## COMPONENTE 1 RIESGOS
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2018 - PRELIMINAR (Ley 1474 de 2011, Decreto 1081 de 2015 y Decreto 124 de 2016)
GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción
Subcomponente | N° | Actividades | Meta o producto | Recursos asignados | Responsable | Fecha programada | Anotaciones
Subcomponente /proceso 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción | 1.1 | Actividad 1.1: Revisar y actualizar la Política de Administración de Riesgos de la Administración Departamental | 1 politica de Administración de riesgos revisada y actualizada | $5.000.000 (Recursos funcionamiento) | Dirección de Desarrollo Organizacional. | Junio 30 de 2018
| 1.2 | Actividad 1.2: Socializar la Política de Administración de Riesgos de la Administración Departamental | 1 politica de riesgos socializada | No Aplica | Dirección de Desarrollo Organizacional. | Octubre 30 de 2018
| 1.3 | Actividad 1.3: Ajustar el pocedimiento Administración de los Riesgos del proceso según Metodología DAFP para riesgos de corrupción. | 1 procedimiento de Administración de Riesgos ajustado. | 5.000.000 (Recursos funcionamiento) | Dirección de Desarrollo Organizacional. | Abril 30 de 2018
| 1.4 | Actividad 1.4: Socializar la nueva versión del pocedimiento Administración de los Riesgos del proceso según Metodología DAFP para riesgos de corrupción. | 1 procedimiento de Administración de Riesgos socializado. | No Aplica | Dirección de Desarrollo Organizacional. | Mayo 31 de 2018
Subcomponente/ proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Actividad 2.1: Revisión y actualización de los riesgos de corrupción en los distintos procesos del Sistema Integrado de Gestión, vigencia 2018- 2019 | 1 mapa de riesgos de corrupción actualizado | $ 10.000.000 (Recursos de funcionamiento) | Líderes y Gestores de los procesos del Sistema Integrado de Gestión (lidera Dirección de Desarrollo Organizacional) | Noviembre 30 de 2018
Subcomponente /proceso 3 Consulta y divulgación | 3.1 | Actividad 3.1. Socialización y divulgación de los riesgos de corrupción de los distintos procesos. | 1 mapa de riesgos de corrupción publicado y socializado | No Aplica | Dirección de Desarrollo Organizacional. | Diciembre 31 de 2018
Subcomponente /proceso 4 Monitoreo y revisión | 4.1 | Actividad 4.1: Monitorear cuatrimestralmente el estado de los riesgos de corrupción, en los distintos procesos. | 3 monitoreos de riesgos realizados | No Aplica | Dirección de Desarrollo Organizacional. | Abril 30 - Agosto 30 - Diciembre 31
Subcomponente/ Proceso 5 Seguimiento | 5.1 | Actividad 5.1: Seguimiento a los riesgos de corrupción de los procesos del Sistema Integrado de Gestión, vigencia 2016 - 2017. | 4 seguimientos realizados. | Recursos de funcionamiento | Gerencia de Auditoría Interna | Diciembre 31 de 2018

## COMPONENTE 2 RACIONALIZACIÓN
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2018 - PRELIMINAR (Ley 1474 de 2011, Decreto 1081 de 2015 y Decreto 124 de 2016)
GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
Componente 2: Racionalización de Trámites
Subcomponente/Procesos | N° | Actividades | Meta producto | Recursos asignados | Responsable | Fecha programada | Anotaciones
IDENTIFICACIÓN: Diagnóstico de Identificación de Trámites y OPAS de la Administración Departamental. | 1.1 | Actividad 1.1: Inventario de actividades que puedan calificar como Trámites y otros procedimientos Administrativos de la Administración Departamental y que no estan documentados en la plataforma del SUIT | Inventario Identificado | Recursos de Gestión | Gerencia de Atención a la Ciudadanía | 2018-04-30
| 1.2 | Actividad 1.2: Proponer al SUIT al menos 10 Nuevos Trámites derivados del inventario de Actividades que puedan calificar como Trámites y otros procedimientos Administrativos en la Administración Departamental. | Propuesta de inclusión de nuevos Trámites entregada al SUIT. | Recursos de Gestión | Gerencia de Atención a la Ciudadanía | 2018-11-30
PRIORIZACIÓN: Trámites y otros procesos administrativos a priorizar | 2.1 | Actividad 2.1: Desarrollar de manera articulada con las dependencias de la Gobernación de Antioquia, un censo de Trámites susceptibles de ser objeto de racionalización. | Censo de Trámites para posible Racionalización Entregado | Recursos de Gestión | Gerencia de Atención a la Ciudadanía | 2018-06-30
| 2.2 | Actividad 2.2: Establecer Acuerdos de Niveles de Servicios en la atención en el canal presencial (ANS), los cuales incluyan el compromiso de participación en la Estrategia de Desconcentración Administrativa en el marco de su participación en las Ferias "Antioquia Cercana" | 10 Acuerdos de Niveles de Servicios concertados con todos lo Organismos con responsabilidad en la Atención del canal PresenciaL | Recursos de Gestión | Gerencia de Atención a la Ciudadanía | 2018-06-30
RACIONALIZACIÓN: Proceso de Racionalización de Trámites y otros procedimientos administratvos. | 3.1 | Actividad 3.1: De Acuerdo a Censo de Trámites Priorizados, realizar proceso de Racionalización de acuerdo a la meta Establecida dentro del Sistema Integrado de Gestión. | 20 Trámites y/o Opas racionalizados como mínimo en la Vigencia 2018 | Recursos de Gestión | Gerencia de Atención a la Ciudadanía | 2018-11-30
RACIONALIZACIÓN: Proceso de Racionalización de Trámites y otros procedimientos administratvos. | 3.2 | Actividad 3.2: Desarrollar Estrategia de Desconcentración de la oferta institucional impactando las nueve Regiones del Departamento de Antioquia a traves de Ferias de Trámites . | 22 ferias "Antioquia Cercana" realizadas en las Nueve Regiones del Departamento | Recursos provenientes del Contrato suscrito con EMTELCO. | Gerencia de Atención a la Ciudadanía | 2018-11-30
| 3.3 | Actividad 3.3: Proponer mediante gestión administrativa, la eliminación del costo de certificaciones y otros procedimientos administrativos a las entidades responsables, respetando viabilidad financiera de la Secretaría de Hacienda. | Propuesta de gestión administrativa entregada a las entidades correspondientes | Recursos de Gestión | Gerencia de Atención a la Ciudadanía | 2018-11-30
Acciones Comunicacionales | 4.1 | Actividad 4.1: Campaña interna en el Centro Administrativo Departamental sobre la Ley Antitrámites, que contribuya a la comprensión de la estrategia antitrámites. | Una Campaña comunicacional interna desarrollada | Recursos humanos de la Secretaría | Gerencia de Atención a la Ciudadanía | Junio 30. Primer semestre del 2018
Acciones Comunicacionales | 4.3 | Actividad 4.2: Socializar con la ciudadanía y los servidores públicos la versión #1 del portafolio de trámites. | socialización del portafolio realizada. | A través de la estrategia digital | Gerencia de Atención a la Ciudadanía | 15 de abril. Primer trimestre de 2018
| 4.2 | Actividad 4.3: Realizar gestión para la nueva version #2 del portafolio de trámites y servicios | Gestión del nuevo portafolio realizada | A través de la estrategia digital | Gerencia de Atención a la Ciudadanía | 2018-11-30

## COMPONENTE 3 REND CUENTAS
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2018 - PRELIMINAR (Ley 1474 de 2011, Decreto 1081 de 2015 y Decreto 124 de 2016)
GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
Componente 3: Rendición de cuentas
Subcomponente | N° | Actividades | Meta o producto | Recursos asignados | Responsable | Fecha programada | Anotaciones
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible | 1.1 | Actividad 1.1: Realizar un plan de Comunicaciones para la Rendición de cuentas que defina las estrategias y tácticas a través de las cuales se garantizará el mayor nivel de impacto posible a la ciudadanía. | Plan de Comunicaciones | Recursos de funcionamiento | Maria Camila Pineda Oscar Jaime Velásquez Sandra Arango Eliana Pulgarín Vélez Jorge Alberto Velásquez Betancur | 2018-06-01
| 1.2 | Actividad 1.2: Generar una ruta para la revisión de los contenidos y parámetros para la construcción de los textos que se publicarán en las diferentes piezas comunicacionales con el fin de garantizar la oportunidad y calidad de la información | Lineamientos para la publicación de contenidos de la Rendición de Cuentas | Recursos de funcionamiento | Maria Camila Pineda Sandra Arango Jorge Alberto Velásquez Betancur | 2018-06-01
| 1.3 | 4. Generar un informe estadístico de las publicaciones que evidencie el impacto logrado con la ciudadanía y las interacciones generadas a través de la publicación de las diferentes piezas comunicacionales | Informe de interaciones estadisticas de las publicaciones | Recursos de funcionamiento | Maria Camila Pineda Sandra Arango | 2018-12-01
| 1.4 | Actividad 1.4: Desarrollar un manual gráfico para la Rendición de cuentas que establezca los lineamientos para el manejo de colores, fotografías, textos y composición gráfica en general que garantice un impacto visual en la ciudadanía y el cumplimiento al Manual Gráfico Institucional de la Gobernación de Antioquia. | Lineamientos Gráficos para la Rendiicón de Cuentas | Recursos de funcionamiento | Maria Camila Pineda Oscar Jaime Velásque | 2018-07-01
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.1 | Actividad 2.1: Realizar un informe que detalle la cantidad de interacciones presentadas entre el ciudadano y las redes sociales de la Gobernación de Antioquia, para dar solución a los requerimientos relacionados con la Rendición de Cuentas. | Informe de interacción entre el ciudadano y el community manager o punto de atención al ciudadano | Recursos de funcionamiento | Maria Camila Pineda Sandra Arango
Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | 3.1 | Actividad 3.1: Realizar audiencias públicas cada seis meses con los públicos objetivos de cada una de las dependencias de la Gobernación de Antioquia. | Audiencias públicas | Recursos de funcionamiento | Secretarias y dependencias de la Gobernación de Antioquia | Junio y Diciembre de 2018
| 3.2 | Actividad 3.2: Elaborar diferentes piezas comunicacionales, como estrategia pedagógica a la sensibilización y participación ciudadana en la Rendición de Cuentas. | Material educativo sobre la Rendición de Cuentas | Recursos de funcionamiento | Gerencia de Atneicón ala Ciudadnía | 2018-10-01
| 3.3 | Actividad 3.3: Establecer un guión para el personal del punto de atención telefónico que invite a la ciudadanía a conocer y participar en la Rendición e Cuentas de la Gobernación de Antioquia . | Protocolo de atención para el canal telefónico | Recursos de funcionamiento | Eliana Pulgarín Vélez Jorge Alberto Velásquez Betancur Gerencia de Atención a la Ciudadanía | Octubre-noviembre-Diciembre
| 3.4 | Actividad 3.4: Implementar un concurso interno a través de los diferentes canales de comunicación organizacionales, a través del cual se motive a la sensibilización y participación de los servidores públicos en la Rendición de Cuentas, tanto en su papel fundamental en la elaboración y desarrollo como en sus responsabilidades como ciudadanos. | Concurso interno | Recursos de funcionamiento | Melissa Sanatana Oscar Jaime Velásquez Eliana Pulgarín Vélez | Noviembre
| 3.5 | Actividad 3.5: Publicar encuestas cortas y trivias que socialicen las diferentes fases del plan de Comunicaciones de la Rendición de Cuentas | Encuestas y trivias en twitter | Recursos de funcionamiento | Maria Camila Pineda Sandra Arango Eliana Pulgarín | Octubre-noviembre-Diciembre
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 4.1 | Actividad 4.1: Realizar una mejora a la página web de la Gobernación de Antioquia que permita mayor accesibilidad del usuario a la información y a la plataforma | Página web reformada | Recursos de funcionamiento | Gerencia de ComunicacIones- WEB MASTER (Daniel Santoya) | Junio y Diciembre
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.1

## COMPONENTE 4 SERV CIUDADANO
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2018 - PRELIMINAR (Ley 1474 de 2011, Decreto 1081 de 2015 y Decreto 124 de 2016) Fecha de Publicacion: Enero 31 de 2017
GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
Componente 4: Servicio al Ciudadano
Subcomponente | N° | Actividades | Meta o producto | Recursos asignados | Responsable | Fecha programada | Anotaciones
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 1.1 | Actividad 1.1: Radicación de Proyecto de Ordenanza de la Política Pública de Atención a la Ciudadanía en la Asamblea Departamental de Antioquia | Proyecto de Ordenanza radicado en la Asamblea Departamental | Recursos de Gestión | Gerencia de Atención a la Ciudadanía | 2018-03-01
| 1.2 | Actividad 1.2: Reformulación del indicador de PQRSD en el Sistema Integrado de Gestión, con el fin de medir la efectividad de las respuestas en términos de oportunidad | Indicador de PQRSD de la Gobernación de Antioquia reformulado. | Recursos de Gestión | Gerencia de Atención a la Ciudadanía | 2018-11-30
| 1.3 | Actividad 1.3: Atendiendo a los lineamientos de la Politica Nacional de eficiencia Administrativa al Servicio del Ciudadano (conpes 3785), proponer que el proceso de atención a la ciudadania en la Gobernación de Antioquia, sea reformulado en términos organizacionales y tenga la categoria de Subsecretaria de Servicio a la Ciudadanía, al igual que el Municipio de Medellín y el Distrito Capital. | Propuesta de modificación organizacional presentada | Recursos de Gestión | Gerencia de Atención a la Ciudadanía | 2018-11-30
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 | Actividad 2.1: Presentación de informe de resultado del diagnóstico de condiciones de accesibilidad al espacio físico a las dependencias intervenidas | Informe de accesibilidad presentado | Recursos de Gestión | Gerencia de Atención a la Ciudadanía | 2018-11-30
| 2.2 | Actividad 2.2: Implementación de herramientas de usabilidad para facilitar el acceso de los servicios para la población con discapacidad . | Herramientas de usabilidad implementadas en el Canal Presencial | Recursos de Gestión | Dirección de Informática | 2018-11-30
| 2.3 | Actividad 2.3: Implementación de canales alternativos de consulta e interacción del Ciudadano con la Administración departamental. | Redes sociales implementadas como canal alternativo para la consulta e interacción ciudadana. | valor inmerso en el contrato de Emtelco y que fluctua por la demanda. | Gerencia de Atención a la Ciudadanía | 2018-02-28
| 2.4 | Actividad 2.4: Implementar nuevos desarrollos en la herramienta para asignación de turnos en el canal presencial que permitan lograr eficiencias en la atención presencial. | Nuevos desarrollos implementados en las sedes donde se Atiende de manera presencial ( AppTurno Fácil- reportes- calificación del Servicio). | valor inmerso en el contrato de SENTRY ya Prepagado y que no tiene costo Alguno | Gerencia de Atención a la Ciudadanía | 2018-11-30
Subcomponente 3 Talento humano | 3.1 | Actividad 3.1: Capacitar al talento humano responsable de la Gestión de Trámites en los Territorios a traves de jornadas de difusión de la plataforma SUIT en el marco de las Ferias "Antioquia Cercana" | 200 Servidores como Mínimo capacitados en el manejo de la plataforma SUIT. | Recursos provenientes del Contrato suscrito con EMTELCO. | Gerencia de Atención a la Ciudadanía | 2018-11-30
| 3.2 | Actividad 3.2: implementación de la escuela de formación institucional para la cualificación del Talento Humano de Cara a la atención ciudadana | Módulo de Atención a la Ciudadanía en la Escuela de Formación Institucional implementado con Estadisticas de participación del Talento Humano. | Recursos de Gestión | Gerencia de Atención a la Ciudadanía | 2018-11-30
| 3.3 | Actividad 3.3: Socialización y actualización de contenidos conceptuales y prácticos sobre el manejo del procedimientos de PQRSD a traves de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TICS), a los Servidores Públicos de la Administración Departamental en coordinación con la Dirección de Gestión Documental. | 300 Servidores Públicos beneficiados con la socialización en el Procedimiento de PQRSD. | Recursos de Gestión | Gerencia de Atención a la Ciudadanía | 2018-07-30
Subcomponente 3 Talento humano | 3.4 | Actividad 3.4:
| 3.5 | Actividad 3.5:
Subcomponente 4 Normativo y procedimental | 4.1 | Actividad 4.1: Establecer un mecanismo de medición Trimestral para el tratamiento a las PQRSD vencidas y sin respuesta que quedan pendientes entre una vigencia y la otra buscando estabilizar el nivel de respuesta. | Indicador de PQRSD Estabilizado y cumpliendo con los Tiempos Establecidos por la Ley 1755 del 2015 y la Resolución Departamental 201500301227 del 19 de octubre de 2015. | Recursos de Gestión | Gerencia de Atención a la Ciudadanía | 2018-11-30
| 4.2 | Actividad 4.2: modificar resolución Departamental 201500301227 del 19 de octubre de 2015 Que reglamenta el Derecho de Petición en el Departamento de Antioquia incluyendo el tratamiento al Derecho de petición interpuesto por los menores de Edad | Resolución Modificada para inclusión de Parametros de Atención a Menores de Edad | Recursos de Gestión | Gerencia de Atención a la Ciudadanía | 2018-11-30
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | 5.1 | Actividad 5.1: Realizar campaña de difusión de los canales de comunicacion y para que sirve cada uno, haciendo énfasis en la garantía de salvaguarda de la identidad del denunciante. | campaña de canales de atencion desarrollada | Recursos de gestion | Gerencia de Atención a la Ciudadanía | 2018-07-30
| 5.2 | Actividad 5.2: Propuesta de mejoramiento a la Gerencia de Comunicaciones del micrositio de atencion ciudadana, con base en la normatividad vigente de ventanilla unica de GEL | Propuesta de Micrositio de Atención Ciudadana realizada. | Recursos de Gestión | Gerencia de Atención a la Ciudadanía | 2018-11-30
| 5.3 | Actividad 5.3: Fortalecimiento de los mecanismos de medición de Percepción de Satisfacción Ciudadana, Tanto en la Atención como en la Satisfacción de Respuesta a PQRSD | indicador de Satisfacción ciudadana integrando medición de Satisfacción en la Atención con la Satisfacción en la Respuesta a PQRSD. | Recursos de Gestión | Gerencia de Atención a la Ciudadanía | 2018-11-30

## COMPONENTE 5 TRANSPARENCIA
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2018 - PRELIMINAR (Ley 1474 de 2011, Decreto 1081 de 2015 y Decreto 124 de 2016)
GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información
Subcomponente | N° | Actividades | Meta o producto | Recursos asignados | Responsable | Fecha programada | Anotaciones
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1 | Actividad 1.1: Conformar un equipo de trabajo con personas de todas las dependencias de la Gobernación de Antioquia, para garantizar la sostenibilidad de la estrategia de datos abiertos | Un equipo de trabajo coformado | Personas de diferentes dependencias | Dirección Informática | 2018-06-25
| 1.2 | Actividad 1.2: Gestionar el sello de excelencia para los conjuntos de datos abiertos de la gobernación de Antioquia (revisar los conjuntos de datos abiertos, corregir los inconvenientes de calidad, solicitar el sello, subsanar los faltantes que reporte MinTIC y recibir sello). | 50% de los conjuntos de datos abiertos publicados, certificados con el sello de excelencia en Gobierno Digital, nivel 1. | Personas de diferentes dependencias | Dirección Informática | 2018-12-15 | Indicador: Porcentaje de Sellos obtenidos = # sellos obtenidos / # conjuntos abiertos *100
| 1.3 | Actividad 1.3: Actualizar los conjuntos de datos abiertos en el portal datos.gov.co con la frecuencia registrada para cada uno | 100% de los conjuntos de datos actualizados dentro del período registrado en datos.gov.co | Personas de diferentes dependencias | Dirección Informática | 2018-12-16 | indicador: Porcentaje de actualización = # conjuntos actualizados/# conjuntos abiertos *100
| 1.4 | Actividad 1.4: Adicionar columnas de ubicación a los conjuntos de datos susceptibles de ser georeferenciados y crear visualizaciones en el mapa | 100% de los conjuntos de datos susceptibles de ser georeferenciados, con columna de ubicación | Personas de diferentes dependencias | Dirección Informática | 2018-12-17 | indicador: Porcentaje de georefrenciación = # conjuntos con ubicación /# conjuntos susceptibles de ser georeferenciados *100
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.1 | Actividad 2.1:
Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | 3.1 | Actividad 3.1: Actualización del Registro o inventario de activos de la información. | Instrumento de gestión de la información actualizado con la colaboración de las otras dependencias. | La actualización fue aprobada mediante resolución 2017060081937 del 25 de mayo de 2017. | Dirección de Gestión Documental en corresponsabilidad con las otras dependencias o unidades administrativas. | Cada vez que se presente novedades en la información. | http://www.antioquia.gov.co/images/pdf/Registro_Activos_Informacio%CC%81n_V2_Febrero%202017.xlsx
| 3.2 | Actividad 3.2: Actualización del Esquema de publicación de la información. | Instrumento de gestión de la información actualizado con la colaboración de las otras dependencias. | Mediante resolución 2017060081937 del 25 de mayo de 2017, quedan soportadas las publicaciones en la web | Dirección de Gestión Documental en corresponsabilidad con la Oficina de Comunicaciones . | Cada vez que se presenten novedades en la información. | http://www.antioquia.gov.co/images/pdf/esquema_publicacion_marzo2017.xlsx
| 3.3 | Actividad 3.3: Actualización del Índice de información clasificada y reservada. | Instrumento de gestión de la información actualizado con la colaboración de las otras dependencias. | El Índice de Información Clasificada y Reservada se actualizó por última vez en septiembre de 2016. Hasta el momento las dependencias no han reportado novedades en la información. | Dirección de Gestión Documental en corresponsabilidad con las otras dependencias o unidades administrativas. | Cada vez que se presente novedades en la información. | http://www.antioquia.gov.co/images/pdf/Indice_Informacio%CC%81n_Clasificada_Reservada_V2_Septiembre2016.xlsx
| 3.4 | Actividad 3.4: Aplicar la política o procedimiento que se defina en la actividad 1.2 del componente 5, para actualizar el esquema de publicación de información y el registro de activos de información | Instrumento actualizado con ayuda de las otras dependencias. | Ambos instrumentos se actualizaron en 2017 | Dirección de Gestión Documental, Dirección Informática y Gerencia Comunicaciones en corresponsabilidad con los demás organismos. | Cada vez que se presenten novedades en la publicación de información que afecten los intrumentos.
Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad* | 4.1 | Actividad 4.1: Realizar una mejora a la página web de la Gobernación de Antioquia que permita mayor accesibilidad del usuario a la información y a la plataforma | Página web reformada | Recursos de funcionamiento | Gerencia de ComunicacIones- WEB MASTER (Daniel Santoya) | Junio y Diciembre
Actividad 4.2:
Actividad 4.3:
Actividad 4.4:
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.1

## COMPONENTE 6 OTRAS INICIATIVAS
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2018 - PRELIMINAR (Ley 1474 de 2011, Decreto 1081 de 2015 y Decreto 124 de 2016)
GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
Componente 6: Otras iniciativas adicionales
Subcomponente | N° | Actividades | Meta o producto | Recursos asignados | Responsable | Fecha programada | Anotaciones
Otras actividades: Auditorias Ciudadanas | 1.1 | Actividad 1.1: Realización de Auditorías Ciudadanas. Herramienta que facilita la comunicación directa entre la comunidad beneficiaria de un programa o proyecto y la Gobernación de Antioquia. Ejercicio de control social, frente al manejo de los Recursos Públicos. | 12 Auditorías Ciudadanas las cuales se realizan a traves de 3 foros cada una. | Recursos de funcionamiento | Gerencia de Auditoria Interna | 2018-12-31
Otras actividades: Código de Etica | 1.2 | Actividad 1.2: Continuar con las actividades de socialización y divulgación del Código de Ética a los servidores públicos departamentales y grupos de interés, a través de la interanet el sonido interno, pantallas de ascensores, televisores y en los eventos que realice la Secretaría que involucren a los servidores públicos. Continuar con las reflexiones del Capellán de la Gobernación de Antioquia, que enfoca su discurso en la ética del servicio desde el ser. Realizar dos (2) reuniones al año del Comité de Ética de la Gobernación de Antioquia, del cual se desprenderán nuevas actividades para reforzar la divulgación, socialización e incorporación del Decálogo de Conducta. | Código de Etica socializado, difundido e incorporado | De la Secretaría de Gestión Humana y Desarrollo Organizacional, a través de la Dirección de Desarrollo Humano | Secretaría de Gestión Humana y desarrollo Organizacional | Primer y segundo semestre de 2018
Otras actividades: Pedagogía a servidores públicos | 1.3 | Actividad 1.3: Espacios para la capacitación de servidores públicos sobre el régimen de responsabilidades y la acción disciplinaria | 1.000 servidores públicos (Gobernación, SEDUCA, Alcaldías y entidades descentralizadas) | Recursos propios | Dirección de Control Interno Disciplinario | 2018-12-15
Otras actividades: Pedagogía a servidores públicos | 1.4 | Actividad 1.4: Cartilla informativa sobre las responsabilidades del servidor público | 1.000 cartillas impresas y entregadas | Recursos propios | Dirección de Control Interno Disciplinario | 2018-12-15
Otras actividades: Control a la rentas ilícitas | 1.5 | Actividad 1.5: Desarrollo y/o ejecución de la Estrategia Integral del Control a las Rentas ilícitas para el Fortalecimiento de las Rentas Oficiales como Fuente de Inversión social en el Departamento de Antioquia. | 3000 visitas de control en las 9 Subregiones de Antioquia con el fin de contrarrestar el contrabando, falsificación, adulteración o explotación ilegal de las rentas propias del departamento, en lo relacionado con el impuesto al consumo de bebidas alcohólicas, tabacos y cigarrillos, la sobretasa de la gasolina, impuesto al degüello de ganado mayor y a los recursos transferidos de los juegos de suerte y azar. 1500 personas sensibilizadas y capacitadas frente a la cultura de la legalidad. 100% de los cierres ejecutados de establecimientos que se ordenen con ocasión a las actividades de inspección vigilancia y control. | favor especificar con qué tipo de recursos se van a cumplir las metas, si con inversión o funcionamiento y el monto aproximado. | Dirección de Rentas - Secretaría de Hacienda | 2018-12-31 | Favor revisar la actividad y las metas que se van a colcoar para el año 2018
Otras actividades: Rendición de cuentas regalías. | 1.6 | Actividad 1.6:
Otras actividades: Programa "Antioquia Honesta" | 1.8 | Actividad 1.8: Continuar con el mantenimiento de la herramienta tecnológica Antioquia Honesta de manera permanente y continua durante toda la vigencia del 2018. Herramienta que se implementó en el año 2017, como instrumento de gestión para el mejoramiento del acceso y la calidad de la información pública. | Mantener un canal abierto continuo y permanente con la comunidad, a fin de estar informando en tiempo real la contratación en el Departamento de Antioquia. Un medio agil y amigable de ingresar al SECOP. Informar las adjudicaciones que se hacen permanenetemente. Como meta se tendrá la inclusión de todas las entidades descentralizadas a reportar su información en la plataforma tecnológica Antioquia Honesta. Se proyecta incluir de la misma forma, a los municipios que cumplan determinados requisitos. Se tiene como meta principal un interactuar de la comunidad- Gobernación. | Se asignaron recursos para la vigencia del 2018 por valor de ($ 421.307.741). | Secretaría General con el apoyo de la Secretaría de Gestión Humana y Desarrollo Organizacional y la Oficina de Comunicaciones. Cuenta con una Supervisión Colegiada, Lina Roldán Jaramillo - María Helena Zapata Gómez - Eliana Gallego Ospina - Ahysen Arboleda Montañez, y Nini Jhoana García; quienes efecutuan un seguimiento mensual y pago cuando procede de acuerdo a los productos y actividades avaladas.. | Durante toda la vigencia del 2018 sin exceder el 31 de diciembre de 2018. | El programa "Antioquia Honesta" se institucionalizó y adoptó para el Departamento de Antioquia mediante la Ordenanza 33 del 27 de septiembre de 2017
Consolidación del Documento |  | Cargo : Director Planeación Departamental-
Nombre : OFELIA ELCY VELASQUEZ HERNANDEZ
Firma:
Seguimiento de la Estrategia |  | Cargo : Jefe de Control Interno
Nombre: Claudia Janet Salazar Arango
Firma: