## PA2020
ENERO 29/2021
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCION CON BASE EN PROYECTOS
GOBERNACION DE ANTIOQUIA - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION
VIGENCIA 2020
Entidad | Programa | Cód.BPIN/B | Nombre Proyecto | Elem PEP | Actividad | Nombre Actividad | Meta Vigencia | Cant ejecutada Enero-Junio | Cant Total | Cumplimiento Enero-Dic % | Unidad de medida | Duración (MES) | Fe. Inic. Plan | Fe. Inic. Real | Fe. Fin. Real | Cant Ejecutada Julio-Dic | Observaciones | Presupuesto | Ejecución
DAPARD | Sistema Departamental de Información de Gestión del Riesgo de Desastres | 2016050000068 | Diseño e implementación del Sistema de Información de Gestión del Riesgo de Desastres en el Departamento de Antioquia | 23-0000 |  | Soporte del Sistema | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 2020-06-30 | 2020-12-31 | NA | Se homologa con el programa Conocimiento del Riesgo | 150000000 | 150000000
DAPARD | Conocimiento del riesgo | 2016050000070 | Prevención Realización de estudios de riesgo y municipios con instrumentación para el monitoreo y la generación de alertas. , Antioquia, Occidente | 07-0054 |  | Realizar jornadas capacitación | 1 | NA | 32 | 3200 | UNI | 3 | 01.01.2020 | 2020-06-30 | 2020-12-31 | NA |  | 3921036276 | 3321953940
DAPARD | Conocimiento del riesgo | 2016050000070 | Prevención Realización de estudios de riesgo y municipios con instrumentación para el monitoreo y la generación de alertas. , Antioquia, Occidente | 07-0054 |  | Realización de estudios de riesgo | 1 | NA | 2 | 200 | UNI | 3 | 01.01.2020 | 2020-10-30 | 2020-12-31 | NA
DAPARD | Conocimiento del riesgo | 2016050000070 | Prevención Realización de estudios de riesgo y municipios con instrumentación para el monitoreo y la generación de alertas. , Antioquia, Occidente | 07-0054 |  | Municipios con instrumentación | 1 | NA | 15 | 1500 | UNI | 3 | 01.01.2020 | 2020-11-18 | 2020-12-31 | NA
DAPARD | Conocimiento del riesgo | 2016050000070 | Prevención Realización de estudios de riesgo y municipios con instrumentación para el monitoreo y la generación de alertas. , Antioquia, Occidente | 07-0054 |  | Difusión de las campañas | 1 | NA | 6 | 600 | UNI | 3 | 01.01.2020 | 2020-03-10 | 2020-12-31 | NA
DAPARD | Conocimiento del riesgo | 2016050000070 | Prevención Realización de estudios de riesgo y municipios con instrumentación para el monitoreo y la generación de alertas. , Antioquia, Occidente | 07-0054 |  | Análisis y diseño del SIGRAN | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 3 | 01.01.2020 | 2020-11-18 | 2020-12-31 | NA
DAPARD | Reducción del Riesgo | 2016050000071 | Prevención y Reducción del Riesgo mediante la ejecución de proyectos de intervención correctiva Todo El Departamento, Antioquia, Occidente | 23-0003 |  | Ejecución de obras | 1 | NA | 90 | 9000 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 2020-03-01 | 2020-12-31 | NA |  | 4408771833 | 3189472834
DAPARD | Reducción del Riesgo | 2016050000071 | Prevención y Reducción del Riesgo mediante la ejecución de proyectos de intervención correctiva Todo El Departamento, Antioquia, Occidente | 23-0003 |  | Practicantes para apoyo actividades | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 2020-02-15 | 2020-12-31 | NA
DAPARD | Transformación social y cultural en Gestión del Riesgo | 2016050000094 | Desarrollo de los procesos de educacion en gestion de riesgo de desastres Todo El Departamento, Antioquia, Occidente | 22-0070 |  | Capacitación general gestión del riesgo | 7 | NA | 32 | 457.1429 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 2020-09-30 | 2020-12-31 | NA | Se homologa con el programa Conocimiento del Riesgo | 350000000 | 346722167
DAPARD | Manejo de desastres | 2016050000153 | Fortalecimiento de la capacidad instalada de respuesta a emergencias en el departamento de Antioquia | 22-0145 |  | adquisicion de ayudas humanitarias | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 2020-06-01 | 2020-12-31 | NA |  | 28112055492 | 23860949694
DEPART ADMTIVO DE PLANEAC | Gestión para resultados | 2017003050001 | Fortalecimiento de los Bancos de Proyectos Municipales y del Departamento de Antioquia | 22-0109 |  | Capacitación y asesoría administraciones | 1 | NA | 7 | 700 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 30.11.2020 | NA | Se realizaron 3 capacitaciones a organismos departamentales y 4 a las administraciones municipales a través de la plataforma TEAMS, con talento humano de la dependencia. | 25300430 | 25300428
DEPART ADMTIVO DE PLANEAC | Gestión para resultados | 2017003050001 | Fortalecimiento de los Bancos de Proyectos Municipales y del Departamento de Antioquia | 22-0109 |  | Convenio IDEA-CIFRA. | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.10.2020 | 31.12.2020 | NA | Se realizó un traslado presupuestal y se hicieorn los trámites presupuestales para amparar el convenio.
DEPART ADMTIVO DE PLANEAC | Gestión para resultados | 2017003050001 | Fortalecimiento de los Bancos de Proyectos Municipales y del Departamento de Antioquia | 22-0109 |  | Profesional temporal | 2 | NA | 0 |  | UNI | 12 | 01.01.2020 | NA | NA | NA | Esta actividad no se realizó dado el cambio de administración y la no utilización de esta figura de vinculación.
DEPART ADMTIVO DE PLANEAC | Gestión para resultados | 2017003050001 | Fortalecimiento de los Bancos de Proyectos Municipales y del Departamento de Antioquia | 22-0109 |  | Apoyo practicantes de excelencia | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 15.12.2020 | NA | Se contó con el practicante de excelencia durante el segundo semestre para apoyar los temas del banco de proyectos.
DEPART ADMTIVO DE PLANEAC | Gestión para resultados | 2017003050017 | Mejoramiento de los aplicativos informáticos para la gestión pública departamental Departamento de Antioquia | 22-0102 |  | Actualización y ajustes Plan de Acción | 1 | NA | 0 |  | UNI | 12 | 01.01.2020 | NA | NA | NA | Esta actividad no se realizó dado el cambio de administración y la necesidad de aclarar la parte técnica de este instrumento. | 59243121 | 50697354
DEPART ADMTIVO DE PLANEAC | Gestión para resultados | 2017003050017 | Mejoramiento de los aplicativos informáticos para la gestión pública departamental Departamento de Antioquia | 22-0102 |  | Central de medios | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 21.01.2020 | 31.12.2020 | NA | Se dió prioridad a las actividades relacionadas con el proceso de formulación del plan de desarrollo departamental.
DEPART ADMTIVO DE PLANEAC | Gestión para resultados | 2017003050017 | Mejoramiento de los aplicativos informáticos para la gestión pública departamental Departamento de Antioquia | 22-0102 |  | Practicante de Excelencia | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 15.07.2020 | 15.12.2020 | NA | Se contó con el practicante de excelencia durante el segundo semestre para apoyar los temas de seguimiento al plan de desarrollo departamental.
DEPART ADMTIVO DE PLANEAC | Gestión para resultados | 2017003050017 | Mejoramiento de los aplicativos informáticos para la gestión pública departamental Departamento de Antioquia | 22-0102 |  | Operador logístico | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 24.01.2020 | 31.12.2020 | NA | Se dio prioridad a las actividades logisticas requeridas para el proceso de formulación del plan de desarrollo departamental.
DEPART ADMTIVO DE PLANEAC | Gestión para resultados | 2017003050017 | Mejoramiento de los aplicativos informáticos para la gestión pública departamental Departamento de Antioquia | 22-0102 |  | Mesa de Ayuda Tecnólogo en sistemas | 1 | NA | 0 |  | UNI | 12 | 01.01.2020 | NA | NA | NA | Esta actividad no se realizó dado el cambio de administración, mientras se definia lo relacionado con el seguimiento al plan de desarrollo y el aplicativo a utilizar.
DEPART ADMTIVO DE PLANEAC | Gestión para resultados | 2017003050017 | Mejoramiento de los aplicativos informáticos para la gestión pública departamental Departamento de Antioquia | 22-0102 |  | Licencias informática | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.09.2020 | 31.12.2020 | NA | A solicitud de la Dirección de Informática se realizan los trámites para la expedición de los CDP´S y RPC´S de acuerdo a la información suministrada por dicha dependencia.
DEPART ADMTIVO DE PLANEAC | Implementación del catastro con enfoque multipropósito | 2017003050151 | Fortalecimiento de la gestión catastral (actualización y conservación) en el departamento de Antioquia Todo El Departamento, Antioquia, Occidente | 22-0166 |  | Practicantes de excelencia | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 2020-07-02 | 2020-12-15 | NA |  | 8367428497 | 6478439969
DEPART ADMTIVO DE PLANEAC | Implementación del catastro con enfoque multipropósito | 2017003050151 | Fortalecimiento de la gestión catastral (actualización y conservación) en el departamento de Antioquia Todo El Departamento, Antioquia, Occidente | 22-0166 |  | Servicio de transporte terrestre | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 2020-07-07 | 2021-04-30 | NA | El contrato de transporte terrestre, tenía fecha de finalización inicial el 15 de diciembre de 2020. Sin embargo fue prórrogado hasta el 30 de abril de 2021.
DEPART ADMTIVO DE PLANEAC | Implementación del catastro con enfoque multipropósito | 2017003050151 | Fortalecimiento de la gestión catastral (actualización y conservación) en el departamento de Antioquia Todo El Departamento, Antioquia, Occidente | 22-0166 |  | Comunicación logística y eventos | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 2020-01-27 | 2020-12-24 | NA
DEPART ADMTIVO DE PLANEAC | Implementación del catastro con enfoque multipropósito | 2017003050151 | Fortalecimiento de la gestión catastral (actualización y conservación) en el departamento de Antioquia Todo El Departamento, Antioquia, Occidente | 22-0166 |  | Apoyo gestión misional | 1 | NA | 0 |  | UNI | 12 | 01.01.2020 |  |  | NA | Esta actividad no se ejecutó. El dinero fue trasladado para el despacho para cumplir con actividades del plan de desarrollo
DEPART ADMTIVO DE PLANEAC | Implementación del catastro con enfoque multipropósito | 2017003050151 | Fortalecimiento de la gestión catastral (actualización y conservación) en el departamento de Antioquia Todo El Departamento, Antioquia, Occidente | 22-0166 |  | Actividades Gestión Misional | 1 | NA | 0.8 | 80 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 2020-04-23 | 2020-12-31 | NA | Dentro de esta actividad se tenía contemplada la adquisición de unos equipos de cómputo. El proceso precontractual se estaba adelantando por parte de la Secretaria General, pero fue suspendida la compra, debido a que por la emergencia derivada del Covid 19, la importación de equipos excedia los plazos definidos en el cronograma
DEPART ADMTIVO DE PLANEAC | Implementación del catastro con enfoque multipropósito | 2017003050153 | Actualización del sistema de informacion para la planeacion territorial modenizado e implementado en Antioquia Todo El Departamento, Antioquia, Occidente | 22-0164 |  | Licencias para sistemas de información | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 2020-04-27 | 2020-10-31 | NA |  | 1332469905 | 1324181320
DEPART ADMTIVO DE PLANEAC | Implementación del catastro con enfoque multipropósito | 2017003050153 | Actualización del sistema de informacion para la planeacion territorial modenizado e implementado en Antioquia Todo El Departamento, Antioquia, Occidente | 22-0164 |  | Licencia operacion funcion | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 2020-09-04 | 2020-12-01 | NA
DEPART ADMTIVO DE PLANEAC | Implementación del catastro con enfoque multipropósito | 2017003050153 | Actualización del sistema de informacion para la planeacion territorial modenizado e implementado en Antioquia Todo El Departamento, Antioquia, Occidente | 22-0164 |  | Almacenamiento Acceso a Ortofotos | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 2020-08-24 | 2020-12-20 | NA
DEPART ADMTIVO DE PLANEAC | Unidos por el Atrato Antioqueño | 2018003050059 | Apoyo a entidades territoriales para la revisión y ajuste de sus POT en el Departamento de Antioquia. | 22-0146 |  | Apoyo Gestión Misional | 2 | NA |  |  | UNI | 12 | 01.01.2020 |  |  | NA |  | 518334968 | 503768297
DEPART ADMTIVO DE PLANEAC | Unidos por el Atrato Antioqueño | 2018003050059 | Apoyo a entidades territoriales para la revisión y ajuste de sus POT en el Departamento de Antioquia. | 22-0146 |  | Central de Medios | 3 | NA |  |  | UNI | 12 | 01.01.2020 |  |  | NA
DEPART ADMTIVO DE PLANEAC | Unidos por el Atrato Antioqueño | 2018003050059 | Apoyo a entidades territoriales para la revisión y ajuste de sus POT en el Departamento de Antioquia. | 22-0146 |  | Estudios territoriales | 1 | NA |  |  | UNI | 12 | 01.01.2020 |  |  | NA
DEPART ADMTIVO DE PLANEAC | Unidos por el Atrato Antioqueño | 2018003050059 | Apoyo a entidades territoriales para la revisión y ajuste de sus POT en el Departamento de Antioquia. | 22-0146 |  | Operador Logistico | 1 | NA |  |  | UNI | 12 | 01.01.2020 |  |  | NA
DEPART ADMTIVO DE PLANEAC | Planeación territorial en Antioquia | 2018003050060 | Fortalecimiento de la articulación intersectorial para el desarrollo integral en Todo El Departamento, Antioquia, Occidente | 22-0148 |  | Apoyo a gestion del CTPD | 1 | NA |  |  | UNI | 12 | 01.01.2020 |  |  | NA |  | 3999780799 | 3888136788
DEPART ADMTIVO DE PLANEAC | Planeación territorial en Antioquia | 2018003050060 | Fortalecimiento de la articulación intersectorial para el desarrollo integral en Todo El Departamento, Antioquia, Occidente | 22-0148 |  | Estudios prospectivos Dpto y Subregiones | 1 | NA |  |  | UNI | 12 | 01.01.2020 |  |  | NA
DEPART ADMTIVO DE PLANEAC | Planeación territorial en Antioquia | 2018003050060 | Fortalecimiento de la articulación intersectorial para el desarrollo integral en Todo El Departamento, Antioquia, Occidente | 22-0148 |  | Licencia Operación función | 1 | NA |  |  | UNI | 12 | 01.01.2020 |  |  | NA
DEPART ADMTIVO DE PLANEAC | Planeación territorial en Antioquia | 2018003050060 | Fortalecimiento de la articulación intersectorial para el desarrollo integral en Todo El Departamento, Antioquia, Occidente | 22-0148 |  | Licencias operacion misional | 1 | NA |  |  | UNI | 12 | 01.01.2020 |  |  | NA
DEPART ADMTIVO DE PLANEAC | Planeación territorial en Antioquia | 2018003050060 | Fortalecimiento de la articulación intersectorial para el desarrollo integral en Todo El Departamento, Antioquia, Occidente | 22-0148 |  | Operador Logistico | 1 | NA |  |  | UNI | 12 | 01.01.2020 |  |  | NA
DEPART ADMTIVO DE PLANEAC | Planeación territorial en Antioquia | 2018003050060 | Fortalecimiento de la articulación intersectorial para el desarrollo integral en Todo El Departamento, Antioquia, Occidente | 22-0148 |  | Parques Antioquia | 1 | NA |  |  | UNI | 12 | 01.01.2020 |  |  | NA
DEPART ADMTIVO DE PLANEAC | Planeación territorial en Antioquia | 2018003050060 | Fortalecimiento de la articulación intersectorial para el desarrollo integral en Todo El Departamento, Antioquia, Occidente | 22-0148 |  | Licencias adobe para diseño | 3 | NA |  |  | UNI | 12 | 01.01.2020 |  |  | NA
DEPART ADMTIVO DE PLANEAC | Planeación territorial en Antioquia | 2018003050060 | Fortalecimiento de la articulación intersectorial para el desarrollo integral en Todo El Departamento, Antioquia, Occidente | 22-0148 |  | Apoyo gestion y articulacion territorial | 1 | NA |  |  | UNI | 12 | 01.01.2020 |  |  | NA
DEPART ADMTIVO DE PLANEAC | Planeación territorial en Antioquia | 2018003050060 | Fortalecimiento de la articulación intersectorial para el desarrollo integral en Todo El Departamento, Antioquia, Occidente | 22-0148 |  | Central de medios | 1 | NA |  |  | UNI | 12 | 01.01.2020 |  |  | NA
DEPART ADMTIVO DE PLANEAC | Planeación territorial en Antioquia | 2018003050060 | Fortalecimiento de la articulación intersectorial para el desarrollo integral en Todo El Departamento, Antioquia, Occidente | 22-0148 |  | Apoyo Gestion Misional | 1 | NA |  |  | UNI | 12 | 01.01.2020 |  |  | NA
DEPART ADMTIVO DE PLANEAC | Gestión para resultados | 2019003050038 | Implementación del Modelo de Gestión para Resultados en la Gobernación de Antioquia | 22-0162 |  | Capacitación servidores públicos en GpR | 50 | NA | 0 |  | UNI | 12 | 01.01.2020 |  |  | NA | No se pudo adelantar la actividad por motivos de la pandemia | 0 | 0
DEPART ADMTIVO DE PLANEAC | Institucionalidad sólida | 2019003050061 | Consolidación del Sistema de Información Territorial en el Departamento de Antioquia | 22-0149 |  | Operador Logístico | 4 | NA | 1 | 25 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01/012020 | 31/01/2020 | NA | La DSI envío a la Oficina de Comunicaciones un CDP por valor de $16.181.785 | 719572314 | 697560851
DEPART ADMTIVO DE PLANEAC | Institucionalidad sólida | 2019003050061 | Consolidación del Sistema de Información Territorial en el Departamento de Antioquia | 22-0149 |  | Software Estadístico datos-SPSS | 4 | NA | 3 | 75 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01/012020 | 30/01/2021 | NA | La DSI envío a la Dirección de onformatica un CDP por valor de $17.215.594
DEPART ADMTIVO DE PLANEAC | Institucionalidad sólida | 2019003050061 | Consolidación del Sistema de Información Territorial en el Departamento de Antioquia | 22-0149 |  | Licencias de software - Arcgis (ELA) | 4 | NA | 3 | 75 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 2020-01-01 | 31/12/2020 | NA | Las licencias de ELA se asignan acorde a la necesidad del servicio, para ello la DSI entrego a la Dirección de Informática un CDP por valor de $96.699.106
DEPART ADMTIVO DE PLANEAC | Institucionalidad sólida | 2019003050061 | Consolidación del Sistema de Información Territorial en el Departamento de Antioquia | 22-0149 |  | Licencias | 4 | NA | 15 | 375 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 2020-01-01 | 31/12/2020 | NA | La DSI envío a la Dirección de informatica un CDP por valor de $20.052.000
DEPART ADMTIVO DE PLANEAC | Institucionalidad sólida | 2019003050061 | Consolidación del Sistema de Información Territorial en el Departamento de Antioquia | 22-0149 |  | Central de Medios | 4 | NA | 1 | 25 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 2020-01-01 | 31/01/2020 | NA | La DSI envío a la Oficina de Comunicaciones un CDP por valor de $102.607.600
DEPART ADMTIVO DE PLANEAC | Institucionalidad sólida | 2019003050061 | Consolidación del Sistema de Información Territorial en el Departamento de Antioquia | 22-0149 |  | Apoyo gestión sistemas de información | 4 | NA | 3 | 75 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 2020-01-01 | 31/12/2020 | NA | La DSI envío a la Desarrollo Organizacion un CDP por valor de $13.167.044 para el contrato de practicantes, el segundo CDP es por valor de $63.201.816 el contrato de apoyo a la gestión de modelación, estructuración y puesta en marcha del Centro de Información y Analítica de datos de la Gobernación de Antioquia (CIFRA)
DEPART ADMTIVO DE PLANEAC | Institucionalidad sólida | 2019003050061 | Consolidación del Sistema de Información Territorial en el Departamento de Antioquia | 22-0149 |  | Actualización Anuario Estadístico | 4 | NA | 0 |  | UNI | 12 | 01.01.2020 | 2020-01-01 | 2020-01-12 | NA | Esta actividad no se ejecuto en el 2020
DEPART ADMTIVO DE PLANEAC | Gestión para resultados | 2019003050064 | Fortalecimiento fiscal y financiero de los municipios del Departamento de Antioquia | 22-0130 |  | Fortalecimiento inst fiscal y financiero | 100 | NA | 100 | 100 | % | 12 | 01.01.2020 | 2020-02-03 | 2020-12-31 | NA |  | 555878250 | 546192243
DEPART ADMTIVO DE PLANEAC | Gestión para resultados | 2019003050064 | Fortalecimiento fiscal y financiero de los municipios del Departamento de Antioquia | 22-0130 |  | Fortalecimiento acompañamiento municipio | 100 | NA | 100 | 100 | % | 12 | 01.01.2020 | 2020-02-03 | 2020-12-31 | NA
DEPART ADMTIVO DE PLANEAC | Gestión para resultados | 2019003050064 | Fortalecimiento fiscal y financiero de los municipios del Departamento de Antioquia | 22-0130 |  | Dllo plataforma tecnologica | 100 | NA | 100 | 100 | % | 12 | 01.01.2020 | 2020-10-15 | 2020-12-31 | NA
DEPART ADMTIVO DE PLANEAC | Gestión para resultados | 2019003050064 | Fortalecimiento fiscal y financiero de los municipios del Departamento de Antioquia | 22-0130 |  | Central de medios | 100 | NA | 100 | 100 | % | 12 | 01.01.2020 | 2020-01-14 | 2020-12-31 | NA
DEPART ADMTIVO DE PLANEAC | Gestión para resultados | 2019003050064 | Fortalecimiento fiscal y financiero de los municipios del Departamento de Antioquia | 22-0130 |  | Capacitacion virtual-diplomado | 100 | NA | 100 | 100 | % | 12 | 01.01.2020 | 2020-08-27 | 2020-12-15 | NA
DEPART ADMTIVO DE PLANEAC | Gestión para resultados | 2019003050064 | Fortalecimiento fiscal y financiero de los municipios del Departamento de Antioquia | 22-0130 |  | Apoyo Gestión Misional | 100 | NA | 0 |  | % | 12 | 01.01.2020 |  | 2020-12-31 | NA | La actividad no se ejecutó, porque el recursos financiero fue trasladado a otra dependencia para ejecutar actividades relacionadas con el Plan de Desarrollo
DEPART ADMTIVO DE PLANEAC | Gestión para resultados | 2019003050064 | Fortalecimiento fiscal y financiero de los municipios del Departamento de Antioquia | 22-0130 |  | Licencias Operación Función | 100 | NA | 100 | 100 | % | 12 | 01.01.2020 | 2020-09-07 | 2020-12-31 | NA
DEPART ADMTIVO DE PLANEAC | Gestión para resultados | 2019003050064 | Fortalecimiento fiscal y financiero de los municipios del Departamento de Antioquia | 22-0130 |  | Operador Logistico | 100 | NA | 100 | 100 | % | 12 | 01.01.2020 | 2020-01-14 | 2020-12-31 | NA
DEPART ADMTIVO DE PLANEAC | Jornadas de acuerdos municipales | 2020003050291 | Construcción formulación e implementación de estrategias transversales generadoras de desarrollo desde la gerencia de Municipios del Departamento de Antioquia | 22-0165 |  | Fortalecimiento Inst Estrateg territoria | 100 | NA | 100 | 100 | % | 12 | 01.01.2020 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | NA | Se realizó un (1) proceso integral de Jornadas de Acuerdos Municipales para el Departamento, con la participación de 115 municipios y la puesta en marcha de igual número de Comités de Concertación Municipales. Se pactaron en total 1880 proyectos con la Gobernación de Antioquia. | 826334089 | 814136324
DEPART ADMTIVO DE PLANEAC | CIFRA: Centro de Información de Antioquia | 2020003050306 | Desarrollo del centro de información y analítica de la Gobernación de Antioquia Antioquia | 16-0037 |  | Protocolo subportal territorio | 1 | NA | 0 |  | UNI | 5 | 01.07.2020 | 2020-07-01 | 2020-12-31 | NA | Se tuvo un cumplimiento del 11% del 30% que se ten{ia palenado en este indcoador en el Plan Indicativo. Esto es debido a la falta de personal que no ingres{o a apoyar este proyecto. | 883481689 | 883481689
DEPART ADMTIVO DE PLANEAC | CIFRA: Centro de Información de Antioquia | 2020003050306 | Desarrollo del centro de información y analítica de la Gobernación de Antioquia Antioquia | 16-0037 |  | Modernización Anuario y Cuentas | 2 | NA | 2 | 100 | UNI | 5 | 01.07.2020 | 01.07.2020 | 2020-12-31 | NA | Se hizo entrega de las cuentas economicas ( 12 cuentas PIB) en su totalidad y entrega de 8 capitulos para publicar del anuario, Hay 7 capitulos en revisión final para publicar luego.
DEPART ADMTIVO DE PLANEAC | CIFRA: Centro de Información de Antioquia | 2020003050306 | Desarrollo del centro de información y analítica de la Gobernación de Antioquia Antioquia | 16-0037 |  | Implementación enlaces conectividad | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 5 | 01.07.2020 | 2020-07-01 | 2020-12-31 | NA | El proyecto CIFRA llegó a un 8% del 10% planeado en el Plan Indicativo . Se puede confirmar su cumplimiento del indicador .
DESPACHO DEL GOBERNADOR | Gestión pública visible y disponible | 2016050000062 | Fortalecimiento de las relaciones institucionales y sociales en el Departamento de Antioquia | 16-0005 |  | Logística | 100 | NA | 100 | 100 | % | 12 | 01.01.2020 | 27.01.2020 | 24.12.2020 | NA |  | 700000000 | 699999999
DESPACHO DEL GOBERNADOR | Gestión pública visible y disponible | 2016050000062 | Fortalecimiento de las relaciones institucionales y sociales en el Departamento de Antioquia | 16-0005 |  | Comunicación | 80 | NA | 100 | 125 | % | 12 | 01.01.2020 | 27.01.2020 | 24.12.2020 | NA
DESPACHO DEL GOBERNADOR | Gestión pública visible y disponible | 2016050000149 | Protección del derecho a la información en todo el Departamento de Antioquia | 16-0006 |  | Comunicación Pública | 8 | NA | 100 | 1250 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 31.01.2020 | 24.12.2020 | NA |  | 2600000000 | 2596701324
DESPACHO DEL GOBERNADOR | Gestión pública visible y disponible | 2016050000149 | Protección del derecho a la información en todo el Departamento de Antioquia | 16-0006 |  | Comunicación y publicaciones | 80 | NA | 100 | 125 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 31.01.2020 | 24.12.2020 | NA
DESPACHO DEL GOBERNADOR | Construcción de Paz | 2016050000288 | Conformación de la Gerencia de Paz y Postconflicto para asumir los retos de esta Etapa en el Departamento de Antioquia | 22-0167 |  | Estrat para construcc territorial de paz | 100 | NA | 0 |  | % | 12 | 01.01.2020 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | NA | El proyecto que venia de la administración anterior no presento ejecución. | 293865456 | 0
DESPACHO DEL GOBERNADOR | Antioquia en Paz | 2017050000008 | Construcción Formulación e Implementación de la Agenda de Paz en el Departamento de Antioquia | 09-0004 |  | Practicantes de excelencia. | 48 | NA | 24 | 50 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 2020-01-01 | 2020-07-31 | NA | Por ser un proyecto que venia de la administración anterior se ejecutó hasta la aprobación del nuevo plan de desarrollo. | 300672720 | 208478210
DESPACHO DEL GOBERNADOR | Construcción de Paz | 2017050000009 | Construcción formulación e implementación del Consejo Departamental de Paz en el Departamento de Antioquia | 22-0174 |  | Apoyo logístico | 100 | NA | 100 | 100 | % | 12 | 01.01.2020 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | NA | La actividad se cumplio en su totalidad | 70000000 | 68755343
DESPACHO DEL GOBERNADOR | Fortalecimiento de las instancias, mecanismos y espacios de participación ciudadana | 2017050000017 | Fortalecimiento en pedagogía ciudadana en el Departamento de Antioquia | 16-0010 |  | Productos audiovisuales | 80 | NA | 80 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | NA |  | 900000000 | 900000000
DESPACHO DEL GOBERNADOR | Fortalecimiento de las instancias, mecanismos y espacios de participación ciudadana | 2017050000017 | Fortalecimiento en pedagogía ciudadana en el Departamento de Antioquia | 16-0010 |  | Microprogramas de televisión | 80 | NA | 80 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | NA
DESPACHO DEL GOBERNADOR | Antioquia constructora de paz | 2020003050256 | Implementación del Acuerdo Final en el Departamento de Antioquia | 22-0296 |  | Acompañamiento lineas reincorporación | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 2020-07-01 | 2020-12-31 | NA | El presupuesto de la actividad se ejecutó parcialmente pero se cumplio con el indicador de producto asociado del plan de desarrollo | 735461824 | 183756486
DESPACHO DEL GOBERNADOR | Antioquia constructora de paz | 2020003050257 | Recuperación del tejido social en el departamento de Antioquia | 22-0295 |  | Acciones reconstruir memoria conflicto | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 2020-07-01 | 2020-12-31 | NA | El presupuesto de la actividad no se ejecutó pero se cumplio con el indicador de producto asociado del plan de desarrollo | 160000000 | 0
DESPACHO DEL GOBERNADOR | Antioquia constructora de paz | 2020003050257 | Recuperación del tejido social en el departamento de Antioquia | 22-0295 |  | Constru estrate búsqueda pernas desapare | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 2020-07-01 | 2020-12-31 | NA | El presupuesto de la actividad no se ejecutó pero se cumplio con el indicador de producto asociado del plan de desarrollo
DESPACHO DEL GOBERNADOR | Antioquia constructora de paz | 2020003050257 | Recuperación del tejido social en el departamento de Antioquia | 22-0295 |  | Acciones para la reconciliación | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 2020-07-01 | 2020-12-31 | NA | El presupuesto de la actividad no se ejecutó pero se cumplio con el indicador de producto asociado del plan de desarrollo
DESPACHO DEL GOBERNADOR | Antioquia constructora de paz | 2020003050258 | Desarrollo de estrategias de formación para la promoción de una cultura de paz en el departamento de Antioquia | 22-0294 |  | Comunicación Pública | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 2020-07-01 | 2020-12-31 | NA | La actividad se cumplio en su totalidad | 640000000 | 32316993
DESPACHO DEL GOBERNADOR | Antioquia constructora de paz | 2020003050258 | Desarrollo de estrategias de formación para la promoción de una cultura de paz en el departamento de Antioquia | 22-0294 |  | estrategias aumento de capacidades paz | 1 | NA | 1 | 100 | PRS | 12 | 01.01.2020 | 2020-07-01 | 2020-12-31 | NA | El presupuesto de la actividad no se ejecutó pero se cumplio con el indicador de producto asociado del plan de desarrollo
EMP VIVIENDA DE ANTIOQUIA | Viviendas dignas para la vida | 2017003050131 | Construcción vivienda nueva rural iniciada en el departamento de Antioquia | 04-0011 |  | Estructuración y Ejec proyecto VNRD. | 650 | NA |  |  | UNI | 12 | 01.01.2020 |  |  | NA |  | 8961325500 | 8961325500
EMP VIVIENDA DE ANTIOQUIA | Viviendas dignas para la vida | 2017003050131 | Construcción vivienda nueva rural iniciada en el departamento de Antioquia | 04-0011 |  | Estructuración y Ejecución proyecto VNR. | 1 | NA |  |  | UNI | 12 | 01.01.2020 |  |  | NA
EMP VIVIENDA DE ANTIOQUIA | Viviendas dignas para la vida | 2017003050131 | Construcción vivienda nueva rural iniciada en el departamento de Antioquia | 04-0011 |  | Gastos Operat del proyecto VNRD. | 1 | NA |  |  | UNI | 12 | 01.01.2020 |  |  | NA
EMP VIVIENDA DE ANTIOQUIA | Viviendas dignas para la vida | 2017003050131 | Construcción vivienda nueva rural iniciada en el departamento de Antioquia | 04-0011 |  | Gastos Operativos del proyecto VNR. | 1 | NA |  |  | UNI | 12 | 01.01.2020 |  |  | NA
EMP VIVIENDA DE ANTIOQUIA | Mejoramiento, legalización y titulación de vivienda social | 2017003050132 | Mejoramiento de vivienda rural en el departamento de Antioquia | 04-0007 |  | Estructuración y Ejec proyecto MVRD. | 1 | NA |  |  | UNI | 12 | 01.01.2020 |  |  | NA |  | 3992657025 | 3992657024
EMP VIVIENDA DE ANTIOQUIA | Mejoramiento, legalización y titulación de vivienda social | 2017003050132 | Mejoramiento de vivienda rural en el departamento de Antioquia | 04-0007 |  | Estructuración y Ejecución proyecto MVR | 1.1 | NA |  |  | UNI | 12 | 01.01.2020 |  |  | NA
EMP VIVIENDA DE ANTIOQUIA | Mejoramiento, legalización y titulación de vivienda social | 2017003050132 | Mejoramiento de vivienda rural en el departamento de Antioquia | 04-0007 |  | Gastos Operat del proyecto MVRD. | 1 | NA |  |  | UNI | 12 | 01.01.2020 |  |  | NA
EMP VIVIENDA DE ANTIOQUIA | Mejoramiento, legalización y titulación de vivienda social | 2017003050132 | Mejoramiento de vivienda rural en el departamento de Antioquia | 04-0007 |  | Gastos Operativos del proyecto MVR. | 1 | NA |  |  | UNI | 12 | 01.01.2020 |  |  | NA
EMP VIVIENDA DE ANTIOQUIA | Viviendas dignas para la vida | 2017003050156 | Construcción de vivienda nueva urbana en el Departamento de Antioquia | 04-0013 |  | Estruc y Ejec Vivienda Diferencial | 1 | NA |  |  | UNI | 12 | 01.01.2020 |  |  | NA |  | 21640354543 | 21640354543
EMP VIVIENDA DE ANTIOQUIA | Viviendas dignas para la vida | 2017003050156 | Construcción de vivienda nueva urbana en el Departamento de Antioquia | 04-0013 |  | Estruct y Ejec Vivienda Nueva | 1.9 | NA |  |  | UNI | 12 | 01.01.2020 |  |  | NA
EMP VIVIENDA DE ANTIOQUIA | Viviendas dignas para la vida | 2017003050156 | Construcción de vivienda nueva urbana en el Departamento de Antioquia | 04-0013 |  | Gastos Operat Vivienda Nueva | 1 | NA |  |  | UNI | 12 | 01.01.2020 |  |  | NA
EMP VIVIENDA DE ANTIOQUIA | Viviendas dignas para la vida | 2017003050156 | Construcción de vivienda nueva urbana en el Departamento de Antioquia | 04-0013 |  | Gtos Oper Vivienda Diferencial | 1 | NA |  |  | UNI | 12 | 01.01.2020 |  |  | NA
EMP VIVIENDA DE ANTIOQUIA | Mejoramiento, legalización y titulación de vivienda social | 2017003050174 | Mejoramiento de vivienda urbana en el departamento de Antioquia | 04-0012 |  | Gastos Operativos del proyecto MVU. | 1 | NA |  |  | UNI | 12 | 01.01.2020 |  |  | NA |  | 1105916003 | 1105916003
EMP VIVIENDA DE ANTIOQUIA | Mejoramiento, legalización y titulación de vivienda social | 2017003050174 | Mejoramiento de vivienda urbana en el departamento de Antioquia | 04-0012 |  | Estructuración y Ejecución proyecto MVU | 1.8 | NA |  |  | UNI | 12 | 01.01.2020 |  |  | NA
EMP VIVIENDA DE ANTIOQUIA | Hábitat para la equidad | 2017003050175 | Construcción de macroproyectos de mejoramiento de entorno y habitat en el departamento de Antioquia. | 04-0006 |  | Gastos Operat macro proyecto de ENTORNO | 1 | NA |  |  | UNI | 12 | 01.01.2020 |  |  | NA |  | 8598894462 | 8598890462
EMP VIVIENDA DE ANTIOQUIA | Hábitat para la equidad | 2017003050175 | Construcción de macroproyectos de mejoramiento de entorno y habitat en el departamento de Antioquia. | 04-0006 |  | Estruct y Ejec macro proyecto de ENTORNO | 1 | NA |  |  | UNI | 12 | 01.01.2020 |  |  | NA
EMP VIVIENDA DE ANTIOQUIA | Mejoramiento, legalización y titulación de vivienda social | 2017003050177 | Titilación de predios urbanos en el departamento de departamento de Antioquia | 04-0005 |  | Gastos Operativos proyecto TITULACION | 1 | NA |  |  | UNI | 12 | 01.01.2020 |  |  | NA |  | 700852467 | 700852467
EMP VIVIENDA DE ANTIOQUIA | Mejoramiento, legalización y titulación de vivienda social | 2017003050177 | Titilación de predios urbanos en el departamento de departamento de Antioquia | 04-0005 |  | Estruct y Ejecución proyecto TITULACION | 2 | NA |  |  | UNI | 12 | 01.01.2020 |  |  | NA
FAB DE LICORES DE ANTIOQ | Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia | 2016050000211 | Apoyo y fortalecimiento administrativo de la FLA Itagui, departamento de Antioquia | 22-0155 |  | Renovación licencias de antivirus | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 6 | 01.01.2020 | 01.06.2020 | 31.12.2020 | NA |  | 2203802998 | 1577492339
FAB DE LICORES DE ANTIOQ | Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia | 2016050000211 | Apoyo y fortalecimiento administrativo de la FLA Itagui, departamento de Antioquia | 22-0155 |  | Renovación Licencia Auto CAD | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 6 | 01.01.2020 | 01.06.2020 | 31.12.2020 | NA
FAB DE LICORES DE ANTIOQ | Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia | 2016050000211 | Apoyo y fortalecimiento administrativo de la FLA Itagui, departamento de Antioquia | 22-0155 |  | Sop y mantto lic de Vmware Vcenter. | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 6 | 01.01.2020 | 01.06.2020 | 31.12.2020 | NA
FAB DE LICORES DE ANTIOQ | Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia | 2016050000211 | Apoyo y fortalecimiento administrativo de la FLA Itagui, departamento de Antioquia | 22-0155 |  | Suscripción lic. correo en la nube | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 6 | 01.01.2020 | 01.06.2020 | 31.12.2020 | NA
FAB DE LICORES DE ANTIOQ | Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia | 2016050000211 | Apoyo y fortalecimiento administrativo de la FLA Itagui, departamento de Antioquia | 22-0155 |  | 2 Etapa Sist. Integrado de Segur. | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 6 | 01.01.2020 | 01.06.2020 | 31.12.2020 | NA
FAB DE LICORES DE ANTIOQ | Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia | 2016050000211 | Apoyo y fortalecimiento administrativo de la FLA Itagui, departamento de Antioquia | 22-0155 |  | Act soporte y mantto ERP SAP | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 6 | 01.01.2020 | 01.06.2020 | 31.12.2020 | NA
FAB DE LICORES DE ANTIOQ | Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia | 2016050000211 | Apoyo y fortalecimiento administrativo de la FLA Itagui, departamento de Antioquia | 22-0155 |  | Act. mantto herram infraest tecn | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 6 | 01.01.2020 | 01.06.2020 | 31.12.2020 | NA
FAB DE LICORES DE ANTIOQ | Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia | 2016050000211 | Apoyo y fortalecimiento administrativo de la FLA Itagui, departamento de Antioquia | 22-0155 |  | Actualización de CALL Windows | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 6 | 01.01.2020 | 01.06.2020 | 31.12.2020 | NA
FAB DE LICORES DE ANTIOQ | Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia | 2016050000211 | Apoyo y fortalecimiento administrativo de la FLA Itagui, departamento de Antioquia | 22-0155 |  | Adq Equipos de Ofic AUDIOVISUALES | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 6 | 01.01.2020 | 01.06.2020 | 31.12.2020 | NA
FAB DE LICORES DE ANTIOQ | Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia | 2016050000211 | Apoyo y fortalecimiento administrativo de la FLA Itagui, departamento de Antioquia | 22-0155 |  | Adq. cámaras fotog. – EQ. COMUNIC. | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 6 | 01.01.2020 | 01.06.2020 | 31.12.2020 | NA
FAB DE LICORES DE ANTIOQ | Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia | 2016050000211 | Apoyo y fortalecimiento administrativo de la FLA Itagui, departamento de Antioquia | 22-0155 |  | Aire acondic. de alta precisión | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 6 | 01.01.2020 | 01.06.2020 | 31.12.2020 | NA
FAB DE LICORES DE ANTIOQ | Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia | 2016050000211 | Apoyo y fortalecimiento administrativo de la FLA Itagui, departamento de Antioquia | 22-0155 |  | Lic. e implen. de pesado dinámico | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 6 | 01.01.2020 | 01.06.2020 | 31.12.2020 | NA
FAB DE LICORES DE ANTIOQ | Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia | 2016050000211 | Apoyo y fortalecimiento administrativo de la FLA Itagui, departamento de Antioquia | 22-0155 |  | Mantto prev y correc a disp.cisco. | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 6 | 01.01.2020 | 01.06.2020 | 31.12.2020 | NA
FAB DE LICORES DE ANTIOQ | Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia | 2016050000211 | Apoyo y fortalecimiento administrativo de la FLA Itagui, departamento de Antioquia | 22-0155 |  | Practicantes de excelencia | 36 | NA | 36 | 100 | UNI | 6 | 01.02.2020 | 01.06.2020 | 31.12.2020 | NA
FAB DE LICORES DE ANTIOQ | Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia | 2016050000211 | Apoyo y fortalecimiento administrativo de la FLA Itagui, departamento de Antioquia | 22-0155 |  | Renov Hosting pag inst FLA.COM.CO | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 6 | 01.01.2020 | 01.06.2020 | 31.12.2020 | NA
FAB DE LICORES DE ANTIOQ | Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia | 2016050000212 | Construcción y ejecución de programas de Bienestar Social en la FLA Itagui, Antioquia, Occidente | 22-0156 |  | Plan mejoramiento clima organizacional | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 5 | 01.01.2020 | 01.08.2020 | 31.12.2020 | NA | Por condiciones de la Pandemia estas actividades inician en el segundo semestre. | 1120513000 | 452046089
FAB DE LICORES DE ANTIOQ | Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia | 2016050000212 | Construcción y ejecución de programas de Bienestar Social en la FLA Itagui, Antioquia, Occidente | 22-0156 |  | Concertación, ejecuc prog bienest social | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 5 | 01.01.2020 | 01.08.2020 | 31.12.2020 | NA | Por condiciones de la Pandemia estas actividades inician en el segundo semestre.
FAB DE LICORES DE ANTIOQ | Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia | 2016050000212 | Construcción y ejecución de programas de Bienestar Social en la FLA Itagui, Antioquia, Occidente | 22-0156 |  | Campañas gestión de cambio | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 5 | 01.01.2020 | 01.08.2020 | 31.12.2020 | NA | Por condiciones de la Pandemia estas actividades inician en el segundo semestre.
FAB DE LICORES DE ANTIOQ | Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia | 2016050000213 | Construcción y ejecución de programas de capacitación en la FLA Itagui, Antioquia, Occidente | 22-0157 |  | Certificación y reentrenamiento alturas | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 5 | 01.01.2020 | 01.08.2020 | 31.12.2020 | NA | Por condiciones de la Pandemia estas actividades inician en el segundo semestre. | 24080000 | 559200
FAB DE LICORES DE ANTIOQ | Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia | 2016050000213 | Construcción y ejecución de programas de capacitación en la FLA Itagui, Antioquia, Occidente | 22-0157 |  | Curso de capacitación no formal | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 5 | 01.01.2020 | 01.08.2020 | 31.12.2020 | NA | Por condiciones de la Pandemia estas actividades inician en el segundo semestre.
FAB DE LICORES DE ANTIOQ | Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia | 2016050000213 | Construcción y ejecución de programas de capacitación en la FLA Itagui, Antioquia, Occidente | 22-0157 |  | Capacitación y adiestramiento | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 5 | 01.01.2020 | 01.08.2020 | 31.12.2020 | NA | Por condiciones de la Pandemia estas actividades inician en el segundo semestre.
FAB DE LICORES DE ANTIOQ | Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia | 2016050000214 | Mejoramiento y modernización de los procesos productivos y administrativos de la FLA municipio de Itagui departamento de Antioquia | 22-0158 |  | Transf. Area Prep. y Almac. Rones | 100 | NA | 20 | 20 | % | 5 | 01.01.2020 | 01.08.2020 | 31.12.2020 | NA | ADQUISICIÓN DEL LICENCIAMIENTO "SISTEMA DE CONTROL Y VERIFICACIÓN DE INVENTARIOS DE TONELES DE AÑEJAMIENTO” | 4037477013 | 605335465
FAB DE LICORES DE ANTIOQ | Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia | 2016050000214 | Mejoramiento y modernización de los procesos productivos y administrativos de la FLA municipio de Itagui departamento de Antioquia | 22-0158 |  | Sist. Ventilacion Planta Envasado | 100 | NA | 0 |  | % | 5 | 01.01.2020 |  |  | NA | Esta actividad no se ejectuto
FAB DE LICORES DE ANTIOQ | Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia | 2016050000214 | Mejoramiento y modernización de los procesos productivos y administrativos de la FLA municipio de Itagui departamento de Antioquia | 22-0158 |  | Reportenciar Subestacion de Energia. | 100 | NA | 0 |  | % | 5 | 01.01.2020 |  |  | NA | Esta actividad no se ejectuto
FAB DE LICORES DE ANTIOQ | Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia | 2016050000214 | Mejoramiento y modernización de los procesos productivos y administrativos de la FLA municipio de Itagui departamento de Antioquia | 22-0158 |  | Adquirir refrigerador vertical | 100 | NA | 0 |  | % | 5 | 01.01.2020 |  |  | NA | Esta actividad no se ejectuto
FAB DE LICORES DE ANTIOQ | Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia | 2016050000214 | Mejoramiento y modernización de los procesos productivos y administrativos de la FLA municipio de Itagui departamento de Antioquia | 22-0158 |  | Adquirir lector código de barras | 100 | NA | 0 |  | % | 5 | 01.01.2020 |  |  | NA | Esta actividad no se ejectuto
FAB DE LICORES DE ANTIOQ | Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia | 2016050000214 | Mejoramiento y modernización de los procesos productivos y administrativos de la FLA municipio de Itagui departamento de Antioquia | 22-0158 |  | Adquirir equipo colorimetro | 100 | NA | 0 |  | % | 5 | 01.01.2020 |  |  | NA | Esta actividad no se ejectuto
FAB DE LICORES DE ANTIOQ | Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia | 2016050000214 | Mejoramiento y modernización de los procesos productivos y administrativos de la FLA municipio de Itagui departamento de Antioquia | 22-0158 |  | Adq. Jgo Maanejo Nuevas Present. L-4 | 100 | NA | 100 | 100 | % | 5 | 01.01.2020 | 01.08.2020 | 31.12.2020 | NA | COMPRAVENTA DE JUEGO DE MANEJO PARA EQUIPOS DE LA LÍNEA DE ENVASADO NO. 3 MARCA BARTOLASO Y BORTOLIMKEMO.
FAB DE LICORES DE ANTIOQ | Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia | 2016050000214 | Mejoramiento y modernización de los procesos productivos y administrativos de la FLA municipio de Itagui departamento de Antioquia | 22-0158 |  | Adq. Compresor Aire Prepar. de Ron | 100 | NA | 0 |  | % | 5 | 01.01.2020 |  |  | NA | Esta actividad no se ejectuto
FAB DE LICORES DE ANTIOQ | Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia | 2016050000215 | Diseño de estrategias de investigacion aplicada y estudios en la FLA Itagui, Antioquia, Occidente | 22-0159 |  | Investigación Aplicada Estudios | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 5 | 01.01.2020 | 01.08.2020 | 31.12.2020 | NA | Por condiciones de la Pandemia estas actividades inician en el segundo semestre. | 124560000 | 124560000
FAB DE LICORES DE ANTIOQ | Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia | 2016050000216 | Implementación y ejecución del Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo en la FLA, Itagui, Antioquia, Occidente | 22-0160 |  | Suministros de insumos y protección | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 6 | 01.01.2020 | 01.06.2020 | 31.12.2020 | NA | Por condiciones de la Pandemia estas actividades inician en el segundo semestre. | 277971234 | 80742193
FAB DE LICORES DE ANTIOQ | Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia | 2016050000216 | Implementación y ejecución del Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo en la FLA, Itagui, Antioquia, Occidente | 22-0160 |  | Servicio de Vacunacion | 1 | NA | 0 |  | UNI | 6 | 01.01.2020 |  |  | NA | Esta actividad no se ejectuto
FAB DE LICORES DE ANTIOQ | Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia | 2016050000216 | Implementación y ejecución del Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo en la FLA, Itagui, Antioquia, Occidente | 22-0160 |  | Señalización de la FLA | 1 | NA | 0 |  | UNI | 6 | 01.01.2020 |  |  | NA | Esta actividad no se ejectuto
FAB DE LICORES DE ANTIOQ | Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia | 2016050000216 | Implementación y ejecución del Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo en la FLA, Itagui, Antioquia, Occidente | 22-0160 |  | Implementación de líneas de vida | 1 | NA | 0 |  | UNI | 6 | 01.01.2020 |  |  | NA | Esta actividad no se ejectuto
FAB DE LICORES DE ANTIOQ | Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia | 2016050000216 | Implementación y ejecución del Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo en la FLA, Itagui, Antioquia, Occidente | 22-0160 |  | Impl. Sist. de Ventil. Envasadora | 1 | NA | 0 |  | UNI | 6 | 01.01.2020 |  |  | NA | Esta actividad no se ejectuto
FAB DE LICORES DE ANTIOQ | Fortalecimiento de los ingresos departamentales | 2017050000025 | Fortalecimiento Señalización y Marcación de Identificadores de Seguridad Itaguí, Antioquia | 01-0047 |  | Suministro Identificadores Seguridad FLA | 100 | NA | 0 |  | % | 12 | 01.01.2020 |  |  | NA | Esta actividad no se ejectuto | 0 | 0
FAB DE LICORES DE ANTIOQ | Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia | 2018050000002 | Fortalecimiento del proceso de añejamiento siembra de ron Itaguí, Antioquia | 01-0048 |  | Añejamiento tafias de ron | 100 | NA | 100 | 100 | % | 6 | 01.10.2020 | 01.06.2020 | 31.12.2020 | NA |  | 63741502348 | 49342559519
FAB DE LICORES DE ANTIOQ | Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia | 2018050000003 | Remodelación adecuación y mantenimiento de la infraestructura física de la FLA Itagui departamento Antioquia | 22-0226 |  | Interventoria Infraest. Fisica | 100 | NA | 0 |  | % | 5 | 01.01.2020 |  |  | NA | No se ejecutan estas actividades por condicion de pandemia | 0 | 0
FAB DE LICORES DE ANTIOQ | Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia | 2018050000003 | Remodelación adecuación y mantenimiento de la infraestructura física de la FLA Itagui departamento Antioquia | 22-0226 |  | Adecuación mejoramiento infra física FLA | 100 | NA | 0 |  | % | 5 | 01.01.2020 |  |  | NA | No se ejecutan estas actividades por condicion de pandemia
GER DE AFRODESCENDIENTES | Antioquia Identidad Afro | 2017003050027 | Implementación de la coalición de Municipios Afroantioqueños en el marco de la Política Pública en el Departamento de Todo El Departamento, Antioquia, Occidente | 07-0049 |  | Acompañamiento de acciones | 10 | NA | 10 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 2020-12-31 | NA | Teniendo encuenta la homologacion del proyecto se realizaron las siguentes actividades: cumplimiento a las sentencias del Rio Atrato ( T 622 de 2016) la Gerencia Afrodescendientes participo en el convenio PSA ( Pagos por servicios Ambientales) con la Secretaría del Medio Ambiente, la Corporación para el desarrollo sostenible del Urabá CORPOURABÁ y la Corporación MAS BOSQUES cuyo objetivo es específicamente para la conservación de los ecosistemas estratégicos asociados al recurso hídrico en las comunidades de los municipios de Turbo (Consejo comunitario Los Manatíes), Vigía del Fuerte COCOMACIA, (VEGAEZ , ISLETA, OCAIDÓ Y BELEN) Urrao (PDI), POR LA IDENTIDAD CULTURAL (MANDE, BARRANCON Y CURBATÁ) Frontino Por la Identidad Cultural. (ALTOS DE MURRÍ) y Murindó ( PITAL, CANAL, MURINDÓ VIEJO Y BARTOLO ). Atención a las comunidades negras en Proceso formativo a los consejos comunitarios del municipio de Nechi - Virtual, (Esta actividad fue realizada por el equipo de la Gerencia en de temas " normatidad y creacion de consejos comunitario y organizacion de base", en 8 consejos comunitarios y una organizacion de base. | 1249000001 | 1241105431
GER DE AFRODESCENDIENTES | Antioquia Identidad Afro | 2017003050027 | Implementación de la coalición de Municipios Afroantioqueños en el marco de la Política Pública en el Departamento de Todo El Departamento, Antioquia, Occidente | 07-0049 |  | Apoyo recurso humano | 1 | NA | 2 | 200 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 2020-12-31 | NA | La homologacion del proyecto se realizaron las siguentes actividades: Un profesional para: Gestionar y sistematizar la información del pueblo Afroantioqueño que permita la incorporación y medición de la variable étnica en las diferentes dependencias de la administración departamental, contribuyendo al fomento de la cultura del dato. Un profesional para el apoyo metodologico y pedagogico en el desarrollo de la etnoeducación, la catedra de estudios afrocolombianos y la atención a las comunidades negras, Afrocolombianas, raizales y palenqueras, en el Departamento de Antioquia (Capacitación virtualen fondos educativos para comunidades negras - ICETEX, capacitación sobre norma de catedra de estudios afrocolombianos y etnoeducación.
GER DE AFRODESCENDIENTES | Antioquia Identidad Afro | 2017003050027 | Implementación de la coalición de Municipios Afroantioqueños en el marco de la Política Pública en el Departamento de Todo El Departamento, Antioquia, Occidente | 07-0049 |  | Sociales del estado | 6 | NA | 6 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 2020-12-31 | NA | Teniendo encuenta la homologacion del proyecto se realizaron las siguentes actividades: Articular con las suguientes secretarias: Secretaria de la Mujeres, Secretaria de Medio Ambiente, Instituto de Cultura,Secretaria de Salud, Instituto para el Desarrollo - IDEA, DAPARD.
GER DE AFRODESCENDIENTES | Antioquia Identidad Afro | 2017003050027 | Implementación de la coalición de Municipios Afroantioqueños en el marco de la Política Pública en el Departamento de Todo El Departamento, Antioquia, Occidente | 07-0049 |  | Asesorar, fortalecer y Etnodesarrollo | 1 | NA | 0 |  | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 2020-12-31 | NA | En la vigencia 2020 no se realizaron actividades relacionada al indicador de Etnodesarrollo.
GER DE AFRODESCENDIENTES | Antioquia Identidad Afro | 2017003050027 | Implementación de la coalición de Municipios Afroantioqueños en el marco de la Política Pública en el Departamento de Todo El Departamento, Antioquia, Occidente | 07-0049 |  | Campaña contra el racismo | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 2020-12-31 | NA | Estrategias culturales y comunicacionales para el reconocimiento de los saberes ancestrales y la cultura afrodescendiente, realizadas
GER DE AFRODESCENDIENTES | Antioquia Identidad Afro | 2017003050027 | Implementación de la coalición de Municipios Afroantioqueños en el marco de la Política Pública en el Departamento de Todo El Departamento, Antioquia, Occidente | 07-0049 |  | Asesoria en Etnoeducación | 10 | NA | 10 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 2020-12-31 | NA | Teniendo encuenta la homologacion del proyecto se realizaron las siguentes actividades: Capacitación virtuales fondos educativos para comunidades negras - ICETEX, capacitación sobre norma de catedra de estudios afrocolombianos y etnoeducación.
GER DE AUDITORIA INTERNA | Seguimiento y monitoreo | 2017003050030 | Implementación de mejoras a partir de las Auditorias con el uso de ACL en la Gobernación de Antioquia, nivel central | 22-0071 |  | Licenciamiento y auditoría con ACL | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020. | NA |  | 49476066 | 49476066
GER DE AUDITORIA INTERNA | Seguimiento y monitoreo | 2017003050030 | Implementación de mejoras a partir de las Auditorias con el uso de ACL en la Gobernación de Antioquia, nivel central | 22-0071 |  | Licenciamiento. | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020. | NA
GER DE AUDITORIA INTERNA | Seguimiento y monitoreo | 2017003050032 | Desarrollo de Auditorías Ciudadanas en los Municipios Priorizados del Departamento de Antioquia | 22-0219 |  | Evaluación de avance | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020. | NA |  | 20000000 | 19999999
GER DE AUDITORIA INTERNA | Seguimiento y monitoreo | 2017003050032 | Desarrollo de Auditorías Ciudadanas en los Municipios Priorizados del Departamento de Antioquia | 22-0219 |  | Cualificación en funciones | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020. | NA
GER DE AUDITORIA INTERNA | Seguimiento y monitoreo | 2017003050032 | Desarrollo de Auditorías Ciudadanas en los Municipios Priorizados del Departamento de Antioquia | 22-0219 |  | Socialización y sensibilización | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020. | NA
GER DE AUDITORIA INTERNA | Seguimiento y monitoreo | 2017003050032 | Desarrollo de Auditorías Ciudadanas en los Municipios Priorizados del Departamento de Antioquia | 22-0219 |  | Seguimiento a la ejecución | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020. | NA
GER DE AUDITORIA INTERNA | Seguimiento y monitoreo | 2017003050032 | Desarrollo de Auditorías Ciudadanas en los Municipios Priorizados del Departamento de Antioquia | 22-0219 |  | Recepción y evaluación final | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020. | NA
GER DE AUDITORIA INTERNA | Seguimiento y monitoreo | 2017003050078 | Implementación del proceso de certificación CIA bajo estandares internacionales en la Gobernación de Antioquia | 22-0172 |  | Cierre de brechas y certificación | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 10 | 01.02.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020. | NA |  | 40000000 | 0
GER DE AUDITORIA INTERNA | Seguimiento y monitoreo | 2017003050088 | Desarrollo y avance en la implementación de la cultura del control en la Gobernación de Antioquia | 22-0076 |  | Campaña. | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020. | NA |  | 13167044 | 13167040
GER DE AUDITORIA INTERNA | Seguimiento y monitoreo | 2017003050088 | Desarrollo y avance en la implementación de la cultura del control en la Gobernación de Antioquia | 22-0076 |  | Encuentro Internacional. | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020. | NA
GER DE AUDITORIA INTERNA | Seguimiento y monitoreo | 2017003050088 | Desarrollo y avance en la implementación de la cultura del control en la Gobernación de Antioquia | 22-0076 |  | Operación logísitca fomento cultu contr | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020. | NA
GER DE AUDITORIA INTERNA | Seguimiento y monitoreo | 2017003050088 | Desarrollo y avance en la implementación de la cultura del control en la Gobernación de Antioquia | 22-0076 |  | Practicantes de Excelencia | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020. | NA
GER DE INFANCIA Y ADOLESC | Antioquia en familia | 2016050000079 | Fortalecimiento de Familias en Convivencia en Antioquia | 07-0055 |  | Observatorio Poblacional | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 7 | 01.02.2020 | 2020-03-24 | 2020-12-31 | NA |  | 1350000000 | 1235611521
GER DE INFANCIA Y ADOLESC | Antioquia en familia | 2016050000079 | Fortalecimiento de Familias en Convivencia en Antioquia | 07-0055 |  | Asistencia Tecnica | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 7 | 01.02.2020 | 2020-03-24 | 2020-12-31 | NA
GER DE INFANCIA Y ADOLESC | Antioquia en familia | 2016050000079 | Fortalecimiento de Familias en Convivencia en Antioquia | 07-0055 |  | Atencion a las familias | 100 | NA | 100 | 100 | UNI | 7 | 01.02.2020 | 2020-03-24 | 2020-12-31 | NA | Desde el proceso de atención integral a familias, se logró atender a 1000 familias durante el año 2020.
GER DE INFANCIA Y ADOLESC | Antioquia en familia | 2016050000079 | Fortalecimiento de Familias en Convivencia en Antioquia | 07-0055 |  | Interventoria a la atencion | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 7 | 01.02.2020 | 2020-03-24 | 2020-12-31 | NA
GER DE INFANCIA Y ADOLESC | Antioquia en familia | 2016050000079 | Fortalecimiento de Familias en Convivencia en Antioquia | 07-0055 |  | Interventoria al fortalecimiento | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 7 | 01.02.2020 | 2020-03-24 | 2020-12-31 | NA | Desde la Gerencia no se realiza interventoría al proceso de fortalecimiento institucional.
GER DE INFANCIA Y ADOLESC | Antioquia en familia | 2016050000079 | Fortalecimiento de Familias en Convivencia en Antioquia | 07-0055 |  | Movilizacion social | 1000 | NA | 1000 | 100 | UNI | 7 | 01.02.2020 | 2020-03-24 | 2020-12-31 | NA
GER DE INFANCIA Y ADOLESC | Jóvenes por la vida | 2016050000108 | Implementación Antioquia Joven en Antioquia | 07-0058 |  | Iniciativas Juveniles | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 9 | 10.03.2020 | 2020-03-24 | 2020-12-31 | NA |  | 1006583522 | 740863499
GER DE INFANCIA Y ADOLESC | Jóvenes por la vida | 2016050000108 | Implementación Antioquia Joven en Antioquia | 07-0058 |  | Estrategia de formacion jovenes | 120 | NA | 120 | 100 | UNI | 9 | 10.03.2020 | 2020-03-24 | 2020-12-31 | NA
GER DE INFANCIA Y ADOLESC | Jóvenes por la vida | 2016050000108 | Implementación Antioquia Joven en Antioquia | 07-0058 |  | Encuentros de jovenes | 40 | NA | 40 | 100 | UNI | 9 | 10.03.2020 | 2020-03-24 | 2020-12-31 | NA
GER DE INFANCIA Y ADOLESC | Jóvenes por la vida | 2016050000108 | Implementación Antioquia Joven en Antioquia | 07-0058 |  | Política Pública Juventud | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 9 | 10.03.2020 | 2020-03-24 | 2020-12-31 | NA
GER DE INFANCIA Y ADOLESC | Jóvenes por la vida | 2016050000108 | Implementación Antioquia Joven en Antioquia | 07-0058 |  | Asistencia Técnica Jóvenes | 9 | NA | 9 | 100 | UNI | 9 | 10.03.2020 | 2020-03-24 | 2020-12-31 | NA
GER DE INFANCIA Y ADOLESC | Unidos por la primera infancia | 2016050000117 | Prevención Implementacion Estrategia Buen Comienzo Antioquia | 07-0061 |  | Articulación y plan de formación | 4 | NA | 4 | 100 | UNI | 9 | 01.01.2020 | 2020-03-24 | 2020-12-31 | NA |  | 112748326572 | 108321878642
GER DE INFANCIA Y ADOLESC | Unidos por la primera infancia | 2016050000117 | Prevención Implementacion Estrategia Buen Comienzo Antioquia | 07-0061 |  | Asesoria Nutricion y Estilos de Vida | 4 | NA | 4 | 100 | UNI | 9 | 01.01.2020 | 2020-03-24 | 2020-12-31 | NA
GER DE INFANCIA Y ADOLESC | Unidos por la primera infancia | 2016050000117 | Prevención Implementacion Estrategia Buen Comienzo Antioquia | 07-0061 |  | Asesoria para la humanizacion | 100 | NA | 100 | 100 | UNI | 9 | 01.01.2020 | 2020-03-24 | 2020-12-31 | NA
GER DE INFANCIA Y ADOLESC | Unidos por la primera infancia | 2016050000117 | Prevención Implementacion Estrategia Buen Comienzo Antioquia | 07-0061 |  | Asistencia técnica ambientes calidad | 1910 | NA | 1910 | 100 | UNI | 9 | 01.01.2020 | 2020-03-24 | 2020-12-31 | NA
GER DE INFANCIA Y ADOLESC | Unidos por la primera infancia | 2016050000117 | Prevención Implementacion Estrategia Buen Comienzo Antioquia | 07-0061 |  | Atencion Calidad Madres Lactantes | 4119 | NA | 4119 | 100 | UNI | 9 | 01.01.2020 | 2020-03-24 | 2020-12-31 | NA
GER DE INFANCIA Y ADOLESC | Unidos por la primera infancia | 2016050000117 | Prevención Implementacion Estrategia Buen Comienzo Antioquia | 07-0061 |  | Seguimiento Sistema Información | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 9 | 01.01.2020 | 2020-03-24 | 2020-12-31 | NA
GER DE INFANCIA Y ADOLESC | Unidos por la primera infancia | 2016050000117 | Prevención Implementacion Estrategia Buen Comienzo Antioquia | 07-0061 |  | Movilización Social y divulgación | 1000 | NA | 1000 | 100 | UNI | 9 | 01.01.2020 | 2020-03-24 | 2020-12-31 | NA
GER DE INFANCIA Y ADOLESC | Unidos por la primera infancia | 2016050000117 | Prevención Implementacion Estrategia Buen Comienzo Antioquia | 07-0061 |  | Atencion de Calidad a Madres Gestantes | 33486 | NA | 33486 | 100 | UNI | 9 | 01.01.2020 | 2020-03-24 | 2020-12-31 | NA
GER DE INFANCIA Y ADOLESC | Unidos por la primera infancia | 2016050000117 | Prevención Implementacion Estrategia Buen Comienzo Antioquia | 07-0061 |  | Atención de calidad niños rurales | 19666 | NA | 19666 | 100 | UNI | 9 | 01.01.2020 | 2020-03-24 | 2020-12-31 | NA
GER DE INFANCIA Y ADOLESC | Unidos por la primera infancia | 2016050000117 | Prevención Implementacion Estrategia Buen Comienzo Antioquia | 07-0061 |  | Atención de calidad niños urbanos | 630 | NA | 630 | 100 | UNI | 9 | 01.01.2020 | 2020-03-24 | 2020-12-31 | NA
GER DE INFANCIA Y ADOLESC | Unidos por la primera infancia | 2016050000117 | Prevención Implementacion Estrategia Buen Comienzo Antioquia | 07-0061 |  | Campañas de movilización social | 500 | NA | 500 | 100 | UNI | 9 | 01.01.2020 | 2020-03-24 | 2020-12-31 | NA
GER DE INFANCIA Y ADOLESC | Unidos por la primera infancia | 2016050000117 | Prevención Implementacion Estrategia Buen Comienzo Antioquia | 07-0061 |  | Cualificación de agentes educativos | 350 | NA | 350 | 100 | UNI | 9 | 01.01.2020 | 2020-03-24 | 2020-12-31 | NA
GER DE INFANCIA Y ADOLESC | Unidos por la primera infancia | 2016050000117 | Prevención Implementacion Estrategia Buen Comienzo Antioquia | 07-0061 |  | Interventoría atención integral | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 9 | 01.01.2020 | 2020-03-24 | 2020-12-31 | NA
GER DE INFANCIA Y ADOLESC | Antioquia para la infancia y la adolescencia | 2016050000120 | Prevención Vulneraciones de la Niñez en Antioquia | 07-0059 |  | Educacion Informal a NNAJ | 5000 | NA | 5000 | 100 | UNI | 9 | 01.02.2020 | 2020-03-24 | 2020-12-31 | NA |  | 706583522 | 514896993
GER DE INFANCIA Y ADOLESC | Antioquia para la infancia y la adolescencia | 2016050000120 | Prevención Vulneraciones de la Niñez en Antioquia | 07-0059 |  | Asistencia Tecnica en PP | 125 | NA | 125 | 100 | UNI | 9 | 01.02.2020 | 2020-03-24 | 2020-12-31 | NA
GER DE INFANCIA Y ADOLESC | Antioquia para la infancia y la adolescencia | 2016050000120 | Prevención Vulneraciones de la Niñez en Antioquia | 07-0059 |  | Plan de Accion | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 9 | 01.02.2020 | 2020-03-24 | 2020-12-31 | NA
GER DE INFANCIA Y ADOLESC | Antioquia para la infancia y la adolescencia | 2016050000120 | Prevención Vulneraciones de la Niñez en Antioquia | 07-0059 |  | Politica Pubica | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 9 | 01.02.2020 | 2020-03-24 | 2020-12-31 | NA
GER DE INFANCIA Y ADOLESC | Antioquia para la infancia y la adolescencia | 2016050000120 | Prevención Vulneraciones de la Niñez en Antioquia | 07-0059 |  | Promocion de Derechos de los NNAJ | 1000 | NA | 1000 | 100 | UNI | 9 | 01.02.2020 | 2020-03-24 | 2020-12-31 | NA
GER DE SERVICIOS PUBLICOS | Abastecimiento sostenible de agua apta para el consumo humano en zonas rurales | 2016050000268 | Construcción y suministro de agua apta para el consumo humano Todo El Departamento. | 03-0010 |  | Contratación de personal | 8 | NA |  |  | PRS | 12 | 01.01.2020 |  |  | NA |  | 19157805781 | 19052762226
GER DE SERVICIOS PUBLICOS | Abastecimiento sostenible de agua apta para el consumo humano en zonas rurales | 2016050000268 | Construcción y suministro de agua apta para el consumo humano Todo El Departamento. | 03-0010 |  | Practicantes | 2 | NA |  |  | PRS | 12 | 01.01.2020 |  |  | NA
GER DE SERVICIOS PUBLICOS | Abastecimiento sostenible de agua apta para el consumo humano en zonas rurales | 2016050000268 | Construcción y suministro de agua apta para el consumo humano Todo El Departamento. | 03-0010 |  | Transporte | 2 | NA |  |  | H | 12 | 01.01.2020 |  |  | NA
GER DE SERVICIOS PUBLICOS | Abastecimiento sostenible de agua apta para el consumo humano en zonas rurales | 2016050000268 | Construcción y suministro de agua apta para el consumo humano Todo El Departamento. | 03-0010 |  | Nuevas conexiones agua predios rurales | 1 | NA |  |  | UNI | 12 | 01.01.2020 |  |  | NA
GER DE SERVICIOS PUBLICOS | Abastecimiento sostenible de agua apta para el consumo humano en zonas rurales | 2016050000268 | Construcción y suministro de agua apta para el consumo humano Todo El Departamento. | 03-0010 |  | Optimizacion acueductos rurales | 5 | NA |  |  | UNI | 12 | 01.01.2020 |  |  | NA
GER DE SERVICIOS PUBLICOS | Manejo sostenible de sistemas de aguas residuales en zonas rurales y de difícil acceso del departamento | 2016050000274 | Ampliación de cobertura mediante construccion de nuevas conexiones y tratamientos de aguas residuales (zona rural) del DepartamentoTodo El Departamento, Antioquia, Occidente | 03-0020 |  | Conexiones rurales alcantarillado | 1 | NA |  |  | UNI | 12 | 01.01.2020 |  |  | NA |  | 11923479469 | 11923479469
GER DE SERVICIOS PUBLICOS | Abastecimiento sostenible de agua apta para el consumo humano en zona urbana del Departamento | 2016050000276 | Ampliación Cobertura y sistemas sostenibles de agua apta para consumo humano en zona urbana Todo El Departamento, Antioquia, Occidente | 03-0027 |  | Conexiones urbanas al servicio agua apta | 100 | NA |  |  | UNI | 12 | 01.01.2020 |  |  | NA |  | 1826066474 | 1826066474
GER DE SERVICIOS PUBLICOS | Manejo sostenible de sistemas de aguas residuales en zona urbana del Departamento | 2016050000278 | Ampliación cobertura al servicio de alcantarillado en zona urbana Todo El Departamento, Antioquia, Occidente | 03-0054 |  | Predios al servicio alcantarillado | 1 | NA |  |  | UNI | 12 | 01.01.2020 |  |  | NA |  | 4000000000 | 4000000000
GER DE SERVICIOS PUBLICOS | Manejo integral de los residuos sólidos en zona urbana del Departamento – “Basura Cero” | 2016050000279 | Control y disposición de residuos sólidos de manera adecuada en relleno sanitario u otro sistema en la zona urbana Todo El Departamento, Antioquia, Occidente | 03-0055 |  | Aprovechamiento y/o transformación RS | 1 | NA |  |  | UNI | 12 | 01.01.2020 |  |  | NA |  | 219655559 | 190357810
GER DE SERVICIOS PUBLICOS | Gestión integral de residuos sólidos | 2020003050212 | Ampliación Ampliación de la cobertura del servicio de aseo en zona urbana y rural en Todo El Departamento, Antioquia | 04-0021 |  | Mpios adquisición equipos vehículo | 1 | NA |  |  | UNI | 5 | 01.08.2020 |  |  | NA |  | 931702037 | 231702037
GER DE SERVICIOS PUBLICOS | Gestión integral de residuos sólidos | 2020003050212 | Ampliación Ampliación de la cobertura del servicio de aseo en zona urbana y rural en Todo El Departamento, Antioquia | 04-0021 |  | Viviendas acceso aseo RS rural | 14 | NA |  |  | UNI | 5 | 01.08.2020 |  |  | NA
GER DE SERVICIOS PUBLICOS | Gestión integral de residuos sólidos | 2020003050212 | Ampliación Ampliación de la cobertura del servicio de aseo en zona urbana y rural en Todo El Departamento, Antioquia | 04-0021 |  | Viviendas acceso aseo RS urbana | 87 | NA |  |  | UNI | 5 | 01.08.2020 |  |  | NA
GER DE SERVICIOS PUBLICOS | Gestión integral de residuos sólidos | 2020003050212 | Ampliación Ampliación de la cobertura del servicio de aseo en zona urbana y rural en Todo El Departamento, Antioquia | 04-0021 |  | Subregiones aprove y transfo RS | 1 | NA |  |  | UNI | 5 | 01.08.2020 |  |  | NA
GER DE SERVICIOS PUBLICOS | Gestión integral de residuos sólidos | 2020003050212 | Ampliación Ampliación de la cobertura del servicio de aseo en zona urbana y rural en Todo El Departamento, Antioquia | 04-0021 |  | Mpios implementación operaci RS | 1 | NA |  |  | UNI | 5 | 01.08.2020 |  |  | NA
GER DE SERVICIOS PUBLICOS | Gestión integral de residuos sólidos | 2020003050212 | Ampliación Ampliación de la cobertura del servicio de aseo en zona urbana y rural en Todo El Departamento, Antioquia | 04-0021 |  | Mpios, Formula, implement PGIRS | 5 | NA |  |  | UNI | 5 | 01.08.2020 |  |  | NA
GER DE SERVICIOS PUBLICOS | Saneamiento para la protección del medio ambiente | 2020003050213 | Ampliación de la Cobertura de servicio de alcantarillado en las áreas Urbanas y Rurales en Todo El Departamento Antioquia | 04-0024 |  | Sistemas de aldo optimizados | 5 | NA |  |  | UNI | 5 | 01.08.2020 |  |  | NA |  | 3155359941 | 0
GER DE SERVICIOS PUBLICOS | Saneamiento para la protección del medio ambiente | 2020003050213 | Ampliación de la Cobertura de servicio de alcantarillado en las áreas Urbanas y Rurales en Todo El Departamento Antioquia | 04-0024 |  | Asesoría, asistencia acomp PSMV | 5 | NA |  |  | UNI | 5 | 01.08.2020 |  |  | NA
GER DE SERVICIOS PUBLICOS | Saneamiento para la protección del medio ambiente | 2020003050213 | Ampliación de la Cobertura de servicio de alcantarillado en las áreas Urbanas y Rurales en Todo El Departamento Antioquia | 04-0024 |  | Mpios Distritos STAR construido | 1 | NA |  |  | UNI | 5 | 01.08.2020 |  |  | NA
GER DE SERVICIOS PUBLICOS | Saneamiento para la protección del medio ambiente | 2020003050213 | Ampliación de la Cobertura de servicio de alcantarillado en las áreas Urbanas y Rurales en Todo El Departamento Antioquia | 04-0024 |  | Viviendas aldo o SITAR rural | 766 | NA |  |  | UNI | 5 | 01.08.2020 |  |  | NA
GER DE SERVICIOS PUBLICOS | Saneamiento para la protección del medio ambiente | 2020003050213 | Ampliación de la Cobertura de servicio de alcantarillado en las áreas Urbanas y Rurales en Todo El Departamento Antioquia | 04-0024 |  | Viviendas servicio aldo urbano | 442 | NA |  |  | UNI | 5 | 01.08.2020 |  |  | NA
GER DE SERVICIOS PUBLICOS | Unidos por la energía para la equidad territorial | 2020003050215 | Ampliación del Índice de la Cobertura de Energía Eléctrica Antioquia | 15-0026 |  | Energia eléctrica alternativos | 10 | NA |  |  | UNI | 5 | 01.08.2020 |  |  | NA |  | 2687966143 | 0
GER DE SERVICIOS PUBLICOS | Unidos por la energía para la equidad territorial | 2020003050215 | Ampliación del Índice de la Cobertura de Energía Eléctrica Antioquia | 15-0026 |  | Conexiones energía eléctrica | 1000 | NA |  |  | UNI | 5 | 01.08.2020 |  |  | NA
GER DE SERVICIOS PUBLICOS | Fortalecimiento para la prestación de servicios públicos | 2020003050216 | Fortalecimiento para la prestación de servicios públicos en Todo El Departamento, Antioquia | 04-0023 |  | Vinculación de Municipio al PDA | 2 | NA |  |  | UNI | 5 | 01.08.2020 |  |  | NA |  | 103702037 | 103702037
GER DE SERVICIOS PUBLICOS | Fortalecimiento para la prestación de servicios públicos | 2020003050216 | Fortalecimiento para la prestación de servicios públicos en Todo El Departamento, Antioquia | 04-0023 |  | Mpios forta rural servicios ED | 6 | NA |  |  | UNI | 5 | 01.08.2020 |  |  | NA
GER DE SERVICIOS PUBLICOS | Fortalecimiento para la prestación de servicios públicos | 2020003050216 | Fortalecimiento para la prestación de servicios públicos en Todo El Departamento, Antioquia | 04-0023 |  | Mpio cumplimiento de indicadore | 5 | NA |  |  | UNI | 5 | 01.08.2020 |  |  | NA
GER DE SERVICIOS PUBLICOS | Fortalecimiento para la prestación de servicios públicos | 2020003050216 | Fortalecimiento para la prestación de servicios públicos en Todo El Departamento, Antioquia | 04-0023 |  | Mpio PDA ManejoEmpresarial APSB | 8 | NA |  |  | UNI | 5 | 01.08.2020 |  |  | NA
GER DE SERVICIOS PUBLICOS | Unidos por el agua potable para Antioquia | 2020003050329 | Ampliación Cobertura de agua potable en zona urbana y rural Antioquia | 04-0033 |  | Alternativas acceso agua potabl | 100 | NA |  |  | UNI | 4 | 01.09.2020 |  |  | NA |  | 2713190696 | 840381389
GER DE SERVICIOS PUBLICOS | Unidos por el agua potable para Antioquia | 2020003050329 | Ampliación Cobertura de agua potable en zona urbana y rural Antioquia | 04-0033 |  | Viviendas agua potable urbanas | 73 | NA |  |  | UNI | 4 | 01.09.2020 |  |  | NA
GER DE SERVICIOS PUBLICOS | Unidos por el agua potable para Antioquia | 2020003050329 | Ampliación Cobertura de agua potable en zona urbana y rural Antioquia | 04-0033 |  | Acueducto construidos optimizad | 10 | NA |  |  | UNI | 4 | 01.09.2020 |  |  | NA
GER DE SERVICIOS PUBLICOS | Unidos por el agua potable para Antioquia | 2020003050329 | Ampliación Cobertura de agua potable en zona urbana y rural Antioquia | 04-0033 |  | Asesoría, asistencia (PUEAA) | 10 | NA |  |  | UNI | 4 | 01.09.2020 |  |  | NA
GER DE SERVICIOS PUBLICOS | Unidos por el agua potable para Antioquia | 2020003050329 | Ampliación Cobertura de agua potable en zona urbana y rural Antioquia | 04-0033 |  | Fortal técnico calidad del agua | 5 | NA |  |  | UNI | 4 | 01.09.2020 |  |  | NA
GER DE SERVICIOS PUBLICOS | Unidos por el agua potable para Antioquia | 2020003050329 | Ampliación Cobertura de agua potable en zona urbana y rural Antioquia | 04-0033 |  | Viviendas agua potable rural | 553 | NA |  |  | UNI | 4 | 01.09.2020 |  |  | NA
GER INDIGENA | Bianibaita - Buen vivir | 2016050000064 | Estudios de ordenamiento territorial indigena en Antioquia | 22-0056 |  | Evaluación del proyecto | 100 | NA | 100 | 100 | % | 2 | 03.04.2020 | 05.11.2020 | 31.12. 2020 | NA |  | 400000000 | 346164438
GER INDIGENA | Bianibaita - Buen vivir | 2016050000064 | Estudios de ordenamiento territorial indigena en Antioquia | 22-0056 |  | 41060303-planes de vida - ordenamiento | 100 | NA | 100 | 100 | % | 2 | 02.03.2020 | 10.04.2020 | 31.12. 2020 | NA
GER INDIGENA | Bianibaita - Buen vivir | 2016050000064 | Estudios de ordenamiento territorial indigena en Antioquia | 22-0056 |  | 41060301-Trámites resguardos | 100 | NA | 100 | 100 | % | 2 | 01.02.2020 | 01.03.2020 | 31.12. 2020 | NA
GER INDIGENA | S0 Bia – Buen corazón | 2018003050079 | Desarrollo de Politicas Públicas a través de instrumentos de apoyo Antioquia | 07-0090 |  | 41060103 Dotación | 100 | NA | 100 | 100 | % | 2 | 13.02.2020 | 03.10.2020 | 31.12. 2020 | NA |  | 850000000 | 708286819
GER INDIGENA | S0 Bia – Buen corazón | 2018003050079 | Desarrollo de Politicas Públicas a través de instrumentos de apoyo Antioquia | 07-0090 |  | 41060105 Proyectos diferenciales | 100 | NA | 100 | 100 | % | 2 | 14.02.2020 | 01.07.2020 | 31.12. 2020 | NA
GER INDIGENA | S0 Bia – Buen corazón | 2018003050079 | Desarrollo de Politicas Públicas a través de instrumentos de apoyo Antioquia | 07-0090 |  | 41060202 Comunicaciones | 100 | NA | 100 | 100 | % | 2 | 15.04.2020 | 15.04.2020 | 31.12. 2020 | NA
GER INDIGENA | S0 Bia – Buen corazón | 2018003050079 | Desarrollo de Politicas Públicas a través de instrumentos de apoyo Antioquia | 07-0090 |  | 41060301 Trámites | 100 | NA | 100 | 100 | % | 2 | 16.02.2020 | 05.07.2020 | 31.12. 2020 | NA
GER INDIGENA | S0 Bia – Buen corazón | 2018003050079 | Desarrollo de Politicas Públicas a través de instrumentos de apoyo Antioquia | 07-0090 |  | 41060101 Apoyo | 100 | NA | 100 | 100 | % | 6 | 12.02.2020 | 02.05.2020 | 31.12. 2020 | NA
GER SEG ALIM Y NUT MANA | Seguridad alimentaria y nutricional en la población vulnerable- MANÁ | 2016050000031 | Fortalecimiento de la Política Pública de Seguridad Alimentaria en Todo El Departamento, Antioquia, Occidente | 07-0046 |  | Desarrollar estrategias pedagógicas | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | NA |  | 969959168 | 969959168
GER SEG ALIM Y NUT MANA | Seguridad alimentaria y nutricional en la población vulnerable- MANÁ | 2016050000031 | Fortalecimiento de la Política Pública de Seguridad Alimentaria en Todo El Departamento, Antioquia, Occidente | 07-0046 |  | IMPLEMENTAR OBSERVAT | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | NA
GER SEG ALIM Y NUT MANA | Seguridad alimentaria y nutricional en la población vulnerable- MANÁ | 2016050000042 | Implementación de proyectos pedagógicos en centros educativos rurales e instituciones educativas de Todo El Departamento, Antioquia, Occidente | 14-0048 |  | PROPUEST PEDAG | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | NA |  | 949946768 | 949946768
GER SEG ALIM Y NUT MANA | Protección social para la garantía del derecho humano a la alimentación saludable | 2018003050015 | Implementación de estrategias de atención integral y recuperación nutricional a la primera infancia en Todo El Departamento, Antioquia, Occidente | 01-0018 |  | Recuperación nutricional | 1500 | NA | 17023 | 1134.8667 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | NA | La ejecución de la vigencia corresponde a las atenciones del proyecto CASAN, fuente de financiacion son recursos de regalias y el cual se encuentra en ejecución. | 3008000000 | 1124912650
GER SEG ALIM Y NUT MANA | Protección social para la garantía del derecho humano a la alimentación saludable | 2018003050015 | Implementación de estrategias de atención integral y recuperación nutricional a la primera infancia en Todo El Departamento, Antioquia, Occidente | 01-0018 |  | Contratación recurso humano | 4200 | NA | 342 | 8.1429 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | NA | La meta vigente y el nombre de la actividad no concuerdan, ya que al revisar las actividades que se homologaron estas no coinciden, pero se agrega de todos modos el numero de personas contratadas, como se pide en la actividad.
GER SEG ALIM Y NUT MANA | Producción y distribución sostenible y sustentable de alimentos | 2018003050017 | Implementación de proyectos productivos agropecuarios generadores de seguridad alimentaria para familias víctimas en Todo El Departamento, Antioquia, Occidente | 14-0025 |  | OFICINA MODULAR DOTACIÓN | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | NA |  | 2500000000 | 2215004350
GER SEG ALIM Y NUT MANA | Producción y distribución sostenible y sustentable de alimentos | 2018003050017 | Implementación de proyectos productivos agropecuarios generadores de seguridad alimentaria para familias víctimas en Todo El Departamento, Antioquia, Occidente | 14-0025 |  | Entrega de insumos para huertas | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | NA
GER SEG ALIM Y NUT MANA | Producción y distribución sostenible y sustentable de alimentos | 2018003050017 | Implementación de proyectos productivos agropecuarios generadores de seguridad alimentaria para familias víctimas en Todo El Departamento, Antioquia, Occidente | 14-0025 |  | CONTRATACIÓN PROFESIONALES | 8 | NA | 8 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | NA
GER SEG ALIM Y NUT MANA | Protección social para la garantía del derecho humano a la alimentación saludable | 2018003050019 | Suministro de raciones para el Programa de Alimentación Escolar para garantizar la permanencia de la población escolar en Todo El Departamento, Antioquia, Occidente | 02-0158 |  | Transporte | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | NA |  | 78987852586 | 68624292794
GER SEG ALIM Y NUT MANA | Protección social para la garantía del derecho humano a la alimentación saludable | 2018003050019 | Suministro de raciones para el Programa de Alimentación Escolar para garantizar la permanencia de la población escolar en Todo El Departamento, Antioquia, Occidente | 02-0158 |  | Programa de Alimentación Escolar | 300000 | NA | 290743 | 96.9143 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | NA
GER SEG ALIM Y NUT MANA | Protección social para la garantía del derecho humano a la alimentación saludable | 2018003050019 | Suministro de raciones para el Programa de Alimentación Escolar para garantizar la permanencia de la población escolar en Todo El Departamento, Antioquia, Occidente | 02-0158 |  | Contratación de recurso humano | 19 | NA | 19 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | NA
GER SEG ALIM Y NUT MANA | Protección social para la garantía del derecho humano a la alimentación saludable | 2018003050019 | Suministro de raciones para el Programa de Alimentación Escolar para garantizar la permanencia de la población escolar en Todo El Departamento, Antioquia, Occidente | 02-0158 |  | Practicantes | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | NA
GER SEG ALIM Y NUT MANA | Protección social para la garantía del derecho humano a la alimentación saludable | 2018003050019 | Suministro de raciones para el Programa de Alimentación Escolar para garantizar la permanencia de la población escolar en Todo El Departamento, Antioquia, Occidente | 02-0158 |  | plataforma tecnologica | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | NA
GER SEG ALIM Y NUT MANA | Protección social para la garantía del derecho humano a la alimentación saludable | 2018003050019 | Suministro de raciones para el Programa de Alimentación Escolar para garantizar la permanencia de la población escolar en Todo El Departamento, Antioquia, Occidente | 02-0158 |  | Muebles de oficina | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | NA
GER SEG ALIM Y NUT MANA | Protección social para la garantía del derecho humano a la alimentación saludable | 2018003050019 | Suministro de raciones para el Programa de Alimentación Escolar para garantizar la permanencia de la población escolar en Todo El Departamento, Antioquia, Occidente | 02-0158 |  | Jornada Única | 11426 | NA | 9284 | 81.2533 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | NA
GER SEG ALIM Y NUT MANA | Protección social para la garantía del derecho humano a la alimentación saludable | 2018003050019 | Suministro de raciones para el Programa de Alimentación Escolar para garantizar la permanencia de la población escolar en Todo El Departamento, Antioquia, Occidente | 02-0158 |  | Gestión de archivos | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | NA
I.U DIGITAL DE ANTIOQUIA | Educación superior y educación para el trabajo y el desarrollo humano en las subregiones | 2018003050085 | Consolidación de la Institución Universitaria Digital de Antioquia | 02-0239 |  | Implementar comp 1: #PIC | 1 | NA |  |  | UNI | 12 | 01.01.2020 |  |  | NA |  | 20100000000 | 0
I.U DIGITAL DE ANTIOQUIA | Educación superior y educación para el trabajo y el desarrollo humano en las subregiones | 2018003050085 | Consolidación de la Institución Universitaria Digital de Antioquia | 02-0239 |  | Implementar comp 2: # Glocal | 1 | NA |  |  | UNI | 12 | 01.01.2020 |  |  | NA
I.U DIGITAL DE ANTIOQUIA | Educación superior y educación para el trabajo y el desarrollo humano en las subregiones | 2018003050085 | Consolidación de la Institución Universitaria Digital de Antioquia | 02-0239 |  | Implementar comp 3: #TDigital | 1 | NA |  |  | UNI | 12 | 01.01.2020 |  |  | NA
I.U DIGITAL DE ANTIOQUIA | Educación superior y educación para el trabajo y el desarrollo humano en las subregiones | 2018003050085 | Consolidación de la Institución Universitaria Digital de Antioquia | 02-0239 |  | Implementar comp 4: #CPU | 1 | NA |  |  | UNI | 12 | 01.01.2020 |  |  | NA
I.U DIGITAL DE ANTIOQUIA | Educación superior y educación para el trabajo y el desarrollo humano en las subregiones | 2018003050085 | Consolidación de la Institución Universitaria Digital de Antioquia | 02-0239 |  | Implementar comp 5: #APRENDIZAJE | 1 | NA |  |  | UNI | 12 | 01.01.2020 |  |  | NA
I.U DIGITAL DE ANTIOQUIA | Educación superior y educación para el trabajo y el desarrollo humano en las subregiones | 2018003050085 | Consolidación de la Institución Universitaria Digital de Antioquia | 02-0239 |  | mplementar comp 6: #ALCANCE | 1 | NA |  |  | UNI | 12 | 01.01.2020 |  |  | NA
I.U DIGITAL DE ANTIOQUIA | Educación superior y educación para el trabajo y el desarrollo humano en las subregiones | 2020003050190 | Apoyo para posibilitar el acceso y permanencia (Matrícula Cero 2020-2) al sistema de educación superior de los estudiantes de la Institución Universitaria Digital de Antioquia | 02-0263 |  | Entreg alivio financ edu | 1 | NA |  |  | UNI | 4 | 01.08.2020 |  |  | NA |  | 293075896 | 293075896
INDEPORTES DE ANTIOQUIA | Espacios de participación para el fortalecimiento institucional | 2016050000026 | Implementación del observatorio y Comisiones técnicas subregionales para el deporte como espacios de participación en el Departamento de Antioquia | 05-0007 |  | Monitoreo y seguimiento | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | NA |  | 200000000 | 0
INDEPORTES DE ANTIOQUIA | Escenarios deportivos y recreativos para la comunidad | 2016050000027 | Construcción Ciclorrutas y bulevares saludables en el departamento de Antioquia | 05-0004 |  | Mantenimiento Ciclorrutas | 1 | NA | 0 |  | UNI | 12 | 01.01.2020 |  |  | NA | Para el año 2020 se continua en la terminación de las obras | 9453018554 | 0
INDEPORTES DE ANTIOQUIA | Promoción del deporte social comunitario, deporte formativo y recreación | 2016050000029 | Fortalecimiento y creación de Centros de Iniciación y Formación Deportiva en los municipios del departamento de Antioquia | 05-0006 |  | Seguimiento y monitoreo | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | NA |  | 200000000 | 0
INDEPORTES DE ANTIOQUIA | Fortalecimiento de la actividad física y promoción de la salud. "Por su salud muévase pues" | 2016050000030 | Fortalecimiento de la actividad física y promoción de la salud "Por su salud muévase pues" en los municipios del departamento de Antioquia | 05-0008 |  | Monitoreo y seguimiento | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 1 | 01.01.2020 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | NA |  | 2660775086 | 0
INDEPORTES DE ANTIOQUIA | Promoción del deporte social comunitario, deporte formativo y recreación | 2016050000040 | Fortalecimiento de Programas especiales de deporte y recreación en los municipios del departamento de Antioquia | 05-0009 |  | Monitoreo y seguimiento | 1 | NA | 0 |  | UNI | 1 | 08.01.2020 |  |  | NA | El proyecto no tuvo actividades en el 2020 por causa del COVID-19 | 100000000 | 0
INDEPORTES DE ANTIOQUIA | Juegos del sector educativo | 2016050000043 | Fortalecimiento de los Juegos del sector educativo en los municipios del departamento de Antioquia | 05-0017 |  | Monitoreo y seguimiento | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | NA |  | 1407163057 | 0
INDEPORTES DE ANTIOQUIA | Sistema Departamental de Capacitación para el deporte, la recreación, la actividad física y educación física | 2016050000044 | Fortalecimiento del sistema departamental de capacitación para el deporte, la recreación, la actividad física y la educación físicaen Todo El Departamento, Antioquia, Occidente | 05-0018 |  | Monitoreo y seguimiento | 1 | NA | 15 | 1500 | UNI | 1 | 01.01.2020 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | NA |  | 500000000 | 0
INDEPORTES DE ANTIOQUIA | Altos Logros y Liderazgo Deportivo | 2016050000076 | Fortalecimiento del proceso de apoyo técnico, científico, económico y social de los deportistas de alto rendimiento del Todo El Departamento, Antioquia, Occidente | 05-0026 |  | Monitoreo y seguimiento | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | NA |  | 8361188183 | 0
INDEPORTES DE ANTIOQUIA | Altos Logros y Liderazgo Deportivo | 2016050000076 | Fortalecimiento del proceso de apoyo técnico, científico, económico y social de los deportistas de alto rendimiento del Todo El Departamento, Antioquia, Occidente | 05-0026 |  | Póliza deportistas disc. | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | NA
INDEPORTES DE ANTIOQUIA | Altos Logros y Liderazgo Deportivo | 2016050000076 | Fortalecimiento del proceso de apoyo técnico, científico, económico y social de los deportistas de alto rendimiento del Todo El Departamento, Antioquia, Occidente | 05-0026 |  | Póliza accidentes deportistas | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | NA
INDEPORTES DE ANTIOQUIA | Altos Logros y Liderazgo Deportivo | 2016050000076 | Fortalecimiento del proceso de apoyo técnico, científico, económico y social de los deportistas de alto rendimiento del Todo El Departamento, Antioquia, Occidente | 05-0026 |  | Mantenimiento villas disc. | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | NA
INDEPORTES DE ANTIOQUIA | Altos Logros y Liderazgo Deportivo | 2016050000076 | Fortalecimiento del proceso de apoyo técnico, científico, económico y social de los deportistas de alto rendimiento del Todo El Departamento, Antioquia, Occidente | 05-0026 |  | Mantenimiento villas | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | NA
INDEPORTES DE ANTIOQUIA | Altos Logros y Liderazgo Deportivo | 2016050000076 | Fortalecimiento del proceso de apoyo técnico, científico, económico y social de los deportistas de alto rendimiento del Todo El Departamento, Antioquia, Occidente | 05-0026 |  | Implementación ligas disc. | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | NA
INDEPORTES DE ANTIOQUIA | Altos Logros y Liderazgo Deportivo | 2016050000076 | Fortalecimiento del proceso de apoyo técnico, científico, económico y social de los deportistas de alto rendimiento del Todo El Departamento, Antioquia, Occidente | 05-0026 |  | Implementación ligas | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | NA
INDEPORTES DE ANTIOQUIA | Altos Logros y Liderazgo Deportivo | 2016050000076 | Fortalecimiento del proceso de apoyo técnico, científico, económico y social de los deportistas de alto rendimiento del Todo El Departamento, Antioquia, Occidente | 05-0026 |  | Estímulo económico deportistas disc. | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | NA
INDEPORTES DE ANTIOQUIA | Altos Logros y Liderazgo Deportivo | 2016050000076 | Fortalecimiento del proceso de apoyo técnico, científico, económico y social de los deportistas de alto rendimiento del Todo El Departamento, Antioquia, Occidente | 05-0026 |  | Estímulo económico | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | NA
INDEPORTES DE ANTIOQUIA | Altos Logros y Liderazgo Deportivo | 2016050000076 | Fortalecimiento del proceso de apoyo técnico, científico, económico y social de los deportistas de alto rendimiento del Todo El Departamento, Antioquia, Occidente | 05-0026 |  | Coordinación y asesoría | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | NA
INDEPORTES DE ANTIOQUIA | Altos Logros y Liderazgo Deportivo | 2016050000076 | Fortalecimiento del proceso de apoyo técnico, científico, económico y social de los deportistas de alto rendimiento del Todo El Departamento, Antioquia, Occidente | 05-0026 |  | Contratación entrenadores disc. | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | NA
INDEPORTES DE ANTIOQUIA | Altos Logros y Liderazgo Deportivo | 2016050000076 | Fortalecimiento del proceso de apoyo técnico, científico, económico y social de los deportistas de alto rendimiento del Todo El Departamento, Antioquia, Occidente | 05-0026 |  | Contratación entrenadores | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | NA
INDEPORTES DE ANTIOQUIA | Altos Logros y Liderazgo Deportivo | 2016050000076 | Fortalecimiento del proceso de apoyo técnico, científico, económico y social de los deportistas de alto rendimiento del Todo El Departamento, Antioquia, Occidente | 05-0026 |  | Apoyo educativo deportistas disc. | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | NA
INDEPORTES DE ANTIOQUIA | Altos Logros y Liderazgo Deportivo | 2016050000076 | Fortalecimiento del proceso de apoyo técnico, científico, económico y social de los deportistas de alto rendimiento del Todo El Departamento, Antioquia, Occidente | 05-0026 |  | Apoyo educativo deportistas | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | NA
INDEPORTES DE ANTIOQUIA | Altos Logros y Liderazgo Deportivo | 2016050000076 | Fortalecimiento del proceso de apoyo técnico, científico, económico y social de los deportistas de alto rendimiento del Todo El Departamento, Antioquia, Occidente | 05-0026 |  | Apoyo ciencias aplicadas disc. | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | NA
INDEPORTES DE ANTIOQUIA | Altos Logros y Liderazgo Deportivo | 2016050000076 | Fortalecimiento del proceso de apoyo técnico, científico, económico y social de los deportistas de alto rendimiento del Todo El Departamento, Antioquia, Occidente | 05-0026 |  | Apoyo ciencias aplicadas | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | NA
INDEPORTES DE ANTIOQUIA | Altos Logros y Liderazgo Deportivo | 2016050000076 | Fortalecimiento del proceso de apoyo técnico, científico, económico y social de los deportistas de alto rendimiento del Todo El Departamento, Antioquia, Occidente | 05-0026 |  | Alimentación deportistas disc. | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | NA
INDEPORTES DE ANTIOQUIA | Altos Logros y Liderazgo Deportivo | 2016050000076 | Fortalecimiento del proceso de apoyo técnico, científico, económico y social de los deportistas de alto rendimiento del Todo El Departamento, Antioquia, Occidente | 05-0026 |  | Alimentación deportistas | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | NA
INDEPORTES DE ANTIOQUIA | Sistema Departamental de Capacitación para el deporte, la recreación, la actividad física y educación física | 2016050000077 | Mejoramiento del Sistema de Gestión de la Calidad deportiva en el departamento de Antioquia | 05-0028 |  | Monitoreo y seguimiento | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 1 | 01.01.2020 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | NA |  | 100000000 | 0
INDEPORTES DE ANTIOQUIA | Fortalecimiento del potencial deportivo de Antioquia | 2016050000145 | Fortalecimiento del potencial deportivo en el departamento de Antioquia | 05-0038 |  | Seguimiento y monitoreo | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | NA |  | 3500000000 | 0
INDEPORTES DE ANTIOQUIA | Promoción del deporte social comunitario, deporte formativo y recreación | 2016050000146 | Mejoramiento del Sistema de información de Indeportes, departamento de Antioquia | 05-0039 |  | Monitoreo y seguimiento | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 1 | 01.01.2020 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | NA |  | 3028795905 | 0
INDEPORTES DE ANTIOQUIA | Deporte y salud para la vida | 2017003050147 | Fortalecimiento de programas recreativos y ludotecas en los municipios del departamento de Antioquia | 05-0016 |  | Encuentro nacional del adulto mayor | 1 | NA | 0 |  | UNI | 12 | 01.01.2020 |  |  | NA | No se realizó la actividad por causa del COVID-19 | 500000000 | 0
INDEPORTES DE ANTIOQUIA | Deporte y salud para la vida | 2017003050147 | Fortalecimiento de programas recreativos y ludotecas en los municipios del departamento de Antioquia | 05-0016 |  | Encuentros lúdicos subreg. adulto mayor | 1 | NA | 0 |  | UNI | 12 | 01.01.2020 |  |  | NA | No se realizó la actividad por causa del COVID-19
INDEPORTES DE ANTIOQUIA | Deporte y salud para la vida | 2017003050147 | Fortalecimiento de programas recreativos y ludotecas en los municipios del departamento de Antioquia | 05-0016 |  | Kit de implementos recreativos | 1 | NA | 9 | 900 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 2020-06-01 | 2020-12-31 | NA
INDEPORTES DE ANTIOQUIA | Deporte y salud para la vida | 2017003050147 | Fortalecimiento de programas recreativos y ludotecas en los municipios del departamento de Antioquia | 05-0016 |  | Participación Campamentos nacionales | 1 | NA | 0 |  | UNI | 12 | 01.01.2020 |  |  | NA | No se realizó la actividad por causa del COVID-19
INDEPORTES DE ANTIOQUIA | Deporte y salud para la vida | 2017003050147 | Fortalecimiento de programas recreativos y ludotecas en los municipios del departamento de Antioquia | 05-0016 |  | Realización de Campamentos | 1 | NA | 0 |  | UNI | 12 | 01.01.2020 |  |  | NA | No se realizó la actividad por causa del COVID-19
INDEPORTES DE ANTIOQUIA | Deporte y salud para la vida | 2017003050147 | Fortalecimiento de programas recreativos y ludotecas en los municipios del departamento de Antioquia | 05-0016 |  | Monitoreo y seguimiento | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | NA
INDEPORTES DE ANTIOQUIA | Deporte y salud para la vida | 2017003050147 | Fortalecimiento de programas recreativos y ludotecas en los municipios del departamento de Antioquia | 05-0016 |  | Dotación e implementación ludotecas | 1 | NA | 0 |  | UNI | 12 | 01.01.2020 |  |  | NA | Se entregaron 9 kit de implementos recreativos donde se incluyo la dotación de ludotecas
INDEPORTES DE ANTIOQUIA | Deporte y salud para la vida | 2017003050147 | Fortalecimiento de programas recreativos y ludotecas en los municipios del departamento de Antioquia | 05-0016 |  | Divulgación y promoción del proyecto | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | NA
INDEPORTES DE ANTIOQUIA | Deporte y salud para la vida | 2017003050147 | Fortalecimiento de programas recreativos y ludotecas en los municipios del departamento de Antioquia | 05-0016 |  | Cualificación de ludotecarios | 1 | NA | 0 |  | UNI | 12 | 01.01.2020 |  |  | NA | No se realizó la actividad por causa del COVID-19
INDEPORTES DE ANTIOQUIA | Deporte y salud para la vida | 2017003050147 | Fortalecimiento de programas recreativos y ludotecas en los municipios del departamento de Antioquia | 05-0016 |  | Coordinación y asesoría del proyecto | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | NA
INDEPORTES DE ANTIOQUIA | Deporte y salud para la vida | 2017003050147 | Fortalecimiento de programas recreativos y ludotecas en los municipios del departamento de Antioquia | 05-0016 |  | Apoyo subregiones promotores lúdicos | 1 | NA | 0 |  | UNI | 12 | 01.01.2020 |  |  | NA | No se realizó la actividad por causa del COVID-19
INDEPORTES DE ANTIOQUIA | Deporte y salud para la vida | 2017003050147 | Fortalecimiento de programas recreativos y ludotecas en los municipios del departamento de Antioquia | 05-0016 |  | Apoyo a Ludotecas | 1 | NA | 0 |  | UNI | 12 | 01.01.2020 |  |  | NA | No se realizó la actividad por causa del COVID-19
INDEPORTES DE ANTIOQUIA | Deporte y salud para la vida | 2017003050149 | Fortalecimiento de los Juegos Deportivos Departamentales en el departamento de Antioquia | 05-0021 |  | Realización de zonales | 7 | NA | 7 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 2020-06-01 | 2020-12-31 | NA |  | 3359313239 | 0
INDEPORTES DE ANTIOQUIA | Deporte y salud para la vida | 2017003050149 | Fortalecimiento de los Juegos Deportivos Departamentales en el departamento de Antioquia | 05-0021 |  | Coordinación y asesoría del proyecto | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | NA
INDEPORTES DE ANTIOQUIA | Deporte y salud para la vida | 2017003050149 | Fortalecimiento de los Juegos Deportivos Departamentales en el departamento de Antioquia | 05-0021 |  | Divulgación y promoción del proyecto | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | NA
INDEPORTES DE ANTIOQUIA | Deporte y salud para la vida | 2017003050149 | Fortalecimiento de los Juegos Deportivos Departamentales en el departamento de Antioquia | 05-0021 |  | Monitoreo y seguimiento | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 1 | 01.01.2020 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | NA
INDEPORTES DE ANTIOQUIA | Deporte y salud para la vida | 2017003050149 | Fortalecimiento de los Juegos Deportivos Departamentales en el departamento de Antioquia | 05-0021 |  | Final departamental | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 2020-11-01 | 2020-12-31 | NA
INDEPORTES DE ANTIOQUIA | Antioquia referente deportivo | 2017003050157 | Fortalecimiento de los altos logros y el liderazgo deportivo en el departamento de Antioquia | 05-0037 |  | Coordinación y asesoría | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | NA |  | 2514028862 | 0
INDEPORTES DE ANTIOQUIA | Antioquia referente deportivo | 2017003050157 | Fortalecimiento de los altos logros y el liderazgo deportivo en el departamento de Antioquia | 05-0037 |  | Divulgación y promoción | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | NA
INDEPORTES DE ANTIOQUIA | Antioquia referente deportivo | 2017003050157 | Fortalecimiento de los altos logros y el liderazgo deportivo en el departamento de Antioquia | 05-0037 |  | Participación eventos internacionales | 1 | NA | 0 |  | UNI | 12 | 01.01.2020 |  |  | NA | No se realizaron eventos internaciones debido al COVID-19
INDEPORTES DE ANTIOQUIA | Antioquia referente deportivo | 2017003050157 | Fortalecimiento de los altos logros y el liderazgo deportivo en el departamento de Antioquia | 05-0037 |  | Participación eventos nacionales | 1 | NA | 14 | 1400 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | NA
INDEPORTES DE ANTIOQUIA | Antioquia referente deportivo | 2017003050157 | Fortalecimiento de los altos logros y el liderazgo deportivo en el departamento de Antioquia | 05-0037 |  | Participación Juegos Nacionales | 1 | NA | 0 |  | UNI | 12 | 01.01.2020 |  |  | NA | No hubo Juegos nacionesl en el año 2020
INDEPORTES DE ANTIOQUIA | Antioquia referente deportivo | 2017003050157 | Fortalecimiento de los altos logros y el liderazgo deportivo en el departamento de Antioquia | 05-0037 |  | Realización eventos internacionales | 1 | NA | 0 |  | UNI | 12 | 01.01.2020 |  |  | NA | No se realizaron eventos internaciones debido al COVID-19
INDEPORTES DE ANTIOQUIA | Antioquia referente deportivo | 2017003050157 | Fortalecimiento de los altos logros y el liderazgo deportivo en el departamento de Antioquia | 05-0037 |  | Monitoreo y seguimiento | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | NA
INDEPORTES DE ANTIOQUIA | Antioquia referente deportivo | 2017003050157 | Fortalecimiento de los altos logros y el liderazgo deportivo en el departamento de Antioquia | 05-0037 |  | Apoyo programas especiales | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | NA
INDEPORTES DE ANTIOQUIA | Infraestructura deportiva para Antioquia | 2018003050057 | Construcción , adecuación, mantenimiento y dotación de escenarios deportivos y recreativos en los municipios del Todo El Departamento, Antioquia, Occidente | 05-0005 |  | Divulgación y promoción | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | NA |  | 6161263127 | 0
INDEPORTES DE ANTIOQUIA | Infraestructura deportiva para Antioquia | 2018003050057 | Construcción , adecuación, mantenimiento y dotación de escenarios deportivos y recreativos en los municipios del Todo El Departamento, Antioquia, Occidente | 05-0005 |  | Plataforma informática GIS | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | NA
INDEPORTES DE ANTIOQUIA | Infraestructura deportiva para Antioquia | 2018003050057 | Construcción , adecuación, mantenimiento y dotación de escenarios deportivos y recreativos en los municipios del Todo El Departamento, Antioquia, Occidente | 05-0005 |  | Coordinación y asesoría técnica | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | NA
INDEPORTES DE ANTIOQUIA | Infraestructura deportiva para Antioquia | 2018003050057 | Construcción , adecuación, mantenimiento y dotación de escenarios deportivos y recreativos en los municipios del Todo El Departamento, Antioquia, Occidente | 05-0005 |  | Adecuación escenarios deportivos | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | NA
INDEPORTES DE ANTIOQUIA | Infraestructura deportiva para Antioquia | 2018003050057 | Construcción , adecuación, mantenimiento y dotación de escenarios deportivos y recreativos en los municipios del Todo El Departamento, Antioquia, Occidente | 05-0005 |  | Mantenimiento de los escenarios | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | NA
INST DE CULT Y PAT DE ANT | Unidos para la creación, el arte y la cultura | 2019003050063 | Desarrollo convocatoria publica para la creacion, la innovacion y el fortalecimiento de la ciudadania cultural en Antioquia , Antioquia, Occidente | 06-0000 |  | Convocatorias públicas | 1 | NA | 9 | 900 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 31.12-2020 | NA |  | 1608693317 | 0
INST DE CULT Y PAT DE ANT | Unidos para la creación, el arte y la cultura | 2019003050063 | Desarrollo convocatoria publica para la creacion, la innovacion y el fortalecimiento de la ciudadania cultural en Antioquia , Antioquia, Occidente | 06-0000 |  | Acciones comunicacionales | 1 | NA | 6 | 600 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 31.12-2020 | NA
INST DE CULT Y PAT DE ANT | Unidos para la creación, el arte y la cultura | 2019003050063 | Desarrollo convocatoria publica para la creacion, la innovacion y el fortalecimiento de la ciudadania cultural en Antioquia , Antioquia, Occidente | 06-0000 |  | Conceptualización | 700 | NA | 1485 | 212.1429 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 31.12-2020 | NA
INST DE CULT Y PAT DE ANT | Unidos para la creación, el arte y la cultura | 2019003050063 | Desarrollo convocatoria publica para la creacion, la innovacion y el fortalecimiento de la ciudadania cultural en Antioquia , Antioquia, Occidente | 06-0000 |  | Convocatoria de bancos Jurados | 100 | NA | 73 | 73 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 31.12-2020 | NA
INST DE CULT Y PAT DE ANT | Unidos para la creación, el arte y la cultura | 2019003050063 | Desarrollo convocatoria publica para la creacion, la innovacion y el fortalecimiento de la ciudadania cultural en Antioquia , Antioquia, Occidente | 06-0000 |  | Estimulos audiovisuales | 698 | NA | 8 | 1.1461 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 31.12-2020 | NA
INST DE CULT Y PAT DE ANT | Unidos para la creación, el arte y la cultura | 2019003050063 | Desarrollo convocatoria publica para la creacion, la innovacion y el fortalecimiento de la ciudadania cultural en Antioquia , Antioquia, Occidente | 06-0000 |  | Estimulos día del Tango | 1 | NA | 0 |  | UNI | 12 | 01.01.2020 |  |  | NA | Por motivos de la Pandemia, no se pudo realizar esta actividad porque requiere circulacion de personas.
INST DE CULT Y PAT DE ANT | Unidos para la creación, el arte y la cultura | 2019003050063 | Desarrollo convocatoria publica para la creacion, la innovacion y el fortalecimiento de la ciudadania cultural en Antioquia , Antioquia, Occidente | 06-0000 |  | Salas concertadas | 15 | NA | 15 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 31.12-2020 | NA
INST DE CULT Y PAT DE ANT | Unidos para la creación, el arte y la cultura | 2019003050093 | Implementación Agenda institucional local y regional para el postconflicto en Antioquia , Antioquia, Occidente | 06-0010 |  | Difusión de la agenda cultural | 1 | NA | 0 |  | UNI | 12 | 01.01.2020 |  |  | NA | Se desarrolalron a traves de las actividades de programacion propia | 150000000 | 0
INST DE CULT Y PAT DE ANT | Unidos para la creación, el arte y la cultura | 2019003050093 | Implementación Agenda institucional local y regional para el postconflicto en Antioquia , Antioquia, Occidente | 06-0010 |  | Plan departamental de medios | 1 | NA | 0 |  | UNI | 12 | 01.01.2020 |  |  | NA | Se desarrolalron a traves de las actividades de programacion propia
INST DE CULT Y PAT DE ANT | Unidos para la creación, el arte y la cultura | 2019003050093 | Implementación Agenda institucional local y regional para el postconflicto en Antioquia , Antioquia, Occidente | 06-0010 |  | Procesos formativos para la paz | 1 | NA | 0 |  | UNI | 12 | 01.01.2020 |  |  | NA | Esta actividad se desarrollo a traves del proyecto de Formacion.
INST DE CULT Y PAT DE ANT | Unidos para la creación, el arte y la cultura | 2019003050093 | Implementación Agenda institucional local y regional para el postconflicto en Antioquia , Antioquia, Occidente | 06-0010 |  | Día del Tango | 1 | NA | 0 |  | UNI | 12 | 01.01.2020 |  |  | NA | Por motivos de la Pandemia, no se pudo realizar esta actividad porque requiere circulacion de personas.
INST DE CULT Y PAT DE ANT | Unidos para la creación, el arte y la cultura | 2019003050093 | Implementación Agenda institucional local y regional para el postconflicto en Antioquia , Antioquia, Occidente | 06-0010 |  | Eventos culturales | 2 | NA | 2 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | NA
INST DE CULT Y PAT DE ANT | Unidos para la creación, el arte y la cultura | 2019003050093 | Implementación Agenda institucional local y regional para el postconflicto en Antioquia , Antioquia, Occidente | 06-0010 |  | Iniciativas culturales municipales | 1 | NA | 3 | 300 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | NA
INST DE CULT Y PAT DE ANT | Unidos para la creación, el arte y la cultura | 2019003050093 | Implementación Agenda institucional local y regional para el postconflicto en Antioquia , Antioquia, Occidente | 06-0010 |  | Procesos de circulación artística | 1 | NA | 2 | 200 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | NA
INST DE CULT Y PAT DE ANT | Unidos para la creación, el arte y la cultura | 2019003050093 | Implementación Agenda institucional local y regional para el postconflicto en Antioquia , Antioquia, Occidente | 06-0010 |  | Programacion propia | 1 | NA | 7 | 700 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | NA
INST DE CULT Y PAT DE ANT | Unidos para la creación, el arte y la cultura | 2019003050093 | Implementación Agenda institucional local y regional para el postconflicto en Antioquia , Antioquia, Occidente | 06-0010 |  | Apoyo a Festivales | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | NA
INST DE CULT Y PAT DE ANT | Unidos por la infraestructura y la dotación cultural | 2019003050106 | Implementación plan de lectura, escritura y biblioteca en Antioquia , Antioquia, Occidente | 06-0018 |  | Equipamientos de bibliotecas | 57 | NA | 0 |  | UNI | 12 | 01.01.2020 |  |  | NA | Se priorizo la dotacion bibliotecaria | 400000000 | 0
INST DE CULT Y PAT DE ANT | Unidos por la infraestructura y la dotación cultural | 2019003050106 | Implementación plan de lectura, escritura y biblioteca en Antioquia , Antioquia, Occidente | 06-0018 |  | Procesos formativos bibliotecarios | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 31.12-2020 | NA
INST DE CULT Y PAT DE ANT | Unidos por la infraestructura y la dotación cultural | 2019003050106 | Implementación plan de lectura, escritura y biblioteca en Antioquia , Antioquia, Occidente | 06-0018 |  | Dotación bibliotecaria | 1 | NA | 60 | 6000 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 31.12-2020 | NA
INST DE CULT Y PAT DE ANT | Unidos por la infraestructura y la dotación cultural | 2019003050106 | Implementación plan de lectura, escritura y biblioteca en Antioquia , Antioquia, Occidente | 06-0018 |  | Adecuación bibliotecaria | 1 | NA | 0 |  | UNI | 12 | 01.01.2020 |  |  | NA | Se priorizo la dotacion bibliotecaria
INST DE CULT Y PAT DE ANT | Unidos para la creación, el arte y la cultura | 2016050000183 | Fortalecimiento Circulación artística y cultural para la paz en Antioquia | 06-0027 |  | fomento a la lectura | 2 | NA | 7 | 350 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 31.12-2020 | NA |  | 350000000 | 0
INST DE CULT Y PAT DE ANT | Unidos para la creación, el arte y la cultura | 2016050000183 | Fortalecimiento Circulación artística y cultural para la paz en Antioquia | 06-0027 |  | Eventos culturales | 4 | NA | 2 | 50 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 31.12-2020 | NA
INST DE CULT Y PAT DE ANT | Unidos para la creación, el arte y la cultura | 2016050000183 | Fortalecimiento Circulación artística y cultural para la paz en Antioquia | 06-0027 |  | Circulación y muestras Artísticas. | 800 | NA | 1 | 0.125 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 31.12-2020 | NA
INST DE CULT Y PAT DE ANT | Unidos para la creación, el arte y la cultura | 2016050000183 | Fortalecimiento Circulación artística y cultural para la paz en Antioquia | 06-0027 |  | Circulación audiovisual | 5 | NA | 1 | 20 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 31.12-2020 | NA
INST DE CULT Y PAT DE ANT | Unidos para la creación, el arte y la cultura | 2016050000183 | Fortalecimiento Circulación artística y cultural para la paz en Antioquia | 06-0027 |  | Fortalecimiento a los artístas. | 200 | NA | 1 | 0.5 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 31.12-2020 | NA
INST DE CULT Y PAT DE ANT | Unidos para la creación, el arte y la cultura | 2016050000183 | Fortalecimiento Circulación artística y cultural para la paz en Antioquia | 06-0027 |  | iniciativas emprendedoras | 30 | NA | 30 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 31.12-2020 | NA
INST DE CULT Y PAT DE ANT | Unidos para la creación, el arte y la cultura | 2016050000183 | Fortalecimiento Circulación artística y cultural para la paz en Antioquia | 06-0027 |  | Presentación y puesta en escena | 1 | NA | 0 |  | UNI | 12 | 01.01.2020 |  |  | NA | No tiene meta 2020
INST DE CULT Y PAT DE ANT | Unidos para la creación, el arte y la cultura | 2016050000183 | Fortalecimiento Circulación artística y cultural para la paz en Antioquia | 06-0027 |  | Procesos de circulación artística | 4 | NA | 1 | 25 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 31.12-2020 | NA
INST DE CULT Y PAT DE ANT | Unidos para la creación, el arte y la cultura | 2016050000183 | Fortalecimiento Circulación artística y cultural para la paz en Antioquia | 06-0027 |  | Publicaciones apoyadas | 15 | NA | 11 | 73.3333 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 31.12-2020 | NA
INST DE CULT Y PAT DE ANT | Unidos por la infraestructura y la dotación cultural | 2019003050109 | Fortalecimiento Del Sistema Integrado de gestion en Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia Medellin, Antioquia Medellín, Antioquia, Occidente | 06-0032 |  | Recertificación de Calidad | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 31.12-2020 | NA |  | 30000000 | 0
INST DE CULT Y PAT DE ANT | Unidos por la infraestructura y la dotación cultural | 2019003050109 | Fortalecimiento Del Sistema Integrado de gestion en Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia Medellin, Antioquia Medellín, Antioquia, Occidente | 06-0032 |  | Implementación sistema de gestión | 1 | NA | 3.5% | #VALUE! | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 31.12-2020 | NA
INST DE CULT Y PAT DE ANT | Unidos por la infraestructura y la dotación cultural | 2019003050109 | Fortalecimiento Del Sistema Integrado de gestion en Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia Medellin, Antioquia Medellín, Antioquia, Occidente | 06-0032 |  | Implementación de normas | 1 | NA | 0.35 |  | UNI | 12 | 01.01.2020 |  |  | NA | Se implementaron en la vigencia 2017
INST DE CULT Y PAT DE ANT | Unidos para la formación artística y cultural | 2019003050095 | Formación artística y cultural para la equidad y la movilidad social en Antioquia | 06-0034 |  | Programa de profesionalizacion | 1750 | NA | 1829 | 104.5143 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 31.12-2020 | NA |  | 800000000 | 0
INST DE CULT Y PAT DE ANT | Unidos para la formación artística y cultural | 2019003050095 | Formación artística y cultural para la equidad y la movilidad social en Antioquia | 06-0034 |  | Procesos de formación y creación | 14 | NA | 32 | 228.5714 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 31.12-2020 | NA
INST DE CULT Y PAT DE ANT | Unidos para la formación artística y cultural | 2019003050095 | Formación artística y cultural para la equidad y la movilidad social en Antioquia | 06-0034 |  | Emprendedores formados | 1 | NA | 39 | 3900 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 31.12-2020 | NA
INST DE CULT Y PAT DE ANT | Unidos por la infraestructura y la dotación cultural | 2019003050110 | Fortalecimiento de los sistemas de informacion institucional en Antioquia , Antioquia, Occidente | 06-0035 |  | Fortalecer la plataforma | 10 | NA | 10% | 1 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 31.12-2020 | NA |  | 122227000 | 0
INST DE CULT Y PAT DE ANT | Unidos por la infraestructura y la dotación cultural | 2019003050110 | Fortalecimiento de los sistemas de informacion institucional en Antioquia , Antioquia, Occidente | 06-0035 |  | Formación plataforma SICPA | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 31.12-2020 | NA | En el 2020, se formo a los funcionarios del ICPA, para el acceso y conocimiento de la Plataforma SICPA.
INST DE CULT Y PAT DE ANT | Unidos por el patrimonio y la memoria | 2019003050111 | Diagnostico gestion y salvaguardia del Patrimonio Cultural en Antioquia , Antioquia, Occidente | 06-0041 |  | Diagnóstico de PEMP | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 31.12-2020 | NA |  | 2960478919 | 0
INST DE CULT Y PAT DE ANT | Unidos por el patrimonio y la memoria | 2019003050111 | Diagnostico gestion y salvaguardia del Patrimonio Cultural en Antioquia , Antioquia, Occidente | 06-0041 |  | Cátedra de Patrimonio | 3 | NA | 1 | 33.3333 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 31.12-2020 | NA
INST DE CULT Y PAT DE ANT | Unidos por el patrimonio y la memoria | 2019003050111 | Diagnostico gestion y salvaguardia del Patrimonio Cultural en Antioquia , Antioquia, Occidente | 06-0041 |  | Intervención de bienes inmuebles | 1 | NA | 0 |  | UNI | 12 | 01.01.2020 |  |  | NA | No se llevo a cabo, debido a que los recursos del INC se destinaron para el subsidio a los gestores culturales del departamento.
INST DE CULT Y PAT DE ANT | Unidos por el patrimonio y la memoria | 2019003050111 | Diagnostico gestion y salvaguardia del Patrimonio Cultural en Antioquia , Antioquia, Occidente | 06-0041 |  | P.E.S Y P.E.M | 5 | NA | 5% | 1 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 31.12-2020 | NA
INST DE CULT Y PAT DE ANT | Unidos por el patrimonio y la memoria | 2019003050111 | Diagnostico gestion y salvaguardia del Patrimonio Cultural en Antioquia , Antioquia, Occidente | 06-0041 |  | Investigaciones | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 31.12-2020 | NA
INST DE CULT Y PAT DE ANT | Unidos por el patrimonio y la memoria | 2019003050111 | Diagnostico gestion y salvaguardia del Patrimonio Cultural en Antioquia , Antioquia, Occidente | 06-0041 |  | Inventarios de patrimonio | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 31.12-2020 | NA
INST DE CULT Y PAT DE ANT | Unidos por el patrimonio y la memoria | 2019003050111 | Diagnostico gestion y salvaguardia del Patrimonio Cultural en Antioquia , Antioquia, Occidente | 06-0041 |  | Inventario bienes y manifestaciones | 1 | NA | 0 |  | UNI | 12 | 01.01.2020 |  |  | NA | No se llevo a cabo, debido a que los recursos del INC se destinaron para el subsidio a los gestores culturales del departamento.
INST DE CULT Y PAT DE ANT | Unidos por el patrimonio y la memoria | 2019003050111 | Diagnostico gestion y salvaguardia del Patrimonio Cultural en Antioquia , Antioquia, Occidente | 06-0041 |  | Intervención de bienes muebles | 1 | NA | 0 |  | UNI | 12 | 01.01.2020 |  |  | NA | No se llevo a cabo, debido a que los recursos del INC se destinaron para el subsidio a los gestores culturales del departamento.
INST DE CULT Y PAT DE ANT | Unidos por la participación y la ciudadanía cultural | 2019003050112 | Implementación procesos de gestión y planificación cultural para el fortalecimiento del Sistema Departamental de Cultura en Antioquia | 06-0042 |  | Procesos de planeación | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 31.12-2020 | NA |  | 350000000 | 0
INST DE CULT Y PAT DE ANT | Unidos por la participación y la ciudadanía cultural | 2019003050112 | Implementación procesos de gestión y planificación cultural para el fortalecimiento del Sistema Departamental de Cultura en Antioquia | 06-0042 |  | Actualización participativa | 10 | NA | 10% | 1 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 31.12-2020 | NA
INST DE CULT Y PAT DE ANT | Unidos por la participación y la ciudadanía cultural | 2019003050112 | Implementación procesos de gestión y planificación cultural para el fortalecimiento del Sistema Departamental de Cultura en Antioquia | 06-0042 |  | Desarrollar procesos de planeación | 15 | NA | 15% | 1 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 31.12-2020 | NA
INST DE CULT Y PAT DE ANT | Unidos por la participación y la ciudadanía cultural | 2019003050112 | Implementación procesos de gestión y planificación cultural para el fortalecimiento del Sistema Departamental de Cultura en Antioquia | 06-0042 |  | Emprendimiento cultural | 1 | NA | 39 | 3900 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 31.12-2020 | NA
INST DE CULT Y PAT DE ANT | Unidos por la participación y la ciudadanía cultural | 2019003050112 | Implementación procesos de gestión y planificación cultural para el fortalecimiento del Sistema Departamental de Cultura en Antioquia | 06-0042 |  | Fortalecimiento de los espacios | 2 | NA | 10 | 500 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 31.12-2020 | NA
INST DE CULT Y PAT DE ANT | Unidos por la participación y la ciudadanía cultural | 2019003050112 | Implementación procesos de gestión y planificación cultural para el fortalecimiento del Sistema Departamental de Cultura en Antioquia | 06-0042 |  | Implementación de las asesorías | 3 | NA | 2 | 66.6667 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 31.12-2020 | NA
INST DE CULT Y PAT DE ANT | Unidos por la participación y la ciudadanía cultural | 2019003050112 | Implementación procesos de gestión y planificación cultural para el fortalecimiento del Sistema Departamental de Cultura en Antioquia | 06-0042 |  | Investigaciones culturales | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 31.12-2020 | NA
INST DE CULT Y PAT DE ANT | Unidos por la participación y la ciudadanía cultural | 2019003050112 | Implementación procesos de gestión y planificación cultural para el fortalecimiento del Sistema Departamental de Cultura en Antioquia | 06-0042 |  | Movilización de espacios culturales | 10 | NA | 125 | 1250 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 31.12-2020 | NA
INST DE CULT Y PAT DE ANT | Unidos por la participación y la ciudadanía cultural | 2019003050112 | Implementación procesos de gestión y planificación cultural para el fortalecimiento del Sistema Departamental de Cultura en Antioquia | 06-0042 |  | PEI articulado a planes de cultura | 1 | NA | 0 |  | UNI | 12 | 01.01.2020 |  |  | NA | No se desarrollo debido que no tenemos procesos articulados con Instituciones Educativas
INST DE CULT Y PAT DE ANT | Unidos por la participación y la ciudadanía cultural | 2019003050112 | Implementación procesos de gestión y planificación cultural para el fortalecimiento del Sistema Departamental de Cultura en Antioquia | 06-0042 |  | Procesos participativos en cultura | 1 | NA | 0 |  | UNI | 12 | 01.01.2020 |  |  | NA | Se desarrolla a traves de la implementacion de las asesorias
INST DE CULT Y PAT DE ANT | Unidos por la participación y la ciudadanía cultural | 2019003050112 | Implementación procesos de gestión y planificación cultural para el fortalecimiento del Sistema Departamental de Cultura en Antioquia | 06-0042 |  | Proyectos pedagógicos institucionales | 1 | NA | 0 |  | UNI | 12 | 01.01.2020 |  |  | NA | No se desarrollo debido que no tenemos procesos articulados con Instituciones Educativas
INST DE CULT Y PAT DE ANT | Unidos por la participación y la ciudadanía cultural | 2019003050112 | Implementación procesos de gestión y planificación cultural para el fortalecimiento del Sistema Departamental de Cultura en Antioquia | 06-0042 |  | Sesiones de los consejos | 20 | NA | 37 | 185 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 31.12-2020 | NA
INST DE CULT Y PAT DE ANT | Unidos por la infraestructura y la dotación cultural | 2019003050094 | Mantenimiento adecuacion y dotacion de equipamentos culturales en Antioquia , Antioquia, Occidente | 06-0043 |  | Pocesos formativos en luthería | 1 | NA | 0 |  | UNI | 12 | 01.01.2020 |  |  | NA | No se llevo a cabo esta actividad, debido a que se fortalecio la Dotacion de instrumentos musicales. | 50000000 | 0
INST DE CULT Y PAT DE ANT | Unidos por la infraestructura y la dotación cultural | 2019003050094 | Mantenimiento adecuacion y dotacion de equipamentos culturales en Antioquia , Antioquia, Occidente | 06-0043 |  | Mantenimientos elementos artísticos | 1 | NA | 0 |  | UNI | 12 | 01.01.2020 |  |  | NA | No se llevo a cabo esta actividad, debido a que se fortalecio la Dotacion de instrumentos musicales.
INST DE CULT Y PAT DE ANT | Unidos por la infraestructura y la dotación cultural | 2019003050094 | Mantenimiento adecuacion y dotacion de equipamentos culturales en Antioquia , Antioquia, Occidente | 06-0043 |  | Mantenimiento de Infraestructura | 2 | NA | 0 |  | UNI | 12 | 01.01.2020 |  |  | NA | Se logro la aprobación de las Vigencias Futuras, cuyo propósito es garantizar los recursos que permitan el correcto desarrollo de este proceso en 2021 por un valor de $1.005.000.000 (Mil cinco millones de pesos).
INST DE CULT Y PAT DE ANT | Unidos por la infraestructura y la dotación cultural | 2019003050094 | Mantenimiento adecuacion y dotacion de equipamentos culturales en Antioquia , Antioquia, Occidente | 06-0043 |  | Dotaciones de instrumentos musicales | 2 | NA | 21 | 1050 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 31.12-2020 | NA
INST DE CULT Y PAT DE ANT | Unidos por la infraestructura y la dotación cultural | 2019003050094 | Mantenimiento adecuacion y dotacion de equipamentos culturales en Antioquia , Antioquia, Occidente | 06-0043 |  | Dotación de elementos artísticos | 1 | NA | 0 |  | UNI | 12 | 01.01.2020 |  |  | NA | No se llevo a cabo esta actividad, debido a que se fortalecio la Dotacion de instrumentos musicales.
INST DE CULT Y PAT DE ANT | Unidos por la infraestructura y la dotación cultural | 2019003050094 | Mantenimiento adecuacion y dotacion de equipamentos culturales en Antioquia , Antioquia, Occidente | 06-0043 |  | Adecuación de infraestructura | 5 | NA | 0 |  | UNI | 12 | 01.01.2020 |  |  | NA | Se logro la aprobación de las Vigencias Futuras, cuyo propósito es garantizar los recursos que permitan el correcto desarrollo de este proceso en 2021 por un valor de $1.005.000.000 (Mil cinco millones de pesos).
POLITECNICO COLOMB JIC | Educación terciaria para todos | 2016050000241 | Fortalecimiento de la gestión del PCJIC Medellín, Antioquia, Occidente | 02-0217 |  | Construyendo Presente | 94 | NA | 95.5 | 101.5957 | % | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 2020-12-31 | NA |  | 6573706730 | 0
POLITECNICO COLOMB JIC | Educación terciaria para todos | 2016050000241 | Fortalecimiento de la gestión del PCJIC Medellín, Antioquia, Occidente | 02-0217 |  | Dllo Sist Integrado de Planif y Gestión | 100 | NA | 100 | 100 | % | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 2020-12-31 | NA
POLITECNICO COLOMB JIC | Educación terciaria para todos | 2016050000241 | Fortalecimiento de la gestión del PCJIC Medellín, Antioquia, Occidente | 02-0217 |  | Fortal de gestión ambiental institución | 5 | NA | 1.89 | 37.8 | M3 | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 2020-12-31 | NA
POLITECNICO COLOMB JIC | Educación terciaria para todos | 2016050000241 | Fortalecimiento de la gestión del PCJIC Medellín, Antioquia, Occidente | 02-0217 |  | Programas de Bienestar Social Laboral | 85 | NA | 96.49 | 113.5176 | % | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 2020-12-31 | NA
POLITECNICO COLOMB JIC | Educación terciaria para todos | 2016050000241 | Fortalecimiento de la gestión del PCJIC Medellín, Antioquia, Occidente | 02-0217 |  | Modern infraestr informática y de teleco | 100 | NA | 100 | 100 | % | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 2020-12-31 | NA
POLITECNICO COLOMB JIC | Educación terciaria para todos | 2016050000241 | Fortalecimiento de la gestión del PCJIC Medellín, Antioquia, Occidente | 02-0217 |  | Mantenimiento de la planta física | 30 | NA | 35 | 116.6667 | % | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 2020-12-31 | NA
POLITECNICO COLOMB JIC | Educación terciaria para todos | 2016050000241 | Fortalecimiento de la gestión del PCJIC Medellín, Antioquia, Occidente | 02-0217 |  | Fortal de infra física para dllo institu | 7000 | NA | 2884 | 41.2 | M2 | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 2020-12-31 | NA
POLITECNICO COLOMB JIC | Educación terciaria para todos | 2016050000242 | Fortalecimiento de los factores de calidad asociados a la misión del PCJIC Medellín, Antioquia, Occidente | 02-0218 |  | Convenios | 20 | NA | 17 | 85 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 2020-12-31 | NA |  | 66385559328 | 0
POLITECNICO COLOMB JIC | Educación terciaria para todos | 2016050000242 | Fortalecimiento de los factores de calidad asociados a la misión del PCJIC Medellín, Antioquia, Occidente | 02-0218 |  | Fortal educ sup en el PCJIC | 75 | NA | 70.2 | 93.6 | % | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 2020-12-31 | NA
POLITECNICO COLOMB JIC | Educación terciaria para todos | 2016050000242 | Fortalecimiento de los factores de calidad asociados a la misión del PCJIC Medellín, Antioquia, Occidente | 02-0218 |  | Fortal ext, coop y rel con comunidades | 500 | NA | 451 | 90.2 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 2020-12-31 | NA
POLITECNICO COLOMB JIC | Educación terciaria para todos | 2016050000242 | Fortalecimiento de los factores de calidad asociados a la misión del PCJIC Medellín, Antioquia, Occidente | 02-0218 |  | Fortal Unid Regionales en acad e infra | 3 | NA | 3 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 2020-12-31 | NA
POLITECNICO COLOMB JIC | Educación terciaria para todos | 2016050000242 | Fortalecimiento de los factores de calidad asociados a la misión del PCJIC Medellín, Antioquia, Occidente | 02-0218 |  | Fortal y art Granjas con acad e inv | 4000 | NA | 929 | 23.225 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 2020-12-31 | NA
POLITECNICO COLOMB JIC | Educación terciaria para todos | 2016050000242 | Fortalecimiento de los factores de calidad asociados a la misión del PCJIC Medellín, Antioquia, Occidente | 02-0218 |  | Fortal y desarrollo de investigación | 10 | NA | 24.69 | 246.9 | % | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 2020-12-31 | NA
POLITECNICO COLOMB JIC | Educación terciaria para todos | 2016050000242 | Fortalecimiento de los factores de calidad asociados a la misión del PCJIC Medellín, Antioquia, Occidente | 02-0218 |  | Fortal y dllo docencia y procesos acad | 40 | NA | 25.2 | 63 | % | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 2020-12-31 | NA
POLITECNICO COLOMB JIC | Educación terciaria para todos | 2016050000242 | Fortalecimiento de los factores de calidad asociados a la misión del PCJIC Medellín, Antioquia, Occidente | 02-0218 |  | Mej acc y perm en educ T&T y prof PCJIC | 203 | NA | 161 | 79.3103 | PRS | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 2020-12-31 | NA
POLITECNICO COLOMB JIC | Educación terciaria para todos | 2016050000242 | Fortalecimiento de los factores de calidad asociados a la misión del PCJIC Medellín, Antioquia, Occidente | 02-0218 |  | Mejor perm y grad desde área cicias bás | 6 | NA | 4.5 | 75 | % | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 2020-12-31 | NA
POLITECNICO COLOMB JIC | Educación terciaria para todos | 2016050000242 | Fortalecimiento de los factores de calidad asociados a la misión del PCJIC Medellín, Antioquia, Occidente | 02-0218 |  | Mejor servicios biblio del PCJIC | 20 | NA | 25 | 125 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 2020-12-31 | NA
POLITECNICO COLOMB JIC | Educación terciaria para todos | 2016050000242 | Fortalecimiento de los factores de calidad asociados a la misión del PCJIC Medellín, Antioquia, Occidente | 02-0218 |  | Mejora serv Lab del PCJIC | 20 | NA | 28 | 140 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 2020-12-31 | NA
POLITECNICO COLOMB JIC | Educación terciaria para todos | 2016050000242 | Fortalecimiento de los factores de calidad asociados a la misión del PCJIC Medellín, Antioquia, Occidente | 02-0218 |  | Prep realiza Autoev y Acred Inst y Prog | 43 | NA | 37 | 86.0465 | % | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 2020-12-31 | NA
POLITECNICO COLOMB JIC | Educación terciaria para todos | 2016050000242 | Fortalecimiento de los factores de calidad asociados a la misión del PCJIC Medellín, Antioquia, Occidente | 02-0218 |  | Programa de Deporte Universitario | 2500 | NA | 1902 | 76.08 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 2020-12-31 | NA
POLITECNICO COLOMB JIC | Educación terciaria para todos | 2016050000242 | Fortalecimiento de los factores de calidad asociados a la misión del PCJIC Medellín, Antioquia, Occidente | 02-0218 |  | Programa de Fomento Cultural | 3500 | NA | 3396 | 97.0286 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 2020-12-31 | NA
POLITECNICO COLOMB JIC | Educación terciaria para todos | 2019003050116 | Fortalecimiento del proceso de Acreditación institucional y de programas del PCJIC San Jerónimo, Antioquia, Occidente | 02-0244 |  | Apoyo Procesos autoeval y acreditación | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 2020-12-31 | NA |  | 1286000000 | 0
POLITECNICO COLOMB JIC | Educación terciaria para todos | 2019003050116 | Fortalecimiento del proceso de Acreditación institucional y de programas del PCJIC San Jerónimo, Antioquia, Occidente | 02-0244 |  | Modernización de Laboratorios | 20 | NA | 28 | 140 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 2020-12-31 | NA
POLITECNICO COLOMB JIC | Educación terciaria para todos | 2019003050116 | Fortalecimiento del proceso de Acreditación institucional y de programas del PCJIC San Jerónimo, Antioquia, Occidente | 02-0244 |  | Modernización infraestructura informátic | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 2020-12-31 | NA
POLITECNICO COLOMB JIC | Educación terciaria para todos | 2019003050116 | Fortalecimiento del proceso de Acreditación institucional y de programas del PCJIC San Jerónimo, Antioquia, Occidente | 02-0244 |  | Planes de Mejoramiento | 6 | NA | 6 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 2020-12-31 | NA
POLITECNICO COLOMB JIC | Educación terciaria para todos | 2019003050116 | Fortalecimiento del proceso de Acreditación institucional y de programas del PCJIC San Jerónimo, Antioquia, Occidente | 02-0244 |  | Equipamiento educativo | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 2020-12-31 | NA
POLITECNICO COLOMB JIC | Educación superior y educación para el trabajo y el desarrollo humano en las subregiones | 2020003050197 | Implementación de alivios económicos para contribuir a la matrícula cero 2020-2 de estudiantes de pregrado del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, afectados por la pandemia generada por el Covid-19 Medellín, Rionegro, Apartadó | 02-0269 |  | Alivio financ matríc PJIC | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 4 | 01.08.2020 | 01.08.2020 | 2020-12-31 | NA |  | 3131230811 | 3131230811
SRIA AGRICULT Y DES RURAL | Logística, marketing regional y apertura de mercados para un comercio justo, sostenible y competitivo | 2016050000085 | Fortalecimiento Fortalecimiento Agroempresarial y Comercial de Asociaciones Agropecuarias en el Departamento de Antioquia Todo El Departamento, Antioquia, Occidente | 14-0056 |  | Regist predio exp, global GAP, monitoreo | 1.1 | NA | 0 |  | UNI | 11 | 01.02.2020 | 01.02.2020 |  | NA |  | 4503528968 | 4234720000
SRIA AGRICULT Y DES RURAL | Logística, marketing regional y apertura de mercados para un comercio justo, sostenible y competitivo | 2016050000085 | Fortalecimiento Fortalecimiento Agroempresarial y Comercial de Asociaciones Agropecuarias en el Departamento de Antioquia Todo El Departamento, Antioquia, Occidente | 14-0056 |  | Plataforma logíst integrador acceso mcdo | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 |  | NA
SRIA AGRICULT Y DES RURAL | Logística, marketing regional y apertura de mercados para un comercio justo, sostenible y competitivo | 2016050000085 | Fortalecimiento Fortalecimiento Agroempresarial y Comercial de Asociaciones Agropecuarias en el Departamento de Antioquia Todo El Departamento, Antioquia, Occidente | 14-0056 |  | Plan estratégico exportador | 2 | NA | 0 |  | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 |  | NA
SRIA AGRICULT Y DES RURAL | Logística, marketing regional y apertura de mercados para un comercio justo, sostenible y competitivo | 2016050000085 | Fortalecimiento Fortalecimiento Agroempresarial y Comercial de Asociaciones Agropecuarias en el Departamento de Antioquia Todo El Departamento, Antioquia, Occidente | 14-0056 |  | Dotaciones a grupos de productores | 10 | NA | 28 | 280 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 |  | NA
SRIA AGRICULT Y DES RURAL | Desarrollo agroforestal y agricultura sostenible | 2017003050031 | Fortalecimiento de estrategias que posibilten mejorar la coordinación Interinstitucional para el Desarrollo Agropecuario del Departamento de Antioquia. | 14-0051 |  | Fortalecim. Institucional (practicantes) | 2 | NA | 2 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 15.12.2020 | NA |  | 554539895 | 553313880
SRIA AGRICULT Y DES RURAL | Desarrollo agroforestal y agricultura sostenible | 2017003050031 | Fortalecimiento de estrategias que posibilten mejorar la coordinación Interinstitucional para el Desarrollo Agropecuario del Departamento de Antioquia. | 14-0051 |  | Apoyo a cadenas productivas | 1 | NA | 3 | 300 | UNI | 9 | 06.04.2020 | 06.04.2020 | 15.12.2020 | NA
SRIA AGRICULT Y DES RURAL | Desarrollo agroforestal y agricultura sostenible | 2017003050031 | Fortalecimiento de estrategias que posibilten mejorar la coordinación Interinstitucional para el Desarrollo Agropecuario del Departamento de Antioquia. | 14-0051 |  | Fortalecim. Institucional Asist téc. DI | 10 | NA | 10 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 15.12.2020 | NA
SRIA AGRICULT Y DES RURAL | Desarrollo agroforestal y agricultura sostenible | 2017003050031 | Fortalecimiento de estrategias que posibilten mejorar la coordinación Interinstitucional para el Desarrollo Agropecuario del Departamento de Antioquia. | 14-0051 |  | Licencias equipos y software. DI | 100 | NA | 100 | 100 | % | 11 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 15.12.2020 | NA
SRIA AGRICULT Y DES RURAL | Productividad agropecuaria y reconversión de los sistemas productivos a polos de desarrollo agrotecnológicos | 2017003050035 | Apoyo a la modernización de la ganadería en el Departamento Antioquia | 14-0050 |  | Campañas promoción consumo carne | 3 | NA | 2 | 66.6667 | UNI | 12 | 02.01.2020 | 02.01.2020 | 15.12.2020 | NA |  | 5742862031 | 4998271950
SRIA AGRICULT Y DES RURAL | Productividad agropecuaria y reconversión de los sistemas productivos a polos de desarrollo agrotecnológicos | 2017003050035 | Apoyo a la modernización de la ganadería en el Departamento Antioquia | 14-0050 |  | Mejoramiento de los sistemas productivos | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 15.12.2020 | NA
SRIA AGRICULT Y DES RURAL | Productividad agropecuaria y reconversión de los sistemas productivos a polos de desarrollo agrotecnológicos | 2017003050035 | Apoyo a la modernización de la ganadería en el Departamento Antioquia | 14-0050 |  | Métodos de extensión rural | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 15.12.2020 | NA
SRIA AGRICULT Y DES RURAL | Productividad agropecuaria y reconversión de los sistemas productivos a polos de desarrollo agrotecnológicos | 2017003050071 | Fortalecimiento y Desarrollo (PROPIOS) del Programa de Agricultura Familiar en el Departamento de Todo El Departamento, Antioquia, Occidente | 14-0054 |  | Asistencia Técnica y Asesoría gb | 2 | NA | 2 | 100 | UNI | 6 | 15.07.2020 | 15.07.2020 | 15.12.2020 | NA |  | 633726597 | 591971097
SRIA AGRICULT Y DES RURAL | Productividad agropecuaria y reconversión de los sistemas productivos a polos de desarrollo agrotecnológicos | 2017003050071 | Fortalecimiento y Desarrollo (PROPIOS) del Programa de Agricultura Familiar en el Departamento de Todo El Departamento, Antioquia, Occidente | 14-0054 |  | Inducción emprendimientos AF | 85 | NA | 85 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 |  | NA
SRIA AGRICULT Y DES RURAL | Productividad agropecuaria y reconversión de los sistemas productivos a polos de desarrollo agrotecnológicos | 2017003050071 | Fortalecimiento y Desarrollo (PROPIOS) del Programa de Agricultura Familiar en el Departamento de Todo El Departamento, Antioquia, Occidente | 14-0054 |  | Estratégias acceso a mercados | 1 | NA | 2 | 200 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 |  | NA
SRIA AGRICULT Y DES RURAL | Productividad agropecuaria y reconversión de los sistemas productivos a polos de desarrollo agrotecnológicos | 2017003050071 | Fortalecimiento y Desarrollo (PROPIOS) del Programa de Agricultura Familiar en el Departamento de Todo El Departamento, Antioquia, Occidente | 14-0054 |  | Gestión recursos obras por impuestos | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 |  | NA
SRIA AGRICULT Y DES RURAL | Productividad agropecuaria y reconversión de los sistemas productivos a polos de desarrollo agrotecnológicos | 2017003050071 | Fortalecimiento y Desarrollo (PROPIOS) del Programa de Agricultura Familiar en el Departamento de Todo El Departamento, Antioquia, Occidente | 14-0054 |  | Diag y establecimiento bcos maq equi AF | 2 | NA | 2 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 |  | NA
SRIA AGRICULT Y DES RURAL | Productividad agropecuaria y reconversión de los sistemas productivos a polos de desarrollo agrotecnológicos | 2017003050071 | Fortalecimiento y Desarrollo (PROPIOS) del Programa de Agricultura Familiar en el Departamento de Todo El Departamento, Antioquia, Occidente | 14-0054 |  | Promoción y marketing regional | 4 | NA | 4 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 |  | NA
SRIA AGRICULT Y DES RURAL | Productividad agropecuaria y reconversión de los sistemas productivos a polos de desarrollo agrotecnológicos | 2017003050072 | Fortalecimiento a la actividad productiva del sector agropecuario (Etapa 1) en el Departamento de Antioquia | 14-0060 |  | Articulacion y apoyo cadenas | 18 | NA | 18 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 |  | NA |  | 2649080000 | 2644519034
SRIA AGRICULT Y DES RURAL | Productividad agropecuaria y reconversión de los sistemas productivos a polos de desarrollo agrotecnológicos | 2017003050072 | Fortalecimiento a la actividad productiva del sector agropecuario (Etapa 1) en el Departamento de Antioquia | 14-0060 |  | Uds productivs tecnificadas Fortalec.Au | 100 | NA | 32 | 32 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 |  | NA
SRIA AGRICULT Y DES RURAL | Productividad agropecuaria y reconversión de los sistemas productivos a polos de desarrollo agrotecnológicos | 2017003050072 | Fortalecimiento a la actividad productiva del sector agropecuario (Etapa 1) en el Departamento de Antioquia | 14-0060 |  | Asesoría creativa y divulgación | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 |  | NA
SRIA AGRICULT Y DES RURAL | Productividad agropecuaria y reconversión de los sistemas productivos a polos de desarrollo agrotecnológicos | 2017003050072 | Fortalecimiento a la actividad productiva del sector agropecuario (Etapa 1) en el Departamento de Antioquia | 14-0060 |  | Transf tecno-conoc reconver sist product | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 9 | 15.04.2020 | 15.04.2020 |  | NA
SRIA AGRICULT Y DES RURAL | Productividad agropecuaria y reconversión de los sistemas productivos a polos de desarrollo agrotecnológicos | 2017003050072 | Fortalecimiento a la actividad productiva del sector agropecuario (Etapa 1) en el Departamento de Antioquia | 14-0060 |  | Integración logística-comercial cadenas | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 |  | NA
SRIA AGRICULT Y DES RURAL | Productividad agropecuaria y reconversión de los sistemas productivos a polos de desarrollo agrotecnológicos | 2017003050072 | Fortalecimiento a la actividad productiva del sector agropecuario (Etapa 1) en el Departamento de Antioquia | 14-0060 |  | Formulación proyectos investigación CTi | 5 | NA | 18 | 360 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 |  | NA
SRIA AGRICULT Y DES RURAL | Productividad agropecuaria y reconversión de los sistemas productivos a polos de desarrollo agrotecnológicos | 2017003050072 | Fortalecimiento a la actividad productiva del sector agropecuario (Etapa 1) en el Departamento de Antioquia | 14-0060 |  | Prestación servicios profesionales apoyo | 4 | NA | 3 | 75 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 |  | NA
SRIA AGRICULT Y DES RURAL | Productividad agropecuaria y reconversión de los sistemas productivos a polos de desarrollo agrotecnológicos | 2017003050072 | Fortalecimiento a la actividad productiva del sector agropecuario (Etapa 1) en el Departamento de Antioquia | 14-0060 |  | Formación de líderes | 5 | NA | 0 |  | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 |  | NA
SRIA AGRICULT Y DES RURAL | Productividad agropecuaria y reconversión de los sistemas productivos a polos de desarrollo agrotecnológicos | 2017003050072 | Fortalecimiento a la actividad productiva del sector agropecuario (Etapa 1) en el Departamento de Antioquia | 14-0060 |  | Insumos y materiales | 700 | NA | 700 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 |  | NA
SRIA AGRICULT Y DES RURAL | Productividad agropecuaria y reconversión de los sistemas productivos a polos de desarrollo agrotecnológicos | 2017003050072 | Fortalecimiento a la actividad productiva del sector agropecuario (Etapa 1) en el Departamento de Antioquia | 14-0060 |  | Asistencia tecnica y asesoria | 1 | NA | 1 | 100 | PQ | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 |  | NA
SRIA AGRICULT Y DES RURAL | Logística, marketing regional y apertura de mercados para un comercio justo, sostenible y competitivo | 2017003050073 | Desarrollo Industrial Agropecuario, a través de la creación y puesta en marcha de la empresa Agroindustrial en el Departamento de Antioquia | 14-0055 |  | Administración y operación DIA | 1 | NA | 0 |  | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 |  | NA |  | 2857468882 | 0
SRIA AGRICULT Y DES RURAL | Productividad agropecuaria y reconversión de los sistemas productivos a polos de desarrollo agrotecnológicos | 2017003050076 | Mejoramiento Infraestructuras de beneficio y faenado de bovinos y porcinos (plazas de feria, subastas ganaderas, vehículos especiali en el Departamento de Antioquia | 14-0052 |  | Infraestructura Apoyo Producc. Ganadera | 6 | NA | 6 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 15.12.2020 | NA |  | 7800000000 | 7500000000
SRIA AGRICULT Y DES RURAL | Productividad agropecuaria y reconversión de los sistemas productivos a polos de desarrollo agrotecnológicos | 2017003050121 | Fortalecimiento de la infraestructura de apoyo a la producción, transformación y comercilización de productos agroindustriales en el Departamento de Antioquia. | 14-0053 |  | Construcción cable-vías CM | 2 | NA | 0 |  | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 15.12.2020 | NA |  | 2000000000 | 2000000000
SRIA AGRICULT Y DES RURAL | Productividad agropecuaria y reconversión de los sistemas productivos a polos de desarrollo agrotecnológicos | 2017003050121 | Fortalecimiento de la infraestructura de apoyo a la producción, transformación y comercilización de productos agroindustriales en el Departamento de Antioquia. | 14-0053 |  | Áreas con distritos de riego CM | 4 | NA | 125 | 3125 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 15.12.2020 | NA
SRIA AGRICULT Y DES RURAL | Productividad agropecuaria y reconversión de los sistemas productivos a polos de desarrollo agrotecnológicos | 2017003050121 | Fortalecimiento de la infraestructura de apoyo a la producción, transformación y comercilización de productos agroindustriales en el Departamento de Antioquia. | 14-0053 |  | Construcción de invernaderos | 8 | NA | 4 | 50 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 15.12.2020 | NA
SRIA AGRICULT Y DES RURAL | Productividad agropecuaria y reconversión de los sistemas productivos a polos de desarrollo agrotecnológicos | 2017003050121 | Fortalecimiento de la infraestructura de apoyo a la producción, transformación y comercilización de productos agroindustriales en el Departamento de Antioquia. | 14-0053 |  | Unidades de beneficio construidas CM | 10 | NA | 10 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 15.12.2020 | NA
SRIA AGRICULT Y DES RURAL | Infraestructura y tecnología para el apoyo a la asociatividad y la comercialización: nueva generación de plazas de mercado y ciudadelas agrotecnológicas | 2020003050199 | Fortalecimiento del desarrollo del sector agropecuario, mediante creación de Línea de Crédito Territorial Antioquia Produce, para reducir tasa de interés en créditos y brindarles seguro agropecuario a pequeños y medianos productores. Antioquia | 14-0076 |  | Línea créditos proyectos productivos | 2925 | NA | 0 |  | MLL | 3 | 01.10.2020 | 01.10.2020 |  | NA |  | 11254500000 | 2813625000
SRIA AGRICULT Y DES RURAL | Infraestructura y tecnología para el apoyo a la asociatividad y la comercialización: nueva generación de plazas de mercado y ciudadelas agrotecnológicas | 2020003050199 | Fortalecimiento del desarrollo del sector agropecuario, mediante creación de Línea de Crédito Territorial Antioquia Produce, para reducir tasa de interés en créditos y brindarles seguro agropecuario a pequeños y medianos productores. Antioquia | 14-0076 |  | Línea adquisición adecuación vivienda | 2925 | NA | 0 |  | MLL | 3 | 01.10.2020 | 01.10.2020 |  | NA
SRIA AGRICULT Y DES RURAL | Infraestructura y tecnología para el apoyo a la asociatividad y la comercialización: nueva generación de plazas de mercado y ciudadelas agrotecnológicas | 2020003050199 | Fortalecimiento del desarrollo del sector agropecuario, mediante creación de Línea de Crédito Territorial Antioquia Produce, para reducir tasa de interés en créditos y brindarles seguro agropecuario a pequeños y medianos productores. Antioquia | 14-0076 |  | Línea de créditos adquisición tierras | 195 | NA | 0 |  | MLL | 3 | 01.10.2020 | 01.10.2020 |  | NA
SRIA AGRICULT Y DES RURAL | Infraestructura y tecnología para el apoyo a la asociatividad y la comercialización: nueva generación de plazas de mercado y ciudadelas agrotecnológicas | 2020003050199 | Fortalecimiento del desarrollo del sector agropecuario, mediante creación de Línea de Crédito Territorial Antioquia Produce, para reducir tasa de interés en créditos y brindarles seguro agropecuario a pequeños y medianos productores. Antioquia | 14-0076 |  | Adminis recurso designado alivio tasa | 325 | NA | 0 |  | MLL | 3 | 01.10.2020 | 01.10.2020 |  | NA
SRIA AGRICULT Y DES RURAL | Infraestructura y tecnología para el apoyo a la asociatividad y la comercialización: nueva generación de plazas de mercado y ciudadelas agrotecnológicas | 2020003050199 | Fortalecimiento del desarrollo del sector agropecuario, mediante creación de Línea de Crédito Territorial Antioquia Produce, para reducir tasa de interés en créditos y brindarles seguro agropecuario a pequeños y medianos productores. Antioquia | 14-0076 |  | Seguro agro catastrófico para crédito | 2925 | NA | 0 |  | MLL | 3 | 01.10.2020 | 01.10.2020 |  | NA
SRIA AGRICULT Y DES RURAL | Infraestructura y tecnología para el apoyo a la asociatividad y la comercialización: nueva generación de plazas de mercado y ciudadelas agrotecnológicas | 2020003050199 | Fortalecimiento del desarrollo del sector agropecuario, mediante creación de Línea de Crédito Territorial Antioquia Produce, para reducir tasa de interés en créditos y brindarles seguro agropecuario a pequeños y medianos productores. Antioquia | 14-0076 |  | Línea mejora y adopción tecnológica | 195 | NA | 0 |  | MLL | 3 | 01.10.2020 | 01.10.2020 |  | NA
SRIA AGRICULT Y DES RURAL | Logística, marketing regional y apertura de mercados para un comercio justo, sostenible y competitivo | 2020003050202 | Fortalecimiento LOGÍSTICO COMERCIAL, DE MARKETING Y APERTURA DE MERCADOS PARA UN COMERCIO JUSTO, SOSTENIBLE Y COMPETITIVO POR MEDIO DE INNOVACIÓN Y ALIANZAS PÚBLICO PRIVADAS EN EL DEPARTAMENTO DE Antioquia | 14-0075 |  | Fortalecimiento asociativo | 10 | NA | 10 | 100 | UNI | 2 | 15.10.2020 | 15.10.2020 |  | NA |  | 12200000000 | 3650000000
SRIA AGRICULT Y DES RURAL | Logística, marketing regional y apertura de mercados para un comercio justo, sostenible y competitivo | 2020003050202 | Fortalecimiento LOGÍSTICO COMERCIAL, DE MARKETING Y APERTURA DE MERCADOS PARA UN COMERCIO JUSTO, SOSTENIBLE Y COMPETITIVO POR MEDIO DE INNOVACIÓN Y ALIANZAS PÚBLICO PRIVADAS EN EL DEPARTAMENTO DE Antioquia | 14-0075 |  | Personal | 5 | NA | 0 |  | UNI | 2 | 15.10.2020 | 15.10.2020 |  | NA
SRIA AGRICULT Y DES RURAL | Ordenamiento social y acceso a la propiedad rural | 2020003050312 | Apoyo al ordenamiento social y acceso a la propiedad y vivienda rural en el departamento de Antioquia | 14-0088 |  | Ordenanza Exención Impuesto de registro | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 2 | 01.10.2020 | 01.10.2020 |  | NA |  | 5796745593 | 0
SRIA AGRICULT Y DES RURAL | Ordenamiento social y acceso a la propiedad rural | 2020003050312 | Apoyo al ordenamiento social y acceso a la propiedad y vivienda rural en el departamento de Antioquia | 14-0088 |  | Proyec acompañ apoyo organizac campesin | 10 | NA | 0 |  | % | 2 | 01.10.2020 | 01.10.2020 |  | NA
SRIA AGRICULT Y DES RURAL | Ordenamiento social y acceso a la propiedad rural | 2020003050312 | Apoyo al ordenamiento social y acceso a la propiedad y vivienda rural en el departamento de Antioquia | 14-0088 |  | Alianza con entidad competente en OSPR | 10 | NA | 0 |  | % | 2 | 01.10.2020 | 01.10.2020 |  | NA
SRIA AGRICULT Y DES RURAL | Ordenamiento social y acceso a la propiedad rural | 2020003050312 | Apoyo al ordenamiento social y acceso a la propiedad y vivienda rural en el departamento de Antioquia | 14-0088 |  | Alianza entidad compra tierras- vivienda | 10 | NA | 0 |  | % | 2 | 01.10.2020 | 01.10.2020 |  | NA
SRIA AGRICULT Y DES RURAL | Infraestructura y tecnología para el apoyo a la asociatividad y la comercialización: nueva generación de plazas de mercado y ciudadelas agrotecnológicas | 2020003050313 | Implementación de Infraestructura y tecnología para el apoyo a la asociatividad y la comercialización: Nueva generación de plazas de mercado y ciudadelas agrotecnológicas en el departamento de Antioquia | 14-0087 |  | Gestión logística funcióna/ ciudadelas | 5 | NA | 1 | 20 | % | 1 | 01.11.2020 | 01.11.2020 |  | NA |  | 251471032 | 0
SRIA AGRICULT Y DES RURAL | Infraestructura y tecnología para el apoyo a la asociatividad y la comercialización: nueva generación de plazas de mercado y ciudadelas agrotecnológicas | 2020003050313 | Implementación de Infraestructura y tecnología para el apoyo a la asociatividad y la comercialización: Nueva generación de plazas de mercado y ciudadelas agrotecnológicas en el departamento de Antioquia | 14-0087 |  | Gestión recursos financiación proyec cti | 20 | NA | 18 | 90 | % | 1 | 01.11.2020 | 01.11.2020 |  | NA
SRIA AGRICULT Y DES RURAL | Infraestructura y tecnología para el apoyo a la asociatividad y la comercialización: nueva generación de plazas de mercado y ciudadelas agrotecnológicas | 2020003050313 | Implementación de Infraestructura y tecnología para el apoyo a la asociatividad y la comercialización: Nueva generación de plazas de mercado y ciudadelas agrotecnológicas en el departamento de Antioquia | 14-0087 |  | Mejoramiento infraestructura productiva | 3 | NA | 8 | 266.6667 | % | 1 | 01.11.2020 | 01.11.2020 |  | NA
SRIA AGRICULT Y DES RURAL | Infraestructura y tecnología para el apoyo a la asociatividad y la comercialización: nueva generación de plazas de mercado y ciudadelas agrotecnológicas | 2020003050313 | Implementación de Infraestructura y tecnología para el apoyo a la asociatividad y la comercialización: Nueva generación de plazas de mercado y ciudadelas agrotecnológicas en el departamento de Antioquia | 14-0087 |  | Formulación plan cannabis para Antioquia | 100 | NA | 30 | 30 | % | 1 | 01.11.2020 | 01.11.2020 |  | NA
SRIA DE EDUCACION | Escuelas rutas de calidad | 2016050000203 | Administración y pago nómina personal docente, directivo docente y administrativo Secretaria de Educación Zona Urbana Departamento de Antioquia | 02-0215 |  | Pago 1 devengo docent Urbano | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | NA |  | 879210644697 | 875159347125
SRIA DE EDUCACION | Escuelas rutas de calidad | 2016050000203 | Administración y pago nómina personal docente, directivo docente y administrativo Secretaria de Educación Zona Urbana Departamento de Antioquia | 02-0215 |  | Pago 2 devengo docent Urbano | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | NA
SRIA DE EDUCACION | Escuelas rutas de calidad | 2016050000203 | Administración y pago nómina personal docente, directivo docente y administrativo Secretaria de Educación Zona Urbana Departamento de Antioquia | 02-0215 |  | Pago 3 devengo docent Urbano | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | NA
SRIA DE EDUCACION | Escuelas rutas de calidad | 2016050000203 | Administración y pago nómina personal docente, directivo docente y administrativo Secretaria de Educación Zona Urbana Departamento de Antioquia | 02-0215 |  | Pago 4 devengo docent Urbano | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | NA
SRIA DE EDUCACION | Escuelas rutas de calidad | 2016050000203 | Administración y pago nómina personal docente, directivo docente y administrativo Secretaria de Educación Zona Urbana Departamento de Antioquia | 02-0215 |  | Pago 5 devengo docent Urbano | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | NA
SRIA DE EDUCACION | Escuelas rutas de calidad | 2016050000203 | Administración y pago nómina personal docente, directivo docente y administrativo Secretaria de Educación Zona Urbana Departamento de Antioquia | 02-0215 |  | pago cancelaciones | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | NA
SRIA DE EDUCACION | Escuelas rutas de calidad | 2016050000203 | Administración y pago nómina personal docente, directivo docente y administrativo Secretaria de Educación Zona Urbana Departamento de Antioquia | 02-0215 |  | Pago deveng pers admitiv urbano | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | NA
SRIA DE EDUCACION | Escuelas rutas de calidad | 2016050000203 | Administración y pago nómina personal docente, directivo docente y administrativo Secretaria de Educación Zona Urbana Departamento de Antioquia | 02-0215 |  | pago devengo direct docente Urban | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | NA
SRIA DE EDUCACION | Escuelas rutas de calidad | 2016050000203 | Administración y pago nómina personal docente, directivo docente y administrativo Secretaria de Educación Zona Urbana Departamento de Antioquia | 02-0215 |  | Pago paraf docent urbano | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | NA
SRIA DE EDUCACION | Escuelas rutas de calidad | 2016050000203 | Administración y pago nómina personal docente, directivo docente y administrativo Secretaria de Educación Zona Urbana Departamento de Antioquia | 02-0215 |  | Pago paraf pers admit urbano | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | NA
SRIA DE EDUCACION | Escuelas rutas de calidad | 2016050000203 | Administración y pago nómina personal docente, directivo docente y administrativo Secretaria de Educación Zona Urbana Departamento de Antioquia | 02-0215 |  | Pago parafisc Direc doc Urbano | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | NA
SRIA DE EDUCACION | Escuelas rutas de calidad | 2016050000203 | Administración y pago nómina personal docente, directivo docente y administrativo Secretaria de Educación Zona Urbana Departamento de Antioquia | 02-0215 |  | Pago seg soc docent urbano | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | NA
SRIA DE EDUCACION | Escuelas rutas de calidad | 2016050000203 | Administración y pago nómina personal docente, directivo docente y administrativo Secretaria de Educación Zona Urbana Departamento de Antioquia | 02-0215 |  | Pago seg soc pers admit urb | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | NA
SRIA DE EDUCACION | Escuelas rutas de calidad | 2016050000203 | Administración y pago nómina personal docente, directivo docente y administrativo Secretaria de Educación Zona Urbana Departamento de Antioquia | 02-0215 |  | Pago segur soc Direct doc Urbano | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | NA
SRIA DE EDUCACION | Escuelas rutas de calidad | 2016050000243 | Suministro personal administrativo para garantizar la prestación del servicio educativo en los municipios no certificados del Departamento | 02-0219 |  | Adquisición tiquetes | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | NA |  | 19152599639 | 19113111384
SRIA DE EDUCACION | Escuelas rutas de calidad | 2016050000243 | Suministro personal administrativo para garantizar la prestación del servicio educativo en los municipios no certificados del Departamento | 02-0219 |  | Contratar personal apoyo urbano rural | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | NA
SRIA DE EDUCACION | Formación para el ser | 2016050000248 | Implementación de estrategias orientadas al bienestar de los funcionarios de la Secretaría de Educación de Antioquia | 02-0224 |  | Actividades Capacitación Servidores | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | NA |  | 140237921 | 25000000
SRIA DE EDUCACION | Formación para el ser | 2016050000248 | Implementación de estrategias orientadas al bienestar de los funcionarios de la Secretaría de Educación de Antioquia | 02-0224 |  | Publicaciones | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | NA
SRIA DE EDUCACION | Unidos a un clic | 2017003050025 | Fortalecimiento de la conectividad y equipamento tecnologico al servicio de las Instituciones Educativas Todo El Departamento, Antioquia, Occidente | 02-0171 |  | Dotar y renovar equipos | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 04.05.2020 | 31.12.2020 | NA | Proyecto del MEN del programa CPE y Con proyecto propio de la Gobernación | 1130607821 | 131321720
SRIA DE EDUCACION | Unidos a un clic | 2017003050025 | Fortalecimiento de la conectividad y equipamento tecnologico al servicio de las Instituciones Educativas Todo El Departamento, Antioquia, Occidente | 02-0171 |  | Contratar adquir instal pta punto redes | 1 | NA | 0 |  | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | NA | No se pudo avanza por la Emergencia Sanitaria
SRIA DE EDUCACION | Unidos a un clic | 2017003050025 | Fortalecimiento de la conectividad y equipamento tecnologico al servicio de las Instituciones Educativas Todo El Departamento, Antioquia, Occidente | 02-0171 |  | Contratación servicio internet | 1 | NA | 0 |  | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | NA | No se pudo avanza por la Emergencia Sanitaria
SRIA DE EDUCACION | Unidos a un clic | 2017003050025 | Fortalecimiento de la conectividad y equipamento tecnologico al servicio de las Instituciones Educativas Todo El Departamento, Antioquia, Occidente | 02-0171 |  | Adquisición renovación licencias | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 10.09.2020 | 31.12.2020 | NA | Licencias del correo 365 para los funcionarios de la Secretaría de Educación
SRIA DE EDUCACION | Unidos a un clic | 2017003050025 | Fortalecimiento de la conectividad y equipamento tecnologico al servicio de las Instituciones Educativas Todo El Departamento, Antioquia, Occidente | 02-0171 |  | Adquirir dispositivos tecnológicos | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 04.05.2020 | 31.12.2020 | NA | Proyecto del MEN del programa CPE y Con proyecto propio de la Gobernación
SRIA DE EDUCACION | Espacios colectivos de creación y aprendizaje | 2017003050041 | Mantenimiento e intervención en ambientes de aprendizaje para el sector rural Todo El Departamento, Antioquia, Occidente | 02-0168 |  | Apoyo Profesional | 3 | NA | 0 |  | UNI | 9 | 02.02.2020 | 02.02.2020 | 02.02.2020 | NA |  | 14200968582 | 3820687662
SRIA DE EDUCACION | Espacios colectivos de creación y aprendizaje | 2017003050041 | Mantenimiento e intervención en ambientes de aprendizaje para el sector rural Todo El Departamento, Antioquia, Occidente | 02-0168 |  | Mantenimien planta física rural | 3 | NA | 3 | 100 | UNI | 9 | 02.02.2020 | 02.02.2020 | 01.12.2020 | NA
SRIA DE EDUCACION | Espacios colectivos de creación y aprendizaje | 2017003050041 | Mantenimiento e intervención en ambientes de aprendizaje para el sector rural Todo El Departamento, Antioquia, Occidente | 02-0168 |  | Nuevos espacios recreativos | 3 | NA | 3 | 100 | UNI | 9 | 02.02.2020 | 02.02.2020 | 01.12.2020 | NA
SRIA DE EDUCACION | Espacios colectivos de creación y aprendizaje | 2017003050041 | Mantenimiento e intervención en ambientes de aprendizaje para el sector rural Todo El Departamento, Antioquia, Occidente | 02-0168 |  | Reposición en Planta física. | 3 | NA | 3 | 100 | UNI | 9 | 02.02.2020 | 02.02.2020 | 01.12.2020 | NA
SRIA DE EDUCACION | Espacios colectivos de creación y aprendizaje | 2017003050042 | Mantenimiento e intervención en Ambientes de aprendizaje para el Sector Urbano Todo El Departamento, Antioquia, Occidente | 02-0163 |  | Apoyo ecosistemas innovación | 4 | NA | 4 | 100 | UNI | 10 | 01.02.2020 | 01.02.2020 | 01.12.2020 | NA | Obras que pasaron de vigencia 2019-2020 | 4512762652 | 3737420655
SRIA DE EDUCACION | Espacios colectivos de creación y aprendizaje | 2017003050042 | Mantenimiento e intervención en Ambientes de aprendizaje para el Sector Urbano Todo El Departamento, Antioquia, Occidente | 02-0163 |  | Mantenimient establecimient educativos | 4 | NA | 4 | 100 | UNI | 10 | 01.02.2020 | 01.02.2020 | 01.12.2020 | NA | Obras que pasaron de vigencia 2019-2020
SRIA DE EDUCACION | Fondo de becas para la educación superior y técnica | 2017003050054 | Apoyo a estudiantes a través de financiación de matrícula y sostenimiento en la educación superior , Antioquia, Occidente | 02-0176 |  | Becas educación superior | 1 | NA | 4 | 400 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 11.02.2020 | 30.12.2020 | NA | Se realizaron 2 convocatorias para adjudicar Becas y 2 para créditos condonables (programa nuevo del Fondo de Becas creado como ayuda a las afectaciones económicas ocasionadas por la pandemia generada por la Covid-19 como alivio a los estudiantes) | 9819061559 | 8846367829
SRIA DE EDUCACION | Escuelas rutas de calidad | 2017003050063 | Administración y pago nómina personal docente, directivo docente y administrativo Secretaria de Educación Zona Urbana Departamento de Antioquia | 02-0180 |  | Divulgación estrategias educativas | 1 | NA | 0 |  | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | NA |  | 160000000 | 160000000
SRIA DE EDUCACION | Escuelas rutas de calidad | 2017003050063 | Administración y pago nómina personal docente, directivo docente y administrativo Secretaria de Educación Zona Urbana Departamento de Antioquia | 02-0180 |  | Operación mesas regionales | 1 | NA | 0 |  | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | NA
SRIA DE EDUCACION | Escuelas rutas de calidad | 2017003050063 | Administración y pago nómina personal docente, directivo docente y administrativo Secretaria de Educación Zona Urbana Departamento de Antioquia | 02-0180 |  | Foro educativo departamental | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.09.2020 | 10.09.2020 | NA
SRIA DE EDUCACION | Espacios colectivos de creación y aprendizaje | 2017003050065 | Suministro en sedes educativas de agua, saneamiento básico, energía y legalización de predios en asoscio con dependencias de la Gobernación de Antioquia | 02-0221 |  | Apoyo legalización predios | 4 | NA | 0 |  | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | NA |  | 553418350 | 152914385
SRIA DE EDUCACION | Espacios colectivos de creación y aprendizaje | 2017003050065 | Suministro en sedes educativas de agua, saneamiento básico, energía y legalización de predios en asoscio con dependencias de la Gobernación de Antioquia | 02-0221 |  | Cofinanciar agua potable | 4 | NA | 0 |  | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | NA
SRIA DE EDUCACION | Espacios colectivos de creación y aprendizaje | 2017003050065 | Suministro en sedes educativas de agua, saneamiento básico, energía y legalización de predios en asoscio con dependencias de la Gobernación de Antioquia | 02-0221 |  | Cofinanciar instalación energía | 4 | NA | 0 |  | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | NA
SRIA DE EDUCACION | Espacios colectivos de creación y aprendizaje | 2017003050065 | Suministro en sedes educativas de agua, saneamiento básico, energía y legalización de predios en asoscio con dependencias de la Gobernación de Antioquia | 02-0221 |  | Cofinanciar saneamiento básico | 4 | NA | 0 |  | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | NA
SRIA DE EDUCACION | Maestros, escuelas y territorios | 2017003050066 | Formulación de un Plan de Formación que contribuya a mejorar las condiciones de vida y profesionales de los Docentes de Todo El Departamento, Antioquia, Occidente | 02-0187 |  | Realización de juegos | 1 | NA | 0 |  | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | NA | Es de la administrativa | 2000000000 | 1599841121
SRIA DE EDUCACION | Maestros, escuelas y territorios | 2017003050066 | Formulación de un Plan de Formación que contribuya a mejorar las condiciones de vida y profesionales de los Docentes de Todo El Departamento, Antioquia, Occidente | 02-0187 |  | Maes fami fort lect adq herr caract edu | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 26.08.2020 | 15.12.2020 | NA | Convenio 4600010854: Departamento de Antioquia – Fundación Secretos para Contar OBJETO: Promover El Fortalecimiento de la Lectura En Estudiantes, Maestros y Familias a través de Materiales Pedagógicos y el Desarrollo de Estrategias Didácticas en Zonas Rurales de los Municipios no Certificados de Antioquia. VALOR DEL CONVENIO: Cuatrocientos Cuarenta y Siete Millones Seiscientos Veintisiete Mil Diez Pesos M/L ($447.627.010) sin IVA. Aporte del Departamento: Doscientos Cuarenta y Cuatro Millones Seiscientos Dieciocho mil Diez Pesos M/L ($244.618.010). Aporte Asociado: Doscientos tres Millones Nueve Mil Pesos M/L ($203.009.000) Municipios Priorizados: Olaya, Heliconia (Maceo) San Juan de Urabá, San Pedro de Urabá, Arboletes, Remedios, Nechî, Caucasia, Segovia, Necoclí, El Bagre, Taraza.
SRIA DE EDUCACION | Maestros, escuelas y territorios | 2017003050066 | Formulación de un Plan de Formación que contribuya a mejorar las condiciones de vida y profesionales de los Docentes de Todo El Departamento, Antioquia, Occidente | 02-0187 |  | Ejecutar actividades de formación | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.07.2020 | 15.12.2020 | NA | procesos de formación con el contrato de PEI, docentes del PTA, inclusión, uso y apropiación de TIC, educación para la paz, formación directivos ENS, OSO
SRIA DE EDUCACION | Maestros, escuelas y territorios | 2017003050066 | Formulación de un Plan de Formación que contribuya a mejorar las condiciones de vida y profesionales de los Docentes de Todo El Departamento, Antioquia, Occidente | 02-0187 |  | Divulgación y comunicaciones | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 27.07.2020 | 15.12.2020 | NA | Publicación de 117 experiencias en el marco del contrato 4600010773 para la actualización de los PEI, participaron maestros de todas las subregiones y hacen parte de la colección pensamiento, escuela, maestros y maestras
SRIA DE EDUCACION | Maestros, escuelas y territorios | 2017003050066 | Formulación de un Plan de Formación que contribuya a mejorar las condiciones de vida y profesionales de los Docentes de Todo El Departamento, Antioquia, Occidente | 02-0187 |  | Apoyo profesional a la gestión | 1 | NA | 0 |  | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | NA
SRIA DE EDUCACION | Maestros, escuelas y territorios | 2017003050066 | Formulación de un Plan de Formación que contribuya a mejorar las condiciones de vida y profesionales de los Docentes de Todo El Departamento, Antioquia, Occidente | 02-0187 |  | Apoyo prácticas de excelencia | 1 | NA | 0 |  | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | NA
SRIA DE EDUCACION | Fondo de becas para la educación superior y técnica | 2017003050067 | Formación a jóvenes y adultos en competencias laborales articulados a los ecosistemas de innovación , Antioquia, Occidente | 02-0179 |  | Asignación práctica a estudiantes | 1 | NA | 0 |  | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | NA | Debido a la pandemia, este proyecto no pudo ser ejecutado y no se dio formación a estudiantes | 171171520 | 171171520
SRIA DE EDUCACION | Fondo de becas para la educación superior y técnica | 2017003050067 | Formación a jóvenes y adultos en competencias laborales articulados a los ecosistemas de innovación , Antioquia, Occidente | 02-0179 |  | Formac programas educación trabajo | 1 | NA | 0 |  | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | NA | Debido a la pandemia, este proyecto no pudo ser ejecutado y no se dio formación a estudiantes
SRIA DE EDUCACION | Fondo de becas para la educación superior y técnica | 2017003050067 | Formación a jóvenes y adultos en competencias laborales articulados a los ecosistemas de innovación , Antioquia, Occidente | 02-0179 |  | Operación del programa | 1 | NA | 0 |  | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | NA | Debido a la pandemia, este proyecto no pudo ser ejecutado y no se dio formación a estudiantes
SRIA DE EDUCACION | Fondo de becas para la educación superior y técnica | 2017003050067 | Formación a jóvenes y adultos en competencias laborales articulados a los ecosistemas de innovación , Antioquia, Occidente | 02-0179 |  | Apoyo sostenimiento proceso formativo | 1 | NA | 0 |  | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | NA | Debido a la pandemia, este proyecto no pudo ser ejecutado y no se dio formación a estudiantes
SRIA DE EDUCACION | Escuela rural | 2017003050069 | Desarrollo de la Excelencia Educativa, con formación y asistencia técnica a docentes y directivos docentes en MEF en municipios no certificados de Antioquia | 02-0164 |  | Cap Ap lo Dot Ev seg As téc | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.07.2020 | 15.12.2020 | NA | Durante la cuarentena obligatoria fueron entregadas 172.000 guias de lectura y pensamiento crítico, así mismo se realizó dotación de kits de modelos flexibles en 95 municipios, y se realizó dotación de material lecto escritura impactando un total de 3837 sedes rurales del departamento | 4501432821 | 4280470788
SRIA DE EDUCACION | Escuela rural | 2017003050069 | Desarrollo de la Excelencia Educativa, con formación y asistencia técnica a docentes y directivos docentes en MEF en municipios no certificados de Antioquia | 02-0164 |  | Cap As téc fin Dot Log Mon Seg Ev. | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.07.2020 | 15.12.2020 | NA | Durante la cuarentena obligatoria fueron entregadas 172.000 guias de lectura y pensamiento crítico, así mismo se realizó dotación de kits de modelos flexibles en 95 municipios, y se realizó dotación de material lecto escritura impactando un total de 3837 sedes rurales del departamento
SRIA DE EDUCACION | Escuela rural | 2017003050069 | Desarrollo de la Excelencia Educativa, con formación y asistencia técnica a docentes y directivos docentes en MEF en municipios no certificados de Antioquia | 02-0164 |  | Cap asis téc ap log dot eva seg | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.09.2020 | 15.12.2020 | NA | Se realiza reporte de 3596 maestros formados en MEF con el MEN y la Universidad Nacional, y los maestros formados en ERA.
SRIA DE EDUCACION | Escuela rural | 2017003050069 | Desarrollo de la Excelencia Educativa, con formación y asistencia técnica a docentes y directivos docentes en MEF en municipios no certificados de Antioquia | 02-0164 |  | Cap. asist. téc. eval. y seg. dot. | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.09.2020 | 15.12.2020 | NA | Se realiza reporte de 3596 maestros formados en MEF con el MEN y la Universidad Nacional, y los maestros formados en ERA.
SRIA DE EDUCACION | Escuelas rutas de calidad | 2017003050081 | Desarrollo de estrategias para la permanencia escolar de los estudiantes oficiales de los Todo El Departamento, Antioquia, Occidente | 02-0159 |  | Cubrimto ARL estud med técni urb rur | 4 | NA | 0 |  | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | NA |  | 945000000 | 945000000
SRIA DE EDUCACION | Escuelas rutas de calidad | 2017003050081 | Desarrollo de estrategias para la permanencia escolar de los estudiantes oficiales de los Todo El Departamento, Antioquia, Occidente | 02-0159 |  | Adq poliza acciden estud urbano rural | 4 | NA | 4 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 10.06.2020 | 31.12.2020 | NA | La poliza tiene una vigencia de 380 días a partir del 6 de junio del 2020, hasta el 24 de junio del 2021
SRIA DE EDUCACION | Escuelas rutas de calidad | 2017003050081 | Desarrollo de estrategias para la permanencia escolar de los estudiantes oficiales de los Todo El Departamento, Antioquia, Occidente | 02-0159 |  | Cofinanciac servic transpte urb rural | 4 | NA | 0 |  | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | NA
SRIA DE EDUCACION | Escuela diversa e inclusiva | 2017003050085 | Fortalecimiento Atención con calidad a la población en situación de discapacidad o talentos excepcionales Todo El Departamento, Antioquia, Occidente | 02-0157 |  | Formación apropiación normas | 2 | NA | 2 | 100 | UNI | 10 | 01.02.2020 | 13.02.2020 | 15.12.2020 | NA | Para facilitar la apropiación de la normatividad vigente en la política de educación inclusiva, se realizaron 9 jornadas subregionales, dos presenciales (Bajo Cauca y Magdalena Medio) y siete virtuales debido a la pandemia, en los cuales se contó con la participación de múltiples actores municipales (Alcaldes, Secretarios de Educación y Salud, Comisarias de Familia, Personeros, Rectores, docentes de preescolar, docentes orientadores, docentes de apoyo, administradores del SIMAT, delegados de los Comités de Discapacidad e Inclusión municipales, entre otros. Se destacó la participación activa de la delegación de 116 municipios (faltó San Roque) y un total de 1561 actores. Además el equipo SAP contratado de la FUCN ha acompañado técnica y pedagógicamente a familias y actores educativos, sociales y municipales asociados a 103 municipios y 267 EE, para el mejoramiento de la atención de la población con discapacidad y con capacidades y/o talentos excepcionales. | 7362044730 | 7272027880
SRIA DE EDUCACION | Escuela diversa e inclusiva | 2017003050085 | Fortalecimiento Atención con calidad a la población en situación de discapacidad o talentos excepcionales Todo El Departamento, Antioquia, Occidente | 02-0157 |  | Elaboración contenidos educación inlcusi | 2 | NA | 2 | 100 | UNI | 10 | 01.02.2020 | 13.02.2020 | 15.12.2020 | NA | El equipo SAP del contrato con la FUCN en 2020, ha beneficiado a la población con discapacidad y con capacidades y/o talentos excepcionales ubicada en 267 EE con estrategias de calidad, acompañamiento técnico y pedagógico. A partir del avance en los contenidos sobre educación inclusiva se logran llevar a cabo diversos talleres y diplomado virtual.
SRIA DE EDUCACION | Escuela diversa e inclusiva | 2017003050085 | Fortalecimiento Atención con calidad a la población en situación de discapacidad o talentos excepcionales Todo El Departamento, Antioquia, Occidente | 02-0157 |  | Contratación oportuna profesionales | 2 | NA | 2 | 100 | UNI | 10 | 01.02.2020 | 13.02.2020 | 15.12.2020 | NA | A través del operador FUCN se logra la contratación de 140 (128 profesionales y 12 Normalistas Superiores) docentes de apoyo pedagógico para la inclusión y 63 mediadores comunicativos (26-Intérpretes de Lengua de Señas Colombianas, 21-Modelos Lingüísticos y 16-tiflólogos); quienes realizaron acompañamiento técnico pedagógico y orientación a docentes, familias, estudiantes y a otros actores sobre las formas e instrumentos a utilizar de modo que permitan lograr mejores aprendizajes y la permanencia en el sistema educativo, posibilitando las trayectorias educativas exitosas y demás de dichos estudiantes. La contratación del servicio de los profesionales se realizó durante la vigencia del Calendario escolar 2020, entre el 13/02/2020 y el 09/12/2020. Beneficiarios: Estudiantes 9111, PIAR 1167, Valoraciones Pedagógicas 4.365, Orientaciones a servicios 1599, familias 7.909, IE y CER 267 Municipios 103, Subregiones 9. Adicionalmente, se contrata un equipo de (6) expertos para realizar seguimiento, acompañamiento y orientación conceptual y metodológica a los 203 profesionales quienes laboran en los establecimientos educativos y también para realizar los procesos de formación y capacitación a docentes y los Encuentros Subregionales “Unidos por una escuela diversa e inclusiva”, entre el 13/02/2020 y el 15/12/2020.
SRIA DE EDUCACION | Escuela diversa e inclusiva | 2017003050085 | Fortalecimiento Atención con calidad a la población en situación de discapacidad o talentos excepcionales Todo El Departamento, Antioquia, Occidente | 02-0157 |  | Capacitación directivos y docentes | 2 | NA | 2 | 100 | UNI | 10 | 01.02.2020 | 13.02.2020 | 15.12.2020 | NA | La formación y actualización de los docentes se realizó de tres formas: a) Talleres de “Se Educa en la Diversidad” proyectados en forma presencial pero que en razón de la pandemia generada por el Covid-19 fue necesario replantearse en forma virtual, con grupos de docentes de cinco municipios (Barbosa, Girardota, Fredonia, Santa Rosa de Osos y Santo Domingo) los mismos que hacían falta para lograr la meta de formar un grupo de 40-45 maestros por cada uno de los 117 municipios durante 2018 y 2020. Se amplía el número de docentes formados, mediante la realización de dichos talleres con un grupo de docentes indígenas y otro con docentes afrodescendientes. Total docentes formados 343. b) Diplomado “Se Educa en la Diversidad” con una duración de 144 horas, realizado con cinco grupos de docentes, priorizando municipios PDET (Dabeiba, Anorí, Remedios, Segovia y un grupo mixto (varios municipios), en reemplazo de Vigía del Fuerte el cual se aplaza y cambia debido a las grandes dificultades de conectividad que se tenían al inicio del año y del contrato. Total, docentes formados 215. c). Formación de docentes y directivos docentes en estrategias de atención, identificación, nominación, caracterización de estudiantes con capacidades y/o talentos excepcionales y elaboración de portafolio de evidencias como soporte para su registro en el SIMAT. Total, docentes formados 358.Total estudiantes beneficiados 907 desde el proceso de nominación e identificación y 285 de estos con la aplicación de pruebas Psicométricas y Psicopedagógicas. Total IE y CER beneficiados 60, total municipios beneficiados 23. Adicionalmente, se obtiene para la Secretaría el diseño de los protocolos y la estructuración de la ruta de identificación y caracterización, así como un avance en la compilación de la oferta de servicios complementarios (virtual y presencial, a nivel municipal, regional, nacional y mundial) a la cual pueden acceder las familias e instituciones educativas con el propósito de mejorar y potenciar las capacidades y/o habilidades de los estudiantes con capacidades y/o talentos excepcionales-CTE.
SRIA DE EDUCACION | Unidos a un clic | 2017003050103 | Implementación y puesta en marcha del Bachillerato Digital para Antioquia Todo El Departamento, Antioquia, Occidente | 02-0161 |  | Diseño implem modelo dig | 1 | NA | 0 |  | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | NA |  | 1217401024 | 1095621921
SRIA DE EDUCACION | Unidos a un clic | 2017003050103 | Implementación y puesta en marcha del Bachillerato Digital para Antioquia Todo El Departamento, Antioquia, Occidente | 02-0161 |  | Diseño implement Plan estratégico TIC | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 12.05.2020 | 15.12.2020 | NA
SRIA DE EDUCACION | Unidos a un clic | 2017003050103 | Implementación y puesta en marcha del Bachillerato Digital para Antioquia Todo El Departamento, Antioquia, Occidente | 02-0161 |  | Adquisición de bienes y servicios | 1 | NA | 0 |  | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | NA
SRIA DE EDUCACION | Unidos a un clic | 2017003050103 | Implementación y puesta en marcha del Bachillerato Digital para Antioquia Todo El Departamento, Antioquia, Occidente | 02-0161 |  | Adecuación manten infraestructura | 1 | NA | 0 |  | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | NA
SRIA DE EDUCACION | Unidos a un clic | 2017003050103 | Implementación y puesta en marcha del Bachillerato Digital para Antioquia Todo El Departamento, Antioquia, Occidente | 02-0161 |  | Asistencia técnica y operatividad | 1 | NA | 0 |  | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | NA
SRIA DE EDUCACION | Unidos a un clic | 2017003050103 | Implementación y puesta en marcha del Bachillerato Digital para Antioquia Todo El Departamento, Antioquia, Occidente | 02-0161 |  | Implementación herramientas TIC | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 11.12.2020 | 31.12.2020 | NA | Mediante la gestión de una reserva presupuestal la actividad continua su ejecución durante el primer trimestre del año 2021
SRIA DE EDUCACION | Escuelas rutas de calidad | 2017003050108 | Ampliación de la sostenibilidad del servicio educativo oficial en el Todo El Departamento, Antioquia, Occidente | 02-0220 |  | Contratac cobertur apoyo supervis | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 20.01.2020 | 27.11.2020 | NA |  | 41376240513 | 41376240513
SRIA DE EDUCACION | Escuelas rutas de calidad | 2017003050110 | Administración Pago nómina personal docente, directivos docentes y administrativos de la secretaria de Educación Zona rural Departamento de Antioquia | 02-0214 |  | Pago 1 devengos docentes rural | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | NA |  | 394349913173 | 394151676523
SRIA DE EDUCACION | Escuelas rutas de calidad | 2017003050110 | Administración Pago nómina personal docente, directivos docentes y administrativos de la secretaria de Educación Zona rural Departamento de Antioquia | 02-0214 |  | Pago 2devengos docentes rural | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | NA
SRIA DE EDUCACION | Escuelas rutas de calidad | 2017003050110 | Administración Pago nómina personal docente, directivos docentes y administrativos de la secretaria de Educación Zona rural Departamento de Antioquia | 02-0214 |  | Pago 3devengos docentes rural | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | NA
SRIA DE EDUCACION | Escuelas rutas de calidad | 2017003050110 | Administración Pago nómina personal docente, directivos docentes y administrativos de la secretaria de Educación Zona rural Departamento de Antioquia | 02-0214 |  | Pago 4devengos docentes rural | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | NA
SRIA DE EDUCACION | Escuelas rutas de calidad | 2017003050110 | Administración Pago nómina personal docente, directivos docentes y administrativos de la secretaria de Educación Zona rural Departamento de Antioquia | 02-0214 |  | Pago devengos direct docentes rural | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | NA
SRIA DE EDUCACION | Escuelas rutas de calidad | 2017003050110 | Administración Pago nómina personal docente, directivos docentes y administrativos de la secretaria de Educación Zona rural Departamento de Antioquia | 02-0214 |  | Pago devengos personal admitivo rural | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | NA
SRIA DE EDUCACION | Escuelas rutas de calidad | 2017003050110 | Administración Pago nómina personal docente, directivos docentes y administrativos de la secretaria de Educación Zona rural Departamento de Antioquia | 02-0214 |  | Pago parafisc personal admitivo rural | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | NA
SRIA DE EDUCACION | Escuelas rutas de calidad | 2017003050110 | Administración Pago nómina personal docente, directivos docentes y administrativos de la secretaria de Educación Zona rural Departamento de Antioquia | 02-0214 |  | Pago parafiscales Direct Docent Rural | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | NA
SRIA DE EDUCACION | Escuelas rutas de calidad | 2017003050110 | Administración Pago nómina personal docente, directivos docentes y administrativos de la secretaria de Educación Zona rural Departamento de Antioquia | 02-0214 |  | Pago parafiscales Docentes Rural | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | NA
SRIA DE EDUCACION | Escuelas rutas de calidad | 2017003050110 | Administración Pago nómina personal docente, directivos docentes y administrativos de la secretaria de Educación Zona rural Departamento de Antioquia | 02-0214 |  | Pago segu social person admitivo rural | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | NA
SRIA DE EDUCACION | Escuelas rutas de calidad | 2017003050110 | Administración Pago nómina personal docente, directivos docentes y administrativos de la secretaria de Educación Zona rural Departamento de Antioquia | 02-0214 |  | Pago segur social Direct Docent Rural | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | NA
SRIA DE EDUCACION | Escuelas rutas de calidad | 2017003050110 | Administración Pago nómina personal docente, directivos docentes y administrativos de la secretaria de Educación Zona rural Departamento de Antioquia | 02-0214 |  | Pago segur social Docentes Rural | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | NA
SRIA DE EDUCACION | Espacios colectivos de creación y aprendizaje | 2017003050120 | Fortalecimiento infraestructura tecnológica y consolidación de la información en un sistema integrado en SEEDUCA Antioquia | 02-0234 |  | Dotar y renovar equipos | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 04.05.2020 | 31.12.2020 | NA | Proyecto del MEN del programa CPE y Con proyecto propio de la Gobernación | 126062707 | 124246039
SRIA DE EDUCACION | Espacios colectivos de creación y aprendizaje | 2017003050120 | Fortalecimiento infraestructura tecnológica y consolidación de la información en un sistema integrado en SEEDUCA Antioquia | 02-0234 |  | Desarrollo tecnológico | 1 | NA | 0 |  | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | NA
SRIA DE EDUCACION | Espacios colectivos de creación y aprendizaje | 2017003050120 | Fortalecimiento infraestructura tecnológica y consolidación de la información en un sistema integrado en SEEDUCA Antioquia | 02-0234 |  | Apoyo profesional | 1 | NA | 0 |  | UNI | 12 | 01.01.2020 | 02.02.2020 | 02.02.2020 | NA
SRIA DE EDUCACION | Espacios colectivos de creación y aprendizaje | 2017003050120 | Fortalecimiento infraestructura tecnológica y consolidación de la información en un sistema integrado en SEEDUCA Antioquia | 02-0234 |  | Adquisición renovación licencias | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 10.09.2020 | 31.12.2020 | NA | Licencias del correo 365 para los funcionarios de la Secretaría de Educación
SRIA DE EDUCACION | Más y mejor educación para la sociedad y las personas en el sector urbano | 2017050000027 | Compromiso para la reeducación, resocialización y rehabilitación del menor infractor en la Escuela San José Bello, Antioquia | 02-0233 |  | Tranferencia de recursos | 4 | NA | 0 |  | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | NA |  | 650000000 | 0
SRIA DE EDUCACION | Formación para el ser | 2020003050101 | Mejoramiento de la Calidad de Vida Laboral de docentes, directivos docentes y administrativos de los Establecimientos Educativos oficiales de los municipios no certificados de Antioquia | 02-0271 |  | Acomp Plan calidad vida lab | 1 | NA | 0 |  | UNI | 4 | 01.08.2020 | 01.08.2020 | 01.08.2020 | NA |  | 1093475860 | 736027198
SRIA DE EDUCACION | Formación para el ser | 2020003050101 | Mejoramiento de la Calidad de Vida Laboral de docentes, directivos docentes y administrativos de los Establecimientos Educativos oficiales de los municipios no certificados de Antioquia | 02-0271 |  | Elabora encues diagnós interes neces | 1 | NA | 0 |  | UNI | 4 | 01.08.2020 | 01.08.2020 | 01.08.2020 | NA | Se esta en la etapa de elaboración del Plan, dentro del cual se encuentra el plan de seguimiento.
SRIA DE EDUCACION | Formación para el ser | 2020003050101 | Mejoramiento de la Calidad de Vida Laboral de docentes, directivos docentes y administrativos de los Establecimientos Educativos oficiales de los municipios no certificados de Antioquia | 02-0271 |  | realizac eventos académ psicos | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 4 | 01.08.2020 | 29.07.2020 | 31.12.2020 | NA | Diagnóstico de intereses y necesidades laborales realizado, al respecto este año se inició la aplicación de una encuesta virtual por parte de la secretaría, que permitió recolectar información sobre la calidad de vida relacionada con la salud y los desórdenes musculo-esqueléticos. En el estudio participaron 6.966 docentes y directivos docentes de las nueve subregiones, de los 117 municipios no certificados de Antioquia y de 501 Instituciones Educativas oficiales. Esta información permite dar inicio a la elaboración del documento diagnóstico.
SRIA DE EDUCACION | Formación para el ser | 2020003050101 | Mejoramiento de la Calidad de Vida Laboral de docentes, directivos docentes y administrativos de los Establecimientos Educativos oficiales de los municipios no certificados de Antioquia | 02-0271 |  | Realizac jueg depor recrea cult | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 4 | 01.08.2020 | 21.07.2020 | 26.10.2020 | NA | Se realizaron charlas con el fin de brindar a los maestros y maestras de Antioquia un espacio que les permita fomentar hábitos de vida y salud durante el tiempo de trabajo en casa. Actividad que se gestionó desde la Secretaría de Educación con COMFENALCO como Caja de Compensación de los maestros y un docente del Politécnico Colombiano Jaime Izasa Cadavid. Donde se trataron temas como: Acciones por la vida, Hábitos de vida saludable: una mirada integral, Armonía del tiempo, Salud mental en la pandemia, Personalidad e identidad en la formación escolar, La educación en el desarrollo del ser, el maestro como centro. Otra acción que se realizó fue el Plan de atención integral a las familias. Esta es una actividad que realiza COMFENALCO como Caja de Compensación de los maestros, con el apoyo de la Secretaría de Educación de Antioquia. Tiene como objetivo brindar apoyo integral a las familias de los docentes y directivos docentes que tengan dificultades en su núcleo familiar en las dimensiones de esparcimiento, dinámica familiar, acceso a la justicia, educación y capacitación, salud y seguridad alimentaria, habitabilidad y vivienda, identificación, ingresos y trabajo y economía familiar. Finalmente, con la Facultad de Salud Pública de la U de A se trató el tema Protocolos de Bioseguridad en las Instituciones Educativas de Antioquia. En estas actividades participaron un total de 2.115 maestros y maestras de las nueve subregiones y de los 117 municipios no certificados de Antioquia.
SRIA DE EDUCACION | Formación para el ser | 2020003050101 | Mejoramiento de la Calidad de Vida Laboral de docentes, directivos docentes y administrativos de los Establecimientos Educativos oficiales de los municipios no certificados de Antioquia | 02-0271 |  | Realizac taller teórico prácticos | 1 | NA | 0 |  | UNI | 4 | 01.08.2020 | 01.08.2021 | 01.08.2022 | NA | No se realizaron por temas de pandemia
SRIA DE EDUCACION | Espacios colectivos de creación y aprendizaje | 2020003050106 | Construcción Intervención de la infraestructura física de los ambientes de aprendizaje en el Departamento de Antioquia Antioquia | 02-0276 |  | Mantenimien espacios físicos | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 4 | 01.08.2020 | 01.08.2020 | 01.12.2020 | NA |  | 9075780206 | 1693141519
SRIA DE EDUCACION | Espacios colectivos de creación y aprendizaje | 2020003050106 | Construcción Intervención de la infraestructura física de los ambientes de aprendizaje en el Departamento de Antioquia Antioquia | 02-0276 |  | Reposic establecimien educativos | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 4 | 01.08.2020 | 01.08.2020 | 01.12.2020 | NA
SRIA DE EDUCACION | Espacios colectivos de creación y aprendizaje | 2020003050106 | Construcción Intervención de la infraestructura física de los ambientes de aprendizaje en el Departamento de Antioquia Antioquia | 02-0276 |  | Construcción Aulas nuevas | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 4 | 01.08.2020 | 01.08.2020 | 01.12.2020 | NA
SRIA DE EDUCACION | Espacios colectivos de creación y aprendizaje | 2020003050106 | Construcción Intervención de la infraestructura física de los ambientes de aprendizaje en el Departamento de Antioquia Antioquia | 02-0276 |  | Predios Legalizados | 1 | NA | 0 |  | UNI | 4 | 01.08.2020 | 01.08.2020 | 01.12.2020 | NA
SRIA DE EDUCACION | Escuelas rutas de calidad | 2020003050162 | Desarrollo de estrategias para el acceso y permanencia escolar de los estudiantes oficiales en los 117 municipios no certificados del Departamento de Antioquia | 02-0272 |  | Cofinanciación del transporte escolar | 1 | NA | 0 |  | UNI | 4 | 01.08.2020 | 01.08.2021 | 01.08.2022 | NA | No se realizaron por temas de pandemia | 800000000 | 584006800
SRIA DE EQUIDAD DE GENERO | Es el momento de transversalizar la equidad de género para transformar la cultura | 2016050000131 | Implementación Transversalidad con Hechos Antioquia | 07-0065 |  | Acuerdos Políticas-PIO Mujeres | 3 | NA | 3 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.04.2020 | 28.12.2020 | NA |  | 2876488084 | 2854306848
SRIA DE EQUIDAD DE GENERO | Es el momento de transversalizar la equidad de género para transformar la cultura | 2016050000131 | Implementación Transversalidad con Hechos Antioquia | 07-0065 |  | Asesorías Políticas-PIO Mujeres | 3 | NA | 3 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.04.2020 | 28.12.2020 | NA
SRIA DE EQUIDAD DE GENERO | Es el momento de transversalizar la equidad de género para transformar la cultura | 2016050000131 | Implementación Transversalidad con Hechos Antioquia | 07-0065 |  | Capacitación en género | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.04.2020 | 28.12.2020 | NA
SRIA DE EQUIDAD DE GENERO | Es el momento de transversalizar la equidad de género para transformar la cultura | 2016050000131 | Implementación Transversalidad con Hechos Antioquia | 07-0065 |  | Comunicación y divulgación Observatorio | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.04.2020 | 28.12.2020 | NA
SRIA DE EQUIDAD DE GENERO | Es el momento de transversalizar la equidad de género para transformar la cultura | 2016050000131 | Implementación Transversalidad con Hechos Antioquia | 07-0065 |  | Consolidación Red Profesionales | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.04.2020 | 28.12.2020 | NA
SRIA DE EQUIDAD DE GENERO | Es el momento de transversalizar la equidad de género para transformar la cultura | 2016050000131 | Implementación Transversalidad con Hechos Antioquia | 07-0065 |  | Identificación de Cooperantes | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.04.2020 | 28.12.2020 | NA
SRIA DE EQUIDAD DE GENERO | Es el momento de transversalizar la equidad de género para transformar la cultura | 2016050000131 | Implementación Transversalidad con Hechos Antioquia | 07-0065 |  | Transporte terrestre | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.04.2020 | 28.12.2020 | NA
SRIA DE EQUIDAD DE GENERO | Es el momento de transversalizar la equidad de género para transformar la cultura | 2016050000131 | Implementación Transversalidad con Hechos Antioquia | 07-0065 |  | Diseño campaña autocuidado | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.04.2020 | 28.12.2020 | NA
SRIA DE EQUIDAD DE GENERO | Es el momento de transversalizar la equidad de género para transformar la cultura | 2016050000131 | Implementación Transversalidad con Hechos Antioquia | 07-0065 |  | Recurso Humano | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.04.2020 | 28.12.2020 | NA
SRIA DE EQUIDAD DE GENERO | Es el momento de transversalizar la equidad de género para transformar la cultura | 2016050000131 | Implementación Transversalidad con Hechos Antioquia | 07-0065 |  | Identificación de Aliados | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.04.2020 | 28.12.2020 | NA
SRIA DE EQUIDAD DE GENERO | Es el momento de transversalizar la equidad de género para transformar la cultura | 2016050000131 | Implementación Transversalidad con Hechos Antioquia | 07-0065 |  | Gestión información Observatorio | 30 | NA | 30 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.04.2020 | 28.12.2020 | NA
SRIA DE EQUIDAD DE GENERO | Es el momento de transversalizar la equidad de género para transformar la cultura | 2016050000131 | Implementación Transversalidad con Hechos Antioquia | 07-0065 |  | Gestión Conocimiento Observatorio | 30 | NA | 30 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.04.2020 | 28.12.2020 | NA
SRIA DE EQUIDAD DE GENERO | Es el momento de transversalizar la equidad de género para transformar la cultura | 2016050000131 | Implementación Transversalidad con Hechos Antioquia | 07-0065 |  | Formulación convenios | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.04.2020 | 28.12.2020 | NA
SRIA DE EQUIDAD DE GENERO | Es el momento de transversalizar la equidad de género para transformar la cultura | 2016050000131 | Implementación Transversalidad con Hechos Antioquia | 07-0065 |  | Evaluación cursos género | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.04.2020 | 28.12.2020 | NA
SRIA DE EQUIDAD DE GENERO | Es el momento de transversalizar la equidad de género para transformar la cultura | 2016050000131 | Implementación Transversalidad con Hechos Antioquia | 07-0065 |  | Ejecución Proyectos Mujeres y Paz | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.04.2020 | 28.12.2020 | NA
SRIA DE EQUIDAD DE GENERO | Es el momento de transversalizar la equidad de género para transformar la cultura | 2016050000131 | Implementación Transversalidad con Hechos Antioquia | 07-0065 |  | Ejecución Proyectos Mujeres | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.04.2020 | 28.12.2020 | NA
SRIA DE EQUIDAD DE GENERO | Es el momento de transversalizar la equidad de género para transformar la cultura | 2016050000131 | Implementación Transversalidad con Hechos Antioquia | 07-0065 |  | Ejecución Plan Red profesionales | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.04.2020 | 28.12.2020 | NA
SRIA DE EQUIDAD DE GENERO | Es el momento de transversalizar la equidad de género para transformar la cultura | 2016050000131 | Implementación Transversalidad con Hechos Antioquia | 07-0065 |  | Practicantes Diagnóstico Políticas-PIO | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.04.2020 | 28.12.2020 | NA
SRIA DE EQUIDAD DE GENERO | Es el momento de transversalizar la equidad de género para transformar la cultura | 2016050000131 | Implementación Transversalidad con Hechos Antioquia | 07-0065 |  | Creación Red Transversalidad | 9 | NA | 9 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.04.2020 | 28.12.2020 | NA
SRIA DE EQUIDAD DE GENERO | Es el momento de transversalizar la equidad de género para transformar la cultura | 2016050000131 | Implementación Transversalidad con Hechos Antioquia | 07-0065 |  | Creación Red mujeres profesionales | 9 | NA | 0 |  | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.04.2020 | 28.12.2020 | NA
SRIA DE EQUIDAD DE GENERO | Es el momento de transversalizar la equidad de género para transformar la cultura | 2016050000131 | Implementación Transversalidad con Hechos Antioquia | 07-0065 |  | Consolidación Red Transversalidad | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.04.2020 | 28.12.2020 | NA
SRIA DE EQUIDAD DE GENERO | Es el momento de transversalizar la equidad de género para transformar la cultura | 2016050000131 | Implementación Transversalidad con Hechos Antioquia | 07-0065 |  | Ejecución Jornadas de Salud | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.04.2020 | 28.12.2020 | NA
SRIA DE EQUIDAD DE GENERO | Es el momento de transversalizar la equidad de género para transformar la cultura | 2016050000131 | Implementación Transversalidad con Hechos Antioquia | 07-0065 |  | Diseño Red de Transversalidad | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.04.2020 | 28.12.2020 | NA
SRIA DE EQUIDAD DE GENERO | Es el momento de transversalizar la equidad de género para transformar la cultura | 2016050000131 | Implementación Transversalidad con Hechos Antioquia | 07-0065 |  | Diseño Jornadas salud y DSR | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.04.2020 | 28.12.2020 | NA
SRIA DE EQUIDAD DE GENERO | Es el momento de transversalizar la equidad de género para transformar la cultura | 2016050000131 | Implementación Transversalidad con Hechos Antioquia | 07-0065 |  | Diseño cursos de género | 1 | NA | 0 |  | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.04.2020 | 28.12.2020 | NA
SRIA DE EQUIDAD DE GENERO | Es el momento de transversalizar la equidad de género para transformar la cultura | 2016050000131 | Implementación Transversalidad con Hechos Antioquia | 07-0065 |  | Diseño Campaña Equidad de Género | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.04.2020 | 28.12.2020 | NA
SRIA DE EQUIDAD DE GENERO | Es el momento de transversalizar la equidad de género para transformar la cultura | 2016050000131 | Implementación Transversalidad con Hechos Antioquia | 07-0065 |  | Difusión Jornadas de salud | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.04.2020 | 28.12.2020 | NA
SRIA DE EQUIDAD DE GENERO | Es el momento de transversalizar la equidad de género para transformar la cultura | 2016050000131 | Implementación Transversalidad con Hechos Antioquia | 07-0065 |  | Difusión Campaña Equidad de Género | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.04.2020 | 28.12.2020 | NA
SRIA DE EQUIDAD DE GENERO | Mujeres asociadas, adelante! | 2016050000169 | Implementación Mujeres Asociadas Adelante Antioquia | 07-0068 |  | Recurso Humano | 3 | NA | 3 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.04.2020 | 28.12.2020 | NA |  | 100000000 | 100000000
SRIA DE EQUIDAD DE GENERO | Mujeres asociadas, adelante! | 2016050000169 | Implementación Mujeres Asociadas Adelante Antioquia | 07-0068 |  | Difusión y convocatoria eventos | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.04.2020 | 28.12.2020 | NA
SRIA DE EQUIDAD DE GENERO | Mujeres asociadas, adelante! | 2016050000169 | Implementación Mujeres Asociadas Adelante Antioquia | 07-0068 |  | Diseño del plan | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.04.2020 | 28.12.2020 | NA
SRIA DE EQUIDAD DE GENERO | Mujeres asociadas, adelante! | 2016050000169 | Implementación Mujeres Asociadas Adelante Antioquia | 07-0068 |  | Diseño Eventos | 2 | NA | 2 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.04.2020 | 28.12.2020 | NA
SRIA DE EQUIDAD DE GENERO | Mujeres asociadas, adelante! | 2016050000169 | Implementación Mujeres Asociadas Adelante Antioquia | 07-0068 |  | Ejecución Eventos | 2 | NA | 2 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.04.2020 | 28.12.2020 | NA
SRIA DE EQUIDAD DE GENERO | Mujeres asociadas, adelante! | 2016050000169 | Implementación Mujeres Asociadas Adelante Antioquia | 07-0068 |  | Implementación del Plan | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.04.2020 | 28.12.2020 | NA
SRIA DE EQUIDAD DE GENERO | Mujeres asociadas, adelante! | 2016050000169 | Implementación Mujeres Asociadas Adelante Antioquia | 07-0068 |  | Implementación Plan Red | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.04.2020 | 28.12.2020 | NA
SRIA DE EQUIDAD DE GENERO | Mujeres asociadas, adelante! | 2016050000169 | Implementación Mujeres Asociadas Adelante Antioquia | 07-0068 |  | Seguimiento resultados del Plan | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.04.2020 | 28.12.2020 | NA
SRIA DE EQUIDAD DE GENERO | Mujeres asociadas, adelante! | 2016050000169 | Implementación Mujeres Asociadas Adelante Antioquia | 07-0068 |  | Seguimiento resultados Red | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.04.2020 | 28.12.2020 | NA
SRIA DE EQUIDAD DE GENERO | Seguridad pública para las mujeres | 2016050000170 | Implementación Seguridad Pública para Mujeres Antioquia | 07-0069 |  | Convocatoria jornadas víctimas | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.04.2020 | 28.12.2020 | NA |  | 90235018 | 90235018
SRIA DE EQUIDAD DE GENERO | Seguridad pública para las mujeres | 2016050000170 | Implementación Seguridad Pública para Mujeres Antioquia | 07-0069 |  | Convocatoria seminarios masculinidades | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.04.2020 | 28.12.2020 | NA
SRIA DE EQUIDAD DE GENERO | Seguridad pública para las mujeres | 2016050000170 | Implementación Seguridad Pública para Mujeres Antioquia | 07-0069 |  | Convocatoria seminarios violencias | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.04.2020 | 28.12.2020 | NA
SRIA DE EQUIDAD DE GENERO | Seguridad pública para las mujeres | 2016050000170 | Implementación Seguridad Pública para Mujeres Antioquia | 07-0069 |  | Seguimiento y difusión campaña | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.04.2020 | 28.12.2020 | NA
SRIA DE EQUIDAD DE GENERO | Seguridad pública para las mujeres | 2016050000170 | Implementación Seguridad Pública para Mujeres Antioquia | 07-0069 |  | Diseño acuerdo metropolitano | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.04.2020 | 28.12.2020 | NA
SRIA DE EQUIDAD DE GENERO | Seguridad pública para las mujeres | 2016050000170 | Implementación Seguridad Pública para Mujeres Antioquia | 07-0069 |  | Diseño Asambleas por la paz | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.04.2020 | 28.12.2020 | NA
SRIA DE EQUIDAD DE GENERO | Seguridad pública para las mujeres | 2016050000170 | Implementación Seguridad Pública para Mujeres Antioquia | 07-0069 |  | Diseño Campaña | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.04.2020 | 28.12.2020 | NA
SRIA DE EQUIDAD DE GENERO | Seguridad pública para las mujeres | 2016050000170 | Implementación Seguridad Pública para Mujeres Antioquia | 07-0069 |  | Diseño diplomado posconflicto | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.04.2020 | 28.12.2020 | NA
SRIA DE EQUIDAD DE GENERO | Seguridad pública para las mujeres | 2016050000170 | Implementación Seguridad Pública para Mujeres Antioquia | 07-0069 |  | Diseño jornadas atención trata | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.04.2020 | 28.12.2020 | NA
SRIA DE EQUIDAD DE GENERO | Seguridad pública para las mujeres | 2016050000170 | Implementación Seguridad Pública para Mujeres Antioquia | 07-0069 |  | Diseño jornadas víctimas | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.04.2020 | 28.12.2020 | NA
SRIA DE EQUIDAD DE GENERO | Seguridad pública para las mujeres | 2016050000170 | Implementación Seguridad Pública para Mujeres Antioquia | 07-0069 |  | Diseño plan mesas violencias | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.04.2020 | 28.12.2020 | NA
SRIA DE EQUIDAD DE GENERO | Seguridad pública para las mujeres | 2016050000170 | Implementación Seguridad Pública para Mujeres Antioquia | 07-0069 |  | Diseño seminarios atención violencias | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.04.2020 | 28.12.2020 | NA
SRIA DE EQUIDAD DE GENERO | Seguridad pública para las mujeres | 2016050000170 | Implementación Seguridad Pública para Mujeres Antioquia | 07-0069 |  | Diseño talleres mujeres reclusorios | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.04.2020 | 28.12.2020 | NA
SRIA DE EQUIDAD DE GENERO | Seguridad pública para las mujeres | 2016050000170 | Implementación Seguridad Pública para Mujeres Antioquia | 07-0069 |  | Ejecución asambleas por la paz | 2 | NA | 2 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.04.2020 | 28.12.2020 | NA
SRIA DE EQUIDAD DE GENERO | Seguridad pública para las mujeres | 2016050000170 | Implementación Seguridad Pública para Mujeres Antioquia | 07-0069 |  | Ejecución jornadas atención trata | 2 | NA | 2 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.04.2020 | 28.12.2020 | NA
SRIA DE EQUIDAD DE GENERO | Seguridad pública para las mujeres | 2016050000170 | Implementación Seguridad Pública para Mujeres Antioquia | 07-0069 |  | Ejecución jornadas víctimas | 3 | NA | 3 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.04.2020 | 28.12.2020 | NA
SRIA DE EQUIDAD DE GENERO | Seguridad pública para las mujeres | 2016050000170 | Implementación Seguridad Pública para Mujeres Antioquia | 07-0069 |  | Ejecución seminarios atención violencias | 2 | NA | 2 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.04.2020 | 28.12.2020 | NA
SRIA DE EQUIDAD DE GENERO | Seguridad pública para las mujeres | 2016050000170 | Implementación Seguridad Pública para Mujeres Antioquia | 07-0069 |  | Ejecución seminarios masculinidades | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.04.2020 | 28.12.2020 | NA
SRIA DE EQUIDAD DE GENERO | Seguridad pública para las mujeres | 2016050000170 | Implementación Seguridad Pública para Mujeres Antioquia | 07-0069 |  | Ejecución talleres mujeres reclusorios | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.04.2020 | 28.12.2020 | NA
SRIA DE EQUIDAD DE GENERO | Seguridad pública para las mujeres | 2016050000170 | Implementación Seguridad Pública para Mujeres Antioquia | 07-0069 |  | Formulación cursos E.G | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.04.2020 | 28.12.2020 | NA
SRIA DE EQUIDAD DE GENERO | Seguridad pública para las mujeres | 2016050000170 | Implementación Seguridad Pública para Mujeres Antioquia | 07-0069 |  | Formulación seminarios masculinidades | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.04.2020 | 28.12.2020 | NA
SRIA DE EQUIDAD DE GENERO | Seguridad pública para las mujeres | 2016050000170 | Implementación Seguridad Pública para Mujeres Antioquia | 07-0069 |  | Fortalecimiento Mesas violencias | 10 | NA | 10 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.04.2020 | 28.12.2020 | NA
SRIA DE EQUIDAD DE GENERO | Seguridad pública para las mujeres | 2016050000170 | Implementación Seguridad Pública para Mujeres Antioquia | 07-0069 |  | Implementación campaña | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.04.2020 | 28.12.2020 | NA
SRIA DE EQUIDAD DE GENERO | Seguridad pública para las mujeres | 2016050000170 | Implementación Seguridad Pública para Mujeres Antioquia | 07-0069 |  | Implementación cursos E.G | 20 | NA | 20 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.04.2020 | 28.12.2020 | NA
SRIA DE EQUIDAD DE GENERO | Seguridad pública para las mujeres | 2016050000170 | Implementación Seguridad Pública para Mujeres Antioquia | 07-0069 |  | Implementación diplomado posconflicto | 3 | NA | 3 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.04.2020 | 28.12.2020 | NA
SRIA DE EQUIDAD DE GENERO | Seguridad pública para las mujeres | 2016050000170 | Implementación Seguridad Pública para Mujeres Antioquia | 07-0069 |  | Implementación Plan Rutas | 3 | NA | 3 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.04.2020 | 28.12.2020 | NA
SRIA DE EQUIDAD DE GENERO | Seguridad pública para las mujeres | 2016050000170 | Implementación Seguridad Pública para Mujeres Antioquia | 07-0069 |  | Practicantes de excelencia | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.04.2020 | 28.12.2020 | NA
SRIA DE EQUIDAD DE GENERO | Seguridad pública para las mujeres | 2016050000170 | Implementación Seguridad Pública para Mujeres Antioquia | 07-0069 |  | Seguimento Rutas Atención | 2 | NA | 2 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.04.2020 | 28.12.2020 | NA
SRIA DE EQUIDAD DE GENERO | Seguridad pública para las mujeres | 2016050000170 | Implementación Seguridad Pública para Mujeres Antioquia | 07-0069 |  | Seguimiento Asambleas Paz | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.04.2020 | 28.12.2020 | NA
SRIA DE EQUIDAD DE GENERO | Seguridad pública para las mujeres | 2016050000170 | Implementación Seguridad Pública para Mujeres Antioquia | 07-0069 |  | Seguimiento talleres mujeres reclusorios | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.04.2020 | 28.12.2020 | NA
SRIA DE EQUIDAD DE GENERO | Seguridad pública para las mujeres | 2016050000170 | Implementación Seguridad Pública para Mujeres Antioquia | 07-0069 |  | Trámites jurídicos acuerdo metropolitano | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.04.2020 | 28.12.2020 | NA
SRIA DE EQUIDAD DE GENERO | Seguridad pública para las mujeres | 2016050000170 | Implementación Seguridad Pública para Mujeres Antioquia | 07-0069 |  | Convocatoria jornadas trata | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.04.2020 | 28.12.2020 | NA
SRIA DE EQUIDAD DE GENERO | Seguridad pública para las mujeres | 2016050000170 | Implementación Seguridad Pública para Mujeres Antioquia | 07-0069 |  | Convocatoria diplomado posconflicto | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.04.2020 | 28.12.2020 | NA
SRIA DE EQUIDAD DE GENERO | Seguridad pública para las mujeres | 2016050000170 | Implementación Seguridad Pública para Mujeres Antioquia | 07-0069 |  | Construcción mesas violencias | 10 | NA | 10 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.04.2020 | 28.12.2020 | NA
SRIA DE EQUIDAD DE GENERO | Seguridad pública para las mujeres | 2016050000170 | Implementación Seguridad Pública para Mujeres Antioquia | 07-0069 |  | Caracterización estado rutas atención | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.04.2020 | 28.12.2020 | NA
SRIA DE EQUIDAD DE GENERO | Seguridad pública para las mujeres | 2016050000170 | Implementación Seguridad Pública para Mujeres Antioquia | 07-0069 |  | Alianzas área metropolitana | 10 | NA | 10 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.04.2020 | 28.12.2020 | NA
SRIA DE EQUIDAD DE GENERO | Autonomía económica de las mujeres para un desarrollo equitativo y sostenible | 2016050000171 | Implementación Seguridad Económica para las Mujeres Antioquia | 07-0070 |  | Diseño concurso | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.04.2020 | 28.12.2020 | NA |  | 4125163436 | 3517663435
SRIA DE EQUIDAD DE GENERO | Autonomía económica de las mujeres para un desarrollo equitativo y sostenible | 2016050000171 | Implementación Seguridad Económica para las Mujeres Antioquia | 07-0070 |  | Formulación Rutas | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.04.2020 | 28.12.2020 | NA
SRIA DE EQUIDAD DE GENERO | Autonomía económica de las mujeres para un desarrollo equitativo y sostenible | 2016050000171 | Implementación Seguridad Económica para las Mujeres Antioquia | 07-0070 |  | Implementación Rutas | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.04.2020 | 28.12.2020 | NA
SRIA DE EQUIDAD DE GENERO | Autonomía económica de las mujeres para un desarrollo equitativo y sostenible | 2016050000171 | Implementación Seguridad Económica para las Mujeres Antioquia | 07-0070 |  | Difusión Rutas | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.04.2020 | 28.12.2020 | NA
SRIA DE EQUIDAD DE GENERO | Autonomía económica de las mujeres para un desarrollo equitativo y sostenible | 2016050000171 | Implementación Seguridad Económica para las Mujeres Antioquia | 07-0070 |  | Diseño Jornadas Bancarización | 3 | NA | 3 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.04.2020 | 28.12.2020 | NA
SRIA DE EQUIDAD DE GENERO | Autonomía económica de las mujeres para un desarrollo equitativo y sostenible | 2016050000171 | Implementación Seguridad Económica para las Mujeres Antioquia | 07-0070 |  | Implementación concurso | 10 | NA | 10 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.04.2020 | 28.12.2020 | NA
SRIA DE EQUIDAD DE GENERO | Autonomía económica de las mujeres para un desarrollo equitativo y sostenible | 2016050000171 | Implementación Seguridad Económica para las Mujeres Antioquia | 07-0070 |  | Premiación concurso | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.04.2020 | 28.12.2020 | NA
SRIA DE EQUIDAD DE GENERO | Autonomía económica de las mujeres para un desarrollo equitativo y sostenible | 2016050000171 | Implementación Seguridad Económica para las Mujeres Antioquia | 07-0070 |  | Implementación Jornadas | 10 | NA | 10 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.04.2020 | 28.12.2020 | NA
SRIA DE EQUIDAD DE GENERO | Autonomía económica de las mujeres para un desarrollo equitativo y sostenible | 2016050000171 | Implementación Seguridad Económica para las Mujeres Antioquia | 07-0070 |  | Seguimiento Jornadas | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.04.2020 | 28.12.2020 | NA
SRIA DE EQUIDAD DE GENERO | Autonomía económica de las mujeres para un desarrollo equitativo y sostenible | 2016050000171 | Implementación Seguridad Económica para las Mujeres Antioquia | 07-0070 |  | Difusión Plan tierras | 2 | NA | 2 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.04.2020 | 28.12.2020 | NA
SRIA DE EQUIDAD DE GENERO | Autonomía económica de las mujeres para un desarrollo equitativo y sostenible | 2016050000171 | Implementación Seguridad Económica para las Mujeres Antioquia | 07-0070 |  | Investigación normatividad tierras | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.04.2020 | 28.12.2020 | NA
SRIA DE EQUIDAD DE GENERO | Autonomía económica de las mujeres para un desarrollo equitativo y sostenible | 2016050000171 | Implementación Seguridad Económica para las Mujeres Antioquia | 07-0070 |  | Implementación P.Equidad Emp | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.04.2020 | 28.12.2020 | NA
SRIA DE EQUIDAD DE GENERO | Autonomía económica de las mujeres para un desarrollo equitativo y sostenible | 2016050000171 | Implementación Seguridad Económica para las Mujeres Antioquia | 07-0070 |  | Consolidación alianzas empresas | 2 | NA | 2 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.04.2020 | 28.12.2020 | NA
SRIA DE EQUIDAD DE GENERO | Autonomía económica de las mujeres para un desarrollo equitativo y sostenible | 2016050000171 | Implementación Seguridad Económica para las Mujeres Antioquia | 07-0070 |  | Diseño P. Equidad Empresas | 10 | NA | 10 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.04.2020 | 28.12.2020 | NA
SRIA DE EQUIDAD DE GENERO | Autonomía económica de las mujeres para un desarrollo equitativo y sostenible | 2016050000171 | Implementación Seguridad Económica para las Mujeres Antioquia | 07-0070 |  | Elaboración Plan tierras | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.04.2020 | 28.12.2020 | NA
SRIA DE EQUIDAD DE GENERO | Autonomía económica de las mujeres para un desarrollo equitativo y sostenible | 2016050000171 | Implementación Seguridad Económica para las Mujeres Antioquia | 07-0070 |  | Fortalecimiento granjas | 3 | NA | 3 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.04.2020 | 28.12.2020 | NA
SRIA DE EQUIDAD DE GENERO | Autonomía económica de las mujeres para un desarrollo equitativo y sostenible | 2016050000171 | Implementación Seguridad Económica para las Mujeres Antioquia | 07-0070 |  | Seguimiento Granjas | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.04.2020 | 28.12.2020 | NA
SRIA DE EQUIDAD DE GENERO | Autonomía económica de las mujeres para un desarrollo equitativo y sostenible | 2016050000171 | Implementación Seguridad Económica para las Mujeres Antioquia | 07-0070 |  | Diseño Red | 3 | NA | 3 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.04.2020 | 28.12.2020 | NA
SRIA DE EQUIDAD DE GENERO | Autonomía económica de las mujeres para un desarrollo equitativo y sostenible | 2016050000171 | Implementación Seguridad Económica para las Mujeres Antioquia | 07-0070 |  | Implementación Plan Red | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.04.2020 | 28.12.2020 | NA
SRIA DE EQUIDAD DE GENERO | Autonomía económica de las mujeres para un desarrollo equitativo y sostenible | 2016050000171 | Implementación Seguridad Económica para las Mujeres Antioquia | 07-0070 |  | Seguimiento resultados Red | 2 | NA | 2 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.04.2020 | 28.12.2020 | NA
SRIA DE EQUIDAD DE GENERO | Autonomía económica de las mujeres para un desarrollo equitativo y sostenible | 2016050000171 | Implementación Seguridad Económica para las Mujeres Antioquia | 07-0070 |  | Creación granjas | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.04.2020 | 28.12.2020 | NA
SRIA DE EQUIDAD DE GENERO | Educando en igualdad de género | 2016050000173 | Implementación Educando en Igualdad en Antioquia | 07-0071 |  | Acercamiento a IE para alianzas | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.04.2020 | 28.12.2020 | NA |  | 100000000 | 100000000
SRIA DE EQUIDAD DE GENERO | Educando en igualdad de género | 2016050000173 | Implementación Educando en Igualdad en Antioquia | 07-0071 |  | Diseño taller crianza en igualdad | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.04.2020 | 28.12.2020 | NA
SRIA DE EQUIDAD DE GENERO | Educando en igualdad de género | 2016050000173 | Implementación Educando en Igualdad en Antioquia | 07-0071 |  | Ejecución acciones EBLMA | 1 | NA | 0 |  | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.04.2020 | 28.12.2020 | NA
SRIA DE EQUIDAD DE GENERO | Educando en igualdad de género | 2016050000173 | Implementación Educando en Igualdad en Antioquia | 07-0071 |  | Ejecución diplomado género-educación | 3 | NA | 3 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.04.2020 | 28.12.2020 | NA
SRIA DE EQUIDAD DE GENERO | Educando en igualdad de género | 2016050000173 | Implementación Educando en Igualdad en Antioquia | 07-0071 |  | Ejecución Plan Madres Comunitarias | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.04.2020 | 28.12.2020 | NA
SRIA DE EQUIDAD DE GENERO | Educando en igualdad de género | 2016050000173 | Implementación Educando en Igualdad en Antioquia | 07-0071 |  | Ejecución talleres crianza en igualdad | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.04.2020 | 28.12.2020 | NA
SRIA DE EQUIDAD DE GENERO | Educando en igualdad de género | 2016050000173 | Implementación Educando en Igualdad en Antioquia | 07-0071 |  | Elaboración cartografía escritoras | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.04.2020 | 28.12.2020 | NA
SRIA DE EQUIDAD DE GENERO | Educando en igualdad de género | 2016050000173 | Implementación Educando en Igualdad en Antioquia | 07-0071 |  | Actualización de PEI | 1 | NA | 0 |  | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.04.2020 | 28.12.2020 | NA
SRIA DE EQUIDAD DE GENERO | Educando en igualdad de género | 2016050000173 | Implementación Educando en Igualdad en Antioquia | 07-0071 |  | Alianzas municipios acciones EBLMA | 1 | NA | 0 |  | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.04.2020 | 28.12.2020 | NA
SRIA DE EQUIDAD DE GENERO | Educando en igualdad de género | 2016050000173 | Implementación Educando en Igualdad en Antioquia | 07-0071 |  | Articulación con Secretaría Educación | 1 | NA | 0 |  | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.04.2020 | 28.12.2020 | NA
SRIA DE EQUIDAD DE GENERO | Educando en igualdad de género | 2016050000173 | Implementación Educando en Igualdad en Antioquia | 07-0071 |  | Diseño acciones EBLMA | 1 | NA | 0 |  | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.04.2020 | 28.12.2020 | NA
SRIA DE EQUIDAD DE GENERO | Educando en igualdad de género | 2016050000173 | Implementación Educando en Igualdad en Antioquia | 07-0071 |  | Convocatoria diplomado género-educación | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.04.2020 | 28.12.2020 | NA
SRIA DE EQUIDAD DE GENERO | Educando en igualdad de género | 2016050000173 | Implementación Educando en Igualdad en Antioquia | 07-0071 |  | Convocatoria taller crianza en igualdad | 3 | NA | 3 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.04.2020 | 28.12.2020 | NA
SRIA DE EQUIDAD DE GENERO | Educando en igualdad de género | 2016050000173 | Implementación Educando en Igualdad en Antioquia | 07-0071 |  | Difusión obras mujeres escritoras | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.04.2020 | 28.12.2020 | NA
SRIA DE EQUIDAD DE GENERO | Educando en igualdad de género | 2016050000173 | Implementación Educando en Igualdad en Antioquia | 07-0071 |  | Diseño diplomado género-educación | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.04.2020 | 28.12.2020 | NA
SRIA DE EQUIDAD DE GENERO | Educando en igualdad de género | 2016050000173 | Implementación Educando en Igualdad en Antioquia | 07-0071 |  | Practicantes Instituciones Educativas | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.04.2020 | 28.12.2020 | NA
SRIA DE EQUIDAD DE GENERO | Educando en igualdad de género | 2016050000173 | Implementación Educando en Igualdad en Antioquia | 07-0071 |  | Levantamiento info mujeres escritoras | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.04.2020 | 28.12.2020 | NA
SRIA DE EQUIDAD DE GENERO | Educando en igualdad de género | 2016050000173 | Implementación Educando en Igualdad en Antioquia | 07-0071 |  | Implementación Plan en IES | 1 | NA | 0 |  | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.04.2020 | 28.12.2020 | NA
SRIA DE EQUIDAD DE GENERO | Educando en igualdad de género | 2016050000173 | Implementación Educando en Igualdad en Antioquia | 07-0071 |  | Identificación mujeres alfabetizadoras | 1 | NA | 0 |  | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.04.2020 | 28.12.2020 | NA
SRIA DE EQUIDAD DE GENERO | Educando en igualdad de género | 2016050000173 | Implementación Educando en Igualdad en Antioquia | 07-0071 |  | Identificación actores para PMC | 1 | NA | 0 |  | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.04.2020 | 28.12.2020 | NA
SRIA DE EQUIDAD DE GENERO | Educando en igualdad de género | 2016050000173 | Implementación Educando en Igualdad en Antioquia | 07-0071 |  | Formulación Plan Madres Comunitarias | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.04.2020 | 28.12.2020 | NA
SRIA DE EQUIDAD DE GENERO | Educando en igualdad de género | 2016050000173 | Implementación Educando en Igualdad en Antioquia | 07-0071 |  | Formulación Plan Incorporación EG en IE | 1 | NA | 0 |  | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.04.2020 | 28.12.2020 | NA
SRIA DE EQUIDAD DE GENERO | Educando en igualdad de género | 2016050000173 | Implementación Educando en Igualdad en Antioquia | 07-0071 |  | Formulación Plan Enfoque de Género- PEI | 1 | NA | 0 |  | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.04.2020 | 28.12.2020 | NA
SRIA DE EQUIDAD DE GENERO | Educando en igualdad de género | 2016050000173 | Implementación Educando en Igualdad en Antioquia | 07-0071 |  | Formación mujeres alfabetizadoras | 1 | NA | 0 |  | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.04.2020 | 28.12.2020 | NA
SRIA DE EQUIDAD DE GENERO | Mujeres políticas “Antioquia Piensa en Grande” | 2016050000175 | Implementación Mujeres Políticas Pensando en Grande Antioquia | 07-0072 |  | Seguimientos resultados cursos admon | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.04.2020 | 28.12.2020 | NA |  | 293800567 | 293800567
SRIA DE EQUIDAD DE GENERO | Mujeres políticas “Antioquia Piensa en Grande” | 2016050000175 | Implementación Mujeres Políticas Pensando en Grande Antioquia | 07-0072 |  | Seguimiento resultados red alcaldesas | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.04.2020 | 28.12.2020 | NA
SRIA DE EQUIDAD DE GENERO | Mujeres políticas “Antioquia Piensa en Grande” | 2016050000175 | Implementación Mujeres Políticas Pensando en Grande Antioquia | 07-0072 |  | Seguimiento red concejalas | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.04.2020 | 28.12.2020 | NA
SRIA DE EQUIDAD DE GENERO | Mujeres políticas “Antioquia Piensa en Grande” | 2016050000175 | Implementación Mujeres Políticas Pensando en Grande Antioquia | 07-0072 |  | Implementación plan Red alcaldesas | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.04.2020 | 28.12.2020 | NA
SRIA DE EQUIDAD DE GENERO | Mujeres políticas “Antioquia Piensa en Grande” | 2016050000175 | Implementación Mujeres Políticas Pensando en Grande Antioquia | 07-0072 |  | Implementación Módulos de formación | 10 | NA | 10 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.04.2020 | 28.12.2020 | NA
SRIA DE EQUIDAD DE GENERO | Mujeres políticas “Antioquia Piensa en Grande” | 2016050000175 | Implementación Mujeres Políticas Pensando en Grande Antioquia | 07-0072 |  | Formulación plan Red Concejalas | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.04.2020 | 28.12.2020 | NA
SRIA DE EQUIDAD DE GENERO | Mujeres políticas “Antioquia Piensa en Grande” | 2016050000175 | Implementación Mujeres Políticas Pensando en Grande Antioquia | 07-0072 |  | Formulación módulos de formación | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.04.2020 | 28.12.2020 | NA
SRIA DE EQUIDAD DE GENERO | Mujeres políticas “Antioquia Piensa en Grande” | 2016050000175 | Implementación Mujeres Políticas Pensando en Grande Antioquia | 07-0072 |  | Ejecución cursos personal admon | 10 | NA | 10 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.04.2020 | 28.12.2020 | NA
SRIA DE EQUIDAD DE GENERO | Mujeres políticas “Antioquia Piensa en Grande” | 2016050000175 | Implementación Mujeres Políticas Pensando en Grande Antioquia | 07-0072 |  | Diseño capacitaciones personal admon | 10 | NA | 10 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.04.2020 | 28.12.2020 | NA
SRIA DE EQUIDAD DE GENERO | Mujeres políticas “Antioquia Piensa en Grande” | 2016050000175 | Implementación Mujeres Políticas Pensando en Grande Antioquia | 07-0072 |  | Creación Red concejalas | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.04.2020 | 28.12.2020 | NA
SRIA DE EQUIDAD DE GENERO | Mujeres políticas “Antioquia Piensa en Grande” | 2016050000175 | Implementación Mujeres Políticas Pensando en Grande Antioquia | 07-0072 |  | Creación Red Alcaldesas | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.04.2020 | 28.12.2020 | NA
SRIA DE EQUIDAD DE GENERO | Mujeres políticas “Antioquia Piensa en Grande” | 2016050000175 | Implementación Mujeres Políticas Pensando en Grande Antioquia | 07-0072 |  | Apoyo logistico Asesorías campañas | 10 | NA | 10 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.04.2020 | 28.12.2020 | NA
SRIA DE GEST HUMANA | Capital intelectual y organizacional consolidado | 2016050000004 | Fortalecimiento de las Competencias Laborales de los servidores públicos de la Gobernación de Antioquia. Medellín, Antioquia, Occidente | 10-0012 |  | Fortalecimiento prueba Liderazgo | 1 | NA | 0 |  | UNI | 12 | 01.01.2020 | NA | NA | NA | Debido a instrucción directiva no se llevo a cabo | 299500000 | 90641615
SRIA DE GEST HUMANA | Capital intelectual y organizacional consolidado | 2016050000004 | Fortalecimiento de las Competencias Laborales de los servidores públicos de la Gobernación de Antioquia. Medellín, Antioquia, Occidente | 10-0012 |  | Recurso Humano | 1 | NA | 0 |  | UNI | 12 | 01.01.2020 | NA | NA | NA | Debido a instrucción directiva no se llevo a cabo
SRIA DE GEST HUMANA | Capital intelectual y organizacional consolidado | 2016050000004 | Fortalecimiento de las Competencias Laborales de los servidores públicos de la Gobernación de Antioquia. Medellín, Antioquia, Occidente | 10-0012 |  | Planes de comunicación | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | NA | Se llevo a cabo de acuerdo a lo planeado
SRIA DE GEST HUMANA | Capital intelectual y organizacional consolidado | 2016050000004 | Fortalecimiento de las Competencias Laborales de los servidores públicos de la Gobernación de Antioquia. Medellín, Antioquia, Occidente | 10-0012 |  | Fortalecimiento pruebas propias | 1 | NA | 0 |  | UNI | 12 | 01.01.2020 | NA | NA | NA | Debido a instrucción directiva no se llevo a cabo
SRIA DE GEST HUMANA | Capital intelectual y organizacional consolidado | 2016050000004 | Fortalecimiento de las Competencias Laborales de los servidores públicos de la Gobernación de Antioquia. Medellín, Antioquia, Occidente | 10-0012 |  | Fortalecimiento Betesa | 1 | NA | 0 |  | UNI | 12 | 01.01.2020 | NA | NA | NA | Debido a instrucción directiva no se llevo a cabo
SRIA DE GEST HUMANA | Capital intelectual y organizacional consolidado | 2016050000004 | Fortalecimiento de las Competencias Laborales de los servidores públicos de la Gobernación de Antioquia. Medellín, Antioquia, Occidente | 10-0012 |  | Eventos y Ceremonias | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.06.2020 | 15.12.20'20 | NA | Se realizaron de acuerdo a lo planeado
SRIA DE GEST HUMANA | Capital intelectual y organizacional consolidado | 2016050000004 | Fortalecimiento de las Competencias Laborales de los servidores públicos de la Gobernación de Antioquia. Medellín, Antioquia, Occidente | 10-0012 |  | Certificación en NCLC | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 15.12.20'20 | NA | Se llevaron a cabo los procesos respectivos con el Sena
SRIA DE GEST HUMANA | Capital intelectual y organizacional consolidado | 2016050000004 | Fortalecimiento de las Competencias Laborales de los servidores públicos de la Gobernación de Antioquia. Medellín, Antioquia, Occidente | 10-0012 |  | Aplicación Prueba Betesa | 1 | NA | 0 |  | UNI | 12 | 01.01.2020 | NA | NA | NA | Debido a instrucción directiva no se llevo a cabo
SRIA DE GEST HUMANA | Capital intelectual y organizacional consolidado | 2016050000004 | Fortalecimiento de las Competencias Laborales de los servidores públicos de la Gobernación de Antioquia. Medellín, Antioquia, Occidente | 10-0012 |  | Aplicación de pruebas propias | 1 | NA | 0 |  | UNI | 12 | 01.01.2020 | NA | NA | NA | Debido a instrucción directiva no se llevo a cabo
SRIA DE GEST HUMANA | Capital intelectual y organizacional consolidado | 2016050000006 | Fortalecimiento de la Cultura y el Cambio Organizacional de la Gobernación de Antioquia. Medellín, Antioquia, Occidente | 10-0013 |  | Talleres para el cierre de brechas | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | NA | Se llevaron a cabo acciones de cierre de brechas durante todo el año | 1936984 | 0
SRIA DE GEST HUMANA | Capital intelectual y organizacional consolidado | 2016050000006 | Fortalecimiento de la Cultura y el Cambio Organizacional de la Gobernación de Antioquia. Medellín, Antioquia, Occidente | 10-0013 |  | Recurso Humano | 1 | NA | 0 |  | UNI | 12 | 01.01.2020 | NA | NA | NA | Debido a instrucción directiva no se llevo a cabo
SRIA DE GEST HUMANA | Capital intelectual y organizacional consolidado | 2016050000006 | Fortalecimiento de la Cultura y el Cambio Organizacional de la Gobernación de Antioquia. Medellín, Antioquia, Occidente | 10-0013 |  | Plan de comunicaciones | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | NA | Se llevo a cabo de acuerdo a lo planeado
SRIA DE GEST HUMANA | Capital intelectual y organizacional consolidado | 2016050000006 | Fortalecimiento de la Cultura y el Cambio Organizacional de la Gobernación de Antioquia. Medellín, Antioquia, Occidente | 10-0013 |  | Gestión equipo de lideres de cambio | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | NA | Se realizaron de acuerdo a lo planeado
SRIA DE GEST HUMANA | Capital intelectual y organizacional consolidado | 2016050000006 | Fortalecimiento de la Cultura y el Cambio Organizacional de la Gobernación de Antioquia. Medellín, Antioquia, Occidente | 10-0013 |  | Gestión del kit conversacional | 1 | NA | 0 |  | UNI | 12 | 01.01.2020 | NA | NA | NA | Debido a instrucción directiva no se llevo a cabo
SRIA DE GEST HUMANA | Capital intelectual y organizacional consolidado | 2016050000006 | Fortalecimiento de la Cultura y el Cambio Organizacional de la Gobernación de Antioquia. Medellín, Antioquia, Occidente | 10-0013 |  | Gestión del cartero de la admiración | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | NA | Se llevaron a cabo las acciones definidas
SRIA DE GEST HUMANA | Capital intelectual y organizacional consolidado | 2016050000006 | Fortalecimiento de la Cultura y el Cambio Organizacional de la Gobernación de Antioquia. Medellín, Antioquia, Occidente | 10-0013 |  | Gestión de las brechas culturales | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | NA | Se realizaron de acuerdo a lo planeado
SRIA DE GEST HUMANA | Capital intelectual y organizacional consolidado | 2016050000006 | Fortalecimiento de la Cultura y el Cambio Organizacional de la Gobernación de Antioquia. Medellín, Antioquia, Occidente | 10-0013 |  | Gestión de agendas de cambio | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | NA | Se atendieron las agendas de cambio institucionales
SRIA DE GEST HUMANA | Capital intelectual y organizacional consolidado | 2016050000037 | Consolidación Modelo de Gestión de Conocimiento de la Gobernación de Antioquia Medellín, Antioquia, Occidente | 10-0015 |  | Evento de multiplicadores - Seminario | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.06.2020 | 01.12.2020 | NA | Se realizo satisfactoriamente el evento | 150000000 | 138534927
SRIA DE GEST HUMANA | Capital intelectual y organizacional consolidado | 2016050000037 | Consolidación Modelo de Gestión de Conocimiento de la Gobernación de Antioquia Medellín, Antioquia, Occidente | 10-0015 |  | Facilitación del equipo | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.06.2020 | 04.12.2020 | NA | Se realizo satisfactoriamente el evento
SRIA DE GEST HUMANA | Capital intelectual y organizacional consolidado | 2016050000037 | Consolidación Modelo de Gestión de Conocimiento de la Gobernación de Antioquia Medellín, Antioquia, Occidente | 10-0015 |  | Hábitos del conocimiento | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | NA | Se llevaron a cabo de acuerdo a lo establecido
SRIA DE GEST HUMANA | Capital intelectual y organizacional consolidado | 2016050000037 | Consolidación Modelo de Gestión de Conocimiento de la Gobernación de Antioquia Medellín, Antioquia, Occidente | 10-0015 |  | Metodologías de facilitación | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.06.2020 | 04.12.2020 | NA
SRIA DE GEST HUMANA | Capital intelectual y organizacional consolidado | 2016050000037 | Consolidación Modelo de Gestión de Conocimiento de la Gobernación de Antioquia Medellín, Antioquia, Occidente | 10-0015 |  | Plan de comunicaciones | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | NA | Se realizaron de acuerdo a lo planeado
SRIA DE GEST HUMANA | Capital intelectual y organizacional consolidado | 2016050000037 | Consolidación Modelo de Gestión de Conocimiento de la Gobernación de Antioquia Medellín, Antioquia, Occidente | 10-0015 |  | Recurso Humano | 1 | NA | 0 |  | UNI | 12 | 01.01.2020 | NA | NA | NA | Debido a instrucción directiva no se llevo a cabo
SRIA DE GEST HUMANA | Capital intelectual y organizacional consolidado | 2016050000037 | Consolidación Modelo de Gestión de Conocimiento de la Gobernación de Antioquia Medellín, Antioquia, Occidente | 10-0015 |  | Talleres para multiplicadores | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 01.07.2020 | NA | Se realizaron de acuerdo a lo planeado
SRIA DE GEST HUMANA | Prácticas laborales pertinentes | 2017003050018 | Fortalecimiento incorporación de estudiantes en semestre de práctica que aporten al desarrollo de proyectos de corta duración 2016-2019. Medellín, Antioquia, Occidente | 02-0130 |  | Contratos Universidades | 50 | NA | 45 | 90 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 2020-01-31 | 2020-12-15 | NA | No se realizaron contratos con universidades sino vinculaciones formativas. | 470679511 | 462368202
SRIA DE GEST HUMANA | Prácticas laborales pertinentes | 2017003050018 | Fortalecimiento incorporación de estudiantes en semestre de práctica que aporten al desarrollo de proyectos de corta duración 2016-2019. Medellín, Antioquia, Occidente | 02-0130 |  | Eventos y comunicaciones | 4 | NA | 4 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 2020-02-03 | 2020-12-16 | NA | Estos eventos de contrataron a traves del contrato marco de la Oficina de Comunicaciones.
SRIA DE GEST HUMANA | Prácticas laborales pertinentes | 2017003050018 | Fortalecimiento incorporación de estudiantes en semestre de práctica que aporten al desarrollo de proyectos de corta duración 2016-2019. Medellín, Antioquia, Occidente | 02-0130 |  | Recursos Humanos | 2 | NA | 0 |  | UNI | 12 | 01.01.2020 | NA | NA | NA | No se realizó vinculación de recursos humanos
SRIA DE GEST HUMANA | Modernización y estructura organizacional sólida | 2017003050019 | Fortalecimiento y articulación de la estructura organizacional y la gestion por procesos de la Administración Departamental Medellín, Antioquia, Occidente | 22-0057 |  | 45050104-Fortalecimiento Institucional | 100 | NA | 100 | 100 | % | 12 | 01.01.2020 | 2020-04-05 | 2020-12-31 | NA | Este Proyecto se debe cerrar porque se continuara gestionando el registrado en la MGAWeb y SUIFP: Proyecto: Fortalecimiento Modernización y Estructura Organizacional Sólida Medellín Código BPIN: 2020003050053 | 1008138430 | 132393345
SRIA DE GEST HUMANA | Modernización y estructura organizacional sólida | 2017003050019 | Fortalecimiento y articulación de la estructura organizacional y la gestion por procesos de la Administración Departamental Medellín, Antioquia, Occidente | 22-0057 |  | 45050104-Fortalecer estr atrav ase y cap | 100 | NA | 100 | 100 | % | 12 | 01.01.2020 | 2020-04-05 | 2020-12-31 | NA
SRIA DE GEST HUMANA | Modernización y estructura organizacional sólida | 2017003050019 | Fortalecimiento y articulación de la estructura organizacional y la gestion por procesos de la Administración Departamental Medellín, Antioquia, Occidente | 22-0057 |  | 45050103-Mantenimiento de las mejoras | 100 | NA | 100 | 100 | % | 12 | 01.01.2020 | 2020-04-05 | 2020-12-31 | NA
SRIA DE GEST HUMANA | Modernización y estructura organizacional sólida | 2017003050019 | Fortalecimiento y articulación de la estructura organizacional y la gestion por procesos de la Administración Departamental Medellín, Antioquia, Occidente | 22-0057 |  | 45050103-Fortalecimiento Institucional | 100 | NA | 100 | 100 | % | 12 | 01.01.2020 | 2020-04-05 | 2020-12-31 | NA
SRIA DE GEST HUMANA | Modernización y estructura organizacional sólida | 2017003050019 | Fortalecimiento y articulación de la estructura organizacional y la gestion por procesos de la Administración Departamental Medellín, Antioquia, Occidente | 22-0057 |  | 45050103-Fortalecer estr atrav ase y cap | 100 | NA | 100 | 100 | % | 12 | 01.01.2020 | 2020-04-05 | 2020-12-31 | NA
SRIA DE GEST HUMANA | Modernización y estructura organizacional sólida | 2017003050019 | Fortalecimiento y articulación de la estructura organizacional y la gestion por procesos de la Administración Departamental Medellín, Antioquia, Occidente | 22-0057 |  | 45050102-Mantenimiento de las mejoras | 100 | NA | 100 | 100 | % | 12 | 01.01.2020 | 2020-04-05 | 2020-12-31 | NA
SRIA DE GEST HUMANA | Modernización y estructura organizacional sólida | 2017003050019 | Fortalecimiento y articulación de la estructura organizacional y la gestion por procesos de la Administración Departamental Medellín, Antioquia, Occidente | 22-0057 |  | 45050102-Fortalecimiento Institucional | 100 | NA | 100 | 100 | % | 12 | 01.01.2020 | 2020-04-05 | 2020-12-31 | NA
SRIA DE GEST HUMANA | Modernización y estructura organizacional sólida | 2017003050019 | Fortalecimiento y articulación de la estructura organizacional y la gestion por procesos de la Administración Departamental Medellín, Antioquia, Occidente | 22-0057 |  | 45050101-Mantenimiento de las mejoras | 100 | NA | 100 | 100 | % | 12 | 01.01.2020 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | NA
SRIA DE GEST HUMANA | Modernización y estructura organizacional sólida | 2017003050019 | Fortalecimiento y articulación de la estructura organizacional y la gestion por procesos de la Administración Departamental Medellín, Antioquia, Occidente | 22-0057 |  | 45050101-Fortalecimiento Institucional | 100 | NA | 100 | 100 | % | 12 | 01.01.2020 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | NA
SRIA DE GEST HUMANA | Modernización y estructura organizacional sólida | 2017003050019 | Fortalecimiento y articulación de la estructura organizacional y la gestion por procesos de la Administración Departamental Medellín, Antioquia, Occidente | 22-0057 |  | 45050101-Fortalecer estr atrav ase y cap | 100 | NA | 100 | 100 | % | 12 | 01.01.2020 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | NA
SRIA DE GEST HUMANA | Modernización y estructura organizacional sólida | 2017003050019 | Fortalecimiento y articulación de la estructura organizacional y la gestion por procesos de la Administración Departamental Medellín, Antioquia, Occidente | 22-0057 |  | 45050102-Fortalecer estr atrav ase y cap | 100 | NA | 100 | 100 | % | 12 | 01.01.2020 | 2020-04-05 | 2020-12-31 | NA
SRIA DE GEST HUMANA | Modernización y estructura organizacional sólida | 2017003050019 | Fortalecimiento y articulación de la estructura organizacional y la gestion por procesos de la Administración Departamental Medellín, Antioquia, Occidente | 22-0057 |  | 45050104-Mantenimiento de las mejoras | 100 | NA | 100 | 100 | % | 12 | 01.01.2020 | 2020-04-05 | 2020-12-31 | NA
SRIA DE GEST HUMANA | Modernización y estructura organizacional sólida | 2017003050019 | Fortalecimiento y articulación de la estructura organizacional y la gestion por procesos de la Administración Departamental Medellín, Antioquia, Occidente | 22-0057 |  | 45050101-Mantenimiento de las mejoras | 100 | NA | 100 | 100 | % | 12 | 01.01.2020 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | NA
SRIA DE GEST HUMANA | Unidos por el empleo público | 2017003050022 | Mejoramiento de la gestión del empleo en la Gobernación de Antioquia | 10-0025 |  | Organiz his lab arch y serv dig | 94 | NA | 0 |  | % | 12 | 01.01.2020 | NA | NA | NA | No se ejecutó | 277660379 | 219256753
SRIA DE GEST HUMANA | Unidos por el empleo público | 2017003050022 | Mejoramiento de la gestión del empleo en la Gobernación de Antioquia | 10-0025 |  | Mejoramiento gestión del empleo | 94 | NA | 94 | 100 | % | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 31.12.20 | NA | Ejecutado y cerrado
SRIA DE GEST HUMANA | Unidos por el empleo público | 2017003050022 | Mejoramiento de la gestión del empleo en la Gobernación de Antioquia | 10-0025 |  | Mejoramiento evaluación del desempeño | 94 | NA | 0 |  | % | 12 | 01.01.2020 | NA | NA | NA | Este año no se adquirieron las pruebas psicotécnicas.
SRIA DE GEST HUMANA | Unidos por el empleo público | 2017003050022 | Mejoramiento de la gestión del empleo en la Gobernación de Antioquia | 10-0025 |  | Implementación selección talento humano | 94 | NA | 94 | 100 | % | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 18.12.20 | NA | Ejecutado y cerrado
SRIA DE GEST HUMANA | Sistema integrado de gestión generador de valor | 2017003050033 | Fortalecimiento Sistema Integrado de Gestión Medellín, Antioquia, Occidente | 22-0040 |  | Auditoría externa | 1 | NA | 1 | 100 | % | 12 | 01.01.2020 | 01.07.2020 | 30.09.2020 | NA | NA | 184577462 | 161072080
SRIA DE GEST HUMANA | Sistema integrado de gestión generador de valor | 2017003050033 | Fortalecimiento Sistema Integrado de Gestión Medellín, Antioquia, Occidente | 22-0040 |  | Asesoría en indicadores | 1 | NA | 1 | 100 | % | 12 | 01.01.2020 | 15.01.2020 | 15.12.2020 | NA | NA
SRIA DE GEST HUMANA | Sistema integrado de gestión generador de valor | 2017003050033 | Fortalecimiento Sistema Integrado de Gestión Medellín, Antioquia, Occidente | 22-0040 |  | Mantenimiento de las mejoras | 1 | NA | 1 | 100 | % | 12 | 01.01.2020 | 15.01.2020 | 15.12.2020 | NA | NA
SRIA DE GEST HUMANA | Unidos por el bienestar laboral y la calidad de vida | 2017003050126 | Actualización de la normativa vigente sobre Estímulos e Incentivos en la Gobernación de Antioquia | 10-0024 |  | Elección mejor empleado | 5 | NA | 3 | 60 | PRS | 12 | 01.01.2020 | 25.11.2020 | 25.11.2020 | NA |  | 260000000 | 139432080
SRIA DE GEST HUMANA | Unidos por el bienestar laboral y la calidad de vida | 2017003050126 | Actualización de la normativa vigente sobre Estímulos e Incentivos en la Gobernación de Antioquia | 10-0024 |  | Reconocimiento por antiguedad | 95 | NA | 467 | 491.5789 | PRS | 12 | 01.01.2020 | 25.11.2020 | 25.11.2020 | NA | A razón del cambio del Decreto 2651 de 2019 los quinquenios se incrementaron, reconociendo los 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 y 40 años, aumentando por ello la población beneficiada.
SRIA DE GEST HUMANA | Unidos por el saber | 2017003050128 | Capacitación para el fortalecimiento de la gestión institucional Departamento de Antioquia | 10-0021 |  | Capacitar servidores públicos gest Inst. | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 21.10.2020 | 15.12.2020 | NA |  | 550000000 | 550000000
SRIA DE GEST HUMANA | Unidos por el bienestar laboral y la calidad de vida | 2017003050129 | Administración del Fondo de Calamidad Doméstica del Departamento de Antioquia | 10-0016 |  | Asignación préstamos calamidad doméstica | 26 | NA | 26 | 100 | PRS | 12 | 01.01.2020 | 01.02.2020 | 31.12.2020 | NA | No se presentaron solicitudes de préstamos de calmidad debido a que muchos de ellos se asocian a emergencias odontológicas que por pandemia se encuentran suspendidos. | 1583821348 | 56279164
SRIA DE GEST HUMANA | Unidos por el bienestar laboral y la calidad de vida | 2017003050130 | Mejoramiento de la calidad de vida de los servidores públicos y sus beneficiarios directos de la Gobernación de Antioquia | 10-0022 |  | Actividades de Bienestar | 12874 | NA | 20579 | 159.8493 | PRS | 12 | 01.01.2020 | 01.02.2020 | 15.12.2020 | NA |  | 1173612040 | 810058967
SRIA DE GEST HUMANA | Unidos por el bienestar laboral y la calidad de vida | 2017003050130 | Mejoramiento de la calidad de vida de los servidores públicos y sus beneficiarios directos de la Gobernación de Antioquia | 10-0022 |  | Practicantes de Excelencia | 3 | NA | 3 | 100 | PRS | 12 | 01.01.2020 | 01.02.2020 | 30.11.2020 | NA
SRIA DE GEST HUMANA | Unidos por el bienestar laboral y la calidad de vida | 2017003050130 | Mejoramiento de la calidad de vida de los servidores públicos y sus beneficiarios directos de la Gobernación de Antioquia | 10-0022 |  | Contratación personal bienestar | 3 | NA | 0 |  | PRS | 12 | 01.01.2020 | NA | NA | NA
SRIA DE GEST HUMANA | Unidos por el saber | 2017003050137 | Administración del Fondo Educativo Departamento de Antioquia ICETEX Todo El Departamento, Antioquia, Occidente | 02-0165 |  | Adjucación créditos educativos. | 25 | NA | 25 | 100 | % | 12 | 01.01.2020 | 01.08.2020 | 17.12.2020 | NA |  | 400000000 | 400000000
SRIA DE GEST HUMANA | Unidos por el saber | 2017003050138 | Capacitación , formación y entrenamiento para los servidores públicos de El Departamento, Antioquia | 07-0045 |  | Ejecución cursos a través de la escuela | 25 | NA | 25 | 100 | % | 12 | 01.01.2020 | 21.10.2020 | 15.12.2020 | NA |  | 200000000 | 187920000
SRIA DE GEST HUMANA | Unidos por el bienestar laboral y la calidad de vida | 2017003050139 | Administración del programa de Atención al Pensionado en la Gobernación de Antioquia | 10-0018 |  | Actividades de bienestar | 2000 | NA | 91 | 4.55 | PRS | 12 | 01.01.2020 | 01.02.2020 | 15.12.2020 | NA | Las actividades programadas con esta población no pudieron realizarse debido a la COVID-19, pues estos están considerados población de riesgos | 279999999 | 35073638
SRIA DE GEST HUMANA | Unidos por el bienestar laboral y la calidad de vida | 2017003050140 | Distribución de crédito de vivienda para servidores publicos, jubilados y pensionados del Departamento de Antioquia Todo El Departamento, Antioquia, Occidente | 10-0014 |  | Adjudicación creditos de vivienda | 200 | NA | 0 |  | PRS | 12 | 01.01.2020 | NA | NA | NA | No se realizó adjudicación en el año 2020 en razón a la pandemia por la COVID-19 y a los beneficios otorgados con el periodo de gracia | 42212951347 | 260477388
SRIA DE GEST HUMANA | Unidos por el bienestar laboral y la calidad de vida | 2017003050140 | Distribución de crédito de vivienda para servidores publicos, jubilados y pensionados del Departamento de Antioquia Todo El Departamento, Antioquia, Occidente | 10-0014 |  | Contratación personal Fondo Vivienda | 1 | NA | 1 | 100 | PRS | 12 | 01.01.2020 | 01.11.2020 | 31.12.2020 | NA
SRIA DE GEST HUMANA | Gestión de la seguridad y la salud en el trabajo | 2017003050167 | Implementación de la Seguridad y Salud en el Trabajo en la Gobernación de Antioquia | 01-0025 |  | Programas Intervención FSS | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.06.2020 | 15.12.2020 | NA |  | 823000000 | 705186643
SRIA DE GEST HUMANA | Gestión de la seguridad y la salud en el trabajo | 2017003050167 | Implementación de la Seguridad y Salud en el Trabajo en la Gobernación de Antioquia | 01-0025 |  | Programa Preventivo anual | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 02.01.2020 | 15.12.2020 | NA
SRIA DE GEST HUMANA | Gestión de la seguridad y la salud en el trabajo | 2017003050167 | Implementación de la Seguridad y Salud en el Trabajo en la Gobernación de Antioquia | 01-0025 |  | Dotación mantenimiento EPP Equipos SST | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 21.10.2020 | 15.12.2020 | NA
SRIA DE GEST HUMANA | Fortalecimiento de las tecnologías de la Información y las comunicaciones TICS | 2019003050065 | Fortalecimiento de las Tecnologías de Información y Comunicaciones -TIC en Todo El Departamento, Antioquia, Occidente | 22-0080 |  | Contratación de personal | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 2020-08-01 | 2020-12-31 | NA |  | 17426028275 | 14675322850
SRIA DE GEST HUMANA | Fortalecimiento de las tecnologías de la Información y las comunicaciones TICS | 2019003050065 | Fortalecimiento de las Tecnologías de Información y Comunicaciones -TIC en Todo El Departamento, Antioquia, Occidente | 22-0080 |  | Intervenir Soluciones Informáticas | 5 | NA | 5 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 2020-08-01 | 2020-12-31 | NA
SRIA DE GEST HUMANA | Fortalecimiento de las tecnologías de la Información y las comunicaciones TICS | 2019003050065 | Fortalecimiento de las Tecnologías de Información y Comunicaciones -TIC en Todo El Departamento, Antioquia, Occidente | 22-0080 |  | Incorporar Soluciones de Tecnología | 100 | NA | 100 | 100 | % | 12 | 01.01.2020 | 2020-08-01 | 2020-12-31 | NA
SRIA DE GEST HUMANA | Gestión eficiente del pasivo pensional | 2020003050062 | Administración eficiente del Pasivo Pensional Antioquia | 22-0283 |  | Gestión de recursos obtenidos de FONPET | 10 | NA | 10 | 100 | % | 5 | 01.08.2020 | 2020-08-11 | 2020-12-31 | NA |  | 0 | 0
SRIA DE GEST HUMANA | Gestión eficiente del pasivo pensional | 2020003050062 | Administración eficiente del Pasivo Pensional Antioquia | 22-0283 |  | Acuerdos de cuotas partes con entidades | 10 | NA | 10 | 100 | % | 5 | 01.08.2020 | 2020-08-11 | 2020-12-31 | NA | El monto solicitado a tranferir a la Secretaria de Hacienda fue de $87.633.610 y el ejecutado a 31/12/2020 fue de $86.833.333
SRIA DE GEST HUMANA | Gestión eficiente del pasivo pensional | 2020003050062 | Administración eficiente del Pasivo Pensional Antioquia | 22-0283 |  | Validar cuotas partes pensionales MHCP | 10 | NA | 10 | 100 | % | 5 | 01.08.2020 | 2020-08-11 | 2020-12-31 | NA | El monto solicitado a tranferir a la Secretaria de Hacienda fue de $87.633.610 y el ejecutado a 31/12/2020 fue de $86.833.333
SRIA DE GEST HUMANA | Gestión eficiente del pasivo pensional | 2020003050062 | Administración eficiente del Pasivo Pensional Antioquia | 22-0283 |  | Validación,cumplimiento de obligaciones | 10 | NA | 9.7 | 97 | % | 5 | 01.08.2020 | 2020-08-11 | 2020-12-31 | NA | El monto solicitado a tranferir a la Secretaria de Hacienda fue de $87.633.610 y el ejecutado a 31/12/2020 fue de $86.833.333
SRIA DE GEST HUMANA | Gestión eficiente del pasivo pensional | 2020003050062 | Administración eficiente del Pasivo Pensional Antioquia | 22-0283 |  | Actualización,depuración Bases de Datos | 10 | NA | 10 | 100 | % | 5 | 01.08.2020 | 2020-08-11 | 2020-12-31 | NA | El monto solicitado a tranferir a la Secretaria de Hacienda fue de $87.633.610 y el ejecutado a 31/12/2020 fue de $86.833.333
SRIA DE GEST HUMANA | Gestión y fortalecimiento de los sistemas de información y estrategia de datos abiertos | 2020003050243 | Fortalecimiento de los sistemas de Información en la Gobernación de Antioquia | 16-0031 |  | SistemasActualizadosPermitenAbrirDatos | 2 | NA | 4 | 200 | UNI | 5 | 01.08.2020 | 2020-08-01 | 2023-12-31 | NA |  | 200000000 | 182564411
SRIA DE GEST HUMANA | Gestión y fortalecimiento de los sistemas de información y estrategia de datos abiertos | 2020003050243 | Fortalecimiento de los sistemas de Información en la Gobernación de Antioquia | 16-0031 |  | HerramientasTICInteractuarCiudadano | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 5 | 01.08.2020 | 2020-08-01 | 2023-12-31 | NA
SRIA DE GEST HUMANA | Gestión y fortalecimiento de los sistemas de información y estrategia de datos abiertos | 2020003050243 | Fortalecimiento de los sistemas de Información en la Gobernación de Antioquia | 16-0031 |  | Creacióny/oAjustesaSistemasdeInformación | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 5 | 01.08.2020 | 2020-08-01 | 2023-12-31 | NA
SRIA DE GEST HUMANA | Fortalecimiento de las tecnologías de la Información y las comunicaciones TICS | 2020003050250 | Fortalecimiento de las tecnologías de información y comunicaciones TIC. Antioquia | 16-0035 |  | ActualizaciónysoportedesolucionesdeTIC | 5 | NA | 5 | 100 | UNI | 5 | 01.08.2020 | 2020-08-01 | 2023-12-31 | NA |  | 2817495379 | 2748626268
SRIA DE GEST HUMANA | Conectividad e infraestructura TIC | 2020003050254 | Fortalecimiento a la conectividad e infraestructura TIC en el departamento Antioquia | 16-0034 |  | Instalación de 400 puntos digitales | 20 | NA | 0 |  | UNI | 5 | 01.08.2020 | 2020-08-01 | 2023-12-31 | NA |  | 902287407 | 285803542
SRIA DE GEST HUMANA | Conectividad e infraestructura TIC | 2020003050254 | Fortalecimiento a la conectividad e infraestructura TIC en el departamento Antioquia | 16-0034 |  | Inexistencia de barreras certificadoCRC | 3 | NA | 0 |  | UNI | 5 | 01.08.2020 | 2020-08-01 | 2023-12-31 | NA
SRIA DE GEST HUMANA | Conectividad e infraestructura TIC | 2020003050254 | Fortalecimiento a la conectividad e infraestructura TIC en el departamento Antioquia | 16-0034 |  | DesarrollarProyectoTransformaciónDigital | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 5 | 01.08.2020 | 2020-08-01 | 2023-12-31 | NA
SRIA DE GEST HUMANA | Conectividad e infraestructura TIC | 2020003050254 | Fortalecimiento a la conectividad e infraestructura TIC en el departamento Antioquia | 16-0034 |  | Diagnostico conectividad Mapa Parlante | 20 | NA | 22 | 110 | % | 5 | 01.08.2020 | 2020-08-01 | 2023-12-31 | NA
SRIA DE GEST HUMANA | Consolidación del modelo integral de atención a la ciudadanía | 2020003050347 | Fortalecimiento Modelo integral de Atención a la Ciudadanía Medellin Departamento de Antioquia | 07-0076 |  | Satisfacción ciudadana Contac Center BPO | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | NA |  | 4318961522 | 3878871553
SRIA DE GOBIERNO Y APOYO | Seguridad ciudadana y convivencia | 2017050000006 | Apoyo en su logistica e inteligencia a la fuerza pública y organismos de seguridad en Antioquia | 08-0011 |  | Practicantes o Recurso Humano | 100 | NA | 0 |  | % | 12 | 01.01.2020 |  |  | NA |  | 26494794611 | 6244512672
SRIA DE GOBIERNO Y APOYO | Seguridad ciudadana y convivencia | 2017050000006 | Apoyo en su logistica e inteligencia a la fuerza pública y organismos de seguridad en Antioquia | 08-0011 |  | Pagos recompensas protección a víctimas | 100 | NA | 0 |  | % | 12 | 01.01.2020 |  |  | NA
SRIA DE GOBIERNO Y APOYO | Seguridad ciudadana y convivencia | 2017050000006 | Apoyo en su logistica e inteligencia a la fuerza pública y organismos de seguridad en Antioquia | 08-0011 |  | Encuesta de percepción ciudadana | 100 | NA | 0 |  | % | 12 | 01.01.2020 |  |  | NA
SRIA DE GOBIERNO Y APOYO | Seguridad ciudadana y convivencia | 2017050000006 | Apoyo en su logistica e inteligencia a la fuerza pública y organismos de seguridad en Antioquia | 08-0011 |  | Apoyo Inmobiliario Y Elem. De Oficina | 100 | NA | 0 |  | % | 12 | 01.01.2020 |  |  | NA
SRIA DE GOBIERNO Y APOYO | Seguridad ciudadana y convivencia | 2017050000006 | Apoyo en su logistica e inteligencia a la fuerza pública y organismos de seguridad en Antioquia | 08-0011 |  | Apoyar comunicaciones | 100 | NA | 0 |  | % | 12 | 01.01.2020 |  |  | NA
SRIA DE GOBIERNO Y APOYO | Seguridad ciudadana y convivencia | 2017050000006 | Apoyo en su logistica e inteligencia a la fuerza pública y organismos de seguridad en Antioquia | 08-0011 |  | Contratar personal de apoyo a seguridad | 100 | NA | 100 | 100 | % | 12 | 01.01.2020 | 2020-03-12 | 2020-12-11 | NA
SRIA DE GOBIERNO Y APOYO | Seguridad ciudadana y convivencia | 2017050000006 | Apoyo en su logistica e inteligencia a la fuerza pública y organismos de seguridad en Antioquia | 08-0011 |  | Suministrar combustible | 100 | NA | 0 |  | % | 12 | 01.01.2020 |  |  | NA
SRIA DE GOBIERNO Y APOYO | Seguridad ciudadana y convivencia | 2017050000006 | Apoyo en su logistica e inteligencia a la fuerza pública y organismos de seguridad en Antioquia | 08-0011 |  | Apoyar logísticamente | 100 | NA | 100 | 100 | % | 12 | 01.01.2020 | 2020-03-30 | 2020-03-11 | NA
SRIA DE GOBIERNO Y APOYO | Seguridad ciudadana y convivencia | 2017050000006 | Apoyo en su logistica e inteligencia a la fuerza pública y organismos de seguridad en Antioquia | 08-0011 |  | Dotar y mejorar parque automotor | 100 | NA | 100 | 100 | % | 12 | 01.01.2020 | 2020-09-17 | 2020-12-14 | NA
SRIA DE GOBIERNO Y APOYO | Seguridad ciudadana y convivencia | 2017050000006 | Apoyo en su logistica e inteligencia a la fuerza pública y organismos de seguridad en Antioquia | 08-0011 |  | Dotar en tecnología | 100 | NA | 0 |  | % | 12 | 01.01.2020 |  |  | NA
SRIA DE GOBIERNO Y APOYO | Seguridad ciudadana y convivencia | 2017050000029 | Implementación del Observatorios y sistemas de información de seguridad, Justicia y DDHH en el Departamento del Antioquia. | 08-0014 |  | Apoyo comunicación | 12 | NA | 12 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 2020-04-10 | 2020-12-11 | NA |  | 13989994320 | 884272591
SRIA DE GOBIERNO Y APOYO | Seguridad ciudadana y convivencia | 2017050000029 | Implementación del Observatorios y sistemas de información de seguridad, Justicia y DDHH en el Departamento del Antioquia. | 08-0014 |  | Admon y planeación de información | 1 | NA | 0 |  | UNI | 12 | 01.01.2020 |  |  | NA
SRIA DE GOBIERNO Y APOYO | Seguridad ciudadana y convivencia | 2017050000029 | Implementación del Observatorios y sistemas de información de seguridad, Justicia y DDHH en el Departamento del Antioquia. | 08-0014 |  | Apoyo logístico | 10 | NA | 0 |  | UNI | 12 | 01.01.2020 |  |  | NA
SRIA DE GOBIERNO Y APOYO | Seguridad ciudadana y convivencia | 2017050000029 | Implementación del Observatorios y sistemas de información de seguridad, Justicia y DDHH en el Departamento del Antioquia. | 08-0014 |  | Contratación de personal | 2 | NA | 2 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 2020-03-30 | 2020-12-11 | NA
SRIA DE GOBIERNO Y APOYO | Seguridad ciudadana y convivencia | 2017050000029 | Implementación del Observatorios y sistemas de información de seguridad, Justicia y DDHH en el Departamento del Antioquia. | 08-0014 |  | Elaboración informes cuali-cuantitativos | 100 | NA | 10 | 10 | % | 12 | 01.01.2020 | 2020-12-01 | 2021-02-11 | NA
SRIA DE GOBIERNO Y APOYO | Seguridad ciudadana y convivencia | 2017050000029 | Implementación del Observatorios y sistemas de información de seguridad, Justicia y DDHH en el Departamento del Antioquia. | 08-0014 |  | Georeferenciar variables de violencia | 1000 | NA | 0 |  | UNI | 12 | 01.01.2020 |  |  | NA
SRIA DE GOBIERNO Y APOYO | Seguridad ciudadana y convivencia | 2017050000029 | Implementación del Observatorios y sistemas de información de seguridad, Justicia y DDHH en el Departamento del Antioquia. | 08-0014 |  | Linea recepción denuncias funcionando | 115 | NA | 0 |  | UNI | 12 | 01.01.2020 |  |  | NA
SRIA DE GOBIERNO Y APOYO | Seguridad ciudadana y convivencia | 2017050000029 | Implementación del Observatorios y sistemas de información de seguridad, Justicia y DDHH en el Departamento del Antioquia. | 08-0014 |  | Municipios con PISC | 125 | NA | 125 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 2020-03-12 | 2020-11-30 | NA
SRIA DE GOBIERNO Y APOYO | Seguridad ciudadana y convivencia | 2017050000029 | Implementación del Observatorios y sistemas de información de seguridad, Justicia y DDHH en el Departamento del Antioquia. | 08-0014 |  | Sistema de recepción implementado | 115 | NA | 0 |  | UNI | 12 | 01.01.2020 |  |  | NA
SRIA DE GOBIERNO Y APOYO | Fortalecimiento a la Seguridad y Orden Público | 2017050000034 | Construcción mejoramiento y dotación de sedes de la fuerza pública y organismos de seguridad y justicia en El Departamento de Antioquia. | 08-0016 |  | Construcción sede fuerza pública | 100 | NA | 0 |  | % | 12 | 01.01.2020 |  |  | NA |  | 8266364136 | 166851718
SRIA DE GOBIERNO Y APOYO | Fortalecimiento a la Seguridad y Orden Público | 2017050000034 | Construcción mejoramiento y dotación de sedes de la fuerza pública y organismos de seguridad y justicia en El Departamento de Antioquia. | 08-0016 |  | Construcción sedes org Seguridad y Just | 100 | NA | 0 |  | % | 12 | 01.01.2020 |  |  | NA
SRIA DE GOBIERNO Y APOYO | Fortalecimiento a la Seguridad y Orden Público | 2017050000034 | Construcción mejoramiento y dotación de sedes de la fuerza pública y organismos de seguridad y justicia en El Departamento de Antioquia. | 08-0016 |  | Contratación de personal | 100 | NA | 100 | 100 | % | 12 | 01.01.2020 | 2020-03-12 | 2021-02-11 | NA
SRIA DE GOBIERNO Y APOYO | Fortalecimiento a la Seguridad y Orden Público | 2017050000034 | Construcción mejoramiento y dotación de sedes de la fuerza pública y organismos de seguridad y justicia en El Departamento de Antioquia. | 08-0016 |  | Estudios y diseños sedes org seguridad | 100 | NA | 70 | 70 | % | 12 | 01.01.2020 | 2020-12-01 | 2021-02-28 | NA
SRIA DE GOBIERNO Y APOYO | Fortalecimiento a la Seguridad y Orden Público | 2017050000034 | Construcción mejoramiento y dotación de sedes de la fuerza pública y organismos de seguridad y justicia en El Departamento de Antioquia. | 08-0016 |  | Mantenimiento de sedes fuerza pública | 100 | NA | 10 | 10 | % | 12 | 01.01.2020 | 2020-12-01 | 2021-02-28 | NA
SRIA DE GOBIERNO Y APOYO | Fortalecimiento a la Seguridad y Orden Público | 2017050000034 | Construcción mejoramiento y dotación de sedes de la fuerza pública y organismos de seguridad y justicia en El Departamento de Antioquia. | 08-0016 |  | Mantenimiento sedes Org Seguridad y Jus | 100 | NA | 0 |  | % | 12 | 01.01.2020 |  |  | NA
SRIA DE GOBIERNO Y APOYO | Acción Integral contra Minas Antipersonal (MAP), Munición sin Explotar (MUSE) y Artefactos Explosivos Improvisados (AEI) | 2016050000121 | Apoyo a la acción integral contra minas antipersonal, munisión sin explotar y artefactos explosivos improvisados en 31 Municipios del Departamento Antioquia | 22-0075 |  | Apoyo Logistico | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 10 | 01.03.2020 | 01.03.20 | 31.12.20 | NA |  | 300000000 | 220000000
SRIA DE GOBIERNO Y APOYO | Acción Integral contra Minas Antipersonal (MAP), Munición sin Explotar (MUSE) y Artefactos Explosivos Improvisados (AEI) | 2016050000121 | Apoyo a la acción integral contra minas antipersonal, munisión sin explotar y artefactos explosivos improvisados en 31 Municipios del Departamento Antioquia | 22-0075 |  | Equipo estudio no técnico y despeje | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.03.20 | 31.12.20 | NA
SRIA DE GOBIERNO Y APOYO | Acción Integral contra Minas Antipersonal (MAP), Munición sin Explotar (MUSE) y Artefactos Explosivos Improvisados (AEI) | 2016050000121 | Apoyo a la acción integral contra minas antipersonal, munisión sin explotar y artefactos explosivos improvisados en 31 Municipios del Departamento Antioquia | 22-0075 |  | Victimas caracterizadas | 70 | NA | 70 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.03.20 | 31.12.20 | NA
SRIA DE GOBIERNO Y APOYO | Acción Integral contra Minas Antipersonal (MAP), Munición sin Explotar (MUSE) y Artefactos Explosivos Improvisados (AEI) | 2016050000121 | Apoyo a la acción integral contra minas antipersonal, munisión sin explotar y artefactos explosivos improvisados en 31 Municipios del Departamento Antioquia | 22-0075 |  | Diseño e implementación estrategia | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.03.20 | 31.12.20 | NA
SRIA DE GOBIERNO Y APOYO | Fortalecimiento institucional para el liderazgo de la movilidad | 2017050000005 | Implementación de la Politica pública de seguridad víal para el departamento de Antioquia | 22-0173 |  | Instit. con acciones de prev y educ vial | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | NA |  | 1633935495 | 670548220
SRIA DE GOBIERNO Y APOYO | Fortalecimiento institucional para el liderazgo de la movilidad | 2017050000005 | Implementación de la Politica pública de seguridad víal para el departamento de Antioquia | 22-0173 |  | Mpios adscritos a convenio control vial | 1 | NA | 0 |  | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | NA
SRIA DE GOBIERNO Y APOYO | Fortalecimiento institucional para el liderazgo de la movilidad | 2017050000005 | Implementación de la Politica pública de seguridad víal para el departamento de Antioquia | 22-0173 |  | Protocolos atención de accidentes vial | 1 | NA | 0 |  | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | NA
SRIA DE GOBIERNO Y APOYO | Fortalecimiento institucional para el liderazgo de la movilidad | 2017050000005 | Implementación de la Politica pública de seguridad víal para el departamento de Antioquia | 22-0173 |  | Mpios con prog integrales seguridad vial | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | NA
SRIA DE GOBIERNO Y APOYO | Gestión del comportamiento humano seguro en las vías | 2017050000010 | Fortalecimiento tecnológico del organismo de tránsito del Departamento de Antioquia | 22-0218 |  | Paquete herramientas tecnológicas | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | NA |  | 200000000 | 185656299
SRIA DE GOBIERNO Y APOYO | Gestión del comportamiento humano seguro en las vías | 2017050000010 | Fortalecimiento tecnológico del organismo de tránsito del Departamento de Antioquia | 22-0218 |  | Plataforma de información | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | NA
SRIA DE GOBIERNO Y APOYO | Protección, restablecimiento de los derechos y reparación individual y colectiva a las víctimas del conflicto armado | 2017050000028 | Asistencia promoción, prevención y protección de los Derechos Humanos y atención a la población víctima del conflicto en el Departamento de Antioquia. | 22-0222 |  | Atención y asistencia técnica | 38 | NA | 38 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.03.2020 | 31.12.2020 | NA |  | 400000000 | 400000000
SRIA DE GOBIERNO Y APOYO | Protección, restablecimiento de los derechos y reparación individual y colectiva a las víctimas del conflicto armado | 2017050000028 | Asistencia promoción, prevención y protección de los Derechos Humanos y atención a la población víctima del conflicto en el Departamento de Antioquia. | 22-0222 |  | Actualización PAT | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.03.2020 | 31.12.2020 | NA
SRIA DE GOBIERNO Y APOYO | Protección, restablecimiento de los derechos y reparación individual y colectiva a las víctimas del conflicto armado | 2017050000028 | Asistencia promoción, prevención y protección de los Derechos Humanos y atención a la población víctima del conflicto en el Departamento de Antioquia. | 22-0222 |  | Acompañamiento y asesoria técnica | 38 | NA | 38 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.03.2020 | 31.12.2020 | NA
SRIA DE GOBIERNO Y APOYO | Protección, restablecimiento de los derechos y reparación individual y colectiva a las víctimas del conflicto armado | 2017050000028 | Asistencia promoción, prevención y protección de los Derechos Humanos y atención a la población víctima del conflicto en el Departamento de Antioquia. | 22-0222 |  | Acompañamiento víctimas | 6 | NA | 6 | 100 | % | 12 | 01.01.2020 | 01.03.2020 | 31.12.2020 | NA
SRIA DE GOBIERNO Y APOYO | Protección, restablecimiento de los derechos y reparación individual y colectiva a las víctimas del conflicto armado | 2017050000028 | Asistencia promoción, prevención y protección de los Derechos Humanos y atención a la población víctima del conflicto en el Departamento de Antioquia. | 22-0222 |  | Acompañamiento psicosocial y jurídico | 5 | NA | 0 |  | UNI | 12 | 01.01.2020 |  |  | NA | Atención psicosocial es realizadopor PAVsivi que es de salud, y desde la dirección de DDHH no se brindo acompñamiento juridico.
SRIA DE GOBIERNO Y APOYO | Protección, restablecimiento de los derechos y reparación individual y colectiva a las víctimas del conflicto armado | 2017050000028 | Asistencia promoción, prevención y protección de los Derechos Humanos y atención a la población víctima del conflicto en el Departamento de Antioquia. | 22-0222 |  | Acompañamiento en acciones | 38 | NA | 38 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.03.20 | 31.12.2020 | NA
SRIA DE GOBIERNO Y APOYO | Protección, restablecimiento de los derechos y reparación individual y colectiva a las víctimas del conflicto armado | 2017050000028 | Asistencia promoción, prevención y protección de los Derechos Humanos y atención a la población víctima del conflicto en el Departamento de Antioquia. | 22-0222 |  | Acompañam a procesos de reintegración | 12 | NA | 0 |  | UNI | 12 | 01.01.2020 |  |  | NA | Este indicador fue acompañado por Gerencia de Paz
SRIA DE GOBIERNO Y APOYO | Antioquia protege los derechos humanos, promueve la no violencia y reconciliación | 2017003050134 | Asistencia y procesos de promoción, prevención y protección de los DDHH y la aplicación del DIH en el Departamento de Antioquia. | 22-0223 |  | Prevención de trata de personas | 100 | NA | 100 | 100 | % | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | NA |  | 1560671864 | 1540601988
SRIA DE GOBIERNO Y APOYO | Antioquia protege los derechos humanos, promueve la no violencia y reconciliación | 2017003050134 | Asistencia y procesos de promoción, prevención y protección de los DDHH y la aplicación del DIH en el Departamento de Antioquia. | 22-0223 |  | Planes de Derechos Humanos | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | NA
SRIA DE GOBIERNO Y APOYO | Antioquia protege los derechos humanos, promueve la no violencia y reconciliación | 2017003050134 | Asistencia y procesos de promoción, prevención y protección de los DDHH y la aplicación del DIH en el Departamento de Antioquia. | 22-0223 |  | Mesas regionales de DH | 11 | NA | 11 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | NA
SRIA DE GOBIERNO Y APOYO | Antioquia protege los derechos humanos, promueve la no violencia y reconciliación | 2017003050134 | Asistencia y procesos de promoción, prevención y protección de los DDHH y la aplicación del DIH en el Departamento de Antioquia. | 22-0223 |  | Formación y capacitación en DH | 40 | NA | 40 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | NA
SRIA DE GOBIERNO Y APOYO | Antioquia protege los derechos humanos, promueve la no violencia y reconciliación | 2017003050134 | Asistencia y procesos de promoción, prevención y protección de los DDHH y la aplicación del DIH en el Departamento de Antioquia. | 22-0223 |  | Estrategias comunicacionales | 2 | NA | 2 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | NA
SRIA DE GOBIERNO Y APOYO | Antioquia protege los derechos humanos, promueve la no violencia y reconciliación | 2017003050134 | Asistencia y procesos de promoción, prevención y protección de los DDHH y la aplicación del DIH en el Departamento de Antioquia. | 22-0223 |  | Escuela de derechos humanos | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | NA
SRIA DE GOBIERNO Y APOYO | Antioquia protege los derechos humanos, promueve la no violencia y reconciliación | 2017003050134 | Asistencia y procesos de promoción, prevención y protección de los DDHH y la aplicación del DIH en el Departamento de Antioquia. | 22-0223 |  | Atención y asistecia a vic de trata | 40 | NA | 40 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | NA
SRIA DE GOBIERNO Y APOYO | Seguridad ciudadana y convivencia | 2017003050040 | Fortalecimiento de las instituciones que brindan servicios de justicia formal, centros de reclusión y mecanismos alternativos de solución de conflictos en el departamento de Antioquia | 22-0224 |  | Construccion de carceles | 1 | NA | 0 |  | UNI | 12 | 01.01.2020 |  |  | NA | No se tiene fecha cierta de inicio y fin de la obra | 1440000000 | 692210552
SRIA DE GOBIERNO Y APOYO | Seguridad ciudadana y convivencia | 2017003050040 | Fortalecimiento de las instituciones que brindan servicios de justicia formal, centros de reclusión y mecanismos alternativos de solución de conflictos en el departamento de Antioquia | 22-0224 |  | Logistica y Trasporte | 100 | NA | 100% | 1 | % | 12 | 01.01.2020 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | NA | Se cumplio con todo el transporte programado para la vigencia 2020
SRIA DE GOBIERNO Y APOYO | Seguridad ciudadana y convivencia | 2017003050040 | Fortalecimiento de las instituciones que brindan servicios de justicia formal, centros de reclusión y mecanismos alternativos de solución de conflictos en el departamento de Antioquia | 22-0224 |  | Dotación casas de justicia | 1 | NA | 0 |  | UNI | 12 | 01.01.2020 | 2020-02-01 | 2020-12-31 | NA
SRIA DE GOBIERNO Y APOYO | Seguridad ciudadana y convivencia | 2017003050040 | Fortalecimiento de las instituciones que brindan servicios de justicia formal, centros de reclusión y mecanismos alternativos de solución de conflictos en el departamento de Antioquia | 22-0224 |  | Compra de equipos | 1 | NA | 537 | 53700 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | NA | Se realizo compra de 65 computadores e impresoras para comisarias, jueces de paz y carceles; se compraron 131 equipos para la registraduria entre computadores, impresoras, ups, escritorios, estanterias entre otros. Se compraron 341 equipos para la carcel de urrao entre computadores, ups, discos duros, tv, menaje de cocina, sabanas, cobijas, escritorios, entre otros
SRIA DE HACIENDA | Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público | 2017003050037 | Mejoramiento de la Hacienda pública del Departamento de Antioquia | 22-0154 |  | Acompañamiento reestructuración deuda | 100 | NA | 100 | 100 | % | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | NA |  | 9837633941 | 9099424211
SRIA DE HACIENDA | Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público | 2017003050037 | Mejoramiento de la Hacienda pública del Departamento de Antioquia | 22-0154 |  | Apoyo saneam. y sosten. info Fra | 100 | NA | 100 | 100 | % | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | NA
SRIA DE HACIENDA | Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público | 2017003050037 | Mejoramiento de la Hacienda pública del Departamento de Antioquia | 22-0154 |  | Organización y digital archivo hda | 100 | NA | 100 | 100 | % | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | NA
SRIA DE HACIENDA | Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público | 2017003050037 | Mejoramiento de la Hacienda pública del Departamento de Antioquia | 22-0154 |  | Practicantes | 100 | NA | 100 | 100 | % | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | NA
SRIA DE HACIENDA | Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público | 2017003050037 | Mejoramiento de la Hacienda pública del Departamento de Antioquia | 22-0154 |  | Contratación temporales | 100 | NA | 100 | 100 | % | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | NA
SRIA DE HACIENDA | Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público | 2017003050037 | Mejoramiento de la Hacienda pública del Departamento de Antioquia | 22-0154 |  | Acompañamiento revision de fondos | 100 | NA | 100 | 100 | % | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | NA
SRIA DE HACIENDA | Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público | 2017003050037 | Mejoramiento de la Hacienda pública del Departamento de Antioquia | 22-0154 |  | Acompañamiento analisis MFMP | 100 | NA | 100 | 100 | % | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | NA
SRIA DE HACIENDA | Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público | 2017003050037 | Mejoramiento de la Hacienda pública del Departamento de Antioquia | 22-0154 |  | Admon identificación bienes muebles | 100 | NA | 100 | 100 | % | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | NA
SRIA DE HACIENDA | Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público | 2017003050037 | Mejoramiento de la Hacienda pública del Departamento de Antioquia | 22-0154 |  | Actualización identificar bienes inmuebl | 100 | NA | 100 | 100 | % | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | NA
SRIA DE HACIENDA | Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público | 2017003050037 | Mejoramiento de la Hacienda pública del Departamento de Antioquia | 22-0154 |  | Implementación estrategiaDesempeñoFiscal | 100 | NA | 100 | 100 | % | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | NA
SRIA DE HACIENDA | Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público | 2017003050037 | Mejoramiento de la Hacienda pública del Departamento de Antioquia | 22-0154 |  | Asesoría especializada a la sria Hda | 100 | NA | 100 | 100 | % | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | NA
SRIA DE HACIENDA | Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público | 2017003050037 | Mejoramiento de la Hacienda pública del Departamento de Antioquia | 22-0154 |  | Estrategias calificación riesgos AAA+ | 100 | NA | 100 | 100 | % | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | NA
SRIA DE HACIENDA | Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público | 2017003050043 | Fortalecimiento de las rentas oficiales como fuente de inversión social en el Departamento de Antioquia | 22-1144 |  | Desarrotecnologicos manteniSoftware | 100 | NA | 100 | 100 | % | 4 | 01.09.2020 | 01.09.2020 | 31.12.2020 | NA | Los recursos se destinaron para poner en funcionamiento el software SIVICO que estaba presupuestado por el proyecto de inversión y se realizó el traslado a la Dirección de informática. | 7177975714 | 2460248856
SRIA DE HACIENDA | Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público | 2017003050043 | Fortalecimiento de las rentas oficiales como fuente de inversión social en el Departamento de Antioquia | 22-1144 |  | Comunicaciones | 100 | NA | 100 | 100 | % | 5 | 01.08.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | NA
SRIA DE HACIENDA | Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público | 2017003050043 | Fortalecimiento de las rentas oficiales como fuente de inversión social en el Departamento de Antioquia | 22-1144 |  | Apoyo admon Rentas | 100 | NA | 100 | 100 | % | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | NA
SRIA DE HACIENDA | Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público | 2017003050043 | Fortalecimiento de las rentas oficiales como fuente de inversión social en el Departamento de Antioquia | 22-1144 |  | Operativos de control | 100 | NA | 100 | 100 | % | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | NA
SRIA DE HACIENDA | Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público | 2017003050043 | Fortalecimiento de las rentas oficiales como fuente de inversión social en el Departamento de Antioquia | 22-1144 |  | Contratacion temporales | 100 | NA | 100 | 100 | % | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | NA
SRIA DE HACIENDA | Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público | 2017003050043 | Fortalecimiento de las rentas oficiales como fuente de inversión social en el Departamento de Antioquia | 22-1144 |  | Capacitar autoridades y comunidad | 100 | NA | 100 | 100 | % | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | NA
SRIA DE HACIENDA | Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público | 2017003050044 | Compromiso acuerdo de pago deuda METRO Medellín | 22-0153 |  | Pago Deuda Metro de Medellín | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | NA |  | 44008145600 | 43697214944
SRIA DE HACIENDA | Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público | 2018003050082 | Capitalización Ferrocarril Antioquia | 22-0231 |  | Transferencia de recursos | 100 | NA | 100 | 100 | % | 4 | 01.09.2020 | 01.09.2020 | 31.12.2020 | NA |  | 1521072000 | 1521072000
SRIA DE INFRAESTRUCTURA | Acompañamiento en la infraestructura física en los Municipios | 2016050000258 | Apoyo al mejoramiento de vías urbanas en algunos municipios de Antioquia | 18-0041 |  | Cofinanciación y/o colab mpios | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 1 | 01.09.2020 | 2020-10-29 | 2020-12-31 | NA |  | 29276956774 | 24749708580
SRIA DE INFRAESTRUCTURA | Mantenimiento, mejoramiento y/o rehabilitación de la RVS | 2017003050014 | Mejoramiento de vías secundarias en la subregión Oriente de Antioquia | 18-0125 |  | Transporte de materiales | 1 | NA |  |  | UNI | 8 | 01.05.2020 |  |  | NA |  | 1924690539 | 33778066
SRIA DE INFRAESTRUCTURA | Mantenimiento, mejoramiento y/o rehabilitación de la RVS | 2017003050014 | Mejoramiento de vías secundarias en la subregión Oriente de Antioquia | 18-0125 |  | Pavimentación con asfalto, geotextiles | 1 | NA |  |  | UNI | 8 | 01.05.2020 |  |  | NA
SRIA DE INFRAESTRUCTURA | Mantenimiento, mejoramiento y/o rehabilitación de la RVS | 2017003050014 | Mejoramiento de vías secundarias en la subregión Oriente de Antioquia | 18-0125 |  | Obras de explanación | 1 | NA |  |  | UNI | 8 | 01.05.2020 |  |  | NA
SRIA DE INFRAESTRUCTURA | Mantenimiento, mejoramiento y/o rehabilitación de la RVS | 2017003050014 | Mejoramiento de vías secundarias en la subregión Oriente de Antioquia | 18-0125 |  | Imprevistos | 1 | NA |  |  | UNI | 8 | 01.05.2020 |  |  | NA
SRIA DE INFRAESTRUCTURA | Mantenimiento, mejoramiento y/o rehabilitación de la RVS | 2017003050014 | Mejoramiento de vías secundarias en la subregión Oriente de Antioquia | 18-0125 |  | Concreto, morteros y obras varias | 1 | NA |  |  | UNI | 8 | 01.05.2020 |  |  | NA
SRIA DE INFRAESTRUCTURA | Mantenimiento, mejoramiento y/o rehabilitación de la RVS | 2017003050014 | Mejoramiento de vías secundarias en la subregión Oriente de Antioquia | 18-0125 |  | Afirmado, subbases y bases granulares | 1 | NA |  |  | UNI | 8 | 01.05.2020 |  |  | NA
SRIA DE INFRAESTRUCTURA | Mantenimiento, mejoramiento y/o rehabilitación de la RVS | 2017003050014 | Mejoramiento de vías secundarias en la subregión Oriente de Antioquia | 18-0125 |  | Acero y elementos metálicos | 1 | NA |  |  | UNI | 8 | 01.05.2020 |  |  | NA
SRIA DE INFRAESTRUCTURA | Acompañamiento en la infraestructura física en los Municipios | 2019003050066 | Apoyo al mejoramiento de caminos de herradura o motorrutas en Antioquia | 18-0039 |  | Cofinanciación y/o colab mpios | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | NA |  | 535000000 | 407307173
SRIA DE INFRAESTRUCTURA | Acompañamiento en la infraestructura física en los Municipios | 2019003050066 | Apoyo al mejoramiento de caminos de herradura o motorrutas en Antioquia | 18-0039 |  | Fortalecimiento institucional | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 2020-07-17 | 2020-12-31 | NA
SRIA DE INFRAESTRUCTURA | Gestión intersectorial para la construcción de vías nacionales en el departamento | 2019003050069 | Mejoramiento Conexión Vial Aburrá Norte en Antioquia | 18-0034 |  | Operación y mantenimiento de vías | 1 | NA | 120 | 12000 | KM | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 |  | NA | Se opera y mantiene la totalidad de la red vial concesionada durante el periodo de acuerdo a lo estipulado en el modelo financiero del contrato de concesión N°97-CO-20-1738. | 5926846207 | 5926846207
SRIA DE INFRAESTRUCTURA | Gestión intersectorial para la construcción de vías nacionales en el departamento | 2019003050069 | Mejoramiento Conexión Vial Aburrá Norte en Antioquia | 18-0034 |  | Construcción obras | 1 | NA | 3 | 300 | KM | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 |  | NA | Actualmente se ejecutan las obras: Intercambio Vial La Seca, Regional Oriental Fase 2 y sistema vial en Copacabana Fase 4 en el marco del Otrosí N°25 al contrato de concesión N°97-CO-20-1738.
SRIA DE INFRAESTRUCTURA | Gestión intersectorial para la construcción de vías nacionales en el departamento | 2019003050072 | Construcción , mantenimiento y operación conexión vial Aburrá Oriente, Antioquia | 18-2317 |  | Mantenimiento Las Palmas y Santa Elena | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 9 | 01.04.2020 |  |  | NA | Se firmó el acuerdo con el concesionario que da el piso jurídico para los estudios y diseños requeridos en 6 sitios de Santa Elena y se atendieron 6 meses de mantenimiento al mejoramiento, actividades no incluidas en el modelo financiero | 431557154 | 431557154
SRIA DE INFRAESTRUCTURA | Gestión intersectorial para la construcción de vías nacionales en el departamento | 2019003050072 | Construcción , mantenimiento y operación conexión vial Aburrá Oriente, Antioquia | 18-2317 |  | Inversión Túnel de Oriente | 5 | NA | 5 | 100 | % | 3 | 01.10.2020 |  |  | NA | Firmado el acuerdo con el concesionario que da piso juridico a las intervenciones de señalizacion y seguridad vial, no incluidas en el modelo financiero, vias Doble calzada Palmas y Variante Palmas
SRIA DE INFRAESTRUCTURA | Gestión intersectorial para la construcción de vías nacionales en el departamento | 2019003050072 | Construcción , mantenimiento y operación conexión vial Aburrá Oriente, Antioquia | 18-2317 |  | Cofinanciación y/o colab mpios | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 3 | 01.10.2020 |  |  | NA | Ejecutado el convenio con Envigado, instalación de 11 pasos de fauna seguros en las vías doble calzada Las Palmas y Variante Las Palmas
SRIA DE INFRAESTRUCTURA | Gestión, diseño, construcción y mejoramiento de las vías Departamentales | 2019003050074 | Construcción y pavimentación de vías en la Red Vial Secundaria de Antioquia | 18-2168 |  | Int Amp rect cons ob compl PtoNare PtoTr | 1 | NA |  |  | UNI | 12 | 01.01.2020 |  |  | NA |  | 100083054638 | 31124883947
SRIA DE INFRAESTRUCTURA | Gestión, diseño, construcción y mejoramiento de las vías Departamentales | 2019003050074 | Construcción y pavimentación de vías en la Red Vial Secundaria de Antioquia | 18-2168 |  | Amp rect cons ob compl PtoNare PtoTriunf | 1 | NA |  |  | UNI | 12 | 01.01.2020 |  |  | NA
SRIA DE INFRAESTRUCTURA | Gestión, diseño, construcción y mejoramiento de las vías Departamentales | 2019003050074 | Construcción y pavimentación de vías en la Red Vial Secundaria de Antioquia | 18-2168 |  | Int Pav Vía Puro Cuero-Puente Chapinero | 1 | NA |  |  | UNI | 6 | 01.07.2020 |  |  | NA
SRIA DE INFRAESTRUCTURA | Gestión, diseño, construcción y mejoramiento de las vías Departamentales | 2019003050074 | Construcción y pavimentación de vías en la Red Vial Secundaria de Antioquia | 18-2168 |  | Pavim PtoTriunfo - PtoNare - reca valori | 1 | NA |  |  | UNI | 6 | 01.07.2020 |  |  | NA
SRIA DE INFRAESTRUCTURA | Gestión, diseño, construcción y mejoramiento de las vías Departamentales | 2019003050074 | Construcción y pavimentación de vías en la Red Vial Secundaria de Antioquia | 18-2168 |  | Programas tratamientos superficiales RVS | 1 | NA |  |  | UNI | 8 | 01.05.2020 |  |  | NA
SRIA DE INFRAESTRUCTURA | Gestión, diseño, construcción y mejoramiento de las vías Departamentales | 2019003050074 | Construcción y pavimentación de vías en la Red Vial Secundaria de Antioquia | 18-2168 |  | Pavimentación en el área metropolitana | 1 | NA |  |  | UNI | 8 | 01.05.2020 |  |  | NA
SRIA DE INFRAESTRUCTURA | Gestión, diseño, construcción y mejoramiento de las vías Departamentales | 2019003050074 | Construcción y pavimentación de vías en la Red Vial Secundaria de Antioquia | 18-2168 |  | Obras pavimentación e interventoria RVS | 1 | NA |  |  | UNI | 8 | 01.05.2020 |  |  | NA
SRIA DE INFRAESTRUCTURA | Gestión, diseño, construcción y mejoramiento de las vías Departamentales | 2019003050074 | Construcción y pavimentación de vías en la Red Vial Secundaria de Antioquia | 18-2168 |  | Int Pav vía Puerto Nare-Puerto Triunfo | 1 | NA |  |  | UNI | 8 | 01.05.2020 |  |  | NA
SRIA DE INFRAESTRUCTURA | Gestión, diseño, construcción y mejoramiento de las vías Departamentales | 2019003050074 | Construcción y pavimentación de vías en la Red Vial Secundaria de Antioquia | 18-2168 |  | Pav vía Puro Cuero-Puente Chapinero | 1 | NA |  |  | UNI | 8 | 01.05.2020 |  |  | NA
SRIA DE INFRAESTRUCTURA | Gestión, diseño, construcción y mejoramiento de las vías Departamentales | 2019003050074 | Construcción y pavimentación de vías en la Red Vial Secundaria de Antioquia | 18-2168 |  | Int Mej Rehab Mtto Pavimentación Oriente | 1 | NA |  |  | UNI | 8 | 01.05.2020 |  |  | NA
SRIA DE INFRAESTRUCTURA | Gestión, diseño, construcción y mejoramiento de las vías Departamentales | 2019003050074 | Construcción y pavimentación de vías en la Red Vial Secundaria de Antioquia | 18-2168 |  | Mej Rehab Mtto Pavimentación Oriente | 1 | NA |  |  | UNI | 8 | 01.05.2020 |  |  | NA
SRIA DE INFRAESTRUCTURA | Gestión, diseño, construcción y mejoramiento de las vías Departamentales | 2019003050074 | Construcción y pavimentación de vías en la Red Vial Secundaria de Antioquia | 18-2168 |  | Int Mej Rehab Mtto Pav Suroeste | 1 | NA |  |  | UNI | 8 | 01.05.2020 |  |  | NA
SRIA DE INFRAESTRUCTURA | Gestión, diseño, construcción y mejoramiento de las vías Departamentales | 2019003050074 | Construcción y pavimentación de vías en la Red Vial Secundaria de Antioquia | 18-2168 |  | Mej Rehab Mtto Pav Suroeste | 1 | NA |  |  | UNI | 8 | 01.05.2020 |  |  | NA
SRIA DE INFRAESTRUCTURA | Gestión, diseño, construcción y mejoramiento de las vías Departamentales | 2019003050074 | Construcción y pavimentación de vías en la Red Vial Secundaria de Antioquia | 18-2168 |  | Int Mej Rehab Mtto Pav Occidente | 1 | NA |  |  | UNI | 8 | 01.05.2020 |  |  | NA
SRIA DE INFRAESTRUCTURA | Gestión, diseño, construcción y mejoramiento de las vías Departamentales | 2019003050074 | Construcción y pavimentación de vías en la Red Vial Secundaria de Antioquia | 18-2168 |  | Mej Rehab Mtto Pav Occidente | 1 | NA |  |  | UNI | 8 | 01.05.2020 |  |  | NA
SRIA DE INFRAESTRUCTURA | Gestión, diseño, construcción y mejoramiento de las vías Departamentales | 2019003050074 | Construcción y pavimentación de vías en la Red Vial Secundaria de Antioquia | 18-2168 |  | Int Mej Rehab Mtto Pav Norte Bajo Cauca | 1 | NA |  |  | UNI | 8 | 01.05.2020 |  |  | NA
SRIA DE INFRAESTRUCTURA | Gestión, diseño, construcción y mejoramiento de las vías Departamentales | 2019003050074 | Construcción y pavimentación de vías en la Red Vial Secundaria de Antioquia | 18-2168 |  | Mej Rehab Mtto Pav Norte y Bajo Cauca | 1 | NA |  |  | UNI | 8 | 01.05.2020 |  |  | NA
SRIA DE INFRAESTRUCTURA | Gestión, diseño, construcción y mejoramiento de las vías Departamentales | 2019003050074 | Construcción y pavimentación de vías en la Red Vial Secundaria de Antioquia | 18-2168 |  | Int Mej Rehab Mtto Pav Nordeste | 1 | NA |  |  | UNI | 8 | 01.05.2020 |  |  | NA
SRIA DE INFRAESTRUCTURA | Gestión, diseño, construcción y mejoramiento de las vías Departamentales | 2019003050074 | Construcción y pavimentación de vías en la Red Vial Secundaria de Antioquia | 18-2168 |  | Mej Rehab Mtto Pav Nordeste | 1 | NA |  |  | UNI | 8 | 01.05.2020 |  |  | NA
SRIA DE INFRAESTRUCTURA | Gestión, diseño, construcción y mejoramiento de las vías Departamentales | 2019003050074 | Construcción y pavimentación de vías en la Red Vial Secundaria de Antioquia | 18-2168 |  | Contratos de obra e interventoría | 100 | NA |  |  | % | 8 | 01.05.2020 |  |  | NA
SRIA DE INFRAESTRUCTURA | Gestión, diseño, construcción y mejoramiento de las vías Departamentales | 2019003050074 | Construcción y pavimentación de vías en la Red Vial Secundaria de Antioquia | 18-2168 |  | Pavim El Limón Anorí - recaudo valoriza | 1 | NA |  |  | UNI | 12 | 01.01.2020 |  |  | NA
SRIA DE INFRAESTRUCTURA | Gestión, diseño, construcción y mejoramiento de las vías Departamentales | 2019003050074 | Construcción y pavimentación de vías en la Red Vial Secundaria de Antioquia | 18-2168 |  | Pav vía Puente Iglesias-La Ye-El Libano | 1 | NA |  |  | UNI | 12 | 01.01.2020 |  |  | NA
SRIA DE INFRAESTRUCTURA | Gestión, diseño, construcción y mejoramiento de las vías Departamentales | 2019003050074 | Construcción y pavimentación de vías en la Red Vial Secundaria de Antioquia | 18-2168 |  | Int Pav Puente Iglesias-La Ye-El Libano | 1 | NA |  |  | UNI | 12 | 01.01.2020 |  |  | NA
SRIA DE INFRAESTRUCTURA | Gestión, diseño, construcción y mejoramiento de las vías Departamentales | 2019003050074 | Construcción y pavimentación de vías en la Red Vial Secundaria de Antioquia | 18-2168 |  | Int Pav El Limón Anorí-recaudo valoriza | 1 | NA |  |  | UNI | 12 | 01.01.2020 |  |  | NA
SRIA DE INFRAESTRUCTURA | Mejoramiento, mantenimiento y operación de las vías del Departamento y de los Municipios | 2019003050079 | Conservación de la transitabilidad en vías del departamento de Antioquia | 18-0030 |  | Administración y operación de maquinaria | 1 | NA |  |  | UNI | 12 | 01.01.2020 |  |  | NA |  | 9775877880 | 9775877880
SRIA DE INFRAESTRUCTURA | Mejoramiento, mantenimiento y operación de las vías del Departamento y de los Municipios | 2019003050079 | Conservación de la transitabilidad en vías del departamento de Antioquia | 18-0030 |  | Kit maquinaria restaurar transitabilidad | 1 | NA |  |  | UNI | 12 | 01.01.2020 |  |  | NA
SRIA DE INFRAESTRUCTURA | Planeación sostenible y estratégica de la infraestructura y la movilidad | 2019003050080 | Desarrollo de sistemas de información en la Secretaría de Infraestructura Física, Antioquia | 18-0036 |  | Mantenimiento Licencias y Software | 1 | NA |  |  | UNI | 12 | 01.01.2020 |  |  | NA |  | 492733333 | 453010024
SRIA DE INFRAESTRUCTURA | Acompañamiento en la infraestructura física en los Municipios | 2019003050081 | Apoyo a la intervención de espacios públicos municipales en Antioquia | 18-0043 |  | Fortalecimiento Institucional | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 2020-05-29 | 2020-12-31 | NA |  | 2500000000 | 1200000000
SRIA DE INFRAESTRUCTURA | Acompañamiento en la infraestructura física en los Municipios | 2019003050081 | Apoyo a la intervención de espacios públicos municipales en Antioquia | 18-0043 |  | Cofinanciación y/o colaboración mpios | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | NA
SRIA DE INFRAESTRUCTURA | Planeación sostenible y estratégica de la infraestructura y la movilidad | 2019003050083 | Estudios de infraestructura en la Red Vial Secundaria de Antioquia | 18-0038 |  | Fortalecimiento institucional | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 2020-05-20 | 2020-12-31 | NA | Se elaboró un estudio de prefactibilidad por adminsitración para el cobro de la contribución de Valorización, vía secundaria Carmen Santuario. | 13686057930 | 4098352752
SRIA DE INFRAESTRUCTURA | Planeación sostenible y estratégica de la infraestructura y la movilidad | 2019003050083 | Estudios de infraestructura en la Red Vial Secundaria de Antioquia | 18-0038 |  | Estudios y diseños técnicos | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 2020-05-20 | 2020-12-31 | NA
SRIA DE INFRAESTRUCTURA | Mejoramiento, mantenimiento y operación de las vías del Departamento y de los Municipios | 2019003050089 | Apoyo al Mejoramiento y/o mantenimiento de la Red Vial Terciaria de Antioquia | 18-0068 |  | Cofinanciación y/o colab mpios | 1 | NA |  |  | UNI | 12 | 01.01.2020 |  |  | NA |  | 56728453398 | 48928861564
SRIA DE INFRAESTRUCTURA | Mejoramiento, mantenimiento y operación de las vías del Departamento y de los Municipios | 2019003050089 | Apoyo al Mejoramiento y/o mantenimiento de la Red Vial Terciaria de Antioquia | 18-0068 |  | Int Pav Puente Iglesias-La Ye-El Líbano | 1 | NA |  |  | UNI | 12 | 01.01.2020 |  |  | NA
SRIA DE INFRAESTRUCTURA | Mejoramiento, mantenimiento y operación de las vías del Departamento y de los Municipios | 2019003050089 | Apoyo al Mejoramiento y/o mantenimiento de la Red Vial Terciaria de Antioquia | 18-0068 |  | Int Pav vía Puerto Nare-Puerto Triunfo | 1 | NA |  |  | UNI | 12 | 01.01.2020 |  |  | NA
SRIA DE INFRAESTRUCTURA | Mejoramiento, mantenimiento y operación de las vías del Departamento y de los Municipios | 2019003050089 | Apoyo al Mejoramiento y/o mantenimiento de la Red Vial Terciaria de Antioquia | 18-0068 |  | Pav Puente Iglesias-La Ye-El Libano | 100 | NA |  |  | % | 12 | 01.01.2020 |  |  | NA
SRIA DE INFRAESTRUCTURA | Mejoramiento, mantenimiento y operación de las vías del Departamento y de los Municipios | 2019003050089 | Apoyo al Mejoramiento y/o mantenimiento de la Red Vial Terciaria de Antioquia | 18-0068 |  | Pav vía Puerto Nare-Puerto Triunfo | 100 | NA |  |  | % | 12 | 01.01.2020 |  |  | NA
SRIA DE INFRAESTRUCTURA | Mejoramiento, mantenimiento y operación de las vías del Departamento y de los Municipios | 2019003050089 | Apoyo al Mejoramiento y/o mantenimiento de la Red Vial Terciaria de Antioquia | 18-0068 |  | Fortalecimiento institucional | 1 | NA |  |  | UNI | 12 | 01.01.2020 |  |  | NA
SRIA DE INFRAESTRUCTURA | Mejoramiento, mantenimiento y operación de las vías del Departamento y de los Municipios | 2019003050089 | Apoyo al Mejoramiento y/o mantenimiento de la Red Vial Terciaria de Antioquia | 18-0068 |  | Pav vía Carabanchel-La María | 1 | NA |  |  | UNI | 6 | 01.07.2020 |  |  | NA
SRIA DE INFRAESTRUCTURA | Mejoramiento, mantenimiento y operación de las vías del Departamento y de los Municipios | 2019003050089 | Apoyo al Mejoramiento y/o mantenimiento de la Red Vial Terciaria de Antioquia | 18-0068 |  | Int Pav vía Carabanchel-La María | 1 | NA |  |  | UNI | 6 | 01.07.2020 |  |  | NA
SRIA DE INFRAESTRUCTURA | Mejoramiento, mantenimiento y operación de las vías del Departamento y de los Municipios | 2019003050090 | Mantenimiento y Mejoramiento de la RVS en Antioquia | 18-0035 |  | Interventoría mantenimiento rutinario | 100 | NA |  |  | % | 12 | 01.01.2020 |  |  | NA |  | 45961712905 | 30159482280
SRIA DE INFRAESTRUCTURA | Mejoramiento, mantenimiento y operación de las vías del Departamento y de los Municipios | 2019003050090 | Mantenimiento y Mejoramiento de la RVS en Antioquia | 18-0035 |  | Obra mantenimiento rutinario | 100 | NA |  |  | % | 12 | 01.01.2020 |  |  | NA
SRIA DE INFRAESTRUCTURA | Mejoramiento, mantenimiento y operación de las vías del Departamento y de los Municipios | 2019003050090 | Mantenimiento y Mejoramiento de la RVS en Antioquia | 18-0035 |  | Recurso Humano | 20 | NA |  |  | PRS | 8 | 01.05.2020 |  |  | NA
SRIA DE INFRAESTRUCTURA | Mejoramiento, mantenimiento y operación de las vías del Departamento y de los Municipios | 2019003050090 | Mantenimiento y Mejoramiento de la RVS en Antioquia | 18-0035 |  | Obra intervención puntos críticos | 100 | NA |  |  | KM | 8 | 01.05.2020 |  |  | NA
SRIA DE INFRAESTRUCTURA | Mejoramiento, mantenimiento y operación de las vías del Departamento y de los Municipios | 2019003050090 | Mantenimiento y Mejoramiento de la RVS en Antioquia | 18-0035 |  | Interventoría puntos críticos | 1 | NA |  |  | UNI | 8 | 01.05.2020 |  |  | NA
SRIA DE INFRAESTRUCTURA | Mejoramiento, mantenimiento y operación de las vías del Departamento y de los Municipios | 2019003050090 | Mantenimiento y Mejoramiento de la RVS en Antioquia | 18-0035 |  | Comunicaciones avances RVS | 100 | NA |  |  | % | 8 | 01.05.2020 |  |  | NA
SRIA DE INFRAESTRUCTURA | Mejoramiento, mantenimiento y operación de las vías del Departamento y de los Municipios | 2019003050090 | Mantenimiento y Mejoramiento de la RVS en Antioquia | 18-0035 |  | Cofinanciación y/o colaboración mpios | 1 | NA |  |  | UNI | 8 | 01.05.2020 |  |  | NA
SRIA DE INFRAESTRUCTURA | Mejoramiento, mantenimiento y operación de las vías del Departamento y de los Municipios | 2019003050090 | Mantenimiento y Mejoramiento de la RVS en Antioquia | 18-0035 |  | Apoyo pavimentación de vías | 1 | NA |  |  | UNI | 8 | 01.05.2020 |  |  | NA
SRIA DE INFRAESTRUCTURA | Mejoramiento, mantenimiento y operación de las vías del Departamento y de los Municipios | 2019003050090 | Mantenimiento y Mejoramiento de la RVS en Antioquia | 18-0035 |  | Administración y operación maquinaria | 1 | NA |  |  | UNI | 8 | 01.05.2020 |  |  | NA
SRIA DE INFRAESTRUCTURA | Mejoramiento, mantenimiento y operación de las vías del Departamento y de los Municipios | 2019003050090 | Mantenimiento y Mejoramiento de la RVS en Antioquia | 18-0035 |  | Practicantes de excelencia | 1 | NA |  |  | UNI | 12 | 01.01.2020 |  |  | NA
SRIA DE INFRAESTRUCTURA | Mejoramiento, mantenimiento y operación de las vías del Departamento y de los Municipios | 2019003050090 | Mantenimiento y Mejoramiento de la RVS en Antioquia | 18-0035 |  | Fortalecimiento institucional | 1 | NA |  |  | UNI | 12 | 01.01.2020 |  |  | NA
SRIA DE INFRAESTRUCTURA | Mejoramiento, mantenimiento y operación de las vías del Departamento y de los Municipios | 2019003050090 | Mantenimiento y Mejoramiento de la RVS en Antioquia | 18-0035 |  | Transporte | 1 | NA |  |  | UNI | 12 | 01.01.2020 |  |  | NA
SRIA DE INFRAESTRUCTURA | Mejoramiento, mantenimiento y operación de las vías del Departamento y de los Municipios | 2019003050096 | Formulación titulación de predios relacionados con la infraestructura de transporte de Antioquia | 18-0072 |  | Fortalecimiento Institucional | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 7 | 01.06.2020 | 2020-08-14 | 2020-12-31 | NA | Contrato 4600008766 en ejecución | 4585942874 | 189781482
SRIA DE INFRAESTRUCTURA | Mejoramiento, mantenimiento y operación de las vías del Departamento y de los Municipios | 2019003050096 | Formulación titulación de predios relacionados con la infraestructura de transporte de Antioquia | 18-0072 |  | Mejoramiento capacidad gestión predial | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 7 | 01.06.2020 | 2020-07-21 | 2020-12-31 | NA | Contrato 4600010892 en ejecución
SRIA DE INFRAESTRUCTURA | Mejoramiento, mantenimiento y operación de las vías del Departamento y de los Municipios | 2019003050096 | Formulación titulación de predios relacionados con la infraestructura de transporte de Antioquia | 18-0072 |  | Adquisición y/o saneamiento de predios | 100 | NA | 60 | 60 | % | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 2020-01-28 | NA | Son 60 predios adquiridos o saneados, así: 26 saneados y 34 adquiridos Se adenlanta la gestión predial de bien inmueble ubicado en la vereda Nueva Colonia del Municipio de Turbo
SRIA DE INFRAESTRUCTURA | Mejoramiento, mantenimiento y operación de las vías del Departamento y de los Municipios | 2019003050097 | Construcción y/o mejoramiento de puentes en la RVS de Antioquia | 18-0115 |  | Fortalecimiento institucional | 1 | NA |  |  | UNI | 12 | 01.01.2020 |  |  | NA |  | 2905942241 | 625149314
SRIA DE INFRAESTRUCTURA | Mejoramiento, mantenimiento y operación de las vías del Departamento y de los Municipios | 2019003050097 | Construcción y/o mejoramiento de puentes en la RVS de Antioquia | 18-0115 |  | Mantenimiento puentes | 45 | NA |  |  | UNI | 12 | 01.01.2020 |  |  | NA
SRIA DE INFRAESTRUCTURA | Mejoramiento, mantenimiento y operación de las vías del Departamento y de los Municipios | 2019003050097 | Construcción y/o mejoramiento de puentes en la RVS de Antioquia | 18-0115 |  | Interventoria al mantenimiento | 1 | NA |  |  | UNI | 12 | 01.01.2020 |  |  | NA
SRIA DE INFRAESTRUCTURA | Mejoramiento, mantenimiento y operación de las vías del Departamento y de los Municipios | 2019003050098 | Apoyo a la construcción o mejoramiento de puentes en los municipios de Antioquia | 18-0070 |  | Cofinanciación y/o colab mpios | 1 | NA |  |  | UNI | 12 | 01.01.2020 |  |  | NA |  | 2892387891 | 2892387891
SRIA DE INFRAESTRUCTURA | Mejoramiento, mantenimiento y operación de las vías del Departamento y de los Municipios | 2019003050098 | Apoyo a la construcción o mejoramiento de puentes en los municipios de Antioquia | 18-0070 |  | Fortalecimiento institucional | 1 | NA |  |  | UNI | 12 | 01.01.2020 |  |  | NA
SRIA DE INFRAESTRUCTURA | Mejoramiento, mantenimiento y operación de las vías del Departamento y de los Municipios | 2019003050098 | Apoyo a la construcción o mejoramiento de puentes en los municipios de Antioquia | 18-0070 |  | Intervención puentes vehiculares | 150 | NA |  |  | M | 3 | 01.10.2020 |  |  | NA
SRIA DE INFRAESTRUCTURA | Gestión intersectorial para la construcción de vías nacionales en el departamento | 2019003050103 | Construcción de las autopistas para la prosperidad en Antioquia | 18-3023 |  | Construcción Tunel del Toyo Fase 3 | 1 | NA |  |  | % | 12 | 01.01.2020 |  |  | NA |  | 268510174515 | 268510174514
SRIA DE INFRAESTRUCTURA | Gestión intersectorial para la construcción de vías nacionales en el departamento | 2019003050103 | Construcción de las autopistas para la prosperidad en Antioquia | 18-3023 |  | Operación vías Conexión Pacífico 1 | 46 | NA |  |  | KM | 12 | 01.01.2020 |  |  | NA
SRIA DE INFRAESTRUCTURA | Gestión intersectorial para la construcción de vías nacionales en el departamento | 2019003050103 | Construcción de las autopistas para la prosperidad en Antioquia | 18-3023 |  | Construcción Tunel del Toyo Fase 1 | 2 | NA |  |  | % | 12 | 01.01.2020 |  |  | NA
SRIA DE INFRAESTRUCTURA | Gestión intersectorial para la construcción de vías nacionales en el departamento | 2019003050103 | Construcción de las autopistas para la prosperidad en Antioquia | 18-3023 |  | Operación vías Conexión Pacífico 3 | 228 | NA |  |  | KM | 12 | 01.01.2020 |  |  | NA
SRIA DE INFRAESTRUCTURA | Gestión intersectorial para la construcción de vías nacionales en el departamento | 2019003050103 | Construcción de las autopistas para la prosperidad en Antioquia | 18-3023 |  | Operación vías Conexión Pacífico 2 | 95 | NA |  |  | KM | 12 | 01.01.2020 |  |  | NA
SRIA DE INFRAESTRUCTURA | Gestión intersectorial para la construcción de vías nacionales en el departamento | 2019003050103 | Construcción de las autopistas para la prosperidad en Antioquia | 18-3023 |  | Construcción Tunel del Toyo Fase 2 | 10 | NA |  |  | % | 12 | 01.01.2020 |  |  | NA
SRIA DE INFRAESTRUCTURA | Gestión intersectorial para la construcción de vías nacionales en el departamento | 2019003050103 | Construcción de las autopistas para la prosperidad en Antioquia | 18-3023 |  | Operación y mantenimiento Otras vías 1 | 293 | NA |  |  | KM | 12 | 01.01.2020 |  |  | NA
SRIA DE INFRAESTRUCTURA | Gestión intersectorial para la construcción de vías nacionales en el departamento | 2019003050103 | Construcción de las autopistas para la prosperidad en Antioquia | 18-3023 |  | Operación y mantenimiento Otras vías 2 | 293 | NA |  |  | KM | 12 | 01.01.2020 |  |  | NA
SRIA DE INFRAESTRUCTURA | Gestión intersectorial para la construcción de vías nacionales en el departamento | 2019003050103 | Construcción de las autopistas para la prosperidad en Antioquia | 18-3023 |  | Operación vías Conexión Norte | 146 | NA |  |  | KM | 12 | 01.01.2020 |  |  | NA
SRIA DE INFRAESTRUCTURA | Gestión intersectorial para la construcción de vías nacionales en el departamento | 2019003050103 | Construcción de las autopistas para la prosperidad en Antioquia | 18-3023 |  | Operación vías Conexión Río Magdalena 2 | 150 | NA |  |  | KM | 12 | 01.01.2020 |  |  | NA
SRIA DE INFRAESTRUCTURA | Mejoramiento, mantenimiento y operación de las vías del Departamento y de los Municipios | 2019003050104 | Rehabilitación y mantenimiento de vías específicas con recursos del peaje Pajarito en la subregión Norte del departamento de Antioquia | 18-3002 |  | Interventoría mantenimiento rutinario | 1 | NA |  |  | UNI | 12 | 01.01.2020 |  |  | NA |  | 6346072639 | 5462247003
SRIA DE INFRAESTRUCTURA | Mejoramiento, mantenimiento y operación de las vías del Departamento y de los Municipios | 2019003050104 | Rehabilitación y mantenimiento de vías específicas con recursos del peaje Pajarito en la subregión Norte del departamento de Antioquia | 18-3002 |  | Programa de mantenimiento rutinario | 24 | NA |  |  | KM | 12 | 01.01.2020 |  |  | NA
SRIA DE MEDIO AMBIENTE | Educación y cultura para la sostenibilidad ambiental del Departamento de Antioquia | 2016050000014 | Implementación Proyectos educativos y de participación para la construcción de una cultura ambiental sustentable en el departamentode , Antioquia, Occidente | 21-0001 |  | Capacitaciones, eventos y comunicaciones | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 1 | 01.01.2020 | 30.01.2020 | 18.12.2020 | NA | Se suscribieron los siguientes convenios: 4600010398, 4600010400, 4600010500, 4600010942 | 272727273 | 245553652
SRIA DE MEDIO AMBIENTE | Educación y cultura para la sostenibilidad ambiental del Departamento de Antioquia | 2016050000014 | Implementación Proyectos educativos y de participación para la construcción de una cultura ambiental sustentable en el departamentode , Antioquia, Occidente | 21-0001 |  | Estrg cominucacionales | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 1 | 01.01.2020 | 10.03.2020 | 31.12.2020 | NA | Se suscribieron los siguientes convenios: 4600010398, 4600010400, 4600010500, 4600010942
SRIA DE MEDIO AMBIENTE | Educación y cultura para la sostenibilidad ambiental del Departamento de Antioquia | 2016050000014 | Implementación Proyectos educativos y de participación para la construcción de una cultura ambiental sustentable en el departamentode , Antioquia, Occidente | 21-0001 |  | Proyecto de Ordenanza Basuras Cero | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 1 | 01.01.2020 | 06.08.2020 | 31.12.2020 | NA | Se ejecutó mediante convenio No 4600010796 con WWF Colombia.
SRIA DE MEDIO AMBIENTE | Educación y cultura para la sostenibilidad ambiental del Departamento de Antioquia | 2016050000014 | Implementación Proyectos educativos y de participación para la construcción de una cultura ambiental sustentable en el departamentode , Antioquia, Occidente | 21-0001 |  | Estrat educat participación implemen | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 1 | 01.01.2020 | 06.08.2020 | 31.12.2020 | NA | Se ejecutó mediante convenio No 4600010796 con WWF Colombia.
SRIA DE MEDIO AMBIENTE | Cuidado de nuestros ecosistemas hídricos | 2020003050350 | Mejoramiento de la oferta y disponibilidad del recurso hídrico en el departamento de Antioquia mediante la intervención de hectáreas Antioquia | 21-0021 |  | Proyectos comtemplados en POMCAS | 1 | NA | 1 | 100 | KM2 | 12 | 01.01.2020 |  |  | NA | Se ejecutó convenio con Corpouraba | 24874901812 | 9727052506
SRIA DE MEDIO AMBIENTE | Cuidado de nuestros ecosistemas hídricos | 2020003050350 | Mejoramiento de la oferta y disponibilidad del recurso hídrico en el departamento de Antioquia mediante la intervención de hectáreas Antioquia | 21-0021 |  | Areas protec fuentes adqui | 4 | NA | 5,50 | 137.5 | KM2 | 12 | 01.01.2020 | 2020-11-05 | 28/02/2021 | NA | Se logró la adqusición de 550,9289 hectareas para la protección de fuentes abastecedoras de acueductos mediante convenio con los siguientes municipios: Santa Fe de Antioquia, Convenio No. 4600010509 fecha de inicio: 11/05/2020 fecha de terminación: 26/12/2020 Ciudad Bolivar: Convenio No. 4600010765 fecha de inicio: 30/07/2020 fecha de terminación: 30/12/2020. Cisneros: Convenio No. 4600011023 fecha de inicio: 30/09/2020 fecha de terminación 15/12/2020 El Carmen de Viboral: Convenio No. 4600011447 fecha de inicio: 15/12/2020 fecha de terminación 30/12/2020 Chigorodó: Convenio No. 4600011445 fecha de inicio: 14/12/2020 fecha de terminación: 30/12/2020 Campamento: Convenio No. 4600011468 fecha de inicio: 15/12/2020 fecha de terminación 30/12/2020 Liborina: Convenio No. 4600011466 fecha de inicio: 15/12/2020 fecha de terminación 30/12/2020 Sabaneta: Convenio No. 4600011471 fecha de inicio: 17/12/2020 fecha de terminación 28/02/2021
SRIA DE MEDIO AMBIENTE | Cuidado de nuestros ecosistemas hídricos | 2020003050350 | Mejoramiento de la oferta y disponibilidad del recurso hídrico en el departamento de Antioquia mediante la intervención de hectáreas Antioquia | 21-0021 |  | Areas protec fuentes mant | 11 | NA | 3.13 | 28.4545 | KM2 | 12 | 01.01.2020 | 04.05.2020 | 30.04.2021 | NA | Se logró la intervención de 313 hectáreas con la siembra de 218.800 árboles a través de los siguientes contratos: CI4600010506 de 2020: Fecha de inicio 04.05.2020 fecha finalización 15.12.2020 Con este contrato se intervinieron 294 hectáreas para la protección de fuentes hídricas con la siembra de 202.800 árboles CI4600010798 de 2020. Fecha de inicio: 06.08.2020 Fecha finalización: 30.04.2021. Durante 2020 se logró la intervención de aproximadamente 19 hectáreas con la siembra de 16.000 árboles. El resto de hectáreas caracterizadas serán intervenidas durante los meses de enero a abril de 2021
SRIA DE MEDIO AMBIENTE | Cuidado de nuestros ecosistemas hídricos | 2020003050350 | Mejoramiento de la oferta y disponibilidad del recurso hídrico en el departamento de Antioquia mediante la intervención de hectáreas Antioquia | 21-0021 |  | Areas ctrl vigl protec fuent ab | 50 | NA | 169.1909 | 338.3818 | KM2 | 12 | 01.01.2020 | 17/06/2020 | 30/03/2021 | NA | Se logró la meta con la celebración de 2 convenios de Guardabosques Con Cornare y Corantioquia para la vigilancia y control de áreas en cuencas abastecedoras de acueductos y áreas protegidas en la jurisdiccion de las dos Autoridades Ambientales. En total entre 77 guardabosques (Estrategia Corantioquia) y 200 Cercanos (Estrategia Cornare) han logrado vigilar y controlar a 31 de diciembre de 2020, 169,2 Km2 ( 16919,09 hectareas) de areas en fuentes abastecedoras de acueducto. Se espera llegar a una meta de 222.38 Km2 (22238 hectáreas) una vez terminen los convenios a 30 de marzo de 2021. 4600010648: Inicio 18/06/2020 Fin 30/03/2021 4600010649: Inicio 17/06/2020 Fin 31/01/2021
SRIA DE MEDIO AMBIENTE | Ecosistemas estratégicos y corredores ecológicos para la preservación de la biodiversidad | 2020003050352 | Conservación y protección en áreas de ecosistemas estratégicos de Antioquia | 21-0022 |  | Areas esp publico prote amb rec | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 |  | NA | Se ejecutó mediante convenio No 4600010796 con WWF Colombia. | 14828949259 | 14301409751
SRIA DE MEDIO AMBIENTE | Ecosistemas estratégicos y corredores ecológicos para la preservación de la biodiversidad | 2020003050352 | Conservación y protección en áreas de ecosistemas estratégicos de Antioquia | 21-0022 |  | Capacitaciones even comun | 1 | NA | 4 | 400 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 |  | NA | Contrato 4600010500 terminó el 31 de diciembre de 2020. Contratos 4600010398, 4600010400 y 4600010942 terminaron el 18 de diciembre de 2020.
SRIA DE MEDIO AMBIENTE | Ecosistemas estratégicos y corredores ecológicos para la preservación de la biodiversidad | 2020003050352 | Conservación y protección en áreas de ecosistemas estratégicos de Antioquia | 21-0022 |  | Diseño implementacion SILAP | 5000 | NA | 1 | 0.02 | M2 | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 |  | NA | Se suscribió el convenio 4600010707 "Implementar acciones contenidas en los planes de manejo de la RFPN del Río Nare, del Sistema Local de Áreas Protegidas del municipio de San Vicente Ferrer, y del corredor biológico de los felinos; aportando al cumplimiento de la ordenanza 16 de 2015 del Sistema Departamental de Áreas Protegidas SIDAP" el cual aun está vigente
SRIA DE MEDIO AMBIENTE | Ecosistemas estratégicos y corredores ecológicos para la preservación de la biodiversidad | 2020003050352 | Conservación y protección en áreas de ecosistemas estratégicos de Antioquia | 21-0022 |  | Escenarios part gestion amb | 5000 | NA | 1 | 0.02 | M2 | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 |  | NA | Se ejecutó mediante convenio No 4600010796 con WWF Colombia.
SRIA DE MEDIO AMBIENTE | Ecosistemas estratégicos y corredores ecológicos para la preservación de la biodiversidad | 2020003050352 | Conservación y protección en áreas de ecosistemas estratégicos de Antioquia | 21-0022 |  | Areas apoy declaratoria SIDAP | 10000 | NA | 1 | 0.01 | M2 | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 |  | NA | Se suscribió el convenio 4600010707 "Implementar acciones contenidas en los planes de manejo de la RFPN del Río Nare, del Sistema Local de Áreas Protegidas del municipio de San Vicente Ferrer, y del corredor biológico de los felinos; aportando al cumplimiento de la ordenanza 16 de 2015 del Sistema Departamental de Áreas Protegidas SIDAP" el cual aun está vigente
SRIA DE MEDIO AMBIENTE | Ecosistemas estratégicos y corredores ecológicos para la preservación de la biodiversidad | 2020003050352 | Conservación y protección en áreas de ecosistemas estratégicos de Antioquia | 21-0022 |  | Fortalecimiento CODEAM | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 06.08.2020 | 31.12.2020 | NA | Se ejecutó mediante convenio No 4600010796 con WWF Colombia.
SRIA DE MEDIO AMBIENTE | Ecosistemas estratégicos y corredores ecológicos para la preservación de la biodiversidad | 2020003050352 | Conservación y protección en áreas de ecosistemas estratégicos de Antioquia | 21-0022 |  | Ordenanza 61 de 2014 | 27 | NA | 6 | 22.2222 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 |  | NA | Convenios 4600010704, 4600010705, 4600010706, 4600010708, 4600010806, 4600010940
SRIA DE MEDIO AMBIENTE | Ecosistemas estratégicos y corredores ecológicos para la preservación de la biodiversidad | 2020003050352 | Conservación y protección en áreas de ecosistemas estratégicos de Antioquia | 21-0022 |  | Pago servicios ambientales | 174 | NA | 713.99 | 410.3391 | KM2 | 12 | 01.01.2020 | 20/04/2020 | 31/03/2021 | NA | Se logró la meta con la celebración de 15 convenios PSA en todo el Departamento, en donde se contó con la participación de comunidades campesinas, comunidades indígenas, comunidades Afro, en los cuales fueron compensadas 9209 familias 4600010554: Inicio 20/04/2020 Fin 31/01/2021 4600010555: Inicio 20/04/2020 Fin 31/01/2021 4600010556: Inicio 20/04/2020 Fin 31/01/2021 4600010557: Inicio 20/04/2020 Fin 31/01/2021 4600010558: Inicio 20/04/2020 Fin 31/01/2021 4600010615: Inicio 03/06/2020 Fin 28/02/2021 4600010610: Inicio 03/06/2020 Fin 28/02/2021 4600010609: Inicio 03/06/2020 Fin 28/02/2021 4600010616: Inicio 03/06/2020 Fin 28/02/2021 4600010596: Inicio 01/06/2020 Fin 15/12/2020 4600010597: Inicio 04/06/2020 Fin 15/12/2020 4600010614: Inicio 02/06/2020 Fin 31/03/2021 4600010613: Inicio 03/06/2020 Fin 31/03/2021 4600010611: Inicio 03/06/2020 Fin 31/03/2021 4600010655: Inicio 10/07/2020 Fin 31/03/2021
SRIA DE MEDIO AMBIENTE | Ecosistemas estratégicos y corredores ecológicos para la preservación de la biodiversidad | 2020003050352 | Conservación y protección en áreas de ecosistemas estratégicos de Antioquia | 21-0022 |  | Transporte terrestre | 1 | NA | 1 | 100 | KM2 | 12 | 01.01.2020 | 08.04.2021 | 15.12.2020 | NA | 4600010559 Inicio 08/04/2020 Fin 15/12/2020
SRIA DE MEDIO AMBIENTE | Ecosistemas estratégicos y corredores ecológicos para la preservación de la biodiversidad | 2020003050352 | Conservación y protección en áreas de ecosistemas estratégicos de Antioquia | 21-0022 |  | Areas degr cau antrop recup | 2 | NA | 2 | 100 | KM2 | 12 | 01.01.2020 | 03.12.2020 | 16.06.2021 | NA | 4600011261: Inicio 03/12/2020 Fin 16/06/2021
SRIA DE MEDIO AMBIENTE | Ecosistemas estratégicos y corredores ecológicos para la preservación de la biodiversidad | 2020003050352 | Conservación y protección en áreas de ecosistemas estratégicos de Antioquia | 21-0022 |  | Areas ecosis estrat restaur | 12 | NA | 12 | 100 | KM2 | 12 | 01.01.2020 | 03.12.2020 | 16.06.2021 | NA | 4600011261: Inicio 03/12/2020 Fin 16/06/2021
SRIA DE MEDIO AMBIENTE | Mitigación y adaptación al cambio climático | 2020003050353 | Apoyo formular e implementar el Plan de adaptación y mitigación al cambio climático de Antioquia | 21-0000 |  | Imple proy adap mitig camb clim | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 06.08.2020 | 31.12.2020 | NA | Se ejecutó mediante convenio No 4600010796 con WWF Colombia. | 1772727273 | 245028185
SRIA DE MINAS | Buenas prácticas para la sustentabilidad minera | 2016050000177 | Fortalecimiento MINERIA BIEN HECHA PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA Todo El Departamento, Antioquia, Occidente | 15-0023 |  | Titulación y formalización minera | 100 | NA | 50 | 50 | % | 2 | 30.10.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2021 | NA | En realidad, se elaboraron 5 minutas de contrato de concesión de las 10 que se tenian propuesta como meta, debido a dificultades presentadas en ANNA Minería, plataforma bajo la cual se deben realizar y al COVID. Se firmarón por parte del Gobernador 2 minutas. | 7403359729 | 3665543845
SRIA DE MINAS | Buenas prácticas para la sustentabilidad minera | 2016050000177 | Fortalecimiento MINERIA BIEN HECHA PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA Todo El Departamento, Antioquia, Occidente | 15-0023 |  | Suministro de Insumos Funcionamiento | 100 | NA | 100 | 100 | % | 2 | 30.10.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2021 | NA | Se hizo el uso del presupuesto establecido para la labor
SRIA DE MINAS | Buenas prácticas para la sustentabilidad minera | 2016050000177 | Fortalecimiento MINERIA BIEN HECHA PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA Todo El Departamento, Antioquia, Occidente | 15-0023 |  | Monitoreo y seguimiento | 100 | NA | 7.97 | 7.97 | % | 2 | 30.10.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2021 | NA | Solo se pudieron hacer 113 visitas de las 1417 que se debian hacer al año, debido a dificultades en el desplazamiento a territorio por las cuarentenas debido a COVID.
SRIA DE MINAS | Buenas prácticas para la sustentabilidad minera | 2016050000177 | Fortalecimiento MINERIA BIEN HECHA PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA Todo El Departamento, Antioquia, Occidente | 15-0023 |  | Mejor. productividad y competitividad | 100 | NA | 100 | 100 | % | 2 | 30.10.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2021 | NA | Se realizaron 50 formalizaciones de unidades de productividad minera, de las 10 que se tenian planteadas. Es aproximadamente, un 500%.
SRIA DE MINAS | Buenas prácticas para la sustentabilidad minera | 2016050000177 | Fortalecimiento MINERIA BIEN HECHA PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA Todo El Departamento, Antioquia, Occidente | 15-0023 |  | Comunicacionales y logísticas | 100 | NA | 100 | 100 | % | 2 | 30.10.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2021 | NA | Se hizo el uso del presupuesto establecido para la labor.
SRIA DE MINAS | Buenas prácticas para la sustentabilidad minera | 2016050000177 | Fortalecimiento MINERIA BIEN HECHA PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA Todo El Departamento, Antioquia, Occidente | 15-0023 |  | Apoyo a la fiscalización con transporte | 100 | NA | 100 | 100 | % | 2 | 30.10.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2021 | NA | Se hizo el uso del presupuesto establecido para la labor.
SRIA DE MINAS | Buenas prácticas para la sustentabilidad minera | 2016050000177 | Fortalecimiento MINERIA BIEN HECHA PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA Todo El Departamento, Antioquia, Occidente | 15-0023 |  | Apoyo a la fiscalización con estudiantes | 100 | NA | 100 | 100 | % | 2 | 30.10.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2021 | NA | Se hizo el uso del presupuesto establecido para la labor.
SRIA DE MINAS | Buenas prácticas para la sustentabilidad minera | 2020003050239 | Recuperación de áreas degradadas en las Zonas Futuro del Bajo Cauca del Departamento de Antioquia | 15-0027 |  | Areas Degradadas Recuperadas | 490 | NA | 75.6 | 15.4286 | MLL | 12 | 01.01.2020 | 01.11.2020 | 31.12.2020 | NA | Se viene adelantando la actividad de caracterización de predios y el establecimiento de viveros en territorios. | 500000000 | 0
SRIA DE MINAS | Buenas prácticas para la sustentabilidad minera | 2020003050239 | Recuperación de áreas degradadas en las Zonas Futuro del Bajo Cauca del Departamento de Antioquia | 15-0027 |  | Areas Degradadas Recuperadas-Cap | 100 | NA | 92 | 92 | PRS | 12 | 01.01.2020 | 01.11.2020 | 31.12.2020 | NA | Con el tema del establecimiento de viveros en territorios, se han capacitado personas, sobretodo madres cabeza de hogar. Aun se continuar con el proyecto.
SRIA DE PART CIUD Y DESAR | Iniciativas y estímulos UNIDOS por la participación | 2016050000106 | Fortalecimiento Gestión para el Desarrollo y la Cohesión Territorial todo el Departamento de Antioquia | 07-0057 |  | Construcción Plan Informativo | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 |  |  | NA |  | 1469614619 | 1292164425
SRIA DE PART CIUD Y DESAR | Iniciativas y estímulos UNIDOS por la participación | 2016050000106 | Fortalecimiento Gestión para el Desarrollo y la Cohesión Territorial todo el Departamento de Antioquia | 07-0057 |  | Implementación Plan de Asesoría | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 |  |  | NA
SRIA DE PART CIUD Y DESAR | Iniciativas y estímulos UNIDOS por la participación | 2016050000106 | Fortalecimiento Gestión para el Desarrollo y la Cohesión Territorial todo el Departamento de Antioquia | 07-0057 |  | Asignación de estímulos | 46 | NA | 1 | 2.1739 | UNI | 12 | 01.01.2020 |  |  | NA
SRIA DE PART CIUD Y DESAR | Acceso Rural a los Servicios Sociales | 2016050000124 | Apoyo Apoyo Integral a los hogares en condiciones de pobreza extrema en el Departamento de Antioqua , Antioquia, Occidente | 07-0060 |  | Suministro recursos técnicos logísticos | 70 | NA | 0 |  | UNI | 12 | 01.01.2020 | 2020-01-01 | 2020-12-30 | NA | Esta es una acividad del Plan de Desarrollo anterior. El rubro de esta actividad fue ejecutado a través del Contrato 4600010400, item 1. RPC 4500050794, suscrito con Teleantioquia, de acuerdo con la información financiera, dichos recursos ($25.200.000); no fueron ejecutados en su totalidad, quedaron sin ejecución $79.402 | 94950562 | 94871158
SRIA DE PART CIUD Y DESAR | Acceso Rural a los Servicios Sociales | 2016050000124 | Apoyo Apoyo Integral a los hogares en condiciones de pobreza extrema en el Departamento de Antioqua , Antioquia, Occidente | 07-0060 |  | Practicantes o Recurso Humano | 1 | NA | 0 |  | UNI | 12 | 01.01.2020 | 2020-01-01 | 2020-12-30 | NA | Esta es una acividad del Plan de Desarrollo anterior. El rubro de esta actividad fue ejecutado a través del Contrato 4600010400, item 1. RPC 4500050794, suscrito con Teleantioquia, de acuerdo con la información financiera, dichos recursos ($25.200.000); no fueron ejecutados en su totalidad, quedaron sin ejecución $79.402
SRIA DE PART CIUD Y DESAR | Acceso Rural a los Servicios Sociales | 2016050000124 | Apoyo Apoyo Integral a los hogares en condiciones de pobreza extrema en el Departamento de Antioqua , Antioquia, Occidente | 07-0060 |  | Implementación procesos de asesoría | 1 | NA | 0 |  | UNI | 12 | 01.01.2020 | 2020-01-01 | 2020-12-30 | NA | Esta es una acividad del Plan de Desarrollo anterior. El rubro de esta actividad fue ejecutado a través del Contrato 4600010400, item 1. RPC 4500050794, suscrito con Teleantioquia, de acuerdo con la información financiera, dichos recursos ($25.200.000); no fueron ejecutados en su totalidad, quedaron sin ejecución $79.402
SRIA DE PART CIUD Y DESAR | Fortalecimiento de la organización comunal | 2016050000128 | Fortalecimiento Fortalecimiento de la Organización Comunal Todo El Departamento, Antioquia, Occidente | 07-0062 |  | Contratación recursos | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 14.02.2020 | 31.12.2020 | NA |  | 1998438200 | 1970019250
SRIA DE PART CIUD Y DESAR | Fortalecimiento de la organización comunal | 2016050000128 | Fortalecimiento Fortalecimiento de la Organización Comunal Todo El Departamento, Antioquia, Occidente | 07-0062 |  | Asesoría para la rendición de cuentas | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 14.02.2020 | 31.12.2020 | NA
SRIA DE PART CIUD Y DESAR | Fortalecimiento de la organización comunal | 2016050000128 | Fortalecimiento Fortalecimiento de la Organización Comunal Todo El Departamento, Antioquia, Occidente | 07-0062 |  | Asesoría Organismos Comunales | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 14.02.2020 | 31.12.2020 | NA
SRIA DE PART CIUD Y DESAR | Fortalecimiento de la organización comunal | 2016050000128 | Fortalecimiento Fortalecimiento de la Organización Comunal Todo El Departamento, Antioquia, Occidente | 07-0062 |  | Ampliación de licenciamiento | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 14.02.2020 | 31.12.2020 | NA
SRIA DE PART CIUD Y DESAR | Fortalecimiento de la organización comunal | 2016050000128 | Fortalecimiento Fortalecimiento de la Organización Comunal Todo El Departamento, Antioquia, Occidente | 07-0062 |  | Acciones de Fortalec. Org. Comunales | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 14.02.2020 | 31.12.2020 | NA
SRIA DE PART CIUD Y DESAR | Fortalecimiento de la organización comunal | 2016050000128 | Fortalecimiento Fortalecimiento de la Organización Comunal Todo El Departamento, Antioquia, Occidente | 07-0062 |  | Eventos académicos subregionales | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 14.02.2020 | 31.12.2020 | NA
SRIA DE PART CIUD Y DESAR | Fortalecimiento de la organización comunal | 2016050000128 | Fortalecimiento Fortalecimiento de la Organización Comunal Todo El Departamento, Antioquia, Occidente | 07-0062 |  | Realización Plan Comunicaciones | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 14.02.2020 | 31.12.2020 | NA
SRIA DE PART CIUD Y DESAR | Fortalecimiento de la organización comunal | 2016050000128 | Fortalecimiento Fortalecimiento de la Organización Comunal Todo El Departamento, Antioquia, Occidente | 07-0062 |  | Diseño material pedagogíco | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 14.02.2020 | 31.12.2020 | NA
SRIA DE PART CIUD Y DESAR | Fortalecimiento de las instancias, mecanismos y espacios de participación ciudadana | 2016050000129 | Fortalecimiento Fortalecimiento y consolidación del Sistema de Participación Ciudadana y Control Social Todo El Departamento, Antioquia, Occidente | 07-0063 |  | Recurso Humano | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 02.06.2020 | 30.12.2020 | NA | Se realizo la contratación de un profesional mediante el Contrato Interadministrativo No. 4600010627 con la Universidad de Antioquia | 538194222 | 527005950
SRIA DE PART CIUD Y DESAR | Fortalecimiento de las instancias, mecanismos y espacios de participación ciudadana | 2016050000129 | Fortalecimiento Fortalecimiento y consolidación del Sistema de Participación Ciudadana y Control Social Todo El Departamento, Antioquia, Occidente | 07-0063 |  | Practicantes Recurso Humano | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 02.06.2020 | 30.12.2020 | NA | Se realizo la contratación de un profesional mediante el Contrato Interadministrativo No. 4600010627 con la Universidad de Antioquia
SRIA DE PART CIUD Y DESAR | Fortalecimiento de las instancias, mecanismos y espacios de participación ciudadana | 2016050000129 | Fortalecimiento Fortalecimiento y consolidación del Sistema de Participación Ciudadana y Control Social Todo El Departamento, Antioquia, Occidente | 07-0063 |  | Formación Participación Ciudadana | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 02.06.2020 | 30.12.2020 | NA | Se realizo la contratación de un profesional mediante el Contrato Interadministrativo No. 4600010627 con la Universidad de Antioquia
SRIA DE PART CIUD Y DESAR | Fortalecimiento de las instancias, mecanismos y espacios de participación ciudadana | 2016050000129 | Fortalecimiento Fortalecimiento y consolidación del Sistema de Participación Ciudadana y Control Social Todo El Departamento, Antioquia, Occidente | 07-0063 |  | Diseño, formulación e implementacion | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 02.06.2020 | 30.12.2020 | NA | Se realizo la contratación de un profesional mediante el Contrato Interadministrativo No. 4600010627 con la Universidad de Antioquia
SRIA DE PART CIUD Y DESAR | Fortalecimiento de las instancias, mecanismos y espacios de participación ciudadana | 2016050000129 | Fortalecimiento Fortalecimiento y consolidación del Sistema de Participación Ciudadana y Control Social Todo El Departamento, Antioquia, Occidente | 07-0063 |  | Crear Fortalecer Consejos Participación | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 02.06.2020 | 30.12.2020 | NA | Se realizo la contratación de un profesional mediante el Contrato Interadministrativo No. 4600010627 con la Universidad de Antioquia
SRIA DE PART CIUD Y DESAR | Fortalecimiento de las instancias, mecanismos y espacios de participación ciudadana | 2016050000129 | Fortalecimiento Fortalecimiento y consolidación del Sistema de Participación Ciudadana y Control Social Todo El Departamento, Antioquia, Occidente | 07-0063 |  | Comunicaciones, publicaciones,documentos | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 02.06.2020 | 30.12.2020 | NA | Se realizo la contratación de un profesional mediante el Contrato Interadministrativo No. 4600010627 con la Universidad de Antioquia
SRIA DE PART CIUD Y DESAR | Fortalecimiento de la organización comunal | 2016050000130 | Fortalecimiento Incidencia comunal en Escenarios de Participación , Antioquia, Occidente | 07-0064 |  | Implementación de formador de formadores | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 14.02.2020 | 31.12.2020 | NA |  | 177610514 | 154590820
SRIA DE PART CIUD Y DESAR | Fortalecimiento de la organización comunal | 2016050000130 | Fortalecimiento Incidencia comunal en Escenarios de Participación , Antioquia, Occidente | 07-0064 |  | Capacitaciones | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 14.02.2020 | 31.12.2020 | NA
SRIA DE PART CIUD Y DESAR | Fortalecimiento de la organización comunal | 2016050000130 | Fortalecimiento Incidencia comunal en Escenarios de Participación , Antioquia, Occidente | 07-0064 |  | Formación a las mujeres de las JAC | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 14.02.2020 | 31.12.2020 | NA
SRIA DE PART CIUD Y DESAR | Fortalecimiento de la organización comunal | 2016050000130 | Fortalecimiento Incidencia comunal en Escenarios de Participación , Antioquia, Occidente | 07-0064 |  | Asesoría y acompañamiento | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 14.02.2020 | 31.12.2020 | NA
SRIA DE PART CIUD Y DESAR | Antioquia reconoce e incluye la diversidad sexual y de género | 2016050000138 | Fortalecimiento Antioquia reconoce e incluye la diversidad sexual y de género Todo El Departamento, Antioquia, Occidente | 07-0066 |  | Recurso Humano | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 18.02.20 | 30.12.2020 | NA |  | 599999999 | 594276916
SRIA DE PART CIUD Y DESAR | Antioquia reconoce e incluye la diversidad sexual y de género | 2016050000138 | Fortalecimiento Antioquia reconoce e incluye la diversidad sexual y de género Todo El Departamento, Antioquia, Occidente | 07-0066 |  | Realizacion Encuentros Subregionales | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 18.02.20 | 30.12.2020 | NA
SRIA DE PART CIUD Y DESAR | Antioquia reconoce e incluye la diversidad sexual y de género | 2016050000138 | Fortalecimiento Antioquia reconoce e incluye la diversidad sexual y de género Todo El Departamento, Antioquia, Occidente | 07-0066 |  | Practicantes Recurso Humano | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 18.02.20 | 30.12.2020 | NA
SRIA DE PART CIUD Y DESAR | Antioquia reconoce e incluye la diversidad sexual y de género | 2016050000138 | Fortalecimiento Antioquia reconoce e incluye la diversidad sexual y de género Todo El Departamento, Antioquia, Occidente | 07-0066 |  | Plan Comunicacional | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 18.02.20 | 30.12.2020 | NA
SRIA DE PART CIUD Y DESAR | Antioquia reconoce e incluye la diversidad sexual y de género | 2016050000138 | Fortalecimiento Antioquia reconoce e incluye la diversidad sexual y de género Todo El Departamento, Antioquia, Occidente | 07-0066 |  | Estrategia comunicacional | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 18.02.20 | 30.12.2020 | NA
SRIA DE PART CIUD Y DESAR | Antioquia reconoce e incluye la diversidad sexual y de género | 2016050000138 | Fortalecimiento Antioquia reconoce e incluye la diversidad sexual y de género Todo El Departamento, Antioquia, Occidente | 07-0066 |  | Diseño material | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 18.02.20 | 30.12.2020 | NA
SRIA DE PART CIUD Y DESAR | Antioquia reconoce e incluye la diversidad sexual y de género | 2016050000138 | Fortalecimiento Antioquia reconoce e incluye la diversidad sexual y de género Todo El Departamento, Antioquia, Occidente | 07-0066 |  | Concertación Participación Pob. LGTBI | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 18.02.20 | 30.12.2020 | NA
SRIA DE PART CIUD Y DESAR | Antioquia reconoce e incluye la diversidad sexual y de género | 2016050000138 | Fortalecimiento Antioquia reconoce e incluye la diversidad sexual y de género Todo El Departamento, Antioquia, Occidente | 07-0066 |  | Cogestores Municipales | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 18.02.20 | 30.12.2020 | NA
SRIA DE PART CIUD Y DESAR | Fortalecimiento de las instancias, mecanismos y espacios de participación ciudadana | 2016050000192 | Implementación Promoción e impulso de los Convites Ciudadanos Participativos Todo El Departamento, Antioquia, Occidente | 07-0073 |  | Comunicaciones | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 06.03.2020 | 30.12.2020 | NA | Para el programa de Convites Ciudadanos se implementó una estrategia comunicacional | 169617042 | 162388128
SRIA DE PART CIUD Y DESAR | Fortalecimiento de las instancias, mecanismos y espacios de participación ciudadana | 2016050000192 | Implementación Promoción e impulso de los Convites Ciudadanos Participativos Todo El Departamento, Antioquia, Occidente | 07-0073 |  | Convites Ciudadanos Participativos | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 06.03.2020 | 30.12.2020 | NA | Para el programa de Convites Ciudadanos se implementó una estrategia comunicacional
SRIA DE PART CIUD Y DESAR | Fortalecimiento de las instancias, mecanismos y espacios de participación ciudadana | 2016050000192 | Implementación Promoción e impulso de los Convites Ciudadanos Participativos Todo El Departamento, Antioquia, Occidente | 07-0073 |  | Practicantes Recurso Humano | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 06.03.2020 | 30.12.2020 | NA | Para el programa de Convites Ciudadanos se implementó una estrategia comunicacional
SRIA DE PART CIUD Y DESAR | Fortalecimiento de las instancias, mecanismos y espacios de participación ciudadana | 2016050000192 | Implementación Promoción e impulso de los Convites Ciudadanos Participativos Todo El Departamento, Antioquia, Occidente | 07-0073 |  | Recurso licencias, otros | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 06.03.2020 | 30.12.2020 | NA | Para el programa de Convites Ciudadanos se implementó una estrategia comunicacional
SRIA DE PART CIUD Y DESAR | Fortalecimiento de las instancias, mecanismos y espacios de participación ciudadana | 2016050000192 | Implementación Promoción e impulso de los Convites Ciudadanos Participativos Todo El Departamento, Antioquia, Occidente | 07-0073 |  | Recurso Humano | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 06.03.2020 | 30.12.2020 | NA | Para el programa de Convites Ciudadanos se implementó una estrategia comunicacional
SRIA DE PART CIUD Y DESAR | Masculinidades alternativas | 2020003050183 | Divulgación de la mirada de las masculinidades desde su pluralidad, y de los hombres como sujetos de género en el contexto de nuestra cultura, con el fin de evidenciar, analizar y transformar la dominación masculina patriarcal. Antioquia | 22-0266 |  | Mesa departamental de masculinidades | 50 | NA | 50 | 100 | % | 4 | 15.08.2020 | 15.08.2020 | 30.12.2020 | NA |  | 370000000 | 370000000
SRIA DE PART CIUD Y DESAR | Masculinidades alternativas | 2020003050183 | Divulgación de la mirada de las masculinidades desde su pluralidad, y de los hombres como sujetos de género en el contexto de nuestra cultura, con el fin de evidenciar, analizar y transformar la dominación masculina patriarcal. Antioquia | 22-0266 |  | Escuela de género y masculinidades | 50 | NA | 50 | 100 | % | 4 | 15.08.2020 | 15.08.2020 | 30.12.2020 | NA
SRIA DE PART CIUD Y DESAR | Masculinidades alternativas | 2020003050183 | Divulgación de la mirada de las masculinidades desde su pluralidad, y de los hombres como sujetos de género en el contexto de nuestra cultura, con el fin de evidenciar, analizar y transformar la dominación masculina patriarcal. Antioquia | 22-0266 |  | Caracterización trabajo masculinidades | 30 | NA | 50 | 166.6667 | % | 4 | 15.08.2020 | 15.08.2020 | 30.12.2020 | NA
SRIA DE PART CIUD Y DESAR | Masculinidades alternativas | 2020003050183 | Divulgación de la mirada de las masculinidades desde su pluralidad, y de los hombres como sujetos de género en el contexto de nuestra cultura, con el fin de evidenciar, analizar y transformar la dominación masculina patriarcal. Antioquia | 22-0266 |  | Campañas comunicacionales | 1 | NA | 50 | 5000 | UNI | 4 | 15.08.2020 | 15.08.2020 | 30.12.2020 | NA
SRIA DE PART CIUD Y DESAR | Antioquia región arcoíris | 2020003050187 | Generación de acciones de reconocimiento, participación, no discriminación y noviolencia, desde la perspectiva diferencial; para lavisibilización, preservación de las vidas y empoderamiento de las personas LGBTI del departamento. Antioquia | 22-0267 |  | Líderes en procesos formativos | 200 | NA | 200 | 100 | PRS | 6 | 02.06.2020 | 15.06.20 | 30.12.2020 | NA |  | 133215558 | 133215558
SRIA DE PART CIUD Y DESAR | Antioquia región arcoíris | 2020003050187 | Generación de acciones de reconocimiento, participación, no discriminación y noviolencia, desde la perspectiva diferencial; para lavisibilización, preservación de las vidas y empoderamiento de las personas LGBTI del departamento. Antioquia | 22-0267 |  | Encuentros subregionales | 6 | NA | 200 | 3333.3333 | UNI | 6 | 02.06.2020 | 15.06.20 | 30.12.2020 | NA
SRIA DE PART CIUD Y DESAR | Antioquia región arcoíris | 2020003050187 | Generación de acciones de reconocimiento, participación, no discriminación y noviolencia, desde la perspectiva diferencial; para lavisibilización, preservación de las vidas y empoderamiento de las personas LGBTI del departamento. Antioquia | 22-0267 |  | Caracterización de la población LGBTI | 1 | NA | 200 | 20000 | UNI | 4 | 15.08.2020 | 15.06.20 | 30.12.2020 | NA
SRIA DE PART CIUD Y DESAR | Antioquia región arcoíris | 2020003050187 | Generación de acciones de reconocimiento, participación, no discriminación y noviolencia, desde la perspectiva diferencial; para lavisibilización, preservación de las vidas y empoderamiento de las personas LGBTI del departamento. Antioquia | 22-0267 |  | Semilleros de investigación | 9 | NA | 200 | 2222.2222 | UNI | 6 | 02.06.2020 | 15.06.20 | 30.12.2020 | NA
SRIA DE PART CIUD Y DESAR | Antioquia región arcoíris | 2020003050187 | Generación de acciones de reconocimiento, participación, no discriminación y noviolencia, desde la perspectiva diferencial; para lavisibilización, preservación de las vidas y empoderamiento de las personas LGBTI del departamento. Antioquia | 22-0267 |  | Intercambios departamentales | 1 | NA | 200 | 20000 | UNI | 6 | 02.06.2020 | 15.06.20 | 30.12.2020 | NA
SRIA DE PART CIUD Y DESAR | Antioquia región arcoíris | 2020003050187 | Generación de acciones de reconocimiento, participación, no discriminación y noviolencia, desde la perspectiva diferencial; para lavisibilización, preservación de las vidas y empoderamiento de las personas LGBTI del departamento. Antioquia | 22-0267 |  | Formación a servidores públicos | 500 | NA | 200 | 40 | PRS | 6 | 02.06.2020 | 15.06.20 | 30.12.2020 | NA
SRIA DE PART CIUD Y DESAR | Antioquia región arcoíris | 2020003050187 | Generación de acciones de reconocimiento, participación, no discriminación y noviolencia, desde la perspectiva diferencial; para lavisibilización, preservación de las vidas y empoderamiento de las personas LGBTI del departamento. Antioquia | 22-0267 |  | Mesas diversas por la vida | 23 | NA | 200 | 869.5652 | UNI | 6 | 02.06.2020 | 15.06.20 | 30.12.2020 | NA
SRIA DE PART CIUD Y DESAR | Antioquia región arcoíris | 2020003050187 | Generación de acciones de reconocimiento, participación, no discriminación y noviolencia, desde la perspectiva diferencial; para lavisibilización, preservación de las vidas y empoderamiento de las personas LGBTI del departamento. Antioquia | 22-0267 |  | Campañas comunicacionales | 1 | NA | 200 | 20000 | UNI | 6 | 02.06.2020 | 15.06.20 | 30.12.2020 | NA
SRIA DE PART CIUD Y DESAR | Antioquia se toma la palabra | 2020003050188 | Incremento de los niveles de confianza - ANTIOQUIA SE TOMA LA PALABRA Antioquia | 22-0265 |  | Campaña comunicación para los diálogos | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 4 | 01.08.2020 | 01.08.2020 | 30.12.2020 | NA |  | 331000000 | 0
SRIA DE PART CIUD Y DESAR | Antioquia se toma la palabra | 2020003050188 | Incremento de los niveles de confianza - ANTIOQUIA SE TOMA LA PALABRA Antioquia | 22-0265 |  | Gestión y sistematización 2.0 | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 4 | 01.08.2020 | 01.08.2020 | 30.12.2020 | NA
SRIA DE PART CIUD Y DESAR | Antioquia se toma la palabra | 2020003050188 | Incremento de los niveles de confianza - ANTIOQUIA SE TOMA LA PALABRA Antioquia | 22-0265 |  | Promoción buenas practicas de diálogo | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 4 | 01.08.2020 | 01.08.2020 | 30.12.2020 | NA
SRIA DE PART CIUD Y DESAR | Antioquia se toma la palabra | 2020003050188 | Incremento de los niveles de confianza - ANTIOQUIA SE TOMA LA PALABRA Antioquia | 22-0265 |  | Estrategia operativa diálogos | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 4 | 01.08.2020 | 01.08.2020 | 30.12.2020 | NA
SRIA DE PART CIUD Y DESAR | Antioquia se toma la palabra | 2020003050188 | Incremento de los niveles de confianza - ANTIOQUIA SE TOMA LA PALABRA Antioquia | 22-0265 |  | Documento estrategia anual | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 4 | 01.08.2020 | 01.08.2020 | 30.12.2020 | NA
SRIA DE PART CIUD Y DESAR | Participación ciudadana para la agenda Antioquia 2040 | 2020003050194 | Implementación de una estrategia de movilización ciudadana para la construcción la agenda 2040. Antioquia | 22-0270 |  | Documento estrategia anual | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 4 | 01.08.2020 | 01.08.2020 | 30.12.2020 | NA |  | 289375835 | 213375835
SRIA DE PART CIUD Y DESAR | Participación ciudadana para la agenda Antioquia 2040 | 2020003050194 | Implementación de una estrategia de movilización ciudadana para la construcción la agenda 2040. Antioquia | 22-0270 |  | Preparación de los diálogos ciudadanos | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 4 | 01.08.2020 | 01.08.2020 | 30.12.2020 | NA
SRIA DE PART CIUD Y DESAR | Participación ciudadana para la agenda Antioquia 2040 | 2020003050194 | Implementación de una estrategia de movilización ciudadana para la construcción la agenda 2040. Antioquia | 22-0270 |  | Desarrollo eventos diálogos ciudadanos | 5 | NA | 1 | 20 | UNI | 4 | 01.08.2020 | 01.08.2020 | 30.12.2020 | NA
SRIA DE PART CIUD Y DESAR | Participación ciudadana para la agenda Antioquia 2040 | 2020003050194 | Implementación de una estrategia de movilización ciudadana para la construcción la agenda 2040. Antioquia | 22-0270 |  | Gestión conocimiento y sistematización | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 4 | 01.08.2020 | 01.08.2020 | 30.12.2020 | NA
SRIA DE PART CIUD Y DESAR | Participación ciudadana para la agenda Antioquia 2040 | 2020003050194 | Implementación de una estrategia de movilización ciudadana para la construcción la agenda 2040. Antioquia | 22-0270 |  | Plataforma virtual de participación | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 4 | 01.08.2020 | 01.08.2020 | 30.12.2020 | NA
SRIA DE PART CIUD Y DESAR | Participación ciudadana para la agenda Antioquia 2040 | 2020003050194 | Implementación de una estrategia de movilización ciudadana para la construcción la agenda 2040. Antioquia | 22-0270 |  | Campañas de comunicación ciudadana | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 4 | 01.08.2020 | 01.08.2020 | 30.12.2020 | NA
SRIA DE PART CIUD Y DESAR | Cultura del buen relacionamiento como acción colectiva | 2020003050195 | Desarrollo e implementación de una estrategia del buen relacionamiento, noviolencia y acción colectiva Antioquia | 22-0271 |  | Documento estrategia anual | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 4 | 01.08.2020 | 17.07.2020 | 15.12.2020 | NA |  | 310935055 | 119109358
SRIA DE PART CIUD Y DESAR | Cultura del buen relacionamiento como acción colectiva | 2020003050195 | Desarrollo e implementación de una estrategia del buen relacionamiento, noviolencia y acción colectiva Antioquia | 22-0271 |  | Gestión conocimiento y sistematización | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 4 | 01.08.2020 | 17.07.2020 | 15.12.2020 | NA
SRIA DE PART CIUD Y DESAR | Cultura del buen relacionamiento como acción colectiva | 2020003050195 | Desarrollo e implementación de una estrategia del buen relacionamiento, noviolencia y acción colectiva Antioquia | 22-0271 |  | Formar en pedagogía de la noviolencia | 100 | NA | 1 | 1 | PRS | 4 | 01.08.2020 | 17.07.2020 | 15.12.2020 | NA
SRIA DE PART CIUD Y DESAR | Cultura del buen relacionamiento como acción colectiva | 2020003050195 | Desarrollo e implementación de una estrategia del buen relacionamiento, noviolencia y acción colectiva Antioquia | 22-0271 |  | Documento estrategia anual | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 4 | 01.08.2020 | 17.07.2020 | 15.12.2020 | NA
SRIA DE PART CIUD Y DESAR | Cultura del buen relacionamiento como acción colectiva | 2020003050195 | Desarrollo e implementación de una estrategia del buen relacionamiento, noviolencia y acción colectiva Antioquia | 22-0271 |  | Socialización y formación | 5 | NA | 1 | 20 | UNI | 4 | 01.08.2020 | 17.07.2020 | 15.12.2020 | NA
SRIA DE PART CIUD Y DESAR | Cultura del buen relacionamiento como acción colectiva | 2020003050195 | Desarrollo e implementación de una estrategia del buen relacionamiento, noviolencia y acción colectiva Antioquia | 22-0271 |  | Gestión conocimiento y Sistematización | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 4 | 01.08.2020 | 17.07.2020 | 15.12.2020 | NA
SRIA DE PART CIUD Y DESAR | Cultura del buen relacionamiento como acción colectiva | 2020003050195 | Desarrollo e implementación de una estrategia del buen relacionamiento, noviolencia y acción colectiva Antioquia | 22-0271 |  | Documento estrategia anual | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 4 | 01.08.2020 | 17.07.2020 | 15.12.2020 | NA
SRIA DE PART CIUD Y DESAR | Cultura del buen relacionamiento como acción colectiva | 2020003050195 | Desarrollo e implementación de una estrategia del buen relacionamiento, noviolencia y acción colectiva Antioquia | 22-0271 |  | Implementación Antioquia LAB | 15 | NA | 1 | 6.6667 | % | 4 | 01.08.2020 | 17.07.2020 | 15.12.2020 | NA
SRIA DE PART CIUD Y DESAR | Cultura del buen relacionamiento como acción colectiva | 2020003050195 | Desarrollo e implementación de una estrategia del buen relacionamiento, noviolencia y acción colectiva Antioquia | 22-0271 |  | Gestión conocimiento y sistematización | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 4 | 01.08.2020 | 17.07.2020 | 15.12.2020 | NA
SRIA DE PART CIUD Y DESAR | Cultura del buen relacionamiento como acción colectiva | 2020003050195 | Desarrollo e implementación de una estrategia del buen relacionamiento, noviolencia y acción colectiva Antioquia | 22-0271 |  | Promoción participación mujeres-jóvenes | 70 | NA | 1 | 1.4286 | UNI | 4 | 01.08.2020 | 17.07.2020 | 15.12.2020 | NA
SRIA DE PART CIUD Y DESAR | Cultura del buen relacionamiento como acción colectiva | 2020003050195 | Desarrollo e implementación de una estrategia del buen relacionamiento, noviolencia y acción colectiva Antioquia | 22-0271 |  | Documento estrategia anual | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 4 | 01.08.2020 | 17.07.2020 | 15.12.2020 | NA
SRIA DE PART CIUD Y DESAR | Cultura del buen relacionamiento como acción colectiva | 2020003050195 | Desarrollo e implementación de una estrategia del buen relacionamiento, noviolencia y acción colectiva Antioquia | 22-0271 |  | Gestión conocimiento y Sistematización | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 4 | 01.08.2020 | 17.07.2020 | 15.12.2020 | NA
SRIA DE PART CIUD Y DESAR | Fortalecimiento de la organización comunal | 2020003050196 | Implementación de estrategias para la formación oportuna y adecuada de las capacidades y el nivel de empoderamiento de los miembrosde las OAC Antioquia | 22-0272 |  | Divulgación del mes de los OC | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 4 | 15.08.2020 | 01.06.2020 | 30.11.2020 | NA |  | 50000000 | 50000000
SRIA DE PART CIUD Y DESAR | Fortalecimiento de la organización comunal | 2020003050196 | Implementación de estrategias para la formación oportuna y adecuada de las capacidades y el nivel de empoderamiento de los miembrosde las OAC Antioquia | 22-0272 |  | Actualización y soporte SURCO | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 4 | 15.08.2020 | 01.06.2020 | 30.11.2020 | NA
SRIA DE PART CIUD Y DESAR | Fortalecimiento de la organización comunal | 2020003050196 | Implementación de estrategias para la formación oportuna y adecuada de las capacidades y el nivel de empoderamiento de los miembrosde las OAC Antioquia | 22-0272 |  | Construcción de material didáctico | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 4 | 15.08.2020 | 01.06.2020 | 30.11.2020 | NA
SRIA DE PART CIUD Y DESAR | Fortalecimiento de la organización comunal | 2020003050196 | Implementación de estrategias para la formación oportuna y adecuada de las capacidades y el nivel de empoderamiento de los miembrosde las OAC Antioquia | 22-0272 |  | Acompañamiento a planes de trabajo OC | 117 | NA | 1 | 0.8547 | UNI | 4 | 15.08.2020 | 01.06.2020 | 30.11.2020 | NA
SRIA DE PART CIUD Y DESAR | Fortalecimiento de la organización comunal | 2020003050196 | Implementación de estrategias para la formación oportuna y adecuada de las capacidades y el nivel de empoderamiento de los miembrosde las OAC Antioquia | 22-0272 |  | Jornadas de RC de OC | 10 | NA | 1 | 10 | UNI | 4 | 15.08.2020 | 01.06.2020 | 30.11.2020 | NA
SRIA DE PART CIUD Y DESAR | Fortalecimiento de la organización comunal | 2020003050196 | Implementación de estrategias para la formación oportuna y adecuada de las capacidades y el nivel de empoderamiento de los miembrosde las OAC Antioquia | 22-0272 |  | Asesoría en los mínimos legales | 117 | NA | 1 | 0.8547 | UNI | 4 | 15.08.2020 | 01.06.2020 | 30.11.2020 | NA
SRIA DE PART CIUD Y DESAR | Fortalecimiento de la organización comunal | 2020003050196 | Implementación de estrategias para la formación oportuna y adecuada de las capacidades y el nivel de empoderamiento de los miembrosde las OAC Antioquia | 22-0272 |  | Encuentros formativos para afiliados | 9 | NA | 1 | 11.1111 | UNI | 4 | 15.08.2020 | 01.06.2020 | 30.11.2020 | NA
SRIA DE PART CIUD Y DESAR | Fortalecimiento de la organización comunal | 2020003050196 | Implementación de estrategias para la formación oportuna y adecuada de las capacidades y el nivel de empoderamiento de los miembrosde las OAC Antioquia | 22-0272 |  | Asesoría a las Asocomunales en RC | 27 | NA | 1 | 3.7037 | UNI | 4 | 15.08.2020 | 01.06.2020 | 30.11.2020 | NA
SRIA DE PART CIUD Y DESAR | Fortalecimiento de la organización comunal | 2020003050196 | Implementación de estrategias para la formación oportuna y adecuada de las capacidades y el nivel de empoderamiento de los miembrosde las OAC Antioquia | 22-0272 |  | Construcción material didáctico en RC | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 4 | 15.08.2020 | 01.06.2020 | 30.11.2020 | NA
SRIA DE PART CIUD Y DESAR | Fortalecimiento de la organización comunal | 2020003050196 | Implementación de estrategias para la formación oportuna y adecuada de las capacidades y el nivel de empoderamiento de los miembrosde las OAC Antioquia | 22-0272 |  | Jornadas de desconcentración tramites | 9 | NA | 1 | 11.1111 | UNI | 4 | 15.08.2020 | 01.06.2020 | 30.11.2020 | NA
SRIA DE PART CIUD Y DESAR | Fortalecimiento de la organización comunal | 2020003050196 | Implementación de estrategias para la formación oportuna y adecuada de las capacidades y el nivel de empoderamiento de los miembrosde las OAC Antioquia | 22-0272 |  | Encuentros territoriales emprendimiento | 9 | NA | 1 | 11.1111 | UNI | 4 | 15.08.2020 | 01.06.2020 | 30.11.2020 | NA
SRIA DE PART CIUD Y DESAR | Fortalecimiento de la organización comunal | 2020003050196 | Implementación de estrategias para la formación oportuna y adecuada de las capacidades y el nivel de empoderamiento de los miembrosde las OAC Antioquia | 22-0272 |  | Acompañamiento a las CSE Empresariales | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 4 | 15.08.2020 | 01.06.2020 | 30.11.2020 | NA
SRIA DE PART CIUD Y DESAR | Fortalecimiento de la organización comunal | 2020003050196 | Implementación de estrategias para la formación oportuna y adecuada de las capacidades y el nivel de empoderamiento de los miembrosde las OAC Antioquia | 22-0272 |  | Inventario de las C.S.E Empresariales | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 4 | 15.08.2020 | 01.06.2020 | 30.11.2020 | NA
SRIA DE PART CIUD Y DESAR | Antioquia Solidaria | 2020003050271 | Apoyo Promoción de la solidaridad como valor colectivo para la recuperación de la educación, el campo, la industria, la infraestructura, la salud y la cultura. Antioquia | 22-0319 |  | Escuela de entrenamiento | 500 | NA | 50 | 10 | UNI | 3 | 01.10.2020 | 05.12.2020 | 30.12.2020 | NA | Se da cumplimento con el entrenamiento de 50 voluntarios, mediante el contrato interadministrativo con el municipio de Dabeiba | 356381152 | 40800000
SRIA DE PART CIUD Y DESAR | Antioquia Solidaria | 2020003050271 | Apoyo Promoción de la solidaridad como valor colectivo para la recuperación de la educación, el campo, la industria, la infraestructura, la salud y la cultura. Antioquia | 22-0319 |  | Gestión de contribuciones y donaciones | 1 | NA | 50 | 5000 | UNI | 3 | 01.10.2020 | 05.12.2020 | 30.12.2020 | NA | Se da cumplimento con el entrenamiento de 50 voluntarios, mediante el contrato interadministrativo con el municipio de Dabeiba
SRIA DE PART CIUD Y DESAR | Antioquia Solidaria | 2020003050271 | Apoyo Promoción de la solidaridad como valor colectivo para la recuperación de la educación, el campo, la industria, la infraestructura, la salud y la cultura. Antioquia | 22-0319 |  | Campaña de comunicación pública | 1 | NA | 50 | 5000 | UNI | 3 | 01.10.2020 | 05.12.2020 | 30.12.2020 | NA | Se da cumplimento con el entrenamiento de 50 voluntarios, mediante el contrato interadministrativo con el municipio de Dabeiba
SRIA DE PART CIUD Y DESAR | Antioquia Solidaria | 2020003050271 | Apoyo Promoción de la solidaridad como valor colectivo para la recuperación de la educación, el campo, la industria, la infraestructura, la salud y la cultura. Antioquia | 22-0319 |  | Secretaría técnica | 1 | NA | 50 | 5000 | UNI | 3 | 01.10.2020 | 05.12.2020 | 30.12.2020 | NA | Se da cumplimento con el entrenamiento de 50 voluntarios, mediante el contrato interadministrativo con el municipio de Dabeiba
SRIA DE PART CIUD Y DESAR | Antioquia Solidaria | 2020003050271 | Apoyo Promoción de la solidaridad como valor colectivo para la recuperación de la educación, el campo, la industria, la infraestructura, la salud y la cultura. Antioquia | 22-0319 |  | Promover alianzas institucionales | 0 | NA | 50 | #DIV/0! | UNI | 3 | 01.10.2020 | 05.12.2020 | 30.12.2020 | NA | Se da cumplimento con el entrenamiento de 50 voluntarios, mediante el contrato interadministrativo con el municipio de Dabeiba
SRIA DE PRODUCTIV Y COMPE | Antioquia Emprende | 2020003050002 | Apoyo y fomento para el emprendimiento en el Departamento de Antioquia, excepto Medellín | 07-0050 |  | Asesoría y acompañamiento emprendedores | 40 | NA | 420 | 1050 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 2020-11-10 | 2020-12-15 | NA | Por medio de contratos con las 5 cámaras de comercio y el SENA con jurisdiccion en Antioquia, se apoyaron 420 emprendedores con acompañamiento y en la formalización de sus unidades productivas | 229077838 | 229077838
SRIA DE PRODUCTIV Y COMPE | Antioquia Emprende | 2020003050002 | Apoyo y fomento para el emprendimiento en el Departamento de Antioquia, excepto Medellín | 07-0050 |  | Convocatoria y proceso de selección | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 2020-09-18 | 2020-12-15 | NA | Este rubro se ejecuto durante la vigencia 2020 a traves de la convocatoria de incentivos Antójate de Antioquia, abierta entre los meses de septiembre y octubre de 2020.
SRIA DE PRODUCTIV Y COMPE | Antioquia Emprende | 2020003050002 | Apoyo y fomento para el emprendimiento en el Departamento de Antioquia, excepto Medellín | 07-0050 |  | Evento de cierre y entrega de incentivos | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 2020-09-18 | 2020-12-15 | NA | Evento de cierre y premiación de Antójate de Antioquia realizado el 18 de diciembre de 2020 en el Carmen de Viboral.
SRIA DE PRODUCTIV Y COMPE | Trabajo decente y fortalecimiento empresarial | 2018003050013 | Diseño de estrategias de capacitación y financiación de proyectos productivos para la generación de ingresos de familias en124 municipios del Departamento de Antioquia | 07-0089 |  | Gestión recursos financieros a desplaz | 7 | NA | 6 | 85.7143 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 2020-09-18 | 2020-12-15 | NA | En de la categoria "Oportunidades para todos" de la Convocatoria de incentivos Antójate de Antiouia 2020, se premiaron 6 unidades productivas lideradas y conformadas por víctimas del conflicto armado. | 83333669 | 83333669
SRIA DE PRODUCTIV Y COMPE | Trabajo decente y fortalecimiento empresarial | 2016050000159 | Mejoramiento y promocion de la empleabilidad Todo El Departamento, Antioquia, Occidente | 10-0027 |  | Ruedas empleabilidad | 20 | NA | 2 | 10 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 2020-11-07 | 2020-12-05 | NA | En el plan de desarrollo "Unidos por la Vida", para la vigencia 2020, se tenía programada una (1) rueda de empleabilidad, teniendo en cuenta la demanda de estos eventos en territorio y la contigente necesidad de generar alternativas y opciones de empleo para las personas de las subregiones, se realizarón dos ruedas de empleailidad: El 07 de noviembre en el Municipio de Puerto Berrío con una inscripción de 520 personas en búsqueda de empleo (Subregión Magdalena Medio; y en el Municipio de La Ceja con una inscripcón de 210 personas en búsqueda de empleo (Subregión Oriente Antioqueño) el 07 de diciembre de 2020. | 48000000 | 48000000
SRIA DE PRODUCTIV Y COMPE | Negocios inteligentes y competitivos | 2019003050073 | Apoyo Generación de conocimiento, Transferencia tecnológica e Innovación en el departamento de Antioquia | 11-0006 |  | Alianza por el empleo y la microempresa | 100 | NA | 20 | 20 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 2020-09-18 | 2020-12-15 | NA | Se llevó a cabo la formación de 20 unidades productivas en el marco de la Convocatoria Antójate de Antioquia, en la cual la Dirección de CTeI aunó esfuerzos y recursos en las líneas “Economía creativa y cultural en tiempos de crisis” e “Innovación como respuesta a los desafíos de la crisis”. Para el 2020 se cumplió con el contrato 4600010889 | 295000000 | 294837107
SRIA DE PRODUCTIV Y COMPE | Negocios inteligentes y competitivos | 2019003050073 | Apoyo Generación de conocimiento, Transferencia tecnológica e Innovación en el departamento de Antioquia | 11-0006 |  | Tecnologías identificadas y apropiadas | 10 | NA | 5 | 50 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 2020-07-16 | 2020-12-15 | NA | Se homologó con el indicador Proyectos y/o procesos de investigación, ciencia y tecnología para la innovación (con academia) fortalecidos y apoyados) del PDD 2020-2023 y que para el 2020 se cumplió con el convenio 4600010710 Mediante el convenio con la Universidad de Antioquia, se cofinanciaron cinco proyectos de investigación con $40.000.000 cada uno.
SRIA DE PRODUCTIV Y COMPE | Negocios inteligentes y competitivos | 2019003050073 | Apoyo Generación de conocimiento, Transferencia tecnológica e Innovación en el departamento de Antioquia | 11-0006 |  | Apoyo y financiación de soluciones | 16 | NA | 5 | 31.25 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 2020-07-16 | 2020-12-15 | NA | Se homologó con el indicador Proyectos y/o procesos de investigación, ciencia y tecnología para la innovación (con academia) fortalecidos y apoyados) del PDD 2020-2023 y que para el 2020 se cumplió con el convenio 4600010710 Mediante el convenio con la Universidad de Antioquia, se cofinanciaron cinco proyectos de investigación con $40.000.000 cada uno.
SRIA DE PRODUCTIV Y COMPE | Negocios inteligentes y competitivos | 2019003050073 | Apoyo Generación de conocimiento, Transferencia tecnológica e Innovación en el departamento de Antioquia | 11-0006 |  | Apoyo a planes y acuerdos estratégicos | 11 | NA | 11 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 2016-01-01 | 2019-12-31 | NA
SRIA DE PRODUCTIV Y COMPE | Negocios inteligentes y competitivos | 2019003050073 | Apoyo Generación de conocimiento, Transferencia tecnológica e Innovación en el departamento de Antioquia | 11-0006 |  | Identificación de problemáticas | 10 | NA | 5 | 50 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 2020-07-16 | 2020-12-15 | NA | Se homologó con el indicador Proyectos y/o procesos de investigación, ciencia y tecnología para la innovación (con academia) fortalecidos y apoyados) del PDD 2020-2023 y que para el 2020 se cumplió con el convenio 4600010710 Mediante el convenio con la Universidad de Antioquia, se cofinanciaron cinco proyectos de investigación con $40.000.000 cada uno.
SRIA DE PRODUCTIV Y COMPE | Negocios inteligentes y competitivos | 2019003050073 | Apoyo Generación de conocimiento, Transferencia tecnológica e Innovación en el departamento de Antioquia | 11-0006 |  | Comunicación y divulgación | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | NA | Se ejecutaron mediante los contratos deTeleantioquia No. 4600010400 y Operador Logistico No. 4600010398
SRIA DE PRODUCTIV Y COMPE | Negocios inteligentes y competitivos | 2019003050073 | Apoyo Generación de conocimiento, Transferencia tecnológica e Innovación en el departamento de Antioquia | 11-0006 |  | Apoyo y financiación investigaciones | 11 | NA | 1 | 9.0909 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 2020-08-24 | 2020-09-09 | NA | Convocatoria No. 10 Reactivación económica COVID 19 Fondo de CTel SGR (un Proyecto con la Secretaría de Educación y un proyecto con la Dirección de Desarrollo Sectorial y Proyectos Productivos), BPIN 2020000100646, por $11.834.125.135. Este indicador se relaciona con el Índice Departamental de Innovación para Colombia (IDIC) a través de los Pilares 1. Instituciones, 2. Capital Humano e Investigación y 6. Producción de Conocimiento y Tecnología.
SRIA DE PRODUCTIV Y COMPE | Negocios inteligentes y competitivos | 2019003050073 | Apoyo Generación de conocimiento, Transferencia tecnológica e Innovación en el departamento de Antioquia | 11-0006 |  | Apoyo regalias del suroeste | 100 | NA | 0 |  | % | 12 | 01.01.2020 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | NA | Esta actividad no se requirio para el 2020 por lo tanto los recursos asignados se destribuyeron en las demas actividades afines a este proyecto
SRIA DE PRODUCTIV Y COMPE | Negocios inteligentes y competitivos | 2019003050073 | Apoyo Generación de conocimiento, Transferencia tecnológica e Innovación en el departamento de Antioquia | 11-0006 |  | Análisis de tecnologías aplicadas | 10 | NA | 5 | 50 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 2020-07-16 | 2020-12-15 | NA | Se homologó con el indicador Proyectos y/o procesos de investigación, ciencia y tecnología para la innovación (con academia) fortalecidos y apoyados) del PDD 2020-2023 y que para el 2020 se cumplió con el convenio 4600010710 Mediante el convenio con la Universidad de Antioquia, se cofinanciaron cinco proyectos de investigación con $40.000.000 cada uno.
SRIA DE PRODUCTIV Y COMPE | Negocios inteligentes y competitivos | 2019003050073 | Apoyo Generación de conocimiento, Transferencia tecnológica e Innovación en el departamento de Antioquia | 11-0006 |  | Acompañamiento y validación | 16 | NA | 5 | 31.25 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 2020-07-16 | 2020-12-15 | NA | Se homologó con el indicador Proyectos y/o procesos de investigación, ciencia y tecnología para la innovación (con academia) fortalecidos y apoyados) del PDD 2020-2023 y que para el 2020 se cumplió con el convenio 4600010710 Mediante el convenio con la Universidad de Antioquia, se cofinanciaron cinco proyectos de investigación con $40.000.000 cada uno.
SRIA DE PRODUCTIV Y COMPE | Antioquia Emprende | 2016050000009 | Incremento de los recursos del sistema financiero para Emprendimiento y Fortalecimiento Empresarial Todo El Departamento, Antioquia, Occidente | 11-0010 |  | Servicios Profesionales y Apoyo Gestion | 44 | NA | 40 | 90.9091 | MLL | 12 | 01.01.2020 | 2020-03-02 | 2020-12-17 | NA | Contrato firmado con el Sr. Fredy Hernado Arango Betancur con el objeto de apoyar administrativa, finanicera y operativamente el programa Banco de la Gente de la Secretaria de Productividad y Competitividad. | 9405744829 | 9230666576
SRIA DE PRODUCTIV Y COMPE | Antioquia Emprende | 2016050000009 | Incremento de los recursos del sistema financiero para Emprendimiento y Fortalecimiento Empresarial Todo El Departamento, Antioquia, Occidente | 11-0010 |  | Teleantioquia publicidad comunicaciones | 49 | NA | 49 | 100 | MLL | 12 | 01.01.2020 | 2020-01-02 | 2020-12-31 | NA | Contrato con teleantioquia donde la dirección participó con un porcentaje de los recursos.
SRIA DE PRODUCTIV Y COMPE | Antioquia Emprende | 2016050000009 | Incremento de los recursos del sistema financiero para Emprendimiento y Fortalecimiento Empresarial Todo El Departamento, Antioquia, Occidente | 11-0010 |  | Turismo | 1300 | NA | 1300 | 100 | MLL | 12 | 01.01.2020 | 2020-12-22 |  | NA | Se adelanta Convenio celebrado entre la Gobernación de Antioquia - Direcciónes de Turismo y Cti con el IDEA donde se incorporan recursos para el desarrollo de dos bolsas, para la colocación de microcréditos, dirigidas al sector turístico y a emprendimientos o unidades de negocios con componenetes de Ciencia Tecnología e Innovación en el marco del convenio interadministrativo N° 2018AS350001/0140 de 2018.
SRIA DE PRODUCTIV Y COMPE | Antioquia Emprende | 2016050000009 | Incremento de los recursos del sistema financiero para Emprendimiento y Fortalecimiento Empresarial Todo El Departamento, Antioquia, Occidente | 11-0010 |  | Ciencia Tecnología e Innovación | 1300 | NA | 1300 | 100 | MLL | 12 | 01.01.2020 | 2020-12-22 |  | NA | Se adelanta Convenio celebrado entre la Gobernación de Antioquia - Direcciónes de Turismo y Cti con el IDEA donde se incorporan recursos para el desarrollo de dos bolsas, para la colocación de microcréditos, dirigidas al sector turístico y a emprendimientos o unidades de negocios con componenetes de Ciencia Tecnología e Innovación en el marco del convenio interadministrativo N° 2018AS350001/0140 de 2018.
SRIA DE PRODUCTIV Y COMPE | Antioquia Emprende | 2016050000009 | Incremento de los recursos del sistema financiero para Emprendimiento y Fortalecimiento Empresarial Todo El Departamento, Antioquia, Occidente | 11-0010 |  | Alquiler vehículo placas blancas | 20 | NA | 20 | 100 | MLL | 12 | 01.01.2020 | 2020-01-02 | 2020-12-31 | NA | Contrato de Placas Blancas donde la direccion participo con un porcentaje de los recursos
SRIA DE PRODUCTIV Y COMPE | Antioquia Emprende | 2016050000009 | Incremento de los recursos del sistema financiero para Emprendimiento y Fortalecimiento Empresarial Todo El Departamento, Antioquia, Occidente | 11-0010 |  | Plaza Mayor operador logístico y eventos | 52 | NA | 52 | 100 | MLL | 12 | 01.01.2020 | 2020-01-02 | 2020-12-31 | NA | Contrato el Operador Logístico donde la dirección participó con un porcentaje de los recursos.
SRIA DE PRODUCTIV Y COMPE | Antioquia Emprende | 2016050000009 | Incremento de los recursos del sistema financiero para Emprendimiento y Fortalecimiento Empresarial Todo El Departamento, Antioquia, Occidente | 11-0010 |  | FODES | 156 | NA | 4 | 2.5641 | MLL | 12 | 01.01.2020 | 2020-11-10 | 2020-12-31 | NA | En el año 2020 se cancelarón crreditos con Deshipotecas de los siguientes créditos: Numero de Escritura 1752 del 30 de octubre 2001 Número de Escritura 876 de septiembre 25 de 1999 Número de Escritura 413 del 21 de abril de 1994 Número de Escritura 41del 11 de febreo de 2005
SRIA DE PRODUCTIV Y COMPE | Antioquia Emprende | 2016050000009 | Incremento de los recursos del sistema financiero para Emprendimiento y Fortalecimiento Empresarial Todo El Departamento, Antioquia, Occidente | 11-0010 |  | Financiacion Bancoldex | 5526 | NA | 5526 | 100 | MLL | 12 | 01.01.2020 | 2020-04-15 | Hasta el agotamiento de los recursos | NA | Se firmó convenio con Bancóldex para la puesta en marcha de una línea de crédito para las empresas domiciliadas en el departamento de Antioquia que requieran recursos para el financiamiento de sus necesidades de capital de trabajo. Con el aporte de los $5.526 millones aportado por la Gobernación de Atioquia, Bancóldex apalancará créditos por valor total de hasta $100.000 millones.
SRIA DE PRODUCTIV Y COMPE | Ecosistema subregional de CTeI | 2020003050361 | Fortalecimiento de las TIC en Redes Empresariales Todo El Departamento, Antioquia, Occidente | 11-0011 |  | Transporte,Comunicación y divulgación | 2 | NA | 2 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 2020-01-02 | 2020-12-31 | NA | Contrato de Placas Blancas donde la dirección participó con un porcentaje de los recursos También mediante los contratos deTeleantioquia No. 4600010400 y Operador Logístico No. 4600010398 | 77666238 | 77666238
SRIA DE PRODUCTIV Y COMPE | Ecosistema subregional de CTeI | 2020003050361 | Fortalecimiento de las TIC en Redes Empresariales Todo El Departamento, Antioquia, Occidente | 11-0011 |  | Redes empresariales plataformas TIC | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 2020-09-01 | 2020-12-31 | NA | Se firmó un acuerdo de voluntades con el SENA y las Cámaras de Comercio con presencia en las subregiones, cuyo propósito es acompañar a las unidades productivas informales en su proceso de formalización, e igualmente llevar a cabo actividades de promoción del emprendimiento y fortalecimiento empresarial en la post pandemia. De igual forma, con las Cajas de Compensación Familiar e Interactuar se estructuró una alianza por la empleabilidad y fortalecimiento empresarial de unidades productivas y emprendedores que les permitiera alcanzar mejores condiciones para acceso a los mercados.
SRIA DE PRODUCTIV Y COMPE | Ecosistema subregional de CTeI | 2020003050361 | Fortalecimiento de las TIC en Redes Empresariales Todo El Departamento, Antioquia, Occidente | 11-0011 |  | Programas fortalecimiento empresas TIC | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 2020-09-01 | 2020-12-31 | NA | Se firmó un acuerdo de voluntades con el SENA y las Cámaras de Comercio con presencia en las subregiones, cuyo propósito es acompañar a las unidades productivas informales en su proceso de formalización, e igualmente llevar a cabo actividades de promoción del emprendimiento y fortalecimiento empresarial en la post pandemia. De igual forma, con las Cajas de Compensación Familiar e Interactuar se estructuró una alianza por la empleabilidad y fortalecimiento empresarial de unidades productivas y emprendedores que les permitiera alcanzar mejores condiciones para acceso a los mercados.
SRIA DE PRODUCTIV Y COMPE | Ecosistema subregional de CTeI | 2020003050361 | Fortalecimiento de las TIC en Redes Empresariales Todo El Departamento, Antioquia, Occidente | 11-0011 |  | Practicas CTeI | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 2020-02-03 | 2020-07-02 | NA | El trabajo de prácticas con nombre "PROYECTANDO LAS SUBREGIONES ANTIOQUEÑAS HACIA LA ECONOMÍA NARANJA" este trabajo investigativo fue realizado por la practicante Adriana Londoño Rentería quien realizó sus prácticas en la Dirección de Ciencia, Tecnología e Innovación durante el primer semestre de 2020.
SRIA DE PRODUCTIV Y COMPE | Ecosistema subregional de CTeI | 2020003050361 | Fortalecimiento de las TIC en Redes Empresariales Todo El Departamento, Antioquia, Occidente | 11-0011 |  | Campañas promoción TIC | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 |  |  | NA | Se realizó mediante los contratos deTeleantioquia No. 4600010400 y Operador Logístico No. 4600010398
SRIA DE PRODUCTIV Y COMPE | Antioquia es Mágica -Desarrollo de mercados turísticos especializados | 2019003050070 | Desarrollo de la competitividad y la promoción del turismo en el Departamento de Antioquia | 13-0000 |  | Política pública de turismo | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 |  |  | NA |  | 2011280491 | 1554675539
SRIA DE PRODUCTIV Y COMPE | Antioquia es Mágica -Desarrollo de mercados turísticos especializados | 2019003050070 | Desarrollo de la competitividad y la promoción del turismo en el Departamento de Antioquia | 13-0000 |  | Participación eventos y ferias | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 |  |  | NA | Se participó en varios eventos de promoción del departamento como Colombia Tex, Anato, Colombia Moda, Colombia Travel Expo, Rueda de Negocios "Medellín y Antioquia Unidos por el Futuro" y otros eventos para un total de 33 den toda la anualidad. Esto se ve reflejado en los contratos y/o convenios con Inexmoda y Operador Logístico Plaza Mayor.
SRIA DE PRODUCTIV Y COMPE | Antioquia es Mágica -Desarrollo de mercados turísticos especializados | 2019003050070 | Desarrollo de la competitividad y la promoción del turismo en el Departamento de Antioquia | 13-0000 |  | Fortalecimiento del SITUR | 1 | NA | 0 |  | UNI | 12 | 01.01.2020 |  |  | NA
SRIA DE PRODUCTIV Y COMPE | Antioquia es Mágica -Desarrollo de mercados turísticos especializados | 2019003050070 | Desarrollo de la competitividad y la promoción del turismo en el Departamento de Antioquia | 13-0000 |  | Fomento y visualización subregiones | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 |  |  | NA | Además de participar en diferentes eventos de caracter turístico se generaron estrategias de promoción digital, televisiva y de intervención en los territorios lo que se refleja en los convenios y/o contratos con Bureau, Teleantioquia y Fundación Pintuco.
SRIA DE PRODUCTIV Y COMPE | Antioquia es Mágica -Desarrollo de mercados turísticos especializados | 2019003050070 | Desarrollo de la competitividad y la promoción del turismo en el Departamento de Antioquia | 13-0000 |  | Estudio e indicadores competitividad | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 |  |  | NA | Se contrató con EAFIT el estudio de índices de competitividad de turismo y de análisis espacial de la demanda turística.
SRIA DE PRODUCTIV Y COMPE | Antioquia es Mágica -Desarrollo de mercados turísticos especializados | 2019003050070 | Desarrollo de la competitividad y la promoción del turismo en el Departamento de Antioquia | 13-0000 |  | Capacitaciones empresarios turismo | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 |  |  | NA | Se apoyó a los empresarios con varios convenios con FONTUR como el de Sellos de Bioseguridad y el de Por Los Que Nos Cuidan, además de un convenio con Cotelco.
SRIA DE PRODUCTIV Y COMPE | Desarrollo de habilidades territoriales para el turismo | 2019003050029 | Construcción Intervenciones en los Ecoparques y sitios de interes Turísticos , Antioquia, Occidente | 13-0007 |  | Eventos, transporte y comunicaciones | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 |  |  | NA | Esta actividad es la contemplada en el convenio con Plaza Mayor para cubrir todas las necesidades logísticas y para este rubro se definieron actividades de participación en eventos y de intervención en los territorios. | 329681197 | 287613178
SRIA DE PRODUCTIV Y COMPE | Desarrollo de habilidades territoriales para el turismo | 2019003050029 | Construcción Intervenciones en los Ecoparques y sitios de interes Turísticos , Antioquia, Occidente | 13-0007 |  | Ecoparques mantenimiento y personal | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 |  |  | NA | El año 2020 inició con un remanente de dinero para este fin y se logró firmar contrato de mantenimiento a inicios de dicho año para el Ecoparque Volcán de Lodos de Arboletes.
SRIA DE PRODUCTIV Y COMPE | Desarrollo de habilidades territoriales para el turismo | 2019003050029 | Construcción Intervenciones en los Ecoparques y sitios de interes Turísticos , Antioquia, Occidente | 13-0007 |  | Compra Predios | 1 | NA | 0 |  | UNI | 12 | 01.01.2020 |  |  | NA
SRIA DE PRODUCTIV Y COMPE | Desarrollo de habilidades territoriales para el turismo | 2019003050029 | Construcción Intervenciones en los Ecoparques y sitios de interes Turísticos , Antioquia, Occidente | 13-0007 |  | Capacitaciones empresarios turismo | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 |  |  | NA | Se apoyó a los empresarios con varios convenios con FONTUR como el de Sellos de Bioseguridad y el de Por Los Que Nos Cuidan, además de un convenio con Cotelco.
SRIA DE PRODUCTIV Y COMPE | Desarrollo de habilidades territoriales para el turismo | 2019003050029 | Construcción Intervenciones en los Ecoparques y sitios de interes Turísticos , Antioquia, Occidente | 13-0007 |  | Vigilancia | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 |  |  | NA | El año 2020 inició con un remanente de dinero para este fin y se logró firmar un contrato de vigilancia a inicios de dicho año para el Ecoparque Volcán de Lodos de Arboletes.
SRIA DE PRODUCTIV Y COMPE | Desarrollo de habilidades territoriales para el turismo | 2019003050029 | Construcción Intervenciones en los Ecoparques y sitios de interes Turísticos , Antioquia, Occidente | 13-0007 |  | Señalización Turística | 1 | NA | 0 |  | UNI | 12 | 01.01.2020 |  |  | NA
SRIA DE PRODUCTIV Y COMPE | Trabajo decente y fortalecimiento empresarial | 2020003050003 | Fortalecimiento Empresarial RP Todo El Departamento, Antioquia, Occidente | 14-0022 |  | Acceso a Mercados | 50 | NA | 200 | 400 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 2020-01-21 | 2020-02-20 | NA | Por medio de la Feria Colombiatex de las Américas (20) y del programa Bazar (180), conjuntamante con Teleantioquia, se fortalecierón Unidades productivas en Acceso a Mercados. | 1286187985 | 1283670378
SRIA DE PRODUCTIV Y COMPE | Trabajo decente y fortalecimiento empresarial | 2020003050003 | Fortalecimiento Empresarial RP Todo El Departamento, Antioquia, Occidente | 14-0022 |  | Empresas Fortalecidas | 100 | NA | 300 | 300 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 2020-09-18 | 2020-12-15 | NA | Durante la vigencia 2020 fuerón fortalecidas 300 unidades productivas, así: 20 Empresarios Colombiatex de las Américas 2020; 180 Unidades productivas en Bazar conjuntamente con Teleantioquia y 100 Empresas con incentivos en especie en Antójate de Antioquia 2020.
SRIA DE PRODUCTIV Y COMPE | Trabajo decente y fortalecimiento empresarial | 2020003050003 | Fortalecimiento Empresarial RP Todo El Departamento, Antioquia, Occidente | 14-0022 |  | Estudios e indicadores Competitividad | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 2020-10-22 | 2020-12-20 | NA | Estudio contratado con la Universidad EAFIT para el cálculo de los indicadires Municipales de Competividad: IMCA, y lineamientos para la construcción de los índices de innovación competitividad - IDIC-, así como para el de comteitividad turistica Municipal - IMCT -. Productos entregados el 20 de dociembre, y en proceso de liquidación.
SRIA DE PRODUCTIV Y COMPE | Trabajo decente y fortalecimiento empresarial | 2020003050003 | Fortalecimiento Empresarial RP Todo El Departamento, Antioquia, Occidente | 14-0022 |  | Eventos, transporte y comunicaciones | 1 | NA |  |  | UNI | 12 | 01.01.2020 |  |  | NA | Esta actividad fue ejecutada por medio de los contratos con plaza mayor, teleantioquia y placas blancas
SRIA DE PRODUCTIV Y COMPE | Trabajo decente y fortalecimiento empresarial | 2020003050003 | Fortalecimiento Empresarial RP Todo El Departamento, Antioquia, Occidente | 14-0022 |  | MIPYMES con Incentivos | 20 | NA | 100 | 500 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 2020-09-18 | 2020-12-15 | NA | Se premiarón 100 empresas formalizadas con incentivos en especie por medio de la convocatoria Antójate de Antioquia 2020
SRIA DE PRODUCTIV Y COMPE | Trabajo decente y fortalecimiento empresarial | 2020003050003 | Fortalecimiento Empresarial RP Todo El Departamento, Antioquia, Occidente | 14-0022 |  | MO Directa (Temporalidades y practicas) | 2 | NA | 2 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 |  |  | NA | Se contratarón 2 practicantes de excelecia en el primer y segundo semestre de la vigencia 2020
SRIA DE PRODUCTIV Y COMPE | Una nueva economía para una nueva realidad | 2020003050365 | Fortalecimiento de la productividad y competitividad del sector Cafetero en el Departamento de Antioquia | 14-0066 |  | Programa de relevo generacional | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 2020-09-18 | 2020-12-15 | NA | Durante la vigencia 2020, se realizo el proceso de homologación con proyecto de fortalecimiento de la cadena productiva del café, con los recursos totales asigandos para el proyecto de café $125.000.000, se realizaron actividades que apuntaban al Relevo Generacional, Ferias y Portafolio: 1. Fortalecimiento y Acompañamiento: Se participo con $50.000.000 en de la categoria "Oportunidades para todos" de la Convocatoria de incentivos Antójate de Antiouia 2020, donde se premiaron 5 unidades productivas lideradas conformadas por emprendedores del Sector Café. 2. Estudio Indice Competitividad: Aportamos $75.000.000 para el estudio contratado con la Universidad EAFIT cálculo de los indicadires Municipales de Competividad: IMCA, y lineamientos para la construcción de los índices de innovación competitividad - IDIC-, así como para el de comteitividad turistica Municipal - IMCT -. Mediante alianzas, sin aporte de recursos por parte de la Gobernación, logramos para el sector café: 1. SENA: Capacitación para 19 emprendedores con vocación turística cafetera de la subregión del Suroeste; ademas de 18 emprendedores en Foro virtual sobre tendencias y actualidad del sector, denominado: Prospectiva del negocio de café. 2. Cluster Café Antioquia: Mas de 1.000 personas participación en el evento del evento Café Fina Experiencia; ademas de participar 30 marcas café especial en la campaña #MiOrigenEsAntioquia. | 50000000 | 50000000
SRIA DE PRODUCTIV Y COMPE | Una nueva economía para una nueva realidad | 2020003050365 | Fortalecimiento de la productividad y competitividad del sector Cafetero en el Departamento de Antioquia | 14-0066 |  | Portafolio café de Antioquia | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 2020-09-18 | 2020-12-15 | NA | Durante la vigencia 2020, se realizo el proceso de homologación con proyecto de fortalecimiento de la cadena productiva del café, con los recursos totales asigandos para el proyecto de café $125.000.000, se realizaron actividades que apuntaban al Relevo Generacional, Ferias y Portafolio: 1. Fortalecimiento y Acompañamiento: Se participo con $50.000.000 en de la categoria "Oportunidades para todos" de la Convocatoria de incentivos Antójate de Antiouia 2020, donde se premiaron 5 unidades productivas lideradas conformadas por emprendedores del Sector Café. 2. Estudio Indice Competitividad: Aportamos $75.000.000 para el estudio contratado con la Universidad EAFIT cálculo de los indicadires Municipales de Competividad: IMCA, y lineamientos para la construcción de los índices de innovación competitividad - IDIC-, así como para el de comteitividad turistica Municipal - IMCT -. Mediante alianzas, sin aporte de recursos por parte de la Gobernación, logramos para el sector café: 1. SENA: Capacitación para 19 emprendedores con vocación turística cafetera de la subregión del Suroeste; ademas de 18 emprendedores en Foro virtual sobre tendencias y actualidad del sector, denominado: Prospectiva del negocio de café. 2. Cluster Café Antioquia: Mas de 1.000 personas participación en el evento del evento Café Fina Experiencia; ademas de participar 30 marcas café especial en la campaña #MiOrigenEsAntioquia.
SRIA DE PRODUCTIV Y COMPE | Una nueva economía para una nueva realidad | 2020003050365 | Fortalecimiento de la productividad y competitividad del sector Cafetero en el Departamento de Antioquia | 14-0066 |  | Participación en ferias de café | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 2020-09-18 | 2020-12-15 | NA | Durante la vigencia 2020, se realizo el proceso de homologación con proyecto de fortalecimiento de la cadena productiva del café, con los recursos totales asigandos para el proyecto de café $125.000.000, se realizaron actividades que apuntaban al Relevo Generacional, Ferias y Portafolio: 1. Fortalecimiento y Acompañamiento: Se participo con $50.000.000 en de la categoria "Oportunidades para todos" de la Convocatoria de incentivos Antójate de Antiouia 2020, donde se premiaron 5 unidades productivas lideradas conformadas por emprendedores del Sector Café. 2. Estudio Indice Competitividad: Aportamos $75.000.000 para el estudio contratado con la Universidad EAFIT cálculo de los indicadires Municipales de Competividad: IMCA, y lineamientos para la construcción de los índices de innovación competitividad - IDIC-, así como para el de comteitividad turistica Municipal - IMCT -. Mediante alianzas, sin aporte de recursos por parte de la Gobernación, logramos para el sector café: 1. SENA: Capacitación para 19 emprendedores con vocación turística cafetera de la subregión del Suroeste; ademas de 18 emprendedores en Foro virtual sobre tendencias y actualidad del sector, denominado: Prospectiva del negocio de café. 2. Cluster Café Antioquia: Mas de 1.000 personas participación en el evento del evento Café Fina Experiencia; ademas de participar 30 marcas café especial en la campaña #MiOrigenEsAntioquia.
SRIA DE PRODUCTIV Y COMPE | Ecosistema subregional de CTeI | 2019003050119 | Apoyo al Fortalecimiento de los agentes del Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación en el Departamento de Antioquia, Occidente | 22-0042 |  | Análisis de capacidades | 100 | NA | 100 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 2020-08-14 | 2020-12-13 | NA | Se homologó con el indicador Fortalecimiento de los Comités Universidad Empresa y Estado (CUEE) y Comisiones de Competitividad en las subregiones del PDD 2020-2023 y que para el 2020 se cumplió con el contrato 4600010835 | 171666667 | 171666667
SRIA DE PRODUCTIV Y COMPE | Ecosistema subregional de CTeI | 2019003050119 | Apoyo al Fortalecimiento de los agentes del Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación en el Departamento de Antioquia, Occidente | 22-0042 |  | Apoyo a los acuerdos con practicante | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 2020-02-03 | 2020-07-02 | NA | El trabajo de prácticas con nombre "PROYECTANDO LAS SUBREGIONES ANTIOQUEÑAS HACIA LA ECONOMÍA NARANJA" este trabajo investigativo fue realizado por la practicante Adriana Londoño Rentería quien realizó sus prácticas en la Dirección de Ciencia, Tecnología e Innovación durante el primer semestre de 2020.
SRIA DE PRODUCTIV Y COMPE | Ecosistema subregional de CTeI | 2019003050119 | Apoyo al Fortalecimiento de los agentes del Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación en el Departamento de Antioquia, Occidente | 22-0042 |  | Desarrollo de acuerdos | 2 | NA | 3 | 150 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 2020-08-14 | 2020-12-13 | NA | Se homologó con el indicador Fortalecimiento de los Comités Universidad Empresa y Estado (CUEE) y Comisiones de Competitividad en las subregiones del PDD 2020-2023 y que para el 2020 se cumplió con el contrato 4600010835
SRIA DE PRODUCTIV Y COMPE | Ecosistema subregional de CTeI | 2019003050119 | Apoyo al Fortalecimiento de los agentes del Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación en el Departamento de Antioquia, Occidente | 22-0042 |  | Desarrollo de capacidades | 100 | NA | 100 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 2020-08-14 | 2020-12-13 | NA | Se homologó con el indicador Fortalecimiento de los Comités Universidad Empresa y Estado (CUEE) y Comisiones de Competitividad en las subregiones del PDD 2020-2023 y que para el 2020 se cumplió con el contrato 4600010835
SRIA DE PRODUCTIV Y COMPE | Ecosistema subregional de CTeI | 2019003050119 | Apoyo al Fortalecimiento de los agentes del Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación en el Departamento de Antioquia, Occidente | 22-0042 |  | Desarrollo del proceso de Actualización | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 2020-08-14 | 2020-12-13 | NA
SRIA DE PRODUCTIV Y COMPE | Ecosistema subregional de CTeI | 2019003050119 | Apoyo al Fortalecimiento de los agentes del Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación en el Departamento de Antioquia, Occidente | 22-0042 |  | Proceso de formalización | 2 | NA | 3 | 150 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 2020-08-14 | 2020-12-13 | NA | Se homologó con el indicador Fortalecimiento de los Comités Universidad Empresa y Estado (CUEE) y Comisiones de Competitividad en las subregiones del PDD 2020-2023 y que para el 2020 se cumplió con el contrato 4600010835
SRIA DE PRODUCTIV Y COMPE | Agenda internacional de Antioquia | 2019003050071 | Implementación de Coooperación Internacional para el Desarrollo Todo El Departamento, Antioquia, Occidente | 22-0053 |  | Proyec Inst Internal practicantes | 1 | NA | 4 | 400 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 2020-02-01 | 2020-12-15 | NA | Cuatro (4) practicantes, dos (2) cada semestre. | 360218779 | 360218763
SRIA DE PRODUCTIV Y COMPE | Agenda internacional de Antioquia | 2019003050071 | Implementación de Coooperación Internacional para el Desarrollo Todo El Departamento, Antioquia, Occidente | 22-0053 |  | Proyec Inst Internal ferias y eventos | 1 | NA | 4 | 400 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 2020-07-15 | 2020-12-15 | NA | (1) Rueda de negocios Colombiamoda Digital (2) Feria Agronegocios (1) Feria Compra Local
SRIA DE PRODUCTIV Y COMPE | Agenda internacional de Antioquia | 2019003050071 | Implementación de Coooperación Internacional para el Desarrollo Todo El Departamento, Antioquia, Occidente | 22-0053 |  | Inversión Extranjera Directa IED | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 2020-07-15 | 2020-12-15 | NA | Evento internacional "Por qué Antioquia" con empresarios de Israel
SRIA DE PRODUCTIV Y COMPE | Agenda internacional de Antioquia | 2019003050071 | Implementación de Coooperación Internacional para el Desarrollo Todo El Departamento, Antioquia, Occidente | 22-0053 |  | Cooperación Internacional para el Dllo | 1 | NA | 4 | 400 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 2020-07-15 | 2020-12-15 | NA | Activación de Red Antioqueña de Cooperación, Memorando de entendimiento con Federación Nacional de Departamentos y Sustentia, dos (2) alianzas Curacao y Campus Iberus
SRIA GENERAL | Seguimiento y monitoreo | 2019003050003 | Mejoramiento de la gestion de las entidades sin ánimo de lucro y entes territoriales Medellín, Antioquia, Occidente | 22-0152 |  | Mantenimiento sistemas de información | 1 | NA | 0 |  | UNI | 4 | 01.09.2020 | N/A | N/A | NA | No se contó con recursos para esta actividad en la vigencia 2020, dado que se priorizaron los recursos de inversión asignados para el desarrollo de otras actividades requeridas para el buen funcionamiento del Centro Administrativo Departamental | 1116391168 | 926834465
SRIA GENERAL | Seguimiento y monitoreo | 2019003050003 | Mejoramiento de la gestion de las entidades sin ánimo de lucro y entes territoriales Medellín, Antioquia, Occidente | 22-0152 |  | Contratos apoyo gestion ESAL | 2 | NA | 2 | 100 | UNI | 5 | 01.08.2020 | 22.09.2020 | 31.12.2020 | NA | Se realizó contratación de apoo a ala gestión con personas naturales,para el fortalecimiento de la gestión de las ESAL.
SRIA GENERAL | Seguimiento y monitoreo | 2019003050003 | Mejoramiento de la gestion de las entidades sin ánimo de lucro y entes territoriales Medellín, Antioquia, Occidente | 22-0152 |  | Desarrollo micrositio ESAL | 100 | NA | 80 | 80 | % | 5 | 01.08.2020 | 29.10.2020 | 29.10.2021 | NA
SRIA GENERAL | Seguimiento y monitoreo | 2019003050003 | Mejoramiento de la gestion de las entidades sin ánimo de lucro y entes territoriales Medellín, Antioquia, Occidente | 22-0152 |  | Contratación personal temporal | 25 | NA | 6 | 24 | % | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | NA | Se continuó con las temporalidades.
SRIA GENERAL | Modernización de la infraestructura física y el parque automotor de la Gobernación de Antioquia | 2019003050004 | Mejoramiento infraestructura fisica y equipamiento Medellín, Antioquia, Occidente | 22-0098 |  | Actualizacion sistema seguridad | 50 | NA | 50 | 100 | % | 5 | 01.08.2020 | 02.10.2020 | 31.12.2020 | NA |  | 2808839837 | 1200158404
SRIA GENERAL | Modernización de la infraestructura física y el parque automotor de la Gobernación de Antioquia | 2019003050004 | Mejoramiento infraestructura fisica y equipamiento Medellín, Antioquia, Occidente | 22-0098 |  | Estudios tecnicos red contraincendios | 50 | NA | 0 |  | % | 5 | 01.08.2020 | N/A | N/A | NA | No se contó con recursos para esta actividad en la vigencia 2020, dado que se priorizaron los recursos de inversión asignados para el desarrollo de otras actividades requeridas para el buen funcionamiento del Centro Administrativo Departamental
SRIA GENERAL | Modernización de la infraestructura física y el parque automotor de la Gobernación de Antioquia | 2019003050004 | Mejoramiento infraestructura fisica y equipamiento Medellín, Antioquia, Occidente | 22-0098 |  | Obras Civiles en el CAD | 50 | NA | 50 | 100 | % | 8 | 01.05.2020 | 03.11.2020 | 15.12.2020 | NA | Se llevaron a cabo remodelación de cafetines y unidades sanitarias de la Asamblea Departamental y Centro Administrativo Departamental, al igual que adquisición e instalación de electrobombas en el CAD y sedes externas y obras civiles menores.
SRIA GENERAL | Modernización de la infraestructura física y el parque automotor de la Gobernación de Antioquia | 2019003050004 | Mejoramiento infraestructura fisica y equipamiento Medellín, Antioquia, Occidente | 22-0098 |  | Doble tiros de baja tensión CAD | 100 | NA | 100 | 100 | % | 5 | 01.08.2020 | 20.11.2020 | 30.01.2021 | NA
SRIA GENERAL | Modernización de la infraestructura física y el parque automotor de la Gobernación de Antioquia | 2019003050004 | Mejoramiento infraestructura fisica y equipamiento Medellín, Antioquia, Occidente | 22-0098 |  | Adquisición de UPS | 1 | NA | 100 | 10000 | UNI | 5 | 01.08.2020 | 18.11.2020 | 31.12.2020 | NA
SRIA GENERAL | Modernización de la infraestructura física y el parque automotor de la Gobernación de Antioquia | 2019003050004 | Mejoramiento infraestructura fisica y equipamiento Medellín, Antioquia, Occidente | 22-0098 |  | Adquisicion e instalacion de UMAS | 50 | NA | 0 |  | % | 5 | 01.08.2020 | N/A | N/A | NA | No se contó con recursos para esta actividad en la vigencia 2020, dado que se priorizaron los recursos de inversión asignados para el desarrollo de otras actividades requeridas para el buen funcionamiento del Centro Administrativo Departamental
SRIA GENERAL | Modernización de la infraestructura física y el parque automotor de la Gobernación de Antioquia | 2019003050004 | Mejoramiento infraestructura fisica y equipamiento Medellín, Antioquia, Occidente | 22-0098 |  | Ampliación del biciparqueadero | 50 | NA | 0 |  | % | 5 | 01.08.2020 | 02.12.2020 | 09.02.2021 | NA | Se celebró contrato para la adquisición de m+odulos para la ampliación del biparqueadero del CAD, el cual hasta el momento se encuentra en ejecución con 0% de avance.
SRIA GENERAL | Modernización de la infraestructura física y el parque automotor de la Gobernación de Antioquia | 2019003050004 | Mejoramiento infraestructura fisica y equipamiento Medellín, Antioquia, Occidente | 22-0098 |  | Adecuacion de puestos de trabajo | 50 | NA | 0 |  | % | 5 | 01.08.2020 | 01.12.2020 | 30.01.2021 | NA | Se celebró contrato para la adecuación de puestos detrabajo y cancelería en el piso 10, el cual hasta el momento se encuentra en ejecución con 0% de avance.
SRIA GENERAL | Modernización de la infraestructura física y el parque automotor de la Gobernación de Antioquia | 2019003050004 | Mejoramiento infraestructura fisica y equipamiento Medellín, Antioquia, Occidente | 22-0098 |  | Licencias Office | 200 | NA | 200 | 100 | UNI | 4 | 01.09.2020 | 23.11.2020 | 15.12.2020 | NA
SRIA GENERAL | Gestión pública visible y disponible | 2019003050005 | Fortalecimiento de la gestion documental en Todo El Departamento, Antioquia, Occidente | 22-0129 |  | Elaboracion inventario documental | 100 | NA | 8.64 | 8.64 | % | 5 | 01.01.2020 | 17.11.2020 | 31.12.2020 | NA | Se inicío proceso de contratación para la elaboración del inventario documental, el cual no se pudo llevar acabo durante la vigencia 2020, por lo cual, se suscribieron contratos de prestación de servicios de apoyo a la gestión para adelantar la actividad | 417644064 | 370759029
SRIA GENERAL | Gestión pública visible y disponible | 2019003050005 | Fortalecimiento de la gestion documental en Todo El Departamento, Antioquia, Occidente | 22-0129 |  | Serv almac cust consul doc | 50 | NA | 50 | 100 | % | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 21.01.2021 | NA
SRIA GENERAL | Gestión Pública Sostenible | 2020003050011 | Fortalecimiento de la gestión ambiental integral en la Gobernación de Antioquia y sus sedes externas Medellín | 21-0024 |  | Mantenimiento modelo Compras Sostenibles | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 5 | 01.01.2020 | 13.10.2020 | 15.12.2020 | NA |  | 36007020 | 36007020
SRIA GENERAL | Gestión Pública Sostenible | 2020003050011 | Fortalecimiento de la gestión ambiental integral en la Gobernación de Antioquia y sus sedes externas Medellín | 21-0024 |  | Auditoría Compras Públicas Sostenibles | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 5 | 01.01.2020 | 13.10.2020 | 15.12.2020 | NA
SRIA GENERAL | Gestión Pública Sostenible | 2020003050011 | Fortalecimiento de la gestión ambiental integral en la Gobernación de Antioquia y sus sedes externas Medellín | 21-0024 |  | Formación en compras sostenibles | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 5 | 01.01.2020 | 13.10.2020 | 15.12.2020 | NA
SRIA GENERAL | Gestión Pública Sostenible | 2020003050011 | Fortalecimiento de la gestión ambiental integral en la Gobernación de Antioquia y sus sedes externas Medellín | 21-0024 |  | Seguimiento de la gestión de residuos | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 5 | 01.01.2020 | 13.10.2020 | 15.12.2020 | NA
SRIA GENERAL | Gestión Pública Sostenible | 2020003050011 | Fortalecimiento de la gestión ambiental integral en la Gobernación de Antioquia y sus sedes externas Medellín | 21-0024 |  | Formación de auditores ISO 14001 | 1 | NA | 0 |  | UNI | 5 | 01.01.2020 | N/A | N/A | NA | Durante la vigencia 2020 no se contó con recursos para esta actividad
SRIA GENERAL | Gestión Pública Sostenible | 2020003050011 | Fortalecimiento de la gestión ambiental integral en la Gobernación de Antioquia y sus sedes externas Medellín | 21-0024 |  | Auditoría sistema de Gestión Ambiental | 1 | NA | 0 |  | UNI | 5 | 01.01.2020 | N/A | N/A | NA | Durante la vigencia 2020 no se contó con recursos para esta actividad
SRIA GENERAL | Gestión Pública Sostenible | 2020003050011 | Fortalecimiento de la gestión ambiental integral en la Gobernación de Antioquia y sus sedes externas Medellín | 21-0024 |  | Mantenimiento Sistema Gestión Ambiental | 1 | NA | 0 |  | UNI | 5 | 01.01.2020 | N/A | N/A | NA | Durante la vigencia 2020 no se contó con recursos para esta actividad
SRIA GENERAL | Gestión Pública Sostenible | 2020003050011 | Fortalecimiento de la gestión ambiental integral en la Gobernación de Antioquia y sus sedes externas Medellín | 21-0024 |  | Capacitación en gestión de residuos | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 5 | 01.01.2020 | 13.10.2020 | 15.12.2020 | NA
SRIA GENERAL | Gestión Pública Sostenible | 2020003050011 | Fortalecimiento de la gestión ambiental integral en la Gobernación de Antioquia y sus sedes externas Medellín | 21-0024 |  | Sensibilización separación de residuos | 1 | NA | 0 |  | UNI | 5 | 01.01.2020 | N/A | N/A | NA | Durante la vigencia 2020 no se contó con recursos para esta actividad
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Salud ambiental y factores de riesgo | 2018003050051 | Fortalecimiento de la vigilancia de la calidad e inocuidad de alimentos y bebidas Todo El Departamento, Antioquia, Occidente | 01-0019 |  | Actividades educación comunicación-salud | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | NA |  | 1240181808 | 1213968084
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Salud ambiental y factores de riesgo | 2018003050051 | Fortalecimiento de la vigilancia de la calidad e inocuidad de alimentos y bebidas Todo El Departamento, Antioquia, Occidente | 01-0019 |  | Apoyo a la gestión | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | NA
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Salud ambiental y factores de riesgo | 2018003050051 | Fortalecimiento de la vigilancia de la calidad e inocuidad de alimentos y bebidas Todo El Departamento, Antioquia, Occidente | 01-0019 |  | Asesoría y asistencia técnica | 1 | NA | NA | NA | UNI | 12 | 01.01.2020 | NA | NA | NA
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Salud ambiental y factores de riesgo | 2018003050051 | Fortalecimiento de la vigilancia de la calidad e inocuidad de alimentos y bebidas Todo El Departamento, Antioquia, Occidente | 01-0019 |  | Compra mantenimiento equipos e insumos | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | NA
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Salud ambiental y factores de riesgo | 2018003050051 | Fortalecimiento de la vigilancia de la calidad e inocuidad de alimentos y bebidas Todo El Departamento, Antioquia, Occidente | 01-0019 |  | Gestión del Proyecto | 100 | NA | 100 | 100 | % | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | NA
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Salud ambiental y factores de riesgo | 2018003050051 | Fortalecimiento de la vigilancia de la calidad e inocuidad de alimentos y bebidas Todo El Departamento, Antioquia, Occidente | 01-0019 |  | Reproducción plegables | 1 | NA | NA | NA | UNI | 12 | 01.01.2020 | NA | NA | NA
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Salud ambiental y factores de riesgo | 2018003050050 | Fortalecimiento de la vigilancia sanitaria de la calidad de los medicamentos y afines Todo El Departamento, Antioquia, Occidente | 01-0020 |  | Otras acciones IVC y A-AT | 100 | NA | 170 | 170 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | NA |  | 21023140210 | 9418775177
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Salud ambiental y factores de riesgo | 2018003050050 | Fortalecimiento de la vigilancia sanitaria de la calidad de los medicamentos y afines Todo El Departamento, Antioquia, Occidente | 01-0020 |  | Gestión del Proyecto | 922 | NA | 1159 | 125.705 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | NA
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Salud ambiental y factores de riesgo | 2018003050050 | Fortalecimiento de la vigilancia sanitaria de la calidad de los medicamentos y afines Todo El Departamento, Antioquia, Occidente | 01-0020 |  | Fondo Rotatorio de Estupefacientes | 12 | NA | 6 | 50 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | NA
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Salud ambiental y factores de riesgo | 2018003050050 | Fortalecimiento de la vigilancia sanitaria de la calidad de los medicamentos y afines Todo El Departamento, Antioquia, Occidente | 01-0020 |  | Desarrollo Tecnológico IVC | 12 | NA | 12 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | NA
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Salud ambiental y factores de riesgo | 2018003050050 | Fortalecimiento de la vigilancia sanitaria de la calidad de los medicamentos y afines Todo El Departamento, Antioquia, Occidente | 01-0020 |  | Asesoría y AT- apoyo logístico | 1 | NA | NA | NA | UNI | 12 | 01.01.2020 | NA | NA | NA
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Salud ambiental y factores de riesgo | 2018003050050 | Fortalecimiento de la vigilancia sanitaria de la calidad de los medicamentos y afines Todo El Departamento, Antioquia, Occidente | 01-0020 |  | Actividades educación comunicación salud | 6 | NA | 6 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | NA
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Salud ambiental y factores de riesgo | 2018003050011 | Prevención y Promoción de las enfermedades transmitidas por vectores, EGI Todo El Departamento, Antioquia, Occidente | 01-0021 |  | Evaluación del riesgo de las ETV | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | NA |  | 5580763000 | 3196682815
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Salud ambiental y factores de riesgo | 2018003050011 | Prevención y Promoción de las enfermedades transmitidas por vectores, EGI Todo El Departamento, Antioquia, Occidente | 01-0021 |  | Gestión del proyecto | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | NA
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Salud ambiental y factores de riesgo | 2018003050011 | Prevención y Promoción de las enfermedades transmitidas por vectores, EGI Todo El Departamento, Antioquia, Occidente | 01-0021 |  | Viviendas con fumigación y promo salud | 124755 | NA | 97205 | 77.9167 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | NA | Dato Preliminar
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Salud ambiental y factores de riesgo | 2018003050048 | Fortalecimiento de la Vigilancia Sanitaria en el uso de radiaciones y en la oferta de servicios de seguridad y salud en el trabajo Todo El Departamento, Antioquia, Occidente | 01-0022 |  | Apoyo a la Gestión, practicantes y otros | 4 | NA | 4 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | NA |  | 1747974470 | 951138489
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Salud ambiental y factores de riesgo | 2018003050048 | Fortalecimiento de la Vigilancia Sanitaria en el uso de radiaciones y en la oferta de servicios de seguridad y salud en el trabajo Todo El Departamento, Antioquia, Occidente | 01-0022 |  | Control calidad equipos Rx | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | NA
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Salud ambiental y factores de riesgo | 2018003050048 | Fortalecimiento de la Vigilancia Sanitaria en el uso de radiaciones y en la oferta de servicios de seguridad y salud en el trabajo Todo El Departamento, Antioquia, Occidente | 01-0022 |  | Gestión del proyecto | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | NA
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Salud ambiental y factores de riesgo | 2018003050048 | Fortalecimiento de la Vigilancia Sanitaria en el uso de radiaciones y en la oferta de servicios de seguridad y salud en el trabajo Todo El Departamento, Antioquia, Occidente | 01-0022 |  | Gestión Oferta Servi salud en el trabajo | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | NA
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Salud ambiental y factores de riesgo | 2018003050048 | Fortalecimiento de la Vigilancia Sanitaria en el uso de radiaciones y en la oferta de servicios de seguridad y salud en el trabajo Todo El Departamento, Antioquia, Occidente | 01-0022 |  | Información-Educación y Comunicación | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | NA
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Salud ambiental y factores de riesgo | 2018003050048 | Fortalecimiento de la Vigilancia Sanitaria en el uso de radiaciones y en la oferta de servicios de seguridad y salud en el trabajo Todo El Departamento, Antioquia, Occidente | 01-0022 |  | Vigilancia Sanitaria(Rx y oferta SO) | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | NA
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Salud pública en la protección animal | 2018003050047 | Fortalecimiento de la gestión integral de las zoonosis Todo El Departamento, Antioquia, Occidente | 01-0023 |  | Control poblacional caninos-felinos | 16000 | NA | 10703 | 66.8937 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | NA |  | 3006980000 | 2128738334
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Salud pública en la protección animal | 2018003050047 | Fortalecimiento de la gestión integral de las zoonosis Todo El Departamento, Antioquia, Occidente | 01-0023 |  | Apoyo a la gestión | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | NA
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Salud pública en la protección animal | 2018003050047 | Fortalecimiento de la gestión integral de las zoonosis Todo El Departamento, Antioquia, Occidente | 01-0023 |  | Gestión del Proyecto-Ay AT | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | NA
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Salud pública en la protección animal | 2018003050047 | Fortalecimiento de la gestión integral de las zoonosis Todo El Departamento, Antioquia, Occidente | 01-0023 |  | Información-educación-comunicación | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | NA
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Salud pública en la protección animal | 2018003050047 | Fortalecimiento de la gestión integral de las zoonosis Todo El Departamento, Antioquia, Occidente | 01-0023 |  | Intervencion de eventos zoonóticos | 100 | NA | 100 | 100 | % | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | NA
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Salud pública en la protección animal | 2018003050047 | Fortalecimiento de la gestión integral de las zoonosis Todo El Departamento, Antioquia, Occidente | 01-0023 |  | Vacunación caninos y felinos | 80 | NA | 56 | 70 | % | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | NA
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Salud pública en la protección animal | 2018003050047 | Fortalecimiento de la gestión integral de las zoonosis Todo El Departamento, Antioquia, Occidente | 01-0023 |  | Vigilancia activa enfermedad zoonóticas | 100 | NA | 100 | 100 | % | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | NA
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Salud ambiental y factores de riesgo | 2018003050049 | Desarrollo de la IVC de la gestión interna de residuos hospitalarios y similares en establecimientos generadores Todo El Departamento, Antioquia, Occidente | 01-0024 |  | V. y C. Gestión Interna RHS. | 0 | NA | NA | NA | UNI | 12 | 01.01.2020 | NA | NA | NA |  | 243677000 | 205255123
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Salud ambiental y factores de riesgo | 2018003050049 | Desarrollo de la IVC de la gestión interna de residuos hospitalarios y similares en establecimientos generadores Todo El Departamento, Antioquia, Occidente | 01-0024 |  | Promoción manejo y disposición RHS. | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | NA
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Salud ambiental y factores de riesgo | 2018003050049 | Desarrollo de la IVC de la gestión interna de residuos hospitalarios y similares en establecimientos generadores Todo El Departamento, Antioquia, Occidente | 01-0024 |  | Gestión Proyecto | 1 | NA | 1 | 100 | PRS | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | NA
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Salud ambiental y factores de riesgo | 2018003050049 | Desarrollo de la IVC de la gestión interna de residuos hospitalarios y similares en establecimientos generadores Todo El Departamento, Antioquia, Occidente | 01-0024 |  | Control Residuos peligrosos-decomisos. | 8000 | NA | 6935.6 | 86.695 | KG | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | NA
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Salud ambiental y factores de riesgo | 2018003050012 | Fortalecimiento de la Vigilancia epidemiologica, prevención y control de las intoxicaciones por sustancias químicas en el Departamento de Antioquia | 01-0026 |  | IVC uso manejo sustancias químicas | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | NA |  | 426965000 | 320127017
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Salud ambiental y factores de riesgo | 2018003050012 | Fortalecimiento de la Vigilancia epidemiologica, prevención y control de las intoxicaciones por sustancias químicas en el Departamento de Antioquia | 01-0026 |  | Gestion del proyecto | 1 | NA | 1 | 100 | PRS | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | NA
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Salud ambiental y factores de riesgo | 2018003050012 | Fortalecimiento de la Vigilancia epidemiologica, prevención y control de las intoxicaciones por sustancias químicas en el Departamento de Antioquia | 01-0026 |  | Fomento uso seguro de sustan qcas | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | NA
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Salud ambiental y factores de riesgo | 2018003050012 | Fortalecimiento de la Vigilancia epidemiologica, prevención y control de las intoxicaciones por sustancias químicas en el Departamento de Antioquia | 01-0026 |  | Apoyo Vig Epid intox qcas | 1 | NA | NA | NA | UNI | 12 | 01.01.2020 | NA | NA | NA
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Autoridad sanitaria - Gobernanza | 2016050000114 | Implementación de los Equipos Técnicos regionales para la recuperación de capacidades sanitarias basicas de entidades Territoriales en el Departamento de Antioquia | 01-0027 |  | Verificación pertinencia plan mejora | 0 | NA | 0 | #DIV/0! | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | NA |  | 1901677000 | 1840185582
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Autoridad sanitaria - Gobernanza | 2016050000114 | Implementación de los Equipos Técnicos regionales para la recuperación de capacidades sanitarias basicas de entidades Territoriales en el Departamento de Antioquia | 01-0027 |  | Gestion del proyecto | 4 | NA | 4 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | NA
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Autoridad sanitaria - Gobernanza | 2016050000114 | Implementación de los Equipos Técnicos regionales para la recuperación de capacidades sanitarias basicas de entidades Territoriales en el Departamento de Antioquia | 01-0027 |  | Fortalecimiento participaci en salud | 0 | NA | 0 | #DIV/0! | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | NA
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Autoridad sanitaria - Gobernanza | 2016050000114 | Implementación de los Equipos Técnicos regionales para la recuperación de capacidades sanitarias basicas de entidades Territoriales en el Departamento de Antioquia | 01-0027 |  | Evaluacion Plan Mejora DLS certifi | 0 | NA | 0 | #DIV/0! | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | NA
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Autoridad sanitaria - Gobernanza | 2016050000114 | Implementación de los Equipos Técnicos regionales para la recuperación de capacidades sanitarias basicas de entidades Territoriales en el Departamento de Antioquia | 01-0027 |  | A y AT a DLS ESE y Mpios | 241 | NA | 410 | 170.1245 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | NA
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Mejoramiento de la situación de salud de Antioquia | 2018003050042 | Fortalecimiento del Laboratorio Departamental de Salud Pública de Antioquia Todo El Departamento, Antioquia, Occidente | 01-0028 |  | Arrendamiento de bien inmueble | 12 | NA | 12 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | NA |  | 14611569702 | 12931039827
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Mejoramiento de la situación de salud de Antioquia | 2018003050042 | Fortalecimiento del Laboratorio Departamental de Salud Pública de Antioquia Todo El Departamento, Antioquia, Occidente | 01-0028 |  | Asesor y asiten técnica la red de labora | 146 | NA | 134 | 91.7808 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | NA
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Mejoramiento de la situación de salud de Antioquia | 2018003050042 | Fortalecimiento del Laboratorio Departamental de Salud Pública de Antioquia Todo El Departamento, Antioquia, Occidente | 01-0028 |  | Compra de Insumos,equipos y mantem. | 25 | NA | 25 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | NA
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Mejoramiento de la situación de salud de Antioquia | 2018003050042 | Fortalecimiento del Laboratorio Departamental de Salud Pública de Antioquia Todo El Departamento, Antioquia, Occidente | 01-0028 |  | Control de calidad Red de Laboratorios | 54730 | NA | 30748 | 56.1813 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | NA
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Mejoramiento de la situación de salud de Antioquia | 2018003050042 | Fortalecimiento del Laboratorio Departamental de Salud Pública de Antioquia Todo El Departamento, Antioquia, Occidente | 01-0028 |  | Exámenes Vigilancia Salud Pública | 7360 | NA | 128937 | 1751.8614 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | NA
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Mejoramiento de la situación de salud de Antioquia | 2018003050042 | Fortalecimiento del Laboratorio Departamental de Salud Pública de Antioquia Todo El Departamento, Antioquia, Occidente | 01-0028 |  | Gestión Talento Humano LDSP | 23 | NA | 71 | 308.6957 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | NA
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Mejoramiento de la situación de salud de Antioquia | 2018003050042 | Fortalecimiento del Laboratorio Departamental de Salud Pública de Antioquia Todo El Departamento, Antioquia, Occidente | 01-0028 |  | Prestación de servicios y apoyo a gesti | 1 | NA | NA | NA | UNI | 12 | 01.01.2020 | NA | NA | NA
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Salud ambiental y factores de riesgo | 2018003050052 | Fortalecimiento de la prevención, vigilancia y control de los factores de riesgo sanitarios, ambientales y del consumo Todo El Departamento, Antioquia, Occidente | 01-0030 |  | Suministros y equipos | 2 | NA | 2 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | NA |  | 12595980000 | 9632841607
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Salud ambiental y factores de riesgo | 2018003050052 | Fortalecimiento de la prevención, vigilancia y control de los factores de riesgo sanitarios, ambientales y del consumo Todo El Departamento, Antioquia, Occidente | 01-0030 |  | Gestión del proyecto | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | NA
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Salud ambiental y factores de riesgo | 2018003050052 | Fortalecimiento de la prevención, vigilancia y control de los factores de riesgo sanitarios, ambientales y del consumo Todo El Departamento, Antioquia, Occidente | 01-0030 |  | Verificación condiciones sanit establec | 111 | NA | 111 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | NA
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Salud ambiental y factores de riesgo | 2018003050052 | Fortalecimiento de la prevención, vigilancia y control de los factores de riesgo sanitarios, ambientales y del consumo Todo El Departamento, Antioquia, Occidente | 01-0030 |  | Vigilan sanitaria termi-medios transp | 12 | NA | 12 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | NA
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Salud ambiental y factores de riesgo | 2018003050052 | Fortalecimiento de la prevención, vigilancia y control de los factores de riesgo sanitarios, ambientales y del consumo Todo El Departamento, Antioquia, Occidente | 01-0030 |  | Vigilancia sanitaria calidad aire-ruido | 0 | NA | NA | NA | UNI | 12 | 01.01.2020 | NA | NA | NA
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Salud ambiental y factores de riesgo | 2018003050052 | Fortalecimiento de la prevención, vigilancia y control de los factores de riesgo sanitarios, ambientales y del consumo Todo El Departamento, Antioquia, Occidente | 01-0030 |  | Fortal Vigil Efect C Climatica y aire | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | NA
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Salud ambiental y factores de riesgo | 2018003050052 | Fortalecimiento de la prevención, vigilancia y control de los factores de riesgo sanitarios, ambientales y del consumo Todo El Departamento, Antioquia, Occidente | 01-0030 |  | Apoyo a la gestión | 6 | NA | 6 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | NA
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Salud ambiental y factores de riesgo | 2018003050052 | Fortalecimiento de la prevención, vigilancia y control de los factores de riesgo sanitarios, ambientales y del consumo Todo El Departamento, Antioquia, Occidente | 01-0030 |  | Actividades educación comunicación salud | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | NA
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Autoridad sanitaria - Gobernanza | 2018003050029 | Fortalecimiento de la estrategia de información, educación y comunicación de la Secretaria Seccional de Salud y Protección Social Todo El Departamento, Antioquia, Occidente | 01-0032 |  | Actividades de IEC | 4 | NA | 4 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | NA |  | 1509963000 | 1077007532
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Autoridad sanitaria - Gobernanza | 2018003050029 | Fortalecimiento de la estrategia de información, educación y comunicación de la Secretaria Seccional de Salud y Protección Social Todo El Departamento, Antioquia, Occidente | 01-0032 |  | Eventos institucionales fortalecimiento | 2 | NA | 0 | 0 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | NA
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Autoridad sanitaria - Gobernanza | 2018003050029 | Fortalecimiento de la estrategia de información, educación y comunicación de la Secretaria Seccional de Salud y Protección Social Todo El Departamento, Antioquia, Occidente | 01-0032 |  | Gestión del proyecto | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | NA
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Autoridad sanitaria - Gobernanza | 2018003050039 | Fortalecimiento institucional de la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia y de los actores del SGSSS Todo El Departamento, Antioquia, Occidente | 01-0033 |  | AyAT a los actores del SGSSS-apoy logis | 6 | NA | 6 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | NA |  | 30000000 | 30000000
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Autoridad sanitaria - Gobernanza | 2018003050039 | Fortalecimiento institucional de la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia y de los actores del SGSSS Todo El Departamento, Antioquia, Occidente | 01-0033 |  | Apoyo a la gestión | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | NA
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Autoridad sanitaria - Gobernanza | 2018003050046 | Fortalecimiento de las TIC en la Secretaria Seccional de Salud y Protección Social Todo El Departamento, Antioquia, Occidente | 01-0034 |  | Gest la informacion | 96 | NA | 92 | 95.8333 | % | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | NA |  | 6243243083 | 5442180345
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Autoridad sanitaria - Gobernanza | 2018003050046 | Fortalecimiento de las TIC en la Secretaria Seccional de Salud y Protección Social Todo El Departamento, Antioquia, Occidente | 01-0034 |  | Fortalecer comp sist de inform | 41 | NA | 40 | 97.561 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | NA
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Autoridad sanitaria - Gobernanza | 2018003050046 | Fortalecimiento de las TIC en la Secretaria Seccional de Salud y Protección Social Todo El Departamento, Antioquia, Occidente | 01-0034 |  | Fortale uso y apropia de las TIC | 125 | NA | 125 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | NA
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Autoridad sanitaria - Gobernanza | 2018003050046 | Fortalecimiento de las TIC en la Secretaria Seccional de Salud y Protección Social Todo El Departamento, Antioquia, Occidente | 01-0034 |  | Fortale el gobier y estrate de TI | 0 | NA | NA | NA | UNI | 12 | 01.01.2020 | NA | NA | NA
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Autoridad sanitaria - Gobernanza | 2018003050046 | Fortalecimiento de las TIC en la Secretaria Seccional de Salud y Protección Social Todo El Departamento, Antioquia, Occidente | 01-0034 |  | Act platf tec HW,SW,Com, red | 90 | NA | 76 | 84.4444 | % | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | NA
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Mejoramiento de la situación de salud de Antioquia | 2018003050045 | Apoyo a la prestación de servicios de baja complejidad a la población de difícil acceso Todo El Departamento, Antioquia, Occidente | 01-0035 |  | Transporte de pacientes | 6 | NA | 3 | 50 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | NA |  | 4164677000 | 3406704252
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Mejoramiento de la situación de salud de Antioquia | 2018003050045 | Apoyo a la prestación de servicios de baja complejidad a la población de difícil acceso Todo El Departamento, Antioquia, Occidente | 01-0035 |  | Mejoras y mantenimiento de la infr Hang | 1 | NA | 0 | 0 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | NA
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Mejoramiento de la situación de salud de Antioquia | 2018003050045 | Apoyo a la prestación de servicios de baja complejidad a la población de difícil acceso Todo El Departamento, Antioquia, Occidente | 01-0035 |  | Gestión del proyecto | 4 | NA | 4 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | NA
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Mejoramiento de la situación de salud de Antioquia | 2018003050045 | Apoyo a la prestación de servicios de baja complejidad a la población de difícil acceso Todo El Departamento, Antioquia, Occidente | 01-0035 |  | Brigadas de salud | 12 | NA | 4 | 33.3333 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | NA
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Mejoramiento de la situación de salud de Antioquia | 2018003050045 | Apoyo a la prestación de servicios de baja complejidad a la población de difícil acceso Todo El Departamento, Antioquia, Occidente | 01-0035 |  | Atención urgen,emerg,desastres y riesgos | 3 | NA | 1 | 33.3333 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | NA
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Mejoramiento de la situación de salud de Antioquia | 2018003050045 | Apoyo a la prestación de servicios de baja complejidad a la población de difícil acceso Todo El Departamento, Antioquia, Occidente | 01-0035 |  | Apoyo humanitario | 1 | NA | 0 | 0 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | NA
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Mejoramiento de la situación de salud de Antioquia | 2018003050045 | Apoyo a la prestación de servicios de baja complejidad a la población de difícil acceso Todo El Departamento, Antioquia, Occidente | 01-0035 |  | Apoyo admini-Trasp aéreo-horas vuelo | 4 | NA | 4 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | NA
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Mejoramiento de la situación de salud de Antioquia | 2018003050033 | Fortalecimiento de la gestión de las enfermedades inmunoprevenibles, Emergentes, Reemergentes y Desatendidas en Todo El Departamento Antioquia | 01-0036 |  | Asesoria para competencia PAI y otras | 548 | NA | 451 | 82.2993 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | NA |  | 36740028711 | 34317717341
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Mejoramiento de la situación de salud de Antioquia | 2018003050033 | Fortalecimiento de la gestión de las enfermedades inmunoprevenibles, Emergentes, Reemergentes y Desatendidas en Todo El Departamento Antioquia | 01-0036 |  | Gestión Administrativa seguir indicador | 12 | NA | 12 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | NA
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Mejoramiento de la situación de salud de Antioquia | 2018003050033 | Fortalecimiento de la gestión de las enfermedades inmunoprevenibles, Emergentes, Reemergentes y Desatendidas en Todo El Departamento Antioquia | 01-0036 |  | Vigilancia SP planes PAI y otras | 92 | NA | 117 | 127.1739 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | NA
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Mejoramiento de la situación de salud de Antioquia | 2018003050033 | Fortalecimiento de la gestión de las enfermedades inmunoprevenibles, Emergentes, Reemergentes y Desatendidas en Todo El Departamento Antioquia | 01-0036 |  | Implementar protocolos IAAS en IPS | 125 | NA | 21 | 16.8 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | NA
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Mejoramiento de la situación de salud de Antioquia | 2018003050033 | Fortalecimiento de la gestión de las enfermedades inmunoprevenibles, Emergentes, Reemergentes y Desatendidas en Todo El Departamento Antioquia | 01-0036 |  | Gestionar insumos PAI y otras | 120 | NA | 120 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | NA
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Mejoramiento de la situación de salud de Antioquia | 2018003050054 | Fortalecimiento de la sexualidad y derechos sexuales y reproductivos Todo El Departamento, Antioquia, Occidente | 01-0037 |  | Apoyo a la gestión y apoyo logistico | 150 | NA | 150 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | NA |  | 1895616292 | 1761818249
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Mejoramiento de la situación de salud de Antioquia | 2018003050054 | Fortalecimiento de la sexualidad y derechos sexuales y reproductivos Todo El Departamento, Antioquia, Occidente | 01-0037 |  | Vigilancia epidemiologica | 300 | NA | 300 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | NA
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Mejoramiento de la situación de salud de Antioquia | 2018003050054 | Fortalecimiento de la sexualidad y derechos sexuales y reproductivos Todo El Departamento, Antioquia, Occidente | 01-0037 |  | Gestion del proyecto | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | NA
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Mejoramiento de la situación de salud de Antioquia | 2018003050054 | Fortalecimiento de la sexualidad y derechos sexuales y reproductivos Todo El Departamento, Antioquia, Occidente | 01-0037 |  | gestión de insumos | 2 | NA | 2 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | NA
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Mejoramiento de la situación de salud de Antioquia | 2018003050054 | Fortalecimiento de la sexualidad y derechos sexuales y reproductivos Todo El Departamento, Antioquia, Occidente | 01-0037 |  | Campaña IEC | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | NA
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Mejoramiento de la situación de salud de Antioquia | 2018003050054 | Fortalecimiento de la sexualidad y derechos sexuales y reproductivos Todo El Departamento, Antioquia, Occidente | 01-0037 |  | Asesoría y asistencia tecnica | 50 | NA | 30 | 60 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | NA
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Mejoramiento de la situación de salud de Antioquia | 2018003050054 | Fortalecimiento de la sexualidad y derechos sexuales y reproductivos Todo El Departamento, Antioquia, Occidente | 01-0037 |  | Asesoria y asistencia técnica | 150 | NA | 150 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | NA
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Mejoramiento de la situación de salud de Antioquia | 2018003050054 | Fortalecimiento de la sexualidad y derechos sexuales y reproductivos Todo El Departamento, Antioquia, Occidente | 01-0037 |  | Asesoria y asistencia tecnica | 50 | NA | 50 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | NA
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Telesalud | 2018003050036 | Implementación del sistema integrado de información en salud y servicios de Telemedicina , Antioquia, Occidente | 01-0038 |  | Gestión del proyecto | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | NA |  | 706677000 | 608252404
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Telesalud | 2018003050036 | Implementación del sistema integrado de información en salud y servicios de Telemedicina , Antioquia, Occidente | 01-0038 |  | Implemen modal de telem en ESE | 12 | NA | 0 | 0 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | NA | No se habilitaron servicos de telemedicina, en el marco de la Pandemia el MSPS permitio la prestación de servicos de teleorientación y teleasistencia medica a todas a las instituciones de salud del Departamento.
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Aseguramiento de la población al sistema general de seguridad social en salud | 2016050000225 | Fortalecimiento del Aseguramiento en salud de la población del Departamento Antioquia | 01-0039 |  | Gestión del Proyecto | 13 | NA | 13 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | NA |  | 361059737632 | 283913430832
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Aseguramiento de la población al sistema general de seguridad social en salud | 2016050000225 | Fortalecimiento del Aseguramiento en salud de la población del Departamento Antioquia | 01-0039 |  | Cofinancia regimen subsidiado | 125 | NA | 125 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | NA
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Aseguramiento de la población al sistema general de seguridad social en salud | 2016050000225 | Fortalecimiento del Aseguramiento en salud de la población del Departamento Antioquia | 01-0039 |  | Asesoria y Asistencia Tecnica | 20 | NA | 172 | 860 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | NA
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Apoyo intersectorial a la población con discapacidad | 2018003050025 | Protección Población con discapacidad Todo El Departamento, Antioquia, Occidente | 01-0040 |  | A o AT en PP y RBC - IEC | 20 | NA | 0 | 0 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | NA |  | 1919595727 | 401710022
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Apoyo intersectorial a la población con discapacidad | 2018003050025 | Protección Población con discapacidad Todo El Departamento, Antioquia, Occidente | 01-0040 |  | A o AT y Gestión Documental RLCPD | 40 | NA | 37 | 92.5 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | NA
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Apoyo intersectorial a la población con discapacidad | 2018003050025 | Protección Población con discapacidad Todo El Departamento, Antioquia, Occidente | 01-0040 |  | Actividad de Etnias | 1 | NA | 0 | 0 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | NA
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Apoyo intersectorial a la población con discapacidad | 2018003050025 | Protección Población con discapacidad Todo El Departamento, Antioquia, Occidente | 01-0040 |  | Gestión del Proyecto | 3 | NA | 3 | 100 | PRS | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | NA
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Apoyo intersectorial a la población con discapacidad | 2018003050025 | Protección Población con discapacidad Todo El Departamento, Antioquia, Occidente | 01-0040 |  | IEC | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | NA
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Apoyo intersectorial a la población con discapacidad | 2018003050025 | Protección Población con discapacidad Todo El Departamento, Antioquia, Occidente | 01-0040 |  | Semana esperanza | 1 | NA | 0 | 0 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | NA
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Fortalecimiento de la red de prestadores de servicios de salud | 2018003050041 | Fortalecimiento de la Red se servicios de Departamento Antioquia | 01-0041 |  | Seguimientoy monitoreo PGIRS | 4 | NA | NA | NA | UNI | 12 | 01.01.2020 | NA | NA | NA |  | 70082634152 | 33901537004
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Fortalecimiento de la red de prestadores de servicios de salud | 2018003050041 | Fortalecimiento de la Red se servicios de Departamento Antioquia | 01-0041 |  | Seguimiento y monitoreo PSFF | 4 | NA | 4 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | NA
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Fortalecimiento de la red de prestadores de servicios de salud | 2018003050041 | Fortalecimiento de la Red se servicios de Departamento Antioquia | 01-0041 |  | Gestion red de sangre | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | NA
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Fortalecimiento de la red de prestadores de servicios de salud | 2018003050041 | Fortalecimiento de la Red se servicios de Departamento Antioquia | 01-0041 |  | Gestion del Proyecto | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | NA
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Fortalecimiento de la red de prestadores de servicios de salud | 2018003050041 | Fortalecimiento de la Red se servicios de Departamento Antioquia | 01-0041 |  | Gestion de la Red de Transplantes | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | NA
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Fortalecimiento de la red de prestadores de servicios de salud | 2018003050041 | Fortalecimiento de la Red se servicios de Departamento Antioquia | 01-0041 |  | Finan y Cofin proyec infra fisica | 30 | NA | 3 | 10 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | NA
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Fortalecimiento de la red de prestadores de servicios de salud | 2018003050041 | Fortalecimiento de la Red se servicios de Departamento Antioquia | 01-0041 |  | Evaluacion a proyectos infraestr | 72 | NA | 75 | 104.1667 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | NA
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Fortalecimiento de la red de prestadores de servicios de salud | 2018003050041 | Fortalecimiento de la Red se servicios de Departamento Antioquia | 01-0041 |  | Evaluacion a proyectos de dotac | 75 | NA | 107 | 142.6667 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | NA
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Fortalecimiento de la red de prestadores de servicios de salud | 2018003050041 | Fortalecimiento de la Red se servicios de Departamento Antioquia | 01-0041 |  | Divulgacion y Dllo del MIAS | 30 | NA | NA | NA | UNI | 12 | 01.01.2020 | NA | NA | NA
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Fortalecimiento de la red de prestadores de servicios de salud | 2018003050041 | Fortalecimiento de la Red se servicios de Departamento Antioquia | 01-0041 |  | Cofinanciación de Ambulancias | 40 | NA | 46 | 115 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | NA
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Fortalecimiento de la red de prestadores de servicios de salud | 2018003050041 | Fortalecimiento de la Red se servicios de Departamento Antioquia | 01-0041 |  | Asignacion seguimi a recursos de estamp | 4 | NA | 4 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | NA
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Fortalecimiento de la red de prestadores de servicios de salud | 2018003050041 | Fortalecimiento de la Red se servicios de Departamento Antioquia | 01-0041 |  | Adquis de dotac equip biome e indus | 40 | NA | 17 | 42.5 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | NA
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Fortalecimiento de la red de prestadores de servicios de salud | 2018003050041 | Fortalecimiento de la Red se servicios de Departamento Antioquia | 01-0041 |  | adquis de ambulancias para ESE | 40 | NA | NA | NA | UNI | 12 | 01.01.2020 | NA | NA | NA
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Fortalecimiento de la red de prestadores de servicios de salud | 2018003050041 | Fortalecimiento de la Red se servicios de Departamento Antioquia | 01-0041 |  | A y AT actores de sistema | 40 | NA | NA | NA | UNI | 12 | 01.01.2020 | NA | NA | NA
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Fortalecimiento de la red de prestadores de servicios de salud | 2018003050040 | Implementación y fortalecimiento del SOGC a los prestadores de servicios de salud en el Departamento de Antioquia | 01-0042 |  | Visitas IVC y verificación a los PSS | 250 | NA | 205 | 82 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | NA |  | 6545790000 | 6113244961
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Fortalecimiento de la red de prestadores de servicios de salud | 2018003050040 | Implementación y fortalecimiento del SOGC a los prestadores de servicios de salud en el Departamento de Antioquia | 01-0042 |  | Vigilancia a tribunales de etica. | 12 | NA | 7 | 58.3333 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | NA
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Fortalecimiento de la red de prestadores de servicios de salud | 2018003050040 | Implementación y fortalecimiento del SOGC a los prestadores de servicios de salud en el Departamento de Antioquia | 01-0042 |  | Tramite inscrip noved PSS | 5000 | NA | 9524 | 190.48 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | NA
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Fortalecimiento de la red de prestadores de servicios de salud | 2018003050040 | Implementación y fortalecimiento del SOGC a los prestadores de servicios de salud en el Departamento de Antioquia | 01-0042 |  | Tramite de PQRS | 240 | NA | 461 | 192.0833 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | NA
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Fortalecimiento de la red de prestadores de servicios de salud | 2018003050040 | Implementación y fortalecimiento del SOGC a los prestadores de servicios de salud en el Departamento de Antioquia | 01-0042 |  | Tramite proc adm sancion | 25 | NA | 262 | 1048 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | NA
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Fortalecimiento de la red de prestadores de servicios de salud | 2018003050040 | Implementación y fortalecimiento del SOGC a los prestadores de servicios de salud en el Departamento de Antioquia | 01-0042 |  | Gestión del proyecto | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | NA
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Fortalecimiento de la red de prestadores de servicios de salud | 2018003050040 | Implementación y fortalecimiento del SOGC a los prestadores de servicios de salud en el Departamento de Antioquia | 01-0042 |  | Ay AT a prestadores serv salud | 110 | NA | 85 | 77.2727 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | NA
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Mejoramiento de la situación de salud de Antioquia | 2018003050034 | Fortalecimiento de la vigilancia en salud pública a los actores SGSSS Todo El Departamento, Antioquia, Occidente | 01-0045 |  | Asesoria y A T a DLS ESE | 9 | NA | 9 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | NA |  | 11980970038 | 11357007831
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Mejoramiento de la situación de salud de Antioquia | 2018003050034 | Fortalecimiento de la vigilancia en salud pública a los actores SGSSS Todo El Departamento, Antioquia, Occidente | 01-0045 |  | Generar información dinámica de eventos. | 12 | NA | 11 | 91.6667 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | NA
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Mejoramiento de la situación de salud de Antioquia | 2018003050034 | Fortalecimiento de la vigilancia en salud pública a los actores SGSSS Todo El Departamento, Antioquia, Occidente | 01-0045 |  | Gestión del proyecto-Talento humano | 4 | NA | 4 | 100 | PRS | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | NA
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Mejoramiento de la situación de salud de Antioquia | 2018003050034 | Fortalecimiento de la vigilancia en salud pública a los actores SGSSS Todo El Departamento, Antioquia, Occidente | 01-0045 |  | Segui S mental Flias confin y AR Psico | 115 | NA | 115 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | NA
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Mejoramiento de la situación de salud de Antioquia | 2018003050034 | Fortalecimiento de la vigilancia en salud pública a los actores SGSSS Todo El Departamento, Antioquia, Occidente | 01-0045 |  | Vigila epidemio a event de SP | 12 | NA | 11 | 91.6667 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | NA
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Mejoramiento de la situación de salud de Antioquia | 2018003050034 | Fortalecimiento de la vigilancia en salud pública a los actores SGSSS Todo El Departamento, Antioquia, Occidente | 01-0045 |  | Visitas de IV | 39 | NA | 15 | 38.4615 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | NA
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Atención primaria en salud: acercando los servicios sociales de salud a la población Antioqueña | 2018003050032 | Fortalecimiento de la estrategia de Atención Primaria en salud-renovada con enfoque integral Todo El Departamento, Antioquia, Occidente | 01-0046 |  | Concurrencia a mpios-enfoque integral | 115 | NA | 114 | 99.1304 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | NA |  | 7655034332 | 7574212015
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Atención primaria en salud: acercando los servicios sociales de salud a la población Antioqueña | 2018003050032 | Fortalecimiento de la estrategia de Atención Primaria en salud-renovada con enfoque integral Todo El Departamento, Antioquia, Occidente | 01-0046 |  | Fortalec APS entor fami-esc-abo y comun | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | NA
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Atención primaria en salud: acercando los servicios sociales de salud a la población Antioqueña | 2018003050032 | Fortalecimiento de la estrategia de Atención Primaria en salud-renovada con enfoque integral Todo El Departamento, Antioquia, Occidente | 01-0046 |  | Fortalecimiet Sistema Información APS | 1 | NA | 1 | 100 | PRS | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | NA
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Atención primaria en salud: acercando los servicios sociales de salud a la población Antioqueña | 2018003050032 | Fortalecimiento de la estrategia de Atención Primaria en salud-renovada con enfoque integral Todo El Departamento, Antioquia, Occidente | 01-0046 |  | Gestión del Proyecto | 10 | NA | 10 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | NA
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Autoridad sanitaria - Gobernanza | 2018003050070 | Fortalecimiento Institucional de la Secretaria Seccional de Salud y Protección Social. del Departamento de Antioquia | 01-0053 |  | Pasivo Prestacional | 1 | NA | 0 | 0 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | NA |  | 32355769254 | 5890420190
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Autoridad sanitaria - Gobernanza | 2018003050070 | Fortalecimiento Institucional de la Secretaria Seccional de Salud y Protección Social. del Departamento de Antioquia | 01-0053 |  | Indemniz Sustitutivas(pensiones) | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | NA
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Autoridad sanitaria - Gobernanza | 2018003050070 | Fortalecimiento Institucional de la Secretaria Seccional de Salud y Protección Social. del Departamento de Antioquia | 01-0053 |  | Fortalecimiento Institucional | 1 | NA | NA | NA | UNI | 12 | 01.01.2020 | NA | NA | NA
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Autoridad sanitaria - Gobernanza | 2018003050070 | Fortalecimiento Institucional de la Secretaria Seccional de Salud y Protección Social. del Departamento de Antioquia | 01-0053 |  | Fondo de la vivienda | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | NA
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Autoridad sanitaria - Gobernanza | 2018003050070 | Fortalecimiento Institucional de la Secretaria Seccional de Salud y Protección Social. del Departamento de Antioquia | 01-0053 |  | Fondo de Investiga-Colciencias | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | NA
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Autoridad sanitaria - Gobernanza | 2018003050070 | Fortalecimiento Institucional de la Secretaria Seccional de Salud y Protección Social. del Departamento de Antioquia | 01-0053 |  | Custodia y Digitación de documentos. | 2 | NA | 2 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | NA
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Autoridad sanitaria - Gobernanza | 2018003050070 | Fortalecimiento Institucional de la Secretaria Seccional de Salud y Protección Social. del Departamento de Antioquia | 01-0053 |  | Compra de equipos. | 1 | NA | 0 | 0 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | NA
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Autoridad sanitaria - Gobernanza | 2018003050070 | Fortalecimiento Institucional de la Secretaria Seccional de Salud y Protección Social. del Departamento de Antioquia | 01-0053 |  | Apoyo a la gestión de la SSSA | 1 | NA | NA | NA | UNI | 12 | 01.01.2020 | NA | NA | NA
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Salud para el alma, salud mental y convivencia | 2019003050039 | Adquisición , construcción adecuacc áreas montaje administrativo, implementación y puesta funcionamiento Escuela Contra Drogadicción Rionegro, Antioquia, Occidente | 01-0055 |  | Adecuación infraestructura escuela | 1 | NA | NA | NA | UNI | 12 | 01.01.2020 | NA | NA | NA |  | 2400000000 | 2111901000
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Salud para el alma, salud mental y convivencia | 2019003050039 | Adquisición , construcción adecuacc áreas montaje administrativo, implementación y puesta funcionamiento Escuela Contra Drogadicción Rionegro, Antioquia, Occidente | 01-0055 |  | Adquisición terreno adicional | 1 | NA | NA | NA | UNI | 12 | 01.01.2020 | NA | NA | NA
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Salud para el alma, salud mental y convivencia | 2019003050039 | Adquisición , construcción adecuacc áreas montaje administrativo, implementación y puesta funcionamiento Escuela Contra Drogadicción Rionegro, Antioquia, Occidente | 01-0055 |  | Definición lineas programas acciones | 1 | NA | NA | NA | UNI | 12 | 01.01.2020 | NA | NA | NA
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Salud para el alma, salud mental y convivencia | 2019003050039 | Adquisición , construcción adecuacc áreas montaje administrativo, implementación y puesta funcionamiento Escuela Contra Drogadicción Rionegro, Antioquia, Occidente | 01-0055 |  | Analisis politicas públicas SPA | 20 | NA | 20 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | NA
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Salud para el alma, salud mental y convivencia | 2019003050039 | Adquisición , construcción adecuacc áreas montaje administrativo, implementación y puesta funcionamiento Escuela Contra Drogadicción Rionegro, Antioquia, Occidente | 01-0055 |  | Gestión del proyecto | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | NA
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Salud para el alma, salud mental y convivencia | 2019003050039 | Adquisición , construcción adecuacc áreas montaje administrativo, implementación y puesta funcionamiento Escuela Contra Drogadicción Rionegro, Antioquia, Occidente | 01-0055 |  | Articulación | 5 | NA | 5 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | NA
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Salud para el alma, salud mental y convivencia | 2019003050039 | Adquisición , construcción adecuacc áreas montaje administrativo, implementación y puesta funcionamiento Escuela Contra Drogadicción Rionegro, Antioquia, Occidente | 01-0055 |  | Investigaciones | 1 | NA | 3 | 300 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | NA
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Salud para el alma, salud mental y convivencia | 2019003050039 | Adquisición , construcción adecuacc áreas montaje administrativo, implementación y puesta funcionamiento Escuela Contra Drogadicción Rionegro, Antioquia, Occidente | 01-0055 |  | Estrategias | 4 | NA | 4 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | NA
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Salud para el alma, salud mental y convivencia | 2019003050039 | Adquisición , construcción adecuacc áreas montaje administrativo, implementación y puesta funcionamiento Escuela Contra Drogadicción Rionegro, Antioquia, Occidente | 01-0055 |  | Equipamiento y dotación | 1 | NA | NA | NA | UNI | 12 | 01.01.2020 | NA | NA | NA
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Salud para el alma, salud mental y convivencia | 2019003050039 | Adquisición , construcción adecuacc áreas montaje administrativo, implementación y puesta funcionamiento Escuela Contra Drogadicción Rionegro, Antioquia, Occidente | 01-0055 |  | Gestión administrativa escuela | 1 | NA | NA | NA | UNI | 12 | 01.01.2020 | NA | NA | NA
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Salud para el alma, salud mental y convivencia | 2019003050039 | Adquisición , construcción adecuacc áreas montaje administrativo, implementación y puesta funcionamiento Escuela Contra Drogadicción Rionegro, Antioquia, Occidente | 01-0055 |  | Lineas de investigación | 1 | NA | NA | NA | UNI | 12 | 01.01.2020 | NA | NA | NA
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Salud para el alma, salud mental y convivencia | 2019003050039 | Adquisición , construcción adecuacc áreas montaje administrativo, implementación y puesta funcionamiento Escuela Contra Drogadicción Rionegro, Antioquia, Occidente | 01-0055 |  | Puesta funcionamiento escuela | 1 | NA | NA | NA | UNI | 12 | 01.01.2020 | NA | NA | NA
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Salud ambiental y factores de riesgo | 2018003050053 | "Fortalecimiento de la inspección, vigilancia y control de la calidad del agua paraconsumo humano y uso recreativo Todo El Departamento, Antioquia, Occidente" | 03-0009 |  | Visita Inspección Sanitaria Acueductos | 2038 | NA | 1565 | 76.791 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | NA |  | 3246596000 | 2649901259
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Salud ambiental y factores de riesgo | 2018003050053 | "Fortalecimiento de la inspección, vigilancia y control de la calidad del agua paraconsumo humano y uso recreativo Todo El Departamento, Antioquia, Occidente" | 03-0009 |  | Seguimiento a procesos de IVC | 11 | NA | 11 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | NA
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Salud ambiental y factores de riesgo | 2018003050053 | "Fortalecimiento de la inspección, vigilancia y control de la calidad del agua paraconsumo humano y uso recreativo Todo El Departamento, Antioquia, Occidente" | 03-0009 |  | Promocion Condiciones Sanitarias Agua | 1 | NA | NA | NA | UNI | 12 | 01.01.2020 | NA | NA | NA
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Salud ambiental y factores de riesgo | 2018003050053 | "Fortalecimiento de la inspección, vigilancia y control de la calidad del agua paraconsumo humano y uso recreativo Todo El Departamento, Antioquia, Occidente" | 03-0009 |  | Gestion del Proyecto | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | NA
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Salud ambiental y factores de riesgo | 2018003050053 | "Fortalecimiento de la inspección, vigilancia y control de la calidad del agua paraconsumo humano y uso recreativo Todo El Departamento, Antioquia, Occidente" | 03-0009 |  | Asesoria y Asistencia a TAS | 180 | NA | 360 | 200 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | NA
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Salud ambiental y factores de riesgo | 2018003050053 | "Fortalecimiento de la inspección, vigilancia y control de la calidad del agua paraconsumo humano y uso recreativo Todo El Departamento, Antioquia, Occidente" | 03-0009 |  | Analis calidad agua pisc uso colectivo | 3205 | NA | 1025 | 31.9813 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | NA
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Salud ambiental y factores de riesgo | 2018003050053 | "Fortalecimiento de la inspección, vigilancia y control de la calidad del agua paraconsumo humano y uso recreativo Todo El Departamento, Antioquia, Occidente" | 03-0009 |  | Analis calidad agua cons hum- urban | 7340 | NA | 6186 | 84.2779 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | NA
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Salud ambiental y factores de riesgo | 2018003050053 | "Fortalecimiento de la inspección, vigilancia y control de la calidad del agua paraconsumo humano y uso recreativo Todo El Departamento, Antioquia, Occidente" | 03-0009 |  | Analis calidad agua cons hum- rural | 6486 | NA | 4418 | 68.1159 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | NA
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Aseguramiento de la población al sistema general de seguridad social en salud | 2018003050044 | Servicio de atención en salud a la población pobre y vulnerable Medellín, Antioquia, Occidente | 07-0056 |  | Acuerdo Punto Final | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | NA |  | 325646174564 | 301005733684
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Aseguramiento de la población al sistema general de seguridad social en salud | 2018003050044 | Servicio de atención en salud a la población pobre y vulnerable Medellín, Antioquia, Occidente | 07-0056 |  | Apoyo admin a la presta servi de salud | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | NA
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Aseguramiento de la población al sistema general de seguridad social en salud | 2018003050044 | Servicio de atención en salud a la población pobre y vulnerable Medellín, Antioquia, Occidente | 07-0056 |  | Apoyo admini a la gestión de tutelas | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | NA
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Aseguramiento de la población al sistema general de seguridad social en salud | 2018003050044 | Servicio de atención en salud a la población pobre y vulnerable Medellín, Antioquia, Occidente | 07-0056 |  | Audit y supervi PSS Ases y asis tecni | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | NA
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Aseguramiento de la población al sistema general de seguridad social en salud | 2018003050044 | Servicio de atención en salud a la población pobre y vulnerable Medellín, Antioquia, Occidente | 07-0056 |  | Contrat de media alta compleji | 6 | NA | 8 | 133.3333 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | NA
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Aseguramiento de la población al sistema general de seguridad social en salud | 2018003050044 | Servicio de atención en salud a la población pobre y vulnerable Medellín, Antioquia, Occidente | 07-0056 |  | Contrata de baja complejidad | 16 | NA | 15 | 93.75 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | NA
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Aseguramiento de la población al sistema general de seguridad social en salud | 2018003050044 | Servicio de atención en salud a la población pobre y vulnerable Medellín, Antioquia, Occidente | 07-0056 |  | Presta de servic de salud sin contra | 19000 | NA | 14830 | 78.0526 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | NA
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Aseguramiento de la población al sistema general de seguridad social en salud | 2018003050044 | Servicio de atención en salud a la población pobre y vulnerable Medellín, Antioquia, Occidente | 07-0056 |  | Pago oblig salario emple contrat IPS Uni | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 18.12.2020 | 31.12.2020 | NA
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Antioquia reivindicando los derechos del adulto mayor | 2018003050035 | Protección del Envejecimiento y Vejez , Antioquia, Occidente | 07-0077 |  | Cofin Promocion envej activo y salud | 54 | NA | 87 | 161.1111 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | NA |  | 23899299330 | 20839491790
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Antioquia reivindicando los derechos del adulto mayor | 2018003050035 | Protección del Envejecimiento y Vejez , Antioquia, Occidente | 07-0077 |  | Invest manual calidad de vida AM | 1 | NA | 0 | 0 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | NA
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Antioquia reivindicando los derechos del adulto mayor | 2018003050035 | Protección del Envejecimiento y Vejez , Antioquia, Occidente | 07-0077 |  | Municipios Cofinanciados | 5 | NA | 10 | 200 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | NA
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Antioquia reivindicando los derechos del adulto mayor | 2018003050035 | Protección del Envejecimiento y Vejez , Antioquia, Occidente | 07-0077 |  | Seguimiento Política Vejez | 125 | NA | 119 | 95.2 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | NA
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Antioquia reivindicando los derechos del adulto mayor | 2018003050035 | Protección del Envejecimiento y Vejez , Antioquia, Occidente | 07-0077 |  | Talento Hum gestión programa | 9 | NA | 9 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | NA
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Mejoramiento de la situación de salud de Antioquia | 2018003050030 | Protección al desarrollo integral de los niños y niñas del Todo El Departamento, Antioquia, Occidente | 07-0078 |  | Vigilancia Epidemiológica | 124 | NA | 125 | 100.8065 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | NA |  | 828986394 | 754982004
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Mejoramiento de la situación de salud de Antioquia | 2018003050030 | Protección al desarrollo integral de los niños y niñas del Todo El Departamento, Antioquia, Occidente | 07-0078 |  | IEC | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Mejoramiento de la situación de salud de Antioquia | 2018003050030 | Protección al desarrollo integral de los niños y niñas del Todo El Departamento, Antioquia, Occidente | 07-0078 |  | Gestión del Proyecto | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | NA
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Mejoramiento de la situación de salud de Antioquia | 2018003050030 | Protección al desarrollo integral de los niños y niñas del Todo El Departamento, Antioquia, Occidente | 07-0078 |  | Asesoría o Asistencia Técnica | 124 | NA | 124 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | NA
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Mejoramiento de la situación de salud de Antioquia | 2018003050043 | Protección de la salud con perspectivas de género y enfoque etnico diferencial Todo El Departamento, Antioquia, Occidente | 07-0079 |  | IEC Material promoc enfoq gener | 1 | NA | 0 | 0 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | NA |  | 529797600 | 365120600
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Mejoramiento de la situación de salud de Antioquia | 2018003050043 | Protección de la salud con perspectivas de género y enfoque etnico diferencial Todo El Departamento, Antioquia, Occidente | 07-0079 |  | Gestión del proyecto | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | NA
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Mejoramiento de la situación de salud de Antioquia | 2018003050043 | Protección de la salud con perspectivas de género y enfoque etnico diferencial Todo El Departamento, Antioquia, Occidente | 07-0079 |  | Encuen Regiona salud enfoq Etnico | 9 | NA | 0 | 0 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | NA | Por las condiocnes de pandemia no se pudo realizar encuentros ptesenciales
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Mejoramiento de la situación de salud de Antioquia | 2018003050043 | Protección de la salud con perspectivas de género y enfoque etnico diferencial Todo El Departamento, Antioquia, Occidente | 07-0079 |  | A y At inclus enfoq genero | 40 | NA | 40 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | NA
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Mejoramiento de la situación de salud de Antioquia | 2018003050043 | Protección de la salud con perspectivas de género y enfoque etnico diferencial Todo El Departamento, Antioquia, Occidente | 07-0079 |  | A y AT a ESE y Admones Mpales | 10 | NA | 10 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | NA
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Mejoramiento de la situación de salud de Antioquia | 2018003050038 | Fortalecimiento en alimentacion y nutrición desde la salud pública Departamento, Antioquia, Occidente | 07-0080 |  | Art Intersec Malnut menores 5 años | 4 | NA | 4 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | NA |  | 715633678 | 556101079
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Mejoramiento de la situación de salud de Antioquia | 2018003050038 | Fortalecimiento en alimentacion y nutrición desde la salud pública Departamento, Antioquia, Occidente | 07-0080 |  | Asesoría y asistencia técnica | 100 | NA | 100 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | NA
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Mejoramiento de la situación de salud de Antioquia | 2018003050038 | Fortalecimiento en alimentacion y nutrición desde la salud pública Departamento, Antioquia, Occidente | 07-0080 |  | Fortalecimiento en IAMI integral | 200 | NA | 200 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | NA
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Mejoramiento de la situación de salud de Antioquia | 2018003050038 | Fortalecimiento en alimentacion y nutrición desde la salud pública Departamento, Antioquia, Occidente | 07-0080 |  | Gestión del proyecto | 2 | NA | 2 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | NA
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Mejoramiento de la situación de salud de Antioquia | 2018003050038 | Fortalecimiento en alimentacion y nutrición desde la salud pública Departamento, Antioquia, Occidente | 07-0080 |  | IEC | 5 | NA | 5 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | NA
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Mejoramiento de la situación de salud de Antioquia | 2018003050038 | Fortalecimiento en alimentacion y nutrición desde la salud pública Departamento, Antioquia, Occidente | 07-0080 |  | Vigilancia nutricional | 4 | NA | 4 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | NA
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Mejoramiento de la situación de salud de Antioquia | 2018003050037 | Fortalecimiento estilos de vida saludable y atención de condiciones no trasmisibles , Antioquia, Occidente | 10-0029 |  | Vigilancia Epid eventos interés SP | 2 | NA | NA | NA | UNI | 12 | 01.01.2020 | NA | NA | NA |  | 965722477 | 779238122
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Mejoramiento de la situación de salud de Antioquia | 2018003050037 | Fortalecimiento estilos de vida saludable y atención de condiciones no trasmisibles , Antioquia, Occidente | 10-0029 |  | Servicios odont IPS q reportan CEO-COP | 1 | NA | NA | NA | UNI | 12 | 01.01.2020 | NA | NA | NA
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Mejoramiento de la situación de salud de Antioquia | 2018003050037 | Fortalecimiento estilos de vida saludable y atención de condiciones no trasmisibles , Antioquia, Occidente | 10-0029 |  | IV a los actores del SGSSS | 2 | NA | NA | NA | UNI | 12 | 01.01.2020 | NA | NA | NA
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Mejoramiento de la situación de salud de Antioquia | 2018003050037 | Fortalecimiento estilos de vida saludable y atención de condiciones no trasmisibles , Antioquia, Occidente | 10-0029 |  | Impl la estrategia CERS 5% muni dep | 6 | NA | 5 | 83.3333 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | NA
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Mejoramiento de la situación de salud de Antioquia | 2018003050037 | Fortalecimiento estilos de vida saludable y atención de condiciones no trasmisibles , Antioquia, Occidente | 10-0029 |  | Imp Estr Conc tu rsg peso sali 10% munc | 1 | NA | NA | NA | UNI | 12 | 01.01.2020 | NA | NA | NA
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Mejoramiento de la situación de salud de Antioquia | 2018003050037 | Fortalecimiento estilos de vida saludable y atención de condiciones no trasmisibles , Antioquia, Occidente | 10-0029 |  | Gestión del proyecto | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | NA
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Mejoramiento de la situación de salud de Antioquia | 2018003050037 | Fortalecimiento estilos de vida saludable y atención de condiciones no trasmisibles , Antioquia, Occidente | 10-0029 |  | Fortalecer sistema de inform en Ca | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | NA
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Mejoramiento de la situación de salud de Antioquia | 2018003050037 | Fortalecimiento estilos de vida saludable y atención de condiciones no trasmisibles , Antioquia, Occidente | 10-0029 |  | Dllar estrategias en riesgos en salud | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | NA
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Mejoramiento de la situación de salud de Antioquia | 2018003050037 | Fortalecimiento estilos de vida saludable y atención de condiciones no trasmisibles , Antioquia, Occidente | 10-0029 |  | Coor inter aten ENT y grup vul afec | 12 | NA | NA | NA | UNI | 12 | 01.01.2020 | NA | NA | NA
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Mejoramiento de la situación de salud de Antioquia | 2018003050037 | Fortalecimiento estilos de vida saludable y atención de condiciones no trasmisibles , Antioquia, Occidente | 10-0029 |  | Ay AT a los actores del SGSSS | 20 | NA | 32 | 160 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | NA
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Mejoramiento de la situación de salud de Antioquia | 2018003050037 | Fortalecimiento estilos de vida saludable y atención de condiciones no trasmisibles , Antioquia, Occidente | 10-0029 |  | Apoyo estrat 0caries en 20 municipios | 2 | NA | NA | NA | UNI | 12 | 01.01.2020 | NA | NA | NA
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Mejoramiento de la situación de salud de Antioquia | 2018003050037 | Fortalecimiento estilos de vida saludable y atención de condiciones no trasmisibles , Antioquia, Occidente | 10-0029 |  | A y AT protocolo reporte exp fluor | 50 | NA | NA | NA | UNI | 12 | 01.01.2020 | NA | NA | NA
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Autoridad sanitaria - Gobernanza | 2018003050026 | Fortalecimiento del Recurso Humano y del Clima Laboral SSSA Antioquia, Occidente | 10-0030 |  | Acondiciona Fisico Servidores y flia | 0 | NA | NA | NA | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | NA |  | 3767383352 | 2207913431
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Autoridad sanitaria - Gobernanza | 2018003050026 | Fortalecimiento del Recurso Humano y del Clima Laboral SSSA Antioquia, Occidente | 10-0030 |  | Bienestar Social jubilado,Servidor,flia | 0 | NA | NA | NA | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | NA
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Autoridad sanitaria - Gobernanza | 2018003050026 | Fortalecimiento del Recurso Humano y del Clima Laboral SSSA Antioquia, Occidente | 10-0030 |  | Capacitación, Adiestrami Recurso Humano | 16 | NA | 16 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | NA
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Autoridad sanitaria - Gobernanza | 2018003050026 | Fortalecimiento del Recurso Humano y del Clima Laboral SSSA Antioquia, Occidente | 10-0030 |  | Fortalecimiento institucional | 0 | NA | NA | NA | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | NA
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Salud para el alma, salud mental y convivencia | 2018003050024 | Fortalecimiento de La Convivencia Social y Salud Mental en Todo El Departamento, Antioquia, Occidente | 10-0031 |  | A y AT estrate politi nacion SPA | 125 | NA | 125 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | NA |  | 4844751538 | 4637531791
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Salud para el alma, salud mental y convivencia | 2018003050024 | Fortalecimiento de La Convivencia Social y Salud Mental en Todo El Departamento, Antioquia, Occidente | 10-0031 |  | AAT implementación rias | 120 | NA | NA | NA | UNI | 12 | 01.01.2020 | NA | NA | NA
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Salud para el alma, salud mental y convivencia | 2018003050024 | Fortalecimiento de La Convivencia Social y Salud Mental en Todo El Departamento, Antioquia, Occidente | 10-0031 |  | AAT Salud Mental- PP,suic,violen | 125 | NA | 125 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | NA
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Salud para el alma, salud mental y convivencia | 2018003050024 | Fortalecimiento de La Convivencia Social y Salud Mental en Todo El Departamento, Antioquia, Occidente | 10-0031 |  | AAT y Seguimiento | 1 | NA | NA | NA | UNI | 12 | 01.01.2020 | NA | NA | NA
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Salud para el alma, salud mental y convivencia | 2018003050024 | Fortalecimiento de La Convivencia Social y Salud Mental en Todo El Departamento, Antioquia, Occidente | 10-0031 |  | AT rehabilit víctimas conflicto arm | 12000 | NA | 16227 | 135.225 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | NA
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Salud para el alma, salud mental y convivencia | 2018003050024 | Fortalecimiento de La Convivencia Social y Salud Mental en Todo El Departamento, Antioquia, Occidente | 10-0031 |  | Campaña salud mental | 1 | NA | NA | NA | UNI | 12 | 01.01.2020 | NA | NA | NA
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Salud para el alma, salud mental y convivencia | 2018003050024 | Fortalecimiento de La Convivencia Social y Salud Mental en Todo El Departamento, Antioquia, Occidente | 10-0031 |  | Fortelecimiento lineas telefonicas | 125 | NA | 125 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | NA
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Salud para el alma, salud mental y convivencia | 2018003050024 | Fortalecimiento de La Convivencia Social y Salud Mental en Todo El Departamento, Antioquia, Occidente | 10-0031 |  | Gestión del proyecto-Apoyo gestión | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | NA
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Salud para el alma, salud mental y convivencia | 2018003050024 | Fortalecimiento de La Convivencia Social y Salud Mental en Todo El Departamento, Antioquia, Occidente | 10-0031 |  | IEC prev polvora | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | NA
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Salud para el alma, salud mental y convivencia | 2018003050024 | Fortalecimiento de La Convivencia Social y Salud Mental en Todo El Departamento, Antioquia, Occidente | 10-0031 |  | Imple PAPSIVI-Form Talento humano | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | NA
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Salud para el alma, salud mental y convivencia | 2018003050024 | Fortalecimiento de La Convivencia Social y Salud Mental en Todo El Departamento, Antioquia, Occidente | 10-0031 |  | Resiliencia | 125 | NA | 125 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | NA
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Fortalecimiento de la red de prestadores de servicios de salud | 2018003050028 | Mejoramiento de la capacidad de respuesta institucional en salud ante emergencias y desastres, para impactar la mortalidad Medellín, Antioquia, Occidente | 23-0010 |  | Inspección y Vigilancia | 20 | NA | 10 | 50 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | NA |  | 6275363346 | 4740368382
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Fortalecimiento de la red de prestadores de servicios de salud | 2018003050028 | Mejoramiento de la capacidad de respuesta institucional en salud ante emergencias y desastres, para impactar la mortalidad Medellín, Antioquia, Occidente | 23-0010 |  | Gestion solicitud servicio salud | 125000 | NA | 128976 | 103.1808 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | NA
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Fortalecimiento de la red de prestadores de servicios de salud | 2018003050028 | Mejoramiento de la capacidad de respuesta institucional en salud ante emergencias y desastres, para impactar la mortalidad Medellín, Antioquia, Occidente | 23-0010 |  | Gestión riesgo de desastres | 4000 | NA | 5156 | 128.9 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | NA
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Fortalecimiento de la red de prestadores de servicios de salud | 2018003050028 | Mejoramiento de la capacidad de respuesta institucional en salud ante emergencias y desastres, para impactar la mortalidad Medellín, Antioquia, Occidente | 23-0010 |  | Gestion pago atención urgencia migrante | 2 | NA | 3 | 150 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | NA
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Fortalecimiento de la red de prestadores de servicios de salud | 2018003050028 | Mejoramiento de la capacidad de respuesta institucional en salud ante emergencias y desastres, para impactar la mortalidad Medellín, Antioquia, Occidente | 23-0010 |  | Gestión del proyecto | 20 | NA | 20 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | NA
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Fortalecimiento de la red de prestadores de servicios de salud | 2018003050028 | Mejoramiento de la capacidad de respuesta institucional en salud ante emergencias y desastres, para impactar la mortalidad Medellín, Antioquia, Occidente | 23-0010 |  | Gest Reglamento Sanit Internacional | 118 | NA | 401 | 339.8305 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | NA
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Fortalecimiento de la red de prestadores de servicios de salud | 2018003050028 | Mejoramiento de la capacidad de respuesta institucional en salud ante emergencias y desastres, para impactar la mortalidad Medellín, Antioquia, Occidente | 23-0010 |  | Asesoría y Asistencia Técnica | 30 | NA | 30 | 100 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | NA
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Fortalecimiento de la red de prestadores de servicios de salud | 2018003050028 | Mejoramiento de la capacidad de respuesta institucional en salud ante emergencias y desastres, para impactar la mortalidad Medellín, Antioquia, Occidente | 23-0010 |  | Apoyar gestión administ | 40000 | NA | 35708 | 89.27 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | NA
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Fortalecimiento de la red de prestadores de servicios de salud | 2018003050028 | Mejoramiento de la capacidad de respuesta institucional en salud ante emergencias y desastres, para impactar la mortalidad Medellín, Antioquia, Occidente | 23-0010 |  | Fortalecimiento del CRUE | 8 | NA | 6 | 75 | UNI | 12 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | NA
TECNOLOGICO DE ANTIOQUIA | Educación terciaria para todos | 2016050000152 | Fortalecimiento a las instituciones de educación superior oficial - Tecnológico de Antioquia Medellín, Antioquia, Occidente | 02-0198 |  | Dotación y mantenimiento | 100 | NA | 0 |  | % | 12 | 15.01.2020 |  |  | NA | Los aportes realizados por la Gobernación para este proyecto 15000.000.000 millones de pesos la Institución los direcciono a cumplimiento de solo unas actividades de las contempladas en el proyecto "Nomina" que es la actividad que mayor peso e importancia se tiene en el mismo. Con los recursos de la institución se respaldaron las demás actividades razón por la cual se reporta cero en ejecución. | 30582570797 | 0
TECNOLOGICO DE ANTIOQUIA | Educación terciaria para todos | 2016050000152 | Fortalecimiento a las instituciones de educación superior oficial - Tecnológico de Antioquia Medellín, Antioquia, Occidente | 02-0198 |  | Bonos pensionales | 100 | NA | 0 |  | % | 12 | 15.01.2020 |  |  | NA | Los aportes realizados por la Gobernación para este proyecto 15000.000.000 millones de pesos la Institución los direcciono a cumplimiento de solo unas actividades de las contempladas en el proyecto "Nomina" que es la actividad que mayor peso e importancia se tiene en el mismo. Con los recursos de la institución se respaldaron las demás actividades razón por la cual se reporta cero en ejecución.
TECNOLOGICO DE ANTIOQUIA | Educación terciaria para todos | 2016050000152 | Fortalecimiento a las instituciones de educación superior oficial - Tecnológico de Antioquia Medellín, Antioquia, Occidente | 02-0198 |  | Capacitación funcionarios | 100 | NA | 0 |  | % | 12 | 15.01.2020 |  |  | NA | Los aportes realizados por la Gobernación para este proyecto 15000.000.000 millones de pesos la Institución los direcciono a cumplimiento de solo unas actividades de las contempladas en el proyecto "Nomina" que es la actividad que mayor peso e importancia se tiene en el mismo. Con los recursos de la institución se respaldaron las demás actividades razón por la cual se reporta cero en ejecución.
TECNOLOGICO DE ANTIOQUIA | Educación terciaria para todos | 2016050000152 | Fortalecimiento a las instituciones de educación superior oficial - Tecnológico de Antioquia Medellín, Antioquia, Occidente | 02-0198 |  | Investigación | 100 | NA | 0 |  | % | 12 | 15.01.2020 |  |  | NA | Los aportes realizados por la Gobernación para este proyecto 15000.000.000 millones de pesos la Institución los direcciono a cumplimiento de solo unas actividades de las contempladas en el proyecto "Nomina" que es la actividad que mayor peso e importancia se tiene en el mismo. Con los recursos de la institución se respaldaron las demás actividades razón por la cual se reporta cero en ejecución.
TECNOLOGICO DE ANTIOQUIA | Educación terciaria para todos | 2016050000152 | Fortalecimiento a las instituciones de educación superior oficial - Tecnológico de Antioquia Medellín, Antioquia, Occidente | 02-0198 |  | Manejo de residuos solidos | 100 | NA | 0 |  | % | 12 | 15.01.2020 |  |  | NA | Los aportes realizados por la Gobernación para este proyecto 15000.000.000 millones de pesos la Institución los direcciono a cumplimiento de solo unas actividades de las contempladas en el proyecto "Nomina" que es la actividad que mayor peso e importancia se tiene en el mismo. Con los recursos de la institución se respaldaron las demás actividades razón por la cual se reporta cero en ejecución.
TECNOLOGICO DE ANTIOQUIA | Educación terciaria para todos | 2016050000152 | Fortalecimiento a las instituciones de educación superior oficial - Tecnológico de Antioquia Medellín, Antioquia, Occidente | 02-0198 |  | Plan de Bibliotecas | 100 | NA | 0 |  | % | 12 | 15.01.2020 |  |  | NA | Los aportes realizados por la Gobernación para este proyecto 15000.000.000 millones de pesos la Institución los direcciono a cumplimiento de solo unas actividades de las contempladas en el proyecto "Nomina" que es la actividad que mayor peso e importancia se tiene en el mismo. Con los recursos de la institución se respaldaron las demás actividades razón por la cual se reporta cero en ejecución.
TECNOLOGICO DE ANTIOQUIA | Educación terciaria para todos | 2016050000152 | Fortalecimiento a las instituciones de educación superior oficial - Tecnológico de Antioquia Medellín, Antioquia, Occidente | 02-0198 |  | Actualización tecnológica | 100 | NA | 0 |  | % | 12 | 15.01.2020 |  |  | NA | Los aportes realizados por la Gobernación para este proyecto 15000.000.000 millones de pesos la Institución los direcciono a cumplimiento de solo unas actividades de las contempladas en el proyecto "Nomina" que es la actividad que mayor peso e importancia se tiene en el mismo. Con los recursos de la institución se respaldaron las demás actividades razón por la cual se reporta cero en ejecución.
TECNOLOGICO DE ANTIOQUIA | Educación terciaria para todos | 2016050000152 | Fortalecimiento a las instituciones de educación superior oficial - Tecnológico de Antioquia Medellín, Antioquia, Occidente | 02-0198 |  | Sentencias y conciliaciones | 100 | NA | 0 |  | % | 12 | 15.01.2020 |  |  | NA | Los aportes realizados por la Gobernación para este proyecto 15000.000.000 millones de pesos la Institución los direcciono a cumplimiento de solo unas actividades de las contempladas en el proyecto "Nomina" que es la actividad que mayor peso e importancia se tiene en el mismo. Con los recursos de la institución se respaldaron las demás actividades razón por la cual se reporta cero en ejecución.
TECNOLOGICO DE ANTIOQUIA | Educación terciaria para todos | 2016050000152 | Fortalecimiento a las instituciones de educación superior oficial - Tecnológico de Antioquia Medellín, Antioquia, Occidente | 02-0198 |  | Servicios públicos | 100 | NA | 0 |  | % | 12 | 15.01.2020 |  |  | NA | Los aportes realizados por la Gobernación para este proyecto 15000.000.000 millones de pesos la Institución los direcciono a cumplimiento de solo unas actividades de las contempladas en el proyecto "Nomina" que es la actividad que mayor peso e importancia se tiene en el mismo. Con los recursos de la institución se respaldaron las demás actividades razón por la cual se reporta cero en ejecución.
TECNOLOGICO DE ANTIOQUIA | Educación terciaria para todos | 2016050000152 | Fortalecimiento a las instituciones de educación superior oficial - Tecnológico de Antioquia Medellín, Antioquia, Occidente | 02-0198 |  | Impresos y publicaciones | 100 | NA | 0 |  | % | 12 | 15.01.2020 |  |  | NA | Los aportes realizados por la Gobernación para este proyecto 15000.000.000 millones de pesos la Institución los direcciono a cumplimiento de solo unas actividades de las contempladas en el proyecto "Nomina" que es la actividad que mayor peso e importancia se tiene en el mismo. Con los recursos de la institución se respaldaron las demás actividades razón por la cual se reporta cero en ejecución.
TECNOLOGICO DE ANTIOQUIA | Educación terciaria para todos | 2016050000152 | Fortalecimiento a las instituciones de educación superior oficial - Tecnológico de Antioquia Medellín, Antioquia, Occidente | 02-0198 |  | Materiales y suministros | 100 | NA | 0 |  | % | 12 | 15.01.2020 |  |  | NA | Los aportes realizados por la Gobernación para este proyecto 15000.000.000 millones de pesos la Institución los direcciono a cumplimiento de solo unas actividades de las contempladas en el proyecto "Nomina" que es la actividad que mayor peso e importancia se tiene en el mismo. Con los recursos de la institución se respaldaron las demás actividades razón por la cual se reporta cero en ejecución.
TECNOLOGICO DE ANTIOQUIA | Educación terciaria para todos | 2016050000152 | Fortalecimiento a las instituciones de educación superior oficial - Tecnológico de Antioquia Medellín, Antioquia, Occidente | 02-0198 |  | Aportes parafiscales | 100 | NA | 0 |  | % | 12 | 15.01.2020 |  |  | NA | Los aportes realizados por la Gobernación para este proyecto 15000.000.000 millones de pesos la Institución los direcciono a cumplimiento de solo unas actividades de las contempladas en el proyecto "Nomina" que es la actividad que mayor peso e importancia se tiene en el mismo. Con los recursos de la institución se respaldaron las demás actividades razón por la cual se reporta cero en ejecución.
TECNOLOGICO DE ANTIOQUIA | Educación terciaria para todos | 2016050000152 | Fortalecimiento a las instituciones de educación superior oficial - Tecnológico de Antioquia Medellín, Antioquia, Occidente | 02-0198 |  | Nómina | 100 | NA | 100 | 100 | % | 12 | 15.01.2020 |  |  | NA | La ejecución de esta actividad abarca el total del aporte de la Gobernación ejecutándose en un 100% en su gran mayoría pago de nómina de docentes de catedra y demás personal de la institución.
TECNOLOGICO DE ANTIOQUIA | Educación terciaria para todos | 2016050000154 | Actualización Sistema de información corporativo del Tecnológico de Antioquia Medellín, Antioquia, Occidente | 02-0190 |  | Licenciamiento de software | 100 | NA | 100 | 100 | % | 12 | 15.01.2020 |  |  | NA | En este proyecto el valor ejecutado fue el 100%, | 1036547872 | 0
TECNOLOGICO DE ANTIOQUIA | Educación terciaria para todos | 2016050000154 | Actualización Sistema de información corporativo del Tecnológico de Antioquia Medellín, Antioquia, Occidente | 02-0190 |  | Sistemas de información | 100 | NA | 100 | 100 | % | 12 | 15.01.2020 |  |  | NA | En este proyecto el valor ejecutado fue el 100%,
TECNOLOGICO DE ANTIOQUIA | Educación terciaria para todos | 2016050000154 | Actualización Sistema de información corporativo del Tecnológico de Antioquia Medellín, Antioquia, Occidente | 02-0190 |  | Compra de equipos | 100 | NA | 100 | 100 | % | 12 | 15.01.2020 |  |  | NA | En este proyecto el valor ejecutado fue el 100%,
TECNOLOGICO DE ANTIOQUIA | Educación terciaria para todos | 2016050000154 | Actualización Sistema de información corporativo del Tecnológico de Antioquia Medellín, Antioquia, Occidente | 02-0190 |  | Sistema de seguridad | 100 | NA | 100 | 100 | % | 12 | 15.01.2020 |  |  | NA | En este proyecto el valor ejecutado fue el 100%,
TECNOLOGICO DE ANTIOQUIA | Educación terciaria para todos | 2016050000154 | Actualización Sistema de información corporativo del Tecnológico de Antioquia Medellín, Antioquia, Occidente | 02-0190 |  | Ancho de banda de Internet | 100 | NA | 100 | 100 | % | 12 | 15.01.2020 |  |  | NA | En este proyecto el valor ejecutado fue el 100%,
TECNOLOGICO DE ANTIOQUIA | Educación superior y educación para el trabajo y el desarrollo humano en las subregiones | 2020003050238 | Subsidio "Matrícula cero 2020-2" Tecnológico de Antioquia I.U Antioquia | 02-0273 |  | Matrícula cero | 1 | NA | 1 | 100 | UNI | 4 | 01.08.2020 |  |  | NA | En este proyecto el valor ejecutado fue el 100%, el proyecto tuvo un valor comtemplado por (aporte de la Gobernación y aporte de la Institución) el aporte de la Goberación fue ejecutado al 100% | 1962048240 | 1962048240
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA | Educación superior y educación para el trabajo y el desarrollo humano en las subregiones | 2019003050072 | Mejoramiento acceso y permanencia de los jóvenes de la Universidad de Antioquia en el territorio Departamento, Antioquia, Occidente | 02-0222 |  | Profesores vinculados y ocasionales | 1 | NA |  |  | UNI | 12 | 01.01.2020 |  |  | NA
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA | Educación superior y educación para el trabajo y el desarrollo humano en las subregiones | 2020003050178 | Contribución matricula cero 2020 -2 de los estudiantes antiguo de pregrado de la UdeA Antioquia | 02-0260 |  | Pago matriculas estud pregado | 1 | NA |  |  | UNI | 4 | 01.08.2020 |  |  | NA |  | 3268908581 | 3268908581