## Reporte Contratacion General
|  | NRO CONTRATOS | 3067 | REPORTE GENERAL DE CONTRATACIÓN SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA - DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
|  | APORTES DEPARTAMENTO | 3881130877742
|  | APORTES MUNICIPIOS | 218110936997
MATRIZ UNICA DE CONTRATACIÓN - DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
Vigencia | Proceso de Contratacion | Numero de Contrato | Numero Contrato Interventoria | Estado | Objeto | Presupuesto Oficial | Valor Inicial Contrato | Aporte Departamento | Aporte Municipio | Aporte Otros | Modalidad Seleccion | Direccion | Fecha CIC | Fecha COS | Supervisor | Contratista | Integrantes y Participacion(si aplica) | Fecha suscripcion del contrato | Fecha Acta Inicio | Fecha Terminacion | Plazo Meses | Fecha Terminacion con eventos | Ultimo Comite | Prorrogas | Fecha Inicio - Fin Prorrogas | Rubro Presupuestal | RPC | Valor RPC | Eventos | adiciones | Fecha adiciones | Valor total Contrato + Adiciones | Modificaciones - Otro SI - Aclaraciones | Fecha - Otro SI | Suspensiones | Fecha Suspensiones | Reanudaciones | Fecha Reanudaciones | Liquidacion | Tipo de Liquidaidacion | Acta de Cierre | Propuestas Recibidas | Link Secop | Avance Fisico | Avance Financiero | Miembros CAE | BancoProyectos | Responsable Custodia | Expediente | UNSPSC
2023 | 15354 | 4600016333 | N/A | En Ejecución | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ASESORÍA INTEGRAL EN LAS ÁREAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL, TRANSPORTE Y HÁBITAT EN LOS DIFERENTES PROYECTOS DESARROLLADOS POR LA GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA | 125427534 | 125427534 | 125427534 | N/A | 0 | Contratación Directa | Dirección Administrativa y Financiera - Secretaría de Infraestructura Física | 2023-07-14 |  | Lina Marcela Moncada Hincapie (Administrativo) Sergio Alberto Cuervo Montoya (Tecnico) Natalia Andrea Restrepo Lopez (Juridico) | ANTONIO VARGAZ DEL VALLE | N/A | 2023-07-24 | 2023-07-25 | 2023-12-15 | 4.7 | 2023-12-15 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-2-02-02-008/111B/4-1011/C24021/17-0019/003>001 | 4500061000 | 125427534 | 0 | N/A | N/A | 125427534 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4752231&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 0% | BLANCA MARGARITA GRANDA CORTÉS NELSON ADOLFO GÓMEZ JURADO RIOS GOMEZ JIOVAN DARIO | 2020003050284 | No Asignado | No Recibido | 811015
2023 | 15215 | 4600016156 | N/A | En Ejecución | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE BETULIA PARA EL PROYECTO ?MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DEL PARQUE PRINCIPAL DEL CORREGIMIENTO DE ALTAMIRA EN EL MUNICIPIO DE BETULIA, ANTIOQUIA | 940445114 | 940445114 | 930445114 | 10000000 | 0 | Régimen Especial | Dirección Estructuración Proyectos - Secretaría de Infraestructura Física | 2023-06-16 |  | SALAZAR GALEANO JOSE VALENTIN (SUPLENTE) | MUNICIPIO DE BETULIA | N/A | 2023-06-28 | 2023-07-18 | 2024-01-18 | 6 | 2024-01-18 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-4-02-02/111B/0-8115/C40021/04-0032/001 | 4500060710 | 1000000000 | 0 | N/A | N/A | 940445114 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4639479&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 0% | JESSICA DURAN CARVAJAL Edgar Geovanny Borda Torres DIANA PATRICIA LÓPEZ LEAL | 2020003050279 | No Asignado | No Recibido | 72141105 95121511
2023 | 15311 | 4600016226 | N/A | En Ejecución | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE BETULIA, PARA LA EJECUCIÓN DEL MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 147994106 | 147994106 | 137994106 | 10000000 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2023-06-23 |  | JOSE LUIS ARIZA RODRIGUEZ | MUNICIPIO DE BETULIA | N/A | 2023-06-28 | 2023-07-26 | 2023-11-26 | 4 | 2023-11-26 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-4-02-02/111B/0-1010/C24023/17-0017/001 | 4500060778 | 137994106 | 0 | N/A | N/A | 147994106 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4655324&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 0% | DAISY LORENA DUQUE SEPULVEDA SANTIAGO MORALES QUIJANO RIVERA MONTIEL JUAN GUILLERMO | 2020003050280 | No Asignado | No Recibido | 72141103
2023 | 15136 | 4600016110 | N/A | En Ejecución | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE PEQUE PARA LA INTERVENCIÓN DE CAMINOS DE HERRADURA EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 41779891 | 41779891 | 25067935 | 16711956 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2023-06-09 |  | JHOAN SEBASTIAN GONZALEZ SALAZAR | MUNICIPIO DE PEQUE | N/A | 2023-06-27 | 2023-07-31 | 2023-10-31 | 3 | 2023-10-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-4-02-02/111B/0-8115/C24022/17-0050/001 | 4500060675 | 25067935 | 0 | N/A | N/A | 41779891 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4638667&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 0% | JHOAN SEBASTIAN GONZALEZ SALAZAR CONSUELO TORRES GARCIA RIOS GOMEZ JIOVAN DARIO | 2020003050283 | No Asignado | No Recibido | 72 14 10 03
2023 | 14844 | 4600016373 |  | En Ejecución | INTERVENCIONES PUNTUALES EN SITIOS PRIORIZADOS Y ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL PAVIMENTADA A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. | 13499995233 | 12740162296 | 12740162296 | N/A | 0 | Licitación Pública | Dirección Desarrollo Físico - Secretaría de Infraestructura Física |  |  | No Designado | UNION TEMPORAL RED VIAL 44 | Juan Carlos Ramirez Ospina - 20 Manuel Felipe Ramirez Baron - 40 SANTIAGO ANDRES RAMIREZ BARON - 20 MANUEL FELIPE RAMIREZ BARON - 20 | 2023-08-17 | 2023-09-05 | 2023-12-30 | 3.8 | 2023-12-30 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-2-02-02-005/111B/0-8115/C24021/17-0016/004>001 | 4600016373 | 12740162296 | 0 | N/A | N/A | 12740162296 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 15 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.24465958&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 0% | KENNY JULIET SANCHEZ JALLER JHON JAIME ZULUAGA GIL DIANA PATRICIA LÓPEZ LEAL | 2020003050284 | No Asignado | No Recibido | "72 14 10 03 72 14 11 03"
2023 | 14992 | 4600016375 | N/A | En Ejecución | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL Y HORIZONTAL EN LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. | 593005214 | 561039612 | 561039612 | N/A | 0 | Concurso de Méritos | Dirección Desarrollo Físico - Secretaría de Infraestructura Física |  |  | OSCAR DAVID DUMAR OYOLA | FEYMA INGENIERIA SAS | N/A | 2023-08-22 | 2023-09-04 | 2023-12-31 | 3.9 | 2023-12-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-2-02-02-005/111B/0-8115/C24021/17-0016/003>001 | 4600016375 | 561039612 | 0 | N/A | N/A | 561039612 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 61 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.25066324&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 0% | OSCAR DAVID DUMAR OYOLA AGUDELO RUEDA MARIO HERNANDO RIVERA MONTIEL JUAN GUILLERMO NATALIA MORENO TAMAYO | 2020003050281 | No Asignado | No Recibido | 81 10 15 10
2023 | RE-111B-82-2023 | 23AS111B1205 | N/A | En Ejecución | APOYAR AL MUNICIPIO DE SAN CARLOS, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 192855057 | 192855057 | 192855057 | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2023-06-16 |  | JAIME ARTURO OSPINA GIRALDO | MUNICIPIO DE SAN CARLOS | N/A | 2023-06-27 | 2023-07-25 | 2024-01-25 | 6 | 2024-01-25 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | RESERVA IDEA | 0 | 192855057 | 0 | N/A | N/A | 192855057 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4638521&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 0% | LEONARD CHAVERRA SANCHEZ Edgar Geovanny Borda Torres RIOS GOMEZ JIOVAN DARIO | 2021003050019 | No Asignado | No Recibido | 72141103 30111601 30102403
2023 | 15179 | 4600016112 | N/A | En Ejecución | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE EL SANTUARIO PARA EL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE PARQUES DEL RIO EN EL MUNICIPIO DE EL SANTUARIO, ANTIOQUIA | 1101712933 | 1101712933 | 1000000000 | 101712933 | 0 | Régimen Especial | Dirección Operativa PMO - Secretaría de Infraestructura Física | 2023-06-09 |  | CAROLINA VARGAS OCHOA (SUPLENTE) | MUNICIPIO DEL SANTUARIO | N/A | 2023-06-27 | 2023-07-05 | 2024-01-05 | 6 | 2024-01-05 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-4-02-02/111B/0-8115/C40021/04-0032/001 | 4500060677 | 1000000000 | 0 | N/A | N/A | 1101712933 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4640149&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 0% | DANIEL PELAEZ GOMEZ Edgar Geovanny Borda Torres DIANA PATRICIA LÓPEZ LEAL | 2020003050279 | No Asignado | No Recibido | 72141105 95121511
2023 | 15102 | 4600016121 | N/A | En Ejecución | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE VENECIA PARA LA INTERVENCIÓN DE CAMINOS DE HERRADURA EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 9519605 | 9519605 | 5711763 | 3807842 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2023-06-07 |  | ANDRES FELIPE HERRERA | MUNICIPIO DE VENECIA | N/A | 2023-06-28 | 2023-08-09 | 2023-12-31 | 4.7 | 2023-12-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-4-02-02/111B/0-8115/C24022/17-0050/001 | 4500060680 | 5711763 | 0 | N/A | N/A | 9519605 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4643131&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 0% | ANDRES FELIPE HERRERA ORREGO MEJIA JUAN CAMILO ALEJANDRO ZEA RAMIREZ | 2020003050283 | No Asignado | No Recibido | 72141003
2023 | 15101 | 4600016123 | N/A | En Ejecución | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE ARBOLETES PARA LA INTERVENCIÓN DE CAMINOS DE HERRADURA EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 41999195 | 41999195 | 25199517 | 16799678 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2023-06-09 |  | JHOAN SEBASTIAN GONZALEZ SALAZAR | MUNICIPIO DE ARBOLETES | N/A | 2023-06-28 | 2023-07-18 | 2023-11-18 | 4 | 2023-11-18 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-4-02-02-/111B/0-8115/C24022/17-0050/001 | 4500060682 | 25199517 | 0 | N/A | N/A | 41999195 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4640054&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 0% | JHOAN SEBASTIAN GONZALEZ SALAZAR ORREGO MEJIA JUAN CAMILO ALEJANDRO ZEA RAMIREZ | 2020003050283 | No Asignado | Recibido | 72141003
2023 | RE-111B-75-2023 | 23AS111B1183 | N/A | En Ejecución | APOYAR AL MUNICIPIO DE BURITICA CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 180611984 | 180611984 | 180611984 | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2023-06-07 | 2023-06-15 | JUAN PABLO DELGADO JIMENEZ | MUNICIPIO DE BURITICA | N/A | 2023-06-27 | 2023-07-19 | 2024-01-19 | 6 | 2024-01-19 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | RESERVA IDEA | 0 | 180611984 | 0 | N/A | N/A | 180611984 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4607302&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 0% | JUAN PABLO DELGADO JIMENEZ Edgar Geovanny Borda Torres MARIA YANET VALENCIA CEBALLOS | 2021003050019 | No Asignado | No Recibido | 72141103 30111601 30102403
2023 | 15105 | 4600016125 | N/A | En Ejecución | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE BETANIA PARA LA INTERVENCIÓN DE CAMINOS DE HERRADURA EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 75481537 | 75481537 | 45288922 | 30192615 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2023-06-07 |  | ANDRES FELIPE HERRERA | MUNICIPIO DE BETANIA | N/A | 2023-06-28 | 2023-07-14 | 2023-12-14 | 5 | 2023-12-14 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-4-02-02/111B/0-8115/C24022/17-0050/001 | 4500060685 | 45288922 | 0 | N/A | N/A | 75481537 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4640826&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 0% | ANDRES FELIPE HERRERA ORREGO MEJIA JUAN CAMILO ALEJANDRO ZEA RAMIREZ | 2020003050283 | No Asignado | No Recibido | 72141003
2023 | 15103 | 4600016124 | N/A | En Ejecución | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE TITIRIBÍ PARA LA INTERVENCIÓN DE CAMINOS DE HERRADURA EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 66020116 | 66020116 | 39612070 | 26408046 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2023-06-09 |  | ANDRES FELIPE HERRERA | MUNICIPIO DE TITIRIBI | N/A | 2023-06-28 | 2023-07-17 | 2023-12-17 | 5 | 2023-12-17 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-4-02-02/111B/0-8115/C24022/17-0050/001 | 4500060683 | 39612070 | 0 | N/A | N/A | 66020116 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4640911&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 0% | ANDRES FELIPE HERRERA ORREGO MEJIA JUAN CAMILO ALEJANDRO ZEA RAMIREZ | 2020003050283 | No Asignado | Recibido | 72141003
2023 | RE-111B-59-2023 | 23AS111B1219 | N/A | En Ejecución | APOYAR AL MUNICIPIO DE YOLOMBÓ CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 322527036 | 322527036 | 322527036 | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2023-06-07 |  | JORGE ENRIQUE HOYOS DE LA OSSA | MUNICIPIO DE YOLOMBO | N/A | 2023-06-27 | 2023-07-13 | 2023-12-13 | 5 | 2023-12-13 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | RESERVA IDEA | 0 | 322527036 | 0 | N/A | N/A | 322527036 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4644229&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 0% | JORGE ENRIQUE HOYOS DE LA OSSA Edgar Geovanny Borda Torres MARIA YANET VALENCIA CEBALLOS | 2021003050019 | No Asignado | No Recibido | 72141103 30111601 30102403
2023 | RE-111B-83-2023 | 23AS111B1220 | N/A | En Ejecución | APOYAR AL MUNICIPIO DE MACEO, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 477354280 | 477354280 | 477354280 | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2023-06-16 |  | JORGE ENRIQUE HOYOS DE LA OSSA | MUNICIPIO DE MACEO | N/A | 2023-06-27 | 2023-07-12 | 2024-01-12 | 6 | 2024-01-12 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | RESERVA IDEA | 0 | 477354280 | 0 | N/A | N/A | 477354280 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4644645&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 0% | JORGE ENRIQUE HOYOS DE LA OSSA ORREGO MEJIA JUAN CAMILO ALEJANDRO ZEA RAMIREZ | 2021003050019 | No Asignado | No Recibido | 72141103 30111601 30102403
2023 | RE-111B-90-2023 | 23AS111B1223 | N/A | En Ejecución | APOYAR AL MUNICIPIO DE EL BAGRE CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 238347465 | 238347465 | 238347465 | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2023-06-22 |  | JORGE ENRIQUE HOYOS DE LA OSSA | MUNICIPIO DEL BAGRE | N/A | 2023-06-28 | 2023-07-19 | 2024-01-19 | 6 | 2024-01-19 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | RESERVA IDEA | 0 | 238347465 | 0 | N/A | N/A | 238347465 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4646616&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 0% | JORGE ENRIQUE HOYOS DE LA OSSA ORREGO MEJIA JUAN CAMILO DIANA PATRICIA LÓPEZ LEAL | 2021003050019 | No Asignado | No Recibido | 72141103 30111601 30102403
2023 | 14723 | 4600016135 | N/A | En Ejecución | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA AMPLIACIÓN, RECTIFICACIÓN, PAVIMENTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VÍA CARABANCHEL - LA MARIA ABSCISAS DEL K1+300 AL K2+600, MUNICIPIO DE EL RETIRO SUBREGION ORIENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 950331739 | 904962427 | 904962427 | N/A | 0 | Concurso de Méritos | Dirección Desarrollo Físico - Secretaría de Infraestructura Física |  |  | LUIS MARIANO LOTERO CANO |  | N/A | 2023-11-07 | 2023-07-25 | 2024-02-09 | 6.5 | 2024-02-09 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-2-02-02-005/111B/0-8115/C24021/17-0019/001 | 4500060691 | 904962427 | 0 | N/A | N/A | 904962427 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 96 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4232156&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 0% | Aura Maria Tapasco Alvarez JOSE LUIS ARIZA RODRIGUEZ JHON JAIME ZULUAGA GIL RIOS GOMEZ JIOVAN DARIO NATALIA MORENO TAMAYO | 2020003050284 | No Asignado | No Recibido | 81101510
2023 | 15201 | 4600016137 | N/A | En Ejecución | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE URRAO LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO MECÁNICO DE LA RED VIAL QUE BENEFICIA AL MUNICIPIO ASOCIADO. | 192869145 | 192869145 | 100000000 | 92869145 | 0 | Régimen Especial | Dirección Desarrollo Físico - Secretaría de Infraestructura Física | 2023-06-16 |  | URIEL ALONSO SUAZA ARBOLEDA | MUNICIPIO DE URRAO | N/A | 2023-06-28 | 2023-07-13 | 2023-12-13 | 5 | 2023-12-13 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-4-02-02/111B/0-8115/C24021/17-0016/003 2-3-4-02-02/111B/0-8115/C24022/17-0069/001 | 4500060692 | 100000000 | 0 | N/A | N/A | 192869145 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4643483&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 0% | URIEL ALONSO SUAZA ARBOLEDA ORREGO MEJIA JUAN CAMILO ALEJANDRO ZEA RAMIREZ | 2020003050281 | No Asignado | Recibido | 72141103 72141003
2023 | 15269 | 4600016150 | N/A | En Ejecución | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE SOPETRÁN, PARA LA EJECUCIÓN DEL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL MUNICIPIO DE SOPETRÁN CON EL MUNICIPIO DE BELMIRA EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 8267060568 | 8267060568 | 7967060568 | 300000000 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2023-06-21 |  | JOSÉ BERNARDO ÁLVAREZ PULGARÍN | MUNICIPIO DE SOPETRAN | N/A | 2023-06-28 | 2023-07-10 | 2024-06-10 | 11 | 2024-06-10 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-4-02-02/111B/0-8115/C24021/17-0103/001>001 | 4500060703 | 7967060568 | 0 | N/A | N/A | 8267060568 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4647362&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 0% | SALAZAR GALEANO JOSE VALENTIN OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE MERIZALDE TOLEDO FRANKLIN | 2022003050091 | No Asignado | No Recibido | 72141103
2023 | 15298 | 4600016152 | N/A | En Ejecución | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE CARAMANTA, PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 5236109769 | 5236109769 | 3142696927 | 2093412842 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2023-06-23 |  | MARGARITA ROSA LOPERA DUQUE | MUNICIPIO DE CARAMANTA | N/A | 2023-06-28 | 2023-07-11 | 2024-01-11 | 6 | 2024-01-11 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-4-02-02/111B/0-1010/C24022/17-0069/001 2-3-4-02-02/111B/0-2480/C24022/17-0069/001 | 4500060705 4500060706 | 317000000 1183000000 | 0 | N/A | N/A | 5236109769 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4648113&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 0% | Sandra Milena Jiménez Arrieta CONSUELO TORRES GARCIA DIANA PATRICIA LÓPEZ LEAL | 2021003050019 | No Asignado | No Recibido | 72141103 30111601 30102403
2023 | 15202 | 4600016154 | N/A | En Ejecución | APOYAR CON RECURSOS ECONOMICOS AL MUNICIPIO DE PUERTO BERRIO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA BICIMOTORRUTA UBICADA EN EL MUNICIPIO ASOCIADO. | 139965547 | 139965547 | 139965547 | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2023-06-16 |  | ROMAN DARIO FRANCO GRANDA | MUNICIPIO DE PUERTO BERRIO | N/A | 2023-06-28 | 2023-07-10 | 2023-11-10 | 4 | 2023-11-10 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-4-02-02/111B/0-8115/C24022/17-0050/001>001 | 4500060707 | 139965547 | 0 | N/A | N/A | 139965547 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4644347&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 0% | ROMAN DARIO FRANCO GRANDA Edgar Geovanny Borda Torres ALEJANDRO ZEA RAMIREZ | 2020003050283 | No Asignado | No Recibido | 72141003
2023 | 15247 | 4600016151 | N/A | En Ejecución | APOYAR CON RECURSOS ECONOMICOS AL MUNICIPIO DE VEGACHÍ PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA BICIMOTORRUTA UBICADA EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 565143520 | 565143519 | 565143519 | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2023-06-21 |  | ROMAN DARIO FRANCO GRANDA | MUNICIPIO DE VEGACHI | N/A | 2023-06-28 | 2023-07-07 | 2024-01-07 | 6 | 2024-01-07 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-4-02-02/111B/0-8115/C24022/17-0050/001>001 | 4500060704 | 565143519 | 0 | N/A | N/A | 565143519 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4647446&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 0% | ROMAN DARIO FRANCO GRANDA Edgar Geovanny Borda Torres ALEJANDRO ZEA RAMIREZ | 2020003050283 | No Asignado | No Recibido | 72141003
2023 | RE-111B-78-2023 | 23AS111B1202 | N/A | En Ejecución | APOYAR AL MUNICIPIO DE CISNEROS CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 161265641 | 161265641 | 161265641 | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2023-06-14 |  | JORGE ENRIQUE HOYOS DE LA OSSA | MUNICIPIO DE CISNEROS | N/A | 2023-06-27 | 2023-07-12 | 2024-01-12 | 6 | 2024-01-12 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | RESERVA IDEA | 0 | 161265641 | 0 | N/A | N/A | 161265641 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4636954&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 0% | JORGE ENRIQUE HOYOS DE LA OSSA Edgar Geovanny Borda Torres MERIZALDE TOLEDO FRANKLIN | 2020003050283 | No Asignado | Recibido | 72141003
2023 | 14901 | 4600015603 | N/A | En Ejecución | CONTRATO PARA LA ADQUISICIÓN DE UNA (1) FAJA DE TERRENO REQUERIDA PARA EL PROYECTO DE ?CONSTRUCCIÓN DE DOS (2) PUENTES VEHICULARES EN LA SUBREGIÓN SUROESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. PUENTE SOBRE EL RIO POBLANCO EN EL KM 16+000 DE LA VÍA SANTA BÁRBARA (RUTA 25) - YE A FREDONIA ? FREDONIA IDENTIFICADA CON EL CÓDIGO 25AN02 Y PUENTE SOBRE LA QUEBRADA RIO VERDE EN EL KM 7+500 DE LA VÍA CAMILO CE - EL CINCO - FREDONIA IDENTIFICADA CON EL CÓDIGO 60AN09?. | 2049768 | 2049768 |  | N/A | 0 | Otro tipo de Contrato - Enajenación Voluntaria | Dirección Operativa Gestión Predial - Secretaría de Infraestructura Física |  |  | No Designado |  | N/A |  | 2023-05-26 | 2023-12-31 | 7.2 | 2023-12-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 2049768 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | - | 0% | 0% | JUAN PABLO LOPEZ MORALES JORGE HERNANDO MOTOA GOMEZ JUAN PABLO DELGADO JIMENEZ | 2020003050285 | No Asignado | No Recibido | 95111612
2023 | 14934 | 4600015650 | N/A | En Ejecución | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE FREDONIA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO MECÁNICO DE LA RED VIAL QUE BENEFICIA AL MUNICIPIO ASOCIADO. | 499998982 | 499998982 | 300000000 | 199998982 | 0 | Régimen Especial | Dirección Desarrollo Físico - Secretaría de Infraestructura Física | 2023-05-05 | 2023-05-11 | HENRY ALZATE AGUIRRE | MUNICIPIO DE FREDONIA | N/A | 2023-05-29 | 2023-06-09 | 2023-11-09 | 5 | 2023-11-09 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-4-02-02/111B/0-8115/C24021/17-0016/003>001 2-3-4-02-02/111B/0-8115/C24022/17-0069/001>001 | 4500060148 | 300000000 | 0 | N/A | N/A | 499998982 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4434157&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 0% | HENRY ALZATE AGUIRRE OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE ALEJANDRO ZEA RAMIREZ | 2020003050281 2021003050019 | No Asignado | No Recibido | 72141103 72141003
2023 | 15015 | 4600015679 | N/A | En Perfeccionamiento | CONTRATO PARA LA ADQUISICIÓN DE UNA (1) FAJA(S) DE TERRENO REQUERIDA(S) PARA EL PROYECTO DE ?AMPLIACIÓN, RECTIFICACIÓN, PAVIMENTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VÍA CARABANCHEL ? LA MARÍA MUNICIPIO DE EL RETIRO SUBREGIÓN ORIENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA?. | 92302790 | 0 |  | N/A | 0 | Otro tipo de Contrato - Enajenación Voluntaria | Dirección Operativa Gestión Predial - Secretaría de Infraestructura Física |  |  | No Designado |  | N/A |  |  |  | 0 |  | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | - | 0% | 0% | BEATRIZ JULIANA GAVIRIA CORREA JORGE HERNANDO MOTOA GOMEZ JUAN PABLO DELGADO JIMENEZ | 2020003050285 | No Asignado | No Recibido | 95 11 16 12
2023 | 15012 | 4600015692 | N/A | En Ejecución | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE LA CEJA PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA MODERNIZACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO ASOCIADO. | 4800000000 | 4800000000 | 3945901820 | 854098180 | 0 | Régimen Especial | Dirección Operativa PMO - Secretaría de Infraestructura Física | 2023-05-17 | 2023-05-25 | CAROLINA VARGAS OCHOA | LA CEJA DEL TAMBO | N/A | 2023-06-07 | 2023-06-26 | 2023-11-26 | 5 | 2023-11-26 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-4-02-02/111B/0-8115/C40021/04-0032/002>001 | 4500060198 | 3945901822 | 0 | N/A | N/A | 4800000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4498735&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 0% | VERONICA GIRALDO GAVIRIA CONSUELO TORRES GARCIA DIANA PATRICIA LÓPEZ LEAL | 2020003050279 | No Asignado | No Recibido | 72121101 93151603
2023 | RE-111B-39-2023 | 23AS111B1145 | N/A | En Ejecución | APOYAR AL MUNICIPIO DE SABANALARGA CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 137685980 | 137685980 | 137685980 | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2023-05-25 | 2023-05-30 | JUAN PABLO DELGADO JIMENEZ | MUNICIPIO DE SABANALARGA | N/A | 2023-06-08 | 2023-07-12 | 2024-01-12 | 6 | 2024-01-12 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | RESERVA IDEA | 0 | 137685980 | 0 | N/A | N/A | 137685980 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4516011&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 0% | JUAN PABLO DELGADO JIMENEZ Edgar Geovanny Borda Torres MARIA YANET VALENCIA CEBALLOS | 2021003050019 | No Asignado | No Recibido | 72141103 30111601 30102403
2023 | RE-111B-48-2023 | 23AS111B1151 | N/A | En Ejecución | APOYAR AL MUNICIPIO DE VENECIA, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 180463424 | 180463424 | 180463424 | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2023-05-26 | 2023-06-01 | MARGARITA ROSA LOPERA DUQUE | MUNICIPIO DE VENECIA | N/A | 2023-06-09 | 2023-07-04 | 2024-02-04 | 7 | 2024-02-04 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | RESERVA IDEA | 0 | 180463424 | 0 | N/A | N/A | 180463424 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4533631&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 0% | Sandra Milena Jiménez Arrieta CONSUELO TORRES GARCIA RIVERA MONTIEL JUAN GUILLERMO | 2021003050019 | No Asignado | No Recibido | 72141103 30111601 30102403
2023 | 14957 | 4600015639 | N/A | En Ejecución | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE ABRIAQUÍ PARA EL PROYECTO ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL PARQUE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE ABRIAQUÍ, ANTIOQUIA | 1734476838 | 1734476838 | 1500000000 | 234476838 | 0 | Régimen Especial | Dirección Operativa PMO - Secretaría de Infraestructura Física | 2023-05-10 | 2023-05-16 | SALAZAR GALEANO JOSE VALENTIN (SUPLENTE) | MUNICIPIO DE ABRIAQUI | N/A | 2023-05-23 | 2023-06-09 | 2024-03-09 | 9 | 2024-03-09 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-4-02-02/111B/0-8115/C40021/04-0032/001>001 | 4500060131 | 1500000000 | 0 | N/A | N/A | 1734476838 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4441431&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 0% | JULIANA MESA BETANCUR CONSUELO TORRES GARCIA DIANA PATRICIA LÓPEZ LEAL | 2020003050279 | No Asignado | No Recibido | 72141105 95121511
2023 | 14938 | 4600015640 | N/A | En Ejecución | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE AMALFI LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO MECÁNICO DE LA RED VIAL QUE BENEFICIA AL MUNICIPIO ASOCIADO. | 150000000 | 150000000 | 100000000 | 50000000 | 0 | Régimen Especial | Dirección Desarrollo Físico - Secretaría de Infraestructura Física | 2023-05-10 | 2023-05-16 | HENRY ALZATE AGUIRRE | MUNICIPIO DE AMALFI | N/A | 2023-05-29 | 2023-06-16 | 2023-11-16 | 5 | 2023-11-16 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-4-02-02/111B/0-8115/C24021/17-0016/003 2-3-4-02-02/111B/0-8115/C24022/17-0069/001 | 4500060132 | 100000000 | 0 | N/A | N/A | 150000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4440877&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 0% | HENRY ALZATE AGUIRRE CONSUELO TORRES GARCIA DIANA PATRICIA LÓPEZ LEAL | 2020003050281 2021003050019 | No Asignado | No Recibido | 72141103 72141003
2023 | 14971 | 4600015641 | N/A | En Ejecución | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE VALDIVIA PARA LA INTERVENCIÓN DE CAMINOS DE HERRADURA EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 81199921 | 81199921 | 48719953 | 32479968 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2023-05-10 | 2023-05-16 | JHOAN SEBASTIAN GONZALEZ SALAZAR | MUNICIPIO DE VALDIVIA | N/A | 2023-05-29 | 2023-06-15 | 2023-11-15 | 5 | 2023-11-15 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-4-02-02/111B/0-8115/C24022/17-0050/001 | 4500060133 | 48719953 | 0 | N/A | N/A | 81199921 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4441773&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 0% | JHOAN SEBASTIAN GONZALEZ SALAZAR CONSUELO TORRES GARCIA MARIA YANET VALENCIA CEBALLOS | 2020003050283 | No Asignado | No Recibido | 72141003
2023 | 14973 | 4600015682 | N/A | En Ejecución | APOYAR AL MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO EN LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR LAS MERCEDES, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO ASOCIADO. | 810841065 | 810841065 | 810841065 | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2023-05-12 | 2023-05-18 | ROMAN DARIO FRANCO GRANDA | MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO | N/A | 2023-06-02 | 2023-06-22 | 2024-01-22 | 7 | 2024-01-22 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-4-02-02/111B/0-8115/C24022/17-0070/001 | 4500060185 | 810841065 | 0 | N/A | N/A | 810841065 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4485463&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 0% | ORREGO MEJIA JUAN CAMILO MARIA YANET VALENCIA CEBALLOS ROMAN DARIO FRANCO GRANDA | 2021003050041 | No Asignado | No Recibido | 72141107
2023 | 15062 | 4600015893 | N/A | Resciliado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE BRICEÑO PARA LA INTERVENCIÓN DE CAMINOS DE HERRADURA EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 110528292 | 110528292 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2023-05-31 | 2023-06-08 | JHOAN SEBASTIAN GONZALEZ SALAZAR | Municipio de Briceño | N/A | 2023-06-27 |  |  | 0 |  | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-4-02-02/111B/0-8115/C24022/17-0050/001 | 4500060487 | 66316975 | 0 | N/A | N/A | 110528292 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4599990&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 0% | JHOAN SEBASTIAN GONZALEZ SALAZAR CONSUELO TORRES GARCIA MARIA YANET VALENCIA CEBALLOS | 2020003050283 | No Asignado | No Recibido | 72141003
2023 | 15308 | 4600016197 | N/A | En Ejecución | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE CAÑASGORDAS, PARA LA EJECUCIÓN DEL MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 1962308006 | 1962308006 | 1471731050 | 490576956 | 0 | Régimen Especial | Dirección Estructuración Proyectos - Secretaría de Infraestructura Física | 2023-06-23 |  | JUAN PABLO DELGADO JIMENEZ | MUNICIPIO DE CAÑASGORDAS | N/A | 2023-06-28 | 2023-09-01 | 2024-05-01 | 8 | 2024-05-01 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-4-02-02/111B/0-2480/C24023/17-0017/001>001 | 4500060743 | 1471731050 | 0 | N/A | N/A | 1962308006 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4650320&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 0% | SALAZAR GALEANO JOSE VALENTIN SANTIAGO MORALES QUIJANO RIOS GOMEZ JIOVAN DARIO | 2020003050280 | No Asignado | No Recibido | "72141003 72141103"
2023 | 14847 | 4600015549 | N/A | En Ejecución | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN FÍSICA, MODERNIZACIÓN, MANTENIMIENTO, MONITOREO Y OPERACIÓN PARA LA REACTIVACIÓN DE LA OPERACIÓN DE LOS CABLES AÉREOS EN LOS MUNICIPIOS DE JERICÓ Y JARDÍN | 9772390402 | 9772390402 | 9772390402 | N/A | 0 | Convenios Interadministrativos | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2023-03-30 | 2023-04-27 | ANDRES FELIPE HERRERA | PROMOTORA FERROCARIL DE ANTIOQUIA SAS | N/A | 2023-05-26 | 2023-06-23 | 2023-12-31 | 6.3 | 2023-12-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-2-02-02-005/111B/0-8115/024081/17-0008/001 >001 | 4500059991 | 9772390402 | 0 | N/A | N/A | 9772390402 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4369601&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 0% | ANDRES FELIPE HERRERA OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE ALEJANDRO ZEA RAMIREZ | 2020003050270 | No Asignado | No Recibido | 81101703 81101701 81101605 73161516 72154302 72151802 72151508 72151507 72151506
2023 | RE-111B-35-2023 | 23AS111B1088 | N/A | En Ejecución | APOYAR AL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABÁ CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 205594527 | 205594527 | 205594527 | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2023-04-21 | 2023-04-27 | DALIS MILENA HINCAPIE | MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABA | N/A | 2023-05-17 | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 6 | 2023-12-05 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | RESERVA IDEA | 0 | 205594527 | 0 | N/A | N/A | 205594527 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4385957&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 0% | DALIS MILENA HINCAPIE OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE RIVERA MONTIEL JUAN GUILLERMO | 2021003050019 | No Asignado | No Recibido | 72141103 30111601 30102403
2023 | 14893 | 4600015567 | N/A | En Ejecución | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE CAUCASIA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO MECÁNICO DE LA RED VIAL QUE BENEFICIA AL MUNICIPIO ASOCIADO | 399998955 | 399998955 | 150000000 | 249998955 | 0 | Régimen Especial | Dirección Desarrollo Físico - Secretaría de Infraestructura Física | 2023-04-19 | 2023-04-27 | HENRY ALZATE AGUIRRE | MUNICIPIO DE CAUCASIA | N/A | 2023-05-26 | 2023-06-20 | 2023-11-20 | 5 | 2023-11-20 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-4-02-02/111B/0-8115/C24021/17-0016/003>001 2-3-4-02-02/111B/0-8115/C24022/17-0069/001>001 | 4500060025 | 150000000 | 0 | N/A | N/A | 399998955 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4387134&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 0% | HENRY ALZATE AGUIRRE CONSUELO TORRES GARCIA ALEJANDRO ZEA RAMIREZ | 2020003050281 2021003050019 | No Asignado | No Recibido | 72141003
2023 | 14895 | 4600015569 | N/A | En Ejecución | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE PUERTO NARE PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO MECÁNICO DE LA RED VIAL QUE BENEFICIA AL MUNICIPIO ASOCIADO | 153151425 | 153151425 | 153151425 | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección Desarrollo Físico - Secretaría de Infraestructura Física | 2023-04-21 | 2023-05-02 | HENRY ALZATE AGUIRRE | MUNICIPIO DE PUERTO NARE | N/A | 2023-05-18 | 2023-06-09 | 2023-11-09 | 5 | 2023-11-08 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-4-02-02/111B/0-8115/C24021/17-0016/003 2-3-4-02-02/111B/0-8115/C24022/17-0069/001 | 4500060026 | 100000000 | 0 | N/A | N/A | 153151425 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4385916&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 0% | HENRY ALZATE AGUIRRE CONSUELO TORRES GARCIA DIANA PATRICIA LÓPEZ LEAL | 2020003050281 2021003050019 | No Asignado | No Recibido | 72141103 72141003
2023 | 14886 | 4600015570 | N/A | En Ejecución | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO MECÁNICO DE LA RED VIAL QUE BENEFICIA AL MUNICIPIO ASOCIADO | 299949510 | 299949510 | 150000000 | 149949510 | 0 | Régimen Especial | Dirección Desarrollo Físico - Secretaría de Infraestructura Física | 2023-04-21 | 2023-05-02 | HENRY ALZATE AGUIRRE | MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS | N/A | 2023-05-17 | 2023-05-29 | 2023-10-29 | 5 | 2023-10-29 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-4-02-02/111B/0-8115/C24021/17-0016/003>001 2-3-4-02-02/111B/0-8115/C24022/17-0069/001>001 | 4500060028 | 150000000 | 0 | N/A | N/A | 299949510 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4385080&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 0% | HENRY ALZATE AGUIRRE CONSUELO TORRES GARCIA DIANA PATRICIA LÓPEZ LEAL | 2020003050281 2021003050019 | No Asignado | No Recibido | 72141103 72141003
2023 | 14862 | 4600015577 | N/A | En Ejecución | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA EJECUCIÓN, PUESTA EN MARCHA Y OPERACIÓN DEL SISTEMA DE BICICLETAS COMPARTIDAS E INTERVENCIÓN DE LA CALLE 93 EN EL MUNICIPIO DE CHIGORODÓ | 1006284815 | 1006284815 | 936284816 | 69999999 | 0 | Régimen Especial | Dirección Estructuración Proyectos - Secretaría de Infraestructura Física | 2023-04-19 | 2023-05-04 | SALAZAR GALEANO JOSE VALENTIN (SUPLENTE) | MUNICIPIO DE CHIGORODO | N/A | 2023-05-07 | 2023-06-08 | 2023-06-08 | 17 | 2024-11-08 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-4-02-02/111B/0-8115/C24021/17-0018/001>001 | 4500060032 | 936284815 | 0 | N/A | N/A | 1006284815 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4391534&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 0% | LAURA CRISTINA PALACIOS RESTREPO CONSUELO TORRES GARCIA MARIA YANET VALENCIA CEBALLOS | 2020003050286 | No Asignado | No Recibido | 72141105 81102200 80101600
2023 | 14920 | 4600015604 | N/A | En Perfeccionamiento | OBJETO: CONTRATO PARA LA ADQUISICIÓN DE DOS (2) FAJA(S) DE TERRENO REQUERIDA(S) PARA EL PROYECTO DE ?AMPLIACIÓN, RECTIFICACIÓN, PAVIMENTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VÍA CARABANCHEL- LA MARÍA MUNICIPIO DE EL RETIRO SUBREGIÓN ORIENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 8784629 | 1 |  | N/A | 0 | Otro tipo de Contrato - Enajenación Voluntaria | Dirección Operativa Gestión Predial - Secretaría de Infraestructura Física |  |  | No Designado |  | N/A |  |  |  | 0 |  | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | - | 0% | 0% | JUAN PABLO LOPEZ MORALES JORGE HERNANDO MOTOA GOMEZ JUAN PABLO DELGADO JIMENEZ | 2020003050285 | No Asignado | No Recibido | 95111612
2023 | LIC-711B-01-2023 | 23OO711B1101 |  | En Perfeccionamiento | MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA VÍA LA MISERENGA (CRUCE RUTA 62) ? EBÉJICO-SEVILLA-HELICONIA-ALTO EL CHUSCAL (CODIGO 62AN17) DE LA SUBREGIÓN OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA ENTRE LA MISERENGA (CRUCE RUTA 62) Y EBÉJICO (QUEBRADA LA SUCIA) | 15075754230 | 14047056667 |  | N/A | 0 | Licitación Pública | Dirección Estructuración Proyectos - Secretaría de Infraestructura Física |  |  | No Designado | CONSORCIO VIAL LA MISERENGA 2023 | JAVIER DE JESUS URREGO HERRERA - 50 HERNAN ALBERTO MUÑOZ RESTREPO - 50 | 2023-09-12 |  |  | 0 |  | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | S-3-2-01-01-001-03-02/711B/1-R011/C24021/17-0125/001>001 S-3-2-01-01-001-03-02/711B/1-R011/C24021/17-0125/002>001 S-3-2-01-01-001-03-02/711B/1-R011/C24021/17-0125/003>001 S-3-2-01-01-001-03-02/711B/1-R011/C24021/17-0125/004>001 S-3-2-01-01-001-03-02/711B/1-R011/C24021/17-0125/005>001 S-3-2-01-01-001-03-02/711B/1-R011/C24021/17-0125/006>001 S-3-2-01-01-001-03-02/711B/1-R011/C24021/17-0125/009>001 S-3-2-01-01-001-03-02/711B/1-R011/C24021/17-0125/010>001 S-3-2-01-01-001-03-02/711B/1-R011/C24021/17-0125/011>001 S-3-2-01-01-001-03-02/711B/1-R011/C24021/17-0125/012>001 | 4500061243 | 14047056667 | 0 | N/A | N/A | 14047056667 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.24465371&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 0% | JHONY STIVEN MIRA GALLO CONSUELO TORRES GARCIA ALEJANDRO ZEA RAMIREZ NATALIA MORENO TAMAYO | 2020003050284 | No Asignado | No Recibido | "72141003 72141103 72141124 72141115
2023 | CD-111B-01-2023 | 23IA111B1103 | N/A | En Ejecución | APOYO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, LEGAL, SOCIAL, AMBIENTAL Y ACADÉMICO PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. 21SS111B166 EN VIRTUD DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO IP APP DOBLE CALZADA ORIENTE DCO | 822650400 | 822650400 | 822650400 | N/A | 0 | Contratación Directa - Contrato Interadministrativo | Dirección Operativa Proyectos Estrategicos Concesiones y APPS | 2023-05-05 | 2023-05-11 | Catalina Velez Vargas (Administrativo) Lina Marcela Moncada Hincapie (Contable/Financiero) | UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA | N/A | 2023-05-23 | 2023-06-01 | 2023-06-01 | 12 | 2024-06-01 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | FIDUCIA MERCANTIL BANCOLOMBIA | 100002425 | 822650400 | 0 | N/A | N/A | 822650400 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4423644&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 0% | Hector Alonso Gomez Giraldo OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE Catalina Velez Vargas Lina Marcela Moncada Hincapie | N/A | No Asignado | No Recibido | 80111620
2023 | 14932 | 4600015632 | N/A | En Ejecución | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE MUTATÁ PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO MECÁNICO DE LA RED VIAL QUE BENEFICIA AL MUNICIPIO ASOCIADO. | 384141992 | 384141992 | 300000000 | 84141992 | 0 | Régimen Especial | Dirección Desarrollo Físico - Secretaría de Infraestructura Física | 2023-05-05 | 2023-05-11 | HENRY ALZATE AGUIRRE | MUNICIPIO DE MUTATA | N/A | 2023-05-23 | 2023-05-31 | 2023-10-31 | 5 | 2023-10-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-4-02-02/111B/0-8115/C24021/17-0016/003>001 2-3-4-02-02/111B/0-8115/C24022/17-0069/001>001 | 4500060120 | 300000000 | 0 | N/A | N/A | 384141992 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4434437&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 0% | CONSUELO TORRES GARCIA ALEJANDRO ZEA RAMIREZ HENRY ALZATE AGUIRRE | 2020003050281 2021003050019 | No Asignado | No Recibido | 72141103 72141003
2023 | 14978 | 4600015670 | N/A | En Ejecución | APOYAR AL MUNICIPIO DE TOLEDO EN LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR LAS MARGARITAS, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO ASOCIADO. | 1250000000 | 1250000000 | 1250000000 | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2023-05-12 | 2023-05-18 | ROMAN DARIO FRANCO GRANDA | MUNICIPIO DE TOLEDO | N/A | 2023-05-31 | 2023-06-21 | 2024-02-21 | 8 | 2024-02-21 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-4-02-02/111B/0-8115/C24022/17-0070/001 | 4500060172 | 1250000000 | 0 | N/A | N/A | 1250000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4477582&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 0% | ROMAN DARIO FRANCO GRANDA ORREGO MEJIA JUAN CAMILO MARIA YANET VALENCIA CEBALLOS | 2021003050041 | No Asignado | No Recibido | 72141107
2023 | 15013 | 4600015678 | N/A | En Perfeccionamiento | CONTRATO PARA LA ADQUISICIÓN DE UNA (1) FAJA(S) DE TERRENO CON SUS CONSTRUCCIONES ANEXAS REQUERIDA(S) PARA EL PROYECTO DE ?AMPLIACIÓN, RECTIFICACIÓN, PAVIMENTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VÍA CARABANCHEL ? LA MARÍA MUNICIPIO DE EL RETIRO SUBREGIÓN ORIENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA?. | 56179784 | 0 |  | N/A | 0 | Otro tipo de Contrato - Enajenación Voluntaria | Dirección Operativa Gestión Predial - Secretaría de Infraestructura Física |  |  | No Designado |  | N/A |  |  |  | 0 |  | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | - | 0% | 0% | BEATRIZ JULIANA GAVIRIA CORREA JORGE HERNANDO MOTOA GOMEZ JUAN PABLO DELGADO JIMENEZ | 2020003050285 | No Asignado | No Recibido | 95 11 16 12
2023 | 15005 | 4600015688 | N/A | En Ejecución | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO PARA LA INTERVENCIÓN DE CAMINOS DE HERRADURA EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 114481988 | 114481988 | 66359754 | 48122234 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2023-05-17 | 2023-05-25 | JHOAN SEBASTIAN GONZALEZ SALAZAR | MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO | N/A | 2023-06-08 | 2023-07-19 | 2023-12-31 | 5.4 | 2023-12-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-4-02-02/111B/0-815/C24022/17-0050/001 | 4500060191 | 66359754 | 0 | N/A | N/A | 114481988 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4494141&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 0% | JHOAN SEBASTIAN GONZALEZ SALAZAR CONSUELO TORRES GARCIA MARIA YANET VALENCIA CEBALLOS | 2020003050283 | No Asignado | No Recibido | 72141003
2023 | RE-111B-12-2023 | 23AS111B778 | N/A | Terminado | APOYAR AL MUNICIPIO DE SANTA BARBARA, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 203481563 | 203481563 | 203481563 | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2023-01-25 | 2023-01-31 | MARGARITA ROSA LOPERA DUQUE | MUNICIPIO DE SANTA BARBARA | N/A | 2023-02-21 | 2023-03-27 | 2023-11-27 | 2.6 | 2023-06-14 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | RESERVA IDEA | 0 | 203481563 | 0 | N/A | N/A | 203481563 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3920643&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 0% | ROMAN DARIO FRANCO GRANDA OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE TIJERA CASTRO CAROLINA ISABEL | 2021003050019 | No Asignado | Recibido | 72141103 30111601 30102403
2023 | RE-111B-22-2023 | 23AS111B893 | N/A | En Ejecución | APOYAR AL MUNICIPIO DE CARAMANTA, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 299700524 | 299700524 | 299700524 | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2023-02-10 | 2023-02-16 | MARGARITA ROSA LOPERA DUQUE | MUNICIPIO DE CARAMANTA | N/A | 2023-03-10 | 2023-03-30 | 2024-01-30 | 10 | 2024-01-30 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | RESERVA IDEA | 0 | 299700524 | 0 | N/A | N/A | 299700524 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4072529&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 0% | ROMAN DARIO FRANCO GRANDA OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE TIJERA CASTRO CAROLINA ISABEL | 2021003050019 | No Asignado | Recibido | 72141103 30111601 30102403
2023 | 14845 | 4600016394 | 4600016375 | En Ejecución | SEÑALIZACIÓN VERTICAL Y HORIZONTAL EN LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 4900297978 | 4219022329 | 4219022329 | N/A | 0 | Licitación Pública | Dirección Desarrollo Físico - Secretaría de Infraestructura Física |  |  | No Designado | CONSORCIO PYG ANTIOQUIA | PEDRO ALONSO QUIROGA SALINAS - 90 PEDRO ALONSO QUIROGA SALINAS - 10 | 2023-08-22 | 2023-09-04 | 2023-12-31 | 3.9 | 2023-12-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-2-02-02-005/111B/0-8115/C24021/17-0016/003>001 | 4600016394 | 4219022329 | 0 | N/A | N/A | 4219022329 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 57 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4397028&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 0% | OSCAR DAVID DUMAR OYOLA AGUDELO RUEDA MARIO HERNANDO MARIA YANET VALENCIA CEBALLOS NATALIA MORENO TAMAYO | 2020003050281 | No Asignado | No Recibido | "72 14 10 02 72 14 10 03"
2023 | RE-111B-68-2023 | 23AS111B1182 | N/A | En Ejecución | APOYAR AL MUNICIPIO DE SAN LUIS, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 419299011 | 419299011 | 419299011 | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2023-06-07 | 2023-06-15 | JULIANA GÃ¿MEZ ECHAVARRIA | MUNICIPIO DE SAN LUIS | N/A | 2023-06-23 | 2023-07-13 | 2024-02-13 | 7 | 2024-02-13 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | RESERVA IDEA | 0 | 419299011 | 0 | N/A | N/A | 419299011 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4606195&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 0% | LEONARD CHAVERRA SANCHEZ Edgar Geovanny Borda Torres RIOS GOMEZ JIOVAN DARIO | 2021003050019 | No Asignado | No Recibido | 72141103 30111601 30102403
2023 | 15370 | 4600016420 | N/A | En Perfeccionamiento | CONTRATO PARA LA ADQUISICIÓN DE UNA (1) FAJA(S) DE TERRENO PARA EL PROYECTO DE ?AMPLIACIÓN, RECTIFICACIÓN, PAVIMENTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VÍA CARABANCHEL ? LA MARÍA MUNICIPIO DE EL RETIRO SUBREGIÓN ORIENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA?. | 27964708 | 1 |  | N/A | 0 | Otro tipo de Contrato - Enajenación Voluntaria | Dirección Operativa Gestión Predial - Secretaría de Infraestructura Física |  |  | No Designado |  | N/A |  |  |  | 0 |  | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | - | 0% | 0% | BEATRIZ JULIANA GAVIRIA CORREA JORGE HERNANDO MOTOA GOMEZ JUAN PABLO DELGADO JIMENEZ | 2020003050285 | Archivo Contratos SIF | No Recibido | 95 11 16 12
2023 | 14849 | 4600016423 |  | En Perfeccionamiento | MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO, REPARACIÓN, REHABILITACIÓN, OBRAS DE PROTECCIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN PUENTES EN LA RED VIAL DEPARTAMENTAL | 4997417385 | 4605325505 |  | N/A | 0 | Licitación Pública | Dirección Desarrollo Físico - Secretaría de Infraestructura Física |  |  | No Designado | CONSORCIO PUENTES 2023 | SANTIAGO ANDRES SANCHEZ MANTILLA - 90 JOHN ALEXANDER JAIMES ABRIL - 10 | 2023-08-31 |  |  | 0 |  | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-2-02-02-005/111B/0-8115/C24021/17-0016/003>001 2-3-2-02-02-005/111B/0-8115/C24021/17-0023/002>001 | 4600016423 | 4605325505 | 0 | N/A | N/A | 4605325505 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 3 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.24417012&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 0% | JUAN FERNANDO FRANCO URIBE OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE ALEJANDRO ZEA RAMIREZ | 2020003050281 2020003050282 | No Asignado | No Recibido | 72 14 11 07
2023 | 15033 | 4600016428 | N/A | En Ejecución | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA LAS INTERVENCIONES PUNTUALES EN SITIOS PRIORIZADOS Y ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL PAVIMENTADA A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 974150711 | 928615159 | 928615159 | N/A | 0 | Concurso de Méritos | Dirección Desarrollo Físico - Secretaría de Infraestructura Física | 2023-05-25 | 2023-06-01 | CARLOS ALBERTO HERNÃNDEZ MAYA | CONSORCIO INTERVIAL AJ | YURI VIVIANA ARCILA RODRIGUEZ - 50 JORGE ALVARO SANCHEZ BLANCO - 50 | 2023-08-28 | 2023-09-05 | 2023-12-30 | 3.8 | 2023-12-30 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-2-02-02-005/111B/0-8115/C24021/17-0016/004>001 | 4600016428 | 928615159 | 0 | N/A | N/A | 928615159 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 85 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.25419884&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 0% | KENNY JULIET SANCHEZ JALLER JHON JAIME ZULUAGA GIL DIANA PATRICIA LÓPEZ LEAL MADRIGAL GUTIERREZ FERNANDO LEON | 2020003050284 | No Asignado | No Recibido | 81101510
2023 | 15036 | 4600016480 | N/A | En Perfeccionamiento | ESTUDIOS, DISEÑOS PARA EL SITIO CRITICO PR20+700 DE LA VIA LA TOLVA-PIEDRA VERDE-LA YE FREDONIA. | 172765169 | 1 |  | N/A | 0 | Concurso de Méritos | Dirección Estructuración Proyectos - Secretaría de Infraestructura Física |  |  | No Designado |  | N/A |  |  |  | 0 |  | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 19 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.26106283&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 0% | VÍCTOR MANUEL AGUILAR MAZABUEL SANTIAGO MORALES QUIJANO MERIZALDE TOLEDO FRANKLIN MÓNICA CECILIA ERASSO CIFUENTES | 2020003050287 | No Asignado | No Recibido | 81 10 15 10
2023 | 15031 | 4600016482 | N/A | En Perfeccionamiento | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA VÍA LA MISERENGA (CRUCE RUTA 62) ? EBÉJICO-SEVILLA-HELICONIA-ALTO EL CHUSCAL (CODIGO 62AN17) DE LA SUBREGIÓN OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA ENTRE LA MISERENGA (CRUCE RUTA 62) Y EBÉJICO (QUEBRADA LA SUCIA)?. | 990469938 | 1 |  | N/A | 0 | Concurso de Méritos | Dirección Estructuración Proyectos - Secretaría de Infraestructura Física |  |  | No Designado |  | N/A |  |  |  | 0 |  | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 80 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.25420347&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 0% | LAURA MARCELA SANCHEZ LOPEZ CONSUELO TORRES GARCIA ALEJANDRO ZEA RAMIREZ NATALIA MORENO TAMAYO | 2022003050088 | No Asignado | No Recibido | 3500051802
2023 | CON-111B-01-2023 | 23SS111B1412 | N/A | En Perfeccionamiento | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS DEL GRUPO 2 DE CIRCUITOS ESTRATÉGICOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 2986445050 | 1 |  | N/A | 0 | Concurso de Méritos | Dirección Estructuración Proyectos - Secretaría de Infraestructura Física |  |  | No Designado |  | N/A |  |  |  | 0 |  | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4889905&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 0% | MARIA MELISSA YEPES ESPINOSA VANESSA TERÁN MONTOYA RIOS GOMEZ JIOVAN DARIO JULIAN YEPES PIEDRAHITA | 2022003050091 | Archivo Contratos SIF | No Recibido | 81101510
2023 | 15401 | 4600016500 | N/A | En Perfeccionamiento | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL SITIO CRITICO PR20+700 DE LA VIA LA TOLVA-PIEDRA VERDE-LA YE FREDONIA, SUBREGION SUROESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 36056987 | 1 |  | N/A | 0 | Mínima cuantía | Dirección Estructuración Proyectos - Secretaría de Infraestructura Física |  |  | No Designado |  | N/A |  |  |  | 0 |  | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2 |  | 0% | 0% | VÍCTOR MANUEL AGUILAR MAZABUEL VALERIA CEBALLOS GARCIA MERIZALDE TOLEDO FRANKLIN MADRIGAL GUTIERREZ FERNANDO LEON | 2020003050287 | Archivo Contratos SIF | No Recibido | 81101510
2023 | 14991 | 4600016465 | N/A | En Perfeccionamiento | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO, REPARACIÓN, REHABILITACIÓN, OBRAS DE PROTECCIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN PUENTES EN LA RED VIAL DEPARTAMENTAL. | 829999865 | 785799695 |  | N/A | 0 | Concurso de Méritos | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física |  |  | No Designado | CONSORCIO INTER PUENTES 2023 | OMAR ALEXANDER GARCIA CUBILLOS - 33 JOSE MARIA TOMAS LLAVADOR - 33 HADRA CONSTANZA CASTAÑEDA HORTA - 34 | 2023-09-06 |  |  | 0 |  | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-2-02-02-005/111B/0-8115/C24021/17-0023/002>001 | 4500061219 | 785799695 | 0 | N/A | N/A | 785799695 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 49 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.25114822&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 0% | JUAN FERNANDO FRANCO URIBE OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE ALEJANDRO ZEA RAMIREZ MADRIGAL GUTIERREZ FERNANDO LEON | 2020003050282 | No Asignado | No Recibido | 81101510
2023 | 14667 | 4600015848 | 4600016135 | En Ejecución | AMPLIACIÓN, RECTIFICACIÓN, PAVIMENTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VÍA CARABANCHEL - LA MARIA ABSCISAS DEL K1+300 AL K2+600, MUNICIPIO DE EL RETIRO SUBREGION ORIENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. | 12549941948 | 11693070651 | 11693070651 | N/A | 0 | Licitación Pública | Dirección Desarrollo Físico - Secretaría de Infraestructura Física |  |  | LUIS MARIANO LOTERO CANO | CONSORCIO EL RETIRO PG | LUIS EDUARDO PULIDO FORERO - 70 LUIS ORLANDO PULIDO GARCIA - 30 | 2023-07-11 | 2023-07-25 | 2024-01-25 | 6 | 2024-01-25 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-2-02-02-005/111B/0-8115/C24021/17-0019/001 | 4500060434 | 11693070651 | 0 | N/A | N/A | 11693070651 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4236963&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 0% | Aura Maria Tapasco Alvarez JOSE LUIS ARIZA RODRIGUEZ JHON JAIME ZULUAGA GIL RIOS GOMEZ JIOVAN DARIO NATALIA MORENO TAMAYO | 2020003050284 | No Asignado | No Recibido | 72 14 11 04 72 14 10 03 72 14 11 03
2023 | RE-111B-74-2023 | 23AS111B1176 | N/A | En Ejecución | APOYAR AL MUNICIPIO DE EL PEÑOL, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 318378843 | 318378843 | 318378843 | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2023-06-07 | 2023-06-15 | JAIME ARTURO OSPINA GIRALDO | Municipio del Peñol | N/A | 2023-06-23 | 2023-07-19 | 2024-01-19 | 6 | 2024-01-19 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | RESERVA IDEA | 0 | 318378843 | 0 | N/A | N/A | 318378843 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4604641&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 0% | LEONARD CHAVERRA SANCHEZ Edgar Geovanny Borda Torres RIOS GOMEZ JIOVAN DARIO | 2021003050019 | No Asignado | No Recibido | 72141103 30111601 30102403
2023 | 15068 | 4600015878 | N/A | En Ejecución | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE SAN ANDRES DE CUERQUIA PARA LLEVAR A CABO LA CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR EN LA VEREDA CORDILLERA, DEL MUNICIPIO ASOCIADO.? | 1168595554 | 1168595554 | 1000000000 | 168595554 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2023-06-02 | 2023-04-13 | DAVID ALBERTO GÃ¿MEZ DUQUE | MUNICIPIO DE SAN ANDRES DE CUERQUIA | N/A | 2023-06-26 | 2023-07-24 | 2023-12-31 | 5.2 | 2023-12-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-4-02-02/111B/0-8115/C24022/17-0070/001 | 4500060468 | 1000000000 | 0 | N/A | N/A | 1168595554 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4604187&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 0% | Edgar Geovanny Borda Torres MERIZALDE TOLEDO FRANKLIN DAVID ALBERTO GÃ¿MEZ DUQUE | 2020003050282 | No Asignado | No Recibido | 72141107
2023 | 15090 | 4600015879 | N/A | En Ejecución | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE VIBORAL PARA LA INTERVENCIÓN DE CAMINOS DE HERRADURA EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 47120755 | 47120755 | 28272453 | 18848302 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2023-06-02 | 2023-06-13 | ANDRES FELIPE HERRERA | MUNICIPIO DEL CARMEN DE VIBORAL | N/A | 2023-06-28 | 2023-07-14 | 2023-11-14 | 4 | 2023-11-14 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-4-02-02/111B/0-8115/C24022/17-0050/001 | 4500060469 | 28272453 | 0 | N/A | N/A | 47120755 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4599561&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 0% | ANDRES FELIPE HERRERA CONSUELO TORRES GARCIA RIVERA MONTIEL JUAN GUILLERMO | 2020003050283 | No Asignado | No Recibido | 72141003
2023 | 15244 | 4600016157 | N/A | En Ejecución | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE DONMATÍAS, PARA LA EJECUCIÓN DEL MEJORAMIENTO DE LA VÍA RIO GRANDE ? BELLAVISTA (05237VT073) UBICADA EN EL MUNICIPIO DE DONMATÍAS, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA?. | 9421797945 | 9421797945 | 9371797945 | 50000000 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2023-06-21 |  | QUIRAMA HENAO CRISTIAN CAMILO | MUNICIPIO DE DON MATIAS | N/A | 2023-06-27 | 2023-08-14 | 2024-05-14 | 9 | 2024-05-14 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-4-02-02/111B/0-8115/C24021/17-0103/001>001 | 4500060711 | 9371797945 | 0 | N/A | N/A | 9421797945 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4645355&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 0% | LAURA MARCELA SANCHEZ LOPEZ SANTIAGO MORALES QUIJANO RIVERA MONTIEL JUAN GUILLERMO | 2022003050091 | No Asignado | No Recibido | 72141003
2023 | 15232 | 4600016163 | N/A | En Ejecución | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA, PARA LA EJECUCIÓN DEL MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO? | 2166811447 | 2166811447 | 1408427441 | 758384006 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2023-06-21 |  | Natalia Gomez Isaza | MUNICIPIO DE SANTAFE DE ANTIOQUIA | N/A | 2023-06-28 | 2023-07-14 | 2024-05-14 | 10 | 2024-05-14 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-4-02-02/111B/0-1010/C24023/17-0017/001 | 4500060716 | 1408427441 | 0 | N/A | N/A | 2166811447 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4648990&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 0% | MARIA MELISSA YEPES ESPINOSA NELSON ADOLFO GÓMEZ JURADO RIOS GOMEZ JIOVAN DARIO | 2020003050280 | No Asignado | No Recibido | 72141003
2023 | 15250 | 4600016167 | N/A | En Ejecución | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO, PARA LA EJECUCIÓN DEL MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 1874566715 | 1874566715 | 1499653370 | 374913345 | 0 | Régimen Especial | Dirección Estructuración Proyectos - Secretaría de Infraestructura Física | 2023-06-21 |  | JORGE ENRIQUE HOYOS DE LA OSSA | MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO | N/A | 2023-06-28 | 2023-07-25 | 2023-12-25 | 5 | 2023-12-25 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-4-02-02/111B/0-1010/C24023/17-0017/001 | 4500060718 | 1499653372 | 0 | N/A | N/A | 1874566715 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4649849&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 0% | MARIA MELISSA YEPES ESPINOSA NELSON ADOLFO GÓMEZ JURADO RIOS GOMEZ JIOVAN DARIO | 2020003050280 | No Asignado | No Recibido | 72141103
2023 | RE-111B-88-2023 | 23IA111B1233 | N/A | En Ejecución | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO MEDIANTE EL CUAL EL IDEA SE VINCULA A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI Y SUS VÍAS DE ACCESO EN SUS FASES DE CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. | 358283324633 | 358283324633 |  | N/A | 0 | Convenios Interadministrativos | Dirección Instrumentos de Financiación - Secretaría de Infraestructura Física | 2023-06-22 |  | ALEJANDRO MONTOYA ORTIZ (Tecnico) ALEJANDRO MONTOYA ORTIZ (Contable/Financiero) Lina Marcela Moncada Hincapie (Administrativo) | IDEA | N/A | 2023-06-28 | 2023-07-18 | 2038-07-18 | 180 | 2038-07-18 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 358283324633 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | - | 0% | 0% | ALEJANDRO MONTOYA ORTIZ OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE JAQUELINE SUAREZ HENAO | 2021003050048 | No Asignado | No Recibido | 84121504
2023 | 15302 | 4600016187 | N/A | En Ejecución | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE LA UNIÓN, PARA EJECUCIÓN DEL MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 2032481465 | 2032481465 | 1500000000 | 532481465 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2023-06-23 |  | JAIME ARTURO OSPINA GIRALDO | MUNICIPIO DE LA UNION | N/A | 2023-06-28 | 2023-07-19 | 2024-01-19 | 6 | 2024-01-19 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-4-02-02/111B/0-2480/C24023/17-0017/001>001 | 4500060733 | 1500000000 | 0 | N/A | N/A | 2032481465 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4651164&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 0% | MARIA MELISSA YEPES ESPINOSA SANTIAGO MORALES QUIJANO ALEJANDRO ZEA RAMIREZ | 2020003050280 | No Asignado | No Recibido | 72141003 72141103
2023 | 15307 | 4600016191 | N/A | En Ejecución | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE NARIÑO, PARA LA EJECUCIÓN DEL MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 929711804 | 929711804 | 900000000 | 29711804 | 0 | Régimen Especial | Dirección Estructuración Proyectos - Secretaría de Infraestructura Física | 2023-06-23 |  | JAIME ARTURO OSPINA GIRALDO | Municipio de Nariño | N/A | 2023-06-28 | 2023-07-24 | 2024-01-24 | 6 | 2024-01-24 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-4-02-02/111B/0-2480/C24023/17-0017/001>001 2-3-4-02-02/111B/0-8115/C24023/17-0017/001>001 | 4500060739 4500060737 | 727437714 172562286 | 0 | N/A | N/A | 929711804 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4650772&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 0% | DAISY LORENA DUQUE SEPULVEDA SANTIAGO MORALES QUIJANO RIVERA MONTIEL JUAN GUILLERMO | 2020003050280 | No Asignado | No Recibido | 72141003
2023 | 15303 | 4600016200 | N/A | En Ejecución | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE LA PINTADA, PARA LA EJECUCIÓN DEL MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 1459515394 | 1459515394 | 1167612315 | 291903079 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2023-06-23 |  | MARGARITA ROSA LOPERA DUQUE | MUNICIPIO DE LA PINTADA | N/A | 2023-06-28 | 2023-07-28 | 2024-01-28 | 6 | 2024-01-28 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-4-02-02/111B/0-1010/C24023/17-0017/001 | 4500060746 | 1167612315 | 0 | N/A | N/A | 1459515394 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4651153&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 0% | SALAZAR GALEANO JOSE VALENTIN NELSON ADOLFO GÓMEZ JURADO ALEJANDRO ZEA RAMIREZ | 2020003050280 | No Asignado | No Recibido | "72141003 72141103"
2023 | 15304 | 4600016204 | N/A | En Ejecución | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE AMAGÁ PARA LLEVAR A CABO EL MANTENIMIENTO DEL PUENTE SOBRE LA QUEBRADA LA PAJA EN LA VEREDA NICANOR, DEL MUNICIPIO ASOCIADO. | 129152637 | 129152637 | 100000000 | 29152637 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2023-06-23 |  | DAVID ALBERTO GÃ¿MEZ DUQUE | MUNICIPIO DE AMAGÁ | N/A | 2023-06-28 | 2023-07-19 | 2023-12-19 | 5 | 2023-12-19 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-4-02-02/111B/0-8115/C24022/17-0070/001>001 | 4500060749 | 100000000 | 0 | N/A | N/A | 129152637 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4651510&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 0% | DAVID ALBERTO GÃ¿MEZ DUQUE ORREGO MEJIA JUAN CAMILO DIANA PATRICIA LÓPEZ LEAL | 2020003050282 | No Asignado | No Recibido | 72141107
2023 | RE-111B-89-2023 | 23AS111B1237 | N/A | En Ejecución | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL SUPíA (CALDAS) - CARAMANTA (ANTIOQUIA) | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección Estructuración Proyectos - Secretaría de Infraestructura Física | 2023-06-21 |  | LAURA MARCELA SANCHEZ LOPEZ | EPARTAMENTO DE CALDAS | N/A | 2023-06-28 | 2023-09-01 | 2023-12-31 | 4 | 2023-12-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4655763&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 0% | LAURA MARCELA SANCHEZ LOPEZ OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE MERIZALDE TOLEDO FRANKLIN | 2021003050037 | No Asignado | No Recibido | 95111503
2023 | 15248 | 4600016220 | N/A | En Perfeccionamiento | APOYAR CON RECURSOS ECONOMICOS AL MUNICIPIO DE ITUANGO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA BICIMOTORRUTA UBICADA EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 1361696674 | 1361696674 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2023-06-21 |  | ROMAN DARIO FRANCO GRANDA | MUNICIPIO DE ITUANGO | N/A | 2023-06-28 |  |  | 0 |  | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-4-02-02/111B/0-8115/C24022/17-0050/001>001 | 4500060764 | 1361696674 | 0 | N/A | N/A | 1361696674 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4648832&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 0% | ROMAN DARIO FRANCO GRANDA Edgar Geovanny Borda Torres ALEJANDRO ZEA RAMIREZ | 2020003050283 | No Asignado | No Recibido | 72141003
2023 | 15301 | 4600016221 | N/A | En Ejecución | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE CAMPAMENTO, PARA EJECUCION DEL MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 1563761299 | 1563761299 | 1407385169 | 156376130 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2023-06-23 |  | ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO | MUNICIPIO DE CAMPAMENTO | N/A | 2023-06-28 | 2023-07-31 | 2024-01-31 | 6 | 2024-01-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-4-02-02/111B/0-1010/C24022/17-0069/001 | 4500060765 | 1407385169 | 0 | N/A | N/A | 1563761299 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4654287&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 0% | SALAZAR GALEANO JOSE VALENTIN NELSON ADOLFO GÓMEZ JURADO ALEJANDRO ZEA RAMIREZ | 2021003050019 | No Asignado | Recibido | 72141003 72141103
2023 | 15280 | 4600016195 | N/A | En Ejecución | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE CAICEDO Y EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MUSEO DE LA NO VIOLENCIA, EN EL MARCO DEL PROYECTO CAMINO DE LA LIBERTAD Y LA NO VIOLENCIA EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 2796495016 | 2796495016 | 2782512541 | 13982475 | 0 | Régimen Especial | Dirección Estructuración Proyectos - Secretaría de Infraestructura Física | 2023-06-21 |  | JHONY STIVEN MIRA GALLO | MUNICIPIO DE CAICEDO | N/A | 2023-06-28 | 2023-07-18 | 2024-05-03 | 9.5 | 2024-05-03 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-4-02-02/111B/0-8115/C40021/04-0032/002>001 | 4500060741 | 2782512541 | 0 | N/A | N/A | 2796495016 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4647985&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 0% | VERONICA GIRALDO GAVIRIA SANTIAGO MORALES QUIJANO DIANA PATRICIA LÓPEZ LEAL | 2020003050279 | No Asignado | No Recibido | 95121712 93151603
2023 | 15231 | 4600016231 | N/A | En Ejecución | AUNAR ESFUERZO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUÍA Y EL MUNICIPIO DE PUEBLORRICO, PARA LA EJECUCIÓN DEL MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 3261734622 | 3261734622 | 2618781846 | 642952776 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2023-06-21 |  | MARGARITA ROSA LOPERA DUQUE | MUNICIPIO DE PUEBLORRICO | N/A | 2023-06-28 | 2023-08-01 | 2024-05-01 | 9 | 2024-05-01 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-4-02-02/111B/0-1010/C24022/17-0069/001 | 4500060786 | 2618781850 | 0 | N/A | N/A | 3261734622 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4655546&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 0% | JESÚS EDUARDO SALAZAR COLLAZOS NELSON ADOLFO GÓMEZ JURADO RIVERA MONTIEL JUAN GUILLERMO | 2021003050019 | No Asignado | No Recibido | 72141103
2023 | 15271 | 4600016237 | N/A | En Ejecución | APOYAR CON RECURSOS ECONOMICOS AL MUNICIPIO DE VALDIVIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA BICIMOTORRUTA UBICADA EN EL MUNICIPIO ASOCIADO. | 400000000 | 400000000 | 400000000 | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2023-06-21 |  | ROMAN DARIO FRANCO GRANDA | MUNICIPIO DE VALDIVIA | N/A | 2023-06-28 | 2023-07-10 | 2024-01-10 | 6 | 2024-01-10 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-4-02-02/111B/0-8115/C24022/17-0050/001>001 | 4500060794 | 400000000 | 0 | N/A | N/A | 400000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4654667&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 0% | ROMAN DARIO FRANCO GRANDA Edgar Geovanny Borda Torres ALEJANDRO ZEA RAMIREZ | 2020003050283 | No Asignado | No Recibido | 72141003
2023 | 15306 | 4600016202 | N/A | En Ejecución | AUNAR ESFUERZO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUÍA Y EL MUNICIPIO DE CHIGORODÓ, PARA LA EJECUCIÓN DEL MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 1871674323 | 1871674323 | 1310172026 | 561502297 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2023-06-23 |  | DALIS MILENA HINCAPIE | MUNICIPIO DE CHIGORODO | N/A | 2023-06-28 | 2023-08-08 | 2024-02-08 | 6 | 2024-02-08 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-4-02-02/111B/0-1010/C24023/17-0017/001>001 2-3-4-02-02/111B/0-8115/C24023/17-0017/001>001 | 4500060748 4500060747 | 627437714 682734312 | 0 | N/A | N/A | 1871674323 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4647560&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 0% | JESÚS EDUARDO SALAZAR COLLAZOS SANTIAGO MORALES QUIJANO MERIZALDE TOLEDO FRANKLIN | 2020003050280 | No Asignado | No Recibido | 72141103
2023 | 15229 | 4600016207 | N/A | En Ejecución | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE MONTEBELLO PARA LA INTERVENCIÓN DE CAMINOS DE HERRADURA EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 41925612 | 41925612 | 25155367 | 16770245 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2023-06-21 |  | ANDRES FELIPE HERRERA | MUNICIPIO DE MONTEBELLO | N/A | 2023-06-28 | 2023-07-13 | 2023-11-13 | 4 | 2023-11-13 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-4-02-02/111B/0-8115/C24022/17-0050/001 | 4500060752 | 25155367 | 0 | N/A | N/A | 41925612 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4649459&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 0% | ANDRES FELIPE HERRERA ORREGO MEJIA JUAN CAMILO ALEJANDRO ZEA RAMIREZ | 2020003050283 | No Asignado | No Recibido | 72141003
2023 | 15289 | 4600016212 | N/A | En Ejecución | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE SALGAR, PARA LA EJECUCIÓN DEL MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 2247404432 | 2247404432 | 1500000000 | 747404432 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2023-06-23 |  | JOSE LUIS ARIZA RODRIGUEZ JOSE LUIS ARIZA RODRIGUEZ | MUNICIPIO DE SALGAR | N/A | 2023-06-28 | 2023-08-02 | 2024-02-02 | 6 | 2024-02-02 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-4-02-02/111B/0-1010/C24022/17-0069/001 2-3-4-02-02/111B/0-8115/C24022/17-0069/001 | 4500060756 4500060754 | 990000000 510000000 | 0 | N/A | N/A | 2247404432 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4650701&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 0% | MARIA MELISSA YEPES ESPINOSA NELSON ADOLFO GÓMEZ JURADO RIOS GOMEZ JIOVAN DARIO | 2021003050019 | No Asignado | No Recibido | 72141003 72141103
2023 | 15309 | 4600016216 | N/A | En Perfeccionamiento | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE EL BAGRE, PARA LA EJECUCIÓN DEL MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 1522403568 | 1522403568 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección Estructuración Proyectos - Secretaría de Infraestructura Física | 2023-06-23 |  | JORGE ENRIQUE HOYOS DE LA OSSA JORGE ENRIQUE HOYOS DE LA OSSA | MUNICIPIO DEL BAGRE | N/A | 2023-06-28 |  |  | 0 |  | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-4-02-02/111B/0-2480/C24023/17-0017/001>001 | 4500060761 | 1472403568 | 0 | N/A | N/A | 1522403568 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4651187&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 0% | MARIA MELISSA YEPES ESPINOSA SANTIAGO MORALES QUIJANO ALEJANDRO ZEA RAMIREZ | 2020003050280 | No Asignado | No Recibido | 72141003 72141103
2023 | 15120 | 4600015901 | N/A | En Ejecución | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE TÁMESIS PARA LA INTERVENCIÓN DE CAMINOS DE HERRADURA EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 44226254 | 44226254 | 26535752 | 17690502 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2023-06-09 | 2023-06-15 | ANDRES FELIPE HERRERA | MUNICIPIO DE TAMESIS | N/A | 2023-06-26 | 2023-07-10 | 2023-12-31 | 5.7 | 2023-12-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-4-02-02/111B/0-8115/C24022/17-0050/001 | 4500060498 | 26535752 | 0 | N/A | N/A | 44226254 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4615441&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 0% | ANDRES FELIPE HERRERA ORREGO MEJIA JUAN CAMILO ALEJANDRO ZEA RAMIREZ | 2020003050283 | No Asignado | No Recibido | 72141003
2023 | 15252 | 4600016144 | N/A | En Ejecución | ?AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE ALEJANDRÍA, PARA LA EJECUCIÓN DEL MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO?. | 2050000000 | 2050000000 | 2000000000 | 50000000 | 0 | Régimen Especial | Dirección Desarrollo Físico - Secretaría de Infraestructura Física | 2023-06-21 |  | HENRY ALZATE AGUIRRE | MUNICIPIO DE ALEJANDRÍA | N/A | 2023-06-28 | 2023-07-14 | 2023-12-14 | 5 | 2023-12-14 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-4-02-02/111B/0-1010/C24021/17-0103/001>001 | 4500060697 | 2000000000 | 0 | N/A | N/A | 2050000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4646402&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 0% | LAURA MARCELA SANCHEZ LOPEZ NELSON ADOLFO GÓMEZ JURADO MERIZALDE TOLEDO FRANKLIN | 2022003050091 | No Asignado | No Recibido | 72141003
2023 | 15230 | 4600016219 | N/A | En Ejecución | APOYAR CON RECURSOS ECONOMICOS AL MUNICIPIO DE JERICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA BICIMOTORRUTA UBICADA EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 637170785 | 637170785 | 637170785 | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2023-06-21 |  | ROMAN DARIO FRANCO GRANDA | MUNICIPIO DE JERICO | N/A | 2023-06-28 | 2023-07-07 | 2024-01-07 | 6 | 2024-01-07 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-4-02-02/111B/0-8115/C24022/17-0050/001>001 | 4500060763 | 637170785 | 0 | N/A | N/A | 637170785 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4648875&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 0% | ROMAN DARIO FRANCO GRANDA Edgar Geovanny Borda Torres ALEJANDRO ZEA RAMIREZ | 2020003050283 | No Asignado | No Recibido | 72141003
2023 | 15108 | 4600016074 | N/A | En Ejecución | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE ANDES PARA LA INTERVENCIÓN DE CAMINOS DE HERRADURA EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 41610175 | 41610175 | 24966104 | 16644071 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2023-06-07 |  | ANDRES FELIPE HERRERA | MUNICIPIO DE ANDES | N/A | 2023-06-28 | 2023-07-14 | 2023-11-14 | 4 | 2023-11-14 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-4-02-02/111B/0-8115/C24022/17-0050/001 | 4500060659 | 24966105 | 0 | N/A | N/A | 41610175 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4637838&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 0% | ANDRES FELIPE HERRERA ORREGO MEJIA JUAN CAMILO MERIZALDE TOLEDO FRANKLIN | 2020003050283 | No Asignado | No Recibido | 72141003
2023 | 15305 | 4600016235 | N/A | En Ejecución | APOYAR CON RECURSOS ECONOMICOS AL MUNICIPIO DE MURINDO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA BICIMOTORRUTA UBICADA EN EL MUNICIPIO ASOCIADO. | 2361000000 | 2361000000 | 2361000000 | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2023-06-23 |  | ROMAN DARIO FRANCO GRANDA | MUNICIPIO DE MURINDO | N/A | 2023-06-28 | 2023-07-24 | 2024-03-24 | 8 | 2024-03-24 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-4-02-02/111B/0-2480/C24022/17-0050/001>001 2-3-4-02-02/111B/0-8115/C24022/17-0050/001>001 | 4500060792 4500060793 | 1197068428 1163931572 | 0 | N/A | N/A | 2361000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4655456&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 0% | ROMAN DARIO FRANCO GRANDA EDGAR DE JESÚS DÍAZ ARENAS ALEJANDRO ZEA RAMIREZ | 2020003050283 | No Asignado | No Recibido | 72141003
2023 | 15275 | 4600016141 | N/A | En Perfeccionamiento | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE NECHI, PARA LA EJECUCIÓN DEL MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 2118825359 | 2118825359 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección Estructuración Proyectos - Secretaría de Infraestructura Física | 2023-06-21 |  | JORGE ENRIQUE HOYOS DE LA OSSA | MUNICIPIO DE NECHI | N/A | 2023-06-28 |  |  | 0 |  | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-4-02-02/111B/0-1010/C24022/17-0069/001 | 4500060696 | 1500000000 | 0 | N/A | N/A | 2118825359 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4644425&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 0% | NELSON ADOLFO GÓMEZ JURADO MERIZALDE TOLEDO FRANKLIN DAISY LORENA DUQUE SEPULVEDA | 2021003050019 | No Asignado | No Recibido | 72141103
2023 | 15260 | 4600016169 | N/A | En Ejecución | AUNAR ESFUERZO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUÍA Y EL MUNICIPIO DE BURITICÁ, PARA LA EJECUCIÓN DEL MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO?. | 3600000000 | 3600000000 | 2400000000 | 1200000000 | 0 | Régimen Especial | Dirección Estructuración Proyectos - Secretaría de Infraestructura Física | 2023-06-21 |  | JUAN PABLO DELGADO JIMENEZ | MUNICIPIO DE BURITICA | N/A | 2023-06-28 | 2023-08-02 | 2024-03-02 | 7 | 2024-03-02 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-4-02-02/111B/0-1010/C24022/17-0069/001 | 4500060720 | 2400000000 | 0 | N/A | N/A | 3600000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4650184&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 0% | JESÚS EDUARDO SALAZAR COLLAZOS NELSON ADOLFO GÓMEZ JURADO RIVERA MONTIEL JUAN GUILLERMO | 2021003050019 | No Asignado | No Recibido | 72141103
2023 | 15321 | 4600016275 | N/A | En Perfeccionamiento | CONTRATO PARA LA ADQUISICIÓN DE UNA (1) FAJA DE TERRENO REQUERIDA PARA EL PROYECTO DE AMPLIACIÓN, RECTIFICACIÓN, PAVIMENTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VÍA PURO CUERO PUENTE CHAPINEROS, MUNICIPIO DE EL RETIRO SUBREGIÓN ORIENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. | 535711109 | 1 |  | N/A | 0 | Otro tipo de Contrato - Enajenación Voluntaria | Dirección Operativa Gestión Predial - Secretaría de Infraestructura Física |  |  | No Designado |  | N/A |  |  |  | 0 |  | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | - | 0% | 0% | MARIANA ARANGO ARBOLEDA ANNE CAROLINA MESA MACIAS JUAN PABLO DELGADO JIMENEZ | 2020003050285 | No Asignado | No Recibido | 95 11 16 12
2023 | 15277 | 4600016276 | N/A | En Perfeccionamiento | CONTRATO PARA LA ADQUISICIÓN DE UNA (1) FAJA DE TERRENO REQUERIDA PARA EL PROYECTO DE ?CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR LAS CRUCES EN LA VÍA DABEIBA CAMPARRUSIA DEL MUNICIPIO DE DABEIBA, IDENTIFICADA CON EL CÓDIGO 05234VT01, EN LA SUBREGIÓN OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. | 1525000 | 1 |  | N/A | 0 | Otro tipo de Contrato - Enajenación Voluntaria | Dirección Operativa Gestión Predial - Secretaría de Infraestructura Física |  |  | No Designado |  | N/A |  |  |  | 0 |  | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | - | 0% | 0% | ANNE CAROLINA MESA MACIAS MARIANA ARANGO ARBOLEDA JUAN PABLO DELGADO JIMENEZ | 2020003050285 | No Asignado | No Recibido | 95 11 16 12
2023 | 14716 | 4600015812 | N/A | En Ejecución | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL CORREDOR VIAL GRANADA - SAN CARLOS CÓDIGO (60AN16 - 1) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 973748945 | 915091432 | 915091432 | N/A | 0 | Concurso de Méritos | Dirección Desarrollo Físico - Secretaría de Infraestructura Física |  |  | EDUARDO ALFONSO HERRERA ZAMBRANO | CONSORCIO CORREDORES ANTIOQUIA 2023 | María Catalina Ochoa Alvarez - 50 Jairo Humberto Estrada Echeverry - 50 | 2023-06-22 | 2023-07-04 | 2023-12-31 | 5.9 | 2023-12-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-2-02-02-005/111B/0-8115/C24021/17-0019/001 | 4500060390 | 915091432 | 0 | N/A | N/A | 915091432 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 48 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.23802957&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 0% | DAVID LONDOÑO MARIN ANDRÉS MAURICIO RODRÍGUEZ COLLAZOS SANTIAGO MORALES QUIJANO RIVERA MONTIEL JUAN GUILLERMO JULIAN YEPES PIEDRAHITA | 2020003050284 | No Asignado | No Recibido | 81101510
2023 | RE-111B-87-2023 | 23AS111B1345 | N/A | En Perfeccionamiento | AUNAR ESFUERZOS ENTRE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y LA GOBERNACIÓN ANTIOQUIA, CON EL FIN DE REALIZAR LA ENTREGA DE LA VÍA EL CHINO ? RÍO VERDE ENTRE LOS PR8+700 AL PR11+500 DE LA RUTA 62AN07 A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA QUE CORRESPONDE A LAS SIGUIENTES COORDENADAS: INICIO: NORTE= 1262019.6; ESTE= 1092976.0. FIN: NORTE= 1263903.7; ESTE = 1091325.1, POR PARTE DE LA GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA A LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, DE ACUERDO CON EL ALCANCE Y OBRAS EJECUTADAS EN CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO DE CONCESIÓN BAJO LA MODALIDAD DE APP NO. 018 DE 2015. ?PROYECTO AUTOPISTA AL MAR 2. | 0 | 0 |  | N/A | 0 | Convenios Interadministrativos | Dirección Operativa Proyectos Estrategicos Concesiones y APPS | 2023-06-22 | 2023-06-27 | Catalina Velez Vargas |  | N/A | 2023-06-28 |  |  | 0 |  | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 |  | 0% | 0% | Catalina Velez Vargas Natalia Andrea Restrepo Lopez ALEJANDRO MONTOYA ORTIZ | No Asignados | No Asignado | No Recibido | 95111612
2023 | RE-111B-73-2023 | 23AS111B1181 | N/A | En Ejecución | APOYAR AL MUNICIPIO DE LA UNIÓN, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO. | 161268967 | 161268967 | 161268967 | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2023-06-07 | 2023-06-15 | JAIME ARTURO OSPINA GIRALDO | MUNICIPIO DE LA UNION | N/A | 2023-06-23 | 2023-07-17 | 2024-02-17 | 7 | 2024-02-17 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | RESERVA IDEA | 0 | 161268967 | 0 | N/A | N/A | 161268967 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4607012&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 0% | LEONARD CHAVERRA SANCHEZ Edgar Geovanny Borda Torres RIOS GOMEZ JIOVAN DARIO | 2021003050019 | No Asignado | No Recibido | 72141103 30111601 30102403
2023 | RE-111B-63-2023 | 23AS111B1189 | N/A | En Ejecución | APOYAR AL MUNICIPIO DE SAN VICENTE FERRER, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 180606066 | 180606066 | 180606066 | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2023-06-07 | 2023-06-15 | JAIME ARTURO OSPINA GIRALDO | MUNICIPIO DE SAN VICENTE FERRER | N/A | 2023-06-26 | 2023-07-18 | 2024-01-18 | 6 | 2024-01-18 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | RESERVA IDEA | 0 | 180606066 | 0 | N/A | N/A | 180606066 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4614919&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 0% | LEONARD CHAVERRA SANCHEZ CONSUELO TORRES GARCIA ALEJANDRO ZEA RAMIREZ | 2021003050019 | No Asignado | No Recibido | 72141103 30111601 30102403
2023 | RE-111B-65-2023 | 23AS111B1190 | N/A | En Ejecución | APOYAR AL MUNICIPIO DE ARBOLETES, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIAD | 31769705 | 31769705 | 31769705 | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2023-06-07 | 2023-06-15 | DALIS MILENA HINCAPIE | MUNICIPIO DE ARBOLETES | N/A | 2023-06-28 | 2023-07-18 | 2023-12-18 | 5 | 2023-12-18 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | RESERVA IDEA | 0 | 31769705 | 0 | N/A | N/A | 31769705 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4614808&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 0% | LEONARD CHAVERRA SANCHEZ CONSUELO TORRES GARCIA ALEJANDRO ZEA RAMIREZ | 2021003050019 | No Asignado | No Recibido | 72141103 30111601 30102403
2023 | 15082 | 4600015830 | N/A | En Ejecución | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE HELICONIA PARA LA INTERVENCIÓN DE CAMINOS DE HERRADURA EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 30795780 | 30795780 | 18477468 | 12318312 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2023-06-02 | 2023-06-08 | JHOAN SEBASTIAN GONZALEZ SALAZAR | MUNICIPIO DE HELICONIA | N/A | 2023-06-22 | 2023-06-28 | 2023-11-28 | 5 | 2023-11-28 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-4-02-02/111B/0-8115/C24022/17-0050/001 | 4500060415 | 18477468 | 0 | N/A | N/A | 30795780 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4571632&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 0% | JHOAN SEBASTIAN GONZALEZ SALAZAR CONSUELO TORRES GARCIA RIOS GOMEZ JIOVAN DARIO | 2020003050283 | No Asignado | No Recibido | 72141003
2023 | RE-111B-66-2023 | 23AS111B1191 | N/A | En Ejecución | APOYAR AL MUNICIPIO DE CHIGORODO, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 387038160 | 387038160 | 387038160 | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2023-06-07 |  | DALIS MILENA HINCAPIE | MUNICIPIO DE CHIGORODO | N/A | 2023-06-26 | 2023-06-28 | 2023-11-28 | 5 | 2023-11-28 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | RESERVA IDEA | 0 | 387038160 | 0 | N/A | N/A | 387038160 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4615485&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 0% | LEONARD CHAVERRA SANCHEZ CONSUELO TORRES GARCIA ALEJANDRO ZEA RAMIREZ | 2021003050019 | No Asignado | No Recibido | 72141103 30111601 30102403
2023 | RE-111B-64-2023 | 23AS111B1192 | N/A | En Ejecución | APOYAR AL MUNICIPIO DE MURINDÓ, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 156636423 | 156636423 | 156636423 | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2023-06-07 | 2023-06-15 | DALIS MILENA HINCAPIE | MUNICIPIO DE MURINDO | N/A | 2023-06-26 | 2023-07-24 | 2024-01-24 | 6 | 2024-01-24 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | RESERVA IDEA | 0 | 156636423 | 0 | N/A | N/A | 156636423 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4615715&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 0% | LEONARD CHAVERRA SANCHEZ CONSUELO TORRES GARCIA ALEJANDRO ZEA RAMIREZ | 2021003050019 | No Asignado | No Recibido | 72141103 30111601 30102403
2023 | 15040 | 4600015760 | N/A | En Ejecución | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE URRAO PARA LA INTERVENCIÓN DE CAMINOS DE HERRADURA EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 167996753 | 167996753 | 100798052 | 67198701 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2023-05-26 | 2023-06-01 | ANDRES FELIPE HERRERA | MUNICIPIO DE URRAO | N/A | 2023-06-22 | 2023-07-14 | 2023-12-14 | 5 | 2023-12-14 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-4-02-02/111B/0-8115/C24022/17-0050/001 | 4500060264 | 100798052 | 0 | N/A | N/A | 167996753 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4530297&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 0% | ORREGO MEJIA JUAN CAMILO ALEJANDRO ZEA RAMIREZ ANDRES FELIPE HERRERA | 2020003050283 | No Asignado | No Recibido | 72141003
2023 | 15009 | 4600015826 | N/A | En Ejecución | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO Y CICLOINFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO DE YARUMAL. | 2745628910 | 2745628910 | 2045628910 | 700000000 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2023-05-17 | 2023-05-30 | ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO | MUNICIPIO DE YARUMAL | N/A | 2023-06-22 | 2023-07-18 | 2023-12-31 | 5.4 | 2023-12-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-4-02-02/111B/0-8115/C24021/17-0018/001 2-3-4-02-02/111B/0-8115/C40021/04-0032/001 | 4500060408 | 2045628910 | 0 | N/A | N/A | 2745628910 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4568856&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 0% | LAURA CRISTINA PALACIOS RESTREPO CONSUELO TORRES GARCIA MARIA YANET VALENCIA CEBALLOS | 2020003050286 | No Asignado | No Recibido | 95000000 81102200
2023 | 15184 | 4600015928 | N/A | En Ejecución | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE FRONTINO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA VÍA CHORODÓ (RUTA 62) - FRONTINO DE CÓDIGO 62AN10 EN LA SUBREGIÓN OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 1306108634 | 1306109788 | 1286109788 | 20000000 | 0 | Régimen Especial | Dirección Desarrollo Físico - Secretaría de Infraestructura Física | 2023-06-09 | 2023-06-15 | CARLOS ALBERTO HERNÃNDEZ MAYA | MUNICIPIO DE FRONTINO | N/A | 2023-06-27 | 2023-07-11 | 2023-12-11 | 5 | 2023-12-11 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-4-02-02/111B/0-8115/C24021/17-0016/003>001 | 4500060518 | 1286109788 | 0 | N/A | N/A | 1306109788 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4618127&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 0% | CARLOS ALBERTO HERNÃNDEZ MAYA OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE MERIZALDE TOLEDO FRANKLIN | 2020003050281 | No Asignado | No Recibido | 72141103
2023 | 15128 | 4600015916 | N/A | En Ejecución | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE ANZÁ PARA EL PROYECTO ?ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL PARQUE PRINCIPAL Y VÍAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE ANZÁ?. | 2860866388 | 2860866388 | 1500000000 | 1360866388 | 0 | Régimen Especial | Dirección Operativa PMO - Secretaría de Infraestructura Física | 2023-06-09 | 2023-06-15 | SALAZAR GALEANO JOSE VALENTIN (SUPLENTE) | MUNICIPIO DE ANZA | N/A | 2023-06-27 | 2023-07-10 | 2024-02-10 | 7 | 2024-02-10 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-4-02-02/111B/0-8115/C40021/04-0032/002>001 | 4500060512 | 1500000000 | 0 | N/A | N/A | 2860866388 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4620347&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 0% | JULIANA MESA BETANCUR OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE ALEJANDRO ZEA RAMIREZ | 2020003050279 | No Asignado | No Recibido | 72141105 95121511
2023 | RE-111B-79-2023 | 23AS111B1195 | N/A | En Ejecución | APOYAR AL MUNICIPIO DE REMEDIOS CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 180620626 | 180620626 | 180620626 | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2023-06-09 | 2023-06-15 | JORGE ENRIQUE HOYOS DE LA OSSA | MUNICIPIO DE REMEDIOS | N/A | 2023-06-27 | 2023-07-27 | 2023-11-27 | 4 | 2023-11-27 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | RESERVA IDEA | 0 | 180620626 | 0 | N/A | N/A | 180620626 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4622543&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 0% | JORGE ENRIQUE HOYOS DE LA OSSA Edgar Geovanny Borda Torres MERIZALDE TOLEDO FRANKLIN | 2021003050019 | No Asignado | No Recibido | 72141103 30111601 30102403
2023 | RE-111B-85-2023 | 23AS111B1196 | N/A | En Ejecución | APOYAR AL MUNICIPIO DE VEGACHÍ CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 160572801 | 160572801 | 160572801 | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2023-06-09 | 2023-06-15 | JORGE ENRIQUE HOYOS DE LA OSSA | MUNICIPIO DE VEGACHI | N/A | 2023-06-27 | 2023-07-18 | 2023-11-18 | 4 | 2023-11-18 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | RESERVA IDEA | 0 | 160572801 | 0 | N/A | N/A | 160572801 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4622507&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 0% | JORGE ENRIQUE HOYOS DE LA OSSA Edgar Geovanny Borda Torres MERIZALDE TOLEDO FRANKLIN | 2021003050019 | No Asignado | No Recibido | 72141103 30111601 30102403
2023 | RE-111B-62-2023 | 23AS111B1197 | N/A | En Ejecución | APOYAR AL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 645074706 | 645074706 | 645074706 | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2023-06-07 | 2023-06-15 | JORGE ENRIQUE HOYOS DE LA OSSA | MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO | N/A | 2023-06-26 | 2023-07-31 | 2024-01-31 | 6 | 2024-01-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | RESERVA IDEA | 0 | 645074706 | 0 | N/A | N/A | 645074706 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4622082&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 0% | JORGE ENRIQUE HOYOS DE LA OSSA Edgar Geovanny Borda Torres MERIZALDE TOLEDO FRANKLIN | 2021003050019 | No Asignado | No Recibido | 72141103 30111601 30102403
2023 | RE-111B-77-2023 | 23AS111B1201 | N/A | En Ejecución | APOYAR AL MUNICIPIO DE SAN ROQUE CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 161259046 | 161259046 | 161259046 | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2023-06-09 |  | JORGE ENRIQUE HOYOS DE LA OSSA | MUNICIPIO DE SAN ROQUE | N/A | 2023-06-27 | 2023-07-07 | 2023-11-07 | 4 | 2023-11-07 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | RESERVA IDEA | 0 | 161259046 | 0 | N/A | N/A | 161259046 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4637237&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 0% | JORGE ENRIQUE HOYOS DE LA OSSA Edgar Geovanny Borda Torres MERIZALDE TOLEDO FRANKLIN | 2021003050019 | No Asignado | No Recibido | 72141103 30111601 30102403
2023 | RE-111B-86-2023 | 23AS111B1203 | N/A | En Ejecución | APOYAR AL MUNICIPIO DE ANORÍ CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 426333371 | 426333371 | 426333371 | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2023-06-14 |  | JORGE ENRIQUE HOYOS DE LA OSSA | MUNICIPIO DE ANORI | N/A | 2023-06-27 | 2023-07-31 | 2023-11-30 | 4 | 2023-11-30 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | RESERVA IDEA | 0 | 426333371 | 0 | N/A | N/A | 426333371 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4637277&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 0% | JORGE ENRIQUE HOYOS DE LA OSSA EDGAR DE JESÚS DÍAZ ARENAS MERIZALDE TOLEDO FRANKLIN | 2021003050019 | No Asignado | No Recibido | 72141103 30111601 30102403
2023 | RE-111B-84-2023 | 23AS111B1204 | N/A | En Ejecución | APOYAR AL MUNICIPIO DE GUARNE, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 161269149 | 161269149 | 161269149 | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2023-06-16 |  | JULIANA GÃ¿MEZ ECHAVARRIA | MUNICIPIO DE GUARNE | N/A | 2023-06-27 | 2023-07-19 | 2023-12-19 | 5 | 2023-12-19 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | RESERVA IDEA | 0 | 161269149 | 0 | N/A | N/A | 161269149 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4638280&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 0% | LEONARD CHAVERRA SANCHEZ Edgar Geovanny Borda Torres RIOS GOMEZ JIOVAN DARIO | 2021003050019 | No Asignado | No Recibido | 72141103 30111601 30102403
2023 | RE-111B-81-2023 | 23AS111B1209 | N/A | En Ejecución | APOYAR AL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 209789207 | 209789207 | 209789207 | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2023-06-14 |  | JULIANA GÃ¿MEZ ECHAVARRIA | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO | N/A | 2023-06-27 | 2023-07-14 | 2024-01-14 | 6 | 2024-01-14 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | RESERVA IDEA | 0 | 209789207 | 0 | N/A | N/A | 209789207 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4640711&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 0% | LEONARD CHAVERRA SANCHEZ OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE RIOS GOMEZ JIOVAN DARIO | 2021003050019 | No Asignado | No Recibido | 72141103 30111601 30102403
2023 | 15185 | 4600016075 | N/A | En Ejecución | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS PARA LA INTERVENCIÓN DE CAMINOS DE HERRADURA EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 41999800 | 41999800 | 25199880 | 16799920 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2023-06-09 |  | ANDRES FELIPE HERRERA | MUNICIPIO DE SAN CARLOS | N/A | 2023-06-28 | 2023-07-14 | 2023-12-31 | 5.5 | 2023-12-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-4-02-02/111B/0-8115/C24022/17-0050/001 | 4500060669 | 25199880 | 0 | N/A | N/A | 41999800 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4638000&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 0% | ANDRES FELIPE HERRERA ORREGO MEJIA JUAN CAMILO MERIZALDE TOLEDO FRANKLIN | 2020003050283 | No Asignado | No Recibido | 72141003
2023 | RE-111B-80-2023 | 23AS111B1214 | N/A | En Ejecución | APOYAR AL MUNICIPIO DE OLAYA CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 246859966 | 246859966 | 246859966 | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2023-06-09 |  | Natalia Gomez Isaza | MUNICIPIO DE OLAYA | N/A | 2023-06-27 | 2023-07-12 | 2024-01-12 | 6 | 2024-01-12 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | RESERVA IDEA | 0 | 246859966 | 0 | N/A | N/A | 246859966 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4640435&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 0% | Natalia Gomez Isaza ORREGO MEJIA JUAN CAMILO ALEJANDRO ZEA RAMIREZ | 2021003050019 | No Asignado | No Recibido | 72141103 30111601 30102403
2023 | 15132 | 4600016109 | N/A | En Ejecución | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE CAÑASGORDAS PARA LA INTERVENCIÓN DE CAMINOS DE HERRADURA EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 139996884 | 139986884 | 83998130 | 55988754 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2023-06-09 |  | JHOAN SEBASTIAN GONZALEZ SALAZAR | MUNICIPIO DE CAÑASGORDAS | N/A | 2023-06-28 | 2023-08-29 | 2023-12-31 | 4.1 | 2023-12-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-4-02-02/111B/0-8115/C24022/17-0050/001 | 4500060674 | 83998130 | 0 | N/A | N/A | 139986884 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4639090&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 0% | JHOAN SEBASTIAN GONZALEZ SALAZAR CONSUELO TORRES GARCIA RIOS GOMEZ JIOVAN DARIO | 2020003050283 | No Asignado | No Recibido | 72 14 10 03
2023 | 15135 | 4600016111 | N/A | En Ejecución | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE DABEIBA PARA LA INTERVENCIÓN DE CAMINOS DE HERRADURA EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 134394972 | 134394972 | 80636983 | 53757989 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2023-06-16 |  | JHOAN SEBASTIAN GONZALEZ SALAZAR | MUNICIPIO DE DABEIBA | N/A | 2023-06-28 | 2023-07-19 | 2023-12-31 | 5.4 | 2023-12-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-4-02-02/111B/0-8115/C24022/17-0050/001 | 4500060676 | 80636983 | 0 | N/A | N/A | 134394972 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4639018&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 0% | JHOAN SEBASTIAN GONZALEZ SALAZAR CONSUELO TORRES GARCIA RIOS GOMEZ JIOVAN DARIO | 2020003050283 | No Asignado | No Recibido | 72141003
2023 | 15109 | 4600016108 | N/A | En Ejecución | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE BETULIA PARA LA INTERVENCIÓN DE CAMINOS DE HERRADURA EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 48073283 | 48073283 | 28843970 | 19229313 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2023-06-07 |  | ANDRES FELIPE HERRERA | MUNICIPIO DE BETULIA | N/A | 2023-06-27 | 2023-07-14 | 2023-11-14 | 4 | 2023-11-14 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-4-02-02/111B/0-8115/C24022/17-0050/001 | 4500060672 | 28843970 | 0 | N/A | N/A | 48073283 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4637760&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 0% | ANDRES FELIPE HERRERA ORREGO MEJIA JUAN CAMILO MERIZALDE TOLEDO FRANKLIN | 2020003050283 | No Asignado | No Recibido | 72141003
2023 | 15016 | 4600015691 | N/A | En Perfeccionamiento | CONTRATO PARA LA ADQUISICIÓN DE UNA (1) FAJA(S) DE TERRENO CON SUS CONSTRUCCIONES ANEXAS REQUERIDA(S) PARA EL PROYECTO DE ?AMPLIACIÓN, RECTIFICACIÓN, PAVIMENTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VÍA CARABANCHEL ? LA MARÍA MUNICIPIO DE EL RETIRO SUBREGIÓN ORIENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA?. | 123925236 | 1 |  | N/A | 0 | Otro tipo de Contrato - Enajenación Voluntaria | Dirección Operativa Gestión Predial - Secretaría de Infraestructura Física |  |  | No Designado |  | N/A |  |  |  | 0 |  | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | - | 0% | 0% | BEATRIZ JULIANA GAVIRIA CORREA JORGE HERNANDO MOTOA GOMEZ JUAN PABLO DELGADO JIMENEZ | 2020003050285 | No Asignado | No Recibido | 95 11 16 12
2023 | 15007 | 4600015690 | N/A | En Ejecución | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE BURITICÁ PARA LA INTERVENCIÓN DE CAMINOS DE HERRADURA EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 110589453 | 110589453 | 66353672 | 44235781 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2023-05-17 | 2023-05-25 | JHOAN SEBASTIAN GONZALEZ SALAZAR | MUNICIPIO DE BURITICA | N/A | 2023-06-07 | 2023-07-18 | 2023-12-31 | 5.4 | 2023-12-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-4-02-02/111B/0-8115/C24022/17-0050/001 | 4500060196 | 66353672 | 0 | N/A | N/A | 110589453 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4495920&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 0% | JHOAN SEBASTIAN GONZALEZ SALAZAR CONSUELO TORRES GARCIA RIOS GOMEZ JIOVAN DARIO | 2020003050283 | No Asignado | No Recibido | 72141003
2023 | 14649 | 4600015723 | N/A | En Ejecución | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA DEL MIRADOR EL VAHO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS QUE HACE PARTE DEL PROYECTO - CAMINO DE LA LIBERTAD Y LA NO VIOLENCIA - EN LA VÍA LA USA (RÍO CAUCA) ? CAICEDO (25BAN06) EN LA SUBREGIÓN OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.? | 622104645 | 592404749 | 592404749 | N/A | 0 | Concurso de Méritos | Dirección Estructuración Proyectos - Secretaría de Infraestructura Física |  |  | JHONY STIVEN MIRA GALLO | CONSORCIO INTERVIAL GA 649 | GUSTAVO PEREZ MARIÑO - 80 ELIZABETH GOMEZ MAYORGA - 20 | 2023-06-23 | 2023-07-11 | 2023-12-31 | 5.6 | 2023-12-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-2-02-02-005/111B/0-8115/C40021/04-0032/001>001 | 4500060217 | 592404749 | 0 | N/A | N/A | 592404749 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.23454779&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 0% | LAURA MARCELA SANCHEZ LOPEZ AGUDELO RUEDA MARIO HERNANDO MERIZALDE TOLEDO FRANKLIN JULIAN YEPES PIEDRAHITA | 2020003050279 | No Asignado | No Recibido | 81 10 15 00
2023 | 15008 | 4600015724 | N/A | En Ejecución | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO PARA LA INTERVENCIÓN DE CAMINOS DE HERRADURA EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 58799511 | 58799511 | 35279707 | 23519804 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2023-05-17 | 2023-05-25 | JHOAN SEBASTIAN GONZALEZ SALAZAR | Municipio de San Jeronimo | N/A | 2023-06-07 | 2023-06-22 | 2023-10-22 | 4 | 2023-10-22 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-4-02-02/111B/0-8115/C24022/17-0050/001 | 4500060218 | 35279707 | 0 | N/A | N/A | 58799511 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4506134&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 0% | JHOAN SEBASTIAN GONZALEZ SALAZAR CONSUELO TORRES GARCIA RIOS GOMEZ JIOVAN DARIO | 2020003050283 | No Asignado | No Recibido | 72141003
2023 | RE-111B-42-2023 | 23AS111B1140 | N/A | En Perfeccionamiento | APOYAR AL MUNICIPIO DE MONTEBELLO, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 180601000 | 180601000 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2023-05-25 | 2023-05-30 | MARGARITA ROSA LOPERA DUQUE | MUNICIPIO DE MONTEBELLO | N/A | 2023-06-08 |  |  | 0 |  | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | RESERVA IDEA | 0 | 180601000 | 0 | N/A | N/A | 180601000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4514518&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 0% | Sandra Milena Jiménez Arrieta CONSUELO TORRES GARCIA DIANA PATRICIA LÓPEZ LEAL | 2021003050019 | No Asignado | No Recibido | 72141103 30111601 30102403
2023 | RE-111B-41-2023 | 23AS111B1141 | N/A | En Ejecución | APOYAR AL MUNICIPIO DE BETANIA, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 183843944 | 183843944 | 183843944 | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2023-05-25 | 2023-05-30 | JOSE LUIS ARIZA RODRIGUEZ | MUNICIPIO DE BETANIA | N/A | 2023-06-20 | 2023-07-11 | 2024-02-11 | 7 | 2024-02-11 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | RESERVA IDEA | 0 | 183843944 | 0 | N/A | N/A | 183843944 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4513983&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 0% | Sandra Milena Jiménez Arrieta CONSUELO TORRES GARCIA DIANA PATRICIA LÓPEZ LEAL | 2020003050283 | No Asignado | No Recibido | 72141103 30111601 30102403
2023 | RE-111B-38-2023 | 23AS111B1142 | N/A | En Ejecución | APOYAR AL MUNICIPIO DE VALDIVIA, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 180618597 | 180618597 | 180618597 | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2023-05-25 | 2023-05-30 | ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO | MUNICIPIO DE VALDIVIA | N/A | 2023-06-08 | 2023-06-22 | 2024-01-22 | 7 | 2024-01-22 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | RESERVA IDEA | 0 | 180618597 | 0 | N/A | N/A | 180618597 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4515036&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 0% | QUIRAMA HENAO CRISTIAN CAMILO CONSUELO TORRES GARCIA ALEJANDRO ZEA RAMIREZ | 2021003050019 | No Asignado | No Recibido | 72141103 30111601 30102403
2023 | RE-111B-44-2023 | 23AS111B1143 | N/A | En Ejecución | APOYAR AL MUNICIPIO DE SAN ANDRES DE CUERQUIA, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 322529631 | 322529631 | 322529631 | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2023-05-25 | 2023-05-30 | QUIRAMA HENAO CRISTIAN CAMILO | MUNICIPIO DE SAN ANDRES DE CUERQUIA | N/A | 2023-06-14 | 2023-06-22 | 2024-01-22 | 7 | 2024-01-22 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | RESERVA IDEA | 0 | 322529631 | 0 | N/A | N/A | 322529631 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4515517&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 0% | QUIRAMA HENAO CRISTIAN CAMILO CONSUELO TORRES GARCIA ALEJANDRO ZEA RAMIREZ | 2021003050019 | No Asignado | No Recibido | 72141103 30111601 30102403
2023 | RE-111B-40-2023 | 23AS111B1144 | N/A | En Ejecución | APOYAR AL MUNICIPIO DE JARDIN, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 645076567 | 645076567 | 645076567 | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2023-05-25 | 2023-05-30 | JOSE LUIS ARIZA RODRIGUEZ | MUNICIPIO DE JARDIN | N/A | 2023-06-07 | 2023-06-26 | 2023-11-26 | 5 | 2023-11-26 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | RESERVA IDEA | 0 | 645076567 | 0 | N/A | N/A | 645076567 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4515455&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 0% | Sandra Milena Jiménez Arrieta CONSUELO TORRES GARCIA DIANA PATRICIA LÓPEZ LEAL | 2021003050019 | No Asignado | No Recibido | 72141103 30111601 30102403
2023 | RE-111B-37-2023 | 23AS111B1146 | N/A | Anulado | APOYAR AL MUNICIPIO DE BRICEÑO, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 193522274 | 1 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física |  |  | No Designado |  | N/A |  |  |  | 0 |  | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4515942&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 0% | QUIRAMA HENAO CRISTIAN CAMILO CONSUELO TORRES GARCIA ALEJANDRO ZEA RAMIREZ | 2021003050019 | No Asignado | No Recibido | 72141103 30111601 30102403
2023 | 14954 | 4600015738 | N/A | En Ejecución | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE VIGÍA DEL FUERTE PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL AEROPUERTO EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 3715710402 | 3719651693 | 2719651693 | 1000000000 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2023-05-19 | 2023-05-30 | DALIS MILENA HINCAPIE | MUNICIPIO DE VIGIA DEL FUERTE | N/A | 2023-06-20 | 2023-06-28 | 2024-01-28 | 7 | 2024-01-28 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-4-02-02/111B/0-8115/C24031/17-0009/001>001 | 4500060237 | 2715710402 | 0 | N/A | N/A | 3719651693 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4514545&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 0% | DALIS MILENA HINCAPIE OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE MERIZALDE TOLEDO FRANKLIN | 2020003050290 | No Asignado | No Recibido | 72121410
2023 | 14571 | 4600015737 | 4600015723 | En Ejecución | CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA DEL MIRADOR EL VAHO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS QUE HACE PARTE DEL PROYECTO - CAMINO DE LA LIBERTAD Y LA NO VIOLENCIA - EN LA VÍA LA USA (RÍO CAUCA) ? CAICEDO (25BAN06) EN LA SUBREGIÓN OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.? | 3148892118 | 3031509558 | 3031509558 | N/A | 0 | Licitación Pública | Dirección Estructuración Proyectos - Secretaría de Infraestructura Física |  |  | No Designado | CONSORCIO EL VAHO RG | JORGE MARIO OSSA TRUJILLO - 90 | 2023-06-21 | 2023-07-11 | 2023-12-11 | 5 | 2023-12-11 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-2-01-01-001-03-19/111B/0-8115/C40021/04-0032/001>001 | 4500060236 | 3031509558 | 0 | N/A | N/A | 3031509558 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.22960257&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 0% | LAURA MARCELA SANCHEZ LOPEZ AGUDELO RUEDA MARIO HERNANDO MERIZALDE TOLEDO FRANKLIN JULIAN YEPES PIEDRAHITA | 2020003050279 | No Asignado | No Recibido | 72 14 10 03 72 14 11 07 95 12 16 01 95 12 16 27
2023 | RE-111B-46-2023 | 23AS111B1150 | N/A | En Ejecución | APOYAR AL MUNICIPIO DE PUEBLORRICO, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO. | 161260743 | 161260743 | 161260743 | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2023-05-26 | 2023-06-01 | MARGARITA ROSA LOPERA DUQUE | MUNICIPIO DE PUEBLORRICO | N/A | 2023-06-08 | 2023-06-27 | 2024-01-27 | 7 | 2024-01-27 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | RESERVA IDEA | 0 | 161260743 | 0 | N/A | N/A | 161260743 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4533178&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 0% | Sandra Milena Jiménez Arrieta CONSUELO TORRES GARCIA RIVERA MONTIEL JUAN GUILLERMO | 2021003050019 | No Asignado | No Recibido | 72141103 30111601 30102403
2023 | 15026 | 4600015761 | N/A | En Ejecución | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE MURINDÓ PARA LA INTERVENCIÓN DE CAMINOS DE HERRADURA EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 124576708 | 124576708 | 67200000 | 57376708 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2023-05-25 | 2023-06-10 | JHOAN SEBASTIAN GONZALEZ SALAZAR | MUNICIPIO DE MURINDO | N/A | 2023-06-22 | 2023-07-19 | 2023-12-31 | 5.4 | 2023-12-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-4-02-02/111B/0-8115/C24022/17-0050/001 | 4500060265 | 67200000 | 0 | N/A | N/A | 124576708 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4530786&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 0% | JHOAN SEBASTIAN GONZALEZ SALAZAR ORREGO MEJIA JUAN CAMILO DIANA PATRICIA LÓPEZ LEAL | 2020003050283 | No Asignado | No Recibido | 72141003
2023 | 15041 | 4600015763 | N/A | En Ejecución | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE CUERQUIA PARA LA INTERVENCIÓN DE CAMINOS DE HERRADURA EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 100000000 | 100000000 | 60000000 | 40000000 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2023-05-26 | 2023-06-01 | JHOAN SEBASTIAN GONZALEZ SALAZAR | MUNICIPIO DE SAN ANDRES DE CUERQUIA | N/A | 2023-06-13 | 2023-06-21 | 2023-12-21 | 6 | 2023-12-21 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-4-02-02/111B/0-8115/C24022/17-0050/001 | 4500060270 | 60000000 | 0 | N/A | N/A | 100000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4531044&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 0% | JHOAN SEBASTIAN GONZALEZ SALAZAR CONSUELO TORRES GARCIA ALEJANDRO ZEA RAMIREZ | 2020003050283 | No Asignado | No Recibido | 72141003
2023 | 15039 | 4600015764 | N/A | En Ejecución | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE TOLEDO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO MECÁNICO DE LA RED VIAL QUE BENEFICIA AL MUNICIPIO ASOCIADO. | 124548615 | 124548615 | 100000000 | 24548615 | 0 | Régimen Especial | Dirección Desarrollo Físico - Secretaría de Infraestructura Física | 2023-05-26 | 2023-06-01 | LUIS MARIANO LOTERO CANO | MUNICIPIO DE TOLEDO | N/A | 2023-06-20 | 2023-06-29 | 2023-11-29 | 5 | 2023-11-29 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-4-02-02/111B/0-8115/C24021/17-0016/003>001 2-3-4-02-02/111B/0-8115/C24022/17-0069/001>001 | 4500060271 | 100000000 | 0 | N/A | N/A | 124548615 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4532340&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 0% | HENRY ALZATE AGUIRRE CONSUELO TORRES GARCIA ALEJANDRO ZEA RAMIREZ | 2020003050281 2021003050019 | No Asignado | No Recibido | 72141103 72141003
2023 | RE-111B-43-2023 | 23AS111B1152 | N/A | En Ejecución | APOYAR AL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 161252392 | 161252392 | 161252392 | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2023-05-26 | 2023-06-01 | JAIME ARTURO OSPINA GIRALDO |  | N/A | 2023-06-08 | 2023-07-13 | 2024-02-13 | 7 | 2024-02-13 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | RESERVA IDEA | 0 | 161252392 | 0 | N/A | N/A | 161252392 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | - | 0% | 0% | LEONARD CHAVERRA SANCHEZ CONSUELO TORRES GARCIA ALEJANDRO ZEA RAMIREZ | 2021003050019 | No Asignado | No Recibido | 72141103 30111601 30102403
2023 | 14689 | 4600015774 |  | En Ejecución | MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL CORREDOR VIAL GRANADA - SAN CARLOS CÓDIGO (60AN16 - 1) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 8600000000 | 8063929884 | 8063929884 | N/A | 0 | Licitación Pública | Dirección Estructuración Proyectos - Secretaría de Infraestructura Física |  |  | EDUARDO ALFONSO HERRERA ZAMBRANO | CONSORCIO VIAL GRANADA 23 | JUAN SEBASTIAN RIVERA PALACIO - 10 | 2023-06-15 | 2023-07-04 | 2023-12-04 | 5 | 2023-12-04 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-2-01-001-03-02/111B/0-8115/C24021/17-0019/001 | 4500060281 | 8063929884 | 0 | N/A | N/A | 8063929884 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 17 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.23634633&isFromPublicArea=True&isModal=FalseÂ | 0% | 0% | DAVID LONDOÑO MARIN ANDRÉS MAURICIO RODRÍGUEZ COLLAZOS SANTIAGO MORALES QUIJANO RIVERA MONTIEL JUAN GUILLERMO JULIAN YEPES PIEDRAHITA | 2020003050284 | No Asignado | No Recibido | "72 14 10 03 72 14 11 03 72 14 11 04 72 14 11 04"
2023 | RE-111B-53-2023 | 23AS111B1156 | N/A | En Ejecución | APOYAR AL MUNICIPIO DE AMAGA, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO. | 179819558 | 179819558 | 179819558 | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2023-05-31 | 2023-06-06 | JOSE LUIS ARIZA RODRIGUEZ | MUNICIPIO DE AMAGÁ | N/A | 2023-06-20 | 2023-07-06 | 2024-01-06 | 6 | 2024-01-06 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | RESERVA IDEA | 0 | 179819558 | 0 | N/A | N/A | 179819558 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4552612&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 0% | Sandra Milena Jiménez Arrieta CONSUELO TORRES GARCIA DIANA PATRICIA LÓPEZ LEAL | 2021003050019 | No Asignado | No Recibido | 72141103 30111601 30102403
2023 | RE-111B-54-2023 | 23AS111B1157 | N/A | En Ejecución | APOYAR AL MUNICIPIO DE TARSO, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 129009827 | 129009827 | 129009827 | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2023-05-31 | 2023-06-06 | MARGARITA ROSA LOPERA DUQUE | MUNICIPIO DE TARSO | N/A | 2023-06-14 | 2023-06-29 | 2023-12-29 | 6 | 2023-12-29 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | RESERVA IDEA | 0 | 129009827 | 0 | N/A | N/A | 129009827 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4552442&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 0% | Sandra Milena Jiménez Arrieta CONSUELO TORRES GARCIA RIVERA MONTIEL JUAN GUILLERMO | 2021003050019 | No Asignado | No Recibido | 72141103 30111601 30102403
2023 | RE-111B-45-2023 | 23AS111B1158 | N/A | En Ejecución | APOYAR AL MUNICIPIO DE GIRALDO CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 168127289 | 168127289 | 168127289 | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2023-05-31 | 2023-06-06 | JUAN PABLO DELGADO JIMENEZ | MUNICIPIO DE GIRALDO | N/A | 2023-06-22 | 2023-07-12 | 2023-12-12 | 5 | 2023-12-12 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | RESERVA IDEA | 0 | 168127289 | 0 | N/A | N/A | 168127289 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4552326&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 0% | JUAN PABLO DELGADO JIMENEZ Edgar Geovanny Borda Torres MARIA YANET VALENCIA CEBALLOS | 2021003050019 | No Asignado | No Recibido | 72141103 30111601 30102403
2023 | RE-111B-51-2023 | 23AS111B1159 | N/A | En Ejecución | APOYAR AL MUNICIPIO DE FRONTINO CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 129800189 | 129800189 | 129800189 | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2023-05-31 | 2023-06-06 | JUAN PABLO DELGADO JIMENEZ | MUNICIPIO DE FRONTINO | N/A | 2023-06-22 | 2023-07-12 | 2023-12-12 | 5 | 2023-12-12 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | RESERVA IDEA | 0 | 129800189 | 0 | N/A | N/A | 129800189 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4555524&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 0% | JUAN PABLO DELGADO JIMENEZ Edgar Geovanny Borda Torres MARIA YANET VALENCIA CEBALLOS | 2021003050019 | No Asignado | No Recibido | 72141103 30111601 30102403
2023 | RE-111B-50-2023 | 23AS111B1160 | N/A | En Ejecución | APOYAR AL MUNICIPIO DE URAMITA, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 161005724 | 161005724 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2023-05-31 | 2023-06-06 | JUAN PABLO DELGADO JIMENEZ | MUNICIPIO DE URAMITA | N/A | 2023-06-26 | 2023-07-19 | 2024-01-19 | 6 | 2024-01-19 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | RESERVA IDEA | 0 | 161005724 | 0 | N/A | N/A | 161005724 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4555766&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 0% | JUAN PABLO DELGADO JIMENEZ Edgar Geovanny Borda Torres MARIA YANET VALENCIA CEBALLOS | 2021003050019 | No Asignado | No Recibido | 72141103 30111601 30102403
2023 | RE-111B-47-2023 | 23AS111B1163 | N/A | En Ejecución | APOYAR AL MUNICIPIO DE JERICO, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 322537162 | 322537162 | 322537162 | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2023-05-26 | 2023-06-08 | MARGARITA ROSA LOPERA DUQUE | MUNICIPIO DE JERICO | N/A | 2023-06-22 | 2023-08-02 | 2024-02-02 | 6 | 2024-02-02 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | RESERVA IDEA | 0 | 322537162 | 0 | N/A | N/A | 322537162 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4564114&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 0% | Sandra Milena Jiménez Arrieta CONSUELO TORRES GARCIA DIANA PATRICIA LÓPEZ LEAL | 2021003050019 | No Asignado | No Recibido | 72141103 30111601 30102403
2023 | RE-111B-55-2023 | 23AS111B1164 | N/A | En Ejecución | APOYAR AL MUNICIPIO DE CAÑASGORDAS CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 645077215 | 645077215 | 645077215 | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2023-06-02 | 2023-06-08 | JUAN PABLO DELGADO JIMENEZ | MUNICIPIO DE CAÑASGORDAS | N/A | 2023-06-21 | 2023-07-12 | 2024-02-12 | 7 | 2024-02-12 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | RESERVA IDEA | 0 | 645077215 | 0 | N/A | N/A | 645077215 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4564102&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 0% | JUAN PABLO DELGADO JIMENEZ Edgar Geovanny Borda Torres MARIA YANET VALENCIA CEBALLOS | 2021003050019 | No Asignado | No Recibido | 72141103 30111601 30102403
2023 | 15053 | 4600015807 | N/A | En Ejecución | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE VEGACHÍ PARA EL PROYECTO ?CONSTRUCCION PARQUES DEL RIO, ETAPA 1, EN EL MUNICIPIO DE VEGACHI, ANTIOQUIA? | 3858466562 | 3858466562 | 3000000000 | 858466560 | 0 | Régimen Especial | Dirección Operativa PMO - Secretaría de Infraestructura Física | 2023-05-31 | 2023-06-06 | CAROLINA VARGAS OCHOA (SUPLENTE) | MUNICIPIO DE VEGACHI | N/A | 2023-06-20 | 2023-06-27 | 2024-04-27 | 10 | 2024-04-27 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-4-02-02/111B/0-8115/C40021/04-0032/001>001 | 4500060385 | 3000000000 | 0 | N/A | N/A | 3858466562 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4562415&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 0% | DANIEL PELAEZ GOMEZ CONSUELO TORRES GARCIA ALEJANDRO ZEA RAMIREZ | 2020003050279 | No Asignado | No Recibido | 72141105 95121511
2023 | 15074 | 4600015811 | N/A | En Ejecución | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE MUTATÁ PARA LA INTERVENCIÓN DE CAMINOS DE HERRADURA EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 47459708 | 47459708 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2023-06-02 | 2023-06-08 | JHOAN SEBASTIAN GONZALEZ SALAZAR | MUNICIPIO DE MUTATA | N/A | 2023-06-21 | 2023-06-23 | 2023-10-23 | 4 | 2023-10-23 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-4-02-02/111B/0-8115/C24022/17-0050/001 | 4500060387 | 28475825 | 0 | N/A | N/A | 47459708 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4564136&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 0% | JHOAN SEBASTIAN GONZALEZ SALAZAR ORREGO MEJIA JUAN CAMILO DIANA PATRICIA LÓPEZ LEAL | 2020003050283 | No Asignado | No Recibido | 72141003
2023 | RE-111B-49-2023 | 23AS111B1166 | N/A | En Ejecución | APOYAR AL MUNICIPIO DE URRAO, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 822469223 | 822469223 | 822469223 | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2023-05-26 | 2023-06-08 | JOSE LUIS ARIZA RODRIGUEZ | MUNICIPIO DE URRAO | N/A | 2023-06-20 | 2023-06-27 | 2023-12-27 | 6 | 2023-12-27 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | RESERVA IDEA | 0 | 822469223 | 0 | N/A | N/A | 822469223 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4568830&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 0% | Sandra Milena Jiménez Arrieta CONSUELO TORRES GARCIA RIVERA MONTIEL JUAN GUILLERMO | 2021003050019 | No Asignado | No Recibido | 72141103 30111601 30102403
2023 | RE-111B-58-2023 | 23AS111B1167 | N/A | En Ejecución | APOYAR AL MUNICIPIO DE NARIÑO, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 180613695 | 180613695 | 180613695 | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2023-06-02 | 2023-06-08 | JAIME ARTURO OSPINA GIRALDO | Municipio de Nariño | N/A | 2023-06-28 | 2023-07-24 | 2024-02-24 | 7 | 2024-02-24 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | RESERVA IDEA | 0 | 180613695 | 0 | N/A | N/A | 180613695 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4569883&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 0% | LEONARD CHAVERRA SANCHEZ Edgar Geovanny Borda Torres RIOS GOMEZ JIOVAN DARIO | 2021003050019 | No Asignado | No Recibido | 72141103 30111601 30102403
2023 | RE-111B-60-2023 | 23AS111B1168 | N/A | Anulado | APOYAR AL MUNICIPIO DE RIONEGRO, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 322532386 | 1 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física |  |  | No Designado |  | N/A |  |  |  | 0 |  | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4571197&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 0% | LEONARD CHAVERRA SANCHEZ Edgar Geovanny Borda Torres RIOS GOMEZ JIOVAN DARIO | 2021003050019 | No Asignado | No Recibido | 72141103 30111601 30102403
2023 | 15061 | 4600015824 | N/A | En Ejecución | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE GRANADA PARA LA INTERVENCIÓN DE CAMINOS DE HERRADURA EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 41975866 | 41975866 | 25185520 | 16790346 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2023-05-31 | 2023-06-08 | ANDRES FELIPE HERRERA | MUNICIPIO DE GRANADA | N/A | 2023-06-22 | 2023-07-06 | 2023-12-06 | 5 | 2023-12-06 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-4-02-02/111B/0-8115/C24022/17-0050/001 | 4500060405 | 25185520 | 0 | N/A | N/A | 41975866 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4569175&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 0% | ANDRES FELIPE HERRERA ORREGO MEJIA JUAN CAMILO RIVERA MONTIEL JUAN GUILLERMO | 2020003050283 | No Asignado | No Recibido | 72141003
2023 | 15049 | 4600015825 | N/A | En Ejecución | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA PARA LA INTERVENCIÓN DE CAMINOS DE HERRADURA EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 106743655 | 106743655 | 64046193 | 42697462 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2023-05-31 | 2023-06-08 | JHOAN SEBASTIAN GONZALEZ SALAZAR | MUNICIPIO DE SANTAFE DE ANTIOQUIA | N/A | 2023-06-20 | 2023-06-23 | 2023-10-23 | 4 | 2023-10-23 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-4-02-02/111B/0-8115/C24022/17-0050/001 | 4500060406 | 64046193 | 0 | N/A | N/A | 106743655 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4569150&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 0% | JHOAN SEBASTIAN GONZALEZ SALAZAR CONSUELO TORRES GARCIA RIVERA MONTIEL JUAN GUILLERMO | 2020003050283 | No Asignado | No Recibido | 72141003
2023 | 15089 | 4600015829 | N/A | En Ejecución | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE ABEJORRRAL PARA LA INTERVENCIÓN DE CAMINOS DE HERRADURA EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 64400004 | 64400004 | 38640004 | 25760000 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2023-06-02 | 2023-06-08 | ANDRES FELIPE HERRERA | MUNICIPIO DE ABEJORRAL | N/A | 2023-06-22 | 2023-07-10 | 2023-11-10 | 4 | 2023-11-10 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-4-02-02/111B/0-8115/C24022/17-0050/001 | 4500060414 | 38640004 | 0 | N/A | N/A | 64400004 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4569610&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 0% | ANDRES FELIPE HERRERA CONSUELO TORRES GARCIA RIVERA MONTIEL JUAN GUILLERMO | 2020003050283 | No Asignado | No Recibido | 72141003
2023 | RE-111B-72-2023 | 23AS111B1170 | N/A | En Ejecución | APOYAR AL MUNICIPIO DE ANDES, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 546980541 | 546980541 | 546980525 | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2023-06-07 | 2023-06-13 | JOSE LUIS ARIZA RODRIGUEZ | MUNICIPIO DE ANDES | N/A | 2023-06-16 | 2023-07-14 | 2024-12-14 | 17 | 2024-12-14 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | RESERVA IDEA | 0 | 546980541 | 0 | N/A | N/A | 546980541 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4578667&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 0% | Sandra Milena Jiménez Arrieta CONSUELO TORRES GARCIA DIANA PATRICIA LÓPEZ LEAL | 2021003050019 | No Asignado | No Recibido | 72141103 30111601 30102403
2023 | RE-111B-52-2023 | 23AS111B1169 | N/A | En Ejecución | APOYAR AL MUNICIPIO DE FREDONIA, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 321829346 | 321829346 | 321829346 | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2023-05-31 | 2023-06-13 | MARGARITA ROSA LOPERA DUQUE | MUNICIPIO DE FREDONIA | N/A | 2023-06-20 | 2023-06-26 | 2023-12-26 | 6 | 2023-12-26 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | RESERVA IDEA | 0 | 321829346 | 0 | N/A | N/A | 321829346 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4578689&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 0% | Sandra Milena Jiménez Arrieta CONSUELO TORRES GARCIA DIANA PATRICIA LÓPEZ LEAL | 2021003050019 | No Asignado | No Recibido | 72141103 30111601 30102403
2023 | RE-111B-28-2023 | 23AS111B954 | N/A | En Ejecución | APOYAR AL MUNICIPIO DE MONTEBELLO, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 209791139 | 209791139 | 209791139 | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2023-02-24 | 2023-03-07 | MARGARITA ROSA LOPERA DUQUE | MUNICIPIO DE MONTEBELLO | N/A | 2023-03-22 | 2023-04-10 | 2023-10-10 | 6 | 2023-10-10 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | RESERVA IDEA | 0 | 209791139 | 0 | N/A | N/A | 209791139 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4150909&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 0% | ROMAN DARIO FRANCO GRANDA OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE TIJERA CASTRO CAROLINA ISABEL | 2021003050019 | No Asignado | Recibido | 72141103 30111601 30102403
2023 | RE-111B-24-2023 | 23AS111B933 | N/A | En Ejecución | APOYAR AL MUNICIPIO DE RIONEGRO, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 485869389 | 485869389 | 485869389 | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2023-03-17 | 2023-02-28 | JULIANA GÃ¿MEZ ECHAVARRIA | MUNICIPIO DE RIONEGRO | N/A | 2023-03-17 | 2023-05-09 | 2024-02-09 | 9 | 2024-02-09 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | RESERVA IDEA | 0 | 485869389 | 0 | N/A | N/A | 485869389 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4107208&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 0% | LEONARD CHAVERRA SANCHEZ OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE RIOS GOMEZ JIOVAN DARIO | 2021003050019 | No Asignado | Recibido | 7214110372 30111601 30102403
2023 | 14860 | 4600015493 | N/A | En Perfeccionamiento | CONTRATO PARA LA ADQUISICIÓN DE UNA (1) FAJA DE TERRENO REQUERIDA PARA EL PROYECTO DE ?CONSTRUCCIÓN DE DOS (2) PUENTES VEHICULARES EN LA SUBREGIÓN SUROESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. PUENTE SOBRE EL RIO POBLANCO EN EL KM 16+000 DE LA VÍA SANTA BÁRBARA (RUTA 25) - YE A FREDONIA ? FREDONIA IDENTIFICADA CON EL CÓDIGO 25AN02 Y PUENTE SOBRE LA QUEBRADA RIO VERDE EN EL KM 7+500 DE LA VÍA CAMILO CE - EL CINCO - FREDONIA IDENTIFICADA CON EL CÓDIGO 60AN09?. | 4499075 |  |  | N/A | 0 | Otro tipo de Contrato - Enajenación Voluntaria | Dirección Operativa Gestión Predial - Secretaría de Infraestructura Física |  |  | No Designado |  | N/A |  |  |  | 0 |  | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | - | 0% | 0% | JUAN PABLO LOPEZ MORALES JORGE HERNANDO MOTOA GOMEZ JUAN PABLO DELGADO JIMENEZ | 2020003050285 | No Asignado | No Recibido | 95111612
2023 | 14868 | 4600015492 | N/A | En Ejecución | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO A DIFERENTES ACTUACIONES Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y JUDICIALES DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS LEGALES DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 636198752 | 636198752 | 636198752 | N/A | 0 | Contratación Directa | Dirección Asuntos Legales - Secretaría de Infraestructura Física | 2023-04-14 | 2023-04-20 | ERNESTO ALBERTO MORENO GÓMEZ | ENFOQUE JURÍDICO SAS | N/A | 2023-04-27 | 2023-04-28 | 2023-12-28 | 8 | 2023-12-28 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-2-02-02-008/111B/4-1011/C24021/17-0016/002 | 4500059822 | 636198752 | 0 | N/A | N/A | 636198752 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4336773&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 0% | ERNESTO ALBERTO MORENO GÓMEZ YOR VIVIANA GOMEZ MERIZALDE TOLEDO FRANKLIN JULIAN YEPES PIEDRAHITA | 2020003050281 | No Asignado | No Recibido | 80121704
2023 | RE-111B-33-2023 | 23AS111B1075 | N/A | En Ejecución | APOYAR AL MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 967606560 | 967606560 | 967606560 | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2023-04-12 | 2023-04-18 | Natalia Gomez Isaza | MUNICIPIO DE SANTAFE DE ANTIOQUIA | N/A | 2023-05-02 | 2023-06-08 | 2023-06-08 | 7 | 2024-01-08 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | RESERVA IDEA | 0 | 967606560 | 0 | N/A | N/A | 967606560 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4337814&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 0% | JHOAN SEBASTIAN GONZALEZ SALAZAR CONSUELO TORRES GARCIA ALEJANDRO ZEA RAMIREZ | 2021003050019 | No Asignado | No Recibido | "72141103 30111601 30102403"
2023 | RE-111B-36-2023 | 23AS111B1113 | N/A | En Ejecución | APOYAR AL MUNICIPIO DE ARBOLETES, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 167847998 | 167847998 | 167847998 | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2023-04-28 | 2023-05-09 | DALIS MILENA HINCAPIE | MUNICIPIO DE ARBOLETES | N/A | 2023-05-24 | 2023-06-07 | 2023-12-07 | 6 | 2023-12-07 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | RESERVA IDEA | 0 | 167847998 | 0 | N/A | N/A | 167847998 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4435214&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 0% | OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE RIVERA MONTIEL JUAN GUILLERMO DALIS MILENA HINCAPIE | 2021003050019 | No Asignado | No Recibido | 72141103 30111601 30102403
2023 | 14887 | 4600015619 | N/A | En Ejecución | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE GOMEZ PLATA, PARA LA EJECUCIÓN DEL MEJORAMIENTO DE LA VÍA GOMEZ PLATA - EL SALTO EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 2619559808 | 2619559808 | 2569559808 | 50000000 | 0 | Régimen Especial | Dirección Estructuración Proyectos - Secretaría de Infraestructura Física | 2023-04-19 | 2023-04-27 | JOSÉ BERNARDO ÁLVAREZ PULGARÍN | MUNICIPIO DE GOMEZ PLATA | N/A | 2023-05-19 | 2023-06-20 | 2023-12-20 | 6 | 2023-12-20 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-4-02-02/111B/0-8115/C24021/17-0103/001>001 2-3-4-02-02/111B/0-8115/C24021/17-0103/005 | 4500060107 | 2569559808 | 0 | N/A | N/A | 2619559808 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4421348&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 0% | SALAZAR GALEANO JOSE VALENTIN OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE TIJERA CASTRO CAROLINA ISABEL | 2022003050091 | No Asignado | No Recibido | 72141003
2023 | RE-111B-30-2023 | 23AS111B1004 | N/A | En Ejecución | APOYAR AL MUNICIPIO DE NECOCLÍ CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 378283471 | 378283471 | 378283471 | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2023-03-15 | 2023-03-21 | DALIS MILENA HINCAPIE | MUNICIPIO DE NECOCLI | N/A | 2023-04-18 | 2023-04-24 | 2023-12-24 | 8 | 2023-12-24 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | RESERVA IDEA | 0 | 378283471 | 0 | N/A | N/A | 378283471 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4207545&isFromPublicArea=True&isModal=Falsen | 0% | 0% | DALIS MILENA HINCAPIE OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE RIVERA MONTIEL JUAN GUILLERMO | 2021003050019 | No Asignado | Recibido | 72141103 30111601 30102403
2023 | 14766 | 4600015387 | N/A | En Perfeccionamiento | CONTRATO PARA LA ADQUISICIÓN DE UNA (1) FAJA(S) DE TERRENO REQUERIDA(S) PARA EL PROYECTO DE ?AMPLIACIÓN, RECTIFICACIÓN, PAVIMENTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VÍA CARABANCHEL ? LA MARÍA MUNICIPIO DE EL RETIRO SUBREGIÓN ORIENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA?. | 67546226 |  |  | N/A | 0 | Otro tipo de Contrato - Enajenación Voluntaria | Dirección Operativa Gestión Predial - Secretaría de Infraestructura Física |  |  | No Designado |  | N/A |  |  |  | 0 |  | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | - | 0% | 0% | JUAN PABLO LOPEZ MORALES JORGE HERNANDO MOTOA GOMEZ JUAN PABLO DELGADO JIMENEZ | 2020003050285 | No Asignado | No Recibido | 95 11 16 12
2023 | 14796 | 4600015426 | N/A | En Ejecución | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE NECHÍ LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO MECÁNICO DE LA RED VIAL QUE BENEFICIA AL MUNICIPIO ASOCIADO. | 301166660 | 301166660 | 301166660 | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección Desarrollo Físico - Secretaría de Infraestructura Física | 2023-03-24 | 2023-03-30 | HENRY ALZATE AGUIRRE | MUNICIPIO DE NECHI | N/A | 2023-05-02 | 2023-05-12 | 2023-10-12 | 5 | 2023-10-12 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-4-02-02/111B/0-8115/C24021/17-0016/003 2-3-4-02-02/111B/0-8115/C24022/17-0069/001 | 4500059753 | 200000000 | 0 | N/A | N/A | 301166660 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | - | 0% | 0% | HENRY ALZATE AGUIRRE CONSUELO TORRES GARCIA DIANA PATRICIA LÓPEZ LEAL | 2020003050281 2021003050019 | No Asignado | No Recibido | 72141103 72141003
2023 | 14784 | 4600015428 | N/A | En Ejecución | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO MECÁNICO DE LA RED VIAL QUE BENEFICIA AL MUNICIPIO ASOCIADO. | 159667308 | 159667308 | 159667308 | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección Desarrollo Físico - Secretaría de Infraestructura Física | 2023-03-22 | 2023-03-30 | HENRY ALZATE AGUIRRE | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO | N/A | 2023-04-20 | 2023-05-10 | 2023-10-10 | 5 | 2023-10-10 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-4-02-02/111B/0-8115/C24021/17-0016/003 2-3-4-02-02/111B/0-8115/C24022/17-0069/001 | 4500055975 | 100000000 | 0 | N/A | N/A | 159667308 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4275521&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 0% | HENRY ALZATE AGUIRRE CONSUELO TORRES GARCIA DIANA PATRICIA LÓPEZ LEAL | 2020003050281 2021003050019 | No Asignado | No Recibido | "72141103 72141003"
2023 | 14777 | 4600015454 | N/A | En Ejecución | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE ANGELÓPOLIS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO MECÁNICO DE LA RED VIAL QUE BENEFICIA AL MUNICIPIO ASOCIADO. | 225000000 | 225000000 | 225000000 | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección Desarrollo Físico - Secretaría de Infraestructura Física | 2023-03-22 | 2023-03-30 | HENRY ALZATE AGUIRRE | MUNICIPIO DE ANGELOPOLIS | N/A | 2023-05-02 | 2023-05-12 | 2023-10-12 | 5 | 2023-10-12 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-4-02-02/111B/0-8115/C24021/17-0016/003 2-3-4-02-02/111B/0-8115/C24022/17-0069/001 | 4500059782 | 100000000 | 0 | N/A | N/A | 225000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4284921&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 0% | HENRY ALZATE AGUIRRE OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE ALEJANDRO ZEA RAMIREZ | 2020003050281 2021003050019 | No Asignado | No Recibido | "72141103 72141003"
2023 | 14795 | 4600015455 | N/A | En Ejecución | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE VALDIVIA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO MECÁNICO DE LA RED VIAL QUE BENEFICIA AL MUNICIPIO ASOCIADO. | 148981158 | 148981158 | 148981158 | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección Desarrollo Físico - Secretaría de Infraestructura Física | 2023-03-22 | 2023-03-30 | HENRY ALZATE AGUIRRE | MUNICIPIO DE VALDIVIA | N/A | 2023-05-02 | 2023-05-11 | 2023-10-11 | 5 | 2023-10-11 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-4-02-02/111B/0-8115/C24021/17-0016/003 2-3-4-02-02/111B/0-8115/C24022/17-0069/001 | 4500059783 | 100000000 | 0 | N/A | N/A | 148981158 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4286236&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 0% | HENRY ALZATE AGUIRRE OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE ALEJANDRO ZEA RAMIREZ | 2020003050281 2021003050019 | No Asignado | No Recibido | 72141103 72141003
2023 | 13848 | 4600015399 | 4600015344 | En Ejecución | MEJORAMIENTO DEL CORREDOR Y ATENCION DE SITIO CRITICO DE LA VIA DE SEGUNDO ORDEN: SAN JOSE DEL NUS - CARACOLI (62AN26), EN LA SUBREGION MAGDALENA MEDIO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. | 14375509063 | 14647683610 | 14647683610 | N/A | 0 | Licitación Pública | Dirección Desarrollo Físico - Secretaría de Infraestructura Física |  |  | MARÍA KATHERINE DE LOS RÍOS ROA |  | N/A | 2023-04-20 | 2023-04-28 | 2024-02-28 | 10 | 2024-02-28 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | S-3-2-01-01-001-03-02/711B/5-R011/C24021/17-0089/003 | 4500059690 | 14647683610 | 0 | N/A | N/A | 14647683610 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3269378&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 0% | LAURA MARCELA SANCHEZ LOPEZ URIBE JARAMILLO JUAN FERNANDO RIVERA MONTIEL JUAN GUILLERMO JULIAN YEPES PIEDRAHITA | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2023 | 14813 | 4600015515 | N/A | En Ejecución | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE ITUANGO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO MECÁNICO DE LA RED VIAL QUE BENEFICIA AL MUNICIPIO ASOCIADO. | 130302498 | 130302498 | 100000000 | 30302498 | 0 | Régimen Especial | Dirección Desarrollo Físico - Secretaría de Infraestructura Física | 2023-03-29 | 2023-04-13 | HENRY ALZATE AGUIRRE | MUNICIPIO DE ITUANGO | N/A | 2023-05-23 | 2023-06-07 | 2023-06-07 | 5 | 2023-11-07 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-4-02-02/111B/0-8115/C24021/17-0016/003>001 2-3-4-02-02/111B/0-8115/C24022/17-0069/001>001 | 4500059848 | 100000000 | 0 | N/A | N/A | 130302498 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4344106&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 0% | HENRY ALZATE AGUIRRE MANUEL MAURICIO PEREZ RAMIREZ RIVERA MONTIEL JUAN GUILLERMO | 2020003050281 2021003050019 | No Asignado | No Recibido | "72141103 72141003"
2023 | 14525 | 4600015482 | 4600015539 | En Ejecución | MEJORAMIENTO DE LA VÍA SOBRE EL CORREDOR VIAL URAMITA - PEQUE (62AN09), EN LA SUBREGIÓN OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA ? ETAPA 4. | 27110086360 | 26798621514 | 26798621514 | N/A | 0 | Licitación Pública | Dirección Estructuración Proyectos - Secretaría de Infraestructura Física |  |  | Hector Alonso Gomez Giraldo | CONSORCIO SAN LUCAS | Carlos Ignacio Cadavid Mejia - 90 ALFONSO NAVARRO PEROMINGO - 10 | 2023-05-04 | 2023-05-26 | 2023-12-30 | 7.1 | 2023-12-30 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | S-3-2-01-001-03-02/711B/1-R011/C24021/17-0114/005 S-3-2-01-001-03-02/711B/1-R011/F24021/17-0114/001 S-3-2-01-001-03-02/711B/1-R011/F24021/17-0114/002 S-3-2-01-001-03-02/711B/1-R011/F24021/17-0114/003 S-3-2-01-001-03-02/711B/1-R011/F24021/17-0114/005 S-3-2-01-001-03-02/711B/1-R011/F24021/17-0114/006 | 4500059810 | 26798621514 | 0 | N/A | N/A | 26798621514 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 19 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3926083&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 0% | JHONY STIVEN MIRA GALLO URIBE JARAMILLO JUAN FERNANDO TIJERA CASTRO CAROLINA ISABEL JULIAN YEPES PIEDRAHITA | No Aplica | No Asignado | No Recibido | 72 14 10 72 14 11
2023 | 14623 | 4600015539 | N/A | En Ejecución | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA SOBRE EL CORREDOR VIAL URAMITA - PEQUE (62AN09), EN LA SUBREGIÓN OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA ? ETAPA 4 | 3329265097 | 2453623007 | 2453623007 | N/A | 0 | Concurso de Méritos | Dirección Estructuración Proyectos - Secretaría de Infraestructura Física |  |  | Hector Alonso Gomez Giraldo | CONSORCIO CORREDOR URAMITA 2023 | OMAR ALEXANDER GARCIA CUBILLOS - 30 JORGE ALBERTO SALAMANCA RODRIGUEZ - 40 JORGE ALEJANDRO SALAMANCA GUZMAN - 30 | 2023-05-19 | 2023-05-26 | 2024-02-26 | 9 | 2024-02-26 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | S-3-2-02-02-005/711B/1-R011/F24021/17-0114/012 | 4500059900 | 2453623007 | 0 | N/A | N/A | 2453623007 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 84 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.23065532&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 0% | JHONY STIVEN MIRA GALLO URIBE JARAMILLO JUAN FERNANDO TIJERA CASTRO CAROLINA ISABEL JULIAN YEPES PIEDRAHITA | N/A | No Asignado | No Recibido | -
2023 | 14760 | 4600015540 | N/A | Resciliado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE SOPETRÁN, PARA LA EJECUCIÓN DEL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL MUNICIPIO DE SOPETRÁN CON EL MUNICIPIO DE BELMIRA EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA?. | 11582229555 | 11582229555 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección Desarrollo Físico - Secretaría de Infraestructura Física | 2023-03-10 | 2023-04-11 | HENRY ALZATE AGUIRRE | MUNICIPIO DE SOPETRAN | N/A | 2023-05-05 |  |  | 0 |  | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-4-02-02/111B/0-8115/C24021/17-0103/001>001 | 4500059918 | 8467830305 | 0 | N/A | N/A | 11582229555 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4333082&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 0% | SALAZAR GALEANO JOSE VALENTIN OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE MERIZALDE TOLEDO FRANKLIN | N/A | No Asignado | Recibido | 72141103
2023 | 14504 | 4600015274 |  | En Ejecución | ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y RECAUDO DE LA TASA DE PEAJE EN LA ESTACIÓN DE PEAJE PAJARITO, EN LA VÍA PAJARITO - SAN PEDRO DE LOS MILAGROS - LA YE - ENTRERRÍOS - SANTA ROSA DE OSOS, EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA?. | 1649128360 | 1585190245 | 1585190245 | N/A | 0 | Licitación Pública | Subsecretaría Proyectos Estratégicos, Concesiones y APP - Secretaría de Infraestructura Física |  |  | LUZ ADRIANA QUINTERO MARTÃNEZ LUZ ADRIANA QUINTERO MARTÃNEZ DORA ELENA YEPES HOYOS | Thomas Instruments S.A | N/A | 2023-03-15 | 2023-03-20 | 2023-12-02 | 8.4 | 2023-12-02 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-1-2-02-02-008/111B/0-2160/C/SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS D | 4500059381 | 1585190245 | 0 | N/A | N/A | 1585190245 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3892509&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 0% | MARGARITA MARIA DIAZ ESCOBAR URIBE JARAMILLO JUAN FERNANDO RIOS GOMEZ JIOVAN DARIO JULIAN YEPES PIEDRAHITA | No Aplica | No Asignado | No Recibido | "93151600 93151500 80161500 84121806 81102201"
2023 | 14685 | 4600015277 | N/A | En Perfeccionamiento | CONTRATO PARA LA ADQUISICIÓN DE UNA (1) FAJA(S) DE TERRENO REQUERIDA(S) PARA EL PROYECTO DE ?AMPLIACIÓN, RECTIFICACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA ANORÍ - EL LIMÓN, EN LA SUBREGIÓN NORDESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA?. | 6319080 | 1 |  | N/A | 0 | Otro tipo de Contrato - Enajenación Voluntaria | Dirección Operativa Gestión Predial - Secretaría de Infraestructura Física |  |  | No Designado |  | N/A |  |  |  | 0 |  | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | - | 0% | 0% | JUAN PABLO LOPEZ MORALES FLOR ANGELA VARGAS SALAZAR JUAN PABLO DELGADO JIMENEZ | 2020003050285 | No Asignado | No Recibido | 95 11 16 12
2023 | 14694 | 4600015300 | N/A | Liquidado | CONTRATO PARA LA ADQUISICIÓN DE DOS (2) FAJA(S) DE TERRENO REQUERIDA(S) PARA EL PROYECTO DE ?AMPLIACIÓN, RECTIFICACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA ANORÍ - EL LIMÓN, EN LA SUBREGIÓN NORDESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA?. | 8836374 | 8836374 |  | N/A | 0 | Otro tipo de Contrato - Enajenación Voluntaria | Dirección Operativa Gestión Predial - Secretaría de Infraestructura Física |  |  | No Designado |  | N/A |  | 2023-06-06 | 2023-12-31 | 6.8 | 2023-12-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 8836374 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | - | 0% | 0% | JUAN PABLO LOPEZ MORALES FLOR ANGELA VARGAS SALAZAR JUAN PABLO DELGADO JIMENEZ | 2020003050285 | No Asignado | No Recibido | 95111612
2023 | RE-111B-29-2023 | 23AS111B942 | N/A | En Ejecución | APOYAR AL MUNICIPIO DE TAMESIS, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 509354761 | 509354761 | 509354759 | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2023-02-24 | 2023-03-02 | MARGARITA ROSA LOPERA DUQUE | MUNICIPIO DE TAMESIS | N/A | 2023-03-29 | 2023-04-13 | 2023-12-13 | 8 | 2023-12-13 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | RESERVA IDEA | 0 | 509354761 | 0 | N/A | N/A | 509354761 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4138530&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 0% | ROMAN DARIO FRANCO GRANDA OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE TIJERA CASTRO CAROLINA ISABEL | 2021003050019 | No Asignado | Recibido | 72141103 30111601 30102403
2023 | RE-111B-14-2023 | 23AS111B816 | N/A | En Ejecución | APOYAR AL MUNICIPIO DE ANZÁ, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 149995066 | 149995066 | 149995066 | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2023-01-30 | 2023-02-02 | Natalia Gomez Isaza | MUNICIPIO DE ANZA | N/A | 2023-02-21 | 2023-03-08 | 2023-11-08 | 8 | 2023-11-08 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | RESERVA IDEA | 0 | 149995066 | 0 | N/A | N/A | 149995066 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3965605&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 0% | JHOAN SEBASTIAN GONZALEZ SALAZAR OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE MARIA YANET VALENCIA CEBALLOS | 2021003050019 | No Asignado | Recibido | 72141103 30111601 30102403
2023 | RE-111B-27-2023 | 23AS111B952 | N/A | En Ejecución | APOYAR AL MUNICIPIO DE FREDONIA, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 209743144 | 209743144 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2023-02-22 | 2023-03-02 | MARGARITA ROSA LOPERA DUQUE | MUNICIPIO DE FREDONIA | N/A | 2023-03-29 | 2023-04-26 | 2023-10-26 | 6 | 2023-10-26 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | RESERVA IDEA | 0 | 209743144 | 0 | N/A | N/A | 209743144 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4147126&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 0% | ROMAN DARIO FRANCO GRANDA OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE TIJERA CASTRO CAROLINA ISABEL | 2021003050019 | No Asignado | Recibido | 72141103 30111601 30102403
2023 | RE-111B-25-2023 | 23AS111B953 | N/A | En Ejecución | APOYAR AL MUNICIPIO DE CHIGORODÓ CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 209789614 | 209789614 | 209789614 | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2023-02-22 | 2023-03-02 | DALIS MILENA HINCAPIE | MUNICIPIO DE CHIGORODO | N/A | 2023-03-29 | 2023-04-20 | 2023-11-04 | 6.5 | 2023-11-04 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | RESERVA IDEA | 0 | 209789614 | 0 | N/A | N/A | 209789614 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4150568&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 0% | DALIS MILENA HINCAPIE OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE RIVERA MONTIEL JUAN GUILLERMO | 2021003050019 | No Asignado | Recibido | 72141103 30111601 30102403
2023 | 14717 | 4600015311 | N/A | En Perfeccionamiento | CONTRATO PARA LA ADQUISICIÓN DE UNA (1) FAJA(S) DE TERRENO REQUERIDA(S) PARA EL PROYECTO DE ?AMPLIACIÓN, RECTIFICACIÓN, PAVIMENTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VÍA CARABANCHEL- LA MARÍA MUNICIPIO DE EL RETIRO SUBREGIÓN ORIENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 38014568 | 1 |  | N/A | 0 | Otro tipo de Contrato - Enajenación Voluntaria | Dirección Operativa Gestión Predial - Secretaría de Infraestructura Física |  |  | No Designado |  | N/A |  |  |  | 0 |  | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | - | 0% | 0% | JUAN PABLO LOPEZ MORALES JORGE HERNANDO MOTOA GOMEZ JUAN PABLO DELGADO JIMENEZ | 2020003050285 | No Asignado | No Recibido | 95111612
2023 | RE-111B-26-2023 | 23AS111B956 | N/A | En Ejecución | APOYAR AL MUNICIPIO DE CAREPA CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 209786734 | 209786734 | 209786734 | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2023-02-24 | 2023-03-07 | DALIS MILENA HINCAPIE | MUNICIPIO DE CAREPA | N/A | 2023-03-31 | 2023-05-17 | 2024-01-17 | 8 | 2024-01-17 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | RESERVA IDEA | 0 | 209786734 | 0 | N/A | N/A | 209786734 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4161725&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 0% | DALIS MILENA HINCAPIE OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE RIVERA MONTIEL JUAN GUILLERMO | 2021003050019 | No Asignado | Recibido | 72141103 30111601 30102403
2023 | 14730 | 4600015332 | N/A | En Perfeccionamiento | CONTRATO PARA LA ADQUISICIÓN DE UNA (1) FAJA(S) DE TERRENO REQUERIDA(S) PARA EL PROYECTO DE ?AMPLIACIÓN, RECTIFICACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA ANORÍ - EL LIMÓN, EN LA SUBREGIÓN NORDESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA?. | 5848073 | 1 |  | N/A | 0 | Otro tipo de Contrato - Enajenación Voluntaria | Dirección Operativa Gestión Predial - Secretaría de Infraestructura Física |  |  | No Designado |  | N/A |  |  |  | 0 |  | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | - | 0% | 0% | JUAN PABLO LOPEZ MORALES FLOR ANGELA VARGAS SALAZAR JUAN PABLO DELGADO JIMENEZ | 2020003050285 | No Asignado | No Recibido | 95 11 16 12
2023 | 14731 | 4600015333 | N/A | En Perfeccionamiento | CONTRATO PARA LA ADQUISICIÓN DE UNA (1) FAJA(S) DE TERRENO REQUERIDA(S) PARA EL PROYECTO DE ?AMPLIACIÓN, RECTIFICACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA ANORÍ - EL LIMÓN, EN LA SUBREGIÓN NORDESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA?. | 6784813 | 1 |  | N/A | 0 | Otro tipo de Contrato - Enajenación Voluntaria | Dirección Operativa Gestión Predial - Secretaría de Infraestructura Física |  |  | No Designado |  | N/A |  |  |  | 0 |  | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | - | 0% | 0% | JUAN PABLO LOPEZ MORALES FLOR ANGELA VARGAS SALAZAR JUAN PABLO DELGADO JIMENEZ | 2020003050285 | No Asignado | No Recibido | 95 11 16 12
2023 | RE-111B-31-2023 | 23AS111B969 | N/A | En Ejecución | APOYAR AL MUNICIPIO DE CISNEROS, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 659330365 | 659330365 | 659330365 | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2023-03-08 | 2023-03-14 | JORGE ENRIQUE HOYOS DE LA OSSA | MUNICIPIO DE CISNEROS | N/A | 2023-04-18 | 2023-05-29 | 2023-11-29 | 6 | 2023-11-29 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | RESERVA IDEA | 0 | 659330365 | 0 | N/A | N/A | 659330365 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4179533&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 0% | JUAN CAMILO CANO MACIAS OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE DIANA PATRICIA LÓPEZ LEAL | 2021003050019 | No Asignado | No Recibido | 72141103 30111601 30102403
2023 | 13892 | 4600015344 | N/A | En Ejecución | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO DEL CORREDOR Y ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS DE LA VÍA DE SEGUNDO ORDEN: SAN JOSE DEL NUS - CARACOLI (62AN26), EN LA SUBREGION MAGDALENA MEDIO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. | 1538482029 | 1464459510 | 1464459513 | N/A | 0 | Concurso de Méritos | Dirección Estructuración Proyectos - Secretaría de Infraestructura Física |  |  | MARÍA KATHERINE DE LOS RÍOS ROA | PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS | N/A | 2023-04-11 | 2023-04-28 | 2024-03-28 | 11 | 2024-03-28 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | S-3-2-02-02-005/711B/5-R011/C24021/17-0089/004 | 4500059456 | 1464459510 | 0 | N/A | N/A | 1464459510 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 90 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.20431430&isFromPublicArea=True&isModal=FalseÂ | 0% | 0% | Aura Maria Tapasco Alvarez NELSON ADOLFO GÓMEZ JURADO RIVERA MONTIEL JUAN GUILLERMO JULIAN YEPES PIEDRAHITA | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2023 | RE-111B-32-2023 | 23AS111B1003 | N/A | Terminado | APOYAR AL MUNICIPIO DE VIGÍA DEL FUERTE CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 307807087 | 307807087 | 307807087 | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física |  |  | DALIS MILENA HINCAPIE | MUNICIPIO DE VIGIA DEL FUERTE | N/A | 2023-04-18 | 2023-04-24 | 2023-08-24 | 4 | 2023-08-24 | PRORROGA - 1: 25/08/2023 | N/A | N/A | RESERVA IDEA | 0 | 307807087 | 0 | N/A | N/A | 307807087 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4207467&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 0% | OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE RIVERA MONTIEL JUAN GUILLERMO DALIS MILENA HINCAPIE | 2021003050019 | No Asignado | Recibido | 72141103 30111601 30102403
2023 | RE-111B-05-2023 | 23AS111B772 | N/A | En Ejecución | APOYAR AL MUNICIPIO DE ANORÍ, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 209794443 | 209794443 | 209794443 | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2023-01-25 | 2023-01-31 | JORGE ENRIQUE HOYOS DE LA OSSA | MUNICIPIO DE ANORI | N/A | 2023-02-15 | 2023-04-18 | 2023-10-18 | 6 | 2023-10-18 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | RESERVA IDEA | 0 | 209794443 | 0 | N/A | N/A | 209794443 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3913041&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 0% | JUAN CAMILO CANO MACIAS OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE DIANA PATRICIA LÓPEZ LEAL | 2021003050019 | No Asignado | No Recibido | 72141103 30111601 30102403
2023 | RE-111B-06-2023 | 23AS111B777 | N/A | En Ejecución | APOYAR AL MUNICIPIO DE MACEO, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO. | 598814049 | 598814049 | 598814049 | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2023-01-25 | 2023-01-31 | JORGE ENRIQUE HOYOS DE LA OSSA | MUNICIPIO DE MACEO | N/A | 2023-02-16 | 2023-03-31 | 2023-09-30 | 6 | 2023-09-30 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | RESERVA IDEA | 0 | 598814049 | 0 | N/A | N/A | 598814049 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3919967&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 0% | JUAN CAMILO CANO MACIAS OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE DIANA PATRICIA LÓPEZ LEAL | 2021003050019 | No Asignado | Recibido | 72141103 30111601 30102403
2023 | RE-111B-07-2023 | 23AS111B796 | N/A | En Ejecución | APOYAR AL MUNICIPIO DE CAMPAMENTO, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 239762836 | 239762836 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2023-01-25 | 2023-01-31 | ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO | MUNICIPIO DE CAMPAMENTO | N/A | 2023-02-13 | 2023-02-24 | 2023-10-24 | 8 | 2023-10-24 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | RESERVA IDEA | 0 | 239762836 | 0 | N/A | N/A | 239762836 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3933059&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 0% | QUIRAMA HENAO CRISTIAN CAMILO OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE ALEJANDRO ZEA RAMIREZ | 2021003050019 | No Asignado | Recibido | 72141103 30111601 30102403
2023 | RE-111B-13-2023 | 23AS111B797 | N/A | En Ejecución | APOYAR AL MUNICIPIO DE SAN ANDRES DE CUERQUIA, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 299684560 | 299684560 | 299684560 | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2023-01-27 | 2023-01-31 | QUIRAMA HENAO CRISTIAN CAMILO | MUNICIPIO DE SAN ANDRES DE CUERQUIA | N/A | 2023-02-10 | 2023-02-24 | 2023-12-24 | 10 | 2023-12-24 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | RESERVA IDEA | 0 | 299684560 | 0 | N/A | N/A | 299684560 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3933252&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 0% | QUIRAMA HENAO CRISTIAN CAMILO OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE ALEJANDRO ZEA RAMIREZ | 2021003050019 | No Asignado | Recibido | 72141103 30111601 30102403
2023 | RE-111B-11-2023 | 23AS111B798 | N/A | En Ejecución | APOYAR AL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 296631853 | 296631853 | 296631853 | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2023-01-25 | 2023-01-31 | QUIRAMA HENAO CRISTIAN CAMILO | Municipio de San José de la Montaña | N/A | 2023-02-10 | 2023-02-24 | 2023-12-24 | 10 | 2023-12-24 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | RESERVA IDEA | 0 | 296631853 | 0 | N/A | N/A | 296631853 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3934307&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 0% | QUIRAMA HENAO CRISTIAN CAMILO OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE ALEJANDRO ZEA RAMIREZ | 2021003050019 | No Asignado | Recibido | 72141103 30111601 30102403
2023 | RE-111B-10-2023 | 23AS111B799 | N/A | En Ejecución | APOYAR AL MUNICIPIO DE BELMIRA CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 389614113 | 389614113 | 389614113 | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2023-01-25 | 2023-01-31 | QUIRAMA HENAO CRISTIAN CAMILO | MUNICIPIO DE BELMIRA | N/A | 2023-02-10 | 2023-02-24 | 2023-11-24 | 9 | 2023-11-24 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | RESERVA IDEA | 0 | 389614113 | 0 | N/A | N/A | 389614113 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3934092&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 0% | QUIRAMA HENAO CRISTIAN CAMILO OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE ALEJANDRO ZEA RAMIREZ | 2021003050019 | No Asignado | Recibido | 72141103 30111601 30102403
2023 | RE-111B-01-2023 | 23AS111B809 | N/A | En Ejecución | APOYAR AL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO. | 359642450 | 359642450 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2023-01-27 | 2023-01-31 | JAIME ARTURO OSPINA GIRALDO | MUNICIPIO DE SAN RAFAEL | N/A | 2023-02-10 | 2023-03-02 | 2024-01-02 | 10 | 2024-01-02 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | RESERVA IDEA | 0 | 359642450 | 0 | N/A | N/A | 359642450 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3943987&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 0% | LEONARD CHAVERRA SANCHEZ OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE RIOS GOMEZ JIOVAN DARIO | 2021003050019 | No Asignado | Recibido | 72 14 11 03â¿¿72 30111601 30102403
2023 | RE-111B-02-2023 | 23AS111B811 | N/A | En Ejecución | APOYAR AL MUNICIPIO DE SAN VICENTE, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 959041326 | 959041326 | 959041320 | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2023-01-20 | 2023-01-31 | JAIME ARTURO OSPINA GIRALDO | MUNICIPIO DE SAN VICENTE FERRER | N/A | 2023-03-08 | 2023-03-17 | 2024-01-17 | 10 | 2024-01-17 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | RESERVA IDEA | 0 | 959041326 | 0 | N/A | N/A | 959041326 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3944609&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 0% | LEONARD CHAVERRA SANCHEZ OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE RIOS GOMEZ JIOVAN DARIO | 2021003050019 | No Asignado | Recibido | 72 14 11 03â¿¿72 30111601 30102403
2023 | RE-111B-09-2023 | 23AS111B812 | N/A | Terminado | APOYAR AL MUNICIPIO DE MARINILLA, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO. | 1108916068 | 1108916068 | 1108916068 | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2023-01-27 | 2023-02-02 | JULIANA GÃ¿MEZ ECHAVARRIA | MUNICIPIO DE MARINILLA | N/A | 2023-02-21 | 2023-03-17 | 2024-01-17 | 2.7 | 2023-06-07 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | RESERVA IDEA | 0 | 1108916068 | 0 | N/A | N/A | 1108916068 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3965404&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 0% | LEONARD CHAVERRA SANCHEZ OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE RIOS GOMEZ JIOVAN DARIO | No Asignados | No Asignado | Recibido | 72141103â¿¿72 3011601 30102403
2023 | RE-111B-08-2023 | 23AS111B818 | N/A | En Ejecución | APOYAR AL MUNICIPIO DE YARUMAL, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 397952053 | 397952053 | 397952053 | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2023-01-25 | 2023-02-02 | ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO |  | N/A | 2023-02-23 | 2023-03-02 | 2024-01-02 | 10 | 2024-01-02 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 397952053 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3965183&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 0% | QUIRAMA HENAO CRISTIAN CAMILO OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE ALEJANDRO ZEA RAMIREZ | 2021003050019 | No Asignado | Recibido | 72141103 30111601 30102403
2023 | 14617 | 4600015072 | N/A | Terminado | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ASESORÍA INTEGRAL EN LAS ÁREAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL, TRANSPORTE Y HÁBITAT EN LOS DIFERENTES PROYECTOS DESARROLLADOS POR LA GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA | 127476095 | 127476095 | 127476095 | N/A | 0 | Contratación Directa | Dirección Administrativa y Financiera - Secretaría de Infraestructura Física | 2023-01-27 | 2023-01-31 | Lina Marcela Moncada Hincapie Sergio Alberto Cuervo Montoya Natalia Andrea Restrepo Lopez | ANTONIO VARGAZ DEL VALLE | N/A | 2023-02-06 | 2023-02-13 | 2023-07-13 | 5 | 2023-07-13 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-2-02-02-008/111B/0-1010/C24021/17-0016/002>001 | 4500059123 | 127476095 | 0 | N/A | N/A | 127476095 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3910301&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 3885% | Lina Marcela Moncada Hincapie NELSON ADOLFO GÓMEZ JURADO JUAN NICOLAS GARCIA GUARIN | 2020003050281 | No Asignado | Recibido | 80111701
2023 | RE-111B-04-2023 | 23AS111B827 | N/A | En Ejecución | APOYAR AL MUNICIPIO DE MURINDÓ CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 209691900 | 209691900 | 209691900 | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2023-01-25 | 2023-02-02 | DALIS MILENA HINCAPIE | MUNICIPIO DE MURINDO | N/A | 2023-02-17 | 2023-03-24 | 2023-07-24 | 8.2 | 2023-11-30 | PRORROGA - 1: 12/07/2023 | 1-Prorroga: 4 | 25/07/2023 -- 30/11/2023 | RESERVA IDEA | 0 | 209691900 | 1 | N/A | N/A | 209691900 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3967841&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 0% | DALIS MILENA HINCAPIE OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE RIVERA MONTIEL JUAN GUILLERMO | 2021003050019 | No Asignado | Recibido | 72141103 30111601 30102403
2023 | 13964 | 4600014338 | N/A | Liquidado | CONTRATO PARA LA ADQUISICION DE UNA (1) FAJA(S) DE TERRENO REQUERIDA(S) PARA EL PROYECTO DE ?AMPLIACION, RECTIFICACION Y PAVIMENTACION DE LA VIA ANORI - EL LIMON, EN LA SUBREGION NORDESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA?. | 46612837 | 46612837 | 46612837 | N/A | 0 | Contratación Directa | Dirección Operativa Gestión Predial - Secretaría de Infraestructura Física |  |  | No Designado | RAMIRO ANTONIO ARENAS VILLA | N/A |  | 2022-11-18 | 2022-12-31 | 1.4 | 2022-12-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 46612837 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | - | 0% | 0% | JUAN PABLO LOPEZ MORALES FLOR ANGELA VARGAS SALAZAR | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2023 | 13995 | 4600014340 | N/A | En Ejecución | CONTRATO PARA LA ADQUISICION DE DOS (2) FAJA(S) DE TERRENO REQUERIDA(S) PARA EL PROYECTO DE ?AMPLIACION, RECTIFICACION Y PAVIMENTACION DE LA VÍA ANORI - EL LIMON, EN LA SUBREGION NORDESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA?. | 4935519 | 4935519 |  | N/A | 0 | Contratación Directa | Dirección Operativa Gestión Predial - Secretaría de Infraestructura Física |  |  | No Designado |  | N/A |  | 2023-02-28 | 2023-12-31 | 10 | 2023-12-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 4935519 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | - | 0% | 0% | JUAN PABLO LOPEZ MORALES FLOR ANGELA VARGAS SALAZAR | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2023 | 14562 | 4600015167 | N/A | En Ejecución | ?CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA LA OPERACIÓN DE MAQUINARIA AMARILLA PERTENECIENTE AL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y ATENCIÓN INMEDIATA DE EMERGENCIAS EN LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA? | 25000000000 | 25000000000 | 30000000000 | N/A | 0 | Contratación Directa | Dirección Desarrollo Físico - Secretaría de Infraestructura Física | 2023-01-23 | 2023-01-31 | JUAN PABLO DELGADO JIMENEZ | RENTING DE ANTIOQUIA S.A.S. SIGLA RENTAN S.A.S. | N/A | 2023-02-28 | 2023-03-02 | 2023-12-31 | 9.9 | 2023-12-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-2-02-02-005/111B/0-3120/C24021/17-0010/001>001 2-3-2-02-02-005/111B/0-8115/C24021/17-0010/001>001 2-3-2-02-02-005/111B/0-8115/C24021/17-0016/004>001 | 4500059221 4500059220 | 12708426190 12291573810 | 1 | Nro.1: $ 5.000.000.000 | 01/09/2023 | 30000000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3937282&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 4379% | OSORIO CANO FRANKLIN LEANDRO MERIZALDE TOLEDO FRANKLIN JHON JAIME ZULUAGA GIL JULIAN YEPES PIEDRAHITA | 2020003050281 2020003050289 | No Asignado | Recibido | 80101600 22101600
2023 | 14267 | 4600014697 | N/A | En Perfeccionamiento | CONTRATO PARA LA ADQUISICIÓN DE DOS (2) FAJA(S) DE TERRENO REQUERIDA(S) PARA EL PROYECTO DE ?AMPLIACIÓN, RECTIFICACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA ANORÍ - EL LIMÓN, EN LA SUBREGIÓN NORDESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA?. | 2971959 | 1 |  | N/A | 0 | Contratación Directa | Dirección Operativa Gestión Predial - Secretaría de Infraestructura Física |  |  | No Designado |  | N/A |  |  |  | 0 |  | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | - | 0% | 0% | JUAN PABLO LOPEZ MORALES FLOR ANGELA VARGAS SALAZAR | 2020003050285 | No Asignado | No Recibido
2023 | RE-111B-18-2023 | 23AS111B839 | N/A | En Ejecución | APOYAR AL MUNICIPIO DE ANDES, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 1906315838 | 1906315838 | 1906315838 | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2023-02-03 | 2023-02-09 | JOSE LUIS ARIZA RODRIGUEZ |  | N/A | 2023-02-23 | 2023-04-12 | 2024-01-12 | 9 | 2024-01-12 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | IDSOCIO=620 | 0 | 1906315838 | 0 | N/A | N/A | 1906315838 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4000306&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 0% | ROMAN DARIO FRANCO GRANDA OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE TIJERA CASTRO CAROLINA ISABEL | 2021003050019 | No Asignado | Recibido | 72141103 30111601 30102403
2023 | RE-111B-16-2023 | 23AS111B840 | N/A | Terminado | APOYAR AL MUNICIPIO DE TITIRIBI, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 49057472 | 49057472 | 49057472 | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2023-02-01 | 2023-02-09 | JOSE LUIS ARIZA RODRIGUEZ | MUNICIPIO DE TITIRIBI | N/A | 2023-02-28 | 2023-03-22 | 2023-09-22 | 6 | 2023-09-22 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | RESERVA IDEA | 0 | 49057472 | 0 | N/A | N/A | 49057472 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4000325&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 0% | ROMAN DARIO FRANCO GRANDA OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE TIJERA CASTRO CAROLINA ISABEL | 2021003050019 | No Asignado | Recibido | 72141103 30111601 30102403
2023 | RE-111B-15-2023 | 23AS111B846 | N/A | En Ejecución | APOYAR AL MUNICIPIO DE TARAZÁ, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 149850068 | 149850068 | 149850066 | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2023-02-01 | 2023-02-09 | JORGE ENRIQUE HOYOS DE LA OSSA | MUNICIPIO DE TARAZA | N/A | 2023-02-28 | 2023-03-30 | 2023-09-30 | 6 | 2023-09-30 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | RESERVA IDEA | 0 | 149850068 | 0 | N/A | N/A | 149850068 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4013453&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 0% | JUAN CAMILO CANO MACIAS OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE DIANA PATRICIA LÓPEZ LEAL | 2021003050019 | No Asignado | Recibido | 72141103 30111601 30102403
2023 | 13984 | 4600014339 | N/A | Terminado | CONTRATO PARA LA ADQUISICION DE MEJORAS CONSTRUCTIVAS REQUERIDAS PARA EL PROYECTO DE ?AMPLIACION, RECTIFICACION Y PAVIMENTACION DE LA VIA ANORI - EL LIMON, EN LA SUBREGION NORDESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA?. | 2193000 | 2193000 | 2193000 | N/A | 0 | Contratación Directa | Dirección Operativa Gestión Predial - Secretaría de Infraestructura Física |  |  | No Designado | LUIS EMILIO PIEDRAHITA CASTAÑEDA | N/A |  | 2023-01-01 | 2023-01-31 | 1 | 2023-01-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 2193000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | - | 0% | 0% | JUAN PABLO LOPEZ MORALES FLOR ANGELA VARGAS SALAZAR | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2023 | 14637 | 4600015205 | N/A | Liquidado | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO A DIFERENTES ACTUACIONES Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y JUDICIALES DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS LEGALES DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. | 159049688 | 159049688 | 159049688 | N/A | 0 | Contratación Directa | Dirección Asuntos Legales - Secretaría de Infraestructura Física | 2023-02-06 | 2023-02-16 | ERNESTO ALBERTO MORENO GÓMEZ | ENFOQUE JURÍDICO SAS | N/A | 2023-02-20 | 2023-02-21 | 2023-04-21 | 2 | 2023-04-21 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-2-02-02-008/111B/0-1010/C24021/17-0016/002>001 | 4500059278 | 159049688 | 0 | N/A | N/A | 159049688 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2023-05-17 | Bilateral | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4026027&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 1500% | ERNESTO ALBERTO MORENO GÓMEZ YOR VIVIANA GOMEZ MERIZALDE TOLEDO FRANKLIN JULIAN YEPES PIEDRAHITA | 2020003050281 | No Asignado | Recibido | 80121704
2023 | RE-111B-03-2023 | 23AS111B848 | N/A | En Ejecución | APOYAR AL MUNICIPIO DE SONSON, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 300153127 | 324971919 | 324971919 | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2023-02-03 | 2023-02-09 | JAIME ARTURO OSPINA GIRALDO | MUNICIPIO DE SONSON | N/A | 2023-03-10 | 2023-04-24 | 2024-02-24 | 10 | 2024-02-24 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | RESERVA IDEA | 0 | 324971919 | 0 | N/A | N/A | 324971919 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4038899&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 0% | LEONARD CHAVERRA SANCHEZ OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE RIOS GOMEZ JIOVAN DARIO | N/A | No Asignado | Recibido | 72 14 11 03â¿¿72 30111601 30102403
2023 | RE-111B-19-2023 | 23AS111B864 | N/A | En Ejecución | APOYAR AL MUNICIPIO DE GRANADA, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 299691510 | 299691510 | 299691510 | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2023-02-08 | 2023-02-14 | JULIANA GÃ¿MEZ ECHAVARRIA | MUNICIPIO DE GRANADA | N/A | 2023-03-03 | 2023-03-13 | 2024-01-13 | 10 | 2024-01-13 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | RESERVA IDEA | 0 | 299691510 | 0 | N/A | N/A | 299691510 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4040786&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 0% | LEONARD CHAVERRA SANCHEZ OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE RIOS GOMEZ JIOVAN DARIO | 2021003050019 | No Asignado | Recibido | 72 14 11 03â¿¿72 30111601 30102403
2023 | RE-111B-20-2023 | 23AS111B865 | N/A | En Ejecución | APOYAR AL MUNICIPIO DE SOPETRÁN, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 900000516 | 900000516 | 900000510 | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2023-02-08 | 2023-02-14 | Natalia Gomez Isaza |  | N/A | 2023-02-23 | 2023-03-02 | 2024-01-02 | 10 | 2024-01-02 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | RESERVA IDEA | 0 | 900000516 | 0 | N/A | N/A | 900000516 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4040688&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 0% | JHOAN SEBASTIAN GONZALEZ SALAZAR OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE MARIA YANET VALENCIA CEBALLOS | 2021003050019 | No Asignado | Recibido | 30111601 30102403
2023 | 005 DE 1996 | 005 DE 1996 | N/A | En Perfeccionamiento | TRANSFERIR AL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA LA VIA IDENTIFICADA SEGÚN LA NOMENCLATURA VIAL, RESOLUCION NUMERO 3700 DEL 8 DE JUNIO DE 1995, COMO RUTA 25 TRAMO 10: MEDELLIN K0 - EL HATILLO K 24+400 (PUNTO DE INTERSECCION ENTRADA A BARBOSA). PARTES: MINISTERIO DE TRANSPORTE, INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. | 0 | 0 |  | N/A | 0 | Convenios Interadministrativos | Dirección Operativa Proyectos Estrategicos Concesiones y APPS |  |  | Catalina Velez Vargas Hector Alonso Gomez Giraldo Juan Esteban Oliver Ortiz Lina Marcela Moncada Hincapie |  | N/A |  |  |  | 0 |  | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-8927222&g-recaptcha-response=03AFY_a8WYf9GwLxMrp2CZinpwLmfwjT5x6Mg8oerIeMt5vPpiQlbD-NyxftdBhRxhUv3Ur39P8G4AQlV5LNB_hJPO3GBiULteUw1WbVhWzrL6D_WlFh28GbQSOteeSSuuoxUeJFbY43tqn6KrxvMY8tu7q9tOp2oNxP1Mkf9y_IMX94UHne2i-T4W4mFvQpaIPrLRzzUr7csa8tZP6uNCSPVLHTG4NTQTYssZOt_Dw_xzwud3cEEriMDN3_Tl59GJqeIthPbqH62_s2d1HnGYWlfuhGuTYMHAJX5JJG-KT4Y9qAGZ617DLIcNj5oaM8qutQrCngjFKAdLLXwP3DvX_mIesK4sDg24H-gTspXrzpFhtjB33iA3c8N2v8RM_mWv3jdaPi6DqH8T2MWwSo8He-NXOImJZ_nSSZ_3VpQQRo2Yu-LEuKmAAaT6KHEZxUKPpbYj3_ALh2ZMqB57_4wiud0pwhGB3pewMIb_M1UWPIR_OFse1ojOZlbpqyIEeoxWmgg9VQYxa52PqDglH-uYWdjzFsrYZL5IQw | 0% | 0% |  | N/A | No Asignado | No Recibido | N/A
2023 | RE-111B-17-2023 | 23AS111B828 | N/A | En Ejecución | APOYAR AL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE URABÁ CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 209788024 | 209788024 | 209788024 | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2023-01-25 | 2023-02-02 | DALIS MILENA HINCAPIE |  | N/A | 2023-02-23 | 2023-03-21 | 2023-07-21 | 7 | 2023-10-21 | PRORROGA - 1: 12/07/2023 | 1-Prorroga: 3 | 22/07/2023 -- 21/10/2023 |  |  |  | 1 | N/A | N/A | 209788024 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3968619&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 0% | DALIS MILENA HINCAPIE OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE RIVERA MONTIEL JUAN GUILLERMO | 2021003050019 | No Asignado | Recibido | 72141103 30111601 30102403
2023 | RE-111B-21-2023 | 23AS111B892 | N/A | En Ejecución | APOYAR AL MUNICIPIO DE BETANIA, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 209791139 | 209791139 | 209791139 | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2023-02-10 | 2023-02-16 | JOSE LUIS ARIZA RODRIGUEZ | MUNICIPIO DE BETANIA | N/A | 2023-03-10 | 2023-05-03 | 2023-11-03 | 6 | 2023-11-03 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | RESERVA IDEA | 0 | 209791139 | 0 | N/A | N/A | 209791139 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4072169&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 0% | ROMAN DARIO FRANCO GRANDA OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE TIJERA CASTRO CAROLINA ISABEL | 2021003050019 | No Asignado | Recibido | 72141103 30111601 30102403
2023 | RE-111B-23-2023 | 23AS111B907 | N/A | En Ejecución | APOYAR AL MUNICIPIO DE JARDIN, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 419589480 | 419589480 | 419589480 | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2023-02-14 | 2023-02-23 | JOSE LUIS ARIZA RODRIGUEZ | MUNICIPIO DE JARDIN | N/A | 2023-03-13 | 2023-03-31 | 2023-10-31 | 7 | 2023-10-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | RESERVA IDEA | 0 | 419589480 | 0 | N/A | N/A | 419589480 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4080916&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 0% | ROMAN DARIO FRANCO GRANDA OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE TIJERA CASTRO CAROLINA ISABEL | 2021003050019 | No Asignado | Recibido | 72141103 30111601 30102403
2023 | RE-111B-13-2022 | 22IA111B712 | N/A | En Ejecución | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO MEDIANTE EL CUAL EL IDEA SE VINCULA A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO CONEXIÓN VIAL ABURRÁ ORIENTE - TÚNEL DE ORIENTE Y DESARROLLO VIAL COMPLEMENTARIO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL MODELO FINANCIERO. | 225663498495 | 225663498495 | 225663498495 | 0 | 0 | Régimen Especial | Subsecretaría Proyectos Estratégicos, Concesiones y APP - Secretaría de Infraestructura Física | 2022-11-16 | 2022-11-22 | Catalina Velez Vargas | IDEA | N/A | 2023-01-06 | 2023-01-30 | 2031-01-29 | 96 | 2031-01-29 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | RESERVA IDEA | 0 | 225663498495 | 0 | N/A | N/A | 225663498495 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3690722&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 0% | JORGE ELIÉCER GUTIÉRREZ PÉREZ LEIDY BIBIANA VELEZ BUSTAMANTE | N/A | No Asignado | No Recibido
2023 | 15058 | 4600015847 | N/A | En Ejecución | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE COPACABANA, PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO DE LA VÍA Y PUENTES DEL SECTOR METROMEZCLAS UBICADOS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO. | 2099117188 | 2099117188 | 1500000000 | 599117188 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2023-05-31 | 2023-06-13 | ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO DAVID ALBERTO GÃ¿MEZ DUQUE | MUNICIPIO DE COPACABANA | N/A | 2023-06-23 | 2023-07-06 | 2023-12-31 | 5.8 | 2023-12-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-4-02-02/111B/0-8115/C24022/17-0069/001 | 4500060433 | 1500000000 | 0 | N/A | N/A | 2099117188 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4580363&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 0% | SALAZAR GALEANO JOSE VALENTIN Edgar Geovanny Borda Torres MERIZALDE TOLEDO FRANKLIN | 2021003050019 | No Asignado | No Recibido | 72141003
2023 | RE-111B-61-2023 | 23AS111B1172 | N/A | En Ejecución | APOYAR AL MUNICIPIO DE EL BAGRE CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 322532398 | 322532398 | 322532398 | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2023-06-02 | 2023-06-08 | JORGE ENRIQUE HOYOS DE LA OSSA | MUNICIPIO DEL BAGRE | N/A | 2023-06-27 | 2023-07-19 | 2023-11-19 | 4 | 2023-11-19 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | RESERVA IDEA | 0 | 322532398 | 0 | N/A | N/A | 322532398 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4586361&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 0% | JORGE ENRIQUE HOYOS DE LA OSSA Edgar Geovanny Borda Torres MERIZALDE TOLEDO FRANKLIN | 2021003050019 | No Asignado | No Recibido | 72141103 30111601 30102403
2023 | 15118 | 4600015855 | N/A | En Ejecución | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA LA OPERACIÓN LOGÍSTICA DE EVENTOS, REQUERIDA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN, PARTICIPACIÓN, APROPIACIÓN Y SOSTENIBILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL DE LOS PROYECTOS DESARROLLADOS Y/O APOYADOS POR LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 7770000000 | 7770000000 | 7770000000 | N/A | 0 | Convenios Interadministrativos | Dirección Gestión Social y Ambiental - Secretaría de Infraestructura Física | 2023-06-07 | 2023-06-13 | VERONICA COTES LONDOÑO | EMPRES ADE PARQUES Y EVENTOS DE ANTIOQUIA-ACTIVA | N/A | 2023-06-26 | 2023-06-27 | 2023-12-15 | 5.6 | 2023-12-15 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-2-02-02-008/111B/4-1011/C24021/17-0019/003>001 2-3-2-02-02-008/111B/4-2480/C24021/17-0016/002>001 | 4500060446 4500060447 | 2770000000 5000000000 | 0 | N/A | N/A | 7770000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4588311&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 0% | VERONICA COTES LONDOÑO OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE RIOS GOMEZ JIOVAN DARIO NATALIA MORENO TAMAYO | 2020003050281 | No Asignado | No Recibido | "80141607Â 80141902 81141601 90111600 90151802 "
2023 | RE-111B-67-2023 | 23AS111B1174 | N/A | En Ejecución | APOYAR AL MUNICIPIO DE HELICONIA CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 154352650 | 154352650 | 154352650 | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2023-06-07 | 2023-06-13 | Natalia Gomez Isaza | MUNICIPIO DE HELICONIA | N/A | 2023-06-22 | 2023-07-10 | 2023-11-25 | 4.5 | 2023-11-25 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | RESERVA IDEA | 0 | 154352650 | 0 | N/A | N/A | 154352650 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.25677708&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 0% | Natalia Gomez Isaza CONSUELO TORRES GARCIA RIVERA MONTIEL JUAN GUILLERMO | 2021003050019 | No Asignado | No Recibido | 72141103 30111601 30102403
2023 | RE-111B-70-2023 | 23AS111B1175 | N/A | En Ejecución | APOYAR AL MUNICIPIO DE LIBORINA CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 58204331 | 58205250 | 58205250 | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2023-06-07 | 2023-06-13 | Natalia Gomez Isaza | MUNICIPIO DE LIBORINA | N/A | 2023-06-22 | 2023-07-10 | 2024-02-10 | 7 | 2024-02-10 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | RESERVA IDEA | 0 | 58205250 | 0 | N/A | N/A | 58205250 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4599595&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 0% | Natalia Gomez Isaza CONSUELO TORRES GARCIA RIVERA MONTIEL JUAN GUILLERMO | 2021003050019 | No Asignado | No Recibido | 72141103 30111601 30102403
2023 | 15064 | 4600015857 | N/A | En Ejecución | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE GÓMEZ PLATA PARA LA INTERVENCIÓN DE CAMINOS DE HERRADURA EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 42000050 | 42000050 | 25200000 | 16800050 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2023-05-31 | 2023-06-08 | JHOAN SEBASTIAN GONZALEZ SALAZAR | MUNICIPIO DE GOMEZ PLATA | N/A | 2023-06-26 | 2023-07-18 | 2023-12-18 | 5 | 2023-12-18 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-4-02-02/111B/0-8115/C24022/17-0050/001 | 4500060448 | 25200000 | 0 | N/A | N/A | 42000050 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4598003&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 0% | JHOAN SEBASTIAN GONZALEZ SALAZAR CONSUELO TORRES GARCIA MARIA YANET VALENCIA CEBALLOS | 2020003050283 | No Asignado | No Recibido | 72141003
2023 | 15054 | 4600015862 | N/A | En Ejecución | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE CARAMANTA PARA LA INTERVENCIÓN DE CAMINOS DE HERRADURA EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 195976805 | 195976805 | 117586083 | 78390722 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2023-05-31 | 2023-06-08 | ANDRES FELIPE HERRERA | MUNICIPIO DE CARAMANTA | N/A | 2023-06-23 | 2023-07-14 | 2023-12-31 | 5.5 | 2023-12-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-4-02-02/111B/0-8115/C24022/17-0050/001 | 4500060452 | 117586083 | 0 | N/A | N/A | 195976805 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4586732&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 0% | ANDRES FELIPE HERRERA ORREGO MEJIA JUAN CAMILO MERIZALDE TOLEDO FRANKLIN | 2020003050283 | No Asignado | No Recibido | 72141003
2023 | RE-111B-76-2023 | 23AS111B1177 | N/A | En Ejecución | APOYAR AL MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 180554206 | 180557762 | 180557762 | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2023-06-07 | 2023-06-15 | Natalia Gomez Isaza | MUNICIPIO DE SANTAFE DE ANTIOQUIA | N/A | 2023-06-22 | 2023-07-25 | 2023-12-25 | 5 | 2023-12-25 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | RESERVA IDEA | 0 | 180557762 | 0 | N/A | N/A | 180557762 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4606663&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 0% | Natalia Gomez Isaza CONSUELO TORRES GARCIA RIVERA MONTIEL JUAN GUILLERMO | 2021003050019 | No Asignado | No Recibido | 72141103 30111601 30102403
2023 | RE-111B-71-2023 | 23AS111B1178 | N/A | En Ejecución | APOYAR AL MUNICIPIO DE SAN JERONIMO CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 435417861 | 435429662 | 435429662 | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2023-06-07 | 2023-06-15 | Natalia Gomez Isaza | Municipio de San Jeronimo | N/A | 2023-06-22 | 2023-07-10 | 2023-12-10 | 5 | 2023-12-10 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | RESERVA IDEA | 0 | 435429662 | 0 | N/A | N/A | 435429662 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4606167&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 0% | Natalia Gomez Isaza CONSUELO TORRES GARCIA RIVERA MONTIEL JUAN GUILLERMO | 2021003050019 | No Asignado | No Recibido | 72141103 30111601 30102403
2023 | RE-111B-56-2023 | 23AS111B1179 | N/A | En Ejecución | APOYAR AL MUNICIPIO DE COCORNÁ, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 172278696 | 172278696 | 172278696 | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2023-06-09 | 2023-06-15 | JAIME ARTURO OSPINA GIRALDO | MUNICIPIO DE COCORNA | N/A | 2023-06-23 | 2023-07-19 | 2024-02-19 | 7 | 2024-02-19 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | RESERVA IDEA | 0 | 172278696 | 0 | N/A | N/A | 172278696 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4606782&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 0% | LEONARD CHAVERRA SANCHEZ Edgar Geovanny Borda Torres RIOS GOMEZ JIOVAN DARIO | 2021003050019 | No Asignado | No Recibido | 72141103 30111601 30102403
2022 | 14153 | 4600014491 | N/A | Terminado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE PUERTO NARE PARA LA INTERVENCIÓN DE VIAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 257586665 | 257586665 | 172030986 | 85555677 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2022-10-14 | 2022-10-20 | DORIS DUQUE PINEDA JHOAN SEBASTIAN GONZALEZ SALAZAR | MUNICIPIO DE PUERTO NARE | N/A | 2022-11-29 | 2022-12-15 | 2023-04-15 | 4 | 2023-04-15 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-2-02-02-005/111B/0-8115/C24021/17-0016/002 2-3-4-02-02/111B/0-8115/C24022/17-0050/001 2-3-4-02-02/111B/0-8115/C24022/17-0069/001 | 4500057942 | 172030987 | 0 | N/A | N/A | 257586665 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3445030&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 6679% | ALEJANDRO DEL VALLE ACOSTA ANDRES FELIPE HERRERA OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE TIJERA CASTRO CAROLINA ISABEL | 2020003050281 2020003050283 2021003050019 | No Asignado | Recibido
2022 | 14354 | 4600014763 | N/A | En Ejecución | CONTRATO PARA LA ADQUISICIÓN DE CUATRO (4) FAJA(S) DE TERRENO REQUERIDA(S) PARA EL PROYECTO DE ?AMPLIACIÓN, RECTIFICACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA ANORÍ - EL LIMÓN, EN LA SUBREGIÓN NORDESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA?. | 5929874 | 5929874 |  | N/A | 0 | Contratación Directa | Dirección Operativa Gestión Predial - Secretaría de Infraestructura Física |  |  |  |  | N/A |  | 2023-07-04 | 2023-12-31 | 5.9 | 2023-12-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 5929874 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | - | 0% | 0% | JUAN PABLO LOPEZ MORALES FLOR ANGELA VARGAS SALAZAR JUAN PABLO DELGADO JIMENEZ | 2020003050285 | No Asignado | No Recibido | 95 11 16 12
2022 | 14249 | 4600014678 | N/A | Terminado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL DISTRITO DE TURBO PARA LA INTERVENCIÓN DE VIAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 360187039 | 360187039 | 244927187 | 115259852 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2022-10-28 | 2022-11-08 | DALIS MILENA HINCAPIE | MUNICIPIO DE TURBO | N/A | 2022-11-30 | 2022-12-14 | 2023-06-14 | 0.5 | 2022-12-30 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-2-02-02-005/111B/4-1011/C24021/17-0016/002 2-3-4-02-02/111B/0-1011/C24022/17-0069/001 | 4500058217 4500058216 | 146956312 97970875 | 0 | N/A | N/A | 360187039 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3516148&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 0% | DALIS MILENA HINCAPIE OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE MARIA YANET VALENCIA CEBALLOS | 2020003050281 2021003050019 | No Asignado | No Recibido
2022 | 13970 | 4600014599 | N/A | Terminado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE SABANALARGA PARA LA INTERVENCIÓN DE VÍAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 58529644 | 58529644 | 39800158 | 18729486 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2022-09-23 | 2022-10-04 | JHOAN SEBASTIAN GONZALEZ SALAZAR | MUNICIPIO DE SABANALARGA | N/A | 2022-11-30 | 2022-12-15 | 2023-04-15 | 4 | 2023-04-15 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-2-02-02-005/111B/0-8115/C24021/17-0016/002>001 2-3-4-02-02/111B/0-8115/C24022/17-0069/001>001 | 4500058096 | 39800158 | 0 | N/A | N/A | 58529644 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3399906&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 6800% | JHOAN SEBASTIAN GONZALEZ SALAZAR OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE MERIZALDE TOLEDO FRANKLIN | No Asignados | No Asignado | Recibido
2022 | 14319 | 4600014771 | N/A | Terminado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE GÓMEZ PLATA PARA LA INTERVENCIÓN DE VIAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO. | 141147705 | 141147705 | 93038075 | 48109630 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2022-11-16 |  | ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO JHOAN SEBASTIAN GONZALEZ SALAZAR | MUNICIPIO DE GOMEZ PLATA | N/A | 2022-12-07 | 2022-12-21 | 2023-05-21 | 5 | 2023-05-21 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-2-02-02-005/111B/0-8115/C24021/17-0016/002 2-3-4-02-02/111B/0-8115/C24022/17-0050/001 2-3-4-02-02/111B/0-8115/C24022/17-0069/001 | 4500058319 | 93038075 | 0 | N/A | N/A | 141147705 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3586047&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 6592% | MARGARITA ROSA LOPERA DUQUE ANDRES FELIPE HERRERA OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE MARIA YANET VALENCIA CEBALLOS | 2020003050281 2020003050283 2021003050019 | No Asignado | Recibido | 72141103 72141003 95111503
2022 | 14340 | 4600014772 | N/A | En Ejecución | APOYAR CON RECURSOS ECONÓMICOS EL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN PARQUES DEL RIO ABURRÁ EN EL MUNICIPIO DE CALDAS, ANTIOQUIA. ETAPA 1" | 5000000000 | 5000000000 | 5000000000 | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección Operativa Gestión Predial - Secretaría de Infraestructura Física | 2022-11-21 | 2022-11-24 | LAURA MARCELA SANCHEZ LOPEZ | MUNICIPIO DE CALDAS | N/A | 2022-12-06 | 2022-12-16 | 2023-11-16 | 11 | 2023-11-16 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-4-02-02/111B/0-1010/C40021/04-0032/001 2-3-4-02-02/111B/4-1011/C40021/04-0032/001 | 4500058320 4500058321 | 858119604 4141880396 | 0 | N/A | N/A | 5000000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3586267&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 10000% | DANIEL PELAEZ GOMEZ ANA DANIELA ZAPATA HERRERA RIOS GOMEZ JIOVAN DARIO | N/A | No Asignado | Recibido | 0
2022 | 14341 | 4600014774 | N/A | En Ejecución | APOYAR CON RECURSOS ECONOMICOS EL PROYECTO "CONSTRUCCION PARQUE DE LA QUEBRADA LA CHAPARRALA EN EL MUNICIPIO DE ANDES, ANTIOQUIA. ETAPA 1" | 3000000000 | 3000000000 | 3000000000 | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección Estructuración Proyectos - Secretaría de Infraestructura Física | 2022-11-21 | 2022-11-24 | LAURA MARCELA SANCHEZ LOPEZ | MUNICIPIO DE ANDES | N/A | 2022-12-07 | 2022-12-16 | 2023-10-16 | 11.5 | 2023-12-01 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-4-02-02/111B/0-1010/C40021/04-0032/001 2-3-4-02-02/111B/0-8115/C24021/17-0018/001 | 4500058322 4500058323 | 1500000000 1500000000 | 2 | N/A | N/A | 3000000000 | N/A | N/A | Suspensión Nro. 1: | desde: 21/04/2023 hasta: 21/06/2023 | 1 - Reanudación | 15/06/2023 | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3586831&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 10000% | DANIEL PELAEZ GOMEZ ANA DANIELA ZAPATA HERRERA RIOS GOMEZ JIOVAN DARIO | N/A | No Asignado | Recibido | 0
2022 | 14367 | 4600014775 | N/A | En Perfeccionamiento | CONTRATO PARA LA ADQUISICIÓN DE UNA (1) FAJA(S) DE TERRENO REQUERIDA(S) PARA EL PROYECTO DE ?AMPLIACIÓN, RECTIFICACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA ANORÍ - EL LIMÓN, EN LA SUBREGIÓN NORDESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA?. | 15061794 |  |  | N/A | 0 | Contratación Directa | Dirección Operativa Gestión Predial - Secretaría de Infraestructura Física |  |  |  |  | N/A |  |  |  | 0 |  | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | - | 0% | 0% | JUAN PABLO LOPEZ MORALES FLOR ANGELA VARGAS SALAZAR JUAN PABLO DELGADO JIMENEZ | 2020003050285 | No Asignado | No Recibido | 95 11 16 12
2022 | 14377 | 4600014776 | N/A | Terminado | CONTRATO PARA LA ADQUISICIÓN DE UNA (1) FAJA(S) DE TERRENO REQUERIDA(S) PARA EL PROYECTO DE ?AMPLIACIÓN, RECTIFICACIÓN, PAVIMENTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VÍA CARABANCHEL- LA MARÍA MUNICIPIO DE EL RETIRO SUBREGIÓN ORIENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA? | 2136498970 | 2136498970 |  | N/A | 0 | Contratación Directa | Dirección Operativa Gestión Predial - Secretaría de Infraestructura Física |  |  |  |  | N/A |  | 2022-12-13 | 2022-12-31 | 0.6 | 2022-12-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 2136498970 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | - | 0% | 0% | JUAN PABLO LOPEZ MORALES JORGE HERNANDO MOTOA GOMEZ JUAN PABLO DELGADO JIMENEZ | 2020003050285 | No Asignado | No Recibido | -
2022 | 14279 | 4600014698 | N/A | En Ejecución | APOYAR CON RECURSOS ECONÓMICOS EL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA DEL PROYECTO PARQUE DE LA TRUCHA - RÍO CHICO, EN EL MUNICIPIO DE BELMIRA | 3000000000 | 3000000000 | 3000000000 | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección Operativa PMO - Secretaría de Infraestructura Física | 2022-11-02 | 2022-11-08 | DAVID LONDOÑO MARIN | MUNICIPIO DE BELMIRA | N/A | 2022-11-30 | 2022-12-16 | 2023-08-16 | 12 | 2023-12-16 | PRORROGA - 1: 03/08/2023 | 1-Prorroga: 4 | 17/08/2023 -- 16/12/2023 | 2-3-4-02-02/111B/0-1010/C40021/04-0032/001 | 4500058236 | 3000000000 | 1 | N/A | N/A | 3000000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3516480&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 10000% | JESSICA DURAN CARVAJAL MANUEL MAURICIO PEREZ RAMIREZ RIOS GOMEZ JIOVAN DARIO | 2020003050279 | No Asignado | Recibido | 72141105 95121511
2022 | 14321 | 4600014760 | N/A | Terminado | ?AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE COCORNÁ PARA LLEVAR A CABO MANTENIMIENTO Y ADECUACIÒN DEL PUENTE METALICO LA ARENOSA SOBRE EL RIO COCORNÁ, QUE UNE LAS VEREDAS LA PIÑUELA - LOS CEDROS CON EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO ASOCIADO? | 118918028 | 118918028 | 100000000 | 18918028 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física |  |  | DAVID ALBERTO GÃ¿MEZ DUQUE | MUNICIPIO DE COCORNA | N/A | 2022-12-02 | 2022-12-26 | 2023-03-13 | 2.6 | 2023-03-13 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-4-02-02/111B/0-8115/C24022/17-0070/002 | 4500058310 | 100000000 | 0 | N/A | N/A | 118918028 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3573951&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 8409% | ROMAN DARIO FRANCO GRANDA ANA DANIELA ZAPATA HERRERA TIJERA CASTRO CAROLINA ISABEL | 2020003050282 | No Asignado | Recibido | 72141107
2022 | 14203 | 4600014660 | N/A | Terminado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE BETANIA PARA LA INTERVENCIÓN DE VIAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 149060184 | 149060184 | 98235745 | 50824439 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2022-10-26 | 2022-11-01 | JOSE LUIS ARIZA RODRIGUEZ JHOAN SEBASTIAN GONZALEZ SALAZAR | MUNICIPIO DE BETANIA | N/A | 2022-12-01 | 2022-12-14 | 2023-05-14 | 5 | 2023-05-14 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-2-02-02-005/111B/4-1011/C24021/17-0016/002 2-3-4-02-02/111B/0-8115/C24022/17-0050/001 2-3-4-02-02/111B/4-1011/C24022/17-0069/001 | 4500058195 4500058194 | 74796886 23438858 | 0 | N/A | N/A | 149060184 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3503412&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 6590% | ROMAN DARIO FRANCO GRANDA ANDRES FELIPE HERRERA OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE MARIA YANET VALENCIA CEBALLOS | 2020003050281 2020003050283 2021003050019 | No Asignado | No Recibido
2022 | 14198 | 4600014663 | N/A | Terminado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE EL RETIRO LA INTERVENCIÓN DE VIAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 77860810 | 77860810 | 52945350 | 24915460 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2022-10-26 | 2022-11-01 | JAIME ARTURO OSPINA GIRALDO | MUNICIPIO DE EL RETIRO | N/A | 2022-12-05 | 2022-12-12 | 2023-06-12 | 5.8 | 2023-06-05 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-2-02-02-005/111B/0-8115/C24021/17-0016/002>001 2-3-4-02-02/111B/0-8115/C24022/17-0069/001>001 | 4500058199 | 52945351 | 0 | N/A | N/A | 77860810 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3510396&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 6800% | LEONARD CHAVERRA SANCHEZ OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE DIANA PATRICIA LÓPEZ LEAL | 2020003050281 2021003050019 | No Asignado | Recibido
2022 | 14042 | 4600014603 | N/A | Terminado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE CAICEDO PARA LA INTERVENCIÓN DE VIAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 74512494 | 74512494 | 48171667 | 26340827 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2022-09-23 | 2022-09-29 | JUAN PABLO DELGADO JIMENEZ JHOAN SEBASTIAN GONZALEZ SALAZAR | MUNICIPIO DE CAICEDO | N/A | 2022-12-05 | 2022-12-14 | 2023-03-14 | 3 | 2023-03-14 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-2-02-02-005/111B/0-8115/C24021/17-0016/002>001 2-3-4-02-02/111B/0-8115/C24022/17-0050/001>001 2-3-4-02-02/111B/0-8115/C24022/17-0069/001>001 | 4500058106 | 48171667 | 0 | N/A | N/A | 74512494 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3400403&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 6465% | JHOAN SEBASTIAN GONZALEZ SALAZAR ANDRES FELIPE HERRERA OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE MERIZALDE TOLEDO FRANKLIN | 2020003050281 2020003050283 | No Asignado | Recibido
2022 | 14200 | 4600014651 | N/A | Terminado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE VIBORAL PARA LA INTERVENCIÓN DE VIAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 124840779 | 124840779 | 81763731 | 43077047 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2022-10-26 | 2022-11-01 | JULIANA GÃ¿MEZ ECHAVARRIA | MUNICIPIO DEL CARMEN DE VIBORAL | N/A | 2022-12-06 | 2022-12-13 | 2023-04-13 | 4 | 2023-04-13 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-2-02-02-005/111B/0-8115/C24021/17-0016/002>001 2-3-4-02-02/111B/0-8115/C24022/17-0050/001>001 2-3-4-02-02/111B/0-8115/C24022/17-0069/001>001 | 4500058164 | 81763731 | 0 | N/A | N/A | 124840779 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3510774&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 6549% | LEONARD CHAVERRA SANCHEZ ANDRES FELIPE HERRERA OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE DIANA PATRICIA LÓPEZ LEAL | 2020003050281 2020003050283 2021003050019 | No Asignado | Recibido
2022 | 14230 | 4600014726 | N/A | Terminado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE YARUMAL PARA LA INTERVENCIÓN DE VIAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO. | 175421393 | 175421392 | 116278671 | 59142719 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2022-11-02 | 2022-11-10 | ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO JHOAN SEBASTIAN GONZALEZ SALAZAR | MUNICIPIO DE YARUMAL | N/A | 2022-12-05 | 2022-12-21 | 2023-06-21 | 6 | 2023-06-21 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-2-02-02-005/111B/0-8115/C24021/17-0016/002 2-3-4-02-02/111B/0-8115/C24022/17-0050/001 2-3-4-02-02/111B/0-8115/C24022/17-0069/001 | 4500058266 | 116278671 | 0 | N/A | N/A | 175421392 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3557103&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 6629% | MARGARITA ROSA LOPERA DUQUE ANDRES FELIPE HERRERA OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE MERIZALDE TOLEDO FRANKLIN | 2020003050281 2020003050283 2021003050019 | No Asignado | Recibido
2022 | 14349 | 4600014801 | N/A | Terminado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE GOMEZ PLATA PARA LLEVAR A CABO EL MANTENIMIENTO DEL PUENTE COLGANTE "EL BRASIL" - SOBRE EL RÍO PORCE, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO ASOCIADO | 95561121 | 95561121 | 75000000 | 20561121 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2022-11-18 | 2022-11-24 | DAVID ALBERTO GÃ¿MEZ DUQUE | MUNICIPIO DE GOMEZ PLATA | N/A | 2022-12-14 | 2022-12-21 | 2023-06-21 | 9 | 2023-09-21 | PRORROGA - 1: 16/06/2023 | 1-Prorroga: 3 | 22/06/2023 -- 21/09/2023 | 2-3-4-02-02/111B/0-8115/C24022/17-0070/002 | 4500058381 | 75000000 | 1 | N/A | N/A | 95561121 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3597876&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 7848% | ROMAN DARIO FRANCO GRANDA MANUEL MAURICIO PEREZ RAMIREZ ALEJANDRO ZEA RAMIREZ | N/A | No Asignado | No Recibido | 72141107
2022 | 14438 | 4600014912 | N/A | En Ejecución | APOYAR CON RECURSOS ECONÓMICOS EL PROYECTO "ADECUACIÓN DEL PARQUE DE LA VIDA EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CAREPA" | 6000000000 | 6000000000 | 6000000000 | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección Operativa PMO - Secretaría de Infraestructura Física | 2022-12-20 |  | SALAZAR GALEANO JOSE VALENTIN | MUNICIPIO DE CAREPA | N/A | 2022-12-29 | 2022-12-29 | 2023-12-29 | 12 | 2023-12-29 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-4-02-02/111B/0-1010/C40021/04-0032/001 | 4500058548 | 6000000000 | 0 | N/A | N/A | 6000000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3684390&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 10000% | JESSICA DURAN CARVAJAL MANUEL MAURICIO PEREZ RAMIREZ MARIA YANET VALENCIA CEBALLOS | 2020003050279 | No Asignado | No Recibido | 72141105 95121511
2022 | 14436 | 4600014913 | N/A | Terminado | APOYAR CON RECURSOS ECONOMICOS EL PROYECTO ?CONSTRUCCIÓN DE PARQUES DEL RIO CONCEPCION EN EL MUNICIPIO DE CONCEPCION, ANTIOQUIA. ETAPA 1? | 2152338240 | 2152338240 | 2152338240 | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección Operativa PMO - Secretaría de Infraestructura Física | 2022-12-19 |  | SALAZAR GALEANO JOSE VALENTIN | MUNICIPIO DE CONCEPCION | N/A | 2022-12-29 | 2022-12-29 | 2023-08-29 | 8 | 2023-08-29 | PRORROGA - 1: 24/08/2023 | N/A | N/A | 2-3-4-02-02/111B/0-2480/C40021/04-0032/001 | 4500058549 | 2152338240 | 0 | N/A | N/A | 2152338240 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3683662&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 10000% | DANIEL PELAEZ GOMEZ MANUEL MAURICIO PEREZ RAMIREZ ALEJANDRO ZEA RAMIREZ | 2020003050279 | No Asignado | No Recibido | 72141105 95121511
2022 | 14451 | 4600014914 | N/A | En Ejecución | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE ANDES, PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO. | 2510641281 | 2510641281 | 1500000000 | 1010641281 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física |  |  | JOSE LUIS ARIZA RODRIGUEZ | MUNICIPIO DE ANDES | N/A | 2022-12-29 | 2022-12-30 | 2023-08-30 | 12 | 2023-12-30 | PRORROGA - 1: 25/08/2023 | 1-Prorroga: 4 | 31/08/2023 -- 30/12/2023 | 2-3-4-02-02/111B/0-1010/C24022/17-0069/001 | 4500058550 | 1500000000 | 1 | N/A | N/A | 2510641281 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3685330&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 5975% | SALAZAR GALEANO JOSE VALENTIN OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE MERIZALDE TOLEDO FRANKLIN | 2021003050019 | No Asignado | No Recibido | 72141103
2022 | 14452 | 4600014916 | N/A | En Ejecución | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE BETANIA, PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 1785575903 | 1785575903 | 1428460722 | 357115181 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física |  |  | JOSE LUIS ARIZA RODRIGUEZ | MUNICIPIO DE BETANIA | N/A | 2022-12-29 | 2022-12-29 | 2023-09-29 | 9 | 2023-09-29 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-4-02-02/111B/0-1010/C24022/17-0069/001 2-3-4-02-02/111B/0-2480/C24022/17-0069/001 | 4500058552 4500058553 | 8082595 1420378127 | 0 | N/A | N/A | 1785575903 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3685331&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 8000% | SALAZAR GALEANO JOSE VALENTIN OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE MERIZALDE TOLEDO FRANKLIN | 2021003050019 | No Asignado | No Recibido | 72141103
2022 | RE-111B-55-2022 | 22AS111B746 | N/A | En Ejecución | APOYAR AL MUNICIPIO DE EL PEÑOL, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 1097260088 | 1097260088 | 1097260080 | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2022-12-22 |  | JAIME ARTURO OSPINA GIRALDO | Municipio del Peñol | N/A | 2022-12-29 | 2023-01-04 | 2024-01-04 | 12 | 2024-01-04 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 0 | 0 | 1097260088 | 0 | N/A | N/A | 1097260088 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3686801&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 0% | LEONARD CHAVERRA SANCHEZ OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE RIOS GOMEZ JIOVAN DARIO | 2021003050019 | No Asignado | No Recibido | "72141103 30111601 30102403"
2022 | RE-111B-50-2022 | 22AS111B747 | N/A | En Ejecución | APOYAR AL MUNICIPIO DE BRICEÑO, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 209788612 | 209788612 | 209788612 | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2022-12-22 | 2022-12-27 | QUIRAMA HENAO CRISTIAN CAMILO | Municipio de Briceño | N/A | 2022-12-29 | 2023-01-10 | 2023-12-10 | 11 | 2023-12-10 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 0 | 0 | 209788612 | 0 | N/A | N/A | 209788612 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3686632&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 0% | MARGARITA ROSA LOPERA DUQUE OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE ALEJANDRO ZEA RAMIREZ | 2021003050019 | No Asignado | No Recibido | 72141103 30111601 30102403
2022 | RE-111B-39-2022 | 22AS111B748 | N/A | En Ejecución | APOYAR AL MUNICIPIO DE EL RETIRO, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO. | 899121001 | 899121001 | 899121001 | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2022-12-21 | 2022-12-27 | JAIME ARTURO OSPINA GIRALDO | MUNICIPIO DE EL RETIRO | N/A | 2022-12-29 | 2023-01-13 | 2023-12-13 | 11 | 2023-12-13 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 0 | 0 | 899121001 | 0 | N/A | N/A | 899121001 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3686758&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 0% | LEONARD CHAVERRA SANCHEZ OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE RIOS GOMEZ JIOVAN DARIO | 2021003050019 | No Asignado | No Recibido | 72 14 11 03â¿¿72 30111601 30102403
2022 | RE-111B-56-2022 | 22AS111B751 | N/A | En Ejecución | APOYAR AL MUNICIPIO DE SAN CARLOS, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 359646285 | 359646285 | 359646285 | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2022-12-26 | 2022-12-27 | JAIME ARTURO OSPINA GIRALDO | MUNICIPIO DE SAN CARLOS | N/A | 2022-12-29 | 2023-01-04 | 2023-11-04 | 10 | 2023-11-04 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 0 | 0 | 359646285 | 0 | N/A | N/A | 359646285 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3687789&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 0% | LEONARD CHAVERRA SANCHEZ OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE RIOS GOMEZ JIOVAN DARIO | 2021003050019 | No Asignado | No Recibido | 72141103 30111601 30102403
2022 | RE-111B-34-2022 | 22AS111B752 | N/A | En Ejecución | APOYAR AL MUNICIPIO DE SABANALARGA, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 173260179 | 173260179 | 197804837 | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2022-12-21 | 2022-12-27 | JUAN PABLO DELGADO JIMENEZ | MUNICIPIO DE SABANALARGA | N/A | 2022-12-29 | 2023-01-12 | 2023-08-12 | 9 | 2023-10-13 | PRORROGA - 1: 03/08/2023 | 1-Prorroga: 2 | 13/08/2023 -- 13/10/2023 | 0 | 0 | 173260179 | 3 | Nro.1: $ 24.544.658 | 10/08/2023 | 197804837 | 1 - Modificación Cláusula #2 | 10/08/2023 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3686944&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 0% | JHOAN SEBASTIAN GONZALEZ SALAZAR OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE MARIA YANET VALENCIA CEBALLOS | 2021003050019 | No Asignado | No Recibido | 72141103 30111601 30102403
2022 | RE-111B-51-2022 | 22AS111B754 | N/A | En Ejecución | APOYAR AL MUNICIPIO DE BARBOSA, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 209791255 | 209791255 | 209791255 | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2022-12-22 | 2022-12-27 | ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO | MUNICIPIO DE BARBOSA | N/A | 2022-12-29 | 2023-01-12 | 2023-07-12 | 11.6 | 2023-12-30 | PRORROGA - 1: 05/07/2023 | 1-Prorroga: 5.52 | 13/07/2023 -- 30/12/2023 | RESERVA IDEA | 0 | 209791255 | 1 | N/A | N/A | 209791255 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3687220&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 0% | MARGARITA ROSA LOPERA DUQUE OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE ALEJANDRO ZEA RAMIREZ | 2021003050019 | No Asignado | No Recibido | "72141103 30111601 30102403"
2022 | RE-111B-38-2022 | 22AS111B737 | N/A | En Ejecución | APOYAR AL MUNICIPIO DE ALEJANDRÍA, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO. | 291635326 | 291635326 | 291635326 | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2022-12-21 | 2022-12-27 | JULIANA GÃ¿MEZ ECHAVARRIA | MUNICIPIO DE ALEJANDRÍA | N/A | 2022-12-29 | 2023-01-13 | 2023-10-13 | 9 | 2023-10-13 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 0 | 0 | 291635326 | 0 | N/A | N/A | 291635326 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3684046&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 0% | LEONARD CHAVERRA SANCHEZ OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE RIOS GOMEZ JIOVAN DARIO | 2021003050019 | No Asignado | No Recibido | 72 14 11 03â¿¿72 30111601 30102403
2022 | RE-111B-25-2022 | 22AS111B735 | N/A | Suspendido | APOYAR AL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 898829720 | 898829720 | 898829720 | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2022-12-16 | 2022-12-22 | JORGE ENRIQUE HOYOS DE LA OSSA | MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO | N/A | 2022-12-29 | 2023-01-06 | 2023-07-06 | 6 | 2023-07-06 | PRORROGA - 1: 28/07/2023 | N/A | N/A | 0 | 0 | 898829720 | 1 | N/A | N/A | 898829720 | N/A | N/A | Suspensión Nro. 1: | desde: 05/07/2023 hasta: 05/08/2023 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3682268&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 0% | QUIRAMA HENAO CRISTIAN CAMILO OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE DIANA PATRICIA LÓPEZ LEAL | N/A | No Asignado | No Recibido | 72141103 30111601 30102403
2022 | 13932 | 4600014892 | N/A | En Ejecución | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS SOBRE EL CORREDOR VIAL AUTOPISTA - PUERTO TRIUNFO CODIGO (60AN21), SUBREGION MAGDALENA MEDIO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 787417275 | 749465682 | 1024133836 | N/A | 0 | Concurso de Méritos | Dirección Desarrollo Físico - Secretaría de Infraestructura Física |  |  | GLORIA PATRICIA GÓMEZ GRISALES | CONSORCIO PUERTO TRIUNFO | N/A | 2022-12-29 | 2023-01-12 | 2023-08-12 | 10 | 2023-11-12 | PRORROGA - 1: 05/07/2023 | 1-Prorroga: 3 | 13/08/2023 -- 12/11/2023 | S-3-2-02-02-005/711B/1-R002/C24021/17-0088/016 | 4500058506 | 749465682 | 2 | Nro.1: $ 274.668.154 | 12/07/2023 | 1024133836 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 65 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3346887&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 153% | Aura Maria Tapasco Alvarez MALDONADO CONTRERAS FELIPE ALBERTO DIANA PATRICIA LÓPEZ LEAL JULIAN YEPES PIEDRAHITA | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2022 | 14449 | 4600014905 | N/A | En Ejecución | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE CUERQUIA, PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO. | 1800000000 | 1800000000 | 1500000000 | 300000000 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2022-12-22 | 2022-12-27 | QUIRAMA HENAO CRISTIAN CAMILO | MUNICIPIO DE SAN ANDRES DE CUERQUIA | N/A | 2022-12-29 | 2022-12-29 | 2023-11-29 | 11 | 2023-11-29 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-4-02-02/111B/0-2480/C24022/17-0069/001 | 4500058536 | 1500000000 | 0 | N/A | N/A | 1800000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3682750&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 8333% | LAURA MARCELA SANCHEZ LOPEZ URIBE JARAMILLO JUAN FERNANDO MARIA YANET VALENCIA CEBALLOS | 2021003050019 | No Asignado | No Recibido | 72141103
2022 | 14435 | 4600014899 | N/A | En Ejecución | APOYAR CON RECURSOS ECONÓMICOS EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANISMO PARA LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE ARBOLETES, ANTIOQUIA | 1500000000 | 1500000000 | 1500000000 | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección Estructuración Proyectos - Secretaría de Infraestructura Física | 2022-12-16 | 2022-12-22 | SALAZAR GALEANO JOSE VALENTIN | MUNICIPIO DE ARBOLETES | N/A | 2022-12-28 | 2022-12-29 | 2023-07-29 | 11 | 2023-11-29 | PRORROGA - 1: 16/08/2023 | 1-Prorroga: 3 | 30/08/2023 -- 29/11/2023 | 2-3-4-02-02/111B/0-1010/C40021/04-0032/001 2-3-4-02-02/111B/4-1011/C40021/04-0032/001 | 4500058520 4500058519 | 1440000000 60000000 | 3 | N/A | N/A | 1500000000 | N/A | N/A | Suspensión Nro. 1: | desde: 27/07/2023 hasta: 27/08/2023 | 1 - Reanudación | 28/08/2023 | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3676023&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 10000% | VERONICA GIRALDO GAVIRIA MANUEL MAURICIO PEREZ RAMIREZ ALEJANDRO ZEA RAMIREZ | 2020003050279 | No Asignado | No Recibido | 95111503 72141105
2022 | 14242 | 4600014706 | N/A | Terminado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE ARGELIA PARA LA INTERVENCIÓN DE VIAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO. | 49780449 | 49780449 | 32914259 | 16866190 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2022-10-28 | 2022-11-03 | JAIME ARTURO OSPINA GIRALDO JHOAN SEBASTIAN GONZALEZ SALAZAR | MUNICIPIO DE ARGELIA | N/A | 2022-12-01 | 2022-12-07 | 2023-06-07 | 5.6 | 2023-05-25 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-2-02-02-005/111B/0-8115/C24021/17-0016/002>001 2-3-4-02-02/111B/0-8115/C24022/17-0050/001>001 2-3-4-02-02/111B/0-8115/C24022/17-0069/001>001 | 4500058243 | 32914259 | 0 | N/A | N/A | 49780449 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3514730&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 6612% | LEONARD CHAVERRA SANCHEZ ANDRES FELIPE HERRERA OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE DIANA PATRICIA LÓPEZ LEAL | 2020003050281 2020003050283 2021003050019 | No Asignado | Recibido
2022 | 14211 | 4600014711 | N/A | Terminado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE ZARAGOZA PARA LA INTERVENCIÓN DE VIAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 141274189 | 141274189 | 94465744 | 46808444 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2022-11-09 | 2022-11-15 | JORGE ENRIQUE HOYOS DE LA OSSA JHOAN SEBASTIAN GONZALEZ SALAZAR | MUNICIPIO DE ZARAGOZA | N/A | 2022-12-06 | 2022-12-21 | 2023-04-21 | 4 | 2023-04-21 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-2-02-02-005/111B/0-8115/C24021/17-0016/002 2-3-4-02-02/111B/0-8115/C24022/17-0050/001 2-3-4-02-02/111B/0-8115/C24022/17-0069/001 | 4500058249 | 94465744 | 0 | N/A | N/A | 141274189 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3544570&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 6687% | ALEJANDRO DEL VALLE ACOSTA ANDRES FELIPE HERRERA OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE MARIA YANET VALENCIA CEBALLOS | 2020003050281 2020003050283 2021003050019 | No Asignado | No Recibido
2022 | 14207 | 4600014712 | N/A | Terminado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE SANTA BARBARA PARA LA INTERVENCIÓN DE VIAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO. | 176701579 | 176701579 | 117032976 | 59668603 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2022-10-26 | 2022-11-03 | MARGARITA ROSA LOPERA DUQUE JHOAN SEBASTIAN GONZALEZ SALAZAR | MUNICIPIO DE SANTA BARBARA | N/A | 2022-12-05 | 2022-12-20 | 2023-05-20 | 5 | 2023-05-20 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-2-02-02-005/111B/4-1011/C24021/17-0016/002 2-3-4-02-02/111B/0-8115/C24022/17-0050/001 2-3-4-02-02/111B/4-1011/C24022/17-0069/001 | 4500058250 4500058251 | 93602243 23430733 | 0 | N/A | N/A | 176701579 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3542341&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 6623% | ROMAN DARIO FRANCO GRANDA ANDRES FELIPE HERRERA OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE MARIA YANET VALENCIA CEBALLOS | 2020003050281 2020003050283 2021003050019 | No Asignado | No Recibido
2022 | 14299 | 4600014703 | N/A | Terminado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE BRICEÑO PARA LA INTERVENCIÓN DE VIAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 220714677 | 220714677 | 146962959 | 73751718 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2022-11-09 | 2022-11-15 | QUIRAMA HENAO CRISTIAN CAMILO | Municipio de Briceño | N/A | 2022-12-13 | 2022-12-21 | 2023-06-21 | 6 | 2023-06-21 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-2-02-02-005/111B/0-8115/C24021/17-0016/002 2-3-4-02-02/111B/0-8115/C24022/17-0050/001 2-3-4-02-02/111B/0-8115/C24022/17-0069/001 | 4500058240 | 146962959 | 0 | N/A | N/A | 220714677 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3552040&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 6659% | MARGARITA ROSA LOPERA DUQUE ANDRES FELIPE HERRERA OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE RIVERA MONTIEL JUAN GUILLERMO | 2020003050281 2020003050283 2021003050019 | No Asignado | Recibido | 72141103 72141003
2022 | 14241 | 4600014707 | N/A | Terminado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE SOPETRÁN PARA LA INTERVENCIÓN DE VIAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 114878245 | 114878245 | 74989247 | 39888998 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2022-10-28 | 2022-11-10 | JHOAN SEBASTIAN GONZALEZ SALAZAR | MUNICIPIO DE SOPETRAN | N/A | 2022-12-13 | 2022-12-22 | 2023-04-22 | 4 | 2023-04-22 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-2-02-02-005/111B/0-8115/C24021/17-0016/002>001 2-3-4-02-02/111B/0-8115/C24022/17-0069/001>001 | 4500058245 | 51529557 | 0 | N/A | N/A | 114878245 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3539403&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 6528% | JHOAN SEBASTIAN GONZALEZ SALAZAR ANDRES FELIPE HERRERA OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE DIANA PATRICIA LÓPEZ LEAL | 2020003050281 2020003050283 2021003050019 | No Asignado | Recibido
2022 | 14196 | 4600014709 | N/A | Terminado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE COCORNA PARA LA INTERVENCIÓN DE VIAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 83077563 | 83077563 | 53366577 | 29710986 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2022-10-26 | 2022-11-03 | JAIME ARTURO OSPINA GIRALDO JHOAN SEBASTIAN GONZALEZ SALAZAR | MUNICIPIO DE COCORNA | N/A | 2022-12-05 | 2022-12-07 | 2023-05-07 | 4.9 | 2023-05-05 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-2-02-02-005/111B/0-8115/C24021/17-0016/002>001 2-3-4-02-02/111B/0-8115/C24022/17-0050/001>001 2-3-4-02-02/111B/0-8115/C24022/17-0069/001>001 | 4500058246 | 53366577 | 0 | N/A | N/A | 83077563 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3514714&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 6424% | LEONARD CHAVERRA SANCHEZ ANDRES FELIPE HERRERA OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE DIANA PATRICIA LÓPEZ LEAL | 2020003050281 2020003050283 2021003050019 | No Asignado | Recibido
2022 | 14171 | 4600014710 | N/A | Terminado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE MUTATÁ PARA LA INTERVENCIÓN DE VIAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO. | 116217573 | 116217573 | 76308249 | 39909324 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2022-10-19 | 2022-10-27 | DALIS MILENA HINCAPIE JHOAN SEBASTIAN GONZALEZ SALAZAR | MUNICIPIO DE MUTATA | N/A | 2022-12-06 | 2022-12-14 | 2023-03-14 | 3 | 2023-03-14 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-2-02-02-005/111B/4-1011/C24021/17-0016/002 2-3-4-02-02/111B/0-8115/C24022/17-0050/001 2-3-4-02-02/111B/4-1011/C24022/17-0069/001 | 4500058247 4500058248 | 20397765 55910483 | 0 | N/A | N/A | 116217573 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3481159&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 6566% | DALIS MILENA HINCAPIE ANDRES FELIPE HERRERA OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE RIOS GOMEZ JIOVAN DARIO | 2020003050281 2020003050283 2021003050019 | No Asignado | Recibido
2022 | RE-111B-14-2022 | 22AS111B705 | N/A | En Ejecución | APOYAR AL MUNICIPIO DE COCORNA, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 849400539 | 849400539 | 849400539 | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2022-11-30 | 2022-12-06 | JAIME ARTURO OSPINA GIRALDO | MUNICIPIO DE COCORNA | N/A | 2022-12-22 | 2023-01-13 | 2023-12-13 | 11 | 2023-12-13 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | RESERVA IDEA | 1 | 849400539 | 0 | N/A | N/A | 849400539 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3622779&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 0% | LEONARD CHAVERRA SANCHEZ RIOS GOMEZ JIOVAN DARIO OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE | 2021003050019 | No Asignado | No Recibido | -
2022 | RE-111B-17-2022 | 22AS111B719 | N/A | En Ejecución | APOYAR AL MUNICIPIO DE AMAGA, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 209765088 | 209765088 | 209765088 | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2022-12-07 | 2022-12-20 | JOSE LUIS ARIZA RODRIGUEZ | MUNICIPIO DE AMAGÁ | N/A | 2022-12-28 | 2022-12-29 | 2023-08-29 | 9.9 | 2023-10-26 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 0 | 0 | 209765088 | 2 | N/A | N/A | 209765088 | N/A | N/A | Suspensión Nro. 1: | desde: 16/06/2023 hasta: 16/08/2023 | 1 - Reanudación | 16/08/2023 | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3664621&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 0% | ROMAN DARIO FRANCO GRANDA OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE TIJERA CASTRO CAROLINA ISABEL | 2021003050019 | No Asignado | No Recibido | 72141103 30111601 30102403
2022 | 14434 | 4600014888 | N/A | Terminado | CONTRATO PARA LA ADQUISICIÓN DE MEJORAS VEGATALES REQUERIDAS PARA EL PROYECTO DE ?AMPLIACIÓN, RECTIFICACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA ANORÍ - EL LIMÓN, EN LA SUBREGIÓN NORDESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 543000 | 543000 | 543000 | N/A | 0 | Otro tipo de Contrato - Enajenación Voluntaria | Dirección Operativa Gestión Predial - Secretaría de Infraestructura Física |  |  |  | FRANCISCO DE JESUS SOTO GIRALDO | N/A |  | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 1 | 2022-12-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2320103001/111B/4-2152/C24021/17-0020/002 | 4500058502 | 543000 | 0 | N/A | N/A | 543000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | - | 0% | 0% | JUAN PABLO LOPEZ MORALES FLOR ANGELA VARGAS SALAZAR JUAN PABLO DELGADO JIMENEZ | 2020003050285 | No Asignado | No Recibido | 95 11 16 12
2022 | 14433 | 4600014889 | N/A | En Perfeccionamiento | CONTRATO PARA LA ADQUISICIÓN DE UNA (1) FAJA(S) DE TERRENO REQUERIDA(S) PARA EL PROYECTO DE ?AMPLIACIÓN, RECTIFICACIÓN, PAVIMENTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VÍA CARABANCHEL- LA MARÍA MUNICIPIO DE EL RETIRO SUBREGIÓN ORIENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 52309555 |  |  | N/A | 0 | Contratación Directa | Dirección Operativa Gestión Predial - Secretaría de Infraestructura Física |  |  |  |  | N/A |  |  |  | 0 |  | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | - | 0% | 0% | JUAN PABLO LOPEZ MORALES JORGE HERNANDO MOTOA GOMEZ JUAN PABLO DELGADO JIMENEZ | 2020003050279 | No Asignado | No Recibido | -
2022 | 14353 | 4600014890 | N/A | En Perfeccionamiento | CONTRATO PARA LA ADQUISICIÓN DE UNA (1) FAJA(S) DE TERRENO REQUERIDA(S) PARA EL PROYECTO DE ?AMPLIACIÓN, RECTIFICACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA ANORÍ - EL LIMÓN, EN LA SUBREGIÓN NORDESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 1176232 |  |  | N/A | 0 | Contratación Directa | Dirección Operativa Gestión Predial - Secretaría de Infraestructura Física |  |  |  |  | N/A |  |  |  | 0 |  | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | - | 0% | 0% | JUAN PABLO LOPEZ MORALES FLOR ANGELA VARGAS SALAZAR JUAN PABLO DELGADO JIMENEZ | 2020003050285 | No Asignado | No Recibido | 95 11 16 12
2022 | 14421 | 4600014893 | N/A | En Ejecución | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE URABÁ PARA LLEVAR A CABO LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR LAS ALMAGRITAS, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO ASOCIADO. | 838806930 | 838806930 | 450000000 | 388806930 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2022-12-14 | 2022-12-20 | DAVID ALBERTO GÃ¿MEZ DUQUE | MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE URABA | N/A | 2022-12-28 | 2022-12-28 | 2023-07-28 | 11 | 2023-11-28 | PRORROGA - 1: 14/07/2023 | 1-Prorroga: 4 | 29/07/2023 -- 28/11/2023 | 2-3-4-02-02/111B/0-8115/C24022/17-0070/001 | 4500058507 | 450000000 | 1 | N/A | N/A | 838806930 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3670373&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 5365% | ROMAN DARIO FRANCO GRANDA ANA DANIELA ZAPATA HERRERA MARIA YANET VALENCIA CEBALLOS | 2021003050041 | No Asignado | No Recibido | 72141107
2022 | 14431 | 4600014894 | N/A | Terminado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE URABÁ PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO MECÁNICO DE LA RED VIAL QUE BENEFICIA AL MUNICIPIO ASOCIADO | 142857143 | 142857143 | 100000000 | 42857143 | 0 | Régimen Especial | Dirección Desarrollo Físico - Secretaría de Infraestructura Física | 2022-12-16 | 2022-12-22 | URIEL ALONSO SUAZA ARBOLEDA | MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE URABA | N/A | 2022-12-27 | 2022-12-27 | 2023-05-27 | 5 | 2023-05-27 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-4-02-02/111B/0-1011/C24021/17-0016/003 2-3-4-02-02/111B/0-1011/C24022/17-0069/001 | 4500058510 | 100000000 | 0 | N/A | N/A | 142857143 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3674946&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 0% | HENRY ALZATE AGUIRRE YOR VIVIANA GOMEZ RIVERA MONTIEL JUAN GUILLERMO | 2020003050281 2021003050019 | No Asignado | No Recibido | 72141103 72141003
2022 | 14432 | 4600014895 | N/A | Terminado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABÁ PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO MECÁNICO DE LA RED VIAL QUE BENEFICIA AL MUNICIPIO ASOCIADO | 199890992 | 199890992 | 100000000 | 99890992 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2022-12-16 | 2022-12-22 | DALIS MILENA HINCAPIE | MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABA | N/A | 2022-12-28 | 2022-12-28 | 2023-03-28 | 3 | 2023-03-28 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-4-02-02/111B/0-1010/C24022/17-0069/001 2-3-4-02-02/111B/0-1011/C24022/17-0069/001 | 4500058511 4500058512 | 50000000 50000000 | 0 | N/A | N/A | 199890992 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3675160&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 5003% | DALIS MILENA HINCAPIE URIBE JARAMILLO JUAN FERNANDO RIOS GOMEZ JIOVAN DARIO | 2021003050019 | No Asignado | No Recibido | 72141103 72141003
2022 | 14437 | 4600014896 | N/A | En Ejecución | APOYAR CON RECURSOS ECONOMICOS EL PROYECTO ?CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL PROYECTO PARQUES DE LA QUEBRADA LA MOSCA DEL MUNICIPIO DE GUARNE ANTIOQUIA | 5070000000 | 5070000000 | 5070000000 | 0 | 0 | Régimen Especial | Subsecretaría Operativa - Secretaría de Infraestructura Física | 2022-12-19 | 2022-12-22 | VÍCTOR MANUEL AGUILAR MAZABUEL | MUNICIPIO DE GUARNE | N/A | 2022-12-27 | 2022-12-28 | 2023-09-28 | 9 | 2023-09-28 | PRORROGA - 1: 13/09/2023 | N/A | N/A | 2-3-4-02-02/111B/0-1010/C40021/04-0032/001 | 4500058513 | 5070000000 | 0 | N/A | N/A | 5070000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3675387&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 10000% | DANIEL PELAEZ GOMEZ ANA DANIELA ZAPATA HERRERA RIOS GOMEZ JIOVAN DARIO | 2020003050279 | No Asignado | No Recibido | 72141105 95121511
2022 | 14429 | 4600014898 | N/A | Terminado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE YONDÓ PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO MECÁNICO DE LA RED VIAL QUE BENEFICIA AL MUNICIPIO ASOCIADO. | 124518208 | 124518208 | 100000000 | 24518208 | 0 | Régimen Especial | Dirección Desarrollo Físico - Secretaría de Infraestructura Física | 2022-12-16 | 2022-12-22 | HENRY ALZATE AGUIRRE | MUNICIPIO DE YONDO | N/A | 2022-12-27 | 2022-12-28 | 2023-05-28 | 5 | 2023-05-28 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-2-02-02-005/111B/0-8115/C24021/17-0016/002 2-3-4-02-02/111B/0-1010/C24022/17-0069/001 | 4500058515 4500058517 | 50000000 50000000 | 0 | N/A | N/A | 124518208 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3676018&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 8031% | HENRY ALZATE AGUIRRE ERNESTO ALBERTO MORENO GÓMEZ ALEJANDRO ZEA RAMIREZ | 2020003050281 2021003050019 | No Asignado | No Recibido | "72141103 72141003"
2022 | RE-111B-32-2022 | 22AS111B725 | N/A | En Ejecución | APOYAR AL MUNICIPIO DE VALDIVIA, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 599397357 | 599397357 | 599397357 | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2022-12-16 | 2022-12-22 | ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO | MUNICIPIO DE VALDIVIA | N/A | 2022-12-28 | 2023-01-11 | 2023-12-11 | 11 | 2023-12-11 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 0 | 0 | 599397357 | 0 | N/A | N/A | 599397357 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3676541&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 0% | MARGARITA ROSA LOPERA DUQUE OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE ALEJANDRO ZEA RAMIREZ | 2021003050019 | No Asignado | No Recibido | 72141103 30111601 30102403
2022 | RE-111B-40-2022 | 22AS111B727 | N/A | En Ejecución | APOYAR AL MUNICIPIO DE CONCORDIA, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 208201786 | 208201786 | 208201786 | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2022-12-20 | 2022-12-22 | JOSE LUIS ARIZA RODRIGUEZ | MUNICIPIO DE CONCORDIA | N/A | 2022-12-28 | 2023-01-03 | 2023-09-03 | 11 | 2023-12-03 | PRORROGA - 1: 25/08/2023 | 1-Prorroga: 3 | 04/09/2023 -- 03/12/2023 | 0 | 0 | 208201786 | 1 | N/A | N/A | 208201786 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3675481&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 0% | ROMAN DARIO FRANCO GRANDA OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE TIJERA CASTRO CAROLINA ISABEL | 2021003050019 | No Asignado | No Recibido | 72141103 30111601 30102403
2022 | RE-111B-35-2022 | 22AS111B728 | N/A | En Ejecución | APOYAR AL MUNICIPIO DE URRAO, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 496315793 | 496315793 | 496315793 | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2022-12-20 | 2022-12-22 | JOSE LUIS ARIZA RODRIGUEZ | MUNICIPIO DE URRAO | N/A | 2022-12-29 | 2022-12-30 | 2023-05-30 | 11 | 2023-11-30 | PRORROGA - 1: 21/06/2023 | 1-Prorroga: 5 | 01/07/2023 -- 30/11/2023 | 0 | 0 | 496315793 | 3 | N/A | N/A | 496315793 | N/A | N/A | Suspensión Nro. 1: | desde: 19/05/2023 hasta: 19/06/2023 | 1 - Reanudación | 19/06/2023 | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3675439&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 0% | ROMAN DARIO FRANCO GRANDA OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE TIJERA CASTRO CAROLINA ISABEL | 2021003050019 | No Asignado | No Recibido | 72141103 30111601 30102403
2022 | 13945 | 4600014886 | N/A | En Ejecución | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS CORREDORES Y ATENCION DE SITIOS CRITICOS DE LAS VIAS DE SEGUNDO ORDEN: ALTO DEL CHUSCAL - ARMENIA - LA HERRADURA - TITIRIBÍ (60AN08-1), Y LA MISERENGA (Cruce Ruta 62) - EBEJICO - SEVILLA - HELICONIA - ALTO DEL CHUSCAL (62AN17), EN LA SUBREGION OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 1849224251 | 1792909323 | 1792909323 | N/A | 0 | Concurso de Méritos | Dirección Desarrollo Físico - Secretaría de Infraestructura Física |  |  | EDUARDO ALFONSO HERRERA ZAMBRANO | GNG SERVICIOS DE INGENIERÍA SAS | N/A | 2022-12-27 | 2023-01-12 | 2023-12-12 | 11 | 2023-12-12 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | S-3-2-02-02-005/711B/1-R011/C24021/17-0089/004 | 4500058500 | 1792909323 | 0 | N/A | N/A | 1792909323 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 83 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4385080&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 297% | LAURA MARCELA SANCHEZ LOPEZ MALDONADO CONTRERAS FELIPE ALBERTO DIANA PATRICIA LÓPEZ LEAL JULIAN YEPES PIEDRAHITA | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2022 | RE-111B-26-2022 | 22AS111B730 | N/A | En Ejecución | APOYAR AL MUNICIPIO DE YALI, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 209766533 | 209766533 | 209766533 | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2022-12-16 | 2022-12-22 | DORIS DUQUE PINEDA | MUNICIPIO DE YALI | N/A | 2022-12-29 | 2023-01-13 | 2023-05-13 | 9.5 | 2023-10-27 | PRORROGA - 1: 09/06/2023 | 1-Prorroga: 4 | 28/06/2023 -- 27/10/2023 | 0 | 0 | 209766533 | 3 | N/A | N/A | 209766533 | N/A | N/A | Suspensión Nro. 1: | desde: 17/03/2023 hasta: 30/04/2023 | 1 - Reanudación | 01/05/2023 | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3680700&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 0% | QUIRAMA HENAO CRISTIAN CAMILO OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE DIANA PATRICIA LÓPEZ LEAL | N/A | No Asignado | No Recibido | 72141103 30111601 30102403
2022 | RE-111B-23-2022 | 22AS111B731 | N/A | En Ejecución | APOYAR AL MUNICIPIO DE VEGACHI, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 209766533 | 209766533 | 209766533 | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2022-12-16 | 2022-12-22 | DORIS DUQUE PINEDA | MUNICIPIO DE VEGACHI | N/A | 2022-12-29 | 2023-01-03 | 2023-05-04 | 11 | 2023-12-04 | PRORROGA - 2: 25/08/2023 | 1-Prorroga: 4 2-Prorroga: 3 | 05/05/2023 -- 04/09/2023 05/09/2023 -- 04/12/2023 | 0 | 0 | 209766533 | 2 | N/A | N/A | 209766533 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3680849&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 0% | QUIRAMA HENAO CRISTIAN CAMILO OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE DIANA PATRICIA LÓPEZ LEAL | 2021003050019 | No Asignado | No Recibido | 72141103 30111601 30102403
2022 | 14302 | 4600014728 | N/A | Terminado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE DONMATIAS PARA LA INTERVENCIÓN DE VIAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO. | 83388047 | 83388047 | 56703872 | 26684175 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2022-11-09 | 2022-11-15 | QUIRAMA HENAO CRISTIAN CAMILO | MUNICIPIO DE DON MATIAS | N/A | 2022-12-05 | 2022-12-22 | 2023-04-22 | 4 | 2023-04-22 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-2-02-02/111B/0-1011/C24021/17-0016/003>001 2-3-4-02-02/111B/0-1011/C24022/17-0069/001>001 | 4500058268 | 56703872 | 0 | N/A | N/A | 83388047 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3556576&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 6800% | MARGARITA ROSA LOPERA DUQUE OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE RIVERA MONTIEL JUAN GUILLERMO | 2020003050281 2021003050019 | No Asignado | Recibido | "72141103 72141003 95111503"
2022 | 14322 | 4600014732 | N/A | En Ejecución | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE ENVIGADO, PARA LA PAVIMENTACIÓN SOBRE EL EMPEDRADO DE LA VÍA LA MESETA EN EL MUNICIPIO DE ENVIGADO | 1999999999 | 1999999999 | 1500000000 | 499999999 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2022-11-11 | 2022-11-22 | QUIRAMA HENAO CRISTIAN CAMILO | MUNICIPIO DE ENVIGADO | N/A | 2022-11-29 | 2022-12-15 | 2023-10-15 | 10 | 2023-10-15 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-4-02-02/111B/0-3120/C24022/17-0069/001 | 4500058271 | 1500000000 | 0 | N/A | N/A | 1999999999 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3566937&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 7500% | CARLOS EDUARDO ARISTIZABAL ECHEVERRY RIVERA MONTIEL JUAN GUILLERMO | 2020003050281 | No Asignado | Recibido | -
2022 | 14300 | 4600014721 | N/A | Terminado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA LA INTERVENCIÓN DE VIAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 93370823 | 93370823 | 60961947 | 32408876 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2022-11-09 | 2022-11-15 | QUIRAMA HENAO CRISTIAN CAMILO | Municipio de San José de la Montaña | N/A | 2022-12-13 | 2022-12-20 | 2023-04-20 | 4 | 2023-04-20 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-2-02-02-005/111B/0-8115/C24021/17-0016/002 2-3-4-02-02/111B/0-8115/C24022/17-0050/001 2-3-4-02-02/111B/0-8115/C24022/17-0069/001 | 4500058258 | 60961947 | 0 | N/A | N/A | 93370823 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3555279&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 6529% | MARGARITA ROSA LOPERA DUQUE ANDRES FELIPE HERRERA OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE RIVERA MONTIEL JUAN GUILLERMO | 2020003050281 2020003050283 2021003050019 | No Asignado | Recibido | 72141103 72141003
2022 | 14219 | 4600014731 | N/A | Terminado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE URAMITA PARA LA INTERVENCIÓN DE VIAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO. | 38110547 | 38110547 | 22866330 | 15244217 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2022-11-11 | 2022-11-17 | JHOAN SEBASTIAN GONZALEZ SALAZAR | MUNICIPIO DE URAMITA | N/A | 2022-11-30 | 2022-12-13 | 2023-05-13 | 5 | 2023-05-13 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-4-02-02/111B/0-8115/C24022/17-0050/001>001 | 4500058270 | 22866328 | 0 | N/A | N/A | 38110547 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3556974&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 6000% | ANDRES FELIPE HERRERA OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE DIANA PATRICIA LÓPEZ LEAL | 2020003050283 | No Asignado | Recibido
2022 | 14265 | 4600014733 | N/A | En Perfeccionamiento | CONTRATO PARA LA ADQUISICIÓN DE DOS (2) FAJA(S) DE TERRENO REQUERIDA(S) PARA EL PROYECTO DE ?AMPLIACIÓN, RECTIFICACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA ANORÍ - EL LIMÓN, EN LA SUBREGIÓN NORDESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA?. | 1811720 |  |  | N/A | 0 | Contratación Directa | Dirección Operativa Gestión Predial - Secretaría de Infraestructura Física |  |  |  |  | N/A |  |  |  | 0 |  | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | - | 0% | 0% | JUAN PABLO LOPEZ MORALES FLOR ANGELA VARGAS SALAZAR | 2020003050285 | No Asignado | No Recibido
2022 | 14305 | 4600014729 | N/A | En Ejecución | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE DONMATIAS, PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO?. | 1592905215 | 1592905215 | 1500000000 | 92905215 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2022-11-11 | 2022-11-17 | QUIRAMA HENAO CRISTIAN CAMILO | MUNICIPIO DE DON MATIAS | N/A | 2022-12-06 | 2022-12-23 | 2023-07-23 | 10.5 | 2023-11-07 | PRORROGA - 1: 12/07/2023 | 1-Prorroga: 3.5 | 24/07/2023 -- 07/11/2023 | 2-3-4-02-02/111B/0-1010/C24022/17-0069/001 | 4500058269 | 1500000000 | 1 | N/A | N/A | 1592905215 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3555241&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 9417% | SALAZAR GALEANO JOSE VALENTIN MANUEL MAURICIO PEREZ RAMIREZ TIJERA CASTRO CAROLINA ISABEL | 2021003050019 | No Asignado | Recibido | 72141104
2022 | 14304 | 4600014735 | N/A | En Ejecución | CONTRATO PARA LA ADQUISICIÓN DE DOS (2) FAJA(S) DE TERRENO REQUERIDA(S) PARA EL PROYECTO DE ?AMPLIACIÓN, RECTIFICACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA ANORÍ - EL LIMÓN, EN LA SUBREGIÓN NORDESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA?. | 564216 | 564216 |  | N/A | 0 | Contratación Directa | Dirección Operativa Gestión Predial - Secretaría de Infraestructura Física |  |  |  |  | N/A |  | 2023-02-28 | 2023-12-31 | 10 | 2023-12-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 564216 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | - | 0% | 0% | JUAN PABLO LOPEZ MORALES FLOR ANGELA VARGAS SALAZAR | 2020003050285 | No Asignado | No Recibido | 95 11 16 12
2022 | 14243 | 4600014747 | N/A | Terminado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE ALEJANDRIA PARA LA INTERVENCIÓN DE VIAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 38957472 | 38957472 | 23374485 | 15582987 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2022-10-28 | 2022-11-10 | JHOAN SEBASTIAN GONZALEZ SALAZAR | MUNICIPIO DE ALEJANDRÍA | N/A | 2022-12-06 | 2022-12-22 | 2023-05-22 | 5 | 2023-05-22 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-4-02-02/111B/0-8115/C24022/17-0050/001>001 | 4500058293 | 23374483 | 0 | N/A | N/A | 38957472 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3539465&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 0% | ANDRES FELIPE HERRERA OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE DIANA PATRICIA LÓPEZ LEAL | 2020003050283 | No Asignado | Recibido
2022 | 14273 | 4600014680 | N/A | Terminado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE CAÑAS GORDAS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO MECÁNICO DE LA RED VIAL QUE BENEFICIA AL MUNICIPIO ASOCIADO | 150000000 | 150000000 | 100000000 | 50000000 | 0 | Régimen Especial | Dirección Desarrollo Físico - Secretaría de Infraestructura Física | 2022-11-02 | 2022-11-10 | ALBA MARINA GIRÓN LÓPEZ | MUNICIPIO DE CAÑASGORDAS | N/A | 2022-11-29 | 2022-12-06 | 2023-05-06 | 5 | 2023-05-06 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-2-02-02-005/111B/0-1011/C24021/17-0016/002 2-3-4-02-02/111B/0-1011/C24022/17-0069/001 | 4500058220 | 100000000 | 0 | N/A | N/A | 150000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3539117&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 6667% | HENRY ALZATE AGUIRRE AGUDELO RUEDA MARIO HERNANDO TIJERA CASTRO CAROLINA ISABEL | 2020003050281 2021003050019 | No Asignado | Recibido
2022 | 14193 | 4600014604 | N/A | Terminado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO PARA LA INTERVENCIÓN DE VIAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 87801968 | 87801968 | 56598384 | 31203584 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2022-10-21 | 2022-10-27 | JULIANA GÃ¿MEZ ECHAVARRIA | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO | N/A | 2022-11-29 | 2022-12-09 | 2023-04-09 | 3.9 | 2023-04-07 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-2-02-02-005/111B/0-8115/C24021/17-0016/002>001 2-3-4-02-02/111B/0-8115/C24022/17-0050/001>001 2-3-4-02-02/111B/0-8115/C24022/17-0069/001>001 | 4500058107 | 56598383 | 0 | N/A | N/A | 87801968 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3486303&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 6446% | LEONARD CHAVERRA SANCHEZ ANDRES FELIPE HERRERA OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE ALEJANDRO ZEA RAMIREZ | 2020003050281 2020003050283 2021003050019 | No Asignado | No Recibido
2022 | RE-111B-28-2022 | 22AS111B732 | N/A | Terminado | APOYAR AL MUNICIPIO DE YOLOMBO, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 629378681 | 629378681 | 629378681 | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2022-12-16 | 2022-12-22 | DORIS DUQUE PINEDA | MUNICIPIO DE YOLOMBO | N/A | 2022-12-28 | 2023-01-13 | 2023-06-13 | 8 | 2023-09-13 | PRORROGA - 1: 07/06/2023 | 1-Prorroga: 3 | 14/06/2023 -- 13/09/2023 | 0 | 0 | 629378681 | 1 | N/A | N/A | 629378681 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3682144&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 0% | QUIRAMA HENAO CRISTIAN CAMILO OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE DIANA PATRICIA LÓPEZ LEAL | N/A | No Asignado | No Recibido | 72141103 30111601 30102403
2022 | RE-111B-27-2022 | 22AS111B733 | N/A | En Ejecución | APOYAR AL MUNICIPIO DE SAN ROQUE, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 599400199 | 599400199 | 599400199 | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2022-12-16 | 2022-12-22 | JORGE ENRIQUE HOYOS DE LA OSSA | MUNICIPIO DE SAN ROQUE | N/A | 2022-12-29 | 2023-01-13 | 2023-11-13 | 10 | 2023-11-13 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 0 | 0 | 599400199 | 0 | N/A | N/A | 599400199 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3682353&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 0% | QUIRAMA HENAO CRISTIAN CAMILO OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE DIANA PATRICIA LÓPEZ LEAL | N/A | No Asignado | No Recibido | 72141103 30111601 30102403
2022 | 14428 | 4600014904 | N/A | Terminado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE FRONTINO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN MURO DE CONTENCIÓN EN LA VIA DEL BARRIO MANGURUMA UBICADO EN EL MUNICIPIO ASOCIADO. | 553014079 | 553014079 | 538014079 | 15000000 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2022-12-16 | 2022-12-22 | JUAN PABLO DELGADO JIMENEZ | MUNICIPIO DE FRONTINO | N/A | 2022-12-29 | 2022-12-29 | 2023-05-29 | 7.5 | 2023-08-13 | PRORROGA - 1: 21/04/2023 | 1-Prorroga: 2.5 | 30/05/2023 -- 13/08/2023 | 2-3-4-02-02/111B/0-3120/C24023/17-0017/001 2-3-4-02-02/111B/4-1011/C24023/17-0017/001 | 4500058534 4500058535 | 400000000 138014079 | 1 | N/A | N/A | 553014079 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3682363&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 9729% | JUAN PABLO DELGADO JIMENEZ URIBE JARAMILLO JUAN FERNANDO RIVERA MONTIEL JUAN GUILLERMO | 2020003050280 | No Asignado | No Recibido | 72152707
2022 | RE-111B-19-2022 | 22AS111B724 | N/A | En Ejecución | APOYAR AL MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 209770979 | 209770979 | 209770979 | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2022-12-07 | 2022-12-20 | JULIANA GÃ¿MEZ ECHAVARRIA | MUNICIPIO DE CONCEPCION | N/A | 2022-12-28 | 2023-01-03 | 2023-11-03 | 10 | 2023-11-03 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 0 | 0 | 209770979 | 0 | N/A | N/A | 209770979 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3670716&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 0% | LEONARD CHAVERRA SANCHEZ OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE RIOS GOMEZ JIOVAN DARIO | 2021003050019 | No Asignado | No Recibido | 72141103 30111601 30102403
2022 | 14440 | 4600014906 | N/A | En Ejecución | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE CIUDAD BOLIVAR, PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO. | 1761639420 | 1761639420 | 1500000000 | 261639420 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2022-12-20 | 2022-12-27 | JOSE LUIS ARIZA RODRIGUEZ | Municipio de Ciudad Bolivar | N/A | 2022-12-29 | 2022-12-29 | 2023-09-29 | 9 | 2023-09-29 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-4-02-02/111B/0-2480/C24022/17-0069/001 | 4500058538 | 1500000000 | 0 | N/A | N/A | 1761639420 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3682683&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 8515% | LAURA MARCELA SANCHEZ LOPEZ ANA DANIELA ZAPATA HERRERA MERIZALDE TOLEDO FRANKLIN | 2021003050019 | No Asignado | No Recibido | 72141103
2022 | 14446 | 4600014907 | N/A | En Ejecución | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE COPACABANA, PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS Y RURALES UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO. | 9836853335 | 9836853335 | 4918426667 | 4918426668 | 0 | Régimen Especial | Dirección Estructuración Proyectos - Secretaría de Infraestructura Física | 2022-12-21 | 2022-12-27 | LAURA MARCELA SANCHEZ LOPEZ | MUNICIPIO DE COPACABANA | N/A | 2022-12-29 | 2022-12-29 | 2023-11-29 | 11 | 2023-11-29 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-4-02-02/111B/0-2480/C24022/17-0069/001 | 4500058539 | 4918426667 | 0 | N/A | N/A | 9836853335 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3683113&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 5000% | LAURA MARCELA SANCHEZ LOPEZ URIBE JARAMILLO JUAN FERNANDO MARIA YANET VALENCIA CEBALLOS | 2021003050019 | No Asignado | No Recibido | 72141103
2022 | RE-111B-46-2022 | 22AS111B736 | N/A | Suspendido | APOYAR AL MUNICIPIO DE CAICEDO, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 193516722 | 193516722 | 193516722 | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2022-12-21 | 2022-12-27 | JUAN PABLO DELGADO JIMENEZ | MUNICIPIO DE CAICEDO | N/A | 2022-12-28 | 2023-01-12 | 2023-08-12 | 7 | 2023-08-12 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 0 | 0 | 193516722 | 1 | N/A | N/A | 193516722 | N/A | N/A | Suspensión Nro. 1: | desde: 12/08/2023 hasta: 12/10/2023 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3684008&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 0% | JHOAN SEBASTIAN GONZALEZ SALAZAR OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE MARIA YANET VALENCIA CEBALLOS | 2021003050019 | No Asignado | No Recibido | 72141103 30111601 30102403
2022 | RE-111B-49-2022 | 22AS111B738 | N/A | Terminado | APOYAR AL MUNICIPIO DE LIBORINA, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 100737738 | 100737738 | 115808738 | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2022-12-21 | 2022-12-27 | Natalia Gomez Isaza | MUNICIPIO DE LIBORINA | N/A | 2022-12-29 | 2023-01-12 | 2023-07-12 | 7 | 2023-08-12 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: 1 | 13/07/2023 -- 12/08/2023 | RESERVA IDEA | 0 | 100737738 | 3 | Nro.1: $ 15.071.000 | 12/07/2023 | 115808738 | 1 - Modificación Cláusula #2 | 12/07/2023 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3684935&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 0% | JHOAN SEBASTIAN GONZALEZ SALAZAR OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE MARIA YANET VALENCIA CEBALLOS | 2021003050019 | No Asignado | No Recibido | "72141103 30111601 30102403"
2022 | RE-111B-36-2022 | 22AS111B739 | N/A | En Ejecución | APOYAR AL MUNICIPIO DE SALGAR, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 491909778 | 491909778 | 491909778 | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2022-12-21 |  | JOSE LUIS ARIZA RODRIGUEZ | MUNICIPIO DE SALGAR | N/A | 2022-12-29 | 2023-01-03 | 2023-06-03 | 11 | 2023-12-03 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: 5 | 04/07/2023 -- 03/12/2023 | 0 | 0 | 491909778 | 3 | N/A | N/A | 491909778 | N/A | N/A | Suspensión Nro. 1: | desde: 19/05/2023 hasta: 19/06/2023 | 1 - Reanudación | 19/06/2023 | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3684690&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 0% | ROMAN DARIO FRANCO GRANDA OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE TIJERA CASTRO CAROLINA ISABEL | 2021003050019 | No Asignado | No Recibido | 72141103 30111601 30102403
2022 | RE-111B-18-2022 | 22AS111B721 | N/A | En Ejecución | APOYAR AL MUNICIPIO DE NARIÑO, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 359648617 | 359648617 | 359648617 | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2022-12-07 | 2022-12-20 | JAIME ARTURO OSPINA GIRALDO | Municipio de Nariño | N/A | 2022-12-28 | 2023-01-04 | 2023-11-04 | 10 | 2023-11-04 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 0 | 0 | 359648617 | 0 | N/A | N/A | 359648617 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3665619&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 0% | LEONARD CHAVERRA SANCHEZ OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE RIOS GOMEZ JIOVAN DARIO | N/A | No Asignado | No Recibido | 72141103 30111601 30102403
2022 | RE-111B-31-2022 | 22AS111B741 | N/A | En Ejecución | APOYAR AL MUNICIPIO DE ITUANGO, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 299692258 | 299692258 | 299692258 | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2022-12-16 | 2022-12-27 | QUIRAMA HENAO CRISTIAN CAMILO | MUNICIPIO DE ITUANGO | N/A | 2022-12-29 | 2023-01-13 | 2023-11-13 | 10 | 2023-11-13 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 0 | 0 | 299692258 | 0 | N/A | N/A | 299692258 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3685115&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 0% | MARGARITA ROSA LOPERA DUQUE OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE ALEJANDRO ZEA RAMIREZ | 2021003050019 | No Asignado | No Recibido | 72141103 30111601 30102403
2022 | RE-111B-53-2022 | 22AS111B742 | N/A | En Ejecución | APOYAR AL MUNICIPIO DE URAMITA, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 200000000 | 200000000 | 200000000 | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2022-12-22 | 2022-12-27 | JUAN PABLO DELGADO JIMENEZ | MUNICIPIO DE URAMITA | N/A | 2022-12-29 | 2023-01-12 | 2023-07-12 | 10 | 2023-11-12 | PRORROGA - 1: 05/07/2023 | 1-Prorroga: 4 | 13/07/2023 -- 12/11/2023 | 0 | 0 | 200000000 | 1 | N/A | N/A | 200000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3685312&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 0% | JHOAN SEBASTIAN GONZALEZ SALAZAR URIBE JARAMILLO JUAN FERNANDO MARIA YANET VALENCIA CEBALLOS | 2021003050019 | No Asignado | No Recibido | "72141103 30111601 30102403"
2022 | RE-111B-47-2022 | 22AS111B743 | N/A | Terminado | APOYAR AL MUNICIPIO DE GIRALDO, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 0 | 186638263 | 186638263 | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2022-12-21 | 2022-12-27 | JUAN PABLO DELGADO JIMENEZ | MUNICIPIO DE GIRALDO | N/A | 2022-12-29 | 2023-01-12 | 2023-07-13 | 6 | 2023-07-13 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 0 | 0 | 186638263 | 0 | N/A | N/A | 186638263 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3685123&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 0% | JHOAN SEBASTIAN GONZALEZ SALAZAR OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE MARIA YANET VALENCIA CEBALLOS | 2021003050019 | No Asignado | No Recibido | "72141103 30111601 30102403"
2022 | RE-111B-15-2022 | 22AS111B717 | N/A | Terminado | APOYAR AL MUNICIPIO DE PUERTO BERRIO, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 209793207 | 209793207 | 209793207 | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2022-12-02 | 2022-12-13 | DORIS DUQUE PINEDA | MUNICIPIO DE PUERTO BERRIO | N/A | 2022-12-29 | 2023-01-13 | 2023-07-13 | 6 | 2023-07-13 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 0 | 0 | 209793207 | 0 | N/A | N/A | 209793207 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3660850&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 0% | QUIRAMA HENAO CRISTIAN CAMILO OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE DIANA PATRICIA LÓPEZ LEAL | N/A | No Asignado | No Recibido | 30111601 30102403
2022 | 14439 | 4600014909 | N/A | En Ejecución | APOYAR CON RECURSOS ECONÓMICOS EL PROYECTO "REMODELACIÓN DEL PARQUE PRINCIPAL EPIFANIO MEJÍA Y SU ESPACIO PÚBLICO ADYACENTE EN EL MUNICIPIO YARUMAL, ANTIOQUIA | 1500000000 | 1500000000 | 1500000000 | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección Operativa PMO - Secretaría de Infraestructura Física | 2022-12-20 |  | DAVID LONDOÑO MARIN | MUNICIPIO DE YARUMAL | N/A | 2022-12-29 | 2022-12-29 | 2023-11-29 | 11 | 2023-11-29 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-4-02-02/111B/0-1010/C40021/04-0032/001 2-3-4-02-02/111B/0-2480/C40021/04-0032/001 | 4500058545 4500058544 | 971339348 528660652 | 0 | N/A | N/A | 1500000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3684807&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 10000% | JULIANA MESA BETANCUR ANA DANIELA ZAPATA HERRERA ALEJANDRO ZEA RAMIREZ | 2020003050279 | No Asignado | No Recibido | 72141105 95121511
2022 | 14444 | 4600014911 | N/A | En Ejecución | APOYAR CON RECURSOS ECONÓMICOS EL PROYECTO ?CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE DEL MOVIMIENTO EN EL SECTOR DE LA INMACULADA? EN EL MUNICIPIO DE LA ESTRELLA, ANTIOQUIA. | 6000000000 | 6000000000 | 6000000000 | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección Estructuración Proyectos - Secretaría de Infraestructura Física | 2022-12-20 |  | SIMÃ¿N JARAMILLO GÃ¿MEZ | MUNICIPIO DE LA ESTRELLA | N/A | 2022-12-29 | 2022-12-29 | 2023-12-29 | 12 | 2023-12-29 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-4-02-02/111B/0-1010/C40021/04-0032/001 | 4500058547 | 6000000000 | 0 | N/A | N/A | 6000000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3684084&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 0% | JESSICA DURAN CARVAJAL MANUEL MAURICIO PEREZ RAMIREZ ALEJANDRO ZEA RAMIREZ | 2020003050279 | No Asignado | No Recibido | 72141105 95121511
2022 | 14394 | 4600014836 | N/A | En Perfeccionamiento | CONTRATO PARA LA ADQUISICIÓN DE MEJORAS VEGETALES REQUERIDAS PARA EL PROYECTO DE ?AMPLIACIÓN, RECTIFICACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA ANORÍ - EL LIMÓN, EN LA SUBREGIÓN NORDESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA? | 398000 |  |  | N/A | 0 | Otro tipo de Contrato - Enajenación Voluntaria | Dirección Operativa Gestión Predial - Secretaría de Infraestructura Física |  |  |  |  | N/A |  |  |  | 0 |  | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | - | 0% | 0% | JUAN PABLO LOPEZ MORALES FLOR ANGELA VARGAS SALAZAR JUAN PABLO DELGADO JIMENEZ | 2020003050285 | No Asignado | No Recibido | -
2022 | 14395 | 4600014832 | N/A | En Perfeccionamiento | CONTRATO PARA LA ADQUISICIÓN DE UNA (1) FAJA(S) DE TERRENO REQUERIDA(S) PARA EL PROYECTO DE ?AMPLIACIÓN, RECTIFICACIÓN, PAVIMENTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VÍA CARABANCHEL- LA MARÍA MUNICIPIO DE EL RETIRO SUBREGIÓN ORIENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA?. | 58978078 |  |  | N/A | 0 | Otro tipo de Contrato - Enajenación Voluntaria | Dirección Operativa Gestión Predial - Secretaría de Infraestructura Física |  |  |  |  | N/A |  |  |  | 0 |  | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | - | 0% | 0% | JUAN PABLO LOPEZ MORALES JORGE HERNANDO MOTOA GOMEZ JUAN PABLO DELGADO JIMENEZ | 2020003050285 | No Asignado | No Recibido | -
2022 | 14399 | 4600014835 | N/A | En Perfeccionamiento | CONTRATO PARA LA ADQUISICIÓN DE DOS (2) FAJA(S) DE TERRENO REQUERIDA(S) PARA EL PROYECTO DE ?AMPLIACIÓN, RECTIFICACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA ANORÍ - EL LIMÓN, EN LA SUBREGIÓN NORDESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA?. | 6790404 |  |  | N/A | 0 | Contratación Directa | Dirección Operativa Gestión Predial - Secretaría de Infraestructura Física |  |  |  |  | N/A |  |  |  | 0 |  | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | - | 0% | 0% | JUAN PABLO LOPEZ MORALES FLOR ANGELA VARGAS SALAZAR JUAN PABLO DELGADO JIMENEZ | 2020003050285 | No Asignado | No Recibido | 95 11 16 12
2022 | 13996 | 4600014436 | N/A | Terminado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE YOLOMBO PARA LA INTERVENCIÓN DE VIAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 201411847 | 201411847 | 136960056 | 64451791 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2022-09-23 | 2022-10-04 | DORIS DUQUE PINEDA | MUNICIPIO DE YOLOMBO | N/A | 2022-11-17 | 2022-12-12 | 2023-04-12 | 4 | 2023-04-12 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-2-02-02-005/111B/0-8115/C24021/17-0016/002 2-3-4-02-02/111B/0-8115/C24022/17-0069/001 | 4500057881 | 136960056 | 0 | N/A | N/A | 201411847 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3370919&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 6800% | ALEJANDRO DEL VALLE ACOSTA OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE TIJERA CASTRO CAROLINA ISABEL | 2020003050281 2021003050019 | No Asignado | Recibido
2022 | 14214 | 4600014674 | N/A | Terminado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE JERICO LA INTERVENCIÓN DE VIAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 132458698 | 132458698 | 86956665 | 45502033 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2022-10-26 | 2022-11-03 | MARGARITA ROSA LOPERA DUQUE JHOAN SEBASTIAN GONZALEZ SALAZAR | MUNICIPIO DE JERICO | N/A | 2022-11-30 | 2022-12-12 | 2023-05-12 | 5 | 2023-05-12 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-2-02-02-005/111B/4-1011/C24021/17-0016/002 2-3-4-02-02/111B/0-8115/C24022/17-0050/001 2-3-4-02-02/111B/4-1011/C24022/17-0069/001 | 4500058210 4500058211 | 63592297 23364368 | 0 | N/A | N/A | 132458698 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3515671&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 6565% | ROMAN DARIO FRANCO GRANDA ANDRES FELIPE HERRERA OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE MARIA YANET VALENCIA CEBALLOS | 2020003050281 2020003050283 2021003050019 | No Asignado | No Recibido
2022 | 14442 | 4600014908 | N/A | En Ejecución | APOYAR CON RECURSOS ECONÓMICOS EL PROYECTO ADECUACIÓN DEL PARQUE GUILLERMO GAVIRIA? DEL MUNICIPIO DE YONDÓ, ANTIOQUIA | 1200000000 | 1200000000 | 1200000000 | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección Operativa PMO - Secretaría de Infraestructura Física | 2022-12-20 | 2022-12-27 | LAURA MARCELA SANCHEZ LOPEZ | MUNICIPIO DE YONDO | N/A | 2022-12-29 | 2022-12-29 | 2023-08-29 | 12 | 2023-12-29 | PRORROGA - 1: 25/08/2023 | 1-Prorroga: 4 | 30/08/2023 -- 29/12/2023 | 2-3-4-02-02/111B/0-2480/C40021/04-0032/001 | 4500058541 | 1200000000 | 1 | N/A | N/A | 1200000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3683182&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 10000% | JULIANA MESA BETANCUR ANA DANIELA ZAPATA HERRERA ALEJANDRO ZEA RAMIREZ | 2021003050040 | No Asignado | No Recibido | 72141105 95121511
2022 | 14233 | 4600014642 | N/A | Terminado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE BURITICÁ PARA LA INTERVENCIÓN DE VIAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 91318007 | 91318007 | 58968251 | 32349756 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2022-10-26 | 2022-11-01 | JHOAN SEBASTIAN GONZALEZ SALAZAR | MUNICIPIO DE BURITICA | N/A | 2022-12-13 | 2022-12-22 | 2023-04-22 | 4 | 2023-04-22 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-2-02-02-005/111B/0-8115/C24021/17-0016/002 2-3-4-02-02/111B/0-8115/C24022/17-0050/001 2-3-4-02-02/111B/0-8115/C24022/17-0069/001 | 4500058174 | 58968251 | 0 | N/A | N/A | 91318007 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3505162&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 6457% | JHOAN SEBASTIAN GONZALEZ SALAZAR ANDRES FELIPE HERRERA OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE MERIZALDE TOLEDO FRANKLIN | 2020003050281 2020003050283 2021003050019 | No Asignado | Recibido
2022 | 14245 | 4600014644 | N/A | Terminado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO PARA LA INTERVENCIÓN DE VIAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 66787468 | 66787468 | 42331914 | 24455554 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2022-10-28 | 2022-11-03 | JUAN PABLO DELGADO JIMENEZ JHOAN SEBASTIAN GONZALEZ SALAZAR | Municipio de San Jeronimo | N/A | 2022-11-29 | 2022-12-07 | 2023-05-07 | 5 | 2023-05-07 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-2-02-02-005/111B/0-8115/C24021/17-0016/002>001 2-3-4-02-02/111B/0-8115/C24022/17-0050/001>001 2-3-4-02-02/111B/0-8115/C24022/17-0069/001>001 | 4500058176 | 42331914 | 0 | N/A | N/A | 66787468 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3514603&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 6338% | JHOAN SEBASTIAN GONZALEZ SALAZAR ANDRES FELIPE HERRERA OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE DIANA PATRICIA LÓPEZ LEAL | 2020003050281 2020003050283 | No Asignado | Recibido
2022 | 14199 | 4600014659 | N/A | Terminado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE GRANADA, PARA LA INTERVENCIÓN DE VÍAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 318061307 | 318061307 | 213154114 | 104907193 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2022-10-26 | 2022-10-03 | JULIANA GÃ¿MEZ ECHAVARRIA | MUNICIPIO DE GRANADA | N/A | 2022-11-29 | 2022-12-05 | 2023-05-05 | 5 | 2023-05-05 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-2-02-02-005/111B/0-8115/C24021/17-0016/002>001 2-3-4-02-02/111B/0-8115/C24022/17-0050/001>001 2-3-4-02-02/111B/0-8115/C24022/17-0069/001>001 | 4500058193 | 213154114 | 0 | N/A | N/A | 318061307 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3514059&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 6702% | LEONARD CHAVERRA SANCHEZ ANDRES FELIPE HERRERA OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE DIANA PATRICIA LÓPEZ LEAL | 2020003050281 2020003050283 2021003050019 | No Asignado | Recibido | 72141103 72141003
2022 | 14201 | 4600014661 | N/A | Terminado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE ANDES PARA LA INTERVENCIÓN DE VIAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 78807506 | 76807506 | 51790817 | 25016689 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2022-10-26 | 2022-11-03 | JOSE LUIS ARIZA RODRIGUEZ JHOAN SEBASTIAN GONZALEZ SALAZAR | MUNICIPIO DE ANDES | N/A | 2022-11-30 | 2022-12-13 | 2023-05-13 | 5 | 2023-05-13 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-2-02-02-005/111B/0-8115/C24021/17-0016/002 2-3-4-02-02/111B/0-8115/C24022/17-0050/001 2-3-4-02-02/111B/4-1011/C24022/17-0069/001 | 4500058196 4500058204 | 22688800 29102197 | 0 | N/A | N/A | 76807506 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3505101&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 6743% | ROMAN DARIO FRANCO GRANDA ANDRES FELIPE HERRERA OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE MARIA YANET VALENCIA CEBALLOS | 2020003050281 2020003050283 2021003050019 | No Asignado | No Recibido
2022 | 14204 | 4600014664 | N/A | Terminado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE CARAMANTA PARA LA INTERVENCIÓN DE VIAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 83449976 | 83449976 | 46818879 | 36631097 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2022-10-26 | 2022-11-01 | MARGARITA ROSA LOPERA DUQUE JHOAN SEBASTIAN GONZALEZ SALAZAR | MUNICIPIO DE CARAMANTA | N/A | 2022-11-30 | 2022-12-12 | 2023-06-12 | 7 | 2023-07-12 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-2-02-02-005/111B/4-1011/C24021/17-0016/002 2-3-4-02-02/111B/0-8115/C24022/17-0050/001 2-3-4-02-02/111B/4-1011/C24022/17-0069/001 | 4500058200 4500058201 | 46818879 8759210 | 0 | N/A | N/A | 83449976 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3508695&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 6660% | ROMAN DARIO FRANCO GRANDA ANDRES FELIPE HERRERA OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE MARIA YANET VALENCIA CEBALLOS | 2020003050281 2020003050283 2021003050019 | No Asignado | No Recibido
2022 | 14160 | 4600014592 | N/A | Terminado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE SONSON PARA LA INTERVENCIÓN DE VIAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO. | 197797001 | 197797001 | 134501961 | 63295039 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2022-10-14 | 2022-10-25 | JAIME ARTURO OSPINA GIRALDO | MUNICIPIO DE SONSON | N/A | 2022-11-29 | 2022-12-05 | 2023-06-05 | 6 | 2023-06-05 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-2-02-02-005/111B/0-8115/C24021/17-0016/002 2-3-4-02-02/111B/0-8115/C24022/17-0069/001 | 4500058086 | 134501961 | 0 | N/A | N/A | 197797001 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3473731&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 6800% | LEONARD CHAVERRA SANCHEZ OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE ALEJANDRO ZEA RAMIREZ | 2020003050281 2021003050019 | No Asignado | No Recibido
2022 | 14205 | 4600014675 | N/A | Terminado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE PUEBLORRICO LA INTERVENCIÓN DE VIAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 29988367 | 29988367 | 20392090 | 9596273 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2022-10-26 | 2022-11-03 | MARGARITA ROSA LOPERA DUQUE | MUNICIPIO DE PUEBLORRICO | N/A | 2022-12-01 | 2022-12-13 | 2023-05-13 | 5 | 2023-05-13 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-2-02-02-005/111B/4-1011/C24021/17-0016/002 2-3-4-02-02/111B/4-1011/C24022/17-0069/001 | 4500058212 | 20392090 | 0 | N/A | N/A | 29988367 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3515846&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 6800% | ROMAN DARIO FRANCO GRANDA OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE MARIA YANET VALENCIA CEBALLOS | 2020003050281 2021003050019 | No Asignado | No Recibido
2022 | 14260 | 4600014701 | N/A | En Perfeccionamiento | CONTRATO PARA LA ADQUISICIÓN DE DOS (2) FAJA(S) DE TERRENO REQUERIDA(S) PARA EL PROYECTO DE ?AMPLIACIÓN, RECTIFICACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA ANORÍ - EL LIMÓN, EN LA SUBREGIÓN NORDESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA?. | 5344579 |  |  | N/A | 0 | Contratación Directa | Dirección Operativa Gestión Predial - Secretaría de Infraestructura Física |  |  |  |  | N/A |  |  |  | 0 |  | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | - | 0% | 0% | JUAN PABLO LOPEZ MORALES FLOR ANGELA VARGAS SALAZAR | 2020003050285 | No Asignado | No Recibido
2022 | 14226 | 4600014676 | N/A | Terminado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE VALPARAISO PARA LA INTERVENCIÓN DE VIAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 59907893 | 59905893 | 37970051 | 21935842 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2022-10-26 | 2022-11-01 | MARGARITA ROSA LOPERA DUQUE JHOAN SEBASTIAN GONZALEZ SALAZAR | MUNICIPIO DE VALPARAISO | N/A | 2022-12-06 | 2022-12-15 | 2023-04-15 | 4 | 2023-04-15 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-2-02-02-005/111B/4-1011/C24021/17-0016/002 2-3-4-02-02/111B/0-8115/C24022/17-0050/001 2-3-4-02-02/111B/4-1011/C24022/17-0069/001 | 4500058213 4500058214 | 17225381 20744670 | 0 | N/A | N/A | 59905893 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3505184&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 6338% | MARGARITA ROSA LOPERA DUQUE ANDRES FELIPE HERRERA OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE RIOS GOMEZ JIOVAN DARIO | 2020003050281 2020003050283 2021003050019 | No Asignado | Recibido
2022 | 13639 | 4600014679 | N/A | En Ejecución | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS EN LAS SUBREGIONES NORDESTE, NORTE, BAJO CAUCA Y VÍAS ESPECÍFICAS DEL PEAJE PAJARITO EN EL NORTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 5309154382 | 5089159787 | 5357010300 | N/A | 0 | Concurso de Méritos | Dirección Desarrollo Físico - Secretaría de Infraestructura Física |  |  | GOEZ USUGA WEISMAN | RJ&P INGENIERIA S.AS | N/A | 2022-12-01 | 2022-12-13 | 2024-08-13 | 20 | 2024-08-13 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-2-02-02-005/111B/0-2160/C24021/17-0016/003 2-3-2-02-02-005/111B/0-8115/C24021/17-0016/003 | 4500058218 4500058219 | 337872145 391456338 | 0 | N/A | N/A | 5089159787 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 59 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.20566542&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 63% | JOSE LUIS ARIZA RODRIGUEZ URIBE JARAMILLO JUAN FERNANDO ALEJANDRO ZEA RAMIREZ | 2020003050281 | No Asignado | Recibido
2022 | 14115 | 4600014447 | N/A | Terminado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE EBÉJICO PARA LA INTERVENCIÓN DE VIAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 70486763 | 70486763 | 47930999 | 22555764 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2022-10-14 |  | JHOAN SEBASTIAN GONZALEZ SALAZAR |  | N/A | 2022-11-02 | 2022-12-01 | 2023-05-01 | 5 | 2023-05-01 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-2-02-02-005/111B/0-8115/C24021/17-0016/002-001 2-3-4-02-02/111B/0-8115/C24022/17-0069/001-001 | 4500057896 | 47930999 | 0 | N/A | N/A | 70486763 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3405908&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 6800% | JHOAN SEBASTIAN GONZALEZ SALAZAR OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE MERIZALDE TOLEDO FRANKLIN | 2020003050281 2021003050019 | No Asignado | Recibido
2022 | 14396 | 4600014842 | N/A | En Perfeccionamiento | CONTRATO PARA LA ADQUISICIÓN DE UNA (1) FAJA(S) DE TERRENO REQUERIDA(S) PARA EL PROYECTO DE ?AMPLIACIÓN, RECTIFICACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA ANORÍ - EL LIMÓN, EN LA SUBREGIÓN NORDESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 7685596 | 0 |  | N/A | 0 | Contratación Directa | Dirección Operativa Gestión Predial - Secretaría de Infraestructura Física |  |  |  |  | N/A |  |  |  | 0 |  | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | - | 0% | 0% | JUAN PABLO LOPEZ MORALES FLOR ANGELA VARGAS SALAZAR JUAN PABLO DELGADO JIMENEZ | 2020003050285 | No Asignado | No Recibido | 95 11 16 12
2022 | 14400 | 4600014843 | N/A | En Perfeccionamiento | CONTRATO PARA LA ADQUISICIÓN DE CINCO (5) FAJA(S) DE TERRENO REQUERIDA(S) PARA EL PROYECTO DE ?AMPLIACIÓN, RECTIFICACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA ANORÍ - EL LIMÓN, EN LA SUBREGIÓN NORDESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 41246206 | 0 |  | N/A | 0 | Contratación Directa | Dirección Operativa Gestión Predial - Secretaría de Infraestructura Física |  |  |  |  | N/A |  |  |  | 0 |  | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | - | 0% | 0% | JUAN PABLO LOPEZ MORALES FLOR ANGELA VARGAS SALAZAR JUAN PABLO DELGADO JIMENEZ | 2020003050285 | No Asignado | No Recibido | 95 11 16 12
2022 | 14401 | 4600014844 | N/A | En Perfeccionamiento | CONTRATO PARA LA ADQUISICIÓN DE CUATRO (4) FAJA(S) DE TERRENO REQUERIDA(S) PARA EL PROYECTO DE ?AMPLIACIÓN, RECTIFICACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA ANORÍ - EL LIMÓN, EN LA SUBREGIÓN NORDESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 21015691 | 0 |  | N/A | 0 | Contratación Directa | Dirección Operativa Gestión Predial - Secretaría de Infraestructura Física |  |  |  |  | N/A |  |  |  | 0 |  | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | - | 0% | 0% | JUAN PABLO LOPEZ MORALES FLOR ANGELA VARGAS SALAZAR JUAN PABLO DELGADO JIMENEZ | 2020003050285 | No Asignado | No Recibido | 95 11 16 12
2022 | 14167 | 4600014601 | N/A | Terminado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE CHIGORODÓ PARA LA INTERVENCIÓN DE VIAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 27707529 | 27707529 | 18841120 | 8866409 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2022-10-19 | 2022-10-27 | DALIS MILENA HINCAPIE | MUNICIPIO DE CHIGORODO | N/A | 2022-12-05 | 2022-12-14 | 2023-02-14 | 2 | 2023-02-14 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-4-02-02/111B/4-1011/C24022/17-0069/001 | 4500058099 | 18841120 | 0 | N/A | N/A | 27707529 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3480132&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 6800% | OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE RIOS GOMEZ JIOVAN DARIO DALIS MILENA HINCAPIE | 2021003050019 | No Asignado | Recibido
2022 | 14131 | 4600014499 | N/A | Terminado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE CAROLINA DEL PRINCIPE PARA LA INTERVENCIÓN DE VIAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO. | 39070230 | 39070230 | 23442138 | 15628092 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2022-10-12 | 2022-10-18 | JHOAN SEBASTIAN GONZALEZ SALAZAR | MUNICIPIO DE CAROLINA DEL PRINCIPE | N/A | 2022-12-14 | 2023-12-22 | 2023-04-22 | -8 | 2023-04-22 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-4-02-02/111B/0-8115/C24022/17-0050/001 | 4500057952 | 23442138 | 0 | N/A | N/A | 39070230 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3441391&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 6000% | ANDRES FELIPE HERRERA OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE RIVERA MONTIEL JUAN GUILLERMO | 2020003050283 | No Asignado | Recibido
2022 | 14405 | 4600014852 | N/A | Terminado | CONTRATO PARA LA ADQUISICIÓN DE UNA (1) FAJA(S) DE TERRENO REQUERIDA(S) PARA EL PROYECTO DE ?AMPLIACIÓN, RECTIFICACIÓN, PAVIMENTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VÍA CARABANCHEL ? LA MARÍA MUNICIPIO DE EL RETIRO SUBREGIÓN ORIENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA?. | 107971096 | 107971096 |  | N/A | 0 | Contratación Directa | Dirección Operativa Gestión Predial - Secretaría de Infraestructura Física |  |  |  |  | N/A |  | 2023-02-01 | 2023-02-28 | 0.9 | 2023-02-28 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 107971096 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | - | 0% | 0% | JUAN PABLO LOPEZ MORALES JORGE HERNANDO MOTOA GOMEZ JUAN PABLO DELGADO JIMENEZ | 2020003050285 | No Asignado | No Recibido | 95 11 16 12
2022 | 14407 | 4600014860 | N/A | En Perfeccionamiento | CONTRATO PARA LA ADQUISICIÓN DE UNA (1) FAJA(S) DE TERRENO REQUERIDA(S) PARA EL PROYECTO DE ?AMPLIACIÓN, RECTIFICACIÓN, PAVIMENTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VÍA CARABANCHEL ? LA MARÍA MUNICIPIO DE EL RETIRO SUBREGIÓN ORIENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA?. | 6656808 | 0 |  | N/A | 0 | Contratación Directa | Dirección Operativa Gestión Predial - Secretaría de Infraestructura Física |  |  |  |  | N/A |  |  |  | 0 |  | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | - | 0% | 0% | JUAN PABLO LOPEZ MORALES JORGE HERNANDO MOTOA GOMEZ JUAN PABLO DELGADO JIMENEZ | 2020003050285 | No Asignado | No Recibido | 95 11 16 12
2022 | 14378 | 4600014850 | N/A | Terminado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO PARA LLEVAR A CABO LA CONSTRUCCIÓN DE EL COMPONENTE ARQUITECTÓNICO, URBANISMO Y SEÑALIZACIÓN EN LA BICIMOTORRUTA UBICADA EN LA VEREDA NUSITO DEL MUNICIPIO ASOCIADO. | 438312561 | 438312561 | 428312561 | 10000000 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2022-11-25 |  | MARIA YANET VALENCIA CEBALLOS | MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO | N/A | 2022-12-26 | 2022-12-28 | 2023-05-13 | 4.5 | 2023-05-13 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-4-02-02/111B/0-8115/C24022/17-0050/001 | 4500058453 | 428312561 | 0 | N/A | N/A | 438312561 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3621762&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 9772% | ROMAN DARIO FRANCO GRANDA AGUDELO RUEDA MARIO HERNANDO ALEJANDRO ZEA RAMIREZ | 2020003050283 | No Asignado | No Recibido | 72141004
2022 | 14371 | 4600014851 | N/A | Suspendido | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE CARAMANTA PARA LLEVAR A CABO LA CONSTRUCCIÓN DE EL COMPONENTE ARQUITECTÓNICO, URBANISMO Y SEÑALIZACIÓN EN LA BICIMOTORRUTA UBICADA EN LA VEREDA CAÑAS DEL MUNICIPIO ASOCIADO | 393425919 | 392229494 | 362845848 | 29383646 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física |  |  | MARIA YANET VALENCIA CEBALLOS | MUNICIPIO DE CARAMANTA | N/A | 2022-12-26 | 2022-12-28 | 2023-06-28 | 6 | 2023-06-28 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-4-02-02/111B/4-1011/C24022/17-0050/001 | 4500058454 | 362845850 | 1 | N/A | N/A | 392229494 | N/A | N/A | Suspensión Nro. 1: | desde: 28/06/2023 hasta: 28/07/2023 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3621838&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 9251% | ROMAN DARIO FRANCO GRANDA AGUDELO RUEDA MARIO HERNANDO MARIA YANET VALENCIA CEBALLOS | 2020003050283 | No Asignado | No Recibido | -
2022 | 14363 | 4600014867 | N/A | Terminado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y LA PROVINCIA ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACION -PAP- DE LA PAZ EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO MECÁNICO DE LA RED VIAL QUE BENEFICIA A LA PROVINCIA ASOCIADA | 428571705 | 428571705 | 300000000 | 128571705 | 0 | Régimen Especial | Dirección Desarrollo Físico - Secretaría de Infraestructura Física | 2022-11-23 | 2022-11-29 | HENRY ALZATE AGUIRRE | PROVINCIA ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACION PAP DE LA PAZ EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | N/A | 2022-12-26 | 2022-12-27 | 2023-05-27 | 5 | 2023-05-27 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-2-02-02-005/111B/0-3120/C24021/17-0016/002 2-3-4-02-02/111B/0-1011/C24022/17-0069/001 | 4500058474 4500058475 | 210000000 90000000 | 0 | N/A | N/A | 428571705 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3611360&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 7000% | HENRY ALZATE AGUIRRE JHON JAIME ZULUAGA GIL TIJERA CASTRO CAROLINA ISABEL | 2020003050281 2021003050019 | No Asignado | Recibido | 72141103 72141003
2022 | 14228 | 4600014648 | N/A | Terminado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE ABRIAQUÍ PARA LA INTERVENCIÓN DE VIAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 107252091 | 107252091 | 70078226 | 37173865 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2022-10-26 | 2022-11-01 | JUAN PABLO DELGADO JIMENEZ JHOAN SEBASTIAN GONZALEZ SALAZAR | MUNICIPIO DE ABRIAQUI | N/A | 2022-12-01 | 2022-12-20 | 2023-04-20 | 4 | 2023-04-20 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-2-02-02-005/111B/0-8115/C24021/17-0016/002 2-3-4-02-02/111B/0-8115/C24022/17-0050/001 2-3-4-02-02/111B/0-8115/C24022/17-0069/001 | 4500058180 | 70078225 | 0 | N/A | N/A | 107252091 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3503520&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 6534% | JHOAN SEBASTIAN GONZALEZ SALAZAR ANDRES FELIPE HERRERA OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE MERIZALDE TOLEDO FRANKLIN | 2020003050281 2020003050283 2021003050019 | No Asignado | Recibido
2022 | 14320 | 4600014745 | N/A | Terminado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS PARA LA INTERVENCIÓN DE VIAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 162572729 | 162572729 | 107481890 | 55090839 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2022-11-16 | 2022-11-24 | QUIRAMA HENAO CRISTIAN CAMILO | MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS | N/A | 2022-12-05 | 2022-12-22 | 2023-03-22 | 3 | 2023-03-22 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-2-02-02-005/111B/0-8115/C24021/17-0016/002 2-3-4-02-02/111B/0-8115/C24022/17-0050/001 2-3-4-02-02/111B/0-8115/C24022/17-0069/001 | 4500058289 | 107481890 | 0 | N/A | N/A | 162572729 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3572057&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 6611% | MARGARITA ROSA LOPERA DUQUE ANDRES FELIPE HERRERA OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE RIVERA MONTIEL JUAN GUILLERMO | 2020003050281 2020003050283 2021003050019 | No Asignado | Recibido | 72141103 72141003
2022 | 14366 | 4600014882 | N/A | En Ejecución | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA EJECUCIÓN, PUESTA EN MARCHA Y OPERACIÓN DEL SISTEMA DE BICICLETAS COMPARTIDAS Y RED DE CICLO PARQUEADEROS EN EL MUNICIPIO DE APARTADÓ | 897712814 | 897712814 | 650000000 | 247712814 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2022-11-23 | 2022-12-06 | MARIA YANET VALENCIA CEBALLOS | MUNICIPIO DE APARTADO | N/A | 2022-12-26 | 2022-12-28 | 2024-05-28 | 17 | 2024-05-28 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-4-02-02/111B/0-8115/C24021/17-0059/002 | 4500058491 | 650000000 | 0 | N/A | N/A | 897712814 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3638277&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 7241% | LAURA CRISTINA PALACIOS RESTREPO JHON JAIME ZULUAGA GIL TIJERA CASTRO CAROLINA ISABEL | 2021003050013 | No Asignado | Recibido | -
2022 | RE-111B-20-2022 | 22AS111B720 | N/A | En Ejecución | APOYAR AL MUNICIPIO DE VENECIA, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 209376357 | 209376357 | 209376357 | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2022-12-07 | 2022-12-20 | MARGARITA ROSA LOPERA DUQUE | MUNICIPIO DE VENECIA ANTIOQUIA | N/A | 2022-12-28 | 2023-01-03 | 2023-09-03 | 11 | 2023-12-03 | PRORROGA - 1: 25/08/2023 | 1-Prorroga: 3 | 04/09/2023 -- 03/12/2023 | 0 | 0 | 209376357 | 1 | N/A | N/A | 209376357 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3665331&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 0% | ROMAN DARIO FRANCO GRANDA OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE TIJERA CASTRO CAROLINA ISABEL | 2021003050019 | No Asignado | No Recibido | 30111601 30102403
2022 | RE-111B-16-2022 | 22AS111B722 | N/A | Terminado | APOYAR AL MUNICIPIO DE EL BAGRE, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 209792608 | 209792608 | 209792608 | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2022-12-02 | 2022-12-20 | JORGE ENRIQUE HOYOS DE LA OSSA | MUNICIPIO DEL BAGRE | N/A | 2022-12-29 | 2023-01-13 | 2023-05-13 | 8 | 2023-09-13 | PRORROGA - 2: 06/09/2023 | 1-Prorroga: 4 | 14/05/2023 -- 13/09/2023 | 0 | 0 | 209792608 | 1 | N/A | N/A | 209792608 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3666951&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 0% | QUIRAMA HENAO CRISTIAN CAMILO OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE DIANA PATRICIA LÓPEZ LEAL | 2021003050019 | No Asignado | No Recibido | 30111601 30102403
2022 | 14392 | 4600014885 | N/A | En Ejecución | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO PARA LLEVAR A CABO LA CONSTRUCCIÓN DE EL COMPONENTE ARQUITECTÓNICO, URBANISMO Y SEÑALIZACIÓN EN LA BICIMOTORRUTA UBICADA EN LA VEREDA EL PAJUÍ DEL MUNICIPIO ASOCIADO | 387130024 | 387130024 | 386130024 | 1000000 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2022-12-02 | 2022-12-20 | MARIA YANET VALENCIA CEBALLOS | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO | N/A | 2022-12-27 | 2022-12-28 | 2023-06-28 | 9 | 2023-09-28 | PRORROGA - 1: 27/07/2023 | 1-Prorroga: 2 | 29/06/2023 -- 28/09/2023 | 2-3-4-02-02/111B/4-1011/C24022/17-0050/001 | 4500058499 | 386130024 | 2 | N/A | N/A | 387130024 | N/A | N/A | Suspensión Nro. 1: | desde: 28/06/2023 hasta: 28/08/2023 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3675982&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 9974% | ROMAN DARIO FRANCO GRANDA AGUDELO RUEDA MARIO HERNANDO DIANA PATRICIA LÓPEZ LEAL | 2020003050283 | No Asignado | No Recibido | -
2022 | 12818 | 4600012782 | N/A | Terminado | CONTRATO PARA LA ADQUISICION DE MEJORAS CONSTRUCTIVAS REQUERIDAS PARA EL PROYECTO DE AMPLIACION, RECTIFICACION Y PAVIMENTACION DE LA VIA ANORI - EL LIMON, EN LA SUBREGION NORDESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 65614620 | 3770653 | 3770653 | N/A | 0 | Otro tipo de Contrato - Enajenación Voluntaria | Dirección Operativa Gestión Predial - Secretaría de Infraestructura Física |  |  | No Designado | MARIA CECILIA VELASQUEZ VIEIRA | N/A |  | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 1 | 2022-12-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 3770653 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | - | 0% | 0% | JUAN PABLO LOPEZ MORALES ALBA MERY LOPEZ CARDONA No Aplica | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2022 | 14272 | 4600014761 | N/A | Liquidado | CONTRATO PARA LA ADQUISICIÓN DE MEJORAS CONSTRUCTIVAS REQUERIDAS PARA EL PROYECTO DE ?AMPLIACIÓN, RECTIFICACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA ANORÍ - EL LIMÓN, EN LA SUBREGIÓN NORDESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA?. | 607000 | 607000 | 607000 | N/A | 0 | Contratación Directa | Dirección Operativa Gestión Predial - Secretaría de Infraestructura Física |  |  |  | GIRLEZA ZAPATA MUÑOZ | N/A |  | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 1 | 2022-12-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 607000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | - | 0% | 0% | JUAN PABLO LOPEZ MORALES FLOR ANGELA VARGAS SALAZAR | 2020003050285 | No Asignado | No Recibido
2022 | 14229 | 4600014704 | N/A | Terminado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE CAÑASGORDAS PARA LA INTERVENCIÓN DE VÍAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 168004952 | 168004952 | 111176397 | 56828555 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2022-10-26 | 2022-11-03 | JUAN PABLO DELGADO JIMENEZ JHOAN SEBASTIAN GONZALEZ SALAZAR | MUNICIPIO DE CAÑASGORDAS | N/A | 2022-11-29 | 2022-12-07 | 2023-04-07 | 4 | 2023-04-07 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-2-02-02-005/111B/0-8115/C24021/17-0016/002>001 2-3-4-02-02/111B/0-8115/C24022/17-0050/001>001 2-3-4-02-02/111B/0-8115/C24022/17-0069/001>001 | 4500058241 | 111176399 | 0 | N/A | N/A | 168004952 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3543471&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 6617% | JHOAN SEBASTIAN GONZALEZ SALAZAR ANDRES FELIPE HERRERA OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE MERIZALDE TOLEDO FRANKLIN | 2020003050281 2020003050283 2021003050019 | No Asignado | Recibido
2022 | 14037 | 4600014505 | N/A | Terminado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE CAMPAMENTO PARA LA INTERVENCIÓN DE VIAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 98943016 | 98943016 | 64002157 | 34940853 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2022-09-23 | 2022-09-29 | ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO JHOAN SEBASTIAN GONZALEZ SALAZAR | MUNICIPIO DE CAMPAMENTO | N/A | 2022-11-17 | 2022-12-21 | 2023-06-21 | 6 | 2023-06-21 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-2-02-02-005/111B/0-8115/C24021/17-0016/002 2-3-4-02-02/111B/0-8115/C24022/17-0050/001 2-3-4-02-02/111B/0-8115/C24022/17-0069/001 | 4500057958 | 64002157 | 0 | N/A | N/A | 98943016 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3382184&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 6469% | ANDRES FELIPE HERRERA MARGARITA ROSA LOPERA DUQUE OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE RIVERA MONTIEL JUAN GUILLERMO | 2020003050281 2020003050283 2021003050019 | No Asignado | Recibido
2022 | 13951 | 4600014520 | N/A | Terminado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE ABEJORRAL PARA LA INTERVENCIÓN DE VIAS EN EL MUNICIPIO | 173872826 | 173872826 | 115105884 | 58766942 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2022-10-05 | 2022-10-13 | JAIME ARTURO OSPINA GIRALDO JHOAN SEBASTIAN GONZALEZ SALAZAR | MUNICIPIO DE ABEJORRAL | N/A | 2022-11-17 | 2022-12-05 | 2023-04-05 | 4 | 2023-04-05 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-2-02-02-005/111B/0-8115/C24021/17-0016/002>001 2-3-4-02-02/111B/0-8115/C24022/17-0050/001>001 2-3-4-02-02/111B/0-8115/C24022/17-0069/001>001 | 4500057987 | 115105884 | 0 | N/A | N/A | 173872826 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3442168&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 6620% | No Asignado LEONARD CHAVERRA SANCHEZ OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE DIANA PATRICIA LÓPEZ LEAL | No Asignados | No Asignado | Recibido
2022 | 13807 | 4600014521 | N/A | En Ejecución | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA CONSERVACION, MANTENIMIENTO, REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LAS SUBREGIONES SUROESTE, OCCIDENTE Y URABA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 4233131641 | 4066277258 |  | N/A | 0 | Concurso de Méritos | Dirección Desarrollo Físico - Secretaría de Infraestructura Física |  |  | PEREZ VELANDIA JULIAN CAMILO | CONSORCIO VIAS OCCIDENTE | LUIGGI ALBERTO PUGLIESSE MERCADO - 50 ENRIQUE CARLOS POSADA - 50 | 2022-11-04 | 2022-11-16 | 2024-07-16 | 20 | 2024-07-16 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-2-02-02-005/111B/0-8115/C24021/17-0016/003 | 4500057988 | 605806132 | 1 | Nro.1: $ 500.000.000 | 30/06/2023 | 4566277258 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 66 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.20180506&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 768% | CARLOS ALBERTO HERNÃNDEZ MAYA AGUDELO RUEDA MARIO HERNANDO RIVERA MONTIEL JUAN GUILLERMO JULIAN YEPES PIEDRAHITA | No Asignados | No Asignado | Recibido
2022 | 14190 | 4600014523 | N/A | En Ejecución | APOYAR CON RECURSOS ECONÓMICOS EL PROYECTO MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE GRANADA - ANTIOQUIA. | 1510000000 | 1510000000 | 1500000000 | 10000000 | 0 | Régimen Especial | Dirección Estructuración Proyectos - Secretaría de Infraestructura Física | 2022-10-19 | 2022-10-27 | DAVID LONDOÑO MARIN |  | N/A | 2022-11-04 | 2022-12-01 | 2023-10-01 | 10 | 2023-10-01 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-4-02-02/111B/0-1010/C40021/04-0032/002 | 4500057989 | 1500000000 | 0 | N/A | N/A | 1510000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3469761&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 9934% | VERONICA GIRALDO GAVIRIA TIJERA CASTRO CAROLINA ISABEL ERNESTO ALBERTO MORENO GÓMEZ | 2020003050279 | No Asignado | Recibido
2022 | 13762 | 4600014539 | N/A | En Ejecución | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO Y RECTIFICACIÓN DE LA VÍA QUE COMUNICA EL MUNICIPIO DE LIBORINA CON EL MUNICIPIO DE SABANALARGA (CÓDIGO: 62AN14-2) DE LA SUBREGIÓN OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA ENTRE LAS ABSCISAS K16+495 Y K17+665 | 349303280 | 333165637 | 702708476 | N/A | 0 | Concurso de Méritos | Dirección Desarrollo Físico - Secretaría de Infraestructura Física |  |  | JORGE MAURICIO MORALES GÓMEZ | CONSORCIO LIBORINA 2022 | MARIO DE JESUS GIL CARDONA - 50 GUILLERMO GIL RIOS - 50 | 2022-11-22 | 2022-12-14 | 2023-04-14 | 9.5 | 2023-09-29 | PRORROGA - 3: 28/07/2023 | 1-Prorroga: 2 2-Prorroga: 2.5 3-Prorroga: 1 | 15/04/2023 -- 14/06/2023 15/06/2023 -- 29/08/2023 30/08/2023 -- 29/09/2023 | 2-3-2-02-02-005/111B/4-1011/C24021/17-0019/001>001 | 4500058017 | 296909353 | 6 | Nro.1: $ 88.007.133 Nro.2: $ 205.705.013 Nro.3: $ 75.830.693 | 23/03/2023 05/06/2023 14/08/2023 | 702708476 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.19811843&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 1098% | JHONY STIVEN MIRA GALLO NELSON ADOLFO GÓMEZ JURADO MERIZALDE TOLEDO FRANKLIN MADRIGAL GUTIERREZ FERNANDO LEON | No Asignados | No Asignado | Recibido
2022 | 14162 | 4600014541 | N/A | Terminado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE GUATAPE PARA LA INTERVENCIÓN DE VIAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 47045068 | 47045068 | 31990646 | 15054422 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2022-10-14 | 2022-10-25 | JAIME ARTURO OSPINA GIRALDO | MUNICIPIO DE GUATAPE | N/A | 2022-11-29 | 2022-12-07 | 2023-04-07 | 4.1 | 2023-04-10 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-2-02-02-005/111B/0-8115/C24021/17-0016/002>001 2-3-4-02-02/111B/0-8115/C24022/17-0069/001>001 | 4500058021 | 31990646 | 0 | N/A | N/A | 47045068 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3473964&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 6800% | LEONARD CHAVERRA SANCHEZ OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE ALEJANDRO ZEA RAMIREZ | 2020003050281 2021003050019 | No Asignado | No Recibido
2022 | 13596 | 4600014418 | 4600014320 | En Ejecución | MEJORAMIENTO DE LA VIA SOFÍA YOLOMBÓ (62AN23) EN LA SUBREGIÓN NORDESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 3320998035 | 3059368091 | 1774433492 | N/A | 0 | Licitación Pública | Dirección Desarrollo Físico - Secretaría de Infraestructura Física |  |  | GLORIA PATRICIA GÓMEZ GRISALES | CONSORCIO INVERTEC | RODRIGO MIGUEL BARRIOS RODRIGUEZ - 95 RODRIGO MIGUEL BARRIOS RODRIGUEZ - 5 | 2022-11-02 | 2022-11-28 | 2022-12-31 | 10.6 | 2023-10-17 | PRORROGA - 4: 25/08/2023 | 1-Prorroga: 2 2-Prorroga: 2 3-Prorroga: 4 4-Prorroga: 1.67 | 01/01/2023 -- 28/02/2023 01/03/2023 -- 30/04/2023 29/04/2023 -- 28/08/2023 29/08/2023 -- 17/10/2023 | 2-3-2-01-01-001-03-02/111B/4-1011/C24021/17-0019/001 | 4500057826 | 3059368091 | 5 | Nro.1: $ 1.774.433.492 | 28/04/2023 | 4833801583 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 57 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3104312&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 1118% | Aura Maria Tapasco Alvarez MALDONADO CONTRERAS FELIPE ALBERTO MARIA YANET VALENCIA CEBALLOS MADRIGAL GUTIERREZ FERNANDO LEON | 2020003050284 | No Asignado | Recibido
2022 | 14043 | 4600014441 | N/A | Terminado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE ARMENIA PARA LA INTERVENCIÓN DE VIAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 38897428 | 38897428 | 23338458 | 15558970 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2022-09-23 | 2022-09-29 | JHOAN SEBASTIAN GONZALEZ SALAZAR | MUNICIPIO DE ARMENIA | N/A | 2022-11-09 | 2022-12-06 | 2023-06-06 | 6 | 2023-06-06 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-4-02-02/111B/0-8115/C24022/17-0050/001 | 4500057889 | 23338457 | 0 | N/A | N/A | 38897428 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3404754&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 6000% | ANDRES FELIPE HERRERA MERIZALDE TOLEDO FRANKLIN OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE | 2020003050283 | No Asignado | Recibido
2022 | CON-111B-02-2022 | 22SS111B692 | N/A | Terminado | ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA EL COBRO DE LA CONTRIBUCION DE VALORIZACION GENERADA CON EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION DE LA VIA EL CARMEN DE VIBORAL - EL SANTUARIO EN LA SUBREGION ORIENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. | 660125295 | 663025549 | 835186444 | N/A | 0 | Concurso de Méritos | Dirección Instrumentos de Financiación - Secretaría de Infraestructura Física |  |  | JUAN CARLOS LOPEZ NOREÑA JUAN PABLO MARTÍNEZ ROBLEDO | MIGUEL MORALES INGENIERIA SAS | N/A | 2022-11-28 | 2023-01-18 | 2023-05-18 | 4.5 | 2023-06-03 | PRORROGA - 1: 10/05/2023 | 1-Prorroga: .5 | 19/05/2023 -- 03/06/2023 |  |  |  | 2 | Nro.1: $ 172.160.895 | 18/05/2023 | 835186444 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 3 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3335343&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 0% |  | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2022 | 13637 | 4600014620 | 4600014679 | En Ejecución | CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS EN LAS SUBREGIONES NORDESTE, NORTE, BAJO CAUCA Y VÍAS ESPECIFICAS DEL PEAJE PAJARITO EN EL NORTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 39904299273 | 37690030305 | 53752988912 | N/A | 0 | Licitación Pública | Dirección Desarrollo Físico - Secretaría de Infraestructura Física |  |  | GOEZ USUGA WEISMAN | CONSORCIO NORANTIOQUIA | Luis Fernando Alvarez Macias - 50 ANGELA MARIA HOYOS CASTRO - 50 | 2022-11-18 | 2022-12-13 | 2024-07-28 | 19.5 | 2024-07-28 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-2-02-02-005/111B/0-2160/C24021/17-0016/003 2-3-2-02-02-005/111B/0-3120/C24021/17-0016/003 2-3-2-02-02-005/111B/0-8115/C24021/17-0016/003 | 4500058128 4500058130 4500058131 | 7488404177 7077418714 6102227643 | 2 | Nro.1: $ 16.062.958.607 | 18/08/2023 | 53752988912 | 1 - Modificación Cláusula #3 | 18/08/2023 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 9 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3091652&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 1148% | URIBE JARAMILLO JUAN FERNANDO MERIZALDE TOLEDO FRANKLIN MADRIGAL GUTIERREZ FERNANDO LEON | No Asignados | No Asignado | Recibido
2022 | 14159 | 4600014581 | N/A | Terminado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE LA UNIÓN PARA LA INTERVENCIÓN DE VIAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 66663196 | 66663196 | 45330973 | 21332223 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2022-10-14 | 2022-10-20 | JAIME ARTURO OSPINA GIRALDO | MUNICIPIO DE LA UNION | N/A | 2022-11-17 | 2021-11-23 | 2023-02-23 | 15 | 2023-02-23 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-2-02-02-005/111B/0-8115/C24021/17-0016/002>001 2-3-4-02-02/111B/0-8115/C24022/17-0069/001>001 | 4500058070 | 45330973 | 0 | N/A | N/A | 66663196 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3452253&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 6800% | LEONARD CHAVERRA SANCHEZ OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE ALEJANDRO ZEA RAMIREZ | 2020003050281 2021003050019 | No Asignado | No Recibido
2022 | 14110 | 4600014587 | N/A | En Perfeccionamiento | CONTRATO PARA LA ADQUISICIÓN DE DOS (2) FAJA(S) DE TERRENO REQUERIDA(S) PARA EL PROYECTO DE ?AMPLIACIÓN, RECTIFICACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA ANORÍ - EL LIMÓN, EN LA SUBREGIÓN NORDESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA?. | 1520216 |  |  | N/A | 0 | Otro tipo de Contrato - Enajenación Voluntaria | Dirección Operativa Gestión Predial - Secretaría de Infraestructura Física |  |  |  |  | N/A |  |  |  | 0 |  | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | - | 0% | 0% | JUAN PABLO LOPEZ MORALES FLOR ANGELA VARGAS SALAZAR | 2020003050285 | No Asignado | No Recibido
2022 | 14192 | 4600014589 | N/A | Terminado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE URRAO PARA LA INTERVENCIÓN DE VIAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 219591534 | 219591534 | 146051526 | 73540008 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2022-10-21 | 2022-10-27 | JOSE LUIS ARIZA RODRIGUEZ JHOAN SEBASTIAN GONZALEZ SALAZAR | MUNICIPIO DE URRAO | N/A | 2022-11-29 | 2022-12-20 | 2023-06-20 | 6 | 2023-06-20 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-2-02-02-005/111B/4-1011/C24021/17-0016/002 2-3-4-02-02/111B/0-8115/C24022/17-0050/001 2-3-4-02-02/111B/4-1011/C24022/17-0069/001 | 4500058078 4500058079 | 122591527 23460000 | 0 | N/A | N/A | 219591534 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3479495&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 0% | MARGARITA ROSA LOPERA DUQUE ANDRES FELIPE HERRERA OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE RIOS GOMEZ JIOVAN DARIO | 2020003050281 2020003050283 2021003050019 | No Asignado | Recibido
2022 | 14121 | 4600014591 | N/A | Terminado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE JARDÍN PARA LA INTERVENCIÓN DE VIAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 122951577 | 122951577 | 83607072 | 39344505 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2022-10-12 | 2022-10-20 | JOSE LUIS ARIZA RODRIGUEZ | MUNICIPIO DE JARDIN | N/A | 2022-12-13 | 2022-12-22 | 2023-05-22 | 5 | 2023-05-22 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-2-02-02-005/111B/4-1011/C24021/17-0016/002 2-3-4-02-02/111B/4-1011/C24022/17-0069/001 | 4500058081 | 83607072 | 0 | N/A | N/A | 122951577 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3447310&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 6800% | ROMAN DARIO FRANCO GRANDA OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE MARIA YANET VALENCIA CEBALLOS | 2020003050281 2021003050019 | No Asignado | No Recibido
2022 | 14041 | 4600014593 | N/A | Terminado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE SALGAR PARA LA INTERVENCIÓN DE VIAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 125620963 | 125620963 | 82294256 | 43326707 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2022-09-23 | 2022-09-29 | JOSE LUIS ARIZA RODRIGUEZ JHOAN SEBASTIAN GONZALEZ SALAZAR | MUNICIPIO DE SALGAR | N/A | 2022-11-30 | 2022-12-13 | 2023-04-13 | 4 | 2023-04-13 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-2-02-02-005/111B/4-1011/C24021/17-0016/002 2-3-4-02-02/111B/0-8115/C24022/17-0050/001 2-3-4-02-02/111B/4-1011/C24022/17-0069/001 | 4500058088 4500058087 | 23460000 58834255 | 0 | N/A | N/A | 125620963 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3469547&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 0% | OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE MARIA YANET VALENCIA CEBALLOS ANDRES FELIPE HERRERA ROMAN DARIO FRANCO GRANDA | 2020003050281 2021003050019 | No Asignado | No Recibido
2022 | 14191 | 4600014602 | N/A | Terminado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS PARA LA INTERVENCIÓN DE VIAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 209162726 | 209162726 | 139215792 | 69946934 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2022-10-19 | 2022-10-27 | JAIME ARTURO OSPINA GIRALDO JHOAN SEBASTIAN GONZALEZ SALAZAR | MUNICIPIO DE SAN CARLOS | N/A | 2022-11-29 | 2022-12-12 | 2023-06-12 | 5.4 | 2023-05-24 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-2-02-02-005/111B/0-8115/C24021/17-0016/002>001 2-3-4-02-02/111B/0-8115/C24022/17-0050/001>001 2-3-4-02-02/111B/0-8115/C24022/17-0069/001>001 | 4500058103 | 139215792 | 0 | N/A | N/A | 209162726 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3485896&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 6656% | LEONARD CHAVERRA SANCHEZ ANDRES FELIPE HERRERA OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE ALEJANDRO ZEA RAMIREZ | 2020003050281 2020003050283 2021003050019 | No Asignado | No Recibido
2022 | 14120 | 4600014605 | N/A | Terminado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE NECOCLÍ PARA LA INTERVENCIÓN DE VIAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 132107813 | 132107813 | 89833312 | 42274501 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2022-10-06 | 2022-10-13 | DALIS MILENA HINCAPIE | MUNICIPIO DE NECOCLI | N/A | 2022-11-30 | 2022-12-14 | 2023-04-14 | 4 | 2023-04-14 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-2-02-02-005/111B/4-1011/C24021/17-0016/002 2-3-4-02-02/111B/0-1011/C24022/17-0069/001 2-3-4-02-02/111B/4-1011/C24022/17-0069/001 | 4500058108 4500058109 | 58386197 31447116 | 0 | N/A | N/A | 132107813 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3423601&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 6800% | DALIS MILENA HINCAPIE OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE RIOS GOMEZ JIOVAN DARIO | 2020003050281 2021003050019 | No Asignado | Recibido
2022 | 14119 | 4600014608 | N/A | Terminado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE ITUANGO PARA LA INTERVENCIÓN DE VIAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 164895872 | 164895872 | 112129195 | 43268677 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2022-10-06 | 2022-10-13 | QUIRAMA HENAO CRISTIAN CAMILO | MUNICIPIO DE ITUANGO | N/A | 2022-12-13 | 2022-12-22 | 2023-05-22 | 5 | 2023-05-22 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-2-02-02-005/111B/0-8115/C24021/17-0016/002 2-3-4-02-02/111B/0-8115/C24022/17-0069/001 | 4500058113 | 112129193 | 0 | N/A | N/A | 164895872 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3422447&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 6800% | MARGARITA ROSA LOPERA DUQUE OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE RIVERA MONTIEL JUAN GUILLERMO | 2020003050281 2021003050019 | No Asignado | Recibido
2022 | 13987 | 4600014580 | N/A | Terminado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE ENTRERRIOS PARA LA INTERVENCIÓN DE VIAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 123909073 | 123909073 | 84258172 | 39650901 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2022-09-14 | 2022-09-22 | QUIRAMA HENAO CRISTIAN CAMILO | MUNICIPIO DE ENTRERRIOS | N/A | 2022-11-17 | 2022-12-14 | 2023-04-14 | 4 | 2023-04-14 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-2-02-02-005/111B/0-8115/C24021/17-0016/002 2-3-4-02-02/111B/0-8115/C24022/17-0069/001 | 4500058069 | 84258170 | 0 | N/A | N/A | 123909073 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3446937&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 6800% | MARGARITA ROSA LOPERA DUQUE OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE RIVERA MONTIEL JUAN GUILLERMO | No Asignados | No Asignado | Recibido
2022 | 14158 | 4600014584 | N/A | Terminado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE MARINILLA PARA LA INTERVENCIÓN DE VIAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 106239984 | 106239984 | 72243189 | 33996795 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2022-10-14 | 2022-10-20 | JULIANA GÃ¿MEZ ECHAVARRIA | MUNICIPIO DE MARINILLA | N/A | 2022-11-30 | 2022-12-13 | 2023-04-13 | 4 | 2023-04-13 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-2-02-02-005/111B/0-8115/C24021/17-0016/002>001 2-3-4-02-02/111B/0-8115/C24022/17-0069/001>001 | 4500058074 | 72243189 | 0 | N/A | N/A | 106239984 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3452310&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 6800% | LEONARD CHAVERRA SANCHEZ OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE ALEJANDRO ZEA RAMIREZ | 2020003050281 2021003050019 | No Asignado | No Recibido
2022 | 14179 | 4600014596 | N/A | Terminado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE HISPANIA PARA LA INTERVENCIÓN DE VIAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 103584377 | 103584377 | 68805153 | 34779224 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2022-10-21 | 2022-10-27 | JOSE LUIS ARIZA RODRIGUEZ JHOAN SEBASTIAN GONZALEZ SALAZAR | MUNICIPIO DE HISPANIA | N/A | 2022-12-01 | 2022-12-20 | 2023-05-20 | 5 | 2023-05-20 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-2-02-02-005/111B/4-1011/C24021/17-0016/002 2-3-4-02-02/111B/0-8115/C24022/17-0050/001 2-3-4-02-02/111B/4-1011/C24022/17-0069/001 | 4500058093 4500058092 | 56563483 12241670 | 0 | N/A | N/A | 103584377 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3474226&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 6642% | ANDRES FELIPE HERRERA ROMAN DARIO FRANCO GRANDA OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE MARIA YANET VALENCIA CEBALLOS | 2020003050281 2020003050283 2021003050019 | No Asignado | No Recibido
2022 | 14177 | 4600014600 | N/A | Terminado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE MONTEBELLO PARA LA INTERVENCIÓN DE VIAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 68898354 | 68898354 | 43726862 | 25171492 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2022-10-21 | 2022-10-27 | MARGARITA ROSA LOPERA DUQUE JHOAN SEBASTIAN GONZALEZ SALAZAR | MUNICIPIO DE MONTEBELLO | N/A | 2022-11-30 | 2022-12-13 | 2023-06-13 | 7 | 2023-07-13 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-2-02-02-005/111B/4-1011/C24021/17-0016/002 2-3-4-02-02/111B/0-8115/C24022/17-0050/001 2-3-4-02-02/111B/4-1011/C24022/17-0069/001 | 4500058097 4500058098 | 23430141 20296721 | 0 | N/A | N/A | 68898354 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3474139&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 6347% | ANDRES FELIPE HERRERA ROMAN DARIO FRANCO GRANDA OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE MARIA YANET VALENCIA CEBALLOS | 2020003050281 2020003050283 2021003050019 | No Asignado | No Recibido
2022 | 14213 | 4600014606 | N/A | Terminado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE GUARNE PARA LA INTERVENCIÓN DE VIAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 111307781 | 111307781 | 75319235 | 35988546 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2022-10-21 | 2022-10-27 | JULIANA GÃ¿MEZ ECHAVARRIA | MUNICIPIO DE GUARNE | N/A | 2022-11-29 | 2022-12-07 | 2023-04-07 | 4 | 2023-04-07 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-2-02-02-005/111B/0-8115/C24021/17-0016/002>001 2-3-4-02-02/111B/0-8115/C24022/17-0050/001>001 2-3-4-02-02/111B/0-8115/C24022/17-0069/001>001 | 4500058110 | 75319235 | 0 | N/A | N/A | 111307781 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3486838&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 6767% | LEONARD CHAVERRA SANCHEZ ANDRES FELIPE HERRERA OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE ALEJANDRO ZEA RAMIREZ | 2020003050281 2020003050283 2021003050019 | No Asignado | No Recibido
2022 | 13983 | 4600014439 | N/A | Terminado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE VIGIA DEL FUERTE PARA LA INTERVENCIÓN DE VIAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO. | 39065699 | 39065699 | 23439419 | 15626280 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2022-09-14 | 2022-09-22 | JHOAN SEBASTIAN GONZALEZ SALAZAR | MUNICIPIO DE VIGIA DEL FUERTE | N/A | 2022-11-15 | 2022-12-01 | 2023-04-01 | 4 | 2023-04-01 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-4-02-02/111B/0-8115/C24022/17-0050/001 | 4500057887 | 23439419 | 0 | N/A | N/A | 39065699 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3352131&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 6000% | ANDRES FELIPE HERRERA OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2022 | 14175 | 4600014597 | N/A | Terminado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE MURINDÓ PARA LA INTERVENCIÓN DE VIAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 54961862 | 54961862 | 34254429 | 20307433 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2022-10-19 | 2022-10-27 | DALIS MILENA HINCAPIE JHOAN SEBASTIAN GONZALEZ SALAZAR | MUNICIPIO DE MURINDO | N/A | 2022-11-30 | 2022-12-12 | 2023-03-27 | 3.5 | 2023-03-27 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-4-02-02/111B/0-8115/C24022/17-0050/001 2-3-4-02-02/111B/4-1011/C24022/17-0069/001 | 4500058094 4500058095 | 10857157 23397272 | 0 | N/A | N/A | 54961862 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3479814&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 6232% | DALIS MILENA HINCAPIE ANDRES FELIPE HERRERA OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE RIOS GOMEZ JIOVAN DARIO | 2020003050283 2021003050019 | No Asignado | Recibido
2022 | 13992 | 4600014585 | N/A | Terminado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE VALDIVIA PARA LA INTERVENCIÓN DE VIAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 77545087 | 77545087 | 49602663 | 27942424 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2022-09-21 | 2022-09-29 | ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO JHOAN SEBASTIAN GONZALEZ SALAZAR | MUNICIPIO DE VALDIVIA | N/A | 2022-12-01 | 2022-12-13 | 2023-06-13 | 6 | 2023-06-13 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-2-02-02-005/111B/0-8115/C24021/17-0016/002 2-3-4-02-02/111B/0-8115/C24022/17-0050/001 2-3-4-02-02/111B/0-8115/C24022/17-0069/001 | 4500058075 | 49602663 | 0 | N/A | N/A | 77545087 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3381966&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 6397% | ANDRES FELIPE HERRERA OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE RIVERA MONTIEL JUAN GUILLERMO | 2020003050281 2020003050283 2021003050019 | No Asignado | Recibido
2022 | 14012 | 4600014607 | N/A | Anulado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE ANGELOPOLIS PARA LA INTERVENCIÓN DE VIAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 43118534 |  |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física |  |  |  |  | N/A |  |  |  | 0 |  | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3429003&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 0% | ROMAN DARIO FRANCO GRANDA OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE MARIA YANET VALENCIA CEBALLOS | 2020003050281 2021003050019 | No Asignado | No Recibido
2022 | 14161 | 4600014582 | N/A | Terminado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE CISNEROS PARA LA INTERVENCIÓN DE VIAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 51920886 | 51920886 | 32178253 | 19742633 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física |  |  | JORGE ENRIQUE HOYOS DE LA OSSA JHOAN SEBASTIAN GONZALEZ SALAZAR | MUNICIPIO DE CISNEROS | N/A | 2022-12-01 | 2022-12-21 | 2023-04-21 | 6 | 2023-06-21 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-4-02-02/111B/0-1011/C24022/17-0069/001>001 2-3-4-02-02/111B/0-8115/C24022/17-0050/001 2-3-4-02-02/111B/0-8115/C24022/17-0069/001 | 4500058072 4500058071 | 1386460 30791793 | 2 | N/A | N/A | 51920886 | N/A | N/A | Suspensión Nro. 1: | desde: 19/04/2023 hasta: 19/06/2023 | 1 - Reanudación | 20/06/2023 | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3474129&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 6198% | ALEJANDRO DEL VALLE ACOSTA ANDRES FELIPE HERRERA OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE TIJERA CASTRO CAROLINA ISABEL | 2020003050281 2020003050283 2021003050019 | No Asignado | Recibido
2022 | 14197 | 4600014615 | N/A | Terminado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE SAN LUIS PARA LA INTERVENCIÓN DE VIAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 80170642 | 80170642 | 51390180 | 28780462 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2022-10-21 | 2022-10-27 | JULIANA GÃ¿MEZ ECHAVARRIA | MUNICIPIO DE SAN LUIS | N/A | 2022-11-29 | 2022-12-07 | 2023-05-07 | 5 | 2023-05-07 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-2-02-02-005/111B/0-8115/C24021/17-0016/002 2-3-4-02-02/111B/0-8115/C24022/17-0050/001 2-3-4-02-02/111B/0-8115/C24022/17-0069/001 | 4500058120 | 51390180 | 0 | N/A | N/A | 80170642 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3486761&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 3486% | LEONARD CHAVERRA SANCHEZ ANDRES FELIPE HERRERA ALEJANDRO ZEA RAMIREZ OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE | 2020003050281 2020003050283 2021003050019 | No Asignado | No Recibido
2022 | 14138 | 4600014625 | N/A | En Ejecución | CONTRATO PARA LA ADQUISICIÓN DE UNA (1) FAJA(S) DE TERRENO REQUERIDA(S) PARA EL PROYECTO DE ?AMPLIACIÓN, RECTIFICACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA ANORÍ - EL LIMÓN, EN LA SUBREGIÓN NORDESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 12424391 | 12424391 |  | N/A | 0 | Contratación Directa | Dirección Operativa Gestión Predial - Secretaría de Infraestructura Física |  |  |  |  | N/A |  | 2023-02-02 | 2023-12-31 | 10.9 | 2023-12-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 12424391 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | - | 0% | 0% | JUAN PABLO LOPEZ MORALES FLOR ANGELA VARGAS SALAZAR | 2020003050285 | No Asignado | No Recibido
2022 | 14253 | 4600014626 | N/A | En Ejecución | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE OLAYA, PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 1720588351 | 1720588351 | 1099999999 | 620588352 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2022-10-28 | 2022-11-03 | Natalia Gomez Isaza | MUNICIPIO DE OLAYA | N/A | 2022-11-29 | 2022-12-23 | 2023-07-23 | 9.7 | 2023-10-13 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: 3 | 28/06/2023 -- 13/10/2023 | 2-3-4-02-02/111B/0-1010/C24022/17-0069/001 | 4500058138 | 1100000000 | 1 | N/A | N/A | 1720588351 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3510138&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 6393% | SALAZAR GALEANO JOSE VALENTIN ERNESTO ALBERTO MORENO GÓMEZ TIJERA CASTRO CAROLINA ISABEL | 2021003050019 | No Asignado | Recibido
2022 | 14147 | 4600014494 | N/A | Terminado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE YALÍ PARA LA INTERVENCIÓN DE VIAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 82278038 | 82278038 | 54366823 | 27911215 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2022-10-14 | 2022-10-20 | DORIS DUQUE PINEDA JHOAN SEBASTIAN GONZALEZ SALAZAR | MUNICIPIO DE YALI | N/A | 2022-11-29 | 2022-12-15 | 2023-06-15 | 6 | 2023-06-15 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-2-02-005/111B/0-8115/C24021/17-0016/002 2-3-4-02-02/111B/0-8115/C24022/17-0050/001 2-3-4-02-02/111B/0-8115/C24022/17-0069/001 | 4500057944 | 54366823 | 0 | N/A | N/A | 82278038 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3445085&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 6608% | ALEJANDRO DEL VALLE ACOSTA ANDRES FELIPE HERRERA OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE TIJERA CASTRO CAROLINA ISABEL | 2020003050281 2020003050283 2021003050019 | No Asignado | Recibido
2022 | 14163 | 4600014583 | N/A | Terminado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE PARA LA INTERVENCIÓN DE VIAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 151053557 | 151053557 | 102716419 | 48337138 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2022-10-14 | 2022-10-25 | JAIME ARTURO OSPINA GIRALDO | MUNICIPIO DE SAN VICENTE | N/A | 2022-12-01 | 2022-12-07 | 2023-03-07 | 3 | 2023-03-07 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-2-02-02-005/111B/0-8115/C24021/17-0016/002 2-3-4-02-02/111B/0-8115/C24022/17-0069/001 | 4500058073 | 102716419 | 0 | N/A | N/A | 151053557 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3473851&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 6800% | LEONARD CHAVERRA SANCHEZ OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE ALEJANDRO ZEA RAMIREZ | 2020003050281 2021003050019 | No Asignado | No Recibido
2022 | 14130 | 4600014594 | N/A | Terminado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE TAMESIS PARA LA INTERVENCIÓN DE VIAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO. | 127043043 | 87946489 | 83261545 | 43781500 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2022-10-12 | 2022-10-18 | MARGARITA ROSA LOPERA DUQUE JHOAN SEBASTIAN GONZALEZ SALAZAR | MUNICIPIO DE TAMESIS | N/A | 2022-12-01 | 2022-12-19 | 2023-05-19 | 5 | 2023-05-19 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-2-02-02-005/111B/4-1011/C24021/17-0016/002 2-3-4-02-02/111B/0-8115/C24022/17-0050/001 2-3-4-02-02/111B/4-1011/C24022/17-0069/001 | 4500058089 4500058090 | 23457932 59803613 | 0 | N/A | N/A | 87946489 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3451754&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 9467% | MARGARITA ROSA LOPERA DUQUE ANDRES FELIPE HERRERA OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE RIOS GOMEZ JIOVAN DARIO | 2020003050281 2020003050283 2021003050019 | No Asignado | Recibido
2022 | 13722 | 4600014673 | 4600014539 | Terminado | MEJORAMIENTO Y RECTIFICACIÓN DE LA VÍA QUE COMUNICA EL MUNICIPIO DE LIBORINA CON EL MUNICIPIO DE SABANALARGA (CÓDIGO: 62AN14-2) DE LA SUBREGION OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA ENTRE LAS ABSCISAS K16+495 Y K17+665 | 3194634443 | 3046906523 | 3396868232 | N/A | 0 | Licitación Pública | Dirección Desarrollo Físico - Secretaría de Infraestructura Física |  |  | OSCAR DAVID DUMAR OYOLA | CONSORCIO QUITO | ISAIAS VARGAS GONZALEZ - 50 YEFERSON FERNANDO CAMACHO LADINO - 50 | 2022-11-30 | 2022-12-14 | 2023-03-14 | 8.5 | 2023-08-29 | PRORROGA - 3: 27/07/2023 | 1-Prorroga: 2 2-Prorroga: 2.5 3-Prorroga: 1 | 15/03/2023 -- 14/05/2023 16/05/2023 -- 29/07/2023 30/07/2023 -- 29/08/2023 | 2-3-2-01-001-03-02/111B/4-1011/C24021/17-0019/001>001 | 4500058209 | 2715439458 | 4 | Nro.1: $ 349.961.709 | 12/05/2023 | 3396868232 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 48 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.19609648&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 0% | JHONY STIVEN MIRA GALLO NELSON ADOLFO GÓMEZ JURADO MERIZALDE TOLEDO FRANKLIN MADRIGAL GUTIERREZ FERNANDO LEON | No Asignados | No Asignado | Recibido
2022 | RE-111B-21-2022 | 22AS111B726 | N/A | Terminado | APOYAR AL MUNICIPIO DE BURITICÁ, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 209983473 | 209983473 | 209983473 | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2022-12-16 | 2022-12-22 | JUAN PABLO DELGADO JIMENEZ | MUNICIPIO DE BURITICA | N/A | 2022-12-28 | 2023-01-12 | 2023-07-12 | 6 | 2023-07-12 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 0 | 0 | 209983473 | 0 | N/A | N/A | 209983473 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3676123&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 0% | JHOAN SEBASTIAN GONZALEZ SALAZAR OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE MARIA YANET VALENCIA CEBALLOS | 2021003050019 | No Asignado | No Recibido | 72141103 30111601 30102403
2022 | 14215 | 4600014609 | N/A | Terminado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE NARIÑO PARA LA INTERVENCIÓN DE VIAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 154814230 | 154814230 | 102182147 | 52632083 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2022-10-21 | 2022-10-27 | JAIME ARTURO OSPINA GIRALDO JHOAN SEBASTIAN GONZALEZ SALAZAR | Municipio de Nariño | N/A | 2022-11-29 | 2022-11-30 | 2023-03-30 | 3.9 | 2023-03-27 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-2-02-02-005/111B/0-8115/C24021/17-0016/002>001 2-3-4-02-02/111B/0-8115/C24022/17-0050/001>001 2-3-4-02-02/111B/0-8115/C24022/17-0069/001>001 | 4500058114 | 102182147 | 0 | N/A | N/A | 154814230 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3487104&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 6600% | LEONARD CHAVERRA SANCHEZ ANDRES FELIPE HERRERA OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE ALEJANDRO ZEA RAMIREZ | 2020003050281 2020003050283 2021003050019 | No Asignado | No Recibido
2022 | 14206 | 4600014662 | N/A | Terminado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE CONCORDIA PARA LA INTERVENCIÓN DE VIAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 176769894 | 176769894 | 117076026 | 59693868 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2022-10-26 | 2022-11-03 | JOSE LUIS ARIZA RODRIGUEZ JHOAN SEBASTIAN GONZALEZ SALAZAR | MUNICIPIO DE CONCORDIA | N/A | 2022-12-01 | 2022-12-15 | 2023-05-15 | 5 | 2023-05-15 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-2-02-02-005/111B/4-1011/C24021/17-0016/002 2-3-4-02-02/111B/0-8115/C24022/17-0050/001 2-3-4-02-02/111B/4-1011/C24022/17-0069/001 | 4500058198 4500058197 | 93619762 23456264 | 0 | N/A | N/A | 176769894 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3514113&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 6623% | ROMAN DARIO FRANCO GRANDA ANDRES FELIPE HERRERA OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE MARIA YANET VALENCIA CEBALLOS | 2020003050281 2020003050283 2021003050019 | No Asignado | No Recibido
2022 | 14152 | 4600014654 | N/A | Terminado | CONTRATO PARA LA ADQUISICIÓN DE UNA (1) FAJA(S) DE TERRENO REQUERIDA(S) PARA EL PROYECTO DE ?AMPLIACIÓN, RECTIFICACIÓN, PAVIMENTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VÍA PURO CUERO ? PUENTE CHAPINEROS, MUNICIPIO DE EL RETIRO SUBREGIÓN ORIENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA?. | 284253781 | 275917600 | 275917600 | N/A | 0 | Contratación Directa | Dirección Operativa Gestión Predial - Secretaría de Infraestructura Física |  |  |  | ALMADIA INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS | N/A |  | 2022-11-22 | 2022-12-31 | 1.3 | 2022-12-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 275917600 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | - | 0% | 0% | JUAN PABLO LOPEZ MORALES FLOR ANGELA VARGAS SALAZAR | 2020003050285 | No Asignado | No Recibido
2022 | 14185 | 4600014655 | N/A | Terminado | CONTRATO PARA LA ADQUISICIÓN DE UNA (1) FAJA(S) DE TERRENO REQUERIDA(S) PARA EL PROYECTO DE ?AMPLIACIÓN, RECTIFICACIÓN, PAVIMENTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VÍA CARABANCHEL- LA MARÍA MUNICIPIO DE EL RETIRO SUBREGIÓN ORIENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA?. | 46296314 | 46296314 |  | N/A | 0 | Contratación Directa | Dirección Operativa Gestión Predial - Secretaría de Infraestructura Física |  |  |  |  | N/A |  | 2022-12-28 | 2023-02-28 | 2 | 2023-02-28 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 46296314 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | - | 0% | 0% | JUAN PABLO LOPEZ MORALES JORGE HERNANDO MOTOA GOMEZ | 2020003050285 | No Asignado | No Recibido
2022 | 14263 | 4600014656 | N/A | En Perfeccionamiento | CONTRATO PARA LA ADQUISICIÓN DE DOS (2) FAJA(S) DE TERRENO REQUERIDA(S) PARA EL PROYECTO DE ?AMPLIACIÓN, RECTIFICACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA ANORÍ - EL LIMÓN, EN LA SUBREGIÓN NORDESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA?. | 1787679 |  |  | N/A | 0 | Contratación Directa | Dirección Operativa Gestión Predial - Secretaría de Infraestructura Física |  |  |  |  | N/A |  |  |  | 0 |  | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | - | 0% | 0% | JUAN PABLO LOPEZ MORALES FLOR ANGELA VARGAS SALAZAR | 2020003050285 | No Asignado | No Recibido
2022 | 14264 | 4600014657 | N/A | En Perfeccionamiento | CONTRATO PARA LA ADQUISICIÓN DE DOS (2) FAJA(S) DE TERRENO REQUERIDA(S) PARA EL PROYECTO DE ?AMPLIACIÓN, RECTIFICACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA ANORÍ - EL LIMÓN, EN LA SUBREGIÓN NORDESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA?. | 2582508 |  |  | N/A | 0 | Contratación Directa | Dirección Operativa Gestión Predial - Secretaría de Infraestructura Física |  |  |  |  | N/A |  |  |  | 0 |  | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | - | 0% | 0% | JUAN PABLO LOPEZ MORALES FLOR ANGELA VARGAS SALAZAR | 2020003050285 | No Asignado | No Recibido
2022 | 14222 | 4600014647 | N/A | Terminado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE GRANADA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO MECÁNICO DE LA RED VIAL QUE BENEFICIA AL MUNICIPIO ASOCIADO. | 323896907 | 323896907 | 100000000 | 223896907 | 0 | Régimen Especial | Dirección Desarrollo Físico - Secretaría de Infraestructura Física | 2022-10-26 | 2022-11-03 | HENRY ALZATE AGUIRRE | MUNICIPIO DE GRANADA | N/A | 2022-11-29 | 2022-12-06 | 2023-05-06 | 8 | 2023-08-06 | PRORROGA - 1: 28/04/2023 | 1-Prorroga: 3 | 07/05/2023 -- 06/08/2023 | 2-3-02-02-005/111B/0-1011/C24021/17-0016/002 2-3-4-02-02/111B/0-1011/C24022/17-0069/001 | 4500058179 | 100000000 | 1 | N/A | N/A | 323896907 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3524572&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 3087% | HENRY ALZATE AGUIRRE SANTIAGO MORALES QUIJANO MERIZALDE TOLEDO FRANKLIN | 2020003050281 2021003050019 | No Asignado | Recibido
2022 | 14234 | 4600014649 | N/A | Terminado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE OLAYA PARA LA INTERVENCIÓN DE VIAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 111371365 | 111371365 | 72871911 | 38499454 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2022-10-26 | 2022-11-01 | JUAN PABLO DELGADO JIMENEZ JHOAN SEBASTIAN GONZALEZ SALAZAR | MUNICIPIO DE OLAYA | N/A | 2022-11-22 | 2022-12-07 | 2023-04-07 | 4 | 2023-04-07 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-2-02-02-005/111B/0-8115/C24021/17-0016/002>001 2-3-4-02-02/111B/0-8115/C24022/17-0050/001>001 2-3-4-02-02/111B/0-8115/C24022/17-0069/001>001 | 4500058181 | 72871911 | 0 | N/A | N/A | 111371365 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3504543&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 6543% | JHOAN SEBASTIAN GONZALEZ SALAZAR ANDRES FELIPE HERRERA OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE MERIZALDE TOLEDO FRANKLIN | 2020003050281 2020003050283 2021003050019 | No Asignado | Recibido
2022 | 14257 | 4600014652 | N/A | Terminado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE AMAGÁ PARA LA INTERVENCIÓN DE VIAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 82874353 | 82874353 | 53226588 | 29647765 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2022-10-28 | 2022-11-03 | JOSE LUIS ARIZA RODRIGUEZ JHOAN SEBASTIAN GONZALEZ SALAZAR | MUNICIPIO DE AMAGÁ | N/A | 2022-11-30 | 2022-12-22 | 2023-05-22 | 5 | 2023-05-22 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-2-02-02-005/111B/0-8115/C24021/17-0016/002 2-3-2-02-02/111B/4-1011/C24022/17-0069/001 2-3-4-02-02/111B/0-8115/C24022/17-0050/001 2-3-4-02-02/111B/0-8115/C24022/17-0069/001 | 4500058186 4500058185 | 12988933 40237655 | 0 | N/A | N/A | 82874353 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3509452&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 6423% | ROMAN DARIO FRANCO GRANDA ANDRES FELIPE HERRERA OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE ALEJANDRO ZEA RAMIREZ | 2020003050281 2020003050283 2021003050019 | No Asignado | No Recibido
2022 | 14221 | 4600014653 | N/A | Terminado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE TOLEDO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO MECÁNICO DE LA RED VIAL QUE BENEFICIA AL MUNICIPIO ASOCIADO. | 153264787 | 153264787 | 100000000 | 53264785 | 0 | Régimen Especial | Dirección Desarrollo Físico - Secretaría de Infraestructura Física | 2022-10-26 | 2022-11-03 | HENRY ALZATE AGUIRRE | MUNICIPIO DE TOLEDO | N/A | 2022-11-29 | 2022-12-16 | 2023-05-16 | 5 | 2023-05-16 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-2-02-02-005/111B/0-1011/C24021/17-0016/002 2-3-4-02-02/111B/0-1011/C24022/17-0069/001 | 4500058187 | 100000000 | 0 | N/A | N/A | 153264787 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3515126&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 6525% | HENRY ALZATE AGUIRRE AGUDELO RUEDA MARIO HERNANDO TIJERA CASTRO CAROLINA ISABEL | 2020003050281 | No Asignado | Recibido
2022 | 13985 | 4600014658 | N/A | Terminado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE LIBORINA PARA LA INTERVENCIÓN DE VIAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 127217864 | 158455339 | 107749631 | 50705700 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2022-10-26 | 2022-11-01 | JHOAN SEBASTIAN GONZALEZ SALAZAR | MUNICIPIO DE LIBORINA | N/A | 2022-11-30 | 2022-12-21 | 2023-04-21 | 4 | 2023-04-21 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-2-02-02-005/111B/0-8115/C24021/17-0016/002>001 2-3-4-02-02/111B/0-8115/C24022/17-0069/001>001 | 4500058192 | 107749631 | 0 | N/A | N/A | 158455339 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3504513&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 6800% | JHOAN SEBASTIAN GONZALEZ SALAZAR OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE MERIZALDE TOLEDO FRANKLIN | No Asignados | No Asignado | Recibido
2022 | 14184 | 4600014637 | N/A | Terminado | CONTRATO PARA LA ADQUISICIÓN DE UNA (1) FAJA DE TERRENO REQUERIDA(S) PARA EL PROYECTO DE AMPLIACIÓN, RECTIFICACIÓN, PAVIMENTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VÍA CARABANCHEL- LA MARÍA MUNICIPIO DE EL RETIRO SUBREGIÓN ORIENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 12608076 | 12608076 |  | N/A | 0 | Contratación Directa | Dirección Operativa Gestión Predial - Secretaría de Infraestructura Física |  |  |  |  | N/A |  | 2023-01-24 | 2023-02-28 | 1.1 | 2023-02-28 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 12608076 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | - | 0% | 0% | JUAN PABLO LOPEZ MORALES JORGE HERNANDO MOTOA GOMEZ | 2020003050285 | No Asignado | No Recibido
2022 | 14183 | 4600014638 | N/A | Terminado | CONTRATO PARA LA ADQUISICIÓN DE UNA (1) FAJA DE TERRENO REQUERIDA PARA EL PROYECTO DE ?AMPLIACIÓN, RECTIFICACIÓN, PAVIMENTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VÍA CARABANCHEL ? LA MARÍA MUNICIPIO DE EL RETIRO SUBREGIÓN ORIENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA?. | 107801600 | 107801600 |  | N/A | 0 | Contratación Directa | Dirección Operativa Gestión Predial - Secretaría de Infraestructura Física |  |  |  |  | N/A |  | 2022-12-13 | 2022-12-31 | 0.6 | 2022-12-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 107801600 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | - | 0% | 0% | JUAN PABLO LOPEZ MORALES JORGE HERNANDO MOTOA GOMEZ | 2020003050285 | No Asignado | No Recibido
2022 | 14261 | 4600014639 | N/A | En Perfeccionamiento | CONTRATO PARA LA ADQUISICIÓN DE DOS (2) FAJA(S) DE TERRENO REQUERIDA(S) PARA EL PROYECTO DE ?AMPLIACIÓN, RECTIFICACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA ANORÍ - EL LIMÓN, EN LA SUBREGIÓN NORDESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA?. | 13176968 |  |  | N/A | 0 | Contratación Directa | Dirección Operativa Gestión Predial - Secretaría de Infraestructura Física |  |  |  |  | N/A |  |  |  | 0 |  | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | - | 0% | 0% | JUAN PABLO LOPEZ MORALES FLOR ANGELA VARGAS SALAZAR | 2020003050285 | No Asignado | No Recibido
2022 | 14237 | 4600014640 | N/A | En Ejecución | APOYAR CON RECURSOS ECONOMICOS EL PROYECTO CONSTRUCCION DEL ESPACIO PUBLICO PARQUES DE LA QUEBRADA DONMATIAS, ANTIOQUIA. ETAPA 1 | 4589401100 | 3482694221 | 3482694221 | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2022-10-26 | 2022-11-01 | LAURA MARCELA SANCHEZ LOPEZ | MUNICIPIO DE DON MATIAS | N/A | 2022-11-29 | 2022-12-19 | 2023-11-19 | 11 | 2023-11-19 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-4-02-02/111B/0-1010/C40021/04-0032/001 | 4500058170 | 3482694221 | 0 | N/A | N/A | 3482694221 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3515935&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 10000% | DANIEL PELAEZ GOMEZ ANA DANIELA ZAPATA HERRERA RIOS GOMEZ JIOVAN DARIO | N/A | No Asignado | Recibido
2022 | 14209 | 4600014641 | N/A | Terminado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE BARBOSA PARA LA INTERVENCIÓN DE VIAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 206962710 | 206962710 | 137606642 | 69356068 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2022-10-26 | 2022-11-01 | ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO JHOAN SEBASTIAN GONZALEZ SALAZAR | MUNICIPIO DE BARBOSA | N/A | 2022-12-06 | 2022-12-15 | 2023-06-15 | 6 | 2023-06-15 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-2-02-02-005/111B/0-8115/C24021/17-0016/002 2-3-4-02-02/111B/0-8115/C24022/17-0050/001 2-3-4-02-02/111B/0-8115/C24022/17-0069/001 | 4500058171 | 137606642 | 0 | N/A | N/A | 206962710 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3509459&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 6649% | MARGARITA ROSA LOPERA DUQUE ANDRES FELIPE HERRERA OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE MARIA YANET VALENCIA CEBALLOS | 2020003050281 2020003050283 2021003050019 | No Asignado | No Recibido
2022 | 14358 | 4600014803 | N/A | Terminado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE TITIRIBÍ PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO MECÁNICO DE LA RED VIAL QUE BENEFICIA AL MUNICIPIO ASOCIADO | 195163259 | 195163259 | 100000000 | 95163259 | 0 | Régimen Especial | Dirección Desarrollo Físico - Secretaría de Infraestructura Física | 2022-11-23 | 2022-11-29 | HENRY ALZATE AGUIRRE | MUNICIPIO DE TITIRIBI | N/A | 2022-12-20 | 2022-12-23 | 2023-05-23 | 5.1 | 2023-05-26 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-2-02-02-005/111B/0-8115/C24021/17-0016/002 2-3-4-02-02/111B/0-1011/C24022/17-0069/001 | 4500058383 4500058387 | 50000000 50000000 | 0 | N/A | N/A | 195163259 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3598726&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 5124% | HENRY ALZATE AGUIRRE ERNESTO ALBERTO MORENO GÓMEZ TIJERA CASTRO CAROLINA ISABEL | 2020003050281 2021003050019 | No Asignado | Recibido | 72141103 - 72141003
2022 | 14352 | 4600014807 | N/A | En Ejecución | APOYAR CON RECURSOS ECONOMICOS EL PROYECTO ?CONSTRUCCIÓN DE PUENTE SOBRE LA QUEBRADA DAMAS, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE NARIÑO | 1400000000 | 1400000000 | 1400000000 | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2022-11-23 | 2022-11-29 | DAVID ALBERTO GÃ¿MEZ DUQUE | Municipio de Nariño | N/A | 2022-12-14 | 2022-12-26 | 2023-11-26 | 11 | 2023-11-26 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-4-02-02/111B/0-8115/C24022/17-0070/001 | 4500058386 | 1400000000 | 0 | N/A | N/A | 1400000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3611546&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 10000% | ROMAN DARIO FRANCO GRANDA MANUEL MAURICIO PEREZ RAMIREZ TIJERA CASTRO CAROLINA ISABEL | 2021003050041 | No Asignado | Recibido | 72141107
2022 | 14391 | 4600014824 | N/A | En Perfeccionamiento | CONTRATO PARA LA ADQUISICIÓN DE UNA (1) FAJA(S) DE TERRENO REQUERIDA(S) PARA EL PROYECTO DE ?AMPLIACIÓN, RECTIFICACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA ANORÍ - EL LIMÓN, EN LA SUBREGIÓN NORDESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA?. | 39279967 |  |  | N/A | 0 | Contratación Directa | Dirección Operativa Gestión Predial - Secretaría de Infraestructura Física |  |  |  |  | N/A |  |  |  | 0 |  | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | - | 0% | 0% | JUAN PABLO LOPEZ MORALES FLOR ANGELA VARGAS SALAZAR JUAN PABLO DELGADO JIMENEZ | 2020003050285 | No Asignado | No Recibido | 95 11 16 12
2022 | 14383 | 4600014825 | N/A | Terminado | CONTRATO PARA LA ADQUISICIÓN DE UNA (1) FAJA DE TERRENO REQUERIDA PARA EL ?PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA ATENCIÓN DE PUNTO CRÍTICO EN LA VÍA CONCEPCIÓN ALEJANDRÍA CÓDIGO (62AN19-1) EN LA SUBREGIÓN ORIENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA? | 9914931 | 9914931 |  | N/A | 0 | Contratación Directa | Dirección Operativa Gestión Predial - Secretaría de Infraestructura Física |  |  |  |  | N/A |  | 2022-12-13 | 2022-12-31 | 0.6 | 2022-12-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 9914931 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | - | 0% | 0% | BEATRIZ JULIANA GAVIRIA CORREA ANNE CAROLINA MESA MACIAS JUAN PABLO DELGADO JIMENEZ | 2020003050285 | No Asignado | No Recibido | 95 11 16 12
2022 | 14374 | 4600014826 | N/A | En Perfeccionamiento | CONTRATO PARA LA ADQUISICIÓN DE UNA (1) FAJA(S) DE TERRENO REQUERIDA(S) PARA EL PROYECTO DE ?AMPLIACIÓN, RECTIFICACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA ANORÍ - EL LIMÓN, EN LA SUBREGIÓN NORDESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA?. | 1359971 |  |  | N/A | 0 | Contratación Directa | Dirección Operativa Gestión Predial - Secretaría de Infraestructura Física |  |  |  |  | N/A |  |  |  | 0 |  | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | - | 0% | 0% | JUAN PABLO LOPEZ MORALES FLOR ANGELA VARGAS SALAZAR JUAN PABLO DELGADO JIMENEZ | N/A | No Asignado | No Recibido | -
2022 | 14384 | 4600014827 | N/A | Terminado | CONTRATO PARA LA ADQUISICIÓN DE UNA (1) FAJA DE TERRENO REQUERIDA PARA EL ?PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA ATENCIÓN DE PUNTO CRÍTICO EN LA VÍA CONCEPCIÓN ALEJANDRÍA CÓDIGO (62AN19-1) EN LA SUBREGIÓN ORIENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA? | 210118271 | 210118271 |  | N/A | 0 | Contratación Directa | Dirección Operativa Gestión Predial - Secretaría de Infraestructura Física |  |  |  |  | N/A |  | 2022-12-13 | 2022-12-31 | 0.6 | 2022-12-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 210118271 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | - | 0% | 0% | BEATRIZ JULIANA GAVIRIA CORREA ANNE CAROLINA MESA MACIAS JUAN PABLO DELGADO JIMENEZ | 2020003050285 | No Asignado | No Recibido | 95 11 16 12
2022 | 14376 | 4600014828 | N/A | En Ejecución | CONTRATO PARA LA ADQUISICIÓN DE UNA (1) FAJA DE TERRENO REQUERIDA PARA EL PROYECTO DE ?AMPLIACIÓN, RECTIFICACIÓN, PAVIMENTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VÍA CARABANCHEL ? LA MARÍA MUNICIPIO DE EL RETIRO SUBREGIÓN ORIENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA?. | 131783996 | 131859342 |  | N/A | 0 | Contratación Directa | Dirección Operativa Gestión Predial - Secretaría de Infraestructura Física |  |  |  |  | N/A |  | 2023-04-10 | 2023-12-31 | 8.7 | 2023-12-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 131859342 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | - | 0% | 0% | JUAN PABLO LOPEZ MORALES JORGE HERNANDO MOTOA GOMEZ JUAN PABLO DELGADO JIMENEZ | 2020003050285 | No Asignado | No Recibido | 95 11 16 12
2022 | 14096 | 4600014488 | N/A | Terminado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE PUERTO BERRIO PARA LA INTERVENCIÓN DE VIAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 330416703 | 330416703 | 221561766 | 108854937 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2022-10-12 | 2022-10-18 | DORIS DUQUE PINEDA JHOAN SEBASTIAN GONZALEZ SALAZAR | MUNICIPIO DE PUERTO BERRIO | N/A | 2022-11-29 | 2022-12-06 | 2023-04-06 | 4 | 2023-04-06 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-2-02-02-005/111B/0-8115/C24021/17-0069/001 2-3-4-02-02/111B/0-8115/C24022/17-0050/001 2-3-4-02-02/111B/0-8115/C24022/17-0069/001 | 4500057940 | 221561766 | 0 | N/A | N/A | 330416703 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3428690&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 6706% | ALEJANDRO DEL VALLE ACOSTA ANDRES FELIPE HERRERA OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE TIJERA CASTRO CAROLINA ISABEL | 2020003050281 2020003050283 2021003050019 | No Asignado | Recibido
2022 | 14382 | 4600014792 | N/A | Liquidado | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA ELABORACION DE DICTAMENES PERICIALES PARA ATENDER PROCESOS JUDICIALES RELACIONADOS CON LOS CONTRATOS DE OBRA NO.4600010093 DE 2019 Y NO. 4600010884 DE 2020 CELEBRADOS CON INGECON SAS Y EL CONTRATO DE OBRA 4600009284 DE 2019 CELEBRADO CON EL CONSORCIO SAN VICENTE HIDOR, QUE SE ADELANTAN EN EL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA. | 331000000 | 316659000 | 316659000 | N/A | 0 | Contratación Directa | Dirección Asuntos Legales - Secretaría de Infraestructura Física |  |  | Natalia Andrea Restrepo Lopez | OCH ASSURANCE & AUDIT S.A | N/A | 2022-12-07 | 2022-12-14 | 2022-12-31 | 2 | 2023-02-13 | PRORROGA - 1: 21/12/2022 | 1-Prorroga: 1.43 | 01/01/2023 -- 13/08/2026 | 2-3-2-02-02-008/111B/0-1011/C24021/17-0016/003 2-3-2-02-02-008/111B/4-1011/C24021/17-0016/003 2-3-2-02-02-008/111B/4-1011/C24021/17-0019/001 2-3-2-02-02-008/111B/4-1011/C24022/17-0069/001 | 4500058351 | 316659000 | 1 | N/A | N/A | 316659000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2023-04-27 | Bilateral | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3600088&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 0% | ERNESTO ALBERTO MORENO GÓMEZ YOR VIVIANA GOMEZ TIJERA CASTRO CAROLINA ISABEL | N/A | No Asignado | Recibido | 80121704 80121903
2022 | 14362 | 4600014838 | N/A | En Ejecución | AUNAR ESFUERZOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO ?IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA LA REDUCCIÓN DEL DEFICIT HABITACIONAL EN ANTIOQUIA | 137936206713 | 137936206713 | 137936206 | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección Administrativa y Financiera - Secretaría de Infraestructura Física | 2022-11-23 | 2022-12-06 | Lina Marcela Moncada Hincapie | Empresa de Vivienda de Antioquia - VIVA. | N/A | 2022-12-22 | 2022-12-26 | 2026-12-31 | 48.2 | 2026-12-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-4-02-02/111B/0-8115/C40011/04-0040/002 | 4500058428 | 16964764701 | 1 | N/A | N/A | 137936206713 | 1 - Modificación Cláusula #4-6 | 02/05/2023 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=22-22-52173 | 0% | 1230% | Lina Marcela Moncada Hincapie OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE RIOS GOMEZ JIOVAN DARIO | N/A | No Asignado | No Recibido | -
2022 | 14318 | 4600014830 | N/A | Terminado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE URRAO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO MECÁNICO DE LA RED VIAL QUE BENEFICIA AL MUNICIPIO ASOCIADO. | 149045359 | 149045359 | 100000000 | 49045359 | 0 | Régimen Especial | Dirección Desarrollo Físico - Secretaría de Infraestructura Física | 2022-11-16 | 2022-11-24 | JESÚS MARÍA ZAPATA ZAPATA | MUNICIPIO DE URRAO | N/A | 2022-12-26 | 2022-12-28 | 2023-05-28 | 5 | 2023-05-28 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-2-02-02-005/111B/0-1011/C24021/17-0016/002 2-3-4-02-02/111B/0-1011/C24022/17-0069/001 | 4500058422 | 100000000 | 0 | N/A | N/A | 149045359 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3617071&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 6709% | HENRY ALZATE AGUIRRE AGUDELO RUEDA MARIO HERNANDO DIANA PATRICIA LÓPEZ LEAL | 2020003050281 2021003050019 | No Asignado | No Recibido | 72141103 72141003 95111503
2022 | 13470 | 4600013838 | N/A | En Ejecución | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA ATENCION DE PUNTOS CRITICOS, RECUPERACION DE BANCAS, OBRAS DE CONSERVACION Y MITIGACION EN LA RED VIAL DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. | 1595000000 | 1196389886 | 1759802971 | N/A | 0 | Concurso de Méritos | Dirección Desarrollo Físico - Secretaría de Infraestructura Física |  |  | JESÚS MARÍA ZAPATA ZAPATA | CONSORCIO INTERMITIGACIÓN COLOMBIA | Angie Mildred Jimenez - 95 OSCAR JULIÁN MORENO CARRAZCO - 5 | 2022-07-27 | 2022-08-17 | 2022-12-31 | 15.9 | 2023-12-14 | PRORROGA - 2: 07/07/2023 | 1-Prorroga: 5 2-Prorroga: 5 | 15/02/2023 -- 14/07/2023 15/07/2023 -- 14/12/2023 | 2-3-2-02-02-005/111b/0-8115/c24021/17-0016/004>001 | 4500057050 | 1196389886 | 6 | Nro.1: $ 563.413.085 | 14/07/2023 | 1759802971 | 1 - Modificación Cláusula #8 | 14/07/2023 | Suspensión Nro. 1: | desde: 03/10/2022 hasta: 16/11/2022 | 1 - Reanudación | 17/11/2022 | N/A | N/A | N/A | 63 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2942916&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 0% | EDUARDO ALFONSO HERRERA ZAMBRANO SANTIAGO MORALES QUIJANO RIOS GOMEZ JIOVAN DARIO JULIAN YEPES PIEDRAHITA | 2020003050281 | No Asignado | Recibido
2022 | 13454 | 4600013868 | 4600013815 | En Ejecución | AMPLIACION, RECTIFICACION, PAVIMENTACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LAS VIAS PUENTE IGLESIAS - LA YE - LÍBANO Y LA LORENA - MARATON ETAPA 1, DE LA SUBREGION SUROESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 14993805779 | 13623556314 | 18790789479 | N/A | 0 | Licitación Pública | Dirección Desarrollo Físico - Secretaría de Infraestructura Física |  |  | JORGE MAURICIO MORALES GÓMEZ | CONSORCIO PAVIMENTACION ELECK | STIVEN LOPEZ BETANCUR - 95 JOSE GREGORIO ORTIZ SALTARIN - 5 | 2022-08-02 | 2022-09-05 | 2022-12-31 | 14.4 | 2023-11-18 | PRORROGA - 3: 07/07/2023 | 1-Prorroga: 1.6 2-Prorroga: 5 3-Prorroga: 4 | 01/01/2023 -- 05/01/2028 19/02/2023 -- 18/07/2023 19/07/2023 -- 18/11/2023 | 2-3-2-01-01-001-03-02/111B/0-8115/C24021/17-0019/001>001 | 4500057078 | 13135309595 | 4 | Nro.1: $ 5.167.233.165 | 18/07/2023 | 18790789479 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 31 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2939807&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 1325% | Aura Maria Tapasco Alvarez SANTIAGO MORALES QUIJANO RIOS GOMEZ JIOVAN DARIO MADRIGAL GUTIERREZ FERNANDO LEON | 2020003050284 | No Asignado | Recibido
2022 | LIC-111B-01-2022 | 22OO111B437 | 22SS111B447 | Terminado | CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SOBRE EL RIO AURRA | 5050989765 | 5050989765 | 7814157838 | N/A | 0 | Licitación Pública | Subsecretaría Proyectos Estratégicos, Concesiones y APP - Secretaría de Infraestructura Física |  |  | Hector Alonso Gomez Giraldo | CONSORCIO AURRA PROAP | Carlos Alfredo Acero López - 50 Luis Fernando Alvarez Macias - 50 | 2022-07-22 | 2022-08-12 | 2023-06-12 | 13 | 2023-09-12 | PRORROGA - 2: 27/07/2023 | 1-Prorroga: 2 2-Prorroga: 1 | 13/06/2023 -- 12/08/2023 13/08/2023 -- 12/09/2023 |  |  |  | 3 | Nro.1: $ 2.763.168.073 | 02/08/2023 | 7814157838 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2912014&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 0% | ADRIANA MONTOYA HINCAPIÉ YENIFER ANDREA CALLEJAS MORENO DIANA PATRICIA LÓPEZ LEAL GUSTAVO ADOLFO LASTRA BERMÚDEZ | 2020003050343 | No Asignado | No Recibido
2022 | 13457 | 4600013655 | N/A | Liquidado | CONTRATO PARA LA ADQUISICION DE MEJORAS CONSTRUCTIVAS REQUERIDAS PARA EL PROYECTO DE AMPLIACION, RECTIFICACION Y PAVIMENTACION DE LA VIA ANORI - EL LIMON, EN LA SUBREGION NORDESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. | 26951011 | 26951011 | 26951011 | N/A | 0 | Contratación Directa | Dirección Operativa Gestión Predial - Secretaría de Infraestructura Física |  |  |  | BERTA INES ATEHORTUA ARBOLEDA | N/A |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 12 | 2022-12-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-2-01-03-001/111B/0-2150/C24021/17-0020/002>001 | 4500056583 | 26911011 | 0 | N/A | N/A | 26951011 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2022-05-13 | Unilateral | N/A | 1 | - | 0% | 0% | JUAN PABLO LOPEZ MORALES ALBA MERY LOPEZ CARDONA | 2020003050285 | No Asignado | No Recibido
2022 | 13475 | 4600013671 | N/A | Liquidado | CONTRATO PARA LA ADQUISICIÓN DE MEJORAS CONSTRUCTIVAS REQUERIDAS PARA EL PROYECTO DE AMPLIACIÓN, RECTIFICACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA ANORÍ - EL LIMÓN, EN LA SUBREGIÓN NORDESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 47679344 | 47679344 | 47679344 | N/A | 0 | Contratación Directa | Dirección Operativa Gestión Predial - Secretaría de Infraestructura Física | 2022-05-11 |  |  | LUIS ALBERTO PALACIO ZAPATA | N/A |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 12 | 2022-12-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-2-01-03-001/111B/0-8115/C24021/17-0020/002 | 4500056619 | 47679344 | 0 | N/A | N/A | 47679344 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2022-06-02 | Unilateral | N/A | 1 | NA | 0% | 0% | JUAN PABLO LOPEZ MORALES ALBA MERY LOPEZ CARDONA | 2020003050285 | No Asignado | No Recibido
2022 | 13626 | 4600013818 | N/A | Liquidado | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA LA OPERACIÓN DE MAQUINARIA AMARILLA PERTENECIENTE AL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y ATENCIÓN INMEDIATA DE EMERGENCIAS EN LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 12499701914 | 12499701914 | 16863119914 | N/A | 0 | Contratación Directa | Dirección Desarrollo Físico - Secretaría de Infraestructura Física |  |  | JUAN PABLO DELGADO JIMENEZ | RENTING DE ANTIOQUIA S.A.S. SIGLA RENTAN S.A.S. | N/A | 2022-07-11 | 2022-07-15 | 2022-12-31 | 7.2 | 2023-02-22 | PRORROGA - 1: 20/12/2022 | 1-Prorroga: 2 | 01/01/2023 -- 28/02/2023 | 2-3-2-01-03-001/111B/0-8115/C24021/17-0010/001 | 4500057015 | 7747387571 | 2 | Nro.1: $ 4.363.418.000 | 07/12/2022 | 16863119914 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2023-08-17 | Bilateral | N/A | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3014759&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 9948% | OSORIO CANO FRANKLIN LEANDRO AGUDELO RUEDA MARIO HERNANDO MADRIGAL GUTIERREZ FERNANDO LEON | 2020003050289 | No Asignado | Recibido
2022 | 13474 | 4600014022 | 4600014060 | Terminado | REALIZACION DE LOS TRABAJOS DE SEÑALIZACION VERTICAL Y HORIZONTAL EN LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. | 1401999830 | 1237308443 | 1954188443 | N/A | 0 | Licitación Pública | Dirección Desarrollo Físico - Secretaría de Infraestructura Física |  |  | OSCAR DAVID DUMAR OYOLA | CONSORCIO SEÑALIZACIÓN 3SB | SERGIO SALDARRIAGA BOTERO - 60 SERGIO SALDARRIAGA BOTERO - 40 | 2022-09-12 | 2022-09-29 | 2022-12-31 | 7 | 2023-04-29 | PRORROGA - 1: 03/02/2023 | 1-Prorroga: 2.5 | 15/02/2023 -- 23/05/2027 | 2-3-2-02-02-005/111B/0-8115/C24021/17-0016/003>001 | 4500057304 | 1237308443 | 4 | Nro.1: $ 716.880.000 | 14/02/2023 | 1954188443 | N/A | N/A | Suspensión Nro. 1: | desde: 16/12/2022 hasta: 29/01/2023 | 1 - Reanudación | 30/01/2023 | N/A | N/A | N/A | 48 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2965303&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 5991% | OSCAR DAVID DUMAR OYOLA AGUDELO RUEDA MARIO HERNANDO MARIA YANET VALENCIA CEBALLOS JULIAN YEPES PIEDRAHITA | 2020003050281 | No Asignado | Recibido
2022 | 13963 | 4600014352 | N/A | En Perfeccionamiento | CONTRATO PARA LA ADQUISICION DE UNA (1) FAJA(S) DE TERRENO REQUERIDA(S) PARA EL PROYECTO DE ?AMPLIACIÓN, RECTIFICACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA ANORI - EL LIMON, EN LA SUBREGION NORDESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA?. | 16431950 |  |  | N/A | 0 | Contratación Directa | Dirección Operativa Gestión Predial - Secretaría de Infraestructura Física |  |  |  |  | N/A |  |  |  | 0 |  | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | - | 0% | 0% | JUAN PABLO LOPEZ MORALES FLOR ANGELA VARGAS SALAZAR | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2022 | 13483 | 4600014360 | N/A | En Ejecución | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS SOBRE EL CORREDOR VIAL EL TRES - SAN PEDRO DE URABA CODIGO (62AN02), SUBREGION URABA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. | 1981598986 | 1710110089 | 2341332135 | N/A | 0 | Concurso de Méritos | Dirección Estructuración Proyectos - Secretaría de Infraestructura Física |  |  | URIEL ALONSO SUAZA ARBOLEDA | CONSTRUCIONES INTERVENTORIAS ISAZA INGENIERIA SAS | N/A | 2022-10-12 | 2022-10-31 | 2023-09-30 | 13.5 | 2023-12-15 | PRORROGA - 1: 11/08/2023 | 1-Prorroga: 2.5 | 01/10/2023 -- 15/12/2023 | 2-3-2-02-02-005/111B/0-8115/C24021/17-0019/001 | 4500057730 | 1333598986 | 2 | Nro.1: $ 631.222.052 | 30/08/2023 | 2341332141 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 58 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3020686&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 0% | Aura Maria Tapasco Alvarez NELSON ADOLFO GÓMEZ JURADO JULIAN YEPES PIEDRAHITA | No Asignados | No Asignado | Recibido
2022 | 14006 | 4600014384 | N/A | En Ejecución | CONTRATO PARA LA ADQUISICIÓN DE DOS (2) FAJAS DE TERRENO junto con sus MEJORAS VEGETALES PARA EL PROYECTO DE ?AMPLIACIÓN, RECTIFICACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA ANORÍ - EL LIMÓN, EN LA SUBREGIÓN NORDESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 14417307 | 14417307 |  | N/A | 0 | Contratación Directa | Dirección Operativa Gestión Predial - Secretaría de Infraestructura Física |  |  |  |  | N/A |  | 2023-06-09 | 2023-12-31 | 6.7 | 2023-12-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 14417307 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | - | 0% | 0% | JUAN PABLO LOPEZ MORALES FLOR ANGELA VARGAS SALAZAR | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2022 | 13508 | 4600014329 | N/A | En Ejecución | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA CONSERVACION, MANTENIMIENTO, REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE VIAS EN LAS SUBREGIONES ORIENTE Y MAGDALENA MEDIO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA?. | 3191696371 | 3041099239 | 3550366093 | N/A | 0 | Concurso de Méritos | Dirección Desarrollo Físico - Secretaría de Infraestructura Física |  |  | ANDRÉS MAURICIO RODRÍGUEZ COLLAZOS | CONSORCIO VIGE | JUAN MANUEL ALBA ROJAS - 60 GEOVIAL LIMITADA - 40 | 2022-10-10 | 2022-10-24 | 2024-04-08 | 17.5 | 2024-04-08 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-2-02-005/111B/0-8115/c24021/17-0016/003 | 4500057688 | 690096513 | 1 | Nro.1: $ 509.266.854 | 25/07/2023 | 3550366093 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.19018619&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 1020% | JOSE LUIS ARIZA RODRIGUEZ OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE MERIZALDE TOLEDO FRANKLIN JULIAN YEPES PIEDRAHITA | No Asignados | No Asignado | Recibido
2022 | 13890 | 4600014324 | N/A | Terminado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO PARA LA INTERVENCION DE VIAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO. | 70436639 | 70436639 | 47896914 | 22539725 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2022-09-09 | 2022-09-15 | DORIS DUQUE PINEDA | MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO | N/A | 2022-10-24 | 2022-12-28 | 2023-04-28 | 4 | 2023-04-28 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-2-02-02-005/111B/0-8115/C24021/17-0016/002 2-3-4-02-02/111B/0-8115/C24022/17-0069/001 | 4500057685 | 47896914 | 0 | N/A | N/A | 70436639 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3306986&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 6800% | ALEJANDRO DEL VALLE ACOSTA OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE TIJERA CASTRO CAROLINA ISABEL | No Asignados | No Asignado | Recibido
2022 | 13950 | 4600014322 | N/A | Terminado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE CONCEPCION PARA LA INTERVENCION DE VIAS EN EL MUNICIPIO. | 182459598 | 182459598 | 120946914 | 61512684 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2022-09-09 | 2022-09-15 | JULIANA GÃ¿MEZ ECHAVARRIA | MUNICIPIO DE CONCEPCION | N/A | 2022-10-20 | 2022-11-02 | 2023-04-02 | 4.4 | 2023-03-15 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-2-02-02-005/111B/0-8115/C24021/17-0016/002>001 | 4500057684 | 120946914 | 0 | N/A | N/A | 182459598 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3311692&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 5344% | LEONARD CHAVERRA SANCHEZ OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE DIANA PATRICIA LÓPEZ LEAL | No Asignados | No Asignado | Recibido
2022 | 14081 | 4600014393 | N/A | Liquidado | CONTRATO PARA LA ADQUISICIÓN DE UNA (1) FAJA(S) DE TERRENO REQUERIDA(S) PARA EL PROYECTO DE ?AMPLIACIÓN, RECTIFICACIÓN, PAVIMENTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VÍA CARABANCHEL- LA MARÍA MUNICIPIO DE EL RETIRO SUBREGIÓN ORIENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA?. | 69965111 | 69965111 | 67596365 | N/A | 0 | Contratación Directa | Dirección Operativa Gestión Predial - Secretaría de Infraestructura Física |  |  |  | MARIA PIEDAD ECHAVARRIA DE MIRANDA | N/A |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 12 | 2022-12-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 69965111 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | - | 0% | 0% | JUAN PABLO LOPEZ MORALES JORGE HERNANDO MOTOA GOMEZ | 2020003050285 | No Asignado | No Recibido
2022 | 13610 | 4600014047 | N/A | Terminado | ESTUDIOS, DISEÑOS Y PATOLOGIA PARA EL SOSTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA Y PUENTES DEL SECTOR DE METROMEZCLAS EN EL MUNICIPIO DE COPACABANA | 36931532553 | 137133047 | 137133047 | N/A | 0 | Concurso de Méritos | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física |  |  | VÍCTOR MANUEL AGUILAR MAZABUEL | LITORAL CONSULTING SAS | N/A | 2022-08-31 | 2022-09-19 | 2022-12-04 | 2.5 | 2022-12-04 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-2-02-02-008/111B/0-1011/C24021/17-0052/007 | 4500057339 | 137133047 | 0 | N/A | N/A | 137133047 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 5 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3037768&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 0% | CARLOS EDUARDO ARISTIZABAL ECHEVERRY ERNESTO ALBERTO MORENO GÓMEZ TIJERA CASTRO CAROLINA ISABEL JULIAN YEPES PIEDRAHITA | 2020003050287 | No Asignado | Recibido
2022 | 13490 | 4600014060 | N/A | Terminado | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS DE SEÑALIZACION VERTICAL Y HORIZONTAL EN LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 247997414 | 235883917 | 353825875 | N/A | 0 | Concurso de Méritos | Dirección Desarrollo Físico - Secretaría de Infraestructura Física |  |  | OSCAR DAVID DUMAR OYOLA | CONSTRUCTURA TRAINPRO SAS | N/A | 2022-09-08 | 2022-09-29 | 2022-12-31 | 8.5 | 2023-06-14 | PRORROGA - 1: 03/02/2023 | 1-Prorroga: 3 | 15/02/2023 -- 14/05/2023 | 2-3-2-02-02-005/111B/0-8115/C24021/17-0016/003>001 | 4500057351 | 235883917 | 4 | Nro.1: $ 117.941.958 | 14/02/2023 | 353825875 | N/A | N/A | Suspensión Nro. 1: | desde: 16/12/2022 hasta: 29/01/2023 | 1 - Reanudación | 30/01/2023 | N/A | N/A | N/A | 49 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2989283&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 0% | OSCAR DAVID DUMAR OYOLA AGUDELO RUEDA MARIO HERNANDO MARIA YANET VALENCIA CEBALLOS JULIAN YEPES PIEDRAHITA | 2020003050281 | No Asignado | Recibido
2022 | RE-111B-11-2022 | 22AS111B488 | N/A | Terminado | APOYAR AL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE URABÁ, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS | 132693073 | 132693073 | 132693073 | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2022-08-05 | 2022-08-18 | DALIS MILENA HINCAPIE | MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE URABA | N/A | 2022-09-06 | 2022-09-22 | 2022-11-30 | 6 | 2023-03-23 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | RESERVA IDEA | 0 | 15000000000 | 0 | N/A | N/A | 132693073 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3199620&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 0% | DALIS MILENA HINCAPIE OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE | 2020003050280 | No Asignado | Recibido
2022 | RE-111B-03-2022 | 22AS111B489 | N/A | Terminado | APOYAR AL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS. | 66742209 | 18855559 | 18855559 | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2022-07-22 | 2022-08-04 | JAIME ARTURO OSPINA GIRALDO | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO | N/A | 2022-09-06 | 2022-09-19 | 2022-11-30 | 1.1 | 2022-10-21 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | RESERVA IDEA | 0 | 18855559 | 0 | N/A | N/A | 18855559 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3205247&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 0% | JAIME ARTURO OSPINA GIRALDO OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE | 2020003050280 | No Asignado | Recibido
2022 | RE-111B-01-2022 | 22AS111B490 | N/A | Terminado | APOYAR AL MUNICIPIO DE MACEO, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS. | 66742209 | 69081627 | 69081627 | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2022-07-22 | 2022-08-04 | DORIS DUQUE PINEDA | MUNICIPIO DE MACEO | N/A | 2022-09-06 | 2022-10-05 | 2022-11-30 | 1.8 | 2022-11-30 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 69081627 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3205276&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 0% | LUIS ALBERTO CORREA OSSA OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE | 2020003050280 | No Asignado | Recibido
2022 | RE-111B-07-2022 | 22AS111B496 | N/A | Terminado | APOYAR AL MUNICIPIO DE FREDONIA, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS. | 66742209 | 89937125 | 89937125 | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2022-07-22 | 2022-08-04 | MARGARITA ROSA LOPERA DUQUE | MUNICIPIO DE FREDONIA | N/A | 2022-09-14 | 2022-09-30 | 2022-11-30 | 2 | 2022-11-30 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 89937125 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.20237669&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 0% | DAVID LONDOÑO MARIN OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE | 2020003050280 | No Asignado | Recibido
2022 | 13615 | 4600014320 | N/A | En Ejecución | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA SOFÍA ? YOLOMBÓ (62AN23) EN LA SUBREGIÓN NORDESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 377418851 | 357603217 | 3435952615 | N/A | 0 | Concurso de Méritos | Dirección Desarrollo Físico - Secretaría de Infraestructura Física |  |  | GLORIA PATRICIA GÓMEZ GRISALES | Velnec S.A | N/A | 2022-10-19 | 2022-11-28 | 2022-12-31 | 10.7 | 2023-10-18 | PRORROGA - 4: 25/08/2023 | 1-Prorroga: 2.5 2-Prorroga: 4.5 3-Prorroga: 4 4-Prorroga: 1.6 | 01/01/2023 -- 08/04/2027 16/03/2023 -- 23/08/2027 30/04/2023 -- 29/08/2023 30/08/2023 -- 18/10/2023 | 2-3-2-02-02-005/111B/4-1011/C24021/17-0019/19 | 4500057682 | 357603217 | 6 | Nro.1: $ 346.721.887 Nro.2: $ 29.862.637 | 28/04/2023 28/08/2023 | 734187741 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 101 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3034307&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 607% | Aura Maria Tapasco Alvarez MALDONADO CONTRERAS FELIPE ALBERTO MARIA YANET VALENCIA CEBALLOS MADRIGAL GUTIERREZ FERNANDO LEON | 2020003050284 | No Asignado | No Recibido
2022 | 13933 | 4600014330 | N/A | Terminado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE YONDO PARA LA INTERVENCIÓN DE VIAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 125000000 | 125000000 | 85000000 | 40000000 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2022-09-09 | 2022-09-15 | DORIS DUQUE PINEDA | MUNICIPIO DE YONDO | N/A | 2022-10-20 | 2022-12-12 | 2023-04-12 | 4 | 2023-04-12 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-4-02-/111B/0-8115/C24022/17-0069/001 | 4500057689 | 85000000 | 0 | N/A | N/A | 125000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3306295&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 6800% | ALEJANDRO DEL VALLE ACOSTA OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE TIJERA CASTRO CAROLINA ISABEL | No Asignados | No Asignado | Recibido
2022 | 13481 | 4600014323 | 4600014360 | En Ejecución | MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS SOBRE EL CORREDOR VIAL EL TRES - SAN PEDRO DE URABÁ CÓDIGO (62AN02), SUBREGIÓN URABÁ DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. | 17234886875 | 16326512031 | 25795592031 | N/A | 0 | Licitación Pública | Dirección Desarrollo Físico - Secretaría de Infraestructura Física |  |  | URIEL ALONSO SUAZA ARBOLEDA | CONSTRUCCIONES AP S.A.S. | N/A | 2022-10-04 | 2022-10-31 | 2023-08-30 | 13 | 2023-11-30 | PRORROGA - 1: 03/08/2023 | 1-Prorroga: 10 | 31/08/2023 -- 30/11/2023 | 2-3-2-01-01-001-03-02/111B/0-8115/C24021/17-0019/001 | 4500057686 | 11834886875 | 2 | Nro.1: $ 9.469.080.000 | 18/08/2023 | 25795592031 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 18 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2992197&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 1044% | Aura Maria Tapasco Alvarez NELSON ADOLFO GÓMEZ JURADO RIVERA MONTIEL JUAN GUILLERMO MADRIGAL GUTIERREZ FERNANDO LEON | No Asignados | No Asignado | Recibido
2022 | 13602 | 4600014412 | 4600014453 | En Ejecución | MEJORAMIENTO, ACTIVIDADES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SOBRE EL CORREDOR VIAL BUENOS AIRES (CAÑASGORDAS) - ABRIAQUÍ (62AN11), EN LA SUBREGIÓN OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 36931532553 | 34815978965 | 34815978965 | N/A | 0 | Licitación Pública | Dirección Estructuración Proyectos - Secretaría de Infraestructura Física |  |  | Hector Alonso Gomez Giraldo | CONSORCIO MULTILAGO ANTIOQUIA02 | LUIS ALBERTO GONZALEZ CHAUX - 60 LUIS ALBERTO GONZALEZ CHAUX - 40 | 2022-11-18 | 2022-12-06 | 2023-12-31 | 12.8 | 2023-12-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-2-01-01-001-03-02/111B/0-8115/C24021/17-0019/001 | 4500057820 | 26187262053 | 0 | N/A | N/A | 34815978965 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 22 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.19957297&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 0% | Hector Alonso Gomez Giraldo URIBE JARAMILLO JUAN FERNANDO TIJERA CASTRO CAROLINA ISABEL MADRIGAL GUTIERREZ FERNANDO LEON | No Asignados | No Asignado | Recibido
2022 | 13824 | 4600014416 | N/A | Liquidado | ADMINISTRACION, OPERACION Y RECAUDO DE LA TASA DE PEAJE EN LA ESTACION DE PEAJE PAJARITO, EN LA VIA PAJARITO - SAN PEDRO DE LOS MILAGROS - LA YE - ENTRERRIOS - SANTA ROSA DE OSOS, EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. | 415846980 | 401188961 | 601783440 | N/A | 0 | Selección abreviada | Subsecretaría Proyectos Estratégicos, Concesiones y APP - Secretaría de Infraestructura Física |  |  | MARGARITA MARIA DIAZ ESCOBAR (Administrativo) MARGARITA MARIA DIAZ ESCOBAR (Tecnico) DORA ELENA YEPES HOYOS (Contable/Financiero) | Regency Services de Colombia S.A.S. | N/A | 2022-10-28 | 2022-11-04 | 2022-12-31 | 4.5 | 2023-03-19 | PRORROGA - 2: 13/01/2023 | 1-Prorroga: 1.13 2-Prorroga: 1.5 | 01/01/2023 -- 25/02/2024 04/02/2023 -- 11/04/2027 | 2-1-2-02-02-008/111B/0-2160/C | 4500057824 | 401188961 | 3 | Nro.1: $ 200.594.480 | 31/01/2023 | 601783441 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2023-07-24 | Bilateral | N/A | 2 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3253392&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 8790% | Catalina Velez Vargas NELSON ADOLFO GÓMEZ JURADO RIOS GOMEZ JIOVAN DARIO MADRIGAL GUTIERREZ FERNANDO LEON | No Asignados | No Asignado | Recibido
2022 | RE-111B-12-2022 | 22AS111B680 | N/A | Terminado | APOYAR AL MUNICIPIO CARAMANTA, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS | 36056214 | 36056214 | 36056214 | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2022-10-06 | 2022-10-13 | MARGARITA ROSA LOPERA DUQUE | MUNICIPIO DE CARAMANTA | N/A | 2022-11-01 | 2022-11-04 | 2022-11-30 | 0.8 | 2022-11-30 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 36056214 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3436490&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 0% | CARLOS EDUARDO ARISTIZABAL ECHEVERRY OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE MERIZALDE TOLEDO FRANKLIN | 2020003050280 | No Asignado | Recibido
2022 | 13771 | 4600014453 | N/A | En Ejecución | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO, ACTIVIDADES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SOBRE EL CORREDOR VIAL BUENOS AIRES (CAÑASGORDAS) - ABRIAQUÍ (62AN11), EN LA SUBREGIÓN OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. | 2349294807 | 2247257067 | 2247257067 | N/A | 0 | Concurso de Méritos | Subsecretaría Proyectos Estratégicos, Concesiones y APP - Secretaría de Infraestructura Física |  |  | Hector Alonso Gomez Giraldo | CONSORCIO CAÑASGORDAS | Santiago Páez Talero - 45 FRANCISCO JAVIER GARAGORRI REVENGA - 50 LUIS FRANCISCO MONTES BURITICA - 5 | 2022-11-30 | 2022-12-06 | 2023-12-31 | 12.8 | 2023-12-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-2-02-02-005/111B/0-8115/C24021/17-0019/001 | 4500057902 | 1176260352 | 0 | N/A | N/A | 2247257067 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 54 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.19828672&isFromPublicArea=True&isModal=FalseÃ¿Â¿Ã¿Â | 0% | 0% | ALEJANDRA MARÍA SÁNCHEZ CARDONA URIBE JARAMILLO JUAN FERNANDO RIOS GOMEZ JIOVAN DARIO MADRIGAL GUTIERREZ FERNANDO LEON | No Asignados | No Asignado | Recibido
2022 | 14054 | 4600014459 | N/A | En Perfeccionamiento | CONTRATO PARA LA ADQUISICION DE DOS (2) FAJA(S) DE TERRENO REQUERIDA(S) PARA EL PROYECTO DE ?AMPLIACION, RECTIFICACION Y PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA ANORÍ - EL LIMON, EN LA SUBREGION NORDESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA?. | 4037208 |  |  | N/A | 0 | Contratación Directa | Dirección Operativa Gestión Predial - Secretaría de Infraestructura Física |  |  |  |  | N/A |  |  |  | 0 |  | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | - | 0% | 0% | JUAN PABLO LOPEZ MORALES FLOR ANGELA VARGAS SALAZAR | 2020003050285 | No Asignado | No Recibido
2022 | 14111 | 4600014456 | N/A | Liquidado | CONTRATO PARA LA ADQUISICIÓN DE UNA (1) FAJA(S) DE TERRENO REQUERIDA(S) PARA EL PROYECTO DE ?AMPLIACIÓN, RECTIFICACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA ANORÍ - EL LIMÓN, EN LA SUBREGIÓN NORDESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 10732306 | 10229836 |  | N/A | 0 | Contratación Directa | Dirección Operativa Gestión Predial - Secretaría de Infraestructura Física |  |  |  | WILLIAM EMILIO MUNERA MUNERA | N/A |  | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 1 | 2022-12-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 10229836 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | - | 0% | 0% | JUAN PABLO LOPEZ MORALES FLOR ANGELA VARGAS SALAZAR | 2020003050285 | No Asignado | No Recibido
2022 | 14108 | 4600014457 | N/A | En Ejecución | CONTRATO PARA LA ADQUISICIÓN DE DOS (2) FAJA(S) DE TERRENO REQUERIDA(S) PARA EL PROYECTO DE ?AMPLIACIÓN, RECTIFICACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA ANORÍ - EL LIMÓN, EN LA SUBREGIÓN NORDESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA?. | 44503929 | 44503929 |  | N/A | 0 | Contratación Directa | Dirección Operativa Gestión Predial - Secretaría de Infraestructura Física |  |  |  |  | N/A |  | 2023-02-18 | 2023-12-31 | 10.4 | 2023-12-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 44503929 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | - | 0% | 0% | JUAN PABLO LOPEZ MORALES FLOR ANGELA VARGAS SALAZAR | 2020003050285 | No Asignado | No Recibido
2022 | 14112 | 4600014454 | N/A | En Perfeccionamiento | CONTRATO PARA LA ADQUISICIÓN DE MEJORAS CONSTRUCTIVAS REQUERIDAS PARA EL PROYECTO DE ?AMPLIACIÓN, RECTIFICACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA ANORÍ - EL LIMÓN, EN LA SUBREGIÓN NORDESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA?. | 732120 |  |  | N/A | 0 | Contratación Directa | Dirección Operativa Gestión Predial - Secretaría de Infraestructura Física |  |  |  |  | N/A |  |  |  | 0 |  | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | - | 0% | 0% | JUAN PABLO LOPEZ MORALES FLOR ANGELA VARGAS SALAZAR | 2020003050285 | No Asignado | No Recibido
2022 | 14050 | 4600014437 | N/A | Terminado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE MACEO PARA LA INTERVENCIÓN DE VIAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 114081629 | 114081629 | 75333410 | 38748219 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2022-09-28 | 2022-10-06 | DORIS DUQUE PINEDA JHOAN SEBASTIAN GONZALEZ SALAZAR |  | N/A | 2022-11-09 | 2022-11-29 | 2023-05-29 | 6 | 2023-05-29 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-2-02-02-005/111B/0-8115/C24021/17-0016/002 2-3-4-02-02/111B/0-8115/C24022/17-0050/001 2-3-4-02-02/111B/0-8115/C24022/17-0069/001 | 4500057884 | 75333410 | 0 | N/A | N/A | 114081629 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3389221&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 6603% | ALEJANDRO DEL VALLE ACOSTA ANDRES FELIPE HERRERA OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE TIJERA CASTRO CAROLINA ISABEL | 2020003050281 2020003050283 2021003050019 | No Asignado | Recibido
2022 | 13991 | 4600014440 | N/A | Terminado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE TOLEDO PARA LA INTERVENCIÓN DE VIAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 117768073 | 117768073 | 76965324 | 40802749 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2022-09-14 | 2022-09-20 | QUIRAMA HENAO CRISTIAN CAMILO | MUNICIPIO DE TOLEDO | N/A | 2022-11-15 | 2022-12-06 | 2023-08-06 | 8 | 2023-08-06 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-2-02-02-005/111B/0-8115/C24021/17-0016/002 2-3-4-02-02/111B/0-8115/C24022/17-0050/001 2-3-4-02-02/111B/0-8115/C24022/17-0069/001 | 4500057888 | 76965324 | 0 | N/A | N/A | 117768073 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3317501&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 6535% | ANDRES FELIPE HERRERA OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE RIVERA MONTIEL JUAN GUILLERMO | 2020003050281 2020003050283 2021003050019 | No Asignado | Recibido
2022 | 14011 | 4600014435 | N/A | Terminado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE TITIRIBI PARA LA INTERVENCIÓN DE VIAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO. | 92048717 | 92048717 | 59519342 | 32529375 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2022-09-21 | 2022-09-29 | JOSE LUIS ARIZA RODRIGUEZ JHOAN SEBASTIAN GONZALEZ SALAZAR | MUNICIPIO DE TITIRIBI | N/A | 2022-11-15 | 2022-11-24 | 2022-04-24 | 5 | 2023-04-24 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-2-02-02-005/111B/4-1011/C24021/17-0016/002 2-3-4-02-02/111B/4-1011/C24022/17-0069/001 | 4500057883 | 36465945 | 0 | N/A | N/A | 92048717 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3362544&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 6466% | MARGARITA ROSA LOPERA DUQUE ANDRES FELIPE HERRERA OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE RIOS GOMEZ JIOVAN DARIO | 2020003050281 2020003050283 2021003050019 | No Asignado | Recibido
2022 | 14038 | 4600014438 | N/A | Terminado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE ARBOLETES PARA LA INTERVENCIÓN DE VIAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO. | 199136849 | 199136849 | 132285059 | 66851790 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2022-09-21 | 2022-09-29 | DALIS MILENA HINCAPIE JHOAN SEBASTIAN GONZALEZ SALAZAR | MUNICIPIO DE ARBOLETES | N/A | 2022-11-15 | 2022-12-16 | 2023-04-16 | 4 | 2023-04-16 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-2-02-02-005/111B/4-1011/C24021/17-0016/002 2-3-4-02-02/111B/0-8115/C24022/17-0050/001 2-3-4-02-02/111B/4-1011/C24022/17-0069/001 | 4500057886 4500057885 | 108825072 23459987 | 0 | N/A | N/A | 199136849 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3362670&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 6643% | DALIS MILENA HINCAPIE ANDRES FELIPE HERRERA OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE RIOS GOMEZ JIOVAN DARIO | 2020003050281 2020003050283 2021003050019 | No Asignado | Recibido
2022 | 14102 | 4600014442 | N/A | En Ejecución | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE VEGACHÍ PARA LLEVAR A CABO LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR EN LA VEREDA EL CINCO EN EL MUNICIPIO ASOCIADO. | 1157376367 | 1157376367 | 578688184 | 578688183 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2022-10-05 | 2022-10-11 | DAVID ALBERTO GÃ¿MEZ DUQUE |  | N/A | 2022-11-04 | 2022-12-01 | 2023-12-01 | 12 | 2023-12-01 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-4-02-02/111B/0-8115/C24022/17-0070/001 | 4500057890 | 578688184 | 0 | N/A | N/A | 1157376367 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3427801&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 5000% | ROMAN DARIO FRANCO GRANDA MALDONADO CONTRERAS FELIPE ALBERTO MARIA YANET VALENCIA CEBALLOS | 2020003050282 | No Asignado | No Recibido
2022 | 14022 | 4600014443 | N/A | Terminado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE CAREPA PARA LA INTERVENCIÓN DE VIAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 87374673 | 87374673 | 56292870 | 31081803 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2022-09-21 | 2022-09-29 | DALIS MILENA HINCAPIE JHOAN SEBASTIAN GONZALEZ SALAZAR | MUNICIPIO DE CAREPA | N/A | 2022-11-29 | 2022-12-13 | 2023-06-13 | 6 | 2023-06-13 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-2-02-02-005/111B/4-1011/C24021/17-0016/002 2-3-4-02-02/111B/0-8115/C24022/17-0050/001 2-3-4-02-02/111B/4-1011/C24022/17-0069/001 | 4500057891 4500057892 | 32878562 23414308 | 0 | N/A | N/A | 87374673 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3363014&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 6443% | DALIS MILENA HINCAPIE ANDRES FELIPE HERRERA OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE RIOS GOMEZ JIOVAN DARIO | 2020003050281 2021003050019 | No Asignado | Recibido
2022 | 14118 | 4600014446 | N/A | Terminado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA PARA LA INTERVENCIÓN DE VIAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 91022172 | 91022172 | 58769640 | 32252532 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2022-10-06 | 2022-10-13 | ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO JHOAN SEBASTIAN GONZALEZ SALAZAR |  | N/A | 2022-11-09 | 2022-11-18 | 2023-04-18 | 5 | 2023-04-18 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-2-02-02-005/111B/0-8115/C24021/17-0016/002 2-3-4-02-02/111B/0-8115/C24022/17-0050/001 2-3-4-02-02/111B/0-8115/C24022/17-0069/001 | 4500057895 | 58769638 | 0 | N/A | N/A | 91022172 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3417674&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 6457% | MARGARITA ROSA LOPERA DUQUE ANDRES FELIPE HERRERA OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE RIVERA MONTIEL JUAN GUILLERMO | 2020003050281 2021003050019 | No Asignado | Recibido
2022 | 14010 | 4600014448 | N/A | Terminado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO PARA LA INTERVENCIÓN DE VIAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 93599225 | 93599225 | 60520195 | 33079030 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2022-09-23 | 2022-09-29 | JORGE ENRIQUE HOYOS DE LA OSSA JHOAN SEBASTIAN GONZALEZ SALAZAR | MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO | N/A | 2022-11-09 | 2022-12-21 | 2023-05-21 | 5 | 2023-05-21 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-2-02-02-005/111B/0-8115/C24021/17-0016/002 2-3-4-02-02/111B/0-8115/C24022/17-0050/001 2-3-4-02-02/111B/0-8115/C24022/17-0069/001 | 4500057897 | 60520195 | 0 | N/A | N/A | 93599225 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3364438&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 6466% | ALEJANDRO DEL VALLE ACOSTA OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE TIJERA CASTRO CAROLINA ISABEL | No Asignados | No Asignado | Recibido
2022 | 14026 | 4600014449 | N/A | Terminado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE VENECIA PARA LA INTERVENCION DE VIAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO. | 44703425 | 44703425 | 30398329 | 14305096 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2022-09-21 | 2022-09-29 | MARGARITA ROSA LOPERA DUQUE | MUNICIPIO DE VENECIA | N/A | 2022-11-15 | 2022-11-30 | 2023-04-30 | 5 | 2023-04-30 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-2-02-02-005/111B/4-1011/C24021/17-0016/002 2-3-4-02-02/111B/4-1011/C24022/17-0069/001 | 4500057898 | 30398328 | 0 | N/A | N/A | 44703425 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3363532&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 6778% | MARGARITA ROSA LOPERA DUQUE OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE RIOS GOMEZ JIOVAN DARIO | 2020003050281 2021003050019 | No Asignado | Recibido
2022 | 13496 | 4600014495 | 4600014481 | En Ejecución | MEJORAMIENTO, ACTIVIDADES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL BROCHE VIAL SOBRE EL CORREDOR SONSÓN - LA QUIEBRA - NARIÑO (56AN10), EN LA SUBREGIÓN ORIENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. | 4986942628 | 4856800222 | 6204082756 | N/A | 0 | Licitación Pública | Dirección Desarrollo Físico - Secretaría de Infraestructura Física |  |  | Dairo Alonso Marin Giraldo | CONSORCIO CORREDOR VIAL CYA | DIEGO JAVIER MONROY REY - 99 LEONARDO CHAVES DELGADO - 1 | 2022-11-18 | 2022-12-02 | 2023-06-02 | 11.4 | 2023-11-15 | PRORROGA - 2: 08/09/2023 | 1-Prorroga: 2 2-Prorroga: 2 | 23/07/2023 -- 15/09/2023 16/09/2023 -- 15/11/2023 | 2-3-2-01-01-001-03-02/111B/0-8115/C24021/17-0019/001 2-3-2-01-01-001-03-02/111B/4-1011/C24021/17-0019/001 | 4500057946 4500057947 | 3986942628 113000000 | 6 | Nro.1: $ 1.347.282.534 | 15/09/2023 | 6204082756 | N/A | N/A | Suspensión Nro. 1: Ampliación 1 a la Suspensión 1 | desde: 09/02/2023 hasta: 09/03/2023 desde: 10/03/2023 hasta: 23/03/2023 | 1 - Reanudación | 30/03/2023 | N/A | N/A | N/A | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3124932&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 1174% | Aura Maria Tapasco Alvarez NELSON ADOLFO GÓMEZ JURADO TIJERA CASTRO CAROLINA ISABEL JULIAN YEPES PIEDRAHITA | No Asignados | No Asignado | Recibido
2022 | 14128 | 4600014480 | N/A | En Ejecución | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE HISPANIA PARA LLEVAR A CABO LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR EN LA VEREDA ZARZAGUETA DEL MUNICIPIO ASOCIADO.? | 1541521527 | 1541521527 | 1000000000 | 541521527 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2022-10-12 | 2022-10-20 | DAVID ALBERTO GÃ¿MEZ DUQUE | MUNICIPIO DE HISPANIA | N/A | 2022-11-04 | 2022-12-06 | 2023-12-06 | 12 | 2023-12-06 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-4-02-02/111B/0-8115/C24022/17-0070/001 | 4500057931 | 1000000000 | 0 | N/A | N/A | 1541521527 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3446069&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 6487% | ROMAN DARIO FRANCO GRANDA AGUDELO RUEDA MARIO HERNANDO MARIA YANET VALENCIA CEBALLOS | 2020003050282 | No Asignado | No Recibido
2022 | 13592 | 4600014472 | 4600014521 | En Ejecución | CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS EN LAS SUBREGIONES SUROESTE OCCIDENTE Y URABÁ EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 29672510653 | 26950904324 |  | N/A | 0 | Licitación Pública | Dirección Desarrollo Físico - Secretaría de Infraestructura Física |  |  | PEREZ VELANDIA JULIAN CAMILO | CONSORCIO SAN BERNARDO | CARLOS IGNACIO CADAVID MEJIA - 90 ALFONSO NAVARRO PEROMINGO - 10 | 2022-11-04 | 2022-11-16 | 2024-06-16 | 19 | 2024-06-16 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-2-02-02-005/111B/0-8115/C24021/17-0016/003 | 4500057930 | 8958286086 | 1 | Nro.1: $ 15.631.000.000 | 30/06/2023 | 42581904324 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 13 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3111370&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 1493% | CARLOS ALBERTO HERNÃNDEZ MAYA AGUDELO RUEDA MARIO HERNANDO DIANA PATRICIA LÓPEZ LEAL JULIAN YEPES PIEDRAHITA | No Asignados | No Asignado | Recibido
2022 | 13502 | 4600014481 | N/A | En Ejecución | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO, ACTIVIDADES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL BROCHE VIAL SOBRE EL CORREDOR SONSÓN - LA QUIEBRA - NARIÑO (56AN10), EN LA SUBREGIÓN ORIENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. | 975663135 | 824575813 | 924810952 | N/A | 0 | Concurso de Méritos | Dirección Desarrollo Físico - Secretaría de Infraestructura Física |  |  | Dairo Alonso Marin Giraldo | CONSORCIO INTERVIAL PCC 2022 | N/A | 2022-11-11 | 2022-12-02 | 2023-07-02 | 9.9 | 2023-09-30 | PRORROGA - 2: 13/09/2023 | 1-Prorroga: 1.5 | 17/08/2023 -- 30/09/2023 | .2-3-2-02-02-005/111B/0-8115/C24021/17-0019/001 2-3-2-02-02-005/111B/0-8115/C24021/17-0019/001 | 4500057932 4500057933 | 472000000 267663183 | 5 | Nro.1: $ 100.235.139 | 15/08/2023 | 924810952 | N/A | N/A | Suspensión Nro. 1: Ampliación 1 a la Suspensión 1 | desde: 09/02/2023 hasta: 09/03/2023 desde: 10/03/2023 hasta: 23/03/2023 | 1 - Reanudación | 24/03/2023 | N/A | N/A | N/A | 37 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.19870891&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 0% | Aura Maria Tapasco Alvarez NELSON ADOLFO GÓMEZ JURADO TIJERA CASTRO CAROLINA ISABEL JULIAN YEPES PIEDRAHITA | No Asignados | No Asignado | Recibido
2022 | 14114 | 4600014498 | N/A | En Perfeccionamiento | CONTRATO PARA LA ADQUISICIÓN DE MEJORAS CONSTRUCTIVAS REQUERIDAS PARA EL PROYECTO DE ?AMPLIACIÓN, RECTIFICACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA ANORÍ - EL LIMÓN, EN LA SUBREGIÓN NORDESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 19176521 |  |  | N/A | 0 | Contratación Directa | Dirección Operativa Gestión Predial - Secretaría de Infraestructura Física |  |  |  |  | N/A |  |  |  | 0 |  | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | - | 0% | 0% | JUAN PABLO LOPEZ MORALES FLOR ANGELA VARGAS SALAZAR | 2020003050285 | No Asignado | No Recibido
2022 | 14155 | 4600014493 | N/A | Terminado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE ANORI PARA LA INTERVENCIÓN DE VIAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO. | 35674187 | 35674187 | 21404512 | 14269675 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2022-10-14 | 2022-10-20 | JHOAN SEBASTIAN GONZALEZ SALAZAR | MUNICIPIO DE ANORI | N/A | 2022-11-29 | 2022-12-22 | 2023-04-22 | 4 | 2023-04-22 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-4-02-02/111B/0-8115/C24022/17-0050/001 | 4500057945 | 21404512 | 0 | N/A | N/A | 35674187 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3445550&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 6000% | ANDRES FELIPE HERRERA OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE TIJERA CASTRO CAROLINA ISABEL | 2020003050283 | No Asignado | Recibido
2022 | 14097 | 4600014489 | N/A | Terminado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE CARACOLÍ PARA LA INTERVENCIÓN DE VIAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 60271458 | 60271458 | 39175315 | 21096143 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2022-10-12 | 2022-10-18 | DORIS DUQUE PINEDA JHOAN SEBASTIAN GONZALEZ SALAZAR | MUNICIPIO DE CARACOLI | N/A | 2022-12-06 | 2022-12-21 | 2023-05-21 | 5 | 2023-05-21 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-2-02-02-005/111B/0-8115/C24021/17-0016/002 2-3-4-02-02/111B/0-8115/C24022/17-0050/001 2-3-4-02-02/111B/0-8115/C24022/17-0069/001 | 4500057941 | 39175317 | 0 | N/A | N/A | 60271458 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3441614&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 6500% | ALEJANDRO DEL VALLE ACOSTA ANDRES FELIPE HERRERA OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE TIJERA CASTRO CAROLINA ISABEL | 2020003050281 2020003050283 2021003050019 | No Asignado | Recibido
2022 | 14052 | 4600014504 | N/A | Terminado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE SAN ROQUE PARA LA INTERVENCIÓN DE VIAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 127514056 | 127514056 | 83602306 | 43911750 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2022-10-12 | 2022-10-18 | JORGE ENRIQUE HOYOS DE LA OSSA JHOAN SEBASTIAN GONZALEZ SALAZAR | MUNICIPIO DE SAN ROQUE | N/A | 2022-11-29 | 2022-12-16 | 2023-05-16 | 6 | 2023-06-16 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-2-02-02-005/111B/0-8115/C24021/17-0016/002 2-3-4-02-02/111B/0-8115/C24022/17-0050/001 2-3-4-02-02/111B/0-8115/C24022/17-0069/001 | 4500057957 | 83602306 | 0 | N/A | N/A | 127514056 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3429222&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 6556% | ALEJANDRO DEL VALLE ACOSTA ANDRES FELIPE HERRERA OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE TIJERA CASTRO CAROLINA ISABEL | 2020003050281 2020003050283 2021003050019 | No Asignado | Recibido
2022 | 13239 | 4600013603 | N/A | Liquidado | ADMINISTRACION Y OPERACION DE LA ESTACION DE PEAJE PAJARITO, EN LA VIA PAJARITO - SAN PEDRO DE LOS MILAGROS - LA YE - ENTRERRIOS - SANTA ROSA DE OSOS, EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. | 974492484 | 928518786 | 1066136440 | N/A | 0 | Selección abreviada | Subsecretaría Proyectos Estratégicos, Concesiones y APP - Secretaría de Infraestructura Física |  |  | MARGARITA MARIA DIAZ ESCOBAR (Administrativo) MARGARITA MARIA DIAZ ESCOBAR (Tecnico) DORA ELENA YEPES HOYOS (Contable/Financiero) | Thomas Instruments S.A | N/A | 2022-02-24 | 2022-03-01 | 2022-10-01 | 8 | 2022-11-01 | PRORROGA - 1: 21/09/2022 | 1-Prorroga: 1 | 02/10/2022 -- 01/11/2022 | 2-1-2-02-02-008/111B/0-2160/C/SERVICIOS PRESENTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS | 4500056290 | 928518786 | 2 | Nro.1: $ 137.617.654 | 30/09/2022 | 1066136440 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2023-03-22 | Bilateral | N/A | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2824662&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 9618% | MARGARITA MARIA DIAZ ESCOBAR URIBE JARAMILLO JUAN FERNANDO RIOS GOMEZ JIOVAN DARIO JUAN ESTEBAN BOLIVAR | N/A | No Asignado | Recibido
2022 | 13387 | 4600013627 | N/A | En Ejecución | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA SOBRE EL CORREDOR VIAL URAMITA - PEQUE (62AN09), EN LA SUBREGIÓN OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA ? ETAPA 3 | 4071570497 | 3926926930 | 3926926930 | N/A | 0 | Concurso de Méritos | Subsecretaría Proyectos Estratégicos, Concesiones y APP - Secretaría de Infraestructura Física |  |  | Hector Alonso Gomez Giraldo | CONSORCIO URAMITA | JOSÉ FRANCISCO MORÓN OROZCO - 50 FRANCISCO EDUARDO VASQUEZ ROMERO - 45 EDWIN JAVIER LINARES GARCIA - 5 | 2022-04-28 | 2022-05-12 | 2023-12-31 | 19.6 | 2023-12-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | S-3-2-02-02-005/711B/1-R011/C24021/17-0078/002 | 4500056509 | 3926926930 | 0 | N/A | N/A | 3926926930 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 49 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2838712&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 993% | JUAN ESTEBAN IDARRAGA ZULUAGA URIBE JARAMILLO JUAN FERNANDO TIJERA CASTRO CAROLINA ISABEL JULIAN YEPES PIEDRAHITA | 2021003050105 | No Asignado | Recibido
2022 | 13115 | 4600013630 | 4600013644 | En Ejecución | MEJORAMIENTO DE LA VIA SOBRE EL CORREDOR VIAL URAMITA - PEQUE (62AN09), EN LA SUBREGION OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA ? ETAPA 2 | 28602912913 | 27278303670 | 35286424656 | N/A | 0 | Licitación Pública | Subsecretaría Proyectos Estratégicos, Concesiones y APP - Secretaría de Infraestructura Física |  |  | Hector Alonso Gomez Giraldo | CONSORCIO URAMITA CPD | JUAN CARLOS ZAMBRANO PARADA - 70 JORGE DIAZ MURCIA - 30 | 2022-05-04 | 2022-05-23 | 2023-07-23 | 18.7 | 2023-12-15 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: 4.6 | 24/07/2023 -- 15/12/2023 | S-3-2-01-01-001-03-02/711B/1-R011/C24021/17-0074/001 | 4500056515 | 27278303670 | 3 | Nro.1: $ 8.008.120.986 | 16/08/2023 | 35286424656 | 1 - Modificación Cláusula #3 | 16/08/2023 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 22 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2481002&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 1773% | JUAN ESTEBAN IDARRAGA ZULUAGA AGUDELO RUEDA MARIO HERNANDO DIANA PATRICIA LÓPEZ LEAL MADRIGAL GUTIERREZ FERNANDO LEON | 2021003050037 | No Asignado | Recibido
2022 | 13434 | 4600013636 | N/A | Liquidado | CONTRATO PARA LA ADQUISICIÓN DE UNA (1) FAJA DE TERRENO, que hace parte del bien inmueble identificado con la matrícula inmobiliaria 01N-5032177 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Medellín ? Zona Norte, con un ÁREA TOTAL REQUERIDA de 0.0577 ha, (equivalente a 577,09 m2), que se desprende de un predio de mayor extensión ubicado en la VIA SAN FELIX # 205 LT (0115), comuna SAN CRISTÓBAL, barrio YOLOMBÓ del municipio de Medellín; CBML 60140000002, descrita en la Ficha Predial No. ID 01N-5032177, actualizada el 18 de noviembre de 2021 y según Ficha Catastral del 04 de febrero de 2021, número predial nacional 050010007601400000002000000000, requerida para el proyecto de ?REHABILITACIÓN AL PUNTO CRÍTICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VÍA PAJARITO- SAN PEDRO DE LOS MILAGROS, LA YE-ENTRERRÍOS-SANTA ROSA DE OSOS, (CRUCE RUTA 25), IDENTIFICADA CON EL CÓDIGO: 62 AN 18?. | 18109187 | 18109187 | 18109187 | N/A | 0 | Contratación Directa | Dirección Operativa Gestión Predial - Secretaría de Infraestructura Física |  |  |  | JOSE MAURICIO MEJIA BOTERO | N/A |  | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 1 | 2022-12-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 18109187 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | - | 0% | 0% | JUAN PABLO LOPEZ MORALES ALBA MERY LOPEZ CARDONA | 2020003050285 | No Asignado | No Recibido
2022 | 13393 | 4600013640 | N/A | En Ejecución | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA SOBRE EL CORREDOR AUTOPISTA - EL RAMAL - GRANADA CODIGO (60AN16)- GRANADA - EL CHOCO - SAN CARLOS CODIGO (60AN16-1) EN LA SUBREGION ORIENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 1701477292 | 1626111707 | 2456111707 | N/A | 0 | Concurso de Méritos | Dirección Desarrollo Físico - Secretaría de Infraestructura Física |  |  | EDUARDO ALFONSO HERRERA ZAMBRANO | CONSORCIO VIAS ANTIOQUIA | LUIGGI ALBERTO PUGLIESSE MERCADO - 50 ENRIQUE CARLOS POSADA - 50 | 2022-05-02 | 2022-05-19 | 2023-06-19 | 18.4 | 2023-11-30 | PRORROGA - 1: 05/05/2023 | 1-Prorroga: 5.4 | 20/06/2023 -- 30/11/2023 | S-3-2-02-02-005/711B/1-R011/C24021/17-0076/013 | 4500056524 | 1626111707 | 2 | Nro.1: $ 830.000.000 | 24/05/2023 | 2456111707 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 69 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2838725&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 3540% | Aura Maria Tapasco Alvarez SANTIAGO MORALES QUIJANO MARIA YANET VALENCIA CEBALLOS JULIAN YEPES PIEDRAHITA | 2021003050038 | No Asignado | Recibido
2022 | 13485 | 4600013690 | N/A | Liquidado | CONTRATO PARA LA ADQUISICIÓN DE UNA (1) FAJA DE TERRENO QUE HACE PARTE DEL BIEN INMUEBLE IDENTIFICADO CON MATRÍCULA INMOBILIARIA 003-7540, PARA EL PROYECTO DE ?AMPLIACIÓN, RECTIFICACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA ANORÍ - EL LIMÓN EN LA SUBREGIÓN NORDESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA?. | 4490791 | 4490791 | 4490791 | N/A | 0 | Contratación Directa | Dirección Operativa Gestión Predial - Secretaría de Infraestructura Física |  |  |  | SOR TERESA PUERTA VASQUEZ | N/A |  | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 1 | 2022-12-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 4490791 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | - | 0% | 0% | JUAN PABLO LOPEZ MORALES ALBA MERY LOPEZ CARDONA | 2020003050285 | No Asignado | No Recibido
2022 | 13455 | 4600013698 | N/A | Suspendido | ASESORIAS Y APOYO TÉCNICO EN LAS AREAS DE GEOTECNIA, GEOLOGIA, GEOMORFOLOGIA, HIDRAULICA E HIDROLOGIA, ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS A PROBLEMAS, MONITOREO O CONTROVERSIAS EN PUNTOS O AREAS ASOCIADAS CON LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. | 399177235 | 399165457 | 599165457 | N/A | 0 | Concurso de Méritos | Dirección Estructuración Proyectos - Secretaría de Infraestructura Física |  |  | VÍCTOR MANUEL AGUILAR MAZABUEL | NOGAALL S.A.S. | N/A | 2022-06-17 | 2022-08-10 | 2022-12-16 | 12.2 | 2023-08-15 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: 1.5 2-Prorroga: 3 | 01/03/2023 -- 09/05/2027 16/05/2023 -- 15/08/2023 | 2-3-2-02-02-008/111b/4-1011/C24021/17-0016/002 | 4500056681 | 399165457 | 10 | Nro.1: $ 200.000.000 | 25/05/2023 | 599165457 | N/A | N/A | Suspensión Nro. 1: Ampliación 1 a la Suspensión 1 Suspensión Nro. 2: Suspensión Nro. 3: Ampliación 1 a la Suspensión 3 | desde: 08/12/2022 hasta: 22/01/2023 desde: 23/01/2023 hasta: 19/02/2023 desde: 31/03/2023 hasta: 01/05/2023 desde: 11/08/2023 hasta: 01/09/2023 desde: 02/09/2023 hasta: 17/09/2023 | 1 - Reanudación 2 - Reanudación | 20/02/2023 02/05/2023 | N/A | N/A | N/A | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2933423&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 4078% | Libardo Augusto Rico Giraldo ERNESTO ALBERTO MORENO GÓMEZ MERIZALDE TOLEDO FRANKLIN MADRIGAL GUTIERREZ FERNANDO LEON | 2020003050281 | No Asignado | Recibido
2022 | 13451 | 4600013724 | N/A | En Ejecución | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO, REPARACION, REHABILITACION, OBRAS DE PROTECCION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN PUENTES EN LA RED VIAL DEPARTAMENTAL. | 769374341 | 730949623 | 2074373854 | N/A | 0 | Concurso de Méritos | Dirección Desarrollo Físico - Secretaría de Infraestructura Física |  |  | JUAN FERNANDO FRANCO URIBE | PROYECTOS CONSTRUCCIONES CIVILES Y VIALES S.A.S. ? PIV INGENIERÍA S.A.S. | N/A | 2022-07-07 | 2022-08-01 | 2022-12-31 | 15.9 | 2023-11-30 | PRORROGA - 3: 17/05/2023 | 1-Prorroga: 1 2-Prorroga: 4 3-Prorroga: 6 | 01/01/2023 -- 31/01/2023 01/02/2023 -- 31/05/2023 01/06/2023 -- 30/11/2023 | 2-3-2-02-02-005/111B/0-8115/C24021/17-0023/002>001 | 4500056799 | 730949623 | 5 | Nro.1: $ 584.431.420 Nro.2: $ 758.992.811 | 31/01/2023 31/05/2023 | 2074373854 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2925440&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 3433% | CARLOS ALBERTO HERNÃNDEZ MAYA OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE ALEJANDRO ZEA RAMIREZ MADRIGAL GUTIERREZ FERNANDO LEON | 2020003050282 | No Asignado | Recibido
2022 | 13469 | 4600013815 | N/A | En Ejecución | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA AMPLIACION, RECTIFICACION, PAVIMENTACION Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LAS VIAS PUENTE IGLESIAS LA YE LIBANO Y LA LORENA MARATON ETAPA 1 DE LA SUBREGION SUROESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. | 1800000000 | 1204346051 | 2176346051 | N/A | 0 | Concurso de Méritos | Dirección Desarrollo Físico - Secretaría de Infraestructura Física |  |  | JORGE MAURICIO MORALES GÓMEZ | NORBERTO BAYONA ESPITIA | N/A | 2022-07-18 | 2022-09-05 | 2022-12-31 | 15 | 2023-12-04 | PRORROGA - 3: 27/07/2023 | 1-Prorroga: 2.13 2-Prorroga: 5 3-Prorroga: 4 | 01/01/2023 -- 04/03/2023 05/03/2023 -- 04/08/2023 05/08/2023 -- 04/12/2023 | 2-3-2-02-02-005/111B/0-8115/C24021/17-0019/001>001 | 4500057009 | 1204346051 | 6 | Nro.1: $ 702.000.000 Nro.2: $ 270.000.000 | 03/03/2023 03/08/2023 | 2176346051 | 1 - Modificación Cláusula #8 | 03/03/2023 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2942643&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 0% | Aura Maria Tapasco Alvarez SANTIAGO MORALES QUIJANO RIOS GOMEZ JIOVAN DARIO MADRIGAL GUTIERREZ FERNANDO LEON | 2020003050284 | No Asignado | Recibido
2022 | 13445 | 4600013748 | 4600013838 | En Ejecución | ATENCION DE PUNTOS CRITICOS, RECUPERACION DE BANCAS, OBRAS DE CONSERVACION Y MITIGACION EN LA RED VIAL DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. | 14408451654 | 12960669802 | 12960669802 | N/A | 0 | Licitación Pública | Dirección Desarrollo Físico - Secretaría de Infraestructura Física |  |  | JESÚS MARÍA ZAPATA ZAPATA | INGENIERÍA Y DESARROLLO URBANÍSTICO - INGEDEUR SAS | N/A | 2022-07-13 | 2022-08-17 | 2022-12-31 | 15.4 | 2023-11-30 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: 5 2-Prorroga: 4.5 | 15/02/2023 -- 14/07/2023 15/07/2023 -- 30/11/2023 | 2-3-2-01-01-001-03-02/111B/0-3120/C24021/17-0016/004 2-3-2-01-01-001-03-02/111B/0-8115/C24021/17-0016/004 | 4500056838 4500056837 | 5460669802 7500000000 | 4 | N/A | N/A | 12960669802 | N/A | N/A | Suspensión Nro. 1: | desde: 03/10/2022 hasta: 16/11/2022 | 1 - Reanudación | 17/11/2022 | N/A | N/A | N/A | 7 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2930106&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 1500% | EDUARDO ALFONSO HERRERA ZAMBRANO SANTIAGO MORALES QUIJANO RIOS GOMEZ JIOVAN DARIO JULIAN YEPES PIEDRAHITA | 2020003050281 | No Asignado | Recibido
2022 | CON-111B-01-2022 | 22SS111B447 | N/A | Terminado | INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL CONSTRUCCIÓN PUENTE VEHICULAR y OBRAS COMPLEMENTARIAS SOBRE EL RÍO AURRA | 0 | 787444013 | 1028384013 | N/A | 0 | Concurso de Méritos | Subsecretaría Proyectos Estratégicos, Concesiones y APP - Secretaría de Infraestructura Física |  |  | Catalina Velez Vargas Hector Alonso Gomez Giraldo Natalia Andrea Restrepo Lopez Lina Marcela Moncada Hincapie | TEAM INGENIERIA Y CONSULTORIA, S.L SUCURSAL COLOMBIA | N/A | 2022-08-02 | 2022-08-12 | 2023-07-12 | 12 | 2023-08-12 | PRORROGA - 1: 07/07/2023 | 1-Prorroga: 3 | 13/07/2023 -- 12/08/2023 |  |  |  | 3 | Nro.1: $ 30.940.000 Nro.2: $ 210.000.000 | 20/01/2023 12/07/2023 | 1028384013 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2938614&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 0% | ADRIANA MONTOYA HINCAPIÉ YENIFER ANDREA CALLEJAS MORENO DIANA PATRICIA LÓPEZ LEAL GUSTAVO ADOLFO LASTRA BERMÚDEZ | 2020003050343 | No Asignado | No Recibido
2022 | 13420 | 4600013720 | 4600013724 | En Ejecución | MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO, REPARACIÓN, REHABILITACIÓN, OBRAS DE PROTECCIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN PUENTES EN LA RED VIAL DEPARTAMENTAL. | 5230521174 | 5001276509 | 7750959505 | N/A | 0 | Licitación Pública | Dirección Desarrollo Físico - Secretaría de Infraestructura Física |  |  | JUAN FERNANDO FRANCO URIBE | SERRANO GÓMEZ CONSTRUCCIONES SAS | N/A | 2022-07-12 | 2022-08-01 | 2022-12-31 | 15.9 | 2023-11-30 | PRORROGA - 3: 17/05/2023 | 1-Prorroga: 1 2-Prorroga: 4 3-Prorroga: 6 | 01/01/2023 -- 31/01/2023 01/02/2023 -- 31/05/2023 01/06/2023 -- 30/11/2023 | 2-3-2-02-02-005/111B/0-8115/C24021/17-0016/003>001 2-3-2-02-02-005/111B/0-8115/C24021/17-0023/002>001 | 4500056729 | 5001276509 | 5 | Nro.1: $ 2.749.682.996 | 31/05/2023 | 7750959505 | 1 - Modificación Cláusula #8 | 31/05/2023 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2921806&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 1915% | CARLOS ALBERTO HERNÃNDEZ MAYA OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE ALEJANDRO ZEA RAMIREZ MADRIGAL GUTIERREZ FERNANDO LEON | 2020003050282 | No Asignado | Recibido
2022 | 13607 | 4600013822 | N/A | En Ejecución | APOYAR LA GESTIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, PREDIAL, LEGAL, SOCIAL Y AMBIENTAL DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA EL FORTALECIMIENTO DE PROCESOS, PROGRAMAS Y PROYECTOS DE SU COMPETENCIA. | 9500000000 | 9500000000 | 15010000000 | N/A | 0 | Contratación Directa - Contrato Interadministrativo | Dirección Administrativa y Financiera - Secretaría de Infraestructura Física | 2022-06-29 | 2022-07-07 | BLANCA MARGARITA GRANDA CORTÉS (Administrativo) JESUS DAIRO RESTREPO RESTREPO (Contable/Financiero) | UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA | N/A | 2022-07-15 | 2022-07-21 | 2023-07-21 | 17.3 | 2023-12-31 | PRORROGA - 1: 10/05/2023 | 1-Prorroga: 5.4 | 22/07/2023 -- 31/12/2023 | 2-3-2-02-02-008/111B/4-1011/C24021/17-0016/002 | 4500057018 | 6000000000 | 2 | Nro.1: $ 5.510.000.000 | 06/06/2023 | 15010000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3047541&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 3191% | BLANCA MARGARITA GRANDA CORTÉS AGUDELO RUEDA MARIO HERNANDO TIJERA CASTRO CAROLINA ISABEL MADRIGAL GUTIERREZ FERNANDO LEON | 2020003050281 | No Asignado | Recibido
2022 | 13456 | 4600014036 | N/A | Liquidado | CONTRATO PARA LA ADQUISICION DE MEJORAS CONSTRUCTIVAS REQUERIDAS PARA EL PROYECTO DE ?AMPLIACION, RECTIFICACION Y PAVIMENTACION DE LA VIA ANORI - EL LIMON, EN LA SUBREGION NORDESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA?. | 19686699 | 19686699 | 19686699 | N/A | 0 | Contratación Directa | Dirección Operativa Gestión Predial - Secretaría de Infraestructura Física |  |  |  | AMADO DE JESUS HERNANDEZ PIEDRAHITA | N/A |  | 2022-09-13 | 2022-12-31 | 3.6 | 2022-12-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-2-01-03-001/111B/0-2150/C24021/17-0020/002>001 2-3-2-01-03-001/111B/0-2152/C24021/17-0020/002>001 | 4500057328 4500057327 | 14177490 5509209 | 0 | N/A | N/A | 19686699 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | - | 0% | 0% | JUAN PABLO LOPEZ MORALES ALBA MERY LOPEZ CARDONA | 2020003050285 | No Asignado | No Recibido
2022 | RE-111B-02-2022 | 22AS111B469 | N/A | Terminado | APOYAR AL MUNICIPIO DE ABEJORRAL, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS. | 66742209 | 211512407 | 211512407 | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2022-07-22 | 2022-08-04 | JAIME ARTURO OSPINA GIRALDO | MUNICIPIO DE ABEJORRAL | N/A | 2022-08-29 | 2022-09-19 | 2022-11-30 | 2.4 | 2022-11-30 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | RESERVA IDEA | 0 | 211512407 | 1 | N/A | N/A | 211512407 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 - Reanudación | 27/08/2022 | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3181229&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 0% | JAIME ARTURO OSPINA GIRALDO OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE | 2020003050280 | No Asignado | Recibido
2022 | RE-111B-04-2022 | 22AS111B498 | N/A | Terminado | APOYAR AL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS. | 66742209 | 79612710 | 79612710 | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2022-07-22 | 2022-08-04 | JAIME ARTURO OSPINA GIRALDO | MUNICIPIO DE SAN RAFAEL | N/A | 2022-09-06 | 2022-09-22 | 2022-11-30 | 2.3 | 2022-11-30 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | RESERVA IDEA | 0 | 15000000000 | 0 | N/A | N/A | 79612710 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3205247&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 0% | JAIME ARTURO OSPINA GIRALDO OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE | 2020003050280 | No Asignado | Recibido
2022 | 13510 | 4600014079 | 4600014329 | En Ejecución | CONSERVACION, MANTENIMIENTO, REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE VIAS EN LAS SUBREGIONES ORIENTE Y MAGDALENA MEDIO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 19097757333 | 18051120425 | 28520770272 | N/A | 0 | Licitación Pública | Dirección Desarrollo Físico - Secretaría de Infraestructura Física |  |  | ANDRÉS MAURICIO RODRÍGUEZ COLLAZOS | CONSORCIO DBS - OMEGA ORIMAG | DAVID RIVERA BAYONA - 80 DAVID RIVERA BAYONA - 20 | 2022-09-28 | 2022-10-24 | 2024-03-24 | 17 | 2024-03-24 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-2-02-02-005/111B/0-8115/C24021/17-0016/003 | 4500057380 | 5596230090 | 1 | Nro.1: $ 10.469.649.847 | 10/07/2023 | 28520770272 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 31 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3002726&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 1132% | JOSE LUIS ARIZA RODRIGUEZ OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE ALEJANDRO ZEA RAMIREZ MADRIGAL GUTIERREZ FERNANDO LEON | 2020003050281 | No Asignado | Recibido
2022 | 13877 | 4600014104 | N/A | Terminado | CONTRATO PARA LA ADQUISICION DE UNA (1) FAJA(S) DE TERRENO REQUERIDA(S) PARA EL PROYECTO DE ?MEJORAMIENTO DE LA VIA PASO NIVEL (RUTA 60) - YE AMAGA - LA CLARITA - ANGELOPOLIS EN LOS MUNICIPIOS DE AMAGA Y ANGELOPOLIS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA?. | 217911692 | 217911692 |  | N/A | 0 | Contratación Directa | Dirección Operativa Gestión Predial - Secretaría de Infraestructura Física |  |  |  |  | N/A |  | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 2 | 2022-12-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 217911692 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | - | 0% | 0% | JUAN PABLO LOPEZ MORALES Natalia Andrea Restrepo Lopez | 2020003050285 | No Asignado | No Recibido
2022 | 13919 | 4600014109 | N/A | Liquidado | CONTRATO PARA LA ADQUISICION DE MEJORAS CONSTRUCTIVAS REQUERIDAS PARA EL PROYECTO DE AMPLIACION, RECTIFICACION Y PAVIMENTACION DE LA VIA ANORI - EL LIMON, EN LA SUBREGION NORDESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 20720877 | 20720877 | 20720877 | N/A | 0 | Contratación Directa | Dirección Operativa Gestión Predial - Secretaría de Infraestructura Física |  |  |  | HUEGO ALBERTO PIEDRAHITA SEPULVEDA | N/A | 2022-09-13 | 2022-09-13 | 2022-12-31 | 3.6 | 2022-12-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-2-01-03-001/111B/0-8115/C24021/17-0020/002 | 4500057412 | 20720877 | 0 | N/A | N/A | 20720877 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | - | 0% | 0% | JUAN PABLO LOPEZ MORALES Natalia Andrea Restrepo Lopez | 2020003050285 | No Asignado | No Recibido
2022 | 13914 | 4600014110 | N/A | Liquidado | CONTRATO PARA LA ADQUISICION DE MEJORAS CONSTRUCTIVAS REQUERIDAS PARA EL PROYECTO DE ?AMPLIACION, RECTIFICACION Y PAVIMENTACION DE LA VIA ANORI - EL LIMON, EN LA SUBREGION NORDESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA?. | 21050000 | 21050000 | 21050000 | N/A | 0 | Contratación Directa | Dirección Operativa Gestión Predial - Secretaría de Infraestructura Física |  |  |  | ERNIS ALBEIRO PIEDRAHITA YEPES | N/A | 2021-09-14 | 2022-09-14 | 2022-12-31 | 3.5 | 2022-12-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-2-01-03-001/111B/0-8115/C24021/17-0020/002 | 4500057413 | 21050000 | 0 | N/A | N/A | 21050000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | - | 0% | 0% | JUAN PABLO LOPEZ MORALES Natalia Andrea Restrepo Lopez | 2020003050285 | No Asignado | No Recibido
2022 | 13852 | 4600014120 | N/A | En Ejecución | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE URRAO PARA LLEVAR A CABO LA CONSTRUCCION DE PUENTE Y OBRAS DE URBANISMO ANEXAS EN EL RIO PENDERISCO, SECTOR LA MAGDALENA DEL MUNICIPIO ASOCIADO | 5770124008 | 5770124008 | 5720124008 | 50000000 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2022-08-19 | 2022-08-25 | DAVID ALBERTO GÃ¿MEZ DUQUE | MUNICIPIO DE URRAO | N/A | 2022-09-20 | 2022-10-12 | 2023-10-12 | 12 | 2023-10-12 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-4-02-02/111B/0-1010/C24022/17-0070/001>001 2-3-4-02-02/111B/0-3120/C24022/17-0070/001>001 2-3-4-02-02/111B/4-1011/C24022/17-0070/001>001 2-34-02-02/111B/0-8115/C24022/17-0070/001>001 | 4500057427 4500057429 4500057430 4500057431 | 595653949 800000000 2835582407 1488887652 | 0 | N/A | N/A | 5770124008 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3229111&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 9913% | DAVID ALBERTO GÃ¿MEZ DUQUE OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE | 2020003050282 | No Asignado | Recibido
2022 | LIC-111B-02-2022 | 22OO111B501 | 4600014892 | En Ejecución | MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS SOBRE EL CORREDOR VIAL AUTOPISTA - PUERTO TRIUNFO CÓDIGO (60AN21), SUBREGION MAGDALENA MEDIO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. | 6679661498 | 6175345384 | 9757045706 | N/A | 0 | Licitación Pública | Dirección Desarrollo Físico - Secretaría de Infraestructura Física |  |  | GLORIA PATRICIA GÓMEZ GRISALES | Explanan S.A. | N/A | 2022-12-26 | 2023-01-12 | 2023-07-12 | 9 | 2023-10-12 | PRORROGA - 1: 05/07/2023 | 1-Prorroga: 3 | 13/07/2023 -- 12/10/2023 | S-3-2-01-01-001-03-02/711B/1-R002/C24021/17-0088/001 S-3-2-01-01-001-03-02/711B/1-R002/C24021/17-0088/002 S-3-2-01-01-001-03-02/711B/1-R002/C24021/17-0088/003 S-3-2-01-01-001-03-02/711B/1-R002/C24021/17-0088/004 S-3-2-01-01-001-03-02/711B/1-R002/C24021/17-0088/005 S-3-2-01-01-001-03-02/711B/1-R002/C24021/17-0088/006 S-3-2-01-01-001-03-02/711B/1-R002/C24021/17-0088/007 S-3-2-01-01-001-03-02/711B/1-R002/C24021/17-0088/008 S-3-2-01-01-001-03-02/711B/1-R002/C24021/17-0088/009 S-3-2-01-01-001-03-02/711B/1-R002/C24021/17-0088/010 S-3-2-01-01-001-03-02/711B/1-R002/C24021/17-0088/012 | 4500058341 | 6175345384 | 2 | Nro.1: $ 3.581.700.322 | 12/07/2023 | 9757045706 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3263386&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 0% | LAURA MARCELA SANCHEZ LOPEZ MALDONADO CONTRERAS FELIPE ALBERTO DIANA PATRICIA LÓPEZ LEAL MADRIGAL GUTIERREZ FERNANDO LEON | 2020003050281 | No Asignado | No Recibido
2022 | RE-111B-05-2022 | 22AS111B491 | N/A | Anulado | APOYAR AL MUNICIPIO DE AMAGÁ, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS. | 66742209 |  |  | N/A | 0 | Convenios Interadministrativos | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física |  |  |  |  | N/A |  |  |  | 0 |  | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3205638&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 0% | DAVID LONDOÑO MARIN OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE | 2020003050280 | No Asignado | Recibido
2022 | CD-111B-01-2022 | 22SS111B507 | N/A | En Ejecución | APOYO TECNICO, ADMINISTRATIVO, LEGAL, SOCIAL, AMBIENTAL Y ACADEMICO PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N°0583 DE 1996, SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EL MUNICIPIO DE MEDELLIN, EL AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA Y EL INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA, PARA LA FINANCIACION DE LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO DE CONEXION VIAL ABURRA Y DEL RIO CAUCA. | 2094587175 | 2094587175 | 2094587175 | N/A | 0 | Contratación Directa | Subsecretaría Proyectos Estratégicos, Concesiones y APP - Secretaría de Infraestructura Física | 2022-09-14 | 2022-09-20 | Catalina Velez Vargas | UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA | N/A | 2022-10-05 | 2022-10-11 | 2023-12-30 | 14.6 | 2023-12-30 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 2094587175 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3376248&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 0% | Catalina Velez Vargas Catalina Velez Vargas Lina Marcela Moncada Hincapie | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2022 | 14379 | 4600014820 | N/A | Terminado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE EL RETIRO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO MECÁNICO DE LA RED VIAL QUE BENEFICIA AL MUNICIPIO ASOCIADO | 246664920 | 246664920 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección Desarrollo Físico - Secretaría de Infraestructura Física | 2022-11-25 | 2022-12-01 | HENRY ALZATE AGUIRRE | MUNICIPIO DE EL RETIRO | N/A | 2022-12-20 | 2022-12-26 | 2023-05-26 | -0.2 | 2022-12-20 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-4-02-02/111B/0-1010/C24022/17-0069/001 2-3-4-02-02/111B/0-1011/C24021/17-0016/003 | 4500058408 | 100000000 | 0 | N/A | N/A | 246664920 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3618780&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 4054% | HENRY ALZATE AGUIRRE MANUEL MAURICIO PEREZ RAMIREZ RIOS GOMEZ JIOVAN DARIO | N/A | No Asignado | Recibido | 72141103 72141003
2022 | 14427 | 4600014878 | N/A | En Perfeccionamiento | CONTRATO PARA LA ADQUISICIÓN DE UNA (1) FAJA(S) DE TERRENO REQUERIDA(S) PARA EL PROYECTO DE ?AMPLIACIÓN, RECTIFICACIÓN, PAVIMENTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VÍA CARABANCHEL - LA MARÍA MUNICIPIO DE EL RETIRO SUBREGIÓN ORIENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 52417137 |  |  | N/A | 0 | Contratación Directa | Dirección Operativa Gestión Predial - Secretaría de Infraestructura Física |  |  |  |  | N/A |  |  |  | 0 |  | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | - | 0% | 0% | JUAN PABLO LOPEZ MORALES JORGE HERNANDO MOTOA GOMEZ JUAN PABLO DELGADO JIMENEZ | 2020003050285 | No Asignado | No Recibido | 95 11 16 12
2022 | 14424 | 4600014879 | N/A | En Ejecución | CONTRATO PARA LA ADQUISICIÓN DE UNA (1) FAJA(S) DE TERRENO REQUERIDA(S) PARA EL PROYECTO DE ?AMPLIACIÓN, RECTIFICACIÓN, PAVIMENTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VÍA CARABANCHEL- LA MARÍA MUNICIPIO DE EL RETIRO SUBREGIÓN ORIENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 51708322 | 51708322 |  | N/A | 0 | Contratación Directa | Dirección Operativa Gestión Predial - Secretaría de Infraestructura Física |  |  |  |  | N/A |  | 2023-04-11 | 2023-12-31 | 8.6 | 2023-12-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 51708322 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | - | 0% | 0% | JUAN PABLO LOPEZ MORALES JORGE HERNANDO MOTOA GOMEZ JUAN PABLO DELGADO JIMENEZ | 2020003050285 | No Asignado | No Recibido | 95111612
2022 | 14423 | 4600014884 | N/A | En Ejecución | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE NECOCLÍ PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA TERMINAL AEROPORTUARIA EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 2812518659 | 2812518659 | 2500000000 | 312518659 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2022-12-14 | 2022-12-20 | DALIS MILENA HINCAPIE | MUNICIPIO DE NECOCLI | N/A | 2022-12-28 | 2022-12-28 | 2023-10-28 | 10 | 2023-10-28 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-4-02-02/111B/0-8115/C24031/17-0009/001 | 4500058498 | 2500000000 | 0 | N/A | N/A | 2812518659 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3665431&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 8889% | CARLOS EDUARDO ARISTIZABAL ECHEVERRY URIBE JARAMILLO JUAN FERNANDO RIVERA MONTIEL JUAN GUILLERMO | 2020003050281 | No Asignado | No Recibido | 72141103 95121611
2022 | RE-111B-42-2022 | 22AS111B729 | N/A | En Ejecución | APOYAR AL MUNICIPIO DE ARGELIA, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO. | 269719768 | 269719768 | 269719768 | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2022-12-20 | 2022-12-22 | JAIME ARTURO OSPINA GIRALDO | MUNICIPIO DE ARGELIA | N/A | 2022-12-29 | 2023-01-16 | 2023-09-16 | 10.5 | 2023-11-30 | PRORROGA - 1: 16/08/2023 | 1-Prorroga: 2.5 | 17/09/2023 -- 30/11/2023 | 0 | 0 | 269719768 | 1 | N/A | N/A | 269719768 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3680720&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 0% | LEONARD CHAVERRA SANCHEZ OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE RIOS GOMEZ JIOVAN DARIO | 2021003050019 | No Asignado | No Recibido | 72 14 11 03â¿¿72 30111601 30102403
2022 | RE-111B-54-2022 | 22AS111B740 | N/A | En Ejecución | APOYAR AL MUNICIPIO DE PEQUE, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 186838628 | 186838628 | 186838628 | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2022-12-22 | 2022-12-27 | JUAN PABLO DELGADO JIMENEZ | MUNICIPIO DE PEQUE | N/A | 2022-12-29 | 2023-01-12 | 2023-07-12 | 10 | 2023-11-12 | PRORROGA - 1: 16/06/2023 | 1-Prorroga: 4 | 13/07/2023 -- 12/11/2023 | RESERVA IDEA | 0 | 186838628 | 1 | N/A | N/A | 186838628 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3684997&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 0% | JHOAN SEBASTIAN GONZALEZ SALAZAR OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE MARIA YANET VALENCIA CEBALLOS | 2021003050019 | No Asignado | No Recibido | "72141103 30111601 30102403"
2022 | RE-111B-48-2022 | 22AS111B744 | N/A | Terminado | APOYAR AL MUNICIPIO DE SAN JERONIMO, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 300866076 | 300866076 | 300866076 | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2022-12-21 | 2022-12-27 | Natalia Gomez Isaza | Municipio de San Jeronimo | N/A | 2022-12-29 | 2023-01-12 | 2023-06-12 | 6.3 | 2023-07-21 | PRORROGA - 1: 02/06/2023 | 1-Prorroga: 1.02 | 13/06/2023 -- 21/07/2023 | 0 | 0 | 300866076 | 1 | N/A | N/A | 300866076 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3685436&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 0% | JHOAN SEBASTIAN GONZALEZ SALAZAR OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE MARIA YANET VALENCIA CEBALLOS | 2021003050019 | No Asignado | No Recibido | "72141103 30111601 30102403"
2022 | 14450 | 4600014915 | N/A | En Ejecución | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL, PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 1739527341 | 1739527341 | 1379621873 | 359905468 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física |  |  | JAIME ARTURO OSPINA GIRALDO | MUNICIPIO DE SAN RAFAEL | N/A | 2022-12-29 | 2022-12-29 | 2023-10-29 | 10 | 2023-10-29 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-4-02-02/111B/0-1010/C24022/17-0069/001 IDSOCIO=1323 | 4500058551 | 1379621873 | 0 | N/A | N/A | 1739527341 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3685446&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 7931% | SALAZAR GALEANO JOSE VALENTIN OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE MERIZALDE TOLEDO FRANKLIN | 2021003050019 | No Asignado | No Recibido | 72141103
2022 | RE-111B-52-2022 | 22AS111B749 | N/A | En Ejecución | APOYAR AL MUNICIPIO DE CAÑASGORDAS, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 509985494 | 509985494 | 509985494 | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2022-12-22 | 2022-11-27 | JUAN PABLO DELGADO JIMENEZ | MUNICIPIO DE CAÑASGORDAS | N/A | 2022-12-29 | 2023-01-12 | 2023-10-12 | 9 | 2023-10-12 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | RESERVA IDEA | 0 | 509985494 | 0 | N/A | N/A | 509985494 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3686497&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 0% | JHOAN SEBASTIAN GONZALEZ SALAZAR OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE MARIA YANET VALENCIA CEBALLOS | 2021003050019 | No Asignado | No Recibido | "72141103 30111601 30102403"
2022 | 14116 | 4600014627 | N/A | Terminado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE DABEIBA PARA LA INTERVENCIÓN DE VIAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 111095700 | 111095700 | 72417500 | 38678200 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2022-10-06 | 2022-10-13 | JUAN PABLO DELGADO JIMENEZ JHOAN SEBASTIAN GONZALEZ SALAZAR | MUNICIPIO DE DABEIBA | N/A | 2022-11-29 | 2022-12-13 | 2023-04-13 | 4 | 2023-04-13 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-2-02-02-005/111B/0-8115/C24021/17-0016/002>001 2-3-4-02-02/111B/0-8115/C24022/17-0050/001>001 2-3-4-02-02/111B/0-8115/C24022/17-0069/001>001 | 4500058139 | 72417500 | 0 | N/A | N/A | 111095700 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3509490&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 6519% | JHOAN SEBASTIAN GONZALEZ SALAZAR ANDRES FELIPE HERRERA OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE MERIZALDE TOLEDO FRANKLIN | 2020003050281 2020003050283 2021003050019 | No Asignado | Recibido
2022 | 14109 | 4600014460 | N/A | En Perfeccionamiento | CONTRATO PARA LA ADQUISICIÓN DE UNA (1) FAJA(S) DE TERRENO REQUERIDA(S) PARA EL PROYECTO DE ?AMPLIACIÓN, RECTIFICACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA ANORÍ - EL LIMÓN, EN LA SUBREGIÓN NORDESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 431201 |  |  | N/A | 0 | Contratación Directa | Dirección Operativa Gestión Predial - Secretaría de Infraestructura Física |  |  |  |  | N/A |  |  |  | 0 |  | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | - | 0% | 0% | JUAN PABLO LOPEZ MORALES FLOR ANGELA VARGAS SALAZAR | 2020003050285 | No Asignado | No Recibido
2022 | 14093 | 4600014492 | N/A | Terminado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE VEGACHÍ PARA LA INTERVENCIÓN DE VIAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 138442925 | 138442925 | 91013190 | 47429735 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2022-10-12 | 2022-10-20 | DORIS DUQUE PINEDA JHOAN SEBASTIAN GONZALEZ SALAZAR | MUNICIPIO DE VEGACHI | N/A | 2022-12-06 | 2022-12-21 | 2023-05-21 | 5 | 2023-05-21 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-2-02-02-005/111B/0-8115/C24021/17-0016/002 2-3-4-02-02/111B/0-8115/C24022/17-0050/001 2-3-4-02-02/111B/0-8115/C24022/17-0069/001 | 4500057943 | 91013189 | 0 | N/A | N/A | 138442925 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3441134&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 6574% | ALEJANDRO DEL VALLE ACOSTA ANDRES FELIPE HERRERA OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE TIJERA CASTRO CAROLINA ISABEL | 2020003050281 2020003050283 2021003050019 | No Asignado | Recibido
2022 | 14090 | 4600014534 | N/A | Terminado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE EL PEÑOL PARA LA INTERVENCIÓN DE VIAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 73499814 | 73499814 | 49979873 | 23519941 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2022-10-05 | 2022-10-11 | JAIME ARTURO OSPINA GIRALDO | Municipio del Peñol | N/A | 2022-11-17 | 2022-11-23 | 2023-05-23 | 5.1 | 2023-04-26 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-2-02-02-005/111B/0-8115/C24021/17-0016/002>001 2-3-4-02-02/111B/0-8115/C24022/17-0069/001>001 | 4500058011 | 49979873 | 0 | N/A | N/A | 73499814 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3442522&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 6800% | LEONARD CHAVERRA SANCHEZ OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE DIANA PATRICIA LÓPEZ LEAL | 2020003050281 2021003050019 | No Asignado | Recibido
2022 | 14166 | 4600014535 | N/A | En Ejecución | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO PARA LA GESTION DEL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DENTRO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 29605165587 | 29605165587 | 42105165587 | N/A | 0 | Contratación Directa | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2022-10-14 | 2022-10-27 | ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO | Empresa de Vivienda de Antioquia - VIVA. | N/A | 2022-11-22 | 2022-12-06 | 2023-12-31 | 12.8 | 2023-12-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-2-02-02-005/111B/0-1010/C24022/17-0069/001 2-3-2-02-02-005/111B/0-8115/C24022/17-0069/001 | 4500058014 4500058013 | 7502660560 20691605602 | 1 | Nro.1: $ 12.500.000.000 | 18/05/2023 | 42105165587 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3470246&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 6637% | ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO MARIA YANET VALENCIA CEBALLOS OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE | 2021003050019 | No Asignado | No Recibido
2022 | 14077 | 4600014616 | N/A | Terminado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE URABÁ PARA LA INTERVENCIÓN DE VIAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 193261691 | 193261691 | 124190766 | 69070925 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2022-10-06 | 2022-10-13 | DALIS MILENA HINCAPIE JHOAN SEBASTIAN GONZALEZ SALAZAR | MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE URABA | N/A | 2022-11-29 | 2022-12-07 | 2023-04-07 | 4 | 2023-04-07 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-2-02-02-005/111B/4-1011/C24021/17-0016/002 2-3-4-02-02/111B/0-1011/C24022/17-0069/001 2-3-4-02-02/111B/0-8115/C24022/17-0050/001 | 4500058123 4500058122 4500058121 | 60438460 40292306 23460000 | 0 | N/A | N/A | 193261691 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3422364&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 6426% | DALIS MILENA HINCAPIE ANDRES FELIPE HERRERA OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE RIOS GOMEZ JIOVAN DARIO | 2020003050281 2020003050283 2021003050019 | No Asignado | Recibido
2022 | 14216 | 4600014677 | N/A | Terminado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABÁ PARA LA INTERVENCIÓN DE VIAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 25782878 | 25782878 | 17532356 | 8250520 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2022-10-21 | 2022-11-01 | DALIS MILENA HINCAPIE | MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABA | N/A |  | 2022-12-16 | 2023-04-16 | 4 | 2023-04-16 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-4-02-02/111B/0-1011/C24022/17-0069/001 | 4500058215 | 17532357 | 0 | N/A | N/A | 25782878 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3509325&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 6800% | DALIS MILENA HINCAPIE OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE RIOS GOMEZ JIOVAN DARIO | 2021003050019 | No Asignado | Recibido
2022 | 14280 | 4600014734 | N/A | Terminado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE SABANALARGA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO MECÁNICO DE LA RED VIAL QUE BENEFICIA AL MUNICIPIO ASOCIADO | 199478215 | 199478215 | 259478215 | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección Desarrollo Físico - Secretaría de Infraestructura Física |  |  | HENRY ALZATE AGUIRRE | MUNICIPIO DE SABANALARGA | N/A | 2022-12-16 | 2022-12-26 | 2023-05-26 | 5 | 2023-05-26 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-4-02-02/111B/0-1010/C24022/17-0069/001 2-3-4-02-02/111B/0-1011/C24021/17-0016/003 | 4500058276 4500058275 | 50000000 50000000 | 1 | Nro.1: $ 60.000.000 | 29/03/2023 | 259478215 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3562664&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 3854% | HENRY ALZATE AGUIRRE MANUEL MAURICIO PEREZ RAMIREZ RIOS GOMEZ JIOVAN DARIO | 2020003050281 2021003050019 | No Asignado | No Recibido
2022 | 14356 | 4600014777 | N/A | En Perfeccionamiento | CONTRATO PARA LA ADQUISICIÓN DE OCHO (8) FAJA(S) DE TERRENO REQUERIDA(S) PARA EL PROYECTO DE ?AMPLIACIÓN, RECTIFICACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA ANORÍ - EL LIMÓN, EN LA SUBREGIÓN NORDESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA?. | 11489806 |  |  | N/A | 0 | Contratación Directa | Dirección Operativa Gestión Predial - Secretaría de Infraestructura Física |  |  |  |  | N/A |  |  |  | 0 |  | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | - | 0% | 0% | JUAN PABLO LOPEZ MORALES FLOR ANGELA VARGAS SALAZAR JUAN PABLO DELGADO JIMENEZ | 2020003050285 | No Asignado | No Recibido | 95 11 16 12
2022 | 13853 | 4600014783 | 4600014886 | En Ejecución | MEJORAMIENTO DE LOS CORREDORES Y ATENCION DE SITIOS CRITICOS DE LAS VIAS DE SEGUNDO ORDEN: ALTO DEL CHUSCAL - ARMENIA - LA HERRADURA - TITIRIBI (60AN08-1), Y LA MISERENGA (Cruce Ruta 62) - EBEJICO - SEVILLA - HELICONIA - ALTO DEL CHUSCAL (62AN17), EN LA SUBREGION OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. | 17160215885 | 17936000411 | 17936000411 | N/A | 0 | Licitación Pública | Dirección Desarrollo Físico - Secretaría de Infraestructura Física |  |  | EDUARDO ALFONSO HERRERA ZAMBRANO | PAVIMENTAR S.A. EN PROCESO DE REORGANIZACION | N/A | 2022-12-27 | 2023-01-12 | 2023-11-12 | 10 | 2023-11-12 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | S-3-2-01-01-001-03-02/711B/1-R011/C24021/17-0089/001 S-3-2-01-01-001-03-02/711B/1-R011/C24021/17-0089/002 S-3-2-01-01-001-03-02/711B/1-R011/C24021/17-0089/005 | 4500058338 | 17936000411 | 0 | N/A | N/A | 17936000411 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 32 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3281520&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 1500% | LAURA MARCELA SANCHEZ LOPEZ MALDONADO CONTRERAS FELIPE ALBERTO DIANA PATRICIA LÓPEZ LEAL MADRIGAL GUTIERREZ FERNANDO LEON | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2022 | 14317 | 4600014805 | N/A | Terminado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE MUTATÁ PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO MECÁNICO DE LA RED VIAL QUE BENEFICIA AL MUNICIPIO ASOCIADO | 242034568 | 242034568 | 200000000 | 42034568 | 0 | Régimen Especial | Dirección Desarrollo Físico - Secretaría de Infraestructura Física | 2022-11-16 | 2022-11-24 | URIEL ALONSO SUAZA ARBOLEDA | MUNICIPIO DE MUTATA | N/A | 2022-12-15 | 2022-12-22 | 2022-05-22 | -7 | 2022-05-22 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-4-02-02/111B/0-1010/C24022/17-0069/001 2-3-4-02-02/111B/0-3120/C24021/17-0016/002 | 4500058388 4500058384 | 100000000 100000000 | 0 | N/A | N/A | 242034568 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcommunity.secop.gov.co%2FPublic%2FTendering%2FOpportunityDetail%2FIndex%3FnoticeUID%3DCO1.NTC.3612478%26isFromPublicArea%3DTrue%26isModal%3DFalse&data=05%7C01%7CgestioncontractualSIF%40antioquia.gov.co%7Cb25efec274454f1634ec08dae9d71730%7C642f159e8f124309b87ccbc5436ec691%7C0%7C0%7C638079407269977327%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=30WvM0ViW%2FhdAkPvVG6o02WUqIFNBeIyxeFGWZJDy1o%3D&reserved=0 | 0% | 8263% | HENRY ALZATE AGUIRRE ERNESTO ALBERTO MORENO GÓMEZ RIOS GOMEZ JIOVAN DARIO | 2020003050281 2021003050019 | No Asignado | Recibido | 72141103 72141003
2022 | 14364 | 4600014806 | N/A | En Ejecución | APOYAR CON RECURSOS ECONÓMICOS EL PROYECTO "ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL PARQUE LA MARTINA, EN EL MUNICIPIO DE APARTADÓ | 1100000000 | 1100000000 | 1100000000 | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección Operativa Gestión Predial - Secretaría de Infraestructura Física | 2022-11-23 | 2022-11-29 | SALAZAR GALEANO JOSE VALENTIN | MUNICIPIO DE APARTADO | N/A | 2022-12-14 | 2022-12-22 | 2023-12-22 | 12 | 2023-12-22 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-4-02-02/111B/0-1010/C40021/04-0032/001 | 4500058385 | 1100000000 | 0 | N/A | N/A | 1100000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3615798&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 10000% | JESSICA DURAN CARVAJAL MANUEL MAURICIO PEREZ RAMIREZ RIOS GOMEZ JIOVAN DARIO | 2020003050279 | No Asignado | Recibido | 72141105 95121511
2022 | 14370 | 4600014811 | N/A | En Ejecución | APOYAR EN RECURSOS ECONOMICOS EL PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN LA VEREDA PACHACAS, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABA | 3499929253 | 1000000000 | 1000000000 | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2022-11-25 | 2022-12-01 | DAVID ALBERTO GÃ¿MEZ DUQUE | MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABA | N/A | 2022-12-20 | 2022-12-23 | 2023-09-23 | 12.3 | 2023-12-31 | PRORROGA - 1: 10/05/2023 | 1-Prorroga: 3.4 | 24/09/2023 -- 31/12/2023 | 2-3-4-02-02/111B/0-8115/C24022/17-0070/001 | 4500058393 | 1000000000 | 1 | N/A | N/A | 1000000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3618824&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 10000% | ROMAN DARIO FRANCO GRANDA URIBE JARAMILLO JUAN FERNANDO MARIA YANET VALENCIA CEBALLOS | N/A | No Asignado | No Recibido | -
2022 | 14347 | 4600014810 | N/A | Terminado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE TAMESIS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO MECÁNICO DE LA RED VIAL QUE BENEFICIA AL MUNICIPIO ASOCIADO | 130684562 | 130684562 | 100000000 | 30684562 | 0 | Régimen Especial | Dirección Desarrollo Físico - Secretaría de Infraestructura Física | 2022-11-23 | 2022-11-29 | JESÚS MARÍA ZAPATA ZAPATA | MUNICIPIO DE TAMESIS | N/A | 2022-12-22 | 2022-12-26 | 2023-05-26 | 7 | 2023-07-26 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-2-02-02-005/111B/0-1011/C24021/17-0016/002 2-3-4-02-02/111B/0-1011/C24022/17-0069/001 | 4500058392 | 100000000 | 0 | N/A | N/A | 130684562 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3616017&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 7652% | HENRY ALZATE AGUIRRE AGUDELO RUEDA MARIO HERNANDO MARIA YANET VALENCIA CEBALLOS | 2020003050281 2021003050019 | No Asignado | No Recibido | 72141103 - 72141003
2022 | 14372 | 4600014818 | N/A | En Ejecución | APOYAR CON RECURSOS ECONÓMICOS EL PROYECTO "PARQUE DE LA VIDA, TRANSFORMACIÓN INTEGRAL MONUMENTO A LA MADRE, DEL MUNICIPIO DE ABEJORRAL - ANTIOQUIA | 1500000000 | 1500000000 | 1500000000 | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección Operativa Gestión Predial - Secretaría de Infraestructura Física | 2022-11-25 | 2022-12-01 | LAURA MARCELA SANCHEZ LOPEZ | MUNICIPIO DE ABEJORRAL | N/A | 2022-12-14 | 2022-12-21 | 2023-10-21 | 10 | 2023-10-21 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-4-02-02/111B/0-1010/C40021/04-0032/001 | 4500058407 | 1500000000 | 0 | N/A | N/A | 1500000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3619430&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 6667% | JULIANA MESA BETANCUR MANUEL MAURICIO PEREZ RAMIREZ RIOS GOMEZ JIOVAN DARIO | N/A | No Asignado | Recibido | 72141105 95121511
2022 | 14360 | 4600014837 | N/A | Terminado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE ARBOLETES PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO MECÁNICO DE LA RED VIAL QUE BENEFICIA AL MUNICIPIO ASOCIADO | 200000000 | 200000000 | 200000000 | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección Desarrollo Físico - Secretaría de Infraestructura Física | 2022-11-23 | 2022-11-29 | JESÚS MARÍA ZAPATA ZAPATA | MUNICIPIO DE ARBOLETES | N/A | 2022-12-22 | 2022-12-27 | 2023-05-27 | 5 | 2023-05-27 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-4-02-02/111B/0-1010/C24022/17-0069/001 2-3-4-02-02/111B/0-1011/C24021/17-0016/003 | 4500058427 | 100000000 | 0 | N/A | N/A | 200000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3610565&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 5000% | HENRY ALZATE AGUIRRE YOR VIVIANA GOMEZ RIVERA MONTIEL JUAN GUILLERMO | 2020003050281 2021003050019 | No Asignado | No Recibido | 72141003 72141103
2022 | 14397 | 4600014834 | N/A | En Perfeccionamiento | CONTRATO PARA LA ADQUISICIÓN DE UNA (3) FAJA(S) DE TERRENO REQUERIDA(S) PARA EL PROYECTO DE ?AMPLIACIÓN, RECTIFICACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA ANORÍ - EL LIMÓN, EN LA SUBREGIÓN NORDESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA?. | 26167307 |  |  | N/A | 0 | Contratación Directa | Dirección Operativa Gestión Predial - Secretaría de Infraestructura Física |  |  |  |  | N/A |  |  |  | 0 |  | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | - | 0% | 0% | JUAN PABLO LOPEZ MORALES FLOR ANGELA VARGAS SALAZAR JUAN PABLO DELGADO JIMENEZ | 2020003050285 | No Asignado | No Recibido | 95111612
2022 | 14380 | 4600014846 | N/A | Terminado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE FRONTINO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO MECÁNICO DE LA RED VIAL QUE BENEFICIA AL MUNICIPIO ASOCIADO. | 150519700 | 150519700 | 100000000 | 50519000 | 0 | Régimen Especial | Dirección Desarrollo Físico - Secretaría de Infraestructura Física | 2022-11-30 | 2022-12-06 | HENRY ALZATE AGUIRRE | MUNICIPIO DE FRONTINO | N/A | 2022-12-20 | 2022-12-23 | 2023-05-23 | 5 | 2023-05-23 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-2-02-02-005/111B/0-8115/C24021/17-0016/002 2-3-4-02-02/111B/0-1010/C24022/17-0069/001 2-3-4-02-02/111B/0-1011/C24022/17-0069/001 | 4500058448 4500058449 | 50000000 50000000 | 0 | N/A | N/A | 150519700 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3637864&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 6644% | HENRY ALZATE AGUIRRE ERNESTO ALBERTO MORENO GÓMEZ DIANA PATRICIA LÓPEZ LEAL | 2020003050281 2021003050019 | No Asignado | No Recibido | 72141103 72141003 95111503
2022 | 14368 | 4600014847 | N/A | Terminado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE BETANIA PARA LLEVAR A CABO LA REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PUENTES EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO ASOCIADO | 177750288 | 177750288 | 124999994 | 52750294 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2022-11-23 | 2022-11-29 | DAVID ALBERTO GÃ¿MEZ DUQUE | MUNICIPIO DE BETANIA | N/A | 2022-12-20 | 2022-12-27 | 2023-07-27 | 7 | 2023-07-27 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-4-02-02/111B/0-8115/C24022/17-0070/002 | 4500058450 | 125000000 | 0 | N/A | N/A | 177750288 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3611736&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 7032% | ROMAN DARIO FRANCO GRANDA MANUEL MAURICIO PEREZ RAMIREZ RIVERA MONTIEL JUAN GUILLERMO | 2020003050282 | No Asignado | Recibido | -
2022 | 14406 | 4600014858 | N/A | Terminado | CONTRATO PARA LA ADQUISICIÓN DE UNA (1) FAJA(S) DE TERRENO REQUERIDA(S) PARA EL PROYECTO DE ?AMPLIACIÓN, RECTIFICACIÓN, PAVIMENTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VÍA CARABANCHEL ? LA MARÍA MUNICIPIO DE EL RETIRO SUBREGIÓN ORIENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA?. | 54583723 | 54583723 |  | N/A | 0 | Contratación Directa | Dirección Operativa Gestión Predial - Secretaría de Infraestructura Física |  |  |  |  | N/A |  | 2023-02-10 | 2023-02-28 | 0.6 | 2023-02-28 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 54583723 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | - | 0% | 0% | JUAN PABLO LOPEZ MORALES JORGE HERNANDO MOTOA GOMEZ JUAN PABLO DELGADO JIMENEZ | 2020003050285 | No Asignado | No Recibido | 95 11 16 12
2022 | 14408 | 4600014859 | N/A | En Perfeccionamiento | CONTRATO PARA LA ADQUISICIÓN DE UNA (1) FAJA(S) DE TERRENO REQUERIDA(S) PARA EL PROYECTO DE ?AMPLIACIÓN, RECTIFICACIÓN, PAVIMENTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VÍA CARABANCHEL- LA MARÍA MUNICIPIO DE EL RETIRO SUBREGIÓN ORIENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 48965759 | 0 |  | N/A | 0 | Contratación Directa | Dirección Operativa Gestión Predial - Secretaría de Infraestructura Física |  |  |  |  | N/A |  |  |  | 0 |  | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | - | 0% | 0% | JUAN PABLO LOPEZ MORALES JORGE HERNANDO MOTOA GOMEZ JUAN PABLO DELGADO JIMENEZ | 2020003050285 | No Asignado | No Recibido | 95111612
2022 | 14425 | 4600014877 | N/A | En Perfeccionamiento | CONTRATO PARA LA ADQUISICIÓN DE TRES (3) FAJA(S) DE TERRENO REQUERIDA(S) PARA EL PROYECTO DE ?AMPLIACIÓN, RECTIFICACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA ANORÍ - EL LIMÓN, EN LA SUBREGIÓN NORDESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 782373 |  |  | N/A | 0 | Contratación Directa | Dirección Operativa Gestión Predial - Secretaría de Infraestructura Física |  |  |  |  | N/A |  |  |  | 0 |  | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | - | 0% | 0% | JUAN PABLO LOPEZ MORALES FLOR ANGELA VARGAS SALAZAR JUAN PABLO DELGADO JIMENEZ | 2020003050285 | No Asignado | No Recibido | 95111612
2022 | 14419 | 4600014880 | N/A | En Ejecución | CONTRATO PARA LA ADQUISICIÓN DE UNA (1) FAJA(S) DE TERRENO REQUERIDA(S) PARA EL PROYECTO DE ?AMPLIACIÓN, RECTIFICACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA ANORÍ - EL LIMÓN, EN LA SUBREGIÓN NORDESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 1674872 | 1674872 |  | N/A | 0 | Contratación Directa | Dirección Operativa Gestión Predial - Secretaría de Infraestructura Física |  |  |  |  | N/A |  | 2023-06-06 | 2023-12-31 | 6.8 | 2023-12-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 1674872 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | - | 0% | 0% | JUAN PABLO LOPEZ MORALES FLOR ANGELA VARGAS SALAZAR JUAN PABLO DELGADO JIMENEZ | 2020003050285 | No Asignado | No Recibido | 95 11 16 12
2022 | 14420 | 4600014881 | N/A | En Ejecución | CONTRATO PARA LA ADQUISICIÓN DE UNA (1) FAJA(S) DE TERRENO REQUERIDA(S) PARA EL PROYECTO DE ?AMPLIACIÓN, RECTIFICACIÓN, PAVIMENTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VÍA CARABANCHEL - LA MARÍA MUNICIPIO DE EL RETIRO SUBREGIÓN ORIENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 105996283 | 105996283 |  | N/A | 0 | Contratación Directa | Dirección Operativa Gestión Predial - Secretaría de Infraestructura Física |  |  |  |  | N/A |  | 2023-02-09 | 2023-12-31 | 10.7 | 2023-12-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 105996283 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | - | 0% | 0% | JUAN PABLO LOPEZ MORALES JORGE HERNANDO MOTOA GOMEZ JUAN PABLO DELGADO JIMENEZ | 2020003050285 | No Asignado | No Recibido | 95 11 16 12
2022 | RE-111B-08-2022 | 22AS111B497 | N/A | Terminado | APOYAR AL MUNICIPIO DE JARDÍN, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS. | 66742209 | 24410600 | 24410600 | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2022-07-22 | 2022-08-04 | JOSE LUIS ARIZA RODRIGUEZ | MUNICIPIO DE JARDIN | N/A | 2022-09-14 | 2022-09-30 | 2022-11-30 | 2 | 2022-11-30 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 24410600 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3206430&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 0% | DAVID LONDOÑO MARIN OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE | 2020003050280 | No Asignado | Recibido
2022 | 13967 | 4600014345 | N/A | En Ejecución | CONTRATO PARA LA ADQUISICIÓN DE UNA (1) FAJA(S) DE TERRENO REQUERIDA(S) PARA EL PROYECTO DE ?AMPLIACIÓN, RECTIFICACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA ANORÍ - EL LIMÓN, EN LA SUBREGIÓN NORDESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA?. | 100525321 | 100525321 |  | N/A | 0 | Contratación Directa | Dirección Operativa Gestión Predial - Secretaría de Infraestructura Física |  |  |  |  | N/A |  | 2023-06-07 | 2023-12-31 | 6.8 | 2023-12-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 100525321 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | - | 0% | 0% | JUAN PABLO LOPEZ MORALES FLOR ANGELA VARGAS SALAZAR | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2022 | 13997 | 4600014349 | N/A | En Ejecución | CONTRATO PARA LA ADQUISICION DE 1 (UNA) FAJA DE TERRENO REQUERIDA(S) PARA EL PROYECTO DE ?AMPLIACION, RECTIFICACION Y PAVIMENTACION DE LA VÍA ANORI - EL LIMON, EN LA SUBREGION NORDESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA?. | 14227018 | 14227018 |  | N/A | 0 | Contratación Directa | Dirección Operativa Gestión Predial - Secretaría de Infraestructura Física |  |  |  |  | N/A |  | 2023-02-28 | 2023-12-31 | 10 | 2023-12-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 14227018 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | - | 0% | 0% | JUAN PABLO LOPEZ MORALES FLOR ANGELA VARGAS SALAZAR | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2022 | 13966 | 4600014342 | N/A | En Ejecución | CONTRATO PARA LA ADQUISICIÓN DE UNA (1) FAJA(S) DE TERRENO REQUERIDA(S) PARA EL PROYECTO DE ?AMPLIACIÓN, RECTIFICACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA ANORÍ - EL LIMÓN, EN LA SUBREGIÓN NORDESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 9612885 | 9612885 |  | N/A | 0 | Contratación Directa | Dirección Operativa Gestión Predial - Secretaría de Infraestructura Física |  |  |  |  | N/A |  | 2023-02-15 | 2023-12-31 | 10.5 | 2023-12-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 9612885 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | - | 0% | 0% | JUAN PABLO LOPEZ MORALES FLOR ANGELA VARGAS SALAZAR | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2022 | 14005 | 4600014344 | N/A | En Ejecución | CONTRATO PARA LA ADQUISICIÓN DE TRES (3) FAJA(S) DE TERRENO REQUERIDA(S) PARA EL PROYECTO DE ?AMPLIACIÓN, RECTIFICACION Y PAVIMENTACION DE LA VÍA ANORI - EL LIMON, EN LA SUBREGION NORDESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA?. | 15685043 | 15685043 |  | N/A | 0 | Contratación Directa | Dirección Operativa Gestión Predial - Secretaría de Infraestructura Física |  |  |  |  | N/A |  | 2023-04-20 | 2023-12-31 | 8.4 | 2023-12-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 15685043 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | - | 0% | 0% | JUAN PABLO LOPEZ MORALES FLOR ANGELA VARGAS SALAZAR | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2022 | 14047 | 4600014341 | N/A | Liquidado | CONTRATO PARA LA ADQUISICIÓN DE UNA (1) FAJA(S) DE TERRENO REQUERIDA(S) PARA EL PROYECTO DE ?AMPLIACIÓN, RECTIFICACIÓN, PAVIMENTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VÍA CARABANCHEL ? LA MARÍA MUNICIPIO DE EL RETIRO SUBREGIÓN ORIENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA?. | 294934668 | 286203940 | 286203940 | N/A | 0 | Contratación Directa | Dirección Operativa Gestión Predial - Secretaría de Infraestructura Física |  |  |  | LUSIANA ROJAS VELEZ | N/A |  | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 13 | 2023-12-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 286203940 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | - | 0% | 0% | JUAN PABLO LOPEZ MORALES JORGE HERNANDO MOTOA GOMEZ | 2020003050285 | No Asignado | No Recibido
2022 | RE-111B-10-2022 | 22AS111B514 | N/A | Terminado | APOYAR AL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABÁ, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS | 93942210 | 93942210 | 93942210 | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2022-08-05 | 2022-09-27 | DALIS MILENA HINCAPIE | MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABA | N/A | 2022-10-20 | 2022-10-26 | 2022-11-30 | 1.1 | 2022-11-30 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | RESERVA IDEA | 0 | 93942210 | 0 | N/A | N/A | 93942210 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3350449&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 0% | DALIS MILENA HINCAPIE OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2022 | 13124 | 4600013614 | 4600013627 | En Ejecución | MEJORAMIENTO DE LA VIA SOBRE EL CORREDOR VIAL URAMITA - PEQUE (62AN09), EN LA SUBREGION OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA ETAPA 3 | 54978554799 | 51019125729 | 51019125729 | N/A | 0 | Licitación Pública | Subsecretaría Proyectos Estratégicos, Concesiones y APP - Secretaría de Infraestructura Física |  |  | Hector Alonso Gomez Giraldo | CONSORCIO ANTIOQUIA VIAL - 22 | JUAN SEBASTIAN RIVERA PALACIO - 90 FERNANDO A SANCHEZ MONSALVE - 10 | 2022-04-25 | 2022-05-12 | 2023-12-12 | 19 | 2023-12-12 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | S-3-2-01-01-001-03-02/711B/1-R011/C24021/17-0078/001 | 4500056388 | 51019125729 | 0 | N/A | N/A | 51019125729 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 16 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2481668&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 2126% | JUAN ESTEBAN IDARRAGA ZULUAGA URIBE JARAMILLO JUAN FERNANDO TIJERA CASTRO CAROLINA ISABEL No Aplica | 2021003050105 | No Asignado | Recibido
2022 | 13123 | 4600013618 | 4600013625 | Terminado | MEJORAMIENTO DE LA VÍA LA USA (RIO CAUCA) CAICEDO (25AN-06), EN LA SUBREGION OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. | 22370190233 | 20762010287 | 28202933398 | N/A | 0 | Licitación Pública | Dirección Desarrollo Físico - Secretaría de Infraestructura Física |  |  | JORGE MAURICIO MORALES GÓMEZ | CONSORCIO MEGACONSTRUCCIONES OCCIDENTE | SEBASTIAN HINESTROZA - 50 ANGELA MARIA HOYOS CASTRO - 40 SEBASTIAN HINESTROZA - 10 | 2022-04-21 | 2022-04-25 | 2023-02-25 | 16.2 | 2023-09-01 | PRORROGA - 3: 22/06/2023 | 1-Prorroga: 2.2 2-Prorroga: 2 3-Prorroga: 2 | 26/02/2023 -- 15/12/2024 02/05/2023 -- 01/07/2023 02/07/2023 -- 01/09/2023 | S-3-2-01-01-001-03-02/711B/1-R011/C24021/17-0077/001 | 4500056465 | 20762010287 | 6 | Nro.1: $ 2.200.000.000 Nro.2: $ 4.767.240.211 Nro.3: $ 473.682.900 | 22/02/2023 28/04/2023 30/06/2023 | 28202933398 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 31 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2481684&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 2654% | LAURA MARCELA SANCHEZ LOPEZ NELSON ADOLFO GÓMEZ JURADO MERIZALDE TOLEDO FRANKLIN No Aplica | 2021003050104 | No Asignado | Recibido
2022 | 13395 | 4600013622 | N/A | Terminado | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA ATENCION DE PUNTO CRITICO EN LA VIA CONCEPCION ALEJANDRIA CODIGO (62AN19-1) EN LA SUBREGION ORIENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. | 148285354 | 139953362 | 139953362 | N/A | 0 | Concurso de Méritos | Dirección Desarrollo Físico - Secretaría de Infraestructura Física |  |  | JOSÉ BERNARDO ÁLVAREZ PULGARÍN | DEACIVIL SAS | N/A | 2022-04-25 | 2022-05-23 | 2023-01-23 | 12.7 | 2023-06-14 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: 2 | 15/03/2023 -- 14/05/2023 | S-3-2-02-02-005/711B/1-R011/C24021/17-0075/011 | 4500056492 | 139953362 | 7 | N/A | N/A | 139953362 | N/A | N/A | Suspensión Nro. 1: Ampliación 1 a la Suspensión 1 Ampliación 2 a la Suspensión 1 Suspensión Nro. 2: | desde: 20/12/2022 hasta: 20/01/2023 desde: 21/01/2023 hasta: 31/01/2023 desde: 01/02/2023 hasta: 08/02/2023 desde: 29/03/2023 hasta: 27/04/2023 | 1 - Reanudación 2 - Reanudación | 09/02/2023 28/04/2023 | N/A | N/A | N/A | 18 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2843241&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 6023% | JULIAN YEPES PIEDRAHITA Aura Maria Tapasco Alvarez MALDONADO CONTRERAS FELIPE ALBERTO ALEJANDRO ZEA RAMIREZ | 2021000040012 | No Asignado | Recibido
2022 | 13102 | 4600013623 | 4600013622 | Terminado | ATENCION DE PUNTO CRITICO EN LA VIA CONCEPCION ALEJANDRIA CODIGO (62AN19-1) EN LA SUBREGION ORIENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 1168935517 | 1122766048 | 1122766048 | N/A | 0 | Licitación Pública | Dirección Estructuración Proyectos - Secretaría de Infraestructura Física |  |  | JOSÉ BERNARDO ÁLVAREZ PULGARÍN | CONSORCIO GJ8 | CARLOS FERNANDO JAIMES OCHOA - 95 AMADO GOMEZ WILLINGTON - 5 | 2022-04-25 | 2022-05-23 | 2023-12-23 | 11.6 | 2023-05-11 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: 2 | 12/02/2023 -- 11/04/2023 |  |  |  | 7 | N/A | N/A | 1122766048 | N/A | N/A | Suspensión Nro. 1: Ampliación 1 a la Suspensión 1 Ampliación 2 a la Suspensión 1 Suspensión Nro. 2: | desde: 20/12/2022 hasta: 20/01/2022 desde: 20/01/2023 hasta: 31/01/2023 desde: 01/02/2023 hasta: 08/02/2023 desde: 29/03/2023 hasta: 27/04/2023 | 1 - Reanudación 2 - Reanudación | 09/02/2023 28/04/2023 | N/A | N/A | N/A | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2480711&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 0% | Aura Maria Tapasco Alvarez MALDONADO CONTRERAS FELIPE ALBERTO ALEJANDRO ZEA RAMIREZ | 2021000040012 | No Asignado | Recibido
2022 | 13392 | 4600013625 | N/A | En Ejecución | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA LA USA (RIO CAUCA) - CAICEDO (25AN-06), EN LA SUBREGION OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. | 1847010416 | 1744565367 | 3083565367 | N/A | 0 | Concurso de Méritos | Dirección Desarrollo Físico - Secretaría de Infraestructura Física |  |  | JORGE MAURICIO MORALES GÓMEZ | CONSORCIO INTER OCCIDENTE GI | Gerente - 50 JORGE GOMEZ FALLA - 50 | 2022-04-21 | 2022-04-25 | 2023-03-25 | 17 | 2023-09-25 | PRORROGA - 3: 12/07/2023 | 1-Prorroga: 2 2-Prorroga: 2 3-Prorroga: 2 | 26/03/2023 -- 25/05/2023 26/05/2023 -- 25/07/2023 26/07/2023 -- 25/09/2023 | S-3-2-02-02-005/711B/1-R011/C24021/17-0077/002 | 4500056504 | 1744565367 | 6 | Nro.1: $ 686.000.000 Nro.2: $ 350.000.000 Nro.3: $ 303.000.000 | 22/02/2023 24/05/2023 25/07/2023 | 3083565367 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 59 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2838566&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 4850% | LAURA MARCELA SANCHEZ LOPEZ NELSON ADOLFO GÓMEZ JURADO RIVERA MONTIEL JUAN GUILLERMO JULIAN YEPES PIEDRAHITA | 2021003050104 | No Asignado | Recibido
2022 | 13103 | 4600013641 | 4600013640 | En Ejecución | MEJORAMIENTO DE LA VIA SOBRE EL CORREDOR AUTOPISTA - EL RAMAL GRANADA CODIGO (60AN16)- GRANADA - EL CHOCO SAN CARLOS CODIGO (60AN16-1) EN LA SUBREGION ORIENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. | 22500572898 | 18818210965 | 21882339576 | N/A | 0 | Licitación Pública | Dirección Desarrollo Físico - Secretaría de Infraestructura Física |  |  | EDUARDO ALFONSO HERRERA ZAMBRANO | CONSORCIO VIAS ANTIOQUIA 2022 | Jose Alberto Saenz Giraldo - 47 NADYA CAROLINA IBARRA MAZZO - 48 MARTHA LUZ ROJAS VASQUEZ - 5 | 2022-05-02 | 2022-05-19 | 2023-05-19 | 18 | 2023-11-19 | PRORROGA - 1: 05/05/2023 | 1-Prorroga: 6 | 20/05/2023 -- 19/11/2023 | S-3-2-01-01-001-03-02/711B/1-R011/C24021/17-0076/004 | 4500056527 | 18818210965 | 2 | Nro.1: $ 3.064.128.611 | 16/05/2023 | 21882339576 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 29 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2480803&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 1783% | Aura Maria Tapasco Alvarez SANTIAGO MORALES QUIJANO MARIA YANET VALENCIA CEBALLOS MADRIGAL GUTIERREZ FERNANDO LEON | 2021003050038 | No Asignado | Recibido
2022 | 13330 | 4600013464 | N/A | Liquidado | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO A DIFERENTES ACTUACIONES Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS LEGALES DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. | 349764800 | 338340800 | 446891801 | N/A | 0 | Contratación Directa | Dirección Asuntos Legales - Secretaría de Infraestructura Física |  |  | ERNESTO ALBERTO MORENO GÓMEZ | ENFOQUE JURÍDICO SAS | N/A | 2022-01-27 | 2022-02-08 | 2022-10-08 | 10.7 | 2022-12-30 | PRORROGA - 2: 16/12/2022 | 1-Prorroga: 2.27 2-Prorroga: .3 | 09/10/2022 -- 13/02/2025 22/12/2022 -- 08/06/2025 | 2-3-2-02-02-008/111B/0-1011/C24021/17-0016/002 | 4500055987 | 169170400 | 6 | Nro.1: $ 95.863.224 Nro.2: $ 12.687.777 | 07/10/2022 21/12/2022 | 446891801 | N/A | N/A | Suspensión Nro. 1: | desde: 16/12/2022 hasta: 30/12/2022 | 1 - Reanudación | 21/12/2022 | 2023-03-17 | Bilateral | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2731337&isFromPublicArea=True&isModal=False | 500% | 10000% | SANTIAGO MORALES QUIJANO MERIZALDE TOLEDO FRANKLIN | 2020003050281 | No Asignado | Recibido
2022 | 13237 | 4600013386 | N/A | Liquidado | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ASESORIA INTEGRAL EN LAS AREAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL, TRANSPORTE Y HABITAT EN LOS DIFERENTES PROYECTOS DESARROLLADOS POR LA GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA. | 250097921 | 230086817 | 238086817 | N/A | 0 | Contratación Directa | Dirección Administrativa y Financiera - Secretaría de Infraestructura Física |  |  | Lina Marcela Moncada Hincapie Sergio Alberto Cuervo Montoya Natalia Andrea Restrepo Lopez Lina Marcela Moncada Hincapie | ANTONIO VARGAZ DEL VALLE | N/A | 2022-01-27 | 2022-02-01 | 2022-12-16 | 10.5 | 2022-12-16 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-2-02-02-008/111B/0-1011/C24021/17-0016/002 | 4500055898 | 203869976 | 1 | Nro.1: $ 8.000.000 | 26/10/2022 | 238086817 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2023-03-27 | Bilateral | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2706533&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 9799% | BLANCA MARGARITA GRANDA CORTÉS NELSON ADOLFO GÓMEZ JURADO | 2020003050281 | No Asignado | No Recibido
2022 | 13391 | 4600013644 | N/A | En Ejecución | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA SOBRE EL CORREDOR VIAL URAMITA - PEQUE (62AN09), EN LA SUBREGION OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA ? ETAPA 2 | 2498113292 | 2498113292 | 2996372696 | N/A | 0 | Concurso de Méritos | Subsecretaría Proyectos Estratégicos, Concesiones y APP - Secretaría de Infraestructura Física |  |  | Hector Alonso Gomez Giraldo | CONSORCIO JASCO | MARIA ALEXANDRA ARAQUE BLANCO - 43 JUAN JOSÉ ARAQUE BLANCO - 20 CARLOS JULIO RODRIGUEZ PADILLA - 22 OSWALDO LUIS GUTIÉRREZ CHARRY - 10 ALEX JOAQUÍN OSORIO ARAQUE - 5 | 2022-05-06 | 2022-05-23 | 2023-08-23 | 18.7 | 2023-12-15 | PRORROGA - 1: 11/08/2023 | 1-Prorroga: 3 | 24/08/2023 -- 15/12/2023 | S-3-2-02-02-005/711B/1-R011/C24021/17-0074/011 | 4500056530 | 2498113292 | 2 | Nro.1: $ 498.259.404 | 23/08/2023 | 2996372696 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 59 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.17506497&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 3059% | JUAN ESTEBAN IDARRAGA ZULUAGA OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE JUAN ESTEBAN BOLIVAR | 2021003050037 | No Asignado | Recibido
2022 | 13501 | 4600013694 | N/A | Liquidado | CONTRATO PARA LA ADQUISICIÓN DE UNAS ESPECIES VEGETALES Y CULTIVOS REQUERIDOS PARA EL PROYECTO DE ?CONSTRUCCIÓN DE DOS (2) PUENTES VEHICULARES EN LA SUBREGIÓN SUROESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. PUENTE SOBRE EL RIO POBLANCO EN EL KM 16+000 DE LA VÍA SANTA BÁRBARA (RUTA 25) - YE A FREDONIA - FREDONIA IDENTIFICADA CON EL CÓDIGO 25AN02 Y PUENTE SOBRE LA QUEBRADA RIO VERDE EN EL KM 7+500 DE LA VÍA CAMILO CE- EL CINCO - FREDONIA IDENTIFICADA CON EL CÓDIGO 60AN09?. | 3592167 | 3592167 | 3592167 | N/A | 0 | Contratación Directa | Dirección Operativa Gestión Predial - Secretaría de Infraestructura Física |  |  |  | NABOR DE JESÚS MEJÍA RÍOS | N/A |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 12 | 2022-12-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-2-01-03-001/111B/0-2150/C24021/17-0020/002>001 | 4500056672 | 3592167 | 0 | N/A | N/A | 3592167 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | - | 0% | 0% | JUAN PABLO LOPEZ MORALES JORGE HERNANDO MOTOA GOMEZ | 2020003050285 | No Asignado | No Recibido
2022 | 13507 | 4600013693 | N/A | Liquidado | CONTRATO PARA LA ADQUISICION DE MEJORAS CONSTRUCTIVAS REQUERIDAS PARA EL PROYECTO DE ?AMPLIACION, RECTIFICACION Y PAVIMENTACIÓN DE LA VIA ANORI - EL LIMON, EN LA SUBREGION NORDESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA?. | 37810765 | 37810765 | 37810765 | N/A | 0 | Contratación Directa | Dirección Operativa Gestión Predial - Secretaría de Infraestructura Física |  |  |  | FLAVIO EMILIO RODRIGUEZ VALDEZ | N/A |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 12 | 2022-12-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-2-01-03-001/111B/0-8115/C24021/17-0020/001 | 4500056671 | 37810765 | 0 | N/A | N/A | 37810765 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2022-06-10 | Unilateral | N/A | 1 | - | 0% | 0% | JUAN PABLO LOPEZ MORALES ALBA MERY LOPEZ CARDONA | 2020003050285 | No Asignado | No Recibido
2021 | 12688 | 4600012743 | N/A | Terminado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE ANGELOPOLIS, PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO MANUAL DE LAS VIAS DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO. | 87327126 | 40223806 | 27673082 | 12550724 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2021-09-29 | 2021-10-05 | JOSE LUIS ARIZA RODRIGUEZ | MUNICIPIO DE ANGELOPOLIS | N/A | 2021-11-04 | 2021-11-29 | 2021-12-31 | 1.1 | 2021-12-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-3-05-09-997/111B/0-8115/C24021/17-0016/001 2-3-3-05-09-997/111B/0-8115/C24021/17-0016/003 | 4500054860 | 27678180 | 0 | N/A | N/A | 40223806 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2329855&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 6880% | LUIS ALBERTO CORREA OSSA OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE RIOS GOMEZ JIOVAN DARIO | 2020003050281 | No Asignado | Recibido
2021 | 12661 | 4600012744 | N/A | Terminado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE SAN ANDRES DE CUERQUIA, PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO MANUAL DE LAS VIAS DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 92278745 | 92278745 | 63487777 | 28790968 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2021-09-29 | 2021-10-05 | QUIRAMA HENAO CRISTIAN CAMILO | MUNICIPIO DE SAN ANDRES DE CUERQUIA | N/A | 2021-11-04 | 2021-11-30 | 2021-12-31 | 1 | 2021-12-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-3-05-09-997/111B/0-8115/C24021/17-0016/001 2-3-3-05-09-997/111B/0-8115/C24021/17-0016/003 | 4500054861 | 63487777 | 0 | N/A | N/A | 92278745 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2329698&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 6880% | OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE MARGARITA ROSA LOPERA DUQUE | 2020003050281 | No Asignado | Recibido
2021 | 12663 | 4600012745 | N/A | Terminado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE YARUMAL, PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO MANUAL DE LAS VIAS DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 234750413 | 234750413 | 169329568 | 65420845 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física |  |  | ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO | MUNICIPIO DE YARUMAL | N/A | 2021-11-05 | 2021-12-02 | 2021-12-31 | 0.9 | 2021-12-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-3-05-09-997/111B/0-8115/C24021/17-0016/001 2-3-3-05-09-997/111B/0-8115/C24021/17-0016/003 | 4500054862 | 169329568 | 0 | N/A | N/A | 234750413 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2330076&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 7213% | MARGARITA ROSA LOPERA DUQUE OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE No Aplica | 2020003050281 | No Asignado | Recibido
2021 | APP-20-01-2019 | 21OO111B9 | N/A | Terminado | Contratar un proyecto de asociacion publico privada de iniciativa privada, cuyo objeto es: ?Realizar estudios, diseños, financiacion, gestion ambiental, predial y social, construccion, operacion mantenimiento y reversion para la via Doble Calzada Oriente-DCO?. | 773550053442 | 773550053442 |  | N/A | 0 | N/D | Subsecretaría Proyectos Estratégicos, Concesiones y APP - Secretaría de Infraestructura Física | 2019-08-09 |  | Catalina Velez Vargas | DOBLE CALZADA ORIENTE S.A.S. | N/A | 2021-02-23 | 2021-10-27 | 2022-04-27 | 6 | 2022-04-27 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 773550053442 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-20-6549& | 0% | 0% | JULIAN DAVID PARRA VALENCIA LUCAS JARAMILLO CADAVID DIANA PATRICIA LÓPEZ LEAL | N/A | No Asignado | No Recibido
2021 | 12279 | 4600012737 | 4600012795 | Terminado | CONSERVACION, MANTENIMIENTO, REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LAS SUBREGIONES ORIENTE Y MAGDALENA MEDIO EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. | 6477439103 | 6477439103 | 9629909830 | N/A | 0 | Licitación Pública | Dirección Desarrollo Físico - Secretaría de Infraestructura Física |  |  | ANDRÉS MAURICIO RODRÍGUEZ COLLAZOS | GRUCON S.A.S | N/A | 2021-11-10 | 2021-12-06 | 2022-06-06 | 9 | 2022-09-06 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: 3 | 07/06/2022 -- 06/09/2022 | 2-3-2-02-02-005/111B/0-8115/C24021/17-0016/003 | 4500054853 | 4672216717 | 3 | Nro.1: $ 3.418.435.240 | 06/06/2022 | 9895874343 | 1 - Modificación Cláusula #8 | 01/09/2022 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 67 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.14450978&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 9719% | ANDRÉS MAURICIO RODRÍGUEZ COLLAZOS MARIN MENESES JULIANA CAMILA TIJERA CASTRO CAROLINA ISABEL MADRIGAL GUTIERREZ FERNANDO LEON | 2020003050281 | No Asignado | Recibido
2021 | 12659 | 4600012750 | N/A | Terminado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE MARINILLA PARA LA CONSTRUCCION DEL PARQUE INTEGRAL DE LA FAMILIA MALECON TURISTICO, UBICADO EN EL MUNICIPIO ASOCIADO. | 7991693976 | 7991693976 | 4500000000 | 3491693976 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física |  |  | CAROLINA VARGAS OCHOA | MUNICIPIO DE MARINILLA | N/A | 2021-11-05 | 2021-11-12 | 2022-11-12 | 20.6 | 2023-07-31 | PRORROGA - 2: 24/03/2023 | 1-Prorroga: 4.63 2-Prorroga: 4 | 13/11/2022 -- 31/03/2023 01/04/2023 -- 31/07/2023 | 2-3-3-05-09-998/111B/0-8115/C40021/04-0032/001 | 4500054877 | 4500000000 | 2 | N/A | N/A | 7991693976 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-22-30208&g-recaptcha-response=03AGdBq27JPWe3olk6fFohiglWIdOzL8GjxJhqnmaqtQNCAN9YCbRhdEBJdZIEJ_hrwxcSo8JdwK7thM40gGNNm1cM1r3-nczVqcPIxX_UHYi6bZGOqw4QZb2MrHFiwhJUHqlCnE6SgMTNEu8EJ6XxN | 0% | 5631% | JESSICA DURAN CARVAJAL OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE | 2020003050279 | No Asignado | Recibido
2021 | 12679 | 4600012755 | N/A | Terminado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE URAMITA, PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO MANUAL DE LAS VÍAS DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO. | 105387810 | 105387810 | 72717589 | 32670221 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2021-09-27 | 2021-10-05 | JHOAN SEBASTIAN GONZALEZ SALAZAR | MUNICIPIO DE URAMITA | N/A | 2021-11-06 | 2021-11-30 | 2021-12-31 | 1 | 2021-12-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-3-05-09-997/111B/0-8115/C24021/17-0016/001 2-3-3-05-09-997/111B/0-8115/C24021/17-0016/003 | 4500054880 | 72717589 | 0 | N/A | N/A | 105387810 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2329624&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 6900% | MARTHA BEATRIZ SEPÚLVEDA MAZO OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE TIJERA CASTRO CAROLINA ISABEL | 2020003050281 | No Asignado | Recibido
2021 | 12805 | 4600012758 | N/A | Liquidado | CONTRATO PARA LA ADQUISICION DE MEJORAS CONSTRUCTIVAS REQUERIDAS PARA EL PROYECTO DE AMPLIACION, RECTIFICACION Y PAVIMENTACION DE LA VIA ANORI - EL LIMON, EN LA SUBREGION NORDESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 35425487 | 35425487 | 35425487 | N/A | 0 | Contratación Directa | Dirección Operativa Gestión Predial - Secretaría de Infraestructura Física |  |  |  | 52066077 | N/A | 2021-11-05 |  |  | 0 |  | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2320103001/111B/0-2152/C24021/17-0020/002 | 4500054890 | 35425487 | 0 | N/A | N/A | 35425487 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2021-11-05 | Unilateral | N/A | 1 | - | 0% | 0% | JUAN PABLO LOPEZ MORALES ALBA MERY LOPEZ CARDONA No Aplica | 2020003050285 | No Asignado | No Recibido
2021 | 12478 | 4600012762 | N/A | Liquidado | Contrato para la adquisicion de mejoras constructivas requeridas para el proyecto de ?AMPLIACIoN, RECTIFICACIoN Y PAVIMENTACIoN DE LA VIA ANORI - EL LIMoN, EN LA SUBREGIoN NORDESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA?. | 43606621 |  |  | N/A | 0 | Contratación Directa | Dirección Operativa Gestión Predial - Secretaría de Infraestructura Física |  |  |  |  | N/A |  |  |  | 0 |  | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2022-02-03 | N/A | N/A | 1 | - | 0% | 0% | JUAN PABLO LOPEZ MORALES ALBA MERY LOPEZ CARDONA | 2020003050285 | No Asignado | No Recibido
2021 | 12213 | 4600012764 | N/A | Liquidado | Contrato para la adquisicion de mejoras constructivas requeridas para las obras de ?AMPLIACION RECTIFICACION Y PAVIMENTACION DE LA VIA ANORI - EL LIMON EN LA SUBREGION NORDESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA?. | 39263828 |  |  | N/A | 0 | Contratación Directa | Dirección Operativa Gestión Predial - Secretaría de Infraestructura Física |  |  |  |  | N/A |  |  |  | 0 |  | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2022-02-03 | N/A | N/A | 1 | - | 0% | 0% | JUAN PABLO LOPEZ MORALES ALBA MERY LOPEZ CARDONA | 2020003050285 | No Asignado | No Recibido
2021 | 12819 | 4600012765 | N/A | Liquidado | CONTRATO PARA LA ADQUISICION DE MEJORAS CONSTRUCTIVAS REQUERIDAS PARA EL PROYECTO DE AMPLIACION, RECTIFICACION Y PAVIMENTACION DE LA VIA ANORI - EL LIMON, EN LA SUBREGION NORDESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 14978280 | 14978280 | 14978280 | N/A | 0 | Contratación Directa | Dirección Operativa Gestión Predial - Secretaría de Infraestructura Física |  |  |  | MANUEL ANTONIO CARDENAS PALACIO | N/A | 2021-11-05 | 2021-12-01 | 2022-12-31 | 13 | 2022-12-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2320103001/111B/0-2152/C24021/17-0020/002 | 4500054895 | 14978280 | 0 | N/A | N/A | 14978280 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2021-11-05 | Unilateral | N/A | 1 | - | 0% | 0% | JUAN PABLO LOPEZ MORALES ALBA MERY LOPEZ CARDONA No Aplica | 2020003050285 | No Asignado | No Recibido
2021 | 12582 | 4600012766 | N/A | Terminado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE VALDIVIA, PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO MANUAL DE LAS VIAS DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 59998940 | 59998940 | 41150974 | 18847966 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2021-09-13 | 2021-10-21 | ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO | MUNICIPIO DE VALDIVIA | N/A | 2021-11-11 | 2021-12-02 | 2021-12-31 | 0.9 | 2021-12-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-3-05-09-997/111B/0-8115/C24021/17-0016/001 2-3-3-05-09-997/111B/0-8115/C24021/17-0016/003 | 4500054896 | 41150974 | 0 | N/A | N/A | 59998940 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2339396&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 6859% | MARGARITA ROSA LOPERA DUQUE OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE No Aplica | 2020003050281 | No Asignado | Recibido
2021 | 12670 | 4600012733 | N/A | Terminado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE FRONTINO, PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO MECANICO DE LA RED VIAL QUE BENEFICIA AL MUNICIPIO ASOCIADO | 143714500 | 143714500 | 100000000 | 43714500 | 0 | Régimen Especial | Dirección Desarrollo Físico - Secretaría de Infraestructura Física | 2021-09-27 | 2021-10-05 | ALBA MARINA GIRÓN LÓPEZ | MUNICIPIO DE FRONTINO | N/A | 2021-11-06 | 2021-11-22 | 2021-12-31 | 1.3 | 2021-12-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-3-05-09-997/111B/0-8115/C24021/17-0016/001 | 4500054845 | 100000000 | 0 | N/A | N/A | 143714500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2329563&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 6958% | ALBA MARINA GIRÓN LÓPEZ URIBE JARAMILLO JUAN FERNANDO MERIZALDE TOLEDO FRANKLIN MADRIGAL GUTIERREZ FERNANDO LEON | 2020003050281 | No Asignado | Recibido
2021 | 12743 | 4600012776 | N/A | Terminado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE ABRAQUI, PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO MECANICO DE LA RED VIAL QUE BENEFICIA AL MUNICIPIO ASOCIADO | 150050940 | 150050940 | 100000000 | 50050940 | 0 | Régimen Especial | Dirección Desarrollo Físico - Secretaría de Infraestructura Física | 2021-10-06 | 2021-10-21 | ALBA MARINA GIRÓN LÓPEZ | MUNICIPIO DE ABRIAQUI | N/A | 2021-11-05 | 2021-11-22 | 2021-12-31 | 1.3 | 2021-12-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-2-02-02-005/111B/0-8115/C24021/17-0016/003 | 4500054904 | 100000000 | 0 | N/A | N/A | 150050940 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2345099&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 6664% | ALBA MARINA GIRÓN LÓPEZ MARIN MENESES JULIANA CAMILA MERIZALDE TOLEDO FRANKLIN MADRIGAL GUTIERREZ FERNANDO LEON | 2020003050281 | No Asignado | Recibido
2021 | 12802 | 4600012760 | N/A | Liquidado | CONTRATO PARA LA ADQUISICION DE MEJORAS CONSTRUCTIVAS REQUERIDAS PARA EL PROYECTO DE AMPLIACION, RECTIFICACION Y PAVIMENTACION DE LA VIA ANORI - EL LIMON, EN LA SUBREGION NORDESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 17030581 | 17030581 | 17030581 | N/A | 0 | Contratación Directa | Dirección Operativa Gestión Predial - Secretaría de Infraestructura Física |  |  |  | RIVAS VARELAS KELLY JHOJANA | N/A | 2021-11-08 |  |  | 0 |  | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2320103001/111B/4-2152/C24021/17-0020/002 | 4500054891 | 17030581 | 0 | N/A | N/A | 17030581 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2021-11-08 | Unilateral | N/A | 1 | - | 0% | 0% | JUAN PABLO LOPEZ MORALES ALBA MERY LOPEZ CARDONA No Aplica | 2020003050285 | No Asignado | No Recibido
2021 | 12404 | 4600012778 | N/A | Terminado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE MUTATA, PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO MANUAL DE LAS VIAS DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES UBICADAS EN LOS MUNICIPIOS ASOCIADOS. | 131091363 | 131091363 | 90190858 | 40900505 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2021-09-03 | 2021-09-09 | DALIS MILENA HINCAPIE | MUNICIPIO DE MUTATA | N/A | 2021-11-08 | 2021-12-03 | 2021-12-31 | 0.9 | 2021-12-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-3-05-09-997/111B/0-8115/C24021/17-0016/001 2-3-3-05-09-997/111B/0-8115/C24021/17-0016/003 | 4500054906 | 90190858 | 0 | N/A | N/A | 131091363 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2345351&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 6880% | DALIS MILENA HINCAPIE OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE | 2020003050281 | No Asignado | Recibido
2021 | 12690 | 4600012792 | N/A | Terminado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE NECOCLI, PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO ANUAL DE LAS VÍAS DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO. | 241451873 | 241451873 | 166123032 | 75328841 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2021-10-13 | 2021-10-21 | DALIS MILENA HINCAPIE | MUNICIPIO DE NECOCLI | N/A | 2021-11-12 | 2021-12-06 | 2021-12-31 | 0.8 | 2021-12-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-3-05-09-997/111B/0-8115/C24021/17-0016/001 2-3-3-05-09-997/111B/0-8115/C24021/17-0016/0032 | 4500054925 | 166123032 | 0 | N/A | N/A | 241451873 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2347661&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 6880% | OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE DALIS MILENA HINCAPIE | 2020003050281 | No Asignado | Recibido
2021 | 12421 | 4600012793 | N/A | Terminado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE ALEJANDRIA, PARA LA EJECUCIoN DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO MANUAL DE LAS VIAS DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO. | 41687496 | 41687496 | 28681716 | 13005780 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2021-10-06 | 2021-10-21 | JULIANA GÃ¿MEZ ECHAVARRIA | MUNICIPIO DE ALEJANDRÍA | N/A | 2021-11-12 | 2021-11-23 | 2021-12-31 | 1.3 | 2021-12-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-3-05-09-997/111B/0-8115/C24021/17-0016/001 2-3-3-05-09-997/111B/0-8115/C24021/17-0016/003 | 4500054926 | 28681716 | 0 | N/A | N/A | 41687496 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2348864&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 6880% | LEONARD CHAVERRA SANCHEZ OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE | 2020003050281 | No Asignado | Recibido
2021 | 12687 | 4600012794 | N/A | Terminado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE GÓMEZ PLATA, PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO MANUAL DE LAS VÍAS DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 95127131 | 95127131 | 65499630 | 29627501 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2021-10-06 | 2021-10-21 | ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO | MUNICIPIO DE GOMEZ PLATA | N/A | 2021-11-11 | 2021-12-03 | 2021-12-31 | 0.9 | 2021-12-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-3-05-09-997/111B/0-8115/C24021/17-0016/001 2-3-3-05-09-997/111B/0-8115/C24021/17-0016/003 | 4500054927 | 65499630 | 0 | N/A | N/A | 95127131 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2346074&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 6885% | MARGARITA ROSA LOPERA DUQUE OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE No Aplica | 2020003050281 | No Asignado | Recibido
2021 | 12766 | 4600012806 | N/A | Terminado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO MECANICO DE LA RED VIAL QUE BENEFICIA AL MUNICIPIO ASOCIADO | 249999787 | 249999787 | 150000000 | 99999787 | 0 | Régimen Especial | Dirección Desarrollo Físico - Secretaría de Infraestructura Física | 2021-10-13 | 2021-10-21 | JESÚS MARÍA ZAPATA ZAPATA | MUNICIPIO DE ZARAGOZA | N/A | 2021-11-09 | 2021-12-21 | 2021-12-31 | 0.3 | 2021-12-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-3-05-09-997/111B/0-8115/C24021/17-0016/001 | 4500054938 | 150000000 | 0 | N/A | N/A | 249999787 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2351609&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 6000% | ALBA MARINA GIRÓN LÓPEZ MALDONADO CONTRERAS FELIPE ALBERTO ALEJANDRO ZEA RAMIREZ MADRIGAL GUTIERREZ FERNANDO LEON | 2020003050281 | No Asignado | Recibido
2021 | 12788 | 4600012917 | N/A | Terminado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS, PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO MECANICO DE LA RED VIAL QUE BENEFICIA AL MUNICIPIO ASOCIADO | 189756805 | 189756805 | 100000000 | 89756805 | 0 | Régimen Especial | Dirección Desarrollo Físico - Secretaría de Infraestructura Física | 2021-10-15 | 2021-10-28 | ALBA MARINA GIRÓN LÓPEZ | MUNICIPIO DE SAN CARLOS | N/A | 2021-11-10 | 2021-11-12 | 2021-12-31 | 1.6 | 2021-12-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-3-05-09-997/111B/0-8115/C24021/17-0016/001 | 4500055060 | 100000000 | 0 | N/A | N/A | 189756805 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2363552&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 5270% | ALBA MARINA GIRÓN LÓPEZ MALDONADO CONTRERAS FELIPE ALBERTO ALEJANDRO ZEA RAMIREZ MADRIGAL GUTIERREZ FERNANDO LEON | 2020003050281 | No Asignado | Recibido
2021 | RE-111B-40-2021 | 21AS111B328 | N/A | Terminado | APOYAR AL MUNICIPIO DE MACEO, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS | 78157760 | 78203124 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física |  |  | DORIS DUQUE PINEDA | MUNICIPIO DE MACEO | N/A | 2021-11-12 | 2021-11-26 | 2021-12-31 | 3.1 | 2022-02-28 | PRORROGA - 1: 22/12/2021 | 1-Prorroga: 2 | 01/01/2022 -- 28/02/2022 | RESERVA IDEA | 1 | 78203124 | 1 | N/A | N/A | 78203124 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2379092&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 0% | LUIS ALBERTO CORREA OSSA OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE | 2019003050089 | No Asignado | Recibido
2021 | 12692 | 4600012912 | N/A | Liquidado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE VEGACHÍ, PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO MANUAL DE LAS VÍAS DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 163982953 | 163982953 | 112816908 | 51166045 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2021-10-13 | 2021-10-28 | DORIS DUQUE PINEDA | MUNICIPIO DE VEGACHI | N/A | 2021-11-10 | 2021-12-01 | 2021-12-31 | 1 | 2021-12-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-3-05-09-997/111B/0-8115/C24021/17-0016/001 2-3-3-05-09-997/111B/0-8115/C24021/17-0016/003 | 4500055066 | 112816908 | 0 | N/A | N/A | 163982953 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2023-03-29 | Bilateral | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2361466&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 6880% | LUIS ALBERTO CORREA OSSA OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE No Aplica | 2020003050281 | No Asignado | Recibido
2021 | 12751 | 4600012910 | N/A | Terminado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE SAN ROQUE, PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO MANUAL DE LAS VIAS DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO. | 184053079 | 184053079 | 126631692 | 57421387 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2021-10-11 | 2021-10-21 | DORIS DUQUE PINEDA | MUNICIPIO DE SAN ROQUE | N/A | 2021-11-11 | 2021-12-01 | 2021-12-31 | 1 | 2021-12-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-3-05-09-997/111B/0-8115/C24021/17-0016/001 2-3-3-05-09-997/111B/0-8115/C24021/17-0016/003 | 4500055065 | 126631693 | 0 | N/A | N/A | 184053079 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2348403&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 6880% | LUIS ALBERTO CORREA OSSA OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE | 2020003050281 | No Asignado | Recibido
2021 | 12284 | 4600012909 | N/A | Terminado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE OLAYA PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS CAMINOS DE HERRADURA UBICADOS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO. | 58999742 | 58999742 | 41299819 | 17699923 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2021-09-20 | 2021-09-28 | ANDRES FELIPE HERRERA | MUNICIPIO DE OLAYA | N/A | 2021-11-12 | 2021-12-02 | 2021-12-31 | 0.9 | 2021-12-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2330509997/111B/0-8115/C24022/17-0050/001 | 4500055064 | 41299819 | 0 | N/A | N/A | 58999742 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2342429&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 7000% | OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE | 2020003050283 | No Asignado | Recibido
2021 | 12432 | 4600012914 | N/A | Terminado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE EL CONCEPCIoN, PARA LA EJECUCIoN DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO MANUAL DE LAS VIAS DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 60696241 | 60696241 | 41760061 | 18936180 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2021-10-06 | 2021-10-21 | JULIANA GÃ¿MEZ ECHAVARRIA | MUNICIPIO DE CONCEPCION | N/A | 2021-11-11 | 2021-11-23 | 2021-12-31 | 1.3 | 2021-12-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-3-05-09-997/111B/0-8115/C24021/17-0016/001 2-3-3-05-09-997/111B/0-8115/C24021/17-0016/003 | 4500055067 | 47760061 | 0 | N/A | N/A | 60696241 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2351752&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 6880% | LEONARD CHAVERRA SANCHEZ OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE | 2020003050281 | No Asignado | Recibido
2021 | 12729 | 4600012916 | N/A | Terminado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE AMAGA, PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO MANUAL DE LAS VIAS DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO. | 75203722 | 75203722 | 51741470 | 23462252 | 0 | Régimen Especial | Dirección Operativa Gestión Predial - Secretaría de Infraestructura Física | 2021-10-11 | 2021-10-21 | JOSE LUIS ARIZA RODRIGUEZ | MUNICIPIO DE AMAGÁ | N/A | 2021-11-11 | 2021-11-29 | 2021-12-31 | 1.1 | 2021-12-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-3-05-09-997/111B/0-8115/C24021/17-0016/001 2-3-3-05-09-997/111B/0-8115/C24021/17-0016/003 | 4500055056 | 51741470 | 0 | N/A | N/A | 75203722 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2351803&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 6880% | LUIS ALBERTO CORREA OSSA OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE | 2020003050281 | No Asignado | Recibido
2021 | 12739 | 4600012907 | N/A | Terminado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE CAREPA, PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO MANUAL DE LAS VIAS DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO. | 93772263 | 93772263 | 64517675 | 29254588 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2021-10-06 | 2021-10-21 | DALIS MILENA HINCAPIE | MUNICIPIO DE CAREPA | N/A | 2021-11-11 | 2021-11-30 | 2021-12-31 | 1 | 2021-12-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-3-05-09-997/111B/0-8115/C24021/17-0016/001 2-3-3-05-09-997/111B/0-8115/C24021/17-0016/003 | 4500055047 | 64517675 | 0 | N/A | N/A | 93772263 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2342847&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 6880% | DALIS MILENA HINCAPIE OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE RIOS GOMEZ JIOVAN DARIO No Aplica | 2020003050281 | No Asignado | Recibido
2021 | 12741 | 4600012902 | N/A | Terminado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE MURINDO, PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO MANUAL DE LAS VIAS MUNICIPALES UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO. | 9127962 | 9127962 | 6280195 | 2847767 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2021-10-06 | 2021-10-19 | DALIS MILENA HINCAPIE | MUNICIPIO DE MURINDO | N/A | 2021-11-12 | 2021-12-06 | 2021-12-31 | 0.8 | 2021-12-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-3-05-09-997/111B/0-8115/C24021/17-0016/001 | 4500055045 | 6280195 | 0 | N/A | N/A | 9127962 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2351046&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 6880% | DALIS MILENA HINCAPIE OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE RIOS GOMEZ JIOVAN DARIO No Aplica | 2020003050281 | No Asignado | Recibido
2021 | 12790 | 4600012959 | N/A | Terminado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE TURBO, PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO MANUAL DE LAS VIAS MUNICIPALES UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 296501921 | 296501921 | 203998436 | 92503485 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2021-10-27 | 2021-11-03 | DALIS MILENA HINCAPIE | MUNICIPIO DE TURBO | N/A | 2021-11-12 | 2021-12-01 | 2021-12-31 | 1 | 2021-12-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-3-05-09-997/111B/0-8115/C24021/17-0016/001 2-3-3-05-09-997/111B/0-8115/C24021/17-0016/003 | 4500055117 | 203998436 | 0 | N/A | N/A | 296501921 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2370641&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 6880% | DALIS MILENA HINCAPIE OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE TIJERA CASTRO CAROLINA ISABEL No Aplica | 2020003050281 | No Asignado | Recibido
2021 | 12864 | 4600012920 | N/A | Terminado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE SAN JERONIMO, PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO DE VIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 1799999463 | 1799999463 | 900000000 | 899999463 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2021-10-22 | 2021-10-28 | Natalia Gomez Isaza | Municipio de San Jeronimo | N/A | 2021-11-12 | 2021-12-09 | 2022-07-09 | 15.2 | 2023-03-14 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: 4 | 10/07/2022 -- 09/11/2022 | 2-3-3-05-09-997/111B/0-8115/C24021/17-0016/001 | 4500055070 | 555000000 | 4 | N/A | N/A | 1799999463 | N/A | N/A | Suspensión Nro. 1: Ampliación 1 a la Suspensión 1 | desde: 19/10/2022 hasta: 19/12/2022 desde: 20/12/2022 hasta: 20/02/2023 | 1 - Reanudación | 20/02/2023 | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2363041&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 5000% | LAURA MARCELA SANCHEZ LOPEZ BIBIANA INES VILLEGAS GUTIERREZ ALEJANDRO ZEA RAMIREZ No Aplica | 2020003050280 | No Asignado | Recibido
2021 | 12884 | 4600012970 | N/A | Terminado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE LA MONTAÑA, PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO MANUAL DE LAS VIAS DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO. | 62652954 | 62652954 | 43105232 | 19547722 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2021-10-27 | 2021-11-03 | QUIRAMA HENAO CRISTIAN CAMILO | Municipio de San José de la Montaña | N/A | 2021-11-11 | 2021-11-30 | 2021-12-31 | 1 | 2021-12-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-3-05-09-997/111B/0-8115/C24021/17-0016/001 2-3-3-05-09-997/111B/0-8115/C24021/17-0016/003 | 4500055128 | 43105232 | 0 | N/A | N/A | 62652954 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2367452&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 6880% | MARGARITA ROSA LOPERA DUQUE OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE | 2020003050281 | No Asignado | Recibido
2021 | 12892 | 4600012973 | N/A | Terminado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE ABEJORRAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS CAMINOS DE HERRADURA UBICADOS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO. | 40000000 | 40000000 | 28000000 | 12000000 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2021-10-29 | 2021-11-03 | ANDRES FELIPE HERRERA | MUNICIPIO DE ABEJORRAL | N/A | 2021-11-11 | 2021-11-26 | 2021-12-31 | 1.2 | 2021-12-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-3-05-09-997/111B/0-8115/C24022/17-0050/001 | 4500055131 | 28000000 | 0 | N/A | N/A | 40000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2374304&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 7000% | ANDRES FELIPE HERRERA SANTIAGO MORALES QUIJANO TIJERA CASTRO CAROLINA ISABEL | 2020003050283 | No Asignado | Recibido
2021 | 12691 | 4600013002 | N/A | Terminado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE PUERTO BERRIO, PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO MANUAL DE LAS VIAS DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 143114521 | 143114521 | 98465259 | 44649262 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2021-10-11 | 2021-11-08 | DORIS DUQUE PINEDA | MUNICIPIO DE PUERTO BERRIO | N/A | 2021-11-12 | 2021-11-29 | 2021-12-31 | 1.1 | 2021-12-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-3-05-09-997/111B/0-8115/C24021/17-0016/001 2-3-3-05-09-997/111B/0-8115/C24021/17-0016/003 | 4500055168 | 98465259 | 0 | N/A | N/A | 143114521 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2378465&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 6880% | LUIS ALBERTO CORREA OSSA OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE | 2020003050281 | No Asignado | Recibido
2021 | 12985 | 4600013030 | N/A | Terminado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE CARACOLI, PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO MANUAL DE LAS VIAS DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 72851173 | 72851173 | 50122863 | 22728310 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2021-11-03 | 2021-11-05 | DORIS DUQUE PINEDA | MUNICIPIO DE CARACOLI | N/A | 2021-11-12 | 2021-11-30 | 2021-12-31 | 1 | 2021-12-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-3-05-09-997/111B/0-8115/C24021/17-0016/001 2-3-3-05-09-997/111B/0-8115/C24021/17-0016/003 | 4500055203 | 50122863 | 0 | N/A | N/A | 72851173 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2378873&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 6880% | LUIS ALFONSO CIFUENTES CASTRO OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE ALEJANDRO ZEA RAMIREZ No Aplica | 2020003050281 | No Asignado | Recibido
2021 | 12979 | 4600013032 | N/A | Terminado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO, PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO MECANICO DE LA RED VIAL QUE BENEFICIA AL MUNICIPIO ASOCIADO | 110479360 | 110479360 | 100000000 | 10479360 | 0 | Régimen Especial | Dirección Desarrollo Físico - Secretaría de Infraestructura Física | 2021-11-03 | 2021-11-05 | ALBA MARINA GIRÓN LÓPEZ | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO | N/A | 2021-11-12 | 2021-12-10 | 2021-12-31 | 0.7 | 2021-12-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-3-05-09-997/111B/0-8115/C24021/17-0016/001 | 4500055206 | 100000000 | 0 | N/A | N/A | 110479360 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2379209&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 9051% | ALBA MARINA GIRÓN LÓPEZ MALDONADO CONTRERAS FELIPE ALBERTO ALEJANDRO ZEA RAMIREZ MADRIGAL GUTIERREZ FERNANDO LEON | 2020003050281 | No Asignado | Recibido
2021 | 12746 | 4600013007 | N/A | Terminado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE YOLOMBO, PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO MANUAL DE LAS VIAS DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 224789603 | 208085187 | 145771943 | 62313244 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2021-10-11 | 2021-11-05 | DORIS DUQUE PINEDA | MUNICIPIO DE YOLOMBO | N/A | 2021-11-12 | 2021-12-01 | 2021-12-31 | 1 | 2021-12-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-3-05-09-997/111B/0-8115/C24021/17-0016/001 2-3-3-05-09-997/111B/0-8115/C24021/17-0016/003 | 4500055172 | 145771943 | 0 | N/A | N/A | 208085187 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2378918&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 7005% | LUIS ALBERTO CORREA OSSA OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE MARIA YANET VALENCIA CEBALLOS No Aplica | 2020003050281 | No Asignado | Recibido
2021 | 12993 | 4600013010 | N/A | Terminado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE CARAMANTA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS PARQUES SUCRE Y ALEGRÍAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 633667774 | 633667774 | 450000000 | 183667774 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física |  |  | MARIA YANET VALENCIA CEBALLOS | MUNICIPIO DE CARAMANTA | N/A | 2021-11-12 | 2021-12-02 | 2022-09-02 | 12.9 | 2022-12-31 | PRORROGA - 1: 23/09/2022 | 1-Prorroga: 3 | 03/10/2022 -- 02/01/2023 | 2330509997/111B/0-8115/C40021/04-0032/001 | 4500055173 | 450000000 | 3 | N/A | N/A | 633667774 | N/A | N/A | Suspensión Nro. 1: | desde: 31/08/2022 hasta: 29/09/2022 | 1 - Reanudación | 30/09/2022 | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2378894&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 0% | JESSICA DURAN CARVAJAL MALDONADO CONTRERAS FELIPE ALBERTO MONICA YANET MONTOYA TOBON | 2020003050279 | No Asignado | Recibido
2021 | RE-111B-58-2021 | 21AS111B329 | N/A | Liquidado | APOYAR AL MUNICIPIO DE COCORNA, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS. | 259417418 | 259417418 | 259417418 | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física |  |  | JAIME ARTURO OSPINA GIRALDO | MUNICIPIO DE COCORNA | N/A | 2021-11-11 | 2021-11-23 | 2021-12-31 | 1.3 | 2021-12-31 | PRORROGA - 1: 20/12/2021 | N/A | N/A | Reserva del IDEA | 1 | 259417418 | 0 | N/A | N/A | 259417418 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2022-09-30 | Bilateral | 2023-01-25 | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2381914&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 0% | JAIME ARTURO OSPINA GIRALDO MALDONADO CONTRERAS FELIPE ALBERTO LEONARD CHAVERRA SANCHEZ | 2020003050281 | No Asignado | Recibido
2021 | 12895 | 4600013041 | N/A | Terminado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE EBEJICO, PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO MANUAL Y MECANICO DE LA RED VIAL QUE BENEFICIA AL MUNICIPIO ASOCIADO | 140000000 | 140000000 | 100000000 | 40000000 | 0 | Régimen Especial | Dirección Desarrollo Físico - Secretaría de Infraestructura Física | 2021-11-05 | 2021-11-10 | HENRY ALZATE AGUIRRE | MUNICIPIO DE EBEJICO | N/A | 2021-11-12 | 2021-11-24 | 2021-12-31 | 1.2 | 2021-12-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-3-05-09-997/111B/0-8115/C24021/17-0016/003 | 4500055216 | 100000000 | 0 | N/A | N/A | 140000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2381980&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 7143% | HENRY ALZATE AGUIRRE MARIN MENESES JULIANA CAMILA URIEL ALONSO SUAZA ARBOLEDA No Aplica | 2020003050281 | No Asignado | Recibido
2021 | 12953 | 4600013044 | N/A | Terminado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE NARIÑO, PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO MECANICO DE LA RED VIAL QUE BENEFICIA AL MUNICIPIO ASOCIADO | 155400000 | 155400000 | 120000000 | 35400000 | 0 | Régimen Especial | Dirección Desarrollo Físico - Secretaría de Infraestructura Física | 2021-11-05 | 2021-11-10 | JESÚS MARÍA ZAPATA ZAPATA | Municipio de Nariño | N/A | 2021-11-12 | 2021-12-03 | 2021-12-31 | 0.9 | 2021-12-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-3-05-09-997/111B/0-8115/C24021/17-0016/001 | 4500055218 | 120000000 | 0 | N/A | N/A | 155400000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2381717&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 7722% | ALBA MARINA GIRÓN LÓPEZ SANTIAGO MORALES QUIJANO URIEL ALONSO SUAZA ARBOLEDA MADRIGAL GUTIERREZ FERNANDO LEON | 2020003050281 | No Asignado | Recibido
2021 | 13042 | 4600013047 | N/A | Terminado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE YONDO, PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO MECANICO DE LA RED VIAL QUE BENEFICIA AL MUNICIPIO ASOCIADO | 134251490 | 134251490 | 100000000 | 34251490 | 0 | Régimen Especial | Dirección Desarrollo Físico - Secretaría de Infraestructura Física | 2021-11-06 | 2021-11-10 | JESÚS MARÍA ZAPATA ZAPATA | MUNICIPIO DE YONDO | N/A | 2021-11-12 | 2021-12-14 | 2021-12-31 | 0.5 | 2021-12-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-3-05-09-997/111B/0-8115/C24021/17-0016/003 | 4500055220 | 100000000 | 0 | N/A | N/A | 134251490 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2381692&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 7449% | ALBA MARINA GIRÓN LÓPEZ SANTIAGO MORALES QUIJANO MERIZALDE TOLEDO FRANKLIN No Aplica | 2020003050281 | No Asignado | Recibido
2021 | 13040 | 4600013050 | N/A | Terminado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE SONSON, PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO MECANICO DE LA RED VIAL QUE BENEFICIA AL MUNICIPIO ASOCIADO | 172468584 | 172468584 | 100000000 | 72468584 | 0 | Régimen Especial | Dirección Desarrollo Físico - Secretaría de Infraestructura Física |  |  | JESÚS MARÍA ZAPATA ZAPATA | MUNICIPIO DE SONSON | N/A | 2021-11-12 | 2021-12-09 | 2021-12-31 | 0.7 | 2021-12-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2330509997/111B/0-8115/C24021/17-0016/003 | 4500055222 | 100000000 | 0 | N/A | N/A | 172468584 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2381851&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 5798% | ALBA MARINA GIRÓN LÓPEZ MARIN MENESES JULIANA CAMILA MERIZALDE TOLEDO FRANKLIN No Aplica | 2020003050281 | No Asignado | Recibido
2021 | 12686 | 4600013051 | N/A | Terminado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE SALGAR, PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO MANUAL DE LAS VIAS DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 133916239 | 133916239 | 91811373 | 42104866 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física |  |  | JOSE LUIS ARIZA RODRIGUEZ | MUNICIPIO DE SALGAR | N/A | 2021-11-12 | 2021-12-01 | 2021-12-31 | 1 | 2021-12-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-3-05-09-997/111B/0-8115/C24021/17-0016/003 2330509997/111B/0-8115/C24021/17-0016/001 | 4500055230 | 91811373 | 0 | N/A | N/A | 133916239 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2378825&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 6856% | DALIS MILENA HINCAPIE OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE No Aplica | 2020003050281 | No Asignado | Recibido
2021 | 13005 | 4600013053 | N/A | Terminado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE CAICEDO, PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO MECANICO DE LA RED VIAL QUE BENEFICIA AL MUNICIPIO ASOCIADO | 142857142 | 142857142 | 100000000 | 42857142 | 0 | Régimen Especial | Dirección Desarrollo Físico - Secretaría de Infraestructura Física | 2021-11-06 | 2021-11-10 | HENRY ALZATE AGUIRRE | MUNICIPIO DE CAICEDO | N/A | 2021-11-12 | 2021-12-02 | 2021-12-31 | 0.9 | 2021-12-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-3-05-09-997/111B/0-8115/C24021/17-0016/003 | 4500055235 | 100000 | 0 | N/A | N/A | 142857142 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2382544&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 7000% | HENRY ALZATE AGUIRRE SANTIAGO MORALES QUIJANO MERIZALDE TOLEDO FRANKLIN | 2020003050281 | No Asignado | Recibido
2021 | 12893 | 4600013079 | N/A | Terminado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE TAMESIS, PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO MECANICO DE LA RED VIAL QUE BENEFICIA AL MUNICIPIO ASOCIADO | 148296230 | 148296230 | 100000000 | 48296230 | 0 | Régimen Especial | Dirección Desarrollo Físico - Secretaría de Infraestructura Física | 2021-11-05 | 2021-11-09 | HENRY ALZATE AGUIRRE | MUNICIPIO DE TAMESIS | N/A | 2021-11-12 | 2021-12-02 | 2021-12-31 | 0.9 | 2021-12-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-3-05-09-997/111B/0-8115/C24021/17-0016/003 | 4500055269 | 100000000 | 0 | N/A | N/A | 148296230 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2382572&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 6743% | ALBA MARINA GIRÓN LÓPEZ ERNESTO ALBERTO MORENO GÓMEZ URIEL ALONSO SUAZA ARBOLEDA MADRIGAL GUTIERREZ FERNANDO LEON | 2020003050281 | No Asignado | Recibido
2021 | 13075 | 4600013086 | N/A | Terminado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE CAUCASIA, PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO. | 1799951785 | 1799951785 | 899951785 | 900000000 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2021-11-09 | 2021-11-11 | JORGE ENRIQUE HOYOS DE LA OSSA | MUNICIPIO DE CAUCASIA | N/A | 2021-11-12 | 2021-12-13 | 2022-10-13 | 10 | 2022-10-13 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-3-05-09-997/111B/0-8115/C24023/17-0017/001 | 4500055275 | 899951785 | 0 | N/A | N/A | 1799951785 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2384128&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 5000% | LETICIA OMAIRA HOYOS ZULUAGA SANTIAGO MORALES QUIJANO | 2020003050280 | No Asignado | Recibido
2021 | 13023 | 4600013090 | N/A | Terminado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE BELMIRA PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS CAMINOS DE HERRADURA UBICADOS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 31979071 | 31979071 | 22385350 | 9593721 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2021-11-06 | 2021-11-11 | ANDRES FELIPE HERRERA | MUNICIPIO DE BELMIRA | N/A | 2021-11-12 | 2021-11-29 | 2021-12-31 | 1.1 | 2021-12-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2330509998/111B/0-8115/C24022/17-0050/001 | 4500055280 | 22385350 | 0 | N/A | N/A | 31979071 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2384101&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 7000% | ANDRES FELIPE HERRERA BIBIANA INES VILLEGAS GUTIERREZ TIJERA CASTRO CAROLINA ISABEL | 2020003050283 | No Asignado | Recibido
2021 | 13031 | 4600013092 | N/A | En Ejecución | APOYAR AL MUNICIPIO DE BELLO CON RECURSOS ECONOMICOS EN EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE LA PLAZA DE MERCADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS | 4527406223 | 4527406223 | 4527223 | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2021-11-06 | 2021-11-11 | MARIA YANET VALENCIA CEBALLOS |  | N/A | 2021-11-12 | 2021-12-09 | 2023-12-09 | 24 | 2023-12-09 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-3-05-09-997/111B/0-8115/C40021/04-0032/002 | 4500055283 | 4527406223 | 1 | N/A | N/A | 4527406223 | 1 - Modificación Cláusula #2 | 21/07/2022 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2384716&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 10000% | VERONICA GIRALDO GAVIRIA SANTIAGO MORALES QUIJANO MARIA YANET VALENCIA CEBALLOS | 2020003050279 | No Asignado | Recibido
2021 | 12842 | 4600013058 | N/A | Terminado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE PUEBLORRICO, PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO MECANICO DE LA RED VIAL QUE BENEFICIA AL MUNICIPIO ASOCIADO | 123000000 | 123000000 | 100000000 | 23000000 | 0 | Régimen Especial | Dirección Desarrollo Físico - Secretaría de Infraestructura Física | 2021-11-05 | 2021-11-10 | HENRY ALZATE AGUIRRE | MUNICIPIO DE PUEBLORRICO | N/A | 2021-11-12 | 2021-11-29 | 2021-12-31 | 1.1 | 2021-12-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-3-05-09-997/111B/0-8115/C24021/17-0016/003 | 4500055243 | 100000000 | 0 | N/A | N/A | 123000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2382699&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 8130% | ALBA MARINA GIRÓN LÓPEZ URIBE JARAMILLO JUAN FERNANDO URIEL ALONSO SUAZA ARBOLEDA MADRIGAL GUTIERREZ FERNANDO LEON | 2020003050281 | No Asignado | Recibido
2021 | 13062 | 4600013075 | N/A | Terminado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE MACEO, PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO, VIABILIZADAS EN LA CONVOCATORIA 3 | 1800161209 | 1800161209 | 1500000000 | 300161209 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física |  |  | DORIS DUQUE PINEDA | MUNICIPIO DE MACEO | N/A | 2021-11-12 | 2021-11-26 | 2022-08-26 | 18.2 | 2023-06-01 | PRORROGA - 2: 25/01/2023 | 1-Prorroga: 4 2-Prorroga: 4 | 27/08/2022 -- 26/12/2022 02/02/2023 -- 01/06/2023 | 2-3-3-05-09-997/111B/0-8115/C24021/17-0016/001 | 4500055265 | 1500000000 | 5 | N/A | N/A | 1800161209 | N/A | N/A | Suspensión Nro. 1: Ampliación 1 a la Suspensión 1 | desde: 26/12/2022 hasta: 15/01/2023 desde: 15/01/2023 hasta: 31/01/2023 | 1 - Reanudación | 01/02/2023 | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2384406&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 8333% | EDUARDO ENRIQUE GÓMEZ ALFARO MARIN MENESES JULIANA CAMILA ALEJANDRO ZEA RAMIREZ | 2020003050281 | No Asignado | Recibido
2021 | 13041 | 4600013084 | N/A | Terminado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE ALEJANDRIA, PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO ASOCIADO, VIABILIZADAS EN LA CONVOCATORIA 3 | 1797856670 | 1797856670 | 1797856670 | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física |  |  | JULIANA GÃ¿MEZ ECHAVARRIA | MUNICIPIO DE ALEJANDRÍA | N/A | 2021-11-12 | 2021-11-25 | 2022-07-25 | 9.9 | 2022-09-23 | PRORROGA - 1: 01/07/2022 | 1-Prorroga: 2 | 26/07/2022 -- 25/09/2022 | 2-3-3-05-09-997/111B/0-8115/C24021/17-0016/001 | 4500055273 | 1348392503 | 1 | N/A | N/A | 1797856670 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2384128&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 7500% | DAISY LORENA DUQUE SEPULVEDA ERNESTO ALBERTO MORENO GÓMEZ DIANA PATRICIA LÓPEZ LEAL No Aplica | 2020003050281 | No Asignado | Recibido
2021 | 13056 | 4600013087 | N/A | Terminado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE GIRALDO, PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO DE VÍAS RURAL UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO, VIABILIZADAS EN LA CONVOCATORIA 3. | 1591145284 | 1591145284 | 1193358963 | 397786321 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2021-11-08 | 2021-11-11 | JUAN PABLO DELGADO JIMENEZ | MUNICIPIO DE GIRALDO | N/A | 2021-11-12 | 2021-12-03 | 2022-08-03 | 14.6 | 2023-02-23 | PRORROGA - 2: 16/12/2022 | 1-Prorroga: 3 2-Prorroga: 2 | 25/09/2022 -- 24/12/2022 24/12/2022 -- 23/02/2023 | 2-3-3-05-09-997/111B/0-8115/C24021/17-0016/001 | 4500052277 | 1193358963 | 5 | N/A | N/A | 1591145284 | N/A | N/A | Suspensión Nro. 1: Suspensión Nro. 2: | desde: 16/05/2022 hasta: Indedinida desde: 08/06/2022 hasta: Indedinida | 1 - Reanudación | 06/07/2022 | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2384310&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 7500% | EDUARDO ENRIQUE GÓMEZ ALFARO ERNESTO ALBERTO MORENO GÓMEZ DIANA PATRICIA LÓPEZ LEAL | 2020003050281 | No Asignado | Recibido
2021 | 13055 | 4600013104 | N/A | Terminado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE VENECIA, PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO, VIABILIZADAS EN LA CONVOCATORIA 3. | 1871896924 | 1871896924 | 1371896924 | 499999995 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2021-11-08 | 2021-11-11 | MARGARITA ROSA LOPERA DUQUE | MUNICIPIO DE VENECIA | N/A | 2021-11-12 | 2021-12-01 | 2022-11-01 | 11 | 2022-11-01 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2330509997/111B/0-8115/C24021/17-0016/001 | 4500055295 | 1371896924 | 0 | N/A | N/A | 1871896924 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2384930&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 7329% | JESÚS EDUARDO SALAZAR COLLAZOS MALDONADO CONTRERAS FELIPE ALBERTO RIVERA MONTIEL JUAN GUILLERMO No Aplica | 2020003050281 | No Asignado | Recibido
2021 | 12839 | 4600013107 | N/A | Liquidado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE ENTRERRIOS, PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO MECANICO DE LA RED VIAL QUE BENEFICIA AL MUNICIPIO ASOCIADO | 199143822 | 199143822 | 10000000 | 99143822 | 0 | Régimen Especial | Dirección Desarrollo Físico - Secretaría de Infraestructura Física | 2021-10-22 | 2021-11-11 | HENRY ALZATE AGUIRRE | MUNICIPIO DE ENTRERRIOS | N/A | 2021-11-12 | 2021-11-26 | 2021-12-31 | 1.2 | 2021-12-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-3-05-09-997/111B/0-8115/C24021/17-0016/003 | 4500052299 | 100000000 | 0 | N/A | N/A | 199143822 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2022-10-18 | Bilateral | 2023-05-02 | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2384607&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 0% | ALBA MARINA GIRÓN LÓPEZ URIBE JARAMILLO JUAN FERNANDO URIEL ALONSO SUAZA ARBOLEDA MADRIGAL GUTIERREZ FERNANDO LEON | 2020003050281 | No Asignado | Recibido
2021 | 12885 | 4600013033 | N/A | En Ejecución | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE FERRER PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLAZA DE MERCADO MUNICIPAL INCLUYENDO OBRAS COMPLEMENTARIAS Y DE ESPACIO PUBLICO EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 6358787439 | 6358787439 | 2999999992 | 3358787432 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física |  |  | MARIA YANET VALENCIA CEBALLOS | MUNICIPIO DE SAN VICENTE | N/A | 2021-11-12 | 2021-12-02 | 2022-11-02 | 24 | 2023-12-02 | PRORROGA - 2: 09/06/2023 | 1-Prorroga: 8 2-Prorroga: 5 | 03/11/2022 -- 02/07/2023 03/07/2023 -- 02/12/2023 | 2-3-3-05-09-997/111B/0-8115/C24021/04-0032/002 | 4500055207 | 3000000000 | 2 | N/A | N/A | 6358787439 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2381171&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 4718% | VERONICA GIRALDO GAVIRIA AGUDELO RUEDA MARIO HERNANDO MARIA YANET VALENCIA CEBALLOS | 2020003050279 | No Asignado | Recibido
2021 | 12886 | 4600013042 | N/A | Suspendido | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL DISTRITO DE TURBO, PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PLAZA DEL PESCADO INCLUYENDO OBRAS COMPLEMENTARIAS Y DE ESPACIO PUBLICO EN EL DISTRITO ASOCIADO. | 3546029859 | 3546029859 | 1900000000 | 1646029859 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física |  |  | MARIA YANET VALENCIA CEBALLOS | MUNICIPIO DE TURBO | N/A | 2021-11-12 | 2021-12-03 | 2022-12-03 | 18 | 2023-06-03 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: 6 | 04/12/2022 -- 03/06/2023 | 2-3-3-05-09-997/111B/0-8115/C24021/04-0032/002 | 4500055217 | 1900000000 | 3 | N/A | N/A | 3546029859 | N/A | N/A | Suspensión Nro. 1: Ampliación 1 a la Suspensión 1 | desde: 26/05/2023 hasta: 26/06/2023 desde: 26/06/2023 hasta: 26/07/2023 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2381915&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 5358% | VERONICA GIRALDO GAVIRIA AGUDELO RUEDA MARIO HERNANDO MARIA YANET VALENCIA CEBALLOS | 2020003050279 | No Asignado | Recibido
2021 | 12797 | 4600012962 | N/A | Terminado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS CAMINOS DE HERRADURA UBICADOS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 86309960 | 86309960 | 60416972 | 25892988 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2021-10-15 | 2021-11-03 | ANDRES FELIPE HERRERA | MUNICIPIO DE SAN RAFAEL | N/A | 2021-11-11 | 2021-12-02 | 2021-12-31 | 0.9 | 2021-12-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-3-05-09-997/111B/0-8115/C24022/17-0050/001 | 4500055120 | 60416972 | 0 | N/A | N/A | 86309960 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2368412&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 7000% | ALEJANDRO DEL VALLE ACOSTA OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE No Aplica | 2020003050283 | No Asignado | Recibido
2021 | 12990 | 4600013023 | N/A | Terminado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS CAMINOS DE HERRADURA UBICADOS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 43915689 | 43915689 | 30740982 | 13174707 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física |  |  | ANDRES FELIPE HERRERA | Municipio de Nariño | N/A | 2021-11-12 | 2021-11-26 | 2021-12-31 | 1.2 | 2021-12-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2330509997/111B/0-8115/C24022/17-0050/001 | 4500055196 | 30740982 | 0 | N/A | N/A | 43915689 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2379702&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 7000% | ANDRES FELIPE HERRERA MALDONADO CONTRERAS FELIPE ALBERTO LEONARD CHAVERRA SANCHEZ | 2020003050283 | No Asignado | Recibido
2021 | 12891 | 4600013029 | N/A | Terminado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO, PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO. | 1771331574 | 1771331574 | 885672678 | 885658896 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física |  |  | JORGE ENRIQUE HOYOS DE LA OSSA | MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO | N/A | 2021-11-12 | 2021-12-09 | 2022-09-09 | 16.7 | 2023-04-30 | PRORROGA - 3: 22/02/2023 | 1-Prorroga: 3.43 2-Prorroga: 2 3-Prorroga: 2 | 10/09/2022 -- 15/06/2026 31/12/2022 -- 28/02/2023 01/03/2023 -- 30/04/2023 | 2-3-3-05-09-997/111B/0-8115/C24023/17-0017/001 | 4500055202 | 885672678 | 3 | N/A | N/A | 1771331574 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2380011&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 5000% | LAURA MARCELA SANCHEZ LOPEZ BIBIANA INES VILLEGAS GUTIERREZ ALEJANDRO ZEA RAMIREZ No Aplica | 2020003050280 | No Asignado | Recibido
2021 | 12894 | 4600013034 | N/A | Terminado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO, PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO MANUAL DE LAS VIAS DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 78418916 | 78418916 | 53953567 | 24465349 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2021-10-29 | 2021-11-09 | DORIS DUQUE PINEDA | MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO | N/A | 2021-11-12 | 2021-12-01 | 2021-12-31 | 1 | 2021-12-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-3-05-09-997/111B/0-8115/C24021/17-0016/001 2-3-3-05-09-997/111B/0-8115/C24021/17-0016/003 | 4500055208 | 53953567 | 0 | N/A | N/A | 78418916 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2379722&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 6880% | LUIS ALBERTO CORREA OSSA OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE MARIA YANET VALENCIA CEBALLOS | 2020003050281 | No Asignado | Recibido
2021 | 13035 | 4600013037 | N/A | Terminado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE ABEJORRAL, PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO MECANICO DE LA RED VIAL QUE BENEFICIA AL MUNICIPIO ASOCIADO | 122890000 | 122890000 | 100000000 | 22890000 | 0 | Régimen Especial | Dirección Desarrollo Físico - Secretaría de Infraestructura Física | 2021-11-06 | 2021-11-10 | JESÚS MARÍA ZAPATA ZAPATA | MUNICIPIO DE ABEJORRAL | N/A | 2021-11-12 | 2021-12-13 | 2021-12-31 | 0.6 | 2021-12-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-3-05-09-997/111B/0-8115/C24021/17-0016/003 | 4500055211 | 100000000 | 0 | N/A | N/A | 122890000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2381767&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 8137% | ALBA MARINA GIRÓN LÓPEZ SANTIAGO MORALES QUIJANO MERIZALDE TOLEDO FRANKLIN No Aplica | 2020003050281 | No Asignado | Recibido
2021 | CD-111B-02-2021 | 21SS111B336 | N/A | Liquidado | APOYO TECNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, LEGAL, SOCIAL, AMBIENTAL Y ACADEMICO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DOBLE CALZADA ORIENTE DCO | 641662806 | 599523511 | 899285266 | N/A | 0 | Contratación Directa | Subsecretaría Proyectos Estratégicos, Concesiones y APP - Secretaría de Infraestructura Física |  |  | Catalina Velez Vargas | UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA | N/A | 2021-11-12 | 2021-11-24 | 2022-11-24 | 21.1 | 2023-08-28 | PRORROGA - 1: 04/11/2022 | 1-Prorroga: 6 | 25/11/2022 -- 24/05/2023 | APP-DOBLE CALZADA ORIENTE | 1 | 599523511 | 2 | Nro.1: $ 299.761.755 | 21/11/2022 | 899285266 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2023-09-06 | Bilateral | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2391045&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 0% | ANYER EFRAÍN AGUILAR CONTRERAS CLAUDIA MARCELA CANO ORTEGA ISABEL CRISTINA ORTIZ CORREA MARTA CECILIA YEPES | N/A | No Asignado | No Recibido
2021 | 13001 | 4600013074 | N/A | Terminado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE BARBOSA, PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO. | 2090330197 | 2090330197 | 900000000 | 1190330197 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física |  |  | ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO | MUNICIPIO DE BARBOSA | N/A | 2021-11-12 | 2021-12-06 | 2022-09-06 | 16.8 | 2023-04-30 | PRORROGA - 2: 20/12/2022 | 1-Prorroga: 3.09 2-Prorroga: 4 | 07/09/2022 -- 27/08/2023 01/01/2023 -- 30/04/2023 | 2-3-3-05-09-997/111B/0-8115/C24021/17-0016/001 | 4500055264 | 900000000 | 2 | N/A | N/A | 2090330197 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2383963&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 4306% | LETICIA OMAIRA HOYOS ZULUAGA SANTIAGO MORALES QUIJANO | 2020003050281 | No Asignado | Recibido
2021 | 12991 | 4600013077 | N/A | Terminado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE AMALFI, PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO MANUAL DE LAS VIAS DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 133000000 | 133000000 | 93100000 | 39900000 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2021-11-05 | 2021-11-11 | JORGE ENRIQUE HOYOS DE LA OSSA | MUNICIPIO DE AMALFI | N/A | 2021-11-12 | 2021-11-26 | 2021-12-31 | 1.2 | 2021-12-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-3-05-09-997/111B/0-8115/C24021/17-0016/001 2-3-3-05-09-997/111B/0-8115/C24021/17-0016/003 | 4500055267 | 93100000 | 0 | N/A | N/A | 133000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2383663&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 7000% | LUIS ALBERTO CORREA OSSA MARIN MENESES JULIANA CAMILA LEONARD CHAVERRA SANCHEZ No Aplica | 2020003050281 | No Asignado | Recibido
2021 | 13002 | 4600013100 | N/A | Terminado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE URRAO PARA LA CONSTRUCCION DEL PARQUE PARA LA RECONCILIACION Y LA PAZ EN EL CENTRO POBLADO DE MANDE EN EL MUNICIPIO ASOCIADO. | 72842626 | 72842626 | 65919383 | 6923243 | 0 | Régimen Especial | Dirección Estructuración Proyectos - Secretaría de Infraestructura Física | 2021-11-04 | 2021-11-11 | MARIA YANET VALENCIA CEBALLOS | MUNICIPIO DE URRAO | N/A | 2021-11-12 | 2021-12-02 | 2022-05-02 | 5 | 2022-05-02 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-3-05-09-997/111B/0-8115/C24021/04-0032/002 | 4500055293 | 65919383 | 0 | N/A | N/A | 72842626 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2384839&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 9050% | LAURA MARCELA SANCHEZ LOPEZ MARIN MENESES JULIANA CAMILA MONICA YANET MONTOYA TOBON | 2020003050279 | No Asignado | Recibido
2021 | 13038 | 4600013078 | N/A | Terminado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE TOLEDO, PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO, VIABILIZADAS EN LA CONVOCATORIA 3 | 1791900862 | 1791900862 | 1454949468 | 336951394 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2021-11-06 | 2021-11-11 | QUIRAMA HENAO CRISTIAN CAMILO | MUNICIPIO DE TOLEDO | N/A | 2021-11-12 | 2021-12-02 | 2022-07-02 | 7 | 2022-07-02 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-3-05-09-997/111B/0-8115/C24021/17-0016/001 | 4500055268 | 1454946473 | 0 | N/A | N/A | 1791900862 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2383646&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 8120% | MARIN MENESES JULIANA CAMILA ALEJANDRO ZEA RAMIREZ No Aplica | 2020003050281 | No Asignado | Recibido
2021 | 13044 | 4600013080 | N/A | Terminado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE CAROLINA DEL PRINCIPE, PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO MECANICO DE LA RED VIAL QUE BENEFICIA AL MUNICIPIO ASOCIADO | 120000000 | 120000000 | 100000000 | 20000000 | 0 | Régimen Especial | Dirección Desarrollo Físico - Secretaría de Infraestructura Física | 2021-11-06 | 2021-11-11 | JESÚS MARÍA ZAPATA ZAPATA | MUNICIPIO DE CAROLINA DEL PRINCIPE | N/A | 2021-11-12 | 2021-12-03 | 2021-12-31 | 0.9 | 2021-12-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2330509997/111B/0-8115/C24021/17-0016/003 | 4500055270 | 100000000 | 0 | N/A | N/A | 120000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2383985&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 8333% | ALBA MARINA GIRÓN LÓPEZ MALDONADO CONTRERAS FELIPE ALBERTO ALEJANDRO ZEA RAMIREZ No Aplica | 2020003050281 | No Asignado | Recibido
2021 | 13003 | 4600013106 | N/A | En Ejecución | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE EBÉJICO, PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO. | 1506192509 | 1506192509 | 753096254 | 753096255 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física |  | 2021-11-11 | Natalia Gomez Isaza | MUNICIPIO DE EBEJICO | N/A | 2021-11-12 | 2021-12-06 | 2022-09-06 | 22 | 2023-10-06 | PRORROGA - 1: 30/01/2023 | 1-Prorroga: 8 | 07/02/2023 -- 06/10/2023 | 2-3-3-05-09-997/111B/0-8115/C24021/17-0016/001 | 4500055298 | 753096254 | 4 | N/A | N/A | 1506192509 | N/A | N/A | Suspensión Nro. 1: Ampliación 1 a la Suspensión 1 | desde: 01/07/2022 hasta: 01/10/2022 desde: 01/10/2022 hasta: 01/12/2022 | 1 - Reanudación | 01/12/2022 | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2384965&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 5000% | SALAZAR GALEANO JOSE VALENTIN BIBIANA INES VILLEGAS GUTIERREZ MARIA YANET VALENCIA CEBALLOS | 2020003050281 | No Asignado | Recibido
2021 | 13039 | 4600013118 | N/A | Terminado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE PEQUE, PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO, VIABILIZADAS EN LA CONVOCATORIA 3 | 1981280946 | 1981280946 | 1500000000 | 481280946 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2021-11-06 | 2021-11-11 | JUAN PABLO DELGADO JIMENEZ | MUNICIPIO DE PEQUE | N/A | 2021-11-12 | 2021-12-03 | 2021-12-31 | 19.2 | 2023-07-08 | PRORROGA - 2: 24/03/2023 | 1-Prorroga: 3 2-Prorroga: 3 | 09/01/2023 -- 08/04/2023 09/04/2023 -- 08/07/2023 | 2-3-3-05-09-997/111B/0-8115/C24021/17-0016/001 | 4500055310 | 1500000000 | 4 | N/A | N/A | 1981280946 | N/A | N/A | Suspensión Nro. 1: | desde: 01/07/2022 hasta: Indedinida | 1 - Reanudación | 06/09/2022 | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2384638&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 0% | LAURA MARCELA SANCHEZ LOPEZ MARIN MENESES JULIANA CAMILA ALEJANDRO ZEA RAMIREZ No Aplica | 2020003050281 | No Asignado | Recibido
2021 | 13072 | 4600013099 | N/A | Terminado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE GÓMEZ PLATA, PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO, VIABILIZADAS EN LA CONVOCATORIA 1. | 1797008228 | 1797008228 | 898504114 | 898504114 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2021-11-09 | 2021-11-11 | ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO | MUNICIPIO DE GOMEZ PLATA | N/A | 2021-11-12 | 2021-12-09 | 2022-10-09 | 11 | 2022-11-09 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-3-05-09-997/111B/0-8115/C24021/17-0016/001 | 4500055292 | 898504114 | 0 | N/A | N/A | 1797008228 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2384621&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 5000% | LAURA MARCELA SANCHEZ LOPEZ MALDONADO CONTRERAS FELIPE ALBERTO RIVERA MONTIEL JUAN GUILLERMO | 2020003050281 | No Asignado | Recibido
2021 | 12396 | 4600012296 | N/A | Liquidado | Contrato para la adquisicion de mejoras constructivas requeridas para el proyecto de ?AMPLIACIoN, RECTIFICACIoN Y PAVIMENTACIoN DE LA ViA ANORi - EL LIMoN, EN LA SUBREGIoN NORDESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA?. | 22335563 |  |  | N/A | 0 | Contratación Directa | Dirección Operativa Gestión Predial - Secretaría de Infraestructura Física |  |  |  |  | N/A |  |  |  | 0 |  | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2022-02-03 | N/A | N/A | 1 | - | 0% | 0% | JUAN PABLO LOPEZ MORALES ALBA MERY LOPEZ CARDONA | 2020003050285 | No Asignado | No Recibido
2021 | 12456 | 4600012388 | N/A | Liquidado | Contrato para la adquisicion de mejoras constructivas requeridas para el proyecto de ?AMPLIACIoN, RECTIFICACIoN Y PAVIMENTACIoN DE LA ViA ANORi - EL LIMoN, EN LA SUBREGIoN NORDESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA?. | 19995119 | 19995119 | 19995119 | N/A | 0 | Contratación Directa | Dirección Operativa Gestión Predial - Secretaría de Infraestructura Física |  |  |  | PIEDRAHITA BURITICA HERNANDO DE JESUS | N/A | 2021-10-01 |  |  | 0 |  | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2320103001/111B/0-2152/C24021/17-0020/002 | 4500054367 | 19995119 | 0 | N/A | N/A | 19995119 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2021-10-01 | Unilateral | N/A | 1 | - | 0% | 0% | JUAN PABLO LOPEZ MORALES ALBA MERY LOPEZ CARDONA | 2020003050285 | No Asignado | No Recibido
2021 | 13020 | 4600013083 | N/A | Terminado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE BETANIA PARA LLEVAR A CABO LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE LA LIBIA ARRIBA, SOBRE LA QUEBRADA LA LIBIA EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 738467265 | 738467265 | 500000000 | 238467265 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2021-11-06 | 2021-11-11 | DAVID ALBERTO GÃ¿MEZ DUQUE | MUNICIPIO DE BETANIA | N/A | 2021-11-12 | 2021-11-29 | 2022-11-29 | 11.9 | 2022-11-25 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-3-05-09-997/111B/0-1011/C24021/17-0023/003 | 4500055278 | 126992761 | 0 | N/A | N/A | 738467265 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2382788&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 6771% | DAVID ALBERTO GÃ¿MEZ DUQUE BIBIANA INES VILLEGAS GUTIERREZ RIVERA MONTIEL JUAN GUILLERMO | 2020003050282 | No Asignado | Recibido
2021 | RE-111B-62-2021 | 21AS111B334 | N/A | Liquidado | APOYAR AL MUNICIPIO DE LIBORINA, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS | 105526797 | 105526797 | 105526797 | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física |  |  | Natalia Gomez Isaza | MUNICIPIO DE LIBORINA | N/A | 2021-11-12 | 2021-12-02 | 2021-12-31 | 0.9 | 2021-12-31 | PRORROGA - 1: 22/12/2021 | N/A | N/A | RESERVA IDEA | 10011176 | 105526797 | 0 | N/A | N/A | 105526797 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2022-09-28 | Bilateral | 2022-10-18 | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2384231&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 0% | MARTHA BEATRIZ SEPÚLVEDA MAZO BIBIANA INES VILLEGAS GUTIERREZ TIJERA CASTRO CAROLINA ISABEL No Aplica | 2020003050281 | No Asignado | Recibido
2021 | 12880 | 4600013055 | N/A | Terminado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE TITIRIBI, PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO MANUAL Y MECANICO DE LA RED VIAL QUE BENEFICIA AL MUNICIPIO ASOCIADO | 200000000 | 200000000 | 100000000 | 100000000 | 0 | Régimen Especial | Dirección Desarrollo Físico - Secretaría de Infraestructura Física | 2021-11-05 | 2021-11-10 | HENRY ALZATE AGUIRRE | MUNICIPIO DE TITIRIBI | N/A | 2021-11-12 | 2021-11-25 | 2021-12-31 | 1.2 | 2021-12-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-3-05-09-997/111B/0-8115/C24021/17-0016/001 | 4500055239 | 100000000 | 0 | N/A | N/A | 200000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2382487&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 5000% | HENRY ALZATE AGUIRRE MARIN MENESES JULIANA CAMILA URIEL ALONSO SUAZA ARBOLEDA | 2020003050281 | No Asignado | Recibido
2021 | 13045 | 4600013096 | N/A | Terminado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y LA PROVINCIA DE CARTAMA, PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO MECANICO DE LA RED VIAL QUE BENEFICIA AL LA PROVINCIA ASOCIADA | 700000000 | 700000000 | 500000000 | 200000000 | 0 | Régimen Especial | Dirección Desarrollo Físico - Secretaría de Infraestructura Física | 2021-11-06 | 2021-11-11 | HENRY ALZATE AGUIRRE | PROVINCIA DE ADMINISTRACIÓN Y PLANIFICACIÓN DE CARTAMA | N/A | 2021-11-12 | 2021-12-02 | 2021-12-31 | 0.9 | 2021-12-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-3-05-09-997/111B/0-8115/C24021/17-0016/003 | 4500055288 | 500000000 | 0 | N/A | N/A | 700000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2384242&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 7143% | ALBA MARINA GIRÓN LÓPEZ MALDONADO CONTRERAS FELIPE ALBERTO ALEJANDRO ZEA RAMIREZ MADRIGAL GUTIERREZ FERNANDO LEON | 2020003050281 | No Asignado | Recibido
2021 | 12841 | 4600012889 | N/A | Terminado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE SANTA BÁRBARA, PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO. | 2471323133 | 2471323133 | 900000000 | 1571323133 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física |  |  | MARGARITA ROSA LOPERA DUQUE | MUNICIPIO DE SANTA BARBARA | N/A | 2021-11-12 | 2021-11-23 | 2022-10-29 | 14.2 | 2023-01-29 | PRORROGA - 1: 21/10/2022 | 1-Prorroga: 3 | 30/10/2022 -- 29/01/2023 | 2-3-3-05-09-997/111B/0-8115/C24021/17-0016/001 | 4500055030 | 900000000 | 1 | N/A | N/A | 2471323133 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 67 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2360178&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 3642% | LAURA MARCELA SANCHEZ LOPEZ BIBIANA INES VILLEGAS GUTIERREZ DIANA PATRICIA LÓPEZ LEAL No Aplica | 2020003050281 | No Asignado | Recibido
2021 | 12684 | 4600012884 | N/A | Terminado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE GUADALUPE, PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO MANUAL DE LAS VIAS DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 55991106 | 55991106 | 38522847 | 17468259 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física |  |  | ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO | MUNICIPIO DE GUADALUPE | N/A | 2021-11-12 | 2021-12-03 | 2021-12-31 | 0.9 | 2021-12-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-3-05-09-997/111B/0-8115/C24021/17-0016/001 2-3-3-05-09-997/111B/0-8115/C24021/17-0016/003 | 4500055020 | 38522847 | 0 | N/A | N/A | 55991106 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2351384&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 6880% | MARGARITA ROSA LOPERA DUQUE OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE No Aplica | 2020003050281 | No Asignado | Recibido
2021 | 12747 | 4600012936 | N/A | Terminado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE BETULIA, PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO MANUAL DE LAS VIAS DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 152028497 | 152028497 | 104598228 | 47430269 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2021-10-11 | 2021-10-26 | JOSE LUIS ARIZA RODRIGUEZ | MUNICIPIO DE BETULIA | N/A | 2021-11-12 | 2021-12-01 | 2021-12-31 | 1 | 2021-12-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-3-05-09-997/111B/0-8115/C24021/17-0016/001 2-3-3-05-09-997/111B/0-8115/C24021/17-0016/003 | 4500055096 | 104598228 | 0 | N/A | N/A | 152028497 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2362980&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 6880% | LUIS ALBERTO CORREA OSSA OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE No Aplica | 2020003050281 | No Asignado | Recibido
2021 | 12887 | 4600013054 | N/A | Terminado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE LA MONTAÑA, PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO MECANICO DE LA RED VIAL QUE BENEFICIA AL MUNICIPIO ASOCIADO | 110000000 | 110000000 | 100000000 | 10000000 | 0 | Régimen Especial | Dirección Desarrollo Físico - Secretaría de Infraestructura Física | 2021-11-05 | 2021-11-09 | JESÚS MARÍA ZAPATA ZAPATA | Municipio de San José de la Montaña | N/A | 2021-11-12 | 2021-12-14 | 2021-12-31 | 0.5 | 2021-12-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-3-05-09-997/111B/0-8115/C24021/17-0016/001 2-3-3-05-09-997/111B/0-8115/C24021/17-0016/003 | 4500055237 | 100000000 | 0 | N/A | N/A | 110000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2382266&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 9091% | ALBA MARINA GIRÓN LÓPEZ ERNESTO ALBERTO MORENO GÓMEZ URIEL ALONSO SUAZA ARBOLEDA MADRIGAL GUTIERREZ FERNANDO LEON | 2020003050281 | No Asignado | Recibido
2021 | 12779 | 4600013014 | N/A | Terminado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE BETULIA, PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO MECANICO DE LA RED VIAL QUE BENEFICIA AL MUNICIPIO ASOCIADO | 303577803 | 303577803 | 100000000 | 203577803 | 0 | Régimen Especial | Dirección Desarrollo Físico - Secretaría de Infraestructura Física | 2021-10-13 | 2021-11-04 | ALBA MARINA GIRÓN LÓPEZ | MUNICIPIO DE BETULIA | N/A | 2021-11-11 | 2021-12-13 | 2021-12-31 | 0.6 | 2021-12-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-2-02-02-005/111B/0-8115/C24021/17-0016/003 | 4500055177 | 100000000 | 0 | N/A | N/A | 303577803 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2380244&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 3294% | ALBA MARINA GIRÓN LÓPEZ URIBE JARAMILLO JUAN FERNANDO URIEL ALONSO SUAZA ARBOLEDA MADRIGAL GUTIERREZ FERNANDO LEON | 2020003050281 | No Asignado | Recibido
2021 | 12777 | 4600013012 | N/A | Terminado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE BURITICA, PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO MECANICO DE LA RED VIAL QUE BENEFICIA AL MUNICIPIO ASOCIADO | 173152000 | 173152000 | 150000000 | 23152000 | 0 | Régimen Especial | Dirección Desarrollo Físico - Secretaría de Infraestructura Física | 2021-10-13 | 2021-11-04 | HENRY ALZATE AGUIRRE | MUNICIPIO DE BURITICA | N/A | 2021-11-11 | 2021-12-06 | 2021-12-31 | 0.8 | 2021-12-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-2-02-02-005/111B/0-8115/C24021/17-0016/003 | 4500055176 | 150000000 | 0 | N/A | N/A | 173152000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2379880&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 8663% | ALBA MARINA GIRÓN LÓPEZ URIBE JARAMILLO JUAN FERNANDO URIEL ALONSO SUAZA ARBOLEDA MADRIGAL GUTIERREZ FERNANDO LEON | 2020003050281 | No Asignado | Recibido
2021 | 12409 | 4600013022 | N/A | Terminado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE GUADALUPE PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS CAMINOS DE HERRADURA UBICADOS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 77646099 | 77646099 | 54352265 | 23293834 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2021-09-20 | 2021-09-28 | ANDRES FELIPE HERRERA | MUNICIPIO DE GUADALUPE | N/A | 2021-11-12 | 2021-12-01 | 2021-12-31 | 1 | 2021-12-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-3-05-09-997/111B/0-8115/C24021/17-0016/001 | 4500055195 | 54352269 | 0 | N/A | N/A | 77646099 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2339638&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 7000% | ALEJANDRO DEL VALLE ACOSTA OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE | 2020003050283 | No Asignado | Recibido
2021 | 12413 | 4600013019 | N/A | Terminado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE LIBORINA, PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO MANUAL DE LAS VIAS DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 99214669 | 99214669 | 68458122 | 30756547 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2021-10-11 | 2021-10-19 | JHOAN SEBASTIAN GONZALEZ SALAZAR | MUNICIPIO DE LIBORINA | N/A | 2021-11-12 | 2021-12-02 | 2021-12-31 | 0.9 | 2021-12-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-3-05-09-997/111B/0-8115/C24021/17-0016/003 | 4500055192 | 68458122 | 0 | N/A | N/A | 99214669 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcommunity.secop.gov.co%2FPublic%2FTendering%2FOpportunityDetail%2FIndex%3FnoticeUID%3DCO1.NTC.2363457%26isFromPublicArea%3DTrue%26isModal%3DFalse&data=04%7C01%7C%7C8d5538b41d804b39026c08d9b10f9c7d%7C642f159e8f124309b87ccbc5436ec691%7C0%7C0%7C637735502894687093%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=6WFJPjYGE%2FJ84ukg3Hc7zyt%2BlO2Sv0dXBTatQTQYdeQ%3D&reserved=0 | 0% | 6900% | MARTHA BEATRIZ SEPÚLVEDA MAZO OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE | 2020003050281 | No Asignado | Recibido
2021 | 12682 | 4600013025 | N/A | Terminado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE SAN JERONIMO, PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO MANUAL DE LAS VIAS DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 49387605 | 49387605 | 34077448 | 15310157 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2021-10-06 | 2021-10-28 | JHOAN SEBASTIAN GONZALEZ SALAZAR | Municipio de San Jeronimo | N/A | 2021-11-12 | 2021-12-02 | 2021-12-31 | 0.9 | 2021-12-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-3-05-09-997/111B/0-8115/C24021/17-0016/001 2-3-3-05-09-997/111B/0-8115/C24021/17-0016/003 | 4500055198 | 34077448 | 0 | N/A | N/A | 49387605 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcommunity.secop.gov.co%2FPublic%2FTendering%2FOpportunityDetail%2FIndex%3FnoticeUID%3DCO1.NTC.2363627%26isFromPublicArea%3DTrue%26isModal%3DFalse&data=04%7C01%7C%7C9474b2df25c14bb0974008d9b10fa480%7C642f159e8f124309b87ccbc5436ec691%7C0%7C0%7C637735503023682406%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=867q2zkeWuuSvYwKu4%2FRMkoOO4nWX%2FuLtUjHOCfiWbQ%3D&reserved=0 | 0% | 6900% | MARTHA BEATRIZ SEPÚLVEDA MAZO OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE No Aplica | 2020003050281 | No Asignado | Recibido
2021 | 12730 | 4600013018 | N/A | Terminado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE SAN LUIS, PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO MANUAL DE LAS VIAS DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO. | 54571413 | 54571413 | 37543530 | 17027883 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2021-10-06 | 2021-11-05 | JULIANA GÃ¿MEZ ECHAVARRIA | MUNICIPIO DE SAN LUIS | N/A | 2021-11-12 | 2021-11-24 | 2021-12-31 | 1.2 | 2021-12-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-3-05-09-997/111B/0-8115/C24021/17-0016/001 2-3-3-05-09-997/111B/0-8115/C24021/17-0016/003 | 4500055191 | 37543530 | 0 | N/A | N/A | 54571413 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2378616&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 6880% | LEONARD CHAVERRA SANCHEZ OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE No Aplica | 2020003050281 | No Asignado | Recibido
2021 | 12783 | 4600013040 | N/A | Terminado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE EL RETIRO, PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO MECANICO DE LA RED VIAL QUE BENEFICIA AL MUNICIPIO ASOCIADO | 260830007 | 260830007 | 100000000 | 160830007 | 0 | Régimen Especial | Dirección Desarrollo Físico - Secretaría de Infraestructura Física |  |  | ALBA MARINA GIRÓN LÓPEZ | MUNICIPIO DE EL RETIRO | N/A | 2021-11-12 | 2021-12-02 | 2021-12-31 | 0.9 | 2021-12-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2330509997/111B/0-8115/C24021/17-0016/003 | 4500055214 | 100000000 | 0 | N/A | N/A | 260830007 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2381976&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 3834% | ALBA MARINA GIRÓN LÓPEZ URIBE JARAMILLO JUAN FERNANDO URIEL ALONSO SUAZA ARBOLEDA MADRIGAL GUTIERREZ FERNANDO LEON | 2020003050281 | No Asignado | Recibido
2021 | 12851 | 4600013027 | N/A | Terminado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL, PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO MECANICO DE LA RED VIAL QUE BENEFICIA AL MUNICIPIO ASOCIADO | 150082259 | 150082259 | 100000000 | 50082259 | 0 | Régimen Especial | Dirección Desarrollo Físico - Secretaría de Infraestructura Física | 2021-10-22 | 2021-11-05 | ALBA MARINA GIRÓN LÓPEZ | MUNICIPIO DE SAN RAFAEL | N/A | 2021-11-12 | 2021-12-10 | 2021-12-31 | 0.7 | 2021-12-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-3-05-09-997/111B/0-8115/C24021/17-0016/001 | 4500055200 | 100000000 | 0 | N/A | N/A | 150082259 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2379828&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 6663% | ALBA MARINA GIRÓN LÓPEZ MARIN MENESES JULIANA CAMILA MERIZALDE TOLEDO FRANKLIN No Aplica | 2020003050281 | No Asignado | Recibido
2021 | 12681 | 4600012742 | N/A | Terminado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE HELICONIA, PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 1600156960 | 1600156960 | 900000000 | 700156960 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2021-09-27 | 2021-10-05 | Natalia Gomez Isaza | MUNICIPIO DE HELICONIA | N/A | 2021-10-29 | 2021-12-09 | 2022-08-24 | 8.5 | 2022-08-24 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-3-05-09-997/111B/0-8115/C24021/17-0016/001 | 4500054859 | 900000000 | 0 | N/A | N/A | 1600156960 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2329995&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 5624% | Aura Maria Tapasco Alvarez ERNESTO ALBERTO MORENO GÓMEZ | 2020003050281 | No Asignado | Recibido
2021 | 12307 | 4600012327 | N/A | En Perfeccionamiento | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE BETULIA, PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO DE VÍAS MUNICIPALES UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 1800250328 |  |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección Estructuración Proyectos - Secretaría de Infraestructura Física |  |  |  |  | N/A |  |  |  | 0 |  | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2183692&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 0% | Aura Maria Tapasco Alvarez ERNESTO ALBERTO MORENO GÓMEZ | 2019003050089 | No Asignado | Recibido
2021 | 12312 | 4600012333 | N/A | Liquidado | Contrato para la adquisición de tres (3) fajas de terreno requeridas para el proyecto de ?REHABILITACIÓN DE LA VÍA EN TODA LA LONGITUD Y RECUPERACIÓN DE LA BANCA KM 31+800 DE LA CEJA ? ABEJORRAL (POR COLMENAS)?. | 12518221 |  |  | N/A | 0 | Contratación Directa | Dirección Operativa Gestión Predial - Secretaría de Infraestructura Física |  |  |  |  | N/A |  |  | 2021-12-31 | 0 | 2021-12-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | - | 0% | 0% | JUAN PABLO LOPEZ MORALES ALBA MERY LOPEZ CARDONA | 2020003050285 | No Asignado | No Recibido
2021 | RE-111B-39-2021 | 21AS111B174 | N/A | En Perfeccionamiento | AUNAR ESFUERZOS CON LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y ANTIOQUIA PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE MEJORAMIENTO Y/O PAVIMENTACION DE LA VIA RIOSUCIO ? ALTO DE VENTANAS ? JARDIN, DEPARTAMENTOS CALDAS Y ANTIOQUIA | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección Estructuración Proyectos - Secretaría de Infraestructura Física | 2021-06-24 | 2021-08-03 |  | INVIAS | N/A | 2021-09-20 |  |  | 0 |  | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | INVIAS | 0 1 | 0 0 | 0 | N/A | N/A | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://n9.cl/aj6ed | 0% | 0% | Aura Maria Tapasco Alvarez NELSON ADOLFO GÓMEZ JURADO | 2020003050287 | No Asignado | Recibido
2021 | 12133 | 4600012210 | N/A | Terminado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE TOLEDO PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS CAMINOS DE HERRADURA UBICADOS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 110000000 | 110000000 | 77000000 | 33000000 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2021-06-24 | 2021-07-01 | ANDRES FELIPE HERRERA | MUNICIPIO DE TOLEDO | N/A | 2021-08-19 | 2021-09-13 | 2021-12-31 | 3.6 | 2021-12-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2330509998/111B/0-8115/C24022/17-0050/001 | 4500054165 | 77000000 | 0 | N/A | N/A | 110000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2126005&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 7000% | ANDRES FELIPE HERRERA OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE | 2020003050283 | No Asignado | Recibido
2021 | 12370 | 4600012496 | N/A | Terminado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE LA CEJA, PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO MANUAL DE LAS VIAS DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 134403284 | 134403284 | 94082299 | 40320985 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2021-08-06 | 2021-08-17 | JULIANA GÃ¿MEZ ECHAVARRIA | LA CEJA DEL TAMBO | N/A | 2021-11-10 | 2021-11-23 | 2021-12-31 | 1.3 | 2021-12-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-3-05-09-997/111B/0-8115/C24021/17-0016/001 2-3-3-05-09-997/111B/0-8115/C24021/17-0016/003 | 4500054522 | 94082299 | 0 | N/A | N/A | 134403284 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2236936&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 7000% | LEONARD CHAVERRA SANCHEZ OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE | 2020003050281 | No Asignado | Recibido
2021 | 12516 | 4600012502 | N/A | Terminado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE CHIGORODo, PARA LA EJECUCIoN DE LAS ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO DE ViAS RURALES UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO. | 1799953718 | 1799953718 | 899976859 | 899976859 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2021-09-02 | 2021-09-07 | DALIS MILENA HINCAPIE | MUNICIPIO DE CHIGORODO | N/A | 2021-10-13 | 2021-12-06 | 2022-10-06 | 10 | 2022-10-06 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-3-05-09-997/111B/0-8115/C24021/17-0016/001 | 4500054525 | 899976859 | 0 | N/A | N/A | 1799953718 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2250621&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 5000% | Aura Maria Tapasco Alvarez ERNESTO ALBERTO MORENO GÓMEZ | 2020003050281 | No Asignado | Recibido
2021 | 12548 | 4600012538 | N/A | Liquidado | CONTRATO PARA LA ADQUISICION DE MEJORAS CONSTRUCTIVAS REQUERIDAS PARA EL PROYECTO DE ?AMPLIACION, RECTIFICACION Y PAVIMENTACION DE LA VIA ANORI - EL LIMON, EN LA SUBREGION NORDESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 43736336 |  |  | N/A | 0 | Contratación Directa | Dirección Operativa Gestión Predial - Secretaría de Infraestructura Física |  |  |  |  | N/A |  |  |  | 0 |  | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2022-02-03 | N/A | N/A | 1 | - | 0% | 0% | JUAN PABLO LOPEZ MORALES ALBA MERY LOPEZ CARDONA | 2020003050285 | No Asignado | No Recibido
2021 | 12533 | 4600012539 | N/A | Liquidado | CONTRATO PARA LA ADQUISICION DE MEJORAS CONSTRUCTIVAS REQUERIDAS PARA EL PROYECTO DE AMPLIACION, RECTIFICACION Y PAVIMENTACION DE LA VÍA ANORÍ - EL LIMON, EN LA SUBREGION NORDESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 53739741 |  |  | N/A | 0 | Contratación Directa | Dirección Operativa Gestión Predial - Secretaría de Infraestructura Física |  |  |  |  | N/A |  |  |  | 0 |  | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2022-02-03 | N/A | N/A | 1 | - | 0% | 0% | JUAN PABLO LOPEZ MORALES ALBA MERY LOPEZ CARDONA | 2020003050285 | No Asignado | No Recibido
2021 | 12532 | 4600012550 | N/A | Liquidado | CONTRATO PARA LA ADQUISICIÓN DE MEJORAS CONSTRUCTIVAS REQUERIDAS PARA EL PROYECTO DE AMPLIACION, RECTIFICACION Y PAVIMENTACION DE LA VIA ANORI - EL LIMON, EN LA SUBREGION NORDESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. | 18489949 |  |  | N/A | 0 | Contratación Directa | Dirección Operativa Gestión Predial - Secretaría de Infraestructura Física |  |  |  |  | N/A |  |  |  | 0 |  | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2022-02-03 | N/A | N/A | 1 | - | 0% | 0% | JUAN PABLO LOPEZ MORALES ALBA MERY LOPEZ CARDONA | 2020003050285 | No Asignado | No Recibido
2021 | 12535 | 4600012566 | N/A | Liquidado | CONTRATO PARA LA ADQUISICION DE MEJORAS CONSTRUCTIVAS REQUERIDAS PARA EL PROYECTO DE AMPLIACION, RECTIFICACION Y PAVIMENTACION DE LA VÍA ANORÍ - EL LIMON, EN LA SUBREGION NORDESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 14709677 | 14709677 |  | N/A | 0 | Contratación Directa | Dirección Operativa Gestión Predial - Secretaría de Infraestructura Física |  |  |  |  | N/A |  |  |  | 0 |  | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 14709677 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2022-02-03 | N/A | N/A | 1 | - | 0% | 0% | JUAN PABLO LOPEZ MORALES ALBA MERY LOPEZ CARDONA | 2020003050285 | No Asignado | No Recibido
2021 | 12540 | 4600012567 | N/A | Liquidado | CONTRATO PARA LA ADQUISICION DE MEJORAS CONSTRUCTIVAS REQUERIDAS PARA EL PROYECTO DE AMPLIACION, RECTIFICACION Y PAVIMENTACION DE LA VIA ANORI - EL LIMON, EN LA SUBREGION NORDESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 49586680 | 49586680 |  | N/A | 0 | Contratación Directa | Dirección Operativa Gestión Predial - Secretaría de Infraestructura Física |  |  |  |  | N/A |  |  |  | 0 |  | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 49586680 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2022-02-03 | N/A | N/A | 1 | - | 0% | 0% | JUAN PABLO LOPEZ MORALES ALBA MERY LOPEZ CARDONA | 2020003050285 | No Asignado | No Recibido
2021 | 12498 | 4600012568 | N/A | Liquidado | Contrato para la adquisiciOn de mejoras constructivas requeridas para el proyecto de AMPLIACION, RECTIFICACION Y PAVIMENTACION DE LA VIA ANORI - EL LIMON, EN LA SUBREGION NORDESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 42863072 | 42863072 |  | N/A | 0 | Contratación Directa | Dirección Operativa Gestión Predial - Secretaría de Infraestructura Física |  |  |  |  | N/A |  |  |  | 0 |  | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 42863072 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2022-02-03 | N/A | N/A | 1 | - | 0% | 0% | JUAN PABLO LOPEZ MORALES ALBA MERY LOPEZ CARDONA | 2020003050285 | No Asignado | No Recibido
2021 | 12536 | 4600012569 | N/A | Liquidado | CONTRATO PARA LA ADQUISICION DE MEJORAS CONSTRUCTIVAS REQUERIDAS PARA EL PROYECTO DE AMPLIACION, RECTIFICACION Y PAVIMENTACION DE LA VIA ANORI - EL LIMON, EN LA SUBREGION NORDESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 53318504 |  |  | N/A | 0 | Contratación Directa | Dirección Operativa Gestión Predial - Secretaría de Infraestructura Física |  |  |  |  | N/A |  |  |  | 0 |  | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2022-02-03 | N/A | N/A | 1 | - | 0% | 0% | JUAN PABLO LOPEZ MORALES ALBA MERY LOPEZ CARDONA Natalia Andrea Restrepo Lopez | 2020003050285 | No Asignado | No Recibido
2021 | 12349 | 4600012571 | N/A | Liquidado | CONTRATO PARA LA ADQUISICION DE MEJORAS CONSTRUCTIVAS REQUERIDAS PARA EL PROYECTO DE AMPLIACION, RECTIFICACION Y PAVIMENTACION DE LA VIA ANORI - EL LIMON, EN LA SUBREGION NORDESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 14384245 | 14384245 |  | N/A | 0 | Contratación Directa | Dirección Operativa Gestión Predial - Secretaría de Infraestructura Física |  |  |  |  | N/A |  |  |  | 0 |  | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 14384245 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2022-02-03 | N/A | N/A | 1 | - | 0% | 0% | JUAN PABLO LOPEZ MORALES ALBA MERY LOPEZ CARDONA | 2020003050285 | No Asignado | No Recibido
2021 | 12594 | 4600012591 | N/A | Terminado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE SAN LUIS PARA LLEVAR A CABO LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMENTO DEL PUENTE PEATONAL Y MULAR SOBRE LA QUEBRADA LA TEBAIDA VEREDA SANTA ROSA EN EL MUNICIPIO ASOCIADO. | 49415672 | 49415672 | 29649403 | 19766269 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2021-09-13 | 2021-09-16 | DAVID ALBERTO GÃ¿MEZ DUQUE | MUNICIPIO DE SAN LUIS | N/A | 2021-10-29 | 2021-12-06 | 2022-03-06 | 3 | 2022-03-06 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-3-05-09-997/111B/0-8115/C24021/17-0023/004 | 4500054657 | 29649403 | 0 | N/A | N/A | 49415672 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2269793&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 6000% | DAVID ALBERTO GÃ¿MEZ DUQUE OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE | 2020003050282 | No Asignado | Recibido
2021 | 12563 | 4600012593 | N/A | Terminado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE CAICEDO, PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO MANUAL DE LAS VIAS DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 78105240 | 78105240 | 53892616 | 24212624 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2021-09-08 | 2021-09-16 | JHOAN SEBASTIAN GONZALEZ SALAZAR | MUNICIPIO DE CAICEDO | N/A | 2021-10-21 | 2021-11-30 | 2021-12-31 | 1 | 2021-12-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-3-05-09-997/111B/0-8115/C24021/17-0016/001 2-3-3-05-09-997/111B/0-8115/C24021/17-0016/003 | 4500054659 | 53892616 | 0 | N/A | N/A | 78105240 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2267812&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 6900% | MARTHA BEATRIZ SEPÚLVEDA MAZO OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE | 2020003050281 | No Asignado | Recibido
2021 | LIC-20-02-2020 | 21OO111B7(2021-OO-20-0001) | 21SS111B8(2021-SS-20-0002) | Liquidado | CONSERVACION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LAS VIAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA EN LA SUBREGION SUROESTE. | 15705880041 | 12294360366 |  | N/A | 0 | Licitación Pública | Dirección Desarrollo Físico - Secretaría de Infraestructura Física |  |  | MARÍA KATHERINE DE LOS RÍOS ROA | Explanan S.A. | N/A | 2021-01-29 | 2021-02-17 | 2021-09-17 | 66.1 | 2026-08-21 | PRORROGA - 1: 08/09/2021 | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 12294360366 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2023-05-19 | Bilateral | N/A | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1544015&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 0% | PEREZ VELANDIA JULIAN CAMILO URIBE JARAMILLO JUAN FERNANDO MADRIGAL GUTIERREZ FERNANDO LEON | 2019003050090 | No Asignado | No Recibido
2021 | CON-20-03-2020 | 21SS111B8(2021-SS-20-0002) | N/A | Liquidado | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA CONSERVACION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LAS VIAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA EN LA SUBREGION SUROESTE. | 1535046458 | 1473898062 |  | N/A | 0 | Concurso de Méritos |  |  |  | MARÍA KATHERINE DE LOS RÍOS ROA | CONSORCIO SUBREGION CJ 2020 | JOSÉ ALEJANDRO ORTIZ GARCÍA - 50 ANTONIO NICOLAS FERRARO MAURELLO - 50 | 2021-01-29 | 2021-02-17 | 2021-10-17 | 10 | 2021-12-17 | PRORROGA - 1: 08/09/2021 | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 1473898062 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2023-05-19 | Bilateral | N/A | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1586000&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 0% | PEREZ VELANDIA JULIAN CAMILO URIBE JARAMILLO JUAN FERNANDO MADRIGAL GUTIERREZ FERNANDO LEON | 2019003050090 | No Asignado | No Recibido
2021 | RE-20-04-2020 | 21AS111B6 | N/A | Resciliado | COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS, LA GOBERNACION DE ANTIOQUIA, LA PROMOTORA DEL FERROCARRIL DE ANTIOQUIA, EL AREA METROPOLITANA Y LOS MUNICIPIOS DE LA ESTRELLA, CALDAS, AMAGA, ANGELOPOLIS, FREDONIA, VENECIA Y LA PINTADA PARA AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS TENDIENTES A LA ESTRUCTURACION E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE CICLOCAMINABILIDAD, SENDERISMO Y ESPACIOS PUBLICOS SOBRE EL CORREDOR FERREO ENTRE EL MUNICIPIO DE LA ESTRELLA HASTA LA ESTACION DE ALEJANDRO LOPEZ MUNICIPIO DE LA PINTADA EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA EN EL MARCO DEL PROGRAMA ?VIVE COLOMBIA, VIAS VERDES? Y ?ANTIOQUIA TRANSITABLE EN BICI? | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | [5 empty] | N/A |  |  | 2024-12-31 | 0 | 2024-12-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | - | 0% | 0% | LETICIA OMAIRA HOYOS ZULUAGA NELSON ADOLFO GÓMEZ JURADO | 2019003050083 | No Asignado | No Recibido
2021 | 11732 | 4600011619 | N/A | Liquidado | BRINDAR APOYO TECNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, CONTABLE, PREDIAL, LEGAL, SOCIAL Y AMBIENTAL EN LOS PROGRAMAS, PROYECTOS, PROCESOS, CONTRATOS Y CONVENIOS LLEVADOS A CABO EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 6831760049 | 6847500049 | 9244125066 | N/A | 0 | Contratación Directa | Dirección Administrativa y Financiera - Secretaría de Infraestructura Física |  |  | BLANCA MARGARITA GRANDA CORTÉS | UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA | N/A | 2021-02-19 | 2021-02-24 | 2021-12-31 | 16.2 | 2022-06-30 | PRORROGA - 1: 06/12/2021 | 1-Prorroga: 6 | 01/01/2022 -- 30/06/2022 | 2320202008/111B/0-1010/C24021/17-0010/001 2320202008/111B/0-1010/C24021/17-0016/002 2320202008/111B/0-1010/C24021/17-0052/007 2320202008/111B/0-1010/C24081/17-0008/001 | 4500053223 | 6847500049 | 2 | Nro.1: $ 3.423.750.024 | 17/12/2021 | 10271250073 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2022-12-26 | Bilateral | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1761790&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 9953% | BLANCA MARGARITA GRANDA CORTÉS AGUDELO RUEDA MARIO HERNANDO TIJERA CASTRO CAROLINA ISABEL MADRIGAL GUTIERREZ FERNANDO LEON | 2020003050281 | No Asignado | Recibido
2021 | MC-20-02-2020 | 21SS111B4 (2021-SS-20-0001) | N/A | Liquidado | SUMINISTRO DE FOTOGRAFIAS AEREAS GEORREFERENCIADAS Y ORTO RECTIFICADAS DE AREAS Y SITIOS DE INTERES RELACIONADAS CON LA LICENCIA AMBIENTAL RESOLUCION 762 DE 15 DE AGOSTO DE 1997, EXPEDIENTE LAM 0678 DE LA CONSTRUCCION DE LA CONEXION VIAL ABURRA ? RÍO CAUCA. CONVENIO 0583 DE 1996 | 25320327 | 19502672 | 19502672 | N/A | 0 | Mínima cuantía | Subsecretaría Proyectos Estratégicos, Concesiones y APP - Secretaría de Infraestructura Física |  |  | ADRIANA MONTOYA HINCAPIÉ | FLY NORTH S.A.S. | N/A | 2021-01-04 | 2021-03-04 | 2021-06-02 | 2.7 | 2021-05-26 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | RESERVA IDEA | 1000179564 | 25320327 | 0 | N/A | N/A | 19502672 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2021-07-08 | Bilateral | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1594760&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 0% | CARLOS EDUARDO ARISTIZABAL ECHEVERRY OSCAR ARMANDO SUAREZ ADRIANA MONTOYA HINCAPIÉ GUSTAVO ADOLFO LASTRA BERMÚDEZ | N/A | No Asignado | No Recibido
2021 | CON-20-05-2020 | 21SS111B25 | N/A | Liquidado | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS EN FASE III PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS VIAS EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 682646932 | 642721142 | 1454843128 | N/A | 0 | Concurso de Méritos | Dirección Estructuración Proyectos - Secretaría de Infraestructura Física |  |  | Sergio Alberto Cuervo Montoya | UNION TEMPORAL INTER ANTIOQUIA 2021 | Sebastián Gómez Echeverri - 50 LUIS GUILLERMO HINCAPIE URIBE - 50 | 2021-04-05 | 2021-04-14 | 2021-12-31 | 23 | 2023-03-13 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: 5 2-Prorroga: 1 3-Prorroga: 4 4-Prorroga: .13 | 01/01/2022 -- 31/05/2022 01/06/2022 -- 30/06/2022 27/08/2022 -- 26/12/2022 27/12/2022 -- 29/01/2024 | 2320202008/111B/0-1010/F24021/17-0052/007 | 4500053412 | 642721142 | 14 | Nro.1: $ 320.762.001 Nro.2: $ 43.542.993 Nro.3: $ 363.430.760 Nro.4: $ 84.386.232 | 25/11/2021 29/04/2022 09/08/2022 19/12/2022 | 1454843128 | N/A | N/A | Suspensión Nro. 1: Ampliación 1 a la Suspensión 1 Suspensión Nro. 2: Ampliación 1 a la Suspensión 2 | desde: 27/05/2022 hasta: 22/06/2022 desde: 23/06/2022 hasta: 23/07/2022 desde: 20/12/2022 hasta: 02/02/2023 desde: 03/02/2023 hasta: 03/03/2023 | 1 - Reanudación 2 - Reanudación | 23/07/2022 03/03/2023 | 2023-09-08 | Bilateral | N/A | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.11521321&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 9308% | Aura Maria Tapasco Alvarez MALDONADO CONTRERAS FELIPE ALBERTO MARIA YANET VALENCIA CEBALLOS | 2019003050083 | No Asignado | Recibido
2021 | 11876 | 4600012066 | N/A | Terminado | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA ESTUDIOS, DISEÑOS Y MEJORAMIENTO DE LA VIA SOBRE EL CORREDOR VIAL URAMITA - PEQUE (62AN09), EN LA SUBREGION OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA ? ETAPA 1. | 2541124907 | 2541124387 | 4497011865 | N/A | 0 | Concurso de Méritos | Subsecretaría Proyectos Estratégicos, Concesiones y APP - Secretaría de Infraestructura Física | 2021-03-24 | 2021-04-06 | Hector Alonso Gomez Giraldo | CONSORCIO INTER GAVINP | Pedro Antonio Gutierrez Visbal - 50 | 2021-06-21 | 2021-06-28 | 2021-12-31 | 24.1 | 2023-06-30 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: 5.8 2-Prorroga: 5.5 3-Prorroga: 4.14 | 01/01/2022 -- 22/06/2021 23/06/2022 -- 04/12/2022 19/01/2023 -- 31/05/2023 | 2320202005/111B/0-1010/C24021/17-0052/007 | 4500053900 | 215164269 | 9 | Nro.1: $ 1.050.448.996 Nro.2: $ 905.438.482 | 22/06/2022 18/01/2023 | 4497011865 | 1 - Modificación Cláusula #ANEXO 31C 2 - Modificación Cláusula #8 | 18/01/2023 | Suspensión Nro. 1: | desde: 01/12/2022 hasta: 14/01/2023 | 1 - Reanudación | 15/01/2023 | N/A | N/A | N/A | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.12767757&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 7493% | GOEZ USUGA WEISMAN AGUDELO RUEDA MARIO HERNANDO MERIZALDE TOLEDO FRANKLIN MADRIGAL GUTIERREZ FERNANDO LEON | 2020003050284 | No Asignado | Recibido
2021 | 12401 | 4600012599 | N/A | Terminado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO, PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO MANUAL DE LAS VIAS DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 71315717 | 71315717 | 49066529 | 22249188 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2021-09-03 | 2021-09-16 | JULIANA GÃ¿MEZ ECHAVARRIA | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO | N/A | 2021-10-28 | 2021-11-05 | 2021-12-31 | 1.8 | 2021-12-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-3-05-09-997/111B/0-8115/C24021/17-0016/001 2-3-3-05-09-997/111B/0-8115/C24021/17-0016/003 | 4500054665 | 49066529 | 0 | N/A | N/A | 71315717 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2270405&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 6880% | OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE No Aplica LEONARD CHAVERRA SANCHEZ | 2020003050281 | No Asignado | Recibido
2021 | 12488 | 4600012639 | N/A | Liquidado | CONTRATO PARA LA ADQUISICION DE MEJORAS CONSTRUCTIVAS REQUERIDAS PARA EL PROYECTO DE AMPLIACION, RECTIFICACION Y PAVIMENTACION DE LA VIA ANORI - EL LIMON, EN LA SUBREGION NORDESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 21309960 | 21309960 |  | N/A | 0 | Contratación Directa | Dirección Operativa Gestión Predial - Secretaría de Infraestructura Física |  |  |  |  | N/A |  |  |  | 0 |  | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 21309960 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2022-02-03 | N/A | N/A | 1 | - | 0% | 0% | JUAN PABLO LOPEZ MORALES ALBA MERY LOPEZ CARDONA | 2020003050285 | No Asignado | No Recibido
2021 | 12491 | 4600012640 | N/A | Liquidado | CONTRATO PARA LA ADQUISICION DE MEJORAS CONSTRUCTIVAS REQUERIDAS PARA EL PROYECTO DE AMPLIACION, RECTIFICACION Y PAVIMENTACION DE LA VIA ANORI - EL LIMON, EN LA SUBREGION NORDESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 41680400 | 41680400 |  | N/A | 0 | Contratación Directa | Dirección Operativa Gestión Predial - Secretaría de Infraestructura Física |  |  |  |  | N/A |  |  |  | 0 |  | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 41680400 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2022-02-03 | N/A | N/A | 1 | - | 0% | 0% | JUAN PABLO LOPEZ MORALES ALBA MERY LOPEZ CARDONA | 2020003050285 | No Asignado | No Recibido
2021 | 12486 | 4600012654 | N/A | Liquidado | CONTRATO PARA LA ADQUISICION DE MEJORAS CONSTRUCTIVAS REQUERIDAS PARA EL PROYECTO DE AMPLIACION, RECTIFICACION Y PAVIMENTACION DE LA VIA ANORI - EL LIMON, EN LA SUBREGION NORDESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 46035757 | 46035757 |  | N/A | 0 | Contratación Directa | Dirección Operativa Gestión Predial - Secretaría de Infraestructura Física |  |  |  |  | N/A |  |  |  | 0 |  | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 46035757 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2022-02-03 | N/A | N/A | 1 | - | 0% | 0% | JUAN PABLO LOPEZ MORALES ALBA MERY LOPEZ CARDONA | 2020003050285 | No Asignado | No Recibido
2021 | 12479 | 4600012655 | N/A | Liquidado | CONTRATO PARA LA ADQUISICION DE MEJORAS CONSTRUCTIVAS REQUERIDAS PARA EL PROYECTO DE AMPLIACION, RECTIFICACION Y PAVIMENTACION DE LA VIA ANORI - EL LIMON, EN LA SUBREGION NORDESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 9674603 |  |  | N/A | 0 | Contratación Directa | Dirección Operativa Gestión Predial - Secretaría de Infraestructura Física |  |  |  |  | N/A |  |  |  | 0 |  | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2022-02-03 | N/A | N/A | 1 | - | 0% | 0% | JUAN PABLO LOPEZ MORALES ALBA MERY LOPEZ CARDONA | 2020003050285 | No Asignado | No Recibido
2021 | 12613 | 4600012680 | N/A | Terminado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE VIBORAL, PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO MANUAL DE LAS VIAS DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 124685537 | 124685537 | 85785632 | 38899905 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2021-09-20 | 2021-09-28 | JULIANA GÃ¿MEZ ECHAVARRIA | MUNICIPIO DEL CARMEN DE VIBORAL | N/A | 2021-11-04 | 2021-11-23 | 2021-12-31 | 1.3 | 2021-12-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-3-05-09-997/111B/0-8115/C24021/17-0016/001 2-3-3-05-09-997/111B/0-8115/C24021/17-0016/003 IDSOCIO=1364 | 4500054768 | 85785632 | 0 | N/A | N/A | 124685537 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2299175&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 6880% | LEONARD CHAVERRA SANCHEZ OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE | 2020003050281 | No Asignado | Recibido
2021 | 12607 | 4600012704 | N/A | Terminado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE DONMATIAS, PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO MANUAL DE LAS VIAS DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 67675524 | 67675524 | 46561928 | 21113596 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física |  |  | QUIRAMA HENAO CRISTIAN CAMILO | MUNICIPIO DE DON MATIAS | N/A | 2021-11-05 | 2021-12-06 | 2021-12-31 | 0.8 | 2021-12-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-3-05-09-997/111B/0-8115/C24021/17-0016/001 2-3-3-05-09-997/111B/0-8115/C24021/17-0016/003 | 4500054819 | 46561928 | 0 | N/A | N/A | 67675524 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2309541&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 6880% | MARGARITA ROSA LOPERA DUQUE OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE | 2020003050281 | No Asignado | Recibido
2021 | 12612 | 4600012705 | N/A | Terminado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE CAROLINA DEL PRINCIPE, PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO MANUAL DE LAS VÍAS DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 45561390 | 45561390 | 31347022 | 14214368 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física |  |  | ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO | MUNICIPIO DE CAROLINA DEL PRINCIPE | N/A | 2021-11-05 | 2021-12-02 | 2021-12-31 | 0.9 | 2021-12-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-3-05-09-997/111B/0-8115/C24021/17-0016/001 2-3-3-05-09-997/111B/0-8115/C24021/17-0016/003 | 4500054820 | 31347022 | 0 | N/A | N/A | 45561390 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2309267&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 6880% | MARGARITA ROSA LOPERA DUQUE OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE No Aplica | 2020003050281 | No Asignado | Recibido
2021 | 12376 | 4600012706 | N/A | Terminado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE ANDES, PARA LA EJECUCIoN DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO MANUAL DE LAS VIAS DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES UBICADAS EN LOS MUNICIPIOS ASOCIADOS. | 99634184 | 99634184 | 69743929 | 29890255 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2021-09-20 | 2021-09-28 | JOSE LUIS ARIZA RODRIGUEZ | MUNICIPIO DE ANDES | N/A | 2021-11-04 | 2021-11-30 | 2021-12-31 | 1 | 2021-12-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-3-05-09-997/111B/0-8115/C24021/17-0016/001 2-3-3-05-09-997/111B/0-8115/C24021/17-0016/003 | 4500054821 | 69743929 | 0 | N/A | N/A | 99634184 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2308979&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 7000% | DALIS MILENA HINCAPIE OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE | 2020003050281 | No Asignado | Recibido
2021 | 12611 | 4600012707 | N/A | Terminado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE EL RETIRO, PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO MANUAL DE LAS VIAS DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 71504778 | 71504778 | 49192380 | 22312398 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2021-09-20 | 2021-09-28 | JAIME ARTURO OSPINA GIRALDO | MUNICIPIO DE EL RETIRO | N/A | 2021-11-04 | 2021-11-23 | 2021-12-31 | 1.3 | 2021-12-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-3-05-09-997/111B/0-8115/C24021/17-0016/001 2-3-3-05-09-997/111B/0-8115/C24021/17-0016/003 IDSOCIO=1640 | 4500054822 | 49192380 | 0 | N/A | N/A | 71504778 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2308596&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 6880% | LEONARD CHAVERRA SANCHEZ OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE | 2020003050281 | No Asignado | Recibido
2021 | 12625 | 4600012708 | N/A | Terminado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE SONSON, PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO MANUAL DE LAS VIAS DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO. | 312661119 | 312661119 | 222922219 | 89738900 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2021-09-20 | 2021-09-28 | JAIME ARTURO OSPINA GIRALDO | MUNICIPIO DE SONSON | N/A | 2021-11-04 | 2021-11-23 | 2021-12-31 | 1.3 | 2021-12-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-3-05-09-997/111B/0-8115/C24021/17-0016/001 2-3-3-05-09-997/111B/0-8115/C24021/17-0016/003 | 4500054823 | 222922219 | 0 | N/A | N/A | 312661119 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2308574&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 7130% | LEONARD CHAVERRA SANCHEZ OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE | 2020003050281 | No Asignado | Recibido
2021 | 12558 | 4600012710 | N/A | Terminado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE SABANALARGA, PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO MANUAL DE LAS VIAS DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 78054551 | 78054551 | 53857640 | 24196911 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2021-09-20 | 2021-09-28 | JHOAN SEBASTIAN GONZALEZ SALAZAR | MUNICIPIO DE SABANALARGA | N/A | 2021-11-04 | 2021-12-02 | 2021-12-31 | 0.9 | 2021-12-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-3-05-09-997/111B/0-8115/C24021/17-0016/001 2-3-3-05-09-997/111B/0-8115/C24021/17-0016/003 | 4500054825 | 58857640 | 0 | N/A | N/A | 78054551 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2299336&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 6900% | MARTHA BEATRIZ SEPÚLVEDA MAZO OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE | 2020003050281 | No Asignado | Recibido
2021 | 12608 | 4600012713 | N/A | Terminado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE MARINILLA, PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO MANUAL DE LAS VIAS DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 73126303 | 73126303 | 50300132 | 22826171 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2021-09-20 | 2021-09-28 | JULIANA GÃ¿MEZ ECHAVARRIA | MUNICIPIO DE MARINILLA | N/A | 2021-11-05 | 2021-11-23 | 2021-12-31 | 1.3 | 2021-12-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-3-05-09-997/111B/0-8115/C24021/17-0016/001 2-3-3-05-09-997/111B/0-8115/C24021/17-0016/003 | 4500054826 | 50300132 | 0 | N/A | N/A | 73126303 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2308813&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 6879% | LEONARD CHAVERRA SANCHEZ OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE No Aplica | 2020003050281 | No Asignado | Recibido
2021 | RE-111B-53-2021 | 21AS111B188 | N/A | Terminado | APOYAR AL MUNICIPIO DE VIGIA DEL FUERTE, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN PLAYA MURRY | 337478281 | 147846995 | 147846995 | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física |  |  | DALIS MILENA HINCAPIE | MUNICIPIO DE VIGIA DEL FUERTE | N/A | 2021-11-03 | 2021-11-29 | 2021-12-31 | 4.1 | 2022-03-31 | PRORROGA - 1: 20/12/2021 | 1-Prorroga: 3 | 01/01/2022 -- 31/03/2022 | A.9.2/1120/4-1011/320402000/18-0068/001 | 450005167 | 558777726 | 1 | N/A | N/A | 147846995 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2352489&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 0% | DALIS MILENA HINCAPIE OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE MERIZALDE TOLEDO FRANKLIN | 2020003050281 | No Asignado | Recibido
2021 | 12466 | 4600012893 | N/A | Terminado | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA CONSERVACION, MANTENIMIENTO, REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LAS SUBREGIONES SUROESTE, OCCIDENTE Y URABA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA? | 1636533769 | 1547869007 | 2122755945 | N/A | 0 | Concurso de Méritos | Dirección Desarrollo Físico - Secretaría de Infraestructura Física |  |  | PEREZ VELANDIA JULIAN CAMILO | CONSORCIO VIAS URABA 2021 | BLANCA LILLYAM TABARES MESA - 40 EMILIA DE LA OSSA CONTRERAS - 60 | 2021-09-03 | 2021-12-09 | 2022-08-24 | 12.5 | 2022-12-24 | PRORROGA - 2: 11/11/2022 | 1-Prorroga: 3 2-Prorroga: 1 | 25/08/2022 -- 24/11/2022 25/11/2022 -- 24/12/2022 | 2-3-2-02-02-005/111B/0-8115/C24021/17-0016/003 | 4500055036 | 522430757 | 3 | Nro.1: $ 574.886.938 | 08/08/2022 | 2122755945 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 67 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-15-12259294&g-recaptcha-response=03AGdBq25m1VNZDRnRLeVH6RlB3zB42Xc3DcJH96qisZT10zqofBEJO97PfEGzeETHiPj0gWfyxXpmwY5Fz7Ez3c405e6xvAmqwvMnLyaPg7C7R7DD-URh1CtuoDV7a--QZHH4cJyCixqnd4Cbmo | 0% | 9885% | GOEZ USUGA WEISMAN ERNESTO ALBERTO MORENO GÓMEZ ALEJANDRO ZEA RAMIREZ MADRIGAL GUTIERREZ FERNANDO LEON | 2020003050281 | No Asignado | Recibido
2021 | 13068 | 4600013116 | N/A | Terminado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE VALDIVIA, PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO VIABILIZADAS EN LA CONVOCATORIA 3. | 1296824172 | 1296824172 | 1037459330 | 259364830 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física |  |  | ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO | MUNICIPIO DE VALDIVIA | N/A | 2021-11-12 | 2021-11-02 | 2022-09-02 | 10 | 2022-09-02 | PRORROGA - 1: 26/08/2022 | N/A | N/A | 2-3-3-05-09-997/111B/0-8115/C24021/17-0017/001 | 4500055308 | 1037459338 | 0 | N/A | N/A | 1296824172 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2384849&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 8000% | JESÚS EDUARDO SALAZAR COLLAZOS MALDONADO CONTRERAS FELIPE ALBERTO RIVERA MONTIEL JUAN GUILLERMO | 2020003050280 | No Asignado | Recibido
2021 | 12776 | 4600012968 | N/A | Terminado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE BARBOSA, PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO MANUAL DE LAS VIAS DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 57500000 | 57500000 | 40250000 | 17250000 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2021-10-22 | 2021-10-28 | ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO | MUNICIPIO DE BARBOSA | N/A | 2021-11-11 | 2021-12-06 | 2021-12-31 | 0.8 | 2021-12-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-3-05-09-997/111B/0-8115/C24021/17-0016/001 2-3-3-05-09-997/111B/0-8115/C24021/17-0016/003 | 4500055126 | 40250000 | 0 | N/A | N/A | 57500000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2363280&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 7000% | MARGARITA ROSA LOPERA DUQUE OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE No Aplica | 2020003050281 | No Asignado | Recibido
2021 | 12980 | 4600012991 | N/A | Terminado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO MANUAL DE LAS VIAS DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 290306826 | 290306826 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2021-11-04 | 2021-11-08 | JORGE ENRIQUE HOYOS DE LA OSSA | MUNICIPIO DE ZARAGOZA | N/A | 2021-11-11 | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 1 | 2021-12-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-3-05-09-997/111B/0-8115/C24021/17-0016/001 2-3-3-05-09-997/111B/0-8115/C24021/17-0016/003 | 4500055157 | 199736104 | 0 | N/A | N/A | 290306826 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2378430&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 6880% | LUIS ALBERTO CORREA OSSA SANTIAGO MORALES QUIJANO TIJERA CASTRO CAROLINA ISABEL No Aplica | 2020003050281 | No Asignado | Recibido
2021 | 12689 | 4600012935 | N/A | Terminado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE JARDIN, PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO MANUAL DE LAS VIAS DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO. | 89005469 | 89005469 | 61237298 | 27768171 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2021-10-13 | 2021-10-28 | JOSE LUIS ARIZA RODRIGUEZ | MUNICIPIO DE JARDIN | N/A | 2021-11-05 | 2021-11-29 | 2021-12-31 | 1.1 | 2021-12-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-3-05-09-997/111B/0-8115/C24021/17-0016/001 2-3-3-05-09-997/111B/0-8115/C24021/17-0016/003 | 4500055095 | 61237298 | 0 | N/A | N/A | 89005469 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2362693&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 6880% | DALIS MILENA HINCAPIE OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE No Aplica | 2020003050281 | No Asignado | Recibido
2021 | RE-20-03-2020 | 21AS111B450(CI-002-2021) | N/A | En Perfeccionamiento | EL DEPARTAMENTO Y LA ANI, SE COMPROMETEN A AUNAR ESFUERZOS PARA AUMENTAR SUS CAPACIDADES DE PLANEACION, GESTION Y SEGUIMIENTO DEL COMPORTAMIENTO DEL TRAFICO EN LA INFRAESTRUCTURA DEL MODO CARRETERO QUE TIENEN A SU CARGO, A PARTIR DEL INTERCAMBIO PERIODICO DE INFORMACION. | 0 |  |  | 0 | 0 | Régimen Especial | [5 empty] | N/A |  |  |  | 0 |  | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | - | 0% | 0% | JUAN DAVID BETANCUR TABORDA JUAN CAMILO GIRALDO PAOLA ANDREA CARDONA MONTOYA LEIDY BIBIANA VELEZ BUSTAMANTE | 2019003050072 | No Asignado | No Recibido
2021 | 11894 | 4600011804 | N/A | Terminado | PRESTAR EL SERVICIO DE OPERACION Y ADMINISTRACION DE MAQUINARIA AMARILLA PARA EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 15798858556 | 15798858556 | 24095960765 | N/A | 0 | Contratación Directa - No pluralidad de Oferentes | Dirección Desarrollo Físico - Secretaría de Infraestructura Física |  |  | HENRY ALZATE AGUIRRE | RENTING DE ANTIOQUIA S.A.S. SIGLA RENTAN S.A.S. | N/A | 2021-04-26 | 2021-03-05 | 2021-03-05 | 15.3 | 2022-06-14 | PRORROGA - 2: 17/01/2022 | 1-Prorroga: 1.5 2-Prorroga: 4 | 31/12/2021 -- 10/03/2026 16/02/2022 -- 15/06/2022 | 2320202005/111B/0-1010/C24021/17-0010/001 2320202005/111B/0-8115/C24021/17-001/001 2320202005/111B/0-8115/C24021/17-0010/001 | 4500053530 4500053528 4500053529 | 5798858556 5000000000 5000000000 | 4 | Nro.1: $ 3.949.714.639 Nro.2: $ 4.347.387.570 |  | 24095960765 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1917768&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 9703% | HENRY ALZATE AGUIRRE SANTIAGO MORALES QUIJANO MARIA YANET VALENCIA CEBALLOS | N/A | No Asignado | Recibido
2021 | RE-111B-41-2021 | 21AS111B91 | N/A | Terminado | APOYAR AL MUNICIPIO DE FREDONIA, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS. | 57573553 | 57573553 | 57573553 | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física |  |  | DALIS MILENA HINCAPIE | MUNICIPIO DE FREDONIA | N/A | 2021-07-28 | 2021-08-25 | 2021-12-31 | 6.1 | 2022-02-28 | PRORROGA - 1: 22/12/2021 | 1-Prorroga: 2 | 01/01/2022 -- 28/02/2022 | RESERVA IDEA | 10011176 | 57573553 | 1 | N/A | N/A | 57573553 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2132170&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 0% | DALIS MILENA HINCAPIE OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE | 2020003050280 | No Asignado | Recibido
2021 | RE-111B-42-2021 | 21AS111B92 | N/A | Terminado | APOYAR AL MUNICIPIO DE AMAGA, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS. | 253090336 | 253090336 | 253090336 | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física |  |  | JOSE LUIS ARIZA RODRIGUEZ | MUNICIPIO DE AMAGÁ | N/A | 2021-07-28 | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 7 | 2022-03-31 | PRORROGA - 1: 20/12/2021 | 1-Prorroga: 3 | 01/01/2022 -- 31/03/2022 | RESERVA IDEA | 10011176 | 253090336 | 1 | N/A | N/A | 253090336 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2132527&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 0% | LUIS ALBERTO CORREA OSSA OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE | 2019003050089 | No Asignado | Recibido
2021 | RE-111B-44-2021 | 21AS111B106 | N/A | Terminado | APOYAR AL MUNICIPIO DE ITUANGO, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS. | 235533545 | 235533545 | 235533545 | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física |  | 2021-07-13 | QUIRAMA HENAO CRISTIAN CAMILO | MUNICIPIO DE ITUANGO | N/A | 2021-08-17 | 2021-09-07 | 2021-12-31 | 3.8 | 2021-12-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | RESERVA IDEA | 10011176 | 235533545 | 0 | N/A | N/A | 235533545 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2184164&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 0% | CARLOS EDUARDO ARISTIZABAL ECHEVERRY OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE | 2019003050089 | No Asignado | Recibido
2021 | 12176 | 4600012272 | N/A | Liquidado | REALIZAR AVALUOS COMERCIALES DE BIENES INMUEBLES Y/O MEJORAS Y CALCULO DE INDEMNIZACIONES PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. | 231692923 | 89773600 | 89773600 | N/A | 0 | Selección abreviada | Dirección Operativa Gestión Predial - Secretaría de Infraestructura Física |  |  | JORGE HERNANDO MOTOA GOMEZ | CORPORACION AVALUOS LONJA INMOBILIARIA | N/A | 2021-09-01 | 2021-09-21 | 2021-12-31 | 14.8 | 2022-12-14 | PRORROGA - 2: 27/07/2022 | 1-Prorroga: 4 3-Prorroga: 4.5 | 30/03/2022 -- 29/07/2022 30/07/2022 -- 07/01/2027 | 2320202008/111B/0-1010/C24021/17-0016/002 | 4500054241 | 89773600 | 5 | N/A | N/A | 89773600 | 1 - Modificación Cláusula #1 | 23/06/2022 | Suspensión Nro. 1: | desde: 13/12/2021 hasta: Indedinida | 1 - Reanudación | 11/03/2022 | 2023-06-14 | Bilateral | N/A | 5 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.13794209&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 8084% | LUIS ALBERTO CORREA OSSA MARIN MENESES JULIANA CAMILA MARIA YANET VALENCIA CEBALLOS MADRIGAL GUTIERREZ FERNANDO LEON | 2020003050285 | No Asignado | Recibido
2021 | 12121 | 4600012242 | 4600012306 | Terminado | CONSTRUCCION DE PUENTE SOBRE LA QUEBRADA EL SALADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VIA SAN VICENTE - CONCEPCION, MUNICIPIO DE SAN VICENTE, EN LA SUBREGION ORIENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 953442710 | 921035989 | 1426035988 | N/A | 0 | Licitación Pública | Dirección Desarrollo Físico - Secretaría de Infraestructura Física |  |  | JUAN FERNANDO FRANCO URIBE | INGEADE SAS | N/A | 2021-09-01 | 2021-09-13 | 2021-12-31 | 15.1 | 2022-12-16 | PRORROGA - 3: 21/11/2022 | 1-Prorroga: 5 2-Prorroga: 2 3-Prorroga: .5 | 19/04/2022 -- 18/09/2022 19/09/2022 -- 18/11/2022 29/11/2022 -- 14/12/2022 | 23201010010305/111B/0-8115/C24021/17-0023/001 | 4500054197 | 921035989 | 12 | Nro.1: $ 330.000.000 Nro.2: $ 175.000.000 | 18/04/2022 29/11/2022 | 1426035989 | N/A | N/A | Suspensión Nro. 1: Ampliación 1 a la Suspensión 1 Ampliación 2 a la Suspensión 1 Ampliación 3 a la Suspensión 1 Suspensión Nro. 2: | desde: 17/12/2021 hasta: 17/01/2022 desde: 17/01/2022 hasta: 17/02/2022 desde: 17/02/2022 hasta: 17/03/2022 desde: 17/03/2022 hasta: 03/04/2022 desde: 17/11/2022 hasta: 27/11/2022 | 1 - Reanudación 2 - Reanudación | 04/04/2022 27/11/2022 | N/A | N/A | N/A | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2054399&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 9294% | JUAN FERNANDO FRANCO URIBE NELSON ADOLFO GÓMEZ JURADO ALEJANDRO GÓMEZ FRANCO JORGE ESTRADA LONDOÑO | 2020003050282 | No Asignado | Recibido
2021 | 12418 | 4600012410 | N/A | Terminado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE YARUMAL, PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO. | 1963472276 | 1963472276 | 899999996 | 1063472280 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2021-08-13 | 2021-08-19 | ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO | MUNICIPIO DE YARUMAL | N/A | 2021-09-13 | 2021-10-20 | 2022-05-20 | 7 | 2022-05-20 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-3-05-09-997/111B/0-8115/C24021/17-0016/001 | 4500054361 | 900000000 | 0 | N/A | N/A | 1963472276 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2209233&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 4584% | Aura Maria Tapasco Alvarez NELSON ADOLFO GÓMEZ JURADO | 2020003050281 | No Asignado | Recibido
2021 | 12343 | 4600012384 | N/A | Liquidado | Contrato para la adquisicion de mejoras constructivas requeridas para el proyecto de AMPLIACIoN, RECTIFICACIoN Y PAVIMENTACIoN DE LA ViA ANORi - EL LIMoN, EN LA SUBREGIoN NORDESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 21237899 | 21237899 | 21237899 | N/A | 0 | Contratación Directa | Dirección Operativa Gestión Predial - Secretaría de Infraestructura Física |  |  |  | BERRIO CARDENAS ELKIN HUMBERTO | N/A | 2021-09-17 |  |  | 0 |  | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-2-01-03-001/11B/4-2152/C24021/17-0020/002 | 4500054363 | 21237899 | 0 | N/A | N/A | 21237899 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2021-09-17 | Unilateral | N/A | 1 | - | 0% | 0% | JUAN PABLO LOPEZ MORALES ALBA MERY LOPEZ CARDONA | 2020003050285 | No Asignado | No Recibido
2021 | 12462 | 4600012419 | N/A | Liquidado | CONTRATO PARA LA ADQUISICION DE MEJORAS CONSTRUCTIVAS REQUERIDAS PARA EL PROYECTO DE AMPLIACION, RECTIFICACION Y PAVIMENTACION DE LA VIA ANORI - EL LIMON, EN LA SUBREGION NORDESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. | 13607696 | 13607696 | 13607696 | N/A | 0 | Contratación Directa - Bajo Póliticas BID | Dirección Operativa Gestión Predial - Secretaría de Infraestructura Física |  |  |  | CORREA BETANCUR JOSE LIBERIO | N/A | 2021-09-14 |  |  | 0 |  | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2320103001/111B/0-2152/C24021/17-0020/002 | 4500054389 | 13607696 | 0 | N/A | N/A | 13607696 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2021-09-14 | Unilateral | N/A | 1 | - | 0% | 0% | JUAN PABLO LOPEZ MORALES ALBA MERY LOPEZ CARDONA | 2020003050285 | No Asignado | No Recibido
2021 | 12398 | 4600012454 | N/A | Liquidado | CONTRATO PARA LA ADQUISICION DE MEJORAS CONSTRUCTIVAS REQUERIDAS PARA EL PROYECTO DE AMPLIACION, RECTIFICACION Y PAVIMENTACION DE LA VIA ANORI - EL LIMON, EN LA SUBREGION NORDESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. | 53552487 |  |  | N/A | 0 | Contratación Directa | Dirección Operativa Gestión Predial - Secretaría de Infraestructura Física |  |  |  |  | N/A |  |  |  | 0 |  | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2022-02-03 | N/A | N/A | 1 | - | 0% | 0% | JUAN PABLO LOPEZ MORALES ALBA MERY LOPEZ CARDONA | 2020003050285 | No Asignado | No Recibido
2021 | 12447 | 4600012457 | N/A | Liquidado | CONTRATO PARA LA ADQUISICION DE MEJORAS CONSTRUCTIVAS REQUERIDAS PARA EL PROYECTO DE AMPLIACION, RECTIFICACION Y PAVIMENTACION DE LA VÍA ANORI - EL LIMON, EN LA SUBREGION NORDESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. | 27899304 |  |  | N/A | 0 | Contratación Directa | Dirección Operativa Gestión Predial - Secretaría de Infraestructura Física |  |  |  |  | N/A |  |  |  | 0 |  | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2022-02-03 | N/A | N/A | 1 | - | 0% | 0% | JUAN PABLO LOPEZ MORALES ALBA MERY LOPEZ CARDONA | 2020003050285 | No Asignado | No Recibido
2021 | 12351 | 4600012294 | N/A | Liquidado | CONTRATO PARA LA ADQUISICION DE MEJORAS CONSTRUCTIVAS REQUERIDAS PARA EL PROYECTO DE AMPLIACION, RECTIFICACION Y PAVIMENTACION DE LA VIA ANORI - EL LIMON, EN LA SUBREGION NORDESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. | 68671298 | 68671298 | 68671298 | N/A | 0 | Contratación Directa | Dirección Operativa Gestión Predial - Secretaría de Infraestructura Física |  |  |  | PINEDA GARCIA NORBERTO | N/A | 2021-08-24 |  |  | 0 |  | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2320103001/111B/0-2152/C24021/17-0020/001 | 4500054265 | 68671298 | 0 | N/A | N/A | 68671298 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2021-08-24 | Unilateral | N/A | 1 | - | 0% | 0% | JUAN PABLO LOPEZ MORALES ALBA MERY LOPEZ CARDONA | 2020003050285 | No Asignado | No Recibido
2021 | 12435 | 4600012468 | N/A | Terminado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE LA PINTADA, PARA LA EJECUCIoN DE LAS ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO DE ViAS URBANAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO. | 1543164759 | 1543164759 | 771582372 | 771582387 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2021-08-19 | 2021-08-31 | MARGARITA ROSA LOPERA DUQUE | MUNICIPIO DE LA PINTADA | N/A | 2021-10-19 | 2021-11-30 | 2022-09-30 | 10 | 2022-09-30 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-3-05-09-997/111B/0-8115/C24023/17-0017/001 | 4500054478 | 771582379 | 0 | N/A | N/A | 1543164759 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2234028&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 5000% | Aura Maria Tapasco Alvarez ERNESTO ALBERTO MORENO GÓMEZ | 2020003050280 | No Asignado | Recibido
2021 | 12529 | 4600012494 | N/A | Terminado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE NECHI, PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO. | 1468382278 | 1468382278 | 710000000 | 758382278 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física |  |  | JORGE ENRIQUE HOYOS DE LA OSSA | MUNICIPIO DE NECHI | N/A | 2021-10-13 | 2021-12-03 | 2022-08-03 | 5.9 | 2022-05-31 | PRORROGA - 2: 22/12/2022 | 1-Prorroga: 4.93 2-Prorroga: 5 | 04/08/2022 -- 24/07/2030 01/01/2023 -- 31/05/2023 | 2-3-3-05-09-997/111B/0-8115/C24021/17-0016/001 | 4500054519 | 710000000 | 2 | N/A | N/A | 1468382278 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2250951&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 4835% | SALAZAR GALEANO JOSE VALENTIN NELSON ADOLFO GÓMEZ JURADO | 2020003050281 | No Asignado | Recibido
2021 | 12542 | 4600012532 | N/A | Liquidado | CONTRATO PARA LA ADQUISICION DE MEJORAS CONSTRUCTIVAS REQUERIDAS PARA EL PROYECTO DE AMPLIACION, RECTIFICACION Y PAVIMENTACION DE LA VIA ANORI - EL LIMON, EN LA SUBREGION NORDESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. | 26234514 |  |  | N/A | 0 | Contratación Directa | Dirección Operativa Gestión Predial - Secretaría de Infraestructura Física |  |  |  |  | N/A |  |  |  | 0 |  | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2022-02-03 | N/A | N/A | 1 | - | 0% | 0% | JUAN PABLO LOPEZ MORALES ALBA MERY LOPEZ CARDONA No Aplica | 2020003050285 | No Asignado | No Recibido
2021 | 12262 | 4600012544 | N/A | Terminado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE ARBOLETES, PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO. | 1799884502 | 1800000000 | 900000000 | 900000000 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2021-07-15 | 2021-09-14 | DALIS MILENA HINCAPIE | MUNICIPIO DE ARBOLETES | N/A | 2021-10-19 | 2021-11-30 | 2022-07-30 | 8 | 2022-07-30 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-3-05-09-997/111B/0-8115/C24023/17-0017/001 | 4500054566 | 900000000 | 0 | N/A | N/A | 1800000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2263799&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 5000% | Aura Maria Tapasco Alvarez ERNESTO ALBERTO MORENO GÓMEZ | 2019003050089 | No Asignado | Recibido
2021 | 12420 | 4600012596 | N/A | Terminado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE EL PEÑOL, PARA LA EJECUCIoN DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO MANUAL DE LAS VIAS DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 92989766 | 92989766 | 65092836 | 27896930 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2021-09-03 | 2021-09-14 | JAIME ARTURO OSPINA GIRALDO | Municipio del Peñol | N/A | 2021-10-21 | 2021-11-05 | 2021-12-31 | 1.8 | 2021-12-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-3-05-09-997/111B/0-8115/C24021/17-0016/001 2-3-3-05-09-997/111B/0-8115/C24021/17-0016/003 IDSOCIO=1444 | 4500054663 | 65092836 | 0 | N/A | N/A | 92989766 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2267350&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 7000% | LEONARD CHAVERRA SANCHEZ OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE | 2020003050281 | No Asignado | Recibido
2021 | 12662 | 4600012971 | N/A | Terminado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE URRAO, PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO MANUAL DE LAS VIAS DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 219729802 | 219729802 | 151177894 | 68551908 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física |  |  | JOSE LUIS ARIZA RODRIGUEZ | MUNICIPIO DE URRAO | N/A | 2021-11-12 | 2021-11-29 | 2021-12-31 | 1.1 | 2021-12-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-3-05-09-997/111B/0-8115/C24021/17-0016/001 2-3-3-05-09-997/111B/0-8115/C24021/17-0016/003 | 4500055129 | 151177894 | 0 | N/A | N/A | 219729802 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2372774&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 6880% | LUIS ALBERTO CORREA OSSA OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE | 2020003050281 | No Asignado | Recibido
2021 | 12693 | 4600012906 | N/A | Terminado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE COCORNA, PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO MANUAL DE LAS VÍAS DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 62452531 | 62452531 | 42904717 | 19547814 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2021-10-06 | 2021-10-21 | JAIME ARTURO OSPINA GIRALDO | MUNICIPIO DE COCORNA | N/A | 2021-11-11 | 2021-11-23 | 2021-12-31 | 1.3 | 2021-12-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-3-05-09-997/111B/0-8115/C24021/17-0016/001 2-3-3-05-09-997/111B/0-8115/C24021/17-0016/003 | 4500055062 | 42904717 | 0 | N/A | N/A | 62452531 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2351914&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 6870% | LEONARD CHAVERRA SANCHEZ OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE No Aplica | 2020003050281 | No Asignado | Recibido
2021 | 12694 | 4600012913 | N/A | Terminado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE GRANADA, PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO MANUAL DE LAS VIAS DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 111541885 | 111541885 | 76735033 | 34806852 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2021-10-06 | 2021-10-21 | JULIANA GÃ¿MEZ ECHAVARRIA | MUNICIPIO DE GRANADA | N/A | 2021-11-11 | 2021-11-23 | 2021-12-31 | 1.3 | 2021-12-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-3-05-09-997/111B/0-8115/C24021/17-0016/001 2-3-3-05-09-997/111B/0-8115/C24021/17-0016/003 | 4500055052 | 76735033 | 0 | N/A | N/A | 111541885 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2352041&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 6879% | LEONARD CHAVERRA SANCHEZ OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE | 2020003050281 | No Asignado | Recibido
2021 | 12699 | 4600012958 | N/A | Terminado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE CIUDAD BOLIVAR, PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO MANUAL DE LAS VIAS DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO. | 108948830 | 108948830 | 82786940 | 26161890 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2021-09-29 | 2021-10-05 | JOSE LUIS ARIZA RODRIGUEZ | Municipio de Ciudad Bolivar | N/A | 2021-11-11 | 2021-11-29 | 2021-12-31 | 1.1 | 2021-12-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-3-05-09-997/111B/0-8115/C24021/17-0016/001 2-3-3-05-09-997/111B/0-8115/C24021/17-0016/003 | 4500012958 | 82786940 | 0 | N/A | N/A | 108948830 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2370814&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 7599% | DALIS MILENA HINCAPIE OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE RIOS GOMEZ JIOVAN DARIO | 2020003050281 | No Asignado | Recibido
2021 | 12450 | 4600012421 | N/A | Liquidado | CONTRATO PARA LA ADQUISICION DE MEJORAS CONSTRUCTIVAS REQUERIDAS PARA EL PROYECTO DE AMPLIACION, RECTIFICACION Y PAVIMENTACION DE LA VIA ANORI - EL LIMON, EN LA SUBREGION NORDESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. | 45361571 | 45361571 | 45361571 | N/A | 0 | Contratación Directa | Dirección Operativa Gestión Predial - Secretaría de Infraestructura Física |  |  |  | ZAPATA LEGARDA NICOLAS | N/A | 2021-09-17 |  |  | 0 |  | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2320103001/111B/0-2152/C24021/17-0020/002 | 4500054390 | 45361571 | 0 | N/A | N/A | 45361571 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2021-09-17 | Unilateral | N/A | 1 | - | 0% | 0% | JUAN PABLO LOPEZ MORALES ALBA MERY LOPEZ CARDONA | 2020003050285 | No Asignado | No Recibido
2021 | 12395 | 4600012455 | N/A | Liquidado | CONTRATO PARA LA ADQUISICION DE MEJORAS CONSTRUCTIVAS REQUERIDAS PARA EL PROYECTO DE AMPLIACION, RECTIFICACION Y PAVIMENTACION DE LA VIA ANORI - EL LIMON, EN LA SUBREGION NORDESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. | 31524955 |  |  | N/A | 0 | Contratación Directa | Dirección Operativa Gestión Predial - Secretaría de Infraestructura Física |  |  |  |  | N/A |  |  |  | 0 |  | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2022-02-03 | N/A | N/A | 1 | - | 0% | 0% | JUAN PABLO LOPEZ MORALES ALBA MERY LOPEZ CARDONA | 2020003050285 | No Asignado | No Recibido
2021 | 12442 | 4600012406 | N/A | Terminado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE VALDIVIA, PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO. | 1798470098 | 1798470098 | 899235049 | 899235049 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física |  |  | ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO | MUNICIPIO DE VALDIVIA | N/A | 2021-09-10 | 2021-10-22 | 2022-08-22 | 14.3 | 2022-12-31 | PRORROGA - 1: 12/08/2022 | 1-Prorroga: 4.03 | 23/08/2022 -- 22/03/2023 | 2330509997/111B/0-8115/C24021/17-0016/001 | 4500054379 | 899235049 | 1 | N/A | N/A | 1798470098 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2209524&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 5000% | LETICIA OMAIRA HOYOS ZULUAGA MARIN MENESES JULIANA CAMILA | 2020003050281 | No Asignado | Recibido
2021 | 12487 | 4600012570 | N/A | Liquidado | CONTRATO PARA LA ADQUISICION DE MEJORAS CONSTRUCTIVAS REQUERIDAS PARA EL PROYECTO DE AMPLIACION, RECTIFICACION Y PAVIMENTACION DE LA VIA ANORI - EL LIMON, EN LA SUBREGION NORDESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 27454061 | 27454061 | 27454061 | N/A | 0 | Contratación Directa | Dirección Operativa Gestión Predial - Secretaría de Infraestructura Física |  |  |  | EMPERATRIZ CARDENAS ARANGO | N/A |  | 2021-12-01 | 2022-12-31 | 13 | 2022-12-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2320103001/111B/0-2152/C24021/17-0020/002 | 4500054600 | 27454061 | 0 | N/A | N/A | 27454061 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2022-02-03 | N/A | N/A | 1 | - | 0% | 0% | JUAN PABLO LOPEZ MORALES ALBA MERY LOPEZ CARDONA | 2020003050285 | No Asignado | No Recibido
2021 | 12564 | 4600012602 | N/A | Terminado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE HELICONIA, PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO MANUAL DE LAS VIAS DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 56147944 | 56147944 | 38742081 | 17405863 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2021-09-08 | 2021-09-14 | JHOAN SEBASTIAN GONZALEZ SALAZAR | MUNICIPIO DE HELICONIA | N/A | 2021-10-21 | 2021-11-29 | 2021-12-31 | 1.1 | 2021-12-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-3-05-09-997/111B/0-8115/C24021/17-0016/001 2-3-3-05-09-997/111B/0-8115/C24021/17-0016/003 | 4500054671 | 38742081 | 0 | N/A | N/A | 56147944 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2268984&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 6900% | MARTHA BEATRIZ SEPÚLVEDA MAZO OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE | 2020003050281 | No Asignado | Recibido
2021 | 12554 | 4600012603 | N/A | Terminado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE ARBOLETES, PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO MANUAL DE LAS VIAS DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES UBICADAS EN LOS MUNICIPIOS ASOCIADOS | 259842858 | 259842858 | 186593603 | 73243255 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2021-09-13 | 2021-09-14 | DALIS MILENA HINCAPIE | MUNICIPIO DE ARBOLETES | N/A | 2021-10-21 | 2021-12-01 | 2021-12-31 | 1 | 2021-12-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-3-05-09-997/111B/0-8115/C24021/17-0016/001 2-3-3-05-09-997/111B/0-8115/C24021/17-0016/003 | 4500054672 | 186593603 | 0 | N/A | N/A | 259842858 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2269410&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 7181% | DALIS MILENA HINCAPIE OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE No Aplica | 2020003050281 | No Asignado | Recibido
2021 | 12671 | 4600012872 | N/A | Terminado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE OLAYA, PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO MANUAL DE LAS VIAS DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 82819997 | 82819997 | 64913351 | 17906646 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2021-09-27 | 2021-10-05 | JHOAN SEBASTIAN GONZALEZ SALAZAR | MUNICIPIO DE OLAYA | N/A | 2021-11-10 | 2021-11-30 | 2021-12-31 | 1 | 2021-12-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-3-05-09-997/111B/0-8115/C24021/17-0016/001 2-3-3-05-09-997/111B/0-8115/C24021/17-0016/003 | 4500055006 | 64913351 | 0 | N/A | N/A | 82819997 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2357076&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 7838% | MARTHA BEATRIZ SEPÚLVEDA MAZO OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE No Aplica | 2020003050281 | No Asignado | Recibido
2021 | 12676 | 4600012873 | N/A | Terminado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE TOLEDO, PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO MANUAL DE LAS VIAS DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 65730300 | 65730300 | 45223580 | 20506720 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física |  |  | QUIRAMA HENAO CRISTIAN CAMILO | MUNICIPIO DE TOLEDO | N/A | 2021-11-06 | 2021-12-02 | 2021-12-31 | 0.9 | 2021-12-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-3-05-09-997/111B/0-8115/C24021/17-0016/001 2-3-3-05-09-997/111B/0-8115/C24021/17-0016/003 | 4500055007 | 45223580 | 0 | N/A | N/A | 65730300 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2351058&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 6880% | MARGARITA ROSA LOPERA DUQUE OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE | 2020003050281 | No Asignado | Recibido
2021 | 12657 | 4600012874 | N/A | En Ejecución | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE TARSO, PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO. | 1800000000 | 1800000000 | 900000000 | 900000000 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física |  |  | MARGARITA ROSA LOPERA DUQUE | MUNICIPIO DE TARSO | N/A | 2021-11-11 | 2021-11-29 | 2022-08-29 | 24.9 | 2023-12-27 | PRORROGA - 2: 16/08/2023 | 1-Prorroga: 5 2-Prorroga: 4 | 28/03/2023 -- 27/08/2023 28/08/2023 -- 27/12/2023 | 2-3-3-05-09-997/111B/0-8115/C24023/17-0017/001 | 4500055009 | 900000000 | 6 | N/A | N/A | 1800000000 | 1 - Modificación Cláusula #2 | 27/08/2023 | Suspensión Nro. 1: Ampliación 1 a la Suspensión 1 | desde: 10/08/2022 hasta: Indedinida desde: 11/12/2022 hasta: 10/03/2023 | 1 - Reanudación | 09/03/2023 | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2351576&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 5000% | SALAZAR GALEANO JOSE VALENTIN NELSON ADOLFO GÓMEZ JURADO | 2020003050281 | No Asignado | Recibido
2021 | RE-111B-50-2021 | 21AS111B189 | N/A | Terminado | APOYAR AL MUNICIPIO DE EL PEÑOL, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS. | 259417427 | 259417427 | 259417427 | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física |  |  | JAIME ARTURO OSPINA GIRALDO | Municipio del Peñol | N/A | 2021-11-04 | 2021-11-23 | 2021-12-31 | 3.2 | 2022-02-28 | PRORROGA - 1: 20/12/2021 | 1-Prorroga: 2 | 01/01/2022 -- 28/02/2022 | Reserva del IDEA | 1 | 259417427 | 1 | N/A | N/A | 259417427 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2373422&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 0% | LEONARD CHAVERRA SANCHEZ OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE | 2019003050089 | No Asignado | Recibido
2021 | 12553 | 4600012594 | N/A | Terminado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE URABA, PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO MANUAL DE LAS VIAS DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES UBICADAS EN LOS MUNICIPIOS ASOCIADOS. | 202514612 | 202514612 | 141760228 | 60754384 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2021-09-03 | 2021-09-14 | DALIS MILENA HINCAPIE | MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE URABA | N/A | 2021-10-21 | 2021-12-03 | 2021-12-31 | 0.9 | 2021-12-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-3-05-09-997/111B/0-8115/C24021/17-0016/001 2-3-3-05-09-997/111B/0-8115/C24021/17-0016/003 | 4500054660 | 141760228 | 0 | N/A | N/A | 202514612 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2269032&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 7000% | DALIS MILENA HINCAPIE OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE | 2020003050281 | No Asignado | Recibido
2021 | 12592 | 4600012589 | N/A | Terminado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE ZARAGOZA PARA LLEVAR A CABO LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMENTO DEL PUENTE VEHICULAR URBANO SOBRE LA QUEBRADA OCA EN EL MUNICIPIO ASOCIADO. | 73823155 | 73823155 | 36911577 | 36911578 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2021-09-13 | 2021-09-16 | DAVID ALBERTO GÃ¿MEZ DUQUE | MUNICIPIO DE ZARAGOZA | N/A | 2021-10-27 | 2021-12-01 | 2022-03-01 | 3 | 2022-03-01 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-3-05-09-997/111B/0-8115/C24021/17-0023/004 | 4500054655 | 36911577 | 0 | N/A | N/A | 73823155 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2270137&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 0% | DAVID ALBERTO GÃ¿MEZ DUQUE OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE No Aplica | 2020003050282 | No Asignado | Recibido
2021 | 12545 | 4600012590 | N/A | Terminado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE HISPANIA, PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO MANUAL DE LAS VIAS DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES UBICADAS EN LOS MUNICIPIOS ASOCIADOS. | 39758390 | 39758390 | 27354458 | 12403932 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física |  |  | JOSE LUIS ARIZA RODRIGUEZ | MUNICIPIO DE HISPANIA | N/A | 2021-10-28 | 2021-11-29 | 2021-12-31 | 1.1 | 2021-12-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-3-05-09-997/111B/0-8115/C24021/17-0016/001 2-3-3-05-09-997/111B/0-8115/C24021/17-0016/003 | 4500054656 | 27354458 | 0 | N/A | N/A | 39758390 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2270051&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 6880% | DALIS MILENA HINCAPIE OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE No Aplica | 2020003050281 | No Asignado | Recibido
2021 | 12331 | 4600012592 | N/A | Terminado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE MURINDO PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS CAMINOS DE HERRADURA UBICADOS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO. | 61532850 | 61532850 | 43072995 | 18459855 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2021-09-03 | 2021-09-16 | ANDRES FELIPE HERRERA | MUNICIPIO DE MURINDO | N/A | 2021-10-27 | 2021-11-26 | 2021-12-31 | 1.2 | 2021-12-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-3-05-09-997/111B/0-8115/C24022/17-0050/001 | 4500054658 | 43072995 | 0 | N/A | N/A | 61532850 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2269171&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 7000% | ALEJANDRO DEL VALLE ACOSTA OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE | 2020003050283 | No Asignado | Recibido
2021 | 12212 | 4600012215 | N/A | Liquidado | Contrato de Promesa de Compraventa para la adquisicion de una (1) faja de terreno que se desprende del predio de mayor extension, identificado con folio de matricula inmobiliaria No. 003-5471, de la Oficina de Registro de Instrumentos Publicos de Amalfi (Ant.), requeridas para las obras de ?AMPLIACION RECTIFICACION Y PAVIMENTACION DE LA VIA ANORI - EL LIMON EN LA SUBREGIÓN NORDESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA?. | 31576057 | 31576057 | 31576057 | N/A | 0 | Contratación Directa | Dirección Operativa Gestión Predial - Secretaría de Infraestructura Física |  |  |  |  | N/A |  | 2021-03-18 | 2022-03-18 | 12 | 2022-03-18 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2320103001/111B/4-2152/C24021/17-0020/002 | 4500054169 | 31576057 | 0 | N/A | N/A | 31576057 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Bilateral | N/A | 1 | - | 0% | 0% | JUAN PABLO LOPEZ MORALES ALBA MERY LOPEZ CARDONA | 2020003050285 | No Asignado | No Recibido
2021 | 12847 | 4600012890 | N/A | Terminado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE CHIGORODO, PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO MANUAL DE LAS VIAS MUNICIPALES UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO. | 49450875 | 49450875 | 34023118 | 15427757 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2021-10-22 | 2021-10-28 | DALIS MILENA HINCAPIE | MUNICIPIO DE CHIGORODO | N/A | 2021-11-11 | 2021-12-01 | 2021-12-31 | 1 | 2021-12-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-3-05-09-997/111B/0-8115/C24021/17-0016/001 | 4500055031 | 34023119 | 0 | N/A | N/A | 49450875 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2360276&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 6880% | JAIME ARTURO OSPINA GIRALDO BIBIANA INES VILLEGAS GUTIERREZ TIJERA CASTRO CAROLINA ISABEL No Aplica | 2020003050281 | No Asignado | Recibido
2021 | 12845 | 4600012891 | N/A | Terminado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE URABA, PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO MECANICO DE LA RED VIAL QUE BENEFICIA AL MUNICIPIO ASOCIADO | 256200320 | 256200320 | 153739931 | 102460389 | 0 | Régimen Especial | Dirección Desarrollo Físico - Secretaría de Infraestructura Física | 2021-10-22 | 2021-10-28 | JESÚS MARÍA ZAPATA ZAPATA | MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE URABA | N/A | 2021-11-11 | 2021-12-03 | 2021-12-31 | 0.9 | 2021-12-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-3-05-09-997/111B/0-8115/C24021/17-0016/001 | 4500055032 | 153739931 | 0 | N/A | N/A | 256200320 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2360258&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 6001% | ALBA MARINA GIRÓN LÓPEZ MARIN MENESES JULIANA CAMILA MERIZALDE TOLEDO FRANKLIN No Aplica | 2020003050281 | No Asignado | Recibido
2021 | 12364 | 4600012487 | N/A | Terminado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE ARGELIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS CAMINOS DE HERRADURA UBICADOS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 109972969 | 109972969 | 76981078 | 32991891 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física |  |  | ANDRES FELIPE HERRERA | MUNICIPIO DE ARGELIA | N/A | 2021-11-05 | 2021-12-01 | 2021-12-31 | 1 | 2021-12-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-3-05-09-997/111B/0-8115/C24022/17-0050/001 | 4500054512 | 76981078 | 0 | N/A | N/A | 109972969 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2244217&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 7000% | ALEJANDRO DEL VALLE ACOSTA OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE | 2020003050283 | No Asignado | Recibido
2021 | 12722 | 4600012930 | N/A | Terminado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE PUERTO NARE, PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO MANUAL DE LAS VÍAS DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE ASOCIADO | 179344060 | 179344060 | 123391807 | 55952253 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2021-10-06 | 2021-10-26 | DORIS DUQUE PINEDA | MUNICIPIO DE PUERTO NARE | N/A | 2021-11-11 | 2021-11-30 | 2021-12-31 | 1 | 2021-12-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-3-05-09-997/111B/0-8115/C24021/17-0016/001 2-3-3-05-09-997/111B/0-8115/C24021/17-0016/003 | 4500055092 | 123391807 | 0 | N/A | N/A | 179344060 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2362913&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 6880% | LUIS ALBERTO CORREA OSSA OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE MARIA YANET VALENCIA CEBALLOS | 2020003050281 | No Asignado | Recibido
2021 | 12745 | 4600012932 | N/A | Terminado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE CISNEROS, PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO MANUAL DE LAS VÍAS DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 19244002 | 19244002 | 13240205 | 6003797 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2021-10-06 | 2021-10-26 | JORGE ENRIQUE HOYOS DE LA OSSA | MUNICIPIO DE CISNEROS | N/A | 2021-11-11 | 2021-12-13 | 2021-12-31 | 0.6 | 2021-12-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-3-05-09-997/111B/0-8115/C24021/17-0016/001 2-3-3-05-09-997/111B/0-8115/C24021/17-0016/003 | 4500055093 | 13240205 | 0 | N/A | N/A | 19244002 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2362805&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 6880% | LUIS ALBERTO CORREA OSSA OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE MARIA YANET VALENCIA CEBALLOS No Aplica | 2020003050281 | No Asignado | Recibido
2021 | 12849 | 4600012933 | N/A | Terminado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL, PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO MANUAL DE LAS VIAS DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 130630890 | 130630890 | 91073621 | 39557269 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2021-10-22 | 2021-10-28 | JAIME ARTURO OSPINA GIRALDO | MUNICIPIO DE SAN RAFAEL | N/A | 2021-11-11 | 2021-11-24 | 2021-12-31 | 1.2 | 2021-12-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-3-05-09-997/111B/0-8115/C24021/17-0016/001 2-3-3-05-09-997/111B/0-8115/C24021/17-0016/003 | 4500055094 | 91073621 | 0 | N/A | N/A | 130630890 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2362788&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 6972% | LEONARD CHAVERRA SANCHEZ OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE No Aplica | 2020003050281 | No Asignado | Recibido
2021 | 12768 | 4600012938 | N/A | Resciliado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE ENTRERRIOS, PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO MANUAL DE LAS VIAS DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 109853981 | 109853981 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2021-10-11 | 2021-10-21 | QUIRAMA HENAO CRISTIAN CAMILO | MUNICIPIO DE ENTRERRIOS | N/A | 2021-11-11 |  |  | 0 |  | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-3-05-09-997/111B/0-8115/C24021/17-0016/001 2-3-3-05-09-997/111B/0-8115/C24021/17-0016/003 | 4500055097 | 75579539 | 0 | N/A | N/A | 109853981 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2023-07-19 | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2346055&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 0% | MARGARITA ROSA LOPERA DUQUE OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE RIOS GOMEZ JIOVAN DARIO No Aplica | 2020003050281 | No Asignado | Recibido
2021 | 12820 | 4600012939 | N/A | En Perfeccionamiento | CONTRATO PARA LA ADQUISICION DE MEJORAS CONSTRUCTIVAS REQUERIDAS PARA EL PROYECTO DE AMPLIACION, RECTIFICACION Y PAVIMENTACION DE LA VIA ANORI - EL LIMON, EN LA SUBREGION NORDESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 26122504 | 26122504 |  | N/A | 0 | Contratación Directa | Dirección Operativa Gestión Predial - Secretaría de Infraestructura Física |  |  |  |  | N/A |  |  |  | 0 |  | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 26122504 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | - | 0% | 0% | JUAN PABLO LOPEZ MORALES ALBA MERY LOPEZ CARDONA No Aplica | 2020003050285 | No Asignado | No Recibido
2021 | 12795 | 4600012957 | N/A | Terminado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE VALDIVIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS CAMINOS DE HERRADURA UBICADOS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 42000000 | 42000000 | 29400000 | 12600000 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2021-10-15 | 2021-11-03 | ANDRES FELIPE HERRERA | MUNICIPIO DE VALDIVIA | N/A | 2021-11-12 | 2021-12-01 | 2021-12-31 | 1 | 2021-12-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2330509997/111B/0-8115/C24022/17-0050/001 | 4500055115 | 29400000 | 0 | N/A | N/A | 42000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2371017&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 7000% | ANDRES FELIPE HERRERA OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE No Aplica | 2020003050283 | No Asignado | Recibido
2021 | 12889 | 4600012954 | N/A | Terminado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE EBEJICO PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS CAMINOS DE HERRADURA UBICADOS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 29399798 | 29399798 | 20579859 | 8819939 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2021-10-27 | 2021-11-03 | ANDRES FELIPE HERRERA | MUNICIPIO DE EBEJICO | N/A | 2021-11-11 | 2021-11-29 | 2021-12-31 | 1.1 | 2021-12-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-3-05-09-997/111B/0-8115/C24022/17-0050/001 | 4500055112 | 20579859 | 0 | N/A | N/A | 29399798 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2370852&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 7000% | ANDRES FELIPE HERRERA SANTIAGO MORALES QUIJANO TIJERA CASTRO CAROLINA ISABEL | 2020003050283 | No Asignado | Recibido
2021 | 12897 | 4600012955 | N/A | Terminado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE URRAO PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS CAMINOS DE HERRADURA UBICADOS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 101594723 | 101594723 | 71116306 | 30476417 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2021-10-29 | 2021-11-03 | ANDRES FELIPE HERRERA | MUNICIPIO DE URRAO | N/A | 2021-11-12 | 2021-11-29 | 2021-12-31 | 1.1 | 2021-12-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2330509997/111B/0-8115/C24022/17-0050/001 | 4500055113 | 71116306 | 0 | N/A | N/A | 101594723 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2370670&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 7000% | ANDRES FELIPE HERRERA SANTIAGO MORALES QUIJANO TIJERA CASTRO CAROLINA ISABEL No Aplica | 2020003050283 | No Asignado | Recibido
2021 | 12792 | 4600012900 | N/A | Terminado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE CONCORDIA, PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 1883776397 | 1883776397 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2021-10-15 | 2021-10-28 | JOSE LUIS ARIZA RODRIGUEZ | MUNICIPIO DE CONCORDIA | N/A | 2021-11-12 | 2021-11-29 | 2022-06-29 | 7 | 2022-06-29 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-3-05-09-997/111B/0-8115/C24023/17-0017/001 | 4500055058 | 900000000 | 0 | N/A | N/A | 1883776397 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2360783&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 4778% | Aura Maria Tapasco Alvarez MARIA YANET VALENCIA CEBALLOS No Aplica | 2020003050280 | No Asignado | Recibido
2021 | RE-111B-37-2021 | 21AS111B85 | N/A | Terminado | APOYAR AL MUNICIPIO DE LA PINTADA, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS. | 192030504 | 192030504 | 192030504 | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física |  |  | MARGARITA ROSA LOPERA DUQUE | MUNICIPIO DE LA PINTADA | N/A | 2021-07-09 | 2021-07-28 | 2021-12-31 | 11.1 | 2022-06-30 | PRORROGA - 1: 20/12/2021 | 1-Prorroga: 6 | 01/01/2022 -- 30/06/2022 | RESERVA IDEA | 10011176 | 192030504 | 1 | N/A | N/A | 192030504 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2093851&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 0% | LUIS ALBERTO CORREA OSSA OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE | 2020003050280 | No Asignado | Recibido
2021 | 11796 | 4600012068 | 4600012066 | Terminado | ESTUDIOS, DISEÑOS Y MEJORAMIENTO DE LA VIA SOBRE EL CORREDOR VIAL URAMITA - PEQUE (62AN09), EN LA SUBREGION OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - ETAPA 1. | 44086558970 | 41044805256 | 3210490901 | N/A | 0 | Licitación Pública | Subsecretaría Proyectos Estratégicos, Concesiones y APP - Secretaría de Infraestructura Física | 2021-02-19 | 2021-03-09 | Hector Alonso Gomez Giraldo | CONSORCIO PARAMILLO VÍAL | ANDRÉS EDUARDO ALVARADO GONZÁLEZ - 45 ANDRÉS EDUARDO ALVARADO GONZÁLEZ - 5 GERMAN ALBERTO ANGEL TORO - 50 | 2021-06-25 | 2021-06-28 | 2021-12-31 | 23.1 | 2023-05-31 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: 5.7 2-Prorroga: 5.43 3-Prorroga: 4.14 | 01/01/2022 -- 22/06/2022 23/06/2022 -- 04/12/2022 19/01/2023 -- 31/05/2023 | 2320202005/111B/0-1010/C24021 2320202005/111B/0-8115/C24021 2320202005/111B/0-8115/C24021/17-0016/0003 2320202005/111B/0-8115/C24021/17-0016/003 2320202005/111B/0-8115/C24021/17-0016/03 2320202005/111B/0-81157/C24021/17-0019/001 2320202005/111B/0-81157C24021/17-0019/001 | 4500053891 4500053899 4500053893 4500053895 4500053896 4500053897 4500053898 | 9000000000 5429533509 5570466491 5415322242 5415322242 8617766713 1596394059 | 8 | Nro.1: $ 2.800.042.849 | 22/06/2022 | 43844848105 | 1 - Modificación Cláusula #6.3 2 - Modificación Cláusula #8 | 23/08/2021 22/06/2022 | Suspensión Nro. 1: | desde: 01/12/2022 hasta: 14/01/2023 | 1 - Reanudación | 15/01/2023 | N/A | N/A | N/A | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.12379150&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 8759% | GOEZ USUGA WEISMAN AGUDELO RUEDA MARIO HERNANDO MERIZALDE TOLEDO FRANKLIN MADRIGAL GUTIERREZ FERNANDO LEON | 2020003050284 | No Asignado | Recibido
2021 | 12102 | 4600012130 | N/A | Terminado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE YARUMAL PARA EL MEJORAMIENTO DE CAMINOS DE HERRADURA UBICADOS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 99989911 | 99989911 | 69992938 | 29996973 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física |  | 2021-06-08 | ANDRES FELIPE HERRERA | MUNICIPIO DE YARUMAL | N/A | 2021-07-28 | 2021-08-06 | 2021-12-31 | 4.8 | 2021-12-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2330509998/111B/0-8115/C24022/17-0050/001 | 4500054045 | 69992938 | 0 | N/A | N/A | 99989911 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2041545&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 7000% | ANDRES FELIPE HERRERA OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE | 2020003050283 | No Asignado | Recibido
2021 | 12142 | 4600012131 | N/A | Terminado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO PARA LA CONSTRUCCION DE LAS BICIMOTORRUTAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE ASOCIADO | 1189478799 | 1189478799 | 951583039 | 237895760 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2021-06-08 | 2021-06-10 | ANDRES FELIPE HERRERA | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO | N/A | 2021-07-28 | 2021-08-18 | 2021-12-31 | 21.4 | 2023-05-30 | PRORROGA - 4: 20/12/2022 | 1-Prorroga: 4 2-Prorroga: 6 3-Prorroga: 2 4-Prorroga: 5 | 01/01/2022 -- 30/04/2022 01/05/2022 -- 31/10/2022 31/10/2022 -- 30/12/2022 31/12/2022 -- 30/05/2023 | 2330509998/111B/0-8115/C24022/17-0050/001 | 4500054046 | 951583039 | 4 | N/A | N/A | 1189478799 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2041557&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 8000% | ANDRES FELIPE HERRERA OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE | 2020003050283 | No Asignado | Recibido
2021 | 12128 | 4600012169 | N/A | Liquidado | Adquisicion de una mejora constructiva, con un area de 23,56 metros cuadrados y sus construcciones anexas, ubicada en el K22+840, via Anori - El Limon, Vereda EL RETIRO del Municipio de Anori - Antioquia, descrita en la Ficha Predial No. 40-2-1-0-8-24 elaborada por el Consorcio Desarrollo Vial Anori el 05 de noviembre de 2020, requerida para la Ejecución del contrato cuyo objeto es la ?ADQUISICION DE MEJORAS REQUERIDAS PARA LA AMPLIACION RECTIFICACIN Y PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA ANORÍ - EL LIMÓN EN LA SUBREGIÓN NORDESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.? | 17773393 | 17773393 | 17473393 | N/A | 0 | Contratación Directa | Dirección Operativa Gestión Predial - Secretaría de Infraestructura Física |  |  |  | JESÚS OSCAR CÁRDENAS ARANGO | N/A | 2021-08-27 |  |  | 0 |  | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-2-01-03-001/11B/4-2152/C24021/17-0020/002 | 4500054110 | 17473393 | 0 | N/A | N/A | 17773393 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2022-02-03 | Unilateral | N/A | 1 | - | 0% | 0% | JUAN PABLO LOPEZ MORALES ALBA MERY LOPEZ CARDONA | 2020003050285 | No Asignado | No Recibido
2021 | 12005 | 4600012192 | N/A | Terminado | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACION PARA REALIZAR ESTUDIOS Y DISEÑOS NECESARIOS PARA VIABILIZAR PROYECTOS DE INVERSION EN LAS DISTINTAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE TRANSPORTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 6187042105 | 5916564137 | 5916564137 | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección Estructuración Proyectos - Secretaría de Infraestructura Física | 2021-05-06 | 2021-07-07 | ANDRES FELIPE HERRERA | PROMOTORA FERROCARIL DE ANTIOQUIA SAS | N/A | 2021-08-09 | 2021-09-15 | 2021-12-31 | 15.5 | 2022-12-30 | PRORROGA - 2: 22/06/2022 | 1-Prorroga: 6 2-Prorroga: 6 | 01/01/2022 -- 30/06/2022 01/07/2022 -- 31/12/2022 | 2330509997/111B/0-1010/C24021/17-0052/007 2330509997/111B/0-1010/C24021/17-0059/002 2330509997/111B/0-1010/C24081/17-0008/001 | 4500054142 | 5916564137 | 2 | N/A | N/A | 5916564137 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2186101&isFromPublicArea=True&isModal=False | 10000% | 9965% | LETICIA OMAIRA HOYOS ZULUAGA NELSON ADOLFO GÓMEZ JURADO MADRIGAL GUTIERREZ FERNANDO LEON | 2020003050287 | No Asignado | Recibido
2021 | RE-111B-46-2021 | 21AS111B103 | N/A | Terminado | APOYAR AL MUNICIPIO DE SEGOVIA, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS | 173631014 | 173631014 | 173631014 | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física |  |  | JORGE ENRIQUE HOYOS DE LA OSSA | MUNICIPIO DE SEGOVIA | N/A | 2021-08-06 | 2021-09-02 | 2021-12-31 | 6.9 | 2022-03-30 | PRORROGA - 1: 22/12/2021 | 1-Prorroga: 3 | 01/01/2022 -- 31/03/2022 | RESERVA IDEA | 10011176 | 173631014 | 1 | N/A | N/A | 173631014 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2209675&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 0% | LUIS ALBERTO CORREA OSSA OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE | 2020003050280 | No Asignado | Recibido
2021 | RE-111B-45-2021 | 21AS111B105 | N/A | Terminado | APOYAR AL MUNICIPIO DE CAMPAMENTO, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS. | 498115079 | 498115079 | 747168399 | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física |  |  | ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO | MUNICIPIO DE CAMPAMENTO | N/A | 2021-08-06 | 2021-09-07 | 2021-12-31 | 7.7 | 2022-04-28 | PRORROGA - 2: 11/02/2022 | 1-Prorroga: 2 2-Prorroga: 2 | 01/01/2022 -- 28/02/2022 01/03/2022 -- 30/04/2022 | RESERVA IDEA | 10011176 | 498115079 | 3 | Nro.1: $ 249.053.320 | 25/02/2022 | 747168399 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2169240&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 0% | CARLOS EDUARDO ARISTIZABAL ECHEVERRY OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE | 2019003050089 | No Asignado | Recibido
2021 | RE-111B-48-2021 | 21AS111B107 | N/A | Terminado | APOYAR AL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE LA MONTAÑA, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS Y VÍAS TERCIARIAS. | 147100011 | 147100011 | 147100011 | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física |  |  | QUIRAMA HENAO CRISTIAN CAMILO | Municipio de San José de la Montaña | N/A | 2021-08-05 | 2021-09-09 | 2021-12-31 | 7.7 | 2022-04-30 | PRORROGA - 1: 22/12/2021 | 1-Prorroga: 4 | 01/01/2022 -- 30/04/2022 | RESERVA IDEA | 10011176 | 147100011 | 1 | N/A | N/A | 147100011 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2155881&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 0% | CARLOS EDUARDO ARISTIZABAL ECHEVERRY OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE | 2019003050089 | No Asignado | Recibido
2021 | 12338 | 4600012289 | N/A | Liquidado | Contrato para la adquisicion de mejoras constructivas requeridas para el proyecto de AMPLIACION, RECTIFICACION Y PAVIMENTACION DE LA VÍA ANORÍ - EL LIMON, EN LA SUBREGION NORDESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 12195976 | 12195976 | 12195976 | N/A | 0 | Contratación Directa | Dirección Operativa Gestión Predial - Secretaría de Infraestructura Física |  |  |  | TRUJILLO AVENDAÑO DALYS PATRICIA | N/A | 2021-09-01 |  |  | 0 |  | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-2-01-03-001/11B/4-2152/C24021/17-0020/002 | 4500054260 | 12195976 | 0 | N/A | N/A | 12195976 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2021-09-01 | Unilateral | N/A | 1 | - | 0% | 0% | JUAN PABLO LOPEZ MORALES ALBA MERY LOPEZ CARDONA | 2020003050285 | No Asignado | No Recibido
2021 | 12348 | 4600012291 | N/A | Liquidado | Contrato para la adquisicion de mejoras constructivas requeridas para el proyecto de ?AMPLIACIoN, RECTIFICACIoN Y PAVIMENTACIoN DE LA ViA ANORi - EL LIMoN, EN LA SUBREGIoN NORDESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA?. | 28563167 | 28563167 | 28563167 | N/A | 0 | Contratación Directa | Dirección Operativa Gestión Predial - Secretaría de Infraestructura Física |  |  |  | CASTAÑEDA ZAPATA MARIA TERESA | N/A |  |  |  | 0 |  | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2320103001/111B/0-2152/C24021/17-0020/001 | 4500054262 | 28563167 | 0 | N/A | N/A | 28563167 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2021-09-10 | Unilateral | N/A | 1 | - | 0% | 0% | JUAN PABLO LOPEZ MORALES ALBA MERY LOPEZ CARDONA | 2020003050285 | No Asignado | No Recibido
2021 | 12346 | 4600012292 | N/A | Liquidado | Contrato para la adquisicion de mejoras constructivas requeridas para el proyecto de ?AMPLIACIoN, RECTIFICACIoN Y PAVIMENTACIoN DE LA ViA ANORi - EL LIMoN, EN LA SUBREGIoN NORDESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA?. | 13860464 | 4150000 | 4150000 | N/A | 0 | Contratación Directa | Dirección Operativa Gestión Predial - Secretaría de Infraestructura Física |  |  |  | PINEDA SEPULVEDA JAIRO ABAD | N/A | 2021-09-01 |  |  | 0 |  | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2320103001/111B/0-2152/C24021/17-0020/001 | 4500054269 | 4150000 | 0 | N/A | N/A | 4150000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2021-09-01 | Unilateral | N/A | 1 | - | 0% | 0% | JUAN PABLO LOPEZ MORALES ALBA MERY LOPEZ CARDONA | 2020003050285 | No Asignado | No Recibido
2021 | 12400 | 4600012288 | N/A | Liquidado | Contrato para la adquisiciOn de mejoras constructivas requeridas para el proyecto de ?AMPLIACION, RECTIFICACION Y PAVIMENTACION DE LA VIA ANORI - EL LIMON, EN LA SUBREGION NORDESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA?. | 104194560 | 104194560 | 104194560 | N/A | 0 | Contratación Directa | Dirección Operativa Gestión Predial - Secretaría de Infraestructura Física |  |  |  | BLANCA DOLLY ROJAS GUERRA | N/A | 2021-08-27 |  |  | 0 |  | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2320103001/111B/0-2152/C24021/17-0020/001 | 4500054258 | 104194560 | 0 | N/A | N/A | 104194560 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2021-09-08 | Unilateral | N/A | 1 | - | 0% | 0% | JUAN PABLO LOPEZ MORALES ALBA MERY LOPEZ CARDONA | 2020003050285 | No Asignado | No Recibido
2021 | 12269 | 4600012304 | N/A | Terminado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y LA PROVINCIA DE CARTAMA, PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO MANUAL DE LAS VIAS DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES UBICADAS EN LOS MUNICIPIOS ASOCIADOS. | 833482741 | 858539365 | 598500246 | 260039119 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2021-07-16 | 2021-07-29 | MARGARITA ROSA LOPERA DUQUE | PROVINCIA DE ADMINISTRACIÓN Y PLANIFICACIÓN DE CARTAMA | N/A | 2021-08-24 | 2021-09-08 | 2021-12-31 | 3.7 | 2021-12-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2330509997/111B/0-8115/C24021/17-0016/001 2330509997/111B/0-8115/C24021/17-0016/003 | 4500054277 | 598500246 | 0 | N/A | N/A | 858539365 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2179233&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 10000% | LUIS ALBERTO CORREA OSSA OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE | 2019003050089 | No Asignado | Recibido
2021 | 12130 | 4600012306 | N/A | Terminado | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTE SOBRE LA QUEBRADA EL SALADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VIA SAN VICENTE - CONCEPCION, MUNICIPIO DE SAN VICENTE, EN LA SUBREGION ORIENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 249217600 | 396376010 | 502589640 | N/A | 0 | Concurso de Méritos | Dirección Desarrollo Físico - Secretaría de Infraestructura Física |  |  | JUAN FERNANDO FRANCO URIBE | CONSORCIO URBANO | Fabián Andrés Vallejo Pachón - 50 FABIAN OMAR VALLEJO OBANDO - 50 | 2021-09-01 | 2021-09-13 | 2021-12-31 | 15 | 2022-12-14 | PRORROGA - 3: 21/11/2022 | 1-Prorroga: 5 2-Prorroga: 2 3-Prorroga: .5 | 19/04/2022 -- 18/09/2022 19/09/2022 -- 18/11/2022 15/12/2022 -- 22/01/2027 | 2-3-2-01-01-001-03-05/111B/0-8115/C24021/17-0023/001 | 450054281 | 236863793 | 13 | Nro.1: $ 159.512.217 Nro.2: $ 84.970.904 Nro.3: $ 21.242.726 | 18/04/2022 16/09/2022 29/11/2022 | 662101857 | N/A | N/A | Suspensión Nro. 1: Ampliación 1 a la Suspensión 1 Ampliación 2 a la Suspensión 1 Ampliación 3 a la Suspensión 1 Suspensión Nro. 2: | desde: 17/12/2021 hasta: 17/01/2022 desde: 17/01/2022 hasta: 17/02/2022 desde: 17/02/2022 hasta: 17/03/2022 desde: 17/03/2022 hasta: 03/04/2022 desde: 17/11/2022 hasta: 27/11/2022 | 1 - Reanudación 1 - Reanudación | 27/11/2022 04/04/2022 | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2045864&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 6978% | JUAN FERNANDO FRANCO URIBE NELSON ADOLFO GÓMEZ JURADO ALEJANDRO ZEA RAMIREZ JORGE ESTRADA LONDOÑO | 2020003050282 | No Asignado | Recibido
2021 | CON-111B-03-2021 | 21SS111B166 | N/A | En Ejecución | REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL QUE INCLUYE LA INTERVENTORIA TECNICA, ECONOMICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, MEDIO AMBIENTAL Y SOCIO PREDIAL DEL CONTRATO DE CONCESION No. 21OO111B9 DE 2021, BAJO UN ESQUEMA DE ASOCIACION PUBLICO PRIVADA DE INICIATIVA PRIVADA DERIVADO DEL PROCESO DE SELECCION APP-20-01-2019 CUYO OBJETO ES: REALIZAR ESTUDIOS, DISENOS, FINANCIACION, GESTION AMBIENTAL, PREDIAL Y SOCIAL, CONSTRUCCION, OPERACION MANTENIMIENTO Y REVERSION PARA LA VIA DOBLE CALZADA ORIENTE-DCO | 3773097606 | 4697810600 |  | N/A | 0 | Concurso de Méritos | Subsecretaría Proyectos Estratégicos, Concesiones y APP - Secretaría de Infraestructura Física |  |  | Lina Marcela Moncada Hincapie Natalia Andrea Restrepo Lopez Catalina Velez Vargas | CONSORCIO CONCESIÓN ORIENTE CR | RUTH ELENA TABARES ZULETA - 50 ANTONIO NICOLAS FERRARO MAURELLO - 50 | 2021-09-27 | 2021-10-21 | 2026-08-21 | 70 | 2027-08-21 | PRORROGA - 4: 26/07/2023 | 1-Prorroga: 3 2-Prorroga: 3 3-Prorroga: 3 4-Prorroga: 3 | 22/08/2026 -- 21/11/2026 22/11/2026 -- 21/02/2027 22/02/2027 -- 21/05/2027 22/05/2027 -- 21/08/2027 | 0 | 0 | 0 | 13 | Nro.1: $ 246.508.500 Nro.2: $ 246.508.500 Nro.3: $ 246.508.500 Nro.4: $ 246.508.500 | 05/12/2022 03/03/2023 18/05/2023 11/08/2023 | 5683844600 | 1 - Modificación Cláusula #2-6 2 - Modificación Cláusula #2.4 3 - Modificación Cláusula #6 4 - Modificación Cláusula #2.5-2.4 5 - Modificación Cláusula #3-4-5 | 19/09/2022 05/12/2022 03/03/2023 18/05/2023 11/08/2023 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | https://n9.cl/mesa_de_ayuda_sif | 0% | 0% | Hector Alonso Gomez Giraldo GOMEZ SANCHEZ JUAN ESTEBAN CATALINA VALENCIA FRANCO Lina Marcela Moncada Hincapie | N/A | No Asignado | No Recibido
2021 | 12345 | 4600012298 | N/A | Liquidado | Contrato para la adquisicion de mejoras constructivas requeridas para el proyecto de ?AMPLIACIoN, RECTIFICACIoN Y PAVIMENTACIoN DE LA ViA ANORi - EL LIMoN, EN LA SUBREGIoN NORDESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA?. | 21530546 | 21530546 | 21530546 | N/A | 0 | Contratación Directa | Dirección Operativa Gestión Predial - Secretaría de Infraestructura Física |  |  |  | VALDES DE RODRIGUEZ ELVIRA ELIGIA | N/A | 2021-08-27 |  |  | 0 |  | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-2-01-03-001/11B/4-2152/C24021/17-0020/002 | 4500054267 | 21530546 | 0 | N/A | N/A | 21530546 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2021-08-27 | Unilateral | N/A | 1 | - | 0% | 0% | JUAN PABLO LOPEZ MORALES ALBA MERY LOPEZ CARDONA | 2020003050285 | No Asignado | No Recibido
2021 | 12347 | 4600012301 | N/A | Liquidado | Contrato para la adquisicion de mejoras constructivas requeridas para el proyecto de ?AMPLIACIoN, RECTIFICACIoN Y PAVIMENTACIoN DE LA ViA ANORi - EL LIMoN, EN LA SUBREGIoN NORDESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA?. | 19655063 | 19655063 | 19655063 | N/A | 0 | Contratación Directa | Dirección Operativa Gestión Predial - Secretaría de Infraestructura Física |  |  |  | CASTAÑO CASTAÑO WILTON DAVID | N/A | 2021-08-27 |  |  | 0 |  | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2320103001/111B/0-2152/C24021/17-0020/001 | 4500054273 | 19655063 | 0 | N/A | N/A | 19655063 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2021-08-27 | Unilateral | N/A | 1 | - | 0% | 0% | JUAN PABLO LOPEZ MORALES ALBA MERY LOPEZ CARDONA | 2020003050285 | No Asignado | No Recibido
2021 | 12340 | 4600012303 | N/A | Liquidado | Contrato para la adquisicion de mejoras constructivas requeridas para el proyecto de ?AMPLIACIoN, RECTIFICACIoN Y PAVIMENTACIoN DE LA ViA ANORi - EL LIMoN, EN LA SUBREGIoN NORDESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA?. | 20907631 | 20907631 | 20907631 | N/A | 0 | Contratación Directa | Dirección Operativa Gestión Predial - Secretaría de Infraestructura Física |  |  |  | RODRIGUEZ RAMIREZ NANCY NATALY | N/A | 2021-09-14 |  |  | 0 |  | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2320103001/111B/0-2152/C24021/17-0020/001 | 4500054275 | 20907631 | 0 | N/A | N/A | 20907631 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2022-02-03 | Unilateral | N/A | 1 | - | 0% | 0% | JUAN PABLO LOPEZ MORALES ALBA MERY LOPEZ CARDONA | 2020003050285 | No Asignado | No Recibido
2021 | 12137 | 4600012132 | N/A | Terminado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y MUNICIPIO JARDIN PARA EL MEJORAMIENTO DE CAMINOS DE HERRADURA UBICADOS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO. | 40000000 | 40000000 | 28000000 | 12000000 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física |  | 2021-06-10 | ANDRES FELIPE HERRERA | MUNICIPIO DE JARDIN | N/A | 2021-07-26 | 2021-08-06 | 2021-12-31 | 4.8 | 2021-12-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2330509998/111B/0-8115/C24022/17-0050/001 | 4500054047 | 28000000 | 0 | N/A | N/A | 40000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2044462&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 0% | ANDRES FELIPE HERRERA OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE | 2020003050283 | No Asignado | Recibido
2021 | RE-111B-28-2021 | 21AS111B99 | N/A | Liquidado | APOYAR AL MUNICIPIO DE VEGACHI, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS. | 263936435 | 263936435 | 263936435 | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física |  |  | DORIS DUQUE PINEDA | MUNICIPIO DE VEGACHI | N/A | 2021-08-06 | 2021-09-06 | 2021-12-31 | 9.8 | 2022-06-30 | PRORROGA - 1: 22/12/2021 | 1-Prorroga: 6 | 01/01/2022 -- 30/06/2022 | RESERVA IDEA | 10011176 | 263936435 | 1 | N/A | N/A | 263936435 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2023-05-23 | Bilateral | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2155987&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 0% | LUIS ALBERTO CORREA OSSA OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE | 2020003050280 | No Asignado | Recibido
2021 | RE-111B-30-2021 | 21AS111B101 | N/A | En Perfeccionamiento | APOYAR AL MUNICIPIO DE NECHI, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS | 235353776 |  |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física |  |  |  |  | N/A |  |  |  | 0 |  | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2195725&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 0% | LUIS ALBERTO CORREA OSSA OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE | 2020003050280 | No Asignado | Recibido
2021 | 12115 | 4600012307 | N/A | Terminado | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL Y HORIZONTAL EN LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 206784840 | 206734396 | 251971615 | N/A | 0 | Concurso de Méritos | Dirección Desarrollo Físico - Secretaría de Infraestructura Física |  |  | JORGE MAURICIO MORALES GÓMEZ | CONSORCIO INTERVIAL PJ2 | PEDRO JOSE CORREDOR BECERRA - 60 JORGE WILLAN CORZO GARCIA - 40 | 2021-08-30 | 2021-09-21 | 2021-12-31 | 5.5 | 2022-03-05 | PRORROGA - 2: 25/01/2022 | 1-Prorroga: 1.5 2-Prorroga: 1 | 01/01/2022 -- 11/03/2026 06/02/2022 -- 05/03/2022 | 2-3-2-02-02-005/111B/0-8115/C24021/17-0016/003 | 4500054284 | 206734396 | 3 | Nro.1: $ 45.237.219 |  | 251971615 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 30 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.13670153&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 10000% | Libardo Augusto Rico Giraldo MALDONADO CONTRERAS FELIPE ALBERTO MARIA YANET VALENCIA CEBALLOS MADRIGAL GUTIERREZ FERNANDO LEON | 2020003050281 | No Asignado | Recibido
2021 | 12265 | 4600012309 | N/A | Terminado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE PUERTO NARE, PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 1832665570 | 1832665570 | 900000000 | 932665570 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2021-07-15 | 2021-08-12 | DORIS DUQUE PINEDA | MUNICIPIO DE PUERTO NARE | N/A | 2021-08-23 | 2021-11-26 | 2021-12-31 | 9 | 2022-08-26 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2330509997/111B/0-8115/C24021/17-0016/001 | 4500054286 | 900000000 | 0 | N/A | N/A | 1832665570 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2181878&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 4911% | SALAZAR GALEANO JOSE VALENTIN NELSON ADOLFO GÓMEZ JURADO RIOS GOMEZ JIOVAN DARIO | 2019003050089 | No Asignado | Recibido
2021 | 12330 | 4600012344 | N/A | Terminado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y MUNICIPIO SOPETRAN PARA EL MEJORAMIENTO DE CAMINOS DE HERRADURA UBICADOS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO. | 33982478 | 33982478 | 23757735 | 10194743 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física |  |  | ANDRES FELIPE HERRERA | MUNICIPIO DE SOPETRAN | N/A | 2021-10-22 | 2021-11-29 | 2021-12-31 | 1.1 | 2021-12-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2330509998/111B/0-8115/C24022/17-0050/001 | 4500054327 | 23787735 | 0 | N/A | N/A | 33982478 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2195415&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 7000% | ALEJANDRO DEL VALLE ACOSTA OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE | 2020003050283 | No Asignado | Recibido
2021 | 12332 | 4600012361 | N/A | Terminado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE LA MONTANA, PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO. | 1798165926 | 1798165926 | 899082963 | 899082963 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física |  |  | QUIRAMA HENAO CRISTIAN CAMILO | Municipio de San José de la Montaña | N/A | 2021-09-08 | 2021-12-02 | 2022-11-02 | 15 | 2023-03-02 | PRORROGA - 1: 20/12/2022 | 1-Prorroga: 2 | 03/01/2023 -- 02/03/2023 | 2-3-3-05-09-997/111B/0-8115/C24023/17-0017/001 | 4500054343 | 900000000 | 4 | N/A | N/A | 1798165926 | N/A | N/A | Suspensión Nro. 1: Ampliación 1 a la Suspensión 1 | desde: 14/10/2022 hasta: 14/11/2022 desde: 14/11/2022 hasta: 14/12/2022 | 1 - Reanudación | 15/12/2022 | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2201497&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 5000% | SALAZAR GALEANO JOSE VALENTIN NELSON ADOLFO GÓMEZ JURADO RIOS GOMEZ JIOVAN DARIO | 2020003050280 | No Asignado | Recibido
2021 | 12399 | 4600012393 | N/A | Liquidado | CONTRATO PARA LA ADQUISICION DE MEJORAS CONSTRUCTIVAS REQUERIDAS PARA EL PROYECTO DE AMPLIACION, RECTIFICACION Y PAVIMENTACION DE LA VIA ANORI - EL LIMON, EN LA SUBREGION NORDESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. | 34951709 |  |  | N/A | 0 | Contratación Directa | Dirección Operativa Gestión Predial - Secretaría de Infraestructura Física |  |  |  |  | N/A |  |  |  | 0 |  | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2022-02-03 | N/A | N/A | 1 | - | 0% | 0% | JUAN PABLO LOPEZ MORALES ALBA MERY LOPEZ CARDONA | 2020003050285 | No Asignado | No Recibido
2021 | 12453 | 4600012389 | N/A | Liquidado | Contrato para la adquisicion de mejoras constructivas requeridas para el proyecto de ?AMPLIACIoN, RECTIFICACIoN Y PAVIMENTACIoN DE LA VIA ANORI - EL LIMON, EN LA SUBREGION NORDESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA?. | 34145645 | 34145645 | 34145645 | N/A | 0 | Contratación Directa | Dirección Operativa Gestión Predial - Secretaría de Infraestructura Física |  |  |  | TRUJILLO RODRIGUEZ LUCIA DEL SOCORRO | N/A | 2021-09-14 |  |  | 0 |  | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2320103001/111B/0-2152/C24021/17-0020/002 | 4500054368 | 34145645 | 0 | N/A | N/A | 34145645 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2021-09-14 | Unilateral | N/A | 0 | - | 0% | 0% | JUAN PABLO LOPEZ MORALES ALBA MERY LOPEZ CARDONA | 2020003050285 | No Asignado | No Recibido
2021 | 12394 | 4600012394 | N/A | Liquidado | CONTRATO PARA LA ADQUISICION DE MEJORAS CONSTRUCTIVAS REQUERIDAS PARA EL PROYECTO DE AMPLIACION, RECTIFICACION Y PAVIMENTACION DE LA VIA ANORI - EL LIMON, EN LA SUBREGION NORDESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. | 69942183 |  |  | N/A | 0 | Contratación Directa | Dirección Operativa Gestión Predial - Secretaría de Infraestructura Física |  |  |  |  | N/A |  |  |  | 0 |  | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2022-02-03 | N/A | N/A | 1 | - | 0% | 0% | JUAN PABLO LOPEZ MORALES ALBA MERY LOPEZ CARDONA | 2020003050285 | No Asignado | No Recibido
2021 | 12342 | 4600012395 | N/A | Liquidado | CONTRATO PARA LA ADQUISICION DE MEJORAS CONSTRUCTIVAS REQUERIDAS PARA EL PROYECTO DE AMPLIACION, RECTIFICACION Y PAVIMENTACION DE LA VIA ANORI - EL LIMON, EN LA SUBREGION NORDESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. | 14802995 |  |  | N/A | 0 | Contratación Directa | Dirección Operativa Gestión Predial - Secretaría de Infraestructura Física |  |  |  |  | N/A |  |  |  | 0 |  | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2022-02-03 | N/A | N/A | 1 | - | 0% | 0% | JUAN PABLO LOPEZ MORALES ALBA MERY LOPEZ CARDONA | 2020003050285 | No Asignado | No Recibido
2021 | 12458 | 4600012396 | N/A | Liquidado | CONTRATO PARA LA ADQUISICION DE MEJORAS CONSTRUCTIVAS REQUERIDAS PARA EL PROYECTO DE AMPLIACION, RECTIFICACION Y PAVIMENTACION DE LA VIA ANORI - EL LIMON, EN LA SUBREGION NORDESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. | 67876685 |  |  | N/A | 0 | Contratación Directa | Dirección Operativa Gestión Predial - Secretaría de Infraestructura Física |  |  |  |  | N/A |  |  |  | 0 |  | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2022-02-03 | N/A | N/A | 1 | - | 0% | 0% | JUAN PABLO LOPEZ MORALES ALBA MERY LOPEZ CARDONA | 2020003050285 | No Asignado | No Recibido
2021 | 12440 | 4600012381 | N/A | Suspendido | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE TAMESIS, PARA LA EJECUCIoN DE LAS ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO DE ViAS URBANAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO. | 1318778192 | 1318778192 | 659389096 | 659389096 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física |  |  | MARGARITA ROSA LOPERA DUQUE | MUNICIPIO DE TAMESIS | N/A | 2021-09-06 | 2021-10-14 | 2022-06-14 | 8 | 2022-06-14 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-3-05-09-997/111B/0-8115/C24023/17-0017/001 | 4500054362 | 760000000 | 5 | N/A | N/A | 1318778192 | N/A | N/A | Suspensión Nro. 1: Ampliación 1 a la Suspensión 1 Ampliación 2 a la Suspensión 1 Ampliación 3 a la Suspensión 1 Ampliación 4 a la Suspensión 1 | desde: 28/04/2022 hasta: 28/08/2022 desde: 28/08/2022 hasta: 28/02/2023 desde: 28/02/2023 hasta: 28/04/2023 desde: 28/04/2023 hasta: 28/06/2023 desde: 28/06/2023 hasta: 28/09/2023 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2209379&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 5000% | LETICIA OMAIRA HOYOS ZULUAGA MARIN MENESES JULIANA CAMILA | 2020003050280 | No Asignado | Recibido
2021 | 12472 | 4600012399 | N/A | Liquidado | CONTRATO PARA LA ADQUISICIÓN DE LA FAJA DE TERRENO, CON SUS MEJORAS CONSTRUCTIVAS, PRINCIPALES, ANEXAS Y SUS ESPECIES VEGETALES EXISTENTES EN ELLA, REQUERIDAS PARA LA VIA PAJARITO- SAN PEDRO DE LOS MILAGROS, LA YE-ENTRERRIOS-SANTA ROSA DE OSOS, CODIGO: 62 AN 18 | 1222855159 | 1222855159 | 1222855159 | N/A | 0 | Contratación Directa | Dirección Operativa Gestión Predial - Secretaría de Infraestructura Física |  |  |  | JUAN DAVID GARCÍA PUERTA | N/A | 2021-09-24 |  |  | 0 |  | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-2-01-03-001/111B/0-2160/C24021/17-0020/002 | 4500054375 | 1222855159 | 0 | N/A | N/A | 1222855159 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2021-09-24 | Unilateral | N/A | 1 | - | 0% | 0% | JUAN PABLO LOPEZ MORALES ALBA MERY LOPEZ CARDONA | 2020003050285 | No Asignado | No Recibido
2021 | 12437 | 4600012400 | N/A | Terminado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL, PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO. | 1800000000 | 1800000000 | 900000000 | 900000000 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física |  |  | JAIME ARTURO OSPINA GIRALDO | MUNICIPIO DE SAN RAFAEL | N/A | 2021-09-10 | 2021-11-18 | 2022-07-18 | 9.9 | 2022-09-16 | PRORROGA - 1: 24/06/2022 | 1-Prorroga: 2 | 19/07/2022 -- 18/09/2022 | 2330509997/111B/0-8115/C24021/17-0016/001 | 4500054379 | 899235049 | 1 | N/A | N/A | 1800000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2209352&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 5000% | LETICIA OMAIRA HOYOS ZULUAGA MARIN MENESES JULIANA CAMILA | 2019003050089 | No Asignado | Recibido
2021 | 12480 | 4600012403 | N/A | Liquidado | CONTRATO PARA LA ADQUISICION DE MEJORAS CONSTRUCTIVAS REQUERIDAS PARA EL PROYECTO DE AMPLIACION, RECTIFICACION Y PAVIMENTACION DE LA VIA ANORI - EL LIMON, EN LA SUBREGION NORDESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. | 25748976 |  |  | N/A | 0 | Contratación Directa | Dirección Operativa Gestión Predial - Secretaría de Infraestructura Física |  |  |  |  | N/A |  |  |  | 0 |  | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2022-02-03 | N/A | N/A | 1 | - | 0% | 0% | JUAN PABLO LOPEZ MORALES ALBA MERY LOPEZ CARDONA | 2020003050285 | No Asignado | No Recibido
2021 | 12304 | 4600012328 | N/A | Terminado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE SABANALARGA, PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 1883037417 | 1883037417 | 900000000 | 983037417 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2021-07-26 | 2021-08-12 | JUAN PABLO DELGADO JIMENEZ | MUNICIPIO DE SABANALARGA | N/A | 2021-09-01 | 2021-11-05 | 2022-09-05 | 18 | 2023-05-05 | PRORROGA - 3: 28/04/2023 | 1-Prorroga: 2 2-Prorroga: 4 | 06/09/2022 -- 05/11/2022 06/11/2022 -- 05/03/2023 | 2-3-3-05-09-997/111B/0-8115/C24021/17-0016/001 | 4500054305 | 900000000 | 4 | N/A | N/A | 1883037417 | N/A | N/A | Suspensión Nro. 1: | desde: 05/03/2023 hasta: 05/05/2023 | 1 - Reanudación | 24/04/2023 | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2183930&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 4780% | SALAZAR GALEANO JOSE VALENTIN NELSON ADOLFO GÓMEZ JURADO RIOS GOMEZ JIOVAN DARIO | 2020003050281 | No Asignado | Recibido
2021 | 12320 | 4600012326 | N/A | Terminado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE AMAGA, PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 1790975837 | 1790975837 | 895487918 | 895487919 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física |  |  | JOSE LUIS ARIZA RODRIGUEZ | MUNICIPIO DE AMAGÁ | N/A | 2021-09-09 | 2021-10-21 | 2022-05-21 | 10 | 2022-08-21 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2330509997/111B/0-8115/C24021/17-0016/001 | 4500054303 | 895487918 | 2 | N/A | N/A | 1790975837 | N/A | N/A | Suspensión Nro. 1: | desde: 28/04/2022 hasta: Indedinida | 1 - Reanudación | 29/07/2022 | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2183544&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 5000% | Aura Maria Tapasco Alvarez ERNESTO ALBERTO MORENO GÓMEZ | 2019003050089 | No Asignado | Recibido
2021 | 12392 | 4600012293 | N/A | Liquidado | CONTRATO PARA LA ADQUISICION DE MEJORAS CONSTRUCTIVAS REQUERIDAS PARA EL PROYECTO DE AMPLIACION, RECTIFICACION Y PAVIMENTACION DE LA VÍA ANORÍ - EL LIMON, EN LA SUBREGION NORDESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. | 31959232 | 31959232 | 31959232 | N/A | 0 | Contratación Directa | Dirección Operativa Gestión Predial - Secretaría de Infraestructura Física |  |  |  | RODRIGUEZ RODRIGUEZ ALDEMAR | N/A | 2021-08-27 |  |  | 0 |  | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-2-01-03-001/11B/4-2152/C24021/17-0020/002 | 4500054264 | 31959232 | 0 | N/A | N/A | 31959232 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2021-08-27 | Unilateral | N/A | 1 | - | 0% | 0% | JUAN PABLO LOPEZ MORALES ALBA MERY LOPEZ CARDONA | 2020003050285 | No Asignado | No Recibido
2021 | 12393 | 4600012283 | N/A | Liquidado | CONTRATO PARA LA ADQUISICION DE MEJORAS CONSTRUCTIVAS REQUERIDAS PARA EL PROYECTO DE AMPLIACION, RECTIFICACION Y PAVIMENTACION DE LA VIA ANORI - EL LIMON, EN LA SUBREGION NORDESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. | 44740507 | 44740507 | 44740507 | N/A | 0 | Contratación Directa | Dirección Operativa Gestión Predial - Secretaría de Infraestructura Física |  |  |  | CLAUDIA PATRICIA ZAPATA RAMÍREZ | N/A | 2021-08-27 |  |  | 0 |  | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-2-01-03-001/11B/0-2152/C24021/17-0020/002 2-3-2-01-03-001/11B/4-2152/C24021/17-0020/002 | 4500054255 | 44740507 | 0 | N/A | N/A | 44740507 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2022-02-03 | Unilateral | N/A | 1 | - | 0% | 0% | JUAN PABLO LOPEZ MORALES ALBA MERY LOPEZ CARDONA | 2020003050285 | No Asignado | No Recibido
2021 | 12518 | 4600012527 | N/A | Terminado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE CAÑASGORDAS, PARA LA EJECUCIoN DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO MANUAL DE LAS VIAS DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 87397812 | 87397812 | 60304490 | 27093322 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2021-09-02 | 2021-09-07 | JHOAN SEBASTIAN GONZALEZ SALAZAR | MUNICIPIO DE CAÑASGORDAS | N/A | 2021-10-27 | 2021-12-02 | 2021-12-31 | 0.9 | 2021-12-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-3-05-09-997/111B/0-8115/C24021/17-0016/001 2-3-3-05-09-997/111B/0-8115/C24021/17-0016/003 | 4500054552 | 60304490 | 0 | N/A | N/A | 87397812 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2250369&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 6900% | MARTHA BEATRIZ SEPÚLVEDA MAZO OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE | 2020003050281 | No Asignado | Recibido
2021 | 12552 | 4600012595 | N/A | Terminado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE PEQUE, PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO MANUAL DE LAS VIAS DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO. | 102716852 | 102716852 | 70874628 | 31842224 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2021-09-03 | 2021-09-14 | JHOAN SEBASTIAN GONZALEZ SALAZAR | MUNICIPIO DE PEQUE | N/A | 2021-10-27 | 2021-12-03 | 2021-12-31 | 0.9 | 2021-12-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-3-05-09-997/111B/0-8115/C24021/17-0016/001 2-3-3-05-09-997/111B/0-8115/C24021/17-0016/003 | 4500054661 | 70874628 | 0 | N/A | N/A | 102716852 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2267177&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 6900% | MARTHA BEATRIZ SEPÚLVEDA MAZO OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE No Aplica | 2020003050281 | No Asignado | Recibido
2021 | 12433 | 4600012609 | N/A | Terminado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE LA ARGELIA, PARA LA EJECUCIoN DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO MANUAL DE LAS VIAS DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 41611087 | 41611087 | 28649344 | 12961743 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2021-09-02 | 2021-09-07 | JAIME ARTURO OSPINA GIRALDO | MUNICIPIO DE ARGELIA | N/A | 2021-10-22 | 2021-11-05 | 2021-12-31 | 1.8 | 2021-12-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-3-05-09-997/111B/0-8115/C24021/17-0016/001 2-3-3-05-09-997/111B/0-8115/C24021/17-0016/003 | 4500054693 | 28649344 | 0 | N/A | N/A | 41611087 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2244762&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 6885% | LEONARD CHAVERRA SANCHEZ OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE | 2020003050281 | No Asignado | Recibido
2021 | 12233 | 4600012488 | 4600012508 | Terminado | CONSULTORIA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS EN FASE III PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA FRONTINO- ABRIAQUI EN LA SUBREGION OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 749878022 | 749828520 | 810549460 | N/A | 0 | Concurso de Méritos | Dirección Estructuración Proyectos - Secretaría de Infraestructura Física |  |  | SIMÃ¿N JARAMILLO GÃ¿MEZ | GIA CONSULTORES LTDA. | N/A | 2021-10-04 | 2021-11-29 | 2022-06-13 | 11.3 | 2022-11-07 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: .96 2-Prorroga: 1.04 | 10/07/2022 -- 28/05/2030 04/09/2022 -- 12/02/2023 | S-3-2-02-02-008/711B/1-R011/C24021/17-0060/001 | 4500054514 | 749828520 | 6 | Nro.1: $ 60.720.940 | 08/07/2022 | 810549460 | N/A | N/A | Suspensión Nro. 1: Suspensión Nro. 2: | desde: 13/05/2022 hasta: Indedinida desde: 08/10/2022 hasta: 30/10/2022 | 1 - Reanudación | 06/06/2022 | N/A | N/A | N/A | 0 | https://acortar.link/quT5GI | 0% | 7381% | Aura Maria Tapasco Alvarez SANTIAGO MORALES QUIJANO MERIZALDE TOLEDO FRANKLIN MADRIGAL GUTIERREZ FERNANDO LEON | N/A | No Asignado | Recibido
2021 | 12235 | 4600012508 | N/A | Terminado | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS EN FASE III PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA FRONTINO- ABRIAQUI EN LA SUBREGION OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 164894025 | 164894025 | 222241219 | N/A | 0 | Concurso de Méritos | Dirección Estructuración Proyectos - Secretaría de Infraestructura Física |  |  | SIMÃ¿N JARAMILLO GÃ¿MEZ | INVERSIONES CUELLAR TOVAR Y CIA LTDA | N/A | 2021-10-11 | 2021-11-29 | 2022-07-14 | 12.3 | 2022-12-07 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: .93 2-Prorroga: 1.4 | 09/08/2022 -- 07/04/2030 04/10/2022 -- 15/02/2026 | S-3-2-02-02-008/711B/1-R011/C24021/17-0060/013 | 4500054531 | 155211410 | 8 | Nro.1: $ 38.593.694 Nro.2: $ 28.436.115 | 19/07/2022 28/09/2022 | 231923834 | N/A | N/A | Suspensión Nro. 1: Suspensión Nro. 2: | desde: 13/05/2022 hasta: Indedinida desde: 08/10/2022 hasta: 30/10/2022 | 1 - Reanudación 2 - Reanudación | 07/06/2022 31/10/2022 | N/A | N/A | N/A | 2 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-15-12246230&g-recaptcha-response=03AGdBq26fiaMkEd4NetaU2uWn7xAy1SfzzItLSFjdrQj7u8aK9smLcDctFbGvZYEkPG77AJM0I-PQUgjOlITeMX-n0ndYRlKb9Vxl4gTrQRzA1X4RAdhd_Lbc3wOyvJfmfXtKey12QY4Kj8IVqYEGOvwQn7YFA3J_pjEO-PD-R0nJ6xMvlpoel7cE_pVEuitnQdRJecn3klMeNa6fnemHNbfTot8lXav0sXqCapCgCFZ6L9qaq2IMpnDO6_3l_7rLlw_5wWsW3DB_DMdKrw6YQ_KPUHBb6zka2KX2SOXm89_p0qfvqJ3AY0KE45LRit-OLpGXSUw39YXuNlqjHkHaqzz3RN0lXt-mmxxeaQKMBQC6VkXU80Rm1QThs9NHdX9eFEzqAEtqeNOKJO7vufwo2WYdJPIwf5PAx1HDSykFmZ3tAg_9tIL3I_1_3Ovl43EcxZEOUQvtm_0V5SNWyVZAoqAZub8AWDK36Q | 0% | 9049% | Aura Maria Tapasco Alvarez SANTIAGO MORALES QUIJANO MERIZALDE TOLEDO FRANKLIN MADRIGAL GUTIERREZ FERNANDO LEON | 2019000040085 | No Asignado | Recibido
2021 | 11949 | 4600011873 | N/A | Liquidado | Adquisicion de una mejora constructiva, con un área de 83,98 metros cuadrados y sus construcciones anexas, ubicada en el K26+250 y K26+260, via Anori ? El Limon, Vereda EL ROBLE del Municipio de Anori - Antioquia, descrita en la Ficha Predial No. 40-2-1-0-6-13-I elaborada por el Consorcio Desarrollo Vial Anori el 27 de octubre de 2020, requerida para la Ejecucion del contrato cuyo objeto es la ?ADQUISICIoN DE MEJORAS REQUERIDAS PARA LA AMPLIACIoN RECTIFICACIoN Y PAVIMENTACIoN DE LA ViA ANORi - EL LIMoN EN LA SUBREGIoN NORDESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.? | 41140020 | 41140020 | 41140020 | N/A | 0 | Contratación Directa | Dirección Operativa Gestión Predial - Secretaría de Infraestructura Física |  |  |  | JAVIER DARIO FIGUEROA NOHAVA | N/A |  |  |  | 0 |  | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-2-01-03-001/111B/0-2150/C24021/17-0020/001 | 4500053590 | 41140020 | 0 | N/A | N/A | 41140020 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2021-05-21 | Unilateral | N/A | 1 | - | 0% | 0% | JUAN PABLO LOPEZ MORALES ALBA MERY LOPEZ CARDONA | 2020003050285 | No Asignado | No Recibido
2021 | 12056 | 4600012044 | N/A | Terminado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y MUNICIPIO ITUANGO PARA EL MEJORAMIENTO DE CAMINOS DE HERRADURA UBICADOS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO. | 108785133 | 108785133 | 76149593 | 32635540 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2021-05-14 | 2021-05-27 | ANDRES FELIPE HERRERA | MUNICIPIO DE ITUANGO | N/A | 2021-07-12 | 2021-08-06 | 2021-12-31 | 4.8 | 2021-12-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2330509998/111B/0-8115/C24022/17-0050/001 | 4500053828 | 76149593 | 0 | N/A | N/A | 108785133 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2012343&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 7000% | ANDRES FELIPE HERRERA OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE | 2020003050283 | No Asignado | Recibido
2021 | RE-111B-22-2021 | 21AS111B65 | N/A | Terminado | APOYAR AL MUNICIPIO DE BURITICA, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS. | 237613265 | 237613265 | 237613265 | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física |  |  | JUAN PABLO DELGADO JIMENEZ | MUNICIPIO DE BURITICA | N/A | 2021-07-12 | 2021-07-27 | 2021-12-31 | 8.1 | 2022-03-31 | PRORROGA - 1: 20/12/2021 | 1-Prorroga: 3 | 01/01/2022 -- 31/03/2022 | RESERVA IDEA | 10011176 | 237613265 | 1 | N/A | N/A | 237613265 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2029653&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 0% | MARTHA BEATRIZ SEPÚLVEDA MAZO OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE | 2019003050089 | No Asignado | Recibido
2021 | 12065 | 4600012001 | N/A | Terminado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE ABRIAQUI PARA LA CONSTRUCCION DE LAS BICIMOTORRUTAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE ASOCIADO | 888188668 | 888188668 | 666141501 | 222047167 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física |  |  | ANDRES FELIPE HERRERA | MUNICIPIO DE ABRIAQUI | N/A | 2021-06-17 | 2021-08-02 | 2021-12-31 | 11.9 | 2022-07-31 | PRORROGA - 3: 24/05/2022 | 1-Prorroga: 3 2-Prorroga: 2 3-Prorroga: 2 | 01/01/2022 -- 31/03/2022 01/04/2022 -- 31/05/2022 01/06/2022 -- 31/07/2022 | 2330509998/111B/0-8115/C24022/17-0050/001 | 4500053744 | 666141501 | 3 | N/A | N/A | 888188668 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2000677&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 7500% | ANDRES FELIPE HERRERA OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE | 2020003050283 | No Asignado | Recibido
2021 | 13054 | 4600013082 | N/A | Terminado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE EBEJICO, PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO, VIABILIZADAS EN LA CONVOCATORIA 3. | 1932689420 | 1932689420 | 1449517065 | 483172355 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física |  |  | Natalia Gomez Isaza |  | N/A | 2021-11-12 | 2021-12-06 | 2022-08-06 | 12.6 | 2022-12-24 | PRORROGA - 1: 19/09/2022 | 1-Prorroga: 3 | 25/09/2022 -- 24/12/2022 | 2-3-3-05-09-997/111B/0-8115/C24021/17-0016/001 | 4500055272 | 1449517065 | 3 | N/A | N/A | 1932689420 | N/A | N/A | Suspensión Nro. 1: | desde: 19/07/2022 hasta: Indedinida | 1 - Reanudación | 05/09/2022 | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2384410&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 7500% | LAURA MARCELA SANCHEZ LOPEZ ERNESTO ALBERTO MORENO GÓMEZ DIANA PATRICIA LÓPEZ LEAL | N/A | No Asignado | Recibido
2021 | 13047 | 4600013089 | N/A | Terminado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE ARMENIA, PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO ASOCIADO, VIABILIZADAS EN LA CONVOCATORIA 3 | 700000000 | 1799691260 | 1349768445 | 449922815 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física |  |  | Natalia Gomez Isaza | MUNICIPIO DE ARMENIA | N/A | 2021-11-12 | 2021-12-09 | 2022-12-09 | 14 | 2023-02-09 | PRORROGA - 1: 30/11/2022 | 1-Prorroga: 2 | 10/12/2022 -- 09/02/2023 | 2-3-3-05-09-997/111B/0-8115/C24021/17-0016/001 | 4500055279 | 1349768445 | 1 | N/A | N/A | 1799691260 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2384327&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 7500% | DAISY LORENA DUQUE SEPULVEDA ERNESTO ALBERTO MORENO GÓMEZ DIANA PATRICIA LÓPEZ LEAL No Aplica | 2020003050281 | No Asignado | Recibido
2021 | 13046 | 4600013094 | N/A | Terminado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE YALI, PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO, VIABILIZADAS EN LA CONVOCATORIA 3. | 2349378562 | 2349378562 | 1500000000 | 849378562 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física |  |  | DORIS DUQUE PINEDA | MUNICIPIO DE YALI | N/A | 2021-11-12 | 2021-11-30 | 2022-07-30 | 13 | 2022-12-30 | PRORROGA - 2: 18/11/2022 | 1-Prorroga: 4 2-Prorroga: 1 | 31/07/2022 -- 30/11/2022 01/12/2022 -- 31/12/2022 | 2-3-3-05-09-997/111B/0-8115/C24021/17-0016/001 | 4500055286 | 1500000000 | 2 | N/A | N/A | 2349378562 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2384421&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 6385% | MALDONADO CONTRERAS FELIPE ALBERTO RIVERA MONTIEL JUAN GUILLERMO No Aplica | 2020003050281 | No Asignado | Recibido
2021 | 13028 | 4600013102 | N/A | Suspendido | APOYAR CON RECURSOS ECONOMICOS AL MUNICIPIO DE CISNEROS PARA LA CONSTRUCCION DEL PARQUE LINEAL FERROVIARIO UBICADO EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 1482496511 | 1482496511 | 1482496511 | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física |  |  | MARIA YANET VALENCIA CEBALLOS | MUNICIPIO DE CISNEROS | N/A | 2021-11-12 | 2021-12-02 | 2022-09-17 | 15.5 | 2023-03-16 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-3-05-09-997/111B/0-8115/C24021/04-0032/002 | 4500055294 | 1482496511 | 12 | N/A | N/A | 1482496511 | N/A | N/A | Suspensión Nro. 1: Ampliación 1 a la Suspensión 1 Suspensión Nro. 2: Suspensión Nro. 3: Ampliación 1 a la Suspensión 3 Suspensión Nro. 4: Ampliación 1 a la Suspensión 4 Ampliación 2 a la Suspensión 4 Ampliación 3 a la Suspensión 4 | desde: 08/03/2022 hasta: 07/04/2022 desde: 08/04/2022 hasta: 07/05/2022 desde: 12/05/2022 hasta: 11/07/2022 desde: 25/08/2022 hasta: 24/09/2022 desde: 25/09/2022 hasta: 25/10/2022 desde: 23/03/2023 hasta: 13/05/2023 desde: 14/05/2023 hasta: 28/05/2023 desde: 29/05/2023 hasta: 12/06/2023 desde: 12/06/2023 hasta: 13/07/2023 | 1 - Reanudación 2 - Reanudación 3 - Reanudación | 06/05/2022 12/07/2022 26/10/2022 | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2384613&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 10000% | MALDONADO CONTRERAS FELIPE ALBERTO MONICA YANET MONTOYA TOBON | 2020003050279 | No Asignado | Recibido
2021 | 13065 | 4600013105 | N/A | Terminado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE GRANADA, PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO. | 1975418274 | 1975418274 | 900000000 | 1075418274 | 0 | Régimen Especial | Dirección Estructuración Proyectos - Secretaría de Infraestructura Física | 2021-11-08 | 2021-11-11 | ANDRÉS MAURICIO RODRÍGUEZ COLLAZOS | MUNICIPIO DE GRANADA | N/A | 2021-11-12 | 2021-11-24 | 2022-11-24 | 16 | 2023-03-24 | PRORROGA - 1: 16/11/2022 | 1-Prorroga: 4 | 25/11/2022 -- 24/03/2023 | 2330509997/111B/0-8115/C24021/17-0016/001 | 4500055296 | 900000000 | 1 | N/A | N/A | 1975418274 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2384922&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 4556% | SALAZAR GALEANO JOSE VALENTIN BIBIANA INES VILLEGAS GUTIERREZ DIANA PATRICIA LÓPEZ LEAL | 2020003050281 | No Asignado | Recibido
2021 | 12882 | 4600013004 | N/A | Terminado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y LA PROVINCIA DE CARTAMA PARA LA EJECUCION DE OBRAS DE MANTENIMIENTO DE PUENTES UBICADOS EN LA RED VIAL TERCIARIA DE LOS MUNICIPIOS ASOCIADOS. | 1277711720 | 1209992937 | 1199992937 | 10000000 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física |  |  | DAVID ALBERTO GÃ¿MEZ DUQUE | PROVINCIA DE ADMINISTRACIÓN Y PLANIFICACIÓN DE CARTAMA | N/A | 2021-11-12 | 2021-12-03 | 2022-09-03 | 15 | 2023-03-03 | PRORROGA - 1: 26/08/2022 | 1-Prorroga: 6 | 04/09/2022 -- 03/03/2023 | 23201010010305/111B/0-8115/C24021/17-0023/001 | 4500055166 | 1199992937 | 1 | N/A | N/A | 1209992937 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2379003&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 9917% | CARLOS EDUARDO ARISTIZABAL ECHEVERRY MARIN MENESES JULIANA CAMILA LEONARD CHAVERRA SANCHEZ | 2020003050282 | No Asignado | Recibido
2021 | RE-111B-59-2021 | 21AS111B327 | N/A | Terminado | APOYAR AL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS. | 253244676 | 253244676 | 253244676 | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física |  |  | JORGE ENRIQUE HOYOS DE LA OSSA | MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO | N/A | 2021-11-11 | 2021-11-30 | 2021-12-31 | 4 | 2022-03-30 | PRORROGA - 1: 20/12/2021 | 1-Prorroga: 3 1-Prorroga: 3 | 01/04/2022 -- 30/06/2022 01/01/2022 -- 31/03/2022 |  |  |  | 2 | N/A | N/A | 253244676 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2378851&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 0% | LUIS ALBERTO CORREA OSSA MALDONADO CONTRERAS FELIPE ALBERTO LEONARD CHAVERRA SANCHEZ | N/A | No Asignado | Recibido
2021 | 12352 | 4600012290 | N/A | Liquidado | Contrato para la adquisicion de mejoras constructivas requeridas para el proyecto de ?AMPLIACIoN, RECTIFICACIoN Y PAVIMENTACIoN DE LA ViA ANORi - EL LIMoN, EN LA SUBREGIoN NORDESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA?. | 14236853 | 14236853 | 14236853 | N/A | 0 | Contratación Directa | Dirección Operativa Gestión Predial - Secretaría de Infraestructura Física |  |  |  | RODRIGUEZ DE HERRERA MARIA ORLANDA | N/A | 2021-10-13 |  |  | 0 |  | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2320103001/111B/0-2152/C24021/17-0020/001 | 4500054261 | 14236853 | 0 | N/A | N/A | 14236853 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2022-02-03 | Unilateral | N/A | 1 | - | 0% | 0% | JUAN PABLO LOPEZ MORALES ALBA MERY LOPEZ CARDONA | 2020003050285 | No Asignado | No Recibido
2021 | 12831 | 4600013052 | N/A | Terminado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE CONCORDIA, PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO MANUAL DE LAS VIAS DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 171502168 | 171502168 | 117996450 | 53505718 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2021-10-22 | 2021-11-09 | JOSE LUIS ARIZA RODRIGUEZ | MUNICIPIO DE CONCORDIA | N/A | 2021-11-12 | 2021-11-30 | 2021-12-31 | 1 | 2021-12-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-3-05-09-997/111B/0-8115/C24021/17-0016/003 2330509997/111B/0-8115/C24021/17-0016/001 | 4500055231 | 117996450 | 0 | N/A | N/A | 171502168 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2382557&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 6880% | LUIS ALBERTO CORREA OSSA OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE No Aplica | 2020003050281 | No Asignado | Recibido
2021 | 11979 | 4600012076 | N/A | Liquidado | Adquisición de una mejora constructiva, con un área de 55,05 metros cuadrados y sus construcciones anexas, ubicada en el K27+880 y K27+890, vía Anorí - El Limón, Vereda EL ROBLE del Municipio de Anorí - Antioquia, descrita en la Ficha Predial No. 40-2-1-0-6-63 elaborada por el Consorcio Desarrollo Vial Anorí el 26 de octubre de 2020, requerida para la Ejecución del contrato cuyo objeto es la ?ADQUISICIÓN DE MEJORAS REQUERIDAS PARA LA AMPLIACIÓN RECTIFICACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA ANORÍ - EL LIMÓN EN LA SUBREGIÓN NORDESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.? | 26477562 | 26477562 | 26477562 | N/A | 0 | Contratación Directa | Dirección Operativa Gestión Predial - Secretaría de Infraestructura Física | 2021-04-28 |  |  | MUÑOZ MUÑOZ ADRIANA CATALINA | N/A | 2021-07-16 |  |  | 0 |  | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2320103001/111B/0-2152/C24021/17-0020/001 | 4500053911 | 26477562 | 0 | N/A | N/A | 26477562 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2021-07-16 | Unilateral | N/A | 1 | - | 0% | 0% | JUAN PABLO LOPEZ MORALES ALBA MERY LOPEZ CARDONA | 2020003050285 | No Asignado | No Recibido
2021 | 12384 | 4600012449 | N/A | Liquidado | CONTRATO PARA LA ADQUISICION DE DOS (2) FAJAS DE TERRENO REQUERIDAS PARA EL PROYECTO DE AMPLIACION, RECTIFICACIÓN, PAVIMENTACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VIA PURO CUERO PUENTE CHAPINERO, MUNICIPIO DE EL RETIRO SUBREGION ORIENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. | 201401701 | 100700850 | 100700850 | N/A | 0 | Contratación Directa | Dirección Operativa Gestión Predial - Secretaría de Infraestructura Física |  |  |  | CADAVID ORTIZ FABIAN ANTONIO | N/A | 2021-10-19 |  |  | 0 |  | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-2-01-03-001/111B/4-2150/C24021/17-0020/001 | 4500054449 | 201401701 | 0 | N/A | N/A | 100700850 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2021-10-19 | Unilateral | N/A | 1 | - | 0% | 0% | JUAN PABLO LOPEZ MORALES ALBA MERY LOPEZ CARDONA | 2020003050285 | No Asignado | No Recibido
2021 | 12822 | 4600012761 | N/A | Liquidado | CONTRATO PARA LA ADQUISICION DE MEJORAS CONSTRUCTIVAS REQUERIDAS PARA EL PROYECTO DE AMPLIACION, RECTIFICACION Y PAVIMENTACION DE LA VIA ANORI - EL LIMON, EN LA SUBREGION NORDESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 19087581 | 19087581 | 19087581 | N/A | 0 | Contratación Directa | Dirección Operativa Gestión Predial - Secretaría de Infraestructura Física |  |  |  | RODRIGUEZ CARLOS MARIO | N/A | 2021-11-05 |  |  | 0 |  | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-2-01-03-001/111B/4-2152/C24021/17-0020/002 | 4500054892 | 19087581 | 0 | N/A | N/A | 19087581 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2021-11-05 | Unilateral | N/A | 1 | - | 0% | 0% | JUAN PABLO LOPEZ MORALES ALBA MERY LOPEZ CARDONA | 2020003050285 | No Asignado | No Recibido
2021 | 12530 | 4600012972 | N/A | Terminado | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA ESTRUCTURACION, PUESTA EN MARCHA Y OPERACION DE UN PILOTO PARA EL SISTEMA DE BICICLETAS PÚBLICAS EN EL MUNICIPIO DEL CARMEN DE VIBORAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA ANTIOQUIA EN BICI. | 849996000 | 850000000 | 250000000 | 600000000 | 0 | Régimen Especial | Dirección Estructuración Proyectos - Secretaría de Infraestructura Física | 2021-10-27 | 2021-11-05 | MARIA YANET VALENCIA CEBALLOS | MUNICIPIO DEL CARMEN DE VIBORAL | N/A | 2021-11-11 | 2021-12-09 | 2022-12-09 | 2 | 2022-02-09 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-3-05-09-997/111B/0-1010/C24021/17-0059/002 | 4500055130 | 250000 | 0 | N/A | N/A | 850000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2374709&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 2941% | ANA MARÍA RESTREPO VÉLEZ MALDONADO CONTRERAS FELIPE ALBERTO RIOS GOMEZ JIOVAN DARIO MADRIGAL GUTIERREZ FERNANDO LEON | 2020003050286 | No Asignado | Recibido
2021 | 12397 | 4600012387 | N/A | Liquidado | Contrato para la adquisicion de mejoras constructivas requeridas para el proyecto de ?AMPLIACIoN, RECTIFICACIoN Y PAVIMENTACIoN DE LA VIA ANORI - EL LIMoN, EN LA SUBREGIoN NORDESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA?. | 22106160 | 22106160 | 22106160 | N/A | 0 | Contratación Directa | Dirección Operativa Gestión Predial - Secretaría de Infraestructura Física |  |  |  | RIVAS HERNANDEZ ANSELMO DE JESUS | N/A | 2021-10-01 |  |  | 0 |  | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-2-01-03-001/11B/4-2152/C24021/17-0020/002 | 4500054365 | 22106160 | 0 | N/A | N/A | 22106160 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2021-10-01 | Unilateral | N/A | 0 | - | 0% | 0% | JUAN PABLO LOPEZ MORALES ALBA MERY LOPEZ CARDONA | 2020003050285 | No Asignado | No Recibido
2021 | RE-111B-56-2021 | 21AS111B191 | N/A | En Perfeccionamiento | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL DEPARTAMENTO DE CALDAS CON EL FIN DE ADELANTAR LOS TRAMITES NECESARIOS TENDIENTES A LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL QUE PERMITAN MEJORAR LA CONECTIVIDAD DE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS | 1 | 0 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección Estructuración Proyectos - Secretaría de Infraestructura Física | 2021-10-11 | 2021-10-21 | LAURA MARCELA SANCHEZ LOPEZ | INVIAS | N/A | 2021-11-08 |  |  | 0 |  | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-22-30499&g-recaptcha-response=03AGdBq24kcsE69A9NHlPPmyneHO0ddrtDWOq-wbyLrhmTobMLqF9dP9uXbpkgDezko7YggPKzw-pb27dueMlqn1j4ZidceMsQPSS90IhgEcGE6KqPSgQfiw_p3P75Grg-6_U8svJ15z505ZrFCsaMYwTkEeBsxrZ7MgpC2NCeFhC2rTNHlSsk-kEzolZupuhFd6tBrCdKcjv4SV6eH2m0ULIoJGGFp2z_okpqxabCLWCelSLcmqCe91on2x88WbKNZM0tpHvNmi4cMFRIobai2JOAdCoOPEQjaXGzR9TOgky2vxP3i1lKsvkXaJoNMEPcN1CHbS3doscg9VQSlNkabRXMkRnqYItVKWUjWz4POcE9pV-WMEfrsJV_CgSBSsDRaK5m4UzbnI-XW0UQxJ4D7DpaqkkXTvoFcoRdB7QdkJLevtnL2SUNFffB7TLmhdm-SkONJoZr0WRH4p7ePo64xFuCDtMtESd6uA | 0% | 0% | Aura Maria Tapasco Alvarez NELSON ADOLFO GÓMEZ JURADO No Aplica | 2020003050284 | No Asignado | Recibido
2021 | 11552 | 4600011655 | N/A | Suspendido | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DE LOS MUNICIPIOS DEL OCCIDENTE ANTIOQUEÑO. | 1600519987 | 1531513035 | 1600519987 | N/A | 0 | Concurso de Méritos | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2020-11-18 | 2020-11-26 | JUAN PABLO DELGADO JIMENEZ | CONSORCIO VIATER | German Fdo Espinal P - 50 FRANCISCO JOSE CALVO-MANZANO - 50 | 2021-03-03 | 2021-03-15 | 2021-12-15 | 24.6 | 2023-04-04 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: 3.56 2-Prorroga: 1.02 3-Prorroga: 3 4-Prorroga: 1.02 5-Prorroga: .67 | 14/03/2022 -- 18/01/2027 27/08/2022 -- 13/11/2022 27/10/2022 -- 26/01/2023 27/01/2023 -- 27/04/2023 16/03/2023 -- 04/04/2023 | S320202005/711B/5-R004/C24022/18-0157/001 | 4500053331 | 1531513035 | 30 | Nro.1: $ 69.006.952 | 15/03/2023 | 1600519987 | N/A | N/A | Suspensión Nro. 1: Ampliación 1 a la Suspensión 1 Suspensión Nro. 2: Suspensión Nro. 3: Suspensión Nro. 4: Ampliación 1 a la Suspensión 4 Suspensión Nro. 5: Ampliación 1 a la Suspensión 5 Suspensión Nro. 6: Suspensión Nro. 7: Ampliación 1 a la Suspensión 7 Ampliación 2 a la Suspensión 7 Ampliación 3 a la Suspensión 7 Ampliación 4 a la Suspensión 7 Ampliación 5 a la Suspensión 7 Ampliación 6 a la Suspensión 7 Ampliación 7 a la Suspensión 7 Ampliación 8 a la Suspensión 7 | desde: 08/06/2021 hasta: 07/07/2021 desde: 07/07/2021 hasta: 08/08/2021 desde: 10/11/2021 hasta: 16/11/2021 desde: 17/11/2021 hasta: 25/11/2021 desde: 24/06/2022 hasta: 24/07/2022 desde: 24/07/2022 hasta: 24/08/2022 desde: 28/09/2022 hasta: 13/10/2022 desde: 13/10/2022 hasta: 24/10/2022 desde: 23/02/2023 hasta: 09/03/2023 desde: 31/03/2023 hasta: 14/04/2023 desde: 15/04/2023 hasta: 29/04/2023 desde: 30/04/2023 hasta: 19/05/2023 desde: 03/05/2023 hasta: 03/06/2023 desde: 04/06/2023 hasta: 18/06/2023 desde: 19/06/2023 hasta: 03/07/2023 desde: 19/06/2023 hasta: 04/08/2023 desde: 04/08/2023 hasta: 18/08/2023 desde: 19/08/2023 hasta: 17/09/2023 | 1 - Reanudación 2 - Reanudación 3 - Reanudación 4 - Reanudación 5 - Reanudación 6 - Reanudación | 08/08/2021 16/11/2021 25/11/2021 25/08/2022 24/10/2022 10/03/2023 | N/A | N/A | N/A | 16 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1601464&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 0% | Aura Maria Tapasco Alvarez ERNESTO ALBERTO MORENO GÓMEZ MARIA YANET VALENCIA CEBALLOS MADRIGAL GUTIERREZ FERNANDO LEON | 2016050000265 | No Asignado | Recibido
2021 | 11765 | 4600011656 | N/A | Liquidado | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ASESORIA INTEGRAL EN LAS AREAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL, TRANSPORTE Y HABITAT EN LOS DIFERENTES PROYECTOS DESARROLLADOS POR LA GOBERNACION DE ANTIOQUIA | 228315000 | 218482500 | 218482500 | N/A | 0 | Contratación Directa | Dirección Administrativa y Financiera - Secretaría de Infraestructura Física | 2021-02-08 | 2021-02-16 | Lina Marcela Moncada Hincapie Lina Marcela Moncada Hincapie Sergio Alberto Cuervo Montoya Juan Esteban Oliver Ortiz | ANTONIO VARGAZ DEL VALLE | N/A | 2021-03-05 | 2021-03-09 | 2021-12-31 | 9.7 | 2021-12-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2320202008/111B/0-1010/C24021/17-0016/002>001 | 4500053332 | 218282500 | 0 | N/A | N/A | 218482500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2022-07-01 | Bilateral | 2023-01-27 | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1789552&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 8849% | BLANCA MARGARITA GRANDA CORTÉS AGUDELO RUEDA MARIO HERNANDO | 2020003050281 | No Asignado | Recibido
2021 | CON-20-04-2020 | 21SS111B26 | 21SS111B25 | Liquidado | CONSULTORIA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS EN FASE III PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS VIAS EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 5218749278 | 5110549641 | 7181059563 | N/A | 0 | Concurso de Méritos | Dirección Estructuración Proyectos - Secretaría de Infraestructura Física |  |  | SIMÃ¿N JARAMILLO GÃ¿MEZ | CONSORCIO E&D 2021 | FRANCISCO JAVIER DAZA TOVAR - 50 ENRIQUE DAVILA LOZANO - 50 | 2021-03-25 | 2021-04-14 | 2021-12-14 | 22.9 | 2023-03-10 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: .57 2-Prorroga: 4 3-Prorroga: 1 4-Prorroga: 4 5-Prorroga: 1 | 15/12/2021 -- 08/08/2026 01/01/2022 -- 30/04/2022 01/05/2022 -- 31/05/2022 28/07/2022 -- 27/11/2022 28/11/2022 -- 27/12/2022 | 2320202008/111B/0-1010/F24021/17-0052/007 | 4500053434 | 5110549641 | 14 | Nro.1: $ 678.691.669 Nro.2: $ 77.796.714 Nro.3: $ 1.314.021.539 | 25/11/2021 29/04/2022 29/07/2022 | 7181059563 | N/A | N/A | Suspensión Nro. 1: Ampliación 1 a la Suspensión 1 Suspensión Nro. 2: Ampliación 1 a la Suspensión 2 | desde: 27/05/2022 hasta: 22/06/2022 desde: 23/06/2022 hasta: 23/07/2022 desde: 20/12/2022 hasta: 02/02/2023 desde: 03/02/2023 hasta: 03/03/2023 | 1 - Reanudación 2 - Reanudación | 23/07/2022 03/03/2023 | 2023-09-08 | Bilateral | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1655298&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 9464% | Aura Maria Tapasco Alvarez MALDONADO CONTRERAS FELIPE ALBERTO MARIA YANET VALENCIA CEBALLOS | 2019003050083 | No Asignado | Recibido
2021 | 12726 | 4600012969 | N/A | Terminado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE BRICEÑO, PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO MANUAL DE LAS VIAS DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 121841150 | 121841150 | 83828813 | 38012337 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2021-10-06 | 2021-10-26 | QUIRAMA HENAO CRISTIAN CAMILO | Municipio de Briceño | N/A | 2021-11-11 | 2021-12-02 | 2021-12-31 | 0.9 | 2021-12-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-3-05-09-997/111B/0-8115/C24021/17-0016/001 2-3-3-05-09-997/111B/0-8115/C24021/17-0016/003 | 4500055127 | 83828813 | 0 | N/A | N/A | 121841150 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2362773&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 6880% | MARGARITA ROSA LOPERA DUQUE OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE No Aplica | 2020003050281 | No Asignado | Recibido
2021 | 12383 | 4600012980 | N/A | Terminado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE TITIRIBI, PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO MANUAL DE LAS VIAS DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 54187471 | 54187471 | 37281915 | 16905556 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2021-09-20 | 2021-11-03 | JOSE LUIS ARIZA RODRIGUEZ | MUNICIPIO DE TITIRIBI | N/A | 2021-11-12 | 2021-11-29 | 2021-12-31 | 1.1 | 2021-12-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-3-05-09-997/111B/0-8115/C24021/17-0016/001 2-3-3-05-09-997/111B/0-8115/C24021/17-0016/003 | 4500055140 | 37281915 | 0 | N/A | N/A | 54187471 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2374503&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 6880% | LUIS ALBERTO CORREA OSSA OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE | 2020003050281 | No Asignado | Recibido
2021 | 12773 | 4600012983 | N/A | Terminado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS, PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO MANUAL DE LAS VIAS DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO. | 97004199 | 97004199 | 66740562 | 30263637 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2021-10-13 | 2021-10-28 | QUIRAMA HENAO CRISTIAN CAMILO | MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS | N/A | 2021-11-12 | 2021-12-02 | 2021-12-31 | 0.9 | 2021-12-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-3-05-09-997/111B/0-8115/C24021/17-0016/001 2-3-3-05-09-997/111B/0-8115/C24021/17-0016/003 | 4500055141 | 66740562 | 0 | N/A | N/A | 97004199 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2374843&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 6880% | MARGARITA ROSA LOPERA DUQUE OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE RIVERA MONTIEL JUAN GUILLERMO | 2020003050281 | No Asignado | Recibido
2021 | 12683 | 4600012984 | N/A | Terminado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS, PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO MANUAL DE LAS VÍAS DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 284111732 | 284111732 | 195473772 | 88637960 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2021-10-06 | 2021-10-26 | QUIRAMA HENAO CRISTIAN CAMILO | MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS | N/A | 2021-11-12 | 2021-12-02 | 2021-12-31 | 0.9 | 2021-12-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-3-05-09-997/111B/0-8115/C24021/17-0016/003 2330509997/111B/0-8115/C24021/17-0016/001 | 4500055142 | 195473772 | 0 | N/A | N/A | 284111732 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2362738&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 0% | MARGARITA ROSA LOPERA DUQUE OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE | 2020003050281 | No Asignado | Recibido
2021 | 12579 | 4600012911 | N/A | Terminado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE EBEJICO, PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO MANUAL DE LAS VIAS DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 115399107 | 115399107 | 79625384 | 35773723 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2021-09-20 | 2021-09-30 | JHOAN SEBASTIAN GONZALEZ SALAZAR | MUNICIPIO DE EBEJICO | N/A | 2021-11-12 | 2021-12-02 | 2021-12-31 | 0.9 | 2021-12-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-3-05-09-997/111B/0-8115/C24021/17-0016/001 2-3-3-05-09-997/111B/0-8115/C24021/17-0016/003 | 4500055051 | 79625384 | 0 | N/A | N/A | 115399107 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2352906&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 6900% | MARTHA BEATRIZ SEPÚLVEDA MAZO OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE No Aplica | 2020003050281 | No Asignado | Recibido
2021 | 12738 | 4600012919 | N/A | Terminado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE URAMITA, PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO. | 1937434623 | 1937434623 | 900000000 | 1037434623 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física |  |  | JUAN PABLO DELGADO JIMENEZ | MUNICIPIO DE URAMITA | N/A | 2021-11-11 | 2021-12-03 | 2022-08-03 | 18 | 2023-06-03 | PRORROGA - 3: 07/06/2023 | 1-Prorroga: 6 2-Prorroga: 4 | 04/08/2022 -- 03/02/2023 04/02/2023 -- 03/06/2023 | 2-3-3-05-09-997/111B/0-8115/C24021/17-0016/001 | 450055069 | 900000000 | 2 | N/A | N/A | 1937434623 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2363614&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 4645% | LETICIA OMAIRA HOYOS ZULUAGA MARIN MENESES JULIANA CAMILA No Aplica | 2020003050281 | No Asignado | Recibido
2021 | 12844 | 4600012915 | N/A | Terminado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE YALI, PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO MECANICO DE LA RED VIAL QUE BENEFICIA AL MUNICIPIO ASOCIADO | 109999440 | 109999440 | 100000000 | 9999440 | 0 | Régimen Especial | Dirección Desarrollo Físico - Secretaría de Infraestructura Física | 2021-10-22 | 2021-10-28 | JESÚS MARÍA ZAPATA ZAPATA | MUNICIPIO DE YALI | N/A | 2021-11-12 | 2021-12-09 | 2021-12-31 | 0.7 | 2021-12-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-3-05-09-997/111B/0-8115/C24021/17-0016/c03 | 4500055068 | 100000000 | 0 | N/A | N/A | 109999440 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2360196&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 9091% | ALBA MARINA GIRÓN LÓPEZ MARIN MENESES JULIANA CAMILA MERIZALDE TOLEDO FRANKLIN No Aplica | 2020003050281 | No Asignado | Recibido
2021 | 12853 | 4600012901 | N/A | Terminado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE LA UNION, PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 831361972 | 831361972 | 415680986 | 415680986 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física |  |  | JAIME ARTURO OSPINA GIRALDO | MUNICIPIO DE LA UNION | N/A | 2021-11-12 | 2021-11-23 | 2022-06-23 | 10 | 2022-09-23 | PRORROGA - 1: 08/06/2022 | 1-Prorroga: 3 | 24/06/2022 -- 23/09/2022 | 2-3-3-05-09-997/111B/0-8115/C24023/17-0017/001 IDSOCIO=2200 | 4500055061 | 415680986 | 1 | N/A | N/A | 831361972 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2363607&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 5000% | LAURA MARCELA SANCHEZ LOPEZ BIBIANA INES VILLEGAS GUTIERREZ DIANA PATRICIA LÓPEZ LEAL No Aplica | 2020003050280 | No Asignado | Recibido
2021 | 12241 | 4600012998 | 4600012893 | Terminado | CONSERVACION, MANTENIMIENTO, REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LAS SUBREGIONES SUROESTE OCCIDENTE Y URABA EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 13193170386 | 11149402277 | 17285386429 | N/A | 0 | Licitación Pública | Dirección Desarrollo Físico - Secretaría de Infraestructura Física |  |  | PEREZ VELANDIA JULIAN CAMILO | CONSORCIO SANTA ANA 12241 | JAVIER DE JESUS URREGO HERRERA - 50 Carlos Ignacio Cadavid Mejia - 50 | 2021-11-23 | 2021-12-09 | 2022-08-09 | 12 | 2022-12-09 | PRORROGA - 2: 02/11/2022 | 1-Prorroga: 3 2-Prorroga: 1 | 10/08/2022 -- 09/11/2022 10/12/2022 -- 09/01/2023 | 2-3-3-05-09-997/111B/0-8115/C24021/17-0016/003 | 4500055163 | 10694583376 | 3 | Nro.1: $ 6.135.984.152 | 08/08/2022 | 17285386429 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.14452669&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 9383% | GOEZ USUGA WEISMAN ERNESTO ALBERTO MORENO GÓMEZ ALEJANDRO ZEA RAMIREZ MADRIGAL GUTIERREZ FERNANDO LEON | 2020003050281 | No Asignado | Recibido
2021 | 12918 | 4600013000 | N/A | Terminado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE APARTADO, PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO MANUAL DE LAS VIAS MUNICIPALES UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO. | 59143546 | 59143546 | 40691780 | 18451766 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2021-11-04 | 2021-11-09 | DALIS MILENA HINCAPIE | MUNICIPIO DE APARTADO | N/A | 2021-11-12 | 2021-12-09 | 2021-12-31 | 0.7 | 2021-12-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-3-05-09-997/111B/0-8115/C24021/17-0016/001 | 4500055164 | 40691780 | 0 | N/A | N/A | 59143546 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2378515&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 6880% | JAIME ARTURO OSPINA GIRALDO BIBIANA INES VILLEGAS GUTIERREZ TIJERA CASTRO CAROLINA ISABEL | 2020003050281 | No Asignado | Recibido
2021 | 12695 | 4600012999 | N/A | Terminado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE MACEO, PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO MANUAL DE LAS VIAS DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 127585247 | 121918816 | 83882248 | 38036568 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2021-10-11 | 2021-11-09 |  | MUNICIPIO DE MACEO | N/A | 2021-11-11 | 2021-11-29 | 2021-12-31 | 1.1 | 2021-12-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-3-05-09-997/111B/0-8115/C24021/17-0016/001 2-3-3-05-09-997/111B/0-8115/C24021/17-0016/003 | 4500055167 | 83882248 | 0 | N/A | N/A | 121918816 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2379043&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 6880% | LUIS ALBERTO CORREA OSSA OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE No Aplica | 2020003050281 | No Asignado | Recibido
2021 | 12969 | 4600013003 | N/A | Terminado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE GOMEZ PLATA, PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO MECANICO DE LA RED VIAL QUE BENEFICIA AL MUNICIPIO ASOCIADO | 142781864 | 142781864 | 100000000 | 42781864 | 0 | Régimen Especial | Dirección Desarrollo Físico - Secretaría de Infraestructura Física | 2021-11-03 | 2021-11-05 | JESÚS MARÍA ZAPATA ZAPATA | MUNICIPIO DE GOMEZ PLATA | N/A | 2021-11-12 | 2021-12-03 | 2021-12-31 | 0.9 | 2021-12-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-3-05-09-997/111B/0-8115/C24021/17-0016/003 | 4500055169 | 100000 | 0 | N/A | N/A | 142781864 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2378677&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 0% | ALBA MARINA GIRÓN LÓPEZ MARIN MENESES JULIANA CAMILA MERIZALDE TOLEDO FRANKLIN | N/A | No Asignado | Recibido
2021 | 12412 | 4600013005 | N/A | Terminado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE NARIÑO, PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO MANUAL DE LAS VIAS DEPARTAMENTALES Y EL MUNICIPIO ASOCIADO. | 57468677 | 57468677 | 40228074 | 17240603 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2021-10-06 | 2021-11-08 | JAIME ARTURO OSPINA GIRALDO | Municipio de Nariño | N/A | 2021-11-12 | 2021-11-24 | 2021-12-31 | 1.2 | 2021-12-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-3-05-09-997/111B/0-8115/C24021/17-0016/001 2-3-3-05-09-997/111B/0-8115/C24021/17-0016/003 | 4500055170 | 40228074 | 0 | N/A | N/A | 57468677 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2378127&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 7000% | LEONARD CHAVERRA SANCHEZ OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE | 2020003050281 | No Asignado | Recibido
2021 | 12997 | 4600013121 | N/A | Terminado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE TITIRIBI PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS CAMINOS DE HERRADURA UBICADOS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 94364610 | 94364610 | 66055231 | 28309379 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2021-11-05 | 2021-11-11 | ANDRES FELIPE HERRERA | MUNICIPIO DE TITIRIBI | N/A | 2021-11-12 | 2021-11-26 | 2021-12-31 | 1.2 | 2021-12-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-3-05-09-997/111B/0-8115/C24022/17-0050/001 | 4500055311 | 66055231 | 0 | N/A | N/A | 94364610 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2384524&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 3000% | ANDRES FELIPE HERRERA SANTIAGO MORALES QUIJANO TIJERA CASTRO CAROLINA ISABEL No Aplica | 2020003050283 | No Asignado | Recibido
2021 | 13048 | 4600013122 | N/A | Terminado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE ANGELOPOLIS, PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 2129390614 | 2129390614 | 1500000000 | 629390614 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física |  |  | JOSE LUIS ARIZA RODRIGUEZ | MUNICIPIO DE ANGELOPOLIS | N/A | 2021-11-12 | 2021-11-29 | 2022-08-29 | 13.6 | 2023-01-17 | PRORROGA - 1: 19/08/2022 | 1-Prorroga: 3 | 30/08/2022 -- 29/11/2022 | 2-3-3-05-09-997/111B/0-8115/C24021/17-0016/001 | 4500055312 | 1500000000 | 1 | N/A | N/A | 2129390614 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2384706&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 7044% | LAURA MARCELA SANCHEZ LOPEZ ERNESTO ALBERTO MORENO GÓMEZ DIANA PATRICIA LÓPEZ LEAL No Aplica | 2020003050281 | No Asignado | Recibido
2021 | 13059 | 4600013123 | N/A | Terminado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE VIGIA DEL FUERTE PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS CAMINOS DE HERRADURA UBICADOS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 109986976 | 109986976 | 76990883 | 32996093 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física |  | 2021-11-11 | ANDRES FELIPE HERRERA | MUNICIPIO DE VIGIA DEL FUERTE | N/A | 2021-11-12 | 2021-11-26 | 2021-12-31 | 1.2 | 2021-12-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2330509997/111B/0-8115/C24022/17-0050/001 | 4500055313 | 76990883 | 0 | N/A | N/A | 109986976 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2384559&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 0% | ANDRES FELIPE HERRERA BIBIANA INES VILLEGAS GUTIERREZ RIVERA MONTIEL JUAN GUILLERMO | 2020003050283 | No Asignado | Recibido
2021 | 13069 | 4600013125 | N/A | Terminado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE VIGIA DEL FUERTE, PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO DE EQUIPAMIENTOS Y ESPACIO PUBLICO UBICADOS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO. | 533956411 | 533956411 | 528956411 | 5000000 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física |  |  | DALIS MILENA HINCAPIE | MUNICIPIO DE VIGIA DEL FUERTE | N/A | 2021-11-12 | 2021-12-10 | 2022-08-25 | 8.5 | 2022-08-25 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-3-05-09-997/111B/0-8115/C24021/04-0032/002 | 4500055316 | 528956411 | 0 | N/A | N/A | 533956411 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2384671&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 9906% | SALAZAR GALEANO JOSE VALENTIN MALDONADO CONTRERAS FELIPE ALBERTO RIVERA MONTIEL JUAN GUILLERMO | 2020003050279 | No Asignado | Recibido
2021 | 13004 | 4600013117 | N/A | Terminado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE DABEIBA, PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO MANUAL DE LAS VÍAS DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 120427923 | 120427923 | 83095266 | 37332657 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2021-11-04 | 2021-11-11 | JHOAN SEBASTIAN GONZALEZ SALAZAR | MUNICIPIO DE DABEIBA | N/A | 2021-11-12 | 2021-12-02 | 2021-12-31 | 0.9 | 2021-12-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-3-05-09-997/111B/0-8115/C24021/17-0016/001 2-3-3-05-09-997/111B/0-8115/C24021/17-0016/003 | 4500055309 | 83095267 | 0 | N/A | N/A | 120427923 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2385467&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 6900% | ANDRES FELIPE HERRERA MALDONADO CONTRERAS FELIPE ALBERTO LEONARD CHAVERRA SANCHEZ No Aplica | 2020003050281 | No Asignado | Recibido
2021 | 13051 | 4600013113 | N/A | Terminado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE SAN ANDRES DE CUERQUIA, PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO, VIABILIZADAS EN LA CONVOCATORIA 3. | 698379619 | 698379619 | 523784715 | 174594904 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2021-11-08 | 2021-11-11 | QUIRAMA HENAO CRISTIAN CAMILO | MUNICIPIO DE SAN ANDRES DE CUERQUIA | N/A | 2021-11-12 | 2021-11-30 | 2022-06-14 | 6.5 | 2022-06-14 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-3-05-09-997/111B/0-8115/C24023/17-0017/001 | 4500055305 | 523784715 | 0 | N/A | N/A | 698379619 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2384541&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 7500% | LETICIA OMAIRA HOYOS ZULUAGA MARIN MENESES JULIANA CAMILA ALEJANDRO ZEA RAMIREZ | 2020003050280 | No Asignado | Recibido
2021 | RE-111B-49-2021 | 21AS111B332 | N/A | Liquidado | APOYAR AL MUNICIPIO DE SALGAR, CON EL SUMINISTRO POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA DE MATERIALES LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS. | 230766646 | 226029222 | 226029222 | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física |  |  | DALIS MILENA HINCAPIE | MUNICIPIO DE SALGAR | N/A | 2021-11-12 | 2021-11-30 | 2021-12-31 | 1 | 2021-12-30 | PRORROGA - 1: 22/12/2021 | N/A | N/A | RESERVA IDEA | 1 | 683920991 | 0 | N/A | N/A | 226029222 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2022-09-22 | Bilateral | 2023-02-08 | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2383013&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 0% | DALIS MILENA HINCAPIE OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE | 2020003050281 | No Asignado | Recibido
2021 | 12247 | 4600013148 | 4600012908 | Terminado | CONSERVACION, MANTENIMIENTO, REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LAS SUBREGIONES NORDESTE, NORTE, BAJO CAUCA Y VIAS ESPECIFICAS DEL PEAJE PAJARITO EN EL NORTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. | 14668282233 | 13946279985 | 21621503360 | N/A | 0 | Licitación Pública | Dirección Desarrollo Físico - Secretaría de Infraestructura Física |  |  | GOEZ USUGA WEISMAN | CONSORCIO CONYVIAS 247 | HOYOS CEBALLOS JUAN DIEGO - 50 OVIDIO ZULUAGA ARIAS - 50 | 2021-11-25 | 2021-12-10 | 2022-08-25 | 12.2 | 2022-12-15 | PRORROGA - 2: 16/11/2022 | 1-Prorroga: 3 2-Prorroga: .67 | 26/08/2022 -- 25/11/2022 16/12/2022 -- 04/06/2028 | 2-3-2-02-02-005/111B/0-2160/C24021/17-0016/003 2-3-2-02-02-005/111B/0-8115/C24021/17-0016/003 2-3-2-02-02-005/111B/4-2160/C24021/17-0016/003 | 4500055348 4500055347 4500055346 | 1343426798 2725225392 7893123074 | 5 | Nro.1: $ 7.675.223.375 | 11/08/2022 | 21621503360 | 1 - Modificación Cláusula #8 2 - Modificación Cláusula #3 | 11/08/2022 25/11/2022 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2197353&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 5013% | OSCAR DAVID DUMAR OYOLA URIBE JARAMILLO JUAN FERNANDO RIVERA MONTIEL JUAN GUILLERMO MADRIGAL GUTIERREZ FERNANDO LEON | 2020003050281 | No Asignado | Recibido
2021 | 12463 | 4600012795 | N/A | Terminado | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA CONSERVACION, MANTENIMIENTO, REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LAS SUBREGIONES ORIENTE Y MAGDALENA MEDIO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. | 897385545 | 845433927 | 1231148234 | N/A | 0 | Concurso de Méritos | Dirección Desarrollo Físico - Secretaría de Infraestructura Física |  |  | ANDRÉS MAURICIO RODRÍGUEZ COLLAZOS | CONSORCIO AYA ORIENTE | LUIS FERNANDO MADRID VIECO - 10 MARÍA MARLENY FLOREZ ARENAS - 90 | 2021-11-25 | 2021-12-06 | 2022-06-21 | 9.5 | 2022-09-21 | PRORROGA - 1: 11/05/2022 | 1-Prorroga: 3 | 22/06/2022 -- 21/09/2022 | 2-3-2-02-02-005/111B/0-8115/C24021/17-0016/003 | 4500054929 | 328043897 | 2 | Nro.1: $ 385.714.307 | 10/06/2022 | 1231148234 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 58 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-15-12259576&g-recaptcha-response=03AGdBq250Ai_qv-6vpTwQ6mahW1jn5mRpQEd96QqLwiDocze_T0-1STKWtc3qaIBRnX8vLiSYFuk5hr5UuAowhtajlwGbjzwLeOQN2QD3uAYqTLG-IeDckpyLzAVNqjkAD4MA4JUyiR8w0ttM6_ | 0% | 10001% | ANDRÉS MAURICIO RODRÍGUEZ COLLAZOS MARIN MENESES JULIANA CAMILA TIJERA CASTRO CAROLINA ISABEL MADRIGAL GUTIERREZ FERNANDO LEON | 2020003050281 | No Asignado | Recibido
2021 | 12471 | 4600012908 | N/A | Terminado | INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA CONSERVACION, MANTENIMIENTO, REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LAS SUBREGIONES NORDESTE, NORTE, BAJO CAUCA Y VIAS ESPECIFICAS DEL PEAJE PAJARITO EN EL NORTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 1831280712 | 1831280712 | 2438317443 | N/A | 0 | Concurso de Méritos | Dirección Desarrollo Físico - Secretaría de Infraestructura Física |  |  | GOEZ USUGA WEISMAN | Ingeniería Consultoria y Planeación - Incoplan SA | N/A | 2021-11-30 | 2021-12-10 | 2022-09-10 | 12.6 | 2022-12-30 | PRORROGA - 2: 25/11/2022 | 1-Prorroga: 3 2-Prorroga: .67 | 11/09/2022 -- 10/12/2022 11/12/2022 -- 30/05/2028 | 2-3-2-02-02-005/111B/0-8115/C24021/17-0016/003 2-3-3-05-09-997/111B/0-8115/C24021/17-0016/003 | 4500055048 4500055049 | 346455184 178586553 | 3 | Nro.1: $ 607.036.737 | 11/08/2022 | 2438317449 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-15-12259727&g-recaptcha-response=03AGdBq27SoSm5UP5k41axrhCYqYZUa7LPjBqe2YJOh_WLaQyv9QkyeKeGSRJFgwxolkwTAHUYwV8TpLiGle4glBzMhR9NZc6spRJHxUtTXsaQbi1NTCFiDO8BJBEsstxexMtyoxoNNpTj-vFcFr | 0% | 5696% | OSCAR DAVID DUMAR OYOLA URIBE JARAMILLO JUAN FERNANDO RIVERA MONTIEL JUAN GUILLERMO MADRIGAL GUTIERREZ FERNANDO LEON | 2020003050281 | No Asignado | Recibido
2021 | RE-111B-57-2021 | 21AS111B335 | N/A | Terminado | APOYAR AL MUNICIPIO DE BETULIA, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS | 172893730 | 75975294 | 75975294 | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física |  |  | JOSE LUIS ARIZA RODRIGUEZ | MUNICIPIO DE BETULIA | N/A | 2021-11-12 | 2021-12-01 | 2021-12-31 | 4.9 | 2022-04-30 | PRORROGA - 1: 20/12/2021 | 1-Prorroga: 4 | 01/01/2022 -- 30/04/2022 | RESERVA IDEA | 1 | 75975294 | 1 | N/A | N/A | 75975294 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.15915552&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 0% | LUIS ALBERTO CORREA OSSA OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE | 2020003050280 | No Asignado | Recibido
2021 | 12733 | 4600012928 | N/A | Terminado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE SAN ANDRES DE CUERQUIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS CAMINOS DE HERRADURA UBICADOS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 109998009 | 109998009 | 76998606 | 32999403 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2021-10-06 | 2021-10-26 | ANDRES FELIPE HERRERA | MUNICIPIO DE SAN ANDRES DE CUERQUIA | N/A | 2021-11-12 | 2021-12-01 | 2021-12-31 | 1 | 2021-12-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2330509998/111B/0-8115/C24022/17-0050/001 | 4500055091 | 76998606 | 0 | N/A | N/A | 109998009 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2362638&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 7000% | ANDRES FELIPE HERRERA OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE MARIA YANET VALENCIA CEBALLOS | 2020003050283 | No Asignado | Recibido
2021 | 12868 | 4600012961 | N/A | Terminado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE ITUANGO, PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO MANUAL DE LAS VIAS DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO. | 82228276 | 82228276 | 55973054 | 26255222 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2021-10-27 | 2021-11-03 | QUIRAMA HENAO CRISTIAN CAMILO | MUNICIPIO DE ITUANGO | N/A | 2021-11-11 | 2021-12-03 | 2021-12-31 | 0.9 | 2021-12-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-3-05-09-997/111B/0-8115/C24021/17-0016/001 2-3-3-05-09-997/111B/0-8115/C24021/17-0016/003 | 4500055119 | 55973054 | 0 | N/A | N/A | 82228276 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2368305&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 6807% | MARGARITA ROSA LOPERA DUQUE OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE | 2020003050281 | No Asignado | Recibido
2021 | 12677 | 4600012709 | N/A | Terminado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA, PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO MANUAL DE LAS VIAS DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 70890700 | 70890700 | 48914583 | 21976117 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2021-09-27 | 2021-09-30 | JHOAN SEBASTIAN GONZALEZ SALAZAR | MUNICIPIO DE SANTAFE DE ANTIOQUIA | N/A | 2021-11-08 | 2021-12-02 | 2021-12-31 | 0.9 | 2021-12-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-3-05-09-997/111B/0-8115/C24021/17-0016/003 2330509997/111B/0-8115/C24021/17-0016/001 | 4500054824 | 48914583 | 0 | N/A | N/A | 70890700 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2308362&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 6900% | MARTHA BEATRIZ SEPÚLVEDA MAZO OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE TIJERA CASTRO CAROLINA ISABEL | 2020003050281 | No Asignado | Recibido
2021 | 13090 | 4600013205 | N/A | Liquidado | CONTRATO PARA LA ADQUISICION DE MEJORAS CONSTRUCTIVAS REQUERIDAS PARA EL PROYECTO DE ?AMPLIACION, RECTIFICACION Y PAVIMENTACION DE LA VIA ANORI - EL LIMON, EN LA SUBREGION NORDESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA?. | 49224812 | 49224812 | 49224812 | N/A | 0 | Contratación Directa | Dirección Operativa Gestión Predial - Secretaría de Infraestructura Física |  |  |  | FRANCO HERNANDEZ RODRIGO DE JESUS | N/A | 2021-12-15 | 2021-12-01 | 2022-12-31 | 13 | 2022-12-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 49224812 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2021-12-15 | Unilateral | N/A | 1 | - | 0% | 0% | JUAN PABLO LOPEZ MORALES ALBA MERY LOPEZ CARDONA | 2020003050285 | No Asignado | No Recibido
2021 | 13089 | 4600013206 | N/A | Liquidado | CONTRATO PARA LA ADQUISICION DE MEJORAS CONSTRUCTIVAS REQUERIDAS PARA EL PROYECTO DE ?AMPLIACION, RECTIFICACION Y PAVIMENTACION DE LA VIA ANORI - EL LIMON, EN LA SUBREGION NORDESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA?. | 66475426 | 66475426 | 66475426 | N/A | 0 | Contratación Directa | Dirección Operativa Gestión Predial - Secretaría de Infraestructura Física |  |  |  | LUIS EFRAIN MORALES LEGARDA | N/A | 2021-12-15 | 2021-12-01 | 2022-12-31 | 13 | 2022-12-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 66475426 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2021-12-15 | Unilateral | N/A | 1 | - | 0% | 0% | JUAN PABLO LOPEZ MORALES ALBA MERY LOPEZ CARDONA | 2020003050285 | No Asignado | No Recibido
2021 | 12497 | 4600012404 | N/A | Liquidado | CONTRATO PARA LA ADQUISICION DE MEJORAS CONSTRUCTIVAS REQUERIDAS PARA EL PROYECTO DE AMPLIACION, RECTIFICACION Y PAVIMENTACION DE LA VIA ANORI - EL LIMON, EN LA SUBREGION NORDESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. | 303988912 |  |  | N/A | 0 | Contratación Directa | Dirección Operativa Gestión Predial - Secretaría de Infraestructura Física |  |  |  |  | N/A |  |  |  | 0 |  | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2022-02-03 | N/A | N/A | 1 | - | 0% | 0% | JUAN PABLO LOPEZ MORALES ALBA MERY LOPEZ CARDONA | 2020003050285 | No Asignado | No Recibido
2021 | 12489 | 4600012405 | N/A | Liquidado | CONTRATO PARA LA ADQUISICION DE MEJORAS CONSTRUCTIVAS REQUERIDAS PARA EL PROYECTO DE AMPLIACION, RECTIFICACION Y PAVIMENTACION DE LA VIA ANORI - EL LIMON, EN LA SUBREGION NORDESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. | 39997674 |  |  | N/A | 0 | Contratación Directa | Dirección Operativa Gestión Predial - Secretaría de Infraestructura Física |  |  |  |  | N/A |  |  |  | 0 |  | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2022-02-03 | N/A | N/A | 1 | - | 0% | 0% | JUAN PABLO LOPEZ MORALES ALBA MERY LOPEZ CARDONA | 2020003050285 | No Asignado | No Recibido
2021 | 12461 | 4600012412 | N/A | Liquidado | CONTRATO PARA LA ADQUISICION DE MEJORAS CONSTRUCTIVAS REQUERIDAS PARA EL PROYECTO DE AMPLIACION, RECTIFICACION Y PAVIMENTACION DE LA VIA ANORI - EL LIMON, EN LA SUBREGION NORDESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. | 20918400 |  |  | N/A | 0 | Contratación Directa | Dirección Operativa Gestión Predial - Secretaría de Infraestructura Física |  |  |  |  | N/A |  |  |  | 0 |  | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2022-02-03 | N/A | N/A | 1 | - | 0% | 0% | JUAN PABLO LOPEZ MORALES ALBA MERY LOPEZ CARDONA | 2020003050285 | No Asignado | No Recibido
2021 | 12483 | 4600012416 | N/A | Liquidado | CONTRATO PARA LA ADQUISICION DE MEJORAS CONSTRUCTIVAS REQUERIDAS PARA EL PROYECTO DE AMPLIACION, RECTIFICACION Y PAVIMENTACION DE LA VIA ANORI - EL LIMON, EN LA SUBREGION NORDESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. | 53792931 |  |  | N/A | 0 | Contratación Directa | Dirección Operativa Gestión Predial - Secretaría de Infraestructura Física |  |  |  |  | N/A |  |  |  | 0 |  | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2022-02-03 | N/A | N/A | 1 | - | 0% | 0% | JUAN PABLO LOPEZ MORALES ALBA MERY LOPEZ CARDONA | 2020003050285 | No Asignado | No Recibido
2021 | 12492 | 4600012417 | N/A | Liquidado | CONTRATO PARA LA ADQUISICION DE MEJORAS CONSTRUCTIVAS REQUERIDAS PARA EL PROYECTO DE AMPLIACION, RECTIFICACION Y PAVIMENTACION DE LA VIA ANORI - EL LIMON, EN LA SUBREGION NORDESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. | 14625438 |  |  | N/A | 0 | Contratación Directa | Dirección Operativa Gestión Predial - Secretaría de Infraestructura Física |  |  |  |  | N/A |  |  |  | 0 |  | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2022-02-03 | N/A | N/A | 1 | - | 0% | 0% | JUAN PABLO LOPEZ MORALES ALBA MERY LOPEZ CARDONA | 2020003050285 | No Asignado | No Recibido
2021 | 12443 | 4600012418 | N/A | Liquidado | CONTRATO PARA LA ADQUISICIÓN DE MEJORAS CONSTRUCTIVAS REQUERIDAS PARA EL PROYECTO DE AMPLIACIÓN, RECTIFICACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA ANORÍ - EL LIMÓN, EN LA SUBREGIÓN NORDESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. | 38519846 | 38519846 | 38519846 | N/A | 0 | Contratación Directa | Dirección Operativa Gestión Predial - Secretaría de Infraestructura Física |  |  |  | AGUALIMPIA MOSQUERA EUVER | N/A | 2021-10-01 |  |  | 0 |  | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2320103001/111B/0-2152/C24021/17-0020/002 | 4500054388 | 38519846 | 0 | N/A | N/A | 38519846 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2021-10-01 | Unilateral | N/A | 1 | - | 0% | 0% | JUAN PABLO LOPEZ MORALES ALBA MERY LOPEZ CARDONA | 2020003050285 | No Asignado | No Recibido
2021 | 11986 | 4600011879 | N/A | Liquidado | Adquisicion de una mejora constructiva, con un area de 59,50 metros cuadrados y sus construcciones anexas, ubicada en el K22+840, via Anori - El Limon, Vereda EL RETIRO del Municipio de Anori - Antioquia, descrita en la Ficha Predial No. 40-2-1-0-8-24 elaborada por el Consorcio Desarrollo Vial Anori el 5 de noviembre 2020, requerida para la Ejecucion del contrato cuyo objeto es la ?ADQUISICION DE MEJORAS REQUERIDAS PARA LA AMPLIACION RECTIFICACION Y PAVIMENTACION DE LA VIA ANORI - EL LIMON EN LA SUBREGION NORDESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.? | 32683780 | 32683780 | 32683780 | N/A | 0 | Contratación Directa | Dirección Operativa Gestión Predial - Secretaría de Infraestructura Física | 2021-04-28 |  |  | HENRY ALIRIO CARDENAS ZAPATA | N/A | 2021-05-13 |  |  | 0 |  | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 32683780 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2021-05-13 | Unilateral | N/A | 1 | - | 0% | 0% | JUAN PABLO LOPEZ MORALES ALBA MERY LOPEZ CARDONA | 2020003050285 | No Asignado | No Recibido
2021 | 11947 | 4600011882 | N/A | Liquidado | Adquisicion de una mejora constructiva, con un área de 44,62 metros cuadrados y sus construcciones anexas, ubicada en la vIa AnorI ? El Limon, Vereda EL RETIRO del Municipio de AnorI - Antioquia, descrita en la Ficha Predial No. 40-2-1-0-8-21 elaborada por el Consorcio Desarrollo Vial AnorI, requerida para la Ejecucion del contrato cuyo objeto es la ?ADQUISICIoN DE MEJORAS REQUERIDAS PARA LA AMPLIACIoN RECTIFICACIoN Y PAVIMENTACIoN DE LA VIA ANORI - EL LIMoN EN LA SUBREGIoN NORDESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.? | 31205645 | 31205645 | 31205645 | N/A | 0 | Contratación Directa | Dirección Operativa Gestión Predial - Secretaría de Infraestructura Física |  |  |  | DIDIER ALBERTO CASTAÑO HERNÁNDEZ | N/A | 2021-05-13 |  |  | 0 |  | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2320103001/111B/0-2152/C24021/17-0020/001 | 4500053599 | 31205645 | 0 | N/A | N/A | 31205645 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2021-05-13 | Unilateral | N/A | 1 | - | 0% | 0% | JUAN PABLO LOPEZ MORALES ALBA MERY LOPEZ CARDONA | 2020003050285 | No Asignado | No Recibido
2021 | 11929 | 4600011884 | N/A | Liquidado | Adquisicion de una mejora constructiva, con un area de 96,67 metros cuadrados y sus construcciones anexas, ubicada en el K21+380 y K21+390, vía Anori - El Limon, Vereda EL RETIRO del Municipio de Anori - Antioquia, descrita en la Ficha Predial No. 40-2-1-0-8-27-I elaborada por el Consorcio Desarrollo Vial Anori el 26 de octubre de 2020, requerida para la Ejecucion del contrato cuyo objeto es la ?ADQUISICION DE MEJORAS REQUERIDAS PARA LA AMPLIACION RECTIFICACION Y PAVIMENTACION DE LA VIA ANORI - EL LIMON EN LA SUBREGION NORDESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.? | 39086000 | 39086000 | 39086000 | N/A | 0 | Contratación Directa | Dirección Operativa Gestión Predial - Secretaría de Infraestructura Física |  |  |  | JUAN CARLOS LONGOÑO GÓMEZ | N/A | 2021-05-13 |  |  | 0 |  | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2320103001/111B/0-2152/C24021/17-0020/001 | 4500053600 | 39086000 | 0 | N/A | N/A | 39086000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2021-05-13 | Unilateral | N/A | 1 | - | 0% | 0% | JUAN PABLO LOPEZ MORALES ALBA MERY LOPEZ CARDONA | 2020003050285 | No Asignado | No Recibido
2021 | 11937 | 4600011885 | N/A | Liquidado | Adquisicion de una mejora constructiva, con un área de 90,37 metros cuadrados y sus construcciones anexas, ubicada en la via Anori ? El Limon, Vereda EL ROBLE del Municipio de Anori - Antioquia, descrita en la Ficha Predial No. 40-2-1-0-6-3 elaborada por el Consorcio Desarrollo Vial Anori, requerida para la Ejecucion del contrato cuyo objeto es la ?ADQUISICIoN DE MEJORAS REQUERIDAS PARA LA AMPLIACIoN RECTIFICACIoN Y PAVIMENTACIoN DE LA ViA ANORi - EL LIMoN EN LA SUBREGIoN NORDESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.? | 35586679 | 35586679 | 35586679 | N/A | 0 | Contratación Directa | Dirección Operativa Gestión Predial - Secretaría de Infraestructura Física |  |  |  | MARÍA DEL SOCORRO HERRERA MEJÍA | N/A | 2021-05-12 |  |  | 0 |  | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2320103001/111B/0-2152/C24021/17-0020/001 | 4500053601 | 35586679 | 0 | N/A | N/A | 35586679 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2021-05-12 | Unilateral | N/A | 1 | - | 0% | 0% | JUAN PABLO LOPEZ MORALES ALBA MERY LOPEZ CARDONA | 2020003050285 | No Asignado | No Recibido
2021 | 11940 | 4600011886 | N/A | Liquidado | Adquisici0n de una mejora constructiva, con un área de 17,86 metros cuadrados y sus construcciones anexas, ubicada en el K25+730, via Anori ? El Lim0n, Vereda EL ROBLE del Municipio de Anori - Antioquia, descrita en la Ficha Predial No. 40-2-1-0-6-45 elaborada por el Consorcio Desarrollo Vial Anori el 18 de noviembre 2020,, requerida para la Ejecuci0n del contrato cuyo objeto es la ?ADQUISICI0N DE MEJORAS REQUERIDAS PARA LA AMPLIACI0N RECTIFICACI0N Y PAVIMENTACI0N DE LA ViA ANORi - EL LIM0N EN LA SUBREGI0N NORDESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.? | 19838936 | 19838936 | 19838936 | N/A | 0 | Contratación Directa | Dirección Operativa Gestión Predial - Secretaría de Infraestructura Física |  |  |  | JUAN GREGORIO HOLGUÍN ISAZA | N/A | 2021-05-24 |  |  | 0 |  | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2320103001/111B/0-2152/C24021/17-0020/001 | 4500053602 | 19838936 | 0 | N/A | N/A | 19838936 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2021-05-24 | Unilateral | N/A | 1 | - | 0% | 0% | JUAN PABLO LOPEZ MORALES ALBA MERY LOPEZ CARDONA | 2020003050285 | No Asignado | No Recibido
2021 | 11983 | 4600011887 | N/A | Liquidado | Adquisicion de una mejora constructiva, con un area de 49,61 metros cuadrados y sus construcciones anexas, ubicada en el K25+690, via Anori - El Limon, Vereda EL ROBLE del Municipio de Anori - Antioquia, descrita en la Ficha Predial No. 40-2-1-0-6-45 elaborada por el Consorcio Desarrollo Vial Anori el 18 de noviembre 2020, requerida para la Ejecucion del contrato cuyo objeto es la ?ADQUISICION DE MEJORAS REQUERIDAS PARA LA AMPLIACION RECTIFICACION Y PAVIMENTACION DE LA VIA ANORI - EL LIMON EN LA SUBREGION NORDESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.? | 17965000 | 17965000 | 17965000 | N/A | 0 | Contratación Directa | Dirección Operativa Gestión Predial - Secretaría de Infraestructura Física | 2021-04-28 |  |  | EDWIN ENRIQUE RUIZ GÓMEZ | N/A | 2021-05-18 |  |  | 0 |  | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2320103001/111B/0-2152/C24021/17-0020/001 | 4500053603 | 17965000 | 0 | N/A | N/A | 17965000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2021-05-18 | Unilateral | N/A | 1 | - | 0% | 0% | JUAN PABLO LOPEZ MORALES ALBA MERY LOPEZ CARDONA | 2020003050285 | No Asignado | No Recibido
2021 | 11938 | 4600011874 | N/A | Liquidado | Adquisicion de una mejora constructiva, con un área de 69,18 metros cuadrados y sus construcciones anexas, ubicada en el K25+750 y K25+760, via Anori ? El Limon, Vereda EL ROBLE del Municipio de Anori - Antioquia, descrita en la Ficha Predial No. 40-2-1-0-6-45 elaborada por el Consorcio Desarrollo Vial Anori el 18 de noviembre 2020, requerida para la Ejecucion del contrato cuyo objeto es la ?ADQUISICIoN DE MEJORAS REQUERIDAS PARA LA AMPLIACIoN RECTIFICACIoN Y PAVIMENTACIoN DE LA ViA ANORi - EL LIMoN EN LA SUBREGIoN NORDESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.? | 22457615 | 22457615 | 22457615 | N/A | 0 | Contratación Directa | Dirección Operativa Gestión Predial - Secretaría de Infraestructura Física |  |  |  | MONICA LILIANA RODRIGUEZ RAMIREZ | N/A | 2021-04-13 |  |  | 0 | 2022-07-08 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 22457615 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2021-05-21 | Unilateral | N/A | 1 | - | 0% | 0% | JUAN PABLO LOPEZ MORALES ALBA MERY LOPEZ CARDONA | 2020003050285 | No Asignado | No Recibido
2021 | 11943 | 4600011880 | N/A | Liquidado | Adquisicion de una mejora constructiva, con un área de 183,20 metros cuadrados y sus construcciones anexas, ubicada en el K25+740 y K25+750, via Anori ? El Limon, Vereda EL ROBLE del Municipio de Anori - Antioquia, descrita en la Ficha Predial No. 40-2-1-0-6-45 elaborada por el Consorcio Desarrollo Vial Anori el 18 de noviembre 2020, requerida para la Ejecucion del contrato cuyo objeto es la ?ADQUISICIoN DE MEJORAS REQUERIDAS PARA LA AMPLIACIoN RECTIFICACIoN Y PAVIMENTACIoN DE LA ViA ANORi - EL LIMoN EN LA SUBREGIoN NORDESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.? | 83046165 | 83046165 |  | N/A | 0 | Contratación Directa | Dirección Operativa Gestión Predial - Secretaría de Infraestructura Física |  |  |  | RODRIGUEZ RAMIREZ CLAUDIA PATRICIA | N/A | 2021-05-13 |  |  | 0 |  | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 83046165 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2021-05-13 | Unilateral | N/A | 1 | - | 0% | 0% | JUAN PABLO LOPEZ MORALES ALBA MERY LOPEZ CARDONA | 2020003050285 | No Asignado | No Recibido
2021 | 11952 | 4600011881 | N/A | Liquidado | Adquisicion de una mejora constructiva, con un área de 23,52 metros cuadrados y sus construcciones anexas, ubicada en el K25+710, via Anori ? El Limon, Vereda EL ROBLE del Municipio de Anori - Antioquia, descrita en la Ficha Predial No. 40-2-1-0-6-45 elaborada por el Consorcio Desarrollo Vial Anori el 18 de noviembre 2020, requerida para la Ejecucion del contrato cuyo objeto es la ?ADQUISICIoN DE MEJORAS REQUERIDAS PARA LA AMPLIACIoN RECTIFICACIoN Y PAVIMENTACIoN DE LA ViA ANORi - EL LIMoN EN LA SUBREGIoN NORDESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.? | 24001317 | 24001317 | 24001317 | N/A | 0 | Contratación Directa | Dirección Operativa Gestión Predial - Secretaría de Infraestructura Física |  |  |  | RODRIGUEZ RAMIREZ CLAUDIA PATRICIA | N/A | 2021-05-13 |  |  | 0 |  | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2320103001/111B/0-2152/C24021/17-0020/001 | 4500053598 | 24001317 | 0 | N/A | N/A | 24001317 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2022-05-13 | Unilateral | N/A | 1 | - | 0% | 0% | JUAN PABLO LOPEZ MORALES ALBA MERY LOPEZ CARDONA | 2020003050285 | No Asignado | No Recibido
2021 | RE-111B-04-2021 | 21AS111B45 | N/A | Terminado | APOYAR AL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE URABA, PARA EL SUMINISTRO POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA DE MATERIALES LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS. | 253090336 | 253090336 | 376746904 | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física |  |  | DALIS MILENA HINCAPIE | MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE URABA | N/A | 2021-05-31 | 2021-07-15 | 2021-12-31 | 11.5 | 2022-06-30 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: 6 | 01/01/2021 -- 30/06/2021 | RESERVA IDEA | 10011176 | 253090336 | 2 | Nro.1: $ 123.656.568 | 09/05/2022 | 376746904 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2017363&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 0% | DALIS MILENA HINCAPIE OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE | 2019003050089 | No Asignado | Recibido
2021 | RE-111B-11-2021 | 21AS111B54 | N/A | Terminado | APOYAR AL MUNICIPIO DE JERICO, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS. | 379635504 | 379635504 | 379635504 | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física |  |  | MARGARITA ROSA LOPERA DUQUE | MUNICIPIO DE JERICO | N/A | 2021-06-16 | 2021-07-29 | 2021-12-31 | 11 | 2022-06-30 | PRORROGA - 1: 20/12/2021 | 1-Prorroga: 6 | 01/01/2022 -- 30/06/2022 | RESERVA IDEA | N/A | 379635504 | 1 | N/A | N/A | 379635504 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2018016&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 0% | LUIS ALBERTO CORREA OSSA OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE | 2019003050089 | No Asignado | Recibido
2021 | RE-111B-12-2021 | 21AS111B55 | N/A | Terminado | APOYAR AL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS Y TERCIARIAS. | 253090336 | 253090336 | 253090336 | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física |  |  | JAIME ARTURO OSPINA GIRALDO | MUNICIPIO DE SAN RAFAEL | N/A | 2021-06-16 | 2021-07-15 | 2021-12-31 | 5.5 | 2021-12-30 | PRORROGA - 1: 20/12/2021 | N/A | N/A | RESERVA IDEA | 10011176 | 253090336 | 0 | N/A | N/A | 253090336 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2039930&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 0% | LEONARD CHAVERRA SANCHEZ OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE | 2019003050089 | No Asignado | Recibido
2021 | RE-111B-14-2021 | 21AS111B56 | N/A | Terminado | APOYAR AL MUNICIPIO DE OLAYA, PARA EL SUMINISTRO POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA DE MATERIALES LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS. | 459435996 | 459435996 | 570973074 | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física |  |  | Natalia Gomez Isaza | MUNICIPIO DE OLAYA | N/A | 2021-06-16 | 2021-07-27 | 2021-12-31 | 11.1 | 2022-06-30 | PRORROGA - 2: 16/03/2022 | 1-Prorroga: 3 2-Prorroga: 3 | 01/01/2022 -- 31/03/2022 01/04/2022 -- 30/06/2022 | RESERVA IDEA | ND | 459435996 | 3 | Nro.1: $ 111.537.078 | 30/03/2022 | 570973074 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2040132&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 0% | MARTHA BEATRIZ SEPÚLVEDA MAZO OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE | 2019003050089 | No Asignado | Recibido
2021 | RE-111B-13-2021 | 21AS111B57 | N/A | Terminado | APOYAR AL MUNICIPIO DE TAMESIS, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS | 94909110 | 94909110 | 94909110 | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física |  |  | MARGARITA ROSA LOPERA DUQUE | MUNICIPIO DE TAMESIS | N/A | 2021-06-22 | 2021-08-04 | 2021-12-31 | 10.8 | 2022-06-30 | PRORROGA - 1: 22/12/2021 | 1-Prorroga: 6 | 01/01/2022 -- 30/06/2022 | RESERVA IDEA | 10011176 | 94909110 | 1 | N/A | N/A | 94909110 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2021136&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 0% | LUIS ALBERTO CORREA OSSA OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE | 2019003050089 | No Asignado | Recibido
2021 | 12011 | 4600012006 | N/A | Liquidado | Adquisicion de una mejora constructiva, con un área de 100,58 metros cuadrados y sus construcciones anexas, ubicada en el K29+110, via Anori - El Limon, Vereda EL LIMoN del Municipio de Anori - Antioquia, descrita en la Ficha Predial No. 40-2-1-0-5-27 elaborada por el Consorcio Desarrollo Vial Anori el 26 de octubre de 2020, requerida para la Ejecucion del contrato cuyo objeto es la ?ADQUISICIoN DE MEJORAS REQUERIDAS PARA LA AMPLIACIoN RECTIFICACIoN Y PAVIMENTACIoN DE LA ViA ANORi - EL LIMoN EN LA SUBREGIoN NORDESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.? | 37048644 | 37048644 | 37048644 | N/A | 0 | Contratación Directa - Contrato de Arrendamiento o Adquisición de Bienes | Dirección Operativa Gestión Predial - Secretaría de Infraestructura Física |  |  |  | ARBOLEDA MORALES BEATRIZ ELENA | N/A | 2021-06-03 |  |  | 0 |  | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2320103001/111B/0-2152/C24021/17-0020/001 | 4500053749 | 37048644 | 0 | N/A | N/A | 37048644 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2021-06-03 | Unilateral | N/A | 1 | - | 0% | 0% | JUAN PABLO LOPEZ MORALES ALBA MERY LOPEZ CARDONA | 2020003050285 | No Asignado | No Recibido
2021 | 12028 | 4600012012 | N/A | Liquidado | Adquisicion de una mejora constructiva, con un area de 52,96 metros cuadrados y sus construcciones anexas, ubicada en el K27+900, via Anori - El Limon, Vereda EL ROBLE del Municipio de Anori - Antioquia, descrita en la Ficha Predial No. 40-2-1-0-6-63 elaborada por el Consorcio Desarrollo Vial Anori el 26 de octubre de 2020, requerida para la Ejecución del contrato cuyo objeto es la ?ADQUISICION DE MEJORAS REQUERIDAS PARA LA AMPLIACION RECTIFICACION Y PAVIMENTACION DE LA VIA ANORI - EL LIMON EN LA SUBREGION NORDESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.? | 34031585 | 37048644 | 37048644 | N/A | 0 | Contratación Directa - Contrato de Arrendamiento o Adquisición de Bienes | Dirección Operativa Gestión Predial - Secretaría de Infraestructura Física |  |  |  | ARBOLEDA MORALES BEATRIZ ELENA | N/A | 2021-06-03 |  |  | 0 |  | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2320103001/111B/0-2152/C24021/17-0020/001 | 4500053749 | 37048644 | 0 | N/A | N/A | 37048644 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2021-06-03 | Unilateral | N/A | 1 | - | 0% | 0% | JUAN PABLO LOPEZ MORALES ALBA MERY LOPEZ CARDONA | 2020003050285 | No Asignado | No Recibido
2021 | RE-111B-20-2021 | 21AS111B58 | N/A | Terminado | APOYAR AL MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS. | 573145840 | 573145840 | 573145840 | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física |  |  | DORIS DUQUE PINEDA | MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO | N/A | 2021-06-22 | 2021-07-28 | 2021-12-31 | 11.1 | 2022-06-30 | PRORROGA - 1: 22/12/2021 | 1-Prorroga: 6 | 01/01/2022 -- 30/06/2022 | RESERVA IDEA | 10011176 | 573145840 | 1 | N/A | N/A | 573145840 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2020922&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 0% | LUIS ALBERTO CORREA OSSA OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE | 2020003050280 | No Asignado | Recibido
2021 | 12003 | 4600012043 | N/A | Terminado | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA ATENDER REQUERIMIENTOS DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VIAS SECUNDARIAS Y TERCIARIAS DE LA JURISDICCION DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 2503924189 | 2503924189 | 1581297539 | 922626650 | 0 | Régimen Especial | Dirección Desarrollo Físico - Secretaría de Infraestructura Física | 2021-05-06 | 2021-05-27 | URIEL ALONSO SUAZA ARBOLEDA | MINISTERIO DE DEFENSA | N/A | 2021-07-16 | 2021-07-26 | 2021-12-30 | 16.5 | 2022-12-10 | PRORROGA - 2: 17/06/2022 | 1-Prorroga: 6 2-Prorroga: 5.1 | 31/12/2021 -- 30/06/2022 01/07/2022 -- 26/09/2023 | 2320202005/111B/0-8115/C24021/17-016/001 | 4500053821 | 1581297536 | 2 | N/A | N/A | 2503924189 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2012383&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 291% | URIEL ALONSO SUAZA ARBOLEDA URIBE JARAMILLO JUAN FERNANDO MARIA JANETH MADRIGAL MORALES MADRIGAL GUTIERREZ FERNANDO LEON | 2020003050289 | No Asignado | Recibido
2021 | RE-111B-10-2021 | 21AS111B59 | N/A | Terminado | APOYAR AL MUNICIPIO DE SAN CARLOS, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS | 315556944 | 315556944 | 315556944 | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2021-05-19 | 2021-05-20 | JAIME ARTURO OSPINA GIRALDO | MUNICIPIO DE SAN CARLOS | N/A | 2021-06-22 | 2021-07-15 | 2021-12-31 | 5.5 | 2021-12-30 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | RESERVA IDEA | 10011176 | 315556944 | 0 | N/A | N/A | 315556944 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2015328&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 0% | LEONARD CHAVERRA SANCHEZ OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE | 2019003050089 | No Asignado | Recibido
2021 | RE-111B-08-2021 | 21AS111B61 | N/A | Terminado | APOYAR AL MUNICIPIO DE SAN LUIS, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS. | 253090336 | 253090336 | 253090336 | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física |  |  | JULIANA GÃ¿MEZ ECHAVARRIA | MUNICIPIO DE SAN LUIS | N/A | 2021-06-22 | 2021-07-15 | 2021-12-31 | 7.4 | 2022-02-28 | PRORROGA - 1: 20/12/2021 | 1-Prorroga: 2 | 01/01/2022 -- 28/02/2022 | RESERVA IDEA | 10011176 | 253090336 | 1 | N/A | N/A | 253090336 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2014470&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 0% | CRISTIAN LEONARDO GAONA BAUTISTA OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE | 2019003050089 | No Asignado | Recibido
2021 | RE-111B-15-2021 | 21AS111B63 | N/A | Terminado | APOYAR AL MUNICIPIO DE CAICEDO, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS. | 726466668 | 726466668 | 726466668 | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física |  | 2021-05-20 | JUAN PABLO DELGADO JIMENEZ | MUNICIPIO DE CAICEDO | N/A | 2021-06-22 | 2021-07-27 | 2021-12-31 | 11.1 | 2022-06-30 | PRORROGA - 1: 20/12/2021 | 1-Prorroga: 6 | 01/01/2022 -- 30/06/2022 | RESERVA IDEA | 10011176 | 726466668 | 1 | N/A | N/A | 726466668 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2020924&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 0% | MARTHA BEATRIZ SEPÚLVEDA MAZO OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE | 2019003050089 | No Asignado | Recibido
2021 | 11950 | 4600011896 | N/A | Liquidado | Adquisicion de una mejora constructiva, con un área de 73,75 metros cuadrados y sus construcciones anexas, ubicada en el K22+890 y K22+920, via Anori ? El Limon, Vereda EL RETIRO del Municipio de Anori - Antioquia, descrita en la Ficha Predial No. 40-2-1-0-8-21 elaborada por el Consorcio Desarrollo Vial Anori el 05 de noviembre de 2020, requerida para la Ejecucion del contrato cuyo objeto es la ?ADQUISICIoN DE MEJORAS REQUERIDAS PARA LA AMPLIACIoN RECTIFICACIoN Y PAVIMENTACIoN DE LA ViA ANORi - EL LIMoN EN LA SUBREGIoN NORDESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.? | 23914795 | 23914795 | 23914795 | N/A | 0 | Contratación Directa | Dirección Operativa Gestión Predial - Secretaría de Infraestructura Física |  |  |  | CASTAÑO RAMIREZ PEDRO DE JESUS | N/A | 2021-06-03 |  |  | 0 |  | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2320103001/111B/0-2152/C24021/17-0020/001 | 4500053611 | 23914795 | 0 | N/A | N/A | 23914795 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2021-06-03 | Unilateral | N/A | 1 | - | 0% | 0% | JUAN PABLO LOPEZ MORALES ALBA MERY LOPEZ CARDONA | 2020003050285 | No Asignado | No Recibido
2021 | 11928 | 4600011918 | N/A | Liquidado | Adquisicion de una mejora constructiva, con un area de 29,25 metros cuadrados y sus construcciones anexas, ubicada en el K25+750 y K25+760, vía Anori - El Limon, Vereda EL ROBLE del Municipio de Anori - Antioquia, descrita en la Ficha Predial No. 40-2-1-0-6-45 elaborada por el Consorcio Desarrollo Vial Anori el 18 de noviembre 2020, requerida para la Ejecucion del contrato cuyo objeto es la ?ADQUISICION DE MEJORAS REQUERIDAS PARA LA AMPLIACION RECTIFICACION Y PAVIMENTACION DE LA VIA ANORI - EL LIMON EN LA SUBREGION NORDESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.? | 25033300 | 25033300 | 25033300 | N/A | 0 | Contratación Directa | Dirección Operativa Gestión Predial - Secretaría de Infraestructura Física |  |  |  | RODRIGUEZ RAMIREZ YULIANA | N/A | 2021-06-28 |  |  | 0 |  | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2320103001/111B/0-2152/C24021/17-0020/001 | 4500053634 | 25033300 | 0 | N/A | N/A | 25033300 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2021-06-28 | Unilateral | N/A | 1 | - | 0% | 0% | JUAN PABLO LOPEZ MORALES ALBA MERY LOPEZ CARDONA | 2020003050285 | No Asignado | No Recibido
2021 | 11987 | 4600011919 | N/A | Liquidado | Adquisicion de una mejora constructiva, con un area de 55,99 metros cuadrados y sus construcciones anexas, ubicada en el K28+030, via Anori - El Limon, Vereda EL ROBLE del Municipio de Anori - Antioquia, descrita en la Ficha Predial No. 40-2-1-0-6-63 elaborada por el Consorcio Desarrollo Vial Anori el 26 de octubre de 2020, requerida para la Ejecucion del contrato cuyo objeto es la ?ADQUISICION DE MEJORAS REQUERIDAS PARA LA AMPLIACION RECTIFICACION Y PAVIMENTACION DE LA VIA ANORI - EL LIMON EN LA SUBREGION NORDESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.? | 30327280 | 30327280 | 30327280 | N/A | 0 | Contratación Directa | Dirección Operativa Gestión Predial - Secretaría de Infraestructura Física | 2021-04-28 |  |  | PROCESO YEPES | N/A | 2021-06-17 |  |  | 0 |  | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2320103001/111B/0-2152/C24021/17-0020/001 | 4500053635 | 30327280 | 0 | N/A | N/A | 30327280 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2021-06-17 | Unilateral | N/A | 1 | - | 0% | 0% | JUAN PABLO LOPEZ MORALES ALBA MERY LOPEZ CARDONA | 2020003050285 | No Asignado | No Recibido
2021 | RE-111B-07-2021 | 21AS111B46 | N/A | Terminado | APOYAR AL MUNICIPIO DE ANZÁ, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS. | 253090336 | 253090336 | 253090336 | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física |  |  | Natalia Gomez Isaza | MUNICIPIO DE ANZA | N/A | 2021-06-04 | 2021-07-26 | 2021-12-31 | 11.1 | 2022-06-30 | PRORROGA - 1: 20/12/2021 | 1-Prorroga: 6 | 01/01/2022 -- 30/06/2022 | RESERVA IDEA | 10011176 | 253090336 | 1 | N/A | N/A | 253090336 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2016700&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 0% | MARTHA BEATRIZ SEPÚLVEDA MAZO OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE | 2019003050089 | No Asignado | Recibido
2021 | RE-111B-09-2021 | 21AS111B47 | N/A | Terminado | APOYAR AL MUNICIPIO DE BRICENO, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL ADEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS | 253574538 | 253574538 | 253574535 | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física |  |  | QUIRAMA HENAO CRISTIAN CAMILO | Municipio de Briceño | N/A | 2021-06-25 | 2021-08-12 | 2021-12-31 | 8.6 | 2022-04-30 | PRORROGA - 1: 20/12/2021 | 1-Prorroga: 4 | 01/01/2022 -- 30/04/2022 | RESERVA IDEA | 10011176 | 253574538 | 1 | N/A | N/A | 253574538 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2018403&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 0% | CARLOS EDUARDO ARISTIZABAL ECHEVERRY OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE | 2019003050089 | No Asignado | Recibido
2021 | RE-111B-05-2021 | 21AS111B48 | N/A | Terminado | APOYAR AL MUNICIPIO DE SABANALARGA, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS. | 232746283 | 232746283 | 232746283 | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física |  |  | JUAN PABLO DELGADO JIMENEZ | MUNICIPIO DE SABANALARGA | N/A | 2021-06-01 | 2021-07-27 | 2021-12-31 | 8.2 | 2022-04-02 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: 2 | 01/01/2022 -- 28/02/2022 |  |  |  | 3 | N/A | N/A | 232746283 | N/A | N/A | Suspensión Nro. 1: | desde: 25/02/2022 hasta: Indedinida | 1 - Reanudación | 30/03/2022 | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2016690&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 0% | MARTHA BEATRIZ SEPÚLVEDA MAZO OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE | 2019003050089 | No Asignado | Recibido
2021 | 12785 | 4600013124 | N/A | Terminado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE PEQUE, PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO MECANICO DE LA RED VIAL QUE BENEFICIA AL MUNICIPIO ASOCIADO | 145970007 | 145970007 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección Desarrollo Físico - Secretaría de Infraestructura Física | 2021-10-13 | 2021-11-11 | JUAN FERNANDO FRANCO URIBE | MUNICIPIO DE PEQUE | N/A | 2021-11-12 | 2021-11-26 | 2021-12-31 | 1.2 | 2021-12-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-3-05-09-997/111B/0-8115/C24021/17-0016/003 | 4500055315 | 100000 | 0 | N/A | N/A | 145970007 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2384735&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 6851% | ALBA MARINA GIRÓN LÓPEZ URIBE JARAMILLO JUAN FERNANDO URIEL ALONSO SUAZA ARBOLEDA MADRIGAL GUTIERREZ FERNANDO LEON | 2020003050281 | No Asignado | Recibido
2021 | 12972 | 4600013128 | N/A | Terminado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE MONTEBELLO PARA REALIZAR OBRAS COMPLEMENTARIAS AL CENTRO DE ACOPIO VEHICULAR EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO ASOCIADO | 69823496 | 69823496 | 69323496 | 500000 | 0 | Régimen Especial | Dirección Estructuración Proyectos - Secretaría de Infraestructura Física | 2021-11-03 | 2021-11-11 | MARIA YANET VALENCIA CEBALLOS | MUNICIPIO DE MONTEBELLO | N/A | 2021-11-12 | 2021-12-02 | 2022-05-02 | 5 | 2022-05-02 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-3-05-09-997/111B/0-8115/C24021/04-0032/002 | 4500055317 | 69323496 | 0 | N/A | N/A | 69823496 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2384868&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 9928% | MALDONADO CONTRERAS FELIPE ALBERTO | 2020003050279 | No Asignado | Recibido
2021 | 13049 | 4600013127 | N/A | Terminado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE CIUDAD BOLIVAR, PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO MECANICO DE LA RED VIAL QUE BENEFICIA AL MUNICIPIO ASOCIADO | 210000000 | 210000000 | 100000000 | 110000000 | 0 | Régimen Especial | Dirección Desarrollo Físico - Secretaría de Infraestructura Física |  | 2021-11-11 | ALBA MARINA GIRÓN LÓPEZ | Municipio de Ciudad Bolivar | N/A | 2021-11-12 | 2021-12-03 | 2021-12-31 | 0.9 | 2021-12-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2330509997/111B/0-8115/C24021/17-0016/003 | 4500055318 | 100000000 | 0 | N/A | N/A | 210000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2384618&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 4762% | ALBA MARINA GIRÓN LÓPEZ MARIN MENESES JULIANA CAMILA DIANA PATRICIA LÓPEZ LEAL No Aplica | 2020003050281 | No Asignado | Recibido
2021 | RE-111B-63-2021 | 21AS111B338 | N/A | Terminado | APOYAR AL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL CORREGIMIENTO DE PORCESITO | 379867014 | 379867014 | 379867014 | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física |  |  | DORIS DUQUE PINEDA | MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO | N/A | 2021-11-12 | 2021-12-13 | 2021-12-31 | 0.6 | 2021-12-31 | PRORROGA - 1: 22/12/2021 | N/A | N/A | RESERVA IDEA | 1 | 379867014 | 0 | N/A | N/A | 379867014 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2384650&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 0% | LUIS ALBERTO CORREA OSSA OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE No Aplica | 2020003050281 | No Asignado | Recibido
2021 | 12821 | 4600013152 | N/A | Liquidado | CONTRATO PARA LA ADQUISICION DE MEJORAS CONSTRUCTIVAS REQUERIDAS PARA EL PROYECTO DE AMPLIACION, RECTIFICACION Y PAVIMENTACION DE LA VIA ANORI - EL LIMON, EN LA SUBREGION NORDESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 25231832 | 25231832 | 25231832 | N/A | 0 | Contratación Directa | Dirección Operativa Gestión Predial - Secretaría de Infraestructura Física |  |  |  | ALBA MARÍA JARAMILLO ATEHORTUA | N/A | 2022-12-02 |  |  | 0 |  | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 25231832 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2022-12-02 | Unilateral | N/A | 1 | - | 0% | 0% | JUAN PABLO LOPEZ MORALES ALBA MERY LOPEZ CARDONA No Aplica | 2020003050285 | No Asignado | No Recibido
2021 | 12562 | 4600013154 | N/A | Liquidado | CONTRATO PARA LA ADQUISICIoN DE MEJORAS CONSTRUCTIVAS REQUERIDAS PARA EL PROYECTO DE ?AMPLIACIoN, RECTIFICACIoN Y PAVIMENTACIoN DE LA VIA ANORI - EL LIMoN, EN LA SUBREGIoN NORDESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA?. | 37225944 | 37225944 |  | N/A | 0 | Contratación Directa | Dirección Operativa Gestión Predial - Secretaría de Infraestructura Física |  |  |  | PIEDRAHITA ARANGO FROILAN | N/A | 2021-12-02 |  |  | 0 |  | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 37225944 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2021-12-02 | Unilateral | N/A | 1 | - | 0% | 0% | JUAN PABLO LOPEZ MORALES ALBA MERY LOPEZ CARDONA | 2020003050285 | No Asignado | No Recibido
2021 | 12890 | 4600013155 | N/A | Liquidado | CONTRATO PARA LA ADQUISICION DE MEJORAS CONSTRUCTIVAS REQUERIDAS PARA EL PROYECTO DE ?AMPLIACION, RECTIFICACION Y PAVIMENTACION DE LA VIA ANORI - EL LIMON, EN LA SUBREGION NORDESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA?. | 44301132 | 44301132 | 44301132 | N/A | 0 | Contratación Directa | Dirección Operativa Gestión Predial - Secretaría de Infraestructura Física |  |  |  | GLORIA LUCIA MORALES | N/A |  | 2021-12-01 | 2021-12-31 | 1 | 2021-12-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 44301132 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2022-02-03 | N/A | N/A | 1 | - | 0% | 0% | JUAN PABLO LOPEZ MORALES ALBA MERY LOPEZ CARDONA | 2020003050285 | No Asignado | No Recibido
2021 | 12872 | 4600013156 | N/A | Liquidado | CONTRATO PARA LA ADQUISICION DE MEJORAS CONSTRUCTIVAS REQUERIDAS PARA EL PROYECTO DE ?AMPLIACION, RECTIFICACION Y PAVIMENTACION DE LA VIA ANORI - EL LIMON, EN LA SUBREGION NORDESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA?. | 21364103 | 19830000 | 19830000 | N/A | 0 | Contratación Directa | Dirección Operativa Gestión Predial - Secretaría de Infraestructura Física |  |  |  | AMOR MARIA HERNANDEZ SEPULVEDA | N/A |  | 2021-12-01 | 2022-12-31 | 13 | 2022-12-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 19830000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2022-02-03 | N/A | N/A | 1 | - | 0% | 0% | JUAN PABLO LOPEZ MORALES ALBA MERY LOPEZ CARDONA | 2020003050285 | No Asignado | No Recibido
2021 | 12809 | 4600013157 | N/A | Liquidado | CONTRATO PARA LA ADQUISICION DE MEJORAS CONSTRUCTIVAS REQUERIDAS PARA EL PROYECTO DE AMPLIACION, RECTIFICACION Y PAVIMENTACION DE LA VIA ANORI - EL LIMON, EN LA SUBREGION NORDESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 58004501 | 58004501 | 58004501 | N/A | 0 | Contratación Directa | Dirección Operativa Gestión Predial - Secretaría de Infraestructura Física |  |  |  | LONDOÑO JHON JAIME | N/A | 2021-12-02 |  |  | 0 |  | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 58004501 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2021-12-02 | Unilateral | N/A | 1 | - | 0% | 0% | JUAN PABLO LOPEZ MORALES ALBA MERY LOPEZ CARDONA No Aplica | 2020003050285 | No Asignado | No Recibido
2021 | 12874 | 4600013158 | N/A | Liquidado | CONTRATO PARA LA ADQUISICION DE MEJORAS CONSTRUCTIVAS REQUERIDAS PARA EL PROYECTO DE ?AMPLIACION, RECTIFICACION Y PAVIMENTACION DE LA VIA ANORI - EL LIMON, EN LA SUBREGION NORDESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA?. | 8574821 | 8574821 | 8574821 | N/A | 0 | Contratación Directa | Dirección Operativa Gestión Predial - Secretaría de Infraestructura Física |  |  |  | FREDY ALBERTO TRUJILLO RODRIGUEZ | N/A |  | 2021-12-01 | 2022-12-31 | 13 | 2022-12-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 8574821 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2022-02-03 | N/A | N/A | 1 | - | 0% | 0% | JUAN PABLO LOPEZ MORALES ALBA MERY LOPEZ CARDONA | 2020003050285 | No Asignado | No Recibido
2021 | 12870 | 4600013163 | N/A | Liquidado | CONTRATO PARA LA ADQUISICION DE UNA (1) FAJA DE TERRENO, QUE HACE PARTE DEL BIEN INMUEBLE IDENTIFICADO CON LA MATRÍCULA INMOBILIARIA 003-11356 DE LA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE AMALFI, CON UN AREA TOTAL REQUERIDA DE 279.07 M2 Y CON SUS MEJORAS CONSTRUCTIVAS, PRINCIPALES Y ANEXAS, UBICADAS EN EL K23+710 Y K23+720 Y K23+730, VIA ANORI-EL LIMON, CON UN ÁREA DE 239,71 M2, REQUERIDA(S) PARA EL PROYECTO DE ?AMPLIACION, RECTIFICACION Y PAVIMENTACION DE LA VÍA ANORÍ - EL LIMON, EN LA SUBREGION NORDESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA?. | 67101140 | 33550570 | 33550570 | N/A | 0 | Contratación Directa | Dirección Operativa Gestión Predial - Secretaría de Infraestructura Física |  |  |  | RODRIGUEZ VALDES JESUS OCTAVIO | N/A | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2022-12-31 | 13 | 2022-12-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 33550570 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2021-12-01 | Unilateral | N/A | 1 | - | 0% | 0% | JUAN PABLO LOPEZ MORALES ALBA MERY LOPEZ CARDONA | 2020003050285 | No Asignado | No Recibido
2021 | 12883 | 4600013057 | N/A | Terminado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE EL PEÑOL, PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 1800053304 | 1800053304 | 900000000 | 900053304 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física |  |  | JAIME ARTURO OSPINA GIRALDO | Municipio del Peñol | N/A | 2021-11-12 | 2021-11-23 | 2022-07-23 | 11.3 | 2022-11-02 | PRORROGA - 1: 01/07/2022 | 1-Prorroga: 3.13 | 24/07/2022 -- 17/11/2023 | 2-3-3-05-09-997/111B/0-8115/C24023/17-0017/001 | 4500055242 | 900000000 | 1 | N/A | N/A | 1800053304 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2382454&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 0% | LAURA MARCELA SANCHEZ LOPEZ BIBIANA INES VILLEGAS GUTIERREZ DIANA PATRICIA LÓPEZ LEAL No Aplica | 2020003050280 | No Asignado | Recibido
2021 | 12696 | 4600012732 | N/A | Terminado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE HELICONIA PARA LLEVAR A CABO LAS OBRAS DE ESTABILIZACION DE BANCA EN EL ACCESO AL PUENTE SOBRE LA QUEBRADA EL CHUSCAL DE LA VIA HELICONIA - PUEBLITO EN EL MUNICIPIO ASOCIADO. | 423568163 | 428568163 | 423568163 | 5000000 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2021-09-27 | 2021-10-07 | DAVID ALBERTO GÃ¿MEZ DUQUE | MUNICIPIO DE HELICONIA | N/A | 2021-10-28 | 2021-12-02 | 2022-06-02 | 6 | 2022-06-02 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-3-05-09-997/111B/0-8115/C24021/17-0023/004 | 4500054844 | 423568163 | 0 | N/A | N/A | 428568163 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2329396&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 9883% | DAVID ALBERTO GÃ¿MEZ DUQUE OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE | 2020003050282 | No Asignado | Recibido
2021 | 12748 | 4600012777 | N/A | Terminado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE JARDIN, PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO MECANICO DE LA RED VIAL QUE BENEFICIA AL MUNICIPIO ASOCIADO | 173930486 | 173930486 | 100000000 | 73930486 | 0 | Régimen Especial | Dirección Desarrollo Físico - Secretaría de Infraestructura Física | 2021-10-06 | 2021-10-21 | ALBA MARINA GIRÓN LÓPEZ | MUNICIPIO DE JARDIN | N/A | 2021-11-05 | 2021-12-02 | 2021-12-31 | 0.9 | 2021-12-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-2-02-02-005/111B/0-8115/C24021/17-0016/003 | 4500054905 | 100000000 | 0 | N/A | N/A | 173930486 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2345260&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 5749% | ALBA MARINA GIRÓN LÓPEZ MARIN MENESES JULIANA CAMILA MERIZALDE TOLEDO FRANKLIN MADRIGAL GUTIERREZ FERNANDO LEON | 2020003050281 | No Asignado | Recibido
2021 | 12780 | 4600013076 | N/A | Terminado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE SANTA BÁRBARA, PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO MECANICO DE LA RED VIAL QUE BENEFICIA AL MUNICIPIO ASOCIADO | 150000000 | 150000000 | 100000000 | 50000000 | 0 | Régimen Especial | Dirección Desarrollo Físico - Secretaría de Infraestructura Física |  | 2021-11-05 | ALBA MARINA GIRÓN LÓPEZ | MUNICIPIO DE SANTA BARBARA | N/A | 2021-11-12 | 2021-12-02 | 2021-12-31 | 0.9 | 2021-12-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2330509997/111B/0-8115/C24021/17-0016/003 | 4500055266 | 100000000 | 0 | N/A | N/A | 150000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2382876&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 6667% | ALBA MARINA GIRÓN LÓPEZ URIBE JARAMILLO JUAN FERNANDO URIEL ALONSO SUAZA ARBOLEDA MADRIGAL GUTIERREZ FERNANDO LEON | 2020003050281 | No Asignado | Recibido
2021 | 13114 | 4600013216 | N/A | Terminado | CONTRATO PARA LA ADQUISICION DE MEJORAS CONSTRUCTIVAS REQUERIDAS PARA EL PROYECTO DE ?AMPLIACION, RECTIFICACION Y PAVIMENTACION DE LA VIA ANORI - EL LIMON, EN LA SUBREGION NORDESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA?. | 1155840 | 1155840 | 1155840 | N/A | 0 | Contratación Directa | Dirección Operativa Gestión Predial - Secretaría de Infraestructura Física |  |  |  | SERNA MORALES JUDY DEL SOCORRO | N/A |  | 2021-12-01 | 2022-12-31 | 13 | 2022-12-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 1155840 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | - | 0% | 0% | JUAN PABLO LOPEZ MORALES ALBA MERY LOPEZ CARDONA | 2020003050285 | No Asignado | No Recibido
2021 | 11767 | 4600011723 | N/A | Liquidado | ADMINISTRACION Y OPERACION DE LA ESTACION DE PEAJE PAJARITO, EN LA VIA PAJARITO - SAN PEDRO DE LOS MILAGROS - LA YE - ENTRERRIOS - SANTA ROSA DE OSOS, EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 895273138 | 856378573 | 1284567859 | N/A | 0 | Selección abreviada | Dirección Desarrollo Físico - Secretaría de Infraestructura Física |  |  | PEREZ VELANDIA JULIAN CAMILO | Thomas Instruments S.A | N/A | 2021-03-26 | 2021-04-01 | 2021-04-01 | 10.9 | 2022-02-28 | PRORROGA - 1: 15/10/2021 | 1-Prorroga: 4 | 01/11/2021 -- 28/02/2022 | 2-1-2-02-02-008/111B/0-2160/C/SERVICIOS PRESENTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS | 4500053444 | 856378573 | 2 | Nro.1: $ 428.189.286 | 29/10/2021 | 1284567859 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2022-08-29 | Bilateral | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1814702&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 9063% | PEREZ VELANDIA JULIAN CAMILO URIBE JARAMILLO JUAN FERNANDO RIVERA MONTIEL JUAN GUILLERMO MADRIGAL GUTIERREZ FERNANDO LEON | N/A | No Asignado | Recibido
2021 | 11829 | 4600011794 | N/A | Terminado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE URRAO PARA IMPLEMENTAR LA SOLUCION DE TRANSITO SOBRE EL RIO PENDERISCO ZONA RURAL DEL MUNICIPIO ASOCIADO | 757268039 | 757268039 | 707268039 | 50000000 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física |  |  | DAVID ALBERTO GÃ¿MEZ DUQUE | MUNICIPIO DE URRAO | N/A | 2021-04-26 | 2021-07-23 | 2022-04-23 | 17.1 | 2022-12-25 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2330509997/111B/0-8115/C24021/17-0023/001 | 4500053508 | 707268039 | 3 | N/A | N/A | 757268039 | N/A | N/A | Suspensión Nro. 1: Suspensión Nro. 2: | desde: 24/11/2021 hasta: Indedinida desde: 23/03/2022 hasta: Indedinida | 1 - Reanudación | 25/07/2022 | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1909229&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 9340% | DAVID ALBERTO GÃ¿MEZ DUQUE OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE | 2020003050282 | No Asignado | Recibido
2021 | 11875 | 4600011800 | N/A | Terminado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE YONDO, PARA LA EJECUCION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS FASE III, DESTINADOS A LA INTERVENCION DE LA VIA LA YE ? YONDO CODIGO 32AN29-1 EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 1622638821 | 1622852337 | 811426169 | 811426168 | 0 | Régimen Especial | Dirección Estructuración Proyectos - Secretaría de Infraestructura Física |  |  | LAURA MARCELA SANCHEZ LOPEZ | MUNICIPIO DE YONDO | N/A | 2021-04-22 | 2021-05-13 | 2021-12-13 | 13.7 | 2022-07-04 | PRORROGA - 2: 23/03/2022 | 1-Prorroga: 2 2-Prorroga: 3 | 14/12/2021 -- 13/02/2022 05/04/2022 -- 04/07/2022 | 2330509997/111B/0-1010/C24021/17-0052/007 | 4500053521 | 811426169 | 4 | N/A | N/A | 1622852337 | N/A | N/A | Suspensión Nro. 1: | desde: 24/02/2022 hasta: Indedinida | 1 - Reanudación | 31/03/2022 | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1913353&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 5000% | LETICIA OMAIRA HOYOS ZULUAGA MALDONADO CONTRERAS FELIPE ALBERTO MADRIGAL GUTIERREZ FERNANDO LEON | 2020003050287 | No Asignado | Recibido
2021 | 11823 | 4600011807 | N/A | Terminado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE CAREPA PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS, UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO. | 9459716861 | 9459716861 | 4500000000 | 4959716861 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2021-03-11 | 2021-04-15 | DALIS MILENA HINCAPIE | MUNICIPIO DE CAREPA | N/A | 2021-05-03 | 2021-06-24 | 2022-05-23 | 11 | 2022-05-23 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2330509997/111B/0-8115/C24023/17-0017/001 | 4500053536 | 4500000000 | 0 | N/A | N/A | 9459716861 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1922233&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 4757% | DALIS MILENA HINCAPIE OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE | 2020003050280 | No Asignado | Recibido
2021 | 11884 | 4600011821 | N/A | Terminado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y LOS MUNICIPIOS DE ENTRERRIOS, BELMIRA Y SAN JOSE DE LA MONTAÑA PARA LA EJECUCION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS FASE III, DESTINADOS A LA INTERVENCION DE LA VIA QUE COMUNICA AL MUNICIPIO DE ENTRERRIOS, EL MUNICIPIO DE BELMIRA EN EL CORREGIMIENTO DE LABORES Y EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE LA MONTAÑA EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 2164311021 | 2164224499 | 1364224499 | 0 | 800000000 | Régimen Especial | Dirección Estructuración Proyectos - Secretaría de Infraestructura Física | 2021-03-24 | 2021-04-15 | LAURA MARCELA SANCHEZ LOPEZ | MUNICIPIO DE ENTRERRIOS | N/A | 2021-04-29 | 2021-05-13 | 2021-12-13 | 11.5 | 2022-04-30 | PRORROGA - 1: 10/12/2021 | 1-Prorroga: 4 | 14/12/2021 -- 13/04/2022 | 2330509997/111B /0-1010/C24021 /17-0052/007 | 4500053550 | 1364224499 | 1 | N/A | N/A | 2164224499 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://n9.cl/6r2nm | 0% | 6304% | LETICIA OMAIRA HOYOS ZULUAGA MALDONADO CONTRERAS FELIPE ALBERTO MADRIGAL GUTIERREZ FERNANDO LEON | 2020003050287 | No Asignado | Recibido
2021 | 13017 | 4600013115 | N/A | Terminado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE MUTATA PARA LLEVAR A CABO LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DEL PUENTE LA CRISTALINA, SOBRE EL RIO LEON EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 2462226158 | 2462226158 | 1000000000 | 1462226158 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física |  |  | DAVID ALBERTO GÃ¿MEZ DUQUE | MUNICIPIO DE MUTATA | N/A | 2021-11-10 | 2021-12-09 | 2022-12-09 | 15.8 | 2023-04-04 | PRORROGA - 1: 30/11/2022 | 1-Prorroga: 4 | 10/12/2022 -- 09/04/2023 | 2-3-3-05-09-997/111B/0-8115/C24021/17-0023/003 | 4500055307 | 1000000000 | 1 | N/A | N/A | 2462226158 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2384927&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 4061% | DAVID ALBERTO GÃ¿MEZ DUQUE SANTIAGO MORALES QUIJANO TIJERA CASTRO CAROLINA ISABEL No Aplica | 2020003050282 | No Asignado | Recibido
2021 | 12742 | 4600012746 | N/A | Terminado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE ARBOLETES PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS CAMINOS DE HERRADURA UBICADOS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 104700980 | 104700980 | 73290686 | 31410294 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física |  |  | ANDRES FELIPE HERRERA | MUNICIPIO DE ARBOLETES | N/A | 2021-11-08 | 2021-12-01 | 2021-12-31 | 1 | 2021-12-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2330509997/111B/0-8115/C24022/17-0050/001 | 4500054863 | 73290686 | 0 | N/A | N/A | 104700980 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2330402&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 7000% | ANDRES FELIPE HERRERA OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE MARIA YANET VALENCIA CEBALLOS No Aplica | 2020003050283 | No Asignado | Recibido
2021 | RE-111B-01-2021 | 21AS111B22 | N/A | En Perfeccionamiento | AUNAR ESFUERZOS CON EL MUNICIPIO DE DONMATIAS, PARA EL SUMINISTRO POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS Y/O TERCIARIAS | 804545242 |  |  | 0 | 0 | Régimen Especial | [5 empty] | N/A |  |  |  | 0 |  | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | - | 0% | 0% | ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE | 2019003050089 | No Asignado | Recibido
2021 | 11778 | 4600011674 | N/A | Liquidado | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTION Y ACOMPAÑAMIENTO A DIFERENTES ACTUACIONES Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE LA DIRECCION DE ASUNTOS LEGALES DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 352240000 | 352240000 | 352240000 | N/A | 0 | Contratación Directa | Dirección Asuntos Legales - Secretaría de Infraestructura Física |  |  | ERNESTO ALBERTO MORENO GÓMEZ | ENFOQUE JURÍDICO SAS | N/A | 2021-03-05 | 2021-03-08 | 2021-12-31 | 10 | 2022-01-07 | PRORROGA - 1: 17/12/2021 | 1-Prorroga: .23 | 01/01/2022 -- 30/11/2023 | 2320202008/111B/0-1010/C24021/17-0016/002 | 4500053361 | 352240000 | 1 | N/A | N/A | 352240000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2022-07-15 | Bilateral | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1810089&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 10000% | DIANA PATRICIA VÉLEZ BETANCUR ERNESTO ALBERTO MORENO GÓMEZ DIANA PATRICIA LÓPEZ LEAL MADRIGAL GUTIERREZ FERNANDO LEON | 2019003050083 | No Asignado | Recibido
2021 | 11874 | 4600011789 | N/A | Liquidado | AUNAR ESFUERZO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE, PARA LA EJECUCION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS FASE III, DESTINADOS A LA INTERVENCION DE LA VIA SAN VICENTE - PEÑOL CODIGO 60AN14-1 EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. | 321214347 | 321214347 | 251214347 | 70000000 | 0 | Régimen Especial | Dirección Estructuración Proyectos - Secretaría de Infraestructura Física |  |  | LAURA MARCELA SANCHEZ LOPEZ | MUNICIPIO DE SAN VICENTE | N/A | 2021-04-20 | 2021-05-13 | 2021-12-13 | 10.6 | 2022-03-31 | PRORROGA - 1: 01/12/2021 | 1-Prorroga: 3 | 14/12/2021 -- 13/03/2022 | 2330509997/111B/0-1010/C24021/17-0052/007 | 4500053502 | 251214347 | 1 | N/A | N/A | 321214347 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2023-04-13 | Bilateral | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1907223&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 7821% | LETICIA OMAIRA HOYOS ZULUAGA MALDONADO CONTRERAS FELIPE ALBERTO MADRIGAL GUTIERREZ FERNANDO LEON | 2020003050287 | No Asignado | Recibido
2021 | RE-111B-16-2021 | 21AS111B60 | N/A | Terminado | APOYAR AL MUNICIPIO DE SAN VICENTE, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS | 253090336 | 253090336 | 253090336 | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física |  | 2021-05-20 | JAIME ARTURO OSPINA GIRALDO | MUNICIPIO DE SAN VICENTE | N/A | 2021-06-22 | 2021-07-15 | 2021-12-31 | 5.5 | 2021-12-30 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | RESERVA IDEA | ND | 253090336 | 0 | N/A | N/A | 253090336 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2015438&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 0% | LEONARD CHAVERRA SANCHEZ OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE | 2019003050089 | No Asignado | Recibido
2021 | 13022 | 4600013091 | N/A | Terminado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE SANTA FÉ DE ANTIOQUIA, PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO. | 1443645138 | 1443645138 | 721822569 | 721822569 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2021-11-05 | 2021-11-11 | Natalia Gomez Isaza | MUNICIPIO DE SANTAFE DE ANTIOQUIA | N/A | 2021-11-12 | 2021-12-09 | 2022-10-09 | 10 | 2022-10-09 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-3-05-09-997/111B/0-8115/C24023/17-0017/001 | 4500055281 | 721822569 | 0 | N/A | N/A | 1443645138 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2383703&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 5000% | SALAZAR GALEANO JOSE VALENTIN BIBIANA INES VILLEGAS GUTIERREZ ALEJANDRO ZEA RAMIREZ | 2020003050280 | No Asignado | Recibido
2021 | 13043 | 4600013095 | N/A | Terminado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE SALGAR, PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO MECANICO DE LA RED VIAL QUE BENEFICIA AL MUNICIPIO ASOCIADO | 130522408 | 130522878 | 100000000 | 30522878 | 0 | Régimen Especial | Dirección Desarrollo Físico - Secretaría de Infraestructura Física |  |  | ALBA MARINA GIRÓN LÓPEZ | MUNICIPIO DE SALGAR | N/A | 2021-11-12 | 2021-12-14 | 2021-12-31 | 0.5 | 2021-12-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-3-05-09-997/111B/0-8115/C24021/17-0016/003 | 4500055287 | 100000000 | 0 | N/A | N/A | 130522878 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2384817&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 7661% | ALBA MARINA GIRÓN LÓPEZ SANTIAGO MORALES QUIJANO TIJERA CASTRO CAROLINA ISABEL No Aplica | 2020003050281 | No Asignado | Recibido
2021 | 13050 | 4600013097 | N/A | Terminado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE TITIRIBI, PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO, VIABILIZADAS EN LA CONVOCATORIA 3. | 1489589795 | 1489589795 | 1117192347 | 372397448 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física |  |  | JOSE LUIS ARIZA RODRIGUEZ | MUNICIPIO DE TITIRIBI | N/A | 2021-11-12 | 2021-11-29 | 2022-07-29 | 17 | 2023-04-29 | PRORROGA - 1: 21/04/2023 | N/A | N/A | 2-3-3-05-09-997/111B/0-8115/C24021/17-0016/001 | 4500055290 | 1117192347 | 4 | N/A | N/A | 1489589795 | N/A | N/A | Suspensión Nro. 1: Suspensión Nro. 2: Suspensión Nro. 3: | desde: 26/05/2022 hasta: Indedinida desde: 26/07/2022 hasta: Indedinida desde: 26/08/2022 hasta: Indedinida | 1 - Reanudación | 27/11/2022 | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2384626&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 7500% | MARIN MENESES JULIANA CAMILA ALEJANDRO ZEA RAMIREZ No Aplica | 2020003050281 | No Asignado | Recibido
2021 | RE-111B-47-2021 | 21AS111B339 | N/A | Liquidado | APOYAR AL MUNICIPIO DE DONMATIAS, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS. | 172893730 | 204967665 | 204967665 | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física |  |  | ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO | MUNICIPIO DE DON MATIAS | N/A | 2021-11-12 | 2021-12-06 | 2021-12-31 | 4.8 | 2022-04-30 | PRORROGA - 1: 22/12/2021 | 1-Prorroga: 4 | 01/01/2022 -- 30/04/2022 | Reserva del IDEA | 1 | 204967665 | 1 | N/A | N/A | 204967665 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2022-08-31 | Bilateral | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2384221&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 0% | CARLOS EDUARDO ARISTIZABAL ECHEVERRY OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE | 2020003050280 | No Asignado | Recibido
2021 | 11932 | 4600011877 | N/A | Liquidado | Adquisicion de una mejora constructiva, con un area de 74,56 metros cuadrados y sus construcciones anexas, ubicada en el K27+240, via Anori - El Limon, Vereda EL ROBLE del Municipio de Anori - Antioquia, descrita en la Ficha Predial No. 40-2-1-0-6-3 elaborada por el Consorcio Desarrollo Vial Anori el 26 de octubre de 2020, requerida para la Ejecucion del contrato cuyo objeto es la ?ADQUISICION DE MEJORAS REQUERIDAS PARA LA AMPLIACION RECTIFICACION Y PAVIMENTACIÓN DE LA VIA ANORI - EL LIMON EN LA SUBREGION NORDESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.? | 59992707 | 59992707 | 59992707 | N/A | 0 | Contratación Directa | Dirección Operativa Gestión Predial - Secretaría de Infraestructura Física |  |  |  | MARINA CASTAÑEDA DE PRIEDRAHÍTA | N/A | 2021-05-13 |  |  | 0 |  | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2320103001/111B/0-2152/C24021/17-0020/001 | 4500053593 | 59992707 | 0 | N/A | N/A | 59992707 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2022-05-13 | Unilateral | N/A | 1 | - | 0% | 0% | JUAN PABLO LOPEZ MORALES ALBA MERY LOPEZ CARDONA | 2020003050285 | No Asignado | No Recibido
2021 | 11934 | 4600011878 | N/A | Liquidado | Adquisicion de una mejora constructiva, con un área de 123,28 metros cuadrados y sus construcciones anexas, ubicada en el K26+270, via Anori ? El Limon, Vereda EL ROBLE del Municipio de Anori - Antioquia, descrita en la Ficha Predial No. 40-2-1-0-6-13-I elaborada por el Consorcio Desarrollo Vial Anori el 27 de octubre de 2020, requerida para la Ejecucion del contrato cuyo objeto es la ?ADQUISICIoN DE MEJORAS REQUERIDAS PARA LA AMPLIACIoN RECTIFICACIoN Y PAVIMENTACIoN DE LA ViA ANORi - EL LIMoN EN LA SUBREGIoN NORDESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.? | 55175992 | 55175992 | 55175992 | N/A | 0 | Contratación Directa | Dirección Operativa Gestión Predial - Secretaría de Infraestructura Física |  |  |  | JOHN DARÍO ARBOLEDA RAMÍREZ | N/A | 2021-05-19 |  |  | 0 |  | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2320103001/111B/0-2152/C24021/17-0020/001 | 4500053594 | 55175992 | 0 | N/A | N/A | 55175992 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2021-05-19 | Unilateral | N/A | 1 | - | 0% | 0% | JUAN PABLO LOPEZ MORALES ALBA MERY LOPEZ CARDONA | 2020003050285 | No Asignado | No Recibido
2021 | RE-111B-34-2021 | 21AS111B100 | N/A | Terminado | APOYAR AL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS. | 273521412 | 273521412 | 273521412 | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física |  |  | JORGE ENRIQUE HOYOS DE LA OSSA | MUNICIPIO DE ZARAGOZA | N/A | 2021-08-05 | 2021-09-06 | 2021-12-31 | 3.8 | 2021-12-31 | PRORROGA - 1: 22/12/2021 | N/A | N/A | RESERVA IDEA | 10011176 | 273521412 | 0 | N/A | N/A | 273521412 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2152450&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 0% | LUIS ALBERTO CORREA OSSA OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE | 2020003050280 | No Asignado | Recibido
2021 | 12402 | 4600012375 | N/A | Terminado | ?AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE PUEBLORRICO, PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO.? | 1983410944 | 1983410944 | 900000000 | 1083410944 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física |  |  | MARGARITA ROSA LOPERA DUQUE | MUNICIPIO DE PUEBLORRICO | N/A | 2021-09-09 | 2021-10-14 | 2022-08-14 | 14.5 | 2022-12-30 | PRORROGA - 1: 05/08/2022 | 1-Prorroga: 4.51 | 15/08/2022 -- 21/02/2027 | 2330509997/111B/0-8115/C24021/17-0016/001 | 4500054359 | 900000000 | 1 | N/A | N/A | 1983410944 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2209347&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 4538% | SALAZAR GALEANO JOSE VALENTIN NELSON ADOLFO GÓMEZ JURADO RIOS GOMEZ JIOVAN DARIO | 2020003050281 | No Asignado | Recibido
2021 | 12339 | 4600012456 | N/A | Liquidado | CONTRATO PARA LA ADQUISICION DE MEJORAS CONSTRUCTIVAS REQUERIDAS PARA EL PROYECTO DE AMPLIACION, RECTIFICACION Y PAVIMENTACION DE LA VIA ANORI - EL LIMÓN, EN LA SUBREGION NORDESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. | 61659520 |  |  | N/A | 0 | Contratación Directa | Dirección Operativa Gestión Predial - Secretaría de Infraestructura Física |  |  |  |  | N/A |  |  |  | 0 |  | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2022-02-03 | N/A | N/A | 1 | - | 0% | 0% | JUAN PABLO LOPEZ MORALES ALBA MERY LOPEZ CARDONA | 2020003050285 | No Asignado | No Recibido
2021 | 12341 | 4600012284 | N/A | Liquidado | CONTRATO PARA LA ADQUISICIÓN DE MEJORAS CONSTRUCTIVAS REQUERIDAS PARA EL PROYECTO DE AMPLIACION, RECTIFICACION Y PAVIMENTACION DE LA VIA ANORI - EL LIMON, EN LA SUBREGION NORDESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. | 42274634 | 42274634 | 42274634 | N/A | 0 | Contratación Directa | Dirección Operativa Gestión Predial - Secretaría de Infraestructura Física |  |  |  | NORELA DEL SOCORRO JIMENEZ DURAN | N/A | 2021-08-25 |  |  | 0 |  | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-2-01-03-001/11B/4-2152/C24021/17-0020/002 | 4500054256 | 42274634 | 0 | N/A | N/A | 42274634 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2021-09-08 | Unilateral | N/A | 1 | - | 0% | 0% | JUAN PABLO LOPEZ MORALES ALBA MERY LOPEZ CARDONA | 2020003050285 | No Asignado | No Recibido
2021 | 12424 | 4600012407 | N/A | Terminado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE YOLOMBO, PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO. | 1843942523 | 1843942523 | 900000000 | 943942523 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2021-08-13 | 2021-08-24 | DORIS DUQUE PINEDA | MUNICIPIO DE YOLOMBO | N/A | 2021-09-09 | 2021-10-21 | 2022-06-21 | 8 | 2022-06-21 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-3-05-09-997/111B/0-8115/C24023/17-0017/001 | 4500054380 | 900000000 | 0 | N/A | N/A | 1843942523 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2209512&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 4881% | Aura Maria Tapasco Alvarez NELSON ADOLFO GÓMEZ JURADO | 2020003050280 | No Asignado | Recibido
2021 | 12391 | 4600012448 | N/A | Terminado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE ARMENIA, PARA LA EJECUCIoN DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO MANUAL DE LAS VIAS DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 34422642 | 34422642 | 23751623 | 10671019 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2021-08-06 | 2021-08-26 | JHOAN SEBASTIAN GONZALEZ SALAZAR | MUNICIPIO DE ARMENIA | N/A | 2021-10-12 | 2021-11-30 | 2021-12-31 | 1 | 2021-12-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-3-05-09-997/111B/0-8115/C24021/17-0016/001 2-3-3-05-09-997/111B/0-8115/C24021/17-0016/003 | 4500054447 | 23751623 | 0 | N/A | N/A | 34422642 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2231048&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 6900% | MARTHA BEATRIZ SEPÚLVEDA MAZO OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE | 2020003050281 | No Asignado | Recibido
2021 | 12451 | 4600012446 | N/A | Liquidado | Contrato para la adquisicion de mejoras constructivas requeridas para el proyecto de ?AMPLIACIoN, RECTIFICACIoN Y PAVIMENTACIoN DE LA VIA ANORI - EL LIMoN, EN LA SUBREGIoN NORDESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA?. | 36857659 |  |  | N/A | 0 | Contratación Directa | Dirección Operativa Gestión Predial - Secretaría de Infraestructura Física |  |  |  |  | N/A |  |  |  | 0 |  | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2022-02-03 | N/A | N/A | 1 | - | 0% | 0% | JUAN PABLO LOPEZ MORALES ALBA MERY LOPEZ CARDONA | 2020003050285 | No Asignado | No Recibido
2021 | 12539 | 4600012533 | N/A | Liquidado | CONTRATO PARA LA ADQUISICION DE MEJORAS CONSTRUCTIVAS REQUERIDAS PARA EL PROYECTO DE ?AMPLIACION, RECTIFICACION Y PAVIMENTACION DE LA VÍA ANORI - EL LIMON, EN LA SUBREGION NORDESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA?. | 18311464 |  |  | N/A | 0 | Contratación Directa | Dirección Operativa Gestión Predial - Secretaría de Infraestructura Física |  |  |  |  | N/A |  |  |  | 0 |  | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2022-02-03 | N/A | N/A | 1 | - | 0% | 0% | JUAN PABLO LOPEZ MORALES ALBA MERY LOPEZ CARDONA | 2020003050285 | No Asignado | No Recibido
2021 | 12538 | 4600012534 | N/A | Liquidado | CONTRATO PARA LA ADQUISICION DE MEJORAS CONSTRUCTIVAS REQUERIDAS PARA EL PROYECTO DE AMPLIACION, RECTIFICACION Y PAVIMENTACION DE LA VIA ANORI - EL LIMON, EN LA SUBREGION NORDESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. | 29016006 |  |  | N/A | 0 | Contratación Directa | Dirección Operativa Gestión Predial - Secretaría de Infraestructura Física |  |  |  |  | N/A |  |  |  | 0 |  | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2022-02-03 | N/A | N/A | 1 | - | 0% | 0% | JUAN PABLO LOPEZ MORALES ALBA MERY LOPEZ CARDONA | 2020003050285 | No Asignado | No Recibido
2021 | 12537 | 4600012535 | N/A | Liquidado | CONTRATO PARA LA ADQUISICION DE MEJORAS CONSTRUCTIVAS REQUERIDAS PARA EL PROYECTO DE ?AMPLIACION, RECTIFICACION Y PAVIMENTACION DE LA VIA ANORI - EL LIMON, EN LA SUBREGION NORDESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA?. | 34787438 |  |  | N/A | 0 | Contratación Directa | Dirección Operativa Gestión Predial - Secretaría de Infraestructura Física |  |  |  |  | N/A |  |  |  | 0 |  | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2022-02-03 | N/A | N/A | 1 | - | 0% | 0% | JUAN PABLO LOPEZ MORALES ALBA MERY LOPEZ CARDONA | 2020003050285 | No Asignado | No Recibido
2021 | 12434 | 4600012528 | N/A | Terminado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE GIRALDO, PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO MANUAL DE LAS VIAS DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 21692702 | 21692702 | 14967964 | 6724738 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2021-09-02 | 2021-09-07 | JHOAN SEBASTIAN GONZALEZ SALAZAR | MUNICIPIO DE GIRALDO | N/A | 2021-10-27 | 2021-12-03 | 2021-12-31 | 0.9 | 2021-12-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-3-05-09-997/111B/0-8115/C24021/17-0016/001 2-3-3-05-09-997/111B/0-8115/C24021/17-0016/003 | 4500054553 | 14967964 | 0 | N/A | N/A | 21692702 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2250309&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 6900% | MARTHA BEATRIZ SEPÚLVEDA MAZO OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE | 2020003050281 | No Asignado | Recibido
2021 |  | 4600012537 | N/A | Liquidado | CONTRATO PARA LA ADQUISICION DE MEJORAS CONSTRUCTIVAS REQUERIDAS PARA EL PROYECTO DE AMPLIACION, RECTIFICACION Y PAVIMENTACION DE LA VIA ANORI - EL LIMON, EN LA SUBREGION NORDESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 7075336 | 7075336 |  | N/A | 0 | Contratación Directa | Dirección Operativa Gestión Predial - Secretaría de Infraestructura Física |  |  |  |  | N/A |  |  | 2021-12-31 | 0 | 2021-12-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 7075336 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2022-02-03 | N/A | N/A | 1 |  | 0% | 0% | No Asignados | 2020003050285 | No Asignado | No Recibido
2021 | 12445 | 4600012580 | N/A | Liquidado | CONTRATO PARA LA ADQUISICION DE MEJORAS CONSTRUCTIVAS REQUERIDAS PARA EL PROYECTO DE AMPLIACION, RECTIFICACION Y PAVIMENTACION DE LA VIA ANORI - EL LIMON, EN LA SUBREGION NORDESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. | 53220368 |  |  | N/A | 0 | Contratación Directa | Dirección Operativa Gestión Predial - Secretaría de Infraestructura Física |  |  |  |  | N/A |  |  |  | 0 |  | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2022-02-03 | N/A | N/A | 1 | - | 0% | 0% | JUAN PABLO LOPEZ MORALES ALBA MERY LOPEZ CARDONA | 2020003050285 | No Asignado | No Recibido
2021 | 12369 | 4600012613 | N/A | Terminado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE LA UNION, PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO MANUAL DE LAS VIAS DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 106338632 | 106338632 | 73182784 | 33155848 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2021-08-06 | 2021-08-19 | JAIME ARTURO OSPINA GIRALDO | MUNICIPIO DE LA UNION | N/A | 2021-10-28 | 2021-11-05 | 2021-12-31 | 1.8 | 2021-12-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-3-05-09-997/111B/0-8115/C24021/17-0016/001 2-3-3-05-09-997/111B/0-8115/C24021/17-0016/003 | 4500054716 | 73182784 | 0 | N/A | N/A | 106338632 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2286433&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 0% | LEONARD CHAVERRA SANCHEZ OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE | 2020003050281 | No Asignado | Recibido
2021 | 12500 | 4600012638 | N/A | Liquidado | CONTRATO PARA LA ADQUISICION DE MEJORAS CONSTRUCTIVAS REQUERIDAS PARA EL PROYECTO DE AMPLIACION, RECTIFICACION Y PAVIMENTACION DE LA VIA ANORI - EL LIMON, EN LA SUBREGION NORDESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 96998821 | 96998821 |  | N/A | 0 | Contratación Directa | Dirección Operativa Gestión Predial - Secretaría de Infraestructura Física |  |  |  |  | N/A |  |  |  | 0 |  | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 96998821 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2022-02-03 | N/A | N/A | 1 | - | 0% | 0% | JUAN PABLO LOPEZ MORALES ALBA MERY LOPEZ CARDONA | 2020003050285 | No Asignado | No Recibido
2021 | RE-111B-55-2021 | 21AS111B186 | N/A | Terminado | APOYAR AL MUNICIPIO DE SOPETRAN, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS. | 311482564 | 311482564 | 311482564 | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física |  |  | Natalia Gomez Isaza | MUNICIPIO DE SOPETRAN | N/A | 2021-10-21 | 2021-12-09 | 2021-12-31 | 2.6 | 2022-02-28 | PRORROGA - 1: 20/12/2021 | 1-Prorroga: 2 | 01/01/2022 -- 28/02/2022 | Reserva del IDEA | 1 | 311482564 | 1 | N/A | N/A | 311482564 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2357349&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 0% | MARTHA BEATRIZ SEPÚLVEDA MAZO OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE MERIZALDE TOLEDO FRANKLIN | 2020003050281 | No Asignado | Recibido
2021 | RE-111B-43-2021 | 21AS111B190 | N/A | Terminado | APOYAR AL MUNICIPIO DE VALDIVIA, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS. | 164090786 | 164090786 | 164090786 | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física |  |  | ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO | MUNICIPIO DE VALDIVIA | N/A | 2021-11-05 | 2021-12-02 | 2021-12-31 | 4.9 | 2022-04-30 | PRORROGA - 1: 20/12/2021 | 1-Prorroga: 4 | 01/01/2022 -- 30/04/2022 | Reserva del IDEA | 1 | 164090786 | 1 | N/A | N/A | 164090786 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2209487&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 0% | CARLOS EDUARDO ARISTIZABAL ECHEVERRY OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE | 2020003050281 | No Asignado | Recibido
2021 | 12378 | 4600012768 | N/A | Terminado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE CAMPAMENTO, PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO MANUAL DE LAS VIAS DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO. | 99120900 | 99120900 | 68197308 | 30923592 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2021-09-16 | 2021-09-21 | ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO | MUNICIPIO DE CAMPAMENTO | N/A | 2021-11-12 | 2021-11-30 | 2021-12-31 | 1 | 2021-12-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-3-05-09-997/111B/0-8115/C24021/17-0016/001 2-3-3-05-09-997/111B/0-8115/C24021/17-0016/003 | 4500054897 | 68197308 | 0 | N/A | N/A | 99120900 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2339368&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 6880% | MARGARITA ROSA LOPERA DUQUE OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE | 2020003050281 | No Asignado | Recibido
2021 | 12610 | 4600012769 | N/A | Terminado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE BURITICA, PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO MANUAL DE LAS VIAS DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 87327126 | 87327126 | 60255716 | 27071410 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2021-09-20 | 2021-09-23 | JHOAN SEBASTIAN GONZALEZ SALAZAR | MUNICIPIO DE BURITICA | N/A | 2021-11-05 | 2021-12-02 | 2021-12-31 | 0.9 | 2021-12-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-3-05-09-997/111B/0-8115/C24021/17-0016/001 2-3-3-05-09-997/111B/0-8115/C24021/17-0016/003 | 4500054898 | 60255717 | 0 | N/A | N/A | 87327126 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2339194&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 6900% | MARTHA BEATRIZ SEPÚLVEDA MAZO OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE | 2020003050281 | No Asignado | Recibido
2021 | 12749 | 4600012783 | N/A | Terminado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE ARBOLETES, PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO MECANICO DE LA RED VIAL QUE BENEFICIA AL MUNICIPIO ASOCIADO | 320000000 | 320000000 | 160000000 | 160000000 | 0 | Régimen Especial | Dirección Desarrollo Físico - Secretaría de Infraestructura Física | 2021-10-06 | 2021-10-14 | ALBA MARINA GIRÓN LÓPEZ | MUNICIPIO DE ARBOLETES | N/A | 2021-11-03 | 2021-11-23 | 2021-12-31 | 1.3 | 2021-12-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-3-05-09-997/111B/0-8115/C24021/17-0016/001 2-3-3-05-09-997/111B/0-8115/C24021/17-0016/003 IDSOCIO=1560 | 4500054917 | 160000000 | 0 | N/A | N/A | 320000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2346016&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 5000% | ALBA MARINA GIRÓN LÓPEZ MALDONADO CONTRERAS FELIPE ALBERTO ALEJANDRO ZEA RAMIREZ MADRIGAL GUTIERREZ FERNANDO LEON | 2020003050281 | No Asignado | Recibido
2021 | 12720 | 4600012927 | N/A | Terminado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO, PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO MANUAL DE LAS VIAS DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO. | 67832362 | 67832362 | 46669835 | 21162527 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2021-10-06 | 2021-10-26 | JORGE ENRIQUE HOYOS DE LA OSSA | MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO | N/A | 2021-11-12 | 2021-12-13 | 2021-12-31 | 15.8 | 2023-04-06 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-3-05-09-997/111B/0-8115/C24021/17-0016/001 2-3-3-05-09-997/111B/0-8115/C24021/17-0016/003 | 4500055090 | 46669835 | 0 | N/A | N/A | 67832362 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2362941&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 6880% | LUIS ALBERTO CORREA OSSA OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE MARIA JANETH MADRIGAL MORALES No Aplica | 2020003050281 | No Asignado | Recibido
2021 | 12403 | 4600013031 | N/A | Terminado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE SOPETRÁN, PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO MANUAL DE LAS VIAS DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 103505674 | 103505674 | 71418915 | 32086759 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2021-11-03 | 2021-11-05 | JHOAN SEBASTIAN GONZALEZ SALAZAR | MUNICIPIO DE SOPETRAN | N/A | 2021-11-12 | 2021-11-29 | 2021-12-31 | 1.1 | 2021-12-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-3-05-09-997/111B/0-8115/C24021/17-0016/003 2330509997/111B/0-8115/C24021/17-0016/001 | 4500055205 | 71418915 | 0 | N/A | N/A | 103505674 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2381709&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 6900% | MARTHA BEATRIZ SEPÚLVEDA MAZO OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE | 2020003050281 | No Asignado | Recibido
2021 | 12666 | 4600013017 | N/A | Terminado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE, PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO MANUAL DE LAS VIAS DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 156323655 | 156323655 | 107180055 | 49143600 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2021-10-06 | 2021-11-08 | JAIME ARTURO OSPINA GIRALDO | MUNICIPIO DE SAN VICENTE | N/A | 2021-11-12 | 2021-11-24 | 2021-12-31 | 1.2 | 2021-12-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-3-05-09-997/111B/0-8115/C24021/17-0016/001 2-3-3-05-09-997/111B/0-8115/C24021/17-0016/003 | 4500055190 | 107180055 | 0 | N/A | N/A | 156323655 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2378337&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 6856% | OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE LEONARD CHAVERRA SANCHEZ No Aplica | 2020003050281 | No Asignado | Recibido
2021 | 12753 | 4600013021 | N/A | Terminado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE YALI, PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO MANUAL DE LAS VIAS DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO. | 87620592 | 127352319 | 87620592 | 39731727 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2021-10-11 | 2021-10-21 | DORIS DUQUE PINEDA | MUNICIPIO DE YALI | N/A | 2021-11-12 | 2021-11-29 | 2021-12-31 | 1.1 | 2021-12-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-3-05-09-997/111B/0-8115/C24021/17-0016/003 2330509997/111B/0-8115/C24021/17-0016/001 | 4500055194 | 87620592 | 0 | N/A | N/A | 127352319 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2351385&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 6880% | LUIS ALBERTO CORREA OSSA OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE No Aplica | 2020003050281 | No Asignado | Recibido
2021 | 12786 | 4600013026 | N/A | Terminado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABA, PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO MANUAL DE LAS VIAS MUNICIPALES UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 50156738 | 50156738 | 34508700 | 15648038 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2021-10-22 | 2021-10-28 | DALIS MILENA HINCAPIE | MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABA | N/A | 2021-11-12 | 2021-12-01 | 2021-12-31 | 1 | 2021-12-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-3-05-09-997/111B/0-8115/C24021/17-0016/001 | 4500055199 | 34508701 | 0 | N/A | N/A | 50156738 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2360239&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 6880% | DALIS MILENA HINCAPIE OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE TIJERA CASTRO CAROLINA ISABEL No Aplica | 2020003050281 | No Asignado | Recibido
2021 | 13052 | 4600013145 | N/A | En Ejecución | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA AUNAR ESFUERZOS EN LA COFINANCIACION DE LA REHABILITACION DE LA AVENIDA REGIONAL SUR EN EL MUNICIPIO DE SABANETA | 11655000000 | 11655000000 | 3700000000 | 0 | 7955000000 | Régimen Especial | Dirección Estructuración Proyectos - Secretaría de Infraestructura Física |  |  | ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO | INVIAS | N/A | 2021-11-12 | 2021-12-13 | 2022-07-31 | 24.6 | 2023-12-31 | PRORROGA - 2: 22/12/2022 | 1-Prorroga: 5 2-Prorroga: 12 | 01/08/2022 -- 31/12/2022 01/01/2023 -- 31/12/2023 | 2-3-3-05-09-997/111B/0-8115/C24021/17-0016/003 | 4500055336 | 3700000000 | 2 | N/A | N/A | 11655000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-22-32081&g-recaptcha-response=03AGdBq26JyNarV5Qyf80Q84yqD_0VCtfo7UFKCe9ljF0hUsrqD0318nUA1Yo0rT_eZ1zPRCySYBbt0xMGt7Xdsyl0HQlyeROkGHwfeE2Y6oeIque9-eMvgW2NN1ROVbQ-dQks2O4wZz09wEmCLvbHE_VkpxX5GWjbD0Hli2xfAs5DBG334iN2GPZpOVC93coo-KIrMu5nscX41xdvvKdjoeZKtvDNlvDLbgQdJ4VERQGBzQO64Z5p0OmigYrDkxZBd4avY_GQbBrYVsJotmIHbfbB-FXz5b2zEiBJbPyaQ3PmMhFkE3ls824q5t7YiYS9Ybs6zD_YfxmzOc8yZPBDwUKRxWqbRRKFVBrSew_U8eLywwV5F0lZEpi2WfwrFci-qk2xSKEq5HalWpLdJ4lNe5B2jfirP5Bb8uNrMnrB3EpTIW6jRZ8tqFjEEMXS0w1legYZ4BIAktjQxh8bFI3ziFXWYlQsWDwSWw | 0% | 3175% | LETICIA OMAIRA HOYOS ZULUAGA SANTIAGO MORALES QUIJANO TIJERA CASTRO CAROLINA ISABEL MADRIGAL GUTIERREZ FERNANDO LEON | 2020003050281 | No Asignado | Recibido
2021 | 12067 | 4600012045 | N/A | Terminado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE CARAMANTA PARA LA CONSTRUCCION DE LA BICIMOTORRUTA UBICADA EN EL MUNICIPIO DE ASOCIADO. | 835448997 | 835448997 | 584814298 | 250634699 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física |  |  | ANDRES FELIPE HERRERA | MUNICIPIO DE CARAMANTA | N/A | 2021-06-25 | 2021-08-02 | 2021-12-31 | 20.9 | 2023-04-30 | PRORROGA - 4: 20/12/2022 | 1-Prorroga: 3 2-Prorroga: 5 3-Prorroga: 3 4-Prorroga: 4 | 01/01/2022 -- 31/03/2022 01/04/2022 -- 31/08/2022 01/10/2022 -- 31/12/2022 31/12/2022 -- 30/04/2023 | 2330509998/111B/0-8115/C24022/17-0050/001 | 4500053829 | 584814298 | 6 | N/A | N/A | 835448997 | N/A | N/A | Suspensión Nro. 1: | desde: 26/08/2022 hasta: Indedinida | 1 - Reanudación | 26/09/2022 | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2012508&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 7000% | ANDRES FELIPE HERRERA OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE | 2020003050283 | No Asignado | Recibido
2021 | RE-111B-19-2021 | 21AS111B64 | N/A | Terminado | APOYAR AL MUNICIPIO DE SAN ROQUE, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS. | 253090336 | 253090336 | 379163440 | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física |  |  | JORGE ENRIQUE HOYOS DE LA OSSA | MUNICIPIO DE SAN ROQUE | N/A | 2021-06-16 | 2021-07-28 | 2021-12-31 | 11.1 | 2022-06-30 | PRORROGA - 2: 09/03/2022 | 1-Prorroga: 3 2-Prorroga: 3 | 01/01/2022 -- 31/03/2022 01/04/2022 -- 30/06/2022 | RESERVA IDEA | 10011176 | 10003743471 | 3 | Nro.1: $ 126.073.104 | 31/03/2022 | 379163440 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2045329&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 0% | LUIS ALBERTO CORREA OSSA OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE | 2019003050089 | No Asignado | Recibido
2021 | 12105 | 4600012049 | N/A | Terminado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y MUNICIPIO BURITICA PARA EL MEJORAMIENTO DE CAMINOS DE HERRADURA UBICADOS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 108111829 | 108111829 | 108111829 | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2021-05-14 | 2021-05-27 | ANDRES FELIPE HERRERA | MUNICIPIO DE BURITICA | N/A | 2021-07-08 | 2021-08-02 | 2021-12-31 | 4.9 | 2021-12-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2330509998/111B/0-8115/C24022/17-0050/001 | 4500053834 | 75678280 | 0 | N/A | N/A | 108111829 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2012353&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 7000% | ANDRES FELIPE HERRERA OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE | 2020003050283 | No Asignado | Recibido
2021 | RE-111B-23-2021 | 21AS111B66 | N/A | Terminado | APOYAR AL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE URABA, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS. | 509360570 | 509360570 | 509360570 | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física |  |  | DALIS MILENA HINCAPIE | MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE URABA | N/A | 2021-06-22 | 2021-07-21 | 2021-12-31 | 11.3 | 2022-06-30 | PRORROGA - 1: 20/12/2021 | 1-Prorroga: 6 1-Prorroga: 2 | 01/01/2022 -- 30/06/2022 01/07/2022 -- 31/08/2022 | RESERVA IDEA | ND | 509360570 | 2 | N/A | N/A | 509360570 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.13627207&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 0% | DALIS MILENA HINCAPIE OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE | 2020003050280 | No Asignado | Recibido
2021 | RE-111B-25-2021 | 21AS111B68 | N/A | Terminado | APOYAR AL MUNICIPIO DE LA UNION, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS | 181164821 | 181164821 | 181164821 | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física |  |  | JAIME ARTURO OSPINA GIRALDO | MUNICIPIO DE LA UNION | N/A | 2021-06-22 | 2021-07-16 | 2021-12-31 | 9.4 | 2022-04-29 | PRORROGA - 1: 20/12/2021 | 1-Prorroga: 4 | 01/01/2022 -- 30/04/2022 | RESERVA IDEA | 10011176 | 181164821 | 1 | N/A | N/A | 181164821 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2030016&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 0% | LEONARD CHAVERRA SANCHEZ OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE | 2020003050280 | No Asignado | Recibido
2021 | RE-111B-26-2021 | 21AS111B69 | N/A | Terminado | APOYAR AL MUNICIPIO DE SAN FRANCISO, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS. | 56445303 | 56445303 | 56445303 | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física |  | 2021-06-01 | JULIANA GÃ¿MEZ ECHAVARRIA | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO | N/A | 2021-06-22 | 2021-07-15 | 2021-12-31 | 4.7 | 2021-12-06 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | RESERVA IDEA | ND | 56445303 | 0 | N/A | N/A | 56445303 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2029681&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 0% | LEONARD CHAVERRA SANCHEZ OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE | 2020003050280 | No Asignado | Recibido
2021 | 12015 | 4600012055 | N/A | Liquidado | Adquisicion de una mejora constructiva, con un área de 67,00 metros cuadrados y sus construcciones anexas, ubicada en la via Anori - El Limon, Vereda EL LIMoN del Municipio de Anori - Antioquia, descrita en la Ficha Predial No. 40-2-1-0-5-24 elaborada por el Consorcio Desarrollo Vial Anori el 26 de octubre de 2020, requerida para la Ejecucion del contrato cuyo objeto es la ?ADQUISICIoN DE MEJORAS REQUERIDAS PARA LA AMPLIACIoN RECTIFICACIoN Y PAVIMENTACIoN DE LA ViA ANORi - EL LIMoN EN LA SUBREGIoN NORDESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.? | 32398793 | 32398793 | 32398793 | N/A | 0 | Contratación Directa - Contrato de Arrendamiento o Adquisición de Bienes | Dirección Operativa Gestión Predial - Secretaría de Infraestructura Física |  |  |  | ATEHORTUA ARBOLEDA ADRIANA MARCELA | N/A | 2021-06-17 |  |  | 0 |  | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2320103001/111B/0-2152/C24021/17-0020/001 | 4500053868 | 32398793 | 0 | N/A | N/A | 32398793 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2021-06-17 | Unilateral | N/A | 1 | - | 0% | 0% | JUAN PABLO LOPEZ MORALES ALBA MERY LOPEZ CARDONA | 2020003050285 | No Asignado | No Recibido
2021 | 12051 | 4600012077 | N/A | Terminado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE CAMPAMENTO PARA EL MEJORAMIENTO DE CAMINOS DE HERRADURA UBICADOS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 99965786 | 99965786 | 69976050 | 29989736 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2021-05-12 | 2021-05-25 | ANDRES FELIPE HERRERA | MUNICIPIO DE CAMPAMENTO | N/A | 2021-07-09 | 2021-08-03 | 2021-12-03 | 4 | 2021-12-03 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2330509998/111B/0-8115/C24022/17-050/001 | 4500053912 | 69976050 | 0 | N/A | N/A | 99965786 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2021138&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 7000% | ANDRES FELIPE HERRERA OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE | 2020003050283 | No Asignado | Recibido
2021 | 11920 | 4600012078 | N/A | Liquidado | CONSULTORIA PARA LA IDENTIFICACION, ANALISIS Y GESTION DE LOS INSTRUMENTOS Y FUENTES DE FINANCIACION E INVERSION EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 657091092 | 656999000 | 656999000 | N/A | 0 | Concurso de Méritos | Dirección Instrumentos de Financiación - Secretaría de Infraestructura Física |  |  | ALEJANDRO MONTOYA ORTIZ JUAN PABLO MARTÍNEZ ROBLEDO | KPMG ADVISORY, TAX & LEGAL S.A.S | N/A | 2021-06-25 | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 5 | 2021-12-17 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2350208/111B/0-1010/C24021/17-0016/002 2350208/111B/0-1010/C24021/17-0020/001 | 4500053913 | 585640000 | 0 | N/A | N/A | 656999000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2022-06-21 | Bilateral | N/A | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.12878971&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 10000% | LUZ DARY FLÓREZ ALZATE MARIN MENESES JULIANA CAMILA TIJERA CASTRO CAROLINA ISABEL JORGE ESTRADA LONDOÑO | 2020003050281 | No Asignado | No Recibido
2021 | RE-111B-32-2021 | 21AS111B76 | N/A | Terminado | APOYAR AL MUNICIPIO DE SANTA BARBARA, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS. | 61810758 | 61810758 | 61810758 | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física |  |  | LUIS ALBERTO CORREA OSSA | MUNICIPIO DE SANTA BARBARA | N/A | 2021-07-06 | 2021-09-08 | 2021-12-31 | 9.7 | 2022-06-30 | PRORROGA - 1: 22/12/2021 | 1-Prorroga: 6 | 01/01/2022 -- 30/06/2022 | RESERVA IDEA | 10011176 | 61810758 | 1 | N/A | N/A | 61810758 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2086801&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 0% | LUIS ALBERTO CORREA OSSA OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE | 2020003050280 | No Asignado | Recibido
2021 | RE-111B-33-2021 | 21AS111B77 | N/A | Terminado | APOYAR AL MUNICIPIO DE JERICO, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS. | 235353776 | 235353776 | 235353776 | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física |  |  | MARGARITA ROSA LOPERA DUQUE | MUNICIPIO DE JERICO | N/A | 2021-07-12 | 2021-07-29 | 2021-12-31 | 11 | 2022-06-30 | PRORROGA - 1: 20/12/2021 | 1-Prorroga: 6 | 01/01/2022 -- 30/06/2022 | RESERVA IDEA | 10011176 | 235353776 | 1 | N/A | N/A | 235353776 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2098534&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 0% | LUIS ALBERTO CORREA OSSA OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE | 2020003050280 | No Asignado | Recibido
2021 | RE-111B-27-2021 | 21AS111B78 | N/A | Terminado | APOYAR AL MUNICIPIO DE MONTEBELLO, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS. | 759271008 | 759271008 | 759271008 | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física |  |  | MARGARITA ROSA LOPERA DUQUE | MUNICIPIO DE MONTEBELLO | N/A |  | 2021-07-29 | 2021-12-31 | 11 | 2022-06-30 | PRORROGA - 1: 20/12/2021 | 1-Prorroga: 6 | 01/01/2022 -- 30/06/2022 | RESERVA IDEA | 10011176 | 759271008 | 1 | N/A | N/A | 759271008 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2088707&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 0% | LUIS ALBERTO CORREA OSSA OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE | 2019003050089 | No Asignado | Recibido
2021 | RE-111B-18-2021 | 21AS111B62 | N/A | Liquidado | APOYAR AL MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS. | 267767808 | 267767808 | 267767808 | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física |  |  | Natalia Gomez Isaza | MUNICIPIO DE SANTAFE DE ANTIOQUIA | N/A | 2021-06-18 | 2021-07-27 | 2021-12-31 | 5.1 | 2021-12-31 | PRORROGA - 1: 20/12/2021 | N/A | N/A | RESERVA IDEA | N/A | 267767808 | 0 | N/A | N/A | 267767808 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2022-11-02 | Bilateral | 2022-11-03 | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2044994&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 0% | MARTHA BEATRIZ SEPÚLVEDA MAZO OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE | 2020003050280 | No Asignado | Recibido
2021 | RE-111B-24-2021 | 21AS111B67 | N/A | Terminado | APOYAR AL MUNICIPIO DE CHIGORODO, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS. | 289770925 | 289770925 | 289770925 | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física |  |  | DALIS MILENA HINCAPIE | MUNICIPIO DE CHIGORODO | N/A | 2021-06-22 | 2021-07-28 | 2021-12-31 | 11.1 | 2022-06-30 | PRORROGA - 1: 20/12/2021 | 1-Prorroga: 6 | 01/01/2022 -- 30/06/2022 | RESERVA IDEA | 10011176 | 289770925 | 1 | N/A | N/A | 289770925 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2053677&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 0% | DALIS MILENA HINCAPIE OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE | 2020003050280 | No Asignado | Recibido
2021 | RE-111B-36-2021 | 21AS111B83 | N/A | Terminado | APOYAR AL MUNICIPIO DE PEQUE, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS. | 116759311 | 116759311 | 116759311 | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física |  |  | JUAN PABLO DELGADO JIMENEZ | MUNICIPIO DE PEQUE | N/A | 2021-07-06 | 2021-08-02 | 2021-12-31 | 7.9 | 2022-03-31 | PRORROGA - 1: 20/12/2021 | 1-Prorroga: 3 | 01/01/2022 -- 31/03/2022 | RESERVA IDEA | 10011176 | 116759311 | 1 | N/A | N/A | 116759311 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2085984&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 0% | MARTHA BEATRIZ SEPÚLVEDA MAZO OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE | 2019003050089 | No Asignado | Recibido
2021 | RE-111B-35-2021 | 21AS111B84 | N/A | Terminado | APOYAR AL MUNICIPIO DE PUEBLORRICO, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS. | 94174110 | 94174110 | 94174110 | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2021-06-09 | 2021-06-15 | MARGARITA ROSA LOPERA DUQUE | MUNICIPIO DE PUEBLORRICO | N/A | 2021-07-09 | 2021-07-29 | 2021-12-31 | 5.1 | 2021-12-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | RESERVA IDEA | 10011176 | 94174110 | 0 | N/A | N/A | 94174110 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2093568&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 0% | LUIS ALBERTO CORREA OSSA OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE | 2020003050280 | No Asignado | Recibido
2021 | RE-111B-38-2021 | 21AS111B86 | N/A | Liquidado | APOYAR AL MUNICIPIO DE CARMEN DE VIBORAL, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS. | 304455560 | 304455560 | 304455560 | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2021-06-17 | 2021-06-24 | JAIME ARTURO OSPINA GIRALDO | MUNICIPIO DEL CARMEN DE VIBORAL | N/A | 2021-07-09 | 2021-08-02 | 2021-12-31 | 3.2 | 2021-11-08 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | RESERVA IDEA | 10011176 | 304455560 | 0 | N/A | N/A | 304455560 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2022-10-12 | Bilateral | 2023-01-25 | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2060446&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 0% | LEONARD CHAVERRA SANCHEZ OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE | 2020003050280 | No Asignado | Recibido
2021 | 12181 | 4600012121 | N/A | Terminado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE EL RETIRO, PARA LA ADECUACION INTEGRAL Y MEJORAMIENTO DEL PARQUE SANTANDER, UBICADO EN EL MUNICIPIO ASOCIADO. | 5036281161 | 5036281161 | 2500000000 | 2536281161 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física |  |  | CAROLINA VARGAS OCHOA | MUNICIPIO DE EL RETIRO | N/A | 2021-07-14 | 2021-08-17 | 2022-06-17 | 16 | 2022-12-17 | PRORROGA - 1: 03/06/2022 | 1-Prorroga: 6 | 18/06/2022 -- 17/12/2022 | 2330509998/111B/0-8115/C40021/04-0032/001 | 4500054034 | 2500000000 | 1 | N/A | N/A | 5036281161 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2061182&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 4964% | JESSICA DURAN CARVAJAL OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE | 2020003050279 | No Asignado | Recibido
2021 | 12016 | 4600012247 | 4600012307 | Terminado | REALIZAR LOS TRABAJOS DE SEÑALIZACION VERTICAL Y HORIZONTAL EN LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. | 1349329213 | 1272668387 | 1590646497 | N/A | 0 | Licitación Pública | Dirección Desarrollo Físico - Secretaría de Infraestructura Física |  |  | OSCAR DAVID DUMAR OYOLA | CONSORCIO VIAL DE ANTIOQUIA | PEDRO ALONSO QUIROGA SALINAS - 80 PEDRO ALONSO QUIROGA SALINAS - 20 | 2021-08-30 | 2021-09-21 | 2021-12-31 | 5.5 | 2022-03-05 | PRORROGA - 2: 25/01/2022 | 1-Prorroga: 1.2 2-Prorroga: 1 | 01/01/2022 -- 23/09/2023 06/02/2022 -- 05/03/2022 | 2-3-2-02-02-005/111B/0-8115/C24021/17-0016/003 | 4500054201 | 1272668387 | 3 | Nro.1: $ 317.978.110 |  | 1590646497 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 75 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.13360946&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 9841% | Libardo Augusto Rico Giraldo MALDONADO CONTRERAS FELIPE ALBERTO MARIA YANET VALENCIA CEBALLOS MADRIGAL GUTIERREZ FERNANDO LEON | 2020003050281 | No Asignado | Recibido
2021 | 12350 | 4600012285 | N/A | Liquidado | Contrato para la adquisicion de mejoras constructivas requeridas para el proyecto de ?AMPLIACIoN, RECTIFICACIoN Y PAVIMENTACIoN DE LA ViA ANORi - EL LIMoN, EN LA SUBREGIoN NORDESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA?. | 26324037 | 26324037 | 26324037 | N/A | 0 | Contratación Directa | Dirección Operativa Gestión Predial - Secretaría de Infraestructura Física |  |  |  | FREDY DE JESÚS PIEDRAHITA CASTAÑO | N/A | 2021-08-27 |  |  | 0 |  | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-2-01-03-001/11B/4-2152/C24021/17-0020/002 | 4500054257 | 26324037 | 0 | N/A | N/A | 26324037 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2022-02-03 | Unilateral | N/A | 1 | - | 0% | 0% | JUAN PABLO LOPEZ MORALES ALBA MERY LOPEZ CARDONA | 2020003050285 | No Asignado | No Recibido
2021 | 12257 | 4600012318 | N/A | Terminado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE SAN ROQUE, PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 1800000000 | 1800000000 | 900000000 | 900000000 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2021-07-12 | 2021-08-12 | JORGE ENRIQUE HOYOS DE LA OSSA | MUNICIPIO DE SAN ROQUE | N/A | 2021-08-31 | 2021-10-14 | 2022-09-14 | 16 | 2023-02-15 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: 2 | 16/12/2022 -- 15/02/2023 | 2-3-3-05-09-997/111B/0-8115/C24023/17-0017/001 | 4500054296 | 900000000 | 4 | N/A | N/A | 1800000000 | N/A | N/A | Suspensión Nro. 1: Ampliación 1 a la Suspensión 1 | desde: 07/09/2022 hasta: Indedinida desde: 07/11/2022 hasta: 07/12/2022 | 1 - Reanudación | 08/12/2022 | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2182724&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 5000% | LETICIA OMAIRA HOYOS ZULUAGA MARIN MENESES JULIANA CAMILA | 2019003050089 | No Asignado | Recibido
2021 | 12326 | 4600012335 | N/A | Terminado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE FERRER, PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO MANUAL Y MECANICO DE LA RED VIAL SECUNDARIA QUE BENEFICIA AL MUNICIPIO ASOCIADO | 285121930 | 285121930 | 142560965 | 142560965 | 0 | Régimen Especial | Dirección Desarrollo Físico - Secretaría de Infraestructura Física | 2021-08-06 | 2021-08-12 | ALBA MARINA GIRÓN LÓPEZ | MUNICIPIO DE SAN VICENTE | N/A | 2021-09-06 | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 3 | 2021-12-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2330509997/111B/0-8115/C24021/17-0016/001 | 4500054319 | 142560965 | 0 | N/A | N/A | 285121930 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2191101&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 5000% | ALBA MARINA GIRÓN LÓPEZ URIBE JARAMILLO JUAN FERNANDO MERIZALDE TOLEDO FRANKLIN | 2019003050098 | No Asignado | Recibido
2021 | 12282 | 4600012305 | N/A | Terminado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO PARA LA CONSTRUCCION DE LA BICIMOTORRUTA UBICADA EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 1384365387 | 1384365387 | 1038274040 | 346091347 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física |  |  | ANDRES FELIPE HERRERA | MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO | N/A | 2021-08-25 | 2021-10-14 | 2021-12-31 | 18.5 | 2023-04-30 | PRORROGA - 4: 20/12/2022 | 1-Prorroga: 3 2-Prorroga: 4 3-Prorroga: 4.99 4-Prorroga: 4 | 01/01/2022 -- 31/03/2022 01/04/2022 -- 31/07/2022 02/08/2022 -- 18/01/2031 31/12/2022 -- 30/04/2023 | 2330509998/111B/0-8115/C24022/17-0050/001 | 4500054278 | 1038274040 | 4 | N/A | N/A | 1384365387 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2179522&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 7500% | OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE | 2020003050283 | No Asignado | Recibido
2021 | 12363 | 4600012346 | N/A | Terminado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE EL SAN CARLOS, PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO MANUAL DE LAS VIAS DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 184276603 | 184276603 | 126785479 | 57491124 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2021-08-06 | 2021-08-12 | JAIME ARTURO OSPINA GIRALDO | MUNICIPIO DE SAN CARLOS | N/A | 2021-10-21 | 2021-10-28 | 2021-12-31 | 2.1 | 2021-12-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-3-05-09-997/111B/0-8115/C24021/17-0016/001 2-3-3-05-09-997/111B/0-8115/C24021/17-0016/003 | 4500054330 | 126785479 | 0 | N/A | N/A | 184276603 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2195853&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 6880% | LEONARD CHAVERRA SANCHEZ OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE | 2020003050281 | No Asignado | Recibido
2021 | 12356 | 4600012347 | N/A | Terminado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE EL GUATAPE, PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO MANUAL DE LAS VIAS DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 39993647 | 39993647 | 27516319 | 12477328 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2021-08-06 | 2021-08-12 | JAIME ARTURO OSPINA GIRALDO | MUNICIPIO DE GUATAPE | N/A | 2021-10-12 | 2021-10-28 | 2021-12-31 | 2.1 | 2021-12-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-3-05-09-997/111B/0-8115/C24021/17-0016/001 2-3-3-05-09-997/111B/0-8115/C24021/17-0016/003 | 4500054331 | 27516319 | 0 | N/A | N/A | 39993647 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2195753&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 6880% | LEONARD CHAVERRA SANCHEZ OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE | 2020003050281 | No Asignado | Recibido
2021 | 12280 | 4600012348 | N/A | Terminado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE TAMESIS PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS CAMINOS DE HERRADURA UBICADOS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO. | 114427170 | 114427170 | 80099019 | 34328151 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2021-07-16 | 2021-07-29 | ANDRES FELIPE HERRERA | MUNICIPIO DE TAMESIS | N/A | 2021-09-07 | 2021-11-10 | 2021-12-31 | 2.7 | 2022-01-31 | PRORROGA - 1: 20/12/2021 | 1-Prorroga: 1 | 01/01/2022 -- 31/01/2022 | 2330509997/111B/0-8115/C24022/17-0050/001 | 4500054332 | 80099019 | 1 | N/A | N/A | 114427170 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2181410&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 7000% | OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE | 2020003050283 | No Asignado | Recibido
2021 | 12285 | 4600012350 | N/A | Terminado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE FREDONIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS CAMINOS DE HERRADURA UBICADOS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO. | 64192698 | 64192698 | 44934889 | 19257809 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2021-07-26 | 2021-07-29 | ANDRES FELIPE HERRERA | MUNICIPIO DE FREDONIA | N/A | 2021-10-12 | 2021-12-02 | 2021-12-31 | 0.9 | 2021-12-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-3-05-09-997/111B/0-8115/C24022/17-0050/001 | 4500054334 | 44934889 | 0 | N/A | N/A | 64192698 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2195159&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 7000% | ANDRES FELIPE HERRERA OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE | 2020003050283 | No Asignado | Recibido
2021 | 12460 | 4600012432 | N/A | Liquidado | CONTRATO PARA LA ADQUISICION DE MEJORAS CONSTRUCTIVAS REQUERIDAS PARA EL PROYECTO DE ?AMPLIACION, RECTIFICACION Y PAVIMENTACION DE LA VIA ANORI - EL LIMON, EN LA SUBREGION NORDESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA?. | 24692309 | 24692309 | 24692309 | N/A | 0 | Contratación Directa | Dirección Operativa Gestión Predial - Secretaría de Infraestructura Física |  |  |  | HOYOS RODRIGUEZ JHON JAIRO | N/A | 2021-09-17 |  |  | 0 |  | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2320103001/111B/0-2152/C24021/17-0020/002 | 4500054421 | 24692309 | 0 | N/A | N/A | 24692309 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2021-09-17 | Unilateral | N/A | 1 | - | 0% | 0% | JUAN PABLO LOPEZ MORALES ALBA MERY LOPEZ CARDONA | 2020003050285 | No Asignado | No Recibido
2021 | 12495 | 4600012433 | N/A | Liquidado | CONTRATO PARA LA ADQUISICION DE MEJORAS CONSTRUCTIVAS REQUERIDAS PARA EL PROYECTO DE ?AMPLIACION, RECTIFICACION Y PAVIMENTACION DE LA VIA ANORI - EL LIMON, EN LA SUBREGION NORDESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA?. | 113220105 | 113220105 | 113220105 | N/A | 0 | Contratación Directa | Dirección Operativa Gestión Predial - Secretaría de Infraestructura Física |  |  |  | SEPULVEDA MORENO YESICA YURANI | N/A | 2021-09-17 |  |  | 0 |  | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2320103001/111B/0-2152/C24021/17-0020/002 | 4500054422 | 113220105 | 0 | N/A | N/A | 113220105 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2021-09-17 | Unilateral | N/A | 1 | - | 0% | 0% | JUAN PABLO LOPEZ MORALES ALBA MERY LOPEZ CARDONA | 2020003050285 | No Asignado | No Recibido
2021 | 12444 | 4600012434 | N/A | Liquidado | CONTRATO PARA LA ADQUISICIÓN DE MEJORAS CONSTRUCTIVAS REQUERIDAS PARA EL PROYECTO DE ?AMPLIACIÓN, RECTIFICACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA ANORÍ - EL LIMÓN, EN LA SUBREGIÓN NORDESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA?. | 202739928 | 202739928 | 202739928 | N/A | 0 | Contratación Directa | Dirección Operativa Gestión Predial - Secretaría de Infraestructura Física |  |  |  | RAMIREZ RODRIGUEZ LUIS ANGEL | N/A | 2021-09-17 |  |  | 0 |  | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2320103001/111B/0-2152/C24021/17-0020/002 | 4500054423 | 202739928 | 0 | N/A | N/A | 202739928 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2021-09-17 | Unilateral | N/A | 1 | - | 0% | 0% | JUAN PABLO LOPEZ MORALES ALBA MERY LOPEZ CARDONA | 2020003050285 | No Asignado | No Recibido
2021 | 12385 | 4600012435 | N/A | Liquidado | CONTRATO PARA LA ADQUISICION DE UNA (1) FAJA DE TERRENO REQUERIDA PARA EL PROYECTO DE ?AMPLIACION, RECTIFICACION, PAVIMENTACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VÍA PURO CUERO ? PUENTE CHAPINERO, MUNICIPIO DE EL RETIRO SUBREGION ORIENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA?. | 69575141 | 66729000 | 66729000 | N/A | 0 | Contratación Directa | Dirección Operativa Gestión Predial - Secretaría de Infraestructura Física |  |  |  | GLORIA ELENA MUÑOZ DE LUJAN | N/A | 2021-09-24 |  |  | 0 |  | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-2-01-03-001/11B/4-2150/C24021/17-0020/002 | 4500054424 | 69575141 | 0 | N/A | N/A | 66729000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2021-09-24 | Unilateral | N/A | 1 | - | 0% | 0% | JUAN PABLO LOPEZ MORALES ALBA MERY LOPEZ CARDONA | 2020003050285 | No Asignado | No Recibido
2021 | 12252 | 4600012319 | N/A | Terminado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE TITIRBI, PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 1839060884 | 1839060884 | 900000000 | 939060884 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física |  |  | JOSE LUIS ARIZA RODRIGUEZ | MUNICIPIO DE TITIRIBI | N/A | 2021-09-06 | 2021-10-14 | 2022-07-14 | 15 | 2023-01-14 | PRORROGA - 1: 06/10/2022 | 1-Prorroga: 3 | 15/10/2022 -- 14/01/2023 | 2330509997/111B/0-8115/C24021/17-0016/001 | 4500054297 | 900000000 | 4 | N/A | N/A | 1839060884 | N/A | N/A | Suspensión Nro. 1: Suspensión Nro. 2: | desde: 26/05/2022 hasta: Indedinida desde: 26/07/2022 hasta: Indedinida | 1 - Reanudación | 27/08/2022 | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2182233&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 4894% | LETICIA OMAIRA HOYOS ZULUAGA MARIN MENESES JULIANA CAMILA | 2019003050089 | No Asignado | Recibido
2021 | 12337 | 4600012447 | N/A | Liquidado | CONTRATO PARA LA ADQUISICION DE MEJORAS CONSTRUCTIVAS REQUERIDAS PARA EL PROYECTO DE AMPLIACION, RECTIFICACION Y PAVIMENTACION DE LA VIA ANORI - EL LIMON, EN LA SUBREGION NORDESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. | 30527048 |  |  | N/A | 0 | Contratación Directa | Dirección Operativa Gestión Predial - Secretaría de Infraestructura Física |  |  |  |  | N/A |  |  |  | 0 |  | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2022-02-03 | N/A | N/A | 1 | - | 0% | 0% | JUAN PABLO LOPEZ MORALES ALBA MERY LOPEZ CARDONA | 2020003050285 | No Asignado | No Recibido
2021 | 12390 | 4600012444 | N/A | Terminado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE BETANIA, PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO MANUAL DE LAS VIAS DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES UBICADAS EN LOS MUNICIPIOS ASOCIADOS. | 115589482 | 115589482 | 79527557 | 36061925 | 0 | Régimen Especial | Dirección Operativa Gestión Predial - Secretaría de Infraestructura Física | 2021-08-06 | 2021-08-12 | JOSE LUIS ARIZA RODRIGUEZ | MUNICIPIO DE BETANIA | N/A | 2021-10-12 | 2021-11-30 | 2021-12-31 | 1 | 2021-12-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2-3-3-05-09-997/111B/0-8115/C24021/17-0016/001 2-3-3-05-09-997/111B/0-8115/C24021/17-0016/003 | 4500054442 | 79527557 | 0 | N/A | N/A | 115589482 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2228257&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 6880% | DALIS MILENA HINCAPIE OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE | 2020003050281 | No Asignado | Recibido
2021 | RE-111B-02-2021 | 21AS111B49 | N/A | Terminado | APOYAR AL MUNICIPIO DE VIGIA DEL FUERTE, PARA EL SUMINISTRO POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA DE MATERIALES LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS. | 234124000 | 234124000 | 234124000 | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física |  |  | DALIS MILENA HINCAPIE | MUNICIPIO DE VIGIA DEL FUERTE | N/A | 2021-05-31 | 2021-07-13 | 2021-12-31 | 8.6 | 2022-03-31 | PRORROGA - 1: 22/12/2021 | 1-Prorroga: 3 | 01/01/2022 -- 31/03/2022 | RESERVA IDEA | 10011176 | 234124000 | 1 | N/A | N/A | 234124000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2017623&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 0% | DALIS MILENA HINCAPIE OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE | 2019003050089 | No Asignado | Recibido
2021 | RE-111B-03-2021 | 21AS111B50 | N/A | Terminado | APOYAR AL MUNICIPIO DE JARDIN, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS. | 62453552 | 62453552 | 62453552 | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2021-05-06 | 2021-05-11 | DALIS MILENA HINCAPIE | MUNICIPIO DE JARDIN | N/A | 2021-05-31 | 2021-06-22 | 2021-12-22 | 6 | 2021-12-22 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 62453552 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2017624&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 0% | DALIS MILENA HINCAPIE OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE | 2020003050280 | No Asignado | Recibido
2021 | RE-111B-06-2021 | 21AS111B51 | N/A | Terminado | APOYAR AL MUNICIPIO DE ANDES, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS. | 69978643 | 69978643 | 69978643 | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2021-05-12 | 2021-05-18 | DALIS MILENA HINCAPIE | MUNICIPIO DE ANDES | N/A | 2021-06-04 | 2021-06-25 | 2021-12-25 | 6 | 2021-12-25 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | RESERVA IDEA | 10011176 | 69978643 | 0 | N/A | N/A | 69978643 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2017458&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 0% | DALIS MILENA HINCAPIE OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE | 2020003050280 | No Asignado | Recibido
2021 | 12070 | 4600011978 | N/A | Liquidado | Adquisicion de una mejora constructiva, con un area de 73,46 metros cuadrados y sus construcciones anexas, ubicada en el K32+600, via Anori - El Limon, Vereda EL LIMON del Municipio de Anori - Antioquia, descrita en la Ficha Predial No. 40-2-1-0-5-61 elaborada por el Consorcio Desarrollo Vial Anori el 18 de noviembre de 2020, requerida para la Ejecucion del contrato cuyo objeto es la ?ADQUISICION DE MEJORAS REQUERIDAS PARA LA AMPLIACION RECTIFICACION Y PAVIMENTACION DE LA VIA ANORI - EL LIMON EN LA SUBREGION NORDESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.? | 46564148 | 46564148 | 46564148 | N/A | 0 | Contratación Directa - Contrato de Arrendamiento o Adquisición de Bienes | Dirección Operativa Gestión Predial - Secretaría de Infraestructura Física |  |  |  | PIEDRAHITA ARANGO FROILAN | N/A | 2021-05-28 |  |  | 0 |  | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2320103001/111B/0-2152/C24021/17-0020/001 | 4500053718 | 46564148 | 0 | N/A | N/A | 46564148 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2021-05-28 | Unilateral | N/A | 1 | - | 0% | 0% | JUAN PABLO LOPEZ MORALES ALBA MERY LOPEZ CARDONA | 2020003050285 | No Asignado | No Recibido
2021 | RE-111B-21-2021 | 21AS111B79 | N/A | Terminado | APOYAR AL MUNICIPIO DE SAN ANDRES DE CUERQUIA, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS Y VIAS TERCIARIAS. | 325780627 | 325780627 | 325780627 | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física |  |  | QUIRAMA HENAO CRISTIAN CAMILO | MUNICIPIO DE SAN ANDRES DE CUERQUIA | N/A | 2021-07-08 | 2021-08-23 | 2021-12-31 | 8.2 | 2022-04-30 | PRORROGA - 1: 20/12/2021 | 1-Prorroga: 4 | 01/01/2022 -- 30/04/2022 | RESERVA IDEA | 10011176 | 325780627 | 1 | N/A | N/A | 325780627 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2086563&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 0% | CARLOS EDUARDO ARISTIZABAL ECHEVERRY OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE | 2019003050089 | No Asignado | Recibido
2021 | RE-111B-31-2021 | 21AS111B80 | N/A | Terminado | APOYAR AL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABA, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS. | 206138233 | 206138233 | 206138233 | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física |  |  | DALIS MILENA HINCAPIE | MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABA | N/A | 2021-07-09 | 2021-08-03 | 2021-12-31 | 8.2 | 2022-04-09 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: 2 | 01/01/2022 -- 28/02/2022 | RESERVA IDEA | 10011176 | 206138233 | 3 | N/A | N/A | 206138233 | N/A | N/A | Suspensión Nro. 1: | desde: 25/02/2022 hasta: Indedinida | 1 - Reanudación | 06/04/2022 | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2092035&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 0% | DALIS MILENA HINCAPIE OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE | 2020003050280 | No Asignado | Recibido
2021 | RE-111B-29-2021 | 21AS111B81 | N/A | Terminado | APOYAR AL MUNICIPIO DE TOLEDO, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS. | 147304063 | 147304063 | 147304063 | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2021-05-31 | 2021-06-03 | QUIRAMA HENAO CRISTIAN CAMILO | MUNICIPIO DE TOLEDO | N/A | 2021-07-06 | 2021-08-12 | 2021-12-31 | 4.6 | 2021-12-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | RESERVA IDEA | 10011176 | 147304063 | 0 | N/A | N/A | 147304063 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2080718&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 0% | CARLOS EDUARDO ARISTIZABAL ECHEVERRY OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE | 2020003050280 | No Asignado | Recibido
2021 | 11933 | 4600011875 | N/A | Liquidado | Adquisicion de una mejora constructiva, con un área de 46,61 metros cuadrados y sus construcciones anexas, ubicada en la via Anori ? El Limon, Vereda EL RETIRO del Municipio de Anori - Antioquia, descrita en la Ficha Predial No. 40-2-1-0-8-27-I elaborada por el Consorcio Desarrollo Vial Anori el 26 de octubre de 2020, requerida para la Ejecucion del contrato cuyo objeto es la ?ADQUISICIÓN DE MEJORAS REQUERIDAS PARA LA AMPLIACION RECTIFICACION Y PAVIMENTACION DE LA VIA ANORI - EL LIMON EN LA SUBREGION NORDESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.? | 22132656 | 22132656 | 22132656 | N/A | 0 | Contratación Directa | Dirección Operativa Gestión Predial - Secretaría de Infraestructura Física |  |  |  | GLADYS ELENA SUCERQUIA RODRÍGUEZ | N/A |  |  |  | 0 |  | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 2320103001/111B/0-2152/C24021/17-0020/001 | 4500053592 | 22132656 | 0 | N/A | N/A | 22132656 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2021-06-09 | Unilateral | N/A | 1 | - | 0% | 0% | JUAN PABLO LOPEZ MORALES ALBA MERY LOPEZ CARDONA | 2020003050285 | No Asignado | No Recibido
2020 | 11577 | 4600011535 | N/A | Terminado | ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE PARA LA PAVIMENTACION DE VIAS URBANAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 1949374778 | 1949374778 | 900000000 | 1049374778 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2020-11-18 | 2020-12-03 | JAIME ARTURO OSPINA GIRALDO | MUNICIPIO DE SAN VICENTE | N/A | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2021-11-30 | 10.7 | 2021-11-22 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.9.2/1120/4-1011/310506000/18-0041/001 | 4500052759 | 900000000 | 0 | N/A | N/A | 1949374778 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1619896&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 4617% | JESSICA DURAN CARVAJAL OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE | 2019003050101 | No Asignado | No Recibido
2020 | 11642 | 4600011543 | N/A | Terminado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE ITUANGO, PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 1853026650 | 1853026650 | 900000000 | 953026650 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física |  |  | QUIRAMA HENAO CRISTIAN CAMILO | MUNICIPIO DE ITUANGO | N/A | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2021-07-30 | 25.9 | 2023-02-28 | PRORROGA - 2: 20/12/2021 | 1-Prorroga: 4 2-Prorroga: 2 | 31/07/2021 -- 30/11/2021 01/12/2021 -- 31/01/2022 | A.9.2/1120/4-1011/310506000/18-0041/001 | 4500052769 | 900000000 | 3 | N/A | N/A | 1853026650 | N/A | N/A | Suspensión Nro. 1: | desde: 19/08/2021 hasta: Indedinida | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1626507&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 4857% | DAISY LORENA DUQUE SEPULVEDA MARIN MENESES JULIANA CAMILA MARIA YANET VALENCIA CEBALLOS | 2019003050101 | No Asignado | Recibido
2020 | 11647 | 4600011542 | N/A | Terminado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE HISPANIA PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS, UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO. | 1771871697 | 1771871697 | 900000000 | 871871697 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2020-12-16 | 2020-12-22 | DALIS MILENA HINCAPIE | MUNICIPIO DE HISPANIA | N/A | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2021-11-30 | 11 | 2021-11-30 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.9.2/1120/0-8114/320402000/18-068/001 | 4500052768 | 900000000 | 0 | N/A | N/A | 1771871697 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1625389&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 5079% | DAISY LORENA DUQUE SEPULVEDA OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE | 2019003050089 | No Asignado | Recibido
2020 | 11622 | 4600011545 | N/A | Terminado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE VIGIA DEL FUERTE PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS, UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 1799987854 | 1799987854 | 899993927 | 899993927 | 0 | Régimen Especial | Subsecretaría de Planeación - Secretaría de Infraestructura Física | 2020-12-04 | 2020-12-15 | DALIS MILENA HINCAPIE | MUNICIPIO DE VIGIA DEL FUERTE | N/A | 2020-12-30 | 2020-12-31 |  | 8 | 2021-08-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.9.2/1120/4-1011/310506000/18-0041/001 | 4500052771 | 899993927 | 0 | N/A | N/A | 1799987854 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1627039&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 5000% | JAIME ALONSO BERRIO GIRALDO MARIN MENESES JULIANA CAMILA MARIA YANET VALENCIA CEBALLOS | 2019003050101 | No Asignado | Recibido
2020 | 11632 | 4600011547 | N/A | Terminado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE SAN ROQUE PARA LLEVAR A CABO LA CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR URBANO CARRERA 16 EN EL MUNICIPIO ASOCIADO. | 1237124562 | 1237124562 | 927843421 | 309281141 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física |  |  | DAVID ALBERTO GÃ¿MEZ DUQUE | MUNICIPIO DE SAN ROQUE | N/A | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2021-12-30 | 16 | 2022-04-30 | PRORROGA - 1: 06/12/2021 | 1-Prorroga: 4 | 31/12/2021 -- 30/04/2022 | A.9.2/1120/4-1011/320402000/18-0070/001 | 4500052773 | 927843421 | 1 | N/A | N/A | 1237124562 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1626934&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 7500% | DAVID ALBERTO GÃ¿MEZ DUQUE OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE | 2019003050098 | No Asignado | Recibido
2020 | 11627 | 4600011511 | N/A | Terminado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE EL SANTUARIO PARA MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS, UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO. | 1788208948 | 1788208948 | 894104474 | 894104474 | 0 | Régimen Especial | Subsecretaría de Planeación - Secretaría de Infraestructura Física |  |  | JULIANA GÃ¿MEZ ECHAVARRIA | MUNICIPIO DEL SANTUARIO | N/A | 2020-12-29 | 2020-12-30 | 2021-09-30 | 12 | 2021-12-30 | PRORROGA - 1: 17/06/2021 | 1-Prorroga: 3 | 01/10/2021 -- 31/12/2021 | A.9.2/1120/0-8114/320402000/180068 | 4500052762 | 894104474 | 1 | N/A | N/A | 1788208948 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1621117&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 5000% | SALAZAR GALEANO JOSE VALENTIN OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE | 2019003050089 | No Asignado | Recibido
2020 | 11645 | 4600011546 | N/A | Terminado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE CARACOLI PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS, UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO. | 1799429585 | 1799429585 | 899714793 | 899714792 | 0 | Régimen Especial | Subsecretaría de Planeación - Secretaría de Infraestructura Física | 2020-12-16 | 2020-12-22 | DORIS DUQUE PINEDA | MUNICIPIO DE CARACOLI | N/A | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2021-10-30 | 10 | 2021-10-30 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.9.2/1120/4-1011/310506000/18-0041/001 | 4500052772 | 899714793 | 0 | N/A | N/A | 1799429585 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1626952&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 5000% | DARIO MOTOA FALLA OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE MARIA YANET VALENCIA CEBALLOS No Aplica | 2019003050101 | No Asignado | Recibido
2020 | 11596 | 4600011520 | N/A | Terminado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE GUATAPÉ PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO. | 1799251969 | 1799251969 | 899625984 | 899625985 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física |  |  | JAIME ARTURO OSPINA GIRALDO | MUNICIPIO DE GUATAPE | N/A | 2020-12-29 | 2020-12-30 | 2021-12-30 | 13.9 | 2022-02-28 | PRORROGA - 1: 06/12/2021 | 1-Prorroga: 2 | 31/12/2021 -- 28/02/2022 | A.9.2/1120/4-1011/310506000/180041 | 4500052739 | 899625984 | 1 | N/A | N/A | 1799251969 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1619470&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 5000% | SALAZAR GALEANO JOSE VALENTIN OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE | 2019003050089 | No Asignado | Recibido
2020 | 11591 | 4600011517 | N/A | Terminado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE SOPETRÁN PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS. ?CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA ZONA RURAL DE MUNICIPIO DE SOPETRÁN?. | 1799992916 | 1799992916 | 899996458 | 899996458 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2020-11-27 | 2020-12-15 | Natalia Gomez Isaza | MUNICIPIO DE SOPETRAN | N/A | 2020-12-29 | 2020-12-30 | 2021-11-30 | 11 | 2021-11-30 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.9.2/1120/4-1011/320402000/180068 | 4500052736 | 899996458 | 0 | N/A | N/A | 1799992916 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1619516&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 5000% | JAIME ALONSO BERRIO GIRALDO OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE | 2019003050089 | No Asignado | Recibido
2020 | 11580 | 4600011530 | N/A | Terminado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMNTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE SEGOVIA, PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO. | 1917870488 | 1917870488 | 900000000 | 1017870488 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física |  |  | JORGE ENRIQUE HOYOS DE LA OSSA | MUNICIPIO DE SEGOVIA | N/A | 2020-12-29 | 2020-12-30 | 2022-02-28 | 17.9 | 2022-06-28 | PRORROGA - 1: 16/02/2022 | 1-Prorroga: 4 | 01/03/2022 -- 30/06/2022 | A.9.2/1120/4-1011/310506000/180041 | 4500052751 | 900000000 | 1 | N/A | N/A | 1917870488 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1620091&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 4693% | JESSICA DURAN CARVAJAL OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE | 2019003050101 | No Asignado | No Recibido
2020 | 11631 | 4600011526 | N/A | Terminado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE ARMENIA, PARA MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS, UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO. | 1799986796 | 1799986796 | 899993398 | 899993398 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2020-12-09 | 2020-12-15 | Natalia Gomez Isaza | MUNICIPIO DE ARMENIA | N/A | 2020-12-21 | 2020-12-30 | 2021-10-30 | 10 | 2021-10-30 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.9.2/1120/0-8114/320402000/180068 | 4500052745 | 899993398 | 0 | N/A | N/A | 1799986796 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1618970&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 5000% | DARIO MOTOA FALLA OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE JUAN PABLO ARBOLEDA SERNA | 2019003050089 | No Asignado | Recibido
2020 | 11610 | 4600011519 | N/A | Terminado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE MUTATA PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS, UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 1799999982 | 1799999982 | 899999991 | 899999991 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2020-12-02 | 2020-12-22 | DALIS MILENA HINCAPIE | MUNICIPIO DE MUTATA | N/A | 2020-12-29 | 2020-12-30 | 2021-09-30 | 9 | 2021-09-30 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.9.2/1120/4-1011/310506000/180041 | 4500052740 | 899999991 | 0 | N/A | N/A | 1799999982 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1619524&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 5000% | DAISY LORENA DUQUE SEPULVEDA OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE | 2019003050101 | No Asignado | Recibido
2020 | 11659 | 4600011550 | N/A | Terminado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE FRONTINO, PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 2339768595 | 2239768595 | 1239768595 | 1000000000 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física |  |  | JUAN PABLO DELGADO JIMENEZ | MUNICIPIO DE FRONTINO | N/A | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2021-11-30 | 11.3 | 2021-12-07 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.9.2/1120/4-1011/310506000/18-0041/001 | 4500052778 | 1239768595 | 2 | N/A | N/A | 2239768595 | N/A | N/A | Suspensión Nro. 1: | desde: 24/11/2021 hasta: Indedinida | 1 - Reanudación | 01/12/2021 | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1628336&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 5535% | DAISY LORENA DUQUE SEPULVEDA OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE MARIA YANET VALENCIA CEBALLOS | 2019003050101 | No Asignado | Recibido
2020 | 11644 | 4600011551 | N/A | Terminado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE CIUDAD BOLIVAR, PARA EL MEJORAMIENTOS DE VIAS TERCIARAS, UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO. | 1536144340 | 1536144340 | 768072170 | 768072170 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física |  |  | DALIS MILENA HINCAPIE | Municipio de Ciudad Bolivar | N/A | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2021-07-30 | 11.7 | 2021-12-20 | PRORROGA - 1: 02/07/2021 | 1-Prorroga: 4.45 | 31/07/2021 -- 11/08/2025 | A.9.2/1120/0-3120/320402000/18-0068/001 | 4500052780 | 761973535 | 1 | N/A | N/A | 1536144340 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1628346&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 5000% | SALAZAR GALEANO JOSE VALENTIN MARIN MENESES JULIANA CAMILA MERIZALDE TOLEDO FRANKLIN | 2019003050089 | No Asignado | Recibido
2020 | 11658 | 4600011553 | N/A | Terminado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE REMEDIOS PARA LLEVAR A CABO LA CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA LA CIRILA, VEREDA SAN MATEO EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 581079375 | 581079375 | 377701594 | 203377781 | 0 | Régimen Especial |  |  |  | DAVID ALBERTO GÃ¿MEZ DUQUE | MUNICIPIO DE REMEDIOS | N/A | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2021-12-30 | 22.1 | 2022-11-02 | PRORROGA - 1: 20/04/2022 | 1-Prorroga: 6 | 02/05/2022 -- 01/11/2022 | A.9.2/1120/4-1011/320402000/18-0070/001 | 4500052782 | 377701594 | 3 | N/A | N/A | 581079375 | N/A | N/A | Suspensión Nro. 1: | desde: 01/12/2021 hasta: Indedinida | 1 - Reanudación | 01/04/2022 | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1627956&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 6500% | DAVID ALBERTO GÃ¿MEZ DUQUE OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE | 2019003050098 | No Asignado | Recibido
2020 | 11613 | 4600011521 | N/A | Terminado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE CAÑASGORDAS, PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS, UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO. | 1799961228 | 1799961228 | 899980614 | 899980614 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2020-12-02 | 2020-12-15 | JUAN PABLO DELGADO JIMENEZ | MUNICIPIO DE CAÑASGORDAS | N/A | 2020-12-29 | 2020-12-30 |  | 11 | 2021-11-30 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.9.2/1120/4-1011/310506000/18-0041/001 | 4500052742 | 899980614 | 0 | N/A | N/A | 1799961228 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1619215&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 5000% | DARIO MOTOA FALLA OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE | 2019003050101 | No Asignado | No Recibido
2020 | 11583 | 4600011518 | N/A | Terminado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE MURINDÓ, PARA MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 1795415762 | 1795415762 | 897707881 | 897707881 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física |  |  | DALIS MILENA HINCAPIE | MUNICIPIO DE MURINDO | N/A | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2021-10-30 | 11.5 | 2021-12-15 | PRORROGA - 1: 16/07/2021 | 1-Prorroga: 1.5 | 31/10/2021 -- 08/01/2026 | A.9.2/1120/4-1011/320402000/180068 | 4500052738 | 897707881 | 1 | N/A | N/A | 1795415762 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1619025&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 5000% | DAISY LORENA DUQUE SEPULVEDA OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE | 2019003050089 | No Asignado | No Recibido
2020 | 11623 | 4600011536 | N/A | Terminado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE JERICO PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS, UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO. | 1799997966 | 1799997966 | 899998983 | 899998983 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2020-12-04 | 2020-12-17 | MARGARITA ROSA LOPERA DUQUE | MUNICIPIO DE JERICO | N/A | 2020-12-29 | 2020-12-30 | 2021-10-30 | 10 | 2021-10-30 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.9.2/1120/0-8114/320402000/180068 | 4500052760 | 899998983 | 0 | N/A | N/A | 1799997966 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1625351&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 5000% | DAISY LORENA DUQUE SEPULVEDA MARIN MENESES JULIANA CAMILA MARIA YANET VALENCIA CEBALLOS | 2019003050089 | No Asignado | Recibido
2020 | 11643 | 4600011548 | N/A | Terminado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE CAMPAMENTO, PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS, UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 1372273123 | 1372273123 | 686136562 | 686136561 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2020-12-16 | 2020-12-28 | ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO | MUNICIPIO DE CAMPAMENTO | N/A | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2021-08-30 | 12 | 2021-12-30 | PRORROGA - 1: 23/08/2021 | 1-Prorroga: 4 | 31/08/2021 -- 30/12/2021 | A.9.2/1120/4-1011/310506000/180041 | 4500052774 | 686136562 | 1 | N/A | N/A | 1372273123 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1627047&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 5000% | DARIO MOTOA FALLA MARIN MENESES JULIANA CAMILA MARIA YANET VALENCIA CEBALLOS | 2019003050101 | No Asignado | Recibido
2020 | 11646 | 4600011537 | N/A | Terminado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS Y CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN LA VEREDA GUAJIRA, UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 1872284445 | 1872284445 | 900000000 | 972284445 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2020-12-16 | 2020-12-28 | ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO | MUNICIPIO DE ANGOSTURA | N/A | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2021-09-30 | 12 | 2021-12-30 | PRORROGA - 1: 28/07/2021 | 1-Prorroga: 3 | 01/10/2021 -- 31/12/2021 | A.9.2/1120/0-3120/320402000/180068 | 4500052761 | 618723101 | 1 | N/A | N/A | 1872284445 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1625152&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 4807% | No Aplica DARIO MOTOA FALLA OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE MARIA YANET VALENCIA CEBALLOS | 2019003050089 | No Asignado | Recibido
2020 | 11656 | 4600011539 | N/A | Terminado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO Y EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS, PARA LA PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA QUE CONECTA A LA VEREDA LA UNIÓN Y EL CORREGIMIENTO DE OVEJAS Y PAVIMENTACIÓN DE TRAMO DE VÍA OVEJAS - LA CLARITA, UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 1799995050 | 1799995050 | 899997525 | 899997525 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2020-12-17 | 2020-12-28 | QUIRAMA HENAO CRISTIAN CAMILO | MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS | N/A | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2021-06-30 | 6 | 2021-06-30 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.9.2/1120/0-8114/320402000/180068 | 4500052765 | 899997525 | 0 | N/A | N/A | 1799995050 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1625605&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 5000% | JESSICA DURAN CARVAJAL OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE MARIA YANET VALENCIA CEBALLOS | 2019003050089 | No Asignado | Recibido
2020 | 11657 | 4600011552 | N/A | Terminado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE PUERTO NARE, PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO. | 898219525 | 898219525 | 392000000 | 506219525 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2020-12-21 | 2020-12-30 | DORIS DUQUE PINEDA | MUNICIPIO DE PUERTO NARE | N/A | 2020-12-30 | 2020-12-31 | 2021-08-31 | 8 | 2021-08-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.9.2/1120/4-1011/310506000/180041 | 4500052781 | 392000000 | 0 | N/A | N/A | 898219525 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1627958&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 4364% | LUIS ALBERTO CORREA OSSA OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE | 2019003050101 | No Asignado | Recibido
2020 | 11660 | 4600011529 | N/A | Terminado | ADQUISICIÓN DE UNA MEJORA CONSTRUCTIVA N°2 UBICADA DENTRO DEL PREDIO, IDENTIFICADO CON FICHA PREDIAL NO. 40-2-1-0-6-24, CÉDULA CATASTRAL NO. 0402001000000600024 Y NÚMERO PREDIAL NACIONAL 0504000010000000600024000000000, REQUERIDA PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA ?LA AMPLIACIÓN RECTIFICACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA ANORÍ - EL LIMÓN EN LA SUBREGIÓN NORDESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.? | 19372864 | 19372864 | 19372864 | N/A | 0 | Otro tipo de Contrato - Enajenación Voluntaria | Dirección de Valorización - Secretaría de Infraestructura Física | 2020-12-23 |  |  | ERICA ADARVE MISAS | N/A | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020-12-31 | 0.1 | 2020-12-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.9.2/1120/4-1011/310506000/180041 | 4500052781 | 392000000 | 0 | N/A | N/A | 19372864 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | - | 0% | 0% | NICOLÃS GIRALDO MORALES Natalia Andrea Restrepo Lopez No Aplica | 2019003050096 | No Asignado | No Recibido
2020 | 11581 | 4600011534 | N/A | Terminado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE MACEO , PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 1614471856 | 1614471856 | 807235928 | 807235928 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física |  |  | DORIS DUQUE PINEDA | MUNICIPIO DE MACEO | N/A | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2021-09-30 | 9 | 2021-09-30 | PRORROGA - 1: 16/09/2021 | N/A | N/A | A.9.2/1120/4-1011/310506000/18-0041/001 | 4500052758 | 807235928 | 0 | N/A | N/A | 1614471856 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1619894&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 5000% | DAISY LORENA DUQUE SEPULVEDA OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE | 2019003050101 | No Asignado | Recibido
2020 | 11608 | 4600011522 | N/A | Terminado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE CISNEROS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO. | 1798108277 | 1798108277 | 899054139 | 899054138 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física |  |  | JORGE ENRIQUE HOYOS DE LA OSSA | MUNICIPIO DE CISNEROS | N/A | 2020-12-29 | 2020-12-30 | 2021-09-30 | 9 | 2021-09-30 | PRORROGA - 1: 27/09/2021 | N/A | N/A | A.9.2/1120/4-1011/310506000/180041 | 4500052741 | 899054139 | 0 | N/A | N/A | 1798108277 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1619438&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 5000% | SALAZAR GALEANO JOSE VALENTIN OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE | 2019003050101 | No Asignado | No Recibido
2020 | 11199 | 4600011510 | N/A | Suspendido | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DE LOS MUNICIPIOS DEL URABA ANTIOQUEÑO. | 1831296154 | 1745457021 | 2958981017 | N/A | 0 | Concurso de Méritos | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física |  |  | DALIS MILENA HINCAPIE | CONSORCIO URABÁ 2020 | N/A | 2020-12-30 | 2021-01-27 | 2021-10-27 | 31.1 | 2023-08-31 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: 3.1 2-Prorroga: .98 3-Prorroga: 9.01 4-Prorroga: 1 5-Prorroga: 6 6-Prorroga: 1 | 28/10/2021 -- 23/11/2022 04/03/2022 -- 21/03/2030 01/04/2022 -- 30/01/2023 01/01/2023 -- 31/01/2023 01/02/2023 -- 31/07/2023 01/08/2023 -- 31/08/2023 | SGRA.1.1/1720/1-R004/430404000/18-0156/001 | 4500052728 | 1745457021 | 14 | Nro.1: $ 260.839.133 Nro.2: $ 371.421.610 Nro.3: $ 581.263.253 | 26/11/2021 31/03/2022 31/01/2023 | 2958981017 | N/A | N/A | Suspensión Nro. 1: Ampliación 1 a la Suspensión 1 Ampliación 2 a la Suspensión 1 Suspensión Nro. 2: | desde: 25/05/2022 hasta: 23/07/2022 desde: 23/07/2022 hasta: 23/09/2022 desde: 23/09/2022 hasta: 23/11/2022 desde: 22/08/2023 hasta: 22/09/2023 | 1 - Reanudación | 23/11/2022 | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.10495030&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 7343% | Aura Maria Tapasco Alvarez NELSON ADOLFO GÓMEZ JURADO MARIA YANET VALENCIA CEBALLOS MADRIGAL GUTIERREZ FERNANDO LEON | 2016050000265 | No Asignado | Recibido
2020 | 10638 | 4600010520 | N/A | Liquidado | Adquisición de un area de terreno ubicada dentro del predio identificado con el numero predial nacional 052820008000000030076000000000, requerida para el proyecto "Construccion de dos puentes vehiculares en la Subregion Suroeste del Departamento de Antioquia, puente sobre el rio Poblanco en el Km 16+000 de la via Santa Barbara (Ruta 25) Ye a Fredonia - Fredonia, identificada con codigo 25AN02 y el puerte sobre la quebrada rio verde en el Km 7+500 de la via Camilo Ce - El Cinco - Fredonia identificada con el codigo 60AN09", ficha predial 282-2-8-0-3-76 | 6593833 | 6593833 | 6593833 | N/A | 0 | Contratación Directa | Dirección de Valorización - Secretaría de Infraestructura Física |  |  |  | VALLEJO DE OSPINA GILMA DE JESUS | N/A | 2020-12-10 | 2022-11-01 | 2023-02-14 | 3.4 | 2023-02-14 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 6593833 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2020-12-10 | Unilateral | N/A | 1 | N/A | 0% | 0% | JUAN PABLO MARTÍNEZ ROBLEDO JORGE HERNANDO MOTOA GOMEZ RIOS GOMEZ JIOVAN DARIO | 2016050000277 | No Asignado | No Recibido
2020 | 11662 | 4600011533 | N/A | Liquidado | ADQUISICION DE BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA VEREDA NUEVA COLONIA DEL MUNICIPIO DE TURBO, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA IDENTIFICADO CON NUMERO PREDIAL NACIONAL 8372006000001000189000000000 Y FOLIO DE MATRICULA INMOBILIARIA N° 034-69827 DE LA OFICINA DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE TURBO (ANTIOQUIA), CODIGO DE NECESIDAD 31598, TERMINA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020, ADQUISICION BIEN INMUEBLE VEREDA COLONIA TURBO. | 1510158880 | 1510158880 | 1510158880 | N/A | 0 | Contratación Directa | Dirección de Valorización - Secretaría de Infraestructura Física | 2020-12-23 |  |  | PUERTO BAHIA COLOMBIA DE URABÁ S.A. | N/A |  | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 1 | 2020-12-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.9.10/1120/4-1011/310502000/18-0072/001 | 4500052757 | 1510158880 | 0 | N/A | N/A | 1510158880 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Bilateral | N/A | 1 | N/A | 0% | 0% | NICOLÃS GIRALDO MORALES Natalia Andrea Restrepo Lopez | 2019003050096 | No Asignado | No Recibido
2020 | 10631 | 4600010509 | N/A | Suspendido | AUNAR ESFUERZOS PARA ADQUIRIR EL PREDIO DENOMINADO LA MILAGROSA IDENTIFICADO CON LA MATRICULA INMOBILIARIA 024-15815, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA, PARA LA PROTECCION DE FUENTE HIDRICA QUE ABASTECE EL ACUEDUCTO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO: EN EL MARCO DE LA EJECUCION DEL PLAN DE INVERSION DEL 1% DEL PROYECTO CONEXION VIAL ABURRA - RICO CAUCA | 424704892 | 424704892 | 416365440 | 8339452 | 0 | Régimen Especial | Gerencia de Proyectos Estratégicos | 2020-02-28 | 2020-03-10 | GALVIS LOPEZ CLAUDIA MARIA | MUNICIPIO DE SANTAFE DE ANTIOQUIA | N/A | 2020-04-24 | 2020-05-11 | 2020-10-11 | 7.5 | 2020-12-26 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: 2.5 | 12/10/2020 -- 19/01/2025 | A.10.10.1/1134/0-2522/340201000/210021 IDSOCIO=561 RESERVA 1000175247 | 1000175247 3500043910 | 500000000 23601420 | 3 | N/A | N/A | 424704892 | 1 - Modificación Cláusula #7 | 26/08/2020 | Suspensión Nro. 1: | desde: 01/12/2020 hasta: Indedinida | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-4-10578434 | 0% | 0% | GALVIS LOPEZ CLAUDIA MARIA GALVIS LOPEZ CLAUDIA MARIA CARLOS EDUARDO ARISTIZABAL ECHEVERRY GALVIS LOPEZ CLAUDIA MARIA | 2012050000259 2012050000259 | No Asignado | No Recibido
2020 | 10626 | 4600010711 | N/A | Liquidado | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA SOFIA YOLOMBO EN LA SUBREGION NORDESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 473573670 | 454605205 | 705721866 | N/A | 0 | Concurso de Méritos | Dirección Desarrollo Físico - Secretaría de Infraestructura Física |  |  | GLORIA PATRICIA GÓMEZ GRISALES | CONSORCIO VIA YOLOMBO COJ | Mario Cabrera Dussan - 50 ND - 25 JORGE ISAAC VELASQUEZ VARGAS - 25 | 2020-07-28 | 2020-09-07 | 2021-07-07 | 16.9 | 2022-02-05 | PRORROGA - 2: 29/10/2021 | 1-Prorroga: 3 2-Prorroga: 3 | 23/07/2021 -- 22/10/2021 07/11/2021 -- 06/02/2022 | SGRA.1.1/1720/1-R003/310503000/18-0141/001 | 4500051532 | 454605205 | 8 | Nro.1: $ 147.975.030 Nro.2: $ 103.141.631 | 22/07/2021 05/11/2021 | 705721866 | N/A | N/A | Suspensión Nro. 1: Suspensión Nro. 2: | desde: 17/06/2021 hasta: Indedinida desde: 12/10/2021 hasta: Indedinida | 1 - Reanudación 2 - Reanudación | 02/07/2021 29/10/2021 | 2023-04-17 | Bilateral | N/A | 44 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1185294&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 9986% | GOEZ USUGA WEISMAN NELSON ADOLFO GÓMEZ JURADO CAROLINA MEJIA SUAREZ MADRIGAL GUTIERREZ FERNANDO LEON | N/A | No Asignado | Recibido
2020 | 10635 | 4600010762 | N/A | Terminado | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA PASO NIVEL (RUTA 60) - YE AMAGA - LA CLARITA - ANGELOPOLIS EN LOS MUNICIPIOS DE AMAGA Y ANGELOPOLIS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 1288138127 | 1226526370 | 4456955816 | N/A | 0 | Concurso de Méritos | Dirección de Desarrollo Físico |  |  | MARÍA KATHERINE DE LOS RÍOS ROA | CONSORCIO V&P 10635 | MARIA MARLENY FLOREZ ARENAS - 50 MARIA FERNANDA SOLANILLA BONILLA - 50 | 2020-08-05 | 2020-09-07 | 2022-05-07 | 36.2 | 2023-09-14 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: 7.77 2-Prorroga: 2.5 3-Prorroga: 5 | 08/05/2022 -- 23/03/2029 31/12/2022 -- 08/04/2027 16/03/2023 -- 15/08/2023 | SGRA.1.1/1720/1-R003/310503000/18-0142/001 | 4500005158 | 1226526370 | 10 | Nro.1: $ 1.511.500.775 Nro.2: $ 883.379.595 Nro.3: $ 216.000.000 Nro.4: $ 619.549.076 | 10/12/2021 08/04/2022 28/12/2022 09/03/2023 | 4456955816 | N/A | N/A | Suspensión Nro. 1: Ampliación 1 a la Suspensión 1 | desde: 01/08/2023 hasta: 15/08/2023 desde: 16/08/2023 hasta: 30/08/2023 | 1 - Reanudación | 31/08/2023 | N/A | N/A | N/A | 46 |  | 0% | 5640% | GOEZ USUGA WEISMAN MARIN MENESES JULIANA CAMILA RIOS GOMEZ JIOVAN DARIO MADRIGAL GUTIERREZ FERNANDO LEON | 2019000040015 2019000040015 | No Asignado | No Recibido
2020 | 10634 | 4600010810 | N/A | Terminado | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA BARBOSA - CONCEPCION EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. | 1636516464 | 1547359407 | 2504535334 | N/A | 0 | Concurso de Méritos |  |  |  | EDUARDO ALFONSO HERRERA ZAMBRANO | CONSORCIO VIA BARBOSA | Gerente - 50 RUTH ELENA TABARES ZULETA - 50 | 2020-08-11 | 2020-09-10 | 2022-05-10 | 29.5 | 2023-02-25 | PRORROGA - 2: 18/11/2022 | 1-Prorroga: 7.5 2-Prorroga: 2 | 11/05/2022 -- 18/01/2027 26/12/2022 -- 25/02/2023 | SGRA.1.1/1720/1-R003/310503000/18-0138/001 | 4500051652 | 1547359407 | 4 | Nro.1: $ 769.495.183 Nro.2: $ 187.680.744 | 22/04/2022 | 2504535334 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 44 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1202786&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 9440% | PEREZ VELANDIA JULIAN CAMILO AGUDELO RUEDA MARIO HERNANDO MADRIGAL GUTIERREZ FERNANDO LEON | N/A | No Asignado | Recibido
2020 | 11044 | 4600010864 | N/A | Liquidado | AUNAR ESFUERZOS PARA LA CONSTITUCIÓN DE UN FONDO, EN EL CUAL SE ADMINISTRARAN LOS RECURSOS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO PARA LA CONSERVACION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LAS VIAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA EN LA SUBREGION SUROESTE. | 9975000000 | 9975000000 | 13227658508 | N/A | 285000000 | Convenios Interadministrativos |  |  |  | PEREZ VELANDIA JULIAN CAMILO | IDEA | N/A | 2020-09-04 | 2020-09-15 | 2021-12-31 | 21.5 | 2022-06-30 | PRORROGA - 1: 17/12/2021 | 1-Prorroga: 6 | 01/01/2022 -- 30/06/2022 | A.14.20.2.6/1120/0-3120/310503000/18-0035/001 A.9.2/1120/0-3120/310503000/18-0035/001 A.9.3/1120/0-1010/310503000/18-0035/001 A.9.3/1120/0-3120/310503000/18-0035/001 A.9.4/1120/0-1010/310503000/18-0035/001 A.9.4/1120/0-3120/310503000/18-003/001 | 4500051733 4500051734 | 8543185705 1146814295 | 2 | Nro.1: $ 3.252.658.508 | 07/09/2021 | 13227658508 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2023-06-02 | Bilateral | N/A | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1408412&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 172% | PEREZ VELANDIA JULIAN CAMILO URIBE JARAMILLO JUAN FERNANDO MADRIGAL GUTIERREZ FERNANDO LEON | N/A | No Asignado | Recibido
2020 | 10827 | 4600010852 | N/A | Liquidado | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA EN LAS SUBREGIÓN ORIENTE. | 784601462 | 759892845 | 1289905572 | N/A | 0 | Concurso de Méritos | Dirección Desarrollo Físico - Secretaría de Infraestructura Física |  |  | ANDRÉS MAURICIO RODRÍGUEZ COLLAZOS | INGEVAL S.A.S | N/A | 2020-09-03 | 2020-09-29 | 2020-12-11 | 11 | 2021-08-28 | PRORROGA - 3: 22/07/2021 | 1-Prorroga: 3.56 2-Prorroga: 4 3-Prorroga: 1 | 12/12/2020 -- 16/10/2025 31/03/2021 -- 30/07/2021 29/07/2021 -- 28/08/2021 | A.9.4/1120/0-3120/310503000 A.9.4/1120/4-1011/310503000 | 4500051717 4500051716 | 26380681 733512164 | 5 | Nro.1: $ 506.595.230 Nro.2: $ 23.417.497 | 26/03/2021 28/07/2021 | 1289905572 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2023-09-05 | Bilateral | N/A | 33 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1314179&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 9838% | ANDRÉS MAURICIO RODRÍGUEZ COLLAZOS NELSON ADOLFO GÓMEZ JURADO TIJERA CASTRO CAROLINA ISABEL MADRIGAL GUTIERREZ FERNANDO LEON | 2016050000254 | No Asignado | Recibido
2020 | 10831 | 4600010861 | N/A | Terminado | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA CONSERVACION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VIAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA EN LAS SUBREGIÓNES DE OCCIDENTE Y URABA | 685088202 | 653435934 | 938435934 | N/A | 0 | Concurso de Méritos | Dirección Desarrollo Físico - Secretaría de Infraestructura Física |  |  | EDUARDO ALFONSO HERRERA ZAMBRANO | CONSORCIO VIAL NORDESTE | German Fdo Espinal P - 25 Santiago Páez Talero - 50 JORGE HERNANDO BELTRAN CATUMBA - 25 | 2020-09-01 | 2020-09-18 | 2020-12-11 | 8.9 | 2021-06-16 | PRORROGA - 2: 11/03/2021 | 1-Prorroga: 3.16 2-Prorroga: 3 | 12/12/2020 -- 04/07/2022 18/03/2021 -- 17/06/2021 | A.9.4/1120/0-3120/310503000/18-0035/001 | 4500051726 | 653435934 | 3 | Nro.1: $ 285.000.000 | 16/03/2021 | 938435934 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 35 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1314259&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 10000% | EDUARDO ALFONSO HERRERA ZAMBRANO AGUDELO RUEDA MARIO HERNANDO RIVERA MONTIEL JUAN GUILLERMO MADRIGAL GUTIERREZ FERNANDO LEON | N/A | No Asignado | Recibido
2020 | 10849 | 4600010872 | N/A | Terminado | CONSULTORIA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÃ¿OS EN FASE III PARA PAVIMENTACIONES Y ATENCION DE PUNTOS CRITICOS EN LOS CORREDORES PRIORIZADOS EN EL MARCO DE LA INTERVENCION DE LA RED VIAL DENTRO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 1534775256 | 1534696311 | 2301627639 | N/A | 0 | Concurso de Méritos | Dirección Instrumentos de Financiación - Secretaría de Infraestructura Física |  | 2020-06-23 | SIMÃ¿N JARAMILLO GÃ¿MEZ | CONSORCIO TAYFER | Jose Manuel Morales Oñate - 50 PRIETO MUÑETON CARLOS FERNANDO - 50 | 2020-09-02 | 2020-09-11 | 2020-12-11 | 14.7 | 2021-12-01 | PRORROGA - 3: 08/02/2021 | 1-Prorroga: .1 1-Prorroga: .1 3-Prorroga: 1.46 | 01/01/2021 -- 27/10/2021 12/12/2020 -- 07/10/2021 01/01/2021 -- 11/11/2024 | A.9.10/1120/4-1011/310502000/18-0038/001 | 4500051752 | 1534696311 | 4 | Nro.1: $ 766.931.328 | 15/02/2021 | 2301627639 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1337069&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 10000% | LETICIA OMAIRA HOYOS ZULUAGA MALDONADO CONTRERAS FELIPE ALBERTO MARIA YANET VALENCIA CEBALLOS MADRIGAL GUTIERREZ FERNANDO LEON | 2016050000256 | No Asignado | Recibido
2020 | 10830 | 4600010871 | N/A | Terminado | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA CONSERVACION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LAS VIAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA EN LAS SUBREGIONES NORTE Y BAJO CAUCA. SE EXCLUYEN LAS VIAS DE INFLUENCIA DEL PEAJE PAJARITO EN LA SUBREGION NORTE | 799898841 | 759820950 | 759820950 | N/A | 0 | Concurso de Méritos | Dirección Desarrollo Físico - Secretaría de Infraestructura Física |  |  | GOEZ USUGA WEISMAN | CONSORCIO NORMANDIA | Hugo Alfredo Posso Moncada - 75 HUGO ALFREDO POSSO PRADO - 25 | 2020-09-02 | 2020-10-05 | 2020-12-11 | 6 | 2021-04-04 | PRORROGA - 1: 27/11/2020 | 1-Prorroga: 3.7 | 12/12/2020 -- 10/12/2026 | A.9.4/1120/0-3120/310503000/18-0035/001 A.9.4/1120/4-1011/310503000/18-0035/001 | 4500051745 4500051744 | 16638591 743182359 | 1 | N/A | N/A | 759820950 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 30 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1314186&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 7258% | DORIS DUQUE PINEDA SANTIAGO MORALES QUIJANO TIJERA CASTRO CAROLINA ISABEL MADRIGAL GUTIERREZ FERNANDO LEON | 2016050000254 | No Asignado | Recibido
2020 | 10826 | 4600010878 | N/A | Liquidado | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA CONSERVACION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LAS VIAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA EN LAS SUBREGIONES NORDESTE Y MAGDALENA MEDIO | 803808750 | 773962121 | 1160455282 | N/A | 0 | Concurso de Méritos | Dirección de Desarrollo Físico |  |  | GLORIA PATRICIA GÓMEZ GRISALES | CONSORCIO JE NORDESTE | ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ - 50 JUAN FELIPE ALMEIDA RINCON - 50 | 2020-09-09 | 2020-09-22 | 2020-12-11 | 11.5 | 2021-09-06 | PRORROGA - 4: 26/07/2021 | 1-Prorroga: 3.3 2-Prorroga: 3.07 3-Prorroga: 1.5 4-Prorroga: 1.1 | 12/12/2020 -- 28/08/2023 22/03/2021 -- 05/01/2022 22/06/2021 -- 29/08/2025 06/08/2021 -- 02/07/2022 | A.9.4/1120/0-3120/310503000/18-0035/001 A.9.4/1120/4-1011/310503000/18-0035/001 | 4500051765 4500051766 | 729761281 44200840 | 5 | Nro.1: $ 386.493.161 | 18/03/2021 | 1160455282 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2022-03-04 | Bilateral | N/A | 31 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1297332&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 9998% | GOEZ USUGA WEISMAN MALDONADO CONTRERAS FELIPE ALBERTO DIANA PATRICIA LÓPEZ LEAL MADRIGAL GUTIERREZ FERNANDO LEON | 2016050000254 | No Asignado | Recibido
2020 | 10683 | 4600010884 | 4600010871 | Terminado | CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA EN LAS SUBREGIONES NORTE Y BAJO CAUCA. SE EXCLUYEN LAS VÍAS DE INFLUENCIA DEL PEAJE PAJARITO EN LA SUBREGIÓN NORTE | 6753860722 | 5839502164 | 5839502164 | N/A | 0 | Licitación Pública | Dirección de Desarrollo Físico | 2020-03-17 | 2020-03-25 | GOEZ USUGA WEISMAN | INGECON S.A.S | NATALIA RODRIGUEZ BARREERA - 30 | 2020-09-11 | 2020-10-05 | 2020-12-11 | 6 | 2021-04-04 | PRORROGA - 1: 27/11/2020 | 1-Prorroga: 3.76 | 12/12/2020 -- 08/06/2027 | A.14.20.2.6/1120/0-3120/310503000 A.9.2/1120/0-3120/310503000 A.9.3/1120/0-3120/310503000 A.9.4/1120/0-3120/310503000 | 4500051772 | 5839502164 | 1 | N/A | N/A | 5839502164 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 138 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1224129&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 2692% | EDUARDO ALFONSO HERRERA ZAMBRANO AGUDELO RUEDA MARIO HERNANDO RIVERA MONTIEL JUAN GUILLERMO MADRIGAL GUTIERREZ FERNANDO LEON | 2016050000254 | No Asignado | Recibido
2020 | 11043 | 4600010892 | N/A | Liquidado | REALIZAR AVALUOS CORPORATIVOS DE BIENES INMUEBLES Y/O MEJORAS Y CALCULO DE INDEMNIZACIONES PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 299285000 | 299285000 | 429947000 | N/A | 0 | Contratación Directa - Contrato Interadministrativo | Dirección de Valorización - Secretaría de Infraestructura Física | 2020-08-06 | 2020-08-21 | Natalia Andrea Restrepo Lopez | CORPORACION LONJA DE PROPIEDAD RAIZ DE MEDELLIN Y ANTIOQUIA | N/A | 2020-09-11 | 2020-10-15 | 2020-12-11 | 8.5 | 2021-06-30 | PRORROGA - 4: 19/05/2021 | 1-Prorroga: .63 3-Prorroga: 3 4-Prorroga: 1 | 12/12/2020 -- 13/02/2026 31/12/2020 -- 30/03/2021 01/06/2021 -- 30/06/2021 | A.9.10/1120/4-1011/310502000/18-0072/001 | 4500051791 | 299285000 | 4 | Nro.1: $ 130.662.000 | 03/03/2021 | 429947000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2021-12-22 | Bilateral | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1425317&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 6964% | YADIRA MARÍA MÁRQUEZ RIVAS MARIN MENESES JULIANA CAMILA MADRIGAL GUTIERREZ FERNANDO LEON | 2016050000277 | No Asignado | Recibido
2020 | 10678 | 4600010855 | 4600010852 | Liquidado | CONSERVACION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LAS VIAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA EN LA SUBREGION ORIENTE. | 7266264407 | 7109219278 | 10780239829 | N/A | 0 | Licitación Pública | Dirección de Desarrollo Físico |  |  | ANDRÉS MAURICIO RODRÍGUEZ COLLAZOS | CONSORCIO VIAL SCS ORIENTE | LUIS CARLOS TORRES VERGARA - 50 VERGARA DE TORRES MYRIAM CECILIA - 50 | 2020-09-11 | 2020-09-29 | 2020-12-11 | 11 | 2021-08-28 | PRORROGA - 3: 22/07/2021 | 1-Prorroga: 3.56 2-Prorroga: 4 3-Prorroga: 1 | 12/12/2020 -- 16/10/2025 31/03/2021 -- 30/07/2021 29/07/2021 -- 28/08/2021 | A.14.20.2.6/1120/0-3120/310503000 A.9.2/1120/0-3120/310503000 A.9.3/1120/0-3120/310503000 A.9.4/1120/0-3120/310503000 | 4500051720 | 7109219278 | 4 | Nro.1: $ 3.671.020.551 | 26/03/2021 | 10780239829 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2023-07-05 | Bilateral | N/A | 147 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1224231&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 9829% | ANDRÉS MAURICIO RODRÍGUEZ COLLAZOS NELSON ADOLFO GÓMEZ JURADO TIJERA CASTRO CAROLINA ISABEL MADRIGAL GUTIERREZ FERNANDO LEON | 2016050000254 | No Asignado | Recibido
2020 | 10832 | 4600010896 | N/A | Terminado | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA CONSERVACION MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VIAS DE INFLUENCIA DEL PEAJE DE PAJARITO EN LA SUBREGION NORTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. | 660465446 | 631026461 | 994463835 | N/A | 0 | Concurso de Méritos | Dirección Desarrollo Físico - Secretaría de Infraestructura Física |  |  | ANDRÉS MAURICIO RODRÍGUEZ COLLAZOS | CONSORCIO ECOSAD | Mauricio Gómez Caicedo - 50 RUTH ELENA TABARES - 50 | 2020-09-15 | 2020-09-22 | 2020-12-11 | 8 | 2021-05-21 | PRORROGA - 2: 05/03/2021 | 1-Prorroga: 3.3 2-Prorroga: 2 | 12/12/2020 -- 28/08/2023 22/03/2021 -- 21/05/2021 | A.9.2/1120/0-2160/310503000/18-3002/001 | 4500051797 | 631026461 | 3 | Nro.1: $ 181.718.687 | 18/03/2021 | 812745148 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 38 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1314342&isFromPublicArea=True&isModal=False | 9100% | 9997% | GOEZ USUGA WEISMAN MARIN MENESES JULIANA CAMILA MERIZALDE TOLEDO FRANKLIN MADRIGAL GUTIERREZ FERNANDO LEON | 2013050000002 2013050000002 | No Asignado | Recibido
2020 | 11148 | 4600010987 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE EL RETIRO, COFINANCIAN LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO MANUAL DE LAS VIAS DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 45738536 | 45738536 | 32016975 | 13721561 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2020-09-02 | 2020-09-08 | JAIME ARTURO OSPINA GIRALDO | MUNICIPIO DE EL RETIRO | N/A | 2020-10-13 | 2020-10-26 | 2020-12-31 | 2.2 | 2020-12-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.9.4/1120/4-1011/32040200000/18-0068/001 | 4500051925 | 32016975 | 0 | N/A | N/A | 45738536 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2023-05-19 | Bilateral | 2023-08-18 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1443861&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 7000% | JAIME ARTURO OSPINA GIRALDO OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE TIJERA CASTRO CAROLINA ISABEL | N/A | No Asignado | Recibido
2020 | 11152 | 4600010989 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE GUARNE, COFINANCIAN LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO MANUAL DE LAS VIAS DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 138907154 | 138907154 | 97235008 | 41672146 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2020-09-02 | 2020-09-08 | JAIME ARTURO OSPINA GIRALDO | MUNICIPIO DE GUARNE | N/A | 2020-10-13 | 2020-10-29 | 2020-12-31 | 2.1 | 2020-12-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.9.2/1120/0-1010/320402000/18-0068 A.9.4/1120/1-1011/320402000/18-0068 | 4500051927 4500051928 | 61157449 36077559 | 0 | N/A | N/A | 138907154 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2023-03-17 | Bilateral | 2023-08-18 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1443541&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 7000% | JAIME ARTURO OSPINA GIRALDO OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE RIVERA MONTIEL JUAN GUILLERMO | N/A | No Asignado | Recibido
2020 | 11134 | 4600010999 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE CONCEPCION, COFINANCIAN LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO MANUAL DE LAS VIAS DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 36821359 | 36821359 | 25774951 | 11046408 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2020-09-02 | 2020-09-08 | JULIANA GÃ¿MEZ ECHAVARRIA | MUNICIPIO DE CONCEPCION | N/A | 2020-10-14 | 2020-11-03 | 2020-12-31 | 1.9 | 2020-12-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.9.2/1120/0-1010/320402000/18-0068/001 | 4500051940 | 25774951 | 0 | N/A | N/A | 36821359 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2023-06-23 | Bilateral | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1443078&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 7000% | JAIME ARTURO OSPINA GIRALDO OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE TIJERA CASTRO CAROLINA ISABEL | N/A | No Asignado | Recibido
2020 | 11573 | 4600011457 | N/A | Terminado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE ENTRERRIOS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE ENTRERRIOS, ANTIOQUIA | 1798541415 | 1798541415 | 899270707 | 899270708 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2020-11-18 | 2020-11-26 | QUIRAMA HENAO CRISTIAN CAMILO | MUNICIPIO DE ENTRERRIOS | N/A | 2020-12-21 | 2020-12-29 |  | 7 | 2021-07-29 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.9.2/1120/4-1011/310506000/18-0041/001 | 4500052618 | 899270707 | 0 | N/A | N/A | 1798541415 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1594001&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 5000% | SALAZAR GALEANO JOSE VALENTIN OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE RIVERA MONTIEL JUAN GUILLERMO | 2019003050101 | No Asignado | Recibido
2020 | 11587 | 4600011490 | N/A | Terminado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE URABA PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS, UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO. | 1800601448 | 1800601448 | 900000000 | 900601448 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2020-11-25 | 2020-12-01 | DALIS MILENA HINCAPIE | MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE URABA | N/A | 2020-12-23 | 2020-12-30 |  | 9 | 2021-09-30 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.9.2/1120/4-1011/310506000/18-0041/001 | 4500052670 | 900000000 | 0 | N/A | N/A | 1800601448 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1601250&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 4998% | JESSICA DURAN CARVAJAL OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE | 2019003050101 | No Asignado | Recibido
2020 | 11624 | 4600011503 | N/A | Terminado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE AMAGA PARA LA EJECUCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL PROYECTO DE PLACA HUELLA EJECUTADAS POR EL MUNICIPIO ASOCIADO | 308924717 | 308924717 | 120000000 | 188924717 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física |  | 2020-12-10 | ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO | MUNICIPIO DE AMAGÁ | N/A | 2020-12-29 | 2020-12-30 |  | 6 | 2021-06-30 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.9.2/1120/4-1011/320402000/18-0068/001 | 4500052697 | 120000000 | 0 | N/A | N/A | 308924717 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1612167&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 3884% | ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE | 2019003050089 | No Asignado | Recibido
2020 | 11607 | 4600011504 | N/A | Terminado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE BETANIA PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS Y URBANAS, UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO. | 1799886288 | 1799886288 | 899943144 | 899943144 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física |  |  | DALIS MILENA HINCAPIE | MUNICIPIO DE BETANIA | N/A | 2020-12-28 | 2020-12-29 |  | 11.5 | 2021-12-15 | PRORROGA - 1: 23/08/2021 | 1-Prorroga: 3 | 30/08/2021 -- 29/11/2021 | A.9.2/1120/0-8114/320402000/18-068/001 A.9.2/1120/4-1011/310506000/18-0041/001 | 4500052698 4500052699 | 449944691 449998453 | 1 | N/A | N/A | 1799886288 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1612535&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 5000% | DARIO MOTOA FALLA OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE | 2019003050089 | No Asignado | Recibido
2020 | 11556 | 4600011441 | N/A | Terminado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL DISTRITO DE TURBO PARA LA EJECUCIÓN DEL MEJORAMIENTO DEL ANILLO VIAL EN EL BARRIO OBRERO. | 3903526526 | 3903526526 | 2300000000 | 1603526526 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física |  |  | DALIS MILENA HINCAPIE | MUNICIPIO DE TURBO | N/A | 2020-12-21 | 2020-12-28 | 2021-10-28 | 25.3 | 2023-02-05 | PRORROGA - 3: 28/10/2022 | 1-Prorroga: 5 2-Prorroga: 4.07 3-Prorroga: 3 | 30/01/2022 -- 29/06/2022 30/06/2022 -- 27/05/2023 06/11/2022 -- 05/02/2023 | A.9.2/1120/4-1011/310506000/180041 | 4500052593 | 2300000000 | 5 | N/A | N/A | 3903526526 | N/A | N/A | Suspensión Nro. 1: | desde: 03/08/2021 hasta: Indedinida | 1 - Reanudación | 04/11/2021 | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1591903&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 5892% | JAIME ALONSO BERRIO GIRALDO OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE RIVERA MONTIEL JUAN GUILLERMO | 2019003050101 | No Asignado | Recibido
2020 | 11616 | 4600011514 | N/A | Terminado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 1800045412 | 1800045412 | 900000000 | 900045412 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física |  |  | JAIME ARTURO OSPINA GIRALDO | MUNICIPIO DE SAN CARLOS | N/A | 2020-12-28 | 2020-12-29 |  | 19 | 2022-07-30 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.9.2/1120/4-1011/310506000/18-0041/001 | 4500052732 | 900000000 | 3 | N/A | N/A | 1800045412 | N/A | N/A | Suspensión Nro. 1: Suspensión Nro. 2: | desde: 21/05/2021 hasta: Indedinida desde: 21/09/2021 hasta: Indedinida | 1 - Reanudación | 21/01/2022 | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1617135&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 5000% | JESSICA DURAN CARVAJAL MARIN MENESES JULIANA CAMILA MERIZALDE TOLEDO FRANKLIN | 2019003050101 | No Asignado | Recibido
2020 | 11579 | 4600011515 | N/A | Terminado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE CAICEDO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO PAVIMENTACION DE VIAS URBANAS, CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA Y PUENTE VEHICULAR LA NOQUE, EN EL MUNICIPIO DE CAICEDO. | 1782393588 | 1782393588 | 891196794 | 891196794 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2020-12-02 | 2020-12-15 | JUAN PABLO DELGADO JIMENEZ | MUNICIPIO DE CAICEDO | N/A | 2020-12-29 | 2020-12-30 | 2021-12-30 | 12 | 2021-12-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.9.2/1120/4-1011/320402000/18-0070/001 | 4500052733 | 127639309 | 0 | N/A | N/A | 1782393588 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1619029&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 5000% | DARIO MOTOA FALLA OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE | 2019003050101 | No Asignado | Recibido
2020 | 11593 | 4600011523 | N/A | Terminado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE VEGACHI, PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS, UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 1709184989 | 1709184989 | 854592495 | 854592494 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2020-11-25 | 2020-12-03 | DORIS DUQUE PINEDA | MUNICIPIO DE VEGACHI | N/A | 2020-12-29 | 2020-12-30 |  | 11 | 2021-11-30 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.9.2/1120/4-1011/310506000/18-0041/001 | 4500052743 | 854592495 | 0 | N/A | N/A | 1709184989 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1619215&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 5000% | JAIME ALONSO BERRIO GIRALDO OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE | 2019003050101 | No Asignado | Recibido
2020 | 11661 | 4600011528 | N/A | Liquidado | Adquisicion de una mejora constructiva ubicada dentro del predio identificado con ficha predial No. 40-2-1-0-6-23, cedula catastral No. 0402001000000600023 y Numero Predial Nacional 0504000010000000600023000000000, requerida para la Ejecucion del contrato cuyo objeto es la ?ADQUISICIÓN DE MEJORAS REQUERIDAS PARA LA AMPLIACION RECTIFICACION Y PAVIMENTACION DE LA VIA ANORI - EL LIMON EN LA SUBREGION NORDESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.? | 27941670 | 27941670 | 27941670 | N/A | 0 | Contratación Directa | Dirección de Valorización - Secretaría de Infraestructura Física | 2020-12-23 |  |  | ANA ISABEL ADARVE DE VARELAS | N/A | 2020-12-28 | 2020-12-30 | 2020-12-31 | 0 | 2020-12-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.9.10/1120/4-2152/310502000/18-072/001 | 4500052748 | 27941670 | 0 | N/A | N/A | 27941670 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | - | 0% | 0% | NICOLÃS GIRALDO MORALES Natalia Andrea Restrepo Lopez | 2019003050096 | No Asignado | No Recibido
2020 | 11575 | 4600011473 | N/A | Terminado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE ANDES, PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS, UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO. | 1819738357 | 1819738357 | 900000000 | 919738357 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2020-11-20 | 2020-11-30 | DALIS MILENA HINCAPIE | MUNICIPIO DE ANDES | N/A | 2020-12-23 | 2020-12-30 | 2021-09-30 | 9 | 2021-09-30 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.9.2/1120/0-8114/320402000/180068 A.9.2/1120/4-1011/320402000/180068 | 4500052636 4500052637 | 847024761 52975239 | 0 | N/A | N/A | 1819738357 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1601263&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 4946% | DARIO MOTOA FALLA OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE | 2019003050089 | No Asignado | Recibido
2020 | CD-20-01-2020 | 20SS111B2(2020-SS-20-0001) | N/A | Liquidado | APOYO TECNICO, ADMINISTRATIVO, LEGAL, SOCIAL, AMBIENTAL Y ACADEMICO PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 0583 DE 1996, SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EL MUNICIPIO DE MEDELLIN, EL AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA Y EL INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA, PARA LA FINANCIACION DE LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO DE CONEXION VIAL ABURRA Y DEL RIO CAUCA | 2268471379 | 2268471379 |  | N/A | 0 | Contratación Directa |  |  |  | Catalina Velez Vargas | UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA | N/A | 2020-07-10 | 2020-07-10 | 2021-12-31 | 26.6 | 2022-09-30 | PRORROGA - 1: 10/12/2021 | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 2268471379 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2023-02-15 | Bilateral | N/A | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1337759&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 0% | ADRIANA MONTOYA HINCAPIÉ OSCAR ARMANDO SUAREZ ADRIANA MONTOYA HINCAPIÉ GUSTAVO ADOLFO LASTRA BERMÚDEZ | N/A | No Asignado | No Recibido
2020 | 11076 | 4600010953 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE CIUDAD BOLIVAR, COFINANCIAN LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO MANUAL DE LAS VIAS DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 69838424 | 69838424 | 48886897 | 20951527 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2020-08-20 | 2020-09-01 | DALIS MILENA HINCAPIE | Municipio de Ciudad Bolivar | N/A | 2020-10-13 | 2020-11-13 | 2020-12-31 | 1.6 | 2020-12-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 69838424 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2023-06-23 | Bilateral | 2023-08-11 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1438995&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 0% | DALIS MILENA HINCAPIE OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE TIJERA CASTRO CAROLINA ISABEL | N/A | No Asignado | Recibido
2020 | 11132 | 4600011000 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE VEGACHI, COFINANCIAN LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO MANUAL DE LAS VIAS DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 118719564 | 118719564 | 83103695 | 35615869 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2020-09-02 | 2020-09-08 | DORIS DUQUE PINEDA | MUNICIPIO DE VEGACHI | N/A | 2020-10-14 | 2020-11-13 | 2020-12-31 | 5.3 | 2021-04-22 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.9.2/1120/4-1011/320402000/18-0068/001 | 4500051941 | 83103695 | 0 | N/A | N/A | 118719564 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2022-11-16 | Bilateral | 2023-01-26 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1443062&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 7000% | LUIS ALBERTO CORREA OSSA OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE TIJERA CASTRO CAROLINA ISABEL | N/A | No Asignado | Recibido
2020 | 11151 | 4600011002 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE MONTEBELLO, COFINANCIAN LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO MANUAL DE LAS VIAS DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 49729243 | 49729243 | 34810470 | 14918773 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2020-09-02 | 2020-09-08 | MARGARITA ROSA LOPERA DUQUE | MUNICIPIO DE MONTEBELLO | N/A | 2020-10-14 | 2020-11-19 | 2020-12-31 | 5.1 | 2021-04-22 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.9.4/1120/4-1011/32040200000/18-0068/001 | 4500051943 | 34810470 | 0 | N/A | N/A | 49729243 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2023-03-03 | Bilateral | 2023-07-06 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1443838&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 7000% | LUIS ALBERTO CORREA OSSA OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE TIJERA CASTRO CAROLINA ISABEL | N/A | No Asignado | Recibido
2020 | 11171 | 4600011029 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE SOPETRAN, COFINANCIAN LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO MANUAL DE LAS VIAS DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 53567910 | 53567910 | 37497537 | 16070373 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2020-09-04 | 2020-09-15 | Natalia Gomez Isaza | MUNICIPIO DE SOPETRAN | N/A | 2020-10-20 | 2020-11-19 | 2020-12-31 | 8.9 | 2021-08-17 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.9.2/1120/4-1011/320402000/18-0068/001 | 4500051994 | 37497537 | 0 | N/A | N/A | 53567910 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2023-05-19 | Bilateral | 2023-05-24 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1460198&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 7000% | MARTHA BEATRIZ SEPÚLVEDA MAZO OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE RIVERA MONTIEL JUAN GUILLERMO | N/A | No Asignado | Recibido
2020 | 11144 | 4600010988 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE SABANALARGA, COFINANCIAN LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO MANUAL DE LAS VIAS DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 33925845 | 33925845 | 23748092 | 10177753 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2020-09-02 | 2020-09-08 | JUAN PABLO DELGADO JIMENEZ | MUNICIPIO DE SABANALARGA | N/A | 2020-10-14 | 2020-11-19 | 2020-12-31 | 7.2 | 2021-06-25 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.9.2/1120/4-1011/320402000/180068 | 4500051926 | 23748092 | 0 | N/A | N/A | 33925845 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2023-06-02 | Bilateral | 2023-07-06 | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1443265&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 7000% | MARTHA BEATRIZ SEPÚLVEDA MAZO OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE RIVERA MONTIEL JUAN GUILLERMO | 2016050000265 | No Asignado | Recibido
2020 | 11382 | 4600011294 | N/A | Liquidado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE EBEJICO, PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO MANUAL DE LAS VIAS DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO. | 79642441 | 79642441 | 55749709 | 23892732 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2020-10-07 | 2020-10-13 | Natalia Gomez Isaza | MUNICIPIO DE EBEJICO | N/A | 2020-11-12 | 2020-12-10 | 2020-12-31 | 6.6 | 2021-06-30 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.9.2/1120/4-1011/320402000/180068 | 4500052337 | 55749709 | 0 | N/A | N/A | 79642441 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2023-06-26 | Unilateral | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1525755&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 7000% | MARTHA BEATRIZ SEPÚLVEDA MAZO OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE RIVERA MONTIEL JUAN GUILLERMO | 2019003050089 | No Asignado | Recibido
2020 | 11368 | 4600011296 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE FRONTINO, COFINANCIAN LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO MANUAL DE LAS VIAS DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 119244313 | 119244313 | 83471019 | 35773294 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2020-10-07 | 2020-10-13 | JUAN PABLO DELGADO JIMENEZ | MUNICIPIO DE FRONTINO | N/A | 2020-11-12 | 2020-12-15 | 2020-12-31 | 6.5 | 2021-06-30 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.9.4/1120/4-1011/320402000/18-0068/001 | 4500052339 | 83471019 | 0 | N/A | N/A | 119244313 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2023-06-27 | Bilateral | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1523932&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 7000% | MARTHA BEATRIZ SEPÚLVEDA MAZO OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE RIVERA MONTIEL JUAN GUILLERMO | 2019003050089 | No Asignado | Recibido
2020 | 11086 | 4600010963 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE LA CEJA,COFINANCIAN LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO MANUAL DE LAS VIAS DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 78508982 | 78508982 | 54956287 | 23552695 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2020-08-21 | 2020-09-01 | JULIANA GÃ¿MEZ ECHAVARRIA | LA CEJA DEL TAMBO | N/A | 2020-10-13 | 2020-11-06 | 2020-12-31 | 1.8 | 2020-12-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.9.2/1120/4-1011/320402000/180068 | 4500051906 | 54956287 | 0 | N/A | N/A | 78508982 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2023-06-22 | Bilateral | 2023-07-06 | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1439903&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 7000% | JAIME ARTURO OSPINA GIRALDO OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE TIJERA CASTRO CAROLINA ISABEL | 2016050000265 | No Asignado | Recibido
2020 | 11083 | 4600010968 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE VENECIA, COFINANCIAN LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO MANUAL DE LAS VIAS DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 42938233 | 42938233 | 38644410 | 4293823 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2020-08-20 | 2020-09-03 | MARGARITA ROSA LOPERA DUQUE | MUNICIPIO DE VENECIA | N/A | 2020-10-13 | 2020-11-05 | 2020-12-31 | 6.8 | 2021-05-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.9.2/1120/4-1011/320402000/180068 | 4500051910 | 38644410 | 0 | N/A | N/A | 42938233 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2023-05-03 | Bilateral | 2023-07-06 | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1441237&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 9000% | LUIS ALBERTO CORREA OSSA OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE TIJERA CASTRO CAROLINA ISABEL | 2016050000265 | No Asignado | Recibido
2020 | 11079 | 4600010965 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE MUTATA,COFINANCIAN LA EJECUCIÒN DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO MANUAL DE LAS VIAS DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 83785268 | 83785268 | 58649688 | 25135580 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2020-08-20 | 2020-09-01 | DALIS MILENA HINCAPIE | MUNICIPIO DE MUTATA | N/A | 2020-10-13 | 2020-11-12 | 2020-12-31 | 1.6 | 2020-12-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.9.2/1120/4-1011/320402000/180068 | 4600051908 | 58649688 | 0 | N/A | N/A | 83785268 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2023-06-23 | Bilateral | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1439346&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 7000% | DALIS MILENA HINCAPIE OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE TIJERA CASTRO CAROLINA ISABEL | 2016050000265 | No Asignado | Recibido
2020 | 11130 | 4600010975 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE TARAZA, COFINANCIAN LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO MANUAL DE LAS VIAS DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 133748771 | 133748771 | 93332635 | 40416136 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2020-09-02 | 2020-09-08 | DORIS DUQUE PINEDA | MUNICIPIO DE TARAZA | N/A | 2020-10-14 | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 1 | 2020-12-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.9.2/1120/4-1011/320402000/180068 | 4500051917 | 93332635 | 0 | N/A | N/A | 133748771 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2023-02-16 | Bilateral | 2023-03-23 | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1443479&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 6978% | LUIS ALBERTO CORREA OSSA OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE TIJERA CASTRO CAROLINA ISABEL | 2016050000265 | No Asignado | Recibido
2020 | 11135 | 4600010998 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE ALEJANDRIA, COFINANCIAN LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO MANUAL DE LAS VIAS DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 39976334 | 39976334 | 27983434 | 11992900 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2020-09-02 | 2020-09-08 | JAIME ARTURO OSPINA GIRALDO | MUNICIPIO DE ALEJANDRÍA | N/A | 2020-10-13 | 2020-10-29 | 2020-12-31 | 3 | 2021-01-28 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.9.4/1120/4-1011/320402000/180068 | 4500051939 | 27983434 | 0 | N/A | N/A | 39976334 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2021-10-29 | Bilateral | 2023-01-25 | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1444212&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 7000% | JAIME ARTURO OSPINA GIRALDO OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE TIJERA CASTRO CAROLINA ISABEL | 2016050000265 | No Asignado | Recibido
2020 | 11154 | 4600010992 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE SAN LUIS, COFINANCIAN LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO MANUAL DE LAS VIAS DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 52779113 | 52779113 | 36945379 | 15833734 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2020-09-02 | 2020-09-08 | JULIANA GÃ¿MEZ ECHAVARRIA | MUNICIPIO DE SAN LUIS | N/A | 2020-10-13 | 2020-10-27 | 2020-12-31 | 2.1 | 2020-12-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.9.2/1120/0-1010/320402000/180068 | 4500051932 | 36945379 | 0 | N/A | N/A | 52779113 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2023-05-02 | Bilateral | 2023-05-15 | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1443409&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 7000% | JAIME ARTURO OSPINA GIRALDO OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE RIVERA MONTIEL JUAN GUILLERMO | 2016050000265 | No Asignado | Recibido
2020 | 11181 | 4600011017 | N/A | Liquidado | BRINDAR SOPORTE TECNOLOGICO Y OPERATIVO PARA LA OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE RECAUDO DE LA CONTRIBUCION DE VALORIZACION EN LAS SUBREGIONES DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. | 330713071 | 330713071 | 330713071 | N/A | 0 | Contratación Directa - Contrato Interadministrativo | Dirección de Valorización - Secretaría de Infraestructura Física |  |  | GLORIA MARLENY USME HOYOS | VALOR + S.A.S | N/A | 2020-10-09 | 2020-10-22 | 2020-12-31 | 4.2 | 2021-02-28 | PRORROGA - 2: 22/02/2021 | 1-Prorroga: 2 | 01/01/2021 -- 28/02/2021 | A.9.10/1120/4-1011/310502000/18-0072/001 | 4500051963 | 330713071 | 1 | N/A | N/A | 330713071 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2022-05-02 | Bilateral | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1456500&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 9332% | GLORIA MARLENY USME HOYOS AGUDELO RUEDA MARIO HERNANDO MADRIGAL GUTIERREZ FERNANDO LEON | 2016050000277 | No Asignado | Recibido
2020 | 11355 | 4600011213 | N/A | Liquidado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE TOLEDO, PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO MANUAL DE LAS VIAS DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 16028943 | 16028943 | 11220260 | 4808683 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2020-10-02 | 2020-10-02 | QUIRAMA HENAO CRISTIAN CAMILO | MUNICIPIO DE TOLEDO | N/A | 2020-11-13 | 2020-11-26 | 2020-12-31 | 1.2 | 2020-12-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.9.2/1120/0-1010/320402000/18-0068/001 | 4500052204 | 11220260 | 0 | N/A | N/A | 16028943 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2023-05-31 | Bilateral | 2023-06-22 | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1502422&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 7000% | ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE RIVERA MONTIEL JUAN GUILLERMO | 2019003050089 | No Asignado | Recibido
2020 | 11347 | 4600011214 | N/A | Liquidado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE DONMATIAS, PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO MANUAL DE LAS VIAS DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 66632668 | 66632669 | 46642868 | 19989801 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2020-10-02 | 2020-10-02 | QUIRAMA HENAO CRISTIAN CAMILO | MUNICIPIO DE DON MATIAS | N/A | 2020-11-11 | 2020-12-04 | 2020-12-31 | 0.9 | 2020-12-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.9.2/1120/4-1011/320402000/18-0068/001 | 4500052206 | 46642868 | 0 | N/A | N/A | 66632669 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2023-06-22 | Bilateral | 2023-06-23 | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1501356&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 7000% | ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE RIVERA MONTIEL JUAN GUILLERMO | 2019003050089 | No Asignado | Recibido
2020 | 11346 | 4600011215 | N/A | Liquidado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE CAMPAMENTO, PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO MANUAL DE LAS VIAS DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 20862297 | 20862297 | 14603608 | 6258689 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2020-09-30 | 2020-10-06 | ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO | MUNICIPIO DE CAMPAMENTO | N/A | 2020-11-11 | 2020-12-02 | 2020-12-31 | 0.9 | 2020-12-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.9.2/1120/4-1011/320402000/18-0068/001 | 4500052207 | 14603608 | 0 | N/A | N/A | 20862297 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2023-06-16 | Unilateral | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1500007&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 7000% | ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE RIVERA MONTIEL JUAN GUILLERMO | 2019003050089 | No Asignado | Recibido
2020 | 11345 | 4600011218 | N/A | Liquidado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO MANUAL DE LAS VIAS DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 73104817 | 73104817 | 51173372 | 21931445 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2020-09-30 | 2020-10-06 | ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO | MUNICIPIO DE ANGOSTURA | N/A | 2020-11-13 | 2020-11-26 | 2020-12-31 | 1.2 | 2020-12-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.9.2/1120/4-1011/320402000/18-0068/001 | 4500052210 | 51173372 | 0 | N/A | N/A | 73104817 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2023-04-28 | Bilateral | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1499492&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 7000% | ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE RIVERA MONTIEL JUAN GUILLERMO | 2019003050089 | No Asignado | Recibido
2020 | 11169 | 4600011037 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE MARINILLA, COFINANCIAN LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO MANUAL DE LAS VIAS DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 77509755 | 77509755 | 54256828 | 23252927 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2020-09-09 | 2020-09-15 | JAIME ARTURO OSPINA GIRALDO | MUNICIPIO DE MARINILLA | N/A | 2020-10-20 | 2020-11-09 | 2020-12-31 | 1.7 | 2020-12-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.9.2/1120/0-1010/320402000/180068 | 4500052002 | 54256828 | 0 | N/A | N/A | 77509755 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2021-12-06 | Bilateral | 2022-08-23 | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1461712&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 7000% | JAIME ARTURO OSPINA GIRALDO OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE RIVERA MONTIEL JUAN GUILLERMO | 2016050000265 | No Asignado | Recibido
2020 | 11153 | 4600011038 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE GUATAPE, COFINANCIAN LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO MANUAL DE LAS VIAS DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 23351777 | 23351777 | 16346244 | 7005533 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2020-09-04 | 2020-09-15 | JAIME ARTURO OSPINA GIRALDO | MUNICIPIO DE GUATAPE | N/A | 2020-10-20 | 2020-10-29 | 2020-12-31 | 2.1 | 2020-12-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.9.2/1120/0-1010/320402000/180068 | 4500052003 | 16346244 | 0 | N/A | N/A | 23351777 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2023-06-20 | Bilateral | 2023-08-18 | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1460630&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 7000% | JAIME ARTURO OSPINA GIRALDO OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE RIVERA MONTIEL JUAN GUILLERMO | 2016050000265 | No Asignado | Recibido
2020 | 11077 | 4600010972 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE URABA, COFINANCIAN LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO MANUAL DE LAS VÍAS DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 101347286 | 101347286 | 70943100 | 30404186 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2020-08-20 | 2020-09-01 | DALIS MILENA HINCAPIE | MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE URABA | N/A | 2020-10-20 | 2020-11-24 | 2020-12-31 | 1.2 | 2020-12-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.9.2/1120/4-1011/320402000/180068 | 4500051914 | 70943100 | 0 | N/A | N/A | 101347286 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2023-06-30 | Bilateral | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1439000&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 7000% | DALIS MILENA HINCAPIE OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE TIJERA CASTRO CAROLINA ISABEL | 2016050000265 | No Asignado | Recibido
2020 | 11141 | 4600011001 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE CARMEN DE VIBORAL, COFINANCIAN LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO MANUAL DE LAS VIAS DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 98300562 | 98300562 | 68810393 | 29490169 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2020-09-02 | 2020-09-08 | JULIANA GÃ¿MEZ ECHAVARRIA | MUNICIPIO DEL CARMEN DE VIBORAL | N/A | 2020-10-22 | 2020-11-04 | 2020-12-31 | 2.8 | 2021-01-28 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.9.4/1120/4-1011/320402000/180068 | 4500051942 | 68810393 | 0 | N/A | N/A | 98300562 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2023-06-27 | Bilateral | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1443403&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 7000% | JAIME ARTURO OSPINA GIRALDO OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE TIJERA CASTRO CAROLINA ISABEL | 2016050000265 | No Asignado | Recibido
2020 | 11380 | 4600011268 | N/A | Liquidado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE SAN ANDRES DE CUERQUIA, PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO MANUAL DE LAS VIAS DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 29928428 | 29928428 | 20949900 | 8978528 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2020-10-07 | 2020-10-15 | QUIRAMA HENAO CRISTIAN CAMILO | MUNICIPIO DE SAN ANDRES DE CUERQUIA | N/A | 2020-11-23 | 2020-12-14 | 2020-12-31 | 0.5 | 2020-12-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.9.2/1120/0-1010/320402000/18-0068/001 | 4500052306 | 20949900 | 0 | N/A | N/A | 29928428 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2023-05-31 | Bilateral | 2023-06-22 | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1516004&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 7000% | ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE RIVERA MONTIEL JUAN GUILLERMO | 2019003050089 | No Asignado | Recibido
2020 | 11081 | 4600010962 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE GRANADA, COFINANCIAN LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO MANUAL DE LAS VÍAS DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 85617654 | 85617654 | 59932358 | 25685296 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2020-08-21 | 2020-09-01 | JULIANA GÃ¿MEZ ECHAVARRIA | MUNICIPIO DE GRANADA | N/A | 2020-10-13 | 2020-10-29 | 2020-12-31 | 2.1 | 2020-12-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.9.2/1120/4-1011/320402000/180068 | 4500051905 | 59932358 | 0 | N/A | N/A | 85617654 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2023-05-19 | Bilateral | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1439291&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 7000% | JAIME ARTURO OSPINA GIRALDO OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE TIJERA CASTRO CAROLINA ISABEL | 2016050000265 | No Asignado | Recibido
2020 | 11122 | 4600010960 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE ARBOLETES, COFINANCIAN LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO MANUAL DE LAS VIAS DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 140029681 | 140029681 | 98020777 | 42008904 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2020-08-28 | 2020-09-03 | DALIS MILENA HINCAPIE | MUNICIPIO DE ARBOLETES | N/A | 2020-10-14 | 2020-11-12 | 2020-12-31 | 1.6 | 2020-12-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.9.2/1120/4-1011/320402000/180068 | 4500051903 | 98020777 | 0 | N/A | N/A | 140029681 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2023-06-29 | Bilateral | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1441473&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 7000% | DALIS MILENA HINCAPIE OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE RIVERA MONTIEL JUAN GUILLERMO | 2016050000265 | No Asignado | Recibido
2020 | 11270 | 4600011164 | N/A | Liquidado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE BETULIA, PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO MANUAL DE LAS VIAS DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO. | 89686844 | 89686844 | 62780791 | 26906053 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2020-09-25 | 2020-09-23 | JOSE LUIS ARIZA RODRIGUEZ | MUNICIPIO DE BETULIA | N/A | 2020-10-27 | 2020-11-23 | 2020-12-31 | 6.3 | 2021-05-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.9.2/1120/4-1011/320402000/18-0068/001 | 4500052156 | 62780791 | 0 | N/A | N/A | 89686844 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2023-03-29 | Bilateral | 2023-07-06 | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1491396&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 7000% | LUIS ALBERTO CORREA OSSA OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE RIVERA MONTIEL JUAN GUILLERMO | 2016050000265 | No Asignado | Recibido
2020 | 11133 | 4600010993 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, COFINANCIAN LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO MANUAL DE LAS VIAS DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 141713722 | 141713722 | 99199605 | 42514117 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2020-09-02 | 2020-09-08 | DORIS DUQUE PINEDA | MUNICIPIO DE ZARAGOZA | N/A | 2020-10-14 | 2020-11-23 | 2020-12-31 | 1.3 | 2020-12-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.9.2/1120/4-1011/320402000/180068 | 4500051933 | 99199605 | 0 | N/A | N/A | 141713722 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2023-06-16 | Unilateral | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1443847&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 7000% | LUIS ALBERTO CORREA OSSA OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE TIJERA CASTRO CAROLINA ISABEL | 2016050000265 | No Asignado | Recibido
2020 | 11128 | 4600011027 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE SAN ROQUE, COFINANCIAN LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO MANUAL DE LAS VIAS DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 119227411 | 119227411 | 83459188 | 35768223 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2020-09-02 | 2020-09-15 | DORIS DUQUE PINEDA | MUNICIPIO DE SAN ROQUE | N/A | 2020-10-15 | 2020-11-09 | 2020-12-31 | 5.9 | 2021-05-07 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.9.2/1120/4-1011/320402000/180068 | 4500051992 | 83459188 | 0 | N/A | N/A | 119227411 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2022-11-04 | Bilateral | 2023-01-26 | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1461724&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 0% | TIJERA CASTRO CAROLINA ISABEL LUIS ALBERTO CORREA OSSA OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE | 2016050000265 | No Asignado | Recibido
2020 | 11227 | 4600011194 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE NECHI, COFINANCIAN LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO MANUAL DE LAS VIAS DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 95312435 | 95312435 | 66718705 | 28593730 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2020-09-23 | 2020-09-23 | JORGE ENRIQUE HOYOS DE LA OSSA | MUNICIPIO DE NECHI | N/A | 2020-10-27 | 2020-11-23 | 2020-12-31 | 5 | 2021-04-22 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.9.2/1120/4-1011/320402000/18-0068/001 | 4500052191 | 66718705 | 0 | N/A | N/A | 95312435 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2023-06-27 | Unilateral | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1493529&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 7000% | LUIS ALBERTO CORREA OSSA OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE RIVERA MONTIEL JUAN GUILLERMO | 2016050000265 | No Asignado | Recibido
2020 | 11239 | 4600011196 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE MACEO, COFINANCIAN LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO MANUAL DE LAS VIAS DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 116225946 | 116225946 | 81358162 | 34867784 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2020-09-23 | 2020-09-23 | DORIS DUQUE PINEDA | MUNICIPIO DE MACEO | N/A | 2020-10-27 | 2020-11-09 | 2020-12-31 | 5.4 | 2021-04-22 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.9.2/1120/4-1011/320402000/18-0068/001 | 4500052193 | 81358162 | 0 | N/A | N/A | 116225946 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2023-06-20 | Bilateral | 2023-08-29 | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1494322&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 7000% | LUIS ALBERTO CORREA OSSA OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE RIVERA MONTIEL JUAN GUILLERMO | 2016050000265 | No Asignado | Recibido
2020 | 11222 | 4600011198 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE ANORI, COFINANCIAN LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO MANUAL DE LAS VIAS DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 76561466 | 76561466 | 53593026 | 22968440 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2020-09-23 | 2020-09-23 | DORIS DUQUE PINEDA | MUNICIPIO DE ANORI | N/A | 2020-11-03 | 2020-11-25 | 2020-12-31 | 1.2 | 2020-12-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.9.2/1120/4-1011/320402000/18-0068/001 | 4500052195 | 53593026 | 0 | N/A | N/A | 76561466 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2023-02-14 | Bilateral | 2023-03-23 | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1493565&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 7000% | LUIS ALBERTO CORREA OSSA OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE RIVERA MONTIEL JUAN GUILLERMO | 2016050000265 | No Asignado | Recibido
2020 | 11229 | 4600011200 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO, COFINANCIAN LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO MANUAL DE LAS VIAS DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 58475827 | 58475827 | 40933078 | 17542749 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2020-09-23 | 2020-09-23 | DORIS DUQUE PINEDA | MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO | N/A | 2020-10-27 | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 1 | 2020-12-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.9.2/1120/4-1011/320402000/18-0068/001 | 4500052197 | 40933079 | 0 | N/A | N/A | 58475827 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2023-03-01 | Bilateral | 2023-03-23 | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1493770&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 7000% | LUIS ALBERTO CORREA OSSA OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE RIVERA MONTIEL JUAN GUILLERMO | 2016050000265 | No Asignado | Recibido
2020 | 11139 | 4600011036 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE COCORNA, COFINANCIAN LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO MANUAL DE LAS VIAS DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 48666235 | 48666235 | 34066365 | 14599870 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2020-09-02 | 2020-09-10 | JAIME ARTURO OSPINA GIRALDO | MUNICIPIO DE COCORNA | N/A | 2020-10-09 | 2020-11-04 | 2020-12-31 | 3 | 2021-02-03 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.9.4/1120/4-1011/320402000/180068 | 4500052000 | 34066365 | 0 | N/A | N/A | 48666235 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2023-05-19 | Bilateral | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1449120&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 7000% | JAIME ARTURO OSPINA GIRALDO OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE TIJERA CASTRO CAROLINA ISABEL | 2016050000265 | No Asignado | Recibido
2020 | 11147 | 4600011065 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE NARIÑO, COFINANCIAN LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO MANUAL DE LAS VIAS DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 44022440 | 44022440 | 30815708 | 13206732 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2020-09-02 | 2020-09-22 | JAIME ARTURO OSPINA GIRALDO | Municipio de Nariño | N/A | 2020-10-20 | 2020-10-29 | 2020-12-31 | 2.1 | 2020-12-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.9.2/1120/0-1010/320402000/180068 | 4500052050 | 30815708 | 0 | N/A | N/A | 44022440 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2023-05-19 | Bilateral | 2023-05-26 | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1477252&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 7000% | JAIME ARTURO OSPINA GIRALDO OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE RIVERA MONTIEL JUAN GUILLERMO | 2016050000265 | No Asignado | Recibido
2020 | 11311 | 4600011222 | N/A | Liquidado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE URRAO, PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO MANUAL DE LAS VIAS DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 134521601 | 134521601 | 94165122 | 40356479 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2020-09-30 | 2020-10-06 | JOSE LUIS ARIZA RODRIGUEZ | MUNICIPIO DE URRAO | N/A | 2020-11-13 | 2020-12-05 | 2020-12-31 | 5.7 | 2021-05-27 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.9.2/1120/4-1011/320402000/18-0068/001 | 4500052213 | 94165121 | 0 | N/A | N/A | 134521601 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2023-06-23 | Unilateral | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1500202&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 7000% | LUIS ALBERTO CORREA OSSA OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE RIVERA MONTIEL JUAN GUILLERMO | 2016050000265 | No Asignado | Recibido
2020 | 11245 | 4600011224 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA, COFINANCIAN LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO MANUAL DE LAS VIAS DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 79505063 | 79505063 | 55653544 | 23851519 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2020-09-30 | 2020-10-08 | Natalia Gomez Isaza | MUNICIPIO DE SANTAFE DE ANTIOQUIA | N/A | 2020-11-12 | 2020-12-09 | 2020-12-31 | 8.3 | 2021-08-17 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.9.2/1120/4-1011/320402000/18-0068/001 | 4500052215 | 55653544 | 0 | N/A | N/A | 79505063 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2023-06-14 | Bilateral | 2023-07-24 | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1502254&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 7000% | MARTHA BEATRIZ SEPÚLVEDA MAZO OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE RIVERA MONTIEL JUAN GUILLERMO | 2016050000265 | No Asignado | Recibido
2020 | 11344 | 4600011221 | N/A | Liquidado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE VALDIVIA, PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO MANUAL DE LAS VIAS DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 20787273 | 20787273 | 14551091 | 6236182 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2020-09-30 | 2020-10-06 | ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO | MUNICIPIO DE VALDIVIA | N/A | 2020-11-13 | 2020-12-10 | 2020-12-31 | 0.7 | 2020-12-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.9.2/1120/4-1011/320402000/18-0068/001 | 4500052212 | 14551091 | 0 | N/A | N/A | 20787273 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2023-04-17 | Bilateral | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1503125&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 7000% | ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE RIVERA MONTIEL JUAN GUILLERMO | 2019003050089 | No Asignado | Recibido
2020 | 11364 | 4600011226 | N/A | Liquidado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE OLAYA, PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO MANUAL DE LAS VIAS DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO. | 27001992 | 27001992 | 18901394 | 8100598 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2020-10-02 | 2020-10-08 | Natalia Gomez Isaza | MUNICIPIO DE OLAYA | N/A | 2020-11-11 | 2020-12-10 | 2020-12-31 | 8 | 2021-08-10 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.9.2/1120/0-1010/320402000/18-0068/001 | 4500052217 | 18901394 | 0 | N/A | N/A | 27001992 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2023-05-02 | Bilateral | 2023-07-24 | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1503302&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 7000% | MARTHA BEATRIZ SEPÚLVEDA MAZO OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE RIVERA MONTIEL JUAN GUILLERMO | 2019003050089 | No Asignado | Recibido
2020 | 11252 | 4600011223 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE CAUCASIA, COFINANCIAN LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO MANUAL DE LAS VIAS DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 150000000 | 150000000 | 105000000 | 45000000 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2020-09-30 | 2020-10-08 | DORIS DUQUE PINEDA | MUNICIPIO DE CAUCASIA | N/A | 2020-11-23 | 2020-12-10 | 2020-12-31 | 0.7 | 2020-12-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.9.2/1120/4-1011/320402000/18-0068/001 | 4500052214 | 105000000 | 0 | N/A | N/A | 150000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2023-03-08 | Bilateral | 2023-03-14 | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1502428&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 7000% | LUIS ALBERTO CORREA OSSA OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE RIVERA MONTIEL JUAN GUILLERMO | 2016050000265 | No Asignado | Recibido
2020 | 11164 | 4600011030 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE ABRIAQUI, COFINANCIAN LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO MANUAL DE LAS VIAS DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 41268915 | 41268915 | 28888241 | 12380674 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2020-09-04 | 2020-09-15 | JUAN PABLO DELGADO JIMENEZ | MUNICIPIO DE ABRIAQUI | N/A | 2020-10-15 | 2020-11-20 | 2020-12-31 | 6 | 2021-05-19 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.9.4/1120/4-1011/32040200000/18-0068/001 | 4500051995 | 28888241 | 0 | N/A | N/A | 41268915 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2023-06-23 | Unilateral | N/A | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1460649&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 7000% | MARTHA BEATRIZ SEPÚLVEDA MAZO OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE RIVERA MONTIEL JUAN GUILLERMO | N/A | No Asignado | Recibido
2020 | 10593 | 4600010779 | 4600010810 | Terminado | MEJORAMIENTO DE LA VIA BARBOSA - CONCEPCION EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 18362939593 | 17925102034 | 28127652034 | N/A | 0 | Licitación Pública | Dirección Desarrollo Físico - Secretaría de Infraestructura Física |  |  | EDUARDO ALFONSO HERRERA ZAMBRANO | CONSORCIO MEJORAMIENTO BARBOSA | Carvajal Herrera Milena Margarita - 50 BERNARDO ENRIQUE OSORIO OÑORIO - 30 JESUS GIOVANNY INCIARTE LIZARAZO - 20 | 2020-08-13 | 2020-09-10 | 2022-04-10 | 29 | 2023-02-10 | PRORROGA - 2: 18/11/2022 | 1-Prorroga: 8 2-Prorroga: 2 | 11/04/2022 -- 10/12/2022 11/12/2022 -- 10/02/2023 | SGRA.1.1/1720/1-R003/310503000/18-0138/001 | 4500051606 | 17925102034 | 4 | Nro.1: $ 8.962.550.000 Nro.2: $ 1.240.000.000 | 06/12/2022 | 28127652034 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 96 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1159225&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 8697% | PEREZ VELANDIA JULIAN CAMILO AGUDELO RUEDA MARIO HERNANDO MERIZALDE TOLEDO FRANKLIN MADRIGAL GUTIERREZ FERNANDO LEON | N/A | No Asignado | Recibido
2020 | 10686 | 4600010847 | 4600010861 | Terminado | CONSERVACION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LAS VIAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA EN LAS SUBREGIONES DE OCCIDENTE Y URABA | 6834412828 | 5810689730 | 7250689730 | N/A | 0 | Licitación Pública | Dirección Desarrollo Físico - Secretaría de Infraestructura Física |  |  | EDUARDO ALFONSO HERRERA ZAMBRANO | CONSORCIO OCCIDENTE 2R | Mauricio Jose Garcia Rendon - 50 ALEXANDER BARRENECHE MEJIA - 25 JORGE MARIO OSSA TRUJILLO - 25 | 2020-08-27 | 2020-09-18 | 2020-12-11 | 8.9 | 2021-06-16 | PRORROGA - 2: 11/03/2021 | 1-Prorroga: 3.1 2-Prorroga: 3 | 12/12/2020 -- 05/01/2022 18/03/2021 -- 17/06/2021 | A.14.20.2.6/1120/0-3120/310503000 A.9.2/1120/0-3120/310503000 A.9.3/1120/0-3120/310503000 A.9.4/1120/0-3120/310503000 | 4500051706 | 5810689730 | 3 | Nro.1: $ 1.440.000.000 | 16/03/2021 | 7250689730 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 132 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1224127&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 9447% | EDUARDO ALFONSO HERRERA ZAMBRANO AGUDELO RUEDA MARIO HERNANDO RIVERA MONTIEL JUAN GUILLERMO MADRIGAL GUTIERREZ FERNANDO LEON | 2016050000254 | No Asignado | Recibido
2020 | 10715 | 4600010869 | 4600010896 | Terminado | CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA EN LA SUBREGIÓN VÍAS INFLUENCIA PEAJE PAJARITO | 7520242062 | 6841986931 | 13670925667 | N/A | 0 | Licitación Pública | Dirección Desarrollo Físico - Secretaría de Infraestructura Física |  |  | Libardo Augusto Rico Giraldo | CFD INGENIERIA S.A.S | N/A | 2020-09-03 | 2020-09-22 | 2020-12-11 | 8 | 2021-05-21 | PRORROGA - 2: 05/03/2021 | 1-Prorroga: 3.2 2-Prorroga: 2 | 12/12/2020 -- 01/11/2022 22/03/2021 -- 21/05/2021 | A.9.2/1120/0-2160/310503000 A.9.2/1120/4-2160/310503000 A.9.4/1120/4-1011/310503000 | 4500051743 4500051742 4500051741 | 181062972 1507164662 5153759297 | 3 | Nro.1: $ 3.414.469.368 | 18/03/2021 | 10256456299 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 139 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1224519&isFromPublicArea=True&isModal=False | 7000% | 9997% | GOEZ USUGA WEISMAN MARIN MENESES JULIANA CAMILA MERIZALDE TOLEDO FRANKLIN MADRIGAL GUTIERREZ FERNANDO LEON | 2013050000002 2013050000002 | No Asignado | Recibido
2020 | 11158 | 4600011061 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE, COFINANCIAN LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO MANUAL DE LAS VIAS DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 126720813 | 126720813 | 88704569 | 38016244 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2020-09-04 | 2020-09-22 | JAIME ARTURO OSPINA GIRALDO | MUNICIPIO DE SAN VICENTE | N/A | 2020-10-16 | 2020-10-29 | 2020-12-31 | 2.1 | 2020-12-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.9.2/1120/0-1010/320402000/180068 | 4500052044 | 88704569 | 0 | N/A | N/A | 126720813 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2023-06-23 | Bilateral | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1477471&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 7000% | JAIME ARTURO OSPINA GIRALDO OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE RIVERA MONTIEL JUAN GUILLERMO | 2016050000265 | No Asignado | Recibido
2020 | 11165 | 4600011035 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE PEQUE, COFINANCIAN LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO MANUAL DE LAS VIAS DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 13427044 | 13427044 | 9398931 | 4028113 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2020-09-04 | 2020-09-15 | JUAN PABLO DELGADO JIMENEZ | MUNICIPIO DE PEQUE | N/A | 2020-10-16 | 2020-11-09 | 2020-12-31 | 10 | 2021-09-08 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.9.4/1120/4-1011/320402000/180068 | 4500051999 | 9398931 | 0 | N/A | N/A | 13427044 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2023-06-23 | Unilateral | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1460552&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 7000% | MARTHA BEATRIZ SEPÚLVEDA MAZO OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE RIVERA MONTIEL JUAN GUILLERMO | 2016050000265 | No Asignado | Recibido
2020 | 11200 | 4600011052 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL, COFINANCIAN LA EJECUCIiN DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO MANUAL DE LAS ViAS DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 86310765 | 86310765 | 60417535 | 25893230 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2020-09-18 | 2020-09-22 | JAIME ARTURO OSPINA GIRALDO | MUNICIPIO DE SAN RAFAEL | N/A | 2020-10-16 | 2020-11-04 | 2020-12-31 | 1.9 | 2020-12-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.9.2/1120/0-1010/320402000/180068 | 4500052025 | 8985578 | 0 | N/A | N/A | 86310765 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2023-05-19 | Bilateral | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1469755&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 7000% | JAIME ARTURO OSPINA GIRALDO OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE RIVERA MONTIEL JUAN GUILLERMO | 2016050000265 | No Asignado | Recibido
2020 | 11648 | 4600011538 | N/A | Terminado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE OLAYA, PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS, UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO. | 3600000000 | 3600000000 | 2800000000 | 1200000000 | 0 | Régimen Especial | Subsecretaría de Planeación - Secretaría de Infraestructura Física |  |  | Natalia Gomez Isaza | MUNICIPIO DE OLAYA | N/A | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2021-09-30 | 12 | 2021-12-30 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: 3 | 01/10/2021 -- 31/12/2021 | A.9.2/1120/0-3120/320402000/180068 | 4500052763 | 320823966 | 2 | Nro.1: $ 400.000.000 | 15/01/2021 | 4000000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1625176&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 6000% | DAISY LORENA DUQUE SEPULVEDA MARIN MENESES JULIANA CAMILA MARIA YANET VALENCIA CEBALLOS | 2019003050089 | No Asignado | Recibido
2020 | 11356 | 4600011277 | N/A | Liquidado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE ITUANGO, PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO MANUAL DE LAS VÍAS DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 83467158 | 83467158 | 58427011 | 25040147 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2020-10-07 | 2020-10-13 | QUIRAMA HENAO CRISTIAN CAMILO | MUNICIPIO DE ITUANGO | N/A | 2020-11-12 | 2020-12-03 | 2020-12-31 | 0.9 | 2020-12-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.9.2/1120/4-1011/320402000/180068 | 4500052319 | 58427011 | 0 | N/A | N/A | 83467158 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2023-06-08 | Bilateral | 2023-06-22 | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1522692&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 7000% | ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE RIVERA MONTIEL JUAN GUILLERMO | 2019003050089 | No Asignado | Recibido
2020 | 10266 | 4600010384 | 4600010382 | Liquidado | MEJORAMIENTO DE LA VIA SECUNDARIA SOBRE EL CORREDOR VIAL LA ESE - ANGOSTURA - LA YE - (PARTIDAS A ANGOSTURA) (25AN09-1), EN LA SUBREGION NORTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. | 1799451290 | 1537902615 | 1537902615 | N/A | 0 | Licitación Pública | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física |  |  | HENRY ALZATE AGUIRRE | CONSORCIO ZETA INGENIEROS -JCZT | Juan Carlos Zapata Trujillo - 50 JUAN CARLOS ZAPATA TRUJILLO - 50 | 2020-01-28 | 2020-02-17 | 2020-05-02 | 7.9 | 2020-10-14 | PRORROGA - 1: 06/08/2020 | 1-Prorroga: 2 | 22/07/2020 -- 21/09/2020 | SGRA.1.1/1720/1-R008/310501000/18-0134/001 | 450050680 | 1537902615 | 12 | N/A | N/A | 1537902615 | N/A | N/A | Suspensión Nro. 1: Suspensión Nro. 3: Suspensión Nro. 2: Suspensión Nro. 4: Suspensión Nro. 5: Suspensión Nro. 6: Suspensión Nro. 7: Suspensión Nro. 8: | desde: 24/03/2020 hasta: Indedinida desde: 22/04/2020 hasta: Indedinida desde: 23/04/2020 hasta: Indedinida desde: 27/04/2020 hasta: Indedinida desde: 11/05/2020 hasta: Indedinida desde: 25/05/2020 hasta: Indedinida desde: 17/07/2020 hasta: Indedinida desde: 01/08/2020 hasta: Indedinida | 1 - Reanudación 2 - Reanudación | 10/06/2020 14/08/2020 | 2023-04-13 | Bilateral | N/A | 55 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.912628&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 7738% | IVAN DARIO DE VARGAS CABARCAS DOLLYS ANGELIS PEREA GOMEZ SANTIAGO MARIN DIAZ CAMPUZANO CARMONA CARLOS ARTURO | 2018000040037 | No Asignado | Recibido
2020 | 10260 | 4600010381 | 4600010373 | Liquidado | MEJORAMIENTO DE LA VIA SECUNDARIA SOBRE EL CORREDOR VIAL URAMITA - PEQUE (62AN09), EN LA SUBREGION OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 1799522787 | 1679025145 | 1679025145 | N/A | 0 | Licitación Pública |  |  |  | GOEZ USUGA WEISMAN | CONSOCIO SANTA LUCIA 260 | ALFONSO NAVARRO PEROMINGO - 30 CARLOS MAURICIO HERNANDEZ ZAMORA - 35 CARLOS MAURICIO HERNANDEZ ZAMORA - 35 | 2020-01-31 | 2020-02-14 | 2020-04-29 | 6.9 | 2020-09-12 | PRORROGA - 2: 06/08/2020 | 1-Prorroga: 1.36 2-Prorroga: 1 | 05/07/2020 -- 20/07/2023 14/08/2020 -- 13/09/2020 | SGRA.1.1/1720/1-R004/310501000/180134 | 4500050668 | 1679025145 | 8 | N/A | N/A | 1679025145 | N/A | N/A | Suspensión Nro. 1: Suspensión Nro. 2: Suspensión Nro. 3: Suspensión Nro. 4: | desde: 24/03/2020 hasta: Indedinida desde: 13/04/2020 hasta: Indedinida desde: 27/04/2020 hasta: Indedinida desde: 12/06/2020 hasta: Indedinida | 1 - Reanudación 2 - Reanudación | 11/05/2020 02/07/2020 | 2023-03-07 | Unilateral | N/A | 60 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.912954&isFromPublicArea=True&isModal=False | 10000% | 2361% | WILSON LOPEZ VAHOS LUZ ADRIANA QUINTERO MARTÃNEZ DIANA PATRICIA LÓPEZ LEAL CAMPUZANO CARMONA CARLOS ARTURO | 2018000040037 | No Asignado | Recibido
2020 | 10565 | 4600010455 | N/A | Liquidado | PRESTACIÃ¿N DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ASESORÃA INTEGRAL EN LAS AREAS DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y DESARROLLO TERRITORIAL EN LOS DIFERENTES PROYECTOS DESARROLLADOS POR LA GOBERNACION DE ANTIOQUIA. | 209000000 | 209000000 | 209000000 | N/A | 0 | Contratación Directa | Dirección Administrativa y Financiera |  |  | Lina Marcela Moncada Hincapie Sergio Alberto Cuervo Montoya Juan Esteban Oliver Ortiz Lina Marcela Moncada Hincapie | ANTONIO VARGAZ DEL VALLE | N/A | 2020-02-05 | 2020-02-06 | 2020-12-31 | 10.8 | 2020-12-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.9.4/1120/0-1010/310503000/180035 | 4500050902 | 209000000 | 0 | N/A | N/A | 209000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2021-12-31 | Bilateral | 2023-01-27 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE | 0% | 9818% | BLANCA MARGARITA GRANDA CORTÉS MALDONADO CONTRERAS FELIPE ALBERTO RIOS GOMEZ JIOVAN DARIO No Aplica | 2016050000254 | No Asignado | Recibido
2020 | 10596 | 4600010472 | N/A | Liquidado | PRESTAR EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE MAQUINARIA PARA EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 7275877880 | 7275877880 | 10775877880 | N/A | 0 | Contratación Directa | Dirección Desarrollo Físico - Secretaría de Infraestructura Física | 2020-02-06 | 2020-02-11 | URIEL ALONSO SUAZA ARBOLEDA | RENTING DE ANTIOQUIA S.A.S. SIGLA RENTAN S.A.S. | N/A | 2020-02-27 | 2020-03-06 | 2020-12-30 | 8 | 2020-11-06 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.9.4/1120/0-1010/310503000/180030 | 4500051038 | 7275877880 | 1 | Nro.1: $ 3.500.000.000 | 31/08/2020 | 10775877880 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2021-12-31 | Bilateral | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1115312&isFromPublicArea=True&isModal=False | 8500% | 10000% | JOSÉ BERNARDO ÁLVAREZ PULGARÍN SANTIAGO MORALES QUIJANO MERIZALDE TOLEDO FRANKLIN MADRIGAL GUTIERREZ FERNANDO LEON | 2015050000013 2015050000013 | No Asignado | Recibido
2020 | 10587 | 4600010487 | N/A | Liquidado | BRINDAR APOYO TÃ¿Â¿CNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, CONTABLE, PREDIAL, LEGAL, SOCIAL Y AMBIENTAL EN LOS PROGRAMAS, PROYECTOS, PROCESOS, CONTRATOS Y CONVENIOS LLEVADOS A CABO EN LA SECRETARÃ¿ÂA DE INFRAESTRUCTURA FISICA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 2150000000 | 2150000000 | 3894000000 | N/A | 0 | Contratación Directa - Contrato Interadministrativo | Dirección Administrativa y Financiera | 2020-02-18 | 2020-02-25 | BLANCA MARGARITA GRANDA CORTÉS | Tecnológico de Antioquia | N/A | 2020-03-10 | 2020-03-24 | 2020-11-23 | 9.2 | 2020-12-31 | PRORROGA - 1: 16/10/2020 | 1-Prorroga: 1.23 2-Prorroga: 3.1 | 24/11/2020 -- 22/11/2022 01/01/2021 -- 25/01/2022 | A. 9.10/1120/0-1010/310502000/18-0038 A.15.10/1120/0-1010/310506000/18-0043 A.9.2/1120/0-1010/320402000/18-0039 A.9.2/1120/0-1010/320402000/18-0070 A.9.2/1120/0-1010/320404000/18-0068 | 4500051056 | 2150000000 | 4 | Nro.1: $ 400.000.000 Nro.2: $ 472.000.000 | 05/07/2020 06/11/2020 | 3022000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2021-07-01 | Bilateral | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1224127&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 9623% | BLANCA MARGARITA GRANDA CORTÉS MARIN MENESES JULIANA CAMILA TIJERA CASTRO CAROLINA ISABEL MADRIGAL GUTIERREZ FERNANDO LEON | 2016050000256 | No Asignado | Recibido
2020 | 11562 | 4600011440 | N/A | Terminado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE BETANIA PARA LLEVAR A CABO LAS OBRAS DE REHABILITACION DEL PUENTE VEHICULAR LA MANUELA SOBRE EL RIO PEDRAL EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO ASOCIADO | 94899264 | 94899264 | 69600704 | 25298560 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física |  | 2020-11-26 | DAVID ALBERTO GÃ¿MEZ DUQUE | MUNICIPIO DE BETANIA | N/A | 2020-12-21 | 2020-12-23 | 2021-08-23 | 8 | 2021-08-23 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.9.2/1120/4-1011/320402000/18-0070/001 | 4500052592 | 69600704 | 0 | N/A | N/A | 94899264 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1591533&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 7334% | DAVID ALBERTO GÃ¿MEZ DUQUE OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE RIVERA MONTIEL JUAN GUILLERMO | 2019003050098 | No Asignado | Recibido
2020 | 11549 | 4600011453 | N/A | Terminado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE CARAMANTA, PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 1912644727 | 1912644727 | 900000000 | 1012644727 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2020-11-20 | 2020-12-01 | MARGARITA ROSA LOPERA DUQUE | MUNICIPIO DE CARAMANTA | N/A | 2020-12-21 | 2020-12-28 |  | 10 | 2021-10-28 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.9.2/1120/4-1011/310506000/18-0041/001 | 4500052614 | 900000000 | 0 | N/A | N/A | 1912644727 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1593739&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 4706% | SALAZAR GALEANO JOSE VALENTIN OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE RIVERA MONTIEL JUAN GUILLERMO | 2019003050101 | No Asignado | Recibido
2020 | 11566 | 4600011454 | N/A | Terminado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE URRAO, PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 1754190202 | 1754190202 | 877095101 | 877095101 | 0 | Régimen Especial | Subsecretaría de Planeación - Secretaría de Infraestructura Física | 2020-11-20 | 2020-12-01 | JOSE LUIS ARIZA RODRIGUEZ | MUNICIPIO DE URRAO | N/A | 2020-12-21 | 2020-12-28 | 2021-10-28 | 10 | 2021-10-28 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.9.2/1120/4-1011/310506000/18-0041/001 | 450005265 | 877095101 | 0 | N/A | N/A | 1754190202 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1593289&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 5000% | JAIME ALONSO BERRIO GIRALDO OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE RIVERA MONTIEL JUAN GUILLERMO | 2019003050101 | No Asignado | Recibido
2020 | 11571 | 4600011477 | N/A | Liquidado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE BELMIRA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO RECONSTRUCCION DE RUTAS DE VIDA DEL MUNICIPIO DE BELMIRA, ANTIOQUIA | 1800000000 | 1800000000 | 900000000 | 900000000 | 0 | Régimen Especial | Subsecretaría de Planeación - Secretaría de Infraestructura Física | 2020-11-20 | 2020-12-01 | QUIRAMA HENAO CRISTIAN CAMILO | MUNICIPIO DE BELMIRA | N/A | 2020-12-23 | 2020-12-29 |  | 11 | 2021-11-30 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.9.2/1120/4-1011/310506000/18-0041/001 | 4500052641 | 900000000 | 0 | N/A | N/A | 1800000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2023-05-19 | Bilateral | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1592775&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 5000% | DARIO MOTOA FALLA OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE RIVERA MONTIEL JUAN GUILLERMO | 2019003050101 | No Asignado | Recibido
2020 | 11569 | 4600011456 | N/A | Terminado | ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE SONSÓN PARA LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS URBANAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO. | 1592926423 | 1592926423 | 796463211 | 796463212 | 0 | Régimen Especial | Subsecretaría de Planeación - Secretaría de Infraestructura Física | 2020-11-20 | 2020-12-02 | JAIME ARTURO OSPINA GIRALDO | MUNICIPIO DE SONSON | N/A | 2020-12-21 | 2020-10-23 | 2021-10-23 | 12 | 2021-10-22 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.9.2/1120/4-1011/310506000/180041 | 4500052617 | 796463211 | 0 | N/A | N/A | 1592926423 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1594632&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 5000% | JAIME ALONSO BERRIO GIRALDO OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE RIVERA MONTIEL JUAN GUILLERMO | 2019003050101 | No Asignado | Recibido
2020 | 11570 | 4600011452 | N/A | Terminado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO EN VÍAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS, ANTIOQUIA | 2504427543 | 2504427543 | 900000000 | 1604427543 | 0 | Régimen Especial | Subsecretaría de Planeación - Secretaría de Infraestructura Física | 2020-11-20 | 2020-12-02 | QUIRAMA HENAO CRISTIAN CAMILO | MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS | N/A | 2020-12-21 | 2020-12-28 | 2021-11-28 | 11 | 2021-11-29 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.9.2/1120/4-1011/310506000/180041 | 4500052613 | 900000000 | 0 | N/A | N/A | 2504427543 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1592995&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 3594% | JESSICA DURAN CARVAJAL OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE RIVERA MONTIEL JUAN GUILLERMO | 2019003050101 | No Asignado | Recibido
2020 | 11618 | 4600011512 | N/A | Terminado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE REMEDIOS PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS, UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO. | 2856774493 | 2856774493 | 900000000 | 1956774493 | 0 | Régimen Especial | Subsecretaría de Planeación - Secretaría de Infraestructura Física |  |  | DORIS DUQUE PINEDA | MUNICIPIO DE REMEDIOS | N/A | 2020-12-28 | 2020-12-29 | 2021-10-29 | 12 | 2021-12-29 | PRORROGA - 1: 13/10/2021 | 1-Prorroga: 2 | 30/10/2021 -- 29/12/2021 | A.9.2/1120/0-8114/320402000/180068 | 4500052731 | 900000000 | 1 | N/A | N/A | 2856774493 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1617117&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 3150% | JESSICA DURAN CARVAJAL MARIN MENESES JULIANA CAMILA MERIZALDE TOLEDO FRANKLIN | 2019003050089 | No Asignado | Recibido
2020 | 11614 | 4600011506 | N/A | Terminado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO PARA MEJORAMIENTO DE ESPACIO PUBLICO, UBICADAS EN EL MUNICIPIO CORREGIMIENTO DE DORADAL | 1839872981 | 1839872981 | 900000000 | 939872981 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2020-12-02 | 2020-12-14 | ANDRES FELIPE HERRERA | MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO | N/A | 2020-12-28 | 2020-12-29 | 2021-09-29 | 12 | 2021-12-28 | PRORROGA - 1: 25/08/2021 | 1-Prorroga: 3 | 30/09/2021 -- 29/12/2021 | A.15.10/1120/4-1011/310506000/180043 | 4500052700 | 900000000 | 1 | N/A | N/A | 1839872981 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1612175&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 4892% | DAISY LORENA DUQUE SEPULVEDA OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE | 2019003050081 | No Asignado | Recibido
2020 | 11564 | 4600011455 | N/A | Terminado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE FREDONIA, PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO. | 1791642355 | 1791642355 | 895821177 | 895821178 | 0 | Régimen Especial | Subsecretaría de Planeación - Secretaría de Infraestructura Física | 2020-11-20 | 2020-12-01 | DALIS MILENA HINCAPIE | MUNICIPIO DE FREDONIA | N/A | 2020-12-21 | 2020-12-28 | 2021-08-28 | 8 | 2021-08-28 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.9.2/1120/4-1011/320402000/180068 | 4500052616 | 895821177 | 0 | N/A | N/A | 1791642355 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1593027&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 5000% | SALAZAR GALEANO JOSE VALENTIN OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE RIVERA MONTIEL JUAN GUILLERMO | 2019003050089 | No Asignado | Recibido
2020 | 11609 | 4600011525 | N/A | Terminado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMNTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE CACERES, PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 1728967630 | 1728967630 | 864483815 | 864483815 | 0 | Régimen Especial | Subsecretaría de Planeación - Secretaría de Infraestructura Física | 2020-12-02 | 2020-12-15 | JORGE ENRIQUE HOYOS DE LA OSSA | MUNICIPIO DE CACERES | N/A | 2020-12-29 | 2020-12-30 |  | 10 | 2021-10-30 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.9.2/1120/4-1011/310506000/18-0041/001 | 4500052744 | 864483815 | 0 | N/A | N/A | 1728967630 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1619230&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 5000% | DARIO MOTOA FALLA OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE | 2019003050101 | No Asignado | Recibido
2020 | 11578 | 4600011527 | N/A | Terminado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE ARGELIA, PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS UBICADAS, EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 1523917228 | 1523917228 | 761958614 | 761958614 | 0 | Régimen Especial | Subsecretaría de Planeación - Secretaría de Infraestructura Física | 2020-11-20 | 2020-12-22 | JAIME ARTURO OSPINA GIRALDO | MUNICIPIO DE ARGELIA | N/A | 2020-12-29 | 2020-12-30 | 2021-10-30 | 10 | 2021-10-29 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.9.2/1120/4-1011/310506000/180041 | 4500052747 | 761958614 | 0 | N/A | N/A | 1523917228 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1619534&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 5000% | DARIO MOTOA FALLA OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE | 2019003050101 | No Asignado | Recibido
2020 | 11625 | 4600011516 | N/A | Terminado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABÁ PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS, UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 1799964760 | 1799964760 | 899982380 | 899982380 | 0 | Régimen Especial |  | 2020-12-04 | 2020-12-15 | DALIS MILENA HINCAPIE | MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABA | N/A | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2021-09-30 | 9 | 2021-09-30 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.9.2/1120/4-1011/310506000/180041 | 4500052737 | 899982380 | 0 | N/A | N/A | 1799964760 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1619537&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 5000% | JESSICA DURAN CARVAJAL OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE | 2019003050101 | No Asignado | Recibido
2020 | 11585 | 4600011532 | N/A | Terminado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE CAROLINA DEL PRINCIPE, PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS, UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 1796491018 | 1796491018 | 898245509 | 898245509 | 0 | Régimen Especial | Subsecretaría de Planeación - Secretaría de Infraestructura Física | 2020-11-27 | 2020-12-15 | ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO | MUNICIPIO DE CAROLINA DEL PRINCIPE | N/A | 2020-12-29 | 2020-12-30 |  | 10.4 | 2021-11-12 | PRORROGA - : 06/08/2021 | 1-Prorroga: 2.5 | 31/08/2021 -- 08/12/2025 | A.9.2/1120/4-1011/320402000/18-0068/001 | 4500052753 | 898245509 | 1 | N/A | N/A | 1796491018 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1619894&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 5000% | SALAZAR GALEANO JOSE VALENTIN OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE | 2019003050089 | No Asignado | Recibido
2020 | 11550 | 4600011451 | N/A | Terminado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE VENECIA, PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 2027188291 | 2027188291 | 900000000 | 1127188291 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2020-11-20 | 2020-11-26 | MARGARITA ROSA LOPERA DUQUE | MUNICIPIO DE VENECIA | N/A | 2020-12-23 | 2020-12-29 | 2021-09-29 | 9 | 2021-09-29 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.9.2/1120/0-8114/320402000/180068 | 4500052635 | 900000000 | 0 | N/A | N/A | 2027188291 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1593944&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 4440% | JAIME ALONSO BERRIO GIRALDO OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE RIVERA MONTIEL JUAN GUILLERMO | 2019003050089 | No Asignado | Recibido
2020 | 11589 | 4600011476 | N/A | Terminado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE ANZA, PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO. | 1799263160 | 1799263160 | 899631580 | 899631580 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física |  |  | Natalia Gomez Isaza | MUNICIPIO DE ANZA | N/A | 2020-12-23 | 2020-12-28 | 2021-10-28 | 13.5 | 2022-02-11 | PRORROGA - 2: 20/12/2021 | 1-Prorroga: 2 2-Prorroga: 1.5 | 29/10/2021 -- 28/12/2021 29/12/2021 -- 08/03/2026 | A.9.2/1120/0-8114/320402000/180068 | 4500052639 | 899631580 | 2 | N/A | N/A | 1799263160 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1601837&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 5000% | DARIO MOTOA FALLA OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE | 2019003050089 | No Asignado | Recibido
2020 | 11588 | 4600011475 | N/A | Terminado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE GIRALDO, PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS, UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO. | 1800000001 | 1800000001 | 900000000 | 900000001 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2020-11-25 | 2020-12-01 | JUAN PABLO DELGADO JIMENEZ | MUNICIPIO DE GIRALDO | N/A | 2020-12-23 | 2020-12-28 | 2021-10-28 | 10 | 2021-10-28 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.9.2/1120/0-8114/320402000/180068 | 4500052638 | 900000000 | 0 | N/A | N/A | 1800000001 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1601410&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 5000% | SALAZAR GALEANO JOSE VALENTIN OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE | 2019003050089 | No Asignado | Recibido
2020 | 11651 | 4600011540 | N/A | Terminado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE ENVIGADO, PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS, UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 16441780237 | 16441780237 | 5000000000 | 11441780237 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física |  |  | ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO | MUNICIPIO DE ENVIGADO | N/A | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2022-06-30 | 27 | 2023-03-30 | PRORROGA - 2: 23/11/2022 | 1-Prorroga: 5 2-Prorroga: 4 | 01/07/2022 -- 30/11/2022 01/12/2022 -- 31/03/2023 | A.9.2/1120/0-8114/320402000/18-068/001 | 4500052766 | 5000000000 | 2 | N/A | N/A | 16441780237 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1625292&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 3041% | SALAZAR GALEANO JOSE VALENTIN OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE | 2019003050089 | No Asignado | Recibido
2020 | 11640 | 4600011541 | N/A | Terminado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE YALI PARA LLEVAR A CABO LOS DISEÑOS DE 7 PUENTES EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO ASOCIADO | 413718375 | 413718375 | 289602863 | 124115512 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2020-12-23 | 2020-12-22 | DAVID ALBERTO GÃ¿MEZ DUQUE | MUNICIPIO DE YALI | N/A | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2021-06-30 | 10 | 2021-10-30 | PRORROGA - 2: 22/10/2021 | 1-Prorroga: 4 | 01/07/2021 -- 31/10/2021 | A.9.2/1120/4-1011/320402000/18-0070/001 | 4500052767 | 289602863 | 1 | N/A | N/A | 413718375 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1625610&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 7000% | DAVID ALBERTO GÃ¿MEZ DUQUE OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE | 2019003050098 | No Asignado | Recibido
2020 | 11220 | 4600011160 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABÁ, COFINANCIAN LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO MANUAL DE LAS VÍAS MUNICIPALES UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO. | 65440197 | 65440197 | 45808138 | 19632059 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2020-09-23 | 2020-09-23 | DALIS MILENA HINCAPIE | MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABA | N/A | 2020-11-20 | 2020-12-14 | 2020-12-31 | 0.5 | 2020-12-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.9.2/1120/4-1011/320402000/180068 | 4500052153 | 45808138 | 0 | N/A | N/A | 65440197 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2023-06-29 | Bilateral | 2023-08-14 | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1489831&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 7000% | DALIS MILENA HINCAPIE OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE RIVERA MONTIEL JUAN GUILLERMO | 2016050000265 | No Asignado | Recibido
2020 | 11343 | 4600011267 | N/A | Liquidado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE YARUMAL, PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO MANUAL DE LAS VIAS DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 172676337 | 172676337 | 120873436 | 51802901 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2020-10-07 | 2020-10-13 | ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO | MUNICIPIO DE YARUMAL | N/A | 2020-11-23 | 2020-12-02 | 2020-12-31 | 0.9 | 2020-12-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.9.2/1120/4-1011/320402000/180068 | 4500052304 | 9126620 | 0 | N/A | N/A | 172676337 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2023-05-19 | Bilateral | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1510226&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 7000% | ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE RIVERA MONTIEL JUAN GUILLERMO | 2019003050089 | No Asignado | Recibido
2020 | 11349 | 4600011266 | N/A | Liquidado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE CAROLINA DEL PRINCIPE, PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO MANUAL DE LAS VÍAS DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 24564500 | 24564500 | 17195150 | 7369350 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2020-10-07 | 2020-10-13 | ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO | MUNICIPIO DE CAROLINA DEL PRINCIPE | N/A | 2020-11-23 | 2020-12-16 | 2020-12-31 | 0.5 | 2020-12-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.9.2/1120/4-1011/320402000/180068 | 4500052303 | 17195150 | 0 | N/A | N/A | 24564500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2023-06-08 | Bilateral | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1515908&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 7000% | ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE RIVERA MONTIEL JUAN GUILLERMO | 2019003050089 | No Asignado | Recibido
2020 | 11371 | 4600011306 | N/A | Liquidado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE ENTRERRIOS, PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO MANUAL DE LAS VÍAS DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 92192483 | 92192483 | 64534738 | 27657745 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2020-10-07 | 2020-10-22 | QUIRAMA HENAO CRISTIAN CAMILO | MUNICIPIO DE ENTRERRIOS | N/A | 2020-11-23 | 2020-12-18 | 2020-12-31 | 0.4 | 2020-12-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.9.4/1120/4-1011/310503000/180035 | 4500052353 | 38797209 | 0 | N/A | N/A | 92192483 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2023-05-31 | Bilateral | 2023-06-22 | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1524404&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 7000% | ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE RIVERA MONTIEL JUAN GUILLERMO | 2019003050089 | No Asignado | Recibido
2020 | 11383 | 4600011304 | N/A | Liquidado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS, PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO MANUAL DE LAS VÍAS DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 194455669 | 194455669 | 136118968 | 58336701 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2020-10-13 | 2020-10-20 | ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO | MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS | N/A | 2020-11-23 | 2020-12-14 | 2020-12-31 | 0.5 | 2020-12-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.9.4/1120/4-1011/310503000/180035 | 4500052348 | 136118968 | 0 | N/A | N/A | 194455669 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2023-03-08 | Bilateral | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1528281&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 7000% | ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE RIVERA MONTIEL JUAN GUILLERMO | 2019003050090 | No Asignado | Recibido
2020 | 11488 | 4600011350 | N/A | Liquidado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE NECOCLÍ, PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO MANUAL DE LAS VÍAS DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO. | 188236111 | 188236111 | 131765278 | 56470833 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2020-10-28 | 2020-11-03 | DALIS MILENA HINCAPIE | MUNICIPIO DE NECOCLI | N/A | 2020-11-23 | 2020-12-09 | 2020-12-31 | 0.7 | 2020-12-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.9.2/1120/0-1010/320402000/180068 | 4500052409 | 131765278 | 0 | N/A | N/A | 188236111 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2023-06-29 | Bilateral | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1546888&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 7000% | DALIS MILENA HINCAPIE OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE RIVERA MONTIEL JUAN GUILLERMO | 2016050000265 | No Asignado | Recibido
2020 | 11373 | 4600011305 | N/A | Liquidado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE URAMITA, PARA LA EJECUCIÒN DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO MANUAL DE LAS VÍAS DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO. | 74346886 | 74346886 | 52042820 | 22304066 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2020-10-16 | 2020-10-22 | JUAN PABLO DELGADO JIMENEZ | MUNICIPIO DE URAMITA | N/A | 2020-11-24 | 2020-12-10 | 2020-12-31 | 8.2 | 2021-08-17 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.9.2/1120/0-1010/320402000/180068 | 4500052349 | 52042820 | 0 | N/A | N/A | 74346886 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2023-06-23 | Bilateral | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1523769&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 7000% | MARTHA BEATRIZ SEPÚLVEDA MAZO OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE RIVERA MONTIEL JUAN GUILLERMO | 2019003050089 | No Asignado | Recibido
2020 | 11437 | 4600011312 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE APARTADÓ, COFINANCIAN LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO MANUAL DE LAS VÍAS MUNICIPALES UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 40086725 | 40086725 | 28060707 | 12026018 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2020-10-21 | 2020-10-27 | DALIS MILENA HINCAPIE | MUNICIPIO DE APARTADO | N/A | 2020-11-24 | 2020-12-09 | 2020-12-31 | 0.7 | 2020-12-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.9.2/1120/4-1011/320402000/180068 | 4500052356 | 28060707 | 0 | N/A | N/A | 40086725 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2023-06-23 | Bilateral | 2023-08-11 | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1546441&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 7000% | DALIS MILENA HINCAPIE OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE RIVERA MONTIEL JUAN GUILLERMO | 2016050000265 | No Asignado | Recibido
2020 | 11504 | 4600011374 | N/A | Liquidado | PRESTAR EL SERVICIO DE ADMINISTRACION Y OPERACION DE MAQUINARIA AMARILLA PARA LA ATENCION DE PUNTOS CRITICOS EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 5083806440 | 5083806440 | 7583806440 | N/A | 0 | Contratación Directa |  | 2020-10-28 | 2020-11-03 | URIEL ALONSO SUAZA ARBOLEDA | RENTING DE ANTIOQUIA S.A.S. SIGLA RENTAN S.A.S. | N/A | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2021-01-19 | 4.3 | 2021-03-29 | PRORROGA - 2: 25/02/2021 | 1-Prorroga: 1 2-Prorroga: 2 | 20/01/2021 -- 19/02/2021 30/01/2021 -- 29/03/2021 | A.12.18/1126/4-1011/340303000/22-0145/001 A.12.18/1426/0-FD1010/340303000/22-0145/002 A.18.9/1111/0-1010/44010700/22-0296/001 A.9.4/1120/4-1011/310503000/18-0035/001 | 4500052439 4500052437 4500052438 4500052440 | 183756486 4000049954 400000000 500000000 | 3 | Nro.1: $ 2.500.000.000 | 29/01/2021 | 7583806440 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2021-09-30 | Bilateral | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1556430&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 10000% | URIEL ALONSO SUAZA ARBOLEDA SANTIAGO MORALES QUIJANO MERIZALDE TOLEDO FRANKLIN MADRIGAL GUTIERREZ FERNANDO LEON | 2019003050079 | No Asignado | Recibido
2020 | 11246 | 4600011157 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE GIRALDO, COFINANCIAN LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO MANUAL DE LAS VIAS DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 16166037 | 16166037 | 11316226 | 4849811 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2020-09-23 | 2020-09-23 | JUAN PABLO DELGADO JIMENEZ | MUNICIPIO DE GIRALDO | N/A | 2020-11-03 | 2020-11-23 | 2020-12-31 | 8.5 | 2021-08-09 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.9.2/1120/4-1011/320402000/18-0068/001 | 4500052151 | 11316226 | 0 | N/A | N/A | 16166037 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2023-06-23 | Unilateral | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1489838&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 7000% | MARTHA BEATRIZ SEPÚLVEDA MAZO OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE RIVERA MONTIEL JUAN GUILLERMO | 2016050000265 | No Asignado | Recibido
2020 | 11230 | 4600011156 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE YOLOMBO, COFINANCIAN LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO MANUAL DE LAS VIAS DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 140317463 | 140317463 | 98222224 | 42095239 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2020-09-23 | 2020-09-23 | DORIS DUQUE PINEDA | MUNICIPIO DE YOLOMBO | N/A | 2020-11-03 | 2020-11-30 | 2020-12-31 | 1 | 2020-12-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.9.2/1120/4-1011/320402000/180068 | 4500052150 | 98222224 | 0 | N/A | N/A | 140317463 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2023-06-26 | Unilateral | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1493838&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 7000% | LUIS ALBERTO CORREA OSSA OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE RIVERA MONTIEL JUAN GUILLERMO | 2016050000265 | No Asignado | Recibido
2020 | 11505 | 4600011396 | N/A | Liquidado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE BELMIRA, PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO MANUAL DE LAS VÍAS DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 63758109 | 63758109 | 44630676 | 19127433 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2020-10-30 | 2020-11-10 | ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO | MUNICIPIO DE BELMIRA | N/A | 2020-12-02 | 2020-12-16 | 2020-12-31 | 0.5 | 2020-12-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.9.2/1120/4-1011/320402000/180068 | 4500052483 | 44630676 | 0 | N/A | N/A | 63758109 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2023-05-19 | Bilateral | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1564169&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 7000% | ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE RIVERA MONTIEL JUAN GUILLERMO | 2019003050089 | No Asignado | Recibido
2020 | 11413 | 4600011403 | N/A | Liquidado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE GUADALUPE, PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO MANUAL DE LAS VÍAS DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 45103028 | 45103028 | 31572120 | 13530908 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2020-10-13 | 2020-10-22 | ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO | MUNICIPIO DE GUADALUPE | N/A | 2020-12-02 | 2020-12-16 | 2020-12-31 | 0.5 | 2020-12-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 31.572.120 | 4500052493 | 31572120 | 0 | N/A | N/A | 45103028 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2023-05-19 | Bilateral | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1524407&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 0% | ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE RIVERA MONTIEL JUAN GUILLERMO | 2019003050090 | No Asignado | Recibido
2020 | 11497 | 4600011395 | N/A | Liquidado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS, PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO MANUAL DE LAS VÍAS DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 59113218 | 59113218 | 41379253 | 17733965 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2020-10-30 | 2020-11-10 | QUIRAMA HENAO CRISTIAN CAMILO | MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS | N/A | 2020-12-02 | 2020-12-17 | 2020-12-31 | 0.5 | 2020-12-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.9.4/1120/4-1011/310503000/180035 | 4500052484 | 41379253 | 0 | N/A | N/A | 59113218 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2023-06-20 | Bilateral | 2023-06-21 | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1564391&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 7000% | ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE RIVERA MONTIEL JUAN GUILLERMO | 2019003050090 | No Asignado | Recibido
2020 | 11469 | 4600011398 | N/A | Liquidado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE CAÑASGORDAS, PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO MANUAL DE LAS VIAS DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO. | 65772243 | 65772243 | 46040570 | 19731673 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2020-10-28 | 2020-11-10 | JUAN PABLO DELGADO JIMENEZ | MUNICIPIO DE CAÑASGORDAS | N/A | 2020-11-27 | 2020-12-17 | 2020-12-31 | 8.7 | 2021-09-08 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.9.2/1120/0-1010/320402000/180068 A.9.4/1120/4-1011/350503000/180035 | 4500052486 4500052491 | 19731673 26308897 | 0 | N/A | N/A | 65772243 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2023-06-20 | Bilateral | 2023-07-06 | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1564065&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 7000% | MARTHA BEATRIZ SEPÚLVEDA MAZO OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE RIVERA MONTIEL JUAN GUILLERMO | 2019003050089 | No Asignado | Recibido
2020 | 11223 | 4600011195 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE CARACOLI, COFINANCIAN LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO MANUAL DE LAS VIAS DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 51434118 | 51434118 | 36003883 | 15430235 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2020-09-23 | 2020-09-23 | DORIS DUQUE PINEDA | MUNICIPIO DE CARACOLI | N/A | 2020-10-27 | 2020-11-24 | 2020-12-31 | 1.2 | 2020-12-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.9.2/1120/4-1011/320402000/180068 | 4500052192 | 36003883 | 0 | N/A | N/A | 51434118 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2023-06-23 | Unilateral | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1493664&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 7000% | LUIS ALBERTO CORREA OSSA OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE RIVERA MONTIEL JUAN GUILLERMO | 2016050000265 | No Asignado | Recibido
2020 | 11228 | 4600011199 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE REMEDIOS, COFINANCIAN LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO MANUAL DE LAS VIAS DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 148126313 | 148126313 | 103688419 | 44437894 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2020-09-23 | 2020-09-23 | DORIS DUQUE PINEDA | MUNICIPIO DE REMEDIOS | N/A | 2020-10-27 | 2020-11-10 | 2020-12-31 | 5.4 | 2021-04-22 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.9.2/1120/4-1011/320402000/180068 | 4500052196 | 103688419 | 0 | N/A | N/A | 148126313 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2022-11-04 | Bilateral | 2023-01-26 | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1493948&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 7000% | LUIS ALBERTO CORREA OSSA OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE RIVERA MONTIEL JUAN GUILLERMO | 2016050000265 | No Asignado | Recibido
2020 | 11214 | 4600011236 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE ANDES, COFINANCIAN LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO MANUAL DE LAS VIAS DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 115900711 | 115900711 | 81130498 | 34770213 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2020-09-18 | 2020-09-22 | DALIS MILENA HINCAPIE | MUNICIPIO DE ANDES | N/A | 2020-11-11 | 2020-11-25 | 2020-12-31 | 1.2 | 2020-12-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.9.2/1120/4-1011/320402000/18-0068/001 | 4500052230 | 81130498 | 0 | N/A | N/A | 115900711 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2023-06-20 | Bilateral | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1469894&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 7000% | DALIS MILENA HINCAPIE OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE RIVERA MONTIEL JUAN GUILLERMO | 2016050000265 | No Asignado | Recibido
2020 | 11318 | 4600011278 | N/A | Liquidado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE ANGELOPOLIS, PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO MANUAL DE LAS VIAS DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 54706587 | 54706587 | 45495274 | 9211313 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2020-10-07 | 2020-10-13 | JOSE LUIS ARIZA RODRIGUEZ | MUNICIPIO DE ANGELOPOLIS | N/A | 2020-11-12 | 2020-11-23 | 2020-12-31 | 6.3 | 2021-05-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.9.2/1120/4-1011/320402000/18-0068/001 | 4500052320 | 45495274 | 0 | N/A | N/A | 54706587 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2023-05-23 | Bilateral | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1523925&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 8316% | LUIS ALBERTO CORREA OSSA OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE RIVERA MONTIEL JUAN GUILLERMO | 2016050000265 | No Asignado | Recibido
2020 | 11372 | 4600011279 | N/A | Liquidado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE HELICONIA, PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO MANUAL DE LAS VIAS DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 36473248 | 36473248 | 25531274 | 10941974 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2020-10-07 | 2020-10-13 | Natalia Gomez Isaza | MUNICIPIO DE HELICONIA | N/A | 2020-11-17 | 2020-12-09 | 2020-12-31 | 7.4 | 2021-07-21 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.9.4/1120/4-1011/320503000/18-0035/001 | 4500052321 | 25531274 | 0 | N/A | N/A | 36473248 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2023-06-26 | Bilateral | 2023-09-05 | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1524104&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 7000% | MARTHA BEATRIZ SEPÚLVEDA MAZO OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE RIVERA MONTIEL JUAN GUILLERMO | 2019003050090 | No Asignado | Recibido
2020 | 11084 | 4600010964 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE LA UNION, COFINANCIAN LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO MANUAL DE LAS VIAS DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 95048630 | 95048630 | 66534041 | 28514589 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2020-08-21 | 2020-09-01 | JAIME ARTURO OSPINA GIRALDO | MUNICIPIO DE LA UNION | N/A | 2020-10-13 | 2020-10-29 | 2020-12-31 | 2.1 | 2020-12-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.9.2/1120/4-1011/320402000/18-0068/001 | 4500051907 | 66534041 | 0 | N/A | N/A | 95048630 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2023-05-19 | Bilateral | N/A | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1439729&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 7000% | JAIME ARTURO OSPINA GIRALDO OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE TIJERA CASTRO CAROLINA ISABEL | N/A | No Asignado | Recibido
2020 | 11409 | 4600011289 | N/A | Liquidado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO, PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO MANUAL DE LAS VIAS DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO. | 54970061 | 54970061 | 38479043 | 16491018 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2020-10-13 | 2020-10-20 | DORIS DUQUE PINEDA | MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO | N/A | 2020-11-12 | 2020-11-30 | 2020-12-31 | 13 | 2021-12-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.9.4/1120/4-1011/310503000/18-0035/001 | 4500052328 | 38479043 | 0 | N/A | N/A | 54970061 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2023-06-23 | Unilateral | 2023-08-29 | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1527218&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 7000% | LUIS ALBERTO CORREA OSSA OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE RIVERA MONTIEL JUAN GUILLERMO | 2019003050090 | No Asignado | Recibido
2020 | 11394 | 4600011290 | N/A | Liquidado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE CISNEROS, PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO MANUAL DE LAS VIAS DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO. | 11663825 | 11663825 | 8164678 | 3499147 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2020-10-13 | 2020-10-20 | DORIS DUQUE PINEDA | MUNICIPIO DE CISNEROS | N/A | 2020-11-12 | 2020-12-03 | 2020-12-31 | 4.6 | 2021-04-22 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.9.4/1120/4-1011/310503000/18-0035/001 | 4500052329 | 8164678 | 0 | N/A | N/A | 11663825 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2023-03-01 | Bilateral | 2023-03-07 | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1527024&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 7000% | LUIS ALBERTO CORREA OSSA OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE RIVERA MONTIEL JUAN GUILLERMO | 2019003050090 | No Asignado | Recibido
2020 | 11430 | 4600011295 | N/A | Liquidado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA Y EL MUNICIPIO DE ENVIGADO, PARA LA MITIGACION DE LOS EFECTOS DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL SOBRE LA FAUNA SILVESTRE EN SECTORES ALEDAÑOS AL PROYECTO CONEXION VIAL ABURRA ORIENTE Y DESARROLLO VIAL COMPLEMENTARIO, ORIENTADOS A UNA OPERACIÓN SEGURA EN LAS VIAS | 144715556 | 144715556 | 87715556 | 57000000 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2020-10-16 | 2020-10-22 | IVONNE COLORADO PARRA | MUNICIPIO DE ENVIGADO | N/A | 2020-11-05 | 2020-11-20 | 2020-12-31 | 1.4 | 2020-12-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 01-111/01-1500/830055897 A.9.1/1120/4-1011/310504000/18-2317/001 | 4500052338 20202847 | 47715556 57000000 | 0 | N/A | N/A | 144715556 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2021-11-29 | Bilateral | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1525833&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 0% | IVONNE COLORADO PARRA NELSON ADOLFO GÓMEZ JURADO JORGE ELIÉCER GUTIÉRREZ PÉREZ LEIDY BIBIANA VELEZ BUSTAMANTE | 2019003050072 | No Asignado | No Recibido
2020 | 11359 | 4600011292 | N/A | Liquidado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE LIBORINA, PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO MANUAL DE LAS VIAS DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO. | 64606102 | 64606102 | 45224270 | 19381832 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2020-10-02 | 2020-10-08 | Natalia Gomez Isaza | MUNICIPIO DE LIBORINA | N/A | 2020-11-12 | 2020-12-11 | 2020-12-31 | 4.4 | 2021-04-23 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.9.2/1120/0-1010/320402000/18-0068/001 | 4500052331 | 45224271 | 0 | N/A | N/A | 64606102 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2023-06-20 | Bilateral | 2023-06-30 | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1515384&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 7000% | MARTHA BEATRIZ SEPÚLVEDA MAZO OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE RIVERA MONTIEL JUAN GUILLERMO | 2019003050089 | No Asignado | Recibido
2020 | 11248 | 4600011158 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE SAN JERONIMO, COFINANCIAN LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO MANUAL DE LAS VIAS DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 35897680 | 35897680 | 25128376 | 10769304 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2020-09-23 | 2020-09-23 | Natalia Gomez Isaza | Municipio de San Jeronimo | N/A | 2020-11-03 | 2020-11-23 | 2020-12-31 | 9.7 | 2021-09-13 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.9.2/1120/4-1011/320402000/180068 | 4500052152 | 25128376 | 0 | N/A | N/A | 35897680 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2023-06-23 | Unilateral | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1489960&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 7000% | MARTHA BEATRIZ SEPÚLVEDA MAZO OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE RIVERA MONTIEL JUAN GUILLERMO | 2016050000265 | No Asignado | Recibido
2020 | 11215 | 4600011161 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL DISTRITO DE TURBO, COFINANCIAN LA EJECUCIÒN DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO MANUAL DE LAS VÍAS DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 184981939 | 184981939 | 129487358 | 55494581 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2020-09-23 | 2020-09-23 | DALIS MILENA HINCAPIE | MUNICIPIO DE TURBO | N/A | 2020-11-03 | 2020-11-30 | 2020-12-31 | 1 | 2020-12-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.9.4/1120/4-1011/320402000/180068 | 4500052155 | 129487358 | 0 | N/A | N/A | 184981939 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2023-06-30 | Bilateral | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1491662&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 7000% | DALIS MILENA HINCAPIE OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE RIVERA MONTIEL JUAN GUILLERMO | 2016050000265 | No Asignado | Recibido
2020 | 11247 | 4600011197 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE PUERTO NARE, COFINANCIAN LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO MANUAL DE LAS VIAS DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 112993831 | 112993831 | 79095682 | 33898149 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2020-09-23 | 2020-09-23 | DORIS DUQUE PINEDA | MUNICIPIO DE PUERTO NARE | N/A | 2020-11-03 | 2020-11-20 | 2020-12-31 | 5.1 | 2021-04-22 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.9.2/1120/4-1011/320402000/180068 | 4500052194 | 79095682 | 0 | N/A | N/A | 112993831 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2023-03-01 | Bilateral | 2023-03-07 | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1493758&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 7000% | LUIS ALBERTO CORREA OSSA OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE RIVERA MONTIEL JUAN GUILLERMO | 2016050000265 | No Asignado | Recibido
2020 | 11376 | 4600011303 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE ARMENIA, COFINANCIAN LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO MANUAL DE LAS VIAS DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 20073753 | 20073753 | 14051628 | 6022125 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2020-10-16 | 2020-10-20 | Natalia Gomez Isaza | MUNICIPIO DE ARMENIA | N/A | 2020-11-30 | 2020-12-09 | 2020-12-31 | 9 | 2021-09-08 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.9.2/1120/4-1011/320402000/18-0068/001 | 4500052347 | 14051628 | 0 | N/A | N/A | 20073753 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2023-06-07 | Bilateral | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1528351&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 7000% | MARTHA BEATRIZ SEPÚLVEDA MAZO OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE RIVERA MONTIEL JUAN GUILLERMO | 2016050000265 | No Asignado | Recibido
2020 | 11454 | 4600011313 | N/A | Liquidado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE LA MONTANA, PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO MANUAL DE LAS VIAS DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 30762764 | 30762764 | 21533935 | 9228829 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2020-10-21 | 2020-10-27 | QUIRAMA HENAO CRISTIAN CAMILO | Municipio de San José de la Montaña | N/A | 2020-11-24 | 2020-12-11 | 2020-12-31 | 0.6 | 2020-12-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.9.2/1120/4-1011/320402000/18-0068/001 | 4500052357 | 21533935 | 0 | N/A | N/A | 30762764 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2023-06-08 | Bilateral | 2023-06-21 | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1530852&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 7000% | ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE RIVERA MONTIEL JUAN GUILLERMO | 2019003050089 | No Asignado | Recibido
2020 | 11305 | 4600011262 | N/A | Terminado | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS EN FASE III PARA PAVIMENTACIONES Y ATENCIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS EN LOS CORREDORES DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 2885747334 | 2885747334 | 3834723629 | N/A | 0 | Contratación Directa | Dirección Estructuración Proyectos - Secretaría de Infraestructura Física |  |  | SIMÃ¿N JARAMILLO GÃ¿MEZ | Empresa de Vivienda de Antioquia - VIVA. | N/A | 2020-11-05 | 2020-11-23 | 2021-09-23 | 20.2 | 2022-07-28 | PRORROGA - 3: 04/03/2022 | 1-Prorroga: 3.23 2-Prorroga: 3 3-Prorroga: 4 | 24/09/2021 -- 13/11/2023 31/12/2021 -- 30/03/2022 01/04/2022 -- 31/07/2022 | A.9.10/1120/4-1011/310502000/18-0038/001 | 4500052272 | 2885747334 | 5 | Nro.1: $ 948.976.295 | 23/09/2021 | 3834723629 | 1 - Modificación Cláusula #1 | 23/09/2021 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1513948&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 7525% | MARIO ALBERTO RODRIGUEZ MORENO NELSON ADOLFO GÓMEZ JURADO MADRIGAL GUTIERREZ FERNANDO LEON | 2016050000256 | No Asignado | Recibido
2020 | 11485 | 4600011351 | N/A | Liquidado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE BARBOSA, PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO MANUAL DE LAS VIAS DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 52500000 | 52500000 | 36750000 | 15750000 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2020-10-28 | 2020-11-03 | ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO | MUNICIPIO DE BARBOSA | N/A | 2020-11-23 | 2020-12-15 | 2020-12-31 | 0.5 | 2020-12-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.9.4/1120/4-1011/310503000/18-0035/001 | 4500052410 | 36750000 | 0 | N/A | N/A | 52500000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2023-06-20 | Bilateral | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1546776&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 7000% | ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE RIVERA MONTIEL JUAN GUILLERMO | 2019003050090 | No Asignado | Recibido
2020 | 11241 | 4600011212 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE YALI, COFINANCIAN LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO MANUAL DE LAS VIAS DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 86455235 | 86455235 | 60518665 | 25936570 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2020-09-30 | 2020-10-06 | DORIS DUQUE PINEDA | MUNICIPIO DE YALI | N/A | 2020-11-12 | 2020-12-11 | 2020-12-31 | 0.6 | 2020-12-30 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.9.2/1120/4-1011/320402000/180068 | 4500052203 | 60518665 | 0 | N/A | N/A | 86455235 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2023-06-23 | Unilateral | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1503015&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 7000% | LUIS ALBERTO CORREA OSSA OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE RIVERA MONTIEL JUAN GUILLERMO | 2016050000265 | No Asignado | Recibido
2020 | 11271 | 4600011276 | N/A | Liquidado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE CONCORDIA, PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO MANUAL DE LAS VÍAS DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 107236882 | 107236882 | 75065817 | 32171065 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2020-09-25 | 2020-09-23 | JOSE LUIS ARIZA RODRIGUEZ | MUNICIPIO DE CONCORDIA | N/A | 2020-11-12 | 2020-12-09 | 2020-12-31 | 0.7 | 2020-12-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.9.2/1120/0-1010/320402000/180068 | 4500052318 | 75065817 | 0 | N/A | N/A | 107236882 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2023-06-14 | Bilateral | 2023-07-04 | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1524411&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 7000% | LUIS ALBERTO CORREA OSSA OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE RIVERA MONTIEL JUAN GUILLERMO | 2016050000265 | No Asignado | No Recibido
2020 | 11350 | 4600011216 | N/A | Liquidado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE BRICEÑO, PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO MANUAL DE LAS VÍAS DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 66638625 | 66638625 | 46647038 | 19991587 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2020-10-02 | 2020-10-02 | ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO | Municipio de Briceño | N/A | 2020-11-11 | 2020-12-14 | 2020-12-31 | 0.5 | 2020-12-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.9.2/1120/4-1011/320402000/180068 | 4500052208 | 46647038 | 0 | N/A | N/A | 66638625 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2023-05-19 | Bilateral | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1502411&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 7000% | ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE RIVERA MONTIEL JUAN GUILLERMO | 2019003050089 | No Asignado | Recibido
2020 | 11358 | 4600011285 | N/A | Liquidado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE BURITICÁ, PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO MANUAL DE LAS VÍAS DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO. | 20088938 | 20088938 | 14062257 | 6026681 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2020-10-02 | 2020-10-02 | JUAN PABLO DELGADO JIMENEZ | MUNICIPIO DE BURITICA | N/A | 2020-11-12 | 2020-12-14 | 2020-12-31 | 8.8 | 2021-09-07 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.9.2/1120/0-1010/320402000/180068 | 4500052325 | 14062257 | 0 | N/A | N/A | 20088938 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2023-06-06 | Bilateral | 2023-07-06 | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1515745&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 7000% | MARTHA BEATRIZ SEPÚLVEDA MAZO OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE RIVERA MONTIEL JUAN GUILLERMO | 2019003050089 | No Asignado | Recibido
2020 | 11361 | 4600011288 | N/A | Liquidado | ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE CAICEDO, PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO MANUAL DE LAS VIAS DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO. | 45517570 | 45517570 | 32000000 | 13517570 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2020-10-02 | 2020-10-08 | JUAN PABLO DELGADO JIMENEZ | MUNICIPIO DE CAICEDO | N/A | 2020-11-12 | 2020-12-11 | 2020-12-31 | 7.5 | 2021-07-28 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.9.2/1120/0-1010/320402000/180068 | 4500052330 | 32000000 | 0 | N/A | N/A | 45517570 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2023-06-08 | Bilateral | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1527211&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 7030% | MARTHA BEATRIZ SEPÚLVEDA MAZO OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE RIVERA MONTIEL JUAN GUILLERMO | 2019003050089 | No Asignado | Recibido
2020 | 11370 | 4600011293 | N/A | Liquidado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE TITIRIBI, PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO MANUAL DE LAS VÍAS DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO. | 26634023 | 26634023 | 18643816 | 7990207 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2020-10-07 | 2020-10-13 | MARGARITA ROSA LOPERA DUQUE | MUNICIPIO DE TITIRIBI | N/A | 2020-11-12 | 2020-12-09 | 2020-12-31 | 4.6 | 2021-04-28 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.9.2/1120/4-1011/320402000/180068 | 4500052333 | 18643816 | 0 | N/A | N/A | 26634023 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2023-03-01 | Bilateral | 2023-07-06 | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1523668&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 13070% | LUIS ALBERTO CORREA OSSA OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE RIVERA MONTIEL JUAN GUILLERMO | 2019003050089 | No Asignado | Recibido
2020 | 11121 | 4600010959 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE BETANIA, COFINANCIAN LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO MANUAL DE LAS VIAS DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 80537442 | 80537442 | 56376209 | 24161233 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2020-08-28 | 2020-09-03 | DALIS MILENA HINCAPIE | MUNICIPIO DE BETANIA | N/A | 2020-10-19 | 2020-11-20 | 2020-12-31 | 1.4 | 2020-12-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.9.2/1120/4-1011/320402000/180068 | 4500051902 | 56376209 | 0 | N/A | N/A | 80537442 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2023-06-27 | Unilateral | 2023-08-11 | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1441252&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 7000% | DALIS MILENA HINCAPIE OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE TIJERA CASTRO CAROLINA ISABEL | 2016050000265 | No Asignado | Recibido
2020 | 11348 | 4600011225 | N/A | Liquidado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE GOMEZ PLATA, PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO MANUAL DE LAS VÍAS DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 61604207 | 61604207 | 43122945 | 18481262 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2020-10-02 | 2020-10-08 | ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO | MUNICIPIO DE GOMEZ PLATA | N/A | 2020-11-13 | 2020-12-14 | 2020-12-31 | 0.5 | 2020-12-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.9.2/1120/4-1011/320402000/180068 | 4500052216 | 43122945 | 0 | N/A | N/A | 61604207 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2023-05-19 | Bilateral | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1502549&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 7000% | ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE RIVERA MONTIEL JUAN GUILLERMO | 2019003050089 | No Asignado | Recibido
2020 | 11352 | 4600011217 | N/A | Liquidado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE ANZÁ, PARA LA EJECUCIÒN DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO MANUAL DE LAS VÍAS DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO. | 20936593 | 20936593 | 14655615 | 6280978 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2020-10-02 | 2020-10-02 | Natalia Gomez Isaza | MUNICIPIO DE ANZA | N/A | 2020-11-13 | 2020-12-11 | 2020-12-31 | 8.9 | 2021-09-08 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.9.2/1120/0-1010/320402000/180068 | 4500052209 | 14656615 | 0 | N/A | N/A | 20936593 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2023-05-03 | Bilateral | 2023-05-24 | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1502312&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 7000% | MARTHA BEATRIZ SEPÚLVEDA MAZO OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE RIVERA MONTIEL JUAN GUILLERMO | 2019003050089 | No Asignado | Recibido
2020 | 11512 | 4600011375 | N/A | Liquidado | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTION Y ACOMPAÑAMIENTO A DIFERENTES ACTUACIONES Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE LA DIRECCION DE ASUNTOS LEGALES DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 76636000 | 76636000 | 76636000 | N/A | 0 | Contratación Directa | Dirección de Asuntos Legales | 2020-10-28 |  | ERNESTO ALBERTO MORENO GÓMEZ | ENFOQUE JURÍDICO SAS | N/A | 2020-11-23 | 2020-11-30 | 2020-12-31 | 2 | 2021-01-30 | PRORROGA - 1: 21/12/2020 | N/A | N/A | A.9.10/1120/4-1011/310502000/18-0038/001 | 4500052441 | 76636000 | 0 | N/A | N/A | 76636000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2021-04-28 | Bilateral | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1562124&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 10000% | DIANA PATRICIA VÉLEZ BETANCUR MARIN MENESES JULIANA CAMILA DIANA PATRICIA LÓPEZ LEAL MADRIGAL GUTIERREZ FERNANDO LEON | 2019003050083 | No Asignado | Recibido
2020 | 11393 | 4600011287 | N/A | Liquidado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE PUERTO BERRIO, PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO MANUAL DE LAS VÍAS DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO. | 99491158 | 99491158 | 69643811 | 29847347 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2020-10-07 | 2020-10-13 | DORIS DUQUE PINEDA | MUNICIPIO DE PUERTO BERRIO | N/A | 2020-11-18 | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 1 | 2020-12-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.9.4/1120/4-1011/320402000/180068 | 4500052326 | 69643811 | 0 | N/A | N/A | 99491158 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2023-02-23 | Bilateral | 2023-07-10 | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1524217&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 7000% | LUIS ALBERTO CORREA OSSA OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE RIVERA MONTIEL JUAN GUILLERMO | 2019003050090 | No Asignado | Recibido
2020 | 11496 | 4600011397 | N/A | Liquidado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE CHIGORODO, PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO MANUAL DE LAS VIAS MUNICIPALES UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 82853660 | 82853660 | 57997562 | 24856098 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2020-10-30 | 2020-11-10 | DALIS MILENA HINCAPIE | MUNICIPIO DE CHIGORODO | N/A | 2020-12-02 | 2020-12-15 | 2020-12-31 | 0.5 | 2020-12-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.9.2/1120/0-1010/320402000/18-0068/001 | 4500052487 | 57997562 | 0 | N/A | N/A | 82853660 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2023-06-23 | Bilateral | 2023-08-11 | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1564241&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 7000% | DALIS MILENA HINCAPIE OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE RIVERA MONTIEL JUAN GUILLERMO | 2016050000265 | No Asignado | Recibido
2020 | 11269 | 4600011166 | N/A | Liquidado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE AMAGA, PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO MANUAL DE LAS VÍAS DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 55866596 | 55866596 | 39106617 | 16759979 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2020-09-25 | 2020-09-23 | JOSE LUIS ARIZA RODRIGUEZ | MUNICIPIO DE AMAGÁ | N/A | 2020-11-20 | 2020-12-09 | 2020-12-31 | 0.7 | 2020-12-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.9.2/1120/4-1011/320402000/180068 | 4500052157 | 39106617 | 0 | N/A | N/A | 55866596 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2023-02-14 | Bilateral | 2023-07-06 | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1491672&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 7000% | LUIS ALBERTO CORREA OSSA OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE RIVERA MONTIEL JUAN GUILLERMO | 2016050000265 | No Asignado | Recibido
2020 | 10591 | 4600010660 | 4600010762 | Suspendido | MEJORAMIENTO DE LA VIA PASO NIVEL (RUTA 60) - YE AMAGA - LA CLARITA - ANGELOPOLIS EN LOS MUNICIPIOS DE AMAGA Y ANGELOPOLIS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 21685128389 | 21272445722 | 24752272681 | N/A | 0 | Licitación Pública | Dirección Desarrollo Físico - Secretaría de Infraestructura Física |  |  | MARÍA KATHERINE DE LOS RÍOS ROA | LUIS ALBERTO GONZALEZ CHAUX | N/A | 2020-07-08 | 2020-09-07 | 2022-04-07 | 34.8 | 2023-08-02 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: 8 2-Prorroga: 2.5 3-Prorroga: 5 | 08/04/2022 -- 07/12/2022 16/12/2022 -- 26/03/2027 03/03/2023 -- 02/08/2023 | SGRA.1.1/1720/1-R003/310503000/18-0142/001 SGRA.1.1/1720/1-R010/310503000/18-0142/001 | 4500051400 | 21272445722 | 7 | Nro.1: $ 1.000.000.000 Nro.2: $ 5.670.693.817 | 14/12/2021 14/12/2021 | 27943139539 | N/A | N/A | Suspensión Nro. 1: Ampliación 1 a la Suspensión 1 | desde: 01/08/2023 hasta: 15/08/2023 desde: 16/08/2023 hasta: 30/08/2023 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1159306&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 8191% | GOEZ USUGA WEISMAN MARIN MENESES JULIANA CAMILA RIVERA MONTIEL JUAN GUILLERMO MADRIGAL GUTIERREZ FERNANDO LEON | 2019000040015 2019000040015 | No Asignado | Recibido
2020 | 10808 | 4600010829 | N/A | Terminado | Compra y suministro de materiales de construcción para la atención de la red vial dentro del Departamento de Antioquia | 10000000000 | 10000000000 | 15000000000 | N/A | 0 | Contratación Directa | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física |  |  | ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO | Empresa de Vivienda de Antioquia - VIVA. | N/A | 2020-08-20 | 2020-10-14 | 2020-12-31 | 26.5 | 2022-12-30 | PRORROGA - 3: 22/06/2022 | 1-Prorroga: 12 2-Prorroga: 6 3-Prorroga: 6 | 01/01/2021 -- 31/12/2021 01/01/2022 -- 30/06/2022 01/07/2022 -- 31/12/2022 | A.9.2/1120/4-1011/22040 A.9.2/1120/4-1011/32040 | 4500051679 4500051680 | 558777726 9441222274 | 4 | Nro.1: $ 5.000.000.000 | 20/08/2021 | 15000000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1370817&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 10000% | ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO NELSON ADOLFO GÓMEZ JURADO MADRIGAL GUTIERREZ FERNANDO LEON | 2016050000265 | No Asignado | Recibido
2020 | 10615 | 4600010571 | N/A | Liquidado | AdquisiciÃ³n de una faja de terreno ubicadas dentro del predio identificado matrÃ­cula inmobiliaria 018-62305 de la oficina de registro de Instrumentos PÃºblicos de Marinilla ? Antioquia, requerida para cuyo objeto es ?AtenciÃ³n Punto CrÃ­tico y atenciÃ³n de obras complementarias en la red vial secundaria de las subregiones del Departamento de Antioquia, Km 5+718 a Km 5+763 VÃ­a Autopista ? El Ramal ? Granada, identificada con el CÃ³digo 60AN16?, en la subregiÃ³n Oriente del Departamento de Antioquia. Ficha Predial No 9309204 de la direcciÃ³n de Sistemas de InformaciÃ³n de Catastro Departamental. | 25807488 | 25807488 | 25807488 | N/A | 0 | Contratación Directa | Dirección de Valorización - Secretaría de Infraestructura Física |  |  |  | ALIRIO GIRALDO GÓMEZ | N/A | 2020-09-19 | 2020-05-19 | 2023-02-14 | 32.8 | 2023-02-14 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.9.10/1120/4-2152/310502000/18-072/001 | 4500051188 | 25807488 | 0 | N/A | N/A | 25807488 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | N/A | 0% | 0% | JUAN PABLO MARTÍNEZ ROBLEDO JORGE HERNANDO MOTOA GOMEZ RIOS GOMEZ JIOVAN DARIO | 2012050000008 2012050000008 | No Asignado | No Recibido
2020 | 10680 | 4600010831 | 4600010878 | Liquidado | CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA EN LA SUBREGIÓN NORDESTE Y MAGDALENA MEDIO | 6815212883 | 6582865274 | 9873865274 | N/A | 0 | Licitación Pública | Dirección Desarrollo Físico - Secretaría de Infraestructura Física |  |  | GLORIA PATRICIA GÓMEZ GRISALES | CONSORCIO P&O INGENIERIA 2020 | Luis Alfonso Riveira Pinto - 70 CARLOS FRANCISCO DIAZ GRANOS GUERRA - 30 | 2020-08-27 | 2020-09-22 | 2020-12-11 | 11.5 | 2021-09-06 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: 3.3 2-Prorroga: 2.07 3-Prorroga: 1.5 4-Prorroga: 1.1 | 12/12/2020 -- 28/08/2023 22/03/2021 -- 05/12/2021 22/06/2021 -- 29/08/2025 06/08/2021 -- 02/07/2022 | A.14.20.2.6/1120/0-3120/310503000 A.9.2/1120/0-3120/310503000 A.9.3/1120/0-3120/310503000 A.9.4/1120/0-3120/310503000 | 4500051682 | 6582865274 | 6 | Nro.1: $ 3.291.000.000 | 18/03/2021 | 9873865274 | 1 - Modificación Cláusula #SUSTITUCION INTEGRANTE CONSORC | 03/09/2021 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2022-03-04 | Bilateral | N/A | 152 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1224803&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 9603% | GOEZ USUGA WEISMAN ERNESTO ALBERTO MORENO GÓMEZ RIOS GOMEZ JIOVAN DARIO MADRIGAL GUTIERREZ FERNANDO LEON | 2016050000254 | No Asignado | Recibido
2020 | 11089 | 4600010971 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO, COFINANCIAN LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO MANUAL DE LAS VIAS DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 30073835 | 30073835 | 21051684 | 9022151 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2020-08-21 | 2020-09-01 | JAIME ARTURO OSPINA GIRALDO | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO | N/A | 2020-10-13 | 2020-11-03 | 2020-12-31 | 1.9 | 2020-12-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.9.2/1120/4-1011/320402000/18-0068/001 | 4500051913 | 21051684 | 0 | N/A | N/A | 30073835 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2022-06-28 | Bilateral | 2023-01-25 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1439912&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 7000% | JAIME ARTURO OSPINA GIRALDO OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE TIJERA CASTRO CAROLINA ISABEL | N/A | No Asignado | Recibido
2020 | 11090 | 4600010970 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS, COFINANCIAN LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO MANUAL DE LAS VIAS DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 117184779 | 117184779 | 82029346 | 35155433 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2020-08-21 | 2020-09-01 | JAIME ARTURO OSPINA GIRALDO | MUNICIPIO DE SAN CARLOS | N/A | 2020-10-14 | 2020-10-30 | 2020-12-31 | 2 | 2020-12-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.9.2/1120/4-1011/320402000/18-0068/001 | 4500051912 | 82029346 | 0 | N/A | N/A | 117184779 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2023-06-23 | Bilateral | N/A | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1439478&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 7000% | JAIME ARTURO OSPINA GIRALDO OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE TIJERA CASTRO CAROLINA ISABEL | N/A | No Asignado | Recibido
2020 | 11140 | 4600011005 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE SALGAR, COFINANCIAN LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO MANUAL DE LAS VIAS DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 76686206 | 76686206 | 53680344 | 23005862 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2020-09-02 | 2020-09-08 | DALIS MILENA HINCAPIE | MUNICIPIO DE SALGAR | N/A | 2020-10-14 | 2020-11-12 | 2020-12-31 | 1.6 | 2020-12-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.9.2/1120/4-1011/320402000/18-0068/001 A.9.4/1120/4-1011/320402000/18-0068/001 | 4500051948 | 53680344 | 0 | N/A | N/A | 76686206 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2023-06-27 | Bilateral | N/A | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1443270&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 7000% | DALIS MILENA HINCAPIE OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE TIJERA CASTRO CAROLINA ISABEL | N/A | No Asignado | Recibido
2020 | 11080 | 4600011008 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y LA PROVINCIA DE CARTAMA, COFINANCIAN LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO MANUAL DE LAS VIAS DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES UBICADAS EN LOS MUNICIPIOS ASOCIADOS | 486135464 | 486135464 | 243067732 | N/A | 243067732 | Convenios Interadministrativos | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física |  |  | MARGARITA ROSA LOPERA DUQUE | PROVINCIA DE ADMINISTRACIÓN Y PLANIFICACIÓN DE CARTAMA | N/A | 2020-10-14 | 2020-11-05 | 2020-12-31 | 1.8 | 2020-12-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.9.2/1120/4-1011/320402000/18-0068/001 | 4500051956 | 243067732 | 0 | N/A | N/A | 486135464 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2023-06-23 | Unilateral | N/A | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1439541&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 5000% | LUIS ALBERTO CORREA OSSA OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE TIJERA CASTRO CAROLINA ISABEL | N/A | No Asignado | Recibido
2020 | 11146 | 4600011039 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE EL PENOL, COFINANCIAN LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO MANUAL DE LAS VIAS DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 67953804 | 67953804 | 47567663 | 20386141 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2020-09-02 | 2020-09-10 | JAIME ARTURO OSPINA GIRALDO | Municipio del Peñol | N/A | 2020-10-16 | 2020-10-29 | 2020-12-31 | 2.1 | 2020-12-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.9.2/1120/0-1010/320402000/18-0068/001 | 4500052004 | 47567663 | 0 | N/A | N/A | 67953804 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2021-12-22 | Bilateral | 2022-08-23 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1447951&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 0% | JAIME ARTURO OSPINA GIRALDO OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE TIJERA CASTRO CAROLINA ISABEL | N/A | No Asignado | Recibido
2020 | 11156 | 4600011033 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE SONSON, COFINANCIAN LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO MANUAL DE LAS VIAS DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 220750744 | 220750744 | 154525521 | 66225223 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2020-09-04 | 2020-09-15 | JAIME ARTURO OSPINA GIRALDO | MUNICIPIO DE SONSON | N/A | 2020-10-15 | 2020-11-04 | 2020-12-31 | 3 | 2021-02-03 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.9.2/1120/0-1010/320402000/18-0068/001 | 4500052001 | 154525521 | 0 | N/A | N/A | 220750744 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2021-12-22 | Bilateral | N/A | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1460525&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 7000% | JAIME ARTURO OSPINA GIRALDO OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE RIVERA MONTIEL JUAN GUILLERMO | N/A | No Asignado | Recibido
2020 | 11124 | 4600011028 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE HISPANIA, COFINANCIAN LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO MANUAL DE LAS VIAS DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 26381484 | 26381484 | 18467039 | 7914445 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2020-09-02 | 2020-09-10 | DALIS MILENA HINCAPIE | MUNICIPIO DE HISPANIA | N/A | 2020-10-15 | 2020-11-25 | 2020-12-31 | 1.2 | 2020-12-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.9.2/1120/4-1011/320402000/18-0068/001 | 4500051993 | 18467039 | 0 | N/A | N/A | 26381484 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2023-06-29 | Bilateral | N/A | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1447944&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 7000% | DALIS MILENA HINCAPIE OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE RIVERA MONTIEL JUAN GUILLERMO | N/A | No Asignado | Recibido
2020 | 11138 | 4600011034 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE ARGELIA, COFINANCIAN LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO MANUAL DE LAS VIAS DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 28384737 | 28384737 | 19869316 | 8515421 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2020-09-02 | 2020-09-08 | JAIME ARTURO OSPINA GIRALDO | MUNICIPIO DE ARGELIA | N/A | 2020-10-15 | 2020-10-29 | 2020-12-31 | 2.1 | 2020-12-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.9.4/1120/4-1011/32040200000/18-0068/001 | 4500051998 | 19869316 | 0 | N/A | N/A | 28384737 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2023-04-10 | Bilateral | 2023-08-18 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1447597&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 7000% | JAIME ARTURO OSPINA GIRALDO OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE TIJERA CASTRO CAROLINA ISABEL | N/A | No Asignado | Recibido
2020 | 11168 | 4600011031 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE DABEIBA, COFINANCIAN LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO MANUAL DE LAS VIAS DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 83854940 | 83854940 | 58698458 | 25156482 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2020-09-09 | 2020-09-15 | JUAN PABLO DELGADO JIMENEZ | MUNICIPIO DE DABEIBA | N/A | 2020-10-15 | 2020-11-10 | 2020-12-31 | 7.4 | 2021-06-22 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.9.4/1120/4-1011/32040200000/18-0068/001 | 4500051996 | 58698458 | 0 | N/A | N/A | 83854940 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2023-06-23 | Unilateral | N/A | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1461714&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 7000% | MARTHA BEATRIZ SEPÚLVEDA MAZO OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE RIVERA MONTIEL JUAN GUILLERMO | N/A | No Asignado | Recibido
2020 | 11217 | 4600011054 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE JARDIN, COFINANCIAN LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO MANUAL DE LAS VIAS DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 70291545 | 70291545 | 49204080 | 21087464 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2020-09-18 | 2020-09-22 | DALIS MILENA HINCAPIE | MUNICIPIO DE JARDIN | N/A | 2020-10-20 | 2020-11-13 | 2020-12-31 | 1.6 | 2020-12-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.9.2/1120/4-1011/320402000/18-0068/001 | 4500052024 | 49204081 | 0 | N/A | N/A | 70291545 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2023-06-27 | Bilateral | N/A | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1469968&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 7000% | DALIS MILENA HINCAPIE OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE RIVERA MONTIEL JUAN GUILLERMO | N/A | No Asignado | Recibido
2020 | 10592 | 4600010666 | 4600010711 | Liquidado | MEJORAMIENTO DE LA VIA SOFIA - YOLOMBO EN LA SUBREGION NORDESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 6465630741 | 6465630741 | 8354382891 | N/A | 0 | Licitación Pública | Dirección Desarrollo Físico - Secretaría de Infraestructura Física |  |  | GLORIA PATRICIA GÓMEZ GRISALES | UNIÓN TEMPORAL ICP ANTIOQUIA | CONSUELO GAON QUITITAQUES - 50 EDUARDO ERNESTO CALDERON AWAKON - 40 EDUARDO ERNESTO CALDERÓN AWAKON - 10 | 2020-07-10 | 2020-09-07 | 2021-06-07 | 17 | 2022-02-06 | PRORROGA - 3: 29/10/2021 | 1-Prorroga: 1 2-Prorroga: 3 3-Prorroga: 3 | 08/06/2021 -- 07/07/2021 23/07/2021 -- 22/10/2021 07/11/2021 -- 06/02/2022 | SGRA.1.1/1720/1-R003/310503000/18-0141/001 | 4500051412 | 6465630741 | 9 | Nro.1: $ 1.800.000.000 Nro.2: $ 1.058.596.761 | 22/07/2021 05/11/2021 | 9324227502 | N/A | N/A | Suspensión Nro. 1: Suspensión Nro. 2: | desde: 17/06/2021 hasta: Indedinida desde: 12/10/2021 hasta: Indedinida | 1 - Reanudación 2 - Reanudación | 02/07/2021 29/10/2021 | 2023-04-17 | Bilateral | N/A | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1159403&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 9212% | GOEZ USUGA WEISMAN NELSON ADOLFO GÓMEZ JURADO TIJERA CASTRO CAROLINA ISABEL MADRIGAL GUTIERREZ FERNANDO LEON | N/A | No Asignado | Recibido
2020 | RE-20-02-2020 | 2020-AS-20-0002 | N/A | En Ejecución | AUNAR ESFUERZOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO VIA ALTERNA A LA CONCESIÓN PACIFICO 1 GARANTIZANDO LA CONECTIVIDAD CON LA TRONCAL DEL CAFÉ Y LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL PUENTE BOLOMBOLO SOBRE EL RÍO CAUCA EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. | 8741000000 | 8741000000 | 0 | N/A | 8741000000 | Convenios Interadministrativos | Dirección de Desarrollo Físico |  |  | Libardo Augusto Rico Giraldo LUZ ADRIANA QUINTERO MARTÃNEZ | INVIAS | N/A | 2020-03-26 | 2020-04-06 | 2020-12-31 | 44.8 | 2023-12-31 | PRORROGA - 3: 13/07/2022 | 1-Prorroga: 12 2-Prorroga: 7 3-Prorroga: 6 | 01/01/2021 -- 31/12/2021 01/01/2022 -- 31/07/2022 01/08/2022 -- 31/01/2023 | IDSOCIO=420 | 4500050668 | 1679025145 | 4 | N/A | N/A | 8741000000 | 1 - Modificación Cláusula #2 | 30/12/2021 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10629162 | 0% | 0% | PEREZ VELANDIA JULIAN CAMILO URIBE JARAMILLO JUAN FERNANDO MADRIGAL GUTIERREZ FERNANDO LEON | 2016050000254 | No Asignado | Recibido
2020 | 10780 | 4600010772 | N/A | Terminado | ADMINISTRACION Y OPERACION DE LA ESTACION DE PEAJE PAJARITO EN LA VIA PAJARITO - SAN PEDRO DE LOS MILAGROS - LA YE - ENTRERRIOS - SANTA ROSA DE OSOS EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. | 710994322 | 670488799 | 1005733198 | N/A | 0 | Selección abreviada | Dirección Administrativa y Financiera | 2020-05-04 | 2020-05-20 | PEREZ VELANDIA JULIAN CAMILO PEREZ VELANDIA JULIAN CAMILO PEREZ VELANDIA JULIAN CAMILO JUAN CARLOS ARROYAVE PELÁEZ | Thomas Instruments S.A | N/A | 2020-07-31 | 2020-08-01 | 2020-12-31 | 8 | 2021-03-31 | PRORROGA - 1: 16/12/2020 | 1-Prorroga: 3 | 01/01/2021 -- 31/03/2021 | 1-.2.90/1120/0-2160/999999999 2-1-2-02-02-008-111B-0-2160-F | 4500053143 4500051600 | 335244399 670488799 | 2 | Nro.1: $ 335.244.399 | 30/12/2020 | 1005733198 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1277502&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 9829% | JESUS DAIRO RESTREPO RESTREPO URIBE JARAMILLO JUAN FERNANDO DIANA PATRICIA LÓPEZ LEAL MADRIGAL GUTIERREZ FERNANDO LEON | N/A | No Asignado | Recibido
2020 | 11123 | 4600010974 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE CAREPA, COFINANCIAN LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO MANUAL DE LAS VIAS DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 58686017 | 58686017 | 41080212 | 17605805 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2020-09-02 | 2020-09-08 | DALIS MILENA HINCAPIE | MUNICIPIO DE CAREPA | N/A | 2020-10-14 | 2020-11-20 | 2020-12-31 | 1.4 | 2020-12-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.9.2/1120/4-1011/320402000/18-0068/001 | 4500051916 | 41080212 | 0 | N/A | N/A | 58686017 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2023-06-29 | Bilateral | N/A | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1443705&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 7000% | DALIS MILENA HINCAPIE OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE RIVERA MONTIEL JUAN GUILLERMO | N/A | No Asignado | Recibido
2020 | 11129 | 4600010973 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE AMALFI, COFINANCIAN LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO MANUAL DE LAS VIAS DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | 154525819 | 154525819 | 108168073 | 46357746 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2020-09-02 | 2020-09-08 | DORIS DUQUE PINEDA | MUNICIPIO DE AMALFI | N/A | 2020-10-14 | 2020-11-13 | 2020-12-31 | 5.3 | 2021-04-22 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.9.2/1120/4-1011/320402000/18-0068/001 | 4500051915 | 108168073 | 0 | N/A | N/A | 154525819 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2023-02-20 | Bilateral | 2023-03-23 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1444210&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 7000% | LUIS ALBERTO CORREA OSSA OSCAR ADRIAN ALARCON URIBE TIJERA CASTRO CAROLINA ISABEL | N/A | No Asignado | Recibido
2019 | 9820 | 4600010117 | N/A | Terminado | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA AMPLIACIÓN, RECTIFICACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE LAS VÍAS PUENTE IGLESIAS - LA YE - EL LIBANO Y LA LORENA - MARATON DE LA SUBREGION SUROESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. | 2804444367 | 2672955552 | 35204470687 | N/A | 0 | Concurso de Méritos |  | 2019-05-13 |  | JORGE MAURICIO MORALES GÓMEZ | CONSORCIO ID - PEB | Hernando Vasquez Sepulveda - 50 manuel jose bravo - 50 | 2019-08-20 | 2019-09-02 |  | 20.1 | 2021-05-04 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | AF.9.2/1120/0-4842/320402000/180068 AF.9.2/1120/0-8114/310503000/182168 AF.9.2/1120/0-8115/310503000/182168 | 4500050015 4500050016 4500050017 | 621405072 245884029 68544413 | 3 | N/A | N/A | 2672955552 | N/A | N/A | Suspensión Nro. 2: Suspensión Nro. 1: | desde: 13/04/2020 hasta: Indedinida desde: 24/04/2020 hasta: Indedinida | 1 - Reanudación | 27/04/2020 | N/A | N/A | N/A | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.856743&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 7332% | MARÍA KATHERINE DE LOS RÍOS ROA LUZ ADRIANA QUINTERO MARTÃNEZ SANTIAGO MARIN DIAZ | No Asignados | No Asignado | Recibido
2019 | 9658 | 4600010093 | 4600010117 | Terminado | AMPLIACIÓN, RECTIFICACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE LAS VÍAS PUENTE IGLESIAS LA YE LIBANO Y LA LORENA MARATON DE LA SUBREGION SUROESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. | 40106619178 | 35204470687 | 35204470687 | N/A | 0 | Licitación Pública | Dirección Desarrollo Físico - Secretaría de Infraestructura Física | 2019-03-19 |  | JORGE MAURICIO MORALES GÓMEZ | INGECON S.A.S | NATALIA RODRIGUEZ BARREERA - 30 | 2019-07-24 | 2019-09-02 | 2021-03-02 | 19 | 2021-04-03 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.9.2/1120/0-8114/310503000/182168 A.9.2/1120/0-4842/320402000/180068 A.9.2/1120/0-8115/310503000/182168 A.9.2/1120/0-8115/320402000/180068 | 4500049909 4500049910 4500049911 4500049912 | 8255810244 798282214 2468462753 410450132 | 3 | N/A | N/A | 35204470687 | N/A | N/A | Suspensión Nro. 1: Suspensión Nro. 2: | desde: 24/03/2020 hasta: Indedinida desde: 13/04/2020 hasta: Indedinida | 1 - Reanudación | 27/04/2020 | N/A | N/A | N/A | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.805510&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 5821% | MARÍA KATHERINE DE LOS RÍOS ROA LUZ ADRIANA QUINTERO MARTÃNEZ SANTIAGO MARIN DIAZ | 2012050000168 2012050000168 | No Asignado | Recibido
2019 | 10107 | 4600010111 | N/A | Terminado | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA AMPLIACIÓN, RECTIFICACIÓN, PAVIMENTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VÍA CARABANCHEL - LA MARIA MUNICIPIO DE EL RETIRO SUBREGION ORIENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 448429883 | 410966540 | 2110615974 | N/A | 0 | Concurso de Méritos | Dirección Desarrollo Físico - Secretaría de Infraestructura Física |  |  | Dairo Alonso Marin Giraldo | VIASTOP S.A.S | N/A | 2019-08-09 | 2019-09-09 |  | 45.9 | 2023-07-05 | PRORROGA - 8: 28/06/2023 | 1-Prorroga: 2 2-Prorroga: 5.93 3-Prorroga: 3 4-Prorroga: 6 5-Prorroga: 2 6-Prorroga: .46 7-Prorroga: 5 | 05/06/2020 -- 04/08/2020 02/07/2021 -- 22/07/2029 31/12/2021 -- 30/03/2022 31/03/2022 -- 30/09/2022 01/10/2022 -- 30/11/2022 23/01/2023 -- 05/02/2023 06/02/2023 -- 05/07/2023 | A.9.2/1120/0-8114/320402000/180068 |  |  | 22 | Nro.1: $ 588.809.803 Nro.2: $ 588.346.389 Nro.3: $ 124.353.841 Nro.4: $ 311.000.000 Nro.5: $ 87.139.401 | 30/03/2022 30/09/2022 08/02/2023 03/08/2023 | 2110615974 | 1 - Modificación Cláusula #1 | 03/08/2023 | Suspensión Nro. 1: Suspensión Nro. 2: Suspensión Nro. 3: Suspensión Nro. 4: Suspensión Nro. 5: Suspensión Nro. 6: | desde: 10/02/2020 hasta: Indedinida desde: 01/06/2020 hasta: Indedinida desde: 02/10/2020 hasta: Indedinida desde: 03/11/2020 hasta: Indedinida desde: 11/06/2021 hasta: Indedinida desde: 12/12/2022 hasta: 15/12/2022 | 1 - Reanudación 2 - Reanudación 3 - Reanudación | 08/06/2021 01/07/2021 16/01/2023 | N/A | N/A | N/A | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.868747&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 7680% | Libardo Augusto Rico Giraldo CONSUELO TORRES GARCIA CATALINA GIRALDO CATAÑO CAMPUZANO CARMONA CARLOS ARTURO | No Asignados | No Asignado | Recibido
2019 | 9804 | 4600010113 | 4600010111 | Terminado | AMPLIACIÓN, RECTIFICACIÓN, PAVIMENTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VÍA CARABANCHEL - LA MARIA MUNICIPIO DE EL RETIRO SUBREGION ORIENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 7940528662 | 7792013412 | 9042013412 | N/A | 0 | Licitación Pública | Dirección Desarrollo Físico - Secretaría de Infraestructura Física |  |  | Libardo Augusto Rico Giraldo | UNION TEMPORAL VIAL SCS ORIENTE | LUIS CARLOS TORRES VERGARA - 51 VERGARA DE TORRES MYRIAM CECILIA - 49 | 2019-08-09 | 2019-09-09 | 2019-12-13 | 45.9 | 2023-07-05 | PRORROGA - 7: 28/06/2023 | 1-Prorroga: 2 2-Prorroga: 5.9 3-Prorroga: 3 4-Prorroga: 6 5-Prorroga: 2.18 6-Prorroga: 5 | 14/12/2019 -- 13/02/2020 02/07/2021 -- 23/04/2029 31/12/2021 -- 30/03/2022 31/03/2022 -- 30/09/2022 01/10/2022 -- 23/05/2024 06/02/2023 -- 05/07/2023 | A.9.2/1120/0-8114/320402000/180068 | 4500049986 | 7792013412 | 18 | Nro.1: $ 1.250.000.000 | 30/12/2019 | 9042013412 | N/A | N/A | Suspensión Nro. 1: Suspensión Nro. 2: Suspensión Nro. 3: Suspensión Nro. 4: Suspensión Nro. 6: Suspensión Nro. 5: Suspensión Nro. 7: Ampliación 1 a la Suspensión 7 | desde: 10/02/2020 hasta: Indedinida desde: 01/06/2020 hasta: Indedinida desde: 03/11/2020 hasta: Indedinida desde: 04/05/2021 hasta: Indedinida desde: 21/05/2021 hasta: Indedinida desde: 11/06/2021 hasta: Indedinida desde: 12/12/2022 hasta: 15/01/2023 desde: 16/01/2023 hasta: 29/01/2023 | 1 - Reanudación 2 - Reanudación 3 - Reanudación | 08/06/2021 01/07/2021 30/01/2023 | N/A | N/A | N/A | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.839435&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 4979% | CAROLINA VARGAS OCHOA LUCAS JARAMILLO CADAVID CATALINA GIRALDO CATAÑO | 2016050000265 | No Asignado | Recibido
2019 | 10231 | 4600010161 | 4600010174 | Terminado | AMPLIACIÓN, RECTIFICACIÓN, PAVIMENTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VÍA PURO CUERO - PUENTE CHAPINEROS MUNICIPIO DE EL RETIRO, SUBREGION ORIENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 4755287539 | 4469805651 | 4469805651 | N/A | 0 | Licitación Pública | Dirección Desarrollo Físico - Secretaría de Infraestructura Física |  |  | JOSÉ BERNARDO ÁLVAREZ PULGARÍN | INGEVIAS S.A.S | N/A | 2019-09-19 | 2019-10-18 | 2019-12-13 | 23.7 | 2021-10-09 | PRORROGA - 7: 02/09/2021 | 1-Prorroga: 1.7 2-Prorroga: 2 3-Prorroga: 1 4-Prorroga: 3 5-Prorroga: 1 6-Prorroga: 2 | 14/12/2019 -- 03/02/2020 05/02/2020 -- 04/04/2020 01/12/2020 -- 31/12/2020 10/03/2021 -- 09/06/2021 10/06/2021 -- 09/07/2021 10/07/2021 -- 09/09/2021 | A.9.2/1120/0-8114/310503000/182168 | 4500050162 | 4469805651 | 15 | N/A | N/A | 4469805651 | N/A | N/A | Suspensión Nro. 1: Suspensión Nro. 2: Suspensión Nro. 3: Suspensión Nro. 4: Suspensión Nro. 5: Suspensión Nro. 6: Suspensión Nro. 7: | desde: 24/03/2020 hasta: Indedinida desde: 13/04/2020 hasta: Indedinida desde: 26/04/2020 hasta: Indedinida desde: 27/05/2020 hasta: Indedinida desde: 28/08/2020 hasta: Indedinida desde: 23/12/2020 hasta: Indedinida desde: 01/02/2021 hasta: Indedinida | 1 - Reanudación 2 - Reanudación | 20/11/2020 02/03/2021 | N/A | N/A | N/A | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.891257&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 13211% | ALBERTO VASQUEZ ERNESTO ALBERTO MORENO GÓMEZ JAQUELINE YEPES OSPINA | 2012050000168 2012050000168 | No Asignado | Recibido
2019 | 10176 | 4600010158 | 4600010165 | Liquidado | MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DE INFLUENCIA DEL PEAJE DE PAJARITO EN LA SUBREGION NORTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 1932254595 | 1900651518 | 1900651518 | N/A | 0 | Licitación Pública | Dirección Desarrollo Físico - Secretaría de Infraestructura Física |  |  | Libardo Augusto Rico Giraldo | MANTENIMIENTOS VIALES S.A.S | N/A | 2019-09-19 | 2019-10-07 |  | 2.2 | 2019-12-13 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | Rubro: A.9.2/1120/0-2160/310503000/183002 | 4500050157 | 1900951518 | 0 | N/A | N/A | 1900651518 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2022-09-26 | Unilateral | N/A | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.880220&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 10001% | Libardo Augusto Rico Giraldo LUZ ADRIANA QUINTERO MARTÃNEZ DIANA PATRICIA LÓPEZ LEAL ESTRADA GONZALEZ GUILLERMO LEÓN | 2013050000002 2013050000002 | No Asignado | Recibido
2019 | 10234 | 4600010165 | N/A | Liquidado | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DE INFLUENCIA DEL PEAJE DE PAJARITO EN LA SUBREGIÓN NORTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. | 145437037 | 138269075 | 138269075 | N/A | 0 | Concurso de Méritos | Dirección Desarrollo Físico - Secretaría de Infraestructura Física |  |  | Libardo Augusto Rico Giraldo | MYRIAM VIVIANA CASTEBLANCO VELA | N/A | 2019-09-25 | 2019-10-07 |  | 2.2 | 2019-12-13 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.9.2/1120/0-2160/310503000/183002 | 4500050172 | 138269075 | 0 | N/A | N/A | 138269075 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2022-09-28 | Bilateral | N/A | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.885534&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 9558% | Libardo Augusto Rico Giraldo LUZ ADRIANA QUINTERO MARTÃNEZ DIANA PATRICIA LÓPEZ LEAL | 2013050000002 2013050000002 | No Asignado | Recibido
2019 | 10242 | 4600010190 | 4600010180 | Liquidado | MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA VIA SECUNDARIA SOBRE EL CORREDOR VIAL CONCEPCION - ALEJANDRIA (62AN19-1) EN LA SUBREGION DE ORIENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 1899993815 | 1765966509 | 1765966509 | N/A | 0 | Licitación Pública | Dirección Desarrollo Físico - Secretaría de Infraestructura Física |  |  | OSCAR DAVID DUMAR OYOLA | CONSORCIO SANTA LUCIA 242 | N/A | 2019-10-10 | 2019-10-25 | 2019-12-13 | 3.1 | 2020-01-28 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: 1.1 | 14/12/2019 -- 16/01/2020 | A.9.4/1120/0-3120/310503000/180035 | 4500050214 | 1756966509 | 3 | N/A | N/A | 1765966509 | N/A | N/A | Suspensión Nro. 1: | desde: 03/01/2020 hasta: Indedinida | 1 - Reanudación | 16/01/2020 | 2022-11-11 | Bilateral | N/A | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.901638&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 9768% | Aura Maria Tapasco Alvarez LUZ ADRIANA QUINTERO MARTÃNEZ CAROLINA VARGAS OCHOA | 2016050000254 | No Asignado | Recibido
2019 | 10354 | 4600010254 | N/A | Resciliado | " ADQUISICIÃ¿N DE MEJORAS CONSTRUCTIVAS, CULTIVOS Y/O ESPECIES NÂ° 24-2 QUE HACEN PARTE DEL PREDIO DE MAYOR EXTENSION IDENTIFICADO CON MATRICULA INMOBILIARIA 003-4535 DE LA OFICINA DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE AMALFI REQUERIDO PARA EL PROYECTO ""AMPLIACIÃ¿N, RECTIFICACIÃ¿N Y PAVIMENTACIÃ¿N DE LA VÃA ANORÃ - EL LIMÃ¿N, CÃ¿DIGO 25AN 12-1-1"", FICHA PREDIAL 40-2-1-0-8-24 " | 20291842 |  |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Valorización - Secretaría de Infraestructura Física |  |  |  |  | N/A |  |  |  | 0 |  | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | 0% | 0% | HENAO FLOREZ ELIANA HERRERA ARBOLEDA DONEIRA MUÑOZ RAMIREZ ARMID BENJAMIN | N/A | No Asignado | No Recibido
2019 | 10349 | 4600010253 | N/A | Liquidado | ADQUISICIÃ¿N DE UNAS MEJORAS CONSTRUCTIVAS NÂ° 27 DE TERRENO QUE HACEN PARTE DEL PREDIO DE MAYOR EXTENSION IDENTIFICADO CON CEDULA CATASTRAL 04020010000008000021 REQUERIDAS PARA EL PROYECTO "AMPLIACIÃ¿N, RECTIFICACIÃ¿N Y PAVIMENTACIÃ¿N DE LA VÃA ANORÃ - EL LIMÃ¿N, CÃ¿DIGO 25AN 12-1-1", FICHA PREDIAL 40-2-1-0-08-21 | 26578351 |  |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Valorización - Secretaría de Infraestructura Física |  |  |  |  | N/A |  |  |  | 0 |  | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-11-27 | N/A | N/A | 0 | N/A | 0% | 0% | HENAO FLOREZ ELIANA HERRERA ARBOLEDA DONEIRA MUÑOZ RAMIREZ ARMID BENJAMIN | N/A | No Asignado | No Recibido
2019 | 10314 | 4600010192 | N/A | Liquidado | INTERVENTORÃ¿Â¿Ã¿ÂA PARA LA CONSTRUCCIÃ¿Â¿Ã¿Â¿N DE LA SOLUCIÃ¿Â¿Ã¿Â¿N AL PASO PEATONAL SOBRE LA CARRERA 50 ENTRE LAS CALLES 80 SUR Y 88 SUR MUNICIPIO DE LA ESTRELLA | 60214668 | 41787921 | 823056150 | N/A | 0 | Mínima cuantía | Subsecretaría de Planeación - Secretaría de Infraestructura Física |  |  | SIMÃ¿N JARAMILLO GÃ¿MEZ | LUIS ALFONSO SANCHEZ PARRA | N/A | 2019-10-11 | 2019-12-02 | 2019-12-13 | 3.1 | 2020-03-05 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: 2.7 | -- | 1-3.19//1114/0-01010/999999999 | 4500050220 | 41787921 | 1 | N/A | N/A | 41787921 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2020-09-16 | Bilateral | N/A | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.928918&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 10000% | DARIO MOTOA FALLA CONSUELO TORRES GARCIA MARÍA VICTORIA BAQUERO PIEDRAHITA ESTRADA GONZALEZ GUILLERMO LEÓN | No Asignados | No Asignado | Recibido
2019 | 10237 | 4600010200 | 4600010192 | Liquidado | CONSTRUCCIÓN DE LA SOLUCIÓN AL PASO PEATONAL SOBRE LA CARRERA 50 ENTRE LAS CALLES 80 SUR Y 88 SUR MUNICIPIO DE LA ESTRELLA | 877136994 | 823056150 | 823056150 | N/A | 0 | Licitación Pública | Subsecretaría de Planeación - Secretaría de Infraestructura Física |  |  | SIMÃ¿N JARAMILLO GÃ¿MEZ | CONSORCIO CT PEATONAL | Andres Felipe Restrepo Ángel - 75 JORGE ANDRES GIRALDO - 25 | 2019-10-31 | 2019-12-02 |  | 3.1 | 2020-03-05 | PRORROGA - 2: 14/02/2020 | 1-Prorroga: 2 2-Prorroga: .5 | 14/12/2019 -- 13/02/2020 18/02/2020 -- 27/03/2024 |  | 4500050255 | 823056150 | 2 | N/A | N/A | 823056150 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2020-09-15 | Bilateral | N/A | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.901350&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 0% | DARIO MOTOA FALLA CONSUELO TORRES GARCIA MARÍA VICTORIA BAQUERO PIEDRAHITA | N/A | No Asignado | Recibido
2019 | 10361 | 4600010230 | N/A | Liquidado | ADQUISICIÃ¿N DE MEJORAS CONSTRUCTIVAS Y ESPECIES VEGETALES Y/O CULTIVOS UBICADOS DENTRO DEL PREDIO IDENTIFICADO CON NÃ¿MERO PREDIAL NACIONAL 050400000000000100027000000000 REQUERIDAS PARA EL PROYECTO "AMPLIACIÃ¿N, RECTIFICACIÃ¿N Y PAVIMENTACIÃ¿N DE LA VÃA ANORÃ - EL LIMÃ¿N, CÃ¿DIGO 25AN 12-1-1", FICHA PREDIAL 40-2-1-0-10-27 | 36863129 |  |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Valorización - Secretaría de Infraestructura Física |  |  | N/A |  | N/A |  |  |  | 0 |  | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-11-27 | N/A | N/A | 0 | N/A | 0% | 0% | HENAO FLOREZ ELIANA HERRERA ARBOLEDA DONEIRA MUÑOZ RAMIREZ ARMID BENJAMIN | N/A | No Asignado | No Recibido
2019 | 10346 | 4600010228 | N/A | Liquidado | ADQUISICIÃ¿N DE UNAS MEJORAS ESPECIES VEGETALES, CULTIVOS Y/O ESPECIES, MEJORAS Y 6 FAJAS DE TERRENO QUE HACEN PARTE DEL PREDIO DE MAYOR EXTENSIÃ¿N IDENTIFICADO CON MATRICULA INMOBILIARIA 003-0007980 DE LA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÃ¿BLICOS DE AMALFI REQUERIDAS PÃRA EL PROYECTO "AMPLIACION,RECTIFICACION Y PAVIMENTACION DE LA VIA ANORI-EL LIMON CODIGO 25AN 12-1-1".FICHA PREDIAL 40-2-1-0-6-13 | 41257674 | 41257674 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Valorización - Secretaría de Infraestructura Física |  |  | N/A |  | N/A |  | 2019-11-01 | 2019-12-13 | 1.4 | 2019-12-13 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 41257674 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | 0% | 0% | HENAO FLOREZ ELIANA HERRERA ARBOLEDA DONEIRA MUÑOZ RAMIREZ ARMID BENJAMIN | N/A | No Asignado | No Recibido
2019 | 10351 | 4600010252 | N/A | Liquidado | ADQUISICIÃ¿N DE MEJORAS CONSTRUCTIVAS NÂ° 25 DE TERRENO QUE HACEN PARTE DEL PREDIO DE MAYOR EXTENSION IDENTIFICADO CON CEDULA CATASTRAL 0402001000000800021 REQUERIDAS PARA EL PROYECTO "AMPLIACIÃ¿N, RECTIFICACIÃ¿N Y PAVIMENTACIÃ¿N DE LA VÃA ANORÃ - EL LIMÃ¿N, CÃ¿DIGO 25AN 12-1-1", FICHA PREDIAL 40-2-1-0-08-21 | 32442746 |  |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Valorización - Secretaría de Infraestructura Física |  |  |  |  | N/A |  |  |  | 0 |  | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-11-27 | N/A | N/A | 0 | N/A | 0% | 0% | HENAO FLOREZ ELIANA HERRERA ARBOLEDA DONEIRA MUÑOZ RAMIREZ ARMID BENJAMIN | N/A | No Asignado | No Recibido
2019 | 10348 | 4600010256 | N/A | Liquidado | ADQUISICIÃ¿N DE MEJORAS CONSTRUCTIVAS QUE HACE PARTE DEL PREDIO DE MAYOR EXTENSIÃ¿N IDENTIFICADO CON MATRICULA INMOBILIARIA 003-11353 DE LA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÃ¿BLICOS DE AMALFI REQUERIDAS PARA EL PROYECTO "AMPLIACIÃ¿N, RECTIFICACIÃ¿N Y PAVIMENTACIÃ¿N DE LA VÃA ANORÃ - EL LIMÃ¿N, CÃ¿DIGO 25AN 12-1-1", FICHA PREDIAL 40-2-1-0-6-57 | 6113805 |  |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Valorización - Secretaría de Infraestructura Física |  |  |  |  | N/A |  |  |  | 0 |  | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-11-27 | N/A | N/A | 0 | N/A | 0% | 0% | HENAO FLOREZ ELIANA HERRERA ARBOLEDA DONEIRA MUÑOZ RAMIREZ ARMID BENJAMIN | N/A | No Asignado | No Recibido
2019 | 10347 | 4600010294 | N/A | Liquidado | ADQUISICIÃ¿N DE MEJORAS CONSTRUCTIVAS NÂ°0 DE TERRENO QUE HACEN PARTE DEL PREDIO DE MAYOR IDENTIFICADO CON MATRICULA INMOBILIARIA 003-1954 DE LA OFICINA DE REGISTRO INSTRUMETOS PUBLIOCOS DE AMALFI REQUERIDOS PARA EL PROYECTO "AMPLIACIÃ¿N, RECTIFICACIÃ¿N Y PAVIMENTACIÃ¿N DE LA VÃA ANORÃ - EL LIMÃ¿N, CÃ¿DIGO 25AN 12-1-1", FICHA PREDIAL 40-2-1-0-06-17 NECESIDAD 27604 TERMINADA 13-12-2019 | 11008434 | 11008434 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Valorización - Secretaría de Infraestructura Física |  |  |  |  | N/A |  |  |  | 0 |  | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 11008434 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-12-27 | N/A | N/A | 0 | N/A | 0% | 0% | HENAO FLOREZ ELIANA HERRERA ARBOLEDA DONEIRA MUÑOZ RAMIREZ ARMID BENJAMIN | N/A | No Asignado | No Recibido
2019 | 10358 | 4600010293 | N/A | Liquidado | AdquisiciÃ³n de mejoras constructivas NÂ° 14 ubicadas dentro del predio identificado con la matricula inmobiliaria # nÃºmero 003-233 de la Oficina de Registros de Instrumentos PÃºblicos de Amalfi, requerida #para el proyecto "AmpliaciÃ³n, rectificaciÃ³n y pavimentaciÃ³n de la vÃ­a AnorÃ­ - El LimÃ³n, cÃ³digo 25AN 12-1-1", Ficha predial 40-2-1-0-8-27 | 19759258 | 19759258 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Valorización - Secretaría de Infraestructura Física |  |  |  |  | N/A |  |  |  | 0 |  | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 19759258 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-12-18 | N/A | N/A | 0 | N/A | 0% | 0% | HENAO FLOREZ ELIANA HERRERA ARBOLEDA DONEIRA MUÑOZ RAMIREZ ARMID BENJAMIN | N/A | No Asignado | No Recibido
2019 | 10257 | 4600010308 | 4600010318 | Liquidado | MEJORAMIENTO DE LA VIA SECUNDARIA SOBRE EL CORREDOR VIAL LA USA - (RIO CAUCA) - CAICEDO (25BAN06) EN LA SUBREGIÓN OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 6804878852 | 6680370837 | 8315230939 | N/A | 0 | Licitación Pública | Subsecretaría de Planeación - Secretaría de Infraestructura Física |  |  | JORGE MAURICIO MORALES GÓMEZ | KMC S.A.S | N/A | 2019-12-03 | 2020-02-03 | 2020-09-03 | 12.8 | 2021-02-28 | PRORROGA - 2: 27/11/2020 | 1-Prorroga: 2 2-Prorroga: 2.5 | 07/10/2020 -- 06/12/2020 07/12/2020 -- 17/03/2025 | SGRA.1.1/1720/1-R008/310501000/18-0134/001 | 4500050517 | 952792540 | 7 | Nro.1: $ 1.634.860.102 | 06/10/2020 | 8315230939 | N/A | N/A | Suspensión Nro. 1: Suspensión Nro. 2: Suspensión Nro. 3: | desde: 24/03/2020 hasta: Indedinida desde: 13/04/2020 hasta: Indedinida desde: 22/04/2020 hasta: Indedinida | 1 - Reanudación | 27/04/2020 | 2023-08-28 | Bilateral | N/A | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.912845&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 9757% | HÉCTOR HUGO FLÓREZ VALENCIA ERNESTO ALBERTO MORENO GÓMEZ DIANA PATRICIA LÓPEZ LEAL CAMPUZANO CARMONA CARLOS ARTURO | 2018000040037 | No Asignado | Recibido
2019 | 10303 | 4600010318 | N/A | Liquidado | INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS SECUNDARIAS SOBRE EL CORREDOR VÍAL LA USA - (RIO CAUCA) - CAICEDO (25BAN06), EL CORREDOR VÍAL CAICEDO - URRAO (25BAN06-1) Y EL CORREDOR VÍAL LIBORINA - SABANALARGA (62AN14-2), DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 952792540 | 952792540 | 1095813106 | N/A | 0 | Concurso de Méritos |  |  |  | JORGE MAURICIO MORALES GÓMEZ | consorcio v&m 303 | Cesar Augusto Camargo Camargo - 50 MARIA MARLENY FLOREZ ARENAS - 50 | 2019-12-11 | 2020-02-03 | 2020-10-05 | 12.8 | 2021-02-28 | PRORROGA - 2: 04/12/2020 | 1-Prorroga: 1.7 2-Prorroga: 2.1 | 10/11/2020 -- 09/09/2026 29/12/2020 -- 25/12/2021 |  | 4500050517 | 952792540 | 7 | Nro.1: $ 143.020.570 | 22/10/2020 | 1095813110 | N/A | N/A | Suspensión Nro. 1: Suspensión Nro. 2: Suspensión Nro. 3: | desde: 13/04/2020 hasta: Indedinida desde: 13/04/2020 hasta: Indedinida desde: 23/04/2020 hasta: Indedinida | 1 - Reanudación | 27/04/2020 | 2023-08-28 | Bilateral | N/A | 27 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.932738&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 0% | GLADYS STELLA ECHAVARRIA MORALES MARGARITA MARÍA OCAMPO BORRERO CATALINA GIRALDO CATAÑO CAMPUZANO CARMONA CARLOS ARTURO | N/A | No Asignado | Recibido
2019 | 10356 | 4600010257 | N/A | Liquidado | ADQUISICION DE 5 FAJAS DE TERRENO Y MEJORAS ESPECIES VEGETALES Y/O CULTIVOS UBICADOS DENTRO DEL PREDIO IDENTIFICADO CON FOLIO DE MATRICULA INMOBILIARIA 033-233 DE LA OFICINA DE REGISTRO INSTRUMENTOS PUBUBLICOS DE AMALFI, REQUERIDA PARA EL L PROYECTO "AMPLIACIÃ¿N, RECTIFICACIÃ¿N Y PAVIMENTACIÃ¿N DE LA VÃA ANORÃ - EL LIMÃ¿N, FICHA PREDIAL 40-2-1-0-10-27 NECESIDAD 26713 TERMINA 13-12-2019 | 111242022 | 111242022 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Valorización - Secretaría de Infraestructura Física |  |  |  |  | N/A |  | 2019-11-13 | 2021-12-31 | 25.6 | 2021-12-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 111242022 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | 0% | 0% | HENAO FLOREZ ELIANA HERRERA ARBOLEDA DONEIRA MUÑOZ RAMIREZ ARMID BENJAMIN | N/A | No Asignado | No Recibido
2019 | 10344 | 4600010255 | N/A | Liquidado | ADQUISICIÃ¿N DE UNA FAJA DE TERRENOY MEJORAS CULTIVOS Y/O ESPECIES QUE HACEN PARTE DEL PREDIO DE MAYOR EXTENCION IDENTIFICADO CON MATRICULA INMOBILIARIA 003-7632 DE LA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE AMALFIREQUERIDA PARA EL PROYECTO "AMPLIACIÃ¿N, RECTIFICACIÃ¿N Y PAVIMENTACIÃ¿N DE LA VÃA ANORÃ - EL LIMÃ¿N, CÃ¿DIGO 25AN 12-1-1", FICHA PREDIAL 40-2-1-0-6-10 | 16238513 | 16238513 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Valorización - Secretaría de Infraestructura Física |  |  |  |  | N/A |  | 2019-11-13 | 2019-12-13 | 1 | 2019-12-13 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 16238513 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | 0% | 0% | HENAO FLOREZ ELIANA HERRERA ARBOLEDA DONEIRA MUÑOZ RAMIREZ ARMID BENJAMIN | N/A | No Asignado | No Recibido
2019 | 10446 | 4600010310 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA AL MUNICIPIO DE FRONTINO CON LOS RECURSOS ECONOMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA CONECTIVIDAD DEL PUENTE VEHICULAR LA MICA SOBRE EL RIO NORE UBICADO SOBRE LA VIA TERCIARIA CON CODIGO 05284VT22 DEL MUNICIPIO DE FRONTINO, SUBREGIÃ¿Â¿Ã¿Â¿N OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 113953910 | 113953910 |  | N/A | 0 | Convenios Interadministrativos | Dirección de Proyectos Especiales | 2019-11-15 | 2019-11-22 | DAVID ALBERTO GÃ¿MEZ DUQUE | MUNICIPIO DE FRONTINO | N/A | 2019-12-02 | 2019-12-04 | 2019-12-19 | 0.5 | 2019-12-19 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 113953910 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2021-10-26 | Bilateral | 2021-11-09 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-10116560 | 0% | 0% | JAIME ANDRES TRUJILLO PARRA MALDONADO CONTRERAS FELIPE ALBERTO RIVERA MONTIEL JUAN GUILLERMO | 2016050000265 | No Asignado | Recibido
2019 | 10400 | 4600010326 | N/A | Liquidado | ADQUISICIÃ¿N DE LA MEJORA CONSTRUCTIVA NÂ° 1 UBICADA DENTRO DEL PREDIO IDENTIFICADO CON EL NUMERO PREDIAL NACIONAL 050400000000000100030000000000, REQUERIDA PARA EL PROYECTO "AMPLIACIÃ¿N, RECTIFICACIÃ¿N Y PAVIMENTACIÃ¿N DE LA VÃA ANORÃ - EL LIMÃ¿N, CÃ¿DIGO 25AN 12-1-1", FICHA PREDIAL 40-2-1-0-10-30 | 32242196 | 32242196 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Valorización - Secretaría de Infraestructura Física |  |  |  |  | N/A |  |  |  | 0 |  | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 32242196 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-12-18 | N/A | N/A | 0 | N/A | 0% | 0% | HENAO FLOREZ ELIANA HERRERA ARBOLEDA DONEIRA MUÑOZ RAMIREZ ARMID BENJAMIN | N/A | No Asignado | No Recibido
2019 | 10026 | 4600010338 | N/A | Liquidado | Adquisicion # fajas de terreno ubicada dentro del predio identificado con matrÃ­cula inmobiliaria No. 003-538 de la Oficina de Registro de Instrumentos PÃºblicos de Amalfi, requerida por el departamento de Antioquia para la GestiÃ³n Predial del proyecto cuyo objeto es "LA AMPLIACIÃ¿N, RECTIFICACIÃ¿N, Y PAVIMENTACIÃ¿N DE LA VÃA ANORÃ - EL LIMÃ¿N ficha predial No. 40-2-1-0-21-5. | 28884653 | 28884653 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Valorización - Secretaría de Infraestructura Física |  |  |  |  | N/A |  | 2019-12-30 | 2019-12-30 | 0 | 2019-12-30 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 28884653 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | 0% | 0% | HENAO FLOREZ ELIANA HERRERA ARBOLEDA DONEIRA MUÑOZ RAMIREZ ARMID BENJAMIN | N/A | No Asignado | No Recibido
2019 | 10438 | 4600010345 | N/A | Liquidado | ADQUISICIÃ¿N DE LA MEJORA CONSTRUCTIVA, CULTIVO Y ESPECIE VEGETALES. UBICADA DENTRO DEL PREDIO IDENTIFICADO CON EL NUMERO PREDIAL NACIONAL 0504000000000001000230000000000, REQUERIDA PARA EL PROYECTO "AMPLIACIÃ¿N, RECTIFICACIÃ¿N Y PAVIMENTACIÃ¿N DE LA VÃA ANORÃ - EL LIMÃ¿N, CÃ¿DIGO 25AN 12-1-1", FICHA PREDIAL 40-2-1-0-10-23 | 46517269 | 46517269 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Valorización - Secretaría de Infraestructura Física |  |  |  |  | N/A |  |  |  | 0 |  | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 46517269 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-12-21 | N/A | N/A | 0 | N/A | 0% | 0% | HENAO FLOREZ ELIANA HERRERA ARBOLEDA DONEIRA MUÑOZ RAMIREZ ARMID BENJAMIN | N/A | No Asignado | No Recibido
2019 | 10464 | 4600010341 | N/A | Liquidado | "EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COLABORARÃ¿Â CON RECURSOS ECONÃ¿Â¿MICOS AL MUNICIPIO DE AMALFI EN EL NORDESTE ANTIOQUEÃ¿Â¿O, PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA INSTALACIÃ¿Â¿N DE EQUIPAMIENTOS URBANOS COMPLEMENTARIOS A LA ADECUACION Y REMODELACION DEL PARQUE PRINCIPAL" | 200000000 | 200000000 | 200000000 | 0 | 0 | Régimen Especial | Subsecretaría de Planeación - Secretaría de Infraestructura Física |  |  | SALAZAR GALEANO JOSE VALENTIN | MUNICIPIO DE AMALFI | N/A | 2019-12-10 | 2019-12-13 |  | 0 | 2019-12-14 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 200000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2023-02-10 | Bilateral | 2023-03-06 | 0 | * | 0% | 0% | SALAZAR GALEANO JOSE VALENTIN MALDONADO CONTRERAS FELIPE ALBERTO RIVERA MONTIEL JUAN GUILLERMO | 2016050000261 | No Asignado | Recibido
2019 | 10461 | 4600010342 | N/A | Anulado | ?EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COLABORARÃ¿Â CON RECURSOS ECONÃ¿Â¿MICOS AL MUNICIPIO DE LA CEJA EN EL ORIENTE ANTIOQUEÃ¿Â¿O, PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA INSTALACIÃ¿Â¿N DE EQUIPAMIENTOS URBANOS COMPLEMENTARIOS A LA ADECUACION Y REMODELACION DEL PARQUE PRINCIPAL? | 200000000 | 200000000 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Subsecretaría de Planeación - Secretaría de Infraestructura Física |  |  |  |  | N/A |  |  |  | 0 |  | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 200000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-10158975 | 0% | 0% | SALAZAR GALEANO JOSE VALENTIN LUZ ADRIANA QUINTERO MARTÃNEZ RIVERA MONTIEL JUAN GUILLERMO | 2016050000261 | No Asignado | No Recibido
2019 | 10465 | 4600010343 | N/A | Liquidado | "EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COLABORARÃ¿Â¿Ã¿Â CON RECURSOS ECONÃ¿Â¿Ã¿Â¿MICOS AL MUNICIPIO DE LA PINTADA EN EL SUROESTE ANTIOQUEÃ¿Â¿Ã¿Â¿O, PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA INSTALACIÃ¿Â¿Ã¿Â¿N DE EQUIPAMIENTOS URBANOS COMPLEMENTARIOS A LA ADECUACION Y REMODELACION DEL PARQUE PRINCIPAL" | 100000000 | 100000000 | 100000000 | 0 | 0 | Régimen Especial | Subsecretaría de Planeación - Secretaría de Infraestructura Física |  |  | SALAZAR GALEANO JOSE VALENTIN | MUNICIPIO DE LA PINTADA | N/A | 2019-12-10 | 2019-12-12 |  | 0 | 2019-12-13 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.15.10/1120/4-1011/310506000/180043 | 4500050556 | 100000000 | 0 | N/A | N/A | 100000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2022-05-31 | Bilateral | 2023-05-15 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-10155765 | 0% | 10000% | SALAZAR GALEANO JOSE VALENTIN MALDONADO CONTRERAS FELIPE ALBERTO RIVERA MONTIEL JUAN GUILLERMO | 2016050000261 | No Asignado | Recibido
2019 | 10460 | 4600010344 | N/A | Liquidado | "EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COLABORARÃ¿Â¿Ã¿Â CON RECURSOS ECONÃ¿Â¿Ã¿Â¿MICOS AL MUNICIPIO DE VENECIA EN EL SUROESTE ANTIOQUEÃ¿Â¿Ã¿Â¿O, PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA INSTALACIÃ¿Â¿Ã¿Â¿N DE EQUIPAMIENTOS URBANOS COMPLEMENTARIOS A LA ADECUACION Y REMODELACION DEL PARQUE PRINCIPAL" | 100000000 | 100000000 | 100000000 | 0 | 0 | Régimen Especial | Subsecretaría de Planeación - Secretaría de Infraestructura Física |  |  | SALAZAR GALEANO JOSE VALENTIN | MUNICIPIO DE VENECIA | N/A | 2019-12-10 | 2019-12-13 |  | 0 | 2019-12-14 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 100000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2022-06-07 | Bilateral | N/A | 0 | * | 0% | 0% | SALAZAR GALEANO JOSE VALENTIN LUZ ADRIANA QUINTERO MARTÃNEZ RIVERA MONTIEL JUAN GUILLERMO | 2016050000261 | No Asignado | Recibido
2019 | 10474 | 4600010353 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COLABORARÃ AL MUNICIPIO DE VENECIA CON RECURSOS ECONOMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACION DE VIAS URBANAS | 303838556 | 303838556 | 303838556 | 0 | 0 | Régimen Especial | Gerencia de Proyectos Estratégicos |  |  | ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO | MUNICIPIO DE VENECIA | N/A | 2019-12-10 | 2019-12-11 |  | 0.1 | 2019-12-13 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.9.2/1120/0-1010/310506000/180041 | 4500050586 | 303838556 | 0 | N/A | N/A | 303838556 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2021-12-27 | Bilateral | 2022-05-11 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-10173045 | 0% | 10000% | ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO MALDONADO CONTRERAS FELIPE ALBERTO MERIZALDE TOLEDO FRANKLIN | 2016050000258 | No Asignado | Recibido
2019 | 10263 | 4600010311 | 4600010369 | Terminado | MEJORAMIENTO DE LA VIA SECUNDARIA SOBRE EL CORREDOR VIAL CONCEPCION - ALEJANDRIA (62AN19-1), EN LA SUBREGION ORIENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. | 8735779874 | 8583905792 | 8884525969 | N/A | 0 | Licitación Pública |  |  |  | OSCAR DAVID DUMAR OYOLA | VIASCOL SAS | LUIS FERNANDO MORENO RUBIO - 50 ROMULO TOBO USCATEGUI - 50 | 2019-12-03 | 2020-03-02 | 2020-10-02 | 14.7 | 2021-05-25 | PRORROGA - 4: 15/04/2021 | 2-Prorroga: 2 3-Prorroga: 2 4-Prorroga: 1 | 19/11/2020 -- 18/01/2021 18/02/2021 -- 17/04/2021 19/04/2021 -- 18/05/2021 | SGRA.1.1/1720 /1-R008/310501000 /18-0134/001 | 4500050508 | 8583905792 | 8 | Nro.1: $ 300.620.177 | 16/04/2021 | 8884525969 | N/A | N/A | Suspensión Nro. 1: Suspensión Nro. 2: Suspensión Nro. 3: | desde: 24/03/2020 hasta: Indedinida desde: 13/04/2020 hasta: Indedinida desde: 27/04/2020 hasta: Indedinida | 1 - Reanudación | 11/05/2020 | N/A | N/A | N/A | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.912637&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 9500% | MARIA YANET VALENCIA CEBALLOS JHON JAIME ZULUAGA GIL BYRON AICARDO DUQUE RAMOS CAMPUZANO CARMONA CARLOS ARTURO | 2018000040037 | No Asignado | Recibido
2019 | 10301 | 4600010312 | N/A | Liquidado | Adquisicion 1 faja de terreno ubicadas dentro del predio identificado con matricula inmobiliaria No 028-12506 de la Oficina de Registro de Instrumentos Publicos de Sonson, requerida por proyecto cuyo objeto es " Construccion de Terraza para garantizar y Transitabilidad por el Corredor Vial La Quiebra-Nariño" en la subregion Oriente del departamento de Antioquia. Ficha Predial No. 483-2-1-0-30-8. | 11652789 | 11652789 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Valorización - Secretaría de Infraestructura Física |  |  |  |  | N/A |  | 2019-11-29 | 2019-12-19 | 0.7 | 2019-12-19 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 11652789 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | 0% | 0% | HENAO FLOREZ ELIANA HERRERA ARBOLEDA DONEIRA MUÑOZ RAMIREZ ARMID BENJAMIN | N/A | No Asignado | No Recibido
2019 | 10267 | 4600010360 | 4600010382 | Liquidado | MEJORAMIENTO DE LA VIA SECUNDARIA SOBRE EL CORREDOR VIAL SAN FERMIN (RUTA 25) - BRICEÑO (25AN13), EN LA SUBREGION NORTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 3494392226 | 3434332114 | 3434332114 | N/A | 0 | Licitación Pública | Dirección Desarrollo Físico - Secretaría de Infraestructura Física |  |  | HENRY ALZATE AGUIRRE | UNION TEMPORAL VIAL ANTIOQUIA | N/A | 2019-12-26 | 2020-02-17 | 2020-06-17 | 12.8 | 2021-03-12 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: 2 2-Prorroga: 1.5 | 04/08/2020 -- 03/10/2020 03/10/2020 -- 11/12/2024 | SGRA.1.1/1720/1-R008/310501000/180134/001 | 4500050612 | 3434332114 | 9 | N/A | N/A | 3434332114 | 1 - Modificación Cláusula #3 | 01/10/2020 | Suspensión Nro. 1: Suspensión Nro. 2: Suspensión Nro. 3: Suspensión Nro. 4: | desde: 24/03/2020 hasta: Indedinida desde: 13/04/2020 hasta: Indedinida desde: 22/04/2020 hasta: Indedinida desde: 27/04/2020 hasta: Indedinida | 1 - Reanudación 2 - Reanudación | 11/05/2020 01/02/2021 | 2023-09-11 | Unilateral | N/A | 28 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.912747&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 8354% | CATALINA GIRALDO CATAÑO ALBERTO VASQUEZ CONSUELO TORRES GARCIA CAMPUZANO CARMONA CARLOS ARTURO | 2018000040037 | No Asignado | Recibido
2019 | 10023 | 4600010339 | N/A | Liquidado | Adquisición # fajas de terreno ubicadas dentro del predio identificado con matrí­cula inmobiliaria No. 003-6949 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Amalfi, requerida por el departamento de Antioquia para la Gestión Predial del proyecto cuyo objeto es "La ampliación, rectificación, y pavimentaciÃ³n de la vía Anorí­ - el limón, con el cÃ³digo 25an12-1-1. ficha predial 40-2-1-0-10-87. | 17310527 | 17310527 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Valorización - Secretaría de Infraestructura Física |  |  |  |  | N/A |  | 2019-12-10 | 2019-12-19 | 0.3 | 2019-12-19 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 17310527 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | 0% | 0% | HENAO FLOREZ ELIANA HERRERA ARBOLEDA DONEIRA MUÑOZ RAMIREZ ARMID BENJAMIN | N/A | No Asignado | No Recibido
2019 | 10258 | 4600010358 | 4600010318 | Liquidado | MEJORAMIENTO DE LA VIA SECUNDARIA SOBRE EL CORREDOR VIAL CAICEDO - URRAO (25BAN06-1), EN LA SUBREGIÓN SUROESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 1799583506 | 1767676776 | 1911087009 | N/A | 0 | Licitación Pública | Dirección Desarrollo Físico - Secretaría de Infraestructura Física |  |  | JORGE MAURICIO MORALES GÓMEZ | CONSORCIO VIAS SRM 58 | RICARDO BAEZ GARCIA - 69 YIBER ANDRES SANTOS CARRANZA - 30 MIGUEL ANGEL GALARZA - 1 | 2019-12-18 | 2020-02-03 | 2020-04-20 | 7.3 | 2020-09-11 | PRORROGA - 2: 20/08/2020 | 1-Prorroga: 2.5 2-Prorroga: .5 | 28/06/2020 -- 05/10/2024 28/08/2020 -- 05/10/2024 | SGRA.1.1/1720/1-R008/310501000/18-0134/001 SGRA.1.1/1720/1-R008/310501000/180134 | 4600050608 4500050608 | 1767676776 1767676776 | 10 | Nro.1: $ 143.410.233 | 08/09/2020 | 1911087009 | N/A | N/A | Suspensión Nro. 1: Suspensión Nro. 2: Suspensión Nro. 3: Suspensión Nro. 4: Suspensión Nro. 5: | desde: 24/03/2020 hasta: Indedinida desde: 13/04/2020 hasta: Indedinida desde: 22/04/2020 hasta: Indedinida desde: 27/04/2020 hasta: Indedinida desde: 03/06/2020 hasta: Indedinida | 1 - Reanudación 2 - Reanudación | 11/05/2020 24/06/2020 | 2023-03-10 | Bilateral | N/A | 59 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.912909&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 9882% | LUIS EDUARDO TOBON CARDONA ERNESTO ALBERTO MORENO GÓMEZ MARÍA VICTORIA BAQUERO PIEDRAHITA ESTRADA GONZALEZ GUILLERMO LEÓN | 2018000040037 | No Asignado | No Recibido
2019 | 9771 | 4600009641 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA AL MUNICIPIO DE CAREPA CON RECURSOS ECONOMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACION DE VIAS TERCIARIAS. | 1200000000 | 1200000000 | 720000000 | N/A | 480000000 | Convenios Interadministrativos | Dirección de Proyectos Especiales |  |  | DALIS MILENA HINCAPIE | MUNICIPIO DE CAREPA | N/A | 2019-05-20 | 2019-06-27 |  | 2 | 2019-08-27 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.9.4/1120/4-1011/320402000/18-0068/001 IDSOCIO=1760 |  |  | 0 | N/A | N/A | 1200000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2022-02-25 | Bilateral | 2023-02-08 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-9390405 | 0% | 6000% | DALIS MILENA HINCAPIE CONSUELO TORRES GARCIA JULIO GOMEZ GIRALDO | 2016050000265 | No Asignado | No Recibido
2019 | 9697 | 4600009746 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA AL MUNICIPIO DE CAROLINA DEL PRINCIPE CON RECURSOS ECONOMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACION DE VIAS TERCIARIAS | 671000000 | 671000000 | 490000000 | N/A | 181000000 | Convenios Interadministrativos | Dirección de Proyectos Especiales |  |  | ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO | CAROLINA DEL PRINCIPE | N/A | 2019-06-19 | 2019-06-25 |  | 2 | 2019-08-26 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.9.4/1120/4-1011/320402000/18-0068/001 IDSOCIO=400 |  |  | 0 | N/A | N/A | 671000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2022-02-16 | Bilateral | 2022-08-18 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-9479411 | 0% | 7303% | MARGARITA ROSA LOPERA DUQUE CONSUELO TORRES GARCIA JULIO GOMEZ GIRALDO | 2016050000265 | No Asignado | Recibido
2019 | 9565 | 4600009702 | N/A | Liquidado | CONSULTORÍA PARA EL DISEÑO, EN FORMATO CARTILLA, DE SOLUCIONES ESTANDARIZADAS DE PUENTES VEHICULARES DE UNA SOLA LUZ ENTRE 4,0 Y 30,0M PARA VÍAS EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 229860400 | 229755680 | 229755680 | N/A | 0 | Concurso de Méritos | Dirección de Desarrollo Físico | 2019-03-04 |  | JAIME ARTURO OSPINA GIRALDO | INGENIERIA SANITARIA DE SUELOS ESTRUCTURAS Y AMBIENTAL LTDA-ISEA LTDA | N/A | 2019-05-28 | 2019-06-27 | 2019-10-28 | 4 | 2019-10-28 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.9.10/1120/0-1010/310502000/18-0038/001 |  |  | 0 | N/A | N/A | 229755680 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2020-08-26 | Bilateral | N/A | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.798309&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 10000% | JUAN FERNANDO FRANCO URIBE ERNESTO ALBERTO MORENO GÓMEZ BLANCA ASTRID PALACIO ARBOLEDA | 2016050000256 | No Asignado | No Recibido
2019 | RE-20-07-2019 | 2019-AS-20-0006 | N/A | Liquidado | CARACTERIZACIÓN BIÓTICA Y ECOSISTÉMICA DE LOS SITIOS USADOS PARA RESTAURACIÓN ECOLÓGICA COMO PARTE DE LA INVERSIÓN FORZOSA DEL 1% POR LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO DE CONEXIÓN VIAL ABURRÁ - RÍO CAUCA, CONVENIO 0583 DE 1996, | 552600000 | 552600000 | 698405560 | N/A | 0 | Convenios Interadministrativos | Gerencia de Proyectos Estratégicos | 2019-06-19 | 2019-06-26 | VICTOR EDUARDO GUTIERREZ GARCIA | UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA-SEDE MEDELLÍN | N/A | 2019-06-26 | 2019-06-26 | 2020-02-26 | 12 | 2020-06-26 | PRORROGA - 1: 18/02/2020 | 1-Prorroga: 4 | 27/02/2020 -- 26/06/2020 | RESERVA IDEA No. 1000175246 |  |  | 4 | Nro.1: $ 145.805.560 | 26/02/2020 | 698405560 | 1 - Modificación Cláusula #5 2 - Modificación Cláusula #4 | 16/12/2019 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2021-01-26 | Bilateral | N/A | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-9598363 | 0% | 8791% | VICTOR EDUARDO GUTIERREZ GARCIA JOHN MAURICIO OTALVARO CARLOS EDUARDO ARISTIZABAL ECHEVERRY | 2012050000259 2012050000259 | No Asignado | No Recibido
2019 | 10213 | 4600009999 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA AL MUNICIPIO DE CALDAS CON RECURSOS ECONOMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACION DE VIAS TERCIARIAS | 1975000000 | 1975000000 | 1185000000 | N/A | 790000000 | Convenios Interadministrativos | Dirección de Proyectos Especiales | 2019-06-26 | 2019-06-26 | ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO | MUNICIPIO DE CALDAS | N/A | 2019-06-26 | 2019-07-12 |  | 2 | 2019-09-12 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.9.4/1120/4-1011/320402000/18-0068/001 IDSOCIO=1742 |  |  | 0 | N/A | N/A | 1975000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2020-07-03 | Bilateral | 2020-11-27 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-9597260 | 0% | 6000% | MARGARITA ROSA LOPERA DUQUE CONSUELO TORRES GARCIA BLANCA ASTRID PALACIO ARBOLEDA | 2016050000265 | No Asignado | Recibido
2019 | RE-20-03-2019 | 2019-AS-20-0003 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA AL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL CON EL SUMINISTRO DE CEMENTO PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACIÃ¿N DE VÃAS URBANAS | 728859490 | 728859490 | 172200000 | N/A | 556659490 | Convenios Interadministrativos | Dirección de Proyectos Especiales |  |  | JAIME ARTURO OSPINA GIRALDO |  | N/A | 2019-04-10 | 2019-04-29 |  | 2 | 2019-06-28 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 4600006165 CONTRATO INTERADMINISTRATIVO -VIVA-CEMENTO IDSOCIO=1323 |  |  | 0 | N/A | N/A | 728859490 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2021-12-22 | Bilateral | 2023-01-25 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-9274421 | 0% | 0% | DAISY LORENA DUQUE SEPULVEDA CONSUELO TORRES GARCIA JULIO GOMEZ GIRALDO | 2016050000258 | No Asignado | No Recibido
2019 | 10245 | 4600010174 | N/A | Terminado | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA AMPLIACIÓN, RECTIFICACIÓN, PAVIMENTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VÍA PURO CUERO - PUENTE CHAPINEROS MUNICIPIO DE EL RETIRO SUBREGION ORIENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 294752614 | 294752614 | 994000180 | N/A | 0 | Concurso de Méritos | Dirección Desarrollo Físico - Secretaría de Infraestructura Física |  |  | JOSÉ BERNARDO ÁLVAREZ PULGARÍN | CONSORCIO VIAL GS 2019 | GERARDO DIAZ MANJARRES - 70 VICTOR MANUEL SANCHEZ CANO - 30 | 2019-10-01 | 2019-10-18 | 2013-12-13 | 24.2 | 2021-10-24 | PRORROGA - 7: 02/09/2021 | 1-Prorroga: 1.2 2-Prorroga: 2 3-Prorroga: 1 4-Prorroga: 3.5 5-Prorroga: 1 6-Prorroga: 2 7-Prorroga: 1 | 04/02/2020 -- 09/03/2020 05/02/2020 -- 04/04/2020 01/12/2020 -- 31/12/2020 10/03/2021 -- 18/07/2025 25/06/2021 -- 24/07/2021 25/07/2021 -- 24/09/2021 25/09/2021 -- 24/10/2021 | A.9.2/1120/0-8114/310503000/182168 | 4500050197 | 280899504 | 20 | Nro.1: $ 163.141.881 Nro.2: $ 270.014.545 Nro.3: $ 61.727.085 Nro.4: $ 131.641.370 Nro.5: $ 72.722.685 | 27/11/2020 09/03/2021 23/06/2021 23/07/2021 22/09/2021 | 994000180 | N/A | N/A | Suspensión Nro. 1: Suspensión Nro. 2: Suspensión Nro. 3: Suspensión Nro. 4: Suspensión Nro. 5: Suspensión Nro. 7: | desde: 24/03/2020 hasta: Indedinida desde: 13/04/2020 hasta: Indedinida desde: 26/04/2020 hasta: Indedinida desde: 27/05/2020 hasta: Indedinida desde: 28/08/2020 hasta: Indedinida desde: 01/02/2021 hasta: Indedinida | 1 - Reanudación 2 - Reanudación | 20/11/2020 02/03/2021 | N/A | N/A | N/A | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.892036&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 9213% | ALBERTO VASQUEZ ERNESTO ALBERTO MORENO GÓMEZ JAQUELINE YEPES OSPINA ESTRADA GONZALEZ GUILLERMO LEÓN | 2012050000168 2012050000168 | No Asignado | Recibido
2019 | 9995 | 4600010062 | N/A | Liquidado | "AdquisiciÃ³n # fajas de terreno y mejoras especies vegetales ubicadas dentro del predio identificado con matrÃ­cula inmobiliaria No. 003-1315 de la Oficina de Registro de Instrumentos PÃºblicos de Amalfi, requerida por proyecto cuyo objeto es ""la ampliaciÃ³n, rectificaciÃ³n, y pavimentaciÃ³n de la vÃ­a anorÃ­ - el limÃ³n, con el cÃ³digo 25an12-1-1. Ficha Predial No. 40-2-1-0-21-16 | 23890241 | 23890241 | 23890241 | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Valorización - Secretaría de Infraestructura Física |  |  | N/A |  | N/A | 2019-04-22 |  |  | 0 |  | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.9.10/1120/0-2150/3105020000/180072 | 4500049864 | 23890241 | 0 | N/A | N/A | 23890241 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-07-23 | Unilateral | N/A | 0 | N/A | 0% | 5000% | Libardo Augusto Rico Giraldo CONSUELO TORRES GARCIA CATALINA GIRALDO CATAÑO CAMPUZANO CARMONA CARLOS ARTURO | N/A | No Asignado | No Recibido
2019 | 10211 | 4600010037 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA CON RECURSOS ECONÓMICOS AL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA ZONA NORTE | 1752430384 | 1752430384 | 1200000000 | N/A | 552430384 | Convenios Interadministrativos |  |  |  | LAURA MARCELA SANCHEZ LOPEZ | MUNICIPIO DE ITAGÜI | N/A | 2019-06-26 | 2019-08-01 |  | 4.4 | 2019-12-13 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.15.10/1120/4-1011/310506000/180114 IDSOCIO=1860 |  |  | 0 | N/A | N/A | 1752430384 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2023-02-13 | Bilateral | N/A | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-9600078 | 0% | 6848% | LUIS EDUARDO TOBON CARDONA SANTIAGO FERNANDO ORTEGA MATEOS BLANCA ASTRID PALACIO ARBOLEDA | 2016050000281 | No Asignado | No Recibido
2019 | 10196 | 4600010040 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA AL MUNICIPIO DE EL PEÑOL CON RECURSOS ECONOMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO EL MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DEL PÉÑOL | 1200000000 | 1200000000 | 600000000 | N/A | 600000000 | Convenios Interadministrativos | Dirección de Proyectos Especiales |  |  | JAIME ARTURO OSPINA GIRALDO | Municipio del Peñol | N/A | 2019-06-26 | 2019-07-17 |  | 2 | 2019-09-17 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.9.2/1120/4-1011/310506000/180041/001 IDSOCIO=1444 |  |  | 0 | N/A | N/A | 1200000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2022-04-29 | Bilateral | 2022-08-18 | 0 |  | 0% | 5000% | VÍCTOR MANUEL AGUILAR MAZABUEL CONSUELO TORRES GARCIA BLANCA ASTRID PALACIO ARBOLEDA | 2016050000258 | No Asignado | Recibido
2019 | 10182 | 4600010032 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO COFINANCIA AL MUNICIPIO DE APARTADÓ CON RECURSOS ECONOMICOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS DE HERRADURA EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE APARTADÓ, SUBREGION URABÁ DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 42857143 | 42857143 | 30000000 | N/A | 12857143 | Convenios Interadministrativos | Dirección de Proyectos Especiales |  |  | ANDRES FELIPE HERRERA | MUNICIPIO DE APARTADO | N/A | 2019-06-26 | 2019-08-26 |  | 3.6 | 2019-12-13 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.9.2/1120/0-1010/320402000/18-0039/001 IDSOCIO=1300 |  |  | 0 | N/A | N/A | 42857143 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2022-06-09 | Bilateral | 2023-01-13 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-9598985 | 0% | 7000% | VÍCTOR MANUEL AGUILAR MAZABUEL CONSUELO TORRES GARCIA BLANCA ASTRID PALACIO ARBOLEDA | 2016050000257 | No Asignado | Recibido
2019 | 10095 | 4600009920 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA CON RECURSOS ECONÓMICOS AL MUNICIPIO DE BURITICA EN EL OCCIDENTE ANTIOQUEÑO, PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA ADECUACION Y REMODELACION DEL PARQUE DEL CORREGIMIENTO DE TABACAL | 96290000 | 96290000 | 86661000 | N/A | 9629000 | Convenios Interadministrativos | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física |  |  | ANDRES FELIPE HERRERA | MUNICIPIO DE BURITICA | N/A | 2019-06-26 | 2019-07-11 |  | 2 | 2019-09-11 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.15.10/1120/0-1010/310506000/180043 A.15.10/1120/4-1011/310506000/180043 /001 IDSOCIO=1386 |  |  | 0 | N/A | N/A | 96290000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2022-04-08 | Bilateral | 2022-08-23 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-9577799 | 0% | 9000% | Juliana Victoria Mejía Bravo CONSUELO TORRES GARCIA JULIO GOMEZ GIRALDO | 2016050000261 | No Asignado | Recibido
2019 | 9909 | 4600009868 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO COFINANCIA AL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO CON RECURSOS ECONOMICOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS DE HERRADURA EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO, SUBREGION ORIENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. | 40000277 | 40000277 | 30000000 | N/A | 10000277 | Convenios Interadministrativos | Dirección de Proyectos Especiales |  |  | ANDRES FELIPE HERRERA | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO | N/A | 2019-06-26 | 2019-07-12 |  | 2 | 2019-09-12 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.9.2/1120/0-1010/320402000/18-0039/001 IDSOCIO=380 |  |  | 0 | N/A | N/A | 40000277 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2021-12-27 | Bilateral | 2022-05-05 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-9569799 | 0% | 7500% | JOAN MANUEL GALEANO CLARO CONSUELO TORRES GARCIA JULIO GOMEZ GIRALDO | 2016050000257 | No Asignado | Recibido
2019 | 9954 | 4600009907 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA AL MUNICIPIO DE SONSON CON RECURSOS ECONOMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS | 720086879 | 720086879 | 500000000 | N/A | 220086879 | Convenios Interadministrativos | Dirección de Proyectos Especiales |  |  | JAIME ARTURO OSPINA GIRALDO | MUNICIPIO DE SONSON | N/A | 2019-06-26 | 2019-07-22 |  | 4 | 2019-11-22 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.9.1/1120/0-1010/320402000/180068 IDSOCIO=1324 |  |  | 0 | N/A | N/A | 720086879 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2022-09-22 | Bilateral | N/A | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-9577259 | 0% | 6944% | DAISY LORENA DUQUE SEPULVEDA CONSUELO TORRES GARCIA JULIO GOMEZ GIRALDO | 2016050000265 | No Asignado | Recibido
2019 | 9976 | 4600009899 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA AL MUNICIPIO DE BELMIRA CON RECURSOS ECONOMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACION DE VIAS TERCIARIAS ( PROYECTO I ) | 645264719 | 645264719 | 387158831 | N/A | 258105888 | Convenios Interadministrativos | Dirección de Proyectos Especiales |  |  | ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO | MUNICIPIO DE BELMIRA | N/A | 2019-06-26 | 2019-07-12 |  | 2 | 2019-09-12 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.9.4/1120/4-1011/320402000/180068/001 IDSOCIO=5 |  |  | 0 | N/A | N/A | 645264719 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2021-12-27 | Bilateral | 2022-05-11 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-9573054 | 0% | 6000% | MARGARITA ROSA LOPERA DUQUE JULIO GOMEZ GIRALDO CONSUELO TORRES GARCIA | 2016050000265 | No Asignado | Recibido
2019 | 10227 | 4600010039 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO COFINANCIA AL MUNICIPIO DE URRAO CON RECURSOS ECONÓMICOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS DE HERRADURA EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE URRAO, SUBREGIÓN SUROESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. | 101481006 | 101481006 | 71036705 | N/A | 30444301 | Convenios Interadministrativos | Dirección de Proyectos Especiales |  |  | ANDRES FELIPE HERRERA | MUNICIPIO DE URRAO Y GERENCIA DE A<FRODECENDIENTES GERENCIA | N/A | 2019-06-26 | 2019-07-25 |  | 4.6 | 2019-12-13 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.14.10/1136/4-1011/331101000/07-0049/001 IDSOCIO=360 |  |  | 0 | N/A | N/A | 101481006 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2022-09-30 | Bilateral | 2023-01-13 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-9600390 | 0% | 7000% | VÍCTOR MANUEL AGUILAR MAZABUEL CONSUELO TORRES GARCIA BLANCA ASTRID PALACIO ARBOLEDA | 2016050000257 | No Asignado | Recibido
2019 | 2019-AS-34-0001 | 2019-AS-34-0001 | N/A | Liquidado | EJECUTAR EL PLAN DE INVERSION DEL 1% DEL PROYECTO CONXION VIAL ABURRA-RIO CAUCA, EN LA IMPLEMENTACION DE SISTEMAS DE COCCION EFICICENTE (SCE) Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL AREA DE INFLUENCIA, ARTICULADOS AL PLAN INTEGRAL DE CAMBIO CLIMATICO DE ANTIOQUIA | 309302110 | 309302110 | 283096110 | N/A | 26206000 | Convenios Interadministrativos | Gerencia de Proyectos Estratégicos | 2019-06-25 | 2019-06-26 | VICTOR EDUARDO GUTIERREZ GARCIA | Corporacion Masbosques | N/A | 2019-06-26 | 2019-07-03 |  | 5 | 2019-12-03 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 0000000100175248 IDSOCIO=1920 | 1000175248 | 10571428891 | 0 | N/A | N/A | 309302110 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2020-04-24 | N/A | N/A | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-9599014 | 0% | 0% | VICTOR EDUARDO GUTIERREZ GARCIA CONSUELO TORRES GARCIA CATALINA GIRALDO CATAÑO CAMPUZANO CARMONA CARLOS ARTURO | 2012050000259 2012050000259 | No Asignado | No Recibido
2019 | 9637 | 4600009859 | N/A | Liquidado | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÃ¿N DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VÃA LIBORINA ? SABANALARGA, DE LA SUBREGIÃ¿N OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. | 284000000 | 272785326 | 272785326 | N/A | 0 | Concurso de Méritos | Dirección de Desarrollo Físico | 2019-03-14 | 2019-03-19 | EDUARDO ALFONSO HERRERA ZAMBRANO |  | N/A | 2019-06-27 | 2019-07-22 | 2019-12-06 | 4.7 | 2019-12-13 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: .2 | 07/12/2019 -- 12/12/2019 | A.9.4/1120/0-3120/310503000/18-0035/001 |  |  | 1 | N/A | N/A | 272785326 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2021-08-20 | Bilateral | N/A | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.798605&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 10000% | GLADYS STELLA ECHAVARRIA MORALES DOLLYS ANGELIS PEREA GOMEZ CAROLINA VARGAS OCHOA | No Asignados | No Asignado | Recibido
2019 | 9422 | 4600009730 | 4600009859 | Liquidado | MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÃ¿N DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VIA LIBORINA - SABANALARGA DE LA SUBREGION OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. | 3350091311 | 3253842202 | 3253842200 | N/A | 0 | Licitación Pública | Dirección de Desarrollo Físico | 2019-02-19 | 2019-03-01 | EDUARDO ALFONSO HERRERA ZAMBRANO | SOCOCIL S.A.S | N/A | 2019-07-19 | 2019-07-22 | 2019-09-22 | 4.7 | 2019-12-13 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: .7 | 23/11/2019 -- 13/12/2019 | A.9.2/1120/0-8114/310503000/18-2168/001 |  |  | 1 | N/A | N/A | 3253842202 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2021-07-28 | Bilateral | N/A | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.769821&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 9138% | GLADYS STELLA ECHAVARRIA MORALES DOLLYS ANGELIS PEREA GOMEZ CAROLINA VARGAS OCHOA | 2012050000168 2012050000168 | No Asignado | No Recibido
2019 | 9643 | 4600009905 | N/A | En Ejecución | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA AMPLIACION, RECTIFICACION, PAVIMENTACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VIA SANTIAGO-BERRIO- MULAS-CRUCES-PUERTO NARE-LA SIERRA, SUBREGION MAGDALENA MEDIO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 5638583366 | 5380048059 | 12463227579 | N/A | 0 | Concurso de Méritos | Dirección Desarrollo Físico - Secretaría de Infraestructura Física |  |  | JUAN FERNANDO FRANCO URIBE | CONSORCIO ECOSANTIAGO | Mauricio Gómez Caicedo - 50 JULIO CAYETANO RODRIGUEZ - 50 | 2019-06-28 | 2019-08-20 | 2021-09-02 | 52.3 | 2023-12-28 | PRORROGA - 6: 20/01/2023 | 1-Prorroga: 1.9 2-Prorroga: 2 3-Prorroga: 8 4-Prorroga: 2 5-Prorroga: 1 6-Prorroga: 11 | 03/11/2021 -- 24/04/2029 31/12/2021 -- 28/02/2022 01/03/2022 -- 31/10/2022 29/10/2022 -- 28/12/2022 29/12/2022 -- 28/01/2023 29/01/2023 -- 28/12/2023 | AF.9.2/1120/0-8114/310503000/182168 AF.9.2/1120/0-8115/310503000/182168 | 4500049700 4500049701 | 1034818372 351149748 | 15 | Nro.1: $ 451.452.818 Nro.2: $ 2.070.063.955 Nro.3: $ 335.385.048 Nro.4: $ 829.291.633 Nro.5: $ 3.396.986.066 | 02/11/2021 16/05/2022 28/10/2022 | 12463227579 | N/A | N/A | Suspensión Nro. 1: Suspensión Nro. 2: Suspensión Nro. 3: | desde: 24/03/2020 hasta: Indedinida desde: 13/04/2020 hasta: Indedinida desde: 27/04/2020 hasta: Indedinida | 1 - Reanudación | 07/05/2020 | N/A | N/A | N/A | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.805407&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 5897% | MARÍA DEL ROSARIO PALACIO SÁNCHEZ MARGARITA MARÍA OCAMPO BORRERO MARÍA VICTORIA BAQUERO PIEDRAHITA | 2020003050284 | No Asignado | Recibido
2019 | 9547 | 4600010098 | 4600009905 | En Ejecución | AMPLIACIÓN, RECTIFICACIÓN, PAVIMENTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VÍA SANTIAGO-BERRÁO-MULAS-CRUCES-PUERTO NARE, SECTOR SANTIAGO BERRÁO-MULAS, SUBREGIÓN MAGDALENA MEDIO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 50541311417 | 48857144189 | 73185919581 | N/A | 0 | Licitación Pública | Dirección Desarrollo Físico - Secretaría de Infraestructura Física |  |  | JUAN FERNANDO FRANCO URIBE | CONSORCIO JAR | FABIO ARTURO GOMEZ SANABRIA - 70 ROMULO TOBO USCATEGUI - 5 YERLY DEL PILAR MOZO - 25 | 2019-08-02 | 2022-08-16 | 2021-08-27 | 15.4 | 2023-11-28 | PRORROGA - 7: 20/01/2023 | 1-Prorroga: 2.18 2-Prorroga: 2 3-Prorroga: 5 4-Prorroga: 2 5-Prorroga: 3 6-Prorroga: 1 7-Prorroga: 10 | 14/10/2021 -- 06/06/2023 01/01/2022 -- 28/02/2022 01/03/2022 -- 31/07/2022 29/07/2022 -- 28/09/2022 29/09/2022 -- 28/12/2022 29/12/2022 -- 28/01/2023 29/01/2023 -- 28/11/2023 | AF.9.2/1120/0-8114/310503000/182168 AF.9.2/1120/0-8115/310503000/182168 | 4500049933 4500049934 4500049935 | 5000000000 5604803287 2532690630 | 14 | Nro.1: $ 6.434.883.521 Nro.2: $ 17.893.891.871 | 28/07/2022 27/01/2023 | 73185919581 | 1 - Modificación Cláusula #5 | 28/07/2022 | Suspensión Nro. 1: Suspensión Nro. 2: Suspensión Nro. 3: | desde: 24/03/2020 hasta: Indedinida desde: 13/04/2020 hasta: Indedinida desde: 27/04/2020 hasta: Indedinida | 1 - Reanudación | 11/05/2020 | N/A | N/A | N/A | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.791550&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 6811% | MARÍA DEL ROSARIO PALACIO SÁNCHEZ MARGARITA MARÍA OCAMPO BORRERO MARÍA VICTORIA BAQUERO PIEDRAHITA | 2012050000168 2012050000168 | No Asignado | Recibido
2019 | 9553 | 4600009793 | 4600009905 | Suspendido | AMPLIACIÓN, RECTIFICACIÓN, PAVIMENTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LAS VíAS SANTIAGO-BERRIO-MULAS-CRUCES-PUERTO NARE, SECTOR MULAS-CRUCES-PUERTO NARE Y CRUCES - ENTRADA A LA SIERRA - LA SIERRA, SUBREGION MAGDALENA MEDIO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 54093071251 | 50121583324 | 62711065458 | N/A | 0 | Licitación Pública | Dirección Desarrollo Físico - Secretaría de Infraestructura Física |  |  | JUAN FERNANDO FRANCO URIBE | CONSORCIO MEYAN | Baltazar Eduardo Mesa Restrepo - 50 Baltazar Eduardo Mesa Restrepo - 50 | 2019-07-12 | 2019-08-20 | 2021-08-20 | 48.2 | 2023-08-25 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: 3 2-Prorroga: 2 3-Prorroga: 7 4-Prorroga: 3 5-Prorroga: 1 6-Prorroga: 5 7-Prorroga: .6 | 03/10/2021 -- 02/01/2022 01/01/2022 -- 28/02/2022 01/03/2022 -- 30/09/2022 29/09/2022 -- 28/12/2022 29/12/2022 -- 28/01/2023 29/01/2023 -- 28/06/2023 29/06/2023 -- 12/08/2023 | AF.9.2/1120/0-4843/320402000/180068 AF.9.2/1120/0-8114/310503000/182168 AF.9.2/1120/0-8115/320402000/180068 | 4500049862 4500049581 4500049582 | 4000000000 7739399063 3692133158 | 18 | Nro.1: $ 10.638.000.000 Nro.2: $ 1.951.482.134 | 22/06/2022 | 62711065458 | 1 - Modificación Cláusula #2 2 - Modificación Cláusula #5 | 14/12/2021 22/06/2022 | Suspensión Nro. 1: Suspensión Nro. 2: Suspensión Nro. 3: Suspensión Nro. 4: Ampliación 1 a la Suspensión 4 Ampliación 2 a la Suspensión 4 | desde: 24/03/2020 hasta: Indedinida desde: 13/04/2020 hasta: Indedinida desde: 27/04/2020 hasta: Indedinida desde: 11/08/2023 hasta: Indedinida desde: 26/08/2023 hasta: 09/09/2023 desde: 10/09/2023 hasta: 24/09/2023 | 1 - Reanudación | 07/05/2020 | N/A | N/A | N/A | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.791443&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 8819% | SANDRA OROZCO JUDITH MEJIA GUZMAN DIANA PATRICIA LÓPEZ LEAL | 2016050000265 | No Asignado | Recibido
2019 | 9644 | 4600010084 | N/A | Liquidado | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VIA CONCEPCION - SAN VICENTE, SUBREGION ORIENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. | 549989627 | 527912163 | 746008895 | N/A | 0 | Concurso de Méritos | Dirección Desarrollo Físico - Secretaría de Infraestructura Física |  |  | Libardo Augusto Rico Giraldo | CONSORCIO CONCEPCION | ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ - 50 JORGE HERNANDO FORERO FORERO - 50 | 2019-08-05 | 2019-08-23 | 2019-12-13 | 15 | 2020-11-22 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: 2.5 2-Prorroga: 1.2 3-Prorroga: 2 4-Prorroga: 2 | 14/12/2019 -- 28/02/2020 29/02/2020 -- 18/11/2021 24/05/2020 -- 23/07/2020 24/07/2020 -- 23/09/2020 | A.9.4/1120/0-3120/310503000/180035 | 4500049899 | 527912163 | 14 | Nro.1: $ 145.610.500 Nro.2: $ 72.486.232 | 15/05/2020 23/07/2020 | 746008895 | N/A | N/A | Suspensión Nro. 1: Suspensión Nro. 2: Suspensión Nro. 3: Suspensión Nro. 4: Suspensión Nro. 5: Suspensión Nro. 6: | desde: 24/03/2020 hasta: Indedinida desde: 13/04/2020 hasta: Indedinida desde: 23/04/2020 hasta: Indedinida desde: 27/04/2020 hasta: Indedinida desde: 29/08/2020 hasta: Indedinida desde: 25/09/2020 hasta: Indedinida | 1 - Reanudación 2 - Reanudación | 11/05/2020 28/10/2020 | 2023-04-21 | Bilateral | N/A | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.804975&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 9995% | Libardo Augusto Rico Giraldo JHON JAIME ZULUAGA GIL SANTIAGO MARIN DIAZ | No Asignados | No Asignado | Recibido
2019 | 9423 | 4600009904 | 4600010084 | Liquidado | MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VÍA CONCEPCIÓN-SAN VICENTE, SUBREGIÓN ORIENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. | 8197745620 | 7408715106 | 9382412722 | N/A | 0 | Licitación Pública | Dirección Desarrollo Físico - Secretaría de Infraestructura Física |  |  | Libardo Augusto Rico Giraldo | CONSORCIO MUAR | Angel Fernando Aguirre - 33 GILBERTO ACERO ROMERO - 34 HENRY ACERO ROMERO - 33 | 2019-07-03 | 2019-08-23 | 2019-12-13 | 14.8 | 2020-11-16 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: 2.5 2-Prorroga: 1.1 3-Prorroga: 2 4-Prorroga: 2 | 14/12/2019 -- 28/02/2020 14/05/2020 -- 09/04/2021 18/05/2020 -- 17/07/2020 18/07/2020 -- 17/09/2020 | A.9.2/1120/0-8114/310503000/182168 | 4500049699 | 7408715106 | 13 | Nro.1: $ 1.973.697.616 | 15/05/2020 | 9382412722 | N/A | N/A | Suspensión Nro. 1: Suspensión Nro. 2: Suspensión Nro. 3: Suspensión Nro. 4: Suspensión Nro. 5: Suspensión Nro. 5: | desde: 24/03/2020 hasta: Indedinida desde: 13/04/2020 hasta: Indedinida desde: 27/04/2020 hasta: Indedinida desde: 29/08/2020 hasta: Indedinida desde: 29/08/2020 hasta: Indedinida desde: 25/09/2020 hasta: Indedinida | 1 - Reanudación 2 - Reanudación | 10/05/2020 27/10/2020 | 2023-04-21 | Bilateral | N/A | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.788106&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 10000% | Libardo Augusto Rico Giraldo MARGARITA MARÍA OCAMPO BORRERO MARÍA VICTORIA BAQUERO PIEDRAHITA | 2012050000168 2012050000168 | No Asignado | Recibido
2019 | 10155 | 4600009967 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA AL MUNICIPIO DE HELICONIA CON RECURSOS ECONOMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACION DE VIAS URBANAS. | 1762178109 | 1762178109 | 1350000000 | N/A | 412178108 | Convenios Interadministrativos | Dirección de Proyectos Especiales |  |  | Natalia Gomez Isaza | MUNICIPIO DE HELICONIA | N/A | 2019-06-26 | 2019-07-17 |  | 2 | 2019-09-17 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.9.2/1120/4-1011/310506000/18-0041/001 IDSOCIO=621 |  |  | 0 | N/A | N/A | 1762178109 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2022-10-19 | Unilateral | N/A | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-9588643 | 0% | 7661% | MARTHA BEATRIZ SEPÚLVEDA MAZO BLANCA ASTRID PALACIO ARBOLEDA CONSUELO TORRES GARCIA | 2016050000258 | No Asignado | Recibido
2019 | 10146 | 4600010017 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA CON RECURSOS ECONÓMICOS AL MUNICIPIO DE APARTADÓ PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR UBICADO EN LA VEREDA SALSIPUEDES DE LA VIA APARTADÓ -LA PANCHA CODIGO 05045VT15 DEL MUNICIPIO DE APARTADÓ, SUBREGIÓN URABÁ DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. | 500438419 | 500438419 | 150438419 | N/A | 350000000 | Convenios Interadministrativos | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física |  |  | DAVID ALBERTO GÃ¿MEZ DUQUE | MUNICIPIO DE APARTADO | N/A | 2019-06-26 | 2019-07-19 |  | 1.7 | 2019-09-10 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.9.2/1120/0-1010/320402000/180068 A.9.2/1120/0-1010/320402000/180070 IDSOCIO=1300 |  |  | 0 | N/A | N/A | 500438419 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2022-04-29 | Bilateral | 2023-02-21 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-9598721 | 0% | 3006% | JUAN GONZALO CASTRILLÓN TOBÓN CONSUELO TORRES GARCIA BLANCA ASTRID PALACIO ARBOLEDA | 2016050000265 | No Asignado | Recibido
2019 | 10110 | 4600009974 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO COFINANCIA AL MUNICIPIO DE YARUMAL CON RECURSOS ECONOMICOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS DE HERRADURA EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE YARUMAL, SUBREGION NORTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. | 28601795 | 28601795 | 20000000 | N/A | 8601795 | Convenios Interadministrativos | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2019-06-19 | 2019-06-04 | ANDRES FELIPE HERRERA | MUNICIPIO DE YARUMAL | N/A | 2019-06-26 | 2019-08-01 |  | 2.3 | 2019-10-11 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.9.2/1120/0-1010/320402000/18-0039/001 IDSOCIO=1880 |  |  | 0 | N/A | N/A | 28601795 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2021-12-22 | Bilateral | 2022-01-19 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-9588947 | 0% | 6993% | VÍCTOR MANUEL AGUILAR MAZABUEL BLANCA ASTRID PALACIO ARBOLEDA CONSUELO TORRES GARCIA | 2016050000257 | No Asignado | Recibido
2019 | 10105 | 4600009916 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA AL MUNICIPIO DE OLAYA CON RECURSOS ECONOMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACION DE VIAS TERCIARIAS | 650000000 | 650000000 | 455000000 | N/A | 195000000 | Convenios Interadministrativos | Dirección de Proyectos Especiales |  |  | Natalia Gomez Isaza | MUNICIPIO DE OLAYA | N/A | 2019-06-26 | 2019-07-15 |  | 2 | 2019-09-16 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.9.4/1120/4-1011/320402000/18-0068/001 IDSOCIO=1820 |  |  | 0 | N/A | N/A | 650000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2022-02-15 | Bilateral | N/A | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-9577920 | 0% | 7000% | MARTHA BEATRIZ SEPÚLVEDA MAZO CONSUELO TORRES GARCIA JULIO GOMEZ GIRALDO | 2016050000265 | No Asignado | Recibido
2019 | 10103 | 4600009975 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA AL MUNICIPIO DE COPACABANA CON RECURSOS ECONOMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACION DE VIAS TERCIARIAS | 1508596123 | 1508596123 | 1000000000 | N/A | 508596123 | Convenios Interadministrativos | Dirección de Proyectos Especiales |  |  | ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO | MUNICIPIO DE COPACABANA | N/A | 2019-06-26 | 2019-07-12 |  | 2 | 2019-09-12 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.9.4/1120/4-1011/320402000/18-0068/001 IDSOCIO=1280 |  |  | 0 | N/A | N/A | 1508596123 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2022-07-26 | Bilateral | 2023-01-13 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-9589358 | 0% | 6629% | MARGARITA ROSA LOPERA DUQUE CONSUELO TORRES GARCIA JULIO GOMEZ GIRALDO | 2016050000265 | No Asignado | Recibido
2019 | 10098 | 4600009909 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA AL MUNICIPIO DE FREDONIA CON RECURSOS ECONOMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACION DE VIAS TERCIARIAS | 3201229104 | 3201229104 | 2240000000 | N/A | 961229104 | Convenios Interadministrativos | Dirección de Proyectos Especiales |  |  | DALIS MILENA HINCAPIE | MUNICIPIO DE FREDONIA | N/A | 2019-06-26 | 2019-07-16 |  | 2 | 2019-09-16 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.9.4/1120/4-1011/320402000/18-0068/001 IDSOCIO=1500 |  |  | 0 | N/A | N/A | 3201229104 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2022-11-11 | Unilateral | N/A | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-9577431 | 0% | 6997% | DAISY LORENA DUQUE SEPULVEDA CONSUELO TORRES GARCIA BLANCA ASTRID PALACIO ARBOLEDA | 2016050000265 | No Asignado | Recibido
2019 | 10097 | 4600010018 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA AL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO CON RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS TERCIARIAS | 2900000000 | 2900000000 | 2000000000 | N/A | 900000000 | Convenios Interadministrativos | Dirección de Proyectos Especiales |  |  | MARTHA BEATRIZ SEPÚLVEDA MAZO | MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO | N/A | 2019-06-26 | 2019-07-11 |  | 2 | 2019-09-11 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.9.4/1120/4-1011/320402000/180068/001 IDSOCIO=1720 |  |  | 0 | N/A | N/A | 2900000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2022-02-23 | Bilateral | 2022-04-29 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-9598922 | 0% | 6897% | LUIS ALBERTO CORREA OSSA CONSUELO TORRES GARCIA BLANCA ASTRID PALACIO ARBOLEDA | 2016050000265 | No Asignado | Recibido
2019 | 10090 | 4600009915 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO COFINANCIA AL MUNICIPIO DE ANGELOPOLIS CON RECURSOS ECONOMICOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS DE HERRADURA EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE ANGELOPOLIS, SUBREGION SUROESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. | 28575023 | 28575023 | 20000000 | N/A | 8575023 | Convenios Interadministrativos | Dirección de Proyectos Especiales |  |  | ANDRES FELIPE HERRERA | MUNICIPIO DE ANGELOPOLIS | N/A | 2019-06-26 | 2019-07-18 |  | 4.8 | 2019-12-13 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.9.2/1120/0-1010/320402000/18-0039/001 IDSOCIO=1425 |  |  | 0 | N/A | N/A | 28575023 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2022-11-29 | Unilateral | N/A | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-9577637 | 0% | 6999% | VÍCTOR MANUEL AGUILAR MAZABUEL CONSUELO TORRES GARCIA BLANCA ASTRID PALACIO ARBOLEDA | 2016050000257 | No Asignado | Recibido
2019 | 10085 | 4600009908 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA AL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE URABA CON RECURSOS ECONOMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACION DE VIAS URBANAS. | 2250000000 | 2250000000 | 1470000000 | N/A | 780000000 | Convenios Interadministrativos | Dirección de Proyectos Especiales |  |  | DALIS MILENA HINCAPIE | MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE URABA | N/A | 2019-06-26 | 2019-08-09 |  | 2 | 2019-10-09 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.9.4/1120/4-1011/320402000/180068 IDSOCIO=1240 |  |  | 0 | N/A | N/A | 2250000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2022-12-06 | Unilateral | N/A | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-9577477 | 0% | 6533% | DALIS MILENA HINCAPIE CONSUELO TORRES GARCIA BLANCA ASTRID PALACIO ARBOLEDA | 2016050000265 | No Asignado | Recibido
2019 | 10082 | 4600009910 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA AL MUNICIPIO DE AMAGA CON RECURSOS ECONOMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACION DE VIAS URBANAS | 1000000000 | 1000000000 | 500000000 | N/A | 500000000 | Convenios Interadministrativos | Dirección de Proyectos Especiales | 2019-06-18 | 2019-06-21 | ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO | MUNICIPIO DE AMAGÁ | N/A | 2019-06-26 | 2019-07-25 |  | 2 | 2019-09-25 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.9.2/1120/4-1011/310506000/180041 IDSOCIO=1180 |  |  | 0 | N/A | N/A | 1000000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-12-18 | N/A | 2020-01-10 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-9577336 | 0% | 5000% | ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO CONSUELO TORRES GARCIA BLANCA ASTRID PALACIO ARBOLEDA | 2016050000258 | No Asignado | Recibido
2019 | 10041 | 4600009968 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA AL MUNICIPIO DE TURBO CON RECURSOS ECONOMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACION DE VIAS URBANAS. | 2000000000 | 2000000000 | 1400000000 | N/A | 600000000 | Convenios Interadministrativos | Dirección de Proyectos Especiales |  |  | DALIS MILENA HINCAPIE | MUNICIPIO DE TURBO | N/A | 2019-06-26 | 2019-08-05 |  | 2 | 2019-10-05 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.9.2/1120/4-1011/310506000/180041 IDSOCIO=840 |  |  | 0 | N/A | N/A | 2000000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2021-10-12 | Bilateral | 2023-02-08 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-9589480 | 0% | 7000% | DALIS MILENA HINCAPIE CONSUELO TORRES GARCIA BLANCA ASTRID PALACIO ARBOLEDA | 2016050000258 | No Asignado | Recibido
2019 | 10028 | 4600009917 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA AL MUNICIPIO DE DABEIBA CON RECURSOS ECONOMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACION DE VIAS URBANAS. | 1323004795 | 1323004795 | 900000000 | N/A | 423004795 | Convenios Interadministrativos | Dirección de Proyectos Especiales |  |  | JUAN PABLO DELGADO JIMENEZ | MUNICIPIO DE DABEIBA | N/A | 2019-06-26 | 2019-07-12 |  | 2 | 2019-09-12 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.9.2/1120/4-1011/310506000/18-0041/001 IDSOCIO=401 |  |  | 0 | N/A | N/A | 1323004795 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2022-03-09 | Unilateral | N/A | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-9577930 | 0% | 6803% | MARTHA BEATRIZ SEPÚLVEDA MAZO CONSUELO TORRES GARCIA JULIO GOMEZ GIRALDO | 2016050000258 | No Asignado | Recibido
2019 | 10017 | 4600009912 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO COFINANCIA AL MUNICIPIO DE SAN JERONIMO CON RECURSOS ECONOMICOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS DE HERRADURA EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN JERONIMO, SUBREGION OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 27987805 | 27987805 | 19500000 | N/A | 8487805 | Convenios Interadministrativos | Dirección de Proyectos Especiales |  |  | ANDRES FELIPE HERRERA | Municipio de San Jeronimo | N/A | 2019-06-26 | 2019-08-01 |  | 4.4 | 2019-12-13 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | IDSOCIO=1220 Rubro: A.9.2/1120/0-1010/320402000/18-0039/001 |  |  | 0 | N/A | N/A | 27987805 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2022-11-11 | Unilateral | N/A | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-9577655 | 0% | 6967% | JOAN MANUEL GALEANO CLARO CONSUELO TORRES GARCIA JULIO GOMEZ GIRALDO | 2016050000257 | No Asignado | Recibido
2019 | 10015 | 4600009919 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO COFINANCIA AL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS CON RECURSOS ECONOMICOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS DE HERRADURA EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS, SUBREGION NORTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. | 37133000 | 37133000 | 26000000 | N/A | 11133000 | Convenios Interadministrativos | Dirección de Proyectos Especiales |  |  | ANDRES FELIPE HERRERA | MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS | N/A | 2019-06-26 | 2019-07-10 |  | 5.1 | 2019-12-13 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.9.2/1120/0-1010/320402000/18-0039/001 IDSOCIO=1347 |  |  | 0 | N/A | N/A | 37133000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2022-11-17 | Bilateral | N/A | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-9577827 | 0% | 7002% | JOAN MANUEL GALEANO CLARO CONSUELO TORRES GARCIA JULIO GOMEZ GIRALDO | 2016050000257 | No Asignado | Recibido
2019 | 10012 | 4600009901 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA AL MUNICIPIO DE ANGOSTURA CON RECURSOS ECONOMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACION DE VIAS TERCIARIAS | 613907107 | 613907107 | 368344885 | N/A | 245562222 | Convenios Interadministrativos | Dirección de Proyectos Especiales |  |  | ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO |  | N/A | 2019-06-26 | 2019-07-12 |  | 2 | 2019-09-12 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.9.4/1120/4-1011/320402000/18-0068/001 IDSOCIO=1340 |  |  | 0 | N/A | N/A | 613907107 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2022-11-11 | Unilateral | N/A | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-9576418 | 0% | 6000% | MARGARITA ROSA LOPERA DUQUE CONSUELO TORRES GARCIA JULIO GOMEZ GIRALDO | 2016050000265 | No Asignado | Recibido
2019 | 10011 | 4600009871 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA AL MUNICIPIO DE ITUANGO CON RECURSOS ECONOMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACION DE VIAS TERCIARIAS | 889452305 | 889452305 | 623000000 | N/A | 266452305 | Convenios Interadministrativos | Dirección de Proyectos Especiales |  |  | ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO | MUNICIPIO DE ITUANGO | N/A | 2019-06-26 | 2019-07-10 |  | 2 | 2019-09-10 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.9.4/1120/4-1011/320402000/180068 IDSOCIO=1389 |  |  | 0 | N/A | N/A | 889452305 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2022-02-21 | Bilateral | 2022-08-18 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-9570089 | 0% | 7004% | MARGARITA ROSA LOPERA DUQUE CONSUELO TORRES GARCIA JULIO GOMEZ GIRALDO | 2016050000265 | No Asignado | Recibido
2019 | 9997 | 4600009896 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA AL MUNICIPIO DE ABRIAQUÍ CON RECURSOS ECONOMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACION DE VIAS TERCIARIAS. | 606205422 | 606205422 | 420000000 | N/A | 186205422 | Convenios Interadministrativos | Dirección de Proyectos Especiales | 2019-06-10 | 2019-06-28 | JUAN PABLO DELGADO JIMENEZ | MUNICIPIO DE ABRIAQUI | N/A | 2019-06-26 | 2019-07-15 |  | 2 | 2019-09-16 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.9.4/1120/4-1011/320402000/18-0068/001 IDSOCIO=1821 |  |  | 0 | N/A | N/A | 606205422 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2021-11-29 | Bilateral | N/A | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-9575902 | 0% | 6928% | MARTHA BEATRIZ SEPÚLVEDA MAZO CONSUELO TORRES GARCIA JULIANA GÃ¿MEZ ECHAVARRIA | 2016050000265 | No Asignado | Recibido
2019 | 10430 | 4600010352 | N/A | Liquidado | ADQUISICIÃ¿N DE MEJORAS CONSTRUCTIVAS NÂ°28 DE TERRENO QUE HACEN PARTE DEL PREDIO DE MAYOR EXTENSION IDENTIFICADO CON CEDULA CATASTRAL 0402001000000500028 REQUERIDAS PARA EL PROYECTO "AMPLIACIÃ¿N, RECTIFICACIÃ¿N Y PAVIMENTACIÃ¿N DE LA VÃA ANORÃ - EL LIMÃ¿N, CÃ¿DIGO 25AN 12-1-1", FICHA PREDIAL 40-2-1-0-5-28- 142 | 89105928 |  |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Valorización - Secretaría de Infraestructura Física |  |  |  |  | N/A |  |  |  | 0 |  | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-12-27 | N/A | N/A | 0 | N/A | 0% | 0% | HENAO FLOREZ ELIANA HERRERA ARBOLEDA DONEIRA MUÑOZ RAMIREZ ARMID BENJAMIN | N/A | No Asignado | No Recibido
2019 | 10473 | 4600010355 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COLABORA CON EL MUNICIPIO DE ABEJORRAL, CON RECURSOS ECONOMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN VIA A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 67627800 | 67627800 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales |  |  | JAIME ARTURO OSPINA GIRALDO | MUNICIPIO DE ABEJORRAL | N/A | 2019-12-13 | 2019-12-17 |  | 0.1 | 2019-12-19 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 67627800 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2021-12-10 | Bilateral | 2022-08-23 | 0 | * | 0% | 0% | DAISY LORENA DUQUE SEPULVEDA MALDONADO CONTRERAS FELIPE ALBERTO MERIZALDE TOLEDO FRANKLIN | 2016050000265 | No Asignado | Recibido
2019 | 10487 | 4600010379 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COLABORA CON RECURSOS ECONÃ¿MICOS AL MUNICIPIO DE LA ESTRELLA EN EL ÃREA METROPOLITANA, PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DEL PARQUE LUDICO, RECREATIVO Y DEPORTIVO DE LA TABLAZA, EN EL MUNICIPIO DE LA ESTRELLA, ANTIOQUIA | 200000000 | 200000000 |  | N/A | 0 | Convenios Interadministrativos - entes territoriales/corporaciones autonomas ambientales | Subsecretaría de Planeación - Secretaría de Infraestructura Física |  |  | LAURA MARCELA SANCHEZ LOPEZ | MUNICIPIO DE LA ESTRELLA | N/A | 2019-12-26 | 2019-12-30 |  | 0 | 2019-12-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.15.10/1120/0-1010/310506000/18-0043/001 | 4500050658 | 200000000 | 0 | N/A | N/A | 200000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2022-04-06 | Bilateral | 2022-06-15 | 0 | * | 0% | 10000% | LAURA MARCELA SANCHEZ LOPEZ AGUDELO RUEDA MARIO HERNANDO LETICIA OMAIRA HOYOS ZULUAGA | N/A | No Asignado | Recibido
2019 | 10265 | 4600010377 | 4600010369 | Liquidado | MEJORAMIENTO DE LA VIA SECUNDARIA SOBRE EL CORREDOR VIAL SANTO DOMINGO - TERMALES - ALEJANDRIA (62AN22-2), ALEJANDRIA - EL BIZCOCHO (SAN RAFAEL) (62AN22-2-1), EN LA SUBREGIÓN ORIENTE DEL DEPARTAMENTO | 1354570631 | 1354570631 |  | N/A | 0 | Licitación Pública | Dirección Desarrollo Físico - Secretaría de Infraestructura Física |  |  | OSCAR DAVID DUMAR OYOLA | CONSORCIO SANTO DOMINGO | MAURICIO PERAFAN ZAPATA - 70 CONSUELO GAON QUITITAQUES - 30 | 2019-12-27 | 2020-03-02 | 2020-03-11 | 8 | 2020-11-01 | PRORROGA - 2: 23/09/2020 | 1-Prorroga: 2 2-Prorroga: 1 | 01/08/2020 -- 30/09/2020 02/10/2020 -- 01/11/2020 | SGRA.1.1/1720/1-R008/310501000/18-0134/001 | 4500050656 | 1354570631 | 9 | Nro.1: $ 199.246.544 | 01/10/2020 | 1553817175 | N/A | N/A | Suspensión Nro. 1: Suspensión Nro. 2: Suspensión Nro. 3: Suspensión Nro. 4: Suspensión Nro. 5: | desde: 24/03/2020 hasta: Indedinida desde: 13/04/2020 hasta: Indedinida desde: 27/04/2020 hasta: Indedinida desde: 11/05/2020 hasta: Indedinida desde: 25/05/2020 hasta: Indedinida | 1 - Reanudación | 08/06/2020 | 2023-04-27 | Bilateral | N/A | 57 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.912715&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 9514% | Aura Maria Tapasco Alvarez JUDITH MEJIA GUZMAN CATALINA GIRALDO CATAÑO | 2018000040037 | No Asignado | Recibido
2019 | 9803 | 4600009708 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA AL MUNICIPIO DE VIGIA DEL FUERTE CON RECURSOS ECONOMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACION DE VIAS TERCIARIAS. | 615717864 | 615717864 | 400000000 | N/A | 215717864 | Convenios Interadministrativos | Dirección de Proyectos Especiales |  |  | DALIS MILENA HINCAPIE | MUNICIPIO DE VIGIA DEL FUERTE | N/A | 2019-06-12 | 2019-07-16 |  | 4.9 | 2019-12-13 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.9.1/1120/0-1010/320402000/18-0068/001 IDSOCIO=622 |  |  | 0 | N/A | N/A | 615717864 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2022-12-29 | Bilateral | 2023-02-08 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-9449501 | 0% | 6496% | DALIS MILENA HINCAPIE CONSUELO TORRES GARCIA JULIO GOMEZ GIRALDO | 2016050000265 | No Asignado | No Recibido
2019 | 10298 | 4600010373 | N/A | Liquidado | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS SECUNDARIAS SOBRE EL CORREDOR VIAL FRONTINO - ABRIAQUI (62AN10-2) Y EL CORREDOR VIAL URAMITA - PEQUE (62AN09), DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. | 314684949 | 299127920 | 504778782 | N/A | 0 | Concurso de Méritos |  |  |  | GOEZ USUGA WEISMAN | ELSA TORRES ARENALES | N/A | 2019-12-30 | 2020-02-14 |  | 7.1 | 2020-09-16 | PRORROGA - 2: 06/08/2020 | 1-Prorroga: 1.56 2-Prorroga: .23 3-Prorroga: .76 | 01/07/2020 -- 07/03/2025 18/08/2020 -- 17/07/2022 25/08/2020 -- 21/11/2026 | SGRA.1.1/1720/1-R008/310501000/18-0134/001 | 4500050645 | 299127920 | 9 | Nro.1: $ 138.816.059 Nro.2: $ 66.834.803 | 30/06/2020 24/08/2020 | 504778782 | N/A | N/A | Suspensión Nro. 1: Suspensión Nro. 2: Suspensión Nro. 3: | desde: 24/03/2020 hasta: Indedinida desde: 13/04/2020 hasta: Indedinida desde: 27/04/2020 hasta: Indedinida | 1 - Reanudación | 11/05/2020 | 2023-03-16 | Bilateral | N/A | 11 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.932867&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 9590% | HÉCTOR HUGO FLÓREZ VALENCIA SANTIAGO MORALES QUIJANO JAQUELINE YEPES OSPINA ESTRADA GONZALEZ GUILLERMO LEÓN | 2018000040037 | No Asignado | Recibido
2019 | 9996 | 4600009906 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA AL MUNICIPIO DE LIBORINA CON RECURSOS ECONOMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACION DE VIAS TERCIARIAS. | 1640817824 | 1640817824 | 1079918256 | N/A | 560899568 | Convenios Interadministrativos | Dirección de Proyectos Especiales |  |  | Natalia Gomez Isaza | MUNICIPIO DE LIBORINA | N/A | 2019-06-26 | 2019-07-18 |  | 2 | 2019-09-18 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.9.4/1120/4-1011/320402000/18-0068/001 IDSOCIO=1403 |  |  | 0 | N/A | N/A | 1640817824 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2022-06-06 | Bilateral | 2022-06-14 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-9577379 | 0% | 6582% | MARTHA BEATRIZ SEPÚLVEDA MAZO CONSUELO TORRES GARCIA JULIO GOMEZ GIRALDO | 2016050000265 | No Asignado | Recibido
2019 | 19IA111B945 | 19IA111B945(1056) | N/A | En Perfeccionamiento | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS Y EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA INTERVENIR LA VÍA TERCIARIA A CARGO DEL INSTITUTO, CON CÓDIGO 55648, EN LONGITUD DE 6.90 KM, PARA LA REALIZACIÓN DE OBRAS DE AMPLIACIÓN, RECTIFICACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA PUENTE IGLESIAS -LA YE - EL LIBANO Y LA LORENA MARATÓN EN EL MUNICIPIO DE TÁMESIS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección Desarrollo Físico - Secretaría de Infraestructura Física |  |  | Libardo Augusto Rico Giraldo |  | N/A |  |  |  | 0 |  | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-9872441&g-recaptcha-response=03AL8dmw-su-uEsVV86AffNUwWw9HrNQuKzZbU1zc1KpLXkx9jqR7O6EpbflhKTcQq27w3KyBMwMoSkjwZfAUmuPXIVM-GVBn3PAz-AMuaCsofCdrz3hdj4Qi3iOJ1l2OARJ4l9prvOOND1SZr7-m6q9zklPWs1MsNsZ6z045ASxDObaEuMbueClTw20BkIiI0k5fsxjSLgITlLOnmruH9x6QIy87aceMs7IPoUcxqMscBGdA43NuR9fgZbGx7ra5U4vw-WQ0c9JirEorYqOaxcME6_iXdE7g6AIURHNg77GixyFhrEP5NIYBVoZxAH8dHNoVcp-lMcmXxiMB6GH-vCs-YqQoPMVs3dqXvnr4X0RywGLG_s8oyPXcy9INhVkemXbJKzFN-zeycpzoY5bE-CMB7AdzDPFMP4TbEqy5Lw9C32hAPw_mawg6261HjRbKPqmZCINtlIVnliFm0ORdtkdAuqppvD9KSos2pCW7eLUQaArLE2sHkffJgxnd6gyoM-EEkCDTbYCnWrUsEBGvVmiXsu_Vg4ELo7dibvmlIsx2_1K_AS6BcBO0 | 0% | 0% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | Recibido | N/A
2019 | 10136 | 4600009971 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA CON RECURSOS ECONÓMICOS AL MUNICIPIO DE ARBOLETES PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR VEREDA LA BARRANCUDA DEL MUNICIPIO DE ARBOLETES, SUBREGIÓN URABÁ DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 420402898 | 420402898 | 293548363 | N/A | 126854535 | Convenios Interadministrativos | Dirección de Proyectos Especiales |  |  | DAVID ALBERTO GÃ¿MEZ DUQUE | MUNICIPIO DE ARBOLETES | N/A | 2019-06-26 | 2019-09-02 |  | 3.4 | 2019-12-13 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.9.2/1120/0-1010/320402000/180070 IDSOCIO=1560 |  |  | 0 | N/A | N/A | 420402898 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2022-06-09 | Bilateral | N/A | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-9589768 | 0% | 6983% | JUAN GONZALO CASTRILLÓN TOBÓN CONSUELO TORRES GARCIA BLANCA ASTRID PALACIO ARBOLEDA | 2016050000272 | No Asignado | Recibido
2019 | 10270 | 4600010180 |  | Liquidado | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA VIA SECUNDARIA SOBRE EL CORREDOR VIAL CONCEPCION - ALEJANDRIA (62AN19-1) EN LA SUBREGION DE ORIENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. | 150000000 | 150000000 | 150000000 | N/A | 0 | Licitación Pública | Dirección Desarrollo Físico - Secretaría de Infraestructura Física |  |  | OSCAR DAVID DUMAR OYOLA | CAMILO ANDRÿS ANGEL SALDARRIAGA | N/A | 2019-10-04 | 2019-10-25 | 2019-12-13 | 3.1 | 2020-01-28 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: 1.1 | 14/12/2019 -- 16/01/2020 | A.9.4/1120/0-3120/310503000/180035 | 4500050207 | 143306250 | 3 | N/A | N/A | 150000000 | N/A | N/A | Suspensión Nro. 1: | desde: 03/01/2020 hasta: Indedinida | 1 - Reanudación | 16/01/2020 | 2022-11-11 | Bilateral | N/A | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.903645&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 8706% | Aura Maria Tapasco Alvarez LUZ ADRIANA QUINTERO MARTÃNEZ CAROLINA VARGAS OCHOA ESTRADA GONZALEZ GUILLERMO LEÓN | 2016050000254 | No Asignado | Recibido
2019 | 10470 | 4600010328 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA AL MUNICIPIO DE OLAYA CON RECURSOS ECONOMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA CONSTRUCCIÃ¿N DE MURO DE CONTENCIÃ¿N Y SU OBRA HIDRAULICA PARA LA RECUPERACION DEL PUNTO CRITICO DEL PR Km 8+500 EN LA VIA TERCIARIA QUE COMUNICA AL CORREGIMIENTO LLANADAS, DEL MUNICIPIO DE OLAYA, CON CODIGO 05501VT17. | 238089680 | 238089680 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales |  |  | Natalia Gomez Isaza | MUNICIPIO DE OLAYA | N/A | 2019-12-05 | 2019-12-11 |  | 0.1 | 2019-12-13 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 238089680 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2023-02-13 | Bilateral | N/A | 0 | * | 0% | 0% | DAVID ALBERTO GÃ¿MEZ DUQUE MALDONADO CONTRERAS FELIPE ALBERTO RIVERA MONTIEL JUAN GUILLERMO | 2016050000265 | No Asignado | Recibido
2019 | CON-10300 | 4600010369 | N/A | Terminado | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS SECUNDARIAS SOBRE EL CORREDOR VIAL CONCEPCION - ALEJANDRIA (62AN19-1) Y EL CORREDOR VIAL SANTO DOMINGO - TERMALES - ALEJANDRIA (62AN22-2), ALEJANDRIA - EL BIZCOCHO (SAN RAFAEL) (62AN22-2-1), DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 884398893 | 838644170 |  | N/A | 0 | Concurso de Méritos | Dirección Desarrollo Físico - Secretaría de Infraestructura Física |  |  | OSCAR DAVID DUMAR OYOLA | CONSORCIO SUPERVISION 103 | Blanca Lillyam Tabares Mesa - 50 BLANCA LILLYAM TABARES - 50 | 2019-12-18 | 2020-03-02 |  | 15.5 | 2021-06-17 | PRORROGA - 3: 15/04/2021 | 1-Prorroga: 2.5 2-Prorroga: 2 3-Prorroga: 1.5 | 20/12/2020 -- 30/03/2025 04/03/2021 -- 03/05/2021 03/05/2021 -- 11/07/2025 | SGRA.1.1/1720/1-R008/310501000/180134/001 | 4500050635 | 838644170 | 10 | Nro.1: $ 176.516.287 Nro.2: $ 114.573.592 Nro.3: $ 86.485.274 | 15/12/2020 03/03/2021 28/04/2021 | 1216219323 | N/A | N/A | Suspensión Nro. 1: Suspensión Nro. 2: Suspensión Nro. 3: | desde: 24/03/2020 hasta: Indedinida desde: 13/04/2020 hasta: Indedinida desde: 27/04/2020 hasta: Indedinida | 1 - Reanudación | 11/05/2020 | N/A | N/A | N/A | 32 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.932885&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 10000% | WILSON LOPEZ VAHOS ERNESTO ALBERTO MORENO GÓMEZ BYRON AICARDO DUQUE RAMOS CAMPUZANO CARMONA CARLOS ARTURO | N/A | No Asignado | No Recibido
2019 | 10491 | 4600010374 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA AL MUNICIPIO DE RIONEGRO PARA EL MEJORAMIENTO, PAVIMENTACIÃ¿N Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LAS VIAS TERCIARIAS EN SU JURISDICCIÃ¿N | 5676000000 | 5676000000 | 5160000000 | 516000000 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales |  |  | JAIME ARTURO OSPINA GIRALDO | MUNICIPIO DE RIONEGRO | N/A | 2019-12-18 | 2019-12-19 | 2019-12-19 | 0 | 2019-12-19 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.9.4/1120/0-1011/320402000/18-0068/001 IDSOCIO=1900 | 4500050651 | 5160000000 | 0 | N/A | N/A | 5676000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2023-02-13 | Bilateral | N/A | 0 | * | 0% | 9091% | DALIS MILENA HINCAPIE MALDONADO CONTRERAS FELIPE ALBERTO MERIZALDE TOLEDO FRANKLIN EDIR AMPARO GRACIANO GOMEZ | 2016050000256 | No Asignado | Recibido
2019 | 9989 | 4600009895 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA CON RECURSOS ECONÓMICOS AL MUNICIPIO DE CAÑASGORDAS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR URBANO SOBRE EL RIO SUCIO, SUBREGIÓN OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. | 1257290972 | 1257290972 | 880103680 | N/A | 377187292 | Convenios Interadministrativos | Dirección de Proyectos Especiales |  |  | DAVID ALBERTO GÃ¿MEZ DUQUE | MUNICIPIO DE CAÑASGORDAS | N/A | 2019-06-26 | 2019-07-19 |  | 2 | 2019-09-19 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.9.2/1120/4-1011/320402000/18-0070/001 IDSOCIO=520 |  |  | 0 | N/A | N/A | 1257290972 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2022-03-30 | Unilateral | N/A | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-9574121 | 0% | 7000% | JUAN GONZALO CASTRILLÓN TOBÓN CONSUELO TORRES GARCIA JULIO GOMEZ GIRALDO | 2016050000272 | No Asignado | Recibido
2019 | 9986 | 4600009864 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO COFINANCIA AL MUNICIPIO DE ANGOSTURA CON RECURSOS ECONOMICOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS DE HERRADURA EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, SUBREGION NORTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. | 36000000 | 36000000 | 30000000 | N/A | 6000000 | Convenios Interadministrativos | Dirección de Proyectos Especiales |  |  | ANDRES FELIPE HERRERA | MUNICIPIO DE ANGOSTURA | N/A | 2019-06-26 | 2019-07-12 |  | 2 | 2019-09-12 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.9.2/1120/0-1010/320402000/18-0039/001 IDSOCIO=1340 |  |  | 0 | N/A | N/A | 36000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2021-12-22 | Bilateral | 2022-08-23 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-9569599 | 0% | 8333% | JOAN MANUEL GALEANO CLARO CONSUELO TORRES GARCIA JULIO GOMEZ GIRALDO | 2016050000257 | No Asignado | Recibido
2019 | 9981 | 4600009911 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA AL MUNICIPIO DE PUEBLORRICO CON RECURSOS ECONOMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACION DE VIAS URBANAS | 700000000 | 700000000 | 350000000 | N/A | 350000000 | Convenios Interadministrativos |  |  |  | DALIS MILENA HINCAPIE | MUNICIPIO DE PUEBLORRICO | N/A | 2019-06-26 | 2019-07-09 |  | 2 | 2019-09-09 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.9.2/1120/4-1011/310506000 IDSOCIO=1101 |  |  | 0 | N/A | N/A | 700000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2022-11-28 | Unilateral | N/A | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-9577744 | 0% | 5000% | DAISY LORENA DUQUE SEPULVEDA CONSUELO TORRES GARCIA JULIO GOMEZ GIRALDO | 2016050000258 | No Asignado | Recibido
2019 | 9978 | 4600009862 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA AL MUNICIPIO DE BELMIRA CON RECURSOS ECONOMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACION DE VIAS TERCIARIAS ( PROYECTO II) | 669477321 | 669477321 | 401686393 | N/A | 267790928 | Convenios Interadministrativos | Dirección de Proyectos Especiales |  |  | ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO | MUNICIPIO DE BELMIRA | N/A | 2019-06-26 | 2019-07-12 |  | 2 | 2019-09-12 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.9.4/1120/4-1011/320402000/18-0068/001 IDSOCIO=5 |  |  | 0 | N/A | N/A | 669477321 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2021-12-27 | Bilateral | 2022-05-11 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-9568510 | 0% | 6000% | MARGARITA ROSA LOPERA DUQUE CONSUELO TORRES GARCIA JULIO GOMEZ GIRALDO | 2016050000265 | No Asignado | Recibido
2019 | 9734 | 4600009870 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA AL MUNICIPIO DE EL PEÑOL CON RECURSOS ECONOMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACION DE VIAS TERCIARIAS | 1699735471 | 1699735471 | 1189814814 | N/A | 509920657 | Convenios Interadministrativos | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física |  |  | JAIME ARTURO OSPINA GIRALDO | Municipio del Peñol | N/A | 2019-06-26 | 2019-07-11 |  | 2 | 2019-09-11 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.9.4/1120/4-1011/320402000/180068/001 IDSOCIO=1444 |  |  | 0 | N/A | N/A | 1699735471 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2022-03-11 | Bilateral | 2022-08-18 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-9568394 | 0% | 7000% | Libardo Augusto Rico Giraldo CONSUELO TORRES GARCIA CATALINA GIRALDO CATAÑO CAMPUZANO CARMONA CARLOS ARTURO | 2016050000265 | No Asignado | Recibido
2019 | 9896 | 4600009865 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO COFINANCIA AL MUNICIPIO DE LIBORINA CON RECURSOS ECONOMICOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS DE HERRADURA EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE LIBORINA, SUBREGION OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. | 70000000 | 70000000 | 30000000 | N/A | 40000000 | Convenios Interadministrativos | Dirección de Proyectos Especiales |  |  | ANDRES FELIPE HERRERA | MUNICIPIO DE LIBORINA | N/A | 2019-06-26 | 2019-07-18 |  | 2 | 2019-09-18 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.9.2/1120/0-1010/320402000/18-0039/001 IDSOCIO=1403 |  |  | 0 | N/A | N/A | 70000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2021-12-22 | Bilateral | 2022-08-23 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-9568804 | 0% | 4286% | JOAN MANUEL GALEANO CLARO CONSUELO TORRES GARCIA JULIO GOMEZ GIRALDO | 2016050000257 | No Asignado | Recibido
2019 | 9908 | 4600009898 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO COFINANCIA AL MUNICIPIO DE BURITICÁ CON RECURSOS ECONOMICOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS DE HERRADURA EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE BURITICÁ, SUBREGION OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. | 49000000 | 49000000 | 24000000 | N/A | 25000000 | Convenios Interadministrativos | Dirección de Proyectos Especiales |  |  | ANDRES FELIPE HERRERA | MUNICIPIO DE BURITICA | N/A | 2019-06-26 | 2019-07-18 |  | 2 | 2019-09-18 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.9.2/1120/0-1010/320402000/18-0039/001 IDSOCIO=1386 |  |  | 0 | N/A | N/A | 49000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2022-11-17 | Bilateral | 2023-01-13 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-9576102 | 0% | 4898% | JOAN MANUEL GALEANO CLARO CONSUELO TORRES GARCIA JULIO GOMEZ GIRALDO | 2016050000257 | No Asignado | Recibido
2019 | 9932 | 4600009834 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO COFINANCIA AL MUNICIPIO DE OLAYA CON RECURSOS ECONOMICOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS DE HERRADURA EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE OLAYA, SUBREGION OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. | 50000000 | 50000000 | 30000000 | N/A | 20000000 | Convenios Interadministrativos | Dirección de Proyectos Especiales |  |  | ANDRES FELIPE HERRERA | MUNICIPIO DE OLAYA | N/A | 2019-06-26 | 2019-07-24 |  | 2 | 2019-09-24 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.9.2/1120/0-1010/320402000/18-0039/001 IDSOCIO=1820 |  |  | 0 | N/A | N/A | 50000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2022-11-24 | Unilateral | N/A | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-9542120 | 0% | 6000% | JOAN MANUEL GALEANO CLARO JULIO GOMEZ GIRALDO CONSUELO TORRES GARCIA | 2016050000257 | No Asignado | Recibido
2019 | 9934 | 4600009913 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA CON RECURSOS ECONÓMICOS AL MUNICIPIO DE LA PINTADA PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LAS OBRAS DE PROTECCION, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PUENTE COLGANTE PEATONAL SOBRE EL RIO CAUCA, SUBREGIÓN SUROESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 1009520162 | 1009520162 | 850000000 | N/A | 159520162 | Convenios Interadministrativos | Dirección de Proyectos Especiales |  |  | DAVID ALBERTO GÃ¿MEZ DUQUE | MUNICIPIO DE LA PINTADA | N/A | 2019-06-26 | 2019-07-24 |  | 2 | 2019-09-24 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.9.2/1120/4-1011/320402000/180070 IDSOCIO=560 |  |  | 0 | N/A | N/A | 1009520162 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2022-11-11 | Unilateral | N/A | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-9577576 | 0% | 8420% | JUAN GONZALO CASTRILLÓN TOBÓN CONSUELO TORRES GARCIA JULIO GOMEZ GIRALDO | 2016050000272 | No Asignado | Recibido
2019 | RE-20-10-2019 | 2019-AS-20-0008 | N/A | Liquidado | ESTRUCTURACIÓN INTEGRAL PARA LA INTERVENCIÓN DEL CORREDOR VIAL CARAMANTA (ANTIOQUIA) - SUPIA (CALDAS). LONGITUD APROXIMADA DE 24 KILÓMETROS | 0 | 0 |  | N/A | 0 | Convenios Interadministrativos | Subsecretaría de Planeación - Secretaría de Infraestructura Física |  |  | CRISTIAN ALBERTO QUICENO GUTIERREZ | EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL | N/A | 2019-06-26 | 2019-09-15 | 2020-12-30 | 21.5 | 2021-06-30 | PRORROGA - 1: 11/12/2020 | 1-Prorroga: 6 | 31/12/2020 -- 30/06/2021 |  |  |  | 1 | N/A | N/A | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2023-07-17 | Bilateral | N/A | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-9600166 | 0% | 0% | Libardo Augusto Rico Giraldo LUCAS JARAMILLO CADAVID LUIS EDUARDO TOBON CARDONA | 2016050000254 | No Asignado | Recibido
2019 | RE-20-09-2019 | 2019-AS-20-0007 | N/A | Liquidado | ESTRUCTURACIÓN INTEGRAL PARA LA INTERVENCIÓN DEL CORREDOR VIAL TARAZÁ (ANTIOQUIA) - SAN JOSÉ DE URÉ (CÓRDOBA). LONGITUD APROXIMADA DE 30 KILÓMETROS | 0 | 0 |  | N/A | 0 | Convenios Interadministrativos | Subsecretaría de Planeación - Secretaría de Infraestructura Física |  |  | CRISTIAN ALBERTO QUICENO GUTIERREZ | EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL | N/A | 2019-06-26 | 2019-09-12 | 2020-12-30 | 21.6 | 2021-06-30 | PRORROGA - 1: 11/12/2020 | 1-Prorroga: 6 | 31/12/2020 -- 30/06/2021 |  |  |  | 1 | N/A | N/A | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2023-03-14 | Bilateral | N/A | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-9600033 | 0% | 0% | Libardo Augusto Rico Giraldo LUCAS JARAMILLO CADAVID LUIS EDUARDO TOBON CARDONA | 2016050000265 | No Asignado | Recibido
2019 | 9944 | 4600009873 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA AL MUNICIPIO DE MUTATA CON RECURSOS ECONOMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACION DE VIAS TERCIARIAS. | 2696000000 | 2696000000 | 1887200000 | N/A | 808800000 | Convenios Interadministrativos | Dirección de Proyectos Especiales |  |  | DALIS MILENA HINCAPIE | MUNICIPIO DE MUTATA | N/A | 2019-06-26 | 2019-08-01 |  | 2 | 2019-10-01 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.9.4/1120/4-1011/320402000/180068 IDSOCIO=280 |  |  | 0 | N/A | N/A | 2696000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2022-12-01 | Unilateral | N/A | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-9571791 | 0% | 7000% | DALIS MILENA HINCAPIE CONSUELO TORRES GARCIA JULIO GOMEZ GIRALDO | 2016050000265 | No Asignado | Recibido
2019 | 9953 | 4600009872 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA AL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO CON RECURSOS ECONOMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACION DE VIAS TERCIARIAS | 520795410 | 520795410 | 350000000 | N/A | 170795410 | Convenios Interadministrativos | Dirección de Proyectos Especiales |  |  | JAIME ARTURO OSPINA GIRALDO | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO | N/A | 2019-06-26 | 2019-07-16 |  | 2 | 2019-09-16 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.9.4/1120/4-1011/320402000/180068/001 IDSOCIO=380 |  |  | 0 | N/A | N/A | 520795410 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2021-12-10 | Bilateral | 2022-08-18 | 0 |  | 0% | 6720% | DAISY LORENA DUQUE SEPULVEDA CONSUELO TORRES GARCIA JULIO GOMEZ GIRALDO | 2016050000265 | No Asignado | Recibido
2019 | 9962 | 4600009869 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA AL MUNICIPIO DE CISNEROS CON RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS URBANAS | 800000000 | 800000000 | 480000000 | N/A | 320000000 | Convenios Interadministrativos | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física |  |  | MARTHA BEATRIZ SEPÚLVEDA MAZO | MUNICIPIO DE CISNEROS | N/A | 2019-06-26 | 2019-07-12 |  | 2 | 2019-09-12 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.9.2/1120/4-1011/310506000/18-0041/001 IDSOCIO=1261 |  |  | 0 | N/A | N/A | 800000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2021-12-27 | Bilateral | 2022-04-29 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-9569965 | 0% | 6000% | LUIS ALBERTO CORREA OSSA CONSUELO TORRES GARCIA JULIO GOMEZ GIRALDO | 2016050000258 | No Asignado | Recibido
2019 | 9963 | 4600009861 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA AL MUNICIPIO DE PUERTO TIUNFO CON RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS URBANAS | 1900000000 | 1900000000 | 1145000000 | N/A | 755000000 | Convenios Interadministrativos | Dirección de Proyectos Especiales |  |  | LUIS ALBERTO CORREA OSSA | MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO | N/A | 2019-06-26 | 2019-07-18 |  | 2 | 2019-09-18 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.9.2/1120/4-1011/310506000/18-0041/001 IDSOCIO=780 |  |  | 0 | N/A | N/A | 1900000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2022-03-10 | Bilateral | 2022-04-29 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-9567868 | 0% | 6026% | LUIS ALBERTO CORREA OSSA CONSUELO TORRES GARCIA JULIO GOMEZ GIRALDO | 2016050000258 | No Asignado | Recibido
2019 | 9965 | 4600009894 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA CON RECURSOS ECONÓMICOS AL MUNICIPIO DE NECOCLI EN EL URABA ANTIOQUEÑO, PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE CERRAMIENTO DEL AEROPUERTO DE NECOCLI | 1200000000 | 1200000000 | 700000000 | N/A | 500000000 | Convenios Interadministrativos | Dirección de Proyectos Especiales |  |  | ANDRES FELIPE HERRERA | MUNICIPIO DE NECOCLI | N/A | 2019-06-26 | 2019-07-09 |  | 2 | 2019-09-09 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.15.10/1120/4-1011/310506000/18-0114/001 IDSOCIO=1420 |  |  | 0 | N/A | N/A | 1200000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2022-02-21 | Bilateral | 2022-08-23 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-9575101 | 0% | 5833% | Juliana Victoria Mejía Bravo CONSUELO TORRES GARCIA JULIO GOMEZ GIRALDO | 2016050000281 | No Asignado | Recibido
2019 | 10299 | 4600010382 | N/A | Liquidado | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS SECUNDARIAS SOBRE EL CORREDOR VIAL SAN FERMIN (RUTA 25) - BRICEÑO (25AN13) Y EL CORREDOR VIAL LA ESE - ANGOSTURA - LA YE - (PARTIDAS A ANGOSTURA) (25AN09-1), DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. | 462862800 | 440152440 | 745465764 | N/A | 0 | Concurso de Méritos | Subsecretaría de Planeación - Secretaría de Infraestructura Física |  |  | HENRY ALZATE AGUIRRE | ECOANGOSTURA | MAURICIO GOMEZ CAICEDO - 50 GUSTAVO ROY GARCIA - 25 RUTH ELENA TABARES - 25 | 2019-12-31 | 2020-02-17 | 2020-07-02 | 12.9 | 2021-03-14 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: 2 2-Prorroga: 1.5 | 19/08/2020 -- 18/10/2020 18/10/2020 -- 26/12/2024 | SGRA.1.1/1720/1-R008/310501000/180134 | 4500050669 | 440152440 | 11 | Nro.1: $ 191.502.157 Nro.2: $ 113.811.167 | 14/08/2020 15/10/2020 | 745465764 | N/A | N/A | Suspensión Nro. 1: Suspensión Nro. 2: Suspensión Nro. 3: Suspensión Nro. 4: Suspensión Nro. 5: | desde: 24/03/2020 hasta: Indedinida desde: 13/04/2020 hasta: Indedinida desde: 23/04/2020 hasta: Indedinida desde: 27/04/2020 hasta: Indedinida desde: 21/10/2020 hasta: Indedinida | 1 - Reanudación 2 - Reanudación | 11/05/2020 01/02/2021 | 2023-09-12 | Bilateral | N/A | 18 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.933034&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 10000% | IVAN DARIO DE VARGAS CABARCAS JHON JAIME ZULUAGA GIL SANTIAGO MARIN DIAZ ESTRADA GONZALEZ GUILLERMO LEÓN | N/A | No Asignado | Recibido
2019 | 10108 | 4600009970 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA AL MUNICIPIO DE BRICEÑO CON RECURSOS ECONOMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACION DE VIAS TERCIARIAS | 1500000000 | 1500000000 | 950000000 | N/A | 550000000 | Convenios Interadministrativos | Dirección de Proyectos Especiales | 2019-06-18 |  | MARGARITA ROSA LOPERA DUQUE | Municipio de Briceño | N/A | 2019-07-02 | 2019-07-10 |  | 2 | 2019-09-10 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.9.4/1120/4-1011/320402000/180068 IDSOCIO=300 |  |  | 0 | N/A | N/A | 1500000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-08-30 | N/A | N/A | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-9589629 | 0% | 0% | MARGARITA ROSA LOPERA DUQUE CONSUELO TORRES GARCIA JULIO GOMEZ GIRALDO | 2016050000265 | No Asignado | Recibido
2019 | RE-20-05-2019 | 2019-AS-20-0005 | N/A | Terminado | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA AUNAR ESFUERZOS, RECURSOS Y COMPETENCIAS ENTRE LA ANI, EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO QUE PERMITAN LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL DESARROLLO DEL PROYECTO: ?DISEÃ¿O Y CONSTRUCCION SEGUNDA CALZADA DE LA RUTA 56 AN02 ENTRE LAS ABSCISAS k 7+000 Y K13+720 Y DESDE LA GLORIETA AEROPUERTO JMC Y EL CRUCE CON LA RUTA 56 AN02 (LLANOGRANDE)?. | 500000000 | 500000000 | 500000000 | N/A | 0 | Convenios Interadministrativos | Gerencia de Proyectos Estratégicos | 2019-03-20 | 2019-05-28 |  | MUNICIPIO DE RIONEGRO | N/A | 2019-05-30 | 2019-05-30 |  | 30 | 2021-11-30 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.9.10/1120/4-1011/310502000/18-0072/001 A.9.10/1120/4-1011/310502000/180072 IDSOCIO=1900 IDSOCIO=843 |  |  | 0 | N/A | N/A | 500000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 10000% | Gloria Amparo Alzate Agudelo LUCAS JARAMILLO CADAVID LUIS EDUARDO TOBON CARDONA | 2016050000277 | No Asignado | No Recibido
2019 | 10094 | 4600009921 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO COFINANCIA AL MUNICIPIO DE GUADALUPE CON RECURSOS ECONOMICOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS DE HERRADURA EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE, SUBREGION NORTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. | 42856597 | 42856597 | 30000000 | N/A | 12856597 | Convenios Interadministrativos | Dirección de Proyectos Especiales |  |  | ANDRES FELIPE HERRERA | MUNICIPIO DE GUADALUPE | N/A | 2019-06-26 | 2019-07-24 |  | 4.6 | 2019-12-13 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.9.2/1120/0-1010/320402000/18-0039 IDSOCIO=760 |  |  | 0 | N/A | N/A | 42856597 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2023-02-13 | Bilateral | N/A | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-9577691 | 0% | 7000% | VÍCTOR MANUEL AGUILAR MAZABUEL CONSUELO TORRES GARCIA BLANCA ASTRID PALACIO ARBOLEDA | 2016050000257 | No Asignado | Recibido
2019 | 10218 | 4600010047 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA AL MUNICIPIO DE SONSON CON RECURSOS ECONOMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VIAS TERCIARIAS | 1167000000 | 1167000000 | 700000000 | N/A | 467000000 | Convenios Interadministrativos | Dirección de Proyectos Especiales |  |  | JAIME ARTURO OSPINA GIRALDO | MUNICIPIO DE SONSON | N/A | 2019-06-26 | 2019-07-22 |  | 2 | 2019-09-23 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.9.4/1120/4-1011/320402000/180068 IDSOCIO=1324 |  |  | 0 | N/A | N/A | 1167000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2022-09-22 | Bilateral | 2023-01-25 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-9600749 | 0% | 5998% | VÍCTOR MANUEL AGUILAR MAZABUEL CONSUELO TORRES GARCIA BLANCA ASTRID PALACIO ARBOLEDA | 2016050000265 | No Asignado | Recibido
2019 |  | 1039457264 | N/A | En Ejecución | ENTREGA DE ACTAS DE PAGO PARA ARCHIVO Y CUSTODIA | 0 | 0 |  | N/A | 0 | N/D | Dirección Administrativa y Financiera |  |  | ANDRES FELIPE OCHOA PLAZA |  | N/A |  |  |  | 0 |  | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | N/A | No Asignado | No Recibido
2019 | CD-20-02-2019 | 2019-SS-20-0010 | N/A | Liquidado | LA ADMINISTRACION Y PAGO DE LOS RECURSOS DE COFINANCIACION PARA LA ADQUISICIPON DE MAQUINARIA AMARILLA PARA LA CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS Y DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 0 | 0 |  | N/A | 0 | Contratación Directa | Dirección Administrativa y Financiera - Secretaría de Infraestructura Física |  |  | Lina Marcela Moncada Hincapie | IDEA | N/A | 2019-06-26 | 2019-10-29 | 2019-10-29 | 31.2 | 2022-06-03 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2022-06-06 | Bilateral | 2022-06-16 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-9636069 | 0% | 0% | IVAN DARIO DE VARGAS CABARCAS CONSUELO TORRES GARCIA CATALINA GIRALDO CATAÑO CAMPUZANO CARMONA CARLOS ARTURO | N/A | No Asignado | No Recibido
2019 | 10359 | 4600010225 | N/A | Liquidado | AQUISICIÃ¿Â¿N DE MEJORAS CONSTRUCTIVAS NÃ¿Â° 12 UBICADOS DENTRO DEL PREDIO IDENTIFICADO CON EL NÃ¿Â¿MERO PREDIAL NACIONAL 050400001000000080028000000000 REQUERIDA # PARA EL PROYECTO "AMPLIACIÃ¿Â¿N, RECTIFICACIÃ¿Â¿N Y PAVIMENTACIÃ¿Â¿N DE LA VÃ¿ÂA ANORÃ¿Â - EL LIMÃ¿Â¿N, CÃ¿Â¿DIGO 25AN 12-1-1", FICHA PREDIAL 40-2-1-0-8-28 NECESIDAD 27350 TERMINACION DEL CONTRATO 13 DE DICIEMBRE 2019 | 9365717 | 9365717 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Valorización - Secretaría de Infraestructura Física |  |  | N/A |  | N/A |  |  |  | 0 |  | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 9365717 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-11-27 | N/A | N/A | 0 | N/A | 0% | 0% | HENAO FLOREZ ELIANA HERRERA ARBOLEDA DONEIRA MUÑOZ RAMIREZ ARMID BENJAMIN | N/A | No Asignado | No Recibido
2019 | 10250 | 4600010276 | 4600010373 | Liquidado | MEJORAMIENTO DE LA VIA SECUNDARIA SOBRE EL CORREDOR VIAL FRONTINO - ABRIAQUÍ (62AN10-2), EN LA SUBREGIÓN OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. | 1767547119 | 1524531552 | 1524531552 | N/A | 0 | Licitación Pública | Dirección de Desarrollo Físico |  |  | GOEZ USUGA WEISMAN | CONSORCIO ZETA INGENIEROS-JCZT | JUAN CARLOS ZAPATA TRUJILLO - 50 JUAN CARLOS ZAPATA TRUJILLO - 50 | 2019-11-27 | 2020-02-14 |  | 5.4 | 2020-07-27 | PRORROGA - 1: 16/06/2020 | 1-Prorroga: 1.23 | 21/06/2020 -- 19/06/2022 | SGRA.1.1/1720/1-R008/310501000/180134 | 4500050454 | 1524531552 | 6 | N/A | N/A | 1524531552 | N/A | N/A | Suspensión Nro. 1: Suspensión Nro. 2: Suspensión Nro. 3: Suspensión Nro. 4: | desde: 24/03/2020 hasta: Indedinida desde: 13/04/2020 hasta: Indedinida desde: 27/04/2020 hasta: Indedinida desde: 11/05/2020 hasta: Indedinida | 1 - Reanudación | 15/05/2020 | 2023-01-25 | Unilateral | N/A | 53 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.912721&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 2265% | OSCAR IVAN OSORIO PELAEZ JUDITH MEJIA GUZMAN JAQUELINE YEPES OSPINA ESTRADA GONZALEZ GUILLERMO LEÓN | 2018000040037 | No Asignado | Recibido
2019 | 10264 | 4600010287 | 4600010318 | Liquidado | MEJORAMIENTO DE LA VIA SECUNDARIA SOBRE EL CORREDOR VIAL LIBORINA - SABANALARGA (62AN14-2), EN LA SUBREGION OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 2846975025 | 2792783535 | 2792783535 | N/A | 0 | Licitación Pública | Dirección Desarrollo Físico - Secretaría de Infraestructura Física |  |  | JORGE MAURICIO MORALES GÓMEZ | CONSORCIO ESFUERZO VERTICAL SABANALARGA | PABA PINZON MAURICIO RAFAE - 50 RUEDA ALVAREZ CARLOS URIA - 50 | 2019-11-28 | 2020-02-14 | 2020-06-16 | 7.5 | 2020-09-29 | PRORROGA - 1: 27/07/2020 | 1-Prorroga: 2 | 03/08/2020 -- 02/10/2020 | SGRA 1.1/1720/1-R008/310501000/180134 | 4500050668 | 1679025145 | 6 | N/A | N/A | 2792783535 | N/A | N/A | Suspensión Nro. 1: Suspensión Nro. 2: Suspensión Nro. 3: Suspensión Nro. 4: | desde: 25/03/2020 hasta: Indedinida desde: 13/04/2020 hasta: Indedinida desde: 23/04/2020 hasta: Indedinida desde: 27/04/2020 hasta: Indedinida | 1 - Reanudación | 11/05/2020 | 2023-03-29 | Unilateral | N/A | 69 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.912638&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 8476% | GLADYS STELLA ECHAVARRIA MORALES JHON JAIME ZULUAGA GIL CAROLINA VARGAS OCHOA ESTRADA GONZALEZ GUILLERMO LEÓN | 2018000040037 | No Asignado | Recibido
2019 | 9945 | 4600009867 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO COFINANCIA AL MUNICIPIO DE FRONTINO CON RECURSOS ECONOMICOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS DE HERRADURA EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE FRONTINO, SUBREGION OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. | 46000000 | 46000000 | 26000000 | N/A | 20000000 | Convenios Interadministrativos | Dirección de Proyectos Especiales |  |  | ANDRES FELIPE HERRERA | MUNICIPIO DE FRONTINO | N/A | 2019-06-26 | 2019-08-01 |  | 2 | 2019-10-01 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.9.2/1120/0-1010/320402000/18-0039/001 IDSOCIO=1460 |  |  | 0 | N/A | N/A | 46000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2021-12-27 | Bilateral | 2022-05-05 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-9570154 | 0% | 5652% | JOAN MANUEL GALEANO CLARO CONSUELO TORRES GARCIA JULIO GOMEZ GIRALDO | 2016050000257 | No Asignado | Recibido
2019 | 9631 | 4600009839 | N/A | Liquidado | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VIA SAN FERMIN ? BRICEÃ¿Â¿O SUBREGIÃ¿Â¿N NORTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 531977290 | 507183125 | 507183125 | N/A | 0 | Concurso de Méritos | Dirección de Desarrollo Físico | 2019-03-14 | 2019-03-19 | MARÍA KATHERINE DE LOS RÍOS ROA |  | N/A | 2019-06-27 | 2019-07-26 | 2019-12-13 | 6.6 | 2020-02-14 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: 2.1 | 14/12/2019 -- 16/02/2020 | A.9.4/1120/0-3120/310503000/180035/001 |  |  | 2 | N/A | N/A | 507183125 | 1 - Modificación Cláusula #3 | 12/07/2019 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2021-07-28 | Bilateral | N/A | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.798409&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 9995% | ALBERTO VASQUEZ JUDITH MEJIA GUZMAN CATALINA GIRALDO CATAÑO | No Asignados | No Asignado | Recibido
2019 | 9537 | 4600009747(2019OO200007) |  | Liquidado | MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VIA SAN FERMIN-BRICEÑO SUBREGION NORTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. | 7761799603 | 7632305594 |  | N/A | 0 | Licitación Pública | Dirección Desarrollo Físico - Secretaría de Infraestructura Física |  |  | MARÍA KATHERINE DE LOS RÍOS ROA | REDES Y EDIFICACIONES SA | N/A | 2019-06-14 | 2019-07-26 | 2019-12-13 | 6.2 | 2020-01-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 7632305594 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2021-07-21 | Bilateral | N/A | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.770012&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 0% | ALBERTO VASQUEZ JUDITH MEJIA GUZMAN CATALINA GIRALDO CATAÑO | 2012050000168 2012050000168 | No Asignado | No Recibido
2019 | 9645 | 4600009858 | N/A | Liquidado | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VIA LA USA - CAICEDO, SUBRREGION OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 581946703 | 555312528 | 555312528 | N/A | 0 | Concurso de Méritos | Dirección Desarrollo Físico - Secretaría de Infraestructura Física | 2019-03-14 | 2019-03-19 | EDUARDO ALFONSO HERRERA ZAMBRANO | CONSORCIO ECAICEDO | Mauricio Gómez Caicedo - 50 José Manuel Lopez Lita - 25 JULIO CAYETANO RODRIGUEZ - 25 | 2019-07-03 | 2019-07-26 | 2019-12-13 | 6.6 | 2020-02-14 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: 2.1 | 14/12/2019 -- 16/02/2020 | A.9.4/1120/0-3120/310503000/18-0035/001 |  |  | 2 | N/A | N/A | 555312528 | 1 - Modificación Cláusula #3 | 15/07/2019 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2021-09-21 | Bilateral | N/A | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.798208&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 10000% | Aura Maria Tapasco Alvarez ERNESTO ALBERTO MORENO GÓMEZ MONICA ESTHER MIELES | No Asignados | No Asignado | Recibido
2019 | 9703 | 4600009650 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA AL MUNICIPIO DE GRANADA CON RECURSOS ECONOMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACION DE VIAS TERCIARIAS | 1503078796 | 1503078796 | 1000000000 | N/A | 503078796 | Convenios Interadministrativos | Dirección de Proyectos Especiales |  |  | JAIME ARTURO OSPINA GIRALDO | MUNICIPIO DE GRANADA | N/A | 2019-05-20 | 2019-06-04 | 2019-08-05 | 2 | 2019-08-05 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.9.4/1120/4-1011/320402000/18-0068/001 IDSOCIO=1426 |  |  | 0 | N/A | N/A | 1503078796 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2021-12-22 | Bilateral | 2022-08-18 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-9394155 | 0% | 6653% | DAISY LORENA DUQUE SEPULVEDA CONSUELO TORRES GARCIA JULIO GOMEZ GIRALDO | 2016050000265 | No Asignado | No Recibido
2019 | 9815 | 4600009719 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA AL MUNICIPIO DE VALPARAISO CON RECURSOS ECONOMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACION DE VIAS TERCIARIAS | 2352942743 | 2352942743 | 1647059920 | N/A | 705882823 | Convenios Interadministrativos | Dirección de Proyectos Especiales |  |  | ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO | MUNICIPIO DE VALPARAISO | N/A | 2019-06-18 | 2019-07-12 |  | 2 | 2019-09-12 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.9.4/1120/4-1011/320402000/18-0068/001 IDSOCIO=1384 |  |  | 0 | N/A | N/A | 2352942743 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2022-02-24 | Bilateral | 2022-08-18 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-9449955 | 0% | 7000% | ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO CONSUELO TORRES GARCIA JULIO GOMEZ GIRALDO | 2016050000265 | No Asignado | Recibido
2019 | 10064 | 4600009914 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA AL MUNICIPIO DE CARACOLÍ CON RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS TERCIARIAS | 1000000000 | 1000000000 | 700000000 | N/A | 300000000 | Convenios Interadministrativos | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física |  |  | JHOAN SEBASTIAN GONZALEZ SALAZAR | MUNICIPIO DE CARACOLI | N/A | 2019-06-26 | 2019-07-18 |  | 2 | 2019-09-18 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.9.4/1120/4-1011/320402000/180068 IDSOCIO=1840 | 4500049710 | 700000000 | 0 | N/A | N/A | 1000000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2022-03-30 | Unilateral | N/A | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-9577512 | 0% | 7000% | LUIS ALBERTO CORREA OSSA CONSUELO TORRES GARCIA BLANCA ASTRID PALACIO ARBOLEDA | 2016050000265 | No Asignado | Recibido
2019 | 10185 | 4600010027 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO COFINANCIA AL MUNICIPIO DE SANTA BARBARA CON RECURSOS ECONOMICOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS DE HERRADURA EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE SANTA BARBARA, SUBREGION SUROESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 28571302 | 28571302 | 20000000 | N/A | 8571302 | Convenios Interadministrativos | Dirección de Proyectos Especiales |  |  | ANDRES FELIPE HERRERA | MUNICIPIO DE SANTA BARBARA | N/A | 2019-06-26 | 2019-08-01 |  | 4.4 | 2019-12-13 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.9.2/1120/0-1010/320402000/18-0039/001 IDSOCIO=1393 |  |  | 0 | N/A | N/A | 28571302 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2022-06-09 | Bilateral | N/A | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-9598587 | 0% | 7000% | VÍCTOR MANUEL AGUILAR MAZABUEL CONSUELO TORRES GARCIA BLANCA ASTRID PALACIO ARBOLEDA | 2016050000257 | No Asignado | Recibido
2019 | CON-20-07-2018 | 2019-SS-20-0004 | N/A | Liquidado | INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA AMBIENTAL FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LA SUBREGION ORIENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 839995524 | 798714091 | 798714091 | N/A | 0 | Concurso de Méritos | Dirección de Desarrollo Físico | 2018-11-13 | 2018-11-16 | ANDRÉS MAURICIO RODRÍGUEZ COLLAZOS | CONSORCIO ECORIENTE | RUTH ELENA TABARES ZULETA - 50 Mauricio Gómez Caicedo - 25 JULIO CAYETANO RODRIGUEZ - 25 | 2019-01-21 | 2019-02-07 | 2019-10-07 | 8 | 2019-10-07 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | AF.9.4/1120/0-3120/310503000/18-0035/001 |  |  | 0 | N/A | N/A | 798714091 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2021-09-07 | Bilateral | N/A | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-15-8661425 | 0% | 9986% | ANDRÉS MAURICIO RODRÍGUEZ COLLAZOS SERGIO ALEJANDRO MAZO BOHORQUEZ MARÍA VICTORIA BAQUERO PIEDRAHITA | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2019 | LIC-20-06-2018 | 2019-OO-20-0004 | 2019-SS-20-0004 | Liquidado | MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DE LA SUBREGIÓN DE ORIENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 4062673553 | 3970030090 | 5470030090 | N/A | 0 | Licitación Pública | Dirección Desarrollo Físico - Secretaría de Infraestructura Física | 2019-08-13 | 2019-08-05 | ANDRÉS MAURICIO RODRÍGUEZ COLLAZOS | Explanan S.A. | N/A | 2019-01-21 | 2019-02-07 | 2019-09-06 | 8 | 2019-10-06 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: 1 | 07/09/2019 -- 06/10/2019 | AF.14.20.2.6/1120/0-3120/310503000/18-0035/001 AF.9.3/1120/0-3120/310503000/18-0035/001 AF.9.4/1120/0-3120/310503000/18-0035/001 |  |  | 2 | Nro.1: $ 1.500.000.000 | 29/08/2019 | 5470030090 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2021-09-07 | Bilateral | N/A | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-21-6308 | 0% | 10185% | ANDRÉS MAURICIO RODRÍGUEZ COLLAZOS SERGIO ALEJANDRO MAZO BOHORQUEZ MARÍA VICTORIA BAQUERO PIEDRAHITA | 2016050000254 | No Asignado | No Recibido
2019 | CON-20-05-2018 | 2019-SS-20-0002 | N/A | Liquidado | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS EN LAS SUBREGIONES NORDESTE Y MAGDALENA MEDIO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 839995524 | 797725201 | 797725201 | N/A | 0 | Concurso de Méritos | Dirección de Desarrollo Físico | 2018-11-13 | 2018-11-16 | GLORIA PATRICIA GÓMEZ GRISALES | CONSORCIO ECONORDESTE | RUTH ELENA TABARES ZULETA - 50 Mauricio Gómez Caicedo - 25 JULIO CAYETANO RODRIGUEZ - 25 | 2019-01-25 | 2019-02-20 | 2019-10-21 | 9 | 2019-11-21 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: 1 | 22/10/2019 -- 21/11/2019 | AF.9.4/1120/0-310503000/18-0035/001 |  |  | 1 | N/A | N/A | 797725201 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2021-02-18 | Bilateral | N/A | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-15-8661523 | 0% | 9953% | GLADYS STELLA ECHAVARRIA MORALES DOLLYS ANGELIS PEREA GOMEZ MONICA ESTHER MIELES | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2019 | LIC-20-04-2018 | 2019-OO-20-0002 | 2019-SS-20-0002 | Liquidado | MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS EN LAS SUBREGIONES NORDESTE Y MAGDALENA MEDIO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 4914408002 | 4776708403 | 4776708403 | N/A | 0 | Licitación Pública | Dirección Desarrollo Físico - Secretaría de Infraestructura Física | 2018-10-19 | 2018-10-19 | GLORIA PATRICIA GÓMEZ GRISALES | CONSORCIO S&M ANTIOQUIA 2018 | SANTIAGO SANCHES VESGA - 25 SANTIAGO SANCHEZ VESGA - 75 | 2019-01-25 | 2019-02-20 | 2019-09-20 | 8 | 2019-10-20 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: 1 | 21/09/2019 -- 20/10/2019 | AF.14.20.2.6/1120/0-3120/310503000/18-0035/001 AF.9.3/1120/0-3120/310503000/18-0035/001 AF.9.4/1120/0-3120/310503000 |  |  | 1 | N/A | N/A | 4776708403 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2021-06-02 | Bilateral | N/A | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-1-196037 | 0% | 10476% | GLADYS STELLA ECHAVARRIA MORALES DOLLYS ANGELIS PEREA GOMEZ CATALINA GIRALDO CATAÑO | 2016050000254 | No Asignado | No Recibido
2019 | CON-20-06-2018 | 2019-SS-20-0003 | N/A | Liquidado | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DE LA SUBREGION DEL SUROESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 829584586 | 793916804 | 854388241 | N/A | 0 | Concurso de Méritos | Dirección de Desarrollo Físico | 2018-11-13 | 2018-11-16 | JORGE MAURICIO ORTIZ MURILLO | ECOVIAS S.A.S | N/A | 2019-01-25 | 2019-02-20 | 2019-10-21 | 9.5 | 2019-12-06 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: 1 2-Prorroga: .5 | 22/10/2019 -- 21/11/2019 22/11/2019 -- 06/12/2019 | AF.9.4/1120/0-3120/310503000/18-0035/001 |  |  | 3 | Nro.1: $ 60.471.437 | 26/08/2019 | 854388241 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2021-02-01 | Bilateral | N/A | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-15-8661542 | 0% | 8326% | ALVARO AUGUSTO RÍOS TOBÓN JUDITH MEJIA GUZMAN BLANCA ASTRID PALACIO ARBOLEDA | No Asignados | No Asignado | Recibido
2019 | LIC-20-05-2018 | 2019-OO-20-0003 | 2019-SS-20-0003 | Liquidado | MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DE LA SUBREGION DEL SUROESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 5062861509 | 4928558930 | 7392558930 | N/A | 0 | Licitación Pública | Dirección de Desarrollo Físico | 2018-10-19 | 0218-10-19 | MARÍA KATHERINE DE LOS RÍOS ROA | CONSORCIO VIAS LUISFER 05 | LUIS FERNANDO MORENO - 25 LUIS FERNANDO MORENO RUBIO - 50 RAFAEL TAVERA - 25 | 2019-01-25 | 2019-02-20 | 2019-09-20 | 9 | 2019-11-20 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: 1 2-Prorroga: 1 | 21/09/2019 -- 20/10/2019 21/10/2019 -- 20/11/2019 | AF 9.3/1120/03120/31050300/18-0035/001 AF.14.20.2.6/1120/0-3120/310503000/18-0035/001 AF.9.4/1120/0-3120/310503000/18-0035/001 |  |  | 3 | Nro.1: $ 2.464.000.000 | 29/08/2019 | 7392558930 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2021-01-25 | Bilateral | N/A | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-1-196039 | 0% | 10185% | ALVARO AUGUSTO RÍOS TOBÓN JUDITH MEJIA GUZMAN DIANA PATRICIA LÓPEZ LEAL | 2016050000254 | No Asignado | Recibido
2019 | 9257 | 4600009210 | N/A | Liquidado | PRESTAR EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÃ¿N Y OPERACIÃ¿N DE MAQUINARIA PARA EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 7051635860 | 7051635860 | 9962491771 | N/A | 0 | Contratación Directa - Contrato Interadministrativo | Dirección Desarrollo Físico - Secretaría de Infraestructura Física | 2019-02-01 | 2019-02-08 | HENRY ALZATE AGUIRRE | RENTING DE ANTIOQUIA S.A.S. SIGLA RENTAN S.A.S. | N/A | 2019-02-20 | 2019-02-22 | 2019-12-14 | 10.3 | 2019-12-30 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: .5 | 27/11/2019 -- 11/12/2019 | 9.4/1120/0-1010/310503000/18-0030/001 |  |  | 6 | Nro.1: $ 910.855.911 Nro.2: $ 1.000.000.000 Nro.3: $ 1.000.000.000 | 27/09/2019 27/11/2019 18/12/2019 | 9962491771 | N/A | N/A | Suspensión Nro. 1: | desde: 01/10/2019 hasta: 01/10/2019 | 1 - Reanudación | 25/11/2019 | 2021-11-10 | Bilateral | N/A | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.2972633&isFromPublicArea=True&isModal=False | 500% | 10000% | HENRY ALZATE AGUIRRE ERNESTO ALBERTO MORENO GÓMEZ JULIO GOMEZ GIRALDO | 2015050000013 2015050000013 | No Asignado | Recibido
2019 | 9795 | 4600009816 | 4600009858 | Liquidado | MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÃ¿N DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VIA LA USA ? CAICEDO, SUBRREGION OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 7966979087 | 7819683304 | 7819683304 | N/A | 0 | Selección abreviada | Dirección de Desarrollo Físico | 2019-02-19 | 2019-03-01 | EDUARDO ALFONSO HERRERA ZAMBRANO | CONSORCIO C15 | MARIA JOICE LEAL - 50 LEONIDAS ORTEGA - 50 | 2019-06-25 | 2019-06-26 | 2019-12-13 | 7.6 | 2020-02-14 | PRORROGA - 2: 20/01/2020 | 1-Prorroga: 1.6 2-Prorroga: .5 | 14/12/2019 -- 31/01/2020 01/02/2020 -- 10/03/2024 | A.9.2/1120/0-8114/310503000/182168/001 |  |  | 2 | N/A | N/A | 7819683304 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2021-09-21 | Bilateral | N/A | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.810774&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 9996% | Aura Maria Tapasco Alvarez ERNESTO ALBERTO MORENO GÓMEZ MONICA ESTHER MIELES | 2012050000168 2012050000168 | No Asignado | Recibido
2019 | 9639 | 4600009849 | N/A | Liquidado | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LAS VÃ¿Â¿Ã¿ÂAS SONSON - LA QUIEBRA - NARINO Y LA QUIEBRA- ARGELIA, SUBREGION ORIENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 573742534 | 545217371 | 939217371 | N/A | 0 | Concurso de Méritos | Dirección Desarrollo Físico - Secretaría de Infraestructura Física |  |  | ANDRÉS MAURICIO RODRÍGUEZ COLLAZOS | CONSORCIO PS ARGELIA | 0 - 50 0 - 50 | 2019-07-03 | 2019-08-01 | 2019-12-13 | 14.6 | 2020-10-20 | PRORROGA - 4: 02/09/2020 | 1-Prorroga: 2.1 2-Prorroga: .5 3-Prorroga: 4.05 4-Prorroga: 1 | 14/12/2019 -- 16/02/2020 15/02/2020 -- 24/03/2024 03/03/2020 -- 29/11/2020 13/09/2020 -- 12/10/2020 | A.9.4/1120/0-3120/310503000/180035 |  |  | 12 | Nro.1: $ 339.000.000 Nro.2: $ 55.000.000 | 02/03/2020 11/09/2020 | 939217371 | N/A | N/A | Suspensión Nro. 1: Suspensión Nro. 2: Suspensión Nro. 3: Suspensión Nro. 4: | desde: 24/03/2020 hasta: Indedinida desde: 13/04/2020 hasta: Indedinida desde: 27/04/2020 hasta: Indedinida desde: 11/08/2020 hasta: Indedinida | 1 - Reanudación 2 - Reanudación | 11/05/2020 27/08/2020 | 2023-04-20 | Bilateral | N/A | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.798506&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 10000% | ANDRÉS MAURICIO RODRÍGUEZ COLLAZOS ERNESTO ALBERTO MORENO GÓMEZ BYRON AICARDO DUQUE RAMOS | No Asignados | No Asignado | Recibido
2019 | 9536 | 4600009770 | 4600009849 | Liquidado | MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LAS VIAS SONSON - LA QUIEBRA - NARIÑO Y LA QUIEBRA- ARGELIA, SUBREGION ORIENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. | 77749438131 | 7599162352 | 9760162352 | N/A | 0 | Licitación Pública | Dirección Desarrollo Físico - Secretaría de Infraestructura Física |  |  | ANDRÉS MAURICIO RODRÍGUEZ COLLAZOS | CONSORCIO VIAS DEL ORIENTE | TELMO ALEXANDER CASTILLO - 38 javier ignacio restrepo - 37 WILLIAM TARAZONA FAJARDO - 25 | 2019-06-18 | 2019-08-01 | 2019-12-13 | 14.4 | 2020-10-13 | PRORROGA - 5: 13/10/2020 | 1-Prorroga: 1.6 2-Prorroga: 1 3-Prorroga: 4 4-Prorroga: 1.36 | 14/12/2019 -- 31/01/2020 01/02/2020 -- 29/02/2020 03/03/2020 -- 02/07/2020 03/09/2020 -- 17/09/2023 | A.9.2/1120/0-8114/310503000/182168 |  |  | 11 | Nro.1: $ 2.161.000.000 | 02/03/2020 | 9760162352 | N/A | N/A | Suspensión Nro. 1: Suspensión Nro. 2: Suspensión Nro. 3: Suspensión Nro. 4: | desde: 24/03/2020 hasta: Indedinida desde: 13/04/2020 hasta: Indedinida desde: 24/04/2020 hasta: Indedinida desde: 11/08/2020 hasta: Indedinida | 1 - Reanudación 2 - Reanudación | 11/05/2020 27/08/2020 | 2023-03-30 | Unilateral | N/A | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.786620&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 7398% | ANDRÉS MAURICIO RODRÍGUEZ COLLAZOS SERGIO ALEJANDRO MAZO BOHORQUEZ BYRON AICARDO DUQUE RAMOS | 2012050000168 2012050000168 | No Asignado | Recibido
2019 | 9638 | 4600010063 | N/A | Liquidado | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÃ¿Â¿N DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LAS VÃ¿ÂAS JERICO - PUEBLO RICO, SUBREGION SUROESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 411652690 | 393750770 | 393750770 | N/A | 0 | Concurso de Méritos |  |  |  | MARÍA KATHERINE DE LOS RÍOS ROA | CONSORCIO MANTENIMIENTO 2019 | Gerente - 50 RUTH ELENA TABARES ZULETA - 50 | 2019-07-15 | 2019-08-05 | 2019-12-13 | 7.5 | 2020-03-20 | PRORROGA - 2: 20/01/2020 | 1-Prorroga: 2.3 2-Prorroga: 1 | 14/12/2019 -- 22/02/2020 21/02/2020 -- 20/03/2020 | A.9.4/1120/0-3120/310503000/180035 |  |  | 2 | N/A | N/A | 393750770 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2022-03-03 | Bilateral | N/A | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.798410&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 9899% | GLORIA PATRICIA GÓMEZ GRISALES LUZ ADRIANA QUINTERO MARTÃNEZ Aura Maria Tapasco Alvarez | No Asignados | No Asignado | Recibido
2019 | 9389 | 4600009736 | 4600010063 | Liquidado | MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VIA JERICO-PUEBLORRICO, SUBREGION SUROESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. | 4967444061 | 4871783111 | 6071783111 | N/A | 0 | Licitación Pública | Dirección Desarrollo Físico - Secretaría de Infraestructura Física |  |  | MARÍA KATHERINE DE LOS RÍOS ROA | CONSORCIO ANTIOQUIA 2019 | Juan Carlos Ramirez Ospina - 40 JUAN CARLOS RAMIREZ OSPINA - 60 | 2019-06-10 | 2019-08-05 | 2019-12-13 | 7 | 2020-03-05 | PRORROGA - 2: 20/01/2020 | 1-Prorroga: 1.8 2-Prorroga: 1 | 14/12/2019 -- 06/02/2020 06/02/2020 -- 05/03/2020 | A.9.2/1120/0-8114/310503000/18-2168/001 |  |  | 3 | Nro.1: $ 1.200.000.000 | 30/12/2019 | 6071783111 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2022-03-03 | Bilateral | N/A | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.786540&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 9580% | GLORIA PATRICIA GÓMEZ GRISALES LUZ ADRIANA QUINTERO MARTÃNEZ Aura Maria Tapasco Alvarez | 2012050000168 2012050000168 | No Asignado | No Recibido
2019 | 9620 | 4600010092 | N/A | Liquidado | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VIA ALTO DEL CHUSCAL-ARMENIA. | 372353168 | 359742950 | 359742950 | N/A | 0 | Concurso de Méritos | Dirección Desarrollo Físico - Secretaría de Infraestructura Física |  |  | EDUARDO ALFONSO HERRERA ZAMBRANO | INTERCHUSCAL | CRISTINA OLIVEROS ZAPATA - 50 LUIGGI ALBERTO PUGLIESSE MERCADO - 50 | 2019-08-13 | 2019-09-02 | 2019-12-13 | 5.4 | 2020-02-14 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: 2.1 | 14/12/2019 -- 16/02/2020 | A.9.4/1120/0-3120/310503000/180035 | 4500049908 | 359742950 | 1 | N/A | N/A | 359742950 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2022-12-12 | Bilateral | N/A | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.798202&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 9998% | SANDRA OROZCO JHON JAIME ZULUAGA GIL JAQUELINE YEPES OSPINA | No Asignados | No Asignado | Recibido
2019 | 9421 | 4600009734 | 4600010092 | Liquidado | MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VIA ALTO DEL CHUSCAL-ARMENIA, SUBREGION OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 4479920336 | 4386147749 | 4386147745 | N/A | 0 | Licitación Pública | Dirección Desarrollo Físico - Secretaría de Infraestructura Física |  |  | EDUARDO ALFONSO HERRERA ZAMBRANO | CONSORCIO CHUSCAL 2019 | Juan Carlos Ramirez Ospina - 40 JUAN CARLOS RAMIREZ OSPINA - 60 | 2019-06-10 | 2019-09-02 | 2019-12-13 | 5.4 | 2020-02-14 | PRORROGA - 2: 20/01/2020 | 1-Prorroga: 1.1 2-Prorroga: .46 | 01/02/2020 -- 03/03/2020 01/02/2020 -- 11/11/2023 | A.9.2/1120/0-8114/310503000/182168 | 4500049503 | 4386147749 | 2 | N/A | N/A | 4386147749 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2022-12-12 | Bilateral | N/A | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.785071&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 10000% | SANDRA OROZCO JHON JAIME ZULUAGA GIL JAQUELINE YEPES OSPINA | 2012050000168 2012050000168 | No Asignado | Recibido
2019 | 10417 | 4600010236 | N/A | Liquidado | INCORPORAR LOS RECURSOS DE COFINANCIACION POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA AL INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA-IDEA PARA LA ADQUISICION DE MAQUINARIA AMARILLA PARA LA CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS Y DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA? | 4000000000 | 4000000000 | 4000000000 | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección Administrativa y Financiera - Secretaría de Infraestructura Física |  |  | JESUS DAIRO RESTREPO RESTREPO |  | N/A | 2019-11-12 | 2019-11-13 |  | 1 | 2019-12-13 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.9.11/1120/0-1010/320402000/180068 A.9.11/1120/4-1011/320402000/180068 | 4500050363 4500050362 | 1000000000 3000000000 | 0 | N/A | N/A | 4000000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2022-01-07 | Bilateral | 2022-06-01 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-10031323 | 0% | 10000% | JUAN ESTEBAN BOLIVAR SANTIAGO MORALES QUIJANO CATALINA GIRALDO CATAÑO | 2016050000265 | No Asignado | Recibido
2019 | RE-20-02-2019 | 2019-AS-20-0002 | N/A | Terminado | AUNAR ESFUERZOS ENTRE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y LA GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA, CON EL FIN DE REALIZAR LAS ACCIONES PERTINENTES PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS EN LA INFRAESTRUCTURA VIAL CARRETERA CONCESIONADA PR60+325 AL PR60+495 RUTA 6203 (VÍA DABEIBA ? SANTA FE DE ANTIOQUIA), ACTUALMENTE A CARGO DEL CONCESIONARIO DESARROLLO VIAL AL MAR ? DEVIMAR S.A.S. ?PROYECTO AUTOPISTA AL MAR 1?, LAS CUALES SON REQUERIDAS PARA LA DEBIDA EJECUCIÓN DEL PROYECTO TÚNEL DEL TOYO Y SUS VÍAS DE ACCESO.? | 0 | 0 |  | N/A | 0 | Convenios Interadministrativos | Subsecretaría de Planeación - Secretaría de Infraestructura Física |  |  | Hector Alonso Gomez Giraldo | AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA-ANI | N/A | 2019-02-19 | 2019-04-08 | 2019-10-07 | 12 | 2020-04-07 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: 6 | 08/10/2019 -- 07/04/2020 |  |  |  | 1 | N/A | N/A | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 0% | LUIS EDUARDO TOBON CARDONA LUZ ADRIANA QUINTERO MARTÃNEZ MARIA YANET VALENCIA CEBALLOS | N/A | No Asignado | Recibido
2019 | 9752 | 4600009682 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA AL MUNICIPIO DE EBEJICO CON RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VIAS TERCIARIAS | 681705805 | 681705805 | 600000000 | N/A | 81705805 | Convenios Interadministrativos | Dirección de Proyectos Especiales | 2019-04-25 | 2019-05-14 | Natalia Gomez Isaza | MUNICIPIO DE EBEJICO | N/A | 2019-06-06 | 2019-06-19 |  | 2 | 2019-08-20 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.9.4/1120/4-1011/320402000/18-0068/001 IDSOCIO=1363 |  |  | 0 | N/A | N/A | 681705805 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2021-05-10 | Bilateral | 2021-05-14 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-9427465 | 0% | 8801% | MARTHA BEATRIZ SEPÚLVEDA MAZO CONSUELO TORRES GARCIA JULIO GOMEZ GIRALDO | 2016050000265 | No Asignado | No Recibido
2019 |  | 1017198903 | N/A | En Ejecución | ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA REVISIÓN Y CUSTODIA | 0 | 0 |  | N/A | 0 | N/D | Dirección Administrativa y Financiera |  |  | MÓNICA MARÍA RESTREPO BALDOVINO |  | N/A |  |  |  | 0 |  | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | N/A | No Asignado | No Recibido
2019 | 10210 | 4600010003 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA AL MUNICIPIO DE EL PEÑOL CON RECURSOS ECONOMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACION DE VIAS TERCIARIAS | 1500000000 | 1500000000 | 1050000000 | N/A | 450000000 | Convenios Interadministrativos | Dirección de Proyectos Especiales |  |  | JAIME ARTURO OSPINA GIRALDO | Municipio del Peñol | N/A | 2019-06-26 | 2019-07-17 |  | 2 | 2019-09-17 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.9.4/1120/4-1011/310506000/18-0068 IDSOCIO=1444 |  |  | 0 | N/A | N/A | 1500000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2022-04-29 | Bilateral | 2022-08-18 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-9597908 | 0% | 7000% | DAISY LORENA DUQUE SEPULVEDA CONSUELO TORRES GARCIA BLANCA ASTRID PALACIO ARBOLEDA | 2016050000265 | No Asignado | Recibido
2019 | 9993 | 4600010065 | N/A | Liquidado | AdquisiciÃ³n de mejoras constructivas ubicadas dentro del predio identificado con matrÃ­cula inmobiliaria No. 003-8856 de la Oficina de Registro de Instrumentos PÃºblicos de Amalfi, requerida por el departamento de Antioquia para la GestiÃ³n Predial del proyecto cuyo objeto es "La ampliaciÃ³n, rectificaciÃ³n, y pavimentaciÃ³n de la vÃ­a AnorÃ­ - el limÃ³n, con el cÃ³digo 25an12-1-1. ficha predial 40-2-1-0-21-89 | 103859161 | 103859161 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Valorización - Secretaría de Infraestructura Física |  |  | N/A |  | N/A | 2019-04-22 |  |  | 0 |  | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.9.10/1120/0-2150/3105020000/180072 | 4500049867 | 103859161 | 0 | N/A | N/A | 103859161 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-07-12 | N/A | N/A | 0 | N/A | 0% | 5000% | Libardo Augusto Rico Giraldo CONSUELO TORRES GARCIA CATALINA GIRALDO CATAÑO CAMPUZANO CARMONA CARLOS ARTURO | N/A | No Asignado | No Recibido
2019 | CD-20-01-2018 | 2019-SS-20-0006 | N/A | Liquidado | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DEL PUENTE COLAPSADO EN EL CAUCE DEL RÍO AURRÁ UBICADO EN EL PR 22 + 000, EN LA ANTIGUA VÍA AL MAR RUTA 6204 EN EL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO | 199989515 | 199802664 | 199802664 | N/A | 0 | Contratación Directa - Contrato Interadministrativo | Gerencia de Proyectos Estratégicos | 2018-12-27 | 2018-12-28 | CARLOS ALBERTO GOMEZ USUGA | RENTING DE ANTIOQUIA S.A.S. SIGLA RENTAN S.A.S. | N/A | 2019-01-16 | 2019-01-21 | 2019-02-21 | 1 | 2019-02-21 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | RESERVA 1000173212 IDEA |  |  | 0 | N/A | N/A | 199802664 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-03-15 | N/A | N/A | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.666882&isF | 0% | 0% | CARLOS EDUARDO ARISTIZABAL ECHEVERRY JOHN MAURICIO OTALVARO ADRIANA MONTOYA HINCAPIÉ | 2012050000259 2012050000259 | No Asignado | No Recibido
2019 | CON-20-08-2018 | 2019-SS-20-0005 | N/A | Liquidado | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA El MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DE LAS SUBREGIONES NORTE Y BAJO CAUCA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, SE EXCLUYEN LAS VÍAS DE INFLUENCIA DEL PEAJE DE PAJARITO EN LA SUBREGIÓN NORTE | 857913126 | 816632883 | 816632883 | N/A | 0 | Concurso de Méritos | Dirección de Desarrollo Físico | 2018-11-13 | 2018-11-16 | JUAN FERNANDO FRANCO URIBE | CONSORCIO HORUS 08 | Hugo Alfredo Posso Moncada - 50 Hugo Alfredo Posso Prado - 25 JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS - 25 | 2019-01-30 | 2019-02-19 | 2019-09-17 | 8 | 2019-10-18 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | AF.9.4/11/20/0-3120/310503000/18-0035/001 |  |  | 0 | N/A | N/A | 816632883 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2021-09-17 | Bilateral | N/A | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-15-8661638 | 0% | 9202% | OMAR ALBEIRO ANAYA JHON JAIME ZULUAGA GIL CAROLINA VARGAS OCHOA | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2019 | LIC-20-07-2018 | 2019-OO-20-0005 | 2019-SS-20-0005 | Liquidado | MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DE LAS SUBREGIONES NORTE Y BAJO CAUCA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, SE EXCLUYEN LAS VÍAS DE INFLUENCIA DEL PEAJE DE PAJARITO EN LA SUBREGIÓN NORTE | 4271228287 | 4152789616 | 4174263148 | N/A | 0 | Licitación Pública | Dirección de Desarrollo Físico | 2018-10-19 | 2018-10-19 | JUAN FERNANDO FRANCO URIBE | CONSORCIO VIAS LUISFER 07 | LUIS FERNANDO MORENO - 25 LUIS FERNANDO MORENO RUBIO - 50 RAFAEL TAVERA - 25 | 2019-02-21 | 2019-03-06 | 2019-10-07 | 7 | 2019-10-07 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | AF.14.20.2.6/1120/0-3120/310503000/18-0035/001 AF.9.3/1120/0.3120/310503000/18-0035/001 AF.9.4/1120/0-3120/310503000/18-0035/001 |  |  | 1 | N/A | N/A | 4152789616 | 1 - Modificación Cláusula #2 | 02/08/2019 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2021-09-17 | Bilateral | N/A | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-1-196042 | 0% | 9749% | OMAR ALBEIRO ANAYA JHON JAIME ZULUAGA GIL BYRON AICARDO DUQUE RAMOS | 2016050000254 | No Asignado | No Recibido
2019 | CON-20-04-2018 | 2019-SS-20-0001 | N/A | Liquidado | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LAS VÃAS DE LAS SUBREGIONES DE OCCIDENTE Y URABÃ DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 829944546 | 788211223 | 788211223 | N/A | 0 | Concurso de Méritos | Dirección de Desarrollo Físico |  |  | EDUARDO ALFONSO HERRERA ZAMBRANO | INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S | N/A | 2019-02-15 | 2019-03-08 | 2019-11-08 | 8.8 | 2019-12-02 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: .7 | 09/11/2019 -- 29/11/2019 | AF.9.4/1120/0-3120/310503000/18-0035/001 |  |  | 1 | N/A | N/A | 788211223 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2022-04-06 | Bilateral | N/A | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-15-8661386 | 0% | 9992% | EDUARDO ALFONSO HERRERA ZAMBRANO MARGARITA MARÍA OCAMPO BORRERO JAQUELINE YEPES OSPINA | No Asignados | No Asignado | Recibido
2019 | LIC-20-03-2018 | 2019-OO-20-0001 | 2019-SS-20-0001 | Liquidado | MEJORAMIENTO, REHABILITACIÃ¿N Y MANTENIMIENTO DE LAS VÃAS EN LAS SUBREGIONES DE OCCIDENTE Y URABÃ DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 4556293116 | 4448674335 | 6648674335 | N/A | 0 | Licitación Pública | Dirección de Desarrollo Físico |  |  | EDUARDO ALFONSO HERRERA ZAMBRANO | INGEVIAS S.A.S | N/A | 2019-01-31 | 2019-03-08 | 2019-10-08 | 8 | 2019-11-08 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: 1 | 09/08/2020 -- 08/09/2020 | AF.14.20.2.6/1120/0-3120/310503000/18-0035/001 AF.9.3/1120/0-3120/310503000/18-0035/001 AF.9.4/1120/0-3120/310503000/18-0035/001 |  |  | 3 | Nro.1: $ 2.100.000.000 Nro.2: $ 100.000.000 | 15/08/2019 28/10/2019 | 6648674335 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2022-04-06 | Bilateral | N/A | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-21-6309 | 0% | 10055% | EDUARDO ALFONSO HERRERA ZAMBRANO MARGARITA MARÍA OCAMPO BORRERO JAQUELINE YEPES OSPINA | 2016050000254 | No Asignado | No Recibido
2019 | CON-20-09-2018 | 2019-SS-20-0007 | N/A | Liquidado | INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MANTENIMIENTO MECANICO, RUTINARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA ANTIGUA VÍA AL MAR RUTA 6204 ENTRE LOS PR 16+000 (PUENTE AURRA) Y PR 71+000 (ENTRADA A SAN CRISTOBAL), EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 163350928 | 111411608 | 111411608 | N/A | 0 | Concurso de Méritos | Gerencia de Proyectos Estratégicos | 2018-12-11 |  | CARLOS ALBERTO GOMEZ USUGA | Iconsulting SAS - Consultoria en Ingeniería | N/A | 2019-02-25 | 2019-03-01 | 2019-06-30 | 3.9 | 2019-06-30 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | RESERVA 01000173150 IDEA |  |  | 0 | N/A | N/A | 111411608 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-09-04 | N/A | N/A | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-15-8785332 | 0% | 0% | CARLOS EDUARDO ARISTIZABAL ECHEVERRY OSCAR ARMANDO SUAREZ ADRIANA MONTOYA HINCAPIÉ | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2019 | LIC-20-08-2018 | 2019-OO-20-0006 | 2019-SS-20-0007 | Liquidado | MANTENIMIENTO MECANICO, RUTINARIO Y OBRAS COMPLEMENARIAS DE LA ANTIGUA VÍA AL MAR RUTA 6204 ENTRE LOS PR 16+000 (PUENTE AURRA) Y PR 71+000 (ENTRADA A SAN CRISTOBAL), DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. | 1460567868 | 1431555255 | 1431555255 | N/A | 0 | Licitación Pública | Gerencia de Proyectos Estratégicos | 2018-12-07 | 2018-12-12 | ADRIANA MONTOYA HINCAPIÉ | MONTAJES DE MARCA S.A | N/A | 2019-02-25 | 2019-03-01 | 2019-06-30 | 3.9 | 2019-06-30 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | RESERVA 10000173149 IDEA |  |  | 0 | N/A | N/A | 1431555255 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-07-31 | N/A | N/A | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-1-197314 | 0% | 0% | CARLOS ALBERTO GOMEZ USUGA JOHN MAURICIO OTALVARO ADRIANA MONTOYA HINCAPIÉ | 2012050000259 2012050000259 | No Asignado | No Recibido
2019 | RE-20-01-2019 | 2019-AS-20-0001 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA AL MUNICIPIO DE MONTEBELLO CON EL SUMINISTRO DE CEMENTO PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACION DE VÍAS TERCIARIAS | 1848985669 | 1848985669 | 315248000 | N/A | 1533737669 | Convenios Interadministrativos | Dirección de Proyectos Especiales | 2019-01-22 | 2019-01-29 | ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO | MUNICIPIO DE MONTEBELLO | N/A | 2019-02-08 | 2019-02-13 | 2019-05-13 | 3 | 2019-05-13 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 4600006165 CONTRATO INTERADMINISTRATIVO -VIVA-CEMENTO IDSOCIO=1200 |  |  | 0 | N/A | N/A | 1848985669 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2021-03-19 | Unilateral | N/A | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.717302&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 0% | ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO CONSUELO TORRES GARCIA CAMPO ELIAS ALOMIA | 2016050000265 | No Asignado | No Recibido
2019 | 9991 | 4600010064 | N/A | Liquidado | AdquisiciÃ³n de mejoras y especies y/o cultivos identificados con matrÃ­cula inmobiliaria No. 003-16048 de la Oficina de Registro de Instrumentos PÃºblicos de Amalfi, requerida por el departamento de Antioquia para la GestiÃ³n Predial del proyecto cuyo objeto es "la ampliaciÃ³n, rectificaciÃ³n, y pavimentaciÃ³n de la vÃ­a anorÃ­ - el limÃ³n, identificado con el cÃ³digo 25an12-1-1 Ficha predial: 40-2-1-0-21-115 | 64941 | 64941 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Valorización - Secretaría de Infraestructura Física |  |  | N/A |  | N/A | 2019-04-22 |  |  | 0 |  | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.9.10/1120/0-2150/310502000/18-0072/001 | 4500049866 | 64941 | 0 | N/A | N/A | 64941 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-07-12 | N/A | N/A | 0 | N/A | 0% | 10000% | Libardo Augusto Rico Giraldo CONSUELO TORRES GARCIA CATALINA GIRALDO CATAÑO CAMPUZANO CARMONA CARLOS ARTURO | N/A | No Asignado | No Recibido
2019 | CD-20-01-2019 | 2019-SS-20-0009 | N/A | Liquidado | APOYO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, LEGAL, SOCIAL, AMBIENTAL, Y ACADEMICO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No.0583 DE 1996, SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN, EL AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ Y EL INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA, PARA LA FINANCIACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO DE CONEXIÓN VIAL ABURRÁ Y DEL RÍO CAUCA | 1599350408 | 1599350408 | 1599350408 | N/A | 0 | Contratación Directa - Contrato Interadministrativo | Gerencia de Proyectos Estratégicos | 2019-04-22 | 2019-05-09 | Gloria Amparo Alzate Agudelo | UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA | N/A | 2019-05-31 | 2019-06-26 |  | 12 | 2020-06-26 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | RESERVA IDEA 1000174629 |  |  | 0 | N/A | N/A | 1599350408 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2020-10-08 | Bilateral | N/A | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-9478684 | 0% | 9245% | ADRIANA MONTOYA HINCAPIÉ JOHN MAURICIO OTALVARO GUSTAVO ADOLFO LASTRA BERMÚDEZ | 2012050000259 2012050000259 | No Asignado | No Recibido
2019 | RE-20-04-2019 | 2019-AS-20-0004 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA AL MUNICIPIO DE SAN JERÃ¿NIMO CON EL SUMINISTRO DE CEMENTO PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACION DE VIAS URBANAS. | 667101380 | 667101380 | 157555040 | N/A | 509546340 | Convenios Interadministrativos | Dirección de Proyectos Especiales |  |  | Natalia Gomez Isaza | Municipio de San Jeronimo | N/A | 2019-04-09 | 2019-04-25 |  | 7.6 | 2019-12-13 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 4600006165 CONTRATO INTERADMINISTRATIVO -VIVA-CEMENTO IDSOCIO=1220 |  |  | 0 | N/A | N/A | 667101380 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2022-03-01 | Bilateral | N/A | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-9280158 | 0% | 0% | MARTHA BEATRIZ SEPÚLVEDA MAZO CONSUELO TORRES GARCIA JULIO GOMEZ GIRALDO | 2016050000258 | No Asignado | No Recibido
2019 | 9732 | 4600009508 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA CON RECURSOS ECONÓMICOS AL MUNICIPIO DE GOMEZ PLATA EN EL NORTE ANTIOQUEÑO, PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA REMODELACION DEL PARQUE PRINCIPAL | 2121502578 | 2121502578 | 1400000000 | N/A | 721502578 | Convenios Interadministrativos | Dirección de Proyectos Especiales |  |  | ANDRES FELIPE HERRERA |  | N/A | 2019-04-10 | 2019-04-12 |  | 8 | 2019-12-12 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.15.10/1120/4-1011/310506000/18-0043/001 IDSOCIO=844 |  |  | 0 | N/A | N/A | 2121502578 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2023-02-08 | Bilateral | N/A | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-9271175 | 0% | 6599% | Juliana Victoria Mejía Bravo CONSUELO TORRES GARCIA JULIO GOMEZ GIRALDO | 2016050000261 | No Asignado | No Recibido
2019 | 9733 | 4600009509 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA CON RECURSOS ECONOMICOS AL MUNICIPIO DE CIUDAD BOLIVAR EN EL SUROESTE ANTIOQUEÑO,PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA REMODELACION DEL PARQUE PRINCIPAL. | 2700000000 | 2700000000 | 1850000000 | N/A | 850000000 | Contratación Directa - Contrato Interadministrativo | Dirección de Proyectos Especiales-BID |  |  | ANDRES FELIPE HERRERA |  | N/A | 2019-04-11 | 2019-05-16 |  | 6.9 | 2019-12-13 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.15.10/1120/4-1011/310506000/18-0043/001 IDSOCIO=1429 |  |  | 0 | N/A | N/A | 2700000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2022-05-10 | Bilateral | 2022-08-23 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-9270761 | 0% | 6852% | Juliana Victoria Mejía Bravo CONSUELO TORRES GARCIA JULIO GOMEZ GIRALDO | 2016050000261 | No Asignado | No Recibido
2019 | 8911 | 4600009284 | 4600009678 | Terminado | MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL CORREDOR VIAL GRANADA - SAN CARLOS CODIGO (60AN16-1) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 27778027931 | 27019670313 | 27835987664 | N/A | 0 | Licitación Pública | Dirección de Desarrollo Físico |  |  | ANDRÉS MAURICIO RODRÍGUEZ COLLAZOS | CONSORCIO SAN VICENTE HIDOR | DUVER OSSO PERDOMO - 25 BELISARIO ALFREDO DE LEON NARVAEZ - 25 GERMAN HIGUERA VARRGAS - 25 DAVID FERNANDO VELANDIA SIERRA - 25 | 2019-02-25 | 2019-04-24 | 2020-05-23 | 21.4 | 2021-02-05 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: 4 2-Prorroga: 1 3-Prorroga: 1.2 | 10/07/2020 -- 09/11/2020 10/11/2020 -- 09/12/2020 10/12/2020 -- 01/09/2022 | SGRA.1.1/1720/5-R0007/310503000/18-0132/001 rpc 4500048679 SGRA.1.1/1720/5-R0007/310503000/18-0132/001 rpc 4500048680 SGRA.1.1/1720/5-R0007/310503000/18-0132/001 rpc 4500048681 |  |  | 10 | Nro.1: $ 816.317.351 | 06/11/2020 | 27835987664 | N/A | N/A | Suspensión Nro. 1: Suspensión Nro. 2: Suspensión Nro. 3: Suspensión Nro. 4: | desde: 24/03/2020 hasta: Indedinida desde: 13/04/2020 hasta: Indedinida desde: 27/04/2020 hasta: Indedinida desde: 23/12/2020 hasta: Indedinida | 1 - Reanudación 2 - Reanudación | 11/05/2020 29/12/2020 | N/A | N/A | N/A | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-21-7354 | 128% | 7140% | LUIS EDUARDO TOBON CARDONA LUCAS JARAMILLO CADAVID JAIME ALEJANDRO GOMEZ RESTREPO | 20181301010964 | No Asignado | No Recibido
2019 | 9739 | 4600009644 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA AL MUNICIPIO DE CAÑASGORDAS CON RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VIAS TERCIARIAS | 4452281113 | 4452281113 | 3100000000 | N/A | 1352281113 | Convenios Interadministrativos | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2019-04-05 | 2019-05-07 | JUAN PABLO DELGADO JIMENEZ | MUNICIPIO DE CAÑASGORDAS | N/A | 2019-05-20 | 2019-05-24 | 2019-07-24 | 2 | 2019-07-24 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.9.4/1120/4--1011/320402000/18-0068/001 IDSOCIO=520 |  |  | 0 | N/A | N/A | 4452281113 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2022-01-13 | Unilateral | N/A | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-9392999 | 0% | 6963% | MARTHA BEATRIZ SEPÚLVEDA MAZO CONSUELO TORRES GARCIA JULIO GOMEZ GIRALDO | 2016050000265 | No Asignado | No Recibido
2019 | 9700 | 4600009673 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA AL MUNICIPIO DE SAN ROQUE CON RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS TERCIARIAS. | 2536468800 | 2536468800 | 1500000000 | N/A | 1036468800 | Convenios Interadministrativos | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física |  |  | MARTHA BEATRIZ SEPÚLVEDA MAZO | MUNICIPIO DE SAN ROQUE | N/A | 2019-05-20 | 2019-05-29 | 2019-07-28 | 2 | 2019-07-29 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.9.4/1120/4-1011/320402000/18-0068/001 IDSOCIO=680 |  |  | 0 | N/A | N/A | 2536468800 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2021-12-27 | Bilateral | 2022-04-29 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-9416367 | 0% | 5914% | LUIS ALBERTO CORREA OSSA CONSUELO TORRES GARCIA JULIO GOMEZ GIRALDO | 2016050000265 | No Asignado | No Recibido
2019 | 9690 | 4600009649 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA AL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL CON RECURSOS ECONOMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACION DE VIAS TERCIARIAS | 1300000000 | 1300000000 | 1000000000 | N/A | 300000000 | Convenios Interadministrativos | Dirección de Proyectos Especiales |  |  | JAIME ARTURO OSPINA GIRALDO |  | N/A | 2019-05-22 | 2019-05-29 | 2019-07-29 | 2 | 2019-07-29 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.94/1120/4-1011/320402000/18-0038/001 IDSOCIO=1323 |  |  | 0 | N/A | N/A | 1300000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2022-01-26 | Bilateral | 2023-01-25 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-9392343 | 0% | 7692% | DAISY LORENA DUQUE SEPULVEDA CONSUELO TORRES GARCIA JULIO GOMEZ GIRALDO | 2016050000265 | No Asignado | No Recibido
2019 | 9701 | 4600009640 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA AL MUNICIPIO DE COCORNA CON RECURSOS ECONOMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACION DE VIAS TERCIARIAS | 1950000000 | 1950000000 | 1200000000 | N/A | 750000000 | Convenios Interadministrativos | Dirección de Proyectos Especiales |  |  | JAIME ARTURO OSPINA GIRALDO | MUNICIPIO DE COCORNA | N/A | 2019-05-21 | 2019-05-29 | 2019-07-29 | 2 | 2019-07-29 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.9.4/1120/4-1011/320402000/180068 RPC 4500049388 IDSOCIO=1381 |  |  | 0 | N/A | N/A | 1950000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2022-01-21 | Bilateral | 2023-01-25 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-9390501 | 0% | 6154% | DAISY LORENA DUQUE SEPULVEDA CONSUELO TORRES GARCIA JULIO GOMEZ GIRALDO | 2016050000265 | No Asignado | No Recibido
2019 | 9699 | 4600009642 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA AL MUNICIPIO DE CISNEROS CON RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS TERCIARIAS | 850000000 | 850000000 | 510000000 | N/A | 340000000 | Convenios Interadministrativos | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física |  |  | MARTHA BEATRIZ SEPÚLVEDA MAZO | MUNICIPIO DE CISNEROS | N/A | 2019-05-20 | 2019-05-29 | 2019-07-29 | 2 | 2019-07-29 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.9.4/1120/4-1011/320402000/180068/001 RPC 4500049391 IDSOCIO=1261 |  |  | 0 | N/A | N/A | 850000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2021-12-27 | Bilateral | 2022-04-29 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-9390170 | 0% | 6000% | LUIS ALBERTO CORREA OSSA CONSUELO TORRES GARCIA JULIO GOMEZ GIRALDO | 2016050000265 | No Asignado | No Recibido
2019 | 9691 | 4600009647 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA AL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS CON RECURSOS ECONOMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACION DE VIAS TERCIARIAS | 563931577 | 563931577 | 395000000 | N/A | 168931577 | Convenios Interadministrativos | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física |  |  | ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO | MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS | N/A | 2019-05-20 | 2019-05-29 | 2019-07-29 | 2.5 | 2019-08-13 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.9.4/1120/4-1011/320402000/180068 RPC 4500049398 IDSOCIO=1347 |  |  | 0 | N/A | N/A | 563931577 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2022-01-24 | Bilateral | 2022-08-18 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-9393737 | 0% | 7004% | MARGARITA ROSA LOPERA DUQUE CONSUELO TORRES GARCIA JULIO GOMEZ GIRALDO | 2016050000265 | No Asignado | No Recibido
2019 | 9737 | 4600009646 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA AL MUNICIPIO DE VENECIA CON RECURSOS ECONOMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACION DE VIAS TERCIARIAS | 1555868094 | 1555868094 | 1000000000 | N/A | 555868094 | Convenios Interadministrativos | Dirección de Proyectos Especiales |  |  | JOAN MANUEL GALEANO CLARO | MUNICIPIO DE VENECIA | N/A | 2019-05-20 | 2019-05-30 | 2019-07-30 | 2 | 2019-07-30 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.9.4/1120/4-1011/320402000/180068/001 RPC 4500049397 IDSOCIO=1721 |  |  | 0 | N/A | N/A | 1555868094 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2022-01-21 | Bilateral | 2022-02-28 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-9393536 | 0% | 6427% | JOAN MANUEL GALEANO CLARO CONSUELO TORRES GARCIA JULIO GOMEZ GIRALDO | 2016050000265 | No Asignado | No Recibido
2019 | 9710 | 4600009639 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA AL MUNICIPIO DE ARBOLETES CON RECURSOS ECONOMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACION DE VIAS URBANAS. | 48560000 | 48560000 | 38560000 | N/A | 10000000 | Convenios Interadministrativos | Dirección de Proyectos Especiales |  |  | DALIS MILENA HINCAPIE | MUNICIPIO DE ARBOLETES | N/A | 2019-05-23 | 2019-06-27 |  | 2 | 2019-08-27 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.9.1/1120/4-1011/310506000/18-0041/001 IDSOCIO=1560 |  |  | 0 | N/A | N/A | 48560000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2022-02-23 | Bilateral | N/A | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-9390618 | 0% | 7941% | DALIS MILENA HINCAPIE CONSUELO TORRES GARCIA JULIO GOMEZ GIRALDO | 2016050000258 | No Asignado | No Recibido
2019 | 9855 | 4600009716 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA CON RECURSOS ECONOMICOS AL MUNICIPIO DE ARBOLETES PARA QUE ESTE LLEVE A CABO EL MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS: ARBOLETES - EL TAMBITO CÓDIGO DE VÍA 90AN03, MELLITOS - EL TAMBITO CÓDIGO DE VÍA 90AN02, SAN PEDRO DE URABÁ - EL CARMELO - EL TAMBITO CÓDIGO DE VÍA 62AN02-2, DE LA SUBREGIÓN URABÁ DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 340000000 | 340000000 | 300000000 | N/A | 40000000 | Convenios Interadministrativos | Dirección de Desarrollo Físico |  |  | HENRY ALZATE AGUIRRE | MUNICIPIO DE ARBOLETES | N/A | 2019-06-05 | 2019-06-13 |  | 6 | 2019-12-13 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.9.4/1120/0-3120/310503000/18-0035/001 IDSOCIO=1560 |  |  | 0 | N/A | N/A | 340000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2022-03-07 | Bilateral | 2023-05-02 | 0 |  | 0% | 8824% | HENRY ALZATE AGUIRRE CONSUELO TORRES GARCIA JULIO GOMEZ GIRALDO | 2016050000254 | No Asignado | No Recibido
2019 | 9841 | 4600009706 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO ANTIOQUIA COFINANCIA CON RECURSOS ECONÓMICOS AL MUNICIPIO DE CAICEDO PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE PEATONAL VEREDA LA GARCIA, SECTOR ARROCES, SUBREGIÓN OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 229550000 | 229550000 | 160685000 | N/A | 68865000 | Convenios Interadministrativos | Dirección de Proyectos Especiales |  |  | DAVID ALBERTO GÃ¿MEZ DUQUE | MUNICIPIO DE CAICEDO | N/A | 2019-06-06 | 2019-07-17 |  | 2 | 2019-09-17 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.9.2/1120/4-1011/320402000/18-0070/001 IDSOCIO=1262 |  |  | 0 | N/A | N/A | 229550000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2022-03-09 | Bilateral | 2023-02-21 | 0 |  | 0% | 7000% | JUAN GONZALO CASTRILLÓN TOBÓN CONSUELO TORRES GARCIA JULIO GOMEZ GIRALDO | 2016050000272 | No Asignado | No Recibido
2019 | 9856 | 4600009718 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA CON RECURSOS ECONOMICOS AL MUNICIPIO DE PEQUE PARA QUE ESTE LLEVE A CABO EL MANTENIMIENTO DE LA VÍA URAMITA ? PEQUE CÓDIGO DE VÍA 62AN09, DE LA SUBREGIÓN OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 470000000 | 470000000 | 350000000 | N/A | 120000000 | Convenios Interadministrativos | Dirección de Desarrollo Físico |  |  | HENRY ALZATE AGUIRRE | MUNICIPIO DE PEQUE | N/A | 2019-06-06 | 2019-06-13 |  | 6 | 2019-12-13 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.9.4/1120/0-3120/310503000/18-0035/001 IDSOCIO=1404 |  |  | 0 | N/A | N/A | 470000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2022-06-09 | Bilateral | 2023-05-02 | 0 |  | 0% | 7447% | HENRY ALZATE AGUIRRE CONSUELO TORRES GARCIA JULIO GOMEZ GIRALDO | 2016050000254 | No Asignado | No Recibido
2019 | 9821 | 4600009707 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA AL MUNICIPIO DE PUERTO NARE CON RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS URBANAS | 652065501 | 652065501 | 392000000 | N/A | 260065501 | Convenios Interadministrativos | Dirección de Proyectos Especiales | 2019-05-03 | 2019-05-14 | LUIS ALBERTO CORREA OSSA | MUNICIPIO DE PUERTO NARE | N/A | 2019-06-06 | 2019-06-27 |  | 2 | 2019-08-27 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.9.2/1120/4-1011/310506000/18-0041/001 IDSOCIO=1383 |  |  | 0 | N/A | N/A | 652065501 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2020-12-02 | Bilateral | 2020-12-10 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-9449735 | 0% | 6012% | LUIS ALBERTO CORREA OSSA CONSUELO TORRES GARCIA JULIO GOMEZ GIRALDO | 2016050000258 | No Asignado | No Recibido
2019 | 9818 | 4600009709 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA AL MUNICIPIO DE YALÍ CON RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS TERCIARIAS. | 1799999601 | 1799999601 | 1190000000 | N/A | 609999601 | Convenios Interadministrativos | Dirección de Proyectos Especiales |  |  | MARTHA BEATRIZ SEPÚLVEDA MAZO | MUNICIPIO DE YALI | N/A | 2019-06-06 | 2019-07-11 |  | 2 | 2019-09-11 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.9.4/1120/4-1011/320402000/18-0068-001 IDSOCIO=1387 |  |  | 0 | N/A | N/A | 1799999601 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2021-10-27 | Bilateral | 2022-04-29 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-9449563 | 0% | 6611% | LUIS ALBERTO CORREA OSSA CONSUELO TORRES GARCIA JULIO GOMEZ GIRALDO | 2016050000265 | No Asignado | No Recibido
2019 | 9819 | 4600009711 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA AL MUNICIPIO DE YALÍ CON RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS URBANAS | 455220753 | 455220753 | 200000000 | N/A | 255220753 | Convenios Interadministrativos | Dirección de Proyectos Especiales |  |  | MARTHA BEATRIZ SEPÚLVEDA MAZO | MUNICIPIO DE YALI | N/A | 2019-06-06 | 2019-07-11 |  | 2 | 2019-09-11 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.9.1/1120/4-1011/310506000/18-0041/001 IDSOCIO=1387 |  |  | 0 | N/A | N/A | 455220753 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2021-11-29 | Bilateral | 2022-04-29 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-9449628 | 0% | 4393% | LUIS ALBERTO CORREA OSSA CONSUELO TORRES GARCIA JULIO GOMEZ GIRALDO | 2016050000258 | No Asignado | No Recibido
2019 | 10360 | 4600010238 | N/A | Liquidado | ADQUISICIÃ¿N DE MEJORAS CONSTRUCTIVAS NÂ° 12-1 Y 12-2 UBICADOS DENTRO DEL PREDIO IDENTIFICADO CON EL NÃ¿MERO PREDIAL NACIONAL 050400001000000080028000000000 REQUERIDA # PARA EL PROYECTO "AMPLIACIÃ¿N, RECTIFICACIÃ¿N Y PAVIMENTACIÃ¿N DE LA VÃA ANORÃ - EL LIMÃ¿N, CÃ¿DIGO 25AN 12-1-1", FICHA PREDIAL 40-2-1-0-8-28 | 24675206 | 24675206 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Valorización - Secretaría de Infraestructura Física |  |  | N/A |  | N/A |  |  |  | 0 |  | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 24675206 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-11-27 | N/A | N/A | 0 | N/A | 0% | 0% | HENAO FLOREZ ELIANA HERRERA ARBOLEDA DONEIRA MUÑOZ RAMIREZ ARMID BENJAMIN | N/A | No Asignado | No Recibido
2019 | 10302 | 4600010313 | N/A | Liquidado | AdquisiciÃ³n de mejoras cultivos y/o especies, consistentes en: 942 (novecientas cuarenta y dos) PLANTAS DE CAFÃ¿, 86 (ochenta y seis) PLANTAS DE YUCA y 296 (doscientas noventa y seis ) PLANTAS DE TOMATE ubicadas dentro faja de terreno ubicada dentro del predio identificado con matrÃ­cula inmobiliaria NÂ° 028-12506 de la Oficina de Registro de Instrumentos PÃºblicos de SonsÃ³n, requerida por proyecto cuyo objeto es " ConstrucciÃ³n de Terraza para garantizar y Transitabilidad por el Corredor Vial La Quiebra-NariÃ±o" en la subregiÃ³n Oriente del Departamento de Antioquia. Ficha Predial No. 483-2-1-0-30-8. | 5897958 | 5897958 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Valorización - Secretaría de Infraestructura Física |  |  |  |  | N/A |  |  |  | 0 |  | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 5897958 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-12-21 | N/A | N/A | 0 | N/A | 0% | 0% | HENAO FLOREZ ELIANA HERRERA ARBOLEDA DONEIRA MUÑOZ RAMIREZ ARMID BENJAMIN | N/A | No Asignado | No Recibido
2019 | 9832 | 4600009703 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO ANTIOQUIA COFINANCIA CON RECURSOS ECONÓMICOS AL MUNICIPIO DE AMAGÁ PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LAS OBRAS DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL PUENTE LA FERRERÍA SOBRE LA QUEBRADA LA CLARA EN LA VIA LA GUALI ? LA FERRERIA (05030VT269) DEL MUNICIPIO DE AMAGA, SUBREGIÓN SUROESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 425482069 | 425482069 | 382982069 | N/A | 42500000 | Convenios Interadministrativos |  |  |  | DAVID ALBERTO GÃ¿MEZ DUQUE | MUNICIPIO DE AMAGÁ | N/A | 2019-06-12 | 2019-08-01 |  | 4.4 | 2019-12-13 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | a.9.2/1120/0-1010/320402000/18-0070/001 IDSOCIO=1180 |  |  | 0 | N/A | N/A | 425482069 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2022-03-30 | Unilateral | N/A | 0 |  | 0% | 9001% | JUAN GONZALO CASTRILLÓN TOBÓN CONSUELO TORRES GARCIA JULIO GOMEZ GIRALDO | 2016050000272 | No Asignado | No Recibido
2019 | 9904 | 4600009726 | N/A | Liquidado | INSPECCIÓN, DIAGNÓSTICO Y EVALUACIÓN TÉCNICA DEL ESTADO ACTUAL DE SEIS TELEFÉRICOS EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. | 700000000 | 700000000 | 700000000 | N/A | 0 | Contratación Directa - Contrato Interadministrativo | Dirección de Proyectos Especiales |  |  | ANDRES FELIPE HERRERA | UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA-SEDE MEDELLÍN | N/A | 2019-06-06 | 2019-06-12 | 2019-12-12 | 6 | 2019-12-12 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.9.15/1120/4-1011/320403000/18-0042/001 |  |  | 0 | N/A | N/A | 700000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2021-10-27 | Bilateral | 2023-01-13 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-9461818 | 0% | 10000% | JOAN MANUEL GALEANO CLARO SANTIAGO FERNANDO ORTEGA MATEOS JULIO GOMEZ GIRALDO | 2016050000259 | No Asignado | No Recibido
2019 | 9693 | 4600009678 | N/A | Liquidado | APOYO A LA SUPERVISION DEL PROYECTO MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL CORREDOR VIAL GRANADA - SAN CARLOS CODIGO (60AN16-1) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA? | 315543375 | 315543375 | 315543375 | N/A | 0 | Contratación Directa - Contrato Interadministrativo |  |  |  | ANDRÉS MAURICIO RODRÍGUEZ COLLAZOS | Tecnológico de Antioquia | N/A | 2019-06-13 | 2019-06-27 |  | 10.9 | 2020-05-24 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | SGRA.1.1/1720/5-R007/310503000/18-0132/001 |  |  | 1 | N/A | N/A | 315543375 | 1 - Modificación Cláusula #5 | 29/10/2019 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2022-11-24 | Bilateral | N/A | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-9423614 | 0% | 7789% | DARIO MOTOA FALLA DOLLYS ANGELIS PEREA GOMEZ CAMPO ELIAS ALOMIA | 20181301010964 | No Asignado | Recibido
2019 | 10221 | 4600010042 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA AL MUNICIPIO DE VEGACHÍ CON RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS TERCIARIAS | 250086144 | 250086144 | 150000000 | N/A | 100086144 | Convenios Interadministrativos | Dirección de Proyectos Especiales |  |  | MARTHA BEATRIZ SEPÚLVEDA MAZO | MUNICIPIO DE VEGACHI | N/A | 2019-06-26 | 2019-07-12 |  | 2 | 2019-09-12 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.9.4/1120/4-1011/320402000/18-0068/001 IDSOCIO=1800 |  |  | 0 | N/A | N/A | 250086144 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2021-10-26 | Bilateral | 2022-04-29 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-9600584 | 0% | 5998% | LUIS ALBERTO CORREA OSSA CONSUELO TORRES GARCIA BLANCA ASTRID PALACIO ARBOLEDA | 2016050000265 | No Asignado | Recibido
2019 | 10219 | 4600010043 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA CON RECURSOS ECONOMICOS AL MUNICIPIO DE VALPARAISO PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CASA MUSEO RAFAEL URIBE URIBE | 545381697 | 545381697 | 457500830 | N/A | 87880867 | Convenios Interadministrativos | Dirección de Proyectos Especiales |  |  | CRISTIAN ALBERTO QUICENO GUTIERREZ | MUNICIPIO DE VALPARAISO | N/A | 2019-06-26 | 2019-07-24 |  | 4 | 2019-11-25 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.15.10/1120/0-1010/310506000/180114 A.15.10/1120/4-1011/310506000/180114 IDSOCIO=1384 |  |  | 0 | N/A | N/A | 545381697 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2022-12-05 | Unilateral | N/A | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-9600762 | 0% | 8389% | CRISTIAN ALBERTO QUICENO GUTIERREZ SANTIAGO FERNANDO ORTEGA MATEOS BLANCA ASTRID PALACIO ARBOLEDA | 2016050000281 | No Asignado | Recibido
2019 | 10212 | 4600009998 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA AL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL CON RECURSOS ECONOMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACION DE VIAS TERCIARIAS | 1650000000 | 1650000000 | 1155000000 | N/A | 495000000 | Convenios Interadministrativos | Dirección de Proyectos Especiales |  |  | JAIME ARTURO OSPINA GIRALDO |  | N/A | 2019-06-26 | 2019-07-16 |  | 2 | 2019-09-16 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.9.4/1120/4-1011/320402000/18-0068/001 IDSOCIO=1323 |  |  | 0 | N/A | N/A | 1650000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2022-11-16 | Bilateral | N/A | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-9597495 | 0% | 7000% | DAISY LORENA DUQUE SEPULVEDA BLANCA ASTRID PALACIO ARBOLEDA CONSUELO TORRES GARCIA | 2016050000265 | No Asignado | Recibido
2019 | 10199 | 4600010045 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA CON RECURSOS ECONÓMICOS AL MUNICIPIO DE CAÑASGORDAS, PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA ADECUACION Y MEJORAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL | 1680518211 | 1680518211 | 1178000000 | N/A | 502518211 | Convenios Interadministrativos | Dirección de Proyectos Especiales |  |  | SALAZAR GALEANO JOSE VALENTIN | MUNICIPIO DE CAÑASGORDAS | N/A | 2019-06-26 | 2019-07-29 |  | 4.5 | 2019-12-13 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.15.10/1120/4-1011/310506000/180114 IDSOCIO=520 |  |  | 0 | N/A | N/A | 1680518211 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2023-02-13 | Unilateral | N/A | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-9600304 | 0% | 7010% | LETICIA OMAIRA HOYOS ZULUAGA SANTIAGO FERNANDO ORTEGA MATEOS BLANCA ASTRID PALACIO ARBOLEDA | 2016050000281 | No Asignado | No Recibido
2019 | 10194 | 4600010026 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA CON RECURSOS ECONOMICOS AL MUNICIPIO DE EBEJICO PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA REMODELACION DEL ESPACIO PUBLICO QUE COMUNICA EL PARQUE PRINCIPAL CON EL ATRIO PARROQUIAL | 145000000 | 145000000 | 100000000 | N/A | 45000000 | Convenios Interadministrativos | Dirección de Proyectos Especiales |  |  | SALAZAR GALEANO JOSE VALENTIN | MUNICIPIO DE EBEJICO | N/A | 2019-06-26 | 2019-07-24 |  | 4 | 2019-11-25 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.15.10/1120/4-1011/310506000/180114 IDSOCIO=1363 |  |  | 0 | N/A | N/A | 145000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2023-02-02 | Unilateral | N/A | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-9599660 | 0% | 6897% | CRISTIAN ALBERTO QUICENO GUTIERREZ SANTIAGO FERNANDO ORTEGA MATEOS BLANCA ASTRID PALACIO ARBOLEDA | 2016050000281 | No Asignado | Recibido
2019 | 10192 | 4600010024 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA CON RECURSOS ECONÓMICOS AL MUNICIPIO DE CAÑASGORDAS EN EL OCCIDENTE ANTIOQUEÑO, PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA ADECUACION Y REMODELACION DEL PARQUE DEL CORREGIMIENTO DE SAN PASCUAL | 520208578 | 520208578 | 350000000 | N/A | 170208578 | Convenios Interadministrativos | Dirección de Proyectos Especiales |  |  | ANDRES FELIPE HERRERA | MUNICIPIO DE CAÑASGORDAS | N/A | 2019-06-26 | 2019-07-17 |  | 2 | 2019-09-17 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.15.10/1120/4-1011/310506000/180043/001 IDSOCIO=520 |  |  | 0 | N/A | N/A | 520208578 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2022-04-08 | Bilateral | N/A | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-9599540 | 0% | 6728% | Juliana Victoria Mejía Bravo CONSUELO TORRES GARCIA BLANCA ASTRID PALACIO ARBOLEDA | 2016050000261 | No Asignado | No Recibido
2019 | 10187 | 4600010028 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA AL MUNICIPIO DE MURINDÓ CON RECURSOS ECONOMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA QUE CONDUCE DESDE LA ACTUAL CABECERA MUNICIPAL HASTA EL SITIO DE REUBICACIÓN CON OBRAS DE PROTECCIÓN Y MANTENIMIENTO | 71428571 | 71428571 | 50000000 | N/A | 21428571 | Convenios Interadministrativos | Dirección de Proyectos Especiales |  |  | DALIS MILENA HINCAPIE | MUNICIPIO DE MURINDO | N/A | 2019-06-26 | 2019-08-26 |  | 2 | 2019-10-27 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.9.4/1120/0-1010/320402000/180068 IDSOCIO=980 |  |  | 0 | N/A | N/A | 71428571 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2022-11-28 | Unilateral | N/A | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-9599804 | 0% | 7000% | DALIS MILENA HINCAPIE CONSUELO TORRES GARCIA BLANCA ASTRID PALACIO ARBOLEDA | 2016050000265 | No Asignado | Recibido
2019 | 10186 | 4600010031 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO COFINANCIA AL MUNICIPIO DE ANZÁ CON RECURSOS ECONOMICOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS DE HERRADURA EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE ANZÁ, SUBREGION OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. | 34300000 | 34300000 | 24000000 | N/A | 10300000 | Convenios Interadministrativos | Dirección de Proyectos Especiales |  |  | ANDRES FELIPE HERRERA | MUNICIPIO DE ANZA | N/A | 2019-06-26 | 2019-07-18 |  | 4.8 | 2019-12-13 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.9.2/1120/0-1010/320402000/18-0039/001 IDSOCIO=1360 |  |  | 0 | N/A | N/A | 34300000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2022-11-29 | Unilateral | N/A | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-9599824 | 0% | 6997% | VÍCTOR MANUEL AGUILAR MAZABUEL CONSUELO TORRES GARCIA BLANCA ASTRID PALACIO ARBOLEDA | 2016050000257 | No Asignado | Recibido
2019 | 10177 | 4600010023 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA CON RECURSOS ECONÓMICOS AL MUNICIPIO DE ARGELIA PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RIO LA PALOMA, ZONA RURAL VILLETA FLORIDA - EL PLAN, SUBREGIÓN ORIENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. | 1160000000 | 1160000000 | 800000000 | N/A | 360000000 | Convenios Interadministrativos | Dirección de Proyectos Especiales |  |  | DAVID ALBERTO GÃ¿MEZ DUQUE | MUNICIPIO DE ARGELIA | N/A | 2019-06-26 | 2019-07-19 |  | 2 | 2019-09-19 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.9.2/1120/4-1011/320402000/18-0070/001 IDSOCIO=900 |  |  | 0 | N/A | N/A | 1160000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2022-03-28 | Bilateral | 2023-02-21 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-9598793 | 0% | 6897% | JUAN GONZALO CASTRILLÓN TOBÓN CONSUELO TORRES GARCIA BLANCA ASTRID PALACIO ARBOLEDA | 2016050000272 | No Asignado | Recibido
2019 | 10173 | 4600010005 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO COFINANCIA AL MUNICIPIO DE TARAZÁ CON RECURSOS ECONOMICOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS DE HERRADURA EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE TARAZÁ, SUBREGION BAJO CAUCA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 42832565 | 42832565 | 30000000 | N/A | 12832565 | Convenios Interadministrativos | Dirección de Proyectos Especiales |  |  | ANDRES FELIPE HERRERA | MUNICIPIO DE TARAZA | N/A | 2019-06-26 | 2019-07-15 |  | 4.9 | 2019-12-13 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.9.2/1120/0-1010/320402000/18-0039/001 IDSOCIO=1740 |  |  | 0 | N/A | N/A | 42832565 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2022-11-29 | Unilateral | N/A | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-9598119 | 0% | 7004% | VÍCTOR MANUEL AGUILAR MAZABUEL CONSUELO TORRES GARCIA BLANCA ASTRID PALACIO ARBOLEDA | 2016050000257 | No Asignado | Recibido
2019 | 10158 | 4600009961 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA AL MUNICIPIO DE ARGELIA CON RECURSOS ECONOMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACION DE VIAS TERCIARIAS | 1187410284 | 1187410284 | 750000000 | N/A | 437410284 | Convenios Interadministrativos | Dirección de Proyectos Especiales |  |  | JAIME ARTURO OSPINA GIRALDO | MUNICIPIO DE ARGELIA | N/A | 2019-06-26 | 2019-07-16 |  | 2 | 2019-09-16 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.9.4/1120/4-1011/320402000/180068/001 IDSOCIO=900 |  |  | 0 | N/A | N/A | 1187410284 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2022-03-30 | Unilateral | N/A | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-9588744 | 0% | 6316% | DAISY LORENA DUQUE SEPULVEDA BLANCA ASTRID PALACIO ARBOLEDA CONSUELO TORRES GARCIA | 2016050000265 | No Asignado | Recibido
2019 | 10159 | 4600009973 | N/A | Suspendido | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO MEDIANTE EL CUAL EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA ? EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P (EPM) Y EL MUNICIPIO DE BURITICA, COFINANCIAN ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA TABACAL- LA CORDILLERA | 4112763439 | 4112763439 | 1200000000 | N/A | 2912763439 | Convenios Interadministrativos | Dirección de Proyectos Especiales | 2019-06-20 | 2019-06-25 | JUAN PABLO DELGADO JIMENEZ | EPM E.S.P Y MUNICIPIO DE BURITICA | N/A | 2019-06-26 | 2019-07-09 |  | 37.5 | 2022-08-24 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: 5 2-Prorroga: 3.93 3-Prorroga: 5.8 4-Prorroga: 12 | 05/09/2020 -- 04/02/2021 05/02/2021 -- 01/01/2029 04/07/2021 -- 29/06/2028 25/12/2021 -- 24/12/2022 | A.9.4/1120/4-1011/320402000/180068 IDSOCIO=1386 IDSOCIO=200 |  |  | 10 | N/A | N/A | 4112763439 | N/A | N/A | Suspensión Nro. 0: Suspensión Nro. 2: Suspensión Nro. 1: Suspensión Nro. 4: Suspensión Nro. 1: | desde: 20/03/2020 hasta: Indedinida desde: 05/04/2020 hasta: Indedinida desde: 16/04/2020 hasta: Indedinida desde: 13/08/2020 hasta: Indedinida desde: 26/07/2022 hasta: Indedinida | 1 - Reanudación | 03/09/2020 | N/A | N/A | N/A | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-9589154 | 0% | 2918% | MARTHA BEATRIZ SEPÚLVEDA MAZO SANTIAGO FERNANDO ORTEGA MATEOS BLANCA ASTRID PALACIO ARBOLEDA | 2016050000265 | No Asignado | Recibido
2019 | 10156 | 4600010030 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA AL MUNICIPIO DE CAROLINA DEL PRINCIPE CON RECURSOS ECONOMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA CONSTRUCCIÓN DE MURO CONTENCIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE 50 ENTRE LAS CARRERAS 51 Y 52 DE LA ZONA URBANA | 657142857 | 657142857 | 460000000 | N/A | 197142857 | Convenios Interadministrativos | Dirección de Proyectos Especiales |  |  | ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO | MUNICIPIO DE CAROLINA DEL PRINCIPE | N/A | 2019-06-26 | 2019-07-12 |  | 2 | 2019-09-12 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.9.2/1120/4-1011/310506000/18-0041/001 IDSOCIO=400 |  |  | 0 | N/A | N/A | 657142857 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2022-02-16 | Bilateral | 2022-08-23 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-9599755 | 0% | 7000% | MARGARITA ROSA LOPERA DUQUE CONSUELO TORRES GARCIA BLANCA ASTRID PALACIO ARBOLEDA | 2016050000258 | No Asignado | Recibido
2018 | 8904 | 4600009001 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA AL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS CON RECURSOS ECONOMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACION DE VIAS URBANAS | 603278200 | 603278200 | 423000000 | 180278200 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2018-10-25 | 2018-11-02 | QUIRAMA HENAO CRISTIAN CAMILO | MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS | N/A | 2018-11-28 | 2018-12-03 | 2018-12-14 | 0.4 | 2018-12-14 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.9.1/1120/4-1011/310506000/180041 IDSOCIO=1400 |  |  | 0 | N/A | N/A | 603278200 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2021-06-11 | Unilateral | N/A | 0 |  | 10000% | 7012% | MARGARITA ROSA LOPERA DUQUE CONSUELO TORRES GARCIA CAMPO ELIAS ALOMIA | 2016050000258 | No Asignado | No Recibido
2018 | 9137 | 4600009121 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA AL MUNICIPIO DE CAICEDO CON RECURSOS ECONOMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS | 2627008660 | 2627008660 | 2100000000 | 527008660 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales |  |  | DORIS DUQUE PINEDA | MUNICIPIO DE CAICEDO | N/A | 2018-12-18 | 2018-12-20 | 2018-12-28 | 0.3 | 2018-12-28 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.9.4/1120/0-1010/320402000/180068 IDSOCIO=1262 |  |  | 0 | N/A | N/A | 2627008660 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2021-06-11 | Unilateral | 2022-05-04 | 0 |  | 10000% | 7994% | MARTHA BEATRIZ SEPÚLVEDA MAZO CONSUELO TORRES GARCIA CAMPO ELIAS ALOMIA | 2016050000265 | No Asignado | No Recibido
2018 | 9136 | 4600009124 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA AL MUNICIPIO DE APARTADO CON RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS TERCIARIAS | 1200000000 | 1200000000 | 700000000 | 500000000 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales |  |  | DALIS MILENA HINCAPIE | MUNICIPIO DE APARTADO | N/A | 2018-12-17 | 2018-12-20 | 2018-12-28 | 0.3 | 2018-12-28 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.9.4/1120/0-1010/320402000/180068 IDSOCIO=1463 |  |  | 0 | N/A | N/A | 1200000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2021-06-25 | Bilateral | 2023-08-01 | 0 |  | 10000% | 5833% | DALIS MILENA HINCAPIE CONSUELO TORRES GARCIA CAMPO ELIAS ALOMIA | 2016050000265 | No Asignado | No Recibido
2018 | 9129 | 4600009120 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA AL MUNICIPIO DE NECOCLI CON RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS TERCIARIAS | 2672742823 | 2672742823 | 1870919976 | 801822847 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales |  |  | DALIS MILENA HINCAPIE | MUNICIPIO DE NECOCLI | N/A | 2018-12-17 | 2018-12-20 | 2018-12-28 | 0.3 | 2018-12-28 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.9.4/1120/4-1011/320402000/180068 IDSOCIO=1462 |  |  | 0 | N/A | N/A | 2672742823 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2021-05-31 | Bilateral | 2023-02-08 | 0 |  | 10000% | 7000% | DALIS MILENA HINCAPIE CONSUELO TORRES GARCIA CAMPO ELIAS ALOMIA | 2016050000265 | No Asignado | No Recibido
2018 | 8903 | 4600009000 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA AL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS CON RECURSOS ECONOMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACION DE VIAS TERCIARIAS | 404676000 | 404676000 | 284000000 | 120676000 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2018-10-25 | 2018-11-02 | QUIRAMA HENAO CRISTIAN CAMILO | MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS | N/A | 2018-11-28 | 2018-12-03 | 2018-12-14 | 0.4 | 2018-12-14 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.9.4/1120/4-1011/320402000/180068 IDSOCIO=1347 |  |  | 0 | N/A | N/A | 404676000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2021-06-11 | Unilateral | N/A | 0 |  | 10000% | 7018% | MARGARITA ROSA LOPERA DUQUE CONSUELO TORRES GARCIA CAMPO ELIAS ALOMIA | 2016050000265 | No Asignado | No Recibido
2018 | 9112 | 4600009125 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA AL MUNICIPIO DE DONMATIAS CON RECURSOS ECONOMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACION DE VIAS TERCIARIAS | 619226423 | 619226423 | 372000000 | 247226423 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2018-11-15 | 2018-11-23 | ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO | MUNICIPIO DE DON MATIAS | N/A | 2018-12-17 | 2018-12-19 | 2018-12-28 | 0.3 | 2018-12-28 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.9.4/1120/4-1011/320402000/180068 IDSOCIO=1461 |  |  | 0 | N/A | N/A | 619226423 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2021-06-11 | Bilateral | 2021-06-25 | 0 |  | 10000% | 6007% | MARGARITA ROSA LOPERA DUQUE CONSUELO TORRES GARCIA CAMPO ELIAS ALOMIA | 2016050000265 | No Asignado | No Recibido
2018 | 9108 | 4600009135 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA CON RECURSOS ECONÃ¿MICOS AL MUNICIPIO DE FRONTINO PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA CONSTRUCCIÃ¿N DEL PUENTE VEHICULAR LA MICA SOBRE EL RIO NORE DEL MUNICIPIO DE FRONTINO, SUBREGIÃ¿N OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 1200644240 | 1200644240 | 1100000000 | 100644240 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2018-11-15 | 2018-11-23 | DAVID ALBERTO GÃ¿MEZ DUQUE | MUNICIPIO DE FRONTINO | N/A | 2018-12-18 | 2018-12-20 | 2018-12-28 | 0.3 | 2018-12-28 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.9.2/1120/4-1011/320402000/180070 IDSOCIO=1460 |  |  | 0 | N/A | N/A | 1200644240 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2021-06-10 | Bilateral | 2021-06-24 | 0 |  | 10000% | 9162% | JUAN GONZALO CASTRILLÓN TOBÓN CONSUELO TORRES GARCIA CAMPO ELIAS ALOMIA | 2016050000272 | No Asignado | No Recibido
2018 | 7987 | 4600008159 | 4600008171 | Liquidado | MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS SOBRE EL CORREDOR VIAL SAN FERMIN BRICEÑO (25AN13) DE LA SUBREGION NORTE | 4035707619 | 3819859901 | 3819859901 | N/A | 0 | Licitación Pública | Subsecretaría de Planeación - Secretaría de Infraestructura Física | 2017-12-05 | 2017-12-14 | MARÍA KATHERINE DE LOS RÍOS ROA | CONSORCIO VIAL SAN JOSE | JUAN MANUEL DELGADO - 50 CARLOS ALBERTO CUBIDES ALJURE - 50 | 2018-06-25 | 2018-08-01 | 2019-01-01 | 5 | 2019-01-01 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.14.20.2.6/1120/0-3120/310503000/180035 SGRA.1.1/1720/0-R002/310503000/180119 |  |  | 0 | N/A | N/A | 3819859901 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-08-14 | Bilateral | N/A | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-1-186136 | 9500% | 10617% | MARIA YANET VALENCIA CEBALLOS MARGARITA MARÍA OCAMPO BORRERO CATALINA GIRALDO CATAÑO | 2016050000254 | No Asignado | No Recibido
2018 | 8114 | 4600008120 |  | Liquidado | MEJORAMIENTO DE VÃAS SECUNDARIAS EN VARIAS SUBREGIONES DE ANTIOQUIA CON RECURSOS PROVENIENTES DE LA ENAJENACION DE ISAGEN PARA LA VIA ARMENIA - ALTO EL CHUSCAL DEL MUNICIPIO DE ARMENIA EN LA SUBREGION OCCIDENTE DE ANTIOQUIA | 7050284576 | 6952609265 | 7200000000 | N/A | 0 | Licitación Pública | Subsecretaría de Planeación - Secretaría de Infraestructura Física | 2018-02-22 | 2018-02-28 | EDUARDO ALFONSO HERRERA ZAMBRANO | ASFALTEMOS S.A.S | N/A | 2018-06-28 | 2018-09-21 | 2019-04-23 | 11.3 | 2019-08-31 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: 1.4 2-Prorroga: 2.9 | 24/04/2019 -- 04/06/2019 05/06/2019 -- 31/08/2019 | A.9.2/1120/0-4831/310503000/180126/001 A.9.2/1120/4-4831/310503000/18-0126/001 |  |  | 5 | Nro.1: $ 247.390.735 | 07/05/2019 | 7200000000 | 02 - Modificación Cláusula #7 03 - Modificación Cláusula #7 | 23/11/2018 18/01/2019 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2021-01-28 | Bilateral | N/A | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-1-187485 | 0% | 9995% | MARIA YANET VALENCIA CEBALLOS ERNESTO ALBERTO MORENO GÓMEZ MARÍA VICTORIA BAQUERO PIEDRAHITA | 2017003050015 | No Asignado | No Recibido
2018 | 8115 | 4600008201 |  | Liquidado | MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LA SUBREGIÓN DE ORIENTE DE ANTIOQUIA CON RECURSOS PROVENIENTES DE LA ENAJENACIÓN DE ISAGEN PARA LAS VÍAS LA PIEDRA - QUEBRADA ARRIBA Y CAZADIANA - LA PAVA DEL MUNICIPIO DE GUATAPÉ | 6563606802 | 6303188602 | 6682311334 | N/A | 0 | Licitación Pública | Subsecretaría de Planeación - Secretaría de Infraestructura Física |  |  | JESÚS MARÍA ZAPATA ZAPATA | CONSORCIO CPCT | Carlos Ernesto Gómez Villamil - 33 Hector Mauricio Gutierrez - 33 Adriana Marcela Restrepo Londoño - 34 | 2018-07-12 | 2018-10-16 | 2019-03-16 | 12 | 2019-10-15 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: 3 2-Prorroga: .8 3-Prorroga: 1.7 4-Prorroga: 1.5 | 17/03/2019 -- 16/06/2019 17/06/2019 -- 10/07/2019 11/07/2019 -- 31/08/2019 01/09/2019 -- 15/10/2019 | A.9.2/1120/0-4831/320402000/180124 A9.2/1120/4-4831/320402000/18-0123/001 |  |  | 7 | Nro.1: $ 379.122.732 | 02/04/2019 | 6682311334 | 01 - Modificación Cláusula #6 02 - Modificación Cláusula #7 | 19/11/2018 23/01/2019 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2020-12-30 | Bilateral | 2022-12-15 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-1-187491 | 0% | 9990% | PAULO ANDRÉS PÉREZ GIRALDO ERNESTO ALBERTO MORENO GÓMEZ MARÍA VICTORIA BAQUERO PIEDRAHITA | 2017003050013 | No Asignado | Recibido
2018 | 8116 | 4600008204 |  | Liquidado | MEJORAMIENTO DE VIAS SECUNDARIAS EN VARIAS SUBREGIONES DE ANTIOQUIA CON RECURSOS PROVENIENTES DE LA ENAJENACION DE ISAGEN EN LA VIA CAICEDO - LA USA DEL MUNICIPIO DE CAICEDO EN LA SUBREGION OCCIDENTE DE ANTIOQUIA. | 3528252435 | 3431506097 | 3600000000 | N/A | 0 | Licitación Pública | Subsecretaría de Planeación - Secretaría de Infraestructura Física | 2018-06-14 | 2018-02-28 | EDUARDO ALFONSO HERRERA ZAMBRANO | CONSORCIO GAMA-VYC | Ana Carolina Galán Ramirez - 50 Guillermo Andres Galan Echeverry - 50 | 2018-07-18 | 2018-11-22 | 2019-04-22 | 8 | 2019-07-22 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: 3 | 23/04/2019 -- 22/07/2019 | A.9.2/1120/0-4831/310503000/180126/001 a.9.2/1120/4-4831/310503000/18-0126/001 |  |  | 4 | Nro.1: $ 168.493.903 | 17/05/2019 | 3600000000 | 02 - Modificación Cláusula #7 1 - Modificación Cláusula #6 | 18/01/2019 22/11/2018 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2020-11-04 | Bilateral | N/A | 0 |  | 0% | 10000% | SANTIAGO MARIN DIAZ LUZ ADRIANA QUINTERO MARTÃNEZ Aura Maria Tapasco Alvarez | 2017003050015 | No Asignado | No Recibido
2018 | 8120 | 4600008540 |  | Liquidado | MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN VARIAS SUBREGIONES DE ANTIOQUIA CON RECURSOS PROVENIENTES DE LA ENAJENACION DE ISAGEN PARA LA VIA ANZA-GUINTAR DEL MUNICIPIO DE ANZA EN LA SUBREGION OCCIDENTE DE ANTIOQUIA. | 3087083072 | 3004129376 | 3150000000 | N/A | 0 | Licitación Pública | Subsecretaría de Planeación - Secretaría de Infraestructura Física |  |  | GIOVANNY QUINTANA MEJIA | CONSORCIO GMC-GL | Manuel Calvo Muños - 50 Johanna Téllez - 50 | 2018-09-07 | 2018-09-27 | 2019-02-27 | 11 | 2019-08-27 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: 2 2-Prorroga: 2 3-Prorroga: 1 4-Prorroga: 1 | 27/02/2019 -- 27/04/2019 28/04/2019 -- 27/06/2019 28/06/2019 -- 27/07/2019 28/07/2019 -- 27/08/2019 | A.9.2/1120/0-4831/320402000/180129 A.9.2/1120/4-4831/320402000/18-0129/001RPC 4500049302 ADICION |  |  | 7 | Nro.1: $ 145.870.624 | 17/05/2019 | 3150000000 | 01 - Modificación Cláusula #6 02 - Modificación Cláusula #7 | 02/11/2018 23/01/2019 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2020-11-04 | Bilateral | 2022-11-03 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-1-187503 | 0% | 9029% | MARCO ALONSO GOMEZ JHON JAIME ZULUAGA GIL BYRON AICARDO DUQUE RAMOS | 2017003050016 | No Asignado | Recibido
2018 | 8121 | 4600008226 |  | Liquidado | MEJORAMIENTO DE VIAS SECUNDARIAS EN VARIAS SUBREGIONES DE ANTIOQUIA CON RECURSOS PROVENIENTES DE LA ENAJENACION DE ISAGEN EN LA VIA ABRIAQUI - FRONTINO DEL MUNICIPIO DE FRONTINO EN LA SUBREGION OCCIDENTE DE ANTIOQUIA. | 3547544750 | 3452897466 | 3600000000 | N/A | 0 | Licitación Pública | Subsecretaría de Planeación - Secretaría de Infraestructura Física | 2018-02-02 | 2018-02-28 | EDUARDO ALFONSO HERRERA ZAMBRANO | CONSORCIO INFRA-INGENIERÍA 8121 | ALEXANDER BARRENECHE MEJIA - 75 Jaime Paul Nuñez Sierra - 25 | 2018-07-19 | 2018-11-24 | 2019-04-24 | 7 | 2019-06-24 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: 2 | 25/04/2019 -- 24/06/2019 | A.9.2/1120/0-4831/320402000/180129 a.9.2/1120/4-4831/310503000 rpc 4500049309 |  |  | 4 | Nro.1: $ 147.102.534 | 16/05/2019 | 3600000000 | 01 - Modificación Cláusula #6 02 - Modificación Cláusula #7 | 22/11/2018 23/01/2019 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2020-11-04 | Bilateral | N/A | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-1-187502 | 0% | 10000% | SANTIAGO MARIN DIAZ JUDITH MEJIA GUZMAN JAQUELINE YEPES OSPINA | 2017003050015 | No Asignado | No Recibido
2018 | 8124 | 4600008205 |  | Liquidado | MEJORAMIENTO DE VIAS SECUNDARIAS EN LA SUBREGION ORIENTE DE ANTIOQUIA CON RECURSOS PROVENIENTES DE LA ENAJENACION DE ISAGEN PARA LA VIA MARINILLA- EL SANTUARIO DEL MUNICIPIO DE EL SANTUARIO | 4863886816 | 4560645736 | 4960192459 | N/A | 0 | Licitación Pública | Subsecretaría de Planeación - Secretaría de Infraestructura Física |  |  | ANDRÉS MAURICIO RODRÍGUEZ COLLAZOS | CALCULO Y CONSTRUCCIONES SAS | N/A | 2018-07-19 | 2018-09-12 | 2019-02-12 | 11.6 | 2019-08-31 | No hay Comites Recientes | 01-Prorroga: 2.7 2-Prorroga: 1 3-Prorroga: 2.9 | 13/02/2019 -- 03/05/2019 04/05/2019 -- 03/06/2019 04/06/2019 -- 30/08/2019 | A.9.2/1120/0-4831/310503000/180125 A.9.2/1120/0-4831/320402000/180129 a.9.2/1120/4-4831/310503000/18-0125/001 |  |  | 6 | Nro.1: $ 399.546.723 | 16/05/2019 | 4960192459 | 01 - Modificación Cláusula #6 02 - Modificación Cláusula #7 | 19/11/2018 22/01/2019 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2020-12-01 | Bilateral | 2023-01-23 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-1-187507 | 0% | 9957% | DAVID CALLEJAS SAULE CONSUELO TORRES GARCIA JAQUELINE YEPES OSPINA | 2017003050014 | No Asignado | No Recibido
2018 | 8137 | 4600008119 |  | Liquidado | MEJORAMIENTO DE VIAS SECUNDARIAS EN VARIAS SUBREGIONES DE ANTIOQUIA CON RECURSOS PROVENIENTES DE LA ENAJENACION DE ISAGEN PARA LA VIA CONCEPCION - BARBOSA DEL MUNICIPIO DE CONCEPCION. | 6926378258 | 6612692084 | 7627000000 | N/A | 0 | Licitación Pública | Subsecretaría de Planeación - Secretaría de Infraestructura Física | 2018-05-11 | 2018-02-28 | Libardo Augusto Rico Giraldo | EXPLANACIONES DEL SUR S.A. | N/A | 2018-06-08 | 2018-09-10 | 2019-04-10 | 12.2 | 2019-09-15 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: 1.8 2-Prorroga: 2.3 3-Prorroga: 1 | 11/04/2019 -- 03/06/2019 04/06/2019 -- 12/08/2019 13/08/2019 -- 12/09/2019 | A.9.2/1120/0-4831/320402000/180124 a.9.2/1120/4-4831/310503000/18-0126/001 rpc 4500049271 A.9.4/1120/0-3120/310503000/18-0035/001 RPC 4500049535 |  |  | 7 | Nro.1: $ 587.307.916 Nro.2: $ 427.000.000 | 10/05/2019 19/06/2019 | 7627000000 | 01 - Modificación Cláusula #6 2 - Modificación Cláusula #7 | 19/11/2018 21/01/2019 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2020-12-30 | Bilateral | N/A | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-1-188066 | 0% | 10260% | IVAN DARIO DE VARGAS CABARCAS SERGIO ALEJANDRO MAZO BOHORQUEZ BYRON AICARDO DUQUE RAMOS | 2017003050015 | No Asignado | Recibido
2018 | 7998 | 4600008102 | N/A | Liquidado | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS SOBRE EL CORREDOR VIAL SONSÓN LA QUIEBRA - NARIÑO (56AN10), DE LA SUBREGION ORIENTE. | 316529950 | 301690966 | 319890966 | N/A | 0 | Concurso de Méritos | Subsecretaría de Planeación - Secretaría de Infraestructura Física | 2018-01-19 |  | ANDRÉS MAURICIO RODRÍGUEZ COLLAZOS | CONSORCIO CC SONSON | Mario Cabrera Dussan - 50 Ruben Isaza Palacio - 50 | 2018-05-17 | 2018-06-08 | 2018-11-23 | 6.2 | 2018-12-14 | No hay Comites Recientes | 01-Prorroga: 1 | 24/11/2018 -- 23/12/2018 | A.14.20.2.6/1120/0-3120/310503000/180035 SGRA.1.1/1720/0-R002/310503000/180119 | 4500048024 | 18200000 | 2 | Nro.1: $ 18.200.000 | 30/11/2018 | 319890966 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-12-31 | Bilateral | N/A | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-15-7713329 | 10000% | 10000% | MARCO ALONSO GOMEZ JAIME ALBERTO URIBE GARCIA JAQUELINE YEPES OSPINA | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2018 | 7992 | 4600008090 | 4600008102 | Liquidado | "MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS SOBRE EL CORREDOR VIAL SONSÓN LA QUIEBRA - NARIÑO (56AN10), DE LA SUBREGION ORIENTE" | 4534617807 | 4350919167 | 4350919167 | N/A | 0 | Licitación Pública | Subsecretaría de Planeación - Secretaría de Infraestructura Física | 2017-12-05 | 2017-12-14 | ANDRÉS MAURICIO RODRÍGUEZ COLLAZOS | EXCARVAR SAS | N/A | 2018-05-04 | 2018-06-08 | 2018-11-08 | 6 | 2018-12-08 | No hay Comites Recientes | 01-Prorroga: 1 | 09/11/2018 -- 08/12/2018 | A.14.20.2.6/1120/0-3120/310503000/180035 SGRA.1.1/1720/0-R002/310503000/180119 |  |  | 1 | N/A | N/A | 4350919167 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-09-17 | Bilateral | N/A | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-1-186128 | 10000% | 10000% | MARCO ALONSO GOMEZ JAIME ALBERTO URIBE GARCIA JAQUELINE YEPES OSPINA | 2017003050006 | No Asignado | No Recibido
2018 | 8004 | 4600008466 | N/A | Liquidado | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA, EL MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS SOBRE EL CORREDOR VIAL COCORNÁ - EL RAMAL (GRANADA) ( 60AN17-1), DE LA SUBREGION ORIENTE | 159585155 | 153106467 | 168951800 | N/A | 0 | Concurso de Méritos | Subsecretaría de Planeación - Secretaría de Infraestructura Física | 2018-01-19 |  | JOSÉ BERNARDO ÁLVAREZ PULGARÍN | CONSORCIO INTER-VIAL COCORNA | Juan Diego Arenas De la Hoz - 50 Luis Humberto Jauregui - 50 | 2018-09-12 | 2018-10-11 | 2019-01-28 | 4.3 | 2019-02-19 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: .5 | 29/01/2019 -- 12/02/2019 | A.9.3/1120/0-3120/310503000/180035 A.9.4/1120/0-3120/310503000/18-0035/001-ADICION SGRA.1.1/1720/0-R002/310503000/180119 |  |  | 4 | Nro.1: $ 15.845.333 |  | 168951800 | N/A | N/A | Suspensión Nro. 1: | desde: 14/01/2019 hasta: 20/01/2019 | 1 - Reanudación | 21/02/2019 | 2021-07-21 | Bilateral | N/A | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-15-7706125 | 5000% | 10000% | IVAN DARIO DE VARGAS CABARCAS JHON JAIME ZULUAGA GIL MARÍA VICTORIA BAQUERO PIEDRAHITA | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2018 | 7993 | 4600008174 | 4600008466 | Liquidado | MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS SOBRE EL CORREDOR VIAL COCORNÁ - EL RAMAL (GRANADA) (60AN17-1), DE LA SUBREGION ORIENTE | 1905903907 | 1859925787 | 1859925787 | N/A | 0 | Licitación Pública | Subsecretaría de Planeación - Secretaría de Infraestructura Física | 2017-12-05 | 2017-12-14 | JOSÉ BERNARDO ÁLVAREZ PULGARÍN | CONSORCIO GMC-GL | Manuel Calvo Muños - 50 Johanna Téllez - 50 | 2018-07-26 | 2018-10-29 | 2019-01-14 | 3.7 | 2019-02-19 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: .8 | 20/02/2019 -- 15/09/2025 | A 9.3/1120/0-3120/310503000/180035 CGRA.1.1/1720/0-R002/310503000/180119 |  |  | 3 | N/A | N/A | 1859925787 | N/A | N/A | Suspensión Nro. 1: | desde: 10/01/2019 hasta: 22/01/2019 | 1 - Reanudación | 22/01/2019 | 2019-12-30 | Unilateral | N/A | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-1-186129 | 500% | 4936% | IVAN DARIO DE VARGAS CABARCAS JHON JAIME ZULUAGA GIL MARÍA VICTORIA BAQUERO PIEDRAHITA | 2016050000254 | No Asignado | No Recibido
2018 | 8000 | 4600008172 | N/A | Liquidado | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS SOBRE EL CORREDOR VIAL SAN JERÓNIMO-POLEAL (62AN16), DE LA SUBREGION OCCIDENTE | 341343034 | 326823653 | 326823653 | N/A | 0 | Concurso de Méritos | Subsecretaría de Planeación - Secretaría de Infraestructura Física | 2018-01-19 |  | EDUARDO ALFONSO HERRERA ZAMBRANO | GERARDO DIAZ MANJARRES | N/A | 2018-06-27 | 2018-08-01 | 2019-01-16 | 5.5 | 2019-01-16 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | SGRA.1.1/1720/0-R002/310503000/180119 |  |  | 0 | N/A | N/A | 326823653 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-11-27 | Bilateral | N/A | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-15-7718149 | 10000% | 10000% | SANTIAGO MARIN DIAZ MARGARITA MARÍA OCAMPO BORRERO MARIA YANET VALENCIA CEBALLOS | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2018 | 7985 | 4600008160 | 4600008172 | Liquidado | "MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS SOBRE EL CORREDOR VIAL SAN JERONIMO - POLEAL (62AN16) DE LA SUBREGIÓN OCCIDENTE" | 3996833229 | 3782414195 | 3782414195 | N/A | 0 | Licitación Pública | Subsecretaría de Planeación - Secretaría de Infraestructura Física | 2017-12-05 | 2017-12-14 | EDUARDO ALFONSO HERRERA ZAMBRANO | CONSTRUCCIONES AP S.A.S. | N/A | 2018-06-26 | 2018-08-01 | 2019-01-01 | 5 | 2019-01-01 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.14.20.2.6/1120/0-3120/310503000/180035 SGRA.1.1/1720/0-R002/310503000/180119 |  |  | 0 | N/A | N/A | 3782414195 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-11-27 | Bilateral | N/A | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-1-186152 | 9600% | 10000% | SANTIAGO MARIN DIAZ MARGARITA MARÍA OCAMPO BORRERO MARIA YANET VALENCIA CEBALLOS | 2016050000254 | No Asignado | No Recibido
2018 | 8910 | 4600009073 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA CON RECURSOS ECONÃ¿Â¿MICOS AL MUNICIPIO DE MACEO PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR VEREDA SAN LUCAS Y DEL PUENTE PEATONAL VEREDA EL INGENIO, SUBREGIÃ¿Â¿N MAGDALENA MEDIO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. | 677000000 | 677000000 | 455000000 | 222000000 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 0218-10-25 | 2018-11-02 | DAVID ALBERTO GÃ¿MEZ DUQUE | MUNICIPIO DE MACEO | N/A | 2018-12-05 | 2018-12-14 | 2018-12-15 | 0 | 2018-12-14 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.9.2/1120/4-1011/32042000/180070 IDSOCIO=1401 |  |  | 0 | N/A | N/A | 677000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-12-31 | Bilateral | 2020-01-08 | 0 |  | 10000% | 6721% | JUAN GONZALO CASTRILLÓN TOBÓN CONSUELO TORRES GARCIA CAMPO ELIAS ALOMIA | 2016050000272 | No Asignado | No Recibido
2018 | 8893 | 4600009049 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA AL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE LA MONTAÃ¿A CON RECURSOS ECONOMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACION DE VIAS URBANAS | 300000000 | 300000000 | 210000000 | 90000000 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2018-10-22 | 2018-10-26 | QUIRAMA HENAO CRISTIAN CAMILO | Municipio de San José de la Montaña | N/A | 2018-12-04 | 2018-12-07 | 2018-12-14 | 0.2 | 2018-12-14 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.9.1/1120/4-1011/310506000/180041 IDSOCIO=1402 |  |  | 0 | N/A | N/A | 300000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2021-06-11 | Unilateral | N/A | 0 |  | 10000% | 7000% | MARGARITA ROSA LOPERA DUQUE CONSUELO TORRES GARCIA CAMPO ELIAS ALOMIA | 2016050000272 | No Asignado | No Recibido
2018 | 9091 | 4600009122 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA AL MUNICIPIO DE EL PEÑOL CON RECURSOS ECONOMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACION DE VIAS TERCIARIAS | 2200000000 | 2200000000 | 1400000000 | 800000000 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2018-11-20 | 2018-11-28 | JAIME ARTURO OSPINA GIRALDO | Municipio del Peñol | N/A | 2018-12-17 | 2018-12-21 | 2018-12-28 | 0.2 | 2018-12-28 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.9.4/1120/0-1010/320402000/180068 IDSOCIO=1444 |  |  | 0 | N/A | N/A | 2200000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2021-04-26 | Bilateral | 2021-06-28 | 0 |  | 10000% | 6364% | DAISY LORENA DUQUE SEPULVEDA CONSUELO TORRES GARCIA CAMPO ELIAS ALOMIA | 2016050000265 | No Asignado | No Recibido
2018 | 9058 | 4600009055 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA CON RECURSOS ECONÓMICOS AL MUNICIPIO DE TITIRIBÍ EN EL SUROESTE ANTIOQUEÑO, PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA RESTAURACIÓN DEL PARQUE PRINCIPAL ANTONIO JOSÉ RESTREPO | 1000000000 | 1000000000 | 400000000 | 600000000 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2018-11-13 | 2018-11-16 | ANDRES FELIPE HERRERA | MUNICIPIO DE TITIRIBI | N/A | 2018-12-07 | 2018-12-12 | 2018-12-14 | 0.1 | 2018-12-14 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | " A.15.10/1120/4-1011/310506000/180043 " IDSOCIO=1346 |  |  | 0 | N/A | N/A | 1000000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2021-06-11 | Bilateral | 2021-07-27 | 0 |  | 10000% | 4000% | Juliana Victoria Mejía Bravo CONSUELO TORRES GARCIA CAMPO ELIAS ALOMIA | 2016050000261 | No Asignado | No Recibido
2018 | 8937 | 4600009022 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO ANTIOQUIA COFINANCIA CON RECURSOS ECONÓMICOS AL MUNICIPIO DE JARDÍN PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR VEREDA LA LINDA SOBRE LA QUEBRADA LA SALADA, SUBREGIÓN SUROESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 415523888 | 415523888 | 275000000 | 140523888 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2018-10-25 | 2018-11-02 | DAVID ALBERTO GÃ¿MEZ DUQUE | MUNICIPIO DE JARDIN | N/A | 2018-12-03 | 2018-12-13 | 2018-12-14 | 0 | 2018-12-14 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | a.9.2/1120/4-1011/320402000/18-0070/001 |  |  | 0 | N/A | N/A | 415523888 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2021-06-11 | Bilateral | 2021-06-23 | 0 |  | 10000% | 6618% | JUAN GONZALO CASTRILLÓN TOBÓN CONSUELO TORRES GARCIA CAMPO ELIAS ALOMIA | 2016050000272 | No Asignado | No Recibido
2018 | 9053 | 4600009045 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA AL MUNICIPIO DE COCORNA CON RECURSOS ECONOMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACION DE VIAS TERCIARIAS | 2000000000 | 2000000000 | 1200000000 | 800000000 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales |  |  | JAIME ARTURO OSPINA GIRALDO | MUNICIPIO DE COCORNA | N/A | 2018-12-06 | 2018-12-11 | 2018-12-14 | 0.1 | 2018-12-14 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.9.4/1120/0-1010/320402000/180068 IDSOCIO=1441 |  |  | 0 | N/A | N/A | 2000000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2021-06-11 | Bilateral | 2023-01-25 | 0 |  | 10000% | 6000% | DALIS MILENA HINCAPIE CONSUELO TORRES GARCIA CAMPO ELIAS ALOMIA | 2016050000265 | No Asignado | No Recibido
2018 | 8938 | 4600009053 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA AL MUNICIPIO DE LIBORINA CON RECURSOS ECONOMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS | 397770285 | 397770285 | 232000000 | 165770285 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2018-10-25 | 2018-11-02 | Natalia Gomez Isaza | MUNICIPIO DE LIBORINA | N/A | 2018-12-06 | 2018-12-13 | 2018-12-14 | 0 | 2018-12-14 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.9.4/1120/0-1010/320402000/180068 IDSOCIO=1403 |  |  | 0 | N/A | N/A | 397770285 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2021-06-10 | Bilateral | 2021-08-04 | 0 |  | 10000% | 5833% | MARTHA BEATRIZ SEPÚLVEDA MAZO CONSUELO TORRES GARCIA CAMPO ELIAS ALOMIA | 2016050000265 | No Asignado | No Recibido
2018 | 8941 | 4600009048 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA AL MUNICIPIO DE PEQUE CON RECURSOS ECONOMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS | 2829927705 | 2829927705 | 1800000000 | 1029927705 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2018-10-25 | 2018-11-02 | MARTHA BEATRIZ SEPÚLVEDA MAZO | MUNICIPIO DE PEQUE | N/A | 2018-12-12 | 2018-12-14 | 2018-12-14 | 0 | 2018-12-14 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.9.4/1120/0-1010/320402000/180068 IDSOCIO=1404 |  |  | 0 | N/A | N/A | 2829927705 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2021-05-31 | Bilateral | 2021-07-12 | 0 |  | 10000% | 6361% | MARTHA BEATRIZ SEPÚLVEDA MAZO CONSUELO TORRES GARCIA CAMPO ELIAS ALOMIA | 2016050000265 | No Asignado | No Recibido
2018 | 8967 | 4600008996 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA CON RECURSOS ECONÓMICOS AL MUNICIPIO DE SANTA BÁRBARA, PARA QUE ÉSTE LLEVE A CABO EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA | 972448776 | 972448776 | 780000000 | 192448776 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2018-10-30 | 2018-11-07 | ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO | MUNICIPIO DE SANTA BARBARA | N/A | 2018-11-28 | 2018-12-11 | 2018-12-14 | 0.1 | 2018-12-14 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.9.4/1120/4-1011/320402000/180068 IDSOCIO=1393 |  |  | 0 | N/A | N/A | 972448776 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2021-06-08 | Bilateral | 2021-06-25 | 0 |  | 10000% | 8021% | ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO CONSUELO TORRES GARCIA CAMPO ELIAS ALOMIA | 2016050000265 | No Asignado | No Recibido
2018 | 8968 | 4600009023 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA AL MUNICIPIO DE CIUDAD BOLIVAR CON EL SUMINISTRO DE CEMENTO Y RECURSOS ECONOMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACIÃ¿N DE VIAS TERCIARIAS | 1711521516 | 1711521516 | 1185923125 | 525598391 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales |  |  | Juliana Victoria Mejía Bravo | Municipio de Ciudad Bolivar | N/A | 2018-12-04 | 2018-12-13 | 2018-12-14 | 0 | 2018-12-14 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 4600006165 CONTRATO INTERADMINISTRATIVO -VIVA-CEMENTO A.9.2/1120/0-8115/320402000/18-0032/001 IDSOCIO=1429 |  |  | 0 | N/A | N/A | 1711521516 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2021-06-11 | Bilateral | 2022-05-06 | 0 |  | 10000% | 5086% | MARTHA BEATRIZ SEPÚLVEDA MAZO CONSUELO TORRES GARCIA CAMPO ELIAS ALOMIA | 2016050000251 | No Asignado | No Recibido
2018 | 8908 | 4600009007 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA AL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABA CON RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS URBANAS | 1499169595 | 1499169595 | 900000000 | 599169595 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2018-10-25 | 2018-11-02 | DALIS MILENA HINCAPIE | MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABA | N/A | 2018-11-30 | 2018-12-12 | 2018-12-14 | 0.1 | 2018-12-14 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.9.4/1120/0-8115/310506000/180041 IDSOCIO=1428 |  |  | 0 | N/A | N/A | 1499169595 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2021-06-11 | Bilateral | 2022-01-31 | 0 |  | 10000% | 6003% | DALIS MILENA HINCAPIE CONSUELO TORRES GARCIA CAMPO ELIAS ALOMIA | 2016050000258 | No Asignado | No Recibido
2018 | 8954 | 4600008986 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA CON RECURSOS ECONÓMICOS AL MUNICIPIO DE CONCORDIA, PARA QUE ÉSTE LLEVE A CABO EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA | 3357035307 | 3357035307 | 2180000000 | 1177035307 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2018-10-29 | 2018-11-07 | ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO | MUNICIPIO DE CONCORDIA | N/A | 2018-11-22 | 2018-12-07 | 2018-12-14 | 0.2 | 2018-12-14 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.9.4/1120/0-1010/320402000/180068 IDSOCIO=1424 |  |  | 0 | N/A | N/A | 3357035307 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2021-06-11 | Bilateral | 2021-06-25 | 0 |  | 10000% | 6494% | ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO CONSUELO TORRES GARCIA CAMPO ELIAS ALOMIA | 2016050000265 | No Asignado | No Recibido
2018 | 8956 | 4600008988 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA CON RECURSOS ECONÓMICOS AL MUNICIPIO DE TARSO, PARA QUE ÉSTE LLEVE A CABO EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA | 1080000000 | 1080000000 | 630000000 | 450000000 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2018-10-29 | 2018-11-07 | ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO | MUNICIPIO DE TARSO | N/A | 2018-11-28 | 2018-12-11 | 2018-12-14 | 0.1 | 2018-12-14 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.9.4/1120/0-1010/320402000/180068 IDSOCIO=1423 |  |  | 0 | N/A | N/A | 1080000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2021-06-11 | Bilateral | 2021-06-25 | 0 |  | 10000% | 5833% | ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO CONSUELO TORRES GARCIA CAMPO ELIAS ALOMIA | 2016050000265 | No Asignado | No Recibido
2018 | 8950 | 4600009056 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO COFINANCIA AL MUNICIPIO DE MARINILLA CON RECURSOS ECONÃ¿Â¿MICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACIÃ¿Â¿N DE VÃ¿ÂAS TERCIARIAS. | 3333000000 | 3333000000 | 2000000000 | 1333000000 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales |  |  | JAIME ARTURO OSPINA GIRALDO | MUNICIPIO DE MARINILLA | N/A | 2018-12-06 | 2018-12-13 | 2018-12-14 | 0 | 2018-12-14 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.9.4/1120/0-1010/320402000/18-0068/001 IDSOCIO=1420 | 4500048065 | 2000000000 | 0 | N/A | N/A | 3333000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2021-05-10 | Bilateral | 2023-08-18 | 0 |  | 10000% | 6001% | DAISY LORENA DUQUE SEPULVEDA CONSUELO TORRES GARCIA CAMPO ELIAS ALOMIA | 2016050000265 | No Asignado | No Recibido
2018 | 8953 | 4600009081 | N/A | Liquidado | ADMINISTRACION Y OPERACION DE LA ESTACION DE PEAJE PAJARITO EN LA VIA PAJARITO - SAN PEDRO DE LOS MILAGROS - LA YE - ENTRERRIOS - SANTA ROSA DE OSOS EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 1521000000 | 1405864372 | 2066940392 | N/A | 0 | Mínima cuantía | Dirección Administrativa y Financiera - Secretaría de Infraestructura Física |  |  | JESUS DAIRO RESTREPO RESTREPO | Thomas Instruments S.A | N/A | 2018-12-07 | 2018-12-16 | 2019-12-16 | 19.5 | 2020-07-31 | PRORROGA - 3: 04/06/2020 | 1-Prorroga: 4.6 2-Prorroga: 2 3-Prorroga: 1 | 17/12/2019 -- 04/05/2020 01/05/2020 -- 30/06/2020 01/07/2020 -- 31/07/2020 | 1-.2.90/1120/0-2160/999999999 1-2.90/1120/0-2160/999999999 1-F.2.90/1120/0-2160/999999999 1.2.90/1120/0-2160 | 4500048108 4500050384 4500051186 | 61000000 440135628 220940392 | 5 | Nro.1: $ 440.135.628 Nro.2: $ 220.940.392 | 27/11/2019 | 2066940392 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2022-03-23 | Bilateral | N/A | 0 |  | 0% | 9292% | JESUS DAIRO RESTREPO RESTREPO LUZ ADRIANA QUINTERO MARTÃNEZ BYRON AICARDO DUQUE RAMOS | 2016050000277 | No Asignado | No Recibido
2018 | 8947 | 4600009047 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO COFINANCIA AL MUNICIPIO DE GUATAPE CON RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS TERCIARIAS. | 2699000000 | 2699000000 | 1800000000 | 899000000 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2018-11-01 | 2018-11-14 | JAIME ARTURO OSPINA GIRALDO | MUNICIPIO DE GUATAPE | N/A | 2018-12-07 | 2018-12-14 | 2018-12-14 | 0 | 2018-12-14 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.9.1/1120/4-1010/320402000/18-0068/001. IDSOCIO=1421 |  |  | 0 | N/A | N/A | 2699000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2021-04-26 | Bilateral | 2021-06-28 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.606851&isFromPublicArea=True&isModal=False | 10000% | 6669% | DAISY LORENA DUQUE SEPULVEDA CONSUELO TORRES GARCIA CAMPO ELIAS ALOMIA | 2016050000265 | No Asignado | No Recibido
2018 | 8369 | 4600008790 |  | Liquidado | MEJORAMIENTO DE VÃAS TERCIARIAS EN VARIAS SUBREGIONES DE ANTIOQUIA CON RECURSOS PROVENIENTES DE LA ENAJENACIÃ¿N DE ISAGEN, EN LA VIA ANILLO VIAL LAS LOMAS ? LA RAYA ? EL PARAISO DE YONDO DEL MUNICIPIO DE YONDÃ¿ EN LA SUBREGIÃ¿N MAGDALENA MEDIO DE ANTIOQUIA | 3087522599 | 2739693248 | 2739693248 | N/A | 0 | Licitación Pública | Subsecretaría de Planeación - Secretaría de Infraestructura Física | 2018-09-28 | 2018-07-10 | LUIS ALBERTO CORREA OSSA | CONSORCIO VIAS IR 69 | RICARDO BAEZ GARCIA - 70 WILSON ANTONIA CASTELBLANCO - 30 | 2018-10-22 | 2018-11-29 | 2019-04-29 | 9.1 | 2019-08-31 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: 2 2-Prorroga: 2 | 30/04/2019 -- 29/06/2019 30/06/2019 -- 29/08/2019 | A.9.2/1120/0-4831/320402000/180129 |  |  | 3 | N/A | N/A | 2739693248 | 1 - Modificación Cláusula #7 | 18/01/2019 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2021-06-10 | Bilateral | N/A | 0 |  | 0% | 8786% | LINA MARIA CORDOBA DIAZ LUZ ADRIANA QUINTERO MARTÃNEZ BYRON AICARDO DUQUE RAMOS | 2017003050016 | No Asignado | Recibido
2018 | 8732 | 4600008773 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA AL MUNICIPIO DE SAN ANDRES DE CUERQUIA CON RECURSOS ECONOMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACION DE VIAS TERCIARIAS | 500000000 | 500000000 | 350000000 | 150000000 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2018-09-06 | 2018-09-20 | ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO | MUNICIPIO DE SAN ANDRES DE CUERQUIA | N/A | 2018-10-26 | 2018-10-31 | 2018-12-14 | 1.5 | 2018-12-14 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.9.4/1120/4-1011/320402000/18068 IDSOCIO=1321 |  |  | 0 | N/A | N/A | 500000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2021-06-01 | Bilateral | 2021-06-25 | 0 |  | 10000% | 7000% | MARGARITA ROSA LOPERA DUQUE CONSUELO TORRES GARCIA CAMPO ELIAS ALOMIA | 2016050000265 | No Asignado | No Recibido
2018 | 8126 | 4600008144 |  | Liquidado | MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LA SUBREGION DE ORIENTE DE ANTIOQUIA CON RECURSOS PROVENIENTES DE LA ENAJENACION DE ISAGEN EN LA VIA GALILEA-SANTA ANA DEL MUNICIPIO DE GRANADA. | 6129854870 | 5966818644 | 6200240575 | N/A | 0 | Licitación Pública | Subsecretaría de Planeación - Secretaría de Infraestructura Física |  |  | JESÚS MARÍA ZAPATA ZAPATA | CONSORCIO CG 2018 | Jesús Ancizar Calvo Castro - 50 Marco Javier Gaviria Silva - 50 | 2018-06-06 | 2018-10-16 | 2019-05-16 | 12 | 2019-10-15 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: 1.8 2-Prorroga: 1.7 3-Prorroga: 1.5 | 17/05/2019 -- 10/07/2019 11/07/2019 -- 31/08/2019 01/09/2019 -- 15/10/2019 | A.9.2/1120/0-4831/320402000/180124 A.9.2/1120/4-4831/320402000/18-0124/001 rpc 4500049272 |  |  | 6 | Nro.1: $ 233.421.931 | 10/05/2019 | 6200240575 | 01 - Modificación Cláusula #6 2 - Modificación Cláusula #7 | 19/11/2018 01/02/2019 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2020-12-30 | Bilateral | 2022-12-05 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-1-187511 | 0% | 9996% | PAULO ANDRÉS PÉREZ GIRALDO DIANA PATRICIA LÓPEZ LEAL JAIME ALBERTO URIBE GARCIA | 2017003050013 | No Asignado | Recibido
2018 | 8784 | 4600008806 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA AL MUNICIPIO DE SAN ROQUE CON RECURSOS ECONÃ¿MICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACIÃ¿N DE VÃAS URBANAS | 1157131493 | 1157131493 | 996769293 | 160362200 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2018-09-20 | 2018-10-09 | LUIS ALBERTO CORREA OSSA | MUNICIPIO DE SAN ROQUE | N/A | 2018-10-26 | 2018-11-08 | 2018-12-14 | 1.2 | 2018-12-14 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.9.1/1120/4-1011/310506000/180041 IDSOCIO=680 |  |  | 0 | N/A | N/A | 1157131493 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2021-06-10 | Bilateral | 2021-06-24 | 0 |  | 10000% | 8614% | LUIS ALBERTO CORREA OSSA CONSUELO TORRES GARCIA CAMPO ELIAS ALOMIA | 2016050000272 | No Asignado | No Recibido
2018 | 8842 | 4600008935 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA AL MUNICIPIO DE MONTEBELLO CON RECURSOS ECONOMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACION DE VIAS TERCIARIAS. | 572405210 | 572405210 | 396000000 | 176405210 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2018-10-04 | 2018-10-17 | MARGARITA ROSA LOPERA DUQUE | MUNICIPIO DE MONTEBELLO | N/A | 2018-11-21 | 2018-12-07 | 2018-12-14 | 0.2 | 2018-12-14 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.9.4/1120/4-1011/320402000/180068 IDSOCIO=1200 |  |  | 0 | N/A | N/A | 572405210 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2021-03-18 | Unilateral | N/A | 0 |  | 10000% | 6918% | MARTHA BEATRIZ SEPÚLVEDA MAZO CONSUELO TORRES GARCIA CAMPO ELIAS ALOMIA | 2016050000265 | No Asignado | No Recibido
2018 | 8844 | 4600008963 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA AL MUNICIPIO DE HISPANIA CON RECURSOS ECONOMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACION DE VIAS TERCIARIAS | 5499173076 | 5499173076 | 3300000000 | 2199173076 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2018-10-04 | 2018-10-17 | MARTHA BEATRIZ SEPÚLVEDA MAZO | MUNICIPIO DE HISPANIA | N/A | 2018-11-22 | 2018-11-28 | 2018-12-14 | 0.5 | 2018-12-14 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.9.4/1120/4-1011/320402000/180068 IDSOCIO=860 |  |  | 0 | N/A | N/A | 5499173076 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2020-07-27 | Unilateral | 2021-07-12 | 0 |  | 10000% | 6001% | MARTHA BEATRIZ SEPÚLVEDA MAZO CONSUELO TORRES GARCIA CAMPO ELIAS ALOMIA | 2016050000265 | No Asignado | No Recibido
2018 | 8846 | 4600008848 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA AL MUNICIPIO DE BURITICÁ CON RECURSOS ECONOMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS. | 1984880856 | 1984880856 | 1200000000 | 784880856 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2018-10-04 | 2018-10-17 | MARTHA BEATRIZ SEPÚLVEDA MAZO | MUNICIPIO DE BURITICA | N/A | 2018-11-19 | 2018-12-10 | 2018-12-14 | 0.1 | 2018-12-14 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.9.4/1120/4-1011/320402000/180068 IDSOCIO=1386 |  |  | 0 | N/A | N/A | 1984880856 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2021-05-10 | Bilateral | 2021-05-14 | 0 |  | 10000% | 6046% | MARTHA BEATRIZ SEPÚLVEDA MAZO CONSUELO TORRES GARCIA CAMPO ELIAS ALOMIA | 2016050000265 | No Asignado | No Recibido
2018 | 8850 | 4600008959 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA CON RECURSOS ECONÓMICOS AL MUNICIPIO DE SOPETRAN EN EL OCCIDENTE ANTIOQUEÑO, PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA CONSTRUCCION DEL MIRADOR VIA LLANO DE MONTAÑA-CHAGUALAL | 374285853 | 374285853 | 288000000 | 86285853 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2018-10-04 | 2018-10-17 | ANDRES FELIPE HERRERA | MUNICIPIO DE SOPETRAN | N/A | 2018-11-22 | 2018-12-07 | 2018-12-14 | 0.2 | 2018-12-14 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.15.10/1120/4-1011/310506000/180114/001 IDSOCIO=1390 |  |  | 0 | N/A | N/A | 374285853 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2021-06-11 | Unilateral | N/A | 0 |  | 10000% | 7695% | Juliana Victoria Mejía Bravo CONSUELO TORRES GARCIA CAMPO ELIAS ALOMIA | 2016050000281 | No Asignado | No Recibido
2018 | RE-20-02-2018 | 2018-AS-20-0002 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA AL MUNICIPIO DE CONCEPCION CON EL SUMINISTRO DE CEMENTO PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACION DE VIAS URBANAS | 216157173 | 216157173 | 26432700 | 189724473 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2018-10-30 | 2018-11-07 | JAIME ARTURO OSPINA GIRALDO | MUNICIPIO DE CONCEPCION | N/A | 2018-11-21 | 2018-11-28 | 2018-12-14 | 0.5 | 2018-12-14 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 216157173 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2021-05-10 | Bilateral | N/A | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.597713&isF | 10000% | 0% | DAISY LORENA DUQUE SEPULVEDA CONSUELO TORRES GARCIA CAMPO ELIAS ALOMIA | 2016050000258 | No Asignado | No Recibido
2018 | RE-20-04-2018 | 2018-AS-20-0004 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA AL MUNICIPIO DE EL PEÃ¿OL CON EL SUMINISTRO DE CEMENTO PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACION DE VIAS URBANAS | 277235616 | 277235616 | 79642500 | 197593116 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2018-12-12 | 2018-12-19 | JAIME ARTURO OSPINA GIRALDO | Municipio del Peñol | N/A | 2018-12-20 | 2018-12-21 | 2018-12-21 | 0 | 2018-12-21 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 277235616 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2021-04-26 | Bilateral | 2021-06-28 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.633064&isF | 10000% | 0% | DAISY LORENA DUQUE SEPULVEDA CONSUELO TORRES GARCIA CAMPO ELIAS ALOMIA | 2016050000258 | No Asignado | No Recibido
2018 | 9173 | 4600009156 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA AL MUNICIPIO DE NECOCLÍ CON RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS | 1801593709 | 1801593709 | 1171035911 | 630557798 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2018-11-30 | 2018-12-07 | DALIS MILENA HINCAPIE | MUNICIPIO DE NECOCLI | N/A | 2018-12-21 | 2018-12-26 | 2018-12-28 | 0.1 | 2018-12-28 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.9.4/1120/4-1011/320402000/180068 IDSOCIO=1420 |  |  | 0 | N/A | N/A | 1801593709 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2021-05-31 | Bilateral | 2022-01-31 | 0 |  | 10000% | 6500% | DALIS MILENA HINCAPIE CONSUELO TORRES GARCIA CAMPO ELIAS ALOMIA | 2016050000265 | No Asignado | No Recibido
2018 | 8826 | 4600008989 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA CON RECURSOS ECONÓMICOS AL MUNICIPIO DE ANZA PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA MAL PASO, SUBREGIÓN OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 541528939 | 541528939 | 495000000 | 46528939 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2018-10-25 | 2018-11-02 | DAVID ALBERTO GÃ¿MEZ DUQUE | MUNICIPIO DE ANZA | N/A | 2018-11-24 | 2018-12-10 | 2018-12-14 | 0.1 | 2018-12-14 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.9.2/1120/0-1011/32042000/180070 IDSOCIO=1360 |  |  | 0 | N/A | N/A | 541528939 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2021-06-10 | Bilateral | 2021-06-24 | 0 |  | 10000% | 9141% | JUAN GONZALO CASTRILLÓN TOBÓN CONSUELO TORRES GARCIA CAMPO ELIAS ALOMIA | 2016050000272 | No Asignado | No Recibido
2018 | 9169 | 4600009158 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA AL MUNICIPIO DE GIRARDOTA CON RECURSOS ECONOMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACION DE VIAS TERCIARIAS | 2600000000 | 2600000000 | 1400000000 | 1200000000 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2018-11-30 | 2018-12-07 | ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO | MUNICIPIO DE GIRARDOTA | N/A | 2018-12-20 | 2018-12-21 | 2018-12-28 | 0.2 | 2018-12-28 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.9.4/1120/0-1010/320402000/180068 IDSOCIO=1422 |  |  | 0 | N/A | N/A | 2600000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2021-06-08 | Bilateral | 2021-06-25 | 0 |  | 10000% | 5385% | MARGARITA ROSA LOPERA DUQUE CONSUELO TORRES GARCIA CAMPO ELIAS ALOMIA | 2016050000265 | No Asignado | No Recibido
2018 | RE-20-03-2018 | 2018-AS-20-0003 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA AL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABÁ CON EL SUMINISTRO DE CEMENTO PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACION DE VIAS URBANAS | 120925050 | 120925050 | 21525000 | 99400050 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2018-11-30 | 2018-12-12 | DALIS MILENA HINCAPIE | MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABA | N/A | 2018-12-21 | 2018-12-28 | 2018-12-28 | 0 | 2018-12-28 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 120925050 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2021-06-11 | Bilateral | 2022-01-31 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.631916&isF | 10000% | 0% | DALIS MILENA HINCAPIE CONSUELO TORRES GARCIA CAMPO ELIAS ALOMIA | 2016050000258 | No Asignado | No Recibido
2018 | 9167 | 4600009157 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA AL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE URABÁ CON RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO EL MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS | 250000000 | 250000000 | 200000000 | 50000000 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2018-11-28 | 2018-12-07 | DALIS MILENA HINCAPIE | MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE URABA | N/A | 2018-12-21 | 2018-12-26 | 2018-12-28 | 0.1 | 2018-12-28 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.9.4/1120/0-1010/320402000/180068 IDSOCIO=1240 |  |  | 0 | N/A | N/A | 250000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2021-06-03 | Bilateral | 2022-01-31 | 0 |  | 10000% | 8000% | DALIS MILENA HINCAPIE CONSUELO TORRES GARCIA CAMPO ELIAS ALOMIA | 2016050000265 | No Asignado | No Recibido
2018 | 9150 | 4600009159 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA CON RECURSOS ECONÓMICOS AL MUNICIPIO DE BETULIA PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS, OBRA EXTRAS Y OBRAS ADICIONALES DE LA CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR EN LA VEREDA EL PIÑONAL DEL MUNICIPIO DE BETULIA, SUBREGIÓN SUROESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 632875998 | 632875998 | 363000000 | 269875998 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2018-11-26 | 2018-12-07 | DAVID ALBERTO GÃ¿MEZ DUQUE | MUNICIPIO DE BETULIA | N/A | 2018-12-26 | 2018-12-27 | 2018-12-28 | 0 | 2018-12-28 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.9.2/1120/4-1011/320402000/180070 IDSOCIO=1427 |  |  | 0 | N/A | N/A | 632875998 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2021-06-11 | Bilateral | 2021-06-24 | 0 |  | 10000% | 5736% | JUAN GONZALO CASTRILLÓN TOBÓN CONSUELO TORRES GARCIA CAMPO ELIAS ALOMIA | 2016050000272 | No Asignado | No Recibido
2018 | 9143 | 4600009123 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA AL MUNICIPIO DE GIRARDOTA CON RECURSOS ECONOMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACION Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS | 4285714285 | 4285714285 | 3000000000 | 1285714285 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2018-11-28 | 2018-11-30 | ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO | MUNICIPIO DE GIRARDOTA | N/A | 2018-12-07 | 2018-12-20 | 2018-12-28 | 0.3 | 2018-12-28 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.9.4/1120/0-8115/320402000/180032 IDSOCIO=1422 |  |  | 0 | N/A | N/A | 4285714285 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2021-06-11 | Bilateral | 2021-06-25 | 0 |  | 10000% | 7000% | MARGARITA ROSA LOPERA DUQUE CONSUELO TORRES GARCIA CAMPO ELIAS ALOMIA | 2016050000251 | No Asignado | No Recibido
2018 | 8871 | 4600008808 | N/A | Liquidado | PRESTAR EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE MAQUINARIA PARA EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 410208282 | 410208282 | 410208282 | N/A | 0 | Contratación Directa - Contrato Interadministrativo | Dirección Desarrollo Físico - Secretaría de Infraestructura Física |  |  | HENRY ALZATE AGUIRRE | RENTING DE ANTIOQUIA S.A.S. SIGLA RENTAN S.A.S. | N/A | 2018-10-23 | 2018-10-25 | 2018-12-14 | 1.6 | 2018-12-14 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | a.9.4/1120/0-3120/310503000/18-0035-001 a.9.4/1120/0-3120/310503000/18-0035/001 |  |  | 0 | N/A | N/A | 410208282 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-03-08 | Bilateral | 2022-02-28 | 0 |  | 10000% | 10000% | HENRY ALZATE AGUIRRE CAMPO ELIAS ALOMIA ERNESTO ALBERTO MORENO GÓMEZ | 2016050000254 | No Asignado | No Recibido
2018 | 8958 | 4600008987 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA CON RECURSOS ECONOMICOS AL MUNICIPIO DE ANGELÓPOLIS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO EL MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS CALDAS ? ANGELÓPOLIS CÓDIGO DE VÍA 25AN05 Y PASO NIVEL (RUTA 60) - YE AMAGÁ - LA CLARITA ? ANGELÓPOLIS CODIGO DE VÍA 60AN10, DE LA SUBREGIÓN SUROESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 528000000 | 528000000 | 500000000 | 28000000 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Desarrollo Físico | 2018-10-25 | 2018-11-02 | MARÍA KATHERINE DE LOS RÍOS ROA | MUNICIPIO DE ANGELOPOLIS | N/A | 2018-11-29 | 2018-12-05 | 2018-12-14 | 0.3 | 2018-12-14 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.9.4/1120/4-1011/310503000/180035. IDSOCIO=1425 |  |  | 0 | N/A | N/A | 528000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-10-15 | Bilateral | 2020-03-31 | 0 |  | 10000% | 9470% | HENRY ALZATE AGUIRRE CONSUELO TORRES GARCIA CAMPO ELIAS ALOMIA | 2016050000254 | No Asignado | No Recibido
2018 | CON-20-05-2017 | 2018-SS-20-0006 |  | Liquidado | INTERVENTORIA TÃ¿CNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA MEJORAMIENTO, REHABILITACIÃ¿N Y MANTENIMIENTO DE LAS VÃAS DE INFLUENCIA DEL PEAJE DE PAJARITO DE LA SUBREGION NORTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. | 5340865884 | 634460114 | 717555434 | N/A | 0 | Licitación Pública | Dirección de Desarrollo Físico | 2017-10-23 | 2017-10-23 | Libardo Augusto Rico Giraldo | HACE INGENIEROS SAS | N/A | 2018-01-29 | 2018-03-06 | 2018-11-06 | 9.3 | 2018-12-14 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: 1.3 | 07/11/2018 -- 15/12/2018 | A.9.3/1120/0-2160/310503000/18/3002/001 AF.9.2/1120/0-2160/310503000/18-3002/001 |  |  | 2 | Nro.1: $ 83.095.320 |  | 717555434 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-12-19 | Bilateral | N/A | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-15-7235908 | 0% | 9602% | HERNÁN GIRALDO ATEHORTUA HUGO ARMANDO URREA DIANA PATRICIA LÓPEZ LEAL | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2018 | LIC-20-04-2017 | 2018-OO-20-0003 | 2018-SS-20-0006 | Liquidado | MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DE INFLUENCIA DEL PEAJE DE PAJARITO EN LA SUBREGIÓN NORTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 5082441357 | 5082441357 | 5499763303 | N/A | 0 | Licitación Pública | Dirección de Desarrollo Físico | 2017-10-05 | 2017-10-13 | Libardo Augusto Rico Giraldo | Explanan S.A. | N/A | 2018-01-30 | 2018-03-06 | 2018-10-06 | 9 | 2018-12-06 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: 2 | 07/10/2018 -- 06/12/2018 | A.9.2/1120/4-2160/310503000/18-3002/001 A.9.3/1120/0-2160/310503000/18-30002/001 AF.9.2/1120/0-2160/310203000/18-3002/001 |  |  | 3 | Nro.1: $ 417.321.946 |  | 5499763303 | 1 - Modificación Cláusula #13 - 6 |  | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-12-19 | Bilateral | N/A | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-1-181545 | 0% | 10206% | HERNÁN GIRALDO ATEHORTUA HUGO ARMANDO URREA DIANA PATRICIA LÓPEZ LEAL | 2012050000019 | No Asignado | No Recibido
2018 | 8856 | 4600008931 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA AL MUNICIPIO DE GOMEZ PLATA CON RECURSOS ECONOMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACION DE VIAS URBANAS | 697034052 | 697034052 | 500000000 | 197034052 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2018-10-10 | 2018-10-23 | ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO | MUNICIPIO DE GOMEZ PLATA | N/A | 2018-11-21 | 2018-11-29 | 2018-12-14 | 0.5 | 2018-12-14 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.9.1/1120/4-1011/310506000/180041/001 IDSOCIO=844 |  |  | 0 | N/A | N/A | 697034052 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2021-06-11 | Bilateral | 2021-08-03 | 0 |  | 10000% | 7173% | MARGARITA ROSA LOPERA DUQUE CONSUELO TORRES GARCIA CAMPO ELIAS ALOMIA | 2016050000258 | No Asignado | No Recibido
2018 | 8867 | 4600008952 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA CON RECURSOS ECONÓMICOS AL MUNICIPIO DE TITIRIBÍ, PARA QUE ÉSTE LLEVE A CABO EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA | 1141000000 | 1141000000 | 798000000 | 343000000 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2018-10-10 | 2018-10-23 | ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO | MUNICIPIO DE TITIRIBI | N/A | 2018-11-22 | 2018-12-12 | 2018-12-14 | 0.1 | 2018-12-14 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.9.4/1120/4-1011/320402000/180068/001 IDSOCIO=1346 |  |  | 0 | N/A | N/A | 1141000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2021-06-01 | Bilateral | 2021-06-25 | 0 |  | 10000% | 6994% | ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO CONSUELO TORRES GARCIA CAMPO ELIAS ALOMIA | 2016050000265 | No Asignado | No Recibido
2018 | 8872 | 4600008951 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA CON RECURSOS ECONÓMICOS AL MUNICIPIO DE TITIRIBÍ, PARA QUE ÉSTE LLEVE A CABO EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL URBANA | 350000000 | 350000000 | 175000000 | 175000000 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2018-10-10 | 2018-10-23 | ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO | MUNICIPIO DE TITIRIBI | N/A | 2018-11-22 | 2018-12-10 | 2018-12-14 | 0.1 | 2018-12-14 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.9.1/1120/4-1011/310506000/180041/001 IDSOCIO=1346 |  |  | 0 | N/A | N/A | 350000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-12-02 | Bilateral | 2020-01-16 | 0 |  | 10000% | 5000% | ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO CONSUELO TORRES GARCIA CAMPO ELIAS ALOMIA | 2016050000258 | No Asignado | No Recibido
2018 | 8875 | 4600008950 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA CON RECURSOS ECONÓMICOS AL MUNICIPIO DE AMAGÁ, PARA QUE ÉSTE LLEVE A CABO EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA | 1166667711 | 1166667711 | 760000000 | 406667711 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2018-10-10 | 2018-10-23 | ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO | MUNICIPIO DE AMAGÁ | N/A | 2018-11-28 | 2018-12-13 | 2018-12-14 | 0 | 2018-12-14 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.9.4/1120/4-1011/320402000/180068/001 IDSOCIO=1180 |  |  | 0 | N/A | N/A | 1166667711 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2021-06-11 | Unilateral | N/A | 0 |  | 10000% | 6514% | ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO CONSUELO TORRES GARCIA CAMPO ELIAS ALOMIA | 2016050000265 | No Asignado | No Recibido
2018 | 8726 | 4600008741 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA AL MUNICIPIO DE TOLEDO CON RECURSOS ECONOMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACION DE VIAS TERCIARIAS EN LA VEREDA TAQUE-PALO BLANCO-MIRAFLORES | 642857000 | 642857000 | 450000000 | 192857000 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2018-09-06 | 2023-09-20 | ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO | MUNICIPIO DE TOLEDO | N/A | 2018-10-18 | 2018-10-25 | 2018-12-14 | 1.6 | 2018-12-14 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.9.4/1120/4-1011/320402000 IDSOCIO=841 |  |  | 0 | N/A | N/A | 642857000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2021-06-09 | Bilateral | 2021-06-25 | 0 |  | 10000% | 7000% | MARGARITA ROSA LOPERA DUQUE CONSUELO TORRES GARCIA CAMPO ELIAS ALOMIA | 2016050000265 | No Asignado | No Recibido
2018 | 8706 | 4600008726 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA AL MUNICIPIO DE BETULIA CON RECURSOS ECONÃ¿MICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACION DEÂ LAS VIAS TERCIARIAS | 867839086 | 867839086 | 500873424 | 366965662 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2018-08-30 | 2018-09-07 | MARTHA BEATRIZ SEPÚLVEDA MAZO | MUNICIPIO DE BETULIA | N/A | 2018-10-10 | 2018-10-11 | 2019-12-11 | 2.1 | 2018-12-14 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.9.2/1120/0-8115/320402000/180032 IDSOCIO=1427 |  |  | 0 | N/A | N/A | 867839086 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2021-06-10 | Bilateral | 2021-08-11 | 0 |  | 10000% | 5772% | MARTHA BEATRIZ SEPÚLVEDA MAZO CONSUELO TORRES GARCIA CAMPO ELIAS ALOMIA | 2016050000265 | No Asignado | No Recibido
2018 | 8707 | 4600008717 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA AL MUNICIPIO DE JARDIN CON RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACION DE LAS VIAS TERCIARIAS | 1215674338 | 1215674338 | 750000000 | 465674338 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2018-08-30 | 2018-09-07 | MARTHA BEATRIZ SEPÚLVEDA MAZO | MUNICIPIO DE JARDIN | N/A | 2018-10-17 | 2018-10-22 | 2018-12-14 | 1.7 | 2018-12-14 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.9.4/1120/4-1011/320402000/180068 IDSOCIO=1480 |  |  | 0 | N/A | N/A | 1215674338 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2021-06-11 | Bilateral | 2021-07-12 | 0 |  | 10000% | 6169% | MARTHA BEATRIZ SEPÚLVEDA MAZO CONSUELO TORRES GARCIA CAMPO ELIAS ALOMIA | 2016050000265 | No Asignado | No Recibido
2018 | 8708 | 4600008742 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA AL MUNICIPIO DE CARAMANTA CON RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACION DE LAS VIAS TERCIARIAS | 2009195928 | 2009195928 | 1500000000 | 509195928 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2018-08-30 | 2018-09-07 | MARTHA BEATRIZ SEPÚLVEDA MAZO | MUNICIPIO DE CARAMANTA | N/A | 2018-10-18 | 2018-10-22 | 2018-12-14 | 1.7 | 2018-12-14 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.9.4/1120/4-1011/320402000/180068 IDSOCIO=1362 |  |  | 0 | N/A | N/A | 2009195928 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2021-06-08 | Bilateral | 2021-07-12 | 0 |  | 10000% | 7466% | MARTHA BEATRIZ SEPÚLVEDA MAZO CONSUELO TORRES GARCIA CAMPO ELIAS ALOMIA | 2016050000265 | No Asignado | No Recibido
2018 | 8704 | 4600008727 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA AL MUNICIPIO DE FRONTINO, CON RECURSOS ECONOMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACION DE VIAS TERCIARIAS EN LA VEREDA SAN LAZARO | 306492885 | 306492885 | 230000000 | 76492885 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2018-08-30 | 2018-09-07 | MARTHA BEATRIZ SEPÚLVEDA MAZO | MUNICIPIO DE FRONTINO | N/A | 2018-10-11 | 2018-10-25 | 2018-12-14 | 1.6 | 2018-12-14 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.9.4/1120/4-1011/320402000/180068 IDSOCIO=1460 |  |  | 0 | N/A | N/A | 306492885 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2021-06-10 | Bilateral | 2021-07-12 | 0 |  | 10000% | 7504% | MARTHA BEATRIZ SEPÚLVEDA MAZO CONSUELO TORRES GARCIA CAMPO ELIAS ALOMIA | 2016050000265 | No Asignado | No Recibido
2018 | 8703 | 4600008721 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA AL MUNICIPIO DE FRONTINO, CON RECURSOS ECONOMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACION DE VIAS TERCIARIAS | 946175721 | 946175721 | 480000000 | 466175721 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2018-08-30 | 2018-09-07 | MARTHA BEATRIZ SEPÚLVEDA MAZO | MUNICIPIO DE FRONTINO | N/A | 2018-10-11 | 2018-10-25 | 2018-12-14 | 1.6 | 2018-12-14 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.9.4/1120/4-1011/320402000/180068 IDSOCIO=1460 |  |  | 0 | N/A | N/A | 946175721 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2021-06-11 | Bilateral | 2021-07-12 | 0 |  | 10000% | 5073% | MARTHA BEATRIZ SEPÚLVEDA MAZO CONSUELO TORRES GARCIA CAMPO ELIAS ALOMIA | 2016050000265 | No Asignado | No Recibido
2018 | 8702 | 4600008723 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA AL MUNICIPIO DE URAMITA CON RECURSOS ECONOMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACION DE VIAS TERCIARIAS | 764988092 | 764988092 | 400000000 | 364988092 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2018-08-30 | 2018-09-07 | MARTHA BEATRIZ SEPÚLVEDA MAZO | MUNICIPIO DE URAMITA | N/A | 2018-10-10 | 2018-10-25 | 2018-12-14 | 1.6 | 2018-12-14 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.9.4/1120/4-1011/320402000/180068 IDSOCIO=1391 |  |  | 0 | N/A | N/A | 764988092 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2021-05-31 | Bilateral | 2021-07-12 | 0 |  | 10000% | 5229% | MARTHA BEATRIZ SEPÚLVEDA MAZO CONSUELO TORRES GARCIA CAMPO ELIAS ALOMIA | 2016050000265 | No Asignado | No Recibido
2018 | 8700 | 4600008720 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA AL MUNICIPIO DE SOPETRÁN CON RECURSOS ECONOMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACION DE VIAS TERCIARIAS | 1100000000 | 1100000000 | 770000000 | 330000000 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2018-08-30 | 2018-09-07 | Natalia Gomez Isaza | MUNICIPIO DE SOPETRAN | N/A | 2018-10-10 | 2018-11-01 | 2018-12-14 | 1.4 | 2018-12-14 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.9.4/1120/4-1011/320402000/180068 IDSOCIO=1390 |  |  | 0 | N/A | N/A | 1100000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2021-06-08 | Bilateral | N/A | 0 |  | 10000% | 7000% | MARTHA BEATRIZ SEPÚLVEDA MAZO CONSUELO TORRES GARCIA CAMPO ELIAS ALOMIA | 2016050000265 | No Asignado | No Recibido
2018 | 8699 | 4600008718 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA CON RECURSOS ECONÓMICOS AL MUNICIPIO DE JARDIN EN EL SUROESTE ANTIOQUEÑO, PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA SEGUNDA ETAPA DEL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL PARQUE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO | 500000000 | 500000000 | 400000000 | 100000000 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2018-08-30 | 2018-09-07 | ANDRES FELIPE HERRERA | MUNICIPIO DE JARDIN | N/A | 2018-10-17 | 2018-10-22 | 2018-12-14 | 1.7 | 2018-12-14 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.15.10/1120/4-1011 /310506000/18043 IDSOCIO=1480 |  |  | 0 | N/A | N/A | 500000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2021-04-26 | Bilateral | 2021-07-27 | 0 |  | 10000% | 8000% | Juliana Victoria Mejía Bravo CONSUELO TORRES GARCIA CAMPO ELIAS ALOMIA | 2016050000261 | No Asignado | No Recibido
2018 | 8691 | 4600008729 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA AL MUNICIPIO DE FRONTINO CON RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO AL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS NUTIBARA -MURRÍ | 1685461205 | 1685461205 | 628250000 | 1057211205 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2018-08-30 | 2018-09-07 | DALIS MILENA HINCAPIE | MUNICIPIO DE FRONTINO | N/A | 2018-10-11 | 2018-11-06 | 2018-12-14 | 1.3 | 2018-12-14 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.9.4/1120/0-1010/320402000/180068 A.9.4/1120/4-1011/320402000/180068 IDSOCIO=1460 |  |  | 0 | N/A | N/A | 1685461205 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2021-05-10 | Bilateral | 2022-01-31 | 0 |  | 10000% | 3727% | DALIS MILENA HINCAPIE CONSUELO TORRES GARCIA CAMPO ELIAS ALOMIA | 2016050000265 | No Asignado | No Recibido
2018 | 8680 | 4600008740 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA CON RECURSOS ECONÓMICOS AL MUNICIPIO DE ANDES EN EL SUROESTE ANTIOQUEÑO, PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACIÓN DEL SECTOR LA BODEGA - ECOPARQUE MARIO ARAMBURO RESTREPO EN LA VÍA SECUNDARIA PUEBLORRICO - SAN JOSÉ - YE A LA BODEGA - LA BODEGA (ANDES) CODIGO 60AN04-1. | 1453498635 | 1453498635 | 1077065955 | 376432680 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Desarrollo Físico |  |  | MARÍA KATHERINE DE LOS RÍOS ROA | MUNICIPIO DE ANDES | N/A | 2018-10-18 | 2018-10-24 | 2018-12-14 | 1.7 | 2018-12-14 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.9.3/1120/4-3120/310503000/180035 A.9.4/1120/0-3120/3105003000/180035 IDSOCIO=620 | 4500047616 | 912739405 | 0 | N/A | N/A | 1453498635 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2021-06-11 | Bilateral | 2022-02-22 | 0 |  | 10000% | 7410% | JAIME ALEJANDRO GOMEZ RESTREPO CONSUELO TORRES GARCIA CAMPO ELIAS ALOMIA | 2016050000254 | No Asignado | No Recibido
2018 | 8812 | 4600008821 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA AL MUNICIPIO DE DONMATIAS CON RECURSOS ECONOMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACION DE VIAS URBANAS ETAPA I | 465102763 | 465102763 | 280000000 | 185102763 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2018-09-28 | 2018-10-09 | QUIRAMA HENAO CRISTIAN CAMILO | MUNICIPIO DE DON MATIAS | N/A | 2018-11-02 | 2018-12-12 | 2018-12-14 | 0.1 | 2018-12-14 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.9.1/1120/4-1011/310506000 /18-0041/001 IDSOCIO=340 |  |  | 0 | N/A | N/A | 465102763 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2021-06-11 | Unilateral | N/A | 0 |  | 10000% | 6020% | MARGARITA ROSA LOPERA DUQUE CONSUELO TORRES GARCIA CAMPO ELIAS ALOMIA | 2016050000258 | No Asignado | No Recibido
2018 | 8813 | 4600008807 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA AL MUNICIPIO DE DONMATIAS CON RECURSOS ECONOMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACION DE VIAS URBANAS ETAPA II | 983871431 | 983871431 | 591000000 | 392871431 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2018-09-28 | 2018-10-09 | ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO | MUNICIPIO DE DON MATIAS | N/A | 2018-10-26 | 2018-12-07 | 2018-12-14 | 0.2 | 2018-12-14 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.9.1/112/4-1011/310506000/180041 IDSOCIO=1461 |  |  | 0 | N/A | N/A | 983871431 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2021-06-11 | Bilateral | 2021-06-25 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.569717&isFromPublicArea=True&isModal=False | 10000% | 6007% | MARGARITA ROSA LOPERA DUQUE CONSUELO TORRES GARCIA CAMPO ELIAS ALOMIA | 2016050000258 | No Asignado | No Recibido
2018 | 8815 | 4600008835 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA AL MUNICIPIO DE BELMIRA CON RECURSOS ECONOMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACION DE VIAS TERCIARIAS | 470000000 | 470000000 | 280000000 | 190000000 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales |  |  | ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO | MUNICIPIO DE BELMIRA | N/A | 2018-11-09 | 2018-12-12 | 2018-12-14 | 0.1 | 2018-12-14 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.9.4/1120 /4-1011/320402000 /18-0068/001 IDSOCIO=5 |  |  | 0 | N/A | N/A | 470000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2021-06-11 | Unilateral | 2023-01-26 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.579642&isFromPublicArea=True&isModal=False | 10000% | 5957% | MARGARITA ROSA LOPERA DUQUE CONSUELO TORRES GARCIA CAMPO ELIAS ALOMIA | 2016050000265 | No Asignado | No Recibido
2018 | 8948 | 4600009054 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA AL MUNICIPIO DE NARIÑO CON RECURSOS ECONOMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACION DE VIAS TERCIARIAS | 4105619963 | 4105619963 | 2608000000 | 1497619963 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2018-11-01 | 2018-11-14 | JAIME ARTURO OSPINA GIRALDO | Municipio de Nariño | N/A | 2018-12-07 | 2018-12-14 | 2018-12-14 | 0 | 2018-12-14 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.9.4/1120/4-1011/320402000/180068 IDSOCIO=1022 |  |  | 0 | N/A | N/A | 4105619963 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2021-04-23 | Unilateral | N/A | 0 |  | 10000% | 6352% | DAISY LORENA DUQUE SEPULVEDA CONSUELO TORRES GARCIA CAMPO ELIAS ALOMIA | 2016050000265 | No Asignado | No Recibido
2018 | 9168 | 4600009126 | N/A | Liquidado | PRESTAR EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE MAQUINARIA PARA EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 524351155 | 524351155 | 524351155 | N/A | 0 | Contratación Directa | Dirección de Desarrollo Físico |  |  | JUAN FERNANDO FRANCO URIBE | RENTING DE ANTIOQUIA S.A.S. SIGLA RENTAN S.A.S. | N/A | 2018-12-26 | 2018-12-27 | 2018-12-31 | 0.1 | 2018-12-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.9.4/1120/4-1010/310503000/180035 |  |  | 0 | N/A | N/A | 524351155 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-04-22 | Bilateral | 2022-03-08 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.616872&isFromPublicArea=True&isModal=False | 10000% | 10000% | HENRY ALZATE AGUIRRE MARGARITA MARÍA OCAMPO BORRERO CAMPO ELIAS ALOMIA | 2016050000254 | No Asignado | No Recibido
2018 | 9092 | 4600009072 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA AL MUNICIPIO DE ANORÍ CON RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS TERCIARIAS | 889397569 | 889397569 | 636000000 | 253397569 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2018-11-15 | 2018-11-23 | MARTHA BEATRIZ SEPÚLVEDA MAZO | MUNICIPIO DE ANORI | N/A | 2018-12-07 | 2018-12-12 | 2018-12-14 | 0.1 | 2018-12-14 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.9.4/1120/4-1011/320402000/180068 IDSOCIO=1260 |  |  | 0 | N/A | N/A | 889397569 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2021-05-31 | Bilateral | 2021-06-24 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.612729&isFromPublicArea=True&isModal=False | 10000% | 7151% | LUIS ALBERTO CORREA OSSA CONSUELO TORRES GARCIA CAMPO ELIAS ALOMIA | 2016050000265 | No Asignado | No Recibido
2018 | 9055 | 4600009139 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA AL MUNICIPIO DE GUARNE CON RECURSOS ECONOMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACION DE VIAS TERCIARIAS | 3499285386 | 3499285386 | 1200000000 | 2299285386 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales |  |  | JAIME ARTURO OSPINA GIRALDO | MUNICIPIO DE GUARNE | N/A | 2018-12-19 | 2018-12-21 | 2018-12-28 | 0.2 | 2018-12-28 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.9.4/1120/4-1011/320402000/180068 IDSOCIO=1442 |  |  | 0 | N/A | N/A | 3499285386 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2021-05-10 | Bilateral | 2023-01-25 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.618955&isFromPublicArea=True&isModal=False | 10000% | 3429% | DALIS MILENA HINCAPIE CONSUELO TORRES GARCIA CAMPO ELIAS ALOMIA | 2016050000265 | No Asignado | No Recibido
2018 | 8711 | 4600008738 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA CON RECURSOS ECONÓMICOS AL MUNICIPIO DE AROBOLETES EN EL URABA ANTIOQUEÑO, PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA CONSTRUCCION DEL PARQUE PRINCIPAL DEL CORREGIMIENTO DE SANTA FE DE LAS PLATAS | 124555315 | 124555315 | 100000000 | 24555315 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2018-08-30 | 2018-09-07 | ANDRES FELIPE HERRERA | MUNICIPIO DE ARBOLETES | N/A | 2018-10-26 | 2018-11-26 | 2018-12-14 | 0.6 | 2018-12-14 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.15.10/1120/0-8115/310506000/18-0043/001 IDSOCIO=1560 |  |  | 0 | N/A | N/A | 124555315 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-12-31 | N/A | N/A | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.554462&isFromPublicArea=True&isModal=False | 10000% | 8029% | Juliana Victoria Mejía Bravo CONSUELO TORRES GARCIA CAMPO ELIAS ALOMIA | 2016050000261 | No Asignado | No Recibido
2018 | 8952 | 4600009046 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO COFINANCIA AL MUNICIPIO DE SAN VICENTE FERRER CON RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS TERCIARIAS. | 2750000000 | 2750000000 | 1500000000 | 1250000000 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2018-11-13 | 2018-11-16 | JAIME ARTURO OSPINA GIRALDO | MUNICIPIO DE SAN VICENTE | N/A | 2018-12-04 | 2018-12-13 | 2018-12-14 | 0 | 2018-12-14 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.9.1/1120/4-1010/320402000/18-0068/001. IDSOCIO=1405 |  |  | 0 | N/A | N/A | 2750000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2020-11-27 | Bilateral | 2020-12-10 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.606953&isFromPublicArea=True&isModal=False | 10000% | 5455% | DAISY LORENA DUQUE SEPULVEDA CONSUELO TORRES GARCIA CAMPO ELIAS ALOMIA | 2016050000265 | No Asignado | No Recibido
2018 | 8119 | 4600008284 |  | Liquidado | MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LA SUBREGION ORIENTE DE ANTIOQUIA CON RECURSOS PROVENIENTES DE LA ENAJENACION DE ISAGEN EN LAS VIAS GARRIDO-TOLDAS Y MOSQUITA-CARMIN-TOLDAS DEL MUNICIPIO DE GUARNE | 6200034100 | 5942531036 | 6200034100 | N/A | 0 | Licitación Pública | Subsecretaría de Planeación - Secretaría de Infraestructura Física |  |  | GABRIEL JAIME MESA ALVAREZ | CONSORCIO ANTIOQUIA 1 | Gilberto Acero Romero - 34 Henry Alvarez Sanchez - 33 Henry Alvarez Sanchez - 33 | 2018-07-25 | 2018-10-11 | 2019-03-11 | 6.5 | 2019-04-28 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: 1 2-Prorroga: .5 | 12/03/2019 -- 11/04/2019 12/04/2019 -- 26/04/2019 | A.9.2/1120/0-4831/310503000/180124 A9.2/1120/4-4831/320402000/18-0124/001 |  |  | 5 | Nro.1: $ 257.503.064 | 26/04/2019 | 6200034100 | 01 - Modificación Cláusula #6 2 - Modificación Cláusula #7 | 20/11/2018 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2020-11-04 | Bilateral | 2023-01-23 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-1-187499 | 0% | 9777% | HÉCTOR HUGO FLÓREZ VALENCIA JAIME ALBERTO URIBE GARCIA CAROLINA VARGAS OCHOA | 2017003050013 | No Asignado | No Recibido
2018 | 8122 | 4600008157 |  | Liquidado | MEJORAMIENTO DE VIAS SECUNDARIAS EN VARIAS SUBREGIONES DE ANTIOQUIA CON RECURSOS PROVENIENTES DE LA ENAJENACION DE ISAGEN PARA LA VIA HELICONIA ? ALTO EL CHUSCAL DEL MUNICIPIO DE HELICONIA EN LA SUBREGION OCCIDENTE DE ANTIOQUIA. | 7052184965 | 6871351292 | 7200000000 | N/A | 0 | Licitación Pública | Dirección Desarrollo Físico - Secretaría de Infraestructura Física | 2018-02-02 | 2018-02-28 | EDUARDO ALFONSO HERRERA ZAMBRANO | CONSORCIO CONSTRUCCIONES ARVAL 8122 | Castor Armando Valencia Valencia - 25 Armando Valencia Valencia - 75 | 2018-06-13 | 2018-09-12 | 2019-04-12 | 12.1 | 2019-09-15 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: 1.8 2-Prorroga: 2.3 3-Prorroga: 7 | 13/04/2019 -- 05/06/2019 06/06/2019 -- 14/08/2019 15/08/2019 -- 14/03/2020 | A.9.2/1120/0-4831/310503000/180126 |  |  | 6 | Nro.1: $ 328.648.708 | 02/05/2019 | 7200000000 | 01 - Modificación Cláusula #6 02 - Modificación Cláusula #7 | 19/11/2018 21/01/2019 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2021-01-18 | Bilateral | N/A | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-1-187504 | 0% | 10077% | LINA MARIA CORDOBA DIAZ DIANA PATRICIA LÓPEZ LEAL ERNESTO ALBERTO MORENO GÓMEZ | 2017003050015 | No Asignado | Recibido
2018 | 8123 | 4600008419 |  | Liquidado | MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LA SUBREGION DE ORIENTE DE ANTIOQUIA CON RECURSOS PROVENIENTES DE LA ENAJENACION DE ISAGEN PARA LA VIA EL CARMEN-MARINILLA DEL MUNICIPIO DEL CARMEN DE VIBORAL | 4999838644 | 4897734723 | 5103274933 | N/A | 0 | Licitación Pública | Subsecretaría de Planeación - Secretaría de Infraestructura Física | 2018-02-02 | 2018-02-28 | HENRY ALZATE AGUIRRE | CONSORCIO 03 GJE ANTIOQUIA | German Torres Salgado - 40 Jaime Alberto Gil - 30 Ernesto Urrea Giraldo - 30 | 2018-08-06 | 2018-09-17 | 2019-02-18 | 10.5 | 2019-08-03 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: 2.5 2-Prorroga: 2 3-Prorroga: 1 | 19/02/2019 -- 03/05/2019 04/05/2019 -- 03/07/2019 04/07/2019 -- 03/08/2019 | A.9.2/1120/0-4831/320402000/180124 A.9.2/1120/4-4831/320402000/18-0124/001 |  |  | 6 | Nro.1: $ 205.540.210 | 24/05/2019 | 5103274933 | 01 - Modificación Cláusula #6 02 - Modificación Cláusula #7 | 19/11/2018 18/01/2019 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2020-11-04 | Bilateral | N/A | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-1-187510 | 0% | 10000% | DAVID CALLEJAS SAULE JAIME ALBERTO URIBE GARCIA BYRON AICARDO DUQUE RAMOS | 2017003050013 | No Asignado | No Recibido
2018 | 8787 | 4600008788 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA AL MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA PARA LA ADQUISICIÓN DE LA CASA CAMPESINA CON PARQUEADERO | 2638392000 | 2638392000 | 1800000000 | 838392000 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2018-09-25 | 2018-10-05 | SANTIAGO FERNANDO ORTEGA MATEOS | MUNICIPIO DE SANTAFE DE ANTIOQUIA | N/A | 2018-10-24 | 2018-11-01 | 2018-12-03 | 1.1 | 2018-12-03 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.15.10/1120/4-1011/310506000/180114 IDSOCIO=561 |  |  | 0 | N/A | N/A | 2638392000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-08-13 | N/A | 2019-10-25 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.562748&isFromPublicArea=True&isModal=False | 10000% | 6822% | RODRIGO ECHEVERRY OCHOA LUCAS JARAMILLO CADAVID EDIR AMPARO GRACIANO GOMEZ | 2012050000007 | No Asignado | No Recibido
2018 | 8849 | 4600008836 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA AL MUNICIPIO DE LIBORINA CON RECURSOS ECONOMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA CONSTRUCCIÓN DE UNA MOTO-RUTA EN EL CORREGIMIENTO DE LA HONDA | 160000000 | 160000000 | 80000000 | 80000000 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2018-10-04 | 2018-10-17 | Natalia Gomez Isaza | MUNICIPIO DE LIBORINA | N/A | 2018-11-20 | 2018-12-11 | 2018-12-14 | 0.1 | 2018-12-14 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.9.2/1120/4-1011/320402000/180039 IDSOCIO=1403 |  |  | 0 | N/A | N/A | 160000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2021-06-10 | Bilateral | 2021-07-12 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.579728&isFromPublicArea=True&isModal=False | 10000% | 5000% | MARTHA BEATRIZ SEPÚLVEDA MAZO CONSUELO TORRES GARCIA CAMPO ELIAS ALOMIA | 2016050000257 | No Asignado | No Recibido
2018 | CON-20-01-2018 | 2018-SS-20-0009 | N/A | Liquidado | INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA CONSTRUCCION CONEXIÓNES VIALES VEHICULARES, PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL TRAMO 4.1 DE LA VÍA GUILLERMO GAVIRIA CORREA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 401369525 | 377077924 | 578682964 | N/A | 0 | Concurso de Méritos | Gerencia de Proyectos Estratégicos | 2018-02-13 | 2018-02-24 | CARLOS EDUARDO ARISTIZABAL ECHEVERRY | CONSORCIO CONEXIONES VIALES | Camilo Andres Angel Saldarriaga - 75 Jairo Humberto Estrada Echeverry - 25 | 2018-05-29 | 2018-06-01 | 2018-12-30 | 10.9 | 2019-04-30 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: 3 2-Prorroga: 1 | 31/12/2018 -- 30/03/2019 31/03/2019 -- 30/04/2019 | 1000168482 |  |  | 4 | Nro.1: $ 164.198.580 Nro.2: $ 37.406.460 |  | 578682964 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-10-23 | N/A | N/A | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-15-7930754 | 9000% | 0% | CARLOS EDUARDO ARISTIZABAL ECHEVERRY OSCAR ARMANDO SUAREZ ADRIANA MONTOYA HINCAPIÉ | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2018 | LIC-20-01-2018 | 2018-OO-20-0007 | 2018-SS-20-0009 | Liquidado | CONSTRUCCION CONEXIÓNES VIALES VEHICULARES, PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL TRAMO 4.1 DE LA VÍA GUILLERMO GAVIRIA CORREA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 5082644312 | 4785332703 | 5732773366 | N/A | 0 | Licitación Pública | Gerencia de Proyectos Estratégicos | 2018-02-01 | 2018-02-07 | CARLOS EDUARDO ARISTIZABAL ECHEVERRY | Explanan S.A. | N/A | 2018-05-29 | 2018-06-01 | 2018-11-30 | 10.6 | 2019-04-21 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: 3 2-Prorroga: 1 3-Prorroga: .7 | 01/03/2019 -- 31/05/2019 01/06/2019 -- 30/06/2019 01/07/2019 -- 21/07/2019 | 000000001000168481 RESERVA IDEA 1000173021 RESERVA IDEA 1000174435 |  |  | 5 | Nro.1: $ 703.232.766 Nro.2: $ 244.207.897 | 29/03/2019 | 5732773366 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-10-10 | N/A | N/A | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-1-188063 | 0% | 0% | CARLOS EDUARDO ARISTIZABAL ECHEVERRY JOHN MAURICIO OTALVARO ADRIANA MONTOYA HINCAPIÉ | 2012050000259 2012050000259 | No Asignado | No Recibido
2018 | CON-20-02-2017 | 2018-SS-20-0002 | N/A | Liquidado | ESTUDIOS GEOTÉCNICOS Y DISEÑOS DE INGENIERIA NECESARIOS PARA LAS OBRAS DE MITIGACIÓN Y/O ESTABILIZACION DEL DEPOSITO EL GALPON EN LA CONEXIÓN VIAL GUILLERMO GAVIRIA CORREA. | 134618299 | 134562761 | 157751463 | N/A | 0 | Concurso de Méritos | Gerencia de Proyectos Estratégicos | 2017-09-21 | 2017-10-03 | GALVIS LOPEZ CLAUDIA MARIA | Alfa y Omega Ingenieros SAS | N/A | 2018-01-18 | 2018-02-06 | 2018-08-06 | 8 | 2018-10-06 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: 2 | 07/08/2018 -- 06/10/2018 | RESERVA IDEA1000166412 |  |  | 3 | Nro.1: $ 23.188.702 | 23/07/2018 | 157751463 | 1 - Modificación Cláusula #5 | 23/07/2018 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-02-19 | N/A | N/A | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-15-7214963 | 10000% | 0% | JULIO CESAR SÁNCHEZ CADAVID OSCAR ARMANDO SUAREZ ADRIANA MONTOYA HINCAPIÉ | 2012050000259 2012050000259 | No Asignado | No Recibido
2018 | 8214 | 4600008454 | N/A | Liquidado | CONSULTORIA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS PARA LA SOLUCIÓN AL PASO PEATONAL SOBRE LA CARRERA 50 ENTRE LAS CALLES 80 SUR Y 88 SUR, MUNICIPIO DE LA ESTRELLA. ACCION POPULAR RADICADO 05001 33 33 004 DE 2015 00909 00 FALLO EN SEGUNDA INSTANCIA | 109351037 | 104937188 | 104937188 | N/A | 0 | Concurso de Méritos | Subsecretaría de Planeación - Secretaría de Infraestructura Física | 2018-05-11 |  | LAURA MARCELA SANCHEZ LOPEZ | MIVICONSULT SAS | N/A | 2018-08-17 | 2018-09-06 | 2018-10-22 | 2.5 | 2018-11-22 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: 1 | 23/10/2018 -- 22/11/2018 | 1.3.19/1114/0-1010/9999999999 sentencias y conciliaciones |  |  | 1 | N/A | N/A | 104937188 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-08-15 | N/A | N/A | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-15-8092687 | 0% | 9966% | PAULO ANDRÉS PÉREZ GIRALDO JHON JAIME ZULUAGA GIL Aura Maria Tapasco Alvarez | 2016050000256 | No Asignado | No Recibido
2018 | 8816 | 4600008961 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA AL MUNICIPIO DE BRICEÃ¿O CON RECURSOS ECONOMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACION DE LA VIA TERCIARIAS LAS BRISAS -TRAVESIA | 1953000000 | 1953000000 | 1300000000 | 653000000 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2018-10-04 | 2018-10-17 | ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO | Municipio de Briceño | N/A | 2018-11-22 | 2018-11-29 | 2018-12-14 | 1 | 2018-12-28 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: .5 | 15/12/2018 -- 29/12/2018 | A.9.4/1120/4-1011/320402000/18-0068/001 IDSOCIO=300 |  |  | 1 | N/A | N/A | 1953000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2021-06-01 | Bilateral | 2021-06-25 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.594431&isFromPublicArea=True&isModal=False | 10000% | 6656% | MARGARITA ROSA LOPERA DUQUE CONSUELO TORRES GARCIA CAMPO ELIAS ALOMIA | 2016050000265 | No Asignado | No Recibido
2018 | 8827 | 4600008841 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA AL MUNICIPIO DE MUTATA CON RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS TERCIARIAS | 3804000000 | 3804000000 | 2853000000 | 951000000 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2018-10-04 | 2018-10-17 | DALIS MILENA HINCAPIE | MUNICIPIO DE MUTATA | N/A | 2018-11-09 | 2018-11-29 | 2018-12-14 | 0.5 | 2018-12-14 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.9.4/1120/4-1011/320402000/180068 IDSOCIO=280 |  |  | 0 | N/A | N/A | 3804000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2021-06-11 | Unilateral | N/A | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.581657&isFromPublicArea=True&isModal=False | 10000% | 7500% | DALIS MILENA HINCAPIE CONSUELO TORRES GARCIA CAMPO ELIAS ALOMIA | 2016050000265 | No Asignado | No Recibido
2018 | 8839 | 4600008920 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA AL MUNICIPIO DE JARDIN CON RECURSOS ECONOMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACION DE VIAS URBANAS. | 980123071 | 980123071 | 236000000 | 744123071 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2018-10-04 | 2018-10-17 | JOSE LUIS ARIZA RODRIGUEZ | MUNICIPIO DE JARDIN | N/A | 2018-11-19 | 2018-11-29 | 2018-12-14 | 0.5 | 2018-12-14 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.9.1/1120/4-1011/310506000/180041 IDSOCIO=1480 |  |  | 0 | N/A | N/A | 980123071 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2021-06-11 | Unilateral | N/A | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.586352&isFromPublicArea=True&isModal=False | 10000% | 2408% | MARTHA BEATRIZ SEPÚLVEDA MAZO CONSUELO TORRES GARCIA CAMPO ELIAS ALOMIA | 2016050000258 | No Asignado | No Recibido
2018 | SA-20-01-2018 | 2018-SS-20-0010 | N/A | Liquidado | ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y VEHÍCULOS NUEVOS, PARA LA CONSERVACIÓN Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA Y OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPALES EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA (32 RETROEXCAVADORAS).LA MAQUINARIA Y LOS VEHICULOS COMPRADOS PASARAN A SER ACTIVOS DE LOS MUNICIPIOS.LOTE 1 | 6949600000 | 6949600000 | 6949600000 | N/A | 0 | Selección abreviada | Dirección de Proyectos Especiales |  |  | LAURA MARCELA SANCHEZ LOPEZ | NAVITRANS S.A.S | N/A | 2018-07-19 | 2018-08-20 | 2019-02-20 | 6 | 2019-02-20 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.9.11/1120/4-1011/320402000/18-0068/001 A.9.11/1120/4-4830/320402000/10-0068 |  |  | 0 | N/A | N/A | 6949600000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-07-05 | Bilateral | 2022-08-19 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-9-442655 | 10000% | 10000% | No Asignados | 2016050000265 | No Asignado | No Recibido
2018 | 8117 | 4600008240 |  | Liquidado | MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS CON RECURSOS PROVENIENTES DE LA ENAJENACIÃ¿N DE ISAGEN EN LA SUBREGION ORIENTE DE ANTIOQUIA PARA LAS VIAS CHAPARRAL - JUAN XXIII Y LAS HOJAS ? RIO ABAJO, Y EN VARIAS SUBREGIONES DE ANTIOQUIA PARA LA VIA CORAL - SANTA RITA CHAPARRAL DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE. | 6577592007 | 6267782232 | 6577592007 | N/A | 0 | Licitación Pública | Subsecretaría de Planeación - Secretaría de Infraestructura Física | 2018-12-10 | 2018-02-28 | GABRIEL JAIME MESA ALVAREZ | CONASFALTOS SA | N/A | 2018-07-19 | 2018-10-16 | 2019-02-18 | 9.1 | 2019-07-19 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: .6 2-Prorroga: 1.6 3-Prorroga: 3 4-Prorroga: 1 5-Prorroga: 1 | 16/12/2018 -- 02/01/2019 03/01/2019 -- 20/02/2019 21/02/2019 -- 20/05/2019 21/05/2019 -- 20/06/2019 21/06/2019 -- 20/07/2019 | A.9.2/1120/0-4831/320402000/180124 A.9.2/1120/0-4831/320402000/180129 A.9.2/1120/4-4831/320402000/18-0124/001 A.9.2/1120/4-4831/320402000/18-0129/001 |  |  | 8 | Nro.1: $ 309.809.775 | 07/05/2019 | 6577592007 | 01 - Modificación Cláusula #7 01 - Modificación Cláusula #6 | 23/11/2018 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2021-01-28 | Bilateral | N/A | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-1-187490 | 0% | 10000% | OSCAR IVAN OSORIO PELAEZ SERGIO ALEJANDRO MAZO BOHORQUEZ BYRON AICARDO DUQUE RAMOS | 2017003050016 | No Asignado | Recibido
2018 | 8662 | 4600009024 | N/A | Liquidado | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA CONSTRUCCION DE DOS (2) PUENTES VEHICULARES EN LA SUBREGION SUROESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. PUENTE SOBRE EL RIO POBLANCO EN EL KM 16+000 DE LA VIA SANTA BARBARA- FREDONIA Y PUENTE SOBRE LA QUEBRADA RIO VERDE EN EL KM 7+500 DE LA VIA CAMILO C- EL CINCO- FREDONIA. | 556689068 | 527965664 | 746638796 | N/A | 0 | Concurso de Méritos | Dirección de Desarrollo Físico | 2018-08-16 | 2018-08-31 | OSCAR DAVID DUMAR OYOLA | CONSORCIO SUBREGION SUROESTE | RUTH ELENA TABARES ZULETA - 50 ANTONIO NICOLAS FERRARO MAURELLO - 50 | 2018-11-29 | 2018-12-12 | 2019-09-27 | 17.9 | 2020-06-09 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: 2.5 2-Prorroga: 1.6 3-Prorroga: 3 | 28/09/2019 -- 12/12/2019 13/12/2019 -- 30/01/2020 01/02/2020 -- 30/04/2020 | A.9.2/1120/0-3120/310503000/180115 AF9.2/1120/0-3120/310503000/18-0115-001 |  |  | 11 | Nro.1: $ 55.763.995 Nro.2: $ 74.482.617 Nro.3: $ 88.426.520 | 03/09/2019 18/12/2019 31/01/2020 | 746638796 | N/A | N/A | Suspensión Nro. 1: Suspensión Nro. 2: Suspensión Nro. 3: Suspensión Nro. 4: | desde: 24/03/2020 hasta: Indedinida desde: 13/04/2020 hasta: Indedinida desde: 22/04/2020 hasta: Indedinida desde: 27/04/2020 hasta: Indedinida | 1 - Reanudación | 04/05/2020 | 2021-07-21 | Bilateral | N/A | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-15-8445875 | 0% | 10000% | JAIME ARTURO OSPINA GIRALDO JAIME ALBERTO URIBE GARCIA MONICA ESTHER MIELES | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2018 | 8661 | 4600008967 | 4600009024 | Liquidado | CONSTRUCCION DE DOS (2) PUENTES VEHICULARES EN LA SUBREGION SUROESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. PUENTE SOBRE EL RIO POBLANCO EN EL KM 16+000 DE LA VIA SANTA BARBARA- FREDONIA Y PUENTE SOBRE LA QUEBRADA RIO VERDE EN EL KM 7+500 DE LA VIA CAMILO C- EL CINCO- FREDONIA | 4766279963 | 4639093783 | 4639093783 | N/A | 0 | Licitación Pública | Dirección de Desarrollo Físico | 2018-06-29 | 2018-08-31 | JUAN FERNANDO FRANCO URIBE | CONSORCIO PUENTES RD 61 | RICARDO BAEZ GARCIA - 50 DANIEL ARTURO VANEGAS VLASQUEZ - 50 | 2018-11-27 | 2018-12-12 | 2019-09-12 | 17.7 | 2020-06-02 | No hay Comites Recientes | 01-Prorroga: 2.5 02-Prorroga: .5 03-Prorroga: 1.63 04-Prorroga: 3 1-Prorroga: 2.5 2-Prorroga: .5 3-Prorroga: 1.6 4-Prorroga: 3 | -- -- -- -- 13/09/2019 -- 27/11/2019 28/11/2019 -- 12/12/2019 13/12/2019 -- 30/01/2020 01/02/2020 -- 30/04/2020 | A.9.2/1120/0-3120/310503000/180115 |  |  | 18 | N/A | N/A | 4639093783 | N/A | N/A | Suspensión Nro. 1: Suspensión Nro. 01: Suspensión Nro. 02: Suspensión Nro. 2: Suspensión Nro. 3: Suspensión Nro. 03: Suspensión Nro. 04: Suspensión Nro. 4: | desde: 24/03/2020 hasta: Indedinida desde: 25/03/2020 hasta: Indedinida desde: 13/04/2020 hasta: Indedinida desde: 13/04/2020 hasta: Indedinida desde: 22/04/2020 hasta: Indedinida desde: 23/04/2020 hasta: Indedinida desde: 27/04/2020 hasta: Indedinida desde: 27/04/2020 hasta: Indedinida | 01 - Reanudación 1 - Reanudación | 04/05/2020 04/05/2020 | 2021-07-21 | Bilateral | N/A | 0 |  | 0% | 10154% | JAIME ARTURO OSPINA GIRALDO JAIME ALBERTO URIBE GARCIA MONICA ESTHER MIELES | 2016050000283 | No Asignado | Recibido
2018 | RE-20-01-2018 | 2018-AS-20-0001 | N/A | Terminado | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO MEDIANTE EL CUAL EL IDEA SE VINCULA A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DESARROLLO VIAL DEL ABURRA NORTE Y SUS OBRAS COMPLEMENTARIAS A TRAVÉS DE LA ADMINISTRACIÓN Y REALIZACIÓN DE PAGOS CON LOS DINEROS PROVENIENTES DEL RECAUDO LIBRE DEL PEAJE PANDEQUESO DE ACUERDO AL MODELO FINANCIERO, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 005 DE 1996 Y SUS MODIFICACIONES. | 27474294417 | 27474294417 |  | N/A | 0 | Convenios Interadministrativos | Gerencia de Proyectos Estratégicos | 2018-09-25 |  | ALEJANDRO MONTOYA ORTIZ | IDEA | N/A | 2018-10-01 | 2018-10-01 |  | 27 | 2020-12-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 27474294417 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.632938&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 0% | JUAN CAMILO GIRALDO ALEJANDRO MONTOYA ORTIZ ALINA FRANCO FRANCO | N/A | No Asignado | No Recibido
2018 | 8373 | 4600008758 |  | Liquidado | MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN VARIAS SUBREGIÓNES DE ANTIOQUIA CON RECURSOS PROVENIENTES DE LA ENAJENACIÓN DE ISAGEN EN LA VÍA AUTOPISTA-AQUITANIA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO | 3086808673 | 2977653623 | 2977653623 | N/A | 0 | Licitación Pública | Subsecretaría de Planeación - Secretaría de Infraestructura Física | 2018-06-29 | 2018-07-01 | HENRY ALZATE AGUIRRE | CONSORCIO G Y P SAN FRANCISCO | OSCAR ANDRES PEREIRA GARZON - 67 ALEX JOAQUIN OSORIO ARAQUE - 33 | 2018-10-16 | 2018-10-29 | 2019-03-29 | 9 | 2019-07-29 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: 3 2-Prorroga: 1 | 30/03/2019 -- 29/06/2019 30/06/2019 -- 29/07/2019 | A.9.2/1120/0-4831/320402000/180129 AF.9.2/1120/0-4831/320402000/18-0129/001 |  |  | 3 | N/A | N/A | 2977653623 | 1 - Modificación Cláusula #7 | 18/01/2019 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2020-11-04 | Bilateral | N/A | 0 |  | 0% | 10000% | MABEL EMILSE GARCIA ERNESTO ALBERTO MORENO GÓMEZ CAMPO ELIAS ALOMIA | 2017003050016 | No Asignado | No Recibido
2018 | 8779 | 4600009004 | N/A | Liquidado | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA REHABILITACIÓN DEL PUNTO CRÍTICO Y DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VÍA PAJARITO SAN PEDRO DE LOS MILAGROS - LA YE -ENTRERRÍOS - SANTA ROSA DE OSOS (CRUCE RUTA 25) CÓDIGO 62AN18, UBICADO EN EL KM 0+200. | 792605629 | 756379773 | 756379763 | N/A | 0 | Concurso de Méritos | Dirección de Desarrollo Físico |  |  | JOSÉ BERNARDO ÁLVAREZ PULGARÍN | MYRIAM VIVIANA CASTEBLANCO VELA | N/A | 2018-11-23 | 2018-12-10 | 2020-01-10 | 13 | 2020-01-10 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.9.2/1120/4-2160/310503000/183002 |  |  | 0 | N/A | N/A | 756379773 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2022-06-10 | Bilateral | N/A | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-15-8492062 | 0% | 10000% | Libardo Augusto Rico Giraldo MARGARITA MARÍA OCAMPO BORRERO JAQUELINE YEPES OSPINA | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2018 | 8670 | 4600008938 | 4600009004 | Liquidado | REHABILITACIÓN PUNTO CRÍTICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VÍA PAJARITO SAN PEDRO DE LOS MILAGROS - LA YE - ENTRERRÍOS - SANTA ROSA DE OSOS (CRUCE RUTA 25) CÓDIGO 62AN18, UBICADO EN EL KM 0+200. | 9071034945 | 8882644657 | 10782643993 | N/A | 0 | Licitación Pública | Dirección de Desarrollo Físico |  |  | JOSÉ BERNARDO ÁLVAREZ PULGARÍN | CONSORCIO 3G PAJARITO | Edgar Adolfo Hoyos Garcia - 75 Roberto Jaramillo Cardenas - 25 | 2018-11-21 | 2018-12-10 | 2019-12-10 | 12 | 2019-12-10 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.9.2/1120/4-2160/310503000/183002 |  |  | 1 | Nro.1: $ 1.899.999.336 | 17/10/2019 | 10782643993 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2022-06-10 | Bilateral | 2023-01-18 | 0 |  | 1300% | 9382% | Libardo Augusto Rico Giraldo MARGARITA MARÍA OCAMPO BORRERO MARÍA VICTORIA BAQUERO PIEDRAHITA | 2013050000002 2013050000002 | No Asignado | Recibido
2018 | RE-20-05-2018 | 2018-AS-20-0006 | N/A | Terminado | AUNAR ESFUERZOS ECONÓMICOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE TÁMESIS, PARA LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO Y LA INTERVENTORÍA PARA LA AMPLIACIÓN, RECTIFICACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE LAS VÍAS PUENTE IGLESIAS ? LA YE ? LIBANO Y LA LORENA ? MARATON | 45000000000 | 45000000000 | 44041990918 | 958009082 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Desarrollo Físico | 2018-12-12 | 2018-12-19 | MARÍA KATHERINE DE LOS RÍOS ROA | MUNICIPIO DE TAMESIS | N/A | 2018-12-27 | 2019-01-14 | 2021-01-14 | 24 | 2021-01-14 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 45000000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.638512&isF | 0% | 0% | MARÍA KATHERINE DE LOS RÍOS ROA SANTIAGO FERNANDO ORTEGA MATEOS CAMPO ELIAS ALOMIA | 2016050000265 | No Asignado | No Recibido
2018 | 8125 | 4600008143 |  | Liquidado | MEJORAMIENTO DE VIAS SECUNDARIAS EN LA SUBREGION ORIENTE DE ANTIOQUIA CON RECURSOS PROVENIENTES DE LA ENAJENACION DE ISAGEN PARA LA VIA SAN ROQUE - EL VERTEDERO DEL MUNICIPIO DE SAN ROQUE | 7670929501 | 7561056273 | 7830196430 | N/A | 0 | Licitación Pública | Subsecretaría de Planeación - Secretaría de Infraestructura Física |  |  | ANDRÉS MAURICIO RODRÍGUEZ COLLAZOS | CONSORCIO SAN ROQUE C&C | Andres Felipe Restrepo Ángel - 75 Jose Gregorio Dominguez Diaz - 25 | 2018-06-13 | 2018-11-02 | 2019-06-03 | 13.3 | 2019-12-10 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: 1.9 2-Prorroga: 2 3-Prorroga: 1.5 4-Prorroga: .8 | 04/06/2019 -- 30/07/2019 31/07/2019 -- 30/09/2019 01/10/2019 -- 15/11/2019 16/11/2019 -- 09/12/2019 | A.9.2/1120/4-4831/310503000/18-0125/001 Rubro: A.9.4/1120/0-4831/310503000/180125 |  |  | 7 | Nro.1: $ 269.140.157 | 09/05/2019 | 7830196430 | 01 - Modificación Cláusula #6 02 - Modificación Cláusula #7 | 19/11/2018 28/01/2019 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2021-01-18 | Bilateral | N/A | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-1-187508 | 0% | 10000% | MARCO ALONSO GOMEZ ERNESTO ALBERTO MORENO GÓMEZ CATALINA GIRALDO CATAÑO | 2017003050014 | No Asignado | Recibido
2018 | 8575 | 4600008531 | N/A | Liquidado | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL, PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y/O PAVIMENTACIÓN DEL TRAMO DE VÍA COLORADO - NECHÍ (CODIGO DE VÍA 25AN18) EN LA SUBREGIÓN DEL BAJO CAUCA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 55999998 | 50976887 | 766736040 | N/A | 0 | Mínima cuantía | Subsecretaría de Planeación - Secretaría de Infraestructura Física | 2018-07-26 |  | LAURA MARCELA SANCHEZ LOPEZ | JARQ URBAN ARCHITECTURAL DESIGN SAS | N/A | 2018-08-31 | 2018-09-12 | 2018-12-14 | 7 | 2019-04-12 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.9.10/1120/0-4812/310502000/180038 |  |  | 2 | N/A | N/A | 50976887 | N/A | N/A | Suspensión Nro. 01: | desde: 12/10/2018 hasta: 12/01/2019 | 01 - Reanudación | 30/01/2019 | 2019-12-31 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 10000% | OSCAR IVAN OSORIO PELAEZ LUZ ADRIANA QUINTERO MARTÃNEZ CAMPO ELIAS ALOMIA | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2018 | RE-20-07-2018 | 2018-AS-20-0005 | N/A | Resciliado | EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA AL MUNICIPIO DE MONTEBELLO CON EL SUMINISTRO DE CEMENTO PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACION DE VIAS TERCIARIAS | 1848985669 |  |  | N/A | 0 | Convenios Interadministrativos | Dirección de Proyectos Especiales | 2018-12-17 | 2018-12-19 | ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO | MUNICIPIO DE MONTEBELLO | N/A | 2019-12-28 |  |  | 0 |  | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.638505&isF | 0% | 0% | MARTHA BEATRIZ SEPÚLVEDA MAZO CONSUELO TORRES GARCIA CAMPO ELIAS ALOMIA | 2016050000265 | No Asignado | No Recibido
2018 | 8783 | 4600008820 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA AL MUNICIPIO DE SEGOVIA CON RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS URBANAS | 340771280 | 340771280 | 283976280 | 56795000 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2018-09-20 | 2018-10-09 | LUIS ALBERTO CORREA OSSA | MUNICIPIO DE SEGOVIA | N/A | 2018-11-02 | 2018-11-08 | 2018-12-14 | 1.2 | 2018-12-14 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.9.1/1120/4-1011/310506000/180041 IDSOCIO=823 |  |  | 0 | N/A | N/A | 340771280 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2021-05-10 | Bilateral | 2021-05-14 | 0 |  | 10000% | 8333% | LUIS ALBERTO CORREA OSSA CONSUELO TORRES GARCIA CAMPO ELIAS ALOMIA | 2016050000258 | No Asignado | No Recibido
2018 | 8809 | 4600008818 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA CON RECURSOS ECONÓMICOS AL MUNICIPIO DE FRONTINO EN EL OCCIDENTE ANTIOQUEÑO, PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA ADECUACIÓN Y RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PUBLICO EN EL PARQUE DE MANGURUMA | 1446661028 | 1446661028 | 1206661028 | 240000000 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2018-09-28 | 2018-10-09 | Juliana Victoria Mejía Bravo | MUNICIPIO DE FRONTINO | N/A | 2018-11-02 | 2018-11-14 | 2018-12-14 | 1 | 2018-12-14 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A-.15.10/1120/0-8115/310506000/18-0114/001 IDSOCIO=1460 |  |  | 0 | N/A | N/A | 1446661028 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-12-31 | Bilateral | 2020-01-13 | 0 |  | 10000% | 8341% | Juliana Victoria Mejía Bravo CONSUELO TORRES GARCIA CAMPO ELIAS ALOMIA | 2016050000281 | No Asignado | No Recibido
2018 | 8817 | 4600008819 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA CON RECURSOS ECONÓMICOS AL MUNICIPIO DE LA PINTADA EN EL SUROESTE ANTIOQUEÑO, PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA REMODELACION DE LA PLAZOLETA PRINCIPAL | 1627442389 | 1627442389 | 1138442389 | 489000000 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2018-09-28 | 2018-10-09 | ANDRES FELIPE HERRERA | MUNICIPIO DE LA PINTADA | N/A | 2018-11-06 | 2018-11-16 | 2018-12-14 | 0.9 | 2018-12-14 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A-15.10/1120/4-1011/310506000/180043. IDSOCIO=560 |  |  | 0 | N/A | N/A | 1627442389 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2021-06-11 | Unilateral | N/A | 0 |  | 10000% | 6995% | Juliana Victoria Mejía Bravo CONSUELO TORRES GARCIA CAMPO ELIAS ALOMIA | 2016050000261 | No Asignado | No Recibido
2018 | 8818 | 4600008809 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA CON RECURSOS ECONÓMICOS AL MUNICIPIO DE VIGIA DEL FUERTE EN EL URABA ANTIOQUEÑO, PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA CONSTRUCCION DE LA TERMINAL AEROPORTUARIA DEL MUNICIPIO | 1069599071 | 1069599071 | 1000000000 | 69599071 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2018-09-28 | 2018-10-09 | ANDRES FELIPE HERRERA | MUNICIPIO DE VIGIA DEL FUERTE | N/A | 2018-10-31 | 2018-11-13 | 2018-12-14 | 1 | 2018-12-14 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.15.10/1120/4-1011/310506000/18-0114 IDSOCIO=622 |  |  | 0 | N/A | N/A | 1069599071 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2021-06-11 | Unilateral | N/A | 0 |  | 10000% | 9349% | Juliana Victoria Mejía Bravo CAMPO ELIAS ALOMIA CONSUELO TORRES GARCIA | 2016050000281 | No Asignado | No Recibido
2018 | 8836 | 4600008839 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA AL MUNICIPIO DE ANDES CON RECURSOS ECONOMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACION DE VIAS TERCIARIAS. | 4200368156 | 4200368156 | 2507000000 | 1693368156 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2018-10-04 | 2018-10-17 | JOSE LUIS ARIZA RODRIGUEZ | MUNICIPIO DE ANDES | N/A | 2018-11-13 | 2018-11-21 | 2018-12-14 | 0.8 | 2018-12-14 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.9.4/1120/4-1011/320402000/180068 IDSOCIO=620 |  |  | 0 | N/A | N/A | 4200368156 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2021-06-11 | Unilateral | N/A | 0 |  | 10000% | 5969% | MARTHA BEATRIZ SEPÚLVEDA MAZO CONSUELO TORRES GARCIA CAMPO ELIAS ALOMIA | 2016050000265 | No Asignado | No Recibido
2018 | 8110 | 4600008203 |  | Liquidado | MEJORAMIENTO DE VIAS SECUNDARIAS EN LA SUBREGION ORIENTE DE ANTIOQUIA CON RECURSOS PROVENIENTES DE LA ENAJENACION DE ISAGEN EN LA VIAS ALEJANDRIA- EL BIZCOCHO Y LA PALMA - EL VERTEDERO DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL. | 7794361098 | 7490045367 | 7794361099 | N/A | 0 | Licitación Pública | Subsecretaría de Planeación - Secretaría de Infraestructura Física | 2018-02-02 | 2018-02-28 | ANDRÉS MAURICIO RODRÍGUEZ COLLAZOS | CONSORCIO SAN JUAN 1 | Juan Carlos Ramirez Ospina - 25 Fernando Augusto Ramirez Restrepo - 25 Manuel Felipe Ramirez Baron - 50 | 2018-07-17 | 2018-10-18 | 2019-03-18 | 8 | 2019-06-19 | No hay Comites Recientes | 01-Prorroga: .5 02-Prorroga: 2.5 3-Prorroga: 2 4-Prorroga: 1 | 03/06/2019 -- 17/06/2019 19/03/2019 -- 02/06/2019 18/06/2019 -- 17/08/2019 18/08/2019 -- 17/09/2019 | A.9.2/1120/0-4831/310503000/180125 A.9.2/1120/4-4831/310503000/18-0125/001 RPC 4500049298 ADICION |  |  | 8 | Nro.1: $ 304.315.732 | 07/05/2019 | 7794361099 | 01 - Modificación Cláusula #6 02 - Modificación Cláusula #7 02 - Modificación Cláusula #7 | 29/11/2018 28/12/2018 14/12/2018 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2020-11-26 | Bilateral | N/A | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-1-187505 | 0% | 10011% | IVAN DARIO DE VARGAS CABARCAS SERGIO ALEJANDRO MAZO BOHORQUEZ CATALINA GIRALDO CATAÑO | 2017003050014 | No Asignado | No Recibido
2018 | 8111 | 4600008149 |  | Liquidado | MEJORAMIENTO DE VIAS SECUNDARIAS EN LA SUBREGION ORIENTE DE ANTIOQUIA CON RECURSOS PROVENIENTES DE LA ENAJENACION DE ISAGEN EN LA VIA EL PEÃ¿OL- SAN VICENTE DEL MUNICIPIO DE EL PEÃ¿OL. | 7932330436 | 7762952334 | 8099913240 | N/A | 0 | Licitación Pública | Subsecretaría de Planeación - Secretaría de Infraestructura Física |  |  | ANDRÉS MAURICIO RODRÍGUEZ COLLAZOS | CONSORCIO VIAL 8111 | Claudia Ines Pabon Mosquera - 25 Fabian Andres Garcia Pabon - 25 Luis Alberto Ramirez Urquijo - 35 Randy Mauricio Huertas Reyes - 15 | 2018-07-13 | 2018-10-18 | 2019-05-17 | 8 | 2019-06-17 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: 1 | 18/05/2019 -- 17/06/2019 | A.9.2/1120/0-4831/310503000/180125 A.9.2/1120/4-4831/310503000/18-0125/001 |  |  | 4 | Nro.1: $ 336.960.906 | 07/05/2019 | 8099913240 | 01 - Modificación Cláusula #6 02 - Modificación Cláusula #7 | 29/11/2018 28/01/2019 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2021-06-15 | Bilateral | 2023-01-23 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-1-187506 | 0% | 9973% | CLAUDIA CECILIA HINCAPIE VERA MARGARITA MARÍA OCAMPO BORRERO CATALINA GIRALDO CATAÑO | 2017003050014 | No Asignado | No Recibido
2018 | 8361 | 4600008772 |  | Liquidado | MEJORAMIENTO DE VÃAS SECUNDARIAS EN LA SUBREGIÃ¿N ORIENTE DE ANTIOQUIA CON RECURSOS PROVENIENTES DE LA ENAJENACIÃ¿N DE ISAGEN EN LA VÃA SAN VICENTE - CONCEPCIÃ¿N DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE | 12464967837 | 12037472388 | 12717635388 | N/A | 0 | Licitación Pública | Subsecretaría de Planeación - Secretaría de Infraestructura Física | 2018-10-04 | 2018-07-10 | ANDRÉS MAURICIO RODRÍGUEZ COLLAZOS | CONSORCIO VIAL SAN VICENTE | JAVIER DE JESUS URREGO HERRERA - 50 CARLOS IGNACIO CADAVID MEJIA - 50 | 2018-10-17 | 2018-11-22 | 2019-09-23 | 12 | 2019-11-21 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: 2 | 24/09/2019 -- 23/11/2019 | A.9.2/1120/0-4831/310503333/180125 AF.9.2/1120/0-4831/310503000/18-0125/001 | 4500050228 | 680163000 | 4 | Nro.1: $ 680.163.000 | 23/10/2019 | 12717635388 | 1 - Modificación Cláusula #6 2 - Modificación Cláusula #7 | 18/12/2018 29/01/2019 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2021-07-28 | Bilateral | N/A | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-1-193070 | 0% | 10000% | MABEL EMILSE GARCIA MARGARITA MARÍA OCAMPO BORRERO MARÍA VICTORIA BAQUERO PIEDRAHITA | 2017003050014 | No Asignado | Recibido
2018 | 8113 | 4600008181 |  | Liquidado | MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN VARIAS SUBREGIÓNES DE ANTIOQUIA CON RECURSOS PROVENIENTES DE LA ENAJENACIÓN DE ISAGEN PARA LA VÍA URRAO- LA ENCARNACIÓN DEL MUNICIPIO DE URRAO EN LA SUBREGIÓN SUROESTE DE ANTIOQUIA | 3086905690 | 3006063867 | 3150000000 | N/A | 0 | Licitación Pública | Subsecretaría de Planeación - Secretaría de Infraestructura Física | 2018-02-22 | 2018-02-28 | ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO | S&S INGENIERIA CIVIL SAS | N/A | 2018-07-10 | 2018-09-20 | 2019-02-20 | 10.3 | 2019-07-29 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: 2.3 2-Prorroga: 2 3-Prorroga: 1 | 21/02/2019 -- 29/04/2019 30/04/2019 -- 29/06/2019 30/06/2019 -- 29/07/2019 | A.9.2/1120/0-4831/320402000/180129 A.9.2/1120/4-4831/320402000/18-0129/001 | 4500049308 | 143936133 | 6 | Nro.1: $ 143.936.133 | 16/05/2019 | 3150000000 | 01 - Modificación Cláusula #6 02 - Modificación Cláusula #7 | 19/11/2018 17/01/2018 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2020-11-04 | Bilateral | N/A | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-1-1 | 0% | 10000% | DAVID CALLEJAS SAULE JHON JAIME ZULUAGA GIL CAMPO ELIAS ALOMIA | 2017003050014 | No Asignado | Recibido
2018 | 8005 | 4600008171 | N/A | Liquidado | INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS SOBRE EL CORREDOR VIAL SAN FERMIN- BRICEÑO (25AN13), DE LA SUBREGION NORTE. | 286862858 | 273642339 | 273642339 | N/A | 0 | Concurso de Méritos | Subsecretaría de Planeación - Secretaría de Infraestructura Física | 2018-01-19 |  | MARÍA KATHERINE DE LOS RÍOS ROA | CONSORCIO VIAL GC 2018 | Neftis Cardona Tirado - 30 GERARDO DIAZ MANJARRES - 70 | 2018-06-29 | 2018-08-01 | 2019-01-16 | 5.5 | 2019-01-16 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | SGRA.1.1/1720/0-R002/310503000/180119 |  |  | 0 | N/A | N/A | 273642339 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-08-14 | Bilateral | N/A | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-15-7714089 | 10000% | 10000% | MARIA YANET VALENCIA CEBALLOS MARGARITA MARÍA OCAMPO BORRERO CATALINA GIRALDO CATAÑO | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2018 | 9023 | 4600008981 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO COFINANCIA AL MUNICIPIO DE PUEBLORRICO CON RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA ADECUACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE PRINCIPAL | 220000000 | 220000000 | 180000000 | 40000000 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2018-10-30 | 2018-11-07 | LETICIA OMAIRA HOYOS ZULUAGA | MUNICIPIO DE PUEBLORRICO | N/A | 2018-11-27 | 2018-12-04 | 2018-12-14 | 0.3 | 2018-12-14 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A-.15.10/1120/0-1010/310506000/18-0043/001 IDSOCIO=1440 |  |  | 0 | N/A | N/A | 220000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2021-06-09 | Bilateral | 2021-11-16 | 0 |  | 10000% | 8182% | Juliana Victoria Mejía Bravo CONSUELO TORRES GARCIA CAMPO ELIAS ALOMIA | 2016050000261 | No Asignado | No Recibido
2018 | 8001 | 4600008473 | N/A | Liquidado | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS SOBRE EL CORREDOR VIAL LA QUIEBRA - ARGELIA (56AN10-1), DE LA SUBREGION ORIENTE. | 337383879 | 320192152 | 320192152 | N/A | 0 | Concurso de Méritos | Subsecretaría de Planeación - Secretaría de Infraestructura Física | 2018-08-01 |  | ANDRÉS MAURICIO RODRÍGUEZ COLLAZOS | CONSORCIO CORREDOR VIAL 2018 | GERARDO DIAZ MANJARRES - 70 Neftis Cardona Tirado - 30 | 2018-08-14 | 2018-09-12 | 2019-02-27 | 5.5 | 2019-02-27 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | SGRA 1.1/1720/0-R002/310503000/180119 |  |  | 0 | N/A | N/A | 320192152 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-12-13 | Bilateral | N/A | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-15-7712364 | 7300% | 9999% | DAVID CALLEJAS SAULE ERNESTO ALBERTO MORENO GÓMEZ VÍCTOR MANUEL AGUILAR MAZABUEL | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2018 | 7983 | 4600008218 | 4600008473 | Liquidado | MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS SOBRE EL CORREDOR VIAL LA QUIEBRA- ARGELIA (56AN10-1), DE LA SUBREGIÓN ORIENTE. | 3445357364 | 3344530015 | 3344530015 | N/A | 0 | Licitación Pública | Subsecretaría de Planeación - Secretaría de Infraestructura Física | 2018-09-20 | 2018-12-14 | ANDRÉS MAURICIO RODRÍGUEZ COLLAZOS | CONSORCIO SUBREGION ORIENTE 7983 | Juan José Baena Correa - 75 Oscar David Villegas Serna - 25 | 2018-07-24 | 2018-09-12 | 2019-02-12 | 5 | 2019-02-12 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.14.20.2.6/1120/0-3120/310503000/180035 SGRA.1.1/1720/0-R002/310503000/180119 |  |  | 0 | N/A | N/A | 3344530015 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-12-13 | Bilateral | N/A | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-1-186143 | 3700% | 9998% | DAVID CALLEJAS SAULE ERNESTO ALBERTO MORENO GÓMEZ VÍCTOR MANUEL AGUILAR MAZABUEL | 2016050000254 | No Asignado | No Recibido
2018 | 8580 | 4600008679 | N/A | Liquidado | ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO CAUCA EN EL SECTOR PUERTO RAUDAL, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE VALDIVIA EN LA SUBREGIÓN NORTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 156209497 | 156187500 | 156187500 | N/A | 0 | Concurso de Méritos | Dirección de Proyectos Especiales | 2018-07-13 |  | JUAN GONZALO CASTRILLÓN TOBÓN | DEACIVIL SAS | N/A | 2018-10-01 | 2018-11-13 | 2018-12-14 | 1 | 2018-12-14 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A 9.2/1120/0-1010/320402000/180070 |  |  | 0 | N/A | N/A | 156187500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-09-13 | Bilateral | N/A | 0 |  | 10000% | 9436% | JUAN GONZALO CASTRILLÓN TOBÓN JUDITH MEJIA GUZMAN BYRON AICARDO DUQUE RAMOS | 2016050000272 | No Asignado | No Recibido
2018 | 8118 | 4600008198 |  | Liquidado | MEJORAMIENTO DE VIAS SECUNDARIAS EN LA SUBREGION ORIENTE DE ANTIOQUIA CON RECURSOS PROVENIENTES DE LA ENAJENACION DE ISAGEN EN LA VIA LA AURORA- SONADORA DEL MUNICIPIO DE GUATAPE. | 4626607245 | 4255593523 | 4626667247 | N/A | 0 | Licitación Pública | Subsecretaría de Planeación - Secretaría de Infraestructura Física |  |  | ANDRÉS MAURICIO RODRÍGUEZ COLLAZOS | CALCULO Y CONSTRUCCIONES SAS | N/A | 2018-07-18 | 2018-09-12 | 2019-02-12 | 11.6 | 2019-08-31 | No hay Comites Recientes | 01-Prorroga: 2.7 2-Prorroga: 1 3-Prorroga: 2.9 | 13/02/2019 -- 03/05/2019 04/05/2019 -- 03/06/2019 04/06/2019 -- 30/08/2019 | A.9.2/1120/0-4831/310503000/180125 a.9.2/1120/4-4831/310503000/18-0125/001 rpc 4500049299 |  |  | 6 | Nro.1: $ 371.073.724 | 16/05/2019 | 4626667247 | 02 - Modificación Cláusula #7 1 - Modificación Cláusula #6 | 22/01/2019 19/11/2018 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2020-12-10 | Bilateral | 2023-01-23 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-1-187492 | 0% | 10000% | OSCAR IVAN OSORIO PELAEZ MARGARITA MARÍA OCAMPO BORRERO MONICA ESTHER MIELES | 2017003050014 | No Asignado | No Recibido
2018 | 8692 | 4600008730 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA AL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE URABÁ CON RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS URBANAS | 2171745272 | 2171745272 | 1171745272 | 1000000000 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2018-08-30 | 2018-09-07 | DALIS MILENA HINCAPIE | MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE URABA | N/A | 2018-10-18 | 2018-11-15 | 2018-12-14 | 1 | 2018-12-14 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.9.1/1120/0-8115/310506000/180041 IDSOCIO=1240 |  |  | 0 | N/A | N/A | 2171745272 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2021-06-11 | Bilateral | 2022-01-31 | 0 |  | 10000% | 5395% | DALIS MILENA HINCAPIE CONSUELO TORRES GARCIA CAMPO ELIAS ALOMIA | 2016050000258 | No Asignado | No Recibido
2018 | 8889 | 4600008962 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA AL MUNICIPIO DE TAMESIS CON RECURSOS ECONOMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACION DE VIAS TERCIARIAS | 2342052827 | 2342052827 | 1632000000 | 710052827 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2018-10-17 | 2018-10-23 | MARGARITA ROSA LOPERA DUQUE | MUNICIPIO DE TAMESIS | N/A | 2018-11-22 | 2018-12-13 | 2018-12-14 | 0 | 2018-12-14 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.9.4/1120/4-1011/320402000/180068 IDSOCIO=1023 |  |  | 0 | N/A | N/A | 2342052827 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2021-06-11 | Unilateral | N/A | 0 |  | 10000% | 6968% | MARTHA BEATRIZ SEPÚLVEDA MAZO CONSUELO TORRES GARCIA CAMPO ELIAS ALOMIA | 2016050000265 | No Asignado | No Recibido
2018 | 8892 | 4600008936 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA AL MUNICIPIO DE MONTEBELLO CON RECURSOS ECONOMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACION DE VIAS TERCIARIAS | 414644189 | 414644189 | 327695990 | 86948199 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2018-10-17 | 2018-10-23 | MARGARITA ROSA LOPERA DUQUE | MUNICIPIO DE MONTEBELLO | N/A | 2018-11-21 | 2018-12-07 | 2018-12-14 | 0.2 | 2018-12-14 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.9.2/1120/0-8115/320402000/180032 IDSOCIO=1200 |  |  | 0 | N/A | N/A | 414644189 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2021-03-18 | Unilateral | N/A | 0 |  | 10000% | 7903% | MARTHA BEATRIZ SEPÚLVEDA MAZO CONSUELO TORRES GARCIA CAMPO ELIAS ALOMIA | 2016050000265 | No Asignado | No Recibido
2018 | 8213 | 4600008178 | N/A | Liquidado | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS SOBRE EL CORREDOR VIAL CONCEPCIÃ¿N - ALEJANDRIA (CODIGO 62AN19-1), DE LA SUBREGION ORIENTE | 292074754 | 280154036 | 280154036 | N/A | 0 | Concurso de Méritos | Subsecretaría de Planeación - Secretaría de Infraestructura Física | 2018-04-30 |  | Libardo Augusto Rico Giraldo | Iconsulting SAS - Consultoria en Ingeniería | N/A | 2018-07-06 | 2018-08-15 | 2019-01-30 | 6.7 | 2019-03-06 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.14.20.2.6/1120/0-3120/310503000/180035 SGRA.1.1/1720/0-R002/310503000/180119 |  |  | 2 | N/A | N/A | 280154036 | N/A | N/A | Suspensión Nro. 1: | desde: 17/01/2019 hasta: 01/03/2019 | 1 - Reanudación | 28/02/2019 | 2019-12-26 | Bilateral | N/A | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-15-8067717 | 0% | 9999% | LINA MARIA CORDOBA DIAZ JAIME ALBERTO URIBE GARCIA CAROLINA VARGAS OCHOA | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2018 | 7989 | 4600008088 | 4600008178 | Liquidado | MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS SOBRE EL CORREDOR VIAL CONCEPCIÓN - ALEJANDRÍA (62AN19-1) DE LA SUBREGIÓN ORIENTE. | 3838570010 | 3741087625 | 3741087625 | N/A | 0 | Licitación Pública | Subsecretaría de Planeación - Secretaría de Infraestructura Física | 2017-12-05 | 2018-12-14 | Libardo Augusto Rico Giraldo | UNIÓN TEMPORAL SAN MARCOS | N/A | 2018-06-25 | 2018-08-23 | 2019-01-23 | 6.5 | 2019-03-06 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.14.20.2.6/1120/0-3120/310503000/180035 SGRA.1.1/1720/0-R002/310503000/180119 |  |  | 2 | N/A | N/A | 3741087625 | N/A | N/A | Suspensión Nro. 1: | desde: 17/01/2018 hasta: 26/02/2018 | 1 - Reanudación | 28/02/2019 | 2019-12-26 | Bilateral | N/A | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-1-186124 | 0% | 9036% | LINA MARIA CORDOBA DIAZ JAIME ALBERTO URIBE GARCIA DIANA PATRICIA LÓPEZ LEAL | 2016050000254 | No Asignado | No Recibido
2018 | 8774 | 4600008756 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA AL MUNICIPIO DE YOLOMBÓ CON RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS TERCIARIAS | 1200000000 | 1200000000 | 840000000 | 360000000 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2018-09-13 | 2018-09-20 | MARTHA BEATRIZ SEPÚLVEDA MAZO | MUNICIPIO DE YOLOMBO | N/A | 2018-10-18 | 2018-10-30 | 2018-12-14 | 1.5 | 2018-12-14 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.9.4/1120/4-1011/320402000/180068 IDSOCIO=800 |  |  | 0 | N/A | N/A | 1200000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2021-05-10 | Bilateral | 2021-05-14 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.555169&isFromPublicArea=True&isModal=False | 10000% | 7000% | LUIS ALBERTO CORREA OSSA CONSUELO TORRES GARCIA CAMPO ELIAS ALOMIA | 2016050000265 | No Asignado | No Recibido
2018 | 8712 | 4600008743 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA AL MUNICIPIO DE EL SANTUARIO CON RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VIAS URBANAS | 1003744077 | 1003744077 | 639000000 | 364744077 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2018-08-30 | 2018-09-07 | JAIME ARTURO OSPINA GIRALDO | MUNICIPIO DEL SANTUARIO | N/A | 2018-10-18 | 2018-10-22 | 2018-12-14 | 1.7 | 2018-12-14 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.9.1/1120/4-1011/310506000/18-0041/001 IDSOCIO=1000 |  |  | 0 | N/A | N/A | 1003744077 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2021-06-11 | Bilateral | 2021-08-02 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.553994&isFromPublicArea=True&isModal=False | 10000% | 6366% | DAISY LORENA DUQUE SEPULVEDA CONSUELO TORRES GARCIA CAMPO ELIAS ALOMIA | 2016050000258 | No Asignado | No Recibido
2018 | 8003 | 4600008168 | N/A | Liquidado | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL, MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS SOBRE EL CORREDOR VIAL ALTO DEL CHUSCAL- ARMENIA (60AN08-1), DE LA SUBREGION OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. | 389449872 | 369435137 | 369435137 | N/A | 0 | Concurso de Méritos | Subsecretaría de Planeación - Secretaría de Infraestructura Física | 2018-06-14 |  | EDUARDO ALFONSO HERRERA ZAMBRANO | CONSORCIO CHUSCAL - ARMENIA 03 | Juan Diego Arenas De la Hoz - 50 Jorge Ernesto Méndez Pachón - 25 Raúl Ariel Castaño Abufhele - 25 | 2018-06-26 | 2018-07-31 | 2019-01-15 | 5.5 | 2019-01-15 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.14.20.2.6/1120/0-3120/310503000/180035 SGRA.1.1/1720/0-R002/310503000/180119 |  |  | 0 | N/A | N/A | 369435137 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-07-31 | N/A | N/A | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-15-7715546 | 10000% | 9972% | OSCAR IVAN OSORIO PELAEZ SERGIO ALEJANDRO MAZO BOHORQUEZ BYRON AICARDO DUQUE RAMOS | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2018 | 7991 | 4600008127 | 4600008168 | Liquidado | MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS SOBRE EL CORREDOR VIAL ALTO DEL CHUSCAL- ARMENIA (60AN08-1), DE LA SUBREGION OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 3986535165 | 3883250345 | 3883250345 | N/A | 0 | Licitación Pública | Subsecretaría de Planeación - Secretaría de Infraestructura Física | 2017-12-05 | 2017-12-14 | EDUARDO ALFONSO HERRERA ZAMBRANO | CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VIAL ARMENIA | ALEXANDER BARRENECHE MEJIA - 75 Jaime Paul Nuñez Sierra - 25 | 2018-06-07 | 2018-07-31 | 2018-12-30 | 5 | 2018-12-30 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.14.20.2.6/1120/0-3120/310503000/180035 SGRA.1.1/1720/0-R002/310503000/180119 |  |  | 0 | N/A | N/A | 3883250345 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-07-31 | N/A | N/A | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-1-186149 | 9900% | 10000% | PAULO ANDRÉS PÉREZ GIRALDO SERGIO ALEJANDRO MAZO BOHORQUEZ BYRON AICARDO DUQUE RAMOS | 2017003050006 | No Asignado | No Recibido
2018 | 9147 | 4600009149 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA CON RECURSOS ECONOMICOS AL MUNICIPIO DE GRANADA EN EL ORIENTE ANTIOQUEÑO, PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PRIMERA ETAPA DE LA ADECUACION DE LOTE Y CONSTRUCCION DE UN PARQUEADERO | 1238212266 | 1238212266 | 1000000000 | 238212266 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2018-11-26 | 2018-12-11 | JAIME ARTURO OSPINA GIRALDO | MUNICIPIO DE GRANADA | N/A | 2018-12-19 | 2018-12-21 | 2018-12-21 | 0 | 2018-12-22 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.15.10/1120/0-1010/3105060000/180114 IDSOCIO=1426 |  |  | 0 | N/A | N/A | 1238212266 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2021-04-28 | Bilateral | N/A | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.626690 | 10000% | 0% | VÍCTOR MANUEL AGUILAR MAZABUEL CAMPO ELIAS ALOMIA SANTIAGO FERNANDO ORTEGA MATEOS | 2016050000281 | No Asignado | No Recibido
2018 | 9093 | 4600009104 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA CON RECURSOS ECONÓMICOS AL MUNICIPIO DE ALEJANDRIA EN EL ORIENTE ANTIOQUEÑO, PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA REMODELACION DEL PARQUE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO | 2555133432 | 2555133432 | 1500000000 | 1055133432 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2018-11-15 | 2018-11-23 | ANDRES FELIPE HERRERA | MUNICIPIO DE ALEJANDRÍA | N/A | 2018-12-11 | 2018-12-12 | 2018-12-14 | 0.1 | 2018-12-14 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.15.10/1120/0-1010/310506000/180043 IDSOCIO=960 |  |  | 0 | N/A | N/A | 2555133432 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2021-06-11 | Bilateral | 2021-07-27 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.616523&isFromPublicArea=True&isModal=False | 10000% | 5871% | Juliana Victoria Mejía Bravo CONSUELO TORRES GARCIA CAMPO ELIAS ALOMIA | 2016050000261 | No Asignado | No Recibido
2018 | 9078 | 4600009138 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA AL MUNICIPIO DE GRANADA CON RECURSOS ECONOMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACION DE VIAS TERCIARIAS | 1615582430 | 1615582430 | 1000000000 | 615582430 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2018-11-20 | 2018-11-28 | JAIME ARTURO OSPINA GIRALDO | MUNICIPIO DE GRANADA | N/A | 2018-12-17 | 2018-12-19 | 2018-12-28 | 0.3 | 2018-12-28 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.9.4/1120/0-1010/320402000/180068 IDSOCIO=1443 |  |  | 0 | N/A | N/A | 1615582430 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2021-04-28 | Bilateral | N/A | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.624341&isFromPublicArea=True&isModal=False | 10000% | 6190% | DAISY LORENA DUQUE SEPULVEDA CONSUELO TORRES GARCIA CAMPO ELIAS ALOMIA | 2016050000265 | No Asignado | No Recibido
2018 | 8894 | 4600008918 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA CON RECURSOS ECONÓMICOS AL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABÁ PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO SAN JUAN EN LA VEREDA EL TIGRE, SUBREGIÓN URABÁ DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 2045400373 | 2045400373 | 1500000000 | 545400373 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2018-10-17 | 2018-10-23 | DAVID ALBERTO GÃ¿MEZ DUQUE | MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABA | N/A | 2018-11-20 | 2018-12-04 | 2018-12-14 | 0.3 | 2018-12-14 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.9.2/1120/4-1011/32042000/180070 IDSOCIO=1428 |  |  | 0 | N/A | N/A | 2045400373 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2021-06-11 | Bilateral | 2021-07-30 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.586565&isFromPublicArea=True&isModal=False | 10000% | 7334% | JUAN GONZALO CASTRILLÓN TOBÓN CONSUELO TORRES GARCIA CAMPO ELIAS ALOMIA | 2016050000272 | No Asignado | No Recibido
2018 | 8786 | 4600009130 |  | Liquidado | CONSTRUCCION DE PASEOS URBANOS DEL MALECON TURISTICO ETAPA 1 EN LOS BARRIOS SANTAFE Y LA PLAYA DEL MUNICIPIO DE TURBO | 4139447267 | 3810496179 | 4229069364 | N/A | 0 | Licitación Pública | Dirección Desarrollo Físico - Secretaría de Infraestructura Física |  |  | DALIS MILENA HINCAPIE | CONSORCIO S&M ANTIOQUIA 2018 | SANTIAGO SANCHES VESGA - 25 SANTIAGO SANCHEZ VESGA - 75 | 2018-12-17 | 2019-02-18 | 2019-08-18 | 12.4 | 2020-02-29 | PRORROGA - 4: 20/01/2020 | 1-Prorroga: 3 2-Prorroga: .8 3-Prorroga: 1.6 4-Prorroga: 1 | 19/08/2019 -- 18/11/2019 19/11/2019 -- 12/12/2019 13/12/2019 -- 30/01/2020 01/02/2020 -- 29/02/2020 | A.15.10/1120/0-4831/310506000/180128 VI.9.2/1120/4-4831/310506000/000057 |  |  | 6 | Nro.1: $ 418.573.185 | 28/11/2019 | 4229069364 | 1 - Modificación Cláusula #7 | 10/04/2019 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2022-08-29 | Bilateral | N/A | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-1-195659 | 0% | 10000% | SANTIAGO MARIN DIAZ SERGIO ALEJANDRO MAZO BOHORQUEZ MARÍA VICTORIA BAQUERO PIEDRAHITA | 2017003050012 | No Asignado | Recibido
2018 | 9206 | 4600009179 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA CON RECURSOS ECONÓMICOS AL MUNICIPIO DE LA CEJA EN EL ORIENTE ANTIOQUEÑO, PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA SEGUNDA ETAPA Y FINALIZACION DE LA MODERNIZACION DEL PARQUE PRINCIPAL | 1850000000 | 1850000000 | 1000000000 | N/A | 850000000 | Convenios Interadministrativos | Dirección de Proyectos Especiales |  |  | ANDRES FELIPE HERRERA |  | N/A | 2018-12-28 | 2018-12-28 | 2018-12-28 | 0 | 2018-12-29 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.15.10/1120/4-1011/310506000/180043 IDSOCIO=1322 |  |  | 0 | N/A | N/A | 1850000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2022-02-28 | Unilateral | N/A | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.638837&isFromPublicArea=True&isModal=False | 10000% | 5405% | Juliana Victoria Mejía Bravo JHON JAIME ZULUAGA GIL JULIO GOMEZ GIRALDO | 2016050000261 | No Asignado | No Recibido
2018 | 9204 | 4600009178 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA CON RECURSOS ECONÓMICOS AL MUNICIPIO DE NECOCLI EN EL URABA ANTIOQUEÑO, PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA CONSTRUCCION DE LA TERMINAL AEROPORTARIA DEL MUNICIPIO | 2999997100 | 2999997100 | 1500000000 | N/A | 1499997100 | Convenios Interadministrativos | Dirección de Proyectos Especiales | 2018-12-28 | 2018-12-28 | ANDRES FELIPE HERRERA | MUNICIPIO DE NECOCLI | N/A | 2018-12-28 | 2018-12-28 | 2018-12-28 | 0 | 2018-12-28 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.15.10/1120/4-1011/310506000/18-0114/001 IDSOCIO=1420 |  |  | 0 | N/A | N/A | 2999997100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2021-06-11 | Unilateral | N/A | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.638823&isFromPublicArea=True&isModal=False | 10000% | 5000% | Juliana Victoria Mejía Bravo CONSUELO TORRES GARCIA CAMPO ELIAS ALOMIA | 2016050000281 | No Asignado | No Recibido
2018 | 9181 | 4600009174 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA CON RECURSOS ECONIMICOS AL MUNICIPIO DE ARBOLETES EN EL URABA ANTIOQUEÑO PARA QUE LLEVE ACABO LA CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DE MUELLE TURISTICO, EN EL MUNICIPIO DE ARBOLETES | 1820000000 | 1820000000 | 1578000000 | N/A | 242000000 | Convenios Interadministrativos | Dirección de Proyectos Especiales |  |  | ANDRES FELIPE HERRERA | MUNICIPIO DE ARBOLETES | N/A | 2018-12-28 | 2018-12-28 | 2018-12-28 | 0 | 2018-12-29 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.1510/1120/0-8115/3105060000/180114/001 IDSOCIO=1560 |  |  | 0 | N/A | N/A | 1820000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2021-06-18 | Bilateral | 2023-01-13 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.637282&isFromPublicArea=True&isModal=False | 10000% | 8670% | VÍCTOR MANUEL AGUILAR MAZABUEL SANTIAGO FERNANDO ORTEGA MATEOS CAMPO ELIAS ALOMIA | 2016050000281 | No Asignado | No Recibido
2018 | 9171 | 4600009177 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA CON RECURSOS ECONÃ¿MICOS AL MUNICIPIO DE BETANIA EN EL SUROESTE ANTIOQUEÃ¿O, PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA ADECUACION Y REMODELACION DEL PARQUE PRINCIPAL DE MUNICIPIO | 2854347055 | 2854347055 | 1800000000 | 1054347055 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2018-11-30 | 2018-11-26 | ANDRES FELIPE HERRERA | MUNICIPIO DE BETANIA | N/A | 2018-12-28 | 2018-12-28 | 2018-12-28 | 0 | 2018-12-29 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.15.10/1120/4-1011/310506000/18-0043 IDSOCIO=1344 |  |  | 0 | N/A | N/A | 2854347055 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2021-06-24 | Bilateral | N/A | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.638705&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 6306% | Juliana Victoria Mejía Bravo CONSUELO TORRES GARCIA CAMPO ELIAS ALOMIA | 2016050000261 | No Asignado | No Recibido
2018 | 9193 | 4600009172 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA CON RECURSOS ECONÃ¿MICOS AL MUNICIPIO DE CISNEROS EN EL NORDESTE ANTIOQUEÃ¿O, PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA REMODELACION DEL PARQUE PRINCIPAL, ZONA ATRIO, ZONA JUGOS, ZONA PEATONAL, SEPARADOR CENTRAL, ZONA ROSA Y ZONA ESTACION, AREA URBANA DEL MUNICIPIO | 2871356059 | 2871356059 | 1217000000 | 1654356059 | 0 | Régimen Especial | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2018-12-11 | 2018-12-19 | ANDRES FELIPE HERRERA | MUNICIPIO DE CISNEROS | N/A | 2018-12-27 | 2018-12-27 | 2018-12-28 | 0 | 2018-12-28 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.15.10/1120/0-1010/310506000/180043 IDSOCIO=1261 |  |  | 0 | N/A | N/A | 2871356059 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2021-06-24 | Unilateral | N/A | 0 |  | 0% | 4238% | Juliana Victoria Mejía Bravo CONSUELO TORRES GARCIA CAMPO ELIAS ALOMIA | 2016050000261 | No Asignado | No Recibido
2018 | 9186 | 4600009173 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA CON RECURSOS ECONÃ¿MICOS AL MUNICIPIO DE URAMITA EN EL OCCIDENTE ANTIOQUEÃ¿O, PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL PARQUE LINEAL Y MALECON SUBREGIONAL EL SALADO | 2608228191 | 2608228191 | 1500000000 | 1108228191 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2018-12-10 | 2018-12-19 | ANDRES FELIPE HERRERA | MUNICIPIO DE URAMITA | N/A | 2018-12-27 | 2018-12-28 | 2018-12-28 | 0 | 2018-12-29 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.15.10/1120/4-1011/310506000/180114 IDSOCIO=1391 |  |  | 0 | N/A | N/A | 2608228191 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2021-06-25 | Unilateral | N/A | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.634173&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0% | 5751% | Juliana Victoria Mejía Bravo CONSUELO TORRES GARCIA CAMPO ELIAS ALOMIA | 2016050000281 | No Asignado | No Recibido
2018 | RE-20-06-2018 | 2018-AS-20-0007 | N/A | Liquidado | AUNAR ESFUERZOS ECONÓMICOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y LOS MUNICIPIOS DE PUERTO NARE Y PUERTO TRIUNFO, PARA LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO Y LA INTERVENTORÍA PARA LA AMPLIACIÓN, RECTIFICACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA SANTIAGO BERRIO ? PUERTO NARE ? LA SIERRA, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO NARE SUBREGIÓN MAGDALENA MEDIO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. | 111356855982 | 111356855982 | 107356855980 | 0 | 4000000002 | Régimen Especial | Dirección de Desarrollo Físico |  |  | JUAN FERNANDO FRANCO URIBE | PUERTO NARE/PUERTO TRIUNFO | N/A | 2018-12-27 | 2019-02-04 | 2021-08-04 | 30 | 2021-08-04 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | IDSOCIO=1383 IDSOCIO=780 VI.9.2/1120/0-4843/320402000/000050 VI.9.2/1120/0-8114/310503000/000024 VI.9.2/1120/0-8115/310503000/000024 VI.9.2/1120/0-8115/320402000/000050 |  |  | 0 | N/A | N/A | 111356855982 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2021-12-14 | Bilateral | 2022-03-08 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.638229&isF | 0% | 0% | MARÍA DEL ROSARIO PALACIO SÁNCHEZ SANTIAGO FERNANDO ORTEGA MATEOS CAMPO ELIAS ALOMIA | 2012050000168 2012050000168 | No Asignado | No Recibido
2018 | CON-20-06-2017 | 2018-SS-20-0003 |  | Liquidado | Interventoria Técnica, Administrativa, Ambiental, Financiera y legal para el mejoramiento, rehabilitación y mantenimiento de las vías de la subregion del suroeste del departamento de Antioquia. | 797700825 | 766736040 | 766736040 | N/A | 0 | Licitación Pública | Dirección de Desarrollo Físico | 2017-10-23 | 2017-10-31 | GLORIA PATRICIA GÓMEZ GRISALES | Consorcio DM 06 | Cesar Augusto Camargo Camargo - 50 Camilo Leonardo Fonseca Chaves - 50 | 2018-01-30 | 2018-03-13 | 2018-11-13 | 9 | 2018-12-13 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: 1 | 14/11/2018 -- 13/12/2018 | AF.9.4/1120/0.3120/310503000/18-0035/001 |  |  | 1 | N/A | N/A | 766736040 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-03-30 | N/A | N/A | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-15-7236027 | 10000% | 9899% | HERNÁN GIRALDO ATEHORTUA LUZ ADRIANA QUINTERO MARTÃNEZ JAQUELINE YEPES OSPINA | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2018 | LIC-20-05-2017 | 2018-OO-20-0001 | 2018-SS-20-0003 | Liquidado | Mejoramiento, Rehabilitación y Mantenimiento de las vías de la subregion del suroeste del departamento de Antioquia. | 5770933963 | 5459166391 | 8126599324 | N/A | 0 | Licitación Pública | Dirección de Desarrollo Físico | 2017-10-05 | 2017-10-13 | GLORIA PATRICIA GÓMEZ GRISALES | Explanan S.A. | N/A | 2018-01-13 | 2018-03-13 | 2018-10-13 | 8.5 | 2018-11-28 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: 1.5 | 14/10/2018 -- 28/11/2018 | AF.14.20.2.6/1120/0-3120/31503000/18-0035 AF.9.3/1120/0-3120/31503000/18-0035 AF.9.4/1120/0-3120/310503000/18-0035 |  |  | 3 | Nro.1: $ 2.667.432.933 |  | 8126599324 | 1 - Modificación Cláusula #6 |  | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-03-30 | N/A | N/A | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-1-181546 | 10000% | 10082% | HERNÁN GIRALDO ATEHORTUA LUZ ADRIANA QUINTERO MARTÃNEZ JAQUELINE YEPES OSPINA | 2016050000254 | No Asignado | No Recibido
2018 | CON-20-08-2017 | 2018-SS-20-0005 | N/A | Liquidado | Interventoria Técnica, Administrativa, Ambiental Financiera y Legal para el mejoramiento, Rehabilitación y Mantenimiento de las Vías de las Subregiones Norte y Bajo Cauca del Departamento de Antioquia, se excluyen las vías de Influencia del peaje de Pajarito en la Subregion. | 804939522 | 765360400 | 915360400 | N/A | 0 | Concurso de Méritos | Dirección de Desarrollo Físico | 2017-10-23 | 2017-10-31 | DORIS DUQUE PINEDA | Consorcio Intec Bajo Cauca | German Fdo Espinal P - 50 Mario Cabrera Dussan - 50 | 2018-01-30 | 2018-04-03 | 2018-12-03 | 9 | 2019-01-03 | No hay Comites Recientes | 01-Prorroga: 1 | 04/12/2018 -- 03/01/2019 | AF.9.4/1120/0-3120/310503000/18-0035 |  |  | 2 | Nro.01: $ 150.000.000 | 26/10/2018 | 915360400 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-08-14 | N/A | N/A | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-15-7235575 | 0% | 10000% | SANDRA OROZCO JAIME ALBERTO URIBE GARCIA VÍCTOR MANUEL AGUILAR MAZABUEL | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2018 | LIC-20-07-2017 | 2018-OO-20-0002 | 2018-SS-20-0005 | Liquidado | Mejoramiento, RehabilitaciÃ¿Â³n y Mantenimiento de las vÃ¿Â­as de las subregiones Norte y Bajo Cauca del Departamento de Antioquia, se excluyen las vÃ¿Â­as de influencia del peaje de Pajarito en la Subregion Norte. | 5144629942 | 4744292572 | 9244292572 | N/A | 0 | Licitación Pública | Dirección de Desarrollo Físico | 2017-10-05 | 2017-10-13 | DORIS DUQUE PINEDA |  | N/A | 2018-01-30 | 2018-04-03 | 2018-11-03 | 10 | 2019-02-03 | No hay Comites Recientes | 02-Prorroga: 1 1-Prorroga: 1 | 04/01/2019 -- 03/02/2019 04/11/2018 -- 03/12/2018 | AF.14/1120/0-3120/310503000/18-0035 AF.9.3/1120/0-3120/310503000/18-0035 AF.9.4/1120/0-3120/310503000/18-0035 VI.9.4/1120/0-1010/310503000/000050 |  |  | 5 | Nro.01: $ 2.250.000.000 | 13/09/2018 | 6994292572 | 1 - Modificación Cláusula #13 2 - Modificación Cláusula #6 |  | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-08-14 | N/A | N/A | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-1-181536 | 0% | 10559% | SANDRA OROZCO MARGARITA MARÍA OCAMPO BORRERO MARÍA VICTORIA BAQUERO PIEDRAHITA | 2016050000254 | No Asignado | No Recibido
2018 | CON-20-03-2017 | 2018-SS-20-0007 | N/A | Liquidado | Interventoria técnica, administrativa, ambiental, financiera y legal para el mejoramiento, rehabilitación y mantenimiento de las vías de las Subregiones de Occidente y uraba del Departamento de Antioquia. | 743071007 | 692774820 | 993367630 | N/A | 0 | Concurso de Méritos | Dirección de Desarrollo Físico | 2017-10-23 | 2017-10-31 | EDUARDO ALFONSO HERRERA ZAMBRANO | BRAAVOS 03 | Hugo Alfredo Posso Moncada - 70 Hugo Alfredo Posso Prado - 30 | 2018-02-05 | 2018-03-01 | 2018-11-01 | 9.5 | 2018-12-16 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: 1.5 | 02/11/2018 -- 16/12/2018 | A.9.4/1120/0-1010-310503000/18-0035/001 AF.9.4/1120/0-3120/310503000/18-0035/001 |  |  | 2 | Nro.1: $ 150.296.405 |  | 843071225 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-11-14 | N/A | N/A | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-15-7235789 | 10000% | 9998% | EDUARDO ALFONSO HERRERA ZAMBRANO MARGARITA MARÍA OCAMPO BORRERO Aura Maria Tapasco Alvarez | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2018 | LIC-20-02-2017 | 2018-OO-20-0005 | 2018-SS-20-0007 | Liquidado | Mejoramiento, Rehabilitación y mantenimiento de las vías de las Subregiones de Occidente y Uraba del departamento de Antioquia. | 5298008866 | 5006830256 | 10006830256 | N/A | 0 | Licitación Pública | Dirección de Desarrollo Físico | 2017-10-05 | 2017-10-13 | EDUARDO ALFONSO HERRERA ZAMBRANO | Consorcio Occidente Vial 02 | Cesar Augusto Osorio Obando - 75 Mauricio Jose Garcia Rendon - 25 | 2018-01-30 | 2018-03-01 | 2018-10-01 | 9 | 2018-12-01 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: 2 | 02/10/2018 -- 01/12/2018 | A.9.3/1120/4-3120/310503000/18-0035/001 A.9.4/1120/4-1011/310503000/18-0035/001 AF.9.3/1120/0-3120/31050300/18-0035/001 AF.9.3/1120/0-3120/310503000/18-0035/001 AF.9.4/1120/0-3120/310503000/18-0035/001 |  |  | 4 | Nro.1: $ 2.500.000.000 |  | 7506830256 | 1 - Modificación Cláusula #6 1 - Modificación Cláusula #13 |  | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-11-14 | N/A | N/A | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-1-181542 | 10000% | 10257% | EDUARDO ALFONSO HERRERA ZAMBRANO MARGARITA MARÍA OCAMPO BORRERO Aura Maria Tapasco Alvarez | 2016050000254 | No Asignado | No Recibido
2018 | 8041 | 4600008086 |  | Liquidado | Administración y operación de Peaje Pajarito en la vía pajarito - San Pedro de los Milagros - La Ye - Entrerrios - Santa Rosa de Osos en el Departamento de Antioquia. | 962926580 | 913182033 | 913182033 | N/A | 0 | Licitación Pública | Dirección Administrativa y Financiera |  |  | JESUS DAIRO RESTREPO RESTREPO | Regency Services de Colombia S.A.S. | N/A | 2018-04-18 | 2018-05-01 | 2018-12-15 | 7.5 | 2018-12-15 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 1.2.90/1120/0-2160 |  |  | 0 | N/A | N/A | 913182033 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-04-12 | Bilateral | 2022-02-24 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-1-187006 | 10000% | 8661% | JESUS DAIRO RESTREPO RESTREPO LUZ ADRIANA QUINTERO MARTÃNEZ BYRON AICARDO DUQUE RAMOS | 2012050000000 | No Asignado | No Recibido
2018 | 7999 | 4600008111 | N/A | Liquidado | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS SOBRE EL CORREDOR VIAL SOFÍA - YOLOMBÓ (62AN23), DE LA SUBREGIÓN NORDESTE | 283599574 | 271172278 | 271172278 | N/A | 0 | Concurso de Méritos | Subsecretaría de Planeación - Secretaría de Infraestructura Física | 2018-01-19 |  | JESÚS MARÍA ZAPATA ZAPATA | Consorcio Sofia Yolombó | Juan Sebastian Martinez Cardozo - 50 Silvana Vergara Hernandez - 50 | 2018-06-07 | 2018-07-23 | 2019-01-07 | 6.3 | 2019-01-31 | No hay Comites Recientes | 01-Prorroga: 1 | 08/01/2019 -- 07/02/2019 | A.9.4./1120/0-3120/310503000/18-0035/001 SGRA.1.1/1720/0-R002/310503000/180119 |  |  | 1 | N/A | N/A | 271172278 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-10-23 | N/A | N/A | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-15-7706761 | 8300% | 9885% | OSCAR IVAN OSORIO PELAEZ HUGO ARMANDO URREA MARÍA VICTORIA BAQUERO PIEDRAHITA | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2018 | 7982 | 4600008098 | 4600008111 | Liquidado | MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS SOBRE EL CORREDOR VIAL SOFÍA YOLOMBÓ (62AN23) DE LA SUBREGIÓN NORDESTE | 4000434955 | 3841248850 | 3841248850 | N/A | 0 | Licitación Pública | Subsecretaría de Planeación - Secretaría de Infraestructura Física | 2017-12-05 | 2017-12-14 | JESÚS MARÍA ZAPATA ZAPATA | CONSORCIO VIAS ANTIOQUIA | LUIGGI ALBERTO PUGLIESSE MERCADO - 50 ENRIQUE CARLOS POSADA - 50 | 2018-05-16 | 2018-07-23 | 2018-12-23 | 6.3 | 2019-02-01 | No hay Comites Recientes | 01-Prorroga: 1.3 | 24/12/2018 -- 01/02/2019 | A.9.3/1120/0-3120/310503000/180035 SGRA.1.1/1720/0-R002/310503000/180119 |  |  | 1 | N/A | N/A | 3841248850 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-08-28 | N/A | N/A | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-1-186122 | 8600% | 9622% | OSCAR IVAN OSORIO PELAEZ HUGO ARMANDO URREA MARÍA VICTORIA BAQUERO PIEDRAHITA | 2017003050006 | No Asignado | No Recibido
2018 | 7705 | 4600007991 | 4600008531 | Liquidado | ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS PARA EL MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y/O PAVIMENTACION DEL TRAMO DE VIA COLORADO ? NECHI (CODIGO DE VIA 25AN18) EN LA SUBREGIÓN BAJO CAUCA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 444000000 | 427521483 | 427521483 | N/A | 0 | Concurso de Méritos | Subsecretaría de Planeación - Secretaría de Infraestructura Física |  |  | LAURA MARCELA SANCHEZ LOPEZ | GAM INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE SAS | N/A | 2018-05-03 | 2018-09-13 | 2018-12-13 | 6.5 | 2019-03-30 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.9.10/1120/0-4812/310502000/180038 AF.9.10/1120/0-4812/310502000/180038 |  |  | 2 | N/A | N/A | 427521483 | N/A | N/A | Suspensión Nro. 01: | desde: 28/11/2018 hasta: 28/02/2019 | 01 - Reanudación | 30/01/2019 | 2019-12-20 | Bilateral | 2022-08-19 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-15-7208339 | 0% | 10000% | OSCAR IVAN OSORIO PELAEZ JHON JAIME ZULUAGA GIL BYRON AICARDO DUQUE RAMOS | 2016050000256 | No Asignado | No Recibido
2018 | 8101 | 4600008678 |  | Liquidado | MEJORAMIENTO DE VÍAS SECUNDÁRIAS EN VARIAS SUBREGIONES DE ANTIOQUIA CON RECURSOS PROVENIENTES DE LA ENAJENACIÓN DE ISAGEN, PARA LA VIA CAÑASGORDAS ? FRONTINO DEL MUNICIPIO DE FRONTINO EN LA SUBREGIÓN OCCIDENTE DE ANTIOQUIA. | 7058892837 | 6897128748 | 6897128748 | N/A | 0 | Licitación Pública | Subsecretaría de Planeación - Secretaría de Infraestructura Física |  |  | EDUARDO ALFONSO HERRERA ZAMBRANO | EQUIPOS CONSTRUCCIONES Y OBRAS S.A | N/A | 2018-10-18 | 2018-11-22 | 2019-06-21 | 10 | 2019-09-21 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: 2 2-Prorroga: 1 | 22/06/2019 -- 21/08/2019 22/08/2019 -- 21/09/2019 | A.9.2/1120/0-4831/310503000/180126 |  |  | 3 | N/A | N/A | 6897128748 | 01 - Modificación Cláusula #7 | 06/02/2019 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2020-11-04 | Bilateral | 2022-11-23 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-1-187501 | 0% | 10000% | LINA MARIA CORDOBA DIAZ JHON JAIME ZULUAGA GIL DIANA PATRICIA LÓPEZ LEAL | 2017003050015 | No Asignado | Recibido
2018 | 8106 | 4600008164 |  | Liquidado | MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LA SUBREGIÓN DE ORIENTE DE ANTIOQUIA CON RECURSOS PROVENIENTES DE LA ENAJENACIÓN DE ISAGEN EN LA VÍA EL SANTUARIO- EL PEÑOL DEL MUNICIPIO DE EL SANTUARIO | 8754129381 | 8524341000 | 8937885260 | N/A | 0 | Licitación Pública | Subsecretaría de Planeación - Secretaría de Infraestructura Física | 2018-06-21 | 2018-02-28 | HENRY ALZATE AGUIRRE | CONSORCIO CONSTRUCCIONES ARVAL 8106 | Castor Armando Valencia Valencia - 25 Armando Valencia Valencia - 75 | 2018-06-26 | 2018-09-12 | 2019-04-12 | 11.1 | 2019-08-15 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: 2.8 2-Prorroga: 1.3 | 13/04/2019 -- 06/07/2019 07/07/2019 -- 15/08/2019 | A.9.2/1120/0-4831/310503000/180126 A.9.2/1120/0-4831/320402000/180124 A.9.2/1120/4-4831/320402000/18-0124/001 RPC 4500049637 |  |  | 5 | Nro.1: $ 413.544.260 | 03/07/2019 | 8937885260 | 01 - Modificación Cláusula #6 02 - Modificación Cláusula #7 | 19/11/2018 21/01/2019 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2021-04-23 | Bilateral | N/A | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-1-187482 | 0% | 10000% | PAULO ANDRÉS PÉREZ GIRALDO MARGARITA MARÍA OCAMPO BORRERO Aura Maria Tapasco Alvarez | 2017003050013 | No Asignado | Recibido
2018 | 8283 | 4600008796 |  | Liquidado | MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS CON RECURSOS PROVENIENTES DE LA ENAJENACIÃ¿Â¿N DE ISAGEN EN LA SUBREGIÃ¿Â¿N DE ORIENTE DE ANTIOQUIA EN LA VIA CRISTO REY - EL ROSAL, Y EN VARIAS SUBREGIONES DE ANTIOQUIA PARA LAS VIAS LA AMALITA - LAS DELICIAS, UDEM - CANAAN, COMPLEX - TORRES AEROPUERTO Y CAPIRO - PONTEZUELA DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO | 7644187091 | 6945888233 | 7800911261 | N/A | 0 | Licitación Pública | Subsecretaría de Planeación - Secretaría de Infraestructura Física | 2018-06-21 | 2018-06-26 | DALIS MILENA HINCAPIE | RG INGENIERIA SAS | N/A | 2018-10-18 | 2018-11-19 | 2019-02-19 | 12.8 | 2019-12-13 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: 3 2-Prorroga: 1.4 3-Prorroga: 2 4-Prorroga: 1 5-Prorroga: .4 | 20/04/2019 -- 19/07/2019 20/07/2019 -- 31/08/2019 01/09/2019 -- 31/10/2019 01/11/2019 -- 30/11/2019 01/12/2019 -- 12/12/2019 | A.9.2/1120/0-4831/320402000/180124 A.9.2/1120/0-4831/320402000/180129 AF 9.2/1120/0-4831/320402000/18-0123/001 AF 9.2/1120/0-4831/320402000/18-0124/001 |  |  | 8 | Nro.1: $ 855.023.028 | 30/10/2019 | 7800911261 | 1 - Modificación Cláusula #6 2 - Modificación Cláusula # | 26/12/2018 22/01/2019 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2020-12-30 | Bilateral | N/A | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-21-4123 | 0% | 9570% | MABEL EMILSE GARCIA MARGARITA MARÍA OCAMPO BORRERO Aura Maria Tapasco Alvarez | 2017003050016 | No Asignado | Recibido
2018 | 8108 | 4600008197 |  | Liquidado | MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LA SUBREGION DE ORIENTE DE ANTIOQUIA CON RECURSOS PROVENIENTES DE LA ENAJENACION DE ISAGEN EN LAS VIAS RANCHO TRISTE-SAN JOSE, SAN JOSE-NAZARETH, TABACAL-ALTO DE SAN JOSE Y LA LUCHA-SAN NICOLAS DEL MUNICIPIO DE LA CEJA. | 7825218316 | 7616829752 | 360475113 | N/A | 0 | Licitación Pública | Subsecretaría de Planeación - Secretaría de Infraestructura Física | 2018-02-02 | 2018-02-28 | DALIS MILENA HINCAPIE | ICPB S.A. | N/A | 2018-07-18 | 2018-11-13 | 2019-04-12 | 10 | 2019-09-12 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: 4 2-Prorroga: 1 | 13/04/2019 -- 12/08/2019 13/08/2019 -- 12/09/2019 | A.9.2/1120/0-4831/320402000/180124 A.9.2/1120/4-4831/320402000/18-0124/001 RPC 4500049301 |  |  | 5 | Nro.1: $ 360.475.113 | 16/05/2019 | 7977304865 | 02 - Modificación Cláusula #7 1 - Modificación Cláusula #6 | 18/01/2019 16/11/2018 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2020-12-03 | Bilateral | N/A | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-1-187493 | 0% | 10080% | SANTIAGO MARIN DIAZ MARGARITA MARÍA OCAMPO BORRERO JAQUELINE YEPES OSPINA | 2017003050013 | No Asignado | Recibido
2018 | 8362 | 4600008766 |  | Liquidado | MEJORAMIENTO DE VIAS SECUNDARIAS EN LA SUBREGION ORIENTE DE ANTIOQUIA CON RECURSOS PROVENIENTES DE LA ENAJENACION DE ISAGEN, EN LA VIA CONCEPCIÃ¿N - SAN VICENTE DEL MUNICIPIO DE CONCEPCION | 12464967837 | 12030041530 | 14642295283 | N/A | 0 | Licitación Pública | Subsecretaría de Planeación - Secretaría de Infraestructura Física |  |  | ANDRÉS MAURICIO RODRÍGUEZ COLLAZOS | CONSORCIO CON PARRA 8362 | JUAN PABLO RICCI RUIZ - 50 RUTHBY ELIANA PARRA RODRIGUEZ - 50 | 2018-10-30 | 2018-11-22 | 2019-09-23 | 21.3 | 2020-08-30 | PRORROGA - 5: 22/05/2020 | 1-Prorroga: 2 2-Prorroga: .7 3-Prorroga: 2 4-Prorroga: 2.5 5-Prorroga: 2.7 | 24/09/2019 -- 23/11/2019 24/11/2019 -- 14/12/2019 15/12/2019 -- 14/02/2020 14/02/2020 -- 22/05/2024 11/06/2020 -- 11/05/2026 | A.9.2/1120/0-4831/310503333/180125 AF.9.2/1120/0-4831/310503000/18/0125/001 |  |  | 11 | Nro.1: $ 687.593.858 Nro.2: $ 1.924.659.895 | 28/10/2019 10/06/2020 | 14642295283 | N/A | N/A | Suspensión Nro. 1: Suspensión Nro. 2: Suspensión Nro. 3: | desde: 24/03/2020 hasta: Indedinida desde: 13/04/2020 hasta: Indedinida desde: 21/04/2020 hasta: Indedinida | 1 - Reanudación | 05/05/2020 | 2023-02-16 | Unilateral | N/A | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-1-193071 | 0% | 8673% | MARCO ALONSO GOMEZ HUGO ARMANDO URREA JAQUELINE YEPES OSPINA | 2017003050014 | No Asignado | No Recibido
2018 | 8365 | 4600008450 | N/A | Liquidado | BRINDAR APOYO TÃ¿CNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, CONTABLE, PREDIAL, LEGAL, SOCIAL, AMBIENTAL DE LOS PROYECTOS, PROCESOS Y CONTRATOS LLEVADOS A CABO EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 4200000000 | 4200000000 | 6300000000 | N/A | 0 | Contratación Directa | Dirección Administrativa y Financiera | 2018-10-04 | 2018-07-10 | BLANCA MARGARITA GRANDA CORTÉS | Tecnológico de Antioquia | N/A | 2018-10-22 | 2018-08-08 | 2019-06-08 | 16.2 | 2019-12-13 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: 6.2 | 09/06/2019 -- 14/12/2019 | A.15.10/1120/0-1010/310506000/180043 A.15.10/1120/0-1010/310506000/180114 A.9.1/1120/0-1010/320402000/18-0068/001 rpc 4500049460 A.9.3/1120/0-1010/320402000/18-0068/001 RPC 4500049460 A.9.4/1120/0-1010/3105303000/180035 A.9.4/1120/0-1010/320402000/18-0068/001 RPC 4500049460 |  |  | 2 | Nro.1: $ 2.100.000.000 | 05/06/2019 | 6300000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2020-12-28 | Bilateral | N/A | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.487031&isFromPublicArea=True&isModal=False | 5000% | 9307% | BLANCA MARGARITA GRANDA CORTÉS LUZ ADRIANA QUINTERO MARTÃNEZ CAMPO ELIAS ALOMIA | 2016050000254 | No Asignado | No Recibido
2018 | 8367 | 4600008791 |  | Liquidado | MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN VARIAS SUBREGIONES DE ANTIOQUIA CON RECURSOS PROVENIENTES DE LA ENAJENACION DE ISAGEN, EN LA VIA RUBICON-CESTILLAL DEL MUNICIPIO DE CAÃ¿ASGORDAS EN LA SUBREGION OCCIDENTE DE ANTIOQUIA | 3085485020 | 2738806187 | 3150000000 | N/A | 0 | Licitación Pública | Subsecretaría de Planeación - Secretaría de Infraestructura Física | 2018-10-04 | 2019-08-20 | MARTHA BEATRIZ SEPÚLVEDA MAZO | CONSORCIO VIAS IR67 | RICARDO BAEZ GARCIA - 70 WILSON ANTONIA CASTELBLANCO - 30 | 2018-10-22 | 2018-11-24 | 2019-04-24 | 9.7 | 2019-09-15 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: 2 2-Prorroga: 1 3-Prorroga: 1 4-Prorroga: 1 | 25/04/2019 -- 24/06/2019 25/06/2019 -- 24/07/2019 25/07/2019 -- 24/08/2019 25/08/2019 -- 24/09/2019 | A.9.2/1120/0-4831/320402000/180124 AF.9.2/1120/0-4831/320402000/18-0129/001 |  |  | 6 | Nro.1: $ 411.193.813 | 13/09/2019 | 3150000000 | 1 - Modificación Cláusula #7 |  | N/A | N/A | N/A | N/A | 2021-01-18 | Bilateral | N/A | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-1-193065 | 0% | 9849% | OSCAR IVAN OSORIO PELAEZ JAIME ALBERTO URIBE GARCIA CAMPO ELIAS ALOMIA | 2017003050016 | No Asignado | Recibido
2018 | 8830 | 4600008845 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA CON RECURSOS ECONÓMICOS AL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA CONSTRUCCION DEL BOXCULVERT SOBRE LA QUEBRADA LA ESPERANZA, SUBREGIÓN NORTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 133510540 | 133510540 | 100000000 | 33510540 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2018-10-04 | 2018-10-17 | DAVID ALBERTO GÃ¿MEZ DUQUE | Municipio de San José de la Montaña | N/A | 2018-11-09 | 2018-11-23 | 2018-12-14 | 0.7 | 2018-12-14 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.9.2/1120/4-1011/32042000/180070 IDSOCIO=1402 |  |  | 0 | N/A | N/A | 133510540 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2021-06-08 | Bilateral | N/A | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.582190&isFromPublicArea=True&isModal=False | 10000% | 7490% | JUAN GONZALO CASTRILLÓN TOBÓN CONSUELO TORRES GARCIA CAMPO ELIAS ALOMIA | 2016050000272 | No Asignado | No Recibido
2018 | 8887 | 4600008948 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA AL MUNICIPIO DE FREDONIA CON RECURSOS ECONOMICOS PARA LA INTERVENCION DE LA ESTRUCTURA DE PAVIMENTO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL SECTOR LA VARIANTE (CARRERA 48 ENTRE CALLES 52 Y 44) DEL MUNICIPIO DE FREDONIA, SUBREGION SUROESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 2435503587 | 2435503587 | 2200000000 | 235503587 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales |  |  | DALIS MILENA HINCAPIE | MUNICIPIO DE FREDONIA | N/A | 2018-11-20 | 2018-11-27 | 2018-12-14 | 0.6 | 2018-12-14 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.9.1/1120/0-8115/310506000/180041 IDSOCIO=1500 |  |  | 0 | N/A | N/A | 2435503587 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2022-02-14 | Bilateral | N/A | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.586582&isFromPublicArea=True&isModal=False | 10000% | 9115% | VÍCTOR MANUEL AGUILAR MAZABUEL CONSUELO TORRES GARCIA CAMPO ELIAS ALOMIA | 2016050000258 | No Asignado | No Recibido
2018 | 8881 | 4600008919 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA AL MUNICIPIO DE BETULIA, CON RECURSOS ECONOMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACION DE VIAS URBANAS | 953170551 | 953170551 | 517000000 | 436170551 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2018-10-10 | 2018-10-23 | MARGARITA ROSA LOPERA DUQUE | MUNICIPIO DE BETULIA | N/A | 2018-11-19 | 2018-11-24 | 2018-12-14 | 0.7 | 2018-12-14 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.9.1/1120/4-1011/310506000/180041 IDSOCIO=1427 |  |  | 0 | N/A | N/A | 953170551 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2021-06-11 | Unilateral | N/A | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.586582&isFromPublicArea=True&isModal=False | 10000% | 2476% | MARTHA BEATRIZ SEPÚLVEDA MAZO CONSUELO TORRES GARCIA CAMPO ELIAS ALOMIA | 2016050000258 | No Asignado | No Recibido
2018 | 8366 | 4600008771 |  | Liquidado | MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LA SUBREGION DE ORIENTE DE ANTIOQUIA CON RECURSOS PROVENIENTES DE LA ENAJENACION DE ISAGEN EN LAS VIAS EL CHUSCAL-PONTEZUELA, CHUSCAL-PANTANILLO Y AMAPOLA-NAZARETH DEL MUNICIPIO DE EL RETIRO | 867610070357 | 8457644616 | 8854205938 | N/A | 0 | Licitación Pública | Subsecretaría de Planeación - Secretaría de Infraestructura Física | 2018-10-04 | 2018-07-10 | DALIS MILENA HINCAPIE | CONSORCIO VIAL EL RETIRO | CARLOS IGNACIO CADAVID MEJIA - 50 María Yorleny Palacio Lopera - 50 | 2018-10-17 | 2018-11-14 | 2019-04-15 | 10.9 | 2019-10-11 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: 2 2-Prorroga: 2 3-Prorroga: 1 4-Prorroga: 1 | 16/04/2019 -- 15/06/2019 16/06/2019 -- 15/08/2019 16/08/2019 -- 15/09/2019 16/08/2019 -- 15/09/2019 | A.9.2/1120/0-4831/320402000/180124 AF.9.2/1120/0-4831/320402000/18-0124/001 RPC 4500049230 |  |  | 6 | Nro.1: $ 396.561.322 | 04/10/2019 | 8854205938 | 1 - Modificación Cláusula #7 | 18/01/2019 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2021-04-23 | Bilateral | N/A | 0 |  | 0% | 10045% | MARCO ALONSO GOMEZ JUDITH MEJIA GUZMAN CAROLINA VARGAS OCHOA | 2017003050013 | No Asignado | Recibido
2018 | 8603 | 4600008817 | N/A | Liquidado | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL, PARA EL MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS SOBRE EL CORREDOR VIAL CONCORDIA - LA QUIEBRA - BETULIA (Código 60AN06-1) Y CAICEDO - URRAO (Código 25BAN06-1) DE LA SUBREGION SUROESTE | 155901852 | 150836748 | 179160807 | N/A | 0 | Concurso de Méritos | Dirección de Desarrollo Físico | 2018-08-01 |  | MARÍA KATHERINE DE LOS RÍOS ROA | Consorcio Corredor Vial Suroeste | CRISTINA OLIVEROS ZAPATA - 50 LUIGGI ALBERTO PUGLIESSE MERCADO - 50 | 2018-10-29 | 2018-11-06 | 2018-12-14 | 2.7 | 2019-01-29 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: .5 2-Prorroga: 1 | 15/12/2018 -- 29/12/2018 30/12/2018 -- 29/01/2019 | A.9.4/1120/0-3120/310503000/180035 A.9.4/1120/0.3120/310503000/18-0035/001 |  |  | 3 | Nro.1: $ 28.324.059 |  | 179160807 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-09-17 | N/A | N/A | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-15-8349402 | 10000% | 9983% | GLORIA PATRICIA GÓMEZ GRISALES MARGARITA MARÍA OCAMPO BORRERO Aura Maria Tapasco Alvarez | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2018 | 8555 | 4600008746 | 4600008817 | Liquidado | MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS SOBRE EL CORREDOR VIAL CONCORDIA - LA QUIEBRA - BETULIA (Código 60AN06-1) Y CAICEDO - URRAO (Código 25BAN06-1) DE LA SUBREGION SUROESTE | 2506754128 | 2251284492 | 2251284492 | N/A | 0 | Licitación Pública | Dirección de Desarrollo Físico | 2018-07-26 | 2018-08-06 | MARÍA KATHERINE DE LOS RÍOS ROA | CONSORCIO URRAO 3 | Juan Carlos Zapata Trujillo - 34 Juan Carlos Briceño Chaves - 33 Salvador Moyano Galvis - 33 | 2018-10-16 | 2018-11-06 | 2018-12-14 | 2.8 | 2019-01-30 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: 2 2-Prorroga: 1 | 15/12/2018 -- 14/02/2019 15/02/2019 -- 14/03/2019 | A.14.20.2.6/1120/0-3120/310503000/18-0035/001 A.9.3/1120/4-3120/310503000/18-0035/001 A.9.4/1120/4-2150/310503000/18-0035/001 | 4500047620 4500047621 4500047622 | 1440189834 296909634 514185024 | 2 | N/A | N/A | 2251284492 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-09-17 | N/A | N/A | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-1-194139 | 10000% | 9949% | GLORIA PATRICIA GÓMEZ GRISALES MARGARITA MARÍA OCAMPO BORRERO Aura Maria Tapasco Alvarez | 2016050000254 | No Asignado | No Recibido
2018 | 8377 | 4600008761 |  | Liquidado | MEJORAMIENTO DE VÍAS SECUNDARIAS EN VARIAS SUBREGIONES DE ANTIOQUIA CON RECURSOS PROVENIENTES DE LA ENAJENACIÓN DE ISAGEN, EN LA VÍA PUEBLORRICO-JERICÓ DEL MUNICIPIO DE PUEBLORRICO EN LA SUBREGION SUROESTE DE ANTIOQUIA | 3527552931 | 3428879319 | 3600000000 | N/A | 0 | Licitación Pública | Subsecretaría de Planeación - Secretaría de Infraestructura Física |  |  | MARÍA KATHERINE DE LOS RÍOS ROA | CONSORCIO VIAL 8377 P.I | Luís Fernando Alvarez Macias - 50 ALEXANDER BARRENECHE MEJIA - 50 | 2018-10-17 | 2018-11-19 | 2019-04-19 | 10 | 2019-09-20 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: 1.6 2-Prorroga: 1 3-Prorroga: 1 5-Prorroga: 1 5-Prorroga: 5 | 20/04/2019 -- 06/06/2019 07/06/2019 -- 06/07/2019 07/07/2019 -- 06/08/2019 07/08/2019 -- 06/09/2019 07/09/2019 -- 06/02/2020 | A.9.2/1120/0-483/310503000/180126 AF.9.2/1120/0-4831/310503000/18-0126/001 |  |  | 7 | Nro.1: $ 171.120.681 | 17/09/2019 | 3600000000 | 1 - Modificación Cláusula #7 |  | N/A | N/A | N/A | N/A | 2020-12-01 | Bilateral | 2022-10-10 | 0 | ontratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-21-4126 | 0% | 10000% | OSCAR IVAN OSORIO PELAEZ HUGO ARMANDO URREA MONICA ESTHER MIELES | 2017003050014 | No Asignado | Recibido
2018 | 8401 | 4600008774 |  | Liquidado | MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS CON RECURSOS PROVENIENTES DE LA ENAJENACION DE ISAGEN EN LA SUBREGIÓN ORIENTE DE ANTIOQUIA EN LAS VIAS BELEN-MARINILLA, EL SANTUARIO-GRANADA, Y EN VARIAS SUBREGIONES DE ANTIOQUIA EN LAS VÍAS LAS MERCEDES-CHAGUALO Y PRIMAVERA-LOS CABUYOS DEL MUNICIPIO DE MARINILLA | 7744414958 | 7454324149 | 7896891004 | N/A | 0 | Licitación Pública | Dirección Desarrollo Físico - Secretaría de Infraestructura Física |  |  | HENRY ALZATE AGUIRRE | CONSORCIO CCA MARINILLA | LUIS R FUENTES CASTILLA - 40 CASAR CARO PINILLA - 40 EDGAR ALTAMAR COLON - 20 | 2018-10-18 | 2018-11-22 | 2019-04-21 | 10.8 | 2019-10-15 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: 2.5 2-Prorroga: 1.3 3-Prorroga: 1 4-Prorroga: 1 | 22/04/2019 -- 06/07/2019 07/07/2019 -- 15/08/2019 16/08/2019 -- 15/09/2019 16/08/2019 -- 15/09/2019 | A.9.2/1120/0-4831/320402000/180124 A.9.2/1120/0-4831/320402000/180129 AF-9.2/1120/0-4831-320402000/18-0129/001 AF.9.2/1120/0-4831/320402000/18-0124/001 |  |  | 6 | Nro.1: $ 442.566.855 | 07/10/2019 | 7896891004 | 1 - Modificación Cláusula #7 | 22/01/2019 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2022-03-25 | Unilateral | 2023-01-18 | 0 |  | 0% | 9459% | OSCAR IVAN OSORIO PELAEZ SERGIO ALEJANDRO MAZO BOHORQUEZ BLANCA ASTRID PALACIO ARBOLEDA | 2017003050016 | No Asignado | Recibido
2018 | SA-20-01-2018 LOTE No 2 y 3 | 2018-SS-20-0012 | N/A | Liquidado | "ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y VEHÍCULOS NUEVOS, PARA LA CONSERVACIÓN Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA Y OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPALES EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA (MOTONIVELADORAS).LA MAQUINARIA Y LOS VEHICULOS COMPRADOS PASARAN A SER ACTIVOS DE LOS MUNICIPIOS.LOTE 3 ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y VEHÍCULOS NUEVOS, PARA LA CONSERVACIÓN Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA Y OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPALES EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA (VIBROCOMPACTADORES).LA MAQUINARIA Y LOS VEHICULOS COMPRADOS PASARAN A SER ACTIVOS DE LOS MUNICIPIOS. LOTE 2" | 2421650000 | 2421650000 | 2421649997 | N/A | 0 | Selección abreviada | Dirección de Proyectos Especiales |  |  | LAURA MARCELA SANCHEZ LOPEZ | GENERAL EQUIPOS DE COLOMBIA S.A - GECOLSA | N/A | 2018-07-19 | 2018-08-31 | 2019-02-28 | 6 | 2019-02-28 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.9.11/1120/0-4830/320402000/180068 |  |  | 0 | N/A | N/A | 2421650000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-06-12 | Bilateral | 2022-08-19 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-9-442655 | 10000% | 10000% | SANTIAGO MARIN DIAZ SANTIAGO FERNANDO ORTEGA MATEOS DIANA PATRICIA LÓPEZ LEAL | 2016050000265 | No Asignado | No Recibido
2018 | SA-20-01-2018 LOTE No 4 | 2018-SS-20-0011 | N/A | Liquidado | ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y VEHÍCULOS NUEVOS, PARA LA CONSERVACIÓN Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA Y OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPALES EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA (23 VOLQUETAS).LA MAQUINARIA Y LOS VEHICULOS COMPRADOS PASARAN A SER ACTIVOS DE LOS MUNICIPIOS. LOTE 4 | 5056125940 | 5056125940 | 5056125940 | N/A | 0 | Selección abreviada | Dirección de Proyectos Especiales |  |  | LAURA MARCELA SANCHEZ LOPEZ | PRACO DIDACOL S.A.S | N/A | 2018-07-19 | 2018-08-31 | 2019-02-28 | 6 | 2019-02-28 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.9.11/1120/0-4830/320402000/18-0068/001 A.9.11/1120/4-1011/320402000/18-0068/001 |  |  | 0 | N/A | N/A | 5056125940 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-07-15 | Bilateral | 2022-08-19 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-9-442655 | 10000% | 10000% | SANTIAGO MARIN DIAZ SANTIAGO FERNANDO ORTEGA MATEOS DIANA PATRICIA LÓPEZ LEAL | 2016050000265 | No Asignado | No Recibido
2018 | 8631 | 4600009019 | N/A | Liquidado | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR EN EL KM 12+400 DE LA VÍA DEPARTAMENTAL EL TRES- SAN PEDRO DE URABÁ CÓDIGO 62AN02, SUBREGIÓN DE URABÁ DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 318678920 | 304454658 | 304454658 | N/A | 0 | Concurso de Méritos | Dirección de Desarrollo Físico | 2018-08-16 | 2018-08-31 | JAIME ARTURO OSPINA GIRALDO | CONSORCIO EGG ENERGY | Emilio Gil Giraldo - 75 Jose Ivan Gomez Salazar - 25 | 2018-12-05 | 2018-12-10 | 2019-07-10 | 7.5 | 2019-07-25 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: .5 | 11/07/2019 -- 25/07/2019 | A.9.2/120/0-3120/310503000/180115 |  |  | 1 | N/A | N/A | 304454658 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-10-15 | N/A | N/A | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-15-8446187 | 0% | 10000% | JUAN FERNANDO FRANCO URIBE CATALINA GIRALDO CATAÑO JHON JAIME ZULUAGA GIL | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2018 | 8610 | 4600008966 | 4600009019 | Liquidado | CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR EN EL KM 12+400 DE LA VÍA DEPARTAMENTAL EL TRES- SAN PEDRO DE URABÁ CÓDIGO 62AN02, SUBREGIÓN DE URABÁ DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 827157538 | 800020143 | 800020143 | N/A | 0 | Licitación Pública | Dirección de Desarrollo Físico | 2018-08-10 | 2018-08-16 | JAIME ARTURO OSPINA GIRALDO | S Y M INGENIERIA S.A.S | N/A | 2018-11-27 | 2018-12-10 | 2019-06-10 | 7 | 2019-07-10 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: 1 | 11/06/2019 -- 10/07/2019 | A.9.2/1120/0-3120/310503000/180115 |  |  | 1 | N/A | N/A | 800020143 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-10-15 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 9860% | JUAN FERNANDO FRANCO URIBE CATALINA GIRALDO CATAÑO JHON JAIME ZULUAGA GIL | 2016050000283 | No Asignado | No Recibido
2018 | 8628 | 4600008580 | N/A | Liquidado | ACTUALIZACIÓN DE PLANOS Y DISEÑOS DE LA CARTILLA DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA "OBRAS DE DRENAJE Y PROTECCIÓN PARA CARRTERAS", CON APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE. | 204541960 | 204541960 | 204541960 | N/A | 0 | Contratación Directa | Dirección de Desarrollo Físico | 2018-08-10 | 2018-08-16 | JUAN FERNANDO FRANCO URIBE | MARCO ALBERTO JARAMILLO GUZMAN | N/A | 2018-08-31 | 2018-09-14 | 2018-12-14 | 3 | 2018-12-14 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.9.10/1120/0-3120/310502000/180038 |  |  | 0 | N/A | N/A | 204541960 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-03-19 | N/A | N/A | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.518431&isFromPublicArea=True&isModal=False | 10000% | 10000% | JUAN FERNANDO FRANCO URIBE ERNESTO ALBERTO MORENO GÓMEZ DIANA PATRICIA LÓPEZ LEAL | 2016050000256 | No Asignado | No Recibido
2018 | 8645 | 4600008725 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA- SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y EL MUNICIPIO DE URRAO COFINACIAN EL MANTENIMIENTO EN LAS VÍAS DE LA RED VIAL SECUNDARIA: BETULIA-URRAO CODIGO 25BAN04-1-1, CAICEDO-URRAO CODIGO 25BAN06-1, ALTAMIRA -SAN JOSÉ CODIGO 25BAN04-2, Y SAN JOSÉ-LA EME CODIGO 25BAN04-2-1 DE LA SUBREGIÓN SUROESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. | 728000000 | 728000000 | 397000000 | 331000000 | 0 | Régimen Especial | Dirección Desarrollo Físico - Secretaría de Infraestructura Física | 2018-08-16 | 2018-09-04 | MARÍA KATHERINE DE LOS RÍOS ROA | MUNICIPIO DE URRAO | N/A | 2018-10-10 | 2018-10-25 | 2018-12-14 | 1.6 | 2018-12-14 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.9.3/1120/4-3120/310503000/180035 IDSOCIO=360 |  |  | 0 | N/A | N/A | 728000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2021-03-17 | Bilateral | 2021-06-23 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.553003&isFromPublicArea=True&isModal=False | 10000% | 5453% | MARÍA KATHERINE DE LOS RÍOS ROA CONSUELO TORRES GARCIA CAMPO ELIAS ALOMIA | 2016050000254 | No Asignado | No Recibido
2018 | CON-20-02-2018 | 2018-SS-20-0013 | N/A | Liquidado | INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA TERMINACIÓN DEL PUENTE LA LEGUMBRERA EN LA ANTIGUA VÍA AL MAR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS | 143828720 | 136671242 | 257808064 | N/A | 0 | Concurso de Méritos | Gerencia de Proyectos Estratégicos | 2018-03-16 | 2018-03-23 | CARLOS EDUARDO ARISTIZABAL ECHEVERRY | CONSORCIO INTERVIALES | RUTH ELENA TABARES ZULETA - 40 Juan Carlos Reyes Vanegas - 60 | 2018-08-17 | 2018-08-23 | 2018-12-23 | 8 | 2019-04-23 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: 3 2-Prorroga: 1 | 24/12/2018 -- 23/03/2019 24/03/2019 -- 23/04/2019 | 1000170298 RESERVA 1000173011 -IDEA RESERVA IDEA 1000173330 |  |  | 4 | Nro.01: $ 91.524.968 Nro.2: $ 29.611.856 | 29/11/2018 | 257808066 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-10-22 | N/A | N/A | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-15-8109665 | 0% | 0% | CARLOS ALBERTO GOMEZ USUGA OSCAR ARMANDO SUAREZ ADRIANA MONTOYA HINCAPIÉ | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2018 | LIC-20-02-2018 | 2018-OO-20-0008 | 2018-SS-20-0013 | Liquidado | TERMINACIÓN DEL PUENTE LA LEGUMBRERA EN LA ANTIGUA VÍA AL MAR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS | 1201561644 | 1157046758 | 1719331367 | N/A | 0 | Licitación Pública | Gerencia de Proyectos Estratégicos | 2018-08-01 | 2018-03-27 | ADRIANA MONTOYA HINCAPIÉ | Carlos Mario Zapata Ramirez | N/A | 2018-08-02 | 2018-08-23 | 2018-11-23 | 7.5 | 2019-04-07 | No hay Comites Recientes | 01-Prorroga: 3 2-Prorroga: 1 3-Prorroga: .5 | 24/11/2018 -- 23/02/2019 24/02/2019 -- 23/03/2019 24/03/2019 -- 07/04/2019 | 1000170298 |  |  | 5 | Nro.01: $ 322.232.148 Nro.2: $ 240.052.461 | 22/11/2018 | 1719331367 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-09-06 | N/A | N/A | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-1-191806 | 0% | 0% | CARLOS ALBERTO GOMEZ USUGA JOHN MAURICIO OTALVARO ADRIANA MONTOYA HINCAPIÉ | 2012050000259 2012050000259 | No Asignado | No Recibido
2018 | 8557 | 4600008722 | N/A | Liquidado | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA SEÑALIZACIÓN VERTICAL INFORMATIVA ELEVADA EN LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, SUBREGIÓN DEL SUROESTE Y ORIENTE. | 120000000 | 119914320 | 119914320 | N/A | 0 | Concurso de Méritos | Subsecretaría de Planeación - Secretaría de Infraestructura Física | 2018-09-25 |  | LAURA MARCELA SANCHEZ LOPEZ | MYRIAM VIVIANA CASTEBLANCO VELA | N/A | 2018-10-18 | 2018-11-14 | 2019-04-15 | 5 | 2019-04-15 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.9.4/1120/0-3120/310503000/180031 |  |  | 0 | N/A | N/A | 119914320 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-12-31 | N/A | N/A | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-15-8268093 | 0% | 10000% | PAULO ANDRÉS PÉREZ GIRALDO MARGARITA MARÍA OCAMPO BORRERO MARÍA VICTORIA BAQUERO PIEDRAHITA | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2018 | 8224 | 4600008665 | 4600008722 | Liquidado | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA SEÑALIZACIÓN VERTICAL INFORMATIVA ELEVADA EN LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, SUBREGIÓN DEL SUROESTE Y ORIENTE | 1368982174 | 1343174582 | 1343174582 | N/A | 0 | Licitación Pública | Subsecretaría de Planeación - Secretaría de Infraestructura Física |  |  | LAURA MARCELA SANCHEZ LOPEZ | CONSORCIO SEÑALES VERTICALES | JORGE MARIO OSSA TRUJILLO - 50 Jose Alexander Roman Ruiz - 50 | 2018-10-09 | 2018-11-14 | 2019-03-29 | 4.5 | 2019-03-29 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.9.4/1120/4-1011/310503000/180031 A.9.4/1120/0-3120/310503000/180031 |  |  | 0 | N/A | N/A | 1343174582 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-12-31 | Bilateral | 2022-08-19 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-1-192827 | 0% | 9908% | PAULO ANDRÉS PÉREZ GIRALDO MARGARITA MARÍA OCAMPO BORRERO MARÍA VICTORIA BAQUERO PIEDRAHITA | 2016050000250 | No Asignado | No Recibido
2018 | CON-20-03-2018 | 2018-SS-20-0014 | N/A | Liquidado | ESTUDIOS GEOTÉCNICOS, HIDRÀULICOS, LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO Y DISEÑOS ESTRUCTURALES NECESARIOS PARA LA OBRA DE ESTABILIZACIÓN SOBRE EL RÍO AURRA PR 22+000, SECTOR RÍO ESCONDIDO, EN LA ANTIGUA VÍA AL MAR EN DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 79892429 | 79829428 | 119730337 | N/A | 0 | Concurso de Méritos | Gerencia de Proyectos Estratégicos | 2018-07-05 |  | FARLEY FERNANDO ANGEE SANCHEZ | GMS INGENIEROS CONSULTORES S.A.S | N/A | 2018-09-24 | 2018-09-28 | 2018-12-28 | 5.9 | 2019-03-24 | No hay Comites Recientes | 01-Prorroga: 2 | 29/12/2018 -- 28/02/2019 | 1000170815 |  |  | 4 | Nro.01: $ 39.900.909 | 09/01/2019 | 119730337 | N/A | N/A | Suspensión Nro. 01: | desde: 12/12/2018 hasta: 12/01/2019 | 01 - Reanudación | 08/01/2019 | 2019-06-14 | N/A | N/A | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-15-8275266 | 10000% | 0% | FARLEY FERNANDO ANGEE SANCHEZ JOHN MAURICIO OTALVARO ADRIANA MONTOYA HINCAPIÉ | 2012050000259 2012050000259 | No Asignado | No Recibido
2018 | CON-20-01-2017 | 2018-SS-20-0001 | N/A | Liquidado | INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO, OBRAS COMPLEMENTARIAS, ADECUACIÓN DE CAUCES Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PROYECTO DE COMUNICACION VIAL ENTRE LOS VALLES DE ABURRA Y DEL RIO CAUCA (ANTIGUA VIA AL MAR) Y DEL TRAMO DE LA CONEXIÓN GUILLERMO GAVIRIA CORREA Y DEMAS PUNTOS A CARGO DEL CONVENIO 0583 DE 1996. | 258733894 | 244580060 | 262282072 | N/A | 0 | Concurso de Méritos | Gerencia de Proyectos Estratégicos | 2017-08-30 | 2017-09-08 | CARLOS ALBERTO GOMEZ USUGA | CONSORCIO ACFA-CPT 01 | CAMILO LONDOÑO OSORIO - 50 JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS - 50 | 2018-01-05 | 2018-01-12 | 2018-08-11 | 7.5 | 2018-08-26 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: .5 | 12/08/2018 -- 26/08/2018 | RESERVA PRESUPUESTAL DEL IDEA 00000001000166370, del 28/08/2017 |  |  | 2 | Nro.1: $ 17.702.012 | 09/08/2018 | 262282072 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-01-22 | N/A | N/A | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-15-7224847 | 10000% | 192774% | CARLOS EDUARDO ARISTIZABAL ECHEVERRY JOHN MAURICIO OTALVARO ADRIANA MONTOYA HINCAPIÉ | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2018 | CON-20-07-2017 | 2018-SS-20-0004 | N/A | Liquidado | Interventoria TÃ©cnica, Administrativa, Ambiental,Financiera y legal para el mejoramiento, rehabilitaciÃ³n y mantenimiento de las vÃ­as de la subregion de oriente del Departamento de Antioquia. | 797377950 | 742362422 | 835362422 | N/A | 0 | Concurso de Méritos | Dirección de Desarrollo Físico | 2017-10-23 | 2017-10-31 | ANDRÉS MAURICIO RODRÍGUEZ COLLAZOS | Consorcio VFR | Victor Guillermo Rodriguez Ramirez - 50 Flavio Ricardo Jimenez Mejia - 25 Reianaldo Landinez Muñoz - 25 | 2018-02-01 | 2018-03-01 | 2018-10-31 | 9.9 | 2018-12-30 | No hay Comites Recientes | 02-Prorroga: .5 1-Prorroga: 1.5 | 16/12/2018 -- 30/12/2018 01/11/2018 -- 15/12/2018 | AF.9.4/1120/0-3120/310503000 |  |  | 3 | Nro.1: $ 93.000.000 |  | 835362422 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-12-30 | N/A | N/A | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-15-7236178 | 10000% | 9991% | ANDRÉS MAURICIO RODRÍGUEZ COLLAZOS SERGIO ALEJANDRO MAZO BOHORQUEZ BYRON AICARDO DUQUE RAMOS | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2018 | LIC-20-06-2017 | 2018-OO-20-0004 | 2018-SS-20-0004 | Liquidado | Mejoramiento, Rehabilitación y Mantenimiento de las vías de la Subregion de Oriente del Departamento de Antioquia. | 4687748877 | 4436506576 | 7486702202 | N/A | 0 | Licitación Pública | Dirección de Desarrollo Físico | 2017-10-05 | 2017-10-13 | ANDRÉS MAURICIO RODRÍGUEZ COLLAZOS | INGEVIAS S.A.S | N/A | 2018-01-30 | 2018-03-01 | 2018-09-30 | 9.9 | 2018-12-30 | No hay Comites Recientes | 02-Prorroga: .5 1-Prorroga: 2.5 | 16/12/2018 -- 30/12/2018 01/10/2018 -- 15/12/2018 | AF.14.20.2.6/1120/0-3120/3105033000 AF.9.3/1120/0-3120/310503000 AF.9.4/1120/0-1010/310503000 AF.9.4/1120/0-3120/310503000/18-0035 |  |  | 3 | Nro.1: $ 1.525.097.813 | 18/10/2018 | 5961604389 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2021-06-04 | Bilateral | N/A | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-1-181543 | 0% | 10107% | ANDRÉS MAURICIO RODRÍGUEZ COLLAZOS SERGIO ALEJANDRO MAZO BOHORQUEZ BYRON AICARDO DUQUE RAMOS | 2016050000254 | No Asignado | No Recibido
2018 | CON-20-04-2017 | 2018-SS-20-0008 | N/A | Liquidado | Interventoria Técnica, Administrativa, Ambiental Financiera y Legal para el mejoramiento, rehabilitación y mantenimiento de las vías de las subregiones de nordeste y magdalena medio del departamento de Antioquia. | 795675640 | 752605954 | 752605954 | N/A | 0 | Concurso de Méritos | Dirección de Desarrollo Físico | 2017-10-23 | 2017-10-31 | GLORIA PATRICIA GÓMEZ GRISALES | BRAAVOS 04 | Hugo Alfredo Posso Moncada - 70 Hugo Alfredo Posso Prado - 30 | 2018-01-29 | 2018-03-01 | 2018-11-01 | 8 | 2018-11-01 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | VI.9.4/1120/0-3120/310503000/18-0035/001 |  |  | 0 | N/A | N/A | 752605954 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-04-01 | N/A | N/A | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-15-7236116 | 10000% | 10000% | MARÍA DEL ROSARIO PALACIO SÁNCHEZ ERNESTO ALBERTO MORENO GÓMEZ VÍCTOR MANUEL AGUILAR MAZABUEL | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2018 | LIC-20-03-2017 | 2018-OO-20-0006 | 2018-SS-20-0008 | Liquidado | Mejoramiento, rehabilitación y mantenimiento de las vías de las subregiones de nordeste y magdalena medio del departamento de Antioquia | 5619296375 | 5321334795 | 5321334795 | N/A | 0 | Licitación Pública | Dirección de Desarrollo Físico | 2017-10-05 | 2017-10-13 | GLORIA PATRICIA GÓMEZ GRISALES | INGEVIAS S.A.S | N/A | 2018-01-30 | 2018-03-01 | 2018-10-01 | 7 | 2018-10-01 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | AF.14.20.2.6/1120/0-3120/310503000/18-0035/001 AF.9.3/1120/0.3120/310503000/18-0035/001 AF.9.4/1120/0-1010-310503000/18-0035/001 AF.9.4/1120/0.-3120/310503000/18-0035/001 |  |  | 0 | N/A | N/A | 5321334795 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-04-01 | N/A | N/A | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-1-181530 | 10000% | 10182% | MARÍA DEL ROSARIO PALACIO SÁNCHEZ ERNESTO ALBERTO MORENO GÓMEZ VÍCTOR MANUEL AGUILAR MAZABUEL | 2016050000254 | No Asignado | No Recibido
2018 | 7997 | 4600008142 | N/A | Liquidado | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS SOBRE EL CORREDOR VIAL SALGAR-LA CÁMARA-LA QUIEBRA (60AN05-1), DE LA SUBREGION SUROESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 174023666 | 165812963 | 215431203 | N/A | 0 | Concurso de Méritos | Subsecretaría de Planeación - Secretaría de Infraestructura Física | 2018-01-19 |  | GLORIA PATRICIA GÓMEZ GRISALES | CONSORCIO INTERANTIOQUIA IDJ | Juan Carlos Rios Urueta - 50 Donal Bogota Bautista - 25 Juan Carlos Rios Urueta - 25 | 2018-06-07 | 2018-07-03 | 2018-10-18 | 4.5 | 2018-11-18 | No hay Comites Recientes | 01-Prorroga: 1 | 19/10/2018 -- 18/11/2018 | SGR A 1.1/1720/0-R002/310503000/180119 |  |  | 2 | Nro.01: $ 49.618.240 | 10/10/2018 | 215431203 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2018-12-28 | N/A | N/A | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-15-7713130 | 10000% | 10000% | MABEL EMILSE GARCIA JUDITH MEJIA GUZMAN Aura Maria Tapasco Alvarez | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2018 | 7990 | 4600008148 | 4600008142 | Liquidado | MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS SOBRE EL CORREDOR VIAL SALGAR-LA CÁMARA-LA QUIEBRA (60AN05-1), DE LA SUBREGION SUROESTE. | 2003669679 | 1942433916 | 1942433916 | N/A | 0 | Licitación Pública | Subsecretaría de Planeación - Secretaría de Infraestructura Física |  |  | GLORIA PATRICIA GÓMEZ GRISALES | CONSORCIO VIAS GM4 | Jose Giraldo Bohorquez Santana - 50 Angela Maria Mantilla Prada - 50 | 2018-06-12 | 2018-07-03 | 2018-10-03 | 4 | 2018-11-03 | No hay Comites Recientes | 01-Prorroga: 1 | 04/10/2018 -- 03/11/2018 | A.14.20.2.6/1120/0-3120/310503000/180035 SGRA.1.1/1720/0-R002/310503000/180119 |  |  | 2 | N/A | N/A | 1942433916 | 1 - Modificación Cláusula #13 | 10/09/2018 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2018-12-13 | N/A | 2023-07-19 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-1-186126 | 5200% | 7377% | MABEL EMILSE GARCIA JUDITH MEJIA GUZMAN Aura Maria Tapasco Alvarez | 2017003050006 | No Asignado | No Recibido
2018 | 8733 | 4600008747 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA AL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO CON RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS TERCIARIAS | 1425457480 | 1425457480 | 750000000 | 675457480 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2018-09-06 | 2018-09-20 | JAIME ARTURO OSPINA GIRALDO | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO | N/A | 2018-10-18 | 2018-10-23 | 2018-12-14 | 1.7 | 2018-12-14 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.9.1/1120/4-1011/320402000/18-0068/001 IDSOCIO=380 |  |  | 0 | N/A | N/A | 1425457480 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2021-06-10 | Bilateral | 2021-08-02 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.555321&isFromPublicArea=True&isModal=False | 10000% | 5261% | DAISY LORENA DUQUE SEPULVEDA CONSUELO TORRES GARCIA CAMPO ELIAS ALOMIA | 2016050000265 | No Asignado | No Recibido
2018 | 8735 | 4600008757 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA CON RECURSOS ECONÓMICOS AL MUNICIPIO DE APARTADO EN EL URABA ANTIOQUEÑO, PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA CONSTRUCCION DEL PARQUE CINCUENTENARIO EN EL BARRIO DIANA CARDONA | 1550000000 | 1550000000 | 800000000 | 750000000 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2018-09-06 | 2018-09-20 | ANDRES FELIPE HERRERA | MUNICIPIO DE APARTADO | N/A | 2018-10-18 | 2018-11-20 | 2018-12-14 | 0.8 | 2018-12-14 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A-.15.10/1120/0-8115/310506000/180043 IDSOCIO=1300 |  |  | 0 | N/A | N/A | 1550000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2021-06-11 | Bilateral | 2021-07-27 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.555260&isFromPublicArea=True&isModal=False | 10000% | 5161% | Juliana Victoria Mejía Bravo CONSUELO TORRES GARCIA CAMPO ELIAS ALOMIA | 2016050000261 | No Asignado | No Recibido
2018 | 8767 | 4600008760 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANIA AL MUNICIPIO DE BRICEÑO CON RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS TERCIARIAS | 2259398373 | 2259398373 | 1581578861 | 677819512 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2018-09-13 | 2018-09-20 | ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO | Municipio de Briceño | N/A | 2018-10-23 | 2018-10-29 | 2018-12-14 | 1.5 | 2018-12-14 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.9.2/1120/0-8115/320402000/180032 IDSOCIO=300 |  |  | 0 | N/A | N/A | 2259398373 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2021-01-28 | Bilateral | 2021-03-17 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.556668&isFromPublicArea=True&isModal=False | 10000% | 7000% | MARGARITA ROSA LOPERA DUQUE CONSUELO TORRES GARCIA CAMPO ELIAS ALOMIA | 2016050000251 | No Asignado | No Recibido
2018 | 8770 | 4600008768 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA AL MUNICIPIO DE MUTATA CON RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS URBANAS | 3212884792 | 3212884792 | 1606442396 | 1606442396 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2018-09-20 | 2018-09-27 | DALIS MILENA HINCAPIE | MUNICIPIO DE MUTATA | N/A | 2018-10-26 | 2018-11-07 | 2018-12-14 | 1.2 | 2018-12-14 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.9.4/1120/0-8115/310506000/180041 IDSOCIO=280 |  |  | 0 | N/A | N/A | 3212884792 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2021-06-11 | Unilateral | N/A | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.559124&isFromPublicArea=True&isModal=False | 10000% | 5000% | DALIS MILENA HINCAPIE CAMPO ELIAS ALOMIA CONSUELO TORRES GARCIA | 2016050000258 | No Asignado | No Recibido
2018 | 8775 | 4600008748 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA AL MUNICIPIO DE YOLOMBÓ CON RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS URBANAS | 400000000 | 400000000 | 280000000 | 120000000 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2018-09-13 | 2018-09-20 | MARTHA BEATRIZ SEPÚLVEDA MAZO | MUNICIPIO DE YOLOMBO | N/A | 2018-10-18 | 2018-10-30 | 2018-12-14 | 1.5 | 2018-12-14 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.9.1/1120/0-1011/310506000/180041 IDSOCIO=800 |  |  | 0 | N/A | N/A | 400000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-12-27 | N/A | 2020-02-06 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.555343 | 10000% | 7000% | LUIS ALBERTO CORREA OSSA CONSUELO TORRES GARCIA CAMPO ELIAS ALOMIA | 2016050000258 | No Asignado | No Recibido
2017 | 6483 | 4600006351 | N/A | Liquidado | Por el presente convenio interadministrativo el departamento colaborarÃ¡ al municipio de Toledo con el suministro de cemento y recursos econÃ³micos para que este lleve a cabo la pavimentaciÃ³n de vÃ­as terciarias | 199049000 | 758468096 | 379233000 | N/A | 379235096 | Convenios Interadministrativos | Dirección de Proyectos Especiales | 2017-03-23 | 2017-02-28 | ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO | MUNICIPIO DE TOLEDO | N/A | 2017-03-14 | 2017-04-06 | 2017-12-15 | 8.7 | 2017-12-29 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: .5 | 16/12/2017 -- 30/12/2017 | A-.9.2/1120/0-1011/320402000/18-0032/001 >> 4500043081 |  |  | 2 | N/A | N/A | 758468096 | 1 - Modificación Cláusula #15 | 29/12/2017 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-12-27 | Bilateral | 2020-07-17 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-4-6312772 | 10000% | 2624% | MARGARITA ROSA LOPERA DUQUE SANTIAGO FERNANDO ORTEGA MATEOS OSCAR IVAN OSORIO PELAEZ | 2012050000204 2012050000204 | No Asignado | No Recibido
2017 | 6489 | 4600006386 | N/A | Liquidado | Por el presente convenio interadministrativo el Departamento colaborará al municipio de Frontino con el suministro de cemento y recursos económicos para que éste lleve a cabo la pavimentación de vías terciarias. | 99524500 | 378717226 | 189616500 | N/A | 189100726 | Convenios Interadministrativos | Dirección de Proyectos Especiales | 2017-02-23 | 2017-02-28 | MARTHA BEATRIZ SEPÚLVEDA MAZO | MUNICIPIO DE FRONTINO | N/A | 2017-03-17 | 2017-03-31 | 2017-12-15 | 8.9 | 2017-12-29 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: .5 | 16/12/2017 -- 30/12/2017 | A-.9.2/1120/0-8115/320402000/18-0032/001 >> 4500043112 |  |  | 1 | N/A | N/A | 378717226 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-08-21 | Bilateral | 2019-08-27 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-4-6327179 | 10000% | 2628% | MARTHA BEATRIZ SEPÚLVEDA MAZO SANTIAGO FERNANDO ORTEGA MATEOS OSCAR IVAN OSORIO PELAEZ | 2012050000204 2012050000204 | No Asignado | No Recibido
2017 | 6490 | 4600006387 | N/A | Liquidado | Por el presente convenio interadministrativo el Departamento colaborará al municipio de Giraldo con el suministro de cemento y recursos económicos para que este lleva a cabo la pavimentación de vías terciarias. | 99524500 | 379233000 | 189616500 | N/A | 189616500 | Convenios Interadministrativos | Dirección de Proyectos Especiales | 2017-02-23 | 2017-02-28 | MARTHA BEATRIZ SEPÚLVEDA MAZO | MUNICIPIO DE GIRALDO | N/A | 2017-03-15 | 2017-03-31 | 2017-12-15 | 8.9 | 2017-12-29 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: .5 | 16/12/2017 -- 30/12/2017 | A-.9.2/1120/0-8115/320402000/18-0032/001 >> 4500043115 |  |  | 1 | N/A | N/A | 379233000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2020-06-26 | Bilateral | 2020-07-15 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-4-6331196 | 10000% | 2624% | MARTHA BEATRIZ SEPÚLVEDA MAZO SANTIAGO FERNANDO ORTEGA MATEOS OSCAR IVAN OSORIO PELAEZ | 2012050000204 2012050000204 | No Asignado | No Recibido
2017 | 6505 | 4600006414 | N/A | Liquidado | Por el presente convenio interadmnisitrativo el Departamento colaborará al municipio de Liborina con el suministro de cemento y recursos económicos para que éste lleve a cabo la pavimentación de vías terciarias. | 99524500 | 379233000 | 189616500 | N/A | 189616500 | Convenios Interadministrativos | Dirección de Proyectos Especiales | 2017-02-23 | 2017-02-28 | MARTHA BEATRIZ SEPÚLVEDA MAZO | MUNICIPIO DE LIBORINA | N/A | 2017-03-21 | 2017-03-31 | 2017-12-15 | 8.9 | 2017-12-29 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: .5 | 16/12/2017 -- 30/12/2017 | A-.9.2/1120/0-8115/320402000/18-0032/001 >> 4500043166 |  |  | 2 | N/A | N/A | 379233000 | 1 - Modificación Cláusula #15 | 29/12/2017 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-12-04 | N/A | 2020-06-30 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-4-6334568 | 10000% | 2624% | MARTHA BEATRIZ SEPÚLVEDA MAZO SANTIAGO FERNANDO ORTEGA MATEOS OSCAR IVAN OSORIO PELAEZ | 2012050000204 2012050000204 | No Asignado | No Recibido
2017 | 6472 | 4600006370 | N/A | Liquidado | Por el presente convenio interadministrativo el Departamento colaborará al Municipio de Concordia con el suministro de cemento y recursos económicos para que este lleve a cabo la pavimentación de vías terciarias | 199049000 | 758466000 | 379233000 | N/A | 379233000 | Convenios Interadministrativos | Dirección de Proyectos Especiales | 2017-02-23 | 2017-02-28 | LUIS ALBERTO CORREA OSSA | MUNICIPIO DE CONCORDIA | N/A | 2017-03-17 | 2017-04-05 | 2017-06-29 | 8.8 | 2017-12-29 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: .5 | 30/06/2017 -- 14/07/2017 | A-.9.2/1120/0-8115/320402000/18-0032/001 >> 4500043098 |  |  | 1 | N/A | N/A | 758466000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-08-28 | Bilateral | 2019-10-03 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-4-6312862 | 10000% | 2624% | ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO SANTIAGO FERNANDO ORTEGA MATEOS OSCAR IVAN OSORIO PELAEZ | 2012050000204 2012050000204 | No Asignado | No Recibido
2017 | 6841 | 4600006792 | N/A | Liquidado | Convenio Interadministrativo para la ejecución del proyecto de mantenimiento de los Caminos de Herradura, en jurisdicción del Municipio de YOLOMBO subregión NORDESTE del Departamento de Antioquia. | 60000000 | 60000000 | 50000000 | 10000000 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2017-03-31 | 2017-04-04 | JOAN MANUEL GALEANO CLARO | MUNICIPIO DE YOLOMBO | N/A | 2017-05-24 | 2017-05-31 | 2017-12-15 | 6.9 | 2017-12-29 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: .5 | 16/12/2017 -- 30/12/2017 | A-.9.2/1120/0-8115/320402000/18-0039/001 >> 4500043714 |  |  | 1 | N/A | N/A | 60000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-05-20 | Bilateral | 2019-09-16 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-4-6560937 | 10000% | 8333% | JOAN MANUEL GALEANO CLARO SANTIAGO FERNANDO ORTEGA MATEOS OSCAR IVAN OSORIO PELAEZ | 2012050000312 | No Asignado | No Recibido
2017 | 6837 | 4600006772 | N/A | Liquidado | Convenio Interadministrativo para la ejecución del proyecto de mantenimiento de los Caminos de Herradura, en jurisdicción del Municipio de TOLEDO subregión NORTE del Departamento de Antioquia. | 100000000 | 100000000 | 50000000 | 50000000 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2017-03-31 | 2017-04-04 | JOAN MANUEL GALEANO CLARO | MUNICIPIO DE TOLEDO | N/A | 2017-05-18 | 2017-06-06 | 2017-12-15 | 6.7 | 2017-12-29 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: .5 | 16/12/2017 -- 30/12/2017 | A-.9.2/1120/0-8115/320402000/18-0039/001 >> 4500043685 |  |  | 1 | N/A | N/A | 100000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-08-13 | Bilateral | 2019-08-21 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-4-6543270 | 10000% | 5000% | JOAN MANUEL GALEANO CLARO SANTIAGO FERNANDO ORTEGA MATEOS OSCAR IVAN OSORIO PELAEZ | 2012050000312 | No Asignado | No Recibido
2017 | 6898 | 4600006797 | N/A | Liquidado | Convenio Interadministrativo para la ejecución del proyecto de mantenimiento de los Caminos de Herradura, en jurisdicción del Municipio de SAN JOSE DE LA MONTAÑA subregión NORTE del Departamento de Antioquia. | 60000000 | 60000000 | 50000000 | 10000000 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2017-04-17 | 2017-04-18 | JOAN MANUEL GALEANO CLARO | Municipio de San José de la Montaña | N/A | 2017-05-24 | 2017-06-01 | 2017-12-15 | 6.9 | 2017-12-29 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: .5 | 16/12/2017 -- 30/12/2017 | A-.9.2/1120/0-8115/320402000/18-0039/001 >> 4500043719 |  |  | 1 | N/A | N/A | 60000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-06-12 | Bilateral | 2019-07-05 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-4-6544384 | 10000% | 8333% | JOAN MANUEL GALEANO CLARO SANTIAGO FERNANDO ORTEGA MATEOS OSCAR IVAN OSORIO PELAEZ | 2012050000312 | No Asignado | No Recibido
2017 | 6913 | 4600006818 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO COLABORARA AL MUNICIPIO DE ABEJORRAL CON RECURSOS ECONOMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACION DE VIAS TERCIARIAS | 479233000 | 738741083 | 479233000 | N/A | 259508083 | Convenios Interadministrativos | Dirección de Proyectos Especiales |  |  | DALIS MILENA HINCAPIE | MUNICIPIO DE ABEJORRAL | N/A | 2017-06-08 | 2017-07-07 | 2017-12-15 | 5.7 | 2017-12-29 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: .5 | 16/12/2017 -- 30/12/2017 | A-.9.2/1120/4-1011/320402000/18-0032/001 >> 4500043740 |  |  | 2 | N/A | N/A | 738741083 | 1 - Modificación Cláusula #13 | 28/12/2017 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2020-06-26 | Unilateral | 2023-08-01 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-4-6600977 | 10000% | 6487% | DAISY LORENA DUQUE SEPULVEDA SANTIAGO FERNANDO ORTEGA MATEOS OSCAR IVAN OSORIO PELAEZ | 2012050000204 2012050000204 | No Asignado | No Recibido
2017 | 7245 | 4600007090 | N/A | Liquidado | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE EN LA VÍA 25AN02 SANTA BÁRBARA (RUTA 25) -YE A FREDONIA EN EL KM16+00, EN LA SUBREGIÓN SUROESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. | 35082311 | 31579030 | 31579030 | N/A | 0 | Selección abreviada | Dirección de Desarrollo Físico | 2017-07-06 |  | JAIME ARTURO OSPINA GIRALDO | Alfa y Omega Ingenieros SAS | N/A | 2017-08-02 | 2017-08-22 | 2017-12-15 | 3.8 | 2017-12-15 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A-.9.2/1120/0-1010/310503000/18-0115/001 >> 4500044096 |  |  | 0 | N/A | N/A | 31579030 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2018-01-18 | Bilateral | N/A | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-13-6805708 | 0% | 9887% | JAIME ARTURO OSPINA GIRALDO SERGIO ALEJANDRO MAZO BOHORQUEZ DIANA PATRICIA LÓPEZ LEAL | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2017 | 6939 | 4600007043 | 4600007090 | Liquidado | ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE EN LA VÍA 25AN02 SANTA BÁRBARA (RUTA 25) -YE A FREDONIA EN EL km16+00, EN LA SUBREGIÓN SUROESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 166217992 | 166211584 | 166211584 | N/A | 0 | Concurso de Méritos | Dirección de Desarrollo Físico | 2017-05-02 | 2017-05-09 | JAIME ARTURO OSPINA GIRALDO | Emilio Gil Giraldo- Ingenieros Civiles S.A.S | N/A | 2017-08-02 | 2017-08-22 | 2017-12-15 | 3.8 | 2017-12-15 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A-.9.2/1120/0-1010/310503000/18-0115/001 >> 4500044023 |  |  | 0 | N/A | N/A | 166211584 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2018-01-18 | Bilateral | N/A | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-15-6614812 | 10000% | 9862% | JAIME ARTURO OSPINA GIRALDO MARGARITA MARÍA OCAMPO BORRERO DIANA PATRICIA LÓPEZ LEAL | 2012050000212 | No Asignado | No Recibido
2017 | 6784 | 4600006726 | N/A | Liquidado | POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA CON EL SUMINISTRO DE CEMENTO Y RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS TERCIARIAS | 199524500 | 379303204 | 289616500 | N/A | 89686704 | Convenios Interadministrativos | Dirección de Proyectos Especiales | 2017-03-30 | 2017-03-28 | MARGARITA ROSA LOPERA DUQUE | Municipio de San José de la Montaña | N/A | 2017-05-09 | 2017-06-08 | 2017-12-15 | 6.7 | 2017-12-29 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: .5 | 16/12/2017 -- 30/12/2017 | A-.9.2/1120/0-1011/320402000/18-0032/001 >> 4500043624 |  |  | 1 | N/A | N/A | 379303204 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-08-29 | Bilateral | 2019-09-09 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-4-6490030 | 10000% | 5260% | MARGARITA ROSA LOPERA DUQUE SANTIAGO FERNANDO ORTEGA MATEOS OSCAR IVAN OSORIO PELAEZ | 2012050000204 2012050000204 | No Asignado | No Recibido
2017 | 6481 | 4600006353 | N/A | Liquidado | POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE DON MATIAS CON EL SUMINISTRO DE CEMENTO Y RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS TERCIARIAS | 199049000 | 966628072 | 379233000 | N/A | 587395072 | Convenios Interadministrativos | Dirección de Proyectos Especiales | 2017-02-23 | 2017-02-28 | MARGARITA ROSA LOPERA DUQUE | MUNICIPIO DE DON MATIAS | N/A | 2017-03-14 | 2017-04-06 | 2017-12-15 | 8.7 | 2017-12-29 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: .5 | 16/12/2017 -- 30/12/2017 | A-.9.2/1120/0-1011/320402000/18-0032/001 >> 4500043082 |  |  | 2 | N/A | N/A | 966628072 | 1 - Modificación Cláusula #15 | 29/12/2017 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-12-11 | Bilateral | 2019-12-11 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-4-6312831 | 10000% | 2059% | MARGARITA ROSA LOPERA DUQUE SANTIAGO FERNANDO ORTEGA MATEOS OSCAR IVAN OSORIO PELAEZ | 2012050000204 2012050000204 | No Asignado | No Recibido
2017 | 6967 | 4600006849 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO COLABORARA AL MUNICIPIO DE GUATAPE CON RECURSOS ECONOMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACION DE VIAS TERCIARIAS | 893636249 | 1117045311 | 893636249 | N/A | 223409062 | Convenios Interadministrativos | Dirección de Proyectos Especiales | 2017-05-09 | 2017-05-16 | DAISY LORENA DUQUE SEPULVEDA | MUNICIPIO DE GUATAPE | N/A | 2017-07-28 | 2017-09-14 | 2017-12-15 | 3.5 | 2017-12-29 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: .5 | 16/12/2017 -- 30/12/2017 | A-.9.2/1120/4-1011/320402000/18-0032/001 >> 4500043799 |  |  | 2 | N/A | N/A | 1117045311 | 1 - Modificación Cláusula #10 | 28/12/2017 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-10-04 | Bilateral | 2019-11-21 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-4-6631450 | 0% | 8000% | DAISY LORENA DUQUE SEPULVEDA CONSUELO TORRES GARCIA OSCAR IVAN OSORIO PELAEZ | 2012050000204 2012050000204 | No Asignado | No Recibido
2017 | 7370 | 4600007387 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO COFINANCIA AL MUNICIPIO DE SAN VICENTE FERRER CON CEMENTO Y RECURSOS ECONOMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACION DE VIAS TERCIARIAS | 358726755 | 991785678 | 530926755 | N/A | 460858923 | Convenios Interadministrativos | Dirección de Proyectos Especiales | 2017-08-09 | 2017-08-18 | JAIME ARTURO OSPINA GIRALDO | MUNICIPIO DE SAN VICENTE | N/A | 2017-09-14 | 2017-09-25 | 2017-12-15 | 3.1 | 2017-12-29 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: .5 | 16/12/2017 -- 30/12/2017 | A-.9.2/1120/0-8115/320402000/18-0032/001 >> 4500044405 A-.9.2/1120/4-1011/320402000/18-0032/001 >> 4500044406 |  |  | 1 | N/A | N/A | 991785678 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-12-30 | Bilateral | 2020-07-07 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-4-7015823 | 0% | 3617% | DAISY LORENA DUQUE SEPULVEDA CONSUELO TORRES GARCIA VÍCTOR MANUEL AGUILAR MAZABUEL | 2012050000204 2012050000204 | No Asignado | No Recibido
2017 | 6845 | 4600007042 | N/A | Liquidado | ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA EL COBRO DE LA CONTRIBUCIÓN DE VALORIZACIÓN GENERADA CON EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA SAN JERÓNIMO - POLEAL - VEREDA PANTANILLO (SAN PEDRO DE LOS MILAGROS) EN LAS SUBREGIONES DE OCCIDENTE Y NORTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. | 273183540 | 273183540 | 273183540 | N/A | 0 | Concurso de Méritos | Dirección de Valorización - Secretaría de Infraestructura Física | 2017-04-06 | 2017-04-07 | LUZ DARY FLÓREZ ALZATE | Consultores de Valorización y Prediación LTDAR Sigla: Convalor Ltda. | N/A | 2017-07-21 | 2017-08-17 | 2017-11-17 | 3 | 2017-11-17 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A-.9.10/1120/0-1010/310502000/18-0061/001 >> 4500044019 |  |  | 0 | N/A | N/A | 273183540 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2018-03-06 | Bilateral | N/A | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-15-6670184 | 10000% | 10012% | LUZ DARY FLÓREZ ALZATE ERNESTO ALBERTO MORENO GÓMEZ DIANA PATRICIA LÓPEZ LEAL | 2012050000167 | No Asignado | No Recibido
2017 | 6814 | 4600006998 | N/A | Liquidado | ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD PARA EL COBRO DE LA CONTRIBUCIÓN GENERADA CON EL MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LAS VÍAS CARABANCHEL - LA MARÍA (MUNICIPIO DE EL RETIRO) Y PURO CUERO - PUENTE CHAPINEROS (MUNICIPIO DE EL RETIRO). SUBREGIÓN ORIENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. | 213896550 | 213896550 | 213896550 | N/A | 0 | Concurso de Méritos | Dirección de Valorización - Secretaría de Infraestructura Física | 2017-06-30 | 2017-04-07 | LUZ DARY FLÓREZ ALZATE | Consultores de Valorización y Prediación LTDAR Sigla: Convalor Ltda. | N/A | 2017-07-17 | 2017-08-02 | 2017-10-17 | 2.5 | 2017-10-17 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A-.9.10/1120/0-1010/310502000/18-0061/001 >> 4500043968 |  |  | 0 | N/A | N/A | 213896550 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2018-03-06 | Bilateral | N/A | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-15-6533962 | 10000% | 9900% | LUZ DARY FLÓREZ ALZATE JUDITH MEJIA GUZMAN MARÍA VICTORIA BAQUERO PIEDRAHITA | 2012050000167 | No Asignado | No Recibido
2017 | 6842 | 4600006962 | N/A | Liquidado | ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD PARA EL COBRO DE LA CONTRIBUCIÓN DE VALORIZACIÓN GENERADA CON EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA PUENTE IGLESIAS LÍBANO, CAMINO DE LA VIRGEN (TÁMESIS) EN LA SUBREGIÓN SUROESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 280107555 | 280107555 | 280107555 | N/A | 0 | Concurso de Méritos | Dirección de Valorización - Secretaría de Infraestructura Física | 2017-04-06 | 2017-04-07 | LUZ DARY FLÓREZ ALZATE | Consultores de Valorización y Prediación LTDAR Sigla: Convalor Ltda. | N/A | 2017-07-21 | 2017-08-10 | 2017-11-10 | 3 | 2017-11-10 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A-.9.10/1120/0-1010/310502000/18-0061/001 >> 4500043967 |  |  | 0 | N/A | N/A | 280107555 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2018-03-06 | Bilateral | N/A | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-15-6535675 | 10000% | 9897% | LUZ DARY FLÓREZ ALZATE JAIME ALBERTO URIBE GARCIA BLANCA ASTRID PALACIO ARBOLEDA | 2012050000167 | No Asignado | No Recibido
2017 | 6829 | 4600007021 | N/A | Liquidado | ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA EL COBRO DE LA CONTRIBUCIÓN DE VALORIZACIÓN GENERADA CON EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA LOMA HERMOSA (MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO) EN LA SUBREGIÓN DE OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. | 153282710 | 153282710 | 153282710 | N/A | 0 | Concurso de Méritos | Dirección de Valorización - Secretaría de Infraestructura Física |  |  | JORGE WILLIAM MAYA PÉREZ | Consultores de Valorización y Prediación LTDAR Sigla: Convalor Ltda. | N/A | 2017-08-01 | 2017-08-15 | 2017-10-17 | 2.1 | 2017-10-17 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A-.9.10/1120/0-1010/310502000/18-0061/001 >> 4500044002 |  |  | 0 | N/A | N/A | 153282710 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2018-03-06 | Bilateral | 2023-08-17 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-15-6535279 | 10000% | 9916% | LUZ DARY FLÓREZ ALZATE CONSUELO TORRES GARCIA Aura Maria Tapasco Alvarez | 2012050000167 | No Asignado | No Recibido
2017 | 6499 | 4600006390 | N/A | Liquidado | Por el presente convenio interadministrativo el Departamento colaborará al Municipio de Tarazá con el suministro de cemento y recursos económicos para que éste lleve a cabo la pavimentación de vías terciarias. | 199049000 | 758466794 | 379233000 | N/A | 379233794 | Convenios Interadministrativos | Dirección de Proyectos Especiales | 2017-02-23 | 2016-03-28 | LUIS ALBERTO CORREA OSSA | MUNICIPIO DE TARAZA | N/A | 2017-03-15 | 2017-03-29 | 2017-12-15 | 9 | 2017-12-29 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: .5 | 16/12/2017 -- 30/12/2017 | A-.9.2/1120/0-8115/320402000/18-0032/001 >> 4500043118 |  |  | 2 | N/A | N/A | 758466794 | 1 - Modificación Cláusula #15 | 29/12/2017 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-12-17 | Bilateral | 2020-02-06 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-4-6332858 | 10000% | 2624% | LUIS ALBERTO CORREA OSSA SANTIAGO FERNANDO ORTEGA MATEOS OSCAR IVAN OSORIO PELAEZ | 2012050000204 2012050000204 | No Asignado | No Recibido
2017 | 6488 | 4600006354 | N/A | Liquidado | Por el presente convenio interadministrativo el Departamento colaborará al Municipio de Cisneros con el suministro de cemento y recursos económicos para que éste lleve a cabo la pavimentación de vías terciarias. | 199049000 | 827083492 | 379233000 | N/A | 447850492 | Convenios Interadministrativos | Dirección de Proyectos Especiales | 2017-02-23 | 2017-02-28 | LUIS ALBERTO CORREA OSSA | MUNICIPIO DE CISNEROS | N/A | 2017-03-15 | 2017-04-17 | 2017-12-15 | 8.4 | 2017-12-29 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: .5 | 16/12/2017 -- 30/12/2017 | A-.9.2/1120/0-8115/320402000/18-0032/001 >> 4500043088 |  |  | 2 | N/A | N/A | 827083492 | 1 - Modificación Cláusula #15 | 29/12/2017 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-09-30 | Bilateral | 2019-10-03 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-4-6312763 | 10000% | 2407% | LUIS ALBERTO CORREA OSSA SANTIAGO FERNANDO ORTEGA MATEOS OSCAR IVAN OSORIO PELAEZ | 2012050000204 2012050000204 | No Asignado | No Recibido
2017 | 6503 | 4600006392 | N/A | Liquidado | Por el presente convenio interadministrativo el Departamento colaborarÃ¡ al Municipio de Zaragoza con el suministro de cemento y recursos econÃ³micos para que Ã©ste lleve a cabo la pavimentaciÃ³n de vÃ­as terciarias. | 199049000 | 882872012 | 379233000 | N/A | 503639012 | Convenios Interadministrativos | Dirección de Proyectos Especiales | 2017-02-23 | 2017-02-28 | MARTHA BEATRIZ SEPÚLVEDA MAZO | MUNICIPIO DE ZARAGOZA | N/A | 2017-03-15 | 2017-04-26 | 2017-12-15 | 8.1 | 2017-12-29 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: .5 | 16/12/2017 -- 30/12/2017 | A-.9.2/1120/0-8115/320402000/18-0032/001 >> 4500043120 |  |  | 2 | N/A | N/A | 882872012 | 1 - Modificación Cláusula #15 | 29/12/2017 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2020-06-25 | Bilateral | 2020-07-14 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-4-6333077 | 10000% | 2255% | LUIS ALBERTO CORREA OSSA SANTIAGO FERNANDO ORTEGA MATEOS OSCAR IVAN OSORIO PELAEZ | 2012050000204 2012050000204 | No Asignado | No Recibido
2017 | 6497 | 4600006355 | N/A | Liquidado | Por el presente convenio interadministrativo El Departamento colaborará al Municipio de Segovia, con el suministro de cemento y recursos económicos para que éste lleve a cabo la pavimentación de vías terciarias. | 568898252 | 1137747752 | 568849500 | N/A | 568898252 | Convenios Interadministrativos | Dirección de Proyectos Especiales | 2017-02-23 | 2017-02-28 | MARTHA BEATRIZ SEPÚLVEDA MAZO | MUNICIPIO DE SEGOVIA | N/A | 2017-03-15 | 2017-04-27 | 2017-12-15 | 8.1 | 2017-12-29 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: .5 | 16/12/2017 -- 30/12/2017 | A-.9.2/1120/0-8115/320402000/18-0032/001 >> 4500043089 |  |  | 2 | N/A | N/A | 1137747752 | 1 - Modificación Cláusula #15 | 29/12/2017 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2020-06-25 | Bilateral | 2020-07-14 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-4-6312814 | 10000% | 2624% | LUIS ALBERTO CORREA OSSA SANTIAGO FERNANDO ORTEGA MATEOS OSCAR IVAN OSORIO PELAEZ | 2012050000204 2012050000204 | No Asignado | No Recibido
2017 | 6631 | 4600006737 | N/A | Liquidado | Convenio Interadministrativo para la ejecuciÃ³n del proyecto de mantenimiento de los Caminos de Herradura, en jurisdicciÃ³n del Municipio de JARDÃN subregiÃ³n SUROESTE del Departamento de Antioquia | 32987835 | 39744380 | 32987835 | 6756545 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2017-06-30 | 2017-03-28 | CAROLINA VARGAS OCHOA | MUNICIPIO DE JARDIN | N/A | 2017-05-09 | 2017-05-25 | 2017-12-15 | 7.1 | 2017-12-29 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: .5 | 16/12/2017 -- 30/12/2017 | A-.9.2/1120/0-8115/320402000/18-0039/001 >> 4500043633 |  |  | 2 | N/A | N/A | 39744380 | 1 - Modificación Cláusula #12 | 28/12/2017 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-02-19 | Bilateral | 2019-03-27 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-4-6492857 | 10000% | 8300% | CAROLINA VARGAS OCHOA SANTIAGO FERNANDO ORTEGA MATEOS OSCAR IVAN OSORIO PELAEZ | 2012050000312 | No Asignado | No Recibido
2017 | 6638 | 4600006765 | N/A | Liquidado | Convenio Interadministrativo para la ejecución del proyecto de mantenimiento de los Caminos de Herradura, en jurisdicción del Municipio de ANZA subregión OCCIDENTE del Departamento de Antioquia. | 60000000 | 60000000 | 50000000 | 10000000 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2017-03-30 | 2017-03-28 | VÍCTOR MANUEL AGUILAR MAZABUEL | MUNICIPIO DE ANZA | N/A | 2017-05-18 | 2017-05-31 | 2017-12-15 | 6.9 | 2017-12-29 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: .5 | 16/12/2017 -- 30/12/2017 | A-.9.2/1120/0-8115/320402000/18-0039/001 >> 4500043678 |  |  | 1 | N/A | N/A | 60000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2018-09-20 | Bilateral | 2019-03-27 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-4-6522718 | 10000% | 8333% | CAROLINA VARGAS OCHOA SANTIAGO FERNANDO ORTEGA MATEOS OSCAR IVAN OSORIO PELAEZ | 2012050000312 | No Asignado | No Recibido
2017 | 6643 | 4600006763 | N/A | Liquidado | Convenio Interadministrativo para la ejecución del proyecto de mantenimiento de los Caminos de Herradura, en jurisdicción del Municipio de PUERTO NARE subregión MAGDALENA MEDIO del Departamento de Antioquia. | 41100000 | 41100000 | 34250000 | 6850000 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2017-03-30 | 2017-03-28 | VÍCTOR MANUEL AGUILAR MAZABUEL | MUNICIPIO DE PUERTO NARE | N/A | 2017-05-25 | 2017-06-06 | 2017-12-15 | 6.7 | 2017-12-29 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: .5 | 16/12/2017 -- 30/12/2017 | A-.9.2/1120/0-8115/320402000/18-0039/001 >> 4500043676 |  |  | 1 | N/A | N/A | 41100000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-03-26 | Bilateral | 2019-09-11 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-4-6523464 | 10000% | 8333% | CAROLINA VARGAS OCHOA SANTIAGO FERNANDO ORTEGA MATEOS OSCAR IVAN OSORIO PELAEZ | 2012050000312 | No Asignado | No Recibido
2017 | 6825 | 4600006798 | N/A | Liquidado | Convenio Interadministrativo para la ejecución del proyecto de mantenimiento de los Caminos de Herradura, en jurisdicción del Municipio de URAMITA subregión OCCIDENTE del Departamento de Antioquia. | 60000000 | 60000000 | 50000000 | 10000000 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2017-03-31 | 2017-04-04 | VÍCTOR MANUEL AGUILAR MAZABUEL | MUNICIPIO DE URAMITA | N/A | 2017-05-24 | 2017-05-26 | 2017-12-15 | 7.1 | 2017-12-29 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: .5 | 16/12/2017 -- 30/12/2017 | A-.9.2/1120/0-8115/320402000/18-0039/001 >> 4500043720 |  |  | 2 | N/A | N/A | 60000000 | 1 - Modificación Cláusula #12 | 28/12/2017 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-07-30 | Unilateral | 2019-12-13 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-4-6560359 | 0% | 8333% | CAROLINA VARGAS OCHOA SANTIAGO FERNANDO ORTEGA MATEOS OSCAR IVAN OSORIO PELAEZ | 2012050000312 | No Asignado | No Recibido
2017 | 6636 | 4600006796 | N/A | Liquidado | Convenio Interadministrativo para la ejecución del proyecto de mantenimiento de los Caminos de Herradura, en jurisdicción del Municipio de SOPETRAN subregión OCCIDENTE del Departamento de Antioquia. | 59913501 | 59913501 | 49913501 | 10000000 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2017-03-30 | 2017-03-28 | VÍCTOR MANUEL AGUILAR MAZABUEL | MUNICIPIO DE SOPETRAN | N/A | 2017-05-25 | 2017-06-02 | 2017-12-15 | 6.9 | 2017-12-29 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: .5 | 16/12/2017 -- 30/12/2017 | A-.9.2/1120/0-8115/320402000/18-0039/001 >> 4500043718 |  |  | 2 | N/A | N/A | 59913501 | 1 - Modificación Cláusula #12 | 28/12/2017 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-05-23 | Bilateral | 2019-08-14 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-4-6560048 | 10000% | 8331% | CAROLINA VARGAS OCHOA SANTIAGO FERNANDO ORTEGA MATEOS OSCAR IVAN OSORIO PELAEZ | 2012050000312 | No Asignado | No Recibido
2017 | 6633 | 4600006740 | N/A | Liquidado | Convenio Interadministrativo para la ejecución del proyecto de mantenimiento de los Caminos de Herradura en jurisdicción del Municipio de SAN LUIS, subregión ORIENTE del Departamento de Antioquia. | 60000000 | 60000000 | 50000000 | 10000000 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2017-03-30 | 2017-03-28 | VÍCTOR MANUEL AGUILAR MAZABUEL | MUNICIPIO DE SAN LUIS | N/A | 2017-05-10 | 2017-06-08 | 2017-12-15 | 6.7 | 2017-12-29 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: .5 | 16/12/2017 -- 30/12/2017 | A-.9.2/1120/0-8115/320402000/18-0039/001 >> 4500043637 |  |  | 2 | N/A | N/A | 60000000 | 1 - Modificación Cláusula #12 | 28/12/2017 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-05-24 | Bilateral | 2019-06-27 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-4-6493037 | 10000% | 8333% | CAROLINA VARGAS OCHOA SANTIAGO FERNANDO ORTEGA MATEOS OSCAR IVAN OSORIO PELAEZ | 2012050000312 | No Asignado | No Recibido
2017 | 6869 | 4600006767 | N/A | Liquidado | Convenio Interadministrativo para la ejecución del proyecto de mantenimiento de los Caminos de Herradura, en jurisdicción del Municipio de VALPARAISO subregión SUROESTE del Departamento de Antioquia | 30103221 | 30103221 | 25086018 | 5017203 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2017-04-17 | 2017-04-18 | VÍCTOR MANUEL AGUILAR MAZABUEL | MUNICIPIO DE VALPARAISO | N/A | 2017-05-25 | 2017-06-02 | 2017-12-15 | 6.9 | 2017-12-29 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: .4 | 30/12/2017 -- 10/01/2018 | A-.9.2/1120/0-8115/320402000/18-0039/001 >> 4500043680 |  |  | 1 | N/A | N/A | 30103221 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2018-11-20 | Bilateral | 2019-03-29 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-4-6542627 | 10000% | 8333% | CAROLINA VARGAS OCHOA SANTIAGO FERNANDO ORTEGA MATEOS OSCAR IVAN OSORIO PELAEZ | 2012050000312 | No Asignado | No Recibido
2017 | 6734 | 4600006744 | N/A | Liquidado | Convenio Interadministrativo para la ejecución del proyecto de mantenimiento de los Caminos de Herradura en jurisdicción del Municipio de CIUDAD BOLIVAR, subregión SUROESTE del Departamento de Antioquia. | 36541361 | 36541361 | 29000000 | 7541361 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2017-03-30 | 2017-03-28 | VÍCTOR MANUEL AGUILAR MAZABUEL | Municipio de Ciudad Bolivar | N/A | 2017-05-10 | 2017-05-25 | 2017-12-15 | 7.1 | 2017-12-29 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: .5 | 16/12/2017 -- 30/12/2017 | A-.9.2/1120/0-8115/320402000/18-0039/001 >> 4500043641 |  |  | 1 | N/A | N/A | 36541361 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2018-09-20 | Bilateral | 2019-03-27 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-4-6493261 | 10000% | 7936% | CAROLINA VARGAS OCHOA SANTIAGO FERNANDO ORTEGA MATEOS OSCAR IVAN OSORIO PELAEZ | 2012050000312 | No Asignado | No Recibido
2017 | 6925 | 4600006817 | N/A | Liquidado | Convenio Interadministrativo para la ejecución del proyecto de mantenimiento de los Caminos de Herradura, en jurisdicción del Municipio de SANTA BARBARA subregión SUROESTE del Departamento de Antioquia. | 78165779 | 78165779 | 50000000 | 28165779 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2017-05-25 | 2017-04-26 | VÍCTOR MANUEL AGUILAR MAZABUEL | MUNICIPIO DE SANTA BARBARA | N/A | 2017-05-25 | 2017-05-31 | 2017-12-15 | 6.9 | 2017-12-29 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: .5 | 16/12/2017 -- 30/12/2017 | A-.9.2/1120/0-8115/320402000/18-0039/001 >> 4500043739 |  |  | 2 | N/A | N/A | 78165779 | 1 - Modificación Cláusula #12 | 28/12/2017 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-08-20 | Bilateral | 2019-08-27 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-4-6601469 | 10000% | 6397% | CAROLINA VARGAS OCHOA CONSUELO TORRES GARCIA OSCAR IVAN OSORIO PELAEZ | 2012050000312 | No Asignado | No Recibido
2017 | 6893 | 4600006802 | N/A | Liquidado | Convenio Interadministrativo para la ejecución del proyecto de mantenimiento de los Caminos de Herradura, en jurisdicción del Municipio de BRICEÑO subregión NORTE del Departamento de Antioquia. | 60000000 | 60000000 | 50000000 | 10000000 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2017-04-17 | 2017-04-18 | JOAN MANUEL GALEANO CLARO | Municipio de Briceño | N/A | 2017-05-23 | 2017-05-31 | 2017-12-15 | 6.9 | 2017-12-29 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: .5 | 16/12/2017 -- 30/12/2017 | A-.9.2/1120/0-8115/320402000/18-0039/001 >> 4500043683 |  |  | 1 | N/A | N/A | 60000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-02-11 | Bilateral | 2019-02-14 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-4-6562129 | 10000% | 8333% | JOAN MANUEL GALEANO CLARO SANTIAGO FERNANDO ORTEGA MATEOS OSCAR IVAN OSORIO PELAEZ | 2012050000312 | No Asignado | No Recibido
2017 | 6835 | 4600006794 | N/A | Liquidado | Convenio Interadministrativo para la ejecución del proyecto de mantenimiento de los Caminos de Herradura, en jurisdicción del Municipio de SONSON subregión ORIENTE del Departamento de Antioquia. | 60000000 | 60000000 | 50000000 | 10000000 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2017-03-31 | 2017-04-04 | JOAN MANUEL GALEANO CLARO | MUNICIPIO DE SONSON | N/A | 2017-05-24 | 2017-05-26 | 2017-12-15 | 7.1 | 2017-12-29 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: .5 | 16/12/2017 -- 30/12/2017 | A-.9.2/1120/0-8115/320402000/18-0039/001 >> 4500043716 |  |  | 1 | N/A | N/A | 60000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-06-27 | Bilateral | 2019-09-16 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-4-6562465 | 10000% | 8333% | JOAN MANUEL GALEANO CLARO SANTIAGO FERNANDO ORTEGA MATEOS OSCAR IVAN OSORIO PELAEZ | 2012050000312 | No Asignado | No Recibido
2017 | 6562 | 4600006534 | N/A | Liquidado | Por el presente convenio interadministrativo el Departamento colaborará al Municipio de Pueblorrico con el suministro de cemento y recursos económicos para que este lleve a cabo la pavimentación de vías terciarias. | 99524500 | 379233000 | 189616500 | N/A | 189616500 | Convenios Interadministrativos | Dirección de Proyectos Especiales | 2017-03-02 | 2017-03-07 | LUIS ALBERTO CORREA OSSA | MUNICIPIO DE PUEBLORRICO | N/A | 2017-03-30 | 2017-05-11 | 2017-12-15 | 7.6 | 2017-12-29 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: .5 | 16/12/2017 -- 30/12/2017 | A-.9.2/1120/0-8115/320402000/18-0032/001 >> 4500043388 |  |  | 1 | N/A | N/A | 379233000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-12-31 | Bilateral | 2020-02-06 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-4-6355992 | 10000% | 2624% | ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO SANTIAGO FERNANDO ORTEGA MATEOS OSCAR IVAN OSORIO PELAEZ | 2012050000204 2012050000204 | No Asignado | No Recibido
2017 | 6580 | 4600006538 | N/A | Liquidado | POR MEDIO DEL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARA AL MUNICIPIO DE EBEJICO CON EL SUMINISTRO DE CEMENTO Y RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS TERCIARIAS. | 857087235 | 857087235 | 529233000 | N/A | 327854235 | Convenios Interadministrativos | Dirección de Proyectos Especiales | 2017-03-02 | 2017-03-07 | MARTHA BEATRIZ SEPÚLVEDA MAZO | MUNICIPIO DE EBEJICO | N/A | 2017-03-28 | 2017-04-24 | 2017-12-15 | 8.2 | 2017-12-29 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: .5 | 16/12/2017 -- 30/12/2017 | A-.9.2/1120/0-8115/320402000/18-0032/001 >> 4500043393 |  |  | 1 | N/A | N/A | 857087235 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-11-19 | N/A | 2020-06-30 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-4-6358777 | 10000% | 4073% | MARTHA BEATRIZ SEPÚLVEDA MAZO SANTIAGO FERNANDO ORTEGA MATEOS OSCAR IVAN OSORIO PELAEZ | 2012050000204 2012050000204 | No Asignado | No Recibido
2017 | 6737 | 4600006768 | N/A | Liquidado | Convenio Interadministrativo para la ejecución del proyecto de mantenimiento de los Caminos de Herradura, en jurisdicción del Municipio de SALGAR subregión SUROESTE del Departamento de Antioquia | 60000000 | 60000000 | 50000000 | 10000000 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2017-03-30 | 2017-03-28 | VÍCTOR MANUEL AGUILAR MAZABUEL | MUNICIPIO DE SALGAR | N/A | 2017-05-19 | 2017-05-26 | 2017-12-15 | 7.1 | 2017-12-29 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: .5 | 16/12/2017 -- 30/12/2017 | A-.9.2/1120/0-8115/320402000/18-0039/001 >> 4500043681 |  |  | 1 | N/A | N/A | 60000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-01-24 | Bilateral | 2019-03-29 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-4-6524652 | 10000% | 8333% | CAROLINA VARGAS OCHOA SANTIAGO FERNANDO ORTEGA MATEOS OSCAR IVAN OSORIO PELAEZ | 2012050000312 | No Asignado | No Recibido
2017 | 6736 | 4600006766 | N/A | Liquidado | Convenio Interadministrativo para la ejecución del proyecto de mantenimiento de los Caminos de Herradura, en jurisdicción del Municipio de PEQUE subregión OCCIDENTE del Departamento de Antioquia | 60000000 | 60000000 | 50000000 | 10000000 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2017-03-30 | 2017-03-28 | VÍCTOR MANUEL AGUILAR MAZABUEL | MUNICIPIO DE PEQUE | N/A | 2017-05-18 | 2017-05-31 | 2017-12-15 | 6.9 | 2017-12-29 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: .5 | 16/12/2017 -- 30/12/2017 | A-.9.2/1120/0-8115/320402000/18-0039/001 >> 4500043679 |  |  | 1 | N/A | N/A | 60000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2018-10-09 | Bilateral | 2019-03-29 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-4-6524175 | 10000% | 8333% | CAROLINA VARGAS OCHOA SANTIAGO FERNANDO ORTEGA MATEOS OSCAR IVAN OSORIO PELAEZ | 2012050000312 | No Asignado | No Recibido
2017 | 6486 | 4600006383 | N/A | Liquidado | Por el presente convenio interadministrativo el Departamento colaborarÃ¡ al Municipio de CÃ¡ceres con el suministro de cemento y recursos econÃ³micos para que Ã©ste lleve a cabo la pavimentaciÃ³n de vÃ­as terciarias. | 199049000 | 800709142 | 379233000 | N/A | 421476142 | Convenios Interadministrativos | Dirección de Proyectos Especiales | 2017-02-23 | 2017-02-28 | LUIS ALBERTO CORREA OSSA | MUNICIPIO DE CACERES | N/A | 2017-03-15 | 2017-04-24 | 2017-12-15 | 8.2 | 2017-12-29 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: .5 | 16/12/2017 -- 30/12/2017 | A-.9.2/1120/0-8115/320402000/18-0032/001 >> 4500043109 |  |  | 2 | N/A | N/A | 800709142 | 1 - Modificación Cláusula #15 | 29/12/2017 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-09-13 | Bilateral | 2019-09-24 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-4-6328615 | 10000% | 2486% | LUIS ALBERTO CORREA OSSA SANTIAGO FERNANDO ORTEGA MATEOS OSCAR IVAN OSORIO PELAEZ | 2012050000204 2012050000204 | No Asignado | No Recibido
2017 | 6890 | 4600006799 | N/A | Liquidado | Convenio Interadministrativo para la ejecución del proyecto de mantenimiento de los Caminos de Herradura, en jurisdicción del Municipio de AMALFI subregión NORDESTE del Departamento de Antioquia. | 60000000 | 60000000 | 50000000 | 10000000 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2017-04-17 | 2017-04-18 | JOAN MANUEL GALEANO CLARO | MUNICIPIO DE AMALFI | N/A | 2017-05-23 | 2017-05-31 | 2017-12-15 | 6.9 | 2017-12-29 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: .5 | 16/12/2017 -- 30/12/2017 | A-.9.2/1120/0-8115/320402000/18-0039/001 >> 4500043721 |  |  | 1 | N/A | N/A | 60000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-05-31 | Bilateral | 2019-08-09 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-4-6561322 | 10000% | 8333% | JOAN MANUEL GALEANO CLARO SANTIAGO FERNANDO ORTEGA MATEOS OSCAR IVAN OSORIO PELAEZ | 2012050000312 | No Asignado | No Recibido
2017 | 6914 | 4600006807 | N/A | Liquidado | POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COLABORARA AL MUNICIPIO DE ALEJANDRIA CON RECURSOS ECONOMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACION DE VIAS TERCIARIAS | 234616500 | 379233000 | 234616500 | N/A | 144616500 | Convenios Interadministrativos | Dirección de Proyectos Especiales | 2017-05-02 | 2017-06-07 | DAISY LORENA DUQUE SEPULVEDA | MUNICIPIO DE ALEJANDRÍA | N/A | 2017-05-18 | 2017-05-30 | 2017-12-15 | 7 | 2017-12-29 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: .5 | 16/12/2017 -- 30/12/2017 | A-.9.2/1120/0-1010/320402000/18-0032/001 >> 4500043731 A-.9.4/1120/0-8115/320402000/18-0068/001 >> 4500043729 |  |  | 1 | N/A | N/A | 379233000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-06-12 | Bilateral | 2019-06-19 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-4-6600391 | 10000% | 6187% | DAISY LORENA DUQUE SEPULVEDA SANTIAGO FERNANDO ORTEGA MATEOS OSCAR IVAN OSORIO PELAEZ | 2012050000204 2012050000204 | No Asignado | No Recibido
2017 | 6469 | 4600006382 | N/A | Liquidado | Por el presente convenio interadministrativo el Departamento colaborarÃ¡ al Municipio de Fredonia con el suministro de cemento y recursos econÃ³micos para que Ã©ste lleve a cabo la pavimentaciÃ³n de vÃ­as terciarias | 99524500 | 379107683 | 189616500 | N/A | 189491183 | Convenios Interadministrativos | Dirección de Proyectos Especiales | 2017-02-23 | 2017-02-28 | MARTHA BEATRIZ SEPÚLVEDA MAZO | MUNICIPIO DE FREDONIA | N/A | 2017-03-24 | 2017-05-25 | 2017-12-15 | 7.1 | 2017-12-29 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: .5 | 16/12/2017 -- 30/12/2017 | A-.9.2/1120/0-8115/320402000/18-0032/001 >> 4500043108 |  |  | 2 | N/A | N/A | 379107683 | 1 - Modificación Cláusula #15 | 28/12/2017 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2020-06-25 | Bilateral | 2020-07-14 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-4-6326019 | 10000% | 2625% | ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO SANTIAGO FERNANDO ORTEGA MATEOS OSCAR IVAN OSORIO PELAEZ | 2012050000204 2012050000204 | No Asignado | No Recibido
2017 | 6800 | 4600006733 | N/A | Liquidado | Por el presente convenio interadministrativo el Departamento colaborará al Municipio de Jardín con recursos económicos para que este lleve a cabo la pavimentación de vías terciarias | 379233000 | 723917635 | 379233000 | N/A | 344684635 | Convenios Interadministrativos | Dirección de Proyectos Especiales | 2017-03-30 | 2017-03-28 | LUIS ALBERTO CORREA OSSA | MUNICIPIO DE JARDIN | N/A | 2017-05-09 | 2017-05-25 | 2017-12-15 | 7.1 | 2017-12-29 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: .5 | 16/12/2017 -- 30/12/2017 | A-.9.2/1120/0-8115/320402000/18-0032/001 >> 4500043629 A-.9.4/1120/0-8115/320402000/18-0068/001 >> 4500043629 |  |  | 2 | N/A | N/A | 723917635 | 1 - Modificación Cláusula #13 | 28/12/2017 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-08-27 | Bilateral | 2019-10-03 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-4-6512098 | 10000% | 5239% | ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO SANTIAGO FERNANDO ORTEGA MATEOS OSCAR IVAN OSORIO PELAEZ | 2012050000204 2012050000204 | No Asignado | No Recibido
2017 | 6573 | 4600006536 | N/A | Liquidado | Por el presente convenio interadministrativo el Departamento colaborarÃ¡ al Municipio de ciudad Bolivar con el suministro de cemento y recursos econÃ³micos para que Ã©ste lleve a cabo la pavimentaciÃ³n de vÃ­as terciarias | 99524500 | 378999182 | 189616500 | N/A | 189382682 | Convenios Interadministrativos | Dirección de Proyectos Especiales | 2017-03-02 | 2017-03-07 | LUIS ALBERTO CORREA OSSA | Municipio de Ciudad Bolivar | N/A | 2017-03-30 | 2017-05-05 | 2017-12-15 | 7.8 | 2017-12-29 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: .5 | 16/12/2017 -- 30/12/2017 | A-.9.2/1120/0-8115/320402000/18-0032/001 >> 4500043391 |  |  | 1 | N/A | N/A | 378999182 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-11-28 | Bilateral | 2019-12-04 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-4-6358139 | 10000% | 2626% | ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO SANTIAGO FERNANDO ORTEGA MATEOS OSCAR IVAN OSORIO PELAEZ | 2012050000204 2012050000204 | No Asignado | No Recibido
2017 | 6310 | 4600006698 | N/A | Liquidado | PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR PARA APOYAR LA GESTION DE LA GOBERNACION DE ANTIOQUIA | 513000000 | 513000000 |  | N/A | 0 | Subasta inversa | Dirección Administrativa y Financiera |  |  | BLANCA MARGARITA GRANDA CORTÉS | Asociación de Transportadores Especiales - AS Transportes | N/A | 2017-04-25 | 2017-05-04 | 2017-12-15 | 7.4 | 2017-12-15 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A-.9.10/1120/0-2150/310502000/18-0072/001 >> 4500043588 A-.9.15/1120/0-1010/310505000/17-0000/001 >> 4500043587 A-.9.17/1120/0-1010/310507000/18-0033/001 >> 4500043580 A-.9.2/1120/0-1010/320402000/18-0032/001 >> 4500043580 A-.9.4/1120/0-1010/310503000/18-0035/001 >> 4500043580 A-.9.4/1120/0-1010/320402000/18-0068/001 >> 4500043580 |  |  | 0 | N/A | N/A | 513000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2018-04-12 | Bilateral | 2019-04-12 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-9-425615 | 0% | 8497% | BLANCA MARGARITA GRANDA CORTÉS LUZ ADRIANA QUINTERO MARTÃNEZ | 2012050000008 2012050000008 | No Asignado | No Recibido
2017 | 6943 | 4600006819 | N/A | Liquidado | POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE BELMIRA CON RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ÉSTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS TERCIARIAS | 367616500 | 390406151 | 367616500 | N/A | 22789651 | Convenios Interadministrativos | Dirección de Proyectos Especiales | 2017-05-05 | 2017-05-09 | MARGARITA ROSA LOPERA DUQUE | MUNICIPIO DE BELMIRA | N/A | 2017-05-25 | 2017-07-05 | 2017-12-15 | 5.3 | 2017-12-15 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A-.9.2/1120/4-1011/320402000/18-0032/001 >> 4500043741 |  |  | 0 | N/A | N/A | 390406151 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-11-22 | Bilateral | 2019-11-25 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-4-6601527 | 0% | 9416% | MARGARITA ROSA LOPERA DUQUE CONSUELO TORRES GARCIA OSCAR IVAN OSORIO PELAEZ | 2012050000204 2012050000204 | No Asignado | No Recibido
2017 | 6531 | 4600006479 | N/A | Liquidado | POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE CAROLINA DEL PRINCIPE CON EL SUMINISTRO DE CEMENTO Y RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS TERCIARIAS | 99524500 | 382666474 | 189616500 | N/A | 193049974 | Convenios Interadministrativos | Dirección de Proyectos Especiales | 2017-03-02 | 2017-03-07 | MARGARITA ROSA LOPERA DUQUE | MUNICIPIO DE CAROLINA DEL PRINCIPE | N/A | 2017-03-28 | 2017-04-26 | 2017-12-15 | 8.1 | 2017-12-29 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: .5 | 16/12/2017 -- 30/12/2017 | A-.9.2/1120/0-1011/320402000/18-0032/001 >> 4500043287 |  |  | 2 | N/A | N/A | 382666474 | 1 - Modificación Cláusula #15 | 29/12/2017 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-06-19 | Bilateral | 2019-06-20 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-4-6347655 | 10000% | 2601% | MARGARITA ROSA LOPERA DUQUE SANTIAGO FERNANDO ORTEGA MATEOS OSCAR IVAN OSORIO PELAEZ | 2012050000204 2012050000204 | No Asignado | No Recibido
2017 | 6873 | 4600006786 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE DON MATIAS CON RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS URBANAS | 1000000000 | 2000000000 | 1000000000 | N/A | 1000000000 | Convenios Interadministrativos | Dirección de Proyectos Especiales | 2017-04-20 | 2017-04-26 | MARGARITA ROSA LOPERA DUQUE | MUNICIPIO DE DON MATIAS | N/A | 2017-05-24 | 2017-06-15 | 2017-12-15 | 6.5 | 2017-12-29 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: .5 | 16/12/2017 -- 30/12/2017 | A-.9.1/1120/0-8115/310506000/18-0041/001 >> 4500043707 |  |  | 2 | N/A | N/A | 2000000000 | 1 - Modificación Cláusula #10 | 29/12/2017 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-12-31 | Bilateral | 2019-12-31 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-4-6570674 | 10000% | 5000% | MARTHA BEATRIZ SEPÚLVEDA MAZO CONSUELO TORRES GARCIA OSCAR IVAN OSORIO PELAEZ | 2012050000295 2012050000295 | No Asignado | No Recibido
2017 |  | 4600006736 | N/A | Liquidado | POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARA AL MUNICIPIO DE GIRARDOTA CON RECURSOS ECONOMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACION DE VIAS TERCIARIAS. | 379233000 | 758466794 | 379233000 | N/A | 379233794 | Convenios Interadministrativos | Dirección de Proyectos Especiales | 2017-03-30 | 2017-03-28 | MARGARITA ROSA LOPERA DUQUE | MUNICIPIO DE GIRARDOTA | N/A | 2017-05-18 | 2017-06-30 | 2017-12-15 | 6 | 2017-12-29 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: .5 | 16/12/2017 -- 30/12/2017 | A-.9.4/1120/0-8115/320402000/18-0068/001 >> 4500043632 |  |  | 2 | N/A | N/A | 758466794 | 1 - Modificación Cláusula #13 | 29/12/2017 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-12-20 | Bilateral | 2019-12-20 | 0 |  | 10000% | 5000% | No Asignados | 2012050000204 2012050000204 | No Asignado | No Recibido
2017 | 6458 | 4600006367 | N/A | Liquidado | POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE TARSO CON SUMINISTRO DE CEMENTO Y RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ÉSTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS TERCIARIAS | 99524500 | 380688501 | 189616500 | N/A | 382144002 | Convenios Interadministrativos | Dirección de Proyectos Especiales | 2017-02-23 | 2017-02-28 | LUIS ALBERTO CORREA OSSA | MUNICIPIO DE TARSO | N/A | 2017-04-04 | 2017-05-26 | 2017-12-15 | 7.1 | 2017-12-30 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: .5 | 16/12/2017 -- 30/12/2017 | 4600006165 CONTRATO INTERADMINISTRATIVO -VIVA-CEMENTO A-.9.2/1120/0-8115/320402000/18-0032/001 >> 4500043094 IDSOCIO=1423 |  |  | 2 | N/A | N/A | 380688501 | 1 - Modificación Cláusula #15 | 28/12/2017 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-07-23 | Bilateral | 2019-10-03 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-4-6320322 | 10000% | 2614% | ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO SANTIAGO FERNANDO ORTEGA MATEOS OSCAR IVAN OSORIO PELAEZ | 2012050000204 2012050000204 | No Asignado | No Recibido
2017 | 6997 | 4600006889 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE ANDES CON RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS TERCIARIAS | 284424750 | 568850095 | 284424750 | N/A | 284425345 | Convenios Interadministrativos | Dirección de Proyectos Especiales | 2017-05-09 | 2017-05-23 | LUIS ALBERTO CORREA OSSA | MUNICIPIO DE ANDES | N/A | 2017-06-27 | 2017-07-28 | 2017-12-15 | 5 | 2017-12-29 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: .5 | 16/12/2017 -- 30/12/2017 | A-.9.2/1120/4-1011/320402000/18-0032/001 >> 4500043842 |  |  | 2 | N/A | N/A | 568850095 | 1 - Modificación Cláusula #7 | 28/12/2017 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-12-31 | Bilateral | 2020-02-06 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-4-6661064 | 0% | 5000% | ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO CONSUELO TORRES GARCIA VÍCTOR MANUEL AGUILAR MAZABUEL | 2012050000204 2012050000204 | No Asignado | No Recibido
2017 | 6998 | 4600006854 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE JARDÍN CON RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS TERCIARIAS | 189616500 | 361205462 | 189616500 | N/A | 171588962 | Convenios Interadministrativos | Dirección de Proyectos Especiales | 2017-05-09 | 2017-05-23 | ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO | MUNICIPIO DE JARDIN | N/A | 2017-05-31 | 2017-06-27 | 2017-12-15 | 6.1 | 2017-12-29 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: .5 | 16/12/2017 -- 30/12/2017 | A-.9.2/1120/4-1011/320402000/18-0032/001 >> 4500043807 |  |  | 2 | N/A | N/A | 361205462 | 1 - Modificación Cláusula #13 | 28/12/2017 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-11-26 | Bilateral | 2019-12-11 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-4-6652487 | 0% | 5250% | ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO CONSUELO TORRES GARCIA VÍCTOR MANUEL AGUILAR MAZABUEL | 2012050000204 2012050000204 | No Asignado | No Recibido
2017 | 7099 | 4600007171 | N/A | Liquidado | Interventoría técnica, administrativa, financiera y legal para los estudios y diseños para la construcción de cinco (5) puentes vehiculares distribuidos en las Subregiones de Urabá y Suroeste en las vías secundarias del Departamento de Antioquia. | 97343079 | 97342000 | 97342000 | N/A | 0 | Concurso de Méritos | Dirección de Desarrollo Físico | 2017-05-31 |  | JAIME ARTURO OSPINA GIRALDO | Alfa y Omega Ingenieros SAS | N/A | 2017-08-28 | 2017-09-01 | 2017-12-15 | 3.5 | 2017-12-15 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A-.9.2/1120/0-1010/310503000/18-0115/001 >> 4500044176 |  |  | 0 | N/A | N/A | 97342000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2018-01-22 | N/A | N/A | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-15-6703591 | 0% | 10000% | JAIME ARTURO OSPINA GIRALDO LUZ ADRIANA QUINTERO MARTÃNEZ DIANA PATRICIA LÓPEZ LEAL | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2017 | 6970 | 4600007002 | 4600007171 | Liquidado | ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CINCO (5) PUENTES VEHICULARES DISTRIBUIDOS EN LAS SUBREGIONES DE URABÁ Y SUROESTE EN LAS VIAS SECUNDARIAS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. | 413779203 | 413141148 | 413141148 | N/A | 0 | Concurso de Méritos | Dirección de Desarrollo Físico | 2017-05-09 | 2017-05-16 | JAIME ARTURO OSPINA GIRALDO | Obed Franco Bermudez S.A.S | N/A | 2017-07-28 | 2017-09-01 | 2017-12-15 | 3.5 | 2017-12-15 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A-.9.2/1120/0-1010/310503000/18-0115/001 >> 4500044001 |  |  | 0 | N/A | N/A | 413141148 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2018-02-12 | Bilateral | N/A | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-15-6613449 | 0% | 9907% | JAIME ARTURO OSPINA GIRALDO LUZ ADRIANA QUINTERO MARTÃNEZ DIANA PATRICIA LÓPEZ LEAL | 2012050000212 | No Asignado | No Recibido
2017 | 6392 | 4600006981 | 4600006999 | Liquidado | CONSTRUCCION DEL PUENTE NUEVO SOBRE LA QUEBRADA SAN PEDRO K0+500 VIA PUENTE LINDA - PUERTO VENUS, CODIGO 05483 VT-98 MUNICIPIO DE NARINO EN LA SUBREGION ORIENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. | 809278006 | 773738010 | 773738008 | N/A | 0 | Licitación Pública | Dirección de Proyectos Especiales | 2017-02-04 | 2017-02-15 | JUAN GONZALO CASTRILLÓN TOBÓN | Consorcio Puente San Pedro | JUAN MANUEL DELGADO VILLEGAS - 50 Juan Manuel Franco Yepes - 50 | 2017-07-28 | 2017-08-15 | 2017-12-15 | 6 | 2018-02-15 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: 2 | 16/12/2017 -- 02/03/2018 | A-.9.2/1120/0-8115/320402000/18-0070/001 >> 4500043947 |  |  | 1 | N/A | N/A | 773738010 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-05-23 | Bilateral | N/A | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-1-169412 | 0% | 11987% | JUAN GONZALO CASTRILLÓN TOBÓN MARGARITA MARÍA OCAMPO BORRERO DIANA PATRICIA LÓPEZ LEAL | 2012050000212 | No Asignado | No Recibido
2017 | 7391 | 4600007501 | N/A | Liquidado | El Departamento cofinancia al Municipio de Vegachí con recursos económicos para que éste lleve a cabo la pavimentación de vías terciarias. | 300000000 | 419146550 | 300000000 | N/A | 119146550 | Convenios Interadministrativos | Dirección de Proyectos Especiales | 2017-08-16 | 2017-08-25 | LUIS ALBERTO CORREA OSSA | MUNICIPIO DE VEGACHI | N/A | 2017-10-04 | 2017-10-23 | 2017-12-15 | 2.2 | 2017-12-29 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: .5 | 16/12/2017 -- 30/12/2017 | A-.9.4/1120/4-1011/320402000/18-0068/001 >> 4500044565 |  |  | 1 | N/A | N/A | 419146550 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-05-29 | Bilateral | 2019-09-24 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-4-7073583 | 0% | 7157% | LUIS ALBERTO CORREA OSSA CONSUELO TORRES GARCIA VÍCTOR MANUEL AGUILAR MAZABUEL | 2012050000204 2012050000204 | No Asignado | No Recibido
2017 | 7552 | 4600007561 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO COFINANCIA AL MUNICIPIO DE SAN ROQUE CON RECURSOS ECONOMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACION DE VIAS TERCIARIAS | 1061867093 | 1516952990 | 1061867093 | N/A | 455085897 | Convenios Interadministrativos | Dirección de Proyectos Especiales | 2017-09-13 | 2017-09-26 | LUIS ALBERTO CORREA OSSA | MUNICIPIO DE SAN ROQUE | N/A | 2017-10-20 | 2017-11-02 | 2017-12-15 | 1.9 | 2017-12-29 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: .5 | 16/12/2017 -- 30/12/2017 |  |  |  | 1 | N/A | N/A | 1516952990 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-12-27 | Bilateral | 2020-07-01 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-4-7137897 | 0% | 0% | LUIS ALBERTO CORREA OSSA CONSUELO TORRES GARCIA VÍCTOR MANUEL AGUILAR MAZABUEL | 2012050000204 2012050000204 | No Asignado | No Recibido
2017 | 7937 | 4600007852 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA AL MUNICIPIO DE GUATAPE CON RECURSOS ECONOMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACION DE VIAS TERCIARIAS | 414232696 | 517790870 | 414232696 | N/A | 103558174 | Convenios Interadministrativos | Dirección de Proyectos Especiales | 2017-11-07 | 2017-11-09 | DAISY LORENA DUQUE SEPULVEDA | MUNICIPIO DE GUATAPE | N/A | 2017-11-10 | 2017-11-16 | 2017-12-15 | 1.4 | 2017-12-29 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: .5 | 16/12/2017 -- 30/12/2017 | A-.9.4/1120/4-1011/320402000/18-0068/001 >> 4500045129 |  |  | 1 | N/A | N/A | 517790870 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-09-18 | Bilateral | 2019-09-24 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-4-7280148 | 10000% | 8000% | DAISY LORENA DUQUE SEPULVEDA SANTIAGO FERNANDO ORTEGA MATEOS DIANA PATRICIA LÓPEZ LEAL | 2012050000204 2012050000204 | No Asignado | No Recibido
2017 | 7019 | 4600006972 | N/A | Liquidado | Convenio interadministrativo para la ejecución del proyecto de mantenimiento de los caminos de herradura en jurisdicción del municipio de Anori, subregion Nordeste del Departamento de Antioquia. | 60000000 | 60000000 | 50000000 | N/A | 10000000 | Convenios Interadministrativos | Dirección de Proyectos Especiales | 2017-05-15 | 2017-06-02 | JOAN MANUEL GALEANO CLARO | MUNICIPIO DE ANORI | N/A | 2017-08-08 | 2017-08-22 | 2017-12-15 | 4.2 | 2017-12-29 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: .5 | 16/12/2017 -- 30/12/2017 | A-.9.2/1120/0-8115/320402000/18-0039/001 >> 4500043940 |  |  | 2 | N/A | N/A | 60000000 | 1 - Modificación Cláusula #13 | 28/12/2017 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-06-18 | Bilateral | 2019-06-21 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-4-6739833 | 0% | 8333% | JOAN MANUEL GALEANO CLARO SANTIAGO FERNANDO ORTEGA MATEOS OSCAR IVAN OSORIO PELAEZ | 2012050000312 | No Asignado | No Recibido
2017 | 6455 | 4600006343 | N/A | Liquidado | BRINDAR APOYO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, CONTABLE, PREDIAL, LEGAL, SOCIAL, AMBIENTAL DE LOS PROYECTOS, PROCESOS Y CONTRATOS LLEVADOS A CABO EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. | 2997685022 | 2997685022 | 5995370044 | N/A | 0 | Convenios Interadministrativos | Dirección Administrativa y Financiera | 2017-02-21 | 2017-02-24 | BLANCA MARGARITA GRANDA CORTÉS | Tecnológico de Antioquia | N/A | 2017-03-10 | 2017-03-16 | 2017-12-15 | 15.7 | 2018-07-06 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: 5 2-Prorroga: 1.7 | 11/12/2017 -- 10/05/2018 11/05/2018 -- 01/07/2018 | A-.15.10/1120/0-1010/310506000/18-0043/001 >> 4500043086 A-.15.10/1120/0-1010/310506000/18-0114/001 >> 4500043086 A-.9.10/1120/0-1010/310502000/18-0036/001 >> 4500043086 A-.9.10/1120/0-1010/310502000/18-0061/001 >> 4500043086 A-.9.10/1120/0-1010/310502000/18-2124/001 >> 4500043086 A-.9.15/1120/0-1010/310505000/17-0000/001 >> 4500043086 A-.9.4/1120/0-1010/310503000/18-0035/001 >> 4500043095 A-.9.4/1120/0-1010/320402000/18-0068/001 >> 4500043086 |  |  | 4 | Nro.1: $ 1.498.842.511 | 15/12/2017 | 4496527533 | 1 - Modificación Cláusula #6 | 12/09/2017 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-04-03 | Bilateral | 2021-08-10 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-6312248 | 0% | 9540% | BLANCA MARGARITA GRANDA CORTÉS LUZ ADRIANA QUINTERO MARTÃNEZ OSCAR IVAN OSORIO PELAEZ | 2012050000008 2012050000008 | No Asignado | No Recibido
2017 | 7488 | 4600007446 | N/A | Liquidado | El Departamento Cofinancia al municipio de San Carlos con recursos económicos para la ejecución del proyecto de mantenimiento de caminos de herradura en jurisdicción del municipio de San Carlos, subregion Oriente del Departamento de Antioquia. | 31050882 | 31050882 | 25056323 | N/A | 5994559 | Convenios Interadministrativos | Dirección de Proyectos Especiales | 2017-08-30 | 2017-09-08 | JOAN MANUEL GALEANO CLARO | MUNICIPIO DE SAN CARLOS | N/A | 2017-10-04 | 2017-10-20 | 2017-12-15 | 2.3 | 2017-12-29 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: .5 | 16/12/2017 -- 30/12/2017 | A-.9.2/1120/0-8115/320402000/18-0039/001 >> 4500044495 |  |  | 1 | N/A | N/A | 31050882 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-07-11 | Bilateral | 2019-07-22 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-4-7055090 | 0% | 8069% | Juliana Victoria Mejía Bravo CONSUELO TORRES GARCIA JAQUELINE YEPES OSPINA | 2012050000312 | No Asignado | No Recibido
2017 | 7026 | 4600006965 | N/A | Liquidado | El Departamento colaborará para la ejecución del proyecto de los caminos de herradura, en jurisdicción del municipio de Tarso, subregion Suroeste del Departamento de Antioquia. | 60000000 | 60000000 | 50000000 | N/A | 10000000 | Convenios Interadministrativos | Dirección de Proyectos Especiales | 2017-05-15 | 2017-06-02 | VÍCTOR MANUEL AGUILAR MAZABUEL | MUNICIPIO DE TARSO | N/A | 2017-08-02 | 2017-08-16 | 2017-12-15 | 4.4 | 2017-12-29 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: .5 | 16/12/2017 -- 30/12/2017 |  |  |  | 1 | N/A | N/A | 60000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-08-21 | Bilateral | 2019-09-11 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-4-6740302 | 0% | 0% | CAROLINA VARGAS OCHOA CONSUELO TORRES GARCIA OSCAR IVAN OSORIO PELAEZ | 2012050000312 | No Asignado | No Recibido
2017 | 6959 | 4600006970 | N/A | Liquidado | Convenio Interadministrativo para la ejecución del proyecto de mantenimiento de los caminos de herradura, en jurisdicción del municipio de Andes, subregion Suroeste del Departamento de Antioquia. | 57572488 | 57572488 | 50000000 | N/A | 7572488 | Convenios Interadministrativos | Dirección de Proyectos Especiales | 2017-05-15 | 2017-06-02 | VÍCTOR MANUEL AGUILAR MAZABUEL | MUNICIPIO DE ANDES | N/A | 2017-08-02 | 2017-08-22 | 2017-12-15 | 4.2 | 2017-12-29 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: .5 | 16/12/2017 -- 30/12/2017 | A-.9.2/1120/0-8115/320402000/18-0039/001 >> 4500043938 |  |  | 1 | N/A | N/A | 57572488 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-03-26 | Bilateral | 2019-08-14 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-4-6739517 | 0% | 8685% | CAROLINA VARGAS OCHOA SANTIAGO FERNANDO ORTEGA MATEOS OSCAR IVAN OSORIO PELAEZ | 2012050000312 | No Asignado | No Recibido
2017 | 6572 | 4600006533 | N/A | Liquidado | Por el presente convenio interadministrativo el Departamento colaborará al Municipio de Caramanta con el suministro de cemento y recursos económicos para que éste lleve a cabo la pavimentación de vías terciarias | 199524500 | 379233397 | 289616500 | N/A | 89616897 | Convenios Interadministrativos | Dirección de Proyectos Especiales | 2017-03-02 | 2017-03-07 | LUIS ALBERTO CORREA OSSA | MUNICIPIO DE CARAMANTA | N/A | 2017-03-30 | 2017-05-05 | 2017-12-06 | 7.8 | 2017-12-29 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: .5 | 07/12/2017 -- 21/12/2017 | A-.9.2/1120/0-8115/320402000/18-0032/001 >> 4500043387 A-.9.4/1120/0-8115/320402000/18-0068/001 >> 4500043387 |  |  | 1 | N/A | N/A | 379233397 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-12-04 | Bilateral | 2019-12-11 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-4-6357951 | 10000% | 5261% | ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO SANTIAGO FERNANDO ORTEGA MATEOS OSCAR IVAN OSORIO PELAEZ | 2012050000204 2012050000204 | No Asignado | No Recibido
2017 | 6515 | 4600006407 | N/A | Liquidado | Por el presente convenio interadministrativo el Departamento colaborarÃ¡ al Municipio de AngelÃ³polis con el suministro de cemento y recursos econÃ³micos para que Ã©ste lleve a cabo la pavimentaciÃ³n de vÃ­as terciarias | 99524500 | 267036097 | 189616500 | N/A | 77419597 | Convenios Interadministrativos | Dirección de Proyectos Especiales | 2017-02-23 | 2017-02-28 | LUIS ALBERTO CORREA OSSA | MUNICIPIO DE ANGELOPOLIS | N/A | 2017-03-17 | 2017-04-18 | 2017-12-15 | 8.4 | 2017-12-29 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: .5 | 12/12/2017 -- 26/12/2017 | A-.9.2/1120/0-8115/320402000/18-0032/001 >> 4500043158 |  |  | 2 | N/A | N/A | 267036097 | 1 - Modificación Cláusula #18 | 28/12/2017 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-09-03 | Bilateral | 2019-10-03 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-4-6336145 | 10000% | 3727% | ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO SANTIAGO FERNANDO ORTEGA MATEOS OSCAR IVAN OSORIO PELAEZ | 2012050000204 2012050000204 | No Asignado | No Recibido
2017 | 6501 | 4600006652 | N/A | Liquidado | Por el presente convenio interadministrativo el Departamento colaborará al Municipio de Yalí con el suministro de cemento y recursos económicos para que éste lleve a cabo la pavimentación de vías terciarias. | 328382000 | 758466000 | 508566000 | N/A | 249900000 | Convenios Interadministrativos | Dirección de Proyectos Especiales | 2017-02-23 | 2017-02-28 | LUIS ALBERTO CORREA OSSA | MUNICIPIO DE YALI | N/A | 2017-04-04 | 2017-05-02 | 2017-12-15 | 7.9 | 2017-12-29 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: .5 | 16/12/2017 -- 30/12/2017 | A-.9.2/1120/0-1011/320402000/18-0032/001 >> 4500043514 |  |  | 2 | N/A | N/A | 758466000 | 1 - Modificación Cláusula #15 | 29/12/2017 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-09-12 | Bilateral | 2019-09-24 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-4-6398253 | 10000% | 4330% | LUIS ALBERTO CORREA OSSA SANTIAGO FERNANDO ORTEGA MATEOS OSCAR IVAN OSORIO PELAEZ | 2012050000204 2012050000204 | No Asignado | No Recibido
2017 | 6502 | 4600006357 | N/A | Liquidado | Por el presente convenio interadministrativo el Departamento colaborará al Municipio de Yolombó con el suministro de cemento y recursos económicos para que éste lleve a cabo la pavimentación de vías terciarias. | 298573500 | 1147981939 | 568849500 | N/A | 579132439 | Convenios Interadministrativos | Dirección de Proyectos Especiales | 2017-02-23 | 2017-02-28 | LUIS ALBERTO CORREA OSSA | MUNICIPIO DE YOLOMBO | N/A | 2017-03-14 | 2017-03-31 | 2017-12-15 | 8.9 | 2017-12-29 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: .5 | 16/12/2017 -- 30/12/2017 | A-.9.2/1120/0-1011/320402000/18-0032/001 >> 4500043083 |  |  | 2 | N/A | N/A | 1147981939 | 1 - Modificación Cláusula #15 | 29/12/2017 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-09-09 | N/A | 2019-09-24 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-4-6312585 | 10000% | 2601% | LUIS ALBERTO CORREA OSSA SANTIAGO FERNANDO ORTEGA MATEOS OSCAR IVAN OSORIO PELAEZ | 2012050000204 2012050000204 | No Asignado | No Recibido
2017 | 6319 | 4600006326 | N/A | Liquidado | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO MEDIANTE EL CUAL EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA EL MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO, SUBREGION OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. | 194256815 | 194256815 | 100000000 | N/A | 94256815 | Convenios Interadministrativos | Dirección de Proyectos Especiales | 2017-01-24 | 2017-01-24 | MARTHA BEATRIZ SEPÚLVEDA MAZO | Municipio de San Jeronimo | N/A | 2017-03-14 | 2017-03-31 | 2017-12-15 | 8.9 | 2017-12-29 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: .5 | 16/12/2017 -- 30/12/2017 | A-.9.4/1120/0-1010/320402000/18-0068/001 >> 4500043043 |  |  | 1 | N/A | N/A | 194256815 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-10-16 | N/A | 2020-01-13 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-4-6291679 | 10000% | 5148% | DALIS MILENA HINCAPIE SANTIAGO FERNANDO ORTEGA MATEOS OSCAR IVAN OSORIO PELAEZ | 2012050000204 2012050000204 | No Asignado | No Recibido
2017 | 6508 | 4600006415 | N/A | Liquidado | POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARA AL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO CON EL SUMINISTRO DE CEMENTO Y RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS TERCIARIAS. | 1248543502 | 1248543502 | 568849500 | N/A | 679694002 | Convenios Interadministrativos | Dirección de Proyectos Especiales | 2017-02-23 | 2017-02-28 | MARTHA BEATRIZ SEPÚLVEDA MAZO | Municipio de San Jeronimo | N/A | 2017-03-17 | 2017-03-31 | 2017-12-15 | 8.9 | 2017-12-29 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: .5 | 16/12/2017 -- 30/12/2017 | A-.9.2/1120/0-8115/320402000/18-0032/001 >> 4500043167 |  |  | 1 | N/A | N/A | 1248543502 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-12-31 | Bilateral | 2020-06-30 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-4-6335252 | 10000% | 2391% | MARTHA BEATRIZ SEPÚLVEDA MAZO SANTIAGO FERNANDO ORTEGA MATEOS OSCAR IVAN OSORIO PELAEZ | 2012050000204 2012050000204 | No Asignado | No Recibido
2017 | 6320 | 4600006324 | N/A | Liquidado | CONCENTRAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA CELEBRAR CONVENIO INTERADMINISTRATIVO MEDIANTE EL CUAL EL DEPARTAMENTO COFINANCIA LA PAVIMENTACION DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE CAÑASGORDAS, SUBREGION OCCIDENTE DEL MUNICIPIO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. | 279311610 | 279311610 | 258471610 | N/A | 41679995 | Convenios Interadministrativos | Dirección de Proyectos Especiales | 2017-01-24 | 2017-01-24 | MARTHA BEATRIZ SEPÚLVEDA MAZO | MUNICIPIO DE CAÑASGORDAS | N/A | 2017-03-14 | 2017-03-31 | 2017-12-15 | 8.9 | 2017-12-29 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: .5 | 16/12/2017 -- 30/12/2017 | A-.9.4/1120/0-1010/320402000/18-0068/001 >> 4500043041 |  |  | 2 | N/A | N/A | 279311610 | 1 - Modificación Cláusula #11 | 29/12/2017 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-12-31 | Bilateral | 2020-06-30 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-4-6293698 | 10000% | 9254% | DALIS MILENA HINCAPIE SANTIAGO FERNANDO ORTEGA MATEOS OSCAR IVAN OSORIO PELAEZ | 2012050000204 2012050000204 | No Asignado | No Recibido
2017 | 6506 | 4600006411 | N/A | Liquidado | POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARA AL MUNICIPIO DE SABANALARGA CON EL SUMINISTRO DE CEMENTO Y RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE SE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACION DE VIAS TERCIARIAS. | 349616500 | 349616500 | 189616500 | N/A | 160000000 | Convenios Interadministrativos | Dirección de Proyectos Especiales | 2017-02-23 | 2017-02-28 | MARTHA BEATRIZ SEPÚLVEDA MAZO | MUNICIPIO DE SABANALARGA | N/A | 2017-03-22 | 2017-04-24 | 2017-12-15 | 8.2 | 2017-12-29 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: .5 | 16/12/2017 -- 30/12/2017 | A-.9.2/1120/0-8115/320402000/18-0032/001 >> 4500043163 |  |  | 1 | N/A | N/A | 349616500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-10-31 | Bilateral | 2020-01-13 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-4-6335065 | 10000% | 2847% | MARTHA BEATRIZ SEPÚLVEDA MAZO SANTIAGO FERNANDO ORTEGA MATEOS OSCAR IVAN OSORIO PELAEZ | 2012050000204 2012050000204 | No Asignado | No Recibido
2017 | 6539 | 4600006481 | N/A | Liquidado | POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARA AL MUNICIPIO DE DABEIBA CON EL SUMINISTRO DE CEMENTO Y RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACION DE VÍAS TERCIARIAS. | 362299052 | 362299052 | 237041679 | N/A | 125257373 | Convenios Interadministrativos | Dirección de Proyectos Especiales | 2017-03-02 | 2017-03-07 | MARTHA BEATRIZ SEPÚLVEDA MAZO | MUNICIPIO DE DABEIBA | N/A | 2017-03-28 | 2017-05-08 | 2017-12-15 | 7.7 | 2017-12-29 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: .5 | 16/12/2017 -- 30/12/2017 | A-.9.4/1120/0-8115/320402000/18-0068/001 >> 4500043289 |  |  | 1 | N/A | N/A | 362299052 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-11-19 | Bilateral | 2020-06-30 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-4-6351962 | 10000% | 4056% | MARTHA BEATRIZ SEPÚLVEDA MAZO SANTIAGO FERNANDO ORTEGA MATEOS OSCAR IVAN OSORIO PELAEZ | 2012050000204 2012050000204 | No Asignado | No Recibido
2017 | 6494 | 4600006393 | N/A | Liquidado | Por el presente convenio interadministrativo el Departamento colaborará al Municipio de San Roque con el suministro de cemento y recursos económicos para que éste lleve a cabo la pavimentación de vías terciarias. | 99524500 | 379233000 | 189616500 | N/A | 189616500 | Convenios Interadministrativos | Dirección de Proyectos Especiales | 2017-02-23 | 2017-02-28 | LUIS ALBERTO CORREA OSSA | MUNICIPIO DE SAN ROQUE | N/A | 2017-03-15 | 2017-04-26 | 2017-12-15 | 8.1 | 2017-12-29 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: .5 | 16/12/2017 -- 30/12/2017 | A-.9.2/1120/0-8115/320402000/18-0032/001 >> 4500043121 |  |  | 2 | N/A | N/A | 379233000 | 1 - Modificación Cláusula #15 | 29/12/2017 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-08-30 | Bilateral | 2019-09-24 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-4-6332320 | 0% | 2624% | LUIS ALBERTO CORREA OSSA SANTIAGO FERNANDO ORTEGA MATEOS OSCAR IVAN OSORIO PELAEZ | 2012050000204 2012050000204 | No Asignado | No Recibido
2017 | 6753 | 4600006716 | N/A | Liquidado | POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARA AL MUNICIPIO DE CAÑASGORDAS CON RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE SE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACION DE VÍAS TERCIARIAS | 758466000 | 758466000 | 450000000 | N/A | 308466000 | Convenios Interadministrativos | Dirección de Proyectos Especiales | 2017-03-30 | 2017-03-28 | MARTHA BEATRIZ SEPÚLVEDA MAZO | MUNICIPIO DE CAÑASGORDAS | N/A | 2017-05-03 | 2017-05-17 | 2017-12-15 | 7.4 | 2017-12-29 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: .5 | 16/12/2017 -- 30/12/2017 | A-.9.4/1120/0-8115/320402000/18-0068/001 >> 4500043606 |  |  | 2 | N/A | N/A | 758466000 | 1 - Modificación Cláusula #15 | 29/12/2017 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2020-06-11 | Bilateral | 2020-07-14 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-4-6489214 | 10000% | 5933% | MARTHA BEATRIZ SEPÚLVEDA MAZO SANTIAGO FERNANDO ORTEGA MATEOS OSCAR IVAN OSORIO PELAEZ | 2012050000204 2012050000204 | No Asignado | No Recibido
2017 | 6311 | 4600006173 | N/A | Liquidado | ADQUISICION DE TIQUETES AEREOS GOBERNACION DE ANTIOQUIA | 50000000 | 998500000 | 1335892000 | N/A | 0 | Contratación Directa | Dirección Administrativa y Financiera |  | 2017-01-17 | BLANCA MARGARITA GRANDA CORTÉS | SATENA | N/A | 2017-02-07 | 2017-02-07 | 2017-08-02 | 7.7 | 2017-09-30 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: 2 | 01/10/2017 -- 30/11/2017 | 1-.2.2.8.1/1120/0-1010/999999999/ >> 4500042625 |  |  | 3 | Nro.1: $ 158.696.000 Nro.2: $ 10.000.000 | 31/07/2017 22/09/2017 | 1167196000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2018-02-08 | Bilateral | N/A | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-6050722 | 0% | 428% | WILSON DUQUE RIOS VENU KARIBY CHAMORRO CALDERA MARCELA VERÓNICA ESTRADA CORIA | 2012050000000 | No Asignado | No Recibido
2017 | 6522 | 4600006410 | N/A | Liquidado | POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE CHIGORODÓ, CON EL SUMINISTRO DE CEMENTO Y RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS TERCIARIAS | 189616500 | 416084720 | 189616500 | N/A | 226468220 | Convenios Interadministrativos | Dirección de Proyectos Especiales | 2017-02-23 | 2017-02-28 | DALIS MILENA HINCAPIE | MUNICIPIO DE CHIGORODO | N/A | 2017-03-21 | 2017-05-09 | 2017-12-15 | 7.6 | 2017-12-29 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: .5 | 30/12/2017 -- 13/01/2018 | A-.9.4/1120/0-8115/320402000/18-0068/001 >> 4500043161 |  |  | 2 | N/A | N/A | 416084720 | 1 - Modificación Cláusula #15 | 29/12/2017 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-11-26 | Bilateral | 2020-06-12 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-4-6337543 | 10000% | 2392% | DALIS MILENA HINCAPIE SANTIAGO FERNANDO ORTEGA MATEOS OSCAR IVAN OSORIO PELAEZ | 2012050000204 2012050000204 | No Asignado | No Recibido
2017 | 6523 | 4600006409 | N/A | Liquidado | POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE MUTATÁ CON EL SUMINISTRO DE CEMENTO Y RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS TERCIARIAS | 99524500 | 379233000 | 189616500 | N/A | 189616500 | Convenios Interadministrativos | Dirección de Proyectos Especiales | 2017-03-23 | 2017-02-28 | DALIS MILENA HINCAPIE | MUNICIPIO DE MUTATA | N/A | 2017-03-17 | 2017-04-27 | 2017-12-15 | 8.1 | 2017-12-29 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: .5 | 16/12/2017 -- 30/12/2017 | A-.9.4/1120/0-8115/320402000/18-0068/001 >> 4500043160 |  |  | 2 | N/A | N/A | 379233000 | 1 - Modificación Cláusula #15 | 28/12/2017 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2020-06-23 | Bilateral | 2020-07-06 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-4-6337684 | 10000% | 2624% | DALIS MILENA HINCAPIE SANTIAGO FERNANDO ORTEGA MATEOS OSCAR IVAN OSORIO PELAEZ | 2012050000204 2012050000204 | No Asignado | No Recibido
2017 | 6566 | 4600006541 | N/A | Liquidado | POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE CAREPA, CON EL SUMINISTRO DE CEMENTO Y RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS TERCIARIAS | 99524500 | 435000000 | 189616500 | N/A | 245383500 | Convenios Interadministrativos | Dirección de Proyectos Especiales | 2017-03-02 | 2017-03-07 | DALIS MILENA HINCAPIE | MUNICIPIO DE CAREPA | N/A | 2017-03-28 | 2017-05-15 | 2017-12-15 | 7.5 | 2017-12-29 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: .5 | 16/12/2017 -- 30/12/2017 | A-.9.4/1120/0-8115/320402000/18-0068/001 >> 4500043398 |  |  | 1 | N/A | N/A | 435000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-09-06 | Bilateral | 2020-06-12 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-4-6381425 | 10000% | 2288% | DAISY LORENA DUQUE SEPULVEDA SANTIAGO FERNANDO ORTEGA MATEOS OSCAR IVAN OSORIO PELAEZ | 2012050000204 2012050000204 | No Asignado | No Recibido
2017 | 6892 | 4600006793 | N/A | Liquidado | Convenio Interadministrativo para la ejecución del proyecto de mantenimiento de los Caminos de Herradura en jurisdicción del Municipio de ANGOSTURA, subregión NORTE del Departamento de Antioquia. | 70000000 | 70000000 | 50000000 | 10000000 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2017-04-17 | 2017-04-18 | JOAN MANUEL GALEANO CLARO | MUNICIPIO DE ANGOSTURA | N/A | 2017-05-31 | 2017-06-06 | 2017-12-15 | 6.7 | 2017-12-29 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: .5 | 16/12/2017 -- 30/12/2017 | A-.9.2/1120/0-8115/320402000/18-0039/001 >> 4500043715 |  |  | 1 | N/A | N/A | 70000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-07-12 | Bilateral | 2019-08-09 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-4-6570472 | 10000% | 7143% | JOAN MANUEL GALEANO CLARO SANTIAGO FERNANDO ORTEGA MATEOS OSCAR IVAN OSORIO PELAEZ | 2012050000312 | No Asignado | No Recibido
2017 | 6894 | 4600006795 | N/A | Liquidado | Convenio Interadministrativo para la ejecución del proyecto de mantenimiento de los Caminos de Herradura en jurisdicción del Municipio de ITUANGO, subregión NORTE del Departamento de Antioquia. | 60000000 | 60000000 | 50000000 | 10000000 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2017-04-17 | 2017-04-18 | JOAN MANUEL GALEANO CLARO | MUNICIPIO DE ITUANGO | N/A | 2017-05-24 | 2017-05-30 | 2017-12-15 | 7 | 2017-12-29 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: .5 | 16/12/2017 -- 30/12/2017 | A-.9.2/1120/0-8115/320402000/18-0039/001 >> 4500043717 |  |  | 1 | N/A | N/A | 60000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-07-19 | Bilateral | 2019-08-09 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-4-6561940 | 10000% | 8333% | JOAN MANUEL GALEANO CLARO SANTIAGO FERNANDO ORTEGA MATEOS OSCAR IVAN OSORIO PELAEZ | 2012050000312 | No Asignado | No Recibido
2017 | 6897 | 4600006801 | N/A | Liquidado | Convenio Interadministrativo para la ejecución del proyecto de mantenimiento de los Caminos de Herradura en jurisdicción del Municipio de NARIÑO, subregión ORIENTE del Departamento de Antioquia. | 60000000 | 60000000 | 50000000 | 10000000 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2017-04-17 | 2017-04-18 | JOAN MANUEL GALEANO CLARO | Municipio de Nariño | N/A | 2017-05-24 | 2017-06-05 | 2017-12-15 | 6.8 | 2017-12-29 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: .5 | 16/12/2017 -- 30/12/2017 | A-.9.2/1120/0-8115/320402000/18-0039/001 >> 4500043723 |  |  | 2 | N/A | N/A | 60000000 | 1 - Modificación Cláusula #12 | 28/12/2017 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-12-29 | Bilateral | 2019-07-02 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-4-6570553 | 10000% | 8333% | JOAN MANUEL GALEANO CLARO SANTIAGO FERNANDO ORTEGA MATEOS OSCAR IVAN OSORIO PELAEZ | 2012050000312 | No Asignado | No Recibido
2017 | 6318 | 4600006325 | N/A | Liquidado | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO MEDIANTE EL CUAL EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA EL MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE GRANADA, SUBREGION ORIENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 100000000 | 110000000 | 100000000 | N/A | 10000000 | Convenios Interadministrativos | Dirección de Proyectos Especiales | 2017-01-24 | 2017-01-24 | DAISY LORENA DUQUE SEPULVEDA | MUNICIPIO DE GRANADA | N/A | 2017-03-14 | 2017-04-27 | 2017-12-15 | 7.6 | 2017-12-15 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A-.9.4/1120/0-1010/320402000/18-0068/001 >> 4500043042 |  |  | 0 | N/A | N/A | 110000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-11-26 | Bilateral | 2019-11-28 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-4-6299701 | 10000% | 9091% | DAISY LORENA DUQUE SEPULVEDA SANTIAGO FERNANDO ORTEGA MATEOS OSCAR IVAN OSORIO PELAEZ | 2012050000204 2012050000204 | No Asignado | No Recibido
2017 | 6460 | 4600006373 | N/A | Liquidado | POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARA AL MUNICIPIO DE MARINILLA CON EL SUMINISTRO DE CEMENTO Y RECURSOS ECONOMICOS PARA QUE ESTE LLLEVE A CABO LA PAVIMENTACION DE VIAS TERCIARIAS | 398098000 | 1516932000 | 758466000 | N/A | 758466000 | Convenios Interadministrativos | Dirección de Proyectos Especiales | 2017-02-23 | 2017-02-28 | DAISY LORENA DUQUE SEPULVEDA | MUNICIPIO DE MARINILLA | N/A | 2017-03-17 | 2017-04-07 | 2017-12-15 | 8.7 | 2017-12-29 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: .5 | 16/12/2017 -- 30/12/2017 | A-.9.2/1120/0-8115/320402000/18-0032/001 >> 4500043101 |  |  | 1 | N/A | N/A | 1516932000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-11-21 | Bilateral | 2019-11-29 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-4-6321364 | 10000% | 2624% | DAISY LORENA DUQUE SEPULVEDA SANTIAGO FERNANDO ORTEGA MATEOS OSCAR IVAN OSORIO PELAEZ | 2012050000204 2012050000204 | No Asignado | No Recibido
2017 | 6465 | 4600006380 | N/A | Liquidado | POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARA AL MUNICIPIO DE SAN VICENTE FERRER CON EL SUMINISTRO DE CEMENTO Y RECURSOS ECONOMICOS PARA QUE ESTE LLLEVE A CABO LA PAVIMENTACION DE VIAS TERCIARIAS | 199049000 | 991785678 | 379233000 | N/A | 612552678 | Convenios Interadministrativos | Dirección de Proyectos Especiales | 2017-02-23 | 2017-02-28 | JAIME ARTURO OSPINA GIRALDO | MUNICIPIO DE SAN VICENTE | N/A | 2017-03-15 | 2017-04-05 | 2017-12-15 | 8.8 | 2017-12-29 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: .5 | 16/12/2017 -- 30/12/2017 | A-.9.2/1120/0-8115/320402000/18-0032/001 >> 4500043106 |  |  | 1 | N/A | N/A | 991785678 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-12-26 | Bilateral | 2020-07-07 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-4-6325256 | 10000% | 2007% | DAISY LORENA DUQUE SEPULVEDA SANTIAGO FERNANDO ORTEGA MATEOS OSCAR IVAN OSORIO PELAEZ | 2012050000204 2012050000204 | No Asignado | No Recibido
2017 | 6487 | 4600006352 | N/A | Liquidado | POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE CAUCASIA CON EL SUMINISTRO DE CEMENTO Y RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ÉSTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS TERCIARIAS. | 298573500 | 1137699000 | 568849500 | N/A | 568849500 | Convenios Interadministrativos | Dirección de Proyectos Especiales | 2017-02-23 | 2017-02-28 | LUIS ALBERTO CORREA OSSA | MUNICIPIO DE CAUCASIA | N/A | 2017-03-15 | 2017-03-29 | 2017-12-15 | 9 | 2017-12-29 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: .5 | 16/12/2017 -- 30/12/2017 | A-.9.2/1120/0-8115/320402000/18-0032/001 >> 4500043087 |  |  | 2 | N/A | N/A | 1137699000 | 1 - Modificación Cláusula #15 | 29/12/2017 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-12-17 | Bilateral | 2020-02-06 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-4-6312803 | 10000% | 2624% | LUIS ALBERTO CORREA OSSA SANTIAGO FERNANDO ORTEGA MATEOS OSCAR IVAN OSORIO PELAEZ | 2012050000295 2012050000295 | No Asignado | No Recibido
2017 | 6549 | 4600006485 | N/A | Liquidado | POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARA AL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO CON EL SUMINISTRO DE CEMENTO Y RECURSOS ECONOMICOS PARA QUE ESTE LLLEVE A CABO LA PAVIMENTACION DE VIAS TERCIARIAS | 199049000 | 758466000 | 379233000 | N/A | 379233000 | Convenios Interadministrativos | Dirección de Proyectos Especiales | 2017-03-02 | 2017-03-07 | JAIME ARTURO OSPINA GIRALDO | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO | N/A | 2017-03-28 | 2017-04-17 | 2017-12-15 | 8.4 | 2017-12-29 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: .5 | 16/12/2017 -- 30/12/2017 | A-.9.2/1120/0-8115/320402000/18-0032/001 >> 4500043293 |  |  | 2 | N/A | N/A | 758466000 | 1 - Modificación Cláusula #15 | 28/12/2017 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-12-27 | Bilateral | 2020-07-07 | 0 |  | 10000% | 2624% | DAISY LORENA DUQUE SEPULVEDA SANTIAGO FERNANDO ORTEGA MATEOS OSCAR IVAN OSORIO PELAEZ | 2012050000204 2012050000204 | No Asignado | No Recibido
2017 | 6461 | 4600006371 | N/A | Liquidado | POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARA AL MUNICIPIO DE NARIÑO CON EL SUMINISTRO DE CEMENTO Y RECURSOS ECONOMICOS PARA QUE ESTE LLLEVE A CABO LA PAVIMENTACION DE VIAS TERCIARIAS | 199049000 | 906883988 | 379233000 | N/A | 527650988 | Convenios Interadministrativos | Dirección de Proyectos Especiales | 2017-02-23 | 2017-02-28 | DALIS MILENA HINCAPIE | Municipio de Nariño | N/A | 2017-03-17 | 2017-04-07 | 2017-12-15 | 8.7 | 2017-12-29 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: .5 | 16/12/2017 -- 30/12/2017 | 4600006165 CONTRATO INTERADMINISTRATIVO -VIVA-CEMENTO A-.9.2/1120/0-8115/320402000/18-0032/001 >> 4500043099 IDSOCIO=1022 |  |  | 2 | N/A | N/A | 906883988 | 1 - Modificación Cláusula #15 | 28/12/2107 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2020-06-23 | Bilateral | 2020-07-06 | 0 |  | 10000% | 2195% | DAISY LORENA DUQUE SEPULVEDA SANTIAGO FERNANDO ORTEGA MATEOS OSCAR IVAN OSORIO PELAEZ | 2012050000204 2012050000204 | No Asignado | No Recibido
2017 | 6582 | 4600006539 | N/A | Liquidado | POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARA AL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL CON EL SUMINISTRO DE CEMENTO Y RECURSOS ECONOMICOS PARA QUE ESTE LLLEVE A CABO LA PAVIMENTACION DE VIAS TERCIARIAS | 298573500 | 1137699000 | 568849500 | N/A | 568849500 | Convenios Interadministrativos | Dirección de Proyectos Especiales | 2017-03-02 | 2017-03-07 | DAISY LORENA DUQUE SEPULVEDA |  | N/A | 2017-03-28 | 2017-05-03 | 2017-12-15 | 7.8 | 2017-12-29 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: .5 | 16/12/2017 -- 30/12/2017 | A-.9.2/1120/0-1010/320402000/18-0032/001 >> 4500043394 |  |  | 2 | N/A | N/A | 1137699000 | 1 - Modificación Cláusula #15 | 28/12/2017 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-10-01 | N/A | 2019-10-11 | 0 |  | 10000% | 2624% | DAISY LORENA DUQUE SEPULVEDA SANTIAGO FERNANDO ORTEGA MATEOS OSCAR IVAN OSORIO PELAEZ | 2012050000204 2012050000204 | No Asignado | No Recibido
2017 | 6462 | 4600006368 | N/A | Liquidado | POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARA AL MUNICIPIO DE EL PEÑOL CON EL SUMINISTRO DE CEMENTO Y RECURSOS ECONOMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACION DE VIAS TERCIARIAS | 199049000 | 709682480 | 379233000 | N/A | 330449480 | Convenios Interadministrativos | Dirección de Proyectos Especiales | 2017-02-23 | 2017-02-28 | DAISY LORENA DUQUE SEPULVEDA | Municipio del Peñol | N/A | 2017-03-17 | 2017-05-11 | 2017-12-15 | 7.6 | 2017-12-29 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: .5 | 16/12/2017 -- 30/12/2017 | A-.9.2/1120/0-8115/320402000/18-0032/001 >> 4500043096 |  |  | 1 | N/A | N/A | 709682480 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-10-22 | N/A | 2019-11-19 | 0 |  | 10000% | 2805% | DAISY LORENA DUQUE SEPULVEDA SANTIAGO FERNANDO ORTEGA MATEOS OSCAR IVAN OSORIO PELAEZ | 2012050000204 2012050000204 | No Asignado | No Recibido
2017 | 6463 | 4600006378 | N/A | Liquidado | POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARA AL MUNICIPIO DE EL RETIRO CON EL SUMINISTRO DE CEMENTO Y RECURSOS ECONOMICOS PARA QUE ESTE LLLEVE A CABO LA PAVIMENTACION DE VIAS TERCIARIAS | 379233000 | 379233000 | 189616500 | N/A | 189616500 | Convenios Interadministrativos | Dirección de Proyectos Especiales | 2017-02-23 | 2017-02-28 | DAISY LORENA DUQUE SEPULVEDA | MUNICIPIO DEL RETIRO | N/A | 2017-03-15 | 2017-05-19 | 2017-12-15 | 6.9 | 2017-12-15 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A-.9.2/1120/0-8115/320402000/18-0032/001 >> 4500043104 |  |  | 0 | N/A | N/A | 379233000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-12-13 | N/A | 2019-12-13 | 0 |  | 10000% | 2624% | DAISY LORENA DUQUE SEPULVEDA SANTIAGO FERNANDO ORTEGA MATEOS OSCAR IVAN OSORIO PELAEZ | 2012050000204 2012050000204 | No Asignado | No Recibido
2017 | 6548 | 4600006488 | N/A | Liquidado | POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARA AL MUNICIPIO DE SAN CARLOS CON EL SUMINISTRO DE CEMENTO Y RECURSOS ECONOMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACION DE VIAS TERCIARIAS | 99524500 | 379233397 | 189616500 | N/A | 189616897 | Convenios Interadministrativos | Dirección de Proyectos Especiales | 2017-03-02 | 2017-03-07 | DAISY LORENA DUQUE SEPULVEDA | MUNICIPIO DE SAN CARLOS | N/A | 2017-03-28 | 2017-05-02 | 2017-12-15 | 7.9 | 2017-12-29 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: .5 | 16/12/2017 -- 30/12/2017 | A-.9.2/1120/0-1010/320402000/18-0032/001 >> 4500043297 |  |  | 2 | N/A | N/A | 379233397 | 1 - Modificación Cláusula #15 | 28/12/2017 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-12-09 | N/A | 2019-12-13 | 0 |  | 10000% | 2624% | DAISY LORENA DUQUE SEPULVEDA SANTIAGO FERNANDO ORTEGA MATEOS OSCAR IVAN OSORIO PELAEZ | 2012050000204 2012050000204 | No Asignado | No Recibido
2017 | 6581 | 4600006540 | N/A | Liquidado | POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARA AL MUNICIPIO DE ARGELIA CON EL SUMINISTRO DE CEMENTO Y RECURSOS ECONOMICOS PARA QUE ESTE LLLEVE A CABO LA PAVIMENTACION DE VIAS TERCIARIAS | 349049000 | 742989594 | 529233000 | N/A | 213756594 | Convenios Interadministrativos | Dirección de Proyectos Especiales | 2017-03-02 | 2017-03-07 | DAISY LORENA DUQUE SEPULVEDA | MUNICIPIO DE ARGELIA | N/A | 2017-03-28 | 2017-05-05 | 2017-12-15 | 7.8 | 2017-12-29 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: .5 | 16/12/2017 -- 30/12/2017 | A-.9.2/1120/0-1010/320402000/18-0032/001 >> 4500043397 |  |  | 1 | N/A | N/A | 742989594 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-12-17 | N/A | 2019-12-19 | 0 |  | 10000% | 4698% | DAISY LORENA DUQUE SEPULVEDA SANTIAGO FERNANDO ORTEGA MATEOS OSCAR IVAN OSORIO PELAEZ | 2012050000204 2012050000204 | No Asignado | No Recibido
2017 | 6768 | 4600006721 | N/A | Liquidado | POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARA AL MUNICIPIO DE SANTUARIO CON EL SUMINISTRO DE CEMENTO Y RECURSOS ECONOMICOS PARA QUE ESTE LLLEVE A CABO LA PAVIMENTACION DE VIAS TERCIARIAS | 312818900 | 1032313396 | 493002900 | N/A | 539310496 | Convenios Interadministrativos | Dirección de Proyectos Especiales | 2017-03-30 | 2017-03-28 | DAISY LORENA DUQUE SEPULVEDA | MUNICIPIO DEL SANTUARIO | N/A | 2017-05-09 | 2017-06-01 | 2017-12-15 | 6.9 | 2017-12-29 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: .5 | 16/12/2017 -- 30/12/2017 | 4600006165 CONTRATO INTERADMINISTRATIVO -VIVA-CEMENTO A-.9.2/1120/0-1010/320402000/18-0032/001 >> 4500043620 IDSOCIO=1342 |  |  | 1 | N/A | N/A | 1032313396 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-06-27 | N/A | 2019-07-08 | 0 |  | 10000% | 3030% | DAISY LORENA DUQUE SEPULVEDA SANTIAGO FERNANDO ORTEGA MATEOS OSCAR IVAN OSORIO PELAEZ | 2012050000204 2012050000204 | No Asignado | No Recibido
2017 | 6510 | 4600006413 | N/A | Liquidado | POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARA AL MUNICIPIO DE URAMITA CON EL SUMINISTRO DE CEMENTO Y RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS TERCIARIAS. | 796633930 | 796633930 | 379233000 | N/A | 417400930 | Convenios Interadministrativos | Dirección de Proyectos Especiales | 2017-02-23 | 2017-02-28 | MARTHA BEATRIZ SEPÚLVEDA MAZO | MUNICIPIO DE URAMITA | N/A | 2017-03-17 | 2017-03-31 | 2017-12-15 | 8.9 | 2017-12-29 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: .5 | 16/12/2017 -- 30/12/2017 | A-.9.2/1120/0-8115/320402000/18-0032/001 >> 4500043165 |  |  | 2 | N/A | N/A | 796633930 | 1 - Modificación Cláusula #15 | 29/12/2017 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-11-08 | N/A | 2021-07-12 | 0 |  | 10000% | 2499% | MARTHA BEATRIZ SEPÚLVEDA MAZO SANTIAGO FERNANDO ORTEGA MATEOS OSCAR IVAN OSORIO PELAEZ | 2012050000204 2012050000204 | No Asignado | No Recibido
2017 | 6813 | 4600006731 | N/A | Liquidado | POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARA AL MUNICIPIO DE RIONEGRO CON RECURSOS ECONOMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACION DE VIAS TERCIARIAS | 300000000 | 1507216503 | 300000000 | N/A | 1207216503 | Convenios Interadministrativos | Dirección de Proyectos Especiales | 2016-12-15 | 2017-03-28 | DALIS MILENA HINCAPIE | MUNICIPIO DE RIONEGRO | N/A | 2017-05-10 | 2017-05-18 | 2017-12-15 | 7.4 | 2017-12-29 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: .5 | 16/12/2017 -- 30/12/2017 | A-.9.4/1120/0-1010/320402000/18-0068/001 >> 4500043627 |  |  | 1 | N/A | N/A | 1507216503 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2020-06-25 | Bilateral | 2020-07-07 | 0 |  | 10000% | 1990% | DAISY LORENA DUQUE SEPULVEDA SANTIAGO FERNANDO ORTEGA MATEOS OSCAR IVAN OSORIO PELAEZ | 2012050000204 2012050000204 | No Asignado | No Recibido
2017 | 6995 | 4600006848 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO COLABORARA AL MUNICIPIO DE GRANADA CON RECURSOS ECONOMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACION DE VIAS TERCIARIAS | 600000000 | 1055132011 | 600000000 | N/A | 455132011 | Convenios Interadministrativos | Dirección de Proyectos Especiales | 2017-05-09 | 2017-05-16 | DAISY LORENA DUQUE SEPULVEDA | MUNICIPIO DE GRANADA | N/A | 2017-06-15 | 2017-07-05 | 2017-12-15 | 5.8 | 2017-12-29 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: .5 | 16/12/2017 -- 30/12/2017 | A-.9.2/1120/4-1011/320402000/18-0032/001 >> 4500043798 |  |  | 1 | N/A | N/A | 1055132011 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-12-13 | N/A | 2019-12-13 | 0 |  | 0% | 5686% | DAISY LORENA DUQUE SEPULVEDA CONSUELO TORRES GARCIA VÍCTOR MANUEL AGUILAR MAZABUEL | 2012050000204 2012050000204 | No Asignado | No Recibido
2017 | 6917 | 4600006850 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO COLABORARA AL MUNICIPIO DE CONCEPCION CON RECURSOS ECONOMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACION DE VIAS TERCIARIAS | 189616500 | 453129525 | 189616500 | N/A | 263513025 | Convenios Interadministrativos | Dirección de Proyectos Especiales | 2017-05-09 | 2017-05-16 | JAIME ARTURO OSPINA GIRALDO | MUNICIPIO DE CONCEPCION | N/A | 2017-06-21 | 2017-07-11 | 2017-12-15 | 5.6 | 2017-12-29 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: .5 | 16/12/2017 -- 30/12/2017 | A-.9.2/1120/0-8115/320402000/18-0032/001 >> 4500043800 A-.9.2/1120/4-1011/320402000/18-0032/001 >> 4500043801 |  |  | 1 | N/A | N/A | 453129525 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-12-27 | Bilateral | 2020-07-07 | 0 |  | 10000% | 4185% | DAISY LORENA DUQUE SEPULVEDA SANTIAGO FERNANDO ORTEGA MATEOS OSCAR IVAN OSORIO PELAEZ | 2012050000204 2012050000204 | No Asignado | No Recibido
2017 | 6976 | 4600006838 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE RIONEGRO CON RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ÉSTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS TERCIARIAS | 12000000000 | 35509345340 | 12000000000 | N/A | 23509345340 | Convenios Interadministrativos | Dirección de Proyectos Especiales |  |  | DALIS MILENA HINCAPIE | MUNICIPIO DE RIONEGRO | N/A | 2017-05-25 | 2017-07-14 | 2017-12-15 | 5.5 | 2017-12-29 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: .5 | 16/12/2017 -- 30/12/2017 | A-.9.4/1120/0-8115/320402000/18-0068/001 >> 4500043767 A-.9.4/1120/4-1011/320402000/18-0068/001 >> 4500043766 |  |  | 2 | N/A | N/A | 35509345340 | 1 - Modificación Cláusula #9 | 29/12/2017 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2021-02-23 | Bilateral | 2023-02-08 | 0 |  | 0% | 3379% | DALIS MILENA HINCAPIE CONSUELO TORRES GARCIA OSCAR IVAN OSORIO PELAEZ | 2012050000204 2012050000204 | No Asignado | No Recibido
2017 | 6918 | 4600006820 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO COLABORARA AL MUNICIPIO DE EL PEÑOL CON RECURSOS ECONOMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACION DE VIAS TERCIARIAS | 600000000 | 1064523684 | 600000000 | N/A | 464523684 | Convenios Interadministrativos | Dirección de Proyectos Especiales | 2017-05-02 | 2017-05-09 | DAISY LORENA DUQUE SEPULVEDA | Municipio del Peñol | N/A | 2017-06-06 | 2017-07-19 | 2017-12-15 | 5.3 | 2017-12-29 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: .5 | 16/12/2017 -- 30/12/2017 | A-.9.2/1120/4-1011/320402000/18-0032/001 >> 4500043742 |  |  | 2 | N/A | N/A | 1064523684 | 1 - Modificación Cláusula #10 | 28/12/2017 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-10-22 | N/A | 2019-11-19 | 0 |  | 10000% | 5636% | DAISY LORENA DUQUE SEPULVEDA SANTIAGO FERNANDO ORTEGA MATEOS OSCAR IVAN OSORIO PELAEZ | 2012050000204 2012050000204 | No Asignado | No Recibido
2017 | 6782 | 4600006725 | N/A | Liquidado | POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE LA ESTRELLA CON RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS TERCIARIAS | 500000000 | 905208645 | 500000000 | N/A | 405208645 | Convenios Interadministrativos | Dirección de Proyectos Especiales | 2017-03-30 | 2017-03-28 | MARGARITA ROSA LOPERA DUQUE | MUNICIPIO DE LA ESTRELLA | N/A | 2017-05-11 | 2017-07-19 | 2017-12-15 | 5.3 | 2017-12-29 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: .5 | 16/12/2017 -- 30/12/2017 | A-.9.4/1120/0-8115/320402000/18-0068/001 >> 4500043623 |  |  | 1 | N/A | N/A | 905208645 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-11-29 | N/A | 2019-12-04 | 0 |  | 10000% | 5524% | MARGARITA ROSA LOPERA DUQUE SANTIAGO FERNANDO ORTEGA MATEOS OSCAR IVAN OSORIO PELAEZ | 2012050000204 2012050000204 | No Asignado | No Recibido
2017 | 6789 | 4600006739 | N/A | Liquidado | Por el presente convenio interadministrativo el Departamento colaborará al Municipio de Valdivia con recursos económicos para que este lleve a cabo la pavimentación de vías terciarias | 267994320 | 457610820 | 267994320 | N/A | 189616500 | Convenios Interadministrativos | Dirección de Proyectos Especiales | 2017-03-30 | 2017-03-28 | ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO | MUNICIPIO DE VALDIVIA | N/A | 2017-05-09 | 2017-06-14 | 2017-12-15 | 6.5 | 2017-12-29 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: .5 | 16/12/2017 -- 30/12/2017 | A-.9.2/1120/0-1011/320402000/18-0032/001 >> 4500043635 A-.9.4/1120/0-8115/320402000/18-0068/001 >> 4500043636 |  |  | 2 | N/A | N/A | 457610820 | 1 - Modificación Cláusula #13 | 29/12/2017 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2020-06-25 | Bilateral | 2020-07-10 | 0 |  | 10000% | 5856% | MARGARITA ROSA LOPERA DUQUE SANTIAGO FERNANDO ORTEGA MATEOS OSCAR IVAN OSORIO PELAEZ | 2012050000204 2012050000204 | No Asignado | No Recibido
2017 | 6420 | 4600006683 | N/A | Liquidado | ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL NUEVO PUENTE VEHICULAR EL MANGO SOBRE EL RIO URAMA K31+400 VÍA DABEIBA - CAMPARRUSIA CÓDIGO 05234 VT-01 MUNICIPIO DE DABEIBA EN LA SUBREGIÓN OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. | 63784000 | 63713552 | 63713552 | N/A | 0 | Mínima cuantía | Dirección de Proyectos Especiales | 2017-02-23 |  | JUAN GONZALO CASTRILLÓN TOBÓN | Emilio Gil Giraldo- Ingenieros Civiles S.A.S | N/A | 2017-05-03 | 2017-05-16 | 2017-06-30 | 1.5 | 2017-06-30 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A-.9.2/1120/0-1010/320402000/18-0070/001 >> 4500043558 |  |  | 0 | N/A | N/A | 63713552 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2018-07-04 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 10000% | JUAN GONZALO CASTRILLÓN TOBÓN SANTIAGO FERNANDO ORTEGA MATEOS OSCAR IVAN OSORIO PELAEZ | 2012050000212 | No Asignado | No Recibido
2017 | 6788 | 4600006735 | N/A | Liquidado | Por el presente convenio interadministrativo el Departamento colaborará al Municipio de SANTA ROSA DE OSOS con el suministro de cemento y recursos económicos para que éste lleve a cabo la pavimentación de vías terciarias. | 31955500 | 767369650 | 189616500 | N/A | 577753150 | Convenios Interadministrativos | Dirección de Proyectos Especiales | 2017-03-30 | 2017-03-28 | MARGARITA ROSA LOPERA DUQUE | MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS | N/A | 2017-05-10 | 2017-06-09 | 2017-12-15 | 6.6 | 2017-12-29 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: .5 | 16/12/2017 -- 30/12/2017 | A-.9.4/1120/0-8115/320402000/18-0068/001 >> 4500043631 |  |  | 1 | N/A | N/A | 767369650 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-09-16 | N/A | 2019-09-20 | 0 |  | 10000% | 416% | MARGARITA ROSA LOPERA DUQUE SANTIAGO FERNANDO ORTEGA MATEOS OSCAR IVAN OSORIO PELAEZ | 2012050000204 2012050000204 | No Asignado | No Recibido
2017 | 6563 | 4600006535 | N/A | Liquidado | POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE URABÁ, CON EL SUMINISTRO DE CEMENTO Y RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS TERCIARIAS | 99524500 | 379233000 | 99524500 | N/A | 0 | Convenios Interadministrativos | Dirección de Proyectos Especiales | 2017-03-02 | 2017-03-07 | DALIS MILENA HINCAPIE | MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE URABA | N/A | 2017-03-30 | 2017-05-02 | 2017-12-15 | 7.9 | 2017-12-29 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: .5 | 16/12/2017 -- 30/12/2017 | A-.9.2/1120/0-8115/320402000/18-0032/001 >> 4500043390 |  |  | 2 | N/A | N/A | 379233000 | 1 - Modificación Cláusula #5 | 29/12/2017 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-12-31 | Unilateral | 2021-05-06 | 0 |  | 10000% | 2624% | DAISY LORENA DUQUE SEPULVEDA SANTIAGO FERNANDO ORTEGA MATEOS OSCAR IVAN OSORIO PELAEZ | 2012050000204 2012050000204 | No Asignado | No Recibido
2017 | 6298 - GRUPO 6 | 4600006914 | 4600006906 | Liquidado | EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS SOBRE EL CORREDOR VÍAL EN LA VÍA PUENTE NUEVO (RUTA 60)- EL TABLAZO - BETANIA (CÓDIGO 60AN02) ETAPA I, DE LA SUBREGIÓN SUROESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. | 1435690299 | 1435690299 |  | N/A | 0 | Licitación Pública | Dirección de Desarrollo Físico |  |  | HENRY ALZATE AGUIRRE | Consorcio Vialidad | Victor Raul Neira Delvasto - 50 Victor Raul Neira Delvasto - 50 | 2017-06-28 | 2017-08-02 | 2017-11-02 | 5 | 2018-01-02 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: .5 | 03/11/2017 -- 17/11/2017 | A-.9.4/1120/0-3120/310503000/18-0035/001 >> 4500043866 |  |  | 3 | N/A | N/A | 1435690299 | N/A | N/A | Suspensión Nro. 1: | desde: 10/11/2017 hasta: 25/12/2017 | 1 - Reanudación | 26/12/2017 | 2019-01-22 | Bilateral | 2023-01-18 | 0 |  | 10000% | 10000% | SIMÃ¿N JARAMILLO GÃ¿MEZ ERNESTO ALBERTO MORENO GÓMEZ Aura Maria Tapasco Alvarez | 2012050000168 2012050000168 | No Asignado | No Recibido
2017 | 7138 | 4600007024 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE VIGÍA DEL FUERTE CON EL SUMINISTRO DE CEMENTO Y RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS TERCIARIAS | 596195481 | 835222964 | 663764481 | N/A | 171458483 | Convenios Interadministrativos | Dirección de Proyectos Especiales | 2017-06-14 | 2017-07-07 | DALIS MILENA HINCAPIE | MUNICIPIO DE VIGIA DEL FUERTE | N/A | 2017-07-28 | 2017-08-09 | 2017-12-15 | 4.6 | 2017-12-29 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: .5 | 16/12/2017 -- 30/12/2017 | A-.9.2/1120/4-1011/320402000/18-0032/001 >> 4500044005 |  |  | 1 | N/A | N/A | 835222964 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2021-01-29 | Bilateral | 2021-06-16 | 0 |  | 0% | 7138% | DALIS MILENA HINCAPIE CONSUELO TORRES GARCIA VÍCTOR MANUEL AGUILAR MAZABUEL | 2012050000204 2012050000204 | No Asignado | No Recibido
2017 | 6921 | 4600006815 | N/A | Liquidado | El Departamento colaborará al Municipio de Envigado con recursos económicos para que éste lleve a cabo la pavimentación de vías terciarias | 2000000000 | 4000000000 | 2000000000 | N/A | 2000000000 | Convenios Interadministrativos | Dirección de Proyectos Especiales | 2017-05-02 | 2017-05-09 | DALIS MILENA HINCAPIE | MUNICIPIO DE ENVIGADO | N/A | 2017-06-13 | 2017-07-13 | 2017-12-15 | 5.5 | 2017-12-29 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: .5 | 16/12/2017 -- 30/12/2017 | A-.9.4/1120/0-8115/320402000/18-0068/001 >> 4500043737 |  |  | 1 | N/A | N/A | 4000000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-10-03 | Bilateral | 2020-06-12 | 0 |  | 0% | 5000% | DALIS MILENA HINCAPIE CONSUELO TORRES GARCIA OSCAR IVAN OSORIO PELAEZ | 2012050000204 2012050000204 | No Asignado | No Recibido
2017 | 7115 | 4600007218 | N/A | Liquidado | INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA AMBIENTAL FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DE LA SUBREGION DE ORIENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. | 428770971 | 405085520 | 405085520 | N/A | 0 | Concurso de Méritos | Dirección de Desarrollo Físico | 2017-08-16 |  | ANDRÉS MAURICIO RODRÍGUEZ COLLAZOS | CONSORCIO MYR 7115 | Hugo Alfredo Posso Moncada - 70 Hugo Alfredo Posso Prado - 30 | 2017-08-25 | 2017-09-06 | 2017-12-15 | 5.3 | 2018-02-15 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: .5 2-Prorroga: 1.5 | 16/12/2017 -- 30/12/2017 31/12/2017 -- 14/02/2018 | A-.9.4/1120/4-1011/310503000/18-0035/001 >> 4500044230 |  |  | 2 | N/A | N/A | 405085520 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-06-12 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 10000% | ANDRÉS MAURICIO RODRÍGUEZ COLLAZOS SERGIO ALEJANDRO MAZO BOHORQUEZ DIANA PATRICIA LÓPEZ LEAL | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2017 | 6896 | 4600007151 | 4600007218 | Liquidado | MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DE LAS SUBREGION DE ORIENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. | 4297619573 | 4139876419 | 5128428073 | N/A | 0 | Licitación Pública | Dirección de Desarrollo Físico | 2017-08-02 | 2017-04-26 | ANDRÉS MAURICIO RODRÍGUEZ COLLAZOS | Consorcio El Progreso Antioquia | JUAN MANUEL DELGADO VILLEGAS - 50 Carlos Alberto Cubides Aljure - 50 | 2017-08-18 | 2017-09-06 | 2017-12-15 | 4.8 | 2018-01-31 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: .5 | 16/12/2017 -- 30/12/2017 | A-.14.20.2.6/1120/0-3120/310503000/18-0035/001 >> 4500044158 A-.9.2/1120/0-8115/310503000/18-0115/001 >> 4500044159 A-.9.4/1120/0-8115/310503000/18-0035/001 >> 4500045325 |  |  | 2 | Nro.1: $ 988.551.654 | 15/12/2017 | 5128428073 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-06-12 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 9981% | ANDRÉS MAURICIO RODRÍGUEZ COLLAZOS SERGIO ALEJANDRO MAZO BOHORQUEZ DIANA PATRICIA LÓPEZ LEAL | 2012050000008 2012050000008 | No Asignado | No Recibido
2017 | 6317 | 4600006651 | N/A | Liquidado | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO MEDIANTE EL CUAL EL DEPARTAMENTO COFINANCIA EL MANTENIMIENTO DEL PUENTE COLGANTE PEATONAL SOBRE EL RIO SAN BARTOLOME EN LA VEREDA LA HONDA DEL MUNICIPIO DE YALÃ, SUBREGION NORDESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. | 38000000 | 38000000 | 29000000 | N/A | 9000000 | Convenios Interadministrativos | Dirección de Proyectos Especiales | 2017-01-24 | 2017-02-03 | JAIME ARTURO OSPINA GIRALDO | MUNICIPIO DE YALI | N/A | 2017-04-20 | 2017-05-05 | 2017-12-15 | 6 | 2017-11-05 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A-.9.2/1120/0-8115/320402000/18-0070/001 >> 4500043513 |  |  | 0 | N/A | N/A | 38000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-09-13 | N/A | 2019-12-26 | 0 |  | 10000% | 7632% | JUAN GONZALO CASTRILLÓN TOBÓN SANTIAGO FERNANDO ORTEGA MATEOS BLANCA ASTRID PALACIO ARBOLEDA | 2012050000212 | No Asignado | No Recibido
2017 | 6493 | 4600006391 | N/A | Liquidado | Por el presente convenio interadministrativo el Departamento colaborará al Municipio de Puerto Triunfo con el suministro de cemento y recursos económicos para que éste lleve a cabo la pavimentación de vías terciarias. | 99524500 | 393727997 | 189616500 | N/A | 204111497 | Convenios Interadministrativos | Dirección de Proyectos Especiales | 2017-02-23 | 2017-02-28 | LUIS ALBERTO CORREA OSSA | MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO | N/A | 2017-03-21 | 2017-04-24 | 2017-12-15 | 8.2 | 2017-12-29 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: .5 | 16/12/2017 -- 30/12/2017 | A-.9.2/1120/0-8115/320402000/18-0032/001 >> 4500043119 |  |  | 2 | N/A | N/A | 393727997 | 1 - Modificación Cláusula #15 | 29/12/2017 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-11-26 | Bilateral | 2020-02-06 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-4-6332097 | 10000% | 2528% | LUIS ALBERTO CORREA OSSA SANTIAGO FERNANDO ORTEGA MATEOS OSCAR IVAN OSORIO PELAEZ | 2012050000204 2012050000204 | No Asignado | No Recibido
2017 | 6468 | 4600006381 | N/A | Liquidado | Por el presente convenio interadministrativo el Departamento colaborará al Municipio de Andes con el suministro de cemento y recursos económicos para que este lleve a cabo la pavimentación de vías terciarias. | 199049000 | 758466794 | 379233000 | N/A | 379233794 | Convenios Interadministrativos | Dirección de Proyectos Especiales | 2017-02-23 | 2017-02-28 | LUIS ALBERTO CORREA OSSA | MUNICIPIO DE ANDES | N/A | 2017-03-15 | 2017-04-19 | 2017-12-15 | 8.3 | 2017-12-29 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: .5 | 16/12/2017 -- 30/12/2017 | A-.9.2/1120/0-8115/320402000/18-0032/001 >> 4500043107 |  |  | 2 | N/A | N/A | 758466794 | 1 - Modificación Cláusula #18 | 28/12/2017 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-12-31 | Bilateral | 2020-02-06 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-4-6325636 | 10000% | 2624% | ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO SANTIAGO FERNANDO ORTEGA MATEOS OSCAR IVAN OSORIO PELAEZ | 2012050000204 2012050000204 | No Asignado | No Recibido
2017 | 6478 | 4600006655 | N/A | Liquidado | Por el presente convenio interadministrativo el Departamento colaborará al Municipio de Urrao con el suministro de cemento y recursos económicos para que este lleve a cabo la pavimentación de vías terciarias. | 99524500 | 379233397 | 189616500 | N/A | 189616897 | Convenios Interadministrativos | Dirección de Proyectos Especiales | 2017-02-23 | 2017-02-28 | LUIS ALBERTO CORREA OSSA | MUNICIPIO DE URRAO | N/A | 2017-04-04 | 2017-05-11 | 2017-12-15 | 7.6 | 2017-12-29 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: .5 | 16/12/2017 -- 30/12/2017 | A-.9.2/1120/0-8115/320402000/18-0032/001 >> 4500043516 |  |  | 1 | N/A | N/A | 379233397 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-12-11 | Bilateral | 2020-02-06 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-4-6412052 | 10000% | 2624% | ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO SANTIAGO FERNANDO ORTEGA MATEOS OSCAR IVAN OSORIO PELAEZ | 2012050000204 2012050000204 | No Asignado | No Recibido
2017 | 6535 | 4600006480 | N/A | Liquidado | POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARA AL MUNICIPIO DE CAICEDO CON EL SUMINISTRO DE CEMENTO Y RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACION DE VÍAS TERCIARIAS. | 379233000 | 379233000 | 189616500 | N/A | 189616500 | Convenios Interadministrativos | Dirección de Proyectos Especiales | 2017-03-02 | 2017-03-07 | MARTHA BEATRIZ SEPÚLVEDA MAZO | MUNICIPIO DE CAICEDO | N/A | 2017-03-28 | 2017-05-08 | 2017-12-15 | 7.7 | 2017-12-29 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: .5 | 16/12/2017 -- 30/12/2017 | A-.9.4/1120/0-8115/320402000/18-0068/001 >> 4500043288 |  |  | 2 | N/A | N/A | 379233000 | 1 - Modificación Cláusula #15 | 29/12/2017 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-10-28 | N/A | 2020-01-13 | 0 |  | 10000% | 2624% | MARTHA BEATRIZ SEPÚLVEDA MAZO SANTIAGO FERNANDO ORTEGA MATEOS OSCAR IVAN OSORIO PELAEZ | 2012050000204 2012050000204 | No Asignado | No Recibido
2017 | 6530 | 4600006477 | N/A | Liquidado | POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE CALDAS CON EL SUMINISTRO DE CEMENTO Y RECURSOS ECONOMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS TERCIARIAS | 99524500 | 379233197 | 189616500 | N/A | 189616697 | Convenios Interadministrativos | Dirección de Proyectos Especiales | 2017-03-02 | 2017-03-07 | MARGARITA ROSA LOPERA DUQUE | MUNICIPIO DE CALDAS | N/A | 2017-03-28 | 2017-05-05 | 2017-12-15 | 7.8 | 2017-12-29 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: .5 | 16/12/2017 -- 30/12/2017 | A-.9.2/1120/0-1011/320402000/18-0032/001 >> 4500043283 |  |  | 1 | N/A | N/A | 379233197 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-12-09 | N/A | 2019-12-09 | 0 |  | 10000% | 2624% | MARGARITA ROSA LOPERA DUQUE SANTIAGO FERNANDO ORTEGA MATEOS OSCAR IVAN OSORIO PELAEZ | 2012050000204 2012050000204 | No Asignado | No Recibido
2017 | 6479 | 4600006350 | N/A | Liquidado | POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE BELMIRA CON EL SUMINISTRO DE CEMENTO Y RECURSOS ECONOMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS TERCIARIAS | 99524500 | 390406474 | 189616500 | N/A | 200789974 | Convenios Interadministrativos | Dirección de Proyectos Especiales | 2017-02-23 | 2017-02-28 | MARGARITA ROSA LOPERA DUQUE | MUNICIPIO DE BELMIRA | N/A | 2017-03-31 | 2017-04-28 | 2017-12-15 | 8 | 2017-12-29 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: .5 | 16/12/2017 -- 30/12/2017 | A-.9.2/1120/0-1011/320402000/18-0032/001 >> 4500043080 |  |  | 1 | N/A | N/A | 390406474 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-11-22 | N/A | 2019-11-25 | 0 |  | 10000% | 2549% | MARGARITA ROSA LOPERA DUQUE SANTIAGO FERNANDO ORTEGA MATEOS OSCAR IVAN OSORIO PELAEZ | 2012050000204 2012050000204 | No Asignado | No Recibido
2017 | 6561 | 4600006487 | N/A | Liquidado | Por el presente convenio interadministrativo el Departamento colaborarÃ¡ la Municipio de La Pintada con el suministro de cemento y recursos econÃ³micos para que este lleve a cabo la pavimentaciÃ³n de vÃ­as terciarias. | 199049000 | 753341000 | 379233000 | N/A | 374108000 | Convenios Interadministrativos | Dirección de Proyectos Especiales | 2017-03-02 | 2017-03-07 | LUIS ALBERTO CORREA OSSA | MUNICIPIO DE LA PINTADA | N/A | 2017-03-28 | 2017-05-05 | 2017-12-15 | 7.8 | 2017-12-29 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: .5 | 16/12/2017 -- 30/12/2017 | A-.9.2/1120/0-8115/320402000/18-0032/001 >> 4500043296 |  |  | 2 | N/A | N/A | 753341000 | 1 - Modificación Cláusula #1 | 28/12/2017 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-12-30 | Unilateral | 2021-06-24 | 0 |  | 10000% | 2642% | ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO SANTIAGO FERNANDO ORTEGA MATEOS OSCAR IVAN OSORIO PELAEZ | 2012050000204 2012050000204 | No Asignado | No Recibido
2017 | 6496 | 4600006356 | N/A | Liquidado | Por el presente convenio interadministrativo el Departamento colaborará al Municipio de Santo Domingo con el suministro de cemento y recursos económicos para que éste lleve a cabo la pavimentación de vías terciarias. | 99524500 | 379233397 | 189616500 | N/A | 189616897 | Convenios Interadministrativos | Dirección de Proyectos Especiales | 2017-02-23 | 2017-08-28 | LUIS ALBERTO CORREA OSSA | MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO | N/A | 2017-03-15 | 2017-04-27 | 2017-12-15 | 8.1 | 2017-12-29 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: .5 | 16/12/2017 -- 30/12/2017 | A-.9.2/1120/0-8115/320402000/18-0032/001 >> 4500043090 |  |  | 2 | N/A | N/A | 379233397 | 1 - Modificación Cláusula #15 | 29/12/2017 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-08-30 | N/A | 2019-09-24 | 0 |  | 10000% | 2624% | LUIS ALBERTO CORREA OSSA SANTIAGO FERNANDO ORTEGA MATEOS OSCAR IVAN OSORIO PELAEZ | 2012050000204 2012050000204 | No Asignado | No Recibido
2017 | 6514 | 4600006359 | N/A | Liquidado | Por el presente convenio interadministrativo el Departamento colaborará al Municipio de Amagá con el suministro de cemento y recursos económicos para que éste lleve a cabo la pavimentación de vías terciarias | 99524500 | 455079600 | 189616500 | N/A | 265463100 | Convenios Interadministrativos | Dirección de Proyectos Especiales | 2017-02-23 | 2017-02-28 | LUIS ALBERTO CORREA OSSA | MUNICIPIO DE AMAGÁ | N/A | 2017-03-17 | 2017-04-05 | 2017-12-15 | 8.8 | 2017-12-29 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: .4 | 16/12/2017 -- 27/12/2017 | A-.9.2/1120/0-8115/320402000/18-0032/001 >> 4500043092 |  |  | 1 | N/A | N/A | 455079600 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-09-09 | N/A | 2019-10-03 | 0 |  | 10000% | 2187% | ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO SANTIAGO FERNANDO ORTEGA MATEOS OSCAR IVAN OSORIO PELAEZ | 2012050000204 2012050000204 | No Asignado | No Recibido
2017 | 6476 | 4600006376 | N/A | Liquidado | POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARA AL MUNICIPIO DE SANTA BARBARA CON EL SUMINISTRO DE CEMENTO Y RECURSOS ECONOMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACION DE VIAS TERCIARIAS | 199049000 | 764975129 | 379233000 | N/A | 385742129 | Convenios Interadministrativos | Dirección de Proyectos Especiales | 2017-02-23 | 2017-02-28 | LUIS ALBERTO CORREA OSSA | MUNICIPIO DE SANTA BARBARA | N/A | 2017-03-23 | 2017-04-18 | 2017-12-15 | 8.4 | 2017-12-29 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: .5 | 16/12/2017 -- 30/12/2017 | A-.9.2/1120/0-8115/320402000/18-0032/001 >> 4500043102 |  |  | 2 | N/A | N/A | 764975129 | 1 - Modificación Cláusula #15 | 28/12/2017 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-12-31 | Bilateral | 2020-02-06 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-4-6327278 | 10000% | 2602% | ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO SANTIAGO FERNANDO ORTEGA MATEOS OSCAR IVAN OSORIO PELAEZ | 2012050000204 2012050000204 | No Asignado | No Recibido
2017 | 6521 | 4600006408 | N/A | Liquidado | POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE ARBOLETES CON EL SUMINISTRO DE CEMENTO Y RECURSOS ECONÓMICOS PARA ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS TERCIARIAS | 199049000 | 758466000 | 379233000 | N/A | 379233000 | Convenios Interadministrativos | Dirección de Proyectos Especiales | 2017-03-23 | 2017-02-28 | DALIS MILENA HINCAPIE | MUNICIPIO DE ARBOLETES | N/A | 2017-03-17 | 2017-04-07 | 2017-12-15 | 8.7 | 2017-12-29 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: .5 | 16/12/2017 -- 30/12/2017 | A-.9.2/1120/0-1011/320402000/18-0032/001 >> 4500043159 |  |  | 2 | N/A | N/A | 758466000 | 1 - Modificación Cláusula #15 | 28/12/2017 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-12-27 | Unilateral | N/A | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-4-6337453 | 10000% | 2624% | DALIS MILENA HINCAPIE SANTIAGO FERNANDO ORTEGA MATEOS OSCAR IVAN OSORIO PELAEZ | 2012050000204 2012050000204 | No Asignado | No Recibido
2017 | 6474 | 4600006361 | N/A | Liquidado | Por el presente convenio interadministrativo el Departamento colaborará al Municipio de Salgar con el suministro de cemento y recursos económicos para que este lleve a cabo la pavimentación de vías terciarias | 199049000 | 756774208 | 379233000 | N/A | 377541207 | Convenios Interadministrativos | Dirección de Proyectos Especiales | 2017-02-23 | 2017-02-28 | LUIS ALBERTO CORREA OSSA | MUNICIPIO DE SALGAR | N/A | 2017-03-17 | 2017-04-05 | 2017-12-15 | 8.8 | 2017-12-29 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: .5 | 16/12/2017 -- 30/12/2017 | A-.9.2/1120/0-8115/320402000/18-0032/001 >> 4500043093 |  |  | 2 | N/A | N/A | 756774208 | 1 - Modificación Cláusula #15 | 28/12/2107 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-11-27 | Bilateral | 2019-12-05 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-4-6312848 | 10000% | 2630% | ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO SANTIAGO FERNANDO ORTEGA MATEOS OSCAR IVAN OSORIO PELAEZ | 2012050000204 2012050000204 | No Asignado | No Recibido
2017 | 6520 | 4600006358 | N/A | Liquidado | POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE APARTADÓ CON EL SUMINISTRO DE CEMENTO Y RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS TERCIARIAS | 99524500 | 587113274 | 189616500 | N/A | 397496774 | Convenios Interadministrativos | Dirección de Proyectos Especiales | 2017-02-23 | 2017-02-28 | DALIS MILENA HINCAPIE | MUNICIPIO DE APARTADO | N/A | 2017-03-15 | 2017-04-04 | 2017-12-15 | 8.8 | 2017-12-29 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: .5 | 16/12/2017 -- 30/12/2017 | A-.9.4/1120/0-8115/320402000/18-0068/001 >> 4500043091 |  |  | 1 | N/A | N/A | 587113274 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-07-22 | N/A | 2020-06-12 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-4-6312662 | 10000% | 1695% | DALIS MILENA HINCAPIE SANTIAGO FERNANDO ORTEGA MATEOS OSCAR IVAN OSORIO PELAEZ | 2012050000204 2012050000204 | No Asignado | No Recibido
2017 | 6459 | 4600006369 | N/A | Liquidado | Por el presente convenio interadministrativo el Departamento colaborará al Municipio de Venecia con el suministro de cemento y recursos económicos para que este lleve a cabo la pavimentación de vías terciarias. | 199049000 | 702187700 | 379233000 | N/A | 645909400 | Convenios Interadministrativos | Dirección de Proyectos Especiales | 2017-02-23 | 2017-02-28 | LUIS ALBERTO CORREA OSSA | MUNICIPIO DE VENECIA | N/A | 2017-03-17 | 2017-04-01 | 2017-12-15 | 8.9 | 2017-12-29 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: .5 | 16/12/2017 -- 30/12/2017 | A-.9.2/1120/0-8115/320402000/18-0032/001 >> 4500043097 |  |  | 1 | N/A | N/A | 702187700 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-12-31 | Bilateral | 2020-02-06 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-4-6321121 | 10000% | 2835% | ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO SANTIAGO FERNANDO ORTEGA MATEOS OSCAR IVAN OSORIO PELAEZ | 2012050000204 2012050000204 | No Asignado | No Recibido
2017 | 6298 - GRUPO 2 | 4600006919 | 4600006904 | Liquidado | MANTENIMIENTO MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN, DE OBRAS COMPLEMENTARIAS SOBRE EL CORREDOR VIAL LA MISERENGA - EBEJICO - SEVILLA - HELICONIA - ALTO DE CHUSCAL (CÓDIGO 62AN17) ETAPA I SECTOR HELICONIA - ALTO DE CHUSCAL, DE LA SUBREGIÓN OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. | 962266562 | 962266562 | 1922266562 | N/A | 0 | Licitación Pública | Dirección de Desarrollo Físico | 2017-01-04 | 2017-01-17 | EDUARDO ALFONSO HERRERA ZAMBRANO | INGEVIAS S.A.S | N/A | 2017-06-27 | 2017-08-03 | 2017-10-18 | 4.4 | 2017-12-14 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: .5 2-Prorroga: .5 | 19/10/2017 -- 02/11/2017 30/11/2017 -- 14/12/2017 | A-.9.3/1120/0-3120/310503000/18-0035/001 >>> 4500045330 A-.9.4/1120/0-3120/310503000/18-0035/001 >>> 4500043873 A-.9.4/1120/0-8115/310503000/18-0035/001 >>> 4500045329 A-.9.4/1120/2-3120/310503000/18-0035/001 >>> 4500043873 A-.9.4/1120/2-3120/310503000/18-0035/001 >>> 4500045332 A-.9.4/1120/4-1011/310503000/18-0035/001 >>> 4500045331 A-.9.4/1120/4-2150/310503000/18-0035/001 >>> 4500045333 |  |  | 6 | Nro.1: $ 480.000.000 | 04/12/2017 | 1442266562 | 1 - Modificación Cláusula #4 |  | Suspensión Nro. 1: | desde: 01/11/2017 hasta: 01/12/2017 | 1 - Reanudación | 30/11/2017 | 2019-12-31 | N/A | N/A | 0 |  | 10000% | 9988% | SIMÃ¿N JARAMILLO GÃ¿MEZ ERNESTO ALBERTO MORENO GÓMEZ Aura Maria Tapasco Alvarez | 2012050000168 2012050000168 | No Asignado | No Recibido
2017 | 6397 - GRUPO 3 | 4600006905 |  | Liquidado | INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS SOBRE EL CORREDOR VIAL CONCEPCIÓN - ALEJANDRÍA (62AN19-1) ETAPA I E INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS SOBRE EL CORREDOR VIAL CONCEPCIÓN - BARBOSA (CÓDIGO 62AN19) ETAPA I, DE LA SUBREGIÓN ORIENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. | 345915409 | 345915409 | 345915409 | N/A | 0 | Licitación Pública | Dirección de Desarrollo Físico | 2017-12-14 | 2017-02-24 | Libardo Augusto Rico Giraldo | CONSORCIO INTERVIAL ANTIOQUIA | Carolina Alvarez Ospina - 50 Rafael Villar Ospina - 50 | 2017-06-22 | 2017-07-31 | 2017-12-15 | 6.5 | 2018-02-15 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A-.9.4/1120/0-3120/310503000/18-0035/001 >>> 4500043858 A-.9.4/1120/0-3120/310503000/18-0035/001 >>> 4500043859 A-.9.4/1120/2-3120/310503000/18-0035/001 >>> 4500043858 A-.9.4/1120/2-3120/310503000/18-0035/001 >>> 4500043859 |  |  | 2 | N/A | N/A | 345915409 | N/A | N/A | Suspensión Nro. 1: | desde: 12/12/2017 hasta: 15/12/2017 | 1 - Reanudación | 12/02/2018 | 2019-07-19 | N/A | N/A | 0 |  | 10000% | 10000% | SIMÃ¿N JARAMILLO GÃ¿MEZ SERGIO ALEJANDRO MAZO BOHORQUEZ MARÍA VICTORIA BAQUERO PIEDRAHITA | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2017 | 6298 - GRUPO 7 | 4600006915 | 4600006905 | Liquidado | MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS SOBRE EL CORREDOR VIAL CONCEPCION - BARBOSA (CÓDIGO 62AN19) ETAPA I DE LA SUBREGIÓN ORIENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. | 1935578043 | 1935578043 | 2585578043 | N/A | 0 | Licitación Pública | Dirección de Desarrollo Físico |  |  | Libardo Augusto Rico Giraldo | IGAP | N/A | 2017-06-22 | 2017-08-02 | 2017-12-04 | 6.4 | 2018-02-15 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: .4 | 05/12/2017 -- 16/12/2017 | A-.9.4/1120/0-1010/310503000/18-0035/001 >>> 4500045265 A-.9.4/1120/0-3120/310503000/18-0035/001 >>> 4500043867 A-.9.4/1120/2-2150/310503000/18-0035/001 >>> 4500045264 A-.9.4/1120/2-3120/310503000/18-0035/001 >>> 4500043867 |  |  | 4 | Nro.1: $ 650.000.000 | 06/12/2017 | 2585578043 | N/A | N/A | Suspensión Nro. 1: | desde: 12/12/2017 hasta: 12/12/2017 | 1 - Reanudación | 12/02/2018 | 2019-07-19 | N/A | 2023-03-24 | 0 |  | 10000% | 9978% | SIMÃ¿N JARAMILLO GÃ¿MEZ ERNESTO ALBERTO MORENO GÓMEZ Aura Maria Tapasco Alvarez | 2012050000168 2012050000168 | No Asignado | No Recibido
2017 | RE-20-16-2017 | 2017-AS-20-0016 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COLABORA AL MUNICIPIO DE MARINILLA CON RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS TERCIARIAS. | 3332190062 | 4760271517 | 3332190062 | N/A | 1428081455 | Convenios Interadministrativos | Dirección de Proyectos Especiales | 2017-10-31 | 2017-11-03 | DAISY LORENA DUQUE SEPULVEDA | MUNICIPIO DE MARINILLA | N/A | 2017-12-09 | 2017-12-13 | 2018-12-15 | 12.1 | 2018-12-15 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 4760271517 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-11-21 | N/A | 2019-12-13 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-4-7273604 | 0% | 0% | DAISY LORENA DUQUE SEPULVEDA SANTIAGO FERNANDO ORTEGA MATEOS VÍCTOR MANUEL AGUILAR MAZABUEL | 2012050000312 | No Asignado | No Recibido
2017 | RE-20-26-2017 | 2017-AS-20-0025 | N/A | Liquidado | CONVENIO PARA LA ENTREGA DE LOS RECURSOS PROVENIENTES POR LA VENTA DE ISAGEN AL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CICLOINFRAESTRUCTURA EN LAS SUBREGIONES DE URABA, OCCIDENTE Y ÁREA METROPOLITANO DEL VALLE DE ABURRÁ DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. | 45000000000 | 45000000000 | 45000000000 | N/A | 0 | Convenios Interadministrativos | Dirección de Proyectos Especiales |  |  | LAURA MARCELA SANCHEZ LOPEZ | INDEPORTES ANTIOQUIA | N/A | 2017-11-10 | 2018-02-07 | 2018-12-15 | 10.3 | 2018-12-15 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | IDSOCIO=1580 VI.9.17/1120/0-4831/310507000/000050 |  |  | 0 | N/A | N/A | 45000000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2021-06-11 | Bilateral | 2022-08-19 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-4-7283694 | 0% | 10000% | LETICIA OMAIRA HOYOS ZULUAGA JHON JAIME ZULUAGA GIL BYRON AICARDO DUQUE RAMOS | 2012050000317 2012050000317 | No Asignado | No Recibido
2017 | RE-20-27-2017 | 2017-AS-20-0026 | N/A | Liquidado | CONVENIO DE COOPERACIÓN PARA LA ENTREGA DE RECURSOS PROVENIENTES DE LA VENTA DE ISAGEN PARA REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE PASEOS URBANOS DE MALECON TURÍSTICO ETAPA 1 EN LOS BARRIOS SANTAFE Y LA PLAYA DEL MUNICIPIO DE TURBO | 4229069364 | 4229069364 | 4229069364 | N/A | 0 | Convenios Interadministrativos | Dirección de Proyectos Especiales |  |  | LAURA MARCELA SANCHEZ LOPEZ | INDEPORTES ANTIOQUIA | N/A | 2017-11-10 | 2018-02-01 | 2018-12-15 | 10.5 | 2018-12-15 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | IDSOCIO=1580 VI.15.10/1120/0.4831/310506000/000050 |  |  | 0 | N/A | N/A | 4229069364 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2018-03-12 | Bilateral | 2022-08-19 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-4-7283527 | 0% | 0% | LETICIA OMAIRA HOYOS ZULUAGA JHON JAIME ZULUAGA GIL BYRON AICARDO DUQUE RAMOS | 2012050000189 | No Asignado | No Recibido
2017 | 6819 | 4600007029 | N/A | Liquidado | CONSULTORÍA PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS PARA LA PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA ENTRE SANTIAGO BERRIO - PUERTO NARE Y LA SIERRA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO NARE, DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. | 1689629235 | 1689629235 | 1689629235 | N/A | 0 | Concurso de Méritos | Subsecretaría de Planeación - Secretaría de Infraestructura Física |  |  | OSCAR IVAN OSORIO PELAEZ | Ingeniería Consultoria y Planeación - Incoplan SA | N/A | 2017-08-11 | 2017-09-14 | 2017-12-13 | 5.7 | 2018-03-05 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A-.9.10/1120/2-1011/310502000/18-0038/001 >>> 4500044015 |  |  | 2 | N/A | N/A | 1689629235 | N/A | N/A | Suspensión Nro. 1: | desde: 07/12/2017 hasta: 07/12/2017 | 1 - Reanudación | 27/02/2018 | 2019-05-28 | N/A | N/A | 0 |  | 10000% | 10000% | LETICIA OMAIRA HOYOS ZULUAGA ERNESTO ALBERTO MORENO GÓMEZ MARIA YANET VALENCIA CEBALLOS | 2012050000294 2012050000294 | No Asignado | No Recibido
2017 | 6847 | 4600007122 | N/A | Liquidado | ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA EL COBRO DE LA CONTRIBUCIÓN DE VALORIZACIÓN GENERADA CON EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA EL RODEO - CÓRDOBA (MUNICIPIO DE SOPETRAN) | 205370795 | 205370795 | 245874706 | N/A | 0 | Concurso de Méritos | Dirección de Valorización - Secretaría de Infraestructura Física |  |  | JORGE WILLIAM MAYA PÉREZ | Consultores de Valorización y Prediación LTDAR Sigla: Convalor Ltda. | N/A | 2017-08-14 | 2017-09-01 | 2017-11-16 | 3 | 2017-12-01 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: .5 | 17/11/2017 -- 01/12/2017 | A-.9.10/1120/0-1010/310502000/18-0061/001 >> 4500044142 A-.9.10/1120/0-1010/310502000/18-0061/001 >> 4500044931 |  |  | 2 | Nro.1: $ 40.503.911 | 03/11/2017 | 245874706 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2018-03-06 | N/A | 2023-08-17 | 0 |  | 10000% | 9914% | LUZ DARY FLÓREZ ALZATE MARGARITA MARÍA OCAMPO BORRERO CAMPO ELIAS ALOMIA | 2012050000167 | No Asignado | No Recibido
2017 | 6985 | 4600007123 | N/A | Liquidado | CONSULTORIA PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS PARA LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA POR EL SISTEMA DE VALORIZACIÓN. | 1406272477 | 1406272477 | 2109408715 | N/A | 0 | Concurso de Méritos | Dirección Estructuración Proyectos - Secretaría de Infraestructura Física | 2017-05-09 | 2017-05-19 | DARIO MOTOA FALLA | ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES (A.I.M) LIMITADA | N/A | 2017-09-01 | 2017-09-25 | 2017-12-15 | 7.4 | 2018-05-05 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: 1 | 16/12/2017 -- 15/01/2018 | A-.9.10/1120/0-3120/310502000/18-0038/001 >>> 4500046526 A-.9.10/1120/2-1011/310502000/18-2124/001 >>> 4500044184 A-.9.2/1120/4-1011/320402000/18-0032/001 >>> 4500044144 |  |  | 4 | Nro.1: $ 703.136.238 | 06/04/2018 | 2109408715 | N/A | N/A | Suspensión Nro. 1: | desde: 12/12/2017 hasta: 03/05/2018 | 1 - Reanudación | 02/04/2018 | 2019-10-21 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 10000% | MARIA YANET VALENCIA CEBALLOS MARGARITA MARÍA OCAMPO BORRERO Aura Maria Tapasco Alvarez | 2012050000167 | No Asignado | No Recibido
2017 | 7244 | 4600007127 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO COFINANCIA AL MUNICIPIO DE PUEBLORRICO, CON CEMENTO Y RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS TERCIARIAS. | 690328948 | 690328948 | 390328948 | N/A | 300000000 | Convenios Interadministrativos | Dirección de Proyectos Especiales | 2017-07-06 | 2017-07-21 | MARTHA BEATRIZ SEPÚLVEDA MAZO | MUNICIPIO DE PUEBLORRICO | N/A | 2017-08-17 | 2017-09-15 | 2017-12-15 | 3.5 | 2017-12-29 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: .5 | 16/12/2017 -- 30/12/2017 | A-.9.2/1120/4-1011/320402000/18-0032/001 >>> 4500044144 IDSOCIO=1320 |  |  | 1 | N/A | N/A | 690328948 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2020-06-10 | Bilateral | 2021-03-08 | 0 |  | 0% | 3160% | ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO CONSUELO TORRES GARCIA VÍCTOR MANUEL AGUILAR MAZABUEL | 2012050000312 | No Asignado | No Recibido
2017 | 7230 | 4600007128 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO COFINANCIARÁ AL MUNICIPIO DE SAN ANDRES DE CUERQUIA - VÍA LOMA DEL INDIO ETAPA II, CON RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ÉSTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS TERCIARIAS. | 379233000 | 379233000 | 369233000 | N/A | 10000000 | Convenios Interadministrativos | Dirección de Proyectos Especiales | 2017-07-06 | 2017-07-21 | MARGARITA ROSA LOPERA DUQUE | MUNICIPIO DE SAN ANDRES DE CUERQUIA | N/A | 2017-08-16 | 2017-09-06 | 2017-12-15 | 3.7 | 2017-12-29 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: .5 | 16/12/2017 -- 30/12/2017 | A-.9.2/1120/0-1010/320402000/18-0032/001 >>> 4500044146 A-.9.2/1120/0-1011/320402000/18-0032/001 >>> 4500044145 A-.9.2/1120/4-1011/320402000/18-0032/001 >>> 4500044145 IDSOCIO=1321 |  |  | 1 | N/A | N/A | 379233000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-10-15 | N/A | 2019-11-05 | 0 |  | 0% | 9736% | MARGARITA ROSA LOPERA DUQUE CONSUELO TORRES GARCIA VÍCTOR MANUEL AGUILAR MAZABUEL | 2012050000312 | No Asignado | No Recibido
2017 | 7259 | 4600007137 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO COFINANCIA AL MUNICIPIO DE HELICONIA CON RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS TERCIARIAS. | 2000000000 | 2000000000 | 1500000000 | N/A | 500000000 | Convenios Interadministrativos | Dirección de Proyectos Especiales |  |  | JUAN PABLO DELGADO JIMENEZ | MUNICIPIO DE HELICONIA | N/A | 2017-08-17 | 2017-09-05 | 2017-12-15 | 3.8 | 2017-12-29 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: .5 | 16/12/2017 -- 30/12/2017 | A-.9.2/1120/4-1011/320402000/18-0032/001 >>> 4500044148 IDSOCIO=621 |  |  | 1 | N/A | N/A | 2000000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-12-19 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 7500% | MARTHA BEATRIZ SEPÚLVEDA MAZO CONSUELO TORRES GARCIA VÍCTOR MANUEL AGUILAR MAZABUEL | 2012050000312 | No Asignado | No Recibido
2017 | 7044 | 4600007186 | N/A | Liquidado | CONSULTORÍA PARA EFECTUAR ESTUDIOS Y ALTERNATIVAS DE DISEÑO EN DIFERENTES PUNTOS CRÍTICOS DE ORIGEN GEOMORFOLÓGICO E HIDROCLIMÁTICO, EN LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. | 547473258 | 547473258 |  | N/A | 0 | Concurso de Méritos | Subsecretaría de Planeación - Secretaría de Infraestructura Física | 2017-05-24 | 2017-06-07 | JOSÉ BERNARDO ÁLVAREZ PULGARÍN | Geocing SAS | N/A | 2017-08-25 | 2017-09-14 | 2017-12-15 | 5.1 | 2018-02-16 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: 2 | 16/12/2017 -- 15/02/2018 | A-.9.10/1120/2-3120/310502000/18-0038/001 >>> 4500044191 |  |  | 1 | N/A | N/A | 547473258 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2018-12-05 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 10000% | JOSÉ BERNARDO ÁLVAREZ PULGARÍN SERGIO ALEJANDRO MAZO BOHORQUEZ DIANA PATRICIA LÓPEZ LEAL | 2009050000110 | No Asignado | No Recibido
2017 | 7258 | 4600007192 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y EL MUNICIPIO DE LA CEJA COLABORARÁN PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE 12 ENTRE LAS CARRERAS 21 Y 22 SOBRE LA QUEBRADA LA GRANDE, MUNICIPIO DE LA CEJA EN LA SUBREGION DE ORIENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 317975208 | 317975208 | 158987604 | N/A | 158987604 | Convenios Interadministrativos | Dirección de Proyectos Especiales | 2017-07-12 | 2017-07-26 | JUAN GONZALO CASTRILLÓN TOBÓN | LA CEJA DEL TAMBO | N/A | 2017-08-30 | 2017-11-22 | 2017-12-15 | 1.2 | 2017-12-29 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: .5 | 16/12/2017 -- 30/12/2017 | A-.9.2/1120/0-8115/320402000/18-0070/001 >>> 4500044195 IDSOCIO=1322 |  |  | 1 | N/A | N/A | 317975208 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-08-28 | N/A | 2019-12-27 | 0 |  | 0% | 5000% | JUAN GONZALO CASTRILLÓN TOBÓN CONSUELO TORRES GARCIA VÍCTOR MANUEL AGUILAR MAZABUEL | 2012050000212 | No Asignado | No Recibido
2017 | 7253 | 4600007193 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO COFINANCIA AL MUNICIPIO DE PUEBLORRICO CON RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA ADECUACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE PRINCIPAL, SUBREGION SUROESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. | 1997024635 | 1997024635 | 1400000000 | N/A | 597024635 | Convenios Interadministrativos | Dirección de Proyectos Especiales | 2017-07-06 | 2017-07-21 | LETICIA OMAIRA HOYOS ZULUAGA | MUNICIPIO DE PUEBLORRICO | N/A | 2017-09-18 | 2017-09-21 | 2017-12-15 | 3.3 | 2017-12-29 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: .5 | 16/12/2017 -- 30/12/2017 | A-.15.10/1120/4-1011/310506000/18-0114/001 >>> 4500044196 IDSOCIO=1320 |  |  | 1 | N/A | N/A | 1997024635 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-08-26 | N/A | 2020-01-16 | 0 |  | 0% | 7010% | Juliana Victoria Mejía Bravo CONSUELO TORRES GARCIA BYRON AICARDO DUQUE RAMOS | 2012050000211 | No Asignado | No Recibido
2017 | 7308 | 4600007230 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y EL MUNICIPIO DE YOLOMBO COFINACIARAN PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LA(S) VÍA(S) DE LA RED VIAL SECUNDARIA, PORCESITO - PTE GAVINO - LA CORTADA - YOLOMBO -YALI - PLAYAS - VEGACHÍ TRAMO PORCESITO (LIMITE YALI) CÓDIGOS (S) 62AN2, DEL MUNICIPIO DE YOLOMBO, SUBREGION NORDESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. | 132540000 | 132540000 | 120540000 | N/A | 12000000 | Convenios Interadministrativos | Dirección de Proyectos Especiales | 2017-07-19 | 2017-08-04 | MARÍA KATHERINE DE LOS RÍOS ROA | MUNICIPIO DE YOLOMBO | N/A | 2017-09-06 | 2017-09-21 | 2017-12-15 | 3.3 | 2017-12-29 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: .5 | 16/12/2017 -- 30/12/2017 | A-.9.4/1120/4-3120/310503000/18-0035/001 >>> 4500044253 IDSOCIO=800 |  |  | 1 | N/A | N/A | 132540000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-01-09 | Bilateral | 2020-03-31 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-4-6978355 | 0% | 9095% | MARÍA KATHERINE DE LOS RÍOS ROA MATEO ESPINAL VILLA VÍCTOR MANUEL AGUILAR MAZABUEL | 2012050000168 2012050000168 | No Asignado | No Recibido
2017 | 7310 | 4600007231 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y EL MUNICIPIO DE YONDO COFINACIARAN PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LA(S) VÍA(S) DE LA RED VIAL SECUNDARIA, LA YE - YONDO CÓDIGO(S) 62AN29-1 DEL MUNICIPIO DE YONDO, SUBREGION MAGDALENA MEDIO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. | 217602000 | 217602000 | 197820000 | N/A | 19782000 | Convenios Interadministrativos | Dirección de Proyectos Especiales | 2017-07-19 | 2017-08-04 | MARÍA KATHERINE DE LOS RÍOS ROA | MUNICIPIO DE YONDO | N/A | 2017-09-06 | 2017-10-10 | 2017-12-15 | 2.6 | 2017-12-29 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: .4 | 16/12/2017 -- 27/12/2017 | A-.9.4/1120/4-3120/310503000/18-0035/001 >>> 4500044254 IDSOCIO=1325 |  |  | 1 | N/A | N/A | 217602000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2018-08-22 | Bilateral | 2020-03-31 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-4-6978601 | 0% | 9091% | MARÍA KATHERINE DE LOS RÍOS ROA MATEO ESPINAL VILLA VÍCTOR MANUEL AGUILAR MAZABUEL | 2012050000168 2012050000168 | No Asignado | No Recibido
2017 | 7343 | 4600007384 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO COFINANCIA AL MUNICIPIO DE LIBORINA PARA EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DEL PUENTE PEATONAL LA PALMA - LA CEJA - BUENAVISTA DEL CORREGIMIENTO DE SAN DIEGO DEL MUNICIPIO DE LIBORINA EN LA SUBREGION OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. | 110979516 | 110979516 | 73700320 | N/A | 37279196 | Convenios Interadministrativos | Dirección de Proyectos Especiales | 2017-08-20 | 2017-08-18 | JUAN GONZALO CASTRILLÓN TOBÓN | MUNICIPIO DE LIBORINA | N/A | 2017-09-15 | 2017-10-11 | 2017-12-15 | 2.6 | 2017-12-29 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: .5 | 16/12/2017 -- 30/12/2017 | A-.9.2/1120/0-8115/320402000/18-0070/001 >>> 4500044401 IDSOCIO=1341 |  |  | 1 | N/A | N/A | 110979516 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2018-11-07 | N/A | 2019-02-01 | 0 |  | 0% | 6641% | JUAN GONZALO CASTRILLÓN TOBÓN CONSUELO TORRES GARCIA JAQUELINE YEPES OSPINA | 2012050000212 | No Asignado | No Recibido
2017 | RE-20-07-2017 | 2017-AS-20-0006 | N/A | Terminado | ANULAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA EL MUNICIPIO DE YONDO, ECOPETROL S.A Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS INVIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN DEL PUENTE GUILLERMO GAVIRIA CORREA EN EL CUMPLIMIENTO DE LA SENTECIA EMITIDA EN EL TRAMITE DE LA ACCION PAPULAR RADICADA BAJO EL NRO. 2008-0217 | 182843711 | 1097062266 | 182843711 | N/A | 914218555 | Contratación Directa - No pluralidad de Oferentes |  | 2017-05-05 | 2017-05-09 | GOEZ USUGA WEISMAN | MUNICIPIO DE YONDO | N/A | 2017-07-04 | 2017-08-10 | 2017-12-31 | 28.7 | 2019-12-31 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: 12 2-Prorroga: 2 3-Prorroga: 4 4-Prorroga: 1.5 | 02/11/2019 -- 01/11/2020 02/11/2020 -- 01/01/2021 02/08/2019 -- 01/12/2019 15/11/2019 -- 29/12/2019 | 1.3 19/1114/0 1010 FONDOS COMUNES IDSOCIO=1325 IDSOCIO=1780 IDSOCIO=1781 IDSOCIO=1782 IDSOCIO=420 |  |  | 9 | Nro.1: $ 537.072.146 | 14/06/2019 | 1634134412 | N/A | N/A | Suspensión Nro. 1: Suspensión Nro. 2: | desde: 16/11/2018 hasta: Indedinida desde: 14/10/2019 hasta: Indedinida | 1 - Reanudación 2 - Reanudación | 16/03/2019 14/11/2019 | N/A | N/A | N/A | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-4-6778368 | 0% | 0% | ALIRIO ADÁN VERA GIRALDO ERNESTO ALBERTO MORENO GÓMEZ BLANCA ASTRID PALACIO ARBOLEDA | 2012050000120 | No Asignado | No Recibido
2017 | RE-20-09-2017 | 2017-AS-20-0007 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE PUERTO BERRIO CON CEMENTO PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS URBANAS. | 107625000 | 687762463 | 107625000 | N/A | 580137463 | Convenios Interadministrativos | Dirección de Proyectos Especiales | 2017-05-24 | 2017-06-07 | LUIS ALBERTO CORREA OSSA | MUNICIPIO DE PUERTO BERRIO | N/A | 2017-06-29 | 2017-08-03 | 2017-12-15 | 4.8 | 2017-12-29 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: .5 | 16/12/2017 -- 30/12/2017 |  |  |  | 2 | N/A | N/A | 687762463 | 1 - Modificación Cláusula #17 | 29/12/2017 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-10-11 | N/A | 2019-10-28 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-4-6754763 | 0% | 0% | CONSUELO TORRES GARCIA LUIS ALBERTO CORREA OSSA VÍCTOR MANUEL AGUILAR MAZABUEL | 2012050000295 2012050000295 | No Asignado | No Recibido
2017 | 6733 | 4600006764 | N/A | Liquidado | Convenio Interadministrativo para la ejecución del proyecto de mantenimiento de los Caminos de Herradura en jurisdicción del Municipio de CARAMANTA, subregión SUROESTE del Departamento de Antioquia. | 60000000 | 60000000 | 50000000 | 10000000 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2017-03-30 | 2017-03-28 | VÍCTOR MANUEL AGUILAR MAZABUEL | MUNICIPIO DE CARAMANTA | N/A | 2017-06-06 | 2017-06-13 | 2017-12-15 | 6.5 | 2017-12-29 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: .5 | 16/12/2017 -- 30/12/2017 | A-.9.2/1120/0-8115/320402000/18-0039/001 >> 4500043677 |  |  | 1 | N/A | N/A | 60000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-01-25 | N/A | 2019-03-29 | 0 |  | 10000% | 8333% | CAROLINA VARGAS OCHOA SANTIAGO FERNANDO ORTEGA MATEOS OSCAR IVAN OSORIO PELAEZ | 2012050000312 | No Asignado | No Recibido
2017 | 6981 | 4600006888 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE YOLOMBO CON RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ÉSTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS URBANAS. | 202707000 | 672813188 | 202707000 | N/A | 470106188 | Convenios Interadministrativos | Dirección de Proyectos Especiales | 2017-05-15 | 2017-05-23 | MARTHA BEATRIZ SEPÚLVEDA MAZO | MUNICIPIO DE YOLOMBO | N/A | 2017-06-23 | 2017-07-14 | 2017-12-15 | 5.5 | 2017-12-29 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: .5 | 16/12/2017 -- 30/12/2017 | A-.9.1/1120/0-8115/310506000/18-0041/001 >>> 4500043841 |  |  | 2 | N/A | N/A | 672813188 | 1 - Modificación Cláusula #13 | 14/12/2017 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-09-09 | N/A | 2019-09-24 | 0 |  | 0% | 3013% | LUIS ALBERTO CORREA OSSA CONSUELO TORRES GARCIA VÍCTOR MANUEL AGUILAR MAZABUEL | 2012050000295 2012050000295 | No Asignado | No Recibido
2017 | 7235 | 4600007195 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y EL MUNICIPIO DE BRICEÑO COLABORARAN PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR MORAVIA SOBRE LA QUEBRADA SOCAVONES DE BRICEÑO EN LA SUBREGION NORTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. | 683547954 | 683547954 | 341773977 | N/A | 341773977 | Convenios Interadministrativos - Ciencia y Tecnología | Dirección de Proyectos Especiales | 2017-06-30 | 2017-07-26 | JUAN GONZALO CASTRILLÓN TOBÓN | Municipio de Briceño | N/A | 2017-08-24 | 2017-09-08 | 2017-12-15 | 3.7 | 2017-12-29 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: .5 | 16/12/2017 -- 30/12/2017 | A-.9.2/1120/0-8115/320402000/18-0070/001 >>> 4500044198 IDSOCIO=300 |  |  | 1 | N/A | N/A | 683547954 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-05-21 | N/A | 2019-12-26 | 0 |  | 0% | 5000% | JUAN GONZALO CASTRILLÓN TOBÓN CONSUELO TORRES GARCIA VÍCTOR MANUEL AGUILAR MAZABUEL | 2012050000212 | No Asignado | No Recibido
2017 | 7301 | 4600007199 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO COFINANCIA AL MUNICIPIO DE BRICEÑO CON RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ÉSTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS TERCIARIAS. | 1242031494 | 1242031494 | 745218896 | N/A | 496812598 | Convenios Interadministrativos | Dirección de Proyectos Especiales | 2017-07-19 | 2017-08-10 | MARGARITA ROSA LOPERA DUQUE | Municipio de Briceño | N/A | 2017-09-06 | 2017-09-13 | 2017-12-15 | 3.5 | 2017-12-29 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: .5 | 16/12/2017 -- 30/12/2017 | A-.9.2/1120/4-1011/320402000/18-0032/001 >>> 4500044204 A-.9.4/1120/4-1011/320402000/18-0068/001 >>> 4500044204 IDSOCIO=300 |  |  | 1 | N/A | N/A | 1242031494 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-07-31 | N/A | 2019-08-13 | 0 |  | 0% | 6000% | MARGARITA ROSA LOPERA DUQUE CONSUELO TORRES GARCIA VÍCTOR MANUEL AGUILAR MAZABUEL | 2012050000312 | No Asignado | No Recibido
2017 | 7300 | 4600007200 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y EL MUNICIPIO DE ARGELIA CONFINANCIARAN PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LA(S) VÍA(S) DE LA RED VIAL SECUNDARIA, LA QUIEBRA-ARGELIA, CÓDIGOS 56AN10-1 DEL MUNICIPIO DE ARGELIA, SUBREGION ORIENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. | 44000000 | 44000000 | 40000000 | N/A | 4000000 | Convenios Interadministrativos | Dirección de Proyectos Especiales | 2017-07-19 | 2017-08-04 | ANDRÉS MAURICIO RODRÍGUEZ COLLAZOS | MUNICIPIO DE ARGELIA | N/A | 2017-09-14 | 2017-11-16 | 2017-12-15 | 1.4 | 2017-12-29 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: .5 | 16/12/2017 -- 30/12/2017 | A-.9.4/1120/4-3120/310503000/18-0035/001 >>> 4500044205 IDSOCIO=900 |  |  | 1 | N/A | N/A | 44000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-08-01 | N/A | 2019-08-27 | 0 |  | 0% | 9091% | MARÍA KATHERINE DE LOS RÍOS ROA MATEO ESPINAL VILLA VÍCTOR MANUEL AGUILAR MAZABUEL | 2012050000168 2012050000168 | No Asignado | No Recibido
2017 | 7797 | 4600007754 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA AL MUNICIPIO DE MURINDO PARA QUE ESTE CON LOS RECURSOS APORTADOS, EJECUTE EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA QUE CONDUCE DESDE LA ACTUAL CABECERA MUNICIPAL KM 0+0000, HASTA EL SITIO DE REUBICACIÓN DE ESTA CABECERA EN EL KM 19+000. | 380000000 | 400100845 | 380000000 | N/A | 20100845 | Convenios Interadministrativos | Dirección de Proyectos Especiales | 2017-10-31 | 2017-11-03 | DALIS MILENA HINCAPIE | MUNICIPIO DE MURINDO | N/A | 2017-11-10 | 2017-11-29 | 2017-12-15 | 1 | 2017-12-29 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: .5 | 16/12/2017 -- 30/12/2017 | A-.9.4/1120/4-1011/320402000/18-0068/001 >>> 4500045024 |  |  | 1 | N/A | N/A | 400100845 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2020-06-09 | Bilateral | 2020-09-15 | 0 |  | 0% | 9498% | SANTIAGO FERNANDO ORTEGA MATEOS CAMPO ELIAS ALOMIA JAIME ALEJANDRO GOMEZ RESTREPO | 2012050000204 2012050000204 | No Asignado | No Recibido
2017 | 6524 | 4600006475 | N/A | Liquidado | POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABA CON EL SUMINISTRO DE CEMENTO Y RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS TERCIARIAS. | 279616500 | 406854500 | 279616500 | N/A | 127238000 | Convenios Interadministrativos | Dirección de Proyectos Especiales | 2017-02-02 | 2017-03-07 | DALIS MILENA HINCAPIE | MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABA | N/A | 2017-03-28 | 2017-05-02 | 2017-12-15 | 7.9 | 2017-12-29 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: .5 | 16/12/2017 -- 30/12/2017 | A-.9.4/1120/0-8115/320402000/18-0068/001 >>> 4500043281 |  |  | 2 | N/A | N/A | 406854500 | 1 - Modificación Cláusula #15 | 29/12/2017 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2020-06-25 | Bilateral | 2020-07-06 | 0 |  | 10000% | 4658% | DALIS MILENA HINCAPIE SANTIAGO FERNANDO ORTEGA MATEOS OSCAR IVAN OSORIO PELAEZ | 2012050000204 2012050000204 | No Asignado | No Recibido
2017 | 7513 | 4600007526 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO COFINANCIA AL MUNICIPIO DE SABANETA CON RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS TERCIARIAS | 566000000 | 1317009226 | 566000000 | N/A | 751009226 | Convenios Interadministrativos | Dirección de Proyectos Especiales | 2017-09-07 | 2017-09-15 | DALIS MILENA HINCAPIE | MUNICIPIO DE SABANETA | N/A | 2017-10-09 | 2017-11-03 | 2017-12-15 | 1.8 | 2017-12-29 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: .5 | 16/12/2017 -- 30/12/2017 | A-.9.2/1120/4-1011/320402000/18-0032/001 >>> 4500044641 A-.9.4/1120/4-1011/320402000/18-0068/001 >>> 4500044641 |  |  | 1 | N/A | N/A | 1317009226 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-11-01 | Bilateral | 2020-06-12 | 0 |  | 0% | 4298% | DALIS MILENA HINCAPIE CONSUELO TORRES GARCIA VÍCTOR MANUEL AGUILAR MAZABUEL | 2012050000204 2012050000204 | No Asignado | No Recibido
2017 | 7152 | 4600007025 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE CHIGORODO CON RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS TERCIARIAS. | 563978340 | 751971120 | 563978340 | N/A | 187992780 | Convenios Interadministrativos | Dirección de Proyectos Especiales | 2017-06-14 | 2017-07-07 | DALIS MILENA HINCAPIE | MUNICIPIO DE CHIGORODO | N/A | 2017-08-02 | 2017-09-07 | 2017-12-15 | 3.7 | 2017-12-29 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: .5 | 16/12/2017 -- 30/12/2017 | A-.9.2/1120/0-8115/320402000/18-0032/001 >>> 4500044006 |  |  | 1 | N/A | N/A | 751971120 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-12-27 | Bilateral | 2021-03-10 | 0 |  | 0% | 7500% | DALIS MILENA HINCAPIE CONSUELO TORRES GARCIA VÍCTOR MANUEL AGUILAR MAZABUEL | 2012050000204 2012050000204 | No Asignado | No Recibido
2017 | 7709 | 4600007639 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA AL MUNICIPIO DE MUTATÀ CON RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS TERCIARIAS. | 507750854 | 507750854 | 355425597 | N/A | 152325257 | Convenios Interadministrativos | Dirección de Proyectos Especiales | 2017-10-13 | 2017-10-20 | DALIS MILENA HINCAPIE | MUNICIPIO DE MUTATA | N/A | 2017-11-09 | 2017-11-20 | 2017-12-15 | 1.3 | 2017-12-29 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: .5 | 16/12/2017 -- 30/12/2017 | A-.9.2/1120/0-8115/320402000/18-0032/001 >>> 4500044803 A-.9.2/1120/4-1011/320402000/18-0032/001 >>> 4500044802 A-.9.4/1120/4-1011/320402000/18-0068/001 >>> 4500044802 |  |  | 1 | N/A | N/A | 507750854 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-09-18 | Bilateral | 2021-03-10 | 0 |  | 0% | 7000% | DALIS MILENA HINCAPIE CONSUELO TORRES GARCIA CAMPO ELIAS ALOMIA | 2012050000204 2012050000204 | No Asignado | No Recibido
2017 | 7706 | 4600007670 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COOPERA AL MUNICIPIO DE TURBO CON RECURSOS ECONOMICOS PARA QUE ESTE PAVIMENTE LA RED VIAL URBANA | 1226671225 | 1226671225 | 1226671225 | N/A | 0 | Convenios Interadministrativos | Dirección de Proyectos Especiales | 2017-10-13 | 2017-10-20 | DALIS MILENA HINCAPIE | MUNICIPIO DE TURBO | N/A | 2017-11-10 | 2017-11-20 | 2017-12-15 | 1.3 | 2017-12-29 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: .5 | 16/12/2017 -- 30/12/2017 | A-.9.1/1120/0-1010/310506000/18-0041/001 >> 4500044959 |  |  | 1 | N/A | N/A | 1226671225 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2020-06-24 | Unilateral | N/A | 0 |  | 0% | 10000% | DALIS MILENA HINCAPIE CONSUELO TORRES GARCIA CAMPO ELIAS ALOMIA | 2012050000295 2012050000295 | No Asignado | No Recibido
2017 | 7117 | 4600007222 | N/A | Liquidado | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL FINANCIERA Y LEGAL PARA El MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DE LA SUBREGION DE SUROESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 417955208 | 395938509 | 395938509 | N/A | 0 | Concurso de Méritos | Dirección de Desarrollo Físico | 2017-05-31 | 2017-06-07 | GLORIA PATRICIA GÓMEZ GRISALES | Consorcio CE Suroeste | Ruben Isaza Palacio - 50 Mario Cabrera Dussan - 50 | 2017-08-31 | 2017-09-14 | 2017-12-15 | 5 | 2018-02-15 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: .5 2-Prorroga: 1.5 | 16/12/2017 -- 30/12/2017 31/12/2017 -- 14/02/2018 | A-.14.20.2.6/1120/0-3120/310503000/18-0035/001 >>> 4500044244 A-.9.4/1120/2-1011/310503000/18-0035/001 >>> 4500044245 |  |  | 2 | N/A | N/A | 395938509 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-07-10 | N/A | N/A | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-15-6709561 | 0% | 9066% | MARÍA DEL ROSARIO PALACIO SÁNCHEZ ERNESTO ALBERTO MORENO GÓMEZ MARÍA VICTORIA BAQUERO PIEDRAHITA | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2017 | 6883 | 4600007152 | 4600007222 | Liquidado | MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DE LA SUBREGION DEL SUROESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 4296792572 | 4131669988 | 4149390039 | N/A | 0 | Licitación Pública | Dirección de Desarrollo Físico |  |  | GLORIA PATRICIA GÓMEZ GRISALES | Consorcio El Progreso Antioquia | JUAN MANUEL DELGADO VILLEGAS - 50 Carlos Alberto Cubides Aljure - 50 | 2017-08-18 | 2017-09-14 | 2017-12-15 | 4.5 | 2018-01-31 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: .5 | 16/12/2017 -- 30/12/2017 | A.9.2/1120/0-8115/310503000/18-0115/001 >> 4500044161 A.9.3/1120/0-3120/310503000/18-0035/001 >> 4500044160 A.9.4/1120/0-3120/310503000/18-0035/001 >> 4500044160 |  |  | 1 | N/A | N/A | 4131669988 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-07-10 | N/A | 2023-05-08 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-1-173119 | 4600% | 9346% | GLORIA PATRICIA GÓMEZ GRISALES ERNESTO ALBERTO MORENO GÓMEZ MARÍA VICTORIA BAQUERO PIEDRAHITA | 2012050000008 2012050000008 | No Asignado | No Recibido
2017 | RE-20-13-2017 | 2017-AS-20-0013 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COLABORA AL MUNICIPIO DE BRICEÑO CON RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS TERCIARIAS BRICEÑO LAS AURAS | 2074971000 | 3365971000 | 2074971000 | N/A | 1291000000 | Convenios Interadministrativos | Dirección de Proyectos Especiales | 2017-10-27 | 2017-11-03 | QUIRAMA HENAO CRISTIAN CAMILO | Municipio de Briceño | N/A | 2017-11-10 | 2017-12-26 | 2018-12-18 | 11.6 | 2018-12-15 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 3365971000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2021-06-11 | Unilateral | N/A | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-4-7276578¦ | 0% | 0% | MARGARITA ROSA LOPERA DUQUE SANTIAGO FERNANDO ORTEGA MATEOS VÍCTOR MANUEL AGUILAR MAZABUEL | 2012050000312 | No Asignado | No Recibido
2017 | RE-20-14-2017 | 2017-AS-20-0014 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COLABORA AL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE VIBORAL CON RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS TERCIARIAS. | 2618153966 | 3818153966 | 1200000000 | N/A | 2618153966 | Convenios Interadministrativos | Dirección de Proyectos Especiales | 2017-10-31 | 2017-11-03 | DAISY LORENA DUQUE SEPULVEDA | MUNICIPIO DEL CARMEN DE VIBORAL | N/A | 2017-11-09 | 2017-12-20 | 2019-02-15 | 13.8 | 2019-02-15 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 3818153966 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-10-22 | N/A | 2019-12-17 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-4-7272540 | 0% | 0% | DAISY LORENA DUQUE SEPULVEDA SANTIAGO FERNANDO ORTEGA MATEOS CAMPO ELIAS ALOMIA | 2012050000312 | No Asignado | No Recibido
2017 | RE-20-15-2017 | 2017-AS-20-0015 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COLABORA AL MUNICIPIO DE EL SANTUARIO, CON RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS TERCIARAS. | 709947096 | 1419895191 | 709947096 | N/A | 709948095 | Convenios Interadministrativos | Dirección de Proyectos Especiales | 2017-10-31 | 2017-11-03 | JAIME ARTURO OSPINA GIRALDO | MUNICIPIO DEL SANTUARIO | N/A | 2017-11-09 | 2017-12-13 | 2018-12-15 | 12.1 | 2018-12-15 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 1419895191 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-12-26 | Bilateral | 2020-07-07 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-4-7272732 | 0% | 0% | DAISY LORENA DUQUE SEPULVEDA SANTIAGO FERNANDO ORTEGA MATEOS VÍCTOR MANUEL AGUILAR MAZABUEL | 2012050000312 | No Asignado | No Recibido
2017 | RE-20-17-2017 | 2017-AS-20-0017 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COLABORA AL MUNICIPIO DE CONCORDIA CON RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ÉSTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS TERCIARIAS. | 314460928 | 449229897 |  | N/A | 0 | Convenios Interadministrativos | Dirección de Proyectos Especiales | 2017-10-27 | 2017-11-03 | LUIS ALBERTO CORREA OSSA | MUNICIPIO DE CONCORDIA | N/A | 2017-11-09 | 2017-12-13 | 2018-12-15 | 12.1 | 2018-12-15 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 449229897 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-09-03 | Bilateral | N/A | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-4-7270265 | 0% | 0% | LUIS ALBERTO CORREA OSSA SANTIAGO FERNANDO ORTEGA MATEOS VÍCTOR MANUEL AGUILAR MAZABUEL | 2012050000312 | No Asignado | No Recibido
2017 | 6485 | 4600006385 | N/A | Liquidado | POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE ANORÍ CON EL SUMINISTRO DE CEMENTO Y RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ÉSTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS TERCIARIAS. | 379233000 | 988096222 | 379233000 | N/A | 608863222 | Convenios Interadministrativos | Dirección de Proyectos Especiales | 2017-02-23 | 2017-02-28 | LUIS ALBERTO CORREA OSSA | MUNICIPIO DE ANORI | N/A | 2017-03-15 | 2017-08-23 | 2017-11-15 | 4.2 | 2017-12-29 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: .5 | 16/11/2017 -- 30/11/2017 | A-.9.2/1120/0-8115/320402000/18-0032/001 >>> 4500043111 |  |  | 2 | N/A | N/A | 988096222 | 1 - Modificación Cláusula #15 | 29/12/2017 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-12-15 | N/A | 2019-10-28 | 0 |  | 10000% | 2014% | LUIS ALBERTO CORREA OSSA SANTIAGO FERNANDO ORTEGA MATEOS OSCAR IVAN OSORIO PELAEZ | 2012050000312 | No Asignado | No Recibido
2017 | 6296 | 4600006732 | N/A | Liquidado | ESTUDIO Y DISEÑOS PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES Y PÉRDIDA D TERRENOS EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CAUCASIA, EN LA SUBREGIÓN BAJO CAUCA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. | 717678171 | 717678171 | 714678168 | N/A | 0 | Concurso de Méritos | Dirección de Proyectos Especiales | 2017-01-04 | 2017-08-13 | JUAN FERNANDO FRANCO URIBE | INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S | N/A | 2017-05-22 | 2017-06-14 | 2017-12-14 | 6.5 | 2017-12-29 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: .5 | 15/12/2017 -- 29/12/2017 | A-.15.10/1120/0-1010/310506000/18-0114/001 >>> 4500043628 A-.15.10/1120/2-1011/310506000/18-0114/001 >>> 4500043628 |  |  | 1 | N/A | N/A | 717678171 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-03-30 | N/A | N/A | 0 |  | 10000% | 10000% | CAROLINA VARGAS OCHOA SERGIO ALEJANDRO MAZO BOHORQUEZ Aura Maria Tapasco Alvarez | 2009050000110 | No Asignado | No Recibido
2017 | 6833 | 4600006800 | N/A | Liquidado | Convenio Interadministrativo para la ejecución del proyecto de mantenimiento de los Caminos de Herradura, en jurisdicción del Municipio de CAMPAMENTO subregión NORTE del Departamento de Antioquia. | 60000000 | 60000000 | 50000000 | 10000000 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2017-03-31 | 2017-04-04 | JOAN MANUEL GALEANO CLARO | MUNICIPIO DE CAMPAMENTO | N/A | 2017-05-30 | 2017-06-01 | 2017-12-15 | 6.9 | 2017-12-29 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: .5 | 16/12/2017 -- 30/12/2017 | A-.9.2/1120/0-8115/320402000/18-0039/001 >> 4500043722 |  |  | 1 | N/A | N/A | 60000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-05-24 | N/A | 2019-06-05 | 0 |  | 10000% | 8333% | JOAN MANUEL GALEANO CLARO SANTIAGO FERNANDO ORTEGA MATEOS OSCAR IVAN OSORIO PELAEZ | 2012050000312 | No Asignado | No Recibido
2017 | 6832 | 4600006803 | N/A | Liquidado | Convenio Interadministrativo para la ejecución del proyecto de mantenimiento de los Caminos de Herradura, en jurisdicción del Municipio de BELMIRA subregión NORTE del Departamento de Antioquia. | 60000000 | 60000000 | 50000000 | 10000000 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2017-03-31 | 2017-04-04 | JOAN MANUEL GALEANO CLARO | MUNICIPIO DE BELMIRA | N/A | 2017-05-25 | 2017-06-02 | 2017-12-15 | 6.9 | 2017-12-29 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: .5 | 16/12/2017 -- 30/12/2017 | A-.9.2/1120/0-8115/320402000/18-0039/001 >> 4500043725 |  |  | 1 | N/A | N/A | 60000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-06-07 | N/A | 2019-06-10 | 0 |  | 10000% | 8333% | JOAN MANUEL GALEANO CLARO SANTIAGO FERNANDO ORTEGA MATEOS OSCAR IVAN OSORIO PELAEZ | 2012050000312 | No Asignado | No Recibido
2017 | 6920 | 4600006814 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE LA CEJA CON RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ÉSTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS TERCIARIAS | 2000000000 | 4753272853 | 2000000000 | N/A | 2753272853 | Convenios Interadministrativos | Dirección de Proyectos Especiales | 2017-05-02 | 2017-05-09 | DALIS MILENA HINCAPIE | LA CEJA DEL TAMBO | N/A | 2017-05-25 | 2017-06-09 | 2017-12-15 | 6.6 | 2017-12-29 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: .5 | 16/12/2017 -- 30/12/2017 | A-.9.4/1120/0-8115/320402000/18-0068/001 >> 4500043736 |  |  | 2 | N/A | N/A | 4753272853 | 1 - Modificación Cláusula #9 | 29/12/2017 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-05-09 | Bilateral | 2020-06-12 | 0 |  | 10000% | 4208% | DALIS MILENA HINCAPIE SANTIAGO FERNANDO ORTEGA MATEOS OSCAR IVAN OSORIO PELAEZ | 2012050000204 2012050000204 | No Asignado | No Recibido
2017 | 6984 | 4600006892 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE REMEDIOS CON RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ÉSTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS TERCIARIAS. | 379233000 | 758466000 | 379233000 | N/A | 379233000 | Convenios Interadministrativos | Dirección de Proyectos Especiales | 2017-05-15 | 2017-05-23 | LUIS ALBERTO CORREA OSSA | MUNICIPIO DE REMEDIOS | N/A | 2017-08-23 | 2017-07-14 | 2017-12-15 | 5.5 | 2017-12-29 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: .5 | 16/12/2017 -- 30/12/2017 | A-.9.2/1120/4-1011/320402000/18-0032/001 >>> 4500043843 |  |  | 2 | N/A | N/A | 758466000 | 1 - Modificación Cláusula #13 | 29/12/2017 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-05-29 | N/A | 2019-09-24 | 0 |  | 0% | 5000% | LUIS ALBERTO CORREA OSSA CONSUELO TORRES GARCIA OSCAR IVAN OSORIO PELAEZ | 2012050000295 2012050000295 | No Asignado | No Recibido
2017 | 6999 | 4600006893 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE VENECIA CON RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ÉSTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS TERCIARIAS. | 570000000 | 987347316 | 570000000 | N/A | 417347316 | Convenios Interadministrativos | Dirección de Proyectos Especiales | 2017-05-09 | 2017-05-23 | MARTHA BEATRIZ SEPÚLVEDA MAZO | MUNICIPIO DE VENECIA | N/A | 2017-06-29 | 2017-08-25 | 2017-12-15 | 4.1 | 2017-12-29 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: .5 | 16/12/2017 -- 30/12/2017 | A-.9.2/1120/4-1011/320402000/18-0032/001 >>> 4500043844 |  |  | 2 | N/A | N/A | 987347316 | 1 - Modificación Cláusula #13 | 28/12/2017 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2020-06-25 | Bilateral | 2020-07-14 | 0 |  | 0% | 5773% | ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO CONSUELO TORRES GARCIA VÍCTOR MANUEL AGUILAR MAZABUEL | 2012050000295 2012050000295 | No Asignado | No Recibido
2017 | 7104 | 4600006930 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE EL RETIRO CON RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS URBANAS. | 3500000000 | 8220633234 | 3500000000 | N/A | 4720633234 | Convenios Interadministrativos | Dirección de Proyectos Especiales | 2017-05-31 | 2017-06-07 | ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO | MUNICIPIO DEL RETIRO | N/A | 2017-06-29 | 2017-08-18 | 2017-12-15 | 4.4 | 2017-12-29 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: .5 | 16/12/2017 -- 30/12/2017 | A-.9.1/1120/4-1011/310506000/18-0041/001 >>> 4500043905 |  |  | 1 | N/A | N/A | 8220633234 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2020-06-19 | Bilateral | 2021-03-17 | 0 |  | 0% | 4258% | ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO CONSUELO TORRES GARCIA VÍCTOR MANUEL AGUILAR MAZABUEL | 2012050000295 2012050000295 | No Asignado | No Recibido
2017 | 7091 | 4600006966 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE CIUDAD BOLÍVAR CON EL SUMINISTRO DE CEMENTO Y RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS TERCIARIAS. | 246100000 | 359046176 | 246100000 | N/A | 112946176 | Convenios Interadministrativos | Dirección de Proyectos Especiales | 2017-05-31 | 2017-06-13 | LUIS ALBERTO CORREA OSSA |  | N/A | 2017-07-14 | 2017-08-23 | 2017-12-15 | 4.2 | 2017-12-29 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: .5 | 16/12/2017 -- 30/12/2017 | A-.9.2/1120/0-1010/320402000/18-0032/001 >>> 4500043935 |  |  | 1 | N/A | N/A | 359046176 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-12-04 | N/A | 2019-12-11 | 0 |  | 0% | 4456% | ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO CONSUELO TORRES GARCIA VÍCTOR MANUEL AGUILAR MAZABUEL | 2012050000312 | No Asignado | No Recibido
2017 | 7021 | 4600006973 | N/A | Liquidado | El Departamento colaborará para la ejecución de los caminos de herradura, en jurisdicción del municipio de Cisneros, subregion Nordeste del Departamento de Antioquia. | 60000000 | 60000000 | 50000000 | N/A | 10000000 | Convenios Interadministrativos | Dirección de Proyectos Especiales | 2017-05-15 | 2017-06-02 | JOAN MANUEL GALEANO CLARO | MUNICIPIO DE CISNEROS | N/A | 2017-08-02 | 2017-08-24 | 2017-12-15 | 4.2 | 2017-12-29 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: .5 | 16/12/2017 -- 30/12/2017 | A-.9.2/1120/0-8115/320402000/18-0039/001 >> 4500043941 |  |  | 2 | N/A | N/A | 60000000 | 1 - Modificación Cláusula #13 | 28/12/2017 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-09-02 | N/A | 2019-09-02 | 0 |  | 0% | 8333% | JOAN MANUEL GALEANO CLARO CONSUELO TORRES GARCIA VÍCTOR MANUEL AGUILAR MAZABUEL | 2012050000312 | No Asignado | No Recibido
2017 | 7038 | 4600006976 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE REMEDIOS CON RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS URBANAS. | 369025619 | 369025619 | 68600500 | N/A | 300425119 | Convenios Interadministrativos | Dirección de Proyectos Especiales | 2017-05-15 | 2017-06-02 | LUIS ALBERTO CORREA OSSA | MUNICIPIO DE REMEDIOS | N/A | 2017-07-28 | 2017-08-17 | 2017-12-15 | 4.4 | 2017-12-29 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: .5 | 16/12/2017 -- 30/12/2017 | A-.9.1/1120/0-8115/310506000/18-0041/001 >>> 4500043943 IDSOCIO=1263 |  |  | 2 | N/A | N/A | 369025619 | 1 - Modificación Cláusula #10 | 29/12/2017 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-08-14 | N/A | 2019-09-24 | 0 |  | 0% | 1859% | LUIS ALBERTO CORREA OSSA CONSUELO TORRES GARCIA VÍCTOR MANUEL AGUILAR MAZABUEL | 2012050000295 2012050000295 | No Asignado | No Recibido
2017 | 7077 | 4600006977 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE ENTRERRIOS CON RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS URBANAS | 70000000 | 182704284 | 70000000 | N/A | 112704284 | Convenios Interadministrativos | Dirección de Proyectos Especiales | 2017-05-24 | 2017-06-13 | MARGARITA ROSA LOPERA DUQUE | MUNICIPIO DE ENTRERRIOS | N/A | 2017-07-27 | 2017-08-22 | 2017-12-15 | 3.8 | 2017-12-15 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A-.9.1/1120/0-8115/310506000/18-0041/001 >> 4500043944 |  |  | 0 | N/A | N/A | 182704284 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2018-12-18 | N/A | 2019-08-27 | 0 |  | 0% | 3831% | MARGARITA ROSA LOPERA DUQUE CONSUELO TORRES GARCIA VÍCTOR MANUEL AGUILAR MAZABUEL | 2012050000295 2012050000295 | No Asignado | No Recibido
2017 | 6872 | 4600006999 | N/A | Liquidado | INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE NUEVO SOBRE LA QUEBRADA SAN PEDRO K0+500 VÍA PUENTE LINDA - PUERTO VENUS, CODIGO 05483 VT-98 MUNICIPIO DE NARIÑO EN LA SUBREGIÓN ORIENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. | 83239816 | 78468600 | 78468600 | N/A | 0 | Concurso de Méritos | Dirección de Proyectos Especiales | 2017-07-06 |  | JAIME ARTURO OSPINA GIRALDO | Iconsulting SAS - Consultoria en Ingeniería | N/A | 2017-08-10 | 2017-08-15 | 2017-12-15 | 6.4 | 2018-02-28 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: 2.5 | 16/12/2017 -- 02/03/2018 | A-.9.2/1120/0-8115/320402000/18-0070/001 >> 4500043970 |  |  | 1 | N/A | N/A | 78468600 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-02-26 | N/A | N/A | 0 |  | 10000% | 11825% | JUAN GONZALO CASTRILLÓN TOBÓN SANTIAGO FERNANDO ORTEGA MATEOS OSCAR IVAN OSORIO PELAEZ | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2017 | 7583 | 4600007567 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO COFINANCIA CON RECURSOS ECONÓMICOS AL MUNICIPIO DE SAN VICENTE FERRER EN EL ORIENTE ANTIOQUEÑO PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA REMODELACIÓN DEL PARQUE PRINCIPAL. | 2299632738 | 2299632738 | 1149816369 | N/A | 149816369 | Convenios Interadministrativos | Dirección de Proyectos Especiales | 2017-09-13 | 2017-09-21 | Juliana Victoria Mejía Bravo | MUNICIPIO DE SAN VICENTE | N/A | 2017-10-19 | 2017-11-01 | 2017-12-15 | 1.9 | 2017-12-29 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: .5 | 16/12/2017 -- 30/12/2017 | A-.15.10/1120/0-8115/310506000/18-0043/001 >>> 4500044688 A-.15.10/1120/0-8115/310506000/18-0114/001 >>> 4500044688 IDSOCIO=1345 |  |  | 1 | N/A | N/A | 2299632738 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-05-09 | N/A | 2019-05-13 | 0 |  | 0% | 5000% | Juliana Victoria Mejía Bravo CONSUELO TORRES GARCIA VÍCTOR MANUEL AGUILAR MAZABUEL | 2012050000211 | No Asignado | No Recibido
2017 | 6456 | 4600006372 | N/A | Liquidado | POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARA AL MUNICIPIO DE MONTEBELLO CON EL SUMINISTRO DE CEMENTO Y RECURSOS ECONOMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VIAS TERCIARIAS | 199049000 | 762458980 | 379233000 | N/A | 383225980 | Convenios Interadministrativos | Dirección de Proyectos Especiales | 2017-02-23 | 2017-02-28 | LUIS ALBERTO CORREA OSSA | MUNICIPIO DE MONTEBELLO | N/A | 2017-03-17 | 2017-04-27 | 2017-12-15 | 8.1 | 2017-12-29 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: .5 | 16/12/2017 -- 30/12/2017 | 4600006165 CONTRATO INTERADMINISTRATIVO -VIVA-CEMENTO A.9.2/1120//0.8115/320402000 IDSOCIO=1200 |  |  | 2 | N/A | N/A | 762458980 | 1 - Modificación Cláusula #15 | 28/12/2017 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-12-31 | Bilateral | 2020-02-06 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-4-6319740 | 10000% | 2611% | ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO SANTIAGO FERNANDO ORTEGA MATEOS OSCAR IVAN OSORIO PELAEZ | 2012050000204 2012050000204 | No Asignado | No Recibido
2017 | 6735 | 4600006741 | N/A | Liquidado | Convenio Interadministrativo para la ejecución del proyecto de mantenimiento de los Caminos de Herradura en jurisdicción del Municipio de Cocorná, Subregión Oriente del Departamento de Antioquia | 60000000 | 60000000 | 50000000 | 10000000 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2017-03-30 | 2017-03-28 | VÍCTOR MANUEL AGUILAR MAZABUEL | MUNICIPIO DE COCORNA | N/A | 2017-05-10 | 2017-06-02 | 2017-12-15 | 6.9 | 2017-12-29 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: .5 | 16/12/2017 -- 30/12/2017 | A-.9.2/1120/0-8115/320402000/18-0039/001 >> 4500043638 |  |  | 1 | N/A | N/A | 60000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-03-12 | N/A | 2019-09-11 | 0 |  | 10000% | 8333% | CAROLINA VARGAS OCHOA SANTIAGO FERNANDO ORTEGA MATEOS OSCAR IVAN OSORIO PELAEZ | 2012050000312 | No Asignado | No Recibido
2017 | 6924 | 4600006816 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO COLABORARA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE LOS CAMINOS DE HERRADURA EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE HELICONIA SUBREGION OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 60000000 | 60000000 | 50000000 | 10000000 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2017-04-25 | 2017-04-26 | VÍCTOR MANUEL AGUILAR MAZABUEL | MUNICIPIO DE HELICONIA | N/A | 2017-05-26 | 2017-06-06 | 2017-12-15 | 6.3 | 2017-12-15 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A-.9.2/1120/0-8115/320402000/18-0039/001 >> 4500043738 |  |  | 0 | N/A | N/A | 60000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-09-04 | N/A | 2019-09-11 | 0 |  | 10000% | 8333% | CAROLINA VARGAS OCHOA CONSUELO TORRES GARCIA OSCAR IVAN OSORIO PELAEZ | 2012050000312 | No Asignado | No Recibido
2017 | 6634 | 4600006791 | N/A | Liquidado | Convenio Interadministrativo para la ejecución del proyecto de mantenimiento de los Caminos de Herradura, en jurisdicción del Municipio de DABEIBA subregión OCCIDENTE del Departamento de Antioquia. | 60000000 | 60000000 | 50000000 | 10000000 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2017-03-30 | 2017-03-28 | VÍCTOR MANUEL AGUILAR MAZABUEL | MUNICIPIO DE DABEIBA | N/A | 2017-05-24 | 2017-06-06 | 2017-12-15 | 6.7 | 2017-12-29 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: .5 | 16/12/2017 -- 30/12/2017 | A-.9.2/1120/0-8115/320402000/18-0039/001 >> 4500043713 |  |  | 1 | N/A | N/A | 60000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2018-11-20 | N/A | 2019-04-08 | 0 |  | 10000% | 8333% | CAROLINA VARGAS OCHOA SANTIAGO FERNANDO ORTEGA MATEOS OSCAR IVAN OSORIO PELAEZ | 2012050000312 | No Asignado | No Recibido
2017 | RE-20-02-2017 | 2017-AS-20-0001 | N/A | Liquidado | POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE TITIRIBÍ, CON EL SUMINISTRO DE CEMENTO PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS TERCIARIAS. | 135138000 | 574555188 | 135138000 | N/A | 439417188 | Convenios Interadministrativos | Dirección de Proyectos Especiales | 2017-03-30 | 2017-03-28 | LUIS ALBERTO CORREA OSSA | MUNICIPIO DE TITIRIBI | N/A | 2017-05-08 | 2017-06-01 | 2017-12-15 | 6.9 | 2017-12-29 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: .5 | 16/12/2017 -- 30/12/2017 |  |  |  | 1 | N/A | N/A | 574555188 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-10-23 | N/A | 2019-10-25 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-4-6575679 | 0% | 0% | ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO SANTIAGO FERNANDO ORTEGA MATEOS OSCAR IVAN OSORIO PELAEZ | 2012050000312 | No Asignado | No Recibido
2017 | RE-20-03-2017 | 2017-AS-20-0002 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE ARGELIA, CON CEMENTO PARA QUE ÉSTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS URBANAS. | 67569000 | 208722000 | 67569000 | N/A | 141153000 | Convenios Interadministrativos | Dirección de Proyectos Especiales | 2017-05-02 | 2017-05-09 | ADRIANA MONTOYA HINCAPIÉ | MUNICIPIO DE ARGELIA | N/A | 2017-05-23 | 2017-05-26 | 2017-12-15 | 6.6 | 2017-12-15 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 208722000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-12-17 | N/A | 2019-12-19 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-4-6598847 | 0% | 0% | DAISY LORENA DUQUE SEPULVEDA CONSUELO TORRES GARCIA VÍCTOR MANUEL AGUILAR MAZABUEL | 2012050000312 | No Asignado | No Recibido
2017 | RE-20-04-2017 | 2017-AS-20-0003 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO, CON CEMENTO QUE ÉSTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS URBANAS. | 90092000 | 252576735 | 90092000 | N/A | 162484735 | Convenios Interadministrativos | Dirección de Proyectos Especiales | 2017-05-02 | 2017-05-09 | LUIS ALBERTO CORREA OSSA | MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO | N/A | 2017-05-25 | 2017-07-31 | 2018-02-15 | 4.9 | 2017-12-29 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: .5 | 16/02/2018 -- 02/03/2018 |  |  |  | 2 | N/A | N/A | 252576735 | 1 - Modificación Cláusula #3 | 28/12/2107 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-10-10 | N/A | 2019-10-28 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-4-6600103 | 0% | 0% | LUIS ALBERTO CORREA OSSA CONSUELO TORRES GARCIA OSCAR IVAN OSORIO PELAEZ | 2012050000312 | No Asignado | No Recibido
2017 | RE-20-05-2017 | 2017-AS-20-0004 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CON CEMENTO PARA QUE ÉSTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS URBANAS. | 135138000 | 814123566 | 135138000 | N/A | 678985566 | Convenios Interadministrativos | Dirección de Proyectos Especiales | 2017-05-02 | 2017-05-09 | LUIS ALBERTO CORREA OSSA | MUNICIPIO DE ZARAGOZA | N/A | 2017-05-24 | 2017-08-08 | 2017-12-15 | 4.7 | 2017-12-29 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: .5 | 16/12/2017 -- 30/12/2017 |  |  |  | 2 | N/A | N/A | 814123566 | 1 - Modificación Cláusula #15 | 29/12/2017 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-06-10 | N/A | 2019-09-23 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-4-6600573 | 0% | 0% | LUIS ALBERTO CORREA OSSA CONSUELO TORRES GARCIA OSCAR IVAN OSORIO PELAEZ | 2012050000312 | No Asignado | No Recibido
2017 | 7632 | 4600007707 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COOPERA AL MUNICIPIO DE MUTATÁ CON RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ESTE PAVIMENTE LA RED VIAL URBANA DEL CORREGIMIENTO BELÉN DE BAJIRÁ | 401610599 | 401610599 | 401610599 | N/A | 0 | Convenios Interadministrativos | Dirección de Proyectos Especiales | 2017-10-27 |  | DALIS MILENA HINCAPIE | MUNICIPIO DE MUTATA | N/A | 2017-11-10 | 2017-11-20 | 2017-12-15 | 1.3 | 2017-12-29 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: .5 | 16/12/2017 -- 30/12/2017 | A-.9.1/1120/0-8115/310506000/18-0041/001 >>> 4500044978 |  |  | 1 | N/A | N/A | 401610599 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-09-16 | Bilateral | 2020-06-12 | 0 |  | 0% | 10000% | DALIS MILENA HINCAPIE CONSUELO TORRES GARCIA CAMPO ELIAS ALOMIA | 2012050000295 2012050000295 | No Asignado | No Recibido
2017 | 7020 | 4600006974 | N/A | Liquidado | El Departamento colaborará para la ejecución del proyecto de los caminos de herradura, en jurisdicción del municipio de Caicedo, subregion Occidente del Departamento de Antioquia. | 59998719 | 59998719 | 50000000 | N/A | 9998719 | Convenios Interadministrativos | Dirección de Proyectos Especiales | 2017-05-15 | 2017-06-02 | JOAN MANUEL GALEANO CLARO | MUNICIPIO DE CAICEDO | N/A | 2017-08-03 | 2017-08-18 | 2017-12-15 | 4.4 | 2017-12-29 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: .5 | 16/12/2017 -- 30/12/2017 | A-.9.2/1120/0-8115/320402000/18-0039/001 >> 4500043942 |  |  | 1 | N/A | N/A | 59998719 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-09-04 | Bilateral | 2019-09-16 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-4-6740073 | 0% | 8334% | JOAN MANUEL GALEANO CLARO CONSUELO TORRES GARCIA VÍCTOR MANUEL AGUILAR MAZABUEL | 2012050000312 | No Asignado | No Recibido
2017 | 7025 | 4600006978 | N/A | Liquidado | El Departamento colaborará para la ejecución del proyecto de los caminos de herradura, en jurisdicción del municipio de Santa Rosa de Osos, subregion Norte del Departamento de Antioquia. | 18315000 | 18315000 | 16650000 | N/A | 1665000 | Convenios Interadministrativos | Dirección de Proyectos Especiales | 2017-05-15 | 2017-06-02 | JOAN MANUEL GALEANO CLARO | MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS | N/A | 2017-08-04 | 2017-08-23 | 2017-12-15 | 4.2 | 2017-12-29 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: .5 | 16/12/2017 -- 30/12/2017 | A-.9.2/1120/0-8115/320402000/18-0039/001 >> 4500043945 |  |  | 1 | N/A | N/A | 18315000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-05-21 | Bilateral | 2019-06-21 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-4-6740252 | 0% | 9091% | JOAN MANUEL GALEANO CLARO CONSUELO TORRES GARCIA VÍCTOR MANUEL AGUILAR MAZABUEL | 2012050000312 | No Asignado | No Recibido
2017 | 7023 | 4600006926 | N/A | Liquidado | El Departamento colaborará para la ejecución del proyecto de los caminos de herradura en jurisdicción del municipio de San Roque, subregion Nordeste del Departamento de Antioquia. | 60000000 | 60000000 | 50000000 | N/A | 10000000 | Convenios Interadministrativos | Dirección de Proyectos Especiales | 2017-05-15 | 2017-06-02 | JOAN MANUEL GALEANO CLARO | MUNICIPIO DE SAN ROQUE | N/A | 2017-08-02 | 2017-08-18 | 2017-12-15 | 4.4 | 2017-12-29 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: .5 | 16/12/2017 -- 30/12/2017 | A-.9.2/1120/0-8115/320402000/18-0039/001 >> 4500043900 |  |  | 1 | N/A | N/A | 60000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-03-13 | Bilateral | 2019-06-21 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-4-6716995 | 0% | 8333% | JOAN MANUEL GALEANO CLARO CONSUELO TORRES GARCIA OSCAR IVAN OSORIO PELAEZ | 2012050000312 | No Asignado | No Recibido
2017 | 7489 | 4600007500 | N/A | Liquidado | El Departamento cofinancia al municipio de San Rafael con recursos económicos para la ejecución del proyecto de mantenimiento de caminos de herradura en jurisdicción del municipio de San Rafael, subregion Oriente del Departamento de Antioquia. | 75600000 | 75600000 | 63000000 | N/A | 12600000 | Convenios Interadministrativos | Dirección de Proyectos Especiales | 2017-08-30 | 2017-09-08 | JOAN MANUEL GALEANO CLARO |  | N/A | 2017-10-04 | 2017-10-17 | 2017-12-15 | 2.4 | 2017-12-29 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: .5 | 16/12/2017 -- 30/12/2017 | A-.9.2/1120/0-8115/320402000/18-0039/001 >> 4500044564 |  |  | 1 | N/A | N/A | 75600000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-05-03 | Bilateral | 2019-06-21 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-4-7073198 | 0% | 8333% | MARGARITA ROSA LOPERA DUQUE CONSUELO TORRES GARCIA VÍCTOR MANUEL AGUILAR MAZABUEL | 2012050000312 | No Asignado | No Recibido
2017 | 7492 | 4600007502 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO COFINANCIA AL MUNICIPIO DE DABEIBA PARA LA CONSTRUCCIÃ¿N DEL PUENTE COLGANTE PEATONAL EL CHINO, DEL MUNICIPIO DE DABEIBA, EN LA SUBREGIÃ¿N OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. | 138622981 | 138622981 | 83123789 | N/A | 55499192 | Convenios Interadministrativos | Dirección de Proyectos Especiales | 2017-08-30 | 2017-09-08 | JAIME ARTURO OSPINA GIRALDO | MUNICIPIO DE DABEIBA | N/A | 2017-10-06 | 2017-10-19 | 2017-12-15 | 2.3 | 2017-12-29 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: .5 | 20/12/2017 -- 03/01/2018 | A-.9.2/1120/0-8115/320402000/18-0070/001 >>> 4500044566 IDSOCIO=401 |  |  | 1 | N/A | N/A | 138622981 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-12-19 | Bilateral | 2020-04-02 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-4-7073410 | 0% | 5996% | JUAN GONZALO CASTRILLÓN TOBÓN CONSUELO TORRES GARCIA JAQUELINE YEPES OSPINA | 2012050000019 | No Asignado | No Recibido
2017 | 7406 | 4600007503 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO COFINANCIA AL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR QUEBRADONA EN LA VEREDA QUEBRADONA DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSAS DE OSOS, SUBREGIÓN NORTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. | 349865760 | 349865760 | 199865760 | N/A | 150000000 | Convenios Interadministrativos | Dirección de Proyectos Especiales | 2017-08-24 | 2017-09-08 | JUAN GONZALO CASTRILLÓN TOBÓN | MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS | N/A | 2017-10-04 | 2017-10-27 | 2017-12-15 | 2.1 | 2017-12-29 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: .5 | 16/12/2017 -- 30/12/2017 | A-.9.2/1120/0-8115/320402000/18-0070/001 >>> 4500044570 IDSOCIO=1347 |  |  | 1 | N/A | N/A | 349865760 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-08-27 | N/A | 2019-09-17 | 0 |  | 0% | 5713% | JUAN GONZALO CASTRILLÓN TOBÓN CONSUELO TORRES GARCIA DIANA PATRICIA LÓPEZ LEAL | 2012050000019 | No Asignado | No Recibido
2017 | 7571 | 4600007506 | N/A | Terminado | ADQUISICION DE TIQUETES AEREOS PARA LA GOBERNACION DE ANTIOQUIA. | 2307728260 | 2307728260 |  | N/A | 0 | Contratación Directa - Contrato Interadministrativo |  |  |  | BLANCA MARGARITA GRANDA CORTÉS |  | N/A |  | 2017-10-03 | 2017-12-31 | 2.9 | 2017-12-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 1-F.2.2.8.1/1120/0-1010/999999999/999999 >>> 4500046101 T-RF.2/1120/2-1011/999999999/999999 >>> 4500044606 |  |  | 0 | N/A | N/A | 2307728260 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-7047054 | 0% | 651% | MARIA VICTORIA HOYOS VELASQUEZ VENU KARIBY CHAMORRO CALDERA MARCELA VERÓNICA ESTRADA CORIA | 2012050000311 | No Asignado | No Recibido
2017 | 7585 | 4600007556 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO COFINANCIA AL MUNICIPIO DE ANZÁ CON EL SUMINISTRO DE CEMENTO Y RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS TERCIARIAS. | 950371083 | 950317083 | 665221958 | N/A | 285095125 | Convenios Interadministrativos | Dirección de Proyectos Especiales | 2017-09-13 | 2017-09-21 | JUAN PABLO DELGADO JIMENEZ | MUNICIPIO DE ANZA | N/A | 2017-10-19 | 2017-11-07 | 2017-12-15 | 1.7 | 2017-12-29 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: .5 | 16/12/2017 -- 30/12/2017 |  |  |  | 1 | N/A | N/A | 950317083 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-11-28 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 0% | MARTHA BEATRIZ SEPÚLVEDA MAZO CONSUELO TORRES GARCIA VÍCTOR MANUEL AGUILAR MAZABUEL | 2012050000204 2012050000204 | No Asignado | No Recibido
2017 | 7553 | 4600007562 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO COFINANCIA AL MUNICIPIO DE SAN CARLOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE COLGANTE PEATONAL DEL BARRIO ZULIA Y VEREDAS ALEDAÑAS, DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS SUBREGION DEL ORIENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. | 79997050 | 79997050 | 30000000 | N/A | 49997050 | Convenios Interadministrativos | Dirección de Proyectos Especiales | 2017-09-13 | 2017-09-21 | JUAN GONZALO CASTRILLÓN TOBÓN | MUNICIPIO DE SAN CARLOS | N/A | 2017-10-20 | 2017-11-03 | 2017-12-15 | 1.8 | 2017-12-29 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: .5 | 16/12/2017 -- 30/12/2017 | A-.9.2/1120/0-8115/320402000/18-0070/001 >>> 4500044680 IDSOCIO=180 |  |  | 1 | N/A | N/A | 79997050 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-09-13 | N/A | 2019-09-13 | 0 |  | 0% | 3750% | JUAN GONZALO CASTRILLÓN TOBÓN CONSUELO TORRES GARCIA JAQUELINE YEPES OSPINA | 2012050000019 | No Asignado | No Recibido
2017 | 7403 | 4600007563 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA COFINANCIA AL MUNICIPIO DE ENVIGADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SECTOR ULTIMA COPA SOBRE LA QUEBRADA LA AYURÁ EN EL MUNICIPIO DE ENVIGADO, SUBREGIÓN VALLE DE ABURRA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. | 1149897046 | 1149897046 | 574948523 | N/A | 574948523 | Convenios Interadministrativos | Dirección de Proyectos Especiales | 2017-09-13 | 2017-09-21 | JAIME ARTURO OSPINA GIRALDO | MUNICIPIO DE ENVIGADO | N/A | 2017-11-02 | 2017-12-13 | 2017-12-15 | 0.5 | 2017-12-29 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: .5 | 16/12/2017 -- 30/12/2017 | A-.9.2/1120/0-8115/320402000/18-0070/001 >>> 4500044682 IDSOCIO=1361 |  |  | 2 | N/A | N/A | 1149897046 | 1 - Modificación Cláusula #13 | 29/12/2017 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-12-31 | N/A | 2020-01-08 | 0 |  | 0% | 5000% | JUAN GONZALO CASTRILLÓN TOBÓN CONSUELO TORRES GARCIA VÍCTOR MANUEL AGUILAR MAZABUEL | 2012050000019 | No Asignado | No Recibido
2017 |  | 2017-AS-20-0017 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COLABORA AL MUNICIPIO DE CONCORDIA CON RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ÉSTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS TERCIARIAS. | 314460928 | 314460928 | 314460928 | N/A | 0 | Convenios Interadministrativos | Dirección de Proyectos Especiales | 2017-10-27 | 2017-11-03 | LUIS ALBERTO CORREA OSSA | MUNICIPIO DE CONCORDIA | N/A | 2017-11-09 | 2017-12-13 | 2018-12-15 | 12.1 | 2018-12-15 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | AF.9.4/1120/0-8115/320402000/18-0068/001 | 4500046688 | 314460928 | 0 | N/A | N/A | 314460928 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-09-03 | Bilateral | 2019-10-03 | 0 |  | 0% | 10000% | No Asignados | 2012050000312 | No Asignado | No Recibido
2017 | RE-20-19-2017 | 2017-AS-20-0019 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COLABORA AL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE URABA CON RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ÉSTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS TERCIARIAS. | 2000000000 | 3500000000 | 2000000000 | N/A | 1500000000 | Convenios Interadministrativos | Dirección de Proyectos Especiales | 2017-10-31 | 2017-11-03 | DALIS MILENA HINCAPIE | MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABA | N/A | 2017-11-09 | 2018-01-19 | 2018-12-15 | 10.9 | 2018-12-15 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 3500000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2020-11-06 | Bilateral | 2020-12-09 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-4-7274303 | 0% | 0% | DALIS MILENA HINCAPIE SANTIAGO FERNANDO ORTEGA MATEOS CAMPO ELIAS ALOMIA | 2012050000312 | No Asignado | No Recibido
2017 | RE-20-18-2017 | 2017-AS-20-0018 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COLABORA AL MUNICIPIO DE VENECIA CON RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ÉSTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS TERCIARIAS. | 1369430914 | 1954901306 | 1368430914 | N/A | 586470392 | Convenios Interadministrativos | Dirección de Proyectos Especiales | 2017-10-27 | 2017-11-03 | MARTHA BEATRIZ SEPÚLVEDA MAZO | MUNICIPIO DE VENECIA | N/A | 2017-11-09 | 2017-12-06 | 2018-12-15 | 12.3 | 2018-12-15 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 1954901306 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2020-10-13 | Bilateral | 2020-11-27 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-4-7271817 | 0% | 0% | LUIS ALBERTO CORREA OSSA SANTIAGO FERNANDO ORTEGA MATEOS VÍCTOR MANUEL AGUILAR MAZABUEL | 2012050000312 | No Asignado | No Recibido
2017 | RE-20-20-2017 | 2017-AS-20-0020 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COLABORA AL MUNICIPIO DE VEGACHI CON RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ÉSTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS URBANAS. | 1190047485 | 1983412475 | 1190047485 | N/A | 793364990 | Convenios Interadministrativos | Dirección de Proyectos Especiales | 2017-10-27 | 2017-11-03 | LUIS ALBERTO CORREA OSSA | MUNICIPIO DE VEGACHI | N/A | 2017-11-09 | 2017-12-21 | 2018-12-15 | 11.8 | 2018-12-15 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 1983412475 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-12-30 | N/A | 2019-09-24 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-4-7275731 | 0% | 0% | LUIS ALBERTO CORREA OSSA SANTIAGO FERNANDO ORTEGA MATEOS VÍCTOR MANUEL AGUILAR MAZABUEL | 2012050000312 | No Asignado | No Recibido
2017 | RE-20-21-2017 | 2017-AS-20-0021 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COLABORA AL MUNICIPIO DE AMAGÁ CON RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ÉSTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS URBANAS. | 3000000000 | 6014183404 | 3000000000 | N/A | 3014183404 | Convenios Interadministrativos | Dirección de Proyectos Especiales | 2017-10-31 | 2017-11-03 | ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO | MUNICIPIO DE AMAGÁ | N/A | 2017-11-09 | 2017-11-30 | 2018-12-15 | 12.5 | 2018-12-15 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 6014183404 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2021-06-11 | Bilateral | 2021-06-25 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-4-7275221 | 0% | 0% | ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO SANTIAGO FERNANDO ORTEGA MATEOS CAMPO ELIAS ALOMIA | 2012050000312 | No Asignado | No Recibido
2017 | 2017-AS-20-0021 | 2017-AS-20-0022 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COLABORA AL MUNICIPIO DE SAN VICENTE FERRER CON RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ÉSTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS URBANAS. | 571904351 | 953173918 | 571904351 | N/A | 381269567 | Convenios Interadministrativos | Dirección de Proyectos Especiales | 2017-10-31 | 2017-11-03 | JAIME ARTURO OSPINA GIRALDO | MUNICIPIO DE SAN VICENTE | N/A | 2017-11-09 | 2017-12-13 | 2018-12-15 | 12.1 | 2018-12-15 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 953173918 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-12-26 | Bilateral | 2020-07-07 | 0 |  | 0% | 0% | DAISY LORENA DUQUE SEPULVEDA SANTIAGO FERNANDO ORTEGA MATEOS VÍCTOR MANUEL AGUILAR MAZABUEL | 2012050000312 | No Asignado | No Recibido
2017 | RE-20-25-2017 | 2017-AS-20-0024 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COLABORA AL MUNICIPIO DE GÓMEZ PLATA CON RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS URBANAS EN EL CORREGIMIENTO EL SALTO EN EL MUNICIPIO DE GÓMEZ PLATA. | 404500000 | 604500000 | 404500000 | N/A | 200000000 | Convenios Interadministrativos | Dirección de Proyectos Especiales | 2017-11-02 | 2017-11-07 | ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO |  | N/A | 2017-11-10 | 2017-12-18 | 2018-12-15 | 11.9 | 2018-12-15 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 604500000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-08-28 | Bilateral | 2020-07-17 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-4-7279118 | 0% | 0% | MARGARITA ROSA LOPERA DUQUE SANTIAGO FERNANDO ORTEGA MATEOS VÍCTOR MANUEL AGUILAR MAZABUEL | 2012050000312 | No Asignado | No Recibido
2017 | RE-20-29-2017 | 2017-AS-20-0028 | N/A | Liquidado | ANULAR ESFUERZOS ENTRE EL MINISTERIO Y EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MEDIANTE LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS PROVENIENTES DE ISAGEN, PARA LA CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL METROCABLE ZONA NOROCCIDENTAL DE (METROCABLE PICACHO) MEDELLIN-ANTIOQUIA. | 25000000000 | 25000000000 | 0 | N/A | 24999999996 | Convenios Interadministrativos | Dirección de Proyectos Especiales |  |  | DALIS MILENA HINCAPIE | MINISTERIO DE TRANSPORTES | N/A | 2017-11-10 | 2017-12-22 | 2018-12-22 | 12 | 2018-12-22 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 1 | N/A | N/A | 25000000000 | 1 - Modificación Cláusula #3 | 17/07/2018 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2021-08-20 | Bilateral | 2023-08-14 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-4-7451196 | 0% | 0% | JAIME ALEJANDRO GOMEZ RESTREPO JAIME ALEJANDRO GOMEZ RESTREPO JAIME ALEJANDRO GOMEZ RESTREPO | 2010050000033 | No Asignado | No Recibido
2017 | 6534 | 4600006483 | N/A | Resciliado | POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARA AL MUNICIPIO DE ANZA CON EL SUMINISTRO DE CEMENTO Y RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE SE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACION DE VÍAS TERCIARIAS. | 362299052 | 781478160 | 379233000 | N/A | 402245160 | Convenios Interadministrativos | Dirección de Proyectos Especiales | 2017-03-02 | 2017-03-07 | MARTHA BEATRIZ SEPÚLVEDA MAZO | MUNICIPIO DE ANZA | N/A | 2017-03-28 | 2017-05-08 | 2017-12-15 | 7.7 | 2017-12-29 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A-.9.2/1120/0-8115/320402000/18-0032/001 >> 4500043291 |  |  | 0 | N/A | N/A | 781478160 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2020-07-14 | 0 |  | 0% | 2547% | MARTHA BEATRIZ SEPÚLVEDA MAZO SANTIAGO FERNANDO ORTEGA MATEOS OSCAR IVAN OSORIO PELAEZ | 2012050000204 2012050000204 | No Asignado | No Recibido
2017 | 6550 | 4600006486 | N/A | Resciliado | POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARA AL MUNICIPIO DE SONSON CON EL SUMINISTRO DE CEMENTO Y RECURSOS ECONOMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACION DE VIAS TERCIARIAS | 199049000 | 759528538 | 379233000 | N/A | 380295538 | Convenios Interadministrativos | Dirección de Proyectos Especiales | 2017-03-02 | 2017-03-07 | JAIME ARTURO OSPINA GIRALDO | MUNICIPIO DE SONSON | N/A | 2017-04-05 | 2017-05-30 | 2017-12-15 | 7 | 2017-12-29 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: .5 | 16/12/2017 -- 30/12/2017 | A-.9.2/1120/0-1010/320402000/18-0032/001 >> 4500043295 |  |  | 2 | N/A | N/A | 759528538 | 1 - Modificación Cláusula #15 | 28/12/2017 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 2621% | DAISY LORENA DUQUE SEPULVEDA SANTIAGO FERNANDO ORTEGA MATEOS OSCAR IVAN OSORIO PELAEZ | 2012050000204 2012050000204 | No Asignado | No Recibido
2017 | 6370 | 4600006532 |  | Liquidado | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE LA ESTACIÓN DE PEAJE PAJARITO EN LA VIA PAJARITO - SAN PEDRO DE LOS MILAGROS - LA YE - ENTRERRÍOS - SANTA ROSA DE OSOS EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. | 897348572 | 864256952 | 1728513904 | N/A | 0 | Licitación Pública | Dirección Administrativa y Financiera | 2017-01-03 | 2017-02-07 | JESUS DAIRO RESTREPO RESTREPO | Thomas Instruments S.A | N/A | 2017-03-27 | 2017-04-01 | 2017-12-31 | 12.9 | 2018-04-30 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: 4 | 01/01/2018 -- 30/04/2018 | 1-.2.90/1120/0-2160/999999999/ >> 4500043363 |  |  | 2 | Nro.1: $ 432.128.476 | 17/11/2017 | 1296385428 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2018-07-10 | Bilateral | 2021-05-01 | 0 |  | 10000% | 9450% | JESUS DAIRO RESTREPO RESTREPO LUZ ADRIANA QUINTERO MARTÃNEZ DIANA PATRICIA LÓPEZ LEAL | 2013050000002 2013050000002 | No Asignado | No Recibido
2017 | 6685 | 4600006715 | N/A | Liquidado | EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE TURBO CON EL SUMINISTRO DE CEMENTO Y RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS TERCIARIAS. | 479233000 | 1124200353 | 479233000 | N/A | 644967353 | Convenios Interadministrativos | Dirección de Proyectos Especiales | 2017-03-30 | 2017-03-28 | DALIS MILENA HINCAPIE | MUNICIPIO DE TURBO | N/A | 2017-05-10 | 2017-06-08 | 2017-12-15 | 6.7 | 2017-12-29 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: .5 | 16/12/2017 -- 30/12/2017 | A-.9.2/1120/0-1010/320402000/18-0032/001 >>> 4500043605 |  |  | 2 | N/A | N/A | 1124200353 | 1 - Modificación Cláusula #15 | 29/12/2017 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-12-31 | Bilateral | 2022-01-31 | 0 |  | 0% | 2660% | DALIS MILENA HINCAPIE SANTIAGO FERNANDO ORTEGA MATEOS OSCAR IVAN OSORIO PELAEZ | 2012050000312 | No Asignado | No Recibido
2017 | 6775 | 4600006723 | N/A | Resciliado | POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE GÓMEZ PLATA CON EL SUMINISTRO DE CEMENTO Y RECURSOS ECONÓMICOS PAR QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS TERCIARIAS. | 189616500 | 374156500 | 189616500 | N/A | 184540000 | Convenios Interadministrativos | Dirección de Proyectos Especiales | 2017-03-30 | 2017-03-28 | ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO |  | N/A | 2017-03-30 | 2017-07-12 | 2017-12-15 | 5.5 | 2017-12-29 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: .5 | 16/12/2017 -- 30/12/2017 |  |  |  | 1 | N/A | N/A | 374156500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2021-09-20 | 0 |  | 0% | 0% | MARGARITA ROSA LOPERA DUQUE SANTIAGO FERNANDO ORTEGA MATEOS OSCAR IVAN OSORIO PELAEZ | 2012050000312 | No Asignado | No Recibido
2017 | 6798 | 4600006734 | N/A | Liquidado | POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO D TITIRIBI CON EL SUMINISTRO DE CEMENTO Y RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS TERCIARIAS. | 189616500 | 378341737 | 189616500 | N/A | 188725237 | Convenios Interadministrativos | Dirección de Proyectos Especiales | 2017-03-30 | 2017-03-28 | LUIS ALBERTO CORREA OSSA | MUNICIPIO DE TITIRIBI | N/A | 2017-05-09 | 2017-05-24 | 2017-12-15 | 7.2 | 2017-12-29 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: .5 | 16/12/2017 -- 30/12/2017 | A-.9.2/1120/0-8115/320402000/18-0032/001 >>> 4500043630 |  |  | 2 | N/A | N/A | 378341737 | 1 - Modificación Cláusula #15 |  | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-11-28 | N/A | 2019-12-05 | 0 |  | 10000% | 2631% | ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO SANTIAGO FERNANDO ORTEGA MATEOS OSCAR IVAN OSORIO PELAEZ | 2012050000312 | No Asignado | No Recibido
2017 | 6840 | 4600006771 | N/A | Liquidado | Convenio Interadministrativo para la ejecución del proyecto de mantenimiento de los Caminos de Herradura en jurisdicción del Municipio de YALI, subregión NORDESTE del Departamento de Antioquia. | 60000000 | 60000000 | 50000000 | 10000000 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2017-03-31 | 2017-04-04 | JOAN MANUEL GALEANO CLARO | MUNICIPIO DE YALI | N/A | 2017-05-25 | 2017-06-01 | 2017-12-15 | 6.9 | 2017-12-29 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: .5 | 16/12/2017 -- 30/12/2017 | A-.9.2/1120/0-8115/320402000/18-0039/001 >> 4500043684 |  |  | 2 | N/A | N/A | 60000000 | 1 - Modificación Cláusula #17 | 28/12/2017 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-06-06 | N/A | 2019-07-02 | 0 |  | 10000% | 8333% | JOAN MANUEL GALEANO CLARO SANTIAGO FERNANDO ORTEGA MATEOS OSCAR IVAN OSORIO PELAEZ | 2012050000312 | No Asignado | No Recibido
2017 | 6834 | 4600006773 | N/A | Liquidado | Convenio Interadministrativo para la ejecución del proyecto de mantenimiento de los Caminos de Herradura, en jurisdicción del Municipio de SAN ANDRES DE CUERQUIA subregión NORTE del Departamento de Antioquia. | 60000000 | 60000000 | 50000000 | 10000000 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2017-03-31 | 2017-04-04 | JOAN MANUEL GALEANO CLARO | MUNICIPIO DE SAN ANDRES DE CUERQUIA | N/A | 2017-05-18 | 2017-05-26 | 2017-12-15 | 7.1 | 2017-12-29 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: .5 | 16/12/2017 -- 30/12/2017 | A-.9.2/1120/0-8115/320402000/18-0039/001 >> 4500043686 |  |  | 1 | N/A | N/A | 60000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-05-10 | N/A | 2019-05-16 | 0 |  | 10000% | 8333% | JOAN MANUEL GALEANO CLARO SANTIAGO FERNANDO ORTEGA MATEOS OSCAR IVAN OSORIO PELAEZ | 2012050000312 | No Asignado | No Recibido
2017 | RE-20-24-2017 | 2017-AS-20-0023 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COLABORA AL MUNICIPIO DE VALDIVIA CON RECURSOS ECONOMICOS Y EN ESPECIE PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA REHABILITACION Y PAVIMENTACION DE LA VIA TERCIARIA MONTEBLANCO LA SIBERIA EN EL MUNICIPIO DE VALDIVIA. | 2046151209 | 2046151209 | 1070000000 | 976151209 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2017-10-31 | 2017-11-03 | ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO | MUNICIPIO DE VALDIVIA | N/A | 2017-11-10 | 2018-04-10 | 2018-12-15 | 8.2 | 2018-12-15 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 2046151209 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2021-06-11 | Unilateral | N/A | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-4-7278554 | 0% | 0% | MARGARITA ROSA LOPERA DUQUE SANTIAGO FERNANDO ORTEGA MATEOS JULIO GOMEZ GIRALDO | 2016050000265 | No Asignado | No Recibido
2017 | 6477 | 4600006384 | N/A | Liquidado | Por el presente convenio interadministrativo el Departamento colaborará al municipio de Támesis con el suministro de cemento y recursos económicos para que este lleve a cabo la pavimentación de vías terciarias | 99524500 | 414171615 | 189616500 | N/A | 224555115 | Convenios Interadministrativos | Dirección de Proyectos Especiales | 2017-02-23 | 2017-02-28 | LUIS ALBERTO CORREA OSSA | MUNICIPIO DE TAMESIS | N/A | 2017-03-15 | 2017-04-05 | 2017-12-04 | 8.8 | 2017-12-29 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: .5 | 05/12/2017 -- 19/12/2017 | A-.9.2/1120/0-8115/320402000/18-0032/001 >> 4500043110 |  |  | 2 | N/A | N/A | 414171615 | 1 - Modificación Cláusula #15 |  | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-12-18 | Unilateral | 2020-07-31 | 0 |  | 10000% | 2403% | ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO SANTIAGO FERNANDO ORTEGA MATEOS OSCAR IVAN OSORIO PELAEZ | 2012050000204 2012050000204 | No Asignado | No Recibido
2017 | RE-20-06-2017 | 2017-AS-20-0005 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE TARAZÁ CON CEMENTO PARA QUE ÉSTE A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS URBANAS. | 67569000 | 269597459 | 67569000 | N/A | 202028459 | Convenios Interadministrativos | Dirección de Proyectos Especiales | 2017-05-09 | 2017-05-16 | LUIS ALBERTO CORREA OSSA | MUNICIPIO DE TARAZA | N/A | 2017-06-15 | 2017-07-14 | 2017-12-15 | 5.5 | 2017-12-29 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: .5 | 16/12/2017 -- 30/12/2017 |  |  |  | 2 | N/A | N/A | 269597459 | 1 - Modificación Cláusula #10 | 29/12/2017 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-03-19 | N/A | 2019-09-24 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-4-6642259 | 0% | 0% | LUIS ALBERTO CORREA OSSA CONSUELO TORRES GARCIA OSCAR IVAN OSORIO PELAEZ | 2012050000295 2012050000295 | No Asignado | No Recibido
2017 | 7540 | 4600007601 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO COFINANCIA AL MUNICIPIO DE CARAMANTA CON CEMENTO Y RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS TERCIARIAS. | 380123485 | 380123485 | 370123485 | N/A | 10000000 | Convenios Interadministrativos | Dirección de Proyectos Especiales | 2017-09-07 | 2017-09-15 | JAIME ARTURO OSPINA GIRALDO | MUNICIPIO DE CARAMANTA | N/A | 2017-10-31 | 2017-12-08 | 2017-12-15 | 0.7 | 2017-12-29 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: .5 | 16/12/2017 -- 30/12/2017 | A-.9.4/1120/4-1011/320402000/18-0068/001 >>> 4500044723 IDSOCIO=1362 |  |  | 1 | N/A | N/A | 380123485 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-12-04 | N/A | 2019-12-11 | 0 |  | 0% | 7472% | ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO CONSUELO TORRES GARCIA VÍCTOR MANUEL AGUILAR MAZABUEL | 2012050000204 2012050000204 | No Asignado | No Recibido
2017 | 7679 | 4600007626 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA AL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO CON RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS TERCIARIAS. | 2092213142 | 2092213142 | 1692213142 | N/A | 400000000 | Convenios Interadministrativos | Dirección de Proyectos Especiales | 2017-10-05 | 2017-10-06 | MARTHA BEATRIZ SEPÚLVEDA MAZO | Municipio de San Jeronimo | N/A | 2017-10-31 | 2017-11-28 | 2017-12-15 | 1 | 2017-12-29 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: .5 | 16/12/2017 -- 30/12/2017 | A-.9.4/1120/0-8115/320402000/18-0068/001 >>> 4500044790 A-.9.4/1120/4-1011/320402000/18-0068/001 >>> 4500044789 IDSOCIO=1220 |  |  | 1 | N/A | N/A | 2092213142 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-12-31 | N/A | 2020-06-30 | 0 |  | 0% | 8088% | MARTHA BEATRIZ SEPÚLVEDA MAZO CONSUELO TORRES GARCIA VÍCTOR MANUEL AGUILAR MAZABUEL | 2012050000204 2012050000204 | No Asignado | No Recibido
2017 | 7696 | 4600007673 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y EL INSTITUTO DE DEPORTES DE ANTIOQUIA - INDEPORTES ANTIOQUIA - COFINANCIARÁN LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO DE CICLO INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS EN LA REGIÓN DEL OCCIDENTE ANTIOQUEÑO. | 18385576998 | 18385576998 | 7179077555 | N/A | 11206499443 | Convenios Interadministrativos | Dirección de Proyectos Especiales |  |  | LAURA MARCELA SANCHEZ LOPEZ | INDEPORTES ANTIOQUIA | N/A | 2017-11-07 | 2017-11-21 | 2017-12-15 | 0.8 | 2017-12-15 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A-.9.17/1120/0-1010/310507000/18-0033/001 >>> 4500044933 A-.9.17/1120/0-1011/310507000/18-0033/001 >>> 4500044934 A-.9.17/1120/0-8115/310507000/18-0033/001 >>> 4500044935 |  |  | 0 | N/A | N/A | 18385576998 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2020-06-16 | Unilateral | 2022-08-19 | 0 |  | 0% | 3905% | LETICIA OMAIRA HOYOS ZULUAGA JHON JAIME ZULUAGA GIL BYRON AICARDO DUQUE RAMOS | 2012050000189 | No Asignado | No Recibido
2017 | 7713 | 4600007677 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA AL MUNICIPIO DE YONDÓ CON RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ÉSTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS TERCIARIAS. | 9310789898 | 9310789898 | 5000000000 | N/A | 4310789898 | Convenios Interadministrativos | Dirección de Proyectos Especiales | 2017-10-19 | 2017-10-27 | LUIS ALBERTO CORREA OSSA | MUNICIPIO DE YONDO | N/A | 2017-11-09 | 2017-11-28 | 2017-12-15 | 1.1 | 2017-12-30 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: .5 | 16/12/2017 -- 30/12/2017 | A-.9.4/1120/4-1011/320402000/18-0068/001 >>> 4500044941 IDSOCIO=1325 |  |  | 1 | N/A | N/A | 9310789898 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-12-16 | Bilateral | 2020-02-06 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-4-7246071 | 0% | 5370% | LUIS ALBERTO CORREA OSSA SANTIAGO FERNANDO ORTEGA MATEOS VÍCTOR MANUEL AGUILAR MAZABUEL | 2012050000204 2012050000204 | No Asignado | No Recibido
2017 | 7719 | 4600007694 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA AL MUNICIPIO DE YOLOMBÓ PARA CONTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA SAN LORENZO SECTOR EL CEDRO DEL MUNICIPIO DE YOLOMBÓ EN LA SUBREGIÓN NORDESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. | 571083088 | 571083088 | 285541544 | N/A | 285541544 | Convenios Interadministrativos | Dirección de Proyectos Especiales | 2017-10-19 | 2017-10-27 | JUAN GONZALO CASTRILLÓN TOBÓN | MUNICIPIO DE YOLOMBO | N/A | 2017-11-09 | 2017-11-21 | 2017-12-15 | 1.3 | 2017-12-29 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: .5 | 16/12/2017 -- 30/12/2017 | A-.9.2/1120/0-8115/320402000/18-0070/001 >>> 4500044960 IDSOCIO=800 |  |  | 1 | N/A | N/A | 571083088 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-08-29 | N/A | 2019-09-16 | 0 |  | 0% | 5000% | JUAN GONZALO CASTRILLÓN TOBÓN CONSUELO TORRES GARCIA CAMPO ELIAS ALOMIA | 2012050000212 | No Asignado | No Recibido
2017 | 7726 | 4600007695 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA CONFINACIA AL MUNICIPIO DE ANORI PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE EN LA VEREDA SANTA INES DEL MUNICIPIO DE ANORI EN LA SUBREGION NORDESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. | 140531337 | 140531337 | 84318802 | N/A | 56212535 | Convenios Interadministrativos | Dirección de Proyectos Especiales | 2017-10-19 | 2017-10-27 | JUAN GONZALO CASTRILLÓN TOBÓN | MUNICIPIO DE ANORI | N/A | 2017-11-09 | 2017-11-22 | 2017-12-15 | 1.2 | 2017-12-29 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: .5 | 16/12/2017 -- 30/12/2017 | A-.9.2/1120/0-8115/320402000/18-0070/001 >>> 4500044961 IDSOCIO=1260 |  |  | 1 | N/A | N/A | 140531337 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2017-12-13 | N/A | 2019-12-27 | 0 |  | 0% | 6000% | JUAN GONZALO CASTRILLÓN TOBÓN CONSUELO TORRES GARCIA BYRON AICARDO DUQUE RAMOS | 2012050000212 | No Asignado | No Recibido
2017 | 7712 | 4600007708 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA AL MUNICIPIO DE YOLOMBO CON RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ÉSTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS TERCIARIAS. | 630000000 | 630000000 | 480000000 | N/A | 150000000 | Convenios Interadministrativos | Dirección de Proyectos Especiales | 2017-10-19 | 2017-10-27 | LUIS ALBERTO CORREA OSSA | MUNICIPIO DE YOLOMBO | N/A | 2017-11-10 | 2017-11-20 | 2017-12-20 | 1.3 | 2017-12-29 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: .5 | 21/12/2017 -- 04/01/2018 | A-.9.4/1120/4-1011/320402000/18-0068/001 >>> 4500044979 IDSOCIO=800 |  |  | 1 | N/A | N/A | 630000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-12-16 | Bilateral | 2020-07-01 | 0 |  | 0% | 7619% | LUIS ALBERTO CORREA OSSA SANTIAGO FERNANDO ORTEGA MATEOS VÍCTOR MANUEL AGUILAR MAZABUEL | 2012050000204 2012050000204 | No Asignado | No Recibido
2017 | 7830 | 4600007756 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINACIA CON RECURSOS ECONÃ¿MICOS AL MUNICIPIO DE EBEJICO EN EL OCCIDENTE ANTIOQUEÃ¿O, PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA REMODELACIÃ¿N DEL PARQUE PRINCIPAL. | 1462347118 | 1462347118 | 956633397 | 505713721 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2017-11-03 | 2017-11-07 | Juliana Victoria Mejía Bravo | MUNICIPIO DE EBEJICO | N/A | 2017-11-10 | 2017-11-22 | 2017-12-15 | 1.2 | 2017-12-29 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: .5 | 16/12/2017 -- 30/12/2017 | A.15.10/1120/0-1010/310506000/18-0114/001 A.15.10/1120/0-8115/310506000/18-0114/001 IDSOCIO=1363 |  |  | 1 | N/A | N/A | 1462347118 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-08-20 | N/A | 2019-08-27 | 0 |  | 10000% | 6542% | Juliana Victoria Mejía Bravo SANTIAGO FERNANDO ORTEGA MATEOS JAQUELINE YEPES OSPINA | 2012050000211 | No Asignado | No Recibido
2017 | 7840 | 4600007761 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA CON RECURSOS ECONÓMICOS AL MUNIICPIO DEL CARMEN DE VIBORAL EN EL ORIENTE ANTIOQUEÑO, PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA CONSTRUCCIÓN, CONFORMACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA SECUNDARIA CÓDIGO 56AN06 CAMPO ALEGRE SECTOR LA CHAPA, EN EL CARMEN DE VIBORAL ANTIOQUIA - ETAPA 1. | 4000000000 | 4000000000 | 1500000000 | N/A | 2500000000 | Convenios Interadministrativos | Dirección de Proyectos Especiales |  |  | MARÍA KATHERINE DE LOS RÍOS ROA | MUNICIPIO DEL CARMEN DE VIBORAL | N/A | 2017-11-10 | 2017-11-29 | 2017-12-15 | 0.5 | 2017-12-15 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A-.9.4/1120/0-8115/310503000/18-0035/001 >>> 4500045033 IDSOCIO=1364 |  |  | 0 | N/A | N/A | 4000000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2020-06-16 | Unilateral | 2023-04-11 | 0 |  | 10000% | 3750% | ALBERTO VASQUEZ MATEO ESPINAL VILLA CAMPO ELIAS ALOMIA | 2012050000008 2012050000008 | No Asignado | No Recibido
2017 | 7649 | 4600007819 | N/A | Liquidado | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO MEDIANTE EL CUAL EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN (EPM), COFINANCIAN LA CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA EL ARO-CONEXIÓN VÍA PUERTO VALDIVIA - SITIO DE PRESA ZONA DEL PROYECTO HIDROELÉCTRICO ITUANGO. | 21000000000 | 21000000000 | 2500000000 | N/A | 18500000000 | Convenios Interadministrativos | Dirección de Proyectos Especiales | 2017-10-31 | 2017-11-03 | MARÍA DEL ROSARIO PALACIO SÁNCHEZ | Empresas Públicas de Medellín | N/A | 2017-11-10 | 2017-11-29 | 2019-05-27 | 17.9 | 2019-05-27 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A-.9.1/1120/4-1011/320402000/18-0118/001 >>> 4500045089 |  |  | 0 | N/A | N/A | 21000000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2021-02-04 | Bilateral | 2021-08-30 | 0 |  | 0% | 1190% | EDUARDO ALFONSO HERRERA ZAMBRANO SANTIAGO FERNANDO ORTEGA MATEOS Aura Maria Tapasco Alvarez | 2012050000168 2012050000168 | No Asignado | No Recibido
2017 | 7944 | 4600007855 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA AL MUNICIPIO DE VALPARAISO CON RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACIÓN. | 298326062 | 426180089 | 298326062 | N/A | 127854027 | Convenios Interadministrativos | Dirección de Proyectos Especiales | 2017-11-07 | 2017-11-09 | LUIS ALBERTO CORREA OSSA | MUNICIPIO DE VALPARAISO | N/A | 2017-11-10 | 2017-11-27 | 2017-12-15 | 1.1 | 2017-12-29 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: .5 | 16/12/2017 -- 30/12/2017 | A-.9.4/1120/4-1011/320402000/18-0068/001 >>> 4500045132 |  |  | 1 | N/A | N/A | 426180089 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-10-23 | N/A | 2019-10-25 | 0 |  | 10000% | 7000% | LUIS ALBERTO CORREA OSSA SANTIAGO FERNANDO ORTEGA MATEOS CAMPO ELIAS ALOMIA | 2012050000204 2012050000204 | No Asignado | No Recibido
2017 | 7940 | 4600007856 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA AL MUNICIPIO DE BETANIA CON RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ÉSTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS TERCIARIAS. | 247000000 | 380000000 | 247000000 | N/A | 133000000 | Convenios Interadministrativos | Dirección de Proyectos Especiales | 2017-11-07 | 2017-11-09 | LUIS ALBERTO CORREA OSSA | MUNICIPIO DE BETANIA | N/A | 2017-11-10 | 2017-11-27 | 2017-12-15 | 1.1 | 2017-12-29 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: .5 | 16/12/2017 -- 30/12/2017 | A-.9.4/1120/4-1011/320402000/18-0068/001 >>> 4500045133 |  |  | 1 | N/A | N/A | 380000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-12-04 | N/A | 2019-12-11 | 0 |  | 10000% | 6500% | ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO SANTIAGO FERNANDO ORTEGA MATEOS OSCAR IVAN OSORIO PELAEZ | 2012050000204 2012050000204 | No Asignado | No Recibido
2017 | 7951 | 4600007858 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA AL MUNICIPIO DE GIRARDOTA CON RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS TERCIARIAS. | 458701035 | 753580109 | 458701035 | N/A | 294879074 | Convenios Interadministrativos | Dirección de Proyectos Especiales | 2017-11-07 | 2017-11-09 | ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO | MUNICIPIO DE GIRARDOTA | N/A | 2017-11-10 | 2017-12-05 | 2017-12-15 | 0.8 | 2017-12-29 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: .5 | 16/12/2017 -- 30/12/2017 | A-.9.4/1120/4-1011/320402000/18-0068/001 >>> 4500045135 |  |  | 1 | N/A | N/A | 753580109 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2020-06-25 | Bilateral | 2020-07-10 | 0 |  | 10000% | 6087% | MARGARITA ROSA LOPERA DUQUE SANTIAGO FERNANDO ORTEGA MATEOS JULIO GOMEZ GIRALDO | 2012050000204 2012050000204 | No Asignado | No Recibido
2017 | 7947 | 4600007859 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA AL MUNICIPIO DE ABRIQUÍ CON RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO EL MANTENIMIENTO DE PUENTE PEATONAL COLGANTE DE LA VEREDA EL CEJÉN DEL MUNICIPIO DE ABRIAQUI, SUBREGÓN OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. | 46627316 | 66610452 | 46627316 | N/A | 19983136 | Convenios Interadministrativos | Dirección de Proyectos Especiales | 2017-09-07 | 2017-11-09 | JUAN GONZALO CASTRILLÓN TOBÓN | MUNICIPIO DE ABRIAQUI | N/A | 2017-11-10 | 2017-11-22 | 2017-12-15 | 1.2 | 2017-12-29 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: .5 | 16/12/2017 -- 30/12/2017 | A-.9.2/1120/4-1011/320402000/18-0070/001 >>> 4500045136 |  |  | 1 | N/A | N/A | 66610452 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-04-26 | N/A | 2019-12-27 | 0 |  | 10000% | 7000% | JUAN GONZALO CASTRILLÓN TOBÓN SANTIAGO FERNANDO ORTEGA MATEOS JULIO GOMEZ GIRALDO | 2012050000212 | No Asignado | No Recibido
2017 | 7106 | 4600007023 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE COPACABANA CON RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS TERCIARÍAS. | 988798542 | 988798542 | 400000000 | N/A | 588798542 | Convenios Interadministrativos | Dirección de Proyectos Especiales | 2017-06-07 | 2017-06-23 | ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO | MUNICIPIO DE COPACABANA | N/A | 2017-07-31 | 2017-08-18 | 2017-12-15 | 4.4 | 2017-12-29 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: .5 | 16/12/2017 -- 30/12/2017 | A-.9.2/1120/4-1011/320402000/18-0032/001 >>> 4500044004 IDSOCIO=1280 |  |  | 2 | N/A | N/A | 988798542 | 1 - Modificación Cláusula #10 | 29/12/2017 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-12-19 | Unilateral | 2020-02-20 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-4-6798106 | 0% | 4045% | MARGARITA ROSA LOPERA DUQUE CONSUELO TORRES GARCIA VÍCTOR MANUEL AGUILAR MAZABUEL | 2012050000312 | No Asignado | No Recibido
2017 | 7167 | 4600007026 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO COLABORARA AL MUNICIPIO DE EL PEÑOL CON RECURSOS ECONOMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACION DE VIAS TERCIARIAS | 993458418 | 1419226312 | 993458418 | N/A | 425767894 | Convenios Interadministrativos | Dirección de Proyectos Especiales | 2017-06-21 | 2017-07-07 | DAISY LORENA DUQUE SEPULVEDA | Municipio del Peñol | N/A | 2017-07-28 | 2017-08-22 | 2017-12-15 | 4.2 | 2017-12-29 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: .5 | 16/12/2017 -- 30/12/2017 | A-.9.2/1120/4-1011/320402000/18-0032/001 >> 4500044007 |  |  | 1 | N/A | N/A | 1419226312 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-10-22 | N/A | 2019-11-19 | 0 |  | 0% | 7000% | DAISY LORENA DUQUE SEPULVEDA CONSUELO TORRES GARCIA VÍCTOR MANUEL AGUILAR MAZABUEL | 2012050000204 2012050000204 | No Asignado | No Recibido
2017 | 7231 | 4600007089 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE APARTADO COLABORARAN PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO GIRÓN, MUNICIPIO DE APARTADO EN LA SUBREGION DE URABA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 760850988 | 760850988 | 532595692 | N/A | 228255296 | Convenios Interadministrativos | Dirección de Proyectos Especiales | 2017-06-30 | 2017-07-17 | JAIME ARTURO OSPINA GIRALDO | MUNICIPIO DE APARTADO | N/A | 2017-08-03 | 2017-10-10 | 2017-12-15 | 2.6 | 2017-12-29 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: .5 | 16/12/2017 -- 30/12/2017 | A-.9.2/1120/0-8115/320402000/18-0070/001 >>> 4500044092 IDSOCIO=1300 |  |  | 3 | N/A | N/A | 760850988 | 1 - Modificación Cláusula #12 2 - Modificación Cláusula #13 | 22/11/2017 28/12/2017 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2020-06-24 | Unilateral | N/A | 0 |  | 0% | 7000% | JUAN GONZALO CASTRILLÓN TOBÓN CONSUELO TORRES GARCIA MARTHA LUCIA MUNERA RENDON | 2012050000212 | No Asignado | No Recibido
2017 | 7407 | 4600007447 | N/A | Liquidado | El Departamento Cofinancia al municipio de Titiribi con recursos económicos para la ejecución del proyecto de mantenimiento de caminos de herradura en jurisdicción del Municipio de Titiribi, subregion Suroeste del Departamento de Antioquia. | 32060789 | 32060789 | 25056323 | N/A | 7004466 | Convenios Interadministrativos | Dirección de Proyectos Especiales | 2017-08-24 | 2017-09-08 | VÍCTOR MANUEL AGUILAR MAZABUEL | MUNICIPIO DE TITIRIBI | N/A | 2017-10-04 | 2017-10-06 | 2017-12-15 | 2.7 | 2017-12-29 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: .5 | 16/12/2017 -- 30/12/2017 | A-.9.2/1120/0-8115/320402000/18-0039/001 >> 4500044496 |  |  | 1 | N/A | N/A | 32060789 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-02-19 | N/A | 2019-03-29 | 0 |  | 0% | 7815% | CAROLINA VARGAS OCHOA CONSUELO TORRES GARCIA VÍCTOR MANUEL AGUILAR MAZABUEL | 2012050000312 | No Asignado | No Recibido
2017 | 7946 | 4600007850 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINACIA A LOS MUNICIPIOS DE ANGOSTURA Y GUADALUPE, CON RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA CONSTRUCCIÓN DEL BOX - CULVERT EN LA VÍA ANGOSTURA - GUADALUPE CÓDIGO 05038VT192 SECTOR RÍO ARRIBA - LA CANDELARIA, EN LOS MUNICIPIOS DE ANGOSTURA Y GUADALUPE EN LA SUBREGIÓN NORTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. | 104998817 | 104998817 | 74998817 | N/A | 30000000 | Convenios Interadministrativos | Dirección de Proyectos Especiales | 2017-11-07 | 2017-11-09 | JUAN GONZALO CASTRILLÓN TOBÓN | MUNICIPIO DE ANGOSTURA | N/A | 2017-11-10 | 2017-11-24 | 2017-12-15 | 1.2 | 2017-12-29 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: .5 | 16/12/2017 -- 30/12/2017 | A-.9.2/1120/4-1011/320402000/18-0070/001 >>> 4500045127 |  |  | 1 | N/A | N/A | 104998817 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-05-10 | N/A | 2019-05-16 | 0 |  | 10000% | 7143% | JUAN GONZALO CASTRILLÓN TOBÓN SANTIAGO FERNANDO ORTEGA MATEOS VÍCTOR MANUEL AGUILAR MAZABUEL | 2010050000033 | No Asignado | No Recibido
2017 | 7774 | 4600007863 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA AL MUNICIPIO DE CHIGORODÓ PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE EN LA VEREDA EL VENADO Y UN PUENTE EN LA VEREDA MAPORITA UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE CHIGORODÓ, EN LA SUBREGIÓN URABA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. | 164048430 | 346372508 | 164048430 | N/A | 182324078 | Convenios Interadministrativos | Dirección de Proyectos Especiales | 2017-10-31 | 2017-11-07 | JUAN GONZALO CASTRILLÓN TOBÓN | MUNICIPIO DE CHIGORODO | N/A | 2017-11-10 | 2017-12-13 | 2017-12-15 | 0.5 | 2017-12-29 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: .5 | 16/12/2017 -- 30/12/2017 | A-.9.2/1120/0-8115/320402000/18-0070/001 >>> 4500045138 |  |  | 1 | N/A | N/A | 346372508 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-11-06 | N/A | 2019-12-26 | 0 |  | 0% | 4736% | JUAN GONZALO CASTRILLÓN TOBÓN SANTIAGO FERNANDO ORTEGA MATEOS JULIO GOMEZ GIRALDO | 2012050000212 | No Asignado | No Recibido
2017 | 7955 | 4600007866 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA AL MUNICIPIO DE ENVIGADO CON RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA TERMINACIÓN DEL VIADUCTO DE LA VÍA TRANSVERSAL DE LA MONTAÑA EN EL MUNICIPIO DE ENVIGADO SUBREGIÓN VALLE DEL ABURRA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. | 2373527481 | 4747054962 | 2373527481 | N/A | 2373527481 | Convenios Interadministrativos | Dirección de Proyectos Especiales | 2017-11-17 | 2017-11-09 | DAVID ALBERTO GÃ¿MEZ DUQUE | MUNICIPIO DE ENVIGADO | N/A | 2017-11-10 | 2017-12-13 | 2017-12-15 | 0.5 | 2017-12-29 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: .5 | 16/12/2017 -- 30/12/2017 | A-.9.2/1120/4-1011/320402000/18-0070/001 >>> 4500045143 |  |  | 1 | N/A | N/A | 4747054962 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2020-05-21 | Bilateral | 2020-06-19 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-4-7280972 | 10000% | 5000% | JUAN GONZALO CASTRILLÓN TOBÓN SANTIAGO FERNANDO ORTEGA MATEOS JAQUELINE YEPES OSPINA | 2012050000278 | No Asignado | No Recibido
2017 | 7942 | 4600007869 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINACIA AL MUNICIPIO DE COCORNÁ CON RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA CONSTRUCCIÓN DEL BOX - CULVERT EN LA VÍA COCORNÁ - LA PIÑUELA CÓDIGO 05197VT02 SECTOR DE LA MONTAÑA DEL MUNICIPIO DE COCORNÁ EN LA SUBREGIÓN ORIENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. | 41989025 | 59984325 | 41989025 | N/A | 17995300 | Convenios Interadministrativos | Dirección de Proyectos Especiales | 2017-11-07 | 2017-11-09 | JUAN GONZALO CASTRILLÓN TOBÓN | MUNICIPIO DE COCORNA | N/A | 2017-11-10 | 2017-11-28 | 2017-12-15 | 1 | 2017-12-29 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: .5 | 16/12/2017 -- 30/12/2017 | A-.9.2/1120/4-1011/320402000/18-0070/001 >>> 4500045145 |  |  | 1 | N/A | N/A | 59984325 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-09-13 | N/A | 2019-09-13 | 0 |  | 10000% | 7000% | JUAN GONZALO CASTRILLÓN TOBÓN SANTIAGO FERNANDO ORTEGA MATEOS BLANCA ASTRID PALACIO ARBOLEDA | 2015050000013 2015050000013 | No Asignado | No Recibido
2017 | 7948 | 4600007871 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA AL MUNICIPIO DE BETULIA CON RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR EN LA VEREDA EL PIÑONAL, MUNICIPIO DE BETULIA EN LA SUBREGIÓN SUROESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUA. | 599994944 | 1390376058 | 599994944 | N/A | 790381114 | Convenios Interadministrativos | Dirección de Proyectos Especiales | 2017-11-07 | 2017-11-09 | JAIME ARTURO OSPINA GIRALDO | MUNICIPIO DE BETULIA | N/A | 2017-11-10 | 2017-11-20 | 2017-12-13 | 1.3 | 2017-12-29 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: .5 | 14/12/2017 -- 28/12/2017 | A-.9.2/1120/4-1011/320402000/18-0070/001 >>> 4500045146 |  |  | 1 | N/A | N/A | 1390376058 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2020-06-26 | Unilateral | N/A | 0 |  | 10000% | 4315% | JUAN GONZALO CASTRILLÓN TOBÓN SANTIAGO FERNANDO ORTEGA MATEOS BYRON AICARDO DUQUE RAMOS | 2012050000212 | No Asignado | No Recibido
2017 | 7950 | 4600007897 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA AL MUNICIPIO DE BELMIRA, CON RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE DEL CENIZO DE LA VEREDA SANTO DOMINGO DEL MUNICIPIO DE BELMIRA, SUBREGIÓN NORTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. | 142862417 | 362862417 | 142862417 | N/A | 220000000 | Convenios Interadministrativos | Dirección de Proyectos Especiales | 2017-11-09 | 2017-11-10 | JUAN GONZALO CASTRILLÓN TOBÓN | MUNICIPIO DE BELMIRA | N/A | 2017-11-10 | 2017-12-13 | 2017-12-15 | 0.5 | 2017-12-29 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: .5 | 16/12/2017 -- 30/12/2017 | A-.9.2/1120/4-1011/320402000/18-0070/001 >>> 4500045172 |  |  | 1 | N/A | N/A | 362862417 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-09-13 | N/A | 2019-09-13 | 0 |  | 10000% | 3937% | JUAN GONZALO CASTRILLÓN TOBÓN SANTIAGO FERNANDO ORTEGA MATEOS JAQUELINE YEPES OSPINA | 2012050000212 | No Asignado | No Recibido
2017 | 7956 | 4600007898 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINACIA AL MUNICIPIO DE SOPETRÁN, CON RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS TERCIARIAS. | 260000000 | 510000000 | 260000000 | N/A | 250000000 | Convenios Interadministrativos | Dirección de Proyectos Especiales | 2017-11-09 | 2017-11-10 | MARTHA BEATRIZ SEPÚLVEDA MAZO | MUNICIPIO DE SOPETRAN | N/A | 2017-11-10 | 2017-12-01 | 2017-12-15 | 0.9 | 2017-12-29 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: .5 | 16/12/2017 -- 30/12/2017 | A-.9.4/1120/4-1011/320402000/18-0068/001 >>> 4500045173 |  |  | 1 | N/A | N/A | 510000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-11-19 | Unilateral | 2020-12-04 | 0 |  | 0% | 5098% | MARTHA BEATRIZ SEPÚLVEDA MAZO SANTIAGO FERNANDO ORTEGA MATEOS BLANCA ASTRID PALACIO ARBOLEDA | 2012050000204 2012050000204 | No Asignado | No Recibido
2017 | CD-20-02-2017 | 2017-SS-20-0003 | N/A | Liquidado | PRESTAR EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE MAQUINARIA PARA EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. | 4600000000 | 4600000000 |  | N/A | 0 | Convenios Interadministrativos | Dirección de Desarrollo Físico |  |  | HENRY ALZATE AGUIRRE | RENTING DE ANTIOQUIA S.A.S. SIGLA RENTAN S.A.S. | N/A | 2017-11-10 | 2018-01-02 | 2018-12-15 | 11.4 | 2018-12-15 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 1 | Nro.1: $ 2.174.556.500 | 17/06/2018 | 6774556500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-03-08 | Bilateral | 2022-02-14 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-7263952 | 0% | 0% | HENRY ALZATE AGUIRRE HUGO ARMANDO URREA CAMPO ELIAS ALOMIA | 2012050000000 | No Asignado | No Recibido
2017 | 7805 | 4600007701 | N/A | Terminado | CONCERTAR ESFUERZOS HUMANOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS, JURÍDICOS Y DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA BASE NÁUTICA MIXTA EN EL MUNICIPIO DE NECOCLÍ, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. | 5896941070 | 5896941070 | 3313908469 | N/A | 4896941070 | Convenios Interadministrativos | Dirección de Proyectos Especiales | 2017-11-02 | 2017-11-03 | DALIS MILENA HINCAPIE | MUNICIPIO DE NECOCLI | N/A | 2017-11-08 | 2017-12-07 | 2019-12-06 | 46 | 2021-10-06 | PRORROGA - 4: 29/09/2021 | 1-Prorroga: 6 3-Prorroga: 5 | 07/12/2019 -- 06/06/2020 07/12/2020 -- 06/05/2021 | A-.15.10/1120/4-1011/310506000/18-0114/001 >>> 4500044971 |  |  | 6 | Nro.1: $ 2.313.908.469 | 29/01/2021 | 8210849539 | N/A | N/A | Suspensión Nro. 1: Suspensión Nro. 2: | desde: 20/04/2020 hasta: Indedinida desde: 20/09/2020 hasta: Indedinida | 1 - Reanudación | 20/10/2020 | N/A | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 1218% | DALIS MILENA HINCAPIE SANTIAGO FERNANDO ORTEGA MATEOS CAMPO ELIAS ALOMIA | 2012050000000 | No Asignado | No Recibido
2017 | 7107 | 4600007208 |  | Liquidado | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS, EN LA SUBREGIONES OCCIDENTE Y URABA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. | 405372893 | 405372893 | 405372893 | N/A | 0 | Licitación Pública | Dirección de Desarrollo Físico |  |  | EDUARDO ALFONSO HERRERA ZAMBRANO | CONSORCIO ECOURABA¦ | Mauricio Gómez Caicedo - 50 Edgar Eduardo Lara Guzman - 25 Francisco Antonio Pardo Campo - 25 | 2017-09-04 | 2017-09-21 | 2017-12-15 | 4.8 | 2018-02-15 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: .5 2-Prorroga: 1.5 | 16/12/2017 -- 30/12/2017 31/12/2017 -- 14/02/2018 | A-.9.4/1120/2-1011/310503000/18-0035/001 >>> 4500044214 |  |  | 2 | N/A | N/A | 405372893 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2018-12-07 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 9590% | EDUARDO ALFONSO HERRERA ZAMBRANO MARGARITA MARÍA OCAMPO BORRERO Aura Maria Tapasco Alvarez | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2017 | 6882 | 4600007155 | 4600007208 | Liquidado | MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DE LAS SUBREGIONES DE OCCIDENTE Y URABA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. | 4145311783 | 4145311783 | 4145311783 | N/A | 0 | Licitación Pública | Dirección de Desarrollo Físico |  |  | EDUARDO ALFONSO HERRERA ZAMBRANO | CONSORCIO NAVARRA | Henry Alvarez Sanchez - 50 Angel Fernando Aguirre - 50 | 2017-08-11 | 2017-09-29 | 2017-12-15 | 4 | 2018-01-30 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: .5 2-Prorroga: 1 | 16/12/2017 -- 30/12/2017 31/12/2017 -- 30/01/2018 | A-.9.2/1120/0-8115/310503000/18-0115/001 >>> 4500044165 A-.9.2/1120/2-8115/310503000/18-0115/001 >>> 4500044165 A-.9.4/1120/2-1011/310503000/18-0035/001 >>> 4500044164 |  |  | 2 | N/A | N/A | 4145311783 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-11-08 | N/A | 2023-05-04 | 0 |  | 10000% | 9988% | EDUARDO ALFONSO HERRERA ZAMBRANO MARGARITA MARÍA OCAMPO BORRERO Aura Maria Tapasco Alvarez | 2012050000008 2012050000008 | No Asignado | No Recibido
2017 | RE-20-12-2017 | 2017-AS-20-0012 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COLABORA AL MUNICIPIO DE YOLOMBO CON RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS TERCIARIAS. | 3000000000 | 4000000000 | 3000000000 | N/A | 1000000000 | Convenios Interadministrativos | Dirección de Proyectos Especiales | 2017-10-27 | 2017-11-03 | MARTHA BEATRIZ SEPÚLVEDA MAZO | MUNICIPIO DE YOLOMBO | N/A | 2017-11-09 | 2017-11-20 | 2018-12-15 | 12.8 | 2018-12-15 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | AF.9.4-1120-0-8115-320402000-180068001 IDSOCIO=800 | 4500046678 | 3000000000 | 0 | N/A | N/A | 4000000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2021-04-26 | Bilateral | 2021-06-24 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-4-7275500 | 0% | 0% | LUIS ALBERTO CORREA OSSA SANTIAGO FERNANDO ORTEGA MATEOS VÍCTOR MANUEL AGUILAR MAZABUEL | 2012050000312 | No Asignado | No Recibido
2017 | 6397 - GRUPO 5 | 4600006906 | N/A | Liquidado | INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LOS CORREDORES VIALES DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, GRUPO 5: CORREDOR VIAL PUENTE NUEVO (RUTA 60)- EL TABLAZO - BETANIA (CÓDIGO 60AN02) ETAPA I, DE LA SUBREGION SUROESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 149072704 | 149072704 | 149072704 | N/A | 0 | Concurso de Méritos | Dirección de Desarrollo Físico |  | 2017-02-21 | HENRY ALZATE AGUIRRE | Consorcio Vial 5 | Camilo Andres Angel Saldarriaga - 70 María Catalina Ochoa Alvarez - 30 | 2017-06-22 | 2017-07-28 | 2017-11-14 | 5.1 | 2017-12-30 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A-.9.4/1120/0-3120/310503000/18-0035/001 >> 4500043860 |  |  | 2 | N/A | N/A | 149072704 | N/A | N/A | Suspensión Nro. 1: | desde: 10/11/2017 hasta: 10/11/2017 | 1 - Reanudación | 26/12/2017 | 2019-01-22 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 9998% | SIMÃ¿N JARAMILLO GÃ¿MEZ SERGIO ALEJANDRO MAZO BOHORQUEZ MARÍA VICTORIA BAQUERO PIEDRAHITA | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2017 | 7078 | 4600006979 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE CAMPAMENTO CON RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS URBANAS. | 148315980 | 148315980 | 68600500 | N/A | 79715480 | Convenios Interadministrativos | Dirección de Proyectos Especiales | 2017-05-24 | 2017-06-13 | MARGARITA ROSA LOPERA DUQUE | MUNICIPIO DE CAMPAMENTO | N/A | 2017-07-27 | 2017-08-09 | 2017-12-15 | 4.2 | 2017-12-15 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A-.9.1/1120/0-8115/310506000/18-0041/001 >>> 4500043943 IDSOCIO=480 |  |  | 0 | N/A | N/A | 148315980 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2018-12-07 | N/A | 2019-08-27 | 0 |  | 0% | 4625% | MARGARITA ROSA LOPERA DUQUE CONSUELO TORRES GARCIA VÍCTOR MANUEL AGUILAR MAZABUEL | 2012050000295 2012050000295 | No Asignado | No Recibido
2017 | 7306 | 4600007205 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y EL MUNICIPIO DE SONSON COFINANCIARAN PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LA(S) DE LA RED VIAL SECUNDARIA, SONSON - LAS MARGARITAS - PUENTE SAN RAFAEL, CÓDIGO(S) 56AN09, DEL MUNICIPIO DE SONSON, SUBREGION ORIENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. | 52000000 | 52000000 | 42000000 | N/A | 10000000 | Convenios Interadministrativos | Dirección de Proyectos Especiales | 2017-07-18 | 2017-08-04 | ANDRÉS MAURICIO RODRÍGUEZ COLLAZOS | MUNICIPIO DE SONSON | N/A | 2017-09-13 | 2017-11-09 | 2017-12-15 | 1.6 | 2017-12-29 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: .5 | 16/12/2017 -- 30/12/2017 | A-.9.4/1120/4-3120/310503000/18-0035/001 >>> 4500044211 IDSOCIO=1324 |  |  | 1 | N/A | N/A | 52000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-06-06 | N/A | 2019-08-27 | 0 |  | 0% | 8077% | MARÍA KATHERINE DE LOS RÍOS ROA MATEO ESPINAL VILLA VÍCTOR MANUEL AGUILAR MAZABUEL | 2012050000008 2012050000008 | No Asignado | No Recibido
2017 | 7307 | 4600007206 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARÃA DEL INFRAESTRUCTURA FÃSICA Y EL MUNICIPIO DE YALI, COFINACIARAN PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LA(S) VÃA(S) DE LA RED VIAL SECUNDARIA, PORCESITO - PUENTE GAVINO - LA CORTADA - YOLOMBO - YALI - PLAYAS - VEGACHI (TRAMO MULATOS - VEGACHÃ) CÃ¿DIGO(S) 62AN21, DEL MUNICIPIO DE YALI, SUBREGION NOROESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. | 70160000 | 70160000 | 62160000 | N/A | 8000000 | Convenios Interadministrativos | Dirección de Proyectos Especiales | 2017-07-19 | 2017-08-04 | MARÍA KATHERINE DE LOS RÍOS ROA | MUNICIPIO DE YALI | N/A | 2017-09-12 | 2017-10-26 | 2017-12-15 | 7 | 2018-05-25 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: .5 | 16/12/2017 -- 30/12/2017 | A-.9.4/1120/4-3120/310503000/18-0035/001 >>> 4500044212 |  |  | 1 | N/A | N/A | 70160000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-03-26 | N/A | 2019-05-06 | 0 |  | 0% | 8860% | MARÍA KATHERINE DE LOS RÍOS ROA MATEO ESPINAL VILLA VÍCTOR MANUEL AGUILAR MAZABUEL | 2012050000168 2012050000168 | No Asignado | No Recibido
2017 | 7305 | 4600007207 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÃSICA Y EL MUNICIPIO DE PEQUE COFINANCIARAN PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LA(S) VÃA(S) DE LA RED VIAL SECUNDARIA, URAMITA - PEQUE, CÃ¿DIGO(S) 62AN09, DEL MUNICIPIO DE PEQUE, SUBREGION OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. | 145000000 | 145000000 | 133000000 | N/A | 12000000 | Convenios Interadministrativos | Dirección de Proyectos Especiales | 2017-07-19 | 2017-08-04 | EDUARDO ALFONSO HERRERA ZAMBRANO | MUNICIPIO DE PEQUE | N/A | 2017-09-12 | 2017-09-29 | 2017-12-15 | 4.7 | 2018-02-21 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: .5 | 16/12/2017 -- 30/12/2017 | A-.9.4/1120/4-3120/310503000/18-0035/001 >>> 4500044213 IDSOCIO=700 |  |  | 1 | N/A | N/A | 145000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-02-27 | N/A | 2021-07-26 | 0 |  | 0% | 9172% | MARÍA KATHERINE DE LOS RÍOS ROA MATEO ESPINAL VILLA VÍCTOR MANUEL AGUILAR MAZABUEL | 2012050000168 2012050000168 | No Asignado | No Recibido
2017 | 7811 | 4600007851 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA CON RECURSOS ECONÓMICOS AL MUNICIPIO DE LA CEJA EN EL ORIENTE ANTIOQUEÑO PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PRIMERA DE LA MODERNIZACIÓN DEL PARQUE PRINCIPAL. | 5047529600 | 5047529600 | 2000000000 | N/A | 3047529600 | Convenios Interadministrativos | Dirección de Proyectos Especiales | 2017-11-09 | 2017-11-02 | Juliana Victoria Mejía Bravo | LA CEJA DEL TAMBO | N/A | 2017-11-10 | 2017-11-29 | 2017-12-15 | 1 | 2017-12-29 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: .5 | 16/12/2017 -- 30/12/2017 | A-.15.10/1120/4-1011/310506000/18-0043/001 >>> 4500045128 IDSOCIO=1322 |  |  | 1 | N/A | N/A | 5047529600 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-09-19 | N/A | 2019-12-17 | 0 |  | 10000% | 3962% | Juliana Victoria Mejía Bravo CONSUELO TORRES GARCIA JAQUELINE YEPES OSPINA | 2012050000211 | No Asignado | No Recibido
2017 | 6397 | 4600006898 |  | Liquidado | INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL, PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS SOBRE EL CORREDOR VIAL PUEBLO RICO - JERICO (CÓDIGO 25BAN03-2) ETAPA I DE LA SUBREGIÓN SUROESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. | 149183825 | 149183825 | 149183825 | N/A | 0 | Licitación Pública | Dirección de Desarrollo Físico | 2017-10-27 | 2017-02-24 | JESÚS MARÍA ZAPATA ZAPATA | CONSORCIO MANTENIMIENTOS RC | RUTH ELENA TABARES ZULETA - 50 Ruben Isaza Palacio - 50 | 2017-06-16 | 2017-07-13 | 2017-10-28 | 5.1 | 2017-12-15 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: .5 | 29/10/2017 -- 12/11/2017 | A-.9.4/1120/2-3120/310503000/18-0035/001 >>> 4500043854 |  |  | 3 | N/A | N/A | 149183825 | N/A | N/A | Suspensión Nro. 1: | desde: 27/10/2017 hasta: 30/11/2017 | 1 - Reanudación | 01/12/2017 | 2019-07-19 | N/A | N/A | 0 |  | 10000% | 9500% | SIMÃ¿N JARAMILLO GÃ¿MEZ SERGIO ALEJANDRO MAZO BOHORQUEZ MARÍA VICTORIA BAQUERO PIEDRAHITA | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2017 | 6298 | 4600006916 | 4600006898 | Liquidado | MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS SOBRE EL CORREDOR VIAL PUEBLORRICO - JERICÓ (CÓDIGO 25BAN03-2) ETAPA I, SUBRERION SUROESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. | 1434260208 | 1434260208 | 1434260208 | N/A | 0 | Licitación Pública | Dirección de Desarrollo Físico |  |  | JESÚS MARÍA ZAPATA ZAPATA | Jose Guillermo Galan Gomez | N/A | 2017-06-29 | 2017-07-31 | 2017-10-31 | 4.1 | 2017-12-04 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: 1.5 | 01/11/2017 -- 15/12/2017 | A-.9.4/1120/0-3120/310503000/18-0035/001 >>> 4500043869 |  |  | 3 | N/A | N/A | 1434260208 | N/A | N/A | Suspensión Nro. 1: | desde: 27/10/2017 hasta: 27/10/2017 | 1 - Reanudación | 01/12/2017 | 2019-06-06 | Bilateral | 2022-12-22 | 0 |  | 10000% | 10000% | SIMÃ¿N JARAMILLO GÃ¿MEZ SERGIO ALEJANDRO MAZO BOHORQUEZ MARÍA VICTORIA BAQUERO PIEDRAHITA | 2012050000008 2012050000008 | No Asignado | No Recibido
2017 | 6397 - GRUPO 2 | 4600006904 |  | Liquidado | INTERVENTORIA TÃ¿CNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÃ¿N Y CONSTRUCCIÃ¿N, DE OBRAS COMPLEMENTARIAS SOBRE EL CORREDOR VIAL LA MISERENGA - EBEJICO - SEVILLA - HELICONIA - ALTO DE CHUSCAL (CÃ¿DIGO 62AN17) ETAPA I SECTOR HELICONIA - ALTO DE CHUSCAL, Y EL CORREDOR VIAL ALTO DE CHUSCAL - ARMENIA - LA HERRADURA - TITIRIBI (CÃ¿DIGO 60AN08-1), SECTOR ALTO DE CHUSCAL ARMENIA ETAPA I DE LA SUBREGIÃ¿N OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. | 217952301 | 217952301 | 272956301 | N/A | 0 | Licitación Pública | Dirección de Desarrollo Físico |  |  | EDUARDO ALFONSO HERRERA ZAMBRANO | Consorcio Vial 2 | Camilo Andres Angel Saldarriaga - 50 María Catalina Ochoa Alvarez - 15 Jairo Humberto Estrada Echeverry - 15 Andrea Alzate Rendon - 20 |  | 2017-08-03 | 2017-11-20 | 4.4 | 2017-12-15 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: .3 | 06/12/2017 -- 14/12/2017 | A-.9.4/1120/0-3120/310503000/18-0035/001 >>> 4500043856 A-.9.4/1120/0-3120/310503000/18-0035/001 >>> 4500043857 A-.9.4/1120/2-1011/310503000/18-0035/001 >>> 4500045324 |  |  | 4 | Nro.1: $ 55.000.000 | 04/12/2017 | 272952301 | N/A | N/A | Suspensión Nro. 1: | desde: 15/11/2017 hasta: 15/11/2017 | 1 - Reanudación | 30/11/2017 | 2019-12-30 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 10000% | SIMÃ¿N JARAMILLO GÃ¿MEZ SERGIO ALEJANDRO MAZO BOHORQUEZ MARÍA VICTORIA BAQUERO PIEDRAHITA | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2017 | 6956 | 4600006822 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE JARDÍN CON RECURSOS ECONÓMICOS PARA LLEVAR A CABO OBRAS DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PUBLICO DEL PARQUE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE JARDÍN | 499999945 | 529999945 | 499999945 | N/A | 30000000 | Convenios Interadministrativos | Dirección de Proyectos Especiales | 2017-05-02 | 2017-05-09 | Juliana Victoria Mejía Bravo | MUNICIPIO DE JARDIN | N/A | 2017-05-30 | 2017-06-28 | 2017-12-15 | 5.6 | 2017-12-15 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A-.15.10/1120/0-8115/310506000/18-0043/001 >> 4500043745 |  |  | 0 | N/A | N/A | 529999945 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-01-17 | N/A | 2019-01-17 | 0 |  | 0% | 9434% | Juliana Victoria Mejía Bravo CONSUELO TORRES GARCIA VÍCTOR MANUEL AGUILAR MAZABUEL | 2012050000211 | No Asignado | No Recibido
2017 | CD-20-01-2017 | 2017-SS-20-0002 | N/A | Liquidado | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA EL APOYO TÃ¿CNICO, ADMINISTRATIVO, LEGAL, SOCIAL, AMBIENTAL Y ACADÃ¿MICO PARA LA EJECUCIÃ¿N DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NÂ°0583 DE 1996, SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÃAS, EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EL MUNICIPIO DE MEDELLIN, EL ÃREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA Y EL INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA, PARA LA FINANCIACIÃ¿N DE LA CONSTRUCCIÃ¿N DEL PROYECTO DE CONEXIÃ¿N VIAL ABURRA Y DEL RIO CAUCA | 3035488600 | 3035488600 | 3852304227 | N/A | 0 | Contratación Directa - Contrato Interadministrativo | Gerencia de Proyectos Estratégicos |  |  | GUSTAVO ADOLFO LASTRA BERMÚDEZ | UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA | N/A | 2017-07-18 | 2017-07-24 | 2018-12-30 | 23.2 | 2019-06-30 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: 6 | 31/12/2018 -- 30/06/2019 |  |  |  | 2 | Nro.1: $ 816.815.627 | 27/12/2018 | 3852304227 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-11-05 | N/A | 2020-11-17 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-6854352 | 0% | 0% | ADRIANA MONTOYA HINCAPIÉ JOHN MAURICIO OTALVARO GUSTAVO ADOLFO LASTRA BERMÚDEZ | 2012050000259 2012050000259 | No Asignado | No Recibido
2017 | 7169 | 4600007541 | 4600007538 | Liquidado | MEJORAMIENTO, MANTENIMINETO, REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS SOBRE EL CORREDOR VIAL CONCEPCIÓN - SAN VICENTE (CÓDIGO 62AN19-2) ETAPA I SUBREGIÓN ORIENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. | 2028287880 | 2028287880 |  | N/A | 0 | Licitación Pública | Dirección de Desarrollo Físico |  |  | Libardo Augusto Rico Giraldo | CONSORCIO MEGA-OBRAS 7169 | Ivan Echeverri Osorio - 75 Johana Andrea Posada Prieto - 25 | 2017-10-06 | 2017-11-02 | 2017-12-15 | 3.5 | 2018-02-19 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: .5 | 16/12/2017 -- 30/12/2017 | A-.9.2/1120/2-1011/310503000/18-0035/001 >>> 4500044658 A-.9.2/1120/4-1011/310503000/18-0035/001 >>> 4500044658 |  |  | 3 | N/A | N/A | 2028287880 | N/A | N/A | Suspensión Nro. 1: | desde: 27/12/2017 hasta: 27/12/2017 | 1 - Reanudación | 19/02/2018 | 2019-07-18 | N/A | N/A | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-1-176891 | 0% | 13471% | SANTIAGO MARIN DIAZ MARGARITA MARÍA OCAMPO BORRERO MARIA YANET VALENCIA CEBALLOS | 2012050000008 2012050000008 | No Asignado | No Recibido
2017 | RE-20-28-2017 | 2017-AS-20-0027 | N/A | Suspendido | MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PARA CONECTIVIDAD REGIONAL FINANCIADOS CON RECURSOS DE LA ENAJENACIÓN DE ISAGEN EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 235556321892 | 235556321892 | 57606388328 | N/A | 177949933564 | Convenios Interadministrativos | Subsecretaría de Planeación - Secretaría de Infraestructura Física |  |  | Sergio Alberto Cuervo Montoya | INVIAS | N/A | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 2019-12-31 | 25.7 | 2019-12-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 4 | N/A | N/A | 235556321892 | 1 - Modificación Cláusula #4 2 - Modificación Cláusula #5 | 28/12/2017 31/07/2018 | Suspensión Nro. 1: Suspensión Nro. 2: | desde: 30/03/2020 hasta: Indedinida desde: 21/04/2020 hasta: Indedinida | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-4-7451045 | 0% | 0% | LUIS EDUARDO TOBON CARDONA LUIS EDUARDO TOBON CARDONA LUIS EDUARDO TOBON CARDONA | N/A | No Asignado | No Recibido
2017 | 563 | 2017-AS-20-0008 | N/A | Terminado | INTEGRAR ESFUERZOS PARA COMUNICAR EL NORTE DEL VALLE DE ABURRA Y EL VALLE DE SAN NICOLAS MEDIANTE EL MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN Y RECTIFICACIÓN DEL CORREDOR VIAL BARBOSA-CONCEPCIÓN-SAN VICENTE-EL CRUCERO (SECTOR AUTOPISTA MEDELLÍN -BOGOTÁ)Y MEJORAR EL ACCESO AL MUNICIPIO DE ALEJANDRIA. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Régimen Especial | Subsecretaría de Planeación - Secretaría de Infraestructura Física | 2017-08-24 |  | LAURA MARCELA SANCHEZ LOPEZ | AREA METROPOLITANA | N/A | 2017-08-17 | 2017-08-17 | 2019-12-31 | 28.5 | 2019-12-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | N/A | No Asignado | No Recibido
2017 | CD-20-03-2017 | 2017-SS-20-0004 | N/A | Liquidado | INVESTIGACION PARA REVERSION DEL PROCESO DE EROSION EN LAS COSTAS DEL MAR DE ANTIOQUIA | 3499118895 | 3499118895 |  | N/A | 0 | Contratación Directa - Contrato Interadministrativo | Subsecretaría de Planeación - Secretaría de Infraestructura Física |  |  | LAURA MARCELA SANCHEZ LOPEZ | UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA | N/A | 2017-11-10 | 2018-04-02 | 2019-04-02 | 15 | 2019-07-02 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: 3 | 03/04/2019 -- 02/07/2019 |  |  |  | 1 | N/A | N/A | 3499118895 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-12-17 | Bilateral | 2022-08-19 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-7283326 | 0% | 0% | LUIS EDUARDO TOBON CARDONA LUCAS JARAMILLO CADAVID JAIME ALEJANDRO GOMEZ RESTREPO | 2016050000281 | No Asignado | No Recibido
2017 | RE-20-10-2017 | 2017-AS-20-0009 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COOPERA CON ALGUNOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO, CON EL FIN DE INCORPORAR AL PRESUPUESTO DEPARTAMENTAL LOS RECURSOS ECONOMICOS DESTINADOS POR CADA UNO DE ELLOS, PARA LA ADQUISICION DE MA QUINARIA PARA LA PREVENCION Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA Y OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPALES | 9642000000 | 19842000000 | 10200000000 | N/A | 9642000000 | Convenios Interadministrativos | Dirección de Proyectos Especiales | 2017-10-05 | 2017-09-27 | ANDRES FELIPE HERRERA | MUNICIPIO DE ABRIAQUI | N/A | 2019-10-17 | 2017-10-17 | 2017-12-13 | 1.9 | 2017-12-15 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 19842000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-05-24 | N/A | N/A | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-4-7115585 | 0% | 0% | JAIME ALONSO BERRIO GIRALDO SANTIAGO FERNANDO ORTEGA MATEOS JAQUELINE YEPES OSPINA | 2016050000265 | No Asignado | No Recibido
2017 | RE-20-23-2017 | 2017-AS-20-0011 | N/A | En Ejecución | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO MEDIANTE EL CUAL EL IDEA SE VINCULA A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO PARA DESARROLLO VIAL DENOMINADO CONEXIÓN VIAL ABURRÁ ? ORIENTE, TÚNEL DE ORIENTE Y DESARROLLO VIAL COMPLEMENTARIO, A TRAVÉS DEL RECAUDO, ADMINISTRACIÓN Y PAGOS DE LOS RECURSOS DE CONECTIVIDAD - OTROSI NO. 2 DEL CONVENIO CON LA AERONAUTICA CIVIL | 120000000000 | 120000000000 | 0 | N/A | 120000000000 | Convenios Interadministrativos | Dirección Administrativa y Financiera | 2017-10-31 | 2017-11-01 | Lina Marcela Moncada Hincapie | IDEA | N/A | 2017-11-01 | 2017-11-08 | 2023-11-07 | 72 | 2023-11-07 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 1 | N/A | N/A | 120000000000 | 1 - Modificación Cláusula #4 | 18/10/2018 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-4-7268457 | 0% | 0% | JORGE ELIÉCER GUTIÉRREZ PÉREZ JOHN MAURICIO OTALVARO LEIDY BIBIANA VELEZ BUSTAMANTE | 2012050000317 2012050000317 | No Asignado | No Recibido
2017 | 6529 | 4600006476 | N/A | Liquidado | POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE BRICEÑO CON EL SUMINISTRO DE CEMENTO Y RECURSOS ECONOMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS TERCIARIAS | 99524500 | 414048949 | 189616500 | N/A | 224432449 | Convenios Interadministrativos | Dirección de Proyectos Especiales | 2017-02-02 | 2017-03-07 | MARGARITA ROSA LOPERA DUQUE | Municipio de Briceño | N/A | 2017-03-28 | 2017-04-06 | 2017-11-15 | 8.3 | 2017-12-15 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A-.9.2/1120/0-1011/320402000/18-0032/001 >> 4500043282 |  |  | 0 | N/A | N/A | 414048949 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2018-12-07 | N/A | 2019-08-27 | 0 |  | 10000% | 2404% | MARGARITA ROSA LOPERA DUQUE SANTIAGO FERNANDO ORTEGA MATEOS OSCAR IVAN OSORIO PELAEZ | 2012050000204 2012050000204 | No Asignado | No Recibido
2017 | 6542 | 4600006484 | N/A | Liquidado | POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE ANGOSTURA CON EL SUMINISTRO DE CEMENTO Y RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS TERCIARIAS. | 99524500 | 425672141 | 189616500 | N/A | 236055641 | Convenios Interadministrativos | Dirección de Proyectos Especiales | 2017-03-02 | 2017-03-07 | MARGARITA ROSA LOPERA DUQUE | MUNICIPIO DE ANGOSTURA | N/A | 2017-04-19 | 2017-05-04 | 2017-12-15 | 7.8 | 2017-12-29 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: .5 | 16/12/2017 -- 30/12/2017 | A-.9.2/1120/0-1011/320402000/18-0032/001 >> 4500043292 |  |  | 1 | N/A | N/A | 425672141 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-10-17 | N/A | 2019-11-05 | 0 |  | 10000% | 2338% | MARGARITA ROSA LOPERA DUQUE SANTIAGO FERNANDO ORTEGA MATEOS OSCAR IVAN OSORIO PELAEZ | 2012050000204 2012050000204 | No Asignado | No Recibido
2017 | 6547 | 4600006489 | N/A | Liquidado | POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARA AL MUNICIPIO DE LA CEJA CON EL SUMINISTRO DE CEMENTO Y RECURSOS ECONOMICOS PARA QUE ESTE LLLEVE A CABO LA PAVIMENTACION DE VIAS TERCIARIAS | 398098000 | 1521343585 | 758466000 | N/A | 762877585 | Convenios Interadministrativos | Dirección de Proyectos Especiales | 2017-03-02 | 2017-03-07 | DAISY LORENA DUQUE SEPULVEDA | LA CEJA DEL TAMBO | N/A | 2017-04-04 | 2017-05-05 | 2017-12-15 | 7.8 | 2017-12-29 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: .5 | 16/12/2017 -- 30/12/2017 | A-.9.2/1120/0-8115/320402000/18-0032/001 >> 4500043298 |  |  | 1 | N/A | N/A | 1521343585 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-08-14 | N/A | 2019-09-09 | 0 |  | 10000% | 2617% | DAISY LORENA DUQUE SEPULVEDA SANTIAGO FERNANDO ORTEGA MATEOS OSCAR IVAN OSORIO PELAEZ | 2012050000204 2012050000204 | No Asignado | No Recibido
2017 | 6641 | 4600006402 | N/A | Liquidado | PRESTAR EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE MAQUINARIA PARA EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 4906200000 | 4906200000 | 7330612595 | N/A | 0 | Contratación Directa - Contrato Interadministrativo | Dirección de Desarrollo Físico | 2017-03-03 | 2017-03-07 | HENRY ALZATE AGUIRRE | RENTING DE ANTIOQUIA S.A.S. SIGLA RENTAN S.A.S. | N/A | 2017-03-17 | 2017-03-17 | 2017-12-15 | 9.4 | 2017-12-30 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: .5 | 16/12/2017 -- 30/12/2017 | A-.9.2/1120/4-1011/310503000/A-.9.2 >> 4500045471 A-.9.3/1120/6-3120/310503000/A-.9.3 >> 4500045472 A-.9.4/1120/0-1010/310503000/18-0030/001 >> 4500043254 A-.9.4/1120/0-1010/310503000/A-.9.4 >> 4500044479 A-.9.4/1120/0-1010/310503000/A-.9.4 >> 4500045470 A-.9.4/1120/4-1011/310503000/A-.9.4 >> 4500045471 A-.9.4/1120/4-3120/310503000/A-.9.4 >> 4500044471 A-.9.4/1120/4-3120/310503000/A-.9.4 >> 4500045472 |  |  | 5 | Nro.1: $ 1.925.375.595 Nro.2: $ 499.037.000 | 15/09/2017 19/12/2017 | 7330612595 | N/A | N/A | Suspensión Nro. 1: | desde: 05/09/2017 hasta: 14/09/2017 | 1 - Reanudación | 15/09/2017 | 2018-06-13 | Bilateral | 2021-06-30 | 0 |  | 10000% | 10000% | Libardo Augusto Rico Giraldo ERNESTO ALBERTO MORENO GÓMEZ BLANCA ASTRID PALACIO ARBOLEDA | 2015050000013 2015050000013 | No Asignado | No Recibido
2017 | 6831 | 4600006770 | N/A | Liquidado | Convenio Interadministrativo para la ejecución del proyecto de mantenimiento de los Caminos de Herradura, en jurisdicción del Municipio de ARGELIA subregión ORIENTE del Departamento de Antioquia. | 60000000 | 60000000 | 50000000 | 10000000 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2017-03-31 | 2017-04-04 | JOAN MANUEL GALEANO CLARO | MUNICIPIO DE ARGELIA | N/A | 2017-05-25 | 2017-05-30 | 2017-12-15 | 7 | 2017-12-29 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: .5 | 16/12/2017 -- 30/12/2017 | A-.9.2/1120/0-8115/320402000/18-0039/001 >> 4500043683 |  |  | 1 | N/A | N/A | 60000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-06-19 | N/A | 2019-09-16 | 0 |  | 10000% | 8333% | JOAN MANUEL GALEANO CLARO SANTIAGO FERNANDO ORTEGA MATEOS OSCAR IVAN OSORIO PELAEZ | 2012050000312 | No Asignado | No Recibido
2017 | 7022 | 4600006971 | N/A | Liquidado | El Departamento colaborara para la ejecución del proyecto de los caminos de herradura, en jurisdicción del municipio de San Jerónimo, subregión Occidente del Departamento de Antioquia. | 61500000 | 61500000 | 49000000 | N/A | 12500000 | Convenios Interadministrativos | Dirección de Proyectos Especiales | 2017-05-15 | 2017-06-02 | JOAN MANUEL GALEANO CLARO | Municipio de San Jeronimo | N/A | 2017-08-02 | 2017-08-22 | 2017-12-15 | 4.2 | 2017-12-29 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: .5 | 16/12/2017 -- 30/12/2017 | A-.9.2/1120/0-8115/320402000/18-0039/001 >> 4500043939 IDSOCIO=1220 |  |  | 1 | N/A | N/A | 61500000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-06-07 | N/A | 2019-06-21 | 0 |  | 0% | 7967% | JOAN MANUEL GALEANO CLARO CONSUELO TORRES GARCIA OSCAR IVAN OSORIO PELAEZ | 2012050000312 | No Asignado | No Recibido
2017 | 7103 | 4600007153 |  | Liquidado | INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CINCO (5) PUENTES VEHICULARES DISTRIBUIDOS EN LAS SUBREGIONES DEL NORTE, MAGDALENA MEDIO Y OCCIDENTE EN LAS VÍAS SECUNDARIAS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. | 96259100 | 96259100 | 96259100 | N/A | 0 | Licitación Pública | Dirección de Desarrollo Físico | 2017-08-16 |  | JUAN FERNANDO FRANCO URIBE | Emilio Gil Giraldo- Ingenieros Civiles S.A.S | N/A | 2017-08-25 | 2017-09-06 | 2017-12-15 | 3.3 | 2017-12-15 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A-.9.2/1120/0-1010/310503000/18-0115/001 >>> 4500044163 |  |  | 0 | N/A | N/A | 96259100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2018-05-29 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 9663% | JAIME ARTURO OSPINA GIRALDO JAIME ALBERTO URIBE GARCIA Aura Maria Tapasco Alvarez | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2017 | RE-20-11-2017 | 2017-AS-20-0010 | N/A | Terminado | CONVENIO PARA LA GESTION SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL PARA EL TRASLADO DEL PEAJE PANDEQUESO EN EL SECTOR RIO GRANDE VEREDA BELLAVISTA EN JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE DONMATIAS; BAJO EL MARCO DEL CONVENIO 005 DE 1996 ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL INVIAS | 0 |  |  | 0 | 0 | Régimen Especial |  | 2017-10-05 | 2017-10-13 | Catalina Velez Vargas Hector Alonso Gomez Giraldo Natalia Andrea Restrepo Lopez Lina Marcela Moncada Hincapie | MUNICIPIO DE DON MATIAS | N/A | 2018-11-08 | 2018-01-15 | 2020-01-15 | 46.5 | 2021-11-30 | PRORROGA - 7: 26/07/2021 | 1-Prorroga: 6 2-Prorroga: 6.5 3-Prorroga: 1.43 4-Prorroga: 1 5-Prorroga: .56 6-Prorroga: 3 7-Prorroga: 3.5 | 16/01/2020 -- 15/07/2020 16/07/2020 -- 23/02/2025 01/02/2021 -- 19/09/2024 16/03/2021 -- 15/04/2021 15/04/2021 -- 19/11/2025 02/05/2021 -- 01/08/2021 02/08/2021 -- 10/12/2025 |  |  |  | 7 | N/A | N/A | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-4-7266005 | 0% | 0% | ALINA FRANCO FRANCO JUAN CAMILO GIRALDO ALEJANDRO MONTOYA ORTIZ | 2016050000253 | No Asignado | No Recibido
2017 | 6540 | 4600006482 | N/A | Liquidado | POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARA AL MUNICIPIO DE PEQUE CON EL SUMINISTRO DE CEMENTO Y RECURSOS ECONOMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACION DE VIAS TERCIARIAS. | 415810050 | 415810050 | 189616500 | N/A | 226193550 | Convenios Interadministrativos | Dirección de Proyectos Especiales | 2017-03-02 | 2017-03-07 | MARTHA BEATRIZ SEPÚLVEDA MAZO | MUNICIPIO DE PEQUE | N/A | 2017-03-28 | 2017-04-26 | 2017-12-15 | 8.1 | 2017-12-29 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: .5 | 16/12/2017 -- 30/12/2017 | A-.9.4/1120/0-1010/320402000/18-0068/001 >> 4500043290 |  |  | 1 | N/A | N/A | 415810050 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2020-06-23 | Bilateral | 2020-07-14 | 0 |  | 10000% | 2394% | MARTHA BEATRIZ SEPÚLVEDA MAZO SANTIAGO FERNANDO ORTEGA MATEOS OSCAR IVAN OSORIO PELAEZ | 2012050000204 2012050000204 | No Asignado | No Recibido
2017 | CON-20-10-2016 | 2017-SS-20-0001 | N/A | Liquidado | INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PROYECTO DE COMUNICACION VIAL ENTRE LOS VALLES DE ABURRA Y DEL RIO CAUCA (ANTIGUA VIA AL MAR) Y MANTENIMIENTO RUTINARIO EN EL TRAMO DE LA CONEXIÃ¿N GUILLERMO GAVIRIA CORREA A CARGO DEL PROYECTO. | 271309816 | 254052160 | 404951538 | N/A | 0 | Concurso de Méritos | Gerencia de Proyectos Estratégicos | 2016-12-14 | 2016-12-26 | Gloria Amparo Alzate Agudelo | CONSORCIO RC ABURRA | N/A | 2017-03-31 | 2017-04-07 | 2017-08-07 | 6.7 | 2017-10-28 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: 2.7 | 08/08/2017 -- 28/10/2017 | 1000165590 |  |  | 2 | Nro.1: $ 150.899.378 | 04/08/2017 | 404951538 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2018-10-22 | N/A | N/A | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-15-6029191 | 0% | 0% | ADRIANA MONTOYA HINCAPIÉ MARGARITA MARÍA OCAMPO BORRERO OSCAR IVAN OSORIO PELAEZ | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2017 | LIC-20-09-2016 | 2017-OO-20-0001 | 2017-SS-20-0001 | Liquidado | MANTENIMIENTO RUTINARIO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PROYECTO DE COMUNICACION VIAL ENTRE LOS VALLES DE ABURRA Y DEL RIO CAUCA (ANTIGUA VIA AL MAR) Y MANTENIMIENTO RUTINARIO EN EL TRAMO DE LA CONEXIÃ¿Â¿N GUILLERMO GAVIRIA CORREA A CARGO DEL PROYECTO. | 3609906677 | 3393380993 | 4341315136 | N/A | 0 | Licitación Pública | Gerencia de Proyectos Estratégicos |  |  | ADRIANA MONTOYA HINCAPIÉ | SOCOCIL S.A.S | N/A | 2017-03-24 | 2017-04-07 | 2017-07-21 | 6.2 | 2017-10-13 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: 2.7 | 22/07/2017 -- 12/10/2017 | 2000020450 |  |  | 2 | Nro.1: $ 947.934.143 | 19/07/2017 | 4341315136 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2018-07-05 | Bilateral | 2022-11-29 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-1-167783 | 0% | 0% | ADRIANA MONTOYA HINCAPIÉ MARGARITA MARÍA OCAMPO BORRERO OSCAR IVAN OSORIO PELAEZ | 2012050000259 2012050000259 | No Asignado | No Recibido
2017 | 6464 | 4600006379 | N/A | Resciliado | POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE SAN LUIS CON EL SUMINISTRO DE CEMENTO Y RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ÉSTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS TERCIARIAS. | 379233397 | 379233397 | 189616500 | 189616897 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2017-02-23 | 2017-02-28 | JAIME ARTURO OSPINA GIRALDO | MUNICIPIO DE SAN LUIS | N/A | 2017-03-15 |  |  | 0 |  | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A-.9.2 /1120/0-8115/320402000/180032001 |  |  | 0 | N/A | N/A | 379233397 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-4-6324214 | 0% | 0% | DAISY LORENA DUQUE SEPULVEDA SANTIAGO FERNANDO ORTEGA MATEOS OSCAR IVAN OSORIO PELAEZ | 2016050000251 | No Asignado | No Recibido
2017 | 6763 | 4600006722 | N/A | Liquidado | POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARA AL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL CON RECURSOS ECONOMICOS PARA QUE ESTE LLLEVE A CABO LA PAVIMENTACION DE VIAS TERCIARIAS | 600000000 | 900000000 | 600000000 | N/A | 300000000 | Convenios Interadministrativos | Dirección de Proyectos Especiales | 2017-03-30 | 2017-03-28 | DAISY LORENA DUQUE SEPULVEDA |  | N/A | 2017-05-09 | 2017-05-30 | 2017-12-15 | 7 | 2017-12-29 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: .5 | 16/12/2017 -- 30/12/2017 | A-.9.2/1120/0-8115/320402000/18-0032/001 >> 4500043621 |  |  | 1 | N/A | N/A | 900000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-10-01 | N/A | 2019-10-11 | 0 |  | 10000% | 6667% | DAISY LORENA DUQUE SEPULVEDA SANTIAGO FERNANDO ORTEGA MATEOS OSCAR IVAN OSORIO PELAEZ | 2012050000204 2012050000204 | No Asignado | No Recibido
2017 | 6491 | 4600006389 | N/A | Liquidado | POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARA AL MUNICIPIO DE EL BAGRE CON EL SUMINISTRO DE CEMENTO Y RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS TERCIARIAS | 199049000 | 978646888 | 379233000 | N/A | 599413888 | Convenios Interadministrativos | Dirección de Proyectos Especiales | 2017-02-23 | 2017-02-28 | LUIS ALBERTO CORREA OSSA | MUNICIPIO DEL BAGRE | N/A | 2017-03-24 | 2017-04-24 | 2017-12-15 | 8.2 | 2017-12-29 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: .5 | 16/12/2017 -- 30/12/2017 | A-.9.2/1120/0-8115/320402000/A-.9.2 >> 4500043117 |  |  | 2 | N/A | N/A | 978646888 | 1 - Modificación Cláusula #15 | 28/12/2017 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-12-02 | Bilateral | 2020-02-06 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-4-6331515 | 0% | 2034% | LUIS ALBERTO CORREA OSSA SANTIAGO FERNANDO ORTEGA MATEOS OSCAR IVAN OSORIO PELAEZ | 2012050000204 2012050000204 | No Asignado | No Recibido
2017 | 6635 | 4600006742 | N/A | Liquidado | Convenio Interadministrativo para la ejecución del proyecto de mantenimiento de los Caminos de Herradura, en jurisdicción del Municipio de LIBORINA subregión OCCIDENTE del Departamento de Antioquia. | 60000000 | 60000000 | 50000000 | 10000000 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2017-03-30 | 2017-03-28 | VÍCTOR MANUEL AGUILAR MAZABUEL | MUNICIPIO DE LIBORINA | N/A | 2017-05-09 | 2017-05-26 | 2017-12-15 | 7.1 | 2017-12-29 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: .5 | 16/12/2017 -- 30/12/2017 | A-.9.2/1120/0-8115/320402000/18-0039/001 >> 4500043639 |  |  | 2 | N/A | N/A | 60000000 | 1 - Modificación Cláusula #12 | 28/12/2017 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2018-08-22 | Bilateral | 2019-03-30 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-4-6493190 | 10000% | 8333% | CAROLINA VARGAS OCHOA SANTIAGO FERNANDO ORTEGA MATEOS OSCAR IVAN OSORIO PELAEZ | 2012050000312 | No Asignado | No Recibido
2017 | 6758 | 4600006727 | N/A | Liquidado | POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARA AL MUNICIPIO DE COCORNA CON EL SUMINISTRO DE CEMENTO Y RECURSOS ECONOMICOS PARA QUE ESTE LLLEVE A CABO LA PAVIMENTACION DE VIAS TERCIARIAS | 624320600 | 1502290462 | 800000000 | N/A | 702290462 | Convenios Interadministrativos | Dirección de Proyectos Especiales | 2017-03-30 | 2017-03-28 | DALIS MILENA HINCAPIE | MUNICIPIO DE COCORNA | N/A | 2017-05-10 | 2017-05-30 | 2017-12-15 | 7 | 2017-12-29 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: .5 | 16/12/2017 -- 30/12/2017 | 4600006165 CONTRATO INTERADMINISTRATIVO -VIVA-CEMENTO A-.9.2/1120/0-1011/320402000/18-0032/001 >> 4500043665 A-.9.4/1120/0-8115/320402000/18-0068/001 >> 4500043666 IDSOCIO=1441 |  |  | 2 | N/A | N/A | 1502290462 | 1 - Modificación Cláusula #15 | 28/12/2017 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2020-06-23 | Bilateral | 2021-03-10 | 0 |  | 10000% | 4156% | DAISY LORENA DUQUE SEPULVEDA SANTIAGO FERNANDO ORTEGA MATEOS OSCAR IVAN OSORIO PELAEZ | 2012050000204 2012050000204 | No Asignado | No Recibido
2017 | 6532 | 4600006478 | N/A | Liquidado | Por el presente convenio interadministrativo el Departamento colaborará al Municipio de San Andrés de Cuerquia con el suministro de cemento y recursos económicos para que este lleve a cabo la pavimentación de vías terciarias | 199049000 | 758606408 | 379233000 | N/A | 379373408 | Convenios Interadministrativos | Dirección de Proyectos Especiales | 2017-03-02 | 2017-03-07 | MARGARITA ROSA LOPERA DUQUE | MUNICIPIO DE SAN ANDRES DE CUERQUIA | N/A | 2017-03-28 | 2017-04-26 | 2017-12-15 | 8.1 | 2017-12-29 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: .5 | 16/12/2017 -- 30/12/2017 | A-.9.2/1120/0-1011/320402000/18-0032/001 >> 4500043285 |  |  | 1 | N/A | N/A | 758606408 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-10-15 | Bilateral | 2019-11-05 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-4-6348080 | 10000% | 2624% | MARGARITA ROSA LOPERA DUQUE SANTIAGO FERNANDO ORTEGA MATEOS OSCAR IVAN OSORIO PELAEZ | 2012050000204 2012050000204 | No Asignado | No Recibido
2017 | 6793 | 4600006738 | N/A | Liquidado | POR MEDIO DEL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARA CON EL MUNICIPIO DE ARMENIA CON RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACION DE VÍAS TERCIARIAS. | 339956456 | 339956456 | 220000000 | N/A | 119956456 | Convenios Interadministrativos | Dirección de Proyectos Especiales | 2017-03-30 | 2017-03-28 | MARTHA BEATRIZ SEPÚLVEDA MAZO | MUNICIPIO DE ARMENIA | N/A | 2017-05-10 | 2017-05-24 | 2017-12-15 | 7.2 | 2017-12-29 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: .5 | 16/12/2017 -- 30/12/2017 | A-.9.4/1120/0-8115/320402000/18-0068/001 >> 4500043634 |  |  | 1 | N/A | N/A | 339956456 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-12-26 | Unilateral | 2021-07-12 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-4-6491306 | 10000% | 6471% | MARTHA BEATRIZ SEPÚLVEDA MAZO SANTIAGO FERNANDO ORTEGA MATEOS OSCAR IVAN OSORIO PELAEZ | 2012050000204 2012050000204 | No Asignado | No Recibido
2017 | 6916 | 4600006821 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO COLABORARA AL MUNICIPIO DE COCORNA CON RECURSOS ECONOMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACION DE VIAS TERCIARIAS | 731145201 | 751145201 | 731145201 | N/A | 20000000 | Convenios Interadministrativos | Dirección de Proyectos Especiales | 2017-05-02 | 2017-05-09 | DALIS MILENA HINCAPIE | MUNICIPIO DE COCORNA | N/A | 2017-06-06 | 2017-06-21 | 2017-12-15 | 6.3 | 2017-12-29 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: .5 | 16/12/2017 -- 30/12/2017 | A-.9.2/1120/4-1011/320402000/18-0032/001 >> 4500043743 |  |  | 2 | N/A | N/A | 751145201 | 1 - Modificación Cláusula #10 | 28/12/2017 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2020-06-23 | Bilateral | 2021-03-10 | 0 |  | 10000% | 9734% | DAISY LORENA DUQUE SEPULVEDA SANTIAGO FERNANDO ORTEGA MATEOS OSCAR IVAN OSORIO PELAEZ | 2012050000204 2012050000204 | No Asignado | No Recibido
2017 | LIC-20-01-2017 | 2017-OO-20-0002 | 2018-SS-20-0001 | Liquidado | MANTENIMIENTO RUTINARIO, OBRAS COMPLEMENTARIAS, ADECUACIÓN DE CAUCES Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PROYECTO DE COMUNICACION VIAL ENTRE LOS VALLES DE ABURRA Y DEL RIO CAUCA (ANTIGUA VIA AL MAR) Y DEL TRAMO DE LA CONEXIÓN GUILLERMO GAVIRIA CORREA Y DEMAS PUNTOS A CARGO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 0583 DE 1996. | 2225283877 | 2164899402 | 2463327656 | N/A | 0 | Licitación Pública | Gerencia de Proyectos Estratégicos | 2017-10-06 | 2017-09-08 | ADRIANA MONTOYA HINCAPIÉ | CONSORCIO PRO-ICG 01 | JUAN PABLO ARJONA DAVILA - 40 LUIS FERNANDO ALVAREZ MACIAS - 60 | 2017-12-28 | 2018-01-12 | 2018-07-11 | 7 | 2018-08-12 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: 1 | 12/07/2018 -- 11/08/2018 | RESERVA 10001666369 |  |  | 2 | Nro.1: $ 298.428.254 | 11/05/2018 | 2463327656 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2018-12-14 | N/A | N/A | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-1-181395 | 10000% | 0% | CARLOS EDUARDO ARISTIZABAL ECHEVERRY JOHN MAURICIO OTALVARO ADRIANA MONTOYA HINCAPIÉ | 2012050000259 2012050000259 | No Asignado | No Recibido
2017 | 6880 | 4600007146 | 4600007228 | Liquidado | MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DE LAS SUBREGIONES DE NORDESTE Y MAGDALENA MEDIO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. | 4128904690 | 4128904690 | 4937970481 | N/A | 0 | Licitación Pública | Dirección de Desarrollo Físico |  |  | URIEL ALONSO SUAZA ARBOLEDA | CONSORCIO SAN JORGE | Juan Carlos Ramirez Ospina - 50 Fernando Augusto Ramirez Restrepo - 50 | 2017-08-15 | 2017-09-15 | 2017-12-15 | 4.5 | 2018-01-31 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: .5 2-Prorroga: 1 | 16/12/2017 -- 30/12/2017 31/12/2017 -- 30/01/2018 | A-.9.2/1120/0-8115/310503000/18-0115/001 >>> 4500044153 A-.9.2/1120/2-8115/310503000/18-0115/001 >>> 4500044153 A-.9.3/1120/2-3120/310503000/18-0035/001 >>> 4500045321 A-.9.4/1120/2-1011/310503000/18-0035/001 >>> 4500044152 A-.9.4/1120/2-6003/310503000/18-0035/001 >>> 4500045320 A-.9.4/1120/2-8115/310503000/18-0035/001 >>> 4500045319 |  |  | 3 | Nro.1: $ 809.065.789 | 15/12/2017 | 4937970479 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2018-07-19 | N/A | 2023-06-14 | 0 |  | 10000% | 10000% | MARÍA DEL ROSARIO PALACIO SÁNCHEZ JUDITH MEJIA GUZMAN DIANA PATRICIA LÓPEZ LEAL | 2012050000008 2012050000008 | No Asignado | No Recibido
2017 | 7116 | 4600007198 |  | Liquidado | INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DE LAS SUBREGIONES NORTE Y BAJO CAUCA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, SE EXCLUYEN LAS VÍAS DE INFLUENCIA DEL PEAJE DE PAJARITO EN LA SUBREGION. | 409091298 | 409091298 | 409091298 | N/A | 0 | Licitación Pública | Dirección de Desarrollo Físico | 2017-08-24 |  | EDUARDO ALFONSO HERRERA ZAMBRANO | CONSORCIO MYR 7116 | Hugo Alfredo Posso Moncada - 70 Hugo Alfredo Posso Prado - 30 | 2017-08-25 | 2017-09-20 | 2017-12-15 | 5.3 | 2018-02-28 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: .5 2-Prorroga: 1.5 | 16/12/2017 -- 30/12/2017 31/12/2017 -- 14/02/2018 | A-.9.4/1120/2-1011/310503000/18-0035/001 >>> 4500044203 |  |  | 2 | N/A | N/A | 409091298 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2018-10-02 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 10000% | MARGARITA MARIA GIL QUINTERO JAIME ALBERTO URIBE GARCIA MARÍA VICTORIA BAQUERO PIEDRAHITA | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2017 | 6881 | 4600007149 | 4600007198 | Liquidado | MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DE LAS SUBRETIONES DE NORTE Y BAJO CAUCA SE EXCLUYEN LAS VÍAS DE INFLUENCIA DEL PEAJE DE PAJARITO EN LA SUBREGION NORTE. | 4139044164 | 4139044164 | 4139044164 | N/A | 0 | Licitación Pública | Dirección de Desarrollo Físico | 2017-08-09 | 2017-04-26 | EDUARDO ALFONSO HERRERA ZAMBRANO | CONSORCIO SAN JORGE | Juan Carlos Ramirez Ospina - 50 Fernando Augusto Ramirez Restrepo - 50 | 2017-08-11 | 2017-09-20 | 2017-12-15 | 4.4 | 2018-01-31 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: .5 2-Prorroga: 1.5 | 16/12/2017 -- 30/12/2017 31/12/2017 -- 14/02/2018 | A-.14.20/1120/2-3120/310503000/18-0035/001 >>> 4500044156 A-.9.2/1120/0-8115/310503000/18-0115/001 >>> 4500044157 A-.9.2/1120/2-8115/310503000/18-0115/001 >>> 4500044157 |  |  | 2 | N/A | N/A | 4139044164 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-05-23 | N/A | N/A | 0 |  | 10000% | 9903% | MARGARITA MARIA GIL QUINTERO JAIME ALBERTO URIBE GARCIA MARÍA VICTORIA BAQUERO PIEDRAHITA | 2012050000008 2012050000008 | No Asignado | No Recibido
2017 | 6965 | 4600006967 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA-SECRETARÃA DE INFRAESTRUCTURA FÃSICA Y EL MUNICIPIO DE SAN ANDRES DE CUERQUIA COLABORARAN PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO SAN ANDRES, PARAJE PARTIDAS SAN MIGUEL ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES DE CUERQUIA, SUBREGION NORTE DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 300378561 | 300378561 | 150378561 | N/A | 150000000 | Convenios Interadministrativos | Dirección de Proyectos Especiales | 2017-05-15 | 2017-06-02 | JUAN GONZALO CASTRILLÓN TOBÓN | MUNICIPIO DE SAN ANDRES DE CUERQUIA | N/A | 2017-08-01 | 2017-08-09 | 2017-12-27 | 4.6 | 2017-12-29 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: .5 | 16/12/2020 -- 30/12/2020 | A-.9.2/1120/0-8115/320402000/18-0070/001 >> 4500043936 a.92/1120/0-8115/320402000/18-0070/001 puentes rpc 4500043936 IDSOCIO=1321 |  |  | 1 | N/A | N/A | 300378561 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-09-12 | N/A | 2019-09-17 | 0 |  | 0% | 5006% | JUAN GONZALO CASTRILLÓN TOBÓN CONSUELO TORRES GARCIA CAMPO ELIAS ALOMIA | 2016050000272 | No Asignado | No Recibido
2017 | 7118 | 4600007228 |  | Liquidado | INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DE LAS SUBREGIONES DE NORDESTE Y MAGDALENA MEDIO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. | 374107867 | 374107867 | 374107867 | N/A | 0 | Licitación Pública | Dirección de Desarrollo Físico | 2017-08-16 |  | URIEL ALONSO SUAZA ARBOLEDA | CONSORCIO SUPERVISIÓN 7118 | Carlos Enrique Escobar Leguizamo - 50 Carlos Enrique Barragan Medina - 50 | 2017-09-01 | 2017-09-15 | 2017-12-15 | 5 | 2018-02-15 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: .5 2-Prorroga: 1.6 | 16/12/2017 -- 30/12/2017 31/12/2017 -- 17/02/2018 | A-.9.4/1120/2-1011/310503000/18-0035/001 >>> 4500044251 |  |  | 2 | N/A | N/A | 374107867 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2018-07-17 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 10000% | MARÍA DEL ROSARIO PALACIO SÁNCHEZ JUDITH MEJIA GUZMAN DIANA PATRICIA LÓPEZ LEAL | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2017 | 6732 | 4600006769 | N/A | Liquidado | Convenio Interadministrativo para la ejecución del proyecto de mantenimiento de los Caminos de Herradura, en jurisdicción del Municipio de BURITICA subregión OCCIDENTE del Departamento de Antioquia | 60000000 | 60000000 | 50000000 | 10000000 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2017-03-30 | 2017-03-28 | VÍCTOR MANUEL AGUILAR MAZABUEL | MUNICIPIO DE BURITICA | N/A | 2017-05-18 | 2017-05-26 | 2017-12-15 | 7.1 | 2017-12-29 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: .5 | 16/12/2017 -- 30/12/2017 | A-.9.2/1120/0-8115/320402000/18-0039/001 >> 4500043682 |  |  | 1 | N/A | N/A | 60000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-02-11 | Bilateral | 2019-03-27 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-4-6523549 | 10000% | 8333% | CAROLINA VARGAS OCHOA SANTIAGO FERNANDO ORTEGA MATEOS OSCAR IVAN OSORIO PELAEZ | 2012050000312 | No Asignado | No Recibido
2017 | 6397 - GRUPO 4 | 4600006857 |  | Liquidado | INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS SOBRE EL CORREDOR VIAL EN LA VÍA SAN FERMIN (RUTA 25) - BRICEÑO (CÓDIGO 25AN13) ETAPA I, DE LA SUBREGION NORTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. | 162445247 | 162445247 | 162445247 | N/A | 0 | Licitación Pública | Dirección de Desarrollo Físico | 2017-06-30 |  | JUAN FERNANDO FRANCO URIBE | Iconsulting SAS - Consultoria en Ingeniería | N/A | 2017-06-16 | 2017-07-27 | 2017-11-14 | 4.6 | 2017-12-15 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: .4 | 15/11/2017 -- 26/11/2017 | A-.9.2/1120/0-8115/320402000/18-0032/001 >>> 4500043630 A-.9.4/1120/2-3120/310503000/18-0035/001 >>> 4500043809 |  |  | 3 | N/A | N/A | 162445247 | N/A | N/A | Suspensión Nro. 1: | desde: 02/11/2017 hasta: 02/11/2017 | 1 - Reanudación | 17/11/2017 | 2019-03-05 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 9998% | SIMÃ¿N JARAMILLO GÃ¿MEZ SERGIO ALEJANDRO MAZO BOHORQUEZ MARÍA VICTORIA BAQUERO PIEDRAHITA | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2017 | 6298 - GRUPO 5 | 4600006961 | 4600006857 | Liquidado | MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS SOBRE EL CORREDOR VIAL EN LA VÍA SAN FERMIN (RUTA 25) - BRICEÑO (CÓDIGO 25AN13) ETAPA I, DE LA SUBREGION NORTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. | 1455290111 | 1455290111 | 2182290111 | N/A | 0 | Licitación Pública | Dirección de Desarrollo Físico |  |  | JUAN FERNANDO FRANCO URIBE | CONSORCIO ANTIOQUIA VIAL | N/A | 2017-07-11 | 2017-07-28 | 2017-10-30 | 4.6 | 2017-12-15 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: .3 | 31/10/2017 -- 08/11/2017 | A-.9.4/1120/0-3120/310503000/18-0035/001 >>> 4500043931 A-.9.4/1120/2-3120/310503000/18-0035/001 >>> 4500043931 A-.9.4/1120/2-3120/310503000/18-0035/001 >>> 4500045257 |  |  | 4 | Nro.1: $ 727.000.000 | 05/12/2017 | 2182290111 | N/A | N/A | Suspensión Nro. 1: | desde: 27/10/2017 hasta: 30/11/2017 | 1 - Reanudación | 30/11/2017 | 2019-03-30 | Bilateral | 2023-01-20 | 0 |  | 10000% | 9983% | SIMÃ¿N JARAMILLO GÃ¿MEZ ERNESTO ALBERTO MORENO GÓMEZ Aura Maria Tapasco Alvarez | 2012050000008 2012050000008 | No Asignado | No Recibido
2017 | 6298 - GRUPO 3 | 4600006913 |  | Liquidado | MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS SOBRE EL CORREDOR CONCEPCION - ALEJANDRIA (CÓDIGO 62AN19-1), ETAPA I DE LA SUBREGION ORIENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. | 1926247405 | 1926247405 |  | N/A | 0 | Licitación Pública | Dirección de Desarrollo Físico | 2017-04-20 | 2017-01-17 | Libardo Augusto Rico Giraldo | CONSORCIO ALCA - GAMMA | Angela Maria Mantilla Prada - 50 Angela María Mantilla Prada - 50 | 2017-06-16 | 2017-07-31 | 2017-11-30 | 6.4 | 2018-02-12 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: .5 | 01/12/2017 -- 15/12/2017 | A-.9.4/1120/0-1010/310503000/18-0035/001 >>> 4500045265 A-.9.4/1120/0-3120/310503000/18-0035/001 >>> 4500043865 A-.9.4/1120/0-3120/310503000/18-0035/001 >>> 4500043867 A-.9.4/1120/2-2150/310503000/18-0035/001 >>> 4500045264 A-.9.4/1120/2-3120/310503000/18-0035/001 >>> 4500043865 A-.9.4/1120/2-3120/310503000/18-0035/001 >>> 4500043867 A-.9.4/1120/2-3120/310503000/18-0035/001 >>> 4500045256 |  |  | 5 | Nro.1: $ 963.000.000 | 06/12/2017 | 2889247405 | 1 - Modificación Cláusula #4 | 11/07/2017 | Suspensión Nro. 1: | desde: 12/12/2017 hasta: 12/02/2018 | 1 - Reanudación | 12/02/2018 | 2019-07-10 | N/A | N/A | 0 |  | 10000% | 9881% | SIMÃ¿N JARAMILLO GÃ¿MEZ ERNESTO ALBERTO MORENO GÓMEZ Aura Maria Tapasco Alvarez | 2012050000008 2012050000008 | No Asignado | No Recibido
2017 | 6323 | 4600006777 | N/A | Liquidado | INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑO PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES Y PÉRDIDA DE TERRENOS EN LA ZONA URBANAS DEL MUNICIPIO DE CAUCASIA, EN LA SUBREGION BAJO CAUCA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. | 87140416 | 87140416 |  | N/A | 0 | Concurso de Méritos | Dirección de Proyectos Especiales | 2017-04-20 | 2017-12-13 | JUAN FERNANDO FRANCO URIBE | CONSORCIO GR | RUTH ELENA TABARES ZULETA - 30 Juan Carlos Reyes Vanegas - 70 | 2017-05-17 | 2017-06-14 | 2017-12-14 | 7 | 2018-01-14 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: 1 | 15/12/2017 -- 14/01/2018 | A-.15.10/1120/2-1011/310506000/18-0114/001 >>> 4500043689 |  |  | 1 | N/A | N/A | 87140416 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-09-17 | N/A | N/A | 0 |  | 10000% | 10000% | CAROLINA VARGAS OCHOA SERGIO ALEJANDRO MAZO BOHORQUEZ Aura Maria Tapasco Alvarez | 2009050000110 | No Asignado | No Recibido
2017 | 7340 | 4600007550 | N/A | Liquidado | INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FIANCIERA Y LEGAL PARA EL PARCHEO Y/O BACHEO, INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VÍA PASO POR CALDAS, CÓDIGO 25ANA EN LA SUBREGIÓN SUROESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. | 88586745 | 88586745 |  | N/A | 0 | Mínima cuantía | Dirección de Desarrollo Físico | 2017-10-05 |  | ALBA MARINA GIRÓN LÓPEZ | Iconsulting SAS - Consultoria en Ingeniería | N/A | 2017-10-09 | 2017-10-30 | 2017-12-15 | 1.5 | 2017-12-15 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A-.9.4/1120/2-1011/310503000/18-0035/001 >>> 4500044662 |  |  | 0 | N/A | N/A | 88586745 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-04-04 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 8613% | OMAR ALBEIRO ANAYA ERNESTO ALBERTO MORENO GÓMEZ VÍCTOR MANUEL AGUILAR MAZABUEL | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2017 | 7173 | 4600007491 | 4600007550 | Liquidado | PARCHEO Y/O BACHEO, INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VÍA PASO POR CALDAS, CÓDIGO 25ANA EN LA SUBREGIÓN SUROESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. | 567077439 | 567077439 |  | N/A | 0 | Mínima cuantía | Dirección de Desarrollo Físico |  |  | ALBA MARINA GIRÓN LÓPEZ | JR INGENIEROS LIMITADA | N/A | 2017-09-26 | 2017-11-02 | 2017-12-15 | 1.4 | 2017-12-15 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A-.9.4/1120/2-1011/310503000/18-0035/001 >>> 4500044537 |  |  | 0 | N/A | N/A | 567077439 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-04-03 | Bilateral | 2022-12-28 | 0 |  | 0% | 9637% | OMAR ALBEIRO ANAYA JUDITH MEJIA GUZMAN VÍCTOR MANUEL AGUILAR MAZABUEL | 2012050000008 2012050000008 | No Asignado | No Recibido
2017 | 6298 - GRUPO 4 | 4600006918 |  | Liquidado | MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS SOBRE EL CORREDOR VIAL ALTO DE CHUSCAL - ARMENIA - LA HERRADURA - TITIRIBI CÓDIGO (60AN08-1), SECTOR ALTO DEL CHUSCAL - ARMENIA ETAPA I DE LA SUBREGION OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. | 1444887127 | 1444887127 | 2164887127 | N/A | 0 | Licitación Pública | Dirección de Desarrollo Físico |  |  | EDUARDO ALFONSO HERRERA ZAMBRANO | CONSORCIO PROSPERIDAD | NELSON MORENO ALVAREZ - 50 LUIS FERNANDO POTES CARO - 50 | 2017-06-30 | 2017-08-03 | 2017-11-03 | 4.4 | 2017-12-15 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: .5 2-Prorroga: 1 | 03/11/2017 -- 18/11/2018 04/10/2017 -- 03/11/2017 | A-.9.4/1120/0-3120/310503000/18-0035/001 >>> 4500043872 A-.9.4/1120/2-8115/310503000/18-0035/001 >>> 4500045326 |  |  | 6 | Nro.1: $ 720.000.000 | 04/12/2017 | 2164887127 | 1 - Modificación Cláusula #4 | 15/09/2017 | Suspensión Nro. 1: | desde: 15/11/2017 hasta: 15/12/2017 | 1 - Reanudación | 30/11/2017 | 2018-10-04 | N/A | 2023-05-30 | 0 |  | 10000% | 9999% | SIMÃ¿N JARAMILLO GÃ¿MEZ ERNESTO ALBERTO MORENO GÓMEZ Aura Maria Tapasco Alvarez | 2012050000008 2012050000008 | No Asignado | No Recibido
2017 | 6961 | 4600007028 | 4600007153 | Liquidado | ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CINCO (5) PUENTES VEHICULARES DISTRIBUIDOS EN LAS SUBREGIONES DEL NORTE, MAGDALENA MEDIO Y OCCIDENTE EN LAS VÍAS SECUNDARIAS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. | 411924593 | 411924593 | 411924593 | N/A | 0 | Licitación Pública | Dirección de Desarrollo Físico | 2017-07-12 |  | JUAN FERNANDO FRANCO URIBE | Obed Franco Bermudez S.A.S | N/A | 2017-07-31 | 2017-09-06 | 2017-12-15 | 3.3 | 2017-12-15 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A-.9.2/1120/0-1010/310503000/18-0115/001 >>> 4500044017 |  |  | 0 | N/A | N/A | 411924593 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2018-05-24 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 9122% | JAIME ARTURO OSPINA GIRALDO JAIME ALBERTO URIBE GARCIA Aura Maria Tapasco Alvarez | 2012050000212 | No Asignado | No Recibido
2017 | 7160 | 4600007538 |  | Liquidado | INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS SOBRE LOS CORREDORES VIALES: SAN PEDRO DE LOS MILAGROS - RÍO CHICO (CÓDIGO 62AN18-1) ETAPA I SUBREGIÓN NORTE, ENTRETTÍOS - TE A LABORES - LA APARTADA - SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA (CÓDIGO 62AN18-3) ETAPA I SUBREGION NORTE, LA USA (RIO CAUCA) - CAICEDO (CÓDIGO 25BAN06) ETAPA I SUBREGIÓN OCCIDENTE Y CONCEPCIÓN - SAN VICENTE (CÓDIGO 62AN19-2) DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. | 720008024 | 720008024 | 720008024 | N/A | 0 | Licitación Pública | Dirección de Desarrollo Físico | 2017-11-21 |  | Libardo Augusto Rico Giraldo | CONSORCIO INTERVENTORES VIALES | Miguel Antonio Centanaro Meza - 50 Xavier-Eric Victor Gaston Laloum - 50 | 2017-10-02 | 2017-10-11 | 2017-12-15 | 5.1 | 2018-03-15 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: .5 2-Prorroga: 2.5 | 16/12/2017 -- 30/12/2017 31/12/2017 -- 15/03/2018 | A-.9.2/1120/2-1011/310503000/18-0035/001 >>> 4500044655 A-.9.2/1120/2-2160/310503000/18-3002/001 >>> 4500044653 |  |  | 2 | N/A | N/A | 720008024 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-07-15 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 10000% | SIMÃ¿N JARAMILLO GÃ¿MEZ ERNESTO ALBERTO MORENO GÓMEZ BYRON AICARDO DUQUE RAMOS | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2017 | 7006 | 4600007223 | 4600007538 | Liquidado | MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS SOBRE EL CORREDOR VIAL SAN PEDRO DE LOS MILAGROS - RÍO CHICO (CÓDIGO 62AN18) ETAPA I SUBREGIÓN NORTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. | 2624519913 | 2624519913 | 2624519913 | N/A | 0 | Licitación Pública | Dirección de Desarrollo Físico | 2017-08-24 |  | Libardo Augusto Rico Giraldo | INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN PALACIO BAENA S.A - ICPB S.A | N/A | 2017-08-30 | 2017-10-31 | 2017-12-15 | 4 | 2018-02-28 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: .5 2-Prorroga: 2 | 16/12/2017 -- 30/12/2017 31/12/2017 -- 28/02/2018 | A-.9.2/1120/2-2160/310503000/18-3002/001 >>> 4500044246 |  |  | 2 | N/A | N/A | 2624519913 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-07-18 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 10000% | SIMÃ¿N JARAMILLO GÃ¿MEZ SERGIO ALEJANDRO MAZO BOHORQUEZ Aura Maria Tapasco Alvarez | 2012050000008 2012050000008 | No Asignado | No Recibido
2017 | 7119 | 4600007209 |  | Liquidado | INTERVENTORIA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DE INFLUENCIA DEL PEAJE PAJARITO EN LA SUBREGIÓN NORTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. | 233733136 | 233733136 | 233733136 | N/A | 0 | Licitación Pública | Dirección de Desarrollo Físico | 2017-08-09 |  | Libardo Augusto Rico Giraldo | CONSORCIO ECOPAJARITO | Mauricio Gómez Caicedo - 50 José Manuel Lopez Lita - 50 | 2017-09-05 | 2017-09-22 | 2017-12-15 | 4.8 | 2018-02-15 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: 1.5 1-Prorroga: .5 | 31/12/2017 -- 14/02/2018 16/12/2017 -- 30/12/2017 | A-.9.2/1120/2-2160/310503000/18-3002/001 >>> 4500044341 |  |  | 2 | N/A | N/A | 233733136 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-09-18 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 9859% | MARGARITA MARIA GIL QUINTERO LUZ ADRIANA QUINTERO MARTÃNEZ CAMPO ELIAS ALOMIA | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2017 | 6889 | 4600007136 | 4600007209 | Liquidado | MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DE INFLUENCIA DEL PEAJE PAJARITO EN LA SUBREGIÓN NORTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. | 1952872479 | 1952872479 | 1952872476 | N/A | 0 | Licitación Pública | Dirección de Desarrollo Físico | 2017-08-02 | 2017-04-26 | Libardo Augusto Rico Giraldo | CONSORCIO DISEÑO ALTURA | Miriam del Socorro Munera Ortega - 50 Diego Humberto Rodriguez Sierra - 50 | 2017-08-11 | 2017-09-29 | 2017-12-15 | 4.1 | 2018-01-31 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: .5 2-Prorroga: 2.5 | 16/12/2017 -- 30/12/2017 31/12/2017 -- 15/03/2018 | A-.9.2/1120/0-2160/310503000/18-3002/001 >>> 4500044147 |  |  | 2 | N/A | N/A | 1952872479 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-09-18 | N/A | N/A | 0 |  | 10000% | 10000% | MARGARITA MARIA GIL QUINTERO LUZ ADRIANA QUINTERO MARTÃNEZ CAMPO ELIAS ALOMIA | 2013050000002 2013050000002 | No Asignado | No Recibido
2017 | 7015 | 4600007224 | 4600007538 | Liquidado | MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS SOBRE EL CORREDOR VIAL ENTRERRÍOS - TE A LABORES - LA APARTADA SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA (CÓDIGO 62AN18-3) ETAPA I SUBREGIÓN NORTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. | 2628264889 | 2628264889 |  | N/A | 0 | Licitación Pública | Dirección de Desarrollo Físico | 2017-08-24 |  | Libardo Augusto Rico Giraldo | SOCOCIL S.A.S | N/A | 2017-09-05 | 2017-11-01 | 2017-12-15 | 3.9 | 2018-02-28 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: 2 1-Prorroga: .5 | 31/12/2017 -- 28/02/2018 16/12/2017 -- 30/12/2017 | A-.9.2/1120/2-2160/310503000/18-3002/001 >>> 4500044247 |  |  | 2 | N/A | N/A | 2628264889 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-07-18 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 10000% | IVAN DARIO DE VARGAS CABARCAS LUZ ADRIANA QUINTERO MARTÃNEZ OSCAR IVAN OSORIO PELAEZ | 2012050000008 2012050000008 | No Asignado | No Recibido
2017 | 7018 | 4600007226 | 4600007538 | Liquidado | MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS SOBRE EL CORREDOR VIAL DE USA (RÍO CAUCA) - CAICEDO (CÓDIGO 25BAN06) ETAPA I SUBREGION OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. | 2310224857 | 2310224857 |  | N/A | 0 | Licitación Pública | Dirección de Desarrollo Físico | 2017-08-24 |  | Libardo Augusto Rico Giraldo | CARLOS ALBERTO VILLEGAS LOPERA | N/A | 2017-08-31 | 2017-10-12 | 2017-12-15 | 4.5 | 2018-02-28 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: .5 2-Prorroga: 2 | 16/12/2017 -- 30/12/2017 31/12/2017 -- 28/02/2018 | A-.9.4/1120/2-1011/310503000/18-0035/001 >>> 4500045317 A-.9.4/1120/2-3120/310503000/18-0035/001 >>> 4500044249 A-.9.4/1120/2-3120/310503000/18-0035/001 >>> 4500045318 A-.9.4/1120/4-3120/310503000/18-0035/001 >>> 4500044249 |  |  | 3 | Nro.1: $ 1.000.000.000 | 15/12/2017 | 3310224857 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-06-19 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 10000% | SANTIAGO MARIN DIAZ JAIME ALBERTO URIBE GARCIA DIANA PATRICIA LÓPEZ LEAL | 2012050000008 2012050000008 | No Asignado | No Recibido
2017 | 7302 | 4600007201 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y EL MUNICIPIO DE BRICEÑO COFINANCIARAN PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LA(S) VÍA(S) DE LA RED VIAL SECUNDARIA SAN FERMÍN (RUTA 25) - BRICEÑO CODIGO(S) 25AN13, DEL MUNICIPIO DE BRICEÑO, SUBREGION NORTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. | 72000000 | 72000000 | 62000000 | N/A | 10000000 | Contratación Directa - Urgencia Manifiesta | Dirección de Proyectos Especiales | 2017-07-19 | 2017-08-04 | EDUARDO ALFONSO HERRERA ZAMBRANO | Municipio de Briceño | N/A | 2017-09-12 | 2017-09-25 | 2017-12-15 | 3.1 | 2017-12-29 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: .5 | 16/12/2017 -- 30/12/2017 | A-.9.4/1120/4-3120/310503000/18-0035/001 >>> 4500044206 IDSOCIO=300 |  |  | 1 | N/A | N/A | 72000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2018-12-07 | N/A | 2021-07-26 | 0 |  | 0% | 8611% | MARÍA KATHERINE DE LOS RÍOS ROA MATEO ESPINAL VILLA VÍCTOR MANUEL AGUILAR MAZABUEL | 2012050000168 2012050000168 | No Asignado | No Recibido
2017 | 7303 | 4600007203 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y EL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL COFINACIARAN PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LA(S) VI(S) DE LA RED VIAL SECUNDARIA, EL PEÑOL - GUATAPE - EL BIZCOCHO - SAN RAFAEL - LA PALMA - LA HOLANDA - SAN CARLOS, CÓDIGO(S) 60AN15-2 Y 60AN15-2-2, DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL, SUBREGION ORIENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. | 91740000 | 91740000 | 82740000 | N/A | 9000000 | Convenios Interadministrativos | Dirección de Proyectos Especiales | 2017-07-19 | 2017-08-04 | ANDRÉS MAURICIO RODRÍGUEZ COLLAZOS |  | N/A | 2017-09-12 | 2017-11-07 | 2017-12-15 | 1.7 | 2017-12-29 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: .5 | 16/12/2017 -- 30/12/2017 | A-.9.4/1120/4-3120/310503000/18-0035/001 >>> 4500044208 IDSOCIO=1323 |  |  | 1 | N/A | N/A | 91740000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-08-20 | N/A | 2019-09-10 | 0 |  | 0% | 9019% | MARÍA KATHERINE DE LOS RÍOS ROA MATEO ESPINAL VILLA VÍCTOR MANUEL AGUILAR MAZABUEL | 2012050000168 2012050000168 | No Asignado | No Recibido
2017 | 7304 | 4600007204 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÃ¿ÂSICA Y EL MUNICIPIO DE NARIÃ¿Â¿O CONFINANCIARAN PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LA(S) VÃ¿ÂA(S) DE LA RED VIAL SECUNDARIA, SONSÃ¿Â¿N - LA QUIEBRA - NARIÃ¿Â¿O Y NARIÃ¿Â¿O - PUENTE LINDA, CÃ¿Â¿DIGO(S) 56AN10Y 56AN10-2, DEL MUNICIPIO DE NARIÃ¿Â¿O, SUBREGION ORIENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. | 89100000 | 89100000 | 81000000 | 8100000 | 0 | Régimen Especial | Gerencia de Proyectos Estratégicos | 2017-07-19 | 2017-08-04 | ANDRÉS MAURICIO RODRÍGUEZ COLLAZOS | Municipio de Nariño | N/A | 2017-09-12 | 2017-11-03 | 2017-12-15 | 1.8 | 2017-12-29 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: .5 | 16/12/2017 -- 30/12/2017 | A-.9.4/1120/4-3120/310503000/18-0035/001 >>> 4500044210 IDSOCIO=1022 |  |  | 1 | N/A | N/A | 89100000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-09-04 | N/A | 2019-09-06 | 0 |  | 0% | 9091% | MARÍA KATHERINE DE LOS RÍOS ROA MATEO ESPINAL VILLA VÍCTOR MANUEL AGUILAR MAZABUEL | 2012050000168 2012050000168 | No Asignado | No Recibido
2017 | 7362 | 4600007383 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO COFINANCIA AL MUNICIPIO DE ANGOSTURA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR - LA FLORIDA EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA DE LAS SUBREGION NORTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. | 645500000 | 645500000 | 545500000 | N/A | 100000000 | Convenios Interadministrativos | Dirección de Proyectos Especiales | 2017-08-09 | 2017-08-18 | JUAN GONZALO CASTRILLÓN TOBÓN | MUNICIPIO DE ANGOSTURA | N/A | 2017-09-27 | 2017-10-26 | 2017-12-15 | 2.1 | 2017-12-29 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: .4 | 16/12/2017 -- 27/12/2017 | A-.9.2/1120/0-8115/310503000/18-0115/001 >>> 4500044402 A-.9.2/1120/0-8115/320402000/18-0070/001 >>> 4500044402 |  |  | 1 | N/A | N/A | 645500000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-05-02 | N/A | 2019-12-26 | 0 |  | 0% | 8451% | JUAN GONZALO CASTRILLÓN TOBÓN CONSUELO TORRES GARCIA MARTHA LUCIA MUNERA RENDON | 2012050000212 | No Asignado | No Recibido
2017 | 7336 | 4600007385 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO COFINANCIA AL MUNICIPIO DE EL SANTUARIO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SECTOR LA CHAPA SOBRE LA QUEBRADA LA MARINILLA EN EL MUNICIPIO DE EL SANTUARIO EN LA SUBREGION ORIENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. | 838152732 | 838152732 | 586706912 | N/A | 502891640 | Convenios Interadministrativos | Dirección de Proyectos Especiales | 2017-08-02 | 2017-08-18 | JAIME ARTURO OSPINA GIRALDO | MUNICIPIO DEL SANTUARIO | N/A | 2017-09-14 | 2017-09-20 | 2017-12-15 | 3.3 | 2017-12-29 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: .5 | 16/12/2017 -- 30/12/2017 | A-.9.2/1120/0-8115/320402000/18-0070/001 >>> 4500044403 IDSOCIO=1342 |  |  | 1 | N/A | N/A | 838152732 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2020-05-21 | Bilateral | 2021-02-24 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-4-7014878 | 0% | 7000% | JUAN GONZALO CASTRILLÓN TOBÓN CONSUELO TORRES GARCIA VÍCTOR MANUEL AGUILAR MAZABUEL | 2012050000019 | No Asignado | No Recibido
2017 | 7371 | 4600007388 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO COFINANCIARÁ AL MUNICIPIO DE BARBOSA CON RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ÉSTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS TERCIARIAS. | 3040893573 | 3040893573 | 1701199202 | N/A | 1339694371 | Convenios Interadministrativos | Dirección de Proyectos Especiales | 2017-08-09 | 2017-08-18 | ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO | MUNICIPIO DE BARBOSA | N/A | 2017-09-14 | 2017-10-10 | 2017-11-15 | 2.6 | 2017-12-29 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: .5 | 16/11/2017 -- 30/11/2017 | A-.9.4/1120/0-1010/320402000/18-0068/001 >>> 4500044407 A-.9.4/1120/4-1011/320402000/18-0068/001 >>> 4500044408 IDSOCIO=1343 |  |  | 1 | N/A | N/A | 3040893573 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2021-02-25 | Bilateral | 2021-04-21 | 0 |  | 0% | 5594% | MARGARITA ROSA LOPERA DUQUE CONSUELO TORRES GARCIA VÍCTOR MANUEL AGUILAR MAZABUEL | 2012050000204 2012050000204 | No Asignado | No Recibido
2017 | 7368 | 4600007389 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y EL MUNICIPIO DE BETANIA COFINANCIARAN PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LA(S) VÍA(S) DE LA RED VIAL SECUNDARIA, PUERTO BOY - BETANIA Y PUENTE NUEVO (RUTA 60) - EL TABLAZO - BETANIA, CÓDIGO(S) 60AN02-1 Y 60AN02, DEL MUNICIPIO DE BETANIA, SUBREGION SUROESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. | 68590000 | 68590000 | 58590000 | N/A | 10000000 | Convenios Interadministrativos | Dirección de Proyectos Especiales | 2017-08-02 | 2017-08-18 | HENRY ALZATE AGUIRRE | MUNICIPIO DE BETANIA | N/A | 2017-09-21 | 2017-10-11 | 2017-12-15 | 2.6 | 2017-12-29 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: .5 | 16/12/2017 -- 30/12/2017 | A-.9.4/1120/4-3120/310503000/18-0035/001 >>> 4500044409 IDSOCIO=1344 |  |  | 1 | N/A | N/A | 68590000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-02-26 | N/A | 2019-05-13 | 0 |  | 0% | 8542% | MARÍA KATHERINE DE LOS RÍOS ROA MATEO ESPINAL VILLA VÍCTOR MANUEL AGUILAR MAZABUEL | 2012050000008 2012050000008 | No Asignado | No Recibido
2017 | 6471 | 4600006377 | N/A | Liquidado | Por el presente convenio interadministrativo el Departamento colaborará al Municipio de Betulia con el suministro de cemento y recursos económicos para que este lleve a cabo la pavimentación de vías terciarias | 199049000 | 758466794 | 379233000 | N/A | 379233794 | Convenios Interadministrativos | Dirección de Proyectos Especiales | 2017-02-23 | 2017-02-28 | LUIS ALBERTO CORREA OSSA | MUNICIPIO DE BETULIA | N/A | 2017-03-15 | 2017-03-23 | 2017-12-15 | 9.2 | 2017-12-29 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: .5 | 16/12/2017 -- 30/12/2017 | A-.9.2/1120/0-8115/320402000/18-0032/001 >> 4500043103 |  |  | 1 | N/A | N/A | 758466794 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-10-22 | N/A | 2019-10-25 | 0 |  | 10000% | 2624% | ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO SANTIAGO FERNANDO ORTEGA MATEOS OSCAR IVAN OSORIO PELAEZ | 2012050000204 2012050000204 | No Asignado | No Recibido
2017 | 6492 | 4600006388 | N/A | Liquidado | POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE NECHÍ CON EL SUMINISTRO DE CEMENTO Y RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ÉSTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS TERCIARIAS. | 379233000 | 1308149804 | 379233000 | N/A | 928916804 | Convenios Interadministrativos | Dirección de Proyectos Especiales | 2017-02-23 | 2017-02-28 | LUIS ALBERTO CORREA OSSA | MUNICIPIO DE NECHI | N/A | 2017-03-15 | 2017-03-30 | 2017-12-15 | 9 | 2017-12-29 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: .5 | 16/12/2017 -- 30/12/2017 | A-.9.2/1120/0-8115/320402000/18-0032/001 >>> 4500043116 |  |  | 2 | N/A | N/A | 1308149804 | 1 - Modificación Cláusula #15 | 29/12/2017 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-08-20 | N/A | 2019-09-24 | 0 |  | 0% | 1522% | LUIS ALBERTO CORREA OSSA SANTIAGO FERNANDO ORTEGA MATEOS OSCAR IVAN OSORIO PELAEZ | 2012050000312 | No Asignado | No Recibido
2017 | 6761 | 4600006720 | N/A | Liquidado | POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARA AL MUNICIPIO DE GUATAPE CON EL SUMINISTRO DE CEMENTO Y RECURSOS ECONOMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACION DE VIAS TERCIARIAS | 298573500 | 1116698963 | 568849500 | N/A | 547849463 | Convenios Interadministrativos | Dirección de Proyectos Especiales | 2017-03-30 | 2017-03-28 | DAISY LORENA DUQUE SEPULVEDA | MUNICIPIO DE GUATAPE | N/A | 2017-05-09 | 2017-06-02 | 2017-12-15 | 6.9 | 2017-12-29 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: .5 | 16/12/2017 -- 30/12/2017 | 4600006165 CONTRATO INTERADMINISTRATIVO -VIVA-CEMENTO A-.9.2/1120/0-1010/320402000/18-0032/001 >> 4500043619 IDSOCIO=1421 |  |  | 1 | N/A | N/A | 1116698963 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-08-30 | N/A | 2019-09-02 | 0 |  | 10000% | 2674% | DAISY LORENA DUQUE SEPULVEDA SANTIAGO FERNANDO ORTEGA MATEOS OSCAR IVAN OSORIO PELAEZ | 2012050000204 2012050000204 | No Asignado | No Recibido
2017 | 6509 | 4600006412 | N/A | Liquidado | POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARA AL MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA CON EL SUMINISTRO DE CEMENTO Y RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACION DE VÍAS TERCIARIAS. | 758531003 | 758531003 | 379233000 | N/A | 379298003 | Convenios Interadministrativos | Dirección de Proyectos Especiales | 2017-02-23 | 2017-02-28 | MARTHA BEATRIZ SEPÚLVEDA MAZO | MUNICIPIO DE SANTAFE DE ANTIOQUIA | N/A | 2017-03-21 | 2017-03-31 | 2017-12-15 | 8.9 | 2017-12-29 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: .5 | 16/12/2017 -- 30/12/2017 | A-.9.2/1120/0-8115/320402000/18-0032/001 >> 4500043164 |  |  | 1 | N/A | N/A | 758531003 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-12-16 | N/A | 2020-06-30 | 0 |  | 10000% | 2624% | MARTHA BEATRIZ SEPÚLVEDA MAZO SANTIAGO FERNANDO ORTEGA MATEOS OSCAR IVAN OSORIO PELAEZ | 2012050000204 2012050000204 | No Asignado | No Recibido
2017 | 6756 | 4600006714 | N/A | Liquidado | POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARA AL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE VIBORAL CON RECURSOS ECONOMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACION DE VIAS TERCIARIAS | 700000000 | 2166085537 | 700000000 | N/A | 1466085537 | Convenios Interadministrativos | Dirección de Proyectos Especiales | 2017-03-30 | 2017-03-28 | DAISY LORENA DUQUE SEPULVEDA | MUNICIPIO DEL CARMEN DE VIBORAL | N/A | 2017-05-03 | 2017-05-10 | 2017-12-15 | 7.6 | 2017-12-29 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: .5 | 16/12/2017 -- 30/12/2017 | A-.9.4/1120/0-8115/320402000/18-0068/001 >> 4500043604 |  |  | 1 | N/A | N/A | 2166085537 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-07-11 | N/A | 2019-07-31 | 0 |  | 10000% | 3232% | DAISY LORENA DUQUE SEPULVEDA SANTIAGO FERNANDO ORTEGA MATEOS OSCAR IVAN OSORIO PELAEZ | 2012050000204 2012050000204 | No Asignado | No Recibido
2017 | 6632 | 4600006743 | N/A | Liquidado | Convenio Interadministrativo para la ejecución del proyecto de mantenimiento de los Caminos de Herradura, en jurisdicción del Municipio de MONTEBELLO subregión SUROESTE del Departamento de Antioquia | 60000000 | 60000000 | 50000000 | 10000000 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2017-03-30 | 2017-03-28 | VÍCTOR MANUEL AGUILAR MAZABUEL | MUNICIPIO DE MONTEBELLO | N/A | 2017-05-18 | 2017-05-31 | 2017-12-15 | 6.9 | 2017-12-29 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: .5 | 16/12/2017 -- 30/12/2017 | A-.9.2/1120/0-8115/320402000/18-0039/001 >> 4500043640 |  |  | 2 | N/A | N/A | 60000000 | 1 - Modificación Cláusula #12 | 28/12/2017 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-07-24 | Bilateral | 2019-08-13 | 0 |  | 10000% | 8333% | CAROLINA VARGAS OCHOA SANTIAGO FERNANDO ORTEGA MATEOS OSCAR IVAN OSORIO PELAEZ | 2012050000312 | No Asignado | No Recibido
2017 | 7369 | 4600007390 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS COFINACIARAN PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LA(S) VÍA(S) DE LA RED VIAL SECUNDARIA, SAN RAFAEL - LA PALMA - LA HOLANDA - SAN CARLOS, CÓDIGO(S) 60AN15-2-2, DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS, SUBREGION ORIENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. | 61240000 | 61240000 | 51240000 | N/A | 10000000 | Convenios Interadministrativos | Dirección de Proyectos Especiales | 2017-08-02 | 2017-08-18 | ALBA MARINA GIRÓN LÓPEZ | MUNICIPIO DE SAN CARLOS | N/A | 2017-09-22 | 2017-11-02 | 2017-12-15 | 1.9 | 2017-12-29 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: .5 | 16/12/2017 -- 30/12/2017 | A-.9.4/1120/4-3120/310503000/18-0035/001 >>> 4500044411 IDSOCIO=180 |  |  | 1 | N/A | N/A | 61240000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-08-13 | N/A | 2019-08-27 | 0 |  | 0% | 8367% | MARÍA KATHERINE DE LOS RÍOS ROA MATEO ESPINAL VILLA VÍCTOR MANUEL AGUILAR MAZABUEL | 2012050000168 2012050000168 | No Asignado | No Recibido
2017 | 7397 | 4600007425 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO COFINANCIA AL MUNICIPIO DE SAN VICENTE FERRER PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR QUE COMUNICA LAS VEREDAS DE LA PEÑA Y LA HONDA DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE FERRER EN LA SUBREGION DEL ORIENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. | 144699205 | 144699205 | 46269476 | N/A | 98426729 | Convenios Interadministrativos | Dirección de Proyectos Especiales | 2017-08-16 | 2017-09-08 | JUAN GONZALO CASTRILLÓN TOBÓN | MUNICIPIO DE SAN VICENTE | N/A | 2017-09-25 | 2017-10-09 | 2017-12-15 | 2.6 | 2017-12-29 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: .5 | 16/12/2017 -- 30/12/2017 | A-.9.2/1120/0-8115/320402000/18-0070/001 >>> 4500044470 IDSOCIO=1345 |  |  | 1 | N/A | N/A | 144699205 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-07-17 | N/A | 2019-12-27 | 0 |  | 0% | 3198% | JUAN GONZALO CASTRILLÓN TOBÓN CONSUELO TORRES GARCIA BYRON AICARDO DUQUE RAMOS | 2012050000168 2012050000168 | No Asignado | No Recibido
2017 | 7455 | 4600007445 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO COFINANCIA AL MUNICIPIO DE BARBOSA CON RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ÉSTE LLEVE A CABO LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS TERCIARIAS. | 3599206446 | 3599206446 | 1200000000 | N/A | 2399206446 | Convenios Interadministrativos | Dirección de Proyectos Especiales | 2017-08-24 | 2017-09-08 | ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO | MUNICIPIO DE BARBOSA | N/A | 2017-09-27 | 2017-10-30 | 2017-12-15 | 2 | 2017-12-29 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: .5 | 16/12/2017 -- 30/12/2017 | A-.9.4/1120/4-1011/320402000/18-0068/001 >>> 4500044494 IDSOCIO=1343 |  |  | 1 | N/A | N/A | 3599206446 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2021-02-25 | Bilateral | 2021-04-22 | 0 |  | 0% | 3334% | MARGARITA ROSA LOPERA DUQUE CONSUELO TORRES GARCIA VÍCTOR MANUEL AGUILAR MAZABUEL | 2012050000204 2012050000204 | No Asignado | No Recibido
2016 | 5604-RE-20-116-2016 | 4600005478 | N/A | Liquidado | ?AUNAR ESFUERZOS TÃ¿CNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA PAVIMENTACIÃ¿N DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE SAN JERÃ¿NIMO, SUBREGION DEL OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, MEDIANTE EL SISTEMA CONSTRUCTIVO DE PLACA HUELLA | 200000000 | 384515702 | 200000000 | 184515702 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2016-06-25 | 2016-06-21 | DALIS MILENA HINCAPIE | Municipio de San Jeronimo | N/A | 2016-08-26 | 2016-09-22 | 2016-12-13 | 2.7 | 2016-12-13 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A-.9.4/1120/0-1010/253310000/18-2204/001 |  |  | 0 | N/A | N/A | 384515702 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-03-04 | N/A | 2019-05-07 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-4-5283122 | 0% | 5201% | DALIS MILENA HINCAPIE ERNESTO ALBERTO MORENO GÓMEZ OSCAR IVAN OSORIO PELAEZ | 2012050000204 2012050000204 | No Asignado | No Recibido
2016 | 5480-RE-20-98-2016 | 4600005344 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO COLABORARÃ AL MUNICIPIO PARA LA EJECUCIÃ¿N DEL PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMINOS DE HERRADURAS EN JURISDICCIÃ¿N DEL MUNICIPIO DE CAROLINA DEL PRÃNCIPE, SUBREGIÃ¿N NORTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 50000000 | 57500000 | 50000000 | N/A | 7500000 | Convenios Interadministrativos | Dirección de Proyectos Especiales | 2016-05-26 | 2016-05-31 | DALIS MILENA HINCAPIE | MUNICIPIO DE CAROLINA DEL PRINCIPE | N/A | 2016-06-23 | 2016-06-30 | 2016-10-31 | 4 | 2016-10-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A-.9.4/1120/0-1010/253310000/18-2204/001 |  |  | 0 | N/A | N/A | 57500000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-04-25 | N/A | 2019-05-07 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-4-5199807 | 0% | 8696% | DALIS MILENA HINCAPIE EVELYN MONTAÑO GALEANO Aura Maria Tapasco Alvarez | 2012050000204 2012050000204 | No Asignado | No Recibido
2016 | 5376-RE-20-90-2016 | 4600005205 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMINOS DE HERRADURAS EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE ANGELOPOLIS, SUBREGIÓN SUROESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 50000000 | 50000000 | 50000000 | N/A | 0 | Convenios Interadministrativos | Dirección de Proyectos Especiales | 2016-04-14 | 2016-04-19 | DALIS MILENA HINCAPIE | MUNICIPIO DE ANGELOPOLIS | N/A | 2016-05-25 | 2016-06-23 | 2016-10-31 | 4.3 | 2016-10-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A-.9.4/1120/0-1010/253310000/18-2204/001 |  |  | 0 | N/A | N/A | 50000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2018-10-03 | N/A | 2019-05-24 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-4-5022456 | 0% | 10000% | DALIS MILENA HINCAPIE EVELYN MONTAÑO GALEANO Aura Maria Tapasco Alvarez | 2012050000204 2012050000204 | No Asignado | No Recibido
2016 | 5417-RE-20-93-2016 | 4600005346 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO COLABORARÃ AL MUNICIPIO PARA LA EJECUCIÃ¿N DEL PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMINOS DE HERRADURAS EN JURISDICCIÃ¿N DEL MUNICIPIO DE VENECIA, SUBREGIÃ¿N SUROESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 50000000 | 57400000 | 50000000 | N/A | 7400000 | Convenios Interadministrativos | Dirección de Proyectos Especiales | 2016-05-03 | 2016-05-06 | DALIS MILENA HINCAPIE | MUNICIPIO DE VENECIA | N/A | 2016-06-24 | 2016-06-30 | 2016-10-31 | 4 | 2016-10-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A-.9.4/1120/0-1010/253310000/18-2204/001 |  |  | 0 | N/A | N/A | 57400000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-03-06 | N/A | 2019-05-14 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-4-5202329 | 0% | 8711% | DALIS MILENA HINCAPIE EVELYN MONTAÑO GALEANO Aura Maria Tapasco Alvarez | 2012050000204 2012050000204 | No Asignado | No Recibido
2016 | 5341-RE-20-85-2016 | 4600005193 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO COLABORARÃ AL MUNICIPIO PARA LA EJECUCIÃ¿N DEL PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMINOS DE HERRADURAS EN JURISDICCIÃ¿N DEL MUNICIPIO DE LIBORINA, SUBREGIÃ¿N OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 50000000 | 57500000 | 50000000 | 7500000 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2016-04-07 | 2016-04-08 | DALIS MILENA HINCAPIE | MUNICIPIO DE LIBORINA | N/A | 2016-05-25 | 2016-06-28 | 2016-10-31 | 4.1 | 2016-10-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A-.9.4/1120/0-1010/253310000/18-2204/001 |  |  | 0 | N/A | N/A | 57500000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2018-10-18 | Bilateral | 2020-06-12 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-4-5007817 | 0% | 8696% | DALIS MILENA HINCAPIE EVELYN MONTAÑO GALEANO Aura Maria Tapasco Alvarez | 2012050000204 2012050000204 | No Asignado | No Recibido
2016 | 5368-RE-20-88-2016 | 4600005208 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO COLABORARÃ AL MUNICIPIO PARA LA EJECUCIÃ¿N DEL PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMINOS DE HERRADURAS EN JURISDICCIÃ¿N DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA, SUBREGIÃ¿N SUROESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 50000000 | 57500000 | 50000000 | N/A | 7500000 | Convenios Interadministrativos | Dirección de Proyectos Especiales | 2016-04-14 | 2016-04-19 | DALIS MILENA HINCAPIE | MUNICIPIO DE CONCORDIA | N/A | 2016-05-25 | 2016-06-24 | 2016-10-31 | 4.2 | 2016-10-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A-.9.4/1120/0-1010/253310000/18-2204/001 |  |  | 0 | N/A | N/A | 57500000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-03-12 | N/A | 2019-05-14 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-4-5026612 | 0% | 8696% | DALIS MILENA HINCAPIE EVELYN MONTAÑO GALEANO Aura Maria Tapasco Alvarez | 2012050000204 2012050000204 | No Asignado | No Recibido
2016 | 5448-RE-20-96-2016 | 4600005319 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO COLABORARÃ AL MUNICIPIO PARA LA EJECUCIÃ¿N DEL PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMINOS DE HERRADURAS EN JURISDICCIÃ¿N DEL MUNICIPIO DE CACERES, SUBREGIÃ¿N BAJO CAUCA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. | 50000000 | 57500000 | 50000000 | N/A | 7500000 | Convenios Interadministrativos | Dirección de Proyectos Especiales | 2016-05-03 | 2016-05-06 | DALIS MILENA HINCAPIE | MUNICIPIO DE CACERES | N/A | 2016-06-08 | 2016-06-24 | 2016-10-31 | 5.2 | 2016-11-30 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: 1 | 01/11/2016 -- 30/11/2016 | A-.9.4/1120/0-1010/253310000/18-2204/001 |  |  | 1 | N/A | N/A | 57500000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-04-12 | N/A | 2019-11-25 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-4-5149259 | 0% | 8696% | DALIS MILENA HINCAPIE EVELYN MONTAÑO GALEANO Aura Maria Tapasco Alvarez | 2012050000204 2012050000204 | No Asignado | No Recibido
2016 | 5311-CON-20-05-2016 | 4600005563 | N/A | Liquidado | INTERVENTORIA TECNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÃAS DE LA SUBREGION SUROESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. | 406697441 | 406697441 | 610046162 | N/A | 0 | Concurso de Méritos | Dirección de Desarrollo Físico | 2016-03-28 | 2016-04-01 | GLORIA PATRICIA GÓMEZ GRISALES | Consorcio Suroeste | Blanca Lillyam Tabares Mesa - 15 BLANCA LILLYAM TABARES MESA - 35 Gustavo Hernando Guasca Camelo - 50 | 2016-07-07 | 2016-08-02 | 2016-12-13 | 8.9 | 2017-04-30 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: .6 2-Prorroga: 3.9 | 14/12/2016 -- 31/12/2016 01/01/2017 -- 27/04/2017 | A-.9.3/1120/0-3120/253230000/18-2008/001 A-.9.4/1120/0-1010/253230000/18-2008/001 A-F.9.4/1120/0-1010/310503000/18-0035/001 >> 4500042802 |  |  | 3 | Nro.1: $ 203.348.721 | 28/12/2016 | 610046162 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2017-09-19 | N/A | N/A | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-15-5010453 | 0% | 9999% | HERNÁN GIRALDO ATEHORTUA ERNESTO ALBERTO MORENO GÓMEZ MARIA YANET VALENCIA CEBALLOS | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2016 | 5282-LIC-20-06-2016 | 4600005394 | 4600005563 | Liquidado | MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DE LA SUBREGION SUROESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. | 4089062068 | 4089062068 | 6133562068 | N/A | 0 | Licitación Pública | Dirección de Desarrollo Físico |  |  | GLORIA PATRICIA GÓMEZ GRISALES | Consoricio RG y P Suroeste | Tiber Gildardo Chavarro Muñoz - 60 Oscar Andres Pereira Garzon - 40 | 2016-07-07 | 2016-08-02 | 2016-12-13 | 7.9 | 2017-03-31 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: .6 2-Prorroga: 3 | 14/12/2016 -- 31/12/2016 01/01/2017 -- 31/03/2017 | A-.14.20.2.6/1120/0-3120/253230005/18-2008/001 A-.14.20/1120/2-3120/253230005/18-2008/001 >> 4500042549 A-F.14.20.2.6/1120/0-3120/310503000/18-0035/001 >> 4500042804 |  |  | 4 | Nro.1: $ 482.000.000 Nro.2: $ 1.562.500.000 | 07/07/2016 07/07/2016 | 6133562068 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2017-09-19 | Bilateral | 2022-06-21 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-1-156876 | 0% | 10000% | HERNÁN GIRALDO ATEHORTUA ERNESTO ALBERTO MORENO GÓMEZ MARIA YANET VALENCIA CEBALLOS | 2012050000008 2012050000008 | No Asignado | No Recibido
2016 | 5400-SA-20-01-2016 | 4600005375 | N/A | Liquidado | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE LA ESTACIÓN DE PEAJE PAJARITO EN LA VÍA PAJARITO - SAN PEDRO DE LOS MILAGROS - LA YE - ENTRERRÍOS - SANTA ROSA DE OSOS EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. | 599852853 | 506187649 | 1012375297 | N/A | 0 | Selección abreviada | Dirección de Proyectos Especiales | 2016-04-25 | 2016-07-29 | JESUS DAIRO RESTREPO RESTREPO | Regency Services de Colombia S.A.S. | N/A | 2016-06-28 | 2016-07-01 | 2016-12-13 | 9 | 2017-03-31 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: .6 2-Prorroga: 3 | 14/12/2016 -- 31/12/2016 01/01/2017 -- 31/03/2017 | 1-.2.90/1114/0-2160/999999999/Otros Gastos Generales 1-F.2.90/1120/0-2160/999999999/999999 >> 4500042621 |  |  | 3 | Nro.1: $ 253.093.824 | 26/12/2016 | 759281473 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2017-05-10 | N/A | N/A | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-11-5066536 | 1600% | 9548% | CAROLINA VARGAS OCHOA SERGIO ALEJANDRO MAZO BOHORQUEZ DIANA PATRICIA LÓPEZ LEAL | 2012050000008 2012050000008 | No Asignado | No Recibido
2016 | 5420-RE-20-95-2016 | 4600005298 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO COLABORARÃ AL MUNICIPIO PARA LA EJECUCIÃ¿N DEL PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMINOS DE HERRADURA EN JURISDICCIÃ¿N DEL MUNICIPIO DE FRONTINO SUBREGIÃ¿N OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. | 50000000 | 57500000 | 50000000 | N/A | 7500000 | Convenios Interadministrativos | Dirección de Proyectos Especiales | 2016-05-03 | 2016-05-06 | DALIS MILENA HINCAPIE | MUNICIPIO DE FRONTINO | N/A | 2016-06-01 | 2016-06-30 | 2016-10-31 | 4 | 2016-10-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A-.9.4/1120/0-1010/253310000/18-2204/001 |  |  | 0 | N/A | N/A | 57500000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2017-07-11 | N/A | 2018-05-25 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-4-5112254 | 0% | 8696% | DALIS MILENA HINCAPIE EVELYN MONTAÑO GALEANO Aura Maria Tapasco Alvarez | 2012050000204 2012050000204 | No Asignado | No Recibido
2016 | 5334-RE-20-78-2016 | 4600005195 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO COLABORARÃ AL MUNICIPIO PARA LA EJECUCIÃ¿N DEL PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMINOS DE HERRADURA EN JURISDICCIÃ¿N DEL MUNICIPIO DE BETULIA SUBREGIÃ¿N SUROESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. | 50000000 | 57500000 | 50000000 | 7500000 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2016-04-07 | 2016-04-08 | DALIS MILENA HINCAPIE | MUNICIPIO DE BETULIA | N/A | 2016-05-25 | 2016-07-13 | 2016-10-31 | 3.6 | 2016-10-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A-.9.4/1120/0-1010/253310000/18-2204/001 |  |  | 0 | N/A | N/A | 57500000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2018-07-19 | N/A | 2019-05-24 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-4-5006234 | 0% | 8696% | DALIS MILENA HINCAPIE EVELYN MONTAÑO GALEANO Aura Maria Tapasco Alvarez | 2012050000204 2012050000204 | No Asignado | No Recibido
2016 | 5340-RE-20-84-2016 | 4600005192 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMINOS DE HERRADURA EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE AMAGÁ SUBREGIÓN SUROESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 57500000 | 57500000 | 50000000 | N/A | 7500000 | Convenios Interadministrativos | Dirección de Proyectos Especiales | 2016-04-07 | 2016-04-08 | DALIS MILENA HINCAPIE | MUNICIPIO DE AMAGÁ | N/A | 2016-05-25 | 2016-06-24 | 2016-10-31 | 4.2 | 2016-10-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A-.9.4/1120/0-1010/253310000/18-2204/001 IDSOCIO=1180 |  |  | 0 | N/A | N/A | 57500000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-03-20 | N/A | 2019-05-24 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-4-5005894 | 0% | 8696% | DALIS MILENA HINCAPIE EVELYN MONTAÑO GALEANO Aura Maria Tapasco Alvarez | 2012050000204 2012050000204 | No Asignado | No Recibido
2016 | 5361-RE-20-87-2016 | 4600005207 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO COLABORARÃ AL MUNICIPIO PARA LA EJECUCIÃ¿N DEL PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMINOS DE HERRADURA EN JURISDICCIÃ¿N DEL MUNICIPIO DE EBEJICO SUBREGIÃ¿N OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. | 50000000 | 57500000 | 50000000 | N/A | 7500000 | Convenios Interadministrativos | Dirección de Proyectos Especiales | 2016-04-14 | 2016-04-19 | DALIS MILENA HINCAPIE | MUNICIPIO DE EBEJICO | N/A | 2016-05-25 | 2016-06-28 | 2016-10-31 | 4.1 | 2016-10-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A-.9.4/1120/0-1010/253310000/18-2204/001 |  |  | 0 | N/A | N/A | 57500000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-03-06 | N/A | 2019-05-07 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-4-5022673 | 0% | 8696% | DALIS MILENA HINCAPIE EVELYN MONTAÑO GALEANO Aura Maria Tapasco Alvarez | 2012050000204 2012050000204 | No Asignado | No Recibido
2016 | 5418-RE-20-94-2016 | 4600005302 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO COLABORARÃ AL MUNICIPIO PARA LA EJECUCIÃ¿N DEL PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMINOS DE HERRADURAS EN JURISDICCIÃ¿N DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA, SUBREGIÃ¿N OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 50000000 | 57500000 | 50000000 | N/A | 7500000 | Convenios Interadministrativos | Dirección de Proyectos Especiales | 2016-05-03 | 2016-05-06 | DALIS MILENA HINCAPIE | MUNICIPIO DE SABANALARGA | N/A | 2016-05-27 | 2016-07-11 | 2016-10-31 | 3.6 | 2016-10-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A-.9.4/1120/0-1010/253310000/18-2204/001 |  |  | 0 | N/A | N/A | 57500000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-03-04 | N/A | 2019-05-07 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-4-5112811 | 0% | 8696% | DALIS MILENA HINCAPIE EVELYN MONTAÑO GALEANO Aura Maria Tapasco Alvarez | 2012050000204 2012050000204 | No Asignado | No Recibido
2016 | 5781-CON-20-12-2016 | 4600005828 | 4600005838 | Liquidado | ESTUDIOS Y DISEÃ¿OS PARA LA CONSTRUCCIÃ¿N DEL PUENTE EN LA VÃA PUENTE GAVINO-GÃ¿MEZ PLATA ? CAROLINA DEL PRÃNCIPE ? LA HERRADURA ? PARTIDAS A GUADALUPE-GUADALUPE, EN LA SUBREGIÃ¿N NORTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 271202975 | 270889580 | 270889580 | N/A | 0 | Concurso de Méritos | Dirección de Desarrollo Físico | 2016-09-15 |  | JAIME ARTURO OSPINA GIRALDO | Obed Franco Bermudez S.A.S | N/A | 2016-09-28 | 2016-10-05 | 2016-12-13 | 4.3 | 2017-02-13 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: 2 | 14/12/2016 -- 13/02/2017 | A-.9.4/1120/0-1010/253230000/18-2008/001 |  |  | 1 | N/A | N/A | 270889580 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2017-04-27 | N/A | N/A | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-15-5384369 | 0% | 8957% | JAIME ARTURO OSPINA GIRALDO EVELYN MONTAÑO GALEANO MARIA YANET VALENCIA CEBALLOS | 2012050000008 2012050000008 | No Asignado | No Recibido
2016 | 5814-RE-20-195-2016 | 4600005728 | N/A | Liquidado | AUNAR ESFUERZOS TÃ¿CNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA PAVIMENTACIÃ¿N DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE GRANADA, SUBREGION DEL ORIENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 200000000 | 475143200 | 200000000 | 275143200 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2016-07-25 | 2016-07-27 | DAISY LORENA DUQUE SEPULVEDA | MUNICIPIO DE GRANADA | N/A | 2016-09-02 | 2016-09-21 | 2016-12-13 | 2.7 | 2016-12-13 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A-.9.4/1120/0-1010/253310000/18-2204/001 |  |  | 0 | N/A | N/A | 475143200 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-04-23 | N/A | 2019-05-07 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-4-5478685 | 0% | 4209% | DALIS MILENA HINCAPIE LUZ ADRIANA QUINTERO MARTÃNEZ OSCAR IVAN OSORIO PELAEZ | 2012050000312 | No Asignado | No Recibido
2016 | 5834-RE-20-205-2016 | 4600005736 | N/A | Liquidado | AUNAR ESFUERZOS TÃ¿CNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA PAVIMENTACIÃ¿N DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE COCORNA, SUBREGION DEL ORIENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 150000000 | 300831850 | 150000000 | 150831850 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2016-07-25 | 2016-07-27 | DAISY LORENA DUQUE SEPULVEDA | MUNICIPIO DE COCORNA | N/A | 2016-09-02 | 2016-09-19 | 2016-12-13 | 2.8 | 2016-12-13 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A-.9.4/1120/0-1010/253310000/18-2204/001 |  |  | 0 | N/A | N/A | 300831850 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-02-07 | N/A | 2019-05-08 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-4-5463521 | 0% | 4986% | DALIS MILENA HINCAPIE LUZ ADRIANA QUINTERO MARTÃNEZ OSCAR IVAN OSORIO PELAEZ | 2012050000204 2012050000204 | No Asignado | No Recibido
2016 | 5841-MC-20-03-2016 | 4600005678 | N/A | Liquidado | ANALIZAR, RESUMIR Y EVALUAR A NIVEL DE PREFACTIBILIDAD LAS INICIATIVAS DE ASOCIACI+ON PÚBLICO PRIVADA PARA EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS VIALES "MARINILLA - EL PEÑOL - GUATAPE Y CONEXIÓN CENTRO CARIBE". | 62773356 | 61300000 | 61300000 | N/A | 0 | Mínima cuantía | Subsecretaría de Planeación - Secretaría de Infraestructura Física | 2016-08-01 |  | LUIS EDUARDO TOBON CARDONA | Proyectos Construcciones Civiles y Viales Limitada - PIV Ingeniería LTADA | N/A | 2016-08-22 | 2016-09-01 | 2016-11-01 | 2 | 2016-11-01 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A-.9.10/1120/0-2150/253130000/18-2011/001 |  |  | 0 | N/A | N/A | 61300000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2017-12-15 | N/A | N/A | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-13-5390164 | 0% | 10000% | DUNELLA MAYA SANCHEZ SERGIO ALEJANDRO MAZO BOHORQUEZ DIANA PATRICIA LÓPEZ LEAL | 2012050000011 2012050000011 | No Asignado | No Recibido
2016 | 5500-CON-20-08-2016 | 4600005525 | N/A | Liquidado | ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD QUE DETERMINE LA VIABILIDAD DE APLICACIÃ¿N DEL SISTEMA DE CONTRIBUCIÃ¿N DE LA VALORIZACIÃ¿N CAUSADA POR EL MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÃ¿N DE LA VÃA SAN CARLOS (LA HOLANDA) - PUERTO NARE - LA SIERRA, EN LOS MUNICIPIOS DE SAN CARLOS Y PUERTO NARE EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. | 106772000 | 106772200 | 106772200 | N/A | 0 | Concurso de Méritos | Dirección de Valorización - Secretaría de Infraestructura Física | 2016-07-07 |  | LUZ DARY FLÓREZ ALZATE | CONSULTORÍA INGENIERÍA ESTUDIOS ECONÿMICOS LIMITADA - CITEC LTDA | N/A | 2016-07-28 | 2016-08-19 | 2016-10-19 | 2 | 2016-10-19 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A-.9.10/1120/0-2150/253130000/18-2011/001 |  |  | 0 | N/A | N/A | 106772200 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2017-03-16 | Bilateral | 2021-11-11 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-15-5133885 | 0% | 10000% | NICOLÃS GIRALDO MORALES SERGIO ALEJANDRO MAZO BOHORQUEZ DIANA PATRICIA LÓPEZ LEAL | 2012050000167 | No Asignado | No Recibido
2016 | 5701-RE-20-125-2016 | 4600005706 | N/A | Liquidado | AUNAR ESFUERZOS TÃ¿CNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA PAVIMENTACIÃ¿N DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE VALDIVIA, SUBREGION DEL NORTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. | 200000000 | 279999392 | 200000000 | 79999392 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2016-07-25 | 2016-07-27 | DALIS MILENA HINCAPIE | MUNICIPIO DE VALDIVIA | N/A | 2016-09-02 | 2016-09-14 | 2016-12-13 | 3 | 2016-12-13 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A-.9.4/1120/0-1010/253310000/18-2204/001 |  |  | 0 | N/A | N/A | 279999392 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-06-06 | Bilateral | 2020-06-12 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-4-5465963 | 0% | 7143% | ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO ERNESTO ALBERTO MORENO GÓMEZ OSCAR IVAN OSORIO PELAEZ | 2012050000204 2012050000204 | No Asignado | No Recibido
2016 | 5890-RE-20-242-2016 | 4600005733 | N/A | Liquidado | AUNAR ESFUERZOS TÃ¿CNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA PAVIMENTACIÃ¿N DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE TAMESIS, SUBREGION DEL SUROESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. | 200000000 | 338560521 | 200000000 | 138560521 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2016-07-25 | 2016-07-27 | DAISY LORENA DUQUE SEPULVEDA | MUNICIPIO DE TAMESIS | N/A | 2016-09-02 | 2016-10-03 | 2016-12-13 | 2.3 | 2016-12-13 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A-.9.4/1120/0-1010/253310000/18-2204/001 |  |  | 0 | N/A | N/A | 338560521 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-04-23 | N/A | 2019-09-25 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-4-5465087 | 0% | 5907% | DALIS MILENA HINCAPIE LUZ ADRIANA QUINTERO MARTÃNEZ OSCAR IVAN OSORIO PELAEZ | 2012050000204 2012050000204 | No Asignado | No Recibido
2016 | 5905-RE-20-248-2016 | 4600005726 | N/A | Liquidado | AUNAR ESFUERZOS TÃ¿CNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA PAVIMENTACIÃ¿N DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE LA PINTADA, SUBREGION DEL SUROESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. | 200000000 | 242601700 | 150000000 | 92601700 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2016-07-25 | 2016-07-27 | DAISY LORENA DUQUE SEPULVEDA | MUNICIPIO DE LA PINTADA | N/A | 2016-09-02 | 2016-09-21 | 2016-12-13 | 2.7 | 2016-12-13 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A-.9.4/1120/0-1010/253310000/18-2204/001 |  |  | 0 | N/A | N/A | 242601700 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-01-29 | N/A | 2019-03-22 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-4-5466990 | 0% | 6183% | DALIS MILENA HINCAPIE LUZ ADRIANA QUINTERO MARTÃNEZ OSCAR IVAN OSORIO PELAEZ | 2012050000204 2012050000204 | No Asignado | No Recibido
2016 | 5696-RE-20-124-2016 | 4600005810 | N/A | Liquidado | AUNAR ESFUERZOS TÃ¿CNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA PAVIMENTACIÃ¿N DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA, SUBREGION DEL SUROESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, MEDIANTE EL SISTEMA CONSTRUCTIVO DE PLACA HUELLA. | 200000000 | 299868600 | 200000000 | 99868600 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2016-07-25 | 2016-07-27 | DAISY LORENA DUQUE SEPULVEDA | MUNICIPIO DE CONCORDIA | N/A | 2016-09-21 | 2016-10-05 | 2016-12-13 | 2.3 | 2016-12-13 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A-.9.4/1120/0-1010/253310000/18-2204/001 |  |  | 0 | N/A | N/A | 299868600 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-05-20 | Bilateral | 2020-07-16 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-4-5546226 | 0% | 6670% | ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO ERNESTO ALBERTO MORENO GÓMEZ OSCAR IVAN OSORIO PELAEZ | 2012050000204 2012050000204 | No Asignado | No Recibido
2016 | 5888-RE-20-241-2016 | 4600005725 | N/A | Liquidado | AUNAR ESFUERZOS TÃ¿CNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA PAVIMENTACIÃ¿N DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE LIBORINA, SUBREGION DEL OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 200000000 | 307988600 | 200000000 | 107988600 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2016-07-25 | 2016-07-27 | DALIS MILENA HINCAPIE | MUNICIPIO DE LIBORINA | N/A | 2016-09-02 | 2016-09-28 | 2016-12-13 | 2.5 | 2016-12-13 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A-.9.4/1120/0-1010/253310000/18-2204/001 |  |  | 0 | N/A | N/A | 307988600 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-03-18 | N/A | 2019-05-07 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-4-5465092 | 0% | 6494% | DALIS MILENA HINCAPIE LUZ ADRIANA QUINTERO MARTÃNEZ OSCAR IVAN OSORIO PELAEZ | 2012050000204 2012050000204 | No Asignado | No Recibido
2016 | 5844-RE-20-213-2016 | 4600005737 | N/A | Liquidado | AUNAR ESFUERZOS TÃ¿CNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA PAVIMENTACIÃ¿N DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE BURITICÃ, SUBREGION DEL OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 200000000 | 289556100 | 200000000 | 89556100 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2016-07-25 | 2016-07-27 | DALIS MILENA HINCAPIE | MUNICIPIO DE BURITICA | N/A | 2016-09-02 | 2016-10-05 | 2016-12-13 | 2.3 | 2016-12-13 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A-.9.4/1120/0-1010/253310000/18-2204/001 |  |  | 0 | N/A | N/A | 289556100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2018-11-19 | N/A | 2019-05-07 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-4-5463872 | 0% | 6907% | DALIS MILENA HINCAPIE LUZ ADRIANA QUINTERO MARTÃNEZ OSCAR IVAN OSORIO PELAEZ | 2012050000204 2012050000204 | No Asignado | No Recibido
2016 | 5935-RE-20-265-2016 | 4600005766 | N/A | Liquidado | AUNAR ESFUERZOS TÃ¿CNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA PAVIMENTACIÃ¿N DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE CAICEDO, SUBREGION DEL OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 200000000 | 263925400 | 200000000 | 63925400 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2016-07-25 | 2016-07-27 | DALIS MILENA HINCAPIE | MUNICIPIO DE CAICEDO | N/A | 2016-09-14 | 2016-09-28 | 2016-12-13 | 2.5 | 2016-12-13 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A-.9.4/1120/0-1010/253310000/18-2204/001 |  |  | 0 | N/A | N/A | 263925400 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-05-14 | N/A | 2019-05-24 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-4-5506011 | 0% | 7578% | DALIS MILENA HINCAPIE LUZ ADRIANA QUINTERO MARTÃNEZ OSCAR IVAN OSORIO PELAEZ | 2012050000204 2012050000204 | No Asignado | No Recibido
2016 | 5892-RE-20-244-2016 | 4600005723 | N/A | Liquidado | AUNAR ESFUERZOS TÃ¿CNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA PAVIMENTACIÃ¿N DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE URRAO, SUBREGION DEL SUROESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 200000000 | 367982691 | 200000000 | 167982691 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2016-07-25 | 2016-07-27 | DAISY LORENA DUQUE SEPULVEDA | MUNICIPIO DE URRAO | N/A | 2016-09-02 | 2016-09-26 | 2016-12-13 | 2.6 | 2016-12-13 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A-.9.4/1120/0-1010/253310000/18-2204/001 |  |  | 0 | N/A | N/A | 367982691 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-03-15 | N/A | 2019-03-22 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-4-5464038 | 0% | 5435% | DALIS MILENA HINCAPIE LUZ ADRIANA QUINTERO MARTÃNEZ OSCAR IVAN OSORIO PELAEZ | 2012050000204 2012050000204 | No Asignado | No Recibido
2016 | 5599-RE-20-115-2016 | 4600005486 | N/A | Liquidado | AUNAR ESFUERZOS TÃ¿CNICOS, ADMINISTRATIVOS, Y FINANCIEROS PARA LA PAVIMENTACIÃ¿N DE LA RE VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE SOPETRAN, SUBREGIÃ¿N DEL OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 200000000 | 641021981 | 200000000 | 441021981 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2016-07-25 | 2016-07-27 | DALIS MILENA HINCAPIE | MUNICIPIO DE SOPETRAN | N/A | 2016-10-14 | 2016-10-05 | 2016-12-13 | 2.3 | 2016-12-13 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A-.9.4/1120/0-1010/253310000/18-2204/001 |  |  | 0 | N/A | N/A | 641021981 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-05-29 | N/A | 2019-12-31 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-4-5283026 | 0% | 3120% | DALIS MILENA HINCAPIE ERNESTO ALBERTO MORENO GÓMEZ OSCAR IVAN OSORIO PELAEZ | 2012050000204 2012050000204 | No Asignado | No Recibido
2016 | 5919-RE-20-111-2016 | 4600005765 | N/A | Liquidado | AUNAR ESFUERZOS TÃ¿CNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA LA PAVIMENTACIÃ¿N DE LA RED VIALTERCIARIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO NARE, SUBREGIÃ¿N MAGDALENA MEDIO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 150000000 | 368240077 | 150000000 | 218240077 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2016-07-25 | 2016-07-27 | DALIS MILENA HINCAPIE | MUNICIPIO DE PUERTO NARE | N/A | 2016-09-21 | 2016-10-10 | 2016-12-13 | 2.1 | 2016-12-13 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A-.9.4/1120/0-1010/253310000/18-2204/001 |  |  | 0 | N/A | N/A | 368240077 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-05-21 | Bilateral | 2020-06-12 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-4-5505796 | 0% | 4073% | DALIS MILENA HINCAPIE LUZ ADRIANA QUINTERO MARTÃNEZ OSCAR IVAN OSORIO PELAEZ | 2012050000204 2012050000204 | No Asignado | No Recibido
2016 | 5304-CON-20-04-2016 | 4600005581 | N/A | Liquidado | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DE LAS SUBREGIONES DE ORIENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 427758940 | 408448461 | 816896923 | N/A | 0 | Concurso de Méritos | Dirección de Desarrollo Físico | 2016-04-04 | 2016-04-08 | ANDRÉS MAURICIO RODRÍGUEZ COLLAZOS | Consorcio Oriente | OMAR VALERIO RINCON RAMIREZ - 85 Luis Enrique Gomez Florez - 15 | 2016-08-05 | 2016-08-25 | 2016-12-13 | 8.2 | 2017-04-30 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: .6 2-Prorroga: 4 | 14/12/2016 -- 31/12/2016 01/01/2017 -- 30/04/2017 | A-.9.3/1120/0-3120/253230000/18-2008/001 A-F.9.3/1120/0-3120/310503000/18-0035/001 >> 4500042795 |  |  | 3 | Nro.1: $ 204.224.231 | 05/08/2016 | 612672692 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2017-12-29 | N/A | N/A | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-15-5010094 | 0% | 10000% | ANDRÉS MAURICIO RODRÍGUEZ COLLAZOS JAIME ALBERTO URIBE GARCIA DIANA PATRICIA LÓPEZ LEAL | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2016 | 6040-RE-20-287-2016 | 4600005883 | N/A | Liquidado | CONCENTRAR ESFUERZOS TÃ¿CNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA PAVIMENTACIÃ¿N DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE NECHI, SUBREGIÃ¿N DEL BAJO CAUCA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 200000000 | 369708022 | 200000000 | 169708022 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2016-09-07 | 2016-09-30 | DALIS MILENA HINCAPIE | MUNICIPIO DE NECHI | N/A | 2016-10-21 | 2016-11-11 | 2016-12-13 | 1.1 | 2016-12-13 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A-.9.4/1120/0-1010/253310000/18-2204/001 |  |  | 0 | N/A | N/A | 369708022 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-04-04 | Unilateral | 2020-07-21 | 0 | 4600005883 | 0% | 5410% | DALIS MILENA HINCAPIE LUZ ADRIANA QUINTERO MARTÃNEZ OSCAR IVAN OSORIO PELAEZ | 2012050000204 2012050000204 | No Asignado | No Recibido
2016 | 5895-RE-20-250-2016 | 4600005945 | N/A | Liquidado | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA REALIZAR MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LA(S) VÃA(S) DE LA RED VIAL SECUNDARIA, Molino Viejo - Santo Domingo y Santo Domingo - San Roque, CÃ¿DIGO(S) 62AN20 y 62AN22-1, ENTRE EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO Y LA GOBERNACIÃ¿N DE ANTIOQUIA | 23979983 | 23979983 | 21779983 | 2200000 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Desarrollo Físico | 2016-08-12 | 2016-08-19 | MARÍA KATHERINE DE LOS RÍOS ROA | MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO | N/A | 2016-10-26 | 2016-11-02 | 2016-12-13 | 3.3 | 2017-02-11 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: 2 | 14/12/2016 -- 13/02/2017 | A-.14.20.2.6/1120/0-3120/253230005/18-2008/001 |  |  | 1 | N/A | N/A | 23979983 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2017-11-08 | N/A | 2019-05-29 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-4-5685872 | 0% | 9083% | GLADYS ESTELLA HERNANDEZ SANCHEZ SERGIO ALEJANDRO MAZO BOHORQUEZ OSCAR IVAN OSORIO PELAEZ | 2012050000008 2012050000008 | No Asignado | No Recibido
2016 | 5904-RE-20-256-2016 | 4600005954 | N/A | Liquidado | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA REALIZAR MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LA(S) VÍA(S) DE LA RED VÍAL SECUNDARIA, Campo Alegre (Ruta 25 ? Caucasia) ? Colorado ? Nechí, CODIGO(S) 25AN18, ENTRE EL MUNICIPIO DE NECHÍ Y LA GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA | 15811490 | 15811490 | 14311490 | N/A | 1500000 | Convenios Interadministrativos | Dirección de Desarrollo Físico | 2016-08-12 | 2016-08-19 | HENRY ALZATE AGUIRRE | MUNICIPIO DE NECHI | N/A | 2016-10-26 | 2016-11-17 | 2016-12-13 | 2.9 | 2017-02-13 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: 2 | 14/12/2016 -- 13/02/2017 | A-.9.4/1120/0-3120/253230000/18-2008/001 |  |  | 1 | N/A | N/A | 15811490 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2017-08-18 | N/A | 2019-05-13 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-4-5686059 | 0% | 9051% | DORIS DUQUE PINEDA SERGIO ALEJANDRO MAZO BOHORQUEZ OSCAR IVAN OSORIO PELAEZ | 2012050000008 2012050000008 | No Asignado | No Recibido
2016 | 5861-RE-20-222-2016 | 4600005790 | N/A | Liquidado | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA REALIZAR MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LA(S) VIA(S) DE LA RED VIAL SECUNDARIA, CAREPA-SAIZA, CODIGO(S) 62AN03, ENTRE EL MUNICIPIO DE CAREPA Y LA GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA. | 22725000 | 22725000 | 18225000 | N/A | 4500000 | Convenios Interadministrativos | Dirección de Desarrollo Físico | 2016-08-05 | 2016-08-19 | EDUARDO ALFONSO HERRERA ZAMBRANO | MUNICIPIO DE CAREPA | N/A | 2016-09-14 | 2016-11-03 | 2016-12-13 | 3.3 | 2017-02-13 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: 2 | 14/12/2016 -- 13/02/2017 | A-.14.20.2.6/1120/0-3120/253230005/18-2008/001 A-.14.20.2.6/1120/0-3120/253230005/18-2008/001/ |  |  | 2 | N/A | N/A | 22725000 | 1 - Modificación Cláusula #4 | 04/11/2016 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2018-11-23 | N/A | N/A | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-4-5521130 | 0% | 8020% | EDUARDO ALFONSO HERRERA ZAMBRANO EVELYN MONTAÑO GALEANO OSCAR IVAN OSORIO PELAEZ | 2012050000008 2012050000008 | No Asignado | No Recibido
2016 | RE-20-294-2016 | 2016-AS-20-0143 | N/A | Liquidado | POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARÃ AL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE URABA CON EL SUMINISTRO DE DIEZ Y OCHO (18) MODULOS DE BOXCOULVERT DE 2 M X 1M PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS. | 82629538 | 82629538 | 58795038 | N/A | 23834500 | Convenios Interadministrativos | Dirección de Desarrollo Físico | 2016-10-05 | 2016-10-11 | EDUARDO ALFONSO HERRERA ZAMBRANO | MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE URABA | N/A | 2016-10-26 | 2016-11-15 | 2016-12-13 | 4 | 2017-03-15 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: 2 2-Prorroga: 1 | 14/12/2016 -- 13/02/2017 14/02/2017 -- 13/03/2017 |  |  |  | 2 | N/A | N/A | 82629538 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2018-04-02 | Bilateral | 2021-09-08 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-4-5705987 | 0% | 0% | GLORIA PATRICIA GÓMEZ GRISALES ERNESTO ALBERTO MORENO GÓMEZ OSCAR IVAN OSORIO PELAEZ | 2012050000312 | No Asignado | No Recibido
2016 | 5087-RE-20-05-2016 | 4600004966 | N/A | Liquidado | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÃ¿N AUNANDO ESFUERZOS PARA LA ADMINISTRACIÃ¿N, OPERACIÃ¿N Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE TRANSPORTE POR CABLE AÃ¿REO, EN EL MUNICIPIO DE JARDÃN | 300000000 | 300000000 | 300000000 | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2016-02-18 | 2016-03-01 | JOAN MANUEL GALEANO CLARO | MUNICIPIO DE JARDIN | N/A | 2016-04-13 | 2016-06-10 | 2017-02-10 | 10.5 | 2017-04-27 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: 2.5 | 11/02/2017 -- 25/04/2017 | A-.9.15/1120/0-8115/253320000/17-2111/001 |  |  | 1 | N/A | N/A | 300000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-01-29 | N/A | 2019-06-07 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-4-4846664 | 0% | 10000% | CAROLINA VARGAS OCHOA JAIME ALBERTO URIBE GARCIA MARÍA VICTORIA BAQUERO PIEDRAHITA | 2012050000111 | No Asignado | No Recibido
2016 | 5083-RE-20-01-2016 | 4600004971 | N/A | Liquidado | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN AUNANDO ESFUERZOS PARA LA ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE TRANSPORTE POR CABLE AÉREO, EN EL MUNICIPIO DE San Andrés de Cuerquia | 300000000 | 300000000 | 300000000 | N/A | 0 | Convenios Interadministrativos | Dirección de Proyectos Especiales | 2016-02-18 | 2016-03-01 | JOAN MANUEL GALEANO CLARO | MUNICIPIO DE SAN ANDRES DE CUERQUIA | N/A | 2016-04-05 | 2016-05-18 | 2017-01-18 | 10.9 | 2017-04-15 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: 2.9 | 19/01/2017 -- 14/04/2017 | A-.9.15/1120/0-1010/253320000/17-2111/001 |  |  | 3 | N/A | N/A | 300000000 | N/A | N/A | Suspensión Nro. 1: | desde: 13/01/2017 hasta: 13/01/2017 | 1 - Reanudación | 20/02/2017 | 2018-11-21 | N/A | 2019-09-24 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-4-4845820 | 0% | 10000% | JOAN MANUEL GALEANO CLARO LUZ ADRIANA QUINTERO MARTÃNEZ MARÍA VICTORIA BAQUERO PIEDRAHITA | 2012050000111 | No Asignado | No Recibido
2016 | 5099-RE-20-07-2016 | 4600004980 | N/A | Liquidado | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COLABORACIÃ¿N DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÃSICA Y EL MUNICIPIO DE PEQUE PARA EL MANTENIMIENTO MANUAL Y HABILITACIÃ¿N DE LA VÃA URAMITA-PEQUE DE LA SUBREGION OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 200000000 | 298100000 | 200000000 | 98100000 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2016-02-26 | 2016-03-04 | ADRIANA MARCELA MORA ROMERO | MUNICIPIO DE PEQUE | N/A | 2016-04-01 | 2016-04-27 | 2016-10-27 | 8 | 2016-12-27 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: 2 | 28/10/2016 -- 27/12/2016 | A-.14.20.2.6/1120/0-3120/253230005/18-2008/001 A-.9.3/1120/0-3120/253230000/18-2008/001 |  |  | 1 | N/A | N/A | 298100000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2017-11-01 | N/A | 2019-05-13 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-4-4853594 | 0% | 6709% | ADRIANA MARCELA MORA ROMERO MARGARITA MARÍA OCAMPO BORRERO Aura Maria Tapasco Alvarez | 2012050000008 2012050000008 | No Asignado | No Recibido
2016 | 5309-CON-20-02-2016 | 4600005566 | N/A | Liquidado | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DE LAS SUBREGIONES DE NORDESTE Y MAGDALENA MEDIO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 377759205 | 359754335 | 539631503 | N/A | 0 | Concurso de Méritos | Dirección de Desarrollo Físico | 2016-04-04 | 2016-04-08 | GOEZ USUGA WEISMAN | CONSORCIO CC NORDESTE Y MAGDALENA MEDIO | Mario Cabrera Dussan - 50 Ruben Isaza Palacio - 50 | 2016-07-25 | 2016-08-12 | 2016-12-13 | 7.6 | 2017-03-31 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: .6 2-Prorroga: 3 | 14/12/2016 -- 31/12/2016 01/01/2017 -- 31/03/2017 | A-.9.4/1120/0-1010/253230000/18-2008/001 A-F.9.4/1120/0-3120/310503000/18-0035/001 >> 4500042836 |  |  | 3 | Nro.1: $ 179.877.168 | 25/07/2016 | 539631503 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2017-09-20 | N/A | N/A | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-15-5010443 | 0% | 10000% | Libardo Augusto Rico Giraldo EVELYN MONTAÑO GALEANO OSCAR IVAN OSORIO PELAEZ | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2016 | 5277-LIC-20-03-2016 | 4600005393 | 4600005566 | Liquidado | MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DE LAS SUBREGIONES DE NORDESTE Y MAGDALENA MEDIO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. | 3719759725 | 3614348765 | 5421348765 | N/A | 0 | Licitación Pública | Dirección de Desarrollo Físico |  |  | GOEZ USUGA WEISMAN | Jose Guillermo Galan Gomez | N/A | 2016-07-15 | 2016-08-12 | 2016-12-13 | 7.6 | 2017-03-31 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: .6 2-Prorroga: 3 | 14/12/2016 -- 31/12/2016 01/01/2017 -- 31/03/2017 | A-.14.20/1120/2-3120/253230005/18-2008/001 >> 4500042546 A-.9.4/1120/0-3120/253230000/18-2008/001 A-.9.4/1120/2-3120/253230000/18-2008/001 >> 4500042546 A-F.9.4/1120/0-3120/310503000/18-0035/001 >> 4500042832 |  |  | 4 | Nro.1: $ 482.000.000 Nro.2: $ 1.325.000.000 | 15/07/2016 15/07/2016 | 5421348765 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2017-09-20 | Bilateral | 2022-09-06 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-1-156868 | 5000% | 10000% | Libardo Augusto Rico Giraldo EVELYN MONTAÑO GALEANO OSCAR IVAN OSORIO PELAEZ | 2012050000008 2012050000008 | No Asignado | No Recibido
2016 | 5308-CON-20-03-2016 | 4600005624 | N/A | Liquidado | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VÍAS DE LA SUBREGIONES OCCIDENTE Y URABA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. | 427759205 | 406579043 | 609868565 | N/A | 0 | Concurso de Méritos | Dirección de Desarrollo Físico | 2016-04-04 | 2016-04-08 | EDUARDO ALFONSO HERRERA ZAMBRANO | Consorcio ECOCCIDENTE | CRISTINA OLIVEROS ZAPATA - 25 LUIGGI ALBERTO PUGLIESSE MERCADO - 50 Mauricio Gómez Caicedo - 25 | 2016-08-22 | 2016-08-23 | 2016-12-13 | 8.2 | 2017-04-30 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: .6 2-Prorroga: 4 | 14/12/2016 -- 31/12/2016 01/01/2017 -- 30/04/2017 | A-.9.4/1120/0-1010/253230000/18-2008/001 A-F.9.4/1120/0-3120/310503000/18-0035/001 >> 4500042853 |  |  | 3 | Nro.1: $ 203.289.522 |  | 609868565 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2017-11-14 | N/A | N/A | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-15-5010332 | 10000% | 10000% | MARÍA DEL ROSARIO PALACIO SÁNCHEZ MARGARITA MARÍA OCAMPO BORRERO MARÍA VICTORIA BAQUERO PIEDRAHITA | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2016 | 5278-LIC-20-04-2016 | 4600005377 | 4600005624 | Liquidado | MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VÍAS DE LA SUBREGIONES OCCIDENTE Y URABA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. | 4211375872 | 4094397922 | 6140397922 | N/A | 0 | Licitación Pública | Dirección de Desarrollo Físico |  |  | EDUARDO ALFONSO HERRERA ZAMBRANO | Ingenieria Transporte y Maquinaria S.A.S. | N/A | 2016-06-28 | 2016-08-23 | 2016-12-13 | 7.3 | 2017-03-31 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: .6 2-Prorroga: 3 | 14/12/2016 -- 31/12/2016 14/12/2016 -- 13/03/2017 | A-.9.4/1120/0-3120/253230000/18-2008/001 A-.9.4/1120/2-3120/253230000/18-2008/001 >>> 4500042547 A-F.9.4/1120/0-3120/310503000/18-0035/001 >> 4500042852 |  |  | 4 | Nro.1: $ 482.000.000 Nro.2: $ 1.564.000.000 |  | 6140397922 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2017-09-27 | Bilateral | 2022-06-07 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-1-156871 | 10000% | 10000% | MARÍA DEL ROSARIO PALACIO SÁNCHEZ MARGARITA MARÍA OCAMPO BORRERO MARÍA VICTORIA BAQUERO PIEDRAHITA | 2012050000008 2012050000008 | No Asignado | No Recibido
2016 | 5477-MC-20-01-2016 | 4600005474 | N/A | Liquidado | ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD QUE DETERMINE LA VIABILIDAD DE APLICACIÓN DEL SISTEMA DE LA CONTRIBUCIÓN DE VALORIZACIÓN CAUSADA POR EL MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA SAN JERÓNIMO - POLEAL - SAN PEDRO (VEREDA PANTANILLO) EN LOS MUNICIPIOS DE SAN JERÓNIMO Y SAN PEDRO EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 60233000 | 60233000 | 60233000 | N/A | 0 | Mínima cuantía | Dirección de Valorización - Secretaría de Infraestructura Física | 2016-05-10 |  | LUZ DARY FLÓREZ ALZATE | A.V Estudios S.A.S | N/A | 2016-07-11 | 2016-07-19 | 2016-09-03 | 1.5 | 2016-09-03 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A-.9.10/1120/0-2150/253130000/18-2011/001 |  |  | 0 | N/A | N/A | 60233000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2017-01-03 | Bilateral | 2021-11-11 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-13-5201951 | 0% | 10000% | NICOLÃS GIRALDO MORALES SERGIO ALEJANDRO MAZO BOHORQUEZ DIANA PATRICIA LÓPEZ LEAL | 2012050000167 | No Asignado | No Recibido
2016 | 5333-RE-20-77-2016 | 4600005197 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO COLABORARÃ AL MUNICIPIO PARA LA EJECUCIÃ¿N DEL PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMINOS DE HERRADURAS EN JURISDICCIÃ¿N DEL MUNICIPIO DE URRAO, SUBREGIÃ¿N SUROESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 50000000 | 60000000 | 50000000 | 10000000 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2016-04-07 | 2016-04-08 | DALIS MILENA HINCAPIE | MUNICIPIO DE URRAO | N/A | 2016-05-31 | 2016-07-05 | 2016-10-31 | 3.8 | 2016-10-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A-.9.4/1120/0-1010/253310000/18-2204/001 |  |  | 0 | N/A | N/A | 60000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-03-14 | N/A | 2019-05-07 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-4-5008839 | 0% | 8333% | DALIS MILENA HINCAPIE EVELYN MONTAÑO GALEANO Aura Maria Tapasco Alvarez | 2012050000204 2012050000204 | No Asignado | No Recibido
2016 | 5310-CON-20-01-2016 | 4600005623 | N/A | Liquidado | INTERVENTORÍA TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, AL MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DE LAS SUBREGIONES NORTE Y BAJO CAUCA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, SE EXCLUYEN LAS VIAS DE INFLUENCIA DEL PEAJE DE PAJARITO EN LA SUBREGIÓN NORTE | 427759205 | 407656074 | 654247427 | N/A | 0 | Concurso de Méritos |  | 2016-04-04 | 2016-04-08 | JUAN FERNANDO FRANCO URIBE | Consorcio Vías de Antioquia 01 | Carlos Manuel Malaver Rojas - 50 Henry Sanchez Rodriguez - 50 | 2016-08-11 | 2016-08-24 | 2017-02-20 | 8.2 | 2017-04-30 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: .6 2-Prorroga: 4 | 21/02/2017 -- 10/03/2017 11/03/2017 -- 10/07/2017 | A-.9.4/1120/0-1010/253230000/18-2008/001 A-.9.4/1120/2-1011/253230000/18-2008/001 A-F.9.4/1120/0-3120/310503000/18-0035/001 >> 4500042797 |  |  | 3 | Nro.1: $ 155.146.491 | 17/08/2016 | 562802565 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-07-17 | N/A | N/A | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-15-5016421 | 0% | 9805% | MARGARITA MARIA GIL QUINTERO LUZ ADRIANA QUINTERO MARTÃNEZ BLANCA ASTRID PALACIO ARBOLEDA | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2016 | 5276-LIC-20-02-2016 | 4600005372 | 4600005623 | Liquidado | MEJORAMIENTO, REHABILITACIÃ¿N Y MANTENIMIENTO DE LAS VÃAS EN LAS SUBREGIONES NORTE Y BAJO CAUCA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, SE EXCLUYEN LAS VIAS DE INFLUENCIA DEL PEAJE DE PAJARITO EN LA SUBREGIÃ¿N NORTE | 4211168919 | 3979330174 | 7958660348 | N/A | 0 | Licitación Pública | Dirección de Desarrollo Físico | 2016-03-28 | 2016-04-01 | JUAN FERNANDO FRANCO URIBE | SOCOCIL S.A.S | N/A | 2016-06-28 | 2016-08-24 | 2017-01-21 | 7.2 | 2017-03-31 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: .6 2-Prorroga: 3 | 22/01/2017 -- 08/02/2017 09/02/2017 -- 08/05/2017 | A-.9.4/1120/0-1010/253230000/18-2008/001 A-.9.4/1120/0-3120/253230000/18-2008/001 A-F.9.4/1120/0-3120/310503000/18-0035/001 >> 4500042796 |  |  | 4 | Nro.1: $ 483.000.000 Nro.2: $ 1.506.665.087 | 13/12/2016 26/12/2016 | 5968995261 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-05-16 | N/A | N/A | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-1-156865 | 5500% | 9965% | MARGARITA MARIA GIL QUINTERO LUZ ADRIANA QUINTERO MARTÃNEZ BLANCA ASTRID PALACIO ARBOLEDA | 2012050000008 2012050000008 | No Asignado | No Recibido
2016 | 5117-CD-20-01-2016 | 4600005036 | N/A | Liquidado | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO POR MANDATO CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA Y LA EMPRESA DE VIVIENDA DE ANTIOQUIA VIVA, PARA LA COMPRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL CUMPLIMIENTO DE PROYECTOS DE COFINANCIACION CON LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. | 3999996000 | 3999996000 | 4564975800 | N/A | 0 | Convenios Interadministrativos | Dirección de Proyectos Especiales | 2016-03-08 | 2016-03-11 | ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO | Empresa de Vivienda de Antioquia - VIVA. | N/A | 2016-04-08 | 2016-04-27 | 2016-12-15 | 7.6 | 2016-12-15 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A-.9.1/1120/0-3120/253310000/18-2295/001 |  |  | 1 | Nro.1: $ 564.979.800 | 08/06/2016 | 4564975800 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2018-05-08 | N/A | 2018-05-28 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-12-4889523 | 0% | 9963% | ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO LUZ ADRIANA QUINTERO MARTÃNEZ MARIA YANET VALENCIA CEBALLOS | 2012050000295 2012050000295 | No Asignado | No Recibido
2016 | 5517-RE-20-99-2016 | 4600005308 | N/A | Liquidado | Convenio interadministrativo de colaboraciÃ³n para la reposiciÃ³n del tablero en madera del puente colgante "El Pichon" localizado en jurisdicciÃ³n del municipio de Gomez Plata, vereda Santa Elena. | 48890190 | 48890190 | 48890190 | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2016-05-17 | 2016-05-20 | ALIRIO ADÁN VERA GIRALDO | MUNICIPIO DE GOMEZ PLATA | N/A | 2016-05-26 | 2016-06-09 | 2016-08-22 | 2.4 | 2016-08-22 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A-.9.4/1120/0-1010/253310000/18-2204/001 |  |  | 0 | N/A | N/A | 48890190 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-04-10 | N/A | N/A | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-4-5138098 | 10000% | 10000% | ALIRIO ADÁN VERA GIRALDO SERGIO ALEJANDRO MAZO BOHORQUEZ CAMPO ELIAS ALOMIA | 2012050000204 2012050000204 | No Asignado | No Recibido
2016 |  | 2016SS220001 | N/A | Liquidado | ADQUISICION DE TIQUETES AEREOS PARA LA GOBERNACION DE ANTIOQUIA - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA | 120000000 | 120000000 |  | N/A | 0 | N/D | Dirección Administrativa y Financiera |  |  | BLANCA MARGARITA GRANDA CORTÉS |  | N/A |  | 2016-04-21 | 2016-12-31 | 8.3 | 2016-12-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 1-.2.2.8.1/1120/0-1010/999999999 |  |  | 0 | N/A | N/A | 120000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2017-03-13 | Bilateral | 2019-08-29 | 0 |  | 0% | 3300% | No Asignados | 2012050000000 | No Asignado | No Recibido
2016 | 5810-RE-20-193-2016 | 4600005682 | N/A | Liquidado | AUNAR ESFUERZOS TÃ¿CNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA PAVIMENTACIÃ¿N DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE CARAMANTA, SUBREGION DEL SUROESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 200000000 | 285788600 | 200000000 | 85788600 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2016-07-25 | 2016-07-27 | DAISY LORENA DUQUE SEPULVEDA | MUNICIPIO DE CARAMANTA | N/A | 2016-08-25 | 2016-09-08 | 2016-12-13 | 3.2 | 2016-12-13 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A-.9.4/1120/0-1010/253310000/18-2204/001 |  |  | 0 | N/A | N/A | 285788600 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-04-29 | N/A | 2019-05-09 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-4-5453352 | 0% | 6998% | DALIS MILENA HINCAPIE LUZ ADRIANA QUINTERO MARTÃNEZ OSCAR IVAN OSORIO PELAEZ | 2012050000204 2012050000204 | No Asignado | No Recibido
2016 | 5596-RE-20-113-2016 | 4600005485 | N/A | Liquidado | AUNAR ESFUERZOS TÃ¿Â¿CNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA PAVIMENTACIÃ¿Â¿N DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE SAN ROQUE, SUBREGION DEL NORDESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, MEDIANTE EL SISTEMA CONSTRUCTIVO DE PLACA HUELLA | 200000000 | 337838600 | 200000000 | N/A | 137838600 | Convenios Interadministrativos | Dirección de Proyectos Especiales | 2016-07-25 | 2016-07-27 | DALIS MILENA HINCAPIE | MUNICIPIO DE SAN ROQUE | N/A | 2016-08-26 | 2016-09-16 | 2016-12-13 | 2.9 | 2016-12-13 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A-.9.4/1120/0-1010/253310000/18-2204/001 |  |  | 0 | N/A | N/A | 337838600 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-03-12 | N/A | 2019-05-07 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-4-5282886 | 0% | 5920% | DALIS MILENA HINCAPIE ERNESTO ALBERTO MORENO GÓMEZ OSCAR IVAN OSORIO PELAEZ | 2012050000204 2012050000204 | No Asignado | No Recibido
2016 | 5313-CON-20-06-2016 | 4600005622 | N/A | Liquidado | INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DE INFLUENCIA DEL PEAJE DE PAJARITO EN LA SUBREGIÓN NORTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 325775108 | 310292982 | 425439474 | N/A | 0 | Concurso de Méritos | Dirección de Desarrollo Físico | 2016-04-04 | 2016-04-08 | MARGARITA MARIA GIL QUINTERO | Consorcio Vias de Antioquia | Carlos Manuel Malaver Rojas - 50 Henry Sanchez Rodriguez - 50 | 2016-08-17 | 2016-08-29 | 2016-12-13 | 8 | 2017-04-30 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: .6 2-Prorroga: 4 | 14/12/2016 -- 31/12/2016 01/01/2017 -- 30/04/2017 | A-.9.2/1120/4-2160/253230000/18-3002/001 A-F.9.2/1120/0-2160/310503000/18-3002/001 >> 4500042784 |  |  | 3 | Nro.1: $ 115.146.492 | 29/12/2016 | 425439474 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-08-30 | N/A | N/A | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-15-5010084 | 0% | 9793% | MARGARITA MARIA GIL QUINTERO LUZ ADRIANA QUINTERO MARTÃNEZ Aura Maria Tapasco Alvarez | 2013050000002 2013050000002 | No Asignado | No Recibido
2016 | 5273-LIC-20-01-2016 | 4600005515 | 4600005622 | Liquidado | MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DE INFLUENCIA DEL PEAJE DE PAJARITO EN LA SUBREGIÓN NORTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. | 3149023603 | 3066438166 | 4599657246 | N/A | 0 | Licitación Pública | Dirección de Desarrollo Físico | 2016-04-04 | 2016-04-08 | Libardo Augusto Rico Giraldo | Consorcio Todos por Antioquia 73 | Miguel Angel Naffath Toro - 51 Angel Lopez Fernandez - 49 | 2016-08-08 | 2016-08-29 | 2016-12-13 | 7.1 | 2017-03-31 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: .6 2-Prorroga: 3 | 14/12/2016 -- 31/12/2016 01/01/2017 -- 31/03/2017 | A-.9.2/1120/0-2160/253230000/18-3002/001 A-.9.2/1120/4-2160/253230000/18-3002/001 A-F.9.2/1120/0-2160/310503000/18-3002/001 >> 4500042835 |  |  | 4 | Nro.1: $ 1.533.219.080 | 08/08/2016 | 4599657246 | 1 - Modificación Cláusula #5 | 26/08/2016 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-08-30 | N/A | N/A | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-1-157081 | 0% | 9779% | MARGARITA MARIA GIL QUINTERO LUZ ADRIANA QUINTERO MARTÃNEZ Aura Maria Tapasco Alvarez | 2013050000002 2013050000002 | No Asignado | No Recibido
2016 | 5611-RE-20-120-2016 | 4600005481 | N/A | Liquidado | AUNAR ESFUERZOS TÃ¿CNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA PAVIMENTACIÃ¿N DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE FRONTINO, SUBREGION DEL OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, MEDIANTE EL SISTEMA CONSTRUCTIVO DE PLACA HUELLA | 200000000 | 320840582 | 200000000 | 120840582 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2016-06-21 | 2016-06-28 | DALIS MILENA HINCAPIE | MUNICIPIO DE FRONTINO | N/A | 2016-08-26 | 2016-09-13 | 2016-12-13 | 3 | 2016-12-13 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A-.9.4/1120/0-1010/253310000/18-2204/001 |  |  | 0 | N/A | N/A | 320840582 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2018-12-17 | N/A | 2019-05-07 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-4-5283288 | 0% | 6234% | DALIS MILENA HINCAPIE ERNESTO ALBERTO MORENO GÓMEZ OSCAR IVAN OSORIO PELAEZ | 2012050000204 2012050000204 | No Asignado | No Recibido
2016 | 5610-RE-20-119-2016 | 4600005477 | N/A | Liquidado | AUNAR ESFUERZOS TÃ¿CNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA PAVIMENTACIÃ¿N DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE CAÃ¿ASGORDAS, SUBREGION DEL OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, MEDIANTE EL SISTEMA CONSTRUCTIVO DE PLACA HUELA | 200000000 | 328346335 | 200000000 | 128346335 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2016-07-25 | 2016-07-27 | DALIS MILENA HINCAPIE | MUNICIPIO DE CAÑASGORDAS | N/A | 2016-08-25 | 2016-09-13 | 2016-12-13 | 3 | 2016-12-13 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A-.9.4/1120/0-1010/253310000/18-2204/001 |  |  | 0 | N/A | N/A | 328346335 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-03-18 | N/A | 2019-05-23 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-4-5283242 | 0% | 6091% | DALIS MILENA HINCAPIE ERNESTO ALBERTO MORENO GÓMEZ OSCAR IVAN OSORIO PELAEZ | 2012050000204 2012050000204 | No Asignado | No Recibido
2016 | 5826-RE-20-199-2016 | 4600005702 | N/A | Liquidado | AUNAR ESFUERZOS TÃ¿CNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA PAVIMENTACIÃ¿N DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO, SUBREGION DEL ORIENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 200000000 | 366060100 | 200000000 | 166060100 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2016-07-25 | 2016-07-27 | DAISY LORENA DUQUE SEPULVEDA | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO | N/A | 2016-08-26 | 2016-09-12 | 2016-12-13 | 3 | 2016-12-13 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A-.9.15/1120/0-8115/253320000/17-2111/001 A-.9.4/1120/0-1010/253310000/18-2204/001 |  |  | 0 | N/A | N/A | 366060100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2018-11-21 | N/A | 2019-05-08 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-4-5460449 | 0% | 5464% | DALIS MILENA HINCAPIE LUZ ADRIANA QUINTERO MARTÃNEZ OSCAR IVAN OSORIO PELAEZ | 2012050000204 2012050000204 | No Asignado | No Recibido
2016 | 5832-RE-20-203-2016 | 4600005694 | N/A | Liquidado | ?AUNAR ESFUERZOS TÃ¿CNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA PAVIMENTACIÃ¿N DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO EL CARMEN DE VIVORAL, SUBREGION DEL ORIENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 200000000 | 1012597424 | 400000000 | 612597424 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2016-07-25 | 2016-07-27 | DAISY LORENA DUQUE SEPULVEDA | MUNICIPIO DEL CARMEN DE VIBORAL | N/A | 2016-08-26 | 2016-09-14 | 2016-12-13 | 3 | 2016-12-13 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A-.9.4/1120/0-1010/253310000/18-2204/001 |  |  | 0 | N/A | N/A | 1012597424 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2018-07-09 | N/A | 2019-05-08 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-4-5458286 | 0% | 3950% | DALIS MILENA HINCAPIE LUZ ADRIANA QUINTERO MARTÃNEZ OSCAR IVAN OSORIO PELAEZ | 2012050000204 2012050000204 | No Asignado | No Recibido
2016 | 5079-RE-20-06-2016 | 4600004970 | N/A | Liquidado | Convenio Interadministrativo de CooperaciÃ³n aunando esfuerzos para la AdministraciÃ³n, OperaciÃ³n y Mantenimiento del Sistema de Transporte por Cable AÃ©reo en el Municipio de Argelia. | 300000000 | 300000000 | 300000000 | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2016-02-18 | 2016-03-01 | JOAN MANUEL GALEANO CLARO | MUNICIPIO DE ARGELIA | N/A | 2016-04-05 | 2016-05-17 | 2017-01-18 | 9.9 | 2017-03-15 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: 1.9 | 19/01/2017 -- 17/03/2017 | A-.9.15/1120/0-8115/253320000/17-2111/001 |  |  | 3 | N/A | N/A | 300000000 | N/A | N/A | Suspensión Nro. 1: | desde: 13/01/2017 hasta: 13/01/2017 | 1 - Reanudación | 20/02/2017 | 2019-02-25 | N/A | 2019-06-11 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-4-4846882 | 0% | 10000% | CAROLINA VARGAS OCHOA LUZ ADRIANA QUINTERO MARTÃNEZ MARÍA VICTORIA BAQUERO PIEDRAHITA | 2012050000111 | No Asignado | No Recibido
2016 | 5828-RE-20-200-2016 | 4600005685 | N/A | Liquidado | AUNAR ESFUERZOS TÃ¿CNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA PAVIMENTACIÃ¿N DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE EBÃ¿JICO, SUBREGION DEL OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 200000000 | 263925400 | 200000000 | 63925400 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2016-07-25 | 2016-07-27 | DALIS MILENA HINCAPIE | MUNICIPIO DE EBEJICO | N/A | 2016-08-16 | 2016-09-09 | 2016-12-13 | 3.1 | 2016-12-13 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A-.9.4/1120/0-1010/253310000/18-2204/001 |  |  | 0 | N/A | N/A | 263925400 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-05-07 | N/A | 2019-05-23 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-4-5453529 | 0% | 7578% | DALIS MILENA HINCAPIE LUZ ADRIANA QUINTERO MARTÃNEZ OSCAR IVAN OSORIO PELAEZ | 2012050000204 2012050000204 | No Asignado | No Recibido
2016 | 5591-RE-20-109-2016 | 4600005479 | N/A | Liquidado | AUNAR ESFUERZOS TÃ¿CNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA PAVIMENTACIÃ¿N DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE AMAGA, SUBREGION DEL SUROESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. MEDIANTE EL SISTEMA CONSTRUCTIVO DE PLACA HUELLA. | 200000000 | 325473614 | 200000000 | 125473614 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2016-07-25 | 2016-07-27 | MARTHA BEATRIZ SEPÚLVEDA MAZO | MUNICIPIO DE AMAGÁ | N/A | 2016-08-28 | 2016-09-15 | 2016-12-13 | 2.9 | 2016-12-13 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A-.9.4/1120/0-1010/253310000/18-2204/001 |  |  | 0 | N/A | N/A | 325473614 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-05-28 | Bilateral | 2020-07-16 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-4-5282310 | 0% | 6145% | DALIS MILENA HINCAPIE ERNESTO ALBERTO MORENO GÓMEZ OSCAR IVAN OSORIO PELAEZ | 2012050000204 2012050000204 | No Asignado | No Recibido
2016 | 5825-RE-20-198-2016 | 4600005703 | N/A | Liquidado | AUNAR ESFUERZOS TÃ¿CNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA PAVIMENTACIÃ¿N DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE, SUBREGION DEL ORIENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 200000000 | 402371154 | 200000000 | 0 | 404742308 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2016-07-25 | 2016-07-27 | DAISY LORENA DUQUE SEPULVEDA | MUNICIPIO DE SAN VICENTE | N/A | 2016-08-26 | 2016-09-19 | 2016-12-13 | 2.8 | 2016-12-13 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A-.9.4/1120/0-1010/253310000/18-2204/001 |  |  | 0 | N/A | N/A | 402371154 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2018-12-06 | N/A | 2019-05-08 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-4-5460759 | 0% | 4971% | DALIS MILENA HINCAPIE LUZ ADRIANA QUINTERO MARTÃNEZ OSCAR IVAN OSORIO PELAEZ | 2012050000204 2012050000204 | No Asignado | No Recibido
2016 | 5598-RE-20-114-2016 | 4600005480 | N/A | Liquidado | AUNAR ESFUERZOS TÃ¿CNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA PAVIMENTACIÃ¿N DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE DABEIBA, SUBREGION DEL OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, MEDIANTE EL SISTEMA CONSTRUCTIVO DE PLACA HUELLA | 200000000 | 400000000 | 200000000 | N/A | 200000000 | Convenios Interadministrativos | Dirección de Proyectos Especiales | 2016-07-25 | 2016-07-27 | DALIS MILENA HINCAPIE | MUNICIPIO DE DABEIBA | N/A | 2016-08-26 | 2016-09-12 | 2016-12-13 | 3 | 2016-12-13 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A-.9.4/1120/0-1010/253310000/18-2204/001 |  |  | 0 | N/A | N/A | 400000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-03-18 | N/A | 2019-05-07 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-4-5282939 | 0% | 5000% | DALIS MILENA HINCAPIE ERNESTO ALBERTO MORENO GÓMEZ OSCAR IVAN OSORIO PELAEZ | 2012050000204 2012050000204 | No Asignado | No Recibido
2016 | 5843-RE-20-212-2016 | 4600005691 | N/A | Liquidado | AUNAR ESFUERZOS TÃ¿CNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA PAVIMENTACIÃ¿N DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE ABRIAQUI, SUBREGION DEL OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 200000000 | 307988600 | 200000000 | 107988600 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2016-07-25 | 2016-07-27 | DALIS MILENA HINCAPIE | MUNICIPIO DE ABRIAQUI | N/A | 2016-08-26 | 2016-09-22 | 2016-12-13 | 2.7 | 2016-12-13 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A-.9.4/1120/0-1010/253310000/18-2204/001 |  |  | 0 | N/A | N/A | 307988600 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-02-22 | N/A | 2019-05-07 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-4-5458057 | 0% | 6494% | DALIS MILENA HINCAPIE LUZ ADRIANA QUINTERO MARTÃNEZ OSCAR IVAN OSORIO PELAEZ | 2012050000204 2012050000204 | No Asignado | No Recibido
2016 | 5086-RE-20-04-2016 | 4600004967 | N/A | Liquidado | Convenio Interadministrativo de CooperaciÃ¿Â³n aunando esfuerzos para la AdministraciÃ¿Â³n, OperaciÃ¿Â³n y Mantenimiento del Sistema de Transporte por Cable AÃ¿Â©reo, en el Municipio de NariÃ¿Â±o. | 300000000 | 300000000 | 300000000 | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2016-02-18 | 2016-03-01 | JOAN MANUEL GALEANO CLARO | Municipio de Nariño | N/A | 2016-04-05 | 2016-06-24 | 2017-02-24 | 10.6 | 2017-05-13 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: 2.6 | 25/02/2017 -- 12/05/2017 | A-.9.15/1120/0-8115/253320000/17-2111/001 |  |  | 1 | N/A | N/A | 300000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2018-12-18 | N/A | 2019-06-11 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-4-4846483 | 0% | 10000% | CAROLINA VARGAS OCHOA LUZ ADRIANA QUINTERO MARTÃNEZ MARÍA VICTORIA BAQUERO PIEDRAHITA | 2012050000111 | No Asignado | No Recibido
2016 | 5812-RE-20-194-2016 | 4600005696 | N/A | Liquidado | AUNAR ESFUERZOS TÃ¿CNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA PAVIMENTACIÃ¿N DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DEL RETIRO, SUBREGION DEL ORIENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 200000000 | 338160240 | 200000000 | 138160240 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2016-07-25 | 2016-07-27 | DAISY LORENA DUQUE SEPULVEDA | MUNICIPIO DEL RETIRO | N/A | 2016-08-26 | 2016-09-21 | 2016-12-13 | 2.7 | 2016-12-13 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A-.9.4/1120/0-1010/253310000/18-2204/001 |  |  | 0 | N/A | N/A | 338160240 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-05-22 | N/A | 2019-06-05 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-4-5458802 | 0% | 5914% | DALIS MILENA HINCAPIE LUZ ADRIANA QUINTERO MARTÃNEZ OSCAR IVAN OSORIO PELAEZ | 2012050000204 2012050000204 | No Asignado | No Recibido
2016 | 5902-RE-20-246-2016 | 4600005738 | N/A | Liquidado | AUNAR ESFUERZOS TÃ¿CNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA PAVIMENTACIÃ¿N DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE GIRALDO, SUBREGION DEL OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 200000000 | 327765465 | 200000000 | 127765465 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2016-07-25 | 2016-07-27 | DALIS MILENA HINCAPIE | MUNICIPIO DE GIRALDO | N/A | 2016-09-02 | 2016-09-14 | 2016-12-13 | 3 | 2016-12-13 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A-.9.4/1120/0-1010/253310000/18-2204/001 |  |  | 0 | N/A | N/A | 327765465 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2018-10-26 | N/A | 2019-05-07 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-4-5469382 | 0% | 6102% | DALIS MILENA HINCAPIE LUZ ADRIANA QUINTERO MARTÃNEZ OSCAR IVAN OSORIO PELAEZ | 2012050000204 2012050000204 | No Asignado | No Recibido
2016 | 5504-CON-20-09-2016 | 4600005653 | N/A | Liquidado | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA SEÑALIZACIÓN VERTICAL Y HORIZONTAL EN LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. | 109708269 | 104291482 | 121443176 | N/A | 0 | Concurso de Méritos | Subsecretaría de Planeación - Secretaría de Infraestructura Física |  |  | LAURA MARCELA SANCHEZ LOPEZ | Municipio de Briceño | N/A | 2016-08-17 | 2016-08-26 | 2016-12-11 | 3.5 | 2016-12-11 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A-.9.4/1120/0-3120/253230000/18-2198/001 A-.9.4/1120/0-3120/253230000/18-2198/001/ |  |  | 1 | Nro.1: $ 17.151.694 | 28/11/2016 | 121443176 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2017-07-10 | Bilateral | 2022-08-19 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-15-5209520 | 0% | 10000% | PAULO ANDRÉS PÉREZ GIRALDO ERNESTO ALBERTO MORENO GÓMEZ CAMPO ELIAS ALOMIA | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2016 | 5319-LIC-20-07-2016 | 4600005514 | 4600005653 | Liquidado | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA SEÑALIZACIÓN VERTICAL Y HORIZONTAL EN LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. | 813520237 | 764765437 | 870125840 | N/A | 0 | Licitación Pública | Subsecretaría de Planeación - Secretaría de Infraestructura Física |  |  | LAURA MARCELA SANCHEZ LOPEZ | COMPAÑÍA DE RECUBRIMIENTOS Y ADHESIVOS LTDA | N/A | 2016-08-09 | 2016-08-31 | 2016-12-01 | 3 | 2016-12-01 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A-.9.4/1120/0-3120/253230000/18-2198/001 |  |  | 1 | Nro.1: $ 105.360.403 | 09/08/2016 | 870125840 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2017-07-10 | Bilateral | 2022-08-19 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-1-157750 | 0% | 10000% | PAULO ANDRÉS PÉREZ GIRALDO MARGARITA MARÍA OCAMPO BORRERO CAMPO ELIAS ALOMIA | 2012050000198 2012050000198 | No Asignado | No Recibido
2016 | 5893-RE-20-245-2016 | 4600005722 | N/A | Liquidado | AUNAR ESFUERZOS TÃ¿CNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA PAVIMENTACIÃ¿N DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE YOLOMBO, SUBREGION DEL NORDESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. | 200000000 | 329999401 | 200000000 | 129999401 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2016-07-25 | 2016-07-27 | DALIS MILENA HINCAPIE | MUNICIPIO DE YOLOMBO | N/A | 2016-09-02 | 2016-09-23 | 2016-12-13 | 2.7 | 2016-12-13 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A-.9.4/1120/0-1010/253310000/18-2204/001 |  |  | 0 | N/A | N/A | 329999401 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2018-12-13 | N/A | 2019-05-07 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-4-5463571 | 0% | 6061% | DALIS MILENA HINCAPIE LUZ ADRIANA QUINTERO MARTÃNEZ OSCAR IVAN OSORIO PELAEZ | 2012050000204 2012050000204 | No Asignado | No Recibido
2016 | 5695-RE-20-123-2016 | 4600005764 | N/A | Liquidado | AUNAR ESFUERZOS TÃ¿CNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA PAVIMENTACIÃ¿N DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE VENECIA, SUBREGION DEL SUROESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, MEDIANTE EL SISTEMA CONSTRUCTIVO DE PLACA HUELLA | 200000000 | 370378600 | 200000000 | 170378600 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2016-07-25 | 2016-07-27 | DAISY LORENA DUQUE SEPULVEDA | MUNICIPIO DE VENECIA | N/A | 2016-09-14 | 2016-09-26 | 2016-12-13 | 2.6 | 2016-12-13 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A-.9.4/1120/0-1010/253310000/18-2204/001 |  |  | 0 | N/A | N/A | 370378600 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-03-27 | N/A | 2019-05-07 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-4-5505595 | 0% | 5400% | ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO ERNESTO ALBERTO MORENO GÓMEZ OSCAR IVAN OSORIO PELAEZ | 2012050000204 2012050000204 | No Asignado | No Recibido
2016 | 5848-RE-20-217-2016 | 4600005697 | N/A | Liquidado | AUNAR ESFUERZOS TÃ¿CNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA PAVIMENTACIÃ¿N DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS, SUBREGION DEL ORIENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 200000000 | 307988600 | 200000000 | 107988600 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2016-07-25 | 2016-07-27 | DAISY LORENA DUQUE SEPULVEDA | MUNICIPIO DE SAN LUIS | N/A | 2016-08-26 | 2016-09-22 | 2016-12-13 | 2.7 | 2016-12-13 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A-.9.4/1120/0-1010/253310000/18-2204/001 |  |  | 0 | N/A | N/A | 307988600 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-05-23 | N/A | 2019-06-17 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-4-5459277 | 0% | 6494% | DALIS MILENA HINCAPIE LUZ ADRIANA QUINTERO MARTÃNEZ OSCAR IVAN OSORIO PELAEZ | 2012050000204 2012050000204 | No Asignado | No Recibido
2016 | 5846-RE-20-215-2016 | 4600005729 | N/A | Liquidado | AUNAR ESFUERZOS TÃ¿CNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA PAVIMENTACIÃ¿N DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PLATA, SUBREGION DEL NORTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. | 200000000 | 461721529 | 200000000 | 261721529 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2016-07-25 | 2016-07-27 | DALIS MILENA HINCAPIE | MUNICIPIO DE GOMEZ PLATA | N/A | 2016-09-02 | 2016-10-05 | 2016-12-13 | 2.3 | 2016-12-13 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A-.9.4/1120/0-1010/253310000/18-2204/001 |  |  | 0 | N/A | N/A | 461721529 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-03-04 | N/A | 2019-05-07 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-4-5478855 | 0% | 4332% | DALIS MILENA HINCAPIE LUZ ADRIANA QUINTERO MARTÃNEZ OSCAR IVAN OSORIO PELAEZ | 2012050000204 2012050000204 | No Asignado | No Recibido
2016 | 5830-RE-20-202-2016 | 4600005701 | N/A | Liquidado | AUNAR ESFUERZOS TÃ¿CNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA PAVIMENTACIÃ¿N DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, SUBREGION DEL NORTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. | 200000000 | 465881304 | 200000000 | 265881304 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2016-07-25 | 2016-07-27 | DALIS MILENA HINCAPIE | MUNICIPIO DE ANGOSTURA | N/A | 2016-08-26 | 2016-10-10 | 2016-12-13 | 2.1 | 2016-12-13 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A-.9.4/1120/0-1010/253310000/18-2204/001 |  |  | 0 | N/A | N/A | 465881304 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2018-08-31 | N/A | 2019-05-07 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-4-5459982 | 0% | 4293% | DALIS MILENA HINCAPIE LUZ ADRIANA QUINTERO MARTÃNEZ OSCAR IVAN OSORIO PELAEZ | 2012050000204 2012050000204 | No Asignado | No Recibido
2016 | 5891-RE-20-243-2016 | 4600005724 | N/A | Liquidado | AUNAR ESFUERZOS TÃ¿CNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA PAVIMENTACIÃ¿N DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO, SUBREGION DEL NORDESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. | 200000000 | 326688600 | 200000000 | 126688600 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2016-07-25 | 2016-07-27 | DALIS MILENA HINCAPIE | MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO | N/A | 2016-09-02 | 2016-09-15 | 2016-12-13 | 2.9 | 2016-12-13 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A-.9.4/1120/0-1010/253310000/18-2204/001 |  |  | 0 | N/A | N/A | 326688600 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2018-09-26 | N/A | 2019-05-07 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-4-5464573 | 0% | 6122% | DALIS MILENA HINCAPIE LUZ ADRIANA QUINTERO MARTÃNEZ OSCAR IVAN OSORIO PELAEZ | 2012050000204 2012050000204 | No Asignado | No Recibido
2016 | 5963-RE-20-271-2016 | 4600005808 | N/A | Liquidado | AUNAR ESFUERZOS TÃ¿CNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA LA PAVIMENTACIÃ¿N DE LA RED VIALTERCIARIA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABÃ, SUBREGIÃ¿N DEL URABÃ DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 200000000 | 445329000 | 200000000 | 245329000 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2016-07-25 | 2016-07-27 | DALIS MILENA HINCAPIE | MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABA | N/A | 2016-10-06 | 2016-10-26 | 2016-12-13 | 1.6 | 2016-12-13 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A-.9.4/1120/0-1010/253310000/18-2204/001 |  |  | 0 | N/A | N/A | 445329000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-06-05 | Bilateral | 2020-06-12 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-4-5551430 | 0% | 4491% | DALIS MILENA HINCAPIE LUZ ADRIANA QUINTERO MARTÃNEZ OSCAR IVAN OSORIO PELAEZ | 2012050000204 2012050000204 | No Asignado | No Recibido
2016 | 5965-RE-20-272-2016 | 4600005816 | N/A | Liquidado | AUNAR ESFUERZOS TÃ¿CNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA LA PAVIMENTACIÃ¿N DE LA RED VIALTERCIARIA DEL MUNICIPIO DE CARACOLÃ, SUBREGIÃ¿N DEL MAGDALENA MEDIO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 200000000 | 338874600 | 200000000 | 138874600 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2016-07-25 | 2016-07-27 | DALIS MILENA HINCAPIE | MUNICIPIO DE CARACOLI | N/A | 2016-09-22 | 2016-10-26 | 2016-12-13 | 1.6 | 2016-12-13 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A-.9.4/1120/0-1010/253310000/18-2204/001 |  |  | 0 | N/A | N/A | 338874600 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2018-11-19 | N/A | 2019-05-07 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-4-5565140 | 0% | 5902% | DALIS MILENA HINCAPIE LUZ ADRIANA QUINTERO MARTÃNEZ OSCAR IVAN OSORIO PELAEZ | 2012050000204 2012050000204 | No Asignado | No Recibido
2016 | 5876-RE-20-233-2016 | 4600005951 | N/A | Liquidado | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA REALIZAR MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LA(S) VÃ¿ÂA(S) DE LA RED VIAL SECUNDARIA, Santiago BerrÃ¿Â­o - Mulas - Cruces, Mulas - Puerto Nare, Puerto Nare - Cruces - Narices - Tramo Puerto Nare - Cruces y Puerto BerrÃ¿Â­o (Flores) - Cruces, CÃ¿Â¿DIGO(S) 60AN20, 60AN20-1, 60AN20-1-1 y 62AN30 , ENTRE EL MUNICIPIO DE PUERTO NARE Y LA GOBERNACIÃ¿Â¿N DE ANTIOQUIA. | 46485281 | 46485281 | 42285281 | 4200000 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Desarrollo Físico | 2016-08-10 | 2016-08-19 | MARÍA KATHERINE DE LOS RÍOS ROA | MUNICIPIO DE PUERTO NARE | N/A | 2016-10-26 | 2016-11-10 | 2016-12-13 | 2.7 | 2017-02-01 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: 1.6 | 14/12/2016 -- 31/01/2017 | A-.14.20.2.6/1120/0-3120/253230005/18-2008/001 |  |  | 1 | N/A | N/A | 46485281 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2017-11-14 | N/A | 2019-05-29 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-4-5686419 | 0% | 9096% | GLADYS ESTELLA HERNANDEZ SANCHEZ SERGIO ALEJANDRO MAZO BOHORQUEZ OSCAR IVAN OSORIO PELAEZ | 2012050000008 2012050000008 | No Asignado | No Recibido
2016 | 5877-RE-20-234-2016 | 4600005952 | N/A | Liquidado | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA REALIZAR MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LA(S) VÃ¿ÂA(S) DE LA RED VIAL SECUNDARIA, Santo Domingo - San Roque, San Jorge - San Roque y Caramanta - Cristales - San Roque - Tramo Caramanta - Cristales, CÃ¿Â¿DIGO(S) 62AN22-1, 62AN24 Y 62AN25, ENTRE EL MUNICIPIO DE SAN ROQUE Y LA GOBERNACIÃ¿Â¿N DE ANTIOQUIA | 31960169 | 31960169 | 23960169 | 8000000 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Desarrollo Físico | 2016-08-10 | 2016-08-19 | MARÍA KATHERINE DE LOS RÍOS ROA | MUNICIPIO DE SAN ROQUE | N/A | 2016-10-26 | 2016-11-16 | 2016-12-13 | 2.4 | 2017-01-27 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: 1.5 | 14/12/2016 -- 28/01/2017 | A-.14.20.2.6/1120/0-3120/253230005/18-2008/001 |  |  | 1 | N/A | N/A | 31960169 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2017-10-04 | N/A | 2019-05-29 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-4-5685958 | 0% | 7497% | GLADYS ESTELLA HERNANDEZ SANCHEZ SERGIO ALEJANDRO MAZO BOHORQUEZ OSCAR IVAN OSORIO PELAEZ | 2012050000008 2012050000008 | No Asignado | No Recibido
2016 | 5878-RE-20-235-2016 | 4600005948 | N/A | Liquidado | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA REALIZAR MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LA(S) VÃA(S) DE LA RED VIAL SECUNDARIA, Porcesito - Puente Gavino - La Cortada - YolombÃ³ - YalÃ­ - Playas - VegachÃ­ - Tramo Porcesito - LÃ­mite YalÃ­, CÃ¿DIGO(S) 62AN21, ENTRE EL MUNICIPIO DE YOLOMBÃ¿ Y LA GOBERNACIÃ¿N DE ANTIOQUIA | 43648846 | 43648846 | 39748846 | 3900000 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Desarrollo Físico | 2016-08-10 | 2016-08-19 | MARÍA KATHERINE DE LOS RÍOS ROA | MUNICIPIO DE YOLOMBO | N/A | 2016-10-26 | 2016-11-17 | 2016-12-13 | 2.8 | 2017-02-11 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: 2 | 14/12/2016 -- 13/02/2017 | A-.9.4/1120/0-3120/253230000/18-2008/001 |  |  | 1 | N/A | N/A | 43648846 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2017-09-08 | N/A | 2019-05-29 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-4-5685529 | 0% | 9107% | GLADYS ESTELLA HERNANDEZ SANCHEZ SERGIO ALEJANDRO MAZO BOHORQUEZ OSCAR IVAN OSORIO PELAEZ | 2012050000008 2012050000008 | No Asignado | No Recibido
2016 | 5318-CON-20-07-2016 | 4600005634 | N/A | Liquidado | ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE BULEVARES PARA PEATONES Y CICLORRUTAS EN LAS SUBREGIONES OCCIDENTE, ORIENTE Y URABA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 2200000 | 2199661603 | 2199661603 | N/A | 0 | Concurso de Méritos | Subsecretaría de Planeación - Secretaría de Infraestructura Física |  |  | LETICIA OMAIRA HOYOS ZULUAGA | CONSORCIO TECNO-TTU ANTIOQUIA | Gloria Isabel Reyes Chaparro - 50 Fernando Alvarez Pardiñas Puente - 50 | 2016-08-12 | 2016-09-29 | 0216-12-13 | 14 | 2017-11-29 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: .6 2-Prorroga: 3 | 14/12/2016 -- 31/12/2016 01/01/2017 -- 31/03/2017 | A-.9.10/1120/2-1011/253110000/18-2124/001 |  |  | 4 | N/A | N/A | 2199661603 | N/A | N/A | Suspensión Nro. 1: | desde: 29/03/2017 hasta: 29/03/2017 | 1 - Reanudación | 27/11/2017 | 2019-07-19 | Bilateral | 2022-08-19 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-15-5129562 | 0% | 10000% | DUNELLA MAYA SANCHEZ SERGIO ALEJANDRO MAZO BOHORQUEZ MARÍA VICTORIA BAQUERO PIEDRAHITA | 2012050000124 2012050000124 | No Asignado | No Recibido
2016 | 6046-RE-20-291-2016 | 4600005961 | N/A | Liquidado | CONCENTRAR ESFUERZOS TÃ¿CNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA PAVIMENTACIÃ¿N DEL A RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE URABÃ, SUBREGIÃ¿N DEL URABÃ DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 200000000 | 422829000 | 200000000 | 222829000 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2016-09-20 | 2016-10-06 | DALIS MILENA HINCAPIE | MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE URABA | N/A | 2016-11-03 | 2016-11-18 | 2016-12-13 | 0.8 | 2016-12-13 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A-.9.4/1120/0-1010/253310000/18-2204/001 |  |  | 0 | N/A | N/A | 422829000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-06-05 | Bilateral | 2020-06-12 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-4-5686569 | 0% | 4730% | DALIS MILENA HINCAPIE SANTIAGO FERNANDO ORTEGA MATEOS OSCAR IVAN OSORIO PELAEZ | 2012050000204 2012050000204 | No Asignado | No Recibido
2016 | 5594-RE-20-112-2016 | 4600005487 | N/A | Liquidado | AUNAR ESFUERZOS TÃ¿CNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA PAVIMENTACIÃ¿N DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE SABANETA, SUBREGION DEL VALLE DE ABURRA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 200000000 | 423255776 | 200000000 | 223255776 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2016-07-25 | 2016-07-27 | DAISY LORENA DUQUE SEPULVEDA | MUNICIPIO DE SABANETA | N/A | 2016-08-28 | 2016-11-18 | 2016-12-13 | 0.8 | 2016-12-13 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A-.9.4/1120/0-1010/253310000/18-2204/001 |  |  | 0 | N/A | N/A | 423255776 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-02-19 | N/A | 2019-03-26 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-4-5282830 | 0% | 4725% | DALIS MILENA HINCAPIE ERNESTO ALBERTO MORENO GÓMEZ OSCAR IVAN OSORIO PELAEZ | 2012050000204 2012050000204 | No Asignado | No Recibido
2016 | 5868-RE-20-228-2016 | 4600005788 | N/A | Liquidado | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA REALIZAR MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LAS VIAS DE LA RED SECUNDARIA LA USA (RIO CAUCA) - CAICEDO CODIGO 25BA06 ENTRE EL MUNICIPIO DE CAICEDO Y LA GOBERNACIÃ¿N DE ANTIOQUIA | 28275000 | 31075000 | 28275000 | 2800000 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Desarrollo Físico | 2016-08-05 | 2016-08-19 | JORGE MAURICIO MORALES GÓMEZ | MUNICIPIO DE CAICEDO | N/A | 2016-09-14 | 2016-09-30 | 2016-12-13 | 2.5 | 2016-12-13 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A-.14.20.2.6/1120/0-3120/253230005/18-2008/001 |  |  | 1 | N/A | N/A | 31075000 | 1 - Modificación Cláusula #4 | 03/11/2016 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-03-19 | N/A | 2019-05-08 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-4-5520983 | 0% | 9099% | EDUARDO ALFONSO HERRERA ZAMBRANO EVELYN MONTAÑO GALEANO OSCAR IVAN OSORIO PELAEZ | 2012050000008 2012050000008 | No Asignado | No Recibido
2016 | 5862-RE-20-223-2016 | 4600005779 | N/A | Liquidado | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA REALIZAR MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LAS VIAS DE LA RED SECUNDARIA LA MISERENGA (CRUCE 62) ? EBÃ¿Â¿JICO-SEVILLA-HELICONIA-ALTO DEL CHUSCAL-TRAMO MISERENGA-EBÃ¿Â¿JICO-SEVILLA, CÃ¿Â¿DIGO 62AN17, ENTRE EL MUNICIPIO DE EBÃ¿Â¿JICO Y LA GOBERNACION DE ANTIOQUIA | 22650000 | 25250000 | 22650000 | 2600000 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Desarrollo Físico | 2016-08-05 | 2016-08-19 | JORGE MAURICIO MORALES GÓMEZ | MUNICIPIO DE EBEJICO | N/A | 2016-09-09 | 2016-11-22 | 2016-12-13 | 2.6 | 2017-02-11 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: 2 | 14/12/2016 -- 13/02/2017 | A-.14.20.2.6/1120/0-3120/253230005/18-2008/001 |  |  | 2 | N/A | N/A | 25250000 | 1 - Modificación Cláusula #4 | 03/11/2016 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-03-29 | N/A | 2019-06-20 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-4-5517191 | 0% | 8970% | EDUARDO ALFONSO HERRERA ZAMBRANO EVELYN MONTAÑO GALEANO OSCAR IVAN OSORIO PELAEZ | 2012050000008 2012050000008 | No Asignado | No Recibido
2016 | 5859-RE-20-221-2016 | 4600005791 | N/A | Liquidado | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA REALIZAR MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LAS VIAS DE LA RED SECUNDARIA CHORODO (RUTA 62) FRONTINO, FRONTINO- LA HERRADURA- LA BALSA Y BUENOS AIRES (RUTA 62) - ABRIAQUI CODIGO 62AN10, 62AN10-1 Y 62AN11,ENTRE EL MUNICIPIO DE CAÃ¿Â¿ASGORDAS Y LA GOBERNACION DE ANTIOQUIA | 26130000 | 28730000 | 26130000 | 2600000 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Desarrollo Físico | 2016-08-05 | 2016-08-19 | JORGE MAURICIO MORALES GÓMEZ | MUNICIPIO DE CAÑASGORDAS | N/A | 2016-09-14 | 2016-11-24 | 2016-12-13 | 0.6 | 2016-12-13 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A-.14.20.2.6/1120/0-3120/253230005/18-2008/001 |  |  | 1 | N/A | N/A | 28730000 | 1 - Modificación Cláusula #4 | 03/11/2016 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-03-29 | N/A | 2019-05-08 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-4-5521039 | 0% | 9095% | EDUARDO ALFONSO HERRERA ZAMBRANO EVELYN MONTAÑO GALEANO OSCAR IVAN OSORIO PELAEZ | 2012050000008 2012050000008 | No Asignado | No Recibido
2016 | 5898-RE-20-252-2016 | 4600005947 | N/A | Liquidado | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA REALIZAR MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LA(S) VÍA(S) DE LA RED VÍAL SECUNDARIA, La ese ? Angostura ? La Ye (Partidas a Angostura), CODIGO(S) 25AN09-1, ENTRE EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA Y LA GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA | 26799983 | 26799983 | 24299983 | N/A | 2500000 | Convenios Interadministrativos | Dirección de Desarrollo Físico | 2016-08-12 | 2016-08-19 | HENRY ALZATE AGUIRRE | MUNICIPIO DE ANGOSTURA | N/A | 2016-10-26 | 2016-11-24 | 2016-12-13 | 4.6 | 2017-04-13 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: 2 2-Prorroga: 2 | 14/12/2016 -- 13/02/2017 14/02/2017 -- 13/04/2017 | A-.9.4/1120/0-3120/253230000/18-2008/001 |  |  | 2 | N/A | N/A | 26799983 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2017-07-14 | N/A | 2019-05-13 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-4-5685869 | 0% | 9067% | DORIS DUQUE PINEDA SERGIO ALEJANDRO MAZO BOHORQUEZ OSCAR IVAN OSORIO PELAEZ | 2012050000008 2012050000008 | No Asignado | No Recibido
2016 | 5901-RE-20-255-2016 | 4600005950 | N/A | Liquidado | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA REALIZAR MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LA(S) VÍA(S) DE LA RED VÍAL SECUNDARIA, Partidas a Zaragoza ? Zaragoza y Zaragoza (incluye variante Segovia) ? Belén ? La Cruzada ? Remedios ? Tramo Zaragoza ? Fraguas, CODIGO(S) 25AN17 Y 25AN17-2, ENTRE EL MUNICIPIO DE ZARAGOZA Y LA GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA. | 28999994 | 28999994 | 26399994 | N/A | 2600000 | Convenios Interadministrativos | Dirección de Desarrollo Físico | 2016-08-12 | 2016-08-19 | HENRY ALZATE AGUIRRE | MUNICIPIO DE ZARAGOZA | N/A | 2016-10-26 | 2016-11-09 | 2016-12-13 | 5.1 | 2017-04-13 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: 2 2-Prorroga: 2 | 14/12/2016 -- 13/02/2017 14/02/2017 -- 13/04/2017 | A-.14.20.2.6/1120/0-3120/253230005/18-2008/001 |  |  | 2 | N/A | N/A | 28999994 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2017-12-14 | N/A | 2019-05-13 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-4-5685467 | 0% | 9103% | DORIS DUQUE PINEDA SERGIO ALEJANDRO MAZO BOHORQUEZ OSCAR IVAN OSORIO PELAEZ | 2012050000008 2012050000008 | No Asignado | No Recibido
2016 | 5855-RE-20-219-2016 | 4600005789 | N/A | Liquidado | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA REALIZAR MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LA(S) VIA(S) DE LA RED VIAL SECUNDARIA, EL TRES-SAN PEDRO DE URABA, CODIGO(S) 62AN02, ENTRE EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE URABA Y LA GOBERNACION DE ANTIOQUIA. | 41275000 | 41275000 | 37575000 | 3700000 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Desarrollo Físico | 2016-08-05 | 2016-08-19 | EDUARDO ALFONSO HERRERA ZAMBRANO | MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE URABA | N/A | 2016-09-14 | 2016-10-28 | 2016-12-13 | 5 | 2017-03-28 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: 2.5 2-Prorroga: 1 | 14/12/2016 -- 28/02/2017 01/03/2017 -- 31/03/2017 | A-.14.20.2.6/1120/0-3120/253230005/18-2008/001 |  |  | 3 | N/A | N/A | 41275000 | 1 - Modificación Cláusula #4 | 01/11/2016 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-03-21 | N/A | 2019-03-22 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-4-5521382 | 0% | 9104% | EDUARDO ALFONSO HERRERA ZAMBRANO EVELYN MONTAÑO GALEANO OSCAR IVAN OSORIO PELAEZ | 2012050000008 2012050000008 | No Asignado | No Recibido
2016 | 5880-RE-20-236-2016 | 4600005949 | N/A | Liquidado | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA REALIZAR MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LA(S) VÃA(S) DE LA RED VIAL SECUNDARIA, Porcesito - Puente Gavino - La Cortada - YolombÃ³ - YalÃ­ - Playas - VegachÃ­ - Tramo LÃ­mite YolombÃ³ - VegachÃ­, CÃ¿DIGO(S) 62AN21, ENTRE EL MUNICIPIO DE YALÃ Y LA GOBERNACIÃ¿N DE ANTIOQUIA | 22249923 | 22249923 | 18749923 | 3500000 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Desarrollo Físico | 2016-08-10 | 2016-08-19 | MARÍA KATHERINE DE LOS RÍOS ROA | MUNICIPIO DE YALI | N/A | 2016-10-26 | 2016-11-29 | 2016-12-13 | 2.7 | 2017-02-21 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: 2.3 | 14/12/2016 -- 22/02/2017 | A-.14.20.2.6/1120/0-3120/253230005/18-2008/001 |  |  | 1 | N/A | N/A | 22249923 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2017-10-25 | N/A | 2019-05-29 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-4-5686330 | 0% | 8427% | GLADYS ESTELLA HERNANDEZ SANCHEZ SERGIO ALEJANDRO MAZO BOHORQUEZ OSCAR IVAN OSORIO PELAEZ | 2012050000008 2012050000008 | No Asignado | No Recibido
2016 | 5084-RE-20-02-2016 | 4600004968 | N/A | Liquidado | El objeto del convenio interadministrativo de Cooperación a celebrarse con el municipio de Jericó, es ?CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN AUNANDO ESFUERZOS PARA LA ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE TRANSPORTE POR CABLE AÉREO, EN EL MUNICIPIO DE JERICÓ | 300000000 | 300000000 | 300000000 | N/A | 0 | Convenios Interadministrativos | Dirección de Proyectos Especiales | 2016-02-18 | 2016-03-01 | ANDRES FELIPE HERRERA | MUNICIPIO DE JERICO | N/A | 2016-04-13 | 2016-05-13 | 2017-01-13 | 11.5 | 2017-04-30 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: 3.6 | 14/01/2017 -- 01/05/2017 | A-.9.15/1120/0-8115/253320000/17-2111/001 |  |  | 3 | N/A | N/A | 300000000 | N/A | N/A | Suspensión Nro. 1: | desde: 13/01/2017 hasta: 13/01/2017 | 1 - Reanudación | 20/02/2017 | 2018-11-07 | Bilateral | 2021-09-10 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-4-4846058 | 0% | 10000% | JOAN MANUEL GALEANO CLARO LUZ ADRIANA QUINTERO MARTÃNEZ MARÍA VICTORIA BAQUERO PIEDRAHITA | 2012050000111 | No Asignado | No Recibido
2016 | 5984-RE-20-278-2016 | 4600005817 | N/A | Liquidado | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COLABORACION ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA Y EL MUNICIPIO DE NARIÑO PARA AUNAR ESFUERZOS PARA SOLUCIONAR YMEJORAR LA MOVILIDAD DE LAS PERSONAS CON UN PASO PEATONAL ALTERNO MIENTRAS SE RESTITUYE LA TRANSITABILIDAD DEFINITIVA GENERADA POR EL COLAPSO DEL PUENTE SOBRE LA QUEBRADA SAN PEDRO K0+500 VÍA PUENTE LINDA - PUERTO VENUS, CODIGO 05483 VT-98 MUNICIPIO DE NARIÑO EN LA SUBREGIÓN ORIENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 83400000 | 83400000 | 68400000 | N/A | 15000000 | Convenios Interadministrativos | Dirección de Proyectos Especiales | 2016-09-07 | 2016-09-09 | JUAN GONZALO CASTRILLÓN TOBÓN | Municipio de Nariño | N/A | 2016-09-22 | 2016-10-28 | 2016-12-15 | 1.6 | 2016-12-15 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A-.9.4/1120/0-1010/253310000/18-2204/001 |  |  | 0 | N/A | N/A | 83400000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-05-17 | N/A | 2019-05-21 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-4-5565022 | 0% | 8201% | JUAN GONZALO CASTRILLÓN TOBÓN SANTIAGO FERNANDO ORTEGA MATEOS OSCAR IVAN OSORIO PELAEZ | 2012050000204 2012050000204 | No Asignado | No Recibido
2016 | 6018-MC-20-05-2016 | 4600005889 | N/A | Liquidado | ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PUENTE NUEVO SOBRE LA QUEBRADA SAN PEDRO K0+500 VÍA PUENTE LINDA - PUERTO VENUS, CODIGO 05483 VT-98 MUNICIPIO DE NARIÑO EN LA SUBREGIÓN ORIENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 67699296 | 58048286 | 58048286 | N/A | 0 | Mínima cuantía | Dirección de Proyectos Especiales | 2016-09-15 |  | JUAN GONZALO CASTRILLÓN TOBÓN | Emilio Gil Giraldo- Ingenieros Civiles S.A.S | N/A | 2016-10-11 | 2016-10-26 | 2016-12-15 | 1.6 | 2016-12-15 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A-.9.10/1120/0-8115/253110000/18-2124/001 |  |  | 0 | N/A | N/A | 58048286 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2018-05-29 | N/A | N/A | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-13-5593985 | 0% | 10138% | JUAN GONZALO CASTRILLÓN TOBÓN SANTIAGO FERNANDO ORTEGA MATEOS OSCAR IVAN OSORIO PELAEZ | 2012050000124 2012050000124 | No Asignado | No Recibido
2016 | 5897-RE-20-251-2016 | 4600005944 | N/A | Liquidado | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA REALIZAR MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LA(S) VÃA(S) DE LA RED VIAL SECUNDARIA, VegachÃ­ - Santa Isabel - Remedios, CÃ¿DIGO(S) 62AN21-5, ENTRE EL MUNICIPIO DE VEGACHÃ Y LA GOBERNACIÃ¿N DE ANTIOQUIA | 35884540 | 35884540 | 32622040 | 3262500 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Desarrollo Físico | 2016-08-12 | 2016-08-19 | MARÍA KATHERINE DE LOS RÍOS ROA | MUNICIPIO DE VEGACHI | N/A | 2016-10-26 | 2016-11-24 | 2016-12-13 | 4.9 | 2017-04-21 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: 2.3 2-Prorroga: 2 | 14/12/2016 -- 22/02/2017 23/02/2017 -- 22/04/2017 | A-.14.20.2.6/1120/0-3120/253230005/18-2008/001 |  |  | 2 | N/A | N/A | 35884540 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2018-02-15 | N/A | 2019-05-29 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-4-5685723 | 0% | 9091% | GLADYS ESTELLA HERNANDEZ SANCHEZ SERGIO ALEJANDRO MAZO BOHORQUEZ OSCAR IVAN OSORIO PELAEZ | 2012050000008 2012050000008 | No Asignado | No Recibido
2016 | 5875-RE-20-232-2016 | 4600005946 | N/A | Liquidado | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA REALIZAR MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LA(S) VÃ¿ÂA(S) DE LA RED VIAL SECUNDARIA, Las Flores (Puerto BerrÃ¿Â­o) - Bodegas - La Ye - Tramo Las Flores - San Juan de Bedout y Puerto BerrÃ¿Â­o (Las Flores) - Cruces , CÃ¿Â¿DIGO(S) 62AN29 y 62AN30, ENTRE EL MUNICIPIO DE PUERTO BERRÃ¿ÂO Y LA GOBERNACIÃ¿Â¿N DE ANTIOQUIA | 43012596 | 43012596 | 39012596 | 4000000 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Desarrollo Físico | 2016-08-10 | 2016-08-19 | MARÍA KATHERINE DE LOS RÍOS ROA | MUNICIPIO DE PUERTO BERRIO | N/A | 2016-10-26 | 2016-12-01 | 2016-12-13 | 5.4 | 2017-05-12 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: 3 2-Prorroga: 2 | 14/12/2016 -- 13/03/2017 14/03/2017 -- 13/05/2017 | A-.14.20.2.6/1120/0-3120/253230005/18-2008/001 |  |  | 2 | N/A | N/A | 43012596 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2018-04-17 | N/A | 2019-05-29 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-4-5686176 | 0% | 9070% | GLADYS ESTELLA HERNANDEZ SANCHEZ SERGIO ALEJANDRO MAZO BOHORQUEZ OSCAR IVAN OSORIO PELAEZ | 2012050000008 2012050000008 | No Asignado | No Recibido
2016 | 6049-RE-20-292-2016 | 4600005964 | N/A | Liquidado | Concentrar esfuerzos tÃ©cnicos, administrativos y financieros para la pavimentaciÃ³n de la red vial terciaria del Municipio de Vegachi, SubregiÃ³n del Nordeste del Departamento de Antioquia | 200000000 | 323688600 | 200000000 | 123688600 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2016-09-20 | 2016-10-06 | DALIS MILENA HINCAPIE | MUNICIPIO DE VEGACHI | N/A | 2016-11-03 | 2016-11-25 | 2016-12-13 | 0.6 | 2016-12-13 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A-.9.4/1120/0-1010/253310000/18-2204/001 |  |  | 0 | N/A | N/A | 323688600 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2016-06-28 | N/A | 2018-05-25 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-4-5686483 | 0% | 6179% | DALIS MILENA HINCAPIE SANTIAGO FERNANDO ORTEGA MATEOS OSCAR IVAN OSORIO PELAEZ | 2012050000312 | No Asignado | No Recibido
2016 | 5992-RE-20-280-2016 | 4600005881 | N/A | Liquidado | Concentrar esfuerzos tÃ©cnicos, administrativos y financieros para la pavimentaciÃ³n de la red vial terciaria del Municipio de Donmatias, subregiÃ³n Norte del departamento de Antioquia | 200000000 | 488102592 | 200000000 | 288102592 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2016-07-25 | 2016-07-27 | DALIS MILENA HINCAPIE | MUNICIPIO DE DON MATIAS | N/A | 2016-10-25 | 2016-11-17 | 2016-12-13 | 0.9 | 2016-12-13 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A-.9.4/1120/0-1010/253310000/18-2204/001 |  |  | 0 | N/A | N/A | 488102592 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-04-01 | N/A | 2019-05-07 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-4-5651071 | 0% | 4097% | DALIS MILENA HINCAPIE LUZ ADRIANA QUINTERO MARTÃNEZ OSCAR IVAN OSORIO PELAEZ | 2012050000312 | No Asignado | No Recibido
2016 | 6199-RE-20-302-2016 | 4600006047 | N/A | Liquidado | CONCENTRAR ESFUERZOS TÃ¿CNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA CELEBRAR CONVENIO INTERADMINISTRATIVO MEDIANTE EL CUAL EL DEPARTAMENTO COFINANCIA LA PAVIMENTACION DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE CIUDAD BOLIVAR, SUBREGION DEL SUROESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 134000000 | 188300000 | 134000000 | 54300000 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2016-10-28 | 2016-11-04 | DAISY LORENA DUQUE SEPULVEDA | Municipio de Ciudad Bolivar | N/A | 2016-11-23 | 2016-12-01 | 2016-12-13 | 0.4 | 2016-12-13 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A-.9.4/1120/0-1010/253310000/18-2204/001 |  |  | 0 | N/A | N/A | 188300000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-03-21 | N/A | 2019-09-23 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-4-5789809 | 0% | 7116% | DALIS MILENA HINCAPIE SANTIAGO FERNANDO ORTEGA MATEOS OSCAR IVAN OSORIO PELAEZ | 2012050000312 | No Asignado | No Recibido
2016 | 6171-RE-20-300-2016 | 4600006042 | N/A | Liquidado | CONCENTRAR ESFUERZOS TÃ¿CNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA PAVIMENTACIÃ¿N DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE LA UNION, SUBREGION DEL ORIENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 200000000 | 418625000 | 200000000 | 218625000 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2016-07-25 | 2016-07-27 | DAISY LORENA DUQUE SEPULVEDA | MUNICIPIO DE LA UNION | N/A | 2016-11-23 | 2016-11-23 | 2016-12-13 | 0.7 | 2016-12-13 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A-.9.4/1120/0-1010/253310000/18-2204/001 |  |  | 0 | N/A | N/A | 418625000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-05-29 | N/A | 2019-06-05 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-4-5785962 | 0% | 4778% | DALIS MILENA HINCAPIE LUZ ADRIANA QUINTERO MARTÃNEZ OSCAR IVAN OSORIO PELAEZ | 2012050000204 2012050000204 | No Asignado | No Recibido
2016 | 6187-RE-20-301-2016 | 4600006043 | N/A | Liquidado | CONCENTRAR ESFUERZOS TÃ¿Â¿CNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA CELEBRAR CONVENIO INTERADMINISTRATIVO MEDIANTE EL CUAL EL DEPARTAMENTO COFINANCIA LA PAVIMENTACION DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE NECOCLI, SUBREGION URABA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUA | 131600000 | 343455165 | 131600000 | 211855165 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2016-10-13 | 2016-10-21 | DALIS MILENA HINCAPIE | MUNICIPIO DE NECOCLI | N/A | 2016-11-23 | 2016-12-06 | 2016-01-05 | 0.2 | 2016-12-13 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A-.9.4/1120/0-1010/253310000/18-2204/001 |  |  | 0 | N/A | N/A | 343455165 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2017-08-14 | N/A | 2018-05-25 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-4-5786032 | 0% | 3832% | DALIS MILENA HINCAPIE SANTIAGO FERNANDO ORTEGA MATEOS OSCAR IVAN OSORIO PELAEZ | 2012050000204 2012050000204 | No Asignado | No Recibido
2016 | 5801-CON-20-13-2016 | 4600005933 | N/A | Liquidado | CONSULTORÍA PARA EFECTUAR ESTUDIOS Y ALTERNATIVAS DE DISEÑO DE DIFERENTES PUNTOS CRÍTICOS DE ORIGEN GEOMORFOLÓGICO E HIDROCLIMÁTICO, EN LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 400000000 | 389721865 | 389721865 | N/A | 0 | Concurso de Méritos | Dirección de Desarrollo Físico |  |  | JOSÉ BERNARDO ÁLVAREZ PULGARÍN | ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES - AIM LTDA | N/A | 2016-10-20 | 2016-11-02 | 2016-12-13 | 5.4 | 2017-04-15 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: 2.5 2-Prorroga: 1.5 | 14/12/2016 -- 28/02/2017 01/03/2017 -- 15/04/2017 | A-.9.10/1120/0-2150/253130000/18-2011/001 |  |  | 2 | N/A | N/A | 389721865 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2017-11-24 | Bilateral | 2022-02-22 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-15-5443889 | 0% | 10000% | JOSÉ BERNARDO ÁLVAREZ PULGARÍN EVELYN MONTAÑO GALEANO DIANA PATRICIA LÓPEZ LEAL | 2012050000011 2012050000011 | No Asignado | No Recibido
2016 | 5930-RE-20-261-2016 | 4600006020 | N/A | Liquidado | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA REALIZAR MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LA(S) VÃ¿ÂA(S) DE LA RED VIAL SECUNDARIA, Alto del Chuscal - Armenia - La Herradura - TitiribÃ¿Â­ -Tramo Herradura - Armenia - Alto del Chuscal, CÃ¿Â¿DIGO(S) 60AN08-1, ENTRE EL MUNICIPIO DE ARMENIA Y LA GOBERNACIÃ¿Â¿N DE ANTIOQUIA | 23099923 | 23099923 | 20999923 | 2100000 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Desarrollo Físico | 2016-08-23 | 2016-09-16 | JORGE MAURICIO MORALES GÓMEZ | MUNICIPIO DE ARMENIA | N/A | 2016-11-16 | 2016-12-06 | 2016-12-02 | 3.2 | 2017-03-13 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: 2 1-Prorroga: 1 | 03/12/2016 -- 02/02/2017 03/02/2017 -- 02/03/2017 | A-.14.20.2.6/1120/0-3120/253230005/18-2008/001 |  |  | 2 | N/A | N/A | 23099923 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-04-02 | N/A | 2019-09-17 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-4-5752840 | 0% | 9091% | EDUARDO ALFONSO HERRERA ZAMBRANO EVELYN MONTAÑO GALEANO OSCAR IVAN OSORIO PELAEZ | 2012050000168 2012050000168 | No Asignado | No Recibido
2016 | 5940-RE-20-267-2016 | 4600006019 | N/A | Liquidado | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA REALIZAR MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LAS VIAS DE LA RED VIAL SECUNDARIA, Santa Fe de Antioquia ? Puente Occidente ? La Ye (SopetrÃ¿Â¿Ã¿Â¡n) y San JerÃ¿Â¿Ã¿Â³nimo ? Poleal ? San Pedro de los Milagros, cÃ¿Â¿Ã¿Â³digos 6204B y 62AN16, ENTRE EL MUNICIPIO DE SAN JERÃ¿Â¿Ã¿Â¿NIMO Y LA GOBERNACION DE ANTIOQUIA | 18847650 | 20647650 | 18847650 | 1800000 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Desarrollo Físico | 2016-08-23 | 2016-09-16 | JORGE MAURICIO MORALES GÓMEZ | Municipio de San Jeronimo | N/A | 2016-11-16 | 2016-11-30 | 2016-11-13 | 2.4 | 2017-02-11 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: 2 | 14/11/2016 -- 13/01/2017 | A-.14.20.2.6/1120/0-3120/253230005/18-2008/001 |  |  | 1 | N/A | N/A | 20647650 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-04-02 | N/A | 2019-08-05 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-4-5753330 | 10000% | 9128% | EDUARDO ALFONSO HERRERA ZAMBRANO EVELYN MONTAÑO GALEANO OSCAR IVAN OSORIO PELAEZ | 2012050000008 2012050000008 | No Asignado | No Recibido
2016 | 5983-RE-20-277-2016 | 4600006025 | N/A | Liquidado | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA REALIZAR MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LAS VIAS DE LA RED SECUNDARIA, Manglar (Ruta 62) ? Giraldo, CÃ¿Â³digo 62AN12, ENTRE EL MUNICIPIO DE GIRALDO Y LA GOBERNACION DE ANTIOQUIA | 5000000 | 5500000 | 5000000 | 500000 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Desarrollo Físico | 2016-09-07 | 2016-09-16 | JORGE MAURICIO MORALES GÓMEZ | MUNICIPIO DE GIRALDO | N/A | 2016-11-16 | 2016-11-11 | 2017-02-09 | 1.1 | 2016-12-13 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A-.9.4/1120/0-3120/253230000/18-2008/001 |  |  | 0 | N/A | N/A | 5500000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-04-12 | N/A | 2019-08-05 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-4-5753256 | 0% | 9091% | EDUARDO ALFONSO HERRERA ZAMBRANO EVELYN MONTAÑO GALEANO OSCAR IVAN OSORIO PELAEZ | 2012050000008 2012050000008 | No Asignado | No Recibido
2016 | 5871-RE-20-231-2016 | 4600005801 | N/A | Liquidado | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA REALIZAR MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LAS VIA DE LA RED SECUNDARIA SANTA DE ANTIOQUIA - PUENDE OCCIDENTE - LA YE (SOPETRAN) CODIGO 6204B ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE SOPETRAN | 17925000 | 19717500 | 17925000 | 1792500 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Desarrollo Físico | 2016-08-05 | 2016-08-19 | JORGE MAURICIO MORALES GÓMEZ | MUNICIPIO DE SOPETRAN | N/A | 2016-09-26 | 2016-11-30 | 2019-05-19 | 3.5 | 2017-03-13 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: 2 2-Prorroga: 1 | 20/05/2019 -- 19/07/2019 20/07/2019 -- 19/08/2019 | A-.14.20.2.6/1120/0-3120/253230005/18-2008/001 |  |  | 3 | N/A | N/A | 19717500 | 1 - Modificación Cláusula #4 | 03/11/2016 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-04-02 | N/A | 2019-08-18 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-4-5546357 | 0% | 9091% | EDUARDO ALFONSO HERRERA ZAMBRANO EVELYN MONTAÑO GALEANO OSCAR IVAN OSORIO PELAEZ | 2012050000008 2012050000008 | No Asignado | No Recibido
2016 | 5882-RE-20-237-2016 | 4600005780 | N/A | Liquidado | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA REALIZAR MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LAS VIAS DE LA RED SECUNDARIA LA MISERENGA - EBEJICO- SEVILLA - HELICONIA - ALTO DEL CHUSCAL CODIGO 62AN17, TRAMO PORCICOLA -HELICONIA -ALTO DEL CHUSCAL ENTRE EL MUNICIPIO DE HELICONIA Y DEPERTAMENTO DE ANTIOQUIA | 24750000 | 27250000 | 24250000 | 2500000 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Desarrollo Físico | 2016-08-10 | 2016-08-19 | JORGE MAURICIO MORALES GÓMEZ | MUNICIPIO DE HELICONIA | N/A | 2016-09-09 | 2016-10-03 | 2017-01-01 | 4.3 | 2017-02-11 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: 2 | 02/01/2017 -- 01/03/2017 | A-.14.20.2.6/1120/0-3120/253230005/18-2008/001 |  |  | 2 | N/A | N/A | 27250000 | 1 - Modificación Cláusula #4 | 03/11/2016 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-03-22 | N/A | 2019-07-02 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-4-5515371 | 0% | 9083% | EDUARDO ALFONSO HERRERA ZAMBRANO EVELYN MONTAÑO GALEANO OSCAR IVAN OSORIO PELAEZ | 2012050000008 2012050000008 | No Asignado | No Recibido
2016 | 6277-RE-20-307-2016 | 4600006161 | N/A | Liquidado | Convenio Interadministrativo mediante el cual el Departamento de Antioquia cofinancia el mejoramiento de la Red Vial terciaria del Municipio de Envigado, SubregiÃ¿Â³n Valle de AburrÃ¿Â¡ del Departamento de Antioquia | 1000000000 | 1800000000 | 1000000000 | N/A | 800000000 | Convenios Interadministrativos | Dirección de Proyectos Especiales | 2016-12-15 | 2016-12-28 | DALIS MILENA HINCAPIE | MUNICIPIO DE ENVIGADO | N/A | 2016-12-29 | 2016-12-29 | 2017-10-29 | 10 | 2017-10-29 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A-.9.4/1120/0-1010/253310000/18-2204/001 |  |  | 0 | N/A | N/A | 1800000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2018-05-09 | N/A | 2018-05-25 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-4-5975507 | 0% | 5556% | DALIS MILENA HINCAPIE SANTIAGO FERNANDO ORTEGA MATEOS OSCAR IVAN OSORIO PELAEZ | 2012050000204 2012050000204 | No Asignado | No Recibido
2016 | 5085-RE-20-03-2016 | 4600004969 | N/A | Liquidado | Convenio interadministrativo de cooperación aunando esfuerzos para la administración, operación y mantenimiento del sistema de transporte por cable aéreo, en el municipio de Yarumal. | 300000000 | 300000000 | 300000000 | N/A | 0 | Convenios Interadministrativos | Dirección de Proyectos Especiales | 2016-02-18 | 2016-03-01 | JOAN MANUEL GALEANO CLARO | MUNICIPIO DE YARUMAL | N/A | 2016-04-06 | 2016-05-25 | 2017-01-25 | 10.2 | 2017-03-31 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: 2.2 | 26/01/2017 -- 31/03/2017 | A-.9.15/1120/0-1010/253320000/17-2111/001 |  |  | 1 | N/A | N/A | 300000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-03-14 | N/A | 2019-06-18 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-4-4846247 | 0% | 10000% | JOAN MANUEL GALEANO CLARO LUZ ADRIANA QUINTERO MARTÃNEZ MARÍA VICTORIA BAQUERO PIEDRAHITA | 2012050000111 | No Asignado | No Recibido
2016 | 5865-RE-20-225-2016 | 4600005786 | N/A | Liquidado | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA REALIZAR MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LA(S) VÃA(S) DE LA RED SECUNDARIA, MARINILLA-EL PEÃ¿OL Y EL PEÃ¿OL-GUATAPE-EL BIZCOCHO-SAN RAFAEL, CODIGO(S) 60AN15 Y 60AN15-2, ENTRE EL MUNICIPIO DE EL PEÃ¿OL Y LA GOBERNACION DE ANTIOQUIA. | 46725000 | 46725000 | 42225000 | 4500000 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Desarrollo Físico | 2016-08-05 | 2016-08-19 | ANDRÉS MAURICIO RODRÍGUEZ COLLAZOS | Municipio del Peñol | N/A | 2016-09-14 | 2016-10-07 | 2016-12-13 | 4.1 | 2017-02-11 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: 2 | 14/12/2016 -- 13/02/2017 | A-.14.20.2.6/1120/0-3120/253230005/18-2008/001 |  |  | 2 | N/A | N/A | 46725000 | 1 - Modificación Cláusula #4 | 10/11/2016 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-02-11 | N/A | 2019-05-07 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-4-5521229 | 0% | 9037% | ANDRÉS MAURICIO RODRÍGUEZ COLLAZOS EVELYN MONTAÑO GALEANO OSCAR IVAN OSORIO PELAEZ | 2012050000008 2012050000008 | No Asignado | No Recibido
2016 | 5723-CON-20-11-2016 | 4600005770 | N/A | Liquidado | INTERVENTORIÃ TÃ¿CNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL DESMONTAJE DEL PUENTE METÃLICO PUENTE GAVINO Y MONTAJE DE PUENTE MILITAR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN LA VÃA PUENTE GAVINO-GÃ¿MEZ PLATA EN LA SUBREGIÃ¿N NORTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 109293009 | 105953818 | 105953818 | N/A | 0 | Concurso de Méritos | Dirección de Desarrollo Físico | 2016-07-07 |  | JAIME ARTURO OSPINA GIRALDO | JASEN CONSULTORES S.A.S | N/A | 2016-09-02 | 2016-09-12 | 2016-12-13 | 3 | 2016-12-12 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A-.14.20.2.6/1120/0-3120/253230005/18-2008/001 |  |  | 0 | N/A | N/A | 105953818 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2016-12-28 | N/A | N/A | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-15-5332449 | 0% | 10000% | JAIME ARTURO OSPINA GIRALDO JAIME ALBERTO URIBE GARCIA BLANCA ASTRID PALACIO ARBOLEDA | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2016 | 5705-SA-20-02-2016 | 4600005709 | 4600005770 | Liquidado | DESMONTAJE DEL PUENTE METÁLICO PUENTE GAVINO Y MONTAJE DE PUENTE MILITAR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN LA VÍA PUENTE GAVINO - GOMEZ PLATA EN LA SUBREGIÓN NORTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. | 689424875 | 538278167 | 538278167 | N/A | 0 | Mínima cuantía | Dirección de Desarrollo Físico | 2016-06-23 | 2016-06-24 | JAIME ARTURO OSPINA GIRALDO | Consorcio CAS Ingeniería | Carlos Alberto Sánchez Escalante - 50 Carlos Alberto Sanchez Escalante - 50 | 2016-08-26 | 2016-09-12 | 2016-12-13 | 3 | 2016-12-13 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A-.14.20.2.6/1120/0-3120/253230005/18-2008/001 |  |  | 0 | N/A | N/A | 538278167 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2016-12-28 | N/A | N/A | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-11-5315320 | 0% | 9997% | JAIME ARTURO OSPINA GIRALDO JAIME ALBERTO URIBE GARCIA BLANCA ASTRID PALACIO ARBOLEDA | 2012050000008 2012050000008 | No Asignado | No Recibido
2016 | 5849-RE-20-218-2016 | 4600005695 | N/A | Liquidado | AUNAR ESFUERZOS TÃ¿CNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA PAVIMENTACIÃ¿N DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE ABEJORRAL, SUBREGION DEL ORIENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 200000000 | 311410568 | 200000000 | 111410568 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2016-07-25 | 2016-07-27 | DAISY LORENA DUQUE SEPULVEDA | MUNICIPIO DE ABEJORRAL | N/A | 2016-08-26 | 2016-09-27 | 2016-12-13 | 2.5 | 2016-12-13 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A-.9.4/1120/0-1010/253310000/18-2204/001 |  |  | 0 | N/A | N/A | 311410568 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2018-12-03 | N/A | 2019-05-08 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-4-5457721 | 0% | 6422% | DALIS MILENA HINCAPIE LUZ ADRIANA QUINTERO MARTÃNEZ OSCAR IVAN OSORIO PELAEZ | 2012050000204 2012050000204 | No Asignado | No Recibido
2016 | 5838-RE-20-209-2016 | 4600005730 | N/A | Liquidado | AUNAR ESFUERZOS TÃ¿CNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA PAVIMENTACIÃ¿N DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL, SUBREGION DEL ORIENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 20000000 | 371754000 | 200000000 | 171754000 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2016-07-25 | 2016-07-27 | DAISY LORENA DUQUE SEPULVEDA | MUNICIPIO DE SAN ROQUE | N/A | 2016-09-02 | 2016-09-26 | 2016-12-13 | 2.6 | 2016-12-13 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A-.9.4/1120/0-1010/253310000/18-2204/001 |  |  | 0 | N/A | N/A | 371754000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-01-23 | N/A | 2019-03-26 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-4-5478937 | 0% | 5380% | DALIS MILENA HINCAPIE LUZ ADRIANA QUINTERO MARTÃNEZ OSCAR IVAN OSORIO PELAEZ | 2012050000204 2012050000204 | No Asignado | No Recibido
2016 | 5847-RE-20-216-2016 | 4600005692 | N/A | Liquidado | AUNAR ESFUERZOS TÃ¿CNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA PAVIMENTACIÃ¿N DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE TARSO, SUBREGION DEL SUROESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. | 200000000 | 302124052 | 200000000 | 102124052 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2016-07-25 | 2016-07-27 | ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO | MUNICIPIO DE TARSO | N/A | 2016-08-28 | 2016-10-10 | 2016-12-13 | 2.1 | 2016-12-13 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A-.9.4/1120/0-1010/253310000/18-2204/001 |  |  | 0 | N/A | N/A | 302124052 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-04-02 | Bilateral | 2020-07-16 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-4-5457902 | 0% | 6620% | DALIS MILENA HINCAPIE LUZ ADRIANA QUINTERO MARTÃNEZ OSCAR IVAN OSORIO PELAEZ | 2012050000204 2012050000204 | No Asignado | No Recibido
2016 | 5957-RE-20-270-2016 | 4600005809 | N/A | Liquidado | AUNAR ESFUERZOS TÃ¿CNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA PAVIMENTACIÃ¿N DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE GUATAPE, SUBREGION DEL ORIENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 200000000 | 307988600 | 200000000 | 107988600 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2016-07-25 | 2016-07-27 | DAISY LORENA DUQUE SEPULVEDA | MUNICIPIO DE GUATAPE | N/A | 2016-09-22 | 2016-10-11 | 2016-12-13 | 2.1 | 2016-12-13 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A-.9.4/1120/0-1010/253310000/18-2204/001 |  |  | 0 | N/A | N/A | 307988600 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-03-30 | N/A | 2019-05-07 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-4-5551263 | 0% | 6494% | DALIS MILENA HINCAPIE LUZ ADRIANA QUINTERO MARTÃNEZ OSCAR IVAN OSORIO PELAEZ | 2012050000204 2012050000204 | No Asignado | No Recibido
2016 | 5912-RE-20-259-2016 | 4600005797 | N/A | Liquidado | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COLABORACIÓN PARA AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA GESTIÓN DE COBRO DE LA CONTRIBUCIÓN DE VALORIZACIÓN POR LA OBRA "RECTIFICACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE LA LA VÃA EL LIMÓN - ANORÍ". | 12500000 | 20000000 | 12500000 | 7500000 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Valorización - Secretaría de Infraestructura Física | 2016-08-12 | 2016-09-02 | GLORIA MARLENY USME HOYOS | MUNICIPIO DE ANORI | N/A | 2016-09-19 | 2016-10-05 | 2016-12-31 | 2.8 | 2016-12-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A-.9.1/1120/0-2152/253230000/18-2168/001 |  |  | 0 | N/A | N/A | 20000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2017-04-26 | N/A | 2019-05-09 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-4-5534578 | 0% | 6250% | NICOLÃS GIRALDO MORALES JUDITH MEJIA GUZMAN OSCAR IVAN OSORIO PELAEZ | 2012050000168 2012050000168 | No Asignado | No Recibido
2016 | 5115 | 4600005390 | N/A | Liquidado | Prestación de servicio de transporte terrestre automotor para apoyar la gestión de la Gobernación de Antioquia. | 511000000 | 511000000 | 511000000 | N/A | 0 | Subasta inversa | Dirección Administrativa y Financiera |  |  | BLANCA MARGARITA GRANDA CORTÉS | Union Temporal Gobernacion de Antioquia | dubian alexander hernandez - 25 joaquin alonso cadavid - 25 Monica maria vargas - 25 Pachon soto Jenislisbed - 25 | 2016-07-12 | 2016-08-01 | 2016-12-31 | 5 | 2016-12-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A-.9.1/1120/0-3120/253310000/18-2295/001 A-.9.4/1120/0-1010/253230000/18-2008/001 A-.9.4/1120/0-1010/253310000/18-2204/001 |  |  | 0 | N/A | N/A | 511000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2017-05-15 | Bilateral | 2021-08-17 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-9-413426 | 0% | 3210% | BLANCA MARGARITA GRANDA CORTÉS BLANCA MARGARITA GRANDA CORTÉS BLANCA MARGARITA GRANDA CORTÉS | 2012050000008 2012050000008 | No Asignado | No Recibido
2016 | 6058-RE-20-293-2016 | 4600005882 | N/A | Liquidado | CONCENTRAR ESFUERZOS TÃ¿CNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA PAVIMENTACIÃ¿N DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE YONDÃ¿, SUBREGIÃ¿N MAGDALENA MEDIO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 200000000 | 349170562 | 200000000 | 149170562 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2016-07-25 | 2016-07-27 | DALIS MILENA HINCAPIE | MUNICIPIO DE YONDO | N/A | 2016-10-18 | 2016-11-10 | 2016-12-13 | 1.1 | 2016-12-13 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A-.9.4/1120/0-1010/253310000/18-2204/001 |  |  | 0 | N/A | N/A | 349170562 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2018-10-03 | N/A | 2019-05-07 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-4-5651366 | 0% | 5728% | DALIS MILENA HINCAPIE LUZ ADRIANA QUINTERO MARTÃNEZ OSCAR IVAN OSORIO PELAEZ | 2012050000204 2012050000204 | No Asignado | No Recibido
2016 | 6038-RE-20-285-2016 | 4600005956 | N/A | Liquidado | CONCENTRAR ESFUERZOS TÃ¿CNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA PAVIMENTACIÃ¿N DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE URAMITA, SUBREGIÃ¿N OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 200000000 | 320074600 | 200000000 | 120074600 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2016-09-20 | 2016-10-06 | DALIS MILENA HINCAPIE | MUNICIPIO DE URAMITA | N/A | 2016-11-11 | 2016-11-22 | 2016-12-13 | 0.7 | 2016-12-13 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A-.9.4/1120/0-1010/253310000/18-2204/001 |  |  | 0 | N/A | N/A | 320074600 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-04-05 | N/A | 2019-09-24 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-4-5686666 | 0% | 6249% | DALIS MILENA HINCAPIE SANTIAGO FERNANDO ORTEGA MATEOS OSCAR IVAN OSORIO PELAEZ | 2012050000204 2012050000204 | No Asignado | No Recibido
2016 | 5866-RE-20-226-2016 | 4600005787 | N/A | Liquidado | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA REALIZAR MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LA(S) VÃA(S) DE LA RED VIAL SECUNDARIA, SONSÃ¿N, LA QUIEBRA, NARIÃ¿O Y NARIÃ¿O-PUENTE LINDA, CÃ¿DIGOS 56AN10 Y 56AN10-2, ENTRE EL MUNICIPIO DE NARIÃ¿O Y LA GOBERNACIÃ¿N DE ANTIOQUIA | 31150419 | 31150419 | 28150419 | 3000000 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Desarrollo Físico | 2016-08-05 | 2016-08-19 | ANDRÉS MAURICIO RODRÍGUEZ COLLAZOS | Municipio de Nariño | N/A | 2016-09-14 | 2016-12-01 | 2016-12-13 | 4.4 | 2017-04-12 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: 2 2-Prorroga: 2 | 14/12/2016 -- 13/02/2017 14/02/2017 -- 13/04/2017 | A-.14.20.2.6/1120/0-3120/253230005/18-2008/001 |  |  | 3 | N/A | N/A | 31150419 | 1 - Modificación Cláusula #4 | 13/12/2016 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-02-14 | N/A | 2019-05-07 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-4-5521287 | 0% | 9037% | ANDRÉS MAURICIO RODRÍGUEZ COLLAZOS EVELYN MONTAÑO GALEANO OSCAR IVAN OSORIO PELAEZ | 2012050000008 2012050000008 | No Asignado | No Recibido
2016 | 5989-RE-20-279-2016 | 4600006023 | N/A | Liquidado | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA REALIZAR MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LA(S) VÃA(S) DE LA RED VIAL SECUNDARIA, AlejandrÃ­a-El Biscocho (San Rafael) y San Roque-San Lorenzo-La Palma, CÃ¿DIGO(S) 62AN22-2-1 y 62AN22-1-1, ENTRE EL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL Y LA GOBERNACIÃ¿N DE ANTIOQUIA. | 21500000 | 21500000 | 20000000 | 1500000 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Desarrollo Físico | 2016-09-07 | 2016-09-16 | ANDRÉS MAURICIO RODRÍGUEZ COLLAZOS | MUNICIPIO DE SAN RAFAEL | N/A | 2016-11-16 | 2016-11-30 | 2016-12-13 | 4.4 | 2017-04-12 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: 2 2-Prorroga: 2 | 14/12/2016 -- 13/02/2017 14/02/2017 -- 13/04/2017 | A-.9.4/1120/0-3120/253230000/18-2008/001 |  |  | 2 | N/A | N/A | 21500000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2017-10-05 | Bilateral | 2021-09-03 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-4-5753431 | 0% | 9302% | ANDRÉS MAURICIO RODRÍGUEZ COLLAZOS EVELYN MONTAÑO GALEANO OSCAR IVAN OSORIO PELAEZ | 2012050000008 2012050000008 | No Asignado | No Recibido
2016 | 5972-RE-20-273-2016 | 4600006024 | N/A | Liquidado | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA REALIZAR MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LA(S) VÃA(S) DE LA RED VIAL SECUNDARIA, SONSÃ¿N ? LAS MARGARITAS ? PUENTE SAN RAFAEL, CÃ¿DIGO 56AN09, ENTRE EL MUNICIPIO DE SONSÃ¿N Y LA GOBERNACIÃ¿N DE ANTIOQUIA | 17325000 | 17325000 | 14325000 | 3000000 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Desarrollo Físico | 2016-09-07 | 2016-09-16 | ANDRÉS MAURICIO RODRÍGUEZ COLLAZOS | MUNICIPIO DE SONSON | N/A | 2016-11-16 | 2016-12-01 | 2016-12-13 | 4.4 | 2017-04-12 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: 2 2-Prorroga: 2 | 14/12/2016 -- 13/02/2017 14/02/2017 -- 13/04/2017 | A-.9.4/1120/0-3120/253230000/18-2008/001 |  |  | 2 | N/A | N/A | 17325000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-06-11 | N/A | 2019-06-19 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-4-5753513 | 0% | 8268% | ANDRÉS MAURICIO RODRÍGUEZ COLLAZOS EVELYN MONTAÑO GALEANO OSCAR IVAN OSORIO PELAEZ | 2012050000008 2012050000008 | No Asignado | No Recibido
2016 | 5958-MC-20-02-2016 | 4600005829 | N/A | Liquidado | ANALIZAR, RESUMIR Y EVALUAR A NIVEL DE PREFACTIBILIDAD LAS INICIATIVAS DE ASOCIACIÃ¿Â¿Ã¿Â¿N PÃ¿Â¿Ã¿Â¿BLICO PRIVADA PARA EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS VIALES "CONEXIÃ¿Â¿Ã¿Â¿N PALMAS - TABLAZO E INFRASTRUCTURA DE PUENTES DE LA RED VIAL SECUNDARIA A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. | 62773356 | 61773000 | 61773000 | N/A | 0 | Mínima cuantía | Gerencia de Proyectos Estratégicos |  |  | LAURA MARCELA SANCHEZ LOPEZ | Proyectos Construcciones Civiles y Viales Limitada - PIV Ingeniería LTADA | N/A | 2016-10-07 | 2016-10-14 | 2017-02-13 | 2 | 2016-12-13 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A-.9.10/1120/4-2150/253130000/18-2011/001 A-.9.10/1120/4-2181/253130000/18-2011/001 |  |  | 0 | N/A | N/A | 61773000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2017-12-15 | Bilateral | 2022-08-19 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-13-5531219 | 0% | 10000% | DUNELLA MAYA SANCHEZ SERGIO ALEJANDRO MAZO BOHORQUEZ DIANA PATRICIA LÓPEZ LEAL | 2012050000011 2012050000011 | No Asignado | No Recibido
2016 | 6299-RE-20-313-2016 | 4600006163 | N/A | Liquidado | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO MEDIANTE EL CUAL EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA LAS OBRAS PARA LA CONSTRUCION DEL CENTRO INTEGRAL DE LAS LUCES DEL MUNICIPIO DE ITAGUI, SUBREGIÓN VALLE DE ABURRA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 3815000000 | 3815000000 | 3500000000 | N/A | 315000000 | Convenios Interadministrativos | Dirección de Proyectos Especiales | 2016-12-28 | 2016-12-29 | DAISY LORENA DUQUE SEPULVEDA | MUNICIPIO DE ITAGÜI | N/A | 2016-12-28 | 2016-12-29 | 2017-08-29 | 8 | 2017-08-29 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.15.10/1120/0-1010/310506000/180114 IDSOCIO=1860 | 4500042582 | 3500000000 | 0 | N/A | N/A | 3815000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-08-13 | N/A | 2019-12-13 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-4-5975757 | 0% | 9174% | DAISY LORENA DUQUE SEPULVEDA SANTIAGO FERNANDO ORTEGA MATEOS MARÍA VICTORIA BAQUERO PIEDRAHITA | 2012050000211 | No Asignado | No Recibido
2016 | 5214-CD-20-02-2016 | 4600005040 | N/A | Liquidado | PRESTAR EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE MAQUINARIA PARA EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. | 5000000000 | 5000000000 | 7500000000 | N/A | 0 | Contratación Directa - Contrato Interadministrativo | Dirección de Desarrollo Físico | 2016-03-17 | 2016-03-15 | Libardo Augusto Rico Giraldo | RENTING DE ANTIOQUIA S.A.S. SIGLA RENTAN S.A.S. | N/A | 2016-04-05 | 2016-04-12 | 2016-12-30 | 11.6 | 2017-03-30 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: 3 | 31/12/2016 -- 30/03/2017 | A-.9.4/1120/0-1010/253230000/18-0030/001 A-F.9.4/1120/0-1010/310503000/18-0030/001 >> 4500042855 |  |  | 3 | Nro.1: $ 1.000.000.000 Nro.2: $ 1.500.000.000 | 05/04/2016 05/04/2016 | 7500000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2017-10-23 | Bilateral | 2020-08-02 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-12-4891384 | 0% | 10000% | DALIS MILENA HINCAPIE ERNESTO ALBERTO MORENO GÓMEZ BLANCA ASTRID PALACIO ARBOLEDA | 2015050000013 2015050000013 | No Asignado | No Recibido
2016 | 5379-RE-20-92-2016 | 4600005219 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMINOS DE HERRADURA EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PLATA SUBREGIÓN NORTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. | 57500000 | 57500000 | 50000000 | N/A | 15000000 | Convenios Interadministrativos | Dirección de Proyectos Especiales | 2016-04-18 | 2016-04-22 | DALIS MILENA HINCAPIE |  | N/A | 2016-05-25 | 2016-07-07 | 2016-10-31 | 3.8 | 2016-10-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A-.9.4/1120/0-1010/253310000/18-2204/001 |  |  | 0 | N/A | N/A | 57500000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-03-15 | N/A | 2019-05-14 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-4-5049789 | 0% | 8696% | DALIS MILENA HINCAPIE EVELYN MONTAÑO GALEANO Aura Maria Tapasco Alvarez | 2012050000204 2012050000204 | No Asignado | No Recibido
2016 | 5840-RE-20-211-2016 | 4600005687 | N/A | Liquidado | AUNAR ESFUERZO TÃ¿CNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA PAVIMENTACIÃ¿N DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE MONTEBELLO, SUBREGION DEL SUROESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 289876975 | 289876975 | 200000000 | N/A | 89876975 | Convenios Interadministrativos | Dirección de Proyectos Especiales | 2016-07-25 | 2016-07-27 | MARTHA BEATRIZ SEPÚLVEDA MAZO | MUNICIPIO DE MONTEBELLO | N/A | 2016-08-28 | 2016-09-14 | 2016-12-13 | 3 | 2016-12-13 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A-.9.4/1120/0-1010/253310000/18-2204/001 IDSOCIO=1200 |  |  | 0 | N/A | N/A | 289876975 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-05-16 | Bilateral | 2020-07-16 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-4-5452935 | 0% | 6899% | DALIS MILENA HINCAPIE LUZ ADRIANA QUINTERO MARTÃNEZ OSCAR IVAN OSORIO PELAEZ | 2012050000204 2012050000204 | No Asignado | No Recibido
2016 | 5378-RE-20-91-2016 | 4600005218 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO COLABORARÃ AL MUNICIPIO PARA LA EJECUCIÃ¿N DEL PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMINOS DE HERRADURAS EN JURISDICCIÃ¿N DEL MUNICIPIO DE SAN JERONIMO, SUBREGIÃ¿N OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 50000000 | 57789887 | 50000000 | N/A | 7789887 | Convenios Interadministrativos | Dirección de Proyectos Especiales | 2016-04-04 | 2016-04-22 | DALIS MILENA HINCAPIE | Municipio de San Jeronimo | N/A | 2016-05-25 | 2016-06-29 | 2016-10-31 | 4.1 | 2016-10-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A-.9.4/1120/0-1010/253310000/18-2204/001 |  |  | 0 | N/A | N/A | 57789887 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2018-12-28 | Bilateral | 2020-06-12 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-4-5048740 | 0% | 8652% | DALIS MILENA HINCAPIE EVELYN MONTAÑO GALEANO Aura Maria Tapasco Alvarez | 2012050000204 2012050000204 | No Asignado | No Recibido
2016 | 5450-RE-20-97-2016 | 4600005297 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO COLABORARÃ¿Â AL MUNICIPIO PARA LA EJECUCIÃ¿Â¿N DEL PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMINOS DE HERRADURAS EN JURISDICCIÃ¿Â¿N DEL MUNICIPIO DE VALDIVIA, SUBREGIÃ¿Â¿N NORTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 50000000 | 57500000 | 50000000 | N/A | 7500000 | Convenios Interadministrativos | Dirección de Proyectos Especiales | 2016-05-03 | 2016-05-06 | DALIS MILENA HINCAPIE | MUNICIPIO DE VALDIVIA | N/A | 2016-05-27 | 2016-07-06 | 2016-10-31 | 3.8 | 2016-10-31 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: 1 | 01/11/2016 -- 30/11/2016 | A-.9.4/1120/0-1010/253310000/18-2204/001 |  |  | 1 | N/A | N/A | 57500000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-03-19 | N/A | 2019-05-14 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-4-5113079 | 0% | 8696% | DALIS MILENA HINCAPIE EVELYN MONTAÑO GALEANO Aura Maria Tapasco Alvarez | 2012050000204 2012050000204 | No Asignado | No Recibido
2016 | RE-20-62-2016 | 2016-AS-20-0053 | N/A | Liquidado | Por el presente Convenio Interadministrativo El Departamento colaborarÃ¡ al Municipio de DONMATIAS con el suministro de materiales para llevar a cabo el mejoramiento de vÃ­as urbanas y/o terciarias. | 66000000 | 66000000 | 66000000 | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2016-04-07 | 2016-04-08 | MARTHA BEATRIZ SEPÚLVEDA MAZO | MUNICIPIO DE DON MATIAS | N/A | 2016-06-01 | 2016-06-29 | 2016-11-30 | 5 | 2016-11-30 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 66000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2016-09-06 | N/A | 2018-07-16 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-4-5457357 | 0% | 0% | MARTHA BEATRIZ SEPÚLVEDA MAZO LUZ ADRIANA QUINTERO MARTÃNEZ CAMPO ELIAS ALOMIA | 2012050000295 2012050000295 | No Asignado | No Recibido
2016 | RE-20-63-2016 | 2016-AS-20-0054 | N/A | Resciliado | Por el presente Convenio Interadministrativo El Departamento colaborarÃ¡ al Municipio de ENTRERRIOS con el suministro de materiales para llevar a cabo el mejoramiento de vÃ­as urbanas y/o terciarias. | 66000000 | 66000000 | 66000000 | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2016-04-07 | 2016-04-08 | MARTHA BEATRIZ SEPÚLVEDA MAZO | MUNICIPIO DE ENTRERRIOS | N/A | 2016-06-13 | 2016-07-01 | 2016-11-30 | 4.9 | 2016-11-30 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 66000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2021-09-01 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-4-5452691 | 0% | 0% | MARTHA BEATRIZ SEPÚLVEDA MAZO LUZ ADRIANA QUINTERO MARTÃNEZ CAMPO ELIAS ALOMIA | 2012050000295 2012050000295 | No Asignado | No Recibido
2016 | RE-20-55-2016 | 2016-AS-20-0055 | N/A | Liquidado | Por el presente Convenio Interadministrativo El Departamento colaborarÃ¡ al Municipio de CHIGORODO con el suministro de materiales para llevar a cabo el mejoramiento de vÃ­as urbanas y/o terciarias. | 23100000 | 23100000 | 23100000 | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2016-04-07 | 2016-04-08 | LUIS ALBERTO CORREA OSSA | MUNICIPIO DE CHIGORODO | N/A | 2016-06-07 | 2016-06-29 | 2016-11-30 | 5 | 2016-11-30 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 23100000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2018-05-04 | N/A | 2018-06-01 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-4-5452430 | 0% | 0% | MARTHA BEATRIZ SEPÚLVEDA MAZO LUZ ADRIANA QUINTERO MARTÃNEZ CAMPO ELIAS ALOMIA | 2012050000295 2012050000295 | No Asignado | No Recibido
2016 | RE-20-56-2016 | 2016-AS-20-0056 | N/A | Resciliado | Por el presente Convenio Interadministrativo El Departamento colaborarÃ¡ al Municipio de MUTATA con el suministro de materiales para llevar a cabo el mejoramiento de vÃ­as urbanas y/o terciarias. | 66000000 | 66000000 | 66000000 | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2016-04-07 | 2016-04-08 | LUIS ALBERTO CORREA OSSA | MUNICIPIO DE MUTATA | N/A | 2016-05-31 | 2016-06-17 | 2016-11-30 | 5.4 | 2016-11-30 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 66000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-4-5452158 | 0% | 0% | MARTHA BEATRIZ SEPÚLVEDA MAZO LUZ ADRIANA QUINTERO MARTÃNEZ CAMPO ELIAS ALOMIA | 2012050000295 2012050000295 | No Asignado | No Recibido
2016 | RE-20-64-2016 | 2016-AS-20-0058 | N/A | Liquidado | Por el presente Convenio Interadministrativo El Departamento colaborará al Municipio de MACEO con el suministro de materiales para llevar a cabo el mejoramiento de vías urbanas y/o terciarias. | 53900000 | 53900000 | 53899998 | N/A | 0 | Convenios Interadministrativos | Dirección de Desarrollo Físico | 2016-04-07 | 2016-04-08 | LUIS ALBERTO CORREA OSSA | MUNICIPIO DE MACEO | N/A | 2016-06-22 | 2016-07-29 | 2016-11-30 | 4 | 2016-11-30 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 53900000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2017-07-14 | Bilateral | 2018-05-28 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-4-5451829 | 0% | 0% | LUIS ALBERTO CORREA OSSA LUZ ADRIANA QUINTERO MARTÃNEZ CAMPO ELIAS ALOMIA | 2012050000295 2012050000295 | No Asignado | No Recibido
2016 | RE-20-67-2016 | 2016-AS-20-0059 | N/A | Liquidado | Por el presente Convenio Interadministrativo El Departamento colaborarÃ¡ al Municipio de BRICEÃ¿O con el suministro de materiales para llevar a cabo el mejoramiento de vÃ­as urbanas y/o terciarias. | 56144000 | 56144000 | 56143998 | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2016-04-07 | 2016-04-08 | MARTHA BEATRIZ SEPÚLVEDA MAZO | Municipio de Briceño | N/A | 2016-06-01 | 2016-06-16 | 2016-11-30 | 5.5 | 2016-11-30 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 56144000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2017-07-14 | Bilateral | 2021-09-01 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-4-5450890 | 0% | 0% | LUIS ALBERTO CORREA OSSA LUZ ADRIANA QUINTERO MARTÃNEZ CAMPO ELIAS ALOMIA | 2012050000295 2012050000295 | No Asignado | No Recibido
2016 | RE-20-79-2016 | 2016-AS-20-0060 | N/A | Resciliado | Por el presente Convenio Interadministrativo El Departamento colaborarÃ¡ al Municipio de SAN ANDRES DE CUERQUIA con el suministro de materiales para llevar a cabo el mejoramiento de vÃ­as urbanas y/o terciarias. | 66000000 | 66000000 | 66000000 | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2016-04-07 | 2016-04-08 | MARTHA BEATRIZ SEPÚLVEDA MAZO | MUNICIPIO DE SAN ANDRES DE CUERQUIA | N/A | 2016-05-26 | 2016-06-16 | 2016-11-30 | 5.5 | 2016-11-30 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 66000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-4-5450680 | 0% | 0% | MARTHA BEATRIZ SEPÚLVEDA MAZO LUZ ADRIANA QUINTERO MARTÃNEZ CAMPO ELIAS ALOMIA | 2012050000295 2012050000295 | No Asignado | No Recibido
2016 | RE-20-65-2016 | 2016-AS-20-0061 | N/A | Liquidado | Por el presente Convenio Interadministrativo El Departamento colaborarÃ¡ al Municipio de ARBOLETES con el suministro de materiales para llevar a cabo el mejoramiento de vÃ­as urbanas y/o terciarias. | 31680000 | 31680000 | 31680000 | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2016-04-07 | 2016-04-08 | LUIS ALBERTO CORREA OSSA | MUNICIPIO DE ARBOLETES | N/A | 2016-06-02 | 2016-06-29 | 2016-11-30 | 5 | 2016-11-30 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 31680000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2018-10-16 | N/A | 2018-10-17 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-4-5450382 | 0% | 0% | ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO LUZ ADRIANA QUINTERO MARTÃNEZ CAMPO ELIAS ALOMIA | 2012050000295 2012050000295 | No Asignado | No Recibido
2016 | RE-20-68-2016 | 2016-AS-20-0062 | N/A | Liquidado | Por el presente Convenio Interadministrativo El Departamento colaborarÃ¡ al Municipio de ANGELOPOLIS con el suministro de materiales para llevar a cabo el mejoramiento de vÃ­as urbanas y/o terciarias. | 24244000 | 24244000 | 24244000 | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2016-04-07 | 2016-04-08 | ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO | MUNICIPIO DE ANGELOPOLIS | N/A | 2016-05-25 | 2016-06-22 | 2016-11-30 | 5.3 | 2016-11-30 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 24244000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2018-06-27 | N/A | 2018-10-12 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-4-5450055 | 0% | 0% | MARTHA BEATRIZ SEPÚLVEDA MAZO LUZ ADRIANA QUINTERO MARTÃNEZ CAMPO ELIAS ALOMIA | 2012050000295 2012050000295 | No Asignado | No Recibido
2016 | RE-20-100-2016 | 2016-AS-20-0063 | N/A | Liquidado | Por el presente Convenio Interadministrativo El Departamento colaborarÃ¡ al Municipio de Pueblorrico con el suministro de materiales para llevar a cabo el mejoramiento de vÃ­as urbanas y/o terciarias. | 66000000 | 66000000 | 66000000 | N/A | 0 | Convenios Interadministrativos | Dirección de Proyectos Especiales | 2016-05-26 | 2016-06-03 | ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO | MUNICIPIO DE PUEBLORRICO | N/A | 2016-06-23 | 2016-08-19 | 2016-11-30 | 3.4 | 2016-11-30 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.9.1/1120/0-3120/253310000/182295 | 4500041032 | 3999996000 | 0 | N/A | N/A | 66000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2018-05-16 | N/A | 2018-05-28 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-4-5448753 | 0% | 0% | ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO LUZ ADRIANA QUINTERO MARTÃNEZ CAMPO ELIAS ALOMIA | 2012050000295 2012050000295 | No Asignado | No Recibido
2016 | 5338-RE-20-83-2016 | 4600005194 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO COLABORARÃ AL MUNICIPIO PARA LA EJECUCIÃ¿N DEL PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMINOS DE HERRADURAS EN JURISDICCIÃ¿N DEL MUNICIPIO DE CAÃ¿ASGORDAS, SUBREGIÃ¿N OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 50000000 | 57500000 | 50000000 | 7500000 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2016-04-01 | 2016-04-08 | DALIS MILENA HINCAPIE | MUNICIPIO DE CAÑASGORDAS | N/A | 2016-05-25 | 2016-06-30 | 2016-10-31 | 4 | 2016-10-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A-.9.4/1120/0-1010/253310000/18-2204/001 |  |  | 0 | N/A | N/A | 57500000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-03-13 | N/A | 2019-05-14 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-4-5007610 | 0% | 8696% | DALIS MILENA HINCAPIE EVELYN MONTAÑO GALEANO Aura Maria Tapasco Alvarez | 2012050000204 2012050000204 | No Asignado | No Recibido
2016 | 5873-RE-20-238-2016 | 4600005731 | N/A | Liquidado | AUNAR ESFUERZOS TÃ¿CNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA PAVIMENTACIÃ¿N DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE ANDES, SUBREGION DEL SUROESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. | 200000000 | 278174220 | 200000000 | 78174220 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2016-07-25 | 2016-07-27 | MARTHA BEATRIZ SEPÚLVEDA MAZO | MUNICIPIO DE ANDES | N/A | 2016-09-02 | 2016-10-04 | 2016-12-13 | 2.3 | 2016-12-13 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A-.9.4/1120/0-1010/253310000/18-2204/001 |  |  | 0 | N/A | N/A | 278174220 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-04-03 | Bilateral | 2020-07-16 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-4-5478765 | 0% | 7190% | DALIS MILENA HINCAPIE LUZ ADRIANA QUINTERO MARTÃNEZ OSCAR IVAN OSORIO PELAEZ | 2012050000204 2012050000204 | No Asignado | No Recibido
2016 | 5874-RE-20-239-2016 | 4600005735 | N/A | Liquidado | AUNAR ESFUERZOS TÃ¿CNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA PAVIMENTACIÃ¿N DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE APARTADÃ¿, SUBREGION DEL URABÃ DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 200000000 | 587113080 | 200000000 | 387113080 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2016-07-25 | 2016-07-27 | DALIS MILENA HINCAPIE | MUNICIPIO DE APARTADO | N/A | 2016-09-02 | 2016-09-28 | 2016-12-13 | 2.5 | 2016-12-13 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A-.9.4/1120/0-1010/253310000/18-2204/001 |  |  | 0 | N/A | N/A | 587113080 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2018-09-26 | N/A | 2019-05-07 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-4-5464031 | 0% | 3406% | DALIS MILENA HINCAPIE LUZ ADRIANA QUINTERO MARTÃNEZ OSCAR IVAN OSORIO PELAEZ | 2012050000204 2012050000204 | No Asignado | No Recibido
2016 | 5858-RE-20-220-2016 | 4600005778 | N/A | Liquidado | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA REALIZAR MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LA(S) VÃ¿Â¿Ã¿ÂA(S) DE LA RED VIAL SECUNDARIA, FRONTINO - ABRIAQUI Y BUENOS AIRES (RUTA 62) - ABRIAQUI, CODIGO(S) 62AN10-2 Y 62AN11, ENTRE EL MUNICIPIO DE ABRIAQUI Y LA GOBERNACIÃ¿Â¿Ã¿Â¿N DE ANTIOQUIA | 26661000 | 29321000 | 26661000 | 2660000 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Desarrollo Físico | 2016-08-05 | 2016-08-19 | JORGE MAURICIO MORALES GÓMEZ | MUNICIPIO DE ABRIAQUI | N/A | 2016-09-09 | 2016-10-04 | 2016-12-13 | 2.3 | 2016-12-13 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.14.20.2.6/1120/0-3120/253230005/182008 IDSOCIO=1821 | 4500042047 | 26661000 | 1 | N/A | N/A | 29321000 | 1 - Modificación Cláusula #4 | 03/11/2016 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-04-25 | N/A | 2019-06-19 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-4-5517157 | 0% | 9093% | EDUARDO ALFONSO HERRERA ZAMBRANO EVELYN MONTAÑO GALEANO OSCAR IVAN OSORIO PELAEZ | 2012050000008 2012050000008 | No Asignado | No Recibido
2016 | 5870-RE-20-230-2016 | 4600005782 | N/A | Liquidado | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA REALIZAR MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LA(S) VÃA(S) DE LA RED VIAL SECUNDARIA, LIBORINA - SABANALARGA, CÃ¿DIGO(S) 62AN14Y 62AN14-2, ENTRE EL MUNICIPIO DE SABANALARGA Y LA GOBERNACIÃ¿N DE ANTIOQUIA. | 25875000 | 33525000 | 25875000 | 7650000 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Desarrollo Físico | 2016-08-05 | 2016-08-19 | JORGE MAURICIO MORALES GÓMEZ | MUNICIPIO DE SABANALARGA | N/A | 2016-09-09 | 2016-09-20 | 2016-12-13 | 2.8 | 2016-12-13 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A-.14.20.2.6/1120/0-3120/253230005/18-2008/001 |  |  | 0 | N/A | N/A | 33525000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-04-11 | N/A | 2019-05-08 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-4-5516615 | 0% | 7718% | EDUARDO ALFONSO HERRERA ZAMBRANO EVELYN MONTAÑO GALEANO OSCAR IVAN OSORIO PELAEZ | 2012050000008 2012050000008 | No Asignado | No Recibido
2016 | 6041-RE-20-288-2016 | 4600005884 | N/A | Liquidado | CONCENTRAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA PAVIMENTACION DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE SONSON, SUBREGION ORIENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. | 200000000 | 382497400 | 200000000 | 182497400 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2016-09-07 | 2016-09-09 | DAISY LORENA DUQUE SEPULVEDA | MUNICIPIO DE SONSON | N/A | 2016-10-18 | 2016-11-10 | 2016-12-13 | 1.1 | 2016-12-13 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.-9.4/1120/0-1010/253310000/182204/001 IDSOCIO=1324 | 4500042193 | 200000000 | 0 | N/A | N/A | 382497400 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-05-30 | Bilateral | 2019-06-05 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-4-5651273 | 0% | 5229% | DAISY LORENA DUQUE SEPULVEDA SANTIAGO FERNANDO ORTEGA MATEOS OSCAR IVAN OSORIO PELAEZ | 2012050000204 2012050000204 | No Asignado | No Recibido
2016 | 6039-RE-20-286-2016 | 4600005885 | N/A | Liquidado | CONCENTRAR ESFUERZOS TÃ¿CNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA LA PAVIMENTACIÃ¿N DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE ANZÃ, SUBREGIÃ¿N OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 200000000 | 309093600 | 200000000 | 109093600 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2016-09-07 | 2016-09-09 | DALIS MILENA HINCAPIE | MUNICIPIO DE ANZA | N/A | 2016-10-19 | 2016-11-09 | 2016-12-13 | 1.1 | 2016-12-13 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A-.9.4/1120/0-1010/253310000/18-2204/001 |  |  | 0 | N/A | N/A | 309093600 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-04-12 | N/A | 2019-05-07 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-4-5651120 | 0% | 6471% | DALIS MILENA HINCAPIE SANTIAGO FERNANDO ORTEGA MATEOS OSCAR IVAN OSORIO PELAEZ | 2012050000204 2012050000204 | No Asignado | No Recibido
2016 | 5939-RE-20-266-2016 | 4600006018 | N/A | Liquidado | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA REALIZAR MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LAS VIAS DE LA RED VIAL SECUNDARIA El BotÃ¿Â³ ? Paso Ancho ? Frontino ? Tramo Paso Ancho ? Frontino; ChorodÃ¿Â³ (Ruta 62) ? Frontino y Frontino ? La Herradura ? La Balsa, cÃ¿Â³digos 62AN08, 62AN10 y 62AN10-1 ENTRE EL MUNICIPIO DE FRONTINO Y LA GOBERNACION DE ANTIOQUIA | 25959000 | 29959000 | 25959000 | 4000000 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Desarrollo Físico | 2016-08-23 | 2016-09-16 | JORGE MAURICIO MORALES GÓMEZ | MUNICIPIO DE FRONTINO | N/A | 2016-11-16 | 2016-11-02 | 2016-11-05 | 3.3 | 2017-02-11 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: 2 2-Prorroga: 1 | 06/11/2016 -- 05/01/2017 06/01/2017 -- 05/02/2017 | A-.14.20.2.6/1120/0-3120/253230005/18-2008/001 |  |  | 2 | N/A | N/A | 29959000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-05-14 | N/A | 2020-05-29 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-4-5753148 | 0% | 8665% | EDUARDO ALFONSO HERRERA ZAMBRANO EVELYN MONTAÑO GALEANO OSCAR IVAN OSORIO PELAEZ | 2012050000008 2012050000008 | No Asignado | No Recibido
2016 | 6168-RE-20-299-2016 | 4600006041 | N/A | Liquidado | CONCRETAR ESFUERZOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA CELEBRAR CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS MEDIANTE EL CUAL EL DEPARTAMENTO COFINANCIA LA PAVIMENTACIÃ¿Â¿N DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE SANTA BARBARA SUBREGION SUROESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. | 200000000 | 371142554 | 200000000 | 171142554 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2016-09-26 | 2016-10-06 | DAISY LORENA DUQUE SEPULVEDA | MUNICIPIO DE SANTA BARBARA | N/A | 2016-11-23 | 2016-12-07 | 2016-12-13 | 0.2 | 2016-12-13 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.-9.4/1120/0-8115/253310000/182204/001 IDSOCIO=1393 | 4500042374 | 200000000 | 0 | N/A | N/A | 371142554 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-04-08 | N/A | 2019-05-07 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-4-5785879 | 0% | 5389% | DALIS MILENA HINCAPIE SANTIAGO FERNANDO ORTEGA MATEOS OSCAR IVAN OSORIO PELAEZ | 2012050000204 2012050000204 | No Asignado | No Recibido
2016 | RE-20-26-2016 | 2016-AS-20-0019 | N/A | Liquidado | Por el presente Convenio Interadministrativo El Departamento colaborarÃ¡ al Municipio de ANORI con el suministro de materiales para llevar a cabo el mejoramiento de vÃ­as urbanas y/o terciarias. | 66000000 | 66000000 | 66000000 | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2016-04-04 | 2016-04-08 | LUIS ALBERTO CORREA OSSA | MUNICIPIO DE ANORI | N/A | 2016-05-31 | 2016-06-15 | 2016-11-30 | 5.5 | 2016-11-30 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 66000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2017-12-21 | N/A | 2018-05-31 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-4-5442936 | 0% | 0% | LUIS ALBERTO CORREA OSSA LUZ ADRIANA QUINTERO MARTÃNEZ CAMPO ELIAS ALOMIA | 2012050000295 2012050000295 | No Asignado | No Recibido
2016 | RE-20-31-2016 | 2016-AS-20-0024 | N/A | Liquidado | Por el presente Convenio Interadministrativo El Departamento colaborarÃ¡ al Municipio de PEQUE con el suministro de materiales para llevar a cabo el mejoramiento de vÃ­as urbanas y/o terciarias. | 66000000 | 66000000 | 99000000 | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2016-04-04 | 2016-04-08 | MARTHA BEATRIZ SEPÚLVEDA MAZO | MUNICIPIO DE PEQUE | N/A | 2016-05-25 | 2016-06-24 | 2016-11-30 | 5.2 | 2016-11-30 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 1 | Nro.1: $ 33.000.000 | 25/05/2016 | 99000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2017-07-14 | N/A | 2018-07-13 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-4-5448073 | 0% | 0% | MARTHA BEATRIZ SEPÚLVEDA MAZO LUZ ADRIANA QUINTERO MARTÃNEZ CAMPO ELIAS ALOMIA | 2012050000295 2012050000295 | No Asignado | No Recibido
2016 | RE-20-40-2016 | 2016-AS-20-0033 | N/A | Liquidado | Por el presente Convenio Interadministrativo El Departamento colaborarÃ¡ al Municipio de VALDIVIA con el suministro de materiales para llevar a cabo el mejoramiento de vÃ­as urbanas y/o terciarias. | 66000000 | 66000000 | 66000000 | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2016-04-04 | 2016-04-08 | MARTHA BEATRIZ SEPÚLVEDA MAZO | MUNICIPIO DE VALDIVIA | N/A | 2016-05-25 | 2016-06-22 | 2016-11-30 | 5.3 | 2016-11-30 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 66000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2017-08-18 | N/A | 2021-09-01 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-4-5453118 | 0% | 0% | MARTHA BEATRIZ SEPÚLVEDA MAZO LUZ ADRIANA QUINTERO MARTÃNEZ CAMPO ELIAS ALOMIA | 2012050000295 2012050000295 | No Asignado | No Recibido
2016 | RE-20-41-2016 | 2016-AS-20-0034 | N/A | Resciliado | Por el presente Convenio Interadministrativo El Departamento colaborarÃ¡ al Municipio de BETANIA con el suministro de materiales para llevar a cabo el mejoramiento de vÃ­as urbanas y/o terciarias. | 66000000 | 66000000 | 66000000 | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2016-04-07 | 2016-04-08 | ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO | MUNICIPIO DE BETANIA | N/A | 2016-06-01 | 2016-06-29 | 2016-11-30 | 5 | 2016-11-30 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 66000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2016-11-28 | N/A | 2018-07-03 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-4-5453276 | 0% | 0% | ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO LUZ ADRIANA QUINTERO MARTÃNEZ CAMPO ELIAS ALOMIA | 2012050000295 2012050000295 | No Asignado | No Recibido
2016 | RE-20-42-2016 | 2016-AS-20-0035 | N/A | Liquidado | Por el presente Convenio Interadminiatrativo El Departamento colaborarÃ¡ al Municipio de CIUDAD BOLÃVAR con el suministro de materiales para llevar a cabo el mejoramiento de vÃ­as urbanas y/o terciarias. | 66000000 | 66000000 | 66000000 | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2016-04-07 | 2016-04-08 | ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO |  | N/A | 2016-05-25 | 2016-06-16 | 2016-11-30 | 5.5 | 2016-11-30 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 66000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2018-10-22 | N/A | 2018-01-30 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-4-5453411 | 0% | 0% | ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO LUZ ADRIANA QUINTERO MARTÃNEZ CAMPO ELIAS ALOMIA | 2012050000295 2012050000295 | No Asignado | No Recibido
2016 | RE-20-43-2016 | 2016-AS-20-0036 | N/A | Liquidado | Por el presente Convenio Interadministrativo El Departamento colaborarÃ¡ al Municipio de SANTA BARBARA con el suministro de materiales para llevar a cabo el mejoramiento de vÃ­as urbanas y/o terciarias. | 66000000 | 66000000 | 98175000 | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2016-04-07 | 2016-04-08 | ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO | MUNICIPIO DE SANTA BARBARA | N/A | 2016-06-01 | 2016-07-05 | 2016-11-30 | 5.8 | 2016-12-30 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: 1 | 01/12/2016 -- 31/12/2016 |  |  |  | 2 | Nro.1: $ 32.175.000 | 01/06/2016 | 98175000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2018-06-22 | N/A | 2018-10-12 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-4-5453553 | 0% | 0% | ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO LUZ ADRIANA QUINTERO MARTÃNEZ CAMPO ELIAS ALOMIA | 2012050000295 2012050000295 | No Asignado | No Recibido
2016 | RE-20-44-2016 | 2016-AS-20-0037 | N/A | Liquidado | Por el presente Convenio interadministrativo El Departamento colaborarÃ¡ al Municipio de JARDIN con el suministro de materiales para llevar a cabo el mejoramiento de vÃ­as urbanas y/o terciarias. | 66000000 | 66000000 | 66000000 | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2016-04-07 | 2016-04-08 | ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO | MUNICIPIO DE JARDIN | N/A | 2016-05-25 | 2016-06-27 | 2016-11-30 | 5.1 | 2016-11-30 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 66000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2017-05-24 | N/A | 2018-05-28 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-4-5454273 | 0% | 0% | ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO LUZ ADRIANA QUINTERO MARTÃNEZ CAMPO ELIAS ALOMIA | 2012050000295 2012050000295 | No Asignado | No Recibido
2016 | RE-20-45-2016 | 2016-AS-20-0038 | N/A | Resciliado | Por el presente Convenio Interadministrativo El Departamento colaborarÃ¡ al Municipio de SALGAR con el suministro de materiales para llevar a cabo el mejoramiento de vÃ­as urbanas y/o terciarias. | 65490000 | 65490000 | 65490000 | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2016-04-07 | 2016-04-08 | ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO | MUNICIPIO DE SALGAR | N/A | 2016-06-13 | 2016-07-06 | 2026-11-30 | 4.8 | 2016-11-30 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 65490000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2018-07-03 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-4-5454390 | 0% | 0% | ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO LUZ ADRIANA QUINTERO MARTÃNEZ CAMPO ELIAS ALOMIA | 2012050000295 2012050000295 | No Asignado | No Recibido
2016 | RE-20-59-2016 | 2016-AS-20-0050 | N/A | Liquidado | Por el presente Convenio Interadministrativo El Departamento colaborarÃ¡ al Municipio de GIRALDO con el suministro de materiales para llevar a cabo el mejoramiento de vÃ­as urbanas y/o terciarias. | 51018000 | 51018000 | 51018000 | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2016-04-07 | 2016-04-08 | MARTHA BEATRIZ SEPÚLVEDA MAZO | MUNICIPIO DE GIRALDO | N/A | 2016-06-10 | 2016-07-01 | 2016-11-30 | 5.9 | 2016-12-30 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: 1 | 01/12/2016 -- 31/12/2016 |  |  |  | 1 | N/A | N/A | 51018000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2017-07-14 | N/A | 2018-07-18 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-4-5460566 | 0% | 0% | MARTHA BEATRIZ SEPÚLVEDA MAZO LUZ ADRIANA QUINTERO MARTÃNEZ CAMPO ELIAS ALOMIA | 2012050000295 2012050000295 | No Asignado | No Recibido
2016 | RE-20-61-2016 | 2016-AS-20-0052 | N/A | Liquidado | Por el presente Convenio Interadministrativo El Departamento colaborarÃ¡ al Municipio de CAMPAMENTO con el suministro de materiales para llevar a cabo el mejoramiento de vÃ­as urbanas y/o terciarias. | 44352000 | 44352000 | 44352000 | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2016-04-07 | 2016-04-08 | MARTHA BEATRIZ SEPÚLVEDA MAZO | MUNICIPIO DE CAMPAMENTO | N/A | 2016-06-08 | 2016-06-24 | 2016-11-30 | 5.2 | 2016-11-30 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 44352000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2017-07-14 | N/A | 2018-07-16 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-4-5457553 | 0% | 0% | MARTHA BEATRIZ SEPÚLVEDA MAZO LUZ ADRIANA QUINTERO MARTÃNEZ CAMPO ELIAS ALOMIA | 2012050000295 2012050000295 | No Asignado | No Recibido
2016 | RE-20-66-2016 | 2016-AS-20-0057 | N/A | Liquidado | Por el presente Convenio Interadministrativo El Departamento colaborarÃ¡ al Municipio de TARAZA con el suministro de materiales para llevar a cabo el mejoramiento de vÃ­as urbanas y/o terciarias. | 66000000 | 66000000 | 66000000 | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2016-04-07 | 2016-04-08 | LUIS ALBERTO CORREA OSSA | MUNICIPIO DE TARAZA | N/A | 2016-06-08 | 2016-06-30 | 2016-11-30 | 5 | 2016-11-30 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 66000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2017-07-14 | N/A | 2018-05-28 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-4-5451952 | 0% | 0% | LUIS ALBERTO CORREA OSSA LUZ ADRIANA QUINTERO MARTÃNEZ CAMPO ELIAS ALOMIA | 2012050000295 2012050000295 | No Asignado | No Recibido
2016 | RE-20-101-2016 | 2016-AS-20-0064 | N/A | Liquidado | Por el presente Convenio Interadministrativo El Departamento colaborarÃ¡ al Municipio de ANDES con el suministro de materiales para llevar a cabo el mejoramiento de vÃ­as urbanas y/o terciarias. | 66000000 | 66000000 | 66000000 | N/A | 0 | Convenios Interadministrativos | Dirección de Proyectos Especiales | 2016-05-26 | 2016-06-03 | ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO | MUNICIPIO DE ANDES | N/A | 2016-06-23 | 2016-07-29 | 2016-11-30 | 4 | 2016-11-30 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.9.1/1120/0-3120/253310000/182295 | 4500041032 | 3999996000 | 0 | N/A | N/A | 66000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2016-06-28 | N/A | 2018-07-03 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-4-5448633 | 0% | 0% | ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO LUZ ADRIANA QUINTERO MARTÃNEZ CAMPO ELIAS ALOMIA | 2012050000295 2012050000295 | No Asignado | No Recibido
2016 | RE-20-102-2016 | 2016-AS-20-0065 | N/A | Liquidado | Por el presente Convenio Interadministrativo El Departamento colaborarÃ¡ al Municipio de EL SANTUARIO con el suministro de materiales para llevar a cabo el mejoramiento de vÃ­as urbanas y/o terciarias. | 72446000 | 72446000 | 72446000 | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2016-05-26 | 2016-06-03 | ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO | MUNICIPIO DEL SANTUARIO | N/A | 2016-06-22 | 2016-07-06 | 2026-11-30 | 4.8 | 2016-11-30 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 72446000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2018-02-14 | N/A | 2018-05-28 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-4-5447877 | 0% | 0% | ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO LUZ ADRIANA QUINTERO MARTÃNEZ CAMPO ELIAS ALOMIA | 2012050000295 2012050000295 | No Asignado | No Recibido
2016 | RE-20-103-2016 | 2016-AS-20-0066 | N/A | Liquidado | Por el presente Convenio Interadministrativo El Departamento colaborarÃ¿Â¡ al Municipio de GUARNE con el suministro de materiales para llevar a cabo el mejoramiento de vÃ¿Â­as urbanas y/o terciarias. | 66000000 | 66000000 | 66000000 | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2016-05-26 | 2016-06-03 | ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO | MUNICIPIO DE GUARNE | N/A | 2016-06-22 | 2016-07-06 | 2026-11-30 | 4.8 | 2016-11-30 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 66000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2018-02-14 | N/A | 2018-05-28 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-4-5447543 | 0% | 0% | ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO LUZ ADRIANA QUINTERO MARTÃNEZ CAMPO ELIAS ALOMIA | 2012050000295 2012050000295 | No Asignado | No Recibido
2016 | RE-20-104-2016 | 2016-AS-20-0067 | N/A | Liquidado | Por el presente Convenio Interadministrativo El Departamento colaborarÃ¡ al Municipio de SAN CARLOS con el suministro de materiales para llevar a cabo el mejoramiento de vÃ­as urbanas y/o terciarias. | 65670000 | 65670000 | 65670000 | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2016-05-26 | 2016-06-03 | ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO | MUNICIPIO DE SAN CARLOS | N/A | 2016-06-22 | 2016-08-10 | 2016-11-30 | 3.6 | 2016-11-30 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.9.1/1120/0-3120/253310000/182295 | 4500041032 | 3999996000 | 0 | N/A | N/A | 65670000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2017-07-14 | N/A | 2018-05-28 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-4-5447280 | 0% | 0% | ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO LUZ ADRIANA QUINTERO MARTÃNEZ CAMPO ELIAS ALOMIA | 2012050000295 2012050000295 | No Asignado | No Recibido
2016 | RE-20-105-2016 | 2016-AS-20-0068 | N/A | Liquidado | Por el presente Convenio Interadministrativo El Departamento colaborarÃ¡ al Municipio de LA ESTRELLA con el suministro de materiales para llevar a cabo el mejoramiento de vÃ­as urbanas y/o terciarias. | 64152000 | 64152000 | 64152000 | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2016-05-26 | 2016-06-03 | LUIS ALBERTO CORREA OSSA | MUNICIPIO DE LA ESTRELLA | N/A | 2016-05-27 | 2016-07-26 | 2016-11-30 | 4.1 | 2016-11-30 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.9.1/1120/0-3120/253310000/182295 | 4500041032 | 3999996000 | 0 | N/A | N/A | 64152000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-03-04 | N/A | 2019-03-05 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-4-5446650 | 0% | 0% | LUIS ALBERTO CORREA OSSA LUZ ADRIANA QUINTERO MARTÃNEZ CAMPO ELIAS ALOMIA | 2012050000295 2012050000295 | No Asignado | No Recibido
2016 | RE-20-106-2016 | 2016-AS-20-0069 | N/A | Liquidado | Por el presente Convenio Interadministrativo El Departamento colaborarÃ¿Â¡ al Municipio de CAUCASIA con el suministro de materiales para llevar a cabo el mejoramiento de vÃ¿Â­as urbanas y/o terciarias. | 66000000 | 66000000 | 66000000 | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2016-05-26 | 2016-06-03 | LUIS ALBERTO CORREA OSSA | MUNICIPIO DE CAUCASIA | N/A | 2016-06-22 | 2016-06-30 | 2016-11-30 | 5 | 2016-11-30 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 66000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2017-07-14 | N/A | 2018-05-28 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-4-5446462 | 0% | 0% | LUIS ALBERTO CORREA OSSA LUZ ADRIANA QUINTERO MARTÃNEZ CAMPO ELIAS ALOMIA | 2012050000295 2012050000295 | No Asignado | No Recibido
2016 | RE-20-107-2016 | 2016-AS-20-0070 | N/A | Liquidado | Por el presente Convenio Interadministrativo El Departamento colaborarÃ¡ al Municipio de VIGIA DEL FUERTE con el suministro de materiales para llevar a cabo el mejoramiento de vÃ­as urbanas y/o terciarias. | 66000000 | 66000000 | 66000000 | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2016-05-26 | 2016-06-03 | LUIS ALBERTO CORREA OSSA | MUNICIPIO DE VIGIA DEL FUERTE | N/A | 2016-05-27 | 2016-06-29 | 2016-11-30 | 5 | 2016-11-30 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 66000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-02-19 | N/A | 2019-03-05 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-4-5446202 | 0% | 0% | LUIS ALBERTO CORREA OSSA LUZ ADRIANA QUINTERO MARTÃNEZ CAMPO ELIAS ALOMIA | 2012050000295 2012050000295 | No Asignado | No Recibido
2016 | RE-20-108-2016 | 2016-AS-20-0071 | N/A | Liquidado | Por el presente Convenio Interadministrativo El Departamento colaborarÃ¡ al Municipio de OLAYA con el suministro de materiales para llevar a cabo el mejoramiento de vÃ­as urbanas y/o terciarias. | 41074000 | 41074000 | 41074000 | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2016-05-26 | 2016-06-03 | MARTHA BEATRIZ SEPÚLVEDA MAZO | MUNICIPIO DE OLAYA | N/A | 2016-06-21 | 2016-07-01 | 2016-11-30 | 4.9 | 2016-11-30 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.9.1/1120/0-3120/253310000/182295 | 4500041032 | 3999996000 | 0 | N/A | N/A | 41074000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2018-01-15 | N/A | 2018-07-16 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-4-5443671 | 0% | 0% | MARTHA BEATRIZ SEPÚLVEDA MAZO LUZ ADRIANA QUINTERO MARTÃNEZ CAMPO ELIAS ALOMIA | 2012050000295 2012050000295 | No Asignado | No Recibido
2016 | RE-20-126-2016 | 2016-AS-20-0137 | N/A | Liquidado | Por el presente Convenio Interadministrativo El Departamento colaborarÃ¡ al Municipio de COCOMÃ con el suministro de materiales para llevar a cabo el mejoramiento de vÃ­as urbanas y/o terciarias. | 66000000 | 66000000 | 66000000 | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2016-07-25 | 2016-07-27 | ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO | MUNICIPIO DE COCORNA | N/A | 2016-08-23 | 2016-09-13 | 2016-11-30 | 2.5 | 2016-11-30 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.9.1/1120/0-3120/253310000/182295 | 4500041032 | 3999996000 | 0 | N/A | N/A | 66000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-03-20 | N/A | 2019-03-28 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-4-5479420 | 0% | 0% | ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO LUZ ADRIANA QUINTERO MARTÃNEZ CAMPO ELIAS ALOMIA | 2012050000295 2012050000295 | No Asignado | No Recibido
2016 | RE-20-289-2016 | 2016-AS-20-0141 | N/A | Liquidado | Por el presente Convenio Interadministrativo El Departamento colaborará al Municipio de SAN VICENTE FERRER con el suministro de materiales para llevar a cabo el mejoramiento de vías urbanas y/o terciarias. | 66000000 | 66000000 | 66000000 | N/A | 0 | Convenios Interadministrativos | Dirección de Desarrollo Físico | 2016-09-26 | 2016-10-06 | MARGARITA ROSA LOPERA DUQUE | MUNICIPIO DE SAN VICENTE | N/A | 2016-10-19 | 2016-10-31 | 2016-11-30 | 1 | 2016-11-30 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 66000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2017-06-28 | N/A | 2018-05-28 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-4-5680117 | 0% | 0% | MARGARITA ROSA LOPERA DUQUE SANTIAGO FERNANDO ORTEGA MATEOS OSCAR IVAN OSORIO PELAEZ | 2012050000295 2012050000295 | No Asignado | No Recibido
2016 | RE-20-290-2016 | 2016-AS-20-0147 | N/A | Liquidado | Por el presente Convenio Interadministrativo El Departamento colaborará al Municipio de CARAMANTA con el suministro de materiales para llevar a cabo el mejoramiento de vías urbanas y/o terciarias. | 66000000 | 66000000 | 66000000 | N/A | 0 | Convenios Interadministrativos | Dirección de Desarrollo Físico | 2016-10-05 | 2016-10-11 | MARGARITA ROSA LOPERA DUQUE | MUNICIPIO DE CARAMANTA | N/A | 2016-10-28 | 2016-11-15 | 2016-11-30 | 1.5 | 2016-12-31 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: 1 | 01/12/2016 -- 31/12/2016 |  |  |  | 1 | N/A | N/A | 66000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2018-06-22 | N/A | 2019-05-09 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-4-5705773 | 0% | 0% | MARGARITA ROSA LOPERA DUQUE SANTIAGO FERNANDO ORTEGA MATEOS OSCAR IVAN OSORIO PELAEZ | 2012050000295 2012050000295 | No Asignado | No Recibido
2016 | RE-20-296-2016 | 2016-AS-20-0149 | N/A | Liquidado | Por el presente Convenio Interadministrativo El Departamento colaborará al Municipio con el suministro de materiales para llevar a cabo el mejoramiento de vías urbanas y/o terciarias. | 66000000 | 66000000 | 66000000 | N/A | 0 | Convenios Interadministrativos | Dirección de Desarrollo Físico | 2016-10-24 | 2016-11-01 | MARGARITA ROSA LOPERA DUQUE | MUNICIPIO DE SONSON | N/A | 2016-11-17 | 2016-11-25 | 2016-12-20 | 0.8 | 2016-12-20 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 66000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2018-05-28 | N/A | 2018-05-28 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-4-5792158 | 0% | 0% | MARGARITA ROSA LOPERA DUQUE SANTIAGO FERNANDO ORTEGA MATEOS CAMPO ELIAS ALOMIA | 2012050000295 2012050000295 | No Asignado | No Recibido
2016 | 5819-RE-20-197-2016 | 4600005686 | N/A | Liquidado | AUNAR ESFUERZOS TÃ¿CNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA PAVIMENTACIÃ¿N DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE YARUMAL, SUBREGION DEL NORTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. | 200000000 | 497485403 | 200000000 | 297485403 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2016-07-25 | 2016-07-27 | DALIS MILENA HINCAPIE | MUNICIPIO DE YARUMAL | N/A | 2016-08-26 | 2016-09-08 | 2016-12-13 | 3.2 | 2016-12-13 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A-.9.4/1120/0-1010/253310000/18-2204/001 |  |  | 0 | N/A | N/A | 497485403 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-05-24 | Bilateral | 2020-06-12 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-4-5453398 | 0% | 4020% | DALIS MILENA HINCAPIE LUZ ADRIANA QUINTERO MARTÃNEZ OSCAR IVAN OSORIO PELAEZ | 2012050000204 2012050000204 | No Asignado | No Recibido
2016 | 5839-RE-20-210-2016 | 4600005689 | N/A | Liquidado | AUNAR ESFUERZOS TÃ¿CNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA PAVIMENTACIÃ¿N DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE TOLEDO, SUBREGION DEL NORTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 200000000 | 347225524 | 200000000 | 147225524 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2016-07-25 | 2016-07-27 | DALIS MILENA HINCAPIE | MUNICIPIO DE TOLEDO | N/A | 2016-08-26 | 2016-09-19 | 2016-12-13 | 2.8 | 2016-12-13 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A-.9.4/1120/0-1010/253310000/18-2204/001 |  |  | 0 | N/A | N/A | 347225524 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-05-03 | N/A | 2019-05-07 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-4-5453115 | 0% | 5760% | DALIS MILENA HINCAPIE LUZ ADRIANA QUINTERO MARTÃNEZ OSCAR IVAN OSORIO PELAEZ | 2012050000204 2012050000204 | No Asignado | No Recibido
2016 | 5837-RE-20-208-2016 | 4600005763 | N/A | Liquidado | AUNAR ESFUERZOS TÃ¿CNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA PAVIMENTACIÃ¿N DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE LA CEJA, SUBREGION DEL ORIENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 40000000 | 922814360 | 400000000 | 522814360 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2016-07-25 | 2016-07-27 | DAISY LORENA DUQUE SEPULVEDA | LA CEJA DEL TAMBO | N/A | 2016-09-14 | 2016-10-04 | 2016-12-13 | 2.3 | 2016-12-13 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A-.9.4/1120/0-1010/253310000/18-2204/001 |  |  | 0 | N/A | N/A | 922814360 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-05-13 | N/A | 2019-06-05 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-4-5505708 | 0% | 4335% | DALIS MILENA HINCAPIE LUZ ADRIANA QUINTERO MARTÃNEZ OSCAR IVAN OSORIO PELAEZ | 2012050000204 2012050000204 | No Asignado | No Recibido
2016 | 6160-RE-20-297-2016 | 4600006044 | N/A | Liquidado | CONCENTRAR ESFUERZOS TÃ¿Â¿CNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA CELEBRAR CONVENIO INTERADMINISTRATIVO MEDIANTE EL CUAL EL DEPARTAMENTO COFINANCIA LA PAVIMENTACION DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE HELICONIA, SUBREGION OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUA | 200000000 | 248803000 | 200000000 | 48803000 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2016-07-25 | 2016-07-27 | DALIS MILENA HINCAPIE | MUNICIPIO DE HELICONIA | N/A | 2016-11-23 | 2016-12-01 | 2016-12-31 | 0.4 | 2016-12-13 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A-.9.4/1120/0-1010/253310000/18-2204/001 |  |  | 0 | N/A | N/A | 248803000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2018-10-08 | N/A | 2019-05-07 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-4-5785729 | 0% | 8038% | DALIS MILENA HINCAPIE LUZ ADRIANA QUINTERO MARTÃNEZ OSCAR IVAN OSORIO PELAEZ | 2012050000204 2012050000204 | No Asignado | No Recibido
2016 | RE-20-09-2016 | 2016-AS-20-0002 | N/A | Resciliado | Por el presente convenio Interadministrativo El Departamento colaborarÃ¡ al Municipio de BETULIA con el suministro de materiales para llevar a cabo el mejoramiento de vÃ­as urbanas y/o terciarias. | 66000000 | 66000000 | 66000000 | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2016-04-04 | 2016-04-08 | ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO | MUNICIPIO DE BETULIA | N/A | 2016-05-25 | 2016-06-27 | 2016-11-30 | 5.1 | 2016-11-30 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 66000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2018-07-03 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-4-5436895 | 0% | 0% | ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO LUZ ADRIANA QUINTERO MARTÃNEZ CAMPO ELIAS ALOMIA | 2012050000295 2012050000295 | No Asignado | No Recibido
2016 | RE-20-12-2016 | 2016-AS-20-0005 | N/A | Liquidado | POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARÃ¿Â AL MUNICIPIO DE VENECIA CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE LAS VÃ¿ÂAS URBANAS Y/O TERCIARIAS. | 66000000 | 66000000 | 88415250 | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2016-04-04 | 2016-04-08 | ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO | MUNICIPIO DE VENECIA | N/A | 2016-05-31 | 2016-06-30 | 2016-11-30 | 6 | 2016-12-30 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: 1 | 01/12/2016 -- 31/12/2016 |  |  |  | 2 | Nro.1: $ 22.415.250 | 30/11/2016 | 88415250 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2018-06-06 | N/A | 2018-06-18 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-4-5437718 | 0% | 0% | ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO LUZ ADRIANA QUINTERO MARTÃNEZ CAMPO ELIAS ALOMIA | 2012050000295 2012050000295 | No Asignado | No Recibido
2016 | RE-20-13-2016 | 2016-AS-20-0006 | N/A | Liquidado | POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARÃ¿Â AL MUNICIPIO DE TITIRIBI CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE LAS VÃ¿ÂAS URBANAS Y/O TERCIARIAS. | 66000000 | 66000000 | 66000000 | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2016-04-07 | 2016-04-08 | ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO | MUNICIPIO DE TITIRIBI | N/A | 2016-05-25 | 2016-06-30 | 2018-06-30 | 5 | 2016-11-30 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 66000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2017-04-27 | N/A | 2018-05-18 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-4-5437878 | 0% | 0% | ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO LUZ ADRIANA QUINTERO MARTÃNEZ CAMPO ELIAS ALOMIA | 2012050000295 2012050000295 | No Asignado | No Recibido
2016 | RE-20-14-2016 | 2016-AS-20-0007 | N/A | Liquidado | Por el presente Convenio Interadministrativo El Departamento colaborarÃ¡ al municipio de URRAO con el suministro de materiales para llevar a cabo el mejoramiento de las vÃ­as urbanas y/o terciarias. | 66000000 | 66000000 | 66000000 | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2016-04-04 | 2016-04-08 | ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO | MUNICIPIO DE URRAO | N/A | 2016-05-31 | 2016-07-05 | 2016-11-30 | 4.8 | 2016-11-30 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 66000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2018-06-25 | N/A | 2018-10-12 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-4-5438087 | 0% | 0% | ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO LUZ ADRIANA QUINTERO MARTÃNEZ CAMPO ELIAS ALOMIA | 2012050000295 2012050000295 | No Asignado | No Recibido
2016 | RE-20-15-2016 | 2016-AS-20-0008 | N/A | Liquidado | Por el presente Convenio Interadministrativo El Departamento colaborarÃ¡ al Municipio de NARIÃ¿O con el suministro de materiales para llevar a Cabo el mejoramiento de vÃ­as urbanas y/o terciarias. | 65780000 | 65780000 | 65780000 | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2016-04-04 | 2016-04-08 | ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO | Municipio de Nariño | N/A | 2016-06-08 | 2016-06-22 | 2016-11-30 | 5.3 | 2016-11-30 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 65780000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2018-06-28 | N/A | 2018-10-12 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-4-5438410 | 0% | 0% | ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO LUZ ADRIANA QUINTERO MARTÃNEZ CAMPO ELIAS ALOMIA | 2012050000295 2012050000295 | No Asignado | No Recibido
2016 | RE-20-58-2016 | 2016-AS-20-0049 | N/A | Liquidado | Por el presente Convenio Interadministrativo El Departamento colaborarÃ¡ al Municipio de ARMENIA con el suministro de materiales para llevar a cabo el mejoramiento de vÃ­as urbanas y/o terciarias. | 66000000 | 66000000 | 66000000 | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2016-04-07 | 2016-04-08 | MARTHA BEATRIZ SEPÚLVEDA MAZO | MUNICIPIO DE ARMENIA | N/A | 2016-05-25 | 2016-06-29 | 2016-11-30 | 5 | 2016-11-30 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 66000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2018-04-09 | N/A | 2018-07-31 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-4-5460198 | 0% | 0% | LUIS ALBERTO CORREA OSSA LUZ ADRIANA QUINTERO MARTÃNEZ CAMPO ELIAS ALOMIA | 2012050000295 2012050000295 | No Asignado | No Recibido
2016 | RE-20-60-2016 | 2016-AS-20-0051 | N/A | Liquidado | Por el presente Convenio Interadministrativo El Departamento colaborarÃ¡ al Municipio de SAN JERÃ¿NIMO con el suministro de materiales para llevar a cabo el mejoramiento de vÃ­as urbanas y/o terciarias. | 66000000 | 66000000 | 98175000 | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2016-04-07 | 2016-04-08 | MARTHA BEATRIZ SEPÚLVEDA MAZO | Municipio de San Jeronimo | N/A | 2016-06-07 | 2016-06-29 | 2016-11-30 | 6 | 2016-12-30 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: 1 | 01/12/2016 -- 31/12/2016 |  |  |  | 2 | Nro.1: $ 32.175.000 | 25/05/2016 | 98175000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2018-08-06 | N/A | 2019-05-27 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-4-5460710 | 0% | 0% | MARTHA BEATRIZ SEPÚLVEDA MAZO LUZ ADRIANA QUINTERO MARTÃNEZ CAMPO ELIAS ALOMIA | 2012050000295 2012050000295 | No Asignado | No Recibido
2016 | RE-20-298-2016 | 2016-AS-20-0150 | N/A | Liquidado | Por el presente Convenio Interadministrativo El Departamento colaborará al Municipio de SANTA FE DE ANTIOQUIA con el suministro de materiales para llevar a cabo el mejoramiento de vías urbanas y/o terciarias. | 88000000 | 88000000 | 88000000 | N/A | 0 | Convenios Interadministrativos | Dirección de Desarrollo Físico | 2016-10-24 | 2016-11-01 | MARTHA BEATRIZ SEPÚLVEDA MAZO | MUNICIPIO DE SANTAFE DE ANTIOQUIA | N/A | 2016-11-16 | 2016-12-01 | 2016-12-13 | 0.4 | 2016-12-13 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 88000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-04-23 | Bilateral | 2021-09-01 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-4-5792333 | 0% | 0% | MARTHA BEATRIZ SEPÚLVEDA MAZO SANTIAGO FERNANDO ORTEGA MATEOS BLANCA ASTRID PALACIO ARBOLEDA | 2012050000295 2012050000295 | No Asignado | No Recibido
2016 | 5864-RE-20-224-2016 | 4600005785 | N/A | Liquidado | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA REALIZAR MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LA(S) VÃA(S) DE LA RED VIAL SECUNDARIA, LA QUIEBRA ? ARGELIA, CÃ¿DIGO 56AN10-1, ENTRE EL MUNICIPIO DE ARGELIA Y LA GOBERNACIÃ¿N DE ANTIOQUIA?. | 15180000 | 15180000 | 13800000 | 1380000 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Desarrollo Físico | 2016-08-05 | 2016-08-19 | ANDRÉS MAURICIO RODRÍGUEZ COLLAZOS | MUNICIPIO DE ARGELIA | N/A | 2016-09-14 | 2016-12-07 | 2016-12-13 | 2.1 | 2017-02-11 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: 2 | 14/12/2016 -- 13/02/2017 | A-.14.20.2.6/1120/0-3120/253230005/18-2008/001 |  |  | 2 | N/A | N/A | 15180000 | 1 - Modificación Cláusula #4 | 10/11/2016 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-04-25 | Bilateral | 2021-09-03 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-4-5520702 | 0% | 9091% | ANDRÉS MAURICIO RODRÍGUEZ COLLAZOS EVELYN MONTAÑO GALEANO OSCAR IVAN OSORIO PELAEZ | 2012050000008 2012050000008 | No Asignado | No Recibido
2016 | 5947-RE-20-269-2016 | 4600005807 | N/A | Liquidado | AUNAR ESFUERZOS TÃ¿CNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA PAVIMENTACIÃ¿N DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE JARDIN, SUBREGION DEL SUROESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 200000000 | 331004113 | 200000000 | 131004113 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2016-07-25 | 2016-07-27 | LUIS ALBERTO CORREA OSSA | MUNICIPIO DE JARDIN | N/A | 2016-09-19 | 2016-10-19 | 2016-12-13 | 1.8 | 2016-12-13 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A-.9.4/1120/0-1010/253310000/18-2204/001 |  |  | 0 | N/A | N/A | 331004113 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-01-23 | Bilateral | 2021-09-22 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-4-5551344 | 0% | 6042% | DALIS MILENA HINCAPIE LUZ ADRIANA QUINTERO MARTÃNEZ OSCAR IVAN OSORIO PELAEZ | 2012050000204 2012050000204 | No Asignado | No Recibido
2016 | 5944-RE-20-268-2016 | 4600005811 | N/A | Liquidado | AUNAR ESFUERZOS TÃ¿CNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA PAVIMENTACIÃ¿N DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE BARBOSA, SUBREGION DEL VALLE DE ABURRA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 20000000 | 537252000 | 200000000 | 337252000 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2016-07-25 | 2016-07-27 | DAISY LORENA DUQUE SEPULVEDA | MUNICIPIO DE BARBOSA | N/A | 2016-09-22 | 2016-10-05 | 2016-12-13 | 2.3 | 2016-12-13 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A-.9.4/1120/0-1010/253310000/18-2204/001 |  |  | 0 | N/A | N/A | 537252000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-05-22 | N/A | 2019-06-27 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-4-5551484 | 0% | 3723% | DALIS MILENA HINCAPIE LUZ ADRIANA QUINTERO MARTÃNEZ OSCAR IVAN OSORIO PELAEZ | 2012050000204 2012050000204 | No Asignado | No Recibido
2016 | 5936-MC-20-04-2016 | 4600005838 | N/A | Liquidado | INTERVENTORÃA TÃ¿CNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÃ¿OS PARA LA CONSTRUCCIÃ¿N DEL PUENTE EN LA VÃA PUENTE GAVINO - GÃ¿MEZ PLATA ? CAROLINA DEL PRÃNCIPE ? LA HERRADURA ? PARTIDAS A GUADALUPE - GUADALUPE, EN LA SUBREGIÃ¿N NORTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. | 46316002 | 43032520 | 43032520 | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Desarrollo Físico | 2016-08-25 |  | JAIME ARTURO OSPINA GIRALDO | Alfa y Omega Ingenieros SAS | N/A | 2016-09-29 | 2016-10-05 | 2016-12-13 | 4.3 | 2017-02-13 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: 2 | 14/12/2016 -- 13/02/2017 | A-.9.3/1120/0-3120/253230000/18-2008/001 |  |  | 1 | N/A | N/A | 43032520 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2017-04-24 | N/A | N/A | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-13-5506979 | 0% | 9432% | JAIME ARTURO OSPINA GIRALDO EVELYN MONTAÑO GALEANO MARIA YANET VALENCIA CEBALLOS | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2016 | 5910-RE-20-258-2016 | 4600005953 | N/A | Liquidado | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA REALIZAR MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LA(S) VÍA(S) DE LA RED VÍAL SECUNDARIA, Entrerrios ? Te a Labores ? La Apartada ? San José de La Montaña ? Tramo Partidas a Labores ? San José de La Montaña y La Apartada (San José de La Montaña) ? Partidas (San José de La Montaña) ? Toledo ? Matanzas ? Tramo La Apartada ? Vereda Montada Adentro, (CODIGO(S) 62AN18-3 Y 62AN18-3-1, ENTRE EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA Y LA GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA | 17749990 | 17749990 | 14249990 | N/A | 3500000 | Convenios Interadministrativos | Dirección de Desarrollo Físico | 2016-08-12 | 2016-08-19 | HENRY ALZATE AGUIRRE | Municipio de San José de la Montaña | N/A | 2016-10-26 | 2016-11-18 | 2016-12-13 | 6.8 | 2017-06-13 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: 3 2-Prorroga: 3 | 14/12/2016 -- 13/03/2017 14/03/2017 -- 13/06/2017 | A-.9.4/1120/0-3120/253230000/18-2008/001 |  |  | 2 | N/A | N/A | 17749990 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2017-10-04 | N/A | 2019-05-13 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-4-5686061 | 0% | 8028% | DORIS DUQUE PINEDA SERGIO ALEJANDRO MAZO BOHORQUEZ OSCAR IVAN OSORIO PELAEZ | 2012050000008 2012050000008 | No Asignado | No Recibido
2016 | 5907-RE-20-257-2016 | 4600005955 | N/A | Liquidado | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA REALIZAR MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LA(S) VÍA(S) DE LA RED VÍAL SECUNDARIA, San Fermín (Ruta 25) ? Briceño, CÓDIGO(S) 25AN13, ENTRE EL MUNICIPIO DE BRICEÑO Y LA GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA | 25449998 | 25449998 | 21449998 | N/A | 4000000 | Convenios Interadministrativos | Dirección de Desarrollo Físico | 2016-08-12 | 2016-08-19 | HENRY ALZATE AGUIRRE | Municipio de Briceño | N/A | 2016-10-26 | 2016-11-03 | 2016-12-13 | 1.3 | 2016-12-13 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A-.9.4/1120/0-3120/253230000/18-2008/001 |  |  | 0 | N/A | N/A | 25449998 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2017-06-06 | N/A | 2019-05-13 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-4-5685980 | 0% | 8428% | DORIS DUQUE PINEDA SERGIO ALEJANDRO MAZO BOHORQUEZ OSCAR IVAN OSORIO PELAEZ | 2012050000008 2012050000008 | No Asignado | No Recibido
2016 | 6286-CD-20-05-2016 | 4600006165 | N/A | Liquidado | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA ? SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y LA EMPRESA DE VIVIENDA DE ANTIOQUIA ? VIVA, PARA LA COMPRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE PROYECTOS DE COFINANCIACIÓN CON LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. | 12499987500 | 12499987500 | 12499987500 | N/A | 0 | Contratación Directa - Contrato Interadministrativo | Dirección de Proyectos Especiales | 2016-12-15 | 2016-12-30 | ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO | Empresa de Vivienda de Antioquia - VIVA. | N/A | 2016-12-30 | 2016-12-30 | 2016-12-31 | 0 | 2016-12-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 12499987500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-06-11 | Unilateral | 2020-09-01 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-12-5980718 | 0% | 0% | ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO SANTIAGO FERNANDO ORTEGA MATEOS OSCAR IVAN OSORIO PELAEZ | 2012050000204 2012050000204 | No Asignado | No Recibido
2016 | 6288-RE-20-312-2016 | 4600006162 | N/A | Liquidado | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO MEDIANTE EL CUAL EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE SABANETA, SUBREGIÓN VALLE DE ABURRA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 4015600000 | 4015600000 | 4015600000 | N/A | 0 | Convenios Interadministrativos | Dirección de Proyectos Especiales | 2016-12-15 | 2016-12-28 | Juliana Victoria Mejía Bravo | MUNICIPIO DE SABANETA | N/A | 2016-12-28 | 2016-12-29 | 2017-06-29 | 6 | 2017-06-29 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A-.15.10/1120/6-1010/310506000/18-0114/001 |  |  | 0 | N/A | N/A | 4015600000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2018-10-29 | N/A | 2018-11-07 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-4-5975388 | 0% | 9961% | Juliana Victoria Mejía Bravo SANTIAGO FERNANDO ORTEGA MATEOS OSCAR IVAN OSORIO PELAEZ | 2012050000211 | No Asignado | No Recibido
2016 | 5867-RE-20-227-2016 | 4600005777 | N/A | Liquidado | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA REALIZAR MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LA(S) VÃ¿ÂA(S) DE LA RED VIAL SECUNDARIA, SAN RAFAEL - LA PALMA - LA HOLANDA - SAN CARLOS, CÃ¿Â¿DIGO(S) 60AN15-2-2, ENTRE EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS Y LA GOBERNACIÃ¿Â¿N DE ANTIOQUIA. | 31039354 | 34139354 | 31039354 | 3100000 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Desarrollo Físico | 2016-08-05 | 2016-08-19 | ANDRÉS MAURICIO RODRÍGUEZ COLLAZOS | MUNICIPIO DE SAN CARLOS | N/A | 2016-09-09 | 2016-10-16 | 2016-12-13 | 3.8 | 2017-02-11 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: 2 | 14/12/2016 -- 13/02/2017 | A-.14.20.2.6/1120/0-3120/253230005/18-2008/001 |  |  | 2 | N/A | N/A | 34139354 | 1 - Modificación Cláusula #4 | 10/11/2016 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2017-11-07 | Bilateral | 2021-09-03 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-4-5516098 | 0% | 9092% | ANDRÉS MAURICIO RODRÍGUEZ COLLAZOS EVELYN MONTAÑO GALEANO OSCAR IVAN OSORIO PELAEZ | 2012050000008 2012050000008 | No Asignado | No Recibido
2016 | 5903-RE-20-247-2016 | 4600005727 | N/A | Liquidado | AUNAR ESFUERZOS TÃ¿Â¿CNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA PAVIMENTACIÃ¿Â¿N DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE GUARNE, SUBREGION DEL ORIENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 20000000 | 693627047 | 200000000 | 493627047 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2016-07-25 | 2016-07-27 | DAISY LORENA DUQUE SEPULVEDA | MUNICIPIO DE GUARNE | N/A | 2016-09-02 | 2016-09-19 | 2016-12-13 | 2.8 | 2016-12-13 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A-.9.4/1120/0-1010/253310000/18-2204/001 |  |  | 0 | N/A | N/A | 693627047 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-03-21 | N/A | 2019-05-07 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-4-5469098 | 0% | 2883% | DALIS MILENA HINCAPIE LUZ ADRIANA QUINTERO MARTÃNEZ OSCAR IVAN OSORIO PELAEZ | 2012050000204 2012050000204 | No Asignado | No Recibido
2016 | 5931-RE-20-262-2016 | 4600006021 | N/A | Liquidado | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA REALIZAR MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LAS VIAS DE LA RED SECUNDARIA EL CHINO - RIO VERDE CODIGO 62AN07 ENTRE EL MUNICIPIO DE DABEIBA Y LA GOBERNACIÃ¿Â¿N DE ANTIOQUIA, | 10124306 | 11136806 | 10124306 | 1012500 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Desarrollo Físico | 2016-08-23 | 2016-09-16 | JORGE MAURICIO MORALES GÓMEZ | MUNICIPIO DE DABEIBA | N/A | 2016-11-16 | 2016-12-12 | 2017-02-22 | 3 | 2017-03-13 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: 2 2-Prorroga: 1 | 23/02/2017 -- 22/04/2017 23/04/2017 -- 22/05/2017 | A-.14.20.2.6/1120/0-3120/253230005/18-2008/001 |  |  | 2 | N/A | N/A | 11136806 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-04-02 | Unilateral | 2020-10-16 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-4-5753073 | 0% | 9091% | EDUARDO ALFONSO HERRERA ZAMBRANO EVELYN MONTAÑO GALEANO OSCAR IVAN OSORIO PELAEZ | 2012050000008 2012050000008 | No Asignado | No Recibido
2016 | RE-20-153-2016 | 2016-AS-20-0098 | N/A | Liquidado | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COLABORACIÃ¿N MARCO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA ? SECRETARÃA DE INFRAESTRUCTURA FÃSICA - Y EL MUNICIPIO DE HELICONIA CON EL PROPOSITO DE AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS | 0 |  |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Subsecretaría de Planeación - Secretaría de Infraestructura Física | 2016-07-25 | 2016-07-27 | DALIS MILENA HINCAPIE | MUNICIPIO DE HELICONIA | N/A | 2016-08-10 | 2016-08-10 | 2016-12-13 | 4.1 | 2016-12-13 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-04-30 | N/A | N/A | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-4-5439349 | 0% | 0% | DALIS MILENA HINCAPIE LUZ ADRIANA QUINTERO MARTÃNEZ OSCAR IVAN OSORIO PELAEZ | N/A | No Asignado | No Recibido
2016 | 5869-RE-20-229-2016 | 4600005781 | N/A | Liquidado | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA REALIZAR MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LAS VIAS DE LA RED VIAL SECUNDARIA PUENTE DE OCCIDENTE OLAYA - LIBORINA, LIBORINA - SAN DIEGO EL CARDAL PARTIDAS (SAN JOSE DE LA MONTAÃ¿Â¿A) TRAMO LIBORINA -SAN DIEGO - EL PLAYON CODIGO 62AN14 Y J62AN14-1 ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE LIBORINA | 24750000 | 26200000 | 23700000 | 2500000 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Desarrollo Físico | 2016-08-05 | 2016-08-19 | JORGE MAURICIO MORALES GÓMEZ | MUNICIPIO DE LIBORINA | N/A | 2016-09-09 | 2016-12-01 | 2017-03-01 | 3.4 | 2017-03-13 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: 2 2-Prorroga: 1 | 02/03/2017 -- 01/05/2017 02/05/2017 -- 01/06/2017 | A-.14.20.2.6/1120/0-3120/253230005/18-2008/001 |  |  | 3 | N/A | N/A | 26200000 | 1 - Modificación Cláusula #4 | 03/11/2016 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-03-20 | N/A | 2019-05-08 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-4-5515718 | 0% | 9046% | EDUARDO ALFONSO HERRERA ZAMBRANO EVELYN MONTAÑO GALEANO OSCAR IVAN OSORIO PELAEZ | 2012050000008 2012050000008 | No Asignado | No Recibido
2016 | RE-20-303-2016 | 2016-AS-20-0152 | N/A | Liquidado | APOYO A LA GESTIÃ¿N VIAL POR PARTE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE AL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MEDIANTE LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA CONTRATACIÃ¿N DE LOS ESTUDIOS Y DISEÃ¿OS DE LAS VÃAS PRIORIZADAS EN EL PLAN VIAL DEPARTAMENTAL DE ANTIOQUIA | 500000000 | 500000000 | 0 | 500000000 | 0 | Régimen Especial | Subsecretaría de Planeación - Secretaría de Infraestructura Física |  |  | SALAZAR GALEANO JOSE VALENTIN | MINISTERIO DE TRANSPORTES | N/A |  | 2016-11-17 | 2017-11-17 | 12 | 2017-11-17 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 500000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2021-10-11 | Bilateral | N/A | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | 2012050000111 | No Asignado | No Recibido
2016 | 5899-RE-20-253-2016 | 4600006017 | N/A | Liquidado | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA REALIZAR MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LAS VIAS DE LA RED SECUNDARIA El Roble (Ruta 25) ? Miraflores ? La Ye (Partidas a Angostura) ? La Herradura - Tramo Partidas a Angostura ? La Herradura y Puente Gavino ? Gómez Plata ? El Guayabo ? Carolina del Príncipe - La Herradura ? Partidas a Guadalupe ? Guadalupe ? Tramo Partidas (El Guayabo) ? Guadalupe CÓDIGO(S) 25AN09 Y 62AN21-1, ENTRE EL MUNICIPIO DE CAROLINA DEL PRINCIPE Y LA GOBERNACION DE ANTIOQUIA | 30449994 | 30449994 | 27449994 | N/A | 3000000 | Convenios Interadministrativos | Dirección de Desarrollo Físico | 2016-08-12 | 2016-09-16 | HENRY ALZATE AGUIRRE | MUNICIPIO DE CAROLINA DEL PRINCIPE | N/A | 2016-11-16 | 2016-11-24 | 2016-12-13 | 3.6 | 2017-03-13 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: 2 2-Prorroga: 1 | 14/12/2016 -- 13/02/2017 14/02/2017 -- 13/03/2017 | A-.9.4/1120/0-3120/253230000/18-2008/001 |  |  | 2 | N/A | N/A | 30449994 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2017-08-22 | N/A | 2019-05-13 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-4-5752977 | 0% | 9015% | DORIS DUQUE PINEDA SERGIO ALEJANDRO MAZO BOHORQUEZ OSCAR IVAN OSORIO PELAEZ | 2012050000008 2012050000008 | No Asignado | No Recibido
2016 | RE-20-281-2016 | 2016-AS-20-0144 | N/A | Liquidado | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COLABORACIÃ¿Â¿N ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA ? SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA ? Y EL MUNICIPIO DE VEGACHI PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2016-09-02 | 2016-10-06 | DALIS MILENA HINCAPIE | MUNICIPIO DE VEGACHI | N/A | 2016-11-03 | 2016-11-03 | 2017-01-02 | 1.3 | 2016-12-13 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2017-06-28 | N/A | N/A | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-4-5687271 | 0% | 0% | DALIS MILENA HINCAPIE SANTIAGO FERNANDO ORTEGA MATEOS OSCAR IVAN OSORIO PELAEZ | N/A | No Asignado | No Recibido
2016 | RE-20-284-2016 | 2016-AS-20-0146 | N/A | Liquidado | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COLABORACIÃ¿N ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA ? SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA ? Y EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE URABA PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS | 57500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2016-09-20 | 2016-10-06 | DALIS MILENA HINCAPIE | MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE URABA | N/A | 2016-10-28 | 2016-10-28 | 2017-01-11 | 2.5 | 2017-01-11 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-06-05 | N/A | N/A | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-4-5686657 | 0% | 0% | DALIS MILENA HINCAPIE SANTIAGO FERNANDO ORTEGA MATEOS OSCAR IVAN OSORIO PELAEZ | N/A | No Asignado | No Recibido
2016 | RE-20-295-2016 | 2016-AS-20-0148 | N/A | Liquidado | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COLABORACIÃ¿N ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA ? SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA ? Y EL MUNICIPIO DE NECOCLI PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2016-10-13 | 2016-10-21 | DALIS MILENA HINCAPIE | MUNICIPIO DE NECOCLI | N/A | 2016-11-15 | 2016-11-15 | 2016-12-30 | 1.5 | 2016-12-30 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2017-08-14 | N/A | 2018-05-25 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-4-5801066 | 0% | 0% | DALIS MILENA HINCAPIE SANTIAGO FERNANDO ORTEGA MATEOS OSCAR IVAN OSORIO PELAEZ | N/A | No Asignado | No Recibido
2016 | CD-20-03-2016 | 2016-SS-20-0001 | N/A | Liquidado | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA EL APOYO TÃ¿CNICO, ADMINISTRATIVO, LEGAL, SOCIAL, AMBIENTAL Y ACADÃ¿MICO PARA LA LIQUIDACIÃ¿N DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NÂ°0583 DE 1996, SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÃAS, EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EL MUNICIPIO DE MEDELLIN, EL ÃREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA Y EL INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA, PARA LA FINANCIACIÃ¿N DE LA CONSTRUCCIÃ¿N DEL PROYECTO DE CONEXIÃ¿N VIAL ABURRA Y DEL RIO CAUCA | 1370457638 | 1370457642 |  | N/A | 0 | Contratación Directa | Gerencia de Proyectos Estratégicos | 2016-12-01 | 2016-12-07 | GUSTAVO ADOLFO LASTRA BERMÚDEZ | UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA | N/A | 2016-12-21 | 2016-12-22 | 2017-07-20 | 6.9 | 2017-07-20 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 1 | N/A | N/A | 1370457642 | 1 - Modificación Cláusula #4 | 21/04/2017 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2017-12-04 | N/A | 2020-11-17 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-12-5953086 | 0% | 0% | ADRIANA MONTOYA HINCAPIÉ JOHN MAURICIO OTALVARO GUSTAVO ADOLFO LASTRA BERMÚDEZ | 2012050000259 2012050000259 | No Asignado | No Recibido
2016 | 5816-RE-20-196-2016 | 4600005693 | N/A | Liquidado | AUNAR ESFUERZOS TÃ¿CNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA PAVIMENTACIÃ¿N DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS, SUBREGION DEL NORTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. | 200000000 | 420983600 | 199999998 | 220983602 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2016-07-25 | 2016-07-27 | DALIS MILENA HINCAPIE | MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS | N/A | 2016-08-26 | 2016-09-14 | 2016-12-13 | 3 | 2016-12-13 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A-.9.4/1120/0-1010/253310000/18-2204/001 |  |  | 0 | N/A | N/A | 420983600 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-06-05 | Bilateral | 2020-06-12 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-4-5459333 | 0% | 4751% | DALIS MILENA HINCAPIE LUZ ADRIANA QUINTERO MARTÃNEZ OSCAR IVAN OSORIO PELAEZ | 2012050000204 2012050000204 | No Asignado | No Recibido
2016 | RE-20-129-2016 | 2016-AS-20-0074 | N/A | Liquidado | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COLABORACIÃ¿N MARCO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA ? SECRETARÃA DE INFRAESTRUCTURA FÃSICA - Y EL MUNICIPIO DE ANDES CON EL PROPOSITO DE AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2016-07-25 | 2016-07-27 | DAISY LORENA DUQUE SEPULVEDA | MUNICIPIO DE ANDES | N/A | 2016-08-16 | 2016-08-16 | 2016-12-13 | 3.9 | 2016-12-13 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-04-30 | Bilateral | 2020-07-16 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-4-5456497 | 0% | 0% | DALIS MILENA HINCAPIE LUZ ADRIANA QUINTERO MARTÃNEZ OSCAR IVAN OSORIO PELAEZ | N/A | No Asignado | No Recibido
2016 | RE-20-130-2016 | 2016-AS-20-0075 | N/A | Liquidado | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COLABORACIÃ¿N MARCO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA ? SECRETARÃA DE INFRAESTRUCTURA FÃSICA - Y EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA CON EL PROPOSITO DE AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS | 0 |  |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2016-07-25 | 2016-07-27 | DALIS MILENA HINCAPIE | MUNICIPIO DE ANGOSTURA | N/A | 2016-08-16 | 2016-08-16 | 2016-12-13 | 3.9 | 2016-12-13 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-04-30 | Bilateral | 2019-05-07 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-4-5466663 | 0% | 0% | DALIS MILENA HINCAPIE LUZ ADRIANA QUINTERO MARTÃNEZ OSCAR IVAN OSORIO PELAEZ | N/A | No Asignado | No Recibido
2016 | RE-20-127-2016 | 2016-AS-20-0072 | N/A | Liquidado | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COLABORACIÃ¿N MARCO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA ? SECRETARÃA DE INFRAESTRUCTURA FÃSICA- Y EL MUNICIPIO DE ABEJORRAL CON EL PROPOSITO DE AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2016-07-25 | 2016-07-27 | DAISY LORENA DUQUE SEPULVEDA | MUNICIPIO DE ABEJORRAL | N/A | 2016-08-10 | 2016-08-10 | 2016-12-13 | 4.1 | 2016-12-13 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-04-30 | Bilateral | 2019-05-08 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-4-5434099 | 0% | 0% | DALIS MILENA HINCAPIE LUZ ADRIANA QUINTERO MARTÃNEZ OSCAR IVAN OSORIO PELAEZ | N/A | No Asignado | No Recibido
2016 | RE-20-131-2016 | 2016-AS-20-0076 | N/A | Liquidado | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COLABORACIÃ¿N MARCO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA ? SECRETARÃA DE INFRAESTRUCTURA FÃSICA - Y EL MUNICIPIO DE APARTADÃ¿ CON EL PROPOSITO DE AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS | 0 |  |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2016-07-25 | 2016-07-27 | DALIS MILENA HINCAPIE | MUNICIPIO DE APARTADO | N/A | 2016-08-12 | 2016-08-12 | 2016-12-13 | 4 | 2016-12-13 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-04-30 | Bilateral | 2019-05-07 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-4-5443330 | 0% | 0% | DALIS MILENA HINCAPIE LUZ ADRIANA QUINTERO MARTÃNEZ OSCAR IVAN OSORIO PELAEZ | N/A | No Asignado | No Recibido
2016 | RE-20-175-2016 | 2016-AS-20-0120 | N/A | Liquidado | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COLABORACIÃ¿N MARCO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA ? SECRETARÃA DE INFRAESTRUCTURA FÃSICA - Y EL MUNICIPIO DE YARUMAL CON EL PROPOSITO DE AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS | 0 |  |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2016-07-25 | 2016-07-27 | DALIS MILENA HINCAPIE | MUNICIPIO DE YARUMAL | N/A | 2016-08-10 | 2016-08-10 | 2016-12-13 | 4.1 | 2016-12-13 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-04-30 | Bilateral | 2020-06-12 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-4-5437544 | 0% | 0% | DALIS MILENA HINCAPIE LUZ ADRIANA QUINTERO MARTÃNEZ OSCAR IVAN OSORIO PELAEZ | N/A | No Asignado | No Recibido
2016 | RE-20-177-2016 | 2016-AS-20-0122 | N/A | Liquidado | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COLABORACIÃ¿N MARCO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA ? SECRETARÃA DE INFRAESTRUCTURA FÃSICA - Y EL MUNICIPIO DE YONDÃ¿ CON EL PROPOSITO DE AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS | 0 |  |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2016-07-25 | 2016-07-27 | DALIS MILENA HINCAPIE | MUNICIPIO DE YONDO | N/A | 2016-08-10 | 2016-08-25 | 2016-12-13 | 3.6 | 2016-12-13 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-04-30 | N/A | N/A | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-4-5489659 | 0% | 0% | DALIS MILENA HINCAPIE LUZ ADRIANA QUINTERO MARTÃNEZ OSCAR IVAN OSORIO PELAEZ | N/A | No Asignado | No Recibido
2016 | RE-20-179-2016 | 2016-AS-20-0124 | N/A | Liquidado | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COLABORACIÃ¿N MARCO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA ? SECRETARÃA DE INFRAESTRUCTURA FÃSICA - Y EL MUNICIPIO DE CAÃ¿ASGORDAS CON EL PROPOSITO DE AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS | 0 |  |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2016-07-25 | 2016-07-27 | DALIS MILENA HINCAPIE | MUNICIPIO DE CAÑASGORDAS | N/A | 2016-08-10 | 2016-08-10 | 2016-12-13 | 4.1 | 2016-12-13 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-04-30 | N/A | N/A | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-4-5437673 | 0% | 0% | DALIS MILENA HINCAPIE LUZ ADRIANA QUINTERO MARTÃNEZ OSCAR IVAN OSORIO PELAEZ | N/A | No Asignado | No Recibido
2016 | RE-20-180-2016 | 2016-AS-20-0125 | N/A | Liquidado | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COLABORACIÃ¿Â¿N MARCO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA ? SECRETARÃ¿ÂA DE INFRAESTRUCTURA FÃ¿ÂSICA - Y EL MUNICIPIO DE CONCORDIA CON EL PROPOSITO DE AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS | 0 |  |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2016-07-25 | 2016-07-27 | DAISY LORENA DUQUE SEPULVEDA | MUNICIPIO DE CONCORDIA | N/A | 2016-08-10 | 2016-08-10 | 2016-12-13 | 4.1 | 2016-12-13 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-04-30 | N/A | N/A | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-4-5437785 | 0% | 0% | DALIS MILENA HINCAPIE LUZ ADRIANA QUINTERO MARTÃNEZ OSCAR IVAN OSORIO PELAEZ | N/A | No Asignado | No Recibido
2016 | RE-20-185-2016 | 2016-AS-20-0130 | N/A | Liquidado | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COLABORACIÃ¿N MARCO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA ? SECRETARÃA DE INFRAESTRUCTURA FÃSICA - Y EL MUNICIPIO DE SAN JERÃ¿NIMO CON EL PROPOSITO DE AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS | 0 |  |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2016-07-25 | 2016-07-27 | DALIS MILENA HINCAPIE | Municipio de San Jeronimo | N/A | 2016-08-16 | 2016-08-16 | 2016-12-13 | 3.9 | 2016-12-13 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-04-30 | N/A | N/A | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-4-5456534 | 0% | 0% | DALIS MILENA HINCAPIE LUZ ADRIANA QUINTERO MARTÃNEZ OSCAR IVAN OSORIO PELAEZ | N/A | No Asignado | No Recibido
2016 | RE-20-186-2016 | 2016-AS-20-0131 | N/A | Liquidado | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COLABORACIÃ¿N MARCO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA ? SECRETARÃA DE INFRAESTRUCTURA FÃSICA - Y EL MUNICIPIO DE SAN ROQUE CON EL PROPOSITO DE AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS | 0 |  |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2016-07-25 | 2016-07-27 | DALIS MILENA HINCAPIE | MUNICIPIO DE SAN ROQUE | N/A | 2016-08-11 | 2016-08-11 | 2016-12-13 | 4.1 | 2016-12-13 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-04-30 | N/A | N/A | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-4-5442380 | 0% | 0% | DALIS MILENA HINCAPIE LUZ ADRIANA QUINTERO MARTÃNEZ OSCAR IVAN OSORIO PELAEZ | N/A | No Asignado | No Recibido
2016 | RE-20-187-2016 | 2016-AS-20-0132 | N/A | Liquidado | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COLABORACIÃ¿N MARCO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA ? SECRETARÃA DE INFRAESTRUCTURA FÃSICA - Y EL MUNICIPIO DE SOPETRÃN CON EL PROPOSITO DE AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS | 0 |  |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2016-07-25 | 2016-07-27 | DALIS MILENA HINCAPIE | MUNICIPIO DE SOPETRAN | N/A | 2016-08-11 | 2016-08-11 | 2016-12-13 | 4.1 | 2016-12-13 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-04-30 | N/A | N/A | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-4-5442923 | 0% | 0% | DALIS MILENA HINCAPIE LUZ ADRIANA QUINTERO MARTÃNEZ OSCAR IVAN OSORIO PELAEZ | N/A | No Asignado | No Recibido
2016 | RE-20-188-2016 | 2016-AS-20-0133 | N/A | Liquidado | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COLABORACIÃ¿N MARCO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA ? SECRETARÃA DE INFRAESTRUCTURA FÃSICA - Y EL MUNICIPIO DE VALDIVIA CON EL PROPOSITO DE AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS | 0 |  |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2016-07-25 | 2016-07-27 | DALIS MILENA HINCAPIE | MUNICIPIO DE VALDIVIA | N/A | 2016-08-11 | 2016-08-11 | 2016-12-13 | 4.1 | 2016-12-13 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-04-30 | N/A | N/A | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-4-5443029 | 0% | 0% | DALIS MILENA HINCAPIE LUZ ADRIANA QUINTERO MARTÃNEZ OSCAR IVAN OSORIO PELAEZ | N/A | No Asignado | No Recibido
2016 | 5279-LIC-20-05-2016 | 4600005373 | 4600005581 | Liquidado | MEJORAMIENTO, REHABILITACIÃ¿N Y MANTENIMIENTO DE LAS SUBREGIONES ORIENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. | 4211191670 | 4086413887 |  | N/A | 0 | Licitación Pública | Dirección de Desarrollo Físico | 2016-03-28 | 2016-04-01 | ANDRÉS MAURICIO RODRÍGUEZ COLLAZOS | PROCOPAL S.A. | N/A | 2016-07-15 | 2016-08-25 | 2016-12-13 | 8.3 | 2017-05-02 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: .6 2-Prorroga: 3 3-Prorroga: 1 | 14/12/2016 -- 31/12/2016 01/01/2017 -- 31/03/2017 01/04/2017 -- 30/04/2017 | A-.14.20.2.6/1120/0-3120/253230005/18-2008/001 A-F.14.20.2.6/1120/0-3120/310503000/18-0035/001 >> 4500042798 |  |  | 5 | Nro.1: $ 482.000.000 Nro.2: $ 1.561.620.944 | 14/12/2016 29/12/2016 | 6130034831 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2018-01-04 | N/A | N/A | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-1-156880 | 0% | 9999% | ANDRÉS MAURICIO RODRÍGUEZ COLLAZOS JAIME ALBERTO URIBE GARCIA DIANA PATRICIA LÓPEZ LEAL | 2012050000008 2012050000008 | No Asignado | No Recibido
2016 | RE-20-283-2016 | 2016-AS-20-0145 | N/A | Liquidado | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COLABORACIÃ¿N ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA ? SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA ? Y EL MUNICIPIO DE SANTA BARBARA PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2016-09-20 | 2016-10-06 | DALIS MILENA HINCAPIE | MUNICIPIO DE SANTA BARBARA | N/A | 2016-11-23 | 2016-11-23 | 2016-12-23 | 1 | 2016-12-23 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-04-08 | N/A | N/A | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-4-5686818 | 0% | 0% | DAISY LORENA DUQUE SEPULVEDA SANTIAGO FERNANDO ORTEGA MATEOS OSCAR IVAN OSORIO PELAEZ | N/A | No Asignado | No Recibido
2016 | RE-20-189-2016 | 2016-AS-20-0134 | N/A | Liquidado | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COLABORACIÃ¿Â¿N MARCO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA ? SECRETARÃ¿ÂA DE INFRAESTRUCTURA FÃ¿ÂSICA - Y EL MUNICIPIO DE VENECIA CON EL PROPOSITO DE AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS | 0 |  |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2016-07-25 | 2016-07-27 | DAISY LORENA DUQUE SEPULVEDA | MUNICIPIO DE VENECIA | N/A | 2016-08-10 | 2016-08-10 | 2016-12-13 | 4.1 | 2016-12-13 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-04-30 | N/A | N/A | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-4-5438153 | 0% | 0% | DALIS MILENA HINCAPIE LUZ ADRIANA QUINTERO MARTÃNEZ OSCAR IVAN OSORIO PELAEZ | N/A | No Asignado | No Recibido
2016 | RE-20-190-2016 | 2016-AS-20-0135 | N/A | Liquidado | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COLABORACIÃ¿N MARCO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA ? SECRETARÃA DE INFRAESTRUCTURA FÃSICA - Y EL MUNICIPIO DE PUERTO NARE CON EL PROPOSITO DE AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS | 0 |  |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2016-07-25 | 2016-07-27 | DALIS MILENA HINCAPIE | MUNICIPIO DE PUERTO NARE | N/A | 2016-08-10 | 2016-08-10 | 2016-12-13 | 4.1 | 2016-12-13 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-04-30 | N/A | N/A | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-4-5438291 | 0% | 0% | DALIS MILENA HINCAPIE LUZ ADRIANA QUINTERO MARTÃNEZ OSCAR IVAN OSORIO PELAEZ | N/A | No Asignado | No Recibido
2016 | RE-20-191-2016 | 2016-AS-20-0136 | N/A | Liquidado | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COLABORACIÃ¿N MARCO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA ? SECRETARÃA DE INFRAESTRUCTURA FÃSICA - Y EL MUNICIPIO DE LA PINTADA CON EL PROPOSITO DE AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS | 0 |  |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2016-07-25 | 2016-07-27 | DAISY LORENA DUQUE SEPULVEDA | MUNICIPIO DE LA PINTADA | N/A | 2016-08-10 | 2016-08-10 | 2016-12-13 | 4.1 | 2016-12-13 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-04-30 | N/A | N/A | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-4-5438370 | 0% | 0% | DALIS MILENA HINCAPIE LUZ ADRIANA QUINTERO MARTÃNEZ OSCAR IVAN OSORIO PELAEZ | N/A | No Asignado | No Recibido
2016 | 5833-RE-20-204-2016 | 4600005683 | N/A | Liquidado | AUNAR ESFUERZOS TÃ¿CNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA PAVIMENTACIÃ¿N DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE BRICEÃ¿O, SUBREGION DEL NORTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 200000000 | 600000000 | 300000000 | 300000000 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2016-07-25 | 2016-07-27 | DALIS MILENA HINCAPIE | Municipio de Briceño | N/A | 2016-08-26 | 2016-09-13 | 2016-12-13 | 3 | 2016-12-13 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A-.9.4/1120/0-1010/253310000/18-2204/001 |  |  | 0 | N/A | N/A | 600000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-03-13 | N/A | 2019-05-07 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-4-5453308 | 0% | 5000% | DALIS MILENA HINCAPIE LUZ ADRIANA QUINTERO MARTÃNEZ OSCAR IVAN OSORIO PELAEZ | 2012050000204 2012050000204 | No Asignado | No Recibido
2016 | 5835-RE-20-206-2016 | 4600005704 | N/A | Liquidado | AUNAR ESFUERZOS TÃ¿Â¿Ã¿Â¿CNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA PAVIMENTACIÃ¿Â¿Ã¿Â¿N DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE EL PEÃ¿Â¿Ã¿Â¿OL, SUBREGION DEL ORIENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 200000000 | 301024545 | 200000000 | 101024545 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2016-07-25 | 2016-07-27 | DAISY LORENA DUQUE SEPULVEDA | Municipio del Peñol | N/A | 2016-09-02 | 2016-09-27 | 2016-12-12 | 2.5 | 2016-12-13 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A-.9.4/1120/0-1010/253310000/18-2204/001 |  |  | 0 | N/A | N/A | 301024545 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-05-13 | N/A | 2019-06-05 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-4-5460197 | 0% | 6644% | DALIS MILENA HINCAPIE LUZ ADRIANA QUINTERO MARTÃNEZ OSCAR IVAN OSORIO PELAEZ | 2012050000204 2012050000204 | No Asignado | No Recibido
2016 | 5836-RE-20-207-2016 | 4600005684 | N/A | Resciliado | AUNAR ESFUERZOS TÃ¿CNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA PAVIMENTACIÃ¿N DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE ENTRERRIOS, SUBREGIÃ¿N NORTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 200000000 | 300000000 | 200000000 | 100000000 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2016-08-01 | 2016-08-05 | DALIS MILENA HINCAPIE | MUNICIPIO DE ENTRERRIOS | N/A | 2016-09-07 |  |  | 0 |  | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.-9.4/1120/0-1010/253310000/182204/001 | 4500041896 | 200000000 | 0 | N/A | N/A | 300000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2021-03-10 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-4-5453232 | 0% | 0% | DALIS MILENA HINCAPIE LUZ ADRIANA QUINTERO MARTÃNEZ OSCAR IVAN OSORIO PELAEZ | 2012050000204 2012050000204 | No Asignado | No Recibido
2016 | 5906-RE-20-249-2016 | 4600005732 | N/A | Liquidado | AUNAR ESFUERZOS TÃ¿CNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA PAVIMENTACIÃ¿N DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS, SUBREGION DEL ORIENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 200000000 | 331788600 | 200000000 | 131788600 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2016-07-25 | 2016-07-27 | DAISY LORENA DUQUE SEPULVEDA | MUNICIPIO DE SAN CARLOS | N/A | 2016-09-02 | 2016-09-27 | 2016-12-13 | 2.5 | 2016-12-13 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A-.9.4/1120/0-1010/253310000/18-2204/001 |  |  | 0 | N/A | N/A | 331788600 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-03-29 | N/A | 2019-05-07 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-4-5466783 | 0% | 6028% | DALIS MILENA HINCAPIE LUZ ADRIANA QUINTERO MARTÃNEZ OSCAR IVAN OSORIO PELAEZ | 2012050000204 2012050000204 | No Asignado | No Recibido
2016 | RE-20-16-2016 | 2016-AS-20-0009 | N/A | Liquidado | Por el presente Convenio Interadministrativo El Departamento colaborarÃ¡ al Municipio de ARGELIA con el suministro de materiales para llevar a cabo el mejoramiento de vÃ­as urbanas y/o terciarias. | 56780000 | 56958000 | 56958000 | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2016-04-04 | 2016-04-08 | ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO | MUNICIPIO DE ARGELIA | N/A | 2016-06-02 | 2016-06-28 | 2016-11-30 | 5.1 | 2016-11-30 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 56958000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2018-10-03 | N/A | 2018-10-12 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-4-5438717 | 0% | 0% | ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO LUZ ADRIANA QUINTERO MARTÃNEZ CAMPO ELIAS ALOMIA | 2012050000295 2012050000295 | No Asignado | No Recibido
2016 | RE-20-18-2016 | 2016-AS-20-0011 | N/A | Liquidado | Por el presente Convenio Interadministrativo El Departamento colaborarÃ¡ al Municipio de COPACABANA con el suministro de materiales para llevar a cabo el mejoramiento de vÃ­as urbanas y/o terciarias. | 66000000 | 66000000 | 66000000 | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2016-04-04 | 2016-04-08 | LUIS ALBERTO CORREA OSSA | MUNICIPIO DE COPACABANA | N/A | 2016-06-13 | 2016-07-15 | 2016-11-30 | 4.5 | 2016-11-30 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 66000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2018-03-12 | N/A | 2018-05-31 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-4-5438942 | 0% | 0% | LUIS ALBERTO CORREA OSSA LUZ ADRIANA QUINTERO MARTÃNEZ CAMPO ELIAS ALOMIA | 2012050000295 2012050000295 | No Asignado | No Recibido
2016 | RE-20-19-2016 | 2016-AS-20-0012 | N/A | Resciliado | Por el presente Convenio Interadministrativo El Departamento colaborarÃ¡ al Municipio de CACERES con el suministro de materiales para llevar a cabo el mejoramiento de vÃ­as urbanas y/o terciarias. | 66000000 | 66000000 | 66000000 | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2016-04-04 | 2016-04-08 | LUIS ALBERTO CORREA OSSA | MUNICIPIO DE CACERES | N/A | 2016-05-25 | 2016-07-11 | 2016-11-30 | 4.6 | 2016-11-30 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 66000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-4-5439153 | 0% | 0% | LUIS ALBERTO CORREA OSSA LUZ ADRIANA QUINTERO MARTÃNEZ CAMPO ELIAS ALOMIA | 2012050000295 2012050000295 | No Asignado | No Recibido
2016 | RE-20-20-2016 | 2016-AS-20-0013 | N/A | Liquidado | Por el presente Convenio Interadministrativo El Departamento colaborarÃ¡ al Municipio de EL BAGRE con el suministro de Materiales para llevar a cabo el mejoramiento de VÃ­as urbanas y/o terciarias. | 66000000 | 66000000 | 66000000 | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2016-04-04 | 2016-04-08 | LUIS ALBERTO CORREA OSSA | MUNICIPIO DEL BAGRE | N/A | 2016-06-16 | 2016-06-30 | 2016-11-30 | 5 | 2016-11-30 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 66000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2017-12-23 | N/A | 2018-05-31 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-4-5440668 | 0% | 0% | LUIS ALBERTO CORREA OSSA LUZ ADRIANA QUINTERO MARTÃNEZ CAMPO ELIAS ALOMIA | 2012050000295 2012050000295 | No Asignado | No Recibido
2016 | RE-20-21-2016 | 2016-AS-20-0014 | N/A | Liquidado | Por el presente Convenio Interadministrativo El Departamento colaborarÃ¡ al Municipio de PUERTO TRIUNFO con el suministro de materiales para llevar a cabo el mejoramiento de vÃ­as urbanas y/o terciarias. | 66000000 | 66000000 | 66000000 | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2016-04-04 | 2016-04-08 | LUIS ALBERTO CORREA OSSA | MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO | N/A | 2016-05-25 | 2016-06-17 | 2016-11-30 | 5.4 | 2016-11-30 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 66000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2018-10-16 | N/A | 2018-10-17 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-4-5441608 | 0% | 0% | LUIS ALBERTO CORREA OSSA LUZ ADRIANA QUINTERO MARTÃNEZ CAMPO ELIAS ALOMIA | 2012050000295 2012050000295 | No Asignado | No Recibido
2016 | RE-20-22-2016 | 2016-AS-20-0015 | N/A | Liquidado | Por el presente Convenio Interadministrativo El Departamento colaborarÃ¡ al Municipio de PUERTO BERRIO con el suministro de materiales para llevar a cabo el mejoramiento de vÃ­as urbanas y/o terciarias. | 66000000 | 66000000 | 66000000 | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2016-04-04 | 2016-04-08 | LUIS ALBERTO CORREA OSSA | MUNICIPIO DE PUERTO BERRIO | N/A | 2016-06-01 | 2016-06-15 | 2016-11-30 | 5.5 | 2016-11-30 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 66000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2017-07-14 | N/A | 2018-05-31 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-4-5441833 | 0% | 0% | LUIS ALBERTO CORREA OSSA LUZ ADRIANA QUINTERO MARTÃNEZ CAMPO ELIAS ALOMIA | 2012050000295 2012050000295 | No Asignado | No Recibido
2016 | RE-20-23-2016 | 2016-AS-20-0016 | N/A | Liquidado | Por el presente Convenio Interadministrativo El Departamento colaborarÃ¡ al Municipio de SAN ROQUE con el suministro de materiales para llevar a cabo el mejoramiento de vÃ­as urbanas y/o terciarias. | 66000000 | 66000000 | 132000000 | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2016-04-04 | 2016-04-08 | LUIS ALBERTO CORREA OSSA | MUNICIPIO DE SAN ROQUE | N/A | 2016-05-26 | 2016-06-17 | 2016-11-30 | 5.4 | 2016-11-30 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 1 | Nro.1: $ 33.000.000 | 26/05/2016 | 99000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2018-05-16 | N/A | 2018-05-31 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-4-5442499 | 0% | 0% | LUIS ALBERTO CORREA OSSA LUZ ADRIANA QUINTERO MARTÃNEZ CAMPO ELIAS ALOMIA | 2012050000295 2012050000295 | No Asignado | No Recibido
2016 | RE-20-24-2016 | 2016-AS-20-0017 | N/A | Liquidado | Por el presente Convenio Interadministrativo El Departamento colaborarÃ¡ al Municipio de YOLOMBO con el suministro de materiales para llevar a cabo el mejoramiento de vÃ­as urbanas y/o terciarias. | 66000000 | 66000000 | 66000000 | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2016-04-04 | 2016-04-08 | LUIS ALBERTO CORREA OSSA | MUNICIPIO DE YOLOMBO | N/A | 2016-06-02 | 2016-07-15 | 2016-11-30 | 4.5 | 2016-11-30 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 66000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2017-12-23 | N/A | 2018-05-31 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-4-5442701 | 0% | 0% | LUIS ALBERTO CORREA OSSA LUZ ADRIANA QUINTERO MARTÃNEZ CAMPO ELIAS ALOMIA | 2012050000295 2012050000295 | No Asignado | No Recibido
2016 | RE-20-25-2016 | 2016-AS-20-0018 | N/A | Liquidado | Por el presente convenio interadministrativo El Departamento colaborarÃ¡ al Municipio de VEGACHI con el suministro de materiales para llevar a cabo el mejoramiento de vÃ­as urbanas y/o terciarias. | 66000000 | 66000000 | 99000000 | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2016-04-04 | 2016-04-08 | LUIS ALBERTO CORREA OSSA | MUNICIPIO DE VEGACHI | N/A | 2016-06-01 | 2016-06-15 | 2016-11-30 | 5.5 | 2016-11-30 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 1 | Nro.1: $ 33.000.000 | 02/11/2016 | 99000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2017-07-14 | N/A | 2018-05-31 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-4-5442811 | 0% | 0% | LUIS ALBERTO CORREA OSSA LUZ ADRIANA QUINTERO MARTÃNEZ CAMPO ELIAS ALOMIA | 2012050000295 2012050000295 | No Asignado | No Recibido
2016 | RE-20-27-2016 | 2016-AS-20-0020 | N/A | Liquidado | Por el presente Convenio Interadministrativo El Departamento colaborarÃ¡ al Municipio de CAÃ¿ASGORDAS con el suministro de materiales para llevar a cabo el mejoramiento de vÃ­as urbanas y/o terciarias. | 66000000 | 66000000 | 66000000 | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2016-04-04 | 2016-04-08 | MARTHA BEATRIZ SEPÚLVEDA MAZO | MUNICIPIO DE CAÑASGORDAS | N/A | 2016-05-25 | 2016-06-16 | 2016-11-30 | 5.5 | 2016-11-30 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 66000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-02-08 | N/A | 2019-03-13 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-4-5443455 | 0% | 0% | MARTHA BEATRIZ SEPÚLVEDA MAZO LUZ ADRIANA QUINTERO MARTÃNEZ CAMPO ELIAS ALOMIA | 2012050000295 2012050000295 | No Asignado | No Recibido
2016 | RE-20-28-2016 | 2016-AS-20-0021 | N/A | Liquidado | Por el presente Convenio Interadministrativo El Departamento colaborarÃ¡ al Municipio de DADEIBA con el suministro de materiales para llevar a cabo el mejoramiento de vÃ­as urbanas y/o terciarias. | 66000000 | 66000000 | 66000000 | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2016-04-04 | 2016-04-08 | MARTHA BEATRIZ SEPÚLVEDA MAZO | MUNICIPIO DE DABEIBA | N/A | 2016-05-25 | 2016-06-22 | 2016-11-30 | 5.3 | 2016-11-30 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 66000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2017-08-18 | N/A | 2018-07-13 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-4-5447292 | 0% | 0% | MARTHA BEATRIZ SEPÚLVEDA MAZO LUZ ADRIANA QUINTERO MARTÃNEZ CAMPO ELIAS ALOMIA | 2012050000295 2012050000295 | No Asignado | No Recibido
2016 | RE-20-29-2016 | 2016-AS-20-0022 | N/A | Liquidado | Por el presente Convenio Interadministrativo El Departamento colaborarÃ¡ al Municipio de EBEJICO con el suministro de materiales para llevar a cabo el mejoramiento de vÃ­as urbanas y/o terciarias. | 66000000 | 66000000 | 99000000 | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2016-04-04 | 2016-04-08 | MARTHA BEATRIZ SEPÚLVEDA MAZO | MUNICIPIO DE EBEJICO | N/A | 2016-05-25 | 2016-06-20 | 2016-11-30 | 5.3 | 2016-11-30 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 1 | Nro.1: $ 33.000.000 | 24/01/2018 | 99000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2017-07-14 | N/A | 2021-09-01 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-4-5447597 | 0% | 0% | MARTHA BEATRIZ SEPÚLVEDA MAZO LUZ ADRIANA QUINTERO MARTÃNEZ CAMPO ELIAS ALOMIA | 2012050000295 2012050000295 | No Asignado | No Recibido
2016 | RE-20-34-2016 | 2016-AS-20-0027 | N/A | Liquidado | Por el presente Convenio Interadministativo El Departamento colaborarÃ¡ al Municipio de SANTA FE DE ANTIOQUIA con el suministro de materiales para llevar a cabo el mejoramiento de vÃ­as urbanas y/o terciarias. | 66000000 | 66000000 | 66000000 | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2016-04-04 | 2016-04-08 | MARTHA BEATRIZ SEPÚLVEDA MAZO | MUNICIPIO DE SANTAFE DE ANTIOQUIA | N/A | 2016-06-08 | 2016-06-30 | 2016-11-30 | 5 | 2016-11-30 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 66000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2017-07-14 | N/A | 2018-07-18 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-4-5450119 | 0% | 0% | MARTHA BEATRIZ SEPÚLVEDA MAZO LUZ ADRIANA QUINTERO MARTÃNEZ CAMPO ELIAS ALOMIA | 2012050000295 2012050000295 | No Asignado | No Recibido
2016 | RE-20-08-2016 | 2016-AS-20-0001 | N/A | Liquidado | Por el presente Convenio Interadministrativo El Departamento colaborarÃ¡ al Municipio de AMAGA con el suministro de materiales para llevar a cabo el mejoramiento de la vÃ­as urbanas y/o terciarias. | 28600000 | 28600000 | 28600000 | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2016-04-04 | 2016-04-08 | ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO | MUNICIPIO DE AMAGÁ | N/A | 2016-05-25 | 2016-06-27 | 2016-11-30 | 5.1 | 2016-11-30 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 28600000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2018-03-06 | N/A | 2018-05-28 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-4-5435726 | 0% | 0% | ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO LUZ ADRIANA QUINTERO MARTÃNEZ CAMPO ELIAS ALOMIA | 2012050000295 2012050000295 | No Asignado | No Recibido
2016 | RE-20-10-2016 | 2016-AS-20-0003 | N/A | Liquidado | Por el presente Convenio Interadministrativo El Departamento colaborarÃ¡ al Municipio de CONCORDIA con el suministro de materiales para llevar a cabo el mejoramiento de vÃ­as urbanas y/o terciarias. | 63272000 | 63272000 | 63272000 | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2016-04-04 | 2016-04-08 | ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO | MUNICIPIO DE CONCORDIA | N/A | 2016-05-25 | 2016-06-22 | 2016-11-30 | 5.3 | 2016-11-30 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 63272000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2018-02-12 | N/A | 2018-05-28 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-4-5437499 | 0% | 0% | ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO LUZ ADRIANA QUINTERO MARTÃNEZ CAMPO ELIAS ALOMIA | 2012050000295 2012050000295 | No Asignado | No Recibido
2016 | RE-20-11-2016 | 2016-AS-20-0004 | N/A | Liquidado | Por el presente Convenio Interadministrativo El Departamento ColaborarÃ¿Â¡ al Municipio de FREDONIA con el suministro de materiales para llevar a cabo el mojoramiento de las vÃ¿Â­as urbanas y/o terciarias. | 66000000 | 66000000 | 66000000 | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2016-04-04 | 2016-04-08 | ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO | MUNICIPIO DE FREDONIA | N/A | 2016-05-25 | 2016-06-22 | 2016-11-30 | 7.7 | 2017-02-13 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: 2.5 | 01/12/2016 -- 15/02/2017 |  |  |  | 1 | N/A | N/A | 66000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-04-01 | N/A | 2019-08-02 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-4-5437573 | 0% | 0% | LUZ ADRIANA QUINTERO MARTÃNEZ CAMPO ELIAS ALOMIA ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO | 2012050000295 2012050000295 | No Asignado | No Recibido
2016 | RE-20-32-2016 | 2016-AS-20-0025 | N/A | Liquidado | Por el presente Convenio lnteradministrativo El Departamento colaborarÃ¿Â¡ al Municipio de SABANALARGA con el suministro de materiales para llevar a cabo el mejoramiento de vÃ¿Â­as urbanas y/o terciarias. | 66000000 | 66000000 | 98175000 | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2016-04-04 | 2016-04-08 | MARTHA BEATRIZ SEPÚLVEDA MAZO | MUNICIPIO DE SABANALARGA | N/A | 2016-05-27 | 2016-06-16 | 2016-11-30 | 6.5 | 2016-12-30 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: 1 | 01/12/2016 -- 31/12/2016 |  |  |  | 2 | Nro.1: $ 32.175.000 | 27/05/2016 | 98175000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2018-01-15 | N/A | 2018-07-13 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-4-5448691 | 0% | 0% | MARTHA BEATRIZ SEPÚLVEDA MAZO LUZ ADRIANA QUINTERO MARTÃNEZ CAMPO ELIAS ALOMIA | 2012050000295 2012050000295 | No Asignado | No Recibido
2016 | RE-20-33-2016 | 2016-AS-20-0026 | N/A | Liquidado | Por el presente Convenio Interadministrativo EL Departamento ColaborarÃ¡ al Municipio de ABRIAQUI con el suministro de materiales para llevar a cabo el mejoramiento de vÃ­as urbanas y/o terciarias. | 66000000 | 66000000 | 66000000 | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2016-04-04 | 2016-04-08 | MARTHA BEATRIZ SEPÚLVEDA MAZO | MUNICIPIO DE ABRIAQUI | N/A | 2016-05-26 | 2016-06-20 | 2016-11-30 | 5.3 | 2016-11-30 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 66000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2017-07-14 | N/A | 2021-09-01 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-4-5448822 | 0% | 0% | MARTHA BEATRIZ SEPÚLVEDA MAZO LUZ ADRIANA QUINTERO MARTÃNEZ CAMPO ELIAS ALOMIA | 2012050000295 2012050000295 | No Asignado | No Recibido
2016 | RE-20-35-2016 | 2016-AS-20-0028 | N/A | Liquidado | Por el presente Convenio Interadministrativo El Departamento colaborarÃ¿Â¡ al Municipio de CAICEDO con el suministro de materiales para llevar a cabo el mejoramiento de vÃ¿Â­as urbanas y/o terciarias. | 45540000 | 45540000 | 45540000 | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2016-04-04 | 2016-04-08 | MARTHA BEATRIZ SEPÚLVEDA MAZO | MUNICIPIO DE CAICEDO | N/A | 2016-06-01 | 2016-06-22 | 2016-11-30 | 6.3 | 2016-12-30 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: 1 | 01/12/2016 -- 31/12/2016 |  |  |  | 1 | N/A | N/A | 45540000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2017-12-11 | N/A | 2021-09-01 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-4-5450574 | 0% | 0% | MARTHA BEATRIZ SEPÚLVEDA MAZO LUZ ADRIANA QUINTERO MARTÃNEZ CAMPO ELIAS ALOMIA | 2012050000295 2012050000295 | No Asignado | No Recibido
2016 | RE-20-36-2016 | 2016-AS-20-0029 | N/A | Liquidado | Por el presente Convenio Interadministrativo El Departamento colaborarÃ¡ al Municipio de LIBORINA con el suministro de materiales para llevar a cabo el mejoramiento de vÃ­as urbanas y/o terciarias. | 66000000 | 66000000 | 66000000 | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2016-04-04 | 2016-04-08 | MARTHA BEATRIZ SEPÚLVEDA MAZO | MUNICIPIO DE LIBORINA | N/A | 2016-05-25 | 2016-06-28 | 2016-11-30 | 5.1 | 2016-11-30 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 66000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2018-07-18 | N/A | 2019-05-27 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-4-5452593 | 0% | 0% | MARTHA BEATRIZ SEPÚLVEDA MAZO LUZ ADRIANA QUINTERO MARTÃNEZ CAMPO ELIAS ALOMIA | 2012050000295 2012050000295 | No Asignado | No Recibido
2016 | RE-20-37-2016 | 2016-AS-20-0030 | N/A | Liquidado | Por el presente Convenio Interadministrativo el Departamento colaborarÃ¡ al Municipio de SANTA ROSA DE OSOS con el suministro de materiales para llevar a cabo el mejoramiento de vÃ­a urbanas y/o terciarias. | 66000000 | 66000000 | 66000000 | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2016-04-04 | 2016-04-08 | MARTHA BEATRIZ SEPÚLVEDA MAZO | MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS | N/A | 2016-06-03 | 2016-06-29 | 2016-11-30 | 5 | 2016-11-30 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 66000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2017-07-14 | N/A | 2018-07-13 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-4-5452725 | 0% | 0% | MARTHA BEATRIZ SEPÚLVEDA MAZO LUZ ADRIANA QUINTERO MARTÃNEZ CAMPO ELIAS ALOMIA | 2012050000295 2012050000295 | No Asignado | No Recibido
2016 | RE-20-38-2016 | 2016-AS-20-0031 | N/A | Liquidado | Por el Presente Convenio Interadministrativo El Departamento colaborarÃ¡ al municipio de CAROLINA DEL PRINCIPE con el suministro de materiales para llevar a cabo el mejoramiento de vÃ­as urbanas y/o terciarias. | 66000000 | 66000000 | 66000000 | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2016-04-04 | 2016-04-08 | MARTHA BEATRIZ SEPÚLVEDA MAZO | MUNICIPIO DE CAROLINA DEL PRINCIPE | N/A | 2016-06-08 | 2016-06-22 | 2016-11-30 | 5.3 | 2016-11-30 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 66000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2017-08-18 | N/A | 2018-07-13 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-4-5452878 | 0% | 0% | MARTHA BEATRIZ SEPÚLVEDA MAZO LUZ ADRIANA QUINTERO MARTÃNEZ CAMPO ELIAS ALOMIA | 2012050000295 2012050000295 | No Asignado | No Recibido
2016 | RE-20-39-2016 | 2016-AS-20-0032 | N/A | Liquidado | Por el presente Convenio Interadministrativo El Departamento colaborarÃ¡ al Municipio de SAN PEDRO DE LOS MILAGROS con el suministro de materiales para llevar a cabo el mejoramiento de vÃ­as urbanas y/o terciarias. | 66000000 | 66000000 | 99000000 | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2016-04-07 | 2016-04-08 | MARTHA BEATRIZ SEPÚLVEDA MAZO | MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS | N/A | 2016-06-08 | 2016-06-24 | 2016-11-30 | 5.2 | 2016-11-30 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 1 | Nro.1: $ 33.000.000 | 04/11/2016 | 99000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2017-10-04 | N/A | 2018-07-13 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-4-5452981 | 0% | 0% | MARTHA BEATRIZ SEPÚLVEDA MAZO LUZ ADRIANA QUINTERO MARTÃNEZ CAMPO ELIAS ALOMIA | 2012050000295 2012050000295 | No Asignado | No Recibido
2016 | RE-20-46-2016 | 2016-AS-20-0039 | N/A | Liquidado | Por el presente Convenio Interadministrativo El Departamento colaborarÃ¡ al Municipio de MARINILLA con el suministro de materiales para llevar a cabo el mejoramiento de vÃ­as urbanas y/o terciarias. | 66000000 | 66000000 | 66000000 | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2016-04-07 | 2016-04-08 | ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO | MUNICIPIO DE MARINILLA | N/A | 2016-06-16 | 2016-07-26 | 2016-11-30 | 4.1 | 2016-11-30 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 66000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2018-05-16 | N/A | 2018-05-28 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-4-5454559 | 0% | 0% | ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO LUZ ADRIANA QUINTERO MARTÃNEZ CAMPO ELIAS ALOMIA | 2012050000295 2012050000295 | No Asignado | No Recibido
2016 | RE-20-47-2016 | 2016-AS-20-0040 | N/A | Liquidado | Por el presente Convenio Interadministrativo El Departamento colaborarÃ¡ al Municipio de CONCEPCIÃ¿N con el suministro de materiales para llevar a cabo el mejoramiento de vÃ­as urbanas y/o terciarias. | 64504000 | 64504000 | 95949700 | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2016-04-07 | 2016-04-08 | ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO | MUNICIPIO DE CONCEPCION | N/A | 2016-05-25 | 2016-06-30 | 2016-11-30 | 6 | 2016-12-30 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: 1 | 01/12/2016 -- 31/12/2016 |  |  |  | 2 | Nro.1: $ 31.445.700 | 25/05/2016 | 95949700 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2018-05-16 | N/A | 2018-05-28 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-4-5454744 | 0% | 0% | ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO LUZ ADRIANA QUINTERO MARTÃNEZ CAMPO ELIAS ALOMIA | 2012050000295 2012050000295 | No Asignado | No Recibido
2016 | RE-20-48-2016 | 2016-AS-20-0041 | N/A | Liquidado | Por el presente Convenio Interadministrativo El Departamento colaborarÃ¡ al Municipio de LA UNIÃ¿N con el suministro de materiales para llevar a cabo el mejoramiento de vÃ­as urbanas y/o terciarias. | 66000000 | 66000000 | 66000000 | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2016-04-07 | 2016-04-08 | ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO | MUNICIPIO DE LA UNION | N/A | 2016-05-27 | 2016-06-28 | 2016-11-30 | 5.1 | 2016-11-30 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 66000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2018-05-16 | N/A | 2018-05-28 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-4-5454956 | 0% | 0% | ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO LUZ ADRIANA QUINTERO MARTÃNEZ CAMPO ELIAS ALOMIA | 2012050000295 2012050000295 | No Asignado | No Recibido
2016 | RE-20-49-2016 | 2016-AS-20-0042 | N/A | Liquidado | Por el presente Convenio Interadministrativo El Departamento colaborarÃ¡ al Municipio de SONSON con el suministro de materiales para llevar a cabo el mejoramiento de vÃ­as urbanas y/o terciarias. | 66000000 | 66000000 | 66000000 | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2016-04-07 | 2016-04-08 | ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO | MUNICIPIO DE SONSON | N/A | 2016-05-25 | 2016-06-30 | 2016-11-30 | 5 | 2016-11-30 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 66000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2018-06-14 | N/A | 2018-06-18 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-4-5455125 | 0% | 0% | ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO LUZ ADRIANA QUINTERO MARTÃNEZ CAMPO ELIAS ALOMIA | 2012050000295 2012050000295 | No Asignado | No Recibido
2016 | RE-20-50-2016 | 2016-AS-20-0043 | N/A | Liquidado | Por el presente Convenio Interadministrativo El Departamento colaborarÃ¡ al Municipio de ZARAGOZA con el suministro de materiales para llevar a cabo el mejoramiento de vÃ­as urbanas y/o terciarias. | 66000000 | 66000000 | 66000000 | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2016-04-07 | 2016-04-08 | LUIS ALBERTO CORREA OSSA | MUNICIPIO DE ZARAGOZA | N/A | 2016-05-25 | 2016-06-29 | 2016-11-30 | 5 | 2016-11-30 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 66000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2018-05-10 | N/A | 2018-06-01 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-4-5455286 | 0% | 0% | LUIS ALBERTO CORREA OSSA LUZ ADRIANA QUINTERO MARTÃNEZ CAMPO ELIAS ALOMIA | 2012050000295 2012050000295 | No Asignado | No Recibido
2016 | RE-20-51-2016 | 2016-AS-20-0044 | N/A | Liquidado | Por el presente Convenio Interadministrativo El Departamento colaborarÃ¡ al Municipio de AMALFI con el suministro de materiales para llevar a cabo el mejoramiento de vÃ­as urbanas y/o terciarias. | 66000000 | 66000000 | 66000000 | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2016-04-07 | 2016-04-08 | LUIS ALBERTO CORREA OSSA | MUNICIPIO DE AMALFI | N/A | 2016-05-26 | 2016-06-17 | 2016-11-30 | 5.4 | 2016-11-30 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 66000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2017-12-21 | N/A | 2018-06-01 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-4-5455486 | 0% | 0% | LUIS ALBERTO CORREA OSSA LUZ ADRIANA QUINTERO MARTÃNEZ CAMPO ELIAS ALOMIA | 2012050000295 2012050000295 | No Asignado | No Recibido
2016 | RE-20-52-2016 | 2016-AS-20-0045 | N/A | Liquidado | Por el presente Convenio Interadministrativo El Departamento colaborarÃ¡ al Municipio de CISNEROS con el suministro de materiales para llevar a cabo el mejoramiento de vÃ­as urbanas y/o terciarias. | 29700000 | 29700000 | 29700000 | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2016-04-07 | 2016-04-08 | LUIS ALBERTO CORREA OSSA | MUNICIPIO DE CISNEROS | N/A | 2016-06-07 | 2016-06-29 | 2016-11-30 | 5 | 2016-11-30 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 29700000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-02-22 | N/A | 2019-03-05 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-4-5455674 | 0% | 0% | LUIS ALBERTO CORREA OSSA LUZ ADRIANA QUINTERO MARTÃNEZ CAMPO ELIAS ALOMIA | 2012050000295 2012050000295 | No Asignado | No Recibido
2016 | RE-20-53-2016 | 2016-AS-20-0046 | N/A | Liquidado | Por el presente Convenio Interadministrativo El Departamento colaborarÃ¡ al Municipio de REMEDIOS con el suministro de materiales para llevar a cabo el mejoramiento de vÃ­as urbanas y/o terciarias. | 55660000 | 55660000 | 55660000 | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2016-04-07 | 2016-04-08 | LUIS ALBERTO CORREA OSSA | MUNICIPIO DE REMEDIOS | N/A | 2016-05-25 | 2016-06-17 | 2016-11-30 | 5.4 | 2016-11-30 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 55660000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2017-07-14 | N/A | 2018-06-01 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-4-5459836 | 0% | 0% | LUIS ALBERTO CORREA OSSA LUZ ADRIANA QUINTERO MARTÃNEZ CAMPO ELIAS ALOMIA | 2012050000295 2012050000295 | No Asignado | No Recibido
2016 | RE-20-54-2016 | 2016-AS-20-0047 | N/A | Liquidado | Por el presente Convenio Interadministrativo El Departamento colaborarÃ¿Â¿Ã¿Â¡ al Municipio de YALI con el suministro de materiales para llevar a cabo el mejoramiento de vÃ¿Â¿Ã¿Â­as urbanas y/o terciarias. | 44308000 | 44308000 | 44308000 | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2016-04-07 | 2016-04-08 | LUIS ALBERTO CORREA OSSA | MUNICIPIO DE YALI | N/A | 2016-06-09 | 2016-07-27 | 2016-11-30 | 4.1 | 2016-11-30 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 44308000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2017-07-14 | N/A | 2018-06-01 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-4-5459899 | 0% | 0% | LUIS ALBERTO CORREA OSSA LUZ ADRIANA QUINTERO MARTÃNEZ CAMPO ELIAS ALOMIA | 2012050000295 2012050000295 | No Asignado | No Recibido
2016 | RE-20-57-2016 | 2016-AS-20-0048 | N/A | Resciliado | Por el presente Convenio Interadministrativo El Departamento colaborarÃ¡ al Municipio de ANZA con el suministro de materiales para llevar a cabo el mejoramiento de vÃ­as urbanas y/o terciarias. | 66000000 | 66000000 | 66000000 | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2016-04-07 | 2016-04-08 | MARTHA BEATRIZ SEPÚLVEDA MAZO | MUNICIPIO DE ANZA | N/A | 2016-05-25 | 2016-06-30 | 2016-11-30 | 5 | 2016-11-30 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 66000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-4-5459991 | 0% | 0% | LUIS ALBERTO CORREA OSSA LUZ ADRIANA QUINTERO MARTÃNEZ CAMPO ELIAS ALOMIA | 2012050000295 2012050000295 | No Asignado | No Recibido
2016 | RE-20-164-2016 | 2016-AS-20-0109 | N/A | Liquidado | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COLABORACIÃ¿N MARCO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA ? SECRETARÃA DE INFRAESTRUCTURA FÃSICA - Y EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABÃ CON EL PROPOSITO DE AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS | 0 |  |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2016-07-25 | 2016-07-27 | DALIS MILENA HINCAPIE | MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABA | N/A | 2016-08-10 | 2016-08-10 | 2016-12-13 | 4.1 | 2016-12-13 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-04-30 | N/A | N/A | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-4-5436287 | 0% | 0% | DALIS MILENA HINCAPIE LUZ ADRIANA QUINTERO MARTÃNEZ OSCAR IVAN OSORIO PELAEZ | N/A | No Asignado | No Recibido
2016 | RE-20-165-2016 | 2016-AS-20-0110 | N/A | Liquidado | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COLABORACIÃ¿N MARCO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA ? SECRETARÃA DE INFRAESTRUCTURA FÃSICA - Y EL MUNICIPIO DE SAN LUIS CON EL PROPOSITO DE AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS | 0 |  |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2016-07-25 | 2016-07-27 | DAISY LORENA DUQUE SEPULVEDA | MUNICIPIO DE SAN LUIS | N/A | 2016-08-10 | 2016-08-10 | 2016-12-13 | 4.1 | 2016-12-13 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-04-30 | N/A | N/A | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-4-5436474 | 0% | 0% | DALIS MILENA HINCAPIE LUZ ADRIANA QUINTERO MARTÃNEZ OSCAR IVAN OSORIO PELAEZ | N/A | No Asignado | No Recibido
2016 | RE-20-166-2016 | 2016-AS-20-0111 | N/A | Liquidado | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COLABORACIÃ¿N MARCO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA ? SECRETARÃA DE INFRAESTRUCTURA FÃSICA - Y EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS CON EL PROPOSITO DE AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS | 0 |  |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2016-07-25 | 2016-07-27 | DALIS MILENA HINCAPIE | MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS | N/A | 2016-08-16 | 2016-08-16 | 2016-12-13 | 3.9 | 2016-12-13 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-04-30 | N/A | N/A | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-4-5456411 | 0% | 0% | DALIS MILENA HINCAPIE LUZ ADRIANA QUINTERO MARTÃNEZ OSCAR IVAN OSORIO PELAEZ | N/A | No Asignado | No Recibido
2016 | RE-20-167-2016 | 2016-AS-20-0112 | N/A | Liquidado | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COLABORACIÃ¿N MARCO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA ? SECRETARÃA DE INFRAESTRUCTURA FÃSICA - Y EL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL CON EL PROPOSITO DE AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS | 0 |  |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2016-07-25 | 2016-07-27 | DAISY LORENA DUQUE SEPULVEDA |  | N/A | 2016-08-10 | 2016-08-10 | 2016-12-13 | 4.1 | 2016-12-13 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-04-30 | N/A | N/A | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-4-5436571 | 0% | 0% | DALIS MILENA HINCAPIE LUZ ADRIANA QUINTERO MARTÃNEZ OSCAR IVAN OSORIO PELAEZ | N/A | No Asignado | No Recibido
2016 | RE-20-168-2016 | 2016-AS-20-0113 | N/A | Liquidado | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COLABORACIÃ¿N MARCO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA ? SECRETARÃA DE INFRAESTRUCTURA FÃSICA - Y EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE FERRER CON EL PROPOSITO DE AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS | 0 |  |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2016-07-25 | 2016-07-27 | DAISY LORENA DUQUE SEPULVEDA | MUNICIPIO DE SAN VICENTE | N/A | 2016-08-10 | 2016-08-10 | 2016-12-13 | 4.1 | 2016-12-13 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-04-30 | N/A | N/A | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-4-5436749 | 0% | 0% | DALIS MILENA HINCAPIE LUZ ADRIANA QUINTERO MARTÃNEZ OSCAR IVAN OSORIO PELAEZ | N/A | No Asignado | No Recibido
2016 | RE-20-169-2016 | 2016-AS-20-0114 | N/A | Liquidado | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COLABORACIÃ¿N MARCO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA ? SECRETARÃA DE INFRAESTRUCTURA FÃSICA - Y EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO CON EL PROPOSITO DE AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS | 0 |  |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2016-07-25 | 2016-07-27 | DALIS MILENA HINCAPIE | MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO | N/A | 2016-08-10 | 2016-08-10 | 2016-12-13 | 4.1 | 2016-12-13 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-04-30 | N/A | N/A | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-4-5436893 | 0% | 0% | DALIS MILENA HINCAPIE LUZ ADRIANA QUINTERO MARTÃNEZ OSCAR IVAN OSORIO PELAEZ | N/A | No Asignado | No Recibido
2016 | 5829-RE-20-201-2016 | 4600005688 | N/A | Liquidado | AUNAR ESFUERZOS TÃ¿CNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA PAVIMENTACIÃ¿N DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE LA MONTAÃ¿A, SUBREGION DEL NORTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. | 200000000 | 355088600 | 200000000 | 155088600 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2016-07-25 | 2016-07-27 | DALIS MILENA HINCAPIE | Municipio de San José de la Montaña | N/A | 2016-08-26 | 2016-09-19 | 2016-12-13 | 2.8 | 2016-12-13 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A-.9.4/1120/0-1010/253310000/18-2204/001 |  |  | 0 | N/A | N/A | 355088600 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-04-04 | N/A | 2019-05-24 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-4-5453357 | 0% | 5632% | DALIS MILENA HINCAPIE LUZ ADRIANA QUINTERO MARTÃNEZ OSCAR IVAN OSORIO PELAEZ | 2012050000204 2012050000204 | No Asignado | No Recibido
2016 | RE-20-170-2016 | 2016-AS-20-0115 | N/A | Liquidado | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COLABORACIÃ¿N MARCO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA ? SECRETARÃA DE INFRAESTRUCTURA FÃSICA - Y EL MUNICIPIO DE TAMESIS CON EL PROPOSITO DE AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS | 0 |  |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2016-07-25 | 2016-07-27 | DAISY LORENA DUQUE SEPULVEDA | MUNICIPIO DE TAMESIS | N/A | 2016-08-10 | 2016-08-16 | 2016-12-13 | 3.9 | 2016-12-13 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-04-30 | N/A | N/A | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-4-5461806 | 0% | 0% | DALIS MILENA HINCAPIE LUZ ADRIANA QUINTERO MARTÃNEZ OSCAR IVAN OSORIO PELAEZ | N/A | No Asignado | No Recibido
2016 | RE-20-171-2016 | 2016-AS-20-0116 | N/A | Liquidado | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COLABORACIÃ¿N MARCO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA ? SECRETARÃA DE INFRAESTRUCTURA FÃSICA - Y EL MUNICIPIO DE TARSO CON EL PROPOSITO DE AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS | 0 |  |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2016-07-25 | 2016-07-27 | DAISY LORENA DUQUE SEPULVEDA | MUNICIPIO DE TARSO | N/A | 2016-08-10 | 2016-08-10 | 2016-12-13 | 4.1 | 2016-12-13 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-04-30 | N/A | N/A | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-4-5436971 | 0% | 0% | DALIS MILENA HINCAPIE LUZ ADRIANA QUINTERO MARTÃNEZ OSCAR IVAN OSORIO PELAEZ | N/A | No Asignado | No Recibido
2016 | RE-20-172-2016 | 2016-AS-20-0117 | N/A | Liquidado | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COLABORACIÃ¿N MARCO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA ? SECRETARÃA DE INFRAESTRUCTURA FÃSICA - Y EL MUNICIPIO DE TOLEDO CON EL PROPOSITO DE AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS | 0 |  |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2016-07-25 | 2016-07-27 | DALIS MILENA HINCAPIE | MUNICIPIO DE TOLEDO | N/A | 2016-08-10 | 2016-08-10 | 2016-12-13 | 4.1 | 2016-12-13 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-04-30 | N/A | N/A | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-4-5437171 | 0% | 0% | DALIS MILENA HINCAPIE LUZ ADRIANA QUINTERO MARTÃNEZ OSCAR IVAN OSORIO PELAEZ | N/A | No Asignado | No Recibido
2016 | RE-20-173-2016 | 2016-AS-20-0118 | N/A | Liquidado | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COLABORACIÃ¿N MARCO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA ? SECRETARÃA DE INFRAESTRUCTURA FÃSICA - Y EL MUNICIPIO DE URRAO CON EL PROPOSITO DE AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS | 0 |  |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2016-07-25 | 2016-07-27 | DAISY LORENA DUQUE SEPULVEDA | MUNICIPIO DE URRAO | N/A | 2016-08-10 | 2016-08-10 | 2016-12-13 | 4.1 | 2016-12-13 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-04-30 | N/A | N/A | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-4-5440706 | 0% | 0% | DALIS MILENA HINCAPIE LUZ ADRIANA QUINTERO MARTÃNEZ OSCAR IVAN OSORIO PELAEZ | N/A | No Asignado | No Recibido
2016 | RE-20-181-2016 | 2016-AS-20-0126 | N/A | Liquidado | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COLABORACIÃ¿N MARCO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA ? SECRETARÃA DE INFRAESTRUCTURA FÃSICA - Y EL MUNICIPIO DE DABEIBA CON EL PROPOSITO DE AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS | 0 |  |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2016-07-25 | 2016-07-27 | DALIS MILENA HINCAPIE | MUNICIPIO DE DABEIBA | N/A | 2016-08-10 | 2016-08-16 | 2016-12-13 | 3.9 | 2016-12-13 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-04-30 | N/A | N/A | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-4-5455596 | 0% | 0% | DALIS MILENA HINCAPIE LUZ ADRIANA QUINTERO MARTÃNEZ OSCAR IVAN OSORIO PELAEZ | N/A | No Asignado | No Recibido
2016 | RE-20-182-2016 | 2016-AS-20-0127 | N/A | Liquidado | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COLABORACIÃ¿N MARCO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA ? SECRETARÃA DE INFRAESTRUCTURA FÃSICA - Y EL MUNICIPIO DE FRONTINO CON EL PROPOSITO DE AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS | 0 |  |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2016-07-25 | 2016-07-27 | DALIS MILENA HINCAPIE | MUNICIPIO DE DABEIBA | N/A | 2016-08-10 | 2016-08-10 | 2016-12-13 | 4.1 | 2016-12-13 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-04-30 | N/A | N/A | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-4-5437886 | 0% | 0% | DALIS MILENA HINCAPIE LUZ ADRIANA QUINTERO MARTÃNEZ OSCAR IVAN OSORIO PELAEZ | N/A | No Asignado | No Recibido
2016 | RE-20-183-2016 | 2016-AS-20-0128 | N/A | Liquidado | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COLABORACIÃ¿N MARCO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA ? SECRETARÃA DE INFRAESTRUCTURA FÃSICA - Y EL MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO CON EL PROPOSITO DE AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS | 0 |  |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2016-07-25 | 2016-07-27 | DALIS MILENA HINCAPIE | MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO | N/A | 2016-08-10 | 2016-08-10 | 2016-12-13 | 4.1 | 2016-12-13 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-04-30 | N/A | N/A | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-4-5438058 | 0% | 0% | DALIS MILENA HINCAPIE LUZ ADRIANA QUINTERO MARTÃNEZ OSCAR IVAN OSORIO PELAEZ | N/A | No Asignado | No Recibido
2016 | RE-20-184-2016 | 2016-AS-20-0129 | N/A | Liquidado | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COLABORACIÃ¿N MARCO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA ? SECRETARÃA DE INFRAESTRUCTURA FÃSICA - Y EL MUNICIPIO DE SABANETA CON EL PROPOSITO DE AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS | 0 |  |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2016-07-25 | 2016-07-27 | DAISY LORENA DUQUE SEPULVEDA | MUNICIPIO DE SABANETA | N/A | 2016-09-20 | 2016-09-20 | 2016-12-13 | 2.8 | 2016-12-13 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-04-30 | N/A | N/A | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-4-5595938 | 0% | 0% | DALIS MILENA HINCAPIE LUZ ADRIANA QUINTERO MARTÃNEZ OSCAR IVAN OSORIO PELAEZ | N/A | No Asignado | No Recibido
2016 | 5887-RE-20-240-2016 | 4600005734 | N/A | Liquidado | AUNAR ESFUERZOS TÃ¿CNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA PAVIMENTACIÃ¿N DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE BETULIA, SUBREGION DEL SUROESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. | 200000000 | 330123215 | 150000000 | 180123214 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2016-07-25 | 2016-07-27 | MARTHA BEATRIZ SEPÚLVEDA MAZO | MUNICIPIO DE BETULIA | N/A | 2016-09-01 | 2016-09-08 | 2016-12-13 | 3.2 | 2016-12-13 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A-.9.4/1120/0-1010/253310000/18-2204/001 |  |  | 0 | N/A | N/A | 330123215 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2018-12-21 | Bilateral | 2020-07-16 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-4-5464611 | 0% | 4544% | DALIS MILENA HINCAPIE LUZ ADRIANA QUINTERO MARTÃNEZ OSCAR IVAN OSORIO PELAEZ | 2012050000204 2012050000204 | No Asignado | No Recibido
2016 | RE-20-275-2016 | 2016-AS-20-0139 | N/A | Liquidado | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COLABORACIÃ¿Â¿N ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA ? SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA ? Y EL MUNICIPIO DE ANZÃ¿Â PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2016-09-07 | 2016-09-09 | DALIS MILENA HINCAPIE | MUNICIPIO DE ANZA | N/A | 2016-10-19 | 2016-11-09 | 2017-01-23 | 1.1 | 2016-12-13 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-04-12 | N/A | N/A | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-4-5574234 | 0% | 0% | DALIS MILENA HINCAPIE SANTIAGO FERNANDO ORTEGA MATEOS OSCAR IVAN OSORIO PELAEZ | N/A | No Asignado | No Recibido
2016 | RE-20-276-2016 | 2016-AS-20-0140 | N/A | Liquidado | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COLABORACIÃ¿Â¿N ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA ? SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA ? Y EL MUNICIPIO DE SONSÃ¿Â¿N PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2016-09-07 | 2016-09-09 | DAISY LORENA DUQUE SEPULVEDA | MUNICIPIO DE SONSON | N/A | 2016-09-22 | 2016-11-10 | 2017-01-24 | -0.9 | 2016-10-13 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-05-30 | N/A | N/A | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-4-5574311 | 0% | 0% | DALIS MILENA HINCAPIE SANTIAGO FERNANDO ORTEGA MATEOS OSCAR IVAN OSORIO PELAEZ | N/A | No Asignado | No Recibido
2016 | RE-20-282-2016 | 2016-AS-20-0142 | N/A | Liquidado | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COLABORACIÃ¿N ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA ? SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA ? Y EL MUNICIPIO DE URAMITA PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2016-09-20 | 2016-10-06 | DALIS MILENA HINCAPIE | MUNICIPIO DE URAMITA | N/A | 2016-11-11 | 2016-11-03 | 2016-12-03 | 1 | 2016-12-03 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-04-05 | N/A | N/A | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-4-5686874 | 0% | 0% | DALIS MILENA HINCAPIE SANTIAGO FERNANDO ORTEGA MATEOS OSCAR IVAN OSORIO PELAEZ | N/A | No Asignado | No Recibido
2016 | 6052-CON-20-14-2016 | 4600006158 | N/A | Terminado | INTERVENTORÃA TÃ¿CNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA AMPLIACIÃ¿N, RECTIFICACIÃ¿N Y PAVIMENTACIÃ¿N DE LA VÃA ANORÃ ? EL LIMÃ¿N EN LA SUBREGIÃ¿N NORDESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. | 2789742487 | 2789742487 |  | N/A | 0 | Concurso de Méritos | Dirección Desarrollo Físico - Secretaría de Infraestructura Física |  |  | JORGE MAURICIO MORALES GÓMEZ | Velnec S.A | N/A | 2016-12-28 | 2017-01-23 | 2018-12-23 | 77.2 | 2023-06-28 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: 9 10-Prorroga: 2 11-Prorroga: 2 12-Prorroga: 5 13-Prorroga: 3 14-Prorroga: 1.03 15-Prorroga: 2 16-Prorroga: 3 2-Prorroga: 2.2 3-Prorroga: 4 4-Prorroga: 3 5-Prorroga: 3.51 6-Prorroga: 1 7-Prorroga: 3 8-Prorroga: 3 9-Prorroga: 3 | 24/12/2018 -- 23/09/2019 31/10/2021 -- 30/12/2021 31/12/2021 -- 28/02/2022 01/03/2022 -- 31/07/2022 29/07/2022 -- 28/10/2022 29/11/2022 -- 28/03/2023 01/01/2023 -- 28/02/2023 01/03/2023 -- 31/05/2023 24/09/2019 -- 29/11/2019 14/12/2019 -- 13/04/2020 14/06/2020 -- 13/09/2020 14/09/2020 -- 20/02/2025 01/01/2021 -- 31/01/2021 02/02/2021 -- 01/05/2021 03/05/2021 -- 02/08/2021 31/07/2021 -- 30/10/2021 | A-F.9.1/1120/0-2152/310503000/18-2168/001 >> 4500043351 |  |  | 40 | Nro.1: $ 1.081.207.257 Nro.10: $ 498.699.250 Nro.11: $ 315.344.060 Nro.12: $ 240.772.700 Nro.13: $ 300.000.000 Nro.2: $ 203.472.423 Nro.3: $ 415.000.000 Nro.4: $ 309.526.564 Nro.5: $ 452.806.792 Nro.6: $ 326.258.419 Nro.7: $ 295.768.550 Nro.8: $ 298.148.550 Nro.9: $ 398.721.400 | 20/12/2018 28/07/2022 02/12/2022 23/03/2023 09/09/2019 18/12/2019 11/09/2020 29/01/2021 30/04/2021 30/07/2021 29/10/2021 | 7925468452 | N/A | N/A | Suspensión Nro. 1: Suspensión Nro. 2: Suspensión Nro. 3: Suspensión Nro. 4: Suspensión Nro. 5: Suspensión Nro. 6: Ampliación 1 a la Suspensión 6 Suspensión Nro. 7: | desde: 24/03/2020 hasta: Indedinida desde: 13/04/2020 hasta: Indedinida desde: 23/04/2020 hasta: Indedinida desde: 27/04/2020 hasta: Indedinida desde: 11/05/2020 hasta: Indedinida desde: 24/10/2022 hasta: 02/11/2022 desde: 15/11/2022 hasta: 24/11/2022 desde: 26/05/2023 hasta: 26/06/2023 | 1 - Reanudación 2 - Reanudación 3 - Reanudación | 25/05/2020 25/11/2022 26/06/2023 | N/A | N/A | N/A | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-15-5664757 | 0% | 9692% | MARÍA DEL ROSARIO PALACIO SÁNCHEZ SERGIO ALEJANDRO MAZO BOHORQUEZ DIANA PATRICIA LÓPEZ LEAL | 2012050000008 2012050000008 | No Asignado | No Recibido
2016 | RE-20-314-2016 | 2016-AS-20-0151 | N/A | Suspendido | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÃUTICA CIVIL QUE PERMITAN ASEGURAR LA CONECTIVIDAD DEL AEROPUERTO JOSE MARIA CORDOVA CON LA CONEXION VIAL ABURRA ORIENTE-TUNEL DE ORIENTE. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Régimen Especial |  |  |  | Lina Marcela Moncada Hincapie | AERONAUTICA CIVIL | N/A |  | 2016-08-22 | 2022-08-22 | 72 | 2022-08-22 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 1 | N/A | N/A | 0 | N/A | N/A | Suspensión Nro. 1: | desde: 13/12/2019 hasta: 13/12/2019 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-7659669 | 0% | 0% | RODRIGO ECHEVERRY OCHOA JAIME ALBERTO URIBE GARCIA OSCAR IVAN OSORIO PELAEZ | 2012050000143 | No Asignado | No Recibido
2016 | RE-20-132-2016 | 2016-AS-20-0077 | N/A | Liquidado | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COLABORACIÃ¿N MARCO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA ? SECRETARÃA DE INFRAESTRUCTURA FÃSICA - Y EL MUNICIPIO DE BARBOSA CON EL PROPOSITO DE AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS | 0 |  |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2016-07-25 | 2016-07-27 | DAISY LORENA DUQUE SEPULVEDA | MUNICIPIO DE BARBOSA | N/A | 2016-08-17 | 2016-08-17 | 2016-12-13 | 3.9 | 2016-12-13 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-04-30 | N/A | N/A | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-4-5461901 | 0% | 0% | DALIS MILENA HINCAPIE LUZ ADRIANA QUINTERO MARTÃNEZ OSCAR IVAN OSORIO PELAEZ | N/A | No Asignado | No Recibido
2016 | RE-20-133-2016 | 2016-AS-20-0078 | N/A | Liquidado | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COLABORACIÃ¿N MARCO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA ? SECRETARÃA DE INFRAESTRUCTURA FÃSICA - Y EL MUNICIPIO DE BELMIRA CON EL PROPOSITO DE AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS | 0 |  |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2016-07-25 | 2016-07-27 | DALIS MILENA HINCAPIE | MUNICIPIO DE BELMIRA | N/A | 2016-08-10 | 2016-08-10 | 2016-12-13 | 4.1 | 2016-12-13 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-04-30 | N/A | N/A | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-4-5434350 | 0% | 0% | DALIS MILENA HINCAPIE LUZ ADRIANA QUINTERO MARTÃNEZ OSCAR IVAN OSORIO PELAEZ | N/A | No Asignado | No Recibido
2016 | RE-20-134-2016 | 2016-AS-20-0079 | N/A | Liquidado | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COLABORACIÃ¿Â¿N MARCO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA ? SECRETARÃ¿ÂA DE INFRAESTRUCTURA FÃ¿ÂSICA - Y EL MUNICIPIO DE BETULIA CON EL PROPOSITO DE AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS | 0 |  |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2016-07-25 | 2016-07-27 | DAISY LORENA DUQUE SEPULVEDA | MUNICIPIO DE BETULIA | N/A | 2016-08-10 | 2016-08-10 | 2016-12-13 | 4.1 | 2016-12-13 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-04-30 | N/A | N/A | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-4-5435468 | 0% | 0% | DALIS MILENA HINCAPIE LUZ ADRIANA QUINTERO MARTÃNEZ OSCAR IVAN OSORIO PELAEZ | N/A | No Asignado | No Recibido
2016 | RE-20-135-2016 | 2016-AS-20-0080 | N/A | Liquidado | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COLABORACIÃ¿N MARCO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA ? SECRETARÃA DE INFRAESTRUCTURA FÃSICA - Y EL MUNICIPIO DE BRICEÃ¿O CON EL PROPOSITO DE AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS | 0 |  |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2016-07-25 | 2016-07-27 | DALIS MILENA HINCAPIE | Municipio de Briceño | N/A | 2016-08-10 | 2016-08-10 | 2016-12-13 | 4.1 | 2016-12-13 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-04-30 | N/A | N/A | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-4-5435627 | 0% | 0% | DALIS MILENA HINCAPIE LUZ ADRIANA QUINTERO MARTÃNEZ OSCAR IVAN OSORIO PELAEZ | N/A | No Asignado | No Recibido
2016 | RE-20-140-2016 | 2016-AS-20-0085 | N/A | Liquidado | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COLABORACIÃ¿N MARCO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA ? SECRETARÃA DE INFRAESTRUCTURA FÃSICA - Y EL MUNICIPIO DE COCORNÃ CON EL PROPOSITO DE AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS | 0 |  |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2016-07-25 | 2016-07-27 | DAISY LORENA DUQUE SEPULVEDA | MUNICIPIO DE COCORNA | N/A | 2016-08-10 | 2016-08-10 | 2016-12-13 | 4.1 | 2016-12-13 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-04-30 | N/A | N/A | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-4-5437758 | 0% | 0% | DALIS MILENA HINCAPIE LUZ ADRIANA QUINTERO MARTÃNEZ OSCAR IVAN OSORIO PELAEZ | N/A | No Asignado | No Recibido
2016 | RE-20-178-2016 | 2016-AS-20-0123 | N/A | Liquidado | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COLABORACIÃ¿N MARCO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA ? SECRETARÃA DE INFRAESTRUCTURA FÃSICA - Y EL MUNICIPIO DE AMAGÃ CON EL PROPOSITO DE AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS | 0 |  |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2016-07-25 | 2016-07-27 | DAISY LORENA DUQUE SEPULVEDA | MUNICIPIO DE AMAGÁ | N/A | 2016-08-10 | 2016-08-10 | 2016-12-13 | 4.1 | 2016-12-13 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-04-30 | N/A | N/A | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-4-5437513 | 0% | 0% | DALIS MILENA HINCAPIE LUZ ADRIANA QUINTERO MARTÃNEZ OSCAR IVAN OSORIO PELAEZ | N/A | No Asignado | No Recibido
2016 | RE-20-136-2016 | 2016-AS-20-0081 | N/A | Liquidado | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COLABORACIÃ¿Â¿N MARCO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA ? SECRETARÃ¿ÂA DE INFRAESTRUCTURA FÃ¿ÂSICA - Y EL MUNICIPIO DE BURITICÃ¿Â CON EL PROPOSITO DE AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS | 0 |  |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2016-07-25 | 2016-07-27 | DALIS MILENA HINCAPIE | MUNICIPIO DE BURITICA | N/A | 2016-08-10 | 2016-08-10 | 2016-12-13 | 4.1 | 2016-12-13 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-04-30 | N/A | N/A | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-4-5436504 | 0% | 0% | DALIS MILENA HINCAPIE LUZ ADRIANA QUINTERO MARTÃNEZ OSCAR IVAN OSORIO PELAEZ | N/A | No Asignado | No Recibido
2016 | RE-20-137-2016 | 2016-AS-20-0082 | N/A | Liquidado | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COLABORACIÃ¿N MARCO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA ? SECRETARÃA DE INFRAESTRUCTURA FÃSICA - Y EL MUNICIPIO DE CAICEDO CON EL PROPOSITO DE AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS | 0 |  |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2016-07-25 | 2016-07-27 | DALIS MILENA HINCAPIE | MUNICIPIO DE CAICEDO | N/A | 2016-08-10 | 2016-08-10 | 2016-12-13 | 4.1 | 2016-12-13 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-04-30 | N/A | N/A | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-4-5437528 | 0% | 0% | DALIS MILENA HINCAPIE LUZ ADRIANA QUINTERO MARTÃNEZ OSCAR IVAN OSORIO PELAEZ | N/A | No Asignado | No Recibido
2016 | RE-20-138-2016 | 2016-AS-20-0083 | N/A | Liquidado | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COLABORACIÃ¿N MARCO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA ? SECRETARÃA DE INFRAESTRUCTURA FÃSICA - Y EL MUNICIPIO DE CARACOLI CON EL PROPOSITO DE AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS | 0 |  |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2016-07-25 | 2016-07-27 | DALIS MILENA HINCAPIE | MUNICIPIO DE CARACOLI | N/A | 2016-08-12 | 2016-08-12 | 2016-12-13 | 4 | 2016-12-13 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-04-30 | N/A | N/A | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-4-5443412 | 0% | 0% | DALIS MILENA HINCAPIE LUZ ADRIANA QUINTERO MARTÃNEZ OSCAR IVAN OSORIO PELAEZ | N/A | No Asignado | No Recibido
2016 | RE-20-139-2016 | 2016-AS-20-0084 | N/A | Liquidado | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COLABORACIÃ¿N MARCO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA ? SECRETARÃA DE INFRAESTRUCTURA FÃSICA - Y EL MUNICIPIO DE CARAMANTA CON EL PROPOSITO DE AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS | 0 |  |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2016-07-25 | 2016-07-27 | DAISY LORENA DUQUE SEPULVEDA | MUNICIPIO DE CARAMANTA | N/A | 2016-08-10 | 2016-08-10 | 2016-12-13 | 4.1 | 2016-12-13 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-04-30 | N/A | N/A | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-4-5437567 | 0% | 0% | DALIS MILENA HINCAPIE LUZ ADRIANA QUINTERO MARTÃNEZ OSCAR IVAN OSORIO PELAEZ | N/A | No Asignado | No Recibido
2016 | RE-20-141-2016 | 2016-AS-20-0086 | N/A | Liquidado | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COLABORACIÃ¿N MARCO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA ? SECRETARÃA DE INFRAESTRUCTURA FÃSICA - Y EL MUNICIPIO DE DONMATÃAS CON EL PROPOSITO DE AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS | 0 |  |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2016-07-25 | 2016-07-27 | DAISY LORENA DUQUE SEPULVEDA | MUNICIPIO DE DON MATIAS | N/A | 2016-08-11 | 2016-08-11 | 2016-12-13 | 4.1 | 2016-12-13 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-04-30 | N/A | N/A | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-4-5440525 | 0% | 0% | DALIS MILENA HINCAPIE LUZ ADRIANA QUINTERO MARTÃNEZ OSCAR IVAN OSORIO PELAEZ | N/A | No Asignado | No Recibido
2016 | RE-20-142-2016 | 2016-AS-20-0087 | N/A | Liquidado | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COLABORACIÃ¿N MARCO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA ? SECRETARÃA DE INFRAESTRUCTURA FÃSICA - Y EL MUNICIPIO DE EBEJICO CON EL PROPOSITO DE AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS | 0 |  |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2016-07-25 | 2016-07-27 | DALIS MILENA HINCAPIE | MUNICIPIO DE EBEJICO | N/A | 2016-08-10 | 2016-08-10 | 2016-12-13 | 4.1 | 2016-12-13 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2016-04-30 | N/A | N/A | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-4-5437876 | 0% | 0% | DALIS MILENA HINCAPIE LUZ ADRIANA QUINTERO MARTÃNEZ OSCAR IVAN OSORIO PELAEZ | N/A | No Asignado | No Recibido
2016 | RE-20-143-2016 | 2016-AS-20-0088 | N/A | Liquidado | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COLABORACIÃ¿N MARCO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA ? SECRETARÃA DE INFRAESTRUCTURA FÃSICA - Y EL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE VIBORAL CON EL PROPOSITO DE AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS | 0 |  |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2016-07-25 | 2016-07-27 | DAISY LORENA DUQUE SEPULVEDA | MUNICIPIO DEL CARMEN DE VIBORAL | N/A | 2016-08-10 | 2016-08-10 | 2016-12-13 | 4.1 | 2016-12-13 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-04-30 | N/A | N/A | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-4-5438148 | 0% | 0% | DALIS MILENA HINCAPIE LUZ ADRIANA QUINTERO MARTÃNEZ OSCAR IVAN OSORIO PELAEZ | N/A | No Asignado | No Recibido
2016 | RE-20-144-2016 | 2016-AS-20-0089 | N/A | Liquidado | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COLABORACIÃ¿N MARCO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA ? SECRETARÃA DE INFRAESTRUCTURA FÃSICA - Y EL MUNICIPIO DE EL PEÃ¿OL CON EL PROPOSITO DE AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS | 0 |  |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2016-07-25 | 2016-07-27 | DAISY LORENA DUQUE SEPULVEDA | Municipio del Peñol | N/A | 2016-08-10 | 2016-08-10 | 2016-12-13 | 4.1 | 2016-12-13 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2016-04-30 | N/A | N/A | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-4-5438255 | 0% | 0% | DALIS MILENA HINCAPIE LUZ ADRIANA QUINTERO MARTÃNEZ OSCAR IVAN OSORIO PELAEZ | 2016050000263 | No Asignado | No Recibido
2016 | RE-20-145-2016 | 2016-AS-20-0090 | N/A | Liquidado | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COLABORACIÃ¿N MARCO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA ? SECRETARÃA DE INFRAESTRUCTURA FÃSICA - Y EL MUNICIPIO DE EL RETIRO CON EL PROPOSITO DE AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS | 0 |  |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2016-07-25 | 2016-07-27 | DAISY LORENA DUQUE SEPULVEDA | MUNICIPIO DEL RETIRO | N/A | 2016-08-10 | 2016-08-10 | 2016-12-13 | 4.1 | 2016-12-13 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2016-04-30 | N/A | N/A | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-4-5438437 | 0% | 0% | DALIS MILENA HINCAPIE LUZ ADRIANA QUINTERO MARTÃNEZ OSCAR IVAN OSORIO PELAEZ | N/A | No Asignado | No Recibido
2016 | RE-20-146-2016 | 2016-AS-20-0091 | N/A | Liquidado | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COLABORACIÃ¿N MARCO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA ? SECRETARÃA DE INFRAESTRUCTURA FÃSICA - Y EL MUNICIPIO DE ENTRERRIOS CON EL PROPOSITO DE AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS | 0 |  |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2016-07-25 | 2016-07-27 | DALIS MILENA HINCAPIE | MUNICIPIO DE ENTRERRIOS | N/A | 2016-08-10 | 2016-08-10 | 2016-12-13 | 4.1 | 2016-12-13 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2016-04-30 | N/A | N/A | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-4-5438571 | 0% | 0% | DALIS MILENA HINCAPIE LUZ ADRIANA QUINTERO MARTÃNEZ OSCAR IVAN OSORIO PELAEZ | N/A | No Asignado | No Recibido
2016 | RE-20-147-2016 | 2016-AS-20-0092 | N/A | Liquidado | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COLABORACIÃ¿N MARCO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA ? SECRETARÃA DE INFRAESTRUCTURA FÃSICA - Y EL MUNICIPIO DE GIRALDO CON EL PROPOSITO DE AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS | 0 |  |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2016-07-25 | 2016-07-27 | DALIS MILENA HINCAPIE | MUNICIPIO DE GIRALDO | N/A | 2016-08-10 | 2016-08-10 | 2016-12-13 | 4.1 | 2016-12-13 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-04-30 | N/A | N/A | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-4-5439043 | 0% | 0% | DALIS MILENA HINCAPIE LUZ ADRIANA QUINTERO MARTÃNEZ OSCAR IVAN OSORIO PELAEZ | N/A | No Asignado | No Recibido
2016 | RE-20-148-2016 | 2016-AS-20-0093 | N/A | Liquidado | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COLABORACIÃ¿N MARCO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA ? SECRETARÃA DE INFRAESTRUCTURA FÃSICA - Y EL MUNICIPIO DE GÃ¿MEZ PLATA CON EL PROPOSITO DE AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS | 0 |  |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2016-07-25 | 2016-07-27 | DALIS MILENA HINCAPIE |  | N/A | 2016-08-10 | 2016-08-10 | 2016-12-13 | 4.1 | 2016-12-13 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-04-30 | N/A | N/A | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-4-5439124 | 0% | 0% | DALIS MILENA HINCAPIE LUZ ADRIANA QUINTERO MARTÃNEZ OSCAR IVAN OSORIO PELAEZ | N/A | No Asignado | No Recibido
2016 |  | 4600006031 | N/A | Liquidado | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACIÃ¿N PARA EL MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACIÃ¿N DE ACUEDUCTOS VEREDALES DEL MUNICIPIO DE JERICO | 795550756 | 795550756 | 721974333 | N/A | 73576423 | Convenios Interadministrativos | Dirección de Agua Potable y Saneamiento Básico | 2016-10-26 | 2016-11-01 | LEIDY ARREDONDO CEBALLOS | MUNICIPIO DE JERICO | N/A | 2016-11-09 | 2016-11-09 | 2016-12-13 | 1.1 | 2016-12-13 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.3.10.12/1137/0-2506/241310000 A.3.10.12/1137/4-2020/241310000 IDSOCIO=1140 IDSOCIO=1700 |  |  | 0 | N/A | N/A | 795550756 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2016-12-13 | N/A | N/A | 0 |  | 10000% | 0% | No Asignados | 2012050000144 | No Asignado | No Recibido
2016 | 5808-RE-20-192-2016 | 4600005681 | N/A | Liquidado | AUNAR ESFUERZOS TÃ¿Â¿CNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA PAVIMENTACIÃ¿Â¿N DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE BELMIRA, SUBREGION DEL NORTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 200000000 | 307988600 | 200000000 | 107988600 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2016-07-25 | 2016-07-27 | DALIS MILENA HINCAPIE | MUNICIPIO DE BELMIRA | N/A | 2016-08-26 | 2016-09-12 | 2016-12-13 | 3 | 2016-12-13 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 1-F.2.90/1120/0-1111/999999999/999999 >> 4500042621 1-F.2.90/1120/0-2160/999999999/999999 >> 4500042621 A-.9.4/1120/0-1010/253310000/18-2204/001 |  |  | 0 | N/A | N/A | 307988600 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-03-18 | N/A | 2019-05-07 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-4-5453155 | 0% | 6494% | DALIS MILENA HINCAPIE LUZ ADRIANA QUINTERO MARTÃNEZ OSCAR IVAN OSORIO PELAEZ | 2012050000204 2012050000204 | No Asignado | No Recibido
2016 | 5332-RE-20-76-2016 | 4600005196 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO COLABORARÃ AL MUNICIPIO PARA LA EJECUCIÃ¿N DEL PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMINOS DE HERRADURA EN JURISDICCIÃ¿N DEL MUNICIPIO DE TITIRIBI SUBREGIÃ¿N SUROESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. | 50000000 | 57500000 | 50000000 | 7500000 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2016-04-07 | 2016-04-08 | DALIS MILENA HINCAPIE | MUNICIPIO DE TITIRIBI | N/A | 2016-05-25 | 2016-06-30 | 2016-10-31 | 4 | 2016-10-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A-.9.4/1120/0-1010/253310000/18-2204/001 |  |  | 0 | N/A | N/A | 57500000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-03-04 | N/A | 2019-05-07 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-4-5008351 | 0% | 8696% | DALIS MILENA HINCAPIE EVELYN MONTAÑO GALEANO Aura Maria Tapasco Alvarez | 2012050000204 2012050000204 | No Asignado | No Recibido
2016 | 5845-RE-20-214-2016 | 4600005806 | N/A | Liquidado | AUNAR ESFUERZOS TÃ¿CNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA PAVIMENTACIÃ¿N DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE JERICO, SUBREGION DEL SUROESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. | 300000000 | 741288122 | 300000000 | 441288122 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2016-07-25 | 2016-07-27 | DAISY LORENA DUQUE SEPULVEDA | MUNICIPIO DE JERICO | N/A | 2016-09-22 | 2016-10-05 | 2016-12-13 | 2.3 | 2016-12-13 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A-.9.4/1120/0-1010/253310000/18-2204/001 |  |  | 0 | N/A | N/A | 741288122 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-05-22 | N/A | 2019-06-04 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-4-5551386 | 0% | 4047% | DALIS MILENA HINCAPIE LUZ ADRIANA QUINTERO MARTÃNEZ OSCAR IVAN OSORIO PELAEZ | 2012050000204 2012050000204 | No Asignado | No Recibido
2016 | RE-20-149-2016 | 2016-AS-20-0094 | N/A | Liquidado | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COLABORACIÃ¿N MARCO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA ? SECRETARÃA DE INFRAESTRUCTURA FÃSICA - Y EL MUNICIPIO DE GRANADA CON EL PROPOSITO DE AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS | 0 |  |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2016-07-25 | 2016-07-27 | DAISY LORENA DUQUE SEPULVEDA | MUNICIPIO DE GRANADA | N/A | 2016-08-10 | 2016-08-16 | 2016-12-13 | 3.9 | 2016-12-13 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2016-04-30 | N/A | N/A | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-4-5456436 | 0% | 0% | DALIS MILENA HINCAPIE LUZ ADRIANA QUINTERO MARTÃNEZ OSCAR IVAN OSORIO PELAEZ | N/A | No Asignado | No Recibido
2016 | RE-20-150-2016 | 2016-AS-20-0095 | N/A | Liquidado | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COLABORACIÃ¿N MARCO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA ? SECRETARÃA DE INFRAESTRUCTURA FÃSICA - Y EL MUNICIPIO DE GUADALUPE CON EL PROPOSITO DE AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS | 0 |  |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2016-07-25 | 2016-07-27 | DALIS MILENA HINCAPIE | MUNICIPIO DE GUADALUPE | N/A | 2016-08-10 | 2016-08-16 | 2016-12-13 | 3.9 | 2016-12-13 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-04-30 | N/A | N/A | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-4-5456597 | 0% | 0% | DALIS MILENA HINCAPIE LUZ ADRIANA QUINTERO MARTÃNEZ OSCAR IVAN OSORIO PELAEZ | N/A | No Asignado | No Recibido
2016 | RE-20-151-2016 | 2016-AS-20-0096 | N/A | Liquidado | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COLABORACIÃ¿N MARCO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA ? SECRETARÃA DE INFRAESTRUCTURA FÃSICA - Y EL MUNICIPIO DE GUARNE CON EL PROPOSITO DE AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS | 0 |  |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2016-07-25 | 2016-07-27 | DAISY LORENA DUQUE SEPULVEDA | MUNICIPIO DE GUARNE | N/A | 2016-08-10 | 2016-08-10 | 2016-12-13 | 4.1 | 2016-12-13 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-04-30 | N/A | N/A | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-4-5439205 | 0% | 0% | DALIS MILENA HINCAPIE LUZ ADRIANA QUINTERO MARTÃNEZ OSCAR IVAN OSORIO PELAEZ | N/A | No Asignado | No Recibido
2016 | RE-20-152-2016 | 2016-AS-20-0097 | N/A | Liquidado | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COLABORACIÃ¿N MARCO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA ? SECRETARÃA DE INFRAESTRUCTURA FÃSICA - Y EL MUNICIPIO DE GUATAPE CON EL PROPOSITO DE AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS | 0 |  |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Subsecretaría de Planeación - Secretaría de Infraestructura Física | 2016-07-25 | 2016-07-27 | DAISY LORENA DUQUE SEPULVEDA | MUNICIPIO DE GUATAPE | N/A | 2016-08-10 | 2016-08-10 | 2016-12-13 | 4.1 | 2016-12-13 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-04-30 | N/A | N/A | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-4-5439304 | 0% | 0% | DALIS MILENA HINCAPIE LUZ ADRIANA QUINTERO MARTÃNEZ OSCAR IVAN OSORIO PELAEZ | N/A | No Asignado | No Recibido
2016 | RE-20-158-2016 | 2016-AS-20-0103 | N/A | Liquidado | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COLABORACIÃ¿N MARCO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA ? SECRETARÃA DE INFRAESTRUCTURA FÃSICA - Y EL MUNICIPIO DE LA UNIÃ¿N CON EL PROPOSITO DE AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS | 0 |  |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2016-07-25 | 2016-07-27 | DAISY LORENA DUQUE SEPULVEDA | MUNICIPIO DE LA UNION | N/A | 2016-09-15 | 2016-09-15 | 2016-12-13 | 2.9 | 2016-12-13 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-04-30 | N/A | N/A | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-4-5576734 | 0% | 0% | DALIS MILENA HINCAPIE LUZ ADRIANA QUINTERO MARTÃNEZ OSCAR IVAN OSORIO PELAEZ | N/A | No Asignado | No Recibido
2016 | RE-20-161-2016 | 2016-AS-20-0106 | N/A | Liquidado | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COLABORACIÃ¿N MARCO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA ? SECRETARÃA DE INFRAESTRUCTURA FÃSICA - Y EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS CON EL PROPOSITO DE AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS | 0 |  |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2016-07-25 | 2016-07-27 | DAISY LORENA DUQUE SEPULVEDA | MUNICIPIO DE SAN CARLOS | N/A | 2016-08-16 | 2016-08-18 | 2016-12-13 | 3.8 | 2016-12-13 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-04-30 | N/A | N/A | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-4-5456593 | 0% | 0% | DALIS MILENA HINCAPIE LUZ ADRIANA QUINTERO MARTÃNEZ OSCAR IVAN OSORIO PELAEZ | N/A | No Asignado | No Recibido
2016 | RE-20-162-2016 | 2016-AS-20-0107 | N/A | Liquidado | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COLABORACIÃ¿N MARCO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA ? SECRETARÃA DE INFRAESTRUCTURA FÃSICA - Y EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO CON EL PROPOSITO DE AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS | 0 |  |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2016-07-25 | 2016-07-27 | DAISY LORENA DUQUE SEPULVEDA | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO | N/A | 2016-08-10 | 2016-08-10 | 2016-12-13 | 4.1 | 2016-12-13 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-04-30 | N/A | N/A | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-4-5441826 | 0% | 0% | DALIS MILENA HINCAPIE LUZ ADRIANA QUINTERO MARTÃNEZ OSCAR IVAN OSORIO PELAEZ | N/A | No Asignado | No Recibido
2016 | RE-20-163-2016 | 2016-AS-20-0108 | N/A | Liquidado | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COLABORACIÃ¿N MARCO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA ? SECRETARÃA DE INFRAESTRUCTURA FÃSICA - Y EL MUNICIPIO DE SAN JOSÃ¿ DE LA MONTAÃ¿A CON EL PROPOSITO DE AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS | 0 |  |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2016-07-25 | 2016-07-27 | DALIS MILENA HINCAPIE | Municipio de San José de la Montaña | N/A | 2016-08-10 | 2016-08-10 | 2016-12-13 | 4.1 | 2016-12-13 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-04-30 | N/A | N/A | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-4-5436186 | 0% | 0% | DALIS MILENA HINCAPIE LUZ ADRIANA QUINTERO MARTÃNEZ OSCAR IVAN OSORIO PELAEZ | N/A | No Asignado | No Recibido
2016 | RE-20-155-2016 | 2016-AS-20-0100 | N/A | Liquidado | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COLABORACIÃ¿N MARCO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA ? SECRETARÃA DE INFRAESTRUCTURA FÃSICA - Y EL MUNICIPIO DE JARDIN CON EL PROPOSITO DE AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS | 0 |  |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2016-07-25 | 2016-07-27 | DAISY LORENA DUQUE SEPULVEDA | MUNICIPIO DE JARDIN | N/A | 2016-08-10 | 2016-08-10 | 2016-12-13 | 4.1 | 2016-12-13 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-04-30 | N/A | N/A | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-4-5439402 | 0% | 0% | DALIS MILENA HINCAPIE LUZ ADRIANA QUINTERO MARTÃNEZ OSCAR IVAN OSORIO PELAEZ | N/A | No Asignado | No Recibido
2016 | RE-20-156-2016 | 2016-AS-20-0101 | N/A | Liquidado | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COLABORACIÃ¿N MARCO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA ? SECRETARÃA DE INFRAESTRUCTURA FÃSICA - Y EL MUNICIPIO DE JERICÃ¿ CON EL PROPOSITO DE AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS | 0 |  |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2016-07-25 | 2016-07-27 | DAISY LORENA DUQUE SEPULVEDA | MUNICIPIO DE JERICO | N/A | 2016-08-10 | 2016-08-10 | 2016-12-13 | 4.1 | 2016-12-13 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-04-30 | N/A | N/A | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-4-5435557 | 0% | 0% | DALIS MILENA HINCAPIE LUZ ADRIANA QUINTERO MARTÃNEZ OSCAR IVAN OSORIO PELAEZ | N/A | No Asignado | No Recibido
2016 | RE-20-157-2016 | 2016-AS-20-0102 | N/A | Liquidado | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COLABORACIÃ¿N MARCO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA ? SECRETARÃA DE INFRAESTRUCTURA FÃSICA - Y EL MUNICIPIO DE LA CEJA CON EL PROPOSITO DE AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS | 0 |  |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2016-07-25 | 2016-07-27 | DAISY LORENA DUQUE SEPULVEDA | LA CEJA DEL TAMBO | N/A | 2016-08-26 | 2016-08-26 | 2016-12-13 | 3.6 | 2016-12-13 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-04-30 | N/A | N/A | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-4-5505471 | 0% | 0% | DALIS MILENA HINCAPIE LUZ ADRIANA QUINTERO MARTÃNEZ OSCAR IVAN OSORIO PELAEZ | N/A | No Asignado | No Recibido
2016 | RE-20-159-2016 | 2016-AS-20-0104 | N/A | Liquidado | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COLABORACIÃ¿N MARCO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA ? SECRETARÃA DE INFRAESTRUCTURA FÃSICA - Y EL MUNICIPIO DE LIBORINA CON EL PROPOSITO DE AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS | 0 |  |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2016-07-25 | 2016-07-27 | DALIS MILENA HINCAPIE | MUNICIPIO DE LIBORINA | N/A | 2016-08-10 | 2016-08-10 | 2016-12-13 | 4.1 | 2016-12-13 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-04-30 | N/A | N/A | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-4-5435680 | 0% | 0% | DALIS MILENA HINCAPIE LUZ ADRIANA QUINTERO MARTÃNEZ OSCAR IVAN OSORIO PELAEZ | N/A | No Asignado | No Recibido
2016 | RE-20-160-2016 | 2016-AS-20-0105 | N/A | Liquidado | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COLABORACIÃ¿N MARCO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA ? SECRETARÃA DE INFRAESTRUCTURA FÃSICA - Y EL MUNICIPIO DE MONTEBELLO CON EL PROPOSITO DE AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS | 0 |  |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2016-07-25 | 2016-07-27 | DAISY LORENA DUQUE SEPULVEDA | MUNICIPIO DE MONTEBELLO | N/A | 2016-08-10 | 2016-08-10 | 2016-12-13 | 4.1 | 2016-12-13 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-04-30 | N/A | N/A | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-4-5436091 | 0% | 0% | DALIS MILENA HINCAPIE LUZ ADRIANA QUINTERO MARTÃNEZ OSCAR IVAN OSORIO PELAEZ | N/A | No Asignado | No Recibido
2016 | 5970-LIC-20-08-2016 | 4600006148 | 4600006158 | Terminado | AMPLIACION, RECTIFICACION Y PAVIMENTACION DE LA VIA ANORI - EL LIMON EN LA SUBREGION NORDESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 70726954885 | 61796757039 |  | N/A | 0 | Licitación Pública | Dirección Desarrollo Físico - Secretaría de Infraestructura Física |  |  | JORGE MAURICIO MORALES GÓMEZ | Consorcio Desarrollo Vial Anori | David Alberto Aristizábal Zuluaga - 67 Juan Ramon Hernandez Gonzalez - 33 | 2016-12-29 | 2017-01-23 | 2018-11-23 | 77.2 | 2023-06-28 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: 2.7 10-Prorroga: 3 11-Prorroga: 3 12-Prorroga: 2 13-Prorroga: 2 14-Prorroga: 5 15-Prorroga: 3 16-Prorroga: 1.03 17-Prorroga: 2 18-Prorroga: 3 2-Prorroga: 8.8 3-Prorroga: 3.9 4-Prorroga: .4 5-Prorroga: 4 6-Prorroga: 3 7-Prorroga: 3.57 8-Prorroga: 1 9-Prorroga: 3 | 14/08/2020 -- 03/11/2020 03/05/2021 -- 02/08/2021 31/07/2021 -- 30/10/2021 31/10/2021 -- 30/12/2021 31/12/2021 -- 28/02/2022 01/03/2022 -- 31/07/2022 29/07/2022 -- 28/10/2022 29/11/2022 -- 28/03/2023 01/01/2023 -- 28/02/2023 01/03/2023 -- 31/05/2023 24/09/2020 -- 16/06/2021 17/06/2021 -- 13/10/2021 14/10/2021 -- 25/10/2021 14/12/2019 -- 13/04/2020 14/06/2020 -- 13/09/2020 14/09/2020 -- 07/08/2025 01/01/2021 -- 31/01/2021 02/02/2021 -- 01/05/2021 | A-.9.1/1120/2-2152/253230000/18-2168/001 >>> 4500042564 A-.9.1/1120/2-2152/253230000/18-2168/001 >>> a4500042564 A-F.9.1/1120/0-2152/310503000/18-2168/001 >> 4500043539 |  |  | 38 | Nro.1: $ 1.000.000.000 Nro.2: $ 4.062.999.998 Nro.3: $ 6.937.359.858 Nro.4: $ 1.686.022.038 Nro.5: $ 5.930.389.380 Nro.6: $ 5.991.068.448 Nro.7: $ 3.027.000.000 | 10/12/2019 11/09/2020 29/01/2021 30/07/2021 29/10/2021 02/11/2022 | 90431596761 | 1 - Modificación Cláusula #0 | 31/07/2017 | Suspensión Nro. 1: Suspensión Nro. 2: Suspensión Nro. 3: Suspensión Nro. 4: Suspensión Nro. 5: Suspensión Nro. 6: Ampliación 1 a la Suspensión 6 Ampliación 2 a la Suspensión 6 Suspensión Nro. 7: | desde: 24/03/2020 hasta: Indedinida desde: 13/04/2020 hasta: Indedinida desde: 22/04/2020 hasta: Indedinida desde: 27/04/2020 hasta: Indedinida desde: 11/05/2020 hasta: Indedinida desde: 24/10/2022 hasta: 02/11/2022 desde: 03/11/2022 hasta: 14/11/2022 desde: 15/11/2022 hasta: 24/11/2022 desde: 26/05/2023 hasta: 26/06/2023 | 1 - Reanudación 2 - Reanudación 3 - Reanudación | 25/05/2020 25/11/2022 26/06/2023 | N/A | N/A | N/A | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-1-162449 | 0% | 9700% | MARÍA DEL ROSARIO PALACIO SÁNCHEZ ERNESTO ALBERTO MORENO GÓMEZ OSCAR IVAN OSORIO PELAEZ | 2012050000008 2012050000008 | No Asignado | Recibido
2016 | RE-20-128-2016 | 2016-AS-20-0073 | N/A | Liquidado | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COLABORACIÃ¿N MARCO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA ? SECRETARÃA DE INFRAESTRUCTURA FÃSICA- Y EL MUNICIPIO DE ABRIAQUI CON EL PROPOSITO DE AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS | 0 |  |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2016-07-15 | 2016-07-27 | DALIS MILENA HINCAPIE | MUNICIPIO DE ABRIAQUI | N/A | 2016-08-10 | 2016-08-10 | 2016-12-13 | 4.1 | 2016-12-13 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-04-30 | N/A | N/A | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-4-5438711 | 0% | 0% | DALIS MILENA HINCAPIE LUZ ADRIANA QUINTERO MARTÃNEZ OSCAR IVAN OSORIO PELAEZ | N/A | No Asignado | No Recibido
2016 | RE-20-176-2016 | 2016-AS-20-0121 | N/A | Liquidado | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COLABORACIÃ¿N MARCO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA ? SECRETARÃA DE INFRAESTRUCTURA FÃSICA - Y EL MUNICIPIO DE YOLOMBÃ¿ CON EL PROPOSITO DE AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS | 0 |  |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2016-07-25 | 2016-07-27 | DALIS MILENA HINCAPIE | MUNICIPIO DE YOLOMBO | N/A | 2016-08-10 | 2016-08-10 | 2016-12-13 | 4.1 | 2016-12-13 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-04-30 | N/A | N/A | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-4-5437590 | 0% | 0% | DALIS MILENA HINCAPIE LUZ ADRIANA QUINTERO MARTÃNEZ OSCAR IVAN OSORIO PELAEZ | N/A | No Asignado | No Recibido
2016 | 5360-RE-20-86-2016 | 4600005206 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO COLABORARÃ AL MUNICIPIO PARA LA EJECUCIÃ¿N DEL PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMINOS DE HERRADURAS EN JURISDICCIÃ¿N DEL MUNICIPIO DE TÃMESIS, SUBREGIÃ¿N SUROESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 50000000 | 57500000 | 50000000 | 7500000 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2016-04-14 | 2016-04-19 | DALIS MILENA HINCAPIE | MUNICIPIO DE TAMESIS | N/A | 2016-03-26 | 2016-06-23 | 2016-10-31 | 4.3 | 2016-10-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A-.9.4/1120/0-1010/253310000/18-2204/001 |  |  | 0 | N/A | N/A | 57500000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-04-25 | N/A | 2019-05-07 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-4-5022841 | 0% | 8696% | DALIS MILENA HINCAPIE EVELYN MONTAÑO GALEANO Aura Maria Tapasco Alvarez | 2012050000204 2012050000204 | No Asignado | No Recibido
2016 | RE-20-274-2016 | 2016-AS-20-0138 | N/A | Liquidado | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COLABORACIÃ¿N ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA ? SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA ? Y EL MUNICIPIO DE NECHI PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2016-09-07 | 2016-09-09 | DALIS MILENA HINCAPIE | MUNICIPIO DE NECHI | N/A | 2016-10-21 | 2016-11-11 | 2017-01-04 | 1.1 | 2016-12-13 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-04-04 | N/A | N/A | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-4-5574039 | 0% | 0% | DALIS MILENA HINCAPIE SANTIAGO FERNANDO ORTEGA MATEOS OSCAR IVAN OSORIO PELAEZ | N/A | No Asignado | No Recibido
2016 | 5929-RE-20-260-2016 | 4600006022 | N/A | Liquidado | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA REALIZAR MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LA(S) VÃA(S) DE LA RED VIAL SECUNDARIA, La Ye - YondÃ³ - Tramo Vereda Sardinata - YondÃ³, CÃ¿DIGO(S) 62AN29-1, ENTRE EL MUNICIPIO DE YONDÃ¿ Y LA GOBERNACIÃ¿N DE ANTIOQUIA | 27249169 | 27249169 | 24749169 | 2500000 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Desarrollo Físico | 2016-08-25 | 2016-09-16 | MARÍA KATHERINE DE LOS RÍOS ROA | MUNICIPIO DE YONDO | N/A | 2016-11-16 | 2016-11-22 | 2016-12-13 | 5.8 | 2017-05-15 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: 2.1 2-Prorroga: 3 | 14/12/2016 -- 16/02/2017 17/02/2017 -- 16/05/2017 | A-.9.4/1120/0-3120/253230000/18-2008/001 |  |  | 2 | N/A | N/A | 27249169 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2017-06-30 | N/A | 2019-07-02 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-4-5753993 | 0% | 9083% | GLADYS ESTELLA HERNANDEZ SANCHEZ SERGIO ALEJANDRO MAZO BOHORQUEZ OSCAR IVAN OSORIO PELAEZ | 2012050000008 2012050000008 | No Asignado | No Recibido
2016 | 5370-RE-20-89-2016 | 4600005204 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO COLABORARÃ AL MUNICIPIO PARA LA EJECUCIÃ¿N DEL PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMINOS DE HERRADURA EN JURISDICCIÃ¿N DEL MUNICIPIO DE ABRIAQUI SUBREGIÃ¿N OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 50000000 | 50000000 | 50000000 | N/A | 0 | Convenios Interadministrativos | Dirección de Proyectos Especiales | 2016-04-14 | 2016-04-19 | DALIS MILENA HINCAPIE | MUNICIPIO DE ABRIAQUI | N/A | 2016-05-26 | 2016-07-01 | 2016-12-28 | 4 | 2016-10-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A-.9.4/1120/0-1010/253310000/18-2204/001 |  |  | 0 | N/A | N/A | 50000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-03-12 | N/A | 2019-05-07 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-4-5022070 | 0% | 10000% | DALIS MILENA HINCAPIE EVELYN MONTAÑO GALEANO Aura Maria Tapasco Alvarez | 2012050000204 2012050000204 | No Asignado | No Recibido
2016 | RE-20-30-2016 | 2016-AS-20-0023 | N/A | Liquidado | Por el presente Convenio Interadministrativo El Departamento colaborarÃ¿Â¡ al Municipio de URAMITA con el suministro de materiales para llevar a cabo el mejoramiento de vÃ¿Â­as urbanas y/o terciarias. | 66000000 | 66000000 | 87450000 | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2016-04-04 | 2016-04-08 | MARTHA BEATRIZ SEPÚLVEDA MAZO | MUNICIPIO DE URAMITA | N/A | 2016-05-25 | 2016-06-16 | 2016-11-30 | 6.5 | 2016-12-30 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: 1 | 01/12/2016 -- 31/12/2016 |  |  |  | 2 | Nro.1: $ 21.450.000 | 25/05/2016 | 87450000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2017-07-14 | N/A | 2021-09-01 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-4-5447876 | 0% | 0% | MARTHA BEATRIZ SEPÚLVEDA MAZO LUZ ADRIANA QUINTERO MARTÃNEZ CAMPO ELIAS ALOMIA | 2012050000295 2012050000295 | No Asignado | No Recibido
2015 | RE-20-58-2015 | 2015-AS-20-0055 | N/A | Liquidado | POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARA AL MUNICIPIO DE SOPETRÁN CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS Y/O TERCIARIAS. | 115050000 | 115050000 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2015-03-16 | 2015-03-19 | MARTHA BEATRIZ SEPÚLVEDA MAZO | MUNICIPIO DE SOPETRAN | N/A | 2015-04-14 | 2015-04-14 | 2015-10-30 | 6.5 | 2015-10-30 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 115050000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2016-09-26 | N/A | N/A | 1 |  | 0% | 0% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2015 | RE-20-131-2015 | 2015-AS-20-0101 | N/A | Terminado | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA COFINANCIAR LA REHABILITACIÓN DE LA VÍA RIOGRANDE - NUEVA COLONIA, MUNICIPIO DE TURBO. | 400000000 | 400000000 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Desarrollo Físico | 2015-06-04 | 2015-06-09 | MARÍA DEL ROSARIO PALACIO SÁNCHEZ | MUNICIPIO DE TURBO | N/A | 2015-06-12 | 2015-09-28 |  | 3.1 | 2015-12-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 400000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 0% | MARÍA DEL ROSARIO PALACIO SÁNCHEZ LUCAS JARAMILLO CADAVID ANA GLADYS CARO DIAZ | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2015 | RE-20-138-2015 | 2015-AS-20-0111 | N/A | Liquidado | POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARA AL MUNICIPIO DE CARACOLI CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS Y/O TERCIARIAS | 56550000 | 56550000 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2015-06-18 | 2015-06-22 | LUIS ALBERTO CORREA OSSA | MUNICIPIO DE CARACOLI | N/A | 2015-06-23 | 2015-07-23 | 2015-12-15 | 4.7 | 2015-12-15 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 56550000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2016-07-13 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 0% | LUIS ALBERTO CORREA OSSA LUZ ADRIANA QUINTERO MARTÃNEZ IRMA LÓPEZ LÓPEZ | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2015 |  | 4600004129 | N/A | Liquidado | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA ATENCIÓN DE LAS EMERGENCIAS EN LA RED VIAL DEPARTAMENTAL EN LAS DIFERENTES SUBREGIONES DE ANTIOQUIA. | 7156695895 | 7156695895 | 7156695895 | N/A | 0 | Contratación Directa - Contrato Interadministrativo | Dirección de Desarrollo Físico | 2015-06-04 | 2015-06-09 | JUAN DAVID LOAIZA GALLEGO | RENTING DE ANTIOQUIA S.A.S. SIGLA RENTAN S.A.S. | N/A | 2015-06-12 | 2015-06-17 | 2015-12-01 | 5.5 | 2015-12-01 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A-.9.2/1120/0-3120/253230000/18-2008/001 A-.9.4/1120/0-1010/253310000/18-2204/001 A-.9.4/1120/0-1011/253310000/18-2204/001 A-.9.4/1120/0-8114/253230000/18-2008/001 A-.9.4/1120/4-1011/253230000/18-2008/001 A-9.4/1120/0-1010/253230000/18-2008/001 A-9.4/1120/4-1011/253230000/18-2008/001 A-F.9.2/1120/0-3120/253230000/18-2019/001 |  |  | 0 | N/A | N/A | 7156695895 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2016-09-12 | N/A | 2019-05-23 | 0 |  | 8500% | 10551% | No Asignados | 2012050000008 2012050000008 | No Asignado | No Recibido
2015 |  | 4600004434 | N/A | Liquidado | INTERVENTORIA TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VÍAS DE INFLUENCIA DEL PEAJE DE PAJARITO EN LA SUBREGION NORTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 322791684 | 307126528 | 307126528 | N/A | 0 | Concurso de Méritos | Dirección de Desarrollo Físico | 2015-04-20 | 2015-05-08 | MARGARITA MARIA GIL QUINTERO | CONSORCIO INTERSA-RET | Gerente - 50 RUTH ELENA TABARES ZULETA - 50 | 2015-07-31 | 2015-07-31 | 2015-12-31 | 6 | 2016-01-31 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: 1 | 01/01/2016 -- 31/01/2016 | A-.9.2/1120/0-2160/253230000/18-3002/001 A-.9.2/1120/4-2160/253230000/18-3002/001 |  |  | 1 | N/A | N/A | 307126528 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2016-09-06 | Bilateral | 2021-08-11 | 0 |  | 0% | 9935% | No Asignados | 2012050000008 2012050000008 | No Asignado | No Recibido
2015 | 4762-EV-20-01-2015 | 4600004556 | N/A | Terminado | Adquisicion de una faja de terreno con un area de 4,805,57 m2, segregada del inmueble de mayor extension identificado con el folio de matricula inmobiliaria No. 014-0001120 ocupada por el Departamento de Antioquia durante la ampliacion, rectificacion y pavimentacion de la vía "Jerico-Jamaica-Tarso" | 30275091 | 30275091 | 30275091 | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Valorización - Secretaría de Infraestructura Física | 2015-07-27 |  | MARGARITA MARIA DIAZ ESCOBAR | Gustavo Adolfo Botero Gonzales | N/A |  | 2015-06-01 | 2015-06-30 | 0.9 | 2015-06-30 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A-.9.10/1120/0-2150/253130000/18-2009/001 |  |  | 0 | N/A | N/A | 30275091 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |  | 10000% | 10000% | MARGARITA MARIA DIAZ ESCOBAR XIOMARA GIRALDO ALZATE NICOLÃS GIRALDO MORALES | 2012050000009 | No Asignado | No Recibido
2015 | RE-20-40-2015 | 2015-AS-20-0037 | N/A | Liquidado | POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARA AL MUNICIPIO DE MONTEBELLO CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS Y/O TERCIARIAS. | 56550000 | 56550000 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2015-03-16 | 2015-03-19 | ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO | MUNICIPIO DE MONTEBELLO | N/A | 2015-04-15 | 2015-05-14 | 2015-10-30 | 5.5 | 2015-10-30 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 56550000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-07-04 | N/A | 2019-07-22 | 1 |  | 0% | 0% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2015 | 4155-LIC-20-16-2015 | 4600004484 | 4600004530 | Liquidado | MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LAS VÍAS PRIORIZADAS DE LAS SUBREGIONES SUROESTE, OCCIDENTE Y MAGDALENA MEDIO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 4926944267 | 4663352953 | 6114387127 | N/A | 0 | Licitación Pública | Dirección de Desarrollo Físico | 2015-05-11 |  | ALIRIO ADÁN VERA GIRALDO | ICPB S.A. | N/A | 2015-08-10 | 2015-09-14 | 2016-02-14 | 8 | 2016-05-15 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: 2 2-Prorroga: 2 | 15/02/2016 -- 14/04/2016 15/04/2016 -- 14/06/2016 | S-GRA.1.1/1720/0-R004/253230000/18-0000/001 |  |  | 6 | Nro.1: $ 451.034.174 Nro.2: $ 1.000.000.000 | 03/12/2015 06/04/2016 | 6114387127 | N/A | N/A | Suspensión Nro. 1: | desde: 10/02/2016 hasta: Indedinida | 1 - Reanudación | 07/03/2016 | 2017-02-01 | Bilateral | 2021-10-25 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-1-138460 | 0% | 9997% | JULIANA GÃ¿MEZ ECHAVARRIA LUZ ADRIANA QUINTERO MARTÃNEZ IRMA LÓPEZ LÓPEZ | 2012050000008 2012050000008 | No Asignado | No Recibido
2015 | 4702-SA-20-03-2015 | 4600004616 | N/A | Liquidado | CONSTRUCCION Y ADECUACION DE LA EDIFICACIÓN EN UN NIVEL PARA LA TERMINAL DE TRANSPORTE Y USOS COMERCIALES COMPLEMENTARIOS EN EL MUNICIPIO DE CAICEDO (En cumplimiento del acuerdo publico 2014-2015) | 495943734 | 484234111 | 514234111 | N/A | 0 | Selección abreviada | Dirección de Proyectos Especiales | 2015-07-07 | 2015-07-10 | MARÍA KATHERINE DE LOS RÍOS ROA | INGESERCON SAS | N/A | 2015-09-17 | 2015-10-02 | 2015-12-31 | 2.9 | 2015-12-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A-.15.10/1120/0-8114/253310000/24-2211/001 |  |  | 1 | Nro.1: $ 30.000.000 | 18/12/2015 | 514234111 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2016-12-07 | Bilateral | 2021-01-29 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-1-142690 | 0% | 9823% | MARÍA KATHERINE DE LOS RÍOS ROA SERGIO ALEJANDRO MAZO BOHORQUEZ BLANCA ASTRID PALACIO ARBOLEDA | 2012050000211 | No Asignado | No Recibido
2015 | 4787-LIC-20-22-2015 | 4600004783 | 4600004784 | Liquidado | Mantenimiento, mejoramiento, rehabilitaciÃ³n y construcciÃ³n de obras complementarias en las vÃ­as priorizadas de la subregiÃ³n oriente del departamento de Antioquia. | 3590631964 | 3557545540 | 3814683540 | N/A | 0 | Licitación Pública | Dirección de Desarrollo Físico | 2015-08-27 |  | URIEL ALONSO SUAZA ARBOLEDA | CONSORCIO CAVICON | JAIME HUMBERTO ARCILA MONTOYA - 70 Jaime Humberto Arcila Montoya - 30 | 2015-12-07 | 2016-01-18 | 2016-05-18 | 8.9 | 2016-10-16 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: 2 2-Prorroga: 1 | 19/05/2016 -- 18/07/2016 19/07/2016 -- 18/08/2016 | A-.9.4/1120/0-3120/253230000/18-2008/001 A-.9.4/1120/4-1011/310503000/18-0035/001 >> 4500043769 S-GRA.1.1/1720/0-R004/253230000/18-0000/001 |  |  | 5 | Nro.1: $ 257.138.000 | 15/09/2016 | 3814683540 | N/A | N/A | Suspensión Nro. 1: | desde: 07/07/2016 hasta: Indedinida | 1 - Reanudación | 05/09/2016 | 2017-08-28 | Bilateral | 2021-12-15 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-1-147161 | 0% | 10020% | MARÍA KATHERINE DE LOS RÍOS ROA EVELYN MONTAÑO GALEANO Aura Maria Tapasco Alvarez | 201205SGR0021 | No Asignado | No Recibido
2015 | 4793-CON-20-17-2015 | 4600004840 | N/A | En Ejecución | Contratación de la GERENCIA DEL PROYECTO, encargada de efectuar la administración integral de los contratos asociados a EL PROYECTO TÚNEL DEL TOYO Y SUS VÍAS DE ACCESO en todos los aspectos técnicos, financieros, contables, administrativos, prediales, ambientales, documentales, sociales y jurídicos | 35153600000 | 35153600000 |  | N/A | 0 | Concurso de Méritos | Gerencia de Proyectos Estratégicos |  |  | Hector Alonso Gomez Giraldo | Compañía Colombiana de Consultores S.A. sigla CCC o CCC S.A. | DIEGO ZAPATA GOMEZ - 50 ALEJANDRO RESTREPO GOMEZ - 50 |  | 2016-12-19 | 2027-12-18 | 132.6 | 2028-01-06 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 4 | N/A | N/A | 35153600000 | 1 - Modificación Cláusula #4 2 - Modificación Cláusula #4 | 19/12/2016 | Suspensión Nro. 1: | desde: 25/03/2020 hasta: Indedinida | 1 - Reanudación | 13/04/2020 | N/A | N/A | N/A | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-15-4274070 | 0% | 0% | ANA MARÍA RESTREPO VÉLEZ SERGIO JARAMILLO MEJIA / KONFIRMA FERNANDO JOSE RESTREPO JARAMILLO / KONFIRMA | 2013050000023 2013050000023 | No Asignado | No Recibido
2015 |  | 4600004701 | N/A | Liquidado | ADQUISICIÓN DE UNA FAJA DE TERRENO CON UN ÁREA DE 2296,63 M2, SEGREGADA DEL INMUEBLE DE MAYOR EXTENSIÓN IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE MATRICULA INMOBILIARIA 0282583, REQUERIDA POR EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, DURANTE LA INTERVENCIÓN DEL PUNTO CRÍTICO UBICADO EN EL KILOMETRO 12+780 DENTRO DE LAS OBRAS DE RECUPERACIÓN DE LA VÍA NARIÑO-PUERO VENUS | 10908993 | 10908993 | 10908993 | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Valorización - Secretaría de Infraestructura Física |  |  | MARGARITA MARIA DIAZ ESCOBAR | OMAR DE JESUS ARISTIZABAL LOPEZ | N/A |  | 2015-11-01 | 2015-12-01 | 1 | 2015-12-01 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A-.9.10/1120/0-2150/253130000/18-2009/001 |  |  | 0 | N/A | N/A | 10908993 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 10000% | No Asignados | 2012050000009 | No Asignado | No Recibido
2015 | 4877-EV-20-04-2015 | 4600004717 | N/A | Liquidado | Adquisición de treinta (30) fajas de terreno, que serán destinadas al uso público, segregadas de los inmuebles de mayor extensión, identificados con folio de matrículas inmobiliarias de la Oficina de Registros de Instrumentos Públicos de Andes, ubicadas en la verada La Selva del Municipio de Concordia, que se identificas a continuación: 004-6471, 004-6472, 004-6475, 004-6476, 004-6479, 004-6480, 004-6481, 004-6486, 004-6487, 004-6489, 004-6490, 004-6491, 004-6492, 004-6493, 004-6495, 004-6496, 004-6498, 004-6499, 004-6502, 004-6504, 004-6505, 004-6506, 004-6507, 004-6510, 004-6511, 004-6522, 004-6523, 004-6524, 004-6526, 004-32149. | 45434000 | 45434000 | 45434000 | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Valorización - Secretaría de Infraestructura Física |  |  | MARGARITA MARIA DIAZ ESCOBAR | ARANGO & CIA INVERSIONES SAN ANTONIO S.A.S. | N/A |  | 2015-11-01 | 2015-12-01 | 1 | 2015-12-01 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A-.9.10/1120/0-2150/253130000/18-2009/001 |  |  | 0 | N/A | N/A | 45434000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 10000% | MARGARITA MARIA DIAZ ESCOBAR XIOMARA GIRALDO ALZATE NICOLÃS GIRALDO MORALES | 2012050000009 | No Asignado | No Recibido
2015 | 4712-MC-20-03-2015 | 4600004607 | N/A | Liquidado | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALES INFORMATIVAS PARA LOS SISTEMAS DE TRANSPORTE POR CABLE AÉREO A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 59164413 | 38529284 | 38529284 | N/A | 0 | Mínima cuantía | Dirección de Proyectos Especiales | 2015-08-10 |  | CAROLINA VARGAS OCHOA | Señalizacion y Montajes | N/A | 2015-09-14 | 2015-09-22 | 2015-12-01 | 2.3 | 2015-12-01 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A-.9.15/1120/0-8114/253320000/17-2111/001 |  |  | 0 | N/A | N/A | 38529284 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-11-25 | N/A | 2019-05-27 | 0 |  | 0% | 10000% | CAROLINA VARGAS OCHOA LUCAS JARAMILLO CADAVID DIANA PATRICIA LÓPEZ LEAL | 2012050000111 | No Asignado | No Recibido
2015 | 4752-CON-20-16-2015 | 4600004805 | N/A | En Ejecución | InterventorÃ­a tÃ©cnica, administrativa, financiera, ambiental, social, predial y legal para la construcciÃ³n del Proyecto TÃºnel del Toyo y sus vÃ­as de acceso en sus fases de PreconstrucciÃ³n, ConstrucciÃ³n, OperaciÃ³n y Mantenimiento. | 61385300000 | 61384875415 |  | N/A | 0 | Concurso de Méritos | Gerencia de Proyectos Estratégicos |  |  | Hector Alonso Gomez Giraldo | CONSORCIO INTEGRAL TUNEL DEL TOYO | CARLOS ANDRES LAINO CORTISSOZ - 49 ROGELIO DE JESUS SOSA BARRERA - 51 |  | 2015-12-23 | 2026-06-23 | 128.8 | 2026-09-16 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.9.1/1120/0-4791/253210000/183023 AF.9.1/1120/0-8114/253210000/183023 |  |  | 4 | N/A | N/A | 61384875415 | N/A | N/A | Suspensión Nro. 1: Suspensión Nro. 1: | desde: 28/03/2016 hasta: Indedinida desde: 24/03/2020 hasta: Indedinida | 1 - Reanudación 1 - Reanudación | 13/04/2020 02/06/2016 | N/A | N/A | N/A | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-15-4142122 | 0% | 3561% | ANA MARÍA RESTREPO VÉLEZ SERGIO JARAMILLO MEJIA / KONFIRMA EMMANUEL CÁCERES DE KERCHOVE / KONFIRMA | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2015 | 4396-LIC-20-18-2015 | 4600004806 | 4600004805 | En Ejecución | Construcción del Proyecto Túnel del Toyo y sus vías de acceso en sus fases de Preconstrucción, Construcción, Operación y Mantenimiento. | 1076364500000 | 1045793749953 |  | N/A | 0 | Licitación Pública | Subsecretaría Proyectos Estratégicos, Concesiones y APP - Secretaría de Infraestructura Física |  |  | Hector Alonso Gomez Giraldo | CONSORCIO ANTIOQUIA AL MAR | PEDRO JOSE COLLADO GOMEZ - 40 PAOLA FERNANDA SOLARTE ENRIQUEZ - 20 CARLOS ALBERTO SOLARTE SOLARTE - 20 GERMAN ALBERTO ANGEL TORO - 20 | 2015-12-11 | 2015-12-24 | 2015-12-24 | 120 | 2025-12-24 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 17 | N/A | N/A | 1045793749953 | 1 - Modificación Cláusula #7 10 - Modificación Cláusula #3 11 - Modificación Cláusula #7 12 - Modificación Cláusula #7 13 - Modificación Cláusula #4 14 - Modificación Cláusula #4 2 - Modificación Cláusula # 3 - Modificación Cláusula # 4 - Modificación Cláusula # 5 - Modificación Cláusula # 6 - Modificación Cláusula # 7 - Modificación Cláusula # 8 - Modificación Cláusula #1-2-3-5-6-7-8-9-10 9 - Modificación Cláusula #3 | 27/05/2016 10/08/2021 23/08/2023 15/09/2023 08/09/2017 26/10/2017 08/02/2018 14/03/2018 14/11/2018 12/07/2019 05/06/2020 10/07/2020 | Suspensión Nro. 1: Suspensión Nro. 2: | desde: 16/03/2016 hasta: 16/05/2016 desde: 16/05/2016 hasta: 19/05/2016 | 1 - Reanudación | 26/05/2016 | N/A | N/A | N/A | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-1-140110 | 0% | 0% | GUILLERMO JIMENEZ ANZOLA / KONFIRMA EMMANUEL CÁCERES DE KERCHOVE / KONFIRMA SERGIO JARAMILLO MEJIA / KONFIRMA | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2015 | 3945-RE-20-106-2015 | 4600003690 | N/A | Liquidado | AUNAR ESFUERZOS PARA REALIZAR EL PLAN DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD URBANA Y RURAL SOSTENIBLES PARA EL MUNICIPIO DE SALGAR Y DEFINIR ORIENTACIONES PARA POTENCIAR LA CONECTIVIDAD DEL MUNICIPIO CON LA REGIÓN | 142358943 | 142358943 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Subsecretaría de Planeación - Secretaría de Infraestructura Física | 2015-04-13 | 2015-04-21 | LETICIA OMAIRA HOYOS ZULUAGA | MUNICIPIO DE SALGAR | N/A | 2015-05-03 | 2015-06-17 | 2015-12-15 | 5.9 | 2015-12-15 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A-.9.10/1120/0-2150/253110000/18-2124/001 |  |  | 0 | N/A | N/A | 142358943 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-12-31 | N/A | 2019-05-09 | 0 |  | 0% | 3511% | LETICIA OMAIRA HOYOS ZULUAGA OLGA LUCÍA LOPERA ÁLVAREZ ROSSEMITH MARCELA PEREZ VERGARA | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2015 | 3272-LIC-20-03-2015 | 4600004086 | 4600004434 | Liquidado | MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÃ¿N DE LAS VÃAS DE INFLUENCIA DEL PEAJE PAJARITO EN LA SUBREGIÃ¿N NORTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. | 5156146486 | 5291878038 | 5674646609 | N/A | 0 | Licitación Pública | Dirección de Desarrollo Físico | 2015-02-02 | 2015-02-06 | Libardo Augusto Rico Giraldo | PROCOPAL S.A. | N/A | 2015-07-16 | 2015-07-31 | 2015-12-31 | 6 | 2016-01-31 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: 1 | 01/01/2016 -- 31/01/2016 | A-.9.2/1120/0-2160/253230000/18-3002/001 A-.9.2/1120/4-2160/253230000/18-3002/001 |  |  | 3 | Nro.1: $ 363.901.167 | 21/12/2015 | 5655779205 | 1 - Modificación Cláusula #9 | 08/10/2015 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2016-08-16 | N/A | 2021-07-14 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-1-133390 | 2170% | 10000% | EDUARDO ALFONSO HERRERA ZAMBRANO MARGARITA MARÍA OCAMPO BORRERO MARÍA VICTORIA BAQUERO PIEDRAHITA | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2015 | 4202-CON-20-11-2015 GRUPO 2 | 4600004388 | N/A | Liquidado | INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE EDUCATIVO DEL MUNICIPIO DE ARBOLETES EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. | 252554823 | 241666976 | 241666976 | N/A | 0 | Concurso de Méritos | Dirección de Desarrollo Físico | 2015-05-11 |  | FRANCISCO JAVIER PARRA ZULUAGA | ACFA INGENIERIA S.A.S | N/A | 2015-07-09 | 2015-07-21 | 2016-02-21 | 7 | 2016-02-21 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | S-GRA.1.1/1720/0-R002/221420000/02-0025/001 |  |  | 0 | N/A | N/A | 241666976 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2017-06-30 | N/A | N/A | 0 |  | 5500% | 9146% | NASLY OROZCO ARROYAVE EVELYN MONTAÑO GALEANO MARÍA VICTORIA BAQUERO PIEDRAHITA | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2015 | RE-20-148-2015 | 2015-AS-20-0116 | N/A | En Ejecución | EL PRESENTE CONVENIO TIENE POR OBJETO QUE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARÃA DE INFRAESTRUCTURA FÃSICA, AUTORIZA A LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI, LA INTERVENCIÃ¿N DE LA VÃA DENOMINADA EL DOS - EL TRES, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE TURBO, EN LA SUBREGIÃ¿N DE URABÃ DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, IDENTIFICADA CON CÃ¿DIGO 62AN01, CON UNA LONGITUD DE 8.6 KMS (ABSCISAS K0+000 - K8+600), PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "AUTOPISTA AL MAR 2" | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Desarrollo Físico | 2015-06-22 | 2015-06-23 |  | AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA-ANI | N/A |  | 2015-06-24 |  | 240 | 2035-06-24 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-4-3985766 | 0% | 0% | MARÍA DEL ROSARIO PALACIO SÁNCHEZ ERNESTO ALBERTO MORENO GÓMEZ DIANA PATRICIA LÓPEZ LEAL | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2015 | MC-20-02-2015 | 2015-SS-20-0004 | N/A | Terminado | PRESTACION DEL SERVICIO DE RADIO ANÁLOGA Y EL ALQUILER DE 20 RADIOS PARA LA COMUNICACIÓN EN LA CONEXIÓN VIAL GUILLERMO GAVIRIA CORREA Y EL TÚNEL FERNANDO GÓMEZ MARTÍNEZ | 35593440 | 0 |  | N/A | 0 | Mínima cuantía | Gerencia de Proyectos Estratégicos |  |  | CARLOS ALBERTO GOMEZ USUGA | ALDUVER VASQUEZ SALAZAR | N/A |  | 2015-03-30 | 2016-03-30 | 12 | 2016-03-30 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2 |  | 0% | 0% | ADRIANA MONTOYA HINCAPIÉ ANDRÉS FELIPE DÍAZ CASTAÑEDA GUSTAVO ADOLFO LASTRA BERMÚDEZ | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2015 | 3725-LIC-20-10-2015 | 4600004139 |  | Liquidado | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LA DOBLE CALZADA LAS PALMAS. | 2122646460 | 2012702843 |  | N/A | 0 | Licitación Pública | Gerencia de Proyectos Estratégicos | 2015-03-12 | 2015-03-17 | KENNY JULIET SANCHEZ JALLER | CONSORCIO CASIKON PALMAS | Cesar Augusto Osorio Obando - 75 Andres Felipe Restrepo Ángel - 25 | 2015-06-23 | 2015-07-01 | 2015-12-15 | 6.9 | 2016-01-30 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: 1.5 | 16/12/2015 -- 30/01/2016 | A-.9.2/1120/0-3120/253220000/18-2317/001 A-.9.2/1120/4-3120/253220000/18-2317/001 A-.9.4/1120/0-8115/253220000/18-2317/001 |  |  | 1 | N/A | N/A | 2012702843 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2016-06-08 | Bilateral | 2021-04-16 | 17 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-1-135867 | 0% | 11710% | JORGE ELIÉCER GUTIÉRREZ PÉREZ ANA MARÍA MURILLO ESCOBAR LEIDY BIBIANA VELEZ BUSTAMANTE | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2015 | 4156-LIC-20-17-2015 GRUPO 1 | 4600004390 | 4600004397 | Liquidado | CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE EDUCATIVO DEL MUNICIPIO DE LIBORINA (GRUPO I) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. | 2372698228 | 2281341791 | 2281341791 | N/A | 0 | Licitación Pública | Dirección de Desarrollo Físico | 2015-05-11 |  | JORGE MAURICIO MORALES GÓMEZ | CONSORCIO GG 2015 | José Iván Gómez Salazar - 50 Duber Efrén Gómez Gañan - 50 | 2015-07-10 | 2015-07-21 | 2015-12-31 | 5.3 | 2015-12-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A-.15.10/1120/0-1010/253310000/24-2211/001 S-GRA.1.1/1720/0-R002/221420000/02-0026/001 |  |  | 0 | N/A | N/A | 2281341791 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2017-06-30 | Bilateral | 2021-07-01 | 12 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-1-138394 | 7600% | 9732% | NASLY OROZCO ARROYAVE EVELYN MONTAÑO GALEANO Aura Maria Tapasco Alvarez | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2015 | 3727-CON-20-05-2015 | 4600004182 | N/A | Liquidado | INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO DE LA DOBLE CALZADA LAS PALMAS. | 204441868 | 0 |  | N/A | 0 | Concurso de Méritos | Gerencia de Proyectos Estratégicos |  |  | KENNY JULIET SANCHEZ JALLER | CONSORCIO INTERSA-RET | Gerente - 50 RUTH ELENA TABARES ZULETA - 50 |  | 2015-07-01 | 2015-12-30 | 5.9 | 2015-12-30 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A-.9.2/1120/4-3120/253220000/18-2317/001 |  |  | 0 | N/A | N/A | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2016-06-10 | Bilateral | 2021-04-16 | 2 |  | 0% | 0% | JORGE ELIÉCER GUTIÉRREZ PÉREZ ANA MARÍA MURILLO ESCOBAR LEIDY BIBIANA VELEZ BUSTAMANTE | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2015 | 4202-CON-20-11-2015 GRUPO I | 4600004397 | N/A | Liquidado | INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE EDUCATIVO DEL MUNICIPIO DE LIBORINA EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. Grupo I | 204464017 | 197954660 | 197954660 | N/A | 0 | Concurso de Méritos | Dirección de Desarrollo Físico | 2015-05-11 |  | NASLY OROZCO ARROYAVE | CONSORCIO PARQUES EDUCATIVOS L-A | Rafael Eduardo Angel Saldarriaga - 50 Camilo Andres Angel Saldarriaga - 50 | 2015-07-09 | 2015-07-21 | 2016-02-21 | 7 | 2016-02-21 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | S-GRA.1.1/1720/0-R002/221420000/02-0026/001 |  |  | 0 | N/A | N/A | 197954660 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2017-06-30 | N/A | N/A | 0 |  | 7100% | 9802% | NASLY OROZCO ARROYAVE EVELYN MONTAÑO GALEANO MARÍA VICTORIA BAQUERO PIEDRAHITA | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2015 | RE-20-150-2015 | 2015-AS-20-0118 | N/A | En Ejecución | REALIZAR LA ENTREGA DEL PUENTE GUILLERMO GAVIRIA CORREA Y SUS ACCESOS POR PARTE DE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y SANTANDER, DE LOS MUNICIPIOS DE BARRANCABERMEJA, YONDÃ¿, SAN PABLO, SANTA ROSA DEL SUR, CANTAGALLO, EL INSTITUTO NACIONAL DE VÃAS Y DE ECOPETROL A LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, ANI, DE ACUERDO A SU APORTE Y EN CALIDAD DE PARTES DE LOS CONVENIOS DESARROLLADOS PARA LA CONSTRUCCIÃ¿N DE LOS MISMOS, CON EL FIN DE QUE DICHA INFRAESTRUCTURA SEA INCORPORADA AL CONTRATO DE CONCESIÃ¿N DEL PROYECTO VIAL BUCARAMANGA - BARRANCABERMEJA - YONDO, QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ESTRUCTURACIÃ¿N POR PARTE DE LA AGENCIA. | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Desarrollo Físico | 2015-06-22 | 2015-06-22 | JUAN FERNANDO FRANCO URIBE | AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA-ANI | N/A | 2015-06-23 | 2015-06-26 |  | 239.9 | 2035-06-23 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-4-3986059 | 0% | 0% | JUAN CARLOS RESTREPO MONSALVE ERNESTO ALBERTO MORENO GÓMEZ DIANA PATRICIA LÓPEZ LEAL | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2015 | RE-20-119-2015 | 2015-AS-20-0103 | N/A | Liquidado | AUNAR ESFUERZOS PARA EL DISEÑO, CONSTRUCCIÓN E INTERVENTORÍA DEL PUENTE COLGANTE EL CÁNTARO SOBRE LA QUEBRADA TAQUE DEL MUNICIPIO DE TOLEDO ANTIOQUIA | 100000000 | 262700000 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2015-06-01 | 2015-06-04 |  | Empresas Públicas de Medellín | N/A | 2015-06-24 | 2015-09-07 |  | 3.8 | 2015-12-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 262700000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2018-03-21 | N/A | 2019-05-14 | 0 |  | 0% | 0% | JUAN GONZALO CASTRILLÓN TOBÓN LUCAS JARAMILLO CADAVID MARIA YANET VALENCIA CEBALLOS | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2015 | CD-20-20-2015 | 2015-OO-20-0011 | N/A | Adjudicado | CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE ILUMINACIÓN Y SUMINISTRO DE ENERGÍA PARA LOS 4.1 KM QUE VAN DESDE LA AVENIDA 80 HASTA EMPALMAR CON LA DOBLE CALZADA GUILLERMO GAVIRIA CORREA EN EL SECTOR DENOMINADO LOMA HERMOSA, EN LA VEREDA LA LOMA DEL CORREGIMIENTO DE SAN CRISTÓBAL. | 1852734504 | 1852734504 |  | N/A | 0 | Contratación Directa | Gerencia de Proyectos Estratégicos | 2015-06-11 | 2015-06-16 | ELIANA GOEZ SUEZCUN | Empresas Públicas de Medellín | N/A |  | 2015-07-21 | 2016-06-30 | 11.3 | 2016-06-30 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 1852734504 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2020-12-01 | 0 |  | 0% | 0% | CARLOS MARIO GÓMEZ ANDRÉS FELIPE DÍAZ CASTAÑEDA GUSTAVO ADOLFO LASTRA BERMÚDEZ | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2015 | LIC-20-07-2015 | 2015-OO-20-0010 |  | Terminado | MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CONEXIÓN VIAL GUILLERMO GAVIRIA CORREA DESDE EL SECTOR DE LEONCITO HASTA EL PR 39+600 (RIO AURRA) Y DE LA ANTIGUA VÍA SANTA FE DE ANTIOQUIA - MEDELLÍN DESDE EL PR 16+000 (RÍO AURRÁ) HASTA EL PR 71+000 (SAN CRISTOBAL) Y LABORES DE LIMPIEZA Y COMPLEMENTARIAS EN EL TÚNEL FERNANDO GÓMEZ MARTÍNEZ | 1101614150 | 1063077714 | 1063077714 | N/A | 0 | Licitación Pública | Gerencia de Proyectos Estratégicos | 2015-05-02 | 2015-05-26 | ADRIANA MONTOYA HINCAPIÉ | GUINCO SAS | N/A |  | 2015-07-24 | 2016-07-24 | 12 | 2016-07-24 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 1063077714 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |  | 3100% | 0% | ADRIANA MONTOYA HINCAPIÉ MARÍA TERESA MUÑOZ JARAMILLO GUSTAVO ADOLFO LASTRA BERMÚDEZ | 2012050000259 2012050000259 | No Asignado | No Recibido
2015 | 3822-CD-20-10-2015 | 4600003495 | N/A | En Ejecución | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA-IDEA PARA LA ADMINISTRACIÃ¿N Y PAGOS PARA EL MANEJO DE LOS RECURSOS DEL PROYECTO TÃ¿NEL DEL TOYO Y SUS CONEXIONES VIALES, EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 1300000000 | 1300000000 |  | N/A | 0 | Contratación Directa | Subsecretaría Proyectos Estratégicos, Concesiones y APP - Secretaría de Infraestructura Física | 2015-03-19 | 2015-03-24 | Lina Marcela Moncada Hincapie | IDEA | N/A | 2015-04-29 | 2015-04-29 |  | 132 | 2026-04-29 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A-.9.1/1120/0-4791/253210000/18-3023/001 A-.9.1/1120/2-8115/253210000/18-3023/001 >>> 4500042395 A-F.9.1/1120/0-8114/253210000/18-3023/001 A-F.9.1/1120/2-8115/253210000/18-3023/001 >>> 4500042395 |  |  | 4 | Nro.1: $ 169.967.915 | 18/08/2023 | 1469967915 | 1 - Modificación Cláusula #3 2 - Modificación Cláusula # 3 - Modificación Cláusula #3 | 23/12/2022 18/08/2023 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-12-3770939&g-recaptcha-response=03AAYGu2TMEhrWPdJ8pj5OWSxcb_gHBGhk1k2IcsMAz-CYJzEHzAal6lkG4vaXZpR9PJnFXluyefBmKpsy2E3lNNw3ZPWKUtN2iRg2NxawTn_fufw77lyZWlyJanzDKQeBWxsJk-Gc_E91B_UNyMZ37lDyGbCXel3FgHBr_a3iqRcazENqfuDz39EAwfXtbvAmNjyVoCXcXWgVQz3fb4fUjgUvMaIAKR5YPSVPhQO-j8HROzSOgclI3Gmubqvu-TfCuSNY4fCMfkFtSA7rLcqCFW-VmVNn0tJ_vzBvuUld12iImG4NvaREj8nlEEZ82vPvp8iRDFRvTv13L-PRASD2cBGY4NmWq7EQbtmhDk5pDu907KfDtG7vS1XSdtNSExolIVzvBHdqPVXeq3qtJkhv_SCQYxul0L7hPLRP7D2Pfj8b83INonBXfc3JLOsmZAYrldVGfnqXdJYOnD7jCxJpQqdWkED1HizhBE-OHJUS3SFv78j1XR-yV8mY7A0IQQXkuDp6iwpeNVH_H1lF1To0Rlg2AM2o8ALsF9ufaGl5HsWfc23uCJn8brn5w3n3NXWCB0QGI_7OhHstjyBmQNoyJh9TLWz36NuIFbWoPt8rjtaTuJAh0oKzWGE | 0% | 2326% | Lina Marcela Moncada Hincapie PAULA CRISTINA ARBOLEDA JIMENEZ SANDRA MILENA VELASQUEZ ZAPATA | No Asignados | No Asignado | Recibido
2015 | 4585-RE-20-141-2015 | 4600004307 | N/A | Resciliado | EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE SONSÓN PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS. SUBREGIÓN MAGDALENA MEDIO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE SONSÓN. | 800000000 | 800000000 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2015-06-18 | 2015-06-22 |  | MUNICIPIO DE SONSON | N/A | 2015-06-24 | 2015-08-21 |  | 0 |  | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A-.9.2/1120/0-8114/253310000/18-2295/001 |  |  | 0 | N/A | N/A | 800000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 0% | ALBA MARINA GIRÓN LÓPEZ LUCAS JARAMILLO CADAVID ANA GLADYS CARO DIAZ | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2015 | 4156-LIC-20-17-2015 GRUPO 2 | 4600004389 | 4600004388 | Liquidado | CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE EDUCATIVO DEL MUNICIPIO DE ARBOLETES (GRUPO II) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. | 2071307979 | 2009269125 | 2009269125 | N/A | 0 | Licitación Pública | Dirección de Desarrollo Físico | 2015-05-05 |  | JORGE MAURICIO MORALES GÓMEZ | WILLIAN CARDONA OLMOS | N/A | 2015-07-09 | 2015-07-21 | 2015-12-31 | 5.3 | 2015-12-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A-.15.10/1120/0-1010/253310000/24-2211/001 S-GRA.1.1/1720/0-R002/221420000/02-0025/001 |  |  | 0 | N/A | N/A | 2009269125 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2016-12-28 | Bilateral | 2021-07-01 | 14 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-1-138394 | 5000% | 9334% | NASLY OROZCO ARROYAVE EVELYN MONTAÑO GALEANO Aura Maria Tapasco Alvarez | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2015 | CON-20-08-2015 | 2015-SS-20-0007 | N/A | Terminado | INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL PARA MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CONEXIÓN VIAL GUILLERMO GAVIRIA CORREA DESDE EL SECTOR DE LEONCITO HASTA EL PR 39+600 (RIO AURRA) Y DE LA ANTIGUA VÍA SANTA FE DE ANTIOQUIA - MEDELLÍN DESDE EL PR 16+000 (RÍO AURRÁ) HASTA EL PR 71+000 (SAN CRISTOBAL) Y LABORES DE LIMPIEZA Y COMPLEMENTARIAS EN EL TÚNEL FERNANDO GÓMEZ MARTÍNEZ | 110362052 | 103836240 | 103836240 | N/A | 0 | Concurso de Méritos | Gerencia de Proyectos Estratégicos | 2015-05-19 |  | EDWAR ALEXANDER GUERRA VALENCIA | BATEMAN INGENIERIA S.A | N/A |  | 2015-07-24 | 2016-08-08 | 12.5 | 2016-08-08 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 103836240 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |  | 3200% | 0% | ALVARO LONDOÑO MONTOYA ANDRÉS FELIPE DÍAZ CASTAÑEDA GUSTAVO ADOLFO LASTRA BERMÚDEZ | 2012050000259 2012050000259 | No Asignado | No Recibido
2015 | RE-20-55-2015 | 2015-AS-20-0052 | N/A | Liquidado | POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARA AL MUNICIPIO DE SABANALARGA CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS Y/O TERCIARIAS. | 56550000 | 56550000 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2015-03-16 | 2015-03-19 | MARTHA BEATRIZ SEPÚLVEDA MAZO | MUNICIPIO DE SABANALARGA | N/A | 2015-04-14 | 2015-04-15 | 2015-10-30 | 6.5 | 2015-10-30 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 56550000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-12-31 | N/A | N/A | 1 |  | 0% | 0% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2015 | RE-20-56-2015 | 2015-AS-20-0053 | N/A | Liquidado | POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARA AL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS Y/O TERCIARIAS. | 97500000 | 97500000 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2015-03-16 | 2015-03-19 | MARTHA BEATRIZ SEPÚLVEDA MAZO | Municipio de San Jeronimo | N/A | 2015-04-14 | 2015-04-16 | 2015-10-30 | 6.5 | 2015-10-30 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 97500000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-12-29 | N/A | N/A | 1 |  | 0% | 0% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2015 | RE-20-57-2015 | 2015-AS-20-0054 | N/A | Liquidado | POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARA AL MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS Y/O TERCIARIAS. | 115050000 | 115050000 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2015-03-16 | 2015-03-19 | MARTHA BEATRIZ SEPÚLVEDA MAZO | MUNICIPIO DE SANTAFE DE ANTIOQUIA | N/A | 2015-04-14 | 2015-04-14 | 2015-10-30 | 6.5 | 2015-10-30 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 115050000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-12-31 | N/A | N/A | 1 |  | 0% | 0% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2015 | RE-20-59-2015 | 2015-AS-20-0056 | N/A | Liquidado | POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARA AL MUNICIPIO DE URAMITA CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS Y/O TERCIARIAS. | 56550000 | 56550000 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2015-03-16 | 2015-03-19 | MARTHA BEATRIZ SEPÚLVEDA MAZO | MUNICIPIO DE URAMITA | N/A | 2015-04-14 | 2015-04-17 | 2015-10-30 | 6.4 | 2015-10-30 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 56550000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2016-04-29 | N/A | N/A | 1 |  | 0% | 0% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2015 | 3616-CD-20-05-2015 | 4600003516 | N/A | Liquidado | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO PARA EL APOYO A LA GESTIÃ¿N Y REVISIÃ¿N DE DETALLES TÃ¿CNICOS Y DE ARQUITECTURA DE LA RED HOSPITALARIA DEL DEPARTAMENTO. | 66842281 | 53755942 | 53755942 | N/A | 0 | Contratación Directa | Gerencia de Proyectos Estratégicos | 2015-03-03 | 2015-03-17 | OSCAR IVAN OSORIO PELAEZ | LUIGUI SANTIAGO GUERRA | N/A | 2015-04-15 | 2015-04-21 | 2015-11-30 | 7.3 | 2015-11-30 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 53755942 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-12-31 | N/A | N/A | 1 |  | 0% | 0% | ADRIANA MONTOYA HINCAPIÉ ERNESTO ALBERTO MORENO GÓMEZ Lina Marcela Moncada Hincapie | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2015 | 3618-CD-20-06-2015 | 4600003444 | N/A | Liquidado | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA EL APOYO A LA GESTIÃ¿N Y REVISIÃ¿N DE DETALLES TÃ¿CNICOS DE LA RED HOSPITALARIA DEL DEPARTAMENTO. | 35096423 | 33382318 | 33382318 | N/A | 0 | Contratación Directa | Gerencia de Proyectos Estratégicos | 2015-03-03 | 2015-03-17 | OSCAR IVAN OSORIO PELAEZ | Emmanuel Castrillón Cardona | N/A | 2015-04-15 | 2015-04-21 | 2015-09-21 | 3 | 2015-07-21 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 2 | N/A | N/A | 33382318 | N/A | N/A | Suspensión Nro. 1: | desde: 29/07/2015 hasta: 29/08/2015 | 1 - Reanudación | 30/08/2015 | 2015-12-31 | N/A | N/A | 1 |  | 0% | 0% | ADRIANA MONTOYA HINCAPIÉ ERNESTO ALBERTO MORENO GÓMEZ Lina Marcela Moncada Hincapie | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2015 | 3615-CD-20-04-2015 | 4600003517 | N/A | Liquidado | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO ESPECIALIZADO PARA EL APOYO A LA GESTIÃ¿N Y REVISIÃ¿N DE DETALLES TÃ¿CNICOS Y DE ARQUITECTURA DE LA RED HOSPITALARIA DEL DEPARTAMENTO. | 98061296 | 86274121 | 86274121 | N/A | 0 | Contratación Directa | Gerencia de Proyectos Estratégicos | 2015-03-03 | 2015-03-17 | OSCAR IVAN OSORIO PELAEZ | DIANA HERRERA DUQUE | N/A | 2015-04-15 | 2015-04-22 | 2015-11-30 | 7.3 | 2015-11-30 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 86274121 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-12-31 | N/A | N/A | 1 |  | 0% | 0% | ADRIANA MONTOYA HINCAPIÉ ERNESTO ALBERTO MORENO GÓMEZ Lina Marcela Moncada Hincapie | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2015 | RE-20-39-2015 | 2015-AS-20-0036 | N/A | Liquidado | POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARA AL MUNICIPIO DE URRAO CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS Y/O TERCIARIAS. | 56550000 | 56550000 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2015-03-16 | 2015-03-19 | ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO | MUNICIPIO DE URRAO | N/A | 2015-04-15 | 2015-04-15 | 2015-10-30 | 6.5 | 2015-10-30 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 56550000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2017-01-17 | N/A | N/A | 1 |  | 0% | 0% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2015 | 4029-RE-20-109-2015 | 4600003725 | N/A | Liquidado | POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE URRAO PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS EN EL MARCO DEL ACUERDO PÚBLICO ESTABLECIDO. | 500000000 | 500000000 | 500000000 | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2015-04-27 | 2015-04-30 | ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO | MUNICIPIO DE URRAO | N/A | 2015-06-04 | 2015-07-22 | 2015-12-15 | 4.8 | 2015-12-15 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A-.9.2/1120/0-8114/253310000/18-2295/001 |  |  | 0 | N/A | N/A | 500000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2017-12-21 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 9462% | ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO LUZ ADRIANA QUINTERO MARTÃNEZ IRMA LÓPEZ LÓPEZ | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2015 | RE-20-31-2015 | 2015-AS-20-0028 | N/A | Liquidado | POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARA AL MUNICIPIO DE VENECIA CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS Y/O TERCIARIAS. | 56550000 | 56550000 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2015-03-16 | 2015-03-19 | ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO | MUNICIPIO DE VENECIA | N/A | 2015-04-15 | 2015-04-15 | 2015-10-30 | 6.5 | 2015-10-30 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 56550000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2016-07-07 | N/A | N/A | 1 |  | 0% | 0% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2015 | RE-20-154-2015 | 2015-AS-20-0120 | N/A | En Ejecución | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA APOYAR EL MANTENIMIENTO DE VÍAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE ANDES, SUBREGIÓN SUROESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 56550000 | 57817500 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Desarrollo Físico | 2015-06-24 | 2015-06-24 |  | MUNICIPIO DE ANDES | N/A | 2015-06-24 | 2015-08-15 |  | 0 |  | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 57817500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 0% | ALEJANDRO GÓMEZ FRANCO JAIME ALBERTO URIBE GARCIA IRMA LÓPEZ LÓPEZ | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2015 | 4637-RE-20-144-2015 | 4600004346 | N/A | Resciliado | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACION CELEBRADO ENTRE LA GOBERNACION DE ANTIOQUIA Y LA EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN CON EL OBJETO DE COFINANCIAR EL PROYECTO VIA EL ARO-CONEXIÓN VIA PUERTO VALDIVIA-PRESA ZONA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO HIDROITUANGO | 2500000000 | 2500000000 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Desarrollo Físico | 2015-06-22 | 2015-06-24 | EDUARDO ALFONSO HERRERA ZAMBRANO | Empresas Públicas de Medellín | N/A | 2015-06-24 | 2015-06-30 | 2015-12-15 | 5.5 | 2015-12-15 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A-.9.1/1120/0-1010/253230000/18-2168/001 |  |  | 0 | N/A | N/A | 2500000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 10000% | EDUARDO ALFONSO HERRERA ZAMBRANO OLGA LUCÍA LOPERA ÁLVAREZ ANA GLADYS CARO DIAZ | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2015 | 4171-RE-20-117-2015 | 4600004174 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO COFINANCIANDO LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DEL PARQUE PRINCIPAL EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE NARIÑO SUBREGIÓN ORIENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 927721464 | 865390676 | 500000000 | 365390676 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2015-05-25 | 2015-06-02 | GLADYS ESTELLA HERNANDEZ SANCHEZ | Municipio de Nariño | N/A | 2015-06-19 | 2015-06-25 | 2015-12-25 | 6 | 2015-12-25 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A-.15.10/1120/0-8114/253310000/24-2211/001 |  |  | 0 | N/A | N/A | 865390676 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2017-02-03 | N/A | N/A | 0 |  | 10000% | 5778% | LUZ ADRIANA QUINTERO MARTÃNEZ MARIA YANET VALENCIA CEBALLOS GLADYS ESTELLA HERNANDEZ SANCHEZ | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2015 | 4172-RE-20-118-2015 | 4600004175 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO COFINANCIANDO LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DEL PARQUE PRINCIPAL EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE PEQUE SUBREGIÓN OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 461947853 | 461947583 | 200000000 | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2015-05-28 | 2015-06-02 | GLADYS ESTELLA HERNANDEZ SANCHEZ | MUNICIPIO DE PEQUE | N/A | 2015-06-19 | 2015-07-06 | 2015-12-15 | 5.3 | 2015-12-15 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A-.15.10/1120/0-8114/253310000/24-2211/001 |  |  | 0 | N/A | N/A | 461947583 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2017-03-03 | N/A | N/A | 0 |  | 10000% | 4329% | GLADYS ESTELLA HERNANDEZ SANCHEZ LUZ ADRIANA QUINTERO MARTÃNEZ BLANCA ASTRID PALACIO ARBOLEDA | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2015 | RE-20-81-2015 | 2015-AS-20-0077 | N/A | Liquidado | POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARA AL MUNICIPIO DE ABEJORRAL CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS Y/O TERCIARIAS. | 30225000 | 30225000 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2015-03-16 | 2015-03-19 | GLORIA PATRICIA GÓMEZ GRISALES | MUNICIPIO DE ABEJORRAL | N/A | 2015-04-15 | 2015-04-16 | 2015-10-30 | 6.5 | 2015-10-30 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 30225000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-12-31 | N/A | N/A | 1 |  | 0% | 0% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2015 | RE-20-82-2015 | 2015-AS-20-0078 | N/A | Liquidado | POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARA AL MUNICIPIO DE COCORNA CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS Y/O TERCIARIAS. | 56550000 | 56550000 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2015-03-16 | 2015-03-19 | GLORIA PATRICIA GÓMEZ GRISALES | MUNICIPIO DE COCORNA | N/A | 2015-04-22 | 2015-04-22 | 2015-10-30 | 6.3 | 2015-10-30 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 56550000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-12-30 | N/A | N/A | 1 |  | 0% | 0% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2015 | RE-20-83-2015 | 2015-AS-20-0079 | N/A | Liquidado | POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARA AL MUNICIPIO DE CONCEPCION CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS Y/O TERCIARIAS. | 52650000 | 52650000 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2015-03-16 | 2015-03-19 | GLORIA PATRICIA GÓMEZ GRISALES | MUNICIPIO DE CONCEPCION | N/A | 2015-04-14 | 2015-04-15 | 2015-10-30 | 6.5 | 2015-10-30 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 52650000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-12-29 | N/A | N/A | 1 |  | 0% | 0% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2015 | RE-20-84-2015 | 2015-AS-20-0080 | N/A | Terminado | POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARA AL MUNICIPIO DE GRANADA CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS Y/O TERCIARIAS. | 20475000 | 20475000 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2015-03-16 | 2015-03-19 | GLORIA PATRICIA GÓMEZ GRISALES | MUNICIPIO DE GRANADA | N/A | 2015-04-22 | 2015-04-22 | 2015-10-30 | 6.3 | 2015-10-30 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 20475000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 |  | 0% | 0% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2015 | RE-20-89-2015 | 2015-AS-20-0085 | N/A | Liquidado | POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARA AL MUNICIPIO DE MARINILLA CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS Y/O TERCIARIAS. | 134550000 | 134550000 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2015-03-16 | 2015-03-19 | GLORIA PATRICIA GÓMEZ GRISALES | MUNICIPIO DE MARINILLA | N/A | 2015-04-10 | 2015-04-10 | 2015-10-10 | 6 | 2015-10-10 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 134550000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2016-07-01 | N/A | N/A | 1 |  | 0% | 0% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2015 | RE-20-92-2015 | 2015-AS-20-0088 | N/A | Liquidado | POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARA AL MUNICIPIO DE NARIÑO CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS Y/O TERCIARIAS. | 97500000 | 97500000 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2015-03-16 | 2015-03-19 | GLORIA PATRICIA GÓMEZ GRISALES | Municipio de Nariño | N/A | 2015-04-15 | 2015-04-16 | 2015-10-30 | 6.5 | 2015-10-30 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 97500000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2016-03-02 | N/A | N/A | 1 |  | 0% | 0% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2015 | RE-20-86-2015 | 2015-AS-20-0082 | N/A | Liquidado | POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARA AL MUNICIPIO DE SAN CARLOS CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS Y/O TERCIARIAS. | 56550000 | 56550000 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2015-03-16 | 2015-03-19 | GLORIA PATRICIA GÓMEZ GRISALES | MUNICIPIO DE SAN CARLOS | N/A | 2015-04-15 | 2015-04-17 | 2015-10-30 | 6.4 | 2015-10-30 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 56550000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2016-04-13 | N/A | N/A | 1 |  | 0% | 0% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2015 | RE-20-87-2015 | 2015-AS-20-0083 | N/A | Liquidado | POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARA AL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS Y/O TERCIARIAS. | 78000000 | 78000000 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2015-03-16 | 2015-03-19 | GLORIA PATRICIA GÓMEZ GRISALES | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO | N/A | 2015-04-14 | 2015-04-14 | 2015-10-30 | 6.5 | 2015-10-30 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 78000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2016-04-01 | N/A | N/A | 1 |  | 0% | 0% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2015 | RE-20-88-2015 | 2015-AS-20-0084 | N/A | Liquidado | POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARA AL MUNICIPIO DE SAN LUIS CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS Y/O TERCIARIAS. | 187726500 | 187726500 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2015-03-16 | 2015-03-19 | GLORIA PATRICIA GÓMEZ GRISALES | MUNICIPIO DE SAN LUIS | N/A | 2015-04-15 | 2015-04-24 | 2015-10-30 | 6.2 | 2015-10-30 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 187726500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2016-04-22 | N/A | N/A | 1 |  | 0% | 0% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2015 | RE-20-91-2015 | 2015-AS-20-0087 | N/A | Liquidado | POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARA AL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS Y/O TERCIARIAS. | 234000000 | 234000000 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2015-03-16 | 2015-03-19 | GLORIA PATRICIA GÓMEZ GRISALES |  | N/A | 2015-04-24 | 2015-04-24 | 2015-10-30 | 6.2 | 2015-10-30 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 234000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2016-06-28 | N/A | N/A | 1 |  | 0% | 0% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2015 | RE-20-100-2015 | 2015-AS-20-0096 | N/A | Terminado | POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARA AL MUNICIPIO DE SAN VICENTE CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS Y/O TERCIARIAS. | 51304500 | 51304500 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2015-04-27 | 2015-04-30 | GLORIA PATRICIA GÓMEZ GRISALES | MUNICIPIO DE SAN VICENTE | N/A | 2015-05-13 | 2015-05-13 | 2015-10-13 | 5 | 2015-10-13 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 51304500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 0% | GLORIA PATRICIA GÓMEZ GRISALES LUZ ADRIANA QUINTERO MARTÃNEZ IRMA LÓPEZ LÓPEZ | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2015 | RE-20-90-2015 | 2015-AS-20-0086 | N/A | Liquidado | POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARA AL MUNICIPIO DE SANTUARIOCON EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS Y/O TERCIARIAS. | 115050000 | 115050000 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2015-03-16 | 2015-03-19 | GLORIA PATRICIA GÓMEZ GRISALES | MUNICIPIO DEL SANTUARIO | N/A | 2015-04-14 | 2015-04-15 | 2015-10-30 | 6.5 | 2015-10-30 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 115050000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-12-31 | N/A | N/A | 1 |  | 0% | 0% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2015 |  | 4600004702 | N/A | Liquidado | ADQUISICIÓN DE UNA FAJA DE TERRENO CON UN ÁREA DE 723.3 M2, SEGREGADA DEL INMUEBLE DE MAYOR EXTENSIÓN IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE MATRICULA INMOBILIARIA 0101289, OCUPADA POR EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, DURANTE LA AMPLIACIÓN, RECTIFICACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA FREDONIA-PUENTE IGLESIAS | 3316163 | 2169900 | 2169900 | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Valorización - Secretaría de Infraestructura Física |  |  | MARGARITA MARIA DIAZ ESCOBAR | OSCAR DE JESÚS VÉLEZ MONTOYA | N/A |  | 2015-11-01 | 2015-12-01 | 1 | 2015-12-01 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A-.9.10/1120/0-2150/253130000/18-2009/001 |  |  | 0 | N/A | N/A | 2169900 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 10000% | No Asignados | 2012050000009 | No Asignado | No Recibido
2015 | 4859-SA-20-07-2015 | 4600004775 | N/A | Liquidado | ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN COMERCIAL Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE TRANSPORTE POR CABLE AÉREO (STCA) A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. | 496914107 | 493848796 | 493848796 | N/A | 0 | Selección abreviada | Dirección de Proyectos Especiales | 2015-09-28 | 2015-09-29 | JOAN MANUEL GALEANO CLARO |  | N/A | 2015-11-13 | 2015-11-16 | 2015-12-31 | 1.5 | 2015-12-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A-.9.15/1120/0-8114/253320000/17-2111/001 A-.9.15/1120/0-8115/253320000/17-2111/001 |  |  | 0 | N/A | N/A | 493848796 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2016-11-21 | N/A | 2019-06-05 | 0 |  | 0% | 13503% | OMAR ALEXANDER ACEVEDO ECHEVERRY MARGARITA MARÍA OCAMPO BORRERO MARIA YANET VALENCIA CEBALLOS | 2012050000111 | No Asignado | No Recibido
2015 | CON-20-15-2015 | 4600004605 | N/A | Liquidado | Interventoría técnica, administrativa, financiera, ambiental y legal para el suministro y realización de actividades complementarias para la realización de la señalización vertical y horizontal para la red vial a cargo Departamento de Antioquia. | 153062754 | 141863360 | 146335160 | N/A | 0 | Concurso de Méritos | Dirección de Desarrollo Físico | 2015-08-27 |  | JENNY ALEJANDRA PABÓN MORENO | CGR S.A.S. | N/A | 2015-08-14 | 2015-09-15 | 2015-12-15 | 3 | 2015-12-15 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A-.9.4/1120/0-8114/253230000/18-2198/001 A-9.4/1120/4-1011/253230000/18-2008 A-F.9.4/1120/0-8114/253230000/18-2198/001 |  |  | 1 | Nro.1: $ 4.471.800 | 10/12/2015 | 146335160 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2016-06-09 | Bilateral | 2021-09-07 | 0 |  | 0% | 10000% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2015 |  | 4600004628 | 4600004605 | Liquidado | Suministro y realización de actividades complementarias para la instalación de la señalización vertical y horizontal para la red vial a cargo departamento de Antioquia. | 909151007 | 861517988 | 879286759 | N/A | 0 | Licitación Pública | Dirección de Desarrollo Físico | 2015-07-13 | 2017-07-07 | EDUARDO ALFONSO HERRERA ZAMBRANO | Consorcio SP | Alvaro de Castillo Calderon - 50 Alexander Andres Segura Perez - 50 | 2015-09-25 | 2015-09-28 | 2015-12-15 | 3 | 2015-12-28 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A-.9.4/1120/0-8114/253230000/18-2198/001 A-.9.4/1120/4-1011/253230000/18-2008/001 |  |  | 1 | Nro.1: $ 17.768.771 | 11/12/2015 | 879286759 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2016-06-09 | N/A | 2021-07-16 | 0 |  | 0% | 10000% | No Asignados | 2012050000198 2012050000198 | No Asignado | No Recibido
2015 |  | 4600004792 | N/A | Liquidado | ADQUISICIÓN DE UNA FAJA DE TERRENO CON DEL PREDIO CON MATRICULA 01N-52059 REQUERIDA POR EL DEPARTAMENTO PARA LA REHABILITACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA VIA PAJARITO-SAN PEDRO | 33748407 | 33748407 | 33748407 | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección Operativa Gestión Predial - Secretaría de Infraestructura Física |  |  | MARGARITA MARIA DIAZ ESCOBAR | Anderson Arley Burbano Romero | N/A |  | 2015-12-01 | 2015-12-31 | 1 | 2015-12-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A-.9.10/1120/0-2150/253130000/18-2009/001 |  |  | 0 | N/A | N/A | 33748407 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 10000% | No Asignados | 2012050000009 | No Asignado | No Recibido
2015 | 4804-CON-20-18-2015 | 4600004784 | N/A | Liquidado | Interventoría técnica, legal, administrativa, financiera y ambiental al mantenimiento, mejoramiento, rehabilitación y construcción de obras complementarias en las vías priorizadas de la subregión oriente del Departamento de Antioquia. | 234365680 | 234375680 | 346210700 | N/A | 0 | Concurso de Méritos | Dirección Desarrollo Físico - Secretaría de Infraestructura Física | 2015-09-07 |  | MARÍA KATHERINE DE LOS RÍOS ROA | CONSORCIO SUB-ORIENTE 2015 | CRISTINA OLIVEROS ZAPATA - 50 LUIGGI ALBERTO PUGLIESSE MERCADO - 50 | 2015-12-07 | 2016-01-18 | 2016-06-18 | 9.5 | 2016-11-01 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: 1.5 2-Prorroga: 1 | 19/06/2016 -- 02/08/2016 03/08/2016 -- 02/09/2016 | S-GRA.1.1/1720/0-R004/253230000/18-0000/001 |  |  | 4 | Nro.1: $ 68.973.020 Nro.2: $ 42.862.000 | 19/05/2016 21/09/2016 | 346210700 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2017-08-28 | Bilateral | 2021-12-15 | 0 |  | 0% | 10353% | MARÍA KATHERINE DE LOS RÍOS ROA EVELYN MONTAÑO GALEANO Aura Maria Tapasco Alvarez | 201205SGR0021 | No Asignado | No Recibido
2015 |  | 4600004530 | N/A | Liquidado | INTERVENTORÍA TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LAS VÍAS PRIORIZADAS DE LAS SUBREGIONES SUROESTE, OCCIDENTE Y MAGDALENA MEDIO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. | 367588630 | 352929942 | 442929942 | N/A | 0 | Concurso de Méritos | Dirección de Desarrollo Físico | 2015-05-11 |  | ALIRIO ADÁN VERA GIRALDO | Consorcio INTERLEG | OMAR VALERIO RINCON RAMIREZ - 85 Luis Enrique Gomez Florez - 15 | 2015-08-31 | 2015-09-10 | 2016-03-10 | 8.1 | 2016-05-13 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: 2.1 | 11/03/2016 -- 13/05/2016 | S-GRA.1.1/1720/0-R004/253230000/18-0000/001 |  |  | 2 | Nro.1: $ 90.000.000 | 22/04/2016 | 442929942 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2017-04-21 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 11006% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2015 | 4210-CON-20-13-2015 | 4600004528 | N/A | Liquidado | INTERVENTORÍA TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LAS VÍAS PRIORIZADAS DE LAS SUBREGIONES NORTE Y BAJO CAUCA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. | 320827116 | 320827116 |  | N/A | 0 | Concurso de Méritos | Dirección de Desarrollo Físico | 2015-05-11 |  | ANDRÉS MAURICIO RODRÍGUEZ COLLAZOS | Consorcio ECOANTOQUIA | JOSE MANUEL LOPEZ LITA - 25 Mauricio Gómez Caicedo - 50 Edgar Eduardo Lara Guzman - 25 | 2015-08-14 | 2015-09-02 | 2016-03-02 | 6 | 2016-03-02 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | S-GRA.1.1/1720/0-R004/253230000/18-0000/001 |  |  | 1 | Nro.1: $ 61.180.000 | 14/12/2015 | 382007116 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2016-07-13 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 9992% | MARGARITA MARIA GIL QUINTERO LUZ ADRIANA QUINTERO MARTÃNEZ MARIA YANET VALENCIA CEBALLOS | 201205SGR0021 | No Asignado | No Recibido
2015 | 4154-LIC-20-15-2015 | 4600004485 | 4600004528 | Liquidado | MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LAS VÍAS PRIORIZADAS DE LAS SUBREGIONES NORTE Y BAJO CAUCA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 4520607270 | 4246901912 |  | N/A | 0 | Licitación Pública | Dirección de Desarrollo Físico | 2015-05-05 |  | ANDRÉS MAURICIO RODRÍGUEZ COLLAZOS | INGENIERIA Y CONSULTORIA INGECON SAS | N/A | 2015-08-10 | 2015-09-02 | 2015-12-15 | 4.9 | 2016-01-30 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: 1.5 | 16/12/2015 -- 30/01/2016 | S-GRA.1.1/1720/0-R004/253230000/18-0000/001 |  |  | 2 | Nro.1: $ 812.820.000 | 10/12/2015 | 5059721912 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2016-07-05 | N/A | N/A | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-1-138470 | 0% | 9999% | MARGARITA MARIA GIL QUINTERO LUZ ADRIANA QUINTERO MARTÃNEZ MARIA YANET VALENCIA CEBALLOS | 2012050000008 2012050000008 | No Asignado | No Recibido
2015 | RE-20-37-2015 | 2015-AS-20-0034 | N/A | Liquidado | POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARA AL MUNICIPIO DE SANTA BÁRBARA CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS Y/O TERCIARIAS. | 56550000 | 56550000 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2015-03-16 | 2015-03-19 | ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO | MUNICIPIO DE SANTA BARBARA | N/A | 2015-04-14 | 2015-05-25 | 2015-10-30 | 5.2 | 2015-10-30 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 56550000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-12-22 | N/A | N/A | 1 |  | 0% | 0% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2015 | RE-20-30-2015 | 2015-AS-20-0027 | N/A | Terminado | POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARA AL MUNICIPIO DE TÁMESIS CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS Y/O TERCIARIAS. | 56550000 | 56550000 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2015-03-16 | 2015-03-19 | ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO | MUNICIPIO DE TAMESIS | N/A | 2015-04-16 | 2015-05-25 | 2015-10-30 | 5.2 | 2015-10-30 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 56550000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 |  | 0% | 0% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2015 | RE-20-36-2015 | 2015-AS-20-0033 | N/A | Liquidado | POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARA AL MUNICIPIO DE TITIRIBÍ CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS Y/O TERCIARIAS. | 49959000 | 49959000 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2015-03-16 | 2015-03-19 | ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO | MUNICIPIO DE TITIRIBI | N/A | 2015-04-14 | 2015-05-25 | 2015-10-30 | 5.2 | 2015-10-30 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 49959000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2017-05-24 | N/A | N/A | 1 |  | 0% | 0% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2015 | RE-20-151-2015 | 2015-AS-20-0115 | N/A | Liquidado | MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL DEL CORREDOR VIAL GRANADA - SAN CARLOS, EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA EL PROGRAMA - VIAS PARA LA EQUIDAD | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Desarrollo Físico | 2016-06-22 | 2015-06-22 | ANDRÉS MAURICIO RODRÍGUEZ COLLAZOS | INVIAS | N/A | 2015-06-23 | 2015-06-15 | 2018-06-30 | 36.5 | 2018-06-30 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2021-03-26 | Unilateral | N/A | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-4-3974449 | 0% | 0% | MARÍA KATHERINE DE LOS RÍOS ROA JAIME ALBERTO URIBE GARCIA DIANA PATRICIA LÓPEZ LEAL | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2015 | RE-20-12-2015 | 2015-AS-20-0009 | N/A | Terminado | POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARA AL MUNICIPIO DE ANGOSTURA CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS Y/O TERCIARIAS. | 58890000 | 58890000 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2015-03-16 | 2015-03-19 | JAIME ARTURO OSPINA GIRALDO | MUNICIPIO DE ANGOSTURA | N/A | 2015-04-14 | 2015-05-05 | 2015-10-30 | 5.8 | 2015-10-30 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 58890000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 |  | 0% | 0% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2015 | RE-20-13-2015 | 2015-AS-20-0010 | N/A | Liquidado | POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARA AL MUNICIPIO DE BRICEÑO CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS Y/O TERCIARIAS. | 58500000 | 58500000 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2015-03-16 | 2015-03-19 | JAIME ARTURO OSPINA GIRALDO | Municipio de Briceño | N/A | 2015-04-15 | 2015-04-14 | 2015-10-30 | 6.5 | 2015-10-30 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 58500000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-12-30 | N/A | N/A | 1 |  | 0% | 0% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2015 | RE-20-14-2015 | 2015-AS-20-0011 | N/A | Liquidado | POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARA AL MUNICIPIO DE CAROLINA DEL PRÍNCIPE CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS Y/O TERCIARIAS. | 35100000 | 35100000 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2015-03-16 | 2015-03-19 | JAIME ARTURO OSPINA GIRALDO | MUNICIPIO DE CAROLINA DEL PRINCIPE | N/A | 2015-04-15 | 2015-04-15 | 2015-10-30 | 6.5 | 2015-10-30 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 35100000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-12-15 | N/A | N/A | 1 |  | 0% | 0% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2015 | RE-20-15-2015 | 2015-AS-20-0012 | N/A | Liquidado | POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARA AL MUNICIPIO DE DONMATIAS CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS Y/O TERCIARIAS. | 58500000 | 58500000 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2015-03-16 | 2015-03-19 | JAIME ARTURO OSPINA GIRALDO | MUNICIPIO DE DON MATIAS | N/A | 2015-04-15 | 2015-05-04 | 2015-10-30 | 5.8 | 2015-10-30 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 58500000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-12-29 | N/A | N/A | 1 |  | 0% | 0% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2015 | RE-20-16-2015 | 2015-AS-20-0013 | N/A | Liquidado | POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARA AL MUNICIPIO DE ENTRERRÍOS CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS Y/O TERCIARIAS. | 56550000 | 56550000 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2015-03-16 | 2015-03-19 | JAIME ARTURO OSPINA GIRALDO | MUNICIPIO DE ENTRERRIOS | N/A | 2015-04-14 | 2015-04-15 | 2015-10-30 | 6.5 | 2015-10-30 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 56550000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-12-28 | N/A | N/A | 1 |  | 0% | 0% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2015 | RE-20-27-2015 | 2015-AS-20-0024 | N/A | Liquidado | POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARA AL MUNICIPIO DE ENVIGADO CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS Y/O TERCIARIAS. | 97500000 | 97500000 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2015-03-16 | 2015-03-19 | JAIME ARTURO OSPINA GIRALDO | MUNICIPIO DE ENVIGADO | N/A | 2015-04-15 | 2015-04-22 | 2015-10-30 | 6.3 | 2015-10-30 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 97500000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-12-28 | N/A | N/A | 1 |  | 0% | 0% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2015 | RE-20-26-2015 | 2015-AS-20-0023 | N/A | Liquidado | POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARA AL MUNICIPIO DE GIRARDOTA CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS Y/O TERCIARIAS. | 56550000 | 56550000 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2015-03-16 | 2015-03-19 | JAIME ARTURO OSPINA GIRALDO | MUNICIPIO DE GIRARDOTA | N/A | 2015-04-15 | 2015-04-15 | 2015-10-30 | 6.5 | 2015-10-30 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 56550000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-12-28 | N/A | N/A | 1 |  | 0% | 0% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2015 | RE-20-18-2015 | 2015-AS-20-0015 | N/A | Liquidado | POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARA AL MUNICIPIO DE GUADALUPE CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS Y/O TERCIARIAS. | 56550000 | 56550000 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2015-03-16 | 2015-03-19 | JAIME ARTURO OSPINA GIRALDO | MUNICIPIO DE GUADALUPE | N/A | 2015-04-15 | 2015-04-20 | 2015-10-30 | 6.3 | 2015-10-30 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 56550000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-12-30 | N/A | N/A | 1 |  | 0% | 0% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2015 | RE-20-17-2015 | 2015-AS-20-0014 | N/A | Liquidado | POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARA AL MUNICIPIO DE ITUANGO CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS Y/O TERCIARIAS. | 56550000 | 56550000 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2015-03-16 | 2015-03-19 | JAIME ARTURO OSPINA GIRALDO | MUNICIPIO DE ITUANGO | N/A | 2015-04-14 | 2015-04-14 | 2015-10-30 | 6.5 | 2015-10-30 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 56550000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-12-28 | N/A | N/A | 1 |  | 0% | 0% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2015 | RE-20-25-2015 | 2015-AS-20-0022 | N/A | Liquidado | POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARA AL MUNICIPIO DE LA ESTRELLA CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS Y/O TERCIARIAS. | 97500000 | 97500000 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2015-03-16 | 2015-03-19 | JAIME ARTURO OSPINA GIRALDO | MUNICIPIO DE LA ESTRELLA | N/A | 2015-04-15 | 2015-04-15 | 2015-10-30 | 6.5 | 2015-10-30 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 97500000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-12-29 | N/A | N/A | 1 |  | 0% | 0% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2015 | RE-20-19-2015 | 2015-AS-20-0016 | N/A | Terminado | POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARA AL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE LA MONTAÑA CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS Y/O TERCIARIAS. | 56550000 | 56550000 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2015-03-16 | 2015-03-19 | JAIME ARTURO OSPINA GIRALDO | Municipio de San José de la Montaña | N/A | 2015-04-22 | 2015-05-06 | 2015-10-30 | 5.8 | 2015-10-30 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 56550000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 |  | 0% | 0% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2015 | RE-20-20-2015 | 2015-AS-20-0017 | N/A | Liquidado | POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARA AL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILADROS CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS Y/O TERCIARIAS. | 56550000 | 56550000 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2015-03-16 | 2015-03-19 | JAIME ARTURO OSPINA GIRALDO | MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS | N/A | 2015-05-04 | 2015-05-15 | 2015-10-30 | 5.5 | 2015-10-30 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 56550000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-12-28 | N/A | N/A | 1 |  | 0% | 0% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2015 | RE-20-21-2015 | 2015-AS-20-0018 | N/A | Liquidado | POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARA AL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS Y/O TERCIARIAS. | 56550000 | 56550000 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2015-03-16 | 2015-03-19 | JAIME ARTURO OSPINA GIRALDO | MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS | N/A | 2015-05-15 | 2015-04-15 | 2015-10-30 | 6.5 | 2015-10-30 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 56550000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-12-28 | N/A | N/A | 1 |  | 0% | 0% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2015 | RE-20-22-2015 | 2015-AS-20-0019 | N/A | Terminado | POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARA AL MUNICIPIO DE TOLEDO CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS Y/O TERCIARIAS. | 56550000 | 56550000 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2015-03-16 | 2015-03-19 | JAIME ARTURO OSPINA GIRALDO | MUNICIPIO DE TOLEDO | N/A |  | 2015-04-21 | 2015-10-30 | 6.3 | 2015-10-30 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 56550000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 |  | 0% | 0% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2015 | RE-20-23-2015 | 2015-AS-20-0020 | N/A | Terminado | POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARA AL MUNICIPIO DE VALDIVIA CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS Y/O TERCIARIAS. | 56550000 | 56550000 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2015-03-16 | 2015-03-19 | JAIME ARTURO OSPINA GIRALDO | MUNICIPIO DE VALDIVIA | N/A |  | 2015-04-14 | 2015-10-30 | 6.5 | 2015-10-30 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 56550000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 |  | 0% | 0% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2015 | RE-20-24-2015 | 2015-AS-20-0021 | N/A | Liquidado | POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARA AL MUNICIPIO DE YARUMAL CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS Y/O TERCIARIAS. | 56550000 | 56550000 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2015-03-16 | 2015-03-19 | JAIME ARTURO OSPINA GIRALDO | MUNICIPIO DE YARUMAL | N/A | 2015-04-15 | 2015-04-15 | 2015-10-30 | 6.5 | 2015-10-30 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 56550000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-12-28 | N/A | N/A | 1 |  | 0% | 0% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2015 | RE-20-149-2015 | 2015-AS-20-0117 | N/A | En Ejecución | ESTABLECER LAS CONDICIONES EN LAS CUALES SE REALIZARÃ LA ENTREGA DEL TRAMO VIAL COMPRENDIDO ENTRE EL MUNICIPIO DE YONDÃ¿ (K0+000) Y EL PUENTE GUILLERMO GAVIRIA CORREA (K10+370) POR PARTE DE EL MUNICIPIO DE YONDÃ¿ A LA AGENCIA CON EL FIN DE QUE SEA INCORPORADO AL CONTRATO DE CONCESIÃ¿N DEL PROYECTO VIAL BUCARAMANGA - BARRANCABERMEJA - YONDÃ¿ QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ESTRUCTURACIÃ¿N POR PARTE DE LA AGENCIA | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Desarrollo Físico | 2015-06-22 | 2015-06-22 | JUAN FERNANDO FRANCO URIBE | AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA-ANI | N/A | 2015-06-23 | 2015-06-23 |  | 240 | 2035-06-23 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-4-3986020 | 0% | 0% | JUAN CARLOS RESTREPO MONSALVE OLGA LUCÍA LOPERA ÁLVAREZ DIANA PATRICIA LÓPEZ LEAL | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2015 | RE-20-104-2015 | 2015-AS-20-0094 | N/A | Liquidado | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COLABORACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA CON EL MUNICIPIO DE CISNEROS PARA APOYAR CON MAQUINARIA EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO. | 136000000 | 136000000 |  | 0 | 0 | Régimen Especial |  | 2015-04-27 | 2015-04-30 | JUAN DAVID LOAIZA GALLEGO |  | N/A |  | 2015-05-12 | 2015-06-12 | 1 | 2015-06-12 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 136000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-11-30 | Bilateral | 2021-03-10 | 0 |  | 0% | 0% | JUAN DAVID LOAIZA GALLEGO OLGA LUCÍA LOPERA ÁLVAREZ IRMA LÓPEZ LÓPEZ | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2015 | RE-20-103-2015 | 2015-AS-20-0093 | N/A | Liquidado | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COLABORACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA CON EL MUNICIPIO DE JARDÍN PARA APOYAR CON MAQUINARIA EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO. | 134000000 | 134000000 |  | 0 | 0 | Régimen Especial |  | 2015-04-27 | 2015-04-30 | JUAN DAVID LOAIZA GALLEGO | MUNICIPIO DE JARDIN | N/A | 2015-05-08 | 2015-05-14 | 2015-06-19 | 1.2 | 2015-06-19 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 134000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-11-30 | Bilateral | 2021-03-10 | 0 |  | 0% | 0% | JUAN DAVID LOAIZA GALLEGO OLGA LUCÍA LOPERA ÁLVAREZ IRMA LÓPEZ LÓPEZ | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2015 | RE-20-102-2015 | 2015-AS-20-0092 | N/A | Liquidado | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COLABORACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA CON EL MUNICIPIO DE VENECIA PARA APOYAR CON MAQUINARIA EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO. | 134000000 | 134000000 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Desarrollo Físico | 2015-04-27 | 2015-04-30 | JUAN DAVID LOAIZA GALLEGO | MUNICIPIO DE VENECIA | N/A | 2015-05-08 | 2015-05-12 | 2015-06-12 | 1 | 2015-06-12 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 134000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-11-12 | Bilateral | 2021-09-22 | 0 |  | 0% | 0% | JUAN DAVID LOAIZA GALLEGO OLGA LUCÍA LOPERA ÁLVAREZ IRMA LÓPEZ LÓPEZ | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2015 | RE-20-101-2015 | 2015-AS-20-0091 | N/A | Liquidado | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COLABORACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA CON EL MUNICIPIO DE LA PINTADA PARA APOYAR CON MAQUINARIA EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO. | 134000000 | 134000000 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Desarrollo Físico | 2015-04-27 | 2015-04-30 | JUAN DAVID LOAIZA GALLEGO | MUNICIPIO DE LA PINTADA | N/A | 2015-05-08 | 2015-05-12 | 2015-06-12 | 1 | 2015-06-12 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 134000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-11-30 | Bilateral | 2021-09-22 | 0 |  | 0% | 0% | JUAN DAVID LOAIZA GALLEGO OLGA LUCÍA LOPERA ÁLVAREZ IRMA LÓPEZ LÓPEZ | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2015 | 4437-RE-20-128-2015 | 4600004247 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COLABORARA AL MUNICIPIO DE ANDES PARA LA REALIZACION DE OBRAS DE RECONSTRUCCION DE PUENTES AFECTADOS POR CAUDALES MAXIMOS | 180000000 | 180000000 | 180000000 | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Desarrollo Físico | 2015-06-04 | 2015-06-09 | JUAN FERNANDO FRANCO URIBE | MUNICIPIO DE ANDES | N/A | 2015-06-23 | 2015-08-03 | 2015-11-02 | 3 | 2015-11-02 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A-.9.2/1120/4-1011/253310000/18-2212/001 |  |  | 0 | N/A | N/A | 180000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2016-06-17 | N/A | N/A | 0 |  | 2000% | 10000% | JUAN FERNANDO FRANCO URIBE MARGARITA MARÍA OCAMPO BORRERO IRMA LÓPEZ LÓPEZ | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2015 | 4657-RE-20-152-2015 | 4600004345 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE LOS CAMINOS DE HERRADURAS EN JURISIDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE PEQUE SUBREGIÓN OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. | 99999765 | 99999765 | 99999765 | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2015-06-22 | 2015-06-23 | JUAN GONZALO CASTRILLÓN TOBÓN | MUNICIPIO DE PEQUE | N/A | 2015-06-24 | 2015-08-25 | 2015-12-15 | 3.7 | 2015-12-15 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A-.9.2/1120/0-3120/253310000/18-2312/001 |  |  | 0 | N/A | N/A | 99999765 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-12-11 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 10000% | JUAN GONZALO CASTRILLÓN TOBÓN JAIME ALBERTO URIBE GARCIA BLANCA ASTRID PALACIO ARBOLEDA | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2015 | 4450-RE-20-130-2015 | 4600004177 | N/A | Liquidado | POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE ANORÍ PARA REALIZAR EL PROYECTO DE LA CONSTRUCCIÓN DEL SENDERO PEATONAL EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO EN EL MARCO DEL ACUERDO PÚBLICO ESTABLECIDO | 499997333 | 499997333 | 499997333 | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2015-06-04 | 2015-06-09 | LUIS ALBERTO CORREA OSSA | MUNICIPIO DE ANORI | N/A | 2015-06-19 | 2015-07-09 | 2015-12-15 | 5.2 | 2015-12-15 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A-.9.2/1120/0-8114/253310000/18-2295/001 |  |  | 0 | N/A | N/A | 499997333 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-03-07 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 8421% | LUIS ALBERTO CORREA OSSA LUZ ADRIANA QUINTERO MARTÃNEZ IRMA LÓPEZ LÓPEZ | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2015 | 4032-RE-20-70-2015 | 4600003726 | N/A | Liquidado | POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE CISNEROS PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS EN EL MARCO DEL ACUERDO PÚBLICO ESTABLECIDO | 556554500 | 556544500 | 556544500 | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2015-04-27 | 2015-04-30 | LUIS ALBERTO CORREA OSSA | MUNICIPIO DE CISNEROS | N/A | 2015-05-29 | 2015-06-01 | 2015-12-15 | 6.5 | 2015-12-15 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A-.9.2/1120/0-8114/253310000/18-2295/001 |  |  | 0 | N/A | N/A | 556544500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-04-13 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 8265% | LUIS ALBERTO CORREA OSSA LUZ ADRIANA QUINTERO MARTÃNEZ IRMA LÓPEZ LÓPEZ | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2015 | RE-20-139-2015 | 2015-AS-20-0112 | N/A | Liquidado | POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARA AL MUNICIPIO DE NECHI CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS Y/O TERCIARIAS | 39000000 | 39000000 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2015-06-18 | 2015-06-22 | LUIS ALBERTO CORREA OSSA | MUNICIPIO DE NECHI | N/A | 2015-06-24 | 2015-07-10 | 2015-12-10 | 5 | 2015-12-10 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 39000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-12-14 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 0% | LUIS ALBERTO CORREA OSSA LUZ ADRIANA QUINTERO MARTÃNEZ IRMA LÓPEZ LÓPEZ | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2015 | RE-20-68-2015 | 2015-AS-20-0065 | N/A | Liquidado | POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARA AL MUNICIPIO DE AMALFI CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS Y/O TERCIARIAS. | 251550000 | 251550000 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2015-03-16 | 2015-03-19 | LUIS ALBERTO CORREA OSSA | MUNICIPIO DE AMALFI | N/A | 2015-04-14 | 2015-04-14 | 2015-10-30 | 6.5 | 2015-10-30 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 251550000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-12-15 | N/A | N/A | 1 |  | 0% | 0% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2015 | RE-20-69-2015 | 2015-AS-20-0066 | N/A | Resciliado | POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARA AL MUNICIPIO DE ANORÍ CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS Y/O TERCIARIAS. | 58480500 | 58480500 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2015-03-16 | 2015-03-19 | LUIS ALBERTO CORREA OSSA | MUNICIPIO DE ANORI | N/A | 2015-04-15 | 2015-04-15 | 2015-11-30 | 7.5 | 2015-11-30 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 58480500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 |  | 0% | 0% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2015 | RE-20-77-2015 | 2015-AS-20-0073 | N/A | Liquidado | POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARA AL MUNICIPIO DE CÁCERES CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS Y/O TERCIARIAS. | 58500000 | 58500000 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2015-03-16 | 2015-03-19 | LUIS ALBERTO CORREA OSSA | MUNICIPIO DE CACERES | N/A | 2015-04-17 | 2015-04-17 | 2015-10-30 | 6.4 | 2015-10-30 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 58500000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2016-03-25 | N/A | N/A | 1 |  | 0% | 0% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2015 | RE-20-60-2015 | 2015-AS-20-0057 | N/A | Liquidado | POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARA AL MUNICIPIO DE CAUCASIA CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS Y/O TERCIARIAS. | 195000000 | 195000000 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2015-03-16 | 2015-03-19 | LUIS ALBERTO CORREA OSSA | MUNICIPIO DE CAUCASIA | N/A | 2015-04-14 | 2015-04-15 | 2015-10-30 | 6.5 | 2015-10-30 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 195000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-12-23 | N/A | N/A | 1 |  | 0% | 0% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2015 | RE-20-78-2015 | 2015-AS-20-0074 | N/A | Resciliado | POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARA AL MUNICIPIO DE CHIGORODÓ CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS Y/O TERCIARIAS. | 58500000 | 58500000 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2015-03-16 | 2015-03-19 | LUIS ALBERTO CORREA OSSA | MUNICIPIO DE CHIGORODO | N/A | 2015-04-22 | 2015-04-22 | 2015-10-30 | 6.3 | 2015-10-30 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 58500000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 |  | 0% | 0% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2015 | RE-20-61-2015 | 2015-AS-20-0058 | N/A | Liquidado | POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARA AL MUNICIPIO DE EL BAGRE CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS Y/O TERCIARIAS. | 56550000 | 56550000 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2015-03-16 | 2015-03-19 | LUIS ALBERTO CORREA OSSA | MUNICIPIO DEL BAGRE | N/A | 2015-04-14 | 2015-04-14 | 2015-10-30 | 6.5 | 2015-10-30 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 56550000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2016-04-05 | N/A | N/A | 1 |  | 0% | 0% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2015 | RE-20-52-2015 | 2015-AS-20-0049 | N/A | Liquidado | POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARA AL MUNICIPIO DE HELICONIA CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS Y/O TERCIARIAS. | 56550000 | 56550000 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2015-03-16 | 2015-03-19 | LUIS ALBERTO CORREA OSSA | MUNICIPIO DE HELICONIA | N/A | 2015-04-14 | 2015-04-21 | 2015-10-30 | 6.3 | 2015-10-30 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 56550000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2016-05-18 | N/A | N/A | 1 |  | 0% | 0% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2015 | RE-20-64-2015 | 2015-AS-20-0061 | N/A | Liquidado | POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARA AL MUNICIPIO DE MACEO CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS Y/O TERCIARIAS. | 43797000 | 43797000 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2015-03-16 | 2015-03-19 | LUIS ALBERTO CORREA OSSA | MUNICIPIO DE MACEO | N/A | 2015-04-15 | 2015-04-16 | 2015-10-30 | 6.5 | 2015-10-30 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 43797000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-12-03 | N/A | N/A | 1 |  | 0% | 0% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2015 | RE-20-79-2015 | 2015-AS-20-0075 | N/A | Resciliado | POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARA AL MUNICIPIO DE MUTATÁ CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS Y/O TERCIARIAS. | 57388500 | 57388500 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2015-03-16 | 2015-03-19 | LUIS ALBERTO CORREA OSSA | MUNICIPIO DE MUTATA | N/A | 2015-04-14 | 2015-04-16 | 2015-10-30 | 6.5 | 2015-10-30 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 57388500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 |  | 0% | 0% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2015 | RE-20-65-2015 | 2015-AS-20-0062 | N/A | Liquidado | POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARA AL MUNICIPIO DE PUERTO BERRIO CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS Y/O TERCIARIAS. | 56550000 | 56550000 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2015-03-16 | 2015-03-19 | LUIS ALBERTO CORREA OSSA | MUNICIPIO DE PUERTO BERRIO | N/A | 2015-04-24 | 2015-04-28 | 2015-10-30 | 6.1 | 2015-10-30 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 56550000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2016-04-18 | N/A | N/A | 1 |  | 0% | 0% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2015 | RE-20-66-2015 | 2015-AS-20-0063 | N/A | Liquidado | POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARA AL MUNICIPIO DEPUERTO NARE CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS Y/O TERCIARIAS. | 234000000 | 234000000 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2015-03-16 | 2015-03-19 | LUIS ALBERTO CORREA OSSA | MUNICIPIO DE PUERTO NARE | N/A | 2015-04-21 | 2015-04-21 | 2015-10-30 | 6.3 | 2015-10-30 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 234000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2016-05-05 | N/A | N/A | 1 |  | 0% | 0% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2015 | RE-20-67-2015 | 2015-AS-20-0064 | N/A | Liquidado | POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARA AL MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS Y/O TERCIARIAS. | 97500000 | 97500000 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2015-03-16 | 2015-03-19 | LUIS ALBERTO CORREA OSSA | MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO | N/A | 2015-04-14 | 2015-04-14 | 2015-10-30 | 6.5 | 2015-10-30 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 97500000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2016-04-05 | N/A | N/A | 1 |  | 0% | 0% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2015 | RE-20-71-2015 | 2015-AS-20-0067 | N/A | Liquidado | POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARA AL MUNICIPIO DE REMEDIOSCON EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS Y/O TERCIARIAS. | 81900000 | 81900000 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2015-03-16 | 2015-03-19 | LUIS ALBERTO CORREA OSSA | MUNICIPIO DE REMEDIOS | N/A | 2015-04-14 | 2015-04-14 | 2015-10-30 | 6.5 | 2015-10-30 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 81900000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-12-14 | N/A | N/A | 1 |  | 0% | 0% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2015 | RE-20-72-2015 | 2015-AS-20-0068 | N/A | Resciliado | POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARA AL MUNICIPIO DE SAN ROQUE CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS Y/O TERCIARIAS. | 55536000 | 55536000 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2015-03-16 | 2015-03-19 | LUIS ALBERTO CORREA OSSA | MUNICIPIO DE SAN ROQUE | N/A | 2015-04-22 | 2015-04-22 | 2015-10-30 | 6.3 | 2015-10-30 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 55536000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 |  | 0% | 0% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2015 | RE-20-73-2015 | 2015-AS-20-0069 | N/A | Liquidado | POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARA AL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS Y/O TERCIARIAS. | 56550000 | 56550000 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2015-03-16 | 2015-03-19 | LUIS ALBERTO CORREA OSSA | MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO | N/A | 2015-04-23 | 2015-04-23 | 2015-10-30 | 6.2 | 2015-10-30 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 56550000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2016-04-06 | N/A | N/A | 1 |  | 0% | 0% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2015 | RE-20-74-2015 | 2015-AS-20-0070 | N/A | Liquidado | POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARA AL MUNICIPIO DE SEGOVIA CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS Y/O TERCIARIAS. | 113100000 | 113100000 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2015-03-16 | 2015-03-19 | LUIS ALBERTO CORREA OSSA | MUNICIPIO DE SEGOVIA | N/A | 2015-04-14 | 2015-04-16 | 2015-10-30 | 6.5 | 2015-10-30 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 113100000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2016-07-01 | N/A | N/A | 1 |  | 0% | 0% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2015 | RE-20-62-2015 | 2015-AS-20-0059 | N/A | Liquidado | POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARA AL MUNICIPIO DE TARAZÁ CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS Y/O TERCIARIAS. | 56550000 | 56550000 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2015-03-16 | 2015-03-19 | LUIS ALBERTO CORREA OSSA | MUNICIPIO DE TARAZA | N/A | 2015-04-14 | 2015-04-14 | 2015-10-30 | 6.5 | 2015-10-30 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 56550000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-11-27 | N/A | N/A | 1 |  | 0% | 0% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2015 | RE-20-75-2015 | 2015-AS-20-0071 | N/A | Resciliado | POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARA AL MUNICIPIO DE VEGACHÍ CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS Y/O TERCIARIAS. | 78000000 | 78000000 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2015-03-16 | 2015-03-19 | LUIS ALBERTO CORREA OSSA | MUNICIPIO DE VEGACHI | N/A |  | 2015-04-14 | 2015-10-30 | 6.5 | 2015-10-30 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 78000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 |  | 0% | 0% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2015 | RE-20-80-2015 | 2015-AS-20-0076 | N/A | Liquidado | POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARA AL MUNICIPIO DE VIGIA DEL FUERTE CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS Y/O TERCIARIAS. | 56550000 | 56550000 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2015-03-16 | 2015-03-19 | LUIS ALBERTO CORREA OSSA | MUNICIPIO DE VIGIA DEL FUERTE | N/A | 2015-04-14 | 2015-04-14 | 2015-10-30 | 6.5 | 2015-10-30 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 56550000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-04-05 | N/A | N/A | 1 |  | 0% | 0% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2015 | RE-20-76-2015 | 2015-AS-20-0072 | N/A | Liquidado | POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARA AL MUNICIPIO DE YALÍ CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS Y/O TERCIARIAS. | 56550000 | 56550000 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2015-03-16 | 2015-03-19 | LUIS ALBERTO CORREA OSSA | MUNICIPIO DE YALI | N/A | 2015-04-16 | 2015-04-16 | 2015-10-30 | 6.5 | 2015-10-30 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 56550000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2016-04-06 | N/A | N/A | 1 |  | 0% | 0% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2015 | RE-20-63-2015 | 2015-AS-20-0060 | N/A | Liquidado | POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARA AL MUNICIPIO DE ZARAGOZA CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS Y/O TERCIARIAS. | 124800000 | 124800000 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2015-03-16 | 2015-03-19 | LUIS ALBERTO CORREA OSSA | MUNICIPIO DE ZARAGOZA | N/A | 2015-04-16 | 2015-04-17 | 2015-10-30 | 6.4 | 2015-10-30 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 124800000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2016-03-11 | N/A | N/A | 1 |  | 0% | 0% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2015 | RE-20-121-2015 | 2015-AS-20-0099 | N/A | Liquidado | POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO EN VIAS DEL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO . | 56550000 | 56550000 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2015-05-28 | 2015-06-02 | LUIS ALBERTO CORREA OSSA | MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO | N/A | 2015-06-16 | 2015-07-02 | 2015-12-15 | 5.4 | 2015-12-15 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 56550000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2016-04-06 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 0% | LUIS ALBERTO CORREA OSSA LUZ ADRIANA QUINTERO MARTÃNEZ IRMA LÓPEZ LÓPEZ | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2015 | 4421-RE-20-125-2015 | 4600004137 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE TURBO, PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS (CUMPLIMIENTO ACUERDO PUBLICO 2014-2015) | 500000000 | 500000000 | 500000000 | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Desarrollo Físico | 2015-06-01 | 2015-06-04 | MARÍA DEL ROSARIO PALACIO SÁNCHEZ | MUNICIPIO DE TURBO | N/A | 2015-06-23 | 2015-07-29 | 2015-12-15 | 4.5 | 2015-12-15 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A-.9.2/1120/0-8114/253310000/18-2295/001 |  |  | 0 | N/A | N/A | 500000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2016-06-09 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 10000% | MARÍA DEL ROSARIO PALACIO SÁNCHEZ LUZ ADRIANA QUINTERO MARTÃNEZ BLANCA ASTRID PALACIO ARBOLEDA | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2015 | 4577-RE-20-140-2015 | 4600004246 | N/A | Liquidado | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COLABORACIÓN ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y LA EMPRESA DE VIVIENDA DE ANTIOQUIA - VIVA, PARA EL SUMINISTRO DEL MOBILIARIO DE LOS PARQUES EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS EL BAGRE, LIBORINA Y ARBOLETES. | 390000000 | 390000000 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Desarrollo Físico | 2015-06-16 |  | NASLY OROZCO ARROYAVE | Empresa de Vivienda de Antioquia - VIVA. | N/A | 2015-06-24 | 2015-07-15 | 2015-12-24 | 5.3 | 2015-12-24 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | S-GRA.1.1/1720/0-R002/221420000/02-0018/001 S-GRA.1.1/1720/0-R002/221420000/02-0025/001 S-GRA.1.1/1720/0-R002/221420000/02-0026/001 |  |  | 0 | N/A | N/A | 390000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-03-29 | N/A | 2020-05-29 | 0 |  | 0% | 10000% | NASLY OROZCO ARROYAVE EVELYN MONTAÑO GALEANO MARÍA VICTORIA BAQUERO PIEDRAHITA | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2015 | RE-20-48-2015 | 2015-AS-20-0045 | N/A | Liquidado | POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARA AL MUNICIPIO DE DABEIBA CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS Y/O TERCIARIAS. | 56550000 | 56550000 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2015-03-16 | 2015-03-19 | MARTHA BEATRIZ SEPÚLVEDA MAZO | MUNICIPIO DE DABEIBA | N/A | 2015-04-15 | 2015-04-15 | 2015-10-30 | 6.5 | 2015-10-30 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 56550000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-12-23 | N/A | N/A | 1 |  | 0% | 0% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2015 | RE-20-44-2015 | 2015-AS-20-0041 | N/A | Liquidado | POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARA AL MUNICIPIO DE ANZÁ CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS Y/O TERCIARIAS. | 113100000 | 113100000 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2015-03-16 | 2015-03-19 | MARTHA BEATRIZ SEPÚLVEDA MAZO | MUNICIPIO DE ANZA | N/A | 2015-04-14 | 2015-04-15 | 2015-10-30 | 6.5 | 2015-10-30 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 113100000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-12-23 | N/A | N/A | 1 |  | 0% | 0% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2015 | RE-20-45-2015 | 2015-AS-20-0042 | N/A | Liquidado | POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARA AL MUNICIPIO DE ARMENIA CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS Y/O TERCIARIAS. | 23985000 | 23985000 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2015-03-16 | 2015-03-19 | MARTHA BEATRIZ SEPÚLVEDA MAZO | MUNICIPIO DE ARMENIA | N/A | 2015-04-14 | 2015-03-25 | 2015-07-25 | 4 | 2015-07-25 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 23985000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-09-21 | N/A | N/A | 1 |  | 0% | 0% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2015 | RE-20-46-2015 | 2015-AS-20-0043 | N/A | Terminado | POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARA AL MUNICIPIO DE BURITICÁ CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS Y/O TERCIARIAS. | 19461000 | 19461000 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2015-03-16 | 2015-03-19 | MARTHA BEATRIZ SEPÚLVEDA MAZO | MUNICIPIO DE BURITICA | N/A | 2015-04-14 | 2015-04-14 | 2015-10-30 | 6.5 | 2015-10-30 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 19461000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 |  | 0% | 0% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2015 | RE-20-47-2015 | 2015-AS-20-0044 | N/A | Liquidado | POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARA AL MUNICIPIO DE CAÑASGORDAS CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS Y/O TERCIARIAS. | 390000000 | 390000000 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2015-03-16 | 2015-03-19 | MARTHA BEATRIZ SEPÚLVEDA MAZO | MUNICIPIO DE CAÑASGORDAS | N/A | 2015-04-14 | 2015-04-14 | 2015-10-30 | 11 | 2016-03-15 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: 4.5 | 31/10/2015 -- 15/03/2016 |  |  |  | 1 | N/A | N/A | 390000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2017-08-23 | N/A | N/A | 1 |  | 0% | 0% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2015 | RE-20-49-2015 | 2015-AS-20-0046 | N/A | Liquidado | POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARA AL MUNICIPIO DE EBEJICO CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS Y/O TERCIARIAS. | 173550000 | 173550000 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2015-03-16 | 2015-03-19 | MARTHA BEATRIZ SEPÚLVEDA MAZO | MUNICIPIO DE EBEJICO | N/A | 2015-04-14 | 2015-04-16 | 2015-10-30 | 6.5 | 2015-10-30 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 173550000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-12-31 | N/A | N/A | 1 |  | 0% | 0% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2015 | RE-20-50-2015 | 2015-AS-20-0047 | N/A | Liquidado | POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARA AL MUNICIPIO DE FRONTINO CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS Y/O TERCIARIAS. | 56550000 | 56550000 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2015-03-16 | 2015-03-19 | MARTHA BEATRIZ SEPÚLVEDA MAZO | MUNICIPIO DE FRONTINO | N/A | 2015-04-14 | 2015-04-14 | 2015-10-30 | 6.5 | 2015-10-30 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 56550000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-12-15 | N/A | N/A | 1 |  | 0% | 0% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2015 | RE-20-51-2015 | 2015-AS-20-0048 | N/A | Liquidado | POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARA AL MUNICIPIO DE GIRALDO CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS Y/O TERCIARIAS. | 56550000 | 56550000 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2015-03-16 | 2015-03-19 | MARTHA BEATRIZ SEPÚLVEDA MAZO | MUNICIPIO DE GIRALDO | N/A | 2015-04-14 | 2015-04-20 | 2015-10-30 | 6.3 | 2015-10-30 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 56550000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2016-04-29 | N/A | N/A | 1 |  | 0% | 0% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2015 | RE-20-53-2015 | 2015-AS-20-0050 | N/A | Liquidado | POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARA AL MUNICIPIO DE OLAYA CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS Y/O TERCIARIAS. | 56550000 | 56550000 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2015-03-16 | 2015-03-19 | MARTHA BEATRIZ SEPÚLVEDA MAZO | MUNICIPIO DE OLAYA | N/A | 2015-04-14 | 2015-04-16 | 2015-10-30 | 6.5 | 2015-10-30 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 56550000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2017-12-31 | N/A | N/A | 1 |  | 0% | 0% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2015 | RE-20-54-2015 | 2015-AS-20-0051 | N/A | Liquidado | POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARA AL MUNICIPIO DE PEQUE CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS Y/O TERCIARIAS. | 56550000 | 56550000 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2015-03-16 | 2015-03-19 | MARTHA BEATRIZ SEPÚLVEDA MAZO | MUNICIPIO DE PEQUE | N/A | 2015-04-14 | 2015-04-21 | 2015-10-30 | 6.3 | 2015-10-30 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 56550000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-12-31 | N/A | N/A | 1 |  | 0% | 0% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2015 |  | 4600003532 | N/A | Liquidado | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO PARA EL APOYO A LA GESTIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRA, REVISIÓN DE DETALLES TÉCNICOS Y DE ARQUITECTURA DE LOS PARQUES EDUCATIVOS A CARGO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. | 53406383 | 53406383 | 47953945 | N/A | 0 | Contratación Directa - Servicios profesionales y apoyo a la gestión | Dirección de Desarrollo Físico | 2015-03-17 | 2015-06-17 | JORGE MAURICIO MORALES GÓMEZ | Victor Alfonso Restrepo Álvarez | N/A | 2015-04-15 | 2015-04-21 | 2015-11-30 | 7.6 | 2015-12-09 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: .3 | 01/12/2015 -- 09/12/2015 | S-GRA.1.1/1720/0-R002/221420000/02-0018/001 |  |  | 3 | N/A | N/A | 53406383 | 01 - Modificación Cláusula #2 2 - Modificación Cláusula #2 | 23/06/2015 30/11/2015 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2016-03-09 | N/A | 2019-05-13 | 0 |  | 7900% | 9020% | No Asignados | 2015003050002 | No Asignado | No Recibido
2015 |  | 4600003531 | N/A | Liquidado | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO COORDINADOR DE PROYECTOS PARA EL APOYO A LA GESTIÓN EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO DE LOS PARQUES EDUCATIVOS A CARGO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 82225543 | 82225543 | 74487591 | N/A | 0 | Contratación Directa - Servicios profesionales y apoyo a la gestión | Dirección de Desarrollo Físico | 2015-03-17 | 2015-03-17 | JORGE MAURICIO MORALES GÓMEZ | César Napoleón Cespedes Puerta | N/A | 2015-04-15 | 2015-04-21 | 2015-11-30 | 7.6 | 2015-12-09 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: .3 | 01/12/2015 -- 09/12/2015 | S-GRA.1.1/1720/0-R002/221420000/02-0018/001 |  |  | 3 | N/A | N/A | 82225543 | 01 - Modificación Cláusula #2 2 - Modificación Cláusula #2 | 23/06/2015 30/11/2015 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2016-03-09 | N/A | 2019-05-13 | 0 |  | 7700% | 8668% | No Asignados | 2015003050002 | No Asignado | No Recibido
2015 |  | 4600003313 | N/A | Liquidado | ADQUISICIÃ¿N DE TIQUETES AÃ¿REOS PARA LA GOBERNACIÃ¿N DE ANTIOQUIA | 120000000 | 120000000 | 120000000 | N/A | 0 | Selección abreviada | Dirección Administrativa y Financiera | 2015-03-05 | 2015-01-13 | BLANCA MARGARITA GRANDA CORTÉS | ESCOBAR OSPINA S.A.S - VIAJES CALITOUR | N/A | 2015-03-16 | 2015-03-25 | 2015-12-15 | 8.7 | 2015-12-15 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 1-.2.2.8.1/1120/0-1010/999999999/ |  |  | 0 | N/A | N/A | 120000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-12-31 | N/A | 2019-05-16 | 0 |  | 0% | 9141% | No Asignados | 2012050000000 | No Asignado | No Recibido
2015 |  | 4600003403 | N/A | Liquidado | PrestaciÃ³n de servicio de transporte terrestre automotor para apoyar la gestiÃ³n de la GobernaciÃ³n de Antioquia ? SecretarÃ­a de Infraestructura FÃ­sica. | 200000000 | 200000000 | 200000000 | N/A | 0 | Selección abreviada | Dirección Administrativa y Financiera | 2015-01-09 | 2015-01-16 | BLANCA MARGARITA GRANDA CORTÉS | EMPRESTUR S.A | N/A | 2015-03-27 | 2015-04-06 | 2015-12-15 | 8.3 | 2015-12-15 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A-.9.4/1120/0-8114/253230000/18-2198/001 |  |  | 0 | N/A | N/A | 200000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-12-31 | N/A | 2019-05-16 | 0 |  | 0% | 9983% | No Asignados | 2012050000198 2012050000198 | No Asignado | No Recibido
2015 |  | 4600003512 | N/A | Liquidado | Por el presente Convenio Interadministrativo El Departamento colaborará al Municipio de SAN VICENTE DE FERRER para llevar a cabo el mejoramiento de vías urbanas en el marco del acuerdo público establecido. | 499697017 | 499697017 | 499697017 | N/A | 0 | Convenios Interadministrativos | Dirección de Proyectos Especiales | 2015-03-16 | 2015-03-19 | ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO | MUNICIPIO DE SAN VICENTE | N/A | 2015-05-04 | 2015-05-11 | 2015-10-30 | 15.2 | 2016-08-17 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: 8.7 2-Prorroga: .9 | 31/10/2015 -- 21/07/2016 22/07/2016 -- 17/08/2016 | A.9.2/0-811253310000/18-2295/001 |  |  | 2 | N/A | N/A | 499697017 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2017-10-18 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 9998% | No Asignados | 2012050000295 2012050000295 | No Asignado | No Recibido
2015 |  | 4600003894 | N/A | Liquidado | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO COORDINADOR DE PROYECTO PARA EL APOYO A LA GESTIÓN EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO DE LOS PARQUES EDUCATIVOS A CARGO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 58060071 | 58060071 | 49765776 | N/A | 0 | Contratación Directa | Dirección de Desarrollo Físico | 2015-05-14 | 2015-05-26 | NASLY OROZCO ARROYAVE | Antonio Nicolás González Peláez | N/A | 2015-05-27 | 2015-06-01 | 2015-11-30 | 5.9 | 2015-11-30 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | S-GRA.1.1/1720/0-R002/221420000/02-0026/001 |  |  | 2 | N/A | N/A | 58060071 | 1 - Modificación Cláusula #2 2 - Modificación Cláusula #4 | 23/06/2015 30/11/2015 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2016-03-09 | N/A | 2019-05-13 | 0 |  | 7800% | 9888% | No Asignados | 2015003050005 | No Asignado | No Recibido
2015 |  | 4600003936 | N/A | Liquidado | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO A LA GESTIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DEOBRA, REVISIÓN DE DETALLES TÉCNICOS Y CONSTRUCTIVOS DEL PARQUE EDUCATIVO DEL MUNICIPIO DE LIBORINA, A CARGO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 49814813 | 49814813 | 42698412 | N/A | 0 | Contratación Directa | Dirección de Desarrollo Físico | 2015-05-14 | 2015-05-26 | NASLY OROZCO ARROYAVE | Duber Mauricio Flórez Correa | N/A | 2015-05-29 | 2015-06-01 | 2015-11-30 | 5.9 | 2015-11-30 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | S-GRA.1.1/1720/0-R002/221420000/02-0026/001 |  |  | 3 | N/A | N/A | 49814813 | 1 - Modificación Cláusula #2 2 - Modificación Cláusula #4 | 23/06/2015 30/11/2015 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2016-03-09 | N/A | 2019-05-13 | 0 |  | 9000% | 7955% | No Asignados | 2015003050005 | No Asignado | No Recibido
2015 |  | 4600003859 | N/A | Liquidado | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO COORDINADOR DE PROYECTO PARA EL APOYO A LA GESTIÓN EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO DE LOS PARQUES EDUCATIVOS A CARGO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 74213247 | 74213247 | 63611352 | N/A | 0 | Contratación Directa | Dirección de Desarrollo Físico | 2015-05-14 | 2015-05-11 | NASLY OROZCO ARROYAVE | Mauricio Iván Mendoza Martínez | N/A | 2015-05-22 | 2015-06-01 | 2015-11-30 | 5.9 | 2015-11-30 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | S-GRA.1.1/1720/0-R002/221420000/02-0025/001 |  |  | 1 | N/A | N/A | 74213247 | 01 - Modificación Cláusula #2 | 23/06/2015 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2016-03-09 | N/A | 2019-05-13 | 0 |  | 10000% | 6845% | No Asignados | 2015003050006 | No Asignado | No Recibido
2015 |  | 4600003566 | N/A | Terminado | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN, PARA EL PROYECTO TÚNEL DEL TOYO Y SUS VÍAS DE ACCESO, EN LAS ETAPAS DE PLANEACIÓN, SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN | 1865280000 | 1865280000 |  | N/A | 0 | Contratación Directa - Servicios profesionales y apoyo a la gestión | Dirección de Asuntos Legales |  |  | LUZ ADRIANA QUINTERO MARTÃNEZ | KONFIRMA S.A.S | N/A |  | 2015-04-21 | 2015-12-27 | 8.2 | 2015-12-27 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A-.9.1/1120/0-4791/253210000/18-3023/001 A-F.9.1/1120/0-8114/253210000/18-3023/001 |  |  | 0 | N/A | N/A | 1865280000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 10000% | No Asignados | 2012050000317 2012050000317 | No Asignado | No Recibido
2015 |  | 4600003513 | N/A | Terminado | POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARA AL MUNICIPIO DE LA PINTADA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS EN EL MARCO DEL ACUERDO PUBLICO ESTABLECIDO. | 499910866 | 499910866 | 499910866 | N/A | 0 | Convenios Interadministrativos | Dirección de Proyectos Especiales | 2015-03-16 | 2015-03-19 | ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO | MUNICIPIO DE LA PINTADA | N/A | 2015-04-29 | 2015-07-02 | 2015-10-30 | 3.9 | 2015-10-30 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.9.2/1120/0-8114/253310000/182295 |  |  | 0 | N/A | N/A | 499910866 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |  | 9800% | 9958% | No Asignados | 2012050000295 2012050000295 | No Asignado | No Recibido
2015 |  | 4600004277 | N/A | Liquidado | INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE EDUCATIVO DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 232212134 | 225762941 | 225762941 | N/A | 0 | Concurso de Méritos | Dirección de Desarrollo Físico | 2015-03-16 |  | JORGE MAURICIO MORALES GÓMEZ | Rio Arquitectura e Ingeniera S.A. | N/A | 2015-06-30 | 2015-07-01 | 2016-02-01 | 7 | 2016-02-01 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | S-GRA.1.1/1720/0-R002/221420000/02-0018/001 |  |  | 0 | N/A | N/A | 225762941 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2017-06-30 | N/A | N/A | 0 |  | 7200% | 9606% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2015 |  | 4600004298 | 4600004277 | Liquidado | CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE EDUCATIVO DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 2174002386 | 2118665535 | 2118665535 | N/A | 0 | Licitación Pública | Dirección de Desarrollo Físico | 2015-06-01 | 2015-03-20 | JORGE MAURICIO MORALES GÓMEZ | JC PARQUE EDUCATIVO | José Iván Gómez Salazar - 50 Juan Carlos Restrepo Gutiérrez - 50 | 2015-06-25 | 2015-07-01 | 2015-12-30 | 5.9 | 2015-12-30 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A-.15.10/1120/0-1010/253310000/24-2211/001 S-GRA.1.1/1720/0-R002/221420000/02-0018/001 |  |  | 0 | N/A | N/A | 2118665535 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2017-06-30 | Bilateral | 2021-07-01 | 0 |  | 7100% | 9956% | No Asignados | 2015003050002 | No Asignado | No Recibido
2015 | RE-20-137-2015 | 2015-AS-20-0110 | N/A | Liquidado | POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARA AL MUNICIPIO DE JERICÓ CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS Y/O TERCIARIAS | 19500000 | 19500000 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2015-06-18 | 2015-06-22 | ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO | MUNICIPIO DE JERICO | N/A | 2015-06-24 | 2015-07-27 | 2015-11-27 | 4 | 2015-11-27 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 19500000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2017-02-14 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 0% | ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO LUZ ADRIANA QUINTERO MARTÃNEZ IRMA LÓPEZ LÓPEZ | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2015 | RE-20-143-2015 | 2015-AS-20-0113 | N/A | Terminado | POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARA AL MUNICIPIO DE TÁMESIS CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS Y/O TERCIARIAS. | 78000000 | 78000000 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2015-06-18 | 2015-06-22 | ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO | MUNICIPIO DE TAMESIS | N/A | 2015-06-24 | 2015-07-27 | 2015-11-27 | 4 | 2015-11-27 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 78000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 0% | ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO LUZ ADRIANA QUINTERO MARTÃNEZ IRMA LÓPEZ LÓPEZ | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2015 | 4349-RE-20-124-2015 | 4600003997 | N/A | Liquidado | POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARA AL MUNICIPIO DE HISPANIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS EN LE MARCO DEL ACUERDO PUBLICO ESTABLECIDO | 463691861 | 463691861 | 463691861 | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2015-05-28 | 2015-06-02 | ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO | MUNICIPIO DE HISPANIA | N/A | 2015-06-07 | 2015-07-27 | 2015-12-15 | 4.6 | 2015-12-15 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A-.9.2/1120/0-8114/253310000/18-2295/001 |  |  | 0 | N/A | N/A | 463691861 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-04-12 | N/A | 2019-07-22 | 0 |  | 0% | 8472% | LUZ ADRIANA QUINTERO MARTÃNEZ IRMA LÓPEZ LÓPEZ ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2015 | MC-20-01-2015 | 2015-SS-20-0001 | N/A | Terminado | CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE AVALÚOS CORPORATIVOS DE PREDIOS, INMUEBLES, MEJORAS CONSTRUCTIVAS, MEJORAS VEGETALES Y ACTIVIDADES COMERCIALES, REQUERIDOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS CONECTIVIDADES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS A LOS 4.1 KM DE LA CONEXIÓN VIAL ABURRA RÍO CAUCA. |  | 35264000 |  | N/A | 0 | Mínima cuantía | Gerencia de Proyectos Estratégicos | 2015-01-13 |  | CARLOS ALBERTO GOMEZ USUGA |  | N/A |  | 2015-03-06 | 2015-09-06 | 6 | 2015-09-06 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 35264000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 7 |  | 0% | 0% | JESÚS MARÍA HIDALGO MONTOYA MARÍA TERESA MUÑOZ JARAMILLO GUSTAVO ADOLFO LASTRA BERMÚDEZ | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2015 | CON-20-21-2014 | 2015-SS-20-0003 | N/A | Terminado | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA , AMBIENTAL Y LEGAL, DE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÃ¿N, DE OPERACION, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE TODAS LAS VIAS Y FASES DEL CONTRATO DE CONCESIÃ¿N 97 CO -20 18 11 |  | 15528136408 | 25298567767 | N/A | 0 | Concurso de Méritos |  |  |  | Catalina Velez Vargas Hector Alonso Gomez Giraldo Natalia Andrea Restrepo Lopez Lina Marcela Moncada Hincapie | CONSORCIO A.I.G TUNEL DE ORIENTE | LUIS FERNANDO MADRID VIECO - 25 JULIO CAYETANO RODRIGUEZ - 50 Hernando Vasquez Sepulveda - 25 |  | 2015-04-29 | 2023-04-28 | 96 | 2023-04-29 | PRORROGA - 1: 22/03/2023 | N/A | N/A |  |  |  | 6 | Nro.1: $ 3.302.000.964 Nro.2: $ 1.714.095.783 Nro.3: $ 1.452.333.648 | 06/10/2021 12/10/2022 12/10/2022 | 21996566803 | 1 - Modificación Cláusula #2 2 - Modificación Cláusula #2-11 3 - Modificación Cláusula #2 | 12/12/2019 06/10/2021 12/10/2022 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 8 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=14-15-3015832 | 0% | 0% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2015 | RE-20-182-2014 | 2015-AS-20-0004 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA AUTORIZA AL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, PARA INTERVENIR VÍAS SECUNDARIAS A SU CARGO, QUE SE ENCUENTREN EN ZONAS DONDE EL INVIAS ADELANTA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DERIVADO DEL DOCUMENTO CONPES 3772 QUE "DECLARA LA IMPORTANCIA ESTRATÉGICA DEL COMPONENTE DE CONECTIVIDAD VIAL DEL CONTRATO PLAN DEL ATRATO GRAN DARIÉN |  | 0 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Desarrollo Físico | 2014-12-09 | 2014-12-12 | GOEZ USUGA WEISMAN |  | N/A | 2015-04-25 |  |  | 0 |  | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: 3 | -- |  |  |  | 1 | N/A | N/A | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2018-11-06 | Unilateral | 2021-09-29 | 1 |  | 0% | 0% | HENRY JAVIER VERGARA PRADA ERNESTO ALBERTO MORENO GÓMEZ MARÍA DEL ROSARIO PALACIO SÁNCHEZ | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2015 | CD-20-01-2015 | 2015-SS-20-0002 | N/A | Terminado | EL SUMINISTRO DE AGUA TRATADA EN BLOQUE PARA ABASTECIMIENTO DEL EDIFICIO DEL PORTAL ORIENTAL Y SISTEMA CONTRA INCENDIO DEL TÚNEL FERNANDO GÓMEZ MARTÍNEZ. |  | 9898062 |  | N/A | 0 | Contratación Directa | Gerencia de Proyectos Estratégicos | 2015-01-29 | 2015-02-03 | CARLOS ALBERTO GOMEZ USUGA |  | N/A |  | 2015-02-26 | 2016-02-25 | 12 | 2016-02-25 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 9898062 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 |  | 0% | 0% | MARÍA TERESA MUÑOZ JARAMILLO ADRIANA MONTOYA HINCAPIÉ | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2015 | RE-20-03-2015 | 2015-AS-20-0003 | N/A | En Ejecución | EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA, AUTORIZA A LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI-, LA INTERVENCIÓN DEL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE EL MUNICIPIO DE ZARAGOZA COORDENADAS (914.426,095 ; 1.319.571,212) Y EL MUNICIPIO DE CAUCASIA COORDENADAS (875.939,575 ; 1.373.842,992) Y (875.932,065 ; 1.373.689,187) QUE CORRESPONDEN A LA CONEXIÓN CON LA RUTA 25, DE LA VÍA DENOMINADA CAUCASIA - LA CHILONA - ZARAGOZA, IDENTIFICADA CON EL CÓDIGO 25AN17, UBICADA EN LA SUBREGIÓN DEL BAJO CAUCA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONCESIÓN AUTOPISTA CONEXIÓN NORTE DE AUTOPISTAS PARA LA PROSPERIDAD. |  | 0 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Desarrollo Físico | 2015-11-28 | 2015-01-30 | Catalina Velez Vargas | AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA-ANI | N/A | 2015-02-02 | 2015-02-02 |  | 130.9 | 2025-12-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-4-3522396 | 0% | 0% | MARGARITA MARIA GIL QUINTERO ERNESTO ALBERTO MORENO GÓMEZ MARÍA VICTORIA BAQUERO PIEDRAHITA | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2015 | 3521-CD-20-03-2015 | 4600003321 | N/A | Liquidado | PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE MAQUINARIA PARA EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA |  | 3000000000 | 4214006490 | N/A | 0 | Contratación Directa | Dirección de Desarrollo Físico | 2015-02-23 | 2015-03-03 | DALIS MILENA HINCAPIE | RENTING DE ANTIOQUIA S.A.S. SIGLA RENTAN S.A.S. | N/A | 2015-03-16 | 2015-03-18 | 2015-10-18 | 9.4 | 2015-12-31 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: 1.4 2-Prorroga: 1 | 19/10/2015 -- 30/11/2015 19/10/2015 -- 18/11/2015 | A-.9.4/1120/0-3120/253230000/18-2008/001 A-.9.4/1120/0-8114/253230000/18-2008/001 A-.9.4/1120/4-1011/253230000/18-2008/001 A-.9.4/1120/4-6003/253230000/18-2008/001 A-F.9.2/1120/0-3120/253230000/18-2019/001 A-F.9.4/1120/0-8114/253230000/18-2008/001 A.9.4/1120/0-8114/253230000/18-2008/001 |  |  | 5 | Nro.1: $ 740.142.470 Nro.2: $ 423.864.020 Nro.3: $ 50.000.000 | 01/10/2015 30/11/2015 17/12/2015 | 4214006490 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2016-09-12 | N/A | 2019-05-23 | 0 |  | 8500% | 10000% | DALIS MILENA HINCAPIE LUZ ADRIANA QUINTERO MARTÃNEZ ANA GLADYS CARO DIAZ | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2015 | 3677-RE-20-96-2015 | 2015-AS-20-0006 | N/A | En Ejecución | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE ASOCIACIÓN ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE MEDELLIN PARA LA PLANEACIÓN, FINANCIACIÓN, CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO TÚNEL DEL TOYO Y SUS VÍAS DE ACCESO. |  | 1300000000000 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Gerencia de Proyectos Estratégicos | 2015-03-06 | 2015-03-10 | Hector Alonso Gomez Giraldo | MUNICIPIO DE MEDELLIN | N/A |  | 2015-03-17 |  | 132 | 2026-03-17 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 1300000000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-4-3625327 | 0% | 0% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2015 |  | 4600003534 | N/A | Liquidado | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA EL APOYO A LA GESTIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRA, REVISIÓN DE DETALLES TÉCNICOS Y CONSTRUCTIVOS DEL PARQUE EDUCATIVO DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, A CARGO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. | 73571052 | 73571052 | 73571052 | N/A | 0 | Contratación Directa - Servicios profesionales y apoyo a la gestión | Dirección de Desarrollo Físico | 2015-03-17 | 2015-03-17 | NASLY OROZCO ARROYAVE | Yuliana Sánchez Montoya | N/A | 2015-04-17 | 2015-04-23 | 2015-11-30 | 7.2 | 2015-11-30 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | S-GRA.1.1/1720/0-R002/221420000/02-0018/001 |  |  | 1 | N/A | N/A | 73571052 | 01 - Modificación Cláusula #2 | 23/06/2015 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-09-21 | N/A | 2019-05-13 | 0 |  | 2700% | 2737% | No Asignados | 2015003050002 | No Asignado | No Recibido
2015 |  | 4600003863 | N/A | Liquidado | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO PARA EL APOYO A LA GESTIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRA, REVISIÓN DE DETALLES TÉCNICOS Y DE ARQUITECTURA DE LOS PARQUES EDUCATIVOS A CARGO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 28610073 | 28610073 | 24522918 | N/A | 0 | Contratación Directa | Dirección de Desarrollo Físico | 2015-05-14 | 2015-05-11 | NASLY OROZCO ARROYAVE | Ana María Serna Restrepo | N/A | 2015-05-26 | 2015-06-01 | 2015-11-30 | 5.9 | 2015-11-30 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | S-GRA.1.1/1720/0-R002/221420000/02-0026/001 |  |  | 2 | N/A | N/A | 28610073 | 1 - Modificación Cláusula #2 2 - Modificación Cláusula #4 | 23/06/2015 30/11/2015 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2016-03-09 | N/A | 2019-05-13 | 0 |  | 8500% | 9857% | No Asignados | 2015003050005 | No Asignado | No Recibido
2015 |  | 4600003860 | N/A | Liquidado | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO PARA EL APOTO A LA GESTIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRA, REVISIÓN DE DETALLES TÉCNICOS Y CONSTRUCTIVOS DEL PARQUE EDUCATIVO DEL MUNICIPIO DE ARBOLETES, A CARGO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA | 68743152 | 68743152 | 58922700 | N/A | 0 | Contratación Directa | Dirección de Desarrollo Físico | 2015-05-14 | 2015-05-11 | NASLY OROZCO ARROYAVE | Gladys Eugenia López Ramírez | N/A | 0215-05-22 | 2015-06-01 | 2015-11-30 | 5.9 | 2015-11-30 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | S-GRA.1.1/1720/0-R002/221420000/02-0025/001 |  |  | 2 | N/A | N/A | 68743152 | 01 - Modificación Cláusula #2 2 - Modificación Cláusula #4 | 23/06/2015 30/11/2015 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2016-03-09 | N/A | 2019-05-13 | 0 |  | 6800% | 7998% | No Asignados | 2015003050006 | No Asignado | No Recibido
2015 | 3509-CD-20-02-2015 | 4600003328 | N/A | Liquidado | Contrato interadministrativo para la compra y suministro de materiales de construcciÃ³n a travÃ©s del almacÃ©n virtual de materiales - AVIMA de la Empresa de Vivienda de Antioquia - VIVA, para el cumplimiento de las obras y proyectos de cofinanciaciÃ³n con los municipios del Departamento de Antioquia | 6956647425 | 5708639968 | 6465493026 | N/A | 0 | Contratación Directa | Dirección de Proyectos Especiales | 2015-02-23 | 2015-03-06 | ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO | Empresa de Vivienda de Antioquia - VIVA. | N/A | 2015-03-13 | 2015-04-06 | 2015-12-15 | 8.3 | 2015-12-15 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A-.9.2/1120/0-2150/253310000/18-2295/001 A-.9.2/1120/0-2515/253130000/18-2295/001 A-.9.2/1120/0-3120/253310000/18-2295/001 A-.9.2/1120/0-8114/253310000/18-2295/001 A.9.2/1120/0-2515/253130000/182295/001 |  |  | 3 | Nro.1: $ 378.426.529 | 17/06/2015 | 6087066497 | 1 - Modificación Cláusula #2 2 - Modificación Cláusula #1 | 26/11/2015 15/12/2015 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-03-05 | N/A | 2019-03-20 | 0 |  | 0% | 10000% | ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO ERNESTO ALBERTO MORENO GÓMEZ IRMA LÓPEZ LÓPEZ | 2012050000295 2012050000295 | No Asignado | No Recibido
2015 |  | 4600003864 | N/A | Liquidado | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO PARA EL APOTO A LA GESTIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRA, REVISIÓN DE DETALLES TÉCNICOS Y CONSTRUCTIVOS DEL PARQUE EDUCATIVO DEL MUNICIPIO DE ARBOLETES, A CARGO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA | 46027322 | 46027322 | 39451992 | N/A | 0 | Contratación Directa | Dirección de Desarrollo Físico | 2015-05-14 | 2015-05-11 | NASLY OROZCO ARROYAVE | Juan Eduardo Vásquez Arango | N/A | 2015-05-25 | 2015-06-01 | 2015-11-30 | 5.9 | 2015-11-30 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | S-GRA.1.1/1720/0-R002/221420000/02-0025/001 |  |  | 2 | N/A | N/A | 46027322 | 01 - Modificación Cláusula #2 2 - Modificación Cláusula #4 | 23/06/2015 30/11/2015 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2016-03-09 | N/A | 2019-05-13 | 0 |  | 8400% | 9587% | No Asignados | 2015003050006 | No Asignado | No Recibido
2015 |  | 4600003686 | N/A | Liquidado | Por el presente convenio interadministrativo el Departamento colaborará al municipio de Peque, para llevar a cabo el mejoramiento de vías urbanas | 389176663 | 389176663 | 300000000 | N/A | 89176663 | Convenios Interadministrativos | Dirección de Proyectos Especiales | 2015-05-15 | 2015-04-21 | MARTHA BEATRIZ SEPÚLVEDA MAZO | MUNICIPIO DE PEQUE | N/A | 2015-05-08 | 2015-05-26 | 2015-12-15 | 6.6 | 2015-12-15 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A-.9.2/1120/0-3120/253310000/18-2295/001 A.9.2/1120/0-3120/253310000/182295 IDSOCIO=700 |  |  | 0 | N/A | N/A | 389176663 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-03-10 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 7709% | No Asignados | 2012050000295 2012050000295 | No Asignado | No Recibido
2015 |  | 4600003727 | N/A | Liquidado | Por el presente Convenio Interadministrativo El Departamento colaborará al Municipio de El Carmen para llevar a cabo el mejoramiento de vías urbanas en el marco del acuerdo público establecido | 500000000 | 500000000 | 500000000 | N/A | 0 | Convenios Interadministrativos | Dirección de Proyectos Especiales | 2015-04-27 | 2015-04-30 | LUZ ADRIANA QUINTERO MARTÃNEZ | MUNICIPIO DEL CARMEN DE VIBORAL | N/A | 2015-05-22 | 2015-06-10 | 2015-12-15 | 6.2 | 2015-12-15 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A-.9.2/1120/0-8114/253310000/18-2295/001 A.9.2/1120/0-8114/253310000/18-2295/001 |  |  | 0 | N/A | N/A | 500000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2017-05-15 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 9740% | No Asignados | 2012050000295 2012050000295 | No Asignado | No Recibido
2015 |  | 4600004091 | N/A | Liquidado | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA COFINANCIAR EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA EN EL PROYECTO DENOMINADO "MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE UN TRAMO DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL CORREGIMIENTO ESTACIÓN COCORNA HACIA EL SECTO LA YE MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO" | 540000000 | 540000000 |  | N/A | 0 | Convenios Interadministrativos | Dirección de Desarrollo Físico | 2015-05-28 | 2015-05-29 | LINA MARIA URREA BUILES | MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO | N/A | 2015-06-17 | 2015-07-07 | 2015-12-15 | 5.3 | 2015-12-15 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A-.9.4/1120/0-8114/253310000/18-2204/001 |  |  | 0 | N/A | N/A | 540000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-12-31 | Bilateral | 2021-09-22 | 0 |  | 0% | 9259% | No Asignados | 2012050000312 | No Asignado | No Recibido
2015 |  | 4600004318 | N/A | Liquidado | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COLABORACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA CON EL MUNICIPIO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA RED VIAL DEL MUNICIPIO | 870546824 | 855546824 | 855546824 | N/A | 0 | Convenios Interadministrativos | Dirección de Desarrollo Físico | 2015-06-16 | 2015-06-22 | MARÍA KATHERINE DE LOS RÍOS ROA | MUNICIPIO DE CALDAS | N/A | 2015-06-24 | 2015-07-10 | 2015-11-25 | 4.5 | 2015-11-25 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A-.9.1/1120/4-1011/253230000/18-2168/001 A-.9.3/1120/0-3120/253230000/18-2008/001 |  |  | 0 | N/A | N/A | 855546824 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-12-28 | Bilateral | 2021-09-23 | 0 |  | 0% | 10000% | No Asignados | 2012050000008 2012050000008 | No Asignado | No Recibido
2015 | RE-20-29-2015 | 2015-AS-20-0026 | N/A | Liquidado | POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARA AL MUNICIPIO DE AMAGÁ CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS Y/O TERCIARIAS. | 56550000 | 56550000 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2015-03-16 | 2015-03-19 | ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO | MUNICIPIO DE AMAGÁ | N/A | 2015-04-10 | 2015-04-23 | 2015-10-30 | 6.2 | 2015-10-30 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 56550000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2017-01-31 | N/A | N/A | 1 |  | 0% | 0% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2015 | RE-20-32-2015 | 2015-AS-20-0029 | N/A | Liquidado | POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARA AL MUNICIPIO DE ANDES CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS Y/O TERCIARIAS. | 56550000 | 56550000 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2015-03-16 | 2015-03-19 | ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO | MUNICIPIO DE ANDES | N/A | 2015-04-14 | 2015-06-10 | 2015-10-30 | 4.6 | 2015-10-30 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 56550000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2016-07-29 | N/A | N/A | 1 |  | 0% | 0% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2015 | RE-20-42-2015 | 2015-AS-20-0039 | N/A | Liquidado | POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARA AL MUNICIPIO DE BETANIA CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS Y/O TERCIARIAS. | 39000000 | 39000000 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2015-03-16 | 2015-03-19 | ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO | MUNICIPIO DE BETANIA | N/A | 2015-04-14 | 2015-05-25 | 2015-10-30 | 5.2 | 2015-10-30 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 39000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2016-07-07 | N/A | N/A | 1 |  | 0% | 0% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2015 | RE-20-41-2015 | 2015-AS-20-0038 | N/A | Liquidado | POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARA AL MUNICIPIO DE CARAMANTA CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS Y/O TERCIARIAS. | 136500000 | 136500000 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2015-03-16 | 2015-03-19 | ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO | MUNICIPIO DE CARAMANTA | N/A | 2015-04-15 | 2015-04-15 | 2015-10-30 | 6.5 | 2015-10-30 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 136500000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2017-01-24 | N/A | N/A | 1 |  | 0% | 0% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2015 | RE-20-34-2015 | 2015-AS-20-0031 | N/A | Terminado | POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARA AL MUNICIPIO DE CIUDAD BOLÍVAR CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS Y/O TERCIARIAS. | 56550000 | 56550000 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2015-03-16 | 2015-03-19 | ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO |  | N/A | 2015-05-20 | 2015-04-21 | 2015-10-30 | 6.3 | 2015-10-30 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 56550000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 |  | 0% | 0% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2015 | RE-20-35-2015 | 2015-AS-20-0032 | N/A | Liquidado | POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARA AL MUNICIPIO DE CONCORDIA CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS Y/O TERCIARIAS. | 56550000 | 56550000 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2015-03-16 | 2015-03-19 | ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO | MUNICIPIO DE CONCORDIA | N/A | 2015-04-14 | 2015-05-15 | 2015-10-30 | 5.5 | 2015-10-30 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 56550000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2017-01-06 | N/A | N/A | 1 |  | 0% | 0% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2015 | RE-20-108-2015 | 2015-AS-20-0097 | N/A | Liquidado | POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARA AL MUNICIPIO DE CONCORDIA CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS Y/O TERCIARIAS. | 97500000 | 97500000 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2015-04-27 | 2015-04-30 | ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO | MUNICIPIO DE CONCORDIA | N/A | 2015-05-25 | 2015-07-22 | 2015-10-30 | 3.3 | 2015-10-30 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 97500000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2017-01-06 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 0% | ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO LUZ ADRIANA QUINTERO MARTÃNEZ IRMA LÓPEZ LÓPEZ | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2015 | RE-20-33-2015 | 2015-AS-20-0030 | N/A | Liquidado | POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARA AL MUNICIPIO DE FREDONIA CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS Y/O TERCIARIAS. | 58500000 | 58500000 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2015-03-16 | 2015-03-19 | ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO | MUNICIPIO DE FREDONIA | N/A | 2015-04-17 | 2015-04-17 | 2015-10-30 | 6.4 | 2015-10-30 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 58500000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2017-03-10 | N/A | N/A | 1 |  | 0% | 0% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2015 | 4282-RE-20-122-2015 | 4600003998 | N/A | Terminado | POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE FREDONIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS EN EL MARCO DEL ACUERDO PÚBLICO ESTABLECIDO. | 482258114 | 482258114 | 482258114 | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2015-05-25 | 2015-05-29 | ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO | MUNICIPIO DE FREDONIA | N/A | 2015-06-19 | 2015-07-22 | 2015-12-15 | 4.8 | 2015-12-15 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A-.9.2/1120/0-8114/253310000/18-2295/001 |  |  | 0 | N/A | N/A | 482258114 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 9990% | ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO LUZ ADRIANA QUINTERO MARTÃNEZ IRMA LÓPEZ LÓPEZ | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2015 | RE-20-43-2015 | 2015-AS-20-0040 | N/A | Terminado | POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARA AL MUNICIPIO DE HISPANIA CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS Y/O TERCIARIAS. | 56550000 | 56550000 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2015-03-16 | 2015-03-19 | ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO | MUNICIPIO DE HISPANIA | N/A | 2015-04-14 | 2015-04-17 | 2015-10-30 | 6.4 | 2015-10-30 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 56550000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 |  | 0% | 0% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2015 | RE-20-38-2015 | 2015-AS-20-0035 | N/A | Liquidado | POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARA AL MUNICIPIO DE LA PINTADA CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS Y/O TERCIARIAS. | 35256000 | 35256000 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2015-03-16 | 2015-03-19 | ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO | MUNICIPIO DE LA PINTADA | N/A | 2015-04-14 | 2015-04-14 | 2015-10-30 | 6.5 | 2015-10-30 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 35256000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2017-02-01 | N/A | N/A | 1 |  | 0% | 0% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2015 | RE-20-145-2015 | 2015-AS-20-0114 | N/A | Terminado | POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARA AL MUNICIPIO DE PUEBLORRICO CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS Y/O TERCIARIAS. | 20182500 | 20182500 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2015-06-19 | 2015-06-22 | ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO | MUNICIPIO DE PUEBLORRICO | N/A | 2015-06-24 | 2015-07-27 | 2015-11-27 | 4 | 2015-11-27 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 20182500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 0% | ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO LUZ ADRIANA QUINTERO MARTÃNEZ IRMA LÓPEZ LÓPEZ | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2015 | RE-20-28-2015 | 2015-AS-20-0025 | N/A | Liquidado | POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARA AL MUNICIPIO DE SALGAR CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS Y/O TERCIARIAS. | 56550000 | 56550000 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2015-03-16 | 2015-03-19 | ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO | MUNICIPIO DE SALGAR | N/A | 2015-04-15 | 2015-04-15 | 2015-10-30 | 6.5 | 2015-10-30 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 1 | Nro.1: $ 12.870.000 | 10/08/2015 | 69420000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2016-07-06 | N/A | N/A | 1 |  | 0% | 0% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2015 |  | 4600003124 | N/A | Liquidado | POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE CAMPAMENTO PARA LLEVA A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS EN EL MARCO DEL ACUERDO PÚBLICO ESTABLECIDO | 534572596 | 534572596 | 500000000 | 34572596 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2015-02-09 | 2015-02-13 | JAIME ARTURO OSPINA GIRALDO | MUNICIPIO DE CAMPAMENTO | N/A | 2015-03-02 | 2015-03-06 | 2015-11-21 | 8.5 | 2015-11-21 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.9.2/1120/0-8114/253310000/182295 IDSOCIO=480 |  |  | 0 | N/A | N/A | 534572596 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-12-29 | N/A | 2018-07-19 | 0 |  | 0% | 9353% | No Asignados | 2012050000295 2012050000295 | No Asignado | No Recibido
2015 |  | 4600002925 | N/A | Liquidado | INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO DE SUPERFICIES DE RODADURA MEDIANTE ESTABILIZACIÓN, BACHEO, DOBLE RIEGO Y OTROS TRATAMIENTOS SUPERFICIALES PARA LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. | 940282080 | 900263240 | 900263240 | N/A | 0 | Concurso de Méritos | Dirección de Desarrollo Físico | 2014-05-12 | 2014-05-16 | ALEJANDRO GÓMEZ FRANCO | Proyectos e Interventorías Ltda. | N/A | 2014-12-16 | 2015-01-22 | 2015-12-22 | 11 | 2015-12-22 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A-.9.2/1120/0-4773/253230000/17-2296/001 A-F.9.4/1120/0-8114/253230000/18-2008/001 A.9.1/1120/0-8051/253230000/18-2168/001 AF.9.2/1120/0-3120/253230000/18-2019/001 |  |  | 0 | N/A | N/A | 900263240 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-04-26 | N/A | N/A | 0 |  | 6000% | 13218% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2015 | 1614-LIC-20-11-2014 | 4600002923 | 4600002925 | Liquidado | MEJORAMIENTO DE SUPERFICIES DE RODADURA MEDIANTE ESTABILIZACIÓN, BACHEO, DOBLE RIEGO, IMPRIMACIÓN REFORZADA Y OTROS TRATAMIENTOS SUPERFICIALES PARA LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. | 10951963665 | 10367085685 | 15789173159 | N/A | 0 | Licitación Pública | Dirección de Desarrollo Físico | 2014-03-31 | 2014-04-04 | JORGE MAURICIO MORALES GÓMEZ | Explanan S.A. | N/A | 2014-12-17 | 2015-02-03 | 2015-12-03 | 12.4 | 2016-02-15 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: .4 2-Prorroga: 2 | 04/12/2015 -- 15/12/2015 16/12/2015 -- 15/02/2016 | A-.9.2/1120/0-4773/253230000/17-2296/001 A-F.9.4/1120/0-8114/253230000/18-2008/001 A.9.1/1120/0-8051/253230000/18-2168/001 AF.9.2/1120/0-3120/253230000/18-2019/001 AF.9.4/1120/0-3120/253230000/18-2008/001 AF.9.4/1120/0-8114/253230000/18-2008/001 |  |  | 3 | Nro.1: $ 5.422.087.474 | 19/10/2015 | 15789173159 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-04-26 | N/A | N/A | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=14-1-117413 | 6000% | 9974% | No Asignados | 2012050000008 2012050000008 | No Asignado | No Recibido
2015 |  | 4600003777 | N/A | Liquidado | Prestar los servicios profesionales para el apoyo administrativo y financiero de los parques educativos a cargo de la Secretaría de Infraestructura Física del Departamento de Antioquia. | 40778483 | 40778483 | 32960673 | N/A | 0 | Contratación Directa - Servicios profesionales y apoyo a la gestión | Subsecretaría de Planeación - Secretaría de Infraestructura Física | 2015-05-04 | 2015-05-14 | CRISTIAN ALBERTO QUICENO GUTIERREZ | Sandra Marcela Rojas Giraldo | N/A | 2015-05-14 | 2015-05-20 | 2015-11-30 | 6.3 | 2015-11-30 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | S-GRA.1.1/1720/0-R002/221420000/02-0018/001 |  |  | 1 | N/A | N/A | 40778483 | 1 - Modificación Cláusula #4 | 30/11/2015 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2016-03-31 | N/A | 2019-05-16 | 0 |  | 8500% | 9680% | No Asignados | 2015003050002 | No Asignado | No Recibido
2015 | RE-20-127-2015 | 2015-AS-20-0100 | N/A | Liquidado | CONVENIO INTERADMINSITRATIVO DE COOPERACION PARA AUNAR ESFUEZOS ADMINSITRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA CONSTRUCCION DE LA VIA CIRCUNVALAR DESDE LA CALLE 19 A LA CALLE 29 - ETAPA I - EN EL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE VIBORAL SUBREGION ORIENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. | 3000000000 | 3000000000 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Desarrollo Físico | 2015-06-01 | 2015-06-04 | EDUARDO ALFONSO HERRERA ZAMBRANO | MUNICIPIO DEL CARMEN DE VIBORAL | N/A | 2015-06-18 | 2015-07-02 | 2015-12-15 | 13.2 | 2016-08-08 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: 2 2-Prorroga: 4.3 3-Prorroga: 1.5 | 16/12/2015 -- 15/02/2016 16/02/2016 -- 24/06/2016 25/06/2016 -- 08/08/2016 |  |  |  | 3 | N/A | N/A | 3000000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2017-08-24 | N/A | 2019-05-13 | 0 |  | 0% | 0% | EDUARDO ALFONSO HERRERA ZAMBRANO JAIME ALBERTO URIBE GARCIA MARIA YANET VALENCIA CEBALLOS | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2014 | RE-20-133-2014 | 2014-AS-20-0102 | N/A | Liquidado | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE SOPETRÁN CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS Y/O TERCIARIAS. |  | 63613496 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2014-09-26 | 2014-09-30 | MARTHA BEATRIZ SEPÚLVEDA MAZO | MUNICIPIO DE SOPETRAN | N/A | 2014-10-03 | 2014-10-30 | 2015-06-30 | 8 | 2015-06-30 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 63613496 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-10-28 | N/A | N/A | 1 |  | 0% | 0% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2014 | RE-20-144-2014 | 2014-AS-20-0113 | N/A | Liquidado | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE SAN CARLOS CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS URBANAS Y/O TERCIARIAS | 63962504 | 66294512 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2014-09-26 | 2014-09-30 | GLORIA PATRICIA GÓMEZ GRISALES | MUNICIPIO DE SAN CARLOS | N/A | 2014-10-03 | 2014-10-29 | 2015-06-29 | 8 | 2015-06-29 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 66294512 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-10-01 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2014 | RE-20-107-2014 | 2014-AS-20-0130 | N/A | Liquidado | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE CARACOLÍ CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS Y/O TERCIARIAS. | 65749848 | 65749848 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2014-10-14 | 2014-10-17 | LUIS ALBERTO CORREA OSSA | MUNICIPIO DE CARACOLI | N/A | 2014-10-23 | 2014-10-23 | 2015-06-07 | 7.5 | 2015-06-07 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 65749848 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2016-06-01 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2014 | RE-20-157-2014 | 2014-AS-20-0132 | N/A | Liquidado | POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE NECHI CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS Y/O TERCIARIAS. |  | 65771000 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2014-10-14 | 2014-10-17 | LUIS ALBERTO CORREA OSSA | MUNICIPIO DE NECHI | N/A | 2014-10-22 | 2014-11-05 | 2015-06-20 | 7.5 | 2015-06-20 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 65771000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-11-30 | N/A | N/A | 1 |  | 0% | 0% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2014 | 1422-CON-BID-20-01-2014 | 4600001379 | N/A | Liquidado | INTERVENTORÍA TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LAS OBRAS DE APOYO AL MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD EN LAS VÍAS CAMILO C - EL CINCO - FREDONIA, FREDONIA PUENTE IGLESIAS, DE LA SUBREGIÓN SUROESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, ETAPA 2 - GRUPO 10 | 250000000 | 222779392 |  | N/A | 0 | Concurso de Méritos | BID | 2014-01-23 |  | JULIO CESAR SÁNCHEZ CADAVID |  | N/A | 2014-03-18 | 2014-03-31 | 2014-08-31 | 5 | 2014-08-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 222779392 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-04-15 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 9793% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2014 |  | 4600002442 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE LOS CAMINOS DE HERRADURA EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE CAROLINA DEL PRÍNCIPE SUBREGIÓN NORTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 75000000 | 75000000 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2014-09-16 | 2014-09-23 | JUAN GONZALO CASTRILLÓN TOBÓN | MUNICIPIO DE CAROLINA DEL PRINCIPE | N/A | 2014-10-03 | 2014-11-19 | 2015-02-02 | 2.5 | 2015-02-02 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 75000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-12-31 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 10000% | No Asignados | 2012050000312 | No Asignado | No Recibido
2014 |  | 4600002726 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO COFINANCIANDO LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DEL PARQUE PRINCIPAL EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA SUBREGIÓN OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA . | 697952867 | 697952867 | 500000000 | 197952867 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2014-10-24 | 2014-11-04 | NICOLAS BETANCOURT MARIN | MUNICIPIO DE SABANALARGA | N/A | 2014-11-26 | 2014-12-05 | 2015-07-03 | 6.9 | 2015-07-03 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A-.15.10/1120/0-8114/253310000/24-2211/001 A.10.15/1120/8112/253310000/24-2211/001 IDSOCIO=320 |  |  | 0 | N/A | N/A | 697952867 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2017-01-26 | N/A | 2019-05-21 | 0 |  | 0% | 8310% | No Asignados | 2012050000211 | No Asignado | No Recibido
2014 | 2037-CD-20-3-2014 - 16 | 2014-AS-20-0136 | N/A | Liquidado | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN MARCO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y EL MUNICIPIO DE YALI PARA AUNAR ESFUERZOS PARA LA ATENCIÓN DE LAS EMERGENCIAS EN LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL APOYO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DE LOS MUNICIPIOS EN LAS DIFERENTES SUBREGIONES |  | 0 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2014-07-01 | 2014-07-04 | JUAN DAVID LOAIZA GALLEGO |  | N/A |  | 2014-10-01 | 2015-12-15 | 14.5 | 2015-12-15 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 |  | 0% | 0% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2014 | 2037-CD-20-3-2014 - 17 | 2014-AS-20-0137 | N/A | Liquidado | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN MARCO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE URABÁ PARA AUNAR ESFUERZOS PARA LA ATENCIÓN DE LAS EMERGENCIAS EN LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL APOYO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DE LOS MUNICIPIOS EN LAS DIFERENTES SUBREGIONES |  | 0 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales |  |  | JUAN DAVID LOAIZA GALLEGO |  | N/A |  | 2014-11-18 | 2015-12-15 | 12.9 | 2015-12-15 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-11-12 | Bilateral | N/A | 1 |  | 0% | 0% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2014 | RE-20-65-2014 | 2014-AS-20-0138 | N/A | Liquidado | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COLABORACION ENTRE EN DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA- SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA CON EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE URABA ANTIOQUIA PARA APOYAR EL SUMINISTRO DE MAQUINARIA EL DEPARTAMENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO |  | 500000000 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2014-11-04 | 2014-11-07 | JUAN DAVID LOAIZA GALLEGO | MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABA | N/A | 2014-11-14 | 2014-11-27 | 2015-05-27 | 6 | 2015-05-27 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 500000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-11-06 | N/A | N/A | 1 |  | 0% | 0% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2014 | 2037-CD-20-3-2014 - 18 | 2014-AS-20-0140 | N/A | Liquidado | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN MARCO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y EL MUNICIPIO DE GOMEZ PLATA PARA AUNAR ESFUERZOS PARA LA ATENCIÓN DE LAS EMERGENCIAS EN LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL APOYO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DE LOS MUNICIPIOS EN LAS DIFERENTES SUBREGIONES |  | 0 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales |  |  | JUAN DAVID LOAIZA GALLEGO |  | N/A |  | 2014-12-09 | 2015-12-15 | 12.2 | 2015-12-15 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-09-23 | Bilateral | N/A | 1 |  | 0% | 0% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2014 | RE-20-170-2014 | 2014-AS-20-0141 | N/A | Liquidado | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COLABORACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA CON EL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE VIBORAL, PARA APOYAR CON MAQUINARIA Y SUMINISTRO DE MATERIALES EL MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO. |  | 420058800 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2014-11-12 | 2014-11-14 | JUAN DAVID LOAIZA GALLEGO | MUNICIPIO DEL CARMEN DE VIBORAL | N/A | 2014-11-25 | 2014-12-04 | 2015-04-04 | 4 | 2015-04-04 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 420058800 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-09-21 | N/A | N/A | 1 |  | 0% | 0% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2014 | RE-20-171-2014 | 2014-AS-20-0142 | N/A | Liquidado | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COLABORACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA CON EL MUNICIPIO DE ABEJORRAL, PARA APOYAR CON MAQUINARIA Y SUMINISTRO DE MATERIALES EL MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO. |  | 500000000 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2014-11-12 | 2014-11-14 | JUAN DAVID LOAIZA GALLEGO | MUNICIPIO DE ABEJORRAL | N/A | 2014-11-25 | 2014-12-04 | 2015-05-04 | 5 | 2015-05-04 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 500000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-08-14 | N/A | N/A | 1 |  | 0% | 0% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2014 | RE-20-172-2014 | 2014-AS-20-0143 | N/A | Liquidado | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COLABORACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA CON EL MUNICIPIO DE PEQUE, PARA APOYAR CON MAQUINARIA Y SUMINISTRO DE MATERIALES EL MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO. |  | 420058800 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2014-11-12 | 2014-11-14 | JUAN DAVID LOAIZA GALLEGO | MUNICIPIO DE PEQUE | N/A | 2014-11-26 | 2014-12-03 | 2015-05-10 | 5.2 | 2015-05-10 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 420058800 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-08-14 | N/A | N/A | 1 |  | 0% | 0% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2014 | RE-20-173-2014 | 2014-AS-20-0144 | N/A | Liquidado | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COLABORACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA CON EL MUNICIPIO DE ITUANGO, PARA APOYAR CON MAQUINARIA Y SUMINISTRO DE MATERIALES EL MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO. |  | 420058800 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2014-11-12 | 2014-11-14 | JUAN DAVID LOAIZA GALLEGO | MUNICIPIO DE ITUANGO | N/A | 2014-12-03 | 2014-12-04 | 2015-05-04 | 5 | 2015-05-04 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 420058800 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-11-10 | N/A | N/A | 1 |  | 0% | 0% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2014 | RE-20-174-2014 | 2014-AS-20-0145 | N/A | Liquidado | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COLABORACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA CON EL MUNICIPIO DE ARBOLETES, PARA APOYAR CON MAQUINARIA Y SUMINISTRO DE MATERIALES EL MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO. |  | 420058800 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2014-11-12 | 2014-11-14 | JUAN DAVID LOAIZA GALLEGO | MUNICIPIO DE ARBOLETES | N/A | 2014-12-05 | 2014-12-10 | 2015-05-10 | 5 | 2015-05-10 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 420058800 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-07-08 | N/A | N/A | 1 |  | 0% | 0% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2014 | RE-20-175-2014 | 2014-AS-20-0146 | N/A | Liquidado | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COLABORACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA CON EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, PARA APOYAR CON MAQUINARIA Y SUMINISTRO DE MATERIALES EL MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO. |  | 420058800 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2014-11-12 | 2014-11-14 | JUAN DAVID LOAIZA GALLEGO | MUNICIPIO DE ANGOSTURA | N/A | 2014-11-26 | 2014-12-04 | 2015-05-04 | 5 | 2015-05-04 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 420058800 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-11-03 | N/A | N/A | 1 |  | 0% | 0% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2014 | RE-20-176-2014 | 2014-AS-20-0147 | N/A | Liquidado | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COLABORACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA CON EL MUNICIPIO DE GOMEZ PLATA PARA APOYAR CON MAQUINARIA EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO. |  | 134000000 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2014-11-12 | 2014-11-14 | JUAN DAVID LOAIZA GALLEGO |  | N/A | 2014-12-09 | 2014-12-16 | 2015-03-16 | 3 | 2015-03-16 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 134000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-09-23 | N/A | N/A | 1 |  | 0% | 0% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2014 | RE-20-177-2014 | 2014-AS-20-0148 | N/A | Liquidado | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COLABORACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA CON EL MUNICIPIO DE PUEBLORRICO PARA APOYAR CON MAQUINARIA EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO. |  | 134000000 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2014-11-10 | 2014-11-14 | JUAN DAVID LOAIZA GALLEGO | MUNICIPIO DE PUEBLORRICO | N/A | 2014-11-27 | 2014-11-28 | 2015-02-28 | 3 | 2015-02-28 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 134000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-07-23 | N/A | N/A | 1 |  | 0% | 0% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2014 | RE-20-158-2014 | 2014-AS-20-0149 | N/A | En Ejecución | EL PRESENTE CONVENIO TIENE POR OBJETO QUE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, AUTORIZA A LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI, LA INTERVENCION DE LA VÍA DENOMINADA EL DOS - EL TRES, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE TURBO, EN LA SUBREGION DE URABÁ DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, IDENTIFICADA CON CÓDIGO 62AN01, CON UNA LONGITUD DE 8.6 KMS (ABCISAS K8+600 - K0+000), PARA EFECTOS DE LA EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO TRANSVERSAL DE LAS AMÉRICAS. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Desarrollo Físico | 2014-10-06 | 2014-11-28 | Catalina Velez Vargas | AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA-ANI | N/A | 2014-12-17 | 2014-12-17 | 2014-12-17 | 299.9 | 2039-12-14 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 |  | 0% | 0% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2014 | CON-20-22-2014 | 2014-SS-20-0018 | N/A | Liquidado | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN PUNTOS CRÍTICOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA ANTIGUA VÍA AL MAR GONZALO MEJÍA |  | 1352319845 | 1352319845 | N/A | 0 | Concurso de Méritos | Gerencia de Proyectos Estratégicos |  |  | ELIANA GOEZ SUEZCUN |  | N/A | 2015-02-12 | 2015-03-02 | 2016-06-02 | 15 | 2016-06-02 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 00000001000128276 IDSOCIO=2 IDSOCIO=3 IDSOCIO=420 |  |  | 0 | N/A | N/A | 1352319845 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-03-07 | Bilateral | N/A | 11 |  | 5300% | 0% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2014 | CD-20-11-2014 | 2014-SS-20-0019 | N/A | Liquidado | COORDINACIÓN TÉCNICA, OPERATIVA, ADMINISTRATIVA Y ACADÉMICA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL TÚNEL FERNANDO GÓMEZ MARTÍNEZ, LA CONEXIÓN VIAL GUILLERMO GAVIRIA CORREA Y LA ANTIGUA VÍA AL MAR (INCLUIDOS LOS PEAJES). |  | 7046424880 |  | N/A | 0 | Contratación Directa | Gerencia de Proyectos Estratégicos |  |  | GUSTAVO ADOLFO LASTRA BERMÚDEZ |  | N/A |  | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 12 | 2015-12-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 7046424880 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2018-03-21 | Bilateral | 2020-11-17 | 1 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=14-12-3161895&g-recaptcha-response=03ANYolqs9KCi_NumS1-iAqvR_GFxdVd7P-tlSboyCld2F-FmBKjuMzS5XLzHehB0ML4ArjbkzFf7I24ohjKNpFKz1mBtdCxnAnF_YJIf2mlXpVy4gxyQGDmHqMx3pQTb3r_Rr2CZ97RDvmo8vDel2bQVMchfewhIjOT7_ltBVMj7Hh56BrJkoRZgpqW6JejzrE9zdMD8JWA_lU-UvkyDTs348jAcX-77PkN3IRfRzJF2rLX6l4R45aRWJFknK-YoHw8O0gyJIh3UJ2-JedD5Mi7q-3WivNpQaychjrbRr65QA3ejSIBBUC3OEv1EWcGZIUPlg866ZsoDayV2g-71GnlT6z4TVw77HbEgrVh5aZ0zaECjTT0ih5iuO43JhzrVSB5cilc1cklNmAN2nrFRR48gTFbtdOXI_7vwkw-P_lXlQjxEeBoz59Ui_E8LL3z-sfer9NLCX4d80ATTKdxvAvysgT19xR0o-tikrwryWgPpIdOSacd17GgJSm3qsG3k5x-jduXhZvuMpLMMsgPRWg-g2udIUJpAz4w | 0% | 0% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2014 | RE-20-36-2014 | 2014-AS-20-0041 | N/A | Liquidado | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COLABORACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA CON EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA PARA APOYAR CON MAQUINARIA EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO. |  | 134000000 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2014-09-16 | 2014-09-23 | JUAN DAVID LOAIZA GALLEGO | Municipio de San José de la Montaña | N/A | 2014-10-03 | 2014-11-07 | 2015-02-07 | 3 | 2015-02-07 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 134000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-08-14 | N/A | N/A | 1 |  | 0% | 0% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2014 | 2037-CD-20-03-2014 - 13 | 2014-AS-20-0127 | N/A | Liquidado | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN MARCO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y EL MUNICIPIO DE AMAGÁ PARA AUNAR ESFUERZOS PARA LA ATENCIÓN DE LAS EMERGENCIAS EN LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL APOYO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DE LOS MUNICIPIOS EN LAS DIFERENTES SUBREGIONES. |  |  |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales |  |  | JUAN DAVID LOAIZA GALLEGO |  | N/A |  | 2014-10-24 | 2015-12-15 | 13.7 | 2015-12-15 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-11-20 | Bilateral | N/A | 1 |  | 0% | 0% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2014 | RE-20-37-2014 | 2014-AS-20-0128 | N/A | Liquidado | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COLABORACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA CON EL MUNICIPIO DE AMAGÁ PARA APOYAR CON MAQUINARIA EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO. |  | 134000000 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2014-09-16 | 2014-09-23 | JUAN DAVID LOAIZA GALLEGO | MUNICIPIO DE AMAGÁ | N/A | 2014-10-24 | 2014-10-24 | 2015-01-24 | 3 | 2015-01-24 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 134000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-10-05 | N/A | N/A | 1 |  | 0% | 0% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2014 | LIC-20-16-2014 | 2014-OO-20-0013 |  | Liquidado | CONSTRUCCIÃ¿Â¿N DE PUENTES EN PUNTOS CRITICOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA ANTIGUA VÃ¿ÂA AL MAR GONZALO MEJÃ¿ÂA |  | 12691180567 | 12691180567 | N/A | 0 | Licitación Pública | Gerencia de Proyectos Estratégicos |  |  | CARLOS EDUARDO ARISTIZABAL ECHEVERRY | CONSORCIO PUENTES CYC | 0 - 50 Rafael DÃ­az Martinez - 50 | 2014-11-12 | 2015-03-02 | 2016-05-02 | 25.9 | 2017-04-30 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: 1 2-Prorroga: .9 3-Prorroga: 3 4-Prorroga: 3 5-Prorroga: 2 6-Prorroga: 3 | 01/01/2017 -- 31/01/2017 01/02/2017 -- 27/02/2017 28/02/2017 -- 27/05/2017 28/05/2017 -- 27/08/2017 28/08/2017 -- 27/10/2017 28/10/2017 -- 27/01/2018 | 00000001000128275 IDSOCIO=2 IDSOCIO=3 IDSOCIO=420 |  |  | 6 | N/A | N/A | 12691180567 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2018-11-08 | N/A | N/A | 14 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=14-1-121168 | 4200% | 0% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2014 | RE-20-152-2014 | 2014-AS-20-0121 | N/A | Liquidado | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE URRAO CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS Y/O TERCIARIAS |  | 59828560 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2014-09-26 | 2014-09-30 | ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO | MUNICIPIO DE URRAO | N/A | 2014-10-03 | 2014-10-10 | 2015-06-10 | 8 | 2015-06-10 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 59828560 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-12-29 | N/A | N/A | 1 |  | 0% | 0% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2014 | 2037-CD-20-03-2014 - 12 | 2014-AS-20-0126 | N/A | Liquidado | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN MARCO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y EL MUNICIPIO DE CALDAS PARA AUNAR ESFUERZOS PARA LA ATENCIÓN DE LAS EMERGENCIAS EN LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL APOYO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DE LOS MUNICIPIOS EN LAS DIFERENTES SUBREGIONES. |  | 0 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales |  |  | JUAN DAVID LOAIZA GALLEGO |  | N/A |  | 2014-10-03 | 2015-12-15 | 14.4 | 2015-12-15 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-12-30 | Bilateral | N/A | 1 |  | 0% | 0% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2014 | RE-20-64-2014 | 2014-AS-20-0129 | N/A | Liquidado | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COLABORACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA CON EL MUNICIPIO DE CÁCERES PARA APOYAR CON MAQUINARIA EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO. |  | 134000000 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2014-10-06 | 2014-10-10 | DALIS MILENA HINCAPIE | MUNICIPIO DE CACERES | N/A | 2014-10-20 | 2014-11-08 | 2015-02-08 | 3 | 2015-02-08 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 134000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-06-23 | N/A | N/A | 1 |  | 0% | 0% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2014 | RE-20-156-2014 | 2014-AS-20-0131 | N/A | Liquidado | POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE CAREPA CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS Y/O TERCIARIAS. |  | 65771000 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2014-10-14 | 2014-10-17 | LUIS ALBERTO CORREA OSSA | MUNICIPIO DE CAREPA | N/A | 2014-10-22 | 2014-10-22 | 2015-06-06 | 7.5 | 2015-06-06 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 65771000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-11-30 | N/A | N/A | 1 |  | 0% | 0% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2014 |  | 2014-AS-20-0048 | N/A | Liquidado | El Departamento colaborará al Municipio de Donmatias con el suministro de materiales para llevar a cabo el mejoramiento de vías urbanas y/o terciarias. | 65771000 | 65771000 | 65771000 | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2014-09-26 | 2014-09-30 | JAIME ARTURO OSPINA GIRALDO | MUNICIPIO DE DON MATIAS | N/A | 2014-10-03 | 2014-11-06 | 2015-07-06 | 8 | 2015-07-06 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 4500036792 |  |  | 0 | N/A | N/A | 65771000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-09-30 | N/A | N/A | 0 |  | 10000% | 10000% | No Asignados | 201205SGR0021 | No Asignado | No Recibido
2014 |  | 2014-AS-20-0046 | N/A | Liquidado | El Departamento colaborará al Municipio de Briceño con el suministro de materiales para llevar a cabo el mejoramiento de vías urbanas y/o terciarias. | 58500000 | 58500000 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2014-09-26 | 2014-09-30 | JAIME ARTURO OSPINA GIRALDO | Municipio de Briceño | N/A | 2014-10-03 | 2014-10-03 | 2015-06-03 | 8 | 2015-06-03 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 58500000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-09-26 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | 2012050000008 2012050000008 | No Asignado | No Recibido
2014 |  | 2014-AS-20-0052 | N/A | Liquidado | El Departamento colaborará al Municipio de Santa Rosa de Osos con el suministro de materiales para llevar a cabo el mejoramiento de vías urbanas y/o terciarias. | 65771000 | 65771000 | 65771000 | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2014-09-26 | 2014-09-30 | JAIME ARTURO OSPINA GIRALDO | MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS | N/A | 2014-10-03 | 2014-10-03 | 2015-06-03 | 8 | 2015-06-03 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 4500036792 |  |  | 0 | N/A | N/A | 65771000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-05-06 | N/A | N/A | 0 |  | 10000% | 10000% | No Asignados | 201205SGR0021 | No Asignado | No Recibido
2014 |  | 4600002897 | N/A | Liquidado | Contratación del mantenimiento de la plataforma OPUS PLANET Presupuesto Programable de la Secretaría de Infraestructura Física | 3808000 | 3808000 | 3808000 | N/A | 0 | Contratación Directa | Subsecretaría de Planeación - Secretaría de Infraestructura Física | 2014-11-12 | 2014-11-21 | LETICIA OMAIRA HOYOS ZULUAGA | CARDENAS SALGADO FERNANDO ALBERTO | N/A | 2014-12-04 | 2014-12-12 | 2014-12-30 | 0.6 | 2014-12-30 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.9.10/1120/0-3120/253130000/182188 |  |  | 0 | N/A | N/A | 3808000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-06-22 | N/A | N/A | 0 |  | 10000% | 10000% | No Asignados | 2012050000188 | No Asignado | No Recibido
2014 | 2601-CD-20-09-2014 | 4600002330 | N/A | Liquidado | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA LA COMPRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN A TRAVÉS DEL ALMACÉN VIRTUAL DE MATERIALES - AVIMA- DE LA EMPRESA DE VIVIENDA DE ANTIOQUIA - VIVA-, PARA OBRAS Y PROYECTOS DE COFINANCIACIÓN CON LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. |  | 6687071405 |  | N/A | 0 | Contratación Directa | Dirección de Proyectos Especiales |  |  | ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO |  | N/A | 2014-10-08 | 2014-10-03 | 2014-12-12 | 2.3 | 2014-12-12 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 6687071405 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-03-06 | Bilateral | 2019-03-20 | 1 |  | 0% | 9937% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2014 | 2407-RE-20-47-2014 | 4600002494 | N/A | Liquidado | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA COFINANCIAR EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA, EN EL PROYECTO DENOMINADO:"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE CALDAS,SUBREGION DEL VALLE DE ABURRA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIAS" |  | 1608567756 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2014-09-16 | 2014-09-23 | LINA MARIA URREA BUILES | MUNICIPIO DE CALDAS | N/A | 2014-10-10 | 2014-11-14 | 2015-08-29 | 9.5 | 2015-08-29 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 1608567756 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-12-28 | N/A | N/A | 1 |  | 0% | 6217% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2014 | 2412-RE-20-49-2014 | 4600002557 | N/A | Liquidado | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA COFINANCIAR EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA, EN EL PROYECTO DENOMINADO:"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE GIRARDOTA,SUBREGION DEL VALLE DE ABURRA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA |  | 548200000 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2014-10-06 | 2014-10-10 | LINA MARIA URREA BUILES | MUNICIPIO DE GIRARDOTA | N/A | 2014-10-22 | 2014-10-29 | 2015-06-11 | 7.4 | 2015-06-11 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 548200000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-12-28 | N/A | N/A | 1 |  | 0% | 9121% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2014 | 3005-RE-20-168-2014 | 4600002752 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE YARUMAL PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS E INTERVENCIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO EN EL MARCO DEL ACUERDO PÚBLICO ESTABLECIDO. |  | 525735294 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2014-11-09 | 2014-11-07 | JAIME ARTURO OSPINA GIRALDO | MUNICIPIO DE YARUMAL | N/A | 2014-11-21 | 2014-12-04 | 2015-09-04 | 9 | 2015-09-04 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 525735294 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-12-31 | N/A | N/A | 1 |  | 0% | 9510% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2014 | 3001-RE-20-167-2014 | 4600002753 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE YOLOMBÓ PARA REALIZAR EL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA DE ACCESO DEL MUNICIPIO, SECTOR LA ESPERANZA - CINCUENTENARIO EN EL MARCO DEL ACUERDO PÚBLICO ESTABLECIDO. |  | 719485057 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2014-11-04 | 2014-11-07 | LUIS ALBERTO CORREA OSSA | MUNICIPIO DE YOLOMBO | N/A | 2014-11-21 | 2014-12-01 | 2015-08-01 | 8 | 2015-08-01 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 719485057 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2016-04-28 | N/A | N/A | 1 |  | 0% | 6949% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2014 | 3011-RE-20-169-2014 | 4600002792 | N/A | Liquidado | POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARA AL MUNICIPIO DE SALGAR PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS EN EL MARCO DEL ACUERDO PUBLICO ESTABLECIDO |  | 578427059 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2014-11-10 | 2014-11-14 | ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO | MUNICIPIO DE SALGAR | N/A | 2014-11-25 | 2014-12-04 | 2015-08-04 | 8 | 2015-08-04 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 578427059 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2017-05-24 | N/A | N/A | 1 |  | 0% | 8644% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2014 | 2410-RE-20-48-2014 | 4600002882 | N/A | Liquidado | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA COFINANCIAR EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA, EN EL PROYECTO DENOMINADO:"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE COPACABANA,SUBREGION DEL VALLE DE ABURRA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIAS" |  | 2030000000 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2014-11-18 | 2014-11-21 | LINA MARIA URREA BUILES | MUNICIPIO DE COPACABANA | N/A | 2014-12-04 | 2014-12-05 | 2015-11-03 | 10.9 | 2015-11-03 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 2030000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-12-31 | N/A | N/A | 1 |  | 0% | 9852% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2014 | 2037-CD-20-03-2014 - 2 | 2014-AS-20-0001 | N/A | Liquidado | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN MARCO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y EL MUNICIPIO DE ITUANGO PARA AUNAR ESFUERZOS PARA LA ATENCIÓN DE LAS EMERGENCIAS EN LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL APOYO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DE LOS MUNICIPIOS EN LAS DIFERENTES SUBREGIONES |  | 0 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales |  |  | JUAN DAVID LOAIZA GALLEGO |  | N/A |  | 2014-07-29 | 2015-12-15 | 16.5 | 2015-12-15 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-11-30 | Bilateral | N/A | 1 |  | 0% | 0% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2014 | 2037-CD-20-03-2014 - 3 | 2014-AS-20-0002 | N/A | Liquidado | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN MARCO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y EL MUNICIPIO DE EL RETIRO PARA AUNAR ESFUERZOS PARA LA ATENCIÓN DE LAS EMERGENCIAS EN LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL APOYO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DE LOS MUNICIPIOS EN LAS DIFERENTES SUBREGIONES |  | 0 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2014-07-01 | 2014-07-04 | JUAN DAVID LOAIZA GALLEGO |  | N/A |  | 2014-07-29 | 2015-12-15 | 16.5 | 2015-12-15 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 |  | 0% | 0% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2014 | 2037-CD-20-03-2014 - 4 | 2014-AS-20-0003 | N/A | Liquidado | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN MARCO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y EL MUNICIPIO DE GIRARDOTA PARA AUNAR ESFUERZOS PARA LA ATENCIÓN DE LAS EMERGENCIAS EN LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL APOYO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DE LOS MUNICIPIOS EN LAS DIFERENTES SUBREGIONES. |  | 0 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales |  |  | JUAN DAVID LOAIZA GALLEGO |  | N/A |  | 2014-07-29 | 2015-12-15 | 16.5 | 2015-12-15 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-12-30 | Bilateral | N/A | 1 |  | 0% | 0% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2014 |  | 2014-AS-20-0050 | N/A | Liquidado | El Departamento colaborará al Municipio de San Andrés de Cuerquia con el suministro de materiales para llevar a cabo el mejoramiento de vías urbanas y/o terciarias | 65771000 | 65771000 | 65771000 | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2014-09-26 | 2014-09-30 | JAIME ARTURO OSPINA GIRALDO | MUNICIPIO DE SAN ANDRES DE CUERQUIA | N/A | 2014-10-03 | 2014-10-03 | 2015-06-03 | 8 | 2015-06-03 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 4500036792 |  |  | 0 | N/A | N/A | 65771000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-12-29 | N/A | N/A | 0 |  | 10000% | 10000% | No Asignados | 201205SGR0021 | No Asignado | No Recibido
2014 | 2037-CD-20-03-2014 - 5 | 2014-AS-20-0004 | N/A | Liquidado | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN MARCO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y EL MUNICIPIO DE TÁMESIS PARA AUNAR ESFUERZOS PARA LA ATENCIÓN DE LAS EMERGENCIAS EN LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL APOYO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DE LOS MUNICIPIOS EN LAS DIFERENTES SUBREGIONES. |  | 0 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales |  |  | JUAN DAVID LOAIZA GALLEGO |  | N/A |  | 2014-07-29 | 2015-12-15 | 16.5 | 2015-12-15 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-12-30 | Bilateral | N/A | 1 |  | 0% | 0% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2014 | RE-20-07-2014 | 2014-AS-20-0005 | N/A | Liquidado | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COLABORACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA CON EL MUNICIPIO DE ITUANGO PARA APOYAR CON MAQUINARIA EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO. |  | 500000000 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2014-07-23 | 2014-07-25 | LINA MARIA URREA BUILES | MUNICIPIO DE ITUANGO | N/A | 2014-07-29 | 2014-08-08 | 2015-01-11 | 5.1 | 2015-01-11 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 500000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-08-30 | N/A | N/A | 1 |  | 0% | 0% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2014 | RE-20-13-2014 | 2014-AS-20-0010 | N/A | Liquidado | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COLABORACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA CON EL MUNICIPIO DE EL RETIRO PARA APOYAR CON MAQUINARIA EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO. |  | 134000000 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2014-07-23 | 2014-07-25 | LINA MARIA URREA BUILES | MUNICIPIO DEL RETIRO | N/A | 2014-07-29 | 2014-07-29 | 2014-10-29 | 3 | 2014-10-29 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 134000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-05-28 | N/A | N/A | 1 |  | 0% | 0% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2014 | RE-20-15-2014 | 2014-AS-20-0011 | N/A | Liquidado | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COLABORACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA CON EL MUNICIPIO DE GIRARDOTA PARA APOYAR CON MAQUINARIA EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO. |  | 1500000000 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2014-07-23 | 2014-07-25 | LINA MARIA URREA BUILES | MUNICIPIO DE GIRARDOTA | N/A | 2014-07-29 | 2014-11-24 | 2015-03-24 | 4 | 2015-03-24 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 1500000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-10-08 | N/A | N/A | 1 |  | 0% | 0% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2014 | RE-20-17-2014 | 2014-AS-20-0013 | N/A | Liquidado | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COLABORACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA CON EL MUNICIPIO DE TAMESIS PARA APOYAR CON MAQUINARIA EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO. |  | 134000000 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2014-07-23 | 2014-07-25 | LINA MARIA URREA BUILES | MUNICIPIO DE TAMESIS | N/A | 2014-07-29 | 2014-08-13 | 2014-11-13 | 3 | 2014-11-13 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 134000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-11-05 | N/A | N/A | 1 |  | 0% | 0% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2014 | 2037-CD-20-03-2014 - 6 | 2014-AS-20-0014 | N/A | Liquidado | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN MARCO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y EL MUNICIPIO DE MARINILLA PARA AUNAR ESFUERZOS PARA LA ATENCIÓN DE LAS EMERGENCIAS EN LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL APOYO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DE LOS MUNICIPIOS EN LAS DIFERENTES SUBREGIONES. |  | 0 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales |  |  | JUAN DAVID LOAIZA GALLEGO |  | N/A |  | 2014-08-12 | 2015-12-15 | 16.1 | 2015-12-15 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-11-30 | Bilateral | N/A | 1 |  | 0% | 0% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2014 | 2037-CD-20-03-2014 - 7 | 2014-AS-20-0015 | N/A | Liquidado | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN MARCO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y EL MUNICIPIO DE MONTEBELLO PARA AUNAR ESFUERZOS PARA LA ATENCIÓN DE LAS EMERGENCIAS EN LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL APOYO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DE LOS MUNICIPIOS EN LAS DIFERENTES SUBREGIONES. |  | 0 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales |  |  | JUAN DAVID LOAIZA GALLEGO |  | N/A |  | 2014-08-12 | 2015-12-15 | 16.1 | 2015-12-15 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-11-05 | Bilateral | N/A | 1 |  | 0% | 0% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2014 | RE-20-14-2014 | 2014-AS-20-0017 | N/A | Liquidado | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COLABORACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA CON EL MUNICIPIO DE MARINILLA PARA APOYAR CON MAQUINARIA EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO. |  | 134000000 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2014-08-04 | 2014-08-08 | LINA MARIA URREA BUILES | MUNICIPIO DE MARINILLA | N/A | 2014-08-12 | 2014-10-08 | 2015-01-08 | 3 | 2015-01-08 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 134000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-06-04 | N/A | N/A | 1 |  | 0% | 0% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2014 | RE-20-19-2014 | 2014-AS-20-0018 | N/A | Liquidado | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COLABORACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA CON EL MUNICIPIO DE MONTEBELLO PARA APOYAR CON MAQUINARIA EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO. |  | 134000000 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2014-08-05 | 2014-08-08 | LINA MARIA URREA BUILES | MUNICIPIO DE MONTEBELLO | N/A | 2014-08-12 | 2014-08-21 | 2014-11-21 | 3 | 2014-11-21 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 134000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-08-26 | N/A | N/A | 1 |  | 0% | 0% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2014 |  | 2014-SS-20-0017 | N/A | Liquidado | INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LAS VIAS PUENTE DE OCCIDENTE - OLAYA - LIBORINA, LIBORINA - SABANALARA, SABANALARGA - EL ORO, LIBORINA- SAN DIEGO-EL CARDAL - SAN JOSE DE LA MONTAÑA | 1203687804 | 1202217040 | 1202217040 | N/A | 0 | Concurso de Méritos | Dirección de Desarrollo Físico | 2014-05-12 | 2014-05-12 | JORGE MAURICIO MORALES GÓMEZ | CONSORCIO OCCIDENTE DE ANTIOQUIA | Yamill Alonso Montenegro C - 50 German Fdo Espinal P - 50 | 2014-11-07 | 2014-11-14 | 2015-11-14 | 12 | 2015-11-14 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 964596 A-.9.4/1120/4-1011/253230000/18-2008/001 NA |  |  | 0 | N/A | N/A | 1202217040 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2016-12-28 | N/A | N/A | 0 |  | 6200% | 7706% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2014 |  | 2014-OO-20-0007 | 2014-SS-20-0017 | Liquidado | MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LAS VIAS PUENTE DE OCCIDENTE - OLAYA - LIBORINA, LIBORINA - SABANALARA, SABANALARGA - EL ORO, LIBORINA- SAN DIEGO-EL CARDAL - SAN JOSE DE LA MONTAÑA | 16293886442 | 15402518432 |  | N/A | 15402518432 | Licitación Pública | Dirección de Desarrollo Físico | 2014-03-17 | 2014-03-21 | JORGE MAURICIO MORALES GÓMEZ | PROCOPAL S.A. | N/A | 2014-09-15 | 2014-11-14 | 2015-10-14 | 12.5 | 2015-11-30 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: 1 | 15/10/2015 -- 14/11/2015 | 951410 IDSOCIO=200 NA |  |  | 4 | N/A | N/A | 15402518432 | 1 - Modificación Cláusula #2 | 04/11/2014 | Suspensión Nro. 1: | desde: 26/10/2015 hasta: Indedinida | 1 - Reanudación | 09/11/2015 | 2015-12-31 | N/A | N/A | 0 |  | 6100% | 8138% | No Asignados | 2012050000008 2012050000008 | No Asignado | No Recibido
2014 | 2037-CD-20-03-2014 - 8 | 2014-AS-20-0020 | N/A | Liquidado | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN MARCO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y EL MUNICIPIO DE GUATATAPE PARA AUNAR ESFUERZOS PARA LA ATENCIÓN DE LAS EMERGENCIAS EN LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL APOYO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DE LOS MUNICIPIOS EN LAS DIFERENTES SUBREGIONES |  | 0 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2014-07-01 | 2014-07-04 | JUAN DAVID LOAIZA GALLEGO |  | N/A |  | 2014-09-02 | 2015-12-15 | 15.4 | 2015-12-15 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 |  | 0% | 0% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2014 | 2037-CD-20-03-2014 - 9 | 2014-AS-20-0021 | N/A | Liquidado | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN MARCO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y EL MUNICIPIO DE ARGELIA PARA AUNAR ESFUERZOS PARA LA ATENCIÓN DE LAS EMERGENCIAS EN LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL APOYO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DE LOS MUNICIPIOS EN LAS DIFERENTES SUBREGIONES |  | 0 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales |  |  | JUAN DAVID LOAIZA GALLEGO |  | N/A |  | 2014-09-15 | 2015-12-15 | 15 | 2015-12-15 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-08-15 | Bilateral | N/A | 1 |  | 0% | 0% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2014 | 2037-CD-20-03-2014 - 10 | 2014-AS-20-0022 | N/A | Liquidado | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN MARCO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y EL MUNICIPIO DE HISPANIA PARA AUNAR ESFUERZOS PARA LA ATENCIÓN DE LAS EMERGENCIAS EN LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL APOYO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DE LOS MUNICIPIOS EN LAS DIFERENTES SUBREGIONES |  | 0 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales |  |  | JUAN DAVID LOAIZA GALLEGO |  | N/A |  | 2014-09-10 | 2015-12-15 | 15.2 | 2015-12-15 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-11-06 | Bilateral | N/A | 1 |  | 0% | 0% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2014 | 2037-CD-20-03-2014 - 11 | 2014-AS-20-0023 | N/A | Liquidado | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN MARCO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y EL MUNICIPIO DE CUIDAD BOLIVAR PARA AUNAR ESFUERZOS PARA LA ATENCIÓN DE LAS EMERGENCIAS EN LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL APOYO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DE LOS MUNICIPIOS EN LAS DIFERENTES SUBREGIONES |  | 0 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2014-07-01 | 2014-07-04 | JUAN DAVID LOAIZA GALLEGO |  | N/A |  | 2014-09-09 | 2015-12-15 | 15.2 | 2015-12-15 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 |  | 0% | 0% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2014 | RE-20-30-2014 | 2014-AS-20-0024 | N/A | Liquidado | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COLABORACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA CON EL MUNICIPIO DE GUATAPÉ PARA APOYAR CON MAQUINARIA EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO. |  | 134000000 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2014-08-25 | 2014-08-29 | JUAN DAVID LOAIZA GALLEGO | MUNICIPIO DE GUATAPE | N/A | 2014-09-02 | 2014-09-02 | 2014-12-02 | 3 | 2014-12-02 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 134000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-06-17 | N/A | N/A | 1 |  | 0% | 0% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2014 | RE-20-31-2014 | 2014-AS-20-0025 | N/A | Liquidado | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COLABORACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA CON EL MUNICIPIO DE EL PEÑOL PARA APOYAR CON MAQUINARIA EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO. |  | 134000000 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2014-08-25 | 2014-08-29 | JUAN DAVID LOAIZA GALLEGO | Municipio del Peñol | N/A | 2014-09-22 | 2014-12-09 | 2015-03-09 | 3 | 2015-03-09 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 134000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-05-29 | N/A | N/A | 1 |  | 0% | 0% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2014 | RE-20-32-2014 | 2014-AS-20-0026 | N/A | Liquidado | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COLABORACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA CON EL MUNICIPIO DE EL SANTUARIO PARA APOYAR CON MAQUINARIA EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO. |  | 134000000 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2014-08-25 | 2014-08-29 | JUAN DAVID LOAIZA GALLEGO | MUNICIPIO DEL SANTUARIO | N/A | 2014-09-03 | 2014-09-09 | 2014-12-09 | 3 | 2014-12-09 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 134000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-06-30 | N/A | N/A | 1 |  | 0% | 0% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2014 | RE-20-33-2014 | 2014-AS-20-0027 | N/A | Liquidado | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COLABORACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA CON EL MUNICIPIO DE LA UNIÓN PARA APOYAR CON MAQUINARIA EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO. |  | 134000000 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2014-08-25 | 2014-08-29 | JUAN DAVID LOAIZA GALLEGO | MUNICIPIO DE LA UNION | N/A | 2014-09-03 | 2014-09-17 | 2014-12-17 | 3 | 2014-12-17 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 134000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-06-17 | N/A | N/A | 1 |  | 0% | 0% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2014 | RE-20-34-2014 | 2014-AS-20-0028 | N/A | Liquidado | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COLABORACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA CON EL MUNICIPIO DE ARGELIA PARA APOYAR CON MAQUINARIA EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO. |  | 134000000 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2014-08-25 | 2014-08-29 | JUAN DAVID LOAIZA GALLEGO | MUNICIPIO DE ARGELIA | N/A | 2014-09-15 | 2014-10-06 | 2015-01-06 | 3 | 2015-01-06 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 134000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-08-14 | N/A | N/A | 1 |  | 0% | 0% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2014 | RE-20-35-2014 | 2014-AS-20-0029 | N/A | Liquidado | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COLABORACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA CON EL MUNICIPIO DE ANORÍ PARA APOYAR CON MAQUINARIA EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO. |  | 134000000 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2014-08-25 | 2014-08-29 | JUAN DAVID LOAIZA GALLEGO | MUNICIPIO DE ANORI | N/A | 2014-09-09 | 2014-10-28 | 2015-01-28 | 3 | 2015-01-28 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 134000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-07-24 | N/A | N/A | 1 |  | 0% | 0% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2014 | RE-20-38-2014 | 2014-AS-20-0030 | N/A | Liquidado | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COLABORACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA CON EL MUNICIPIO DE HISPANIA PARA APOYAR CON MAQUINARIA EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO. |  | 134000000 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2014-08-25 | 2014-08-29 | JUAN DAVID LOAIZA GALLEGO | MUNICIPIO DE HISPANIA | N/A | 2014-09-10 | 2014-09-15 | 2014-12-15 | 3 | 2014-12-15 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 134000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-06-09 | N/A | N/A | 1 |  | 0% | 0% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2014 | RE-20-39-2014 | 2014-AS-20-0031 | N/A | Liquidado | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COLABORACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA CON EL MUNICIPIO DE CIUDAD BOLIVAR PARA APOYAR CON MAQUINARIA EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO. |  | 134000000 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2014-08-25 | 2014-08-29 | JUAN DAVID LOAIZA GALLEGO |  | N/A | 2014-09-09 | 2014-09-15 | 2014-12-15 | 3 | 2014-12-15 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 134000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-07-09 | N/A | N/A | 1 |  | 0% | 0% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2014 |  | 2014-AS-20-0053 | N/A | Liquidado | El Departamento colaborará al Municipio de Toledo con el suministro de materiales para llevar a cabo el mejoramiento de vías urbanas y/o terciarias | 65771000 | 65771000 | 65771000 | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2014-09-26 | 2014-09-30 | JAIME ARTURO OSPINA GIRALDO | MUNICIPIO DE TOLEDO | N/A | 2014-10-03 | 2014-10-23 | 2015-06-23 | 8 | 2015-06-23 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 4500036792 |  |  | 0 | N/A | N/A | 65771000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-08-27 | N/A | N/A | 0 |  | 10000% | 10000% | No Asignados | 201205SGR0021 | No Asignado | No Recibido
2014 |  | 2014-AS-20-0057 | N/A | Liquidado | El Departamento colaborará al Municipio de Copacabana con el suministro de materiales para llevar a cabo el mejoramiento de vías urbanas y/o terciarias. | 19500000 | 19500000 | 19500000 | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2014-09-26 | 2014-09-30 | JAIME ARTURO OSPINA GIRALDO | MUNICIPIO DE COPACABANA | N/A | 2014-10-03 | 2014-11-12 | 2015-07-12 | 8 | 2015-07-12 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 4500036792 |  |  | 0 | N/A | N/A | 19500000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-06-17 | N/A | N/A | 0 |  | 10000% | 10000% | No Asignados | 201205SGR0021 | No Asignado | No Recibido
2014 |  | 2014-AS-20-0058 | N/A | Liquidado | El Departamento colaborará al Municipio de Girardota con el suministro de materiales para llevar a cabo el mejoramiento de vías urbanas y/o terciarias. | 64179312 | 64179312 | 64179312 | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2014-09-26 | 2014-09-30 | JAIME ARTURO OSPINA GIRALDO | MUNICIPIO DE GIRARDOTA | N/A | 2014-10-03 | 2014-10-08 | 2015-06-08 | 8 | 2015-06-08 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 4500036792 |  |  | 0 | N/A | N/A | 64179312 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-08-14 | N/A | N/A | 0 |  | 10000% | 10000% | No Asignados | 201205SGR0021 | No Asignado | No Recibido
2014 |  | 2014-AS-20-0059 | N/A | Liquidado | El Departamento colaborará al Municipio de Envigado con el suministro de materiales para llevar a cabo el mejoramiento de vías urbanas y/o terciarias. | 58500000 | 58500000 | 58500000 | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2014-09-26 | 2014-09-30 | JAIME ARTURO OSPINA GIRALDO | MUNICIPIO DE ENVIGADO | N/A | 2014-10-03 | 2014-10-27 | 2015-06-27 | 8 | 2015-06-27 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 58500000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-07-02 | N/A | N/A | 0 |  | 10000% | 10000% | No Asignados | 201205SGR0021 | No Asignado | No Recibido
2014 |  | 2014-AS-20-0060 | N/A | Liquidado | El Departamento colaborará al Municipio de Bello con el suministro de materiales para llevar a cabo el mejoramiento de vías urbanas y/o terciarias. | 19500000 | 19500000 | 19500000 | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2014-09-26 | 2014-09-30 | JAIME ARTURO OSPINA GIRALDO | MUNICIPIO DE BELLO | N/A | 2014-10-03 | 2014-10-21 | 2015-06-21 | 8 | 2015-06-21 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 4500036792 |  |  | 0 | N/A | N/A | 19500000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-05-05 | N/A | N/A | 0 |  | 10000% | 10000% | No Asignados | 201205SGR0021 | No Asignado | No Recibido
2014 |  | 4600002725 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO COFINANCIANDO LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DEL PARQUE PRINCIPAL EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE BRICEÑO SUBREGIÓN NORTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA . | 696014730 | 696014730 | 675000000 | 21014730 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2014-10-24 | 2014-11-04 | NICOLAS BETANCOURT MARIN | Municipio de Briceño | N/A | 2014-11-26 | 2014-12-05 | 2015-07-03 | 11.9 | 2015-12-03 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: 5 | 04/07/2015 -- 03/12/2015 | A.15.10/1120/0-8112/253310000/24-2211/001 IDSOCIO=300 |  |  | 1 | N/A | N/A | 696014730 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2017-03-03 | N/A | N/A | 0 |  | 4000% | 9698% | No Asignados | 2012050000211 | No Asignado | No Recibido
2014 |  | 4600002888 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO COFINANCIANDO LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DEL PARQUE PRINCIPAL EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE DON MATIAS SUBREGIÓN NORTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA . | 1003348695 | 1003348695 | 500000000 | 503348695 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2014-11-25 | 2014-11-28 | GLORIA EMILSE PARRA ROJAS | MUNICIPIO DE DON MATIAS | N/A | 2014-12-10 | 2014-12-12 | 2015-08-24 | 8.4 | 2015-08-24 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.15.10/1120/0-8112/253310000/24-2211/001 IDSOCIO=340 |  |  | 0 | N/A | N/A | 1003348695 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2017-03-09 | N/A | 2019-05-22 | 0 |  | 0% | 4983% | No Asignados | 2012050000211 | No Asignado | No Recibido
2014 |  | 4600002763 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO COFINANCIANDO LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DEL PARQUE DEL CORREGIMIENTO AQUITANIA EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO SUBREGIÓN ORIENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 664980282 | 664980282 | 650000000 | 14980282 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2014-10-04 | 2014-11-04 | GLORIA EMILSE PARRA ROJAS | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO | N/A | 2014-11-26 | 2014-12-04 | 2015-07-02 | 6.9 | 2015-07-02 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A-.15.10/1120/0-8114/253310000/24-2211/001 A.15.10/1120/0-8112/253310000/24-2211/001 IDSOCIO=380 |  |  | 0 | N/A | N/A | 664980282 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2018-04-09 | N/A | 2019-05-21 | 0 |  | 0% | 11053% | No Asignados | 2012050000211 | No Asignado | No Recibido
2014 |  | 4600002440 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE LOS CAMINOS DE HERRADURA EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE ANDES SUBREGIÓN SUROESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. | 100000000 | 100000000 | 100000000 | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2014-09-16 | 2014-09-23 | JUAN GONZALO CASTRILLÓN TOBÓN | MUNICIPIO DE ANDES | N/A | 2014-10-03 | 2014-10-10 | 2014-11-24 | 1.5 | 2014-11-24 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 100000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-12-31 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 10000% | No Asignados | 2012050000312 | No Asignado | No Recibido
2014 |  | 4600002204 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE LOS CAMINOS DE HERRADURA EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE MONTEBELLO SUBREGIÓN SUROESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 93000000 | 93000000 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2014-08-25 | 2014-08-29 | JUAN GONZALO CASTRILLÓN TOBÓN | MUNICIPIO DE MONTEBELLO | N/A | 2014-09-16 | 2014-09-29 | 2015-01-12 | 3.5 | 2015-01-12 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.9.2/1120/0-8051/253310000/18-2312/001 |  |  | 0 | N/A | N/A | 93000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2016-08-16 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 10000% | No Asignados | 2012050000312 | No Asignado | No Recibido
2014 |  | 4600002252 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE LOS CAMINOS DE HERRADURA EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE BRICEÑO SUBREGIÓN NORTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 98967128 | 98967128 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2014-09-04 | 2014-09-09 | JUAN GONZALO CASTRILLÓN TOBÓN | Municipio de Briceño | N/A | 2014-09-26 | 2014-10-08 | 2016-11-04 | 24.9 | 2016-11-04 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 98967128 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2018-01-15 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 10000% | No Asignados | 2012050000312 | No Asignado | No Recibido
2014 |  | 4600002431 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE LOS CAMINOS DE HERRADURA EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE TOLEDO SUBREGIÓN NORTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 249990700 | 249990700 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2014-09-16 | 2014-09-23 | JUAN GONZALO CASTRILLÓN TOBÓN | MUNICIPIO DE TOLEDO | N/A | 2014-10-03 | 2014-10-23 | 2015-01-06 | 2.5 | 2015-01-06 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 249990700 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2016-07-25 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 10000% | No Asignados | 2012050000312 | No Asignado | No Recibido
2014 |  | 4600002203 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE LOS CAMINOS DE HERRADURA EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE PEQUE SUBREGIÓN OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 99996110 | 99996110 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2014-08-25 | 2014-08-29 | JUAN GONZALO CASTRILLÓN TOBÓN | MUNICIPIO DE PEQUE | N/A | 2014-09-25 | 2014-10-02 | 2014-12-16 | 2.5 | 2014-12-16 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 99996110 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-12-31 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 10000% | No Asignados | 2012050000312 | No Asignado | No Recibido
2014 |  | 4600002426 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE LOS CAMINOS DE HERRADURA EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO SUBREGIÓN ORIENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 75000000 | 75000000 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2014-09-16 | 2014-09-23 | JUAN GONZALO CASTRILLÓN TOBÓN | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO | N/A | 2014-10-03 | 2014-10-15 | 2015-01-13 | 2.9 | 2015-01-13 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 75000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-12-17 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 10000% | No Asignados | 2012050000312 | No Asignado | No Recibido
2014 |  | 4600002441 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE LOS CAMINOS DE HERRADURA EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE REMDIOS SUBREGIÓN NORDESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 99967361 | 99967361 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2014-09-16 | 2014-09-23 | JUAN GONZALO CASTRILLÓN TOBÓN | MUNICIPIO DE REMEDIOS | N/A | 2014-10-27 | 2014-10-27 | 2015-01-10 | 2.5 | 2015-01-10 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 99967361 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-12-17 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 10000% | No Asignados | 2012050000312 | No Asignado | No Recibido
2014 | RE-20-159-2014 | 2014-AS-20-0133 | N/A | Liquidado | POR EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE CHIGORODÓ CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS Y/O TERCIARIAS. |  | 65771000 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2014-10-14 | 2014-10-17 | LUIS ALBERTO CORREA OSSA | MUNICIPIO DE CHIGORODO | N/A | 2014-10-23 | 2014-10-23 | 2015-06-07 | 7.5 | 2015-06-07 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 65771000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-11-30 | N/A | N/A | 1 |  | 0% | 0% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2014 | 2037-CD-20-03-2014 - 14 | 2014-AS-20-0134 | N/A | Liquidado | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN MARCO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y EL MUNICIPIO DE SABANALARGA PARA AUNAR ESFUERZOS PARA LA ATENCIÓN DE LAS EMERGENCIAS EN LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL APOYO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DE LOS MUNICIPIOS EN LAS DIFERENTES SUBREGIONES |  | 0 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2014-07-01 | 2014-07-04 | JUAN DAVID LOAIZA GALLEGO |  | N/A |  | 2014-10-29 | 2015-12-15 | 13.5 | 2015-12-15 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 |  | 0% | 0% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2014 | 2037-CD-20-03-2014 - 15 | 2014-AS-20-0135 | N/A | Liquidado | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN MARCO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y EL MUNICIPIO DE OLAYA PARA AUNAR ESFUERZOS PARA LA ATENCIÓN DE LAS EMERGENCIAS EN LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL APOYO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DE LOS MUNICIPIOS EN LAS DIFERENTES SUBREGIONES |  | 0 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2014-07-01 | 2014-07-04 | JUAN DAVID LOAIZA GALLEGO |  | N/A |  | 2014-10-29 | 2015-12-15 | 13.5 | 2015-12-15 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 |  | 0% | 0% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2014 | 1966-SP-BID-20-18-2014 | 4600001589 | N/A | Liquidado | CONSULTORÍA DE UN (1) TÉCNICO PARA LA RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN DEL ESTADO DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 22385896 | 22385896 | 18892750 | 0 | 0 | Régimen Especial | BID | 2014-06-24 |  | PAULO ANDRÉS PÉREZ GIRALDO | Julián Enrique Suárez Gómez | N/A | 2014-07-02 | 2014-07-02 | 2014-11-02 | 4 | 2014-11-02 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.17.1/1120/0-8002/253130000/18-2007/001 |  |  | 0 | N/A | N/A | 22385896 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2014-12-17 | N/A | N/A | 0 |  | 10000% | 8440% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2014 | 2037-CD-20-03-2014 | 4600001788 | N/A | Liquidado | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA ATENCIÓN DE LAS EMERGENCIAS EN LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL APOYO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DE LOS MUNICIPIOS EN LAS DIFERENTES SUBREGIONES. | 15450000000 | 15450000000 | 21046614578 | N/A | 0 | Contratación Directa | Dirección de Proyectos Especiales | 2014-07-01 | 2014-07-04 | JUAN DAVID LOAIZA GALLEGO | RENTING DE ANTIOQUIA S.A.S. SIGLA RENTAN S.A.S. | N/A | 2014-07-16 | 2014-07-21 | 2015-06-05 | 10.5 | 2015-06-05 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.9.4/1120/0-1010/253310000/18-2204/001 A.9.4/1120/0-2150/253310000/18-2204/001 A.9.4/1120/0-3120/253230000/18-2008/001 A.9.4/1120/0-3120/253230005/18-2008/001 A.9.4/1120/0-8051/253310000/18-2204/001 A.9.4/1120/0-8114/253310000/18-2008/001 A.9.4/1120/4-2515/253310000/18-2204/001 AF.14.20.2.6/1120/0-3120/253230000/18-2008/001 AF.14.20.2.6/1120/0-8114/253230000/18-2008/001 AF.9.4/1120/0-1010/253230000/18-2008/001 AF.9.4/1120/0-3120/253230000/18-2008/001 |  |  | 3 | Nro.1: $ 500.000.000 Nro.2: $ 896.614.578 Nro.3: $ 4.200.000.000 | 13/11/2014 10/04/2015 | 21046614578 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-12-29 | N/A | N/A | 0 |  | 10000% | 9829% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2014 | 1554-CON-20-12-2014 | 4600001851 | N/A | Liquidado | INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA ATENCIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA RED VIAL SECUNDARIA DE LAS SUBREGIONES DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 1355063280 | 1354998900 | 1987356400 | N/A | 0 | Concurso de Méritos | Dirección de Desarrollo Físico | 2014-03-31 | 2014-04-04 | Libardo Augusto Rico Giraldo | ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES (A.I.M) LIMITADA | N/A | 2014-08-15 | 2014-08-21 | 2015-09-21 | 16 | 2015-12-21 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: 3 | 22/09/2015 -- 21/12/2015 | A-.9.2/1120/0-2523/253230000/18-2008/001 A.9.2/1120/0-8051/253230000/18-2008/001 AF.14.20.2.6/1120/0-8114/253230000/18-2008/001 AF.9.2/1120/0-3120/253230000/18-2019/001 |  |  | 2 | Nro.1: $ 700.000.000 | 28/07/2015 | 2054998900 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2018-12-06 | Bilateral | 2021-08-20 | 0 |  | 8600% | 9596% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2014 | 1505-LIC-20-08-2014 | 4600001884 | 4600001932 | Liquidado | MEJORAMIENTO, REHABILITACION, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN VIAS PRIORIZADAS DE LA SUBREGION URABA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 9521883308 | 9149872664 | 13915360043 | N/A | 0 | Licitación Pública | Dirección de Desarrollo Físico | 2014-03-03 | 2014-03-07 | GOEZ USUGA WEISMAN | INGEVIAS S.A.S | N/A | 2014-07-29 | 2014-09-08 | 2015-05-08 | 15 | 2015-12-08 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: 4 2-Prorroga: 3 | 09/05/2015 -- 08/09/2015 09/09/2015 -- 08/12/2015 | S-GRA.1.1/1720/0-R004/253230000/18-0000/001 SGRA.1.1/1720I0-R00/253310000/18-2R21/001 |  |  | 5 | Nro.1: $ 500.139.637 Nro.2: $ 4.265.347.742 | 18/03/2015 12/05/2015 | 13915360043 | 1 - Modificación Cláusula #4 | 25/09/2014 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2017-11-17 | Bilateral | 2021-09-08 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=14-1-114250 | 9800% | 0% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2014 | 1615-CON-20-10-2014 | 4600001932 | N/A | Liquidado | INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN VÍAS PRIORIZADAS DE LA SUBREGION URABÁ DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 665261740 | 637972160 | 1152798082 | N/A | 0 | Concurso de Méritos | Dirección de Desarrollo Físico | 2014-03-31 | 2014-04-04 | GOEZ USUGA WEISMAN | INTERPRO S.A.S | N/A | 2014-08-08 | 2014-09-08 | 2015-06-08 | 15 | 2015-12-08 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: 3.5 2-Prorroga: 2.5 | 09/06/2015 -- 23/09/2015 24/09/2015 -- 08/12/2015 | S-GRA.1.1/1720/0-R004/253230000/18-0000/001 SGRA.1.1/1720/0-R004/253310000/18-2R21/001 |  |  | 4 | Nro.1: $ 318.986.080 Nro.2: $ 195.839.842 | 14/05/2015 | 1152798082 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2016-04-29 | N/A | N/A | 0 |  | 9500% | 10000% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2014 | 1622-LIC-20-12-2014 | 4600001979 | 4600001359 | Liquidado | ADMINISTRACION, OPERACIÓN COMERCIAL Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE TRANSPORTE POR CABLE AEREO (STCA) A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 3758709790 | 3490122060 | 5627332703 | N/A | 0 | Licitación Pública | Dirección de Proyectos Especiales | 2014-07-15 | 2014-04-04 | OMAR ALEXANDER ACEVEDO ECHEVERRY | INGECABLE S.A. | N/A | 2014-08-14 | 2014-09-01 | 2015-08-15 | 14.5 | 2015-11-15 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: 3 | 16/08/2015 -- 15/11/2015 | A-.9.15/1120/0-8114/253320000/17-2111/001 A.9.15/1120/0-6003/253320000/17-2111/001 A.9.15/1120/0-8051/253320000/17-2111/001 AF.9.15/1120/0-1010/253320000/17-2111/001 AF.9.15/1120/0-8114/253320000/17-2111/001 |  |  | 4 | Nro.1: $ 355.184.511 Nro.2: $ 1.453.842.427 | 13/11/2014 10/08/2015 | 5299148998 | 1 - Modificación Cláusula #4 | 06/11/2014 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2016-04-25 | N/A | N/A | 0 |  | 8400% | 9550% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2014 | 2231-RE-20-22-2014 | 4600002028 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE LOS CAMINOS DE HERRADURA EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE CARAMANTA SUBREGIÓN SUROESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 105915250 | 100000000 | 100000000 | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2014-08-06 | 2014-08-12 | JUAN GONZALO CASTRILLÓN TOBÓN | MUNICIPIO DE CARAMANTA | N/A | 2014-08-21 | 2014-08-25 | 2014-12-12 | 3.6 | 2014-12-12 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.9.2/1120/0-8051/253310000/18-2312/001 |  |  | 0 | N/A | N/A | 100000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-11-09 | N/A | N/A | 0 |  | 10000% | 15000% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2014 | 2241-RE-20-24-2014 | 4600002029 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE LOS CAMINOS DE HERRADURA EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE URRAO SUBREGIÓN SUROESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 211865871 | 193030335 | 193030334 | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2014-08-06 | 2014-08-12 | JUAN GONZALO CASTRILLÓN TOBÓN | MUNICIPIO DE URRAO | N/A | 2014-08-20 | 2014-08-26 | 2014-12-12 | 3.5 | 2014-12-12 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A-.9.2/1120/0-8051/253310000/18-2312/001 IDSOCIO=360 |  |  | 0 | N/A | N/A | 193030335 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-12-31 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 10000% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2014 | 2189-SP-BID-20-19-2014 | 4600002071 | N/A | Liquidado | CONSULTORÍA DE UN (1) INGENIERO PARA LA SUPERVISIÓN INTEGRAL Y RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN DEL ESTADO DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 34125117 | 34125117 | 34125117 | 0 | 0 | Régimen Especial | Subsecretaría de Planeación - Secretaría de Infraestructura Física | 2014-08-11 |  | PAULO ANDRÉS PÉREZ GIRALDO | Alberto Escobar Malaver | N/A | 2014-09-04 | 2014-09-04 | 2014-12-04 | 3 | 2014-12-04 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.17.1/1120/0-8002/253130000/18-2007/001 |  |  | 0 | N/A | N/A | 34125117 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2014-12-24 | N/A | N/A | 0 |  | 10000% | 7953% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2014 | 2191-SP-BID-20-20-2014 | 4600002072 | N/A | Liquidado | CONSULTORÍA DE UN (1) INGENIERO PARA LA SUPERVISIÓN INTEGRAL Y RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN DEL ESTADO DE LAS VÍAS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 23726598 | 23726598 | 23726598 | 0 | 0 | Régimen Especial | Subsecretaría de Planeación - Secretaría de Infraestructura Física | 2014-08-11 |  | PAULO ANDRÉS PÉREZ GIRALDO | PAOLA ALEXANDRA SUÁREZ CAMACHO | N/A | 2014-09-03 | 2014-09-03 | 2014-12-03 | 3 | 2014-12-03 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.17.1/1120/0-8002/253130000/18-2007/001 |  |  | 0 | N/A | N/A | 23726598 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2014-12-24 | N/A | N/A | 0 |  | 10000% | 8432% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2014 | 1922-LIC-20-17-2014 | 4600002316 |  | Liquidado | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO DE LA DOBLE CALZADA LAS PALMAS. | 809924208 | 781041950 | 621901650 | N/A | 0 | Licitación Pública | Gerencia de Proyectos Estratégicos | 2014-06-16 | 2014-06-20 | KENNY JULIET SANCHEZ JALLER | CAVICON S.A.S. | N/A | 2014-09-25 | 2014-10-14 | 2015-01-13 | 4.5 | 2015-02-28 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: 1.5 | 14/01/2015 -- 28/02/2015 | A.9.2/1120/0-8051/253220000/18-2317/001 |  |  | 1 | N/A | N/A | 781041950 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-08-04 | N/A | 2020-09-02 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=14-1-121181 | 10000% | 9953% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2014 |  | 2014-AS-20-0092 | N/A | Liquidado | Por el presente Convenio Interadministrativo El Departamento colaborará al Municipio de ANZÁ con el suministro de materiales para llevar a cabo el mejoramiento de vías urbanas y/o terciarias. | 60102264 | 60102264 | 60102264 | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2014-09-26 | 2014-09-30 | MARTHA BEATRIZ SEPÚLVEDA MAZO | MUNICIPIO DE ANZA | N/A | 2014-10-03 | 2014-10-21 | 2015-06-21 | 8 | 2015-06-21 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 60102264 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-11-09 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | 2012050000295 2012050000295 | No Asignado | No Recibido
2014 |  | 2014-SS-20-0015 | N/A | Terminado | SERVICIO DE REVISIÓN, RECARGA, MANTENIMIENTO, Y SUMINISTRO DE EQUIPOS CONTRA INCENDIO, DE EMERGENCIAS Y DE SEGURIDAD DEL TÚNEL FERNANDO GÓMEZ MARTÍNEZ -CONEXIÓN VIAL GUILLERMO GAVIRIA CORREA. | 7785920 | 7785920 | 7785920 | N/A | 0 | Mínima cuantía | Gerencia de Proyectos Estratégicos | 2014-09-15 |  | CARLOS ALBERTO GOMEZ USUGA | IMPLESEG S.A.S | N/A | 2014-10-16 | 2014-11-07 | 2015-11-06 | 12 | 2015-11-06 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 00000001000127827 IDSOCIO=2 IDSOCIO=3 IDSOCIO=420 |  |  | 0 | N/A | N/A | 7785920 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | 2012050000278 | No Asignado | No Recibido
2014 | RE-20-40-2014 | 2014-AS-20-0032 | N/A | Liquidado | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COLABORACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA CON EL MUNICIPIO DE CAICEDO PARA APOYAR CON MAQUINARIA EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO. |  | 134000000 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2014-08-25 | 2014-08-29 | JUAN DAVID LOAIZA GALLEGO | MUNICIPIO DE CAICEDO | N/A | 2014-09-09 | 2014-11-21 | 2015-02-21 | 3 | 2015-02-21 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 134000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-05-26 | N/A | N/A | 1 |  | 0% | 0% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2014 | RE-20-42-2014 | 2014-AS-20-0034 | N/A | Liquidado | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COLABORACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA CON EL MUNICIPIO DE APARTADÓ PARA APOYAR CON MAQUINARIA EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO. |  | 255000000 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2014-08-25 | 2014-08-29 | JUAN DAVID LOAIZA GALLEGO | MUNICIPIO DE APARTADO | N/A | 2014-09-09 | 2014-12-03 | 2015-03-03 | 3 | 2015-03-03 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 255000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-05-26 | N/A | N/A | 1 |  | 0% | 0% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2014 | RE-20-43-2014 | 2014-AS-20-0035 | N/A | Liquidado | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COLABORACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA CON EL MUNICIPIO DE CHIGORODÓ PARA APOYAR CON MAQUINARIA EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO. |  | 255000000 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2014-08-25 | 2014-08-29 | JUAN DAVID LOAIZA GALLEGO | MUNICIPIO DE CHIGORODO | N/A | 2014-09-17 | 2014-10-27 | 2015-01-27 | 3 | 2015-01-27 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 255000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-05-26 | N/A | N/A | 1 |  | 0% | 0% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2014 | RE-20-53-2014 | 2014-AS-20-0037 | N/A | En Ejecución | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MINISTERIO DE TRANSPORTE, EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE MEDELLIN PARA LA PLANEACION, FINACIACION Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO TUNEL DEL TOYO Y SUS VIAS DE ACCESO |  | 0 |  | 0 | 0 | Régimen Especial |  | 2014-09-08 | 2014-09-12 | Hector Alonso Gomez Giraldo | MINISTERIO DE TRANSPORTES | N/A | 2015-01-15 | 2015-02-26 | 2021-02-26 | 129.9 | 2025-12-24 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-4-3371573 | 0% | 0% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2014 | RE-20-67-2014 | 2014-AS-20-0039 | N/A | Liquidado | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COLABORACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA CON EL MUNICIPIO DE YALI PARA APOYAR CON MAQUINARIA EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO. |  | 134000000 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2014-09-17 | 2014-09-23 | LINA MARIA URREA BUILES | MUNICIPIO DE YALI | N/A | 2014-10-01 | 2014-11-12 | 2015-02-12 | 3 | 2015-02-12 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 134000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-07-09 | N/A | N/A | 1 |  | 0% | 0% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2014 | RE-20-68-2014 | 2014-AS-20-0040 | N/A | Liquidado | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COLABORACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA CON EL MUNICIPIO DE SALGAR PARA APOYAR CON MAQUINARIA EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO. |  | 134000000 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2014-09-17 | 2014-09-23 | LINA MARIA URREA BUILES | MUNICIPIO DE SALGAR | N/A | 2014-10-01 | 2014-10-15 | 2015-01-15 | 3 | 2015-01-15 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 134000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-08-14 | N/A | N/A | 1 |  | 0% | 0% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2014 | RE-20-60-2014 | 2014-AS-20-0042 | N/A | Liquidado | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COLABORACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA CON EL MUNICIPIO DE CALDAS PARA APOYAR CON MAQUINARIA EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO. |  | 1000000000 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2014-09-16 | 2014-09-23 | JUAN DAVID LOAIZA GALLEGO | MUNICIPIO DE CALDAS | N/A | 2014-10-30 | 2015-03-25 | 2015-07-25 | 4 | 2015-07-25 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 1000000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-09-24 | N/A | N/A | 1 |  | 0% | 0% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2014 | RE-20-61-2014 | 2014-AS-20-0043 | N/A | Liquidado | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COLABORACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA CON EL MUNICIPIO DE SABANALARGA PARA APOYAR CON MAQUINARIA EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO. |  | 134000000 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2014-09-22 | 2014-09-26 | LINA MARIA URREA BUILES | MUNICIPIO DE SABANALARGA | N/A | 2014-10-29 | 2014-11-25 | 2015-02-25 | 3 | 2015-02-25 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 134000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-09-24 | N/A | N/A | 1 |  | 0% | 0% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2014 | RE-20-62-2014 | 2014-AS-20-0044 | N/A | Liquidado | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COLABORACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA CON EL MUNICIPIO DE OLAYA PARA APOYAR CON MAQUINARIA EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO. |  | 134000000 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2014-09-22 | 2014-09-26 | LINA MARIA URREA BUILES | MUNICIPIO DE OLAYA | N/A | 2014-10-29 | 2014-11-21 | 2015-12-29 | 13.3 | 2015-12-29 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 134000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-06-14 | N/A | N/A | 1 |  | 0% | 0% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2014 | RE-20-91-2014 | 2014-AS-20-0061 | N/A | Liquidado | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE HISPANIA CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS Y/O TERCIARIAS |  | 64168736 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2014-09-26 | 2014-09-30 | ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO | MUNICIPIO DE HISPANIA | N/A | 2014-10-03 | 2014-10-28 | 2015-06-28 | 8 | 2015-06-28 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 64168736 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-12-29 | N/A | N/A | 1 |  | 0% | 0% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2014 |  | 2014-SS-20-0012 | N/A | Liquidado | INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA VÍA SAN FERMÍN (RUTA 25) - BRICEÑO, DE LA SUBREGIÓN NORTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 450816020 | 430925500 |  | N/A | 430925500 | Concurso de Méritos | Dirección de Desarrollo Físico | 2014-04-28 | 2014-05-06 | JUAN FERNANDO FRANCO URIBE | GD&C INGENIERIA SAS | N/A | 2014-09-09 | 2014-11-04 | 2015-07-04 | 12 | 2015-11-04 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: 2 2-Prorroga: 2 | 05/07/2015 -- 04/09/2015 05/09/2015 -- 04/11/2015 | 951473 A-.9.2/1120/0-3120/253230000/18-2008/001 A-.9.4/1120/4-2150/253230000/18-2008/001 A-F.9.4/1120/0-8051/253230000/18-2008/001 IDSOCIO=200 |  |  | 4 | Nro.1: $ 130.021.500 Nro.2: $ 86.530.200 | 19/06/2015 18/09/2015 | 647477200 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2016-03-11 | N/A | N/A | 0 |  | 9200% | 8559% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2014 |  | 2014-OO-20-0008 | 2014-SS-20-0012 | Liquidado | MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA VÍA SAN FERMÍN (RUTA 25) - BRICEÑO, DE LA SUBREGIÓN NORTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 6378630659 | 6137348861 |  | N/A | 6137348861 | Licitación Pública | Dirección de Desarrollo Físico | 2014-03-20 | 2014-03-28 | JUAN FERNANDO FRANCO URIBE | CONSORCIO ANTIOQUIA | Willian Antonio Balcazar Botero - 50 Jaime Humberto Arcila Montoya - 50 | 2014-09-09 | 2014-11-04 | 2015-06-04 | 12 | 2015-11-04 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: 3 2-Prorroga: 2 | 05/06/2015 -- 04/09/2015 05/09/2015 -- 04/11/2015 | 951440 A-.9.2/1120/0-3120/253230000/18-2008/001 A-.9.4/1120/0-2150/253230000/18-2008/001 A-.9.4/1120/0-3120/253230000/18-2008/001 A-.9.4/1120/0-3120/253230005/18-2008/001 A-.9.4/1120/0-8114/253230000/18-2008/001 A-.9.4/1120/4-2181/253230000/18-2008/001 A-.9.4/1120/4-2500/253230000/18-2008/001 A-.9.4/1120/4-3120/253230000/18-2008/001 A-F.9.2/1120/0-3120/253230000/18-2019/001 A-F.9.4/1120/0-3120/253230000/18-2008/001 A-F.9.4/1120/0-8114/253230000/18-2008/001 A-F.9.4/1120/0-8114/253230000/18-2198/001 IDSOCIO=200 |  |  | 4 | Nro.1: $ 2.469.978.500 Nro.2: $ 650.000.000 | 06/10/2015 | 9257327361 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2016-03-11 | Bilateral | 2021-01-08 | 0 |  | 9300% | 7990% | No Asignados | 2012050000008 2012050000008 | No Asignado | No Recibido
2014 |  | 2014-AS-20-0054 | N/A | Liquidado | El Departamento colaborará al Municipio de Valdivia con el suministro de materiales para llevar a cabo el mejoramiento de vías urbanas y/o terciarias. | 65771000 | 65771000 | 65711000 | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2014-09-26 | 2014-09-30 | JAIME ARTURO OSPINA GIRALDO | MUNICIPIO DE VALDIVIA | N/A | 2014-10-03 | 2014-10-10 | 2015-06-10 | 8 | 2015-06-10 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 4500036792 |  |  | 0 | N/A | N/A | 65771000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-10-08 | N/A | N/A | 0 |  | 10000% | 10000% | No Asignados | 201205SGR0021 | No Asignado | No Recibido
2014 | 1421-LIC-BID-20-01-2014 | 4600001377 | 4600001379 | Liquidado | OBRAS DE APOYO AL MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD DE LAS VÍAS CAMILO C - EL CINCO - FREDONIA, FREDONIA PUENTE IGLESIAS, DE LA SUBREGIÓN SUROESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, ETAPA 2 - GRUPO 10. | 3515000000 | 2605844515 |  | N/A | 0 | Licitación Pública | BID | 2014-01-23 |  | JULIO CESAR SÁNCHEZ CADAVID | CONSORCIO INGEVIAL BID | WALTER LEON ZAPATA RIOS - 50 Luis Fernando Osorno Restrepo - 50 | 2014-03-17 | 2014-03-31 | 2014-07-31 | 4 | 2014-07-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 2605844515 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-04-15 | Bilateral | 2021-01-06 | 0 |  | 0% | 10000% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2014 |  | 2014-AS-20-36 | N/A | Terminado | Aunar esfuerzos técnicos, sociales y jurídicos para realizar las actividades inherentes a la adquisición de los inmuebles y mejoras que se requieren para el área de influencia de las obras complementarias del tramo de los 4.1 km de la Conexión Vial Aburrá Río Cauca lo cual implica el reasentamiento de las familias intervenidas y consecuentemente la aplicación de subsidios a las familias que cumplen con los requisitos de norma | 5478726020 | 5478726020 | 5478726020 | N/A | 0 | Convenios Interadministrativos | Gerencia de Proyectos Estratégicos |  |  | JESÚS MARÍA HIDALGO MONTOYA |  | N/A |  | 2014-10-06 | 2016-01-06 | 15 | 2016-01-06 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 5478726020 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | 2012050000259 2012050000259 | No Asignado | No Recibido
2014 |  | 2014-CA-20-0001 | N/A | Terminado | ALQUILER DE GRÚA TIPO PLANCHÓN Y PLUMA PARA EL TÚNEL FERNANDO GÓMEZ MARTÍNEZ, LA CONEXIÓN VIAL GUILLERMO GAVIRIA CORREA Y LA ANTIGUA VÍA AL MAR. | 220674652 | 220674652 | 220674652 | N/A | 0 | Contratación Directa | Gerencia de Proyectos Estratégicos | 2014-09-15 | 2014-09-19 | CARLOS ALBERTO GOMEZ USUGA | RENTING DE ANTIOQUIA S.A.S. SIGLA RENTAN S.A.S. | N/A | 2014-10-09 | 2014-11-21 | 2015-12-31 | 13.3 | 2015-12-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 00000001000130512 IDSOCIO=2 IDSOCIO=3 IDSOCIO=420 |  |  | 0 | N/A | N/A | 220674652 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |  | 2200% | 2121% | No Asignados | 2012050000278 | No Asignado | No Recibido
2014 | RE-20-93-2014 | 2014-AS-20-0063 | N/A | Liquidado | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE TÁMESIS CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS Y/O TERCIARIAS |  | 28938000 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2014-09-26 | 2014-09-30 | ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO | MUNICIPIO DE TAMESIS | N/A | 2014-10-03 | 2014-10-20 | 2015-06-20 | 8 | 2015-06-20 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 28938000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-11-23 | N/A | N/A | 1 |  | 0% | 0% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2014 | RE-20-94-2014 | 2014-AS-20-0064 | N/A | Liquidado | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE TARSO CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS Y/O TERCIARIAS |  | 37894092 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2014-09-26 | 2014-09-30 | ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO | MUNICIPIO DE TARSO | N/A | 2014-10-03 | 2014-10-10 | 2015-06-10 | 8 | 2015-06-10 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 37894092 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-12-14 | N/A | N/A | 1 |  | 0% | 0% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2014 | RE-20-96-2014 | 2014-AS-20-0066 | N/A | Liquidado | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE LA PINTADA CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS Y/O TERCIARIAS |  | 40876568 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2014-09-26 | 2014-09-30 | ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO | MUNICIPIO DE LA PINTADA | N/A | 2014-10-03 | 2014-10-03 | 2015-06-03 | 8 | 2015-06-03 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 40876568 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-09-28 | N/A | N/A | 1 |  | 0% | 0% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2014 | RE-20-98-2014 | 2014-AS-20-0068 | N/A | Liquidado | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE SALGAR CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS Y/O TERCIARIAS |  | 49201740 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2014-09-26 | 2014-09-30 | ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO | MUNICIPIO DE SALGAR | N/A | 2014-10-03 | 2014-10-14 | 2015-06-14 | 8 | 2015-06-14 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 49201740 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-08-12 | N/A | N/A | 1 |  | 0% | 0% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2014 |  | 2014-AS-20-0047 | N/A | Liquidado | El Departamento colaborará al Municipio de CAROLINA DEL PRINCIPE con el suministro de materiales para llevar a cabo el mejoramiento de vías urbanas y/o terciarias. | 19500000 | 19500000 | 19500000 | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2014-09-26 | 2014-09-30 | JAIME ARTURO OSPINA GIRALDO | CAROLINA DEL PRINCIPE | N/A | 2014-10-03 | 2014-10-16 | 2015-06-16 | 8 | 2015-06-16 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 4500036792 |  |  | 0 | N/A | N/A | 19500000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-04-29 | N/A | N/A | 0 |  | 10000% | 10000% | No Asignados | 201205SGR0021 | No Asignado | No Recibido
2014 |  | 2014-AS-20-0056 | N/A | Liquidado | El Departamento colaborará al Municipio de La Estrella con el suministro de materiales para llevar a cabo el mejoramiento de vías urbanas y/o terciarias. | 62466000 | 62466000 | 58500000 | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2014-09-26 | 2014-09-30 | JAIME ARTURO OSPINA GIRALDO | MUNICIPIO DE LA ESTRELLA | N/A | 2014-10-30 | 2014-10-30 | 2015-06-30 | 8 | 2015-06-30 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 4500036792 |  |  | 0 | N/A | N/A | 62466000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-08-14 | N/A | N/A | 0 |  | 10000% | 10000% | No Asignados | 201205SGR0021 | No Asignado | No Recibido
2014 | RE-20-100-2014 | 2014-AS-20-0070 | N/A | Liquidado | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE TITIRIBÍ CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS Y/O TERCIARIAS |  | 72189000 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2014-09-26 | 2014-09-30 | ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO | MUNICIPIO DE TITIRIBI | N/A | 2014-10-03 | 2014-10-16 | 2015-06-16 | 8 | 2015-06-16 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 72189000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-11-26 | N/A | N/A | 1 |  | 0% | 0% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2014 | RE-20-101-2014 | 2014-AS-20-0071 | N/A | Liquidado | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE CONCORDIA CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS Y/O TERCIARIAS |  | 65771000 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2014-09-26 | 2014-09-30 | ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO | MUNICIPIO DE CONCORDIA | N/A | 2014-10-03 | 2014-10-03 | 2015-06-03 | 8 | 2015-06-03 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 65771000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-07-17 | N/A | N/A | 1 |  | 0% | 0% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2014 | RE-20-102-2014 | 2014-AS-20-0072 | N/A | Terminado | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE SANTA BÁRBARA CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS Y/O TERCIARIAS |  | 65771000 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2014-09-26 | 2014-09-30 | ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO |  | N/A |  | 2014-10-29 | 2015-06-29 | 8 | 2015-06-29 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 65771000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 |  | 0% | 0% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2014 | RE-20-104-2014 | 2014-AS-20-0074 | N/A | Liquidado | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE CAUCASIA CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS Y/O TERCIARIAS. |  | 65771000 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2014-09-26 | 2014-09-30 | LUIS ALBERTO CORREA OSSA | MUNICIPIO DE CAUCASIA | N/A | 2014-10-03 | 2014-10-10 | 2015-06-10 | 8 | 2015-06-10 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 65771000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-11-30 | N/A | N/A | 1 |  | 0% | 0% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2014 | RE-20-110-2014 | 2014-AS-20-0079 | N/A | Liquidado | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS Y/O TERCIARIAS. |  | 65771000 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2014-09-26 | 2014-09-30 | LUIS ALBERTO CORREA OSSA | MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO | N/A | 2014-10-03 | 2014-10-03 | 2015-06-03 | 8 | 2015-06-03 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 65771000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-11-19 | N/A | N/A | 1 |  | 0% | 0% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2014 | RE-20-111-2014 | 2014-AS-20-0080 | N/A | Liquidado | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE YONDÓ CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS Y/O TERCIARIAS. |  | 58500000 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2014-09-26 | 2014-09-30 | LUIS ALBERTO CORREA OSSA | MUNICIPIO DE YONDO | N/A | 2014-10-03 | 2014-10-08 | 2015-06-08 | 8 | 2015-06-08 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 58500000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-12-10 | N/A | N/A | 1 |  | 0% | 0% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2014 | RE-20-114-2014 | 2014-AS-20-0083 | N/A | Liquidado | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE REMEDIOS CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS Y/O TERCIARIAS. |  | 65276572 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2014-09-26 | 2014-09-30 | LUIS ALBERTO CORREA OSSA | MUNICIPIO DE REMEDIOS | N/A | 2014-10-03 | 2014-10-03 | 2015-06-03 | 8 | 2015-06-03 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 65276572 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-11-30 | N/A | N/A | 1 |  | 0% | 0% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2014 | RE-20-117-2014 | 2014-AS-20-0086 | N/A | Liquidado | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE SEGOVIA CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS Y/O TERCIARIAS. |  | 65110000 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2014-09-26 | 2014-09-30 | LUIS ALBERTO CORREA OSSA | MUNICIPIO DE SEGOVIA | N/A | 2014-10-03 | 2014-10-09 | 2015-06-09 | 8 | 2015-06-09 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 65110000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-11-30 | N/A | N/A | 1 |  | 0% | 0% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2014 | RE-20-121-2014 | 2014-AS-20-0090 | N/A | Liquidado | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE MUTATÁ CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS Y/O TERCIARIAS. |  | 40029068 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2014-09-26 | 2014-09-30 | LUIS ALBERTO CORREA OSSA | MUNICIPIO DE MUTATA | N/A | 2014-10-03 | 2014-10-07 | 2015-06-07 | 8 | 2015-06-07 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 40029068 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-11-19 | N/A | N/A | 1 |  | 0% | 0% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2014 | RE-20-122-2014 | 2014-AS-20-0091 | N/A | Liquidado | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE ABRIAQUÍ CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS Y/O TERCIARIAS. |  | 65712500 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2014-09-26 | 2014-09-30 | GLORIA PATRICIA GÓMEZ GRISALES | MUNICIPIO DE ABRIAQUI | N/A | 2014-10-03 | 2014-10-03 | 2015-06-03 | 8 | 2015-06-03 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 65712500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-12-14 | N/A | N/A | 1 |  | 0% | 0% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2014 | RE-20-124-2014 | 2014-AS-20-0093 | N/A | Liquidado | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE ARMENIA CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS Y/O TERCIARIAS. |  | 25267308 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2014-09-26 | 2014-09-30 | MARTHA BEATRIZ SEPÚLVEDA MAZO |  | N/A |  | 2014-10-14 | 2015-06-14 | 8 | 2015-06-14 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 25267308 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 |  | 0% | 0% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2014 | RE-20-127-2014 | 2014-AS-20-0096 | N/A | Liquidado | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE DABEIBA CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS Y/O TERCIARIAS. |  | 46271000 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2014-09-26 | 2014-09-30 | MARTHA BEATRIZ SEPÚLVEDA MAZO | MUNICIPIO DE DABEIBA | N/A | 2014-10-03 | 2014-10-30 | 2015-06-30 | 8 | 2015-06-30 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 46271000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-12-15 | N/A | N/A | 1 |  | 0% | 0% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2014 | RE-20-128-2014 | 2014-AS-20-0097 | N/A | Liquidado | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE EBEJICO CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS Y/O TERCIARIAS. |  | 63446924 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2014-09-26 | 2014-09-30 | MARTHA BEATRIZ SEPÚLVEDA MAZO | MUNICIPIO DE EBEJICO | N/A | 2014-10-03 | 2014-10-21 | 2015-06-21 | 8 | 2015-06-21 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 63446924 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-09-29 | N/A | N/A | 1 |  | 0% | 0% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2014 | RE-20-129-2014 | 2014-AS-20-0098 | N/A | Liquidado | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE FRONTINO CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS Y/O TERCIARIAS. |  | 46271000 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2014-09-26 | 2014-09-30 | MARTHA BEATRIZ SEPÚLVEDA MAZO | MUNICIPIO DE FRONTINO | N/A | 2014-10-03 | 2014-10-29 | 2015-06-29 | 8 | 2015-06-29 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 46271000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-12-14 | N/A | N/A | 1 |  | 0% | 0% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2014 | RE-20-131-2014 | 2014-AS-20-0100 | N/A | Liquidado | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE SABANALARGA CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS Y/O TERCIARIAS. |  | 46271000 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2014-09-26 | 2014-09-30 | MARTHA BEATRIZ SEPÚLVEDA MAZO | MUNICIPIO DE SABANALARGA | N/A | 2014-10-03 | 2014-10-03 | 2015-06-03 | 8 | 2015-06-03 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 46271000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-10-07 | N/A | N/A | 1 |  | 0% | 0% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2014 | RE-20-132-2014 | 2014-AS-20-0101 | N/A | Liquidado | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS Y/O TERCIARIAS. |  | 35730600 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2014-09-26 | 2014-09-30 | MARTHA BEATRIZ SEPÚLVEDA MAZO | Municipio de San Jeronimo | N/A | 2014-10-03 | 2014-10-03 | 2015-06-03 | 8 | 2015-06-03 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 35730600 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-10-01 | N/A | N/A | 1 |  | 0% | 0% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2014 | RE-20-135-2014 | 2014-AS-20-0104 | N/A | Liquidado | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE ABEJORRAL CON EL SUMINISTRO MATERIALES PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS URBANAS Y/O TERCIARIAS |  | 65771000 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2014-09-26 | 2014-09-30 | GLORIA PATRICIA GÓMEZ GRISALES | MUNICIPIO DE ABEJORRAL | N/A | 2014-10-03 | 2014-10-17 | 2015-06-17 | 8 | 2015-06-17 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 65771000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-10-01 | N/A | N/A | 1 |  | 0% | 0% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2014 |  | 4600002731 | N/A | Liquidado | El Departamento colaborará al Municipio cofinanciando la ejecución del proyecto de mejoramiento del parque principal en jurisdicción del municipio de Belmira, Subregión Norte del Departamento de Antioquia | 663583121 | 663583121 | 500000000 | 163583121 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2014-10-24 | 2014-11-04 | GLORIA EMILSE PARRA ROJAS | MUNICIPIO DE BELMIRA | N/A | 2014-11-19 | 2014-12-03 | 2015-07-01 | 6.9 | 2015-07-01 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A-.15.10/1120/0-8114/253310000/24-2211/001 A.15.10/1120/0-8112/253310000/24-2211/001 IDSOCIO=5 |  |  | 0 | N/A | N/A | 663583121 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2016-10-27 | N/A | 2019-05-21 | 0 |  | 0% | 9042% | No Asignados | 2012050000211 | No Asignado | No Recibido
2014 |  | 4600002858 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO COFINANCIANDO LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DEL PARQUE PRINCIPAL EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE CAROLINA DEL PRINCIPE SUBREGIÓN NORTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA . | 520000000 | 520000000 | 500000000 | 20000000 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2014-11-18 | 2014-11-21 | NICOLAS BETANCOURT MARIN | MUNICIPIO DE CAROLINA DEL PRINCIPE | N/A | 2014-12-01 | 2014-12-03 | 2015-06-16 | 10.4 | 2015-10-16 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: 4 | 17/06/2015 -- 16/10/2015 | A.15.10/1120/0-8112/253310000/24-2211/001 IDSOCIO=400 |  |  | 1 | N/A | N/A | 520000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2017-02-03 | N/A | N/A | 0 |  | 9500% | 9615% | No Asignados | 2012050000211 | No Asignado | No Recibido
2014 |  | 4600002859 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO COFINANCIANDO LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DEL PARQUE PRINCIPAL EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE DABEIBA SUBREGIÓN OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 600000000 | 600000000 | 500000000 | 100000000 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2014-11-18 | 2014-11-21 | GLORIA EMILSE PARRA ROJAS | MUNICIPIO DE DABEIBA | N/A | 2014-12-01 | 2014-12-11 | 2015-06-24 | 6.4 | 2015-06-24 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.15.10/1120/0-8112/253310000/24-2211/001 IDSOCIO=401 |  |  | 0 | N/A | N/A | 600000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2017-03-30 | N/A | 2019-05-21 | 0 |  | 0% | 8333% | No Asignados | 2012050000211 | No Asignado | No Recibido
2014 |  | 2014-AS-20-0036 | N/A | Liquidado | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, SOCIALES Y JURÍDICOS PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES A LA ADQUISICIÓN DE LOS INMUEBLES Y MEJORAS QUE SE REQUIEREN PARA EL ÁREA DE INFLUENCIA DE LAS OBRAS A EJECUTAR EN LAS CONECTIVIDADES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL TRAMO DE LOS 4.1 KM DE LA CONEXIÓN VIAL ABURRA RIO-CAUCA LO CUAL IMPLICA EL REASENTAMIENTO DE LAS FAMILIAS INTERVENIDAS Y CONSECUENTEMENTE LA APLICACIÓN DE SUBSIDIOS DE VIVIENDA A LAS FAMILIAS QUE CUMPLEN CON LOS REQUISITOS DE NORMA | 5478726020 | 5478726020 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Gerencia de Proyectos Estratégicos | 2014-09-01 | 2014-09-04 | CARLOS ALBERTO GOMEZ USUGA | INSTITUTO SOCIAL DE VIVIENDA Y HABITAT DE PROYECTOS - ISVIMED | N/A | 2014-09-26 | 2014-10-06 | 2016-01-06 | 15 | 2016-01-06 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 1000129927 |  |  | 0 | N/A | N/A | 5478726020 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-07-19 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | 2012050000259 2012050000259 | No Asignado | No Recibido
2014 |  | 2014-SS-20-0016 | N/A | Terminado | SERVICIO DE CONTROL Y MONITOREO DE INSECTOS RASTREROS, VOLADORES, ROEDORES Y ANIMALES PONZOÑOSOS EN LAS INSTALACIONES DEL TÚNEL FERNANDO GÓMEZ MARTÍNEZ-CONEXIÓN VIAL GUILLERMO GAVIRIA CORREA. | 27920997 | 13899997 | 13899997 | N/A | 0 | Mínima cuantía | Gerencia de Proyectos Estratégicos |  |  | CARLOS ALBERTO GOMEZ USUGA | EXPERTOS FUMIGACIONES J.L S.A.S | N/A |  | 2014-11-07 | 2015-11-06 | 12 | 2015-11-06 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 0000000100130511 IDSOCIO=2 IDSOCIO=3 IDSOCIO=420 |  |  | 0 | N/A | N/A | 13899997 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |  | 1700% | 1667% | No Asignados | 2012050000259 2012050000259 | No Asignado | No Recibido
2014 | RE-20-141-2014 | 2014-AS-20-0110 | N/A | Liquidado | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE LA UNION CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS URBANAS Y/O TERCIARIAS |  | 40209000 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2014-09-26 | 2014-09-30 | GLORIA PATRICIA GÓMEZ GRISALES | MUNICIPIO DE LA UNION | N/A | 2014-10-03 | 2014-10-10 | 2015-06-10 | 8 | 2015-06-10 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 40209000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-11-27 | N/A | N/A | 1 |  | 0% | 0% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2014 | RE-20-148-2014 | 2014-AS-20-0117 | N/A | Liquidado | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE FERRER CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS URBANAS Y/O TERCIARIAS |  | 65710188 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2014-09-26 | 2014-09-30 | GLORIA PATRICIA GÓMEZ GRISALES | MUNICIPIO DE SAN VICENTE | N/A | 2014-10-03 | 2014-10-03 | 2015-06-03 | 8 | 2015-06-03 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 65710188 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-12-16 | N/A | N/A | 1 |  | 0% | 0% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2014 | RE-20-149-2014 | 2014-AS-20-0118 | N/A | Liquidado | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE AMAGÁ CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS Y/O TERCIARIAS |  | 65771000 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2014-09-26 | 2014-09-30 | GLORIA PATRICIA GÓMEZ GRISALES | MUNICIPIO DE AMAGÁ | N/A | 2014-10-03 | 2014-10-15 | 2015-06-15 | 8 | 2015-06-15 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 65771000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-10-05 | N/A | N/A | 1 |  | 0% | 0% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2014 | RE-20-150-2014 | 2014-AS-20-0119 | N/A | Resciliado | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE JARDÍN CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS Y/O TERCIARIAS |  | 47392524 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2014-09-26 | 2014-09-30 | ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO | MUNICIPIO DE JARDIN | N/A | 2014-10-03 |  |  | 0 |  | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 47392524 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 |  | 0% | 0% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2014 | RE-20-151-2014 | 2014-AS-20-0120 | N/A | Liquidado | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE FREDONIA CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS Y/O TERCIARIAS |  | 65771000 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2014-09-26 | 2014-09-30 | ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO | MUNICIPIO DE FREDONIA | N/A | 2014-10-03 | 2014-10-20 | 2015-06-20 | 8 | 2015-06-20 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 65771000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-10-08 | N/A | N/A | 1 |  | 0% | 0% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2014 | 1407-SP-BID-20-07-2014 | 2014-SP-20-8007 | N/A | Liquidado | CONSULTORÍA DE UN CONTADOR PARA PROVEER ASISTENCIA TÉCNICA Y CONTABLE A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LA PREPARACIÓN DE LOS INFORMES FINANCIEROS DEL PROGRAMA VÍAS PARA LA INTEGRACIÓN Y LA EQUIDAD PVIE QUE SEAN REQUERIDOS POR EL BID, LA GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA Y POR ENTES PÚBLICOS Y PRIVADOS, RELACIONADOS CON LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO 1825/OC-CO | 14317552 | 14317552 | 75022209 | 0 | 0 | Régimen Especial | BID | 2014-01-07 |  | JUAN CARLOS ARROYAVE PELÁEZ |  | N/A | 2014-01-08 | 2014-01-08 | 2014-03-08 | 2 | 2014-03-08 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 4500035317 4500035770 A.9.12/1120/0-8002/253130000/182007002 |  |  | 2 | Nro.1: $ 24.859.430 Nro.2: $ 36.845.227 | 07/03/2014 26/06/2014 | 76022209 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2014-12-16 | N/A | N/A | 0 |  | 10000% | 9905% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2014 | SA-20-22-2013 | 2014-SS-20-0002 | N/A | Liquidado | SUMINISTRO DE DUCTOS PARA LA CANALIZACIÓN DEL CABLEADO DEL ALUMBRADO DEL INTERIOR DEL TÚNEL Y GABINETES PARA ALMACENAR LAS UPS DEL TÚNEL FERNANDO GÓMEZ MARTÍNEZ | 141827798 | 134736204 |  | N/A | 0 | Selección abreviada | Gerencia de Proyectos Estratégicos |  |  | ELIANA GOEZ SUEZCUN |  | N/A |  | 2014-02-24 | 2014-04-23 | 2 | 2014-04-23 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 134736204 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2020-12-01 | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2014 | MC-20-12-2013 | 2014-SS-20-0003 | N/A | Liquidado | COMISIÓN DE TOPOGRAFÍA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS REQUERIDOS EN LA CONEXIÓN VIAL ABURRA - RIO CAUCA Y EN LA ANTIGUA VÍA AL MAR | 58032630 | 49849840 |  | N/A | 0 | Mínima cuantía | Gerencia de Proyectos Estratégicos |  |  | ELIANA GOEZ SUEZCUN |  | N/A |  | 2014-02-05 | 2014-07-06 | 5 | 2014-07-06 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 49849840 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2020-12-01 | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2014 | CD-20-01-2014 | 2014-SS-20-0004 | N/A | Terminado | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL ACOMPAÑAMIENTO EN LA ETAPA PREVIA AL PROCESO CONTRACTUAL Y DURANTE LA ETAPA DE EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN DEL PROYECTO TÚNEL DEL TOYO Y SUS CONEXIONES VIALES. | 299280000 | 299280000 |  | N/A | 0 | Contratación Directa | Gerencia de Proyectos Estratégicos | 2014-01-14 | 2014-01-17 | FADYA ABDELHAMID PALACIO | KONFIRMA S.A.S | N/A | 2014-01-21 | 2014-01-28 | 2014-12-15 | 20.1 | 2015-09-30 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: 9.5 | 16/12/2014 -- 30/09/2015 | A-.9.1/1120/0-1010/253210000/18-3023/001 |  |  | 1 | N/A | N/A | 299280000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 10000% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2014 | CD-20-02-2014 | 2014-SS-20-0005 | N/A | Liquidado | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL DE LAS ESTRATEGIAS DE CONTRATACIÓN DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA | 1336659944 | 1336659944 | 1336592206 | N/A | 0 | Contratación Directa | Dirección Administrativa y Financiera | 2014-01-14 | 2014-01-17 | BLANCA MARGARITA GRANDA CORTÉS | KONFIRMA S.A.S | N/A | 2014-01-21 | 2014-02-07 | 2015-04-07 | 14 | 2015-04-07 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | AF.9.3/1120/0-3120/253230000/18-2008/001 AF.9.4/1120/0-1010/253230000/18-2198/001 AF.9.4/1120/0-3120/253230000/18-2019/001 VI.9.2/1120/0-3120/253230000/000024 |  |  | 0 | N/A | N/A | 1336659944 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-08-25 | Bilateral | 2021-09-08 | 0 |  | 10000% | 10134% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2014 | SA-22-001-2014 | 2014-SS-20-0006 | N/A | Liquidado | ADQUISICION DE TIQUETES AÉREOS PARA LA GOBERNACION DE ANTIOQUIA, SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA | 120000000 | 120000000 | 120000000 | N/A | 0 | Selección abreviada | Dirección Administrativa y Financiera |  |  | BLANCA MARGARITA GRANDA CORTÉS | ESCOBAR OSPINA S.A.S - VIAJES CALITOUR | N/A | 2014-03-14 | 2014-03-19 | 2014-12-31 | 9.4 | 2014-12-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 1-2.2.8.1/1120/0-1010/999999999 |  |  | 0 | N/A | N/A | 120000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-09-10 | N/A | N/A | 0 |  | 5500% | 8746% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2014 | SA-20-03-2014 | 2014-SS-20-0007 | N/A | Terminado | SUMINISTRO DE MATERIALES E INSUMOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y EL MANTENIMIENTO DE LA CONEXIÓN VIAL GUILLERMO GAVIRIA CORREA Y ANTIGUA VÍA AL MAR | 244737695 | 243711310 | 243711310 | N/A | 0 | Selección abreviada | Gerencia de Proyectos Estratégicos |  |  | CARLOS ALBERTO GOMEZ USUGA | DISTRIBUIDOR FERRETERO LTDA. | N/A | 2014-08-26 | 2014-09-02 | 2015-05-02 | 8 | 2015-05-02 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 00001000122455 IDSOCIO=2 IDSOCIO=3 IDSOCIO=420 |  |  | 0 | N/A | N/A | 243711310 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |  | 1400% | 0% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2014 | CON-20-01-2014 | 2014-SS-20-0008 | N/A | Liquidado | INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE REPARACIÓN Y PROTECCION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL, REMOCIÓN DE DERRUMBES, PAVIMENTACIÓN, SEÑALIZACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CONEXIÓN VIAL ABURRA - RIO CAUCA Y EN LA ANTIGUA VÍA AL MAR | 966436022 | 966274200 | 926271600 | N/A | 0 | Concurso de Méritos | Gerencia de Proyectos Estratégicos |  |  | ELIANA GOEZ SUEZCUN | ESTUDIOS TECNICOS Y ASESORIAS S.A | N/A |  | 2014-09-01 | 2015-10-01 | 16 | 2016-01-01 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: 3 | 02/10/2015 -- 01/01/2016 | 00000001000122454 IDSOCIO=2 IDSOCIO=3 IDSOCIO=420 |  |  | 1 | N/A | N/A | 966274200 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2016-12-07 | Bilateral | 2020-12-01 | 0 |  | 9200% | 3357% | No Asignados | 2012050000259 2012050000259 | No Asignado | No Recibido
2014 | SA-20-04-2014 | 2014-SS-20-0009 | N/A | Terminado | SUMINISTRO DE UN VEHÍCULO CONTRA INCENDIO DE ATAQUE RÁPIDO Y EQUIPOS DE RESCATE PARA LA CONEXIÓN VIAL GUILLERMO GAVIRIA CORREA, EL TÚNEL FERNANDO GÓMEZ MARTÍNEZ Y LA ANTIGUA VÍA AL MAR | 1082849539 | 848260112 | 848260112 | N/A | 0 | Selección abreviada | Gerencia de Proyectos Estratégicos |  |  | CARLOS ALBERTO GOMEZ USUGA | INGENIERIA CONTRA INCENDIO Y SEGURIDAD INDUSTRIAL INCOLDEXT LTDA | N/A | 2014-08-20 | 2014-09-10 | 2015-09-09 | 12 | 2015-09-09 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 00000001000123404 IDSOCIO=2 IDSOCIO=3 IDSOCIO=420 |  |  | 0 | N/A | N/A | 848260112 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2014 | CON-20-07-2014 | 2014-SS-20-0010 | N/A | Liquidado | CONSULTORÍA PARA LA REALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS GEOTÉCNICOS Y DISEÑOS DE INGENIERIA REQUERIDOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN VIADUCTO EN EL SECTOR CONOCIDO COMO URQUITA UBICADO EN LA ANTIGUA VÍA AL MAR | 453940248 | 453774600 |  | N/A | 0 | Concurso de Méritos | Gerencia de Proyectos Estratégicos |  |  | VICTOR EDUARDO GUTIERREZ GARCIA |  | N/A |  | 2014-09-01 | 2015-02-01 | 11 | 2015-08-01 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 453774600 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-11-12 | Bilateral | 2020-11-11 | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2014 | CD-20-06-2014 | 2014-SS-20-0013 | N/A | Terminado | SUMINISTRODE ENERGÍA Y POTENCIA ELÉCTRICA PARA LAS INSTALACIONES DEL TÚNEL FERNANDO GÓMEZ MARTÍNEZ COMO USUARIO NO REGULADO | 937500000 | 937500000 | 937500000 | N/A | 0 | Contratación Directa | Gerencia de Proyectos Estratégicos |  |  | CARLOS ALBERTO GOMEZ USUGA | Empresas Públicas de Medellín | N/A | 2014-08-29 | 2014-08-29 | 2015-11-30 | 15 | 2015-11-30 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 00000001000129832 IDSOCIO=2 IDSOCIO=3 IDSOCIO=420 |  |  | 0 | N/A | N/A | 937500000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |  | 3400% | 3363% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2014 | 1932-SP-BID-20-11-2014 | 4600001580 | N/A | Liquidado | CONSULTORÍA DE UN (1) INGENIERO PARA LA SUPERVISIÓN INTEGRAL Y RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN DEL ESTADO DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 31635464 | 31635464 | 25915956 | 0 | 0 | Régimen Especial | BID | 2014-06-24 |  | PAULO ANDRÉS PÉREZ GIRALDO | Diana Marcela Daza Olivella | N/A | 2014-07-02 | 2014-07-02 | 2014-11-02 | 4 | 2014-11-02 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.17.1/1120/0-8002/253130000/18-2007/001 |  |  | 0 | N/A | N/A | 31635464 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2014-12-17 | N/A | N/A | 0 |  | 10000% | 8192% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2014 | 1501-LIC-20-06-2014 | 4600001894 | 4600001851 | Liquidado | ATENCION DE PUNTOS CRITICOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA RED VIAL SECUNDARIA DE LAS SUBREGIONES DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 18367343666 | 17718859810 | 26962564458 | N/A | 0 | Licitación Pública | Dirección de Desarrollo Físico | 2014-07-09 | 2014-02-28 | Libardo Augusto Rico Giraldo | CONSORCIO VIAL SUBREGIONES | ANGEL MIGUEL TASCON BLANCO - 55 JUAN JOSE BAENA CORREA - 45 | 0014-08-14 | 2014-08-21 | 2015-08-21 | 16 | 2015-12-21 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: 3 2-Prorroga: 1 | 22/08/2015 -- 21/11/2015 22/11/2015 -- 21/12/2015 | A-.9.2/1120/0-2523/253230000/18-2008/001 A-.9.2/1120/4-1011/253310000/18-2212/001 A-.9.4/1120/0-8114/253230000/18-2008/001 A-F.14.20.2.6/1120/0-8114/253230000/18-2008/001 A.9.1/1120/0-8051/253230000/18-2168/001 A.9.2/1120/0-3120/253230000/18-2019/001 A.9.2/1120/0-8051/253230000/18-2008/001 A.9.4/1120/0-1010/253230000/18-2008/001 A.9.4/1120/0-8051/253230000/18-2008/001 AF.14.20.2.6/1120/0-3120/253230005/18-2008/001 AF.14.20.2.6/1120/0-8114/253230000/18-2008/001 AF.9.2/1120/0-3120/253230000/18-2019/001 AF.9.3/1120/0-3120/253230000/18-2008/001 AF.9.4/1120/0-3120/253230000/18-2008/001 |  |  | 5 | Nro.1: $ 499.230.798 Nro.2: $ 8.744.473.850 | 04/12/2014 05/08/2015 | 26962564458 | 1 - Modificación Cláusula #4 | 12/09/2014 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2018-03-07 | N/A | N/A | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=14-1-113319 | 9500% | 10169% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2014 | 1500-CON-20-03-2014 | 4600001542 | N/A | Liquidado | CONSULTORÍA PARA LA ADQUISICIÓN DE PREDIOS REQUERIDOS POR LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 630143900 | 629880000 |  | N/A | 0 | Concurso de Méritos | Dirección de Valorización - Secretaría de Infraestructura Física | 2014-02-24 | 2014-02-28 | YADIRA MARÍA MÁRQUEZ RIVAS | Avales Ingeniería Inmobiliaria Ltda. | N/A | 2015-06-18 | 2014-07-03 | 2014-12-15 | 5.4 | 2014-12-15 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.9.10/1120/0-2150/253130000/18-2009/001 |  |  | 0 | N/A | N/A | 629880000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-08-14 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 6476% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2014 | 1959-SP-BID-20-15-2014 | 4600001585 | N/A | Liquidado | CONSULTORÍA DE UN (1) TÉCNICO PARA LA RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN DEL ESTADO DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 22385896 | 22385896 | 19207443 | 0 | 0 | Régimen Especial | BID | 2014-06-24 |  | PAULO ANDRÉS PÉREZ GIRALDO | Emmanuel Castrillón Cardona | N/A | 2014-07-02 | 2014-07-02 | 2014-11-02 | 4 | 2014-11-02 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.17.1/1120/0-8002/253130000/18-2007/001 |  |  | 0 | N/A | N/A | 22385896 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2014-12-17 | N/A | N/A | 0 |  | 10000% | 8580% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2014 | 1933-SP-BID-20-12-2014 | 4600001590 | N/A | Liquidado | CONSULTORÍA DE UN (1) TÉCNICO PARA LA RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN DEL ESTADO DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 22385896 | 22385896 | 14443312 | 0 | 0 | Régimen Especial | BID | 2014-06-24 |  | PAULO ANDRÉS PÉREZ GIRALDO | Daniela Díaz Osorio | N/A | 2014-07-02 | 2014-07-02 | 2014-11-02 | 4 | 2014-11-02 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.17.1/1120/0-8002/253130000/18-2007/001 |  |  | 0 | N/A | N/A | 22385896 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2014-12-17 | N/A | N/A | 0 |  | 10000% | 6452% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2014 | 1690-CON-20-14-2014 | 4600002351 | N/A | Liquidado | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS NECESARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y OBRAS DE PROTECCIÓN DE PUENTES EN LA RED VIAL EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 1806476700 | 1806305600 | 1801450524 | N/A | 0 | Concurso de Méritos |  |  |  | JUAN FERNANDO FRANCO URIBE | CONSORCIO MDS 1690 | CARLOS ERNESTO PERDOMO RUBIANO - 25 MARIA TERESA SÁNCHEZ SILVA - 50 TORRENTE M MARÍA CARMEN - 25 | 2014-10-02 | 2014-10-20 | 2015-10-19 | 29.5 | 2017-04-05 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A-.9.2/1120/0-1010/310503000/18-0115/001 >>> 4500045342 A-.9.2/1120/4-1011/253310000/18-2212/001 A-.9.4/1120/0-1010/253230000/18-2008/001 A-.9.4/1120/0-3120/253230000/18-2008/001 A-.9.4/1120/0-8114/253230000/18-2008/001 A-.9.4/1120/4-3120/253230000/18-2008/001 A-F.9.2/1120/0-3120/253230000/18-2019/001 A.9.2/1120/0-3120/253230000/18-2019/001 A.9.2/1120/0-6003/253310000/18-2212/001 A.9.2/1120/0-8051/253310000/18-2212/001 AF.9.2/1120/0-3120/253230000/18-2019/001 |  |  | 0 | N/A | N/A | 1806305600 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2017-12-12 | Bilateral | 2022-04-25 | 0 |  | 9000% | 18228% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2014 | RE-20-79-2014 | 2014-AS-20-0049 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE ITUANGO CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS Y/O TERCIARIAS. | 46271000 | 46271000 | 46271000 | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2014-09-26 | 2014-09-30 | JAIME ARTURO OSPINA GIRALDO | MUNICIPIO DE ITUANGO | N/A | 2014-10-03 | 2014-10-03 | 2015-06-03 | 8 | 2015-06-03 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 4500036792 |  |  | 0 | N/A | N/A | 46271000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-07-07 | N/A | N/A | 0 |  | 10000% | 10000% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2014 | RE-20-97-2014 | 2014-AS-20-0067 | N/A | Liquidado | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE ANDES CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS Y/O TERCIARIAS | 65771000 | 65771000 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2014-09-26 | 2014-09-30 | ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO | MUNICIPIO DE ANDES | N/A | 2014-10-03 | 2014-10-15 | 2015-06-15 | 8 | 2015-06-15 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 65771000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-12-10 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2014 | RE-20-108-2014 | 2014-AS-20-0077 | N/A | Liquidado | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE PUERTO BERRIO CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS Y/O TERCIARIAS. | 565771000 | 565771000 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2014-09-26 | 2014-09-30 | LUIS ALBERTO CORREA OSSA | MUNICIPIO DE PUERTO BERRIO | N/A | 2014-10-03 | 2014-10-09 | 2015-06-09 | 8 | 2015-06-09 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 565771000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2016-05-23 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2014 | RE-20-116-2014 | 2014-AS-20-0085 | N/A | Liquidado | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS Y/O TERCIARIAS. | 23466000 | 23466000 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2014-09-26 | 2014-09-30 | LUIS ALBERTO CORREA OSSA | MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO | N/A | 2014-10-03 | 2014-10-03 | 2015-06-03 | 8 | 2015-06-03 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 23466000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-11-30 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2014 | RE-20-130-2014 | 2014-AS-20-0099 | N/A | Liquidado | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE PEQUE CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS Y/O TERCIARIAS. | 39156000 | 39156000 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2014-09-26 | 2014-09-30 | MARTHA BEATRIZ SEPÚLVEDA MAZO | MUNICIPIO DE PEQUE | N/A | 2014-10-03 | 2014-10-16 | 2015-12-16 | 14 | 2015-12-16 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 39156000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-09-21 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2014 | RE-20-153-2014 | 2014-AS-20-0122 | N/A | Liquidado | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE MONTEBELLO CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS Y/O TERCIARIAS | 64845600 | 64845600 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2014-09-26 | 2014-09-30 | ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO | MUNICIPIO DE MONTEBELLO | N/A | 2014-10-03 | 2014-10-21 | 2015-06-21 | 8 | 2015-06-21 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 64845600 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-11-17 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2014 | LIC-20-03-2014 | 2014-OO-20-0006 | 2014-SS-20-0011 | Liquidado | MEJORAMIENTO, REHABILITACION, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA VIA - URAMITA - PEQUE DE LA SUBREGION OCCIDENTE | 5737120704 | 5594744829 |  | N/A | 5594744829 | Licitación Pública | Dirección de Desarrollo Físico | 2014-03-17 | 2014-03-21 | JORGE MAURICIO MORALES GÓMEZ | CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VIAL | Lina María Barguil Manrique - 50 Eugenio Abad Hoyos Jimenez - 50 | 2014-09-08 | 2014-10-08 | 2015-05-08 | 10 | 2015-08-08 | No hay Comites Recientes | 01-Prorroga: 1 1-Prorroga: 1 2-Prorroga: 1 | 09/07/2015 -- 08/08/2015 09/05/2015 -- 08/06/2015 09/06/2015 -- 08/07/2015 | 0 A-.9.4/1120/0-8114/253230000/18-2008/001 A-.9.4/1120/0-8114/253230000/18-2198/001 A-F.9.4/1120/0-8051/253230000/18-2008/001 A-F.9.4/1120/0-8114/253230000/18-2008/001 IDSOCIO=200 |  |  | 5 | Nro.1: $ 1.100.000.000 Nro.2: $ 199.831.452 | 11/06/2015 08/07/2015 | 6894576281 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2016-07-05 | Bilateral | 2020-11-23 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=14-1-116085 | 10000% | 10040% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2014 | 1408-SP-BID-20-06-2014 | 2014-SP-20-8006 | N/A | Liquidado | CONSULTORÍA DE UN (1) PROFESIONAL EXPERTO EN LA GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DE PROYECTOS CON LA BANCA MULTILATERAL, BAJO POLÍTICAS DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO BID, CON EL FIN DE QUE EL MISMO PROVEA ASISTENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS PROCESOS QUE SE PRETENDAN ADELANTAR ATENDIENDO A LAS POLÍTICAS BID, EN LAS ACTUALIZACIONES QUE SE DEBAN REALIZAR AL PLAN DE ADQUISICIONES, EN LA ATENCIÓN DE LOS COMPROMISOS CONTRACTUALES PENDIENTES POR REALIZAR, Y EN LOS REQUERIMIENTOS REALIZADOS POR EL BANCO Y POR ENTES PÚBLICOS Y PRIVADOS RELACIONADAS CON LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO 1825/OC-CO | 18994900 | 18994900 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | BID | 2014-01-07 |  | ADRIANA MARCELA MORA ROMERO |  | N/A | 2014-01-08 | 2014-01-08 | 2014-03-08 | 2 | 2014-03-08 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 18994900 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2014-12-16 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 55770% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2014 | RE-20-85-2014 | 2014-AS-20-0055 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE YARUMAL CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS Y/O TERCIARIAS. | 58500000 | 58500000 | 58500000 | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2014-09-26 | 2014-09-30 | JAIME ARTURO OSPINA GIRALDO | MUNICIPIO DE YARUMAL | N/A | 2014-10-03 | 2014-10-03 | 2015-06-03 | 8 | 2015-06-03 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 4500036792 |  |  | 0 | N/A | N/A | 58500000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-11-09 | N/A | N/A | 0 |  | 10000% | 10000% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2014 | 1503-LIC-20-07-2014 | 4600001939 | 4600001885 | Liquidado | MEJORAMIENTO, REHABILITACION, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN VIAS PRIORIZADAS DE LAS SUBREGIONES NORDESTE Y MAGDALENA MEDIO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 10944974844 | 10765753586 | 15979675808 | N/A | 0 | Licitación Pública | Dirección de Desarrollo Físico | 2014-02-24 | 2014-02-28 | JESÚS MARÍA ZAPATA ZAPATA | Consorcio obras 2012 | Willian Antonio Balcazar Botero - 50 Eugenio Abad Hoyos Jimenez - 50 | 2014-08-15 | 2014-09-08 | 2015-05-08 | 15 | 2015-12-08 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: 1 2-Prorroga: 4 3-Prorroga: 2 | 09/05/2015 -- 08/06/2015 09/06/2015 -- 08/10/2015 09/10/2015 -- 08/12/2015 | S-GRA.1.1/1720/0-R004/253230000/18-0000/001 S-GRA.1.1/1720/4-R004/253310000/18-2R21/001 SGRA.1.1/1720/0-R004/253310000/18-2R21/001 |  |  | 6 | Nro.1: $ 719.713.137 Nro.2: $ 4.494.209.085 | 11/05/2015 05/06/2015 | 15979675808 | 1 - Modificación Cláusula #4 | 17/09/2014 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2016-10-11 | Bilateral | 2020-12-18 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=14-1-113318 | 8540% | 9998% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2014 | 2148-RE-20-23-2014 | 4600001942 | N/A | Liquidado | ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE BASES DE POLÍTICA PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE VIVIENDA EN SISTEMAS DE HORMIGÓN Y TIERRA CRUDA EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 81927656 | 81927656 | 81927656 | 0 | 0 | Régimen Especial | Subsecretaría de Planeación - Secretaría de Infraestructura Física | 2014-07-31 |  | ADOLFO LEÓN RAMÍREZ GIRALDO | Empresa de Vivienda de Antioquia - VIVA. | N/A | 2014-08-20 | 2014-08-26 | 2015-02-26 | 9 | 2015-05-26 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: 3 | 27/02/2015 -- 26/05/2015 | SGRA.7.1.1/1720/0-R005/251450000/04-3R38/001 |  |  | 1 | N/A | N/A | 81927656 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-12-24 | N/A | N/A | 0 |  | 6600% | 10000% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2014 | RE-20-16-2014 | 2014-AS-20-0012 | N/A | Liquidado | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COLABORACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA CON EL MUNICIPIO DE MACEO PARA APOYAR CON MAQUINARIA EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO. |  | 500000000 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2014-07-23 | 2014-07-25 | LINA MARIA URREA BUILES | MUNICIPIO DE MACEO | N/A | 2014-07-29 | 2014-10-04 | 2015-03-02 | 4.9 | 2015-03-02 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 500000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-08-11 | N/A | N/A | 1 |  | 0% | 0% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2014 | RE-20-63-2014 | 2014-AS-20-0038 | N/A | Liquidado | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COLABORACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA CON EL MUNICIPIO DE ARBOLETES PARA APOYAR CON MAQUINARIA EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO. | 134000000 | 134000000 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2014-09-16 | 2014-09-23 | LINA MARIA URREA BUILES | MUNICIPIO DE ARBOLETES | N/A | 2014-10-01 | 2014-10-24 | 2015-01-24 | 3 | 2015-01-24 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 134000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-06-17 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2014 |  | 4600001340 | N/A | Liquidado | CONSULTORÍA PARA LA OPERACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO DE LAS OBLIGACIONES Y ESTRATEGIAS SOCIOAMBIENTALES DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. | 3120894160 | 3120894160 | 3120894160 | N/A | 0 | Concurso de Méritos | Dirección de Desarrollo Físico | 2013-11-29 | 2013-12-13 | JORGE FIDEL CASTRO RUIZ | Corporación Antioquia Presente | N/A | 2014-03-20 | 2014-04-03 | 2015-10-02 | 20 | 2015-12-02 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: 2 | 03/10/2015 -- 02/12/2015 | AF.9.4/1120/0-1010/253230000/18-2008/001 AF.9.4/1120/0-3120/253230000/18-2008/001 AF.9.4/1120/0-8114/253230000/18-2008/001 SGRG2-02/1720/0-4-R004/253310000/18R21 |  |  | 1 | N/A | N/A | 3120894160 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-12-19 | N/A | N/A | 0 |  | 10000% | 10000% | No Asignados | 2012050000008 2012050000008 | No Asignado | No Recibido
2014 | 1378-LIC-20-17-2013 | 4600001373 |  | Liquidado | Mejoramiento, mantenimiento y rehabilitación de la vía Jamaica- Canaán-Jericó, código 25BAN02, subregión Suroeste del Departamento de Antioquia. | 2995000000 | 2888472202 | 3255000000 | N/A | 0 | Licitación Pública | Dirección de Desarrollo Físico | 2013-12-05 | 2013-12-05 | JULIANA GÃ¿MEZ ECHAVARRIA | TRAINCO S.A | N/A | 2014-03-18 | 2014-04-01 | 2014-09-01 | 7 | 2014-11-01 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: 1 2-Prorroga: 1 | 02/09/2014 -- 01/10/2014 02/09/2014 -- 01/10/2014 | A.9.2/1120/0-4769/253230000/182008 A.9.2/1120/4-4769-253230000/18-2008/001 A.9.2/1120/4-4769/253230000/182008 |  |  | 3 | Nro.1: $ 366.527.798 |  | 3255000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-06-04 | Bilateral | 2020-09-22 | 0 |  | 9100% | 9749% | No Asignados | 2012050000008 2012050000008 | No Asignado | No Recibido
2014 | RE-20-08-2014 | 2014-AS-20-0006 | N/A | Liquidado | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COLABORACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA CON EL MUNICIPIO DE ANZÁ PARA APOYAR CON MAQUINARIA EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO. | 500000000 | 500000000 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2014-07-23 | 2014-07-25 | JUAN DAVID LOAIZA GALLEGO | MUNICIPIO DE ANZA | N/A | 2014-07-29 | 2014-08-02 | 2015-01-02 | 5 | 2015-01-02 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 500000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-06-01 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2014 | RE-20-09-2014 | 2014-AS-20-0007 | N/A | Liquidado | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COLABORACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA CON EL MUNICIPIO DE NECOCLÍ PARA APOYAR CON MAQUINARIA EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO. | 500000000 | 500000000 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2014-07-23 | 2014-07-25 | JUAN DAVID LOAIZA GALLEGO | MUNICIPIO DE NECOCLI | N/A | 2014-07-29 | 2014-07-30 | 2014-12-30 | 5 | 2014-12-30 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 500000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-08-27 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2014 | RE-20-10-2014 | 2014-AS-20-0008 | N/A | Liquidado | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COLABORACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA CON EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABÁ PARA APOYAR CON MAQUINARIA EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO. | 254000000 | 254000000 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2014-07-23 | 2014-07-25 | LINA MARIA URREA BUILES | MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABA | N/A | 2014-07-29 | 2014-07-30 | 2014-10-30 | 3 | 2014-10-30 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 254000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-08-14 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2014 | RE-20-11-2014 | 2014-AS-20-0009 | N/A | Liquidado | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COLABORACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA CON EL MUNICIPIO DE GRANADA APOYAR CON MAQUINARIA EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO. | 134000000 | 134000000 | 134000000 | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2014-07-23 | 2014-07-25 | LINA MARIA URREA BUILES | MUNICIPIO DE GRANADA | N/A | 2014-07-29 | 2014-07-30 | 2014-10-30 | 3 | 2014-10-30 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | Recursos en especie |  |  | 0 | N/A | N/A | 134000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-04-20 | N/A | N/A | 0 |  | 10000% | 0% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2014 | RE-20-12-2014 | 2014-AS-20-0016 | N/A | Liquidado | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COLABORACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA CON EL MUNICIPIO DE NARIÑO PARA APOYAR CON MAQUINARIA EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO. | 134000000 | 134000000 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2014-08-04 | 2014-08-08 | LINA MARIA URREA BUILES | Municipio de Nariño | N/A | 2014-08-12 | 2014-08-29 | 2014-10-29 | 2 | 2014-10-29 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 134000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-07-17 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2014 | RE-20-41-2014 | 2014-AS-20-0033 | N/A | Liquidado | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COLABORACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA CON EL MUNICIPIO DE SOPETRAN PARA APOYAR CON MAQUINARIA EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO. | 134000000 | 134000000 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2014-08-25 | 2014-08-29 | LINA MARIA URREA BUILES | MUNICIPIO DE SOPETRAN | N/A | 2014-09-24 | 2014-10-06 | 2015-01-06 | 3 | 2015-01-06 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 134000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-06-24 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2014 | RE-20-75-2014 | 2014-AS-20-0045 | N/A | Terminado | EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE ANGOSTURA CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS Y/O TERCIARIAS. | 65771000 | 65771000 | 65771000 | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2014-09-26 | 2014-09-30 | JAIME ARTURO OSPINA GIRALDO | MUNICIPIO DE ANGOSTURA | N/A | 2014-10-03 | 2014-10-22 | 2015-06-22 | 8 | 2015-06-22 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | Recursos en especie |  |  | 0 | N/A | N/A | 65771000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |  | 10000% | 10000% | No Asignados | 201205SGR0021 | No Asignado | No Recibido
2014 | RE-20-81-2014 | 2014-AS-20-0051 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS Y/O TERCIARIAS. | 58500000 | 58500000 | 58500000 | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2014-09-26 | 2014-09-30 | JAIME ARTURO OSPINA GIRALDO | MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS | N/A | 2014-10-03 | 2014-10-03 | 2015-06-03 | 8 | 2015-06-03 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 4500036792 |  |  | 0 | N/A | N/A | 58500000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-08-28 | N/A | N/A | 0 |  | 10000% | 10000% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2014 | RE-20-92-2014 | 2014-AS-20-0062 | N/A | Liquidado | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE CARAMANTA CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS Y/O TERCIARIAS | 124271000 | 124271000 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2014-09-26 | 2014-09-30 | ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO | MUNICIPIO DE CARAMANTA | N/A | 2014-12-03 | 2014-10-07 | 2015-06-07 | 8 | 2015-06-07 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 124271000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-10-02 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2014 | RE-20-95-2014 | 2014-AS-20-0065 | N/A | Liquidado | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE ANGELÓPOLIS CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS Y/O TERCIARIAS | 65771000 | 65771000 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2014-09-26 | 2014-09-30 | ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO | MUNICIPIO DE ANGELOPOLIS | N/A | 2014-10-03 | 2015-10-07 | 2015-06-07 | -4 | 2015-06-07 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 65771000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-11-13 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2014 | RE-20-99-2014 | 2014-AS-20-0069 | N/A | Liquidado | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE VENECIA CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS Y/O TERCIARIAS | 65771000 | 65771000 | 65771000 | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2014-09-26 | 2014-09-30 | ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO | MUNICIPIO DE VENECIA | N/A | 2014-10-03 | 2014-10-14 | 2015-06-14 | 8 | 2015-06-14 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | Recursos en especie |  |  | 0 | N/A | N/A | 65771000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-12-15 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2014 | RE-20-103-2014 | 2014-AS-20-0073 | N/A | Liquidado | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE CÁCERES CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS Y/O TERCIARIAS. | 65771000 | 65771000 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2014-09-30 | 2014-09-26 | Juliana Victoria Mejía Bravo | MUNICIPIO DE CACERES | N/A | 2014-10-03 | 2014-10-03 | 2014-06-03 | -4 | 2014-06-03 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 65771000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-11-30 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2014 | RE-20-105-2014 | 2014-AS-20-0075 | N/A | Liquidado | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE EL BAGRE CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS Y/O TERCIARIAS. | 61519448 | 61519448 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2014-09-26 | 2014-09-30 | LUIS ALBERTO CORREA OSSA | MUNICIPIO DEL BAGRE | N/A | 2014-10-03 | 2014-10-07 | 2015-06-07 | 8 | 2015-06-07 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 61519448 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-11-30 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2014 | RE-20-106-2014 | 2014-AS-20-0076 | N/A | Liquidado | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE TARAZÁ CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS Y/O TERCIARIAS. | 45467224 | 45467224 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2014-09-26 | 2014-09-30 | LUIS ALBERTO CORREA OSSA | MUNICIPIO DE TARAZA | N/A | 2014-10-03 | 2014-10-03 | 2015-06-03 | 8 | 2015-06-03 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 45467224 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-11-30 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2014 | RE-20-109-2014 | 2014-AS-20-0078 | N/A | Liquidado | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE PUERTO NARE CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS Y/O TERCIARIAS. | 46271000 | 46271000 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2014-09-26 | 2014-09-30 | LUIS ALBERTO CORREA OSSA | MUNICIPIO DE PUERTO NARE | N/A | 2014-10-03 | 2014-10-10 | 2015-06-10 | 8 | 2015-06-10 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 46271000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-12-19 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2014 | RE-20-112-2014 | 2014-AS-20-0081 | N/A | Liquidado | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE AMALFI CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS Y/O TERCIARIAS. | 114625576 | 114625576 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2014-09-26 | 2014-09-30 | LUIS ALBERTO CORREA OSSA | MUNICIPIO DE AMALFI | N/A | 2014-10-03 | 2014-10-08 | 2015-06-08 | 8 | 2015-06-08 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 114625576 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-10-30 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2014 | RE-20-113-2014 | 2014-AS-20-0082 | N/A | Liquidado | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE ANORÍ CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS Y/O TERCIARIAS. | 65771000 | 65771000 | 65771000 | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2014-09-26 | 2014-09-30 | LUIS ALBERTO CORREA OSSA | MUNICIPIO DE ANORI | N/A | 2014-10-03 | 2014-10-03 | 2015-06-03 | 8 | 2015-06-03 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | Recursos en especie |  |  | 0 | N/A | N/A | 65771000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-11-19 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2014 | RE-20-115-2014 | 2014-AS-20-0084 | N/A | Liquidado | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE SAN ROQUE CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS Y/O TERCIARIAS. | 65771000 | 65771000 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2014-09-26 | 2014-09-30 | LUIS ALBERTO CORREA OSSA | MUNICIPIO DE SAN ROQUE | N/A | 2014-10-03 | 2014-10-21 | 2015-06-21 | 8 | 2015-06-21 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 65771000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-11-30 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2014 | RE-20-146-2014 | 2014-AS-20-0115 | N/A | Liquidado | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE SAN LUIS CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS URBANAS Y/O TERCIARIAS | 62410476 | 62410476 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2014-09-26 | 2014-09-30 | GLORIA PATRICIA GÓMEZ GRISALES | MUNICIPIO DE SAN LUIS | N/A | 2014-10-03 | 2014-10-14 | 2015-06-14 | 8 | 2015-06-14 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 62410476 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-11-06 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2014 | RE-20-147-2014 | 2014-AS-20-0116 | N/A | Terminado | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS URBANAS Y/O TERCIARIAS | 131542000 | 131542000 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales |  |  | GLORIA PATRICIA GÓMEZ GRISALES |  | N/A |  | 2014-10-14 | 2015-06-14 | 8 | 2015-06-14 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 131542000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2014 | RE-20-154-2014 | 2014-AS-20-0123 | N/A | Liquidado | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE OLAYA CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS Y/O TERCIARIAS. | 46271000 | 46271000 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2014-09-26 | 2014-09-30 | MARTHA BEATRIZ SEPÚLVEDA MAZO | MUNICIPIO DE OLAYA | N/A | 2014-10-30 | 2014-10-28 | 2015-06-28 | 8 | 2015-06-28 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 46271000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-12-15 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2014 | RE-20-57-2014 | 2014-AS-20-0125 | N/A | Liquidado | EJECUTAR EL PROYECTO DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LOS PASOS PEATONALES Y MANTENIMIENTO GENERAL DEL PUENTE DE OCCIDENTE JOSE MARIA VILLA, LOCALIZADO SOBRE EL RIO CAUCA ENTRE LOS MUNICIPIOSDE SANTA FE DE ANTIOQUIA Y OLAYA | 480968061 | 480986061 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2014-09-11 | 2014-09-26 |  |  | N/A | 2014-09-23 | 2014-09-26 | 2014-12-20 | 2.8 | 2014-12-20 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 480986061 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2014-11-12 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2014 | LIC-20-01-2014 | 2014-OO-20-0005 | 2014-SS-20-0008 | Liquidado | CONSTRUCCIÃ¿N DE OBRAS DE REPARACIÃ¿N Y PROTECCION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL, REMOCIÃ¿N DE DERRUMBES, PAVIMENTACIÃ¿N, SEÃ¿ALIZACIÃ¿N Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CONEXIÃ¿N VIAL ABURRA - RIO CAUCA Y EN LA ANTIGUA VÃA AL MAR | 12262119021 | 12017574321 | 16053088723 | N/A | 0 | Licitación Pública | Gerencia de Proyectos Estratégicos |  |  | ADRIANA MONTOYA HINCAPIÉ | CONSORCIO MANTENIMIENTO VIAL ICOM | CESAR AUGUSTO ARIAS CARDONA - 50 ALBERTO ESTEVE APARISI - 50 | 2014-08-22 | 2014-08-29 | 2015-09-01 | 22 | 2016-06-30 | No hay Comites Recientes | 01-Prorroga: 4 2-Prorroga: 6 | 02/09/2015 -- 01/01/2016 02/01/2016 -- 01/07/2016 | 00000001000122452 00000001000122453 IDSOCIO=2 IDSOCIO=3 IDSOCIO=420 |  |  | 4 | Nro.01: $ 2.004.692.903 Nro.2: $ 2.030.821.499 | 16/12/2015 | 16053088723 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2016-10-11 | Bilateral | 2021-11-07 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=14-1-113304 | 9100% | 2783% | No Asignados | 2012050000259 2012050000259 | No Asignado | No Recibido
2014 | 1404-SP-BID-20-01-2014 | 2014-SP-20-8001 | N/A | Terminado | CONSULTORÍA DE UN INGENIERO CIVIL PARA LA PLANEACIÓN, ORGANIZACIÓN Y CONTROL DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE REHABILITACIÓN DE LAS VÍAS SECUNDARIAS FINANCIADAS CON RECURSOS DEL BID CONTRATO DE PRÉSTAMO 1825 OC-CO. | 12910666 | 12910666 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | BID | 2014-01-07 |  | MAURICIO ANDRÉS ARIAS NAVARRO |  | N/A | 2014-01-08 | 2014-01-08 | 2014-03-08 | 2 | 2014-03-08 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 12910666 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 10000% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2014 | 1411-SP-BID-20-02-2014 | 2014-SP-20-8002 | N/A | Liquidado | CONSULTORÍA DE UN INGENIERO CIVIL PARA LA PLANEACIÓN, ORGANIZACIÓN Y CONTROL DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE REHABILITACIÓN DE LAS VÍAS SECUNDARIAS FINANCIADAS CON RECURSOS DEL BID CONTRATO DE PRÉSTAMO 1825 OC-CO. | 14492552 | 14492552 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | BID | 2014-01-07 |  | MAURICIO ANDRÉS ARIAS NAVARRO |  | N/A | 2014-01-08 | 2014-01-08 | 2014-03-08 | 2 | 2014-03-08 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 14492552 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2014-12-15 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 38689% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2014 | 1405-SP-BID-20-03-2014 | 2014-SP-20-8003 | N/A | Liquidado | CONSULTORÍA DE UN INGENIERO CIVIL PARA LA PLANEACIÓN, ORGANIZACIÓN Y CONTROL DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE REHABILITACIÓN DE LAS VÍAS SECUNDARIAS FINANCIADAS CON RECURSOS DEL BID CONTRATO DE PRÉSTAMO 1825 OC-CO. | 12910666 | 12910666 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | BID | 2014-01-07 |  | MAURICIO ANDRÉS ARIAS NAVARRO |  | N/A | 2014-01-08 | 2014-01-08 | 2014-03-08 | 2 | 2014-03-08 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 12910666 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2014-05-23 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 10000% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2014 | 1400-SP-BID-20-04-2014 | 2014-SP-20-8004 | N/A | Liquidado | CONSULTORÍA DE UN (1) ABOGADO EXPERTO EN CONTRATACIÓN, BAJO POLÍTICAS DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO BID, CON EL FIN DE QUE EL MISMO PROVEA ASISTENCIA TÉCNICA JURÍDICA A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS PROCESOS DE SELECCIÓN QUE SE PRETENDAN ADELANTAR ATENDIENDO A LAS POLÍTICAS BID REQUERIDAS PARA LA CONTRATACIÓN, EN LAS ACTUALIZACIONES QUE SE DEBAN REALIZAR AL PLAN DE ADQUISICIONES, EN LA ATENCIÓN DE LOS COMPROMISOS CONTRACTUALES PENDIENTES POR REALIZAR, Y EN LOS REQUERIMIENTOS REALIZADOS POR EL BANCO Y POR ENTES PÚBLICOS Y PRIVADOS RELACIONADAS CON LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO 1825/OC-CO | 18994900 | 18994900 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | BID |  |  | OSCAR ORLANDO ESPAÑA PULIDO |  | N/A | 2014-01-08 | 2014-01-08 | 2014-03-08 | 2 | 2014-03-08 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 18994900 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2014-12-16 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 55525% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2014 | 1401-SP-BID-20-05-2014 | 2014-SP-20-8005 | N/A | Terminado | CONSULTORÍA DE UN (1) ABOGADO QUE PROVEA ASISTENCIA JURÍDICA A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS PROCESOS DE SELECCIÓN QUE SE PRETENDAN ADELANTAR ATENDIENDO A LAS POLÍTICAS BID REQUERIDAS PARA LA CONTRATACIÓN, EN LAS ACTUALIZACIONES QUE SE DEBAN REALIZAR AL PLAN DE ADQUISICIONES, EN LA ATENCIÓN DE LOS COMPROMISOS CONTRACTUALES PENDIENTES POR REALIZAR, Y EN LOS REQUERIMIENTOS REALIZADOS POR EL BANCO Y POR ENTES PÚBLICOS Y PRIVADOS RELACIONADAS CON LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO 1825/OC-CO. | 14317552 | 14317552 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | BID | 2014-01-07 |  | OSCAR ORLANDO ESPAÑA PULIDO |  | N/A | 2014-01-08 | 2014-01-08 | 2014-03-08 | 2 | 2014-03-08 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 14317552 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 9302% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2014 | RE-20-20-2014 | 2014-AS-20-0019 | N/A | Liquidado | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COLABORACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA CON EL MUNICIPIO DE REMEDIOS PARA APOYAR CON MAQUINARIA EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO. | 134000000 | 134000000 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2014-09-26 | 2014-09-30 | LINA MARIA URREA BUILES | MUNICIPIO DE REMEDIOS | N/A | 2014-08-11 | 2014-08-22 | 2014-11-22 | 3 | 2014-11-22 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 134000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-07-28 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2014 | RE-20-126-2014 | 2014-AS-20-0095 | N/A | Liquidado | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE CAÑASGORDAS CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS Y/O TERCIARIAS. | 65771000 | 65771000 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2014-09-26 | 2014-09-30 | MARTHA BEATRIZ SEPÚLVEDA MAZO | MUNICIPIO DE CAÑASGORDAS | N/A | 2014-10-03 | 2014-10-03 | 2015-06-03 | 8 | 2015-06-03 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 65771000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-12-02 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2014 | SA-20-21-2013 | 2014-SS-20-0001 | N/A | Liquidado | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUATRO (4) SISTEMAS ININTERRUPIDOS DE POTENCIA "UPS" PARA EL ALUMBRADO Y CONTROL DEL TÚNEL FERNANDO GÓMEZ MARTÍNEZ | 266660709 | 220000000 |  | N/A | 0 | Selección abreviada | Gerencia de Proyectos Estratégicos |  |  | ELIANA GOEZ SUEZCUN |  | N/A |  | 2014-02-24 | 2014-04-23 | 2 | 2014-04-23 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 220000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2020-12-01 | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2014 | CON-20-04-2014 | 2014-SS-20-0011 | N/A | Liquidado | INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA VÍA - URAMITA - PEQUE DE LA SUBREGIÓN OCCIDENTE. | 378731300 | 273586000 | 328665120 | N/A | 273586000 | Concurso de Méritos | Dirección de Desarrollo Físico | 2014-07-15 | 2014-05-06 | HENRY JAVIER VERGARA PRADA | CONSORCIO INTERVIAS ANTIOQUIA | CRISTINA OLIVEROS ZAPATA - 50 LUIGGI ALBERTO PUGLIESSE MERCADO - 50 | 2014-09-08 | 2014-10-08 | 2015-06-08 | 10 | 2015-08-08 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: 2 | 09/06/2015 -- 08/08/2015 | 0 A-F.9.4/1120/0-8051/253230000/18-2008/001 A-F.9.4/1120/0-8114/253230000/18-2198/001 IDSOCIO=200 |  |  | 2 | Nro.1: $ 55.079.120 | 05/06/2015 | 328665120 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2016-07-05 | N/A | N/A | 0 |  | 10000% | 9871% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2014 | 2353-RE-20-29-2014 | 4600002242 | N/A | Liquidado | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA CONSTITUCIÓN Y OPERACIÓN DE LA MESA DE MOVILIDAD PARA EL ORIENTE ANTIOQUEÑO, COMO PLATAFORMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ACUERDOS Y BASES DE POLÍTICA DE INFRAESTRUCTURA VIAL, TRANSPORTE Y MOVILIDAD PARA LA REGIÓN | 166102279 | 119859749 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Subsecretaría de Planeación - Secretaría de Infraestructura Física | 2014-08-20 | 2014-08-29 | JUAN SEBASTIÁN CAMARGO TOBÓN |  | N/A | 2014-09-17 | 2014-09-18 | 2014-12-12 | 2.8 | 2014-12-12 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 119859749 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-09-18 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 10000% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2014 | 1573-CON-20-09-2014 | 4600001885 | N/A | Liquidado | INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN VÍAS PRIORIZADAS DE LAS SUBREGIONES NORDESTE Y MAGDALENA MEDIO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 870176552 | 833461740 | 1120261740 | N/A | 0 | Concurso de Méritos | Dirección de Desarrollo Físico | 2014-03-10 | 2014-03-18 | CLAUDIA ANDREA BORREGO GARCÍA | INTERPRO S.A.S | N/A | 2014-08-08 | 2014-09-08 | 2015-06-08 | 14 | 2015-11-08 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: 5 | 09/06/2015 -- 08/11/2015 | A-.9.4/1120/0-3120/253230005/18-2008/001 A-.9.4/1120/0-8114/253230000/18-2008/001 S-GRA.1.1/1720/0-R004/253230000/18-0000/001 SGRA.1.1/1720/0-R004/253310000/18-2R21/001 |  |  | 2 | Nro.1: $ 286.800.000 | 05/06/2015 | 1120261740 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2016-11-24 | N/A | N/A | 0 |  | 9000% | 10531% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2014 | RE-20-118-2014 | 2014-AS-20-0087 | N/A | Liquidado | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE VEGACHI CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS Y/O TERCIARIAS. | 65771000 | 65771000 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2014-09-26 | 2014-09-30 | LUIS ALBERTO CORREA OSSA | MUNICIPIO DE VEGACHI | N/A | 2014-10-03 | 2014-10-17 | 2015-06-17 | 8 | 2015-06-17 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 65771000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-12-02 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2014 | RE-20-119-2014 | 2014-AS-20-0088 | N/A | Liquidado | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE YALÍ CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS Y/O TERCIARIAS. | 65771000 | 65771000 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2014-09-26 | 2014-09-30 | LUIS ALBERTO CORREA OSSA | MUNICIPIO DE YALI | N/A | 2014-10-03 | 2014-10-09 | 2015-06-09 | 8 | 2015-06-09 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 65771000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-11-19 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2014 | RE-20-120-2014 | 2014-AS-20-0089 | N/A | Liquidado | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE YOLOMBÓ CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS Y/O TERCIARIAS. | 65771000 | 65771000 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2014-09-26 | 2014-09-30 | LUIS ALBERTO CORREA OSSA | MUNICIPIO DE YOLOMBO | N/A | 2014-10-03 | 2014-10-07 | 2015-06-07 | 8 | 2015-06-07 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 65771000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-11-19 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2014 | RE-20-125-2014 | 2014-AS-20-0094 | N/A | Liquidado | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE BURITICÁ CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS Y/O TERCIARIAS. | 45131436 | 45131436 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2014-09-26 | 2014-09-30 | MARTHA BEATRIZ SEPÚLVEDA MAZO | MUNICIPIO DE BURITICA | N/A | 2014-10-03 | 2014-10-28 | 2015-06-28 | 8 | 2015-06-28 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 45131436 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-12-31 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2014 | RE-20-134-2014 | 2014-AS-20-0103 | N/A | Liquidado | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE URAMITA CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS Y/O TERCIARIAS. | 56316000 | 56316000 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2014-09-26 | 2014-09-30 | MARTHA BEATRIZ SEPÚLVEDA MAZO | MUNICIPIO DE URAMITA | N/A | 2014-10-03 | 2014-10-23 | 2015-06-23 | 8 | 2015-06-23 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 56316000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2016-06-28 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2014 | RE-20-136-2014 | 2014-AS-20-0105 | N/A | Liquidado | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS URBANAS Y/O TERCIARIAS. | 19500000 | 19500000 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2014-09-26 | 2014-09-30 | GLORIA PATRICIA GÓMEZ GRISALES | MUNICIPIO DE CONCEPCION | N/A | 2014-10-03 | 2014-10-10 | 2015-06-10 | 8 | 2015-06-10 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 19500000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-06-04 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2014 | RE-20-137-2014 | 2014-AS-20-0106 | N/A | Liquidado | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE EL SANTUARIO CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS URBANAS Y/O TERCIARIAS. | 65771000 | 65771000 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2014-09-30 | 2014-09-26 | GLORIA PATRICIA GÓMEZ GRISALES | MUNICIPIO DEL SANTUARIO | N/A | 2014-10-03 | 2014-10-21 | 2015-06-21 | 8 | 2015-06-21 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 65771000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-09-28 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2014 | 1410-SP-BID-20-10-2014 | 2014-SP-20-8010 | N/A | Liquidado | CONSULTORÍA DE UNA (1) INGENIERO CIVIL PARA LA PLANEACIÓN, ORGANIZACIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES A LA EJECUCIÓN, RECIBO Y LIQUIDACIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA CELEBRADOS BAJO EL MARCO DEL CONTRATO DE PRESTAMO 1825/OC-CO. | 17885154 | 17885154 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | BID | 2014-01-07 |  | MAURICIO ANDRÉS ARIAS NAVARRO |  | N/A | 2014-01-08 | 2014-01-08 | 2014-03-08 | 2 | 2014-03-08 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 17885154 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2014-11-28 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 49131% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2014 | RE-20-138-2014 | 2014-AS-20-0107 | N/A | Liquidado | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE GRANADA CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS URBANAS Y/O TERCIARIAS | 10195520 | 10195520 | 10195519000 | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2014-09-26 | 2014-09-30 | GLORIA PATRICIA GÓMEZ GRISALES | MUNICIPIO DE GRANADA | N/A | 2014-10-03 | 2014-10-10 | 2015-06-10 | 8 | 2015-06-10 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | Recursos en especie |  |  | 0 | N/A | N/A | 10195520 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-09-28 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2014 | RE-20-139-2014 | 2014-AS-20-0108 | N/A | Liquidado | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE GUATAPE CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS URBANAS Y/O TERCIARIAS | 65771000 | 65771000 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2014-09-26 | 2014-09-30 | GLORIA PATRICIA GÓMEZ GRISALES | MUNICIPIO DE GUATAPE | N/A | 2014-10-03 | 2014-10-23 | 2015-06-23 | 8 | 2015-06-23 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 65771000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-10-13 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2014 | RE-20-140-2014 | 2014-AS-20-0109 | N/A | Liquidado | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE LA CEJA CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS URBANAS Y/O TERCIARIAS | 58500000 | 58500000 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2014-09-26 | 2014-09-30 | GLORIA PATRICIA GÓMEZ GRISALES | LA CEJA DEL TAMBO | N/A | 2014-10-03 | 2014-10-03 | 2015-06-03 | 8 | 2015-06-03 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 58500000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-11-11 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2014 | RE-20-142-2014 | 2014-AS-20-0111 | N/A | Liquidado | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE MARINILLA CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS URBANAS Y/O TERCIARIAS | 87750000 | 87750000 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2014-09-26 | 2014-09-30 | GLORIA PATRICIA GÓMEZ GRISALES | MUNICIPIO DE MARINILLA | N/A | 2014-10-03 | 2014-10-10 | 2015-06-10 | 8 | 2015-06-10 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 87750000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-06-17 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2014 | RE-20-145-2014 | 2014-AS-20-0114 | N/A | Liquidado | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS URBANAS Y/O TERCIARIAS | 40189800 | 40189800 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2014-09-26 | 2014-09-30 | GLORIA PATRICIA GÓMEZ GRISALES | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO | N/A | 2014-10-03 | 2014-10-09 | 2015-06-03 | 7.8 | 2015-06-03 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 40189800 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-10-05 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2014 | RE-20-143-2014 | 2014-AS-20-0112 | N/A | Liquidado | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO DE NARIÑO CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS URBANAS Y/O TERCIARIAS | 62756840 | 62756840 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2014-09-26 | 2014-09-30 | GLORIA PATRICIA GÓMEZ GRISALES | Municipio de Nariño | N/A | 2014-10-03 | 2014-10-09 | 2015-06-09 | 8 | 2015-06-09 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 62756840 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-10-01 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2014 | 1605-LIC-20-10-2014 | 4600001893 | 4600002351 | Liquidado | CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y OBRAS DE PROTECCIÓN DE PUENTES EN LA RED VIAL EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 14857536294 | 14570329741 | 17287366308 | N/A | 0 | Licitación Pública | Dirección de Desarrollo Físico |  |  | JUAN FERNANDO FRANCO URIBE | CONSORCIO MID PUENTES | JUAN CARLOS RESTREPO ANGEL - 25 FERNANDO LEON DIEZ CARDONA - 25 Cesar Augusto Osorio Obando - 50 | 2014-08-28 | 2014-10-20 | 2015-10-19 | 29.5 | 2017-04-05 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: 2 2-Prorroga: 4 3-Prorroga: 4 4-Prorroga: 3 8-Prorroga: 1.3 | 20/10/2015 -- 19/12/2015 20/12/2015 -- 19/04/2016 20/04/2016 -- 19/08/2016 20/08/2016 -- 19/11/2016 29/12/2016 -- 06/02/2017 | A-.14.20.2.6/1120/0-3120/253230005/18-2008/001 A-.9.2/1120/0-4804/253310000/18-2212/001 A-.9.4/1120/0-3120/253230000/18-2008/001 A-.9.4/1120/0-8115/253230000/18-2008/001 A.9.2/1120/0-1010/253310000/18-2212/001 A.9.2/1120/0-2515/253310000/18-2212/001 A.9.2/1120/0-3120/253230000/18-2019/001 A.9.2/1120/0-6003/253310000/18-2212/001 A.9.2/1120/0-8051/253230000/18-2019/001 A.9.2/1120/0-8051/253310000/18-2212/001 AF.9.2/1120/0-1010/253230000/18-2019/001 AF.9.2/1120/0-3120/253230000/18-2019/001 |  |  | 10 | Nro.1: $ 2.250.000.000 Nro.2: $ 498.853.380 | 03/12/2014 25/08/2016 | 17319183121 | 1 - Modificación Cláusula #4 | 22/10/2014 | Suspensión Nro. 1: | desde: 16/12/2016 hasta: Indedinida | 1 - Reanudación | 21/03/2017 | 2018-06-27 | Bilateral | 2022-04-25 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=14-1-116741 | 2960% | 10137% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2014 | 2245-RE-20-25-2014 | 4600002030 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE LOS CAMINOS DE HERRADURA EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE VIBORAL SUBREGIÓN ORIENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 112205846 | 108839671 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2014-08-06 | 2014-08-12 | JUAN GONZALO CASTRILLÓN TOBÓN | MUNICIPIO DEL CARMEN DE VIBORAL | N/A | 2014-08-25 | 2014-08-29 | 2014-12-12 | 3.5 | 2014-12-12 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.9.2/1120/0-8051/253310000/18-2312/001 |  |  | 0 | N/A | N/A | 108839671 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-12-31 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 9186% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2014 | 1377-CON-20-25-2013 | 4600001359 | N/A | Liquidado | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL PARA LA ADMINISTRACION, OPERACION COMERCIAL Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE TRANSPORTE POR CABLE AEREO (STCA) A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 1044241280 | 766644000 | 997700730 | N/A | 0 | Concurso de Méritos | Dirección de Proyectos Especiales | 2013-12-04 | 2013-12-05 | OMAR ALEXANDER ACEVEDO ECHEVERRY | INTEGRAL S.A. | N/A | 2014-08-28 | 2014-09-01 | 2015-09-15 | 15.9 | 2015-12-30 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: 3.5 | 16/09/2015 -- 30/12/2015 | A-.9.15/1120/0-8114/253320000/17-2111/001 A-.9.15/1120/0-8115/253320000/17-2111/001 A-F.9.15/1120/0-8114/253320000/17-2111/001 AF.9.15/1120/0-1010/253320000/17-2111/001 |  |  | 2 | Nro.1: $ 231.056.730 | 05/08/2015 | 997700730 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2016-12-20 | N/A | N/A | 0 |  | 7300% | 10770% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2014 | 1616-CON-20-11-2014 | 4600001531 | N/A | Liquidado | ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD PARA EL COBRO DE LA CONTRIBUCIÓN DE VALORIZACIÓN GENERADA CON EL PROYECTO DE RECTIFICACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA PUERTO NARE - PUERTO TRIUNFO | 724988400 | 690258000 | 690258000 | N/A | 0 | Concurso de Méritos | Dirección de Valorización - Secretaría de Infraestructura Física | 2014-04-02 | 2014-04-04 | LUZ DARY FLÓREZ ALZATE | Consultores de Valorización y Prediación LTDAR Sigla: Convalor Ltda. | N/A | 2014-06-16 | 2014-06-20 | 2014-12-15 | 5.8 | 2014-12-15 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.9.10/1120/4-2150/253130000/18-2167/0001 A.9.10/1120/4-2150/253130000/18-2167/001 A.9.10/1120/4-3120//253130000/18-2167/001 A.9.10/1120/4-3120/253130000/18-2167/001 |  |  | 0 | N/A | N/A | 690258000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-02-09 | N/A | N/A | 0 |  | 10000% | 9707% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2014 | 1646-CON-20-13-2014 | 4600001543 | N/A | Liquidado | ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD PARA EL COBRO DE LA CONTRIBUCIÓN DE VALORIZACIÓN GENERADA CON EL PROYECTO DE RECTIFICACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA EL LIMÓN - ANORÍ | 524905800 | 501326573 | 501326573 | N/A | 0 | Concurso de Méritos | Dirección de Valorización - Secretaría de Infraestructura Física | 2014-04-07 | 2014-04-09 | LUZ DARY FLÓREZ ALZATE | Consultores de Valorización y Prediación LTDAR Sigla: Convalor Ltda. | N/A | 2014-06-20 | 2014-07-07 | 2014-12-07 | 5 | 2014-12-07 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.9.10/1120/1-2150/253130000/18-2167/001 |  |  | 0 | N/A | N/A | 501326573 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-01-29 | N/A | N/A | 0 |  | 10000% | 9960% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2014 | 1934-SP-BID-20-13-2014 | 4600001583 | N/A | Liquidado | CONSULTORÍA DE UN (1) TÉCNICO PARA LA RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN DEL ESTADO DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 22385896 | 22385896 | 14346212 | 0 | 0 | Régimen Especial | BID | 2014-06-24 |  | PAULO ANDRÉS PÉREZ GIRALDO | Sandra Marcela Rojas Giraldo | N/A | 2014-07-02 | 2014-07-02 | 2014-11-02 | 4 | 2014-11-02 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.17.1/1120/0-8002/253130000/18-2007/001 |  |  | 0 | N/A | N/A | 22385896 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2014-12-17 | N/A | N/A | 0 |  | 10000% | 6409% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2014 | 1935-SP-BID-20-14-2014 | 4600001584 | N/A | Liquidado | CONSULTORÍA DE UN (1) TÉCNICO PARA LA RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN DEL ESTADO DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 22385896 | 22385896 | 16767812 | 0 | 0 | Régimen Especial | BID | 2014-06-24 |  | PAULO ANDRÉS PÉREZ GIRALDO | Laura Cristina López Osorio | N/A | 2014-07-04 | 2014-07-04 | 2014-11-04 | 4 | 2014-11-04 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.17.1/1120/0-8002/253130000/18-2007/001 |  |  | 0 | N/A | N/A | 22385896 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2014-12-17 | N/A | N/A | 0 |  | 10000% | 7490% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2014 | 1960-SP-BID-20-16-2014 | 4600001587 | N/A | Liquidado | CONSULTORÍA DE UN (1) TÉCNICO PARA LA RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN DEL ESTADO DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 22385896 | 22385896 | 18266812 | 0 | 0 | Régimen Especial | BID | 2014-06-24 |  | PAULO ANDRÉS PÉREZ GIRALDO | Fredinson Mosquera Mosquera | N/A | 2014-07-02 | 2014-07-02 | 2014-11-02 | 4 | 2014-11-02 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.17.1/1120/0-8002/253130000/18-2007/001 |  |  | 0 | N/A | N/A | 22385896 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2014-12-17 | N/A | N/A | 0 |  | 10000% | 8160% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2014 | 1965-SP-BID-20-17-2014 | 4600001588 | N/A | Liquidado | CONSULTORÍA DE UN (1) TÉCNICO PARA LA RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN DEL ESTADO DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 22385896 | 22385896 | 17168062 | 0 | 0 | Régimen Especial | BID | 2014-06-24 |  | PAULO ANDRÉS PÉREZ GIRALDO | Javier Felipe Cardona Álzate | N/A | 2014-07-02 | 2014-07-02 | 2014-11-02 | 4 | 2014-11-02 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.17.1/1120/0-8002/253130000/18-2007/001 |  |  | 0 | N/A | N/A | 22385896 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2014-12-17 | N/A | N/A | 0 |  | 10000% | 7669% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2014 |  | 4600002723 | N/A | Liquidado | OBJETO EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO COFINANCIANDO LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DEL PARQUE PRINCIPAL EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE MUTATÁ SUBREGIÓN URABÁ DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 717364850 | 717364850 | 675000000 | 42364850 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2014-10-24 | 2014-11-04 | GLORIA EMILSE PARRA ROJAS | MUNICIPIO DE MUTATA | N/A | 2014-11-26 | 2014-12-04 | 2015-07-02 | 6.9 | 2015-07-02 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.15.10/1120/0-8112/253310000/24-2211/001 IDSOCIO=280 |  |  | 0 | N/A | N/A | 717364850 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-05-17 | N/A | 2019-05-22 | 0 |  | 0% | 9409% | No Asignados | 2012050000211 | No Asignado | No Recibido
2014 |  | 2014-SP-20-8008 | N/A | Liquidado | Consultoría de un (1) ingeniero, para la coordinación y el desarrollo del software para ingresar los datos de los inventarios viales, interfaces con los equipos, montajes en el servidor y capacitación en la actualización y operación del software. | 15885154 | 15885154 | 154615498 | 0 | 0 | Régimen Especial | BID | 2014-03-06 |  | PAULO ANDRÉS PÉREZ GIRALDO | JUAN DAVID GIRALDO GOMEZ | N/A | 2014-01-08 | 2014-01-08 | 2014-03-08 | 10.7 | 2014-11-29 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: 8.7 | 09/03/2014 -- 29/11/2014 | A.17.1/1120/0-8002/253130000/18-2007/001 A.9.12/1120/0-8002/253130000/18-2007/002 |  |  | 2 | Nro.1: $ 69.365.172 | 06/03/2014 | 85250326 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2014-12-24 | N/A | N/A | 0 |  | 10000% | 10000% | No Asignados | 2012050000007 | No Asignado | No Recibido
2014 |  | 2014-SP-20-8009 | N/A | Liquidado | Consultoría de un (1) ingeniero especialista, para la supervisión integral y recopilación de información del estado de las vías a cargo del Departamento de Antioquia. | 17994900 | 18994900 | 18994900 | 0 | 0 | Régimen Especial | BID | 2014-01-07 |  | PAULO ANDRÉS PÉREZ GIRALDO |  | N/A | 2014-01-08 | 2014-01-08 | 2014-03-08 | 2 | 2014-03-08 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.9.12/1120/0-8002/253130000/18-2007/002 |  |  | 0 | N/A | N/A | 18994900 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2014-08-28 | N/A | N/A | 0 |  | 10000% | 10000% | No Asignados | 2012050000007 | No Asignado | No Recibido
2014 |  | 4600002251 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO COLABORARÁ AL MUNICIPIO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE LOS CAMINOS DE HERRADURA EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA SUBREGIÓN NORTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 100000000 | 100000000 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2014-09-04 | 2014-09-09 | JUAN GONZALO CASTRILLÓN TOBÓN | Municipio de San José de la Montaña | N/A | 2014-09-26 | 2014-10-23 | 2015-01-21 | 2.9 | 2015-01-21 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 100000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-12-31 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | 2012050000312 | No Asignado | No Recibido
2013 | CD-20-109-2013 | 2013-CF-20-0043 | N/A | Liquidado | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y EL MUNICIPIO DE PEQUE PARA AUNAR ESFUERZOS PARA LA ATENCIÓN DE LAS EMERGENCIAS EN LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO, EN ESTE MUNICIPIO |  | 108965008 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2013-05-27 |  |  | MUNICIPIO DE PEQUE | N/A | 2013-05-27 | 2013-05-27 |  | 3 | 2013-08-27 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 108965008 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-05-20 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | 2012050000008 2012050000008 | No Asignado | No Recibido
2013 | CD-20-117-2013 | 2013-CF-20-0053 | N/A | Liquidado | El Departamento colaborará al Municipio de Sabaneta con el suministro de Cemento, Pintura e implementos para pintar; para llevar a cabo la ejecución del Proyecto Integral de Mejoramiento Urbano denominado "Construcción de Andenes en vías urbanas y pintura de fachadas del Municipio de Sabaneta"62847030 |  | 62847030 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2013-06-11 |  | JAIME ARTURO OSPINA GIRALDO | MUNICIPIO DE SABANETA | N/A | 2013-07-02 |  |  | 0 | 2014-04-10 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: 4 | 11/12/2013 -- 10/04/2014 | 4500031807 |  |  | 1 | N/A | N/A | 62847030 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-01-16 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 3135% | No Asignados | 2012050000295 2012050000295 | No Asignado | No Recibido
2013 | CD-20-101-2013 | 2013-CF-20-0025 | N/A | Liquidado | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y EL MUNICIPIO DE SALGAR PARA AUNAR ESFUERZOS PARA LA ATENCIÓN DE LAS EMERGENCIAS EN LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO, EN ESTE MUNICIPIO |  | 392847072 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2013-08-23 |  |  | MUNICIPIO DE SALGAR | N/A | 2013-05-23 | 2013-04-23 |  | 3 | 2013-07-23 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 392847072 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-04-15 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | 2012050000008 2012050000008 | No Asignado | No Recibido
2013 | CD-20-108-2013 | 2013-CF-20-0042 | N/A | Liquidado | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y EL MUNICIPIO DE VENECIA PARA AUNAR ESFUERZOS PARA LA ATENCIÓN DE LAS EMERGENCIAS EN LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO, EN ESTE MUNICIPIO |  | 212659728 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2013-05-27 |  |  | MUNICIPIO DE VENECIA | N/A | 2013-05-30 | 2013-05-30 |  | 3 | 2013-08-30 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 212659728 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-04-16 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | 2012050000008 2012050000008 | No Asignado | No Recibido
2013 | CD-20-18-2013 | 2013-CF-20-0010 | N/A | Liquidado | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y EL MUNICIPIO DE TITIRIBÍ PARA AUNAR ESFUERZOS PARA LA ATENCIÓN DE LAS EMERGENCIAS EN LA VÍA ALTO DEL CHUSCAL - ARMENIA - LA HERRADURA - TITIRIBÍ, A CARGO DEL DEPARTAMENTO. |  | 141168960 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2013-04-02 |  |  | MUNICIPIO DE TITIRIBI | N/A | 2013-04-02 | 2013-04-02 |  | 0.7 | 2013-04-23 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 141168960 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-03-24 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | 2012050000008 2012050000008 | No Asignado | No Recibido
2013 | CD-20-104-2013 | 2013-CF-20-0038 | N/A | Liquidado | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y EL MUNICIPIO DE FREDONIA PARA AUNAR ESFUERZOS PARA LA ATENCIÓN DE LAS EMERGENCIAS EN LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO, EN ESTE MUNICIPIO |  | 26856182 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2013-04-11 |  |  | MUNICIPIO DE FREDONIA | N/A | 2013-04-11 | 2013-04-10 |  | 0.7 | 2013-05-01 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 26856182 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-03-25 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | 2012050000008 2012050000008 | No Asignado | No Recibido
2013 | CON-BID-20-12-2013 | 2013-SS-20-8005 | N/A | Liquidado | Interventoría técnica, legal, administrativa, financiera y ambiental a las Obras de apoyo al mejoramiento de la transitabilidad de las vías Arboletes-El Tambito, El Tambito-El Carmelo-San Pedro de Urabá y Mellitos-El Tambito de la subregión Urabá del Departamento de Antioquia, Etapa II - Grupo 4 |  | 319410176 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Desarrollo Físico-BID |  |  | ELKIN DARIO PIEDRAHITA NANCLARES | CONSORCIO INTERANTIOQUIA | N/A | 2013-04-25 | 2013-06-11 |  | 6 | 2013-12-11 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  | 4500032206 | 319410176 | 1 | Nro.1: $ 29.656.405 |  | 349066581 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2014-12-15 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 8859% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2013 | CON-BID-20-13-2013 | 2013-SS-20-8006 | N/A | Liquidado | Interventoría técnica, legal, administrativa, financiera y ambiental a las Obras de apoyo al mejoramiento de la transitabilidad de las vías El Bobal-Pueblo Nuevo-San Pedro de Urabá, El Tres-San Pedro de Urabá y Carepa-Saiza de la subregión Urabá del Departamento de Antioquia Etapa II Grupo 5 |  | 309788672 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Desarrollo Físico-BID | 2013-03-18 |  | ELKIN DARIO PIEDRAHITA NANCLARES |  | N/A | 2013-04-25 | 2013-06-11 |  | 6 | 2013-12-11 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  | 4500032334 | 309788672 | 1 | Nro.1: $ 20.731.767 |  | 330520439 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2016-11-16 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 10000% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2013 | CON-BID-20-14-2013 | 2013-SS-20-8007 | N/A | Liquidado | Interventoría técnica, legal, administrativa, financiera y ambiental a las Obras de apoyo al mejoramiento de la transitabilidad de las vías la Usa (Río Cauca)-Caicedo, La Miserenga (Cruce Ruta 62)-Ebéjico-Sevilla-Heliconia-Alto El Chuscal, Chorodó (Ruta 62)-Frontino y Sopetrán-Horizontes-Belmira de la subregión Occidente del Departamento de Antioquia, Etapa II - Grupo 6 |  | 323769549 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Desarrollo Físico-BID | 2013-03-18 |  | JULIO CESAR SÁNCHEZ CADAVID | INTERSA S.A | N/A | 2013-04-25 | 2013-06-17 |  | 6 | 2013-12-17 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  | 4500032270 | 323769549 | 0 | N/A | N/A | 323769549 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2014-12-02 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 10000% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2013 | CON-BID-20-15-2013 | 2013-SS-20-8008 | N/A | Liquidado | Interventoría técnica, legal, administrativa, financiera y ambiental a las Obras de apoyo al mejoramiento de la transitabilidad de las vías Autopista Granada, Autopista Cocorná, San Rafael-San Carlos, El Peñol-Guatapé-San Rafael, Concepción-San Vicente, La Piñuela-San Francisco y Granada-San Carlos de la subregión Oriente del Departamento de Antioquia, Etapa II - Grupo 7 |  | 340494336 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Desarrollo Físico-BID | 2013-03-18 |  | NESTOR MERARDO BUITRAGO FLORIAM |  | N/A | 2013-04-25 | 2013-06-24 |  | 6.2 | 2013-12-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  | 4500032278 | 340494336 | 2 | Nro.1: $ 11.818.345 Nro.2: $ 15.475.843 |  | 367788524 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2014-12-15 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 10000% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2013 | LIC-BID-20-01-2013 | 2013-OO-20-8001 | 2013-SS-20-8002 | Liquidado | Obras de apoyo al mejoramiento de la transitabilidad de las vías Marsella-Virginia-Caracolí, Puerto Triunfo-San Miguel, La Ye-Yondó y Puerto Berrío (Las Flores)-Cruces (Puerto Nare), Caracoli - San Jose del Nus de la subregión Nordeste y Magdalena Medio del Departamento de Antioquia, Etapa II - Grupo 1 |  | 5846660998 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Desarrollo Físico-BID | 2013-03-18 |  | NESTOR MERARDO BUITRAGO FLORIAM |  | N/A | 2013-05-06 | 2013-06-11 |  | 6 | 2013-12-11 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  | 4500032345 | 5846660998 | 1 | Nro.1: $ 3.231.886.281 |  | 9078547279 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2014-12-15 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 9617% | No Asignados | 2012050000008 2012050000008 | No Asignado | No Recibido
2013 | LIC-BID-20-02-2013 | 2013-OO-20-8002 | 2013-SS-20-8003 | Liquidado | Obras de apoyo al mejoramiento de la transitabilidad de las vías Entrerrios-Labores-San José de la Montaña, El Chaquiro (Ruta 25)-Aragón-Labores, Variante Don Matías (Ruta 25)-Entrerrios y Pajarito-San Pedro de los Milagros-Entrerrios-Santa Rosa de la subregión Norte del Departamento de Antioquia, Etapa II - Grupo 2 |  | 5540416600 | 5790415227 | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Desarrollo Físico-BID | 2013-03-18 |  | Libardo Augusto Rico Giraldo |  | N/A | 2013-05-06 | 2013-06-11 |  | 6 | 2013-12-11 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.9.4/1120/4-1011/253230000/18-2008/001 A.9.4/1120/4-2150/253230000/18-2008/001 A.9.4/1120/4-8002/253230000/18-2213/001 | 4500032265 | 5540416600 | 1 | Nro.1: $ 250.000.000 |  | 5790416600 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2014-12-15 | N/A | 2019-12-11 | 0 |  | 10000% | 10000% | No Asignados | 2012050000008 2012050000008 | No Asignado | No Recibido
2013 | LIC-BID-20-03-2013 | 2013-OO-20-8003 | 2013-SS-20-8004 | Liquidado | Obras de apoyo al mejoramiento de la transitabilidad de las vías Cangrejo (Río Cauca)-Altamira, Altamira-San José, San José-Pabón-La Eme, Támesis-Puente Lata, Valparaíso-Támesis, El Cinco-Venecia, Bolombolo-Venecia y Albania-Titiribí de la subregión Suroeste del Departamento de Antioquia, Etapa II - Grupo 3 |  | 4007233950 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Desarrollo Físico-BID | 2013-03-10 |  | JULIO CESAR SÁNCHEZ CADAVID |  | N/A | 2013-05-06 | 2013-06-11 |  | 6 | 2013-12-11 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  | 4500032266 | 4007233950 | 2 | Nro.1: $ 20.446.879 Nro.2: $ 400.000.000 |  | 4427680829 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2014-12-15 | N/A | 2019-11-26 | 0 |  | 0% | 10000% | No Asignados | 2012050000008 2012050000008 | No Asignado | No Recibido
2013 | LIC-BID-20-04-2013 | 2013-OO-20-8004 | 2013-SS-20-8005 | Liquidado | Obras de apoyo al mejoramiento de la transitabilidad de las vías Arboletes-El Tambito, El Tambito-El Carmelo-San Pedro de Urabá y Mellitos-El Tambito de la subregión Urabá del Departamento de Antioquia, Etapa II - Grupo 4 |  | 4537390000 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Desarrollo Físico-BID | 2013-03-16 |  | ELKIN DARIO PIEDRAHITA NANCLARES |  | N/A | 2013-05-06 | 2013-06-11 |  | 5 | 2013-11-11 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  | 4500032267 | 4537390000 | 1 | Nro.1: $ 129.962.500 |  | 4667352500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2014-12-15 | N/A | 2020-05-28 | 0 |  | 0% | 10000% | No Asignados | 2012050000008 2012050000008 | No Asignado | No Recibido
2013 | LIC-BID-20-05-2013 | 2013-OO-20-8005 | 2013-SS-20-8006 | Liquidado | Obras de apoyo al mejoramiento de la transitabilidad de las vías El Bobal-Pueblo Nuevo-San Pedro de Urabá, El Tres-San Pedro de Urabá y Carepa-Saiza de la subregión Urabá del Departamento de Antioquia Etapa II Grupo 5 |  | 5447180000 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Desarrollo Físico-BID | 2013-03-18 |  | ELKIN DARIO PIEDRAHITA NANCLARES |  | N/A | 2013-05-06 | 2013-06-11 |  | 5 | 2013-11-11 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  | 4500032268 | 5447180000 | 0 | N/A | N/A | 5447180000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2017-01-17 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 9998% | No Asignados | 2012050000008 2012050000008 | No Asignado | No Recibido
2013 | CD-20-186-2013 | 2013-CF-20-0122 | N/A | Liquidado | El Departamento colaborará al Municipio de Zaragoza con el suministro de Cemento, Pintura e implementos para pintar; para llevar a cabo la ejecución del Proyecto Integral de Mejoramiento Urbano denominado "Pavimentación de vías urbanas y pintura de fachadas del Municipio de Zaragoza". 62847030 |  | 62847030 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2013-06-17 | 2013-06-21 | LUIS ALBERTO CORREA OSSA | MUNICIPIO DE ZARAGOZA | N/A | 2013-08-12 | 2013-08-30 |  | 3.4 | 2013-12-10 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 62847030 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-04-29 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | 2012050000295 2012050000295 | No Asignado | No Recibido
2013 | CD-20-187-2013 | 2013-CF-20-0123 | N/A | Liquidado | Coordinación técnica, operativa, administrativa y académica para el funcionamiento del Túnel Fernando Gómez Martínez , la Conexión Vial Guillermo Gaviria Correa y la Antigua Vía al Mar (incluidos los peajes) |  | 6033885404 |  | N/A | 0 | Contratación Directa | Gerencia de Proyectos Estratégicos |  |  | GUSTAVO ADOLFO LASTRA BERMÚDEZ | UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA | N/A | 2013-06-21 | 2013-07-01 |  | 11.9 | 2014-06-30 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 6033885404 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2020-11-17 | 0 |  | 0% | 1038% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2013 | SA-BID-20-01-2013 | 2013-BB-20-8001 | N/A | Liquidado | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO Y LICENCIAS DE SOFTWARE PARA LA IMPLEMENTACIÓN, OPERACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE MANERA CONTINUA DEL INVENTARIO VIAL DE LA RED SECUNDARIA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. |  | 368141080 | 368141080 | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Desarrollo Físico-BID | 2013-07-08 |  | JUAN DAVID GIRALDO GOMEZ |  | N/A | 2013-07-17 | 2013-07-26 |  | 2 | 2013-09-25 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.17.1/1120/0-8002/253130000/18-2007/001 | 4500032812 | 368141080 | 0 | N/A | N/A | 368141080 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2013-10-24 | N/A | N/A | 0 |  | 10000% | 10000% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2013 | CD-20-206-2013 | 2013-CF-20-0131 | N/A | Liquidado | Convenio interadministrativo de cooperación entre el departamento de Antioquia - Secretaría de Infraestructura Física y el Municipio de Cáceres para aunar esfuerzos para la atención de las emergencias en las vías a cargo del departamento en dicho Municipio. |  | 55873824 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2013-04-02 |  |  | MUNICIPIO DE CACERES | N/A | 2013-04-02 | 2013-04-02 |  | 3 | 2013-07-02 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 55873824 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-04-17 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | 2012050000008 2012050000008 | No Asignado | No Recibido
2013 | CD-20-207-2013 | 2013-CF-20-0132 | N/A | Liquidado | Convenio interadministrativo de cooperación entre el departamento de Antioquia - Secretaría de Infraestructura Física y el Municipio de Remedios para aunar esfuerzos para la atención de las emergencias en las vías a cargo del departamento en dicho Municipio. |  | 108500656 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2013-04-02 |  |  | MUNICIPIO DE REMEDIOS | N/A | 2013-04-02 | 2013-04-02 |  | 3 | 2013-07-02 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 108500656 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-04-29 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | 2012050000008 2012050000008 | No Asignado | No Recibido
2013 | CD-20-208-2013 | 2013-CF-20-0133 | N/A | Liquidado | Convenio interadministrativo de colaboración del departamento de Antioquia- Secretaría de Infraestructura Física con el Municipio de Arboletes para el apoyo en el mantenimiento de la red vial terciaria del Municipio. |  | 142082840 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2013-06-24 | 2013-07-02 |  | MUNICIPIO DE ARBOLETES | N/A | 2013-07-15 | 2013-10-08 |  | 2 | 2013-12-08 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 142082840 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-01-30 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | 2012050000008 2012050000008 | No Asignado | No Recibido
2013 | CD-20-209-2013 | 2013-CF-20-0134 | N/A | Liquidado | Convenio interadministrativo de colaboración del departamento de Antioquia- Secretaría de Infraestructura Física con el Municipio de La Ceja para el apoyo en el mantenimiento de la red vial terciaria del Municipio. |  | 133112512 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2013-06-24 | 2013-07-02 |  | LA CEJA DEL TAMBO | N/A | 2013-07-17 | 2013-10-07 |  | 2 | 2013-12-07 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 133112512 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-02-09 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | 2012050000008 2012050000008 | No Asignado | No Recibido
2013 | CD-20-210-2013 | 2013-CF-20-0135 | N/A | Liquidado | Convenio interadministrativo de colaboración del departamento de Antioquia - Secretaría de Infraestructura Física con el Municipio de Puerto Triunfo para el apoyo en el mantenimiento de la red vial terciaria del Municipio. |  | 132825128 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2013-06-24 | 2013-07-02 |  | MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO | N/A | 2013-07-15 | 2013-07-15 |  | 2 | 2013-09-15 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 132825128 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-02-09 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | 2012050000008 2012050000008 | No Asignado | No Recibido
2013 | CD-20-211-2013 | 2013-CF-20-0136 | N/A | Liquidado | Convenio interadministrativo de colaboración del departamento de Antioquia- Secretaría de Infraestructura Física con el Municipio de Angostura para el apoyo en el mantenimiento de la red vial terciaria del Municipio. |  | 133112512 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2013-06-24 | 2013-07-02 |  | MUNICIPIO DE ANGOSTURA | N/A | 2013-07-10 | 2013-07-11 |  | 2 | 2013-09-11 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 133112512 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-02-05 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | 2012050000008 2012050000008 | No Asignado | No Recibido
2013 | CD-20-212-2013 | 2013-CF-20-0137 | N/A | Liquidado | Convenio interadministrativo de cooperación entre el departamento de Antioquia - Secretaría de Infraestructura Física y el Municipio de Frontino para aunar esfuerzos para la atención de las emergencias en las vías a cargo del departamento en dicho Municipio. |  | 168098720 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2013-04-02 |  |  | MUNICIPIO DE FRONTINO | N/A | 2013-04-04 | 2013-04-04 |  | 0 |  | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 168098720 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-04-09 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | 2012050000008 2012050000008 | No Asignado | No Recibido
2013 | CD-20-213-2013 | 2013-CF-20-0138 | N/A | Liquidado | Convenio interadministrativo de cooperación entre el departamento de Antioquia - Secretaría de Infraestructura Física y el Municipio de Briceño para aunar esfuerzos para la atención de las emergencias en las vías a cargo del departamento en dicho Municipio. |  | 88532656 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2013-06-20 |  |  | Municipio de Briceño | N/A | 2013-06-24 |  |  | 0 |  | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 88532656 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-04-08 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | 2012050000008 2012050000008 | No Asignado | No Recibido
2013 | 764-CON-BID-20-21-2013 | 4600000567 | N/A | Liquidado | Consultoría de un (1) ingeniero civil, para la planeación, organización y coordinación de las actividades correspondientes a la ejecución, recibo y liquidadación de los contratos de obra e interventoría celebrados bajo marco del contrato préstamo 1825/OC-CO. |  | 40415615 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Desarrollo Físico-BID | 2013-09-02 |  | MAURICIO ANDRÉS ARIAS NAVARRO |  | N/A | 2013-08-27 | 2013-08-27 |  | 4.1 | 2013-12-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 40415615 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2014-01-07 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 7941% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2013 | 829-RE-20-302-2013 | 4600000990 | N/A | Resciliado | Aunar esfuerzos entre el SENA y la gobernación de Antioquia, con el fin de articular acciones que permitan la cualificación de competencial laborales, habilidades y destrezas ocupacionales para la generación de nuevos empleos e ingresos, mejorando sus niveles de empleabilidad en el área de obras civiles, impartiendo formación complementaria en programas de mantenimiento de vías secundarias y emprendimiento en ocho (8) subregiones del departamento de Antioquia. |  | 178401400 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Desarrollo Físico |  |  |  |  | N/A | 2013-11-08 |  |  | 0 |  | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 178401400 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2013 | 1008-SA-20-19-2013 | 4600001244 | N/A | Liquidado | CONSTRUCCION DE OBRAS PARA ATENCION DE PERDIDA DE BANCA EN LA VIA ABEJORRAL - PANTANILLO - EL ORO, SUBREGION ORIENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA |  | 278702410 | 278702410 | N/A | 0 | Selección abreviada | Dirección de Desarrollo Físico | 2013-10-07 |  | CLAUDIA ANDREA BORREGO GARCÍA | GUINCO SAS | N/A | 2013-12-04 | 2013-12-10 | 2014-03-10 | 4.5 | 2014-04-25 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: 1.5 | 26/04/2014 -- 09/06/2014 | AF94/1120/0-1010/253230000/18-2008/001 MantenimientoRehabilitacionMejoramientoRVS |  |  | 1 | N/A | N/A | 278702410 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2014-09-01 | N/A | N/A | 0 |  | 10000% | 12597% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2013 | RE-20-254-2013 | 2013-CF-20-0193 | N/A | Liquidado | El Departamento colaborará al Municipio de Argelia con el suministro de cemento, pintura e implementos para pintar, para llevar a cabo la ejecución del proyecto integral de mejoramiento urbano denominado Pavimentación en Concreto Rígido de Vías Urbanas y Pintura de Fachadas del Municipio de Argelia. 61156661 |  | 57130000 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2013-08-20 | 2013-08-27 | ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO | MUNICIPIO DE ARGELIA | N/A | 2013-09-09 |  |  | 0 | 2013-12-10 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 57130000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2014-10-15 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2013 | RE-20-263-2013 | 2013-CF-20-0194 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO colaborará al Municipio de Girardota con el suministro Cemento, pintura e implementos para pintar, para llevar a cabo la ejecución del Proyecto Integral de mejoramiento urbano denominado "Pavimentación en Concreto Rígido de Vías Urbanas y Pintura de fachadas del Municipio de Girardota" 62847030 |  | 62847030 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2013-08-20 | 2013-08-27 | JAIME ARTURO OSPINA GIRALDO | MUNICIPIO DE GIRARDOTA | N/A | 2013-09-05 |  |  | 0 | 2013-12-10 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 62847030 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-02-16 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2013 | RE-20-264-2013 | 2013-CF-20-0195 | N/A | Liquidado | El Departamento colaborará al Municipio de Caracolí con el suministro Cemento, para llevar a cabo la ejecución del Proyecto Integral de mejoramiento urbano denominado "Pavimentación en Concreto Rígido de Vías Urbanas Municipio de Caracolí" 48.521.100 |  | 48521100 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2013-08-20 | 2013-08-27 | LUIS ALBERTO CORREA OSSA | MUNICIPIO DE CARACOLI | N/A | 2013-09-06 |  |  | 0 | 2013-12-10 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 48521100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-06-17 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2013 | SA-20-16-2013 | 2013-SS-20-0032 | N/A | Liquidado | MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS DEL TÚNEL FERNANDO GOMEZ MARTINEZ, INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS |  | 1423569123 | 2132049906 | N/A | 0 | Selección abreviada |  |  |  | CARLOS ALBERTO GOMEZ USUGA | SYSTEMS & TECHNOLOGIES SYTECSA S.A. | N/A |  | 2014-02-05 | 2015-02-05 | 21 | 2015-11-04 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: 6 | 06/02/2015 -- 05/08/2015 | 00000001000117060 IDSOCIO=2 IDSOCIO=3 IDSOCIO=420 |  |  | 2 | Nro.1: $ 708.480.783 | 04/02/2015 | 2132049906 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2016-09-19 | Bilateral | N/A | 0 |  | 3400% | 2119% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2013 | RE-20-278-2013 | 2013-CF-20-0229 | N/A | Liquidado | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COLABORACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA CON EL MUNICIPIO DE TITIRIBÍ PARA APOYAR CON SUMINISTRO DE MAQUINARIA EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO. |  | 126920800 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales |  |  |  | MUNICIPIO DE TITIRIBI | N/A |  | 2013-09-23 |  | 2 | 2013-11-23 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 126920800 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-02-09 | Bilateral | 2021-09-22 | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2013 | RE-20-279-2013 | 2013-CF-20-0230 | N/A | Liquidado | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COLABORACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA CON EL MUNICIPIO DE BELLO PARA APOYAR CON SUMINISTRO DE MAQUINARIA EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO. |  | 94414852 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2013-10-28 | 2013-10-31 |  | MUNICIPIO DE BELLO | N/A | 2013-11-08 |  |  | 0 |  | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 94414852 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-03-16 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2013 | CON-BID-20-01-2013 | 2013-SP-20-8001 | N/A | Liquidado | CONSULTORIA DE UN (1) INGENIERO CIVIL, PARA LA PLANEACIÓN, ORGANIZACIÓN Y CONTROL DE LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE REHAVILITACIÓN DE LAS VIAS SECUNDARIAS FINANCIADOS CON RECURSOS BID, QUE SE LE ASIGNEN, VELANDO POR EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO Y ALCANCE DE LOS CONTRATOS RELACIONADOS CON ÉSTOS, EN EL MARCO DEL CONTRATO DE PRESTAMO 1825/OC-CO |  | 74470602 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Desarrollo Físico-BID | 2013-01-03 |  | MAURICIO ANDRÉS ARIAS NAVARRO | NESTOR BUITRAGO FLORIAM | N/A | 2013-01-03 | 2013-01-03 |  | 12 | 2014-01-03 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  | 4500031230 | 74470602 | 1 | Nro.1: $ 3.800.000 |  | 78270602 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2014-01-07 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 9515% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2013 | CON-BID-20-02-2013 | 2013-SP-20-8002 | N/A | Liquidado | CONSULTORIA DE UN (1) INGENIERO CIVIL, PARA LA PLANEACIÓN, ORGANIZACIÓN Y CONTROL DE LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE REHAVILITACIÓN DE LAS VIAS SECUNDARIAS FINANCIADOS CON RECURSOS BID, QUE SE LE ASIGNEN, VELANDO POR EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO Y ALCANCE DE LOS CONTRATOS RELACIONADOS CON ÉSTOS, EN EL MARCO DEL CONTRATO DE PRESTAMO 1825/OC-CO |  | 78210492 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Desarrollo Físico-BID | 2013-01-03 |  | MAURICIO ANDRÉS ARIAS NAVARRO | JULIO CESAR SANCHEZ CADAVID | N/A | 2013-01-03 | 2013-01-03 |  | 11.9 | 2013-12-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  | 4500031229 | 78210492 | 0 | N/A | N/A | 78210492 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2014-01-07 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 9401% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2013 | CON-BID-20-03-2013 | 2013-SP-20-8003 | N/A | Liquidado | CONSULTORIA DE UN (1) INGENIERO CIVIL, PARA LA PLANEACIÓN, ORGANIZACIÓN Y CONTROL DE LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE REHAVILITACIÓN DE LAS VIAS SECUNDARIAS FINANCIADOS CON RECURSOS BID, QUE SE LE ASIGNEN, VELANDO POR EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO Y ALCANCE DE LOS CONTRATOS RELACIONADOS CON ÉSTOS, EN EL MARCO DEL CONTRATO DE PRESTAMO 1825/OC-CO |  | 74470602 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Desarrollo Físico-BID | 2013-01-03 |  | MAURICIO ANDRÉS ARIAS NAVARRO | ELKIN DARIO PIEDRAHITA NANCLARES | N/A | 2013-01-03 | 2013-01-03 |  | 12 | 2014-01-03 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  | 4500031231 | 74470602 | 0 | N/A | N/A | 74470602 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2014-01-07 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 9342% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2013 | CON-BID-20-04-2013 | 2013-SP-20-8004 | N/A | Liquidado | CONSULTORIA DE UN (1) ABOGADO EXPERTO EN LA CONTRATACION, BAJO POLITICAS DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO BID, CON EL FIN DE QUE EL MISMO PROVEA ASISTENCIA TÉCNICA JURIDICA A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS PROCESOS DE SELECCION QUE SE PRETENDEN ADELANTAR ATENDIENDO A LAS POLITICAS BID REQUERIDAS PARA LA CONTRATACIÓN, EN LAS ACTUALIZACIONES QUE SE DEBEN REALIZAR EL PLAN DE ADQUISICIONES, EN LA ATENCIÓN DE LOS COMPROMISOS CONTRACTUALES PENDIENTES POR REALIZAR, Y EN LOS REQUERIMIENTOS REALIZADOS POR EL BANCO Y POR ENTES PÚBLICOS Y PRIVADOS RELACIONADOS CON LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE PRESTAMO 1825/OC-CO |  | 112320001 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Desarrollo Físico-BID | 2013-01-03 |  | ÓSCAR ORLANDO ESPAÑA PULIDO | PEDRO AICARDO ROJAS QUIRAMA | N/A | 2013-01-03 | 2013-01-03 |  | 11.9 | 2013-12-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  | 4500031220 | 112320000 | 0 | N/A | N/A | 112320001 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2014-01-07 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 9253% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2013 | CON-BID-20-05-2013 | 2013-SP-20-8005 | N/A | Liquidado | CONSULTORIA DE UN (1) ABOGADO EXPERTO EN LA CONTRATACION, BAJO POLITICAS DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO BID, CON EL FIN DE QUE EL MISMO PROVEA ASISTENCIA TÉCNICA JURIDICA A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS PROCESOS DE SELECCION QUE SE PRETENDEN ADELANTAR ATENDIENDO A LAS POLITICAS BID REQUERIDAS PARA LA CONTRATACIÓN, EN LAS ACTUALIZACIONES QUE SE DEBEN REALIZAR EL PLAN DE ADQUISICIONES, EN LA ATENCIÓN DE LOS COMPROMISOS CONTRACTUALES PENDIENTES POR REALIZAR, Y EN LOS REQUERIMIENTOS REALIZADOS POR EL BANCO Y POR ENTES PÚBLICOS Y PRIVADOS RELACIONADOS CON LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE PRESTAMO 1825/OC-CO |  | 85464401 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Desarrollo Físico-BID | 2013-01-03 |  | ÓSCAR ORLANDO ESPAÑA PULIDO | GLORIA MARIA ZAPATA EUSSE | N/A | 2013-01-03 | 2013-01-03 |  | 12 | 2014-01-03 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  | 4500031218 | 85464401 | 0 | N/A | N/A | 85464401 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2014-01-07 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 8956% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2013 | CD-20-163-2013 | 2013-CF-20-0099 | N/A | Liquidado | El Departamento colaborará al Municipio de Urrao con el suministro de Cemento, Pintura e implementos para pintar; para llevar a cabo la ejecución del Proyecto Integral de Mejoramiento Urbano denominado "Pavimentación en Concreto Rígido de Vías Urbanas y Pintura de Fachadas del Municipio de Urrao" 65772668 |  | 65772668 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2013-06-11 | 2013-06-21 | ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO | MUNICIPIO DE URRAO | N/A | 2013-07-04 | 2013-07-31 |  | 4.3 | 2013-12-10 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 65772668 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-01-22 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | 2012050000295 2012050000295 | No Asignado | No Recibido
2013 | CD-20-164-2013 | 2013-CF-20-0100 | N/A | Liquidado | El Departamento colaborará al Municipio de Valparaiso con el suministro de Cemento, Pintura e implementos para pintar; para llevar a cabo la ejecución del Proyecto Integral de Mejoramiento Urbano denominado "Pavimentación en Concreto Rígido en vías urbanas y pintura de fachadas del Municipio de Valparaiso" 56388956 |  | 56388956 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2013-06-04 | 2013-06-11 | ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO | MUNICIPIO DE VALPARAISO | N/A | 2013-06-26 |  |  | 0 | 2013-12-10 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 56388956 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-08-14 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | 2012050000295 2012050000295 | No Asignado | No Recibido
2013 | CD-20-165-2013 | 2013-CF-20-0101 | N/A | Liquidado | El Departamento colaborará al Municipio de Venecia con el suministro de Cemento, Pintura e implementos para pintar; para llevar a cabo la ejecución del Proyecto Integral de Mejoramiento Urbano denominado "Pavimentación en Concreto Rígido en vías urbanas y pintura de fachadas del Municipio de Venecia" 60679891 |  | 60679891 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2013-06-04 | 2013-06-11 | ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO | MUNICIPIO DE VENECIA | N/A | 2013-06-24 | 2013-07-24 |  | 4.5 | 2013-12-10 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 60679891 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-05-14 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | 2012050000295 2012050000295 | No Asignado | No Recibido
2013 | CD-20-129-2013 | 2013-CF-20-0065 | N/A | Liquidado | El Departamento colaborará al Municipio de Yarumal con el suministro de Cemento, Pintura e implementos para pintar; para llevar a cabo la ejecución del Proyecto Integral de Mejoramiento Urbano denominado "Pavimentación en Concreto Rígido en vías urbanas y pintura de fachadas del Municipio de Yarumal"62847030 |  | 62847030 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2013-06-04 | 2013-06-11 | JAIME ARTURO OSPINA GIRALDO | MUNICIPIO DE YARUMAL | N/A | 2013-06-26 | 2013-07-17 |  | 4.8 | 2013-12-10 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 62847030 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2014-08-19 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | 2012050000295 2012050000295 | No Asignado | No Recibido
2013 | CD-20-91-2013 | 2013-CF-20-0011 | N/A | Liquidado | ALQUILER DEL SERVICIO DE GRÚA TIPO PLANCHON Y PLUMA QUE PRESTE SUS SERVICIOS AL TUNEL FERNANDO GÓMEZ MARTÍNEZ, A LA CONEXIÓN VIAL GUILLERMO GAVIRIA CORREA Y A LA ANTIGUA VÍA AL MAR. |  | 181730001 |  | N/A | 0 | Contratación Directa | Gerencia de Proyectos Estratégicos |  |  | OSCAR ARMANDO SUAREZ |  | N/A |  | 2013-05-20 |  | 12 | 2014-05-20 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 181730001 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2020-11-24 | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | 2012050000259 2012050000259 | No Asignado | No Recibido
2013 | CD-20-166-2013 | 2013-CF-20-0102 | N/A | Liquidado | El Departamento colaborará al Municipio de Anorí con el suministro de Cemento, Pintura e implementos para pintar; para llevar a cabo la ejecución del Proyecto Integral de Mejoramiento Urbano denominado "Pavimentación de vías urbanas y pintura de fachadas del Municipio de Anorí" 62847030 |  | 62847030 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2013-06-17 | 2013-06-21 | LUIS ALBERTO CORREA OSSA | MUNICIPIO DE ANORI | N/A | 2013-07-04 | 2013-07-15 |  | 4.8 | 2013-12-10 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 62847030 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-04-24 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | 2012050000295 2012050000295 | No Asignado | No Recibido
2013 | CD-20-167-2013 | 2013-CF-20-0103 | N/A | Liquidado | El Departamento colaborará al Municipio de Cisneros con el suministro de Cemento, Pintura e implementos para pintar; para llevar a cabo la ejecución del Proyecto Integral de Mejoramiento Urbano denominado "Pavimentación de vías urbanas y pintura de fachadas del Municipio de Cisneros" 54070117 |  | 54070117 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2013-06-17 | 2013-06-21 | LUIS ALBERTO CORREA OSSA |  | N/A | 2013-07-17 | 2013-07-19 |  | 4.7 | 2013-12-10 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 54070117 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-03-25 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | 2012050000295 2012050000295 | No Asignado | No Recibido
2013 | CD-20-168-2013 | 2013-CF-20-0104 | N/A | Liquidado | El Departamento colaborará al Municipio de Remedios con el suministro de Cemento, Pintura e implementos para pintar; para llevar a cabo la ejecución del Proyecto Integral de Mejoramiento Urbano denominado "Pavimentación de vías y pintura de fachadas, en la zona urbana y en el Corregimiento La Cruzada del Municipio de Remedios" 62847030 |  | 62847030 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2013-06-17 | 2013-06-21 | LUIS ALBERTO CORREA OSSA | MUNICIPIO DE REMEDIOS | N/A | 2013-07-10 | 2013-07-24 |  | 4.5 | 2013-12-10 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 62847030 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-04-24 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | 2012050000295 2012050000295 | No Asignado | No Recibido
2013 | CD-20-170-2013 | 2013-CF-20-0106 | N/A | Liquidado | El Departamento colaborará al Municipio de San Roque con el suministro de Cemento, Pintura e implementos para pintar; para llevar a cabo la ejecución del Proyecto Integral de Mejoramiento Urbano denominado "Pavimentación de vías y pintura de fachadas, en la zona urbana y en el Corregimiento San José del Nus del Municipio de San Roque" 62847030 |  | 62847030 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2013-06-17 | 2013-06-21 | LUIS ALBERTO CORREA OSSA | MUNICIPIO DE SAN ROQUE | N/A | 2013-07-04 | 2013-08-15 |  | 3.8 | 2013-12-10 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 62847030 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-06-17 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | 2012050000295 2012050000295 | No Asignado | No Recibido
2013 | CD-20-171-2013 | 2013-CF-20-0107 | N/A | Liquidado | El Departamento colaborará al Municipio de Segovia con el suministro de Cemento, Pintura e implementos para pintar; para llevar a cabo la ejecución del Proyecto Integral de Mejoramiento Urbano denominado "Pavimentación de vías urbanas y pintura de fachadas del Municipio de Segovia" 62847030 |  | 62847030 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2013-06-17 | 2013-06-21 | LUIS ALBERTO CORREA OSSA | MUNICIPIO DE SEGOVIA | N/A | 2013-07-12 | 2013-08-02 |  | 4.3 | 2013-12-10 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 62847030 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-04-24 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | 2012050000295 2012050000295 | No Asignado | No Recibido
2013 | CD-20-172-2013 | 2013-CF-20-0108 | N/A | Liquidado | El Departamento colaborará al Municipio de Yalí con el suministro de Cemento, Pintura e implementos para pintar; para llevar a cabo la ejecución del Proyecto Integral de Mejoramiento Urbano denominado "Pavimentación de vías urbanas y pintura de fachadas del Municipio de Yalí. 62847030 |  | 62847030 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2013-06-17 | 2013-06-21 | LUIS ALBERTO CORREA OSSA | MUNICIPIO DE YALI | N/A | 2013-07-05 | 2013-07-05 |  | 5.2 | 2013-12-10 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 62847030 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-07-22 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | 2012050000295 2012050000295 | No Asignado | No Recibido
2013 | CD-20-173-2013 | 2013-CF-20-0109 | N/A | Liquidado | El Departamento colaborará al Municipio de Yolombó con el suministro de Cemento, Pintura e implementos para pintar; para llevar a cabo la ejecución del Proyecto Integral de Mejoramiento Urbano denominado "Pavimentación de vías urbanas y pintura de fachadas del Municipio de Yolombó" 62847030 |  | 62847030 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2013-06-17 | 2013-06-21 | LUIS ALBERTO CORREA OSSA | MUNICIPIO DE YOLOMBO | N/A | 2013-07-04 | 2013-07-12 |  | 4.9 | 2013-12-10 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 62847030 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-03-11 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | 2012050000295 2012050000295 | No Asignado | No Recibido
2013 | CD-20-174-2013 | 2013-CF-20-0110 | N/A | Liquidado | El Departamento colaborará al Municipio de Buriticá con el suministro de Cemento, Pintura e implementos para pintar; para llevar a cabo la ejecución del Proyecto Integral de Mejoramiento Urbano denominado "Pavimentación de vías y pintura de fachadas, en la zona urbana y en el Corregimiento Llanos de Urarco del Municipio de Buriticá" 62847030 |  | 62847030 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2013-06-17 | 2013-06-21 | MARTHA BEATRIZ SEPÚLVEDA MAZO | MUNICIPIO DE BURITICA | N/A | 2013-07-10 | 2013-07-31 |  | 4.3 | 2013-12-10 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 62847030 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-02-18 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | 2012050000295 2012050000295 | No Asignado | No Recibido
2013 | CD-20-175-2013 | 2013-CF-20-0111 | N/A | Liquidado | El Departamento colaborará al Municipio de Uramita con el suministro de Cemento, Pintura e implementos para pintar; para llevar a cabo la ejecución del Proyecto Integral de Mejoramiento Urbano denominado "Pavimentación de vías y pintura de fachadas, en la zona urbana y en los Corregimientos El Pital y Ambalema del Municipio de Uramita" 62847030 |  | 62847030 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2013-06-17 | 2013-06-21 | MARTHA BEATRIZ SEPÚLVEDA MAZO | MUNICIPIO DE URAMITA | N/A | 2013-07-04 | 2013-07-25 |  | 4.5 | 2013-12-10 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 62847030 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2014-11-21 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | 2012050000295 2012050000295 | No Asignado | No Recibido
2013 | CD-20-176-2013 | 2013-CF-20-0112 | N/A | Liquidado | El Departamento colaborará al Municipio de Peque con el suministro de Cemento, Pintura e implementos para pintar; para llevar a cabo la ejecución del Proyecto Integral de Mejoramiento Urbano denominado "Pavimentación de vías urbanas y pintura de fachadas del Municipio de Peque" 62847030 |  | 62847030 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales |  |  | MARTHA BEATRIZ SEPÚLVEDA MAZO | MUNICIPIO DE PEQUE | N/A | 2013-07-08 |  |  | 0 | 2013-12-10 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 62847030 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-01-14 | Bilateral | N/A | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | 2012050000295 2012050000295 | No Asignado | No Recibido
2013 | CD-20-177-2013 | 2013-CF-20-0113 | N/A | Liquidado | El Departamento colaborará al Municipio de Caicedo con el suministro de Cemento, Pintura e implementos para pintar; para llevar a cabo la ejecución del Proyecto Integral de Mejoramiento Urbano denominado "Pavimentación de vías urbanas y pintura de fachadas del Municipio de Caicedo" 62847030 |  | 62847030 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2013-06-17 | 2013-06-21 | MARTHA BEATRIZ SEPÚLVEDA MAZO | MUNICIPIO DE CAICEDO | N/A | 2013-07-10 | 2013-08-22 |  | 3.6 | 2013-12-10 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 62847030 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2014-12-18 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | 2012050000295 2012050000295 | No Asignado | No Recibido
2013 | CD-20-178-2013 | 2013-CF-20-0114 | N/A | Liquidado | El Departamento colaborará al Municipio de Anzá con el suministro de Cemento, Pintura e implementos para pintar; para llevar a cabo la ejecución del Proyecto Integral de Mejoramiento Urbano denominado "Pavimentación de vías urbanas y pintura de fachadas del Municipio de Anzá". 62847030 |  | 62847030 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2013-06-17 | 2013-06-21 | MARTHA BEATRIZ SEPÚLVEDA MAZO | MUNICIPIO DE ANZA | N/A | 2013-07-04 | 2013-07-25 |  | 4.5 | 2013-12-10 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 62847030 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2014-12-02 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2013 | CD-20-179-2013 | 2013-CF-20-0115 | N/A | Liquidado | El Departamento colaborará al Municipio de Sabanalarga con el suministro de Cemento, Pintura e implementos para pintar; para llevar a cabo la ejecución del Proyecto Integral de Mejoramiento Urbano denominado "Pavimentación de vías urbanas y pintura de fachadas del Municipio de Sabanalarga". 62847030 |  | 62847030 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2013-06-17 | 2013-06-21 | MARTHA BEATRIZ SEPÚLVEDA MAZO |  | N/A | 2013-07-04 | 2013-07-24 |  | 4.5 | 2013-12-10 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 62847030 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-06-04 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | 2012050000295 2012050000295 | No Asignado | No Recibido
2013 | CD-20-180-2013 | 2013-CF-20-0116 | N/A | Liquidado | El Departamento colaborará al Municipio de Frontino con el suministro de Cemento, Pintura e implementos para pintar; para llevar a cabo la ejecución del Proyecto Integral de Mejoramiento Urbano denominado "Pavimentación de vías urbanas y pintura de fachadas del Municipio de Frontino". 62847030 |  | 62847030 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2013-06-17 | 2013-06-21 | MARTHA BEATRIZ SEPÚLVEDA MAZO | MUNICIPIO DE FRONTINO | N/A | 2013-07-08 | 2013-07-15 |  | 4.8 | 2013-12-10 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 62847030 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-01-19 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | 2012050000295 2012050000295 | No Asignado | No Recibido
2013 | CD-20-181-2013 | 2013-CF-20-0117 | N/A | Liquidado | El Departamento colaborará al Municipio de Amalfi con el suministro de Cemento, Pintura e implementos para pintar; para llevar a cabo la ejecución del Proyecto Integral de Mejoramiento Urbano denominado "Pavimentación de vías urbanas y pintura de fachadas del Municipio de Amalfí". 62847030 |  | 62847030 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2014-03-17 | 2013-06-21 | LUIS ALBERTO CORREA OSSA | MUNICIPIO DE AMALFI | N/A | 2013-07-10 | 2013-07-10 |  | 5 | 2013-12-10 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 62847030 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-05-14 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | 2012050000295 2012050000295 | No Asignado | No Recibido
2013 | CD-20-182-2013 | 2013-CF-20-0118 | N/A | Liquidado | El Departamento colaborará al Municipio de Puerto Berrio con el suministro de Cemento, Pintura e implementos para pintar; para llevar a cabo la ejecución del Proyecto Integral de Mejoramiento Urbano denominado "Pavimentación de vías urbanas y pintura de fachadas del Municipio de Puerto Berrio" 51642921 |  | 51642921 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2013-06-17 | 2013-06-21 | LUIS ALBERTO CORREA OSSA | MUNICIPIO DE PUERTO BERRIO | N/A | 2013-07-09 | 2013-07-11 |  | 5 | 2013-12-10 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 51642921 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-06-02 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | 2012050000295 2012050000295 | No Asignado | No Recibido
2013 | CD-20-183-2013 | 2013-CF-20-0119 | N/A | Liquidado | El Departamento colaborará al Municipio de Puerto Nare con el suministro de Cemento, Pintura e implementos para pintar; para llevar a cabo la ejecución del Proyecto Integral de Mejoramiento Urbano denominado "Pavimentación de vías y pintura de fachadas, en el Corregimiento La Sierra del Municipio de Puerto Nare". 62847030 |  | 62847030 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2013-06-17 | 2013-06-21 | LUIS ALBERTO CORREA OSSA | MUNICIPIO DE PUERTO NARE | N/A | 2013-07-12 | 2013-07-22 |  | 4.6 | 2013-12-10 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 62847030 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-05-05 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | 2012050000295 2012050000295 | No Asignado | No Recibido
2013 | CD-20-184-2013 | 2013-CF-20-0120 | N/A | Liquidado | El Departamento colaborará al Municipio de Puerto Triunfo con el suministro de Cemento, Pintura e implementos para pintar; para llevar a cabo la ejecución del Proyecto Integral de Mejoramiento Urbano denominado "Pavimentación de vías y pintura de fachadas, en los Corregimientos de Estación Cocorná y Puerto Perales del Municipio de Puerto Triunfo" 62847030 |  | 62847030 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2013-06-17 | 2013-06-21 | LUIS ALBERTO CORREA OSSA | MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO | N/A | 2013-07-04 | 2013-07-04 |  | 5.2 | 2013-12-10 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 62847030 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-04-08 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | 2012050000295 2012050000295 | No Asignado | No Recibido
2013 | CD-20-185-2013 | 2013-CF-20-0121 | N/A | Liquidado | El Departamento colaborará al Municipio de Tarazá con el suministro de Cemento, Pintura e implementos para pintar; para llevar a cabo la ejecución del Proyecto Integral de Mejoramiento Urbano denominado "Pavimentación de vías urbanas y pintura de fachadas del Municipio de Tarazá". 62847030 |  | 62847030 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2013-06-17 | 2013-06-21 | LUIS ALBERTO CORREA OSSA | MUNICIPIO DE TARAZA | N/A | 2013-07-17 | 2013-07-11 |  | 5 | 2013-12-10 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 62847030 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-04-10 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | 2012050000295 2012050000295 | No Asignado | No Recibido
2013 | RE-20-265-2013 | 2013-CF-20-0207 | N/A | Liquidado | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COLABORACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA CON EL MUNICIPIO DE PUERTO NARE PARA APOYAR CON SUMINISTRO DE MAQUINARIA EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO. |  | 119274148 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2013-08-26 | 2013-08-30 |  | MUNICIPIO DE PUERTO NARE | N/A | 2013-09-05 | 2013-09-25 |  | 2 | 2013-11-25 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 119274148 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-02-09 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2013 | RE-20-266-2013 | 2013-CF-20-0208 | N/A | Liquidado | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COLABORACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA CON EL MUNICIPIO DE EL PEÑOL PARA APOYAR CON SUMINISTRO DE MAQUINARIA EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO. |  | 260144064 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2013-08-26 | 2013-08-30 |  | Municipio del Peñol | N/A | 2013-08-30 | 2013-09-19 |  | 2 | 2013-11-19 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 260144064 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-02-09 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2013 | RE-20-267-2013 | 2013-CF-20-0209 | N/A | Liquidado | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COLABORACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA CON EL MUNICIPIO DE TARSO PARA APOYAR CON SUMINISTRO DE MAQUINARIA EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO. |  | 119274148 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2013-08-26 | 2013-08-30 |  | MUNICIPIO DE TARSO | N/A |  | 2013-09-16 |  | 2 | 2013-11-16 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 119274148 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-02-17 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2013 | RE-20-268-2013 | 2013-CF-20-0210 | N/A | Liquidado | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COLABORACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA CON EL MUNICIPIO DE LIBORINA PARA APOYAR CON SUMINISTRO DE MAQUINARIA EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO. |  | 108653600 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2013-08-26 | 2013-08-30 |  | MUNICIPIO DE LIBORINA | N/A | 2013-09-04 |  |  | 0 |  | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 108653600 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-02-09 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2013 | RE-20-269-2013 | 2013-CF-20-0211 | N/A | Liquidado | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COLABORACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA CON EL MUNICIPIO DE CHOGORODO PARA APOYAR CON SUMINISTRO DE MAQUINARIA EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO. |  | 149177712 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2013-09-02 | 2013-09-06 |  | MUNICIPIO DE CHIGORODO | N/A | 2013-10-01 |  |  | 0 |  | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 149177712 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-02-16 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2013 | RE-20-270-2013 | 2013-CF-20-0212 | N/A | Liquidado | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COLABORACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA- SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA CON EL MUNICIPIO DE SAN JERONIMO PARA APOYAR CON SUMINISTRO DE MAQUINARIA EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO. |  | 138961536 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2013-08-26 | 2013-08-30 |  | Municipio de San Jeronimo | N/A | 2013-09-05 | 2013-09-24 |  | 2 | 2013-11-24 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 138961536 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-02-25 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2013 | RE-20-271-2013 | 2013-CF-20-0213 | N/A | Liquidado | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COLABORACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA CON EL MUNICIPIO DE APARTADO PARA APOYAR CON SUMINISTRO DE MAQUINARIA EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO. |  | 356906432 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2013-08-26 | 2013-08-30 |  | MUNICIPIO DE APARTADO | N/A | 2013-09-19 |  |  | 0 |  | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 356906432 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-02-09 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2013 | RE-20-272-2013 | 2013-CF-20-0214 | N/A | Liquidado | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COLABORACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA CON EL MUNICIPIO DE EBEJICO PARA APOYAR CON SUMINISTRO DE MAQUINARIA EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO. |  | 119274080 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2013-08-26 | 2013-08-30 |  | MUNICIPIO DE EBEJICO | N/A | 2013-09-04 | 2013-09-20 |  | 2 | 2013-11-20 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 119274080 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-02-19 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2013 | RE-20-273-2013 | 2013-CF-20-0215 | N/A | Liquidado | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COLABORACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA CON EL MUNICIPIO DE CAREPA PARA APOYAR CON SUMINISTRO DE MAQUINARIA EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO. |  | 102150600 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2013-08-26 | 2013-08-30 |  | MUNICIPIO DE CAREPA | N/A | 2013-08-14 |  |  | 0 |  | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 102150600 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-03-24 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2013 | RE-20-274-2013 | 2013-CF-20-0216 | N/A | Liquidado | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COLABORACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA CON EL MUNICIPIO DE CAUCASIA PARA APOYAR CON SUMINISTRO DE MAQUINARIA EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO. |  | 132214560 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2013-09-02 | 2013-09-06 |  | MUNICIPIO DE CAUCASIA | N/A | 2013-09-20 | 2013-09-24 |  | 2 | 2013-11-24 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 132214560 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-02-06 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2013 | CON-BID-20-06-2013 | 2013-SP-20-8006 | N/A | Liquidado | CONSULTORIA DE UN (1) PROFESIONAL EXPERTO EN LA GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DE PROYECTOS CON BANCA MULTILATERAL, BAJO POLITICAS DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO BID, CON EL FIN DE QUE EL MISMO PROVEA ASISTENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS PROCESOS QUE SE PRETENDEN ADELANTAR ATENDIENDO A LAS POLITICAS BID, EN LAS ACTUALIZACIONES QUE SE DEBEN REALIZAR EL PLAN DE ADQUISICIONES, EN LA ATENCIÓN DE LOS COMPROMISOS CONTRACTUALES PENDIENTES POR REALIZAR, Y EN LOS REQUERIMIENTOS REALIZADOS POR EL BANCO Y POR ENTES PÚBLICOS Y PRIVADOS RELACIONADOS CON LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE PRESTAMO 1825/OC-CO |  | 112320000 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Desarrollo Físico-BID | 2013-01-03 |  | ADRIANA MARCELA MORA ROMERO | JUAN CARLOS ARROYAVE PELAEZ | N/A | 2013-01-03 | 2013-01-03 |  | 11.9 | 2013-12-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  | 4500031227 | 112320000 | 0 | N/A | N/A | 112320000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2014-01-07 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 9204% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2013 | CON-BID-20-07-2013 | 2013-SP-20-8007 | N/A | Liquidado | CONSULTORIA DE UN CONTADOR PARA PROVEER ASISTENCIA TÉCNICA Y CONTABLE A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LA PREPARACIÓN DE LOS INFORMES FINANCIEROS DEL PROGRAMA VIAS PARA LA INTEGRACIÓN Y LA EQUIDAD PVIE QUE SEAN REQUERIDOS POR EL BID, LA GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA Y POR ENTES PÚBLICOS Y PRIVADOS. |  | 77386602 | 68475608 | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Desarrollo Físico-BID | 2013-01-03 |  | JUAN CARLOS ARROYAVE PELÁEZ | GIOVANNA MARIA JIMENEZ DUQUE | N/A | 2013-01-03 | 2013-01-03 |  | 12 | 2014-01-03 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.17.1/1120/0-8002/253130000/18-2007/001 | 4500031228 | 77386602 | 1 | N/A | N/A | 77386602 | 1 - Modificación Cláusula #3 | 20/02/2013 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2014-01-07 | N/A | N/A | 0 |  | 10000% | 8849% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2013 | CON-BID-20-08-2013 | 2013-SP-20-8008 | N/A | Liquidado | CONSULTORÍA DE (1) UN INGENIERO PARA LA COORDINACIÓN Y EL DESARROLLO DEL SOFTWARE PARA INGRESAR LOS DATOS DE LOS INVENTARIOS VIALES, INTERFASES CON LOS EQUIPOS, MONTAJE EN EL SERVIDOR Y CAPACITACIÓN EN LA ACTUALIZACIÓN Y OPERACIÓN DEL SOFTWARE |  | 43050000 | 43050000 | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Desarrollo Físico-BID | 2013-01-03 |  | CLAUDIA CRISTINA RAVE HERRERA |  | N/A | 2013-02-15 | 2013-02-15 |  | 5 | 2013-07-15 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  | 4500031468 | 43050000 | 0 | N/A | N/A | 43050000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2013-08-23 | N/A | N/A | 0 |  | 10000% | 10000% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2013 | MC-20-26-2012 | 2013-SS-20-0001 | N/A | Liquidado | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS MOTORES DE REFRIGERACIÓN DE LOS VARIADORES DE VELOCIDAD PERTENECIENTES AL SISTEMA DE VENTILACIÓN DEL TÚNEL FERNANDO GÓMEZ MARTÍNEZ |  | 13490800 |  | N/A | 0 | Mínima cuantía | Gerencia de Proyectos Estratégicos | 2012-10-08 |  | GALVIS LOPEZ CLAUDIA MARIA | MORENO VELASQUEZ NORBERTO ENRIQUE | N/A |  | 2013-05-30 | 2014-05-30 | 12 | 2014-05-30 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 13490800 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2014-11-07 | Bilateral | 2020-12-10 | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2013 | MC-20-35-2012 | 2013-SS-20-0002 | N/A | Liquidado | SUMINISTRO DE SILLAS ERGONÓMICAS PARA EL TUNEL FERNANDO GÓMEZ MARTÍNEZ |  | 8853120 |  | N/A | 0 | Mínima cuantía | Gerencia de Proyectos Estratégicos | 2012-12-10 |  | GALVIS LOPEZ CLAUDIA MARIA |  | N/A |  | 2013-02-04 | 2013-02-19 | 0.5 | 2013-02-19 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 8853120 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-02-20 | Bilateral | 2020-12-10 | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2013 | MC-20-36-2012 | 2013-SS-20-0003 | N/A | Liquidado | SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL CONTRA CAIDAS PARA EL TRABAJO SEGURO EN ALTURAS, EQUIPOS PARA TRABAJO EN ESPACIOS CONFINADOS Y UN SISTEMA DE RESCATE CERTIFICADO PARA EL TÚNEL FERNANDO GÓMEZ MARTÍNEZ CONEXIÓN VIAL GUILLERMO GAVIRIA CORREA |  | 26313470 |  | N/A | 0 | Mínima cuantía | Gerencia de Proyectos Estratégicos | 2012-12-10 |  | GALVIS LOPEZ CLAUDIA MARIA | INGENIERIA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL Y AMBIENTE S.A.S | N/A |  | 2013-02-05 | 2013-04-04 | 2 | 2013-04-04 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 26313470 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2013-07-08 | Bilateral | 2020-12-10 | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2013 | CD-20-02-2013 | 2013-CF-20-0002 | N/A | Liquidado | Calibración de diseños, rediseños y complementación presupuestal del proyecto Hospital Regional de Bajo Cauca, Municipio de Caucasia, |  | 180317056 |  | N/A | 0 | Contratación Directa | Gerencia de Proyectos Estratégicos | 2013-02-04 |  | JUAN CARLOS RESTREPO GONZÁLEZ | UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA-SEDE MEDELLÍN | N/A |  | 2013-05-06 |  | 3 | 2013-08-06 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 180317056 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2013 | CD-20-08-2013 | 2013-CF-20-0003 | N/A | Liquidado | Contrato Interadministrativo para la compra de materiales a la Empresa de Vivienda de Antioquia - VIVA, para el proyecto integral de mejoramiento urbano en los Municipios del Departamento de Antioquia |  | 7438799704 |  | N/A | 0 | Contratación Directa | Dirección de Proyectos Especiales |  |  | ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO | Empresa de Vivienda de Antioquia - VIVA. | N/A | 2013-05-14 | 2013-05-17 |  | 14.9 | 2014-08-15 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: 3 1-Prorroga: 0 | 16/05/2014 -- 15/08/2014 15/12/2013 -- 15/05/2014 |  | 4500031807 | 7438799704 | 3 | Nro.1: $ 1.232.350.245 | 25/04/2014 | 8671149949 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2017-12-12 | Bilateral | N/A | 0 |  | 0% | 9756% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2013 | MC-20-01-2013 | 2013-SS-20-0013 | N/A | Liquidado | SUMINISTRO DE DOS MEDIDORES DE VISIBILIDAD Y MONÓXIDO DE CARBONO (CO) INTEGRADOS Y UNO DE VISIBILIDAD PARA EL TÚNEL FERNANDO GÓMEZ MARTÍNEZ |  | 54009600 |  | N/A | 0 | Mínima cuantía | Gerencia de Proyectos Estratégicos | 2013-01-29 |  | OSCAR ARMANDO SUAREZ | AUTOMATIZACIÓN AVANZADA | N/A |  | 2013-04-10 |  | 4 | 2013-08-10 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 54009600 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2020-11-24 | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2013 | CD-20-06-2013 | 2013-CA-20-0001 | N/A | Liquidado | Arrendamiento de inmueble para la disposición de material procedente de las excavaciones de la construcción del tramo de 4.1 kms compredido entre el sector de Loma Hermosa (san Cristobal y la carrera 80 - Conexión Vial Aburra Rio Cauca). |  | 1524286400 | 1524286399 | N/A | 0 | Contratación Directa | Gerencia de Proyectos Estratégicos | 2013-03-04 |  | CARLOS ALBERTO GOMEZ USUGA | ALBA LILA MAYA DE RESTREPO | N/A | 2013-04-22 | 2013-10-21 | 2016-01-21 | 27 | 2016-01-21 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 00000001000111203 IDSOCIO=2 IDSOCIO=3 IDSOCIO=420 |  |  | 0 | N/A | N/A | 1524286400 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |  | 7800% | 6007% | No Asignados | 2012050000259 2012050000259 | No Asignado | No Recibido
2013 | CD-BID-20-01-2013 | 2013-CF-20-8001 | N/A | Liquidado | REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE LOS CAMINOS DE HERRADURA COMPROMETIDOS EN LOS CAMINOS SIGUIENTES: ZONA A (CAMINO LOMITAS) Y ZONA B ( CAMINO A BARBACOAS) EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE PEQUE, SUBREGIÓN OCCIDENTE DE ANTIOQUIA |  | 509757474 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales-BID | 2013-04-02 |  | JOSÉ RAFAEL ARAUJO ARZUAGA | MUNICIPIO DE PEQUE | N/A | 2013-04-17 | 2013-04-30 |  | 8 | 2013-12-30 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  | 4500032082 | 433500000 | 0 | N/A | N/A | 509757474 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2014-05-21 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 8486% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2013 | CD-20-10-2013 | 2013-SS-20-0014 | N/A | Liquidado | Publicación aviso en el periódico de alta circulación en el territorio de Antioquia para convocar deudores de valorización departamental. |  | 7493600 |  | N/A | 0 | Contratación Directa | Dirección de Valorización - Secretaría de Infraestructura Física | 2013-04-08 |  | OLGA LUCÍA RESTREPO ORTIZ | PERIODICO EL COLOMBIANO S.A. & CIA S. C. A. | N/A | 2013-04-29 | 2013-04-15 |  | 1 | 2013-05-15 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  | 4500031951 | 7493600 | 0 | N/A | N/A | 7493600 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2013-07-08 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2013 | CD-20-11-2013 | 2013-SP-20-0001 | N/A | Liquidado | Prestación de servicios profesionales, para el apoyo a diferentes planes de señalización en los proyectos viales de la red vial secundaria a cargo del Departamento de Antioquia - Secretaría de Infraestructura Física |  | 31866396 | 31866396 | N/A | 0 | Contratación Directa | Subsecretaría de Planeación - Secretaría de Infraestructura Física | 2013-07-25 | 2013-06-04 | HÉCTOR HUGO FLÓREZ VALENCIA | QUENY PATRICIA BARRENECHE OSORIO | N/A | 2013-05-30 | 2013-06-11 |  | 3.6 | 2013-09-30 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 1134/1120/0-1010/999999999 | 4500032307 | 31866396 | 1 | N/A | N/A | 31866396 | 1 - Modificación Cláusula #3 |  | N/A | N/A | N/A | N/A | 2013-12-13 | N/A | N/A | 0 |  | 10000% | 9864% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2013 | CON-BID-20-09-2013 | 2013-SS-20-8002 | N/A | Liquidado | Interventoría técnica, legal, administrativa, financiera y ambiental a las Obras de apoyo al mejoramiento de la transitabilidad de las vías Marsella-Virginia-Caracolí, Puerto Triunfo-San Miguel, La Ye-Yondó y Puerto Berrío (Las Flores)-Cruces (Puerto Nare), Caracoli - San Jose del Nus de la subregión Nordeste y Magdalena Medio del Departamento de Antioquia, Etapa II - Grupo 1 |  | 371556352 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Desarrollo Físico-BID | 2013-03-18 |  | NESTOR MERARDO BUITRAGO FLORIAM |  | N/A | 2013-04-25 | 2013-06-11 |  | 6.6 | 2013-12-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  | 4500032337 | 371556352 | 2 | Nro.1: $ 24.774.541 Nro.2: $ 75.240.000 |  | 471570893 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2014-12-15 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 10000% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2013 | CON-BID-20-10-2013 | 2013-SS-20-8003 | N/A | Liquidado | Interventoría técnica, legal, administrativa, financiera y ambiental a las Obras de apoyo al mejoramiento de la transitabilidad de las vías Entrerrios-Labores-San José de la Montaña, El Chaquiro (Ruta 25)-Aragón-Labores, Variante Don Matías (Ruta 25)-Entrerrios y Pajarito-San Pedro de los Milagros-Entrerrios-Santa Rosa de la subregión Norte del Departamento de Antioquia, Etapa II - Grupo 2 |  | 263051919 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Desarrollo Físico-BID | 2013-03-18 |  | ADRIANA MARCELA MORA ROMERO |  | N/A | 2013-04-25 | 2013-06-11 |  | 6 | 2013-12-11 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  | 4500032339 | 263051919 | 0 | N/A | N/A | 263051919 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2014-12-15 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 10000% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2013 | CON-BID-20-11-2013 | 2013-SS-20-8004 | N/A | Liquidado | Interventoría técnica, legal, administrativa, financiera y ambiental a las Obras de apoyo al mejoramiento de la transitabilidad de las vías Cangrejo (Río Cauca)-Altamira, Altamira-San José, San José-Pabón-La Eme, Támesis-Puente Lata, Valparaíso-Támesis, El Cinco-Venecia, Bolombolo-Venecia y Albania-Titiribí de la subregión Suroeste del Departamento de Antioquia, Etapa II - Grupo 3 |  | 286269440 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Desarrollo Físico-BID | 2013-03-18 |  | JULIO CESAR SÁNCHEZ CADAVID |  | N/A | 2013-04-25 | 2013-06-11 |  | 6.5 | 2013-12-26 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  | 4500032340 | 286269440 | 1 | Nro.1: $ 22.925.312 |  | 309194752 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2014-12-15 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 9928% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2013 | 78-CD-20-13-2013 | 4600000029 | 4600000119 | Liquidado | URGENCIA MANIFIESTA PARA LA EVALUACION, DIAGNOSTICO, ACTUALIZACION TECNICA Y TECNOLOGICA, PUESTA A PUNTO, OPERACIÃ¿N DE PRUEBAS Y CAPACITACION EN ATENCION DE EMERGENCIAS DE LOS SISTEMAS DE TRANSPORTE POR CABLE AÃ¿REO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, UBICADOS EN LOS MUNICIPIOS DE JARDIN (408M), JERICO (710M), SOPETRAN (740M), YARUMAL (2045M), SAN ANDRES DE CUERQUIA (2132M), NARIÃ¿O (2798M) Y ARGELIA (2100M). Y DEMAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA LA SUPERACION DE LA EMERGENCIA. (Urgencia Manifiesta declarada mediante Decreto 824 del 15 de febrero de 2013) |  | 1629769939 | 18306266550 | N/A | 0 | Contratación Directa - Urgencia Manifiesta | Dirección de Proyectos Especiales | 2013-02-11 |  | JOAN MANUEL GALEANO CLARO | SYSTEMS & TECHNOLOGIES SYTECSA S.A. | N/A | 2013-05-17 | 2013-02-16 | 2013-07-16 | 18.5 | 2014-08-31 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: 5.5 2-Prorroga: 3 3-Prorroga: 4 4-Prorroga: 1 | 17/07/2013 -- 31/12/2013 01/01/2014 -- 31/03/2014 01/04/2014 -- 01/08/2014 02/08/2014 -- 01/09/2014 | A-.9.15/1120/0-8114/253320000/17-2111/001 A.9.15/1120/0-8112/253320000/17-2111/001 AF915/1120/4-1011/253320000/172111 | 4500032146 | 1629769939 | 9 | Nro.1: $ 1.000.000.000 Nro.2: $ 3.797.336.129 Nro.3: $ 2.023.420.035 Nro.4: $ 1.500.000.000 Nro.5: $ 34.984.288 | 30/07/2014 | 9985510391 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-09-28 | N/A | 2019-12-30 | 0 |  | 10000% | 9996% | No Asignados | 2012050000111 | No Asignado | No Recibido
2013 | 81-CD-20-14-2013 | 4600000119 | N/A | Liquidado | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL PARA LA URGENCIA MANIFIESTA PARA LA EVALUACION, DIAGNOSTICO, ACTUALIZACION TECNICA Y TECNOLOGICA, PUESTA A PUNTO, OPERACION DE PRUEBAS Y CAPACITACION EN ATENCION DE EMERGENCIAS DE LOS SISTEMAS DE TRANSPORTE POR CABLE AEREO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, UBICADOS EN LOS MUNICIPIOS DE JARDIN (408M), JERICO (710M), SOPETRAN (740M), YARUMAL (2045M), SAN ANDRES DE CUERQUIA (2132M), NARIÑO (2798) Y ARGELIA (2100M). Y DEMAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA LA SUPERACION DE LA EMERGENCIA |  | 945988120 | 3220161344 | N/A | 0 | Contratación Directa - Urgencia Manifiesta | Dirección de Proyectos Especiales | 2013-02-11 |  | JOAN MANUEL GALEANO CLARO | INTEGRAL S.A. | N/A | 2013-06-01 | 2013-02-19 | 2013-08-15 | 18.9 | 2014-09-15 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: 5.5 2-Prorroga: 3 3-Prorroga: 3.5 4-Prorroga: 1 | 16/08/2013 -- 31/01/2014 01/02/2014 -- 30/04/2014 01/05/2014 -- 15/08/2014 16/08/2014 -- 15/09/2014 | A.9.15/1120/0-8051/253320000/17-2111/001 A915/1120/4-1011/253320000/172111 | 4500032353 | 945988120 | 7 | Nro.1: $ 645.820.140 Nro.2: $ 418.293.189 Nro.3: $ 78.165.718 | 20/08/2014 | 2088267167 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-12-23 | N/A | N/A | 0 |  | 10000% | 9950% | No Asignados | 2012050000111 | No Asignado | No Recibido
2013 | SA-20-06-2012 | 2013-SS-20-0015 | N/A | Liquidado | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE CONTROL, INFORMACIÓN Y AUDITORIA EN LOS PEAJES ORIENTAL Y OCCIDENTAL DEL TUNEL FERNANDO GOMEZ MARTINEZ |  | 447815370 |  | N/A | 0 | Selección abreviada | Gerencia de Proyectos Estratégicos | 2012-12-14 | 2012-12-20 | GALVIS LOPEZ CLAUDIA MARIA |  | N/A |  | 2013-05-21 | 2013-11-06 | 0 |  | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 447815370 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-03-16 | Bilateral | 2020-12-10 | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2013 | CD-20-95-2013 | 2013-CF-20-0048 | N/A | Liquidado | ESTRUCTURACIÓN TÉCNICA, LEGAL Y FINANCIERA PARA LA VIABILIZACIÓN DEL PROYECTO CIRCUITO DE LOS EMBALSES EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA |  | 6345788657 | 6345788657 | N/A | 0 | Contratación Directa | Dirección de Valorización - Secretaría de Infraestructura Física | 2013-05-23 | 2013-05-28 | LUZ DARY FLÓREZ ALZATE |  | N/A | 2013-06-27 | 2013-07-08 |  | 24.8 | 2015-08-01 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: 1.8 2-Prorroga: 3 3-Prorroga: 4 | 09/11/2014 -- 01/01/2015 02/01/2015 -- 01/04/2015 02/04/2015 -- 01/08/2015 | A.9.10/1120/0-1010/253130000/18-2011/001 A.9.10/1120/0-3120/253130000/18-2011/001 A.9.10/1120/253130000/18-2011/001 | 4500032332 4500032333 4500032342 | 424611258 800608000 2582253935 | 3 | N/A | N/A | 6345788657 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2017-07-14 | Unilateral | 2021-02-25 | 0 |  | 7200% | 10000% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2013 | CD-20-92-2013 | 2013-CF-20-0049 | N/A | Liquidado | PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AMBULANCIA LAS 24 HORAS DEL DÍA A TODO COSTO PARA LA CONEXIÓN VIAL GUILLERMO GAVIRIA CORREA- TÚNEL FERNANDO GÓMEZ MARTÍNEZ Y ANTIGUA VÍA AL MAR |  | 206762880 |  | N/A | 0 | Contratación Directa | Gerencia de Proyectos Estratégicos |  |  | OSCAR ARMANDO SUAREZ |  | N/A |  | 2013-06-01 |  | 12 | 2014-06-01 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 206762880 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2020-11-24 | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2013 | CD-20-96-2013 | 2013-CF-20-0020 | N/A | Liquidado | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA PARA AUNAR ESFUERZOS PARA LA ATENCIÓN DE LAS EMERGENCIAS EN LA VÍA LIBORINA - SAN DIEGO - EL CARDAL - PARTIDAS (SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA), A CARGO DEL DEPARTAMENTO. |  | 812646 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2013-04-11 |  |  | Municipio de San José de la Montaña | N/A | 2013-04-11 | 2013-04-11 |  | 0 | 2013-04-12 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 812646 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-04-22 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | 2012050000008 2012050000008 | No Asignado | No Recibido
2013 | CD-20-07-2013 | 2013-CF-20-0004 | N/A | Liquidado | Contrato Interadministrativo para la construcción de la infraestructura de iluminación en la Doble Calzada Hatillo-Barbosa incluido el tramo Colkin (empalme con la Ruta 62 y obras complementarias) |  | 1643019649 |  | N/A | 1306106384 | Contratación Directa | Gerencia de Proyectos Estratégicos | 2013-04-02 | 2013-04-05 | JUAN DAVID BETANCUR TABORDA | Empresas Públicas de Medellín | N/A | 2013-05-15 | 2013-05-20 |  | 7 | 2013-12-20 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | IDSOCIO=240 |  |  | 0 | N/A | N/A | 1643019649 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2014-06-06 | Bilateral | 2020-12-16 | 0 |  | 10000% | 0% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2013 | CD-20-134-2013 | 2013-CF-20-0070 | N/A | Liquidado | El Departamento colaborará al Municipio de El Santuario con el suministro de Cemento, para llevar a cabo la ejecución del Proyecto Integral de Mejoramiento Urbano denominado "Pavimentación en Concreto Rígido y Construcción de Andenes en vías urbanas del Municipio de El Santuario" 51298800 |  | 51298800 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2013-06-11 |  | ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO | MUNICIPIO DEL SANTUARIO | N/A |  | 2013-08-06 |  | 4.1 | 2013-12-10 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 51298800 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2014-10-14 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | 2012050000295 2012050000295 | No Asignado | No Recibido
2013 | CD-20-122-2013 | 2013-CF-20-0058 | N/A | Liquidado | El Departamento colaborará al Municipio de Entrerrios con el suministro de Cemento, Pintura e implementos para pintar; para llevar a cabo la ejecución del Proyecto Integral de Mejoramiento Urbano denominado "Pavimentación en Concreto Rígido en vías urbanas y pintura de fachadas del Municipio de Entrerrios"61330033 |  | 61330032.72 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2013-06-11 | 2013-06-21 | JAIME ARTURO OSPINA GIRALDO | MUNICIPIO DE ENTRERRIOS | N/A | 2013-07-02 | 2013-07-10 |  | 5 | 2013-12-10 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 61330032.72 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-03-12 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | 2012050000295 2012050000295 | No Asignado | No Recibido
2013 | CD-20-115-2013 | 2013-CF-20-0051 | N/A | Liquidado | El Departamento colaborará al Municipio de Envigado con el suministro de Cemento, Pintura e implementos para pintar; para llevar a cabo la ejecución del Proyecto Integral de Mejoramiento Urbano denominado "Construcción de Andenes en vías urbanas y pintura de fachadas del Municipio de Envigado"62847030 |  | 62847030 | 62847030 | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2013-06-11 |  | JAIME ARTURO OSPINA GIRALDO | MUNICIPIO DE ENVIGADO | N/A | 2013-07-02 | 2013-07-31 |  | 8.3 | 2014-04-10 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: 4 | 11/12/2013 -- 10/04/2014 | 4500031807 |  |  | 2 | Nro.1: $ 0 | 06/12/2013 | 62847030 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2014-11-27 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 9090% | No Asignados | 2012050000295 2012050000295 | No Asignado | No Recibido
2013 | CD-20-123-2013 | 2013-CF-20-0059 | N/A | Resciliado | El Departamento colaborará al Municipio de Gómez Plata con el suministro de Cemento, Pintura e implementos para pintar; para llevar a cabo la ejecución del Proyecto Integral de Mejoramiento Urbano denominado "Pavimentación en Concreto Rígido, Construcción de Andenes en vías urbanas y pintura de fachadas del Municipio de Gómez Plata"62847030 |  | 62847030 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | [5 empty] | N/A | 2013-07-05 |  |  | 0 | 2013-11-01 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 62847030 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | 2012050000295 2012050000295 | No Asignado | No Recibido
2013 | CD-20-135-2013 | 2013-CF-20-0071 | N/A | Liquidado | El Departamento colaborará al Municipio de Granada con el suministro de Cemento, Pintura e implementos para pintar; para llevar a cabo la ejecución del Proyecto Integral de Mejoramiento Urbano denominado "Pavimentación en Concreto Rígido en vías urbanas y pintura de fachadas del Municipio de Granada" 53615018 |  | 53615018 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2013-06-04 | 2013-06-11 | ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO | MUNICIPIO DE GRANADA | N/A | 2013-06-26 | 2013-07-11 |  | 5 | 2013-12-10 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 53615018 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2014-10-20 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | 2012050000295 2012050000295 | No Asignado | No Recibido
2013 | CD-20-136-2013 | 2013-CF-20-0072 | N/A | Liquidado | El Departamento colaborará al Municipio de Guatapé con el suministro de Cemento, Pintura e implementos para pintar; para llevar a cabo la ejecución del Proyecto Integral de Mejoramiento Urbano denominado "Pavimentación en Concreto Rígido en vías urbanas y pintura de fachadas del Municipio de Guatapé" 62847030 |  | 62847030 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2013-06-11 | 2013-06-21 | ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO | MUNICIPIO DE GUATAPE | N/A | 2013-07-03 | 2013-09-10 |  | 3 | 2013-12-10 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 62847030 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2014-12-30 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | 2012050000295 2012050000295 | No Asignado | No Recibido
2013 | CD-20-152-2013 | 2013-CF-20-0088 | N/A | Liquidado | El Departamento colaborará al Municipio de Hispania con el suministro de Cemento, Pintura e implementos para pintar; para llevar a cabo la ejecución del Proyecto Integral de Mejoramiento Urbano denominado "Pavimentación en Concreto Rígido en vías urbanas y pintura de fachadas del Municipio de Hispania" 62847030 |  | 62847030 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2013-06-04 | 2013-06-11 | ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO | MUNICIPIO DE HISPANIA | N/A | 2013-06-21 | 2013-07-10 |  | 5 | 2013-12-10 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 62847030 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-07-21 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | 2012050000295 2012050000295 | No Asignado | No Recibido
2013 | CD-20-124-2013 | 2013-CF-20-0060 | N/A | Liquidado | El Departamento colaborará al Municipio de Ituango con el suministro de Cemento, Pintura e implementos para pintar; para llevar a cabo la ejecución del Proyecto Integral de Mejoramiento Urbano denominado "Pavimentación en Concreto Rígido en vías urbanas y pintura de fachadas del Municipio de Ituango"62847030 |  | 62847030 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2013-06-11 | 2013-06-27 | JAIME ARTURO OSPINA GIRALDO | MUNICIPIO DE ITUANGO | N/A | 2013-07-10 | 2013-07-18 |  | 4.7 | 2013-12-10 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 62847030 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2014-11-05 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | 2012050000295 2012050000295 | No Asignado | No Recibido
2013 | CD-20-153-2013 | 2013-CF-20-0089 | N/A | Liquidado | El Departamento colaborará al Municipio de Jardín con el suministro de Cemento, Pintura e implementos para pintar; para llevar a cabo la ejecución del Proyecto Integral de Mejoramiento Urbano denominado "Pavimentación en Concreto Rígido de Vías Urbanas y Pintura de Fachadas del Municipio de Jardín" 62847030 |  | 62847030 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2013-06-11 | 2013-06-21 | ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO | MUNICIPIO DE JARDIN | N/A | 2013-07-02 | 2013-08-29 |  | 3.4 | 2013-12-10 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 62847030 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2016-01-12 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | 2012050000295 2012050000295 | No Asignado | No Recibido
2013 | CD-20-154-2013 | 2013-CF-20-0090 | N/A | Liquidado | El Departamento colaborará al Municipio de Jericó con el suministro de Cemento, Pintura e implementos para pintar; para llevar a cabo la ejecución del Proyecto Integral de Mejoramiento Urbano denominado "Pavimentación en Concreto Rígido de Vías Urbanas y Pintura de Fachadas del Municipio de Jericó" 62525693 |  | 62525693 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2013-06-11 | 2013-06-21 | ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO | MUNICIPIO DE JERICO | N/A | 2013-07-12 | 2013-07-15 |  | 4.8 | 2013-12-10 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 62525693 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-07-06 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | 2012050000295 2012050000295 | No Asignado | No Recibido
2013 | CD-20-137-2013 | 2013-CF-20-0073 | N/A | Liquidado | El Departamento colaborará al Municipio de La Ceja del Tambo con el suministro de Cemento, Pintura e implementos para pintar; para llevar a cabo la ejecución del Proyecto Integral de Mejoramiento Urbano denominado "Pavimentación en Concreto Rígido en vías urbanas y pintura de fachadas del Municipio de La Ceja del Tambo" 62847030 |  | 62847030 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2013-06-04 | 2013-06-11 | ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO | LA CEJA DEL TAMBO | N/A | 2013-06-21 | 2013-08-01 |  | 4.3 | 2013-12-10 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 62847030 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2014-10-14 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | 2012050000295 2012050000295 | No Asignado | No Recibido
2013 | CD-20-116-2013 | 2013-CF-20-0052 | N/A | Liquidado | El Departamento colaborará al Municipio de La Estrella con el suministro de Cemento, Pintura e implementos para pintar; para llevar a cabo la ejecución del Proyecto Integral de Mejoramiento Urbano denominado "Pavimentación en concreto rígido de vías urbanas y pintura de fachadas del Municipio de La Estrella"62847030 |  | 62847030 | 62847030 | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2013-06-11 | 2013-06-21 | JAIME ARTURO OSPINA GIRALDO | MUNICIPIO DE LA ESTRELLA | N/A | 2013-07-02 | 2013-08-08 |  | 8.1 | 2014-04-10 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: 4 | 11/12/2013 -- 10/04/2014 | 4500031807 |  |  | 1 | N/A | N/A | 62847030 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2014-09-16 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 9090% | No Asignados | 2012050000295 2012050000295 | No Asignado | No Recibido
2013 | CD-20-155-2013 | 2013-CF-20-0091 | N/A | Liquidado | El Departamento colaborará al Municipio de La Pintada con el suministro de Cemento, Pintura e implementos para pintar; para llevar a cabo la ejecución del Proyecto Integral de Mejoramiento Urbano denominado "Pavimentación en Concreto Rígido en vías urbanas y pintura de fachadas del Municipio de La Pintada" 39593629 |  | 39593628.9 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2013-06-04 | 2013-06-11 | ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO | MUNICIPIO DE LA PINTADA | N/A | 2013-06-26 | 2013-07-04 |  | 5.2 | 2013-12-10 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 39593628.9 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-05-14 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | 2012050000295 2012050000295 | No Asignado | No Recibido
2013 | CD-20-138-2013 | 2013-CF-20-0074 | N/A | Liquidado | El Departamento colaborará al Municipio de La Unión con el suministro de Cemento, Pintura e implementos para pintar; para llevar a cabo la ejecución del Proyecto Integral de Mejoramiento Urbano denominado "Pavimentación en Adoquines de Concreto en vías urbanas y pintura de fachadas del Municipio de La Unión"62847030 |  | 62847030 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2013-06-11 | 2013-06-21 | ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO | MUNICIPIO DE LA UNION | N/A | 2013-07-02 | 2013-07-22 |  | 4.6 | 2013-12-10 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 62847030 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-04-29 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | 2012050000295 2012050000295 | No Asignado | No Recibido
2013 | CD-20-156-2013 | 2013-CF-20-0092 | N/A | Liquidado | El Departamento colaborará al Municipio de Montebello con el suministro de Cemento, Pintura e implementos para pintar; para llevar a cabo la ejecución del Proyecto Integral de Mejoramiento Urbano denominado "Pavimentación en Concreto Rígido en vías urbanas y pintura de fachadas del Municipio de Montebello" 62847030 |  | 62847030 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2013-06-04 | 2013-06-11 | ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO |  | N/A | 2013-06-21 | 2013-07-11 |  | 5 | 2013-12-10 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 62847030 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-06-18 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | 2012050000295 2012050000295 | No Asignado | No Recibido
2013 | CD-20-139-2013 | 2013-CF-20-0075 | N/A | Liquidado | El Departamento colaborará al Municipio de Nariño con el suministro de Cemento, Pintura e implementos para pintar; para llevar a cabo la ejecución del Proyecto Integral de Mejoramiento Urbano denominado "Pavimentación en Concreto Rígido en vías urbanas y pintura de fachadas del Municipio de Nariño" 62218560 |  | 62218559.7 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2013-06-11 | 2013-06-21 | ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO | Municipio de Nariño | N/A | 2013-07-02 | 2013-07-15 |  | 4.8 | 2013-12-10 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 62218559.7 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2014-10-14 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | 2012050000295 2012050000295 | No Asignado | No Recibido
2013 | CD-20-157-2013 | 2013-CF-20-0093 | N/A | Resciliado | El Departamento colaborará al Municipio de Pueblorrico con el suministro de Cemento, Pintura e implementos para pintar; para llevar a cabo la ejecución del Proyecto Integral de Mejoramiento Urbano denominado "Pavimentación en Concreto Rígido de Vías Urbanas y Pintura de Fachadas del Municipio de Pueblorrico" 62847030 |  | 62847030 |  | 0 | 0 | Régimen Especial |  |  |  | ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO | MUNICIPIO DE PUEBLORRICO | N/A | 2013-07-04 | 2013-07-04 |  | 23.9 | 2015-07-01 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 62847030 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | 2012050000295 2012050000295 | No Asignado | No Recibido
2013 | CD-20-158-2013 | 2013-CF-20-0094 | N/A | Liquidado | El Departamento colaborará al Municipio de Salgar con el suministro de Cemento, Pintura e implementos para pintar; para llevar a cabo la ejecución del Proyecto Integral de Mejoramiento Urbano denominado "Pavimentación en Concreto Rígido de Vías Urbanas y Pintura de Fachadas del Municipio de Salgar" 58664452 |  | 58664452 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2013-06-11 | 2013-06-21 | ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO | MUNICIPIO DE SALGAR | N/A | 2013-07-03 |  |  | 0 | 2013-12-10 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 58664452 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2013-08-05 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | 2012050000295 2012050000295 | No Asignado | No Recibido
2013 | CD-20-140-2013 | 2013-CF-20-0076 | N/A | Liquidado | El Departamento colaborará al Municipio de San Carlos con el suministro de Cemento, Pintura e implementos para pintar; para llevar a cabo la ejecución del Proyecto Integral de Mejoramiento Urbano denominado "Pavimentación en Concreto Rígido en vías urbanas y pintura de fachadas del Municipio de San Carlos" 62847030 |  | 62847030 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2013-06-04 | 2013-06-11 | ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO | MUNICIPIO DE SAN CARLOS | N/A | 2013-06-25 | 2013-07-16 |  | 4.8 | 2013-12-10 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 62847030 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-03-04 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | 2012050000295 2012050000295 | No Asignado | No Recibido
2013 | CD-20-141-2013 | 2013-CF-20-0077 | N/A | Liquidado | El Departamento colaborará al Municipio de San Francisco con el suministro de Cemento, Pintura e implementos para pintar; para llevar a cabo la ejecución del Proyecto Integral de Mejoramiento Urbano denominado "Pavimentación en Concreto Rígido en vías urbanas y pintura de fachadas del Municipio de San Francisco" 62847030 |  | 62847030 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2013-06-11 | 2013-06-21 | ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO | N/A | 2013-07-04 | 2013-08-14 |  | 3.9 | 2013-12-10 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 62847030 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-01-16 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | 2012050000295 2012050000295 | No Asignado | No Recibido
2013 | CD-20-125-2013 | 2013-CF-20-0061 | N/A | Liquidado | El Departamento colaborará al Municipio de San José de la Montaña con el suministro de Cemento, Pintura e implementos para pintar; para llevar a cabo la ejecución del Proyecto Integral de Mejoramiento Urbano denominado "Pavimentación en Concreto Rígido en vías urbanas y pintura de fachadas del Municipio de San José de la Montaña"62847030 |  | 62847030 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2013-06-11 | 2013-06-21 | JAIME ARTURO OSPINA GIRALDO | Municipio de San José de la Montaña | N/A | 2013-07-09 | 2013-09-18 |  | 2.7 | 2013-12-10 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 62847030 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-02-24 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | 2012050000295 2012050000295 | No Asignado | No Recibido
2013 | CD-20-142-2013 | 2013-CF-20-0078 | N/A | Liquidado | El Departamento colaborará al Municipio de San Luis con el suministro de Cemento, Pintura e implementos para pintar; para llevar a cabo la ejecución del Proyecto Integral de Mejoramiento Urbano denominado "Pavimentación en Concreto Rígido en vías urbanas y pintura de fachadas del Municipio de San Luis" 62847030 |  | 62847030 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2013-06-04 | 2013-06-11 | ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO | MUNICIPIO DE SAN LUIS | N/A | 2013-06-21 | 2013-07-17 |  | 4.8 | 2013-12-10 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 62847030 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-01-20 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | 2012050000295 2012050000295 | No Asignado | No Recibido
2013 | CD-20-126-2013 | 2013-CF-20-0062 | N/A | Liquidado | El Departamento colaborará al Municipio de San Pedro de los Milagros con el suministro de Cemento, Pintura e implementos para pintar; para llevar a cabo la ejecución del Proyecto Integral de Mejoramiento Urbano denominado "Construcción de Andenes en vías urbanas y pintura de fachadas del Municipio de San Pedro de los Milagros"62847030 |  | 62847030 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2013-06-11 | 2013-06-21 | JAIME ARTURO OSPINA GIRALDO | MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS | N/A | 2013-07-02 | 2013-09-03 |  | 3.2 | 2013-12-10 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 62847030 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2014-11-05 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | 2012050000295 2012050000295 | No Asignado | No Recibido
2013 | CD-20-143-2013 | 2013-CF-20-0079 | N/A | Liquidado | El Departamento colaborará al Municipio de San Rafael con el suministro de Cemento, Pintura e implementos para pintar; para llevar a cabo la ejecución del Proyecto Integral de Mejoramiento Urbano denominado "Pavimentación en Concreto Rígido en vías urbanas y pintura de fachadas del Municipio de San Rafael" 62847030 |  | 62847030 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2013-06-11 | 2013-06-21 | ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO |  | N/A | 2013-07-10 | 2013-08-01 |  | 4.3 | 2013-12-10 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 62847030 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2014-10-07 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | 2012050000295 2012050000295 | No Asignado | No Recibido
2013 | LIC-BID-20-06-2013 | 2013-OO-20-8006 | 2013-SS-20-8007 | Liquidado | Obras de apoyo al mejoramiento de la transitabilidad de las vías la Usa (Río Cauca)-Caicedo, La Miserenga (Cruce Ruta 62)-Ebéjico-Sevilla-Heliconia-Alto El Chuscal, Chorodó (Ruta 62)-Frontino y Sopetrán-Horizontes-Belmira de la subregión Occidente del Departamento de Antioquia, Etapa II - Grupo 6 |  | 4712666080 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Desarrollo Físico-BID | 2013-03-18 |  | JULIO CESAR SÁNCHEZ CADAVID |  | N/A | 2013-05-29 | 2013-06-17 |  | 5 | 2013-11-17 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  | 4500032382 | 4712666080 | 0 | N/A | N/A | 4712666080 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2014-12-02 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 9999% | No Asignados | 2012050000008 2012050000008 | No Asignado | No Recibido
2013 | LIC-BID-20-07-2013 | 2013-OO-20-8007 | 2013-SS-20-8008 | Liquidado | Obras de apoyo al mejoramiento de la transitabilidad de las vías Autopista Granada, Autopista Cocorná, San Rafael-San Carlos, El Peñol-Guatapé-San Rafael, Concepción-San Vicente, La Piñuela-San Francisco y Granada-San Carlos de la subregión Oriente del Departamento de Antioquia, Etapa II - Grupo 7 |  | 5481688750 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Desarrollo Físico-BID | 2013-03-18 |  | NESTOR MERARDO BUITRAGO FLORIAM |  | N/A | 2013-05-29 | 2013-06-24 |  | 6 | 2013-12-24 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  | 4500032387 | 5481688750 | 2 | Nro.1: $ 530.700.000 Nro.2: $ 604.505.095 |  | 6616893845 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2014-12-15 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 10000% | No Asignados | 2012050000008 2012050000008 | No Asignado | No Recibido
2013 | 492-CON-20-16-2013 | 4600000598 | N/A | Liquidado | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA SEÑALIZACIÓN VERTICAL INFORMATIVA PARA LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA |  | 127995560 | 188199560 | N/A | 0 | Concurso de Méritos | Dirección de Desarrollo Físico |  |  | JENNY ALEJANDRA PABÓN MORENO | CIVING INGENIEROS CONTRATISTAS S. EN C. | N/A | 2013-09-02 | 2013-09-13 | 2013-12-28 | 8.4 | 2014-05-25 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: 1 2-Prorroga: 2 | 29/12/2013 -- 28/01/2014 29/01/2014 -- 28/03/2014 | A.9.16/1120/4-1011/253230000/18-2198/001 A.9.4/1120/0-3120/253230000/18-2198/001 |  |  | 5 | Nro.1: $ 60.204.000 | 18/02/2014 | 188199560 | N/A | N/A | Suspensión Nro. 1: | desde: 24/04/2014 hasta: 20/06/2014 | 1 - Reanudación | 21/04/2014 | 2014-12-12 | Bilateral | N/A | 0 |  | 10000% | 9893% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2013 | CD-20-98-2013 | 2013-CF-20-0022 | N/A | Liquidado | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y EL MUNICIPIO DE SAN ROQUE PARA AUNAR ESFUERZOS PARA LA ATENCIÓN DE LAS EMERGENCIAS EN LA VÍA SAN ROQUE - SANTO DOMINGO Y SAN ROQUE - SAN LORENZO - LA PALMA, A CARGO DEL DEPARTAMENTO |  | 189448592 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2013-05-27 |  |  | MUNICIPIO DE SAN ROQUE | N/A | 2013-05-27 | 2013-05-22 |  | 2 | 2013-07-22 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 189448592 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-04-20 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | 2012050000008 2012050000008 | No Asignado | No Recibido
2013 | CD-20-17-2013 | 2013-CF-20-0009 | N/A | Liquidado | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y EL MUNICIPIO DE JERICÓ PARA AUNAR ESFUERZOS PARA LA ATENCIÓN DE LAS EMERGENCIAS EN LAS VÍAS PUEBLORRICO - JERICÓ, PUENTE IGLESIAS (RUTA 25B01) - LA YE - JERICÓ Y JAMAICA (RUTA 25B01) - CANAAN - JERICÓ, A CARGO DEL DEPARTAMENTO. |  | 1525153024 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2013-04-02 |  |  | MUNICIPIO DE JERICO | N/A | 2013-04-18 | 2013-04-18 |  | 1.4 | 2013-05-30 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 1525153024 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-04-14 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | 2012050000008 2012050000008 | No Asignado | No Recibido
2013 | CD-20-100-2013 | 2013-CF-20-0024 | N/A | Liquidado | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN MARCO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y EL MUNICIPIO DE PUEBLORRICO PARA AUNAR ESFUERZOS PARA LA ATENCIÓN DE LAS EMERGENCIAS EN LA VÍA SECUNDARIA LA BODEGA - TARSO - PUEBLORRICO A CARGO DEL DEPARTAMENTO |  | 15320528 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2013-04-08 |  |  | MUNICIPIO DE PUEBLORRICO | N/A | 2013-04-08 | 2013-04-04 |  | 2 | 2013-06-04 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 15320528 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-07-07 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | 2012050000008 2012050000008 | No Asignado | No Recibido
2013 | CD-20-105-2013 | 2013-CF-20-0039 | N/A | Liquidado | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y EL MUNICIPIO DE ABEJORRAL PARA AUNAR ESFUERZOS PARA LA ATENCIÓN DE LAS EMERGENCIAS EN LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO, EN ESTE MUNICIPIO |  | 247185596 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2013-05-27 |  |  | MUNICIPIO DE ABEJORRAL | N/A | 2013-05-27 | 2013-05-27 |  | 2 | 2013-07-27 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 247185596 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-03-24 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | 2012050000008 2012050000008 | No Asignado | No Recibido
2013 | CD-20-112-2013 | 2013-CF-20-0046 | N/A | Liquidado | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y EL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL PARA AUNAR ESFUERZOS PARA LA ATENCIÓN DE LAS EMERGENCIAS EN LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO, EN ESTE MUNICIPIO |  | 32811872 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2013-05-27 |  |  |  | N/A | 2013-05-27 | 2013-05-27 |  | 2 | 2013-07-27 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 32811872 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-03-25 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | 2012050000008 2012050000008 | No Asignado | No Recibido
2013 | CD-20-113-2013 | 2013-CF-20-0047 | N/A | Liquidado | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y EL MUNICIPIO DE CONCORDIA PARA AUNAR ESFUERZOS PARA LA ATENCIÓN DE LAS EMERGENCIAS EN LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO, EN ESTE MUNICIPIO |  | 126301456 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2013-05-14 |  |  | MUNICIPIO DE CONCORDIA | N/A | 2013-05-14 | 2013-05-14 |  | 3 | 2013-08-14 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 126301456 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-05-06 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | 2012050000008 2012050000008 | No Asignado | No Recibido
2013 | CD-20-111-2013 | 2013-CF-20-0045 | N/A | Liquidado | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y EL MUNICIPIO DE BETULIA PARA AUNAR ESFUERZOS PARA LA ATENCIÓN DE LAS EMERGENCIAS EN LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO, EN ESTE MUNICIPIO |  | 101225536 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2013-05-27 |  |  | MUNICIPIO DE BETULIA | N/A | 2013-05-27 | 2013-05-27 |  | 3 | 2013-08-27 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 101225536 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-09-24 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | 2012050000008 2012050000008 | No Asignado | No Recibido
2013 | CD-20-106-2013 | 2013-CF-20-0040 | N/A | Liquidado | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y EL MUNICIPIO DE HELICONIA PARA AUNAR ESFUERZOS PARA LA ATENCIÓN DE LAS EMERGENCIAS EN LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO, EN ESTE MUNICIPIO |  | 116089184 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2013-05-27 |  |  | MUNICIPIO DE HELICONIA | N/A | 2013-05-27 | 2013-05-28 |  | 2 | 2013-07-28 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 116089184 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-04-08 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | 2012050000008 2012050000008 | No Asignado | No Recibido
2013 | CD-20-97-2013 | 2013-CF-20-0021 | N/A | Liquidado | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN MARCO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y EL MUNICIPIO DE TARSO - ANTIOQUIA PARA AUNAR ESFUERZOS PARA LA ATENCIÓN DE LAS EMERGENCIA EN LA VÍA SECUNDARIA TARSO - CANAAN, A CARGO DEL DEPARTAMENTO |  | 5417664 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2013-04-11 |  |  | MUNICIPIO DE TARSO | N/A | 2013-04-11 | 2013-04-08 |  | 0.5 | 2013-04-22 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 5417664 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-05-25 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | 2012050000008 2012050000008 | No Asignado | No Recibido
2013 | RE-20-280-2013 | 2013-CF-20-0231 | N/A | Liquidado | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COLABORACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA CON EL MUNICIPIO DE EL CÁRMEN DE VIBORAL PARA APOYAR CON SUMINISTRO DE MAQUINARIA EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO. |  | 120473136 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2013-09-02 | 2013-09-06 |  | MUNICIPIO DEL CARMEN DE VIBORAL | N/A | 2013-09-04 | 2013-09-18 |  | 2 | 2013-11-18 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 120473136 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-02-12 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2013 | RE-20-281-2013 | 2013-CF-20-0232 | N/A | Liquidado | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COLABORACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA CON EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO PARA APOYAR CON SUMINISTRO DE MAQUINARIA EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO. |  | 185741200 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2013-09-02 | 2013-09-06 |  | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO | N/A | 2013-09-23 | 2013-10-12 |  | 2 | 2013-12-12 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 185741200 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-02-09 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2013 | RE-20-282-2013 | 2013-CF-20-0233 | N/A | Liquidado | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COLABORACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA CON EL MUNICIPIO DE TURBO PARA APOYAR CON SUMINISTRO DE MAQUINARIA EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO. |  | 138684880 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2013-09-02 | 2013-09-06 |  | MUNICIPIO DE TURBO | N/A | 2013-10-03 |  |  | 0 |  | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 138684880 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-04-22 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2013 | RE-20-283-2013 | 2013-CF-20-0234 | N/A | Liquidado | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COLABORACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA CON EL MUNICIPIO DE ABRIAQUÍ PARA APOYAR CON SUMINISTRO DE MAQUINARIA EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO. |  | 126920800 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2013-08-26 | 2013-08-30 |  | MUNICIPIO DE ABRIAQUI | N/A | 2013-09-23 |  |  | 0 |  | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 126920800 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-04-08 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2013 | RE-20-284-2013 | 2013-CF-20-0235 | N/A | Liquidado | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COLABORACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA CON EL MUNICIPIO DE EL BAGRE PARA APOYAR CON SUMINISTRO DE MAQUINARIA EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO. |  | 138684800 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales |  |  |  | MUNICIPIO DEL BAGRE | N/A | 2013-09-26 |  |  | 0 |  | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 138684800 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-02-09 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2013 | RE-20-285-2013 | 2013-CF-20-0236 | N/A | Liquidado | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COLABORACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA CON EL MUNICIPIO DE BURITICÁ PARA APOYAR CON SUMINISTRO DE MAQUINARIA EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO. |  | 138684800 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2013-10-28 | 2013-10-31 |  | MUNICIPIO DE BURITICA | N/A | 2013-10-31 |  |  | 0 |  | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 138684800 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-03-25 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2013 | RE-20-286-2013 | 2013-CF-20-0237 | N/A | Liquidado | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COLABORACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA CON EL MUNICIPIO DE AMALFI PARA APOYAR CON SUMINISTRO DE MAQUINARIA EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO. |  | 125632824 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2013-09-02 | 2013-09-06 |  | MUNICIPIO DE AMALFI | N/A | 2013-09-25 |  |  | 0 |  | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 125632824 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-02-12 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2013 | RE-20-287-2013 | 2013-CF-20-0238 | N/A | Liquidado | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COLABORACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA CON EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO PARA APOYAR CON SUMINISTRO DE MAQUINARIA EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO. |  | 125354206 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2013-09-02 | 2013-09-06 |  | MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO | N/A | 2013-10-16 |  |  | 0 |  | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 125354206 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-02-25 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2013 | 615-RE-20-246-2013 | 4600000549 | N/A | Liquidado | AUNAR ESFUERZOS PARA REALIZAR LA INVESTIGACION APLICADA PARA EL ESTUDIO, SELECCIÓN Y ESTRUCTURACION DE SISTEMAS TECNOLOGICOS ALTERNATIVOS DE ESTABILIZACION DE TALUDES CON ESTRUCTURAS BIOMECANICAS EN PRUEBAS PILOTO EN ANTIOQUIA. |  | 926929543 | 800223543 | 126706000 | 0 | Régimen Especial | Subsecretaría de Planeación - Secretaría de Infraestructura Física | 2013-07-29 |  | ADOLFO LEÓN RAMÍREZ GIRALDO | CENTRO PARA LA INVESTIGACIÓN EN SISTEMAS SOSTENIBLESDE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA | N/A | 2013-08-22 | 2013-09-04 |  | 23 | 2015-08-04 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | SGRA11/1720/0-R005/253120000/182R17 |  |  | 0 | N/A | N/A | 926929543 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-12-30 | N/A | N/A | 0 |  | 6200% | 8633% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2013 | RE-20-249-2013 | 2013-CF-20-0185 | N/A | Anulado | El Departamento colaborará al Municipio de Arboletes con el suministro de Cemento, Pintura e implementos para pintar; para llevar a cabo la ejecución del Proyecto Integral de Mejoramiento Urbano denominado "Construcción de andenes en vías urbanas y pintura de fachadas del Municipio de Arboletes". 62847030 |  | 62847030 |  | 0 | 0 | Régimen Especial |  |  |  | LUIS ALBERTO CORREA OSSA | MUNICIPIO DE ARBOLETES | N/A |  |  |  | 0 | 2013-12-10 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 62847030 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2013 | RE-20-250-2013 | 2013-CF-20-0186 | N/A | Liquidado | El Departamento colaborará al Municipio de Turbo con el suministro de Cemento, Pintura e implementos para pintar; para llevar a cabo la ejecución del Proyecto Integral de Mejoramiento Urbano denominado "Pavimentación de vías urbanas y pintura de fachadas del Municipio de Turbo". 62847030 |  | 62847030 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2013-11-28 | 2013-12-05 | LUIS ALBERTO CORREA OSSA | MUNICIPIO DE TURBO | N/A | 2013-09-12 |  |  | 0 | 2013-12-10 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 62847030 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-08-14 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2013 | RE-20-251-2013 | 2013-CF-20-0187 | N/A | Liquidado | El Departamento colaborará al Municipio de Carepa con el suministro de Cemento, Pintura e implementos para pintar; para llevar a cabo la ejecución del Proyecto Integral de Mejoramiento Urbano denominado "Pavimentación de vías urbanas y pintura de fachadas del Municipio de Carepa". 62847030 |  | 62847030 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales |  |  | LUIS ALBERTO CORREA OSSA | MUNICIPIO DE CAREPA | N/A | 2013-09-12 | 2013-09-18 |  | 2.7 | 2013-12-10 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 62847030 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-01-14 | Bilateral | N/A | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2013 | RE-20-255-2013 | 2013-CF-20-0188 | N/A | Liquidado | El Departamento colaborará al Municipio de Marinilla con el suministro de Cemento; para llevar a cabo la ejecución del Proyecto Integral de Mejoramiento Urbano denominado "Pavimentación en concreto rígido de vías urbanas del Municipio de Marinilla". 68950000 |  | 68950000 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales |  |  | ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO | MUNICIPIO DE MARINILLA | N/A | 2013-09-04 |  |  | 0 | 2013-12-10 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 68950000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-03-04 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2013 | RE-20-256-2013 | 2013-CF-20-0189 | N/A | Liquidado | El Departamento colaborará al Municipio de Fredonia con el suministro de Cemento, Pintura e implementos para pintar; para llevar a cabo la ejecución del Proyecto Integral de Mejoramiento Urbano denominado " Pavimentación en Concreto Rígido de Vías Urbanas y Pintura de Fachadas del Municipio de Fredonia". 62847030 |  | 62847030 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales |  |  | ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO | MUNICIPIO DE FREDONIA | N/A | 2013-09-04 |  |  | 0 | 2013-12-10 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 62847030 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-04-30 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2013 | 599-CON-BID-20-16-2013 | 4600000486 | N/A | Liquidado | INTERVENTORÍA TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LAS OBRAS DE APOYO AL MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD DE LAS VÍAS 56AN10 SONSÓN - LA QUIEBRA - NARIÑO Y 56AN10-1 LA QUIEBRA - ARGELIA, PERTENECIENTES A LA MALLA VIAL DE LA SUBREGIÓN ORIENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, ETAPA II - GRUPO VIII Y IX. |  | 335778611 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Desarrollo Físico-BID | 2013-12-19 |  | ANDRÉS MAURICIO RODRÍGUEZ COLLAZOS | C.G.R S.A.S | N/A | 2013-08-06 | 2013-08-15 |  | 4 | 2013-12-15 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 1 | Nro.1: $ 159.634.653 |  | 495413264 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-12-10 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 18436% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2013 | 588-LIC-BID-20-08-2013 | 4600000487 | 4600000486 | Liquidado | Obras de apoyo al mejoramiento de la transitabilidad de las vías 56AN10 Sonsón - La Quiebra - Nariño de la subregión Oriente del Departamento de Antioquia, Etapa II - Grupo VIII |  | 4764355322 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Desarrollo Físico-BID |  |  | ANDRÉS MAURICIO RODRÍGUEZ COLLAZOS |  | N/A | 2013-08-06 | 2013-08-15 |  | 3.5 | 2013-11-30 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 4764355322 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-11-30 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 22843% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2013 | 598-LIC-BID-20-09-2013 | 4600000488 | 4600000486 | Liquidado | Obras de apoyo al mejoramiento de la transitabilidad de las vías 56AN10-1 La Quiebra - Argelia de la subregión Oriente del Departamento de Antioquia, Etapa II - Grupo IX |  | 4561652890 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Desarrollo Físico-BID |  |  | ANDRÉS MAURICIO RODRÍGUEZ COLLAZOS |  | N/A | 2013-08-06 | 2013-08-15 |  | 3.5 | 2013-11-30 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 4561652890 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2014-12-02 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 10000% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2013 | MC-20-06-2013 | 2013-SS-20-0025 | N/A | Liquidado | PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DURANTE LAS 12 HORAS DIURNAS A TODO COSTO DE LOS BIENES INMUEBLES ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO SOCIAL DE VIVIENDA Y HÁBITAT DEL MUNICIPIO DE MEDELLÍN ISVIMED PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CONEXIÓN VIAL ABURRA RIO CAUCA TRAMO 4.1 KM EN LA CUENCA MEDIA DE LA QUEBRADA IGUANA DEL MUNICIPIO DE MEDELLÍN. |  | 12354560 |  | N/A | 0 | Mínima cuantía | Gerencia de Proyectos Estratégicos | 2013-08-05 |  | CARLOS MARIO PALACIOS MUÑOZ | SEGURIDAD ATEMPI DE COLOMBIA | N/A |  | 2013-08-27 |  | 2 | 2013-10-27 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 12354560 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2014-01-09 | Bilateral | 2020-11-27 | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2013 | CD-20-236-2013 | 2013-CF-20-0176 | N/A | Liquidado | Convenio interadministrativo de colaboración del departamento de Antioquia - Secretaría de Infraestructura Física con el Municipio de Dabeiba para el apoyo en el mantenimiento de la red vial terciaria del Municipio. |  | 159430640 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2013-07-25 | 0203-07-30 |  | MUNICIPIO DE DABEIBA | N/A | 2013-08-08 | 2013-08-08 |  | 2 | 2013-10-08 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 159430640 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-02-16 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2013 | CD-20-237-2013 | 2013-CF-20-0177 | N/A | Liquidado | Convenio interadministrativo de colaboración del departamento de Antioquia - Secretaría de Infraestructura Física con el Municipio de San Juan de Uraba para el apoyo en el mantenimiento de la red vial terciaria del Municipio. |  | 132802840 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2013-07-25 | 2013-07-30 |  | MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABA | N/A | 2013-08-16 | 2013-09-09 |  | 2 | 2013-11-09 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 132802840 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-03-02 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2013 | CD-20-238-2013 | 2013-CF-20-0178 | N/A | Liquidado | Convenio interadministrativo de colaboración del departamento de Antioquia- Secretaría de Infraestructura Física con el Municipio de Abejorral para el apoyo en el mantenimiento de la red vial terciaria del Municipio. |  | 254625024 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 0201-07-25 | 2013-07-30 |  | MUNICIPIO DE ABEJORRAL | N/A | 2013-08-02 | 2013-08-02 |  | 2 | 2013-10-02 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 254625024 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-02-09 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2013 | CD-20-239-2013 | 2013-CF-20-0179 | N/A | Liquidado | Convenio interadministrativo de colaboración del departamento de Antioquia- Secretaría de Infraestructura Física con el Municipio de San Rafael para el apoyo en el mantenimiento de la red vial terciaria del Municipio. |  | 102154384 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2013-07-25 | 2013-07-30 |  |  | N/A | 2013-08-02 | 2013-08-09 |  | 2 | 2013-10-09 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 102154384 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-02-12 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2013 | CD-20-240-2013 | 2013-CF-20-0180 | N/A | Liquidado | Convenio interadministrativo de colaboración del departamento de Antioquia - Secretaría de Infraestructura Física con el Municipio de Andes para el apoyo en el mantenimiento de la red vial terciaria del Municipio. |  | 124750080 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2013-07-25 | 2013-07-30 |  | MUNICIPIO DE ANDES | N/A | 2013-08-01 | 2013-08-21 |  | 2 | 2013-10-21 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 124750080 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-02-12 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2013 | CD-20-241-2013 | 2013-CF-20-0181 | N/A | Liquidado | Convenio interadministrativo de colaboración del departamento de Antioquia - Secretaría de Infraestructura Física con el Municipio de San Carlos para el apoyo en el mantenimiento de la red vial terciaria del Municipio. |  | 133112512 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2013-07-25 | 2013-07-30 |  | MUNICIPIO DE SAN CARLOS | N/A | 0201-08-05 | 2013-08-30 |  | 2 | 2013-10-30 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 133112512 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-02-11 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2013 | 616-RE-20-247-2013 | 4600000522 | N/A | Liquidado | AUNAR ESFUERZOS PARA REALIZAR INVESTIGACIÓN APLICADA PARA EL ESTUDIO, SELECCIÓN Y ESTRUCTURACIÓN DE SISTEMAS TECNOLÓGICOS ALTERNATIVOS DE PROTECCIÓN VEGETAL DE TALUDES PARA PREVENCIÓN DE LA EROSIÓN EN PRUEBAS PILOTO EN ANTIOQUIA. |  | 481262104 | 431262105 | 49999999 | 0 | Régimen Especial | Subsecretaría de Planeación - Secretaría de Infraestructura Física | 2013-07-29 |  | ADOLFO LEÓN RAMÍREZ GIRALDO | UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA-SEDE MEDELLÍN | N/A | 2013-11-05 | 2013-11-08 |  | 21 | 2015-08-08 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | SGRA11/1720/0-R005/253120000/182R17 |  |  | 0 | N/A | N/A | 481262104 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-10-20 | Bilateral | 2021-09-21 | 0 |  | 7500% | 8961% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2013 | 167-LIC-20-03-2013 | 4600000561 | 4600000598 | Liquidado | Producción e instalación de la señalización vertical informativa para la red vial a cargo del departamento de Antioquia |  | 973685005 | 973685005 | N/A | 0 | Licitación Pública | Dirección de Desarrollo Físico | 2013-05-23 | 2013-06-04 | JENNY ALEJANDRA PABÓN MORENO | UNION TEMPORAL UT G-VIAL | N/A | 2013-08-23 | 2013-09-13 | 2013-09-13 | 8.4 | 2014-05-25 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: 1 2-Prorroga: 2 | 29/12/2013 -- 28/01/2014 29/01/2014 -- 28/03/2014 | A94/1120/0-3120/253230000/182198 |  |  | 4 | N/A | N/A | 973685005 | N/A | N/A | Suspensión Nro. 1: | desde: 24/04/2014 hasta: 20/06/2014 | 1 - Reanudación | 21/04/2014 | 2016-04-11 | Unilateral | 2021-07-13 | 0 |  | 10000% | 9605% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2013 | CD-20-144-2013 | 2013-CF-20-0080 | N/A | Liquidado | El Departamento colaborará al Municipio de San Vicente con el suministro de Cemento, Pintura e implementos para pintar; para llevar a cabo la ejecución del Proyecto Integral de Mejoramiento Urbano denominado "Pavimentación en Piedra Pegada con Cemento en vías urbanas y pintura de fachadas del Municipio de San Vicente" 62847030 |  | 62847030 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2013-06-11 | 2013-06-21 | ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO | MUNICIPIO DE SAN VICENTE | N/A | 2013-07-02 | 2013-09-04 |  | 3.2 | 2013-12-10 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 62847030 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-01-20 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | 2012050000295 2012050000295 | No Asignado | No Recibido
2013 | CD-20-159-2013 | 2013-CF-20-0095 | N/A | Liquidado | El Departamento colaborará al Municipio de Santa Bárbara con el suministro de Cemento, Pintura e implementos para pintar; para llevar a cabo la ejecución del Proyecto Integral de Mejoramiento Urbano denominado "Parcheo en Pavimento Rígido de Vías Urbanas y Pintura de Fachadas del Municipio de Santa Bárbara" 62847030 |  | 62847030 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2013-06-11 | 2013-06-21 | ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO | MUNICIPIO DE SANTA BARBARA | N/A | 2013-06-03 | 2013-07-08 |  | 5.1 | 2013-12-10 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 62847030 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2014-12-22 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | 2012050000295 2012050000295 | No Asignado | No Recibido
2013 | CD-20-127-2013 | 2013-CF-20-0063 | N/A | Liquidado | El Departamento colaborará al Municipio de Santa Rosa de Osos con el suministro de Cemento, Pintura e implementos para pintar; para llevar a cabo la ejecución del Proyecto Integral de Mejoramiento Urbano denominado "Pavimentación en Concreto Rígido en vías urbanas y pintura de fachadas del Municipio de Santa Rosa de Osos" 62847030 |  | 62847030 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2013-06-04 | 2013-06-11 | JAIME ARTURO OSPINA GIRALDO | MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS | N/A | 2013-06-26 | 2013-08-28 |  | 3.4 | 2013-12-10 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 62847030 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2014-08-22 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | 2012050000295 2012050000295 | No Asignado | No Recibido
2013 | CD-20-145-2013 | 2013-CF-20-0081 | N/A | Liquidado | El Departamento colaborará al Municipio de Sonsón con el suministro de Cemento, Pintura e implementos para pintar; para llevar a cabo la ejecución del Proyecto Integral de Mejoramiento Urbano denominado "Pavimentación en Concreto Rígido, Construcción de Andenes en Vías Urbanas y Pintura de Fachadas del Municipio de Sonsón" 62847030 |  | 62847030 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2013-06-11 | 2013-06-21 | ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO | MUNICIPIO DE SONSON | N/A | 2013-07-03 |  |  | 0 | 2013-12-10 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 62847030 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-05-20 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | 2012050000295 2012050000295 | No Asignado | No Recibido
2013 | CD-20-160-2013 | 2013-CF-20-0096 | N/A | Anulado | El Departamento colaborará al Municipio de Támesis con el suministro de Cemento, Pintura e implementos para pintar; para llevar a cabo la ejecución del Proyecto Integral de Mejoramiento Urbano denominado "Pavimentación y parcheo en Concreto Rígido en vías urbanas del Municipio de Támesis". 23101701 |  | 23101701 |  | N/A | 0 | Contratación Directa - Bajo Póliticas BID |  | 2013-06-11 |  | ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO | MUNICIPIO DE TAMESIS | N/A |  |  |  | 0 | 2013-12-10 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 23101701 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | 2012050000295 2012050000295 | No Asignado | No Recibido
2013 | CD-20-161-2013 | 2013-CF-20-0097 | N/A | Liquidado | El Departamento colaborará al Municipio de Tarso con el suministro de Cemento, Pintura e implementos para pintar; para llevar a cabo la ejecución del Proyecto Integral de Mejoramiento Urbano denominado "Pavimentación en Concreto Rígido de Vías Urbanas y Pintura de Fachadas del Municipio de Tarso". 33157226 |  | 33157226 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2013-06-11 | 2013-06-21 | ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO | MUNICIPIO DE TARSO | N/A | 2013-07-04 | 2013-07-17 |  | 4.8 | 2013-12-10 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 33157226 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-07-13 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | 2012050000295 2012050000295 | No Asignado | No Recibido
2013 | CD-20-162-2013 | 2013-CF-20-0098 | N/A | Liquidado | El Departamento colaborará al Municipio de Titiribí con el suministro de Cemento, Pintura e implementos para pintar; para llevar a cabo la ejecución del Proyecto Integral de Mejoramiento Urbano denominado "Pavimentación en Concreto Rígido de Vías Urbanas y Pintura de Fachadas del Municipio de Titiribí" 62847030 |  | 62847030 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2013-06-11 | 2013-06-21 | ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO | MUNICIPIO DE TITIRIBI | N/A | 2013-07-03 | 2013-07-03 |  | 5.2 | 2013-12-10 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 62847030 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-01-05 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | 2012050000295 2012050000295 | No Asignado | No Recibido
2013 | CD-20-128-2013 | 2013-CF-20-0064 | N/A | Liquidado | El Departamento colaborará al Municipio de Toledo con el suministro de Cemento, Pintura e implementos para pintar; para llevar a cabo la ejecución del Proyecto Integral de Mejoramiento Urbano denominado "Parcheo en Concreto Rígido en vías urbanas y pintura de fachadas del Municipio de Toledo"62847030 |  | 62847030 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2013-06-11 |  | JAIME ARTURO OSPINA GIRALDO | MUNICIPIO DE TOLEDO | N/A | 2013-07-03 | 2013-07-09 |  | 5 | 2013-12-10 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 62847030 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2014-12-01 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | 2012050000295 2012050000295 | No Asignado | No Recibido
2013 | RE-20-288-2013 | 2013-CF-20-0252 | N/A | Anulado | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COLABORACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA CON EL MUNICIPIO DE PUERTO BERRIO PARA APOYAR CON SUMINISTRO DE MAQUINARIA EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO. |  | 119274148 |  | N/A | 0 | Contratación Directa - Bajo Póliticas BID |  |  |  |  | MUNICIPIO DE PUERTO BERRIO | N/A |  |  |  | 0 |  | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 119274148 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2013 | RE-20-289-2013 | 2013-CF-20-0253 | N/A | Liquidado | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COLABORACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA CON EL MUNICIPIO DE SEGOVIA PARA APOYAR CON SUMINISTRO DE MAQUINARIA EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO. |  | 125632824 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2013-09-16 | 2013-09-20 |  | MUNICIPIO DE SEGOVIA | N/A | 2013-10-11 |  |  | 0 |  | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 125632824 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-03-12 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2013 | RE-20-290-2013 | 2013-CF-20-0254 | N/A | Liquidado | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COLABORACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA CON EL MUNICIPIO DE YOLOMBO PARA APOYAR CON SUMINISTRO DE MAQUINARIA EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO. |  | 125632824 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2013-09-16 | 2013-09-20 |  | MUNICIPIO DE YOLOMBO | N/A | 2013-11-01 |  |  | 0 |  | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 125632824 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-02-20 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2013 | RE-20-291-2013 | 2013-CF-20-0255 | N/A | Anulado | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COLABORACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA CON EL MUNICIPIO DE GOMEZ PLATA PARA APOYAR CON SUMINISTRO DE MAQUINARIA EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO. |  | 125632824 |  | N/A | 0 | Contratación Directa - Bajo Póliticas BID | [5 empty] | N/A |  |  |  | 0 |  | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 125632824 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2013 | RE-20-292-2013 | 2013-CF-20-0256 | N/A | Liquidado | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COLABORACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA- SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA CON EL MUNICIPIO DE VEGACHI PARA APOYAR CON SUMINISTRO DE MAQUINARIA EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO. |  | 125632824 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2013-09-16 | 2013-09-20 |  | MUNICIPIO DE VEGACHI | N/A | 2013-11-08 |  |  | 0 |  | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 125632824 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-02-26 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2013 | RE-20-293-2013 | 2013-CF-20-0257 | N/A | Liquidado | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COLABORACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA CON EL MUNICIPIO DE CAICEDO PARA APOYAR CON SUMINISTRO DE MAQUINARIA EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO. |  | 101034000 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2013-09-16 | 2013-09-20 |  | MUNICIPIO DE CAICEDO | N/A | 2013-10-03 |  |  | 0 |  | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 101034000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-03-05 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2013 | RE-20-294-2013 | 2013-CF-20-0258 | N/A | Liquidado | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COLABORACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA CON EL MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA PARA APOYAR CON SUMINISTRO DE MAQUINARIA EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO. |  | 138684800 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2013-09-16 | 2013-09-20 |  | MUNICIPIO DE SANTAFE DE ANTIOQUIA | N/A | 2013-10-17 |  |  | 0 |  | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 138684800 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-02-13 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2013 | RE-20-295-2013 | 2013-CF-20-0259 | N/A | Liquidado | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COLABORACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA CON EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN PARA APOYAR CON SUMINISTRO DE MAQUINARIA EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO. |  | 108653600 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2013-10-28 | 2013-10-31 |  | MUNICIPIO DE MEDELLIN | N/A | 2013-11-07 |  |  | 0 |  | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 108653600 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-02-25 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2013 | RE-20-296-2013 | 2013-CF-20-0260 | N/A | Liquidado | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COLABORACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA CON EL MUNICIPIO DE CARACOLÍ PARA APOYAR CON SUMINISTRO DE MAQUINARIA EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO. |  | 119274148 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2013-10-17 | 2013-10-22 |  | MUNICIPIO DE CARACOLI | N/A | 2013-10-22 |  |  | 0 |  | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 119274148 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-02-09 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2013 | RE-20-297-2013 | 2013-CF-20-0261 | N/A | Liquidado | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COLABORACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA CON EL MUNICIPIO DE MACEO PARA APOYAR CON SUMINISTRO DE MAQUINARIA EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO. |  | 119274148 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2013-09-16 | 2013-09-20 |  | MUNICIPIO DE MACEO | N/A | 2013-09-26 |  |  | 0 |  | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 119274148 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-02-16 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2013 | RE-20-298-2013 | 2013-CF-20-0262 | N/A | Anulado | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COLABORACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA CON EL MUNICIPIO DE EL RETIRO PARA APOYAR CON SUMINISTRO DE MAQUINARIA EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO. |  | 97518240 |  | N/A | 0 | Contratación Directa - Bajo Póliticas BID |  |  |  |  | MUNICIPIO DEL RETIRO | N/A |  |  |  | 0 |  | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 97518240 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2013 | RE-20-299 | 2013-CF-20-0263 | N/A | Liquidado | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COLABORACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA CON EL MUNICIPIO DE LA UNIÓN PARA APOYAR CON SUMINISTRO DE MAQUINARIA EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO. |  | 112473760 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2013-09-16 | 2013-09-20 |  | MUNICIPIO DE LA UNION | N/A | 2013-09-27 |  |  | 0 |  | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 112473760 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-02-12 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2013 | RE-20-300-2013 | 2013-CF-20-0264 | N/A | Liquidado | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COLABORACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA CON EL MUNICIPIO DE GRANADA PARA APOYAR CON SUMINISTRO DE MAQUINARIA EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO. |  | 115827560 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2013-09-02 | 2013-09-06 |  | MUNICIPIO DE GRANADA | N/A | 2013-09-23 | 2013-09-23 |  | 2 | 2013-11-23 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 115827560 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-02-02 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2013 | RE-20-301-2013 | 2013-CF-20-0265 | N/A | Liquidado | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COLABORACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA CON EL MUNICIPIO DE SANTUARIO PARA APOYAR CON SUMINISTRO DE MAQUINARIA EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO. |  | 92094840 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2013-09-02 | 2013-09-06 |  | MUNICIPIO DEL SANTUARIO | N/A | 2013-09-23 |  |  | 0 |  | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 92094840 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-07-15 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2013 | SA-20-10-2013 | 2013-OO-20-0026 | 2013-SS-20-0030 | Liquidado | CONTRUCCION DE LA DOBLE CALZADA DESDE EL INTERCAMBIO DE LA CARRERA 80 HASTA EL EMPALME CON LA VIA DE ACCESO ORIENTAL DEL TUNEL FERNANDO GOMEZ MARTINEZ EN EL SECTOR DE LOMA HERMOSA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS (CONEXIÓN VIAL GUILLERMO GAVIRIA CORREA) |  | 89325308833 | 141411971157 | N/A | 0 | Selección abreviada | Subsecretaría Proyectos Estratégicos, Concesiones y APP - Secretaría de Infraestructura Física | 2013-06-17 |  | CARLOS ALBERTO GOMEZ USUGA | CONSORCIO FERROCOL LOMA HERMOSA | GABRIEL GONZALEZ ANTON - 60 RICARDO ARBELAEZ SARMIENTO - 40 |  | 2013-10-21 | 2015-10-21 | 37.3 | 2016-11-30 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: 7 2-Prorroga: 1.3 3-Prorroga: 5 | 22/10/2015 -- 21/05/2016 22/05/2016 -- 30/06/2016 01/07/2016 -- 30/11/2016 |  |  |  | 8 | Nro.1: $ 10.678.050.994 Nro.2: $ 17.804.190.353 Nro.3: $ 6.499.555.406 Nro.4: $ 13.706.258.697 Nro.5: $ 3.491.923.253 | 30/06/2016 | 141505287536 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2018-07-09 | Bilateral | 2022-01-07 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=13-11-1836116 | 9300% | 4769% | ADRIANA MONTOYA HINCAPIÉ MARÍA TERESA MUÑOZ JARAMILLO GUSTAVO ADOLFO LASTRA BERMÚDEZ | 2012050000259 2012050000259 | No Asignado | No Recibido
2013 | MC-20-07-2013 | 2013-SS-20-0027 | N/A | Liquidado | PRESTACION DEL SERVICIO DE RADIO COMUNICACIÓN DIGITAL Y EL ALQUILER DE 17 RADIOS PARA LA COMUNICACIÓN EN LA CONEXIÓN VIAL GUILLERMO GAVIRIA CORREA Y EL TÚNEL FERNANDO GÓMEZ MARTÍNEZ |  | 33825600 | 50738400 | N/A | 0 | Mínima cuantía | Gerencia de Proyectos Estratégicos | 2013-09-09 |  | GALVIS LOPEZ CLAUDIA MARIA | ALDUVER VASQUEZ SALAZAR | N/A | 2013-09-25 | 2013-09-30 | 2015-03-29 | 18 | 2015-03-30 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: 6 | 02/10/2014 -- 01/04/2015 | 00000001000117134 IDSOCIO=2 IDSOCIO=3 IDSOCIO=420 |  |  | 2 | Nro.1: $ 16.912.800 | 29/09/2014 | 50738400 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-08-04 | Bilateral | 2020-12-10 | 0 |  | 8200% | 1576533% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2013 | RE-20-275-2013 | 2013-CF-20-0217 | N/A | Liquidado | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COLABORACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA CON EL MUNICIPIO DE CAÑASGORDAS PARA APOYAR CON SUMINISTRO DE MAQUINARIA EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO. |  | 126920800 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2013-08-26 | 2013-08-30 |  | MUNICIPIO DE CAÑASGORDAS | N/A | 2013-09-05 | 2013-09-16 |  | 2 | 2013-11-16 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 126920800 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-02-12 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2013 | RE-20-276-2013 | 2013-CF-20-0218 | N/A | Liquidado | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COLABORACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA CON EL MUNICIPIO DE MUTATA PARA APOYAR CON SUMINISTRO DE MAQUINARIA EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO. |  | 141624000 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2013-08-26 | 2013-08-30 |  | MUNICIPIO DE MUTATA | N/A |  | 2013-09-19 |  | 2 | 2013-11-19 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 141624000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-02-27 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2013 | RE-20-277-2013 | 2013-CF-20-0219 | N/A | Liquidado | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COLABORACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA CON EL MUNICIPIO DE ANORI PARA APOYAR CON SUMINISTRO DE MAQUINARIA EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO. |  | 187549080 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2013-09-02 | 2013-09-06 |  | MUNICIPIO DE ANORI | N/A | 2013-09-13 |  |  | 0 |  | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 187549080 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-02-12 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2013 | CD-20-110-2013 | 2013-CF-20-0044 | N/A | Liquidado | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y EL MUNICIPIO DE ALEJANDRIA PARA AUNAR ESFUERZOS PARA LA ATENCIÓN DE LAS EMERGENCIAS EN LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO, EN ESTE MUNICIPIO |  | 204316048 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2013-05-27 |  |  | MUNICIPIO DE ALEJANDRÍA | N/A | 2013-05-27 | 2013-05-27 |  | 3 | 2013-08-27 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 204316048 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-03-18 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | 2012050000008 2012050000008 | No Asignado | No Recibido
2013 | CD-20-16-2013 | 2013-CF-20-0008 | N/A | Liquidado | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y EL MUNICIPIO DE FRONTINO PARA AUNAR ESFUERZOS PARA LA ATENCIÓN DE LAS EMERGENCIAS EN LA VÍA EL FRONTINO - PASO ANCHO - EL BOTÓN, A CARGO DEL DEPARTAMENTO |  | 299519616 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales |  |  |  | MUNICIPIO DE FRONTINO | N/A |  | 2013-04-04 |  | 1.4 | 2013-05-16 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 299519616 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-03-25 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | 2012050000008 2012050000008 | No Asignado | No Recibido
2013 | CD-20-102-2013 | 2013-CF-20-0026 | N/A | Liquidado | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN MARCO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y EL MUNICIPIO DE ARMENIA PARA AUNAR ESFUERZOS PARA LA ATENCIÓN DE LAS EMERGENCIAS EN LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO EN ESTE MUNICIPIO |  | 812646 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2013-05-27 |  |  | MUNICIPIO DE ARMENIA | N/A | 2013-05-27 | 2013-05-27 |  | 2 | 2013-07-27 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 812646 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-04-08 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | 2012050000008 2012050000008 | No Asignado | No Recibido
2013 | CD-20-169-2013 | 2013-CF-20-0105 | N/A | Liquidado | El Departamento colaborará al Municipio de Santo Domingo con el suministro de Cemento, Pintura e implementos para pintar; para llevar a cabo la ejecución del Proyecto Integral de Mejoramiento Urbano denominado "Pavimentación de vías urbanas y pintura de fachadas del Municipio de Santo Domingo" 62847030 |  | 62847030 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2013-06-17 | 2013-06-21 | LUIS ALBERTO CORREA OSSA | MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO | N/A | 2013-07-04 | 2013-07-05 |  | 5.2 | 2013-12-10 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 62847030 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-04-22 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | 2012050000295 2012050000295 | No Asignado | No Recibido
2013 | CD-20-103-2013 | 2013-CF-20-0027 | N/A | Liquidado | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN MARCO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y EL MUNICIPIO DE YOLOMBÓ PARA AUNAR ESFUERZOS PARA LA ATENCIÓN DE LAS EMERGENCIAS EN LA VÍA SECUNDARIA LA BODEGA - TARSO - PUEBLORRICO A CARGO DEL DEPARTAMENTO |  | 5452646 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales |  |  |  | MUNICIPIO DE YOLOMBO | N/A |  | 2013-05-23 |  | 1 | 2013-06-23 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 5452646 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-05-07 | Bilateral | N/A | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | 2012050000008 2012050000008 | No Asignado | No Recibido
2013 | CD-20-03-2013 | 2013-CF-20-0001 | N/A | Liquidado | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA ATENCIÓN DE LAS EMERGENCIAS EN LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL APOYO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DE LOS MUNICIPIOS EN LAS DIFERENTES SUBREGIONES. |  | 12388898550 | 18861809073 | N/A | 0 | Contratación Directa | Dirección de Desarrollo Físico | 2013-02-28 | 2013-03-01 | JUAN DAVID LOAIZA GALLEGO | RENTING DE ANTIOQUIA S.A.S. SIGLA RENTAN S.A.S. | N/A | 2013-03-21 | 2013-04-04 | 2015-12-01 | 14.8 | 2014-06-30 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: 6.5 | -- | A.14.6.3/1120/0-1010/253310005/18-2204/001 A.9.4/1120/0-1010/253230000/18-2008/001 A.9.4/1120/0-3120/253230000/182008 A.9.4/1120/4-2160/253310000/18-2204/001 A.9.4/1120/4-3120/253310000/18-2204/001 AF.14.20.2.6/1120/0-1010/253230000/18/20008/001 AF.14.20.2.6/1120/0-3120/253230000/18-2008/001 AF.14.6.3/1120/0-3120/253230005/182168/001 AF.9.3/1120/0-3120/253230000/182008/001 AF.9.4/1120/0-1010/253230000/18-2008/001 AF.9.4/1120/0-3120/253230000/18-2008/001 | 4500031631 4500031632 4500031633 | 8304989563 2995162000 1088746987 | 4 | Nro.1: $ 694.449.275 Nro.2: $ 5.500.000.000 Nro.3: $ 278.461.248 | 17/06/2014 | 18861809073 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-12-29 | N/A | N/A | 0 |  | 10000% | 9689% | No Asignados | 2012050000008 2012050000008 | No Asignado | No Recibido
2013 | CD-20-107-2013 | 2013-CF-20-0041 | N/A | Liquidado | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y EL MUNICIPIO DE VALPARAISO PARA AUNAR ESFUERZOS PARA LA ATENCIÓN DE LAS EMERGENCIAS EN LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO, EN ESTE MUNICIPIO |  | 117633232 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2013-05-27 |  |  | MUNICIPIO DE VALPARAISO | N/A | 2013-05-28 | 2013-05-28 |  | 3 | 2013-08-28 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 117633232 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-06-03 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | 2012050000008 2012050000008 | No Asignado | No Recibido
2013 | CD-20-130-2013 | 2013-CF-20-0066 | N/A | Liquidado | El Departamento colaborará al Municipio de Abejorral con el suministro de Cemento, Pintura e implementos para pintar; para llevar a cabo la ejecución del Proyecto Integral de Mejoramiento Urbano denominado "Pavimentación en Concreto Rígido en vías urbanas y pintura de fachadas del Municipio de Abejorral" 22429888 |  | 22429888.29 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2013-06-04 | 2013-06-11 | ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO | MUNICIPIO DE ABEJORRAL | N/A | 2013-06-25 | 2013-07-18 |  | 4.7 | 2013-12-10 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 22429888.29 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2014-10-14 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | 2012050000295 2012050000295 | No Asignado | No Recibido
2013 | CD-20-131-2013 | 2013-CF-20-0067 | N/A | Liquidado | El Departamento colaborará al Municipio de Alejandria con el suministro de Cemento, Pintura e implementos para pintar; para llevar a cabo la ejecución del Proyecto Integral de Mejoramiento Urbano denominado "Pavimentación en Concreto Rígido en vías urbanas y pintura de fachadas del Municipio de Alejandria" 62847030 |  | 62847030 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2013-06-04 | 2013-06-11 | ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO | MUNICIPIO DE ALEJANDRÍA | N/A | 2013-06-21 | 2013-08-06 |  | 4.1 | 2013-12-10 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 62847030 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2014-10-14 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | 2012050000295 2012050000295 | No Asignado | No Recibido
2013 | CON-20-24-2012 | 2013-SS-20-0010 | N/A | Liquidado | CONSULTORÍA PARA IMPLEMENTAR LA ESTRATEGIA DE GESTIÓN SOCIAL Y COMUNICACIONAL DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO VIAL ABURRÁ - RIO CAUCA, INTERCAMBIO VIAL SOBRE LA CARRERA 80 FASE 2 Y EL TRAMO 4.1 KM |  | 679673860 |  | N/A | 0 | Concurso de Méritos | Gerencia de Proyectos Estratégicos |  |  | CARLOS MARIO PALACIOS MUÑOZ | FUNDACIÓN CODESARROLLO | N/A |  | 2013-03-12 | 2013-09-12 | 9 | 2013-12-13 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 1 | Nro.1: $ 149.070.338 |  | 828744198 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2014-09-10 | Bilateral | 2020-11-27 | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2013 | MC-20-37-2012 | 2013-SS-20-0011 | N/A | Liquidado | SUMINSITRO E INSTALACIÓN DE LINEAS DE VIDA HORIZONTALES FIJAS CERTIFICADAS PARA EL TUNEL FERNANDO GÓMEZ MARTÍNEZ-CONEXIÓN VIAL GUILLERMO GAVIRIA CORREA. |  | 54515312 |  | N/A | 0 | Mínima cuantía | Gerencia de Proyectos Estratégicos | 2012-12-10 |  | ELIANA GOEZ SUEZCUN | INGENIERIA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL Y AMBIENTE S.A.S | N/A |  | 2013-03-08 |  | 2 | 2013-05-08 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A-F.9.4/1120/0-8114/253230000/18-2198/001 |  |  | 1 | Nro.1: $ 24.928.400 |  | 79443712 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2020-12-01 | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2013 | SA-SIE-20-02-2013 | 2013-SS-20-0012 | N/A | Liquidado | SUMINISTRO DE TIQUETES AÉREOS NACIONALES PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA - DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, DURANTE EL AÑO 2013. |  | 80000000 |  | N/A | 0 | Selección abreviada | Dirección Administrativa y Financiera | 2013-01-10 |  | BLANCA MARGARITA GRANDA CORTÉS | INVERSIONES UNIVIAJES S.A | N/A | 2013-03-13 | 2013-03-19 |  | 9 | 2013-12-19 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  | 4500031658 | 80000000 | 0 | N/A | N/A | 80000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2014-02-28 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 9978% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2013 | CD-20-146-2013 | 2013-CF-20-0082 | N/A | Liquidado | El Departamento colaborará al Municipio de Andes con el suministro de cemento, pintura e implementos para pintar, para llevar a cabo la ejecución del proyecto integral de mejoramiento urbano denominado "Pavimentación en Concreto Rígido de Vías Urbanas y Pintura de Fachadas del Municipio de Andes" 62847030 |  | 62847030 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2013-06-11 | 2013-06-21 | ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO | MUNICIPIO DE ANDES | N/A | 2013-07-03 | 2013-07-07 |  | 5.1 | 2013-12-10 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 62847030 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-07-23 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | 2012050000295 2012050000295 | No Asignado | No Recibido
2013 | CD-20-147-2013 | 2013-CF-20-0083 | N/A | Liquidado | El Departamento colaborará al Municipio de Angelópolis con el suministro de Cemento, Pintura e implementos para pintar; para llevar a cabo la ejecución del Proyecto Integral de Mejoramiento Urbano denominado "Pavimentación en Concreto Rígido de Vías Urbanas y Pintura de Fachadas del Municipio de Andes 62847030 |  | 62847030 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2013-06-11 | 2013-06-21 | ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO | MUNICIPIO DE ANGELOPOLIS | N/A | 2013-07-03 | 2013-08-03 |  | 4.2 | 2013-12-10 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 62847030 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2014-10-06 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | 2012050000295 2012050000295 | No Asignado | No Recibido
2013 | CD-20-148-2013 | 2013-CF-20-0084 | N/A | Liquidado | El Departamento colaborará al Municipio de Betania con el suministro de Cemento, Pintura e implementos para pintar; para llevar a cabo la ejecución del Proyecto Integral de Mejoramiento Urbano denominado "Pavimentación en Concreto Rígido de Vías Urbanas Pintura de Fachadas del Municipio de Betania" 32377056 |  | 32377056 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2013-06-11 | 2013-06-21 | ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO | MUNICIPIO DE BETANIA | N/A | 2013-07-23 |  |  | 0 | 2013-12-10 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 32377056 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2014-12-22 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | 2012050000295 2012050000295 | No Asignado | No Recibido
2013 | CD-20-118-2013 | 2013-CF-20-0054 | N/A | Liquidado | El Departamento colaborará al Municipio de Briceño con el suministro de Cemento, Pintura e implementos para pintar; para llevar a cabo la ejecución del Proyecto Integral de Mejoramiento Urbano denominado "Pavimentación en Concreto Rígido en vías urbanas y pintura de fachadas del Municipio de Briceño" 62847030 |  | 62847030 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2013-06-04 |  | JAIME ARTURO OSPINA GIRALDO | Municipio de Briceño | N/A | 2013-06-21 | 2013-07-30 |  | 4.4 | 2013-12-10 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 62847030 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-01-16 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | 2012050000295 2012050000295 | No Asignado | No Recibido
2013 | CD-20-119-2013 | 2013-CF-20-0055 | N/A | Liquidado | El Departamento colaborará al Municipio de Campamento con el suministro de Cemento, Pintura e implementos para pintar; para llevar a cabo la ejecución del Proyecto Integral de Mejoramiento Urbano denominado "Pavimentación en Concreto Rígido en vías urbanas y pintura de fachadas del Municipio de Campamento" |  | 20241078 | 29066678 | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2013-06-04 |  | JAIME ARTURO OSPINA GIRALDO | MUNICIPIO DE CAMPAMENTO | N/A | 2013-06-26 | 2013-07-26 |  | 8.5 | 2014-04-10 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: 4 | 11/12/2013 -- 10/04/2014 |  |  |  | 2 | Nro.1: $ 8.825.600 | 06/12/0013 | 29066678 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2014-12-01 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | 2012050000295 2012050000295 | No Asignado | No Recibido
2013 | CD-20-149-2013 | 2013-CF-20-0085 | N/A | Liquidado | El Departamento colaborará al Municipio de Caramanta con el suministro de Cemento, Pintura e implementos para pintar; para llevar a cabo la ejecución del Proyecto Integral de Mejoramiento Urbano denominado "Pavimentación en Concreto Rígido de Vías Urbanas y Pintura de Fachadas del Municipio de Caramanta" 84518420 |  | 84518420 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2013-06-11 | 2013-06-21 | ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO | MUNICIPIO DE CARAMANTA | N/A | 2013-07-02 | 2013-07-02 |  | 5.3 | 2013-12-10 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 84518420 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2014-11-12 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | 2012050000295 2012050000295 | No Asignado | No Recibido
2013 | CD-20-120-2013 | 2013-CF-20-0056 | N/A | Liquidado | El Departamento colaborará al Municipio de Carolina del Príncipe con el suministro de Cemento, Pintura e implementos para pintar; para llevar a cabo la ejecución del Proyecto Integral de Mejoramiento Urbano denominado "Parcheo en Concreto Rígido en vías urbanas y pintura de fachadas del Municipio de Carolina del Príncipe"62847030 |  | 62847030 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2013-06-11 |  | JAIME ARTURO OSPINA GIRALDO | CAROLINA DEL PRINCIPE | N/A | 2013-07-03 |  |  | 0 | 2013-12-10 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 62847030 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-01-14 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | 2012050000295 2012050000295 | No Asignado | No Recibido
2013 | CD-20-150-2013 | 2013-CF-20-0086 | N/A | Liquidado | El Departamento colaborará al Municipio de Ciudad Bolivar con el suministro de Cemento, Pintura e implementos para pintar; para llevar a cabo la ejecución del Proyecto Integral de Mejoramiento Urbano denominado "Pavimentación en Concreto Rígido en vías urbanas y pintura de fachadas del Municipio de Ciudad Bolivar" 62847030 |  | 62847030 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2013-06-04 | 2013-06-11 | ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO |  | N/A | 2013-06-20 | 2013-07-16 |  | 12.8 | 2014-08-10 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: 4 2-Prorroga: 4 | 11/12/2013 -- 10/04/2014 11/04/2014 -- 10/08/2014 |  |  |  | 3 | Nro.1: $ 29.451.500 | 31/03/2014 | 92298530 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-05-14 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | 2012050000295 2012050000295 | No Asignado | No Recibido
2013 | CD-20-132-2013 | 2013-CF-20-0068 | N/A | Liquidado | El Departamento colaborará al Municipio de Concepcion con el suministro de Cemento, Pintura e implementos para pintar; para llevar a cabo la ejecución del Proyecto Integral de Mejoramiento Urbano denominado "Pavimentación en Concreto Rígido en vías urbanas y pintura de fachadas del Municipio de Concepcion" 40308785 |  | 40308785 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2013-06-04 |  | ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO | MUNICIPIO DE CONCEPCION | N/A | 2013-06-25 | 2013-07-17 |  | 4.8 | 2013-12-10 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 40308785 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2014-10-21 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | 2012050000295 2012050000295 | No Asignado | No Recibido
2013 | CD-20-151-2013 | 2013-CF-20-0087 | N/A | Liquidado | El Departamento colaborará al Municipio de Concordia con el suministro de Cemento, Pintura e implementos para pintar; para llevar a cabo la ejecución del Proyecto Integral de Mejoramiento Urbano denominado "Pavimentación en Concreto Rígido en vías urbanas y pintura de fachadas del Municipio de Concordia" 62847030 |  | 62847030 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2013-06-04 | 2013-06-11 | ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO | MUNICIPIO DE CONCORDIA | N/A | 2013-06-28 | 2013-08-04 |  | 8.2 | 2014-04-10 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: 4 | 11/12/2013 -- 10/04/2014 |  |  |  | 2 | Nro.1: $ 19.700.000 | 08/11/2013 | 82547030 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2014-10-17 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | 2012050000295 2012050000295 | No Asignado | No Recibido
2013 | CD-20-114-2013 | 2013-CF-20-0050 | N/A | Liquidado | El Departamento colaborará al Municipio de Copacabana con el suministro de Cemento, Pintura e implementos para pintar; para llevar a cabo la ejecución del Proyecto Integral de Mejoramiento Urbano denominado "Construcción de Andenes en vías urbanas y pintura de fachadas del Municipio de Copacabana".56410627 |  | 56410627 | 56410627 | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2013-06-11 | 2013-06-21 | JAIME ARTURO OSPINA GIRALDO | MUNICIPIO DE COPACABANA | N/A | 2013-07-04 | 2013-08-13 |  | 7.9 | 2014-04-10 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: 4 | 11/12/2013 -- 10/04/2014 | A92/1120/0-3120/253310000/18-2295/001 |  |  | 1 | N/A | N/A | 56410627 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2014-08-28 | N/A | N/A | 0 |  | 10000% | 9090% | No Asignados | 2012050000295 2012050000295 | No Asignado | No Recibido
2013 | CD-20-121-2013 | 2013-CF-20-0057 | N/A | Liquidado | El Departamento colaborará al Municipio de Donmatías con el suministro de Cemento, Pintura e implementos para pintar; para llevar a cabo la ejecución del Proyecto Integral de Mejoramiento Urbano denominado "Pavimentación en concreto rígido de vías urbanas del Municipio de Donmatías" 56775400 |  | 56775400 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2013-06-11 | 2013-06-21 | JAIME ARTURO OSPINA GIRALDO | MUNICIPIO DE DON MATIAS | N/A | 2013-07-05 | 2013-07-10 |  | 5 | 2013-12-10 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 56775400 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2014-09-22 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | 2012050000295 2012050000295 | No Asignado | No Recibido
2013 | CD-20-133-2013 | 2013-CF-20-0069 | N/A | Liquidado | El Departamento colaborará al Municipio de El Peñol con el suministro de Cemento, Pintura e implementos para pintar; para llevar a cabo la ejecución del Proyecto Integral de Mejoramiento Urbano denominado "Pavimentación en Concreto Rígido en vías urbanas y pintura de fachadas del Municipio de El Peñol" 62847030 |  | 62847030 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2013-06-11 |  | ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO | Municipio del Peñol | N/A |  | 2013-08-01 |  | 4.3 | 2013-12-10 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 62847030 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | 2012050000295 2012050000295 | No Asignado | No Recibido
2013 | CD-20-205-2013 | 2013-CF-20-0149 | N/A | Liquidado | El Departamento colaborará al Municipio de Liborina con el suministro de Cemento, Pintura e implementos para pintar; para llevar a cabo la ejecución del Proyecto Integral de Mejoramiento Urbano denominado "Pavimentación de vías urbanas y pintura de fachadas del Municipio de Liborina". 35042637 |  | 35042637 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2013-06-24 | 2013-07-02 | MARTHA BEATRIZ SEPÚLVEDA MAZO | MUNICIPIO DE LIBORINA | N/A | 2013-07-12 | 2013-07-12 |  | 4.9 | 2013-12-10 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 35042637 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-02-23 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2013 | CD-20-190-2013 | 2013-CF-20-0150 | N/A | Liquidado | El Departamento colaborará al Municipio de Betulia con el suministro de Cemento, Pintura e implementos para pintar; para llevar a cabo la ejecución del Proyecto Integral de Mejoramiento Urbano denominado "Pavimentación en concreto rígido y pintura de fachadas en vías urbanas del Municipio de Betulia". 43169408 |  | 43169408 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales |  |  | ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO | MUNICIPIO DE BETULIA | N/A | 2013-09-04 | 2013-09-23 |  | 2.6 | 2013-12-10 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 43169408 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-12-15 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2013 | RE-20-348-2013 | 2013-CF-20-0324 | N/A | Liquidado | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COLABORACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA- SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA CON EL MUNICIPIO DE CARAMANTA PARA APOYAR CON SUMINISTRO DE MAQUINARIA EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO |  | 119274148 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2013-10-29 | 2013-10-31 |  | MUNICIPIO DE CARAMANTA | N/A | 2013-11-07 |  |  | 0 |  | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 119274148 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-02-12 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2013 | RE-20-349-2013 | 2013-CF-20-0325 | N/A | Liquidado | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COLABORACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA- SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA CON EL MUNICIPIO DE TURBO PARA APOYAR CON SUMINISTRO DE MAQUINARIA EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO |  | 110000000 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2013-11-01 | 2013-11-07 |  | MUNICIPIO DE TURBO | N/A | 2013-11-09 |  |  | 0 |  | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 110000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-02-24 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2013 | CD-20-351-2013 | 2013-CF-20-0326 | N/A | Terminado | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA LA ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS LUMINARIAS DE ALTA INTENSIDAD DE DESCARGA HID EXISTENTES EN LA DOBLE CALZADA SOLLA - HATILLO - BARBOSA |  | 2196430310 | 2306655226 | N/A | 0 | Contratación Directa | Gerencia de Proyectos Estratégicos | 2013-10-31 | 2013-11-05 | JUAN DAVID BETANCUR TABORDA | Empresas Públicas de Medellín | N/A | 2013-11-08 | 2013-11-08 |  | 92.8 | 2021-08-01 | PRORROGA - 1: 22/04/2021 | 1-Prorroga: .57 2-Prorroga: 3 | 16/04/2021 -- 08/12/2025 02/05/2021 -- 01/08/2021 |  |  |  | 4 | Nro.1: $ 17.512.370 Nro.2: $ 92.712.546 | 14/04/2021 30/04/2021 | 2306655226 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=13-12-2078070 | 0% | 0% | JUAN DAVID LOAIZA GALLEGO ERNESTO ALBERTO MORENO GÓMEZ MARIA YANET VALENCIA CEBALLOS | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2013 | RE-20-350-2013 | 2013-CF-20-0327 | N/A | Liquidado | AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS Y FINANCIEROS PARA LOS ESTUDIOS, CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LAS VIAS CONTENIDAS EN EL CONTRATO PLAN DEL GRAN DARIÉN. |  | 13800000000 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Desarrollo Físico | 2013-10-29 | 2013-11-05 | HENRY JAVIER VERGARA PRADA | INVIAS | N/A | 2013-11-07 | 2013-11-26 |  | 0 |  | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 13800000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2018-04-18 | N/A | 2021-08-18 | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2013 | CD-20-358-2013 | 2013-CA-20-0002 | N/A | Liquidado | OCUPACION TEMPORAL DE INMUEBLE PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ESTABILIZACIÓN DEL DEPOSITO EL HORMIGUERO, DISPUESTAS EN EL FALLO PROFERIDO POR EL JUZGADO VEINTISIETE ADMINISTRATIVO DE MEDELLÍN, EN EL TRAMITE DE LA ACCIÓN POPULAR CON RADICADO 2008-00402. |  | 14894784 |  | N/A | 0 | Contratación Directa | Gerencia de Proyectos Estratégicos | 2013-11-07 |  | VICTOR EDUARDO GUTIERREZ GARCIA |  | N/A |  | 2013-03-04 | 2013-11-03 | 18 | 2014-09-03 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 14894784 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-01-14 | Bilateral | 2020-11-11 | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2013 | CD-37-323-2013 | 2013-CF-37-0330 | N/A | Anulado | LOS MANDANTES encomiendan al MANDATARIO la contratación de una auditoría especializada y una interventoría integral de acuerdo con las Cláusulas 1.25 y 1.26 del Otrosí N° 1 al Contrato de fiducia mercantil irrevocable de recaudo, administración, garantía y pagos para el manejo de los recursos de los planes departamentales de agua, de tal manera que defina sus derechos y obligaciones en lo que corresponda |  |  |  | N/A | 0 | Contratación Directa |  |  |  |  | MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO | N/A |  |  |  | 0 |  | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2013 | 487-CD-20-218-2013 | 4600000403 | N/A | Liquidado | AUNAR ESFUERZOS CON EL FIN DE REALIZAR PROPUESTA METODOLÓGICA PARA LA GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA |  | 930000000 | 500000000 | 430000000 | 0 | Régimen Especial | Subsecretaría de Planeación - Secretaría de Infraestructura Física | 2013-07-04 | 2013-07-16 | MARÍA ROSA LONDOÑO SALAS | UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA-SEDE MEDELLÍN | N/A | 2013-07-29 | 2013-08-16 |  | 28 | 2015-12-16 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: 5 | 17/07/2015 -- 16/12/2015 | A.9.10/1120/0-1010/253130000/18-2233/001 A.9.10/1120/0-2150/253120000/18-2189/001 A.9.10/1120/4-1011/253130000/18-2011/001 IDSOCIO=70 Recursos en especie |  |  | 1 | N/A | N/A | 930000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-12-31 | N/A | N/A | 0 |  | 8500% | 9366% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2013 | CON-20-08-2013 | 2013-SS-20-0023 | N/A | Liquidado | ESTUDIOS GEOTÉCNICOS Y DISEÑOS DE INGENIERÍA NECESARIOS PARA LA ESTABILIZACIÓN DE PUNTOS CRITICOS EN LA VÍA A SANTA ELENA, EN JURISDICCIÓN DE LOS MUNICIPIOS DE MEDELLÍN Y RIONEGRO |  | 196906542 |  | N/A | 0 | Concurso de Méritos | Gerencia de Proyectos Estratégicos | 2013-04-30 |  | JORGE ELIÉCER GUTIÉRREZ PÉREZ | ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES (A.I.M) LIMITADA | N/A | 2013-08-26 | 2013-09-02 |  | 3 | 2013-12-02 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 196906542 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2014-05-30 | Bilateral | 2020-09-07 | 0 |  | 0% | 9887% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2013 | LIC-20-02-2013 | 2013-OO-20-0020 |  | Liquidado | CONSTRUCCION DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VIA SANTA ELENA ENTRE KM 2+800 AL KM 25+600. |  | 1702812931 |  | N/A | 0 | Licitación Pública | Gerencia de Proyectos Estratégicos |  |  | KENNY JULIET SANCHEZ JALLER |  | N/A |  | 2013-09-09 |  | 3 | 2013-12-09 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 1702812931 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2014-06-09 | Bilateral | 2020-09-03 | 0 |  | 0% | 10000% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2013 | RE-20-248-2013 | 2013-CF-20-0184 | N/A | Liquidado | AUNAR ESFUERZOS PARA REALIZAR INVESTIGACIÓN APLICADA PARA EL ESTUDIO, SELECCIÓN Y ESTRUCTURACIÓN DE SISTEMAS TECNOLÓGICOS ALTERNATIVOS DE ESTABILIZACION, ENDURECIMIENTO Y/O PAVIMENTOS DE RASANTES EN PRUEBAS PILOTO EN ANTIOQUIA |  | 4066034352 | 3928514352 | 137520000 | 0 | Régimen Especial | Subsecretaría de Planeación - Secretaría de Infraestructura Física | 2013-07-29 | 2013-08-02 | Sergio Alberto Cuervo Montoya | UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA | N/A | 2013-08-15 | 2013-09-19 | 2015-08-19 | 27 | 2015-12-19 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: 4 | 20/08/2015 -- 19/12/2015 | A910/1120/4-3120/253120000/18-2R17/001 SGRA11/1720/0-R005/253120000/18-2R17/001 |  |  | 2 | N/A | N/A | 4066034352 | 1 - Modificación Cláusula #4 | 22/12/2014 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2016-07-15 | Bilateral | 2021-09-21 | 0 |  | 9300% | 9662% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2013 | CD-20-01-2013 | 2013-SS-20-0004 | N/A | Liquidado | SUMINISTRO DE AGUA TRATADA EN BLOQUE PARA EL ABASTECIMIENTO DEL EDIFICIO DEL PORTAL ORIENTAL Y SISTEMA CONTRA INCENDIO DEL TÚNEL FERNANDO GÓMEZ MARTÍNEZ |  | 8124696 |  | N/A | 0 | Contratación Directa | Gerencia de Proyectos Estratégicos | 2013-01-29 |  | VICTOR EDUARDO GUTIERREZ GARCIA | LA CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO MULTIVEREDAL ARCOIRIS | N/A |  | 2013-02-01 | 2014-02-24 | 24.7 | 2015-02-24 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 8124696 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-05-05 | Bilateral | 2020-12-04 | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2013 | LIC-20-19-2012 | 2013-OO-20-0002 |  | Liquidado | OBRAS DE PROTECCIÓN, CONTENCIÓN Y MITIGACIÓN PARA EL SECTOR DEL RETORNO N°7 DE LA DOBLE CALZADA LAS PALMAS, TRAMO CHUSCALITO - BALSOS. |  | 10605427610 | 14093297757 | N/A | 0 | Licitación Pública | Gerencia de Proyectos Estratégicos | 2012-10-29 | 2012-10-30 | KENNY JULIET SANCHEZ JALLER | CONSORCIO PALMAS CB (Ingevías S.A.S 50% - Arquitectura y Concreto S.A.S 50%) | N/A | 2013-02-22 | 2013-03-04 |  | 18 | 2014-09-03 | No hay Comites Recientes | 2-Prorroga: 5 | 04/04/2014 -- 03/09/2014 | 1000110610 1000119047 1000122961 45000035465 |  |  | 4 | Nro.1: $ 1.997.840.793 Nro.2 : $ 1.505.224.684 Nro.3: $ -15.195.330 | 03/04/2014 | 14093297757 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-01-14 | N/A | 2020-09-02 | 0 |  | 410% | 694% | No Asignados | 2012050000008 2012050000008 | No Asignado | No Recibido
2013 | LIC-20-20-2012 | 2013-OO-20-0003 |  | Liquidado | OBRAS DE MITIGACION Y DE RECUPERACION DE LA BANCA EN EL KM 6+300 DE LA VIA A SANTA ELENA DE LA VEREDA MEDIA LUNA, MUNICIPIO DE MEDELLIN |  | 1985441147 | 1985441147 | N/A | 0 | Licitación Pública | Gerencia de Proyectos Estratégicos | 2012-11-06 | 2012-12-06 | KENNY JULIET SANCHEZ JALLER |  | N/A | 2013-03-22 | 2013-04-15 |  | 6 | 2013-10-15 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 1000109645 |  |  | 0 | N/A | N/A | 1985441147 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-07-22 | Unilateral | 2020-09-03 | 0 |  | 2000% | 0% | No Asignados | 2012050000008 2012050000008 | No Asignado | No Recibido
2013 | CON-20-22-2012 | 2013-SS-20-0005 | N/A | Liquidado | Interventoría Técnica, Ambiental, Administrativa, Financiera y Lega de las Obras de Protección, Contención y Mitigación para el Sector del Retorno N°7 de la Doble Calzada Las Palmas, tramo Chuscalito - Balsos. |  | 454449720 | 865024136 | N/A | 0 | Concurso de Méritos | Gerencia de Proyectos Estratégicos | 2012-11-15 | 2012-11-20 | KENNY JULIET SANCHEZ JALLER | CONSORCIO RETORNO SIETE (Camilo Andrés Ángel Saldarriaga 50% - INCOLSUNTIG S.A.S 50%) | N/A | 2013-02-22 | 2013-03-04 | 2013-12-03 | 19 | 2014-10-03 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: 5 2-Prorroga: 5 | 03/12/2013 -- 04/05/2014 05/05/2014 -- 04/10/2014 | 1000109644 1000119048 4500035466 |  |  | 5 | Nro.1: $ 279.957.880 Nro.2: $ 130.616.536 | 08/04/2014 | 865024136 | 3 - Modificación Cláusula #2 | 15/08/2014 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-01-14 | N/A | 2020-09-03 | 0 |  | 1100% | 1336% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2013 | CON-20-21-2012 | 2013-SS-20-0006 | N/A | Liquidado | Estudio de factibilidad para el cobro de valorización por el proyecto Conexión Vial Aburrá - Oriente, Túnel de Oriente y desarrollo vial complementario (Fase II del contrato de concesión 97 CO 20 18 11) |  | 2388231200 |  | N/A | 3634370391 | Concurso de Méritos | Dirección de Valorización - Secretaría de Infraestructura Física | 2012-11-06 | 2012-11-09 | JUAN SEBASTIÁN CAMARGO TOBÓN | CONSORCIO FACTIBILIDAD (PH INGENIERIA S.A.S 40% - INCOPLAN S.A 60%) | N/A | 2013-04-01 | 2013-05-02 | 2014-02-02 | 13 | 2014-06-02 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: 3 2-Prorroga: 1 2-Prorroga: 1 | 03/01/2014 -- 02/04/2014 03/05/2014 -- 02/06/2014 03/04/2014 -- 02/05/2014 | IDSOCIO=440 |  |  | 4 | Nro.1: $ 1.246.139.191 |  | 3634370391 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-11-16 | Bilateral | 2020-12-02 | 0 |  | 10000% | 9500% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2013 | SA-20-05-2012 | 2013-SS-20-0007 | N/A | Liquidado | SUMINISTRO DE MATERIALES E INSUMOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y EL MANTENIMIENTO DE LA CONEXIÓN VIAL GUILLERMO GAVIRIA CORREA Y ANTIGUA VÍA AL MAR |  | 270818645 | 405842385 | N/A | 0 | Selección abreviada | Gerencia de Proyectos Estratégicos |  |  | GALVIS LOPEZ CLAUDIA MARIA | CONSORCIO SANTIAGO MANTENIMIENTOS | N/A |  | 2013-05-06 | 2013-09-11 | 13.2 | 2014-06-11 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 00000001000107406 IDSOCIO=2 IDSOCIO=3 IDSOCIO=420 |  |  | 1 | Nro.1: $ 135.023.740 |  | 405842385 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-02-12 | Bilateral | 2020-12-10 | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2013 | SA-BID-20-01-2012 | 2013-SS-20-8001 | N/A | Liquidado | Adquisición de un software con su respectivo licenciamiento para la administración de los proyectos del Programa Vías para la Integración y la Equidad (PVIE) |  | 42108000 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Desarrollo Físico-BID | 2012-11-15 |  | DIANA PATRICIA ESTRADA CANO | DELL COLOMBIA INC | N/A | 2013-02-05 | 2013-03-04 |  | 0.6 | 2013-03-24 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  | 4500031556 | 42108000 | 0 | N/A | N/A | 42108000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2014-01-30 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 10000% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2013 | CD-20-230-2013 | 2013-CF-20-0165 | N/A | Liquidado | El Departamento colaborará al Municipio de Mutatá con el suministro de Cemento, Pintura e implementos para pintar; para llevar a cabo la ejecución del Proyecto Integral de Mejoramiento Urbano denominado "Pavimentación de vías urbanas y pintura de fachadas del Municipio de Mutatá". 62847030 |  | 62847030 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2013-07-15 | 2013-07-19 | LUIS ALBERTO CORREA OSSA | MUNICIPIO DE MUTATA | N/A | 2013-07-25 | 2013-09-17 |  | 2.8 | 2013-12-10 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 62847030 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2014-12-15 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2013 | CD-20-231-2013 | 2013-CF-20-0166 | N/A | Liquidado | El Departamento colaborará al Municipio de Nechí con el suministro de Cemento, Pintura e implementos para pintar; para llevar a cabo la ejecución del Proyecto Integral de Mejoramiento Urbano denominado "Pavimentación de vías urbanas y pintura de fachadas del Municipio de Nechí". 62847030 |  | 62847030 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2013-07-15 | 2013-07-19 | LUIS ALBERTO CORREA OSSA | MUNICIPIO DE NECHI | N/A | 2013-07-26 | 2013-08-06 |  | 4.1 | 2013-12-10 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 62847030 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-07-31 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2013 | CD-20-232-2013 | 2013-CF-20-0167 | N/A | Liquidado | El Departamento colaborará al Municipio de Olaya con el suministro de Cemento, Pintura e implementos para pintar; para llevar a cabo la ejecución del Proyecto Integral de Mejoramiento Urbano denominado "Pavimentación de vías y pintura de fachadas en la zona urbana y corregimiento Sucre del Municipio de Olaya". 62847030 |  | 62847030 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2013-07-15 | 2013-07-19 | MARTHA BEATRIZ SEPÚLVEDA MAZO | MUNICIPIO DE OLAYA | N/A | 2013-07-23 | 2013-07-31 |  | 4.3 | 2013-12-10 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 62847030 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-01-20 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2013 | CD-20-233-2013 | 2013-CF-20-0168 | N/A | Liquidado | El Departamento colaborará al Municipio de Sopetrán con el suministro de Cemento, Pintura e implementos para pintar; para llevar a cabo la ejecución del Proyecto Integral de Mejoramiento Urbano denominado "Pavimentación de vías urbanas y pintura de fachadas del Municipio de Sopetrán". 62847030 |  | 62847030 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2013-07-15 | 2013-07-19 | MARTHA BEATRIZ SEPÚLVEDA MAZO | MUNICIPIO DE SOPETRAN | N/A | 2013-07-23 | 2013-08-24 |  | 3.5 | 2013-12-10 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 62847030 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-01-19 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2013 | CD-20-234-2013 | 2013-CF-20-0169 | N/A | Liquidado | El Departamento colaborará al Municipio de Vegachí con el suministro de Cemento, Pintura e implementos para pintar; para llevar a cabo la ejecución del Proyecto Integral de Mejoramiento Urbano denominado "Pavimentación de vías urbanas y pintura de fachadas del Municipio de Vegachí". 62847030 |  | 62847030 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2013-07-15 | 2013-07-19 | LUIS ALBERTO CORREA OSSA | MUNICIPIO DE VEGACHI | N/A | 2013-07-23 | 2013-07-23 |  | 4.6 | 2013-12-10 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 62847030 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-04-24 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2013 | 544-CD-20-235-2013 | 4600000336 | N/A | Liquidado | Prestar los servicios profesionales de apoyo a la gestión para el acompañamiento y operación de los procesos de contratación de la Secretaría de Infraestructura Física. |  | 349910692 |  | N/A | 0 | Contratación Directa | Dirección Administrativa y Financiera | 2013-07-10 | 2013-07-12 | MARÍA LUCELLY URIBE PIEDRAHITA | KONFIRMA S.A.S | N/A | 2013-07-17 | 2013-07-22 |  | 4.8 | 2013-12-15 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 1 | Nro.1: $ 174.955.346 |  | 524866038 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2013-12-23 | Bilateral | 2021-09-17 | 0 |  | 0% | 10000% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2013 | CON-20-24-2013 | 2013-SS-16-22-92 | N/A | Liquidado | INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL HOSPITAL REGIONAL DEL BAJO CAUCA, MUNICIPIO DE CAUCASIA |  | 1367338152 | 1527391760 | N/A | 0 | Concurso de Méritos | Gerencia de Proyectos Estratégicos |  |  | JUAN DIEGO MESA GUTIÉRREZ | CIVING INGENIEROS CONTRATISTAS S. EN C. | N/A | 2013-11-29 | 2013-12-17 | 2015-02-17 | 18 | 2015-06-17 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: 2 2-Prorroga: 2 | 18/02/2015 -- 17/04/2015 18/02/2015 -- 17/04/2015 | A.52.4.3/1116/0-1011/241110900/24-2176/001 A.52.4.3/1116/4-1011/2411109000/24+2176/001 |  |  | 4 | Nro.1: $ 160.053.608 | 17/04/2015 | 1527391760 | 1 - Modificación Cláusula #2 | 19/01/2015 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-12-30 | Unilateral | N/A | 0 |  | 10000% | 6551% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2013 | LIC-20-12-2013 | 2013-OO-16-22-94 | 2013-SS-16-22-92 | Liquidado | CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL HOSPITAL REGIONAL DEL BAJO CAUCA MUNICIPIO DE CAUCASIA |  | 21754077317 | 24754077317 | N/A | 0 | Licitación Pública | Gerencia de Proyectos Estratégicos | 2013-08-26 | 2013-08-30 | JUAN DIEGO MESA GUTIÉRREZ | CONSORCIO OBRAS EN SALUD | FRANCISCO ALEJANDRO MARTINEZ RESTREPO - 50 JAIRO ENRIQUE VARELA FIHOLL - 50 | 2013-12-13 | 2013-12-17 | 2015-01-17 | 19.4 | 2015-07-30 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: 6.4 | 18/01/2015 -- 30/07/2015 | A.52.4.3/1116/4-1011/241110900/24-2176/001 |  |  | 3 | Nro.1: $ 3.000.000.000 | 28/11/2014 | 24754077317 | 1 - Modificación Cláusula #2 | 28/11/2014 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-12-24 | N/A | N/A | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=13-1-100730 | 6900% | 6992% | JUAN CARLOS RESTREPO MONSALVE LUCAS JARAMILLO CADAVID Aura Maria Tapasco Alvarez | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2013 | 561-CON-BID-20-17-2013 | 4600000393 | N/A | Liquidado | Consultoría de un (1) ingeniero, para la coordinación y el desarrollo del software para ingresar los datos de los inventarios viales, interfaces con los equipos, montaje en el servidor y capacitación en la actualización y operación del software. |  | 38002760 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Desarrollo Físico-BID | 2013-07-22 |  | CLAUDIA CRISTINA RAVE HERRERA |  | N/A | 2013-07-26 | 2013-07-26 |  | 5 | 2013-12-26 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 38002760 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2014-01-07 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 10000% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2013 | MC-20-04-2013 | 2013-SS-20-0016 | N/A | Liquidado | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACEITE, FILTROS DE ACEITE, COMBUSTIBLE, MODULO DE COMUNICACIONES Y BATERÍAS PARA LAS PLANTAS DIESEL DEL TÚNEL FERNANDO GÓMEZ MARTÍNEZ |  | 30950278 |  | N/A | 0 | Mínima cuantía | Gerencia de Proyectos Estratégicos | 2013-06-17 |  | GALVIS LOPEZ CLAUDIA MARIA | GECOLSA S.A | N/A |  | 2013-09-04 | 2013-10-04 | 2 | 2013-11-04 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 30950278 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2014-02-16 | Bilateral | 2020-12-10 | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2013 | CON-20-01-2013 | 2013-SS-20-0017 | N/A | Liquidado | Interventoría técnica, administrativa, ambiental, financiera y legal para el Mejoramiento, Rehabilitacion, Mantenimiento y construcción de Obras Complementarias en la red vial de la Subregión Occidente y Urabá del Departamento de Antioquia |  | 2384384458 | 2344332130 | N/A | 0 | Concurso de Méritos | Dirección de Desarrollo Físico | 2013-03-01 | 2013-03-05 | EDUARDO ALFONSO HERRERA ZAMBRANO | CONSORCIO OCCIDENTE Y URABA 2013 | JULIO CAYETANO RODRIGUEZ - 50 LUIS FERNANDO MADRID VIECO - 50 | 2013-07-30 | 2013-09-02 | 2015-12-31 | 27.9 | 2015-12-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A-.9.2/1120/0-4773/253230000/17-2296/001 A-.9.4/1120/0-3120/253230000/18-2008/001 A-.9.4/1120/4-2150/253230000/18-2008/001 A-.9.4/1120/4-3120/253230000/18-2008/001 A-F.9.4/1120/0-8051/253230000/18-2008/001 A.9.2/1120/4-3120/253230000/18-2008/001 AF.9.2/1120/0-1010/253230000/18-2008/001 AF.9.4/1120/0-3120/253230000/18-2008/001 SGRA.1.1/1720/0-R004/253310000/18-2R21/001 SGRG.2.02/1720/4-R004/253310000/18-2R21/001 |  |  | 2 | Nro.1: $ 198.598.821 Nro.2: $ 378.000.000 | 25/02/2014 31/03/2014 | 2960983279 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2014-01-17 | N/A | N/A | 0 |  | 9700% | 12467% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2013 | CON-20-02-2013 | 2013-SS-20-0018 | N/A | Liquidado | Interventoría técnica, ambiental, administrativa, financiera y legal para el Mejoramiento, Rehabilitacion, Mantenimiento y Construcción de Obras Complementarias en la red vial de la Subregión Suroeste del Departamento de Antioquia |  | 2384384458 | 2864384458 | N/A | 0 | Concurso de Méritos | Dirección de Desarrollo Físico |  |  | MARÍA KATHERINE DE LOS RÍOS ROA | CONSORCIO SUROESTE 2013 | LUIS FERNANDO MADRID VIECO - 50 JULIO CAYETANO RODRIGUEZ - 50 | 2013-08-12 | 2013-09-02 |  | 29 | 2016-02-02 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A-.9.4/1120/4-1011/253230000/18-2008/001 A.9.2/1120/4-3120/253230000/18-2008/001 AF.9.4/1120/0-3120/253230000/18-2008/001 S-GRA.1.1/1720/0-R004/253230000/18-0000/001 SGRA.1.1/1720/0-R004/253310000/18-2R21/001 SGRG.2.02/1720/4-R004/253310000/18-2R21/001 |  |  | 1 | Nro.1: $ 480.000.000 | 20/01/2014 | 2864384458 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2018-08-09 | Bilateral | N/A | 0 |  | 8000% | 11634% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2013 | CON-20-03-2013 | 2013-SS-20-0019 | N/A | Liquidado | Interventoría técnica, administrativa, ambiental, financiera y legal para el Mejoramiento, Rehabilitacion, Mantenimiento y Construcción de Obras Complementarias en la red vial de la Subregión Oriente del Departamento de Antioquia |  | 2225035332 | 2744346000 | N/A | 0 | Concurso de Méritos | Dirección Proyectos Especiales - Secretaría de Infraestructura Física | 2013-03-01 | 2013-03-05 | ANDRÉS MAURICIO RODRÍGUEZ COLLAZOS | Consorcio Interventores Antioquia | N/A | 2013-08-23 | 2013-08-26 | 2016-01-26 | 28.2 | 2015-12-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A-.9.10/1120/0-2150/253130000/18-2011/001 A-F.9.4/1120/0-8051/253230000/18-2008/001 A.9.2/1120/4-3120/253230000/18-2008/001 AF.9.4/1120/0-3120/253230000/18-2008/001 SGRA.1.1/1720/0-R004/253310000/18-2R21/001 SGRA.1.1/1720/4-R004/253310000/18-2R21/001 |  |  | 1 | Nro.1: $ 519.310.656 | 20/01/2014 | 2744345988 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2016-09-21 | Bilateral | 2021-11-18 | 0 |  | 9500% | 10184% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2013 | CON-20-04-2013 | 2013-SS-20-0020 | N/A | Liquidado | Interventoría técnica, administrativa, ambiental, financiera y legal para el Mejoramiento, Rehabilitacion, Mantenimiento y Construcción de Obras Complementarias en la red vial de las subregiones NORTE Y BAJO CAUCA del Departamento de Antioquia |  | 2220500423 | 3407597777 | N/A | 0 | Concurso de Méritos | Dirección de Desarrollo Físico | 2013-03-01 | 2013-03-05 | MARGARITA MARIA GIL QUINTERO | CONSORCIO CPS-ECO SAS | MAURICIO GOMEZ CAICEDO - 50 JOSE MANUEL LOPEZ LITA - 50 | 2013-09-09 | 2013-09-16 | 2015-12-31 | 27.5 | 2015-12-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A-.9.4/1120/4-2150/253230000/18-2008/001 A-F.9.2/1120/0-3120/253230000/18-2019/001 A.9.10/1120/4-3120/253130000/18-2011/001 A.9.2/1120/4-2160/253230000/18-3002/001 A.9.4/1120/4-2150/253230000/182008 AF.9.10/1120/4-3120/253130000/18-2011/001 AF.9.2/1120/4-2160/253230000/18-3002/001 AF.9.4/1120/0-3120/253230000/18-2008/001 SGRA.1.1/1720/0-R004/253230000/18-2R21/001 SGRA.1.1/1720/0-R004/253230000/182R21/001 SGRG.2.02/1720/4-R004/253310000/18-2R21/001 |  |  | 3 | Nro.1: $ 548.118.792 Nro.2: $ 474.170.602 Nro.3: $ 164.807.960 | 20/01/2014 21/10/2014 07/05/2015 | 3407597777 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2017-09-14 | Bilateral | 2021-01-06 | 0 |  | 9300% | 10065% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2013 | CON-20-05-2013 | 2013-SS-20-0021 | N/A | Liquidado | Interventoría técnica, administrativa, ambiental, financiera y legal para el Mejoramiento, Rehabilitacion, Mantenimiento y construcción de Obras Complementarias en la red vial de la Subregión NORDESTE Y MAGDALENA MEDIO del Departamento de Antioquia |  | 2225045424 | 2739484080 | N/A | 0 | Concurso de Méritos |  |  |  | Libardo Augusto Rico Giraldo | Consorcio Interventores Antioquia | N/A | 2013-08-23 | 2013-09-02 |  | 27.9 | 2015-12-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A-.9.4/1120/4-3120/253230000/18-2008/001 A.9.2/1120/4-3120/253230000/18-2008/001 AF.9.4/1120/0-3120/253230000/18-2008/001 SGRG.2.02/1720/4-R004/253310000/18-2R21/001 |  |  | 1 | Nro.1: $ 514.438.656 | 20/01/2014 | 2739484080 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2017-11-20 | Bilateral | 2022-03-09 | 0 |  | 7900% | 10116% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2013 | CD-20-99-2013 | 2013-CF-20-0023 | N/A | Liquidado | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN MARCO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y EL MUNICIPIO DE EBÉJICO PARA AUNAR ESFUERZOS PARA LA ATENCIÓN DE LAS EMERGENCIAS EN LA VÍA SECUNDARIA LA MISERENGA - EBÉJICO A CARGO DEL DEPARTAMENTO |  | 32811872 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2013-05-06 |  |  | MUNICIPIO DE EBEJICO | N/A | 2013-05-07 | 2013-05-07 |  | 2 | 2013-07-07 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 32811872 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-04-23 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | 2012050000008 2012050000008 | No Asignado | No Recibido
2013 | CON-20-21-2013 | 2013-SS-20-0030 | N/A | Liquidado | INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, Y LEGAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA DOBLE CALZADA DESDE EL INTERCAMBIO DE LA CARRERA 80 HASTA EL EMPALME CON LA VIA DE ACCESO ORIENTAL DEL TÚNEL FERNANDO GÓMEZ MARTÍNEZ EN EL SECTOR DE LOMA HERMOSA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS (CONEXIÓN VIAL GUILLERMO GAVIRIA CORREA) |  | 4684830056 | 7311511050 | N/A | 0 | Concurso de Méritos | Gerencia de Proyectos Estratégicos |  |  | ELIANA GOEZ SUEZCUN | CONSORCIO INTERVIALES | RUTH ELENA TABARES ZULETA - 40 Juan Carlos Reyes Vanegas - 60 |  | 2013-10-21 | 2015-11-21 | 31.5 | 2016-06-05 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: 6.5 | 22/11/2015 -- 05/06/2016 |  |  |  | 4 | Nro.1: $ 1.016.518.282 Nro.2: $ 620.782.036 Nro.3: $ 989.380.676 |  | 7311511050 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2018-10-03 | Bilateral | N/A | 0 |  | 9000% | 4231% | No Asignados | 2012050000259 2012050000259 | No Asignado | No Recibido
2013 | 526-LIC-20-06-2013 | 4600000891 | 4600000892 | Liquidado | Mejoramiento y rehabilitación de las vías La Yé-Belmira (código 62AN18-2) y Pajarito-San Pedro de los Milagros-Entrerrios-Santa Rosa de Osos (código 62AN18) (sector Entrerrios-Santa Rosa de Osos) en la subregión Norte del Departamento de Antioquia. |  | 3106647520 | 3106647520 | N/A | 0 | Licitación Pública | Dirección de Desarrollo Físico | 2013-07-15 | 2013-07-19 | EDUARDO ALFONSO HERRERA ZAMBRANO | CONSORCIO MEJORAMIENTO NORTE | Castor Armando Valencia Valencia - 75 Olga Cecilila Velez Mesa - 25 | 2013-10-21 | 2013-11-07 | 2014-01-22 | 5 | 2014-04-06 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: 1 2-Prorroga: 1.5 | 07/04/2014 -- 06/05/2014 23/02/2014 -- 06/04/2014 | A-.9.2/1120/0-2160/253230000/18-3002/001 A-F.9.4/1120/0-1010/253230000/18-2198/001 |  |  | 2 | N/A | N/A | 3106647520 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2014-11-20 | N/A | N/A | 0 |  | 10000% | 10129% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2013 | 666-CON-20-20-2013 | 4600000892 | N/A | Liquidado | Interventoría Técnica, Ambiental, Administrativa, Financiera y Legal al mejoramiento y rehabilitación de las vías La Yé-Belmira (código 62AN18-2) y Pajarito-San Pedro de los Milagros-Entrerríos-Santa Rosa de Osos (código 62AN18) (sector Entrerríos-Santa Rosa de Osos) en la subregión Norte del Departamento de Antioquia. |  | 103912800 | 140767160 | N/A | 0 | Concurso de Méritos | Dirección de Desarrollo Físico | 2013-08-12 | 2015-02-23 | EDUARDO ALFONSO HERRERA ZAMBRANO | CONSORCIO CVH | N/A | 2013-10-17 | 2013-11-07 | 2014-01-22 | 7.5 | 2014-06-21 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: 1 2-Prorroga: 1.5 2-Prorroga: 1.5 2-Prorroga: 1 | 07/04/2014 -- 06/05/2014 07/04/2014 -- 21/05/2014 23/02/2014 -- 06/04/2014 07/03/2014 -- 06/04/2014 | A-.9.2/1120/0-2160/253230000/18-3002/001 |  |  | 5 | Nro.1: $ 36.854.360 |  | 140767160 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2014-11-05 | N/A | 2015-02-23 | 0 |  | 10000% | 7978% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2013 | 575-LIC-20-09-2013 | 4600000896 | 4600000897 | Liquidado | MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO EN ESTABILIZACION PARA VÍAS EN AFIRMADO A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA |  | 2877631197 |  | N/A | 0 | Licitación Pública | Dirección de Desarrollo Físico | 2013-07-18 | 2013-07-26 | EDIER ALONSO LÓPEZ VELASQUEZ | CONSORCIO VIAL 09-13 | Carlos Alfredo Acero López - 40 Juan Ricardo Posada Osorio - 60 | 2013-10-17 | 2013-11-05 | 2014-01-05 | 3.5 | 2014-02-20 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: 1 2-Prorroga: .5 | 06/01/2014 -- 05/02/2014 06/02/2014 -- 20/02/2014 | AF.9.2/1120/0-1010/253230000/182008 AF.9.2/1120/0-1010/253230000/182019 AF.9.4/1120/0-1010/253230000/182008 AF.9.4/1120/0-3120/253230000/182008 |  |  | 3 | Nro.1: $ 1.394.919.312 | 11/02/2014 | 4272550509 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-02-06 | N/A | N/A | 0 |  | 10000% | 10000% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2013 | 576-CON-20-18-2013 | 4600000897 | N/A | Liquidado | INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO EN ESTABILIZACION PARA VÍAS EN AFIRMADO A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA |  | 118354800 |  | N/A | 0 | Concurso de Méritos | Dirección de Desarrollo Físico | 2013-10-02 |  | EDIER ALONSO LÓPEZ VELASQUEZ | CONSORCIO CVH | N/A | 2013-10-23 | 2013-11-05 | 2014-01-05 | 2 | 2014-01-05 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | AF.9.4/1120/0-3120/253230000/182008 |  |  | 0 | N/A | N/A | 118354800 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-02-26 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 14826% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2013 | 1062-CON-BID-20-22-2013 | 4600000879 | N/A | Liquidado | CONSULTORIA DE UN (1) INGENIERO ESPECIALISTA PARA LA SUPERVISION INTEGRAL Y RECOPILACION DE INFORMACION DEL ESTADO DE LAS VIAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. |  | 34682000 | 34682000 | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Desarrollo Físico-BID | 2013-09-23 |  | HÉCTOR HUGO FLÓREZ VALENCIA | QUENY PATRICIA BARRENECHE OSORIO | N/A | 2013-10-15 | 2013-10-15 | 2013-12-31 | 2.5 | 2013-12-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A171/1120/0-8002/253130000/182007 |  |  | 0 | N/A | N/A | 34682000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2014-01-06 | N/A | N/A | 0 |  | 10000% | 8894% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2013 | RE-20-318-2013 | 2013-CF-20-0268 | N/A | Liquidado | AUNAR ESFUERZOS PARA LA REHABILITACIÓN Y EL MANTENIMIENTO DE LA VÍA JAMAICA - CANAÁN - JERICÓ, RUTA 25BAN02, CON LONGITUD APROXIMADA DE 23 KM EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA |  | 3255000000 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Desarrollo Físico | 2013-10-15 | 2013-10-21 | JULIANA GÃ¿MEZ ECHAVARRIA | INVIAS | N/A | 2013-10-24 | 2013-10-24 |  | 9.2 | 2014-07-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 3255000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2017-04-28 | Bilateral | 2021-07-01 | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2013 | 671-CD-20-260-2013 | 4600000934 | N/A | Liquidado | REALIZAR INVESTIGACION HISTORICA SOBRE LA TRAYECTORIA Y EVOLUCION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN ANTIOQUIA |  | 292886343 | 332398343 | N/A | 0 | Contratación Directa | Subsecretaría de Planeación - Secretaría de Infraestructura Física | 2013-08-09 |  | MARÍA ROSA LONDOÑO SALAS | UNIVERSIDAD EAFIT | N/A | 2013-10-24 | 2013-11-01 |  | 13.5 | 2014-12-15 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: 2.5 2-Prorroga: 3 | 02/07/2014 -- 16/09/2014 17/09/2014 -- 15/12/2014 | A.9.10/1120/4-1011/253110000/182124/001 A.9.10/1120/4-3120/253130000/18-2011/001 AF.9.10/1120/0-2150/253110000/18-2124/001 |  |  | 5 | Nro.1: $ 39.512.000 | 15/09/2014 | 332398343 | 1 - Modificación Cláusula #3 2 - Modificación Cláusula #3 | 22/07/2014 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-04-20 | N/A | N/A | 0 |  | 10000% | 10000% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2013 | 1016-CD-20-310-2013 | 4600000929 | N/A | Liquidado | ESTRUCTURACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE ADMINISTRACIÓN DE LA INFORMACIÓN PRIMARIA VIAL BASADA EN GESTIÓN COLABORATIVA Y GOBIERNO PÚBLICO |  | 639800000 | 639800000 | N/A | 0 | Contratación Directa | Subsecretaría de Planeación - Secretaría de Infraestructura Física | 2013-09-30 | 2013-10-03 | JUAN DAVID GIRALDO GOMEZ | XM COMPAÑIA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A. E.S.P. | N/A | 2013-10-28 | 2013-11-07 | 2014-05-07 | 8.3 | 2014-07-15 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: 2.3 | 08/05/2014 -- 16/07/2014 | A910/1120/0-1010/211180000/222234 A910/1120/0-3120/211180000/222234 A910/1120/4-1011/211180000/222234 A910/1120/4-3120/211180000/222234 |  |  | 1 | N/A | N/A | 639800000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-11-30 | N/A | N/A | 0 |  | 9932% | 10000% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2013 | RE-20-311-2013 | 2013-CF-20-0274 | N/A | Liquidado | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COLABORACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA- SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA CON EL MUNICIPIO DE REMEDIOS PARA APOYAR CON SUMINISTRO DE MAQUINARIA EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO. |  | 125632824 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2013-10-17 | 2013-10-22 |  | MUNICIPIO DE REMEDIOS | N/A | 2013-11-08 |  |  | 0 |  | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 125632824 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-02-20 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2013 | RE-20-312-2013 | 2013-CF-20-0275 | N/A | Liquidado | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COLABORACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA CON EL MUNICIPIO DE ANGELOPOLIS PARA APOYAR CON SUMINISTRO DE MAQUINARIA EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO. |  | 115313448 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2013-10-28 | 2013-10-31 |  | MUNICIPIO DE ANGELOPOLIS | N/A | 2013-11-08 |  |  | 0 |  | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 115313448 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-02-25 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2013 | RE-20-313-2013 | 2013-CF-20-0276 | N/A | Liquidado | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COLABORACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA- SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA CON EL MUNICIPIO DE NARIÑO PARA APOYAR CON SUMINISTRO DE MAQUINARIA EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO. |  | 84355320 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2013-10-17 | 2013-10-22 |  | Municipio de Nariño | N/A | 2013-11-07 |  |  | 0 |  | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 84355320 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-02-27 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2013 | RE-20-314-2013 | 2013-CF-20-0277 | N/A | Liquidado | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COLABORACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA- SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA CON EL MUNICIPIO DE SANTA BARBARA PARA APOYAR CON SUMINISTRO DE MAQUINARIA EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO. |  | 84355320 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2013-10-17 | 2013-10-22 |  | MUNICIPIO DE SANTA BARBARA | N/A | 2013-11-08 |  |  | 0 |  | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 84355320 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-03-02 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2013 | RE-20-315-2013 | 2013-CF-20-0278 | N/A | Liquidado | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COLABORACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA CON EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE PARA APOYAR CON SUMINISTRO DE MAQUINARIA EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO. |  | 126120430 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2013-10-28 | 2013-10-31 |  | MUNICIPIO DE SAN VICENTE | N/A | 2013-11-07 |  |  | 0 |  | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 126120430 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-02-04 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2013 | RE-20-316-2013 | 2013-CF-20-0279 | N/A | Liquidado | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COLABORACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA CON EL MUNICIPIO DE SAN LUIS PARA APOYAR CON SUMINISTRO DE MAQUINARIA EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO. |  | 120107896 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2013-10-28 | 2013-10-31 |  | MUNICIPIO DE SAN LUIS | N/A | 2013-11-08 |  |  | 0 |  | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 120107896 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-02-25 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2013 | RE-20-252-2013 | 2013-CF-20-0190 | N/A | Liquidado | El Departamento colaborará al Municipio de Guadalupe con el suministro de cemento, Pintura e implementos para pintar;para llevar a cabo la ejecucion del proyecto integral de mejoramiento urbano denominado"Pavimentación en Concreto Rígido y Pintura de fachadas en vías urbanas del Municipio de Guadalupe" |  | 41132298 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2013-08-05 | 2013-08-09 | JAIME ARTURO OSPINA GIRALDO | MUNICIPIO DE GUADALUPE | N/A | 2013-08-22 | 2013-10-10 |  | 2 | 2013-12-10 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 41132298 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2014-08-19 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2013 | 228-CON-20-12-2013 | 4600000525 | 4600000523 | Liquidado | Elaboración del inventario detallado para la red vial sin inventario detallado a cargo del departamento de Antioquia |  | 257263279 | 257263279 | N/A | 0 | Concurso de Méritos | Subsecretaría de Planeación - Secretaría de Infraestructura Física | 2013-05-27 |  | JOSÉ BERNARDO ÁLVAREZ PULGARÍN | JOYCO S.A.S. | N/A | 2013-08-14 | 2013-08-30 |  | 5 | 2014-01-30 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: 1.5 | 16/12/2013 -- 30/01/2014 | A910/1120/0-1010/211180000/22-2234/001 A910/1120/4-3120/211180000/22-2234/001 |  |  | 1 | N/A | N/A | 257263279 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2014-08-05 | N/A | N/A | 0 |  | 10000% | 10000% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2013 | 239-CON-20-13-2013 | 4600000523 | N/A | Liquidado | Interventoría técnica, administrativa financiera y legal a la elaboración del inventario detallado para la red vial sin inventario detallado a cargo del departamento de Antioquia. |  | 66554458 | 66554458 | N/A | 0 | Concurso de Méritos | Subsecretaría de Planeación - Secretaría de Infraestructura Física | 2013-06-07 |  | JOSÉ BERNARDO ÁLVAREZ PULGARÍN | GIA CONSULTORES LTDA. | N/A |  | 2013-08-30 |  | 5.5 | 2014-02-14 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: 1.5 | 31/12/2013 -- 14/02/2014 | A910/1120/0-1010/211180000/22-2234/001 |  |  | 1 | N/A | N/A | 66554458 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2014-09-01 | N/A | N/A | 0 |  | 10000% | 10000% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2013 | RE-20-253-2013 | 2013-CF-20-0191 | N/A | Liquidado | El Departamento colaborará al Municipio de Belmira con el suministro de cemento, Pintura e implementos para pintar;para llevar a cabo la ejecución del proyecto integral de mejoramiento urbano denominado"Pavimentación en Concreto Rígido y Pintura de fachadas en vías urbanas del Municipio de Belmira" 62565302 |  | 62565302 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2013-08-12 | 2013-08-16 | JAIME ARTURO OSPINA GIRALDO | MUNICIPIO DE BELMIRA | N/A | 2013-09-04 |  |  | 0 | 2013-12-10 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 62565302 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2014-12-01 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2013 | RE-20-259-2013 | 2013-CF-20-0192 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO colaborará al Municipio de Barbosa con el suministro Cemento, para llevar a cabo la ejecución del Proyecto Integral de mejoramiento urbano denominado "Pavimentación en Concreto Rígido y Construcción de Andenes en Vías Urbanas del Municipio de Barbosa, subregión Valle de Aburrá del Departamento de Antioquia" 57130000 |  | 57130000 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales |  |  | JAIME ARTURO OSPINA GIRALDO | MUNICIPIO DE BARBOSA | N/A | 2013-09-09 | 2013-10-08 |  | 0 |  | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 57130000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2014-06-17 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2013 | 669-CON-BID-20-19-2013 | 4600000536 | N/A | Liquidado | Consultoría de una (1) arquitecta para la supervisión integral y recopilación de información del estado de las vías a cargo del Departamento de Antioquia. |  | 25834288 | 34096432 | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Desarrollo Físico-BID | 2013-09-02 |  | HÉCTOR HUGO FLÓREZ VALENCIA | CARMEN CECILIA RENDON CLAVIJO | N/A | 2013-08-16 | 2013-09-16 | 2013-11-16 | 3.5 | 2013-12-31 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: 1.5 | 17/11/2013 -- 31/12/2013 | A171/1120/0-8002/253130000/182007 |  |  | 2 | Nro.1: $ 8.262.144 |  | 34096432 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2014-01-06 | N/A | N/A | 0 |  | 10000% | 9330% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2013 | 677-CON-BID-20-20-2013 | 4600000534 | N/A | Liquidado | Objeto Consultoría de una (1) tecnóloga para la supervisión integral y recopilación de información del estado de las vías a cargo del Departamento de Antioquia. |  | 20326192 | 25834282 | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Desarrollo Físico-BID | 2013-09-02 |  | HÉCTOR HUGO FLÓREZ VALENCIA | MARIA VICTORIA DURANGO ARENAS | N/A | 2013-08-16 | 2013-08-16 | 2013-11-16 | 4.5 | 2013-12-31 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: 1.5 | 17/11/2013 -- 31/12/2013 | A171/1120/0-8002/25310000/182007 |  |  | 2 | Nro.1: $ 5.508.090 |  | 25834282 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2014-01-06 | N/A | N/A | 0 |  | 10000% | 10589% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2013 | LIC-20-22-2012 | 2013-OO-20-0021 | 2013-SS-20-0017 | Liquidado | MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA RED VIAL DE LAS SUBREGIONES OCCIDENTE Y URABÁ DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA |  | 41659527109 | 65379741628 | N/A | 0 | Licitación Pública | Dirección de Desarrollo Físico | 2013-08-20 | 2012-12-28 | EDUARDO ALFONSO HERRERA ZAMBRANO | Consorcio Antioquia Vial 022 | Luis Fernando Alvarez Macias - 25 Lina María Barguil Manrique - 50 Alberto Esteve Aparisi - 25 | 2013-08-27 | 2013-09-09 | 2015-12-31 | 32.7 | 2016-05-31 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: 2 2-Prorroga: 3 | 01/01/2016 -- 29/02/2016 01/03/2016 -- 31/05/2016 | A-.9.2/1120/0-3120/253230000/18-2008/001 A-.9.2/1120/0-4773/253230000/17-2296/001 A-.9.4/1120/0-3120/253230000/18-2008/001 A-.9.4/1120/0-4796/253310000/18-2204/001 A-.9.4/1120/4-2150/253230000/18-2008/001 A-.9.4/1120/4-3120/253230000/18-2008/001 A-F.9.2/1120/0-3120/253230000/18-2019/001 A-F.9.4/1120/0-3120/253230000/18-2008/001 A-F.9.4/1120/0-8114/253230000/18-2008/001 A.9.2/1120/0-1010/253230000/18-2008/001 A.9.2/1120/0-3120/253230000/18-2008/001 A.9.2/1120/0-4773/253230000/17-2296/001 A.9.2/1120/0-8051/253230000/18-2008/001 A.9.4/1120/4-3120/253230000/18-2008/001 AF.14.20.2.6/1120/0-3120/25323005/18-2008/001 AF.14.20.2.6/1120/0-8114/253230000/18-2168/001 AF.9.1/1120/0-1010/253230000/18-2168/001 AF.9.2/1120/0-1010/253230000/18-2008/001 AF.9.2/1120/0-8114/253230000/18-2008/001 AF.9.3/1120/0-1010/253230000/18-2008/001 AF.9.3/1120/0-3120/253230000/18-2008/001 AF.9.3/1120/0-8114/253230000/18-2008/001 AF.9.4/1120/0-1010/253230000/18-2008/001 AF.9.4/1120/0-8114/253230000/18-2008/001 AF14.20.2.6/1120/0-3120/253230000/18-2008/001 SGRA.1.1/1720/0-R004/253310000/18-2R21/001 SGRG.2.02/1720/4-R003/253310000/18-2R21/001 SGRG.2.02/1720/4-R004/253310000/18-2R21/001 |  |  | 7 | Nro.1: $ 15.119.999.627 Nro.2: $ 4.980.000.000 Nro.3: $ 1.542.793.081 Nro.4: $ 1.077.421.811 Nro.5: $ 1.000.000.000 | 25/04/2014 03/07/2015 29/10/2015 22/04/2016 | 65379741628 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2016-12-28 | Bilateral | 2021-11-16 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=12-1-86518 | 9830% | 10176% | HENRY JAVIER VERGARA PRADA LUCAS JARAMILLO CADAVID JORGE ESTRADA LONDOÑO | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2013 | LIC-20-23-2012 | 2013-OO-20-0022 | 2013-SS-20-0018 | Terminado | MEJORAMIENTO, REHABILITACIÃ¿Â¿N, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÃ¿Â¿N DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA RED VIAL DE LA SUBREGIÃ¿Â¿N SUROESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA |  | 31824811363 | 48754133104 | N/A | 0 | Licitación Pública | Dirección de Desarrollo Físico | 2013-08-20 | 2012-12-20 | PEREZ VELANDIA JULIAN CAMILO | CONSORCIO SUROESTE 23 | Jose Enrique Rosero - 50 Gustavo Sanchez Jiménez - 25 Jose Alberto Saenz Giraldo - 25 | 2013-08-28 | 2013-09-16 |  | 27.5 | 2015-12-30 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A-.9.4/1120/0-2150/253230000/18-2008/001 A-.9.4/1120/0-3120/253230000/18-2008/001 A-.9.4/1120/0-8114/253230000/18-2008/001 A-.9.4/1120/4-1011/253230000/18-2008/001 A-F.9.4/1120/0-3120/253230000/18-2008/001 A.9.2/1120/0-1010/253230000/18-2008/001 A.9.2/1120/0-3120/253230000/18-2008/001 A.9.2/1120/0-6003/253230000/18-2008/001 A.9.2/1120/0-8051/253230000/18-2008/001 A.9.2/1120/4-3120/253230000/18-2008/001 A.9.4/1120/0-1010/253230000/18-2008/001 A.9.4/1120/0-8051/253230000/18-2008/001 AF.14.20.2.6/1120/0-1010/253230000/18-2008/001 AF.14.20.2.6/1120/0-8114/253230000/18-2008 AF.14.6.3/1120/0-3120/253230005/18-2008/001 AF.9.1/1120/0-1010/253230000/18-2168/001 AF.9.1/1120/0-8114/253230000/18-2168/001 AF.9.2/1120/0-1010/253230000/18-2008/001 AF.9.2/1120/0-1010/253230000/18-2019/001 AF.9.2/1120/0-3120/253230000/18-2019/001 AF.9.2/1120/0-8114/253230000/18-2008 AF.9.3/1120/0-1010/253230000/18-2008/001 AF.9.3/1120/0-8114/253230000/18-2008 AF.9.4/1120/0-1010/253230000/18-2008/001 AF.9.4/1120/0-8114/253230000/18-2008 S-GRA.1.1/1720/0-R004/253230000/18-0000/001 SGRA.1.1/1720/0-R004/253310000/18-2R21/001 SGRG.2.02/1720/4-R003/253310000/18-2R21/001 SGRG.2.02/1720/4-R004/253310000/18-2R21/001 |  |  | 5 | Nro.1: $ 7.520.000.000 Nro.2: $ 500.000.000 Nro.3: $ 1.991.623.445 Nro.4: $ 2.767.353.112 Nro.5: $ 4.150.345.184 | 20/01/2014 10/11/2014 18/12/2014 | 48754133104 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=12-1-86515 | 8600% | 10042% | OSCAR IVAN OSORIO PELAEZ MARGARITA MARIA GIL QUINTERO JORGE ESTRADA LONDOÑO | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2013 | LIC-20-24-2012 | 2013-OO-20-0023 | 2013-SS-20-0019 | Liquidado | MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA RED VIAL DE LA SUBREGIÓN ORIENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. |  | 30572095864 | 46586398574 | N/A | 0 | Licitación Pública | Dirección de Desarrollo Físico | 2012-12-20 | 2012-12-28 | ANDRÉS MAURICIO RODRÍGUEZ COLLAZOS | PAVCOL S.A.S | N/A | 2013-09-09 | 2013-09-16 | 2016-01-26 | 27.5 | 2015-12-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A-.9.4/1120/0-8114/253230000/18-2008/001 A-.9.4/1120/4-2181/253230000/18-2008/001 A.9.2/1120/0-3120/253230000/18-2008/001 A.9.2/1120/0-8051/253230000/18-2008/001 A.9.3/1120/0-8051/253230000/18-2008/001 A.9.4/1120/0-1010/253230000/18-2008/001 A.9.4/1120/4-2500/253230000/18-2008/001 A.9.4/1120/4-3120/253230000/18-2008/001 AF.14.20.2.6/1120/0-1010/253230000/18-2008/001 AF.14.6.3/1120/0-3120/253230005/18-2008/001 AF.9.1/1120/0-1010/253230000/18-2168/001 AF.9.1/1120/0-8114/253230000/18-2168/001 AF.9.2/1120/0-1010/253230000/18-2008/001 AF.9.2/1120/0-1010/253230000/18-2019/001 AF.9.2/1120/0-8114/253230000/18-2008/001 AF.9.2/1120/0-8114/253230000/18-2019/001 AF.9.3/1120/0-1010/253230000/18-2008/001 AF.9.3/1120/0-8114/253230000/18-2008/001 AF.9.4/1120/0-1010/253230000/18-2008/001 AF.9.4/1120/0-8114/253230000/18-2008/001 SGRA.1.1/1720/0-R004/253310000/18-2R21/001 SGRG.2.02/1720/4-R003/253310000/18-2R21/001 SGRG.2.02/1720/4-R004/253310000/18-2R21/001 |  |  | 5 | Nro.1: $ 13.380.672.448 Nro.2: $ 1.200.000.000 Nro.3: $ 500.000.000 Nro.4: $ 933.630.262 | 17/01/2014 02/10/2014 01/12/2014 07/04/2015 | 46586398574 | 1 - Modificación Cláusula #0 | 17/01/2014 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2016-05-04 | Bilateral | 2021-07-29 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=12-1-86512 | 9980% | 10138% | CLAUDIA ANDREA BORREGO GARCÍA MARGARITA MARÍA OCAMPO BORRERO JORGE ESTRADA LONDOÑO | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2013 | LIC-20-25-2012 | 2013-OO-20-0024 | 2013-SS-20-0020 | Liquidado | MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA RED VIAL DE LAS SUBREGIONES NORTE Y BAJO CAUCA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA |  | 33526719532 | 51121838090 | N/A | 0 | Licitación Pública | Dirección de Desarrollo Físico | 2013-08-20 | 2012-12-28 | PEREZ VELANDIA JULIAN CAMILO | CONSORCIO NORTE 25 | ANGEL MIGUEL TASCON BLANCO - 65 ANDRES FELIPE RAVE ARANGO - 35 | 2013-08-28 | 2013-09-16 | 2015-12-31 | 27.5 | 2015-12-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A-.9.4/1120/0-8114/253230000/18-2008/001 A-F.9.2/1120/0-3120/253230000/18-2019/001 A-F.9.4/1120/0-8114/253230000/18-2008/001 A.9.2/1120/0-1010/253230000/18-2008/001 A.9.2/1120/0-2160/253230000/18-3002/001 A.9.2/1120/0-8051/253230000/18-2008/001 A.9.2/1120/4-2160/253230000/18-3002/001 A.9.4/1120/4-2150/253230000/18-2008/001 AF.14.20.2.6/1120/0-3120/253230000/18-2008/001 AF.14.20.2.6/1120/0-3120/253230005/18-2008/001 AF.14.20.2.6/1120/0-8114/253230000/18/2168/001 AF.9.1/1120/0-1010/253230000/18-2168/001 AF.9.2/1120/0-1010/253230000/18/2008/001 AF.9.2/1120/0-8114/253230000/18-2008/001 AF.9.3/1120/0-1010/253230000/18-2008/001 AF.9.3/1120/0-3120/253230000/18-2008/001 AF.9.3/1120/0-8114/253230000/18-2008/001 AF.9.4/1120/0-1010/253230000/18-2008-001 AF.9.4/1120/0-3120/253230000/18-2008/001 AF.9.4/1120/0-8114/253230000/18-2008/001 AF.9.4/1120/0-8114/253230000/182008/001 SGRA.1.1/1720/0-R004/253310000/18-2R21/001 SGRG.2.02/1720/4-R003/253310000/18-2R21/001 SGRG.2.02/1720/4-R004/253310000/18-2R21/001 |  |  | 3 | Nro.1: $ 12.438.864.312 Nro.2: $ 2.806.254.246 Nro.3: $ 2.350.000.000 | 17/01/2014 21/10/2014 06/05/2015 | 51121838090 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2017-09-14 | Bilateral | 2021-01-06 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=12-1-86514 | 9700% | 10205% | IRMA LÓPEZ LÓPEZ CARLOS ALBERTO GIRALDO ESPINOZA JORGE ESTRADA LONDOÑO | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2013 | LIC-20-26-2012 | 2013-OO-20-0025 | 2013-SS-20-0021 | Liquidado | MEJORAMIENTO, REHABILITACIÃ¿Â¿N, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÃ¿Â¿N DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA RED VIAL DE LAS SUBREGIONES DE NORDESTE Y MAGDALENA MEDIO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. |  | 29538774318 | 45024335244 | N/A | 0 | Licitación Pública | Dirección de Desarrollo Físico |  |  | Libardo Augusto Rico Giraldo | CONSORCIO INFRAME | Alexandre Bernardo - 60 ALEXANDER BARRENECHE MEJIA - 40 | 2013-08-28 | 2013-09-16 |  | 27.5 | 2015-12-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A-.9.4/1120/0-3120/253230000/18-2008/001 A-.9.4/1120/0-3120/253230005/18-2008/001 A-.9.4/1120/4-2181/253230000/18-2008/001 A-F.14.20.2.6/1120/0-8114/253230000/18-2008/001 A-F.9.4/1120/0-8114/253230000/18-2008/001 A-F.9.4/1120/0-8114/253230000/18-2198/001 AF.14.6.3/1120/0-3120/253230005/18-2008/001 AF.9.1/1120/0-3120/253230000/18-2168/001 AF.9.2/1120/0-1010/253230000/18-2008/001 AF.9.2/1120/0-1010/253230000/18-2019/001 AF.9.2/1120/0-8114/253230000/18-2008/001 AF.9.2/1120/0-8114/253230000/18-2019/001 AF.9.3/1120/0-1010/253230000/18-2008/001 AF.9.3/1120/0-8114/253230000/18-2008/001 AF.9.4/1120/0-1010/253230000/18-2008/001 AF.9.4/1120/0-8114/253230000/18-2008/001 SGRA.1.1/1720/0-R004/253310000/18-2R21/001 SGRG.2.02/1720/4-R003/253310000/18-2R21/001 SGRG.2.02/1720/4-R004/253310000/18-2R21/001 |  |  | 2 | Nro.1: $ 12.785.561.344 Nro.2: $ 2.699.999.583 | 07/01/2014 02/06/2015 | 45024335245 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2016-12-16 | Bilateral | 2022-03-07 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=12-1-86516 | 9600% | 10104% | EDIER ALONSO LÓPEZ VELASQUEZ OLGA LUCÍA LOPERA ÁLVAREZ JORGE ESTRADA LONDOÑO | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2013 | 1351-CON-BID-20-23-2013 | 4600001189 | N/A | Liquidado | AUDITORÍA EXTERNA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS BAJO POLÍTICAS DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID) DEL PROGRAMA CO-L1016 "VÍAS PARA LA INTEGRACIÓN Y LA EQUIDAD ("PVIE")" FINANCIADO CON EL CONTRATO DE PRÉSTAMO 1825/OC-CO, EJECUTADO POR LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA. |  | 123359084 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Desarrollo Físico-BID |  |  | JUAN CARLOS ARROYAVE PELÁEZ |  | N/A | 2013-11-19 | 2013-11-28 |  | 0 |  | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: 6 | -- | A-.9.12/1120/0-8002/253130000/18-2007/002 A-F.9.12/1120/0-8002/253130000/18-2007/002 |  |  | 2 | Nro.1: $ 85.386.147 | 25/06/2014 | 208745231 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-08-12 | N/A | N/A | 0 |  | 10000% | 10000% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2013 | RE-20-324-2013 | 2013-CF-20-0286 | N/A | Liquidado | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COLABORACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA- SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA CON EL MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN PARA APOYAR CON SUMINISTRO DE MAQUINARIA EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO |  | 116556920 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2013-10-28 | 2013-10-31 |  | MUNICIPIO DE CONCEPCION | N/A | 2013-11-08 |  |  | 0 |  | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 116556920 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-03-04 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2013 | RE-20-325-2013 | 2013-CF-20-0287 | N/A | Liquidado | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COLABORACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA- SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA CON EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA PARA APOYAR CON SUMINISTRO DE MAQUINARIA EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO |  | 120473120 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2013-10-28 | 2013-10-31 |  | Municipio de San José de la Montaña | N/A | 2013-11-08 |  |  | 0 |  | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 120473120 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-03-11 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2013 | RE-20-326-2013 | 2013-CF-20-0288 | N/A | Liquidado | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COLABORACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA- SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA CON EL MUNICIPIO DE DON MATÍAS PARA APOYAR CON SUMINISTRO DE MAQUINARIA EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO |  | 118883952 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2013-10-28 | 2013-10-31 |  | MUNICIPIO DE DON MATIAS | N/A | 2013-11-07 |  |  | 0 |  | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 118883952 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-02-17 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2013 | RE-20-327-2013 | 2013-CF-20-0289 | N/A | Liquidado | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COLABORACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA CON EL MUNICIPIO DE BELMIRA PARA APOYAR CON SUMINISTRO DE MAQUINARIA EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO |  | 119678536 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2013-10-28 | 2013-10-31 |  | MUNICIPIO DE BELMIRA | N/A | 2013-11-08 |  |  | 0 |  | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 119678536 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-02-18 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2013 | RE-20-328-2013 | 2013-CF-20-0290 | N/A | Liquidado | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COLABORACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA CON EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS PARA APOYAR CON SUMINISTRO DE MAQUINARIA EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO |  | 118883952 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2013-10-29 | 2013-10-31 |  | MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS | N/A |  |  |  | 0 |  | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 118883952 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-02-18 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2013 | RE-20-329-2013 | 2013-CF-20-0291 | N/A | Liquidado | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COLABORACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA CON EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS APOYAR CON SUMINISTRO DE MAQUINARIA EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO |  | 118883952 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2013-10-28 | 2013-10-31 |  | MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS | N/A | 2013-11-07 |  |  | 0 |  | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 118883952 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-02-24 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2013 | RE-20-330-2013 | 2013-CF-20-0292 | N/A | Liquidado | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COLABORACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA CON EL MUNICIPIO DE ENTRERIOS PARA APOYAR CON SUMINISTRO DE MAQUINARIA EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO |  | 118883952 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2013-10-29 | 2013-10-31 |  | MUNICIPIO DE ENTRERRIOS | N/A | 2013-11-07 |  |  | 0 |  | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 118883952 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-03-11 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2013 | CD-20-191-2013 | 2013-CF-20-0151 | N/A | Liquidado | El Departamento colaborará al Municipio de Marinilla con el suministro de Cemento, Pintura e implementos para pintar; para llevar a cabo la ejecución del Proyecto Integral de Mejoramiento Urbano denominado "Pavimentación en concreto rígido y pintura de fachadas en vías urbanas del Municipio de Marinilla". 62847030 |  | 62847030 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2013-07-02 | 2013-07-09 | ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO | MUNICIPIO DE MARINILLA | N/A | 2013-07-23 | 2013-08-21 |  | 3.6 | 2013-12-10 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 62847030 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-03-04 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2013 | CD-20-192-2013 | 2013-CF-20-0152 | N/A | Resciliado | El Departamento colaborará al Municipio de Rionegro con el suministro de Cemento, Pintura e implementos para pintar; para llevar a cabo la ejecución del Proyecto Integral de Mejoramiento Urbano denominado "Pavimentación en concreto rígido y pintura de fachadas en vías urbanas del Municipio de Rionegro".29603118 |  | 29603118 |  | 0 | 0 | Régimen Especial |  |  |  | ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO | MUNICIPIO DE RIONEGRO | N/A | 2013-09-11 |  |  | 0 | 2013-12-10 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 29603118 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2013 | CD-20-193-2013 | 2013-CF-20-0153 | N/A | Liquidado | El Departamento colaborará al Municipio de San Andrés de Cuerquia con el suministro de cemento, pintura e implementos para pintar, para llevar a cabo la ejecución del proyecto integral de mejoramiento urbano denominado Pavimentación en concreto rígido y pintura de fachadas en vías urbanas del Municipio de San Andrés de Cuerquia |  | 62847030 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales |  |  | JAIME ARTURO OSPINA GIRALDO | MUNICIPIO DE SAN ANDRES DE CUERQUIA | N/A |  | 2013-07-25 |  | 4.5 | 2013-12-10 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 62847030 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2014-08-01 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2013 | CD-20-194-2013 | 2013-CF-20-0154 | N/A | Liquidado | El Departamento colaborará al Municipio de Valdivia con el suministro de Cemento, Pintura e implementos para pintar; para llevar a cabo la ejecución del Proyecto Integral de Mejoramiento Urbano denominado "Parcheo en concreto rígido y pintura de fachadas en vías urbanas del Municipio de Valdivia". 62847030 |  | 62847030 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2013-07-02 | 2013-07-09 | JAIME ARTURO OSPINA GIRALDO | MUNICIPIO DE VALDIVIA | N/A | 2013-07-23 |  |  | 0 | 2013-12-10 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 62847030 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-05-04 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2013 | CD-20-220-2013 | 2013-CF-20-0155 | N/A | Liquidado | El Departamento colaborará al Municipio de Angostura con el suministro de Cemento, Pintura e implementos para pintar; para llevar a cabo la ejecución del Proyecto Integral de Mejoramiento Urbano denominado "Pavimentación en Concreto Rígido y pintura de fachadas en vías urbanas del Municipio de Angostura". 62847030 |  | 62847030 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2013-07-15 | 2013-07-19 | JAIME ARTURO OSPINA GIRALDO | MUNICIPIO DE ANGOSTURA | N/A | 2013-07-23 |  |  | 0 | 2013-12-10 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 62847030 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2014-02-17 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2013 | CD-20-221-2013 | 2013-CF-20-0156 | N/A | Liquidado | El Departamento colaborará al Municipio de Amagá con el suministro de Cemento, Pintura e implementos para pintar; para llevar a cabo la ejecución del Proyecto Integral de Mejoramiento Urbano denominado "Pavimentación en Concreto Rígido en vías urbanas del Municipio de Amagá". 56992100 |  | 56992100 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2013-07-15 | 2013-07-19 | ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO | MUNICIPIO DE AMAGÁ | N/A | 2013-07-23 | 2013-10-03 |  | 2.2 | 2013-12-10 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 56992100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2014-10-20 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2013 | CD-20-222-2013 | 2013-CF-20-0157 | N/A | Liquidado | El Departamento colaborará al Municipio de Cocorná con el suministro de Cemento, Pintura e implementos para pintar; para llevar a cabo la ejecución del Proyecto Integral de Mejoramiento Urbano denominado "Pavimentación en Concreto Rígido y pintura de fachadas en vías urbanas del Municipio de Cocorná". 60029749 |  | 60029749 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2013-07-15 | 2013-07-19 | ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO | MUNICIPIO DE COCORNA | N/A | 2013-08-21 | 2013-09-11 |  | 3 | 2013-12-10 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 60029749 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-03-04 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2013 | CD-20-223-2013 | 2013-CF-20-0158 | N/A | Liquidado | El Departamento colaborará al Municipio de El Retiro con el suministro de Cemento, Pintura e implementos para pintar; para llevar a cabo la ejecución del Proyecto Integral de Mejoramiento Urbano denominado "Pavimentación y parcheo en Concreto Rígido en vías urbanas del Municipio de El Retiro". 56933000 |  | 56933000 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2013-07-15 | 2013-07-19 | ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO | MUNICIPIO DEL RETIRO | N/A | 2013-07-23 |  |  | 0 | 2013-12-10 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 56933000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2014-10-20 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2013 | CD-20-224-2013 | 2013-CF-20-0159 | N/A | Liquidado | El Departamento colaborará al Municipio de Abriaquí con el suministro de Cemento, Pintura e implementos para pintar; para llevar a cabo la ejecución del Proyecto Integral de Mejoramiento Urbano denominado "Pavimentación de vías urbanas y pintura de fachadas del Municipio de Abriaquí". 62847030 |  | 62847030 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2013-07-15 | 2013-07-19 | MARTHA BEATRIZ SEPÚLVEDA MAZO | MUNICIPIO DE ABRIAQUI | N/A | 2013-07-23 | 2013-08-01 |  | 4.3 | 2013-12-10 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 62847030 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-01-08 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2013 | CD-20-225-2013 | 2013-CF-20-0160 | N/A | Liquidado | El Departamento colaborará al Municipio de Cáceres con el suministro de Cemento, Pintura e implementos para pintar; para llevar a cabo la ejecución del Proyecto Integral de Mejoramiento Urbano denominado "Pavimentación de vías y pintura de fachadas en el corregimiento el Jardín del Municipio de Cáceres". 62847030 |  | 62847030 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2013-07-15 | 2013-07-19 | LUIS ALBERTO CORREA OSSA | MUNICIPIO DE CACERES | N/A | 2013-07-24 | 2013-07-31 |  | 4.3 | 2013-12-10 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 62847030 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-04-21 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2013 | CD-20-226-2013 | 2013-CF-20-0161 | N/A | Liquidado | El Departamento colaborará al Municipio de Cañasgordas con el suministro de Cemento, Pintura e implementos para pintar; para llevar a cabo la ejecución del Proyecto Integral de Mejoramiento Urbano denominado "Pavimentación de vías y pintura de fachadas en el corregimiento de Cestillal del Municipio de Cañasgordas". 62847030 |  | 62847030 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2013-07-15 | 2013-07-19 | MARTHA BEATRIZ SEPÚLVEDA MAZO | MUNICIPIO DE CAÑASGORDAS | N/A | 2013-07-23 | 2013-08-13 |  | 3.9 | 2013-12-10 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 62847030 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2014-12-02 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2013 | CD-20-227-2013 | 2013-CF-20-0162 | N/A | Liquidado | El Departamento colaborará al Municipio de Chigorodó con el suministro de Cemento, Pintura e implementos para pintar; para llevar a cabo la ejecución del Proyecto Integral de Mejoramiento Urbano denominado "Pavimentación de vías urbanas y pintura de fachadas del Municipio de Chigorodó". 62847030 |  | 62847030 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2013-07-15 | 2013-07-19 | LUIS ALBERTO CORREA OSSA | MUNICIPIO DE CHIGORODO | N/A | 2013-07-25 | 2013-07-30 |  | 4.4 | 2013-12-10 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 62847030 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2014-12-15 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2013 | CD-20-228-2013 | 2013-CF-20-0163 | N/A | Liquidado | El Departamento colaborará al Municipio de Dabeiba con el suministro de Cemento, Pintura e implementos para pintar; para llevar a cabo la ejecución del Proyecto Integral de Mejoramiento Urbano denominado "Pavimentación de vías urbanas y pintura de fachadas del Municipio de Dabeiba". 62847030 |  | 62847030 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2013-07-15 | 2013-07-19 | MARTHA BEATRIZ SEPÚLVEDA MAZO | MUNICIPIO DE DABEIBA | N/A | 2013-07-23 | 2013-08-13 |  | 3.9 | 2013-12-10 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 62847030 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-02-16 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2013 | CD-20-229-2013 | 2013-CF-20-0164 | N/A | Liquidado | El Departamento colaborará al Municipio de Giraldo con el suministro de Cemento, Pintura e implementos para pintar; para llevar a cabo la ejecución del Proyecto Integral de Mejoramiento Urbano denominado "Pavimentación de vías y pintura de fachadas en el Centro poblado la Sierrita, corregimiento de Pinguro y corregimiento Manglar del Municipio de Giraldo". 31488530 |  | 31488530 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2013-07-15 | 2013-07-19 | MARTHA BEATRIZ SEPÚLVEDA MAZO | MUNICIPIO DE GIRALDO | N/A | 2013-07-23 | 2013-08-13 |  | 3.9 | 2013-12-10 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 31488530 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-01-19 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2013 | CON-20-15-2013 | 2013-SS-20-0029 | N/A | Liquidado | INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE CONTENCIÓN, PROTECCIÓN, MITIGACIÓN Y REPARACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CONEXIÓN VIAL GUILLERMO GAVIRIA CORREA Y LA ANTIGUA VÍA AL MAR |  | 523904010 | 1208874333 | N/A | 0 | Concurso de Méritos | Gerencia de Proyectos Estratégicos |  |  | CARLOS ALBERTO GOMEZ USUGA | CONSORCIO INTERVIALES | RUTH ELENA TABARES ZULETA - 40 Juan Carlos Reyes Vanegas - 60 | 2013-10-04 | 2013-11-05 | 2014-07-21 | 18.5 | 2015-05-21 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: 6 2-Prorroga: 4 | 22/07/2014 -- 21/01/2015 22/01/2015 -- 21/05/2015 | 00000001000115725 IDSOCIO=2 IDSOCIO=3 IDSOCIO=420 |  |  | 4 | Nro.1: $ 338.643.727 Nro.2: $ 346.326.596 |  | 1208874333 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2016-06-23 | Bilateral | 2020-03-13 | 0 |  | 10000% | 6480% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2013 | LIC-20-04-2013 | 2013-OO-20-0027 | 2013-SS-20-0029 | Liquidado | CONSTRUCCIÃ¿Â¿N DE OBRAS DE CONTENCIÃ¿Â¿N, PROTECCIÃ¿Â¿N, MITIGACIÃ¿Â¿N Y REPARACIÃ¿Â¿N DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CONEXIÃ¿Â¿N VIAL GUILLERMO GAVIRIA CORREA Y LA ANTIGUA VÃ¿ÂA AL MAR |  | 9996658986 | 10001415339 | N/A | 0 | Licitación Pública | Gerencia de Proyectos Estratégicos | 2013-06-11 | 2013-06-18 | GALVIS LOPEZ CLAUDIA MARIA | INGEVIAS S.A.S | N/A | 2013-10-07 | 2013-11-05 | 2014-07-06 | 18 | 2015-05-05 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: 6 2-Prorroga: 4 | 07/07/2014 -- 06/01/2015 07/01/2015 -- 06/05/2015 | 00000001000115271 00000001000115273 00000001000115274 IDSOCIO=2 IDSOCIO=3 IDSOCIO=420 |  |  | 6 | Nro.1: $ 3.187.252.424 Nro.2: $ 243.574.048 | 04/05/2015 | 13427485458 | 1 - Modificación Cláusula #2 2 - Modificación Cláusula #1 | 04/04/2014 03/01/2015 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-11-11 | Bilateral | 2020-12-10 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=13-1-95875 | 10000% | 5957% | ADRIANA MONTOYA HINCAPIÉ MARÍA TERESA MUÑOZ JARAMILLO GUSTAVO ADOLFO LASTRA BERMÚDEZ | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2013 | LIC-20-05-2013 | 2013-OO-20-0028 |  | Liquidado | MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CONEXIÓN VIAL GUILLERMO GAVIRIA CORREA DESDE EL SECTOR DE LEONCITO HASTA EL PR 39+600 (RIO AURRA) Y DE LA ANTIGUA VÍA SANTA FE DE ANTIOQUIA MEDELLÍN DESDE EL PR 16+000 (RÍO AURRA) HASTA EL PR 71+000 (SAN CRISTÓBAL) Y LABORES DE LIMPIEZA Y COMPLEMENTARIAS EN EL TÚNEL FERNANDO GÓMEZ MARTÍNEZ. |  | 1001597869 | 1479736670 | N/A | 0 | Licitación Pública | Gerencia de Proyectos Estratégicos | 2013-07-08 | 2013-07-12 | GALVIS LOPEZ CLAUDIA MARIA | GUINCO SAS | N/A | 2013-10-03 | 2013-10-10 | 2014-10-10 | 18 | 2015-04-10 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: 6 | 11/10/2014 -- 10/04/2015 | 00000001000115726 00000001000115729 IDSOCIO=2 IDSOCIO=3 IDSOCIO=420 |  |  | 2 | Nro.1: $ 478.138.801 |  | 1479736670 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-08-14 | Bilateral | 2020-12-10 | 0 |  | 10000% | 5369% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2013 | RE-20-305-2013 | 2013-CF-20-0267 | N/A | En Ejecución | El Departamento de Antioquia autoriza a EPM E.S.P. para intervenir las vÃ¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â¿Ã¿Â¡is secundarias y terciarias a cargo del Departamento, las cuales se encuentran en zonas en donde EPM E.S.P adelanta sus proyectos. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Desarrollo Físico | 2013-09-23 | 2013-10-01 | EDUARDO ALFONSO HERRERA ZAMBRANO | Empresas Públicas de Medellín | N/A | 2013-10-23 | 2013-11-06 |  | 120 | 2023-11-05 | PRORROGA - 2: 24/08/2023 | 1-Prorroga: 36 | 07/11/2021 -- 06/11/2024 |  |  |  | 1 | N/A | N/A | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=13-4-2077954 | 7000% | 0% | No Aplica No Aplica No Aplica No Aplica | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2013 | CD-20-195-2013 | 2013-CF-20-0139 | N/A | Liquidado | El Departamento colaborará al Municipio de Apartado con el suministro de Cemento, Pintura e implementos para pintar; para llevar a cabo la ejecución del Proyecto Integral de Mejoramiento Urbano denominado "Pavimentación de vías urbanas y pintura de fachadas del Municipio de Apartadó"62847030 |  | 62847030 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2013-06-24 | 2013-07-02 | LUIS ALBERTO CORREA OSSA | MUNICIPIO DE APARTADO | N/A | 2013-07-23 | 2013-09-23 |  | 2.6 | 2013-12-10 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 62847030 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-08-14 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2013 | CD-20-196-2013 | 2013-CF-20-0140 | N/A | Liquidado | El Departamento colaborará al Municipio de Armenia con el suministro de Cemento, Pintura e implementos para pintar; para llevar a cabo la ejecución del Proyecto Integral de Mejoramiento Urbano denominado "Pavimentación de vías urbanas y pintura de fachadas del Municipio de Armenia". 32008642 |  | 32008642 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2013-06-24 | 2013-07-02 | MARTHA BEATRIZ SEPÚLVEDA MAZO | MUNICIPIO DE ARMENIA | N/A | 2013-07-15 | 2013-08-15 |  | 3.8 | 2013-12-10 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 32008642 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-01-19 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2013 | CD-20-197-2013 | 2013-CF-20-0141 | N/A | Liquidado | El Departamento colaborará al Municipio de Caucasia con el suministro de Cemento, Pintura e implementos para pintar; para llevar a cabo la ejecución del Proyecto Integral de Mejoramiento Urbano denominado "Pavimentación de vías urbanas y pintura de fachadas del Municipio de Caucasia". 62847030 |  | 62847030 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2013-06-24 | 2013-07-02 | LUIS ALBERTO CORREA OSSA | MUNICIPIO DE CAUCASIA | N/A | 2013-07-12 | 2013-09-10 |  | 3 | 2013-12-10 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 62847030 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-04-29 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2013 | CD-20-198-2013 | 2013-CF-20-0142 | N/A | Liquidado | El Departamento colaborará al Municipio de Ebéjico con el suministro de Cemento, Pintura e implementos para pintar; para llevar a cabo la ejecución del Proyecto Integral de Mejoramiento Urbano denominado "Pavimentación de vías urbanas y pintura de fachadas del Municipio de Ebéjico". 62847030 |  | 62847030 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2013-06-24 | 2013-07-02 | MARTHA BEATRIZ SEPÚLVEDA MAZO | MUNICIPIO DE EBEJICO | N/A | 2013-07-15 | 2013-07-25 |  | 4.5 | 2013-12-10 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 62847030 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-01-09 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2013 | CD-20-199-2013 | 2013-CF-20-0143 | N/A | Liquidado | El Departamento colaborará al Municipio de El Bagre con el suministro de Cemento, Pintura e implementos para pintar; para llevar a cabo la ejecución del Proyecto Integral de Mejoramiento Urbano denominado "Pavimentación de vías y pintura de fachadas del corregimiento de Puerto Claver en el Municipio de El Bagre". 62847030 |  | 62847030 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2013-06-24 | 2013-07-02 | LUIS ALBERTO CORREA OSSA | MUNICIPIO DEL BAGRE | N/A | 2013-07-12 | 2013-07-26 |  | 4.5 | 2013-12-10 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 62847030 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-04-21 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2013 | CD-20-200-2013 | 2013-CF-20-0144 | N/A | Liquidado | El Departamento colaborará al Municipio de Heliconia con el suministro de Cemento, Pintura e implementos para pintar; para llevar a cabo la ejecución del Proyecto Integral de Mejoramiento Urbano denominado "Adecuación y Pavimentación de vías en placa huella y pintura de fachadas, en la zona urbana y corregimiento Pueblito del Municipio de Heliconia". 62847030 |  | 62847030 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2013-06-24 | 2013-07-02 | MARTHA BEATRIZ SEPÚLVEDA MAZO | MUNICIPIO DE SEGOVIA | N/A | 2013-07-12 | 2013-08-14 |  | 3.9 | 2013-12-10 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 62847030 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-02-15 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2013 | CD-20-201-2013 | 2013-CF-20-0145 | N/A | Liquidado | El Departamento colaborará al Municipio de Necoclí con el suministro de Cemento, Pintura e implementos para pintar; para llevar a cabo la ejecución del Proyecto Integral de Mejoramiento Urbano denominado "Construcción de andenes Peatonales en vías urbanas y pintura de fachadas del Municipio de Necoclí". 49800853 |  | 49800853 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2013-06-24 | 2013-07-02 | LUIS ALBERTO CORREA OSSA | MUNICIPIO DE NECOCLI | N/A | 2013-07-12 | 2013-08-13 |  | 3.9 | 2013-12-10 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 49800853 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-10-07 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2013 | CD-20-202-2013 | 2013-CF-20-0146 | N/A | Liquidado | El Departamento colaborará al Municipio de San Jerónimo con el suministro de Cemento, Pintura e implementos para pintar; para llevar a cabo la ejecución del Proyecto Integral de Mejoramiento Urbano denominado "Pavimentación de vías urbanas y pintura de fachadas del Municipio de San Jerónimo". 60679891 |  | 60679891 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2013-06-24 | 2013-07-02 | MARTHA BEATRIZ SEPÚLVEDA MAZO | Municipio de San Jeronimo | N/A | 2013-07-12 | 2013-08-21 |  | 3.6 | 2013-12-10 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 60679891 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-01-30 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2013 | CD-20-203-2013 | 2013-CF-20-0147 | N/A | Liquidado | El Departamento colaborará al Municipio de Santa Fé de Antioquia con el suministro de Cemento, Pintura e implementos para pintar; para llevar a cabo la ejecución del Proyecto Integral de Mejoramiento Urbano denominado "Pavimentación de vías y pintura de fachadas, en zona urbanas y centros poblados del Municipio de Santa Fé de Antioquia". 62847030 |  | 62847030 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2013-06-24 | 2013-07-02 | MARTHA BEATRIZ SEPÚLVEDA MAZO | MUNICIPIO DE BURITICA | N/A | 2013-07-12 | 2013-07-12 |  | 4.9 | 2013-12-10 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 62847030 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-01-20 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2013 | CD-20-204-2013 | 2013-CF-20-0148 | N/A | Liquidado | El Departamento colaborará al Municipio de Vigia del Fuerte con el suministro de Cemento, Pintura e implementos para pintar; para llevar a cabo la ejecución del Proyecto Integral de Mejoramiento Urbano denominado "Pavimentación de vías y pintura de fachadas, en corregimientos y centros poblados del Municipio de Vigía del Fuerte". 62847030 |  | 62847030 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2013-06-24 | 2013-07-02 | LUIS ALBERTO CORREA OSSA | MUNICIPIO DE VIGIA DEL FUERTE | N/A | 2013-07-22 | 2013-07-27 |  | 4.5 | 2013-12-10 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 62847030 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-08-14 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2013 | RE-20-341-2013 | 2013-CF-20-0317 | N/A | Liquidado | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COLABORACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA- SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA CON EL MUNICIPIO DE HELICONIA PARA APOYAR CON SUMINISTRO DE MAQUINARIA EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO |  | 110000000 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2013-10-29 | 2013-10-31 |  | MUNICIPIO DE HELICONIA | N/A | 2013-11-08 |  |  | 0 |  | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 110000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-02-24 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2013 | RE-20-342-2013 | 2013-CF-20-0318 | N/A | Liquidado | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COLABORACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA- SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA CON EL MUNICIPIO DE SOPETRAN PARA APOYAR CON SUMINISTRO DE MAQUINARIA EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO |  | 110000000 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2013-11-01 | 2013-11-07 |  | MUNICIPIO DE SOPETRAN | N/A | 2013-11-08 |  |  | 0 |  | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 110000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-02-20 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2013 | RE-20-343-2013 | 2013-CF-20-0319 | N/A | Liquidado | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COLABORACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA- SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA CON EL MUNICIPIO DE URAMITA PARA APOYAR CON SUMINISTRO DE MAQUINARIA EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO |  | 110000000 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2013-11-01 | 2013-11-07 |  | MUNICIPIO DE URAMITA | N/A | 2013-11-08 |  |  | 0 |  | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 110000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-03-31 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2013 | RE-20-344-2013 | 2013-CF-20-0320 | N/A | Liquidado | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COLABORACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA- SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA CON EL MUNICIPIO DE COCORNÁ PARA APOYAR CON SUMINISTRO DE MAQUINARIA EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO |  | 119274148 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2013-10-29 | 2013-10-31 |  | MUNICIPIO DE COCORNA | N/A | 2013-11-08 |  |  | 0 |  | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 119274148 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-02-18 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2013 | RE-20-345-2013 | 2013-CF-20-0321 | N/A | Liquidado | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COLABORACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA- SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA CON EL MUNICIPIO DE GUADALUPE PARA APOYAR CON SUMINISTRO DE MAQUINARIA EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO |  | 119274148 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2013-10-31 | 2013-11-05 |  | MUNICIPIO DE GUADALUPE | N/A | 2013-11-08 |  |  | 0 |  | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 119274148 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-03-04 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2013 | RE-20-346-2013 | 2013-CF-20-0322 | N/A | Liquidado | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COLABORACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA- SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA CON EL MUNICIPIO DE SONSON PARA APOYAR CON SUMINISTRO DE MAQUINARIA EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO |  | 119274148 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2013-10-31 | 2013-11-05 |  | MUNICIPIO DE SONSON | N/A | 2013-11-08 |  |  | 0 |  | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 119274148 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-02-25 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2013 | RE-20-347-2013 | 2013-CF-20-0323 | N/A | Liquidado | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COLABORACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA- SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA CON EL MUNICIPIO DE BETANIA PARA APOYAR CON SUMINISTRO DE MAQUINARIA EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO |  | 119274148 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2013-10-29 | 2013-10-31 |  | MUNICIPIO DE BETANIA | N/A | 2013-11-08 |  |  | 0 |  | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 119274148 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-02-16 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2013 | CON-20-09-2013 | 2013-SS-20-0022 | N/A | Liquidado | EVALUACIÓN TÉCNICO - ECONÓMICA PARA LA PREFACTIBILIDAD DEL COBRO DE VALORIZACIÓN GENERADA CON EL PROYECTO DE PAVIMENETACIÓN Y RECTIFICACIÓN DE LA RUTA T DE LA LECHE UBICADA EN LOS MUNICIPIOS DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS, ENTRERRÍOS, DONMATÍAS, SANTA ROSA DE OSOS Y SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA, UBICADOS EN LA SUBREGIÓN NORTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA |  | 138457600 | 138457600 | N/A | 0 | Concurso de Méritos | Dirección de Valorización - Secretaría de Infraestructura Física | 0203-03-20 |  | LUZ DARY FLÓREZ ALZATE |  | N/A | 2013-08-09 | 2013-08-23 |  | 3 | 2013-11-23 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.9.10/1120/0-2150/253130000/001 |  |  | 0 | N/A | N/A | 138457600 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2014-02-04 | N/A | N/A | 0 |  | 10000% | 10000% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2013 | 656-CD-20-258-2013 | 4600000503 | N/A | Liquidado | ELABORAR ESTUDIOS AVANZADOS DE POLÍTICA, REGULACIÓN, GOBERNANZA Y FINANCIACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INSTRUMENTOS DE EJECUCIÓN DEL PLAN ESCENARIOS 2030 DE LA INFRAESTRUCTURA, EL RANSPORTE Y LA MOVILIDAD. |  | 278705357 | 278705357 | N/A | 0 | Contratación Directa | Subsecretaría de Planeación - Secretaría de Infraestructura Física | 2013-08-02 |  | LETICIA OMAIRA HOYOS ZULUAGA | UNIVERSIDAD DE LOS ANDES | N/A | 2013-08-09 | 2013-09-04 |  | 20 | 2015-05-04 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: 3 | 05/02/2015 -- 04/05/2015 | A910/1120/0-2150/253110000/182124 |  |  | 1 | N/A | N/A | 278705357 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-10-20 | N/A | N/A | 0 |  | 9000% | 10000% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2013 | CD-20-244-2013 | 2013-CF-20-0183 | N/A | Liquidado | Convenio interadministrativo de colaboración del departamento de Antioquia - Secretaría de Infraestructura Física con el Municipio de Necocli para el apoyo en el mantenimiento de la red vial terciaria del Municipio. |  | 137442840 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2013-07-25 | 2013-07-30 |  | MUNICIPIO DE NECOCLI | N/A | 2013-08-28 | 2013-10-02 |  | 2 | 2013-12-02 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 137442840 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-08-27 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2013 | RE-20-331-2013 | 2013-CF-20-0307 | N/A | Liquidado | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COLABORACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA CON EL MUNICIPIO DE YONDÓ PARA APOYAR CON SUMINISTRO DE MAQUINARIA EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO |  | 138684880 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2013-10-31 | 2013-11-05 |  | MUNICIPIO DE YONDO | N/A | 2013-11-08 |  |  | 0 |  | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 138684880 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-10-06 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2013 | RE-20-332-2013 | 2013-CF-20-0308 | N/A | Liquidado | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COLABORACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA CON EL MUNICIPIO DE SAN ROQUE PARA APOYAR CON SUMINISTRO DE MAQUINARIA EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO |  | 109121808 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales |  |  |  | MUNICIPIO DE SAN ROQUE | N/A |  |  |  | 0 |  | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 109121808 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-03-02 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2013 | RE-20-333-2013 | 2013-CF-20-0309 | N/A | Liquidado | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COLABORACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA CON EL MUNICIPIO DE BRICEÑO PARA APOYAR CON SUMINISTRO DE MAQUINARIA EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO |  | 109121808 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2013-10-31 | 2013-11-05 |  | Municipio de Briceño | N/A | 2013-11-05 |  |  | 0 |  | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 109121808 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-02-12 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2013 | RE-20-334-2013 | 2013-CF-20-0310 | N/A | Liquidado | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COLABORACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA CON EL MUNICIPIO DE CAROLINA DEL PRINCIPE PARA APOYAR CON SUMINISTRO DE MAQUINARIA EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO |  | 109121808 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2013-11-06 | 2013-11-07 |  | CAROLINA DEL PRINCIPE | N/A | 2013-11-08 |  |  | 0 |  | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 109121808 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-02-09 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2013 | RE-20-335-2013 | 2013-CF-20-0311 | N/A | Liquidado | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COLABORACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA- SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA CON EL MUNICIPIO DE SAN ANDRES DE CUERQUIA PARA APOYAR CON SUMINISTRO DE MAQUINARIA EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO |  | 109121808 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2013-10-31 | 2013-11-05 |  | MUNICIPIO DE SAN ANDRES DE CUERQUIA | N/A | 2013-11-07 |  |  | 0 |  | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 109121808 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-02-24 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2013 | RE-20-336-2013 | 2013-CF-20-0312 | N/A | Liquidado | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COLABORACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA- SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA CON EL MUNICIPIO DE TOLEDO PARA APOYAR CON SUMINISTRO DE MAQUINARIA EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO |  | 109121808 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2013-10-31 | 2013-11-05 |  | MUNICIPIO DE TOLEDO | N/A | 2013-11-08 |  |  | 0 |  | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 109121808 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-02-26 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2013 | RE-20-337-2013 | 2013-CF-20-0313 | N/A | Liquidado | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COLABORACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA- SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA CON EL MUNICIPIO DE VALDIVIA PARA APOYAR CON SUMINISTRO DE MAQUINARIA EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO |  | 109121808 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales |  | 2013-11-05 |  | MUNICIPIO DE VALDIVIA | N/A | 2013-11-07 |  |  | 0 |  | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 109121808 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-03-02 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2013 | RE-20-338-2013 | 2013-CF-20-0314 | N/A | Liquidado | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COLABORACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA- SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA CON EL MUNICIPIO DE YARUMAL PARA APOYAR CON SUMINISTRO DE MAQUINARIA EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO |  | 109121808 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2013-10-31 | 2013-11-05 |  | MUNICIPIO DE YARUMAL | N/A | 2013-11-07 |  |  | 0 |  | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 109121808 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-03-02 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2013 | RE-20-339-2013 | 2013-CF-20-0315 | N/A | Liquidado | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COLABORACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA- SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA CON EL MUNICIPIO DE ARMENIA PARA APOYAR CON SUMINISTRO DE MAQUINARIA EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO |  | 110000000 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2013-10-29 | 2013-10-31 |  | MUNICIPIO DE ARMENIA | N/A | 2013-10-31 |  |  | 0 |  | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 110000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-02-17 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2013 | RE-20-340-2013 | 2013-CF-20-0316 | N/A | Liquidado | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COLABORACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA- SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA CON EL MUNICIPIO DE GIRALDO PARA APOYAR CON SUMINISTRO DE MAQUINARIA EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO |  | 110000000 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2013-10-29 | 2013-10-31 |  | MUNICIPIO DE GIRALDO | N/A | 2013-11-08 |  |  | 0 |  | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 110000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-02-25 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2013 | RE-20-355-2013 | 2013-CF-20-0335 | N/A | En Ejecución | Aunar esfuerzos entre el Departamento de Antioquia y el Municipio de Envigado para el ordenamiento y reestructuración de la movilidad vial de la Variante las Palmas en jurisdicción del Municipio de Envigado. |  |  |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Gerencia de Proyectos Estratégicos |  |  | KENNY JULIET SANCHEZ JALLER | MUNICIPIO DE ENVIGADO | N/A | 2013-11-08 | 2013-12-03 | 2037-10-30 | 286.9 | 2037-10-30 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=13-4-2076937 | 0% | 0% | SEBASTÍAN ÁLVAREZ DÍAZ JUAN CARLOS RESTREPO MONSALVE OSCAR ORLANDO ESPAÑA PULIDO | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2013 | MC-20-08-2013 | 2013-SS-20-0028 | N/A | Liquidado | SUMINISTRO DE INSUMOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS DEL INTERIOR DEL TÚNEL FERNANDO GÓMEZ MARTÍNEZ SUMINISTRO DE INSUMOS DE FERRETERIA NECESARIOS PARA LA OPERACIÓN DEL TÚNEL FERNANDO GÓMEZ MARTÍNEZ |  | 54611229 |  | N/A | 0 | Mínima cuantía | Gerencia de Proyectos Estratégicos | 2013-09-09 |  | GALVIS LOPEZ CLAUDIA MARIA |  | N/A |  | 2013-10-29 | 2014-04-28 | 9 | 2014-07-29 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 54611229 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-03-06 | Bilateral | 2020-12-10 | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2013 | 667-CON-BID-20-18-2013 | 4600000532 | N/A | Liquidado | Consultoría de un (1) ingeniero para la supervisión integral y recopilación de información del estado de las vías a cargo del Departamento de Antioquia. |  | 25834288 | 34096432 | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Desarrollo Físico-BID | 2013-08-02 |  | HÉCTOR HUGO FLÓREZ VALENCIA | FELIX HELMUT MALO ANGEL | N/A | 2013-08-16 | 2013-08-16 | 2013-11-16 | 4.5 | 2013-12-31 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: 1.5 | 17/11/2013 -- 31/12/2013 | A171/1120/0-8002/253130000/182007 |  |  | 2 | Nro.1: $ 8.262.144 |  | 34096432 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2014-01-06 | N/A | N/A | 0 |  | 10000% | 9773% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2013 | RE-20-320-2013 | 2013-CF-20-0337 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA se compromete gestionar los procesos de contratación y administrar los contratos para la ejecución de las obras necesarias para la adecuación y mejoramiento de las vías que hacen parte de la "línea de conectividad" concertada en el plan de inversión social para la zona de influencias del proyecto Hidroeléctrico Ituango. En nombre y representación de LAS EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P. |  |  |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Desarrollo Físico | 2013-10-21 | 2013-10-24 | EDUARDO ALFONSO HERRERA ZAMBRANO | Empresas Públicas de Medellín | N/A |  |  |  | 0 |  | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2017-09-04 | N/A | 2021-07-12 | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2013 | 1252-RE-20-356-2013 | 4600001122 | N/A | Liquidado | AUNAR ESFUERZOS PARA EL DESARROLLO DE DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS Y TÉCNICOS DE SISTEMAS CONSTRUCTIVOS PARA SOLUCIONES DE VIVIENDA A BAJO COSTO EN EL DEPARTAMENTO |  | 2299528655 | 2299528655 | 0 | 0 | Régimen Especial | Subsecretaría de Planeación - Secretaría de Infraestructura Física | 2013-11-07 |  | ADOLFO LEÓN RAMÍREZ GIRALDO | Universidad Pontificia Bolivariana | N/A | 2013-11-08 | 2014-01-15 | 2015-01-14 | 15 | 2015-04-14 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: 3 | 15/01/2015 -- 14/04/2015 | SGRA711/1720/0-R005/251450000/04-3R38001 |  |  | 1 | N/A | N/A | 2299528655 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-12-30 | N/A | N/A | 0 |  | 5300% | 6769% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2013 | 1214-CD-20-353-2013 | 4600001136 | N/A | Liquidado | Prestar el servicio de Administración y Operación de maquinaria para el Departamento de Antioquia. |  | 4500000000 | 6750000000 | N/A | 0 | Contratación Directa | Dirección de Desarrollo Físico | 2013-11-06 | 2013-11-08 | DALIS MILENA HINCAPIE | RENTING DE ANTIOQUIA S.A.S. SIGLA RENTAN S.A.S. | N/A | 2013-11-08 | 2013-11-18 | 2014-10-15 | 15.3 | 2015-02-28 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: 4 2-Prorroga: .5 | 12/10/2014 -- 11/02/2015 12/02/2015 -- 26/02/2015 | A.9.4/1120/0-3120/253230000/182008 A.9.4/1120/0-8007/253310000/18-2204/001 A.9.4/1120/0-8051/253310000/18-2204/001 A.9.4/1120/4-1011/253230000/18-2008/001 AF.14.20.2.6/1120/0-3120/253230000/18-2008/001 AF.14.20.2.6/1120/0-8114/253230000/18-2008/001 AF.9.3/1120/0-1010/253230000/18-2008/001 AF.9.4/1120/0-1010/253230000/18-2008/001 |  |  | 4 | Nro.1: $ 2.250.000.000 | 17/06/2014 | 6750000000 | 1 - Modificación Cláusula #3 | 17/06/2014 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-12-28 | N/A | N/A | 0 |  | 10000% | 9188% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2013 | CD-20-189-2013 | 10 DE 2013 DE LA ANI | N/A | En Ejecución | Convenio de Cooperación entre el Ministerio de Transporte, Departamento de Antioquia, Municipio de Medellín, Instituto Nacional de Vías y la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) para la cofinanciación del Proyecto Corporativo vial Autopistas de la prosperidad |  |  |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Gerencia de Proyectos Estratégicos | 2013-06-17 |  | JUAN CARLOS RESTREPO MONSALVE | MINISTERIO DE TRANSPORTES | N/A |  |  |  | 0 |  | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2013 | RE-20-357-2013 | 11 DE 2013 DE LA ANI | N/A | Liquidado | Aunar esfuerzos entre La Agencia Nacional de Infraestructura, El Departamento de Antioquia, y el Municipio de Medellin para la cofinanciación del Proyecto Autopistas de la Prosperidad |  |  |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Gerencia de Proyectos Estratégicos |  |  | JUAN CARLOS RESTREPO MONSALVE |  | N/A |  |  |  | 0 |  | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2013 | 701-LIC-20-11-2013 | 4600001170 | 2013-SS-20-0017 | Liquidado | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA VIA SANTA FE DE ANTIOQUIA - PUENTE DE OCCIDENTE INCLUYENDO EL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LOS PASOS PEATONALES Y MANTENIMIENTO DEL PUENTE DE OCCIDENTE "JOSE MARIA VILLA" LOCALIZADO SOBRE EL RIO CAUCA ENTRE LOS MUNICIPIOS DE SANTA FE DE ANTIOQUIA Y OLAYA DE LA SUBREGIÓN OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. |  | 1321635510 | 1573234089 | N/A | 0 | Licitación Pública | Dirección de Proyectos Especiales | 2013-08-20 | 2013-09-03 | JAIME ARTURO OSPINA GIRALDO | GISAICO S.A. | N/A | 2013-11-20 | 2014-03-03 | 2015-01-03 | 10 | 2015-01-03 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | AF.14.20.2.6/1120/0-3120/253230000/182008/001 AF2112003120253230000182019001 AF9211200101025323000182019001 AF94112003120253230000182008001 |  |  | 1 | Nro.1: $ 247.983.437 | 19/12/2014 | 1569618947 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-10-13 | N/A | 2019-12-05 | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=13-1-100576 | 9850% | 9892% | JUAN GONZALO CASTRILLÓN TOBÓN JUDITH MEJIA GUZMAN MARÍA VICTORIA BAQUERO PIEDRAHITA | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2013 | 727-CON-20-22-2013 | 4600001177 | N/A | Liquidado | ELABORAR LA ENCUESTA ORIGEN DESTINO EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - ESCENARIOS 2030 DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE Y LA MOVILIDAD EN ANTIOQUIA. |  | 599159256 | 599159256 | N/A | 0 | Concurso de Méritos | Subsecretaría de Planeación - Secretaría de Infraestructura Física | 0013-08-26 | 0013-08-30 | LETICIA OMAIRA HOYOS ZULUAGA | TRANSPORTE, PLANEACIÓN Y DISEÑO INGENIERÍA S.A. | N/A | 0013-11-18 | 2013-11-25 | 2014-05-25 | 9 | 2014-08-25 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: 3 | 26/05/2014 -- 25/08/2014 | A910/1120/0-2150/253110000/18-2124/001 |  |  | 1 | N/A | N/A | 599159256 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-11-09 | N/A | N/A | 0 |  | 10000% | 10000% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2013 | 728-CON-20-23-2013 | 4600001187 | N/A | Liquidado | REALIZAR EL PLAN ESCENARIOS 2030 DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE Y LA MOVILIDAD EN ANTIOQUIA; OPORTUNIDADES, RESTRICCIONES Y NECESIDADES PARA POTENCIAR LA CONECTIVIDAD MULTIMODAL Y REGIONAL |  | 1447480667 | 2110476159 | N/A | 0 | Concurso de Méritos | Subsecretaría de Planeación - Secretaría de Infraestructura Física | 2013-08-26 | 2013-08-30 | LETICIA OMAIRA HOYOS ZULUAGA | UNION TEMPORAL SDG + OPUS | MANUEL JOSÉ JAÉN POSADA - 50 - 50 | 2013-11-19 | 2013-11-25 | 2014-09-25 | 16.1 | 2015-03-27 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: 2.5 2-Prorroga: 3.5 | 26/09/2014 -- 10/12/2014 12/12/2014 -- 27/03/2015 | A.9.10/1120/4-3120/253130000/18-2011/001 A910/1120/0-2150/253110000/18-2124/001 |  |  | 4 | Nro.1: $ 395.035.492 Nro.2: $ 267.960.000 | 26/06/2014 | 2110476159 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-12-22 | N/A | N/A | 0 |  | 9300% | 10000% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2013 | MC-20-11-2013 | 2013-SS-20-0031 | N/A | Liquidado | SERVICIO DE IMPRESIÓN, COPIADO Y PLOTEO CON EQUIPOS DEL CONTRATISTA PARA LA GERENCIA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA |  | 7650780 | 7650780 | N/A | 0 | Mínima cuantía | Gerencia de Proyectos Estratégicos |  |  | ELIANA GOEZ SUEZCUN | DIGITAL IMPORT S.A.S. | N/A | 2013-11-20 | 2013-12-05 | 2014-12-05 | 18 | 2015-06-05 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 00000001000120992 IDSOCIO=2 IDSOCIO=3 IDSOCIO=420 |  |  | 0 | N/A | N/A | 7650780 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-12-01 | N/A | 2020-12-01 | 0 |  | 7800% | 0% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2013 |  | 4600000542 | N/A | Liquidado | EVALUACIÓN TÉCNICO Y ECONÓMICA PARA LA PREFACTIBILIDAD DEL COBRO DE VALORIZACIÓN GENERADA CON EL PROYECTO DE RECTIFICACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA QUE UNE A LOS MUNICIPIOS PUERTO NARE Y PUERTO TRIUNFO INCLUYENDO EL SECTOR DE LA SIERRA. | 86541800 | 86541800 | 86541800 | N/A | 0 | Concurso de Méritos | Dirección de Valorización - Secretaría de Infraestructura Física | 2013-08-05 |  | LUZ DARY FLÓREZ ALZATE | Consultores de Valorización y Prediación LTDAR Sigla: Convalor Ltda. | N/A | 2013-08-08 | 2013-08-29 | 2013-10-29 | 2 | 2013-10-29 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.9.10/1120/4-1011/253130000/18-2167/001 A.9.10/1120/6-3120/253130000/18-2167/001 |  |  | 0 | N/A | N/A | 86541800 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2014-02-04 | N/A | N/A | 0 |  | 10000% | 10000% | No Asignados | 2012050000167 | No Asignado | No Recibido
2012 | CON-BID-20-16-2012 | 2012-SS-20-8128 | N/A | Liquidado | Interventoría técnica, legal, administrativa, financiera y ambiental a las Obras de apoyo al mejoramiento de la transitabilidad de las vías pertenecientes a la malla vial de las diferentes subregiones del Departamento de Antioquia - Etapa I, Grupo # 4 |  | 388517760 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Desarrollo Físico-BID |  |  | JULIO CESAR SÁNCHEZ CADAVID | PROES CONSULTORES S.A. SUCURSAL COLOMBIA | N/A | 2012-12-06 | 2013-01-08 |  | 6 | 2013-07-08 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  | 4500031159 4500031238 | 58277665 330240095 | 0 | N/A | N/A | 388517760 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2014-11-18 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 8655% | No Asignados | 2012050000213 | No Asignado | No Recibido
2012 | CD-20-17-2012 | 2012-CF-20-063 | N/A | Liquidado | CONVENIO MARCO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA-SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA, SECRETARÍA DE GESTIÓN HUMANA Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y EDATEL S.A. E.S.P. PARA EL DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN DE PLATAFORMAS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE INFORMACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN ANTIOQUIA Y LA COGESTIÓN CON ACTORES SOCIALES Y GUBERNAMENTALES |  |  |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Subsecretaría de Planeación - Secretaría de Infraestructura Física |  |  | JUAN DAVID GIRALDO GOMEZ | EDATEL S.A. E.S.P. | N/A |  | 2012-09-11 |  | 39.6 | 2015-12-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-12-01 | Bilateral | N/A | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | 201205SGR0016 | No Asignado | No Recibido
2012 | LIC-20-04-2012 | 2012-OO-20-0056 | 2012-SS-20-048 | Liquidado | Mantenimiento rutinario de las vías a cargo del Departamento de Antioquia en la Subregión de Suroeste. |  | 3330146056 |  | N/A | 0 | Licitación Pública | Dirección de Desarrollo Físico | 2012-04-18 | 2012-04-24 | HERNÁN GIRALDO ATEHORTUA | CONSORCIO MANTENIMIENTO VIAL | N/A | 2012-09-25 | 2012-10-02 |  | 11 | 2013-09-01 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: 3 | 02/06/2013 -- 01/09/2013 |  | 4500029909 4500031397 | 3330146056 1732063790 | 3 | Nro.1: $ 1.732.063.790 Nro.1: $ 1.732.063.790 | 06/02/2013 | 6794273636 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2013-08-29 | Bilateral | 2020-09-22 | 0 |  | 0% | 2847% | No Asignados | 2012050000008 2012050000008 | No Asignado | No Recibido
2012 | LIC-20-08-2012 | 2012-OO-20-0101 |  | Liquidado | CONSTRUCCION DE OBRAS DE PROTECCION EN LOS SECTORES LA ASOMADERA, EL ARRIERO, EL HORMIGUERO Y RED DE ALCANTARILLADO EN LA PRIMAVERA Y LA ASOMADERA, DE LA CONEXION VIAL GUILLERMO GAVIRIA CORREA EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA |  | 6916766996 |  | N/A | 0 | Licitación Pública | Gerencia de Proyectos Estratégicos | 2012-05-07 | 2012-05-11 | JULIAN ALBERTO MEJIA PUERTA | CONSORCIO OBRAS VIALES | N/A |  | 2012-11-15 |  | 14 | 2014-01-16 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 1 | Nro.1: $ 3.458.383.489 |  | 10375150485 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2014-10-02 | N/A | 2019-05-10 | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | 2012050000259 2012050000259 | No Asignado | No Recibido
2012 | CD-20-60-2012 | 2012-OO-20-0105 | 2012-SS-20-0106 | Liquidado | Urgencia Manifiesta para recuperaciÃ³n de los corredores viales y para la atenciÃ³n de puntos crÃ­ticos en los sectores priorizados en los informes tÃ©cnicos de las vÃ­as del Departamento de Antioquia donde se realizarÃ¡n todas las obras necesarias para la habilitaciÃ³n del corredor vial (Urgencia Manifiesta declarada mediante Decreto de 1714 del 18 de julio de 2012) |  | 5640000000 | 37366623217 | N/A | 0 | Contratación Directa - Urgencia Manifiesta | Dirección de Desarrollo Físico | 2012-10-16 |  | Libardo Augusto Rico Giraldo | INGECON S.A.S | NATALIA RODRIGUEZ BARREERA - 30 | 2012-10-04 | 2012-07-24 | 2013-02-24 | 32.3 | 2015-04-02 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: 2 2-Prorroga: 6 3-Prorroga: 4 4-Prorroga: 10 5-Prorroga: 4.1 7-Prorroga: .1 | 25/02/2013 -- 24/04/2013 25/04/2013 -- 24/10/2013 25/10/2013 -- 24/02/2014 25/02/2014 -- 24/12/2014 25/12/2014 -- 28/02/2015 01/03/2015 -- 03/03/2015 | A-.9.2/1120/0-3120/253230000/18-2008/001 A-.9.4/1120/0-8114/253230000/18-2008/001 A-.9.4/1120/4-1011/253230000/18-2008/001 A.14.6.3/1120/0-1010/140304880/18-1055/001 A.14.6.3/1120/0-3120/140304880/18-1055-001 A.9.1/1120/0-3120/253230000/18-2168/001 A.9.1/1120/0-8051/253230000/18-2168/001 A.9.2/1120/0-1010/253230000/18-2008/001 A.9.2/1120/0-6003/253230000/18-2008/001 A.9.2/1120/0-8007/253230000/18-2008/001 A.9.2/1120/0-8051/253230000/18-2008/001 A.9.2/1120/0-8112/253230000/18-2008/001 A.9.2/1120/4-1011/253230000/182008/001 A.9.2/1120/4-2181/253230000/182008/001 A.9.2/1120/4-3120/253230000/182008/001 A.9.2/1120/6-3120/253230000/18-2008/001 A.9.3/1120/0-3120/140304000/18-1014/001 A.9.4/1120/0-1010/253230000/18-2008/001 A.9.4/1120/0-2150/253230000/18-2008/001 A.9.4/1120/0-2160/253230000/18-2008/001 A.9.4/1120/0-2181/140304000/18-0002/001 A.9.4/1120/0-2181/253230000/18-2008/001 A.9.4/1120/0-3120/1400304000/18-0002/001 A.9.4/1120/0-3120/140304000/18-0002/001 A.9.4/1120/0-3120/253230000/18-2008/001 A.9.4/1120/0-8002/253230000/18-2008/001 A.9.4/1120/0-8051/253230000/18-2008/001 A.9.4/1120/4-2150/253230000/18-2008/001 A.9.4/1120/4-2160/140304000/18-0002/001 A.9.4/1120/4-2160/253230000/18-20008/001 A.9.4/1120/4-2160/253230000/18-2008/001 A.9.4/1120/4-2490/253230000/18-2008/001 A.9.4/1120/4-2500/253230000/18-2008/001 A.9.4/1120/4-2515/253230000/18-2008/001 A.9.4/1120/4-3120/140304000/18-0002/001 A.9.4/1120/4-3120/253230000/18-2008/001 A.9.4/1120/6-3120/140304000/18-0002/001 A.9.4/1120/6-3120/253230000/18-2008/001 AF.9.1/1120/0-3120/253230000/18-2168/001 AF.9.14.6.3/1120/0-3120/253230000/18-2008/001 AF.9.2/1120/0-1010/253230000/182019/001 AF.9.2/1120/0-3120/253230000/18-2019/001 AF.9.20.2.6/1120/0-1010/253230000/18-2008/001 AF.9.4/1120/0-1010/253230000/18-2008/001 | 4500030089 4500031145 4500031146 4500031147 4500031148 4500031149 4500032389 4500032390 4500032391 | 5640000000 1115376521 337309338 1528551188 59995497 342767456 2910855610 1000000000 1347811257 | 14 | Nro.1: $ 3.384.000.000 Nro.2: $ 5.258.666.867 Nro.3: $ 6.108.122.946 Nro.4: $ 1.706.764.324 Nro.5: $ 10.204.696.153 Nro.6: $ 2.504.052.669 Nro.7: $ 2.360.368.695 Nro.8: $ 199.951.563 | 19/12/2012 18/06/2013 08/10/2013 27/11/2013 20/02/2014 21/11/2014 15/12/2014 26/03/2015 | 37366623217 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-10-06 | N/A | N/A | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=12-12-1189758 | 10000% | 10787% | Libardo Augusto Rico Giraldo ERNESTO ALBERTO MORENO GÓMEZ Aura Maria Tapasco Alvarez | 2012050000008 2012050000008 | No Asignado | No Recibido
2012 | SA-20-02-2012 | 2012-OO-20-0113 | N/A | Liquidado | CONSTRUCCIÓN DE LOS CERRAMIENTOS EXTERNOS E INTERNOS EN LAS ESTACIONES DEL SISTEMA DE TRANSPORTE POR CABLE AÉREO EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE CUERQUÍA |  | 133311758 | 131027884 | N/A | 0 | Selección abreviada | Dirección de Proyectos Especiales | 2012-10-22 |  | CAROLINA VARGAS OCHOA | OBRAS Y PLANES-OBYPLAN | N/A | 2012-10-31 | 2012-11-01 |  | 2 | 2012-12-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.9.15/1120/0-3120/253320000/17-2111/001 | 4500030510 | 133311758 | 0 | N/A | N/A | 133311758 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2014-04-21 | N/A | N/A | 0 |  | 10000% | 9880% | No Asignados | 2012050000111 | No Asignado | No Recibido
2012 | SA-20-03-2012 | 2012-OO-20-0114 | N/A | Liquidado | CONSTRUCCIÓN DE LOS CERRAMIENTOS EXTERNOS E INTERNOS EN LAS ESTACIONES DEL SISTEMA DE TRANSPORTE POR CABLE AÉREO EN EL MUNICIPIO DE NARIÑO |  | 111175087 | 110252145 | N/A | 0 | Selección abreviada | Dirección de Proyectos Especiales | 2012-10-29 |  | CAROLINA VARGAS OCHOA | CONSTRUCTORA EDIVIAS | N/A | 2012-10-31 | 2012-11-09 |  | 2 | 2013-01-09 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.9.15/1120/0-3120/253320000/17-2111/001 | 4500030550 | 111175087 | 0 | N/A | N/A | 111175087 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2014-08-11 | N/A | N/A | 0 |  | 10000% | 9942% | No Asignados | 2012050000111 | No Asignado | No Recibido
2012 | SA-20-04-2012 | 2012-OO-20-0115 | N/A | Liquidado | CONSTRUCCIÓN DE LOS CERRAMIENTOS EXTERNOS E INTERNOS EN LAS ESTACIONES DEL SISTEMA DE TRANSPORTE POR CABLE AÉREO EN EL MUNICIPIO DE YARUMAL |  | 91762452 | 79921644 | N/A | 0 | Selección abreviada | Dirección de Proyectos Especiales | 2012-10-22 |  | CAROLINA VARGAS OCHOA | WILLIAM SANTAMARIA BUILES | N/A | 2012-10-31 | 2012-11-01 |  | 2 | 2012-12-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.9.15/1120/0-3120/253320000/17-2111/001 | 4500030525 | 91762452 | 0 | N/A | N/A | 91762452 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2013-06-28 | N/A | N/A | 0 |  | 10000% | 9097% | No Asignados | 2012050000111 | No Asignado | No Recibido
2012 | CD-20-04--2012 | 2012-OO-20-022 | N/A | Liquidado | Trabajos de consultoría (estudios y diseños) y ejecución de obras para la reparación del puente Carlos Lleras Restrepo, sobre el Rio Cauca, subregión Bajo Cauca |  | 6844239707 | 9428163704 | N/A | 0 | Contratación Directa - Urgencia Manifiesta | Dirección de Desarrollo Físico | 2012-05-24 |  | JUAN FERNANDO FRANCO URIBE | GISAICO S.A. | N/A | 2012-06-06 | 2012-05-07 |  | 9.7 | 2013-02-28 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.9.2/1120/0-2181/253230000/18-2008/001 A.9.2/1120/0-3120/140303000/17-0038/001 A.9.2/1120/4-2150/140304000/18-0002/001 AF.9.4/1120/0-3120/25323000/18-2008/001 |  |  | 2 | Nro.1: $ 627.146.582 Nro.2: $ 708.337.551 |  | 8179723840 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2013-12-13 | N/A | N/A | 0 |  | 10000% | 0% | No Asignados | 2012050000019 | No Asignado | No Recibido
2012 | CD-20-15-2012 | 2012-OO-20-035 | N/A | Liquidado | DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL SECTOR DE MELONERAS EN LA CONEXIÓN VIAL GUILLERMO GAVIRIA CORREA Y EN EL GUAYCO Y LA ARENERA EN LA ANTIGUA VÍA AL MAR (URGENCIA MANIFIESTA DECLARADA MEDIANTE DECRETO 1317 DEL 1 DE JUNIO DE 2012) |  | 2881418885 | 3071418883 | N/A | 0 | Contratación Directa - Urgencia Manifiesta | Gerencia de Proyectos Estratégicos | 2012-08-06 |  | ALVARO LONDOÑO MONTOYA | ASFALTO Y HORMIGON S.A. | N/A |  | 2012-05-24 |  | 11 | 2013-04-24 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 00000001000105819 0000000100010822 IDSOCIO=2 IDSOCIO=3 IDSOCIO=420 |  |  | 1 | Nro.1: $ 189.999.997 |  | 3071418882 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2013-10-01 | N/A | 2019-05-10 | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | 2012050000259 2012050000259 | No Asignado | No Recibido
2012 | LIC-20-01-2012 | 2012-OO-20-053 |  | Liquidado | Retiro y disposición final en zonas de depósito del material de derrumbes, construcción de obras menores en taludes y cierre de depósitos, en la conexión vial Guillermo Gaviria Correa entre el Leoncito y el PR 16+000 (Río Aurrá) y en la antigua vía al mar entre los PR 16+000 (Rio Aurrá) y el PR 71+000 (entrada a San Cristóbal). |  | 6349747762 | 8228692060 | N/A | 0 | Licitación Pública | Gerencia de Proyectos Estratégicos | 2012-04-18 | 2012-04-24 | ALVARO LONDOÑO MONTOYA | GISAICO S.A. | N/A |  | 2012-09-24 |  | 18 | 2014-03-24 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 00000001000102726 IDSOCIO=2 IDSOCIO=3 IDSOCIO=420 |  |  | 1 | Nro.1: $ 1.878.944.298 |  | 8228692060 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2014-12-15 | N/A | 2019-07-29 | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | 2012050000259 2012050000259 | No Asignado | No Recibido
2012 | LIC-20-02-2012 | 2012-OO-20-054 | 2012-SS-20-046 | Liquidado | MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA EN LA REGION NORDESTE Y MAGDALENA MEDIO INCLUYENDO LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS POR EL DESPLAZAMIENTO. |  | 2943431716 |  | N/A | 0 | Licitación Pública | Dirección de Desarrollo Físico | 2012-04-18 | 2012-04-24 | DORIS DUQUE PINEDA | CONSORCIO IC-NORDESTE | N/A | 2012-10-02 | 2012-10-02 |  | 8.1 | 2013-06-05 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 1 | Nro.1: $ 1.530.927.295 |  | 4474359011 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-08-11 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | 2012050000008 2012050000008 | No Asignado | No Recibido
2012 | LIC-20-03-2012 | 2012-OO-20-055 | 2012-SS-20-047 | Liquidado | Mantenimiento Rutinario de las Vías a Cargo del Departamento de Antioquia en la región Occidente, Incluyendo los Municipios Priorizados por desplazamiento. |  | 1419036091 |  | N/A | 0 | Licitación Pública | Dirección de Desarrollo Físico | 2012-04-18 | 2012-04-24 | JORGE MAURICIO MORALES GÓMEZ | CONSORCIO OCCIDENTE 2012 | N/A | 2012-09-19 | 2012-10-02 |  | 5.5 | 2013-03-19 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: 0 | 02/01/2013 -- 02/02/2013 |  |  |  | 2 | Nro.1: $ 738.064.034 |  | 2157100125 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2014-02-24 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | 2012050000008 2012050000008 | No Asignado | No Recibido
2012 | LIC-20-05-2012 | 2012-OO-20-057 | 2012-SS-20-050 | Liquidado | Mantenimiento Rutinario de las vías a cargo del Departamento de Antioquia en la subregión de Uraba, incluyendo los Municipios priorizados por desplazamiento. |  | 1470389295 |  | N/A | 0 | Licitación Pública | Dirección de Desarrollo Físico | 2012-04-18 | 2012-04-24 | HENRY JAVIER VERGARA PRADA |  | N/A | 2012-09-19 | 2012-10-01 |  | 6 | 2013-04-01 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: 0 | 02/01/2013 -- 02/02/2013 |  |  |  | 2 | Nro.1: $ 764.773.680 |  | 2235162975 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2013-10-25 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | 2012050000008 2012050000008 | No Asignado | No Recibido
2012 |  | 2012-SP-20-0006 | N/A | Liquidado | CONSULTORIA DE UN ABOGADO EXPERTO EN CONTRATACIÓN, BAJO POLÍTICAS DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO BID, CON EL FIN DE QUE EL MISMO PROVEA ASISTENCIA TÉCNICA JURÍDICA A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS PROCESOS DE SELECCIÓN QUE SE PRETENDEN ADELANTAR ATENDIENDO A LAS POLÍTICAS BID REQUERIDAS PARA LA CONTRATACIÓN, EN LAS ACTUALIZACIONES QUE SE DEBAN REALIZAR AL PLAN DE ADQUISICIONES, EN LA ATENCIÓN DE LOS COMPROMISOS CONTRACTUALES PENDIENTES POR REALIZAR, Y EN LOS REQUERIMIENTOS REALIZADOS POR EL BANCO Y POR ENTES PÚBLICOS Y PRIVADOS RELACIONADAS CON LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO 1825/OC-CO. | 4100000 | 4100000 |  | N/A | 0 | N/D | Dirección de Proyectos Especiales | 2012-03-05 |  | ADRIANA MARCELA MORA ROMERO |  | N/A | 2012-02-07 | 2012-02-22 | 2012-03-07 | 0.5 | 2012-03-07 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 4100000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2012-06-08 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | 2012050000189 | No Asignado | No Recibido
2012 |  | 2012-SP-20-007 | N/A | Liquidado | CONSULTORIA DE UN PROFESIONAL EXPERTO EN LA GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DE PROYECTOS CON LA BANCA MULTILATERAL, BAJO POLÍTICAS DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO BID, CON EL FIN DE QUE EL MISMO PROVEA ASISTENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS PROCESOS QUE SE PRETENDAN ADELANTAR ATENDIENDO A LAS POLÍTICAS BID, EN LAS ACTUALIZACIONES QUE SE DEBAN REALIZAR AL PLAN DE ADQUISICIONES, EN LA ATENCIÓN DE LOS COMPROMISOS CONTRACTUALES PENDIENTES POR REALIZAR, Y EN LOS REQUERIMIENTOS REALIZADOS POR EL BANCO Y POR ENTES PÚBLICOS Y PRIVADOS RELACIONADAS CON LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO 1825/OC-CO. | 4100000 | 4100000 |  | N/A | 0 | N/D | Dirección de Proyectos Especiales | 2012-03-05 |  | ADRIANA MARCELA MORA ROMERO |  | N/A | 2012-02-22 | 2012-02-22 | 2012-03-07 | 0.5 | 2012-03-07 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 4100000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2012-08-23 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | 2012050000189 | No Asignado | No Recibido
2012 | CD-20-75-2012 | CT-2012-001763 | N/A | Liquidado | SUMINISTRO DE ENERGÍA Y POTENCIA ELÉCTRICA PARA LAS INSTALACIONES DEL TÚNEL FERNANDO GÓMEZ MARTÍNEZ COMO USUARIO NO REGULADO. |  | 680000000 |  | N/A | 0 | Contratación Directa | Gerencia de Proyectos Estratégicos |  |  | CARLOS MARIO PALACIOS MUÑOZ |  | N/A |  | 2013-01-01 | 2015-02-28 | 20 | 2014-09-01 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 680000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-03-06 | Bilateral | 2020-11-27 | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2012 | CON-BID-20-07-2012 | 2012-SP-20-8040 | N/A | Liquidado | CONSULTORÍA DE UN (1) ABOGADO EXPERTO EN CONTRATACIÓN, BAJO POLITICAS DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO BID, CON EL FIN DE QUE EL MISMO PROVEA ASISTENCIA TÉCNICA JURIDICA A LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS PROCESOS DE SELECCIÓN QUE SE PRETENDAN ADELANTAR, ATENDIENDO A LAS POLÍTICAS BID REQUERIDAS PARA LA CONTRATACION, EN LAS ACTUALIZACIONES QUE SE DEBAN REALIZAR AL PLAN DE ADQUISICIONES, EN LA ATENCIÓN DE LOS COMPROMISOS CONTRACTUALES PENDIENTES POR REALIZAR, Y EN LOS REQUERIMIENTOS REALIZADOS POR EL BANCO Y POR ENTES PUBLICOS Y PRIVADOS RELACIONADAS CON LA EJECCIÓN DEL CONTRATO DE PRESTAMO 1825/OC-CO. |  | 18214550 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Desarrollo Físico-BID | 2012-09-10 |  | ADRIANA MARCELA MORA ROMERO | GLORIA MARIA ZAPATA EUSSE | N/A | 2012-10-17 | 2012-10-17 |  | 2.5 | 2012-12-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  | 4500030289 | 18214550 | 0 | N/A | N/A | 18214550 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2013-01-21 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | 2012050000007 | No Asignado | No Recibido
2012 | CON-BID-20-10-2012 | 2012-SP-20-8041 | N/A | Liquidado | CONSULTORÍA DE UN INGENIERO CIVIL PARA LA PLANEACIÓN, ORGANIZACIÓN Y CONTROL DE LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE REHABILITACIÓN DE LAS VÍAS SECUNDARIAS FINANCIADAS CON RECURSOS BID, QUE SE LE ASIGNEN, VELANDO POR EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO Y ALCANCE DE LOS CONTRATOS RELACIONADOS CON ESTOS, EN EL MARCO DEL CONTRATO DE PRESTAMO 1825/OC-CO. |  | 23886745 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Desarrollo Físico-BID | 2012-06-25 |  | MAURICIO ANDRÉS ARIAS NAVARRO | ELKIN DARIO PIEDRAHITA NANCLARES | N/A | 2012-08-22 | 2012-08-22 |  | 4.3 | 2012-12-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  | 4500029690 4500031016 | 23886744 3243784 | 2 | Nro.1: $ 3.243.784 Nro.1: $ 3.243.784 | 03/12/2012 | 30374313 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2013-01-23 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | 2012050000007 | No Asignado | No Recibido
2012 | CON-BID-20-09-2012 | 2012-SP-20-8061 | N/A | Liquidado | CONSULTORÍA DE UN INGENIERO PARA LA COORDINACION Y EL DESARROLLO DEL SOFTWARE PARA INGRESAR LOS DATOS DE LOS INVENTARIOS VIALES, INTERFASES CON LOS EQUIPOS, MONTAJE EN EL SERVIDOR Y CAPACITACIÓN EN LA ACTUALIZACIÓN Y OPERACIÓN DEL SOFTWSARE. |  | 26240000 | 35533334 | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Desarrollo Físico-BID | 2012-06-25 |  | CLAUDIA CRISTINA RAVE HERRERA | FELIPE QUINTERO DUQUE | N/A | 2012-09-10 | 2012-09-10 |  | 3.7 | 2012-12-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  | 4500029816 4500031017 | 26240000 4646667 | 1 | Nro.1: $ 4.646.667 |  | 30886667 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2013-01-23 | N/A | N/A | 0 |  | 10000% | 0% | No Asignados | 2012050000007 | No Asignado | No Recibido
2012 | MC-SV-20-6-2012 | 2012-SS-20-005 | N/A | Liquidado | PRESTACION DEL SERVCIO DE VIGILANCIA DURANTE LAS 12 HORAS DIURNAS A TODO COSTO DE LOS BIENES E INMUEBLES ENTREGADOS Y LOS QUE SE ENTREGARAN COMO PRODUCTO DE LA NEGOCIACION PARA LA ADQUISICION DE PREDIOS REALIZADA POR EL INSTITUTO SOCIAL DE VIVIENDA Y HABITAT DE MEDELLIN -ISVIMED, PARA LA CONSTRUCCION DE LA CONEXION VIAL ABURRÁ RIO CAUCA, TRAMO 4.1 KM EN LA CUENCA MEDIA DE LA QUEBRADA LA IGUANA. |  | 35819590 | 28685079 | N/A | 0 | Mínima cuantía | Gerencia de Proyectos Estratégicos | 2012-03-05 |  | CARLOS MARIO PALACIOS MUÑOZ | SEGURIDAD ATEMPI DE COLOMBIA | N/A |  | 2012-02-24 |  | 9 | 2012-11-24 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 0000000100010976 |  |  | 1 | Nro.1: $ 17.909.795 |  | 53729385 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2013-03-11 | Bilateral | 2020-11-23 | 0 |  | 10000% | 0% | No Asignados | 2012050000259 2012050000259 | No Asignado | No Recibido
2012 | CON-20-16-2012 | 2012-SS-20-0117 | N/A | Liquidado | CONSULTORIA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS TECNICOS PARA LA PAVIMENTACION DE LA VIA EL LIMON - ALTO DE LA PRIMAVERA EN UNA LONGITUD DE 14.5 KM EN EL MUNICIPIO DE ANORI DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA |  | 308647000 |  | N/A | 0 | Concurso de Méritos | Dirección de Desarrollo Físico | 2012-09-12 | 2012-09-14 |  | CONSORCIO VIAS ANTIOQUIA | LUIGGI ALBERTO PUGLIESSE MERCADO - 50 ENRIQUE CARLOS POSADA - 50 | 2012-10-30 | 2012-10-31 |  | 3 | 2013-01-31 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: 0 | 31/12/2012 -- 31/01/2013 |  | 4500030524 | 308647000 | 1 | N/A | N/A | 308647000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2013-05-31 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 2185% | No Asignados | 2012050000011 2012050000011 | No Asignado | No Recibido
2012 | MC-20-28-2012 | 2012-SS-20-0118 | N/A | Liquidado | CONSULTORÍA PARA LA FORMULACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y ANÁLISIS DE FICHAS DE INDICADORES ESPACIALES PARA LA ILUSTRACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL PLAN VIAL REGIONAL |  | 50666480 | 50666480 | N/A | 0 | Mínima cuantía | Subsecretaría de Planeación - Secretaría de Infraestructura Física | 0012-10-29 |  | CLAUDIA CRISTINA RAVE HERRERA | GISCO S.A.S. | N/A | 0012-11-06 | 2012-11-06 |  | 1.8 | 2012-12-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A910/1120/0-3120/233130000/182011 | 4500030565 | 50666480 | 0 | N/A | N/A | 50666480 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0013-10-18 | N/A | 0013-10-18 | 0 |  | 10000% | 10000% | No Asignados | 2012050000011 2012050000011 | No Asignado | No Recibido
2012 | MC-SV-20-5-2012 | 2012-SS-20-012 | N/A | Liquidado | AMPARAR SERVICIO DE FOTOCOPIADO ESCANNER E IMPRESIÓN EN BLANCO, NEGRO Y A COLOR EN LOS DIFERENTES FORMATOS DE PLANOS, MAPAS Y OTROS DOCUMENTOS, PARA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA. |  | 8000000 |  | N/A | 0 | Mínima cuantía | Dirección Administrativa y Financiera | 2012-01-25 |  | BLANCA MARGARITA GRANDA CORTÉS | TESH MARK | N/A | 2013-02-08 | 2012-03-23 |  | 9.3 | 2012-12-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 8000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2013-01-31 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2012 | CD-20-01-2012 | 2012-SS-20-013 | N/A | Liquidado | REPARACION DE LOS DOS (2) ALFANUMERICOS DE LOS PORTALES Y UNO DEL INTERIOR DEL TUNEL FERNANDO GOMEZ MARTINEZ. |  | 18100000 |  | N/A | 0 | Contratación Directa | Gerencia de Proyectos Estratégicos | 2012-02-27 |  | GUSTAVO ADOLFO LASTRA BERMÚDEZ | PUBLIK TECNOLOGIAS, INFORMACION,COMUNICACIONES Y MEDIO AMBIENTE-SAS | N/A |  | 2012-04-20 |  | 3 | 2012-07-20 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 18100000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2020-11-17 | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | 2012050000259 2012050000259 | No Asignado | No Recibido
2012 | CON-20-01-2012-BID | 2012-SS-20-8014 | N/A | Liquidado | Auditoría externa de los estados financieros bajo políticas del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) del Programa CO-L1016 "Vías para la Integración y la Equidad (PVIE)", financiado con el Contrato de Préstamo 1825/OC-CO, ejecutado por la Secretaría de Infraestructura Física de la Gobernación de Antioquia. |  | 117164000 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Desarrollo Físico-BID | 2012-03-05 |  | ADRIANA MARCELA MORA ROMERO | DELOITTE&TOUCHE LTDA | N/A | 2012-03-22 | 2012-03-28 |  | 3 | 2012-06-28 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  | 4500029041 | 117164000 | 0 | N/A | N/A | 117164000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2013-03-25 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | 2012050000007 | No Asignado | No Recibido
2012 | CON-20-02-2012-BID | 2012-SS-20-8016 | N/A | Liquidado | AUDITORIA EXTERNA DE LAS COOPERACIONES TECNICAS NO REEMBOLSABLES ATN/JC-10006-CO Y ATN/KP-10008-CO, APOYO AL PROGRAMA VIAS PARA LA INTEGRACION Y LA EQUIDAD. CO-L1016, FINANCIADO CON EL CONTRATO DE PRESTAMO No. 1825/OC-CO |  | 63443616 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Desarrollo Físico-BID | 2012-02-08 |  | ADRIANA MARCELA MORA ROMERO | DELOITTE&TOUCHE LTDA | N/A | 2012-04-09 | 2012-04-13 |  | 6 | 2012-10-14 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: 0 | 14/08/2012 -- 14/10/2012 |  | 4500029103 | 63443616 | 1 | N/A | N/A | 63443616 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2014-08-05 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | 2012050000007 | No Asignado | No Recibido
2012 | MC-SV-20-17-2012 | 2012-SS-20-017 | N/A | Liquidado | Realizar los estudios y diseños geotécnico, hidráulico, estructural y de socavación para el puente sobre la quebrada San José km 16+850 de la vía Mi Casita-Fredonia-La Mina-Venecia, Departamento de Antioquia. |  | 32462520 | 32462520 | N/A | 0 | Mínima cuantía | Dirección de Desarrollo Físico | 2012-04-18 |  | JAIME ARTURO OSPINA GIRALDO | Consultores Civiles e Hidráulicos LTDA (C&H) | N/A | 2012-05-31 | 2012-08-13 |  | 3.5 | 2012-11-28 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A92/1120/0-3120/140303000/17-0038/001 |  |  | 0 | N/A | N/A | 32462520 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2012-12-28 | N/A | N/A | 0 |  | 10000% | 10000% | No Asignados | 2012050000019 | No Asignado | No Recibido
2012 | MC-SV-20-16-2012 | 2012-SS-20-018 | N/A | Liquidado | Realizar el estudio de prefactibilidad que determine la viabilidad de aplicación del sistema de la contribucion de la valorización causada por el mejoramiento y pavimentacion de la via El Limon-Anori, en el municipio de Anori- Antioquia. |  | 50796400 | 50796400 | N/A | 0 | Mínima cuantía | Dirección de Valorización - Secretaría de Infraestructura Física | 2012-03-20 |  | LUZ DARY FLÓREZ ALZATE | Consultores de Valorización y Prediación LTDAR Sigla: Convalor Ltda. | N/A | 2012-06-22 | 2012-06-27 |  | 2 | 2012-08-27 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.9.10/1120/0-2150/140308000/180028 |  |  | 0 | N/A | N/A | 50796400 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2012-10-09 | N/A | N/A | 0 |  | 10000% | 0% | No Asignados | 2012050000167 | No Asignado | No Recibido
2012 | SA-SIP-20-1-2012 | 2012-SS-20-019 | N/A | Liquidado | SUMINISTRO DE TIQUETES AEREOS NACIONALES PARA LOS SERVIDORES PUBLICOS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA- DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA DURANTE EL AÑO 2012 |  | 80000000 |  | N/A | 0 | Selección abreviada | Dirección Administrativa y Financiera | 2012-02-20 |  | BLANCA MARGARITA GRANDA CORTÉS | CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CONFENALCO ANTIOQUIA | N/A | 2012-06-19 | 2012-06-25 |  | 6.2 | 2012-12-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 80000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2013-03-01 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2012 | MC-SV-20-21-2012 | 2012-SS-20-020 | N/A | Liquidado | Reubicación de nueve (9) sistemas de archivo rodante en el piso 9, incluye desmontaje, traslado y reinstalación en las áreas indicadas. |  | 8396080 |  | N/A | 0 | Mínima cuantía | Dirección Administrativa y Financiera | 2012-05-07 |  | BLANCA MARGARITA GRANDA CORTÉS | DIVISER S.A.S | N/A | 2012-06-06 | 2012-06-08 |  | 4 | 2012-10-08 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 8396080 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2013-01-31 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2012 | CD-20-05-2012 | 2012-SS-20-023 | N/A | Liquidado | Interventoría técnica, administrativa y ambiental para los trabajos de consultoría (estudios y diseños) y ejecución de obras para la "reparación del puente Carlos Lleras Restrepo sobre el Rio Cauca, subregión Bajo Cauca |  | 390440340 | 707165267 | N/A | 0 | Contratación Directa - Urgencia Manifiesta | Dirección de Desarrollo Físico | 2012-05-24 |  | JUAN FERNANDO FRANCO URIBE | Compañía Colombiana de Consultores S.A. sigla CCC o CCC S.A. | N/A |  | 2012-05-07 |  | 9.7 | 2013-02-28 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 3 | Nro.1: $ 39.478.747 Nro.2: $ 65.140.064 Nro.3: $ 86.313.686 |  | 581372837 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |  | 10000% | 0% | No Asignados | 2012050000019 | No Asignado | No Recibido
2012 | MC-SV-20-15-2012 | 2012-SS-20-024 | N/A | Liquidado | CONTRATAR EL SERVICIO DE CONTROL Y MONITOREO DE INSECTOS RASTREROS, VOLADORES, ROEDORES Y ANIMALES PONZOÑOSOS EN LAS INSTALACIONES DEL TUNEL FERNANDO GOMEZ MARTINEZ-CONEXIÓN VIAL GUILLERMO GAVIRIA CORREA. |  | 6657602 |  | N/A | 0 | Mínima cuantía | Gerencia de Proyectos Estratégicos |  |  | GUSTAVO ADOLFO LASTRA BERMÚDEZ | Ambiente Sano Ltda | NATALIA RODRIGUEZ BARREERA - 70 |  | 2012-06-14 |  | 12 | 2013-06-14 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 1 | Nro.1: $ 3.328.801 |  | 9986403 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2014-03-27 | Bilateral | 2020-11-17 | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | 2012050000259 2012050000259 | No Asignado | No Recibido
2012 | MC-SV-20-19-2012 | 2012-SS-20-025 | N/A | Liquidado | REVISION, RECARGA, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO DE EQUIPOS CONTRA INCENDIO Y DE EMERGENCIAS DEL TUNEL FERNANDO GOMEZ MARTINEZ-CONEXIÓN VIAL GUILLERMO GAVIRIA CORREA. |  | 19636480 |  | N/A | 0 | Mínima cuantía | Gerencia de Proyectos Estratégicos | 2012-04-18 |  | OSCAR ARMANDO SUAREZ | IMPLESEG S.A.S | N/A |  | 2012-06-25 |  | 12 | 2013-06-25 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 1 | Nro.1: $ 9.189.520 |  | 28826000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2020-11-24 | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | 2012050000259 2012050000259 | No Asignado | No Recibido
2012 | MC-SV-20-18-2012 | 2012-SS-20-031 | N/A | Liquidado | CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UNA COMISION DE TOPOGRAFIA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS REQUERIDOS POR LA GERENCIA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS EN LA CONEXIÓN VIAL ABURRA RIO CAUCA(INCLUIDOS LOS 4.1 KM) Y LA ANTIGUA VIA AL MAR. |  | 38106000 |  | N/A | 0 | Mínima cuantía | Gerencia de Proyectos Estratégicos | 2012-05-07 |  | JULIAN ALBERTO MEJIA PUERTA | FRANCISCO ANDRES RODRIGUEZ HERNANDEZ | N/A |  | 2012-07-09 |  | 6 | 2013-01-09 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 38106000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | 2012050000259 2012050000259 | No Asignado | No Recibido
2012 | CD-20-16-2012 | 2012-SS-20-036 | N/A | Liquidado | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL PARA LOS DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL SECTOR DE MELONERAS EN LA CONEXIÓN VIAL GUILLERMO GAVIRIA CORREA Y EN EL GUAYCO Y LA ARENERA EN LA ANTIGUA VÍA AL MAR. (URGENCIA MANIFIESTA DECLARADA MEDIANTE DECRETO 1317 DEL 1 DE JUNIO DE 2012) |  | 361444400 | 530955200 | N/A | 0 | Contratación Directa - Urgencia Manifiesta | Gerencia de Proyectos Estratégicos | 2012-08-06 |  | CARLOS MARIO PALACIOS MUÑOZ | CARLOS ALBERTO VILLEGAS LOPERA | N/A |  | 2012-05-24 |  | 12 | 2013-05-25 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 00000001000105792 IDSOCIO=2 IDSOCIO=3 IDSOCIO=420 |  |  | 1 | Nro.1: $ 143.932.800 |  | 505377200 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2020-11-27 | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | 2012050000259 2012050000259 | No Asignado | No Recibido
2012 | CON-BID-20-17-2012 | 2012-SS-20-8129 | N/A | Liquidado | Interventoría técnica, legal, administrativa, financiera y ambiental a las Obras de apoyo al mejoramiento de la transitabilidad de las vías pertenecientes a la malla vial de las diferentes subregiones del Departamento de Antioquia - Etapa I, Grupo # 5 |  | 323366976 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Desarrollo Físico-BID |  |  | ELKIN DARIO PIEDRAHITA NANCLARES | C.G.R S.A.S | N/A | 2012-11-26 | 2013-01-08 |  | 6 | 2013-07-08 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  | 4500031061 4500031239 | 48505046 274861930 | 0 | N/A | N/A | 323366976 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2014-10-20 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 8707% | No Asignados | 2012050000213 | No Asignado | No Recibido
2012 | CON-BID-20-18-2012 | 2012-SS-20-8130 | N/A | Liquidado | Interventoría técnica, legal, administrativa, financiera y ambiental a las Obras de apoyo al mejoramiento de la transitabilidad de las vías pertenecientes a la malla vial de las diferentes subregiones del Departamento de Antioquia - Etapa I, Grupo # 6 |  | 280483680 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Desarrollo Físico-BID |  |  | NESTOR MERARDO BUITRAGO FLORIAM | CONSORCIO DVP-CCC | N/A | 2012-11-26 | 2013-01-08 |  | 6 | 2013-07-08 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  | 4500031155 4500031240 | 42072552 238411128 | 0 | N/A | N/A | 280483680 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2014-10-01 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 7950% | No Asignados | 2012050000213 | No Asignado | No Recibido
2012 | CON-BID-20-19-2012 | 2012-SS-20-8131 | N/A | Liquidado | Interventoría técnica, legal, administrativa, financiera y ambiental a las Obras de apoyo al mejoramiento de la transitabilidad de las vías pertenecientes a la malla vial de las diferentes subregiones del Departamento de Antioquia - Etapa I, Grupo # 7 |  | 296636400 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Desarrollo Físico-BID |  |  | ADRIANA MARCELA MORA ROMERO | DESSAU CEI S.A.S | N/A | 2012-12-06 | 2013-01-08 |  | 6 | 2013-07-08 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  | 4500031166 4500031241 | 44495460 252140940 | 0 | N/A | N/A | 296636400 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2013-11-07 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 6612% | No Asignados | 2012050000213 | No Asignado | No Recibido
2012 | CON-20-06-2012 | 2012-SS-20-048 | N/A | Liquidado | INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL AL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA EN LA SUBREGION SUROESTE. |  | 278119279 |  | N/A | 0 | Concurso de Méritos | Dirección de Desarrollo Físico | 2012-05-07 |  | HERNÁN GIRALDO ATEHORTUA | CONSORCIO MIP-6 | N/A | 2012-09-18 | 2012-10-02 |  | 8.5 | 2013-06-16 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 1 | Nro.1: $ 144.654.416 |  | 422773695 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2013-09-30 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | 2012050000008 2012050000008 | No Asignado | No Recibido
2012 | CON-20-07-2012 | 2012-SS-20-049 | N/A | Liquidado | INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL AL MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LAS VIAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA EN LA SUBREGION ORIENTE |  | 278464379 |  | N/A | 0 | Concurso de Méritos | Dirección de Desarrollo Físico | 2012-05-07 |  | ANDRÉS MAURICIO RODRÍGUEZ COLLAZOS | INGEOCILCON S.A.S. | N/A | 2012-09-17 | 2012-10-02 |  | 8.5 | 2013-06-18 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 1 | Nro.1: $ 144.833.908 |  | 423298287 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2013-10-18 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | 2012050000008 2012050000008 | No Asignado | No Recibido
2012 | CON-20-08-2012 | 2012-SS-20-050 | N/A | Liquidado | INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL AL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA EN LA SUBREGION URABA, INCLUYENDO LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS POR DESPLAZAMIENTO. |  | 160897566 |  | N/A | 0 | Concurso de Méritos | Dirección de Desarrollo Físico | 2012-05-07 |  | HENRY JAVIER VERGARA PRADA | CONSORCIO SUBREGION URABA | N/A | 2012-09-14 | 2012-10-02 |  | 6 | 2013-04-01 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 1 | Nro.1: $ 83.685.473 |  | 244583039 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2013-12-23 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | 2012050000008 2012050000008 | No Asignado | No Recibido
2012 | CON-20-09-2012 | 2012-SS-20-051 | N/A | Liquidado | INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL. ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL AL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN LAS SUBREGIONES NORTE Y BAJO CAUCA, INCLUYENDO LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS POR DESPLAZAMIENTO. |  | 278179019 |  | N/A | 0 | Concurso de Méritos | Dirección de Desarrollo Físico | 2012-05-07 |  | CARLOS MARIO VÉLEZ VÁSQUEZ | CONINTEC S.A.S. | N/A | 2012-09-12 | 2012-12-13 |  | 8.5 | 2013-08-28 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 1 | Nro.1: $ 139.089.509 |  | 417268528 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2013-11-30 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | 2012050000008 2012050000008 | No Asignado | No Recibido
2012 | CON-20-12-2012 | 2012-SS-20-052 | N/A | Liquidado | SERVICIO DE MANTENIMIENTO, OPERACIÓN Y CAPACITACION TEORICO-PRACTICA, DE LOS SISTEMAS DE TRANSPORTE POR CABLE AEREO UBICADOS EN LOS MUNICIPIOS DE JARDIN Y JERICO. |  | 250125643 | 365628444 | N/A | 0 | Concurso de Méritos | Dirección de Proyectos Especiales | 2012-06-13 |  | CAROLINA VARGAS OCHOA | UNION TEMPORAL SYEMCO | N/A | 2012-09-26 | 2012-10-01 |  | 14.3 | 2013-12-09 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: | 01/01/2013 -- 31/03/2013 | A.9.10/1120/0-3120/140305000/181024 A.9.15/1120/03120/253320000/17-2111/001 AF.9.15/1120/0-1010/253320000/17-2111/001 |  |  | 6 | Nro.1: $ 20.272.740 Nro.2: $ 95.230.061 | 20/12/2012 | 365628444 | 1 - Modificación Cláusula #4 | 20/12/2012 | Suspensión Nro. 1: | desde: 15/02/2015 hasta: 15/02/2015 | 1 - Reanudación | 09/12/2013 | 2013-12-13 | N/A | N/A | 0 |  | 10000% | 6048% | No Asignados | 2012050000111 | No Asignado | No Recibido
2012 | MC-20-22-2012 | 2012-SS-20-060 | N/A | Liquidado | SUMINISTRO DE BOMBILLAS, BALASTOS, CONDENSADORES Y ARRANCADORES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS LUMINARIAS DEL INTERIOR DEL TÚNEL FERNANDO GÓMEZ MARTÍNEZ |  | 56400650 |  | N/A | 0 | Mínima cuantía | Gerencia de Proyectos Estratégicos | 2012-07-16 |  | CARLOS MARIO PALACIOS MUÑOZ | LUXES LIGHTING S.A.S | N/A |  | 2012-09-13 |  | 3 | 2012-12-13 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 1 | Nro.1: $ 17.075.200 |  | 73475850 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2020-11-27 | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | 2012050000317 2012050000317 | No Asignado | No Recibido
2012 | MC-SV-20-11-2012 | MC-SV-20-11-2012 | N/A | Liquidado | SERVICIO DE IMPRESIÓN, COPIADO Y PLOTEO CON EQUIPOS DEL CONTRATISTA PARA LA GERENCIA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |  | 4949349 |  | N/A | 4949349 | Mínima cuantía | Gerencia de Proyectos Estratégicos | 2012-04-09 |  | OSCAR ARMANDO SUAREZ |  | N/A | 2012-05-02 | 2012-05-02 |  | 12 | 2013-05-02 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | IDSOCIO=260 |  |  | 1 | Nro.1: $ 2.474.674 |  | 7424023 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2014-01-27 | N/A | 2020-11-24 | 0 |  | 10000% | 0% | No Asignados | 2012050000259 2012050000259 | No Asignado | No Recibido
2012 | MC-SV-20-12-2012 | MC-SV-20-12-2012 | N/A | Liquidado | SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS EN EL INTERIOR DEL TUNEL FERNANDO GOMEZ MARTINEZ. |  | 34298438 |  | N/A | 0 | Mínima cuantía | Gerencia de Proyectos Estratégicos | 2012-03-20 |  | OSCAR ARMANDO SUAREZ | CO&NSI S.A.S. | N/A |  | 2012-05-10 |  | 5.9 | 2012-11-08 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: 0 | 08/08/2012 -- 08/11/2012 |  |  |  | 1 | N/A | N/A | 34298438 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2020-11-24 | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | 2012050000259 2012050000259 | No Asignado | No Recibido
2012 | MC-SV-20-13-2012 | MC-SV-20-13-2012 | N/A | Liquidado | SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL SISTEMA DE TELEFONIA Y MEGAFONIA SOS DEL TUNEL FERNANDO GOMEZ MARTINEZ. |  | 18493734 |  | N/A | 0 | Mínima cuantía | Gerencia de Proyectos Estratégicos | 2012-03-20 |  | ANDRES FELIPE VILLEGAS | CO&NSI S.A.S. | N/A |  | 2012-05-10 |  | 5.9 | 2012-11-08 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: 0 | 08/08/2012 -- 08/11/2012 |  |  |  | 1 | N/A | N/A | 18493734 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | 2012050000259 2012050000259 | No Asignado | No Recibido
2012 | MC-SV-20-14-2012 | MC-SV-20-14-2012 | N/A | Liquidado | CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO, EVACUACION Y LIMPIEZA DE UN TANQUE SEPTICO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS DEL TUNEL FERNANDO GOMEZ MARTINEZ. |  | 1229229 | 1229229 | N/A | 0 | Mínima cuantía | Gerencia de Proyectos Estratégicos | 2012-04-18 |  | TANIA CRISTINA RAMÍREZ SÁNCHEZ | Soluciones Ambientales SAS | N/A |  | 2012-06-12 |  | 0.5 | 2012-06-27 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 00000001000102129 |  |  | 0 | N/A | N/A | 1229229 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2012-07-23 | Bilateral | 2020-11-11 | 0 |  | 10000% | 0% | No Asignados | 2012050000259 2012050000259 | No Asignado | No Recibido
2012 | MC-SV-20-3-2012 | MC-SV-20-3-2012 | N/A | Resciliado | MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIOVO DE TODOS LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO CON LOS QUE CUENTA EL TUNEL FERNANDO GOMEZ MARTINEZ. |  | 17071056 |  | N/A | 0 | Mínima cuantía | Gerencia de Proyectos Estratégicos | 2012-02-08 |  | OSCAR ARMANDO SUAREZ | SOLIDOS S.A.S | N/A |  | 2012-03-13 |  | 12 | 2013-03-13 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 1 | Nro.1: $ 8.522.042 |  | 25593098 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2020-11-24 | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | 2012050000259 2012050000259 | No Asignado | No Recibido
2012 | MC-20-24-2012 | 2012-SS-20-0108 | N/A | Liquidado | CONSULTORÍA PARA REVISIÓN Y DISEÑO ESTRUCTURAL DE MUROS DE CONCRETO REFORZADOS, TIPIFICADOS PARA ALTURAS ENTRE 2 Y 7 METROS, CON Y SIN CIMENTACIONES PROFUNDAS. |  | 42504314 |  | N/A | 0 | Mínima cuantía | Dirección de Desarrollo Físico | 2012-09-24 |  | MARÍA DEL ROSARIO PALACIO SÁNCHEZ | JUAN CARLOS SANABRIA RODRIGUEZ | N/A | 2012-10-17 | 2012-10-24 |  | 1.5 | 2012-12-08 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  | 4500030196 | 42504314 | 0 | N/A | N/A | 42504314 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2013-02-11 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | 2012050000011 2012050000011 | No Asignado | No Recibido
2012 | CD-20-62-2012 | 2012-CF-20-0120 | N/A | Liquidado | AUNAR ESFUERZOS PARA COFINANCIAR LA ESTRATEGIA DE GESTION SOCIAL Y COMUNICACIÓN VIAL DE LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO VIAL ABURRA RIO CAUCA, INTERCAMBIO VIAL SOBRE LA CARRERA 80 FASE 2 Y EL TRAMO 4.1 KM EN JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN |  | 680182480 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Gerencia de Proyectos Estratégicos |  |  | CARLOS MARIO PALACIOS MUÑOZ | AREA METROPOLITANA | N/A |  | 2012-11-28 |  | 9 | 2013-08-28 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 680182480 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2012-10-14 | Bilateral | 2020-11-27 | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | 2012050000259 2012050000259 | No Asignado | No Recibido
2012 | LIC-20-10-2012 | 2012-OO-20-0121 |  | Liquidado | Obras de mantenimiento periodico en la Conexión Vial Guillermo Gaviria Correa y la antigua vía al mar en el Departamento de Antioquia |  | 4682273770 |  | N/A | 0 | Licitación Pública | Gerencia de Proyectos Estratégicos | 2012-07-30 | 2012-07-30 | JOSE FERNANDO FLOREZ | PROCOPAL S.A. | N/A |  | 2012-12-17 |  | 5 | 2013-05-17 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 1 | Nro.1: $ 2.340.668.644 |  | 7022942414 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2014-05-26 | N/A | 2019-05-10 | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | 2012050000259 2012050000259 | No Asignado | No Recibido
2012 | LIC-BID-20-03-2012 | 2012-OO-20-8132 | 2012-SS-20-8125 | Liquidado | Obras de apoyo al mejoramiento de la transitabilidad de las vías Yalí-Maceo, La Cortada-Yolombó-Yalí-Vegachi y Puerto Nare - Narices de la subregión Nordeste y Magdalena Medio del Departamento de Antioquia, Etapa I - Grupo 1 |  | 2644797620 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Desarrollo Físico-BID | 2012-10-08 |  | NESTOR MERARDO BUITRAGO FLORIAM | CONSORCIO MALLA VIAL (Provias SAS y Construcciones AP S.A) | N/A | 2012-11-28 | 2013-01-08 |  | 5 | 2013-06-08 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  | 4500031093 4500031189 | 396719643 2248077977 | 0 | N/A | N/A | 2644797620 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2014-10-20 | N/A | 2019-12-09 | 0 |  | 0% | 8500% | No Asignados | 2012050000213 | No Asignado | No Recibido
2012 | LIC-BID-20-04-2012 | 2012-OO-20-8133 | 2012-SS-20-8126 | Liquidado | Obras de apoyo al mejoramiento de la transitabilidad de las vías La Ye-Belmira, San Fermín-Briceño y La Herradura- Angostura de la subregión Norte del Departamento de Antioquia, Etapa I - Grupo 2 |  | 2765370314 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Desarrollo Físico-BID | 2012-10-08 |  | ELKIN DARIO PIEDRAHITA NANCLARES | EXPLANACIONES DEL SUR S.A. | N/A | 2012-11-28 | 2013-01-08 |  | 5 | 2013-06-08 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  | 4500031056 4500031190 | 414805547 2350564767 | 0 | N/A | N/A | 2765370314 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2014-11-18 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 8957% | No Asignados | 2012050000213 | No Asignado | No Recibido
2012 | LIC-BID-20-05-2012 | 2012-OO-20-8134 | 2012-SS-20-8127 | Liquidado | Obras de apoyo al mejoramiento de la transitabilidad de las vías Puente Iglesias - El Líbano, Valparaíso - Caramanta - Puente Arquia, Montenegro - La Fabiana - El Líbano - Támesis y Andes - Jardín de la subregión Suroeste del Departamento de Antioquia, Etapa I - Grupo 3 |  | 4626436744 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Desarrollo Físico-BID | 2012-10-08 |  | JULIO CESAR SÁNCHEZ CADAVID | EXPLANACIONES DEL SUR S.A. | N/A | 2012-11-28 | 2013-01-08 |  | 5 | 2013-06-08 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  | 4500031057 4500031191 | 693965512 3932471232 | 0 | N/A | N/A | 4626436744 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2014-05-23 | N/A | 2019-11-25 | 0 |  | 0% | 8500% | No Asignados | 2012050000213 | No Asignado | No Recibido
2012 | LIC-BID-20-06-2012 | 2012-OO-20-8135 | 2012-SS-20-8128 | Liquidado | Obras de apoyo al mejoramiento de la transitabilidad de las vías Urrao-Caicedo, La Tolva-Piedraverde-Fredonia, Versalles-Montebello y El Barroso-Salgar de la subregión Suroeste del Departamento de Antioquia, Etapa I - Grupo 4 |  | 3804459233 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Desarrollo Físico-BID | 2012-10-08 |  | JULIO CESAR SÁNCHEZ CADAVID | EXPLANACIONES DEL SUR S.A. | N/A | 2012-11-28 | 2013-01-08 |  | 5 | 2013-06-08 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  | 4500031059 4500031192 | 570668885 3233790348 | 0 | N/A | N/A | 3804459233 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-11-19 | N/A | 2019-11-26 | 0 |  | 0% | 8879% | No Asignados | 2012050000213 | No Asignado | No Recibido
2012 | LIC-BID-20-07-2012 | 2012-OO-20-8136 | 2012-SS-20-8129 | Liquidado | Obras de apoyo al mejoramiento de la transitabilidad de las vías Cañasgordas-Abriaquí, Manglar-Giraldo, Liborina-Sabanalarga y San Antonio de Prado-Alto El Chuscal de la subregión Occidente del Departamento de Antioquia, Etapa I - Grupo 5 |  | 3809951560 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Desarrollo Físico-BID | 2012-10-08 |  | ELKIN DARIO PIEDRAHITA NANCLARES | CONSORCIO MALLA VIAL (Provias SAS y Construcciones AP S.A) | N/A | 2012-11-28 | 2013-01-08 |  | 5 | 2013-06-08 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  | 4500031095 4500031194 | 571492734 3238458826 | 0 | N/A | N/A | 3809951560 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2014-10-20 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 8501% | No Asignados | 2012050000213 | No Asignado | No Recibido
2012 | MC-20-25-2012 | 2012-SS-20-0119 | N/A | Liquidado | CONSULTORÍA PARA EL ANÁLISIS DE OPORTUNIDADES Y RESTRICCIONES DE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA POSTULADOS POR LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO |  | 53192113 | 53192113 | N/A | 0 | Mínima cuantía | Subsecretaría de Planeación - Secretaría de Infraestructura Física | 2012-10-08 |  | JAIME ALONSO BERRIO GIRALDO | OPUS - OFICINA DE PROYECTOS URBANOS S.A.S. | N/A | 2012-10-26 | 2012-11-08 |  | 1.7 | 2012-12-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A910/1120/3120/253130000/18-2011/001 | 4500030700 | 53192113 | 0 | N/A | N/A | 53192113 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2013-04-19 | N/A | 2013-04-19 | 0 |  | 10000% | 10000% | No Asignados | 2012050000011 2012050000011 | No Asignado | No Recibido
2012 | MC-20-32-2012 | 2012-SS-20-0144 | N/A | Liquidado | PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DURANTE LAS 12 HORAS DIURNAS A TODO COSTO DE LOS BIENES INMUEBLES ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO SOCIAL DE VIVIENDA Y HÁBITAT DEL MUNICIPIO DE MEDELLÍN ISVIMED PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CONEXIÓN VIAL ABURRA RIO CAUCA TRAMO 4.1 KM EN LA CUENCA MEDIA DE LA QUEBRADA IGUANA DEL MUNICIPIO DE MEDELLÍN. |  | 33291816 |  | N/A | 0 | Mínima cuantía | Gerencia de Proyectos Estratégicos | 2012-11-15 |  | CARLOS MARIO PALACIOS MUÑOZ | SEGURIDAD ATEMPI DE COLOMBIA | N/A |  | 2012-12-07 |  | 6.5 | 2013-06-22 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 33291816 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2013-11-08 | Bilateral | 2020-11-27 | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | 2012050000259 2012050000259 | No Asignado | No Recibido
2012 | CD-20-74-2012 | 2012-SS-20-0146 | N/A | Liquidado | PUBLICACION AVISO EN PERIODICO DE ALTA CIRCULACION PARA CONVOCAR DEUDORES DE VALORIZACION DEPARTAMENTAL |  | 6661868 |  | N/A | 0 | Contratación Directa | Dirección de Valorización - Secretaría de Infraestructura Física |  |  | GLORIA MARLENY USME HOYOS | EL COLOMBIANO | N/A | 2012-12-07 | 2012-12-11 |  | 1 | 2013-01-11 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  | 4500031082 | 6661868 | 0 | N/A | N/A | 6661868 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 11248% | No Asignados | 2012050000167 | No Asignado | No Recibido
2012 | MC-20-30-2012 | 2012-SS-20-0147 | N/A | Liquidado | SUMINISTRO DE UNA TIJERA ELÉCTRICA AUTOPROPULSADA PARA EL TÚNEL FERNANDO GÓMEZ MARTÍNEZ-CONEXIÓN VIAL GUILLERMO GAVIRIA CORREA. |  | 48140000 |  | N/A | 0 | Mínima cuantía | Gerencia de Proyectos Estratégicos | 2012-11-06 |  | VICTOR EDUARDO GUTIERREZ GARCIA | GRUAS Y EQUIPOS S.A.S | N/A |  | 2012-12-13 | 2013-02-21 | 2.3 | 2013-02-21 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 48140000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2013-07-24 | Bilateral | 2020-12-04 | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | 2012050000259 2012050000259 | No Asignado | No Recibido
2012 | MC-20-31-2012 | 2012-SS-20-0148 | N/A | Liquidado | SUMINISTRO DE INSUMOS DE FERRETERÍA NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS ELECTROMECANICOS DEL ITNERIOR DEL TUNEL FERNANDO GOMEZ MARTINEZ |  | 31972164 |  | N/A | 0 | Mínima cuantía | Gerencia de Proyectos Estratégicos | 2012-11-06 |  | OSCAR ARMANDO SUAREZ | COMPAÑÍA ADMINISTRADORA DE SERVICIOS DE INGENIERIA C.A.S.I LTDA | N/A |  | 2012-12-13 |  | 6 | 2013-06-13 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 1 | Nro.1: $ 15.986.079 |  | 47958243 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2014-10-31 | Bilateral | 2020-11-24 | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | 2012050000259 2012050000259 | No Asignado | No Recibido
2012 | CD-20-65-2012 | 2012-SS-20-0149 | N/A | Liquidado | ELABORACIÓN DE PLANES VIALES SUBREGIONALES PARTICIPATIVOS, PVSP, PARA 7 SUBREGIONES (BAJO CAUCA, NORDESTE, NORTE, OCCIDENTE, ORIENTE, SUROESTE, URABÁ) DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y HOMOLOGACIÓN DEL PVSP DE MAGDALENA MEDIO. |  | 1526041747 | 2127917240 | N/A | 0 | Contratación Directa | Subsecretaría de Planeación - Secretaría de Infraestructura Física | 2012-12-03 | 2012-12-07 | LETICIA OMAIRA HOYOS ZULUAGA | CORPORACIÓN CENTRO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE ANTIOQUIA | N/A | 2012-12-11 | 2012-12-12 |  | 23.7 | 2014-12-03 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: 4.7 | 13/07/2014 -- 03/12/2014 | A910/1120/0-3120/253110000/18-2110/001 | 4500031116 4500031265 | 277849962 1248191785 | 3 | Nro.1: $ 191.560.293 Nro.2: $ 410.315.200 | 19/09/0013 25/04/0014 | 2127917240 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-09-04 | N/A | N/A | 0 |  | 10000% | 10000% | No Asignados | 2009050000110 | No Asignado | No Recibido
2012 | MC-20-34-2012 | 2012-SS-20-0150 | N/A | Liquidado | Suministro e instalación de carteleras, señaléticas y mapas para las diferentes dependencias de la Secretaría de Infraestructura Física |  | 12047760 |  | N/A | 0 | Mínima cuantía | Dirección Administrativa y Financiera | 2012-11-26 |  | MARIA JANETH MADRIGAL MORALES | IMPRIDEAS SAS | N/A | 2012-12-18 | 2012-12-26 |  | 0.2 | 2012-12-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  | 4500031153 | 12047760 | 0 | N/A | N/A | 12047760 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2014-03-04 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2012 | CON-BID-20-20-2012 | 2012-SS-20-8151 | N/A | Liquidado | AUDITORÍA EXTERNA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS BAJO POLÍTICAS DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID) DEL PROGRAMA CO-L1016 "VÍAS PARA LA INTEGRACIÓN Y LA EQUIDAD ("PVIE")" FINANCIADO CON EL CONTRATO DE PRÉSTAMO 1825/OC-CO, EJECUTADO POR LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA |  | 47395520 | 47395460 | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Desarrollo Físico-BID | 2012-11-15 |  | JUAN CARLOS ARROYAVE PELÁEZ | PRICE WATERHOUSE COOPERS LTDA | N/A | 2012-12-18 | 2013-02-07 |  | 5 | 2013-07-07 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.9.12/1120/0-8002/253130000/182007002 | 4500031289 | 47395520 | 0 | N/A | N/A | 47395520 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2014-12-12 | N/A | N/A | 0 |  | 10000% | 10000% | No Asignados | 2012050000007 | No Asignado | No Recibido
2012 | CD-20-63-2012 | 2012-CF-20-0151 | N/A | Liquidado | Convenio Interadministrativo de cooperación para la construcción de viviendas para la reubicación de unas familias del sector el porvenir, proyecto ubicado en el sector de los Almendros en jurisdicción del Municipio de Barbosa en el Departamento de Antioquia |  | 800000000 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Gerencia de Proyectos Estratégicos | 2012-12-20 | 2012-12-26 | OSORIO CANO FRANKLIN LEANDRO | MUNICIPIO DE BARBOSA | N/A |  | 2013-11-12 | 2014-03-10 | 3.9 | 2014-03-10 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 800000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2020-12-16 | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | 2012050000278 | No Asignado | No Recibido
2012 | CD-20-021-2012 | 2012-CF-20-0066 | N/A | Liquidado | Por el presente Convenio Interadministrativo EL DEPARTAMENTO colaborará al Municipio de GIRALDO con el suministro de cemento para la ejecución del Proyecto de pavimentación en concreto rígido de vías urbanas |  | 15984444 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2012-09-12 | 2012-09-18 | LUIS ALBERTO CORREA OSSA | MUNICIPIO DE GIRALDO | N/A | 2012-10-10 | 2012-10-17 |  | 2.5 | 2012-12-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 15984444 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2014-12-15 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | 2012050000295 2012050000295 | No Asignado | No Recibido
2012 | CD-20-022-2012 | 2012-CF-20-0067 | N/A | Liquidado | Por el presente Convenio Interadministrativo EL DEPARTAMENTO colaborará al Municipio de LIBORINA con el suministro de cemento para la ejecución del Proyecto de pavimentación en concreto rígido en vías del Corregimiento San Diego |  | 38332000 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2012-09-12 | 2012-09-18 | LUIS ALBERTO CORREA OSSA | MUNICIPIO DE LIBORINA | N/A | 2012-10-10 | 2012-10-17 |  | 2.5 | 2012-12-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 38332000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2013-10-01 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | 2012050000295 2012050000295 | No Asignado | No Recibido
2012 | CD-20-023-2012 | 2012-CF-20-0068 | N/A | Liquidado | Por el presente Convenio Interadministrativo EL DEPARTAMENTO colaborará al Municipio de SAN RAFAEL con el suministro de cemento para la ejecución del Proyecto de pavimentación en concreto rígido de vías urbanas. |  | 38332000 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2012-09-12 | 2012-09-18 | ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO |  | N/A | 2012-10-10 | 2012-10-18 |  | 2.4 | 2012-12-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 38332000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2014-03-10 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | 2012050000295 2012050000295 | No Asignado | No Recibido
2012 | CD-20-024-2012 | 2012-CF-20-0069 | N/A | Liquidado | Por el presente Convenio Interadministrativo EL DEPARTAMENTO colaborará al Municipio de TARAZÁ con el suministro de cemento para la ejecución del Proyecto de pavimentación en concreto rígido de vías urbanas. |  | 38332000 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2012-09-12 | 2012-09-18 | LUIS ALBERTO CORREA OSSA | MUNICIPIO DE TARAZA | N/A | 2012-10-10 | 2012-10-23 |  | 2.3 | 2012-12-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 38332000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2014-06-24 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | 2012050000295 2012050000295 | No Asignado | No Recibido
2012 | CD-20-025-2012 | 2012-CF-20-0070 | N/A | Liquidado | Por el presente Convenio Interadministrativo EL DEPARTAMENTO colaborará al Municipio de TITIRIBI con el suministro de cemento para la ejecución del Proyecto de pavimentación en concreto rígido de vías urbanas y zona de expansión urbana. |  | 26372416 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2012-09-12 | 2012-09-18 | ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO | MUNICIPIO DE TITIRIBI | N/A | 2012-10-10 | 2012-10-18 |  | 2.4 | 2012-12-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 26372416 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2014-03-10 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | 2012050000295 2012050000295 | No Asignado | No Recibido
2012 | CD-20-026-2012 | 2012-CF-20-0071 | N/A | Liquidado | Por el presente Convenio Interadministrativo EL DEPARTAMENTO colaborará al Municipio de CAICEDO con el suministro de cemento para la ejecución del Proyecto de pavimentación en concreto rígido de vías urbanas |  | 38332000 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2012-09-12 | 2012-09-18 | LUIS ALBERTO CORREA OSSA | MUNICIPIO DE CAICEDO | N/A | 2012-10-10 | 2012-10-26 |  | 2.2 | 2012-12-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 38332000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2014-07-30 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | 2012050000295 2012050000295 | No Asignado | No Recibido
2012 | CD-20-29-2012 | 2012-CF-20-0072 | N/A | Liquidado | Por el presente Convenio Interadministrativo EL DEPARTAMENTO colaborará al Municipio de EL PEÑOL con el suministro de cemento para la ejecución del Proyecto Pavimentación en concreto rígido de vías urbanas |  | 39400000 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2012-09-20 | 2012-09-25 | ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO | Municipio del Peñol | N/A | 2012-10-10 | 2012-10-18 |  | 2.4 | 2012-12-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 39400000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2014-05-12 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | 2012050000295 2012050000295 | No Asignado | No Recibido
2012 | CD-20-30-2012 | 2012-CF-20-0073 | N/A | Liquidado | Por el presente Convenio Interadministrativo EL DEPARTAMENTO colaborará al Municipio de MARINILLA con el suministro de cemento para la ejecución del Proyecto "Pavimentación en concreto rígido de vías urbanas" |  | 39400000 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2012-09-20 | 2012-09-25 | ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO | MUNICIPIO DE MARINILLA | N/A | 2012-10-10 | 2012-10-24 |  | 2.2 | 2012-12-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 39400000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2014-10-07 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | 2012050000295 2012050000295 | No Asignado | No Recibido
2012 | CD-20-08-2012 | 2012-BB-20-028 | N/A | Liquidado | Reconocer al Señor Luis Carlos Vasquez Cardeño el valor de cultivos destruidos debido a la reconstrucción del puente situado en el KM 14+0.00 sobre la Quebrada La Sucia de la Vía Alto El Chuscal-Heliconia, en la subregión Occidente del Departamento de Antioquia |  | 1498642 |  | N/A | 0 | Contratación Directa | Dirección de Valorización - Secretaría de Infraestructura Física | 2012-06-13 |  | JOSÉ GABRIEL ARROYAVE BASTIDAS | Luis Carlos Vasquez Cardeño | N/A |  | 2012-06-14 |  | 1 | 2012-07-14 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 1498642 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | 2012050000009 | No Asignado | No Recibido
2012 | CD-20-09-2012 | 2012-BB-20-029 | N/A | Liquidado | Reconocer al Señor ELkin Alonso Deossa el valor de cultivos destruidos debido a la reconstrucción del puente situado en el KM 14+0.00 sobre la Quebrada La Sucia de la Vía Alto El Chuscal-Heliconia, en la subregión Occidente del Departamento de Antioquia |  | 1500062 |  | N/A | 0 | Contratación Directa | Dirección de Valorización - Secretaría de Infraestructura Física | 2012-06-13 |  | JOSÉ GABRIEL ARROYAVE BASTIDAS | Elkin Alonso Deossa | N/A |  | 2012-06-14 |  | 1 | 2012-07-14 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 1500062 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | 2012050000009 | No Asignado | No Recibido
2012 | CD-20-019-2012 | 2012-CF-20-0064 | N/A | Liquidado | Por el presente Convenio Interadministrativo EL DEPARTAMENTO colaborará al Municipio de Apartadó con el suministro de cemento para la ejecución del Proyecto de construcción de andenes en vías urbanas |  | 38332000 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2012-09-12 | 2012-09-18 | LUIS ALBERTO CORREA OSSA | MUNICIPIO DE APARTADO | N/A |  | 2012-10-19 |  | 2.4 | 2012-12-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 38332000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2014-10-01 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | 2012050000295 2012050000295 | No Asignado | No Recibido
2012 | CD-20-020-2012 | 2012-CF-20-0065 | N/A | Liquidado | Por el presente Convenio Interadministrativo EL DEPARTAMENTO colaborará al Municipio de Caramanta con el suministro de cemento para la ejecución del Proyecto de pavimentación en concreto rígido de vías urbanas. |  | 38332000 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2012-09-12 | 2012-09-18 | ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO | MUNICIPIO DE CARAMANTA | N/A | 2012-10-10 | 2012-10-18 |  | 4.3 | 2013-02-28 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: 1 | 01/02/2013 -- 28/02/2013 |  |  |  | 3 | Nro.1: $ 10.835.000 Nro.1: $ 10.835.000 | 21/12/2012 | 60002000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2014-03-10 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | 2012050000295 2012050000295 | No Asignado | No Recibido
2012 | CON-BID-20-14-2012 | 2012-SS-20-8126 | N/A | Liquidado | Interventoría técnica, legal, administrativa, financiera y ambiental a las Obras de apoyo al mejoramiento de la transitabilidad de las vías pertenecientes a la malla vial de las diferentes subregiones del Departamento de Antioquia - Etapa I, Grupo # 2 |  | 222776704 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Desarrollo Físico-BID |  |  | ELKIN DARIO PIEDRAHITA NANCLARES | CONSORCIO MALLA VIAL (Provias SAS y Construcciones AP S.A) | N/A | 2012-11-26 | 2013-01-08 |  | 6 | 2013-07-08 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  | 4500031158 4500031236 | 33416506 189360198 | 0 | N/A | N/A | 222776704 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2014-12-15 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 8707% | No Asignados | 2012050000213 | No Asignado | No Recibido
2012 | CON-BID-20-15-2012 | 2012-SS-20-8127 | N/A | Liquidado | Interventoría técnica, legal, administrativa, financiera y ambiental a las Obras de apoyo al mejoramiento de la transitabilidad de las vías pertenecientes a la malla vial de las diferentes subregiones del Departamento de Antioquia - Etapa I, Grupo # 3 |  | 371149489 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Desarrollo Físico-BID |  |  | JULIO CESAR SÁNCHEZ CADAVID | SESAC S.A. | N/A | 2012-11-26 | 2013-01-08 |  | 6 | 2013-07-08 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  | 4500031058 4500031237 | 55672423 315477066 | 0 | N/A | N/A | 371149489 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2014-11-25 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 8707% | No Asignados | 2012050000213 | No Asignado | No Recibido
2012 | CD-20-10-2012 | 2012-SS-20-044 | N/A | Liquidado | CONTRATAR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, CALIBRACIÓN, BOLSA DE REPUESTOS Y PUESTA EN MARCHA DE LOS SISTEMAS ININTERRUMPIDOS DE POTENCIA (UPS) DEL TÚNEL FERNANDO GÓMEZ MARTÍNEZ. |  | 101448960 |  | N/A | 0 | Contratación Directa | Gerencia de Proyectos Estratégicos | 2012-07-16 |  | CARLOS MARIO PALACIOS MUÑOZ | UPSISTEMAS S.A. | N/A |  | 2012-10-03 |  | 12 | 2013-10-03 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 101448960 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2020-11-27 | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | 2012050000259 2012050000259 | No Asignado | No Recibido
2012 | CON-20-03-2012 | 2012-SS-20-045 | N/A | Liquidado | Interventoría técnica, administrativa y financiera para el retiro y disposición final en zonas de depósito del material de derrumbes, construcción de obras menores en taludes y cierres de depósitos, en la conexión vial Guillermo Gaviria Correa entre el Leoncito y el PR 16+000 (Rio Aurra) y en la Antigua Vía al Mar entre los PR 16+000 (Rio Aurra) y el PR 71+000 (Entrada a San Cristóbal). |  | 345635414 | 431235414 | N/A | 0 | Concurso de Méritos | Gerencia de Proyectos Estratégicos | 2012-05-07 | 2012-05-11 | VICTOR EDUARDO GUTIERREZ GARCIA | CAMILO ANDRÿS ANGEL SALDARRIAGA | N/A |  | 2012-09-24 | 2013-10-09 | 20.6 | 2014-06-12 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 00000001000102727 IDSOCIO=2 IDSOCIO=3 IDSOCIO=420 |  |  | 1 | Nro.1: $ 85.600.000 |  | 431235414 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-01-14 | Bilateral | 2020-12-04 | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | 2012050000259 2012050000259 | No Asignado | No Recibido
2012 | CON-20-04-2012 | 2012-SS-20-046 | N/A | Liquidado | INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL AL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN LA SUBREGION DE NORDESTE Y MAGDALENA MEDIO, INCLUYENDO LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS POR DESPLAZAMIENTO. |  | 278718999 |  | N/A | 0 | Concurso de Méritos | Dirección de Desarrollo Físico | 2012-05-07 |  | DORIS DUQUE PINEDA | INTERSA S.A | N/A | 2012-09-20 | 2012-10-02 |  | 8.5 | 2013-06-17 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 1 | Nro.1: $ 144.966.340 |  | 423685339 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-08-11 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | 2012050000008 2012050000008 | No Asignado | No Recibido
2012 | CON-20-05-2012 | 2012-SS-20-047 | N/A | Liquidado | INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL AL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA EN LA SUBREGION OCCIDENTE, INCLUYENDO LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS POR DESPLAZAMIENTO. |  | 161302406 |  | N/A | 0 | Concurso de Méritos | Dirección de Desarrollo Físico | 2012-05-07 |  | JORGE MAURICIO MORALES GÓMEZ | MARTA EUGENIA GARCIA BETANCUR | N/A | 2012-09-14 | 2012-10-02 |  | 6 | 2013-04-01 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 1 | Nro.1: $ 80.933.200 |  | 242235606 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2014-02-24 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | 2012050000008 2012050000008 | No Asignado | No Recibido
2012 | LIC-BID-20-08-2012 | 2012-OO-20-8137 | 2012-SS-20-8130 | Liquidado | Obras de apoyo al mejoramiento de la transitabilidad de las vías La Holanda-El Jordán-Narices, Autopista San Luis, San Luis-Chocó y Argelia-La Quiebra de la subregión Oriente del Departamento de Antioquia, Etapa I - Grupo 6 |  | 3306251725 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Desarrollo Físico-BID | 2012-10-08 |  | NESTOR MERARDO BUITRAGO FLORIAM | CONSORCIO MALLA VIAL (Provias SAS y Construcciones AP S.A) | N/A | 2012-11-28 | 2013-01-08 |  | 5 | 2013-06-08 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  | 4500031094 4500031195 | 495937758 2810313966 | 0 | N/A | N/A | 3306251725 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2014-03-25 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 8494% | No Asignados | 2012050000213 | No Asignado | No Recibido
2012 | LIC-BID-20-09-2012 | 2012-OO-20-8138 | 2012-SS-20-8131 | Liquidado | Obras de apoyo al mejoramiento de la transitabilidad de las vías Barbosa-Concepción, Concepción-Alejandría y Santo Domingo Savio-Guarne de la subregión Oriente del Departamento de Antioquia, Etapa I - Grupo 7 |  | 2406092600 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Desarrollo Físico-BID | 2012-10-08 |  | ADRIANA MARCELA MORA ROMERO | CONSORCIO MALLA VIAL (Provias SAS y Construcciones AP S.A) | N/A | 2012-11-28 | 2013-01-08 |  | 5 | 2013-06-08 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  | 4500031096 4500031196 | 360913890 2045178710 | 0 | N/A | N/A | 2406092600 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2014-01-26 | Bilateral | 2021-01-06 | 0 |  | 0% | 8500% | No Asignados | 2012050000213 | No Asignado | No Recibido
2012 | CON-20-14-2012 | 2012-SS-20-0123 | N/A | Liquidado | CONSULTORIA PARA LOS DISEÑOS REQUERIDOS PARA LAS OBRAS VIALES Y DE URBANISMO COMPLEMENTARIAS EN EL PROYECTO 4,1 KM COMPRENDIDAS ENTRE EL INTERCAMBIO DE LA CARRERA 80 Y EL SECTOR DE LOMA HERMOSA, DE LA CONEXIÓN VIAL GUILLERMO GAVIRIA CORREA |  | 556774016 |  | N/A | 0 | Concurso de Méritos | Gerencia de Proyectos Estratégicos | 2012-07-23 | 2012-05-11 | VICTOR EDUARDO GUTIERREZ GARCIA | CONSORCIO CONEXIÓN VIAL 2012 | N/A |  | 2012-12-03 | 2013-06-03 | 9 | 2013-09-03 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 2 | Nro.1: $ 289.552.669 Nro.2: $ 556.774.016 |  | 1403100701 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2014-12-17 | Bilateral | 2020-11-11 | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | 2012050000259 2012050000259 | No Asignado | No Recibido
2012 | CON-20-15-2012 | 2012-SS-20-0124 | N/A | Liquidado | INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, Y LEGAL PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO PERIODICO EN LA CONEXIÓN VIAL GUILLERMO GAVIRIA CORREA Y LA ANTIGUA VIA AL MAR |  | 250364999 |  | N/A | 0 | Concurso de Méritos | Gerencia de Proyectos Estratégicos | 2012-07-23 | 2012-07-27 | VICTOR EDUARDO GUTIERREZ GARCIA | HR INGENIERIA S.A.S | N/A |  | 2012-12-17 | 2013-06-17 | 6 | 2013-06-17 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 250364999 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-05-04 | Bilateral | 2020-11-11 | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | 2012050000259 2012050000259 | No Asignado | No Recibido
2012 | CON-BID-20-13-2012 | 2012-SS-20-8125 | N/A | Liquidado | Interventoría técnica, legal, administrativa, financiera y ambiental a las Obras de apoyo al mejoramiento de la transitabilidad de las vías pertenecientes a la malla vial de las diferentes subregiones del Departamento de Antioquia - Etapa I, Grupo # 1 |  | 270313357 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Desarrollo Físico-BID |  |  | NESTOR MERARDO BUITRAGO FLORIAM | CONSORCIO INTERANTIOQUIA | N/A | 2012-11-26 | 2013-01-08 |  | 6 | 2013-07-08 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  | 4500031156 4500031235 | 40547004 229766353 | 0 | N/A | N/A | 270313357 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2014-10-01 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 8698% | No Asignados | 2012050000213 | No Asignado | No Recibido
2012 | LIC-20-06-2012 | 2012-OO-20-058 | 2012-SS-20-049 | Liquidado | Mantenimiento Rutinario de las vías a cargo del Departamento de Antioquia en la Subregión Oriente. |  | 3594902142 |  | N/A | 0 | Licitación Pública | Dirección de Desarrollo Físico | 2012-04-18 | 2012-04-24 | ANDRÉS MAURICIO RODRÍGUEZ COLLAZOS | CONSORCIO IC ORIENTE | N/A | 2012-09-27 | 2012-10-02 |  | 8 | 2013-06-03 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 1 | Nro.1: $ 1.869.767.790 |  | 5464669932 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2013-10-17 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | 2012050000008 2012050000008 | No Asignado | No Recibido
2012 | LIC-20-07-2012 | 2012-OO-20-0059 | 2012-SS-20-051 | Liquidado | Mantenimiento Rutinario en las Vías a Cargo del Departamento de Antioquia en la región Norte y Bajo Cauca, Incluyendo los Municipios Priorizados por desplazamiento. |  | 2837351961 |  | N/A | 0 | Licitación Pública | Dirección de Desarrollo Físico | 2012-04-18 | 2012-04-24 | CARLOS MARIO VÉLEZ VÁSQUEZ | CONSORCIO BAJO CAUCA | N/A | 2013-11-30 | 2012-12-13 |  | 8 | 2013-08-13 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  | 4500031083 4500031563 | 2837351961 1418675980 | 1 | Nro.1: $ 1.418.675.892 |  | 4256027853 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2013-11-20 | Unilateral | 2020-04-22 | 0 |  | 0% | 6665% | No Asignados | 2012050000008 2012050000008 | No Asignado | No Recibido
2012 | LIC-20-09-2012 | 2012-OO-20-062 |  | Liquidado | MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CONEXIÓN VIAL GUILLERMO GAVIRIA CORREA, DESDE EL SECTOR EL LEONCITO HASTA EL PR 39+600 (RIO AURRA), Y DE LA ANTIGUA VIA SANTA FE DE ANTIOQUIA-MEDELLIN, DESDE EL PR 16+000(RIO AURRA), HASTA EL PR 71+000 (SAN CRISTOBAL), LABORES DE LIMPIEZA Y COMPLEMENTARIAS EN EL TUNEL FERNANDO GOMEZ MARTINEZ. |  | 827177159 | 827177159 | N/A | 0 | Licitación Pública | Gerencia de Proyectos Estratégicos | 2012-05-07 | 2012-05-11 | GUSTAVO ADOLFO LASTRA BERMÚDEZ | CONSORCIO SANTIAGO MANTENIMIENTOS | N/A | 2012-09-24 | 2012-10-09 |  | 12 | 2013-10-09 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 00000001000102728 IDSOCIO=2 IDSOCIO=3 IDSOCIO=420 |  |  | 0 | N/A | N/A | 827177159 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2014-07-16 | N/A | 2020-11-17 | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | 2012050000259 2012050000259 | No Asignado | No Recibido
2012 | CON-BID-20-00-2012 | 2012-SP-20-8006 | N/A | Liquidado | Consultoría de un (1) abogado experto en contratación, bajo políticas del Banco Interamericano de Desarrollo BID, con el fin de que el mismo provea asistencia técnica jurídica a la Secretaria de Infraestructura Física en los procesos de selección que se pretendan adelantar atendiendo a las Políticas BID requeridas para la contratación, en las actualizaciones que se deban realizar al Plan de Adquisiciones, en la atención de los compromisos contractuales pendientes por realizar, y en los requerimientos realizados por el Banco y por entes públicos y privados relacionadas con la ejecución del contrato de préstamo 1825/OC-CO. |  | 4100000 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Desarrollo Físico-BID | 2012-02-08 |  | ADRIANA MARCELA MORA ROMERO | PEDRO AICARDO ROJAS QUIRAMA | N/A | 2012-02-22 | 2012-02-02 |  | 4.2 | 2012-06-07 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  | 4500028925 4500028983 4500029464 | 6660000 24599999 1155341 | 2 | Nro.1: $ 24.600.000 Nro.1: $ 24.600.000 | 07/03/2012 | 53300000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2013-06-08 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | 2012050000007 | No Asignado | No Recibido
2012 | CON-BID-20-00-2012-2 | 2012-SP-20-8007 | N/A | Liquidado | Consultoría de un (1) profesional experto en la gestión y administración financiera de proyectos con la banca multilateral, bajo políticas del Banco Interamericano de Desarrollo BID, con el fin de que el mismo provea asistencia administrativa y financiera a la Secretaría de Infraestructura Física en los procesos que se pretendan adelantar atendiendo a las políticas BID, en las actualizaciones que se deban realizar al Plan de Adquisiciones, en la atención de los compromisos contractuales pendientes por realizar, y en los requerimientos realizados por el Banco y por entes públicos y privados relacionadas con la ejecución del contrato de préstamo 1825/OC-CO. |  | 4100000 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Desarrollo Físico-BID | 2012-02-08 |  | ADRIANA MARCELA MORA ROMERO | JUAN CARLOS ARROYAVE PELAEZ | N/A | 2012-02-22 | 2012-02-02 |  | 4.2 | 2012-06-07 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  | 4500028926 4500028984 | 6660000 24599999 | 1 | Nro.1: $ 24.600.000 |  | 28700000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2012-08-23 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | 2012050000007 | No Asignado | No Recibido
2012 | CD-20-57 -2012 | 2012-SP-20-0102 | N/A | Liquidado | Prestar los servicios profesionales y de apoyo a la gestión, con perfil de Ingeniero Civil, Arquitecto, o Äreas afines, para apoyar las diferentes actividades técnicas y administrativas del proceso de contratación a cargo de la Secretaría de Infraestructura Física. |  | 13770810 |  | N/A | 0 | Contratación Directa | Dirección Administrativa y Financiera | 2013-09-24 | 2012-09-27 | MARÍA LUCELLY URIBE PIEDRAHITA | OSCAR IVAN OSORIO PELAEZ | N/A | 2012-10-05 | 2012-10-05 |  | 2.8 | 2012-12-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  | 4500030121 | 13770810 | 0 | N/A | N/A | 13770810 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2013-03-15 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2012 | CD-20-58 -2012 | 2012-SP-20-0103 | N/A | Liquidado | Prestar los servicios profesionales y de apoyo a la gestión, con perfil de Ingeniero Civil, Arquitecto, o Äreas afines, para apoyar las diferentes actividades técnicas y administrativas en los diferentes procesos de contratación a cargo de la Secretaría de Infraestructura Física. |  | 13770810 |  | N/A | 0 | Contratación Directa | Dirección Administrativa y Financiera | 2013-09-24 | 2012-09-27 | MARÍA LUCELLY URIBE PIEDRAHITA | ANA GLADYS CARO DÍAZ | N/A | 2012-10-04 | 2012-10-05 |  | 2.8 | 2012-12-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  | 4500030090 | 13770810 | 0 | N/A | N/A | 13770810 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2013-03-15 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2012 | CON-BID-20-03-2012 | 2012-SP-20-8026 | N/A | Liquidado | Consultoría de un (1) abogado experto en contratación, bajo políticas del Banco Interamericano de Desarrollo BID, con el fin de que el mismo provea asistencia técnica jurídica a la Secretaria de Infraestructura Física en los procesos de selección que se pretendan adelantar atendiendo a las Políticas BID requeridas para la contratación, en las actualizaciones que se deban realizar al Plan de Adquisiciones, en la atención de los compromisos contractuales pendientes por realizar, y en los requerimientos realizados por el Banco y por entes públicos y privados relacionadas con la ejecución del contrato de préstamo 1825/OC-CO. |  | 58200000 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Desarrollo Físico-BID | 2012-06-13 |  | ADRIANA MARCELA MORA ROMERO | PEDRO AICARDO ROJAS QUIRAMA | N/A | 2012-06-14 | 2012-06-14 |  | 6.5 | 2012-12-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  | 4500029338 4500031018 | 58200000 4646667 | 2 | Nro.1: $ 4.646.667 Nro.1: $ 4.646.667 | 03/12/2012 | 67493334 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2013-01-21 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | 2012050000007 | No Asignado | No Recibido
2012 | CON-BID-20-04-2012 | 2012-SP-20-8027 | N/A | Liquidado | Consultoría de un (1) profesional experto en la gestión y administración financiera de proyectos con la banca multilateral, bajo políticas del Banco Interamericano de Desarrollo BID, con el fin de que el mismo provea asistencia administrativa y financiera a la Secretaría de Infraestructura Física en los procesos que se pretendan adelantar atendiendo a las políticas BID, en las actualizaciones que se deban realizar al Plan de Adquisiciones, en la atención de los compromisos contractuales pendientes por realizar, y en los requerimientos realizados por el Banco y por entes públicos y privados relacionadas con la ejecución del contrato de préstamo 1825/OC-CO |  | 58200000 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Desarrollo Físico-BID | 2012-06-13 |  | ADRIANA MARCELA MORA ROMERO | JUAN CARLOS ARROYAVE PELAEZ | N/A | 2012-06-14 | 2012-06-14 |  | 6.5 | 2012-12-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  | 4500029339 4500031019 | 58200000 4646667 | 2 | Nro.1: $ 4.646.667 Nro.1: $ 4.646.667 | 03/12/2012 | 67493334 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2013-01-21 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | 2012050000007 | No Asignado | No Recibido
2012 | MC-SV-20-9-2012 | MC-SV-20-9-2012 | N/A | Liquidado | PRESTACION DEL SERVICIO RADIO COMUNICACIÓN Y ALQUILER DE RADIOS PARA LA CONEXIÓN VIAL GUILLERMO GAVIRIA CORREA Y EL TUNEL FERNACO GOMEZ MARINEZ. |  | 23886000 |  | N/A | 0 | Mínima cuantía | Gerencia de Proyectos Estratégicos | 2012-02-27 |  | OSCAR ARMANDO SUAREZ | ALDUVER VASQUEZ SALAZAR | N/A |  | 2012-03-30 | 2013-03-29 | 18 | 2013-09-29 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 1 | Nro.1: $ 10.927.170 |  | 34813170 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2013-12-29 | Bilateral | 2020-11-24 | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | 2012050000259 2012050000259 | No Asignado | No Recibido
2012 | CD-20-31-2012 | 2012-CF-20-0074 | N/A | Liquidado | Por el presente Convenio Interadministrativo EL DEPARTAMENTO colaborará al Municipio de SEGOVIA con el suministro de cemento para la ejecución del Proyecto "Pavimentación en concreto rígido de vías urbanas" |  | 39400000 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2012-09-20 | 2012-09-25 | LUIS ALBERTO CORREA OSSA | MUNICIPIO DE SEGOVIA | N/A | 2012-10-10 | 2012-10-25 |  | 2.2 | 2012-12-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 39400000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2014-06-24 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | 2012050000295 2012050000295 | No Asignado | No Recibido
2012 | CD-20-32-2012 | 2012-CF-20-0075 | N/A | Liquidado | Por el presente Convenio Interadministrativo EL DEPARTAMENTO colaborará al Municipio de VENECIA con el suministro de cemento para la ejecución del Proyecto "Pavimentación en concreto rígido de vías urbanas" |  | 39400000 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2012-09-20 | 2012-09-25 | ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO | MUNICIPIO DE VENECIA | N/A | 2012-10-10 | 2012-10-18 |  | 3.4 | 2013-01-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 1 | Nro.1: $ 10.835.000 |  | 50235000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2013-12-26 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | 2012050000295 2012050000295 | No Asignado | No Recibido
2012 | CD-20-33-2012 | 2012-CF-20-0076 | N/A | Liquidado | Por el presente Convenio Interadministrativo EL DEPARTAMENTO colaborará al Municipio de HISPANIA con el suministro de cemento para la ejecución del Proyecto Construcción de cordones y andenes en vías urbanas |  | 26457100 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2012-09-20 | 2012-09-25 | ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO | MUNICIPIO DE HISPANIA | N/A | 2012-10-10 | 2012-10-18 |  | 2.4 | 2012-12-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 26457100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2014-04-10 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | 2012050000295 2012050000295 | No Asignado | No Recibido
2012 | CD-20-34-2012 | 2012-CF-20-0077 | N/A | Liquidado | Por el presente Convenio Interadministrativo EL DEPARTAMENTO colaborará al Municipio de SAN ROQUE con el suministro de cemento para la ejecución del Proyecto Pavimentación en concreto rígido de vías urbanas |  | 39400000 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2012-09-20 | 2012-09-25 | LUIS ALBERTO CORREA OSSA | MUNICIPIO DE SAN ROQUE | N/A | 2012-10-10 | 2012-10-25 |  | 2.2 | 2012-12-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 39400000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2014-06-24 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | 2012050000295 2012050000295 | No Asignado | No Recibido
2012 | CD-20-59-2012 | 2012-CF-20-0078 | N/A | Liquidado | Por el presente Convenio Interadministrativo EL DEPARTAMENTO colaborará al Municipio de Armenia con el suministro de cemento para la ejecución del Proyecto de Pavimentación en concreto rígido de Vías Urbanas. |  | 12017000 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2012-09-20 | 2012-09-25 | LUIS ALBERTO CORREA OSSA | MUNICIPIO DE ARMENIA | N/A | 2012-11-21 | 2012-12-05 |  | 0.8 | 2012-12-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 12017000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2014-10-01 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | 2012050000295 2012050000295 | No Asignado | No Recibido
2012 | CD-20-36-2012 | 2012-CF-20-0079 | N/A | Liquidado | Por el presente Convenio Interadministrativo EL DEPARTAMENTO colaborará al Municipio de YOLOMBO con el suministro de cemento para la ejecución del Proyecto Pavimentación en concreto rígido de vías urbanas |  | 39400000 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2012-09-20 | 2012-09-25 | LUIS ALBERTO CORREA OSSA | MUNICIPIO DE YOLOMBO | N/A | 2012-10-10 | 2012-10-23 |  | 2.3 | 2012-12-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 39400000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2014-06-05 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | 2012050000295 2012050000295 | No Asignado | No Recibido
2012 | CD-20-37-2012 | 2012-CF-20-0080 | N/A | Liquidado | Por el presente Convenio Interadministrativo EL DEPARTAMENTO colaborará al Municipio de SOPETRÁN con el suministro de cemento para la ejecución del Proyecto Pavimentación en concreto rígido de vías urbanas |  | 39400000 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2012-09-20 | 2012-09-25 | LUIS ALBERTO CORREA OSSA | MUNICIPIO DE SOPETRAN | N/A | 2012-10-10 | 2012-10-17 |  | 2.5 | 2012-12-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 39400000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2014-12-09 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | 2012050000295 2012050000295 | No Asignado | No Recibido
2012 | CD-20-38-2012 | 2012-CF-20-0081 | N/A | Liquidado | Por el presente Convenio Interadministrativo EL DEPARTAMENTO colaborará al Municipio de EL BAGRE con el suministro de cemento para la ejecución del Proyecto Pavimentación en concreto rígido y construcción de andenes en vías urbanas |  | 39400000 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2012-09-20 | 2012-09-25 | LUIS ALBERTO CORREA OSSA | MUNICIPIO DEL BAGRE | N/A | 2012-10-10 | 2012-10-24 |  | 2.2 | 2012-12-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 39400000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2014-02-20 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | 2012050000295 2012050000295 | No Asignado | No Recibido
2012 | CD-20-39-2012 | 2012-CF-20-0082 | N/A | Liquidado | Por el presente Convenio Interadministrativo EL DEPARTAMENTO colaborará al Municipio de ABRIAQUI con el suministro de cemento para la ejecución del Proyecto Pavimentación en concreto rígido de vías urbanas |  | 39400000 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2012-09-20 | 2012-09-25 | LUIS ALBERTO CORREA OSSA | MUNICIPIO DE ABRIAQUI | N/A | 2012-10-10 | 2012-10-18 |  | 2.4 | 2012-12-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 39400000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2014-12-09 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | 2012050000295 2012050000295 | No Asignado | No Recibido
2012 | CD-20- 40-2012 | 2012-CF-20-0083 | N/A | Liquidado | Por el presente Convenio Interadministrativo EL DEPARTAMENTO colaborará al Municipio de ALEJANDRIA con el suministro de cemento para la ejecución del Proyecto Pavimentación en concreto rígido y construcción de andenes en vías urbanas |  | 39400000 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2012-09-20 | 2012-09-25 | ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO | MUNICIPIO DE ALEJANDRÍA | N/A | 2012-10-10 | 2012-10-18 |  | 2.4 | 2012-12-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 39400000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2013-12-26 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | 2012050000295 2012050000295 | No Asignado | No Recibido
2012 | CD-20- 41-2012 | 2012-CF-20-0084 | N/A | Liquidado | Por el presente Convenio Interadministrativo EL DEPARTAMENTO colaborará al Municipio de AMAGA con el suministro de cemento para la ejecución del Proyecto Reparcheo de vías urbanas |  | 39400000 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2012-09-20 | 2012-09-25 | ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO | MUNICIPIO DE AMAGÁ | N/A | 2012-10-10 | 2012-10-18 |  | 2.4 | 2012-12-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 39400000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2014-03-10 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | 2012050000295 2012050000295 | No Asignado | No Recibido
2012 | CD-20- 42-2012 | 2012-CF-20-0085 | N/A | Liquidado | Por el presente Convenio Interadministrativo EL DEPARTAMENTO colaborará al Municipio de ANDES con el suministro de cemento para la ejecución del Proyecto Pavimentación en concreto rígido y construcción de andenes en vías urbanas |  | 39400000 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2012-09-20 | 2012-09-25 | ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO | MUNICIPIO DE ANDES | N/A | 2012-10-10 | 2012-10-17 |  | 2.5 | 2012-12-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 39400000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2013-12-26 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | 2012050000295 2012050000295 | No Asignado | No Recibido
2012 | CD-20-43-2012 | 2012-CF-20-0086 | N/A | Liquidado | Por el presente Convenio Interadministrativo EL DEPARTAMENTO colaborará al Municipio de ANGELOPOLIS con el suministro de cemento para la ejecución del Proyecto Pavimentación en concreto rígido de vías del corregimiento La Estación |  | 39400000 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2012-09-20 | 2012-09-25 | ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO | MUNICIPIO DE ANGELOPOLIS | N/A | 2012-10-10 | 2012-10-18 |  | 2.4 | 2012-12-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 39400000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2013-05-22 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | 2012050000295 2012050000295 | No Asignado | No Recibido
2012 | CD-20-44-2012 | 2012-CF-20-0087 | N/A | Liquidado | Por el presente Convenio Interadministrativo EL DEPARTAMENTO colaborará al Municipio de CACERES con el suministro de cemento para la ejecución del Proyecto Pavimentación en concreto rígido y construcción de andenes en vías urbanas |  | 39400000 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2012-09-20 | 2012-09-25 | LUIS ALBERTO CORREA OSSA | MUNICIPIO DE CACERES | N/A | 2012-10-10 | 2012-10-23 |  | 2.3 | 2012-12-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 39400000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2014-05-19 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | 2012050000295 2012050000295 | No Asignado | No Recibido
2012 | CD-20-45-2012 | 2012-CF-20-0088 | N/A | Liquidado | Por el presente Convenio Interadministrativo EL DEPARTAMENTO colaborará al Municipio de CARACOLI con el suministro de cemento para la ejecución del Proyecto Reparcheo de vías urbanas |  | 39400000 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2012-09-20 | 2012-09-25 | LUIS ALBERTO CORREA OSSA | MUNICIPIO DE CARACOLI | N/A | 2012-10-10 | 2012-10-25 |  | 2.2 | 2012-12-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 39400000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-04-14 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | 2012050000295 2012050000295 | No Asignado | No Recibido
2012 | CD-20-46-2012 | 2012-CF-20-0089 | N/A | Liquidado | Por el presente Convenio Interadministrativo EL DEPARTAMENTO colaborará al Municipio de GUATAPE con el suministro de cemento para la ejecución del Proyecto Pavimentación en concreto rígido de vías urbanas |  | 39400000 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2012-09-20 | 2012-09-25 | ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO | MUNICIPIO DE GUATAPE | N/A | 2012-10-10 | 2012-10-10 |  | 2.7 | 2012-12-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 39400000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2014-10-06 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | 2012050000295 2012050000295 | No Asignado | No Recibido
2012 | CD-20-47-2012 | 2012-CF-20-0090 | N/A | Liquidado | Por el presente Convenio Interadministrativo EL DEPARTAMENTO colaborará al Municipio de SAN FRANCISCO con el suministro de cemento para la ejecución del Proyecto Pavimentación en concreto rígido de vías urbanas |  | 39400000 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2012-09-20 | 2012-09-25 | ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO | N/A | 2012-10-10 | 2012-10-17 |  | 2.5 | 2012-12-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 39400000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2014-03-10 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | 2012050000295 2012050000295 | No Asignado | No Recibido
2012 | CD-20- 48-2012 | 2012-CF-20-0091 | N/A | Liquidado | Por el presente Convenio Interadministrativo EL DEPARTAMENTO colaborará al Municipio de CAÑASGORDAS con el suministro de cemento para la ejecución del Proyecto Construcción Andenes y Cordones en las Vías Urbanas del Corregimiento de Cestillal |  | 39400000 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2012-09-20 | 2012-09-25 | LUIS ALBERTO CORREA OSSA | MUNICIPIO DE CAÑASGORDAS | N/A | 2012-10-10 | 2012-10-17 |  | 2.5 | 2012-12-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 39400000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2014-10-01 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | 2012050000295 2012050000295 | No Asignado | No Recibido
2012 | CD-20-49-2012 | 2012-CF-20-0092 | N/A | Liquidado | Por el presente Convenio Interadministrativo EL DEPARTAMENTO colaborará al Municipio de FRONTINO con el suministro de cemento para la ejecución del Proyecto Pavimentación en concreto rígido de vías urbanas |  | 39400000 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2012-09-20 | 2012-09-25 | LUIS ALBERTO CORREA OSSA | MUNICIPIO DE FRONTINO | N/A | 2012-10-10 | 2012-10-17 |  | 2.5 | 2012-12-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 39400000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2013-02-03 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | 2012050000295 2012050000295 | No Asignado | No Recibido
2012 | CD-20-50-2012 | 2012-CF-20-0093 | N/A | Liquidado | Por el presente Convenio Interadministrativo EL DEPARTAMENTO colaborará al Municipio de OLAYA con el suministro de cemento para la ejecución del Proyecto Pavimentación en concreto rígido de vías urbanas |  | 39400000 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2012-09-20 | 2012-09-25 | LUIS ALBERTO CORREA OSSA | MUNICIPIO DE OLAYA | N/A | 2012-10-10 | 2012-10-17 |  | 2.5 | 2012-12-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 39400000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2014-12-16 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | 2012050000295 2012050000295 | No Asignado | No Recibido
2012 | CD-20-51-2012 | 2012-CF-20-0094 | N/A | Liquidado | Por el presente Convenio Interadministrativo EL DEPARTAMENTO colaborará al Municipio de SANTA FE DE ANTIOQUIA con el suministro de cemento para la ejecución del Proyecto Pavimentación en concreto rígido de vías urbanas |  | 39400000 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2012-09-20 | 2012-09-25 | LUIS ALBERTO CORREA OSSA | MUNICIPIO DE SANTAFE DE ANTIOQUIA | N/A | 2012-10-18 | 2012-10-25 |  | 2.2 | 2012-12-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 39400000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2014-12-15 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | 2012050000295 2012050000295 | No Asignado | No Recibido
2012 | CD-20-52-2012 | 2012-CF-20-0095 | N/A | Liquidado | Por el presente Convenio Interadministrativo EL DEPARTAMENTO colaborará al Municipio de URAMITA con el suministro de cemento para la ejecución del Proyecto Pavimentación de vías urbanas |  | 29550000 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2012-09-20 | 2012-09-25 | LUIS ALBERTO CORREA OSSA | MUNICIPIO DE URAMITA | N/A | 2012-10-10 | 2012-10-17 |  | 2.5 | 2012-12-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 29550000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2014-07-03 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | 2012050000295 2012050000295 | No Asignado | No Recibido
2012 | CD-20-53-2012 | 2012-CF-20-0096 | N/A | Liquidado | Por el presente Convenio Interadministrativo EL DEPARTAMENTO colaborará al Municipio de PUERTO NARE con el suministro de cemento para la ejecución del Proyecto Pavimentación en concreto rígido de vías urbanas en el Corregimiento La Unión |  | 39400000 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2012-09-20 | 2012-09-25 | LUIS ALBERTO CORREA OSSA | MUNICIPIO DE PUERTO NARE | N/A | 2012-10-10 | 2012-10-25 |  | 2.2 | 2012-12-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 39400000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2014-06-24 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | 2012050000295 2012050000295 | No Asignado | No Recibido
2012 | CD-20-54-2012 | 2012-CF-20-0097 | N/A | Liquidado | Por el presente Convenio Interadministrativo EL DEPARTAMENTO colaborará al Municipio de SANTA ROSA DE OSOS con el suministro de cemento para la ejecución del Proyecto Pavimentación en concreto rígido de vías urbanas |  | 39400000 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2012-09-20 | 2012-09-25 | ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO | MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS | N/A | 2012-10-10 | 2012-10-22 |  | 3.3 | 2013-01-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 1 | Nro.1: $ 10.835.000 |  | 50235000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2014-04-23 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | 2012050000295 2012050000295 | No Asignado | No Recibido
2012 | CD-20-55-2012 | 2012-CF-20-0098 | N/A | Liquidado | Por el presente Convenio Interadministrativo EL DEPARTAMENTO colaborará al Municipio de TÁMESIS con el suministro de cemento para la ejecución del Proyecto de Construcción de Andenes en Vías Urbana |  | 20094000 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2012-09-20 | 2012-09-25 | ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO | MUNICIPIO DE TAMESIS | N/A | 2012-10-10 | 2012-10-24 |  | 2.2 | 2012-12-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 20094000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2014-05-19 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | 2012050000295 2012050000295 | No Asignado | No Recibido
2012 | CD-20-56-2012 | 2012-CF-20-0099 | N/A | Liquidado | Por el presente Convenio Interadministrativo EL DEPARTAMENTO colaborará al Municipio de HELICONIA con el suministro de cemento para la ejecución del Proyecto Rehabilitación y Mejoramiento de la Vía de Acceso Principal del municipio de Heliconia |  | 20625900 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Proyectos Especiales | 2012-09-20 | 2012-09-25 | LUIS ALBERTO CORREA OSSA | MUNICIPIO DE HELICONIA | N/A | 2012-10-10 | 2012-10-26 |  | 2.2 | 2012-12-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 20625900 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2014-07-30 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | 2012050000295 2012050000295 | No Asignado | No Recibido
2012 | CD-20-28-2012 | 2012-CF-20-0107 | N/A | Liquidado | ESTUDIO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CARTOGRAFÍA TEMÁTICA DE TRABAJO DE LA RED VIAL TERCIARIA-RVT, DE LAS SUBREGIONES DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, CON BASE EN INFORMACIÓN SECUNDARIA DISPONIBLE |  | 199871111 | 199871111 | N/A | 0 | Contratación Directa | Subsecretaría de Planeación - Secretaría de Infraestructura Física | 2012-09-17 | 2012-09-21 | YADIRA MARÍA MÁRQUEZ RIVAS | EDATEL S.A. E.S.P. | N/A |  | 2012-10-16 |  | 2.5 | 2012-12-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A910/1120/4-3120/253110000/182110 | 4500030199 | 199871111 | 0 | N/A | N/A | 199871111 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |  | 10000% | 10000% | No Asignados | 2009050000110 | No Asignado | No Recibido
2012 | CD-20-13-2012 | 2012-CF-20-0110 | N/A | Liquidado | Contrato interadministrativo para la administración y pago de recursos requeridos para la atención de puntos críticos y ejecución de actividades y obras complementarias en la Conexión Vial Aburra Oriente. |  | 20800000000 |  | N/A | 0 | Contratación Directa | Gerencia de Proyectos Estratégicos | 2012-07-30 | 2012-08-03 | Lina Marcela Moncada Hincapie | IDEA | N/A |  | 2012-10-29 |  | 30 | 2015-04-29 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  | 4500030216 | 20800000000 | 0 | N/A | N/A | 20800000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-08-14 | Bilateral | 2020-11-20 | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | 2012050000317 2012050000317 | No Asignado | No Recibido
2012 | CD-20-03-2012 | 2012-CF-20-021 | N/A | Liquidado | Arrendamiento y operación de equipo y maquinaria para la Conexión Vial Guillermo Gaviría Correa y la antigua vía al mar. |  | 442513698 | 442513698 | N/A | 0 | Contratación Directa | Gerencia de Proyectos Estratégicos | 2012-05-28 | 2012-06-01 | GUSTAVO ADOLFO LASTRA BERMÚDEZ | RENTING DE ANTIOQUIA S.A.S. SIGLA RENTAN S.A.S. | N/A |  | 2012-07-09 |  | 3 | 2012-10-09 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 00000001000104931 IDSOCIO=2 IDSOCIO=3 IDSOCIO=420 |  |  | 0 | N/A | N/A | 442513698 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2020-11-17 | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | 2012050000259 2012050000259 | No Asignado | No Recibido
2012 | CD-20-06-2012 | 2012-CF-20-030 | N/A | Liquidado | Coordinación técnica, operativa, administrativa y acádemica para el funcionamiento del tunel Fernando Gómez Martínez, la conexión vial Guillermo Gaviria Correa y la antigua vía al mar (incluidos los peajes). |  | 5648303537 |  | N/A | 0 | Contratación Directa | Gerencia de Proyectos Estratégicos | 2012-06-13 | 2012-06-19 | GUSTAVO ADOLFO LASTRA BERMÚDEZ | UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA | N/A |  | 2012-07-01 |  | 11.9 | 2013-06-30 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 5648303537 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2020-11-17 | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | 2012050000259 2012050000259 | No Asignado | No Recibido
2012 | CD-20-02-2012 | 2012-CF-20-032 | N/A | Liquidado | EJECUCION DEL PLAN DE INVERSIÓN DEL 1% DEL VALOR DEL CONTRATO DE OBRA DEL PROYECTO CONEXIÓN VIA ABURRA RIO CAUCA, DE ACUERDO AL ARTICULO 8° DE LA RESOLUCION NO. 762 DEL 15/08/1997 Y EL DECRETO 1900 DEL 12/06/2006 DEL MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL. |  | 2888803906 | 2726257396 | 162546510 | 0 | Régimen Especial | Gerencia de Proyectos Estratégicos | 2012-11-19 | 2012-11-20 | VICTOR EDUARDO GUTIERREZ GARCIA | Corantioquia | N/A |  | 2013-02-05 | 2013-02-05 | 33.5 | 2015-11-20 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: 4 | 06/02/2015 -- 05/06/2015 | 00000001000104707 IDSOCIO=460 |  |  | 1 | N/A | N/A | 2888803906 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-12-30 | Bilateral | 2020-11-11 | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | 2012050000259 2012050000259 | No Asignado | No Recibido
2012 | CD-20-07-2012 | 2012-CF-20-034 | N/A | Liquidado | Arrendamiento y operación de equipos y maquinaria para el mantenimiento de las vías terciarias en las subregiones del Departamento de Antioquia |  | 3966184000 |  | N/A | 0 | Contratación Directa | Dirección de Proyectos Especiales | 2012-06-27 | 2012-07-06 | DAVID ALBERTO GÃ¿MEZ DUQUE | RENTING DE ANTIOQUIA S.A.S. SIGLA RENTAN S.A.S. | N/A | 2012-07-13 | 2012-07-23 |  | 9.3 | 2013-05-01 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: 0 | 01/01/2013 -- 01/05/2013 |  |  |  | 1 | N/A | N/A | 3966184000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2013-06-14 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | 2012050000204 2012050000204 | No Asignado | No Recibido
2012 | CD-20-18-2012 | 2012-CF-20-042 | N/A | Liquidado | Compra de cemento a la Empresa de Vivienda de Antioquia - VIVA, para los proyectos que se ejecuten en la Dirección de Proyectos Especiales de la Secretaría de Infraestructura Física, a través de convenios con los municipios del Departamento de Antioquia. |  | 1100000000 |  | N/A | 0 | Contratación Directa | Dirección de Proyectos Especiales | 2012-08-21 | 2012-08-24 | ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO | Empresa de Vivienda de Antioquia - VIVA. | N/A | 2012-09-12 | 2012-09-21 |  | 3.3 | 2012-12-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 1100000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-12-23 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | 2012050000295 2012050000295 | No Asignado | No Recibido
2012 | CD-20-14-2012 | 2012-CF-20-043 | N/A | Liquidado | EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA-GERENCIA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS SE COMPROMETE PARA CON LA EMPRESA PÚBLICA DE MEDELLÍN E.S.P. A EJECUTAR, POR INTERMEDIO DE SUS CONTRATISTAS, LA CONSTRUCCION DE TRAMOS NUEVOS DE LOS COLECTORES DE ALCANTARILLADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CUENCA DE LA QUEBRADA LA IGUANÁ INCLUIDOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA DE DOBLE CALZADA QUE SERVIRÁ DE ACCESO AL TÚNEL DE OCCIDENTE ENTRE LA CARRERA 80 Y SAN CRISTÓBAL EN UNA LONGITUD APROXIMADA DE 4.1 KM. |  | 6294133795 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Gerencia de Proyectos Estratégicos | 2012-07-30 | 2012-08-03 | CARLOS ALBERTO GOMEZ USUGA | Empresas Públicas de Medellín | N/A | 2012-10-04 |  |  | 0 |  | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 6294133795 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2017-10-23 | Bilateral | 2020-03-13 | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | 2012050000259 2012050000259 | No Asignado | No Recibido
2012 | CON-BID-20-08-2012 | 2012-SP-20-8037 | N/A | Liquidado | CONSULTORÍA DE UN CONTADOR PARA PROVEER ASISTENCIA TECNICA Y CONTABLE A LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LA PREPARACIÓN DE LOS INFORMES FINANCIEROS DEL PROGRAMA VÍAS PARA LA INTEGRACIÓN Y LA EQUIDAD PVE, QUE SEAN REQUERIDOS POR EL BID, LA GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA O POR ENTES PÚBLICOS Y PRIVADOS. |  | 26614596 | 36345948 | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Desarrollo Físico-BID | 2012-06-25 |  | JUAN CARLOS ARROYAVE PELÁEZ | GIOVANNA MARIA JIMENEZ DUQUE | N/A | 2012-08-08 | 2012-08-08 |  | 4.7 | 2012-12-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A.17.1/1120/0-8002/140308000/180107001 A.17.1/1120/6-8002/140308000/180107001 | 4500029620 4500031013 | 26614596 3243784 | 2 | Nro.1: $ 3.243.784 Nro.1: $ 3.243.784 | 03/12/2012 | 33102164 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2013-01-25 | N/A | N/A | 0 |  | 10000% | 0% | No Asignados | 2012050000007 | No Asignado | No Recibido
2012 | MC-SV-20-4-2012 | 2012-SS-20-008 | N/A | Liquidado | ADQUISICION E INSTALACION DE CARTELERA Y TABLERO CON DISEÑOS ESPECIALES PARA EL DESPACHO DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA |  | 2706280 |  | N/A | 0 | Mínima cuantía | Dirección Administrativa y Financiera | 2012-01-25 |  | BLANCA MARGARITA GRANDA CORTÉS | IMPLESEG S.A.S | N/A |  | 2012-12-03 |  | 0.2 | 2012-12-08 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 2706280 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2013-01-31 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2012 | MC-20-23-2012 | 2012-SS-20-0100 | N/A | Liquidado | Elaboración del diagnóstico técnico - jurídico de los expedientes para el saneamiento y titulación de los inmuebles afectados con la construcción de diferentes obras viales comprendidas en diferentes subregiones del Departamento de Antioquia. |  | 54406900 |  | N/A | 0 | Mínima cuantía | Dirección de Valorización - Secretaría de Infraestructura Física | 2013-09-10 |  | HILDA MARIA CANO FERNANDEZ | PLANNEX | N/A | 2012-09-26 | 2012-10-05 |  | 2.5 | 2012-12-20 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  | 4500030066 | 54406900 | 0 | N/A | N/A | 54406900 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2013-06-06 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | 2012050000009 | No Asignado | No Recibido
2012 | CON-20-13-2012 | 2012-SS-20-0104 | N/A | Liquidado | EVALUACIÓN TÉCNICO - ECONÓMICA PARA LA PREFACTIBILIDAD DEL COBRO DE VALORIZACIÓN GENERADA CON EL PROYECTO RUTA DE LOS EMBALSES EN EL ORIENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, COMPRENDIENDO LOS MUNICIPIOS DE MARINILLA, NUEVO PEÑOL, SAN VICENTE, CONCEPCIÓN, ALEJANDRÍA, GUATAPE, SAN RAFAEL Y SANTO DOMINGO, INCLUYENDO LA EVALUACIÓN DE LOS VOLÚMENES DE TRANSITO EXISTENTE, PROYECTADO Y ATRAÍDO EN LAS VÍAS DEL SECTOR CON EL PROYECTO |  | 337270000 |  | N/A | 0 | Concurso de Méritos | Dirección de Valorización - Secretaría de Infraestructura Física | 2012-08-13 | 2012-08-17 | ALEJANDRO PELÁEZ MEJÍA | UNION TEMPORAL CON VALOR VIAS Y TRANSITO | N/A | 2012-10-09 | 2012-10-16 |  | 2.5 | 2012-12-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  | 4500030166 | 337270000 | 0 | N/A | N/A | 337270000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2013-05-20 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | 2012050000167 | No Asignado | No Recibido
2012 | CD-20-61-2012 | 2012-SS-20-0106 | N/A | Liquidado | Interventoría técnica, administrativa, financiera, ambiental y legal para Urgencia Manifiesta para recuperación de los corredores viales y para la atención de puntos críticos en los sectores priorizados en los informes técnicos de las vías del Departamento de Antioquia donde se realizarán todas las obras necesarias para la habilitación del corredor vial (Urgencia Manifiesta declarada mediante Decreto de 1714 del 18 de julio de 2012) |  | 646000000 | 2893699584 | N/A | 0 | Contratación Directa - Urgencia Manifiesta | Dirección de Desarrollo Físico | 2012-10-08 |  | Libardo Augusto Rico Giraldo |  | N/A | 2012-10-09 | 2012-07-24 | 2013-03-24 | 33 | 2015-04-24 | No hay Comites Recientes | 1-Prorroga: 2 2-Prorroga: 6 3-Prorroga: 4 4-Prorroga: 9 5-Prorroga: 3 6-Prorroga: 1 | 25/03/2013 -- 24/05/2013 25/05/2013 -- 24/11/2013 25/11/2013 -- 24/03/2014 25/03/2014 -- 24/12/2014 25/12/2014 -- 24/03/2015 25/03/2015 -- 24/04/2015 | A-.9.2/1120/0-8051/253230000/18-2008/001 A-.9.2/1120/4-3120/253230000/18-2008/001 A-.9.4/1120/4-1011/253230000/18-2008/001 A-F.9.2/1120/0-1010/253230000/18-2008/001 A.9.2/1120/0-3120/253230000/18-2008/001 A.9.2/1120/0-3120/253230000/182008/001 A.9.4/1120/0-2181/253230000/18-2008/001 A.9.4/1120/0-3120/253230000/18-2008/001 A.9.4/1120/0-8051/253230000/18-2008/001 AF.9.4/1120/0-1010/253230000/18-2008/001 | 4500030133 4500031150 4500032392 | 646000000 170000000 510000000 | 12 | Nro.1: $ 170.000.000 Nro.2: $ 510.000.000 Nro.3: $ 340.000.000 Nro.4: $ 868.016.864 Nro.5: $ 280.000.000 Nro.6: $ 79.682.720 | 19/12/2012 03/06/2013 08/10/2013 24/02/2014 28/11/2014 26/03/2015 | 2893699584 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-11-18 | N/A | N/A | 0 |  | 10000% | 10222% | No Asignados | 2012050000008 2012050000008 | No Asignado | No Recibido
2012 | CD-20-27-2012 | 2012-SS-20-0109 | N/A | Liquidado | Actualización de Opus 2010 a Opus Planet Presupuesto Programable, capacitación de Opus Planet a nivel básico (presupuesto y programación de obra) y asesoría y acompañamiento en montaje de base de datos de OO.PP.DD de acuerdo con las especificaciones técnicas definidas en los estudios previos. |  | 12528000 | 12528000 | N/A | 0 | Contratación Directa | Subsecretaría de Planeación - Secretaría de Infraestructura Física | 2012-09-10 |  | LETICIA OMAIRA HOYOS ZULUAGA | CARDENAS SALGADO FERNANDO ALBERTO | N/A | 2012-10-19 | 2012-11-09 |  | 1.4 | 2012-12-21 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A910/1120/0-3120/253130000/182188 | 4500030300 | 12528000 | 0 | N/A | N/A | 12528000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2013-08-28 | N/A | 2013-08-28 | 0 |  | 10000% | 10000% | No Asignados | 2012050000188 | No Asignado | No Recibido
2012 | CON-20-11-2012 | 2012-SS-20-0111 | N/A | Liquidado | CONSULTORIA PARA LA REALIZACION DE LOS ESTUDIOS GEOTECNICOS Y DISEÑOS DE INGENIERIA NECESARIOS PARA LAS OBRAS DE MITIGACION Y ESTABILIZACION DE PUNTOS CRITICOS EN LA CONEXION VIAL GUILLERMO GAVIRIA CORREA Y LA ANTIGUA VIA AL MAR |  | 965911707 |  | N/A | 0 | Concurso de Méritos | Gerencia de Proyectos Estratégicos | 2012-05-28 | 2012-06-01 | VICTOR EDUARDO GUTIERREZ GARCIA | INTEINSA | N/A |  | 2012-10-30 | 2013-04-30 | 11.1 | 2013-10-02 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 1 | Nro.1: $ 482.575.713 |  | 1448487420 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2014-11-24 | Bilateral | 2020-12-04 | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | 2012050000259 2012050000259 | No Asignado | No Recibido
2012 | CON-20-10-2012 | 2012-SS-20-0112 | N/A | Liquidado | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN EN LOS SECTORES LA ASOMADERA, EL ARRIERO, EL HORMIGUERO Y RED DE ALCANTARILLADO EN LA PRIMAVERA Y LA ASOMADERA DE LA CONEXIÓN VIAL GUILLERMO GAVIRÍA CORREA EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. |  | 501553391 |  | N/A | 0 | Concurso de Méritos | Gerencia de Proyectos Estratégicos | 2012-05-24 | 2012-05-29 | CARLOS MARIO PALACIOS MUÑOZ | CAMILO ANDRÿS ANGEL SALDARRIAGA | N/A |  | 2012-11-15 |  | 14.5 | 2014-02-01 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 1 | Nro.1: $ 133.111.181 |  | 634664572 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | 2012050000259 2012050000259 | No Asignado | No Recibido
2012 | MC-20-29-2012 | 2012-SS-20-0116 | N/A | Liquidado | CONSULTORÍA PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE UN SISTEMA DE ANÁLISIS TECNOECONÓMICO PARA LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS DE PAVIMENTACIÓN POR ETAPAS, APLICABLES A LAS VÍAS DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL |  | 50347817 | 50347817 | N/A | 0 | Mínima cuantía | Subsecretaría de Planeación - Secretaría de Infraestructura Física | 2012-10-29 |  | ADOLFO LEÓN RAMÍREZ GIRALDO | INGENIEROS PROYECTOS CONSULTORIAS IPC S A S | N/A | 2012-10-31 | 2012-11-06 |  | 2 | 2013-01-06 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A910/1120/0-3120/253130000/18-2011/001 | 4500030549 | 50347816 | 0 | N/A | N/A | 50347817 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2013-02-01 | N/A | 2013-02-01 | 0 |  | 10000% | 10000% | No Asignados | 2012050000011 2012050000011 | No Asignado | No Recibido
2012 | CON-BID-20-11-2012 | 2012-SP-20-8038 | N/A | Liquidado | CONSULTORÍA DE UN INGENIERO CIVIL PARA LA PLANEACIÓN, ORGANIZACIÓN Y CONTROL DE LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE REHABILITACIÓN DE LAS VÍAS SECUNDARIAS FINANCIADAS CON RECURSOS BID, QUE SE LE ASIGNEN, VELANDO POR EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO Y ALCANCE DE LOS CONTRATOS RELACIONADOS CON ESTOS, EN EL MARCO DEL CONTRATO DE PRESTAMO 1825/OC-CO. |  | 26794696 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Desarrollo Físico-BID | 2012-06-25 |  | MAURICIO ANDRÉS ARIAS NAVARRO | NESTOR BUITRAGO FLORIAM | N/A | 2012-08-08 | 2012-08-08 |  | 4.7 | 2012-12-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  | 4500029866 4500031014 | 26794696 3243784 | 2 | Nro.1: $ 3.243.784 Nro.1: $ 3.243.784 | 03/12/2012 | 33282264 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2013-01-22 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | 2012050000007 | No Asignado | No Recibido
2012 | CON-BID-20-12-2012 | 2012-SP-20-8039 | N/A | Liquidado | CONSULTORÍA DE UN INGENIERO CIVIL PARA LA PLANEACIÓN, ORGANIZACIÓN Y CONTROL DE LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE REHABILITACIÓN DE LAS VÍAS SECUNDARIAS FINANCIADAS CON RECURSOS BID, QUE SE LE ASIGNEN, VELANDO POR EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO Y ALCANCE DE LOS CONTRATOS RELACIONADOS CON ESTOS, EN EL MARCO DEL CONTRATO DE PRESTAMO 1825/OC-CO. |  | 26794696 |  | 0 | 0 | Régimen Especial | Dirección de Desarrollo Físico-BID | 2012-06-25 |  | MAURICIO ANDRÉS ARIAS NAVARRO | JULIO CESAR SANCHEZ CADAVID | N/A | 2012-08-08 | 2012-08-08 |  | 4.7 | 2012-12-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  | 4500029622 4500031015 | 26794696 3243783 | 2 | Nro.1: $ 3.243.784 Nro.1: $ 3.243.784 | 03/12/2012 | 33282264 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2013-01-22 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | 2012050000007 | No Asignado | No Recibido
2011 |  | 2011-BB-20-040 | N/A | Liquidado | El comodante entrega al comodatario a titulo de comodato para la administraciÃ³n, vigilancia y uso (operaciÃ³n) del sistema de transporte por Cable AÃ©reo -STCA, construido en el municipio de Yarumal Antioquia, compuesto por los elementos descritos en el anexo tÃ©cnico que se adjunta al presente contrato de comodato y hace parte integral del mismo | 0 | 0 |  | N/A | 0 | Mínima cuantía | Dirección de Proyectos Especiales |  |  | LUIS GUILLERMO PINO PÉREZ |  | N/A |  | 2011-08-18 | 2013-08-18 | 24 | 2013-08-18 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2014-11-21 | Bilateral | 2019-09-02 | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | 2012050000144 | No Asignado | No Recibido
2011 |  | 2011-CF-20-0037 | N/A | Liquidado | Convenio interadministrativo de cooperaciÃ³n para el financiamiento de la operaciÃ³n y mantenimiento del sistema de transporte por cable aÃ©reo en el municipio de Yarumal | 296998800 | 296998800 |  | N/A | 0 | Mínima cuantía | Dirección de Proyectos Especiales |  |  | OMAR ALEXANDER ACEVEDO ECHEVERRY |  | N/A |  | 2011-06-23 | 2012-09-23 | 15 | 2012-09-23 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 296998800 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2014-11-21 | Bilateral | 2019-09-02 | 0 |  | 0% | 1405% | No Asignados | 2012050000144 | No Asignado | No Recibido
2011 |  | 2011-CF-20-046 | N/A | Liquidado | ConstrucciÃ³n de puente sobre la Quebrada Piedra Verde, corregimiento Palomos en jurisdicciÃ³n del Municipio de Fredonia, subregiÃ³n Suroeste del Departamento de Antioquia | 155000000 | 155000000 |  | N/A | 0 | Contratación Directa | Dirección de Proyectos Especiales |  |  | JUAN GONZALO CASTRILLÓN TOBÓN |  | N/A |  |  |  | 0 |  | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 155000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-10-29 | N/A | 2019-11-06 | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | N/A | No Asignado | No Recibido
2011 |  | 2011-CF-20-036 | N/A | Liquidado | Convenio interadministrativo de CooperaciÃ³n para el financiamiento de la OPERACIÃ¿N Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE TRANSPORTE POR CABLE AÃ¿REO EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRES DE CUERQUIA | 324498300 | 324498300 |  | N/A | 0 | Mínima cuantía | Dirección de Proyectos Especiales |  |  | NATALIA CADAVID ARCILA |  | N/A |  | 2011-06-23 | 2015-10-15 | 51.7 | 2015-10-15 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 324498300 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2017-03-10 | Bilateral | 2019-10-25 | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | 2012050000144 | No Asignado | No Recibido
2011 |  | 29990941230 | N/A | Liquidado | Suministro de energía y mantenimiento de la vía desde el costado occidental del túnel de occidente hasta el municipio de San Jeronimo | 1531353216 | 1531353216 | 1531353216 | N/A | 0 | Contratación Directa | Gerencia de Proyectos Estratégicos |  |  | CARLOS MARIO GÓMEZ | Empresas Públicas de Medellín | N/A |  | 2011-07-01 | 2015-07-01 | 48 | 2015-07-01 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | 0000000100093187 IDSOCIO=2 IDSOCIO=3 IDSOCIO=420 |  |  | 0 | N/A | N/A | 1531353216 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2017-06-22 | Bilateral | N/A | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | 2012050000259 2012050000259 | No Asignado | No Recibido
2011 | 2011-CF-20-045 | 2011-CF-20-045 | N/A | Liquidado | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACION PARAA EL FINANCIAMIENTO PARA CONSTRUCCION DEL SISTEMA CABLE AEREO TURISTICO EN EL MPIO DE EL PEÃ¿OL, ORIENTE DE ANTIOQUIA. | 500000000 | 500000000 |  | N/A | 0 | Convenios Interadministrativos | Dirección de Proyectos Especiales |  |  | ANDRES FELIPE HERRERA |  | N/A |  |  |  | 0 |  | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 500000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-10-30 | Bilateral | N/A | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | N/A | No Asignado | No Recibido
2011 |  | 2011-BB-20-0039 | N/A | Liquidado | El COMODANTE entrega a EL COMODATARIO a título de comodato para la administración, vigilancia y uso (operación) del Sistema de Transporte por Cable Aéreo - STCA, construido por el Municipio de San Andrés de Cuerquia Antioquia, compuesto por los elementos descritos en el anexo técnico que se adjunta al presente contrato de comodato y hace parte integral de mismo. | 0 | 0 |  | N/A | 0 | Convenios Interadministrativos | Dirección Operativa Gestión Predial - Secretaría de Infraestructura Física |  |  | OMAR ALEXANDER ACEVEDO ECHEVERRY |  | N/A |  | 2011-06-23 | 2012-09-23 | 15 | 2012-09-23 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2018-02-14 | Unilateral | N/A | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | 2012050000111 | No Asignado | No Recibido
2011 |  | 2011-CF-20-057 | N/A | Liquidado | CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL KM 14 + 600 DE LA VIA SAN CARLOS - SAN RAFAEL - SUBREGION ORIENTE ANTIOQUEÑO |  | 90000000 |  | N/A | 0 | Contratación Directa | Dirección de Desarrollo Físico |  |  | HERNÁN GIRALDO ATEHORTUA | MUNICIPIO DE SAN CARLOS | N/A |  | 2011-10-12 |  | 8.5 | 2012-06-26 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 90000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | No Asignados | No Asignado | No Recibido
2011 |  | 2011-BB-20-038 | N/A | Liquidado | El comandante entrega al comodatario el tituÃ±p de comadato para la administraciÃ³n, vigilanci Y USO (OPERACIÃ¿N) del Sistema de Transporte por Cable AÃ©ro - STCA, construido en el municipio de NariÃ±o Antioquia, compuesto por los elementos descritos en el anexo tÃ©cnico que se adjunta al presente contrato de comodato y hace parte integral del mismo | 0 | 0 |  | N/A | 0 | Mínima cuantía | Dirección de Proyectos Especiales |  |  | JOAN MANUEL GALEANO CLARO |  | N/A |  | 2011-12-14 | 2016-02-16 | 50.1 | 2016-02-16 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-12-22 | N/A | 2019-09-02 | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | 2012050000143 | No Asignado | No Recibido
2010 |  | 0808 | N/A | Liquidado | Administrar los recursos y realizar los pagos de los Convenios Interadministrativos de la DirecciÃ³n de Proyectos Especiales de la SecretarÃ­a de Infraestructura Fisica, suscritos con los municipios del Departamento de Antioquia | 24800000000 | 24800000000 |  | N/A | 0 | Mínima cuantía | Dirección de Proyectos Especiales |  |  | RODRIGO ECHEVERRY OCHOA |  | N/A | 2010-10-06 | 2010-11-12 | 2019-03-29 | 100.5 | 2019-03-29 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 24800000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-05-03 | Bilateral | 2019-05-03 | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | 2009050000110 | No Asignado | No Recibido
2008 |  | 2008-CM-20-279 |  | Liquidado | COMPRA DE MATERIALES (CEMENTO Y ACERO)PARA LOS PROYECTOS DEL PROGRAMA RUTAS DE VIDA QUES EENCUENTRAN EN EJECUCCION Y LOS DEMAS PROYECTOS QUE SE APRUEBEN O QUE SE ADELANTEN ELA DIRECCION DE PREOYECTOS ESPECIALES DE LA SECRETARIA DE INFRAESSTRUCTURA FISICA A TRAVES D ELA EMPRESA DE VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA DE ANTIOQUIA-VIVA | 4247265892 | 4247265892 |  | N/A | 0 | Licitación Pública | Dirección de Proyectos Especiales |  |  |  |  | N/A |  | 2018-11-26 | 2019-08-23 | 8.9 | 2019-08-23 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 0 | N/A | N/A | 4247265892 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2019-12-27 | N/A | N/A | 0 |  | 0% | 0% | No Asignados | N/A | No Asignado | No Recibido
2008 | CON-DVAN-06-2008 | 08SS111B345(CON-DVAN-06-2008) | N/A | En Ejecución | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, OPERATIVA, PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL DEL PROYECTO DE CONCESIÓN DESARROLLO VÍAL DEL ABURRÁ NORTE, EN EL MARCO DEL CONTRATO DE CONCESIÓN NO 97-CO-20-1738 | 4299860160 | 57436383949 | 4299860160 | N/A | 0 | Concurso de Méritos | Subsecretaría Proyectos Estratégicos, Concesiones y APP - Secretaría de Infraestructura Física |  |  | Catalina Velez Vargas Hector Alonso Gomez Giraldo Natalia Andrea Restrepo Lopez Lina Marcela Moncada Hincapie | ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES (A.I.M) LIMITADA | N/A | 2008-07-08 | 2008-07-15 | 2010-09-14 | 183.5 | 2023-10-30 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 18 | N/A | N/A | 57436383949 | 1 - Modificación Cláusula #22 de agosto de 2008: RealizÃ³ 10 - Modificación Cláusula #del 13 de abril de 2021: Se Ac 11 - Modificación Cláusula #del 11 de julio de 2021: Se Ac 12 - Modificación Cláusula #del 27 de septiembre de 2021: 13 - Modificación Cláusula #del 25 de febrero de 2022: Se 14 - Modificación Cláusula #del 25 de febrero de 2022: Se 15 - Modificación Cláusula #del 06 de septiembre de 2022: 16 - Modificación Cláusula #del 27 de febrero de 2023: Se 17 - Modificación Cláusula #2 18 - Modificación Cláusula #2-3 2 - Modificación Cláusula #31 de diciembre de 2008: Se ad 3 - Modificación Cláusula #11 de marzo de 2009: AclaraciÃ³ 4 - Modificación Cláusula #11 de marzo de 2013: Se adicio 5 - Modificación Cláusula #17 de diciembre de 2015: Se ad 6 - Modificación Cláusula #Mediante el GDC 0577-17 del 25 7 - Modificación Cláusula #Mediante el GDC 0727-18 (AIM 0 8 - Modificación Cláusula #Mediante el GDC 431-2020 (AIM 9 - Modificación Cláusula #18 de diciembre de 2020: Se Ac | 29/05/2023 28/08/2023 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-15-9099927&g-recaptcha-response=03AGdBq27iVQAnmtJZiYTGpXp4p0iV5Tyf3oYnSemKzWl-MN6SbMlolZqVEYq6SEVC5M4burGcDuGHyk97XwHEjIOsR-bArGb2FJleWyQvc4xF8kg96kVBGFjCjxc1MrO1srJ1M1iEp9pBxTlb3MPDWUQIhC39VFPPegQ7od8xPsSnaLgL7C2PT_DbBZuKbRFMmIrOtlKUS8_F8a8rjekZVaxhvUSkQvNUeslaV9k_c-aqquJjmhNIObxSB-aeRyYP-FH4FLXulMwIbL3g2YFTKmQPh-rTUIy5Z9RNoyzlKe0x8JJ5wNrvI4zgrIcrAuLuTH5UQi-MzkcFZwgiJ4LWvzBGCpLVPpJPb_-FxTG40eDOyFwhLtA-z_fCI8uZHD9hgxaXhXJoZ10zbtdBDs4_JZP0u3DCsYQ-vrkHu8upKSNfvOhWFFCAstLKczw7UhjhMalf1QFnHmHfh5NtKbWKBESGHC15M-E0VQ | 0% | 0% | OSORIO CANO FRANKLIN LEANDRO JUAN DAVID BETANCUR TABORDA LUCELLY PENAGOS VALENCIA JUAN CAMILO GIRALDO | N/A | No Asignado | No Recibido
1997 | 97-CO-20-1738 | 97-CO-20-1738 |  | Terminado | DESARROLLO VIAL DEL ABURRA NORTE | 23142192694 | 1855202905 |  | N/A | 0 | Licitación Pública | Gerencia de Proyectos Estratégicos |  |  | Catalina Velez Vargas Hector Alonso Gomez Giraldo Natalia Andrea Restrepo Lopez Lina Marcela Moncada Hincapie | HATOVIAL S.A.S. | N/A | 1997-11-05 | 1997-11-05 | 2021-04-21 | 305.7 | 2023-04-28 | PRORROGA - 8: 14/02/2023 | 1-Prorroga: .56 32-Prorroga: 3 33-Prorroga: 3.9 34-Prorroga: 3 35-Prorroga: 7 7-Prorroga: 2 7-Prorroga: 5 | 15/04/2021 -- 19/11/2025 02/05/2021 -- 01/08/2021 02/08/2021 -- 24/03/2029 01/12/2021 -- 28/02/2022 01/03/2022 -- 30/09/2022 01/03/2023 -- 30/04/2023 29/09/2022 -- 28/02/2023 | A-.9.1/1120/0-2150/253220000/18-2278/001 A-.9.1/1120/0-2155/253220000/18-2278/001 A-.9.1/1120/0-2155/253220000/182278/001 A-.9.1/1120/0-2155/310504000/18-0034/001 >> 4500043673 A-.9.1/1120/0-2155/310504000/18-0034/001 >> 4500044334 A-.9.1/1120/0-2155/310504000/18-0034/001 >>> 4500045334 A-.9.1/1120/0-8110/253220000/18-2278/001 A-.9.1/1120/4-2150/253220000/18-2278/001 A-.9.1/1120/4-2155/310504000/18-0034/001 >> 4500043673 A-.9.2/1120/0-1010/253220000/18-2278/001 A-.9.2/1120/0-2150/253220000/18-2278/001 A-.9.2/1120/0-8114/253220000/18-2278/001 A-.9.2/1120/6-2150/253220000/18-2278/001 A-F.9.1/1120/0-8051/253220000/18-2278/001 |  |  | 13 | N/A | N/A | 1855202905 | 1 - Modificación Cláusula #14 2 - Modificación Cláusula #4 3 - Modificación Cláusula #15 30 - Modificación Cláusula # 34 - Modificación Cláusula #18 4 - Modificación Cláusula #15 | 29/09/1998 15/07/1998 30/05/2002 26/12/2020 30/11/2021 30/08/2002 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-1-198731 | 0% | 122042% | OSORIO CANO FRANKLIN LEANDRO JUAN CAMILO GIRALDO LUCELLY PENAGOS VALENCIA No Aplica | 2012050000278 | No Asignado | No Recibido
1997 | 97-CO-20-1811 | 97-CO-20-1811 |  | En Ejecución | Estudios y diseños finales, financiación, construcción, puesta en funcionamiento, operación y mantenimiento por parte del concesionario por el sistema de concesión, con fundamento en lo establecido por el art. 32 numeral 4 de la ley 80 de 1993 de las obras que hacen parte del desarrollo vial denominado Conexión Vial Aburra Oriente (Túnel de Oriente y desarrollo vial complementario) | 220207750000 | 220207750000 |  | N/A | 0 | Licitación Pública | Gerencia de Proyectos Estratégicos |  |  | LEIDY BIBIANA VELEZ BUSTAMANTE |  | N/A | 1997-12-20 | 1999-01-01 | 2039-10-31 | 490 | 2039-10-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A | A-.9.4/1120/4-3120/310504000/18-2317/001 >> 4500043556 A-F.9.1/1120/0-8115/310504000/18-2317/001 >>> 4500045478 A-F.9.1/1120/2-8115/253220000/18-2317/001 >>> 4500041930 |  |  | 0 | N/A | N/A | 220207750000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | - | 0% | 2506% | No Aplica No Aplica No Aplica No Aplica | 2012050000317 2012050000317 | No Asignado | No Recibido
1996 | 005 de 1996 (AMVA-GOB) | 005 de 1996 (AMVA-GOB) | N/A | En Ejecución | CONVENIO INTERINSTITUCIONAL SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ, PARA LA CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DEL PROYECTO DESARROLLO VIAL DEL ABURRÁ NORTE | 0 | 0 |  | N/A | 0 | Convenios Interadministrativos | Dirección Operativa Proyectos Estrategicos Concesiones y APPS |  |  | Catalina Velez Vargas Hector Alonso Gomez Giraldo Natalia Andrea Restrepo Lopez Lina Marcela Moncada Hincapie |  | N/A |  | 1996-04-24 | 2001-04-23 | 332.2 | 2023-12-31 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 26 | N/A | N/A | 0 | 1 - Modificación Cláusula #7 10 - Modificación Cláusula #Aportar al Convenio la suma de 11 - Modificación Cláusula # 12 - Modificación Cláusula # 13 - Modificación Cláusula #El Ãrea Metropolitana del Vall 14 - Modificación Cláusula #El Ãrea Metropolitana del Vall 15 - Modificación Cláusula #El Ãrea Metropolitana del Vall 16 - Modificación Cláusula # 17 - Modificación Cláusula #Aportar al Proyecto Desarrollo 18 - Modificación Cláusula #El Ãrea Metropolitana del Vall 19 - Modificación Cláusula #El Ãrea Metropolitana del Vall 2 - Modificación Cláusula #7 20 - Modificación Cláusula #El Ãrea Metropolitana del Vall 21 - Modificación Cláusula #El Ãrea Metropolitana del Vall 22 - Modificación Cláusula #Prorrogar el plazo del Conveni 23 - Modificación Cláusula #Prorrogar el plazo del Conveni 24 - Modificación Cláusula #Prorrogar el plazo del Conveni 25 - Modificación Cláusula #Prorrogar el plazo del Conveni 26 - Modificación Cláusula #Prorrogar el plazo del Conveni 3 - Modificación Cláusula #7 4 - Modificación Cláusula #Se aporta al Convenio la suma 5 - Modificación Cláusula #El Departamento de Antioquia y 6 - Modificación Cláusula #El Departamento de Antioquia y 7 - Modificación Cláusula # 8 - Modificación Cláusula #El Ãrea Metropolitana se compr 9 - Modificación Cláusula #Aportar para el Proyecto Desar | 26/06/2011 21/12/2012 21/12/2012 14/09/2013 22/02/2017 10/09/2018 18/10/2019 23/12/2019 03/09/2021 14/04/2021 30/04/2021 30/04/2021 30/11/2021 31/08/2022 10/07/2001 12/12/2001 03/07/2003 09/07/2007 30/09/2008 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-8927222&g-recaptcha-response=03AFY_a8WYf9GwLxMrp2CZinpwLmfwjT5x6Mg8oerIeMt5vPpiQlbD-NyxftdBhRxhUv3Ur39P8G4AQlV5LNB_hJPO3GBiULteUw1WbVhWzrL6D_WlFh28GbQSOteeSSuuoxUeJFbY43tqn6KrxvMY8tu7q9tOp2oNxP1Mkf9y_IMX94UHne2i-T4W4mFvQpaIPrLRzzUr7csa8tZP6uNCSPVLHTG4NTQTYssZOt_Dw_xzwud3cEEriMDN3_Tl59GJqeIthPbqH62_s2d1HnGYWlfuhGuTYMHAJX5JJG-KT4Y9qAGZ617DLIcNj5oaM8qutQrCngjFKAdLLXwP3DvX_mIesK4sDg24H-gTspXrzpFhtjB33iA3c8N2v8RM_mWv3jdaPi6DqH8T2MWwSo8He-NXOImJZ_nSSZ_3VpQQRo2Yu-LEuKmAAaT6KHEZxUKPpbYj3_ALh2ZMqB57_4wiud0pwhGB3pewMIb_M1UWPIR_OFse1ojOZlbpqyIEeoxWmgg9VQYxa52PqDglH-uYWdjzFsrYZL5IQw | 0% | 0% |  | N/A | No Asignado | No Recibido | N/A
1996 | CONVENIO 0583 DE 1996 | 21AS111B344(0583 DE 1996) | N/A | En Ejecución | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NUMERO 0583 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS, EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EL ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA, EL MUNICIPIO DE MEDELLIN Y EL INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA, PARA LA FINANCIACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO DE COMUNICACION VIAL ENTRE LOS VALLES DE ABURRA Y DEL RIÓ CAUCA (VARIANTE MEDELLIN - SANTA FE DE ANTIOQUIA), QUE SE COMPONE DEL TÚNEL EN SAN CRISTOBAL Y SUS RESPECTIVOS ACCESOS. | 140000000000 | 140000000000 |  | N/A | 0 | Contratación Directa | Gerencia de Proyectos Estratégicos |  |  | Catalina Velez Vargas | IDEA | N/A |  | 1996-10-18 | 2001-10-18 | 326.4 | 2023-12-30 | No hay Comites Recientes | N/A | N/A |  |  |  | 46 | N/A | N/A | 140000000000 | 1 - Modificación Cláusula # 10 - Modificación Cláusula # 11 - Modificación Cláusula # 12 - Modificación Cláusula # 13 - Modificación Cláusula # 14 - Modificación Cláusula # 15 - Modificación Cláusula # 16 - Modificación Cláusula # 17 - Modificación Cláusula # 18 - Modificación Cláusula # 19 - Modificación Cláusula # 2 - Modificación Cláusula # 20 - Modificación Cláusula # 21 - Modificación Cláusula # 22 - Modificación Cláusula # 23 - Modificación Cláusula # 24 - Modificación Cláusula # 25 - Modificación Cláusula # 26 - Modificación Cláusula # 27 - Modificación Cláusula # 28 - Modificación Cláusula # 29 - Modificación Cláusula # 3 - Modificación Cláusula # 30 - Modificación Cláusula # 31 - Modificación Cláusula # 32 - Modificación Cláusula # 33 - Modificación Cláusula # 34 - Modificación Cláusula # 35 - Modificación Cláusula # 36 - Modificación Cláusula # 37 - Modificación Cláusula # 38 - Modificación Cláusula # 39 - Modificación Cláusula # 4 - Modificación Cláusula # 40 - Modificación Cláusula # 41 - Modificación Cláusula # 42 - Modificación Cláusula # 43 - Modificación Cláusula # 44 - Modificación Cláusula # 45 - Modificación Cláusula # 46 - Modificación Cláusula # 5 - Modificación Cláusula # 6 - Modificación Cláusula # 7 - Modificación Cláusula # 8 - Modificación Cláusula # 9 - Modificación Cláusula # |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | - | 0% | 0% | No Aplica No Aplica No Aplica No Aplica | 2012050000259 2012050000259 | No Asignado | No Recibido