## Proyectos Aprobados
Anexo1. INFORME No. 01 DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2021 DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Periodo comprendido entre el 01/01/2021 y el 31/12/2021
RELACIÓN DE PROYECTOS APROBADOS
# | NOMBRE | BPIN | ENTIDAD QUE PRESENTA EL PROYECTO | FUENTE DE FINANCIACIÓN | VALOR TOTAL DEL PROYECTO | VALOR APROBADO POR ANTIOQUIA - SGR | LINEA ARTICULACION INICIATIVAS CAPITULO INDEPENDIENTE SGR PD | COMPONENTE ARTICULACION INICIATIVAS CAPITULO INDEPENDIENTE SGR PD2 | SECTOR DE INVERSIÓN | ENTIDAD DESIGNADA COMO EJECUTORA | FECHA DECRETO DE APROBACIÓN | DECRETO DE APROBACIÓN | ESTADO EN GESPROY | % EJECUCIÓN FÍSICA | % EJECUCIÓN FINANCIERA | FECHA DE CORTE EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA | FECHA DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS PREVIOS. | TIEMPO DE EJECUCIÓN FÍSICO Y FINANCIERO APROBADO (Meses) | RESOLUCIÓN DE CIERRE (Si Aplica) | REINTEGROS (Saldo no Ejecutado de Proyectos)
1 | Producción de cartografía básica con fines de catastro multipropósito para el departamento de Antioquia. | 2020000040033 | Departamento de Antioquia | AD Asignaciones Directas | 22223107912 | 22223107912 | 3. Nuestro Planeta | 3.6.2 Implementación de Catastro Multipropósito | Información Estadística | Departamento de Antioquia - Gerencia de Catastro | 2021-06-08 | 2021070002131 | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 0% | 0.13% | 2021-04-25 | 2021-09-08 | 10 | N.A | N.A
2 | IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS INTEGRALES PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE LA POBLACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 2021003050018 | Departamento de Antioquia | AD Asignaciones Directas | 5962480813 | 5840755813 | 4. Nuestra Vida | 4.3 Mana plus: seguridad alimentaria y nutricional para Antioquia | Inclusión social y reconciliación | Departamento de Antioquia - Secretaría de Inclusión Social y Familia | 2021-06-28 | 2021070002301 | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 100% | 98% | 2021-04-25 | 2021-07-16 | 10 | N.A | N.A
3 | Construcción de pavimento en concreto rígido de la vía al portón de la vega del municipio de Puerto Berrío, Antioquia | 2020055790014 | Municipio de Puerto Berrio | AD Asignaciones Directas | 1999716155 | 900000000 | NA | NA | Transporte | Municipio Puerto Berrío | 2021-06-21 | 2021070002214 | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 0% | 0% | 2022-04-25 | 2021-07-02 | 9 | N.A | N.A
4 | Construcción de puente vehicular El Mango sobre el río Urama, vía Dabeiba - Camparrusia en el municipio de Dabeiba, departamento de Antioquia | 2019003050001 | Departamento de Antioquia | AD Asignaciones Directas | 1296757867 | 1296757867 | 3. Nuestro Planeta | 3.4 Infraestructura para la movilidad sostenible | Transporte | Municipio de Dabeiba | 2021-06-28 | 2021070002307 | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 0% | 0% | 2022-04-25 | Sin cumplimiento de requisitos registrado | 10 | N.A | N.A
5 | Pavimentación del Corredor vial Rancho Triste - San José Tramo Final en el Municipio de La Ceja , Departamento de Antioquia | 2021003050020 | Departamento de Antioquia | AD Asignaciones Directas | 1746718992 | 1746718992 | 3. Nuestro Planeta | 3.4 Infraestructura para la movilidad sostenible | Transporte | Municipio de La Ceja | 2021-08-12 | 2021070002935 | EN PROCESO DE CONTRATACIÓN | 0% | 0% | 2022-04-25 | 2021-11-02 | 8 | N.A | N.A
6 | Mejoramiento del corredor y atención de sitio crítico en la vía Concepción - Alejandría de la subregión Oriente del departamento de Antioquia | 2021000040012 | Departamento de Antioquia | Asignación para la inversión Regional 60% - AIR60% | 1249568526 | 1249568526 | 3. Nuestro Planeta | 3.4 Infraestructura para la movilidad sostenible | Transporte | Departamento de Antioquia - Secretaría de Infraestructura Física | 2021-09-14 | 2021070003295 | CONTRATADO SIN ACTA DE INICIO | 0% | 0% | 2022-04-25 | 2021-11-10 | 8 | N.A | N.A
7 | Mejoramiento del corredor construcción de obras para la reducción del riesgo en la vía Uramita - Peque (Código: 60AN09) de la subregión occidente del departamento de Antioquia | 2021003050037 | Departamento de Antioquia | Asignación para la inversión Regional 60% - AIR60% | 30235881920 | 30235881920 | 3. Nuestro Planeta | 3.4 Infraestructura para la movilidad sostenible | Transporte | Departamento de Antioquia - Secretaría de Infraestructura Física | 2021-09-17 | 2021070003325 | CONTRATADO SIN ACTA DE INICIO | 0% | 0.01% | 2022-04-25 | 2021-11-11 | 7 | N.A | N.A
8 | Mejoramiento del corredor construcción de obras para la reducción del riesgo en la vía Granada – El Chocó – San Carlos (Código: 60AN16-1) de la subregión Oriente del Departamento de Antioquia | 2021003050038 | Departamento de Antioquia | Asignación para la inversión Regional 60% - AIR60% | 24125870797 | 24125870797 | 3. Nuestro Planeta | 3.4 Infraestructura para la movilidad sostenible | Transporte | Departamento de Antioquia - Secretaría de Infraestructura Física | 2021-10-08 | 2021070003607 | CONTRATADO SIN ACTA DE INICIO | 0% | 0% | 2022-04-25 | 2021-11-10 | 7 | N.A | N.A
9 | Implementación del Programa de Alimentación Escolar en 67 municipios no certificados en educación del Departamento de Antioquia | 2021003050052 | Departamento de Antioquia | Asignación para la inversión Regional 60% - AIR60% | 11997207811 | 11747207811 | 4. Nuestra Vida | 4.3 Mana plus: seguridad alimentaria y nutricional para Antioquia | Educación | Departamento de Antioquia - Secretaría de Inclusión Social y Familia | 2021-09-24 | 2021070003416 | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 37.47% | 41.15% | 2022-04-25 | 2021-10-22 | 7 | N.A | N.A
10 | Construcción de placa huella y pavimento rígido en el Nordeste Antioqueño en los municipios de Cisneros Anorí y San Roque | 2021003050014 | Departamento de Antioquia | Cupos Indicativos - AIR60% | 7628977576 | 7628977576 | 3. Nuestro Planeta | 3.4 Infraestructura para la movilidad sostenible | Transporte | Asociación de Municipios del Norte Antioqueño - AMUNORTE | 2021-10-22 | 2021070003887 | CONTRATADO SIN ACTA DE INICIO | 0% | 0% | 2022-03-15 | Sin cumplimiento de requisitos registrado | 6 | N.A | N.A
11 | Pavimentación de vías urbanas en los municipios de Alejandría, San Francisco, San Luis y San Rafael del departamento de Antioquia | 2021003050035 | Departamento de Antioquia | Cupos Indicativos - AIR60% | 2601875502 | 2601875502 | 3. Nuestro Planeta | 3.4 Infraestructura para la movilidad sostenible | Transporte | Provincia Administrativa y de Planificación del Agua, Bosques y El Turismo de Antioquia (Provincia ABT) | 2021-10-27 | 2021070003938 | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 0% | 0% | 2022-03-15 | No se encuentra en base de datos | 6 | N.A | N.A
12 | Mejoramiento de vías rurales en el municipio de Rionegro | 2020003050389 | Departamento de Antioquia | Asignación para la inversión Regional 60% - AIR60% | 10000000000 | 5000000000 | 3. Nuestro Planeta | 3.4 Infraestructura para la movilidad sostenible | Transporte | Empresa de Desarrollo Sostenible del Oriente - EDESO | 2021-10-28 | 2021070003979 | EN PROCESO DE CONTRATACIÓN | 0% | 0% | 2022-04-25 | 2022-01-04 | 7 | N.A | N.A
13 | Caracterización técnica, económica y social de mejoramientos de vivienda en el departamento de Antioquia | 2021003050098 | Departamento de Antioquia | Asignación para la inversión Regional 60% - AIR60% | 7471046363 | 7471046363 | 3. Nuestro Planeta | 3.1 Antioquia hábitat sostenible | Vivienda, ciudad y territorio | Empresa de Vivienda e Infraestructura de Antioquia – VIVA | 2021-11-08 | 2021070004224 | SIN CONTRATAR | 0% | 0% | 2022-04-25 | Sin cumplimiento de requisitos registrado | 6 | N.A | N.A
14 | Rehabilitación y mejoramiento de las vías terciarias mediante pavimento flexible y rígido en los municipios de Olaya, San Jerónimo y Sopetrán en el Departamento de Antioquia | 2021003050102 | Departamento de Antioquia | Cupos Indicativos - AIR60% | 3146430529.28 | 3146430529.28 | 3. Nuestro Planeta | 3.4 Infraestructura para la movilidad sostenible | Transporte | Asociación de Municipios del Occidente - AMOCCIDENTE | 2021-11-10 | 2021070004312 | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 0% | 0% | 2022-03-15 | Sin registro en base de datos | 6 | N.A | N.A
15 | Estudios de prefactibilidad de los sistemas de transporte de Oriente y Urabá en el Departamento de Antioquia | 2021003050096 | Departamento de Antioquia | Asignación para la inversión Regional 60% - AIR60% | 3608217583 | 2108217583 | 2. Nuestra Economía | 2.5 Infraestructura con propósito social para la competitividad | Transporte | Promotora Ferrocarril de Antioquia S.A.S | 2021-11-11 | 2021070004410 | SIN CONTRATAR | 0% | 0% | 2022-04-25 | Sin cumplimiento de requisitos registrado | 5 | N.A | N.A
16 | Elaboración de los estudios técnicos, legales y financieros preliminares de la Infraestructura Logística Especializada en el Valle de Aburrá ILE de Hatillo, Primavera y Puerto Berrío en los municipios de Barbosa, Caldas, Puerto Berrío | 2021000040024 | Departamento de Antioquia | Asignación para la inversión Regional 60% - AIR60% | 4851055035 | 2851055035 | 2. Nuestra Economía | 2.5 Infraestructura con propósito social para la competitividad | Transporte | Promotora Ferrocarril de Antioquia S.A.S | 2021-11-11 | 2021070004413 | SIN CONTRATAR | 0% | 0% | 2022-04-25 | Sin cumplimiento de requisitos registrado | 5 | N.A | N.A
17 | Elaboración Plan Maestro de Transporte y Logístico para Antioquia | 2021003050043 | Departamento de Antioquia | Asignación para la inversión Regional 60% - AIR60% | 5296601417 | 5296601417 | 2. Nuestra Economía | 2.5 Infraestructura con propósito social para la competitividad | Transporte | Promotora Ferrocarril de Antioquia S.A.S | 2021-11-11 | 2021070004412 | SIN CONTRATAR | 0% | 0% | 2022-04-25 | Sin cumplimiento de requisitos registrado | 5 | N.A | N.A
18 | Modernización de la Plaza de Mercado del Municipio de La Ceja | 2021003050034 | Departamento de Antioquia | Asignación para la inversión Regional 60% - AIR60% | 15800000023 | 7426621333 | 2. Nuestra Economía | 2.2 Competitividad para los sectores productivos tradicionales: Agenda Agro | Competitividad para los sectores productivos | Empresa de Desarrollo Urbano del Municipio de La Ceja - EMDUCE | 2021-11-12 | 2021070004452 | CONTRATADO SIN ACTA DE INICIO | 0% | 0% | 2022-03-15 | Sin registro en base de datos | N.A | N.A | N.A
19 | Mejoramiento del corredor y atención de sitios críticos en la vía La Usa – Caicedo (Código: 25BAN06) de la subregión Occidente del Departamento de Antioquia | 2021003050104 | Departamento de Antioquia | Asignación para la inversión Regional 60% - AIR60% | 24188514486 | 24188514486 | 3. Nuestro Planeta | 3.4 Infraestructura para la movilidad sostenible | Transporte | Departamento de Antioquia - Secretaría de Infraestructura Física | 2021-11-12 | 2021070004460 | CONTRATADO SIN ACTA DE INICIO | 0% | 0% | 2022-04-25 | 2021-12-13 | 5 | N.A | N.A
20 | Mejoramiento del corredor y construcción de obras para la reducción del riesgo en la vía Uramita Peque (Código: 62AN09) – Tramo 3 de la subregión Occidente del Departamento de Antioquia | 2021003050105 | Departamento de Antioquia | Asignación para la inversión Regional 60% - AIR60% | 61137797722 | 61137797722 | 3. Nuestro Planeta | 3.4 Infraestructura para la movilidad sostenible | Transporte | Departamento de Antioquia - Secretaría de Infraestructura Física | 2021-11-12 | 2021070004459 | CONTRATADO SIN ACTA DE INICIO | 0% | 0% | 2022-04-25 | 2021-12-13 | 5 | N.A | N.A
21 | Construcción de vivienda nueva rural en el municipio de La Unión, Antioquia | 2021054000011 | Municipio de La Unión | AD Asignaciones Directas | 2353716433 | 978022190 | 3. Nuestro Planeta | 3.1.1 Viviendas dignas para la vida | Vivienda, ciudad y territorio | Empresa de Vivienda e Infraestructura de Antioquia – VIVA | 2021-11-12 | 2021070004451 | SIN CONTRATAR | 0% | 0% | 2022-04-25 | Sin cumplimiento de requisitos registrado | 5 | N.A | N.A
22 | Construcción de pavimento rígido y urbanismo en el municipio de Apartadó, Antioquia | 2021050450048 | Departamento de Antioquia | Asignación para la inversión Regional 60% - AIR60% | 10397673176 | 5000000000 | 3. Nuestro Planeta | 3.4 Infraestructura para la movilidad sostenible | Transporte | Empresa para el Desarrollo Urbano y Hábitat del municipio de Apartadó | 2021-11-12 | 2021070004450 | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 21.3% | 23.38% | 2022-04-25 | 2021-12-17 | 17 | N.A | N.A
23 | Implementación de estrategias para la prevención y la atención de violencias basadas en género contra las mujeres en entornos rurales y urbanos del Departamento de Antioquia. | 2021003050036 | Departamento de Antioquia | Cupos Indicativos - AIR60% | 3000000000 | 3000000000 | 1. Nuestra Gente | 1.7 Es el momento de la equidad para las mujeres | Inclusión social y reconciliación | Empresa Social del Estado Hospital Mental de Antioquia María Upegui-HOMO | 2021-11-25 | 2021070004545 | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 23.53% | 18.41% | 2022-04-25 | 2022-01-14 | 11 | N.A | N.A
24 | Construcción Zonas Deportivas Universidad de Antioquia seccional Bajo Cauca – Caucasia | 2021003050103 | Departamento de Antioquia | AD Asignaciones Directas | 7419126470 | 3000000000 | 3. Nuestro Planeta | 3.1.9 Infraestructura deportiva para Antioquia | Educación | Universidad de Antioquia | 2021-12-01 | 2021070004684 | SIN CONTRATAR | 0% | 0% | 2022-04-25 | Sin cumplimiento de requisitos registrado | 4 | N.A | N.A
25 | Construcción de Placa Huella en vías terciarias del municipio de el Santuario Antioquia | 2021056970008 | Municipio de El Santuario | AD Asignaciones Directas | 2499999839 | 1500000000 | 3. Nuestro Planeta | 3.4 Infraestructura para la movilidad sostenible | Transporte | Municipio de El Santuario | 2021-11-29 | 2021070004565 | CONTRATADO SIN ACTA DE INICIO | 0% | 0% | 2022-04-25 | Sin cumplimiento de requisitos registrado | 5 | N.A | N.A
26 | Pavimentación en concreto rígido de la vía departamental desde el corregimiento San Diego hasta el sector La Abisinia del corregimiento El Playón Liborina | 2020054110033 | Departamento de Antioquia | Cupos Indicativos - AIR60% | 4794885997 | 3662000000 | 3. Nuestro Planeta | 3.4 Infraestructura para la movilidad sostenible | Transporte | Empresa de Desarrollo Urbano del Municipio de La Ceja - EMDUCE | 2021-12-03 | 2021070004717 | CONTRATADO SIN ACTA DE INICIO | 0% | 36.21% | 2022-04-25 | Sin cumplimiento de requisitos registrado | 4 | N.A | N.A
27 | Construcción Puente Biblioteca en el municipio de Rionegro | 2021003050047 | Departamento de Antioquia | Asignación para la inversión Regional 60% - AIR60% | 17189026943.44 | 8594513471.72 | 1. Nuestra Gente | 1.1.6 Espacios colectivos de creación y aprendizaje | Cultura | Empresa de Desarrollo Sostenible del Oriente - EDESO | 2021-12-10 | 2021070004733 | EN PROCESO DE CONTRATACIÓN | 0% | 0% | 2022-04-25 | 2022-04-01 | 4 | N.A | N.A
28 | Construcción de la primera etapa del Proyecto Pavimenta tu Barrio en el Distrito de Turbo | 2021058370010 | Departamento de Antioquia | Asignación para la inversión Regional 60% - AIR60% | 19000612959 | 3000000000 | 3. Nuestro Planeta | 3.4 Infraestructura para la movilidad sostenible | Transporte | Empresa de Desarrollo Urbano y Hábitat sostenible - EDUH | 2021-12-23 | 2021070004979 | SIN CONTRATAR | 0% | 0% | 2022-04-25 | Sin cumplimiento de requisitos registrado | 4 | N.A | N.A
29 | Pavimentación de dos kilómetros de vía rural que comunica el corregimiento de Buenos Aires con el municipio de Andes piloto Gobernación de Antioquia Municipio de Andes y Argos | 2021003050100 | Departamento de Antioquia | Asignación para la inversión Regional 60% - AIR60% | 2746864612 | 2201066212 | 3. Nuestro Planeta | 3.4 Infraestructura para la movilidad sostenible | Transporte | Municipio de Andes | 2021-12-30 | 2021070005099 | SIN CONTRATAR | 0% | 0% | 2022-04-25 | Sin cumplimiento de requisitos registrado | 4 | N.A | N.A
30 | Construcción de la cicloinfraestructura (biosaludable educativa y deportiva) urbanismo mejoramiento vial y obras complementarias de la calle 100 en el municipio de Apartadó | 2021050450078 | Departamento de Antioquia | Asignación para la inversión Regional 60% - AIR60% | 17998323605 | 6000000000 | 3. Nuestro Planeta | 3.4 Infraestructura para la movilidad sostenible | Transporte | Empresa para el Desarrollo Urbano y Hábitat del municipio de Apartadó | 2021-12-30 | 2021070005095 | CONTRATADO SIN ACTA DE INICIO | 0% | 23.54% | 2022-04-25 | Sin cumplimiento de requisitos registrado | 4 | N.A | N.A
31 | Construcción de la ruta del deporte y la familia en el municipio de Donmatías - Antioquia | 2020052370004 | Municipio de Don Matias | AD Asignaciones Directas | 4399538645 | 2400000000 | 3. Nuestro Planeta | 3.4 Infraestructura para la movilidad sostenible | Transporte | Empresa autónoma del Municipio de Guatapé - EAG | 2021-12-30 | 2021070005096 | CONTRATADO SIN ACTA DE INICIO | 0% | 0% | 2022-04-25 | 2022-03-11 | 4 | N.A | N.A
32 | Construcción de vivienda nueva rural en Abriaquí, Anzá, Armenia, Buriticá, Caicedo, Cañasgordas, Dabeiba, Ebéjico, Frontino, Giraldo, Heliconia, Liborina, Olaya, Peque, Sabanalarga, San Jerónimo, Santa Fe de Antioquia, Sopetrán, Uramita, Antioquia | 2021003050089 | Departamento de Antioquia | AD Asignaciones Directas Asignación para la inversión Regional 60% - AIR60% Cupos Indicativos - AIR60% | 33666011200 | 28805100503 | 3. Nuestro Planeta | 3.1 Antioquia hábitat sostenible | Vivienda, ciudad y territorio | Municipio de Cañasgordas | 2021-12-22 | 2021070004906 | SIN CONTRATAR | 0% | 0% | 2022-04-25 | 2022-03-09 | 4 | N.A | N.A
ANÍBAL GAVIRIA CORREA GOBERNADOR DE ANTIOQUIA

## Proyectos Cerrados
Anexo1. INFORME No. 01 DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2021 DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Periodo comprendido entre el 01/01/2021 y el 31/12/2021
RELACIÓN DE PROYECTOS CERRADOS
# | DEPENDENCIA | BPIN | NOMBRE PROYECTO | RESPONSABLE CARGUE GESPROY | ESTADO PROYECTO | FECHA RESOLUCIÓN CIERRE
1 | Secretaría de Productividad | 2013000040003 | IMPLEMENTACIÓN FOMENTO A LA CREACIÓN DE EMPRESAS Y AL FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL EN LAS SUBREGIONES DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | Fredy Hernan Mafla Zapata | CERRADO | 2021-03-05
2 | Secretaría de Infraestructura Física | 2015003050002 | CONSTRUCCIÓN PARQUE EDUCATIVO EL BAGRE, ANTIOQUIA | Simón Jaramillo | CERRADO | 2021-12-29
3 | Secretaría de Infraestructura Física | 2015003050005 | CONSTRUCCIÓN PARQUE EDUCATIVO LIBORINA, ANTIOQUIA | Simón Jaramillo | CERRADO | 2021-12-29
4 | Secretaría de Infraestructura Física | 2015003050006 | CONSTRUCCIÓN PARQUE EDUCATIVO ARBOLETES, ANTIOQUIA | Simón Jaramillo | CERRADO | 2021-12-29
5 | Secretaría de Inclusión social | 2018003050021 | MEJORAMIENTO NUTRICIONAL CON ENFOQUE COMUNITARIO PARA NIÑOS Y FAMILIAS GESTANTES INDÍGENAS DE LAS COMUNIDADES PRIORIZADAS DE LOS MUNICIPIOS DE URRAO, FRONTINO, DABEIBA | Jhon Guerra | CERRADO | 2021-07-26
6 | Secretaría de Inclusión social | 2018000040021 | IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL PARA PREVENIR EL RIESGO DE DESNUTRICIÓN AGUDA, SOBREPESO Y OBESIDAD EN MENORES DE 5 AÑOS Y EN GESTANTES Y LACTANTES CON BAJO PESO EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | Arcelinda Perea Escobar | CERRADO | 2021-12-27
ANÍBAL GAVIRIA CORREA GOBERNADOR DE ANTIOQUIA

## Ajustes Aprobados
Anexo1. INFORME No. 01 DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2021 DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Periodo comprendido entre el 01/01/2021 y el 31/12/2021
RELACIÓN DE AJUSTES APROBADOS
# | NOMBRE | BPIN | ENTIDAD QUE PRESENTA EL AJUSTE | TIPO DE AJUSTE | DESCRIPCIÓN DEL AJUSTE | VALOR INICIAL APROBADO DEL PROYECTO (cuando aplique) | VALOR SGR AJUSTADO SOLICITADO (cuando aplique) | VALOR OTRAS FUENTES AJUSTADO SOLICITADO (cuando aplique) | VALOR FINAL DEL PROYECTO (cuando aplique) | FUENTES DE FINANCIACIÓN AFECTADAS (cuando aplique) | FECHA DECRETO DE APROBACIÓN | DECRETO DE APROBACIÓN
1 | CONTROL EROSIÓN EN LA ZONA SUR – OESTE DEL VOLCÁN DE LODO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ARBOLETES EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 2018000040029 | Departamento de Antioquia - DAGRAN | Valor total del proyecto y fuentes de financiación | Incrementar hasta el 20% del valor total inicial del proyecto con recursos del SGR. | 12638943551 | 2220360176 | 0 | 14859303727 | SGR - Asignación para la Inversión Regional del 60% (*Rendimientos financieros, gestión del riesgo y adaptación al cambio climático. Dec 2190/2016) | 2021-05-24 | 2021070001871
2 | Estudios y diseños para el mejoramiento de la vía Frontino - Abriaquí en la subregión Occidente del departamento de Antioquia | 2019000040085 | Departamento de Antioquia - Secretaría de Infraestructura Física | Actividades y costos | Ampliación del horizonte del proyecto | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 2021-06-09 | Oficio de aceptación de ajuste
3 | Dotación de mobilirario y equipos para la consolidación academico-administativo de la sede de la IU Digital de Antioquia, Medellín | 2019000040049 | IU Digital de Antioquia | Actividades y costos | Aumento o disminución del costo de las actividades existentes Inclusión de nuevas actividades | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 2021-07-01 | 2021070002348
4 | Mejoramiento de la vía Sofia - Yolombó en la subregión Nordeste del departamento de Antioquia. | 2019000040016 | Departamento de Antioquia - Secretaría de Infraestructura Física | Valor total del proyecto y fuentes de financiación | Incrementar hasta el 20% del valor total inicial del proyecto con recursos del SGR. | 7069125132 | 617682604 | 1800000000 | 9486807736 | SGR – Asignación para la Inversión Regional del 60% Departamento Antioquia - Recursos propios | 2021-07-09 | 2021070002471
5 | Estudios Técnicos (factibilidad avanzada), Legales y Financieros para el mejoramiento de la integración de los sistemas de movilidad férrea en la región del Eje Cafetero y Antioquia - Tramo Santo Domingo, Puerto Berrio | 2019000040023 | Promotora Ferrocarril de Antioquia | Varios | Incrementar el valor total inicial del proyecto con recursos del SGR. Aumento o disminución del costo de las actividades existentes | 9576670807 | 457714513 | 0 | 10034385320 | Asignación para la inversión Regional 60% - AIR60% | 2021-10-08 | 2021070003608
6 | Mejoramiento de la vías secundarias en el departamento de Antioquia | 2018000040037 | Departamento de Antioquia - Secretaría de Infraestructura Física | Valor total del proyecto y fuentes de financiación | Incrementar hasta el 50% del valor total inicial del proyecto | 33124010625 | 0 | 1697788195 | 34821798820 | Recursos Propios - Gobernación de Antioquia AIR60% Redistribución | 2021-10-20 | 2021070003795
7 | Fortalecimiento de la producción agrícola de pequeños productores afectados por la emergencia del covid-19 en 10 municipios del oriente del departamento de Antioquia | 2020000040014 | La Provincia del Agua, Bosques y El Turismo de Antioquia | Actividades y costos | Aumento o disminución del costo de las actividades existentes Ampliación del horizonte del proyecto | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 2021-12-22 | 2021070004907
8 | Mejoramiento de los índices de seguridad alimentaria en la población más vulnerable del Departamento Antioquia | 2020000040003 | Departamento de Antioquia - Gerencia MANA | Metas e indicadores | Aumento o disminución de las metas de indicadores de producto principales y secundarios | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 2021-12-22 | 2021070004898
9 | Mejoramiento del corredor y atención de sitio crítico en la vía Concepción - Alejandría de la subregión Oriente del departamento de Antioquia | 2021000040012 | Departamento de Antioquia - Secretaría de Infraestructura Física | Valor total del proyecto y fuentes de financiación | Incrementar hasta el 20% del valor total inicial del proyecto con recursos del SGR. | 1249568526 | 71284359 | 0 | 1320852885 | Asignación para la inversión Regional 60% - AIR60% | 2021-12-30 | 2021070005104
10 | Mejoramiento del corredor construcción de obras para la reducción del riesgo en la vía Uramita - Peque (Código: 60AN09) de la subregión occidente del departamento de Antioquia | 2021003050037 | Departamento de Antioquia - Secretaría de Infraestructura Física | Valor total del proyecto y fuentes de financiación | Incrementar hasta el 20% del valor total inicial del proyecto con recursos del SGR. | 30235881920 | 949807571 | 0 | 31185689491 | Asignación para la inversión Regional 60% - AIR60% | 2021-12-30 | 2021070005098
11 | MEJORAMIENTO DEL CORREDOR Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO EN LA VÍA GRANADA – EL CHOCÓ – SAN CARLOS (CÓDIGO: 60AN16-1) DE LA SUBREGIÓN ORIENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 2021003050038 | Departamento de Antioquia - Secretaría de Infraestructura Física | Valor total del proyecto y fuentes de financiación | Incrementar hasta el 20% del valor total inicial del proyecto con recursos del SGR. | 24125870797 | 214020486 | 0 | 24339891283 | Asignación para la inversión Regional 60% - AIR60% | 2021-12-30 | 2021070005097
12 | Mejoramiento del corredor y atención de sitios críticos en la vía La Usa – Caicedo (Código: 25BAN06) de la subregión Occidente del Departamento de Antioquia | 2021003050104 | Departamento de Antioquia - Secretaría de Infraestructura Física | Valor total del proyecto y fuentes de financiación | Incrementar hasta el 20% del valor total inicial del proyecto con recursos del SGR. | 24188514486 | 124214654 | 0 | 24312729140 | Asignación para la inversión Regional 60% - AIR60% | 2021-12-30 | 2021070005094
ANÍBAL GAVIRIA CORREA GOBERNADOR DE ANTIOQUIA

## Fortalecimiento
Anexo1. INFORME No. 01 DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2021 DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Periodo comprendido entre el 01/01/2021 y el 31/12/2021
RELACIÓN DE CONTRATOS DE FORTALECIMIENTO
# | # DE CONTRATO | OBJETO DEL CONTRATO | VALOR CONTRATO | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN | RECURSOS COMPROMETIDOS | RECURSOS PAGADOS DURANTE EL 2021 | SALDO POR PAGAR A 31 DE DICIEMBRE DE 2021 | SALDO DISPONIBLE
1 | 4600010793 | Contrato de prestación de servicios profesionales para realizar el seguimiento, monitoreo, control y evaluación a los proyectos cofinanciados con recursos del sistema general de regalías. | 47025161 | 2020-07-30 | 2021-03-15 | 47025161 | 13830930 | 0 | 0
2 | 4600011478 | Contrato de prestación de servicios profesionales para realizar la administración de la información de los proyectos financiados con recursos de regalías y las demás actividades requeridas para el óptimo funcionamiento del sistema de información del SGR, de la Gobernación de Antioquia | 60856090 | 2020-12-22 | 2021-11-22 | 60856090 | 60856090 | 0 | 0
Nota 1: El contrato N°4600010793, tenia un valor inicial de $33.194.231 y fue adicionado en $13.830.930 y prorrogado en 2,5 meses más. De acuerdo con la nueva clasificación presupuestal se actualizan el CDP, RPC y rubro presupuestal. Los pagos sólo corresponden al año 2021. Contrato terminado desde 15/03/2021 y liquidado.
Nota 2: El contrato 4600011478 inició ejecución el 22/12/2021. De acuerdo con la nueva clasificación presupuestal, se actualizan el CDP, RPC y rubro presupuestal. Los pagos sólo corresponden al año 2021. Contrato terminado desde 22/11/2021 y liquidado.
ANÍBAL GAVIRIA CORREA GOBERNADOR DE ANTIOQUIA
|  | NOMBRE |  | FIRMA
| Revisó: | Dubal Papamija Muñoz Coordinador Dirección Gestión y Evaluación de Proyectos
| Aprobó: | José Leandro Pestana Chaverra Director Dirección Gestión y Evaluación de Proyectos

## Criterios (hidden)
ESTADO GESPROY | SECTORES | ENFOQUE | TIPO DE OCAD
Cerrado | Ambiente y Desarrollo Sostenible | Si | Municipal
Contratado sin Acta de Inicio | Ciencia, Tecnología e Innovación | No | Departamental
Desaprobado | Comercio, Industria y Turismo |  | Regional
En Proceso de Contratación | Comunicaciones |  | Corporaciones
Para Cierre | Cultura
Sin Contratar | Defensa
Terminado | Deporte y Recreación
Educación
Empleo Público
Equipamiento Urbano
Fiscalía
Gobierno Territorial
Inclusión Social y Reconciliación
Infancia y Adolescencia
Información Estadística
Interior
Justicia y del Derecho
Minas y Energía
Planeación
Presidencia de la República
Salud y Protección Social
Tecnologias de la Información y las Comunicaciones
Trabajo
Transporte
Vivienda, Ciudad y Territorio