## Hoja1
Anexo. Guía para la identificación de trámites
Código BPIN: | 2020000040033 | Nombre del Proyecto: | PRODUCCCIÓN DE CARTOGRAFÍA BÁSICA CON FINES DE CATASTRO MULTIPROPÓSITO PARA EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
Entidad designada como ejecutora: |  | Departamento de Antioquia |  |  | Ha sido expedido el acto administrativo de apertura del proceso de selección o el acto administrativo unilateral que decreta el gasto con cargo a los recursos del proyecto |  |  | SÍ
Aumento o disminución del costo de las actividades existentes
Redistribución de costos de las actividades asociadas a los productos, manteniendo el valor aprobado para el proyecto.
Inclusión de nuevas actividades que no fueron previstas en el presupuesto aprobado.
Actividad | [5 empty] | Costo inicial | Costo ajustado | Cambio en el costo
Explorar territorio para densificación | [5 empty] | 138448220 | 88536000 | -49912220
Materializar los puntos de la red | [5 empty] | 339748271 | 368900000 | 29151729
Realizar el apoyo a la supervisión del proyecto | [5 empty] | 400000000 | 1434191207 | 1034191207
Construir Ortoimagen | [5 empty] | 13366955137 | 9828859781 | -3538095356
Generar Modelo Digital de Terreno | [5 empty] | 2980695098 | 3144588484 | 163893386
Estructurar Base de Datos Cartográfica Vectorial | [5 empty] | 4997261186 | 4495873231 | -501387955
Realizar la interventoría del proyecto | [5 empty] | 0 | 2862159209 | 2862159209
Totales | [5 empty] | 22223107912 | 22223107912 | 0
Ampliación en el horizonte de ejecución del proyecto
Año Final MGA |  |  | Año Final Ajustado |  |  | Número de años en los que se amplia
Inclusión de indicador secundario de producto durante la ejecución del proyecto.
Aumento o disminución de las metas de indicadores de producto principales y secundarios
Objetivo Específico | Producto |  | Indicador de Producto | Unidad | Año | Meta inicial | Meta ajustada | Cambio en la meta
0
0
0
Incrementos de recursos del SGR que acumulados no superen el 20% del valor inicial total del proyecto o Incrementos hasta del 50% del valor inicial con recursos de otras fuentes
Disminuir el valor de cualquier fuente de financiación.
Inclusión o cambio de fuentes SGR.
Tipo Entidad | Entidad |  | Tipo Recurso |  | Año | Valor inicial | Valor ajustado | Cambio en el valor
0
0
0
Totales | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Como resultado del ajuste en el costo de las actividades, el nuevo valor del proyecto es:
Valor total del proyecto | Valor inicial (en pesos $) |  | Valor ajustado (en pesos $) |  | Cambio en el valor del proyecto (en pesos) |  | Cambio en el valor del proyecto (en porcentaje)
[5 empty] | 0 |  | 0%
Cambio de ejecutor
Ejecutor designado |  | NIT | Nuevo ejecutor propuesto |  |  | NIT
ANÍBAL GAVIRIA CORREA
Gobernador de Antioquia
Note on B6: Elegir Item a ajustar
Note on B25: Elegir Item a ajustar
Note on B33: Elegir Item a ajustar

## Hoja2
Actividad |  |  | Costo inicial | Costo ajustado | Cambio en el costo
Realizar el apoyo a la supervisión del proyecto |  |  | 400000000 | 1434191207 | 1034191207
Realizar la interventoría del proyecto |  |  | 0 | 2862159209 | 2862159209
Objetivo Específico | Producto | Actividad | Costo inicial | Costo ajustado | Cambio en el costo
Mejorar el cubrimiento de información geodésica y la caracterización de la misma | Información geodésica actualizada | Explorar territorio para densificación | 138448220 | 88536000 | -49912220
|  | Materializar los puntos de la red | 339748271 | 368900000 | 29151729
Realizar el apoyo a la supervisión del proyecto (desagregar valor según corresponda)
Realizar la interventoría del proyecto (indicar si va en este producto o en ambos y desagragar valor según corresponda)
Aumentar y actualizar la cobertura y la precisión de la información geográfica | Información cartográfica actualizada | Construir Ortoimagen | 13366955137 | 9828859781 | -3538095356
|  | Generar Modelo Digital de Terreno | 2980695098 | 3144588484 | 163893386
|  | Estructurar Base de Datos Cartográfica Vectorial | 4997261186 | 4495873231 | -501387955
Realizar el apoyo a la supervisión del proyecto (desagregar valor según corresponda)
Realizar la interventoría del proyecto (indicar si va en este producto o en ambos y desagragar valor según corresponda)