## indicadores de avance
Balance Fisico Financiero
FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES DEL SISTEMA DEPARTAMENTAL Y MUNICIPAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES CON EL FIN DE MEJORAR LA CAPACIDAD DE RESPUESTA POR MEDIO DE HERRAMIENTAS EQUIPOS E INSUMOS PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN EL DPTO DE ANTIOQUIA”, identificado con BPIN 2020003050193
actividades /productos | RECURSOS ASIGNADOS |  |  |  | RECURSOS EN EJECUCION |  |  | AVANCES
| cantidad | valor unitario | valor total oficial | % participacion oficial | valor unitario real | valor total real | % participacion real | avance fisico | Porcentaje Financiero Anticipado | avance financiero $
Vehículo de respuesta rápida | 33 | 128093586 | 4227088338 | 57.2072 | 112112009 | 3699696297 | 56.91% | 0% | 30% | 1109908889.1
Bombas de ultra presión contra incendios | 25 | 68118959 | 1702973975 | 23.0471 | 59620107 | 1490502675 | 22.93% | 0% | 30% | 447150802.5
Microbús capacidad 16 pasajeros | 1 | 159729683 | 159729683 | 2.1617 | 139801033 | 139801033 | 2.151% | 0% | 30% | 41940309.9
Motocicletas 250 cc | 9 | 21715999 | 195443991 | 2.645 | 2171599 | 195443991 | 3.007% | 0% | 0% | 0
Bote inflable tipo zodiac | 2 | 61657771 | 123315542 | 1.6689 | 45100000 | 90200000 | 1.388% | 1.43% |  | 0
Motor fuera de borda 2 tiempos para botes inflables | 2 | 14905940 | 29811880 | 0.40346 | 14900000 | 29800000 | 0.4584% | 0.4726% |  | 0
Kit de rescate vertical | 20 | 19984177 | 399683540 | 5.4091 | 16711975 | 334239500 | 5.142% | 5.301% |  | 0
Trípode para rescate | 1 | 7000000 | 7000000 | 0.094734 | 6499000 | 6499000 | 0.09997% | 0.1031% |  | 0
Elementos de protección personal (epp) | 50 | 1032497 | 51624850 | 0.69866 | 623430 | 31171500 | 0.4795% | 0.4944% |  | 0
Botiquines de trauma tipo c | 10 | 1373260 | 13732600 | 0.18585 | 1189000 | 11890000 | 0.1829% | 0.1886% |  | 0
Cámara de búsqueda | 1 | 48659100 | 48659100 | 0.65853 | 48659100 | 48659100 | 0.7485% | 0.7717% | 100% | 48659100
Cámara térmica | 1 | 15446200 | 15446200 | 0.20904 | 15444200 | 15444200 | 0.2376% | 0.2449% | 100% | 15444200
Carpa completa de 26,5 m2 piso duro - distribuidor de aire-logo techo-logo puerta-cajas de aluminio para transporte | 1 | 216580000 | 216580000 | 2.9311 | 212000000 | 212000000 | 3.261% | 3.362% |  | 0
Kit de distribución de eléctrica para carpas | 1 | 26180000 | 26180000 | 0.35431 | 26000000 | 26000000 | 0.4% | 0.4124% |  | 0
Sistema de climatización para la carpa | 1 | 65926000 | 65926000 | 0.89221 | 65900000 | 65900000 | 1.014% | 1.045% |  | 0
Literas para campamento | 5 | 4165000 | 20825000 | 0.28183 | 4020000 | 20100000 | 0.3092% | 0.3188% |  | 0
Radios digitales de comunicación tipo base | 12 | 2383570 | 28602840 | 0.3871 | 2482257 | 29787084 | 0.4582% | 0.4724% | 100% | 29787084
Radios de comunicaciones tipo móvil | 50 | 1129298 | 56464900 | 0.76417 | 1069988 | 53499400 | 0.823% | 0.8485% | 100% | 53499400
TOTAL |  |  | 7389088439 | 100 |  | 6500633780 | 100% | 15.47% |  | 1746389785.5
[7 empty] | Avance Fisico | 15.47%
[7 empty] | Avance Financiero | 26.86%

## Hoja2
ITEM | UNIDAD | CANTIDAD | DEFENSA CIVIL | BOMBEROS | DAPARD
Vehículo de respuesta rápida | UNIDAD | 33 | 7 | 25 | 1
Bombas de ultra presión contra incendios | UNIDAD | 25 | 0 | 25 | 0
Microbús capacidad 16 pasajeros | UNIDAD | 1 | 1 | 0 | 0
Motocicletas 250 cc | UNIDAD | 9 | 9 | 0 | 0
Bote inflable tipo zodiac | UNIDAD | 2 | 2 | 0 | 0
Motor fuera de borda 2 tiempos para botes inflables | UNIDAD | 2 | 2 | 0 | 0
Kit de rescate vertical | KIT | 20 | 20 | 0 | 0
Trípode para rescate | UNIDAD | 1 | 1 | 0 | 0
Elementos de protección personal (epp) | KIT | 50 | 50 | 0 | 0
Botiquines de trauma tipo c | UNIDAD | 10 | 10 | 0 | 0
Cámara de búsqueda | UNIDAD | 1 | 1 | 0 | 0
Cámara térmica | UNIDAD | 1 | 1 | 0 | 0
Carpa completa de 26,5 m2 piso duro - distribuidor de aire-logo techo-logo puerta-cajas de aluminio para transporte | UNIDAD | 1 | 1 | 0 | 0
Kit de distribución de eléctrica para carpas | UNIDAD | 1 | 1 | 0 | 0
Sistema de climatizacion para la carpa | UNIDAD | 1 | 1 | 0 | 0
Literas para campamento | UNIDAD | 5 | 5 | 0 | 0
Radios digitales de comunicación tipo base | UNIDAD | 12 | 12 | 0 | 0
Radios de comunicaciones tipo móvil | UNIDAD | 50 | 50 | 0 | 0

## Hoja3
INDICADOR | CONDICIONES INICIALES (INCLUIDO IVA) | CONDICION ACTUAL (INCLUIDO IVA)
Vehículo de respuesta rápida | 4227088338 | 3699696297
Bombas de ultra presión contra incendios | 1702973975 | 1490502675
Microbús capacidad 16 pasajeros | 159729683 | 139801033
Motocicletas 250 cc | 195443991 | 0
Bote inflable tipo zodiac | 123315542 | 90200000
Motor fuera de borda 2 tiempos para botes inflables | 29811880 | 29800000
Kit de rescate vertical | 399683540 | 334239500
Trípode para rescate | 7000000 | 6499000
Elementos de protección personal (epp) | 51624850 | 31171500
Botiquines de trauma tipo c | 13732600 | 11890000
Cámara de búsqueda | 48659100 | 48659100
Cámara térmica | 15446200 | 15444200
Carpa completa de 26,5 m2 piso duro - distribuidor de aire-logo techo-logo puerta-cajas de aluminio para transporte | 216580000 | 212000000
Kit de distribución de eléctrica para carpas | 26180000 | 26000000
Sistema de climatización para la carpa | 65926000 | 65900000
Literas para campamento | 20825000 | 20100000
Radios digitales de comunicación tipo base | 28602840 | 29787084
Radios de comunicaciones tipo móvil | 56464900 | 53499400
TOTAL INCLUIDO IVA *** | 7389088439 | 6305189789