## Hoja1
Anexo. Guía para la identificación de trámites
Código BPIN: | 2020054110033 | Nombre del Proyecto: | Pavimentación En Concreto Rígido De La Vía Departamental Desde El Corregimiento San Diego Hasta El Sector La Abisinia Del Corregimiento El Playón Liborina
Entidad designada como ejecutora: |  | Empresa de Desarrollo Urbano de la Ceja |  |  | Ha sido expedido el acto administrativo de apertura del proceso de selección o el acto administrativo unilateral que decreta el gasto con cargo a los recursos del proyecto |  |  | SI
Aumento o disminución del costo de las actividades existentes
Redistribución de costos de las actividades asociadas a los productos, manteniendo el valor aprobado para el proyecto.
Inclusión de nuevas actividades que no fueron previstas en el presupuesto aprobado.
Objetivo Específico |  | Producto | Actividad |  |  | Costo inicial | Costo ajustado | Cambio en el costo
Mejorar el drenaje superficial de la via secundaria del tercer orden del municipio |  | Via secundaria mejorada | Localización, trazado y replanteo |  |  | 46233440 | 46002240 | -231200
|  |  | Excavación mecánica en material común, H= (0-2) No incluye: Disposición final de material resultante. |  |  | 30090544 | 33660474.848 | 3569930.848
Mejorar el drenaje superficial de la via secundaria del tercer orden del municipio |  | Via secundaria mejorada | Cargue, transporte y botada de material resultante de excavación, hasta el lugar lugar de disposicion final de residuos establecido en el proyecto, medido en sitio. |  |  | 155593768 | 197021983.008 | 41428215.008
Mejorar el drenaje superficial de la via secundaria del tercer orden del municipio |  | Via secundaria mejorada | Desmonte y limpieza de zonas no boscosas de 3 a 4 m. A un solo costado. |  |  | 599758 | 596759 | -2999
Mejorar el drenaje superficial de la via secundaria del tercer orden del municipio |  | Via secundaria mejorada | Adecuación y conformación de la calzada existente, con maquinaria, incluye todos los elementos necesarios para su correcta ejecución |  |  | 12875256 | 17188743 | 4313487
Mejorar el drenaje superficial de la via secundaria del tercer orden del municipio |  | Via secundaria mejorada | Suministro y colocación de Base granular , reacomodado y compactado con medios mecánicos, según normas para la construcción de pavimentos del INVIAS, y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Su medida sera tomada en sitio ya compactado. No incluye transporte |  |  | 130915936 | 206947232.25 | 76031296.25
Mejorar el drenaje superficial de la via secundaria del tercer orden del municipio |  |  | Llenos con material de prestamo reacomodado y compactado con medios mecánicos, según normas para la construcción de pavimentos del INVIAS, y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Su medida sera tomada en sitio ya compactado. No incluye transporte |  |  | 49377775 | 55901352.96 | 6523577.96
Mejorar el drenaje superficial de la via secundaria del tercer orden del municipio |  |  | Pavimento rígido en concreto de MR 4.2, espesor 0.19 m, Inlcuye instalacion plastificante, antisol, aditivo acelerante No incluye acero |  |  | 1447181729 | 1685154987.516 | 237973258.516
Mejorar el drenaje superficial de la via secundaria del tercer orden del municipio |  | Via secundaria mejorada | Suministro transporte e Instalación de juntas de Sellado construcción, Incluye materiales, mano de obra y todos los elementos necesarios para su correcta instalación. |  |  | 153853160 | 132673978.6667 | -21179181.3333
Mejorar el drenaje superficial de la via secundaria del tercer orden del municipio |  | Via secundaria mejorada | Siministro, transporte e instalación de bordillo prefabricado de 15x45x80. Incluye mortero de pega 1:6 y todo lo necesario para su correcta instalación |  |  | 353215608 | 0 | -353215608
Mejorar el drenaje superficial de la via secundaria del tercer orden del municipio |  | Via secundaria mejorada | Suministro e instalación de material granular tipo grava para construcción de filtro. No incluye transporte |  |  | 118025525 | 33653280 | -84372245
Mejorar el drenaje superficial de la via secundaria del tercer orden del municipio |  | Via secundaria mejorada | Suministro e instalación de geotextil NT2000 para construcción de filtro |  |  | 97485472 | 25410560 | -72074912
Mejorar el drenaje superficial de la via secundaria del tercer orden del municipio |  | Via secundaria mejorada | Suministro e instalación de tubería perforada 4" corrugada para filtro. |  |  | 65293712 | 18615200 | -46678512
Mejorar el drenaje superficial de la via secundaria del tercer orden del municipio |  | Via secundaria mejorada | Transporte de material granular (Base y triturado para filtro desde cantera a punto de gravedad del proyecto) Medido en sitio. |  |  | 327029400 | 253042505.352 | -73986894.648
Mejorar el drenaje superficial de la via secundaria del tercer orden del municipio |  | Via secundaria mejorada | Acero figurado de refuerzo de 4.200 kg/cm² (60.000 psi) |  |  | 205954528 | 227962216.369 | 22007688.369
Mejorar el drenaje superficial de la via secundaria del tercer orden del municipio |  | Via secundaria mejorada | Localización, trazado y replanteo |  |  | 1155836 | 1150056 | -5780
Mejorar el drenaje superficial de la via secundaria del tercer orden del municipio |  | Via secundaria mejorada | Suministro e instalación, Señal vertical de transito tipo 1 con lamina retroreflectiva tipo III. Incluye excavación manual, mortero de pega 1:2 |  |  | 14375277 | 14303386 | -71891
Mejorar el drenaje superficial de la via secundaria del tercer orden del municipio |  | Via secundaria mejorada | Marca Vial Con Pintura en Frío |  |  | 20655216 | 20554704 | -100512
|  |  | Construcción de cordon vaciado en concreto de MR-42. De 15x15 cm. Incluye formaleta y todo lo necesario para su correcta construcción. El acero de paga en su respectivo item |  |  |  | 268445216 | 268445216
|  |  | Excavación en roca de 0 a 2 m. bajo cualquier grado de humedad. Medido en sitio. No Incluye entibado, ni botada de material. No incluye la utilizacion de cemento expansivo o elemenetos explosivos. |  |  |  | 36706176 | 36706176
|  |  | Excavación manual de 0 a 2 m. en material heterogéneo bajo cualquier grado de humedad. Medido en sitio. No Incluye entibado, ni botada de material. |  |  |  | 21921120 | 21921120
|  |  | Suministro, transporte y colocación de concreto de 21 Mpa para micro pilotes entre 20 a 30 cm de diametro. Incluye excavación, cargue, transporte y botada. El acero se paga en su respectivo item |  |  |  | 3425302.8 | 3425302.8
|  |  | suministro y colocacion de concreto de MR-42 para Viga amarre de 15x15 cm para soporte de bordillos. No incluye acero de refuerzo |  |  |  | 6456500 | 6456500
|  |  | Suministro y colocacion de concreto de 21mpa para ENCOLE de obras transversales |  |  |  | 20167000 | 20167000
Mejorar el drenaje superficial de la via secundaria del tercer orden del municipio |  | Via secundaria mejorada | ADMINISTRACIÓN |  |  | 867554347 | 893621717.5116 | 26067370.5116
Mejorar el drenaje superficial de la via secundaria del tercer orden del municipio |  | Via secundaria mejorada | IMPREVISTOS |  |  | 32299119 | 33269609.7361 | 970490.7361
Mejorar el drenaje superficial de la via secundaria del tercer orden del municipio |  | Via secundaria mejorada | UTILIDADES |  |  | 161495597 | 166348048.6805 | 4852451.6805
Mejorar el drenaje superficial de la via secundaria del tercer orden del municipio |  | Via secundaria mejorada | Plan de manejo ambiental (PMA) |  |  | 23593541 | 23475573 | -117968
Mejorar el drenaje superficial de la via secundaria del tercer orden del municipio |  | Via secundaria mejorada | Plan de manejo Transito (PMT) |  |  | 35546642 | 35368909 | -177733
Mejorar el drenaje superficial de la via secundaria del tercer orden del municipio |  | Via secundaria mejorada | PLAN DE APLICACIÓN DEL PROTOCOLO DE SEGURIDAD EN LA OBRA (PAPSO) |  |  | 6498750 | 6466256 | -32494
Mejorar el drenaje superficial de la via secundaria del tercer orden del municipio |  | Via secundaria mejorada | CARACTERIZACIÓN VIAL - KM (SI APLICA) |  |  | 5076552 | 5051169 | -25383
Mejorar el drenaje superficial de la via secundaria del tercer orden del municipio |  | Via secundaria mejorada | INTERVENTORÍA |  |  | 432909509 | 432909509 | 0
Totales | [5 empty] | 4794885997 | 4923471765.6978 | 128585768.6978
Ampliación en el horizonte de ejecución del proyecto
Año Final MGA |  |  | Año Final Ajustado |  |  | Número de años en los que se amplia
Inclusión de indicador secundario de producto durante la ejecución del proyecto.
Aumento o disminución de las metas de indicadores de producto principales y secundarios
Objetivo Específico | Producto |  | Indicador de Producto | Unidad | Año | Meta inicial | Meta ajustada | Cambio en la meta
Mejorar el drenaje superficial de la via secundaria del tercer orden del municipio | Via secundaria mejorada |  |  | m | 2021 | 2792
0
0
Incrementos de recursos del SGR que acumulados no superen el 20% del valor inicial total del proyecto o Incrementos hasta del 50% del valor inicial con recursos de otras fuentes
Disminuir el valor de cualquier fuente de financiación.
Inclusión o cambio de fuentes SGR.
Tipo Entidad | Entidad |  | Tipo Recurso |  | Año | Valor inicial | Valor ajustado | Cambio en el valor
DEPARTAMENTO | ANTIOQUIA |  | ASIGNACIÓN PARA LA INVERSIÓN REGIONAL DEL 60% |  | 2021 | 3662000000 | 0 | 0
MUNICIPIO | LIBORINA |  | PROPIOS |  | 2021 | 1132885997 | 0 | 0
DEPARTAMENTO | ANTIOQUIA |  | ASIGNACIONES DIRECTAS DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA |  | 2022 | 0 | 128585768 | 128585768
Totales | [5 empty] | 4794885997 | 128585768 | 4923471765
Como resultado del ajuste en el costo de las actividades, el nuevo valor del proyecto es:
Valor total del proyecto | Valor inicial (en pesos $) |  | Valor ajustado (en pesos $) |  | Cambio en el valor del proyecto (en pesos) |  | Cambio en el valor del proyecto (en porcentaje)
| 4794885997 |  | 4923471765 |  | 128585768 |  | 2.682%
Cambio de ejecutor
Ejecutor designado |  | NIT | Nuevo ejecutor propuesto |  |  | NIT
N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A
LILIANA ESCOBAR ORREGO
Representante Legal Empresa de Desarrollo Urbano de la Ceja
Note on B6: Elegir Item a ajustar