## Hoja1
Anexo. Guía para la identificación de trámites
Código BPIN: | 2022003050019 | Nombre del Proyecto: | Construcción de la Segunda Etapa del Centro de Formación Minero-Ambiental del municipio de El Bagre
Entidad designada como ejecutora: |  | Departamento de Antioquia |  | Ha sido expedido el acto administrativo de apertura del proceso de selección o el acto administrativo unilateral que decreta el gasto con cargo a los recursos del proyecto |  |  | NO
Inclusión de nuevas actividades que no fueron previstas en el presupuesto aprobado.
Objetivo Específico |  | Producto | Actividad |  | Costo inicial | Costo ajustado | Cambio en el costo
Aumentar la inversión en proyectos de infraestructura que suplan necesidades del sector minero en las subregiones del Bajo Cauca y Nordeste Antioqueño |  | Sedes ampliadas (Producto principal del proyecto) | Realizar actividades preliminares |  | 42067226 | 42067226 | 0
Aumentar la inversión en proyectos de infraestructura que suplan necesidades del sector minero en las subregiones del Bajo Cauca y Nordeste Antioqueño |  | Sedes ampliadas (Producto principal del proyecto) | Hacer desmontes y demoliciones |  | 12824093 | 12824093 | 0
Aumentar la inversión en proyectos de infraestructura que suplan necesidades del sector minero en las subregiones del Bajo Cauca y Nordeste Antioqueño |  | Sedes ampliadas (Producto principal del proyecto) | Efectuar movimientos de tierra - Excavaciones y Rellenos |  | 76778222 | 76778222 | 0
Aumentar la inversión en proyectos de infraestructura que suplan necesidades del sector minero en las subregiones del Bajo Cauca y Nordeste Antioqueño |  | Sedes ampliadas (Producto principal del proyecto) | Realizar las cimentaciones |  | 423979220 | 423979220 | 0
Aumentar la inversión en proyectos de infraestructura que suplan necesidades del sector minero en las subregiones del Bajo Cauca y Nordeste Antioqueño |  | Sedes ampliadas (Producto principal del proyecto) | Elaborar estructuras en concreto |  | 2005374279 | 2005374279 | 0
Aumentar la inversión en proyectos de infraestructura que suplan necesidades del sector minero en las subregiones del Bajo Cauca y Nordeste Antioqueño |  | Sedes ampliadas (Producto principal del proyecto) | Crear la estructura metalica |  | 29609346 | 29609346 | 0
Aumentar la inversión en proyectos de infraestructura que suplan necesidades del sector minero en las subregiones del Bajo Cauca y Nordeste Antioqueño |  | Sedes ampliadas (Producto principal del proyecto) | Hacer la mamposteria |  | 622439016 | 622439016 | 0
Aumentar la inversión en proyectos de infraestructura que suplan necesidades del sector minero en las subregiones del Bajo Cauca y Nordeste Antioqueño |  | Sedes ampliadas (Producto principal del proyecto) | Producir prefabricados y elementos no estructurales |  | 32603542 | 32603542 | 0
Aumentar la inversión en proyectos de infraestructura que suplan necesidades del sector minero en las subregiones del Bajo Cauca y Nordeste Antioqueño |  | Sedes ampliadas (Producto principal del proyecto) | Realizar repellos/pañetes |  | 16560763 | 16560763 | 0
Aumentar la inversión en proyectos de infraestructura que suplan necesidades del sector minero en las subregiones del Bajo Cauca y Nordeste Antioqueño |  | Sedes ampliadas (Producto principal del proyecto) | Hacer los pisos y acabados |  | 258233949 | 258233949 | 0
Aumentar la inversión en proyectos de infraestructura que suplan necesidades del sector minero en las subregiones del Bajo Cauca y Nordeste Antioqueño |  | Sedes ampliadas (Producto principal del proyecto) | Realizar la carpinteria en aluminio |  | 512378850 | 512378850 | 0
Aumentar la inversión en proyectos de infraestructura que suplan necesidades del sector minero en las subregiones del Bajo Cauca y Nordeste Antioqueño |  | Sedes ampliadas (Producto principal del proyecto) | Realizar Carpinteria Metálica |  | 203890483 | 203890483 | 0
Aumentar la inversión en proyectos de infraestructura que suplan necesidades del sector minero en las subregiones del Bajo Cauca y Nordeste Antioqueño |  | Sedes ampliadas (Producto principal del proyecto) | Realizar Carpinteria en Acero Inoxidable |  | 153727486 | 153727486 | 0
Aumentar la inversión en proyectos de infraestructura que suplan necesidades del sector minero en las subregiones del Bajo Cauca y Nordeste Antioqueño |  | Sedes ampliadas (Producto principal del proyecto) | Efectuar enchapes y recubrimientos |  | 30966395 | 30966395 | 0
Aumentar la inversión en proyectos de infraestructura que suplan necesidades del sector minero en las subregiones del Bajo Cauca y Nordeste Antioqueño |  | Sedes ampliadas (Producto principal del proyecto) | Efectuar impermeabilizaciones |  | 211684654 | 211684654 | 0
Aumentar la inversión en proyectos de infraestructura que suplan necesidades del sector minero en las subregiones del Bajo Cauca y Nordeste Antioqueño |  | Sedes ampliadas (Producto principal del proyecto) | nstalar aparatos y accesorios sanitarios en baños y cocinas |  | 102847839 | 102847839 | 0
Aumentar la inversión en proyectos de infraestructura que suplan necesidades del sector minero en las subregiones del Bajo Cauca y Nordeste Antioqueño |  | Sedes ampliadas (Producto principal del proyecto) | Colocar vidrios y espejos |  | 11717085 | 11717085 | 0
Aumentar la inversión en proyectos de infraestructura que suplan necesidades del sector minero en las subregiones del Bajo Cauca y Nordeste Antioqueño |  | Sedes ampliadas (Producto principal del proyecto) | Instalar mobiliario fijo |  | 5337951 | 5337951 | 0
Aumentar la inversión en proyectos de infraestructura que suplan necesidades del sector minero en las subregiones del Bajo Cauca y Nordeste Antioqueño |  | Sedes ampliadas (Producto principal del proyecto) | Colocar señalética y señalización |  | 14298887 | 14298887 | 0
Aumentar la inversión en proyectos de infraestructura que suplan necesidades del sector minero en las subregiones del Bajo Cauca y Nordeste Antioqueño |  | Sedes ampliadas (Producto principal del proyecto) | Instalar paisajismo |  | 45065309 | 45065309 | 0
Aumentar la inversión en proyectos de infraestructura que suplan necesidades del sector minero en las subregiones del Bajo Cauca y Nordeste Antioqueño |  | Sedes ampliadas (Producto principal del proyecto) | Realizar las instalaciones hidraulicas y sanitarias |  | 634288808 | 634288808 | 0
Aumentar la inversión en proyectos de infraestructura que suplan necesidades del sector minero en las subregiones del Bajo Cauca y Nordeste Antioqueño |  | Sedes ampliadas (Producto principal del proyecto) | Realizar las instalaciones eléctricas, telefónicas y de comunicaciones |  | 1207638184 | 1207638184 | 0
Aumentar la inversión en proyectos de infraestructura que suplan necesidades del sector minero en las subregiones del Bajo Cauca y Nordeste Antioqueño |  | Sedes ampliadas (Producto principal del proyecto) | Construir la rampa y la escalera en concreto |  | 687413161 | 687413161 | 0
Aumentar la inversión en proyectos de infraestructura que suplan necesidades del sector minero en las subregiones del Bajo Cauca y Nordeste Antioqueño |  | Sedes ampliadas (Producto principal del proyecto) | Construir sitio de esparcimiento |  | 181659634 | 181659634 | 0
Aumentar la inversión en proyectos de infraestructura que suplan necesidades del sector minero en las subregiones del Bajo Cauca y Nordeste Antioqueño |  | Sedes ampliadas (Producto principal del proyecto) | Construir las Torres: plataforma TSA, telecomunicaciones y trabajo confinado |  | 126322508 | 126322508 | 0
Aumentar la inversión en proyectos de infraestructura que suplan necesidades del sector minero en las subregiones del Bajo Cauca y Nordeste Antioqueño |  | Sedes ampliadas (Producto principal del proyecto) | Realizar la limpieza y otras labores relacionadas |  | 16105586 | 16105586 | 0
Aumentar la inversión en proyectos de infraestructura que suplan necesidades del sector minero en las subregiones del Bajo Cauca y Nordeste Antioqueño |  | Sedes ampliadas (Producto principal del proyecto) | Ejecutar el PASAO |  | 286310523 | 286310523 | 0
Aumentar la inversión en proyectos de infraestructura que suplan necesidades del sector minero en las subregiones del Bajo Cauca y Nordeste Antioqueño |  | Sedes ampliadas (Producto principal del proyecto) | Realizar Administración |  | 397606150 | 397606150 | 0
Aumentar la inversión en proyectos de infraestructura que suplan necesidades del sector minero en las subregiones del Bajo Cauca y Nordeste Antioqueño |  | Sedes ampliadas (Producto principal del proyecto) | Ejecutar Interventoría y Entregar la Obra |  | 861858954 | 861858954 | 0
Aumentar la inversión en proyectos de infraestructura que suplan necesidades del sector minero en las subregiones del Bajo Cauca y Nordeste Antioqueño |  | Sedes ampliadas (Producto principal del proyecto) | Instalar sistema de Climatización |  | 0 | 740000000 | 740000000
Totales |  |  |  |  | 9211588103 | 9951588103 | 740000000
Incrementos de recursos del SGR que acumulados no superen el 20% del valor inicial total del proyecto o Incrementos hasta del 50% del valor inicial con recursos de otras fuentes
Tipo Entidad | Entidad |  | Tipo Recurso | Año | Valor inicial | Valor ajustado | Cambio en el valor
Departamentos | Departamento de Antioquia |  | Recursos propios | 2022 | 861858954 | 1601858954 | 740000000
0
0
Totales |  |  |  |  | 861858954 | 1601858954 | 740000000
Como resultado del ajuste en el costo de las actividades, el nuevo valor del proyecto es:
Valor total del proyecto | Valor inicial (en pesos $) |  | Valor ajustado (en pesos $) | Cambio en el valor del proyecto (en pesos) |  | Cambio en el valor del proyecto (en porcentaje)
| 9211588103 |  | 9951588103 | 740000000 |  | 8.033%