## Hoja1
Anexo. Guía para la identificación de trámites
Código BPIN: | 2018000040043 | Nombre del Proyecto: | MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DE LOS MUNICIPIOS DEL URABÁ, ANTIOQUIA
Entidad designada como ejecutora: |  | Asociación de Municipios del Urabá Antioqueño ASOMURA |  |  | Ha sido expedido el acto administrativo de apertura del proceso de selección o el acto administrativo unilateral que decreta el gasto con cargo a los recursos del proyecto |  |  |  | SI
Aumento o disminución del costo de las actividades existentes
Inclusión de nuevas actividades que no fueron previstas en el presupuesto aprobado.
Actividad | [5 empty] | Costo inicial | Costo contratado | Costo ajustado | Cambio en el costo
[2263969] Implementar el mejoramiento de vías terciarias para la estructura de pavimento | [5 empty] | 21111589239 | 21109626359 | 20672701278 | -438887961
[2263970] CONSTRUIR OBRAS DE DRENAJE | [5 empty] | 2683076148 | 2682469567 | 2379260541 | -303815607
[2263971] Instalar Señalización | [5 empty] | 170301967 | 170301424 | 166664742 | -3637225
[2263972] DEMOLER ESTRUCTURAS EXISTENTES | [5 empty] | 1853896 | 1680538 | 1680538 | -173358
[2263973] Implementar Plan de Adaptación a la guía Ambiental | [5 empty] | 263719985 | 263719985 | 251804085 | -11915900
[2263974] IMPLEMENTAR PLAN DE MANEJO DE TRANSITO | [5 empty] | 268494001 | 268494001 | 256362388 | -12131613
[2263975] Apoyar la Supervisión del contrato | [5 empty] | 121352955 | 121352955 | 121352955 | 0
[2263976] Realizar la Caracterización vial ( Resolución 1860 de 2013 y 1067 de 2015 del Ministerio de Transporte) | [5 empty] | 77439880 | 77439880 | 77439880 | 0
1 - Realizar interventoría | [5 empty] | 1831296154 | 1831296154 | 2377717764 | 546421610
O- E Obras extra | [5 empty] | 0 | 0 | 399140054 | 399140054
0
Totales | [5 empty] | 26529124225 | 26526380863 | 26704124225 | 175000000 | 0.6597%
Ampliación en el horizonte de ejecución del proyecto
Año Final MGA |  |  | Año Final Ajustado |  |  | Número de años en los que se amplia
2022 |  |  | 2022
Aumento o disminución de las metas de indicadores de producto principales y secundarios
Objetivo Específico | Producto |  | Indicador de Producto | Unidad | Año | Meta inicial |  | Meta ajustada | Cambio en la meta
Inclusión o cambio de fuentes SGR.
Tipo Entidad | Entidad |  | Tipo Recurso |  | Año | Valor inicial |  | Valor ajustado | Cambio en el valor
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | GOBERNACION DE ANTIOQUIA |  | PROPIO |  | 2021 | 1831296154 |  | 2006296154 | 175000000
0
0
Totales | [5 empty] | 1831296154 |  | 2006296154 | 175000000
Como resultado del ajuste en el costo de las actividades, el nuevo valor del proyecto es:
Valor total del proyecto | Valor inicial (en pesos $) |  | Valor ajustado (en pesos $) |  | Cambio en el valor del proyecto (en pesos) |  |  | Cambio en el valor del proyecto (en porcentaje)
| 26529124225 |  | 26704124225 |  | 175000000 |  |  | 0.6597%
Cambio de ejecutor
Ejecutor designado |  | NIT | Nuevo ejecutor propuesto |  |  | NIT
N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A
CARLOS ALBERTO BANGUERO MORENO
DIRECTOR EJECUTIVO
ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL URABA ANTIOQUEÑO
Note on B6: Elegir Item a ajustar