## Hoja1
Anexo. Guía para la identificación de trámites
Código BPIN: | 2019000040015 | Nombre del Proyecto: | Mejoramiento de la vía Paso Nivel (Ruta 60) - Ye Amagá - La Clarita - Angelópolis en los municipios de Amagá y Angelópolis del departamento de Antioquia
Entidad designada como ejecutora: |  | Departamento de Antioquia |  |  | Ha sido expedido el acto administrativo de apertura del proceso de selección o el acto administrativo unilateral que decreta el gasto con cargo a los recursos del proyecto |  |  | SI
Aumento o disminución del costo de las actividades existentes
Inclusión de nuevas actividades que no fueron previstas en el presupuesto aprobado.
Actividad | [5 empty] | Costo inicial | Costo ajustado | Cambio en el costo
Realizar Obras de explanación | [5 empty] | 440531910 | 474227472 | 33695562
Realizar afirmado, sub - bases y bases granulares | [5 empty] | 3981783615 | 5292648237 | 1310864622 |  | 5292648237
Realizar transporte de materiales | [5 empty] | 1902349742 | 2147690559 | 245340817 |  | 2147690559
Instalar acero y elementos metálicos | [5 empty] | 158307745 | 2404933937 | 2246626192 |  | 2404933937
Realizar obras de concreto, morteros y obras varias | [5 empty] | 3988571622 | 7601677251 | 3613105629 |  | 7601777251
Realizar pavimentación con asfalto, pinturas, geotextiles y neoprenos | [5 empty] | 11029638896 | 10049116905 | -980521991 |  | 9983598537
Instalar señalización | [5 empty] | 88410459 | 89993445 | 1582986 |  | 89993445
PMT | [5 empty] | 8451145 | 8451145 | 0 |  | 8451145
PMA | [5 empty] | 78150470 | 78150470 | 0 |  | 78150470
Realizar interventoría | [5 empty] | 1313991898 | 2197371493 | 883379595 |  | 2222345898
Items no previstos / Items de obra extra | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
Realizar caracterización vial | [5 empty] | 9812498 | 9812498 | 0 |  | 9812498
Totales | [5 empty] | 23000000000 | 30354073412 | 7354073412 |  | 30313629449
Ampliación en el horizonte de ejecución del proyecto
Año Final MGA |  |  | Año Final Ajustado |  |  | Número de años en los que se amplia
Inclusión de indicador secundario de producto durante la ejecución del proyecto.
Aumento o disminución de las metas de indicadores de producto principales y secundarios
Objetivo Específico | Producto |  | Indicador de Producto | Unidad | Año | Meta inicial | Meta ajustada | Cambio en la meta
0
0
0
Incrementos de recursos del SGR que acumulados no superen el 20% del valor inicial total del proyecto o Incrementos hasta del 50% del valor inicial con recursos de otras fuentes | [8 empty] | 7354073412
Tipo Entidad | Entidad | Tipo Recurso |  |  | Año | Valor inicial | Valor ajustado | Cambio en el valor |  | 30354073412
Departamentos | Antioquia | Asignación para la inversión regional del 60% |  |  | 2019 | 22514315907 | 22514315907 | 0 |  | 30138019909
Municipios | Amagá - Antioquia | Asignación para la inversión local según NBI y municipios de 4ta, 5ta y 6ta categoría |  |  | 2019 | 485684093 | 485684093 | 0 |  | 216053503
Departamentos | Antioquia | Recursos propios |  |  | 2021 | 0 | 7354073412 | 7354073412
Totales | [5 empty] | 23000000000 | 30354073412 | 30354073412
Como resultado del ajuste en el costo de las actividades, el nuevo valor del proyecto es:
Valor total del proyecto | Valor inicial (en pesos $) |  | Valor ajustado (en pesos $) |  | Cambio en el valor del proyecto (en pesos) |  | Cambio en el valor del proyecto (en porcentaje)
| 23000000000 |  | 30354073412 |  | 7354073412 |  | 31.97%
Cambio de ejecutor
Ejecutor designado |  | NIT | Nuevo ejecutor propuesto |  |  | NIT
N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A
30354073412
284974405
30069099007
XXXXXXXXX
Cargo
Supervisor y/o Representante Legal de la entidad que presenta el ajuste
Note on B6: Elegir Item a ajustar
Note on H8: En esta columna se debe identificar el valor inicial del proyecto aprobado, frente a la MGA. OK..
Note on B29: Elegir Item a ajustar
Note on B37: Elegir Item a ajustar

## Sheet1
|  |  |  | PRESUPUESTO ADICIONAL | [6 empty] | PRESUPUESTO ADICIONAL
ITEM | DESCRIPCION | UND | VALOR UNITARIO | CANTIDAD | VALOR |  |  | DESCRIPCION | UND | VALOR UNITARIO | CANTIDAD | VALOR
| GRUPO 1 - OBRAS DE EXPLANACION |  |  |  | $43.595.222,00 | 43595222 |  | GRUPO 1 - OBRAS DE EXPLANACION |  |  |  | -$9.899.660,00 | -9899660 | 33695562
1,4 | Excavación sin clasificar de la explanación, canales y prestamos. No incluye botada. | m³ | $10.707 | 2593,70 | $27.770.746,00 |  |  | Excavación sin clasificar de la explanación, canales y prestamos. No incluye botada. | m³ | $ 10.707 | -8148,40 | -$87.244.919,00
1.6.2 | Derecho de botadero | m³ | $4.157 | 3116,40 | $12.954.875,00 |  |  | Derecho de botadero | m³ | $ 4.157 | -7378,60 | -$30.672.840,00
1,7 | Conformación de la calzada con motoniveladora, incluye riego, conformación, bombeo, nivelación y compactación, limpieza y reconstrucción de cunetas y todo lo necesario para la correcta ejecución de la actividad. | m2 | $1.215 | -55,00 | -$66.825,00 |  |  | Conformación de la calzada con motoniveladora, incluye riego, conformación, bombeo, nivelación y compactación, limpieza y reconstrucción de cunetas y todo lo necesario para la correcta ejecución de la actividad. | m2 | $ 1.215 | 19740,00 | $23.984.100,00
1,13 | Lleno manual compactado con material de la excavacion | m³ | $19.935 | 147,30 | $2.936.426,00 |  |  | Lleno manual compactado con material de la excavacion | m³ | $19.935 | 4215,40 | $84.033.999,00
1,14 | Lleno mecánico compactado con material de la excavacion | m³ | $16.248 | 0,00 | - |  |  | Lleno mecánico compactado con material de la excavacion | m³ | $16.248 | 0,00 | -
| TOTAL GRUPO 1 | [6 empty] | TOTAL GRUPO 1
| GRUPO 2 - AFIRMADO, SUB-BASE Y BASES GRANULARES |  |  |  | $356.470.427,00 | 356470427 |  | GRUPO 2 - AFIRMADO, SUB-BASE Y BASES GRANULARES |  |  |  | $954.394.195,00 | 954394195 | 1310864622
2.5.1 | Suministro, colocación, conformación y compactación de sub-base, no incluye transporte | m³ | $128.650 | 0,00 | - |  |  | Suministro, colocación, conformación y compactación de sub-base, no incluye transporte | m³ | $128.650 | 6090,00 | $783.478.500,00
2.5.2 | Suministro, transporte, colocación y compactación de subbase granular para cimentación de tubería y lleno de zanjas | m³ | $127.217 | 2954,00 | $375.799.018,00 |  |  | Suministro, transporte, colocación y compactación de subbase granular para cimentación de tubería y lleno de zanjas | m³ | $ 127.217 | 2244,00 | $285.474.948,00
2,6 | Suministro, colocación, conformación y compactación de Base, no incluye transporte | m³ | $131.223 | -47,00 | -$6.167.481,00 |  |  | Suministro, colocación, conformación y compactación de Base, no incluye transporte | m³ | $ 131.223 | -1031,00 | -$135.290.913,00
2,8 | Excavaciones, corte y demolición de pavimento asfáltico existente, no incluye transporte | m³ | $58.235 | -226,00 | -$13.161.110,00 |  |  | Excavaciones, corte y demolición de pavimento asfáltico existente, no incluye transporte | m³ | $ 58.235 | 356,00 | $20.731.660,00
| TOTAL GRUPO 2 | [6 empty] | TOTAL GRUPO 2
| GRUPO 3 - TRASPORTE DE MATERIALES |  |  |  | $159.306.889,00 | 159306889 |  | GRUPO 3 - TRASPORTE DE MATERIALES |  |  |  | $86.033.928,00 | 86033928 | 245340817
3.4 | Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales, préstamo y materiales de afirmado, sub-base, base y mezcla asfáltica para distancias mayores de tres mil metros (3000). Material compacto. | m³-km | $1.223,00 | 130259,11 | $159.306.889,00 |  |  | Transporte de materiales provenientes de la excavacion de la explanacion, canales, prestamo y materiales de afirmado, sub-base, base y mezcla asfaltica para distancias mayores de tres mil metros (3000). Material compacto. | m³-km | $1.223,00 | 70346,63 | $86.033.928,00
| TOTAL GRUPO 3 | [6 empty] | TOTAL GRUPO 3
| GRUPO 4 - ACERO Y ELEMENTOS METALICOS |  |  |  | $1.468.752.419,00 | 1468752419 |  | GRUPO 4 - ACERO Y ELEMENTOS METÁLICOS |  |  |  | $777.873.773,00 | 777873773 | 2246626192
4,1 | Suministro transporte y colocación de Acero de refuerzo fy=420 Mpa (Grado 60) | kg | $5.390 | 272733,80 | $1.470.035.182,00 |  |  | Suministro transporte y colocación de Acero de refuerzo fy=420 Mpa (Grado 60) | kg | $5.390 | 144009,90 | $776.213.361,00
4,3 | Suministro, transporte y colocación de Malla electrosoldada D50 | m2 | $6.904 | -185,80 | -$1.282.763,00 |  |  | Suministro, transporte y colocación de Malla electrosoldada D50 | m2 | $6.904 | 240,50 | $1.660.412,00
| TOTAL GRUPO 4 | [6 empty] | TOTAL GRUPO 4
| GRUPO 6 - CONCRETO, MORTEROS Y OBRAS VARIAS |  |  |  | $3.575.467.504,00 | 3575467504 |  | GRUPO 6 - CONCRETO, MORTEROS Y OBRAS VARIAS |  |  |  | $37.638.125,00 | 37638125 | 3613105629
6,2 | Excavaciones estructurales varias en material común en seco, incluye entibado. No incluye transporte botada. | m³ | $20.859 | 5465,50 | $114.004.865,00 |  |  | Excavaciones estructurales varias en material común en seco, incluye entibado. No incluye transporte botada. | m³ | $20.859 | -4070,90 | -$84.914.903,00
6,4 | Excavación varias en material común en seco para pilas 0-2 m, diámetro interno 1.2 mt, Incluye anillo en concreto e=10cm 17.5 Mpa | m | $412.011 | 218,00 | $89.818.398,00 |  |  | Excavación varias en material común en seco para pilas 0-2 m, diámetro interno 1.2 mt, Incluye anillo en concreto e=10cm 17.5 Mpa | m | $412.011 | 26,00 | $10.712.286,00
6.7.2 | Excavación varias en material común en seco para pilas 0-2 m, diámetro interno 1.0 mt, Incluye anillo en concreto e=10cm 17.5 Mpa | m | $363.904 | 46,00 | $16.739.584,00 |  |  | Excavación varias en material común en seco para pilas 0-2 m, diámetro interno 1.0 mt, Incluye anillo en concreto e=10cm 17.5 Mpa | m | $363.904 | 8,00 | $2.911.232,00
6.7.3 | Excavación varias en material común en seco para pilas 0-2 m, diámetro interno 1.1 mt, Incluye anillo en concreto e=10cm 17.5 Mpa | m | $ 387.282 | -4,00 | -$ 1.549.128,00 |  |  | Excavación varias en material común en seco para pilas 0-2 m, diámetro interno 1.1 mt, Incluye anillo en concreto e=10cm 17.5 Mpa | m | $387.282 | 0,00 | -
6,5 | Excavación varias en material común en seco para pilas 2-4 m, diámetro interno 1.2 mt, Incluye anillo en concreto e=10cm 17.5 Mpa | m | $ 436.158 | 218,00 | $ 95.082.444,00 |  |  | Excavación varias en material común en seco para pilas 2-4 m, diámetro interno 1.2 mt, Incluye anillo en concreto e=10cm 17.5 Mpa | m | 436.158 | 26,00 | $11.340.108,00
6.7.2.1 | Excavación varias en material común en seco para pilas 2-4 m, diámetro interno 1.0 mt, Incluye anillo en concreto e=10cm 17.5 Mpa | m | $ 375.441 | 46,00 | $ 17.270.286,00 |  |  | Excavación varias en material común en seco para pilas 2-4 m, diámetro interno 1.0 mt, Incluye anillo en concreto e=10cm 17.5 Mpa | m | $375.441 | 8,00 | $3.003.528,00
6.7.3.1 | Excavación varias en material común en seco para pilas 2-4 m, diámetro interno 1.1 mt, Incluye anillo en concreto e=10cm 17.5 Mpa | m | $ 398.821 | -4,00 | -$ 1.595.284,00 |  |  | Excavación varias en material común en seco para pilas 2-4 m, diámetro interno 1.1 mt, Incluye anillo en concreto e=10cm 17.5 Mpa | m | $398.821 | 0,00 | -
6,6 | Excavación varias en material común en seco para pilas 4-6 m, diámetro interno 1.2 mt, Incluye anillo en concreto e=10cm 17.5 Mpa | m | $ 456.388 | 218,00 | $ 99.492.584,00 |  |  | Excavación varias en material común en seco para pilas 4-6 m, diámetro interno 1.2 mt, Incluye anillo en concreto e=10cm 17.5 Mpa | m | $456.388 | 6,00 | $2.738.328,00
6.7.2.2 | Excavación varias en material común en seco para pilas 4-6 m, diámetro interno 1.0 mt, Incluye anillo en concreto e=10cm 17.5 Mpa | m | $ 418.919 | 46,00 | $ 19.270.274,00 |  |  | Excavación varias en material común en seco para pilas 4-6 m, diámetro interno 1.0 mt, Incluye anillo en concreto e=10cm 17.5 Mpa | m | $418.919 | 8,00 | $3.351.352,00
6.7.3.2 | Excavación varias en material común en seco para pilas 4-6 m, diámetro interno 1.1 mt, Incluye anillo en concreto e=10cm 17.5 Mpa | m | $ 442.299 | -4,00 | -$ 1.769.196,00 |  |  | Excavación varias en material común en seco para pilas 4-6 m, diámetro interno 1.1 mt, Incluye anillo en concreto e=10cm 17.5 Mpa | m | $442.299 | 0,00 | -
6,7 | Excavación varias en material común en seco para pilas 6-8 m, diámetro interno 1.2 mt, Incluye anillo en concreto e=10cm 17.5 Mpa | m | $ 483.488 | 218,00 | $ 105.400.384,00 |  |  | Excavación varias en material común en seco para pilas 6-8 m, diámetro interno 1.2 mt, Incluye anillo en concreto e=10cm 17.5 Mpa | m | $483.488 | 19,00 | $9.186.272,00
6.7.2.3 | Excavación varias en material común en seco para pilas 6-8 m, diámetro interno 1.0 mt, Incluye anillo en concreto e=10cm 17.5 Mpa | m | $ 433.412 | 23,00 | $ 9.968.476,00 |  |  | Excavación varias en material común en seco para pilas 6-8 m, diámetro interno 1.0 mt, Incluye anillo en concreto e=10cm 17.5 Mpa | m | $433.412 | 4,00 | $1.733.648,00
6.7.3.3 | Excavación varias en material común en seco para pilas 6-8 m, diámetro interno 1.1 mt, Incluye anillo en concreto e=10cm 17.5 Mpa | m | $456.791 | -4,00 | -$ 1.827.164,00 |  |  | Excavación varias en material común en seco para pilas 6-8 m, diámetro interno 1.1 mt, Incluye anillo en concreto e=10cm 17.5 Mpa | m | $456.791 | 0,00 | -
6,8 | Excavación varias en material común en seco para pilas 8-10 m, diametro interno1.2 mt, Incluye anillo en concreto e=10cm 17.5 Mpa | m | $504.693 | 109,00 | $ 55.011.537,00 |  |  | Excavación varias en material común en seco para pilas 8-10 m, diametro interno1.2 mt, Incluye anillo en concreto e=10cm 17.5 Mpa | m | $504.693 | 13,00 | $6.561.009,00
6,23 | Pila- pilote en concreto fundido en sitio (210 kg/cm2) | m³ | $667.303 | 1772,30 | $ 1.182.661.107,00 |  |  | Pila- pilote en concreto fundido en sitio (210 kg/cm2) | m³ | $667.303 | 275,20 | $183.641.786,00
6.25 | Concreto clase D (Muros, disipadores, aletas y estribos 210 kg/cm2) | m³ | $833.439 | 0,00 | $ - |  |  | Concreto clase D (Muros, disipadores, aletas y estribos 210 kg/cm2) | m³ | $833.439 | 0,20 | $166.688,00
6,27 | Concreto clase C (Muros, disipadores, aletas 280 kg/cm2) | m³ | $901.777 | 1875,30 | $ 1.691.102.408,00 |  |  | Concreto clase C (Muros, disipadores, aletas 280 kg/cm2) | m³ | $901.777 | 587,80 | $530.064.521,00
6,28 | Concreto clase F (140 kg/cm2). | m³ | $566.556 | 80,40 | $ 45.551.102,00 |  |  | Concreto clase F (140 kg/cm2). | m³ | $566.556 | 31,20 | $17.676.547,00
6.35.1 | Concreto 28 Mpa- Box coulvert Losa Inferior | m³ | $833.975 | 0,00 | $ - |  |  | Concreto 28 Mpa- Box coulvert Losa Inferior | m³ | $833.975 | 20,60 | $17.179.885,00
6.36.1 | Concreto 28 Mpa, Boxcoulvert- Losa superior y muros laterales | m³ | $888.708 | 0,00 | $ - |  |  | Concreto 28 Mpa, Boxcoulvert- Losa superior y muros laterales | m³ | $888.708 | 15,00 | $13.330.620,00
6,41 | Rocería, incluye botada y disposición adecuada de material sobrante | Ha | $672.633 | 0,00 | $ - |  |  | Rocería, incluye botada y disposición adecuada de material sobrante | Ha | $672.633 | 0,00 | -
6.42 | Limpieza de obras transversales, incluye acarreo interno de todos los sedimentos, escombros, material vegetal y demás elementos extraños que se encuentren obstruyendo la obra. | un | $82.309 | 0,00 | $ - |  |  | Limpieza de obras transversales, incluye acarreo interno de todos los sedimentos, escombros, material vegetal y demás elementos extraños que se encuentren obstruyendo la obra. | un | $82.309 | 0,00 | -
6.44 | Relleno material filtrante 1 1/2" incluye Suministro, Transporte y Colocación | m³ | $117.078 | 421,40 | $ 49.336.669,00 |  |  | Relleno material filtrante 1 1/2" incluye Suministro, Transporte y Colocación | m³ | $117.078 | -4446,40 | -$520.575.619,00
6.46 | Demolición de estructuras (concreto reforzado), no incluye botada de material sobrante. | m³ | $ 134.631 | 37,00 | $ 4.981.347,00 |  |  | Demolición de estructuras (concreto reforzado), no incluye botada de material sobrante. | m³ | $134.631 | 32,00 | $4.308.192,00
6,54 | Revegetalizacion de taludes con agromanto de fique con Brachiaria decumbens, para sembrar en sitios hasta 2.000 mts de altura snm | m² | $ 20.353 | 0,00 | $ - |  |  | Revegetalizacion de taludes con agromanto de fique con Brachiaria decumbens, para sembrar en sitios hasta 2.000 mts de altura snm | m² | $20.353 | 0,00 | -
6.71 | Suministro, transporte y colocación de Tubería PVC 36" para alcantarillado | m | $ 1.538.101 | 1,70 | $ 2.614.772,00 |  |  | Suministro, transporte y colocación de Tubería PVC 36" para alcantarillado | m | $1.538.101 | 31,20 | $47.988.751,00
6,74 | Suministro, transporte y colocación de Tubería de 4" perforada para drenaje y filtros | m | $ 35.593 | 1199,00 | $ 42.676.007,00 |  |  | Suministro, transporte y colocación de Tubería de 4" perforada para drenaje y filtros | m | $35.593 | 140,00 | $4.983.020,00
6100 | Concreto de 21 Mpa para cunetas | m³ | $ 667.886 | -88,00 | -$ 58.773.968,00 |  |  | Concreto de 21 Mpa para cunetas | m³ | $667.886 | -341,00 | -$227.749.126,00
| TOTAL GRUPO 6 | [6 empty] | TOTAL GRUPO 6
| GRUPO 8 - PAVIMENTACION CON ASFALTO, PINTURAS, GEOTEXTILES Y NEOPRENOS |  |  |  | $ 65.518.367,00 | 65518367 |  | GRUPO 8 - PAVIMENTACION CON ASFALTO, PINTURAS, GEOTEXTILES Y NEOPRENOS |  |  |  | -$1.046.040.359,00 | -1046040359 | -980521992
8,2 | Suministro, transporte e instalación de Geotextil NT 2100 o similar | m2 | $ 8.458 | 3945,30 | $ 33.369.347,00 |  |  | Suministro, transporte e instalación de Geotextil NT 2100 o similar | m2 | $8.458 | 175,00 | $1.480.150,00
8,5 | Suministro, transporte e instalación de Geodrén circular, tubería de 4", incluye Geotextil NT 2500 | m | $ 62.663 | 148,00 | $ 9.274.124,00 |  |  | Suministro, transporte e instalación de Geodrén circular, tubería de 4", incluye Geotextil NT 2500 | m | $62.663 | -11550,00 | -$723.757.650,00
8,15 | Línea de demarcación con pintura acrilica en frio | m | $ 2.482 | 0,00 | $ - |  |  | Línea de demarcación con pintura acrilica en frio | m | $2.482 | 0,00 | -
8,25 | Demarcacion vial con pintura acrílica en frio para resaltos y zonas escolares, incluye texto y pictograma. | m2 | $ 45.871 | 0,00 | $ - |  |  | Demarcacion vial con pintura acrílica en frio para resaltos y zonas escolares, incluye texto y pictograma. | m2 | $45.871 | 0,00 | -
8.28.2 | Suministro, colocación y compactación de mezcla asfaltica MSC-19.con asfalto normalizado, incluye imprimacion. No incluye transporte. | m³ | $ 962.647 | 27,20 | $ 26.183.998,00 |  |  | Suministro, colocación y compactación de mezcla asfaltica MSC-19.con asfalto normalizado, incluye imprimacion. No incluye transporte. | m³ | $962.647 | -306,70 | -$295.243.835,00
8,6 | Suministro, transporte e instalación de Geomalla Biaxial(20 KN/m2) | m2 | $ 15.986 | -207,00 | -$ 3.309.102,00 |  |  | Suministro, transporte e instalación de Geomalla Biaxial(20 KN/m2) | m2 | $15.986 | -1784,00 | -$28.519.024,00
| TOTAL GRUPO 8 | [6 empty] | TOTAL GRUPO 8
| GRUPO 12 - SEÑALIZACION |  |  |  | $ 1.582.986,0 | 1582986 |  | GRUPO 12 - SEÑALIZACION |  |  |  | - |  | 1582986
12,5 | Suministro, transporte e instalación de señal vertical 60x60 en lamina galv cal 16, reflectivo tipo IX, esructura metalica tipo pedestal compuesta por un paral en ángulo de 2"x2"x1/4" y brazo en ángulo de 2"x2"x1/8" | un | $ 263.831 | 6,00 | $ 1.582.986,00 |  |  | Suministro, transporte e instalación de señal vertical 60x60 en lamina galv cal 16, reflectivo tipo IX, esructura metalica tipo pedestal compuesta por un paral en ángulo de 2"x2"x1/4" y brazo en ángulo de 2"x2"x1/8" | un | $263.831 | 0,00 | -
12.8.4 | Suministro, transporte e instalación de panel (tablero) de altura y ancho variable en lámina calibre 16, material reflectivo tipo XI y texto, incluye tornillos, tuercas y demás elementos para su correcta instalación | m2 | $ 357.819 | 0,00 | $ - |  |  | Suministro, transporte e instalación de panel (tablero) de altura y ancho variable en lámina calibre 16, material reflectivo tipo XI y texto, incluye tornillos, tuercas y demás elementos para su correcta instalación | m2 | $357.819 | 0,00 | -
12.8.5 | Suministro, transporte e instalación de estructura metálica tipo H compuesta por dos parales en angulo de 2"x2"x1/4" y brazo en ángulo de 2"x2"x1/8" | un | $ 312.066 | 0,00 | $ - |  |  | Suministro, transporte e instalación de estructura metálica tipo H compuesta por dos parales en angulo de 2"x2"x1/4" y brazo en ángulo de 2"x2"x1/8" | un | $312.066 | 0,00 | -
| AJUSTE |  |  |  | $ 3,00 |  |  | AJUSTE |  |  |  | -$2,00
| SUBTOTAL OBRAS |  |  |  | $ 5.670.693.817,00 |  |  | SUBTOTAL OBRAS |  |  |  | $800.000.000,00
| PLAN DE MANEJO DE TRANSITO |  |  |  | $ - |  |  | PLAN DE MANEJO DE TRANSITO |  |  |  | -
| PLAN DE MANEJO AMBIENTAL | [6 empty] | PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
| CARACTERIZACION VIAL | Km | 13263 |  | $ - |  |  | CARACTERIZACION VIAL | Km | 13263 |  | -
| VALOR TOTAL |  |  |  | $ 5.670.693.817,00 |  |  | ESTUDIOS Y DISEÑOS (Incluye iva) |  |  |  | $200.000.000
[8 empty] | VALOR TOTAL |  |  |  | $1.000.000.000,00
[6 empty] | 5670693814 | [6 empty] | 800000002
[6 empty] | 29470693814 | 883379595
30354073409