## adicion 2
GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
CONTRATO No. 4600010762 de2020 INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA PASO NIVEL (RUTA60) – YE AMAGA – LA CLARITA – ANGELOPOLIS EN LOS MUNICIPIOS DE AMAGA Y ANGELOPOLIS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.
PRESUPUESTO ADICIÓN No. 2 Y PRORROGA No, 1
| ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT | SUELDO O TARIFA MENSUAL | DEDICACIÓN MENSUAL (h-mes) | DURACIÓN TOTAL (meses) | VALOR PARCIAL ($)
A | A | COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL
1 | 1 | Personal Profesional:
1.1 | 1.1 | Director de Interventoría | Persona | 1 | 6400000 | 100% | 7.77 | 49728000
|  | Director de Interventoría (Plazo licencias y permisos) | Persona |  | 6400000 | 0% | 0 | 0
1.2 | 1.2 | Especialista en Geotecnia vial y pavimentos | Persona | 1 | 4500000 | 30% |  | 0
|  | Especialista en Geotecnia vial y pavimentos | Persona | 1 | 4500000 | 100% | 3 | 13500000
1.3 | 1.3 | Profesional Residente de Interventoría | Persona | 2 | 4500000 | 100% | 7.77 | 69930000
1.4 | 1.4 | Profesional Ambiental y SISO | Persona | 1 | 3500000 | 100% | 7.77 | 27195000
|  | Profesional Ambiental y SISO (Tiempo de licencias y permisos) |  |  | 3500000 |  | 0 | 0
1.5 | 1.5 | Profesional Social | Persona | 1 | 2700000 | 100% | 7.77 | 20979000
1.6 | 1.6 | Tecnólogo en Construcciones Civiles | Persona | 3 | 2000000 | 100% | 7.77 | 46620000
1.7 | 1.7 | Asesor contable y tributario | Persona |  | 3435000 | 0% | 0 | 0
1.8 | 1.8 | Asesor jurídico (Abogado) | Persona |  | 5000000 | 0% | 0 | 0
2 | 2 | Personal Técnico No Profesional
2.1 | 2.1 | Secretaria | Persona | 1 | 985000 | 100% | 7.77 | 7653450
2.2 | 2.2 | Mensajero | Persona | 1 | 1000000 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL | [5 empty] | 235605450
|  | Factor Multiplicador (FM) |  |  |  |  | 1.79
|  | COSTOS DE PERSONAL CON FM | [5 empty] | 421733756
2.3 | 2.3 | Prima de localización para personal en obra | no modificar |  |  |  |  | 44709338
|  | Gastos de Viaje Director | no modificar | 1 | 686147 | 1 | 7.77 | 5331362
|  | Gastos del especialista | no modificar | 1 | 686147 | 1 | 3 | 2058441
|  | Gastos de Viaje Residente | no modificar | 2 | 686147 | 1 | 7.77 | 10662724
|  | Gastos de Viaje Ambiental y SISO | no modificar | 1 | 686147 | 1 | 7.77 | 5331362
|  | Gastos de Viaje Ambiental y SISO (Durante el tiempo de licencias y permisos) | no modificar |  | 686147 | 0 | 0 | 0
|  | Gastos de Viaje Social | no modificar | 1 | 686147 | 1 | 7.77 | 5331362
|  | Gastos de Viajes Tecnólogo obras civiles | no modificar | 3 | 686147 | 1 | 7.77 | 15994087
|  | TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL (A) | [5 empty] | 466443094
B | B | OTROS COSTOS DIRECTOS
3 | 3 | Gastos de Transporte, Alquiler de Equipos y otros:
ÍTEM |  | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT | VALOR | DEDICACIÓN | DURACION (Meses) | VALOR TOTAL
3.1 | 3.1 | Vehículo doble tracción, doble cabina, 2400 CC o superior (modelo 2015 o superior) tarifa de alquiler tiempo completo, incluye combustible, incluye conductor. Se debe garantizar permanencia de los vehículos durante toda la ejecución del proyecto. | Unidad | 1 | 6100000 | 1 | 7.77 | 47397000
3.1 | 3.1 | Vehículo doble tracción, doble cabina, 2400 CC o superior (modelo 2015 o superior) tarifa de alquiler tiempo completo, incluye combustible, incluye conductor. Se debe garantizar permanencia de los vehículos durante toda la ejecución del proyecto. | Unidad | 1 | 6100000 | 1 | 7 | 42700000
3.2 | 3.2 | Moto Alquiler modelo 2015 o superior - tarifa de alquiler | Unidad | 3 | 600000 | 1 | 7.77 | 13986000
3.4 | 3.4 | Fotocopias, edición informes, registros fotográficos entre otros | Unidad | 1 | 200000 | 1 | 7.77 | 1554000
3.5 | 3.5 | Comunicaciones (Teléfono, Fax, Celular, Internet, Etc.) mensual | Unidad | 7 | 80000 | 1 | 7.77 | 4351200
3.7 | 3.7 | Tarifa alquiler de equipo de oficina para uso del proyecto No. 1: 1 equipo de cómputo, muebles y enseres de oficina | Unidad | 10 | 250000 | 1 | 7.77 | 19425000
3.8 | 3.8 | Impresora oficina (Alquiler) | Unidad | 1 | 200000 | 1 | 7.77 | 1554000
3.9 | 3.9 | Oficina de campo (alquiler y pago de servicios públicos) incluye dotación. | Unidad | 1 | 1300000 | 1 | 7.77 | 10101000
3.10 | 3.10 | Comisión de Topografía, (incluye personal y equipo). Comisión de topografía para localización, trazado y replanteo con equipo de precisión con estación total, topógrafo, 2 cadeneros, obrero; incluye demarcación, pintura línea de trazado, memorias de cálculo, copia de carteras, también transporte, salarios, prestaciones sociales, imprevistos y utilidades. Se paga por dia efectivamente utilizado . | Día-mes | 30 | 700000 | 1 | 6.3 | 132300000
3.11 | 3.11 | Ensayos de laboratorio: Límites de Atterberg, granulometría, CBR, compresión simple, entre otros que se soliciten por parte de la Entidad. (Se pagan contra factura y resultados)
|  | Granulometría por tamizado con lavado sobre tamiz No 200 | Unidad |  | 55000 | 1 | 1 | 0
|  | Desgaste en la máquina de los ángeles en seco a 100, 500 o 1000 rev | Unidad |  | 110800 | 1 | 1 | 0
|  | Partículas Deleznables | Unidad |  | 46000 | 1 | 1 | 0
|  | Proctor Modificado | Unidad |  | 102350 | 1 | 1 | 0
|  | CBR laboratorio remodelado y sumergido suelos granulares (no inlcuye proctor) | Unidad |  | 319500 | 1 | 1 | 0
|  | Resistencia a la compresión de cilindros de concreto (método normal) | Unidad | 330 | 7650 | 1 | 1 | 2524500
|  | Contenido de asfalto | Unidad |  | 93800 | 1 | 1 | 0
|  | Elaboración de briquetas Marshal: densidad, estabilidad y flujo | Unidad |  | 60350 | 1 | 1 | 0
|  | Subtotal Otros Costos Directos (B) | [5 empty] | 275892700
C |  | VALOR BÁSICO (A+B) | [5 empty] | 742335794
|  | IVA (19%) | [5 empty] | 141043800.86
|  | VALOR TOTAL DE LA INTERVENTORÍA | [5 empty] | 883379594.86
LUCY MATILDE BERNAL LEON
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO V&P10635

## adicion (2) (hidden)
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | DATOS CONTRACTUALES | [5 empty] | 2020-09-01 |  | 2020-10-01 |  | 2020-11-01 |  | 2020-12-01 |  | 2021-01-01 |  | 2021-02-01 |  | 2021-03-01 |  | 2021-04-01 |  | 2021-05-01 |  | 2021-06-01 |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-08-01 |  | 2021-09-01 |  | 2021-10-01 |  | 2021-11-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2022-02-01 |  | 2022-03-01 |  | 2022-04-01 |  | 2022-05-01 |  | ACUMULADO |  | SALDO
|  | UNIDAD | CANT | SUELDO | DEDICACIÓN | DURACIÓN | VALOR | DEDICACIÓN | VALOR | DEDICACIÓN | VALOR | DEDICACIÓN | VALOR | DEDICACIÓN | VALOR | DEDICACIÓN | VALOR | DEDICACIÓN | VALOR | DEDICACIÓN | VALOR | DEDICACIÓN | VALOR | DEDICACIÓN | VALOR | DEDICACIÓN | VALOR | DEDICACIÓN | VALOR | POSIBLE AMPLIACION |  | DEDICACIÓN | VALOR | DEDICACIÓN | VALOR | DEDICACIÓN | VALOR | DEDICACIÓN | VALOR | DEDICACIÓN | VALOR | DEDICACIÓN | VALOR | DEDICACIÓN | VALOR | DEDICACIÓN | VALOR | DEDICACIÓN | VALOR | DEDICACIÓN | VALOR | DURACIÓN | VALOR | DURACIÓN | VALOR
|  |  |  | O TARIFA | MENSUAL | TOTAL | PARCIAL | [44 empty] | TOTAL | PARCIAL | TOTAL | PARCIAL
|  |  |  | MENSUAL | (h-mes) | (meses) | ($) | [22 empty] | CANT | VALOR | [20 empty] | (meses) | ($) | (meses) | ($)
A | COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL | [7 empty] | 0.8
1 | Personal Profesional:
1.1 | Director de Interventoría | Persona | 1 | 6400000 | 1 | 16 | 102400000 | [7 empty] | 0 | 0.8 | 5120000 | 1 | 6400000 | 1 | 6400000 | 1 | 6400000 | 1 | 6400000 | 1 | 6400000 | 1 | 6400000 |  |  | 1 | 6400000 | 1 | 6400000 | 1 | 6400000 | 1 | 6400000 | 1 | 6400000 | 1 | 6400000 | 1 | 6400000 | 1 | 6400000 | 1 | 6400000 | 0.2 | 1280000 | 16 | 102400000 | 0 | 0
| Director de Interventoría (Plazo licencias y permisos) | Persona | 1 | 6400000 | 0.1 | 4 | 2560000 | 0.8 | 512000 | 1 | 640000 | 1 | 640000 | 1 | 640000 | 0.2 | 128000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 2560000 | 0 | 0
1.2 | Especialista en Geotecnia vial y pavimentos | Persona | 1 | 4500000 | 0.3 | 15 | 20250000 | [7 empty] | 0 | 0.8 | 1080000 | 1 | 1350000 | 1 | 1350000 | 1 | 1350000 | 1 | 1350000 | 1 | 1350000 | 1 | 1350000 |  |  | 1 | 1350000 | 1 | 1350000 | 1 | 1350000 | 1 | 1350000 | 1 | 1350000 | 1 | 1350000 | 1 | 1350000 | 1 | 1350000 | 0.2 | 270000 |  | 0 | 15 | 20250000 | 0 | 0
1.3 | Profesional Residente de Interventoría | Persona | 1 | 4500000 | 1 | 15 | 67500000 | [7 empty] | 0 | 0.8 | 3600000 | 1 | 4500000 | 1 | 4500000 | 1 | 4500000 | 1 | 4500000 | 1 | 4500000 | 1 | 4500000 |  |  | 1 | 4500000 | 1 | 4500000 | 1 | 4500000 | 1 | 4500000 | 1 | 4500000 | 1 | 4500000 | 1 | 4500000 | 1 | 4500000 | 0.2 | 900000 |  | 0 | 15 | 67500000 | 0 | 0
| Profesional Residente Auxiliar | Persona | 1 | 2500000 | 1 |  | 0 | [22 empty] | 7.5 | 18750000 | [20 empty] | 7.5 | 18750000
1.4 | Profesional Ambiental y SISO | Persona | 1 | 3500000 | 1 | 15 | 52500000 | [7 empty] | 0 | 0.8 | 2800000 | 1 | 3500000 | 1 | 3500000 | 1 | 3500000 | 1 | 3500000 | 1 | 3500000 | 1 | 3500000 |  |  | 1 | 3500000 | 1 | 3500000 | 1 | 3500000 | 1 | 3500000 | 1 | 3500000 | 1 | 3500000 | 1 | 3500000 | 1 | 3500000 | 0.2 | 700000 |  | 0 | 15 | 52500000 | 0 | 0
| Profesional Ambiental y SISO (Tiempo de licencias y permisos) | Persona | 1 | 3500000 | 0.2 | 4 | 2800000 | 0.8 | 560000 | 1 | 700000 | 1 | 700000 | 1 | 700000 | 0.2 | 140000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 2800000 | 0 | 0
1.5 | Profesional Social | Persona | 1 | 2700000 | 0.5 | 15 | 20250000 | [7 empty] | 0 | 0.8 | 1080000 | 1 | 1350000 | 1 | 1350000 | 1 | 1350000 | 1 | 1350000 | 1 | 1350000 | 1 | 1350000 | 7.5 | 10125000 | 1 | 1350000 | 1 | 1350000 | 1 | 1350000 | 1 | 1350000 | 1 | 1350000 | 1 | 1350000 | 1 | 1350000 | 1 | 1350000 | 0.2 | 270000 |  | 0 | 22.5 | 30375000 | -7.5 | -10125000 | 30375000
1.6 | Tecnólogo en Construcciones Civiles | Persona | 1 | 2000000 | 1 | 15 | 30000000 | [7 empty] | 0 | 0.8 | 1600000 | 1 | 2000000 | 1 | 2000000 | 1 | 2000000 | 1 | 2000000 | 1 | 2000000 | 1 | 2000000 | 7.5 | 15000000 | 1 | 2000000 | 1 | 2000000 | 1 | 2000000 | 1 | 2000000 | 1 | 2000000 | 1 | 2000000 | 1 | 2000000 | 1 | 2000000 | 0.2 | 400000 |  | 0 | 22.5 | 45000000 | -7.5 | -15000000
1.7 | Asesor contable y tributario | Persona | 1 | 3435000 | 0.2 | 16 | 10992000 | [7 empty] | 0 | 0.8 | 549600 | 1 | 687000 | 1 | 687000 | 1 | 687000 | 1 | 687000 | 1 | 687000 | 1 | 687000 |  |  | 1 | 687000 | 1 | 687000 | 1 | 687000 | 1 | 687000 | 1 | 687000 | 1 | 687000 | 1 | 687000 | 1 | 687000 | 1 | 687000 | 0.2 | 137400 | 16 | 10992000 | 0 | 0
1.8 | Asesor jurídico (Abogado) | Persona | 1 | 5000000 | 0.2 | 16 | 16000000 | [7 empty] | 0 | 0.8 | 800000 | 1 | 1000000 | 1 | 1000000 | 1 | 1000000 | 1 | 1000000 | 1 | 1000000 | 1 | 1000000 |  |  | 1 | 1000000 | 1 | 1000000 | 1 | 1000000 | 1 | 1000000 | 1 | 1000000 | 1 | 1000000 | 1 | 1000000 | 1 | 1000000 | 1 | 1000000 | 0.2 | 200000 | 16 | 16000000 | 0 | 0
2 | Personal Técnico No Profesional | [17 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.1 | Secretaria | Persona | 1 | 985000 | 1 | 16 | 15760000 | [7 empty] | 0 | 0.8 | 788000 | 1 | 985000 | 1 | 985000 | 1 | 985000 | 1 | 985000 | 1 | 985000 | 1 | 985000 |  |  | 1 | 985000 | 1 | 985000 | 1 | 985000 | 1 | 985000 | 1 | 985000 | 1 | 985000 | 1 | 985000 | 1 | 985000 | 1 | 985000 | 0.2 | 197000 | 16 | 15760000 | 0 | 0
2.2 | Mensajero | Persona | 1 | 1000000 | 0.25 | 16 | 4000000 | [7 empty] | 0 | 0.8 | 200000 | 1 | 250000 | 1 | 250000 | 1 | 250000 | 1 | 250000 | 1 | 250000 | 1 | 250000 |  |  | 1 | 250000 | 1 | 250000 | 1 | 250000 | 1 | 250000 | 1 | 250000 | 1 | 250000 | 1 | 250000 | 1 | 250000 | 1 | 250000 | 0.2 | 50000 | 16 | 4000000 | 0 | 0 | 373887000
| SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL | [5 empty] | 345012000 |  | 1072000 |  | 1340000 |  | 1340000 |  | 1340000 |  | 17885600 |  | 22022000 |  | 22022000 |  | 22022000 |  | 22022000 |  | 22022000 |  | 22022000 |  | 43875000 |  | 22022000 |  | 22022000 |  | 22022000 |  | 22022000 |  | 22022000 |  | 22022000 |  | 22022000 |  | 22022000 |  | 11862000 |  | 1864400 | Subtotal | 388887000 |  | -25125000 | 388887000
| Factor Multiplicador (FM) |  |  |  |  | 1.79
| COSTOS DE PERSONAL CON FM | [5 empty] | 617571480 |  | 1918880 |  | 2398600 |  | 2398600 |  | 2398600 |  | 32015224 |  | 39419380 |  | 39419380 |  | 39419380 |  | 39419380 |  | 39419380 |  | 39419380 |  | 78536250 |  | 39419380 |  | 39419380 |  | 39419380 |  | 39419380 |  | 39419380 |  | 39419380 |  | 39419380 |  | 39419380 |  | 21232980 |  | 3337276 |  | 696107730 |  | -44973750
2.3 | Prima de localización para personal en obra | no modificar |  |  |  |  | 50637648.6 |  | 109783.52 |  | 137229.4 |  | 137229.4 |  | 137229.4 |  | 2662251.98 |  | 3293505.6 |  | 3293505.6 |  | 3293505.6 |  | 3293505.6 |  | 3293505.6 |  | 3293505.6 |  | 7719154 |  | 3293505.6 |  | 3293505.6 |  | 3293505.6 |  | 3293505.6 |  | 3293505.6 |  | 3293505.6 |  | 3293505.6 |  | 3293505.6 |  | 1207617.5 |  | 137229 | 0 | 58356802.6 |  | -7719154
| Gastos de Viaje Director | no modificar | 1 | 686147 | 1 | 16 | 10978352 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.8 | 548918 | 1 | 686147 | 1 | 686147 | 1 | 686147 | 1 | 686147 | 1 | 686147 | 1 | 686147 |  |  | 1 | 686147 | 1 | 686147 | 1 | 686147 | 1 | 686147 | 1 | 686147 | 1 | 686147 | 1 | 686147 | 1 | 686147 | 1 | 686147 | 0.2 | 137229 | 16 | 10978352 | 0 | 0
| Gastos del especialista | no modificar | 1 | 686147 | 0.3 | 15 | 3087661.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.8 | 164675.3 | 1 | 205844.1 | 1 | 205844.1 | 1 | 205844.1 | 1 | 205844.1 | 1 | 205844.1 | 1 | 205844.1 |  |  | 1 | 205844.1 | 1 | 205844.1 | 1 | 205844.1 | 1 | 205844.1 | 1 | 205844.1 | 1 | 205844.1 | 1 | 205844.1 | 1 | 205844.1 | 0.2 | 41168.8 |  | 0 | 15 | 3087661.5 | 0 | 0
| Gastos de Viaje Residente | no modificar | 1 | 686147 | 1 | 15 | 10292205 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.8 | 548918 | 1 | 686147 | 1 | 686147 | 1 | 686147 | 1 | 686147 | 1 | 686147 | 1 | 686147 |  |  | 1 | 686147 | 1 | 686147 | 1 | 686147 | 1 | 686147 | 1 | 686147 | 1 | 686147 | 1 | 686147 | 1 | 686147 | 0.2 | 137229 |  | 0 | 15 | 10292205 | 0 | 0
| Gastos de Viaje Residente Auxiliar |  | 1 | 686147 | 1 | [24 empty] | 7.5 | 5146103 | [20 empty] | 7.5 | 5146103
| Gastos de Viaje Ambiental y SISO | no modificar | 1 | 686147 | 1 | 15 | 10292205 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.8 | 548918 | 1 | 686147 | 1 | 686147 | 1 | 686147 | 1 | 686147 | 1 | 686147 | 1 | 686147 |  |  | 1 | 686147 | 1 | 686147 | 1 | 686147 | 1 | 686147 | 1 | 686147 | 1 | 686147 | 1 | 686147 | 1 | 686147 | 0.2 | 137229 |  | 0 | 15 | 10292205 | 0 | 0
| Gastos de Viaje Ambiental y SISO (Durante el tiempo de licencias y permisos) | no modificar | 1 | 686147 | 0.2 | 4 | 548917.6 | 0.8 | 109783.52 | 1 | 137229.4 | 1 | 137229.4 | 1 | 137229.4 | 0.2 | 27445.88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 548917.6 | 0 | 0
| Gastos de Viaje Social | no modificar | 1 | 686147 | 0.5 | 15 | 5146102.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.8 | 274458.8 | 1 | 343073.5 | 1 | 343073.5 | 1 | 343073.5 | 1 | 343073.5 | 1 | 343073.5 | 1 | 343073.5 | 7.5 | 2573051 | 1 | 343073.5 | 1 | 343073.5 | 1 | 343073.5 | 1 | 343073.5 | 1 | 343073.5 | 1 | 343073.5 | 1 | 343073.5 | 1 | 343073.5 | 0.2 | 68614.7 |  | 0 | 22.5 | 7719153.5 | -7.5 | -2573051
| Gastos de Viajes Tecnólogo obras civiles | no modificar | 1 | 686147 | 1 | 15 | 10292205 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.8 | 548918 | 1 | 686147 | 1 | 686147 | 1 | 686147 | 1 | 686147 | 1 | 686147 | 1 | 686147 |  |  | 1 | 686147 | 1 | 686147 | 1 | 686147 | 1 | 686147 | 1 | 686147 | 1 | 686147 | 1 | 686147 | 1 | 686147 | 0.2 | 137229 |  | 0 | 15 | 10292205 | 0 | 0
| TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL (A) | [5 empty] | 668209128.6 |  | 2028663.52 |  | 2535829.4 |  | 2535829.4 |  | 2535829.4 |  | 34677475.98 |  | 42712885.6 |  | 42712885.6 |  | 42712885.6 |  | 42712885.6 |  | 42712885.6 |  | 42712885.6 |  | 86255404 |  | 42712885.6 |  | 42712885.6 |  | 42712885.6 |  | 42712885.6 |  | 42712885.6 |  | 42712885.6 |  | 42712885.6 |  | 42712885.6 |  | 22440597.5 |  | 3474505 |  | 754464532.6 |  | -52692904 | 754464532.6
B | OTROS COSTOS DIRECTOS
3 | Gastos de Transporte, Alquiler de Equipos y otros:
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT | VALOR | DEDICACIÓN | DURACION (Meses) | VALOR TOTAL | CANT | VALOR PARCIAL | CANT | VALOR PARCIAL | CANT | VALOR PARCIAL | CANT | VALOR PARCIAL | CANT | VALOR PARCIAL | CANT | VALOR PARCIAL | CANT | VALOR PARCIAL | CANT | VALOR PARCIAL | CANT | VALOR PARCIAL | CANT | VALOR PARCIAL | CANT | VALOR PARCIAL |  |  | CANT | VALOR PARCIAL | CANT | VALOR PARCIAL | CANT | VALOR PARCIAL | CANT | VALOR PARCIAL | CANT | VALOR PARCIAL | CANT | VALOR PARCIAL | CANT | VALOR PARCIAL | CANT | VALOR PARCIAL | CANT | VALOR PARCIAL | CANT | VALOR PARCIAL | CANT | VALOR PARCIAL | DURACION (Meses) | VALOR PARCIAL
3.1 | Vehículo doble tracción, doble cabina, 2400 CC o superior (modelo 2015 o superior) tarifa de alquiler tiempo completo, incluye combustible, incluye conductor. Se debe garantizar permanencia de los vehículos durante toda la ejecución del proyecto. | Unidad | 1 | 6100000 | 1 | 16 | 97600000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.8 | 4880000 | 1 | 6100000 | 1 | 6100000 | 1 | 6100000 | 1 | 6100000 | 1 | 6100000 | 1 | 6100000 |  |  | 1 | 6100000 | 1 | 6100000 | 1 | 6100000 | 1 | 6100000 | 1 | 6100000 | 1 | 6100000 | 1 | 6100000 | 1 | 6100000 | 1 | 6100000 | 0.2 | 1220000 | 16 | 97600000 | 0 | 0
3.2 | Moto Alquiler modelo 2015 o superior - tarifa de alquiler | Unidad | 1 | 600000 | 1 | 15 | 9000000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.8 | 480000 | 1 | 600000 | 1 | 600000 | 1 | 600000 | 1 | 600000 | 1 | 600000 | 1 | 600000 | 7.5 | 4500000 | 1 | 600000 | 1 | 600000 | 1 | 600000 | 1 | 600000 | 1 | 600000 | 1 | 600000 | 1 | 600000 | 1 | 600000 | 0.2 | 120000 |  | 0 | 22.5 | 13500000 | -7.5 | -4500000
3.4 | Fotocopias, edición informes, registros fotográficos entre otros | Unidad | 1 | 200000 | 1 | 16 | 3200000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.8 | 160000 | 1 | 200000 | 1 | 200000 | 1 | 200000 | 1 | 200000 | 1 | 200000 | 1 | 200000 |  |  | 1 | 200000 | 1 | 200000 | 1 | 200000 | 1 | 200000 | 1 | 200000 | 1 | 200000 | 1 | 200000 | 1 | 200000 | 1 | 200000 | 0.2 | 40000 | 16 | 3200000 | 0 | 0
3.5 | Comunicaciones (Teléfono, Fax, Celular, Internet, Etc.) mensual | Unidad | 7 | 80000 | 1 | 16 | 8960000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.8 | 448000 | 1 | 560000 | 1 | 560000 | 1 | 560000 | 1 | 560000 | 1 | 560000 | 1 | 560000 |  |  | 1 | 560000 | 1 | 560000 | 1 | 560000 | 1 | 560000 | 1 | 560000 | 1 | 560000 | 1 | 560000 | 1 | 560000 | 1 | 560000 | 0.2 | 112000 | 16 | 8960000 | 0 | 0
3.7 | Tarifa alquiler de equipo de oficina para uso del proyecto No. 1: 1 equipo de cómputo, muebles y enseres de oficina | Unidad | 7 | 250000 | 1 | 16 | 28000000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.8 | 1400000 | 1 | 1750000 | 1 | 1750000 | 1 | 1750000 | 1 | 1750000 | 1 | 1750000 | 1 | 1750000 |  |  | 1 | 1750000 | 1 | 1750000 | 1 | 1750000 | 1 | 1750000 | 1 | 1750000 | 1 | 1750000 | 1 | 1750000 | 1 | 1750000 | 1 | 1750000 | 0.2 | 350000 | 16 | 28000000 | 0 | 0
3.8 | Impresora oficina (Alquiler) | Unidad | 1 | 200000 | 1 | 16 | 3200000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.8 | 160000 | 1 | 200000 | 1 | 200000 | 1 | 200000 | 1 | 200000 | 1 | 200000 | 1 | 200000 |  |  | 1 | 200000 | 1 | 200000 | 1 | 200000 | 1 | 200000 | 1 | 200000 | 1 | 200000 | 1 | 200000 | 1 | 200000 | 1 | 200000 | 0.2 | 40000 | 16 | 3200000 | 0 | 0
3.9 | Oficina de campo (alquiler y pago de servicios públicos) incluye dotación. | Unidad | 1 | 1300000 | 1 | 16 | 20800000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.8 | 1040000 | 1 | 1300000 | 1 | 1300000 | 1 | 1300000 | 1 | 1300000 | 1 | 1300000 | 1 | 1300000 |  |  | 1 | 1300000 | 1 | 1300000 | 1 | 1300000 | 1 | 1300000 | 1 | 1300000 | 1 | 1300000 | 1 | 1300000 | 1 | 1300000 | 1 | 1300000 | 0.2 | 260000 | 16 | 20800000 | 0 | 0
3.10 | Comisión de Topografía, (incluye personal y equipo). Comisión de topografía para localización, trazado y replanteo con equipo de precisión con estación total, topógrafo, 2 cadeneros, obrero; incluye demarcación, pintura línea de trazado, memorias de cálculo, copia de carteras, también transporte, salarios, prestaciones sociales, imprevistos y utilidades. Se paga por dia efectivamente utilizado . | Día-mes | 15 | 700000 | 1 | 16 | 168000000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.8 | 8400000 | 1 | 10500000 | 1 | 10500000 | 1 | 10500000 | 1 | 10500000 | 1 | 10500000 | 1 | 10500000 | 15 | 78750000 | 1 | 10500000 | 1 | 10500000 | 1 | 10500000 | 1 | 10500000 | 1 | 10500000 | 1 | 10500000 | 1 | 10500000 | 1 | 10500000 | 1 | 10500000 | 0.2 | 2100000 | 31 | 246750000 | -15 | -78750000
3.11 | Ensayos de laboratorio: Límites de Atterberg, granulometría, CBR, compresión simple, entre otros que se soliciten por parte de la Entidad. (Se pagan contra factura y resultados) | [47 empty] | 0
| Granulometría por tamizado con lavado sobre tamiz No 200 | Unidad | 22 | 55000 | 1 | 1 | 1210000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 110000 |  | 0 | 2 | 110000 | 2 | 110000 | 2 | 110000 |  |  | 2 | 110000 | 2 | 110000 | 2 | 110000 | 2 | 110000 | 2 | 110000 | 2 | 110000 | 1 | 55000 | 1 | 55000 |  | 0 |  | 0 | 22 | 1210000 | 0 | 0
| Desgaste en la máquina de los ángeles en seco a 100, 500 o 1000 rev | Unidad | 22 | 110800 | 1 | 1 | 2437600 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 221600 | 2 | 221600 | 2 | 221600 | 2 | 221600 | 2 | 221600 |  |  | 2 | 221600 | 2 | 221600 | 2 | 221600 | 2 | 221600 | 2 | 221600 | 1 | 110800 | 1 | 110800 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 22 | 2437600 | 0 | 0
| Partículas Deleznables | Unidad | 22 | 46000 | 1 | 1 | 1012000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 92000 |  | 0 | 2 | 92000 | 2 | 92000 | 2 | 92000 |  |  | 2 | 92000 | 2 | 92000 | 2 | 92000 | 2 | 92000 | 2 | 92000 | 2 | 92000 | 1 | 46000 | 1 | 46000 |  | 0 |  | 0 | 22 | 1012000 | 0 | 0
| Proctor Modificado | Unidad | 22 | 102350 | 1 | 1 | 2251700 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 204700 |  | 0 | 2 | 204700 | 2 | 204700 | 2 | 204700 |  |  | 2 | 204700 | 2 | 204700 | 2 | 204700 | 2 | 204700 | 2 | 204700 | 2 | 204700 | 1 | 102350 | 1 | 102350 |  | 0 |  | 0 | 22 | 2251700 | 0 | 0
| CBR laboratorio remodelado y sumergido suelos granulares (no inlcuye proctor) | Unidad | 22 | 319500 | 1 | 1 | 7029000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 639000 |  | 0 | 2 | 639000 | 2 | 639000 | 2 | 639000 |  |  | 2 | 639000 | 2 | 639000 | 2 | 639000 | 2 | 639000 | 2 | 639000 | 2 | 639000 | 1 | 319500 | 1 | 319500 |  | 0 |  | 0 | 22 | 7029000 | 0 | 0
| Resistencia a la compresión de cilindros de concreto (método normal) | Unidad | 2 | 7650 | 1 | 1 | 15300 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50 | 2868750 | 1 | 7650 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 7650 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 52 | 2884050 | -50 | -2868750
| Contenido de asfalto | Unidad | 90 | 93800 | 1 | 1 | 8442000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10 | 938000 | 10 | 938000 | 25 | 17587500 | 10 | 938000 | 10 | 938000 | 10 | 938000 | 10 | 938000 | 10 | 938000 | 10 | 938000 | 10 | 938000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 115 | 26029500 | -25 | -17587500
| Elaboración de briquetas Marshal: densidad, estabilidad y flujo | Unidad | 22 | 60350 | 1 | 1 | 1327700 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 120700 |  | 0 | 2 | 120700 | 2 | 120700 | 2 | 120700 | 40 | 18105000 | 2 | 120700 | 2 | 120700 | 2 | 120700 | 2 | 120700 | 2 | 120700 | 2 | 120700 | 1 | 60350 | 1 | 60350 |  | 0 |  | 0 | 62 | 19432700 | -40 | -18105000
| Peso especifico teorico máximo (RICE) | Unidad |  | 67700 | 1 | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 40 | 20310000 | [17 empty] | 0 |  |  | 40 | 20310000
| Densidad sobre nucleos | Unidad |  | 25200 | 1 | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [14 empty] | 50 | 9450000 | [20 empty] | 50 | 9450000
| Extracción mecanica de nucleos para determinar densidad y espesor | Unidad |  | 91100 | 1 | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [14 empty] | 5 | 3416250 | [20 empty] | 5 | 3416250
| Subtotal Otros Costos Directos (B) | [5 empty] | 362485300 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 16968000 |  | 21210000 |  | 22598000 |  | 21431600 |  | 22598000 |  | 23536000 |  | 23536000 |  | 121811250 |  | 23543650 |  | 23536000 |  | 23536000 |  | 23536000 |  | 23543650 |  | 23425200 |  | 22842000 |  | 21793200 |  | 20730000 |  | 4122000 |  | 484296550 |  | -121811250
C | VALOR BÁSICO (A+B) | [5 empty] | 1030694428.6 |  | 2028663.52 |  | 2535829.4 |  | 2535829.4 |  | 2535829.4 |  | 51645475.98 |  | 63922885.6 |  | 65310885.6 |  | 64144485.6 |  | 65310885.6 |  | 66248885.6 |  | 66248885.6 |  | 208066654 |  | 66256535.6 |  | 66248885.6 |  | 66248885.6 |  | 66248885.6 |  | 66256535.6 |  | 66138085.6 |  | 65554885.6 |  | 64506085.6 |  | 43170597.5 |  | 7596505 |  | 1238761082.6 |  | -174504154
| IVA (19%) | [5 empty] | 195831941 |  | 385446 |  | 481808 |  | 481808 |  | 481808 |  | 9812640 |  | 12145348 |  | 12409068 |  | 12187452 |  | 12409068 |  | 12587288 |  | 12587288 |  | 39532664.26 |  | 12588742 |  | 12587288 |  | 12587288 |  | 12587288 |  | 12588742 |  | 12566236 |  | 12455428 |  | 12256156 |  | 8202414 |  | 1443336 |  | 235364606 |  | -33155789
| VALOR TOTAL DE LA INTERVENTORÍA | [5 empty] | 1226526369.6 |  | 2414109.52 |  | 3017637.4 |  | 3017637.4 |  | 3017637.4 |  | 61458115.98 |  | 76068233.6 |  | 77719953.6 |  | 76331937.6 |  | 77719953.6 |  | 78836173.6 |  | 78836173.6 |  | 247599318.26 |  | 78845277.6 |  | 78836173.6 |  | 78836173.6 |  | 78836173.6 |  | 78845277.6 |  | 78704321.6 |  | 78010313.6 |  | 76762241.6 |  | 51373011.5 |  | 9039841 |  | 1474125688.6 |  | -207659943
| ACUMULADO | [7 empty] | 2414109.52 |  | 5431746.92 |  | 8449384.32 |  | 11467021.72 |  | 72925137.7 |  | 148993371.3 |  | 226713324.9 |  | 303045262.5 |  | 380765216.1 |  | 459601389.7 |  | 538437563.3 |  |  |  | 617282840.9 |  | 696119014.5 |  | 774955188.1 |  | 853791361.7 |  | 932636639.3 |  | 1011340960.9 |  | 1089351274.5 |  | 1166113516.1 |  | 1217486527.6 |  | 1226526368.6 |  | 1474125687.86
12911368.995
[9 empty] | 0.1968% |  | 0.4429% |  | 0.6889% |  | 0.9349% |  | 5.946% |  | 12.15% |  | 18.48% |  | 24.71% |  | 31.04% |  | 37.47% |  | 43.9% |  |  |  | 50.33% |  | 56.76% |  | 63.18% |  | 69.61% |  | 76.04% |  | 82.46% |  | 88.82% |  | 95.07% |  | 99.26% |  | 100%
1.486%
4.459%
6.723%