## Hoja1
| AJUSTE 2021 |  |  | AJUSTE 2022
Actividades | Costo inicial | Costo ajustado | Cambio en el costo | Costo inicial | Costo ajustado | Cambio en el costo
Realizar obras de explanación | 27757546 | 49791505 | 22033959 | 49791505 | 76505685 | 26714180
Realizar afirmado, sub-base y base granular | 4666089718 | 4388249751 | -277839967 | 4388249751 | 5438857973 | 1050608222
Realizar transporte de material | 6249931342 | 5940318720 | -309612622 | 5940318720 | 7416270624 | 1475951904
Realizar pavimentación con asfalto, pinturas, geotextiles y neoprenos | 426440794 | 387632793 | -38808001 | 387632793 | 513360883 | 125728090
Realizar PAGA | 264047384 | 307144151 | 43096767 | 307144151 | 438799490 | 131655339
Realizar PMT | 25063962 | 29154803 | 4090841 | 29154803 | 47542033 | 18387230
Realizar interventoría | 979612805 | 1161509409 | 181896604 | 1161509409 | 1574751976 | 413242567
Administración |  | 1760239819 | 1760239819 | 1760239819 | 2198256711 | 438016892
Utilidad |  | 538299638 | 538299638 | 538299638 | 672249758 | 133950120
Licencia Ambiental |  | 63928040 | 63928040 | 63928040 | 178175083 | 114247043
Imprevisto |  | 138830517.2 | 138830517.2 | 138830517.2 | 179015552.2 | 40185035
reajuste |  | 94204581 | 94204581 | 94204581 | 94204581 | 0
|  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  | 0
totales | 12638943551 | 14859303727.2 | 2220360176.2 | 14859303727.2 | 18827990349.2 | 3968686622
2021
b) Valor total del proyecto. Procederá cuando la modificación esté orientada a: i. Incrementar hasta el 50% del valor total inicial aprobado para el proyecto; ii. Disminuir los montos aprobados, caso en el cual se deberá realizar la respectiva liberación de recursos atendiendo lo dispuesto en la Sección 2 del Capítulo 5 del Acuerdo Único de Comisión Rectora.
Valor total del proyecto |  | Valor inicial (en pesos $) |  | Valor ajustado (en pesos $) |  | Cambio en el valor del proyecto (en pesos) | Cambio en el valor del proyecto (en porcentaje)
|  | 12638943551 |  | 2220360176.2 |  | 14859303727.2 | 17.57%
2022
b) Valor total del proyecto. Procederá cuando la modificación esté orientada a: i. Incrementar hasta el 50% del valor total inicial aprobado para el proyecto; ii. Disminuir los montos aprobados, caso en el cual se deberá realizar la respectiva liberación de recursos atendiendo lo dispuesto en la Sección 2 del Capítulo 5 del Acuerdo Único de Comisión Rectora.
Valor total del proyecto |  | Valor inicial (en pesos $) |  | Valor ajustado (en pesos $) |  | Cambio en el valor del proyecto (en pesos) | Cambio en el valor del proyecto (en porcentaje)
|  | 14859303727.2 |  | 3968686622 |  | 18827990349.2 | 26.71%