## Hoja1
|  | REPUBLICA DE COLOMBIA | [7 empty] | FECHA INCIO : |  |  | BALANCE DE OBRA SOLICITUD DE AJUSTE
|  | GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA | [7 empty] | PLAZO INCIAL:
|  | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES DE ANTIOQUIA -DAGRAN - | [7 empty] | FECHA TERMINACIÓN INICIAL: |  | 26 DE MAYO 2020
|  | "CONTROL DE EROSIÓN EN LA ZONA SUR-OESTE DEL VOLCAN DE LODO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ARBOLETES EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA" |  | Contrato N°: |  | No. 4600010148 |  |  | Modificación N°2 | 30 días
|  |  |  | Contratista: |  | CONSORCIO TOMBOLOS ARTIFICIALES |  |  | Modificación N°3 | 30 días
|  |  |  | Contrato N°: |  | No. 4600010162 |  |  | FECHA TERMINACIÓN FINAL | 26 DE MAYO 2020
|  |  |  | Interventoría: |  | CONSORCIO ARBOLETES 2019
ITEMS |  | CONDICIONES ORIGINALES | VALOR INICIAL FINANCIACIÓN SGR |  |  |  | VALOR AJUSTE 1 (ESPOLON) CON RECURSOS SGR EN 2021 |  |  | VALOR FINAL FINANCIACIÓN SGR |  |  | VALOR AJUSTE 2 TÓMBOLO CON RECURSOS PROPIOS
|  | DESCRIPCIÓN | UND | CANT | VR. UNITARIO | VR. TOTAL | CANT | VR. UNITARIO | VR. TOTAL | CANT. | VR. UNITARIO | VR. TOTAL | CANT | VR. UNITARIO | VR. TOTAL
GRUPO 1-OBRAS DE EXPLANACIÓN
1.1 |  | Desmonte y limpieza. | m2 | 2490 | 3789 | 9434610 | 900 | 3789 | 3410100 | 3390 | 3789 | 12844710 | 300 | 3789 | 1136700
1.2 |  | Excavación en material común de la explanación, canales y prestamos. Incluye la disposición final del material, en caso de requerirse. | m3 | 1080 | 5200 | 5616000 | 2640 | 5200 | 13728000 | 3720 | 5200 | 19344000 | 1050 | 5200 | 5460000
1.3 |  | Localización, trazado y replanteo | día | 15 | 502937 | 7544055 | 20 | 502937 | 10058740 | 35 | 502937 | 17602795 | 40 | 502937 | 20117480
|  | TOTAL GRUPO 1 |  |  |  | 22594665 |  |  | 27196840 |  |  | 49791505 |  |  | 26714180
GRUPO 2-AFIRMADO, SUB-BASE Y BASE GRANULAR
2.1 |  | Suministro y colocación de Ripio de cantera | m3 | 12902 | 42649 | 550257398 | 5042 | 42649 | 215036258 | 17944 | 42649 | 765293656 | 12122 | 42649 | 516991178
2.2 |  | Suministro y colocación de escollera de 200 kg | m3 | 547 | 44894 | 24557018 | 0 | 44894 | 0 | 547 | 44894 | 24557018 | 363 | 44894 | 16296522
2.3 |  | Suministro y colocación de escollera de 250 kg | m3 | 3229 | 45314 | 146318906 | 642 | 45314 | 29091588 | 3871 | 45314 | 175410494 | 2223 | 45314 | 100733022
2.4 |  | Suministro y colocación de escollera de 400 kg | m3 | 1139 | 45812 | 52179868 | 2145 | 45812 | 98266740 | 3284 | 45812 | 150446608 |  | 45812 | 0
2.5 |  | Suministro y colocación de escollera de 800 kg | m3 | 7223 | 46199 | 333695377 | 0 | 46199 | 0 | 7223 | 46199 | 333695377 | 2756 | 46199 | 127324444
2.6 |  | Suministro y colocación de escollera de 1,2 Ton | m3 | 1954 | 54642 | 106770468 | 0 | 54642 | 0 | 1954 | 54642 | 106770468 | 2868 | 54642 | 156713256
2.7 |  | Suministro y colocación de arena | m3 | 60443 | 42758 | 2584421794 | 5792 | 42758 | 247654336 | 66235 | 42758 | 2832076130 | 3100 | 42758 | 132549800
|  | TOTAL GRUPO 2 |  |  |  | 3798200829 |  |  | 590048922 |  |  | 4388249751 |  |  | 1050608222
GRUPO 3-TRANSPORTE DE MATERIAL
3.1 |  | Transporte de ripio de cantera | m3 | 12902 | 72192 | 931421184 | 5042 | 72192 | 363992064 | 17944 | 72192 | 1295413248 | 12122 | 72192 | 875111424
3.2 |  | Transporte de escolleras | m3 | 14092 | 51888 | 731205696 | 2787 | 51888 | 144611856 | 16879 | 51888 | 875817552 | 8210 | 51888 | 426000480
3.3 |  | Transporte de material arena | m3 | 60443 | 56400 | 3408985200 | 5792 | 56400 | 326668800 | 66235 | 56400 | 3735654000 | 3100 | 56400 | 174840000
3.5 |  | Transporte de material sobrante | m3 | 1080 | 14664 | 15837120 | 1200 | 14664 | 17596800 | 2280 | 14664 | 33433920 |  | 14664 | 0
|  | TOTAL GRUPO 3 |  |  |  | 5087449200 |  |  | 852869520 |  |  | 5940318720 |  |  | 1475951904
|  | GRUPO 8: PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO, PINTURAS, GEOTEXTILES Y NEOPRENOS |  |  |  | 0
4.1 |  | Suministro, transporte e instalación de Geotextil NT 2500 o similar | m2 | 14053 | 24701 | 347123153 | 1640 | 24701 | 40509640 | 15693 | 24701 | 387632793 | 5090 | 24701 | 125728090
|  | TOTAL GRUPO 8 |  |  |  | 347123153 |  |  | 40509640 |  |  | 387632793 |  |  | 125728090
| COSTO DIRECTO DE LA OBRA |  |  |  |  | 9255367847 |  |  | 1510624922 |  |  | 10765992769 |  |  | 2679002396
| ADMINISTRACIÓN |  | 16.35% |  |  | 1513252643 |  |  | 246987174.7315 |  |  | 1760239817.7315 |  |  | 438016891.746
| UTILIDAD |  | 5% |  |  | 462768392 |  |  | 75531246.45 |  |  | 538299638.45 |  |  | 133950119.8
|  | PAGA |  |  |  | 264047384 |  |  | 43096767 |  |  | 307144151 |  |  | 131655339
|  | PMT |  |  |  | 25063962 |  |  | 4090841 |  |  | 29154803 |  |  | 18387230
| COSTO TOTAL DE LA OBRA |  |  |  |  | 11520500228 |  |  | 1880330951.1815 |  |  | 13400831179.1815 |  |  | 3401011976.546
| IMPREVISTOS |  |  |  |  | 138830518 | [8 empty] | 40185035.94
| INTERVENTORIA |  | 1.5% |  |  | 979612805
| ADICION INTERVENTORIA +REAJUSTE | [7 empty] | 181896604 |  |  | 181896604 |  |  | 413242566.5
|  | SEGUIMIENTO, ATENCIÓN Y REQUERIMIENTOS LICENCIA AMBIENTAL CONCEDIDA POR LA ANLA |  |  |  | 138830517.705 |  |  | 63928040 |  |  | 63928040 |  |  | 114247043
|  | ADICIÓN OBRA | [6 empty] | 1880330951.1815 |  |  | 1880330951.1815 |  |  | 3401011976.546
|  | REAJUSTE ADICION ICCP DANE 2021 ESPOLÓN | 5.01% | [5 empty] | 94204580.6542 |  |  | 94204580.6542
|  | ADICIÓN OBRA+ REAJUSTE ICCP | [6 empty] | 1974535531.8357 |  |  | 1974535531.8357
|  | ADICIÓN OBRA+ REAJUSTES | [12 empty] | 3968686621.986
| VALOR INICIAL PROYECTO APROBADO OCAD |  |  |  |  | 12638943551
|  | VALOR TOTAL ADICIÓN AJUSTE | [6 empty] | 2220360175.8357 |  |  | 2220360175.8357
|  | VALOR FINAL FINANCIACIÓN SGR | [9 empty] | 14859303726.8357
|  | PORCENTAJE DEL VALOR AJUSTADO EN 2021 SOBRE EL VALOR APROBADO EN OCAD: | [9 empty] | 17.57%
|  | VALOR TOTAL ADICIÓN AJUSTE RECURSOS PROPIOS | [12 empty] | 3968686621.986
|  | PORCENTAJE DEL VALOR A AJUSTAR SOBRE EL VALOR APROBADO EN OCAD: | [12 empty] | 31.4%
|  | ING.TELMO ALEXANDER CASTILLO FAJARDO |  | ING. DANIEL EDUARDO ARIAS |  |  | GEOL. JUANA MARIA OSSA ISAZA |  | ARQ. ÁNGELA DUQUE RAMÍREZ
|  | R/L CONSORCIO TOMBOLOS ARTIFICIALES |  | R/L CONSORCIO ARBOLETES 2019 |  |  | DAGRAN |  | DAGRAN
|  | Contratista de Obra |  | Contratista de Interventoría |  |  | Supervisor |  | Supervisor
VOBO: JGCT