## ACTA
GOBERNACION DE ANTIOQUIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA
OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA VÍA SOFÍA- YOLOMBÓ EN LA SUBREGION NORDESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
CANTIDADES DE OBRA EJECUTADA AL 30/09/2021
[5 empty] | CONDICION INICIAL |  | CONDICION ACTUALIZADA (ACTA 05) |  | ACUMULADO EJECUTADO |  | SALDO
| ITEM | DESCRIPCION | UND | VALOR UNITARIO + A.I.U | CANTIDAD | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL |  | SALDO <= CONTRATO
1 |  | GRUPO 1 - OBRAS PRELIMINARES |  |  |  | 322145973 |  | 188010700 |  | 119521456 |  | 68489244
2 | 1.4 | Excavación sin clasificar de la explanación, canales y préstamos. No incluye botada. | m3 | 10808 | 1798 | 19432784 | 264.07 | 2854069 | 0 | 0 | 264.07 | 2854069 |  | ok
3 | 1.6.2 | Derecho de botadero | m3 | 4196 | 3419 | 14346124 | 4169.69 | 17496019 | 1410.39 | 5917996 | 2759.3 | 11578023 |  | ok
4 | 1.13 | Lleno manual compactado con material de excavación | m3 | 20100 | 816 | 16401600 | 1628.07 | 32724207 | 266.41 | 5354841 | 1361.66 | 27369366 |  | ok
5 | 1.14 | Lleno mecánico compactado con material de la excavación | m3 | 16300 | 1798 | 29307400 | 211.72 | 3451036 | 178.03 | 2901889 | 33.69 | 549147 |  | ok
6 | 1.14.1 | Lleno mecánico compactado con material de préstamo | m3 | 87000 | 1786 | 155382000 | 430 | 37410000 | 190.47 | 16570890 | 239.53 | 20839110 |  | ok
7 | 6.41 | Rocería, incluye botada y disposición adecuada de material sobrante | Ha | 670000 | 18 | 12060000 | 4.01 | 2686700 | 2 | 1340000 | 2.01 | 1346700 |  | ok
8 | 1.18 | Mejoramiento de la Subrasante involucrando suelo existente | m2 | 1409 | 25085 | 35344765 | 31105.4 | 43827509 | 29760 | 41931840 | 1345.4 | 1895669 |  | ok
9 | 1.29 | Descapote terreno natural incluye transporte y bote de material | m2 | 7900 | 5047 | 39871300 | 6020.4 | 47561160 | 5760 | 45504000 | 260.4 | 2057160 |  | ok
10 |  | GRUPO 2 - AFIRMADO, SUB BASESS Y BASES GRANULARES |  |  |  | 947752000 |  | 1572827260 |  | 970492460 |  | 602334800
11 | 2.1 | Suministro, colocación, conformación y compactación de material de la zona para afirmado. No incluye transporte. | m3 | 58000 | 2509 | 145522000 | 8708.12 | 505070960 | 5554.22 | 322144760 | 3153.9 | 182926200 |  | ok
12 | 2.6 | Suministro, colocación, conformación y compactación de Base. No incluye transporte. | m3 | 130000 | 6171 | 802230000 | 8213.51 | 1067756300 | 4987.29 | 648347700 | 3226.22 | 419408600 |  | ok
13 |  | GRUPO 3 - MOVIMIENTO DE TIERRA Y MATERIALES |  |  |  | 1261441500 |  | 1610365869 |  | 987001980 |  | 623363889
14 | 3.4 | Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales, préstamos y materiales de afirmado, sub-base, base y mezcla asfáltica para distancias mayores de tres mil metros (3000). Material compacto. | m3-km | 1500 | 840961 | 1261441500 | 1073577.246 | 1610365869 | 658001.32 | 987001980 | 415575.926 | 623363889 |  | ok
15 |  | GRUPO 4 - ACERO Y ELEMENTOS METALICOS |  |  |  | 176623200 |  | 474446484 |  | 132896916 |  | 341549568
16 | 4.1 | Suministro transporte y colocación de acero de refuerzo fy=420 Mpa (Grado60) | Kg | 5400 | 32708 | 176623200 | 87860.46 | 474446484 | 24610.54 | 132896916 | 63249.92 | 341549568 |  | ok
17 |  | GRUPO 6 - CONCRETO, MORTEROS Y OBRAS VARIAS |  |  |  | 1741617938 |  | 1968309023 |  | 1064409719 |  | 903899303
18 | 6.1.2 | Excavaciones varias en roca en seco. Se pagara como roca compacta. ( sin dinamita) | m3 | 415297 | 10 | 4152970 | 475.72 | 197565089 | 205.86 | 85493040 | 269.86 | 112072048 |  | ok
19 | 6.2 | Excavaciones estructurales varias en material común en seco, incluye entibado. No incluye transporte botada. | m3 | 21056 | 3409 | 71779904 | 4646 | 97826176 | 3972.64 | 83647908 | 673.36 | 14178268 |  | ok
20 | 6.25 | Concreto clase D ( muros, disipadores, aletas 210 kg/cm2) | m3 | 841000 | 293 | 246413000 | 793.64 | 667451240 | 343.01 | 288471410 | 450.63 | 378979830 |  | ok
21 | 6.28 | Concreto claseF (140 kg/cm2) | m3 | 571500 | 15 | 8572500 | 29.25 | 16716375 | 18.25 | 10429875 | 11 | 6286500 |  | ok
22 | 6.35 | Concreto 21 Mpa - Box Coulvert losa inferior | m3 | 780071 | 6 | 4680426 | 4.94 | 3853551 | 4.53 | 3533722 | 0.41 | 319829 |  | ok
23 | 6.36 | Concreto 21 Mpa - Box Coulvert losa superior y muros laterales | m3 | 835323 | 14 | 11694522 | 13.3 | 11109796 | 13.3 | 11109796 | 1.7764e-15 | 0 |  | ok
24 | 6.42 | Limpieza de obras transversales, incluye acarreo interno de todos los sedimentos, escombros, material vegetal y demás elementos extraños que se encuentren obstruyendo la obra. | Und | 83088 | 32 | 2658816 | 29 | 2409552 | 29 | 2409552 | 0 | 0 |  | ok
25 | 6.44 | Relleno material filtrante 1y1/2" incluye suministro, transporte y colocación | m3 | 118000 | 2154 | 254172000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ok
26 | 6.46 | Demolición de estructura de estructuras (concreto reforzado), incluye botada de material sobrante. | m3 | 135000 | 1057 | 142695000 | 235.48 | 31789800 | 7.97 | 1075950 | 227.51 | 30713850 |  | ok
27 | 6.71 | Suministro, transporte y colocación de tubería PVC 36" para alcantarillado | m | 1550000 | 179 | 277450000 | 252.2 | 390910000 | 198.1 | 307055000 | 54.1 | 83855000 |  | ok
28 | 6100 | Concreto de 21 MPA para cunetas | m3 | 674200 | 1064 | 717348800 | 813.82 | 548677444 | 402.23 | 271183466 | 411.59 | 277493978 |  | ok
29 |  | GRUPO 8 - GEOTEXTILES Y PAVIMENTOS |  |  |  | 1938313000 |  | 1925372500 |  | 1226434370 |  | 698938130
30 | 8.5 | Suministro, transporte e instalación de Geodren circular, tubería de 4", incluye Geotextil NT2500 | m | 63000 | 5386 | 339318000 | 5388 | 339444000 | 4402.49 | 277356870 | 985.51 | 62087130 |  | ok
31 | 8.15 | Línea de demarcación con pintura en frío. | m3 | 2500 | 20068 | 50170000 | 13722 | 34305000 | 0 | 0 | 13722 | 34305000 |  | ok
32 | 8.28.2 | Suministro, colocación y compactación de mezcla asfáltica MSC-19. Con asfalto normalizado, incluye imprimación, no incluye transporte. | m3 | 965000 | 1605 | 1548825000 | 1607.9 | 1551623500 | 983.5 | 949077500 | 624.4 | 602546000 |  | ok
33 |  | GRUPO 12 - SEÑALIZACIÓN |  |  |  | 21312000 |  | 19647000 |  | 0 |  | 19647000
34 | 12.8 | Suministro, transporte e instalación de señal vertical de 75 cm x 75 cm en lámina galvanizada calibre 16, reflectivo tipo XI, estructura metálica tipo pedestal compuesta por un paral en ángulo de 2"x2"x1/4"y brazo en ángulo de 2"x2"x1/8" | und | 333000 | 64 | 21312000 | 59 | 19647000 | 0 | 0 | 59 | 19647000 |  | ok
35 |  | ITEMS NO PREVISTOS |  |  |  | 0 |  | 450225515 |  | 350815768 |  | 99409747
36 | OE-01 | Lleno con material no clasificado de rÍo hasta 25 mm para filtro, cimentaciones o cama de soporte para tuberia. Incluye transporte interno, suministro, transporte e instalación y todo lo necesario para su correcta instalación. | m3 | 107559 |  | 0 | 2448.31 | 263337775 | 2005.33 | 215691289 | 442.98 | 47646486 |  | ok
37 | OE-02 | Demolición de asfalto existente, no incluye botada. | m3 | 107965 |  | 0 | 57.75 | 6234979 | 0 | 0 | 57.75 | 6234979 |  | ok
38 | OE-03 | Concreto clase d para pilas (210kg/cm2). | ml | 827561 |  | 0 | 60 | 49653660 | 60 | 49653660 | 0 | 0 |  | ok
39 | OE-04 | Excavación varias en material común en cualquier condición de humedad para pilas 0-2 m, diámetro interno 1.2 mt. incluye anillo en concreto e=10cm 17.5 mpa. (diámetro total de excavación 1.4). no incluye transporte ni dispocision final. | ml | 463589 |  | 0 | 10 | 4635890 | 10 | 4635890 | 0 | 0 |  | ok
40 | OE-05 | Excavación varias en material común en cualquier condición de humedad para pilas 2-4 m, diámetro interno 1.2 mt. incluye anillo en concreto e=10cm 17.5 mpa. (diámetro total de excavación 1.4). no incluye transporte ni dispocision final. | ml | 501747 |  | 0 | 10 | 5017470 | 10 | 5017470 | 0 | 0 |  | ok
41 | OE-06 | Excavación varias en material común en cualquier condición de humedad para pilas 4-6 m, diámetro interno 1.2 mt. incluye anillo en concreto e=10cm 17.5 mpa. (diámetro total de excavación 1.4). no incluye transporte ni dispocision final. | ml | 525599 |  | 0 | 10 | 5255990 | 10 | 5255990 | 0 | 0 |  | ok
42 | OE-07 | Excavación varias en material común en cualquier condición de humedad para pilas 6-8 m, diámetro interno 1.2 mt. incluye anillo en concreto e=10cm 17.5 mpa. (diámetro total de excavación 1.4). no incluye transporte ni dispocision final. | ml | 547727 |  | 0 | 10 | 5477270 | 10 | 5477270 | 0 | 0 |  | ok
43 | OE-08 | Excavación varias en material común en cualquier condición de humedad para pilas 8-10 m, diámetro interno 1.2 mt. incluye anillo en concreto e=10cm 17.5 mpa. (diámetro total de excavación 1.4). no incluye transporte ni dispocision final. | ml | 584117 |  | 0 | 10 | 5841170 | 10 | 5841170 | 0 | 0 |  | ok
44 | OE-09 | Excavación varias en material común en cualquier condición de humedad para pilas 10-12 m, diámetro interno 1.2 mt. incluye anillo en concreto e=10cm 17.5 mpa. (diámetro total de excavación 1.4). no incluye transporte ni dispocision final. | ml | 621390 |  | 0 | 10 | 6213900 | 10 | 6213900 | 0 | 0 |  | ok
45 | OE-10 | Anclaje con epoxico y varilla de 1/2" de 30 cm de longitud y perforacion de 5/8". | un | 17494 |  | 0 | 822 | 14380068 | 246 | 4303524 | 576 | 10076544 |  | ok
46 | OE-11 | Suministro, transporte y construcción de gaviones,con afirmado de la zona, incluye transporte material. | m3 | 269643 |  | 0 | 176 | 47457168 | 122.48 | 33025875 | 53.52 | 14431293 |  | ok
47 | OE-12 | Retiro para reubicacion de tuberia existente hasta 3", sin excavación | ml | 1511 |  | 0 | 1876.4 | 2835240 | 0 | 0 | 1876.4 | 2835240 |  | ok
48 | OE-13 | Reposicion de tuberia de presion red 21 de diametro 2" incluye suministro y accesorios. | ml | 27226 |  | 0 | 561.4 | 15284676 | 406 | 11053756 | 155.4 | 4230920 |  | ok
49 | OE-14 | Reposicion de tuberia de presion red 21 de diametro 1" incluye suministro y accesorios. | ml | 9487 |  | 0 | 500 | 4743500 | 480 | 4553760 | 20 | 189740 |  | ok
50 | OE-15 | Reposicion de tuberia de presion red 21 de diametro 1/2" incluye suministro y accesorios. | ml | 6547 |  | 0 | 102.2 | 669103 | 0 | 0 | 102.2 | 669103 |  | ok
51 | OE-16 | Revision, chequeo, verificacion hidraulica del cambio de ubicación, incluye presentacion de informe con recomendaciones | Gl | 5000000 |  | 0 | 1 | 5000000 | 0 | 0 | 1 | 5000000 |  | ok
52 | OE-17 | Lloradero tubería pvc 1 1/2" | ml | 15369 |  | 0 | 76 | 1168044 | 6 | 92214 | 70 | 1075830 |  | ok
53 | OE-18 | Instalacion de tuberia hasta 3", sin excavación | ml | 3741 |  | 0 | 1876.4 | 7019612 | 0 | 0 | 1876.4 | 7019612 |  | ok
54 | [9 empty] | 0 |  |  |  | ok
55 |  | AJUSTE AL PESO | [5 empty] | 1260 |  |  |  | 1260
|  | SUBTOTAL OBRAS |  |  |  | 6409205611 |  | 8209205611 |  | 4851572669 |  | 3357632941
[6 empty] | 4873920617 |  | 6242741910 |  | 3689408874 |  | 2553333035
DESGLOSE A.I.U
|  | ADMINISTACION | 25% |  |  | 1218480154 |  | 1560685478 |  | 922352219 |  | 638333259
|  | IMPREVISTO | 1.3% |  |  | 63360968 |  | 81155645 |  | 47962315 |  | 33193329
|  | UTILIDAD | 5.2% |  |  | 253443872 |  | 324622579 |  | 191849261 |  | 132773318
|  | TOTAL A.I.U. | 31.5% |  |  | 1535284994 |  | 1966463702 |  | 1162163795 |  | 804299906
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES
|  | PLAN DE MANEJO DE TRANSITO (PMT) |  |  |  | 7491688 |  | 7491688 |  | 0 |  | 7491688 |  | ok
|  | PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA) |  |  |  | 39968314 |  | 39968314 |  | 0 |  | 39968314 |  | ok
|  | CARACTERIZACIONVIAL (incluye IVA) | km | 776000 | 11.553 | 8965128 | 11.553 | 8965128 | 0 | 0 | 11.553 | 8965128 |  | ok
|  | VALOR TOTAL |  |  |  | 6465630741 |  | 8265630741 |  | 4851572669 |  | 3414058071 | 1614058072 | malo
0
| 3 | JIMMY BERNAL SALAS |  |  |  |  | GERSON POLOCHE MOSQUERA
|  | C.C.:13.507.139 |  |  |  |  | C.C.:14.139.339
|  | DIRECTOR DE OBRA |  |  |  |  | DIRECTOR INTERVENTORÍA
|  | UNION TEMPORAL ICP ANTIOQUIA |  |  |  |  | CONSORCIO VÍA YOLOMBÓ COJ