## Hoja1
Anexo. Guía para la identificación de trámites
Código BPIN: | 2019000040016 | Nombre del Proyecto: | Mejoramiento de la vía Sofía - Yolombó en la subregión Nordeste del departamento de Antioquia
Entidad designada como ejecutora: |  | Departamento de Antioquia |  |  | Ha sido expedido el acto administrativo de apertura del proceso de selección o el acto administrativo unilateral que decreta el gasto con cargo a los recursos del proyecto |  |  | SI
Aumento o disminución del costo de las actividades existentes
Inclusión de nuevas actividades que no fueron previstas en el presupuesto aprobado.
Actividad | [5 empty] | Costo inicial | Costo ajustado | Cambio en el costo
Realizar Obras preliminares | [5 empty] | 333394086 | 266322828 | -67071258
Realizar afirmado, sub - bases y bases granulares | [5 empty] | 792193225 | 1940400000 | 1148206775
Realizar movimiento de tierra y materiales | [5 empty] | 1368732818 | 2206947000 | 838214182
Instalar acero y elementos metálicos | [5 empty] | 183621355 | 217221264 | 33599909
Realizar obras de concreto, morteros y obras varias | [5 empty] | 1798598377 | 1860132423 | 61534046
Instalar geotextiles y pavimentos | [5 empty] | 2012596849 | 2109396700 | 96799851
Instalar señalización | [5 empty] | 22028987 | 26307000 | 4278013
PMT | [5 empty] | 7491688 | 7491688 | 0
PMA | [5 empty] | 39968328 | 39968314 | -14
Realizar interventoría | [5 empty] | 501520185 | 705721866 | 204201681
Items no previstos / Items de obra extra | [5 empty] | 0 | 641074905 | 641074905
Realizar caracterización vial | [5 empty] | 8979234 | 8965128 | -14106
Ajuste al peso | [6 empty] | 251
Totales | [5 empty] | 7069125132 | 10029949367 | 2960824235
Ampliación en el horizonte de ejecución del proyecto
Año Final MGA |  |  | Año Final Ajustado |  |  | Número de años en los que se amplia
Inclusión de indicador secundario de producto durante la ejecución del proyecto.
Aumento o disminución de las metas de indicadores de producto principales y secundarios
Objetivo Específico | Producto |  | Indicador de Producto | Unidad | Año | Meta inicial | Meta ajustada | Cambio en la meta
0
0
0
Incrementos de recursos del SGR que acumulados no superen el 20% del valor inicial total del proyecto o Incrementos hasta del 50% del valor inicial con recursos de otras fuentes
Tipo Entidad | Entidad | Tipo Recurso |  |  | Año | Valor inicial | Valor ajustado | Cambio en el valor
Departamentos | Antioquia | Asignación para la inversión regional del 60% |  |  | 2019 | 7069125132 | 7069125132 | 0
Departamentos | Antioquia | Recursos SGR adicionados |  |  | 2021 |  | 617682604
Departamentos | Antioquia | Recursos propios |  |  | 2021 |  | 1800000000
Departamentos | Antioquia | Recursos propios |  |  | 2022 |  | 543141631
Totales | [5 empty] | 7069125132 | 10029949367 | 0
Como resultado del ajuste en el costo de las actividades, el nuevo valor del proyecto es:
Valor total del proyecto | Valor inicial (en pesos $) |  | Valor ajustado (en pesos $) |  | Cambio en el valor del proyecto (en pesos) |  | Cambio en el valor del proyecto (en porcentaje)
| 7069125132 |  | 10029949367 |  | 2960824235 |  | 41.88%
Cambio de ejecutor
Ejecutor designado |  | NIT | Nuevo ejecutor propuesto |  |  | NIT
XXXXXXXXX
Cargo
Supervisor y/o Representante Legal de la entidad que presenta el ajuste
Note on B6: Elegir Item a ajustar
Note on H8: En esta columna se debe identificar el valor inicial del proyecto aprobado, frente a la MGA. OK..
Note on B30: Elegir Item a ajustar
Note on B38: Elegir Item a ajustar