## BALANCE CANTIDADES
PROYECTO | CONSTRUCCION DE LA RUTA DEL DEPORTE Y LA FAMILIA EN EL MUNICIPIO DE DON MATIAS- ANTIOQUIA | [8 empty] | Actividad | contractual | actualizada | diferencia |  | contractual aiu |  | ACTUALIZADO con aiu
BPIN | 202005237004
PRESUPUESTO | [9 empty] | [2263969] Implementar el mejoramiento de vías terciarias para la estructura de pavimento | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Ítem | Descripción | CONDICIONES INICIALES |  |  |  | CONDICIONES ACTUALIZADAS |  | EJECUCION ACTIVIDAD |  | [2263970] CONSTRUIR OBRAS DE DRENAJE | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Unidad | Precio Unitario | Cantidad | Valor parcial | Cantidad | Valor parcial | Cantidad | Valor parcial | [2263971] Instalar Señalización | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1 | PRELIMINARES
1.1 | Localización y Replanteo. Se utilizará personal experto con equipo de precisión. Se hará con la frecuencia que lo indique la interventoría. Incluye demarcación con pintura, línea de trazado, corte de piso, libretas y planos. | día | 505914 | 12 | 6070968 | 12 | 6070968 | 12 | 6070968
1.2 | Rocería ,limpieza y descapote, Incluye cargue, transporte y botada de material en botaderos oficiales o donde indique la interventoría, hasta cualquier altura de la vegetación, incluye desenraice de árboles hasta la altura de la vegetación y de diámetro inferiores a 10 cm. La rocería se realizará a ras de piso. Se utilizará guadaña o machete. | m2 | 2764 | 2405 | 6647420 | 3780 | 10447920 | 3780 | 10447920
2 | MOVIMIENTOS DE TIERRA
2.1 | Conformacion de Calzada general mecanica con Motoniveladora. | m2 | 1080 | 12330 | 13316400 | 16218 | 17515440 | 16218 | 17515440
2.2 | Excavación manual de material heterogéneo de 0-2 m., bajo cualquier grado de humedad. Incluye: roca descompuesta, bolas de roca de volumen inferior a 0.35 m³., el cargue, transporte interno y externo, botada de material proveniente de las excavaciones en los sitios donde lo indique la interventoría . | m3 | 47702 | 2608 | 124406816 | 11242 | 536265884 | 11242 | 536265884
2.3 | Llenos con Material proveniente de Excavación para reposición de tuberías, compactados mecánicamente. Incluye transporte interno. Su medida será en sitio ya compactado. | m3 | 11000 | 152 | 1672000 | 3705.71 | 40762810 | 3705.71 | 40762810
3 | CONSTRUCCION DE VIA Y CICLORRUTA
3.1 | Instalación de Geotextil Tejido 2400 tipo Pavco o equivalente sobre via. Incluye suministro y transporte de los materiales, traslapos, costuras y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. Según diseño. | m2 | 6296 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.2 | Suministro, transporte y colocación de subbase granular de máximo Ø 2½", reacomodado con medios mecánicos y compactado al 100% mínimo del ensayo del proctor modificado según normas para la construcción de pavimentos del INVIAS. Incluye todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Su medida será tomada en sitio ya compactado. | m3 | 142056 | 2176 | 309113856 | 2988.09 | 424476113.04 | 2988.09 | 424476113.04
3.3 | Suministro, transporte y colocación de Base granular de máximo Ø 1½", reacomodado con medios mecánicos y compactado al 100% mínimo del ensayo del proctor modificado, según normas para la construcción de pavimentos del INVIAS, y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Su medida será tomada en sitio ya compactado. | m3 | 153707 | 1622 | 249312754 | 2504.61 | 384976089.27 | 2504.61 | 384976089.27
3.4 | Suministro, transporte y colocación de emulsión asfáltica catiónica de rompimiento lento C.R.L. para imprimación de superficie a pavimentar según normas para la construcción de pavimentos del INVIAS. Incluye todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. | m2 | 3801 | 10812 | 41096412 | 10812 | 41096412 | 10812 | 41096412
3.5 | Suministro, transporte y colocación de mezcla asfáltica en caliente para pavimento con finsher Compactada con medios mecánicos según normas para la construcción de pavimentos del INVIAS. Incluye compactador Rodillo tipo DD-24 + Operador + Combustible o equivalente, Cuadrilla Pavimento: 1 Encargado + 2 Rastrilleros + 1 Ligador + 6 Ayudantes y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. La excavación, la base y la emulsión asfáltica se pagan por su respectivo ítem. | m3 | 881515 | 757 | 667306855 | 823.0635 | 725542821.2025 | 810.9 | 714820513.5
3.6 | Suministro, transporte y colocación de cordón prefabricado de 0.15 x 0.45 x 0.80 m de concreto de 21 Mpa, tres caras, juntas ranuradas, referencia Bordillo Barrera Recto Tipo U10 (según M.E.P). Incluye excavación, conformación del terreno, ajustes de concreto o pavimento donde sea necesario, mortero 1:4 de asiento y pega en las longitudes más adecuadas para el desarrollo de la obra, y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Según diseño. | m | 57215 | 5626 | 321891590 | 5896 | 337339640 | 5896 | 337339640
4 | OBRAS DE CONCRETO GENERALES
4.1 | Construcción de Losa Maciza en concreto de 21 Mpa., con un Espesor de 08 cm. Incluye suministro, transporte y la colocación del concreto, suministro, armado y desarmado de la obra falsa y formaleta completa, protección curado y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción, El acero de refuerzo se pagará en su respectivo ítem, según diseño. | m2 | 68342 | 681 | 46540902 | 1020 | 69708840 | 1020 | 69708840
4.2 | Colocación de Concreto de 14 Mpa para Solado, con un espesor de 0.08 m. Incluye el suministro y el transporte del concreto, y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción, incluye acarreo interno. | m2 | 39881 | 1229 | 49013749 | 400 | 15952400 | 400 | 15952400
4.3 | Construcción de Columnas o soportes para Pasamanos de 0.20 x 0.20m. en concreto de 21 MPa, acabado a la vista. Incluye suministro, transporte y colocación del concreto, formaleta en súper "T" de 19mm., aristas biseladas, desmoldante, fluidificante para mezclas de concreto, vibrado, protección, curado y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción según diseño. El acero de refuerzo se pagará en su respectivo ítem. | m | 68103 | 31 | 2111193 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 | Construcción de Vigas de 0,30x0,30m . en concreto de 21 Mpa. Incluye suministro, transporte y colocación del concreto, formaleta de primera calidad en súper T de 19 mm o equivalente, para acabado a la vista, aristas biseladas, suministro, transporte, armado y desarmado de la obra falsa requerida, vibrado, protección, curado y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción. El acero de refuerzo se pagará en su respectivo ítem según diseño y especificaciones establecidas | m | 88070 | 250 | 22017500 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5 | Construcción de Anden en concreto preparado en obra de 21 Mpa. con un espesor de 0.10m. Incluye suministro, transporte e instalación del concreto, mano de obra, vibrado, protección y curado, para estructuras de acuerdo con las diferentes dimensiones establecidas en los planos y diseños. El acero de refuerzo se paga en su ítem correspondiente. Según diseño. | m2 | 69631 | 3514 | 244683334 | 3473.9 | 241891130.9 | 2872.9 | 200042899.9
4.6 | Suministro Acero de Fy=4200 (4,200 Kg/Cm²), (Según Diseño) Incluye Figurado y Colocación. | kg | 6993 | 2100 | 14685300 | 17626.384 | 123261303.312 | 17626.38 | 123261275.34
4.7 | Suministro, transporte, corte y colocación de malla electrosoldada D-84 o equivalente. | m2 | 9189 | 7180 | 65977020 | 6895.189 | 63359891.721 | 6284.15 | 57745054.35
5 | SISTEMA HIDRAULICO
5.1 | Construcción de Cuneta en "V" en concreto de 21 Mpa., Desarrollo de 0.50 m., Espesor de 0.15 m. Incluye suministro, transporte y colocación del concreto, nivelación, conformación y compactación del terreno, material granular apto para filtro con un espesor de 20 cm, malla electrosoldada D-84 y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción. Según diseño. | m | 58258 | 2703 | 157471374 | 2583 | 150480414 | 2565 | 149431770
5.2 | Construcción de cajas de registro de 60 x 60 x altura hasta 120 cm. en concreto de 21Mpa. con impermeabilizante integral tipo Sika o equivalente, con concrefibra el piso y tapa en concreto, la tapa con su respectivo herraje. Incluye suministro, transporte e instalación de los materiales, formaleta, vibrado y todos los elementos necesarios apara su correcta construcción y funcionamiento. Según diseño y especificaciones de E.P.M. La excavación, llenos, entresuelo y acero de refuerzo se pagarán en su ítem respectivo. | un | 379615 | 11 | 4175765 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3 | Construcción de Sumidero de aguas lluvias Tipo B (1.10m x 0.80m medidas externas y prof=0.90m e=0.20m), en concreto de 17.5 Mpa. Incluye suministro, transporte y colocación del concreto, reja metálica, formaleta, vibrado y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento, según diseño y especificaciones de E.P.M. La excavación, llenos y entresuelo se pagarán en su ítem respectivo. | un | 665037 | 4 | 2660148 | 11 | 7315407 | 0 | 0
5.4 | Suministro, transporte e instalación de Tuberia PVC-Novafort, con un Diametro de 250 mm. Incluye suministro y transporte de los materiales, bocas, accesorios, acondicionador de superficie y adhesivo Novafort y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. La excavación, encamado, atraques y los llenos se pagaran en su ítem respectivo. | m | 78403 | 205 | 16072615 | 0 | 0 | 0 | 0
5.5 | Suministro, transporte e instalación de Tuberia PVC-Novafort, con un Diametro de 315 mm. Incluye suministro y transporte de los materiales, bocas, accesorios, acondicionador de superficie y adhesivo Novafort y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. La excavación, encamado, atraques y los llenos se pagaran en su ítem respectivo. | m | 98493 | 135 | 13296555 | 135 | 13296555 | 66 | 6500538
5.6 | Construcción de Carcamo en concreto de 17.5 Mpa., con tapa rejilla prefabricada de 10x40x60 cm., con un ancho de 30 y un alto de 60 cm medidas internas, paredes 10 cm. Incluye suministro, transporte y colocación del concreto, entresuelo 20 cm y todos los demás elementos requeridos para su correcta construcción. No incluye refuerzo, según diseño. | m | 284668 | 22 | 6262696 | 132 | 37576176 | 0 | 0
5.7 | Suministro, transporte e instalación de filtros para abatimiento de nivel freático con tubería perforada con un diámetro de 3", con una sección de 0.4 x 0.4 m. Incluye Geotextil NT 1600 de Pavco o equivalente, triturado de 1" y todos los demás elementos para su correcta construcción y funcionamiento. | m | 47415 | 381 | 18065115 | 2700 | 128020500 | 2700 | 128020500
5.8 | Concreto para estructura muros cabezales resistencia de 210 kg/cm² (3.000 psi) | m3 | 499234 | 32 | 15975488 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | ILUMINACION GENERAL
6.1 | Suministro,transporte e instalación de poste de alumbrado publico ornamental tipo carabobo en concreto de 5 metros. Incluye brazo largo sencillo, cable encauchetado 3x14 AWG 600V para conexión luminaria a caja de unión, conectores de compresión para empalme del encauchetado con el alimentador eléctrico, tubería PVC 3/4 para unir caja de unión a poste y demás elementos para su correcta instalación. | un | 1120384 | 83 | 92991872 | 83 | 92991872 | 83 | 92991872
6.2 | Suministro,transporte e instalación de poste de alumbrado publico ornamental tipo carabobo en concreto de 5 metros. Incluye brazo largo doble, cable encauchetado 3x14 AWG 600V para conexión de ambas luminarias a caja de unión, conectores de compresión para empalme del encauchetado con el alimentador eléctrico, tubería PVC 3/4 para unir caja de unión a poste y demás elementos para su correcta instalación. | un | 1404269 | 12 | 16851228 | 12 | 16851228 | 12 | 16851228
6.3 | Suministro,transporte e instalación de luminaria led de alumbrado publico 66W marca Sylvania, ref. P27998 LED Street Light ZD216 Mini 66W 4.000K u otra similar. Incluye fotocelda de 3 pines. | un | 45997 | 83 | 3817751 | 83 | 3817751 | 0 | 0
6.4 | Suministro,transporte e instalación de luminaria led de alumbrado publico 40W marca Sylvania, ref. P27383 LED Street Light ZD216 Mini 40W 4.000K u otra similar. Incluye fotocelda de 3 pines. | un | 366519 | 12 | 4398228 | 24 | 8796456 | 0 | 0
6.5 | Construcción de cajas subterráneas, cajas de red de distribución y/o cajas de unión para alumbrado público 70 cm x 70 cm x altura hasta 120 cm. en concreto de 28Mpa. con impermeabilizante integral tipo Sika o equivalente, con concrefibra el piso y tapa en concreto, la tapa incluye herraje tipo pesado (antifraude) 50x50cm para caja RS3-001. Incluye suministro, transporte e instalación de los materiales, formaleta, vibrado y todos los elementos necesarios apara su correcta construcción y funcionamiento. Según diseño y especificaciones de E.P.M. La excavación, llenos, entresuelo y acero de refuerzo se pagarán en su ítem respectivo. | un | 752556 | 95 | 71492820 | 95 | 71492820 | 95 | 71492820
6.6 | Suministro, transporte e instalación de puesta a tierra según norma RA5-010 de EPM con varilla copperweld 5/8" de 2.4 metros (1 electrodo). Incluye la varilla, conector varilla-cable, cable de cobre desnudo No.2 AWG, conector de compresión (para unión cable desnudo con conductor de tierra alimentador de energía) y demás elementos para su correcta instalación. | un | 240281 | 8 | 1922248 | 8 | 1922248 | 0 | 0
6.7 | Suministro, transporte e instalación de Tubería PVC-DB diámetro 2". Incluye adaptadores, uniones, curvas y demás accesorios necesarios para su correcta instalación. No incluye obra civil. | ml | 23439 | 1400 | 32814600 | 2703 | 63355617 | 2703 | 63355617
6.8 | Suministro, transporte e instalación de alimentador principal eléctrico monofásico en cable 2No.4/0+1No.2 AWG Cu THHN/THWN-90ºC., para alimentación entre cajas de unión. | m | 106174 | 1352 | 143547248 | 2703 | 286988322 | 0 | 0
6.9 | Suministro, transporte e instalación de Gabinete metálico 50x30x20cm color gris con doble fondo para equipos eléctricos, calibre 18, puerta removible, empaque, chapa y techo (IP44) marca tercol o similar. Incluye protección industrial 2x40A 30 kA marca LS, Schneider o similar, terminales en cobre para conexión del alimentador principal y elementos de anclaje y fijación. | m | 575431 | 2 | 1150862 | 2 | 1150862 | 0 | 0
6.10 | Suministro, transporte e instalación de Tubería IMC diámetro 2" para los bajantes del poste a caja de unión. Incluye adaptadores, uniones, curvas y demás accesorios necesarios para su correcta instalación. | m | 67691 | 6 | 406146 | 12 | 812292 | 0 | 0
6.11 | Certificación RETIE del proyecto | un | 4316400 | 1 | 4316400 | 1 | 4316400 | 0 | 0
6.12 | Certificación RETILAP del proyecto | un | 5886000 | 1 | 5886000 | 1 | 5886000 | 0 | 0
7 | OBRAS ADICIONALES
7.1 | Instalación de pasamanos en tubería negra liviana de 2". Incluye suministro y transporte de los materiales, platina soldada al paral (tubería negra liviana de 2") de 30 cm que se coloca cada 2.0 m y anclada con pernos expansivos a la viga de concreto, o muro, pintura anticorrosivo, pintura de poliuretano; incluye todos los elementos necesarios para su correcta construcción y funcionamiento. | m | 254750 | 22 | 5604500 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2 | Suministra e instalación de cerramiento en madera inmunizada. Incluye estacones de H= 2,20 mts (Empotramiento de 50 cms) y cada 2,20 ml, 4 hiladas de alambre de púas grapadas, excavación de hueco para empotramiento y colocación de concreto de 17,5 Mpa de resistencia, colocación de Pie amigo cada 8 estacones para estabilidad del cerramiento y demás accesorios para su correcta colocación y funcionamiento. | m | 30299 | 1278 | 38722122 | 0 | 0 | 0 | 0
7.3 | Suministro, transporte y colocación de cerramiento en Malla Eslabonada calibre 10 ojo No. 5, tubería galvanizada de 1.9" calibre 14, cerramiento tipo Inder. altura de 3.0m medidos a partir de la cara superior de la viga de fundación, dos hilas de mampostería en bloque de 20x20x40, columna cada 2m de 20cmx20cm, viga de fundación en concreto ciclópeo 40% piedra y concreto de 21Mpa al 60% de 40cm x 30cm, incluye acero de refuerzo y todo lo necesario para su correcta construcción. Según diseño. | m | 337797 | 17 | 5742549 | 0 | 0 | 0 | 0
7.4 | Colocación de Adoquin Tactil Guia o Alerta de 0.20 x 0.20 x 0.06 m, Color Amarillo. Para un ancho de 0.20. Incluye suministro y el transporte de los adoquines, perfilación y nivelación del terreno, cama de asiento en arena limpia de 0,05 m, sello de juntas en arena, corte de piezas, elementos de confinamiento y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción y funcionamiento según diseño. | m2 | 87519 | 273 | 23892687 | 566 | 49535754 | 522 | 45684918
7.5 | Suministro, transporte y colocación de Adoquin de concreto de 0,10 x 0,20 x 0,06 m, color escala de cafe incluye suministro y transporte de los materiales, cortes a máquina. Incluye: mortero para cama de asiento con espesor de 4cm compactados, sello con boquilla con látex, cortes con equipo manual y/o mecanico y todas las demás actividades necesarias para su correcta colocación y funcionamiento. | m2 | 98236 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
7.6 | Suministro e instalacion de grama tipo macana incluye nivelacion del terreno y capa de tierra no menor a 0, 8 m con semillla y todo lo necesario para su correcto crecimiento | m2 | 8903 | 2270 | 20209810 | 2270 | 20209810 | 0 | 0
7.7 | Suministro e instalcion de arboles nativos definidos por la interventoria según recomendación de la umata incluye excavacion, abono organico | un | 14921 | 1150 | 17159150 | 1150 | 17159150 | 0 | 0
7.8 | Construccion de banca en concreto de 21 Mpa con un ancho de 0,55m y un espesor de 0,10m. Incluye suministro, transporte y colocacion del concreto, formaleta en super T de 19 mm, molduras,biseles,proteccion,curado. Incluye acabado a la vista con recubrimiento de micromento | m | 116383 | 95 | 11056385 | 95 | 11056385 | 0 | 0
7.9 | Suministro e instalacion de mesa de ,80*1,28 m con sillas de 0,30 *,1,28 m,estructura metalica con soporte de tuberia acero cuadrada en 3mm de ,10 m 10 con loseta de concreto blanco, platinas de anclaje en 3/8 de 15*15 incluye dados de concreto,soldadura, y pernos rosacados de 1/2" con tuerca de fijacion | un | 605043 | 14 | 8470602 | 14 | 8470602 | 0 | 0
7.10 | Suministro y colocación de MÓDULO BICICLETERO en acero curvado galvanizado al calor color gris grafito, de 1,04 de longitud x 0,85 m de altura. | un | 3592989 | 4 | 14371956 | 4 | 14371956 | 0 | 0
8 | SEÑALIZACION GENERAL
8.1 | Demarcación Linea Blanca de 0,12 m. con pintura plástico en frio con imprimante para CICLO RUTA continua y señal de bahía. Incluye microesferas de vidrio y alumina antideslizante | m | 3597 | 8109 | 29168073 | 8109 | 29168073 | 0 | 0
8.2 | Demarcación de Linea Blanca de 0,40 m., con pintura plástico en frio con imprimante para crucero, resaltos, zona peatonal, cebras, lineas logarítmicas, linea de pare, líneas antebloques, ente otros. Incluye microesferas de vidrio y alumina antideslizante - Cebra / Paso Peatonal | m2 | 25161 | 40 | 1006440 | 108 | 2717388 | 0 | 0
8.3 | Señal horizontal Tipo Flecha Frente , Giro y señalizacion cicloruta. | un | 39991 | 62 | 2479442 | 62 | 2479442 | 0 | 0
8.4 | Señal Horizontal Tipo PARE | un | 86305 | 8 | 690440 | 8 | 690440 | 0 | 0
8.5 | Señal Horizontal Tipo Máxima velocidad 30 km/h | un | 86305 | 10 | 863050 | 10 | 863050 | 0 | 0
8.6 | Suministro e instalación de Señal vertical Informativa (SI), según normas de tránsito. Incluye concreto de anclaje. | un | 234577 | 10 | 2345770 | 10 | 2345770 | 0 | 0
8.7 | Demarcación Linea guia AMARILLA de 0,12 m. con pintura plástico en frio con imprimante para CICLO RUTA discontinua . Incluye microesferas de vidrio y alumina antideslizante | m | 6232 | 2703 | 16845096 | 2703 | 16845096 | 0 | 0
8.8 | Suministro y aplicacion con pintura plástico en frio con imprimante color azul ,naranjado o el color definido por el diseñador para zonaas de concreto de juegos y gym al aire libre. Incluye microesferas de vidrio y alumina antideslizante - Cebra / Paso Peatonal | m2 | 25161 | 620 | 15599820 | 620 | 15599820 | 0 | 0
9 | CONSTRUCCION DE GIMNASIOS AL AIRE LIBRE
9.1 | Fabricación suministro, transporte e instalación soporte que permite realizar el ejercicio de SENTADILLA (Para los muslos) de una manera estricta y correcta y así preparar los muslos para cargas con pesas. Incluye el suministro y el transporte del material y todos los elementos necesarios para su correcta colocación. "Calentador Pierna Sky" | un | 4581500 | 2 | 9163000 | 2 | 9163000 | 0 | 0
9.2 | Fabricación suministro, transporte e instalación de LAM Hr 2.5 mm 2.10 m de altura. la torre viene con numeración en acero inoxidable marcada de 12.5 Lbs a 150 Lbs en bajo relieve. Incluye el suministro y el transporte del material y todos los elementos necesarios para su correcta colocación. "Torre Doble Presión Pecho Sencillo y jalón de espalda sencillo". | un | 9823450 | 2 | 19646900 | 2 | 19646900 | 0 | 0
9.3 | Fabricación suministro, transporte e instalación de lam Hr 2.5 mm 2.00 m de altura. la torre viene con numeración en acero inoxidable marcada de 12.5 Lbs a 150 Lbs en bajo relieve. Incluye el suministro y el transporte del material y todos los elementos necesarios para su correcta colocación. "TORRE SENTADILLA DOBLE POLEA ALTA POLEA BAJA 150 LBS" | un | 14101500 | 2 | 28203000 | 2 | 28203000 | 0 | 0
9.4 | Fabricación suministro, transporte e instalación soporte que permite realizar el ejercicio de sentadilla (Para los muslos)De una manera estricta y correcta y así preparar los muslos para cargas con pesas. Incluye el suministro y el transporte del material y todos los elementos necesarios para su correcta colocación. "CALENTADOR PIERNA SISSY". | un | 2084880 | 2 | 4169760 | 2 | 4169760 | 0 | 0
9.5 | Fabricación suministro, transporte e instalación Estructura multifuncional para integrar 2 personas simultáneamente para realizar ejercicios dominadas con agarre abierto.. Incluye el suministro y el transporte del material y todos los elementos necesarios para su correcta colocación. "JUEGO BR FIJA ABDOMEN aéreo y paralela". | un | 4938500 | 2 | 9877000 | 2 | 9877000 | 0 | 0
9.6 | Suministro, transporte e instalación de BASURERO URBAN. Fabricado en Acero Inoxidable T304 cal 20. Contenedor batiente. Altura 1,00 metro y diámetro 39 cms. Capacidad 75 lts | un | 725200 | 12 | 8702400 | 12 | 8702400 | 0 | 0
9.7 | Suministro, transporte e instalación de SILLA de 1,80 mts de largo. Estructura en hierro modular Norma A536 65-45-12 - ensamble de la banca. Incluye superficie de asiento y espaldar en POLIPROPILENO de 9x3 cm (7 listones). capacidad para 4 persona. | un | 747200 | 5 | 3736000 | 5 | 3736000 | 0 | 0
10 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PARQUES INFANTILES
10.1 | Suministro, transporte e instalación de MODULO INFANTIL en estructura metálica, tubería pts , cubierto con pintura poliéster electrostática. El modulo esta compuesto por: dos torres vigías , dos plataformas,un pasamanos en triangulo con divisiones, un túnel en fibra de vidrio,dos escaleras, dos deslisaderos,dos escalador en tabla plásticas. un mataculin de dos puestos ,Columpio de dos puestos. El modulo incluye todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. | un | 17500000 | 2 | 35000000 | 2 | 35000000 | 0 | 0
OBRAS EXTRAS
OE 1 | Suministro, transporte e instalación de Tuberia PVC-Novafort, con un Diametro de 24 pulgadas. Incluye suministro y transporte de los materiales, bocas, accesorios, acondicionador de superficie y adhesivo Novafort y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. La excavación, encamado, atraques y los llenos se pagaran en su ítem respectivo. | m | 745737 |  | 0 | 241 | 179722617 | 216.5 | 161452060.5
OE 2 | Limpieza y mantenimiento de obras de drenajes. Incluye roceria, retiro de material de obstruido y material vegetal | un | 365406 |  | 0 | 8 | 2923248 | 7 | 2557842
OE 3 | DEMOLICIÓN ESTRUCTURAS DE CONCRETO cargue, transporte y botada de escombros, manual o mecánicamente, de cualquier resistencia, reforzado o ciclópeo, y en cualquier clase de estructura. Incluye retiro de refuerzo y cualquier tipo de acabado (revoques y enchapes) o piso (en losas) e instalaciones embebidas, compresor neumático con martillo, además recuperación de los materiales aprovechables o su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría. | m3 | 198426 |  | 0 | 110 | 21826860 | 110 | 21826860
OE 4 | Suministro, transporte y colocación de concreto de 21 Mpa. a la vista, para estructuras de contención y obras de drenaje. Incluye suministro, transporte y colocación del concreto, formaleta para acabado a la vista tipo súper "T" de 19 mm, vibrado, protección, curado y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción. Según diseño. El acero de refuerzo se pagará en su respectivo ítem. | m3 | 744789 |  | 0 | 123 | 91609047 | 123 | 91609047
| SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS |  |  |  | 3132165180 |  | 4539831151 | 0 | 3832257332
| % ADMINISTRACIÓN | 25.94% |  |  | 812483647.692 |  | 1177632201 | 0 | 994087552
| % IMPREVISTOS | 1% |  |  | 31321651.8 |  | 45398312 | 0 | 45398312
| % UTILIDADES | 3% |  |  | 93964955.4 |  | 136194935 | 0 | 114967720
| PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA) |  |  |  | 28647000 |  | 28647000 | 0 | 28647000
| PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO (PMT) |  |  |  | 5798000 |  | 5798000 | 0 | 5798000
| PLAN DE APLICACIÓN DEL PROTOCOLO DE SEGURIDAD EN LA OBRA (PAPSO) |  |  |  | 5118000 |  | 5118000 | 0 | 5118000
| INTERVENTORÍA | 7.058% |  |  | 290040210 |  | 290040210 |  | 259092919.593
VALOR TOTAL DEL PROYECTO REDONDEADO AL PESO (OBRA) |  |  |  |  | 4109498434.892 |  | 5938619599 |  | 5026273916
VALOR FINAL DEL PROYECTO (INCLUYE INTERVENTORIA) |  |  |  |  | 4399538644.892 |  | 6228659809 |  | 5285366835.593
RESUMEN PROYECTO
| VALOR APROBADO OCAD PROYECTO | 4109498434.892
| VALOR DEL PROYECTO CONTRATADO | 4109498434.892
| VALOR FINAL DEL PROYECTO | 5938619599
RESUMEN EJECUCION FISICA
| VALOR EJECUTADO OBRA + SUPERVISION | 5285366835.593
| VALOR EJECUTADO PROYECTO | 5026273916
| % DE AVANCE FISICO | 85.21%
RESUMEN EJECUCION FINANCIERA
| TOTAL EJECUTADO | 3930145674
| EJECUCION FINANCIERA % | 89.33%

## Hoja1 (hidden)
Producto MGA Servicio de Información Geográfica - SIG
Actividad MGA Realizar la Caracterización vial ( Resolución 1860 de 2013 y 1067 de 2015 del Ministerio de Transporte)
No. | Detalle Actividad | Unidad | % Ponderación | % Avance Físico | Aporte Especie |  | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022
[10 empty] | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | [2374240] Realizar la Caracterización vial ( Resolución 1860 de 2013 y 1067 de 2015 del Ministerio de Transporte) | $ | .31 | 0 | No | Inicial |  |  |  | 2: 77439880
[6 empty] | Prog | 77439880 | 1 | 77439880 | 2: 77439880 | 77439880
[6 empty] | Eje |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0
Producto MGA Vía terciaria mejorada
Actividad MGA Apoyar la Supervisión del contrato
No. | Detalle Actividad | Unidad | % Ponderación | % Avance Físico | Aporte Especie |  | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022
[10 empty] | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | [2374239] Apoyar la Supervisión del contrato | $ | .5 | 0 | No | Inicial |  |  |  | 12: 13483000; 4: 110613317
[6 empty] | Prog | 124096317 | 1 | 124096317 | 12: 13483000; 4: 110613317 | 124096317
[6 empty] | Eje |  | 0 | 0 | 12: 26966000; 1: 13483000 | 40449000
Actividad MGA CONSTRUIR OBRAS DE DRENAJE
No. | Detalle Actividad | Unidad | % Ponderación | % Avance Físico | Aporte Especie |  | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022
[10 empty] | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | [2374234] CONSTRUIR OBRAS DE DRENAJE | $ | 10.86 | 23.86 | No | Inicial |  |  |  |  | 83221547 | 28571820 | 4122313 | 73348448 | 60572016 | 146478943 | 285484227 | 297140289 | 441720197 | 126180977 | 138799074 | 151417172 | 845412544
[6 empty] | Prog | 2682469567 | 1 | 2682469567 |  | 83221547 | 28571820 | 4122313 | 73348448 | 60572016 | 146478943 | 285484227 | 297140289 | 441720197 | 126180977 | 138799074 | 151417172 | 845412544 |  | 2682469567
[6 empty] | Eje | 640123136 | 1 | 640123136 |  | 83221547 | 28571820 | 4122313 | 73348448 | 60572016 | 146478943 | 168292043 | 26755951 | 48760055 | 46324565.2734 | 74080429.7757 |  |  |  | 760528131.049
Actividad MGA DEMOLER ESTRUCTURAS EXISTENTES
No. | Detalle Actividad | Unidad | % Ponderación | % Avance Físico | Aporte Especie |  | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022
[10 empty] | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | [2374236] DEMOLER ESTRUCTURAS EXISTENTES | $ | .01 | 90.91 | No | Inicial |  |  |  | 5: 152893; 7: 305787; 9: 428101; 12: 79505; 1: 87455; 2: 628086
[6 empty] | Prog | 1681827 | 1 | 1681827 | 5: 152893; 7: 305787; 9: 428101; 12: 79505; 1: 87455; 2: 628086 | 1681827
[6 empty] | Eje | 1528934 | 1 | 1528934 | 5: 152893; 7: 305787; 9: 917360; 11: 152894; 12: 152893.3348 | 1681827.3348
Actividad MGA Implementar el mejoramiento de vías terciarias para la estructura de pavimento
No. | Detalle Actividad | Unidad | % Ponderación | % Avance Físico | Aporte Especie |  | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022
[10 empty] | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | [2374233] Implementar el mejoramiento de vías terciarias para la estructura de pavimento | $ | 85.47 | 47.3 | No | Inicial |  |  |  |  | 966088951 | 1705485459 | 1001152961 | 1116538819 | 652694615 | 1505132065 | 892018227 | 1257080909 | 2640879435 | 937255492 | 1030981041 | 1124706590 | 6279611795
[6 empty] | Prog | 21109626359 | 1 | 21109626359 |  | 966088951 | 1705485459 | 1001152961 | 1116538819 | 652694615 | 1505132065 | 892018227 | 1257080909 | 2640879435 | 937255492 | 1030981041 | 1124706590 | 6279611795 |  | 21109626359
[6 empty] | Eje | 9985074020 | 1 | 9985074020 |  | 966088951 | 1705485459 | 1001152961 | 1116538819 | 652694615 | 1505132065 | 1030777210 | 991830816 | 1015373124 | 1726646452.1256 | 891606621.9394 |  |  |  | 12603327094.065
Actividad MGA Implementar Interventoría Tecnica, Ambiental y Financiera
No. | Detalle Actividad | Unidad | % Ponderación | % Avance Físico | Aporte Especie |  | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022
[10 empty] | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | 1 - Realizar interventoría | $ | 0 | 0 | No | Inicial
[6 empty] | Prog | 1831296154 | 1 | 1831296154 | 166978093 | 140792008 | 158287416 | 160632232 | 157932577 | 164000000 | 172000000 | 172000000 | 538673828 | [6 empty] | 1831296154
[6 empty] | Eje | 1450538816 | 1 | 1450538816 | 2: 1450538816 | 1450538816
Actividad MGA Implementar Plan de Adaptación a la guía Ambiental
No. | Detalle Actividad | Unidad | % Ponderación | % Avance Físico | Aporte Especie |  | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022
[10 empty] | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | [2374237] Implementar Plan de Adaptación a la guía Ambiental | $ | 1.07 | 0 | No | Inicial |  |  |  | 2: 263719985
[6 empty] | Prog | 263719985 | 1 | 263719985 | 2: 263719985 | 263719985
[6 empty] | Eje |  | 0 | 0 | 12: 101506881 | 101506881
Actividad MGA IMPLEMENTAR PLAN DE MANEJO DE TRANSITO
No. | Detalle Actividad | Unidad | % Ponderación | % Avance Físico | Aporte Especie |  | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022
[10 empty] | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | [2374238] IMPLEMENTAR PLAN DE MANEJO DE TRANSITO | $ | 1.09 | 0 | No | Inicial |  |  |  | 2: 268494001
[6 empty] | Prog | 268494001 | 1 | 268494001 | 2: 268494001 | 268494001
[6 empty] | Eje |  | 0 | 0 | 12: 96888986 | 96888986
Actividad MGA Instalar Señalización
No. | Detalle Actividad | Unidad | % Ponderación | % Avance Físico | Aporte Especie |  | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022
[10 empty] | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | [2374235] Instalar Señalización | $ | .69 | 0 | No | Inicial |  |  |  | 12: 17030014; 1: 18733015; 2: 20436016; 3: 105586084; 4: 8515006
[6 empty] | Prog | 170300135 | 1 | 170300135 | 12: 17030014; 1: 18733015; 2: 20436016; 3: 105586084; 4: 8515006 | 170300135
0
[10 empty] | 4: PROGRAMADO | 26529124225
[10 empty] | 4: EJECUTADO | 15054920735.4489
[9 empty] | 12077264906 | 4: OBRA | 24697828071 | 24573731754
13604381919.4489
[10 empty] | 4: % DE AVANCE FISICO | 55.08%