## CONSOLIDADO (hidden)
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | [8 empty] | INSTRUCCIONES
MUNICIPIO DE EL SANTUARIO
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA FASE 1 DEL CENTRO DE NEGOCIOS AGROINDUSTRIAL EN EL MUNICIPIO DE EL SANTUARIO |  |  |  |  | INSERTE ESCUDO ENTIDAD AQUÍ
PRESUPUESTO GENERAL
No. | ÍTEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD CONTRACTUAL | VALOR UNITARIO CONTRACTUAL (SIN ICOCIV) | VALOR TOTAL | CANTIDAD INTERVENTORIA | CANTIDAD MUNICIPIO | VALOR AJUSTADO CON CANTIDADES MUNICIPIO | VALOR AJUSTADO CON CANTIDADES INTERVENTORÍA | VALOR UNITARIO AJUSTADO ICOCIV | VALORE TOTAL AJUSTADOS ICOCIV | CANTIDADES OBRAS EXTRAS | VALOR TOTAL OBRAS EXTRAS
|  | GENERAL | PARTICULAR
| 1 |  |  | ACTIVIDADES PRELIMINARES - EXCAVACIÓN Y RETIRO DE MATERIAL
1 | 1.1 |  |  | LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO. Se utilizará personal experto con equipo de precisión. Se hará con la frecuencia que lo indique la interventoría. Incluye demarcación con pintura, línea de trazado, corte de piso, libretas y planos. | dia | 20 | 620619 | 12412380 | 20 | 20 | 12412380 | 12412380 | 686669 | 13733380
2 | 1.2 |  |  | Instalación de CERRAMIENTO PROVISIONAL en tela verde con una altura de 2,10 m, y estructura en larguero común cada 3 metros, concreto de 17.5 MPa para fijación de estructura en madera común. Incluye suministro, transporte, instalación y desmonte de la tela, excavación manual en cualquier material, cargue, transporte y botada de material y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación. | ml | 554.24 | 21032 | 11656775.68 | 414 | 414 | 8707248 | 8707248 | 23689 | 13129391.36
3 | 1.3 |  |  | Colocación de mortero de 1:6 para TALUD, con un espesor DE 0.05 m. Incluye el suministro y el transporte del concreto, y recubrimiento con malla tipo pollo y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción, incluye acarreo interno. | m2 | 551.51 | 22760 | 12552367.6 | 492.5 | 492.5 | 11209300 | 11209300 | 25602 | 14119759.02
4 | 1.4 |  |  | Instalaciones provisionales para manejo de lodos | un | 1 | 1327969 | 1327969 | 1 | 1 | 1327969 | 1327969 | 1505765 | 1505765
| 2 |  |  | MOVIMIENTOS DE TIERRA - EXCAVACIÓN Y RETIRO DE MATERIAL
5 | 2.1 |  |  | EXCAVACIÓN MECÁNICA de material heterogéneo DE 0.0 - 2.0 m., bajo cualquier grado de humedad. Incluye: roca descompuesta, bolas de roca de volumen inferior a 0.35 m³., el cargue, transporte interno, botada de material proveniente de las excavaciones en los sitios donde lo indique la interventoría y su medida será en el sitio. No incluye entibado. | m3 | 9830.21 | 44536 | 437798232.56 | 12622.28 | 12622.28 | 562145862.08 | 562145862.08 | 47473 | 466669559.33
6 | 2.2 |  |  | EXCAVACIÓN MANUAL de material heterogéneo DE 0.0 - 2.0 m para filtros., bajo cualquier grado de humedad. Incluye: roca descompuesta, bolas de roca de volumen inferior a 0.35 m³., el cargue, transporte interno, botada de material proveniente de las excavaciones en los sitios donde lo indique la interventoría y su medida será en el sitio. No incluye entibado. | m3 | 730.26 | 55224 | 40327878.24 | 370.16 | 370.16 | 20441715.84 | 20441715.84 | 59872 | 43722126.72
7 | 2.3 |  |  | EXPLANACIÓN Y NIVELACIÓN del terreno manualmente, bajo cualquier grado de humedad, incluye corte de taludes y terraceos requeridos según planos y/o definidos por la interventoría. Medido in situ. No Incluye cargue, transporte y botada. | m2 | 2617.4 | 1332 | 3486376.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1503 | 3933952.2
MOVIMIENTOS DE TIERRA - LLENOS
8 | 2.4 |  |  | LLENOS EN MATERIAL PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN, compactados mecánicamente hasta obtener una densidad del 95% de la máxima obtenida en el ensayo del próctor modificado. Incluye transporte interno. Su medida será en sitio ya compactado. | m3 | 2091.11 | 14553 | 30431923.83 | 1265.96 | 1265.96 | 18423515.88 | 18423515.88 | 15518 | 32449844.98
MOVIMIENTOS DE TIERRA - ENTIBADOS
9 | 2.5 |  |  | Construcción de ENTIBADO TEMPORAL en tablón de madera (6 usos), bajo cualquier altura y grado de humedad. Incluye suministro, transporte y colocación de elementos en madera, el cargue, transporte interno y externo y botada de material sobrantes en los sitios donde lo indique la interventoría y su medida será en el sitio, su forma de pago se hará por el área que se encuentre en contacto con la tierra. | m2 | 358.88 | 19169 | 6879370.72 | 556.48 | 556.48 | 10667165.12 | 10667165.12 | 21711 | 7791643.68
| 3 |  |  | FUNDACIONES - VIGAS DE FUNDACIÓN
10 | 3.1 |  |  | EXCAVACIÓN MANUAL de material heterogéneo DE 0-2 m. para vigas de fundación, bajo cualquier grado de humedad. Incluye: roca descompuesta, bolas de roca de volumen inferior a 0.35 m³., el cargue, transporte interno y externo, botada de material proveniente de las excavaciones en los sitios donde lo indique la interventoría y su medida será en el sitio. No incluye entibado. | m3 | 145.95 | 62238 | 9083636.1 | 216.15 | 216.15 | 13452743.7 | 13452743.7 | 67342 | 9828564.9
11 | 3.2 |  |  | Construcción de VIGA DE FUNDACIÓN y DADOS DE FUNDACIÓN en concreto PREMEZCLADO de 28 Mpa. Incluye el suministro y transporte del concreto, mano de obra, vibrado, protección y curado, para estructuras de acuerdo con las diferentes dimensiones establecidas en los planos y diseños. No incluye refuerzo. | m3 | 145.95 | 527693 | 77016793.35 | 185.51 | 185.51 | 97892328.43 | 97892328.43 | 600648 | 87664575.6
12 | 3.3 |  |  | Colocación de concreto de 14 Mpa para SOLADO, con un espesor DE 0.05 m. Incluye el suministro y el transporte del concreto y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción, incluye acarreo interno. | m2 | 65.3 | 30380 | 1983814 | 608.38 | 608.38 | 18482584.4 | 18482584.4 | 34182 | 2232084.6
13 | 3.4 |  |  | Suministro, transporte e instalación de ACERO DE REFUERZO FIGURADO FY= 420 Mpa-60000 PSI, corrugado. Incluye transporte con descarga, transporte interno, alambre de amarre, certificados y todos los elementos necesarios para su correcta instalación, según diseño y recomendaciones estructurales. | kg | 20239.8 | 6357 | 128664408.6 | 31438.14 | 31438.14 | 199852255.98 | 199852255.98 | 7229 | 146313514.2
FUNDACIONES - DADOS
14 | 3.5 |  |  | Excavación para DADOS de 0,0 a 2,0 m de profundidad con diámetro exterior de 1,24m, en material heterogéneo, con piedras de hasta 0.05 m³. Incluye anillos de revestimiento en concreto de 17.5 mpa. con espesor de 12 cm, pozo piloto de bombeo, formaleta en madera común, motobomba, acarreo interno de materiales, cargue, transporte y botada del material proveniente de la excavación en botaderos oficiales o donde lo indique la interventoría y todo lo necesario para su correcta construcción. Su medida será en sitio. El acero de refuerzo se pagara en el ítem respectivo. | m3 | 156 | 109845 | 17135820 | 175.94 | 175.94 | 19326129.3 | 19326129.3 | 121047 | 18883332
15 | 3.6 |  |  | Construcción de DADOS en concreto PREMEZCLADO de 28 MPa. Incluye suministro, transporte, bombeo con autobomba y colocación del concreto, mano de obra, vibrado, protección, para estructuras de acuerdo con las diferentes dimensiones establecidas en los planos y diseños y todos los demás elementos necesarios para su correcto vaciado. El acero de refuerzo se pagará en su ítem correspondiente. | m3 | 156 | 508193 | 79278108 | 175.94 | 175.94 | 89411476.42 | 89411476.42 | 578431 | 90235236
16 | 3.7 |  |  | Suministro, transporte e instalación de ACERO DE REFUERZO FIGURADO FY= 420 Mpa-60000 PSI, corrugado. Incluye transporte con descarga, transporte interno, alambre de amarre, certificados y todos los elementos necesarios para su correcta instalación, según diseño y recomendaciones estructurales. | kg | 12480 | 6357 | 79335360 | 9061.52 | 9061.52 | 57604082.64 | 57604082.64 | 7229 | 90217920
FUNDACIONES - MICROPILOTES
17 | 3.8 |  |  | Construcción de micropilotes pre-barrenados y construidos con metodología IRS (Inyección Repetitiva y Selectiva), inyectados con lechada de relación agua/cemento de 0.4, de acuerdo con los requisitos de resistencia exigidos por el diseñador estructural. Los micropilotes serán excavados con la herramienta que garantice un diámetro de perforación de 6 ½ pulg, y serán de 14m de longitud total (1 m de longitud libre en el extremo superior para vinculación con la superestructura y 13m de longitud dentro del terreno) | ml | 3112.5 | 137750 | 428746875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 3.9 |  |  | Suministro, transporte e instalación de ACERO DE REFUERZO FIGURADO FY= 420 Mpa-60000 PSI, corrugado para MICROPILOTES. Incluye transporte con descarga, transporte interno, alambre de amarre, certificados y todos los elementos necesarios para su correcta instalación, según diseño y recomendaciones estructurales. | kg | 63432.75 | 6357 | 403241991.75 | 27033 | 27033 | 171848781 | 171848781 | 7229 | 458555349.75
| 4 |  |  | ESTRUCTURA - COLUMNAS
19 | 4.1 |  |  | Construcción de COLUMNAS en concreto premezclado de 35 MPa, acabado a la vista. Incluye suministro, transporte y colocación del concreto, formaleta en súper "T" de 19mm., aristas biseladas, desmoldante, fluidificante para mezclas de concreto, vibrado, protección, curado y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción según diseño. El acero de refuerzo se pagará en su respectivo ítem. En el vaciado se deben dejar los hierros para el amarre de la mampostería no estructural, por ningún motivo se pagarán anclajes. Incluye servicio de Bombeo. | m3 | 34.18 | 641502 | 21926538.36 | 88.63 | 88.63 | 56856322.26 | 56856322.26 | 730241 | 24959637.38
20 | 4.2 |  |  | Suministro, transporte e instalación de ACERO DE REFUERZO FIGURADO FY= 420 Mpa-60000 PSI, corrugado. Incluye transporte con descarga, transporte interno, alambre de amarre, certificados y todos los elementos necesarios para su correcta instalación, según diseño y recomendaciones estructurales. | kg | 8408.28 | 6357 | 53451435.96 | 15067.27 | 15067.27 | 95782635.39 | 95782635.39 | 7229 | 60783456.12
ESTRUCTURA - LOSAS DE ENTREPISO
21 | 4.3 |  |  | Construcción de LOSA ALIGERADA en concreto premezclado de 28 MPA. Con un ESPESOR total DE 0.545 m a la vista con casetón RECUPERABLE DE PORÓN. VIGAS DE 0.50X0.50 (distancia variable según diseño), nervios 0.10 x 0.5 m ubicados cada 0,9 m entre caras de nervios y en ambas direcciones, espesor de placa superior de 0.045 m, de acuerdo a las diferentes dimensiones establecidas en los planos y diseño. Incluye malla electrosoldada segun diseño para torta inferior. Sistema de encofrado reticular de última generación (incluye: elementos de soporte y cara de contacto, seguridad perimetral y retaque) acabado a la vista en la parte inferior. Altura de 3 hasta 4.5m. Incluye suministro, transporte, bombeo con auto bomba y colocación del concreto en nervios y vigas, suministro, armado y desarmado de la obra falsa. En el vaciado se deben dejar los hierros (pelos) para el amarre de la mampostería no estructural, por ningún motivo se pagaran anclajes. El acero de refuerzo adicional a la malla electrosoldada se pagará en su respectivo ítem. Incluye todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Según diseño. | m2 | 3219.3 | 286322 | 921756414.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 4.4 |  |  | Suministro, transporte e instalación de ACERO DE REFUERZO FIGURADO FY= 420 Mpa-60000 PSI, corrugado. Incluye transporte con descarga, transporte interno, alambre de amarre, certificados y todos los elementos necesarios para su correcta instalación, según diseño y recomendaciones estructurales. | kg | 143001.31 | 6357 | 909059327.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ESTRUCTURA - LOSAS DE CONTRAPISO
23 | 4.5 |  |  | EXCAVACIÓN MECÁNICA de material heterogéneo DE 0-2 m, bajo cualquier grado de humedad. Incluye: roca descompuesta, bolas de roca de volumen inferior a 0.35 m³., el cargue, transporte interno y externo y botada de material proveniente de las excavaciones en los sitios donde lo indique la interventoría y su medida será en el sitio. No incluye entibado. | m3 | 428.04 | 51550 | 22065462 | 595.5 | 595.5 | 30698025 | 30698025 | 54943 | 23517801.72
24 | 4.6 |  |  | Perfilación Mecánica de terreno. Incluye escarificación, nivelación y compactación de la superficie. | m2 | 2140.18 | 1273 | 2724449.14 | 3830.9 | 3830.9 | 4876735.7 | 4876735.7 | 1369 | 2929906.42
25 | 4.7 |  |  | Suministro, transporte y colocación de base granular de máximo Ø 1½", reacomodado con medios MANUALES y compactado al 100% mínimo del ensayo del proctor modificado, según normas para la construcción de pavimentos del INVIAS, y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Su medida será tomada en sitio ya compactado. | m3 | 428.04 | 172920 | 74016676.8 | 397 | 397 | 68649240 | 68649240 | 192915 | 82575336.6
26 | 4.8 |  |  | Construcción de LOSA DE PISO en concreto premezclado de 28 MPA. Con un ESPESOR DE 0.10m. Incluye suministro, transporte y colocación del concreto, formaleta, vibrado, protección, curado y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción. Incluye malla electrosoldada D-131. | m2 | 2140.18 | 100305 | 214670754.9 | 1985 | 1985 | 199105425 | 199105425 | 113605 | 243135148.9
27 | 4.9 |  |  | PISOS EN CEMENTO ESMALTADO O AFINADO APROX. 7 CMS. Fabricación de un mortero semiseco mezclado en proporción 1:3 de arena de río, impermeabilizado y endurecedor superficial, una modulación no mayor a 3m en ambos sentidos, marcando la ubicación de las vigas por su eje central y sobre los apoyos de la columnas se generará una junta a 45 grados a 60cm del eje de la misma. | m2 | 1650 | 55589 | 91721850 | 5015.55 | 5015.55 | 278809408.95 | 278809408.95 | 62729 | 103502850
28 | 4.10 |  |  | Suministro, transporte e impermeabilización de losa en concreto con manto en asfáltico modificado APP tipo fiberglass P3. Incluye mortero para nivelacion de suerficie 1:3 espesor maximo de 3 cm, pendientes, emulsión asfáltica, mediacaña, regata y todo lo necesario para su correcta construcción. | m2 | 1650 | 58194 | 96020100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66005 | 108908250
29 | 4.11 |  |  | Suministro, transporte e instalación de ACERO DE REFUERZO FIGURADO FY= 420 Mpa-60000 PSI, corrugado. Incluye transporte con descarga, transporte interno, alambre de amarre, certificados y todos los elementos necesarios para su correcta instalación, según diseño y recomendaciones estructurales. | kg | 35377.18 | 6357 | 224892733.26 | 24267.35 | 24267.35 | 154267543.95 | 154267543.95 | 7229 | 255741634.22
ESTRUCTURA - MUROS DE CONTENCIÓN
30 | 4.12 |  |  | Construcción de MURO DE CONTENCIÓN en concreto premezclado de 21 Mpa. a la vista, con un ESPESOR DE 0,30 m. Incluye suministro, transporte y colocación del concreto, impermeabilizante integral tipo plastocrete DM o equivalente, formaleta de primera calidad en súper T de 19 mm. para acabado a la vista por una cara, incluye suministro y transporte de los materiales, servicio de bombeo, aristas biseladas, desmoldante, vibrado, protección y curado para estructuras y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción y funcionamiento, de acuerdo con las diferentes dimensiones establecidas en los planos, No incluye refuerzo. Según diseño. | m2 | 245.1 | 245327 | 60129647.7 | 447.85 | 447.85 | 109869696.95 | 109869696.95 | 276095 | 67670884.5
31 | 4.13 |  |  | Construcción de MURO DE CONTENCIÓN en concreto premezclado de 21 Mpa. a la vista, con un ESPESOR DE 0,20 m. Incluye suministro, transporte y colocación del concreto, impermeabilizante integral tipo plastocrete DM o equivalente, formaleta de primera calidad en súper T de 19 mm. para acabado a la vista por una cara, incluye suministro y transporte de los materiales, servicio de bombeo, aristas biseladas, desmoldante, vibrado, protección y curado para estructuras y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción y funcionamiento, de acuerdo con las diferentes dimensiones establecidas en los planos, No incluye refuerzo. Según diseño. | m2 | 71.5 | 198043 | 14160074.5 | 191.54 | 191.54 | 37933156.22 | 37933156.22 | 222222 | 15888873
32 | 4.14 |  |  | Suministro, transporte e instalación de ACERO DE REFUERZO FIGURADO FY= 420 Mpa-60000 PSI, corrugado. Incluye transporte con descarga, transporte interno, alambre de amarre, certificados y todos los elementos necesarios para su correcta instalación, según diseño y recomendaciones estructurales. | kg | 37170 | 6357 | 236289690 | 37579.41 | 37579.41 | 238892309.37 | 238892309.37 | 7229 | 268701930
ESTRUCTURA - ESCALERAS
33 | 4.15 |  |  | Construcción de ESCALERAS AÉREAS en concreto de 21 Mpa. Incluye suministro, transporte y colocación del concreto, formaleta de primera calidad en súper "T" de 19 mm. o equivalente, para acabado a la vista de rampas, contrahuellas, borde de rampa y vigas profundas, moldura chaflán en contrahuellas y borde de rampa, vibrado, protección y curado para estructuras, de acuerdo a las diferentes dimensiones establecida en los planos y todos los demás elementos necesarios para su correcto vaciado. No incluye acero de refuerzo, según diseño. | m3 | 18 | 862971 | 15533478 | 27.75 | 27.75 | 23947445.25 | 23947445.25 | 979141 | 17624538
34 | 4.16 |  |  | Suministro, transporte e instalación de Pasamanos, altura desde el piso al borde superior de la baranda 1.10m. bordes exteriores en tubería circular galvanizada 2" e. 1.91mm, 2 tubos horizontales para rodamanos en tubería galvanizada circular 1 ½" e 2mm. Al interior del pasamanos, tubería circular galvanizada de ½" e. 1.5mm, ubicada en "VERTICALES". Platina de 4” x 6” x ¼” con 4 perforaciones de 1/2" x 4". Acabado en pintura electrostática color negro. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. Según diseño. | m | 25.34 | 274974 | 6967841.16 | 31 | 31 | 8524194 | 8524194 | 312301 | 7913707.34
35 | 4.17 |  |  | Suministro, transporte e instalación de rodamanos en tubería galvanizada circular 1 ½" e 2mm. . Platina de 4” x 6” x ¼” con 4 perforaciones de 1/2" x 4". Acabado en pintura electrostática color negro. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. Según diseño. | m | 22.53 | 82854 | 1866700.62 | 37 | 37 | 3065598 | 3065598 | 93936 | 2116378.08
36 | 4.18 |  |  | Suministro, transporte e instalación de ACERO DE REFUERZO FIGURADO FY= 420 Mpa-60000 PSI, corrugado. Incluye transporte con descarga, transporte interno, alambre de amarre, certificados y todos los elementos necesarios para su correcta instalación, según diseño y recomendaciones estructurales. | kg | 1434 | 6357 | 9115938 | 2220 | 2220 | 14112540 | 14112540 | 7229 | 10366386
ESTRUCTURA - TANQUE EN CONCRETO
37 | 4.19 |  |  | Construcción de MURO DE TANQUES en concreto premezclado de 21 Mpa. a la vista, con un ESPESOR DE 0,30 m. Incluye suministro, transporte y colocación del concreto, impermeabilizante integral tipo plastocrete DM o equivalente, formaleta de primera calidad en súper T de 19 mm. para acabado a la vista por una cara, incluye suministro y transporte de los materiales, servicio de bombeo, aristas biseladas, desmoldante, vibrado, protección y curado para estructuras y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción y funcionamiento, de acuerdo con las diferentes dimensiones establecidas en los planos, No incluye refuerzo. Según diseño. | m2 | 214 | 246817 | 52818838 | 0 | 214 | 52818838 | 0 | 277793 | 59447702
38 | 4.20 |  |  | Construcción de LOSA DE PISO en concreto premezclado de 28 MPA. Con un ESPESOR DE 0.10m. Incluye suministro, transporte y colocación del concreto, formaleta, vibrado, protección, curado y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción. Incluye malla electrosoldada D-131. El entresuelo se pagara en su respectivo ítem. | m2 | 123.71 | 100305 | 12408731.55 | 0 | 123.71 | 12408731.55 | 0 | 113605 | 14054074.55
39 | 4.21 |  |  | Suministro, transporte e instalación de ACERO DE REFUERZO FIGURADO FY= 420 Mpa-60000 PSI, corrugado. Incluye transporte con descarga, transporte interno, alambre de amarre, certificados y todos los elementos necesarios para su correcta instalación, según diseño y recomendaciones estructurales. | kg | 12371 | 6357 | 78642447 | 0 | 12371 | 78642447 | 0 | 7229 | 89429959
40 | 4.22 |  |  | Impermeabilizacion tanque | m2 | 337.71 | 22870 | 7723427.7 | 0 | 337.71 | 7723427.7 | 0 | 25997 | 8779446.87
| 5 |  |  | ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS - MUROS DE CERRAMIENTO
41 | 5.1 |  |  | Construcción de MAMPOSTERÍA EN LADRILLO DE ARCILLA RALLADO 15X20X40. , ESPESOR DE 15 cm. Mortero de pega 1:4 (diseño y aprobación de mezclas para la pega en obra, cumpliendo norma que aplique a este tipo de mezclas) según color indicado por el diseñador, retenedor de agua y ensayos de resistencia para el mortero, lavado final, cortes a máquina (norma icontec 451, 296 y ASTM C-652 y C-34) trabas, machones, cuchillas, enrases, terminales y aristas de fabrica. Incluye concreto 17.5 Mpa. Para grouting, acero de refuerzo para Dovelas y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Según diseño. | m2 | 635.01 | 70333 | 44662158.33 | 450.87 | 450.87 | 31711039.71 | 31711039.71 | 79538 | 50507425.38
42 | 5.2 |  |  | Construcción de MAMPOSTERÍA EN LADRILLO DE ARCILLA RALLADO 12X20X40. , ESPESOR DE 12 cm. Mortero de pega 1:4 (diseño y aprobación de mezclas para la pega en obra, cumpliendo norma que aplique a este tipo de mezclas) según color indicado por el diseñador, retenedor de agua y ensayos de resistencia para el mortero, lavado final, cortes a máquina (norma icontec 451, 296 y ASTM C-652 y C-34) trabas, machones, cuchillas, enrases, terminales y aristas de fabrica. Incluye concreto 17.5 Mpa. Para grouting, acero de refuerzo para Dovelas y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Según diseño. | m2 | 29.8 | 67379 | 2007894.2 | 15.59 | 15.59 | 1050438.61 | 1050438.61 | 76178 | 2270104.4
43 | 5.3 |  |  | Construcción de VIGA TALÓN (apoyo de pasamanos) en concreto de 21 Mpa., DE 0.2 M DE ALTO x 0.15 M DE ANCHO. Incluye suministro, transporte y colocación del concreto, formaleta en súper "T" o su equivalente para acabado a la vista las dos caras, nivelación, vibrado, protección, curado y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción. Según medidas y especificaciones dadas en los planos y diseños. | m | 191.24 | 34110 | 6523196.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38531 | 7368668.44
44 | 5.4 |  |  | Construcción de JUNTA DE DILATACIÓN ENTRE MAMPOSTERÍA Y ELEMENTOS ESTRUCTURALES (una sola cara), ancho de 2 cm., instalación de varilla de espuma de polietileno tipo sellalón, sikarod ó equivalente de Ø= 1", aplicación de masilla elástica sellante y adhesiva con base en poliuretano tipo Sikaflex-1a ó equivalente, junta máxima de ancho= 20 mm. prof.= 5 mm., color similar al muro a definir por la interventoría. Incluye suministro y transporte de los materiales y todos los elementos necesarios para su correcta construcción y funcionamiento. Se deben seguir todas las especificaciones y recomendaciones de los fabricantes de los materiales. | m | 1304.34 | 13582 | 17715545.88 | 1506.44 | 1506.44 | 20460468.08 | 20460468.08 | 15411 | 20101183.74
45 | 5.5 |  |  | Construcción de MAMPOSTERÍA BLOQUE CALADO PERSIANA 10x20x20 , ESPESOR DE 10 cm. Mortero de pega 1:4 | m2 | 125.12 | 98516 | 12326321.92 | 67.088 | 67.088 | 6609241.408 | 6609241.408 | 111859 | 13995798.08
46 | 5.6 |  |  | Construcción de MAMPOSTERÍA EN BLOQUE LISO 10X20X40, ESPESOR DE 9 cm. Mortero de pega 1:4 (diseño y aprobación de mezclas para la pega en obra, cumpliendo norma que aplique a este tipo de mezclas) según color indicado por el diseñador, retenedor de agua y ensayos de resistencia para el mortero, lavado final, cortes a máquina (norma icontec 451, 296 y ASTM C-652 y C-34) trabas, machones, cuchillas, enrases, terminales y aristas de fabrica. Incluye concreto 17.5 Mpa. Para grouting, acero de refuerzo para Dovelas y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Según diseño. | m2 | 556.11 | 55645 | 30944740.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62975 | 35021027.25
47 | 5.7 |  |  | Construcción de MAMPOSTERÍA EN BLOQUE LISO ESTRUCTURAL 15x20x20 , ESPESOR DE 15 cm. Mortero de pega 1:4 (diseño y aprobación de mezclas para la pega en obra, cumpliendo norma que aplique a este tipo de mezclas) según color indicado por el diseñador, retenedor de agua y ensayos de resistencia para el mortero, lavado final, cortes a máquina (norma icontec 451, 296 y ASTM C-652 y C-34) trabas, machones, cuchillas, enrases, terminales y aristas de fabrica. Incluye concreto 17.5 Mpa. Para grouting, acero de refuerzo para Dovelas y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Según diseño. | m2 | 1667.46 | 75049 | 125141205.54 | 1544.66 | 1544.66 | 115925188.34 | 115925188.34 | 85068 | 141847487.28
48 | 5.8 |  |  | Construcción de MAMPOSTERÍA EN BLOQUE CONCRETO 10X20X40, ESPESOR DE 10 cm. Mortero de pega 1:4 (diseño y aprobación de mezclas para la pega en obra, cumpliendo norma que aplique a este tipo de mezclas) según color indicado por el diseñador, retenedor de agua y ensayos de resistencia para el mortero, lavado final, cortes a máquina (norma icontec 451, 296 y ASTM C-652 y C-34) trabas, machones, cuchillas, enrases, terminales y aristas de fabrica. Incluye concreto 17.5 Mpa. Para grouting, acero de refuerzo para Dovelas y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Según diseño. | m2 | 270.51 | 52012 | 14069766.12 | 230.12 | 230.12 | 11969001.44 | 11969001.44 | 58890 | 15930333.9
ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS - VENTANAS
49 | 5.9 |  |  | Suministro e instalación de fachada en perfiles 1102+1103+176+177, conformada por una puerta batiente con marco en tubular T101+1102+177, bisagras omega, tiradera en acero inoxidable, chapa central, mas treinta y ocho módulos fijos, ocho de ellos con película sandblasting, mas ocho módulos proyectantes, brazos de 12", manijas, vidrio cristal templado incoloro 6 mm. Medida variable según planos. | un | 1 | 31055430 | 31055430 | 1 | 1 | 31055430 | 31055430 | 35382487 | 35382487
50 | 5.10 |  |  | Suministro e instalación de fachada en perfiles 1102+1103+176+177, conformada por ciento veinte módulos fijos, veinticuatro de ellos con película sandblasting, mas veinticuatro de ellos en módulos proyectantes, brazos de 12", manijas, vidrio cristal templado incoloro 6 mm. Medida variable según planos. | un | 1 | 65800510 | 65800510 | 1 | 1 | 65800510 | 65800510 | 74968714 | 74968714
51 | 5.11 |  |  | Suministro e instalación de fachada en perfiles 1102+1103+176+177, conformada por ochenta módulos fijos, dieciséis de ellos con película sandblasting, mas dieciséis de ellos en módulos proyectantes, brazos de 12", manijas, vidrio cristal templado incoloro 6 mm, medida variable según planos. | un | 1 | 43733121 | 43733121 | 1 | 1 | 43733121 | 43733121 | 49826603 | 49826603
52 | 5.12 |  |  | Suministro e instalación de fachada en perfiles 1102+1103+176+177, conformada por sesenta módulos fijos, diez de ellos con película sandblasting, mas cinco de ellos en módulos proyectantes, brazos de 12", manijas, vidrio cristal templado incoloro 6 mm, medida variable según planos. | un | 1 | 30713625 | 30713625 | 1 | 1 | 30713625 | 30713625 | 34993057 | 34993057
ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS - FACHADAS METÁLICAS
53 | 5.13 |  |  | Suministro e instalación de panel GEOCLAD de Aluzinc o similar con anchos de laminas sin formar hasta 914 mm y 11 % de perforacion en los valles , largos hasta 8000 mm, según diseño del proyectista. Incluye estructura y remates. | m2 | 415 | 454910 | 188787650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 518293 | 215091595
| 6 |  |  | CUBIERTA Y CIELOS - CUBIERTA
54 | 6.1 |  |  | Suministro, fabricación, montaje y transporte de acero estructural para cubierta según planos de diseño estructural (ver detalles), incluye ángulos, anclajes, cortavientos, tensores, tornillos, soldadura y todo lo necesario para su instalacion | kg | 27525 | 12500 | 344062500 | 33161.09 | 33161.09 | 414513625 | 414513625 | 14242 | 392011050
55 | 6.2 |  |  | CUBIERTA DSS PANEL: Cubierta metálica sin traslapo Deska® Tipo DSS (STANDING SEAM). Elaboradas en sitio en proceso continuo. Fabricada en acero galvanizado Calibre 26 (0,45 mm) ACESCO, con un recubrimiento de zinc mínimo de 180g/m2 correspondiente a Z180 (G60), bajo norma NTC 4011 y ASTM A653, prepintada en acería con resinas de Súper Poliéster PROTEC una cara, bajo norma ASTM A755. Altura 1.1/2". Ancho Útil 500 mm. Colores : Blanco, Rojo, Azul, Verde, Gris, Capuchino y Arena Exterior; Blanco Interior | m2 | 1101 | 161388 | 177688188 | 1270.9 | 1270.9 | 205108009.2 | 205108009.2 | 183875 | 202446375
56 | 6.3 |  |  | Suministro e instalación de canoa en lamina galvanizada calibre 20 desarrollo de un metro, Incluye anticorrosivo, pintura a base de aceite, tragantes | ml | 274 | 125000 | 34250000 | 195 | 195 | 24375000 | 24375000 | 142417 | 39022258
| 7 |  |  | ACABADOS GENERALES - PISOS
57 | 7.1 |  |  | Construcción de PISO EN MORTERO 1:5 de NIVELACIÓN, espesor de 0.05m. Incluye suministro y transporte de los materiales y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. | m2 | 102.7 | 23272 | 2390034.4 | 75.29 | 75.29 | 1752148.88 | 1752148.88 | 26166 | 2687248.2
58 | 7.2 |  |  | Construcción de Piso en porcelanato Ref todatech colors OCEAN natural. Formato 30 x 60 se debe dejar rebaje en losa de contrapiso, de primera calidad aprobada por la interventoría que cumpla la norma ntc 2849, lechada del mismo color de la baldosa. Los ensayos que se requieran serán por cuenta del contratista y las muestras se escogerán del material puesto en obra. | m2 | 100.19 | 248732 | 24920459.08 | 75.29 | 75.29 | 18727032.28 | 18727032.28 | 283196 | 28373407.24
59 | 7.3 |  |  | Construcción de enchape pared en porcelanato Ref todatech colors Bone natural, de primera calidad aprobada por la interventoría que cumpla la norma ntc 2849, lechada del mismo color de la baldosa. Los ensayos que se requieran serán por cuenta del contratista y las muestras se escogerán del material puesto en obra. | m2 | 116.21 | 215620 | 25057200.2 | 69.78 | 69.78 | 15045963.6 | 15045963.6 | 245470 | 28526068.7
60 | 7.4 |  |  | Construcción de enchape pared CERAMICA EGEO BLANCO, de primera calidad aprobada por la interventoría que cumpla la norma ntc 2849, lechada del mismo color de la baldosa. Los ensayos que se requieran serán por cuenta del contratista y las muestras se escogerán del material puesto en obra. | m2 | 16.02 | 63759 | 1021419.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72482 | 1161161.64
61 | 7.5 |  |  | SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE SANITARIO INSTITUCIONAL TIPO BALTICO. INCLUYE TUBERÍAS DE CONEXIÓN Y DESAGÜE. ESTAS INSTALACIONES SE HARÁN DE ACUERDO CON PLANOS HIDRÁULICOS Y A LOS DETALLES ARQUITECTÓNICOS; EL MONTAJE DE SANITARIOS SE HARÁ CON ACOFLEX DE DOBLE TUERCA Y CON VÁLVULA DE REGULACIÓN ROSCA HEMBRA DE 1/2”. GRIFERIA ANTIVANDALICA, | un | 12 | 759864 | 9118368 | 6 | 6 | 4559184 | 4559184 | 864071 | 10368852
62 | 7.6 |  |  | SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE LAVAMANOS 3 PUESTOS INCLUYE Meson y Lavamanos en Krion ancho 55 cms, Salpicadero de 5 cms en 3 lados, Faldon de 25 cms en 1 lados, Estructura metalica en pintura electrostatica, GRIFERIAS Y ACCESORIOS | un | 5 | 5926260 | 29631300 | 3 | 3 | 17778780 | 17778780 | 6748920 | 33744600
63 | 7.7 |  |  | SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE LAVAMANOS INCLUYE Meson y Lavamanos en Krion ancho 55 cms, Salpicadero de 5 cms en 3 lados, Faldon de 25 cms en 1 lados, Estructura metalica en pintura electrostatica, GRIFERIAS Y ACCESORIOS | un | 4 | 1975420 | 7901680 | 2 | 2 | 3950840 | 3950840 | 2249640 | 8998560
64 | 7.8 |  |  | SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE ORINAL. LÍNEA INSTITUCIONAL REF. 08860 COLOR BLANCO DE CORONA Ó EQUIVALENTE INCLUYE GRIFERIA, Y CEMENTO GRIS TIPO 1 DE MARCA RECONOCIDA Y BUENA DE CALIDAD. | un | 6 | 373740 | 2242440 | 4 | 4 | 1494960 | 1494960 | 424917 | 2549502
65 | 7.9 |  |  | SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE SISTEMA DE DIVISIONES SANITARIAS ADULTOS EN TABLERO SÓLIDO FENÓLICO FABBRO ESPESOR 12MM CON ACABADO MELAMINICO POR AMBAS CARAS REFERENCIA Y COLOR POR DEFINIR | m2 | 21.66 | 881405 | 19091232.3 | 15.82 | 15.82 | 13943827.1 | 13943827.1 | 1002999 | 21724958.34
66 | 7.10 |  |  | Suministro, transporte e instalación de kit de accesorios para baño línea institucional en acero inoxidable 304. Incluye Dispensador de toallas anclado a muro, con visor de nivel de toallas, dimensiones: 282x260x102mm, cerradura con clave. Dispensador de jabón expuesto anclado a pared Dim: 0.1x0.32x0.11m capacidad: 1 litro. Portarrollos metálico anclado a muro, dimensiones: 265x260x130mm, peso 1.2 - 2.5 kg, papel 9". Papelera en acero inoxidable 304, dimensiones 400x360x130mm, capacidad: 12litros - 3.2 galones, peso neto: 2.6kg - 5.2kg, anclada a muro | un | 12 | 1456841 | 17482092 | 6 | 6 | 8741046 | 8741046 | 1657071 | 19884852
67 | 7.11 |  |  | Suministro, transporte e instalación de ESPEJO EN VIDRIO ESPESOR 5MM, CALIDAD CRISTAL O EQUIVALENTE (SIN DISTORSIÓN) FLOTADO Y SOBRE ESTRUCTURA DE SOPORTE EN MADERA Y/O METÁLICA INTERNA, ESPEJO NO BISELADO, CARACTERÍSTICAS Y FIJACIÓN SEGÚN PROVEEDOR | m2 | 28 | 182305 | 5104540 | 9.16 | 9.16 | 1669913.8 | 1669913.8 | 206492 | 5781776
68 | 7.12 |  |  | SUMINISTRO, TRTANSPORTE E INSTALACON DE SECADOR DE MANOS POTENZA. CORONA REF 706650001 O SIMILAR | Und | 4 | 949585 | 3798340 | 4 | 4 | 3798340 | 3798340 | 1080741 | 4322964
69 | 7.13 |  |  | SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE LAVAESCOBAS EN GRANITO PREFABRICADO 60X42X25 | und | 4 | 180705 | 722820 | 2 | 2 | 361410 | 361410 | 204668 | 818672
ACABADOS GENERALES - CARPINTERÍA METÁLICA
70 | 7.14 |  |  | Suministro, transporte e instalación de Pasamanos, altura desde el piso al borde superior de la baranda 1.10m. bordes exteriores en tubería circular galvanizada 2" e. 1.91mm, 2 tubos horizontales para rodamanos en tubería galvanizada circular 1 ½" e 2mm. Al interior del pasamanos, tubería circular galvanizada de ½" e. 1.5mm, ubicada en "VERTICALES". Platina de 4” x 6” x ¼” con 4 perforaciones de 1/2" x 4". Acabado en pintura electrostática color negro. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. Según diseño. | ml | 191.24 | 293564 | 56141179.36 | 168.37 | 168.37 | 49427370.68 | 49427370.68 | 333127 | 63707207.48
| 8 |  |  | URBANISMO - DRENES Y FILTROS
71 | 8.1 |  |  | Colocación de MATERIAL GRANULAR limpio de 1" a 1½" para filtros, camas de triturado, reemplazos de suelo o la aplicación para la cual sea necesario. Incluye el suministro y transporte interno y externo del material y todo lo necesario para su correcta instalación según diseño y especificaciones de la interventoría. Su medida será en sitio. | m3 | 261.6 | 108519 | 28388570.4 | 397.66 | 397.66 | 43153665.54 | 43153665.54 | 123495 | 32306292
72 | 8.2 |  |  | Instalación de TUBERÍA DE FILTRO PERFORADA DE Ø=4" para drenajes (filtro). Incluye suministro, transporte y colocación de tubería, las respectivas conexiones y accesorios y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. | ml | 436 | 36186 | 15777096 | 796 | 796 | 28804056 | 28804056 | 41141 | 17937476
73 | 8.3 |  |  | Instalación de GEOTEXTIL NT 2000 tipo Pavco para filtro o equivalente. Incluye suministro y transporte de los materiales, traslapos, costuras y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. Según diseño. | m2 | 1395.2 | 7484 | 10441676.8 | 3227.82 | 3227.82 | 24157004.88 | 24157004.88 | 8517 | 11882918.4
URBANISMO - VIAS Y ANDENES
74 | 8.4 |  |  | EXCAVACIÓN MECÁNICA PARA CAJEO DE VIA de material heterogéneo DE 0.0 - 2.0 m., bajo cualquier grado de humedad. Incluye: roca descompuesta, bolas de roca de volumen inferior a 0.35 m³., el cargue, transporte interno, botada de material proveniente de las excavaciones en los sitios donde lo indique la interventoría y su medida será en el sitio. No incluye entibado. | m3 | 3681.31 | 41663 | 153374418.53 | 3681.31 | 3681.31 | 153374418.53 | 153374418.53 | 44518 | 163884558.58
75 | 8.5 |  |  | Suministro, transporte y colocación de BASE GRANULAR, reacomodado con medios mecánicos y compactado al 100% mínimo del ensayo del proctor modificado, según normas para la construcción de pavimentos del INVIAS, y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Su medida será tomada en sitio ya compactado. | m3 | 2873.7 | 145885 | 419229724.5 | 1516.76 | 1516.76 | 221272532.6 | 221272532.6 | 162013 | 465576758.1
76 | 8.6 |  |  | Suministro, transporte y colocación de mezcla asfáltica en caliente MCD-19 para pavimento según normas para la construcción de pavimentos del INVIAS. Compactada con medios mecánicos y riego de liga. Incluye todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. La excavación y la base se pagarán por su respectivo ítem. | m2 | 5174.7 | 85588 | 442892223.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
77 | 8.7 |  |  | Construcción de ANDEN en concreto de 21 Mpa con un espesor de 10 cm. Incluye base para cama de asiento con espesor de 20 cm, excavación manual de 0-2 metros bajo cualquier grado de humedad y todos los materiales necestario para la construcción | m2 | 344.4 | 92703 | 31926913.2 | 1845.9 | 1845.9 | 171120467.7 | 171120467.7 | 104554 | 36008397.6
78 | 8.8 |  |  | Suministro, transporte y colocación de cordón prefabricado de 0.15 x 0.45 x 0.80 m de concreto de 21 Mpa, tres caras, juntas ranuradas, referencia Bordillo Barrera Recto Tipo U10 (según M.E.P). Incluye excavación, conformación del terreno, ajustes de concreto o pavimento donde sea necesario, mortero 1:4 de asiento y pega en las longitudes más adecuadas para el desarrollo de la obra, y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. | ml | 737 | 58314 | 42977418 | 737 | 737 | 42977418 | 42977418 | 66186 | 48779082
| 9 |  |  | RED ELECTRICA
| 9.1 |  |  | TRANSFORMACIÓN, ACOMETIDA, GABINETE DE PROTECCIÓN Y MEDIDA
79 | 9.1.1 |  |  | Suministro, transporte e instalación de poste de concreto octagonal de 12m x 1050kgf, de acuerdo a la norma RA7-035. Incluye: ahoyada, hincada, aplomada, todos los elementos necesarios para su correcta instalación. | un | 1 | 2846447 | 2846447 | 1 | 1 | 2846447 | 2846447 | 3104869 | 3104869
80 | 9.1.2 |  |  | Suministro, transporte e instalación de subestación trifásica en poste según norma EPM RA2-026. Incluye: herrajes, protecciones, fusibles, conectores, barraje primario y demás elementos requeridos para su correcta operación. No incluye puesta a tierra. | un | 1 | 2737681 | 2737681 | 1 | 1 | 2737681 | 2737681 | 3113211 | 3113211
81 | 9.1.3 |  |  | Suministro, transporte e instalación de transformador trifásico en poste 150kVA aislado en aceite 13200/220-127V. Incluye: elementos de fijación, DPS's primarios, bujes protectores de vida silvestre, numeración y chequeo por parte de EPM. | un | 1 | 16672080 | 16672080 | 1 | 1 | 16672080 | 16672080 | 19477682 | 19477682
82 | 9.1.4 |  |  | Suministro, transporte e instalación de bajante en TMG ⌀4"x6m. Incluye: capacete con grapa de puesta a tierra, elementos de fijación y marcación. | un | 1 | 855367 | 855367 | 1 | 1 | 855367 | 855367 | 1378637 | 1378637
83 | 9.1.5 |  |  | Suministro, transporte e instalación de caja según norma RS3-003, con tapa según norma RS4-001. Incluye: marcación externa e interna. | un | 3 | 736727 | 2210181 | 3 | 3 | 2210181 | 2210181 | 886086 | 2658258
84 | 9.1.6 |  |  | Suministro, transporte e instalación de tubería de 3x∅4" PVC-DB zona dura. Incluye: accesorios PVC (terminales, curvas, uniones), soldadura PVC, banda plástica riesgo eléctrico y demás requeridos para su correcta operación. | m | 50 | 159058 | 7952900 | 50 | 50 | 7952900 | 7952900 | 189036 | 9451800
85 | 9.1.7 |  |  | Suministro, transporte e instalación de acometida trifásica en cable de cobre 9#4/0AWG-THWN (Fases) + 3#2/0AWG-THWN (Neutro). Incluye: terminales de ojo, cintas, marcación y de mas elementos para su correcta instalación | m | 60 | 697449 | 41846940 | 60 | 60 | 41846940 | 41846940 | 793347 | 47600820
86 | 9.1.8 |  |  | Suministro, transporte e instalación de armario de medidores fabricado en lamina Cold Rolled Cal. 18, pintura electrostática con espacio para alojar breaker industrial 3x500A, 52 medidores 3F-4H 5/100 Activa Cl. 1 Reactiva Cl. 2, 45 breaker industriales 3x30A, 5 breaker industriales 3x50A, 1 breaker industrial 3x100A, 1 breaker industrial 3x75A, 1 breaker industrial 3x60A, 1 DPS tipo 1+2 FV40B+C/4-150S, construido en módulos cumpliendo norma EPM RA8-012. Incluye: elementos de fijación, marcación y demás requeridos para su correcta operación. | un | 1 | 59027239 | 59027239 | 1 | 1 | 59027239 | 59027239 | 67157819 | 67157819
| 9.2 |  |  | CANALIZACIONES, ALIMENTADORES Y DISTRIBUCIÓN
87 | 9.2.1 |  |  | Suministro, transporte e instalación de canaleta metálica cerrada de 30cmx8cm con tapa. Incluye: curvas, tees, elementos de fijación, cable de cobre desnudo #4 AWG a lo largo de todo el recorrido, marcación y demás requeridos para su correcta operación. | m | 360 | 134422 | 48391920 | 360 | 360 | 48391920 | 48391920 | 152562 | 54922320
88 | 9.2.2 |  |  | Suministro, transporte e instalación de tubería EMT Ø1''. Incluye: uniones, entradas a caja, curvas, elementos de fijación y marcación. | m | 800 | 27690 | 22152000 | 800 | 800 | 22152000 | 22152000 | 31251 | 25000800
89 | 9.2.3 |  |  | Suministro, transporte e instalación de tubería EMT Ø2''. Incluye: uniones, entradas a caja, curvas, elementos de fijación y marcación. | m | 20 | 78460 | 1569200 | 20 | 20 | 1569200 | 1569200 | 88910 | 1778200
90 | 9.2.4 |  |  | Suministro, transporte e instalación de tablero de 36 circuitos trifásico 5H, 225 Amperios, 208/120 voltios, con espacio para totalizador, barraje en cobre electrolítico 99% de pureza, barras de neutro y tierra, para interruptores tipo QUICK-LAG. Incluye: puerta bisagrada, chapa con llave, elementos de fijación, tapa breaker, marcación, diagrama unifilar y demás accesorios necesarios para su correcta instalación. | un | 1 | 775507 | 775507 | 1 | 1 | 775507 | 775507 | 879462 | 879462
91 | 9.2.5 |  |  | Suministro, transporte e instalación de tablero de 30 circuitos trifásico 5H, 225 Amperios, 208/120 voltios, con espacio para totalizador, barraje en cobre electrolítico 99% de pureza, barras de neutro y tierra, para interruptores tipo QUICK-LAG. Incluye: puerta bisagrada, chapa con llave, elementos de fijación, tapa breaker, marcación, diagrama unifilar y demás accesorios necesarios para su correcta instalación. | un | 1 | 641749 | 641749 | 1 | 1 | 641749 | 641749 | 727072 | 727072
92 | 9.2.6 |  |  | Suministro, transporte e instalación de tablero de 12 circuitos trifásico 5H, 225 Amperios, 208/120 voltios, con espacio para totalizador, barraje en cobre electrolítico 99% de pureza, barras de neutro y tierra, para interruptores tipo QUICK-LAG. Incluye: puerta bisagrada, chapa con llave, elementos de fijación, tapa breaker, marcación, diagrama unifilar y demás accesorios necesarios para su correcta instalación. | un | 32 | 500419 | 16013408 | 32 | 32 | 16013408 | 16013408 | 566049 | 18113568
93 | 9.2.7 |  |  | Suministro, transporte e instalación de alimentador trifásico en cables de cobre 3No6(F) + 1No8(T) + 1No8(T) AWG-LSZH. Incluye: conectores, cintas, marcación, elementos de fijación y demás accesorios funcionamiento. | m | 3890 | 45872 | 178442080 | 3890 | 3890 | 178442080 | 178442080 | 52012 | 202326680
94 | 9.2.8 |  |  | Suministro, transporte e instalación de alimentador trifásico en cables de cobre 3No2(F) + 1No4(T) + 1No4(T) AWG-LSZH. Incluye: conectores, cintas, marcación, elementos de fijación y demás accesorios funcionamiento. | m | 20 | 56144 | 1122880 | 20 | 20 | 1122880 | 1122880 | 117541 | 2350820
95 | 9.2.9 |  |  | Suministro, transporte e instalación de alimentador trifásico en cables de cobre 3No4(F) + 1No6(T) + 1No6(T) AWG-LSZH. Incluye: conectores, cintas, marcación, elementos de fijación y demás accesorios funcionamiento. | m | 10 | 73576 | 735760 | 10 | 10 | 735760 | 735760 | 83500 | 835000
96 | 9.2.10 |  |  | Suministro, transporte e instalación de breaker industrial de 3x100A - Icc=10kA: Incluye: elementos de fijación. | un | 1 | 196040 | 196040 | 1 | 1 | 196040 | 196040 | 222399 | 222399
97 | 9.2.11 |  |  | Suministro, transporte e instalación de breaker industrial de 3x75A - Icc=10kA: Incluye: elementos de fijación. | un | 1 | 191476 | 191476 | 1 | 1 | 191476 | 191476 | 217200 | 217200
99 | 9.2.13 |  |  | Suministro, transporte e instalación de breaker industrial de 3x30A - Icc=10kA: Incluye: elementos de fijación. | un | 38 | 179124 | 6806712 | 38 | 38 | 6806712 | 6806712 | 203126 | 7718788
100 | 9.2.14 |  |  | Suministro, transporte e instalación de breaker monopolar enchufable 1x15A, 1x20A o 1x30A - Icc=10kA. | un | 88 | 25714 | 2262832 | 88 | 88 | 2262832 | 2262832 | 29031 | 2554728
101 | 9.2.15 |  |  | Suministro, transporte e instalación de breaker bipolar enchufable de 2x15A, 2x20A o 2x30A - Icc=10kA. | un | 4 | 36821 | 147284 | 4 | 4 | 147284 | 147284 | 41591 | 166364
102 | 9.2.16 |  |  | Suministro, transporte de breaker tripolar enchufable de 3x20A o 3x30A - Icc=10kA. | un | 3 | 54637 | 163911 | 3 | 3 | 163911 | 163911 | 61797 | 185391
| 9.3 |  |  | SALIDAS DE FUERZA E ILUMINACIÓN
103 | 9.3.1 |  |  | Suministro, transporte e instalación de salida eléctrica para toma corriente doble con polo a tierra color blanco, 125V, 15A (NEMA 5-15R) en caja caja metálica 12x12x5cm. Incluye: 3m de tubo EMT de 3/4, 9m de cable de cobre 3xNo.12 AWG-LSZH, caja metálica 12x12x5, aparato con placa, conectores tipo resorte, marcación, elementos de fijación y demás requeridos para su correcta operación. | un | 153 | 106760 | 16334280 | 153 | 153 | 16334280 | 16334280 | 120676 | 18463428
104 | 9.3.2 |  |  | Suministro, transporte e instalación de salida eléctrica para toma corriente doble con polo a tierra GFCI, 125V, 15A (NEMA 5-15R) en caja metálica 12x12x5cm. Incluye: 3m de tubo EMT de 3/4, 9m de cable de cobre 3xNo.12 AWG-LSZH, caja metálica 12x12x5, aparato con placa, conectores tipo resorte, marcación, elementos de fijación y demás requeridos para su correcta operación. | un | 3 | 169078 | 507234 | 3 | 3 | 507234 | 507234 | 191677 | 575031
105 | 9.3.3 |  |  | Suministro, transporte e instalación de salida eléctrica para toma corriente trifásico 208V 30A (L21-30R) en caja metálica 12x12x5cm par salida de montacarga. Incluye: 3m de tubo EMT de 3/4, 9m de cable de cobre 3xNo.10 AWG-LSZH, 6m de cable de cobre 2xNo.12 AWG-LSZH, caja metálica 12x12x5, aparato con tapa, conectores tipo resorte, clavija aérea NEMA L21-30P, marcación, elementos de fijación y demás requeridos para su correcta operación. | un | 1 | 445865 | 445865 | 1 | 1 | 445865 | 445865 | 506722 | 506722
106 | 9.3.4 |  |  | Suministro, transporte e instalación de salida eléctrica para iluminación con toma corriente doble con polo a tierra color blanco, 125V, 15A (NEMA 5-15R) en caja caja metálica 12x12x5cm. Incluye: 3m de tubo EMT de 3/4, 9m de cable de cobre 3xNo.12 AWG-LSZH, caja metálica 12x12x5, aparato con placa, conectores tipo resorte, marcación, elementos de fijación y demás requeridos para su correcta operación. | un | 172 | 106760 | 18362720 | 172 | 172 | 18362720 | 18362720 | 120676 | 20756272
107 | 9.3.5 |  |  | Suministro, transporte e instalación de salida eléctrica para interruptor sencillo 125V - 10A color blanco en caja metálica tipo Rawelt. Incluye: 3m de tubo EMT de 3/4, 9m de cable de cobre 3xNo.12 AWG-LSZH, caja metálica tipo Rawelt 2x4, aparato con placa, conectores tipo resorte, marcación, elementos de fijación y demás requeridos para su correcta operación. | un | 53 | 129606 | 6869118 | 53 | 53 | 6869118 | 6869118 | 146705 | 7775365
108 | 9.3.6 |  |  | Suministro, transporte e instalación de salida eléctrica para toma corriente, 250V, 20A (NEMA 6-20R) en caja caja metálica 12x12x5cm. Incluye: 3m de tubo EMT de 3/4, 9m de cable de cobre 3xNo.12 AWG-LSZH, caja metálica 12x12x5, aparato con placa, conectores tipo resorte, marcación, elementos de fijación y demás requeridos para su correcta operación. | un | 10 | 133332 | 1333320 | 10 | 10 | 1333320 | 1333320 | 157064 | 1570640
109 | 9.3.7 |  |  | Suministro, transporte e instalación de tubería EMT Ø3/4''. Incluye: uniones, entradas a caja, curvas, elementos de fijación y marcación. | m | 900 | 19685 | 17716500 | 900 | 900 | 17716500 | 17716500 | 22178 | 19960200
110 | 9.3.8 |  |  | Suministro, transporte e instalación de coraza americana de ⌀3/4''. Incluye: elementos de fijación, marcación y demás elementos para su correcta instalación. | m | 30 | 16629 | 498870 | 30 | 30 | 498870 | 498870 | 18695 | 560850
111 | 9.3.9 |  |  | Suministro, transporte e instalación de conector curvo o recto ⌀3/4'' para coraza. | un | 30 | 9857 | 295710 | 30 | 30 | 295710 | 295710 | 11090 | 332700
112 | 9.3.10 |  |  | Suministro, transporte e instalación de caja de paso metálica 12x12x5cm con tapa troquel universal y/o tapa lisa. Incluye: elementos de fijación y marcación. | un | 30 | 18206 | 546180 | 30 | 30 | 546180 | 546180 | 20540 | 616200
113 | 9.3.11 |  |  | Suministro, transporte e instalación de cable de cobre #12 AWG-LSZH. Incluye: elementos de fijación y marcación. | m | 2700 | 3277 | 8847900 | 2700 | 2700 | 8847900 | 8847900 | 3714 | 10027800
114 | 9.3.12 |  |  | Suministro, transporte e instalación de cable de cobre #10 AWG-LSZH. Incluye: elementos de fijación y marcación. | m | 120 | 4388 | 526560 | 120 | 120 | 526560 | 526560 | 4981 | 597720
| 9.4 |  |  | LUMINARIAS
115 | 9.4.1 |  |  | Suministro, transporte e instalación de luminaria hermética LED 50W DL HIGH FLUX, 140 lm/W, 7000 lm, 50000h L70, IP65, IK05. Incluye: elementos de fijación, cable encauchetado 3x16AWG y clavija. | un | 136 | 265598 | 36121328 | 136 | 136 | 36121328 | 36121328 | 302977 | 41204872
116 | 9.4.2 |  |  | Suministro, transporte e instalación de luminaria LED de emergencia con botón de prueba e indicador de carga, simétrica dirigible de 2x1.6W, flujo luminoso 2x130lm, 6000K y autonomía de 90min. Incluye: elementos de fijación, cable encauchetado 3x16AWG y clavija. | un | 14 | 188458 | 2638412 | 14 | 14 | 2638412 | 2638412 | 213899 | 2994586
117 | 9.4.3 |  |  | Suministro, transporte e instalación de luminaria LED tipo tortuga de 12W, 80 lm/W, 960lm, 25000 h L70, IP65. Incluye: elementos de fijación, cable encauchetado 3x16AWG y clavija. | un | 3 | 94158 | 282474 | 3 | 3 | 282474 | 282474 | 106461 | 319383
118 | 9.4.4 |  |  | Suministro, transporte e instalación de luminaria LED tipo HIGHBAY 100W CW GC350 DIM, 150 lm/W, 15000 lm, 50000 h L70, IP65, IK08. Incluye: elementos de fijación, cable encauchetado 3x16AWG y clavija. | un | 19 | 727741 | 13827079 | 19 | 19 | 13827079 | 13827079 | 829557 | 15761583
| 9.5 |  |  | COMUNICACIONES
119 | 9.5.1 |  |  | Suministro, transporte e instalación de bajante en TMG ⌀2"x4.5m. Incluye: capacete con grapa de puesta a tierra, elementos de fijación y marcación. | un | 1 | 443989 | 443989 | 1 | 1 | 443989 | 443989 | 479555 | 479555
120 | 9.5.2 |  |  | Suministro, transporte e instalación de caja según norma TEL -NIN114. Incluye: marcación externa e interna. | un | 3 | 736727 | 2210181 | 3 | 3 | 2210181 | 2210181 | 886086 | 2658258
121 | 9.5.3 |  |  | Suministro, transporte e instalación de tubería de 2x∅2" PVC-DB zona dura. Incluye: accesorios PVC (terminales, curvas, uniones), soldadura PVC, banda plástica riesgo eléctrico y demás requeridos para su correcta operación. | m | 50 | 92481 | 4624050 | 50 | 50 | 4624050 | 4624050 | 113182 | 5659100
122 | 9.5.4 |  |  | Suministro, transporte e instalación de bandeja portacable tipo malla de 30cmx5cm. Incluye: uniones, chapetas, chapeta puesta a tierra, cable de cobre desnudo No. 8 AWG a lo largo del recorrido, soporte tipo peldaño, cuelgas, soportes para tubo y demás elementos requeridos para su correcta instalación. | m | 360 | 111515 | 40145400 | 360 | 360 | 40145400 | 40145400 | 126464 | 45527040
123 | 9.5.5 |  |  | Suministro, transporte e instalación de tubería EMT Ø3/4''. Incluye: uniones, entradas a caja, curvas, elementos de fijación y marcación. | m | 600 | 19685 | 11811000 | 600 | 600 | 11811000 | 11811000 | 22178 | 13306800
124 | 9.5.6 |  |  | Suministro, transporte e instalación de de cajas metálica PAU 50x30x6cm. Incluye: elementos de fijación. | un | 33 | 142037 | 4687221 | 33 | 33 | 4687221 | 4687221 | 161342 | 5324286
| 9.6 |  |  | MALLA DE PUESTA A TIERRA Y SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA RAYOS
125 | 9.6.1 |  |  | Suministro, transporte e instalación de varilla de puesta a tierra de 5/8''x2400mm. | un | 5 | 110159 | 550795 | 5 | 5 | 550795 | 550795 | 123612 | 618060
126 | 9.6.2 |  |  | Suministro, transporte e instalación de cable de cobre desnudo No.1/0AWG. | m | 170 | 38808 | 6597360 | 170 | 170 | 6597360 | 6597360 | 44012 | 7482040
127 | 9.6.3 |  |  | Suministro, transporte e instalación de soldadura exotérmica de 115gr. | un | 18 | 67837 | 1221066 | 18 | 18 | 1221066 | 1221066 | 76334 | 1374012
128 | 9.6.4 |  |  | Suministro, transporte e instalación de puntas captadoras 100cm. Incluye: elementos de fijación. | un | 17 | 260966 | 4436422 | 17 | 17 | 4436422 | 4436422 | 294807 | 5011719
129 | 9.6.5 |  |  | Suministro, transporte e instalación de alambrón de aluminio de 8mm. | m | 330 | 8358 | 2758140 | 330 | 330 | 2758140 | 2758140 | 9367 | 3091110
130 | 9.6.6 |  |  | Suministro, transporte e instalación de soporte clic con base para alambrón de aluminio de 8mm. Incluye: elementos de fijación. | m | 275 | 17230 | 4738250 | 275 | 275 | 4738250 | 4738250 | 19491 | 5360025
131 | 9.6.7 |  |  | Suministro, transporte e instalación de conector T o lineal de aluminio. | un | 25 | 26879 | 671975 | 25 | 25 | 671975 | 671975 | 30420 | 760500
132 | 9.6.8 |  |  | Suministro, transporte e instalación de tubería IMC ⌀1'' para bajantes | un | 5 | 37035 | 185175 | 5 | 5 | 185175 | 185175 | 41925 | 209625
133 | 9.6.9 |  |  | Suministro, transporte e instalación de cable de cobre No.1/0AWG-THWN para bajantes de sistema de protección contra rayos. | m | 80 | 37545 | 3003600 | 80 | 80 | 3003600 | 3003600 | 42574 | 3405920
134 | 9.6.10 |  |  | Suministro, transporte e instalación de conector en T bimetálico. | un | 5 | 83047 | 415235 | 5 | 5 | 415235 | 415235 | 94415 | 472075
135 | 9.6.11 |  |  | Suministro, transporte e instalación de aviso de riesgo eléctrico para bajantes. | un | 5 | 29089 | 145445 | 5 | 5 | 145445 | 145445 | 32939 | 164695
136 | 9.6.12 |  |  | Suministro, transporte e instalación de caja de inspección para sistema de protección contra rayos según norma EPM RS3-001. | un | 5 | 556839 | 2784195 | 5 | 5 | 2784195 | 2784195 | 631386 | 3156930
| 9.7 |  |  | ILUMINACIÓN URBANISMO
137 | 9.7.1 |  |  | Suministro, transporte e instalación de herraje para caja según norma RS3-001. Incluye: herraje, marcación y demás elementos requeridos para su correcta instalación. | un | 11 | 556839 | 6125229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 631386 | 6945246
138 | 9.7.2 |  |  | Suministro, transporte e instalación de tubería de 1∅2" PVC-DB , incluye entradas tipo campana PVC de 2" y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y puesta en marcha. | un | 150 | 84788 | 12718200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104417 | 15662550
| 9.8 |  |  | Certificaciones y tramites electricos
139 | 9.8.1 |  |  | Suministro, transporte e instalación de Luminaria NOVA LED 33,5W, 105,3 lm/W, 5826 lm, 33,5W, 50000h L70, IP65. Incluye: 5m de cable encauchetado 3x14AWG, fotocelda, empalmes y cintas. | un | 1 | 15470000 | 15470000 | 1 | 1 | 15470000 | 15470000 | 17625487 | 17625487
140 | 9.8.2 |  |  | Suministro, transporte e instalación de alimentador para alumbrado público exterior en cables 2No.8(F) + 1No.8(T) AWG-THWN. Incluye: Cintas, marcación y demás accesorios para su correcta instalación. | m | 1 | 10710000 | 10710000 | 1 | 1 | 10710000 | 10710000 | 12202260 | 12202260
141 | 9.8.3 |  |  | Suministro, transporte e instalación de varilla de puesta a tierra de 5/8''x2400mm. | un | 1 | 4000000 | 4000000 | 1 | 1 | 4000000 | 4000000 | 4557333 | 4557333
| 10 |  |  | REDES
142 | 10.1 |  |  | Suministro, transporte e instalación de red de gas de la edificacion según los diseños desarrollados para etapa uno. Incluye el suministro y transporte de los materiales y todos los elementos y accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | Unidad | 1 | 31123239 | 31123239 | 1 | 1 | 31123239 | 31123239 | 35426408 | 35426408
| 10.2 |  |  | REDES SANITARIAS
143 | 10.2.1 |  |  | Suministro, transporte e instalación de TUBERÍA PVC-SANITARIA, COLGADA O EN BAJANTES con un DIÁMETRO DE 4", agua LLUVIA. Incluye suministro y transporte de los materiales, bocas, accesorios, pegante, limpiador, wash primer, acabado en esmalte mate, color a definir por parte de interventoría, andamios certificado, abrazaderas y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | m | 103.4 | 44627 | 4614431.8 | 103.4 | 103.4 | 4614431.8 | 4614431.8 | 50748 | 5247343.2
144 | 10.2.2 |  |  | Suministro, transporte e instalación de TUBERÍA PVC-SANITARIA, COLGADA O EN BAJANTES con un DIÁMETRO DE 2", agua LLUVIA. Incluye suministro y transporte de los materiales, bocas, accesorios, pegante, limpiador, wash primer, acabado en esmalte mate, color a definir por parte de interventoría, andamios certificado, abrazaderas y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | m | 46.3 | 26203 | 1213198.9 | 46.3 | 46.3 | 1213198.9 | 1213198.9 | 29790 | 1379277
145 | 10.2.3 |  |  | Suministro, transporte e instalación de TUBERÍA PVC-SANITARIA, con un DIÁMETRO DE 4", para aguas residuales o lluvia ENTERRADA y/o EMPOTRADA por losas. Incluye suministro y transporte de los materiales, accesorios, pegante, limpiador y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. La excavación y los llenos se pagaran en su ítem respectivo. | m | 280.5 | 50826 | 14256693 | 280.5 | 280.5 | 14256693 | 14256693 | 57854 | 16228047
146 | 10.2.4 |  |  | Suministro, transporte e instalación de TUBERÍA PVC-SANITARIA, con un DIÁMETRO DE 6", para aguas residuales o lluvia ENTERRADA y/o EMPOTRADA por losas. Incluye suministro y transporte de los materiales, accesorios, pegante, limpiador y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. La excavación y los llenos se pagaran en su ítem respectivo. | m | 45 | 133599 | 6011955 | 45 | 45 | 6011955 | 6011955 | 152133 | 6845985
147 | 10.2.5 |  |  | Suministro, transporte e instalación de TUBERÍA PVC-SANITARIA, con un DIÁMETRO DE 3", para aguas residuales o lluvia ENTERRADA y/o EMPOTRADA por losas. Incluye suministro y transporte de los materiales, accesorios, pegante, limpiador y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. La excavación y los llenos se pagaran en su ítem respectivo. | m | 45.9 | 34021 | 1561563.9 | 45.9 | 45.9 | 1561563.9 | 1561563.9 | 38707 | 1776651.3
148 | 10.2.6 |  |  | Suministro, transporte e instalación de TUBERÍA PVC-SANITARIA, con un DIÁMETRO DE 2", para aguas residuales ENTERRADA y/o EMPOTRADA por losas. Incluye suministro y transporte de los materiales, accesorios, pegante, limpiador y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. La excavación y los llenos se pagaran en su ítem respectivo. NOTA: SE DEBE DESCONTAR LOS 2m DEL PUNTO SANITARIO | m | 30.4 | 19700 | 598880 | 30.4 | 30.4 | 598880 | 598880 | 22413 | 681355.2
149 | 10.2.7 |  |  | Suministro, transporte e instalación de SALIDA SANITARIA DE 2". Incluye todos los accesorios hasta el tapón de prueba. Se pagará dicha salida hasta un recorrido máximo de tubería no mayor a 2 m. Estos deberán estar correctamente pegados usando limpiador, soldadura y teflón apropiados, sin presentar fugas, fisuras o cualquier otra clase de anomalía. Incluye además las perforaciones (canchas) de paredes o pisos que lo requieran incluyendo cargue, transporte y botada de escombros en botaderos oficiales o donde indique la interventoría. | unidad | 35 | 65863 | 2305205 | 35 | 35 | 2305205 | 2305205 | 74799 | 2617965
150 | 10.2.8 |  |  | Suministro, transporte e instalación de SALIDA SANITARIA DE 4". Incluye todos los accesorios hasta el tapón de prueba. Se pagará dicha salida hasta un recorrido máximo de tubería no mayor a 2 m. Estos deberán estar correctamente pegados usando limpiador, soldadura y teflón apropiados, sin presentar fugas, fisuras o cualquier otra clase de anomalía. Incluye además las perforaciones (canchas) de paredes o pisos que lo requieran incluyendo cargue, transporte y botada de escombros en botaderos oficiales o donde indique la interventoría. | unidad | 20 | 89767 | 1795340 | 20 | 20 | 1795340 | 1795340 | 101950 | 2039000
151 | 10.2.9 |  |  | Suministro, transporte e instalación de caja de inspección para redes sanitarias. | un | 5 | 556839 | 2784195 | 8 | 8 | 4454712 | 4454712 | 631386 | 3156930
152 | 10.2.10 |  |  | Suministro y construcción de tapa, anillo, cono, cilindro y base de cañuela para cámara de inspección d = 1.2m en concreto (210 kg/cm2) incluye excavación manual, transporte y disposicion final. | m | 14 | 2331084 | 32635176 | 19 | 19 | 44290596 | 44290596 | 2620838 | 36691732
153 | 10.2.11 |  |  | Construcción de CÁRCAMO en concreto de 21 Mpa., con un ANCHO DE 0.30 m libres, ALTURA MÁXIMA DE 0.60 m libre, PAREDES Y PISOS DE 0.10 m de espesor, tapa para cárcamo de 0.40 m * 0.50 m reforzada. Incluye suministro, transporte y colocación del concreto, acero de refuerzo según diseño (acero transversal varilla de 3/8" L = 0.85 cada 0.30 m y acero longitudinal 6 varillas de 1/4") y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Según diseño. tambien incluye la excavacion y dispocision del material resultante. | m | 73.5 | 379399 | 27885826.5 | 74.25 | 74.25 | 28170375.75 | 28170375.75 | 428651 | 31505848.5
154 | 10.2.12 |  |  | Construcción de sumidero tipo B, acorde a normas EPM, incluye Canastilla en material polimérico para sumidero tipo B. (NORMAS EPM) ET-AS-ME08-09 | m | 19 | 1252723 | 23801737 | 18 | 18 | 22549014 | 22549014 | 1417567 | 26933773
155 | 10.2.13 |  |  | EXCAVACIÓN MANUAL de material heterogéneo DE 0.0 - 2.0 m., bajo cualquier grado de humedad. Incluye: roca descompuesta, bolas de roca de volumen inferior a 0.35 m³., el cargue, transporte interno, botada de material proveniente de las excavaciones en los sitios donde lo indique la interventoría y su medida será en el sitio. No incluye entibado. | m3 | 338.4 | 54468 | 18431971.2 | 794.266 | 794.266 | 43262080.488 | 43262080.488 | 58575 | 19821780
156 | 10.2.14 |  |  | Suministro, transporte y colocación de SUBBASE GRANULAR INCLUYE todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Su medida será tomada en sitio ya compactado. | m3 | 338.4 | 128947 | 43635664.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142977 | 48383416.8
157 | 10.2.15 |  |  | Suministro, transporte y colocación de tubería novafort de Ø 6". Incluye accesorios de empalme y todo lo necesario para su correcta instalación. La excavación y los llenos se pagaran en su ítem respectivo. | m | 180 | 52447 | 9440460 | 178.59 | 178.59 | 9366509.73 | 9366509.73 | 59546 | 10718280
158 | 10.2.16 |  |  | Suministro, transporte y colocación de tubería novafort de Ø 8". Incluye accesorios de empalme y todo lo necesario para su correcta instalación. La excavación y los llenos se pagaran en su ítem respectivo. | m | 165 | 72105 | 11897325 | 139.6 | 139.6 | 10065858 | 10065858 | 81911 | 13515315
159 | 10.2.17 |  |  | Suministro, transporte y colocación de tubería novafort de Ø 10". Incluye accesorios de empalme y todo lo necesario para su correcta instalación. La excavación y los llenos se pagaran en su ítem respectivo. | m | 170 | 102365 | 17402050 | 102.3 | 102.3 | 10471939.5 | 10471939.5 | 116341 | 19777970
160 | 10.2.18 |  |  | Suministro, transporte y colocación de tubería novafort de Ø 12". Incluye accesorios de empalme y todo lo necesario para su correcta instalación. La excavación y los llenos se pagaran en su ítem respectivo. | m | 368 | 144005 | 52993840 | 283.25 | 283.25 | 40789416.25 | 40789416.25 | 163635 | 60217680
161 | 10.2.19 |  |  | Suministro, transporte y colocación de tubería novafort de Ø 14". Incluye accesorios de empalme y todo lo necesario para su correcta instalación. La excavación y los llenos se pagaran en su ítem respectivo. | m | 12 | 212678 | 2552136 | 11 | 11 | 2339458 | 2339458 | 241639 | 2899668
162 | 10.2.20 |  |  | Suministro, transporte y colocación de tubería novafort de Ø 16". Incluye accesorios de empalme y todo lo necesario para su correcta instalación. La excavación y los llenos se pagaran en su ítem respectivo. | m | 26 | 265789 | 6910514 | 22.5 | 22.5 | 5980252.5 | 5980252.5 | 301814 | 7847164
| 10.3 |  |  | REDES HIDRAULICAS
163 | 10.3.1 |  |  | Suministro, transporte e instalación de tubería PVC-P, RDE 9, 500 PSI, diámetro 1/2", incluye todos los accesorios en PVC de diámetro 1/2" que se requieran para su correcta instalación. Estos deberán estar correctamente pegados usando limpiador, soldadura y teflón apropiados, sin presentar fugas, fisuras o cualquier otra clase de anomalía. Se debe garantizar la correcta instalación y funcionamiento. Incluye además las perforaciones (canchas) de paredes o pisos que lo requieran incluyendo cargue, transporte y botada de escombros en botaderos oficiales o donde indique la interventoría. | m | 3489.1 | 11041 | 38523153.1 | 3489.1 | 3489.1 | 38523153.1 | 38523153.1 | 12531 | 43721912.1
164 | 10.3.2 |  |  | Suministro, transporte e instalación de tubería PVC-P, RDE 11, 400 PSI, diámetro 3/4", incluye todos los accesorios en PVC de diámetro 3/4" incluyendo todos los accesorios reducidos que se requieran para su correcta instalación. Estos deberán estar correctamente pegados usando limpiador, soldadura y teflón apropiados, sin presentar fugas, fisuras o cualquier otra clase de anomalía. Se debe garantizar la correcta instalación y funcionamiento. | m | 21.7 | 13508 | 293123.6 | 21.7 | 21.7 | 293123.6 | 293123.6 | 15342 | 332921.4
165 | 10.3.3 |  |  | Suministro, transporte e instalación de tubería PVC-P, RDE 13.5, 315 PSI, diámetro 1", incluyendo todos los accesorios reducidos que se requieran para su correcta instalación. Estos deberán estar correctamente pegados usando limpiador, soldadura y teflón apropiados, sin presentar fugas, fisuras o cualquier otra clase de anomalía. Se debe garantizar la correcta instalación y funcionamiento. Incluye además las perforaciones (canchas) de paredes o pisos que lo requieran incluyendo cargue, transporte y botada de escombros en botaderos oficiales o donde indique la interventoría. | m | 135.5 | 14516 | 1966918 | 135.5 | 135.5 | 1966918 | 1966918 | 16490 | 2234395
166 | 10.3.4 |  |  | Suministro, transporte e Instalación de tubería PVC-P, RDE 21, 200 PSI, diámetro 1 1/4", incluyendo todos los accesorios reducidos que se requieran para su correcta instalación. Estos deberán estar correctamente pegados usando limpiador, soldadura y teflón apropiados, sin presentar fugas, fisuras o cualquier otra clase de anomalía. Se debe garantizar la correcta instalación y funcionamiento. Incluye además las perforaciones (canchas) de paredes o pisos que lo requieran incluyendo cargue, transporte y botada de escombros en botaderos oficiales o donde indique la interventoría. | m | 70.19 | 19718 | 1384006.42 | 70.19 | 70.19 | 1384006.42 | 1384006.42 | 22417 | 1573449.23
167 | 10.3.5 |  |  | Suministro, transporte e instalación de TUBERÍA PVC-PRESIÓN, con un DIÁMETRO DE 2" RDE 21, 200 PSI.incluyendo todos los accesorios reducidos que se requieran para su correcta instalación y funcionamiento. Estos deberán estar correctamente pegados usando limpiador, soldadura y teflón apropiados, sin presentar fugas, fisuras o cualquier otra clase de anomalía. Incluye además las perforaciones (canchas) de paredes o pisos que lo requieran incluyendo cargue, transporte y botada de escombros en botaderos oficiales o donde indique la interventoría. | m | 43 | 31599 | 1358757 | 43 | 43 | 1358757 | 1358757 | 35954 | 1546022
168 | 10.3.6 |  |  | Suministro, transporte e instalación de TUBERÍA PVC-PRESIÓN, con un DIÁMETRO DE 2 1/2" RDE 21, 200 PSI. incluyendo todos los accesorios reducidos que se requieran para su correcta instalación y funcionamiento. Estos deberán estar correctamente pegados usando limpiador, soldadura y teflón apropiados, sin presentar fugas, fisuras o cualquier otra clase de anomalía. Incluye además las perforaciones (canchas) de paredes o pisos que lo requieran incluyendo cargue, transporte y botada de escombros en botaderos oficiales o donde indique la interventoría. | m | 98.9 | 55822 | 5520795.8 | 98.9 | 98.9 | 5520795.8 | 5520795.8 | 63552 | 6285292.8
169 | 10.3.7 |  |  | Suministro, transporte e instalación de TUBERÍA PVC-PRESIÓN, con un DIÁMETRO DE 3" RDE 21, 200 PSI. incluyendo todos los accesorios reducidos que se requieran para su correcta instalación y funcionamiento. Estos deberán estar correctamente pegados usando limpiador, soldadura y teflón apropiados, sin presentar fugas, fisuras o cualquier otra clase de anomalía. Incluye además las perforaciones (canchas) de paredes o pisos que lo requieran incluyendo cargue, transporte y botada de escombros en botaderos oficiales o donde indique la interventoría. | m | 16.5 | 74243 | 1225009.5 | 16.5 | 16.5 | 1225009.5 | 1225009.5 | 84524 | 1394646
170 | 10.3.8 |  |  | Suministro, transporte e instalación de salidas de abasto en DIÁMETRO DE 1/2"con tubería RDE 9, 500 PSI, incluye todos los accesorios en PVC de diámetro 1/2" que se requieran para su correcta instalación. Estos deberán estar correctamente pegados usando limpiador, soldadura y teflón apropiados, sin presentar fugas, fisuras o cualquier otra clase de anomalía. Se debe garantizar la correcta instalación y funcionamiento. | unidad | 50 | 41512 | 2075600 | 50 | 50 | 2075600 | 2075600 | 47055 | 2352750
171 | 10.3.9 |  |  | Suministro, transporte e instalación de salidas de abasto en DIÁMETRO DE 1" con tubería RDE 13.5, - 315 PSI, incluye todos los accesorios en PVC de diámetro 1" que se requieran para su correcta instalación. Estos deberán estar correctamente pegados usando limpiador, soldadura y teflón apropiados, sin presentar fugas, fisuras o cualquier otra clase de anomalía. Se debe garantizar la correcta instalación y funcionamiento. | unidad | 20 | 55578 | 1111560 | 20 | 20 | 1111560 | 1111560 | 63080 | 1261600
172 | 10.3.10 |  |  | Construcción de cajas de registro de medidas exterenas 60 x 60 x altura hasta 100 cm. en concreto de 21Mpa, con espesor de 10cm. con impermeabilizante integral tipo Sika o equivalente, con concrefibra el piso y tapa en concreto, la tapa con su respectivo herraje. Incluye suministro, transporte e instalación de los materiales, formaleta, vibrado, excavación y todos los elementos necesarios apara su correcta construcción y funcionamiento. Según diseño y especificaciones de E.P.M. | Unidad | 3 | 494356 | 1483068 | 3 | 3 | 1483068 | 1483068 | 562280 | 1686840
173 | 10.3.11 |  |  | MEDIDOR GENERAL Ø1" PARA EL PROYECTO. INCLUYE VÁLVULAS DE CORTE, CHEQUE, FILTRO Y CAJA DE REGISTRO DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR LA EMPRESA DE ACUEDUCTO. | Unidad | 1 | 1490752 | 1490752 | 1 | 1 | 1490752 | 1490752 | 1696526 | 1696526
174 | 10.3.12 |  |  | Suministro, transporte e instalación de VALVULA DE BOLA CROMADA Ø 1/2" Se entregará debidamente instalada en el sentido de flujo requerido en los diseños sin presencia de fugas ni fisuras, sometida al sistema ya presurizado. Incluye todos los elementos requeridos para su correcta instalación y funcionamiento. | Unidad | 29 | 18847 | 546563 | 29 | 29 | 546563 | 546563 | 21408 | 620832
175 | 10.3.13 |  |  | Suministro, transporte e instalación de VALVULA DE BOLA CROMADA Ø1" Se entregará debidamente instalada en el sentido de flujo requerido en los diseños sin presencia de fugas ni fisuras, sometida al sistema ya presurizado. Incluye todos los elementos requeridos para su correcta instalación y funcionamiento. | Unidad | 2 | 37553 | 75106 | 2 | 2 | 75106 | 75106 | 42708 | 85416
176 | 10.3.14 |  |  | Suministro, transporte e instalación de VAVULA DE CHEQUE BRONCE Ø1" Se entregará debidamente instalada en el sentido de flujo requerido en los diseños sin presencia de fugas ni fisuras, sometida al sistema ya presurizado. Incluye todos los elementos requeridos para su correcta instalación y funcionamiento. | Unidad | 1 | 62055 | 62055 | 1 | 1 | 62055 | 62055 | 70624 | 70624
177 | 10.3.15 |  |  | Suministro, transporte e instalación de VALVULA DE GLOBO Ø1" Se entregará debidamente instalada en el sentido de flujo requerido en los diseños sin presencia de fugas ni fisuras, sometida al sistema ya presurizado. Incluye todos los elementos requeridos para su correcta instalación y funcionamiento. | Unidad | 2 | 143475 | 286950 | 2 | 2 | 286950 | 286950 | 163388 | 326776
178 | 10.3.16 |  |  | Suministro, transporte e instalación de VÁLVULA FLOTADOR Ø1" Se entregará debidamente instalada en el sentido de flujo requerido en los diseños sin presencia de fugas ni fisuras, sometida al sistema ya presurizado. Incluye todos los elementos requeridos para su correcta instalación y funcionamiento. | Unidad | 4 | 166598 | 666392 | 4 | 4 | 666392 | 666392 | 189733 | 758932
179 | 10.3.17 |  |  | Suministro, transporte e instalación de VALVULA DE BOLA Ø1 1/4" Se entregará debidamente instalada en el sentido de flujo requerido en los diseños sin presencia de fugas ni fisuras, sometida al sistema ya presurizado. Incluye todos los elementos requeridos para su correcta instalación y funcionamiento. | Unidad | 6 | 99578 | 597468 | 6 | 6 | 597468 | 597468 | 113375 | 680250
180 | 10.3.18 |  |  | Suministro, transporte e instalación de VÁLVULA COMPUERTA Ø6" Se entregará debidamente instalada en el sentido de flujo requerido en los diseños sin presencia de fugas ni fisuras, sometida al sistema ya presurizado. Incluye todos los elementos requeridos para su correcta instalación y funcionamiento. | Unidad | 14 | 1075466 | 15056524 | 14 | 14 | 15056524 | 15056524 | 1224669 | 17145366
181 | 10.3.19 |  |  | Suministro, transporte e instalación de VÁLVULA DE PIE Ø6" Se entregará debidamente instalada en el sentido de flujo requerido en los diseños sin presencia de fugas ni fisuras, sometida al sistema ya presurizado. Incluye todos los elementos requeridos para su correcta instalación y funcionamiento. | Unidad | 4 | 470511 | 1882044 | 4 | 4 | 1882044 | 1882044 | 535584 | 2142336
182 | 10.3.20 |  |  | Suministro, transporte e instalación de VALVULA DE PIE Ø 3" Se entregará debidamente instalada en el sentido de flujo requerido en los diseños sin presencia de fugas ni fisuras, sometida al sistema ya presurizado. Incluye todos los elementos requeridos para su correcta instalación y funcionamiento. | Unidad | 2 | 208657 | 417314 | 2 | 2 | 417314 | 417314 | 237247 | 474494
183 | 10.3.21 |  |  | Suministro, transporte e instalación de VALVULA DE CORTE TIPO RED-WHITE Ø 3" Se entregará debidamente instalada en el sentido de flujo requerido en los diseños sin presencia de fugas ni fisuras, sometida al sistema ya presurizado. Incluye todos los elementos requeridos para su correcta instalación y funcionamiento. | Unidad | 3 | 404840 | 1214520 | 3 | 3 | 1214520 | 1214520 | 460764 | 1382292
184 | 10.3.22 |  |  | Suministro, transporte e instalación de LLAVE MANGUERA Ø 1/2"Se entregará debidamente instalada sin presencia de fugas ni fisuras. Incluye todos los elementos requeridos para su correcta instalación y funcionamiento. | Unidad | 5 | 100724 | 503620 | 5 | 5 | 503620 | 503620 | 114274 | 571370
185 | 10.3.23 |  |  | EQUIPO DE BOMBEO SEGUN DISEÑO COMPUESTO POR 2 (DOS) BOMBAS DE Q= 4,78L/s, H= 85 PSI Y P=6 HP CADA UNA, MÁS VARIADOR DE VELOCIDAD Y TANQUE HIDROACUMULADOR DE 100 L. EL SISTEMA OPERARÁ CON 2 (DOS) BOMBAS TRABAJANDO AL 60% DEL CAUDAL DE DISEÑO. INCLUYE TABLERO, CONEXIÓN ELÉCTRICA, VÁLVULAS, ACCESORIOS, Y TODOS LOS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN | Unidad | 1 | 45947507 | 45947507 | 1 | 1 | 45947507 | 45947507 | 52349526 | 52349526
186 | 10.3.24 |  |  | Sistemas de soporte para tuberias PVC-P desde 1/2" hasta 2 1/2" | Unidad | 1 | 19767024 | 19767024 | 1 | 1 | 19767024 | 19767024 | 22484441 | 22484441
| 11 |  |  | PUERTAS
187 | 11.1 |  |  | PUERTA BATIENTE 1 CUERPO CON MARCO, LAMINA DE ACERO GALVANIZADO PLANO Y MONTANTE MICROPERFOLADO, CAL 18 + PINTURA TERMO CURADA COLOR POR DEFINIR. 3,00 X 1,00M PUERTA BATIENTE 1 CUERPO CON MARCO, LAMINA DE ACERO GALVANIZADO PLANO Y MONTANTE MICROPERFOLADO, CAL 18 + PINTURA TERMO CURADA COLOR POR DEFINIR. 3,00 X 1,00M | Und | 1 | 1658699 | 1658699 | 1 | 1 | 1658699 | 1658699 | 1887378 | 1887378
188 | 11.2 |  |  | PUERTA BATIENTE 2 CUERPOS CON MARCO, LAMINA DE ACERO GALVANIZADO Y MONTANTE MICROPERFOLADO, CAL 18 + PINTURA TERMO CURADA COLOR POR DEFINIR. 3,00 X 1,10M | Und | 1 | 1816199 | 1816199 | 1 | 1 | 1816199 | 1816199 | 2066823 | 2066823
189 | 11.3 |  |  | PUERTA BATIENTE 2 CUERPOS CON MARCO, LAMINA DE ACERO GALVANIZADO Y MONTANTE MICROPERFOLADO, CAL 18 + PINTURA TERMO CURADA COLOR POR DEFINIR. 2,20 X 1,10M | Und | 2 | 1816199 | 3632398 | 2 | 2 | 3632398 | 3632398 | 2066823 | 4133646
190 | 11.4 |  |  | PUERTA BATIENTE 1 CUERPO CON MARCO, LAMINA Y MONTANTE DE ACERO GALVANIZADO PLANO, CAL 18 + PINTURA TERMO CURADA COLOR POR DEFINIR. 2,20 X 1,00M | Und | 2 | 1658699 | 3317398 | 4 | 4 | 6634796 | 6634796 | 1887378 | 3774756
191 | 11.5 |  |  | PUERTA BATIENTE 2 CUERPOS TIPO PERSIANA, BASTIDOR Y PERSIANA METÁLICA, COLOR A DEFINIR | Und | 3 | 2839949 | 8519847 | 3 | 3 | 8519847 | 8519847 | 3233216 | 9699648
192 | 11.6 |  |  | PUERTA BATIENTE 1 CUERPO TIPO PERSIANA, BASTIDOR Y PERSIANA METÁLICA, COLOR A DEFINIR | Und | 4 | 1658699 | 6634796 | 5 | 5 | 8293495 | 8293495 | 1887378 | 7549512
193 | 11.7 |  |  | CORTINA METÁLICA MANUAL TIPO ESTÁNDAR, SE CONSTRUYE EN FLEJE EN LAMINA CALIBRE 22 DE ACERO GALVANIZADO Y MICRO PERFORADO. PINTURA ELECTROESTÁTICA COLOR POR DEFINIR MECANISMOS DE CIERRE BASADO EN RESORTE Y SU APERTURA Y CIERRE SE HACE DE MANERA MANUAL. 3,00 X 2,00M LA BASE FABRICADA CON BATIENTE ESTRUCTURAL DE 3/16″ X 1 1/2″ CON DOS PORTA CANDADOS INSTALADOS UNO EN CADA EXTREMO, OPCIONAL A ESTE BATIENTE SE PUEDE CONFIGURAR UN ANCLAJE A PISO PARA EVITAR ACTOS VANDÁLICOS. | Und | 9 | 2309867 | 20788803 | 9 | 9 | 20788803 | 20788803 | 2627986 | 23651874
| 12 |  |  | OTROS
194 | 12.1 |  |  | Suministro Transporte e Instalacion de Montacargas Industrial con capacidad nominal hasta 2000 Kg, carga real de 1000 Kg con polipasto, altura total trabajo aproximada 8.40 Mts. incluido el sobre corrido y el foso negativo de 0.25 Mts, El Suministro incluye: diseño, fabricación, montaje mecánico y eléctrico del equipo | Global | 1 | 38627400 | 38627400 | 1 | 1 | 38627400 | 38627400 | 44009484 | 44009484
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
OBRAS EXTRAS
| AC-01 |  |  | Invernadero tipo espacial en polietileno agro clear calibre 7, postes de concreto, Cable super GX 1/4 y Cable super GX 3/16. Incluye transporte interno. Su medida será en sitio. | m2 | 2280 | 37665.7048 | 85877806.9927 | [6 empty] | 2280 | 85877806.9927
| AC-02 |  |  | Suministro, transporte, colocacion y compactacion de material en limo, compactados mecánicamente hasta obtener una densidad del 95% de la máxima obtenida en el ensayo del próctor modificado. Incluye transporte interno. Su medida será en sitio ya compactado. | m3 | 4565.08 | 63286.0464 | 288905864.6496 | [6 empty] | 4565.08 | 288905864.6496
| AC-03 |  |  | Excavacion de pilotes de 0.6 m de diámetro a la profundidad de 18 metros, con equipo rotatorio mediante el sistema de barra Kelly y útiles de perforación, guardando los estándares técnicos para tal fin. | m | 1818 | 255836.1432 | 465110108.3376 | [6 empty] | 1818 | 465110108.3376
| AC-04 |  |  | Construcción de pilotes pre-excavados diametro 0.6, en concreto de 28 Mpa mediante sistema tremie. | m3 | 616.52 | 668203 | 411960513.56 | [6 empty] | 616.52 | 411960513.56
| AC-05 |  |  | EXPLANACIÓN Y NIVELACIÓN del terreno mecanicamente, bajo cualquier grado de humedad. Incluye cortes requeridos según planos y/o definidos por la interventoría. Medido in situ. No Incluye cargue, transporte y botada. | m2 | 2000 | 4003 | 8006000 | [6 empty] | 2000 | 8006000
| AC-06 |  |  | Instalacion de GEOTEXTIL T-2400. Incluye suministro y transporte de los materiales, traslapos, y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. Según diseño. | m2 | 0 | 8285.7252 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
| AC-07 |  |  | Compactacion y nivelacion de sub-rasante para instalacion de geotextil y posterior construccion de la estrucutra de pavimento. Incluye el equipo necesario para tal objetivo. No incluye excavaciones adicionales, reemplazos, estos, de ser necesarios seran pagados en us respectivo item. | M2 | 0 | 2549.3884 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
| AC-08 |  |  | Suministro, transporte, colocacion y compactacion mecanica de afirmado A-38. Reacomodado con medios mecánicos y compactado, incluye todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Su medida será tomada en sitio ya compactado. | m3 | 0 | 112816.3215 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
| AC-09 |  |  | Suministro, transporte y colocación de mezcla asfáltica en caliente MCD-19 , de 14.6 cm para pavimento según normas para la construcción de pavimentos del INVIAS. Compactada con medios mecánicos y riego de liga. Incluye todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Segun diseño. La excavación y la base se pagarán por su respectivo ítem. | m2 | 4613 | 212542.6024 | 980459024.7018 | [6 empty] | 4613 | 980459024.7018
| AC-10 |  |  | Suministro e instalacion de GEODREN PLANAR para filtros de terraplenes. Incluye suministro y transporte de los materiales, traslapos y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. Según diseño. | m2 | 1568.96 | 30971.518 | 48593072.8238 | [6 empty] | 1568.96 | 48593072.8238
| AC-11 |  |  | Suministro, transporte e instalacion de PIEDRA de entresuelo. Reacomodado con medios mecánicos y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Su medida será tomada en sitio. | m3 | 0 | 192972 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
| AC-12 |  |  | Construcción de VIGA de fundacion para muro de muelle de carga, en concreto PREMEZCLADO de 21 Mpa para muro de Muelle. Incluye el suministro y transporte del concreto, mano de obra, vibrado, protección y curado, para estructuras de acuerdo con las diferentes dimensiones establecidas en los planos y diseños. No incluye refuerzo. | m3 | 25.9 | 708016 | 18337614.4 | [6 empty] | 25.9 | 18337614.4
| AC-13 |  |  | Transporte vertical de ACERO DE REFUERZO, de 3 a 8 m de altura, transportado por medio de pluma grua. | kg | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
| AC-14 |  |  | Construcción de LOSA en concreto premezclado de 28 MPA. Con un ESPESOR TOTAL DE 0.7 m, acabado en concreto a la vista utilizando casetón RECUPERABLE DE PORÓN. Con dimensionamiento de vigas variable y distancia variable según diseño. Espesor de placa superior de 0.15 m. Sistema de encofrado reticular (incluye: elementos de soporte y cara de contacto, seguridad perimetral y retaque) . ALTURA de 5.7 m. Incluye suministro, transporte, bombeo con auto bomba y colocación del concreto en nervios y vigas, suministro, armado y desarmado de la obra falsa. El acero de refuerzo se pagará en su respectivo ítem. Incluye todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Según diseño. | m2 | 2177.27 | 343410 | 747696290.7 | [6 empty] | 2177.27 | 747696290.7
| AC-15 |  |  | Construcción de LOSA en concreto premezclado de 28 MPA. Con un ESPESOR TOTAL DE 0.7 m, acabado en concreto a la vista utilizando casetón RECUPERABLE DE PORÓN. Con dimensionamiento de vigas variable y distancia variable según diseño. Espesor de placa superior de 0.15 m. Sistema de encofrado reticular (incluye: elementos de soporte y cara de contacto, seguridad perimetral y retaque) . ALTURA de 3.3 m. Incluye suministro, transporte, bombeo con auto bomba y colocación del concreto en nervios y vigas, suministro, armado y desarmado de la obra falsa. El acero de refuerzo se pagará en su respectivo ítem. Incluye todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Según diseño. | m2 | 1050.14 | 333632 | 350360308.48 | [6 empty] | 1050.14 | 350360308.48
| AC-16 |  |  | Suministro, transporte e instalación de Malla electrosoldada 7.00x7.00 - 15x15 (xx-257) . Incluye transporte con descarga, transporte interno, alambre de amarre, certificados y todos los elementos necesarios para su correcta instalación, según diseño y recomendaciones estructurales. | m2 | 0 | 23515 | [7 empty] | 0 | 0
| AC-17 |  |  | Suministro, transporte e instalación de Malla electrosoldada 8.00x8.00 - 15x15 (xx-335) . Incluye transporte con descarga, transporte interno, alambre de amarre, certificados y todos los elementos necesarios para su correcta instalación, según diseño y recomendaciones estructurales. | m2 | 0 | 30473 | [7 empty] | 0 | 0
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS | [7 empty] | 12055413086.2055 |  |  | 5798497164.696 | 5646903720.446 |  | 6697526965 |  | 3405306604.6455
% ADMINISTRACIÓN | [6 empty] | 19.74% | 2379738543 |  |  | 1144623340 | 1114698794.416 |  | 1322091822.891 |  | 588507447.0539
% IMPREVISTOS | [6 empty] | 1% | 120554131 |  |  | 57984972 | 56469037.2045 |  | 66975269.65 |  | 34053066.0465
% UTILIDADES | [6 empty] | 5% | 602770654 |  |  | 289924858 | 282345186.0223 |  | 334876348.25 |  | 170265330.2323
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA) | [7 empty] | 16917043 |  |  | 16917043 | 16917043 |  | 16917043
PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO (PMT) | [7 empty] | 27232500 |  |  | 27232500 | 27232500 |  | 29740500
PLAN DE APLICACIÓN DEL PROTOCOLO DE SEGURIDAD EN LA OBRA (PAPSO) | [7 empty] | 8047950 |  |  | 8047950 | 8047950
REAJUSTES DE OBRA (ICOCIV) | [7 empty] | 0 |  |  | 0
VALOR TOTAL DE OBRA | [7 empty] | 15210673907.2055 |  |  | 7343227827.696 | 7152614231.0888 |  | 8468127948.791 |  | 4198132447.9782
-2544413510.4363
12666260396.7692
10928841383.7089
-2544413510.4363

## CONSOLIDADO (2)
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE EL SANTUARIO
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA FASE 1 DEL CENTRO DE NEGOCIOS AGROINDUSTRIAL EN EL MUNICIPIO DE EL SANTUARIO |  |  |  |  | INSERTE ESCUDO ENTIDAD AQUÍ
PRESUPUESTO GENERAL
No. | ÍTEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD CONTRACTUAL | VALOR UNITARIO CONTRACTUAL (SIN ICOCIV) | VALOR TOTAL | CANTIDAD AJUSTADA | VALOR TOTAL AJUSTADO | CATEGORIA | INDICE SEPT Ii (li = valor del “Índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles - ICOCIV” correspondiente al mes en que se ejecutaron las obras. (ver Anexo 16.3: Serie histórica índice por tipología de obra y capítulo constructivo del ICOCIV publicado por el DANE | INDICE MES Io (Io = Valor del Índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles – ICOCIV, correspondiente al mes de presentación de la propuesta. (ver Anexo 16.3: Serie histórica índice por tipología de obra y capítulo constructivo del ICOCIV publicado por el DANE) | Ii / Io | P=Po x Ii / Io (Po = (Valor costo directo sin incluir el porcentaje del AIU) | VALOR TOTAL AJUSTADO | AJUSTE POR ICOCIV
|  | GENERAL | PARTICULAR
| 1 |  |  | ACTIVIDADES PRELIMINARES - EXCAVACIÓN Y RETIRO DE MATERIAL
1 | 1.1 |  |  | LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO. Se utilizará personal experto con equipo de precisión. Se hará con la frecuencia que lo indique la interventoría. Incluye demarcación con pintura, línea de trazado, corte de piso, libretas y planos. | dia | 20 | 620619 | 12412380 | 20 | 12412380 | 1 | 110.985 | 119.6 | 1.0776 | 13375867.4415 | 13375867.4415 | 963487.4415 | 668793.3721
2 | 1.2 |  |  | Instalación de CERRAMIENTO PROVISIONAL en tela verde con una altura de 2,10 m, y estructura en larguero común cada 3 metros, concreto de 17.5 MPa para fijación de estructura en madera común. Incluye suministro, transporte, instalación y desmonte de la tela, excavación manual en cualquier material, cargue, transporte y botada de material y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación. | ml | 554.24 | 21032 | 11656775.68 | 414 | 8707248 | 1 | 110.985 | 119.6 | 1.0776 | 12561610.7702 | 9383131.6016 | 675883.6016
3 | 1.3 |  |  | Colocación de mortero de 1:6 para TALUD, con un espesor DE 0.05 m. Incluye el suministro y el transporte del concreto, y recubrimiento con malla tipo pollo y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción, incluye acarreo interno. | m2 | 551.51 | 22760 | 12552367.6 | 492.5 | 11209300 | 1 | 110.985 | 119.6 | 1.0776 | 13526721.3133 | 12079400.6397 | 870100.6397
4 | 1.4 |  |  | Instalaciones provisionales para manejo de lodos | un | 1 | 1327969 | 1327969 | 1 | 1327969 | 1 | 110.985 | 119.6 | 1.0776 | 1431050.0734 | 1431050.0734 | 103081.0734
| 2 |  |  | MOVIMIENTOS DE TIERRA - EXCAVACIÓN Y RETIRO DE MATERIAL | [11 empty] | 0 | 0
5 | 2.1 |  |  | EXCAVACIÓN MECÁNICA de material heterogéneo DE 0.0 - 2.0 m., bajo cualquier grado de humedad. Incluye: roca descompuesta, bolas de roca de volumen inferior a 0.35 m³., el cargue, transporte interno, botada de material proveniente de las excavaciones en los sitios donde lo indique la interventoría y su medida será en el sitio. No incluye entibado. | m3 | 9830.21 | 44536 | 437798232.56 | 12622.28 | 562145862.08 | 1 | 110.985 | 119.6 | 1.0776 | 471781489.5182 | 605781367.7954 | 43635505.7154
6 | 2.2 |  |  | EXCAVACIÓN MANUAL de material heterogéneo DE 0.0 - 2.0 m para filtros., bajo cualquier grado de humedad. Incluye: roca descompuesta, bolas de roca de volumen inferior a 0.35 m³., el cargue, transporte interno, botada de material proveniente de las excavaciones en los sitios donde lo indique la interventoría y su medida será en el sitio. No incluye entibado. | m3 | 730.26 | 55224 | 40327878.24 | 370.16 | 20441715.84 | 1 | 110.985 | 119.6 | 1.0776 | 43458253.255 | 22028465.2382 | 1586749.3982
7 | 2.3 |  |  | EXPLANACIÓN Y NIVELACIÓN del terreno manualmente, bajo cualquier grado de humedad, incluye corte de taludes y terraceos requeridos según planos y/o definidos por la interventoría. Medido in situ. No Incluye cargue, transporte y botada. | m2 | 2617.4 | 1332 | 3486376.8 | 2617.4 | 3486376.8 | 1 | 110.985 | 119.6 | 1.0776 | 3757000.1827 | 3757000.1827 | 270623.3827
|  |  |  | MOVIMIENTOS DE TIERRA - LLENOS | [11 empty] | 0 | 0
8 | 2.4 |  |  | LLENOS EN MATERIAL PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN, compactados mecánicamente hasta obtener una densidad del 95% de la máxima obtenida en el ensayo del próctor modificado. Incluye transporte interno. Su medida será en sitio ya compactado. | m3 | 2091.11 | 14553 | 30431923.83 | 1265.96 | 18423515.88 | 2 | 108.459 | 118.88 | 1.0961 | 33355895.8216 | 20193691.3287 | 1770175.4487
|  |  |  | MOVIMIENTOS DE TIERRA - ENTIBADOS | [11 empty] | 0 | 0
9 | 2.5 |  |  | Construcción de ENTIBADO TEMPORAL en tablón de madera (6 usos), bajo cualquier altura y grado de humedad. Incluye suministro, transporte y colocación de elementos en madera, el cargue, transporte interno y externo y botada de material sobrantes en los sitios donde lo indique la interventoría y su medida será en el sitio, su forma de pago se hará por el área que se encuentre en contacto con la tierra. | m2 | 358.88 | 19169 | 6879370.72 | 556.48 | 10667165.12 | 1 | 110.985 | 119.6 | 1.0776 | 7413368.8166 | 11495183.5685 | 828018.4485
| 3 |  |  | FUNDACIONES - VIGAS DE FUNDACIÓN | [11 empty] | 0 | 0
10 | 3.1 |  |  | EXCAVACIÓN MANUAL de material heterogéneo DE 0-2 m. para vigas de fundación, bajo cualquier grado de humedad. Incluye: roca descompuesta, bolas de roca de volumen inferior a 0.35 m³., el cargue, transporte interno y externo, botada de material proveniente de las excavaciones en los sitios donde lo indique la interventoría y su medida será en el sitio. No incluye entibado. | m3 | 145.95 | 62238 | 9083636.1 | 216.15 | 13452743.7 | 1 | 110.985 | 119.6 | 1.0776 | 9788736.1135 | 14496987.3994 | 1044243.6994
11 | 3.2 |  |  | Construcción de VIGA DE FUNDACIÓN y DADOS DE FUNDACIÓN en concreto PREMEZCLADO de 28 Mpa. Incluye el suministro y transporte del concreto, mano de obra, vibrado, protección y curado, para estructuras de acuerdo con las diferentes dimensiones establecidas en los planos y diseños. No incluye refuerzo. | m3 | 145.95 | 527693 | 77016793.35 | 185.51 | 97892328.43 | 3 | 117.027 | 126.12 | 1.0777 | 83000999.5753 | 105498564.1056 | 7606235.6756
12 | 3.3 |  |  | Colocación de concreto de 14 Mpa para SOLADO, con un espesor DE 0.05 m. Incluye el suministro y el transporte del concreto y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción, incluye acarreo interno. | m2 | 65.3 | 30380 | 1983814 | 608.38 | 18482584.4 | 3 | 117.027 | 126.12 | 1.0777 | 2137956.3834 | 19918681.5395 | 1436097.1395
13 | 3.4 |  |  | Suministro, transporte e instalación de ACERO DE REFUERZO FIGURADO FY= 420 Mpa-60000 PSI, corrugado. Incluye transporte con descarga, transporte interno, alambre de amarre, certificados y todos los elementos necesarios para su correcta instalación, según diseño y recomendaciones estructurales. | kg | 20239.8 | 6357 | 128664408.6 | 31438.14 | 199852255.98 | 3 | 117.027 | 126.12 | 1.0777 | 138661635.457 | 215380779.8559 | 15528523.8759
|  |  |  | FUNDACIONES - DADOS | [11 empty] | 0 | 0
14 | 3.5 |  |  | Excavación para DADOS de 0,0 a 2,0 m de profundidad con diámetro exterior de 1,24m, en material heterogéneo, con piedras de hasta 0.05 m³. Incluye anillos de revestimiento en concreto de 17.5 mpa. con espesor de 12 cm, pozo piloto de bombeo, formaleta en madera común, motobomba, acarreo interno de materiales, cargue, transporte y botada del material proveniente de la excavación en botaderos oficiales o donde lo indique la interventoría y todo lo necesario para su correcta construcción. Su medida será en sitio. El acero de refuerzo se pagara en el ítem respectivo. | m3 | 156 | 109845 | 17135820 | 175.94 | 19326129.3 | 1 | 110.985 | 119.6 | 1.0776 | 18465955.5075 | 20826283.4102 | 1500154.1102
15 | 3.6 |  |  | Construcción de DADOS en concreto PREMEZCLADO de 28 MPa. Incluye suministro, transporte, bombeo con autobomba y colocación del concreto, mano de obra, vibrado, protección, para estructuras de acuerdo con las diferentes dimensiones establecidas en los planos y diseños y todos los demás elementos necesarios para su correcto vaciado. El acero de refuerzo se pagará en su ítem correspondiente. | m3 | 156 | 508193 | 79278108 | 175.94 | 89411476.42 | 3 | 117.027 | 126.12 | 1.0777 | 85438018.4142 | 96358749.7423 | 6947273.3223
16 | 3.7 |  |  | Suministro, transporte e instalación de ACERO DE REFUERZO FIGURADO FY= 420 Mpa-60000 PSI, corrugado. Incluye transporte con descarga, transporte interno, alambre de amarre, certificados y todos los elementos necesarios para su correcta instalación, según diseño y recomendaciones estructurales. | kg | 12480 | 6357 | 79335360 | 9061.52 | 57604082.64 | 3 | 117.027 | 126.12 | 1.0777 | 85499718.8956 | 62079920.8948 | 4475838.2548
|  |  |  | FUNDACIONES - MICROPILOTES | [11 empty] | 0 | 0
17 | 3.8 |  |  | Construcción de micropilotes pre-barrenados y construidos con metodología IRS (Inyección Repetitiva y Selectiva), inyectados con lechada de relación agua/cemento de 0.4, de acuerdo con los requisitos de resistencia exigidos por el diseñador estructural. Los micropilotes serán excavados con la herramienta que garantice un diámetro de perforación de 6 ½ pulg, y serán de 14m de longitud total (1 m de longitud libre en el extremo superior para vinculación con la superestructura y 13m de longitud dentro del terreno) | ml | 3112.5 | 137750 | 428746875 | 0 | 0 | 3 | 117.027 | 126.12 | 1.0777 | 462060514.8812 | 0 | 0
18 | 3.9 |  |  | Suministro, transporte e instalación de ACERO DE REFUERZO FIGURADO FY= 420 Mpa-60000 PSI, corrugado para MICROPILOTES. Incluye transporte con descarga, transporte interno, alambre de amarre, certificados y todos los elementos necesarios para su correcta instalación, según diseño y recomendaciones estructurales. | kg | 63432.75 | 6357 | 403241991.75 | 27033 | 171848781 | 3 | 117.027 | 126.12 | 1.0777 | 434573901.745 | 185201434.3675 | 13352653.3675
| 4 |  |  | ESTRUCTURA - COLUMNAS | [11 empty] | 0 | 0
19 | 4.1 |  |  | Construcción de COLUMNAS en concreto premezclado de 35 MPa, acabado a la vista. Incluye suministro, transporte y colocación del concreto, formaleta en súper "T" de 19mm., aristas biseladas, desmoldante, fluidificante para mezclas de concreto, vibrado, protección, curado y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción según diseño. El acero de refuerzo se pagará en su respectivo ítem. En el vaciado se deben dejar los hierros para el amarre de la mampostería no estructural, por ningún motivo se pagarán anclajes. Incluye servicio de Bombeo. | m3 | 34.18 | 641502 | 21926538.36 | 88.63 | 56856322.26 | 3 | 117.027 | 126.12 | 1.0777 | 23630230.784 | 61274059.5199 | 4417737.2599
20 | 4.2 |  |  | Suministro, transporte e instalación de ACERO DE REFUERZO FIGURADO FY= 420 Mpa-60000 PSI, corrugado. Incluye transporte con descarga, transporte interno, alambre de amarre, certificados y todos los elementos necesarios para su correcta instalación, según diseño y recomendaciones estructurales. | kg | 8408.28 | 6357 | 53451435.96 | 15067.27 | 95782635.39 | 3 | 117.027 | 126.12 | 1.0777 | 57604613.4933 | 103224947.8786 | 7442312.4886
|  |  |  | ESTRUCTURA - LOSAS DE ENTREPISO | [11 empty] | 0 | 0
21 | 4.3 |  |  | Construcción de LOSA ALIGERADA en concreto premezclado de 28 MPA. Con un ESPESOR total DE 0.545 m a la vista con casetón RECUPERABLE DE PORÓN. VIGAS DE 0.50X0.50 (distancia variable según diseño), nervios 0.10 x 0.5 m ubicados cada 0,9 m entre caras de nervios y en ambas direcciones, espesor de placa superior de 0.045 m, de acuerdo a las diferentes dimensiones establecidas en los planos y diseño. Incluye malla electrosoldada segun diseño para torta inferior. Sistema de encofrado reticular de última generación (incluye: elementos de soporte y cara de contacto, seguridad perimetral y retaque) acabado a la vista en la parte inferior. Altura de 3 hasta 4.5m. Incluye suministro, transporte, bombeo con auto bomba y colocación del concreto en nervios y vigas, suministro, armado y desarmado de la obra falsa. En el vaciado se deben dejar los hierros (pelos) para el amarre de la mampostería no estructural, por ningún motivo se pagaran anclajes. El acero de refuerzo adicional a la malla electrosoldada se pagará en su respectivo ítem. Incluye todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Según diseño. | m2 | 3219.3 | 286322 | 921756414.6 | 0 | 0 | 3 | 117.027 | 126.12 | 1.0777 | 993376904.5549 | 0 | 0
22 | 4.4 |  |  | Suministro, transporte e instalación de ACERO DE REFUERZO FIGURADO FY= 420 Mpa-60000 PSI, corrugado. Incluye transporte con descarga, transporte interno, alambre de amarre, certificados y todos los elementos necesarios para su correcta instalación, según diseño y recomendaciones estructurales. | kg | 143001.31 | 6357 | 909059327.67 | 37680 | 239531760 | 3 | 117.027 | 126.12 | 1.0777 | 979693253.7426 | 258143382.0503 | 18611622.0503
|  |  |  | ESTRUCTURA - LOSAS DE CONTRAPISO | [11 empty] | 0 | 0
23 | 4.5 |  |  | EXCAVACIÓN MECÁNICA de material heterogéneo DE 0-2 m, bajo cualquier grado de humedad. Incluye: roca descompuesta, bolas de roca de volumen inferior a 0.35 m³., el cargue, transporte interno y externo y botada de material proveniente de las excavaciones en los sitios donde lo indique la interventoría y su medida será en el sitio. No incluye entibado. | m3 | 428.04 | 51550 | 22065462 | 595.5 | 30698025 | 1 | 110.985 | 119.6 | 1.0776 | 23778251.6124 | 33080900.9326 | 2382875.9326
24 | 4.6 |  |  | Perfilación Mecánica de terreno. Incluye escarificación, nivelación y compactación de la superficie. | m2 | 2140.18 | 1273 | 2724449.14 | 3830.9 | 4876735.7 | 1 | 110.985 | 119.6 | 1.0776 | 2935929.3341 | 5255283.0537 | 378547.3537
25 | 4.7 |  |  | Suministro, transporte y colocación de base granular de máximo Ø 1½", reacomodado con medios MANUALES y compactado al 100% mínimo del ensayo del proctor modificado, según normas para la construcción de pavimentos del INVIAS, y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Su medida será tomada en sitio ya compactado. | m3 | 428.04 | 172920 | 74016676.8 | 397 | 68649240 | 2 | 108.459 | 118.88 | 1.0961 | 81128376.0498 | 75245223.0908 | 6595983.0908
26 | 4.8 |  |  | Construcción de LOSA DE PISO en concreto premezclado de 28 MPA. Con un ESPESOR DE 0.10m. Incluye suministro, transporte y colocación del concreto, formaleta, vibrado, protección, curado y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción. Incluye malla electrosoldada D-131. | m2 | 2140.18 | 100305 | 214670754.9 | 1985 | 199105425 | 3 | 117.027 | 126.12 | 1.0777 | 231350676.4079 | 214575920.0954 | 15470495.0954
27 | 4.9 |  |  | PISOS EN CEMENTO ESMALTADO O AFINADO APROX. 7 CMS. Fabricación de un mortero semiseco mezclado en proporción 1:3 de arena de río, impermeabilizado y endurecedor superficial, una modulación no mayor a 3m en ambos sentidos, marcando la ubicación de las vigas por su eje central y sobre los apoyos de la columnas se generará una junta a 45 grados a 60cm del eje de la misma. | m2 | 1650 | 55589 | 91721850 | 5015.55 | 278809408.95 | 3 | 117.027 | 126.12 | 1.0777 | 98848639.3909 | 300472905.0285 | 21663496.0785
28 | 4.10 |  |  | Suministro, transporte e impermeabilización de losa en concreto con manto en asfáltico modificado APP tipo fiberglass P3. Incluye mortero para nivelacion de suerficie 1:3 espesor maximo de 3 cm, pendientes, emulsión asfáltica, mediacaña, regata y todo lo necesario para su correcta construcción. | m2 | 1650 | 58194 | 96020100 | 1650 | 96020100 | 9 | 119.008 | 127.41 | 1.0706 | 102799147.4607 | 102799147.4607 | 6779047.4607
29 | 4.11 |  |  | Suministro, transporte e instalación de ACERO DE REFUERZO FIGURADO FY= 420 Mpa-60000 PSI, corrugado. Incluye transporte con descarga, transporte interno, alambre de amarre, certificados y todos los elementos necesarios para su correcta instalación, según diseño y recomendaciones estructurales. | kg | 35377.18 | 6357 | 224892733.26 | 24267.35 | 154267543.95 | 3 | 117.027 | 126.12 | 1.0777 | 242366902.6699 | 166254134.8832 | 11986590.9332
|  |  |  | ESTRUCTURA - MUROS DE CONTENCIÓN | [11 empty] | 0 | 0
30 | 4.12 |  |  | Construcción de MURO DE CONTENCIÓN en concreto premezclado de 21 Mpa. a la vista, con un ESPESOR DE 0,30 m. Incluye suministro, transporte y colocación del concreto, impermeabilizante integral tipo plastocrete DM o equivalente, formaleta de primera calidad en súper T de 19 mm. para acabado a la vista por una cara, incluye suministro y transporte de los materiales, servicio de bombeo, aristas biseladas, desmoldante, vibrado, protección y curado para estructuras y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción y funcionamiento, de acuerdo con las diferentes dimensiones establecidas en los planos, No incluye refuerzo. Según diseño. | m2 | 245.1 | 245327 | 60129647.7 | 447.85 | 109869696.95 | 3 | 117.027 | 126.12 | 1.0777 | 64801722.4053 | 118406574.3746 | 8536877.4246
31 | 4.13 |  |  | Construcción de MURO DE CONTENCIÓN en concreto premezclado de 21 Mpa. a la vista, con un ESPESOR DE 0,20 m. Incluye suministro, transporte y colocación del concreto, impermeabilizante integral tipo plastocrete DM o equivalente, formaleta de primera calidad en súper T de 19 mm. para acabado a la vista por una cara, incluye suministro y transporte de los materiales, servicio de bombeo, aristas biseladas, desmoldante, vibrado, protección y curado para estructuras y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción y funcionamiento, de acuerdo con las diferentes dimensiones establecidas en los planos, No incluye refuerzo. Según diseño. | m2 | 71.5 | 198043 | 14160074.5 | 191.54 | 37933156.22 | 3 | 117.027 | 126.12 | 1.0777 | 15260312.5427 | 40880563.139 | 2947406.919
32 | 4.14 |  |  | Suministro, transporte e instalación de ACERO DE REFUERZO FIGURADO FY= 420 Mpa-60000 PSI, corrugado. Incluye transporte con descarga, transporte interno, alambre de amarre, certificados y todos los elementos necesarios para su correcta instalación, según diseño y recomendaciones estructurales. | kg | 37170 | 6357 | 236289690 | 37579.41 | 238892309.37 | 3 | 117.027 | 126.12 | 1.0777 | 254649403.1531 | 257454246.0949 | 18561936.7249
|  |  |  | ESTRUCTURA - ESCALERAS | [11 empty] | 0 | 0
33 | 4.15 |  |  | Construcción de ESCALERAS AÉREAS en concreto de 21 Mpa. Incluye suministro, transporte y colocación del concreto, formaleta de primera calidad en súper "T" de 19 mm. o equivalente, para acabado a la vista de rampas, contrahuellas, borde de rampa y vigas profundas, moldura chaflán en contrahuellas y borde de rampa, vibrado, protección y curado para estructuras, de acuerdo a las diferentes dimensiones establecida en los planos y todos los demás elementos necesarios para su correcto vaciado. No incluye acero de refuerzo, según diseño. | m3 | 18 | 862971 | 15533478 | 27.75 | 23947445.25 | 3 | 117.027 | 126.12 | 1.0777 | 16740429.5193 | 25808162.1757 | 1860716.9257
34 | 4.16 |  |  | Suministro, transporte e instalación de Pasamanos, altura desde el piso al borde superior de la baranda 1.10m. bordes exteriores en tubería circular galvanizada 2" e. 1.91mm, 2 tubos horizontales para rodamanos en tubería galvanizada circular 1 ½" e 2mm. Al interior del pasamanos, tubería circular galvanizada de ½" e. 1.5mm, ubicada en "VERTICALES". Platina de 4” x 6” x ¼” con 4 perforaciones de 1/2" x 4". Acabado en pintura electrostática color negro. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. Según diseño. | m | 25.34 | 274974 | 6967841.16 | 31 | 8524194 | 5 | 125.817 | 133.52 | 1.0612 | 7394439.1591 | 9046077.8979 | 521883.8979
35 | 4.17 |  |  | Suministro, transporte e instalación de rodamanos en tubería galvanizada circular 1 ½" e 2mm. . Platina de 4” x 6” x ¼” con 4 perforaciones de 1/2" x 4". Acabado en pintura electrostática color negro. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. Según diseño. | m | 22.53 | 82854 | 1866700.62 | 37 | 3065598 | 5 | 125.817 | 133.52 | 1.0612 | 1980987.2019 | 3253285.6844 | 187687.6844
36 | 4.18 |  |  | Suministro, transporte e instalación de ACERO DE REFUERZO FIGURADO FY= 420 Mpa-60000 PSI, corrugado. Incluye transporte con descarga, transporte interno, alambre de amarre, certificados y todos los elementos necesarios para su correcta instalación, según diseño y recomendaciones estructurales. | kg | 1434 | 6357 | 9115938 | 2220 | 14112540 | 3 | 117.027 | 126.12 | 1.0777 | 9824246.5462 | 15209084.6112 | 1096544.6112
|  |  |  | ESTRUCTURA - TANQUE EN CONCRETO | [11 empty] | 0 | 0
37 | 4.19 |  |  | Construcción de MURO DE TANQUES en concreto premezclado de 21 Mpa. a la vista, con un ESPESOR DE 0,30 m. Incluye suministro, transporte y colocación del concreto, impermeabilizante integral tipo plastocrete DM o equivalente, formaleta de primera calidad en súper T de 19 mm. para acabado a la vista por una cara, incluye suministro y transporte de los materiales, servicio de bombeo, aristas biseladas, desmoldante, vibrado, protección y curado para estructuras y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción y funcionamiento, de acuerdo con las diferentes dimensiones establecidas en los planos, No incluye refuerzo. Según diseño. | m2 | 214 | 246817 | 52818838 | 214 | 52818838 | 3 | 117.027 | 126.12 | 1.0777 | 56922862.6604 | 56922862.6604 | 4104024.6604
38 | 4.20 |  |  | Construcción de LOSA DE PISO en concreto premezclado de 28 MPA. Con un ESPESOR DE 0.10m. Incluye suministro, transporte y colocación del concreto, formaleta, vibrado, protección, curado y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción. Incluye malla electrosoldada D-131. El entresuelo se pagara en su respectivo ítem. | m2 | 123.71 | 100305 | 12408731.55 | 123.71 | 12408731.55 | 3 | 117.027 | 126.12 | 1.0777 | 13372890.2141 | 13372890.2141 | 964158.6641
39 | 4.21 |  |  | Suministro, transporte e instalación de ACERO DE REFUERZO FIGURADO FY= 420 Mpa-60000 PSI, corrugado. Incluye transporte con descarga, transporte interno, alambre de amarre, certificados y todos los elementos necesarios para su correcta instalación, según diseño y recomendaciones estructurales. | kg | 12371 | 6357 | 78642447 | 12371 | 78642447 | 3 | 117.027 | 126.12 | 1.0777 | 84752966.5431 | 84752966.5431 | 6110519.5431
40 | 4.22 |  |  | Impermeabilizacion tanque | m2 | 337.71 | 22870 | 7723427.7 | 337.71 | 7723427.7 | 9 | 119.008 | 127.41 | 1.0706 | 8268703.98 | 8268703.98 | 545276.28
| 5 |  |  | ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS - MUROS DE CERRAMIENTO | [11 empty] | 0 | 0
41 | 5.1 |  |  | Construcción de MAMPOSTERÍA EN LADRILLO DE ARCILLA RALLADO 15X20X40. , ESPESOR DE 15 cm. Mortero de pega 1:4 (diseño y aprobación de mezclas para la pega en obra, cumpliendo norma que aplique a este tipo de mezclas) según color indicado por el diseñador, retenedor de agua y ensayos de resistencia para el mortero, lavado final, cortes a máquina (norma icontec 451, 296 y ASTM C-652 y C-34) trabas, machones, cuchillas, enrases, terminales y aristas de fabrica. Incluye concreto 17.5 Mpa. Para grouting, acero de refuerzo para Dovelas y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Según diseño. | m2 | 635.01 | 70333 | 44662158.33 | 450.87 | 31711039.71 | 4 | 114.859 | 125.23 | 1.0903 | 48694852.7122 | 34574334.6441 | 2863294.9341
42 | 5.2 |  |  | Construcción de MAMPOSTERÍA EN LADRILLO DE ARCILLA RALLADO 12X20X40. , ESPESOR DE 12 cm. Mortero de pega 1:4 (diseño y aprobación de mezclas para la pega en obra, cumpliendo norma que aplique a este tipo de mezclas) según color indicado por el diseñador, retenedor de agua y ensayos de resistencia para el mortero, lavado final, cortes a máquina (norma icontec 451, 296 y ASTM C-652 y C-34) trabas, machones, cuchillas, enrases, terminales y aristas de fabrica. Incluye concreto 17.5 Mpa. Para grouting, acero de refuerzo para Dovelas y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Según diseño. | m2 | 29.8 | 67379 | 2007894.2 | 15.59 | 1050438.61 | 4 | 114.859 | 125.23 | 1.0903 | 2189193.6258 | 1145286.1955 | 94847.5855
43 | 5.3 |  |  | Construcción de VIGA TALÓN (apoyo de pasamanos) en concreto de 21 Mpa., DE 0.2 M DE ALTO x 0.15 M DE ANCHO. Incluye suministro, transporte y colocación del concreto, formaleta en súper "T" o su equivalente para acabado a la vista las dos caras, nivelación, vibrado, protección, curado y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción. Según medidas y especificaciones dadas en los planos y diseños. | m | 191.24 | 34110 | 6523196.4 | 191.24 | 6523196.4 | 4 | 114.859 | 125.23 | 1.0903 | 7112197.4349 | 7112197.4349 | 589001.0349
44 | 5.4 |  |  | Construcción de JUNTA DE DILATACIÓN ENTRE MAMPOSTERÍA Y ELEMENTOS ESTRUCTURALES (una sola cara), ancho de 2 cm., instalación de varilla de espuma de polietileno tipo sellalón, sikarod ó equivalente de Ø= 1", aplicación de masilla elástica sellante y adhesiva con base en poliuretano tipo Sikaflex-1a ó equivalente, junta máxima de ancho= 20 mm. prof.= 5 mm., color similar al muro a definir por la interventoría. Incluye suministro y transporte de los materiales y todos los elementos necesarios para su correcta construcción y funcionamiento. Se deben seguir todas las especificaciones y recomendaciones de los fabricantes de los materiales. | m | 1304.34 | 13582 | 17715545.88 | 1506.44 | 20460468.08 | 4 | 114.859 | 125.23 | 1.0903 | 19315141.265 | 22307911.593 | 1847443.513
45 | 5.5 |  |  | Construcción de MAMPOSTERÍA BLOQUE CALADO PERSIANA 10x20x20 , ESPESOR DE 10 cm. Mortero de pega 1:4 | m2 | 125.12 | 98516 | 12326321.92 | 67.088 | 6609241.408 | 4 | 114.859 | 125.23 | 1.0903 | 13439306.4021 | 7206011.732 | 596770.324
46 | 5.6 |  |  | Construcción de MAMPOSTERÍA EN BLOQUE LISO 10X20X40, ESPESOR DE 9 cm. Mortero de pega 1:4 (diseño y aprobación de mezclas para la pega en obra, cumpliendo norma que aplique a este tipo de mezclas) según color indicado por el diseñador, retenedor de agua y ensayos de resistencia para el mortero, lavado final, cortes a máquina (norma icontec 451, 296 y ASTM C-652 y C-34) trabas, machones, cuchillas, enrases, terminales y aristas de fabrica. Incluye concreto 17.5 Mpa. Para grouting, acero de refuerzo para Dovelas y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Según diseño. | m2 | 556.11 | 55645 | 30944740.95 | 0 | 0 | 4 | 114.859 | 125.23 | 1.0903 | 33738844.2279 | 0 | 0
47 | 5.7 |  |  | Construcción de MAMPOSTERÍA EN BLOQUE LISO ESTRUCTURAL 15x20x20 , ESPESOR DE 15 cm. Mortero de pega 1:4 (diseño y aprobación de mezclas para la pega en obra, cumpliendo norma que aplique a este tipo de mezclas) según color indicado por el diseñador, retenedor de agua y ensayos de resistencia para el mortero, lavado final, cortes a máquina (norma icontec 451, 296 y ASTM C-652 y C-34) trabas, machones, cuchillas, enrases, terminales y aristas de fabrica. Incluye concreto 17.5 Mpa. Para grouting, acero de refuerzo para Dovelas y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Según diseño. | m2 | 1667.46 | 75049 | 125141205.54 | 1544.66 | 115925188.34 | 4 | 114.859 | 125.23 | 1.0903 | 136440619.9756 | 126392458.0209 | 10467269.6809
48 | 5.8 |  |  | Construcción de MAMPOSTERÍA EN BLOQUE CONCRETO 10X20X40, ESPESOR DE 10 cm. Mortero de pega 1:4 (diseño y aprobación de mezclas para la pega en obra, cumpliendo norma que aplique a este tipo de mezclas) según color indicado por el diseñador, retenedor de agua y ensayos de resistencia para el mortero, lavado final, cortes a máquina (norma icontec 451, 296 y ASTM C-652 y C-34) trabas, machones, cuchillas, enrases, terminales y aristas de fabrica. Incluye concreto 17.5 Mpa. Para grouting, acero de refuerzo para Dovelas y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Según diseño. | m2 | 270.51 | 52012 | 14069766.12 | 230.12 | 11969001.44 | 4 | 114.859 | 125.23 | 1.0903 | 15340171.9605 | 13049722.2711 | 1080720.8311
|  |  |  | ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS - VENTANAS | [11 empty] | 0 | 0
49 | 5.9 |  |  | Suministro e instalación de fachada en perfiles 1102+1103+176+177, conformada por una puerta batiente con marco en tubular T101+1102+177, bisagras omega, tiradera en acero inoxidable, chapa central, mas treinta y ocho módulos fijos, ocho de ellos con película sandblasting, mas ocho módulos proyectantes, brazos de 12", manijas, vidrio cristal templado incoloro 6 mm. Medida variable según planos. | un | 1 | 31055430 | 31055430 | 1 | 31055430 | 5 | 125.817 | 133.52 | 1.0612 | 32956762.7077 | 32956762.7077 | 1901332.7077
50 | 5.10 |  |  | Suministro e instalación de fachada en perfiles 1102+1103+176+177, conformada por ciento veinte módulos fijos, veinticuatro de ellos con película sandblasting, mas veinticuatro de ellos en módulos proyectantes, brazos de 12", manijas, vidrio cristal templado incoloro 6 mm. Medida variable según planos. | un | 1 | 65800510 | 65800510 | 1 | 65800510 | 5 | 125.817 | 133.52 | 1.0612 | 69829069.9603 | 69829069.9603 | 4028559.9603
51 | 5.11 |  |  | Suministro e instalación de fachada en perfiles 1102+1103+176+177, conformada por ochenta módulos fijos, dieciséis de ellos con película sandblasting, mas dieciséis de ellos en módulos proyectantes, brazos de 12", manijas, vidrio cristal templado incoloro 6 mm, medida variable según planos. | un | 1 | 43733121 | 43733121 | 1 | 43733121 | 5 | 125.817 | 133.52 | 1.0612 | 46410630.6455 | 46410630.6455 | 2677509.6455
52 | 5.12 |  |  | Suministro e instalación de fachada en perfiles 1102+1103+176+177, conformada por sesenta módulos fijos, diez de ellos con película sandblasting, mas cinco de ellos en módulos proyectantes, brazos de 12", manijas, vidrio cristal templado incoloro 6 mm, medida variable según planos. | un | 1 | 30713625 | 30713625 | 1 | 30713625 | 5 | 125.817 | 133.52 | 1.0612 | 32594031.0928 | 32594031.0928 | 1880406.0928
|  |  |  | ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS - FACHADAS METÁLICAS | [11 empty] | 0 | 0
53 | 5.13 |  |  | Suministro e instalación de panel GEOCLAD de Aluzinc o similar con anchos de laminas sin formar hasta 914 mm y 11 % de perforacion en los valles , largos hasta 8000 mm, según diseño del proyectista. Incluye estructura y remates. | m2 | 415 | 454910 | 188787650 | 0 | 0 | 5 | 125.817 | 133.52 | 1.0612 | 200345955.0617 | 0 | 0
| 6 |  |  | CUBIERTA Y CIELOS - CUBIERTA | [11 empty] | 0 | 0
54 | 6.1 |  |  | Suministro, fabricación, montaje y transporte de acero estructural para cubierta según planos de diseño estructural (ver detalles), incluye ángulos, anclajes, cortavientos, tensores, tornillos, soldadura y todo lo necesario para su instalacion | kg | 27525 | 12500 | 344062500 | 33161.09 | 414513625 | 3 | 117.027 | 126.12 | 1.0777 | 370796162.4241 | 446721341.1008 | 32207716.1008
55 | 6.2 |  |  | CUBIERTA DSS PANEL: Cubierta metálica sin traslapo Deska® Tipo DSS (STANDING SEAM). Elaboradas en sitio en proceso continuo. Fabricada en acero galvanizado Calibre 26 (0,45 mm) ACESCO, con un recubrimiento de zinc mínimo de 180g/m2 correspondiente a Z180 (G60), bajo norma NTC 4011 y ASTM A653, prepintada en acería con resinas de Súper Poliéster PROTEC una cara, bajo norma ASTM A755. Altura 1.1/2". Ancho Útil 500 mm. Colores : Blanco, Rojo, Azul, Verde, Gris, Capuchino y Arena Exterior; Blanco Interior | m2 | 1101 | 161388 | 177688188 | 1270.9 | 205108009.2 | 9 | 119.008 | 127.41 | 1.0706 | 190233026.6291 | 219588695.316 | 14480686.116
56 | 6.3 |  |  | Suministro e instalación de canoa en lamina galvanizada calibre 20 desarrollo de un metro, Incluye anticorrosivo, pintura a base de aceite, tragantes | ml | 274 | 125000 | 34250000 | 195 | 24375000 | 9 | 119.008 | 127.41 | 1.0706 | 36668060.1304 | 26095882.2096 | 1720882.2096
| 7 |  |  | ACABADOS GENERALES - PISOS | [11 empty] | 0 | 0
57 | 7.1 |  |  | Construcción de PISO EN MORTERO 1:5 de NIVELACIÓN, espesor de 0.05m. Incluye suministro y transporte de los materiales y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. | m2 | 102.7 | 23272 | 2390034.4 | 75.29 | 1752148.88 | 4 | 114.859 | 125.23 | 1.0903 | 2605838.5317 | 1910356.2128 | 158207.3328
58 | 7.2 |  |  | Construcción de Piso en porcelanato Ref todatech colors OCEAN natural. Formato 30 x 60 se debe dejar rebaje en losa de contrapiso, de primera calidad aprobada por la interventoría que cumpla la norma ntc 2849, lechada del mismo color de la baldosa. Los ensayos que se requieran serán por cuenta del contratista y las muestras se escogerán del material puesto en obra. | m2 | 100.19 | 248732 | 24920459.08 | 75.29 | 18727032.28 | 4 | 114.859 | 125.23 | 1.0903 | 27170609.9704 | 20417958.1263 | 1690925.8463
59 | 7.3 |  |  | Construcción de enchape pared en porcelanato Ref todatech colors Bone natural, de primera calidad aprobada por la interventoría que cumpla la norma ntc 2849, lechada del mismo color de la baldosa. Los ensayos que se requieran serán por cuenta del contratista y las muestras se escogerán del material puesto en obra. | m2 | 116.21 | 215620 | 25057200.2 | 69.78 | 15045963.6 | 9 | 119.008 | 127.41 | 1.0706 | 26826245.9455 | 16108213.0804 | 1062249.4804
60 | 7.4 |  |  | Construcción de enchape pared CERAMICA EGEO BLANCO, de primera calidad aprobada por la interventoría que cumpla la norma ntc 2849, lechada del mismo color de la baldosa. Los ensayos que se requieran serán por cuenta del contratista y las muestras se escogerán del material puesto en obra. | m2 | 16.02 | 63759 | 1021419.18 | 16.02 | 1021419.18 | 9 | 119.008 | 127.41 | 1.0706 | 1093531.6762 | 1093531.6762 | 72112.4962
61 | 7.5 |  |  | SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE SANITARIO INSTITUCIONAL TIPO BALTICO. INCLUYE TUBERÍAS DE CONEXIÓN Y DESAGÜE. ESTAS INSTALACIONES SE HARÁN DE ACUERDO CON PLANOS HIDRÁULICOS Y A LOS DETALLES ARQUITECTÓNICOS; EL MONTAJE DE SANITARIOS SE HARÁ CON ACOFLEX DE DOBLE TUERCA Y CON VÁLVULA DE REGULACIÓN ROSCA HEMBRA DE 1/2”. GRIFERIA ANTIVANDALICA, | un | 12 | 759864 | 9118368 | 6 | 4559184 | 6 | 135.289 | 146.02 | 1.0793 | 9841628.6273 | 4920814.3137 | 361630.3137
62 | 7.6 |  |  | SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE LAVAMANOS 3 PUESTOS INCLUYE Meson y Lavamanos en Krion ancho 55 cms, Salpicadero de 5 cms en 3 lados, Faldon de 25 cms en 1 lados, Estructura metalica en pintura electrostatica, GRIFERIAS Y ACCESORIOS | un | 5 | 5926260 | 29631300 | 3 | 17778780 | 6 | 135.289 | 146.02 | 1.0793 | 31981627.6711 | 19188976.6027 | 1410196.6027
63 | 7.7 |  |  | SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE LAVAMANOS INCLUYE Meson y Lavamanos en Krion ancho 55 cms, Salpicadero de 5 cms en 3 lados, Faldon de 25 cms en 1 lados, Estructura metalica en pintura electrostatica, GRIFERIAS Y ACCESORIOS | un | 4 | 1975420 | 7901680 | 2 | 3950840 | 6 | 135.289 | 146.02 | 1.0793 | 8528434.0456 | 4264217.0228 | 313377.0228
64 | 7.8 |  |  | SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE ORINAL. LÍNEA INSTITUCIONAL REF. 08860 COLOR BLANCO DE CORONA Ó EQUIVALENTE INCLUYE GRIFERIA, Y CEMENTO GRIS TIPO 1 DE MARCA RECONOCIDA Y BUENA DE CALIDAD. | un | 6 | 373740 | 2242440 | 4 | 1494960 | 6 | 135.289 | 146.02 | 1.0793 | 2420308.2941 | 1613538.8627 | 118578.8627
65 | 7.9 |  |  | SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE SISTEMA DE DIVISIONES SANITARIAS ADULTOS EN TABLERO SÓLIDO FENÓLICO FABBRO ESPESOR 12MM CON ACABADO MELAMINICO POR AMBAS CARAS REFERENCIA Y COLOR POR DEFINIR | m2 | 21.66 | 881405 | 19091232.3 | 15.82 | 13943827.1 | 6 | 135.289 | 146.02 | 1.0793 | 20605531.4212 | 15049838.7389 | 1106011.6389
66 | 7.10 |  |  | Suministro, transporte e instalación de kit de accesorios para baño línea institucional en acero inoxidable 304. Incluye Dispensador de toallas anclado a muro, con visor de nivel de toallas, dimensiones: 282x260x102mm, cerradura con clave. Dispensador de jabón expuesto anclado a pared Dim: 0.1x0.32x0.11m capacidad: 1 litro. Portarrollos metálico anclado a muro, dimensiones: 265x260x130mm, peso 1.2 - 2.5 kg, papel 9". Papelera en acero inoxidable 304, dimensiones 400x360x130mm, capacidad: 12litros - 3.2 galones, peso neto: 2.6kg - 5.2kg, anclada a muro | un | 12 | 1456841 | 17482092 | 6 | 8741046 | 6 | 135.289 | 146.02 | 1.0793 | 18868755.5813 | 9434377.7907 | 693331.7907
67 | 7.11 |  |  | Suministro, transporte e instalación de ESPEJO EN VIDRIO ESPESOR 5MM, CALIDAD CRISTAL O EQUIVALENTE (SIN DISTORSIÓN) FLOTADO Y SOBRE ESTRUCTURA DE SOPORTE EN MADERA Y/O METÁLICA INTERNA, ESPEJO NO BISELADO, CARACTERÍSTICAS Y FIJACIÓN SEGÚN PROVEEDOR | m2 | 28 | 182305 | 5104540 | 9.16 | 1669913.8 | 6 | 135.289 | 146.02 | 1.0793 | 5509427.4538 | 1802369.8385 | 132456.0385
68 | 7.12 |  |  | SUMINISTRO, TRTANSPORTE E INSTALACON DE SECADOR DE MANOS POTENZA. CORONA REF 706650001 O SIMILAR | Und | 4 | 949585 | 3798340 | 4 | 3798340 | 6 | 135.289 | 146.02 | 1.0793 | 4099620.862 | 4099620.862 | 301280.862
69 | 7.13 |  |  | SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE LAVAESCOBAS EN GRANITO PREFABRICADO 60X42X25 | und | 4 | 180705 | 722820 | 2 | 361410 | 6 | 135.289 | 146.02 | 1.0793 | 780153.4227 | 390076.7113 | 28666.7113
|  |  |  | ACABADOS GENERALES - CARPINTERÍA METÁLICA | [11 empty] | 0 | 0
70 | 7.14 |  |  | Suministro, transporte e instalación de Pasamanos, altura desde el piso al borde superior de la baranda 1.10m. bordes exteriores en tubería circular galvanizada 2" e. 1.91mm, 2 tubos horizontales para rodamanos en tubería galvanizada circular 1 ½" e 2mm. Al interior del pasamanos, tubería circular galvanizada de ½" e. 1.5mm, ubicada en "VERTICALES". Platina de 4” x 6” x ¼” con 4 perforaciones de 1/2" x 4". Acabado en pintura electrostática color negro. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. Según diseño. | ml | 191.24 | 293564 | 56141179.36 | 168.37 | 49427370.68 | 5 | 125.817 | 133.52 | 1.0612 | 59578357.9973 | 52453504.1623 | 3026133.4823
| 8 |  |  | URBANISMO - DRENES Y FILTROS | [11 empty] | 0 | 0
71 | 8.1 |  |  | Colocación de MATERIAL GRANULAR limpio de 1" a 1½" para filtros, camas de triturado, reemplazos de suelo o la aplicación para la cual sea necesario. Incluye el suministro y transporte interno y externo del material y todo lo necesario para su correcta instalación según diseño y especificaciones de la interventoría. Su medida será en sitio. | m3 | 261.6 | 108519 | 28388570.4 | 397.66 | 43153665.54 | 2 | 108.459 | 118.88 | 1.0961 | 31116212.1092 | 47299972.8874 | 4146307.3474
72 | 8.2 |  |  | Instalación de TUBERÍA DE FILTRO PERFORADA DE Ø=4" para drenajes (filtro). Incluye suministro, transporte y colocación de tubería, las respectivas conexiones y accesorios y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. | ml | 436 | 36186 | 15777096 | 796 | 28804056 | 9 | 119.008 | 127.41 | 1.0706 | 16890963.6441 | 30837630.8732 | 2033574.8732
73 | 8.3 |  |  | Instalación de GEOTEXTIL NT 2000 tipo Pavco para filtro o equivalente. Incluye suministro y transporte de los materiales, traslapos, costuras y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. Según diseño. | m2 | 1395.2 | 7484 | 10441676.8 | 3227.82 | 24157004.88 | 9 | 119.008 | 127.41 | 1.0706 | 11178862.2705 | 25862496.5696 | 1705491.6896
|  |  |  | URBANISMO - VIAS Y ANDENES | [11 empty] | 0 | 0
74 | 8.4 |  |  | EXCAVACIÓN MECÁNICA PARA CAJEO DE VIA de material heterogéneo DE 0.0 - 2.0 m., bajo cualquier grado de humedad. Incluye: roca descompuesta, bolas de roca de volumen inferior a 0.35 m³., el cargue, transporte interno, botada de material proveniente de las excavaciones en los sitios donde lo indique la interventoría y su medida será en el sitio. No incluye entibado. | m3 | 3681.31 | 41663 | 153374418.53 | 3681.31 | 153374418.53 | 1 | 110.985 | 119.6 | 1.0776 | 165279816.6976 | 165279816.6976 | 11905398.1676
75 | 8.5 |  |  | Suministro, transporte y colocación de BASE GRANULAR, reacomodado con medios mecánicos y compactado al 100% mínimo del ensayo del proctor modificado, según normas para la construcción de pavimentos del INVIAS, y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Su medida será tomada en sitio ya compactado. | m3 | 2873.7 | 145885 | 419229724.5 | 1516.76 | 221272532.6 | 2 | 108.459 | 118.88 | 1.0961 | 459510318.6325 | 242532926.5021 | 21260393.9021
76 | 8.6 |  |  | Suministro, transporte y colocación de mezcla asfáltica en caliente MCD-19 para pavimento según normas para la construcción de pavimentos del INVIAS. Compactada con medios mecánicos y riego de liga. Incluye todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. La excavación y la base se pagarán por su respectivo ítem. | m2 | 5174.7 | 85588 | 442892223.6 | 0 | 0 | 9 | 119.008 | 127.41 | 1.0706 | 474160545.5841 | 0 | 0
77 | 8.7 |  |  | Construcción de ANDEN en concreto de 21 Mpa con un espesor de 10 cm. Incluye base para cama de asiento con espesor de 20 cm, excavación manual de 0-2 metros bajo cualquier grado de humedad y todos los materiales necestario para la construcción | m2 | 344.4 | 92703 | 31926913.2 | 1845.9 | 171120467.7 | 9 | 119.008 | 127.41 | 1.0706 | 34180962.7152 | 183201623.3334 | 12081155.6334
78 | 8.8 |  |  | Suministro, transporte y colocación de cordón prefabricado de 0.15 x 0.45 x 0.80 m de concreto de 21 Mpa, tres caras, juntas ranuradas, referencia Bordillo Barrera Recto Tipo U10 (según M.E.P). Incluye excavación, conformación del terreno, ajustes de concreto o pavimento donde sea necesario, mortero 1:4 de asiento y pega en las longitudes más adecuadas para el desarrollo de la obra, y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. | ml | 737 | 58314 | 42977418 | 737 | 42977418 | 9 | 119.008 | 127.41 | 1.0706 | 46011636.4226 | 46011636.4226 | 3034218.4226
| 9 |  |  | RED ELECTRICA | [11 empty] | 0 | 0
| 9.1 |  |  | TRANSFORMACIÓN, ACOMETIDA, GABINETE DE PROTECCIÓN Y MEDIDA | [11 empty] | 0 | 0
79 | 9.1.1 |  |  | Suministro, transporte e instalación de poste de concreto octagonal de 12m x 1050kgf, de acuerdo a la norma RA7-035. Incluye: ahoyada, hincada, aplomada, todos los elementos necesarios para su correcta instalación. | un | 1 | 2846447 | 2846447 | 1 | 2846447 | 9 | 119.008 | 127.41 | 1.0706 | 3047407.0001 | 3047407.0001 | 200960.0001
80 | 9.1.2 |  |  | Suministro, transporte e instalación de subestación trifásica en poste según norma EPM RA2-026. Incluye: herrajes, protecciones, fusibles, conectores, barraje primario y demás elementos requeridos para su correcta operación. No incluye puesta a tierra. | un | 1 | 2737681 | 2737681 | 1 | 2737681 | 9 | 119.008 | 127.41 | 1.0706 | 2930962.0883 | 2930962.0883 | 193281.0883
81 | 9.1.3 |  |  | Suministro, transporte e instalación de transformador trifásico en poste 150kVA aislado en aceite 13200/220-127V. Incluye: elementos de fijación, DPS's primarios, bujes protectores de vida silvestre, numeración y chequeo por parte de EPM. | un | 1 | 16672080 | 16672080 | 1 | 16672080 | 9 | 119.008 | 127.41 | 1.0706 | 17849133.7792 | 17849133.7792 | 1177053.7792
82 | 9.1.4 |  |  | Suministro, transporte e instalación de bajante en TMG ⌀4"x6m. Incluye: capacete con grapa de puesta a tierra, elementos de fijación y marcación. | un | 1 | 855367 | 855367 | 1 | 855367 | 9 | 119.008 | 127.41 | 1.0706 | 915756.1632 | 915756.1632 | 60389.1632
83 | 9.1.5 |  |  | Suministro, transporte e instalación de caja según norma RS3-003, con tapa según norma RS4-001. Incluye: marcación externa e interna. | un | 3 | 736727 | 2210181 | 3 | 2210181 | 9 | 119.008 | 127.41 | 1.0706 | 2366220.4323 | 2366220.4323 | 156039.4323
84 | 9.1.6 |  |  | Suministro, transporte e instalación de tubería de 3x∅4" PVC-DB zona dura. Incluye: accesorios PVC (terminales, curvas, uniones), soldadura PVC, banda plástica riesgo eléctrico y demás requeridos para su correcta operación. | m | 50 | 159058 | 7952900 | 50 | 7952900 | 9 | 119.008 | 127.41 | 1.0706 | 8514377.0923 | 8514377.0923 | 561477.0923
85 | 9.1.7 |  |  | Suministro, transporte e instalación de acometida trifásica en cable de cobre 9#4/0AWG-THWN (Fases) + 3#2/0AWG-THWN (Neutro). Incluye: terminales de ojo, cintas, marcación y de mas elementos para su correcta instalación | m | 60 | 697449 | 41846940 | 60 | 41846940 | 9 | 119.008 | 127.41 | 1.0706 | 44801346.3414 | 44801346.3414 | 2954406.3414
86 | 9.1.8 |  |  | Suministro, transporte e instalación de armario de medidores fabricado en lamina Cold Rolled Cal. 18, pintura electrostática con espacio para alojar breaker industrial 3x500A, 52 medidores 3F-4H 5/100 Activa Cl. 1 Reactiva Cl. 2, 45 breaker industriales 3x30A, 5 breaker industriales 3x50A, 1 breaker industrial 3x100A, 1 breaker industrial 3x75A, 1 breaker industrial 3x60A, 1 DPS tipo 1+2 FV40B+C/4-150S, construido en módulos cumpliendo norma EPM RA8-012. Incluye: elementos de fijación, marcación y demás requeridos para su correcta operación. | un | 1 | 59027239 | 59027239 | 1 | 59027239 | 9 | 119.008 | 127.41 | 1.0706 | 63194579.5324 | 63194579.5324 | 4167340.5324
| 9.2 |  |  | CANALIZACIONES, ALIMENTADORES Y DISTRIBUCIÓN | [11 empty] | 0 | 0
87 | 9.2.1 |  |  | Suministro, transporte e instalación de canaleta metálica cerrada de 30cmx8cm con tapa. Incluye: curvas, tees, elementos de fijación, cable de cobre desnudo #4 AWG a lo largo de todo el recorrido, marcación y demás requeridos para su correcta operación. | m | 360 | 134422 | 48391920 | 360 | 48391920 | 9 | 119.008 | 127.41 | 1.0706 | 51808403.8653 | 51808403.8653 | 3416483.8653
88 | 9.2.2 |  |  | Suministro, transporte e instalación de tubería EMT Ø1''. Incluye: uniones, entradas a caja, curvas, elementos de fijación y marcación. | m | 800 | 27690 | 22152000 | 800 | 22152000 | 9 | 119.008 | 127.41 | 1.0706 | 23715937.7521 | 23715937.7521 | 1563937.7521
89 | 9.2.3 |  |  | Suministro, transporte e instalación de tubería EMT Ø2''. Incluye: uniones, entradas a caja, curvas, elementos de fijación y marcación. | m | 20 | 78460 | 1569200 | 20 | 1569200 | 9 | 119.008 | 127.41 | 1.0706 | 1679985.9841 | 1679985.9841 | 110785.9841
90 | 9.2.4 |  |  | Suministro, transporte e instalación de tablero de 36 circuitos trifásico 5H, 225 Amperios, 208/120 voltios, con espacio para totalizador, barraje en cobre electrolítico 99% de pureza, barras de neutro y tierra, para interruptores tipo QUICK-LAG. Incluye: puerta bisagrada, chapa con llave, elementos de fijación, tapa breaker, marcación, diagrama unifilar y demás accesorios necesarios para su correcta instalación. | un | 1 | 775507 | 775507 | 1 | 775507 | 9 | 119.008 | 127.41 | 1.0706 | 830258.0236 | 830258.0236 | 54751.0236
91 | 9.2.5 |  |  | Suministro, transporte e instalación de tablero de 30 circuitos trifásico 5H, 225 Amperios, 208/120 voltios, con espacio para totalizador, barraje en cobre electrolítico 99% de pureza, barras de neutro y tierra, para interruptores tipo QUICK-LAG. Incluye: puerta bisagrada, chapa con llave, elementos de fijación, tapa breaker, marcación, diagrama unifilar y demás accesorios necesarios para su correcta instalación. | un | 1 | 641749 | 641749 | 1 | 641749 | 9 | 119.008 | 127.41 | 1.0706 | 687056.6692 | 687056.6692 | 45307.6692
92 | 9.2.6 |  |  | Suministro, transporte e instalación de tablero de 12 circuitos trifásico 5H, 225 Amperios, 208/120 voltios, con espacio para totalizador, barraje en cobre electrolítico 99% de pureza, barras de neutro y tierra, para interruptores tipo QUICK-LAG. Incluye: puerta bisagrada, chapa con llave, elementos de fijación, tapa breaker, marcación, diagrama unifilar y demás accesorios necesarios para su correcta instalación. | un | 32 | 500419 | 16013408 | 32 | 16013408 | 9 | 119.008 | 127.41 | 1.0706 | 17143959.3412 | 17143959.3412 | 1130551.3412
93 | 9.2.7 |  |  | Suministro, transporte e instalación de alimentador trifásico en cables de cobre 3No6(F) + 1No8(T) + 1No8(T) AWG-LSZH. Incluye: conectores, cintas, marcación, elementos de fijación y demás accesorios funcionamiento. | m | 3890 | 45872 | 178442080 | 3890 | 178442080 | 9 | 119.008 | 127.41 | 1.0706 | 191040143.6273 | 191040143.6273 | 12598063.6273
94 | 9.2.8 |  |  | Suministro, transporte e instalación de alimentador trifásico en cables de cobre 3No2(F) + 1No4(T) + 1No4(T) AWG-LSZH. Incluye: conectores, cintas, marcación, elementos de fijación y demás accesorios funcionamiento. | m | 20 | 56144 | 1122880 | 20 | 1122880 | 9 | 119.008 | 127.41 | 1.0706 | 1202155.6601 | 1202155.6601 | 79275.6601
95 | 9.2.9 |  |  | Suministro, transporte e instalación de alimentador trifásico en cables de cobre 3No4(F) + 1No6(T) + 1No6(T) AWG-LSZH. Incluye: conectores, cintas, marcación, elementos de fijación y demás accesorios funcionamiento. | m | 10 | 73576 | 735760 | 10 | 735760 | 9 | 119.008 | 127.41 | 1.0706 | 787704.8736 | 787704.8736 | 51944.8736
96 | 9.2.10 |  |  | Suministro, transporte e instalación de breaker industrial de 3x100A - Icc=10kA: Incluye: elementos de fijación. | un | 1 | 196040 | 196040 | 1 | 196040 | 9 | 119.008 | 127.41 | 1.0706 | 209880.482 | 209880.482 | 13840.482
97 | 9.2.11 |  |  | Suministro, transporte e instalación de breaker industrial de 3x75A - Icc=10kA: Incluye: elementos de fijación. | un | 1 | 191476 | 191476 | 1 | 191476 | 9 | 119.008 | 127.41 | 1.0706 | 204994.2622 | 204994.2622 | 13518.2622
99 | 9.2.13 |  |  | Suministro, transporte e instalación de breaker industrial de 3x30A - Icc=10kA: Incluye: elementos de fijación. | un | 38 | 179124 | 6806712 | 38 | 6806712 | 9 | 119.008 | 127.41 | 1.0706 | 7287267.8805 | 7287267.8805 | 480555.8805
100 | 9.2.14 |  |  | Suministro, transporte e instalación de breaker monopolar enchufable 1x15A, 1x20A o 1x30A - Icc=10kA. | un | 88 | 25714 | 2262832 | 88 | 2262832 | 9 | 119.008 | 127.41 | 1.0706 | 2422588.6085 | 2422588.6085 | 159756.6085
101 | 9.2.15 |  |  | Suministro, transporte e instalación de breaker bipolar enchufable de 2x15A, 2x20A o 2x30A - Icc=10kA. | un | 4 | 36821 | 147284 | 4 | 147284 | 9 | 119.008 | 127.41 | 1.0706 | 157682.294 | 157682.294 | 10398.294
102 | 9.2.16 |  |  | Suministro, transporte de breaker tripolar enchufable de 3x20A o 3x30A - Icc=10kA. | un | 3 | 54637 | 163911 | 3 | 163911 | 9 | 119.008 | 127.41 | 1.0706 | 175483.1651 | 175483.1651 | 11572.1651
| 9.3 |  |  | SALIDAS DE FUERZA E ILUMINACIÓN | [11 empty] | 0 | 0
103 | 9.3.1 |  |  | Suministro, transporte e instalación de salida eléctrica para toma corriente doble con polo a tierra color blanco, 125V, 15A (NEMA 5-15R) en caja caja metálica 12x12x5cm. Incluye: 3m de tubo EMT de 3/4, 9m de cable de cobre 3xNo.12 AWG-LSZH, caja metálica 12x12x5, aparato con placa, conectores tipo resorte, marcación, elementos de fijación y demás requeridos para su correcta operación. | un | 153 | 106760 | 16334280 | 153 | 16334280 | 9 | 119.008 | 127.41 | 1.0706 | 17487484.9993 | 17487484.9993 | 1153204.9993
104 | 9.3.2 |  |  | Suministro, transporte e instalación de salida eléctrica para toma corriente doble con polo a tierra GFCI, 125V, 15A (NEMA 5-15R) en caja metálica 12x12x5cm. Incluye: 3m de tubo EMT de 3/4, 9m de cable de cobre 3xNo.12 AWG-LSZH, caja metálica 12x12x5, aparato con placa, conectores tipo resorte, marcación, elementos de fijación y demás requeridos para su correcta operación. | un | 3 | 169078 | 507234 | 3 | 507234 | 9 | 119.008 | 127.41 | 1.0706 | 543044.8704 | 543044.8704 | 35810.8704
105 | 9.3.3 |  |  | Suministro, transporte e instalación de salida eléctrica para toma corriente trifásico 208V 30A (L21-30R) en caja metálica 12x12x5cm par salida de montacarga. Incluye: 3m de tubo EMT de 3/4, 9m de cable de cobre 3xNo.10 AWG-LSZH, 6m de cable de cobre 2xNo.12 AWG-LSZH, caja metálica 12x12x5, aparato con tapa, conectores tipo resorte, clavija aérea NEMA L21-30P, marcación, elementos de fijación y demás requeridos para su correcta operación. | un | 1 | 445865 | 445865 | 1 | 445865 | 9 | 119.008 | 127.41 | 1.0706 | 477343.2009 | 477343.2009 | 31478.2009
106 | 9.3.4 |  |  | Suministro, transporte e instalación de salida eléctrica para iluminación con toma corriente doble con polo a tierra color blanco, 125V, 15A (NEMA 5-15R) en caja caja metálica 12x12x5cm. Incluye: 3m de tubo EMT de 3/4, 9m de cable de cobre 3xNo.12 AWG-LSZH, caja metálica 12x12x5, aparato con placa, conectores tipo resorte, marcación, elementos de fijación y demás requeridos para su correcta operación. | un | 172 | 106760 | 18362720 | 172 | 18362720 | 9 | 119.008 | 127.41 | 1.0706 | 19659133.4633 | 19659133.4633 | 1296413.4633
107 | 9.3.5 |  |  | Suministro, transporte e instalación de salida eléctrica para interruptor sencillo 125V - 10A color blanco en caja metálica tipo Rawelt. Incluye: 3m de tubo EMT de 3/4, 9m de cable de cobre 3xNo.12 AWG-LSZH, caja metálica tipo Rawelt 2x4, aparato con placa, conectores tipo resorte, marcación, elementos de fijación y demás requeridos para su correcta operación. | un | 53 | 129606 | 6869118 | 53 | 6869118 | 9 | 119.008 | 127.41 | 1.0706 | 7354079.7625 | 7354079.7625 | 484961.7625
108 | 9.3.6 |  |  | Suministro, transporte e instalación de salida eléctrica para toma corriente, 250V, 20A (NEMA 6-20R) en caja caja metálica 12x12x5cm. Incluye: 3m de tubo EMT de 3/4, 9m de cable de cobre 3xNo.12 AWG-LSZH, caja metálica 12x12x5, aparato con placa, conectores tipo resorte, marcación, elementos de fijación y demás requeridos para su correcta operación. | un | 10 | 133332 | 1333320 | 10 | 1333320 | 9 | 119.008 | 127.41 | 1.0706 | 1427452.7864 | 1427452.7864 | 94132.7864
109 | 9.3.7 |  |  | Suministro, transporte e instalación de tubería EMT Ø3/4''. Incluye: uniones, entradas a caja, curvas, elementos de fijación y marcación. | m | 900 | 19685 | 17716500 | 900 | 17716500 | 9 | 119.008 | 127.41 | 1.0706 | 18967290.1402 | 18967290.1402 | 1250790.1402
110 | 9.3.8 |  |  | Suministro, transporte e instalación de coraza americana de ⌀3/4''. Incluye: elementos de fijación, marcación y demás elementos para su correcta instalación. | m | 30 | 16629 | 498870 | 30 | 498870 | 9 | 119.008 | 127.41 | 1.0706 | 534090.3696 | 534090.3696 | 35220.3696
111 | 9.3.9 |  |  | Suministro, transporte e instalación de conector curvo o recto ⌀3/4'' para coraza. | un | 30 | 9857 | 295710 | 30 | 295710 | 9 | 119.008 | 127.41 | 1.0706 | 316587.2135 | 316587.2135 | 20877.2135
112 | 9.3.10 |  |  | Suministro, transporte e instalación de caja de paso metálica 12x12x5cm con tapa troquel universal y/o tapa lisa. Incluye: elementos de fijación y marcación. | un | 30 | 18206 | 546180 | 30 | 546180 | 9 | 119.008 | 127.41 | 1.0706 | 584740.4695 | 584740.4695 | 38560.4695
113 | 9.3.11 |  |  | Suministro, transporte e instalación de cable de cobre #12 AWG-LSZH. Incluye: elementos de fijación y marcación. | m | 2700 | 3277 | 8847900 | 2700 | 8847900 | 9 | 119.008 | 127.41 | 1.0706 | 9472564.357 | 9472564.357 | 624664.357
114 | 9.3.12 |  |  | Suministro, transporte e instalación de cable de cobre #10 AWG-LSZH. Incluye: elementos de fijación y marcación. | m | 120 | 4388 | 526560 | 120 | 526560 | 9 | 119.008 | 127.41 | 1.0706 | 563735.2917 | 563735.2917 | 37175.2917
| 9.4 |  |  | LUMINARIAS | [11 empty] | 0 | 0
115 | 9.4.1 |  |  | Suministro, transporte e instalación de luminaria hermética LED 50W DL HIGH FLUX, 140 lm/W, 7000 lm, 50000h L70, IP65, IK05. Incluye: elementos de fijación, cable encauchetado 3x16AWG y clavija. | un | 136 | 265598 | 36121328 | 136 | 36121328 | 9 | 119.008 | 127.41 | 1.0706 | 38671504.4407 | 38671504.4407 | 2550176.4407
116 | 9.4.2 |  |  | Suministro, transporte e instalación de luminaria LED de emergencia con botón de prueba e indicador de carga, simétrica dirigible de 2x1.6W, flujo luminoso 2x130lm, 6000K y autonomía de 90min. Incluye: elementos de fijación, cable encauchetado 3x16AWG y clavija. | un | 14 | 188458 | 2638412 | 14 | 2638412 | 9 | 119.008 | 127.41 | 1.0706 | 2824684.6676 | 2824684.6676 | 186272.6676
117 | 9.4.3 |  |  | Suministro, transporte e instalación de luminaria LED tipo tortuga de 12W, 80 lm/W, 960lm, 25000 h L70, IP65. Incluye: elementos de fijación, cable encauchetado 3x16AWG y clavija. | un | 3 | 94158 | 282474 | 3 | 282474 | 9 | 119.008 | 127.41 | 1.0706 | 302416.7479 | 302416.7479 | 19942.7479
118 | 9.4.4 |  |  | Suministro, transporte e instalación de luminaria LED tipo HIGHBAY 100W CW GC350 DIM, 150 lm/W, 15000 lm, 50000 h L70, IP65, IK08. Incluye: elementos de fijación, cable encauchetado 3x16AWG y clavija. | un | 19 | 727741 | 13827079 | 19 | 13827079 | 9 | 119.008 | 127.41 | 1.0706 | 14803274.8672 | 14803274.8672 | 976195.8672
| 9.5 |  |  | COMUNICACIONES | [11 empty] | 0 | 0
119 | 9.5.1 |  |  | Suministro, transporte e instalación de bajante en TMG ⌀2"x4.5m. Incluye: capacete con grapa de puesta a tierra, elementos de fijación y marcación. | un | 1 | 443989 | 443989 | 1 | 443989 | 9 | 119.008 | 127.41 | 1.0706 | 475334.7547 | 475334.7547 | 31345.7547
120 | 9.5.2 |  |  | Suministro, transporte e instalación de caja según norma TEL -NIN114. Incluye: marcación externa e interna. | un | 3 | 736727 | 2210181 | 3 | 2210181 | 9 | 119.008 | 127.41 | 1.0706 | 2366220.4323 | 2366220.4323 | 156039.4323
121 | 9.5.3 |  |  | Suministro, transporte e instalación de tubería de 2x∅2" PVC-DB zona dura. Incluye: accesorios PVC (terminales, curvas, uniones), soldadura PVC, banda plástica riesgo eléctrico y demás requeridos para su correcta operación. | m | 50 | 92481 | 4624050 | 50 | 4624050 | 9 | 119.008 | 127.41 | 1.0706 | 4950509.2977 | 4950509.2977 | 326459.2977
122 | 9.5.4 |  |  | Suministro, transporte e instalación de bandeja portacable tipo malla de 30cmx5cm. Incluye: uniones, chapetas, chapeta puesta a tierra, cable de cobre desnudo No. 8 AWG a lo largo del recorrido, soporte tipo peldaño, cuelgas, soportes para tubo y demás elementos requeridos para su correcta instalación. | m | 360 | 111515 | 40145400 | 360 | 40145400 | 9 | 119.008 | 127.41 | 1.0706 | 42979677.1141 | 42979677.1141 | 2834277.1141
123 | 9.5.5 |  |  | Suministro, transporte e instalación de tubería EMT Ø3/4''. Incluye: uniones, entradas a caja, curvas, elementos de fijación y marcación. | m | 600 | 19685 | 11811000 | 600 | 11811000 | 9 | 119.008 | 127.41 | 1.0706 | 12644860.0934 | 12644860.0934 | 833860.0934
124 | 9.5.6 |  |  | Suministro, transporte e instalación de de cajas metálica PAU 50x30x6cm. Incluye: elementos de fijación. | un | 33 | 142037 | 4687221 | 33 | 4687221 | 9 | 119.008 | 127.41 | 1.0706 | 5018140.189 | 5018140.189 | 330919.189
| 9.6 |  |  | MALLA DE PUESTA A TIERRA Y SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA RAYOS | [11 empty] | 0 | 0
125 | 9.6.1 |  |  | Suministro, transporte e instalación de varilla de puesta a tierra de 5/8''x2400mm. | un | 5 | 110159 | 550795 | 5 | 550795 | 9 | 119.008 | 127.41 | 1.0706 | 589681.2899 | 589681.2899 | 38886.2899
126 | 9.6.2 |  |  | Suministro, transporte e instalación de cable de cobre desnudo No.1/0AWG. | m | 170 | 38808 | 6597360 | 170 | 6597360 | 9 | 119.008 | 127.41 | 1.0706 | 7063135.5674 | 7063135.5674 | 465775.5674
127 | 9.6.3 |  |  | Suministro, transporte e instalación de soldadura exotérmica de 115gr. | un | 18 | 67837 | 1221066 | 18 | 1221066 | 9 | 119.008 | 127.41 | 1.0706 | 1307273.6208 | 1307273.6208 | 86207.6208
128 | 9.6.4 |  |  | Suministro, transporte e instalación de puntas captadoras 100cm. Incluye: elementos de fijación. | un | 17 | 260966 | 4436422 | 17 | 4436422 | 9 | 119.008 | 127.41 | 1.0706 | 4749634.7054 | 4749634.7054 | 313212.7054
129 | 9.6.5 |  |  | Suministro, transporte e instalación de alambrón de aluminio de 8mm. | m | 330 | 8358 | 2758140 | 330 | 2758140 | 9 | 119.008 | 127.41 | 1.0706 | 2952865.4998 | 2952865.4998 | 194725.4998
130 | 9.6.6 |  |  | Suministro, transporte e instalación de soporte clic con base para alambrón de aluminio de 8mm. Incluye: elementos de fijación. | m | 275 | 17230 | 4738250 | 275 | 4738250 | 9 | 119.008 | 127.41 | 1.0706 | 5072771.8515 | 5072771.8515 | 334521.8515
131 | 9.6.7 |  |  | Suministro, transporte e instalación de conector T o lineal de aluminio. | un | 25 | 26879 | 671975 | 25 | 671975 | 9 | 119.008 | 127.41 | 1.0706 | 719416.6338 | 719416.6338 | 47441.6338
132 | 9.6.8 |  |  | Suministro, transporte e instalación de tubería IMC ⌀1'' para bajantes | un | 5 | 37035 | 185175 | 5 | 185175 | 9 | 119.008 | 127.41 | 1.0706 | 198248.4098 | 198248.4098 | 13073.4098
133 | 9.6.9 |  |  | Suministro, transporte e instalación de cable de cobre No.1/0AWG-THWN para bajantes de sistema de protección contra rayos. | m | 80 | 37545 | 3003600 | 80 | 3003600 | 9 | 119.008 | 127.41 | 1.0706 | 3215655.0484 | 3215655.0484 | 212055.0484
134 | 9.6.10 |  |  | Suministro, transporte e instalación de conector en T bimetálico. | un | 5 | 83047 | 415235 | 5 | 415235 | 9 | 119.008 | 127.41 | 1.0706 | 444550.7138 | 444550.7138 | 29315.7138
135 | 9.6.11 |  |  | Suministro, transporte e instalación de aviso de riesgo eléctrico para bajantes. | un | 5 | 29089 | 145445 | 5 | 145445 | 9 | 119.008 | 127.41 | 1.0706 | 155713.46 | 155713.46 | 10268.46
136 | 9.6.12 |  |  | Suministro, transporte e instalación de caja de inspección para sistema de protección contra rayos según norma EPM RS3-001. | un | 5 | 556839 | 2784195 | 5 | 2784195 | 9 | 119.008 | 127.41 | 1.0706 | 2980759.9905 | 2980759.9905 | 196564.9905
| 9.7 |  |  | ILUMINACIÓN URBANISMO | [11 empty] | 0 | 0
137 | 9.7.1 |  |  | Suministro, transporte e instalación de herraje para caja según norma RS3-001. Incluye: herraje, marcación y demás elementos requeridos para su correcta instalación. | un | 11 | 556839 | 6125229 | 11 | 6125229 | 9 | 119.008 | 127.41 | 1.0706 | 6557671.9791 | 6557671.9791 | 432442.9791
138 | 9.7.2 |  |  | Suministro, transporte e instalación de tubería de 1∅2" PVC-DB , incluye entradas tipo campana PVC de 2" y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y puesta en marcha. | un | 150 | 84788 | 12718200 | 150 | 12718200 | 9 | 119.008 | 127.41 | 1.0706 | 13616108.6818 | 13616108.6818 | 897908.6818
| 9.8 |  |  | Certificaciones y tramites electricos | [11 empty] | 0 | 0
139 | 9.8.1 |  |  | Suministro, transporte e instalación de Luminaria NOVA LED 33,5W, 105,3 lm/W, 5826 lm, 33,5W, 50000h L70, IP65. Incluye: 5m de cable encauchetado 3x14AWG, fotocelda, empalmes y cintas. | un | 1 | 15470000 | 15470000 | 1 | 15470000 | 9 | 119.008 | 127.41 | 1.0706 | 16562186.5757 | 16562186.5757 | 1092186.5757
140 | 9.8.2 |  |  | Suministro, transporte e instalación de alimentador para alumbrado público exterior en cables 2No.8(F) + 1No.8(T) AWG-THWN. Incluye: Cintas, marcación y demás accesorios para su correcta instalación. | m | 1 | 10710000 | 10710000 | 1 | 10710000 | 9 | 119.008 | 127.41 | 1.0706 | 11466129.1678 | 11466129.1678 | 756129.1678
141 | 9.8.3 |  |  | Suministro, transporte e instalación de varilla de puesta a tierra de 5/8''x2400mm. | un | 1 | 4000000 | 4000000 | 1 | 4000000 | 9 | 119.008 | 127.41 | 1.0706 | 4282401.1831 | 4282401.1831 | 282401.1831
| 10 |  |  | REDES | [11 empty] | 0 | 0
142 | 10.1 |  |  | Suministro, transporte e instalación de red de gas de la edificacion según los diseños desarrollados para etapa uno. Incluye el suministro y transporte de los materiales y todos los elementos y accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | Unidad | 1 | 31123239 | 31123239 | 1 | 31123239 | 9 | 119.008 | 127.41 | 1.0706 | 33320548.879 | 33320548.879 | 2197309.879
| 10.2 |  |  | REDES SANITARIAS | [11 empty] | 0 | 0
143 | 10.2.1 |  |  | Suministro, transporte e instalación de TUBERÍA PVC-SANITARIA, COLGADA O EN BAJANTES con un DIÁMETRO DE 4", agua LLUVIA. Incluye suministro y transporte de los materiales, bocas, accesorios, pegante, limpiador, wash primer, acabado en esmalte mate, color a definir por parte de interventoría, andamios certificado, abrazaderas y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | m | 103.4 | 44627 | 4614431.8 | 103.4 | 4614431.8 | 9 | 119.008 | 127.41 | 1.0706 | 4940212.0499 | 4940212.0499 | 325780.2499
144 | 10.2.2 |  |  | Suministro, transporte e instalación de TUBERÍA PVC-SANITARIA, COLGADA O EN BAJANTES con un DIÁMETRO DE 2", agua LLUVIA. Incluye suministro y transporte de los materiales, bocas, accesorios, pegante, limpiador, wash primer, acabado en esmalte mate, color a definir por parte de interventoría, andamios certificado, abrazaderas y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | m | 46.3 | 26203 | 1213198.9 | 46.3 | 1213198.9 | 9 | 119.008 | 127.41 | 1.0706 | 1298851.1012 | 1298851.1012 | 85652.2012
145 | 10.2.3 |  |  | Suministro, transporte e instalación de TUBERÍA PVC-SANITARIA, con un DIÁMETRO DE 4", para aguas residuales o lluvia ENTERRADA y/o EMPOTRADA por losas. Incluye suministro y transporte de los materiales, accesorios, pegante, limpiador y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. La excavación y los llenos se pagaran en su ítem respectivo. | m | 280.5 | 50826 | 14256693 | 280.5 | 14256693 | 9 | 119.008 | 127.41 | 1.0706 | 15263219.7426 | 15263219.7426 | 1006526.7426
146 | 10.2.4 |  |  | Suministro, transporte e instalación de TUBERÍA PVC-SANITARIA, con un DIÁMETRO DE 6", para aguas residuales o lluvia ENTERRADA y/o EMPOTRADA por losas. Incluye suministro y transporte de los materiales, accesorios, pegante, limpiador y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. La excavación y los llenos se pagaran en su ítem respectivo. | m | 45 | 133599 | 6011955 | 45 | 6011955 | 9 | 119.008 | 127.41 | 1.0706 | 6436400.8012 | 6436400.8012 | 424445.8012
147 | 10.2.5 |  |  | Suministro, transporte e instalación de TUBERÍA PVC-SANITARIA, con un DIÁMETRO DE 3", para aguas residuales o lluvia ENTERRADA y/o EMPOTRADA por losas. Incluye suministro y transporte de los materiales, accesorios, pegante, limpiador y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. La excavación y los llenos se pagaran en su ítem respectivo. | m | 45.9 | 34021 | 1561563.9 | 45.9 | 1561563.9 | 9 | 119.008 | 127.41 | 1.0706 | 1671810.7732 | 1671810.7732 | 110246.8732
148 | 10.2.6 |  |  | Suministro, transporte e instalación de TUBERÍA PVC-SANITARIA, con un DIÁMETRO DE 2", para aguas residuales ENTERRADA y/o EMPOTRADA por losas. Incluye suministro y transporte de los materiales, accesorios, pegante, limpiador y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. La excavación y los llenos se pagaran en su ítem respectivo. NOTA: SE DEBE DESCONTAR LOS 2m DEL PUNTO SANITARIO | m | 30.4 | 19700 | 598880 | 30.4 | 598880 | 9 | 119.008 | 127.41 | 1.0706 | 641161.1051 | 641161.1051 | 42281.1051
149 | 10.2.7 |  |  | Suministro, transporte e instalación de SALIDA SANITARIA DE 2". Incluye todos los accesorios hasta el tapón de prueba. Se pagará dicha salida hasta un recorrido máximo de tubería no mayor a 2 m. Estos deberán estar correctamente pegados usando limpiador, soldadura y teflón apropiados, sin presentar fugas, fisuras o cualquier otra clase de anomalía. Incluye además las perforaciones (canchas) de paredes o pisos que lo requieran incluyendo cargue, transporte y botada de escombros en botaderos oficiales o donde indique la interventoría. | unidad | 35 | 65863 | 2305205 | 35 | 2305205 | 9 | 119.008 | 127.41 | 1.0706 | 2467953.1548 | 2467953.1548 | 162748.1548
150 | 10.2.8 |  |  | Suministro, transporte e instalación de SALIDA SANITARIA DE 4". Incluye todos los accesorios hasta el tapón de prueba. Se pagará dicha salida hasta un recorrido máximo de tubería no mayor a 2 m. Estos deberán estar correctamente pegados usando limpiador, soldadura y teflón apropiados, sin presentar fugas, fisuras o cualquier otra clase de anomalía. Incluye además las perforaciones (canchas) de paredes o pisos que lo requieran incluyendo cargue, transporte y botada de escombros en botaderos oficiales o donde indique la interventoría. | unidad | 20 | 89767 | 1795340 | 20 | 1795340 | 9 | 119.008 | 127.41 | 1.0706 | 1922091.535 | 1922091.535 | 126751.535
151 | 10.2.9 |  |  | Suministro, transporte e instalación de caja de inspección para redes sanitarias. | un | 5 | 556839 | 2784195 | 8 | 4454712 | 9 | 119.008 | 127.41 | 1.0706 | 2980759.9905 | 4769215.9848 | 314503.9848
152 | 10.2.10 |  |  | Suministro y construcción de tapa, anillo, cono, cilindro y base de cañuela para cámara de inspección d = 1.2m en concreto (210 kg/cm2) incluye excavación manual, transporte y disposicion final. | m | 14 | 2331084 | 32635176 | 19 | 44290596 | 9 | 119.008 | 127.41 | 1.0706 | 34939229.0784 | 47417525.1778 | 3126929.1778
153 | 10.2.11 |  |  | Construcción de CÁRCAMO en concreto de 21 Mpa., con un ANCHO DE 0.30 m libres, ALTURA MÁXIMA DE 0.60 m libre, PAREDES Y PISOS DE 0.10 m de espesor, tapa para cárcamo de 0.40 m * 0.50 m reforzada. Incluye suministro, transporte y colocación del concreto, acero de refuerzo según diseño (acero transversal varilla de 3/8" L = 0.85 cada 0.30 m y acero longitudinal 6 varillas de 1/4") y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Según diseño. tambien incluye la excavacion y dispocision del material resultante. | m | 73.5 | 379399 | 27885826.5 | 74.25 | 28170375.75 | 9 | 119.008 | 127.41 | 1.0706 | 29854574.0989 | 30159212.6101 | 1988836.8601
154 | 10.2.12 |  |  | Construcción de sumidero tipo B, acorde a normas EPM, incluye Canastilla en material polimérico para sumidero tipo B. (NORMAS EPM) ET-AS-ME08-09 | m | 19 | 1252723 | 23801737 | 18 | 22549014 | 9 | 119.008 | 127.41 | 1.0706 | 25482146.6722 | 24140981.0579 | 1591967.0579
155 | 10.2.13 |  |  | EXCAVACIÓN MANUAL de material heterogéneo DE 0.0 - 2.0 m., bajo cualquier grado de humedad. Incluye: roca descompuesta, bolas de roca de volumen inferior a 0.35 m³., el cargue, transporte interno, botada de material proveniente de las excavaciones en los sitios donde lo indique la interventoría y su medida será en el sitio. No incluye entibado. | m3 | 338.4 | 54468 | 18431971.2 | 794.266 | 43262080.488 | 9 | 119.008 | 127.41 | 1.0706 | 19733273.8185 | 46316396.1664 | 3054315.6784
156 | 10.2.14 |  |  | Suministro, transporte y colocación de SUBBASE GRANULAR INCLUYE todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Su medida será tomada en sitio ya compactado. | m3 | 338.4 | 128947 | 43635664.8 | 338.4 | 43635664.8 | 9 | 119.008 | 127.41 | 1.0706 | 46716355.6414 | 46716355.6414 | 3080690.8414
157 | 10.2.15 |  |  | Suministro, transporte y colocación de tubería novafort de Ø 6". Incluye accesorios de empalme y todo lo necesario para su correcta instalación. La excavación y los llenos se pagaran en su ítem respectivo. | m | 180 | 52447 | 9440460 | 178.59 | 9366509.73 | 9 | 119.008 | 127.41 | 1.0706 | 10106959.2683 | 10027788.0873 | 661278.3573
158 | 10.2.16 |  |  | Suministro, transporte y colocación de tubería novafort de Ø 8". Incluye accesorios de empalme y todo lo necesario para su correcta instalación. La excavación y los llenos se pagaran en su ítem respectivo. | m | 165 | 72105 | 11897325 | 139.6 | 10065858 | 9 | 119.008 | 127.41 | 1.0706 | 12737279.664 | 10776510.5521 | 710652.5521
159 | 10.2.17 |  |  | Suministro, transporte y colocación de tubería novafort de Ø 10". Incluye accesorios de empalme y todo lo necesario para su correcta instalación. La excavación y los llenos se pagaran en su ítem respectivo. | m | 170 | 102365 | 17402050 | 102.3 | 10471939.5 | 9 | 119.008 | 127.41 | 1.0706 | 18630639.8772 | 11211261.5261 | 739322.0261
160 | 10.2.18 |  |  | Suministro, transporte y colocación de tubería novafort de Ø 12". Incluye accesorios de empalme y todo lo necesario para su correcta instalación. La excavación y los llenos se pagaran en su ítem respectivo. | m | 368 | 144005 | 52993840 | 283.25 | 40789416.25 | 9 | 119.008 | 127.41 | 1.0706 | 56735220.7784 | 43669161.1019 | 2879744.8519
161 | 10.2.19 |  |  | Suministro, transporte y colocación de tubería novafort de Ø 14". Incluye accesorios de empalme y todo lo necesario para su correcta instalación. La excavación y los llenos se pagaran en su ítem respectivo. | m | 12 | 212678 | 2552136 | 11 | 2339458 | 9 | 119.008 | 127.41 | 1.0706 | 2732317.5565 | 2504624.4268 | 165166.4268
162 | 10.2.20 |  |  | Suministro, transporte y colocación de tubería novafort de Ø 16". Incluye accesorios de empalme y todo lo necesario para su correcta instalación. La excavación y los llenos se pagaran en su ítem respectivo. | m | 26 | 265789 | 6910514 | 22.5 | 5980252.5 | 9 | 119.008 | 127.41 | 1.0706 | 7398398.3324 | 6402460.0953 | 422207.5953
| 10.3 |  |  | REDES HIDRAULICAS | [11 empty] | 0 | 0
163 | 10.3.1 |  |  | Suministro, transporte e instalación de tubería PVC-P, RDE 9, 500 PSI, diámetro 1/2", incluye todos los accesorios en PVC de diámetro 1/2" que se requieran para su correcta instalación. Estos deberán estar correctamente pegados usando limpiador, soldadura y teflón apropiados, sin presentar fugas, fisuras o cualquier otra clase de anomalía. Se debe garantizar la correcta instalación y funcionamiento. Incluye además las perforaciones (canchas) de paredes o pisos que lo requieran incluyendo cargue, transporte y botada de escombros en botaderos oficiales o donde indique la interventoría. | m | 3489.1 | 11041 | 38523153.1 | 3489.1 | 38523153.1 | 9 | 119.008 | 127.41 | 1.0706 | 41242899.1032 | 41242899.1032 | 2719746.0032
164 | 10.3.2 |  |  | Suministro, transporte e instalación de tubería PVC-P, RDE 11, 400 PSI, diámetro 3/4", incluye todos los accesorios en PVC de diámetro 3/4" incluyendo todos los accesorios reducidos que se requieran para su correcta instalación. Estos deberán estar correctamente pegados usando limpiador, soldadura y teflón apropiados, sin presentar fugas, fisuras o cualquier otra clase de anomalía. Se debe garantizar la correcta instalación y funcionamiento. | m | 21.7 | 13508 | 293123.6 | 21.7 | 293123.6 | 9 | 119.008 | 127.41 | 1.0706 | 313818.2129 | 313818.2129 | 20694.6129
165 | 10.3.3 |  |  | Suministro, transporte e instalación de tubería PVC-P, RDE 13.5, 315 PSI, diámetro 1", incluyendo todos los accesorios reducidos que se requieran para su correcta instalación. Estos deberán estar correctamente pegados usando limpiador, soldadura y teflón apropiados, sin presentar fugas, fisuras o cualquier otra clase de anomalía. Se debe garantizar la correcta instalación y funcionamiento. Incluye además las perforaciones (canchas) de paredes o pisos que lo requieran incluyendo cargue, transporte y botada de escombros en botaderos oficiales o donde indique la interventoría. | m | 135.5 | 14516 | 1966918 | 135.5 | 1966918 | 9 | 119.008 | 127.41 | 1.0706 | 2105782.9926 | 2105782.9926 | 138864.9926
166 | 10.3.4 |  |  | Suministro, transporte e Instalación de tubería PVC-P, RDE 21, 200 PSI, diámetro 1 1/4", incluyendo todos los accesorios reducidos que se requieran para su correcta instalación. Estos deberán estar correctamente pegados usando limpiador, soldadura y teflón apropiados, sin presentar fugas, fisuras o cualquier otra clase de anomalía. Se debe garantizar la correcta instalación y funcionamiento. Incluye además las perforaciones (canchas) de paredes o pisos que lo requieran incluyendo cargue, transporte y botada de escombros en botaderos oficiales o donde indique la interventoría. | m | 70.19 | 19718 | 1384006.42 | 70.19 | 1384006.42 | 9 | 119.008 | 127.41 | 1.0706 | 1481717.6826 | 1481717.6826 | 97711.2626
167 | 10.3.5 |  |  | Suministro, transporte e instalación de TUBERÍA PVC-PRESIÓN, con un DIÁMETRO DE 2" RDE 21, 200 PSI.incluyendo todos los accesorios reducidos que se requieran para su correcta instalación y funcionamiento. Estos deberán estar correctamente pegados usando limpiador, soldadura y teflón apropiados, sin presentar fugas, fisuras o cualquier otra clase de anomalía. Incluye además las perforaciones (canchas) de paredes o pisos que lo requieran incluyendo cargue, transporte y botada de escombros en botaderos oficiales o donde indique la interventoría. | m | 43 | 31599 | 1358757 | 43 | 1358757 | 9 | 119.008 | 127.41 | 1.0706 | 1454685.6461 | 1454685.6461 | 95928.6461
168 | 10.3.6 |  |  | Suministro, transporte e instalación de TUBERÍA PVC-PRESIÓN, con un DIÁMETRO DE 2 1/2" RDE 21, 200 PSI. incluyendo todos los accesorios reducidos que se requieran para su correcta instalación y funcionamiento. Estos deberán estar correctamente pegados usando limpiador, soldadura y teflón apropiados, sin presentar fugas, fisuras o cualquier otra clase de anomalía. Incluye además las perforaciones (canchas) de paredes o pisos que lo requieran incluyendo cargue, transporte y botada de escombros en botaderos oficiales o donde indique la interventoría. | m | 98.9 | 55822 | 5520795.8 | 98.9 | 5520795.8 | 9 | 119.008 | 127.41 | 1.0706 | 5910565.6164 | 5910565.6164 | 389769.8164
169 | 10.3.7 |  |  | Suministro, transporte e instalación de TUBERÍA PVC-PRESIÓN, con un DIÁMETRO DE 3" RDE 21, 200 PSI. incluyendo todos los accesorios reducidos que se requieran para su correcta instalación y funcionamiento. Estos deberán estar correctamente pegados usando limpiador, soldadura y teflón apropiados, sin presentar fugas, fisuras o cualquier otra clase de anomalía. Incluye además las perforaciones (canchas) de paredes o pisos que lo requieran incluyendo cargue, transporte y botada de escombros en botaderos oficiales o donde indique la interventoría. | m | 16.5 | 74243 | 1225009.5 | 16.5 | 1225009.5 | 9 | 119.008 | 127.41 | 1.0706 | 1311495.533 | 1311495.533 | 86486.033
170 | 10.3.8 |  |  | Suministro, transporte e instalación de salidas de abasto en DIÁMETRO DE 1/2"con tubería RDE 9, 500 PSI, incluye todos los accesorios en PVC de diámetro 1/2" que se requieran para su correcta instalación. Estos deberán estar correctamente pegados usando limpiador, soldadura y teflón apropiados, sin presentar fugas, fisuras o cualquier otra clase de anomalía. Se debe garantizar la correcta instalación y funcionamiento. | unidad | 50 | 41512 | 2075600 | 50 | 2075600 | 9 | 119.008 | 127.41 | 1.0706 | 2222137.9739 | 2222137.9739 | 146537.9739
171 | 10.3.9 |  |  | Suministro, transporte e instalación de salidas de abasto en DIÁMETRO DE 1" con tubería RDE 13.5, - 315 PSI, incluye todos los accesorios en PVC de diámetro 1" que se requieran para su correcta instalación. Estos deberán estar correctamente pegados usando limpiador, soldadura y teflón apropiados, sin presentar fugas, fisuras o cualquier otra clase de anomalía. Se debe garantizar la correcta instalación y funcionamiento. | unidad | 20 | 55578 | 1111560 | 20 | 1111560 | 9 | 119.008 | 127.41 | 1.0706 | 1190036.4648 | 1190036.4648 | 78476.4648
172 | 10.3.10 |  |  | Construcción de cajas de registro de medidas exterenas 60 x 60 x altura hasta 100 cm. en concreto de 21Mpa, con espesor de 10cm. con impermeabilizante integral tipo Sika o equivalente, con concrefibra el piso y tapa en concreto, la tapa con su respectivo herraje. Incluye suministro, transporte e instalación de los materiales, formaleta, vibrado, excavación y todos los elementos necesarios apara su correcta construcción y funcionamiento. Según diseño y especificaciones de E.P.M. | Unidad | 3 | 494356 | 1483068 | 3 | 1483068 | 9 | 119.008 | 127.41 | 1.0706 | 1587773.0395 | 1587773.0395 | 104705.0395
173 | 10.3.11 |  |  | MEDIDOR GENERAL Ø1" PARA EL PROYECTO. INCLUYE VÁLVULAS DE CORTE, CHEQUE, FILTRO Y CAJA DE REGISTRO DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR LA EMPRESA DE ACUEDUCTO. | Unidad | 1 | 1490752 | 1490752 | 1 | 1490752 | 9 | 119.008 | 127.41 | 1.0706 | 1595999.5321 | 1595999.5321 | 105247.5321
174 | 10.3.12 |  |  | Suministro, transporte e instalación de VALVULA DE BOLA CROMADA Ø 1/2" Se entregará debidamente instalada en el sentido de flujo requerido en los diseños sin presencia de fugas ni fisuras, sometida al sistema ya presurizado. Incluye todos los elementos requeridos para su correcta instalación y funcionamiento. | Unidad | 29 | 18847 | 546563 | 29 | 546563 | 9 | 119.008 | 127.41 | 1.0706 | 585150.5095 | 585150.5095 | 38587.5095
175 | 10.3.13 |  |  | Suministro, transporte e instalación de VALVULA DE BOLA CROMADA Ø1" Se entregará debidamente instalada en el sentido de flujo requerido en los diseños sin presencia de fugas ni fisuras, sometida al sistema ya presurizado. Incluye todos los elementos requeridos para su correcta instalación y funcionamiento. | Unidad | 2 | 37553 | 75106 | 2 | 75106 | 9 | 119.008 | 127.41 | 1.0706 | 80408.5058 | 80408.5058 | 5302.5058
176 | 10.3.14 |  |  | Suministro, transporte e instalación de VAVULA DE CHEQUE BRONCE Ø1" Se entregará debidamente instalada en el sentido de flujo requerido en los diseños sin presencia de fugas ni fisuras, sometida al sistema ya presurizado. Incluye todos los elementos requeridos para su correcta instalación y funcionamiento. | Unidad | 1 | 62055 | 62055 | 1 | 62055 | 9 | 119.008 | 127.41 | 1.0706 | 66436.1014 | 66436.1014 | 4381.1014
177 | 10.3.15 |  |  | Suministro, transporte e instalación de VALVULA DE GLOBO Ø1" Se entregará debidamente instalada en el sentido de flujo requerido en los diseños sin presencia de fugas ni fisuras, sometida al sistema ya presurizado. Incluye todos los elementos requeridos para su correcta instalación y funcionamiento. | Unidad | 2 | 143475 | 286950 | 2 | 286950 | 9 | 119.008 | 127.41 | 1.0706 | 307208.7549 | 307208.7549 | 20258.7549
178 | 10.3.16 |  |  | Suministro, transporte e instalación de VÁLVULA FLOTADOR Ø1" Se entregará debidamente instalada en el sentido de flujo requerido en los diseños sin presencia de fugas ni fisuras, sometida al sistema ya presurizado. Incluye todos los elementos requeridos para su correcta instalación y funcionamiento. | Unidad | 4 | 166598 | 666392 | 4 | 666392 | 9 | 119.008 | 127.41 | 1.0706 | 713439.4723 | 713439.4723 | 47047.4723
179 | 10.3.17 |  |  | Suministro, transporte e instalación de VALVULA DE BOLA Ø1 1/4" Se entregará debidamente instalada en el sentido de flujo requerido en los diseños sin presencia de fugas ni fisuras, sometida al sistema ya presurizado. Incluye todos los elementos requeridos para su correcta instalación y funcionamiento. | Unidad | 6 | 99578 | 597468 | 6 | 597468 | 9 | 119.008 | 127.41 | 1.0706 | 639649.4175 | 639649.4175 | 42181.4175
180 | 10.3.18 |  |  | Suministro, transporte e instalación de VÁLVULA COMPUERTA Ø6" Se entregará debidamente instalada en el sentido de flujo requerido en los diseños sin presencia de fugas ni fisuras, sometida al sistema ya presurizado. Incluye todos los elementos requeridos para su correcta instalación y funcionamiento. | Unidad | 14 | 1075466 | 15056524 | 14 | 15056524 | 9 | 119.008 | 127.41 | 1.0706 | 16119519.0478 | 16119519.0478 | 1062995.0478
181 | 10.3.19 |  |  | Suministro, transporte e instalación de VÁLVULA DE PIE Ø6" Se entregará debidamente instalada en el sentido de flujo requerido en los diseños sin presencia de fugas ni fisuras, sometida al sistema ya presurizado. Incluye todos los elementos requeridos para su correcta instalación y funcionamiento. | Unidad | 4 | 470511 | 1882044 | 4 | 1882044 | 9 | 119.008 | 127.41 | 1.0706 | 2014916.8631 | 2014916.8631 | 132872.8631
182 | 10.3.20 |  |  | Suministro, transporte e instalación de VALVULA DE PIE Ø 3" Se entregará debidamente instalada en el sentido de flujo requerido en los diseños sin presencia de fugas ni fisuras, sometida al sistema ya presurizado. Incluye todos los elementos requeridos para su correcta instalación y funcionamiento. | Unidad | 2 | 208657 | 417314 | 2 | 417314 | 9 | 119.008 | 127.41 | 1.0706 | 446776.4918 | 446776.4918 | 29462.4918
183 | 10.3.21 |  |  | Suministro, transporte e instalación de VALVULA DE CORTE TIPO RED-WHITE Ø 3" Se entregará debidamente instalada en el sentido de flujo requerido en los diseños sin presencia de fugas ni fisuras, sometida al sistema ya presurizado. Incluye todos los elementos requeridos para su correcta instalación y funcionamiento. | Unidad | 3 | 404840 | 1214520 | 3 | 1214520 | 9 | 119.008 | 127.41 | 1.0706 | 1300265.4712 | 1300265.4712 | 85745.4712
184 | 10.3.22 |  |  | Suministro, transporte e instalación de LLAVE MANGUERA Ø 1/2"Se entregará debidamente instalada sin presencia de fugas ni fisuras. Incluye todos los elementos requeridos para su correcta instalación y funcionamiento. | Unidad | 5 | 100724 | 503620 | 5 | 503620 | 9 | 119.008 | 127.41 | 1.0706 | 539175.721 | 539175.721 | 35555.721
185 | 10.3.23 |  |  | EQUIPO DE BOMBEO SEGUN DISEÑO COMPUESTO POR 2 (DOS) BOMBAS DE Q= 4,78L/s, H= 85 PSI Y P=6 HP CADA UNA, MÁS VARIADOR DE VELOCIDAD Y TANQUE HIDROACUMULADOR DE 100 L. EL SISTEMA OPERARÁ CON 2 (DOS) BOMBAS TRABAJANDO AL 60% DEL CAUDAL DE DISEÑO. INCLUYE TABLERO, CONEXIÓN ELÉCTRICA, VÁLVULAS, ACCESORIOS, Y TODOS LOS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN | Unidad | 1 | 45947507 | 45947507 | 1 | 45947507 | 9 | 119.008 | 127.41 | 1.0706 | 49191414.5845 | 49191414.5845 | 3243907.5845
186 | 10.3.24 |  |  | Sistemas de soporte para tuberias PVC-P desde 1/2" hasta 2 1/2" | Unidad | 1 | 19767024 | 19767024 | 1 | 19767024 | 9 | 119.008 | 127.41 | 1.0706 | 21162581.7411 | 21162581.7411 | 1395557.7411
| 11 |  |  | PUERTAS | [11 empty] | 0 | 0
187 | 11.1 |  |  | PUERTA BATIENTE 1 CUERPO CON MARCO, LAMINA DE ACERO GALVANIZADO PLANO Y MONTANTE MICROPERFOLADO, CAL 18 + PINTURA TERMO CURADA COLOR POR DEFINIR. 3,00 X 1,00M PUERTA BATIENTE 1 CUERPO CON MARCO, LAMINA DE ACERO GALVANIZADO PLANO Y MONTANTE MICROPERFOLADO, CAL 18 + PINTURA TERMO CURADA COLOR POR DEFINIR. 3,00 X 1,00M | Und | 1 | 1658699 | 1658699 | 1 | 1658699 | 5 | 125.817 | 133.52 | 1.0612 | 1760250.9238 | 1760250.9238 | 101551.9238
188 | 11.2 |  |  | PUERTA BATIENTE 2 CUERPOS CON MARCO, LAMINA DE ACERO GALVANIZADO Y MONTANTE MICROPERFOLADO, CAL 18 + PINTURA TERMO CURADA COLOR POR DEFINIR. 3,00 X 1,10M | Und | 1 | 1816199 | 1816199 | 1 | 1816199 | 5 | 125.817 | 133.52 | 1.0612 | 1927393.6788 | 1927393.6788 | 111194.6788
189 | 11.3 |  |  | PUERTA BATIENTE 2 CUERPOS CON MARCO, LAMINA DE ACERO GALVANIZADO Y MONTANTE MICROPERFOLADO, CAL 18 + PINTURA TERMO CURADA COLOR POR DEFINIR. 2,20 X 1,10M | Und | 2 | 1816199 | 3632398 | 2 | 3632398 | 5 | 125.817 | 133.52 | 1.0612 | 3854787.3575 | 3854787.3575 | 222389.3575
190 | 11.4 |  |  | PUERTA BATIENTE 1 CUERPO CON MARCO, LAMINA Y MONTANTE DE ACERO GALVANIZADO PLANO, CAL 18 + PINTURA TERMO CURADA COLOR POR DEFINIR. 2,20 X 1,00M | Und | 2 | 1658699 | 3317398 | 4 | 6634796 | 5 | 125.817 | 133.52 | 1.0612 | 3520501.8476 | 7041003.6952 | 406207.6952
191 | 11.5 |  |  | PUERTA BATIENTE 2 CUERPOS TIPO PERSIANA, BASTIDOR Y PERSIANA METÁLICA, COLOR A DEFINIR | Und | 3 | 2839949 | 8519847 | 3 | 8519847 | 5 | 125.817 | 133.52 | 1.0612 | 9041464.7579 | 9041464.7579 | 521617.7579
192 | 11.6 |  |  | PUERTA BATIENTE 1 CUERPO TIPO PERSIANA, BASTIDOR Y PERSIANA METÁLICA, COLOR A DEFINIR | Und | 4 | 1658699 | 6634796 | 5 | 8293495 | 5 | 125.817 | 133.52 | 1.0612 | 7041003.6952 | 8801254.619 | 507759.619
193 | 11.7 |  |  | CORTINA METÁLICA MANUAL TIPO ESTÁNDAR, SE CONSTRUYE EN FLEJE EN LAMINA CALIBRE 22 DE ACERO GALVANIZADO Y MICRO PERFORADO. PINTURA ELECTROESTÁTICA COLOR POR DEFINIR MECANISMOS DE CIERRE BASADO EN RESORTE Y SU APERTURA Y CIERRE SE HACE DE MANERA MANUAL. 3,00 X 2,00M LA BASE FABRICADA CON BATIENTE ESTRUCTURAL DE 3/16″ X 1 1/2″ CON DOS PORTA CANDADOS INSTALADOS UNO EN CADA EXTREMO, OPCIONAL A ESTE BATIENTE SE PUEDE CONFIGURAR UN ANCLAJE A PISO PARA EVITAR ACTOS VANDÁLICOS. | Und | 9 | 2309867 | 20788803 | 9 | 20788803 | 5 | 125.817 | 133.52 | 1.0612 | 22061573.3689 | 22061573.3689 | 1272770.3689
| 12 |  |  | OTROS | [11 empty] | 0 | 0
194 | 12.1 |  |  | Suministro Transporte e Instalacion de Montacargas Industrial con capacidad nominal hasta 2000 Kg, carga real de 1000 Kg con polipasto, altura total trabajo aproximada 8.40 Mts. incluido el sobre corrido y el foso negativo de 0.25 Mts, El Suministro incluye: diseño, fabricación, montaje mecánico y eléctrico del equipo | Global | 1 | 38627400 | 38627400 | 1 | 38627400 | 7 | 110.297 | 114.27 | 1.036 | 40018794.6907 | 40018794.6907 | 1391394.6907
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
|  |  |  | OBRAS EXTRAS | [12 empty] | 0
| AC-01 |  |  | Invernadero tipo espacial en polietileno agro clear calibre 7, postes de concreto, Cable super GX 1/4 y Cable super GX 3/16. Incluye transporte interno. Su medida será en sitio. | m2 | 0 | 37665.7048 | 0 | 2280 | 85877806.9927 | [5 empty] | 85877806.9927 | 0
| AC-02 |  |  | Suministro, transporte, colocacion y compactacion de material en limo, compactados mecánicamente hasta obtener una densidad del 95% de la máxima obtenida en el ensayo del próctor modificado. Incluye transporte interno. Su medida será en sitio ya compactado. | m3 | 0 | 63286.0464 | 0 | 4565.08 | 288905864.6496 | [5 empty] | 288905864.6496 | 0
| AC-03 |  |  | Excavacion de pilotes de 0.6 m de diámetro a la profundidad de 18 metros, con equipo rotatorio mediante el sistema de barra Kelly y útiles de perforación, guardando los estándares técnicos para tal fin. | m | 0 | 255836.1432 | 0 | 1818 | 465110108.3376 | [5 empty] | 465110108.3376 | 0
| AC-04 |  |  | Construcción de pilotes pre-excavados diametro 0.6, en concreto de 28 Mpa mediante sistema tremie. | m3 | 0 | 668203 | 0 | 616.52 | 411960513.56 | [5 empty] | 411960513.56 | 0
| AC-05 |  |  | EXPLANACIÓN Y NIVELACIÓN del terreno mecanicamente, bajo cualquier grado de humedad. Incluye cortes requeridos según planos y/o definidos por la interventoría. Medido in situ. No Incluye cargue, transporte y botada. | m2 | 0 | 4003 | 0 | 2000 | 8006000 | [5 empty] | 8006000 | 0
| AC-06 |  |  | Instalacion de GEOTEXTIL T-2400. Incluye suministro y transporte de los materiales, traslapos, y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. Según diseño. | m2 | 0 | 8285.7252 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
| AC-07 |  |  | Compactacion y nivelacion de sub-rasante para instalacion de geotextil y posterior construccion de la estrucutra de pavimento. Incluye el equipo necesario para tal objetivo. No incluye excavaciones adicionales, reemplazos, estos, de ser necesarios seran pagados en us respectivo item. | M2 | 0 | 2549.3884 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
| AC-08 |  |  | Suministro, transporte, colocacion y compactacion mecanica de afirmado A-38. Reacomodado con medios mecánicos y compactado, incluye todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Su medida será tomada en sitio ya compactado. | m3 | 0 | 112816.3215 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
| AC-09 |  |  | Suministro, transporte y colocación de mezcla asfáltica en caliente MCD-19 , de 14.6 cm para pavimento según normas para la construcción de pavimentos del INVIAS. Compactada con medios mecánicos y riego de liga. Incluye todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Segun diseño. La excavación y la base se pagarán por su respectivo ítem. | m2 | 0 | 212542.6024 | 0 | 4613 | 980459024.7018 | [5 empty] | 980459024.7018 | 0
| AC-10 |  |  | Suministro e instalacion de GEODREN PLANAR para filtros de terraplenes. Incluye suministro y transporte de los materiales, traslapos y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. Según diseño. | m2 | 0 | 30971.518 | 0 | 1568.96 | 48593072.8238 | [5 empty] | 48593072.8238 | 0
| AC-11 |  |  | Suministro, transporte e instalacion de PIEDRA de entresuelo. Reacomodado con medios mecánicos y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Su medida será tomada en sitio. | m3 | 0 | 192972 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
| AC-12 |  |  | Construcción de VIGA de fundacion para muro de muelle de carga, en concreto PREMEZCLADO de 21 Mpa para muro de Muelle. Incluye el suministro y transporte del concreto, mano de obra, vibrado, protección y curado, para estructuras de acuerdo con las diferentes dimensiones establecidas en los planos y diseños. No incluye refuerzo. | m3 | 0 | 708016 | 0 | 25.9 | 18337614.4 | [5 empty] | 18337614.4 | 0
| AC-13 |  |  | Transporte vertical de ACERO DE REFUERZO, de 3 a 8 m de altura, transportado por medio de pluma grua. | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
| AC-14 |  |  | Construcción de LOSA en concreto premezclado de 28 MPA. Con un ESPESOR TOTAL DE 0.7 m, acabado en concreto a la vista utilizando casetón RECUPERABLE DE PORÓN. Con dimensionamiento de vigas variable y distancia variable según diseño. Espesor de placa superior de 0.15 m. Sistema de encofrado reticular (incluye: elementos de soporte y cara de contacto, seguridad perimetral y retaque) . ALTURA de 5.7 m. Incluye suministro, transporte, bombeo con auto bomba y colocación del concreto en nervios y vigas, suministro, armado y desarmado de la obra falsa. El acero de refuerzo se pagará en su respectivo ítem. Incluye todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Según diseño. | m2 | 0 | 343410 | 0 | 1698.06 | 583130784.6 | [5 empty] | 583130784.6 | 0
| AC-15 |  |  | Construcción de LOSA en concreto premezclado de 28 MPA. Con un ESPESOR TOTAL DE 0.7 m, acabado en concreto a la vista utilizando casetón RECUPERABLE DE PORÓN. Con dimensionamiento de vigas variable y distancia variable según diseño. Espesor de placa superior de 0.15 m. Sistema de encofrado reticular (incluye: elementos de soporte y cara de contacto, seguridad perimetral y retaque) . ALTURA de 3.3 m. Incluye suministro, transporte, bombeo con auto bomba y colocación del concreto en nervios y vigas, suministro, armado y desarmado de la obra falsa. El acero de refuerzo se pagará en su respectivo ítem. Incluye todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Según diseño. | m2 | 0 | 333632 | 0 | 835.8 | 278849625.6 | [5 empty] | 278849625.6 | 0
| AC-16 |  |  | Suministro, transporte e instalación de Malla electrosoldada 7.00x7.00 - 15x15 (xx-257) . Incluye transporte con descarga, transporte interno, alambre de amarre, certificados y todos los elementos necesarios para su correcta instalación, según diseño y recomendaciones estructurales. | m2 | 0 | 23515
| AC-17 |  |  | Suministro, transporte e instalación de Malla electrosoldada 8.00x8.00 - 15x15 (xx-335) . Incluye transporte con descarga, transporte interno, alambre de amarre, certificados y todos los elementos necesarios para su correcta instalación, según diseño y recomendaciones estructurales. | m2 | 0 | 30473
|  |  |  | AJUSTE POR INDICES DE COSTOS DE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES – ICOCIV | [5 empty] | 472682379.8554
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS | [7 empty] | 8650106481.56 |  | 9849471906.3969 |  |  |  |  | 9312264686.9665 | 9849471906.3969 | 472682379.8554
% ADMINISTRACIÓN | [6 empty] | 19.74% | 1707531019 |  | 1944285754 |  |  |  |  | 1838241049 | 1944285754 | 93307501.7835
% IMPREVISTOS | [6 empty] | 1% | 86501065 |  | 98494719 |  |  |  |  | 93122646.8697 | 98494719.064 | 4726823.7986
% UTILIDADES | [6 empty] | 5% | 432505324 |  | 492473595 |  |  |  |  | 465613234.3483 | 492473595.3198 | 23634118.9928
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA) | [7 empty] | 16917043 |  | 16917043 |  |  |  |  | 16917043 | 16917043
PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO (PMT) | [7 empty] | 27232500 |  | 27232500 |  |  |  |  | 27232500 | 27232500
PLAN DE APLICACIÓN DEL PROTOCOLO DE SEGURIDAD EN LA OBRA (PAPSO) | [7 empty] | 8047950 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
VALOR TOTAL DE LA OBRA | [7 empty] | 10928841382.56 |  | 12428875517.3969 |  |  |  |  | 11753391160.1845 | 12428875517.7807 | 594350824.4302
INTERVENTORIA | [7 empty] | 319766983 |  | 413423553 |  |  |  |  | 413423553 | 413423553
VALOR TOTAL DEL PROYECTO | [7 empty] | 11248608365.56 |  | 12842299070.3969 |  |  |  |  | 12166814713.1845 | 12842299070.7807

## Hoja1
|  | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Enero | Febrero
|  | Índice | Índice | Índice | Índice | Índice | Índice | Índice
1 | Preliminares. excavación y cimentación | 111.513 | 110.985 | 111.47 | 111.835 | 111.177 | 117.114 | 119.6 | 1.0776
2 | Rellenos | 108.163 | 108.459 | 109.031 | 109.082 | 109.524 | 115.74 | 118.88 | 1.0961
3 | Estructura y cubierta | 117.193 | 117.027 | 118.719 | 118.971 | 118.535 | 123.4 | 126.12 | 1.0777
4 | Mampostería y pisos | 114.315 | 114.859 | 116.846 | 117.083 | 117.072 | 122.359 | 125.23 | 1.0903
5 | Carpintería metálica | 125.046 | 125.817 | 127.686 | 128.226 | 128.097 | 130.614 | 133.52 | 1.0612
6 | Baños | 134.499 | 135.289 | 137.318 | 138.327 | 140.607 | 140.826 | 146.02 | 1.0793
7 | Instalación de equipos | 110.739 | 110.297 | 110.828 | 110.871 | 110.836 | 113.271 | 114.27 | 1.036
8 | Red contra incendios | 118.324 | 118.87 | 120.687 | 121.436 | 122.696 | 124.656 | 127.5 | 1.0726
9 | Obras exteriores y varias | 118.31 | 119.008 | 121.596 | 122.071 | 121.693 | 124.916 | 127.41 | 1.0706