## F3.2. Guia Identif. Trámite (2
GUÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE TRÁMITES DE AJUSTES ACUERDO ÚNICO DE COMISIÓN RECTORA PROYECTOS APROBADOS
Código BPIN: | 2022003050004 | Nombre del Proyecto: | CONSTRUCCIÓN DE LA FASE 1 DEL CENTRO DE NEGOCIOS AGROINDUSTRIAL EN EL MUNICIPIO DE EL SANTUARIO
Fecha de diligenciamiento: | 2023-04-10 | Entidad que presentó el proyecto de inversión: | MUNICIPIO DE El SANTUARIO |  | Entidad Viabilizadora | MUNICIPIO DE EL SANTUARIO
Estado actual del proyecto*: | Viabilizado: | Si | Priorizado: | Si | Aprobado | Si | En ejecución: | Si
Entidad propuesta/designada como ejecutora: |  | MUNICIPIO DE EL SANTUARIO
Entidad propuesta/designada para contratar la interventoría: |  | MUNICIPIO DE EL SANTUARIO
¿Se ha expedido el acto administrativo que ordena la apertura del proceso de selección o acto administrativo que decreta unilateralmente el gasto con cargo a los recursos asignados? | [7 empty] | Si
Avance físico del proyecto: |  | 1.53% |  | Avance financiero: |  | 1.6%
*Nota: El estado del proyecto debe coincidir con la información de aplicativos del DNP.
Sección II: AJUSTES A PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS
Acuerdo Único de Comisión Rectora. Artículo 4.5.1.2.1. Variables susceptibles de modificación a proyectos de inversión aprobados: a) Actividades y costos, b) Valor total del proyecto, c)Indicadores de producto secundarios: , d) Fuentes de financiación, e) Ejecutor y f) Cambio de la entidad designada para adelantar la contratación de la interventoría
VARIABLES SUSCEPTIBLES DE MODIFICACIÓN PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS. (Artículo 4.5.1.2.1. Acuerdo Único de Comisión Rectora)
a) Actividades y costos. Procederá cuando la modificación esté orientada a: i. Aumentar o disminuir el costo de una o varias actividades existentes que modifiquen el valor total del proyecto aprobado. ii. Incluir actividades nuevas. iii. Realizar cambios en los periodos definidos en el horizonte de ejecución del proyecto como consecuencia del incremento de costos y/o inclusión de nuevas actividades de los que tratan los numerales anteriores. Nota 1: La información que se registra en este literal debe conincidir con las actividades registradas y aprobadas en la Metodología General Ajustada (MGA). Nota 2: Para definir la etapa escoja una de las siguientes opciones: Preinversión, Inversión u Operación
Objetivo Específico |  | Producto | Etapa | Actividad | Año | Costo inicial | Costo ajustado (Ajuste 1) | Cambio en el costo
Contar con una estructura en óptimas condiciones y con salubridad adecuada para la comercialización de productos agricolas en el municipio de El Santuario y la región |  | Plaza de mercado construidas (Producto principal del proyecto) | INVERSIÓN | Realizar actividades preliminares | 2022 | 37949493 | 33656897 | -4292596
Contar con una estructura en óptimas condiciones y con salubridad adecuada para la comercialización de productos agricolas en el municipio de El Santuario y la región |  | Plaza de mercado construidas (Producto principal del proyecto) | INVERSIÓN | Realizar actividades de movimiento de tierra, excavación y retiro de material, llenos, entibados | 2022 | 518923783 | 615164636 | 96240853
Contar con una estructura en óptimas condiciones y con salubridad adecuada para la comercialización de productos agricolas en el municipio de El Santuario y la región |  | Plaza de mercado construidas (Producto principal del proyecto) | INVERSIÓN | Realizar actividades de fundaciones- vigas de fundación, micropilotes | 2022 | 1224486807 | 667870382 | -556616425
Contar con una estructura en óptimas condiciones y con salubridad adecuada para la comercialización de productos agricolas en el municipio de El Santuario y la región |  | Plaza de mercado construidas (Producto principal del proyecto) | INVERSIÓN | Realizar actividades de estructuras (columnas, losas. escaleras, muros, tanque en concreto etc) | 2022 | 3127962559 | 1812535580 | -1315426979
Contar con una estructura en óptimas condiciones y con salubridad adecuada para la comercialización de productos agricolas en el municipio de El Santuario y la región |  | Plaza de mercado construidas (Producto principal del proyecto) | INVERSIÓN | Realizar actividades arquitectónicas- muros de cerramiento, ventanas | 2022 | 613481164 | 365551260 | -247929904
Contar con una estructura en óptimas condiciones y con salubridad adecuada para la comercialización de productos agricolas en el municipio de El Santuario y la región |  | Plaza de mercado construidas (Producto principal del proyecto) | INVERSIÓN | Realizar actividades de cubiertas y cielos | 2022 | 556000688 | 643996634 | 87995946
Contar con una estructura en óptimas condiciones y con salubridad adecuada para la comercialización de productos agricolas en el municipio de El Santuario y la región |  | Plaza de mercado construidas (Producto principal del proyecto) | INVERSIÓN | Realizar actividades de acabados generales-pisos y carpintería metálica | 2022 | 204623103 | 142272236 | -62350867
Contar con una estructura en óptimas condiciones y con salubridad adecuada para la comercialización de productos agricolas en el municipio de El Santuario y la región |  | Plaza de mercado construidas (Producto principal del proyecto) | INVERSIÓN | Realizar actividades de urbanismo- drenes y filtros, vias y andenes | 2022 | 1145008042 | 684859563 | -460148479
Contar con una estructura en óptimas condiciones y con salubridad adecuada para la comercialización de productos agricolas en el municipio de El Santuario y la región |  | Plaza de mercado construidas (Producto principal del proyecto) | INVERSIÓN | Realizar actividades de redes hidráulicas | 2022 | 143455830 | 143455830 | 0
Contar con una estructura en óptimas condiciones y con salubridad adecuada para la comercialización de productos agricolas en el municipio de El Santuario y la región |  | Plaza de mercado construidas (Producto principal del proyecto) | INVERSIÓN | Red eléctrica | 2022 | 679368072 | 679368072 | 0
Contar con una estructura en óptimas condiciones y con salubridad adecuada para la comercialización de productos agricolas en el municipio de El Santuario y la región |  | Plaza de mercado construidas (Producto principal del proyecto) | INVERSIÓN | Realizar actividades de red de gas | 2022 | 31123237 | 31123239 | 2
Contar con una estructura en óptimas condiciones y con salubridad adecuada para la comercialización de productos agricolas en el municipio de El Santuario y la región |  | Plaza de mercado construidas (Producto principal del proyecto) | INVERSIÓN | Realizar actividades de redes sanitarias | 2022 | 282728164 | 297733145 | 15004981
Contar con una estructura en óptimas condiciones y con salubridad adecuada para la comercialización de productos agricolas en el municipio de El Santuario y la región |  | Plaza de mercado construidas (Producto principal del proyecto) | INVERSIÓN | Realizar actividades de instalación de puertas | 2022 | 46368140 | 51344237 | 4976097
Contar con una estructura en óptimas condiciones y con salubridad adecuada para la comercialización de productos agricolas en el municipio de El Santuario y la región |  | Plaza de mercado construidas (Producto principal del proyecto) | INVERSIÓN | Adquisición de montacarga Costo | 2022 | 38627400 | 38627400 | 0
Contar con una estructura en óptimas condiciones y con salubridad adecuada para la comercialización de productos agricolas en el municipio de El Santuario y la región |  | Plaza de mercado construidas (Producto principal del proyecto) | INVERSIÓN | Realizar el plan de manejo ambiental | 2022 | 16917043 | 16917043 | 0
Contar con una estructura en óptimas condiciones y con salubridad adecuada para la comercialización de productos agricolas en el municipio de El Santuario y la región |  | Plaza de mercado construidas (Producto principal del proyecto) | INVERSIÓN | Realizar el plan de manejo de tránsito PMT | 2022 | 27232500 | 27232500 | 0
Contar con una estructura en óptimas condiciones y con salubridad adecuada para la comercialización de productos agricolas en el municipio de El Santuario y la región |  | Plaza de mercado construidas (Producto principal del proyecto) | INVERSIÓN | Realizar interventoria a la obra | 2022 | 319766983 | 413423553 | 93656570
Contar con una estructura en óptimas condiciones y con salubridad adecuada para la comercialización de productos agricolas en el municipio de El Santuario y la región |  | Plaza de mercado construidas (Producto principal del proyecto) | INVERSIÓN | Realizar actividades de PAPSO en obra | 2022 | 8047950 | 0 | -8047950
Contar con una estructura en óptimas condiciones y con salubridad adecuada para la comercialización de productos agricolas en el municipio de El Santuario y la región |  | Plaza de mercado construidas (Producto principal del proyecto) | INVERSIÓN | Administrar el proyecto-Costos indirectos (AIU) | 2022 | 2226537409 | 2535254068 | 308716659
Contar con una estructura en óptimas condiciones y con salubridad adecuada para la comercialización de productos agricolas en el municipio de El Santuario y la región |  | Plaza de mercado construidas (Producto principal del proyecto) | INVERSIÓN | OE- Invernadero tipo espacial en polietileno agro clear calibre 7, postes de concreto, Cable super GX 1/4 y Cable super GX 3/16. Incluye transporte interno. Su medida será en sitio. | 2023 | 0 | 85877807 | 85877807
Contar con una estructura en óptimas condiciones y con salubridad adecuada para la comercialización de productos agricolas en el municipio de El Santuario y la región |  | Plaza de mercado construidas (Producto principal del proyecto) | INVERSIÓN | OE-Suministro, transporte, colocacion y compactacion de material en limo, compactados mecánicamente hasta obtener una densidad del 95% de la máxima obtenida en el ensayo del próctor modificado. Incluye transporte interno. Su medida será en sitio ya compactado. | 2023 | 0 | 288905865 | 288905865
Contar con una estructura en óptimas condiciones y con salubridad adecuada para la comercialización de productos agricolas en el municipio de El Santuario y la región |  | Plaza de mercado construidas (Producto principal del proyecto) | INVERSIÓN | OE-Excavacion de pilotes de 0.6 m de diámetro a la profundidad de 18 metros, con equipo rotatorio mediante el sistema de barra Kelly y útiles de perforación, guardando los estándares técnicos para tal fin. | 2023 | 0 | 465110108 | 465110108
Contar con una estructura en óptimas condiciones y con salubridad adecuada para la comercialización de productos agricolas en el municipio de El Santuario y la región |  | Plaza de mercado construidas (Producto principal del proyecto) | INVERSIÓN | OE-Construcción de pilotes pre-excavados diametro 0.6, en concreto de 28 Mpa mediante sistema tremie. | 2023 | 0 | 411960514 | 411960514
Contar con una estructura en óptimas condiciones y con salubridad adecuada para la comercialización de productos agricolas en el municipio de El Santuario y la región |  | Plaza de mercado construidas (Producto principal del proyecto) | INVERSIÓN | OE-EXPLANACIÓN Y NIVELACIÓN del terreno mecanicamente, bajo cualquier grado de humedad. Incluye cortes requeridos según planos y/o definidos por la interventoría. Medido in situ. No Incluye cargue, transporte y botada. | 2023 | 0 | 8006000 | 8006000
Contar con una estructura en óptimas condiciones y con salubridad adecuada para la comercialización de productos agricolas en el municipio de El Santuario y la región |  | Plaza de mercado construidas (Producto principal del proyecto) | INVERSIÓN | OE-Suministro, transporte y colocación de mezcla asfáltica en caliente MCD-19 , de 14.6 cm para pavimento según normas para la construcción de pavimentos del INVIAS. Compactada con medios mecánicos y riego de liga. Incluye todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Segun diseño. La excavación y la base se pagarán por su respectivo ítem. | 2023 | 0 | 980459025 | 980459025
Contar con una estructura en óptimas condiciones y con salubridad adecuada para la comercialización de productos agricolas en el municipio de El Santuario y la región |  | Plaza de mercado construidas (Producto principal del proyecto) | INVERSIÓN | OE-Suministro e instalacion de GEODREN PLANAR para filtros de terraplenes. Incluye suministro y transporte de los materiales, traslapos y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. Según diseño. | 2023 | 0 | 48593073 | 48593073
Contar con una estructura en óptimas condiciones y con salubridad adecuada para la comercialización de productos agricolas en el municipio de El Santuario y la región |  | Plaza de mercado construidas (Producto principal del proyecto) | INVERSIÓN | OE-Construcción de VIGA de fundacion para muro de muelle de carga, en concreto PREMEZCLADO de 21 Mpa para muro de Muelle. Incluye el suministro y transporte del concreto, mano de obra, vibrado, protección y curado, para estructuras de acuerdo con las diferentes dimensiones establecidas en los planos y diseños. No incluye refuerzo. | 2023 | 0 | 18337614 | 18337614
Contar con una estructura en óptimas condiciones y con salubridad adecuada para la comercialización de productos agricolas en el municipio de El Santuario y la región |  | Plaza de mercado construidas (Producto principal del proyecto) | INVERSIÓN | OE-Construcción de LOSA en concreto premezclado de 28 MPA. Con un ESPESOR TOTAL DE 0.7 m, acabado en concreto a la vista utilizando casetón RECUPERABLE DE PORÓN. Con dimensionamiento de vigas variable y distancia variable según diseño. Espesor de placa superior de 0.15 m. Sistema de encofrado reticular (incluye: elementos de soporte y cara de contacto, seguridad perimetral y retaque) . ALTURA de 5.7 m. Incluye suministro, transporte, bombeo con auto bomba y colocación del concreto en nervios y vigas, suministro, armado y desarmado de la obra falsa. El acero de refuerzo se pagará en su respectivo ítem. Incluye todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Según diseño. | 2023 | 0 | 583130785 | 583130785
Contar con una estructura en óptimas condiciones y con salubridad adecuada para la comercialización de productos agricolas en el municipio de El Santuario y la región |  | Plaza de mercado construidas (Producto principal del proyecto) | INVERSIÓN | OE-Construcción de LOSA en concreto premezclado de 28 MPA. Con un ESPESOR TOTAL DE 0.7 m, acabado en concreto a la vista utilizando casetón RECUPERABLE DE PORÓN. Con dimensionamiento de vigas variable y distancia variable según diseño. Espesor de placa superior de 0.15 m. Sistema de encofrado reticular (incluye: elementos de soporte y cara de contacto, seguridad perimetral y retaque) . ALTURA de 3.3 m. Incluye suministro, transporte, bombeo con auto bomba y colocación del concreto en nervios y vigas, suministro, armado y desarmado de la obra falsa. El acero de refuerzo se pagará en su respectivo ítem. Incluye todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Según diseño. | 2023 | 0 | 278849626 | 278849626
Contar con una estructura en óptimas condiciones y con salubridad adecuada para la comercialización de productos agricolas en el municipio de El Santuario y la región |  | Plaza de mercado construidas (Producto principal del proyecto) | INVERSIÓN | Ajuste por índices de costos de la construcción de obras civiles – ICOCIV | 2023 | 0 | 472682380 | 472682380
Totales | [5 empty] | 11248608367 | 12842299072 | 1593690705
Nota 1: La modificación de los costos de las actividades podrá generar un cambio en el valor total del proyecto de inversión, para lo cual se deberá aumentar o disminuir el valor de las fuentes existentes o incluir nuevas fuentes. En todo caso, cuando se incluyan o sustituyan fuentes en el marco de los ajustes de los que trata este artículo, la entidad que presenta el ajuste deberá realizar el análisis de consistencia de la destinación de la fuente a adicionar o sustituir y el proyecto de inversión.
Nota 2: La ampliación del horizonte de ejecución derivada del desarrollo de las actividades contempladas en el proyecto de inversión se reportará en el aplicativo dispuesto para tal fin por el Departamento Nacional de Planeación, de conformidad con los lineamientos que defina el Sistema de Seguimiento, Evaluación y Control.
Nota 3: No implicará el trámite de un ajuste cuando se presente una redistribución de costos entre las actividades o la modificación de cantidades, siempre y cuando el valor total del proyecto no cambie y las actividades que se modifiquen no afecten el alcance del proyecto.
b) Valor total del proyecto. Procederá cuando la modificación esté orientada a: i. Incrementar hasta el 50% del valor total inicial aprobado para el proyecto; ii. Disminuir los montos aprobados, caso en el cual se deberá realizar la respectiva liberación de recursos atendiendo lo dispuesto en la Sección 2 del Capítulo 5 del Acuerdo Único de Comisión Rectora.
Valor total del proyecto |  | Valor inicial (en pesos $) |  | Valor ajustado (en pesos $) | Cambio en el valor del proyecto (en pesos) |  | Cambio en el valor del proyecto (en porcentaje)
|  | 11248608367 |  | 1593690705 | 12842299072 |  | 14.17%
c) Indicadores de producto secundarios. Sólo procederá el ajuste cuando la modificación esté orientada a incluir indicadores secundarios de producto
Objetivo Específico |  | Producto |  | Indicador de Producto | Año | Meta inicial | Meta ajustada | Cambio en la meta
d) Fuentes de financiación. Procederá el ajuste cuando la modificación esté orientada a la sustitución o inclusión de fuentes del Sistema General de Regalías o diferentes a estas, o a la modificación de las ya existentes en los términos del literal b) del presente artículo.
Etapa | Tipo Entidad | Entidad (Nombre de la entidad) |  | Tipo Recurso (Nombre de fuente) | Año | Valor inicial | Valor ajustado 2 | Cambio en el valor
Inversión | Departamental | Departamento de Antioquia |  | SGR-Asignación directa | 2022 | 5500000000 |  | 5500000000
Inversión | Departamental | Departamento de Antioquia |  | SGR-Asignación para la inversión regional 60% | 2022 | 500000000 |  | 500000000
Inversión | Municipio | Municipio de El Santuario |  | Recursos Propios | 2022 | 5248608367 |  | 5248608367
Inversión | Municipio | Municipio de El Santuario |  | Recursos Propios | 2023 |  | 1593690705 | 1593690705
Totales | [5 empty] | 11248608367 | 1593690705 | 12842299072
La Etapa escoja una de las siguientes opciones: Pre-inversión, Inversión u Operación - El valor total de las fuentes de financiación debe ser igual al valor total de los costos del proyecto.
Nota 1: De conformidad con lo definido en el Parágrafo 3º del Artículo 4.5.1.2.1. del Acuerdo Único de Comisión Rectora, en el evento en que se requiera efectuar una sustitución en las fuentes, corresponderá a la secretaría técnica u oficina de planeación, o la que haga sus veces de la entidad o instancia que aprobó el proyecto de inversión, verificar que el valor por la fuente a sustituir no tenga pagos asociados. En cualquier caso, el valor total del proyecto deberá corresponder al inicialmente aprobado, esta sustitución de fuentes se podrá realizar hasta antes de expedir el acto administrativo que ordena la apertura del proceso de selección o acto administrativo unilateral que decreta el gasto con cargo a los recursos asignados. Cuando el proyecto inversión se encuentre en ejecución y se presente o prevea una caída en el recaudo en alguna de las fuentes de financiación del proyecto de inversión, se podrá realizar la sustitución de las fuentes, siempre y cuando el valor a sustituir no tenga pagos asociados.
e) Ejecutor. Procederá el ajuste cuando la modificación esté orientada al cambio de la entidad ejecutora designada. Esto solo procederá cuando no se haya expedido el acto administrativo que ordena la apertura del proceso de selección o acto administrativo que decreta unilateralmente el gasto con cargo a los recursos asignados. La presente variable no procede para los proyectos aprobados por el OCAD de Ciencia Tecnología e Innovación – OCAD CTeI.
Nombre de la entidad ejecutora designada en aprobación |  | NIT de la entidad ejecutora designada en aprobación |  | Nombre de la entidad ejecutora propuesta en ajuste |  | NIT de la entidad ejecutora propuesta en ajuste |  | IGPR de la entidad propuesta en ajuste
Breve justificación del ajuste propuesto:
f) Cambio de la entidad designada para adelantar la contratación de la interventoría. Procederá para los proyectos de inversión aprobados por el OCAD Paz y por el OCAD CTeI conforme el inciso tercero del artículo 1.2.3.3.2. del Decreto Único Reglamentario del SGR y los aprobados por otras instancias a 31 de diciembre de 2020, en los cuales se haya designado una entidad diferente al ejecutor del proyecto para contratar la interventoría.
Nombre de la entidad designada para contratar la interventoría en aprobación |  | NIT de la entidad designada para contratar la interventoría en aprobación |  | Nombre de la entidad propuesta para contratar la interventoría en ajuste |  | NIT de la entidad propuesta para contratar la interventoría en ajuste |  | IGPR de la entidad propuesta en ajuste
Breve justificación del ajuste propuesto:
Este ajuste procede siempre que no se haya expedido el acto administrativo que ordena la apertura del proceso de selección o acto administrativo que decreta unilateralmente el gasto con cargo a los recursos asignados
Responsable de la identificación del ajuste de acuerdo con el numeral 1 del Artículo 4.5.1.2.2. del Acuerdo Único de Comisión Rectora |  |  |  |  | Área/dependencia/Cargo
Funcionario de la entidad que presentó el proyecto de inversión. | JUAN DAVID ZULUAGA ZULUAGA |  |  |  | REPRESENTANTE LEGAL / ALCALDE MUNICIPIO DE EL SANTUARIO
| YOJAN IVAN GIRALDO ARANGO |  |  |  | SUPERVISOR / SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS Y MEDIO AMBIENTE MUNICIPIO DE EL SANTUARIO
| NOMBRE |  | FIRMA
Acuerdo 7/2022
Versión 2 DGP SGR
AJC/LLS
soportes.formatos@dnp.gov.co
Note on B64: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: al ser un ajuste aprobado por el ejecutor no se pódrian alterar las fuentes de financiación, revisar si es prudente dejar una nota