## DICIEMBRE 31 (hidden)
| DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | [67 empty] | CONTRATO DE INTERVENTORIA
| SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA | [67 empty] | ACTA DE COSTOS No. 7
| ACTA N°: |  |  | 7 | [14 empty] | VALOR TOTAL DEL CONTRATO |  |  | 1531513035 | [46 empty] | PERIODO DE EJECUCION
| CONTRATO N°: |  |  | 4600011655 DE 2021 | [14 empty] | CONTRATISTA: |  |  | CONSORCIO VIATER
| FECHA DE INICIO: |  |  | 2021-03-15 | [14 empty] | NIT: |  |  | 901.455.233-0 | [46 empty] | DEL 1 AL 29 DE OCTUBRE DE 2021
| FECHA DE TERMINACIÓN: |  |  | 2021-11-27 | [14 empty] | AMPLIACION # 1 |  |  | N/A
| PLAZO: |  |  | 9 MESES | [14 empty] | ADICION #1 |  |  | N/A
| OBJETO DEL CONTRATO: |  |  | “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DE LOS MUNICIPIOS DEL OCCIDENTE ANTIOQUEÑO.”
CONDICIONES ORIGINALES | [6 empty] | MODIFICACIÓN N° 1 | [5 empty] | ADICION 1 | [5 empty] | CONDICIONES ACTUALIZADAS | [5 empty] | ACTA Nº 1 (marzo 2021) |  |  | ACTA N° 2 (abril 2021) |  |  | ACTA N° 3 (mayo de 2021) |  |  | ACTA N° 4 (junio 2021) |  |  | ACTA N° 5 (agosto 2021) |  |  | ACTA N° 6 (septiembre 2021) |  |  | EJECUCIÓN ACTUAL ACTA N° 7 (octubre 2021) |  |  | ACTA N° 8 (noviembre 2021) |  |  | ACTA Nº 9 (diciembre 2021) |  |  | ACTA Nº 10 (ENERO 2022) |  |  | ACTA Nº 11 (febrero 2022) |  |  | ACTA Nº 12 (marzo 2022) |  |  | ACTA 13 (abril 2022) |  |  | ACTA 14 (mayo 2022) |  |  | EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA |  | DISPONIBLE
Descripción | UNIDAD | Sueldo y/o Tarifa mensual | Dedicación Mensual (%) | Cant. | Duración Total (Meses) | Valor Parcial ($) | UNIDAD | Sueldo y/o Tarifa mensual | Dedicación Mensual (%) | Cant. | Duración Total (Meses) | Valor Parcial ($) | UNIDAD | Sueldo y/o Tarifa mensual | Dedic (h-mes) | Cant. | Durac. (Mes) | Valor Parcial ($) | UNIDAD | Sueldo y/o Tarifa mensual | Dedicación Mensual (%) | Cant. | Duración Total (Meses) | Valor Parcial ($) | Cant. | Duración Total (Meses) | Valor Parcial ($) | Cant. | Duración (Mes) | Valor Parcial ($) | Cant. | Duración (Mes) | Valor Parcial ($) | Cant. | Duración (Mes) | Valor Parcial ($) | Cant. | Duración (Mes) | Valor Parcial ($) | Cant. | Duración (Mes) | Valor Parcial ($) | Cant. | Duración (Mes) | Valor Parcial ($) | Cant. | Duración (Mes) | Valor Parcial ($) | Cant. | Duración (Mes) | Valor Parcial ($) | Cant. | Duración (Mes) | Valor Parcial ($) | Cant. | Duración (Mes) | Valor Parcial ($) | Cant. | Duración (Mes) | Valor Parcial ($) | Cant. | Duración (Mes) | Valor Parcial ($) | Cant. | Duración (Mes) | Valor Parcial ($) | Duración (Meses) | Valor Parcial ($) | Duración (Meses) | Valor Parcial ($)
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL
Personal Profesional:
Director de Interventoría | Persona | 5850000 | 100% | 1 | 9 | 52650000 | Persona | 5850000 | 100% | 0 | 0 | 0 | Persona | 5850000 | 100% | 0 | 0 | 0 | Persona | 5850000 | 100% | 1 | 9 | 52650000 | 1 | 0.5333 | 3119805 | 1 | 1 | 5850000 | 1 | 1 | 5850000 | 1 | 0.2333 | 1364805 | 1 | 0.2667 | 1560195 | 1 | 1 | 5850000 | 1 | 1 | 5850000 | 1 | 0.16667 | 975000 | 1 | 1 | 5850000 | 1 | 1 | 5850000 | 1 | 1 | 5850000 | 1 | 0.43333 | 2535000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6333 | 50504805 | 0.3667 | 2145195
Profesional Residente de Interventoría | Persona | 4400000 | 100% | 1 | 9 | 39600000 | Persona | 4400000 | 100% | 0 | 0 | 0 | Persona | 4400000 | 100% | 0 | 0 | 0 | Persona | 4400000 | 100% | 1 | 9 | 39600000 | 1 | 0.5333 | 2346520 | 1 | 1 | 4400000 | 1 | 1 | 4400000 | 1 | 0.2333 | 1026520 | 1 | 0.7667 | 3373480 | 1 | 1 | 4400000 | 1 | 1 | 4400000 | 1 | 0.17 | 748000 | 1 | 1 | 4400000 | 1 | 1 | 4400000 | 1 | 1 | 4400000 | 1 | 0.29 | 1276000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9933 | 39570520 | 0.0067 | 29480
Profesional Residente de Interventoría | Persona | 4400000 | 100% | 1 | 9 | 39600000 | Persona | 4400000 | 100% | 0 | 0 | 0 | Persona | 4400000 | 100% | 0 | 0 | 0 | Persona | 4400000 | 100% | 1 | 9 | 39600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.83333 | 3666667 | 1 | 1 | 4400000 | 1 | 0.43 | 1892000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2633 | 9958667 | 6.7367 | 29641333
Profesional Residente de Interventoría | Persona | 4400000 | 100% | 1 | 9 | 39600000 | Persona | 4400000 | 100% | 0 | 0 | 0 | Persona | 4400000 | 100% | 0 | 0 | 0 | Persona | 4400000 | 100% | 1 | 9 | 39600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 39600000
Profesional Ambiental | Persona | 3900000 | 100% | 1 | 8 | 31200000 | Persona | 3900000 | 100% | 0 | 0 | 0 | Persona | 3900000 | 100% | 0 | 0 | 0 | Persona | 3900000 | 100% | 1 | 8 | 31200000 | 1 | 0.5 | 1950000 | 1 | 1 | 3900000 | 1 | 1 | 3900000 | 1 | 0.2333 | 909870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.33333 | 1300000 | 1 | 0.17 | 663000 | 1 | 0.4 | 1560000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3900000 | 1 | 0.43 | 1677000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0666 | 19759870 | 2.9334 | 11440130
Tecnólogo Ambiental | Persona | 2800000 | 100% | 2 | 8 | 44800000 | Persona | 2800000 | 100% | 0 | 0 | 0 | Persona | 2800000 | 100% | 0 | 0 | 0 | Persona | 2800000 | 100% | 2 | 8 | 44800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 44800000
Profesional SST | Persona | 3900000 | 100% | 1 | 8 | 31200000 | Persona | 3900000 | 100% | 0 | 0 | 0 | Persona | 3900000 | 100% | 0 | 0 | 0 | Persona | 3900000 | 100% | 1 | 8 | 31200000 | 1 | 0.4333 | 1689870 | 1 | 1 | 3900000 | 1 | 1 | 3900000 | 1 | 0.2333 | 909870 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3900000 | 1 | 1 | 3900000 | 1 | 0.17 | 663000 | 1 | 0.3 | 1170000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.53333 | 2080000 | 1 | 0.43 | 1677000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0999 | 23789740 | 1.9001 | 7410260
Tecnólogo SST | Persona | 3000000 | 100% | 2 | 8 | 48000000 | Persona | 3000000 | 100% | 0 | 0 | 0 | Persona | 3000000 | 100% | 0 | 0 | 0 | Persona | 3000000 | 100% | 2 | 8 | 48000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 48000000
Profesional Social | Persona | 3400000 | 100% | 1 | 8 | 27200000 | Persona | 3400000 | 100% | 0 | 0 | 0 | Persona | 3400000 | 100% | 0 | 0 | 0 | Persona | 3400000 | 100% | 1 | 8 | 27200000 | 1 | 0.5 | 1700000 | 1 | 1 | 3400000 | 1 | 1 | 3400000 | 1 | 0.2333 | 793220 | 1 | 0.4667 | 1586780 | 1 | 1 | 3400000 | 1 | 1 | 3400000 | 1 | 0.17 | 578000 | 1 | 0.3 | 1020000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.67 | 19278000 | 2.33 | 7922000
Tecnólogo en Construcciones Civiles | Persona | 2600000 | 100% | 4 | 8 | 83200000 | Persona | 2600000 | 100% | 0 | 0 | 0 | Persona | 2600000 | 100% | 0 | 0 | 0 | Persona | 2600000 | 100% | 4 | 8 | 83200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.16667 | 433333 | 1 | 0.43 | 1118000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59667 | 1551333 | 31.4033 | 81648667
Personal Técnico no Profesional:
Secretaría | Persona | 1000000 | 100% | 1 | 9 | 9000000 | Persona | 1000000 | 100% | 0 | 0 | 0 | Persona | 1000000 | 100% | 0 | 0 | 0 | Persona | 1000000 | 100% | 1 | 9 | 9000000 | 1 | 0.5333 | 533300 | 1 | 1 | 1000000 | 1 | 1 | 1000000 | 1 | 0.2333 | 233300 | 1 | 0.7667 | 766700 | 1 | 1 | 1000000 | 1 | 1 | 1000000 | 1 | 0.17 | 170000 | 1 | 1 | 1000000 | 1 | 1 | 1000000 | 1 | 1 | 1000000 | 1 | 0.43 | 430000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1333 | 9133300 | -0.1333 | -133300
Provision obras extra
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL | [5 empty] | 446050000 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 446050000 |  |  | 11339495 |  |  | 22450000 |  |  | 22450000 |  |  | 5237585 |  |  | 7287155 |  |  | 18550000 |  |  | 19850000 |  |  | 3797000 |  |  | 15000000 |  |  | 14916667 |  |  | 22063333 |  |  | 10605000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 173546235 |  | 272503765
Factor Multiplicador (FM) | [5 empty] | 2.1 | [5 empty] | 2.1 | [5 empty] | 2.1 | [5 empty] | 2.1 |  |  | 2.1 |  |  | 2.1 |  |  | 2.1 |  |  | 2.1 |  |  | 2.1 |  |  | 2.1 |  |  | 2.1 |  |  | 2.1 |  |  | 2.1 |  |  | 2.1 |  |  | 2.1 |  |  | 2.1 |  |  | 2.1 |  |  | 2.1 |  | 2.1 |  | 2.1
COSTOS DE PERSONAL CON FM | [5 empty] | 936705000 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 936705000 |  |  | 23812940 |  |  | 47145000 |  |  | 47145000 |  |  | 10998929 |  |  | 15303026 |  |  | 38955000 |  |  | 41685000 |  |  | 7973700 |  |  | 31500000 |  |  | 31325001 |  |  | 46332999 |  |  | 22270500 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 364447095 |  | 572257905
Valor estimado para provisión de horas extras del equipo de tecnólogos. Provisión que se utilizará siempre y cuando las horas extras hayan sido debidamente autorizadas por escrito, por parte del Supervisor designado por el Departamento de Antioquia y sólo para los casos en que strictamente se requieran. El valor de la hora se calculará de acuerdo con el salario de los tecnólogos ofrecidos en este formulario por el contratista y el mismo será afectado por el factor multiplicador presentado por éste. Por ningún motivo podrán superar el monto establecido. | Estimado |  |  |  |  | 4670000 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 4670000 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 4670000
Gastos de alojamiento, transporte y almentación, se reconocerán según su costo real y contra factura | Estimado |  |  |  |  | 27500000 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 27500000 |  |  | 0 |  |  | 2300000 |  |  | 500000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 500000 |  |  | 500000 |  |  | 200000 |  |  | 1000000 |  | 1500000 | 1500000 | 1 | 1500000 | 1500000 |  |  | 2000000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 10000000 | 0 | 17500000
TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL (A) | [5 empty] | 968875000 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 968875000 |  |  | 23812940 |  |  | 49445000 |  |  | 47645000 |  |  | 10998929 |  |  | 15303026 |  |  | 39455000 |  |  | 42185000 |  |  | 8173700 |  |  | 32500000 |  |  | 32825001 |  |  | 47832999 |  |  | 24270500 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 374447095 |  | 594427905
OTROS COSTOS DIRECTOS
Gastos de ransporte, Alquiler de Equipo y Otros:
Descripción | UNIDAD | Sueldo y/o Tarifa mensual | Dedicación Mensual (%) | Cant. | Duración Total (Meses) | Valor Parcial ($) | UNIDAD | Sueldo y/o Tarifa mensual | Dedicación Mensual (%) | Cant. | Duración Total (Meses) | Valor Parcial ($) | UNIDAD | Sueldo y/o Tarifa mensual | Dedicación Mensual (%) | Cant. | Duración Total (Meses) | Valor Parcial ($) | UNIDAD | Sueldo y/o Tarifa mensual | Dedicación Mensual (%) | Cant. | Duración Total (Meses) | Valor Parcial ($) | Cant. | Duración Total (Meses) | Valor Parcial ($) | Cant. | Duración (Mes) | Valor Parcial ($) | Cant. | Duración (Mes) | Valor Parcial ($) | Cant. | Duración (Mes) | Valor Parcial ($) | Cant. | Duración (Mes) | Valor Parcial ($) | Cant. | Duración (Mes) | Valor Parcial ($) | Cant. | Duración (Mes) | Valor Parcial ($) | Cant. | Duración (Mes) | Valor Parcial ($) | Cant. | Duración (Mes) | Valor Parcial ($) | Cant. | Duración (Mes) | Valor Parcial ($) | Cant. | Duración (Mes) | Valor Parcial ($) | Cant. | Duración (Mes) | Valor Parcial ($) | Cant. | Duración (Mes) | Valor Parcial ($) | Cant. | Duración (Mes) | Valor Parcial ($) | Duración (Meses) | Valor Parcial ($) | Duración (Meses) | Valor Parcial ($)
Vehículo No. 1 doble tracción, doble cabina, 2400 CC o superior (modelo 2015 o superior) tarifa de alquiler tiempo completo, incluye combustible, incluye conductor. Se debe garantizar permanencia de los vehículos durante toda la ejecución del proyecto. | Unidad | 5300000 | 100% | 3 | 8 | 127200000 | Unidad | 5300000 | 1 | 0 | 0 | 0 | Unidad | 5300000 | 1 | 0 | 0 | 0 | Unidad | 5300000 | 1 | 3 | 8 | 127200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.2 | 1060000 | 0 | 0.2333 | 0 | 0 | 0.7667 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.16667 | 883333 | 2 | 2 | 21200000 | 2 | 2 | 21200000 | 3 | 0.43 | 6837000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6567 | 51180333 | 14.3433 | 76019667
Moto No. 1. Alquiler modelo 2015 o superior - tarifa de alquiler | Unidad | 550000 | 100% | 4 | 8 | 17600000 | Unidad | 550000 | 1 | 0 | 0 | 0 | Unidad | 550000 | 1 | 0 | 0 | 0 | Unidad | 550000 | 1 | 4 | 8 | 17600000 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.43 | 236500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 236500 | 31.57 | 17363500
Fotocopias, edición informes, registros fotográficos entre otros en oficina en campo | Unidad | 350000 | 100% | 1 | 9 | 3150000 | Unidad | 350000 | 1 | 0 | 0 | 0 | Unidad | 350000 | 1 | 0 | 0 | 0 | Unidad | 350000 | 1 | 1 | 9 | 3150000 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 350000 | 1 | 1 | 350000 | 1 | 1 | 350000 | 1 | 0.17 | 59500 | 1 | 1 | 350000 | 1 | 1 | 350000 | 1 | 1 | 350000 | 1 | 0.43 | 150500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 2310000 | 2.4 | 840000
Comunicaciones (Teléfono, Fax, Celular, Internet, Etc.) mensual en campo | Unidad | 60000 | 100% | 16 | 8 | 7680000 | Unidad | 60000 | 1 | 0 | 0 | 0 | Unidad | 60000 | 1 | 0 | 0 | 0 | Unidad | 60000 | 1 | 16 | 8 | 7680000 | 6 | 0.5 | 180000 | 6 | 1 | 360000 | 6 | 1 | 360000 | 6 | 0.2333 | 83988 | 3 | 0.5 | 90000 | 5 | 1 | 300000 | 6 | 1 | 360000 | 5 | 1 | 300000 | 5 | 0.17 | 51000 | 4 | 1 | 240000 | 7 | 1 | 420000 | 8 | 0.43 | 206400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.1898 | 2951388 | 78.8102 | 4728612
Tarifa puesto de trabajo del personal de oficina de campo, incluye: alquiler de un (1) equipo de computo completo, escritorio y silla | Unidad | 190000 | 100% | 16 | 8 | 24320000 | Unidad | 190000 | 1 | 0 | 0 | 0 | Unidad | 190000 | 1 | 0 | 0 | 0 | Unidad | 190000 | 1 | 16 | 8 | 24320000 | 6 | 0.5 | 570000 | 6 | 1 | 1140000 | 6 | 1 | 1140000 | 6 | 0.2333 | 265962 | 3 | 0.5 | 285000 | 5 | 1 | 950000 | 6 | 1 | 1140000 | 5 | 0.17 | 161500 | 4 | 1 | 760000 | 4 | 1 | 760000 | 7 | 1 | 1330000 | 8 | 0.43 | 653600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.1898 | 9156062 | 79.8102 | 15163938
Impresora (Una sola vez en el contrato) | Unidad | 1600000 | 100% | 3 | 1 | 4800000 | Unidad | 1600000 | 1 | 0 | 0 | 0 | Unidad | 1600000 | 1 | 0 | 0 | 0 | Unidad | 1600000 | 1 | 3 | 1 | 4800000 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1600000 | 2 | 3200000
Oficina de campo (alquiler y pago de servicios públicos) | Unidad | 1200000 | 100% | 3 | 8 | 28800000 | Unidad | 1200000 | 1 | 0 | 0 | 0 | Unidad | 1200000 | 1 | 0 | 0 | 0 | Unidad | 1200000 | 1 | 3 | 8 | 28800000 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.3 | 360000 | 1 | 1 | 1200000 | 1 | 1 | 1200000 | 1 | 1 | 1200000 | 1 | 1 | 1200000 | 2 | 1 | 2400000 | 2 | 1 | 2400000 | 2 | 0.43 | 1032000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.16 | 10992000 | 14.84 | 17808000
|  | Valor día |  | No. dias mes | Plazo-Meses |  |  | Valor día |  | No. de dias al mes | Plazo-Meses |  |  | Valor día |  | No. de dias al mes | Plazo-Meses |  |  | Valor día |  | No. dias mes | Plazo-Meses |  | No. dias mes | Plazo-Meses | [40 empty] | Plazo-Meses |  | Plazo-Meses
Comisión de topografía para localización, trazado y replanteo con equipo de precisión con estación total, topógrafo, 2 cadeneros, obrero; incluye demarcación, pintura línea de trazado, memorias de cálculo, copia de carteras, también transporte, salarios, prestaciones sociales, imprevistos y utilidades. | Día-mes | 693500 |  | 15 | 5 | 52012500 | Día-mes | 693500 |  | 0 | 0 | 0 | Día-mes | 693500 |  | 0 | 0 | 0 | Día-mes | 693500 |  | 15 | 5 | 52012500 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 10402500 | 1 | 15 | 10402500 | 1 | 13 | 9015500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 29820500 | 32 | 22192000
Ensayos de laboratorio: Límites de Atterberg, granulometría, CBR, compresión simple, entre otros que se soliciten por parte de la Entidad. (Se pagan contra factura y resultados) | Estimado |  |  |  |  | 24424744 | Estimado |  |  |  |  | 0 | Estimado |  |  |  |  | 0 | Estimado |  |  |  |  | 24424744 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 24424744
Asesorías Especializadas (Hidráulicas, geotécnicas, suelos, pavimentos, estructurales, geológicas, o cualquier asesoría adicional) se paga contra factura | Estimado |  |  |  |  | 13300000 | Estimado |  |  |  |  | 0 | Estimado |  |  |  |  | 0 | Estimado |  |  |  |  | 13300000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 13300000
Plan de aplicación protocolo sanitario para la obra PAPSO | Estimado |  |  |  |  | 14823500 | Estimado |  |  |  |  | 0 | Estimado |  |  |  |  | 0 | Estimado |  |  |  |  | 14823500 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 500000 |  |  | 0 |  |  | 100000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.04 | 600000 | -0.04 | 14223500
SUB TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B) | [5 empty] | 318110744 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 318110744 |  |  | 750000 |  |  | 1500000 |  |  | 2560000 |  |  | 349950 |  |  | 2685000 |  |  | 2800000 |  |  | 3550000 |  |  | 1721000 |  |  | 3344333 |  |  | 35352500 |  |  | 36102500 |  |  | 18131500 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 108846783 |  | 209263961
0
COSTO DE INTERVENTORÍA (A+B) | [5 empty] | 1286985744 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 1286985744 |  |  | 24562940 |  |  | 50945000 |  |  | 50205000 |  |  | 11348879 |  |  | 17988026 |  |  | 42255000 |  |  | 45735000 |  |  | 9894700 |  |  | 35844333 |  |  | 68177501 |  |  | 83935499 |  |  | 42402000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 483293878 |  | 803691866
IVA (19%) | [5 empty] | 244527291 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 244527291 |  |  | 4666959 |  |  | 9679550 |  |  | 9538950 |  |  | 2156287 |  |  | 3417725 |  |  | 8028450 |  |  | 8689650 |  |  | 1879993 |  |  | 6810423 |  |  | 12953725 |  |  | 15947745 |  |  | 8056380 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 91825837 |  | 152701454
VALOR TOTAL DE LA INTERVENTORÍA | [5 empty] | 1531513035 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 1531513035 |  |  | 29229899 |  |  | 60624550 |  |  | 59743950 |  |  | 13505166 |  |  | 21405751 |  |  | 50283450 |  |  | 54424650 |  |  | 11774693 |  |  | 42654756 |  |  | 81131226 |  |  | 99883244 |  |  | 50458380 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 575119715 |  | 956393320
AMORTIZACIÓN ANTICIPO (0%) ANTES DE IVA | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
VALOR TOTAL | [5 empty] | 1531513035 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 1531513035 |  |  | 29229899 |  |  | 60624550 |  |  | 59743950 |  |  | 13505166 |  |  | 21405751 |  |  | 50283450 |  |  | 54424650 |  |  | 11774693 |  |  | 42654756 |  |  | 81131226 |  |  | 99883244 |  |  | 50458380 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 575119715 |  | 956393320 | 381273605
0
0

## AGOSTO-21
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA
| ACTA N°: |  |  | 7 | [14 empty] | VALOR TOTAL DEL CONTRATO |  |  | 1531513035
| CONTRATO N°: |  |  | 4600011655 DE 2021 | [14 empty] | CONTRATISTA: |  |  | CONSORCIO VIATER
| FECHA DE INICIO: |  |  | 2021-03-15 | [14 empty] | NIT: |  |  | 901.455.233-0
| FECHA DE TERMINACIÓN: |  |  | 2021-11-27 | [14 empty] | AMPLIACION # 1 |  |  | N/A
| PLAZO: |  |  | 9 MESES | [14 empty] | ADICION #1 |  |  | N/A
| OBJETO DEL CONTRATO: |  |  | “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DE LOS MUNICIPIOS DEL OCCIDENTE ANTIOQUEÑO.”
CONDICIONES ORIGINALES | [6 empty] | MODIFICACIÓN N° 1 | [5 empty] | ADICION 1 | [5 empty] | CONDICIONES ACTUALIZADAS | [5 empty] | mes 1 |  |  | mes 2 |  |  | mes 3 |  |  | mes recibo y liquidación |  |  | TOTAL PRORROGA ACUMULADA
Descripción | UNIDAD | Sueldo y/o Tarifa mensual | Dedicación Mensual (%) | Cant. | Duración Total (Meses) | Valor Parcial ($) | UNIDAD | Sueldo y/o Tarifa mensual | Dedicación Mensual (%) | Cant. | Duración Total (Meses) | Valor Parcial ($) | UNIDAD | Sueldo y/o Tarifa mensual | Dedic (h-mes) | Cant. | Durac. (Mes) | Valor Parcial ($) | UNIDAD | Sueldo y/o Tarifa mensual | Dedicación Mensual (%) | Cant. | Duración Total (Meses) | Valor Parcial ($) | Cant. | Duración (Mes) | Valor Parcial ($) | Cant. | Duración (Mes) | Valor Parcial ($) | Cant. | Duración (Mes) | Valor Parcial ($) | Cant. | Duración (Mes) | Valor Parcial ($) | Duración (Meses) | Valor Parcial ($)
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL
Personal Profesional:
Director de Interventoría | Persona | 5850000 | 100% | 1 | 9 | 52650000 | Persona | 5850000 | 100% | 0 | 0 | 0 | Persona | 5850000 | 100% | 0 | 0 | 0 | Persona | 5850000 | 100% | 1 | 9 | 52650000 | 1 | 1 | 5850000 | 1 | 1 | 5850000 | 1 | 1 | 5850000 | 1 | 1 | 5850000 | 4 | 23400000
Profesional Residente de Interventoría | Persona | 4400000 | 100% | 1 | 9 | 39600000 | Persona | 4400000 | 100% | 0 | 0 | 0 | Persona | 4400000 | 100% | 0 | 0 | 0 | Persona | 4400000 | 100% | 1 | 9 | 39600000 | 1 | 1 | 4400000 | 1 | 1 | 4400000 | 1 | 1 | 4400000 | 1 | 1 | 4400000 | 4 | 17600000
Profesional Residente de Interventoría | Persona | 4400000 | 100% | 1 | 9 | 39600000 | Persona | 4400000 | 100% | 0 | 0 | 0 | Persona | 4400000 | 100% | 0 | 0 | 0 | Persona | 4400000 | 100% | 1 | 9 | 39600000 | 1 | 1 | 4400000 | 1 | 1 | 4400000 | 1 | 1 | 4400000 | 1 | 0 | 0 | 3 | 13200000
Profesional Residente de Interventoría | Persona | 4400000 | 100% | 1 | 9 | 39600000 | Persona | 4400000 | 100% | 0 | 0 | 0 | Persona | 4400000 | 100% | 0 | 0 | 0 | Persona | 4400000 | 100% | 1 | 9 | 39600000 | 1 | 1 | 4400000 | 1 | 1 | 4400000 | 1 | 1 | 4400000 | 1 | 0 | 0 | 3 | 13200000
Profesional Ambiental | Persona | 3900000 | 100% | 1 | 8 | 31200000 | Persona | 3900000 | 100% | 0 | 0 | 0 | Persona | 3900000 | 100% | 0 | 0 | 0 | Persona | 3900000 | 100% | 1 | 8 | 31200000 | 1 | 1 | 3900000 | 1 | 1 | 3900000 | 1 | 1 | 3900000 | 1 | 1 | 3900000 | 4 | 15600000
Tecnólogo Ambiental | Persona | 2800000 | 100% | 2 | 8 | 44800000 | Persona | 2800000 | 100% | 0 | 0 | 0 | Persona | 2800000 | 100% | 0 | 0 | 0 | Persona | 2800000 | 100% | 2 | 8 | 44800000 | 1 | 2 | 5600000 | 1 | 2 | 5600000 | 1 | 2 | 5600000 | 1 | 0 | 0 | 6 | 16800000
Profesional SST | Persona | 3900000 | 100% | 1 | 8 | 31200000 | Persona | 3900000 | 100% | 0 | 0 | 0 | Persona | 3900000 | 100% | 0 | 0 | 0 | Persona | 3900000 | 100% | 1 | 8 | 31200000 | 1 | 1 | 3900000 | 1 | 1 | 3900000 | 1 | 1 | 3900000 | 1 | 1 | 3900000 | 4 | 15600000
Tecnólogo SST | Persona | 3000000 | 100% | 2 | 8 | 48000000 | Persona | 3000000 | 100% | 0 | 0 | 0 | Persona | 3000000 | 100% | 0 | 0 | 0 | Persona | 3000000 | 100% | 2 | 8 | 48000000 | 1 | 2 | 6000000 | 1 | 2 | 6000000 | 1 | 2 | 6000000 | 1 | 0 | 0 | 6 | 18000000
Profesional Social | Persona | 3400000 | 100% | 1 | 8 | 27200000 | Persona | 3400000 | 100% | 0 | 0 | 0 | Persona | 3400000 | 100% | 0 | 0 | 0 | Persona | 3400000 | 100% | 1 | 8 | 27200000 | 1 | 1 | 3400000 | 1 | 1 | 3400000 | 1 | 1 | 3400000 | 1 | 1 | 3400000 | 4 | 13600000
Tecnólogo en Construcciones Civiles | Persona | 2600000 | 100% | 4 | 8 | 83200000 | Persona | 2600000 | 100% | 0 | 0 | 0 | Persona | 2600000 | 100% | 0 | 0 | 0 | Persona | 2600000 | 100% | 4 | 8 | 83200000 | 1 | 4 | 10400000 | 1 | 4 | 10400000 | 1 | 4 | 10400000 | 1 | 0 | 0 | 12 | 31200000
[37 empty] | 0 | 0
Personal Técnico no Profesional: | [36 empty] | 0 | 0
Secretaría | Persona | 1000000 | 100% | 1 | 9 | 9000000 | Persona | 1000000 | 100% | 0 | 0 | 0 | Persona | 1000000 | 100% | 0 | 0 | 0 | Persona | 1000000 | 100% | 1 | 9 | 9000000 | 1 | 1 | 1000000 | 1 | 1 | 1000000 | 1 | 1 | 1000000 | 1 | 0.5 | 500000 | 3.5 | 3500000
Provision obras extra | [38 empty] | #REF!
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL | [5 empty] | 446050000 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 446050000 |  |  | 53250000 |  |  | 53250000 |  |  | 53250000 |  |  | 21950000 |  | 181700000 | #REF!
Factor Multiplicador (FM) | [5 empty] | 2.1 | [5 empty] | 2.1 | [5 empty] | 2.1 | [5 empty] | 2.1 |  |  | 2.1 |  |  | 2.1 |  |  | 2.1 |  |  | 2.1 |  | 2.1 | #REF!
COSTOS DE PERSONAL CON FM | [5 empty] | 936705000 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 936705000 |  |  | 111825000 |  |  | 111825000 |  |  | 111825000 |  |  | 46095000 |  | 381570000 | #REF!
Valor estimado para provisión de horas extras del equipo de tecnólogos. Provisión que se utilizará siempre y cuando las horas extras hayan sido debidamente autorizadas por escrito, por parte del Supervisor designado por el Departamento de Antioquia y sólo para los casos en que strictamente se requieran. El valor de la hora se calculará de acuerdo con el salario de los tecnólogos ofrecidos en este formulario por el contratista y el mismo será afectado por el factor multiplicador presentado por éste. Por ningún motivo podrán superar el monto establecido. | Estimado |  |  |  |  | 4670000 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 4670000 |  |  | 5000000 |  |  | 5000000 |  |  | 5000000 |  |  | 0 |  | 15000000
Gastos de alojamiento, transporte y almentación, se reconocerán según su costo real y contra factura | Estimado |  |  |  |  | 27500000 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 27500000 |  |  | 6500000 |  |  | 6500000 |  |  | 7299769 |  |  | 0 |  | 20299769
TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL (A) | [5 empty] | 968875000 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 968875000 |  |  | 123325000 |  |  | 123325000 |  |  | 124124769 |  |  | 46095000 |  | 416869769
OTROS COSTOS DIRECTOS
Gastos de ransporte, Alquiler de Equipo y Otros:
Descripción | UNIDAD | Sueldo y/o Tarifa mensual | Dedicación Mensual (%) | Cant. | Duración Total (Meses) | Valor Parcial ($) | UNIDAD | Sueldo y/o Tarifa mensual | Dedicación Mensual (%) | Cant. | Duración Total (Meses) | Valor Parcial ($) | UNIDAD | Sueldo y/o Tarifa mensual | Dedicación Mensual (%) | Cant. | Duración Total (Meses) | Valor Parcial ($) | UNIDAD | Sueldo y/o Tarifa mensual | Dedicación Mensual (%) | Cant. | Duración Total (Meses) | Valor Parcial ($) | Cant. | Duración (Mes) | Valor Parcial ($) | Cant. | Duración (Mes) | Valor Parcial ($) | Cant. | Duración (Mes) | Valor Parcial ($) | Cant. | Duración (Mes) | Valor Parcial ($) | Duración (Meses) | Valor Parcial ($)
Vehículo No. 1 doble tracción, doble cabina, 2400 CC o superior (modelo 2015 o superior) tarifa de alquiler tiempo completo, incluye combustible, incluye conductor. Se debe garantizar permanencia de los vehículos durante toda la ejecución del proyecto. | Unidad | 5300000 | 100% | 3 | 8 | 127200000 | Unidad | 5300000 | 1 | 0 | 0 | 0 | Unidad | 5300000 | 1 | 0 | 0 | 0 | Unidad | 5300000 | 1 | 3 | 8 | 127200000 | 1 | 3 | 15900000 | 1 | 3 | 15900000 | 1 | 3 | 15900000 | 1 | 1 | 5300000 | 10 | 53000000
Moto No. 1. Alquiler modelo 2015 o superior - tarifa de alquiler | Unidad | 550000 | 100% | 4 | 8 | 17600000 | Unidad | 550000 | 1 | 0 | 0 | 0 | Unidad | 550000 | 1 | 0 | 0 | 0 | Unidad | 550000 | 1 | 4 | 8 | 17600000 | 1 | 4 | 2200000 | 1 | 4 | 2200000 | 1 | 4 | 2200000 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6600000
Fotocopias, edición informes, registros fotográficos entre otros en oficina en campo | Unidad | 350000 | 100% | 1 | 9 | 3150000 | Unidad | 350000 | 1 | 0 | 0 | 0 | Unidad | 350000 | 1 | 0 | 0 | 0 | Unidad | 350000 | 1 | 1 | 9 | 3150000 | 1 | 1 | 350000 | 1 | 1 | 350000 | 1 | 1 | 350000 | 1 | 1 | 350000 | 4 | 1400000
Comunicaciones (Teléfono, Fax, Celular, Internet, Etc.) mensual en campo | Unidad | 60000 | 100% | 16 | 8 | 7680000 | Unidad | 60000 | 1 | 0 | 0 | 0 | Unidad | 60000 | 1 | 0 | 0 | 0 | Unidad | 60000 | 1 | 16 | 8 | 7680000 | 1 | 16 | 960000 | 1 | 16 | 960000 | 1 | 16 | 960000 | 1 | 5 | 300000 | 53 | 3180000
Tarifa puesto de trabajo del personal de oficina de campo, incluye: alquiler de un (1) equipo de computo completo, escritorio y silla | Unidad | 190000 | 100% | 16 | 8 | 24320000 | Unidad | 190000 | 1 | 0 | 0 | 0 | Unidad | 190000 | 1 | 0 | 0 | 0 | Unidad | 190000 | 1 | 16 | 8 | 24320000 | 1 | 16 | 3040000 | 1 | 16 | 3040000 | 1 | 16 | 3040000 | 1 | 5 | 950000 | 53 | 10070000
Impresora (Una sola vez en el contrato) | Unidad | 1600000 | 100% | 3 | 1 | 4800000 | Unidad | 1600000 | 1 | 0 | 0 | 0 | Unidad | 1600000 | 1 | 0 | 0 | 0 | Unidad | 1600000 | 1 | 3 | 1 | 4800000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Oficina de campo (alquiler y pago de servicios públicos) | Unidad | 1200000 | 100% | 3 | 8 | 28800000 | Unidad | 1200000 | 1 | 0 | 0 | 0 | Unidad | 1200000 | 1 | 0 | 0 | 0 | Unidad | 1200000 | 1 | 3 | 8 | 28800000 | 1 | 3 | 3600000 | 1 | 3 | 3600000 | 1 | 3 | 3600000 | 1 | 1 | 1200000 | 10 | 12000000
|  | Valor día |  | No. dias mes | Plazo-Meses |  |  | Valor día |  | No. de dias al mes | Plazo-Meses |  |  | Valor día |  | No. de dias al mes | Plazo-Meses |  |  | Valor día |  | No. dias mes | Plazo-Meses | [13 empty] | 0 | 0
Comisión de topografía para localización, trazado y replanteo con equipo de precisión con estación total, topógrafo, 2 cadeneros, obrero; incluye demarcación, pintura línea de trazado, memorias de cálculo, copia de carteras, también transporte, salarios, prestaciones sociales, imprevistos y utilidades. | Día-mes | 693500 |  | 15 | 5 | 52012500 | Día-mes | 693500 |  | 0 | 0 | 0 | Día-mes | 693500 |  | 0 | 0 | 0 | Día-mes | 693500 |  | 15 | 5 | 52012500 | 1 | 30 | 20805000 | 1 | 30 | 20805000 | 1 | 30 | 20805000 | 0 | 0 | 0 | 90 | 62415000
Ensayos de laboratorio: Límites de Atterberg, granulometría, CBR, compresión simple, entre otros que se soliciten por parte de la Entidad. (Se pagan contra factura y resultados) | Estimado |  |  |  |  | 24424744 | Estimado |  |  |  |  | 0 | Estimado |  |  |  |  | 0 | Estimado |  |  |  |  | 24424744 |  |  | 15000000 |  |  | 15000000 |  |  | 15000000 |  |  | 0 | 0 | 45000000
Asesorías Especializadas (Hidráulicas, geotécnicas, suelos, pavimentos, estructurales, geológicas, o cualquier asesoría adicional) se paga contra factura | Estimado |  |  |  |  | 13300000 | Estimado |  |  |  |  | 0 | Estimado |  |  |  |  | 0 | Estimado |  |  |  |  | 13300000 |  |  | 15000000 |  |  | 15000000 |  |  | 15000000 |  |  | 0 | 0 | 45000000
Plan de aplicación protocolo sanitario para la obra PAPSO | Estimado |  |  |  |  | 14823500 | Estimado |  |  |  |  | 0 | Estimado |  |  |  |  | 0 | Estimado |  |  |  |  | 14823500 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
SUB TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B) | [5 empty] | 318110744 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 318110744 |  |  | 76855000 |  |  | 76855000 |  |  | 76855000 |  |  | 8100000 |  | 238665000
COSTO DE INTERVENTORÍA (A+B) | [5 empty] | 1286985744 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 1286985744 |  |  | 200180000 |  |  | 200180000 |  |  | 200979769 |  |  | 54195000 |  | 655534769
IVA (19%) | [5 empty] | 244527291 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 244527291 |  |  | 38034200 |  |  | 38034200 |  |  | 38186156 |  |  | 10297050 |  | 124551606
VALOR TOTAL DE LA INTERVENTORÍA | [5 empty] | 1531513035 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 1531513035 |  |  | 238214200 |  |  | 238214200 |  |  | 239165925 |  |  | 64492050 |  | 780086375
0
0