## BALANCE (hidden)
BALANCE GENERAL DE CANTIDADES MAYORES Y MENORES
TIPO DE CONTRATO: | Contrato Obra Publica |  |  |  | CONTRATO No. | [7 empty] | Contrato No. OP-SP-128-2022
OBJETO: | PAVIMENTACIÓN DE DOS KILOMETROS DE VÍA RURAL QUE COMUNICA EL CORREGIMIENTO DE BUENOS AIRES CON EL MUNICIPIO DE ANDES, PILOTO GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA, MUNICIPIO DE ANDES Y ARGOS. ANDES”.
CONTRATANTE : | SECRETERARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA ALCALDIA DE ANDES
CONTRATISTA : | CONSORCIO OP 2022
INTERVENTOR: | HUGO ANDRES CUARTAS JIMENEZ INTERVENTOR
PERÍODO DE PROYECCION :
ÍTEM | DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados) | UNIDAD | CONDICIONES ACTUALES |  |  | UNIDAD | CONDICIONES PROYECTADAS | [5 empty] | MAYORES Y MENORES CANTIDADES
|  |  | CANTIDAD CONTRATO | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |  | CANTIDAD A EJECUTAR | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |  |  |  | MAYORES(+) | MENORES (-) | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
PRELIMINARES
1.1.1 | Localización, trazado y replanteo por m2 | m2 | 3350.62 | 962.8788 | 3226240.9242 | m2 | 0 | 962.8788 | 0 |  |  |  |  | -3350.62 | 962.8788 | -3226240.9242 | -3226240.9242
| EXCAVACIONES | [12 empty] | 0
2.1.2 | Excavación manual material heterogéneo 0-2 m (rocas hasta volúmenes de 0.35) bajo cualquier grado de humedad | m3 | 1015.37 | 11884.0909 | 12066749.3864 | m3 | 283.1952 | 11884.0909 | 3365517.5018 |  |  |  |  | -732.1748 | 11884.0909 | -8701231.8845
| LLENOS | [8 empty] | 4914196.5927 | 0.32 | 6486739.5024
2.2.1 | Lleno manual compactado con material proveniente de la excavación hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado. Incluye selección, acarreo interno y compactación del material. | m3 | 584.43 | 11753.7879 | 6869266.25 | m3 | 131.76 | 11753.7879 | 1548679.0909 |  |  | 0 |  | -452.67 | 11753.7879 | -5320587.1591 | -14961389.0436 | 32% | -4787644.494 | -19749033.5376
2.2.2 | Lleno con Material filtrante 1 1/2". Incluye suministro y colocación, el transporte se pagará por su respectivo item. | m3 | 13.2 | 71179.5455 | 939570 | m3 | 0 | 71179.5455 | 0 |  |  | 0 |  | -13.2 | 71179.5455 | -939570 |  |  | 0 | 0
| CONCRETOS PARA ESTRUCTURAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
3.1.1 | Concreto Clase F (14 MPa). Solados | m2 | 66.18 | 20960.6061 | 1387172.9091 | m2 | 75.756 | 20960.6061 | 1587891.6727 |  |  | 0 | 9.576 |  | 20960.6061 | 200718.7636 |  |  | 0 | 0
3.1.2 | Concreto Clase D (21 MPa), Cámara de inspección 1,4x1,4, obra de descole con aletas, Cunetas, realces | m3 | 586.3 | 483792.4242 | 283647498.3333 | m3 | 566.6983 | 483792.4242 | 274164334.6952 |  |  | 0 |  | -19.6017 | 483792.4242 | -9483163.6381 | -6112050.1775 |  | -1955856.0568 | -8067906.2343
3.1.3 | Tubería concreto 36" Prefabricada | m | 13 | 487753.0303 | 6340789.3939 | m | 19.5 | 487753.0303 | 9511184.0909 | 305642319.9134 | 0.32 | 403447862.2857 | 6.5 |  | 487753.0303 | 3170394.697 |  |  | 0 | 0
3.1.4 | Concreto Clase D (21 MPa). Muros. | m3 | 33.84 | 602213.6364 | 20378909.4545 | m3 | 33.84 | 602213.6364 | 20378909.4545 |  |  | 0 |  | 0 | 602213.6364 | 0 |  |  | 0 | 0
| OBRAS DE DRENAJE, SUBDRENAJE Y ´PROTECCIÓN | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
4.1.1 | instalación de lloraderos de tubería PVC 1 1/2" | m | 4 | 9643.9394 | 38575.7576 | m | 6 | 9643.9394 | 57863.6364 |  |  | 0 | 2 |  | 9643.9394 | 19287.8788 |  |  | 0 | 0
4.1.2 | Suministro, transporte e instalación de Geodrén circular. Incluye tubería de drenaje HDPE de 4". No incluye excavación y llenos, los cuales se pagan por su item respectivo. | m | 1100 | 52581.0606 | 57839166.6667 | m | 2000 | 52581.0606 | 105162121.2121 |  |  | 0 | 900 |  | 52581.0606 | 47322954.5455 |  |  | 0 | 0
4.1.3 | Suministro, transporte e instalación de Geotextil NT 2000 o similar. No incluye excavación y llenos, los cuales se pagan por su item respectivo. | m2 | 5.4 | 6929.5455 | 37419.5455 | m2 | 5.4 | 6929.5455 | 37419.5455 | 108991524.0909 | 0.32 | 143868811.8 |  | 0 | 6929.5455 | 0 | 46608909.0909 |  | 14914850.9091 | 61523760
4.1.4 | Tubería 4" | ml | 10 | 28038.6364 | 280386.3636 | ml | 10 | 28038.6364 | 280386.3636 |  |  | 0 |  | 0 | 28038.6364 | 0 |  |  | 0 | 0
4.1.5 | Limpieza de obras transversales, incluye acarreo interno de todos los sedimentos, escombros, material vegetal y demás elementos extraños que se encuentren obstruyendo la obra. | Un | 22 | 56987.8788 | 1253733.3333 | Un | 22 | 56987.8788 | 1253733.3333 |  |  | 0 |  | 0 | 56987.8788 | 0 |  |  | 0 | 0
4.1.6 | Limpieza de cunetas en concreto, incluye acarreo interno | ml | 4000 | 733.3333 | 2933333.3333 | ml | 3000 | 733.3333 | 2200000 |  |  | 0 |  | -1000 | 733.3333 | -733333.3333 |  |  | 0 | 0
| ACERO DE REFUERZO | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
5.1.1 | Suministro, transporte y colocación de Acero de refuerzo fy=420 Mpa (Grado 60), Para muro de contención y obras de drenaje | kg | 18577.45 | 6896.9697 | 128128109.697 | kg | 28915.0596 | 6896.9697 | 199426289.8473 | 199426289.8473 | 0.32 | 263242702.5984 | 10337.6096 |  | 6896.9697 | 71298180.1503 | 71298180.1503 |  | 22815417.6481 | 94113597.7984
| ESTABILIZACIÓN CON CEMENTO | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
6.1.1 | Proceso de estabilización con suelo al 6% en peso del cemento. Incluye suministro del cemento, colocación y compactación y todo lo necesario para su correcta instalación. | m3 | 2400 | 111359.8485 | 267263636.3636 | m3 | 2400 | 111359.8485 | 267263636.3636 | 267263636.3636 | 0.32 | 352788000 |  | 0 | 111359.8485 | 0 | 0 |  | 0 | 0
6.1.2 | Proceso de estabilización con suelo al 10% en peso del cemento. Incluye suministro del cemento, colocación y compactación y todo lo necesario para su correcta instalación. | m3 | 2400 | 138447.7273 | 332274545.4545 | m3 | 2400 | 138447.7273 | 332274545.4545 | 332274545.4545 | 0.32 | 438602400 |  | 0 | 138447.7273 | 0 |  |  | 0 | 0
| PAVIMENTO | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
7.1.1 | Suministro y aplicación de mezcla asfáltica en caliente tipo densa MDC 19 que cumpla con el Artículo 450-13 de la norma INVIAS 2013. Incluye: colocación con terminadora (finisher) y compactación. No incluye imprimación, ni transporte de materiales, que se pagarán en su respectivo ítem. Su medida de pago será metro cúbico compacto medido en sitio. | m3 | 800 | 725412.1212 | 580329696.9697 | m3 | 676.4 | 725412.1212 | 490668758.7879 | 514060501.2121 | 0.32 | 678559861.6 |  | -123.6 | 725412.1212 | -89660938.1818 | -93117680.6061 |  | -29797657.7939 | -122915338.4
7.1.2 | Suministro, transporte y aplicación de emulsión asfáltica catiónica de rompimiento lento C.R.L.- 1 o C.R.L. - 0 para imprimación de superficie a pavimentar según normas para la construcción de pavimentos del INVIAS. Incluye todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Incluye Limpieza de superficie y Riego inicial con carrotanque | m2 | 10000 | 2684.8485 | 26848484.8485 | m2 | 8712.5 | 2684.8485 | 23391742.4242 |  |  | 0 |  | -1287.5 | 2684.8485 | -3456742.4242 |  |  | 0 | 0
| MANEJO DE ESPECIES VEGETALES | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
8.1.1 | Rocería h=3 - 4 m, en ambas márgenes del camino, incluye botada y disposición adecuada de material sobrante | Ha | 1 | 579103.7879 | 579103.7879 | Ha | 1 | 579103.7879 | 579103.7879 | 579103.7879 | 0.32 | 764417 | 0 | 0 | 579103.7879 | 0 |  |  | 0 | 0
| TRANSPORTE | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
9.1.1 | Transporte de material ente 100 m y 1000 m. Incluye cargue del material. Medido suelto para distancias que superen el acarreo libre (100 m). | m3 | 699.32 | 2875.7576 | 2011074.7879 | m3 | 131.76 | 2875.7576 | 378909.8182 |  |  | 0 |  | -567.56 | 2875.7576 | -1632164.9697 |  |  | 0 | 0
9.1.2 | Transporte de materiales mezcla asfáltica y concretos para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión). | m3 km | 121435.5 | 1182.5758 | 143606678.4091 | m3 km | 108399.5484 | 1182.5758 | 128190678.07 | 128569587.8882 | 0.32 | 169711856.0124 |  | -13035.9516 | 1182.5758 | -15416000.3391 | -17048165.3088 |  | -5455412.8988 | -22503578.2076
ITEMS NO PREVISTOS | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
OE-3 | Excavación Mecanica en Material comun Cargue, transporte y botada de material proveniente de la excavacion hasta su disposicion final | m3 |  | 79079.375 |  | m3 | 2926.824 | 79079.375 | 231451409.1102 |  |  | 0 | 2926.824 |  | 79079.375 | 231451409.1102 |  |  | 0 | 0
OE-4 | Lleno con Base granular | m3 |  | 145000 |  | m3 | 4444 | 145000 | 644380000 |  |  | 0 | 4444 |  | 145000 | 644380000 |  |  | 0 | 0
OE-5 | Concreto Resistencia 17,5MPa (E) (Atraque) | m3 |  | 456970.2083 |  | m3 | 9.945 | 456970.2083 | 4544568.7219 |  |  | 0 | 9.945 |  | 456970.2083 | 4544568.7219 | 1072832243.5615 |  | 343306317.9397 | 1416138561.5011
OE-8 | Lleno con Material filtrante (piedra redonda) | m3 |  | 136364.375 |  | m3 | 1000 | 136364.375 | 136364375 | 1072832243.5615 | 0.32 | 1416138561.5011 | 1000 |  | 136364.375 | 136364375 |  |  | 0 | 0
OE-9 | Nivelación, altimetria, planimetria, incluye todos los elementos y accesorios necesarios para su correcta ejecución. | día |  | 754125 |  | día | 24 | 754125 | 18099000 |  |  |  | 24 |  | 754125 | 18099000 |  |  | 0 | 0
OE-10 | Reemplazo Subrasante Material Crudo sin procesar | m3 |  | 89067.4783 |  | m3 | 426.563 | 89067.4783 | 37992890.7294 |  |  |  | 426.563 |  | 89067.4783 | 37992890.7294 |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 26235773.04 | [5 empty] | -19749033.5376 | 6486739.5024
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS |  |  |  |  | 1878280141.9697 |  |  |  | 2934553948.7121 | [6 empty] | 1056273806.7424
VALOR TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  |  |  | 613543367.8303 |  |  |  | 951550985.9879 | [6 empty] | 350501340.5576
| ADMINISTRACIÓN | 27% |  |  | 507135638.3318 | 27% |  |  | 792329566.1523 |  |  |  | 27% |  |  | 285193927.8205
| IMPREVISTOS | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  | 0
| UTILIDAD | 5% |  |  | 93914007.0985 | 5% |  |  | 146727697.4356 |  |  |  | 5% |  |  | 52813690.3371
| PMT |  |  |  | 12493722.4 | 0% |  |  | 12493722.4 |  |  |  | 0% |  |  | 12493722.4
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS |  |  |  | CONTRACTUAL | 2479329787.4 |  |  |  | 3886104934.7 |  |  |  | 32% |  |  | 1406775147.3
VALOR TINTERVENTORIA X 4 MESES |  |  |  |  | 156963692 |  | 3 | 26160582 | 235445438 | [6 empty] | 78481746
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS + INTERVENTORIA |  |  |  |  | 2636293479.4 |  |  |  | 4121550372.7 | [6 empty] | 1485256893.3
[8 empty] | 1485256893.3 | 1485256893.3
(*) Descripción de la etapa o el período facturado
FECHA DE ELABORACIÓN: 20 de Enero de 2023 | [7 empty] | Adición obra | 3886104934.7 | [6 empty] | 4121550372.7
[8 empty] | Recurso para interventoria x 3 meses | 78481746
[8 empty] | Total adición | 3964586680.7
1642220585.3
POR EL CONTRATISTA: |  |  |  | POR LA INTERVENTORÍA: |  |  |  | Adición obra 50% Valor del contrato | 1239664893.7
[8 empty] | Recurso para obra | 1161183147.7
Firma: |  |  |  | Firma: |  |  |  | Recurso para interventoria x 3 meses | 78481746
Nombre: FRANKLIN FERNEY GANTIVA MONTOYA |  |  |  | Nombre:
REP. LEGAL O DIRECTOR DE OBRA |  |  |  | DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
POR LA ENTIDAD TERRITORIAL:
Firma:
Nombre:
Cargo: SUPERVISOR
Note on B16: Escriba los ítems establecidos en los términos del contrato

## BALANCE (4)
BALANCE GENERAL DE CANTIDADES MAYORES Y MENORES
TIPO DE CONTRATO: | Contrato Obra Publica |  |  |  | CONTRATO No. |  |  |  |  | Contrato No. OP-SP-128-2022
OBJETO: | PAVIMENTACIÓN DE DOS KILOMETROS DE VÍA RURAL QUE COMUNICA EL CORREGIMIENTO DE BUENOS AIRES CON EL MUNICIPIO DE ANDES, PILOTO GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA, MUNICIPIO DE ANDES Y ARGOS. ANDES”.
CONTRATANTE : | SECRETERARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA ALCALDIA DE ANDES
CONTRATISTA : | CONSORCIO OP 2022
INTERVENTOR: | HUGO ANDRES CUARTAS JIMENEZ INTERVENTOR
PERÍODO DE PROYECCION :
ÍTEM | DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados) | UNIDAD | CONDICIONES INICIALES |  |  | UNIDAD | CONDICIONES ACTUALES |  |  | MAYORES Y MENORES CANTIDADES |  |  |  | BALANCE DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA |  |  |  | CONDICIONES FINALES
|  |  | CANTIDAD CONTRATO | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |  | CANTIDAD A EJECUTAR | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | MAYORES(+) | MENORES (-) | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | CANTIDAD (+) | CANTIDAD (-) | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | CANTIDAD A EJECUTAR | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
PRELIMINARES
1.1.1 | Localización, trazado y replanteo por m2 | m2 | 3350.62 | 962.8788 | 3226240.9242 | m2 | 0 | 962.8788 | 0 |  | -3350.62 | 962.8788 | -3226240.9242 |  | -3350.62 | 962.8788 | -3226240.9242 | 0 | 962.8788 | 0
| EXCAVACIONES | [9 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
2.1.2 | Excavación manual material heterogéneo 0-2 m (rocas hasta volúmenes de 0.35) bajo cualquier grado de humedad | m3 | 1015.37 | 11884.0909 | 12066749.3864 | m3 | 283.1952 | 11884.0909 | 3365517.5018 |  | -732.1748 | 11884.0909 | -8701231.8845 |  | -732.1748 | 11884.0909 | -8701231.8845 | 283.1952 | 11884.0909 | 3365517.5018
| LLENOS | [18 empty] | 0
2.2.1 | Lleno manual compactado con material proveniente de la excavación hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado. Incluye selección, acarreo interno y compactación del material. | m3 | 584.43 | 11753.7879 | 6869266.25 | m3 | 131.76 | 11753.7879 | 1548679.0909 |  | -452.67 | 11753.7879 | -5320587.1591 |  | -452.67 | 11753.7879 | -5320587.1591 | 131.76 | 11753.7879 | 1548679.0909
2.2.2 | Lleno con Material filtrante 1 1/2". Incluye suministro y colocación, el transporte se pagará por su respectivo item. | m3 | 13.2 | 71179.5455 | 939570 | m3 | 0 | 71179.5455 | 0 |  | -13.2 | 71179.5455 | -939570 | 986.8 |  | 71179.5455 | 70239975.4545 | 1000 | 71179.5455 | 71179545.4545
| CONCRETOS PARA ESTRUCTURAS | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
3.1.1 | Concreto Clase F (14 MPa). Solados | m2 | 66.18 | 20960.6061 | 1387172.9091 | m2 | 75.756 | 20960.6061 | 1587891.6727 | 9.576 |  | 20960.6061 | 200718.7636 | 9.576 |  | 20960.6061 | 200718.7636 | 75.756 | 20960.6061 | 1587891.6727
3.1.2 | Concreto Clase D (21 MPa), Cámara de inspección 1,4x1,4, obra de descole con aletas, Cunetas, realces | m3 | 586.3 | 483792.4242 | 283647498.3333 | m3 | 566.6983 | 483792.4242 | 274164334.6952 |  | -19.6017 | 483792.4242 | -9483163.6381 |  | -19.6017 | 483792.4242 | -9483163.6381 | 566.6983 | 483792.4242 | 274164334.6952
3.1.3 | Tubería concreto 36" Prefabricada | m | 13 | 487753.0303 | 6340789.3939 | m | 19.5 | 487753.0303 | 9511184.0909 | 6.5 |  | 487753.0303 | 3170394.697 | 6.5 |  | 487753.0303 | 3170394.697 | 19.5 | 487753.0303 | 9511184.0909
3.1.4 | Concreto Clase D (21 MPa). Muros. | m3 | 33.84 | 602213.6364 | 20378909.4545 | m3 | 33.84 | 602213.6364 | 20378909.4545 |  | 0 | 602213.6364 | 0 |  |  | 602213.6364 | 0 | 33.84 | 602213.6364 | 20378909.4545
| OBRAS DE DRENAJE, SUBDRENAJE Y ´PROTECCIÓN | [9 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
4.1.1 | instalación de lloraderos de tubería PVC 1 1/2" | m | 4 | 9643.9394 | 38575.7576 | m | 6 | 9643.9394 | 57863.6364 | 2 |  | 9643.9394 | 19287.8788 | 2 |  | 9643.9394 | 19287.8788 | 6 | 9643.9394 | 57863.6364
4.1.2 | Suministro, transporte e instalación de Geodrén circular. Incluye tubería de drenaje HDPE de 4". No incluye excavación y llenos, los cuales se pagan por su item respectivo. | m | 1100 | 52581.0606 | 57839166.6667 | m | 2000 | 52581.0606 | 105162121.2121 | 900 |  | 52581.0606 | 47322954.5455 | 900 |  | 52581.0606 | 47322954.5455 | 2000 | 52581.0606 | 105162121.2121
4.1.3 | Suministro, transporte e instalación de Geotextil NT 2000 o similar. No incluye excavación y llenos, los cuales se pagan por su item respectivo. | m2 | 5.4 | 6929.5455 | 37419.5455 | m2 | 5.4 | 6929.5455 | 37419.5455 |  | 0 | 6929.5455 | 0 |  |  | 6929.5455 | 0 | 5.4 | 6929.5455 | 37419.5455
4.1.4 | Tubería 4" | ml | 10 | 28038.6364 | 280386.3636 | ml | 10 | 28038.6364 | 280386.3636 |  | 0 | 28038.6364 | 0 |  |  | 28038.6364 | 0 | 10 | 28038.6364 | 280386.3636
4.1.5 | Limpieza de obras transversales, incluye acarreo interno de todos los sedimentos, escombros, material vegetal y demás elementos extraños que se encuentren obstruyendo la obra. | Un | 22 | 56987.8788 | 1253733.3333 | Un | 22 | 56987.8788 | 1253733.3333 |  | 0 | 56987.8788 | 0 |  |  | 56987.8788 | 0 | 22 | 56987.8788 | 1253733.3333
4.1.6 | Limpieza de cunetas en concreto, incluye acarreo interno | ml | 4000 | 733.3333 | 2933333.3333 | ml | 3000 | 733.3333 | 2200000 |  | -1000 | 733.3333 | -733333.3333 |  | -1000 | 733.3333 | -733333.3333 | 3000 | 733.3333 | 2200000
| ACERO DE REFUERZO | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
5.1.1 | Suministro, transporte y colocación de Acero de refuerzo fy=420 Mpa (Grado 60), Para muro de contención y obras de drenaje | kg | 18577.45 | 6896.9697 | 128128109.697 | kg | 28915.0596 | 6896.9697 | 199426289.8473 | 10337.6096 |  | 6896.9697 | 71298180.1503 | 10337.6096 |  | 6896.9697 | 71298180.1503 | 28915.0596 | 6896.9697 | 199426289.8473
| ESTABILIZACIÓN CON CEMENTO | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
6.1.1 | Proceso de estabilización con suelo al 6% en peso del cemento. Incluye suministro del cemento, colocación y compactación y todo lo necesario para su correcta instalación. | m3 | 2400 | 111359.8485 | 267263636.3636 | m3 | 2400 | 111359.8485 | 267263636.3636 |  | 0 | 111359.8485 | 0 |  | -51 | 111359.8485 | -5679352.2727 | 2349 | 111359.8485 | 261584284.0909
6.1.2 | Proceso de estabilización con suelo al 10% en peso del cemento. Incluye suministro del cemento, colocación y compactación y todo lo necesario para su correcta instalación. | m3 | 2400 | 138447.7273 | 332274545.4545 | m3 | 2400 | 138447.7273 | 332274545.4545 |  | 0 | 138447.7273 | 0 |  | -51 | 138447.7273 | -7060834.0909 | 2349 | 138447.7273 | 325213711.3636
| PAVIMENTO | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
7.1.1 | Suministro y aplicación de mezcla asfáltica en caliente tipo densa MDC 19 que cumpla con el Artículo 450-13 de la norma INVIAS 2013. Incluye: colocación con terminadora (finisher) y compactación. No incluye imprimación, ni transporte de materiales, que se pagarán en su respectivo ítem. Su medida de pago será metro cúbico compacto medido en sitio. | m3 | 800 | 725412.1212 | 580329696.9697 | m3 | 676.4 | 725412.1212 | 490668758.7879 |  | -123.6 | 725412.1212 | -89660938.1818 |  | -123.6 | 725412.1212 | -89660938.1818 | 676.4 | 725412.1212 | 490668758.7879
7.1.2 | Suministro, transporte y aplicación de emulsión asfáltica catiónica de rompimiento lento C.R.L.- 1 o C.R.L. - 0 para imprimación de superficie a pavimentar según normas para la construcción de pavimentos del INVIAS. Incluye todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Incluye Limpieza de superficie y Riego inicial con carrotanque | m2 | 10000 | 2684.8485 | 26848484.8485 | m2 | 8712.5 | 2684.8485 | 23391742.4242 |  | -1287.5 | 2684.8485 | -3456742.4242 |  | -1287.5 | 2684.8485 | -3456742.4242 | 8712.5 | 2684.8485 | 23391742.4242
| MANEJO DE ESPECIES VEGETALES | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
8.1.1 | Rocería h=3 - 4 m, en ambas márgenes del camino, incluye botada y disposición adecuada de material sobrante | Ha | 1 | 579103.7879 | 579103.7879 | Ha | 1 | 579103.7879 | 579103.7879 | 0 | 0 | 579103.7879 | 0 |  |  | 579103.7879 | 0 | 1 | 579103.7879 | 579103.7879
| TRANSPORTE | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
9.1.1 | Transporte de material ente 100 m y 1000 m. Incluye cargue del material. Medido suelto para distancias que superen el acarreo libre (100 m). | m3 | 699.32 | 2875.7576 | 2011074.7879 | m3 | 131.76 | 2875.7576 | 378909.8182 |  | -567.56 | 2875.7576 | -1632164.9697 |  | -567.56 | 2875.7576 | -1632164.9697 | 131.76 | 2875.7576 | 378909.8182
9.1.2 | Transporte de materiales mezcla asfáltica y concretos para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión). | m3 km | 121435.5 | 1182.5758 | 143606678.4091 | m3 km | 108399.5484 | 1182.5758 | 128190678.07 |  | -13035.9516 | 1182.5758 | -15416000.3391 | 52964.0484 |  | 1182.5758 | 62633999.6609 | 174399.5484 | 1182.5758 | 206240678.07
ITEMS NO PREVISTOS | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[17 empty] | 0 |  |  | 0
[17 empty] | 0 |  |  | 0
OE-3 | Excavación Mecanica en Material comun Cargue, transporte y botada de material proveniente de la excavacion hasta su disposicion final | m3 |  | 78000 |  | m3 |  | 78000 | 0 | 0 |  | 78000 | 0 | 2926.824 |  | 78000 | 228292268.5036 | 2926.824 | 78000 | 228292268.5036
OE-4 | Suministro, transporte, colocación, conformación y compactación de Base granular para bacheo, no incluye transporte. Compactación hasta obtener una densidad mínima del 98%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado. | m3 |  | 145000 |  | m3 | 114.7415 | 145000 | 16637515.8193 | 114.7415 |  | 145000 | 16637515.8193 | 4444 |  | 145000 | 644380000 | 4444 | 145000 | 644380000
OE-5 | Suministro, transporte y colocación de Concreto Clase E (17.5 MPa). Elementos varios. | m3 |  | 456970.2083 |  | m3 |  | 456970.2083 | 0 | 0 |  | 456970.2083 | 0 | 9.945 |  | 456970.2083 | 4544568.7219 | 9.945 | 456970.2083 | 4544568.7219
[17 empty] | 0 | 0 |  | 0
[17 empty] | 0 | 0 |  | 0
OE-6 | Nivelación, altimetria, planimetria, incluye todos los elementos y accesorios necesarios para su correcta ejecución. | día |  | 754125 |  | día |  | 754125 | 0 | 0 |  | 754125 | 0 | 24 |  | 754125 | 18099000 | 24 | 754125 | 18099000
OE-7 | Lleno con material no clasificado de de la zona para reemplazos . Incluye suministro, transporte y colocación. | m3 |  | 89067.4783 |  | m3 |  | 89067.4783 | 0 | 0 |  | 89067.4783 | 0 | 425.1614 |  | 89067.4783 | 37868058.0784 | 425.1614 | 89067.4783 | 37868058.0784
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS |  |  |  |  | 1878280141.9697 |  |  |  | 1878359220.97 |  |  |  | 79079.0003 |  |  |  | 1053114817.5758 |  |  | 2931394959.5455
VALOR TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  |  |  | 613543367.8303 |  |  |  | 601074950.7104 |  |  |  | 25305.2801
| ADMINISTRACIÓN | 27% |  |  | 507135638.3318 | 27% |  |  | 507156989.6619 | 27% |  |  | 21351.3301 |  |  |  | 284341000.7455 |  |  | 791476639.0773
| IMPREVISTOS | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
| UTILIDAD | 5% |  |  | 93914007.0985 | 5% |  |  | 93917961.0485 | 5% |  |  | 3953.95 |  |  |  | 52655740.8788 |  |  | 146569747.9773
| PMT |  |  |  | 12493722.4 | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0 |  |  |  | 12493722.4 |  |  | 12493722.4
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS |  |  |  | CONTRACTUAL | 2479329787.4 |  |  |  | 2479434171.6804 | 3875958372.7 | -1396524201.0196 |  | 104384.2804 |  |  |  | 1402605281.6 |  |  | 3881935069
VALOR TINTERVENTORIA X 3 MESES |  |  |  |  | 156963492 |  | 3 | 26160582 | 156963492 |  |  |  | 0 |  |  |  | 78481746 |  |  | 235445238
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS + INTERVENTORIA |  |  |  |  | 2636293279.4 |  |  |  | 2636397663.6804 | 2636397663.6804 |  |  | 104384.2804 |  |  |  | 1481087027.6 |  |  | 4117380307
[5 empty] | 2746864612 | 110571332.6
(*) Descripción de la etapa o el período facturado
FECHA DE ELABORACIÓN: 23 de febrero de 2023 | [13 empty] | Adición obra | 1402605281.6
| 0 | [12 empty] | Saldo en regalías a favor del proyecto para Obra. | -110571332.6
[14 empty] | Recurso para la obra | 1292033949
POR EL CONTRATISTA: | [13 empty] | Recurso para interventoria x 3 meses | 78481746
[14 empty] | Total adición obra + Interventoria | 1370515695
Firma:
Nombre: EMERSON MOSQUERA CUESTA
SECRETARIO PLANEACION
Note on B16: Escriba los ítems establecidos en los términos del contrato

## Ajustes_informados_OCAD (hidden)
Anexo 1. Guía para la identificación de trámites
Manual operativo para ajustes, cambio de la entidad pública designada como ejecutora del proyecto o de la entidad designada para adelantar la contratación de la interventoría y liberación de recursos de los proyectos de inversión financiados con recursos del sistema general de regalías
Fecha de diligenciamiento: |  | OCAD al que se presentó el proyecto:
Código BPIN: |  | Nombre del Proyecto:
Estado actual del proyecto | Viabilizado: | (SI / NO) | Priorizado: | (SI / NO) | Aprobado: | (SI / NO) | Nota: El estado del proyecto debe coincidir entre las decisiones del OCAD y lo registrado en el SUIFP-SGR
| Entidad designada como ejecutora: |  |  |  | Ha sido expedido el acto administrativo de apertura del proceso de selección o el acto administrativo unilateral que decreta el gasto con cargo a los recursos del proyecto |  |  |  | (SI / NO)
Sección I: Ajustes que deben ser considerados para aprobación por parte de la entidad pública designada como ejecutora, y NO ha sido expedido el acto administrativo de apertura del proceso de selección o el acto administrativo unilateral que decreta el gasto con cargo a los recursos del proyecto
1. Disminución de la cantidad de beneficiarios del proyecto en un porcentaje igual o inferior al 10% o Incremento de estos
Número de beneficiarios en el SUIFP-SGR |  | Número de Beneficiarios Ajustados |  | Porcentaje de Disminución
0%
2. Redistribución de costos de las actividades asociadas a los productos, manteniendo el valor aprobado para el proyecto y los criterios señalados en la definición del manual operativo del Acuerdo 37. (*)
Objetivo Específico |  | Producto | Etapa | Actividad |  | Año | Costo inicial | Costo ajustado | Cambio en el costo
0
0
0
Totales | [6 empty] | 0 | 0 | 0
(*) Notas: - Cuando una redistribución de costos implique la entrega de los bienes y/o servicios en año posterior al aprobado por el OCAD, previamente a la realización del ajuste, es necesario tramitar ante esa instancia la aprobación de la vigencia futura correspondiente.
Ampliación en el horizonte de ejecución del proyecto
Año Final MGA |  | Año Final Ajustado |  | Número de años en los que se amplia
3. Cambio en la localización según los criterios señalados en la definición del manual operativo del Acuerdo 37
Localización específica MGA |  | Nueva Localización específica |  | Se disminuyen los beneficiarios |  | Porcentaje de Disminución
|  |  |  | (SI / NO) |  | 0%
Sección II: Ajustes que deben ser considerados para aprobación por parte de la entidad pública designada como ejecutora,, y HA SIDO expedido el acto administrativo de apertura del proceso de selección o el acto administrativo unilateral que decreta el gasto con cargo a los recursos del proyecto
1. Disminución de la cantidad de beneficiarios del proyecto en un porcentaje igual o inferior al 10% o Incremento de estos
Número de beneficiarios en el SUIFP-SGR |  | Número de Beneficiarios Ajustados |  | Porcentaje de Disminución
0%
2. Redistribución de costos de las actividades asociadas a los productos, manteniendo el valor aprobado para el proyecto y los criterios señalados en la definición del manual operativo del Acuerdo 37. (*)
Objetivo Específico |  | Producto | Etapa | Actividad |  | Año | Costo inicial | Costo ajustado | Cambio en el costo
0
0
0
Totales | [6 empty] | 0 | 0 | 0
(*) Notas: - Cuando una redistribución de costos implique la entrega de los bienes y/o servicios en año posterior al aprobado por el OCAD, previamente a la realización del ajuste, es necesario tramitar ante esa instancia la aprobación de la vigencia futura correspondiente.
Ampliación en el horizonte de ejecución del proyecto
Año Final MGA |  | Año Final Ajustado |  | Número de años en los que se amplia
3. Cambio en la localización según los criterios señalados en la definición del manual operativo del Acuerdo 37
Localización específica MGA |  | Nueva Localización específica |  | Se disminuyen los beneficiarios |  | Porcentaje de Disminución
|  |  |  | (SI / NO) |  | 0%
4. Reducción o aumento costos según los criterios señalados en la definición del manual operativo del Acuerdo 37
Objetivo Específico |  | Producto | Etapa | Actividad |  | Año | Costo inicial | Costo ajustado | Cambio en el costo
0
0
0
Totales | [6 empty] | 0 | 0 | 0
5. Modificación en las fuentes de financiación del proyecto de inversión según los criterios señalados en la definición del manual operativo del Acuerdo 37 (**)
Etapa | Tipo Entidad | Entidad |  | Tipo Recurso |  | Año | Valor inicial | Valor ajustado | Cambio en el valor
0
0
0
Totales | [6 empty] | 0 | 0 | 0
(**) Notas: - Regularmente cuando se presenta un aumento o una disminución de los costos de las actividades se veran afectadas las fuentes de financiación. - La entidadad pública designada ejecutora podrá considerar ajustes de fuentes de financiación en los siguientes casos: 1. Disminución de valor de cualquier de ellas, 2. Aumento de valor de fuentes de financiación diferentes al SGR y 3. Sustitución o reemplazo de fuentes. - b. Cuando la(s) fuente(s) de financiación que disminuye(n) su valor corresponde(n) a los recursos del SGR aprobados por el OCAD, podría requerir el trámite de liberación parcial de recursos, según lo dispuesto en el parágrafo 1 del artículo 10 del Acuerdo 37 - En el campo "Etapa" se consideran las etapas de Preinversión, Inversión u Operación que se van a financiar con los recursos.