## PRESUPUESTO GENERAL
REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
DISTRITO DE TURBO
[5 empty] | M_TUR | SECRETARIA DISTRITAL DE INFRAESTRUCTURA
M_TUR_SEC
UNIDAD EJECUTORA |  | DISTRITO DE TURBO |  | DIRECCION TERRITORIA |  |  | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
CONTIENE: |  | PRESUPUESTO DE OBRA |  | FECHA |  |  | 2023-08-14
MUNICIPIO |  | NOM_PRO | DISTRITO DE TURBO
LOCALIZACION |  | LOC_PRO | BARRIOS, CIUDADELA INDUSTRIAL, LAS DELICIAS, JUAN XXIII, EL BOSQUE
PROYECTO |  | NOM_PRO | PAVIMENTA TU BARRIO
NORMA |  | NORM | INVIAS, RAS 2000, NORMAS EPM
ITEM | COD_ NORMA | DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | V.UNITARIO | V.TOTAL | V. CAPITULO
1. PRELIMINARES | [6 empty] | 97493115
1.1 | PAR_01 | Localización, replanteo y plano récord, en sección completa de vía, incluyendo andes, cordones y sección de calzada |  | M | 9031 | 1421 | 12833051
1.2 | 201.3-13 | Demolición mecánica , andenes, bordillos de concreto concretos existentes, pavimento rígido, incluye transporte |  | M2 | 4432 | 19102 | 84660064
2. RED DE AGUAS LLUVIAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS | [6 empty] | 1178704341.62
2.1 | 600.2.3-13 | Excavación mecánica en material heterogéneo, con presencia de redes hidrosanitarias, eléctricas, voz y datos con nivel freático a partir de 0,8m en algunos casos |  | M3 | 3180 | 16479 | 52403220
2.2 | 900.2-13 | Transporte de material proveniente de excavación, entre 0 y 5 km de distancia, incluye expansión no incluye cargue |  | m3 | 5385 | 16283 | 87683955
2.3 | PAR_03 | Realce de válvula de acueducto, incluye suministro e instalación de accesorios |  | UNIDAD | 31 | 124050 | 3845550
2.4 | PAR_04 | Realce de caja inspección circular, incluye herraje para cuello y tapa, incluye formaleta no recuperable |  | UNIDAD | 132 | 433476 | 57218832
2.5 | PAR_05 | Realce de cajas domiciliarias, incluye herraje de cuello, tapa y formaleta |  | UNIDAD | 165 | 320240 | 52839600
2.6 | 812-EPM | Realce de cajas domiciliarias medidor acueducto incluye formaleta y aprovechamiento de la tapa |  | UNIDAD | 165 | 76455 | 12615075
2.7 | 803A-EPM | Mano de obra para instalación de tubería Novafort 300mm para sumideros |  | ML | 1797 | 16220 | 29147340
2.8 | 803B-EPM | Mano de obra para instalación de tubería Novafort 400mm para red aguas lluvias |  | ML | 1428.02 | 18431 | 26319836.62 |  |  | 45.72
2.9 | 804C-EPM | Mano de obra para instalación de tubería Novafort 450mm para red aguas lluvias |  | ML | 1228.65 | 18800 | 23098620
2.10 | 803D-EPM | Mano de obra para instalación de tubería Novafort 600mm para red aguas lluvias |  | ML | 560 | 19169 | 10734640
2.11 | PAR-19 | Construcción de caja colectora zona verde, medida interna 1*1 h=1.2m espesores de 0,2m |  | UNIDAD | 36 | 1338089 | 48171204
2.12 | 803C-EPM | Lleno de material granular rio para cimiento de la tubería de la red de aguas lluvias |  | M3 | 1890 | 113921 | 215310690
2.13 | PAR-20 | Lleno con material de préstamo tipo limo |  | M3 | 1527 | 55597 | 84896619
2.14 | PAR-17 | Construcción de sumidero tipo b norma EPM |  | UNIDAD | 426 | 1113660 | 474419160
3. ESTRCUTURA DE PAVIMENTO | [6 empty] | 3368921231.4759
3.1 | 210-13 | Excavaciones mecánica para cajeos y fallos de subrasante incluye Re compactación de la subrasante |  | M3 | 2205 | 11636.9796 | 25659539.9334
3.2 | 232-13 | Suministro e instalación de geotextil 2400, estabilización de subrasante, separación de materiales |  | M2 | 14703 | 10759 | 158189577
3.3 | 230-13 | Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales granular de préstamo para remplazo de fallos |  | M3 | 2205 | 124919 | 275446395
3.4 | 330-1 | Cimentación de la estructura pavimento, a través estabilización de la subrasante con cemento, (incluye sub base granular para adecuación de altimetría) |  | M3 | 6888 | 88479 | 609443352
3.5 | 500-13 | Instalación de concreto hidráulico Mr. 3,9 Mpa, pavimento rígido |  | M3 | 9134 | 134965 | 1232770310 |  |  | 365.36
3.6 | 641.1-13 | Corte, figuración y colocación de acero 60000 psi |  | KG | 13466 | 2108 | 28386328
3.7 | N.P | Inducción de junta transversal y longitudinal con acerrado mecánico |  | ML | 27148.2412 | 20051 | 544349385.3037
3.8 | N.P | Instalación de sello en junta transversal y longitudinal |  | ML | 27148.2412 | 14687 | 398726219.2387
3.9 | N.P | Mano de obra para la fabricación de la canastilla incluye equipo de corte soldadura |  | UNIDAD | 5644.125 | 17000 | 95950125
4. ANDENES Y URBANISMO | [6 empty] | 4579095928
4.1 | 672-13 | Fabricación e instalación de bordillos en concreto 3000 lb 0,35*,15*1 |  | ML | 15131 | 80232 | 1213990392
4.2 | 230.1-13 | Lleno para conformación sección de anden con material granular de excavación no contaminado al 60% y 40% subbase granular |  | M3 | 4237 | 80048 | 339163376
4.3 | PAR-07 | construcción de anden e: 0,1m en concreto texturizado con tableta 20*20 táctil y 10*20 señalizado |  | M2 | 18157 | 138136 | 2508135352
4.4 | 710-13 | pintura tipo trafico, para resaltos y cruces peaonales tipo cebra |  | M2 | 540 | 28333 | 15299820
4.5 | PAR-10 | piso en loseta cuadrática prefabricada táctil alerta, 20*20 e=60 mm-se instalará sobre una capa de mortero 1:4 de 4cm. |  | m2 | 124 | 109657 | 13597468
4.6 | 630-13A | construcción de concreto reforzado 21mpa para viga de cierre andenes, zonas verdes |  | M3 | 454 | 603900 | 274170600
4.7 | PAR-22 | suministro e instalación y transporte de señal vertical lamina galvanizada en Angulo, reflectivo norma invias |  | UNIDAD | 422 | 508860 | 214738920
5. SUMNISTRO DE GRANDES INSUMOS | [6 empty] | 7321947924.2212
5.1 | NTC-121 | Suministro cemento de uso general |  | SACO | 7466 | 32700 | 244138200 |  |  | 14090
5.2 | NTC-3318 | Suministro concreto Mr. 39 Mpa premezclado |  | M3 | 9134 | 584766 | 5341252644 |  | 26.08% | 15659
5.3 | NTC-5055 | Suministro tubería Novafort 12" o similar |  | ML | 1797 | 102263.1667 | 183766910.5 |  |  | 2838 | 260.9714
5.4 | NTC-5055 | Suministro tubería Novafort 16" o similar |  | ML | 1428.02 | 187447.5 | 267678778.95 |  |  | 1494 | 10.0374
5.5 | NTC-5055 | Suministro tubería Novafort 18" o similar |  | ML | 1228.65 | 242088.5 | 297442035.525 |  |  | 2022
5.6 | NTC-5055 | Suministro tubería Novafort 24" o similar |  | ML | 560 | 448153.8462 | 250966153.8462 |  |  | 669.5
5.7 | NTC-2289 | Suministro acero 60000 psi |  | KG | 106567.8 | 6913 | 736703201.4 |  |  | 158595.8
COSTO DIRECTO OBRA CIVIL | [6 empty] | 9224214616.0959 |  | 5013555786.1841
COSTO DIRECTO SUMINISTRO | [6 empty] | 7321947924.2212 |  | -7037192516.1756
AU OBRA CIVIL | [5 empty] | 29.11% | 2685303536.8616 |  |  |  | 2224092806.0568 | 0.24111
A SUMINISTROS | [5 empty] | 11.61% | 849999836.0982 |  |  |  | 0 | 0 | 29.11%
VALOR TOTAL SUMINISTROS Y OBRA CIVIL | [6 empty] | 20081465913.2769 |  | #REF! |  |  |  | 11.61%
#REF!
PGIO-PMA | [6 empty] | 211312090
PMT | [6 empty] | 188055547.7918
VALOR TOTAL | [6 empty] | 20480833551.0687 |  | 2267836.7347 |  | 2267836.7347
INTERVENTORIA 5% | [6 empty] | 989938078.5534 |  | 0
VALOR TOTAL | [6 empty] | 21470771629.6221 |  |  |  | 19000612959.0451
[7 empty] | Proyecto Total Anterior | 19000612958.7731
|  |  |  | Incrementos |  |  | Proyecto Total Actualizado | 21470771629.6221
| RAI ANDRE ESCOBAR FERIA |  |  | Mano Obra | 5%
| INGENIERO CIVIL |  |  | Concreto | 5% |  | Total Porcentual | 113%
| P.U.E EDUH - TURBO |  |  | Acero | 1%
|  |  |  | Cemento | 2% |  | Total Reajustar | 2470158670.849
| M.P. 031037-0642230 BLV |  |  | Total | 13% | [6 empty] | 0.76%
PRESUPUESTO DE OBRA

## PRESUPUESTO MGA
REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
DISTRITO DE TURBO
[5 empty] | M_TUR | SECRETARIA DISTRITAL DE INFRAESTRUCTURA
M_TUR_SEC
UNIDAD EJECUTORA |  | DISTRITO DE TURBO |  | DIRECCION TERRITORIA |  |  | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
CONTIENE: |  | PRESUPUESTO DE OBRA |  | FECHA |  |  | 2021-07-12
MUNICIPIO |  | NOM_PRO | DISTRITO DE TURBO
LOCALIZACION |  | LOC_PRO | BARRIOS, CIUDADELA INDUSTRIAL, LAS DELICIAS, JUAN XXIII, EL BOSQUE
PROYECTO |  | NOM_PRO | PAVIMENTA TU BARRIO
NORMA |  | NORM | INVIAS, RAS 2000, NORMAS EPM
ITEM | COD_ NORMA | DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | V.UNITARIO | V.TOTAL | V. CAPITULO
1. PRELIMINARES | [6 empty] | 118032740
1.1 | PAR_01 | LOCALIZACIÓN, REPLANTEO Y PLANO RECORD |  | ML | 9956 | 1393 | 13868708
1.2 | 201.3-13 | DEMOLICIÓN , ANDENES, BORDILLOS DE CONCRETO CONCRETOS EXISTENTES, PAV RIGIDO, FLEXIBLE |  | M2 | 4794 | 21728 | 104164032
2. RED DE AGUAS LLUVIAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS | [6 empty] | 1320289305.24
2.1 | 600.2.3-13 | EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN |  | M3 | 5114 | 26684 | 136461976
2.2 | 900.2-13 | TRANSPORTE DE MATERIAL PROVENIENTE DE EXCAVACION |  | m3 | 9434 | 13151 | 124066534
2.3 | PAR_03 | REALCE DE VALVULA DE ACUEDUCTO |  | UNIDAD | 31 | 131960 | 4090760
2.4 | PAR_04 | REALCE DE CAJA INSPECCION CIRCULAR |  | UNIDAD | 146 | 410779 | 59973734
2.5 | PAR_05 | REALCE DE CAJAS DOMICILIARIAS |  | UNIDAD | 185 | 289064 | 53476840
2.6 | 812-EPM | REALCE DE CAJAS DOMICILIARIAS MEDIDOR |  | UNIDAD | 185 | 45584 | 8433040
2.7 | 803A-EPM | TUBERIA NOVAFORT 300MM PARA SUMIDEROS |  | ML | 1950 | 33428 | 65184600
2.8 | 803B-EPM | TUBERIA NOVAFORT 400MM PARA RED AGUAS LLUVIAS |  | ML | 1428.02 | 36467 | 52075605.34 |  |  | 45.72
2.9 | 804C-EPM | TUBERIA NOVAFORT 450MM PARA RED AGUAS LLUVIAS |  | ML | 1228.65 | 39506 | 48539046.9
2.10 | 803D-EPM | TUBERIA NOVAFORT 600MM PARA RED AGUAS LLUVIAS |  | ML | 560 | 42545 | 23825200
2.11 | PAR-19 | CAJA DE INSPECCION RECTANGULAR 1*1 H=1.2M |  | UNIDAD | 36 | 869442 | 31299912
2.12 | 803C-EPM | LLENO DE MATERIAL GRANULAR RIO PARA CIMIENTO DE LA TUBERIA |  | M3 | 1936 | 85220 | 164985920
2.13 | PAR-20 | LLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO LIMO |  | M3 | 1573 | 51349 | 80771977
2.14 | PAR-17 | CAJA TIPO SUMIDERO |  | UNIDAD | 464 | 1006690 | 467104160
3. ESTRCUTURA DE PAVIMENTO | [6 empty] | 3403873156
3.1 | 210-13 | EXCAVACIONES CAJEOS Y FALLOS DE SUBRASANTE |  | M3 | 2433 | 33832 | 82313256
3.2 | 232-13 | ESTABILIZACION DE LOS SUELOS DE SUBRASANTE CON GEOTEXTIL TEJIDO 2400 |  | M2 | 16220 | 9878 | 160221160
3.3 | 230-13 | MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICION DE MATEIRALES GRANULAR DE PRESTAMO PARA REMPLAZO DE FALLOS |  | M3 | 2433 | 115869 | 281909277
3.4 | 330-1 | FUNDACION DE LA ESCTRUCTURA PAVIMENTO ESTABILIZACION DE LA SUBRASANTE CON CEMENTO Y SUB BASE GRANUALAR |  | M3 | 7715 | 93617 | 722255155
3.5 | 500-13 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO MR 3,9 Mpa |  | M3 | 10024 | 209861 | 2103646664 |  |  | 400.96
3.6 | 641.1-13 | CORTE, FIGURACIÓN Y COLOCACIÓN DE ACERO 60000 PSI |  | KG | 15108 | 3543 | 53527644
4. ANDENES Y URBANISMO | [6 empty] | 3167002768
4.1 | 672-13 | FABRICACION E INSTALACION DE BORDILLOS EN CONCRETO 3000 lb |  | ML | 16647 | 40151 | 668393697
4.2 | 230.1-13 | LLENO DE CONFINAMIENTO PARA BORDILLO CON MATERIAL GRANULAR DE EXCAVACIÓN NO CONTAMINADO AL 60% Y 40% SUBBASE GRANULAR |  | M3 | 4994 | 70452 | 351837288
4.3 | PAR-07 | CONSTRUCCION DE ANDEN EN CONCRETO TEXTURIADO CON TABLETA 20*20 TACTIL Y 10*20 SEÑALIZADO |  | M2 | 16647 | 100877 | 1679299419
4.4 | 710-13 | PINTURA TIPO TRAFICO, RESALTOS |  | M2 | 558 | 28641 | 15981678
4.5 | PAR-10 | PISO EN LOSETA CUADRATICA PREFABRICADA TACTIL ALERTA, 20*20 E=60 MM-SE INSTALARÁ SOBRE UNA CAPA DE MORTERO 1:4 DE 4CM. |  | m2 | 124 | 101850 | 12629400
4.6 | 630-13A | CONSTRUCCION DE CONCRETO REFORZADO 21MPA PARA VIGA DE CIERRE ANDENES, ZONAS VERDES |  | M3 | 499 | 441474 | 220295526
4.7 | PAR-22 | SEÑAL VERTICAL |  | UNIDAD | 448 | 487870 | 218565760
5. SUMNISTRO DE GRANDES INSUMOS | [6 empty] | 6525418567.2142
5.1 | NTC-121 | CEMENTO DE USO GENERAL |  | SACO | 7715 | 23192.3622 | 178929074.373 |  |  | 14090
5.2 | NTC-3318 | CONCRETO MR 39 PRMEZCLADO |  | M3 | 10024 | 474413.73 | 4755523229.52 |  | 26.28% | 15659
5.3 | NTC-5055 | TUBERIA NOVAFORT 12" O SIMILAR |  | ML | 1950 | 102263.1667 | 199413175 |  |  | 2838 | 286.4
5.4 | NTC-5055 | TUBERIA NOVAFORT 16" O SIMILAR |  | ML | 1428.02 | 187447.5 | 267678778.95 |  |  | 1494 | 11.0154
5.5 | NTC-5055 | TUBERIA NOVAFORT 18" O SIMILAR |  | ML | 1228.65 | 242088.5 | 297442035.525 |  |  | 2022
5.6 | NTC-5055 | TUBERIA NOVAFORT 24" O SIMILAR |  | ML | 560 | 448153.8462 | 250966153.8462 |  |  | 669.5
5.7 | NTC-2289 | ACERO 60000 PSI |  | KG | 106567.8 | 5400 | 575466120 |  |  | 158595.8
COSTO DIRECTO OBRA CIVIL | [6 empty] | 8009197969.24 |  | 5386591374.67
COSTO DIRECTO SUMINISTRO | [6 empty] | 6525418567.2142 |  | -6257502780.336
AU OBRA CIVIL | [5 empty] | 30% | 2402759391 |  |  |  | 2002299492.538 | 0.25
A SUMINISTROS | [5 empty] | 12% | 783050228 |  |  |  | 0 | 0
VALOR TOTAL SUMINISTROS Y OBRA CIVIL | [6 empty] | 17720426155.4542 |  | #REF!
#REF!
PGIO-PMA | [6 empty] | 175325533
PMT | [6 empty] | 200070176.8
VALOR TOTAL | [6 empty] | 18095821865.2542 |  | 1817579.5365 |  | 1817579.5365
INTERVENTORIA 5% | [6 empty] | 904791093.2627 |  | 0
VALOR TOTAL | [6 empty] | 19000612958.5169 |  |  |  | 19000612958.5169
MARIA LEONOR BRU DIAZ
INGENIERA CIVIL
| M.P. 222202-301269 COR | [10 empty] | 0.76%
INICIO
PRESUPUESTO DE OBRA
INICIO
PRESUPUESTO DE OBRA

## AJUSTE PRESUPUESTO
REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
DISTRITO DE TURBO
[5 empty] | M_TUR | SECRETARIA DISTRITAL DE INFRAESTRUCTURA
M_TUR_SEC
UNIDAD EJECUTORA |  | DISTRITO DE TURBO |  | DIRECCION TERRITORIA |  |  | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
CONTIENE: |  | PRESUPUESTO DE OBRA |  | FECHA |  |  | 2023-08-14
MUNICIPIO |  | NOM_PRO | DISTRITO DE TURBO
LOCALIZACION |  | LOC_PRO | BARRIOS, CIUDADELA INDUSTRIAL, LAS DELICIAS, JUAN XXIII, EL BOSQUE
PROYECTO |  | NOM_PRO | PAVIMENTA TU BARRIO
NORMA |  | NORM | INVIAS, RAS 2000, NORMAS EPM
PROYECTO AJUSTADO 2023 | [7 empty] | PROYECTO APROBADO 2020
ITEM | COD_ NORMA | DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | V.UNITARIO | V.TOTAL | CANTIDAD 2 |  |  |  |  | V. UNITARIO | V. TOTAL | AJUSTE
1. PRELIMINARES | [6 empty] | 97493115 | [6 empty] | 118032740 | -20539625
1.1 | PAR_01 | Localización, replanteo y plano récord, en sección completa de vía, incluyendo andes, cordones y sección de calzada |  | M | 9031 | 1421 | 12833051 | 9956 | 1393 |  |  |  | 1393 | 13868708 | -1035657
1.2 | 201.3-13 | Demolición mecánica , andenes, bordillos de concreto concretos existentes, pavimento rígido, incluye transporte |  | M2 | 4432 | 19102 | 84660064 | 4794 | 21728 |  |  |  | 21728 | 104164032 | -19503968
2. RED DE AGUAS LLUVIAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS | [6 empty] | 1178704341.62 | [6 empty] | 1320289305.24 | -141584963.62
2.1 | 600.2.3-13 | Excavación mecánica en material heterogéneo, con presencia de redes hidrosanitarias, eléctricas, voz y datos con nivel freático a partir de 0,8m en algunos casos |  | M3 | 3180 | 16479 | 52403220 | 5114 | 26684 |  |  |  | 26684 | 136461976 | -84058756
2.2 | 900.2-13 | Transporte de material proveniente de excavación, entre 0 y 5 km de distancia, incluye expansión no incluye cargue |  | m3 | 5385 | 16283 | 87683955 | 9434 | 13151 |  |  |  | 13151 | 124066534 | -36382579
2.3 | PAR_03 | Realce de válvula de acueducto, incluye suministro e instalación de accesorios |  | UNIDAD | 31 | 124050 | 3845550 | 31 | 131960 |  |  |  | 131960 | 4090760 | -245210
2.4 | PAR_04 | Realce de caja inspección circular, incluye herraje para cuello y tapa, incluye formaleta no recuperable |  | UNIDAD | 132 | 433476 | 57218832 | 146 | 410779 |  |  |  | 410779 | 59973734 | -2754902
2.5 | PAR_05 | Realce de cajas domiciliarias, incluye herraje de cuello, tapa y formaleta |  | UNIDAD | 165 | 320240 | 52839600 | 185 | 289064 |  |  |  | 289064 | 53476840 | -637240
2.6 | 812-EPM | Realce de cajas domiciliarias medidor acueducto incluye formaleta y aprovechamiento de la tapa |  | UNIDAD | 165 | 76455 | 12615075 | 185 | 45584 |  |  |  | 45584 | 8433040 | 4182035
2.7 | 803A-EPM | Mano de obra para instalación de tubería Novafort 300mm para sumideros |  | ML | 1797 | 16220 | 29147340 | 1950 | 33428 |  |  |  | 33428 | 65184600 | -36037260
2.8 | 803B-EPM | Mano de obra para instalación de tubería Novafort 400mm para red aguas lluvias |  | ML | 1428.02 | 18431 | 26319836.62 | 1428.02 | 36467 |  |  |  | 36467 | 52075605.34 | -25755768.72
2.9 | 804C-EPM | Mano de obra para instalación de tubería Novafort 450mm para red aguas lluvias |  | ML | 1228.65 | 18800 | 23098620 | 1228.65 | 39506 |  |  |  | 39506 | 48539046.9 | -25440426.9
2.10 | 803D-EPM | Mano de obra para instalación de tubería Novafort 600mm para red aguas lluvias |  | ML | 560 | 19169 | 10734640 | 560 | 42545 |  |  |  | 42545 | 23825200 | -13090560
2.11 | PAR-19 | Construcción de caja colectora zona verde, medida interna 1*1 h=1.2m espesores de 0,2m |  | UNIDAD | 36 | 1338089 | 48171204 | 36 | 869442 |  |  |  | 869442 | 31299912 | 16871292
2.12 | 803C-EPM | Lleno de material granular rio para cimiento de la tubería de la red de aguas lluvias |  | M3 | 1890 | 113921 | 215310690 | 1936 | 85220 |  |  |  | 85220 | 164985920 | 50324770
2.13 | PAR-20 | Lleno con material de préstamo tipo limo |  | M3 | 1527 | 55597 | 84896619 | 1573 | 51349 |  |  |  | 51349 | 80771977 | 4124642
2.14 | PAR-17 | Construcción de sumidero tipo b norma EPM |  | UNIDAD | 426 | 1113660 | 474419160 | 464 | 1006690 |  |  |  | 1006690 | 467104160 | 7315000
3. ESTRCUTURA DE PAVIMENTO | [6 empty] | 3368921231.4759 | [6 empty] | 3403873156 | -34951924.5241
3.1 | 210-13 | Excavaciones mecánica para cajeos y fallos de subrasante incluye Re compactación de la subrasante |  | M3 | 2205 | 11636.9796 | 25659539.9334 | 2433 | 33832 |  |  |  | 33832 | 82313256 | -56653716.0666
3.2 | 232-13 | Suministro e instalación de geotextil 2400, estabilización de subrasante, separación de materiales |  | M2 | 14703 | 10759 | 158189577 | 16220 | 9878 |  |  |  | 9878 | 160221160 | -2031583
3.3 | 230-13 | Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales granular de préstamo para remplazo de fallos |  | M3 | 2205 | 124919 | 275446395 | 2433 | 115869 |  |  |  | 115869 | 281909277 | -6462882
3.4 | 330-1 | Cimentación de la estructura pavimento, a través estabilización de la subrasante con cemento, (incluye sub base granular para adecuación de altimetría) |  | M3 | 6888 | 88479 | 609443352 | 7715 | 93617 |  |  |  | 93617 | 722255155 | -112811803
3.5 | 500-13 | Instalación de concreto hidráulico Mr. 3,9 Mpa, pavimento rígido |  | M3 | 9134 | 134965 | 1232770310 | 10024 | 209861 | 365.36 |  |  | 209861 | 2103646664 | -870876354
3.6 | 641.1-13 | Corte, figuración y colocación de acero 60000 psi |  | KG | 13466 | 2108 | 28386328 | 15108 | 3543 |  |  |  | 3543 | 53527644 | -25141316
3.7 |  | Inducción de junta transversal y longitudinal con acerrado mecánico |  | ML | 27148.2412 | 20051 | 544349385.3037 | [6 empty] | 0 | 544349385.3037
3.8 |  | Instalación de sello en junta transversal y longitudinal |  | ML | 27148.2412 | 14687 | 398726219.2387 | [6 empty] | 0 | 398726219.2387
3.9 |  | Mano de obra para la fabricación de la canastilla incluye equipo de corte soldadura |  | UNIDAD | 5644.125 | 17000 | 95950125 | [6 empty] | 0 | 95950125
4. ANDENES Y URBANISMO | [6 empty] | 4579095928 | [6 empty] | 3167002768 | 1412093160
4.1 | 672-13 | Fabricación e instalación de bordillos en concreto 3000 lb 0,35*,15*1 |  | ML | 15131 | 80232 | 1213990392 | 16647 |  |  |  |  | 40151 | 668393697 | 545596695
4.2 | 230.1-13 | Lleno para conformación sección de anden con material granular de excavación no contaminado al 60% y 40% subbase granular |  | M3 | 4237 | 80048 | 339163376 | 4994 |  |  |  |  | 70452 | 351837288 | -12673912
4.3 | PAR-07 | construcción de anden e: 0,1m en concreto texturizado con tableta 20*20 táctil y 10*20 señalizado |  | M2 | 18157 | 138136 | 2508135352 | 16647 |  |  |  |  | 100877 | 1679299419 | 828835933
4.4 | 710-13 | pintura tipo trafico, para resaltos y cruces peaonales tipo cebra |  | M2 | 540 | 28333 | 15299820 | 558 |  |  |  |  | 28641 | 15981678 | -681858
4.5 | PAR-10 | piso en loseta cuadrática prefabricada táctil alerta, 20*20 e=60 mm-se instalará sobre una capa de mortero 1:4 de 4cm. |  | m2 | 124 | 109657 | 13597468 | 124 |  |  |  |  | 101850 | 12629400 | 968068
4.6 | 630-13A | construcción de concreto reforzado 21mpa para viga de cierre andenes, zonas verdes |  | M3 | 454 | 603900 | 274170600 | 499 |  |  |  |  | 441474 | 220295526 | 53875074
4.7 | PAR-22 | suministro e instalación y transporte de señal vertical lamina galvanizada en Angulo, reflectivo norma invias |  | UNIDAD | 422 | 508860 | 214738920 | 448 |  |  |  |  | 487870 | 218565760 | -3826840
5. SUMNISTRO DE GRANDES INSUMOS | [6 empty] | 7321947924.2212 | [6 empty] | 6525418567.2142 | 796529357.007
5.1 | NTC-121 | Suministro cemento de uso general |  | SACO | 7466 | 32700 | 244138200 | 7715 |  | 14090 |  |  | 23192.3622 | 178929074.373 | 65209125.627
5.2 | NTC-3318 | Suministro concreto Mr. 39 Mpa premezclado |  | M3 | 9134 | 584766 | 5341252644 | 10024 | 26.08% | 15659 |  |  | 474413.73 | 4755523229.52 | 585729414.48
5.3 | NTC-5055 | Suministro tubería Novafort 12" o similar |  | ML | 1797 | 102263.1667 | 183766910.5 | 1950 |  | 2838 | 260.9714 |  | 102263.1667 | 199413175 | -15646264.5
5.4 | NTC-5055 | Suministro tubería Novafort 16" o similar |  | ML | 1428.02 | 187447.5 | 267678778.95 | 1428.02 |  | 1494 | 10.0374 |  | 187447.5 | 267678778.95 | 0
5.5 | NTC-5055 | Suministro tubería Novafort 18" o similar |  | ML | 1228.65 | 242088.5 | 297442035.525 | 1228.65 |  | 2022 |  |  | 242088.5 | 297442035.525 | 0
5.6 | NTC-5055 | Suministro tubería Novafort 24" o similar |  | ML | 560 | 448153.8462 | 250966153.8462 | 560 |  | 669.5 |  |  | 448153.8462 | 250966153.8462 | 0
5.7 | NTC-2289 | Suministro acero 60000 psi |  | KG | 106567.8 | 6913 | 736703201.4 | 106567.8 |  | 158595.8 |  |  | 5400 | 575466120 | 161237081.4
COSTO DIRECTO OBRA CIVIL | [6 empty] | 9224214616.0959 |  | 5013555786.1841 |  |  |  |  | 8009197969.24 | 1215016646.8559
COSTO DIRECTO SUMINISTRO | [6 empty] | 7321947924.2212 |  | -7037192516.1756 |  |  |  |  | 6525418567.2142 | 796529357.007
AU OBRA CIVIL | [5 empty] | 29.11% | 2685303536.8616 |  |  |  | 2224092806.0568 | 0.24111 | 30% | 2402759390.772 | 282544146.0896
A SUMINISTROS | [5 empty] | 11.61% | 849999836.0982 |  |  |  | 0 | 0 | 12% | 783050228.0657 | 66949608.0325
VALOR TOTAL SUMINISTROS Y OBRA CIVIL | [6 empty] | 20081465913.2769 |  | #REF! |  |  |  |  | 17720426155.2919 | 2361039757.9851
#REF!
PGIO-PMA | [6 empty] | 211312090 | [6 empty] | 175325533 | 35986557
PMT | [6 empty] | 188055547.7918 | [6 empty] | 200070177 | -12014629.2082
VALOR TOTAL | [6 empty] | 20480833551.0687 |  | 2267836.7347 |  | 2267836.7347 |  |  | 18095821865.2919 | 2385011685.7768
INTERVENTORIA 5% | [6 empty] | 989938078.5534 |  | 0 |  |  |  |  | 904791093 | 85146985.5534
VALOR TOTAL | [6 empty] | 21470771629.6221 |  |  |  | 19000612959.0451 |  |  | 19000612958.2919 | 2470158671.3303
[7 empty] | Proyecto Total Anterior | 19000612958.7731
|  |  |  | Incrementos |  |  | Proyecto Total Actualizado | 21470771629.6221
| RAI ANDRE ESCOBAR FERIA |  |  | Mano Obra | 5%
| INGENIERO CIVIL |  |  | Concreto | 5% |  | Total Porcentual | 113%
| P.U.E EDUH - TURBO |  |  | Acero | 1%
|  |  |  | Cemento | 2% |  | Total Reajustar | 2470158670.849
| M.P. 031037-0642230 BLV |  |  | Total | 13% | [6 empty] | 0.76%
PRESUPUESTO DE OBRA

## CUADRO DE COMPARACIÓN
CUADRO DE COMPARACIÓN MGA
PRESUPUESTO MGA
ITEM | MGA | MGA APROBADO | $ PROYECTO EDUH CONTRATADO | NUEVO PRESUPUESTO 2022-2023 | INCREMENTO O AJUSTE 2022-2023 | VR INCREMENTO MGA VIEJO
1 | Realizar actividades Preliminares | 153442563 | 0 | 125874784.0492 | -27567778.9508 | -153442563
2 | Instalar red de aguas lluvias y obras complementarias | 1716376097 | 0 | 1521842383.0167 | -194533713.9833 | -1716376097
3 | Construir la estructura de pavimento | 4425035103 | 0 | 4349663383.8289 | -75371719.1711 | -4425035103
4 | Construir Andenes y urbanismo | 4117103598 | 0 | 5912137601.4885 | 1795034003.4885 | -4117103598
5 | Adquirir suministros de grandes insumos | 7308468795 | 0 | 8171947760.2507 | 863478965.2507 | -7308468795
TOTAL OBRA |  | 17720426156 | 0 | 20081465912.634 | 2361039756.634 | -17720426156
Implementar PGIO - PMA |  | 175325533 | 211312090 | 211312090 | 35986557 | 35986557
Implementar PMT |  | 200070177 | 188055548 | 188055548 | -12014629 | -12014629
SUBTOTAL |  | 375395710 | 399367638 | 399367638 | 2385011684.634 | 23971928
Realizar Interventoría |  | 904791093 | 904791093 | 989938079 | 85146986 | 0
TOTAL PROYECTO |  | 19000612959 | 1304158731 | 21470771629.634 | 2470158670.634 | -17696454228
RAI ANDRE ESCOBAR FERIA - P.U.E EDUH TURBO - M.P 031037-0642230 BLV ING. CIVIL

## MEM
REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
|  | M_TUR |  | DISTRITO DE TURBO
|  | M_TUR_SEC | M_TUR_SEC | SECRETARIA DISTRITAL DE INFRAESTRUCTURA
UNIDAD EJECUTORA |  | DISTRITO DE TURBO |  |  | DIRECCION TERRITORIA |  |  | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
CONTIENE: |  | MEMORIA DE CALCULO |  |  | FECHA |  |  | 2023-08-14
MUNICIPIO |  | NOM_MUN |  | DISTRITO DE TURBO
LOCALIZACION |  | LOC_PRO |  | BARRIOS, CIUDADELA INDUSTRIAL, LAS DELICIAS, JUAN XXIII, EL BOSQUE
PROYECTO |  | NOM_PRO |  | PAVIMENTA TU BARRIO
NORMA |  | NORM |  | INVIAS, RAS 2000, NORMAS EPM
DATOS ESPECIFICOS SECCION DE VIA Y BARRIOS A INTERVENIR
COD | DIRECCION | ABSCISA 0+ | ABSCISA F | LON | CALZADA | CORDON | ANDEN INC VIGA | ANTEJARD | SECCION | ESP LOSA | ESP SUBBSE
DV_001 | CRA 19 * 102C | 0 | 3 | 3 | 5 | 0.15 | 1.2 | 0 | 7.7 | 0.17 | 0.15
DV_002 | CALLE 102C ENTRE CARRERA 19 - 20 | 3 | 90.95 | 87.95 | 5 | 0.15 | 1.2 | 0 | 7.7 | 0.17 | 0.15
DV_003 | CRA 20 * 102C | 90.95 | 96.95 | 6 | 5 | 0.15 | 1.2 | 0 | 7.7 | 0.17 | 0.15
DV_004 | CALLE 102C ENTRE CARRERA 20 - 21 | 96.95 | 190.67 | 93.72 | 5 | 0.15 | 1.2 | 0 | 7.7 | 0.17 | 0.15
DV_005 | CRA 21 * 102C | 190.67 | 193.67 | 3 | 5 | 0.15 | 1.2 | 0 | 7.7 | 0.17 | 0.15
DV_TOTAL1 | CALLE 102C ENTRE CARRERA 19 Y 21 |  |  | 193.67 | 5 | 0.15 | 1.2 | 0 | 7.7 | 0.17 | 0.15
DV_006 | CRA 19 * 102B | 0 | 3 | 3 | 5 | 0.15 | 1.2 | 0 | 7.7 | 0.17 | 0.15
DV_007 | CALLE 102B ENTRE CARRERA 19 - 20 | 3 | 82.71 | 79.71 | 5 | 0.15 | 1.2 | 0 | 7.7 | 0.17 | 0.15
DV_008 | CRA 20 * 102B | 82.71 | 88.71 | 6 | 5 | 0.15 | 1.2 | 0 | 7.7 | 0.17 | 0.15
DV_009 | CALLE 102B ENTRE CARRERA 20 - 21 | 88.71 | 181.73 | 93.02 | 5 | 0.15 | 1.2 | 0 | 7.7 | 0.17 | 0.15
DV_010 | CRA 21 * 102B | 181.73 | 187.73 | 6 | 5 | 0.15 | 1.2 | 0 | 7.7 | 0.17 | 0.15
DV_011 | CALLE 102B ENTRE CARRERA 20 - 21A | 187.73 | 236.46 | 48.73 | 5 | 0.15 | 1.2 | 0 | 7.7 | 0.17 | 0.15
DV_012 | CRA 21A * 102B | 236.46 | 239.46 | 3 | 5 | 0.15 | 1.2 | 0 | 7.7 | 0.17 | 0.15
DV_TOTAL2 | CALLE 102B ENTRE CARRERA 19 Y 21 |  |  | 239.46 | 5 | 0.15 | 1.2 | 0 | 7.7 | 0.17 | 0.15
DV_013 | CLL 102B * CRA 20 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0.15 | 1.2 | 0 | 7.7 | 0.17 | 0.15
DV_014 | CARRERA 20 ENTRE CALLE 102 B Y 102 C | 3 | 47.93 | 44.93 | 5 | 0.15 | 1.2 | 0 | 7.7 | 0.17 | 0.15
DV_015 | CLL 102C * CRA 20 | 47.93 | 47.93 | 0 | 5 | 0.15 | 1.2 | 0 | 7.7 | 0.17 | 0.15
DV_016 | CARRERA 20 ENTRE CALLE 102 C Y 102D | 47.93 | 90.73 | 42.8 | 5 | 0.15 | 1.2 | 0 | 7.7 | 0.17 | 0.15
DV_017 | CLL 102D * CRA 20 | 90.73 | 93.73 | 3 | 5 | 0.15 | 1.2 | 0 | 7.7 | 0.17 | 0.15
DV_TOTAL3 | CARRERA 20 ENTRE CALLE 102 B Y 102 D |  |  | 93.73 | 5 | 0.15 | 1.2 | 0 | 7.7 | 0.17 | 0.15
DV_018 | CLL 102B * CRA 21 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0.15 | 1.2 | 0 | 7.7 | 0.17 | 0.15
DV_019 | CARRERA 21 ENTRE CALLE 102 B Y 102 C | 3 | 48 | 45 | 5 | 0.15 | 1.2 | 0 | 7.7 | 0.17 | 0.15
DV_020 | CLL 102C * CRA 21 | 48 | 54 | 6 | 5 | 0.15 | 1.2 | 0 | 7.7 | 0.17 | 0.15
DV_021 | CARRERA 21 ENTRE CALLE 102 C Y 102D | 54 | 94.57 | 40.57 | 5 | 0.15 | 1.2 | 0 | 7.7 | 0.17 | 0.15
DV_022 | CLL 102D * CRA 21 | 94.57 | 97.57 | 3 | 5 | 0.15 | 1.2 | 0 | 7.7 | 0.17 | 0.15
DV_TOTAL4 | CARRERA 21 ENTRE CALLE 102 B Y 102 D |  |  | 97.57 | 5 | 0.15 | 1.2 | 0 | 7.7 | 0.17 | 0.15
DV_023 | CRA 20 * CALLE 102C | 0 | 3 | 3 | 5 | 0.15 | 1.2 | 0 | 7.7 | 0.17 | 0.15
DV_024 | CALLE 102D ENTRE CARRERA 20 - 21 | 3 | 105.75 | 102.75 | 5 | 0.15 | 1.2 | 0 | 7.7 | 0.17 | 0.15
DV_025 | CRA 21* CALLE 102C | 105.75 | 108.75 | 3 | 5 | 0.15 | 1.2 | 0 | 7.7 | 0.17 | 0.15
DV_TOTAL5 | CALLE 102D ENTRE CARRERA 20 Y 21A |  |  | 108.75 | 5 | 0.15 | 1.2 | 0 | 7.7 | 0.17 | 0.15
DV_TOTALA | BARRIO CIUDADELA INDUSTRIAL |  |  | 733.18 | 5 | 0.15 | 1.2 | 0 | 7.7 | 0.17 | 0.15
DV_026 | CRA 17 * CLL 102A | 0 | 3 | 3 | 6 | 0.15 | 1.2 | 0 | 8.7 | 0.17 | 0.15
DV_027 | CALLE 102A ENTRE CARRERA 17 - 19 | 3 | 183.84 | 180.84 | 6 | 0.15 | 1.2 | 0 | 8.7 | 0.17 | 0.15 | 3402.45
DV_028 | CRA 19 * CLL 102A | 183.84 | 186.84 | 3 | 6 | 0.15 | 1.2 | 0 | 8.7 | 0.17 | 0.15
DV_TOTAL6 | CALLE 102A ENTRE CARRERA 17 Y 19 |  |  | 186.84 | 6 | 0.15 | 1.2 | 0 | 8.7 | 0.17 | 0.15
DV_029 | CRA 17 * CALLE 102B | 0 | 3 | 3 | 6 | 0.15 | 1.2 | 0 | 8.7 | 0.17 | 0.15
DV_030 | CALLE 102B ENTRE CARRERA 17 - 19 | 3 | 132.94 | 129.94 | 6 | 0.15 | 1.2 | 0 | 8.7 | 0.17 | 0.15
DV_031 | CRA 19 * CALLE 102B | 132.94 | 135.94 | 3 | 6 | 0.15 | 1.2 | 0 | 8.7 | 0.17 | 0.15
DV_TOTAL7 | CALLE 102B ENTRE CARRERA 17 Y 19 |  |  | 135.94 | 6 | 0.15 | 1.2 | 0 | 8.7 | 0.17 | 0.15
DV_032 | CRA 17 * CALLE 102 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0.15 | 1.2 | 0 | 8.7 | 0.17 | 0.15
DV_033 | CALLE 102 ENTRE CARRERA 17 - 17A | 3 | 146.56 | 143.56 | 6 | 0.15 | 1.2 | 0 | 8.7 | 0.17 | 0.15
DV_034 | CRA 17A * CALLE 102 | 146.56 | 158.2 | 11.64 | 6 | 0.15 | 1.2 | 0 | 8.7 | 0.17 | 0.15
DV_035 | CALLE 102 ENTRE CARRERA 17A - 19 | 158.2 | 244.33 | 86.13 | 6 | 0.15 | 1.2 | 0 | 8.7 | 0.17 | 0.15
DV_036 | CRA 19 * CALLE 102 | 244.33 | 247.33 | 3 | 6 | 0.15 | 1.2 | 0 | 8.7 | 0.17 | 0.15
DV_TOTAL8 | CALLE 102 ENTRE CARRERA 17 Y 19 |  |  | 247.33 | 6 | 0.15 | 1.2 | 0 | 8.7 | 0.17 | 0.15
DV_037 | CRA 17 * CALLE 101 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0.15 | 1.2 | 0 | 8.7 | 0.17 | 0.15
DV_038 | CALLE 101 ENTRE CARRERA 17 - 17A | 3 | 158.95 | 155.95 | 6 | 0.15 | 1.2 | 0 | 8.7 | 0.17 | 0.15
DV_039 | CRA 17A * CALLE 101 | 158.95 | 161.95 | 3 | 6 | 0.15 | 1.2 | 0 | 8.7 | 0.17 | 0.15
DV_TOTAL9 | CALLE 101 ENTRE CARRERA 17 Y 17A |  |  | 161.95 | 6 | 0.15 | 1.2 | 0 | 8.7 | 0.17 | 0.15
DV_040 | CLL 101 * CRA 17A | 0 | 3 | 3 | 5 | 0.15 | 1.2 | 0 | 7.7 | 0.17 | 0.15
DV_041 | CRA 17A ENTRE CALLE 101 Y 102 | 3 | 47.24 | 44.24 | 5 | 0.15 | 1.2 | 0 | 7.7 | 0.17 | 0.15
DV_042 | CLL 102 * CRA 17A | 47.24 | 50.24 | 3 | 5 | 0.15 | 1.2 | 0 | 7.7 | 0.17 | 0.15
DV_TOTAL10 | CARRERA 17A ENTRE CALLE 101 Y 102 |  |  | 50.24 | 5 | 0.15 | 1.2 | 0 | 7.7 | 0.17 | 0.15
DV_043 | CLL 100 * CRA 17 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0.15 | 1.2 | 0 | 7.7 | 0.17 | 0.15
DV_044 | CRA 17 ENTRE CALLE 100 Y 101 | 3 | 103.75 | 100.75 | 5 | 0.15 | 1.2 | 0 | 7.7 | 0.17 | 0.15
DV_045 | CLL 101 * CRA 17 | 103.75 | 117.29 | 13.54 | 6 | 0.15 | 1.2 | 0 | 8.7 | 0.17 | 0.15
DV_046 | CRA 17 ENTRE CALLE 101 Y 102 | 117.29 | 189.69 | 72.4 | 6 | 0.15 | 1.2 | 0 | 8.7 | 0.17 | 0.15
DV_047 | CLL 102 * CRA 17 | 189.69 | 208.22 | 18.53 | 6 | 0.15 | 1.2 | 0 | 8.7 | 0.17 | 0.15
DV_048 | CRA 17 ENTRE CALLE 102 Y 102A | 208.22 | 265.17 | 56.95 | 6 | 0.15 | 1.2 | 0 | 8.7 | 0.17 | 0.15
DV_049 | CLL 102A * CRA 17 | 265.17 | 279.57 | 14.4 | 6 | 0.15 | 1.2 | 0 | 8.7 | 0.17 | 0.15
DV_050 | CRA 17 ENTRE CALLE 102A Y 102B | 279.57 | 336.91 | 57.34 | 6 | 0.15 | 1.2 | 0 | 8.7 | 0.17 | 0.15
DV_051 | CLL 102B * CRA 17 | 336.91 | 339.91 | 3 | 6 | 0.15 | 1.2 | 0 | 8.7 | 0.17 | 0.15
DV_TOTAL11 | CARRERA 17 ENTRE CALLE 100 102B |  |  | 339.91 | 6 | 0.15 | 1.2 | 0 | 8.7 | 0.17 | 0.15
DV_TOTALB | BARRIO JUAN XXIII |  |  | 1122.21 | 6 | 0.15 | 1.2 | 0 | 8.7 | 0.17 | 0.15 |  | 3402.45
DV_052 | LOTE *CLL99E | 0 | 3 | 3 | 5 | 0.15 | 1.2 | 0 | 7.7 | 0.17 | 0.15
DV_053 | CALLE 99E ENTRE CRA 16A-LOTE | 3 | 74.13 | 71.13 | 5 | 0.15 | 1.2 | 0 | 7.7 | 0.17 | 0.15
DV_054 | CRA 16A * CLL 99E | 74.13 | 86.16 | 12.03 | 5 | 0.15 | 1.2 | 0 | 7.7 | 0.17 | 0.15
DV_055 | CALLE 99E ENTRE CRA 16A Y 17 | 86.16 | 161.07 | 74.91 | 5 | 0.15 | 1.2 | 0 | 7.7 | 0.17 | 0.15
DV_056 | CRA 17 * CLL 99E | 161.07 | 164.07 | 3 | 5 | 0.15 | 1.2 | 0 | 7.7 | 0.17 | 0.15
DV_TOTAL12 | CALLE 99E ENTRE LOTE Y CRA 17 |  |  | 164.07 | 5 | 0.15 | 1.2 | 0 | 7.7 | 0.17 | 0.15
DV_057 | CRA 16A * CLL 99D | 0 | 3 | 3 | 5 | 0.15 | 1.2 | 0 | 7.7 | 0.17 | 0.15
DV_058 | CALLE 99D ENTRE CRA 16A Y 17 | 3 | 72.63 | 69.63 | 5 | 0.15 | 1.2 | 0 | 8.7 | 0.17 | 0.15
DV_059 | CRA 17 * CLL 99D | 72.63 | 75.63 | 3 | 5 | 0.15 | 1.2 | 0 | 8.7 | 0.17 | 0.15
DV_TOTAL13 | CALLE 99D ENTRE LOTE Y CRA 17 |  |  | 75.63 | 5 | 0.15 | 1.2 | 0 | 8.7 | 0.17 | 0.15
DV_060 | CRA 16A * CLL 99C | 0 | 3 | 3 | 3.5 | 0.15 | 1.2 | 0 | 8.7 | 0.17 | 0.15
DV_061 | CALLE 99C ENTRE CRA 16A Y 17 | 3 | 66.64 | 63.64 | 3.5 | 0.15 | 1.2 | 0 | 8.7 | 0.17 | 0.15
DV_062 | CRA 17 * CLL 99C | 66.64 | 69.64 | 3 | 3.5 | 0.15 | 1.2 | 0 | 8.7 | 0.17 | 0.15
DV_TOTAL14 | CALLE 99C ENTRE LOTE Y CRA 17 |  |  | 69.64 | 3.5 | 0.15 | 1.2 | 0 | 8.7 | 0.17 | 0.15
DV_063 | CRA 16A | 0 | 3 | 3 | 3.5 | 0.15 | 1.2 | 0 | 8.7 | 0.17 | 0.15
DV_064 | CALLE 99B ENTRE CRA 16A Y 17 | 3 | 57.67 | 54.67 | 3.5 | 0.15 | 1.2 | 0 | 8.7 | 0.17 | 0.15
DV_065 | CRA 17 * CALLE 99B | 57.67 | 60.67 | 3 | 3.5 | 0.15 | 1.2 | 0 | 8.7 | 0.17 | 0.15
DV_TOTAL15 | CALLE 99B ENTRE LOTE Y CRA 17 |  |  | 60.67 | 3.5 | 0.15 | 1.2 | 0 | 8.7 | 0.17 | 0.15
DV_066 | CRA 16 * CALLE 99A | 0 | 3 | 3 | 6 | 0.15 | 1.2 | 0 | 8.7 | 0.17 | 0.15
DV_067 | CALLE 99A ENTRE CRA 16A Y 16 | 3 | 70 | 67 | 6 | 0.15 | 1.2 | 0 | 8.7 | 0.17 | 0.15
DV_068 | CRA 16A * CALLE 99A | 70 | 84 | 14 | 6 | 0.15 | 1.2 | 0 | 8.7 | 0.17 | 0.15
DV_069 | CALLE 99A ENTRE CRA 16A Y 17 | 84 | 133.3 | 49.3 | 6 | 0.15 | 1.2 | 0 | 8.7 | 0.17 | 0.15
DV_070 | CRA 17 * CALLE 99A | 133.3 | 146.48 | 13.18 | 6 | 0.15 | 1.2 | 0 | 8.7 | 0.17 | 0.15
DV_071 | CALLE 99A ENTRE CRA 17 Y 19 | 146.48 | 296.48 | 150 | 6 | 0.15 | 1.2 | 0 | 8.7 | 0.17 | 0.15
DV_072 | CRA 19 * CALLE 99A | 296.48 | 299.48 | 3 | 6 | 0.15 | 1.2 | 0 | 8.7 | 0.17 | 0.15
DV_TOTAL16 | CALLE 99A ENTRE LOTE Y CRA 17 |  |  | 299.48 | 6 | 0.15 | 1.2 | 0 | 8.7 | 0.17 | 0.15
DV_073 | CRA 17 * CALLE 99C | 0 | 3 | 3 | 5 | 0.15 | 1.2 | 0 | 8.7 | 0.17 | 0.15
DV_074 | CALLE 99AA ENTRE CRA 17 Y 19 | 3 | 153 | 150 | 5 | 0.15 | 1.2 | 0 | 8.7 | 0.17 | 0.15
DV_075 | CRA 19 * CALLE 99C | 153 | 156 | 3 | 5 | 0.15 | 1.2 | 0 | 8.7 | 0.17 | 0.15
DV_TOTAL17 | CALLE 99AA ENTRE LOTE Y CRA 17 |  |  | 156 | 5 | 0.15 | 1.2 | 0 | 8.7 | 0.17 | 0.15
DV_076 | CLL99 * CRA 17 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0.15 | 1.2 | 0 | 8.7 | 0.17 | 0.15
DV_077 | CARRERA 17 ENTRE CALLE 99 Y 99AA | 3 | 57 | 54 | 6 | 0.15 | 1.2 | 0 | 8.7 | 0.17 | 0.15
DV_078 | CLL99AA * CRA 17 | 57 | 66.97 | 9.97 | 6 | 0.15 | 1.2 | 0 | 8.7 | 0.17 | 0.15
DV_079 | CARRERA 17 ENTRE CALLE 99AA Y 99A | 66.97 | 123.34 | 56.37 | 6 | 0.15 | 1.2 | 0 | 8.7 | 0.17 | 0.15
DV_080 | CLL99A * CRA 17 | 123.34 | 135.34 | 12 | 6 | 0.15 | 1.2 | 0 | 8.7 | 0.17 | 0.15
DV_081 | CARRERA 17 ENTRE CALLE 99A Y 99B | 135.34 | 159.27 | 23.93 | 6 | 0.15 | 1.2 | 0 | 8.7 | 0.17 | 0.15
DV_082 | CLL99B * CRA 17 | 159.27 | 165.38 | 6.11 | 6 | 0.15 | 1.2 | 0 | 8.7 | 0.17 | 0.15
DV_083 | CARRERA 17 ENTRE CALLE 99B Y 99E | 165.38 | 248.12 | 82.74 | 6 | 0.15 | 1.2 | 0 | 8.7 | 0.17 | 0.15
DV_084 | CLL99E * CRA 17 | 248.12 | 256.32 | 8.2 | 6 | 0.15 | 1.2 | 0 | 8.7 | 0.17 | 0.15
DV_085 | CARRERA 17 ENTRE CALLE 99E Y 99F | 256.32 | 293.93 | 37.61 | 6 | 0.15 | 1.2 | 0 | 8.7 | 0.17 | 0.15
DV_086 | CLL99F * CRA 17 | 293.93 | 341.68 | 47.75 | 6 | 0.15 | 1.2 | 0 | 8.7 | 0.17 | 0.15
DV_087 | CARRERA 17 ENTRE CALLE 99F Y 100 | 341.68 | 415.68 | 74 | 6 | 0.15 | 1.2 | 0 | 8.7 | 0.17 | 0.15
DV_088 | CLL100 * CRA 17 | 415.68 | 418.68 | 3 | 6 | 0.15 | 1.2 | 0 | 8.7 | 0.17 | 0.15
DV_TOTAL18 | CARRERA 17 ENTRE CALL 99 Y 100 |  |  | 418.68 | 6 | 0.15 | 1.2 | 0 | 8.7 | 0.17 | 0.15
DV_089 | CLL99 * CRA 17A | 0 | 3 | 3 | 5 | 0.15 | 1.2 | 0 | 8.7 | 0.17 | 0.15
DV_090 | CARRERA 17A ENTRE CALLE 99 Y 99A | 3 | 110.91 | 107.91 | 5 | 0.15 | 1.2 | 0 | 8.7 | 0.17 | 0.15
DV_091 | CLL99AA * CRA 17A | 110.91 | 123.91 | 13 | 5 | 0.15 | 1.2 | 0 | 8.7 | 0.17 | 0.15
DV_092 | CARRERA 17 ENTRE CALLE 99A Y 99E | 123.91 | 246.27 | 122.36 | 5 | 0.15 | 1.2 | 0 | 8.7 | 0.17 | 0.15
DV_093 | CLL99A * CRA 17A | 246.27 | 255.89 | 9.62 | 5 | 0.15 | 1.2 | 0 | 8.7 | 0.17 | 0.15
DV_094 | CARRERA 17 ENTRE CALLE 99A Y 99B | 255.89 | 299.89 | 44 | 5 | 0.15 | 1.2 | 0 | 8.7 | 0.17 | 0.15
DV_095 | CLL99B * CRA 17A | 299.89 | 302.89 | 3 | 5 | 0.15 | 1.2 | 0 | 8.7 | 0.17 | 0.15
DV_TOTAL19 | CARRERA 17A ENTRE CALL 99 Y 100 |  |  | 302.89 | 5 | 0.15 | 1.2 | 0 | 8.7 | 0.17 | 0.15
DV_TOTALC | BARRIO LAS DELICIAS |  |  | 1547.06 | 5 | 0.15 | 1.2 | 0 | 8.7 | 0.17 | 0.15
DV_096 | CRA 19 * CLL97A | 0 | 3 | 3 | 6 | 0.15 | 1.2 | 0 | 8.7 | 0.17 | 0.15
DV_097 | CALLE 97A ENTRE CRA 19-20 | 3 | 105.49 | 102.49 | 6 | 0.15 | 1.2 | 0 | 8.7 | 0.17 | 0.15
DV_098 | CRA 20 * CLL97A | 105.49 | 117.14 | 11.65 | 6 | 0.15 | 1.2 | 0 | 8.7 | 0.17 | 0.15
DV_099 | CALLE 97A ENTRE CRA 20-21 | 117.14 | 213.87 | 96.73 | 6 | 0.15 | 1.2 | 0 | 8.7 | 0.17 | 0.15
DV_100 | CRA 21 * CLL97A | 213.87 | 224.1 | 10.23 | 6 | 0.15 | 1.2 | 0 | 8.7 | 0.17 | 0.15
DV_101 | CALLE 97A ENTRE CRA 21-22 | 224.1 | 326.97 | 102.87 | 6 | 0.15 | 1.2 | 0 | 8.7 | 0.17 | 0.15
DV_102 | CRA 22 * CLL97A | 326.97 | 339.08 | 12.11 | 6 | 0.15 | 1.2 | 0 | 8.7 | 0.17 | 0.15
DV_TOTAL20 | CALLE 97A ENTRE 19 Y 23 |  |  | 339.08 | 6 | 0.15 | 1.2 | 0 | 8.7 | 0.17 | 0.15
DV_105 | CRA 15 * CLL97 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0.15 | 1.2 | 0 | 8.7 | 0.17 | 0.15
DV_106 | CALLE 97 ENTRE CRA 15-16 | 3 | 69.39 | 66.39 | 6 | 0.15 | 1.2 | 0 | 8.7 | 0.17 | 0.15
DV_107 | CRA 16 * CLL97 | 69.39 | 77.34 | 7.95 | 6 | 0.15 | 1.2 | 0 | 8.7 | 0.17 | 0.15
DV_108 | CALLE 97 ENTRE CRA 16-17 | 77.34 | 124.49 | 47.15 | 6 | 0.15 | 1.2 | 0 | 8.7 | 0.17 | 0.15
DV_109 | CRA 17 * CLL97 | 124.49 | 136.34 | 11.85 | 6 | 0.15 | 1.2 | 0 | 8.7 | 0.17 | 0.15
DV_110 | CALLE 97 ENTRE CRA 17-19 | 136.34 | 247.97 | 111.63 | 6 | 0.15 | 1.2 | 0 | 8.7 | 0.17 | 0.15
DV_111 | CRA 19 * CLL97 | 247.97 | 264.62 | 16.65 | 6 | 0.15 | 1.2 | 0 | 8.7 | 0.17 | 0.15
DV_112 | CALLE 97 ENTRE CRA 19-20 | 264.62 | 362.93 | 98.31 | 6 | 0.15 | 1.2 | 0 | 8.7 | 0.17 | 0.15
DV_113 | CRA 20 * CLL97 | 362.93 | 372.97 | 10.04 | 6 | 0.15 | 1.2 | 0 | 8.7 | 0.17 | 0.15
DV_114 | CALLE 97 ENTRE CRA 20-21 | 372.97 | 474.7 | 101.73 | 6 | 0.15 | 1.2 | 0 | 8.7 | 0.17 | 0.15
DV_115 | CRA 21 * CLL97 | 474.7 | 484.81 | 10.11 | 6 | 0.15 | 1.2 | 0 | 8.7 | 0.17 | 0.15
DV_116 | CALLE 97 ENTRE CRA 21-22 | 484.81 | 585.85 | 101.04 | 6 | 0.15 | 1.2 | 0 | 8.7 | 0.17 | 0.15
DV_117 | CRA 22 * CLL97 | 585.85 | 596.85 | 11 | 6 | 0.15 | 1.2 | 0 | 8.7 | 0.17 | 0.15
DV_TOTAL21 | CALLE 97 ENTRE 19 Y 23 |  |  | 596.85 | 6 | 0.15 | 1.2 | 0 | 8.7 | 0.17 | 0.15
DV_120 | CRA 15 * CLL96A | 0 | 3 | 3 | 6 | 0.15 | 1.2 | 0 | 8.7 | 0.17 | 0.15
DV_121 | CALLE 96A ENTRE CRA 15-17 | 3 | 114.7 | 111.7 | 6 | 0.15 | 1.2 | 0 | 8.7 | 0.17 | 0.15
DV_122 | CRA 17 * CLL96A | 114.7 | 124.93 | 10.23 | 6 | 0.15 | 1.2 | 0 | 8.7 | 0.17 | 0.15
DV_123 | CALLE 96A ENTRE CRA 17-19 | 124.93 | 233.07 | 108.14 | 6 | 0.15 | 1.2 | 0 | 8.7 | 0.17 | 0.15
DV_124 | CRA 19 * CLL96A | 233.07 | 248.2 | 15.13 | 6 | 0.15 | 1.2 | 0 | 8.7 | 0.17 | 0.15
DV_125 | CALLE 96A ENTRE CRA 19-20 | 248.2 | 347.22 | 99.02 | 6 | 0.15 | 1.2 | 0 | 8.7 | 0.17 | 0.15
DV_126 | CRA 20 * CLL96A | 347.22 | 359.61 | 12.39 | 6 | 0.15 | 1.2 | 0 | 8.7 | 0.17 | 0.15
DV_127 | CALLE 96A ENTRE CRA 20-21 | 359.61 | 460.93 | 101.32 | 6 | 0.15 | 1.2 | 0 | 8.7 | 0.17 | 0.15
DV_128 | CRA 21 * CLL96A | 460.93 | 474.23 | 13.3 | 6 | 0.15 | 1.2 | 0 | 8.7 | 0.17 | 0.15
DV_129 | CALLE 96A ENTRE CRA 21-22 | 474.23 | 573.43 | 99.2 | 6 | 0.15 | 1.2 | 0 | 8.7 | 0.17 | 0.15
DV_130 | CRA 22 * CLL96A | 573.43 | 582.45 | 9.02 | 6 | 0.15 | 1.2 | 0 | 8.7 | 0.17 | 0.15
DV_TOTAL22 | CALLE 96A ENTRE 19 Y 23 |  |  | 582.45 | 6 | 0.15 | 1.2 | 0 | 8.7 | 0.17 | 0.15
DV_133 | CRA 15 * CLL96 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0.15 | 1.2 | 0 | 8.7 | 0.17 | 0.15
DV_134 | CALLE 96 ENTRE CRA 15-17 | 3 | 103.5 | 100.5 | 6 | 0.15 | 1.2 | 0 | 8.7 | 0.17 | 0.15
DV_135 | CRA 17 * CLL96 | 103.5 | 112.73 | 9.23 | 6 | 0.15 | 1.2 | 0 | 8.7 | 0.17 | 0.15
DV_136 | CALLE 96 ENTRE CRA 17-19 | 112.73 | 223.64 | 110.91 | 6 | 0.15 | 1.2 | 0 | 8.7 | 0.17 | 0.15
DV_137 | CRA 19 * CLL96 | 223.64 | 237.35 | 13.71 | 6 | 0.15 | 1.2 | 0 | 8.7 | 0.17 | 0.15
DV_138 | CALLE 96 ENTRE CRA 19-20 | 237.35 | 337.47 | 100.12 | 6 | 0.15 | 1.2 | 0 | 8.7 | 0.17 | 0.15
DV_139 | CRA 20 * CLL96 | 337.47 | 348.43 | 10.96 | 6 | 0.15 | 1.2 | 0 | 8.7 | 0.17 | 0.15
DV_140 | CALLE 96 ENTRE CRA 20-21 | 348.43 | 450.81 | 102.38 | 6 | 0.15 | 1.2 | 0 | 8.7 | 0.17 | 0.15
DV_141 | CRA 21 * CLL96 | 450.81 | 461.92 | 11.11 | 6 | 0.15 | 1.2 | 0 | 8.7 | 0.17 | 0.15
DV_142 | CALLE 96 ENTRE CRA 21-22 | 461.92 | 563.32 | 101.4 | 6 | 0.15 | 1.2 | 0 | 8.7 | 0.17 | 0.15
DV_143 | CRA 22 * CLL96 | 563.32 | 576.17 | 12.85 | 6 | 0.15 | 1.2 | 0 | 8.7 | 0.17 | 0.15
DV_TOTAL23 | CALLE 96 ENTRE 19 Y 23 |  |  | 576.17 | 6 | 0.15 | 1.2 | 0 | 8.7 | 0.17 | 0.15
DV_146 | CRA 19 * CLL95 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0.15 | 1.2 | 0 | 8.7 | 0.17 | 0.15
DV_147 | CALLE 95 ENTRE CRA 19-20 | 3 | 102.98 | 99.98 | 6 | 0.15 | 1.2 | 0 | 8.7 | 0.17 | 0.15
DV_148 | CRA 20 * CLL95 | 102.98 | 112.31 | 9.33 | 6 | 0.15 | 1.2 | 0 | 8.7 | 0.17 | 0.15
DV_149 | CALLE 95 ENTRE CRA 20-21 | 112.31 | 214.46 | 102.15 | 6 | 0.15 | 1.2 | 0 | 8.7 | 0.17 | 0.15
DV_150 | CRA 21 * CLL95 | 214.46 | 224.88 | 10.42 | 6 | 0.15 | 1.2 | 0 | 8.7 | 0.17 | 0.15
DV_151 | CALLE 95 ENTRE CRA 21-22 | 224.88 | 325.51 | 100.63 | 6 | 0.15 | 1.2 | 0 | 8.7 | 0.17 | 0.15
DV_152 | CRA 22 * CLL95 | 325.51 | 338.27 | 12.76 | 6 | 0.15 | 1.2 | 0 | 8.7 | 0.17 | 0.15
DV_TOTAL24 | CALLE 95 ENTRE 19 Y 23 |  |  | 338.27 | 6 | 0.15 | 1.2 | 0 | 8.7 | 0.17 | 0.15
DV_155 | CRA 19 * CLL94 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0.15 | 1.2 | 0 | 8.7 | 0.17 | 0.15
DV_156 | CALLE 94 ENTRE CRA 19-20 | 3 | 105.03 | 102.03 | 6 | 0.15 | 1.2 | 0 | 8.7 | 0.17 | 0.15
DV_157 | CRA 20 * CLL94 | 105.03 | 117.1 | 12.07 | 6 | 0.15 | 1.2 | 0 | 8.7 | 0.17 | 0.15
DV_158 | CALLE 94 ENTRE CRA 20-21 | 117.1 | 215.46 | 98.36 | 6 | 0.15 | 1.2 | 0 | 8.7 | 0.17 | 0.15
DV_159 | CRA 21 * CLL94 | 215.46 | 227.46 | 12 | 6 | 0.15 | 1.2 | 0 | 8.7 | 0.17 | 0.15
DV_160 | CALLE 94 ENTRE CRA 21-22 | 227.46 | 328.25 | 100.79 | 6 | 0.15 | 1.2 | 0 | 8.7 | 0.17 | 0.15
DV_161 | CRA 22 * CLL94 | 328.25 | 339.22 | 10.97 | 6 | 0.15 | 1.2 | 0 | 8.7 | 0.17 | 0.15
DV_TOTAL25 | CALLE 94 ENTRE 19 Y 23 |  |  | 339.22 | 6 | 0.15 | 1.2 | 0 | 8.7 | 0.17 | 0.15
DV_164 | CRA 15 * CLL93 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0.15 | 1.2 | 0 | 8.7 | 0.17 | 0.15
DV_165 | CALLE 93 ENTRE CRA 15-17A | 3 | 108.65 | 105.65 | 6 | 0.15 | 1.2 | 0 | 8.7 | 0.17 | 0.15
DV_166 | CRA 17A * CLL93 | 108.65 | 120.45 | 11.8 | 6 | 0.15 | 1.2 | 0 | 8.7 | 0.17 | 0.15
DV_167 | CALLE 93 ENTRE CRA 17A-19 | 120.45 | 192.15 | 71.7 | 6 | 0.15 | 1.2 | 0 | 8.7 | 0.17 | 0.15
DV_168 | CRA 19 * CLL93 | 192.15 | 203.47 | 11.32 | 6 | 0.15 | 1.2 | 0 | 8.7 | 0.17 | 0.15
DV_169 | CALLE 93 ENTRE CRA 19-20 | 203.47 | 305.29 | 101.82 | 6 | 0.15 | 1.2 | 0 | 8.7 | 0.17 | 0.15
DV_170 | CRA 20 * CLL93 | 305.29 | 315.67 | 10.38 | 6 | 0.15 | 1.2 | 0 | 8.7 | 0.17 | 0.15
DV_171 | CALLE 93 ENTRE CRA 20-21 | 315.67 | 415.2 | 99.53 | 6 | 0.15 | 1.2 | 0 | 8.7 | 0.17 | 0.15
DV_172 | CRA 21 * CLL93 | 415.2 | 425.34 | 10.14 | 6 | 0.15 | 1.2 | 0 | 8.7 | 0.17 | 0.15
DV_173 | CALLE 93 ENTRE CRA 21-22 | 425.34 | 528.63 | 103.29 | 6 | 0.15 | 1.2 | 0 | 8.7 | 0.17 | 0.15
DV_174 | CRA 22 * CLL93 | 528.63 | 539.92 | 11.29 | 6 | 0.15 | 1.2 | 0 | 8.7 | 0.17 | 0.15
DV_TOTAL26 | CALLE 93 ENTRE 15 Y 23 |  |  | 539.92 | 6 | 0.15 | 1.2 | 0 | 8.7 | 0.17 | 0.15
DV_177 | CLL 94 * CRA 17 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0.15 | 1.2 | 0 | 8.7 | 0.17 | 0.15
DV_178 | CARRERA 17 ENTRE CALLE 94 Y 95 | 3 | 53.06 | 50.06 | 6 | 0.15 | 1.2 | 0 | 8.7 | 0.17 | 0.15
DV_179 | CLL 95 * CRA 17 | 53.06 | 67.1 | 14.04 | 6 | 0.15 | 1.2 | 0 | 8.7 | 0.17 | 0.15
DV_180 | CARRERA 17 ENTRE CALLE 95 Y 96 | 67.1 | 107.34 | 40.24 | 6 | 0.15 | 1.2 | 0 | 8.7 | 0.17 | 0.15
DV_181 | CLL 96 * CRA 17 | 107.34 | 118.81 | 11.47 | 6 | 0.15 | 1.2 | 0 | 8.7 | 0.17 | 0.15
DV_182 | CARRERA 17 ENTRE CALLE 96 Y 96A | 118.81 | 165.25 | 46.44 | 6 | 0.15 | 1.2 | 0 | 8.7 | 0.17 | 0.15
DV_183 | CLL 96A * CRA 17 | 165.25 | 176.91 | 11.66 | 6 | 0.15 | 1.2 | 0 | 8.7 | 0.17 | 0.15
DV_184 | CARRERA 17 ENTRE CALLE 96A Y 97 | 176.91 | 217.29 | 40.38 | 6 | 0.15 | 1.2 | 0 | 8.7 | 0.17 | 0.15
DV_185 | CLL 97 * CRA 17 | 217.29 | 229.43 | 12.14 | 6 | 0.15 | 1.2 | 0 | 8.7 | 0.17 | 0.15
DV_186 | CARRERA 17 ENTRE CALLE 97 Y 97A | 229.43 | 281.06 | 51.63 | 6 | 0.15 | 1.2 | 0 | 8.7 | 0.17 | 0.15
DV_187 | CLL 97A * CRA 17 | 281.06 | 284.06 | 3 | 6 | 0.15 | 1.2 | 0 | 8.7 | 0.17 | 0.15
DV_TOTAL27 | CARRERA 17 ENTRE CALLE 94 Y 97A |  |  | 284.06 | 6 | 0.15 | 1.2 | 0 | 8.7 | 0.17 | 0.15
DV_188 | CLL 93 * CRA 20 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0.15 | 1.2 | 0 | 8.7 | 0.17 | 0.15
DV_189 | CARRERA 20 ENTRE CALLE 93 Y 94 | 3 | 31.89 | 28.89 | 6 | 0.15 | 1.2 | 0 | 8.7 | 0.17 | 0.15
DV_190 | CLL 94 * CRA 20 | 31.89 | 43.86 | 11.97 | 6 | 0.15 | 1.2 | 0 | 8.7 | 0.17 | 0.15
DV_191 | CARRERA 20 ENTRE CALLE 94 Y 95 | 43.86 | 83.45 | 39.59 | 6 | 0.15 | 1.2 | 0 | 8.7 | 0.17 | 0.15
DV_192 | CLL 95 * CRA 20 | 83.45 | 98.12 | 14.67 | 6 | 0.15 | 1.2 | 0 | 8.7 | 0.17 | 0.15
DV_193 | CARRERA 20 ENTRE CALLE 95 Y 96 | 98.12 | 139.89 | 41.77 | 6 | 0.15 | 1.2 | 0 | 8.7 | 0.17 | 0.15
DV_194 | CLL 96 * CRA 20 | 139.89 | 148.52 | 8.63 | 6 | 0.15 | 1.2 | 0 | 8.7 | 0.17 | 0.15
DV_195 | CARRERA 20 ENTRE CALLE 96 Y 96A | 148.52 | 190.77 | 42.25 | 6 | 0.15 | 1.2 | 0 | 8.7 | 0.17 | 0.15
DV_196 | CLL 96A * CRA 20 | 190.77 | 201.49 | 10.72 | 6 | 0.15 | 1.2 | 0 | 8.7 | 0.17 | 0.15
DV_197 | CARRERA 20 ENTRE CALLE 96A Y 97 | 201.49 | 242.82 | 41.33 | 6 | 0.15 | 1.2 | 0 | 8.7 | 0.17 | 0.15
DV_198 | CLL 97 * CRA 20 | 242.82 | 256.47 | 13.65 | 6 | 0.15 | 1.2 | 0 | 8.7 | 0.17 | 0.15
DV_199 | CARRERA 20 ENTRE CALLE 97 Y 97A | 256.47 | 310.47 | 54 | 6 | 0.15 | 1.2 | 0 | 8.7 | 0.17 | 0.15
DV_200 | CLL 97A * CRA 20 | 310.47 | 313.47 | 3 | 6 | 0.15 | 1.2 | 0 | 8.7 | 0.17 | 0.15
DV_TOTAL28 | CARRERA 20 ENTRE CALLE 93 Y 97A |  |  | 313.47 | 6 | 0.15 | 1.2 | 0 | 8.7 | 0.17 | 0.15
DV_201 | CLL 93 * CRA 21 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0.15 | 1.2 | 0 | 7.7 | 0.17 | 0.15
DV_202 | CARRERA 21 ENTRE CALLE 93 Y 94 | 3 | 35.44 | 32.44 | 5 | 0.15 | 1.2 | 0 | 7.7 | 0.17 | 0.15
DV_203 | CLL 94 * CRA 21 | 35.44 | 46.58 | 11.14 | 5 | 0.15 | 1.2 | 0 | 7.7 | 0.17 | 0.15
DV_204 | CARRERA 21 ENTRE CALLE 94 Y 95 | 46.58 | 87.16 | 40.58 | 5 | 0.15 | 1.2 | 0 | 7.7 | 0.17 | 0.15
DV_205 | CLL 95 * CRA 21 | 87.16 | 97.69 | 10.53 | 5 | 0.15 | 1.2 | 0 | 7.7 | 0.17 | 0.15
DV_206 | CARRERA 21 ENTRE CALLE 95 Y 96 | 97.69 | 140.12 | 42.43 | 5 | 0.15 | 1.2 | 0 | 7.7 | 0.17 | 0.15
DV_207 | CLL 96 * CRA 21 | 140.12 | 150.76 | 10.64 | 5 | 0.15 | 1.2 | 0 | 7.7 | 0.17 | 0.15
DV_208 | CARRERA 21 ENTRE CALLE 96 Y 96A | 150.76 | 190.77 | 40.01 | 5 | 0.15 | 1.2 | 0 | 7.7 | 0.17 | 0.15
DV_209 | CLL 96A * CRA 21 | 190.77 | 201.32 | 10.55 | 5 | 0.15 | 1.2 | 0 | 7.7 | 0.17 | 0.15
DV_210 | CARRERA 21 ENTRE CALLE 96A Y 97 | 201.32 | 244.19 | 42.87 | 5 | 0.15 | 1.2 | 0 | 7.7 | 0.17 | 0.15
DV_211 | CLL 97 * CRA 21 | 244.19 | 257.74 | 13.55 | 5 | 0.15 | 1.2 | 0 | 7.7 | 0.17 | 0.15
DV_212 | CARRERA 21 ENTRE CALLE 97 Y 97A | 257.74 | 310.47 | 52.73 | 5 | 0.15 | 1.2 | 0 | 7.7 | 0.17 | 0.15
DV_213 | CLL 97A * CRA 21 | 310.47 | 313.47 | 3 | 5 | 0.15 | 1.2 | 0 | 7.7 | 0.17 | 0.15
DV_TOTAL29 | CARRERA 21 ENTRE CALLE 93 Y 97A |  |  | 313.47 | 5 | 0.15 | 1.2 | 0 | 7.7 | 0.17 | 0.15
DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | 4222.96 | 5 | 0.15 | 1.2 | 0 | 7.7 | 0.17 | 0.15
DV_227 | CRA 14 * CLL 110 | 0 | 4 | 4 | 6 | 0.15 | 1.2 | 0 | 8.7 | 0.18 | 0.15
DV_228 | CLL 110-CRA 14-14A | 4 | 72.86 | 68.86 | 6 | 0.15 | 1.2 | 0 | 8.7 | 0.18 | 0.15
DV_229 | CRA 14A * CLL 110 | 72.86 | 84.16 | 11.3 | 6 | 0.15 | 1.2 | 0 | 8.7 | 0.18 | 0.15
DV_230 | CLL 110-CRA 14A-15 | 84.16 | 136.59 | 52.43 | 6 | 0.15 | 1.2 | 0 | 8.7 | 0.18 | 0.15
DV_231 | CRA 15 * CLL 110 | 136.59 | 148.19 | 11.6 | 6 | 0.15 | 1.2 | 0 | 8.7 | 0.18 | 0.15
DV_232 | CLL 110 CRA 15-16 | 148.19 | 262.63 | 114.44 | 6 | 0.15 | 1.2 | 0 | 8.7 | 0.18 | 0.15
DV_233 | CRA 16 * CLL 110 | 262.63 | 276.83 | 14.2 | 6 | 0.15 | 1.2 | 0 | 8.7 | 0.18 | 0.15
DV_234 | CLL 110 CRA 16-17 | 276.83 | 350.18 | 73.35 | 6 | 0.15 | 1.2 | 0 | 8.7 | 0.18 | 0.15
DV_235 | CRA 17 * CLL 110 | 350.18 | 360.79 | 10.61 | 6 | 0.15 | 1.2 | 0 | 8.7 | 0.18 | 0.15
DV_236 | CLL 110 CRA 17-18 | 360.79 | 481.67 | 120.88 | 6 | 0.15 | 1.2 | 0 | 8.7 | 0.18 | 0.15
DV_237 | CRA 18 * CLL 110 | 481.67 | 493.31 | 11.64 | 6 | 0.15 | 1.2 | 0 | 8.7 | 0.18 | 0.15
DV_238 | CLL 110 CRA 18-19 | 493.31 | 668.91 | 175.6 | 6 | 0.15 | 1.2 | 0 | 8.7 | 0.18 | 0.15
DV_239 | CRA 19 * CLL 110 | 668.91 | 679.09 | 10.18 | 6 | 0.15 | 1.2 | 0 | 8.7 | 0.18 | 0.15
DV_240 | CLL 110 CRA 19-19A | 679.09 | 711.85 | 32.76 | 6 | 0.15 | 1.2 | 0 | 8.7 | 0.18 | 0.15
DV_241 | CRA 19A * CLL 110 | 711.85 | 721.9 | 10.05 | 6 | 0.15 | 1.2 | 0 | 8.7 | 0.18 | 0.15
DV_242 | CLL 110 CRA 19A-20 | 721.9 | 758.42 | 36.52 | 6 | 0.15 | 1.2 | 0 | 8.7 | 0.18 | 0.15
DV_243 | CRA 20 * CLL 110 | 758.42 | 772.96 | 14.54 | 6 | 0.15 | 1.2 | 0 | 8.7 | 0.18 | 0.15
DV_244 | CLL 110 CRA 20-20A | 772.96 | 784.25 | 11.29 | 6 | 0.15 | 1.2 | 0 | 8.7 | 0.18 | 0.15
DV_245 | CRA 20A * CLL 110 | 784.25 | 790.25 | 6 | 6 | 0.15 | 1.2 | 0 | 8.7 | 0.18 | 0.15
DV_246 | CLL 110 CRA 20-21 | 790.25 | 817.3 | 27.05 | 6 | 0.15 | 1.2 | 0 | 8.7 | 0.18 | 0.15
DV_247 | CRA 21 * CLL 110 | 817.3 | 830.1 | 12.8 | 6 | 0.15 | 1.2 | 0 | 8.7 | 0.18 | 0.15
DV_248 | CLL 110 CRA 21-22 | 830.1 | 924.31 | 94.21 | 6 | 0.15 | 1.2 | 0 | 8.7 | 0.18 | 0.15
DV_249 | CRA 22 * CLL 110 | 924.31 | 941.19 | 16.88 | 6 | 0.15 | 1.2 | 0 | 8.7 | 0.18 | 0.15
DV_250 | CLL 110 CRA 22-23 | 941.19 | 1026.97 | 85.78 | 6 | 0.15 | 1.2 | 0 | 8.7 | 0.18 | 0.15
DV_251 | CRA 23 * CLL 110 | 1026.97 | 1037.97 | 11 | 6 | 0.15 | 1.2 | 0 | 8.7 | 0.18 | 0.15
DV_252 | CLL 110 CRA 23-24 | 1037.97 | 1118.72 | 80.75 | 6 | 0.15 | 1.2 | 0 | 8.7 | 0.18 | 0.15
DV_253 | CRA 24 * CLL 110 | 1118.72 | 1133.9 | 15.18 | 6 | 0.15 | 1.2 | 0 | 8.7 | 0.18 | 0.15
DV_254 | CLL 110 CRA 24-25 | 1133.9 | 1213.15 | 79.25 | 6 | 0.15 | 1.2 | 0 | 8.7 | 0.18 | 0.15
DV_255 | CRA 25 * CLL 110 | 1213.15 | 1222.98 | 9.83 | 6 | 0.15 | 1.2 | 0 | 8.7 | 0.18 | 0.15
DV_256 | CLL 110 CRA 25-26 | 1222.98 | 1301.58 | 78.6 | 6 | 0.15 | 1.2 | 0 | 8.7 | 0.18 | 0.15
DV_257 | CRA 26 * CLL 110 | 1301.58 | 1312.22 | 10.64 | 6 | 0.15 | 1.2 | 0 | 8.7 | 0.18 | 0.15
DV_258 | CLL 110 CRA 26-27 | 1312.22 | 1391.82 | 79.6 | 6 | 0.15 | 1.2 | 0 | 8.7 | 0.18 | 0.15
DV_259 | CRA 27 * CLL 110 | 1391.82 | 1405.19 | 13.37 | 6 | 0.15 | 1.2 | 0 | 8.7 | 0.18 | 0.15
DV_TOTAL31 | CALLE 110 ENTRE CARRERA 14 Y 27 |  |  | 1405.19 | 6 | 0.15 | 1.2 | 0 | 8.7 | 0.18 | 0.15
DV_TOTALE | BARRIO JESUS MORA CALLE 110 |  |  | 1405.19 | 6 | 0.15 | 1.2 | 0 | 8.7 | 0.18 | 0.15
DV_TOTAL | TODAS LAS VIAS |  |  | 9030.6
ITEM | 1.1 | DESCRIPCION |  | Localización, replanteo y plano récord, en sección completa de vía, incluyendo andes, cordones y sección de calzada |  |  |  | UN | ML | CANTIDAD | 9031
COD DV | REFERENCIA |  | DESCRIPCION /LOCALIZACION |  |  | UNIDAD | CAN/UN | LARGO | ANCHO | ALTURA | CAN MED
DV_001 | CRA 19 * 102C | DV_TOTALA | BARRIO CIUDADELA INDUSTRIAL |  |  | ML | 1 | 3 |  |  | 3
DV_002 | CALLE 102C ENTRE CARRERA 19 - 20 | DV_TOTALA | BARRIO CIUDADELA INDUSTRIAL |  |  | ML | 1 | 87.95 |  |  | 87.95
DV_003 | CRA 20 * 102C | DV_TOTALA | BARRIO CIUDADELA INDUSTRIAL |  |  | ML | 1 | 6 |  |  | 6
DV_004 | CALLE 102C ENTRE CARRERA 20 - 21 | DV_TOTALA | BARRIO CIUDADELA INDUSTRIAL |  |  | ML | 1 | 93.72 |  |  | 93.72
DV_005 | CRA 21 * 102C | DV_TOTALA | BARRIO CIUDADELA INDUSTRIAL |  |  | ML | 1 | 3 |  |  | 3
DV_006 | CRA 19 * 102B | DV_TOTALA | BARRIO CIUDADELA INDUSTRIAL |  |  | ML | 1 | 3 |  |  | 3
DV_007 | CALLE 102B ENTRE CARRERA 19 - 20 | DV_TOTALA | BARRIO CIUDADELA INDUSTRIAL |  |  | ML | 1 | 79.71 |  |  | 79.71
DV_008 | CRA 20 * 102B | DV_TOTALA | BARRIO CIUDADELA INDUSTRIAL |  |  | ML | 1 | 6 |  |  | 6
DV_009 | CALLE 102B ENTRE CARRERA 20 - 21 | DV_TOTALA | BARRIO CIUDADELA INDUSTRIAL |  |  | ML | 1 | 93.02 |  |  | 93.02
DV_010 | CRA 21 * 102B | DV_TOTALA | BARRIO CIUDADELA INDUSTRIAL |  |  | ML | 1 | 6 |  |  | 6
DV_011 | CALLE 102B ENTRE CARRERA 20 - 21A | DV_TOTALA | BARRIO CIUDADELA INDUSTRIAL |  |  | ML | 1 | 48.73 |  |  | 48.73
DV_012 | CRA 21A * 102B | DV_TOTALA | BARRIO CIUDADELA INDUSTRIAL |  |  | ML | 1 | 3 |  |  | 3
DV_013 | CLL 102B * CRA 20 | DV_TOTALA | BARRIO CIUDADELA INDUSTRIAL |  |  | ML | 1 | 3 |  |  | 3
DV_014 | CARRERA 20 ENTRE CALLE 102 B Y 102 C | DV_TOTALA | BARRIO CIUDADELA INDUSTRIAL |  |  | ML | 1 | 44.93 |  |  | 44.93
DV_015 | CLL 102C * CRA 20 | DV_TOTALA | BARRIO CIUDADELA INDUSTRIAL |  |  | ML | 1 | 0 |  |  | 0
DV_016 | CARRERA 20 ENTRE CALLE 102 C Y 102D | DV_TOTALA | BARRIO CIUDADELA INDUSTRIAL |  |  | ML | 1 | 42.8 |  |  | 42.8
DV_017 | CLL 102D * CRA 20 | DV_TOTALA | BARRIO CIUDADELA INDUSTRIAL |  |  | ML | 1 | 3 |  |  | 3
DV_018 | CLL 102B * CRA 21 | DV_TOTALA | BARRIO CIUDADELA INDUSTRIAL |  |  | ML | 1 | 3 |  |  | 3
DV_019 | CARRERA 21 ENTRE CALLE 102 B Y 102 C | DV_TOTALA | BARRIO CIUDADELA INDUSTRIAL |  |  | ML | 1 | 45 |  |  | 45
DV_020 | CLL 102C * CRA 21 | DV_TOTALA | BARRIO CIUDADELA INDUSTRIAL |  |  | ML | 1 | 6 |  |  | 6
DV_021 | CARRERA 21 ENTRE CALLE 102 C Y 102D | DV_TOTALA | BARRIO CIUDADELA INDUSTRIAL |  |  | ML | 1 | 40.57 |  |  | 40.57
DV_022 | CLL 102D * CRA 21 | DV_TOTALA | BARRIO CIUDADELA INDUSTRIAL |  |  | ML | 1 | 3 |  |  | 3
DV_023 | CRA 20 * CALLE 102C | DV_TOTALA | BARRIO CIUDADELA INDUSTRIAL |  |  | ML | 1 | 3 |  |  | 3
DV_024 | CALLE 102D ENTRE CARRERA 20 - 21 | DV_TOTALA | BARRIO CIUDADELA INDUSTRIAL |  |  | ML | 1 | 102.75 |  |  | 102.75
DV_025 | CRA 21* CALLE 102C | DV_TOTALA | BARRIO CIUDADELA INDUSTRIAL |  |  | ML | 1 | 3 |  |  | 3
DV_026 | CRA 17 * CLL 102A | DV_TOTALB | BARRIO JUAN XXIII |  |  | ML | 1 | 3 |  |  | 3
DV_027 | CALLE 102A ENTRE CARRERA 17 - 19 | DV_TOTALB | BARRIO JUAN XXIII |  |  | ML | 1 | 180.84 |  |  | 180.84
DV_028 | CRA 19 * CLL 102A | DV_TOTALB | BARRIO JUAN XXIII |  |  | ML | 1 | 3 |  |  | 3
DV_029 | CRA 17 * CALLE 102B | DV_TOTALB | BARRIO JUAN XXIII |  |  | ML | 1 | 3 |  |  | 3
DV_030 | CALLE 102B ENTRE CARRERA 17 - 19 | DV_TOTALB | BARRIO JUAN XXIII |  |  | ML | 1 | 129.94 |  |  | 129.94
DV_031 | CRA 19 * CALLE 102B | DV_TOTALB | BARRIO JUAN XXIII |  |  | ML | 1 | 3 |  |  | 3
DV_032 | CRA 17 * CALLE 102 | DV_TOTALB | BARRIO JUAN XXIII |  |  | ML | 1 | 3 |  |  | 3
DV_033 | CALLE 102 ENTRE CARRERA 17 - 17A | DV_TOTALB | BARRIO JUAN XXIII |  |  | ML | 1 | 143.56 |  |  | 143.56
DV_034 | CRA 17A * CALLE 102 | DV_TOTALB | BARRIO JUAN XXIII |  |  | ML | 1 | 11.64 |  |  | 11.64
DV_035 | CALLE 102 ENTRE CARRERA 17A - 19 | DV_TOTALB | BARRIO JUAN XXIII |  |  | ML | 1 | 86.13 |  |  | 86.13
DV_036 | CRA 19 * CALLE 102 | DV_TOTALB | BARRIO JUAN XXIII |  |  | ML | 1 | 3 |  |  | 3
DV_037 | CRA 17 * CALLE 101 | DV_TOTALB | BARRIO JUAN XXIII |  |  | ML | 1 | 3 |  |  | 3
DV_038 | CALLE 101 ENTRE CARRERA 17 - 17A | DV_TOTALB | BARRIO JUAN XXIII |  |  | ML | 1 | 155.95 |  |  | 155.95
DV_039 | CRA 17A * CALLE 101 | DV_TOTALB | BARRIO JUAN XXIII |  |  | ML | 1 | 3 |  |  | 3
DV_040 | CLL 101 * CRA 17A | DV_TOTALB | BARRIO JUAN XXIII |  |  | ML | 1 | 3 |  |  | 3
DV_041 | CRA 17A ENTRE CALLE 101 Y 102 | DV_TOTALB | BARRIO JUAN XXIII |  |  | ML | 1 | 44.24 |  |  | 44.24
DV_042 | CLL 102 * CRA 17A | DV_TOTALB | BARRIO JUAN XXIII |  |  | ML | 1 | 3 |  |  | 3
DV_043 | CLL 100 * CRA 17 | DV_TOTALB | BARRIO JUAN XXIII |  |  | ML | 1 | 3 |  |  | 3
DV_044 | CRA 17 ENTRE CALLE 100 Y 101 | DV_TOTALB | BARRIO JUAN XXIII |  |  | ML | 1 | 100.75 |  |  | 100.75
DV_045 | CLL 101 * CRA 17 | DV_TOTALB | BARRIO JUAN XXIII |  |  | ML | 1 | 13.54 |  |  | 13.54
DV_046 | CRA 17 ENTRE CALLE 101 Y 102 | DV_TOTALB | BARRIO JUAN XXIII |  |  | ML | 1 | 72.4 |  |  | 72.4
DV_047 | CLL 102 * CRA 17 | DV_TOTALB | BARRIO JUAN XXIII |  |  | ML | 1 | 18.53 |  |  | 18.53
DV_048 | CRA 17 ENTRE CALLE 102 Y 102A | DV_TOTALB | BARRIO JUAN XXIII |  |  | ML | 1 | 56.95 |  |  | 56.95
DV_049 | CLL 102A * CRA 17 | DV_TOTALB | BARRIO JUAN XXIII |  |  | ML | 1 | 14.4 |  |  | 14.4
DV_050 | CRA 17 ENTRE CALLE 102A Y 102B | DV_TOTALB | BARRIO JUAN XXIII |  |  | ML | 1 | 57.34 |  |  | 57.34
DV_051 | CLL 102B * CRA 17 | DV_TOTALB | BARRIO JUAN XXIII |  |  | ML | 1 | 3 |  |  | 3
DV_052 | LOTE *CLL99E | DV_TOTALC | BARRIO LAS DELICIAS |  |  | ML | 1 | 3 |  |  | 3
DV_053 | CALLE 99E ENTRE CRA 16A-LOTE | DV_TOTALC | BARRIO LAS DELICIAS |  |  | ML | 1 | 71.13 |  |  | 71.13
DV_054 | CRA 16A * CLL 99E | DV_TOTALC | BARRIO LAS DELICIAS |  |  | ML | 1 | 12.03 |  |  | 12.03
DV_055 | CALLE 99E ENTRE CRA 16A Y 17 | DV_TOTALC | BARRIO LAS DELICIAS |  |  | ML | 1 | 74.91 |  |  | 74.91
DV_056 | CRA 17 * CLL 99E | DV_TOTALC | BARRIO LAS DELICIAS |  |  | ML | 1 | 3 |  |  | 3
DV_057 | CRA 16A * CLL 99D | DV_TOTALC | BARRIO LAS DELICIAS |  |  | ML | 1 | 3 |  |  | 3
DV_058 | CALLE 99D ENTRE CRA 16A Y 17 | DV_TOTALC | BARRIO LAS DELICIAS |  |  | ML | 1 | 69.63 |  |  | 69.63
DV_059 | CRA 17 * CLL 99D | DV_TOTALC | BARRIO LAS DELICIAS |  |  | ML | 1 | 3 |  |  | 3
DV_060 | CRA 16A * CLL 99C | DV_TOTALC | BARRIO LAS DELICIAS |  |  | ML | 1 | 3 |  |  | 3
DV_061 | CALLE 99C ENTRE CRA 16A Y 17 | DV_TOTALC | BARRIO LAS DELICIAS |  |  | ML | 1 | 63.64 |  |  | 63.64
DV_062 | CRA 17 * CLL 99C | DV_TOTALC | BARRIO LAS DELICIAS |  |  | ML | 1 | 3 |  |  | 3
DV_063 | CRA 16A | DV_TOTALC | BARRIO LAS DELICIAS |  |  | ML | 1 | 3 |  |  | 3
DV_064 | CALLE 99B ENTRE CRA 16A Y 17 | DV_TOTALC | BARRIO LAS DELICIAS |  |  | ML | 1 | 54.67 |  |  | 54.67
DV_065 | CRA 17 * CALLE 99B | DV_TOTALC | BARRIO LAS DELICIAS |  |  | ML | 1 | 3 |  |  | 3
DV_066 | CRA 16 * CALLE 99A | DV_TOTALC | BARRIO LAS DELICIAS |  |  | ML | 1 | 3 |  |  | 3
DV_067 | CALLE 99A ENTRE CRA 16A Y 16 | DV_TOTALC | BARRIO LAS DELICIAS |  |  | ML | 1 | 67 |  |  | 67
DV_068 | CRA 16A * CALLE 99A | DV_TOTALC | BARRIO LAS DELICIAS |  |  | ML | 1 | 14 |  |  | 14
DV_069 | CALLE 99A ENTRE CRA 16A Y 17 | DV_TOTALC | BARRIO LAS DELICIAS |  |  | ML | 1 | 49.3 |  |  | 49.3
DV_070 | CRA 17 * CALLE 99A | DV_TOTALC | BARRIO LAS DELICIAS |  |  | ML | 1 | 13.18 |  |  | 13.18
DV_071 | CALLE 99A ENTRE CRA 17 Y 19 | DV_TOTALC | BARRIO LAS DELICIAS |  |  | ML | 1 | 150 |  |  | 150
DV_072 | CRA 19 * CALLE 99A | DV_TOTALC | BARRIO LAS DELICIAS |  |  | ML | 1 | 3 |  |  | 3
DV_073 | CRA 17 * CALLE 99C | DV_TOTALC | BARRIO LAS DELICIAS |  |  | ML | 1 | 3 |  |  | 3
DV_074 | CALLE 99AA ENTRE CRA 17 Y 19 | DV_TOTALC | BARRIO LAS DELICIAS |  |  | ML | 1 | 150 |  |  | 150
DV_075 | CRA 19 * CALLE 99C | DV_TOTALC | BARRIO LAS DELICIAS |  |  | ML | 1 | 3 |  |  | 3
DV_076 | CLL99 * CRA 17 | DV_TOTALC | BARRIO LAS DELICIAS |  |  | ML | 1 | 3 |  |  | 3
DV_077 | CARRERA 17 ENTRE CALLE 99 Y 99AA | DV_TOTALC | BARRIO LAS DELICIAS |  |  | ML | 1 | 54 |  |  | 54
DV_078 | CLL99AA * CRA 17 | DV_TOTALC | BARRIO LAS DELICIAS |  |  | ML | 1 | 9.97 |  |  | 9.97
DV_079 | CARRERA 17 ENTRE CALLE 99AA Y 99A | DV_TOTALC | BARRIO LAS DELICIAS |  |  | ML | 1 | 56.37 |  |  | 56.37
DV_080 | CLL99A * CRA 17 | DV_TOTALC | BARRIO LAS DELICIAS |  |  | ML | 1 | 12 |  |  | 12
DV_081 | CARRERA 17 ENTRE CALLE 99A Y 99B | DV_TOTALC | BARRIO LAS DELICIAS |  |  | ML | 1 | 23.93 |  |  | 23.93
DV_082 | CLL99B * CRA 17 | DV_TOTALC | BARRIO LAS DELICIAS |  |  | ML | 1 | 6.11 |  |  | 6.11
DV_083 | CARRERA 17 ENTRE CALLE 99B Y 99E | DV_TOTALC | BARRIO LAS DELICIAS |  |  | ML | 1 | 82.74 |  |  | 82.74
DV_084 | CLL99E * CRA 17 | DV_TOTALC | BARRIO LAS DELICIAS |  |  | ML | 1 | 8.2 |  |  | 8.2
DV_085 | CARRERA 17 ENTRE CALLE 99E Y 99F | DV_TOTALC | BARRIO LAS DELICIAS |  |  | ML | 1 | 37.61 |  |  | 37.61
DV_086 | CLL99F * CRA 17 | DV_TOTALC | BARRIO LAS DELICIAS |  |  | ML | 1 | 47.75 |  |  | 47.75
DV_087 | CARRERA 17 ENTRE CALLE 99F Y 100 | DV_TOTALC | BARRIO LAS DELICIAS |  |  | ML | 1 | 74 |  |  | 74
DV_088 | CLL100 * CRA 17 | DV_TOTALC | BARRIO LAS DELICIAS |  |  | ML | 1 | 3 |  |  | 3
DV_089 | CLL99 * CRA 17A | DV_TOTALC | BARRIO LAS DELICIAS |  |  | ML | 1 | 3 |  |  | 3
DV_090 | CARRERA 17A ENTRE CALLE 99 Y 99A | DV_TOTALC | BARRIO LAS DELICIAS |  |  | ML | 1 | 107.91 |  |  | 107.91
DV_091 | CLL99AA * CRA 17A | DV_TOTALC | BARRIO LAS DELICIAS |  |  | ML | 1 | 13 |  |  | 13
DV_092 | CARRERA 17 ENTRE CALLE 99A Y 99E | DV_TOTALC | BARRIO LAS DELICIAS |  |  | ML | 1 | 122.36 |  |  | 122.36
DV_093 | CLL99A * CRA 17A | DV_TOTALC | BARRIO LAS DELICIAS |  |  | ML | 1 | 9.62 |  |  | 9.62
DV_094 | CARRERA 17 ENTRE CALLE 99A Y 99B | DV_TOTALC | BARRIO LAS DELICIAS |  |  | ML | 1 | 44 |  |  | 44
DV_095 | CLL99B * CRA 17A | DV_TOTALC | BARRIO LAS DELICIAS |  |  | ML | 1 | 3 |  |  | 3
DV_096 | CRA 19 * CLL97A | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | ML | 1 | 3 |  |  | 3
DV_097 | CALLE 97A ENTRE CRA 19-20 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | ML | 1 | 102.49 |  |  | 102.49
DV_098 | CRA 20 * CLL97A | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | ML | 1 | 11.65 |  |  | 11.65
DV_099 | CALLE 97A ENTRE CRA 20-21 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | ML | 1 | 96.73 |  |  | 96.73
DV_100 | CRA 21 * CLL97A | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | ML | 1 | 10.23 |  |  | 10.23
DV_101 | CALLE 97A ENTRE CRA 21-22 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | ML | 1 | 102.87 |  |  | 102.87
DV_102 | CRA 22 * CLL97A | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | ML | 1 | 12.11 |  |  | 12.11
DV_105 | CRA 15 * CLL97 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | ML | 1 | 3 |  |  | 3
DV_106 | CALLE 97 ENTRE CRA 15-16 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | ML | 1 | 66.39 |  |  | 66.39
DV_107 | CRA 16 * CLL97 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | ML | 1 | 7.95 |  |  | 7.95
DV_108 | CALLE 97 ENTRE CRA 16-17 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | ML | 1 | 47.15 |  |  | 47.15
DV_109 | CRA 17 * CLL97 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | ML | 1 | 11.85 |  |  | 11.85
DV_110 | CALLE 97 ENTRE CRA 17-19 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | ML | 1 | 111.63 |  |  | 111.63
DV_111 | CRA 19 * CLL97 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | ML | 1 | 16.65 |  |  | 16.65
DV_112 | CALLE 97 ENTRE CRA 19-20 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | ML | 1 | 98.31 |  |  | 98.31
DV_113 | CRA 20 * CLL97 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | ML | 1 | 10.04 |  |  | 10.04
DV_114 | CALLE 97 ENTRE CRA 20-21 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | ML | 1 | 101.73 |  |  | 101.73
DV_115 | CRA 21 * CLL97 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | ML | 1 | 10.11 |  |  | 10.11
DV_116 | CALLE 97 ENTRE CRA 21-22 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | ML | 1 | 101.04 |  |  | 101.04
DV_117 | CRA 22 * CLL97 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | ML | 1 | 11 |  |  | 11
DV_120 | CRA 15 * CLL96A | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | ML | 1 | 3 |  |  | 3
DV_121 | CALLE 96A ENTRE CRA 15-17 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | ML | 1 | 111.7 |  |  | 111.7
DV_122 | CRA 17 * CLL96A | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | ML | 1 | 10.23 |  |  | 10.23
DV_123 | CALLE 96A ENTRE CRA 17-19 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | ML | 1 | 108.14 |  |  | 108.14
DV_124 | CRA 19 * CLL96A | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | ML | 1 | 15.13 |  |  | 15.13
DV_125 | CALLE 96A ENTRE CRA 19-20 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | ML | 1 | 99.02 |  |  | 99.02
DV_126 | CRA 20 * CLL96A | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | ML | 1 | 12.39 |  |  | 12.39
DV_127 | CALLE 96A ENTRE CRA 20-21 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | ML | 1 | 101.32 |  |  | 101.32
DV_128 | CRA 21 * CLL96A | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | ML | 1 | 13.3 |  |  | 13.3
DV_129 | CALLE 96A ENTRE CRA 21-22 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | ML | 1 | 99.2 |  |  | 99.2
DV_130 | CRA 22 * CLL96A | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | ML | 1 | 9.02 |  |  | 9.02
DV_133 | CRA 15 * CLL96 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | ML | 1 | 3 |  |  | 3
DV_134 | CALLE 96 ENTRE CRA 15-17 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | ML | 1 | 100.5 |  |  | 100.5
DV_135 | CRA 17 * CLL96 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | ML | 1 | 9.23 |  |  | 9.23
DV_136 | CALLE 96 ENTRE CRA 17-19 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | ML | 1 | 110.91 |  |  | 110.91
DV_137 | CRA 19 * CLL96 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | ML | 1 | 13.71 |  |  | 13.71
DV_138 | CALLE 96 ENTRE CRA 19-20 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | ML | 1 | 100.12 |  |  | 100.12
DV_139 | CRA 20 * CLL96 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | ML | 1 | 10.96 |  |  | 10.96
DV_140 | CALLE 96 ENTRE CRA 20-21 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | ML | 1 | 102.38 |  |  | 102.38
DV_141 | CRA 21 * CLL96 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | ML | 1 | 11.11 |  |  | 11.11
DV_142 | CALLE 96 ENTRE CRA 21-22 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | ML | 1 | 101.4 |  |  | 101.4
DV_143 | CRA 22 * CLL96 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | ML | 1 | 12.85 |  |  | 12.85
DV_146 | CRA 19 * CLL95 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | ML | 1 | 3 |  |  | 3
DV_147 | CALLE 95 ENTRE CRA 19-20 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | ML | 1 | 99.98 |  |  | 99.98
DV_148 | CRA 20 * CLL95 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | ML | 1 | 9.33 |  |  | 9.33
DV_149 | CALLE 95 ENTRE CRA 20-21 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | ML | 1 | 102.15 |  |  | 102.15
DV_150 | CRA 21 * CLL95 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | ML | 1 | 10.42 |  |  | 10.42
DV_151 | CALLE 95 ENTRE CRA 21-22 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | ML | 1 | 100.63 |  |  | 100.63
DV_152 | CRA 22 * CLL95 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | ML | 1 | 12.76 |  |  | 12.76
DV_155 | CRA 19 * CLL94 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | ML | 1 | 3 |  |  | 3
DV_156 | CALLE 94 ENTRE CRA 19-20 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | ML | 1 | 102.03 |  |  | 102.03
DV_157 | CRA 20 * CLL94 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | ML | 1 | 12.07 |  |  | 12.07
DV_158 | CALLE 94 ENTRE CRA 20-21 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | ML | 1 | 98.36 |  |  | 98.36
DV_159 | CRA 21 * CLL94 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | ML | 1 | 12 |  |  | 12
DV_160 | CALLE 94 ENTRE CRA 21-22 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | ML | 1 | 100.79 |  |  | 100.79
DV_161 | CRA 22 * CLL94 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | ML | 1 | 10.97 |  |  | 10.97
DV_164 | CRA 15 * CLL93 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | ML | 1 | 3 |  |  | 3
DV_165 | CALLE 93 ENTRE CRA 15-17A | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | ML | 1 | 105.65 |  |  | 105.65
DV_166 | CRA 17A * CLL93 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | ML | 1 | 11.8 |  |  | 11.8
DV_167 | CALLE 93 ENTRE CRA 17A-19 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | ML | 1 | 71.7 |  |  | 71.7
DV_168 | CRA 19 * CLL93 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | ML | 1 | 11.32 |  |  | 11.32
DV_169 | CALLE 93 ENTRE CRA 19-20 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | ML | 1 | 101.82 |  |  | 101.82
DV_170 | CRA 20 * CLL93 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | ML | 1 | 10.38 |  |  | 10.38
DV_171 | CALLE 93 ENTRE CRA 20-21 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | ML | 1 | 99.53 |  |  | 99.53
DV_172 | CRA 21 * CLL93 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | ML | 1 | 10.14 |  |  | 10.14
DV_173 | CALLE 93 ENTRE CRA 21-22 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | ML | 1 | 103.29 |  |  | 103.29
DV_174 | CRA 22 * CLL93 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | ML | 1 | 11.29 |  |  | 11.29
DV_177 | CLL 94 * CRA 17 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | ML | 1 | 3 |  |  | 3
DV_178 | CARRERA 17 ENTRE CALLE 94 Y 95 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | ML | 1 | 50.06 |  |  | 50.06
DV_179 | CLL 95 * CRA 17 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | ML | 1 | 14.04 |  |  | 14.04
DV_180 | CARRERA 17 ENTRE CALLE 95 Y 96 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | ML | 1 | 40.24 |  |  | 40.24
DV_181 | CLL 96 * CRA 17 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | ML | 1 | 11.47 |  |  | 11.47
DV_182 | CARRERA 17 ENTRE CALLE 96 Y 96A | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | ML | 1 | 46.44 |  |  | 46.44
DV_183 | CLL 96A * CRA 17 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | ML | 1 | 11.66 |  |  | 11.66
DV_184 | CARRERA 17 ENTRE CALLE 96A Y 97 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | ML | 1 | 40.38 |  |  | 40.38
DV_185 | CLL 97 * CRA 17 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | ML | 1 | 12.14 |  |  | 12.14
DV_186 | CARRERA 17 ENTRE CALLE 97 Y 97A | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | ML | 1 | 51.63 |  |  | 51.63
DV_187 | CLL 97A * CRA 17 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | ML | 1 | 3 |  |  | 3
DV_188 | CLL 93 * CRA 20 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | ML | 1 | 3 |  |  | 3
DV_189 | CARRERA 20 ENTRE CALLE 93 Y 94 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | ML | 1 | 28.89 |  |  | 28.89
DV_190 | CLL 94 * CRA 20 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | ML | 1 | 11.97 |  |  | 11.97
DV_191 | CARRERA 20 ENTRE CALLE 94 Y 95 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | ML | 1 | 39.59 |  |  | 39.59
DV_192 | CLL 95 * CRA 20 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | ML | 1 | 14.67 |  |  | 14.67
DV_193 | CARRERA 20 ENTRE CALLE 95 Y 96 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | ML | 1 | 41.77 |  |  | 41.77
DV_194 | CLL 96 * CRA 20 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | ML | 1 | 8.63 |  |  | 8.63
DV_195 | CARRERA 20 ENTRE CALLE 96 Y 96A | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | ML | 1 | 42.25 |  |  | 42.25
DV_196 | CLL 96A * CRA 20 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | ML | 1 | 10.72 |  |  | 10.72
DV_197 | CARRERA 20 ENTRE CALLE 96A Y 97 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | ML | 1 | 41.33 |  |  | 41.33
DV_198 | CLL 97 * CRA 20 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | ML | 1 | 13.65 |  |  | 13.65
DV_199 | CARRERA 20 ENTRE CALLE 97 Y 97A | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | ML | 1 | 54 |  |  | 54
DV_200 | CLL 97A * CRA 20 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | ML | 1 | 3 |  |  | 3
DV_201 | CLL 93 * CRA 21 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | ML | 1 | 3 |  |  | 3
DV_202 | CARRERA 21 ENTRE CALLE 93 Y 94 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | ML | 1 | 32.44 |  |  | 32.44
DV_203 | CLL 94 * CRA 21 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | ML | 1 | 11.14 |  |  | 11.14
DV_204 | CARRERA 21 ENTRE CALLE 94 Y 95 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | ML | 1 | 40.58 |  |  | 40.58
DV_205 | CLL 95 * CRA 21 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | ML | 1 | 10.53 |  |  | 10.53
DV_206 | CARRERA 21 ENTRE CALLE 95 Y 96 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | ML | 1 | 42.43 |  |  | 42.43
DV_207 | CLL 96 * CRA 21 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | ML | 1 | 10.64 |  |  | 10.64
DV_208 | CARRERA 21 ENTRE CALLE 96 Y 96A | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | ML | 1 | 40.01 |  |  | 40.01
DV_209 | CLL 96A * CRA 21 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | ML | 1 | 10.55 |  |  | 10.55
DV_210 | CARRERA 21 ENTRE CALLE 96A Y 97 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | ML | 1 | 42.87 |  |  | 42.87
DV_211 | CLL 97 * CRA 21 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | ML | 1 | 13.55 |  |  | 13.55
DV_212 | CARRERA 21 ENTRE CALLE 97 Y 97A | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | ML | 1 | 52.73 |  |  | 52.73
DV_213 | CLL 97A * CRA 21 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | ML | 1 | 3 |  |  | 3
DV_227 | CRA 14 * CLL 110 | DV_TOTALE | BARRIO JESUS MORA CALLE 110 |  |  | ML | 1 | 4 |  |  | 4
DV_228 | CLL 110-CRA 14-14A | DV_TOTALE | BARRIO JESUS MORA CALLE 110 |  |  | ML | 1 | 68.86 |  |  | 68.86
DV_229 | CRA 14A * CLL 110 | DV_TOTALE | BARRIO JESUS MORA CALLE 110 |  |  | ML | 1 | 11.3 |  |  | 11.3
DV_230 | CLL 110-CRA 14A-15 | DV_TOTALE | BARRIO JESUS MORA CALLE 110 |  |  | ML | 1 | 52.43 |  |  | 52.43
DV_231 | CRA 15 * CLL 110 | DV_TOTALE | BARRIO JESUS MORA CALLE 110 |  |  | ML | 1 | 11.6 |  |  | 11.6
DV_232 | CLL 110 CRA 15-16 | DV_TOTALE | BARRIO JESUS MORA CALLE 110 |  |  | ML | 1 | 114.44 |  |  | 114.44
DV_233 | CRA 16 * CLL 110 | DV_TOTALE | BARRIO JESUS MORA CALLE 110 |  |  | ML | 1 | 14.2 |  |  | 14.2
DV_234 | CLL 110 CRA 16-17 | DV_TOTALE | BARRIO JESUS MORA CALLE 110 |  |  | ML | 1 | 73.35 |  |  | 73.35
DV_235 | CRA 17 * CLL 110 | DV_TOTALE | BARRIO JESUS MORA CALLE 110 |  |  | ML | 1 | 10.61 |  |  | 10.61
DV_236 | CLL 110 CRA 17-18 | DV_TOTALE | BARRIO JESUS MORA CALLE 110 |  |  | ML | 1 | 120.88 |  |  | 120.88
DV_237 | CRA 18 * CLL 110 | DV_TOTALE | BARRIO JESUS MORA CALLE 110 |  |  | ML | 1 | 11.64 |  |  | 11.64
DV_238 | CLL 110 CRA 18-19 | DV_TOTALE | BARRIO JESUS MORA CALLE 110 |  |  | ML | 1 | 175.6 |  |  | 175.6
DV_239 | CRA 19 * CLL 110 | DV_TOTALE | BARRIO JESUS MORA CALLE 110 |  |  | ML | 1 | 10.18 |  |  | 10.18
DV_240 | CLL 110 CRA 19-19A | DV_TOTALE | BARRIO JESUS MORA CALLE 110 |  |  | ML | 1 | 32.76 |  |  | 32.76
DV_241 | CRA 19A * CLL 110 | DV_TOTALE | BARRIO JESUS MORA CALLE 110 |  |  | ML | 1 | 10.05 |  |  | 10.05
DV_242 | CLL 110 CRA 19A-20 | DV_TOTALE | BARRIO JESUS MORA CALLE 110 |  |  | ML | 1 | 36.52 |  |  | 36.52
DV_243 | CRA 20 * CLL 110 | DV_TOTALE | BARRIO JESUS MORA CALLE 110 |  |  | ML | 1 | 14.54 |  |  | 14.54
DV_244 | CLL 110 CRA 20-20A | DV_TOTALE | BARRIO JESUS MORA CALLE 110 |  |  | ML | 1 | 11.29 |  |  | 11.29
DV_245 | CRA 20A * CLL 110 | DV_TOTALE | BARRIO JESUS MORA CALLE 110 |  |  | ML | 1 | 6 |  |  | 6
DV_246 | CLL 110 CRA 20-21 | DV_TOTALE | BARRIO JESUS MORA CALLE 110 |  |  | ML | 1 | 27.05 |  |  | 27.05
DV_247 | CRA 21 * CLL 110 | DV_TOTALE | BARRIO JESUS MORA CALLE 110 |  |  | ML | 1 | 12.8 |  |  | 12.8
DV_248 | CLL 110 CRA 21-22 | DV_TOTALE | BARRIO JESUS MORA CALLE 110 |  |  | ML | 1 | 94.21 |  |  | 94.21
DV_249 | CRA 22 * CLL 110 | DV_TOTALE | BARRIO JESUS MORA CALLE 110 |  |  | ML | 1 | 16.88 |  |  | 16.88
DV_250 | CLL 110 CRA 22-23 | DV_TOTALE | BARRIO JESUS MORA CALLE 110 |  |  | ML | 1 | 85.78 |  |  | 85.78
DV_251 | CRA 23 * CLL 110 | DV_TOTALE | BARRIO JESUS MORA CALLE 110 |  |  | ML | 1 | 11 |  |  | 11
DV_252 | CLL 110 CRA 23-24 | DV_TOTALE | BARRIO JESUS MORA CALLE 110 |  |  | ML | 1 | 80.75 |  |  | 80.75
DV_253 | CRA 24 * CLL 110 | DV_TOTALE | BARRIO JESUS MORA CALLE 110 |  |  | ML | 1 | 15.18 |  |  | 15.18
DV_254 | CLL 110 CRA 24-25 | DV_TOTALE | BARRIO JESUS MORA CALLE 110 |  |  | ML | 1 | 79.25 |  |  | 79.25
DV_255 | CRA 25 * CLL 110 | DV_TOTALE | BARRIO JESUS MORA CALLE 110 |  |  | ML | 1 | 9.83 |  |  | 9.83
DV_256 | CLL 110 CRA 25-26 | DV_TOTALE | BARRIO JESUS MORA CALLE 110 |  |  | ML | 1 | 78.6 |  |  | 78.6
DV_257 | CRA 26 * CLL 110 | DV_TOTALE | BARRIO JESUS MORA CALLE 110 |  |  | ML | 1 | 10.64 |  |  | 10.64
DV_258 | CLL 110 CRA 26-27 | DV_TOTALE | BARRIO JESUS MORA CALLE 110 |  |  | ML | 1 | 79.6 |  |  | 79.6
DV_259 | CRA 27 * CLL 110 | DV_TOTALE | BARRIO JESUS MORA CALLE 110 |  |  | ML | 1 | 13.37 |  |  | 13.37
[9 empty] | VALOR TOTAL |  | 9030.6
ITEM | 1.2 | DESCRIPCION |  | Demolición mecánica , andenes, bordillos de concreto concretos existentes, pavimento rígido, incluye transporte |  |  |  | UN | M2 | CANTIDAD | 4432
COD DV | REFERENCIA |  | DESCRIPCION /LOCALIZACION |  |  | UNIDAD | CAN/UN | LARGO | ANCHO | ALTURA | CAN MED
DV_002 | CALLE 102C ENTRE CARRERA 19 - 20 | DV_TOTALA | BARRIO CIUDADELA INDUSTRIAL |  |  | M2 | 2 | 87.95 | 1.2 |  | 211.08
DV_004 | CALLE 102C ENTRE CARRERA 20 - 21 | DV_TOTALA | BARRIO CIUDADELA INDUSTRIAL |  |  | M2 | 2 | 93.72 | 0.216 |  | 40.487
DV_007 | CALLE 102B ENTRE CARRERA 19 - 20 | DV_TOTALA | BARRIO CIUDADELA INDUSTRIAL |  |  | M2 | 2 | 79.71 | 0.216 |  | 34.4347
DV_009 | CALLE 102B ENTRE CARRERA 20 - 21 | DV_TOTALA | BARRIO CIUDADELA INDUSTRIAL |  |  | M2 | 2 | 93.02 | 0.216 |  | 40.1846
DV_011 | CALLE 102B ENTRE CARRERA 20 - 21A | DV_TOTALA | BARRIO CIUDADELA INDUSTRIAL |  |  | M2 | 2 | 48.73 | 0.216 |  | 21.0514
DV_014 | CARRERA 20 ENTRE CALLE 102 B Y 102 C | DV_TOTALA | BARRIO CIUDADELA INDUSTRIAL |  |  | M2 | 2 | 44.93 | 0.216 |  | 19.4098
DV_016 | CARRERA 20 ENTRE CALLE 102 C Y 102D | DV_TOTALA | BARRIO CIUDADELA INDUSTRIAL |  |  | M2 | 2 | 42.8 | 0.216 |  | 18.4896
DV_019 | CARRERA 21 ENTRE CALLE 102 B Y 102 C | DV_TOTALA | BARRIO CIUDADELA INDUSTRIAL |  |  | M2 | 2 | 45 | 0.216 |  | 19.44
DV_021 | CARRERA 21 ENTRE CALLE 102 C Y 102D | DV_TOTALA | BARRIO CIUDADELA INDUSTRIAL |  |  | M2 | 2 | 40.57 | 0.216 |  | 17.5262
DV_024 | CALLE 102D ENTRE CARRERA 20 - 21 | DV_TOTALA | BARRIO CIUDADELA INDUSTRIAL |  |  | M2 | 2 | 102.75 | 0.216 |  | 44.388
DV_027 | CALLE 102A ENTRE CARRERA 17 - 19 | DV_TOTALB | BARRIO JUAN XXIII |  |  | M2 | 2 | 180.84 | 0.216 |  | 78.1229
DV_030 | CALLE 102B ENTRE CARRERA 17 - 19 | DV_TOTALB | BARRIO JUAN XXIII |  |  | M2 | 2 | 129.94 | 0.216 |  | 56.1341
DV_033 | CALLE 102 ENTRE CARRERA 17 - 17A | DV_TOTALB | BARRIO JUAN XXIII |  |  | M2 | 2 | 143.56 | 0.216 |  | 62.0179
DV_035 | CALLE 102 ENTRE CARRERA 17A - 19 | DV_TOTALB | BARRIO JUAN XXIII |  |  | M2 | 2 | 86.13 | 0.216 |  | 37.2082
DV_038 | CALLE 101 ENTRE CARRERA 17 - 17A | DV_TOTALB | BARRIO JUAN XXIII |  |  | M2 | 2 | 155.95 | 0.216 |  | 67.3704
DV_041 | CRA 17A ENTRE CALLE 101 Y 102 | DV_TOTALB | BARRIO JUAN XXIII |  |  | M2 | 2 | 44.24 | 0.216 |  | 19.1117
DV_044 | CRA 17 ENTRE CALLE 100 Y 101 | DV_TOTALB | BARRIO JUAN XXIII |  |  | M2 | 2 | 100.75 | 0.216 |  | 43.524
DV_046 | CRA 17 ENTRE CALLE 101 Y 102 | DV_TOTALB | BARRIO JUAN XXIII |  |  | M2 | 2 | 72.4 | 0.216 |  | 31.2768
DV_048 | CRA 17 ENTRE CALLE 102 Y 102A | DV_TOTALB | BARRIO JUAN XXIII |  |  | M2 | 2 | 56.95 | 0.216 |  | 24.6024
DV_050 | CRA 17 ENTRE CALLE 102A Y 102B | DV_TOTALB | BARRIO JUAN XXIII |  |  | M2 | 2 | 57.34 | 0.216 |  | 24.7709
DV_053 | CALLE 99E ENTRE CRA 16A-LOTE | DV_TOTALC | BARRIO LAS DELICIAS |  |  | M2 | 2 | 71.13 | 0.216 |  | 30.7282
DV_055 | CALLE 99E ENTRE CRA 16A Y 17 | DV_TOTALC | BARRIO LAS DELICIAS |  |  | M2 | 2 | 74.91 | 0.216 |  | 32.3611
DV_058 | CALLE 99D ENTRE CRA 16A Y 17 | DV_TOTALC | BARRIO LAS DELICIAS |  |  | M2 | 2 | 69.63 | 0.216 |  | 30.0802
DV_061 | CALLE 99C ENTRE CRA 16A Y 17 | DV_TOTALC | BARRIO LAS DELICIAS |  |  | M2 | 2 | 63.64 | 0.216 |  | 27.4925
DV_064 | CALLE 99B ENTRE CRA 16A Y 17 | DV_TOTALC | BARRIO LAS DELICIAS |  |  | M2 | 2 | 54.67 | 0.216 |  | 23.6174
DV_067 | CALLE 99A ENTRE CRA 16A Y 16 | DV_TOTALC | BARRIO LAS DELICIAS |  |  | M2 | 2 | 67 | 0.216 |  | 28.944
DV_069 | CALLE 99A ENTRE CRA 16A Y 17 | DV_TOTALC | BARRIO LAS DELICIAS |  |  | M2 | 2 | 49.3 | 0.216 |  | 21.2976
DV_071 | CALLE 99A ENTRE CRA 17 Y 19 | DV_TOTALC | BARRIO LAS DELICIAS |  |  | M2 | 2 | 150 | 0.216 |  | 64.8
DV_074 | CALLE 99AA ENTRE CRA 17 Y 19 | DV_TOTALC | BARRIO LAS DELICIAS |  |  | M2 | 2 | 150 | 0.216 |  | 64.8
DV_077 | CARRERA 17 ENTRE CALLE 99 Y 99AA | DV_TOTALC | BARRIO LAS DELICIAS |  |  | M2 | 2 | 54 | 0.216 |  | 23.328
DV_079 | CARRERA 17 ENTRE CALLE 99AA Y 99A | DV_TOTALC | BARRIO LAS DELICIAS |  |  | M2 | 2 | 56.37 | 0.216 |  | 24.3518
DV_081 | CARRERA 17 ENTRE CALLE 99A Y 99B | DV_TOTALC | BARRIO LAS DELICIAS |  |  | M2 | 2 | 23.93 | 0.216 |  | 10.3378
DV_083 | CARRERA 17 ENTRE CALLE 99B Y 99E | DV_TOTALC | BARRIO LAS DELICIAS |  |  | M2 | 2 | 82.74 | 0.216 |  | 35.7437
DV_085 | CARRERA 17 ENTRE CALLE 99E Y 99F | DV_TOTALC | BARRIO LAS DELICIAS |  |  | M2 | 2 | 37.61 | 0.216 |  | 16.2475
DV_087 | CARRERA 17 ENTRE CALLE 99F Y 100 | DV_TOTALC | BARRIO LAS DELICIAS |  |  | M2 | 2 | 74 | 0.216 |  | 31.968
DV_090 | CARRERA 17A ENTRE CALLE 99 Y 99A | DV_TOTALC | BARRIO LAS DELICIAS |  |  | M2 | 2 | 107.91 | 0.216 |  | 46.6171
DV_092 | CARRERA 17 ENTRE CALLE 99A Y 99E | DV_TOTALC | BARRIO LAS DELICIAS |  |  | M2 | 2 | 122.36 | 0.216 |  | 52.8595
DV_094 | CARRERA 17 ENTRE CALLE 99A Y 99B | DV_TOTALC | BARRIO LAS DELICIAS |  |  | M2 | 2 | 44 | 0.216 |  | 19.008
DV_097 | CALLE 97A ENTRE CRA 19-20 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | M2 | 2 | 102.49 | 0.216 |  | 44.2757
DV_099 | CALLE 97A ENTRE CRA 20-21 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | M2 | 2 | 96.73 | 0.216 |  | 41.7874
DV_101 | CALLE 97A ENTRE CRA 21-22 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | M2 | 2 | 102.87 | 0.216 |  | 44.4398
DV_106 | CALLE 97 ENTRE CRA 15-16 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | M2 | 2 | 66.39 | 0.216 |  | 28.6805
DV_108 | CALLE 97 ENTRE CRA 16-17 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | M2 | 2 | 47.15 | 0.216 |  | 20.3688
DV_110 | CALLE 97 ENTRE CRA 17-19 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | M2 | 2 | 111.63 | 0.216 |  | 48.2242
DV_112 | CALLE 97 ENTRE CRA 19-20 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | M2 | 2 | 98.31 | 0.216 |  | 42.4699
DV_114 | CALLE 97 ENTRE CRA 20-21 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | M2 | 2 | 101.73 | 0.216 |  | 43.9474
DV_116 | CALLE 97 ENTRE CRA 21-22 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | M2 | 2 | 101.04 | 0.216 |  | 43.6493
DV_121 | CALLE 96A ENTRE CRA 15-17 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | M2 | 2 | 111.7 | 0.216 |  | 48.2544
DV_123 | CALLE 96A ENTRE CRA 17-19 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | M2 | 2 | 108.14 | 0.216 |  | 46.7165
DV_125 | CALLE 96A ENTRE CRA 19-20 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | M2 | 2 | 99.02 | 0.216 |  | 42.7766
DV_127 | CALLE 96A ENTRE CRA 20-21 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | M2 | 2 | 101.32 | 0.216 |  | 43.7702
DV_129 | CALLE 96A ENTRE CRA 21-22 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | M2 | 2 | 99.2 | 0.216 |  | 42.8544
DV_134 | CALLE 96 ENTRE CRA 15-17 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | M2 | 2 | 100.5 | 0.216 |  | 43.416
DV_136 | CALLE 96 ENTRE CRA 17-19 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | M2 | 2 | 110.91 | 0.216 |  | 47.9131
DV_138 | CALLE 96 ENTRE CRA 19-20 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | M2 | 2 | 100.12 | 0.216 |  | 43.2518
DV_140 | CALLE 96 ENTRE CRA 20-21 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | M2 | 2 | 102.38 | 0.216 |  | 44.2282
DV_142 | CALLE 96 ENTRE CRA 21-22 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | M2 | 2 | 101.4 | 0.216 |  | 43.8048
DV_147 | CALLE 95 ENTRE CRA 19-20 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | M2 | 2 | 99.98 | 0.216 |  | 43.1914
DV_149 | CALLE 95 ENTRE CRA 20-21 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | M2 | 2 | 102.15 | 0.216 |  | 44.1288
DV_151 | CALLE 95 ENTRE CRA 21-22 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | M2 | 2 | 100.63 | 0.216 |  | 43.4722
DV_156 | CALLE 94 ENTRE CRA 19-20 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | M2 | 2 | 102.03 | 0.216 |  | 44.077
DV_158 | CALLE 94 ENTRE CRA 20-21 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | M2 | 2 | 98.36 | 0.216 |  | 42.4915
DV_160 | CALLE 94 ENTRE CRA 21-22 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | M2 | 2 | 100.79 | 0.216 |  | 43.5413
DV_165 | CALLE 93 ENTRE CRA 15-17A | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | M2 | 2 | 105.65 | 0.216 |  | 45.6408
DV_167 | CALLE 93 ENTRE CRA 17A-19 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | M2 | 2 | 71.7 | 0.216 |  | 30.9744
DV_169 | CALLE 93 ENTRE CRA 19-20 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | M2 | 2 | 101.82 | 0.216 |  | 43.9862
DV_171 | CALLE 93 ENTRE CRA 20-21 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | M2 | 2 | 99.53 | 0.216 |  | 42.997
DV_173 | CALLE 93 ENTRE CRA 21-22 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | M2 | 2 | 103.29 | 0.216 |  | 44.6213
DV_178 | CARRERA 17 ENTRE CALLE 94 Y 95 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | M2 | 2 | 50.06 | 0.216 |  | 21.6259
DV_180 | CARRERA 17 ENTRE CALLE 95 Y 96 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | M2 | 2 | 40.24 | 0.216 |  | 17.3837
DV_182 | CARRERA 17 ENTRE CALLE 96 Y 96A | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | M2 | 2 | 46.44 | 0.216 |  | 20.0621
DV_184 | CARRERA 17 ENTRE CALLE 96A Y 97 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | M2 | 2 | 40.38 | 0.216 |  | 17.4442
DV_186 | CARRERA 17 ENTRE CALLE 97 Y 97A | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | M2 | 2 | 51.63 | 0.216 |  | 22.3042
DV_189 | CARRERA 20 ENTRE CALLE 93 Y 94 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | M2 | 2 | 28.89 | 0.216 |  | 12.4805
DV_191 | CARRERA 20 ENTRE CALLE 94 Y 95 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | M2 | 2 | 39.59 | 0.216 |  | 17.1029
DV_193 | CARRERA 20 ENTRE CALLE 95 Y 96 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | M2 | 2 | 41.77 | 0.216 |  | 18.0446
DV_195 | CARRERA 20 ENTRE CALLE 96 Y 96A | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | M2 | 2 | 42.25 | 0.216 |  | 18.252
DV_197 | CARRERA 20 ENTRE CALLE 96A Y 97 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | M2 | 2 | 41.33 | 0.216 |  | 17.8546
DV_199 | CARRERA 20 ENTRE CALLE 97 Y 97A | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | M2 | 2 | 54 | 0.216 |  | 23.328
DV_202 | CARRERA 21 ENTRE CALLE 93 Y 94 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | M2 | 2 | 32.44 | 0.216 |  | 14.0141
DV_204 | CARRERA 21 ENTRE CALLE 94 Y 95 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | M2 | 2 | 40.58 | 0.216 |  | 17.5306
DV_206 | CARRERA 21 ENTRE CALLE 95 Y 96 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | M2 | 2 | 42.43 | 0.216 |  | 18.3298
DV_208 | CARRERA 21 ENTRE CALLE 96 Y 96A | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | M2 | 2 | 40.01 | 0.216 |  | 17.2843
DV_210 | CARRERA 21 ENTRE CALLE 96A Y 97 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | M2 | 2 | 42.87 | 0.216 |  | 18.5198
DV_212 | CARRERA 21 ENTRE CALLE 97 Y 97A | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | M2 | 2 | 52.73 | 0.216 |  | 22.7794
DV_227 | CRA 14 * CLL 110 | DV_TOTALE | BARRIO JESUS MORA CALLE 110 |  |  | M2 | 2 | 4 | 0.48 |  | 3.84
DV_228 | CLL 110-CRA 14-14A | DV_TOTALE | BARRIO JESUS MORA CALLE 110 |  |  | M2 | 2 | 68.86 | 0.48 |  | 66.1056
DV_229 | CRA 14A * CLL 110 | DV_TOTALE | BARRIO JESUS MORA CALLE 110 |  |  | M2 | 2 | 11.3 | 0.48 |  | 10.848
DV_230 | CLL 110-CRA 14A-15 | DV_TOTALE | BARRIO JESUS MORA CALLE 110 |  |  | M2 | 2 | 52.43 | 0.48 |  | 50.3328
DV_231 | CRA 15 * CLL 110 | DV_TOTALE | BARRIO JESUS MORA CALLE 110 |  |  | M2 | 2 | 11.6 | 0.48 |  | 11.136
DV_232 | CLL 110 CRA 15-16 | DV_TOTALE | BARRIO JESUS MORA CALLE 110 |  |  | M2 | 2 | 114.44 | 0.48 |  | 109.8624
DV_233 | CRA 16 * CLL 110 | DV_TOTALE | BARRIO JESUS MORA CALLE 110 |  |  | M2 | 2 | 14.2 | 0.48 |  | 13.632
DV_234 | CLL 110 CRA 16-17 | DV_TOTALE | BARRIO JESUS MORA CALLE 110 |  |  | M2 | 2 | 73.35 | 0.48 |  | 70.416
DV_235 | CRA 17 * CLL 110 | DV_TOTALE | BARRIO JESUS MORA CALLE 110 |  |  | M2 | 2 | 10.61 | 0.48 |  | 10.1856
DV_236 | CLL 110 CRA 17-18 | DV_TOTALE | BARRIO JESUS MORA CALLE 110 |  |  | M2 | 2 | 120.88 | 0.48 |  | 116.0448
DV_237 | CRA 18 * CLL 110 | DV_TOTALE | BARRIO JESUS MORA CALLE 110 |  |  | M2 | 2 | 11.64 | 0.48 |  | 11.1744
DV_238 | CLL 110 CRA 18-19 | DV_TOTALE | BARRIO JESUS MORA CALLE 110 |  |  | M2 | 2 | 175.6 | 0.48 |  | 168.576
DV_239 | CRA 19 * CLL 110 | DV_TOTALE | BARRIO JESUS MORA CALLE 110 |  |  | M2 | 2 | 10.18 | 0.48 |  | 9.7728
DV_240 | CLL 110 CRA 19-19A | DV_TOTALE | BARRIO JESUS MORA CALLE 110 |  |  | M2 | 2 | 32.76 | 0.48 |  | 31.4496
DV_241 | CRA 19A * CLL 110 | DV_TOTALE | BARRIO JESUS MORA CALLE 110 |  |  | M2 | 2 | 10.05 | 0.48 |  | 9.648
DV_242 | CLL 110 CRA 19A-20 | DV_TOTALE | BARRIO JESUS MORA CALLE 110 |  |  | M2 | 2 | 36.52 | 0.48 |  | 35.0592
DV_243 | CRA 20 * CLL 110 | DV_TOTALE | BARRIO JESUS MORA CALLE 110 |  |  | M2 | 2 | 14.54 | 0.48 |  | 13.9584
DV_244 | CLL 110 CRA 20-20A | DV_TOTALE | BARRIO JESUS MORA CALLE 110 |  |  | M2 | 2 | 11.29 | 0.48 |  | 10.8384
DV_245 | CRA 20A * CLL 110 | DV_TOTALE | BARRIO JESUS MORA CALLE 110 |  |  | M2 | 2 | 6 | 0.48 |  | 5.76
DV_246 | CLL 110 CRA 20-21 | DV_TOTALE | BARRIO JESUS MORA CALLE 110 |  |  | M2 | 2 | 27.05 | 0.48 |  | 25.968
DV_247 | CRA 21 * CLL 110 | DV_TOTALE | BARRIO JESUS MORA CALLE 110 |  |  | M2 | 2 | 12.8 | 0.48 |  | 12.288
DV_248 | CLL 110 CRA 21-22 | DV_TOTALE | BARRIO JESUS MORA CALLE 110 |  |  | M2 | 2 | 94.21 | 0.48 |  | 90.4416
DV_249 | CRA 22 * CLL 110 | DV_TOTALE | BARRIO JESUS MORA CALLE 110 |  |  | M2 | 2 | 16.88 | 0.48 |  | 16.2048
DV_250 | CLL 110 CRA 22-23 | DV_TOTALE | BARRIO JESUS MORA CALLE 110 |  |  | M2 | 2 | 85.78 | 0.48 |  | 82.3488
DV_251 | CRA 23 * CLL 110 | DV_TOTALE | BARRIO JESUS MORA CALLE 110 |  |  | M2 | 2 | 11 | 0.48 |  | 10.56
DV_252 | CLL 110 CRA 23-24 | DV_TOTALE | BARRIO JESUS MORA CALLE 110 |  |  | M2 | 2 | 80.75 | 0.48 |  | 77.52
DV_253 | CRA 24 * CLL 110 | DV_TOTALE | BARRIO JESUS MORA CALLE 110 |  |  | M2 | 2 | 15.18 | 0.48 |  | 14.5728
DV_254 | CLL 110 CRA 24-25 | DV_TOTALE | BARRIO JESUS MORA CALLE 110 |  |  | M2 | 2 | 79.25 | 0.48 |  | 76.08
DV_255 | CRA 25 * CLL 110 | DV_TOTALE | BARRIO JESUS MORA CALLE 110 |  |  | M2 | 2 | 9.83 | 0.48 |  | 9.4368
DV_256 | CLL 110 CRA 25-26 | DV_TOTALE | BARRIO JESUS MORA CALLE 110 |  |  | M2 | 2 | 78.6 | 0.48 |  | 75.456
DV_257 | CRA 26 * CLL 110 | DV_TOTALE | BARRIO JESUS MORA CALLE 110 |  |  | M2 | 2 | 10.64 | 0.48 |  | 10.2144
DV_258 | CLL 110 CRA 26-27 | DV_TOTALE | BARRIO JESUS MORA CALLE 110 |  |  | M2 | 2 | 79.6 | 0.48 |  | 76.416
DV_259 | CRA 27 * CLL 110 | DV_TOTALE | BARRIO JESUS MORA CALLE 110 |  |  | M2 | 2 | 13.37 | 0.48 |  | 12.8352
[9 empty] | VALOR TOTAL |  | 4432.4866
ITEM | 2.1 | DESCRIPCION |  | Excavación mecánica en material heterogéneo, con presencia de redes hidrosanitarias, eléctricas, voz y datos con nivel freático a partir de 0,8m en algunos casos |  |  |  | UN | M3 | CANTIDAD | 3180
COD DV | COD EP | COD EP | DESCRIPCION /LOCALIZACION |  |  | UNIDAD | CAN/UN | LARGO | ANCHO | ALTURA | CAN MED
DV_TOTAL | TUBERIA ALL | SV_TOTAL | TUBERIA ALL DE 12" |  |  | M3 | 1 | 1797 | 0.5 | 0.7 | 628.95
DV_TOTAL | TUBERIA ALL | SV_TOTAL | TUBERIA ALL DE 16" |  |  | M3 | 1 | 1428.02 | 0.6 | 0.9 | 771.1308
DV_TOTAL | TUBERIA ALL | SV_TOTAL | TUBERIA ALL DE 18" |  |  | M3 | 1 | 1228.65 | 0.6 | 0.9 | 663.471
DV_TOTAL | TUBERIA ALL | SV_TOTAL | TUBERIA ALL DE 24" |  |  | M3 | 1 | 560 | 0.6 | 0.9 | 302.4
DV_TOTAL | CAJA DE INSPECCION 1*1*1 | SV_TOTAL | CAJA SUMIDERO ALL |  |  | M3 | 1 | 0.9 | 1.2 | 0.9 | 0.972
DV_TOTAL | SUMIDERO | SV_TOTAL | CAJA SUMIDERO ALL |  |  | M3 | 560 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 813.12
[9 empty] | VALOR TOTAL |  | 3180.0438
ITEM | 2.2 | DESCRIPCION |  | Transporte de material proveniente de excavación, entre 0 y 5 km de distancia, incluye expansión no incluye cargue |  |  |  | UN | m3 | CANTIDAD | 5385
COD DV | COD EP | COD EP | DESCRIPCION /LOCALIZACION |  |  | UNIDAD | CAN/UN | LARGO | ANCHO | ALTURA | CAN MED
DV_TOTAL | ITEM | 2.1 | MATERIALES VARIOS |  |  | m3 | 3180 |  |  |  | 3180
DV_TOTAL | ITEM | 3.1 | CAJEO |  |  | m3 | 2205.4995 |  |  |  | 2205.4995
[9 empty] | VALOR TOTAL |  | 5385.4995
ITEM | 2.3 | DESCRIPCION |  | Realce de válvula de acueducto, incluye suministro e instalación de accesorios |  |  |  | UN | UNIDAD | CANTIDAD | 31
COD DV | COD EP | COD EP | DESCRIPCION /LOCALIZACION |  |  | UNIDAD | CAN/UN | LARGO | ANCHO | ALTURA | CAN MED
DV_TOTAL1 | CALLE 102C ENTRE CARRERA 19 Y 21 | DV_TOTALA | BARRIO CIUDADELA INDUSTRIAL |  |  | UNIDAD | 1 |  |  |  | 1
DV_TOTAL2 | CALLE 102B ENTRE CARRERA 19 Y 21 | DV_TOTALA | BARRIO CIUDADELA INDUSTRIAL |  |  | UNIDAD | 1 |  |  |  | 1
DV_TOTAL3 | CARRERA 20 ENTRE CALLE 102 B Y 102 D | DV_TOTALA | BARRIO CIUDADELA INDUSTRIAL |  |  | UNIDAD | 1 |  |  |  | 1
DV_TOTAL4 | CARRERA 21 ENTRE CALLE 102 B Y 102 D | DV_TOTALA | BARRIO CIUDADELA INDUSTRIAL |  |  | UNIDAD | 1 |  |  |  | 1
DV_TOTAL5 | CALLE 102D ENTRE CARRERA 20 Y 21A | DV_TOTALA | BARRIO CIUDADELA INDUSTRIAL |  |  | UNIDAD | 1 |  |  |  | 1
DV_TOTAL6 | CALLE 102A ENTRE CARRERA 17 Y 19 | DV_TOTALB | BARRIO JUAN XXIII |  |  | UNIDAD | 1 |  |  |  | 1
DV_TOTAL7 | CALLE 102B ENTRE CARRERA 17 Y 19 | DV_TOTALB | BARRIO JUAN XXIII |  |  | UNIDAD | 1 |  |  |  | 1
DV_TOTAL8 | CALLE 102 ENTRE CARRERA 17 Y 19 | DV_TOTALB | BARRIO JUAN XXIII |  |  | UNIDAD | 1 |  |  |  | 1
DV_TOTAL9 | CALLE 101 ENTRE CARRERA 17 Y 17A | DV_TOTALB | BARRIO JUAN XXIII |  |  | UNIDAD | 1 |  |  |  | 1
DV_TOTAL10 | CARRERA 17A ENTRE CALLE 101 Y 102 | DV_TOTALB | BARRIO JUAN XXIII |  |  | UNIDAD | 1 |  |  |  | 1
DV_TOTAL11 | CARRERA 17 ENTRE CALLE 100 102B | DV_TOTALB | BARRIO JUAN XXIII |  |  | UNIDAD | 1 |  |  |  | 1
DV_TOTAL12 | CALLE 99E ENTRE LOTE Y CRA 17 | DV_TOTALC | BARRIO LAS DELICIAS |  |  | UNIDAD | 1 |  |  |  | 1
DV_TOTAL13 | CALLE 99D ENTRE LOTE Y CRA 17 | DV_TOTALC | BARRIO LAS DELICIAS |  |  | UNIDAD | 1 |  |  |  | 1
DV_TOTAL14 | CALLE 99C ENTRE LOTE Y CRA 17 | DV_TOTALC | BARRIO LAS DELICIAS |  |  | UNIDAD | 1 |  |  |  | 1
DV_TOTAL15 | CALLE 99B ENTRE LOTE Y CRA 17 | DV_TOTALC | BARRIO LAS DELICIAS |  |  | UNIDAD | 1 |  |  |  | 1
DV_TOTAL16 | CALLE 99A ENTRE LOTE Y CRA 17 | DV_TOTALC | BARRIO LAS DELICIAS |  |  | UNIDAD | 1 |  |  |  | 1
DV_TOTAL17 | CALLE 99AA ENTRE LOTE Y CRA 17 | DV_TOTALC | BARRIO LAS DELICIAS |  |  | UNIDAD | 1 |  |  |  | 1
DV_TOTAL18 | CARRERA 17 ENTRE CALL 99 Y 100 | DV_TOTALC | BARRIO LAS DELICIAS |  |  | UNIDAD | 1 |  |  |  | 1
DV_TOTAL19 | CARRERA 17A ENTRE CALL 99 Y 100 | DV_TOTALC | BARRIO LAS DELICIAS |  |  | UNIDAD | 1 |  |  |  | 1
DV_TOTAL20 | CALLE 97A ENTRE 19 Y 23 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | UNIDAD | 1 |  |  |  | 1
DV_TOTAL21 | CALLE 97 ENTRE 19 Y 23 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | UNIDAD | 1 |  |  |  | 1
DV_TOTAL22 | CALLE 96A ENTRE 19 Y 23 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | UNIDAD | 1 |  |  |  | 1
DV_TOTAL23 | CALLE 96 ENTRE 19 Y 23 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | UNIDAD | 1 |  |  |  | 1
DV_TOTAL24 | CALLE 95 ENTRE 19 Y 23 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | UNIDAD | 1 |  |  |  | 1
DV_TOTAL25 | CALLE 94 ENTRE 19 Y 23 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | UNIDAD | 1 |  |  |  | 1
DV_TOTAL26 | CALLE 93 ENTRE 15 Y 23 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | UNIDAD | 1 |  |  |  | 1
DV_TOTAL27 | CARRERA 17 ENTRE CALLE 94 Y 97A | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | UNIDAD | 1 |  |  |  | 1
DV_TOTAL28 | CARRERA 20 ENTRE CALLE 93 Y 97A | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | UNIDAD | 1 |  |  |  | 1
DV_TOTAL29 | CARRERA 21 ENTRE CALLE 93 Y 97A | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | UNIDAD | 1 |  |  |  | 1
DV_TOTAL30 | #N/A | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | UNIDAD | 1 |  |  |  | 1
DV_TOTAL31 | CALLE 110 ENTRE CARRERA 14 Y 27 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | UNIDAD | 1 |  |  |  | 1
[9 empty] | VALOR TOTAL |  | 31
ITEM | 2.4 | DESCRIPCION |  | Realce de caja inspección circular, incluye herraje para cuello y tapa, incluye formaleta no recuperable |  |  |  | UN | UNIDAD | CANTIDAD | 132
COD DV | COD EP | COD EP | DESCRIPCION /LOCALIZACION |  |  | UNIDAD | CAN/UN | LARGO | ANCHO | ALTURA | CAN MED
DV_001 | CRA 19 * 102C | DV_TOTALA | BARRIO CIUDADELA INDUSTRIAL |  |  | UNIDAD | 1 |  |  |  | 1
DV_003 | CRA 20 * 102C | DV_TOTALA | BARRIO CIUDADELA INDUSTRIAL |  |  | UNIDAD | 1 |  |  |  | 1
DV_005 | CRA 21 * 102C | DV_TOTALA | BARRIO CIUDADELA INDUSTRIAL |  |  | UNIDAD | 1 |  |  |  | 1
DV_006 | CRA 19 * 102B | DV_TOTALA | BARRIO CIUDADELA INDUSTRIAL |  |  | UNIDAD | 1 |  |  |  | 1
DV_008 | CRA 20 * 102B | DV_TOTALA | BARRIO CIUDADELA INDUSTRIAL |  |  | UNIDAD | 1 |  |  |  | 1
DV_010 | CRA 21 * 102B | DV_TOTALA | BARRIO CIUDADELA INDUSTRIAL |  |  | UNIDAD | 1 |  |  |  | 1
DV_012 | CRA 21A * 102B | DV_TOTALA | BARRIO CIUDADELA INDUSTRIAL |  |  | UNIDAD | 1 |  |  |  | 1
DV_013 | CLL 102B * CRA 20 | DV_TOTALA | BARRIO CIUDADELA INDUSTRIAL |  |  | UNIDAD | 1 |  |  |  | 1
DV_015 | CLL 102C * CRA 20 | DV_TOTALA | BARRIO CIUDADELA INDUSTRIAL |  |  | UNIDAD | 1 |  |  |  | 1
DV_017 | CLL 102D * CRA 20 | DV_TOTALA | BARRIO CIUDADELA INDUSTRIAL |  |  | UNIDAD | 1 |  |  |  | 1
DV_018 | CLL 102B * CRA 21 | DV_TOTALA | BARRIO CIUDADELA INDUSTRIAL |  |  | UNIDAD | 1 |  |  |  | 1
DV_020 | CLL 102C * CRA 21 | DV_TOTALA | BARRIO CIUDADELA INDUSTRIAL |  |  | UNIDAD | 1 |  |  |  | 1
DV_022 | CLL 102D * CRA 21 | DV_TOTALA | BARRIO CIUDADELA INDUSTRIAL |  |  | UNIDAD | 1 |  |  |  | 1
DV_023 | CRA 20 * CALLE 102C | DV_TOTALA | BARRIO CIUDADELA INDUSTRIAL |  |  | UNIDAD | 1 |  |  |  | 1
DV_025 | CRA 21* CALLE 102C | DV_TOTALA | BARRIO CIUDADELA INDUSTRIAL |  |  | UNIDAD | 1 |  |  |  | 1
DV_026 | CRA 17 * CLL 102A | DV_TOTALB | BARRIO JUAN XXIII |  |  | UNIDAD | 1 |  |  |  | 1
DV_028 | CRA 19 * CLL 102A | DV_TOTALB | BARRIO JUAN XXIII |  |  | UNIDAD | 1 |  |  |  | 1
DV_029 | CRA 17 * CALLE 102B | DV_TOTALB | BARRIO JUAN XXIII |  |  | UNIDAD | 1 |  |  |  | 1
DV_031 | CRA 19 * CALLE 102B | DV_TOTALB | BARRIO JUAN XXIII |  |  | UNIDAD | 1 |  |  |  | 1
DV_032 | CRA 17 * CALLE 102 | DV_TOTALB | BARRIO JUAN XXIII |  |  | UNIDAD | 1 |  |  |  | 1
DV_034 | CRA 17A * CALLE 102 | DV_TOTALB | BARRIO JUAN XXIII |  |  | UNIDAD | 1 |  |  |  | 1
DV_036 | CRA 19 * CALLE 102 | DV_TOTALB | BARRIO JUAN XXIII |  |  | UNIDAD | 1 |  |  |  | 1
DV_037 | CRA 17 * CALLE 101 | DV_TOTALB | BARRIO JUAN XXIII |  |  | UNIDAD | 1 |  |  |  | 1
DV_039 | CRA 17A * CALLE 101 | DV_TOTALB | BARRIO JUAN XXIII |  |  | UNIDAD | 1 |  |  |  | 1
DV_040 | CLL 101 * CRA 17A | DV_TOTALB | BARRIO JUAN XXIII |  |  | UNIDAD | 1 |  |  |  | 1
DV_042 | CLL 102 * CRA 17A | DV_TOTALB | BARRIO JUAN XXIII |  |  | UNIDAD | 1 |  |  |  | 1
DV_043 | CLL 100 * CRA 17 | DV_TOTALB | BARRIO JUAN XXIII |  |  | UNIDAD | 1 |  |  |  | 1
DV_045 | CLL 101 * CRA 17 | DV_TOTALB | BARRIO JUAN XXIII |  |  | UNIDAD | 1 |  |  |  | 1
DV_047 | CLL 102 * CRA 17 | DV_TOTALB | BARRIO JUAN XXIII |  |  | UNIDAD | 1 |  |  |  | 1
DV_049 | CLL 102A * CRA 17 | DV_TOTALB | BARRIO JUAN XXIII |  |  | UNIDAD | 1 |  |  |  | 1
DV_051 | CLL 102B * CRA 17 | DV_TOTALB | BARRIO JUAN XXIII |  |  | UNIDAD | 1 |  |  |  | 1
DV_052 | LOTE *CLL99E | DV_TOTALC | BARRIO LAS DELICIAS |  |  | UNIDAD | 1 |  |  |  | 1
DV_054 | CRA 16A * CLL 99E | DV_TOTALC | BARRIO LAS DELICIAS |  |  | UNIDAD | 1 |  |  |  | 1
DV_056 | CRA 17 * CLL 99E | DV_TOTALC | BARRIO LAS DELICIAS |  |  | UNIDAD | 1 |  |  |  | 1
DV_057 | CRA 16A * CLL 99D | DV_TOTALC | BARRIO LAS DELICIAS |  |  | UNIDAD | 1 |  |  |  | 1
DV_059 | CRA 17 * CLL 99D | DV_TOTALC | BARRIO LAS DELICIAS |  |  | UNIDAD | 1 |  |  |  | 1
DV_060 | CRA 16A * CLL 99C | DV_TOTALC | BARRIO LAS DELICIAS |  |  | UNIDAD | 1 |  |  |  | 1
DV_062 | CRA 17 * CLL 99C | DV_TOTALC | BARRIO LAS DELICIAS |  |  | UNIDAD | 1 |  |  |  | 1
DV_063 | CRA 16A | DV_TOTALC | BARRIO LAS DELICIAS |  |  | UNIDAD | 1 |  |  |  | 1
DV_065 | CRA 17 * CALLE 99B | DV_TOTALC | BARRIO LAS DELICIAS |  |  | UNIDAD | 1 |  |  |  | 1
DV_066 | CRA 16 * CALLE 99A | DV_TOTALC | BARRIO LAS DELICIAS |  |  | UNIDAD | 1 |  |  |  | 1
DV_068 | CRA 16A * CALLE 99A | DV_TOTALC | BARRIO LAS DELICIAS |  |  | UNIDAD | 1 |  |  |  | 1
DV_070 | CRA 17 * CALLE 99A | DV_TOTALC | BARRIO LAS DELICIAS |  |  | UNIDAD | 1 |  |  |  | 1
DV_072 | CRA 19 * CALLE 99A | DV_TOTALC | BARRIO LAS DELICIAS |  |  | UNIDAD | 1 |  |  |  | 1
DV_073 | CRA 17 * CALLE 99C | DV_TOTALC | BARRIO LAS DELICIAS |  |  | UNIDAD | 1 |  |  |  | 1
DV_075 | CRA 19 * CALLE 99C | DV_TOTALC | BARRIO LAS DELICIAS |  |  | UNIDAD | 1 |  |  |  | 1
DV_076 | CLL99 * CRA 17 | DV_TOTALC | BARRIO LAS DELICIAS |  |  | UNIDAD | 1 |  |  |  | 1
DV_078 | CLL99AA * CRA 17 | DV_TOTALC | BARRIO LAS DELICIAS |  |  | UNIDAD | 1 |  |  |  | 1
DV_080 | CLL99A * CRA 17 | DV_TOTALC | BARRIO LAS DELICIAS |  |  | UNIDAD | 1 |  |  |  | 1
DV_082 | CLL99B * CRA 17 | DV_TOTALC | BARRIO LAS DELICIAS |  |  | UNIDAD | 1 |  |  |  | 1
DV_084 | CLL99E * CRA 17 | DV_TOTALC | BARRIO LAS DELICIAS |  |  | UNIDAD | 1 |  |  |  | 1
DV_086 | CLL99F * CRA 17 | DV_TOTALC | BARRIO LAS DELICIAS |  |  | UNIDAD | 1 |  |  |  | 1
DV_088 | CLL100 * CRA 17 | DV_TOTALC | BARRIO LAS DELICIAS |  |  | UNIDAD | 1 |  |  |  | 1
DV_089 | CLL99 * CRA 17A | DV_TOTALC | BARRIO LAS DELICIAS |  |  | UNIDAD | 1 |  |  |  | 1
DV_091 | CLL99AA * CRA 17A | DV_TOTALC | BARRIO LAS DELICIAS |  |  | UNIDAD | 1 |  |  |  | 1
DV_093 | CLL99A * CRA 17A | DV_TOTALC | BARRIO LAS DELICIAS |  |  | UNIDAD | 1 |  |  |  | 1
DV_095 | CLL99B * CRA 17A | DV_TOTALC | BARRIO LAS DELICIAS |  |  | UNIDAD | 1 |  |  |  | 1
DV_096 | CRA 19 * CLL97A | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | UNIDAD | 1 |  |  |  | 1
DV_098 | CRA 20 * CLL97A | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | UNIDAD | 1 |  |  |  | 1
DV_100 | CRA 21 * CLL97A | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | UNIDAD | 1 |  |  |  | 1
DV_102 | CRA 22 * CLL97A | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | UNIDAD | 1 |  |  |  | 1
DV_105 | CRA 15 * CLL97 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | UNIDAD | 1 |  |  |  | 1
DV_107 | CRA 16 * CLL97 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | UNIDAD | 1 |  |  |  | 1
DV_109 | CRA 17 * CLL97 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | UNIDAD | 1 |  |  |  | 1
DV_111 | CRA 19 * CLL97 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | UNIDAD | 1 |  |  |  | 1
DV_113 | CRA 20 * CLL97 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | UNIDAD | 1 |  |  |  | 1
DV_115 | CRA 21 * CLL97 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | UNIDAD | 1 |  |  |  | 1
DV_115 | CRA 21 * CLL97 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | UNIDAD | 1 |  |  |  | 1
DV_117 | CRA 22 * CLL97 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | UNIDAD | 1 |  |  |  | 1
DV_120 | CRA 15 * CLL96A | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | UNIDAD | 1 |  |  |  | 1
DV_122 | CRA 17 * CLL96A | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | UNIDAD | 1 |  |  |  | 1
DV_124 | CRA 19 * CLL96A | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | UNIDAD | 1 |  |  |  | 1
DV_126 | CRA 20 * CLL96A | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | UNIDAD | 1 |  |  |  | 1
DV_128 | CRA 21 * CLL96A | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | UNIDAD | 1 |  |  |  | 1
DV_130 | CRA 22 * CLL96A | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | UNIDAD | 1 |  |  |  | 1
DV_133 | CRA 15 * CLL96 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | UNIDAD | 1 |  |  |  | 1
DV_135 | CRA 17 * CLL96 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | UNIDAD | 1 |  |  |  | 1
DV_137 | CRA 19 * CLL96 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | UNIDAD | 1 |  |  |  | 1
DV_139 | CRA 20 * CLL96 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | UNIDAD | 1 |  |  |  | 1
DV_141 | CRA 21 * CLL96 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | UNIDAD | 1 |  |  |  | 1
DV_143 | CRA 22 * CLL96 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | UNIDAD | 1 |  |  |  | 1
DV_146 | CRA 19 * CLL95 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | UNIDAD | 1 |  |  |  | 1
DV_148 | CRA 20 * CLL95 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | UNIDAD | 1 |  |  |  | 1
DV_150 | CRA 21 * CLL95 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | UNIDAD | 1 |  |  |  | 1
DV_152 | CRA 22 * CLL95 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | UNIDAD | 1 |  |  |  | 1
DV_155 | CRA 19 * CLL94 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | UNIDAD | 1 |  |  |  | 1
DV_157 | CRA 20 * CLL94 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | UNIDAD | 1 |  |  |  | 1
DV_159 | CRA 21 * CLL94 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | UNIDAD | 1 |  |  |  | 1
DV_161 | CRA 22 * CLL94 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | UNIDAD | 1 |  |  |  | 1
DV_164 | CRA 15 * CLL93 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | UNIDAD | 1 |  |  |  | 1
DV_166 | CRA 17A * CLL93 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | UNIDAD | 1 |  |  |  | 1
DV_168 | CRA 19 * CLL93 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | UNIDAD | 1 |  |  |  | 1
DV_170 | CRA 20 * CLL93 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | UNIDAD | 1 |  |  |  | 1
DV_172 | CRA 21 * CLL93 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | UNIDAD | 1 |  |  |  | 1
DV_174 | CRA 22 * CLL93 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | UNIDAD | 1 |  |  |  | 1
DV_177 | CLL 94 * CRA 17 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | UNIDAD | 1 |  |  |  | 1
DV_179 | CLL 95 * CRA 17 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | UNIDAD | 1 |  |  |  | 1
DV_181 | CLL 96 * CRA 17 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | UNIDAD | 1 |  |  |  | 1
DV_183 | CLL 96A * CRA 17 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | UNIDAD | 1 |  |  |  | 1
DV_185 | CLL 97 * CRA 17 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | UNIDAD | 1 |  |  |  | 1
DV_187 | CLL 97A * CRA 17 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | UNIDAD | 1 |  |  |  | 1
DV_188 | CLL 93 * CRA 20 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | UNIDAD | 1 |  |  |  | 1
DV_190 | CLL 94 * CRA 20 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | UNIDAD | 1 |  |  |  | 1
DV_192 | CLL 95 * CRA 20 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | UNIDAD | 1 |  |  |  | 1
DV_194 | CLL 96 * CRA 20 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | UNIDAD | 1 |  |  |  | 1
DV_196 | CLL 96A * CRA 20 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | UNIDAD | 1 |  |  |  | 1
DV_198 | CLL 97 * CRA 20 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | UNIDAD | 1 |  |  |  | 1
DV_200 | CLL 97A * CRA 20 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | UNIDAD | 1 |  |  |  | 1
DV_201 | CLL 93 * CRA 21 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | UNIDAD | 1 |  |  |  | 1
DV_203 | CLL 94 * CRA 21 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | UNIDAD | 1 |  |  |  | 1
DV_205 | CLL 95 * CRA 21 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | UNIDAD | 1 |  |  |  | 1
DV_207 | CLL 96 * CRA 21 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | UNIDAD | 1 |  |  |  | 1
DV_209 | CLL 96A * CRA 21 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | UNIDAD | 1 |  |  |  | 1
DV_211 | CLL 97 * CRA 21 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | UNIDAD | 1 |  |  |  | 1
DV_213 | CLL 97A * CRA 21 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | UNIDAD | 1 |  |  |  | 1
DV_227 | CRA 14 * CLL 110 | DV_TOTALE | BARRIO JESUS MORA CALLE 110 |  |  | UNIDAD | 1 |  |  |  | 1
DV_229 | CRA 14A * CLL 110 | DV_TOTALE | BARRIO JESUS MORA CALLE 110 |  |  | UNIDAD | 1 |  |  |  | 1
DV_231 | CRA 15 * CLL 110 | DV_TOTALE | BARRIO JESUS MORA CALLE 110 |  |  | UNIDAD | 1 |  |  |  | 1
DV_233 | CRA 16 * CLL 110 | DV_TOTALE | BARRIO JESUS MORA CALLE 110 |  |  | UNIDAD | 1 |  |  |  | 1
DV_235 | CRA 17 * CLL 110 | DV_TOTALE | BARRIO JESUS MORA CALLE 110 |  |  | UNIDAD | 1 |  |  |  | 1
DV_237 | CRA 18 * CLL 110 | DV_TOTALE | BARRIO JESUS MORA CALLE 110 |  |  | UNIDAD | 1 |  |  |  | 1
DV_239 | CRA 19 * CLL 110 | DV_TOTALE | BARRIO JESUS MORA CALLE 110 |  |  | UNIDAD | 1 |  |  |  | 1
DV_241 | CRA 19A * CLL 110 | DV_TOTALE | BARRIO JESUS MORA CALLE 110 |  |  | UNIDAD | 1 |  |  |  | 1
DV_243 | CRA 20 * CLL 110 | DV_TOTALE | BARRIO JESUS MORA CALLE 110 |  |  | UNIDAD | 1 |  |  |  | 1
DV_245 | CRA 20A * CLL 110 | DV_TOTALE | BARRIO JESUS MORA CALLE 110 |  |  | UNIDAD | 1 |  |  |  | 1
DV_247 | CRA 21 * CLL 110 | DV_TOTALE | BARRIO JESUS MORA CALLE 110 |  |  | UNIDAD | 1 |  |  |  | 1
DV_249 | CRA 22 * CLL 110 | DV_TOTALE | BARRIO JESUS MORA CALLE 110 |  |  | UNIDAD | 1 |  |  |  | 1
DV_251 | CRA 23 * CLL 110 | DV_TOTALE | BARRIO JESUS MORA CALLE 110 |  |  | UNIDAD | 1 |  |  |  | 1
DV_253 | CRA 24 * CLL 110 | DV_TOTALE | BARRIO JESUS MORA CALLE 110 |  |  | UNIDAD | 1 |  |  |  | 1
DV_255 | CRA 25 * CLL 110 | DV_TOTALE | BARRIO JESUS MORA CALLE 110 |  |  | UNIDAD | 1 |  |  |  | 1
DV_257 | CRA 26 * CLL 110 | DV_TOTALE | BARRIO JESUS MORA CALLE 110 |  |  | UNIDAD | 1 |  |  |  | 1
DV_259 | CRA 27 * CLL 110 | DV_TOTALE | BARRIO JESUS MORA CALLE 110 |  |  | UNIDAD | 1 |  |  |  | 1
[9 empty] | VALOR TOTAL |  | 132
ITEM | 2.5 | DESCRIPCION |  | Realce de cajas domiciliarias, incluye herraje de cuello, tapa y formaleta |  |  |  | UN | UNIDAD | CANTIDAD | 165
COD DV | DESCRIPCION | EJE | DESCRIPCION /LOCALIZACION |  |  | UNIDAD | CAN/UN | LARGO | ANCHO | ALTURA | CAN MED
DV_002 | CALLE 102C ENTRE CARRERA 19 - 20 | DV_TOTALA | BARRIO CIUDADELA INDUSTRIAL |  |  | UNIDAD | 2 |  |  |  | 2
DV_004 | CALLE 102C ENTRE CARRERA 20 - 21 | DV_TOTALA | BARRIO CIUDADELA INDUSTRIAL |  |  | UNIDAD | 2 |  |  |  | 2
DV_007 | CALLE 102B ENTRE CARRERA 19 - 20 | DV_TOTALA | BARRIO CIUDADELA INDUSTRIAL |  |  | UNIDAD | 2 |  |  |  | 2
DV_009 | CALLE 102B ENTRE CARRERA 20 - 21 | DV_TOTALA | BARRIO CIUDADELA INDUSTRIAL |  |  | UNIDAD | 2 |  |  |  | 2
DV_011 | CALLE 102B ENTRE CARRERA 20 - 21A | DV_TOTALA | BARRIO CIUDADELA INDUSTRIAL |  |  | UNIDAD | 1 |  |  |  | 1
DV_014 | CARRERA 20 ENTRE CALLE 102 B Y 102 C | DV_TOTALA | BARRIO CIUDADELA INDUSTRIAL |  |  | UNIDAD | 1 |  |  |  | 1
DV_016 | CARRERA 20 ENTRE CALLE 102 C Y 102D | DV_TOTALA | BARRIO CIUDADELA INDUSTRIAL |  |  | UNIDAD | 1 |  |  |  | 1
DV_019 | CARRERA 21 ENTRE CALLE 102 B Y 102 C | DV_TOTALA | BARRIO CIUDADELA INDUSTRIAL |  |  | UNIDAD | 1 |  |  |  | 1
DV_021 | CARRERA 21 ENTRE CALLE 102 C Y 102D | DV_TOTALA | BARRIO CIUDADELA INDUSTRIAL |  |  | UNIDAD | 1 |  |  |  | 1
DV_024 | CALLE 102D ENTRE CARRERA 20 - 21 | DV_TOTALA | BARRIO CIUDADELA INDUSTRIAL |  |  | UNIDAD | 2 |  |  |  | 2
DV_027 | CALLE 102A ENTRE CARRERA 17 - 19 | DV_TOTALB | BARRIO JUAN XXIII |  |  | UNIDAD | 3 |  |  |  | 3
DV_030 | CALLE 102B ENTRE CARRERA 17 - 19 | DV_TOTALB | BARRIO JUAN XXIII |  |  | UNIDAD | 2 |  |  |  | 2
DV_033 | CALLE 102 ENTRE CARRERA 17 - 17A | DV_TOTALB | BARRIO JUAN XXIII |  |  | UNIDAD | 3 |  |  |  | 3
DV_035 | CALLE 102 ENTRE CARRERA 17A - 19 | DV_TOTALB | BARRIO JUAN XXIII |  |  | UNIDAD | 2 |  |  |  | 2
DV_038 | CALLE 101 ENTRE CARRERA 17 - 17A | DV_TOTALB | BARRIO JUAN XXIII |  |  | UNIDAD | 3 |  |  |  | 3
DV_041 | CRA 17A ENTRE CALLE 101 Y 102 | DV_TOTALB | BARRIO JUAN XXIII |  |  | UNIDAD | 1 |  |  |  | 1
DV_044 | CRA 17 ENTRE CALLE 100 Y 101 | DV_TOTALB | BARRIO JUAN XXIII |  |  | UNIDAD | 2 |  |  |  | 2
DV_046 | CRA 17 ENTRE CALLE 101 Y 102 | DV_TOTALB | BARRIO JUAN XXIII |  |  | UNIDAD | 2 |  |  |  | 2
DV_048 | CRA 17 ENTRE CALLE 102 Y 102A | DV_TOTALB | BARRIO JUAN XXIII |  |  | UNIDAD | 1 |  |  |  | 1
DV_050 | CRA 17 ENTRE CALLE 102A Y 102B | DV_TOTALB | BARRIO JUAN XXIII |  |  | UNIDAD | 1 |  |  |  | 1
DV_053 | CALLE 99E ENTRE CRA 16A-LOTE | DV_TOTALC | BARRIO LAS DELICIAS |  |  | UNIDAD | 2 |  |  |  | 2
DV_055 | CALLE 99E ENTRE CRA 16A Y 17 | DV_TOTALC | BARRIO LAS DELICIAS |  |  | UNIDAD | 2 |  |  |  | 2
DV_058 | CALLE 99D ENTRE CRA 16A Y 17 | DV_TOTALC | BARRIO LAS DELICIAS |  |  | UNIDAD | 1 |  |  |  | 1
DV_061 | CALLE 99C ENTRE CRA 16A Y 17 | DV_TOTALC | BARRIO LAS DELICIAS |  |  | UNIDAD | 1 |  |  |  | 1
DV_064 | CALLE 99B ENTRE CRA 16A Y 17 | DV_TOTALC | BARRIO LAS DELICIAS |  |  | UNIDAD | 1 |  |  |  | 1
DV_067 | CALLE 99A ENTRE CRA 16A Y 16 | DV_TOTALC | BARRIO LAS DELICIAS |  |  | UNIDAD | 1 |  |  |  | 1
DV_069 | CALLE 99A ENTRE CRA 16A Y 17 | DV_TOTALC | BARRIO LAS DELICIAS |  |  | UNIDAD | 1 |  |  |  | 1
DV_071 | CALLE 99A ENTRE CRA 17 Y 19 | DV_TOTALC | BARRIO LAS DELICIAS |  |  | UNIDAD | 3 |  |  |  | 3
DV_074 | CALLE 99AA ENTRE CRA 17 Y 19 | DV_TOTALC | BARRIO LAS DELICIAS |  |  | UNIDAD | 3 |  |  |  | 3
DV_077 | CARRERA 17 ENTRE CALLE 99 Y 99AA | DV_TOTALC | BARRIO LAS DELICIAS |  |  | UNIDAD | 1 |  |  |  | 1
DV_079 | CARRERA 17 ENTRE CALLE 99AA Y 99A | DV_TOTALC | BARRIO LAS DELICIAS |  |  | UNIDAD | 1 |  |  |  | 1
DV_081 | CARRERA 17 ENTRE CALLE 99A Y 99B | DV_TOTALC | BARRIO LAS DELICIAS |  |  | UNIDAD | 1 |  |  |  | 1
DV_083 | CARRERA 17 ENTRE CALLE 99B Y 99E | DV_TOTALC | BARRIO LAS DELICIAS |  |  | UNIDAD | 2 |  |  |  | 2
DV_085 | CARRERA 17 ENTRE CALLE 99E Y 99F | DV_TOTALC | BARRIO LAS DELICIAS |  |  | UNIDAD | 1 |  |  |  | 1
DV_087 | CARRERA 17 ENTRE CALLE 99F Y 100 | DV_TOTALC | BARRIO LAS DELICIAS |  |  | UNIDAD | 2 |  |  |  | 2
DV_090 | CARRERA 17A ENTRE CALLE 99 Y 99A | DV_TOTALC | BARRIO LAS DELICIAS |  |  | UNIDAD | 2 |  |  |  | 2
DV_092 | CARRERA 17 ENTRE CALLE 99A Y 99E | DV_TOTALC | BARRIO LAS DELICIAS |  |  | UNIDAD | 2 |  |  |  | 2
DV_094 | CARRERA 17 ENTRE CALLE 99A Y 99B | DV_TOTALC | BARRIO LAS DELICIAS |  |  | UNIDAD | 1 |  |  |  | 1
DV_097 | CALLE 97A ENTRE CRA 19-20 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | UNIDAD | 2 |  |  |  | 2
DV_099 | CALLE 97A ENTRE CRA 20-21 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | UNIDAD | 2 |  |  |  | 2
DV_101 | CALLE 97A ENTRE CRA 21-22 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | UNIDAD | 2 |  |  |  | 2
DV_106 | CALLE 97 ENTRE CRA 15-16 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | UNIDAD | 1 |  |  |  | 1
DV_108 | CALLE 97 ENTRE CRA 16-17 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | UNIDAD | 1 |  |  |  | 1
DV_110 | CALLE 97 ENTRE CRA 17-19 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | UNIDAD | 2 |  |  |  | 2
DV_112 | CALLE 97 ENTRE CRA 19-20 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | UNIDAD | 2 |  |  |  | 2
DV_114 | CALLE 97 ENTRE CRA 20-21 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | UNIDAD | 2 |  |  |  | 2
DV_116 | CALLE 97 ENTRE CRA 21-22 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | UNIDAD | 2 |  |  |  | 2
DV_121 | CALLE 96A ENTRE CRA 15-17 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | UNIDAD | 2 |  |  |  | 2
DV_123 | CALLE 96A ENTRE CRA 17-19 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | UNIDAD | 2 |  |  |  | 2
DV_125 | CALLE 96A ENTRE CRA 19-20 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | UNIDAD | 2 |  |  |  | 2
DV_127 | CALLE 96A ENTRE CRA 20-21 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | UNIDAD | 2 |  |  |  | 2
DV_129 | CALLE 96A ENTRE CRA 21-22 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | UNIDAD | 2 |  |  |  | 2
DV_134 | CALLE 96 ENTRE CRA 15-17 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | UNIDAD | 2 |  |  |  | 2
DV_136 | CALLE 96 ENTRE CRA 17-19 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | UNIDAD | 2 |  |  |  | 2
DV_138 | CALLE 96 ENTRE CRA 19-20 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | UNIDAD | 2 |  |  |  | 2
DV_140 | CALLE 96 ENTRE CRA 20-21 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | UNIDAD | 2 |  |  |  | 2
DV_142 | CALLE 96 ENTRE CRA 21-22 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | UNIDAD | 2 |  |  |  | 2
DV_147 | CALLE 95 ENTRE CRA 19-20 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | UNIDAD | 2 |  |  |  | 2
DV_149 | CALLE 95 ENTRE CRA 20-21 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | UNIDAD | 2 |  |  |  | 2
DV_151 | CALLE 95 ENTRE CRA 21-22 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | UNIDAD | 2 |  |  |  | 2
DV_156 | CALLE 94 ENTRE CRA 19-20 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | UNIDAD | 2 |  |  |  | 2
DV_158 | CALLE 94 ENTRE CRA 20-21 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | UNIDAD | 2 |  |  |  | 2
DV_160 | CALLE 94 ENTRE CRA 21-22 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | UNIDAD | 2 |  |  |  | 2
DV_165 | CALLE 93 ENTRE CRA 15-17A | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | UNIDAD | 2 |  |  |  | 2
DV_167 | CALLE 93 ENTRE CRA 17A-19 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | UNIDAD | 2 |  |  |  | 2
DV_169 | CALLE 93 ENTRE CRA 19-20 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | UNIDAD | 2 |  |  |  | 2
DV_171 | CALLE 93 ENTRE CRA 20-21 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | UNIDAD | 2 |  |  |  | 2
DV_173 | CALLE 93 ENTRE CRA 21-22 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | UNIDAD | 2 |  |  |  | 2
DV_178 | CARRERA 17 ENTRE CALLE 94 Y 95 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | UNIDAD | 1 |  |  |  | 1
DV_180 | CARRERA 17 ENTRE CALLE 95 Y 96 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | UNIDAD | 1 |  |  |  | 1
DV_182 | CARRERA 17 ENTRE CALLE 96 Y 96A | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | UNIDAD | 1 |  |  |  | 1
DV_184 | CARRERA 17 ENTRE CALLE 96A Y 97 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | UNIDAD | 1 |  |  |  | 1
DV_186 | CARRERA 17 ENTRE CALLE 97 Y 97A | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | UNIDAD | 1 |  |  |  | 1
DV_189 | CARRERA 20 ENTRE CALLE 93 Y 94 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | UNIDAD | 1 |  |  |  | 1
DV_191 | CARRERA 20 ENTRE CALLE 94 Y 95 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | UNIDAD | 1 |  |  |  | 1
DV_193 | CARRERA 20 ENTRE CALLE 95 Y 96 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | UNIDAD | 1 |  |  |  | 1
DV_195 | CARRERA 20 ENTRE CALLE 96 Y 96A | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | UNIDAD | 1 |  |  |  | 1
DV_197 | CARRERA 20 ENTRE CALLE 96A Y 97 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | UNIDAD | 1 |  |  |  | 1
DV_199 | CARRERA 20 ENTRE CALLE 97 Y 97A | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | UNIDAD | 1 |  |  |  | 1
DV_202 | CARRERA 21 ENTRE CALLE 93 Y 94 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | UNIDAD | 1 |  |  |  | 1
DV_204 | CARRERA 21 ENTRE CALLE 94 Y 95 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | UNIDAD | 1 |  |  |  | 1
DV_206 | CARRERA 21 ENTRE CALLE 95 Y 96 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | UNIDAD | 1 |  |  |  | 1
DV_208 | CARRERA 21 ENTRE CALLE 96 Y 96A | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | UNIDAD | 1 |  |  |  | 1
DV_210 | CARRERA 21 ENTRE CALLE 96A Y 97 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | UNIDAD | 1 |  |  |  | 1
DV_212 | CARRERA 21 ENTRE CALLE 97 Y 97A | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | UNIDAD | 1 |  |  |  | 1
DV_228 | CLL 110-CRA 14-14A | DV_TOTALE | BARRIO JESUS MORA CALLE 110 |  |  | UNIDAD | 1 |  |  |  | 1
DV_230 | CLL 110-CRA 14A-15 | DV_TOTALE | BARRIO JESUS MORA CALLE 110 |  |  | UNIDAD | 1 |  |  |  | 1
DV_232 | CLL 110 CRA 15-16 | DV_TOTALE | BARRIO JESUS MORA CALLE 110 |  |  | UNIDAD | 2 |  |  |  | 2
DV_234 | CLL 110 CRA 16-17 | DV_TOTALE | BARRIO JESUS MORA CALLE 110 |  |  | UNIDAD | 2 |  |  |  | 2
DV_236 | CLL 110 CRA 17-18 | DV_TOTALE | BARRIO JESUS MORA CALLE 110 |  |  | UNIDAD | 2 |  |  |  | 2
DV_238 | CLL 110 CRA 18-19 | DV_TOTALE | BARRIO JESUS MORA CALLE 110 |  |  | UNIDAD | 3 |  |  |  | 3
DV_240 | CLL 110 CRA 19-19A | DV_TOTALE | BARRIO JESUS MORA CALLE 110 |  |  | UNIDAD | 1 |  |  |  | 1
DV_242 | CLL 110 CRA 19A-20 | DV_TOTALE | BARRIO JESUS MORA CALLE 110 |  |  | UNIDAD | 1 |  |  |  | 1
DV_244 | CLL 110 CRA 20-20A | DV_TOTALE | BARRIO JESUS MORA CALLE 110 |  |  | UNIDAD | 1 |  |  |  | 1
DV_246 | CLL 110 CRA 20-21 | DV_TOTALE | BARRIO JESUS MORA CALLE 110 |  |  | UNIDAD | 1 |  |  |  | 1
DV_248 | CLL 110 CRA 21-22 | DV_TOTALE | BARRIO JESUS MORA CALLE 110 |  |  | UNIDAD | 2 |  |  |  | 2
DV_250 | CLL 110 CRA 22-23 | DV_TOTALE | BARRIO JESUS MORA CALLE 110 |  |  | UNIDAD | 2 |  |  |  | 2
DV_252 | CLL 110 CRA 23-24 | DV_TOTALE | BARRIO JESUS MORA CALLE 110 |  |  | UNIDAD | 2 |  |  |  | 2
DV_254 | CLL 110 CRA 24-25 | DV_TOTALE | BARRIO JESUS MORA CALLE 110 |  |  | UNIDAD | 2 |  |  |  | 2
DV_256 | CLL 110 CRA 25-26 | DV_TOTALE | BARRIO JESUS MORA CALLE 110 |  |  | UNIDAD | 2 |  |  |  | 2
DV_258 | CLL 110 CRA 26-27 | DV_TOTALE | BARRIO JESUS MORA CALLE 110 |  |  | UNIDAD | 2 |  |  |  | 2
[9 empty] | VALOR TOTAL |  | 165
ITEM | 2.6 | DESCRIPCION |  | Realce de cajas domiciliarias medidor acueducto incluye formaleta y aprovechamiento de la tapa |  |  |  | UN | UNIDAD | CANTIDAD | 165
COD DV | COD EP | COD EP | DESCRIPCION /LOCALIZACION |  |  | UNIDAD | CAN/UN | LARGO | ANCHO | ALTURA | CAN MED
DV_TOTAL | TODA LA LONGITUD | DV_TOTAL | TODAS LAS VIAS |  |  | UNIDAD | 165 |  |  |  | 165
[9 empty] | VALOR TOTAL |  | 165
ITEM | 2.7 | DESCRIPCION |  | Mano de obra para instalación de tubería Novafort 300mm para sumideros |  |  |  | UN | ML | CANTIDAD | 1797
COD DV | DESCRIPCION |  | DESCRIPCION /LOCALIZACION |  |  | UNIDAD | CAN/UN | LARGO | ANCHO | ALTURA | CAN MED
DV_001 | CRA 19 * 102C | DV_TOTALA | BARRIO CIUDADELA INDUSTRIAL |  |  | ML | 1 | 7 |  |  | 7
DV_003 | CRA 20 * 102C | DV_TOTALA | BARRIO CIUDADELA INDUSTRIAL |  |  | ML | 1 | 18 |  |  | 18
DV_005 | CRA 21 * 102C | DV_TOTALA | BARRIO CIUDADELA INDUSTRIAL |  |  | ML | 1 | 7 |  |  | 7
DV_006 | CRA 19 * 102B | DV_TOTALA | BARRIO CIUDADELA INDUSTRIAL |  |  | ML | 1 | 7 |  |  | 7
DV_008 | CRA 20 * 102B | DV_TOTALA | BARRIO CIUDADELA INDUSTRIAL |  |  | ML | 1 | 18 |  |  | 18
DV_010 | CRA 21 * 102B | DV_TOTALA | BARRIO CIUDADELA INDUSTRIAL |  |  | ML | 1 | 18 |  |  | 18
DV_012 | CRA 21A * 102B | DV_TOTALA | BARRIO CIUDADELA INDUSTRIAL |  |  | ML | 1 | 7 |  |  | 7
DV_013 | CLL 102B * CRA 20 | DV_TOTALA | BARRIO CIUDADELA INDUSTRIAL |  |  | ML | 1 | 7 |  |  | 7
DV_015 | CLL 102C * CRA 20 | DV_TOTALA | BARRIO CIUDADELA INDUSTRIAL |  |  | ML | 1 | 18 |  |  | 18
DV_017 | CLL 102D * CRA 20 | DV_TOTALA | BARRIO CIUDADELA INDUSTRIAL |  |  | ML | 1 | 7 |  |  | 7
DV_018 | CLL 102B * CRA 21 | DV_TOTALA | BARRIO CIUDADELA INDUSTRIAL |  |  | ML | 1 | 7 |  |  | 7
DV_020 | CLL 102C * CRA 21 | DV_TOTALA | BARRIO CIUDADELA INDUSTRIAL |  |  | ML | 1 | 18 |  |  | 18
DV_022 | CLL 102D * CRA 21 | DV_TOTALA | BARRIO CIUDADELA INDUSTRIAL |  |  | ML | 1 | 7 |  |  | 7
DV_023 | CRA 20 * CALLE 102C | DV_TOTALA | BARRIO CIUDADELA INDUSTRIAL |  |  | ML | 1 | 7 |  |  | 7
DV_025 | CRA 21* CALLE 102C | DV_TOTALA | BARRIO CIUDADELA INDUSTRIAL |  |  | ML | 1 | 7 |  |  | 7
DV_026 | CRA 17 * CLL 102A | DV_TOTALB | BARRIO JUAN XXIII |  |  | ML | 1 | 7 |  |  | 7
DV_028 | CRA 19 * CLL 102A | DV_TOTALB | BARRIO JUAN XXIII |  |  | ML | 1 | 7 |  |  | 7
DV_029 | CRA 17 * CALLE 102B | DV_TOTALB | BARRIO JUAN XXIII |  |  | ML | 1 | 7 |  |  | 7
DV_031 | CRA 19 * CALLE 102B | DV_TOTALB | BARRIO JUAN XXIII |  |  | ML | 1 | 7 |  |  | 7
DV_032 | CRA 17 * CALLE 102 | DV_TOTALB | BARRIO JUAN XXIII |  |  | ML | 1 | 7 |  |  | 7
DV_034 | CRA 17A * CALLE 102 | DV_TOTALB | BARRIO JUAN XXIII |  |  | ML | 1 | 18 |  |  | 18
DV_036 | CRA 19 * CALLE 102 | DV_TOTALB | BARRIO JUAN XXIII |  |  | ML | 1 | 7 |  |  | 7
DV_037 | CRA 17 * CALLE 101 | DV_TOTALB | BARRIO JUAN XXIII |  |  | ML | 1 | 7 |  |  | 7
DV_039 | CRA 17A * CALLE 101 | DV_TOTALB | BARRIO JUAN XXIII |  |  | ML | 1 | 7 |  |  | 7
DV_040 | CLL 101 * CRA 17A | DV_TOTALB | BARRIO JUAN XXIII |  |  | ML | 1 | 7 |  |  | 7
DV_042 | CLL 102 * CRA 17A | DV_TOTALB | BARRIO JUAN XXIII |  |  | ML | 1 | 7 |  |  | 7
DV_043 | CLL 100 * CRA 17 | DV_TOTALB | BARRIO JUAN XXIII |  |  | ML | 1 | 7 |  |  | 7
DV_045 | CLL 101 * CRA 17 | DV_TOTALB | BARRIO JUAN XXIII |  |  | ML | 1 | 18 |  |  | 18
DV_047 | CLL 102 * CRA 17 | DV_TOTALB | BARRIO JUAN XXIII |  |  | ML | 1 | 18 |  |  | 18
DV_049 | CLL 102A * CRA 17 | DV_TOTALB | BARRIO JUAN XXIII |  |  | ML | 1 | 18 |  |  | 18
DV_051 | CLL 102B * CRA 17 | DV_TOTALB | BARRIO JUAN XXIII |  |  | ML | 1 | 7 |  |  | 7
DV_052 | LOTE *CLL99E | DV_TOTALC | BARRIO LAS DELICIAS |  |  | ML | 1 | 7 |  |  | 7
DV_054 | CRA 16A * CLL 99E | DV_TOTALC | BARRIO LAS DELICIAS |  |  | ML | 1 | 18 |  |  | 18
DV_056 | CRA 17 * CLL 99E | DV_TOTALC | BARRIO LAS DELICIAS |  |  | ML | 1 | 7 |  |  | 7
DV_057 | CRA 16A * CLL 99D | DV_TOTALC | BARRIO LAS DELICIAS |  |  | ML | 1 | 7 |  |  | 7
DV_059 | CRA 17 * CLL 99D | DV_TOTALC | BARRIO LAS DELICIAS |  |  | ML | 1 | 7 |  |  | 7
DV_060 | CRA 16A * CLL 99C | DV_TOTALC | BARRIO LAS DELICIAS |  |  | ML | 1 | 7 |  |  | 7
DV_062 | CRA 17 * CLL 99C | DV_TOTALC | BARRIO LAS DELICIAS |  |  | ML | 1 | 7 |  |  | 7
DV_063 | CRA 16A | DV_TOTALC | BARRIO LAS DELICIAS |  |  | ML | 1 | 7 |  |  | 7
DV_065 | CRA 17 * CALLE 99B | DV_TOTALC | BARRIO LAS DELICIAS |  |  | ML | 1 | 7 |  |  | 7
DV_066 | CRA 16 * CALLE 99A | DV_TOTALC | BARRIO LAS DELICIAS |  |  | ML | 1 | 7 |  |  | 7
DV_068 | CRA 16A * CALLE 99A | DV_TOTALC | BARRIO LAS DELICIAS |  |  | ML | 1 | 18 |  |  | 18
DV_070 | CRA 17 * CALLE 99A | DV_TOTALC | BARRIO LAS DELICIAS |  |  | ML | 1 | 18 |  |  | 18
DV_072 | CRA 19 * CALLE 99A | DV_TOTALC | BARRIO LAS DELICIAS |  |  | ML | 1 | 7 |  |  | 7
DV_073 | CRA 17 * CALLE 99C | DV_TOTALC | BARRIO LAS DELICIAS |  |  | ML | 1 | 7 |  |  | 7
DV_075 | CRA 19 * CALLE 99C | DV_TOTALC | BARRIO LAS DELICIAS |  |  | ML | 1 | 7 |  |  | 7
DV_076 | CLL99 * CRA 17 | DV_TOTALC | BARRIO LAS DELICIAS |  |  | ML | 1 | 7 |  |  | 7
DV_078 | CLL99AA * CRA 17 | DV_TOTALC | BARRIO LAS DELICIAS |  |  | ML | 1 | 18 |  |  | 18
DV_080 | CLL99A * CRA 17 | DV_TOTALC | BARRIO LAS DELICIAS |  |  | ML | 1 | 18 |  |  | 18
DV_082 | CLL99B * CRA 17 | DV_TOTALC | BARRIO LAS DELICIAS |  |  | ML | 1 | 18 |  |  | 18
DV_084 | CLL99E * CRA 17 | DV_TOTALC | BARRIO LAS DELICIAS |  |  | ML | 1 | 18 |  |  | 18
DV_086 | CLL99F * CRA 17 | DV_TOTALC | BARRIO LAS DELICIAS |  |  | ML | 1 | 18 |  |  | 18
DV_088 | CLL100 * CRA 17 | DV_TOTALC | BARRIO LAS DELICIAS |  |  | ML | 1 | 7 |  |  | 7
DV_089 | CLL99 * CRA 17A | DV_TOTALC | BARRIO LAS DELICIAS |  |  | ML | 1 | 7 |  |  | 7
DV_091 | CLL99AA * CRA 17A | DV_TOTALC | BARRIO LAS DELICIAS |  |  | ML | 1 | 18 |  |  | 18
DV_093 | CLL99A * CRA 17A | DV_TOTALC | BARRIO LAS DELICIAS |  |  | ML | 1 | 18 |  |  | 18
DV_095 | CLL99B * CRA 17A | DV_TOTALC | BARRIO LAS DELICIAS |  |  | ML | 1 | 7 |  |  | 7
DV_096 | CRA 19 * CLL97A | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | ML | 1 | 7 |  |  | 7
DV_098 | CRA 20 * CLL97A | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | ML | 1 | 18 |  |  | 18
DV_100 | CRA 21 * CLL97A | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | ML | 1 | 18 |  |  | 18
DV_102 | CRA 22 * CLL97A | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | ML | 1 | 18 |  |  | 18
DV_105 | CRA 15 * CLL97 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | ML | 1 | 7 |  |  | 7
DV_107 | CRA 16 * CLL97 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | ML | 1 | 18 |  |  | 18
DV_109 | CRA 17 * CLL97 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | ML | 1 | 18 |  |  | 18
DV_111 | CRA 19 * CLL97 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | ML | 1 | 18 |  |  | 18
DV_113 | CRA 20 * CLL97 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | ML | 1 | 18 |  |  | 18
DV_115 | CRA 21 * CLL97 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | ML | 1 | 18 |  |  | 18
DV_115 | CRA 21 * CLL97 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | ML | 1 | 18 |  |  | 18
DV_117 | CRA 22 * CLL97 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | ML | 1 | 18 |  |  | 18
DV_120 | CRA 15 * CLL96A | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | ML | 1 | 7 |  |  | 7
DV_122 | CRA 17 * CLL96A | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | ML | 1 | 18 |  |  | 18
DV_124 | CRA 19 * CLL96A | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | ML | 1 | 18 |  |  | 18
DV_126 | CRA 20 * CLL96A | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | ML | 1 | 18 |  |  | 18
DV_128 | CRA 21 * CLL96A | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | ML | 1 | 18 |  |  | 18
DV_130 | CRA 22 * CLL96A | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | ML | 1 | 18 |  |  | 18
DV_133 | CRA 15 * CLL96 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | ML | 1 | 7 |  |  | 7
DV_135 | CRA 17 * CLL96 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | ML | 1 | 18 |  |  | 18
DV_137 | CRA 19 * CLL96 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | ML | 1 | 18 |  |  | 18
DV_139 | CRA 20 * CLL96 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | ML | 1 | 18 |  |  | 18
DV_141 | CRA 21 * CLL96 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | ML | 1 | 18 |  |  | 18
DV_143 | CRA 22 * CLL96 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | ML | 1 | 18 |  |  | 18
DV_146 | CRA 19 * CLL95 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | ML | 1 | 7 |  |  | 7
DV_148 | CRA 20 * CLL95 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | ML | 1 | 18 |  |  | 18
DV_150 | CRA 21 * CLL95 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | ML | 1 | 18 |  |  | 18
DV_152 | CRA 22 * CLL95 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | ML | 1 | 18 |  |  | 18
DV_155 | CRA 19 * CLL94 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | ML | 1 | 7 |  |  | 7
DV_157 | CRA 20 * CLL94 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | ML | 1 | 18 |  |  | 18
DV_159 | CRA 21 * CLL94 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | ML | 1 | 18 |  |  | 18
DV_161 | CRA 22 * CLL94 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | ML | 1 | 18 |  |  | 18
DV_164 | CRA 15 * CLL93 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | ML | 1 | 7 |  |  | 7
DV_166 | CRA 17A * CLL93 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | ML | 1 | 18 |  |  | 18
DV_168 | CRA 19 * CLL93 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | ML | 1 | 18 |  |  | 18
DV_170 | CRA 20 * CLL93 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | ML | 1 | 18 |  |  | 18
DV_172 | CRA 21 * CLL93 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | ML | 1 | 18 |  |  | 18
DV_174 | CRA 22 * CLL93 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | ML | 1 | 18 |  |  | 18
DV_177 | CLL 94 * CRA 17 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | ML | 1 | 7 |  |  | 7
DV_179 | CLL 95 * CRA 17 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | ML | 1 | 18 |  |  | 18
DV_181 | CLL 96 * CRA 17 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | ML | 1 | 18 |  |  | 18
DV_183 | CLL 96A * CRA 17 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | ML | 1 | 18 |  |  | 18
DV_185 | CLL 97 * CRA 17 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | ML | 1 | 18 |  |  | 18
DV_187 | CLL 97A * CRA 17 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | ML | 1 | 7 |  |  | 7
DV_188 | CLL 93 * CRA 20 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | ML | 1 | 7 |  |  | 7
DV_190 | CLL 94 * CRA 20 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | ML | 1 | 18 |  |  | 18
DV_192 | CLL 95 * CRA 20 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | ML | 1 | 18 |  |  | 18
DV_194 | CLL 96 * CRA 20 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | ML | 1 | 18 |  |  | 18
DV_196 | CLL 96A * CRA 20 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | ML | 1 | 18 |  |  | 18
DV_198 | CLL 97 * CRA 20 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | ML | 1 | 18 |  |  | 18
DV_200 | CLL 97A * CRA 20 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | ML | 1 | 7 |  |  | 7
DV_201 | CLL 93 * CRA 21 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | ML | 1 | 7 |  |  | 7
DV_203 | CLL 94 * CRA 21 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | ML | 1 | 18 |  |  | 18
DV_205 | CLL 95 * CRA 21 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | ML | 1 | 18 |  |  | 18
DV_207 | CLL 96 * CRA 21 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | ML | 1 | 18 |  |  | 18
DV_209 | CLL 96A * CRA 21 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | ML | 1 | 18 |  |  | 18
DV_211 | CLL 97 * CRA 21 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | ML | 1 | 18 |  |  | 18
DV_213 | CLL 97A * CRA 21 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | ML | 1 | 7 |  |  | 7
DV_228 | CLL 110-CRA 14-14A | DV_TOTALE | BARRIO JESUS MORA CALLE 110 |  |  | ML | 1 | 18 |  |  | 18
DV_230 | CLL 110-CRA 14A-15 | DV_TOTALE | BARRIO JESUS MORA CALLE 110 |  |  | ML | 1 | 18 |  |  | 18
DV_232 | CLL 110 CRA 15-16 | DV_TOTALE | BARRIO JESUS MORA CALLE 110 |  |  | ML | 1 | 18 |  |  | 18
DV_234 | CLL 110 CRA 16-17 | DV_TOTALE | BARRIO JESUS MORA CALLE 110 |  |  | ML | 1 | 18 |  |  | 18
DV_236 | CLL 110 CRA 17-18 | DV_TOTALE | BARRIO JESUS MORA CALLE 110 |  |  | ML | 1 | 18 |  |  | 18
DV_238 | CLL 110 CRA 18-19 | DV_TOTALE | BARRIO JESUS MORA CALLE 110 |  |  | ML | 1 | 18 |  |  | 18
DV_240 | CLL 110 CRA 19-19A | DV_TOTALE | BARRIO JESUS MORA CALLE 110 |  |  | ML | 1 | 18 |  |  | 18
DV_242 | CLL 110 CRA 19A-20 | DV_TOTALE | BARRIO JESUS MORA CALLE 110 |  |  | ML | 1 | 18 |  |  | 18
DV_244 | CLL 110 CRA 20-20A | DV_TOTALE | BARRIO JESUS MORA CALLE 110 |  |  | ML | 1 | 18 |  |  | 18
DV_246 | CLL 110 CRA 20-21 | DV_TOTALE | BARRIO JESUS MORA CALLE 110 |  |  | ML | 1 | 18 |  |  | 18
DV_248 | CLL 110 CRA 21-22 | DV_TOTALE | BARRIO JESUS MORA CALLE 110 |  |  | ML | 1 | 18 |  |  | 18
DV_250 | CLL 110 CRA 22-23 | DV_TOTALE | BARRIO JESUS MORA CALLE 110 |  |  | ML | 1 | 18 |  |  | 18
DV_252 | CLL 110 CRA 23-24 | DV_TOTALE | BARRIO JESUS MORA CALLE 110 |  |  | ML | 1 | 18 |  |  | 18
DV_254 | CLL 110 CRA 24-25 | DV_TOTALE | BARRIO JESUS MORA CALLE 110 |  |  | ML | 1 | 18 |  |  | 18
DV_256 | CLL 110 CRA 25-26 | DV_TOTALE | BARRIO JESUS MORA CALLE 110 |  |  | ML | 1 | 18 |  |  | 18
DV_258 | CLL 110 CRA 26-27 | DV_TOTALE | BARRIO JESUS MORA CALLE 110 |  |  | ML | 1 | 18 |  |  | 18
[9 empty] | VALOR TOTAL |  | 1797
ITEM | 2.8 | DESCRIPCION |  | Mano de obra para instalación de tubería Novafort 400mm para red aguas lluvias |  |  |  | UN | ML | CANTIDAD | 1428.02
COD DV | COD EP | COD EP | DESCRIPCION /LOCALIZACION |  |  | UNIDAD | CAN/UN | LARGO | ANCHO | ALTURA | CAN MED
DV_TOTALD | T2 BB C16" CLL94 ENTRE CRA 21 Y 22 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | ML | 1 | 126.96 |  |  | 126.96
DV_TOTALD | T2 BB C16" CLL96 ENTRE CRA 21 Y 22 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | ML | 1 | 105 |  |  | 105
DV_TOTALD | T2 BB C16" CLL97A ENTRE CRA 21 Y 22 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | ML | 1 | 106 |  |  | 106
DV_TOTALD | T2 BB C16" CRA22 ENTRE CLL 97 Y 97A | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | ML | 1 | 47.54 |  |  | 47.54
DV_TOTALD | T2 BB C16" CRA22 ENTRE CLL 97 Y 97A | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | ML | 1 | 47.54 |  |  | 47.54
DV_TOTALD | T2 BB C16" CRA22 ENTRE CLL 94 Y 95 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | ML | 1 | 47.54 |  |  | 47.54
DV_TOTALD | T2 BB C16" CRA22 ENTRE CLL 94 Y 93 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | ML | 1 | 40.25 |  |  | 40.25
DV_TOTALD | T2 BB C16" CRA21 ENTRE CLL 94 Y 91 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | ML | 1 | 46 |  |  | 46
DV_TOTALD | T2 BB C16" CRA21 ENTRE CLL 94 Y 89 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | ML | 1 | 39 |  |  | 39
DV_TOTALD | T2 BB C16" CRA21 ENTRE CLL 97 Y 97A | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | ML | 1 | 36.8 |  |  | 36.8
DV_TOTALD | T2 BB C16" CRA21 ENTRE CLL 94 Y 95 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | ML | 1 | 33 |  |  | 33
DV_TOTALD | T2 BB C16" CRA20 ENTRE CLL 94 Y 87 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | ML | 1 | 47 |  |  | 47
DV_TOTALD | T2 BB C16" CRA20 ENTRE CLL 94 Y 85 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | ML | 1 | 40.5 |  |  | 40.5
DV_TOTALD | T2 BB C16" CRA20 ENTRE CLL 97 Y 97A | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | ML | 1 | 66 |  |  | 66
DV_TOTALD | T2 BB C16" CRA20 ENTRE CLL 94 Y 95 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | ML | 1 | 42 |  |  | 42
DV_TOTALD | T4 BD C16" CRA17 ENTRE CLL 100 Y 99F | DV_TOTALB | BARRIO JUAN XXIII |  |  | ML | 1 | 85.33 |  |  | 85.33
DV_TOTALD | T4 BD C16" CRA17 ENTRE CLL 99F Y 99E | DV_TOTALB | BARRIO JUAN XXIII |  |  | ML | 1 | 32.21 |  |  | 32.21
DV_TOTALD | T4 BD C16" CRA17 ENTRE CLL 99D Y 99E | DV_TOTALB | BARRIO JUAN XXIII |  |  | ML | 1 | 30.67 |  |  | 30.67
DV_TOTALD | T4 BD C16" CRA17 ENTRE CLL 99D Y 99B | DV_TOTALB | BARRIO JUAN XXIII |  |  | ML | 1 | 32.65 |  |  | 32.65
DV_TOTALD | T4 BD C16" CRA17 ENTRE CLL 99B Y 99A | DV_TOTALB | BARRIO JUAN XXIII |  |  | ML | 1 | 59.29 |  |  | 59.29
DV_TOTALD | T4 BD C16" CLL 99E | DV_TOTALB | BARRIO JUAN XXIII |  |  | ML | 1 | 32.65 |  |  | 32.65
DV_TOTALD | T4 BD C16" CRA17 ENTRE CLL 99B Y 99A | DV_TOTALB | BARRIO JUAN XXIII |  |  | ML | 1 | 59.29 |  |  | 59.29
DV_TOTALB | T5 BD C16" CRA20 ENTRE 102B Y 102D | DV_TOTALB | BARRIO JUAN XXIII |  |  | ML | 1 | 143 |  |  | 143
DV_TOTALB | T5 BD C16" CLL102B ENTRE CRA 20 Y 21 | DV_TOTALB | BARRIO JUAN XXIII |  |  | ML | 1 | 40.5 |  |  | 40.5
DV_TOTALB | T5 BD C16" CLL102D ENTRE CRA 20 Y 21 | DV_TOTALB | BARRIO JUAN XXIII |  |  | ML | 1 | 41.3 |  |  | 41.3
[9 empty] | VALOR TOTAL |  | 1428.02
ITEM | 2.9 | DESCRIPCION |  | Mano de obra para instalación de tubería Novafort 450mm para red aguas lluvias |  |  |  | UN | ML | CANTIDAD | 1228.65
COD DV | DESCRIPCION |  | DESCRIPCION /LOCALIZACION |  |  | UNIDAD | CAN/UN | LARGO | ANCHO | ALTURA | CAN MED
DV_TOTALD | T2 BB C18" CLL94 ENTRE CRA 19 Y 20 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | ML | 1 | 110 |  |  | 110
DV_TOTALD | T2 BB C18" CLL94 ENTRE CRA 20 Y 21 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | ML | 1 | 107 |  |  | 107
DV_TOTALD | T2 BB C18" CLL96 ENTRE CRA 19 Y 20 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | ML | 1 | 103 |  |  | 103
DV_TOTALD | T2 BB C18" CLL96 ENTRE CRA 20 Y 21 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | ML | 1 | 110.8 |  |  | 110.8
DV_TOTALD | T2 BB C18" CLL97A ENTRE CRA 19 Y 20 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | ML | 1 | 114 |  |  | 114
DV_TOTALD | T2 BB C18" CLL97A ENTRE CRA 20 Y 21 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | ML | 1 | 106 |  |  | 106
DV_TOTALE | T1 JM C18" CLL 110 ENTRE CRA 15 Y 16 | DV_TOTALE | BARRIO JESUS MORA CALLE 110 |  |  | ML | 1 | 126 |  |  | 126
DV_TOTALE | T1 JM C18" CLL 110 ENTRE CRA 15 Y 17 | DV_TOTALE | BARRIO JESUS MORA CALLE 110 |  |  | ML | 1 | 89 |  |  | 89
DV_TOTALE | T1 JM C18" CLL 110 ENTRE CRA 17 Y 18 | DV_TOTALE | BARRIO JESUS MORA CALLE 110 |  |  | ML | 1 | 120.85 |  |  | 120.85
DV_TOTALE | T1 JM C18" CLL 110 ENTRE CRA 19 Y 20 | DV_TOTALE | BARRIO JESUS MORA CALLE 110 |  |  | ML | 1 | 82 |  |  | 82
DV_TOTALE | T1 JM C18" CLL 110 ENTRE CRA 20 Y 21 | DV_TOTALE | BARRIO JESUS MORA CALLE 110 |  |  | ML | 1 | 90 |  |  | 90
DV_TOTALE | T1 JM C18" CLL 110 ENTRE CRA 21 Y 22 | DV_TOTALE | BARRIO JESUS MORA CALLE 110 |  |  | ML | 1 | 70 |  |  | 70
[9 empty] | VALOR TOTAL |  | 1228.65
ITEM | 2.10 | DESCRIPCION |  | Mano de obra para instalación de tubería Novafort 600mm para red aguas lluvias |  |  |  | UN | ML | CANTIDAD | 560
COD DV | COD EP | COD EP | DESCRIPCION /LOCALIZACION |  |  | UNIDAD | CAN/UN | LARGO | ANCHO | ALTURA | CAN MED
DV_TOTALD | T2 BB C24" CRA 19 ENTRE CALLE 94 Y 93 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | ML | 1 | 48 | 0 | 0 | 48
DV_TOTALD | T2 BB C24" CRA 19 ENTRE CALLE 93 Y 92 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | ML | 1 | 51 | 0 | 0 | 51
DV_TOTALD | T2 BB C24" CRA 19 ENTRE CALLE 92 Y 91 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | ML | 1 | 50 | 0 | 0 | 50
DV_TOTALD | T2 BB C24" CRA 19 ENTRE CALLE 91 Y canal | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | ML | 1 | 110 | 0 | 0 | 110
DV_TOTALE | T1 JM C24" CRA 17 ENTRE CLL110 Y 111 | DV_TOTALE | BARRIO JESUS MORA CALLE 110 |  |  | ML | 1 | 42 | 0 | 0 | 42
DV_TOTALE | T1 JM C24" CRA 17 ENTRE CLL111 Y 112 | DV_TOTALE | BARRIO JESUS MORA CALLE 110 |  |  | ML | 1 | 68 | 0 | 0 | 68
DV_TOTALE | T1 JM C24" CRA 17 ENTRE CLL112 Y 113 | DV_TOTALE | BARRIO JESUS MORA CALLE 110 |  |  | ML | 1 | 55 | 0 | 0 | 55
DV_TOTALE | T1 JM C24" CRA 17 ENTRE CLL113 Y 114 | DV_TOTALE | BARRIO JESUS MORA CALLE 110 |  |  | ML | 1 | 56 | 0 | 0 | 56
DV_TOTALE | T1 JM C24" CRA 17 ENTRE CLL114 Y 115 | DV_TOTALE | BARRIO JESUS MORA CALLE 110 |  |  | ML | 1 | 79.51 | 0 | 0 | 79.51
[9 empty] | VALOR TOTAL |  | 559.51
ITEM | 2.11 | DESCRIPCION |  | Construcción de caja colectora zona verde, medida interna 1*1 h=1.2m espesores de 0,2m |  |  |  | UN | UNIDAD | CANTIDAD | 36
COD DV | COD EP | COD EP | DESCRIPCION /LOCALIZACION |  |  | UNIDAD | CAN/UN | LARGO | ANCHO | ALTURA | CAN MED
DV_TOTALD | T2 BB C24" CRA 19 ENTRE CALLE 94 Y 93 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | UNIDAD | 1 |  |  |  | 1
DV_TOTALD | T2 BB C24" CRA 19 ENTRE CALLE 93 Y 92 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | UNIDAD | 1 |  |  |  | 1
DV_TOTALD | T2 BB C24" CRA 19 ENTRE CALLE 92 Y 91 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | UNIDAD | 1 |  |  |  | 1
DV_TOTALD | T2 BB C24" CRA 19 ENTRE CALLE 91 Y canal | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | UNIDAD | 1 |  |  |  | 1
DV_TOTALD | T2 BB C18" CLL94 ENTRE CRA 19 Y 20 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | UNIDAD | 2 |  |  |  | 2
DV_TOTALD | T2 BB C18" CLL94 ENTRE CRA 20 Y 21 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | UNIDAD | 1 |  |  |  | 1
DV_TOTALD | T2 BB C18" CLL96 ENTRE CRA 19 Y 20 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | UNIDAD | 1 |  |  |  | 1
DV_TOTALD | T2 BB C18" CLL96 ENTRE CRA 20 Y 21 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | UNIDAD | 1 |  |  |  | 1
DV_TOTALD | T2 BB C18" CLL97A ENTRE CRA 19 Y 20 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | UNIDAD | 1 |  |  |  | 1
DV_TOTALD | T2 BB C18" CLL97A ENTRE CRA 20 Y 21 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | UNIDAD | 1 |  |  |  | 1
DV_TOTALD | T2 BB C16" CLL94 ENTRE CRA 21 Y 22 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | UNIDAD | 1 |  |  |  | 1
DV_TOTALD | T2 BB C16" CLL96 ENTRE CRA 21 Y 22 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | UNIDAD | 1 |  |  |  | 1
DV_TOTALD | T2 BB C16" CLL97A ENTRE CRA 21 Y 22 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | UNIDAD | 1 |  |  |  | 1
DV_TOTALD | T2 BB C16" CRA22 ENTRE CLL 97 Y 97A | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | UNIDAD | 1 |  |  |  | 1
DV_TOTALD | T2 BB C16" CRA22 ENTRE CLL 97 Y 97A | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | UNIDAD | 1 |  |  |  | 1
DV_TOTALD | T2 BB C16" CRA22 ENTRE CLL 94 Y 95 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | UNIDAD | 1 |  |  |  | 1
DV_TOTALD | T2 BB C16" CRA22 ENTRE CLL 94 Y 93 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | UNIDAD | 1 |  |  |  | 1
DV_TOTALD | T2 BB C16" CRA21 ENTRE CLL 94 Y 91 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | UNIDAD | 1 |  |  |  | 1
DV_TOTALD | T2 BB C16" CRA21 ENTRE CLL 94 Y 89 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | UNIDAD | 1 |  |  |  | 1
DV_TOTALD | T2 BB C16" CRA21 ENTRE CLL 97 Y 97A | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | UNIDAD | 1 |  |  |  | 1
DV_TOTALD | T2 BB C16" CRA21 ENTRE CLL 94 Y 95 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | UNIDAD | 1 |  |  |  | 1
DV_TOTALD | T2 BB C16" CRA20 ENTRE CLL 94 Y 87 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | UNIDAD | 1 |  |  |  | 1
DV_TOTALD | T2 BB C16" CRA20 ENTRE CLL 94 Y 85 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | UNIDAD | 1 |  |  |  | 1
DV_TOTALD | T2 BB C16" CRA20 ENTRE CLL 97 Y 97A | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | UNIDAD | 1 |  |  |  | 1
DV_TOTALD | T2 BB C16" CRA20 ENTRE CLL 94 Y 95 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | UNIDAD | 1 |  |  |  | 1
DV_TOTALB | T4 BD C16" CRA17 ENTRE CLL 100 Y 99F | DV_TOTALB | BARRIO JUAN XXIII |  |  | UNIDAD | 1 |  |  |  | 1
DV_TOTALB | T4 BD C16" CRA17 ENTRE CLL 99F Y 99E | DV_TOTALB | BARRIO JUAN XXIII |  |  | UNIDAD | 1 |  |  |  | 1
DV_TOTALB | T4 BD C16" CRA17 ENTRE CLL 99D Y 99E | DV_TOTALB | BARRIO JUAN XXIII |  |  | UNIDAD | 1 |  |  |  | 1
DV_TOTALB | T4 BD C16" CRA17 ENTRE CLL 99D Y 99B | DV_TOTALB | BARRIO JUAN XXIII |  |  | UNIDAD | 1 |  |  |  | 1
DV_TOTALB | T4 BD C16" CRA17 ENTRE CLL 99B Y 99A | DV_TOTALB | BARRIO JUAN XXIII |  |  | UNIDAD | 1 |  |  |  | 1
DV_TOTALB | T4 BD C16" CLL 99E | DV_TOTALB | BARRIO JUAN XXIII |  |  | UNIDAD | 1 |  |  |  | 1
DV_TOTALB | T4 BD C16" CRA17 ENTRE CLL 99B Y 99A | DV_TOTALB | BARRIO JUAN XXIII |  |  | UNIDAD | 1 |  |  |  | 1
DV_TOTALB | T5 BD C16" CRA20 ENTRE 102B Y 102D | DV_TOTALB | BARRIO JUAN XXIII |  |  | UNIDAD | 1 |  |  |  | 1
DV_TOTALB | T5 BD C16" CLL102B ENTRE CRA 20 Y 21 | DV_TOTALB | BARRIO JUAN XXIII |  |  | UNIDAD | 1 |  |  |  | 1
DV_TOTALB | T5 BD C16" CLL102D ENTRE CRA 20 Y 21 | DV_TOTALB | BARRIO JUAN XXIII |  |  | UNIDAD | 1 |  |  |  | 1
[9 empty] | VALOR TOTAL |  | 36
ITEM | 2.12 | DESCRIPCION |  | Lleno de material granular rio para cimiento de la tubería de la red de aguas lluvias |  |  |  | UN | M3 | CANTIDAD | 1890
COD DV | COD EP | COD EP | DESCRIPCION /LOCALIZACION |  |  | UNIDAD | CAN/UN | LARGO | ANCHO | ALTURA | CAN MED
DV_TOTAL | TUBERIA 300MM |  | TODAS LAS VIAS |  |  | M3 | 1 | 1797 | 0.6 | 0.5 | 539.1
DV_TOTAL | TUBERIA 400MM |  | TODAS LAS VIAS |  |  | M3 | 1 | 1428.02 | 0.6 | 0.6 | 514.0872
DV_TOTAL | TUBERIA 450MM |  | TODAS LAS VIAS |  |  | M3 | 1 | 1228.65 | 0.6 | 0.65 | 479.1735
DV_TOTAL | TUBERIA 600MM |  | TODAS LAS VIAS |  |  | M3 | 1 | 559.51 | 0.8 | 0.8 | 358.0864
[9 empty] | VALOR TOTAL |  | 1890.4471
ITEM | 2.13 | DESCRIPCION |  | Lleno con material de préstamo tipo limo |  |  |  | UN | M3 | CANTIDAD | 1527
COD DV | COD EP | COD EP | DESCRIPCION /LOCALIZACION |  |  | UNIDAD | CAN/UN | LARGO | ANCHO | ALTURA | CAN MED
DV_TOTAL | TUBERIA 300MM |  | TODAS LAS VIAS |  |  | M3 | 1 | 1797 | 0.6 | 0.5 | 539.1
DV_TOTAL | TUBERIA 400MM |  | TODAS LAS VIAS |  |  | M3 | 1 | 1428.02 | 0.6 | 0.6 | 514.0872
DV_TOTAL | TUBERIA 450MM |  | TODAS LAS VIAS |  |  | M3 | 1 | 1228.65 | 0.6 | 0.4 | 294.876
DV_TOTAL | TUBERIA 600MM |  | TODAS LAS VIAS |  |  | M3 | 1 | 559.51 | 0.8 | 0.4 | 179.0432
[9 empty] | VALOR TOTAL |  | 1527.1064
ITEM | 2.14 | DESCRIPCION |  | Construcción de sumidero tipo b norma EPM |  |  |  | UN | UNIDAD | CANTIDAD | 426
COD DV | COD EP |  | DESCRIPCION /LOCALIZACION |  |  | UNIDAD | CAN/UN | LARGO | ANCHO | ALTURA | CAN MED
DV_001 | CRA 19 * 102C | DV_TOTALA | BARRIO CIUDADELA INDUSTRIAL |  |  | UNIDAD | 2 |  |  |  | 2
DV_003 | CRA 20 * 102C | DV_TOTALA | BARRIO CIUDADELA INDUSTRIAL |  |  | UNIDAD | 4 |  |  |  | 4
DV_005 | CRA 21 * 102C | DV_TOTALA | BARRIO CIUDADELA INDUSTRIAL |  |  | UNIDAD | 2 |  |  |  | 2
DV_006 | CRA 19 * 102B | DV_TOTALA | BARRIO CIUDADELA INDUSTRIAL |  |  | UNIDAD | 2 |  |  |  | 2
DV_008 | CRA 20 * 102B | DV_TOTALA | BARRIO CIUDADELA INDUSTRIAL |  |  | UNIDAD | 4 |  |  |  | 4
DV_010 | CRA 21 * 102B | DV_TOTALA | BARRIO CIUDADELA INDUSTRIAL |  |  | UNIDAD | 4 |  |  |  | 4
DV_012 | CRA 21A * 102B | DV_TOTALA | BARRIO CIUDADELA INDUSTRIAL |  |  | UNIDAD | 2 |  |  |  | 2
DV_013 | CLL 102B * CRA 20 | DV_TOTALA | BARRIO CIUDADELA INDUSTRIAL |  |  | UNIDAD | 2 |  |  |  | 2
DV_015 | CLL 102C * CRA 20 | DV_TOTALA | BARRIO CIUDADELA INDUSTRIAL |  |  | UNIDAD | 4 |  |  |  | 4
DV_017 | CLL 102D * CRA 20 | DV_TOTALA | BARRIO CIUDADELA INDUSTRIAL |  |  | UNIDAD | 2 |  |  |  | 2
DV_018 | CLL 102B * CRA 21 | DV_TOTALA | BARRIO CIUDADELA INDUSTRIAL |  |  | UNIDAD | 2 |  |  |  | 2
DV_020 | CLL 102C * CRA 21 | DV_TOTALA | BARRIO CIUDADELA INDUSTRIAL |  |  | UNIDAD | 4 |  |  |  | 4
DV_022 | CLL 102D * CRA 21 | DV_TOTALA | BARRIO CIUDADELA INDUSTRIAL |  |  | UNIDAD | 2 |  |  |  | 2
DV_023 | CRA 20 * CALLE 102C | DV_TOTALA | BARRIO CIUDADELA INDUSTRIAL |  |  | UNIDAD | 2 |  |  |  | 2
DV_025 | CRA 21* CALLE 102C | DV_TOTALA | BARRIO CIUDADELA INDUSTRIAL |  |  | UNIDAD | 2 |  |  |  | 2
DV_026 | CRA 17 * CLL 102A | DV_TOTALB | BARRIO JUAN XXIII |  |  | UNIDAD | 2 |  |  |  | 2
DV_028 | CRA 19 * CLL 102A | DV_TOTALB | BARRIO JUAN XXIII |  |  | UNIDAD | 2 |  |  |  | 2
DV_029 | CRA 17 * CALLE 102B | DV_TOTALB | BARRIO JUAN XXIII |  |  | UNIDAD | 2 |  |  |  | 2
DV_031 | CRA 19 * CALLE 102B | DV_TOTALB | BARRIO JUAN XXIII |  |  | UNIDAD | 2 |  |  |  | 2
DV_032 | CRA 17 * CALLE 102 | DV_TOTALB | BARRIO JUAN XXIII |  |  | UNIDAD | 2 |  |  |  | 2
DV_034 | CRA 17A * CALLE 102 | DV_TOTALB | BARRIO JUAN XXIII |  |  | UNIDAD | 4 |  |  |  | 4
DV_036 | CRA 19 * CALLE 102 | DV_TOTALB | BARRIO JUAN XXIII |  |  | UNIDAD | 2 |  |  |  | 2
DV_037 | CRA 17 * CALLE 101 | DV_TOTALB | BARRIO JUAN XXIII |  |  | UNIDAD | 2 |  |  |  | 2
DV_039 | CRA 17A * CALLE 101 | DV_TOTALB | BARRIO JUAN XXIII |  |  | UNIDAD | 2 |  |  |  | 2
DV_040 | CLL 101 * CRA 17A | DV_TOTALB | BARRIO JUAN XXIII |  |  | UNIDAD | 2 |  |  |  | 2
DV_042 | CLL 102 * CRA 17A | DV_TOTALB | BARRIO JUAN XXIII |  |  | UNIDAD | 2 |  |  |  | 2
DV_043 | CLL 100 * CRA 17 | DV_TOTALB | BARRIO JUAN XXIII |  |  | UNIDAD | 2 |  |  |  | 2
DV_045 | CLL 101 * CRA 17 | DV_TOTALB | BARRIO JUAN XXIII |  |  | UNIDAD | 4 |  |  |  | 4
DV_047 | CLL 102 * CRA 17 | DV_TOTALB | BARRIO JUAN XXIII |  |  | UNIDAD | 4 |  |  |  | 4
DV_049 | CLL 102A * CRA 17 | DV_TOTALB | BARRIO JUAN XXIII |  |  | UNIDAD | 4 |  |  |  | 4
DV_051 | CLL 102B * CRA 17 | DV_TOTALB | BARRIO JUAN XXIII |  |  | UNIDAD | 2 |  |  |  | 2
DV_052 | LOTE *CLL99E | DV_TOTALC | BARRIO LAS DELICIAS |  |  | UNIDAD | 2 |  |  |  | 2
DV_054 | CRA 16A * CLL 99E | DV_TOTALC | BARRIO LAS DELICIAS |  |  | UNIDAD | 4 |  |  |  | 4
DV_056 | CRA 17 * CLL 99E | DV_TOTALC | BARRIO LAS DELICIAS |  |  | UNIDAD | 2 |  |  |  | 2
DV_057 | CRA 16A * CLL 99D | DV_TOTALC | BARRIO LAS DELICIAS |  |  | UNIDAD | 2 |  |  |  | 2
DV_059 | CRA 17 * CLL 99D | DV_TOTALC | BARRIO LAS DELICIAS |  |  | UNIDAD | 2 |  |  |  | 2
DV_060 | CRA 16A * CLL 99C | DV_TOTALC | BARRIO LAS DELICIAS |  |  | UNIDAD | 2 |  |  |  | 2
DV_062 | CRA 17 * CLL 99C | DV_TOTALC | BARRIO LAS DELICIAS |  |  | UNIDAD | 2 |  |  |  | 2
DV_063 | CRA 16A | DV_TOTALC | BARRIO LAS DELICIAS |  |  | UNIDAD | 2 |  |  |  | 2
DV_065 | CRA 17 * CALLE 99B | DV_TOTALC | BARRIO LAS DELICIAS |  |  | UNIDAD | 2 |  |  |  | 2
DV_066 | CRA 16 * CALLE 99A | DV_TOTALC | BARRIO LAS DELICIAS |  |  | UNIDAD | 2 |  |  |  | 2
DV_068 | CRA 16A * CALLE 99A | DV_TOTALC | BARRIO LAS DELICIAS |  |  | UNIDAD | 4 |  |  |  | 4
DV_070 | CRA 17 * CALLE 99A | DV_TOTALC | BARRIO LAS DELICIAS |  |  | UNIDAD | 4 |  |  |  | 4
DV_072 | CRA 19 * CALLE 99A | DV_TOTALC | BARRIO LAS DELICIAS |  |  | UNIDAD | 2 |  |  |  | 2
DV_073 | CRA 17 * CALLE 99C | DV_TOTALC | BARRIO LAS DELICIAS |  |  | UNIDAD | 2 |  |  |  | 2
DV_075 | CRA 19 * CALLE 99C | DV_TOTALC | BARRIO LAS DELICIAS |  |  | UNIDAD | 2 |  |  |  | 2
DV_076 | CLL99 * CRA 17 | DV_TOTALC | BARRIO LAS DELICIAS |  |  | UNIDAD | 2 |  |  |  | 2
DV_078 | CLL99AA * CRA 17 | DV_TOTALC | BARRIO LAS DELICIAS |  |  | UNIDAD | 4 |  |  |  | 4
DV_080 | CLL99A * CRA 17 | DV_TOTALC | BARRIO LAS DELICIAS |  |  | UNIDAD | 4 |  |  |  | 4
DV_082 | CLL99B * CRA 17 | DV_TOTALC | BARRIO LAS DELICIAS |  |  | UNIDAD | 4 |  |  |  | 4
DV_084 | CLL99E * CRA 17 | DV_TOTALC | BARRIO LAS DELICIAS |  |  | UNIDAD | 4 |  |  |  | 4
DV_086 | CLL99F * CRA 17 | DV_TOTALC | BARRIO LAS DELICIAS |  |  | UNIDAD | 4 |  |  |  | 4
DV_088 | CLL100 * CRA 17 | DV_TOTALC | BARRIO LAS DELICIAS |  |  | UNIDAD | 2 |  |  |  | 2
DV_089 | CLL99 * CRA 17A | DV_TOTALC | BARRIO LAS DELICIAS |  |  | UNIDAD | 2 |  |  |  | 2
DV_091 | CLL99AA * CRA 17A | DV_TOTALC | BARRIO LAS DELICIAS |  |  | UNIDAD | 4 |  |  |  | 4
DV_093 | CLL99A * CRA 17A | DV_TOTALC | BARRIO LAS DELICIAS |  |  | UNIDAD | 4 |  |  |  | 4
DV_095 | CLL99B * CRA 17A | DV_TOTALC | BARRIO LAS DELICIAS |  |  | UNIDAD | 2 |  |  |  | 2
DV_096 | CRA 19 * CLL97A | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | UNIDAD | 2 |  |  |  | 2
DV_098 | CRA 20 * CLL97A | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | UNIDAD | 4 |  |  |  | 4
DV_100 | CRA 21 * CLL97A | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | UNIDAD | 4 |  |  |  | 4
DV_102 | CRA 22 * CLL97A | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | UNIDAD | 4 |  |  |  | 4
DV_105 | CRA 15 * CLL97 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | UNIDAD | 2 |  |  |  | 2
DV_107 | CRA 16 * CLL97 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | UNIDAD | 4 |  |  |  | 4
DV_109 | CRA 17 * CLL97 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | UNIDAD | 4 |  |  |  | 4
DV_111 | CRA 19 * CLL97 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | UNIDAD | 4 |  |  |  | 4
DV_113 | CRA 20 * CLL97 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | UNIDAD | 4 |  |  |  | 4
DV_115 | CRA 21 * CLL97 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | UNIDAD | 4 |  |  |  | 4
DV_115 | CRA 21 * CLL97 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | UNIDAD | 4 |  |  |  | 4
DV_117 | CRA 22 * CLL97 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | UNIDAD | 4 |  |  |  | 4
DV_120 | CRA 15 * CLL96A | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | UNIDAD | 2 |  |  |  | 2
DV_122 | CRA 17 * CLL96A | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | UNIDAD | 4 |  |  |  | 4
DV_124 | CRA 19 * CLL96A | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | UNIDAD | 4 |  |  |  | 4
DV_126 | CRA 20 * CLL96A | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | UNIDAD | 4 |  |  |  | 4
DV_128 | CRA 21 * CLL96A | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | UNIDAD | 4 |  |  |  | 4
DV_130 | CRA 22 * CLL96A | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | UNIDAD | 4 |  |  |  | 4
DV_133 | CRA 15 * CLL96 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | UNIDAD | 2 |  |  |  | 2
DV_135 | CRA 17 * CLL96 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | UNIDAD | 4 |  |  |  | 4
DV_137 | CRA 19 * CLL96 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | UNIDAD | 4 |  |  |  | 4
DV_139 | CRA 20 * CLL96 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | UNIDAD | 4 |  |  |  | 4
DV_141 | CRA 21 * CLL96 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | UNIDAD | 4 |  |  |  | 4
DV_143 | CRA 22 * CLL96 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | UNIDAD | 4 |  |  |  | 4
DV_146 | CRA 19 * CLL95 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | UNIDAD | 2 |  |  |  | 2
DV_148 | CRA 20 * CLL95 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | UNIDAD | 4 |  |  |  | 4
DV_150 | CRA 21 * CLL95 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | UNIDAD | 4 |  |  |  | 4
DV_152 | CRA 22 * CLL95 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | UNIDAD | 4 |  |  |  | 4
DV_155 | CRA 19 * CLL94 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | UNIDAD | 2 |  |  |  | 2
DV_157 | CRA 20 * CLL94 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | UNIDAD | 4 |  |  |  | 4
DV_159 | CRA 21 * CLL94 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | UNIDAD | 4 |  |  |  | 4
DV_161 | CRA 22 * CLL94 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | UNIDAD | 4 |  |  |  | 4
DV_164 | CRA 15 * CLL93 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | UNIDAD | 2 |  |  |  | 2
DV_166 | CRA 17A * CLL93 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | UNIDAD | 4 |  |  |  | 4
DV_168 | CRA 19 * CLL93 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | UNIDAD | 4 |  |  |  | 4
DV_170 | CRA 20 * CLL93 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | UNIDAD | 4 |  |  |  | 4
DV_172 | CRA 21 * CLL93 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | UNIDAD | 4 |  |  |  | 4
DV_174 | CRA 22 * CLL93 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | UNIDAD | 4 |  |  |  | 4
DV_177 | CLL 94 * CRA 17 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | UNIDAD | 2 |  |  |  | 2
DV_179 | CLL 95 * CRA 17 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | UNIDAD | 4 |  |  |  | 4
DV_181 | CLL 96 * CRA 17 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | UNIDAD | 4 |  |  |  | 4
DV_183 | CLL 96A * CRA 17 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | UNIDAD | 4 |  |  |  | 4
DV_185 | CLL 97 * CRA 17 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | UNIDAD | 4 |  |  |  | 4
DV_187 | CLL 97A * CRA 17 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | UNIDAD | 2 |  |  |  | 2
DV_188 | CLL 93 * CRA 20 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | UNIDAD | 2 |  |  |  | 2
DV_190 | CLL 94 * CRA 20 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | UNIDAD | 4 |  |  |  | 4
DV_192 | CLL 95 * CRA 20 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | UNIDAD | 4 |  |  |  | 4
DV_194 | CLL 96 * CRA 20 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | UNIDAD | 4 |  |  |  | 4
DV_196 | CLL 96A * CRA 20 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | UNIDAD | 4 |  |  |  | 4
DV_198 | CLL 97 * CRA 20 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | UNIDAD | 4 |  |  |  | 4
DV_200 | CLL 97A * CRA 20 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | UNIDAD | 2 |  |  |  | 2
DV_201 | CLL 93 * CRA 21 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | UNIDAD | 2 |  |  |  | 2
DV_203 | CLL 94 * CRA 21 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | UNIDAD | 4 |  |  |  | 4
DV_205 | CLL 95 * CRA 21 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | UNIDAD | 4 |  |  |  | 4
DV_207 | CLL 96 * CRA 21 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | UNIDAD | 4 |  |  |  | 4
DV_209 | CLL 96A * CRA 21 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | UNIDAD | 4 |  |  |  | 4
DV_211 | CLL 97 * CRA 21 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | UNIDAD | 4 |  |  |  | 4
DV_213 | CLL 97A * CRA 21 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | UNIDAD | 2 |  |  |  | 2
DV_227 | CRA 14 * CLL 110 | DV_TOTALE | BARRIO JESUS MORA CALLE 110 |  |  | UNIDAD | 4 |  |  |  | 4
DV_229 | CRA 14A * CLL 110 | DV_TOTALE | BARRIO JESUS MORA CALLE 110 |  |  | UNIDAD | 4 |  |  |  | 4
DV_231 | CRA 15 * CLL 110 | DV_TOTALE | BARRIO JESUS MORA CALLE 110 |  |  | UNIDAD | 4 |  |  |  | 4
DV_233 | CRA 16 * CLL 110 | DV_TOTALE | BARRIO JESUS MORA CALLE 110 |  |  | UNIDAD | 4 |  |  |  | 4
DV_235 | CRA 17 * CLL 110 | DV_TOTALE | BARRIO JESUS MORA CALLE 110 |  |  | UNIDAD | 4 |  |  |  | 4
DV_237 | CRA 18 * CLL 110 | DV_TOTALE | BARRIO JESUS MORA CALLE 110 |  |  | UNIDAD | 4 |  |  |  | 4
DV_239 | CRA 19 * CLL 110 | DV_TOTALE | BARRIO JESUS MORA CALLE 110 |  |  | UNIDAD | 4 |  |  |  | 4
DV_241 | CRA 19A * CLL 110 | DV_TOTALE | BARRIO JESUS MORA CALLE 110 |  |  | UNIDAD | 4 |  |  |  | 4
DV_243 | CRA 20 * CLL 110 | DV_TOTALE | BARRIO JESUS MORA CALLE 110 |  |  | UNIDAD | 4 |  |  |  | 4
DV_245 | CRA 20A * CLL 110 | DV_TOTALE | BARRIO JESUS MORA CALLE 110 |  |  | UNIDAD | 4 |  |  |  | 4
DV_247 | CRA 21 * CLL 110 | DV_TOTALE | BARRIO JESUS MORA CALLE 110 |  |  | UNIDAD | 4 |  |  |  | 4
DV_249 | CRA 22 * CLL 110 | DV_TOTALE | BARRIO JESUS MORA CALLE 110 |  |  | UNIDAD | 4 |  |  |  | 4
DV_251 | CRA 23 * CLL 110 | DV_TOTALE | BARRIO JESUS MORA CALLE 110 |  |  | UNIDAD | 4 |  |  |  | 4
DV_253 | CRA 24 * CLL 110 | DV_TOTALE | BARRIO JESUS MORA CALLE 110 |  |  | UNIDAD | 4 |  |  |  | 4
DV_255 | CRA 25 * CLL 110 | DV_TOTALE | BARRIO JESUS MORA CALLE 110 |  |  | UNIDAD | 4 |  |  |  | 4
DV_257 | CRA 26 * CLL 110 | DV_TOTALE | BARRIO JESUS MORA CALLE 110 |  |  | UNIDAD | 4 |  |  |  | 4
DV_259 | CRA 27 * CLL 110 | DV_TOTALE | BARRIO JESUS MORA CALLE 110 |  |  | UNIDAD | 4 |  |  |  | 4
[9 empty] | VALOR TOTAL |  | 426
ITEM | 3.1 | DESCRIPCION |  | Excavaciones mecánica para cajeos y fallos de subrasante incluye Re compactación de la subrasante |  |  |  | UN | M3 | CANTIDAD | 2205
COD DV | COD EP | COD EP | DESCRIPCION /LOCALIZACION |  |  | UNIDAD | CAN/UN | LARGO | ANCHO | ALTURA | CAN MED
DV_TOTAL1 | CALLE 102C ENTRE CARRERA 19 Y 21 | DV_TOTALA | BARRIO CIUDADELA INDUSTRIAL |  |  | M3 | 1 | 158.8094 | 2 | 0.15 | 47.6428
DV_TOTAL2 | CALLE 102B ENTRE CARRERA 19 Y 21 | DV_TOTALA | BARRIO CIUDADELA INDUSTRIAL |  |  | M3 | 1 | 196.3572 | 2 | 0.15 | 58.9072
DV_TOTAL3 | CARRERA 20 ENTRE CALLE 102 B Y 102 D | DV_TOTALA | BARRIO CIUDADELA INDUSTRIAL |  |  | M3 | 1 | 76.8586 | 2 | 0.15 | 23.0576
DV_TOTAL4 | CARRERA 21 ENTRE CALLE 102 B Y 102 D | DV_TOTALA | BARRIO CIUDADELA INDUSTRIAL |  |  | M3 | 1 | 80.0074 | 2 | 0.15 | 24.0022
DV_TOTAL5 | CALLE 102D ENTRE CARRERA 20 Y 21A | DV_TOTALA | BARRIO CIUDADELA INDUSTRIAL |  |  | M3 | 1 | 89.175 | 2 | 0.15 | 26.7525
DV_TOTAL6 | CALLE 102A ENTRE CARRERA 17 Y 19 | DV_TOTALB | BARRIO JUAN XXIII |  |  | M3 | 1 | 153.2088 | 2 | 0.15 | 45.9626
DV_TOTAL7 | CALLE 102B ENTRE CARRERA 17 Y 19 | DV_TOTALB | BARRIO JUAN XXIII |  |  | M3 | 1 | 111.4708 | 2 | 0.15 | 33.4412
DV_TOTAL8 | CALLE 102 ENTRE CARRERA 17 Y 19 | DV_TOTALB | BARRIO JUAN XXIII |  |  | M3 | 1 | 202.8106 | 2 | 0.15 | 60.8432
DV_TOTAL9 | CALLE 101 ENTRE CARRERA 17 Y 17A | DV_TOTALB | BARRIO JUAN XXIII |  |  | M3 | 1 | 132.799 | 2 | 0.15 | 39.8397
DV_TOTAL10 | CARRERA 17A ENTRE CALLE 101 Y 102 | DV_TOTALB | BARRIO JUAN XXIII |  |  | M3 | 1 | 41.1968 | 2 | 0.15 | 12.359
DV_TOTAL11 | CARRERA 17 ENTRE CALLE 100 102B | DV_TOTALB | BARRIO JUAN XXIII |  |  | M3 | 1 | 278.7262 | 2 | 0.15 | 83.6179
DV_TOTAL12 | CALLE 99E ENTRE LOTE Y CRA 17 | DV_TOTALC | BARRIO LAS DELICIAS |  |  | M3 | 1 | 134.5374 | 2 | 0.15 | 40.3612
DV_TOTAL13 | CALLE 99D ENTRE LOTE Y CRA 17 | DV_TOTALC | BARRIO LAS DELICIAS |  |  | M3 | 1 | 62.0166 | 2 | 0.15 | 18.605
DV_TOTAL14 | CALLE 99C ENTRE LOTE Y CRA 17 | DV_TOTALC | BARRIO LAS DELICIAS |  |  | M3 | 1 | 57.1048 | 1 | 0.15 | 8.5657
DV_TOTAL15 | CALLE 99B ENTRE LOTE Y CRA 17 | DV_TOTALC | BARRIO LAS DELICIAS |  |  | M3 | 1 | 49.7494 | 1 | 0.15 | 7.4624
DV_TOTAL16 | CALLE 99A ENTRE LOTE Y CRA 17 | DV_TOTALC | BARRIO LAS DELICIAS |  |  | M3 | 1 | 245.5736 | 2 | 0.15 | 73.6721
DV_TOTAL17 | CALLE 99AA ENTRE LOTE Y CRA 17 | DV_TOTALC | BARRIO LAS DELICIAS |  |  | M3 | 1 | 127.92 | 2 | 0.15 | 38.376
DV_TOTAL18 | CARRERA 17 ENTRE CALL 99 Y 100 | DV_TOTALC | BARRIO LAS DELICIAS |  |  | M3 | 1 | 343.3176 | 2 | 0.15 | 102.9953
DV_TOTAL19 | CARRERA 17A ENTRE CALL 99 Y 100 | DV_TOTALC | BARRIO LAS DELICIAS |  |  | M3 | 1 | 248.3698 | 2 | 0.15 | 74.5109
DV_TOTAL20 | CALLE 97A ENTRE 19 Y 23 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | M3 | 1 | 278.0456 | 2 | 0.15 | 83.4137
DV_TOTAL21 | CALLE 97 ENTRE 19 Y 23 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | M3 | 1 | 489.417 | 2 | 0.15 | 146.8251
DV_TOTAL22 | CALLE 96A ENTRE 19 Y 23 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | M3 | 1 | 477.609 | 2 | 0.15 | 143.2827
DV_TOTAL23 | CALLE 96 ENTRE 19 Y 23 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | M3 | 1 | 472.4594 | 2 | 0.15 | 141.7378
DV_TOTAL24 | CALLE 95 ENTRE 19 Y 23 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | M3 | 1 | 277.3814 | 2 | 0.15 | 83.2144
DV_TOTAL25 | CALLE 94 ENTRE 19 Y 23 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | M3 | 1 | 278.1604 | 2 | 0.15 | 83.4481
DV_TOTAL26 | CALLE 93 ENTRE 15 Y 23 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | M3 | 1 | 442.7344 | 2 | 0.15 | 132.8203
DV_TOTAL27 | CARRERA 17 ENTRE CALLE 94 Y 97A | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | M3 | 1 | 232.9292 | 2 | 0.15 | 69.8788
DV_TOTAL28 | CARRERA 20 ENTRE CALLE 93 Y 97A | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | M3 | 1 | 257.0454 | 2 | 0.15 | 77.1136
DV_TOTAL29 | CARRERA 21 ENTRE CALLE 93 Y 97A | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | M3 | 1 | 257.0454 | 2 | 0.15 | 77.1136
DV_TOTAL31 | CALLE 110 ENTRE CARRERA 14 Y 27 | DV_TOTALE | BARRIO JESUS MORA CALLE 110 |  |  | M3 | 1 | 1152.2558 | 2 | 0.15 | 345.6767
[9 empty] | VALOR TOTAL |  | 2205.4995
ITEM | 3.2 | DESCRIPCION |  | Suministro e instalación de geotextil 2400, estabilización de subrasante, separación de materiales |  |  |  | UN | M2 | CANTIDAD | 14703
COD DV | COD EP | COD EP | DESCRIPCION /LOCALIZACION |  |  | UNIDAD | CAN/UN | LARGO | ANCHO | ALTURA | CAN MED
DV_TOTAL1 | CALLE 102C ENTRE CARRERA 19 Y 21 | DV_TOTALA | BARRIO CIUDADELA INDUSTRIAL |  |  | M2 | 1 | 158.8094 | 2 |  | 317.6188
DV_TOTAL2 | CALLE 102B ENTRE CARRERA 19 Y 21 | DV_TOTALA | BARRIO CIUDADELA INDUSTRIAL |  |  | M2 | 1 | 196.3572 | 2 |  | 392.7144
DV_TOTAL3 | CARRERA 20 ENTRE CALLE 102 B Y 102 D | DV_TOTALA | BARRIO CIUDADELA INDUSTRIAL |  |  | M2 | 1 | 76.8586 | 2 |  | 153.7172
DV_TOTAL4 | CARRERA 21 ENTRE CALLE 102 B Y 102 D | DV_TOTALA | BARRIO CIUDADELA INDUSTRIAL |  |  | M2 | 1 | 80.0074 | 2 |  | 160.0148
DV_TOTAL5 | CALLE 102D ENTRE CARRERA 20 Y 21A | DV_TOTALA | BARRIO CIUDADELA INDUSTRIAL |  |  | M2 | 1 | 89.175 | 2 |  | 178.35
DV_TOTAL6 | CALLE 102A ENTRE CARRERA 17 Y 19 | DV_TOTALB | BARRIO JUAN XXIII |  |  | M2 | 1 | 153.2088 | 2 |  | 306.4176
DV_TOTAL7 | CALLE 102B ENTRE CARRERA 17 Y 19 | DV_TOTALB | BARRIO JUAN XXIII |  |  | M2 | 1 | 111.4708 | 2 |  | 222.9416
DV_TOTAL8 | CALLE 102 ENTRE CARRERA 17 Y 19 | DV_TOTALB | BARRIO JUAN XXIII |  |  | M2 | 1 | 202.8106 | 2 |  | 405.6212
DV_TOTAL9 | CALLE 101 ENTRE CARRERA 17 Y 17A | DV_TOTALB | BARRIO JUAN XXIII |  |  | M2 | 1 | 132.799 | 2 |  | 265.598
DV_TOTAL10 | CARRERA 17A ENTRE CALLE 101 Y 102 | DV_TOTALB | BARRIO JUAN XXIII |  |  | M2 | 1 | 41.1968 | 2 |  | 82.3936
DV_TOTAL11 | CARRERA 17 ENTRE CALLE 100 102B | DV_TOTALB | BARRIO JUAN XXIII |  |  | M2 | 1 | 278.7262 | 2 |  | 557.4524
DV_TOTAL12 | CALLE 99E ENTRE LOTE Y CRA 17 | DV_TOTALC | BARRIO LAS DELICIAS |  |  | M2 | 1 | 134.5374 | 2 |  | 269.0748
DV_TOTAL13 | CALLE 99D ENTRE LOTE Y CRA 17 | DV_TOTALC | BARRIO LAS DELICIAS |  |  | M2 | 1 | 62.0166 | 2 |  | 124.0332
DV_TOTAL14 | CALLE 99C ENTRE LOTE Y CRA 17 | DV_TOTALC | BARRIO LAS DELICIAS |  |  | M2 | 1 | 57.1048 | 1 |  | 57.1048
DV_TOTAL15 | CALLE 99B ENTRE LOTE Y CRA 17 | DV_TOTALC | BARRIO LAS DELICIAS |  |  | M2 | 1 | 49.7494 | 1 |  | 49.7494
DV_TOTAL16 | CALLE 99A ENTRE LOTE Y CRA 17 | DV_TOTALC | BARRIO LAS DELICIAS |  |  | M2 | 1 | 245.5736 | 2 |  | 491.1472
DV_TOTAL17 | CALLE 99AA ENTRE LOTE Y CRA 17 | DV_TOTALC | BARRIO LAS DELICIAS |  |  | M2 | 1 | 127.92 | 2 |  | 255.84
DV_TOTAL18 | CARRERA 17 ENTRE CALL 99 Y 100 | DV_TOTALC | BARRIO LAS DELICIAS |  |  | M2 | 1 | 343.3176 | 2 |  | 686.6352
DV_TOTAL19 | CARRERA 17A ENTRE CALL 99 Y 100 | DV_TOTALC | BARRIO LAS DELICIAS |  |  | M2 | 1 | 248.3698 | 2 |  | 496.7396
DV_TOTAL20 | CALLE 97A ENTRE 19 Y 23 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | M2 | 1 | 278.0456 | 2 |  | 556.0912
DV_TOTAL21 | CALLE 97 ENTRE 19 Y 23 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | M2 | 1 | 489.417 | 2 |  | 978.834
DV_TOTAL22 | CALLE 96A ENTRE 19 Y 23 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | M2 | 1 | 477.609 | 2 |  | 955.218
DV_TOTAL23 | CALLE 96 ENTRE 19 Y 23 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | M2 | 1 | 472.4594 | 2 |  | 944.9188
DV_TOTAL24 | CALLE 95 ENTRE 19 Y 23 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | M2 | 1 | 277.3814 | 2 |  | 554.7628
DV_TOTAL25 | CALLE 94 ENTRE 19 Y 23 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | M2 | 1 | 278.1604 | 2 |  | 556.3208
DV_TOTAL26 | CALLE 93 ENTRE 15 Y 23 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | M2 | 1 | 442.7344 | 2 |  | 885.4688
DV_TOTAL27 | CARRERA 17 ENTRE CALLE 94 Y 97A | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | M2 | 1 | 232.9292 | 2 |  | 465.8584
DV_TOTAL28 | CARRERA 20 ENTRE CALLE 93 Y 97A | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | M2 | 1 | 257.0454 | 2 |  | 514.0908
DV_TOTAL29 | CARRERA 21 ENTRE CALLE 93 Y 97A | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | M2 | 1 | 257.0454 | 2 |  | 514.0908
DV_TOTAL31 | CALLE 110 ENTRE CARRERA 14 Y 27 | DV_TOTALE | BARRIO JESUS MORA CALLE 110 |  |  | M2 | 1 | 1152.2558 | 2 |  | 2304.5116
[9 empty] | VALOR TOTAL |  | 14703.3298
ITEM | 3.3 | DESCRIPCION |  | MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICION DE MATEIRALES GRANULAR DE PRESTAMO PARA REMPLAZO |  |  |  | UN | M3 | CANTIDAD | 2205
COD DV | COD EP | COD EP | DESCRIPCION /LOCALIZACION |  |  | UNIDAD | CAN/UN | LARGO | ANCHO | ALTURA | CAN MED
DV_TOTAL1 | CALLE 102C ENTRE CARRERA 19 Y 21 | DV_TOTALA | BARRIO CIUDADELA INDUSTRIAL |  |  | M3 | 1 | 158.8094 | 2 | 0.15 | 47.6428
DV_TOTAL2 | CALLE 102B ENTRE CARRERA 19 Y 21 | DV_TOTALA | BARRIO CIUDADELA INDUSTRIAL |  |  | M3 | 1 | 196.3572 | 2 | 0.15 | 58.9072
DV_TOTAL3 | CARRERA 20 ENTRE CALLE 102 B Y 102 D | DV_TOTALA | BARRIO CIUDADELA INDUSTRIAL |  |  | M3 | 1 | 76.8586 | 2 | 0.15 | 23.0576
DV_TOTAL4 | CARRERA 21 ENTRE CALLE 102 B Y 102 D | DV_TOTALA | BARRIO CIUDADELA INDUSTRIAL |  |  | M3 | 1 | 80.0074 | 2 | 0.15 | 24.0022
DV_TOTAL5 | CALLE 102D ENTRE CARRERA 20 Y 21A | DV_TOTALA | BARRIO CIUDADELA INDUSTRIAL |  |  | M3 | 1 | 89.175 | 2 | 0.15 | 26.7525
DV_TOTAL6 | CALLE 102A ENTRE CARRERA 17 Y 19 | DV_TOTALB | BARRIO JUAN XXIII |  |  | M3 | 1 | 153.2088 | 2 | 0.15 | 45.9626
DV_TOTAL7 | CALLE 102B ENTRE CARRERA 17 Y 19 | DV_TOTALB | BARRIO JUAN XXIII |  |  | M3 | 1 | 111.4708 | 2 | 0.15 | 33.4412
DV_TOTAL8 | CALLE 102 ENTRE CARRERA 17 Y 19 | DV_TOTALB | BARRIO JUAN XXIII |  |  | M3 | 1 | 202.8106 | 2 | 0.15 | 60.8432
DV_TOTAL9 | CALLE 101 ENTRE CARRERA 17 Y 17A | DV_TOTALB | BARRIO JUAN XXIII |  |  | M3 | 1 | 132.799 | 2 | 0.15 | 39.8397
DV_TOTAL10 | CARRERA 17A ENTRE CALLE 101 Y 102 | DV_TOTALB | BARRIO JUAN XXIII |  |  | M3 | 1 | 41.1968 | 2 | 0.15 | 12.359
DV_TOTAL11 | CARRERA 17 ENTRE CALLE 100 102B | DV_TOTALB | BARRIO JUAN XXIII |  |  | M3 | 1 | 278.7262 | 2 | 0.15 | 83.6179
DV_TOTAL12 | CALLE 99E ENTRE LOTE Y CRA 17 | DV_TOTALC | BARRIO LAS DELICIAS |  |  | M3 | 1 | 134.5374 | 2 | 0.15 | 40.3612
DV_TOTAL13 | CALLE 99D ENTRE LOTE Y CRA 17 | DV_TOTALC | BARRIO LAS DELICIAS |  |  | M3 | 1 | 62.0166 | 2 | 0.15 | 18.605
DV_TOTAL14 | CALLE 99C ENTRE LOTE Y CRA 17 | DV_TOTALC | BARRIO LAS DELICIAS |  |  | M3 | 1 | 57.1048 | 1 | 0.15 | 8.5657
DV_TOTAL15 | CALLE 99B ENTRE LOTE Y CRA 17 | DV_TOTALC | BARRIO LAS DELICIAS |  |  | M3 | 1 | 49.7494 | 1 | 0.15 | 7.4624
DV_TOTAL16 | CALLE 99A ENTRE LOTE Y CRA 17 | DV_TOTALC | BARRIO LAS DELICIAS |  |  | M3 | 1 | 245.5736 | 2 | 0.15 | 73.6721
DV_TOTAL17 | CALLE 99AA ENTRE LOTE Y CRA 17 | DV_TOTALC | BARRIO LAS DELICIAS |  |  | M3 | 1 | 127.92 | 2 | 0.15 | 38.376
DV_TOTAL18 | CARRERA 17 ENTRE CALL 99 Y 100 | DV_TOTALC | BARRIO LAS DELICIAS |  |  | M3 | 1 | 343.3176 | 2 | 0.15 | 102.9953
DV_TOTAL19 | CARRERA 17A ENTRE CALL 99 Y 100 | DV_TOTALC | BARRIO LAS DELICIAS |  |  | M3 | 1 | 248.3698 | 2 | 0.15 | 74.5109
DV_TOTAL20 | CALLE 97A ENTRE 19 Y 23 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | M3 | 1 | 278.0456 | 2 | 0.15 | 83.4137
DV_TOTAL21 | CALLE 97 ENTRE 19 Y 23 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | M3 | 1 | 489.417 | 2 | 0.15 | 146.8251
DV_TOTAL22 | CALLE 96A ENTRE 19 Y 23 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | M3 | 1 | 477.609 | 2 | 0.15 | 143.2827
DV_TOTAL23 | CALLE 96 ENTRE 19 Y 23 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | M3 | 1 | 472.4594 | 2 | 0.15 | 141.7378
DV_TOTAL24 | CALLE 95 ENTRE 19 Y 23 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | M3 | 1 | 277.3814 | 2 | 0.15 | 83.2144
DV_TOTAL25 | CALLE 94 ENTRE 19 Y 23 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | M3 | 1 | 278.1604 | 2 | 0.15 | 83.4481
DV_TOTAL26 | CALLE 93 ENTRE 15 Y 23 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | M3 | 1 | 442.7344 | 2 | 0.15 | 132.8203
DV_TOTAL27 | CARRERA 17 ENTRE CALLE 94 Y 97A | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | M3 | 1 | 232.9292 | 2 | 0.15 | 69.8788
DV_TOTAL28 | CARRERA 20 ENTRE CALLE 93 Y 97A | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | M3 | 1 | 257.0454 | 2 | 0.15 | 77.1136
DV_TOTAL29 | CARRERA 21 ENTRE CALLE 93 Y 97A | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | M3 | 1 | 257.0454 | 2 | 0.15 | 77.1136
DV_TOTAL31 | CALLE 110 ENTRE CARRERA 14 Y 27 | DV_TOTALE | BARRIO JESUS MORA CALLE 110 |  |  | M3 | 1 | 1152.2558 | 2 | 0.15 | 345.6767
[9 empty] | VALOR TOTAL |  | 2205.4995
ITEM | 3.4 | DESCRIPCION |  | MEJORAMIENTO CON CEMENTO SUB BASE GRANUALAR MATERIAL GRANULAR EXISTENTE |  |  |  | UN | M3 | CANTIDAD | 6888
COD DV | COD EP | COD EP | DESCRIPCION /LOCALIZACION |  |  | UNIDAD | CAN/UN | LARGO | ANCHO | ALTURA | CAN MED
DV_TOTAL1 | CALLE 102C ENTRE CARRERA 19 Y 21 | DV_TOTALA | BARRIO CIUDADELA INDUSTRIAL |  |  | M3 | 1 | 193.67 | 5.3 | 0.15 | 153.9676
DV_TOTAL2 | CALLE 102B ENTRE CARRERA 19 Y 21 | DV_TOTALA | BARRIO CIUDADELA INDUSTRIAL |  |  | M3 | 1 | 239.46 | 5.3 | 0.15 | 190.3707
DV_TOTAL3 | CARRERA 20 ENTRE CALLE 102 B Y 102 D | DV_TOTALA | BARRIO CIUDADELA INDUSTRIAL |  |  | M3 | 1 | 93.73 | 5.3 | 0.15 | 74.5153
DV_TOTAL4 | CARRERA 21 ENTRE CALLE 102 B Y 102 D | DV_TOTALA | BARRIO CIUDADELA INDUSTRIAL |  |  | M3 | 1 | 97.57 | 5.3 | 0.15 | 77.5681
DV_TOTAL5 | CALLE 102D ENTRE CARRERA 20 Y 21A | DV_TOTALA | BARRIO CIUDADELA INDUSTRIAL |  |  | M3 | 1 | 108.75 | 5.3 | 0.15 | 86.4562
DV_TOTAL6 | CALLE 102A ENTRE CARRERA 17 Y 19 | DV_TOTALB | BARRIO JUAN XXIII |  |  | M3 | 1 | 186.84 | 6.3 | 0.15 | 176.5638
DV_TOTAL7 | CALLE 102B ENTRE CARRERA 17 Y 19 | DV_TOTALB | BARRIO JUAN XXIII |  |  | M3 | 1 | 135.94 | 6.3 | 0.15 | 128.4633
DV_TOTAL8 | CALLE 102 ENTRE CARRERA 17 Y 19 | DV_TOTALB | BARRIO JUAN XXIII |  |  | M3 | 1 | 247.33 | 6.3 | 0.15 | 233.7268
DV_TOTAL9 | CALLE 101 ENTRE CARRERA 17 Y 17A | DV_TOTALB | BARRIO JUAN XXIII |  |  | M3 | 1 | 161.95 | 6.3 | 0.15 | 153.0427
DV_TOTAL10 | CARRERA 17A ENTRE CALLE 101 Y 102 | DV_TOTALB | BARRIO JUAN XXIII |  |  | M3 | 1 | 50.24 | 5.3 | 0.15 | 39.9408
DV_TOTAL11 | CARRERA 17 ENTRE CALLE 100 102B | DV_TOTALB | BARRIO JUAN XXIII |  |  | M3 | 1 | 339.91 | 6.3 | 0.15 | 321.2149
DV_TOTAL12 | CALLE 99E ENTRE LOTE Y CRA 17 | DV_TOTALC | BARRIO LAS DELICIAS |  |  | M3 | 1 | 164.07 | 5.3 | 0.15 | 130.4356
DV_TOTAL13 | CALLE 99D ENTRE LOTE Y CRA 17 | DV_TOTALC | BARRIO LAS DELICIAS |  |  | M3 | 1 | 75.63 | 5.3 | 0.15 | 60.1258
DV_TOTAL14 | CALLE 99C ENTRE LOTE Y CRA 17 | DV_TOTALC | BARRIO LAS DELICIAS |  |  | M3 | 1 | 69.64 | 3.8 | 0.15 | 39.6948
DV_TOTAL15 | CALLE 99B ENTRE LOTE Y CRA 17 | DV_TOTALC | BARRIO LAS DELICIAS |  |  | M3 | 1 | 60.67 | 3.8 | 0.15 | 34.5819
DV_TOTAL16 | CALLE 99A ENTRE LOTE Y CRA 17 | DV_TOTALC | BARRIO LAS DELICIAS |  |  | M3 | 1 | 299.48 | 6.3 | 0.15 | 283.0086
DV_TOTAL17 | CALLE 99AA ENTRE LOTE Y CRA 17 | DV_TOTALC | BARRIO LAS DELICIAS |  |  | M3 | 1 | 156 | 5.3 | 0.15 | 124.02
DV_TOTAL18 | CARRERA 17 ENTRE CALL 99 Y 100 | DV_TOTALC | BARRIO LAS DELICIAS |  |  | M3 | 1 | 418.68 | 6.3 | 0.15 | 395.6526
DV_TOTAL19 | CARRERA 17A ENTRE CALL 99 Y 100 | DV_TOTALC | BARRIO LAS DELICIAS |  |  | M3 | 1 | 302.89 | 5.3 | 0.15 | 240.7975
DV_TOTAL20 | CALLE 97A ENTRE 19 Y 23 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | M3 | 1 | 339.08 | 6.3 | 0.15 | 320.4306
DV_TOTAL21 | CALLE 97 ENTRE 19 Y 23 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | M3 | 1 | 596.85 | 6.3 | 0.15 | 564.0232
DV_TOTAL22 | CALLE 96A ENTRE 19 Y 23 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | M3 | 1 | 582.45 | 6.3 | 0.15 | 550.4152
DV_TOTAL23 | CALLE 96 ENTRE 19 Y 23 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | M3 | 1 | 576.17 | 6.3 | 0.15 | 544.4807
DV_TOTAL24 | CALLE 95 ENTRE 19 Y 23 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | M3 | 1 | 338.27 | 6.3 | 0.15 | 319.6651
DV_TOTAL25 | CALLE 94 ENTRE 19 Y 23 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | M3 | 1 | 339.22 | 6.3 | 0.15 | 320.5629
DV_TOTAL26 | CALLE 93 ENTRE 15 Y 23 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | M3 | 1 | 539.92 | 6.3 | 0.15 | 510.2244
DV_TOTAL27 | CARRERA 17 ENTRE CALLE 94 Y 97A | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | M3 | 1 | 284.06 | 6.3 | 0.15 | 268.4367
DV_TOTAL28 | CARRERA 20 ENTRE CALLE 93 Y 97A | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | M3 | 1 | 313.47 | 6.3 | 0.15 | 296.2291
DV_TOTAL29 | CARRERA 21 ENTRE CALLE 93 Y 97A | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | M3 | 1 | 313.47 | 5.3 | 0.15 | 249.2087
DV_TOTAL31 | CALLE 110 ENTRE CARRERA 14 Y 27 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | M3 | 1 | 1405.19 | 6.3 | 0.15 | 1327.9045
[9 empty] | VALOR TOTAL |  | 6887.8242
ITEM | 3.5 | DESCRIPCION |  | PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO MR 39 Mpa |  |  |  | UN | M3 | CANTIDAD | 9134
COD DV | COD EP | COD EP | DESCRIPCION /LOCALIZACION |  |  | UNIDAD | CAN/UN | LARGO | ANCHO | ALTURA | CAN MED
DV_TOTAL1 | CALLE 102C ENTRE CARRERA 19 Y 21 | DV_TOTALA | BARRIO CIUDADELA INDUSTRIAL |  |  | M3 | 1 | 193.67 | 5 | 0.17 | 164.6195
DV_TOTAL2 | CALLE 102B ENTRE CARRERA 19 Y 21 | DV_TOTALA | BARRIO CIUDADELA INDUSTRIAL |  |  | M3 | 1 | 239.46 | 5 | 0.17 | 203.541
DV_TOTAL3 | CARRERA 20 ENTRE CALLE 102 B Y 102 D | DV_TOTALA | BARRIO CIUDADELA INDUSTRIAL |  |  | M3 | 1 | 93.73 | 5 | 0.17 | 79.6705
DV_TOTAL4 | CARRERA 21 ENTRE CALLE 102 B Y 102 D | DV_TOTALA | BARRIO CIUDADELA INDUSTRIAL |  |  | M3 | 1 | 97.57 | 5 | 0.17 | 82.9345
DV_TOTAL5 | CALLE 102D ENTRE CARRERA 20 Y 21A | DV_TOTALA | BARRIO CIUDADELA INDUSTRIAL |  |  | M3 | 1 | 108.75 | 5 | 0.17 | 92.4375
DV_TOTAL6 | CALLE 102A ENTRE CARRERA 17 Y 19 | DV_TOTALB | BARRIO JUAN XXIII |  |  | M3 | 1 | 186.84 | 6 | 0.17 | 190.5768
DV_TOTAL7 | CALLE 102B ENTRE CARRERA 17 Y 19 | DV_TOTALB | BARRIO JUAN XXIII |  |  | M3 | 1 | 135.94 | 6 | 0.17 | 138.6588
DV_TOTAL8 | CALLE 102 ENTRE CARRERA 17 Y 19 | DV_TOTALB | BARRIO JUAN XXIII |  |  | M3 | 1 | 247.33 | 6 | 0.17 | 252.2766
DV_TOTAL9 | CALLE 101 ENTRE CARRERA 17 Y 17A | DV_TOTALB | BARRIO JUAN XXIII |  |  | M3 | 1 | 161.95 | 6 | 0.17 | 165.189
DV_TOTAL10 | CARRERA 17A ENTRE CALLE 101 Y 102 | DV_TOTALB | BARRIO JUAN XXIII |  |  | M3 | 1 | 50.24 | 5 | 0.17 | 42.704
DV_TOTAL11 | CARRERA 17 ENTRE CALLE 100 102B | DV_TOTALB | BARRIO JUAN XXIII |  |  | M3 | 1 | 339.91 | 6 | 0.17 | 346.7082
DV_TOTAL12 | CALLE 99E ENTRE LOTE Y CRA 17 | DV_TOTALC | BARRIO LAS DELICIAS |  |  | M3 | 1 | 164.07 | 5 | 0.17 | 139.4595
DV_TOTAL13 | CALLE 99D ENTRE LOTE Y CRA 17 | DV_TOTALC | BARRIO LAS DELICIAS |  |  | M3 | 1 | 75.63 | 5 | 0.17 | 64.2855
DV_TOTAL14 | CALLE 99C ENTRE LOTE Y CRA 17 | DV_TOTALC | BARRIO LAS DELICIAS |  |  | M3 | 1 | 69.64 | 3.5 | 0.17 | 41.4358
DV_TOTAL15 | CALLE 99B ENTRE LOTE Y CRA 17 | DV_TOTALC | BARRIO LAS DELICIAS |  |  | M3 | 1 | 60.67 | 3.5 | 0.17 | 36.0986
DV_TOTAL16 | CALLE 99A ENTRE LOTE Y CRA 17 | DV_TOTALC | BARRIO LAS DELICIAS |  |  | M3 | 1 | 299.48 | 6 | 0.17 | 305.4696
DV_TOTAL17 | CALLE 99AA ENTRE LOTE Y CRA 17 | DV_TOTALC | BARRIO LAS DELICIAS |  |  | M3 | 1 | 156 | 5 | 0.17 | 132.6
DV_TOTAL18 | CARRERA 17 ENTRE CALL 99 Y 100 | DV_TOTALC | BARRIO LAS DELICIAS |  |  | M3 | 1 | 418.68 | 6 | 0.17 | 427.0536
DV_TOTAL19 | CARRERA 17A ENTRE CALL 99 Y 100 | DV_TOTALC | BARRIO LAS DELICIAS |  |  | M3 | 1 | 302.89 | 5 | 0.17 | 257.4565
DV_TOTAL20 | CALLE 97A ENTRE 19 Y 23 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | M3 | 1 | 339.08 | 6 | 0.17 | 345.8616
DV_TOTAL21 | CALLE 97 ENTRE 19 Y 23 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | M3 | 1 | 596.85 | 6 | 0.17 | 608.787
DV_TOTAL22 | CALLE 96A ENTRE 19 Y 23 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | M3 | 1 | 582.45 | 6 | 0.17 | 594.099
DV_TOTAL23 | CALLE 96 ENTRE 19 Y 23 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | M3 | 1 | 576.17 | 6 | 0.17 | 587.6934
DV_TOTAL24 | CALLE 95 ENTRE 19 Y 23 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | M3 | 1 | 338.27 | 6 | 0.17 | 345.0354
DV_TOTAL25 | CALLE 94 ENTRE 19 Y 23 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | M3 | 1 | 339.22 | 6 | 0.17 | 346.0044
DV_TOTAL26 | CALLE 93 ENTRE 15 Y 23 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | M3 | 1 | 539.92 | 6 | 0.17 | 550.7184
DV_TOTAL27 | CARRERA 17 ENTRE CALLE 94 Y 97A | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | M3 | 1 | 284.06 | 6 | 0.17 | 289.7412
DV_TOTAL28 | CARRERA 20 ENTRE CALLE 93 Y 97A | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | M3 | 1 | 313.47 | 6 | 0.17 | 319.7394
DV_TOTAL29 | CARRERA 21 ENTRE CALLE 93 Y 97A | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | M3 | 1 | 313.47 | 5 | 0.17 | 266.4495
DV_TOTAL31 | CALLE 110 ENTRE CARRERA 14 Y 27 | DV_TOTALE | BARRIO JESUS MORA CALLE 110 |  |  | M3 | 1 | 1405.19 | 6 | 0.18 | 1517.6052
DV_TOTAL | CALZADA | SV_001 | TODAS LAS VIAS |  |  | M3 | 520 | 1.5 | 1.5 | 0.17 | 198.9
[9 empty] | VALOR TOTAL |  | 9133.8101
ITEM | 3.6 | DESCRIPCION |  | SUMINISTRO CORTE, FIGURACIÓN Y COLOCACIÓN DE ACERO 60000 PSI |  |  |  | UN | KG | CANTIDAD | 13466
COD DV | DESCRIPCION | DESCRIPCION /LOCALIZACION |  | UNIDAD | CAN/LAD1 | CAN/LAD2 | PESO | C/CRUCE | ANCHO | ALTURA | CAN MED
DV_002 | 1 Ø 1/2 @ 0,3 AMBAS CARAS | CALLE 102C ENTRE CARRERA 19 - 20 |  | KG | 17 | 9 | 0.99 | 1 | 5 | 2.5 | 103.851
DV_004 | 1 Ø 1/2 @ 0,3 AMBAS CARAS | CALLE 102C ENTRE CARRERA 20 - 21 |  | KG | 17 | 9 | 0.99 | 1 | 5 | 2.5 | 103.851
DV_007 | 1 Ø 1/2 @ 0,3 AMBAS CARAS | CALLE 102B ENTRE CARRERA 19 - 20 |  | KG | 17 | 9 | 0.99 | 1 | 5 | 2.5 | 103.851
DV_009 | 1 Ø 1/2 @ 0,3 AMBAS CARAS | CALLE 102B ENTRE CARRERA 20 - 21 |  | KG | 17 | 9 | 0.99 | 1 | 5 | 2.5 | 103.851
DV_011 | 1 Ø 1/2 @ 0,3 AMBAS CARAS | CALLE 102B ENTRE CARRERA 20 - 21A |  | KG | 17 | 9 | 0.99 | 1 | 5 | 2.5 | 103.851
DV_014 | 1 Ø 1/2 @ 0,3 AMBAS CARAS | CARRERA 20 ENTRE CALLE 102 B Y 102 C |  | KG | 17 | 9 | 0.99 | 1 | 5 | 2.5 | 103.851
DV_016 | 1 Ø 1/2 @ 0,3 AMBAS CARAS | CARRERA 20 ENTRE CALLE 102 C Y 102D |  | KG | 17 | 9 | 0.99 | 1 | 5 | 2.5 | 103.851
DV_019 | 1 Ø 1/2 @ 0,3 AMBAS CARAS | CARRERA 21 ENTRE CALLE 102 B Y 102 C |  | KG | 17 | 9 | 0.99 | 1 | 5 | 2.5 | 103.851
DV_021 | 1 Ø 1/2 @ 0,3 AMBAS CARAS | CARRERA 21 ENTRE CALLE 102 C Y 102D |  | KG | 17 | 9 | 0.99 | 1 | 5 | 2.5 | 103.851
DV_024 | 1 Ø 1/2 @ 0,3 AMBAS CARAS | CALLE 102D ENTRE CARRERA 20 - 21 |  | KG | 17 | 9 | 0.99 | 1 | 5 | 2.5 | 103.851
DV_027 | 1 Ø 1/2 @ 0,3 AMBAS CARAS | CALLE 102A ENTRE CARRERA 17 - 19 |  | KG | 20 | 10 | 0.99 | 1 | 6 | 3 | 145.53
DV_030 | 1 Ø 1/2 @ 0,3 AMBAS CARAS | CALLE 102B ENTRE CARRERA 17 - 19 |  | KG | 20 | 10 | 0.99 | 1 | 6 | 3 | 145.53
DV_033 | 1 Ø 1/2 @ 0,3 AMBAS CARAS | CALLE 102 ENTRE CARRERA 17 - 17A |  | KG | 20 | 10 | 0.99 | 1 | 6 | 3 | 145.53
DV_035 | 1 Ø 1/2 @ 0,3 AMBAS CARAS | CALLE 102 ENTRE CARRERA 17A - 19 |  | KG | 20 | 10 | 0.99 | 1 | 6 | 3 | 145.53
DV_038 | 1 Ø 1/2 @ 0,3 AMBAS CARAS | CALLE 101 ENTRE CARRERA 17 - 17A |  | KG | 20 | 10 | 0.99 | 1 | 6 | 3 | 145.53
DV_041 | 1 Ø 1/2 @ 0,3 AMBAS CARAS | CRA 17A ENTRE CALLE 101 Y 102 |  | KG | 17 | 9 | 0.99 | 1 | 5 | 2.5 | 103.851
DV_044 | 1 Ø 1/2 @ 0,3 AMBAS CARAS | CRA 17 ENTRE CALLE 100 Y 101 |  | KG | 17 | 9 | 0.99 | 1 | 5 | 2.5 | 103.851
DV_046 | 1 Ø 1/2 @ 0,3 AMBAS CARAS | CRA 17 ENTRE CALLE 101 Y 102 |  | KG | 20 | 10 | 0.99 | 1 | 6 | 3 | 145.53
DV_048 | 1 Ø 1/2 @ 0,3 AMBAS CARAS | CRA 17 ENTRE CALLE 102 Y 102A |  | KG | 20 | 10 | 0.99 | 1 | 6 | 3 | 145.53
DV_050 | 1 Ø 1/2 @ 0,3 AMBAS CARAS | CRA 17 ENTRE CALLE 102A Y 102B |  | KG | 20 | 10 | 0.99 | 1 | 6 | 3 | 145.53
DV_053 | 1 Ø 1/2 @ 0,3 AMBAS CARAS | CALLE 99E ENTRE CRA 16A-LOTE |  | KG | 17 | 9 | 0.99 | 1 | 5 | 2.5 | 103.851
DV_055 | 1 Ø 1/2 @ 0,3 AMBAS CARAS | CALLE 99E ENTRE CRA 16A Y 17 |  | KG | 17 | 9 | 0.99 | 1 | 5 | 2.5 | 103.851
DV_058 | 1 Ø 1/2 @ 0,3 AMBAS CARAS | CALLE 99D ENTRE CRA 16A Y 17 |  | KG | 17 | 9 | 0.99 | 1 | 5 | 2.5 | 103.851
DV_061 | 1 Ø 1/2 @ 0,3 AMBAS CARAS | CALLE 99C ENTRE CRA 16A Y 17 |  | KG | 12 | 6 | 0.99 | 1 | 3.5 | 1.75 | 50.193
DV_064 | 1 Ø 1/2 @ 0,3 AMBAS CARAS | CALLE 99B ENTRE CRA 16A Y 17 |  | KG | 12 | 6 | 0.99 | 1 | 3.5 | 1.75 | 50.193
DV_067 | 1 Ø 1/2 @ 0,3 AMBAS CARAS | CALLE 99A ENTRE CRA 16A Y 16 |  | KG | 20 | 10 | 0.99 | 1 | 6 | 3 | 145.53
DV_069 | 1 Ø 1/2 @ 0,3 AMBAS CARAS | CALLE 99A ENTRE CRA 16A Y 17 |  | KG | 20 | 10 | 0.99 | 1 | 6 | 3 | 145.53
DV_071 | 1 Ø 1/2 @ 0,3 AMBAS CARAS | CALLE 99A ENTRE CRA 17 Y 19 |  | KG | 20 | 10 | 0.99 | 1 | 6 | 3 | 145.53
DV_074 | 1 Ø 1/2 @ 0,3 AMBAS CARAS | CALLE 99AA ENTRE CRA 17 Y 19 |  | KG | 17 | 9 | 0.99 | 1 | 5 | 2.5 | 103.851
DV_077 | 1 Ø 1/2 @ 0,3 AMBAS CARAS | CARRERA 17 ENTRE CALLE 99 Y 99AA |  | KG | 20 | 10 | 0.99 | 1 | 6 | 3 | 145.53
DV_079 | 1 Ø 1/2 @ 0,3 AMBAS CARAS | CARRERA 17 ENTRE CALLE 99AA Y 99A |  | KG | 20 | 10 | 0.99 | 1 | 6 | 3 | 145.53
DV_081 | 1 Ø 1/2 @ 0,3 AMBAS CARAS | CARRERA 17 ENTRE CALLE 99A Y 99B |  | KG | 20 | 10 | 0.99 | 1 | 6 | 3 | 145.53
DV_083 | 1 Ø 1/2 @ 0,3 AMBAS CARAS | CARRERA 17 ENTRE CALLE 99B Y 99E |  | KG | 20 | 10 | 0.99 | 1 | 6 | 3 | 145.53
DV_085 | 1 Ø 1/2 @ 0,3 AMBAS CARAS | CARRERA 17 ENTRE CALLE 99E Y 99F |  | KG | 20 | 10 | 0.99 | 1 | 6 | 3 | 145.53
DV_087 | 1 Ø 1/2 @ 0,3 AMBAS CARAS | CARRERA 17 ENTRE CALLE 99F Y 100 |  | KG | 20 | 10 | 0.99 | 1 | 6 | 3 | 145.53
DV_090 | 1 Ø 1/2 @ 0,3 AMBAS CARAS | CARRERA 17A ENTRE CALLE 99 Y 99A |  | KG | 17 | 9 | 0.99 | 1 | 5 | 2.5 | 103.851
DV_092 | 1 Ø 1/2 @ 0,3 AMBAS CARAS | CARRERA 17 ENTRE CALLE 99A Y 99E |  | KG | 17 | 9 | 0.99 | 1 | 5 | 2.5 | 103.851
DV_094 | 1 Ø 1/2 @ 0,3 AMBAS CARAS | CARRERA 17 ENTRE CALLE 99A Y 99B |  | KG | 17 | 9 | 0.99 | 1 | 5 | 2.5 | 103.851
DV_097 | 1 Ø 1/2 @ 0,3 AMBAS CARAS | CALLE 97A ENTRE CRA 19-20 |  | KG | 20 | 10 | 0.99 | 1 | 6 | 3 | 145.53
DV_099 | 1 Ø 1/2 @ 0,3 AMBAS CARAS | CALLE 97A ENTRE CRA 20-21 |  | KG | 20 | 10 | 0.99 | 1 | 6 | 3 | 145.53
DV_101 | 1 Ø 1/2 @ 0,3 AMBAS CARAS | CALLE 97A ENTRE CRA 21-22 |  | KG | 20 | 10 | 0.99 | 1 | 6 | 3 | 145.53
DV_106 | 1 Ø 1/2 @ 0,3 AMBAS CARAS | CALLE 97 ENTRE CRA 15-16 |  | KG | 20 | 10 | 0.99 | 1 | 6 | 3 | 145.53
DV_108 | 1 Ø 1/2 @ 0,3 AMBAS CARAS | CALLE 97 ENTRE CRA 16-17 |  | KG | 20 | 10 | 0.99 | 1 | 6 | 3 | 145.53
DV_110 | 1 Ø 1/2 @ 0,3 AMBAS CARAS | CALLE 97 ENTRE CRA 17-19 |  | KG | 20 | 10 | 0.99 | 1 | 6 | 3 | 145.53
DV_112 | 1 Ø 1/2 @ 0,3 AMBAS CARAS | CALLE 97 ENTRE CRA 19-20 |  | KG | 20 | 10 | 0.99 | 1 | 6 | 3 | 145.53
DV_114 | 1 Ø 1/2 @ 0,3 AMBAS CARAS | CALLE 97 ENTRE CRA 20-21 |  | KG | 20 | 10 | 0.99 | 1 | 6 | 3 | 145.53
DV_116 | 1 Ø 1/2 @ 0,3 AMBAS CARAS | CALLE 97 ENTRE CRA 21-22 |  | KG | 20 | 10 | 0.99 | 1 | 6 | 3 | 145.53
DV_121 | 1 Ø 1/2 @ 0,3 AMBAS CARAS | CALLE 96A ENTRE CRA 15-17 |  | KG | 20 | 10 | 0.99 | 1 | 6 | 3 | 145.53
DV_123 | 1 Ø 1/2 @ 0,3 AMBAS CARAS | CALLE 96A ENTRE CRA 17-19 |  | KG | 20 | 10 | 0.99 | 1 | 6 | 3 | 145.53
DV_125 | 1 Ø 1/2 @ 0,3 AMBAS CARAS | CALLE 96A ENTRE CRA 19-20 |  | KG | 20 | 10 | 0.99 | 1 | 6 | 3 | 145.53
DV_127 | 1 Ø 1/2 @ 0,3 AMBAS CARAS | CALLE 96A ENTRE CRA 20-21 |  | KG | 20 | 10 | 0.99 | 1 | 6 | 3 | 145.53
DV_129 | 1 Ø 1/2 @ 0,3 AMBAS CARAS | CALLE 96A ENTRE CRA 21-22 |  | KG | 20 | 10 | 0.99 | 1 | 6 | 3 | 145.53
DV_134 | 1 Ø 1/2 @ 0,3 AMBAS CARAS | CALLE 96 ENTRE CRA 15-17 |  | KG | 20 | 10 | 0.99 | 1 | 6 | 3 | 145.53
DV_136 | 1 Ø 1/2 @ 0,3 AMBAS CARAS | CALLE 96 ENTRE CRA 17-19 |  | KG | 20 | 10 | 0.99 | 1 | 6 | 3 | 145.53
DV_138 | 1 Ø 1/2 @ 0,3 AMBAS CARAS | CALLE 96 ENTRE CRA 19-20 |  | KG | 20 | 10 | 0.99 | 1 | 6 | 3 | 145.53
DV_140 | 1 Ø 1/2 @ 0,3 AMBAS CARAS | CALLE 96 ENTRE CRA 20-21 |  | KG | 20 | 10 | 0.99 | 1 | 6 | 3 | 145.53
DV_142 | 1 Ø 1/2 @ 0,3 AMBAS CARAS | CALLE 96 ENTRE CRA 21-22 |  | KG | 20 | 10 | 0.99 | 1 | 6 | 3 | 145.53
DV_147 | 1 Ø 1/2 @ 0,3 AMBAS CARAS | CALLE 95 ENTRE CRA 19-20 |  | KG | 20 | 10 | 0.99 | 1 | 6 | 3 | 145.53
DV_149 | 1 Ø 1/2 @ 0,3 AMBAS CARAS | CALLE 95 ENTRE CRA 20-21 |  | KG | 20 | 10 | 0.99 | 1 | 6 | 3 | 145.53
DV_151 | 1 Ø 1/2 @ 0,3 AMBAS CARAS | CALLE 95 ENTRE CRA 21-22 |  | KG | 20 | 10 | 0.99 | 1 | 6 | 3 | 145.53
DV_156 | 1 Ø 1/2 @ 0,3 AMBAS CARAS | CALLE 94 ENTRE CRA 19-20 |  | KG | 20 | 10 | 0.99 | 1 | 6 | 3 | 145.53
DV_158 | 1 Ø 1/2 @ 0,3 AMBAS CARAS | CALLE 94 ENTRE CRA 20-21 |  | KG | 20 | 10 | 0.99 | 1 | 6 | 3 | 145.53
DV_160 | 1 Ø 1/2 @ 0,3 AMBAS CARAS | CALLE 94 ENTRE CRA 21-22 |  | KG | 20 | 10 | 0.99 | 1 | 6 | 3 | 145.53
DV_165 | 1 Ø 1/2 @ 0,3 AMBAS CARAS | CALLE 93 ENTRE CRA 15-17A |  | KG | 20 | 10 | 0.99 | 1 | 6 | 3 | 145.53
DV_167 | 1 Ø 1/2 @ 0,3 AMBAS CARAS | CALLE 93 ENTRE CRA 17A-19 |  | KG | 20 | 10 | 0.99 | 1 | 6 | 3 | 145.53
DV_169 | 1 Ø 1/2 @ 0,3 AMBAS CARAS | CALLE 93 ENTRE CRA 19-20 |  | KG | 20 | 10 | 0.99 | 1 | 6 | 3 | 145.53
DV_171 | 1 Ø 1/2 @ 0,3 AMBAS CARAS | CALLE 93 ENTRE CRA 20-21 |  | KG | 20 | 10 | 0.99 | 1 | 6 | 3 | 145.53
DV_173 | 1 Ø 1/2 @ 0,3 AMBAS CARAS | CALLE 93 ENTRE CRA 21-22 |  | KG | 20 | 10 | 0.99 | 1 | 6 | 3 | 145.53
DV_178 | 1 Ø 1/2 @ 0,3 AMBAS CARAS | CARRERA 17 ENTRE CALLE 94 Y 95 |  | KG | 20 | 10 | 0.99 | 1 | 6 | 3 | 145.53
DV_180 | 1 Ø 1/2 @ 0,3 AMBAS CARAS | CARRERA 17 ENTRE CALLE 95 Y 96 |  | KG | 20 | 10 | 0.99 | 1 | 6 | 3 | 145.53
DV_182 | 1 Ø 1/2 @ 0,3 AMBAS CARAS | CARRERA 17 ENTRE CALLE 96 Y 96A |  | KG | 20 | 10 | 0.99 | 1 | 6 | 3 | 145.53
DV_184 | 1 Ø 1/2 @ 0,3 AMBAS CARAS | CARRERA 17 ENTRE CALLE 96A Y 97 |  | KG | 20 | 10 | 0.99 | 1 | 6 | 3 | 145.53
DV_186 | 1 Ø 1/2 @ 0,3 AMBAS CARAS | CARRERA 17 ENTRE CALLE 97 Y 97A |  | KG | 20 | 10 | 0.99 | 1 | 6 | 3 | 145.53
DV_189 | 1 Ø 1/2 @ 0,3 AMBAS CARAS | CARRERA 20 ENTRE CALLE 93 Y 94 |  | KG | 20 | 10 | 0.99 | 1 | 6 | 3 | 145.53
DV_191 | 1 Ø 1/2 @ 0,3 AMBAS CARAS | CARRERA 20 ENTRE CALLE 94 Y 95 |  | KG | 20 | 10 | 0.99 | 1 | 6 | 3 | 145.53
DV_193 | 1 Ø 1/2 @ 0,3 AMBAS CARAS | CARRERA 20 ENTRE CALLE 95 Y 96 |  | KG | 20 | 10 | 0.99 | 1 | 6 | 3 | 145.53
DV_195 | 1 Ø 1/2 @ 0,3 AMBAS CARAS | CARRERA 20 ENTRE CALLE 96 Y 96A |  | KG | 20 | 10 | 0.99 | 1 | 6 | 3 | 145.53
DV_197 | 1 Ø 1/2 @ 0,3 AMBAS CARAS | CARRERA 20 ENTRE CALLE 96A Y 97 |  | KG | 20 | 10 | 0.99 | 1 | 6 | 3 | 145.53
DV_199 | 1 Ø 1/2 @ 0,3 AMBAS CARAS | CARRERA 20 ENTRE CALLE 97 Y 97A |  | KG | 20 | 10 | 0.99 | 1 | 6 | 3 | 145.53
DV_202 | 1 Ø 1/2 @ 0,3 AMBAS CARAS | CARRERA 21 ENTRE CALLE 93 Y 94 |  | KG | 17 | 9 | 0.99 | 1 | 5 | 2.5 | 103.851
DV_204 | 1 Ø 1/2 @ 0,3 AMBAS CARAS | CARRERA 21 ENTRE CALLE 94 Y 95 |  | KG | 17 | 9 | 0.99 | 1 | 5 | 2.5 | 103.851
DV_206 | 1 Ø 1/2 @ 0,3 AMBAS CARAS | CARRERA 21 ENTRE CALLE 95 Y 96 |  | KG | 17 | 9 | 0.99 | 1 | 5 | 2.5 | 103.851
DV_208 | 1 Ø 1/2 @ 0,3 AMBAS CARAS | CARRERA 21 ENTRE CALLE 96 Y 96A |  | KG | 17 | 9 | 0.99 | 1 | 5 | 2.5 | 103.851
DV_210 | 1 Ø 1/2 @ 0,3 AMBAS CARAS | CARRERA 21 ENTRE CALLE 96A Y 97 |  | KG | 17 | 9 | 0.99 | 1 | 5 | 2.5 | 103.851
DV_212 | 1 Ø 1/2 @ 0,3 AMBAS CARAS | CARRERA 21 ENTRE CALLE 97 Y 97A |  | KG | 17 | 9 | 0.99 | 1 | 5 | 2.5 | 103.851
DV_227 | 2 Ø 1/2 @ 0,3 AMBAS CARAS | CRA 14 * CLL 110 |  | KG | 20 | 10 | 0.99 | 1 | 6 | 3 | 145.53
DV_229 | 3 Ø 1/2 @ 0,3 AMBAS CARAS | CRA 14A * CLL 110 |  | KG | 20 | 10 | 0.99 | 1 | 6 | 3 | 145.53
DV_231 | 4 Ø 1/2 @ 0,3 AMBAS CARAS | CRA 15 * CLL 110 |  | KG | 20 | 10 | 0.99 | 1 | 6 | 3 | 145.53
DV_233 | 5 Ø 1/2 @ 0,3 AMBAS CARAS | CRA 16 * CLL 110 |  | KG | 20 | 10 | 0.99 | 1 | 6 | 3 | 145.53
DV_235 | 6 Ø 1/2 @ 0,3 AMBAS CARAS | CRA 17 * CLL 110 |  | KG | 20 | 10 | 0.99 | 1 | 6 | 3 | 145.53
DV_237 | 7 Ø 1/2 @ 0,3 AMBAS CARAS | CRA 18 * CLL 110 |  | KG | 20 | 10 | 0.99 | 1 | 6 | 3 | 145.53
DV_239 | 8 Ø 1/2 @ 0,3 AMBAS CARAS | CRA 19 * CLL 110 |  | KG | 20 | 10 | 0.99 | 1 | 6 | 3 | 145.53
DV_241 | 9 Ø 1/2 @ 0,3 AMBAS CARAS | CRA 19A * CLL 110 |  | KG | 20 | 10 | 0.99 | 1 | 6 | 3 | 145.53
DV_243 | 10 Ø 1/2 @ 0,3 AMBAS CARAS | CRA 20 * CLL 110 |  | KG | 20 | 10 | 0.99 | 1 | 6 | 3 | 145.53
DV_245 | 11 Ø 1/2 @ 0,3 AMBAS CARAS | CRA 20A * CLL 110 |  | KG | 20 | 10 | 0.99 | 1 | 6 | 3 | 145.53
DV_247 | 12 Ø 1/2 @ 0,3 AMBAS CARAS | CRA 21 * CLL 110 |  | KG | 20 | 10 | 0.99 | 1 | 6 | 3 | 145.53
DV_249 | 13 Ø 1/2 @ 0,3 AMBAS CARAS | CRA 22 * CLL 110 |  | KG | 20 | 10 | 0.99 | 1 | 6 | 3 | 145.53
DV_251 | 14 Ø 1/2 @ 0,3 AMBAS CARAS | CRA 23 * CLL 110 |  | KG | 20 | 10 | 0.99 | 1 | 6 | 3 | 145.53
DV_253 | 15 Ø 1/2 @ 0,3 AMBAS CARAS | CRA 24 * CLL 110 |  | KG | 20 | 10 | 0.99 | 1 | 6 | 3 | 145.53
DV_255 | 16 Ø 1/2 @ 0,3 AMBAS CARAS | CRA 25 * CLL 110 |  | KG | 20 | 10 | 0.99 | 1 | 6 | 3 | 145.53
DV_257 | 17 Ø 1/2 @ 0,3 AMBAS CARAS | CRA 26 * CLL 110 |  | KG | 20 | 10 | 0.99 | 1 | 6 | 3 | 145.53
[9 empty] | VALOR TOTAL |  | 13465.881
ITEM | 3.7 | DESCRIPCION |  | Inducción de junta transversal y longitudinal con acerrado mecánico |  |  |  | UN | ML | CANTIDAD | 27148.2412
COD DV | DESCRIPCION | DESCRIPCION /LOCALIZACION |  | UNIDAD | CAN/JUN C1 | CAN/JUN C2 | CAN TOT | LARGO | ANCHO | ALTURA | CAN MED
DV_TOTAL | JUNTA TRANSVERSAL INDUCCION CADA 3,2M EN UNA LONGITUD 3M POR CALZADA | TODAS LAS VIAS |  | ML | 2822.0625 | 2822.0625 | 5644.125 | 3 | 0 | 0 | 16932.375
DV_TOTAL | PORENTANJE JUNTAS EN CURUCES DE VIA PARA JUNTAS TRANSVERSAL 7% DEL NUMERO DE PLACAS | TODAS LAS VIAS |  | ML |  |  | 395.0887 | 3 | 0 | 0 | 1185.2662
DV_TOTAL | JUNTA LONGITUDINAL EN TODA LA LONGITUD | TODAS LAS VIAS |  | ML | 9030.6 | 0 | 9030.6 | 1 | 0 | 0 | 9030.6
[9 empty] | VALOR TOTAL |  | 27148.2412
ITEM | 3.8 | DESCRIPCION |  | Instalación de sello en junta transversal y longitudinal |  |  |  | UN | ML | CANTIDAD | 27148.2412
COD DV | DESCRIPCION | DESCRIPCION /LOCALIZACION |  | UNIDAD | CAN/JUN C1 | CAN/JUN C2 | CAN TOT | LARGO | ANCHO | ALTURA | CAN MED
DV_TOTAL | JUNTA TRANSVERSAL INDUCCION CADA 3,2M EN UNA LONGITUD 3M POR CALZADA | TODAS LAS VIAS |  | ML | 2822.0625 | 2822.0625 | 5644.125 | 3 | 0 | 0 | 16932.375
DV_TOTAL | PORENTANJE JUNTAS EN CURUCES DE VIA PARA JUNTAS TRANSVERSAL 7% DEL NUMERO DE PLACAS | TODAS LAS VIAS |  | ML |  |  | 395.0887 | 3 | 0 | 0 | 1185.2662
DV_TOTAL | JUNTA LONGITUDINAL EN TODA LA LONGITUD | TODAS LAS VIAS |  | ML | 9030.6 | 0 | 9030.6 | 1 | 0 | 0 | 9030.6
[9 empty] | VALOR TOTAL |  | 27148.2412
ITEM | 3.9 | DESCRIPCION |  | Mano de obra para la fabricación de la canastilla incluye equipo de corte soldadura |  |  |  | UN | UNIDAD | CANTIDAD | 5644.125
COD DV | DESCRIPCION | DESCRIPCION /LOCALIZACION |  | UNIDAD | CAN/JUN C1 | CAN/JUN C2 | CAN TOT | LARGO | ANCHO | ALTURA | CAN MED
DV_TOTAL | JUNTA TRANSVERSAL INDUCCION CADA 3,2M EN UNA LONGITUD 3M POR CALZADA | TODAS LAS VIAS |  | UNIDAD | 2822.0625 | 2822.0625 | 5644.125 | 0 | 0 | 0 | 5644.125
[9 empty] | VALOR TOTAL |  | 5644.125
ITEM | 4.1 | DESCRIPCION |  | BORDILLOS EN CONCRETO |  |  |  | UN | ML | CANTIDAD | 15131
COD DV | COD EP | COD EP | DESCRIPCION /LOCALIZACION |  |  | UNIDAD | CAN/UN | LARGO | ANCHO | ALTURA | CAN MED
DV_002 | CALLE 102C ENTRE CARRERA 19 - 20 | DV_TOTALA | BARRIO CIUDADELA INDUSTRIAL |  |  | ML | 2 | 87.95 |  |  | 175.9
DV_004 | CALLE 102C ENTRE CARRERA 20 - 21 | DV_TOTALA | BARRIO CIUDADELA INDUSTRIAL |  |  | ML | 2 | 93.72 |  |  | 187.44
DV_007 | CALLE 102B ENTRE CARRERA 19 - 20 | DV_TOTALA | BARRIO CIUDADELA INDUSTRIAL |  |  | ML | 2 | 79.71 |  |  | 159.42
DV_009 | CALLE 102B ENTRE CARRERA 20 - 21 | DV_TOTALA | BARRIO CIUDADELA INDUSTRIAL |  |  | ML | 2 | 93.02 |  |  | 186.04
DV_011 | CALLE 102B ENTRE CARRERA 20 - 21A | DV_TOTALA | BARRIO CIUDADELA INDUSTRIAL |  |  | ML | 2 | 48.73 |  |  | 97.46
DV_014 | CARRERA 20 ENTRE CALLE 102 B Y 102 C | DV_TOTALA | BARRIO CIUDADELA INDUSTRIAL |  |  | ML | 2 | 44.93 |  |  | 89.86
DV_016 | CARRERA 20 ENTRE CALLE 102 C Y 102D | DV_TOTALA | BARRIO CIUDADELA INDUSTRIAL |  |  | ML | 2 | 42.8 |  |  | 85.6
DV_019 | CARRERA 21 ENTRE CALLE 102 B Y 102 C | DV_TOTALA | BARRIO CIUDADELA INDUSTRIAL |  |  | ML | 2 | 45 |  |  | 90
DV_021 | CARRERA 21 ENTRE CALLE 102 C Y 102D | DV_TOTALA | BARRIO CIUDADELA INDUSTRIAL |  |  | ML | 2 | 40.57 |  |  | 81.14
DV_024 | CALLE 102D ENTRE CARRERA 20 - 21 | DV_TOTALA | BARRIO CIUDADELA INDUSTRIAL |  |  | ML | 2 | 102.75 |  |  | 205.5
DV_027 | CALLE 102A ENTRE CARRERA 17 - 19 | DV_TOTALB | BARRIO JUAN XXIII |  |  | ML | 2 | 180.84 |  |  | 361.68
DV_030 | CALLE 102B ENTRE CARRERA 17 - 19 | DV_TOTALB | BARRIO JUAN XXIII |  |  | ML | 2 | 129.94 |  |  | 259.88
DV_033 | CALLE 102 ENTRE CARRERA 17 - 17A | DV_TOTALB | BARRIO JUAN XXIII |  |  | ML | 2 | 143.56 |  |  | 287.12
DV_035 | CALLE 102 ENTRE CARRERA 17A - 19 | DV_TOTALB | BARRIO JUAN XXIII |  |  | ML | 2 | 86.13 |  |  | 172.26
DV_038 | CALLE 101 ENTRE CARRERA 17 - 17A | DV_TOTALB | BARRIO JUAN XXIII |  |  | ML | 2 | 155.95 |  |  | 155.95
DV_041 | CRA 17A ENTRE CALLE 101 Y 102 | DV_TOTALB | BARRIO JUAN XXIII |  |  | ML | 2 | 44.24 |  |  | 44.24
DV_044 | CRA 17 ENTRE CALLE 100 Y 101 | DV_TOTALB | BARRIO JUAN XXIII |  |  | ML | 2 | 100.75 |  |  | 100.75
DV_046 | CRA 17 ENTRE CALLE 101 Y 102 | DV_TOTALB | BARRIO JUAN XXIII |  |  | ML | 2 | 72.4 |  |  | 72.4
DV_048 | CRA 17 ENTRE CALLE 102 Y 102A | DV_TOTALB | BARRIO JUAN XXIII |  |  | ML | 2 | 56.95 |  |  | 56.95
DV_050 | CRA 17 ENTRE CALLE 102A Y 102B | DV_TOTALB | BARRIO JUAN XXIII |  |  | ML | 2 | 57.34 |  |  | 57.34
DV_053 | CALLE 99E ENTRE CRA 16A-LOTE | DV_TOTALC | BARRIO LAS DELICIAS |  |  | ML | 2 | 71.13 |  |  | 71.13
DV_055 | CALLE 99E ENTRE CRA 16A Y 17 | DV_TOTALC | BARRIO LAS DELICIAS |  |  | ML | 2 | 74.91 |  |  | 74.91
DV_058 | CALLE 99D ENTRE CRA 16A Y 17 | DV_TOTALC | BARRIO LAS DELICIAS |  |  | ML | 2 | 69.63 |  |  | 139.26
DV_061 | CALLE 99C ENTRE CRA 16A Y 17 | DV_TOTALC | BARRIO LAS DELICIAS |  |  | ML | 2 | 63.64 |  |  | 127.28
DV_064 | CALLE 99B ENTRE CRA 16A Y 17 | DV_TOTALC | BARRIO LAS DELICIAS |  |  | ML | 2 | 54.67 |  |  | 109.34
DV_067 | CALLE 99A ENTRE CRA 16A Y 16 | DV_TOTALC | BARRIO LAS DELICIAS |  |  | ML | 2 | 67 |  |  | 134
DV_069 | CALLE 99A ENTRE CRA 16A Y 17 | DV_TOTALC | BARRIO LAS DELICIAS |  |  | ML | 2 | 49.3 |  |  | 98.6
DV_071 | CALLE 99A ENTRE CRA 17 Y 19 | DV_TOTALC | BARRIO LAS DELICIAS |  |  | ML | 2 | 150 |  |  | 300
DV_074 | CALLE 99AA ENTRE CRA 17 Y 19 | DV_TOTALC | BARRIO LAS DELICIAS |  |  | ML | 2 | 150 |  |  | 300
DV_077 | CARRERA 17 ENTRE CALLE 99 Y 99AA | DV_TOTALC | BARRIO LAS DELICIAS |  |  | ML | 2 | 54 |  |  | 108
DV_079 | CARRERA 17 ENTRE CALLE 99AA Y 99A | DV_TOTALC | BARRIO LAS DELICIAS |  |  | ML | 2 | 56.37 |  |  | 112.74
DV_081 | CARRERA 17 ENTRE CALLE 99A Y 99B | DV_TOTALC | BARRIO LAS DELICIAS |  |  | ML | 2 | 23.93 |  |  | 47.86
DV_083 | CARRERA 17 ENTRE CALLE 99B Y 99E | DV_TOTALC | BARRIO LAS DELICIAS |  |  | ML | 2 | 82.74 |  |  | 165.48
DV_085 | CARRERA 17 ENTRE CALLE 99E Y 99F | DV_TOTALC | BARRIO LAS DELICIAS |  |  | ML | 2 | 37.61 |  |  | 75.22
DV_087 | CARRERA 17 ENTRE CALLE 99F Y 100 | DV_TOTALC | BARRIO LAS DELICIAS |  |  | ML | 2 | 74 |  |  | 148
DV_090 | CARRERA 17A ENTRE CALLE 99 Y 99A | DV_TOTALC | BARRIO LAS DELICIAS |  |  | ML | 2 | 107.91 |  |  | 107.91
DV_092 | CARRERA 17 ENTRE CALLE 99A Y 99E | DV_TOTALC | BARRIO LAS DELICIAS |  |  | ML | 2 | 122.36 |  |  | 122.36
DV_094 | CARRERA 17 ENTRE CALLE 99A Y 99B | DV_TOTALC | BARRIO LAS DELICIAS |  |  | ML | 2 | 44 |  |  | 44
DV_097 | CALLE 97A ENTRE CRA 19-20 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | ML | 2 | 102.49 |  |  | 102.49
DV_099 | CALLE 97A ENTRE CRA 20-21 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | ML | 2 | 96.73 |  |  | 96.73
DV_101 | CALLE 97A ENTRE CRA 21-22 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | ML | 2 | 102.87 |  |  | 102.87
DV_106 | CALLE 97 ENTRE CRA 15-16 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | ML | 2 | 66.39 |  |  | 66.39
DV_108 | CALLE 97 ENTRE CRA 16-17 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | ML | 2 | 47.15 |  |  | 94.3
DV_110 | CALLE 97 ENTRE CRA 17-19 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | ML | 2 | 111.63 |  |  | 223.26
DV_112 | CALLE 97 ENTRE CRA 19-20 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | ML | 2 | 98.31 |  |  | 196.62
DV_114 | CALLE 97 ENTRE CRA 20-21 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | ML | 2 | 101.73 |  |  | 203.46
DV_116 | CALLE 97 ENTRE CRA 21-22 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | ML | 2 | 101.04 |  |  | 202.08
DV_121 | CALLE 96A ENTRE CRA 15-17 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | ML | 2 | 111.7 |  |  | 223.4
DV_123 | CALLE 96A ENTRE CRA 17-19 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | ML | 2 | 108.14 |  |  | 216.28
DV_125 | CALLE 96A ENTRE CRA 19-20 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | ML | 2 | 99.02 |  |  | 198.04
DV_127 | CALLE 96A ENTRE CRA 20-21 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | ML | 2 | 101.32 |  |  | 202.64
DV_129 | CALLE 96A ENTRE CRA 21-22 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | ML | 2 | 99.2 |  |  | 198.4
DV_134 | CALLE 96 ENTRE CRA 15-17 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | ML | 2 | 100.5 |  |  | 201
DV_136 | CALLE 96 ENTRE CRA 17-19 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | ML | 2 | 110.91 |  |  | 110.91
DV_138 | CALLE 96 ENTRE CRA 19-20 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | ML | 2 | 100.12 |  |  | 100.12
DV_140 | CALLE 96 ENTRE CRA 20-21 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | ML | 2 | 102.38 |  |  | 102.38
DV_142 | CALLE 96 ENTRE CRA 21-22 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | ML | 2 | 101.4 |  |  | 101.4
DV_147 | CALLE 95 ENTRE CRA 19-20 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | ML | 2 | 99.98 |  |  | 99.98
DV_149 | CALLE 95 ENTRE CRA 20-21 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | ML | 2 | 102.15 |  |  | 102.15
DV_151 | CALLE 95 ENTRE CRA 21-22 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | ML | 2 | 100.63 |  |  | 100.63
DV_156 | CALLE 94 ENTRE CRA 19-20 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | ML | 2 | 102.03 |  |  | 204.06
DV_158 | CALLE 94 ENTRE CRA 20-21 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | ML | 2 | 98.36 |  |  | 196.72
DV_160 | CALLE 94 ENTRE CRA 21-22 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | ML | 2 | 100.79 |  |  | 201.58
DV_165 | CALLE 93 ENTRE CRA 15-17A | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | ML | 2 | 105.65 |  |  | 211.3
DV_167 | CALLE 93 ENTRE CRA 17A-19 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | ML | 2 | 71.7 |  |  | 143.4
DV_169 | CALLE 93 ENTRE CRA 19-20 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | ML | 2 | 101.82 |  |  | 203.64
DV_171 | CALLE 93 ENTRE CRA 20-21 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | ML | 2 | 99.53 |  |  | 199.06
DV_173 | CALLE 93 ENTRE CRA 21-22 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | ML | 2 | 103.29 |  |  | 206.58
DV_178 | CARRERA 17 ENTRE CALLE 94 Y 95 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | ML | 2 | 50.06 |  |  | 100.12
DV_180 | CARRERA 17 ENTRE CALLE 95 Y 96 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | ML | 2 | 40.24 |  |  | 80.48
DV_182 | CARRERA 17 ENTRE CALLE 96 Y 96A | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | ML | 2 | 46.44 |  |  | 46.44
DV_184 | CARRERA 17 ENTRE CALLE 96A Y 97 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | ML | 2 | 40.38 |  |  | 40.38
DV_186 | CARRERA 17 ENTRE CALLE 97 Y 97A | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | ML | 2 | 51.63 |  |  | 51.63
DV_189 | CARRERA 20 ENTRE CALLE 93 Y 94 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | ML | 2 | 28.89 |  |  | 28.89
DV_191 | CARRERA 20 ENTRE CALLE 94 Y 95 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | ML | 2 | 39.59 |  |  | 39.59
DV_193 | CARRERA 20 ENTRE CALLE 95 Y 96 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | ML | 2 | 41.77 |  |  | 41.77
DV_195 | CARRERA 20 ENTRE CALLE 96 Y 96A | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | ML | 2 | 42.25 |  |  | 42.25
DV_197 | CARRERA 20 ENTRE CALLE 96A Y 97 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | ML | 2 | 41.33 |  |  | 41.33
DV_199 | CARRERA 20 ENTRE CALLE 97 Y 97A | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | ML | 2 | 54 |  |  | 108
DV_202 | CARRERA 21 ENTRE CALLE 93 Y 94 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | ML | 2 | 32.44 |  |  | 64.88
DV_204 | CARRERA 21 ENTRE CALLE 94 Y 95 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | ML | 2 | 40.58 |  |  | 81.16
DV_206 | CARRERA 21 ENTRE CALLE 95 Y 96 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | ML | 2 | 42.43 |  |  | 84.86
DV_208 | CARRERA 21 ENTRE CALLE 96 Y 96A | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | ML | 2 | 40.01 |  |  | 80.02
DV_210 | CARRERA 21 ENTRE CALLE 96A Y 97 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | ML | 2 | 42.87 |  |  | 85.74
DV_212 | CARRERA 21 ENTRE CALLE 97 Y 97A | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | ML | 2 | 52.73 |  |  | 105.46
DV_228 | CLL 110-CRA 14-14A | DV_TOTALE | BARRIO JESUS MORA CALLE 110 |  |  | ML | 2 | 68.86 |  |  | 137.72
DV_230 | CLL 110-CRA 14A-15 | DV_TOTALE | BARRIO JESUS MORA CALLE 110 |  |  | ML | 2 | 52.43 |  |  | 104.86
DV_232 | CLL 110 CRA 15-16 | DV_TOTALE | BARRIO JESUS MORA CALLE 110 |  |  | ML | 2 | 114.44 |  |  | 228.88
DV_234 | CLL 110 CRA 16-17 | DV_TOTALE | BARRIO JESUS MORA CALLE 110 |  |  | ML | 2 | 73.35 |  |  | 146.7
DV_236 | CLL 110 CRA 17-18 | DV_TOTALE | BARRIO JESUS MORA CALLE 110 |  |  | ML | 2 | 120.88 |  |  | 241.76
DV_238 | CLL 110 CRA 18-19 | DV_TOTALE | BARRIO JESUS MORA CALLE 110 |  |  | ML | 2 | 175.6 |  |  | 351.2
DV_240 | CLL 110 CRA 19-19A | DV_TOTALE | BARRIO JESUS MORA CALLE 110 |  |  | ML | 2 | 32.76 |  |  | 65.52
DV_242 | CLL 110 CRA 19A-20 | DV_TOTALE | BARRIO JESUS MORA CALLE 110 |  |  | ML | 2 | 36.52 |  |  | 73.04
DV_244 | CLL 110 CRA 20-20A | DV_TOTALE | BARRIO JESUS MORA CALLE 110 |  |  | ML | 2 | 11.29 |  |  | 22.58
DV_246 | CLL 110 CRA 20-21 | DV_TOTALE | BARRIO JESUS MORA CALLE 110 |  |  | ML | 2 | 27.05 |  |  | 54.1
DV_248 | CLL 110 CRA 21-22 | DV_TOTALE | BARRIO JESUS MORA CALLE 110 |  |  | ML | 2 | 94.21 |  |  | 188.42
DV_250 | CLL 110 CRA 22-23 | DV_TOTALE | BARRIO JESUS MORA CALLE 110 |  |  | ML | 2 | 85.78 |  |  | 171.56
DV_252 | CLL 110 CRA 23-24 | DV_TOTALE | BARRIO JESUS MORA CALLE 110 |  |  | ML | 2 | 80.75 |  |  | 161.5
DV_254 | CLL 110 CRA 24-25 | DV_TOTALE | BARRIO JESUS MORA CALLE 110 |  |  | ML | 2 | 79.25 |  |  | 158.5
DV_256 | CLL 110 CRA 25-26 | DV_TOTALE | BARRIO JESUS MORA CALLE 110 |  |  | ML | 2 | 78.6 |  |  | 157.2
DV_258 | CLL 110 CRA 26-27 | DV_TOTALE | BARRIO JESUS MORA CALLE 110 |  |  | ML | 2 | 79.6 |  |  | 159.2
DV_TOTAL | TODAS LAS VIAS | DV_TOTAL | TODAS LAS VIAS |  |  | ML | 520 | 3 |  |  | 1560
[9 empty] | VALOR TOTAL |  | 15130.63
ITEM | 4.2 | DESCRIPCION |  | LLENO DE CONFINAMIENTO PARA BORDILLO CON MATERIAL GRANULAR DE EXCAVACIÓN NO CONTAMINADO AL 60% Y 40% SUBBASE GRANULAR |  |  |  | UN | M3 | CANTIDAD | 4237
COD DV | COD EP | COD EP | DESCRIPCION /LOCALIZACION |  |  | UNIDAD | CAN/UN | LARGO | ANCHO | ALTURA | CAN MED
DV_TOTAL | BORDILLO |  | TODAS LAS VIAS |  |  | M3 | 1 | 15130.63 | 1.4 | 0.2 | 4236.5764
[9 empty] | VALOR TOTAL |  | 4236.5764
ITEM | 4.3 | DESCRIPCION |  | ANDEN EN CONCRE TEXTURIADO CON TABLETA 20*20 TACTIL Y 10*20 SEÑALIZADO |  |  |  | UN | M2 | CANTIDAD | 18157
COD DV | COD EP | COD EP | DESCRIPCION /LOCALIZACION |  |  | UNIDAD | CAN/UN | LARGO | ANCHO | ALTURA | CAN MED
DV_TOTAL | BORDILLO |  | TODAS LAS VIAS |  |  | M2 | 1 | 15130.63 | 1.2 |  | 18156.756
[9 empty] | VALOR TOTAL |  | 18156.756
ITEM | 4.4 | DESCRIPCION |  | PINTURA TIPO TRAFICO, RESALTOS Y CRUCES CICLORUTA |  |  |  | UN | M2 | CANTIDAD | 540
COD DV | COD EP | COD EP | DESCRIPCION /LOCALIZACION |  |  | UNIDAD | CAN/UN | LARGO | ANCHO | ALTURA | CAN MED
DV_TOTAL1 | CALLE 102C ENTRE CARRERA 19 Y 21 | DV_TOTALA | BARRIO CIUDADELA INDUSTRIAL |  |  | M2 | 1 | 6 | 3 | 0 | 18
DV_TOTAL2 | CALLE 102B ENTRE CARRERA 19 Y 21 | DV_TOTALA | BARRIO CIUDADELA INDUSTRIAL |  |  | M2 | 1 | 6 | 3 | 0 | 18
DV_TOTAL3 | CARRERA 20 ENTRE CALLE 102 B Y 102 D | DV_TOTALA | BARRIO CIUDADELA INDUSTRIAL |  |  | M2 | 1 | 6 | 3 | 0 | 18
DV_TOTAL4 | CARRERA 21 ENTRE CALLE 102 B Y 102 D | DV_TOTALA | BARRIO CIUDADELA INDUSTRIAL |  |  | M2 | 1 | 6 | 3 | 0 | 18
DV_TOTAL5 | CALLE 102D ENTRE CARRERA 20 Y 21A | DV_TOTALA | BARRIO CIUDADELA INDUSTRIAL |  |  | M2 | 1 | 6 | 3 | 0 | 18
DV_TOTAL6 | CALLE 102A ENTRE CARRERA 17 Y 19 | DV_TOTALB | BARRIO JUAN XXIII |  |  | M2 | 1 | 6 | 3 | 0 | 18
DV_TOTAL7 | CALLE 102B ENTRE CARRERA 17 Y 19 | DV_TOTALB | BARRIO JUAN XXIII |  |  | M2 | 1 | 6 | 3 | 0 | 18
DV_TOTAL8 | CALLE 102 ENTRE CARRERA 17 Y 19 | DV_TOTALB | BARRIO JUAN XXIII |  |  | M2 | 1 | 6 | 3 | 0 | 18
DV_TOTAL9 | CALLE 101 ENTRE CARRERA 17 Y 17A | DV_TOTALB | BARRIO JUAN XXIII |  |  | M2 | 1 | 6 | 3 | 0 | 18
DV_TOTAL10 | CARRERA 17A ENTRE CALLE 101 Y 102 | DV_TOTALB | BARRIO JUAN XXIII |  |  | M2 | 1 | 6 | 3 | 0 | 18
DV_TOTAL11 | CARRERA 17 ENTRE CALLE 100 102B | DV_TOTALB | BARRIO JUAN XXIII |  |  | M2 | 1 | 6 | 3 | 0 | 18
DV_TOTAL12 | CALLE 99E ENTRE LOTE Y CRA 17 | DV_TOTALC | BARRIO LAS DELICIAS |  |  | M2 | 1 | 6 | 3 | 0 | 18
DV_TOTAL13 | CALLE 99D ENTRE LOTE Y CRA 17 | DV_TOTALC | BARRIO LAS DELICIAS |  |  | M2 | 1 | 6 | 3 | 0 | 18
DV_TOTAL14 | CALLE 99C ENTRE LOTE Y CRA 17 | DV_TOTALC | BARRIO LAS DELICIAS |  |  | M2 | 1 | 6 | 3 | 0 | 18
DV_TOTAL15 | CALLE 99B ENTRE LOTE Y CRA 17 | DV_TOTALC | BARRIO LAS DELICIAS |  |  | M2 | 1 | 6 | 3 | 0 | 18
DV_TOTAL16 | CALLE 99A ENTRE LOTE Y CRA 17 | DV_TOTALC | BARRIO LAS DELICIAS |  |  | M2 | 1 | 6 | 3 | 0 | 18
DV_TOTAL17 | CALLE 99AA ENTRE LOTE Y CRA 17 | DV_TOTALC | BARRIO LAS DELICIAS |  |  | M2 | 1 | 6 | 3 | 0 | 18
DV_TOTAL18 | CARRERA 17 ENTRE CALL 99 Y 100 | DV_TOTALC | BARRIO LAS DELICIAS |  |  | M2 | 1 | 6 | 3 | 0 | 18
DV_TOTAL19 | CARRERA 17A ENTRE CALL 99 Y 100 | DV_TOTALC | BARRIO LAS DELICIAS |  |  | M2 | 1 | 6 | 3 | 0 | 18
DV_TOTAL20 | CALLE 97A ENTRE 19 Y 23 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | M2 | 1 | 6 | 3 | 0 | 18
DV_TOTAL21 | CALLE 97 ENTRE 19 Y 23 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | M2 | 1 | 6 | 3 | 0 | 18
DV_TOTAL22 | CALLE 96A ENTRE 19 Y 23 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | M2 | 1 | 6 | 3 | 0 | 18
DV_TOTAL23 | CALLE 96 ENTRE 19 Y 23 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | M2 | 1 | 6 | 3 | 0 | 18
DV_TOTAL24 | CALLE 95 ENTRE 19 Y 23 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | M2 | 1 | 6 | 3 | 0 | 18
DV_TOTAL25 | CALLE 94 ENTRE 19 Y 23 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | M2 | 1 | 6 | 3 | 0 | 18
DV_TOTAL26 | CALLE 93 ENTRE 15 Y 23 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | M2 | 1 | 6 | 3 | 0 | 18
DV_TOTAL27 | CARRERA 17 ENTRE CALLE 94 Y 97A | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | M2 | 1 | 6 | 3 | 0 | 18
DV_TOTAL28 | CARRERA 20 ENTRE CALLE 93 Y 97A | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | M2 | 1 | 6 | 3 | 0 | 18
DV_TOTAL29 | CARRERA 21 ENTRE CALLE 93 Y 97A | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | M2 | 1 | 6 | 3 | 0 | 18
DV_TOTAL31 | CALLE 110 ENTRE CARRERA 14 Y 27 | DV_TOTALE | BARRIO JESUS MORA CALLE 110 |  |  | M2 | 1 | 6 | 3 | 0 | 18
[9 empty] | VALOR TOTAL |  | 540
ITEM | 4.5 | DESCRIPCION |  | PISO EN LOSETA CUADRATICA PREFABRICADA TACTIL ALERTA, 20*20 E=60 MM-SE INSTALARÁ SOBRE UNA CAPA DE MORTERO 1:4 DE 4CM. |  |  |  | UN | m2 | CANTIDAD | 124
COD DV | COD EP | COD EP | DESCRIPCION /LOCALIZACION |  |  | UNIDAD | CAN/UN | LARGO | ANCHO | ALTURA | CAN MED
DV_TOTAL1 | CALLE 102C ENTRE CARRERA 19 Y 21 | DV_TOTALA | BARRIO CIUDADELA INDUSTRIAL |  |  | M2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4
DV_TOTAL2 | CALLE 102B ENTRE CARRERA 19 Y 21 | DV_TOTALA | BARRIO CIUDADELA INDUSTRIAL |  |  | M2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4
DV_TOTAL3 | CARRERA 20 ENTRE CALLE 102 B Y 102 D | DV_TOTALA | BARRIO CIUDADELA INDUSTRIAL |  |  | M2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4
DV_TOTAL4 | CARRERA 21 ENTRE CALLE 102 B Y 102 D | DV_TOTALA | BARRIO CIUDADELA INDUSTRIAL |  |  | M2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4
DV_TOTAL5 | CALLE 102D ENTRE CARRERA 20 Y 21A | DV_TOTALA | BARRIO CIUDADELA INDUSTRIAL |  |  | M2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4
DV_TOTAL6 | CALLE 102A ENTRE CARRERA 17 Y 19 | DV_TOTALB | BARRIO JUAN XXIII |  |  | M2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4
DV_TOTAL7 | CALLE 102B ENTRE CARRERA 17 Y 19 | DV_TOTALB | BARRIO JUAN XXIII |  |  | M2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4
DV_TOTAL8 | CALLE 102 ENTRE CARRERA 17 Y 19 | DV_TOTALB | BARRIO JUAN XXIII |  |  | M2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4
DV_TOTAL9 | CALLE 101 ENTRE CARRERA 17 Y 17A | DV_TOTALB | BARRIO JUAN XXIII |  |  | M2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4
DV_TOTAL10 | CARRERA 17A ENTRE CALLE 101 Y 102 | DV_TOTALB | BARRIO JUAN XXIII |  |  | M2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4
DV_TOTAL11 | CARRERA 17 ENTRE CALLE 100 102B | DV_TOTALB | BARRIO JUAN XXIII |  |  | M2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4
DV_TOTAL12 | CALLE 99E ENTRE LOTE Y CRA 17 | DV_TOTALC | BARRIO LAS DELICIAS |  |  | M2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4
DV_TOTAL13 | CALLE 99D ENTRE LOTE Y CRA 17 | DV_TOTALC | BARRIO LAS DELICIAS |  |  | M2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4
DV_TOTAL14 | CALLE 99C ENTRE LOTE Y CRA 17 | DV_TOTALC | BARRIO LAS DELICIAS |  |  | M2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4
DV_TOTAL15 | CALLE 99B ENTRE LOTE Y CRA 17 | DV_TOTALC | BARRIO LAS DELICIAS |  |  | M2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4
DV_TOTAL16 | CALLE 99A ENTRE LOTE Y CRA 17 | DV_TOTALC | BARRIO LAS DELICIAS |  |  | M2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4
DV_TOTAL17 | CALLE 99AA ENTRE LOTE Y CRA 17 | DV_TOTALC | BARRIO LAS DELICIAS |  |  | M2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4
DV_TOTAL18 | CARRERA 17 ENTRE CALL 99 Y 100 | DV_TOTALC | BARRIO LAS DELICIAS |  |  | M2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4
DV_TOTAL19 | CARRERA 17A ENTRE CALL 99 Y 100 | DV_TOTALC | BARRIO LAS DELICIAS |  |  | M2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4
DV_TOTAL20 | CALLE 97A ENTRE 19 Y 23 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | M2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4
DV_TOTAL21 | CALLE 97 ENTRE 19 Y 23 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | M2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4
DV_TOTAL22 | CALLE 96A ENTRE 19 Y 23 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | M2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4
DV_TOTAL23 | CALLE 96 ENTRE 19 Y 23 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | M2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4
DV_TOTAL24 | CALLE 95 ENTRE 19 Y 23 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | M2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4
DV_TOTAL25 | CALLE 94 ENTRE 19 Y 23 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | M2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4
DV_TOTAL26 | CALLE 93 ENTRE 15 Y 23 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | M2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4
DV_TOTAL27 | CARRERA 17 ENTRE CALLE 94 Y 97A | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | M2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4
DV_TOTAL28 | CARRERA 20 ENTRE CALLE 93 Y 97A | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | M2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4
DV_TOTAL29 | CARRERA 21 ENTRE CALLE 93 Y 97A | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | M2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4
DV_TOTAL30 | #N/A | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | M2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4
DV_TOTAL31 | CALLE 110 ENTRE CARRERA 14 Y 27 | DV_TOTALE | BARRIO JESUS MORA CALLE 110 |  |  | M2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4
[9 empty] | VALOR TOTAL |  | 124
ITEM | 4.6 | DESCRIPCION |  | CONCRETO REFORZADO 21MPA PARA VIGA DE CIERRE ANDENES, ZONAS VERDES |  |  |  | UN | M3 | CANTIDAD | 454
COD DV | COD EP | COD EP | DESCRIPCION /LOCALIZACION |  |  | UNIDAD | CAN/UN | LARGO | ANCHO | ALTURA | CAN MED
DV_TOTAL | ANDEN |  | TODAS LAS VIAS |  |  | M3 | 1 | 15130.63 | 0.15 | 0.2 | 453.9189
[9 empty] | VALOR TOTAL |  | 453.9189
ITEM | 4.7 | DESCRIPCION |  | SEÑAL VERTICAL |  |  |  | UN | UNIDAD | CANTIDAD | 422
COD DV | COD EP | COD EP | DESCRIPCION /LOCALIZACION |  |  | UNIDAD | CAN/UN | LARGO | ANCHO | ALTURA | CAN MED
DV_002 | CALLE 102C ENTRE CARRERA 19 - 20 | DV_TOTALA | BARRIO CIUDADELA INDUSTRIAL |  |  | UNIDAD | 2 |  |  |  | 2
DV_004 | CALLE 102C ENTRE CARRERA 20 - 21 | DV_TOTALA | BARRIO CIUDADELA INDUSTRIAL |  |  | UNIDAD | 2 |  |  |  | 2
DV_007 | CALLE 102B ENTRE CARRERA 19 - 20 | DV_TOTALA | BARRIO CIUDADELA INDUSTRIAL |  |  | UNIDAD | 2 |  |  |  | 2
DV_009 | CALLE 102B ENTRE CARRERA 20 - 21 | DV_TOTALA | BARRIO CIUDADELA INDUSTRIAL |  |  | UNIDAD | 2 |  |  |  | 2
DV_011 | CALLE 102B ENTRE CARRERA 20 - 21A | DV_TOTALA | BARRIO CIUDADELA INDUSTRIAL |  |  | UNIDAD | 2 |  |  |  | 2
DV_014 | CARRERA 20 ENTRE CALLE 102 B Y 102 C | DV_TOTALA | BARRIO CIUDADELA INDUSTRIAL |  |  | UNIDAD | 2 |  |  |  | 2
DV_016 | CARRERA 20 ENTRE CALLE 102 C Y 102D | DV_TOTALA | BARRIO CIUDADELA INDUSTRIAL |  |  | UNIDAD | 2 |  |  |  | 2
DV_019 | CARRERA 21 ENTRE CALLE 102 B Y 102 C | DV_TOTALA | BARRIO CIUDADELA INDUSTRIAL |  |  | UNIDAD | 2 |  |  |  | 2
DV_021 | CARRERA 21 ENTRE CALLE 102 C Y 102D | DV_TOTALA | BARRIO CIUDADELA INDUSTRIAL |  |  | UNIDAD | 2 |  |  |  | 2
DV_024 | CALLE 102D ENTRE CARRERA 20 - 21 | DV_TOTALA | BARRIO CIUDADELA INDUSTRIAL |  |  | UNIDAD | 2 |  |  |  | 2
DV_027 | CALLE 102A ENTRE CARRERA 17 - 19 | DV_TOTALB | BARRIO JUAN XXIII |  |  | UNIDAD | 2 |  |  |  | 2
DV_030 | CALLE 102B ENTRE CARRERA 17 - 19 | DV_TOTALB | BARRIO JUAN XXIII |  |  | UNIDAD | 2 |  |  |  | 2
DV_033 | CALLE 102 ENTRE CARRERA 17 - 17A | DV_TOTALB | BARRIO JUAN XXIII |  |  | UNIDAD | 2 |  |  |  | 2
DV_035 | CALLE 102 ENTRE CARRERA 17A - 19 | DV_TOTALB | BARRIO JUAN XXIII |  |  | UNIDAD | 2 |  |  |  | 2
DV_038 | CALLE 101 ENTRE CARRERA 17 - 17A | DV_TOTALB | BARRIO JUAN XXIII |  |  | UNIDAD | 2 |  |  |  | 2
DV_041 | CRA 17A ENTRE CALLE 101 Y 102 | DV_TOTALB | BARRIO JUAN XXIII |  |  | UNIDAD | 2 |  |  |  | 2
DV_044 | CRA 17 ENTRE CALLE 100 Y 101 | DV_TOTALB | BARRIO JUAN XXIII |  |  | UNIDAD | 2 |  |  |  | 2
DV_046 | CRA 17 ENTRE CALLE 101 Y 102 | DV_TOTALB | BARRIO JUAN XXIII |  |  | UNIDAD | 2 |  |  |  | 2
DV_048 | CRA 17 ENTRE CALLE 102 Y 102A | DV_TOTALB | BARRIO JUAN XXIII |  |  | UNIDAD | 2 |  |  |  | 2
DV_050 | CRA 17 ENTRE CALLE 102A Y 102B | DV_TOTALB | BARRIO JUAN XXIII |  |  | UNIDAD | 2 |  |  |  | 2
DV_053 | CALLE 99E ENTRE CRA 16A-LOTE | DV_TOTALC | BARRIO LAS DELICIAS |  |  | UNIDAD | 2 |  |  |  | 2
DV_055 | CALLE 99E ENTRE CRA 16A Y 17 | DV_TOTALC | BARRIO LAS DELICIAS |  |  | UNIDAD | 2 |  |  |  | 2
DV_058 | CALLE 99D ENTRE CRA 16A Y 17 | DV_TOTALC | BARRIO LAS DELICIAS |  |  | UNIDAD | 2 |  |  |  | 2
DV_061 | CALLE 99C ENTRE CRA 16A Y 17 | DV_TOTALC | BARRIO LAS DELICIAS |  |  | UNIDAD | 2 |  |  |  | 2
DV_064 | CALLE 99B ENTRE CRA 16A Y 17 | DV_TOTALC | BARRIO LAS DELICIAS |  |  | UNIDAD | 2 |  |  |  | 2
DV_067 | CALLE 99A ENTRE CRA 16A Y 16 | DV_TOTALC | BARRIO LAS DELICIAS |  |  | UNIDAD | 2 |  |  |  | 2
DV_069 | CALLE 99A ENTRE CRA 16A Y 17 | DV_TOTALC | BARRIO LAS DELICIAS |  |  | UNIDAD | 2 |  |  |  | 2
DV_071 | CALLE 99A ENTRE CRA 17 Y 19 | DV_TOTALC | BARRIO LAS DELICIAS |  |  | UNIDAD | 2 |  |  |  | 2
DV_074 | CALLE 99AA ENTRE CRA 17 Y 19 | DV_TOTALC | BARRIO LAS DELICIAS |  |  | UNIDAD | 2 |  |  |  | 2
DV_077 | CARRERA 17 ENTRE CALLE 99 Y 99AA | DV_TOTALC | BARRIO LAS DELICIAS |  |  | UNIDAD | 2 |  |  |  | 2
DV_079 | CARRERA 17 ENTRE CALLE 99AA Y 99A | DV_TOTALC | BARRIO LAS DELICIAS |  |  | UNIDAD | 2 |  |  |  | 2
DV_081 | CARRERA 17 ENTRE CALLE 99A Y 99B | DV_TOTALC | BARRIO LAS DELICIAS |  |  | UNIDAD | 2 |  |  |  | 2
DV_083 | CARRERA 17 ENTRE CALLE 99B Y 99E | DV_TOTALC | BARRIO LAS DELICIAS |  |  | UNIDAD | 2 |  |  |  | 2
DV_085 | CARRERA 17 ENTRE CALLE 99E Y 99F | DV_TOTALC | BARRIO LAS DELICIAS |  |  | UNIDAD | 2 |  |  |  | 2
DV_087 | CARRERA 17 ENTRE CALLE 99F Y 100 | DV_TOTALC | BARRIO LAS DELICIAS |  |  | UNIDAD | 2 |  |  |  | 2
DV_090 | CARRERA 17A ENTRE CALLE 99 Y 99A | DV_TOTALC | BARRIO LAS DELICIAS |  |  | UNIDAD | 2 |  |  |  | 2
DV_092 | CARRERA 17 ENTRE CALLE 99A Y 99E | DV_TOTALC | BARRIO LAS DELICIAS |  |  | UNIDAD | 2 |  |  |  | 2
DV_094 | CARRERA 17 ENTRE CALLE 99A Y 99B | DV_TOTALC | BARRIO LAS DELICIAS |  |  | UNIDAD | 2 |  |  |  | 2
DV_097 | CALLE 97A ENTRE CRA 19-20 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | UNIDAD | 2 |  |  |  | 2
DV_099 | CALLE 97A ENTRE CRA 20-21 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | UNIDAD | 2 |  |  |  | 2
DV_101 | CALLE 97A ENTRE CRA 21-22 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | UNIDAD | 2 |  |  |  | 2
DV_106 | CALLE 97 ENTRE CRA 15-16 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | UNIDAD | 2 |  |  |  | 2
DV_108 | CALLE 97 ENTRE CRA 16-17 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | UNIDAD | 2 |  |  |  | 2
DV_110 | CALLE 97 ENTRE CRA 17-19 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | UNIDAD | 2 |  |  |  | 2
DV_112 | CALLE 97 ENTRE CRA 19-20 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | UNIDAD | 2 |  |  |  | 2
DV_114 | CALLE 97 ENTRE CRA 20-21 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | UNIDAD | 2 |  |  |  | 2
DV_116 | CALLE 97 ENTRE CRA 21-22 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | UNIDAD | 2 |  |  |  | 2
DV_121 | CALLE 96A ENTRE CRA 15-17 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | UNIDAD | 2 |  |  |  | 2
DV_123 | CALLE 96A ENTRE CRA 17-19 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | UNIDAD | 2 |  |  |  | 2
DV_125 | CALLE 96A ENTRE CRA 19-20 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | UNIDAD | 2 |  |  |  | 2
DV_127 | CALLE 96A ENTRE CRA 20-21 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | UNIDAD | 2 |  |  |  | 2
DV_129 | CALLE 96A ENTRE CRA 21-22 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | UNIDAD | 2 |  |  |  | 2
DV_134 | CALLE 96 ENTRE CRA 15-17 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | UNIDAD | 2 |  |  |  | 2
DV_136 | CALLE 96 ENTRE CRA 17-19 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | UNIDAD | 2 |  |  |  | 2
DV_138 | CALLE 96 ENTRE CRA 19-20 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | UNIDAD | 2 |  |  |  | 2
DV_140 | CALLE 96 ENTRE CRA 20-21 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | UNIDAD | 2 |  |  |  | 2
DV_142 | CALLE 96 ENTRE CRA 21-22 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | UNIDAD | 2 |  |  |  | 2
DV_147 | CALLE 95 ENTRE CRA 19-20 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | UNIDAD | 2 |  |  |  | 2
DV_149 | CALLE 95 ENTRE CRA 20-21 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | UNIDAD | 2 |  |  |  | 2
DV_151 | CALLE 95 ENTRE CRA 21-22 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | UNIDAD | 2 |  |  |  | 2
DV_156 | CALLE 94 ENTRE CRA 19-20 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | UNIDAD | 2 |  |  |  | 2
DV_158 | CALLE 94 ENTRE CRA 20-21 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | UNIDAD | 2 |  |  |  | 2
DV_160 | CALLE 94 ENTRE CRA 21-22 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | UNIDAD | 2 |  |  |  | 2
DV_165 | CALLE 93 ENTRE CRA 15-17A | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | UNIDAD | 2 |  |  |  | 2
DV_167 | CALLE 93 ENTRE CRA 17A-19 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | UNIDAD | 2 |  |  |  | 2
DV_169 | CALLE 93 ENTRE CRA 19-20 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | UNIDAD | 2 |  |  |  | 2
DV_171 | CALLE 93 ENTRE CRA 20-21 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | UNIDAD | 2 |  |  |  | 2
DV_173 | CALLE 93 ENTRE CRA 21-22 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | UNIDAD | 2 |  |  |  | 2
DV_178 | CARRERA 17 ENTRE CALLE 94 Y 95 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | UNIDAD | 2 |  |  |  | 2
DV_180 | CARRERA 17 ENTRE CALLE 95 Y 96 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | UNIDAD | 2 |  |  |  | 2
DV_182 | CARRERA 17 ENTRE CALLE 96 Y 96A | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | UNIDAD | 2 |  |  |  | 2
DV_184 | CARRERA 17 ENTRE CALLE 96A Y 97 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | UNIDAD | 2 |  |  |  | 2
DV_186 | CARRERA 17 ENTRE CALLE 97 Y 97A | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | UNIDAD | 2 |  |  |  | 2
DV_189 | CARRERA 20 ENTRE CALLE 93 Y 94 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | UNIDAD | 2 |  |  |  | 2
DV_191 | CARRERA 20 ENTRE CALLE 94 Y 95 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | UNIDAD | 2 |  |  |  | 2
DV_193 | CARRERA 20 ENTRE CALLE 95 Y 96 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | UNIDAD | 2 |  |  |  | 2
DV_195 | CARRERA 20 ENTRE CALLE 96 Y 96A | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | UNIDAD | 2 |  |  |  | 2
DV_197 | CARRERA 20 ENTRE CALLE 96A Y 97 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | UNIDAD | 2 |  |  |  | 2
DV_199 | CARRERA 20 ENTRE CALLE 97 Y 97A | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | UNIDAD | 2 |  |  |  | 2
DV_202 | CARRERA 21 ENTRE CALLE 93 Y 94 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | UNIDAD | 2 |  |  |  | 2
DV_204 | CARRERA 21 ENTRE CALLE 94 Y 95 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | UNIDAD | 2 |  |  |  | 2
DV_206 | CARRERA 21 ENTRE CALLE 95 Y 96 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | UNIDAD | 2 |  |  |  | 2
DV_208 | CARRERA 21 ENTRE CALLE 96 Y 96A | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | UNIDAD | 2 |  |  |  | 2
DV_210 | CARRERA 21 ENTRE CALLE 96A Y 97 | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | UNIDAD | 2 |  |  |  | 2
DV_212 | CARRERA 21 ENTRE CALLE 97 Y 97A | DV_TOTALD | BARRIO EL BOSQUE |  |  | UNIDAD | 2 |  |  |  | 2
DV_228 | CLL 110-CRA 14-14A | DV_TOTALE | BARRIO JESUS MORA CALLE 110 |  |  | UNIDAD | 2 |  |  |  | 2
DV_230 | CLL 110-CRA 14A-15 | DV_TOTALE | BARRIO JESUS MORA CALLE 110 |  |  | UNIDAD | 2 |  |  |  | 2
DV_232 | CLL 110 CRA 15-16 | DV_TOTALE | BARRIO JESUS MORA CALLE 110 |  |  | UNIDAD | 2 |  |  |  | 2
DV_234 | CLL 110 CRA 16-17 | DV_TOTALE | BARRIO JESUS MORA CALLE 110 |  |  | UNIDAD | 2 |  |  |  | 2
DV_236 | CLL 110 CRA 17-18 | DV_TOTALE | BARRIO JESUS MORA CALLE 110 |  |  | UNIDAD | 2 |  |  |  | 2
DV_238 | CLL 110 CRA 18-19 | DV_TOTALE | BARRIO JESUS MORA CALLE 110 |  |  | UNIDAD | 2 |  |  |  | 2
DV_240 | CLL 110 CRA 19-19A | DV_TOTALE | BARRIO JESUS MORA CALLE 110 |  |  | UNIDAD | 2 |  |  |  | 2
DV_242 | CLL 110 CRA 19A-20 | DV_TOTALE | BARRIO JESUS MORA CALLE 110 |  |  | UNIDAD | 2 |  |  |  | 2
DV_244 | CLL 110 CRA 20-20A | DV_TOTALE | BARRIO JESUS MORA CALLE 110 |  |  | UNIDAD | 2 |  |  |  | 2
DV_246 | CLL 110 CRA 20-21 | DV_TOTALE | BARRIO JESUS MORA CALLE 110 |  |  | UNIDAD | 2 |  |  |  | 2
DV_248 | CLL 110 CRA 21-22 | DV_TOTALE | BARRIO JESUS MORA CALLE 110 |  |  | UNIDAD | 2 |  |  |  | 2
DV_250 | CLL 110 CRA 22-23 | DV_TOTALE | BARRIO JESUS MORA CALLE 110 |  |  | UNIDAD | 2 |  |  |  | 2
DV_252 | CLL 110 CRA 23-24 | DV_TOTALE | BARRIO JESUS MORA CALLE 110 |  |  | UNIDAD | 2 |  |  |  | 2
DV_254 | CLL 110 CRA 24-25 | DV_TOTALE | BARRIO JESUS MORA CALLE 110 |  |  | UNIDAD | 2 |  |  |  | 2
DV_256 | CLL 110 CRA 25-26 | DV_TOTALE | BARRIO JESUS MORA CALLE 110 |  |  | UNIDAD | 2 |  |  |  | 2
DV_258 | CLL 110 CRA 26-27 | DV_TOTALE | BARRIO JESUS MORA CALLE 110 |  |  | UNIDAD | 2 |  |  |  | 2
DV_TOTAL | RESALTOS | VIA | TODAS LAS VIAS |  |  | UNIDAD | 60 |  |  |  | 60
DV_TOTAL | ACCESO DISCAPACITADO | VIA | TODAS LAS VIAS |  |  | UNIDAD | 160 |  |  |  | 160
[9 empty] | VALOR TOTAL |  | 422
MEMORIA DE CALCULO

## APU1
B
REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
|  |  | M_TUR | DISTRITO DE TURBO
|  |  | M_TUR_SEC | SECRETARIA DISTRITAL DE INFRAESTRUCTURA
UNIDAD EJECUTORA |  | DISTRITO DE TURBO | DIRECCION TERRITORIAL |  |  | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
CONTIENE: |  | APU | FECHA |  |  | 2023-08-14
MUNICIPIO |  | NOM_MUN | DISTRITO DE TURBO
LOCALIZACION |  | LOC_PRO | BARRIOS, CIUDADELA INDUSTRIAL, LAS DELICIAS, JUAN XXIII, EL BOSQUE
PROYECTO |  | NOM_PRO | PAVIMENTA TU BARRIO
NORMA |  | NORM | INVIAS, RAS 2000, NORMAS EPM
GESTOR TECNICO
DATOS ESPECIFICOS
ITEM : | 1.1 | DESCRIPCION: | Localización, replanteo y plano récord, en sección completa de vía, incluyendo andes, cordones y sección de calzada
COD NORMA | PAR_01 |  | UNIDAD | ML | CANTIDAD | 9031 | V. UNITARIO: | 1421
I. EQUIPO
Descripción |  |  |  |  | Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit.
EQUI | E001 | Estación total localización |  |  | 80000 | 0.0083799 | 670.3911
[5 empty] | Sub-Total | 1.1 | EQUI-1.1 | 670.3911
II. MATERIALES EN OBRA
DESCRIPCION |  |  |  | UNIDAD | V.UNIT | CANT | V.TOTAL
MAT1 | M001 | 1/4 de pintura |  | GL | 12500 | 0.008 | 100
MAT1 | M008 | clavo común 2 |  | LB | 2300 | 0.01 | 23
MAT1 | M019 | listón 2*2 madera tipo choiba |  | UNIDAD | 10000 | 0.003 | 30
[5 empty] | Sub-Total | 1.1 | MAT-1.1 | 153
III. TRANSPORTES
DESCRIPCION |  |  | CAN | DISTANCIA | M3-Km / UN-KM | TARIFA | Valor-Unit.
TRAN
[5 empty] | Sub-Total | 1.1 | TRAN-1.1 | 0
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR |  |  | JORNAL-HORA | PRES | JORNAL TOTAL | Rendimiento | Valor-Unit.
MDEO | MO001 | topógrafo | 14671.7018 |  | 14671.7018 | 0.025 | 366.7925
MDEO | MO002 | cadenero 1 | 12974.6011 |  | 12974.6011 | 0.0083799 | 108.7257
MDEO | MO003 | cadenero 2 | 11136.6448 |  | 11136.6448 | 0.0083799 | 93.3238
MDEO | MO007 | contra maestro | 12974.6011 |  | 12974.6011 | 0.0025 | 32.4365
[5 empty] | Sub-Total | 1.1 | MDEO-1.1 | 568.8421
Herramienta menor 5% de la mano de obra | [7 empty] | 28.4421
[5 empty] | Total Costo Directo |  |  | 1421
ELABORA |  |  |  |  | REVISA
FIRMA: |  |  |  |  | FIRMA:
PROF_RESP | RAI ANDRE ESCOBAR FERIA |  |  |  | NOMBRE
MAT: | M.P. 031037-0642230 BLV |  |  |  | MAT:
OBSEVACIONES
DATOS ESPECIFICOS
ITEM : | 1.2 | DESCRIPCION: | Demolición mecánica , andenes, bordillos de concreto concretos existentes, pavimento rígido, incluye transporte
COD NORMA | 201.3-13 |  | UNIDAD | M2 | CANTIDAD | 4432 | V. UNITARIO: | 19102
I. EQUIPO
Descripción |  |  |  |  | Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit.
EQUI | E024 | mini cargador |  |  | 80000 | 0.1 | 8000 |  | #REF!
EQUI | E008 | Compresor para demolición y limpieza a presión de junta |  |  | 65000 | 0.1 | 6500 |  | #REF!
[5 empty] | Sub-Total | 1.2 | EQUI-1.2 | 14500
II. MATERIALES EN OBRA
DESCRIPCION |  |  |  | UNIDAD | V.UNIT | CANT | V.TOTAL
MAT | [6 empty] | 0
[5 empty] | Sub-Total | 1.2 | MAT-1.2 | 0
III. TRANSPORTES
DESCRIPCION |  |  | CAN | DISTANCIA | M3-Km / UN-KM | TARIFA | Valor-Unit.
TRAN | T004 | trans mat sobrante 0-5km | 0.1 | 5 | 0.5 | 2000 | 1000 |  | #REF!
[5 empty] | Sub-Total | 1.2 | TRAN-1.2 | 1000
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR |  |  | JORNAL-HORA | PRES | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit.
MDEO | MO004 | oficial | 12336.6448 |  | 12336.6448 | 0.1 | 1233.6645
MDEO | MO006 | ayudante | 10336.6448 |  | 10336.6448 | 0.2 | 2067.329
MDEO | MO007 | contra maestro | 12974.6011 |  | 12974.6011 | 0.01 | 129.746
[5 empty] | Sub-Total | 1.2 | MDEO-1.2 | 3430.7395
Herramienta menor 5% de la mano de obra | [7 empty] | 171.537
[5 empty] | Total Costo Directo |  |  | 19102
ELABORA |  |  |  |  | REVISA
FIRMA: |  |  |  |  | FIRMA:
PROF_RESP | RAI ANDRE ESCOBAR FERIA |  |  |  | NOMBRE
MAT: | M.P. 031037-0642230 BLV |  |  |  | MAT:
OBSEVACIONES
DATOS ESPECIFICOS
ITEM : | 2.1 | DESCRIPCION: | Excavación mecánica en material heterogéneo, con presencia de redes hidrosanitarias, eléctricas, voz y datos con nivel freático a partir de 0,8m en algunos casos
COD NORMA | 600.2.3-13 |  | UNIDAD | M3 | CANTIDAD | 3180 | V. UNITARIO: | 16479
I. EQUIPO
Descripción |  |  |  |  | Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit.
EQUI | E003 | Retrocargador |  |  | 120000 | 0.1 | 12000 |  | 12000
EQUI | E031 | motobomba |  |  | 7400 | 0.1 | 740
[5 empty] | Sub-Total | 2.1 | EQUI-2.1 | 12740 | #REF!
II. MATERIALES EN OBRA
DESCRIPCION |  |  |  | UNIDAD | V.UNIT | CANT | V.TOTAL
MAT | [6 empty] | 0
[5 empty] | Sub-Total | 2.1 | MAT-2.1 | 0
III. TRANSPORTES
Descripción |  |  | CAN | DISTANCIA | M3-Km / UN-KM | TARIFA | Valor-Unit.
TRAN
[5 empty] | Sub-Total | 2.1 | TRAN-2.1 | 0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador |  |  | JORNAL-HORA | PRES | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit.
MDEO | MO006 | ayudante | 10336.6448 |  | 10336.6448 | 0.2 | 2067.329
MDEO | MO004 | oficial | 12336.6448 |  | 12336.6448 | 0.1 | 1233.6645
MDEO | MO007 | contra maestro | 12974.6011 |  | 12974.6011 | 0.02 | 259.492
[5 empty] | Sub-Total | 2.1 | MDEO-2.1 | 3560.4855
Herramienta menor 5% de la mano de obra | [7 empty] | 178.0243
[5 empty] | Total Costo Directo |  |  | 16479
ELABORA |  |  |  |  | REVISA
FIRMA: |  |  |  |  | FIRMA:
PROF_RESP | RAI ANDRE ESCOBAR FERIA |  |  |  | NOMBRE
MAT: | M.P. 031037-0642230 BLV |  |  |  | MAT:
OBSEVACIONES
DATOS ESPECIFICOS
ITEM : | 2.2 | DESCRIPCION: | Transporte de material proveniente de excavación, entre 0 y 5 km de distancia, incluye expansión no incluye cargue
COD NORMA | 900.2-13 |  | UNIDAD | m3 | CANTIDAD | 5385 | V. UNITARIO: | 16283
I. EQUIPO
Descripción |  |  |  |  | Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit.
EQUI | E003 | Retrocargador |  |  | 120000 | 0.03 | 3600 |  | 3600
[5 empty] | Sub-Total | 2.2 | EQUI-2.2 | 3600
II. MATERIALES EN OBRA
DESCRIPCION |  |  |  | UNIDAD | V.UNIT | CANT | V.TOTAL
MAT | [6 empty] | 0
[5 empty] | Sub-Total | 2.2 | MAT-2.2 | 0
III. TRANSPORTES
Descripción |  |  | CAN | DISTANCIA | M3-Km / UN-KM | TARIFA | Valor-Unit.
TRAN | T004 | trans mat sobrante 0-5km | 1.25 | 5 | 6.25 | 2000 | 12500
[5 empty] | Sub-Total | 2.2 | TRAN-2.2 | 12500
IV. MANO DE OBRA
Trabajador |  |  | JORNAL-HORA | PRES | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit.
MDEO | MO006 | ayudante | 10336.6448 |  | 10336.6448 | 0.015 | 155.0497
MDEO | MO007 | contra maestro | 12974.6011 |  | 12974.6011 | 0.0015 | 19.4619
[5 empty] | Sub-Total | 2.2 | MDEO-2.2 | 174.5116
Herramienta menor 5% de la mano de obra | [7 empty] | 8.7256
[5 empty] | Total Costo Directo |  |  | 16283
ELABORA |  |  |  |  | REVISA
FIRMA: |  |  |  |  | FIRMA:
PROF_RESP | RAI ANDRE ESCOBAR FERIA |  |  |  | NOMBRE
MAT: | M.P. 031037-0642230 BLV |  |  |  | MAT:
OBSEVACIONES
DATOS ESPECIFICOS
ITEM : | 2.3 | DESCRIPCION: | Realce de válvula de acueducto, incluye suministro e instalación de accesorios
COD NORMA | PAR_03 |  | UNIDAD | UNIDAD | CANTIDAD | 4 | V. UNITARIO: | 124050
I. EQUIPO
Descripción |  |  |  |  | Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit.
EQUI | [6 empty] | 0
[5 empty] | Sub-Total | 2.3 | EQUI-2.3 | 0
II. MATERIALES EN OBRA
DESCRIPCION |  |  |  | UNIDAD | V.UNIT | CANT | V.TOTAL
MAT1 | M020 | niple 6" |  | Unidad | 85000 | 1 | 85000
[5 empty] | Sub-Total | 2.3 | MAT-2.3 | 85000
III. TRANSPORTES
Descripción |  |  | CAN | DISTANCIA | M3-Km / UN-KM | TARIFA | Valor-Unit.
TRAN
[5 empty] | Sub-Total | 2.3 | TRAN-2.3 | 0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador |  |  | JORNAL-HORA | PRES | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit.
MDEO | MO004 | oficial | 12336.6448 |  | 12336.6448 | 1.1 | 13570.3093
MDEO | MO005 | ayudante entendido | 11136.6448 |  | 11136.6448 | 1.1 | 12250.3093
MDEO | MO006 | ayudante | 10336.6448 |  | 10336.6448 | 1.1 | 11370.3093
[5 empty] | Sub-Total | 2.3 | MDEO-2.3 | 37190.928
Herramienta menor 5% de la mano de obra | [7 empty] | 1859.5464
[5 empty] | Total Costo Directo |  |  | 124050
ELABORA |  |  |  |  | REVISA
FIRMA: |  |  |  |  | FIRMA:
PROF_RESP | RAI ANDRE ESCOBAR FERIA |  |  |  | NOMBRE
MAT: | M.P. 031037-0642230 BLV |  |  |  | MAT:
OBSEVACIONES
DATOS ESPECIFICOS
ITEM : | 2.4 | DESCRIPCION: | Realce de caja inspección circular, incluye herraje para cuello y tapa, incluye formaleta no recuperable
COD NORMA | PAR_04 |  | UNIDAD | UNIDAD | CANTIDAD | 9 | V. UNITARIO: | 433476
I. EQUIPO
Descripción |  |  |  |  | Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit.
EQUI | [6 empty] | 0
[5 empty] | Sub-Total | 2.4 | EQUI-2.4 | 0
II. MATERIALES EN OBRA
DESCRIPCION |  |  |  | UNIDAD | V.UNIT | CANT | V.TOTAL
MAT1 | M018 | herraje para cámara de inspección tipo MH |  | Unidad | 350000 | 1 | 350000
MAT1 | M038 | tabla común 3m |  | UN | 7500 | 1.3 | 9750
[5 empty] | Sub-Total | 2.4 | MAT-2.4 | 359750
III. TRANSPORTES
Descripción |  |  | CAN | DISTANCIA | M3-Km / UN-KM | TARIFA | Valor-Unit.
TRAN | [6 empty] | 0
[5 empty] | Sub-Total | 2.4 | TRAN-2.4 | 0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador |  |  | JORNAL-HORA | PRES | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit.
MDEO | MO004 | oficial | 12336.6448 |  | 12336.6448 | 2 | 24673.2897
MDEO | MO005 | ayudante entendido | 11136.6448 |  | 11136.6448 | 2 | 22273.2897
MDEO | MO006 | ayudante | 10336.6448 |  | 10336.6448 | 2 | 20673.2897
MDEO | MO007 | contra maestro | 12974.6011 |  | 12974.6011 | 0.2 | 2594.9202
[5 empty] | Sub-Total | 2.4 | MDEO-2.4 | 70214.7892
Herramienta menor 5% de la mano de obra | [7 empty] | 3510.7395
[5 empty] | Total Costo Directo |  |  | 433476
ELABORA |  |  |  |  | REVISA
FIRMA: |  |  |  |  | FIRMA:
PROF_RESP | RAI ANDRE ESCOBAR FERIA |  |  |  | NOMBRE
MAT: | M.P. 031037-0642230 BLV |  |  |  | MAT:
OBSEVACIONES
DATOS ESPECIFICOS
ITEM : | 2.5 | DESCRIPCION: | Realce de cajas domiciliarias, incluye herraje de cuello, tapa y formaleta
COD NORMA | PAR_05 |  | UNIDAD | UNIDAD | CANTIDAD | 165 | V. UNITARIO: | 320240
I. EQUIPO
Descripción |  |  |  |  | Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit.
EQUI | [6 empty] | 0
[5 empty] | Sub-Total | 2.5 | EQUI-2.5 | 0
II. MATERIALES EN OBRA
DESCRIPCION |  |  |  | UNIDAD | V.UNIT | CANT | V.TOTAL
MAT2 | M006 | Concreto 2500 psi en obra |  | M3 | 439313 | 0.108 | 47445.804 |  | 17.82 |  | 124.74 | 9.2664 | 16.7508
MAT1 | M017 | herraje para caja domiciliaria inc. ref. |  | UN | 210000 | 1 | 210000
MAT1 | M038 | tabla común 3m |  | UN | 7500 | 1 | 7500
[5 empty] | Sub-Total | 2.5 | MAT-2.5 | 264945.804
III. TRANSPORTES
Descripción |  |  | CAN | DISTANCIA | M3-Km / UN-KM | TARIFA | Valor-Unit.
TRAN | [6 empty] | 0
[5 empty] | Sub-Total | 2.5 | TRAN-2.5 | 0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador |  |  | JORNAL-HORA | PRES | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit.
MDEO | MO004 | oficial | 12336.6448 |  | 12336.6448 | 1.5 | 18504.9673
MDEO | MO005 | ayudante entendido | 11136.6448 |  | 11136.6448 | 1.5 | 16704.9673
MDEO | MO006 | ayudante | 10336.6448 |  | 10336.6448 | 1.5 | 15504.9673
MDEO | MO007 | contra maestro | 12974.6011 |  | 12974.6011 | 0.15 | 1946.1902
[5 empty] | Sub-Total | 2.5 | MDEO-2.5 | 52661.0919
Herramienta menor 5% de la mano de obra | [7 empty] | 2633.0546
[5 empty] | Total Costo Directo |  |  | 320240
ELABORA |  |  |  |  | REVISA
FIRMA: |  |  |  |  | FIRMA:
PROF_RESP | RAI ANDRE ESCOBAR FERIA |  |  |  | NOMBRE
MAT: | M.P. 031037-0642230 BLV |  |  |  | MAT:
OBSEVACIONES
DATOS ESPECIFICOS
ITEM : | 2.6 | DESCRIPCION: | Realce de cajas domiciliarias medidor acueducto incluye formaleta y aprovechamiento de la tapa
COD NORMA | 812-EPM |  | UNIDAD | UNIDAD | CANTIDAD | 165 | V. UNITARIO: | 76455
I. EQUIPO
Descripción |  |  |  |  | Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit.
EQUI | [6 empty] | 0
[5 empty] | Sub-Total | 2.6 | EQUI-2.6 | 0
II. MATERIALES EN OBRA
DESCRIPCION |  |  |  | UNIDAD | V.UNIT | CANT | V.TOTAL
MAT2 | M006 | Concreto 2500 psi en obra |  | M3 | 439313 | 0.108 | 47445.804 |  | 17.82 |  | 124.74 | 9.2664 | 16.7508
MAT1 | M038 | tabla común 3m |  | UN | 7500 | 0.4 | 3000
[5 empty] | Sub-Total | 2.6 | MAT-2.6 | 50445.804
III. TRANSPORTES
Descripción |  |  | CAN | DISTANCIA | M3-Km / UN-KM | TARIFA | Valor-Unit.
TRAN | [6 empty] | 0
[5 empty] | Sub-Total | 2.6 | TRAN-2.6 | 0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador |  |  | JORNAL-HORA | PRES | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit.
MDEO | MO004 | oficial | 12336.6448 |  | 12336.6448 | 1 | 12336.6448
MDEO | MO005 | ayudante entendido | 11136.6448 |  | 11136.6448 | 1 | 11136.6448
MDEO | MO007 | contra maestro | 12974.6011 |  | 12974.6011 | 0.1 | 1297.4601
[5 empty] | Sub-Total | 2.6 | MDEO-2.6 | 24770.7498
Herramienta menor 5% de la mano de obra | [7 empty] | 1238.5375
[5 empty] | Total Costo Directo |  |  | 76455
ELABORA |  |  |  |  | REVISA
FIRMA: |  |  |  |  | FIRMA:
PROF_RESP | RAI ANDRE ESCOBAR FERIA |  |  |  | NOMBRE
MAT: | M.P. 031037-0642230 BLV |  |  |  | MAT:
OBSEVACIONES
DATOS ESPECIFICOS
ITEM : | 2.7 | DESCRIPCION: | Mano de obra para instalación de tubería Novafort 300mm para sumideros
COD NORMA | 803A-EPM |  | UNIDAD | ML | CANTIDAD | 1797 | V. UNITARIO: | 16220
I. EQUIPO
Descripción |  |  |  |  | Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit.
EQUI | [6 empty] | 0
[5 empty] | Sub-Total | 2.7 | EQUI-2.7 | 0
II. MATERIALES EN OBRA
DESCRIPCION |  |  |  | UNIDAD | V.UNIT | CANT | V.TOTAL
MAT2 | M018 | Tubería Novafort 12" |  | ML | 102263.1667 | 1 |  |  | 1797
[5 empty] | Sub-Total | 2.7 | MAT-2.7 | 0
III. TRANSPORTES
Descripción |  |  | CAN | DISTANCIA | M3-Km / UN-KM | TARIFA | Valor-Unit.
TRAN | [6 empty] | 0
[5 empty] | Sub-Total | 2.7 | TRAN-2.7 | 0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador |  |  | JORNAL-HORA | PRES | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit.
MDEO | MO004 | oficial | 12336.6448 |  | 12336.6448 | 0.44 | 5428.1237
MDEO | MO005 | ayudante entendido | 11136.6448 |  | 11136.6448 | 0.44 | 4900.1237
MDEO | MO006 | ayudante | 10336.6448 |  | 10336.6448 | 0.44 | 4548.1237
MDEO | MO007 | contra maestro | 12974.6011 |  | 12974.6011 | 0.044 | 570.8824
[5 empty] | Sub-Total | 2.7 | MDEO-2.7 | 15447.2536
Herramienta menor 5% de la mano de obra | [7 empty] | 772.3627
[5 empty] | Total Costo Directo |  |  | 16220
ELABORA |  |  |  |  | REVISA
FIRMA: |  |  |  |  | FIRMA:
PROF_RESP | RAI ANDRE ESCOBAR FERIA |  |  |  | NOMBRE
MAT: | M.P. 031037-0642230 BLV |  |  |  | MAT:
OBSEVACIONES
DATOS ESPECIFICOS
ITEM : | 2.8 | DESCRIPCION: | Mano de obra para instalación de tubería Novafort 400mm para red aguas lluvias
COD NORMA | 803B-EPM |  | UNIDAD | ML | CANTIDAD | 1428.02 | V. UNITARIO: | 18431
I. EQUIPO
Descripción |  |  |  |  | Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit.
EQUI | [6 empty] | 0
[5 empty] | Sub-Total | 2.8 | EQUI-2.8 | 0
II. MATERIALES EN OBRA
DESCRIPCION |  |  |  | UNIDAD | V.UNIT | CANT | V.TOTAL
MAT2 | M020 | Tubería Novafort 16" |  | ML | 187447.5 | 1 |  |  | 1428.02
[5 empty] | Sub-Total | 2.8 | MAT-2.8 | 0
III. TRANSPORTES
Descripción |  |  | CAN | DISTANCIA | M3-Km / UN-KM | TARIFA | Valor-Unit.
TRAN | [6 empty] | 0
[5 empty] | Sub-Total | 2.8 | TRAN-2.8 | 0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador |  |  | JORNAL-HORA | PRES | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit.
MDEO | MO004 | oficial | 12336.6448 |  | 12336.6448 | 0.5 | 6168.3224
MDEO | MO005 | ayudante entendido | 11136.6448 |  | 11136.6448 | 0.5 | 5568.3224
MDEO | MO006 | ayudante | 10336.6448 |  | 10336.6448 | 0.5 | 5168.3224
MDEO | MO007 | contra maestro | 12974.6011 |  | 12974.6011 | 0.05 | 648.7301
[5 empty] | Sub-Total | 2.8 | MDEO-2.8 | 17553.6973
Herramienta menor 5% de la mano de obra | [7 empty] | 877.6849
[5 empty] | Total Costo Directo |  |  | 18431
ELABORA |  |  |  |  | REVISA
FIRMA: |  |  |  |  | FIRMA:
PROF_RESP | RAI ANDRE ESCOBAR FERIA |  |  |  | NOMBRE
MAT: | M.P. 031037-0642230 BLV |  |  |  | MAT:
OBSEVACIONES
DATOS ESPECIFICOS
ITEM : | 2.9 | DESCRIPCION: | Mano de obra para instalación de tubería Novafort 450mm para red aguas lluvias
COD NORMA | 804C-EPM |  | UNIDAD | ML | CANTIDAD | 1228.65 | V. UNITARIO: | 18800
I. EQUIPO
Descripción |  |  |  |  | Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit.
EQUI | [6 empty] | 0
[5 empty] | Sub-Total | 2.9 | EQUI-2.9 | 0
II. MATERIALES EN OBRA
DESCRIPCION |  |  |  | UNIDAD | V.UNIT | CANT | V.TOTAL
MAT2 | M021 | Tubería Novafort 18" |  | ML | 242088.5 | 1 |  |  | 1228.65
[5 empty] | Sub-Total | 2.9 | MAT-2.9 | 0
III. TRANSPORTES
Descripción |  |  | CAN | DISTANCIA | M3-Km / UN-KM | TARIFA | Valor-Unit.
TRAN | [6 empty] | 0
[5 empty] | Sub-Total | 2.9 | TRAN-2.9 | 0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador |  |  | JORNAL-HORA | PRES | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit.
MDEO | MO004 | oficial | 12336.6448 |  | 12336.6448 | 0.51 | 6291.6889
MDEO | MO005 | ayudante entendido | 11136.6448 |  | 11136.6448 | 0.51 | 5679.6889
MDEO | MO006 | ayudante | 10336.6448 |  | 10336.6448 | 0.51 | 5271.6889
MDEO | MO007 | contra maestro | 12974.6011 |  | 12974.6011 | 0.051 | 661.7047
[5 empty] | Sub-Total | 2.9 | MDEO-2.9 | 17904.7713
Herramienta menor 5% de la mano de obra | [7 empty] | 895.2386
[5 empty] | Total Costo Directo |  |  | 18800
ELABORA |  |  |  |  | REVISA
FIRMA: |  |  |  |  | FIRMA:
PROF_RESP | RAI ANDRE ESCOBAR FERIA |  |  |  | NOMBRE
MAT: | M.P. 031037-0642230 BLV |  |  |  | MAT:
OBSEVACIONES
DATOS ESPECIFICOS
ITEM : | 2.10 | DESCRIPCION: | Mano de obra para instalación de tubería Novafort 600mm para red aguas lluvias
COD NORMA | 803D-EPM |  | UNIDAD | ML | CANTIDAD | 560 | V. UNITARIO: | 19169
I. EQUIPO
Descripción |  |  |  |  | Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit.
EQUI | [6 empty] | 0
[5 empty] | Sub-Total | 2.10 | EQUI-2.10 | 0
II. MATERIALES EN OBRA
DESCRIPCION |  |  |  | UNIDAD | V.UNIT | CANT | V.TOTAL
MAT2 | M022 | Tubería Novafort 24" |  | ML | 448153.8462 | 1 |  |  | 560
[5 empty] | Sub-Total | 2.10 | MAT-2.10 | 0
III. TRANSPORTES
Descripción |  |  | CAN | DISTANCIA | M3-Km / UN-KM | TARIFA | Valor-Unit.
TRAN | [6 empty] | 0
[5 empty] | Sub-Total | 2.10 | TRAN-2.10 | 0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador |  |  | JORNAL-HORA | PRES | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit.
MDEO | MO004 | oficial | 12336.6448 |  | 12336.6448 | 0.52 | 6415.0553
MDEO | MO005 | ayudante entendido | 11136.6448 |  | 11136.6448 | 0.52 | 5791.0553
MDEO | MO006 | ayudante | 10336.6448 |  | 10336.6448 | 0.52 | 5375.0553
MDEO | MO007 | contra maestro | 12974.6011 |  | 12974.6011 | 0.052 | 674.6793
[5 empty] | Sub-Total | 2.10 | MDEO-2.10 | 18255.8452
Herramienta menor 5% de la mano de obra | [7 empty] | 912.7923
[5 empty] | Total Costo Directo |  |  | 19169
ELABORA |  |  |  |  | REVISA
FIRMA: |  |  |  |  | FIRMA:
PROF_RESP | RAI ANDRE ESCOBAR FERIA |  |  |  | NOMBRE
MAT: | M.P. 031037-0642230 BLV |  |  |  | MAT:
OBSEVACIONES
DATOS ESPECIFICOS
ITEM : | 2.11 | DESCRIPCION: | Construcción de caja colectora zona verde, medida interna 1*1 h=1.2m espesores de 0,2m
COD NORMA | PAR-19 |  | UNIDAD | UNIDAD | CANTIDAD | 36 | V. UNITARIO: | 1338089
I. EQUIPO
Descripción |  |  |  |  | Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit.
EQUI | E035 | Formaleta para caja interna de insopecion 1*1 | #N/A | HORA | 7500 | 4 | 30000
EQUI | E037 | formaleta para tapa de caja | #N/A | HORA | 7500 | 1 | 7500
[5 empty] | Sub-Total | 2.11 | EQUI-2.11 | 37500
II. MATERIALES EN OBRA
DESCRIPCION |  |  |  | UNIDAD | V.UNIT | CANT | V.TOTAL
MAT2 | M007 | Concreto 3000psi en obra |  | M3 | 498450 | 1.36 | 677892 |  | 48.96 |  | 342.72 | 24.48 | 39.168
MAT1 | M016 | herraje para caj reg. 1x1 con tapa |  | UND | 290000 | 1 | 290000
MAT2 | M002 | Acero 60000 psi |  | KG | 6913 | 28 |  |  | 1008
MAT2 | M001 | Alambre quemado |  | KG | 8321 | 0.112 | 931.952
[5 empty] | Sub-Total | 2.11 | MAT-2.11 | 968823.952
III. TRANSPORTES
Descripción |  |  | CAN | DISTANCIA | M3-Km / UN-KM | TARIFA | Valor-Unit.
TRAN | [6 empty] | 0
[5 empty] | Sub-Total | 2.11 | TRAN-2.11 | 0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador |  |  | JORNAL-HORA | PRES | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit.
MDEO | MO004 | oficial | 12336.6448 |  | 12336.6448 | 9 | 111029.8035
MDEO | MO005 | ayudante entendido | 11136.6448 |  | 11136.6448 | 9 | 100229.8035
MDEO | MO006 | ayudante | 10336.6448 |  | 10336.6448 | 9 | 93029.8035
MDEO | MO007 | contra maestro | 12974.6011 |  | 12974.6011 | 0.9 | 11677.141
[5 empty] | Sub-Total | 2.11 | MDEO-2.11 | 315966.5516
Herramienta menor 5% de la mano de obra | [7 empty] | 15798.3276
[5 empty] | Total Costo Directo |  |  | 1338089
ELABORA |  |  |  |  | REVISA
FIRMA: |  |  |  |  | FIRMA:
PROF_RESP | RAI ANDRE ESCOBAR FERIA |  |  |  | NOMBRE
MAT: | M.P. 031037-0642230 BLV |  |  |  | MAT:
OBSEVACIONES
DATOS ESPECIFICOS
ITEM : | 2.12 | DESCRIPCION: | Lleno de material granular rio para cimiento de la tubería de la red de aguas lluvias
COD NORMA | 803C-EPM |  | UNIDAD | M3 | CANTIDAD | 1890 | V. UNITARIO: | 113921
I. EQUIPO
Descripción |  |  |  |  | Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit.
EQUI | E033 | compactador tipo canguro | #N/A | HORA | 7500 | 0.5 | 3750
[5 empty] | Sub-Total | 2.12 | EQUI-2.12 | 3750
II. MATERIALES EN OBRA
DESCRIPCION |  |  |  | UNIDAD | V.UNIT | CANT | V.TOTAL
MAT2 | M010 | Material granular de préstamo |  | M3 | 29500 | 1.1 | 32450
[5 empty] | Sub-Total | 2.12 | MAT-2.12 | 32450 |  |  | 2079
III. TRANSPORTES
Descripción |  |  | CAN | DISTANCIA | M3-Km / UN-KM | TARIFA | Valor-Unit.
TRAN | T008 | trans material > 10 km | 1.1 | 55 | 60.5 | 980 | 59290
[5 empty] | Sub-Total | 2.12 | TRAN-2.12 | 59290
IV. MANO DE OBRA
Trabajador |  |  | JORNAL-HORA | PRES | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit.
MDEO | MO004 | oficial | 12336.6448 |  | 12336.6448 | 0.5 | 6168.3224
MDEO | MO005 | ayudante entendido | 11136.6448 |  | 11136.6448 | 0.5 | 5568.3224
MDEO | MO006 | ayudante | 10336.6448 |  | 10336.6448 | 0.5 | 5168.3224
MDEO | MO007 | contra maestro | 12974.6011 |  | 12974.6011 | 0.05 | 648.7301
[5 empty] | Sub-Total | 2.12 | MDEO-2.12 | 17553.6973
Herramienta menor 5% de la mano de obra | [7 empty] | 877.6849
[5 empty] | Total Costo Directo |  |  | 113921
ELABORA |  |  |  |  | REVISA
FIRMA: |  |  |  |  | FIRMA:
PROF_RESP | RAI ANDRE ESCOBAR FERIA |  |  |  | NOMBRE
MAT: | M.P. 031037-0642230 BLV |  |  |  | MAT:
OBSEVACIONES
DATOS ESPECIFICOS
ITEM : | 2.13 | DESCRIPCION: | Lleno con material de préstamo tipo limo
COD NORMA | PAR-20 |  | UNIDAD | M3 | CANTIDAD | 1573 | V. UNITARIO: | 55597
I. EQUIPO
Descripción |  |  |  |  | Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit.
EQUI | E033 | compactador tipo canguro | #N/A | HORA | 7500 | 0.5 | 3750
[5 empty] | Sub-Total | 2.13 | EQUI-2.13 | 3750
II. MATERIALES EN OBRA
DESCRIPCION |  |  |  | UNIDAD | V.UNIT | CANT | V.TOTAL
MAT2 | M012 | Material tipo limo de préstamo |  | M3 | 22000 | 1.1 | 24200 |  |  |  | 1730.3
[5 empty] | Sub-Total | 2.13 | MAT-2.13 | 24200
III. TRANSPORTES
Descripción |  |  | CAN | DISTANCIA | M3-Km / UN-KM | TARIFA | Valor-Unit.
TRAN | T009 | trans material < 10 km | 1.1 | 8 | 8.8 | 1095 | 9636
[5 empty] | Sub-Total | 2.13 | TRAN-2.13 | 9636
IV. MANO DE OBRA
Trabajador |  |  | JORNAL-HORA | PRES | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit.
MDEO | MO004 | oficial | 12336.6448 |  | 12336.6448 | 0.5 | 6168.3224
MDEO | MO006 | ayudante | 10336.6448 |  | 10336.6448 | 1 | 10336.6448
MDEO | MO007 | contra maestro | 12974.6011 |  | 12974.6011 | 0.05 | 648.7301
[5 empty] | Sub-Total | 2.13 | MDEO-2.13 | 17153.6973
Herramienta menor 5% de la mano de obra | [7 empty] | 857.6849
[5 empty] | Total Costo Directo |  |  | 55597
ELABORA |  |  |  |  | REVISA
FIRMA: |  |  |  |  | FIRMA:
PROF_RESP | RAI ANDRE ESCOBAR FERIA |  |  |  | NOMBRE
MAT: | M.P. 031037-0642230 BLV |  |  |  | MAT:
OBSEVACIONES
DATOS ESPECIFICOS
ITEM : | 2.14 | DESCRIPCION: | Construcción de sumidero tipo b norma EPM
COD NORMA | PAR-17 |  | UNIDAD | UNIDAD | CANTIDAD | 426 | V. UNITARIO: | 1113660
I. EQUIPO
Descripción |  |  |  |  | Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit.
EQUI | E016 | formaleta cajasumidero tipo b | #N/A | HORA | 7500 | 4 | 30000
[5 empty] | Sub-Total | 2.14 | EQUI-2.14 | 30000
II. MATERIALES EN OBRA
DESCRIPCION |  |  |  | UNIDAD | V.UNIT | CANT | V.TOTAL
MAT1 | M028 | rejilla tipo sumidero |  | Unidad | 455700 | 1 | 455700
MAT2 | M007 | Concreto 3000psi en obra |  | M3 | 498450 | 0.96 | 478512 |  | 408.96 |  | 2862.72 | 204.48 | 327.168
MAT2 | M002 | Acero 60000 psi |  | KG | 6913 | 6 |  |  | 2556
MAT2 | M001 | Alambre quemado |  | KG | 8321 | 0.24 | 1997.04
[5 empty] | Sub-Total | 2.14 | MAT-2.14 | 936209.04
III. TRANSPORTES
Descripción |  |  | CAN | DISTANCIA | M3-Km / UN-KM | TARIFA | Valor-Unit.
[5 empty] | Sub-Total | 2.14 | TRAN-2.14 | 0
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR |  |  | JORNAL-HORA | PRES | JORNAL TOTAL | RENDIEMIENTO | VALOR-UNIT
MDEO | MO004 | oficial | 12336.6448 |  | 12336.6448 | 4 | 49346.5793
MDEO | MO005 | ayudante entendido | 11136.6448 |  | 11136.6448 | 4 | 44546.5793
MDEO | MO006 | ayudante | 10336.6448 |  | 10336.6448 | 4 | 41346.5793
MDEO | MO007 | contra maestro | 12974.6011 |  | 12974.6011 | 0.4 | 5189.8404
[5 empty] | Sub-Total | 2.14 | MDEO-2.14 | 140429.5785
Herramienta menor 5% de la mano de obra | [7 empty] | 7021.4789
[5 empty] | Total Costo Directo |  |  | 1113660
ELABORA |  |  |  |  | REVISA
FIRMA: |  |  |  |  | FIRMA:
PROF_RESP | RAI ANDRE ESCOBAR FERIA |  |  |  | NOMBRE
MAT: | M.P. 031037-0642230 BLV |  |  |  | MAT:
OBSEVACIONES
DATOS ESPECIFICOS
ITEM : | 3.1 | DESCRIPCION: | Excavaciones mecánica para cajeos y fallos de subrasante incluye Re compactación de la subrasante
COD NORMA | 210-13 |  | UNIDAD | M3 | CANTIDAD | 2205 | V. UNITARIO: | 11636.9796
I. EQUIPO
Descripción |  |  |  |  | Tarifa/Hora/DIA | Rendimiento | Valor-Unit.
EQUI | E003 | Retrocargador |  |  | 120000 | 0.044 | 5280
EQUI | E028 | vibro compactador |  |  | 120000 | 0.044 | 5280
[5 empty] | Sub-Total | 3.1 | EQUI-3.1 | 10560
II. MATERIALES EN OBRA
DESCRIPCION |  |  |  | UNIDAD | V.UNIT | CANT | V.TOTAL
MAT | [6 empty] | 0
[5 empty] | Sub-Total | 3.1 | MAT-3.1 | 0
III. TRANSPORTES
Descripción |  |  | CAN | DISTANCIA | M3-Km / UN-KM | TARIFA | Valor-Unit.
TRAN | [6 empty] | 0
[5 empty] | Sub-Total | 3.1 | TRAN-3.1 | 0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador |  |  | JORNAL-HORA | PRES | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit.
MDEO | MO006 | ayudante | 10336.6448 |  | 10336.6448 | 0.044 | 454.8124
MDEO | MO002 | cadenero 1 | 12974.6011 |  | 12974.6011 | 0.044 | 570.8824
[5 empty] | Sub-Total | 3.1 | MDEO-3.1 | 1025.6948
Herramienta menor 5% de la mano de obra | [7 empty] | 51.2847
[5 empty] | Total Costo Directo |  |  | 11636.9796
ELABORA |  |  |  |  | REVISA
FIRMA: |  |  |  |  | FIRMA:
PROF_RESP | RAI ANDRE ESCOBAR FERIA |  |  |  | NOMBRE
MAT: | M.P. 031037-0642230 BLV |  |  |  | MAT:
OBSEVACIONES
DATOS ESPECIFICOS
ITEM : | 3.2 | DESCRIPCION: | Suministro e instalación de geotextil 2400, estabilización de subrasante, separación de materiales
COD NORMA | 232-13 |  | UNIDAD | M2 | CANTIDAD | 14703 | V. UNITARIO: | 10759
I. EQUIPO
Descripción |  |  |  |  | Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit.
EQUI | [6 empty] | 0
[5 empty] | Sub-Total | 3.2 | EQUI-3.2 | 0
II. MATERIALES EN OBRA
DESCRIPCION |  |  |  | UNIDAD | V.UNIT | CANT | V.TOTAL
MAT1 | M015 | geotextil tejido 2400 t |  | M2 | 8500 | 1 | 8500
MAT1 | M019 | listón 2*2 madera tipo choiba |  | UNIDAD | 10000 | 0.06 | 600
[5 empty] | Sub-Total | 3.2 | MAT-3.2 | 9100
III. TRANSPORTES
Descripción |  |  | CAN | DISTANCIA | M3-Km / UN-KM | TARIFA | Valor-Unit.
TRAN
[5 empty] | Sub-Total | 3.2 | TRAN-3.2 | 0
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR |  |  | JORNAL-HORA | PRES | JORNAL TOTAL | RENDIEMIENTO | VALOR-UNIT
MDEO | MO004 | oficial | 12336.6448 | 0% | 12336.6448 | 0.045 | 555.149
MDEO | MO005 | ayudante entendido | 11136.6448 | 0% | 11136.6448 | 0.045 | 501.149
MDEO | MO006 | ayudante | 10336.6448 | 0% | 10336.6448 | 0.045 | 465.149
MDEO | MO007 | contra maestro | 12974.6011 |  | 12974.6011 | 0.0045 | 58.3857
[5 empty] | Sub-Total | 3.2 | MDEO-3.2 | 1579.8328
Herramienta menor 5% de la mano de obra | [7 empty] | 78.9916
[5 empty] | Total Costo Directo |  |  | 10759
ELABORA |  |  |  |  | REVISA
FIRMA: |  |  |  |  | FIRMA:
PROF_RESP | RAI ANDRE ESCOBAR FERIA |  |  |  | NOMBRE
MAT: | M.P. 031037-0642230 BLV |  |  |  | MAT:
OBSEVACIONES
DATOS ESPECIFICOS
ITEM : | 3.3 | DESCRIPCION: | Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales granular de préstamo para remplazo de fallos
COD NORMA | 230-13 |  | UNIDAD | M3 | CANTIDAD | 2205 | V. UNITARIO: | 124919
I. EQUIPO
Descripción |  |  |  |  | Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit.
EQUI | E003 | Retrocargador |  |  | 120000 | 0.044 | 5280
EQUI | E028 | vibro compactador |  |  | 120000 | 0.044 | 5280
EQUI | E026 | tanque de almacenamiento de agua |  |  | 1000 | 0.044 | 44
[5 empty] | Sub-Total | 3.3 | EQUI-3.3 | 10604
II. MATERIALES EN OBRA
DESCRIPCION |  |  |  | UNIDAD | V.UNIT | CANT | V.TOTAL
MAT1 | M002 | agua |  | M3 | 2750 | 0.2 | 550
MAT2 | M010 | Material granular de préstamo |  | M3 | 29500 | 0.78 | 23010 |  |  |  | 1719.9
MAT2 | M011 | Material granular piedra >3" |  | M3 | 44000 | 0.52 | 22880 |  |  |  | 1146.6
[5 empty] | Sub-Total | 3.3 | MAT-3.3 | 46440
III. TRANSPORTES
Descripción |  |  | CAN | DISTANCIA | M3-Km / UN-KM | TARIFA | Valor-Unit.
TRAN | T003 | trans agua 0-5km | 0.2 | 5 | 1 | 1095 | 1095
TRAN | T008 | trans material > 10 km | 0.78 | 50 | 39 | 980 | 38220
TRAN | T008 | trans material > 10 km | 0.52 | 55 | 28.6 | 980 | 28028
[5 empty] | Sub-Total | 3.3 | TRAN-3.3 | 67343
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR |  |  | JORNAL-HORA | PRES | JORNAL TOTAL | RENDIEMIENTO | VALOR-UNIT
MDEO | MO006 | ayudante | 10336.6448 |  | 10336.6448 | 0.044 | 454.8124
MDEO | MO007 | contra maestro | 12974.6011 |  | 12974.6011 | 0.004 | 51.8984
[5 empty] | Sub-Total | 3.3 | MDEO-3.3 | 506.7108
Herramienta menor 5% de la mano de obra | [7 empty] | 25.3355
[5 empty] | Total Costo Directo |  |  | 124919
ELABORA |  |  |  |  | REVISA
FIRMA: |  |  |  |  | FIRMA:
PROF_RESP | RAI ANDRE ESCOBAR FERIA |  |  |  | NOMBRE
MAT: | M.P. 031037-0642230 BLV |  |  |  | MAT:
OBSEVACIONES
DATOS ESPECIFICOS
ITEM : | 3.4 | DESCRIPCION: | Cimentación de la estructura pavimento, a través estabilización de la subrasante con cemento, (incluye sub base granular para adecuación de altimetría)
COD NORMA | 330-1 |  | UNIDAD | M3 | CANTIDAD | 6888 | V. UNITARIO: | 88479
I. EQUIPO
Descripción |  |  |  |  | Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit.
EQUI | E019 | motoniveladora |  |  | 155000 | 0.044 | 6820
EQUI | E028 | vibro compactador |  |  | 120000 | 0.044 | 5280
EQUI | E036 | Carro con sistema de irrigacion y tanque de almacenamiento de Agua 1000 l |  |  | 90000 | 0.044 | 3960
[5 empty] | Sub-Total | 3.4 | EQUI-3.4 | 16060
II. MATERIALES EN OBRA
DESCRIPCION |  |  |  | UNIDAD | V.UNIT | CANT | V.TOTAL
MAT1 | M002 | agua |  | M3 | 2750 | 0.2 | 550
MAT2 | M014 | Subbase granular |  | M3 | 39000 | 0.75 | 29250 |  |  | 5166
MAT2 | M005 | Cemento gris |  | SACO | 32700 | 1 |  |  | 6888 |  | 6888
[5 empty] | Sub-Total | 3.4 | MAT-3.4 | 29800
III. TRANSPORTES
Descripción |  |  | Can | Distancia | M3-Km / UN-KM | Tarifa | Valor-Unit.
TRAN | T008 | trans material > 10 km | 0.75 | 55 | 41.25 | 980 | 40425
TRAN | T003 | trans agua 0-5km | 0.2 | 5 | 1 | 1095 | 1095
[5 empty] | Sub-Total | 3.4 | TRAN-3.4 | 41520
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR |  |  | JORNAL-HORA | PRES | JORNAL TOTAL | RENDIEMIENTO | VALOR-UNIT
MDEO | MO004 | oficial | 12336.6448 |  | 12336.6448 | 0.044 | 542.8124
MDEO | MO005 | ayudante entendido | 11136.6448 |  | 11136.6448 | 0.0044 | 49.0012
MDEO | MO006 | ayudante | 10336.6448 |  | 10336.6448 | 0.044 | 454.8124
[5 empty] | Sub-Total | 3.4 | MDEO-3.4 | 1046.626
Herramienta menor 5% de la mano de obra | [7 empty] | 52.3313
[5 empty] | Total Costo Directo |  |  | 88479
ELABORA |  |  |  |  | REVISA
FIRMA: |  |  |  |  | FIRMA:
PROF_RESP | RAI ANDRE ESCOBAR FERIA |  |  |  | NOMBRE
MAT: | M.P. 031037-0642230 BLV |  |  |  | MAT:
OBSEVACIONES
DATOS ESPECIFICOS
ITEM : | 3.5 | DESCRIPCION: | Instalación de concreto hidráulico Mr. 3,9 Mpa, pavimento rígido
COD NORMA | 500-13 |  | UNIDAD | M3 | CANTIDAD | 9134 | V. UNITARIO: | 134965
I. EQUIPO
Descripción |  |  |  |  | Tarifa/Hora/DIA | Rendimiento | Valor-Unit.
EQUI | E026 | tanque de almacenamiento de agua |  |  | 1000 | 0.8 | 800
EQUI | E006 | Equipo de pavimento (flota y rastrillo) |  |  | 1500 | 0.8 | 1200
EQUI | E027 | vibrador de aguja |  |  | 4375 | 0.8 | 3500
EQUI | E014 | formaleta metálica para pavimento |  |  | 1100 | 0.8 | 880 |  |  | 1&30
EQUI | E021 | regla vibratoria |  |  | 2500 | 0.8 | 2000 |  |  | 0.033333
[5 empty] | Sub-Total | 3.5 | EQUI-3.5 | 8380 | 76542920
II. MATERIALES EN OBRA
DESCRIPCION |  |  |  | UNIDAD | V.UNIT | CANT | V.TOTAL
MAT2 | M008 | Concreto premezclado Mr. 3,9 Mpa |  | M3 | 584766 | 1 |  |  | 9134
MAT1 | M009 | curador tipo anti sol |  | KG | 7500 | 1.1111 | 8333.3333
[5 empty] | Sub-Total | 3.5 | MAT-3.5 | 8333.3333 | 76116666.6667
III. TRANSPORTES
Descripción |  |  | CAN | DISTANCIA | M3-Km / UN-KM | TARIFA | Valor-Unit.
TRAN | T008 | trans material > 10 km | 0 | 55 | 0 | 980 | 0
[5 empty] | Sub-Total | 3.5 | TRAN-3.5 | 0
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR |  |  | JORNAL-HORA | PRES | JORNAL TOTAL | RENDIEMIENTO | VALOR-UNIT
MDEO | MO004 | oficial | 12336.6448 | 0% | 12336.6448 | 1.6 | 19738.6317
MDEO | MO005 | ayudante entendido | 11136.6448 | 0% | 11136.6448 | 2.4 | 26727.9476
MDEO | MO006 | ayudante | 10336.6448 | 0% | 10336.6448 | 6.4 | 66154.527
[5 empty] | Sub-Total | 3.5 | MDEO-3.5 | 112621.1063 | 1028681184.93
Herramienta menor 10% de la mano de obra | [7 empty] | 5631.0553 | 51434059.2465
[5 empty] | Total Costo Directo |  |  | 134965
ELABORA |  |  |  |  | REVISA
FIRMA: |  |  |  |  | FIRMA:
PROF_RESP | RAI ANDRE ESCOBAR FERIA |  |  |  | NOMBRE
MAT: | M.P. 031037-0642230 BLV |  |  |  | MAT:
OBSEVACIONES
DATOS ESPECIFICOS
ITEM : | 3.6 | DESCRIPCION: | Corte, figuración y colocación de acero 60000 psi
COD NORMA | 641.1-13 |  | UNIDAD | KG | CANTIDAD | 2160 | V. UNITARIO: | 2108
I. EQUIPO
Descripción |  |  |  |  | Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit.
EQUI | [6 empty] | 0
[5 empty] | Sub-Total | 3.6 | EQUI-3.6 | 0
II. MATERIALES EN OBRA
DESCRIPCION |  |  |  | UNIDAD | V.UNIT | CANT | V.TOTAL
MAT2 | M002 | Acero 60000 psi |  | KG | 6913 | 1 |  |  | 2160
MAT2 | M001 | Alambre quemado |  | KG | 8321 | 0.04 | 332.84
[5 empty] | Sub-Total | 3.6 | MAT-3.6 | 332.84
III. TRANSPORTES
Descripción |  |  | CAN | DISTANCIA | M3-Km / UN-KM | TARIFA | Valor-Unit.
TRAN | T003
TRAN | T008
TRAN | T001
[5 empty] | Sub-Total | 3.6 | TRAN-3.6 | 0
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR |  |  | JORNAL-HORA | PRES | JORNAL TOTAL | RENDIEMIENTO | VALOR-UNIT
MDEO | MO004 | oficial | 12336.6448 | 0% | 12336.6448 | 0.05 | 616.8322
MDEO | MO005 | ayudante entendido | 11136.6448 | 0% | 11136.6448 | 0.05 | 556.8322
MDEO | MO006 | ayudante | 10336.6448 | 0% | 10336.6448 | 0.05 | 516.8322
[5 empty] | Sub-Total | 3.6 | MDEO-3.6 | 1690.4967
Herramienta menor 5% de la mano de obra | [7 empty] | 84.5248
[5 empty] | Total Costo Directo |  |  | 2108
ELABORA |  |  |  |  | REVISA
FIRMA: |  |  |  |  | FIRMA:
PROF_RESP | RAI ANDRE ESCOBAR FERIA |  |  |  | NOMBRE
MAT: | M.P. 031037-0642230 BLV |  |  |  | MAT:
OBSEVACIONES
DATOS ESPECIFICOS
ITEM : | 3.7 | DESCRIPCION: | Inducción de junta transversal y longitudinal con acerrado mecánico
COD NORMA | 500-13 |  | UNIDAD | ML | CANTIDAD |  | V. UNITARIO: | 20051
I. EQUIPO
Descripción |  |  |  |  | Tarifa/Hora/DIA | Rendimiento | Valor-Unit.
EQUI | E004 | Cortadora de pavimento |  |  | 7500 | 0.2 | 1500
[5 empty] | Sub-Total | 3.7 | EQUI-3.7 | 1500 | 0
II. MATERIALES EN OBRA
DESCRIPCION |  |  |  | UNIDAD | V.UNIT | CANT | V.TOTAL
MAT1 | M039 | Disco de corte diamantado Duro |  | UN | 380000 | 0.021 | 7980
MAT1 | M040 | Disco de corte diamantado Blando |  | UN | 380000 | 0.021 | 7980
[5 empty] | Sub-Total | 3.7 | MAT-3.7 | 15960 | 0
III. TRANSPORTES
Descripción |  |  | CAN | DISTANCIA | M3-Km / UN-KM | TARIFA | Valor-Unit.
[5 empty] | Sub-Total | 3.7 | TRAN-3.7 | 0
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR |  |  | JORNAL-HORA | PRES | JORNAL TOTAL | RENDIEMIENTO | VALOR-UNIT
MDEO | MO004 | oficial | 12336.6448 | 0% | 12336.6448 | 0.2 | 2467.329
[5 empty] | Sub-Total | 3.7 | MDEO-3.7 | 2467.329 | 0
Herramienta menor 10% de la mano de obra | [7 empty] | 123.3664 | 0
[5 empty] | Total Costo Directo |  |  | 20051
ELABORA |  |  |  |  | REVISA
FIRMA: |  |  |  |  | FIRMA:
PROF_RESP | RAI ANDRE ESCOBAR FERIA |  |  |  | NOMBRE
MAT: | M.P. 031037-0642230 BLV |  |  |  | MAT:
OBSEVACIONES
DATOS ESPECIFICOS
ITEM : | 3.8 | DESCRIPCION: | Instalación de sello en junta transversal y longitudinal
COD NORMA | 500-13 |  | UNIDAD | ML | CANTIDAD |  | V. UNITARIO: | 14687
I. EQUIPO
Descripción |  |  |  |  | Tarifa/Hora/DIA | Rendimiento | Valor-Unit.
EQUI | E008 | Compresor para demolición y limpieza a presión de junta |  |  | 65000 | 0.02 | 1300
[5 empty] | Sub-Total | 3.8 | EQUI-3.8 | 1300 | 0
II. MATERIALES EN OBRA
DESCRIPCION |  |  |  | UNIDAD | V.UNIT | CANT | V.TOTAL
MAT1 | M030 | Sika Flex |  | CC | 31400 | 0.12 | 3768 |  |  |  | #REF!
MAT1 | M031 | sikarod |  | ML | 600 | 1 | 600
[5 empty] | Sub-Total | 3.8 | MAT-3.8 | 4368 | 0
III. TRANSPORTES
Descripción |  |  | CAN | DISTANCIA | M3-Km / UN-KM | TARIFA | Valor-Unit.
[5 empty] | Sub-Total | 3.8 | TRAN-3.8 | 0
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR |  |  | JORNAL-HORA | PRES | JORNAL TOTAL | RENDIEMIENTO | VALOR-UNIT
MDEO | MO005 | ayudante entendido | 11136.6448 | 0% | 11136.6448 | 0.4 | 4454.6579
MDEO | MO006 | ayudante | 10336.6448 | 0% | 10336.6448 | 0.4 | 4134.6579
[5 empty] | Sub-Total | 3.8 | MDEO-3.8 | 8589.3159 | 0
Herramienta menor 10% de la mano de obra | [7 empty] | 429.4658 | 0
[5 empty] | Total Costo Directo |  |  | 14687
ELABORA |  |  |  |  | REVISA
FIRMA: |  |  |  |  | FIRMA:
PROF_RESP | RAI ANDRE ESCOBAR FERIA |  |  |  | NOMBRE
MAT: | M.P. 031037-0642230 BLV |  |  |  | MAT:
OBSEVACIONES
ITEM : | 3.9 | DESCRIPCION: | Mano de obra para la fabricación de la canastilla incluye equipo de corte soldadura
COD NORMA | 500-13 |  | UNIDAD | M3 | CANTIDAD | 9134 | V. UNITARIO: | 17000
I. EQUIPO
Descripción |  |  |  |  | Tarifa/Hora/DIA | Rendimiento | Valor-Unit.
EQUI | E021 | [8 empty] | 0.033333
[5 empty] | Sub-Total | 3.9 | EQUI-3.9 | 0 | 0
II. MATERIALES EN OBRA
DESCRIPCION |  |  |  | UNIDAD | V.UNIT | CANT | V.TOTAL
MAT1 | M022 | fabricacion de pasa juntas 1ø3/4 @0,3l=,35 fabricación |  | UN | 17000 | 1 | 17000
[5 empty] | Sub-Total | 3.9 | MAT-3.9 | 17000 | 155278000
III. TRANSPORTES
Descripción |  |  | CAN | DISTANCIA | M3-Km / UN-KM | TARIFA | Valor-Unit.
TRAN | T008 |  | 0 | 55 | 0 | 980 | 0
[5 empty] | Sub-Total | 3.9 | TRAN-3.9 | 0
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR |  |  | JORNAL-HORA | PRES | JORNAL TOTAL | RENDIEMIENTO | VALOR-UNIT
[5 empty] | Sub-Total | 3.9 | MDEO-3.9 | 0 | 0
Herramienta menor 10% de la mano de obra | [7 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total Costo Directo |  |  | 17000
ELABORA |  |  |  |  | REVISA
FIRMA: |  |  |  |  | FIRMA:
PROF_RESP | RAI ANDRE ESCOBAR FERIA |  |  |  | NOMBRE
MAT: | M.P. 031037-0642230 BLV |  |  |  | MAT:
OBSEVACIONES
DATOS ESPECIFICOS
ITEM : | 4.1 | DESCRIPCION: | Fabricación e instalación de bordillos en concreto 3000 lb 0,35*,15*1
COD NORMA | 672-13 |  | UNIDAD | ML | CANTIDAD | 15131 | V. UNITARIO: | 80232
I. EQUIPO
Descripción |  |  |  |  | Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit.
EQUI | E012 | formaleta para bordillo/cuneta |  |  | 2150 | 1 | 2150
EQUI | E027 | vibrador de aguja |  |  | 4375 | 1 | 4375
[5 empty] | Sub-Total | 4.1 | EQUI-4.1 | 6525
II. MATERIALES EN OBRA
DESCRIPCION |  |  |  | UNIDAD | V.UNIT | CANT | V.TOTAL
MAT2 | M006 | Concreto 2500 psi en obra |  | M3 | 439313 | 0.055125 | 24217.1291 |  | 834.0964 |  | 5838.6746 | 417.0482 | 750.6867
MAT2 | M013 | Mortero 1:6 para pega y rebitada |  | M3 | 403352 | 0.004 | 1613.408
[5 empty] | Sub-Total | 4.1 | MAT-4.1 | 25830.5371
III. TRANSPORTES
Descripción |  |  | CAN | DISTANCIA | M3-Km / UN-KM | TARIFA | Valor-Unit.
TRAN | T005 | trans int bordillo un | 1 | 1 | 1 | 1000 | 1000
[5 empty] | Sub-Total | 4.1 | TRAN-4.1 | 1000
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR |  |  | JORNAL-HORA | PRES | JORNAL TOTAL | RENDIEMIENTO | VALOR-UNIT
MDEO | MO004 | oficial | 12336.6448 |  | 12336.6448 | 1 | 12336.6448
MDEO | MO006 | ayudante | 10336.6448 |  | 10336.6448 | 3 | 31009.9345
MDEO | MO007 | contra maestro | 12974.6011 |  | 12974.6011 | 0.1 | 1297.4601
[5 empty] | Sub-Total | 4.1 | MDEO-4.1 | 44644.0395
Herramienta menor 5% de la mano de obra | [7 empty] | 2232.202
[5 empty] | Total Costo Directo |  |  | 80232
ELABORA |  |  |  |  | REVISA
FIRMA: |  |  |  |  | FIRMA:
PROF_RESP | RAI ANDRE ESCOBAR FERIA |  |  |  | NOMBRE
MAT: | M.P. 031037-0642230 BLV |  |  |  | MAT:
OBSEVACIONES
DATOS ESPECIFICOS
ITEM : | 4.2 | DESCRIPCION: | Lleno para conformación sección de anden con material granular de excavación no contaminado al 60% y 40% subbase granular
COD NORMA | 230.1-13 |  | UNIDAD | M3 | CANTIDAD | 4237 | V. UNITARIO: | 80048
I. EQUIPO
Descripción |  |  |  |  | Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit.
EQUI | E026 | tanque de almacenamiento de agua |  |  | 1000 | 0.2 | 200
EQUI | E002 | Compactador tipo rana |  |  | 5000 | 1 | 5000
[5 empty] | Sub-Total | 4.2 | EQUI-4.2 | 5200
II. MATERIALES EN OBRA
DESCRIPCION |  |  |  | UNIDAD | V.UNIT | CANT | V.TOTAL
MAT1 | M002 | agua |  | M3 | 2750 | 0.2 | 550
MAT2 | M014 | Subbase granular |  | M3 | 39000 | 0.52 | 20280
[5 empty] | Sub-Total | 4.2 | MAT-4.2 | 20830
III. TRANSPORTES
Descripción |  |  | CAN | DISTANCIA | M3-Km / UN-KM | TARIFA | Valor-Unit.
TRAN | T003 | trans agua 0-5km | 0.2 | 5 | 1 | 1095 | 1095
TRAN | T012 | trans material necocli > 10 km | 0.52 | 50 | 26 | 650 | 16900
[5 empty] | Sub-Total | 4.2 | TRAN-4.2 | 17995
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR |  |  | JORNAL-HORA | PRES | JORNAL TOTAL | RENDIEMIENTO | VALOR-UNIT
MDEO | MO004 | oficial | 12336.6448 |  | 12336.6448 | 1 | 12336.6448
MDEO | MO006 | ayudante | 10336.6448 |  | 10336.6448 | 2 | 20673.2897
MDEO | MO007 | contra maestro | 12974.6011 |  | 12974.6011 | 0.1 | 1297.4601
[5 empty] | Sub-Total | 4.2 | MDEO-4.2 | 34307.3946
Herramienta menor 5% de la mano de obra | [7 empty] | 1715.3697
[5 empty] | Total Costo Directo |  |  | 80048
ELABORA |  |  |  |  | REVISA
FIRMA: |  |  |  |  | FIRMA:
PROF_RESP | RAI ANDRE ESCOBAR FERIA |  |  |  | NOMBRE
MAT: | M.P. 031037-0642230 BLV |  |  |  | MAT:
OBSEVACIONES
DATOS ESPECIFICOS
ITEM : | 4.3 | DESCRIPCION: | construcción de anden e: 0,1m en concreto texturizado con tableta 20*20 táctil y 10*20 señalizado
COD NORMA | PAR-07 |  | UNIDAD | M2 | CANTIDAD | 18157 | V. UNITARIO: | 138136
I. EQUIPO
Descripción |  |  |  |  | Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit.
EQUI | E012 | formaleta para bordillo/cuneta |  |  | 2150 | 1 | 2150
[5 empty] | Sub-Total | 4.3 | EQUI-4.3 | 2150
II. MATERIALES EN OBRA
DESCRIPCION |  |  |  | UNIDAD | V.UNIT | CANT | V.TOTAL
MAT2 | M007 | Concreto 3000psi en obra |  | M3 | 498450 | 0.1 | 49845 |  | 1815.7 |  | 12709.9 | 907.85 | 1634.13
MAT1 | M034 | tableta señalización 0,1*20 m gris |  | UN | 1300 | 5 | 6500
MAT1 | M035 | tableta táctil guía 0,2*,2 m color gris |  | UN | 2100 | 5 | 10500
MAT2 | M009 | Malla electrosoldada |  | KG | 6200 | 0.82 | 5084 | [6 empty] | 14888.74
MAT2 | M013 | Mortero 1:6 para pega y rebitada |  | M3 | 403352 | 0.006 | 2420.112 |  |  |  | 544.71
[5 empty] | Sub-Total | 4.3 | MAT-4.3 | 74349.112
III. TRANSPORTES
Descripción |  |  | CAN | DISTANCIA | M3-Km / UN-KM | TARIFA | Valor-Unit.
TRAN | T007 | trans int tableta-adoquin un | 10 | 1 | 20 | 200 | 4000
[5 empty] | Sub-Total | 4.3 | TRAN-4.3 | 4000
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR |  |  | JORNAL-HORA | PRES | JORNAL TOTAL | RENDIEMIENTO | VALOR-UNIT
MDEO | MO004 | oficial | 12336.6448 |  | 12336.6448 | 1.6 | 19738.6317
MDEO | MO006 | ayudante | 10336.6448 |  | 10336.6448 | 3.2 | 33077.2635
MDEO | MO007 | contra maestro | 12974.6011 |  | 12974.6011 | 0.16 | 2075.9362
MDEO
[5 empty] | Sub-Total | 4.3 | MDEO-4.3 | 54891.8314
Herramienta menor 5% de la mano de obra | [7 empty] | 2744.5916
[5 empty] | Total Costo Directo |  |  | 138136
ELABORA |  |  |  |  | REVISA
FIRMA: |  |  |  |  | FIRMA:
PROF_RESP | RAI ANDRE ESCOBAR FERIA |  |  |  | NOMBRE
MAT: | M.P. 031037-0642230 BLV |  |  |  | MAT:
OBSEVACIONES
DATOS ESPECIFICOS
ITEM : | 4.4 | DESCRIPCION: | pintura tipo trafico, para resaltos y cruces peaonales tipo cebra
COD NORMA | 710-13 |  | UNIDAD | M2 | CANTIDAD | 540 | V. UNITARIO: | 28333
I. EQUIPO
Descripción |  |  |  |  | Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit.
EQUI | E007 | Equipo de compresor para pintura |  |  | 6500 | 0.44 | 2860
EQUI | E020 | plantilla acrílica |  |  | 10000 | 0.44 | 4400
EQUI
[5 empty] | Sub-Total | 4.4 | EQUI-4.4 | 7260
II. MATERIALES EN OBRA
DESCRIPCION |  |  |  | UNIDAD | V.UNIT | CANT | V.TOTAL
MAT1 | M023 | pintura trafico |  | GL | 145000 | 0.06 | 8700 |  |  |  | 32.4
MAT1 | M011 | disolvente |  | GL | 21650 | 0.06 | 1299
[5 empty] | Sub-Total | 4.4 | MAT-4.4 | 9999
III. TRANSPORTES
Descripción |  |  | CAN | DISTANCIA | M3-Km / UN-KM | TARIFA | Valor-Unit.
[5 empty] | Sub-Total | 4.4 | TRAN-4.4 | 0
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR |  |  | JORNAL-HORA | PRES | JORNAL TOTAL | RENDIEMIENTO | VALOR-UNIT
MDEO | MO004 | oficial | 12336.6448 |  | 12336.6448 | 0.44 | 5428.1237
MDEO | MO006 | ayudante | 10336.6448 |  | 10336.6448 | 0.44 | 4548.1237
MDEO | MO007 | contra maestro | 12974.6011 |  | 12974.6011 | 0.044 | 570.8824
[5 empty] | Sub-Total | 4.4 | MDEO-4.4 | 10547.1299
Herramienta menor 5% de la mano de obra | [7 empty] | 527.3565
[5 empty] | Total Costo Directo |  |  | 28333
ELABORA |  |  |  |  | REVISA
FIRMA: |  |  |  |  | FIRMA:
PROF_RESP | RAI ANDRE ESCOBAR FERIA |  |  |  | NOMBRE
MAT: | M.P. 031037-0642230 BLV |  |  |  | MAT:
OBSEVACIONES
DATOS ESPECIFICOS
ITEM : | 4.5 | DESCRIPCION: | piso en loseta cuadrática prefabricada táctil alerta, 20*20 e=60 mm-se instalará sobre una capa de mortero 1:4 de 4cm.
COD NORMA | PAR-10 |  | UNIDAD | m2 | CANTIDAD | 124 | V. UNITARIO: | 109657
I. EQUIPO
Descripción |  |  |  |  | Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit.
EQUI | E007 | [5 empty] | 0
[5 empty] | Sub-Total | 4.5 | EQUI-4.5 | 0
II. MATERIALES EN OBRA
DESCRIPCION |  |  |  | UNIDAD | V.UNIT | CANT | V.TOTAL
MAT1 | M036 | tableta táctil alerta 20*20 |  | UN | 2100 | 25 | 52500
MAT2 | M013 | Mortero 1:6 para pega y rebitada |  | M3 | 403352 | 0.04 | 16134.08 |  |  |  | 24.8
[5 empty] | Sub-Total | 4.5 | MAT-4.5 | 68634.08
III. TRANSPORTES
Descripción |  |  | CAN | DISTANCIA | M3-Km / UN-KM | TARIFA | Valor-Unit.
TRAN | T007 | trans int tableta-adoquin un | 25 | 1 | 25 | 200 | 5000
[5 empty] | Sub-Total | 4.5 | TRAN-4.5 | 5000
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR |  |  | JORNAL-HORA | PRES | JORNAL TOTAL | RENDIEMIENTO | VALOR-UNIT
MDEO | MO004 | oficial | 12336.6448 |  | 12336.6448 | 1 | 12336.6448
MDEO | MO006 | ayudante | 10336.6448 |  | 10336.6448 | 2 | 20673.2897
MDEO | MO007 | contra maestro | 12974.6011 |  | 12974.6011 | 0.1 | 1297.4601
[5 empty] | Sub-Total | 4.5 | MDEO-4.5 | 34307.3946
Herramienta menor 5% de la mano de obra | [7 empty] | 1715.3697
[5 empty] | Total Costo Directo |  |  | 109657
ELABORA |  |  |  |  | REVISA
FIRMA: |  |  |  |  | FIRMA:
PROF_RESP | RAI ANDRE ESCOBAR FERIA |  |  |  | NOMBRE
MAT: | M.P. 031037-0642230 BLV |  |  |  | MAT:
OBSEVACIONES
DATOS ESPECIFICOS
ITEM : | 4.6 | DESCRIPCION: | construcción de concreto reforzado 21mpa para viga de cierre andenes, zonas verdes
COD NORMA | 630-13A |  | UNIDAD | M3 | CANTIDAD | 454 | V. UNITARIO: | 603900
I. EQUIPO
Descripción |  |  |  |  | Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit.
EQUI | E027 | vibrador de aguja |  |  | 4375 | 1 | 4375
EQUI | E012 | formaleta para bordillo/cuneta |  |  | 2150 | 1 | 2150
[5 empty] | Sub-Total | 4.6 | EQUI-4.6 | 6525
II. MATERIALES EN OBRA
DESCRIPCION |  |  |  | UNIDAD | V.UNIT | CANT | V.TOTAL
MAT2 | M007 | Concreto 3000psi en obra |  | M3 | 498450 | 1 | 498450 |  | 454 |  | 3178 | 227 | 363.2
MAT2 | M002 | Acero 60000 psi |  | KG | 6913 | 45 |  |  | 20430
MAT2 | M001 | Alambre quemado |  | KG | 8321 | 0.04 | 332.84
[5 empty] | Sub-Total | 4.6 | MAT-4.6 | 498782.84
III. TRANSPORTES
Descripción |  |  | CAN | DISTANCIA | M3-Km / UN-KM | TARIFA | Valor-Unit.
TRAN | T001 | trans. Int. concreto m3 | 1 | 1 | 1 | 4000 | 4000
[5 empty] | Sub-Total | 4.6 | TRAN-4.6 | 4000
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR |  |  | JORNAL-HORA | PRES | JORNAL TOTAL | RENDIEMIENTO | VALOR-UNIT
MDEO | MO004 | oficial | 12336.6448 |  | 12336.6448 | 2 | 24673.2897
MDEO | MO005 | ayudante entendido | 11136.6448 |  | 11136.6448 | 1 | 11136.6448
MDEO | MO006 | ayudante | 10336.6448 |  | 10336.6448 | 5 | 51683.2242
MDEO | MO007 | contra maestro | 12974.6011 |  | 12974.6011 | 0.2 | 2594.9202
[5 empty] | Sub-Total | 4.6 | MDEO-4.6 | 90088.0789
Herramienta menor 5% de la mano de obra | [7 empty] | 4504.4039
[5 empty] | Total Costo Directo |  |  | 603900
ELABORA |  |  |  |  | REVISA
FIRMA: |  |  |  |  | FIRMA:
PROF_RESP | RAI ANDRE ESCOBAR FERIA |  |  |  | NOMBRE
MAT: | M.P. 031037-0642230 BLV |  |  |  | MAT:
OBSEVACIONES
DATOS ESPECIFICOS
ITEM : | 4.7 | DESCRIPCION: | suministro e instalación y transporte de señal vertical lamina galvanizada en Angulo, reflectivo norma invias
COD NORMA | PAR-22 |  | UNIDAD | UNIDAD | CANTIDAD | 422 | V. UNITARIO: | 508860
I. EQUIPO
Descripción |  |  |  |  | Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit.
EQUI | E018
[5 empty] | Sub-Total | 4.7 | EQUI-4.7 | 0
II. MATERIALES EN OBRA
DESCRIPCION |  |  |  | UNIDAD | V.UNIT | CANT | V.TOTAL
MAT2 | M007 | Concreto 3000psi en obra |  | M3 | 498450 | 0.054 | 26916.3 |  | 22.788 |  | 159.516 | 11.394 | 18.2304
MAT1 | M029 | señal vertical |  | un | 410000 | 1 | 410000 |  |  |  | #REF! | 1810.785 | 3166.0847
[5 empty] | Sub-Total | 4.7 | MAT-4.7 | 436916.3
III. TRANSPORTES
Descripción |  |  | CAN | DISTANCIA | M3-Km / UN-KM | TARIFA | Valor-Unit.
TRAN | T001 | trans. Int. concreto m3 | 0.054 | 1 | 0.054 | 4000 | 216
[5 empty] | Sub-Total | 4.7 | TRAN-4.7 | 216
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR |  |  | JORNAL-HORA | PRES | JORNAL TOTAL | RENDIEMIENTO | VALOR-UNIT
MDEO | MO005 | ayudante entendido | 11136.6448 |  | 11136.6448 | 3 | 33409.9345
MDEO | MO006 | ayudante | 10336.6448 |  | 10336.6448 | 3 | 31009.9345
MDEO | MO007 | contra maestro | 12974.6011 |  | 12974.6011 | 0.3 | 3892.3803
[5 empty] | Sub-Total | 4.7 | MDEO-4.7 | 68312.2493
Herramienta menor 5% de la mano de obra | [7 empty] | 3415.6125
[5 empty] | Total Costo Directo |  |  | 508860
ELABORA |  |  |  |  | REVISA
FIRMA: |  |  |  |  | FIRMA:
PROF_RESP | RAI ANDRE ESCOBAR FERIA |  |  |  | NOMBRE
MAT: | M.P. 031037-0642230 BLV |  |  |  | MAT:
OBSEVACIONES
DATOS ESPECIFICOS
ITEM : | aux-1 | DESCRIPCION: | Concreto 3000 Psi
COD NORMA | #N/A |  | UNIDAD | m3 | CANTIDAD | 1 | V. UNITARIO: | 498450
I. EQUIPO
Descripción |  |  |  |  | Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit.
EQUI | E015 | Concretadora 2 sacos ACPM |  |  | 6875 | 1.33 | 9143.75
[5 empty] | Sub-Total | aux-1 | EQUI-4.7 | 9143.75 | [5 empty] | 420000
II. MATERIALES EN OBRA
DESCRIPCION |  |  |  | UNIDAD | V.UNIT | CANT | V.TOTAL
MAT2 | M005 | Cemento gris |  | SACO | 32700 | 7.7 | 251790
MAT2 | M004 | Arena para concreto |  | M3 | 40460 | 0.605 | 24478.3
MAT2 | M015 | Triturado 3/4" |  | M3 | 42800 | 0.924 | 39547.2
MAT1 | M002 | agua |  | M3 | 2750 | 0.187 | 514.25
[5 empty] | Sub-Total | aux-1 | MAT-4.7 | 316329.75
III. TRANSPORTES
Descripción |  |  | CAN | DISTANCIA | M3-Km / UN-KM | TARIFA | Valor-Unit.
TRAN | T008 | trans material > 10 km | 1.529 | 55 | 84.095 | 980 | 82413.1
TRAN | T003 | trans agua 0-5km | 0.187 | 5 | 0.935 | 1095 | 1023.825
[5 empty] | Sub-Total | aux-1 | TRAN-4.7 | 83436.925
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR |  |  | JORNAL-HORA | PRES | JORNAL TOTAL | RENDIEMIENTO | VALOR-UNIT
MDEO | MO005 | ayudante entendido | 11136.6448 |  | 11136.6448 | 1.33 | 14811.7376
MDEO | MO006 | ayudante | 10336.6448 |  | 10336.6448 | 6.65 | 68738.6882
MDEO | MO007 | contra maestro | 12974.6011 |  | 12974.6011 | 0.133 | 1725.6219
[5 empty] | Sub-Total | aux-1 | MDEO-4.7 | 85276.0477
Herramienta menor 5% de la mano de obra | [7 empty] | 4263.8024
[5 empty] | Total Costo Directo |  |  | 498450
ELABORA |  |  |  |  | REVISA
FIRMA: |  |  |  |  | FIRMA:
PROF_RESP | RAI ANDRE ESCOBAR FERIA |  |  |  | NOMBRE
MAT: | M.P. 031037-0642230 BLV |  |  |  | MAT:
OBSEVACIONES
DATOS ESPECIFICOS
ITEM : | aux-2 | DESCRIPCION: | Concreto 2500 Psi
COD NORMA |  |  | UNIDAD | m3 | CANTIDAD | 1 | V. UNITARIO: | 439313
I. EQUIPO
Descripción |  |  |  |  | Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit.
EQUI | E015 | Concretadora 2 sacos ACPM |  |  | 6875 | 1.14 | 7837.5
[5 empty] | Sub-Total | aux-2 | EQUI-4.7 | 7837.5
II. MATERIALES EN OBRA
DESCRIPCION |  |  |  | UNIDAD | V.UNIT | CANT | V.TOTAL
MAT2 | M005 | Cemento gris |  | SACO | 32700 | 6.16 | 201432
MAT2 | M004 | Arena para concreto |  | M3 | 40460 | 0.605 | 24478.3
MAT2 | M015 | Triturado 3/4" |  | M3 | 42800 | 0.979 | 41901.2
MAT1 | M002 | agua |  | M3 | 2750 | 0.187 | 514.25
[5 empty] | Sub-Total | aux-2 | MAT-4.7 | 268325.75
III. TRANSPORTES
Descripción |  |  | CAN | DISTANCIA | M3-Km / UN-KM | TARIFA | Valor-Unit.
TRAN | T008 | trans material > 10 km | 1.584 | 55 | 87.12 | 980 | 85377.6
TRAN | T003 | trans agua 0-5km | 0.187 | 5 | 0.935 | 1095 | 1023.825
[5 empty] | Sub-Total | aux-2 | TRAN-4.7 | 86401.425
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR |  |  | JORNAL-HORA | PRES | JORNAL TOTAL | RENDIEMIENTO | VALOR-UNIT
MDEO | MO005 | ayudante entendido | 11136.6448 |  | 11136.6448 | 1.14 | 12695.7751
MDEO | MO006 | ayudante | 10336.6448 |  | 10336.6448 | 5.7 | 58918.8756
MDEO | MO007 | contra maestro | 12974.6011 |  | 12974.6011 | 0.114 | 1479.1045
[5 empty] | Sub-Total | aux-2 | MDEO-4.7 | 73093.7552
Herramienta menor 5% de la mano de obra | [7 empty] | 3654.6878
[5 empty] | Total Costo Directo |  |  | 439313
ELABORA |  |  |  |  | REVISA
FIRMA: |  |  |  |  | FIRMA:
PROF_RESP | RAI ANDRE ESCOBAR FERIA |  |  |  | NOMBRE
MAT: | M.P. 031037-0642230 BLV |  |  |  | MAT:
OBSEVACIONES
DATOS ESPECIFICOS
ITEM : | aux-2 | DESCRIPCION: | Mortero 1:6
COD NORMA |  |  | UNIDAD | m3 | CANTIDAD | 1 | V. UNITARIO: | 403352
I. EQUIPO
Descripción |  |  |  |  | Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit.
EQUI | E015 | Concretadora 2 sacos ACPM |  |  | 6875 | 1 | 6875
[5 empty] | Sub-Total | aux-2 | EQUI-4.7 | 6875
II. MATERIALES EN OBRA
DESCRIPCION |  |  |  | UNIDAD | V.UNIT | CANT | V.TOTAL
MAT2 | M005 | Cemento gris |  | SACO | 32700 | 6.16 | 201432
MAT2 | M004 | Arena para concreto |  | M3 | 40460 | 1.32 | 53407.2
MAT1 | M002 | agua |  | M3 | 2750 | 0.385 | 1058.75
[5 empty] | Sub-Total | aux-2 | MAT-4.7 | 255897.95
III. TRANSPORTES
Descripción |  |  | CAN | DISTANCIA | M3-Km / UN-KM | TARIFA | Valor-Unit.
TRAN | T008 | trans material > 10 km | 1.32 | 55 | 72.6 | 980 | 71148
TRAN | T003 | trans agua 0-5km | 0.385 | 5 | 1.925 | 1095 | 2107.875
[5 empty] | Sub-Total | aux-2 | TRAN-4.7 | 73255.875
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR |  |  | JORNAL-HORA | PRES | JORNAL TOTAL | RENDIEMIENTO | VALOR-UNIT
MDEO | MO005 | ayudante entendido | 11136.6448 |  | 11136.6448 | 1 | 11136.6448
MDEO | MO006 | ayudante | 10336.6448 |  | 10336.6448 | 5 | 51683.2242
MDEO | MO007 | contra maestro | 12974.6011 |  | 12974.6011 | 0.1 | 1297.4601
[5 empty] | Sub-Total | aux-2 | MDEO-4.7 | 64117.3291
Herramienta menor 5% de la mano de obra | [7 empty] | 3205.8665
[5 empty] | Total Costo Directo |  |  | 403352
ELABORA |  |  |  |  | REVISA
FIRMA: |  |  |  |  | FIRMA:
PROF_RESP | RAI ANDRE ESCOBAR FERIA |  |  |  | NOMBRE
MAT: | M.P. 031037-0642230 BLV |  |  |  | MAT:
OBSEVACIONES
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

## AIU Obra civil
REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
[5 empty] | M_TUR | DISTRITO DE TURBO
[5 empty] | M_TUR_SEC | SECRETARIA DISTRITAL DE INFRAESTRUCTURA
UNIDAD EJECUTORA |  | DISTRITO DE TURBO |  | DIRECCION TERRITORIA |  |  | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
CONTIENE: |  | PLAN DE GESTION INTEGRAL DE OBRA |  | FECHA |  |  | 2023-08-14
MUNICIPIO |  | NOM_MUN |  | DISTRITO DE TURBO
LOCALIZACION |  | LOC_PRO |  | BARRIOS, CIUDADELA INDUSTRIAL, LAS DELICIAS, JUAN XXIII, EL BOSQUE
PROYECTO |  | NOM_PRO |  | PAVIMENTA TU BARRIO
NORMA |  | NORM |  | INVIAS, RAS 2000, NORMAS EPM
ADMINISTRACION DE OBRA CIVIL
INSUMO | CODIGO | DESCRIPCION | FRENTE | SALARIO HORA | NUM HORAS | CAN HOMBRE | VALOR MES | CANT MESES | TOTAL MES
MDEOAD | MO001 | Ing. director | TODOS | 35400.2178 | 103 | 1 | 3646222.4297 | 13 | 47400891.5858
MDEOAD | MO002 | Ing. control y planeación | TODOS | 23434.933 | 103 | 1 | 2413798.1033 | 12 | 28965577.2395
MDEOAD | MO003 | Ing. Residente | TODOS | 23434.933 | 206 | 2 | 9655192.4132 | 12 | 115862308.958
MDEOAD | MO004 | Auxiliar técnico | TODOS | 13018.0969 | 206 | 1 | 2681727.9677 | 12 | 32180735.6123
MDEOAD | MO008 | Almacenista | TODOS | 8647.675 | 206 | 2 | 3562842.1171 | 12 | 42754105.4046
MDEOAD | MO010 | Auxiliar SST | TODOS | 8647.675 | 206 | 2 | 3562842.1171 | 12 | 42754105.4046
MDEOAD | MO011 | Auxiliar almacén/Ingreso | TODOS | 7290.4302 | 206 | 6 | 9010971.737 | 12 | 108131660.8438
MDEOAD | MO012 | Auxiliar Ingreso nocturno | TODOS | 8426.0877 | 206 | 3 | 5207322.2035 | 12 | 62487866.4419
VALOR TOTAL | [8 empty] | 480537251.4907
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | FRENTE | VALOR UNITARIO | VALOR MES | TIEMPO MES | VALOR TOTAL
Alquiler de oficina |  |  | MES | 1 | 2 | 500000 | 1000000 | 12 | 12000000
Alquiler de equipos de oficina, video beam e impresora |  |  | MES | 5 | 2 | 170000 | 1700000 | 12 | 20400000
Dotación de oficina papelería y cafetería |  |  | MES | 1 | 2 | 1300000 | 2600000 | 12 | 31200000
Servicios públicos e internet dedicado |  |  | MES | 1 | 2 | 1000000 | 2000000 | 12 | 24000000
Valla informativa de obra |  |  | UNIDAD | 1 | 1 | 4200000 | 4200000 | 1 | 4200000
Viáticos y trasporte de personal administrativo |  |  | MES | 1 | 1 | 4362541.9123 | 4362541.9123 | 12 | 52350502.9474
Ensayos de laboratorio densidad |  |  | UNIDAD | 175 | 1 | 60000 | 10500000 | 1 | 10500000
Ensayos de laboratorio resistencia a la flexión |  |  | UNIDAD | 800 | 1 | 60000 | 48000000 | 1 | 48000000
VALOR TOTAL | [8 empty] | 202650502.9474
DESCRIPCION | [5 empty] | VALOR |  | % | VALOR TOTAL
Impuesto de seguridad | [5 empty] | 11991479000.9247 |  | 5% | 599573950.0462
Estampillas municipales | [5 empty] | 11991479000.9247 |  | 7.5% | 899360925.0694
Pólizas y seguros | [5 empty] | 11991479000.9247 |  | 0.35% | 41970176.5032
VALOR TOTAL | [5 empty] | 0 |  |  | 1540905051.6188
VALOR TOTAL ADMINISTRACION | [6 empty] | 2224092806.0568
UTILIDAD | [6 empty] | 461210730.8048
VALOR TOTAL AU | [6 empty] | 2685303536.8616
ADMINISTRACION DE OBRA CIVIL

## aiu insumos
REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
[5 empty] | M_TUR | DISTRITO DE TURBO
[5 empty] | M_TUR_SEC | SECRETARIA DISTRITAL DE INFRAESTRUCTURA
UNIDAD EJECUTORA |  | DISTRITO DE TURBO |  | DIRECCION TERRITORIA |  |  | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
CONTIENE: |  | PLAN DE GESTION INTEGRAL DE OBRA |  | FECHA |  |  | 2023-08-14
MUNICIPIO |  | NOM_MUN |  | DISTRITO DE TURBO
LOCALIZACION |  | LOC_PRO |  | BARRIOS, CIUDADELA INDUSTRIAL, LAS DELICIAS, JUAN XXIII, EL BOSQUE
PROYECTO |  | NOM_PRO |  | PAVIMENTA TU BARRIO
NORMA |  | NORM |  | INVIAS, RAS 2000, NORMAS EPM
ADMINISTRACION DE GRANDES SUMINISTROS
INSUMO | CODIGO | DESCRIPCION | FRENTE | SALARIO HORA | NUM HORAS | CAN HOMBRE | VALOR MES | CANT MESES | TOTAL MES
MDEOAD | MO001 | Ing. director | TODOS | 35400.2178 | 103 | 1 | 3646222.4297 | 12 | 43754669.1562
MDEOAD | MO002 | Ing. control y planeación | TODOS | 23434.933 | 103 | 1 | 2413798.1033 | 12 | 28965577.2395
MDEOAD | MO006 | Profesional administrativo | TODOS | 20055.7317 | 206 | 1 | 4131480.7205 | 12 | 49577768.6457
MDEOAD | MO008 | Auxiliares de bodega | TODOS | 8647.675 | 206 | 2 | 3562842.1171 | 12 | 42754105.4046
VALOR TOTAL | [8 empty] | 165052120.446
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | FRENTE | VALOR UNITARIO | VALOR MES | TIEMPO MES | VALOR TOTAL
Transporte de carga y distribución |  |  | % | 0.2512% | 1 | 8200581675.1277 | 20601027.0774 | 1 | 20601027.0774
Seguro de la mercancía |  |  | % | 0.2512% | 1 | 8200581675.1277 | 20601027.0774 | 1 | 20601027.0774
Valor total | [8 empty] | 41202054.1547
DESCRIPCION | [5 empty] | VALOR |  | % | VALOR TOTAL
Pólizas | [5 empty] | 8200581675.1277 |  | 0.35% | 28702035.8629
Estampillas | [5 empty] | 8200581675.1277 | 8200581675.1277 | 7.5% | 615043625.6346
Valor total | [5 empty] | 0 |  |  | 643745661.4975
ADMINISTRACION DE GRANDES SUMINISTRO | [6 empty] | 0 |  | 849999836.0982 | 878633750.9065
PLAN DE GESTION INTEGRAL DE OBRA"PGIO"

## PGIO (hidden)
REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
[5 empty] | M_TUR | DISTRITO DE TURBO
[5 empty] | M_TUR_SEC | SECRETARIA DISTRITAL DE INFRAESTRUCTURA
UNIDAD EJECUTORA |  | DISTRITO DE TURBO |  | DIRECCION TERRITORIA |  |  | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
CONTIENE: |  | PLAN DE GESTION INTEGRAL DE OBRA |  | FECHA |  |  | 2023-08-14
MUNICIPIO |  | NOM_MUN |  | DISTRITO DE TURBO
LOCALIZACION |  | LOC_PRO |  | BARRIOS, CIUDADELA INDUSTRIAL, LAS DELICIAS, JUAN XXIII, EL BOSQUE
PROYECTO |  | NOM_PRO |  | PAVIMENTA TU BARRIO
NORMA |  | NORM |  | INVIAS, RAS 2000, NORMAS EPM
SISTEMA DE GESTION INTEGRA DE OBRA
INSUMO | CODIGO | DESCRIPCION | FRENTE | SALARIO HORA | NUM HORAS | CAN HOMBRE | VALOR MES | CANT MESES | TOTAL MES
MDEOAD | MO005 | Ing. ambiental | TODOS | 23599.933 | 103 | 1 | 2430793.1033 | 12 | 29169517.2395
MDEOAD | MO006 | Profesional social | TODOS | 20055.7317 | 103 | 1 | 2065740.3602 | 12 | 24788884.3228
MDEOAD | MO007 | Profesional SST | TODOS | 20055.7317 | 103 | 1 | 2065740.3602 | 12 | 24788884.3228
VALOR TOTAL | [6 empty] | 6562273.8238 |  | 78747285.8852
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | FRENTE | VALOR UNITARIO | VALOR MES | TIEMPO MES | VALOR TOTAL
Kit de seguridad industrial, botiquín extintor y camilla | [8 empty] | 2570000 |  |  | Kit de seguridad industrial, botiquín extintor y camilla
| Extintor de 10lb |  | UNIDAD | 3 | 2 | 60000 | 360000 | 2 | 720000 |  |  |  | Extintor de 10lb
| Señalización en acrílico |  | UNIDAD | 3 | 2 | 25000 | 150000 | 1 | 150000 |  |  |  | Señalización en acrílico
| Camilla rígida |  | UNIDAD | 2 | 2 | 250000 | 1000000 | 1 | 1000000 |  |  |  | Camilla rígida
| Inmovilizador de cabeza para camilla |  | UNIDAD | 2 | 2 | 60000 | 240000 | 1 | 240000 |  |  |  | Inmovilizador de cabeza para camilla
| Botiquín |  | UNIDAD | 2 | 2 | 45000 | 180000 | 1 | 180000 |  |  |  | Botiquín
| Conos reflectivos |  | UNIDAD | 4 | 2 | 35000 | 280000 | 1 | 280000 |  |  |  | Conos reflectivos
Kit de bioseguridad | [8 empty] | 19584800 |  |  | Kit de bioseguridad
| Overol de desinfección |  | UNIDAD | 1 | 2 | 35000 | 70000 | 8 | 560000 |  |  |  | Overol de desinfección
| Pimpina de 5 galones |  | UNIDAD | 2 | 2 | 6000 | 24000 | 1 | 24000 |  |  |  | Pimpina de 5 galones
| Caneca 55 gl |  | UNIDAD | 1 | 2 | 60000 | 120000 | 1 | 120000 |  |  |  | Caneca 55 gl
| Guantes látex |  | UNIDAD | 2 | 2 | 25000 | 100000 | 12 | 1200000 |  |  |  | Guantes látex
| Alcohol al 96% |  | UNIDAD | 2 | 2 | 142000 | 568000 | 12 | 6816000 |  |  |  | Alcohol al 96%
| Bomba fumigadora |  | UNIDAD | 1 | 2 | 165000 | 330000 | 1 | 330000 |  |  |  | Bomba fumigadora
| Detergente 20kg |  | UNIDAD | 2 | 2 | 65000 | 260000 | 12 | 3120000 |  |  |  | Detergente 20kg
| Hipoclorito 13% * 20 kg |  | UNIDAD | 2 | 2 | 60000 | 240000 | 12 | 2880000 |  |  |  | Hipoclorito 13% * 20 kg
| Gel antibacterial por galón |  | UNIDAD | 2 | 2 | 48000 | 192000 | 12 | 2304000 |  |  |  | Gel antibacterial por galón
| Jabón liquido |  | UNIDAD | 2 | 2 | 19800 | 79200 | 12 | 950400 |  |  |  | Jabón liquido
| Atomizador plástico |  | UNIDAD | 2 | 2 | 6600 | 26400 | 1 | 26400 |  |  |  | Atomizador plástico
| Toalla desechables |  | UNIDAD | 2 | 2 | 26000 | 104000 | 12 | 1248000 |  |  |  | Toalla desechables
| Vaso medidor |  | UNIDAD | 1 | 2 | 3000 | 6000 | 1 | 6000 |  |  |  | Vaso medidor
Kit de señalización SST | [8 empty] | 1000000 |  |  | Kit de señalización SST
| Señal acrílica de uso de epp |  | UNIDAD | 2 | 2 | 25000 | 100000 | 1 | 100000 |  |  |  | Señal acrílica de uso de epp
| Señal acrílica de sustancias peligrosos |  | UNIDAD | 6 | 2 | 25000 | 300000 | 1 | 300000 |  |  |  | Señal acrílica de sustancias peligrosos
| Señal ruta de evacuación |  | UNIDAD | 6 | 2 | 25000 | 300000 | 1 | 300000 |  |  |  | Señal ruta de evacuación
| Señal acrílica de puntos de encuentro |  | UNIDAD | 4 | 2 | 25000 | 200000 | 1 | 200000 |  |  |  | Señal acrílica de puntos de encuentro
| Señal acrílica de baños disponibles |  | UNIDAD | 2 | 2 | 25000 | 100000 | 1 | 100000 |  |  |  | Señal acrílica de baños disponibles
Alquiler de baños disponible por frente de obra | [8 empty] | 25200000 |  |  | Alquiler de baños disponible por frente de obra
| Hidratación |  | UNIDAD | 2 | 2 | 350000 | 1400000 | 12 | 16800000 |  |  |  | Hidratación
| Baño |  | UNIDAD | 1 | 2 | 350000 | 700000 | 12 | 8400000 |  |  |  | Baño
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | [8 empty] | 48354800
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | FRENTE | VALOR UNITARIO | VALOR MES | TIEMPO MES | VALOR TOTAL
Kit de punto ecológico | [8 empty] | 1440000
| Canecas 55 gl |  | UNIDAD | 6 | 2 | 60000 | 720000 | 1 | 720000
| Bolsa de color selección de residuos |  | UNIDAD | 30 | 2 | 1000 | 60000 | 12 | 720000
Kit de señalización | [8 empty] | 750000
| Señal acrílica de residuos reciclables |  | UNIDAD | 5 | 2 | 25000 | 250000 | 1 | 250000
| Señal acrílica de residuos ordinarios |  | UNIDAD | 5 | 2 | 25000 | 250000 | 1 | 250000
| Señal acrílica de residuos peligrosos |  | UNIDAD | 5 | 2 | 25000 | 250000 | 1 | 250000
Lavado de herramienta | [8 empty] | 240000
| Caneca para lavado de herramienta 55 gl |  | UNIDAD | 2 | 2 | 60000 | 240000 | 1 | 240000
Protección de partículas | [8 empty] | 72802004.1148
| Protección de material granular, con polietileno negro para protección de cemento, material granular y acabado de losas rollo por 90 ml |  | rollo | 27 | 1 | 550000 | 14850000 | 1 | 14850000
| Protección senderos peatonales y señalización de obra rollo por 100 ml |  | rollo | 72 | 1 | 804888.946 | 57952004.1148 | 1 | 57952004.1148
Kit de aseo | [8 empty] | 1348000
| Carretilla |  | UNIDAD | 2 | 2 | 210000 | 840000 | 1 | 840000
| Conos reflectivos |  | UNIDAD | 6 | 2 | 35000 | 420000 | 1 | 420000
| Escobillón |  | UNIDAD | 2 | 2 | 15000 | 60000 | 1 | 60000
| Balde |  | UNIDAD | 2 | 2 | 7000 | 28000 | 1 | 28000
Kit de derrame | [8 empty] | 360000
| Caneca, bolsa y guantes |  | UNIDAD | 2 | 2 | 90000 | 360000 | 1 | 360000
AMBIENTAL | [6 empty] | 6562273.8238 |  | 76700004.1148
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | FRENTE | VALOR UNITARIO | VALOR MES | TIEMPO MES | VALOR TOTAL
Kit de acta de vecindad | [8 empty] | 3810000
| Tabla |  | UNIDAD | 3 | 2 | 35000 | 210000 | 1 | 210000
| Cámara fotográfica |  | UNIDAD | 1 | 2 | 600000 | 1200000 | 1 | 1200000
| Fotocopias |  | UNIDAD | 500 | 2 | 200 | 200000 | 12 | 2400000
Kit de socialización con la comunidad | [8 empty] | 3500000
| Alquiler de sillas |  | UNIDAD | 100 | 10 | 1500 | 1500000 | 1 | 1500000
| Video beam |  | HORA | 2 | 10 | 100000 | 2000000 | 1 | 2000000
Atención de PQR | [8 empty] | 200000
| Fotocopias |  | UNIDAD | 100 | 10 | 200 | 200000 | 1 | 200000
AMBIENTAL | [8 empty] | 7510000
VALOR TOTAL SISEMA DE GESTION INTEGRAL DE OBRA | [8 empty] | 211312090 | #REF! | #REF!
PLAN DE GESTION INTEGRAL DE OBRA"PGIO"

## PMT (hidden)
REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
[5 empty] | M_TUR | DISTRITO DE TURBO
[5 empty] | M_TUR_SEC | SECRETARIA DISTRITAL DE INFRAESTRUCTURA
UNIDAD EJECUTORA |  | DISTRITO DE TURBO |  | DIRECCION TERRITORIA |  |  | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
CONTIENE: |  | PLAN DE GESTION INTEGRAL DE OBRA |  | FECHA |  |  | 2023-08-14
MUNICIPIO |  | NOM_MUN |  | DISTRITO DE TURBO
LOCALIZACION |  | LOC_PRO |  | BARRIOS, CIUDADELA INDUSTRIAL, LAS DELICIAS, JUAN XXIII, EL BOSQUE
PROYECTO |  | NOM_PRO |  | PAVIMENTA TU BARRIO
NORMA |  | NORM |  | INVIAS, RAS 2000, NORMAS EPM
SISTEMA DE GESTION INTEGRA DE OBRA
INSUMO | CODIGO | DESCRIPCION | FRENTE | SALARIO HORA | NUM HORAS | CAN HOMBRE | VALOR MES | CANT MESES | TOTAL MES
MDEOAD | MO009 | Auxiliar transito PARE SIGA | TODOS | 7290.4302 | 206 | 8 | 12014628.9826 | 12 | 144175547.7918
VALOR TOTAL | [8 empty] | 144175547.7918
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | FRENTE | VALOR UNITARIO | VALOR MES | TIEMPO MES | VALOR TOTAL
Kit de Señalización | [8 empty] | 43880000
| Barreras plásticas tipo maletín (manual de señalización vial del ministerio de transporte 2015 |  | UNIDAD | 10 | 2 | 450000 | 9000000 | 1 | 9000000
| Cono de señalización vial (manual de señalización vial del ministerio de transporte 2015 |  | UNIDAD | 10 | 2 | 60000 | 1200000 | 1 | 1200000
| señalización tubería compuesta de señalización vial (manual de señalización vial del ministerio de transporte 2015) |  | UNIDAD | 10 | 2 | 80000 | 1600000 | 1 | 1600000
| Barricada (manual de señalización vial del ministerio de transporte 2015) |  | UNIDAD | 10 | 2 | 450000 | 9000000 | 1 | 9000000
| Paletas de pare y siga |  | UNIDAD | 4 | 2 | 60000 | 480000 | 1 | 480000
| Señal preventiva tipo rombo |  | UNIDAD | 10 | 2 | 340000 | 6800000 | 1 | 6800000
| Señal reglamentaria ceda el paso |  | UNIDAD | 10 | 2 | 340000 | 6800000 | 1 | 6800000
| Señal informativa de obra |  | UNIDAD | 10 | 2 | 340000 | 6800000 | 1 | 6800000
| Radios de comunicación |  | UNIDAD | 10 | 2 | 110000 | 2200000 | 1 | 2200000
VALOR TOTAL SISEMA DE GESTION INTEGRAL DE OBRA | [8 empty] | 188055547.7918
PLAN DE MANEJO D TRANSITO"PMT"

## CRONOGRAMA
REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
[9 empty] | M_TUR | DISTRITO DE TURBO
[9 empty] | M_TUR_SEC | SECRETARIA DISTRITAL DE INFRAESTRUCTURA
CONTIENE: | CRONOGRAMA DE INVERSION | [8 empty] | FECHA
MUNICIPIO | NOM_PRO |  | DISTRITO DE TURBO
LOCALIZACION | LOC_PRO |  | BARRIOS, CIUDADELA INDUSTRIAL, LAS DELICIAS, JUAN XXIII, EL BOSQUE
PROYECTO | NOM_PRO |  | PAVIMENTA TU BARRIO
NORMA | NORM |  | INVIAS, RAS 2000, NORMAS EPM
DESCRIPCION | CRONOGRAMA DE INVERSION
| VALOR | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE
Etapa precontractual
1. Preliminares | 97493115 |  |  | 8124426.25 | 8124426.25 | 8124426.25 | 8124426.25 | 8124426.25 | 8124426.25 | 8124426.25 | 8124426.25 | 8124426.25 | 8124426.25 | 8124426.25 | 8124426.25
2. Red de aguas lluvias y obras complementarias | 1178704341.62 |  |  | 107154940.1473 | 107154940.1473 | 107154940.1473 | 107154940.1473 | 107154940.1473 | 107154940.1473 | 107154940.1473 | 107154940.1473 | 107154940.1473 | 107154940.1473 | 107154940.1473
3. Estructura de pavimento | 3368921231.4759 |  |  | 306265566.4978 | 306265566.4978 | 306265566.4978 | 306265566.4978 | 306265566.4978 | 306265566.4978 | 306265566.4978 | 306265566.4978 | 306265566.4978 | 306265566.4978 | 306265566.4978
4. Andenes y urbanismo | 4579095928 |  |  |  | 416281448 | 416281448 | 416281448 | 416281448 | 416281448 | 416281448 | 416281448 | 416281448 | 416281448 | 416281448 | 416281448
5. Suministro de grandes insumos | 7321947924.2212 |  |  | 1098292188.6332 | 1098292188.6332 | 1098292188.6332 | 447452373.1468 | 447452373.1468 | 447452373.1468 | 447452373.1468 | 447452373.1468 | 447452373.1468 | 447452373.1468 | 447452373.1468 | 447452373.1468
Total obra civil | 9224214616.0959 |  |  | 421544932.8951 | 837826380.8951 | 837826380.8951 | 837826380.8951 | 837826380.8951 | 837826380.8951 | 837826380.8951 | 837826380.8951 | 837826380.8951 | 837826380.8951 | 837826380.8951 | 424405874.25
Total suministro | 7321947924.2212 |  |  | 1098292188.6332 | 1098292188.6332 | 1098292188.6332 | 447452373.1468 | 447452373.1468 | 447452373.1468 | 447452373.1468 | 447452373.1468 | 447452373.1468 | 447452373.1468 | 447452373.1468 | 447452373.1468
Au obra civil | 2685303536.8616 |  |  | 122717884 | 243903490.7067 | 243903490.7067 | 243903490.7067 | 243903490.7067 | 243903490.7067 | 243903490.7067 | 243903490.7067 | 243903490.7067 | 243903490.7067 | 243903490.7067 | 123550745.7946
A suministro | 849999836.0982 |  |  | 131795062.636 | 131795062.636 | 131795062.636 | 53694284.7776 | 53694284.7776 | 53694284.7776 | 53694284.7776 | 53694284.7776 | 53694284.7776 | 53694284.7776 | 53694284.7776 | 53694284.7776
Total obra civil | 11909518152.9575 |  |  | 544262816.8951 | 1081729871.6018 | 1081729871.6018 | 1081729871.6018 | 1081729871.6018 | 1081729871.6018 | 1081729871.6018 | 1081729871.6018 | 1081729871.6018 | 1081729871.6018 | 1081729871.6018 | 547956620.0446
Valor total suministros | 8171947760.3194 |  |  | 1230087251.2692 | 1230087251.2692 | 1230087251.2692 | 501146657.9245 | 501146657.9245 | 501146657.9245 | 501146657.9245 | 501146657.9245 | 501146657.9245 | 501146657.9245 | 501146657.9245 | 501146657.9245
Pmt | 188055547.7918 |  |  | 15671295.6493 | 15671295.6493 | 15671295.6493 | 15671295.6493 | 15671295.6493 | 15671295.6493 | 15671295.6493 | 15671295.6493 | 15671295.6493 | 15671295.6493 | 15671295.6493 | 15671295.6493
Pgio | 211312090 |  |  | 17609340.8333 | 17609340.8333 | 17609340.8333 | 17609340.8333 | 17609340.8333 | 17609340.8333 | 17609340.8333 | 17609340.8333 | 17609340.8333 | 17609340.8333 | 17609340.8333 | 17609340.8333
Valor total ejecución | 20480833551.0687 |  |  | 1807630704.6469 | 2345097759.3536 | 2345097759.3536 | 1616157166.0089 | 1616157166.0089 | 1616157166.0089 | 1616157166.0089 | 1616157166.0089 | 1616157166.0089 | 1616157166.0089 | 1616157166.0089 | 1082383914.4517
Interventoría | 989938078.5534 |  |  | 90381535.2323 | 117254887.9677 | 117254887.9677 | 80807858.3004 | 80807858.3004 | 80807858.3004 | 80807858.3004 | 80807858.3004 | 80807858.3004 | 80807858.3004 | 80807858.3004 | 54119195.7226
Etapa de liquidación
VALOR TOTAL | 21470771629.6221 | 0 | 0 | 1898012239.8792 | 2462352647.3213 | 2462352647.3213 | 1696965024.3093 | 1696965024.3093 | 1696965024.3093 | 1696965024.3093 | 1696965024.3093 | 1696965024.3093 | 1696965024.3093 | 1696965024.3093 | 1136503110.1743 | 0
CRONOGRAMA DE INVERSION

## MDEO ADMON (hidden)
REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
|  | M_TUR | [6 empty] | MUNICIPIO DE TURBO
|  | M_TUR_SEC | [6 empty] | SECRETARIA DE PLANEACION Y SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
UNIDAD EJECUTORA |  | MUNICIPIO DE TURBO | [8 empty] | DIRECCION TERRITORIA | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
CONTIENE: |  | INSUMO | TRANSPORTE | [6 empty] | FECHA |  | 2023-08-14
MUNICIPIO |  | NOM_MUN | DISTRITO DE TURBO
LOCALIZACION |  | LOC_PRO | BARRIOS, CIUDADELA INDUSTRIAL, LAS DELICIAS, JUAN XXIII, EL BOSQUE
PROYECTO |  | NOM_PRO | PAVIMENTA TU BARRIO
NORMA |  | NORM | INVIAS, RAS 2000, NORMAS EPM
INSUMO | CODIGO | DESCRIPCION | SALARIO HORA | AUX TRAN | PROPOR DOMINICAL | PREST/N | DOTA, EXAM E HIDRA | PROPO HE/REC | VALOR HORA/ACT. | HORAS MES | # MESES | SALRIO | CANT HOMBRES | TOTAL MES
MDEOAD | MO001 | ING DIRECTOR | 20833.3333 | 0 | 3472.2222 | 10886.4583 | 208.2039 |  | 35400.2178 | 103 | 1 | 3646222.4297 | 1 | 3646222.4297
MDEOAD | MO002 | ING CONTROL Y PLANEACION | 13750 | 0 | 2291.6667 | 7185.0625 | 208.2039 |  | 23434.933 | 206 | 1 | 4827596.2066 | 1 | 4827596.2066
MDEOAD | MO003 | ING. RESIDENTE | 13750 | 0 | 2291.6667 | 7185.0625 | 208.2039 |  | 23434.933 | 206 | 1 | 4827596.2066 | 2 | 9655192.4132
MDEOAD | MO004 | AUXILIAR TECNICO | 7583.3333 | 0 | 1263.8889 | 3962.6708 | 208.2039 |  | 13018.0969 | 206 | 1 | 2681727.9677 | 1 | 2681727.9677
MDEOAD | MO005 | ING AMBIENTAL | 13750 | 0 | 2291.6667 | 7185.0625 | 208.2039 | 165 | 23599.933 | 206 | 1 | 4861586.2066 | 2 | 9723172.4132
MDEOAD | MO006 | PROFESIONAL SOCIAL | 11666.6667 | 0 | 1944.4444 | 6096.4167 | 208.2039 | 140 | 20055.7317 | 206 | 1 | 4131480.7205 | 2 | 8262961.4409 | 184840899.9893
MDEOAD | MO007 | PROFESIONAL SST | 11666.6667 | 0 | 1944.4444 | 6096.4167 | 208.2039 | 140 | 20055.7317 | 206 | 1 | 4131480.7205 | 2 | 8262961.4409
MDEOAD | MO008 | ALMACENISTA | 4583.3333 | 443.5583 | 763.8889 | 2593.6906 | 208.2039 | 55 | 8647.675 | 206 | 1 | 1781421.0585 | 2 | 3562842.1171
MDEOAD | MO009 | AUXILIAR TRANSITO PARE SIGA | 3785.525 | 443.5583 | 630.9208 | 2176.7959 | 208.2039 | 45.4263 | 7290.4302 | 206 | 1 | 1501828.6228 | 8 | 12014628.9826
MDEOAD | MO010 | AUXILIAR SST | 4583.3333 | 443.5583 | 763.8889 | 2593.6906 | 208.2039 | 55 | 8647.675 | 206 | 1 | 1781421.0585 | 2 | 3562842.1171 | 184840899.9893
MDEOAD | MO011 | AUXILIAR ALMACEN/ING | 3785.525 | 443.5583 | 630.9208 | 2176.7959 | 208.2039 | 45.4263 | 7290.4302 | 206 | 1 | 1501828.6228 | 2 | 3003657.2457
MDEOAD | MO012 | AUXILIAR ING NOC | 3785.525 | 443.5583 | 630.9208 | 2176.7959 | 208.2039 | 1181.0838 | 8426.0877 | 206 | 1 | 1735774.0678 | 3 | 5207322.2035
[14 empty] | 74411126.9781 | 18602781.7445
SALARIO MINIMO |  | 908526
AUXILIO |  | 106454
% AUXILIO |  | 11.72%
% DOMINICAL |  | 16.67%
%PRESTACION |  | 44.79%
%DOTACION Y MAS |  | 5.5%
HORA EXTRA |  | 1.2%
REC NOCTURNO |  | 30%
INSUMO: MANO DE OBRA "MDEO"
INSUMO: MANO DE OBRA "MDEO"

## prespuesto interventoria (hidden)
REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
[5 empty] | M_TUR | DISTRITO DE TURBO
[5 empty] | M_TUR_SEC | SECRETARIA DISTRITAL DE INFRAESTRUCTURA
UNIDAD EJECUTORA |  | DISTRITO DE TURBO |  | DIRECCION TERRITORIA |  |  | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
CONTIENE: |  | PRESPUESTO DE INTERVENTORIA |  | FECHA |  |  | 2023-08-14
MUNICIPIO |  | NOM_MUN |  | DISTRITO DE TURBO
LOCALIZACION |  | LOC_PRO |  | BARRIOS, CIUDADELA INDUSTRIAL, LAS DELICIAS, JUAN XXIII, EL BOSQUE
PROYECTO |  | NOM_PRO |  | PAVIMENTA TU BARRIO
NORMA |  | NORM |  | INVIAS, RAS 2000, NORMAS EPM
ADMINISTRACION DE OBRA CIVIL
INSUMO | CODIGO | DESCRIPCION | SALARIO HORA | NUM HORAS | FACTOR MULTIPLICADOR | CAN HOMBRE | VALOR MES | CANT MESES | TOTAL MES
MDEOAD | MO001 | ING DIRECTOR | 35400.2178 | 206 | 2.0553 | 1 | 14988526.5417 | 13 | 194850845.0419
MDEOAD | MO003 | ING. RESIDENTE | 23434.933 | 206 | 2.0553 | 2 | 19844799.7264 | 13 | 257982396.4432
MDEOAD | MO004 | AUXILIAR TECNICO | 13018.0969 | 206 | 2.0553 | 2 | 11023779.1568 | 12 | 132285349.8816
MDEOAD | MO010 | ING SISOMA | 8647.675 | 206 | 2.0553 | 1 | 3661443.7726 | 12 | 43937325.2717
VALOR TOTAL | [8 empty] | 629055916.6385
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | FRENTE | VALOR UNITARIO | VALOR MES | TIEMPO MES | VALOR TOTAL
ENSAYOS DE LABORATORIO DENSIDAD |  |  | UNIDAD | 180 | 1 | 60000 | 10800000 | 1 | 10800000
ENSAYOS DE LABORATORIO RESISITENCIA A LA FELXION |  |  | UNIDAD | 816.5706 | 1 | 60000 | 48994236.5716 | 1 | 48994236.5716
VALOR TOTAL | [8 empty] | 59794236.5716
DESCRIPCION | [5 empty] | VALOR |  | % | VALOR TOTAL
POLIZAS Y SEGUROS | [5 empty] | 989938078.5534 |  | 0.4% | 3959752.3142
ESTAMPILLAS | [5 empty] | 989938078.5534 |  | 7.5% | 74245355.8915
VALOR TOTAL | [5 empty] | 0 |  |  | 767055261.4158
IVA 19% | [5 empty] | 0 |  |  | 145740499.669
VALOR TOTAL | [5 empty] | 0 |  |  | 912795761.0848
VALOR TOTAL
PRESPUESTO DE INTERVENTORIA

## FACTOR MULTIPLICADOR (hidden)
REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
|  |  | M_TUR | #REF!
|  |  | M_TUR_SEC | #REF!
UNIDAD EJECUTORA | #REF! |  | DIRECCION TERRITORIA |  | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
CONTIENE: | FACTOR MULTIPLICADOR |  |  | FECHA | 2021-04-03
MUNICIPIO | NOM_MUN | #REF!
LOCALIZACION | LOC_PRO | #REF!
PROYECTO | NOM_PRO | #REF!
NORMA | NORM | #REF!
CALCULO DEL FACTOR MULTIPLICADOR
ITEM | DESCRIPCION | [5 empty] | %
A | SALARIO BÁSICO MENSUAL (Nómina Total Mensual) | [5 empty] | 100%
|  |  | 6 | 2 | 0 | 1
B | SEGURIDAD SOCIAL Y PRESTACIONES SOCIALES | [5 empty] | 59.79%
1 | Cesantias | [5 empty] | 8.33%
2 | Intereses sobre cesantias |  |  |  |  | #REF! | 1%
3 | Vacaciones |  | 700000 | 6 | 4200000 |  | 4.165%
4 | Prima Anual |  | 2039970.6471 | 6 | 12239823.8828 |  | 8.33%
1 | Salud |  | #REF! | 6 | #REF! |  | 8%
2 | Pensión |  | 307345794.42 | 0.0071 | 2202976 |  | 12%
3 | Arl |  | 307345794.42 | 0.215 | 66079346 |  | 6.96%
4 | SENA |  |  |  |  | #REF! | 3%
5 | ICBF |  |  |  | 0.1 | #REF! | 2%
6 | Cajas de compensación |  |  |  | 0.19 | #REF! | 4%
8 | FIC | [5 empty] | 2%
C | OTROS | [5 empty] | 13%
1 | Incapacidad no cubierta | [5 empty] | 2%
2 | Dotación | [5 empty] | 4%
3 | Hidratacion | [5 empty] | 2%
4 | Examenes de Ingreso y retiro | [5 empty] | 2.5%
5 | Epp | [5 empty] | 2.5%
D | COSTOS ADMINISTRACION | [5 empty] | 32.75%
1 | Salarios del personal administrativo | [5 empty] | 8%
3 | Costos de oficina (arrendamiento, dotacion mueble y servicios públicos) | [5 empty] | 12%
4 | Alquiler de equipo de oficina | [5 empty] | 2.5%
5 | internet | [5 empty] | 1.9%
6 | Vehiculos | [5 empty] | 3.6%
7 | Viaticos y Alimentacion | [5 empty] | 3%
8 | Papeleria, aseo y cafeteria | [5 empty] | 1.75%
| FACTOR MULTIPLICADOR (A+B+C+D+) | [5 empty] | 205.5%
DISCRIMINACION DEL FACTOR MULTIPLICADOR
INICIO

## PRESUPUESTO (hidden)
REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
|  | M_TUR | #REF!
|  | M_TUR_SEC | #REF!
UNIDAD EJECUTORA |  | #REF! |  | DIRECCION TERRITORIA |  |  | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
CONTIENE: |  | PRESUPUESTO DE OBRA |  | FECHA |  |  | #REF!
MUNICIPIO |  | NOM_PRO | #REF!
LOCALIZACION |  | LOC_PRO | #REF!
PROYECTO |  | NOM_PRO | #REF!
NORMA |  | NORM | #REF!
GESTOR TECNICO
ITEM | COD_ NORMA | DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | V.UNITARIO | V.TOTAL | V. CAPITULO
1. PRELIMINARES | [6 empty] | 96247724
1.1 | PAR_01 | LOCALIZACIÓN, REPLANTEO Y PLANO RECORD |  | ML | 9031 | 1076 | 9717356
1.2 | 201.3-13 | DEMOLICIÓN , ANDENES, BORDILLOS DE CONCRETO CONCRETOS EXISTENTES |  | M2 | 4432 | 19524 | 86530368
2. OBRAS COMPLEMENTARIAS Y RED PLUVIAL | [6 empty] | 1998221798.28
2.1 | 600.2.3-13 | EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN |  | M3 | 3180 | 24857 | 79045260
2.2 | 900.2-13 | TRANSPORTE DE MATERIAL PROVENIENTE DE EXCAVACION |  | m3 | 5385 | 13084 | 70457340
2.3 | PAR_03 | REALCE DE VALVULA DE ACUEDUCTO |  | UNIDAD | 31 | 101748 | 3154188
2.4 | PAR_04 | REALCE DE CAJA INSPECCION CIRCULAR |  | UNIDAD | 132 | 381544 | 50363808
2.5 | PAR_05 | REALCE DE CAJAS DOMICILIARIAS |  | UNIDAD | 165 | 281104 | 46382160
2.6 | 812-EPM | REALCE DE CAJAS DOMICILIARIAS MEDIDOR |  | UNIDAD | 165 | 71104 | 11732160
2.7 | 803A-EPM | TUBERIA NOVAFORT 300MM PARA SUMIDEROS |  | ML | 1797 | 119612 | 214942764
2.8 | 803B-EPM | TUBERIA NOVAFORT 400MM PARA RED AGUAS LLUVIAS |  | ML | 1428.02 | 206374 | 294706199.48
2.9 | 804C-EPM | TUBERIA NOVAFORT 450MM PARA RED AGUAS LLUVIAS |  | ML | 1228.65 | 262592 | 322633660.8
2.10 | 803D-EPM | TUBERIA NOVAFORT 600MM PARA RED AGUAS LLUVIAS |  | ML | 560 | 470234 | 263331040
2.11 | PAR-19 | CAJA DE INSPECCION RECTANGULAR 1*1 H=1.2M |  | UNIDAD | 36 | 896032 | 32257152
2.12 | 803C-EPM | LLENO DE MATERIAL GRANULAR RIO PARA CIMIENTO DE LA TUBERIA |  | M3 | 1890 | 77911 | 147251790
2.13 | PAR-20 | LLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO LIMO |  | M3 | 1527 | 44460 | 67890420
2.14 | PAR-17 | CAJA TIPO SUMIDERO |  | UNIDAD | 426 | 925056 | 394073856
3. PAVIMENTO | [6 empty] | 8646475835
3.1 | 210-13 | EXCAVACION DE LA EXPLANEACION, CANALES Y PRESTAMOS, CAJEOS |  | M3 | 2205 | 33215 | 73239075
3.2 | 232-13 | ESTABILIZACION DE LOS SUELOS DE SUBRASANTE CON GEOTEXTIL TEJIDO 2400 |  | M2 | 14703 | 9220 | 135561660
3.3 | 230-13 | MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICION DE MATEIRALES GRANULAR DE PRESTAMO PARA REMPLAZO |  | M3 | 2205 | 116586 | 257072130
3.4 | 330-1 | MEJORAMIENTO CON CEMENTO SUB BASE GRANUALAR MATERIAL GRANULAR EXISTENTE |  | M3 | 6888 | 92551 | 637491288
3.5 | 500-13 | PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO MR 39 Mpa |  | M3 | 9134 | 808486 | 7384711124
3.6 | 641.1-13 | SUMINISTRO CORTE, FIGURACIÓN Y COLOCACIÓN DE ACERO 60000 PSI |  | KG | 13466 | 11763 | 158400558
4. ANDENES Y URBANISMO | [6 empty] | 3496825045
4.1 | 672-13 | BORDILLOS EN CONCRETO |  | ML | 15131 | 58763 | 889142953
4.2 | 230.1-13 | LLENO DE CONFINAMIENTO PARA BORDILLO CON MATERIAL GRANULAR DE EXCAVACIÓN NO CONTAMINADO AL 60% Y 40% SUBBASE GRANULAR |  | M3 | 4237 | 60221 | 255156377
4.3 | PAR-07 | ANDEN EN CONCRE TEXTURIADO CON TABLETA 20*20 TACTIL Y 10*20 SEÑALIZADO |  | M2 | 18157 | 97253 | 1765822721
4.4 | 710-13 | PINTURA TIPO TRAFICO, RESALTOS Y CRUCES CICLORUTA |  | M2 | 540 | 13392 | 7231680
4.5 | PAR-10 | PISO EN LOSETA CUADRATICA PREFABRICADA TACTIL ALERTA, 20*20 E=60 MM-SE INSTALARÁ SOBRE UNA CAPA DE MORTERO 1:4 DE 4CM. |  | m2 | 124 | 89406 | 11086344
4.6 | 630-13A | CONCRETO REFORZADO 21MPA PARA VIGA DE CIERRE ANDENES, ZONAS VERDES |  | M3 | 454 | 730651 | 331715554
4.7 | PAR-22 | SEÑAL VERTICAL |  | UNIDAD | 422 | 560828 | 236669416
COSTO DIRECTO | [6 empty] | 14237770402.28
PGIO | [5 empty] | 2% | 284755408.0456
ADMINISTRACION | [5 empty] | 23% | 3274687192.5244
IMPREVISTOS | [5 empty] | 1% | 142377704.0228
UTILIDADES | [5 empty] | 5% | 711888520.114
VALOR TOTAL | [6 empty] | 18651479226.9868 |  | 14810840000
INTERVENTORIA 5% | [6 empty] | 932573961.3493
VALOR TOTAL | [6 empty] | 19584053188.3361 |  | 2168536.5063
INICIO
PRESUPUESTO DE OBRA

## APU (hidden)
B
REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
|  | M_TUR | MUNICIPIO DE TURBO
|  | M_TUR_SEC | SECRETARIA DE PLANEACION Y SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
UNIDAD EJECUTORA |  | MUNICIPIO DE TURBO | DIRECCION TERRITORIAL |  |  | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
CONTIENE: |  | APU PRESPUESTO CONTRACTUAL | FECHA |  |  | 2018-01-12
MUNICIPIO |  | NOM_MUN | MUNICIPIO DE TURBO
LOCALIZACION |  | LOC_PRO | CARRERA 115 ENTRE CALLE 14 Y CALLE 5A
PROYECTO |  | NOM_PRO | CONSTRUCCIÓN DE PASEOS URBANOS EL LOS BARRIOS, ECCEHOMO, BUENOS AIRES Y LA PLAYA DE TURBO ANTIOQUIA
NORMA |  | NORM | INVIAS, RAS 2000, NORMAS EPM
GESTOR TECNICO
DATOS ESPECIFICOS
ITEM : | 1.1 | DESCRIPCION: | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO
COD NORMA | PAR_01 |  | UNIDAD | ML | CANTIDAD | 9031 | V. UNITARIO: | 1076
I. EQUIPO
Descripción |  |  |  |  | Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit.
EQUI | E001 | Estación total localización |  |  | 80000 | 0.0083799 | 670.3911 |  | 75.6788
[5 empty] | Sub-Total | 1.1 | EQUI-1.1 | 670.3911
II. MATERIALES EN OBRA
DESCRIPCION |  |  |  | UNIDAD | V.UNIT | CANT | V.TOTAL
MAT1 | M001 | 1/4 de pintura |  | GL | 12500 | 0.008 | 100 |  | 72.248
MAT1 | M008 | clavo común 2 |  | LB | 2300 | 0.01 | 23 |  | 90.31
MAT1 | M019 | listón 2*2 madera tipo choiba |  | UNIDAD | 10000 | 0.003 | 30 |  | 27.093
[5 empty] | Sub-Total | 1.1 | MAT-1.1 | 153
III. TRANSPORTES
DESCRIPCION |  |  | CAN | DISTANCIA | M3-Km / UN-KM | TARIFA | Valor-Unit.
TRAN
[5 empty] | Sub-Total | 1.1 | TRAN-1.1 | 0
TRABAJADOR |  |  | JORNAL-HORA | PRES | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit.
MDEO | MO001 | topógrafo | 6250 |  | 6250 | 0.025 | 156.25 |  | 225.775
MDEO | MO002 | cadenero 1 | 5208.3333 |  | 5208.3333 | 0.0083799 | 43.6453 |  | 75.6788
MDEO | MO003 | cadenero 2 | 4833.3333 |  | 4833.3333 | 0.0083799 | 40.5028 |  | 75.6788
MDEO | MO007 | contra maestro | 5208.3333 |  | 5208.3333 | 0.0025 | 13.0208 |  | 11.08
[5 empty] | Sub-Total | 1.1 | MDEO-1.1 | 240.398
Herramienta menor 5% de la mano de obra | [7 empty] | 12.0199
[5 empty] | Total Costo Directo |  |  | 1076
DESCRIPCION COSTOS INDIRECTOS |  |  |  | PORCENTAJE |  | V. COSTO INDERECTO
PGIO |  |  |  | 2% |  | 21.52
ADMINISTRACION |  |  |  | 23% |  | 247.48
UTILIDAD |  |  |  | 5% |  | 53.8
IMPREVISTO |  |  |  | 2% |  | 21.52
Total Costo Indirecto | [7 empty] | 344.32
Total Costo total Aproximado al peso$ | [7 empty] | 1420.32
ELABORA |  |  |  |  | REVISA
FIRMA: |  |  |  |  | FIRMA:
PROF_RESP | LINA MARCELA |  |  |  | NOMBRE
MAT: | 05202-316814 ANT |  |  |  | MAT:
OBSEVACIONES
ITEM : | 1.2 | DESCRIPCION: | DEMOLICIÓN , ANDENES, BORDILLOS DE CONCRETO CONCRETOS EXISTENTES
COD NORMA | 201.3-13 |  | UNIDAD | M2 | CANTIDAD | 4432 | V. UNITARIO: | 19524
I. EQUIPO
Descripción |  |  |  |  | Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit.
EQUI | E024 | mini cargador |  |  | 80000 | 0.16 | 12800 |  | 709.12 | 56729600
EQUI | E009 | Martillo demoledor mini cargador |  |  | 20000 | 0.16 | 3200 |  | 709.12 | 14182400
[5 empty] | Sub-Total | 1.2 | EQUI-1.2 | 16000
II. MATERIALES EN OBRA
DESCRIPCION |  |  |  | UNIDAD | V.UNIT | CANT | V.TOTAL
MAT | [6 empty] | 0
[5 empty] | Sub-Total | 1.2 | MAT-1.2 | 0
III. TRANSPORTES
DESCRIPCION |  |  | CAN | DISTANCIA | M3-Km / UN-KM | TARIFA | Valor-Unit.
TRAN | T004 | TRANS MAT SOBRANTE 0-5KM | 0.1 | 5 | 0.5 | 2000 | 1000 |  | 2216 | 2216000
[5 empty] | Sub-Total | 1.2 | TRAN-1.2 | 1000
TRABAJADOR |  |  | JORNAL-HORA | PRES | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit.
MDEO | MO004 | oficial | 4833.3333 |  | 4833.3333 | 0.16 | 773.3333 |  | 709.12
MDEO | MO005 | ayudante entendido | 4833.3333 |  | 4833.3333 | 0 | 0 |  | 0
MDEO | MO006 | ayudante | 4833.3333 |  | 4833.3333 | 0.32 | 1546.6667 |  | 1418.24
MDEO | MO007 | contra maestro | 5208.3333 |  | 5208.3333 | 0.016 | 83.3333 |  | 70.912
[5 empty] | Sub-Total | 1.2 | MDEO-1.2 | 2403.3333
Herramienta menor 5% de la mano de obra | [7 empty] | 120.1667
[5 empty] | Total Costo Directo |  |  | 19524
DESCRIPCION COSTOS INDIRECTOS |  |  |  | PORCENTAJE |  | V. COSTO INDERECTO
PGIO |  |  |  | 2% |  | 390.48
ADMINISTRACION |  |  |  | 23% |  | 4490.52
UTILIDAD |  |  |  | 5% |  | 976.2
IMPREVISTO |  |  |  | 2% |  | 390.48
Total Costo Indirecto | [7 empty] | 6247.68
Total Costo total Aproximado al peso$ | [7 empty] | 25771.68
ELABORA |  |  |  |  | REVISA
FIRMA: |  |  |  |  | FIRMA:
PROF_RESP | LINA MARCELA |  |  |  | NOMBRE
MAT: | 05202-316814 ANT |  |  |  | MAT:
OBSEVACIONES
DATOS ESPECIFICOS
ITEM : | 2.1 | DESCRIPCION: | EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN
COD NORMA | 600.2.3-13 |  | UNIDAD | M3 | CANTIDAD | 3180 | V. UNITARIO: | 24857
I. EQUIPO
Descripción |  |  |  |  | Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit.
EQUI | E003 | Retrocargador |  |  | 120000 | 0.18 | 21600 |  | 572.4 | 21600
EQUI | E031 | motobomba |  |  | 7400 | 0.18 | 1332 |  | 572.4
[5 empty] | Sub-Total | 2.1 | EQUI-2.1 | 22932 |  | 71.55
II. MATERIALES EN OBRA
DESCRIPCION |  |  |  | UNIDAD | V.UNIT | CANT | V.TOTAL
MAT | [6 empty] | 0
[5 empty] | Sub-Total | 2.1 | MAT-2.1 | 0
III. TRANSPORTES
Descripción |  |  | CAN | DISTANCIA | M3-Km / UN-KM | TARIFA | Valor-Unit.
TRAN
[5 empty] | Sub-Total | 2.1 | TRAN-2.1 | 0
Trabajador |  |  | JORNAL-HORA | PRES | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit.
MDEO | MO004 | oficial | 4833.3333 |  | 4833.3333 | 0.18 | 870 |  | 572.4
MDEO | MO005 | ayudante entendido | 4833.3333 |  | 4833.3333 | 0 | 0 |  | 0
MDEO | MO006 | ayudante | 4833.3333 |  | 4833.3333 | 0.18 | 870 |  | 572.4
MDEO | MO007 | contra maestro | 5208.3333 |  | 5208.3333 | 0.018 | 93.75 |  | 57.24
[5 empty] | Sub-Total | 2.1 | MDEO-2.1 | 1833.75
Herramienta menor 5% de la mano de obra | [7 empty] | 91.6875
[5 empty] | Total Costo Directo |  |  | 24857
DESCRIPCION COSTOS INDIRECTOS |  |  |  | PORCENTAJE |  | V. COSTO INDERECTO
PGIO |  |  |  | 2% |  | 497.14
ADMINISTRACION |  |  |  | 23% |  | 5717.11
UTILIDAD |  |  |  | 5% |  | 1242.85
IMPREVISTO |  |  |  | 2% |  | 497.14
Total Costo Indirecto | [7 empty] | 7954.24
Total Costo total Aproximado al peso$ | [7 empty] | 32811.24
ELABORA |  |  |  |  | REVISA
FIRMA: |  |  |  |  | FIRMA:
PROF_RESP | LINA MARCELA |  |  |  | NOMBRE
MAT: | 05202-316814 ANT |  |  |  | MAT:
OBSEVACIONES
DATOS ESPECIFICOS
ITEM : | 2.2 | DESCRIPCION: | TRANSPORTE DE MATERIAL PROVENIENTE DE EXCAVACION HASTA 10 KM
COD NORMA | 900.2-13 |  | UNIDAD | m3 | CANTIDAD | 5385 | V. UNITARIO: | 13084
I. EQUIPO
Descripción |  |  |  |  | Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit.
EQUI
[5 empty] | Sub-Total | 2.2 | EQUI-2.2 | 0
II. MATERIALES EN OBRA
DESCRIPCION |  |  |  | UNIDAD | V.UNIT | CANT | V.TOTAL
MAT | [6 empty] | 0
[5 empty] | Sub-Total | 2.2 | MAT-2.2 | 0
III. TRANSPORTES
Descripción |  |  | CAN | DISTANCIA | M3-Km / UN-KM | TARIFA | Valor-Unit.
TRAN | T004 | trans mat sobrante 0-5km | 1.3 | 5 | 6.5 | 2000 | 13000 |  | 35002.5
[5 empty] | Sub-Total | 2.2 | TRAN-2.2 | 13000
Trabajador |  |  | JORNAL-HORA | PRES | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit.
MDEO | MO004 | oficial | 4833.3333 |  | 4833.3333 | 0 | 0 |  | 0
MDEO | MO005 | ayudante entendido | 4833.3333 |  | 4833.3333 | 0 | 0 |  | 0
MDEO | MO006 | ayudante | 4833.3333 |  | 4833.3333 | 0.015 | 72.5 |  | 80.775
MDEO | MO007 | contra maestro | 5208.3333 |  | 5208.3333 | 0.0015 | 7.8125 |  | 8.0775
[5 empty] | Sub-Total | 2.2 | MDEO-2.2 | 80.3125
Herramienta menor 5% de la mano de obra | [7 empty] | 4.0156
[5 empty] | Total Costo Directo |  |  | 13084
DESCRIPCION COSTOS INDIRECTOS |  |  |  | PORCENTAJE |  | V. COSTO INDERECTO
PGIO |  |  |  | 2% |  | 261.68
ADMINISTRACION |  |  |  | 23% |  | 3009.32
UTILIDAD |  |  |  | 5% |  | 654.2
IMPREVISTO |  |  |  | 2% |  | 261.68
Total Costo Indirecto | [7 empty] | 4186.88
Total Costo total Aproximado al peso$ | [7 empty] | 17270.88
ELABORA |  |  |  |  | REVISA
FIRMA: |  |  |  |  | FIRMA:
PROF_RESP | LINA MARCELA |  |  |  | NOMBRE
MAT: | 05202-316814 ANT |  |  |  | MAT:
OBSEVACIONES
DATOS ESPECIFICOS
ITEM : | 2.3 | DESCRIPCION: | REALCE DE VALVULA DE ACUEDUCTO
COD NORMA | PAR_03 |  | UNIDAD | UNIDAD | CANTIDAD | 4 | V. UNITARIO: | 101748
I. EQUIPO
Descripción |  |  |  |  | Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit.
EQUI | [6 empty] | 0
[5 empty] | Sub-Total | 2.3 | EQUI-2.3 | 0
II. MATERIALES EN OBRA
DESCRIPCION |  |  |  | UNIDAD | V.UNIT | CANT | V.TOTAL
MAT1 | M020 | niple 6" |  | Unidad | 85000 | 1 | 85000
[5 empty] | Sub-Total | 2.3 | MAT-2.3 | 85000
III. TRANSPORTES
Descripción |  |  | CAN | DISTANCIA | M3-Km / UN-KM | TARIFA | Valor-Unit.
TRAN | [6 empty] | 0
TRAN
TRAN
[5 empty] | Sub-Total | 2.3 | TRAN-2.3 | 0
Trabajador |  |  | JORNAL-HORA | PRES | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit.
MDEO | MO004 | oficial | 4833.3333 |  | 4833.3333 | 1.1 | 5316.6667
MDEO | MO005 | ayudante entendido | 4833.3333 |  | 4833.3333 | 1.1 | 5316.6667
MDEO | MO006 | ayudante | 4833.3333 |  | 4833.3333 | 1.1 | 5316.6667
MDEO | MO007 | contra maestro | 5208.3333
[5 empty] | Sub-Total | 2.3 | MDEO-2.3 | 15950
Herramienta menor 5% de la mano de obra | [7 empty] | 797.5
[5 empty] | Total Costo Directo |  |  | 101748
DESCRIPCION COSTOS INDIRECTOS |  |  |  | PORCENTAJE |  | V. COSTO INDERECTO
PGIO |  |  |  | 2% |  | 2034.96
ADMINISTRACION |  |  |  | 23% |  | 23402.04
UTILIDAD |  |  |  | 5% |  | 5087.4
IMPREVISTO |  |  |  | 2% |  | 2034.96
Total Costo Indirecto | [7 empty] | 32559.36
Total Costo total Aproximado al peso$ | [7 empty] | 134307.36
ELABORA |  |  |  |  | REVISA
FIRMA: |  |  |  |  | FIRMA:
PROF_RESP | LINA MARCELA |  |  |  | NOMBRE
MAT: | 05202-316814 ANT |  |  |  | MAT:
OBSEVACIONES
DATOS ESPECIFICOS
ITEM : | 2.4 | DESCRIPCION: | REALCE DE CAJA INSPECCION CIRCULAR
COD NORMA | PAR_04 |  | UNIDAD | UNIDAD | CANTIDAD | 9 | V. UNITARIO: | 381544
I. EQUIPO
Descripción |  |  |  |  | Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit.
EQUI | [6 empty] | 0
[5 empty] | Sub-Total | 2.4 | EQUI-2.4 | 0
II. MATERIALES EN OBRA
DESCRIPCION |  |  |  | UNIDAD | V.UNIT | CANT | V.TOTAL
MAT1 | M018 | herraje para cámara de inspección tipo MH |  | Unidad | 350000 | 1 | 350000
[5 empty] | Sub-Total | 2.4 | MAT-2.4 | 350000
III. TRANSPORTES
Descripción |  |  | CAN | DISTANCIA | M3-Km / UN-KM | TARIFA | Valor-Unit.
TRAN | [6 empty] | 0
[5 empty] | Sub-Total | 2.4 | TRAN-2.4 | 0
Trabajador |  |  | JORNAL-HORA | PRES | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit.
MDEO | MO004 | oficial | 4833.3333 |  | 4833.3333 | 2 | 9666.6667
MDEO | MO005 | ayudante entendido | 4833.3333 |  | 4833.3333 | 2 | 9666.6667
MDEO | MO006 | ayudante | 4833.3333 |  | 4833.3333 | 2 | 9666.6667
MDEO | MO007 | contra maestro | 5208.3333 |  | 5208.3333 | 0.2 | 1041.6667
[5 empty] | Sub-Total | 2.4 | MDEO-2.4 | 30041.6667
Herramienta menor 5% de la mano de obra | [7 empty] | 1502.0833
[5 empty] | Total Costo Directo |  |  | 381544
DESCRIPCION COSTOS INDIRECTOS |  |  |  | PORCENTAJE |  | V. COSTO INDERECTO
PGIO |  |  |  | 2% |  | 7630.88
ADMINISTRACION |  |  |  | 23% |  | 87755.12
UTILIDAD |  |  |  | 5% |  | 19077.2
IMPREVISTO |  |  |  | 2% |  | 7630.88
Total Costo Indirecto | [7 empty] | 122094.08
Total Costo total Aproximado al peso$ | [7 empty] | 503638.08
ELABORA |  |  |  |  | REVISA
FIRMA: |  |  |  |  | FIRMA:
PROF_RESP | LINA MARCELA |  |  |  | NOMBRE
MAT: | 05202-316814 ANT |  |  |  | MAT:
OBSEVACIONES
DATOS ESPECIFICOS
ITEM : | 2.5 | DESCRIPCION: | REALCE DE CAJAS DOMICILIARIAS
COD NORMA | PAR_05 |  | UNIDAD | UNIDAD | CANTIDAD | 165 | V. UNITARIO: | 281104
I. EQUIPO
Descripción |  |  |  |  | Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit.
EQUI | [6 empty] | 0
[5 empty] | Sub-Total | 2.5 | EQUI-2.5 | 0
II. MATERIALES EN OBRA
DESCRIPCION |  |  |  | UNIDAD | V.UNIT | CANT | V.TOTAL
MAT2 | M006 | Concreto 2500 psi en obra |  | M3 | 439313 | 0.108 | 47445.804 |  | 17.82
MAT1 | M017 | herraje para caja domiciliaria inc. ref. |  | UN | 210000 | 1 | 210000 |  | 165
[5 empty] | Sub-Total | 2.5 | MAT-2.5 | 257445.804
III. TRANSPORTES
Descripción |  |  | CAN | DISTANCIA | M3-Km / UN-KM | TARIFA | Valor-Unit.
TRAN | [6 empty] | 0
[5 empty] | Sub-Total | 2.5 | TRAN-2.5 | 0
Trabajador |  |  | JORNAL-HORA | PRES | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit.
MDEO | MO004 | oficial | 4833.3333 |  | 4833.3333 | 1.5 | 7250
MDEO | MO005 | ayudante entendido | 4833.3333 |  | 4833.3333 | 1.5 | 7250
MDEO | MO006 | ayudante | 4833.3333 |  | 4833.3333 | 1.5 | 7250
MDEO | MO007 | contra maestro | 5208.3333 |  | 5208.3333 | 0.15 | 781.25
[5 empty] | Sub-Total | 2.5 | MDEO-2.5 | 22531.25
Herramienta menor 5% de la mano de obra | [7 empty] | 1126.5625
[5 empty] | Total Costo Directo |  |  | 281104
DESCRIPCION COSTOS INDIRECTOS |  |  |  | PORCENTAJE |  | V. COSTO INDERECTO
PGIO |  |  |  | 2% |  | 5622.08
ADMINISTRACION |  |  |  | 23% |  | 64653.92
UTILIDAD |  |  |  | 5% |  | 14055.2
IMPREVISTO |  |  |  | 2% |  | 5622.08
Total Costo Indirecto | [7 empty] | 89953.28
Total Costo total Aproximado al peso$ | [7 empty] | 371057.28
ELABORA |  |  |  |  | REVISA
FIRMA: |  |  |  |  | FIRMA:
PROF_RESP | LINA MARCELA |  |  |  | NOMBRE
MAT: | 05202-316814 ANT |  |  |  | MAT:
OBSEVACIONES
DATOS ESPECIFICOS
ITEM : | 2.6 | DESCRIPCION: | REALCE DE CAJAS DOMICILIARIAS MEDIDOR
COD NORMA | 812-EPM |  | UNIDAD | UNIDAD | CANTIDAD | 165 | V. UNITARIO: | 71104
I. EQUIPO
Descripción |  |  |  |  | Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit.
EQUI | [6 empty] | 0
[5 empty] | Sub-Total | 2.6 | EQUI-2.6 | 0
II. MATERIALES EN OBRA
DESCRIPCION |  |  |  | UNIDAD | V.UNIT | CANT | V.TOTAL
MAT2 | M006 | Concreto 2500 psi en obra |  | M3 | 439313 | 0.108 | 47445.804 |  | 17.82
[5 empty] | Sub-Total | 2.6 | MAT-2.6 | 47445.804
III. TRANSPORTES
Descripción |  |  | CAN | DISTANCIA | M3-Km / UN-KM | TARIFA | Valor-Unit.
TRAN | [6 empty] | 0
[5 empty] | Sub-Total | 2.6 | TRAN-2.6 | 0
Trabajador |  |  | JORNAL-HORA | PRES | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit.
MDEO | MO004 | oficial | 4833.3333 |  | 4833.3333 | 1.5 | 7250
MDEO | MO005 | ayudante entendido | 4833.3333 |  | 4833.3333 | 1.5 | 7250
MDEO | MO006 | ayudante | 4833.3333 |  | 4833.3333 | 1.5 | 7250
MDEO | MO007 | contra maestro | 5208.3333 |  | 5208.3333 | 0.15 | 781.25
[5 empty] | Sub-Total | 2.6 | MDEO-2.6 | 22531.25
Herramienta menor 5% de la mano de obra | [7 empty] | 1126.5625
[5 empty] | Total Costo Directo |  |  | 71104
DESCRIPCION COSTOS INDIRECTOS |  |  |  | PORCENTAJE |  | V. COSTO INDERECTO
PGIO |  |  |  | 2% |  | 1422.08
ADMINISTRACION |  |  |  | 23% |  | 16353.92
UTILIDAD |  |  |  | 5% |  | 3555.2
IMPREVISTO |  |  |  | 2% |  | 1422.08
Total Costo Indirecto | [7 empty] | 22753.28
Total Costo total Aproximado al peso$ | [7 empty] | 93857.28
ELABORA |  |  |  |  | REVISA
FIRMA: |  |  |  |  | FIRMA:
PROF_RESP | LINA MARCELA |  |  |  | NOMBRE
MAT: | 05202-316814 ANT |  |  |  | MAT:
OBSEVACIONES
DATOS ESPECIFICOS
ITEM : | 2.7 | DESCRIPCION: | TUBERIA NOVAFORT 300MM PARA SUMIDEROS
COD NORMA | 803A-EPM |  | UNIDAD | ML | CANTIDAD | 1797 | V. UNITARIO: | 119612
I. EQUIPO
Descripción |  |  |  |  | Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit.
EQUI | [6 empty] | 0
[5 empty] | Sub-Total | 2.7 | EQUI-2.7 | 0
II. MATERIALES EN OBRA
DESCRIPCION |  |  |  | UNIDAD | V.UNIT | CANT | V.TOTAL
MAT2 | M018 | Tubería Novafort 12" |  | ML | 102263.1667 | 1 | 102263.1667
[5 empty] | Sub-Total | 2.7 | MAT-2.7 | 102263.1667
III. TRANSPORTES
Descripción |  |  | CAN | DISTANCIA | M3-Km / UN-KM | TARIFA | Valor-Unit.
TRAN | [6 empty] | 0
[5 empty] | Sub-Total | 2.7 | TRAN-2.7 | 0
Trabajador |  |  | JORNAL-HORA | PRES | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit.
MDEO | MO004 | oficial | 4833.3333 |  | 4833.3333 | 1.1 | 5316.6667
MDEO | MO005 | ayudante entendido | 4833.3333 |  | 4833.3333 | 1.1 | 5316.6667
MDEO | MO006 | ayudante | 4833.3333 |  | 4833.3333 | 1.1 | 5316.6667
MDEO | MO007 | contra maestro | 5208.3333 |  | 5208.3333 | 0.11 | 572.9167
[5 empty] | Sub-Total | 2.7 | MDEO-2.7 | 16522.9167
Herramienta menor 5% de la mano de obra | [7 empty] | 826.1458
[5 empty] | Total Costo Directo |  |  | 119612
DESCRIPCION COSTOS INDIRECTOS |  |  |  | PORCENTAJE |  | V. COSTO INDERECTO
PGIO |  |  |  | 2% |  | 2392.24
ADMINISTRACION |  |  |  | 23% |  | 27510.76
UTILIDAD |  |  |  | 5% |  | 5980.6
IMPREVISTO |  |  |  | 2% |  | 2392.24
Total Costo Indirecto | [7 empty] | 38275.84
Total Costo total Aproximado al peso$ | [7 empty] | 157887.84
ELABORA |  |  |  |  | REVISA
FIRMA: |  |  |  |  | FIRMA:
PROF_RESP | JHON EMIR GAMBOA MENA |  |  |  | NOMBRE
MAT: | 05202-316814 ANT |  |  |  | MAT:
OBSEVACIONES
DATOS ESPECIFICOS
ITEM : | 2.8 | DESCRIPCION: | TUBERIA NOVAFORT 400MM PARA RED AGUAS LLUVIAS
COD NORMA | 803B-EPM |  | UNIDAD | ML | CANTIDAD | 1428.02 | V. UNITARIO: | 206374
I. EQUIPO
Descripción |  |  |  |  | Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit.
EQUI | [6 empty] | 0
[5 empty] | Sub-Total | 2.8 | EQUI-2.8 | 0
II. MATERIALES EN OBRA
DESCRIPCION |  |  |  | UNIDAD | V.UNIT | CANT | V.TOTAL
MAT2 | M020 | Tubería Novafort 16" |  | ML | 187447.5 | 1 | 187447.5
[5 empty] | Sub-Total | 2.8 | MAT-2.8 | 187447.5
III. TRANSPORTES
Descripción |  |  | CAN | DISTANCIA | M3-Km / UN-KM | TARIFA | Valor-Unit.
TRAN | [6 empty] | 0
[5 empty] | Sub-Total | 2.8 | TRAN-2.8 | 0
Trabajador |  |  | JORNAL-HORA | PRES | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit.
MDEO | MO004 | oficial | 4833.3333 |  | 4833.3333 | 1.2 | 5800
MDEO | MO005 | ayudante entendido | 4833.3333 |  | 4833.3333 | 1.2 | 5800
MDEO | MO006 | ayudante | 4833.3333 |  | 4833.3333 | 1.2 | 5800
MDEO | MO007 | contra maestro | 5208.3333 |  | 5208.3333 | 0.12 | 625
[5 empty] | Sub-Total | 2.8 | MDEO-2.8 | 18025
Herramienta menor 5% de la mano de obra | [7 empty] | 901.25
[5 empty] | Total Costo Directo |  |  | 206374
DESCRIPCION COSTOS INDIRECTOS |  |  |  | PORCENTAJE |  | V. COSTO INDERECTO
PGIO |  |  |  | 2% |  | 4127.48
ADMINISTRACION |  |  |  | 23% |  | 47466.02
UTILIDAD |  |  |  | 5% |  | 10318.7
IMPREVISTO |  |  |  | 2% |  | 4127.48
Total Costo Indirecto | [7 empty] | 66039.68
Total Costo total Aproximado al peso$ | [7 empty] | 272413.68
ELABORA |  |  |  |  | REVISA
FIRMA: |  |  |  |  | FIRMA:
PROF_RESP | JHON EMIR GAMBOA MENA |  |  |  | NOMBRE
MAT: | 05202-316814 ANT |  |  |  | MAT:
OBSEVACIONES
DATOS ESPECIFICOS
ITEM : | 2.9 | DESCRIPCION: | TUBERIA NOVAFORT 450MM PARA RED AGUAS LLUVIAS
COD NORMA | 804C-EPM |  | UNIDAD | ML | CANTIDAD | 1228.65 | V. UNITARIO: | 262592
I. EQUIPO
Descripción |  |  |  |  | Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit.
EQUI | [6 empty] | 0
[5 empty] | Sub-Total | 2.9 | EQUI-2.9 | 0
II. MATERIALES EN OBRA
DESCRIPCION |  |  |  | UNIDAD | V.UNIT | CANT | V.TOTAL
MAT2 | M021 | Tubería Novafort 18" |  | ML | 242088.5 | 1 | 242088.5
[5 empty] | Sub-Total | 2.9 | MAT-2.9 | 242088.5
III. TRANSPORTES
Descripción |  |  | CAN | DISTANCIA | M3-Km / UN-KM | TARIFA | Valor-Unit.
TRAN | [6 empty] | 0
[5 empty] | Sub-Total | 2.9 | TRAN-2.9 | 0
Trabajador |  |  | JORNAL-HORA | PRES | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit.
MDEO | MO004 | oficial | 4833.3333 |  | 4833.3333 | 1.3 | 6283.3333
MDEO | MO005 | ayudante entendido | 4833.3333 |  | 4833.3333 | 1.3 | 6283.3333
MDEO | MO006 | ayudante | 4833.3333 |  | 4833.3333 | 1.3 | 6283.3333
MDEO | MO007 | contra maestro | 5208.3333 |  | 5208.3333 | 0.13 | 677.0833
[5 empty] | Sub-Total | 2.9 | MDEO-2.9 | 19527.0833
Herramienta menor 5% de la mano de obra | [7 empty] | 976.3542
[5 empty] | Total Costo Directo |  |  | 262592
DESCRIPCION COSTOS INDIRECTOS |  |  |  | PORCENTAJE |  | V. COSTO INDERECTO
PGIO |  |  |  | 2% |  | 5251.84
ADMINISTRACION |  |  |  | 23% |  | 60396.16
UTILIDAD |  |  |  | 5% |  | 13129.6
IMPREVISTO |  |  |  | 2% |  | 5251.84
Total Costo Indirecto | [7 empty] | 84029.44
Total Costo total Aproximado al peso$ | [7 empty] | 346621.44
ELABORA |  |  |  |  | REVISA
FIRMA: |  |  |  |  | FIRMA:
PROF_RESP | JHON EMIR GAMBOA MENA |  |  |  | NOMBRE
MAT: | 05202-316814 ANT |  |  |  | MAT:
OBSEVACIONES
DATOS ESPECIFICOS
ITEM : | 2.10 | DESCRIPCION: | TUBERIA NOVAFORT 600MM PARA RED AGUAS LLUVIAS
COD NORMA | 803D-EPM |  | UNIDAD | ML | CANTIDAD | 560 | V. UNITARIO: | 470234
I. EQUIPO
Descripción |  |  |  |  | Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit.
EQUI | [6 empty] | 0
[5 empty] | Sub-Total | 2.10 | EQUI-2.10 | 0
II. MATERIALES EN OBRA
DESCRIPCION |  |  |  | UNIDAD | V.UNIT | CANT | V.TOTAL
MAT2 | M022 | Tubería Novafort 24" |  | ML | 448153.8462 | 1 | 448153.8462
[5 empty] | Sub-Total | 2.10 | MAT-2.10 | 448153.8462
III. TRANSPORTES
Descripción |  |  | CAN | DISTANCIA | M3-Km / UN-KM | TARIFA | Valor-Unit.
TRAN | [6 empty] | 0
[5 empty] | Sub-Total | 2.10 | TRAN-2.10 | 0
Trabajador |  |  | JORNAL-HORA | PRES | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit.
MDEO | MO004 | oficial | 4833.3333 |  | 4833.3333 | 1.4 | 6766.6667
MDEO | MO005 | ayudante entendido | 4833.3333 |  | 4833.3333 | 1.4 | 6766.6667
MDEO | MO006 | ayudante | 4833.3333 |  | 4833.3333 | 1.4 | 6766.6667
MDEO | MO007 | contra maestro | 5208.3333 |  | 5208.3333 | 0.14 | 729.1667
[5 empty] | Sub-Total | 2.10 | MDEO-2.10 | 21029.1667
Herramienta menor 5% de la mano de obra | [7 empty] | 1051.4583
[5 empty] | Total Costo Directo |  |  | 470234
DESCRIPCION COSTOS INDIRECTOS |  |  |  | PORCENTAJE |  | V. COSTO INDERECTO
PGIO |  |  |  | 2% |  | 9404.68
ADMINISTRACION |  |  |  | 23% |  | 108153.82
UTILIDAD |  |  |  | 5% |  | 23511.7
IMPREVISTO |  |  |  | 2% |  | 9404.68
Total Costo Indirecto | [7 empty] | 150474.88
Total Costo total Aproximado al peso$ | [7 empty] | 620708.88
ELABORA |  |  |  |  | REVISA
FIRMA: |  |  |  |  | FIRMA:
PROF_RESP | JHON EMIR GAMBOA MENA |  |  |  | NOMBRE
MAT: | 05202-316814 ANT |  |  |  | MAT:
OBSEVACIONES
DATOS ESPECIFICOS
ITEM : | 2.11 | DESCRIPCION: | CAJA DE INSPECCION RECTANGULAR 1*1 H=1.2M
COD NORMA | PAR-19 |  | UNIDAD | UNIDAD | CANTIDAD | 622 | V. UNITARIO: | 896032
I. EQUIPO
Descripción |  |  |  |  | Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit.
EQUI | E016 | FORMALETA PARA CAJA INT 60*60 |  | HORA | 7500 | 1 | 7500
EQUI | E017 | FORMALETA PARA TAPA |  | HORA | 7500 | 1 | 7500
[5 empty] | Sub-Total | 2.11 | EQUI-2.11 | 15000
II. MATERIALES EN OBRA
DESCRIPCION |  |  |  | UNIDAD | V.UNIT | CANT | V.TOTAL
MAT2 | M007 | Concreto 3000psi en obra |  | M3 | 498450 | 0.6 | 299070
MAT1 | M016 | herraje para caj reg. 1x1 con tapa |  | UND | 290000 | 1 | 290000
MAT2 | M002 | Acero 60000 psi |  | KG | 6913 | 14.4 | 99547.2 |  | 8956.8
MAT2 | M001 | Alambre quemado |  | KG | 8321 | 0.576 | 4792.896 |  | 358.272
[5 empty] | Sub-Total | 2.11 | MAT-2.11 | 693410.096
III. TRANSPORTES
Descripción |  |  | CAN | DISTANCIA | M3-Km / UN-KM | TARIFA | Valor-Unit.
TRAN | [6 empty] | 0
[5 empty] | Sub-Total | 2.11 | TRAN-2.11 | 0
Trabajador |  |  | JORNAL-HORA | PRES | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit.
MDEO | MO004 | oficial | 4833.3333 |  | 4833.3333 | 9 | 43500
MDEO | MO005 | ayudante entendido | 4833.3333 |  | 4833.3333 | 9 | 43500
MDEO | MO006 | ayudante | 4833.3333 |  | 4833.3333 | 18 | 87000
MDEO | MO007 | contra maestro | 5208.3333 |  | 5208.3333 | 0.9 | 4687.5
[5 empty] | Sub-Total | 2.11 | MDEO-2.11 | 178687.5
Herramienta menor 5% de la mano de obra | [7 empty] | 8934.375
[5 empty] | Total Costo Directo |  |  | 896032
DESCRIPCION COSTOS INDIRECTOS |  |  |  | PORCENTAJE |  | V. COSTO INDERECTO
PGIO |  |  |  | 2% |  | 17920.64
ADMINISTRACION |  |  |  | 23% |  | 206087.36
UTILIDAD |  |  |  | 5% |  | 44801.6
IMPREVISTO |  |  |  | 2% |  | 17920.64
Total Costo Indirecto | [7 empty] | 286730.24
Total Costo total Aproximado al peso$ | [7 empty] | 1182762.24
ELABORA |  |  |  |  | REVISA
FIRMA: |  |  |  |  | FIRMA:
PROF_RESP | JHON EMIR GAMBOA MENA |  |  |  | NOMBRE
MAT: | 05202-316814 ANT |  |  |  | MAT:
OBSEVACIONES
DATOS ESPECIFICOS
ITEM : | 2.12 | DESCRIPCION: | LLENO DE MATERIAL GRANULAR RIO PARA CIMIENTO DE LA TUBERIA
COD NORMA | 803C-EPM |  | UNIDAD | M3 | CANTIDAD | 1890 | V. UNITARIO: | 77911
I. EQUIPO
Descripción |  |  |  |  | Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit.
EQUI | E001 | COMPACTADOR TIPO CANGURO |  |  | 7500 | 0.5 | 3750
[5 empty] | Sub-Total | 2.12 | EQUI-2.12 | 3750
II. MATERIALES EN OBRA
DESCRIPCION |  |  |  | UNIDAD | V.UNIT | CANT | V.TOTAL
MAT2 | M010 | Material granular de préstamo |  | M3 | 29500 | 1.25 | 36875
[5 empty] | Sub-Total | 2.12 | MAT-2.12 | 36875
III. TRANSPORTES
Descripción |  |  | CAN | DISTANCIA | M3-Km / UN-KM | TARIFA | Valor-Unit.
TRAN | T008 | TRANS MATERIAL > 10 KM | 1.25 | 24 | 30 | 980 | 29400
[5 empty] | Sub-Total | 2.12 | TRAN-2.12 | 29400
Trabajador |  |  | JORNAL-HORA | PRES | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit.
MDEO | MO004 | oficial | 4833.3333 |  | 4833.3333 | 0.5 | 2416.6667
MDEO | MO005 | ayudante entendido | 4833.3333 |  | 4833.3333 | 0.5 | 2416.6667
MDEO | MO006 | ayudante | 4833.3333 |  | 4833.3333 | 0.5 | 2416.6667
MDEO | MO007 | contra maestro | 5208.3333 |  | 5208.3333 | 0.05 | 260.4167
[5 empty] | Sub-Total | 2.12 | MDEO-2.12 | 7510.4167
Herramienta menor 5% de la mano de obra | [7 empty] | 375.5208
[5 empty] | Total Costo Directo |  |  | 77911
DESCRIPCION COSTOS INDIRECTOS |  |  |  | PORCENTAJE |  | V. COSTO INDERECTO
PGIO |  |  |  | 2% |  | 1558.22
ADMINISTRACION |  |  |  | 23% |  | 17919.53
UTILIDAD |  |  |  | 5% |  | 3895.55
IMPREVISTO |  |  |  | 2% |  | 1558.22
Total Costo Indirecto | [7 empty] | 24931.52
Total Costo total Aproximado al peso$ | [7 empty] | 102842.52
ELABORA |  |  |  |  | REVISA
FIRMA: |  |  |  |  | FIRMA:
PROF_RESP | JHON EMIR GAMBOA MENA |  |  |  | NOMBRE
MAT: | 05202-316814 ANT |  |  |  | MAT:
OBSEVACIONES
DATOS ESPECIFICOS
ITEM : | 2.13 | DESCRIPCION: | LLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO LIMO
COD NORMA | PAR-20 |  | UNIDAD | M3 | CANTIDAD | 6 | V. UNITARIO: | 44460
I. EQUIPO
Descripción |  |  |  |  | Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit.
EQUI | E001 | COMPACTADOR TIPO CANGURO |  | HORA | 7500 | 0.5 | 3750
[5 empty] | Sub-Total | 2.13 | EQUI-2.13 | 3750
II. MATERIALES EN OBRA
DESCRIPCION |  |  |  | UNIDAD | V.UNIT | CANT | V.TOTAL
MAT2 | M012 | Material tipo limo de préstamo |  | M3 | 22000 | 1.1 | 24200
[5 empty] | Sub-Total | 2.13 | MAT-2.13 | 24200
III. TRANSPORTES
Descripción |  |  | CAN | DISTANCIA | M3-Km / UN-KM | TARIFA | Valor-Unit.
TRAN | T008 | TRANS MATERIAL > 10 KM | 1.1 | 8 | 8.8 | 980 | 8624
[5 empty] | Sub-Total | 2.13 | TRAN-2.13 | 8624
Trabajador |  |  | JORNAL-HORA | PRES | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit.
MDEO | MO004 | oficial | 4833.3333 |  | 4833.3333 | 0.5 | 2416.6667
MDEO | MO005 | ayudante entendido | 4833.3333 |  | 4833.3333 | 0 | 0
MDEO | MO006 | ayudante | 4833.3333 |  | 4833.3333 | 1 | 4833.3333
MDEO | MO007 | contra maestro | 5208.3333 |  | 5208.3333 | 0.05 | 260.4167
[5 empty] | Sub-Total | 2.13 | MDEO-2.13 | 7510.4167
Herramienta menor 5% de la mano de obra | [7 empty] | 375.5208
[5 empty] | Total Costo Directo |  |  | 44460
DESCRIPCION COSTOS INDIRECTOS |  |  |  | PORCENTAJE |  | V. COSTO INDERECTO
PGIO |  |  |  | 2% |  | 889.2
ADMINISTRACION |  |  |  | 23% |  | 10225.8
UTILIDAD |  |  |  | 5% |  | 2223
IMPREVISTO |  |  |  | 2% |  | 889.2
Total Costo Indirecto | [7 empty] | 14227.2
Total Costo total Aproximado al peso$ | [7 empty] | 58687.2
ELABORA |  |  |  |  | REVISA
FIRMA: |  |  |  |  | FIRMA:
PROF_RESP | JHON EMIR GAMBOA MENA |  |  |  | NOMBRE
MAT: | 05202-316814 ANT |  |  |  | MAT:
OBSEVACIONES
DATOS ESPECIFICOS
ITEM : | 2.14 | DESCRIPCION: | CAJA TIPO SUMIDERO
COD NORMA | PAR-17 |  | UNIDAD | UNIDAD | CANTIDAD | 426 | V. UNITARIO: | 925056
I. EQUIPO
Descripción |  |  |  |  | Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit.
EQUI | E016 | FORMALETA PARA CAJA |  |  | 7500 | 2 | 15000
[5 empty] | Sub-Total | 2.14 | EQUI-2.14 | 15000
II. MATERIALES EN OBRA
DESCRIPCION |  |  |  | UNIDAD | V.UNIT | CANT | V.TOTAL
MAT1 | M028 | rejilla tipo sumidero |  | Unidad | 455700 | 1 | 455700
MAT2 | M007 | Concreto 3000psi en obra |  | M3 | 498450 | 0.5 | 249225
MAT2 | M002 | Acero 60000 psi |  | KG | 6913 | 6 | 41478 |  | 2556
MAT2 | M001 | Alambre quemado |  | KG | 8321 | 0.24 | 1997.04 |  | 102.24
[5 empty] | Sub-Total | 2.14 | MAT-2.14 | 748400.04
III. TRANSPORTES
Descripción |  |  | CAN | DISTANCIA | M3-Km / UN-KM | TARIFA | Valor-Unit.
[5 empty] | Sub-Total | 2.14 | TRAN-2.14 | 0
TRABAJADOR |  |  | JORNAL-HORA | PRES | JORNAL TOTAL | RENDIEMIENTO | VALOR-UNIT
MDEO | MO004 | oficial | 4833.3333 |  | 4833.3333 | 5 | 24166.6667
MDEO | MO005 | ayudante entendido | 4833.3333 |  | 4833.3333 | 5 | 24166.6667
MDEO | MO006 | ayudante | 4833.3333 |  | 4833.3333 | 10 | 48333.3333
MDEO | MO007 | contra maestro | 5208.3333 |  | 5208.3333 | 11 | 57291.6667
[5 empty] | Sub-Total | 2.14 | MDEO-2.14 | 153958.3333
Herramienta menor 5% de la mano de obra | [7 empty] | 7697.9167
[5 empty] | Total Costo Directo |  |  | 925056
DESCRIPCION COSTOS INDIRECTOS |  |  |  | PORCENTAJE |  | V. COSTO INDERECTO
PGIO |  |  |  | 2% |  | 18501.12
ADMINISTRACION |  |  |  | 23% |  | 212762.88
UTILIDAD |  |  |  | 5% |  | 46252.8
IMPREVISTO |  |  |  | 2% |  | 18501.12
Total Costo Indirecto | [7 empty] | 296017.92
Total Costo total Aproximado al peso$ | [7 empty] | 1221073.92
ELABORA |  |  |  |  | REVISA
FIRMA: |  |  |  |  | FIRMA:
PROF_RESP | JHON EMIR GAMBOA MENA |  |  |  | NOMBRE
MAT: | 05202-316814 ANT |  |  |  | MAT:
OBSEVACIONES
DATOS ESPECIFICOS
ITEM : | 3.1 | DESCRIPCION: | EXCAVACION DE LA EXPLANEACION, CANALES Y PRESTAMOS, CAJEOS
COD NORMA | 210-13 |  | UNIDAD | M3 | CANTIDAD | 2205 | V. UNITARIO: | 33215
I. EQUIPO
Descripción |  |  |  |  | Tarifa/Hora/DIA | Rendimiento | Valor-Unit.
EQUI | E003 | Retrocargador |  |  | 120000 | 0.23669 | 28402.3669 |  | 521.8935
EQUI | E005 | Nivel de precisión |  |  | 25000 | 0.029586 | 739.645 |  | 65.2367
EQUI | E028 | vibro compactador |  |  | 120000 | 0.029586 | 3550.2959 |  | 65.2367
[5 empty] | Sub-Total | 3.1 | EQUI-3.1 | 32692.3077
II. MATERIALES EN OBRA
DESCRIPCION |  |  |  | UNIDAD | V.UNIT | CANT | V.TOTAL
MAT | [6 empty] | 0
[5 empty] | Sub-Total | 3.1 | MAT-3.1 | 0
III. TRANSPORTES
Descripción |  |  | CAN | DISTANCIA | M3-Km / UN-KM | TARIFA | Valor-Unit.
TRAN | [6 empty] | 0
[5 empty] | Sub-Total | 3.1 | TRAN-3.1 | 0
Trabajador |  |  | JORNAL-HORA | PRES | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit.
MDEO | MO004 | oficial | 4833.3333 |  | 4833.3333 | 0 | 0 |  | 0
MDEO | MO007 | contra maestro | 5208.3333 |  | 5208.3333 | 0.0029586 | 15.4093 |  | 0
MDEO | MO006 | ayudante | 4833.3333 |  | 4833.3333 | 0.029586 | 142.998 |  | 65.2367
MDEO | MO002 | cadenero 1 | 5208.3333 |  | 5208.3333 | 0.029586 | 154.0927 |  | 65.2367
MDEO | MO001 | topógrafo | 6250 |  | 6250 | 0.029586 | 184.9112 |  | 65.2367
[5 empty] | Sub-Total | 3.1 | MDEO-3.1 | 497.4112
Herramienta menor 5% de la mano de obra | [7 empty] | 24.8706
[5 empty] | Total Costo Directo |  |  | 33215
DESCRIPCION COSTOS INDIRECTOS |  |  |  | PORCENTAJE |  | V. COSTO INDERECTO
PGIO |  |  |  | 2% |  | 664.3
ADMINISTRACION |  |  |  | 23% |  | 7639.45
UTILIDAD |  |  |  | 5% |  | 1660.75
IMPREVISTO |  |  |  | 2% |  | 664.3
Total Costo Indirecto | [7 empty] | 10628.8
Total Costo total Aproximado al peso$ | [7 empty] | 43843.8
ELABORA |  |  |  |  | REVISA
FIRMA: |  |  |  |  | FIRMA:
PROF_RESP | LINA MARCELA |  |  |  | NOMBRE
MAT: | 05202-316814 ANT |  |  |  | MAT:
OBSEVACIONES
DATOS ESPECIFICOS
ITEM : | 3.2 | DESCRIPCION: | ESTABILIZACION DE LOS SUELOS DE SUBRASANTE CON GEOTEXTIL TEJIDO 2400
COD NORMA | 232-13 |  | UNIDAD | M2 | CANTIDAD | 14703 | V. UNITARIO: | 9220
I. EQUIPO
Descripción |  |  |  |  | Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit.
EQUI | [6 empty] | 0
[5 empty] | Sub-Total | 3.2 | EQUI-3.2 | 0
II. MATERIALES EN OBRA
DESCRIPCION |  |  |  | UNIDAD | V.UNIT | CANT | V.TOTAL
MAT1 | M015 | geotextil tejido 2400 t |  | M2 | 8500 | 1 | 8500
MAT1 | M019 | listón 2*2 madera tipo choiba |  | UNIDAD | 10000 | 0.001 | 10
[5 empty] | Sub-Total | 3.2 | MAT-3.2 | 8510
III. TRANSPORTES
Descripción |  |  | CAN | DISTANCIA | M3-Km / UN-KM | TARIFA | Valor-Unit.
TRAN
[5 empty] | Sub-Total | 3.2 | TRAN-3.2 | 0
TRABAJADOR |  |  | JORNAL-HORA | PRES | JORNAL TOTAL | RENDIEMIENTO | VALOR-UNIT
MDEO | MO004 | oficial | 4833.3333 | 0% | 4833.3333 | 0.045 | 217.5
MDEO | MO005 | ayudante entendido | 4833.3333 | 0% | 4833.3333 | 0.045 | 217.5
MDEO | MO006 | ayudante | 4833.3333 | 0% | 4833.3333 | 0.045 | 217.5
MDEO | MO007 | contra maestro | 5208.3333 |  | 5208.3333 | 0.0045 | 23.4375
[5 empty] | Sub-Total | 3.2 | MDEO-3.2 | 675.9375
Herramienta menor 5% de la mano de obra | [7 empty] | 33.7969
[5 empty] | Total Costo Directo |  |  | 9220
DESCRIPCION COSTOS INDIRECTOS |  |  |  | PORCENTAJE |  | V. COSTO INDERECTO
PGIO |  |  |  | 2% |  | 184.4
ADMINISTRACION |  |  |  | 23% |  | 2120.6
UTILIDAD |  |  |  | 5% |  | 461
IMPREVISTO |  |  |  | 2% |  | 184.4
Total Costo Indirecto | [7 empty] | 2950.4
Total Costo total Aproximado al peso$ | [7 empty] | 12170.4
ELABORA |  |  |  |  | REVISA
FIRMA: |  |  |  |  | FIRMA:
PROF_RESP | LINA MARCELA |  |  |  | NOMBRE
MAT: | 05202-316814 ANT |  |  |  | MAT:
OBSEVACIONES
DATOS ESPECIFICOS
ITEM : | 3.3 | DESCRIPCION: | MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICION DE MATEIRALES GRANULAR DE PRESTAMO PARA REMPLAZO
COD NORMA | 230-13 |  | UNIDAD | M3 | CANTIDAD | 2205 | V. UNITARIO: | 116586
I. EQUIPO
Descripción |  |  |  |  | Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit.
EQUI | E019 | motoniveladora |  |  | 155000 | 0.05 | 7750 |  | 110.25
EQUI | E028 | vibro compactador |  |  | 120000 | 0.05 | 6000 |  | 110.25
EQUI | E026 | tanque de almacenamiento de agua |  |  | 1000 | 0.04 | 40 |  | 88.2
EQUI | E005 | Nivel de precisión |  |  | 25000 | 0.04 | 1000 |  | 88.2
[5 empty] | Sub-Total | 3.3 | EQUI-3.3 | 14790
II. MATERIALES EN OBRA
DESCRIPCION |  |  |  | UNIDAD | V.UNIT | CANT | V.TOTAL
MAT1 | M002 | agua |  | M3 | 2750 | 0.2 | 550 |  | 441
MAT2 | M010 | Material granular de préstamo |  | M3 | 29500 | 0.78 | 23010 |  | 1719.9
MAT2 | M011 | Material granular piedra >3" |  | M3 | 44000 | 0.52 | 22880 |  | 1146.6
[5 empty] | Sub-Total | 3.3 | MAT-3.3 | 46440
III. TRANSPORTES
Descripción |  |  | CAN | DISTANCIA | M3-Km / UN-KM | TARIFA | Valor-Unit.
TRAN | T003 | trans agua 0-5km | 0.2 | 5 | 1 | 1095 | 1095 |  | 2205
TRAN | T012 | trans material necocli > 10 km | 0.78 | 50 | 39 | 650 | 25350 |  | 85995
TRAN | T008 | trans material > 10 km | 0.52 | 55 | 28.6 | 980 | 28028 |  | 63063
[5 empty] | Sub-Total | 3.3 | TRAN-3.3 | 54473
TRABAJADOR |  |  | JORNAL-HORA | PRES | JORNAL TOTAL | RENDIEMIENTO | VALOR-UNIT
MDEO | MO004 | oficial | 4833.3333 |  | 4833.3333 | 0 | 0 |  | 0
MDEO | MO005 | ayudante entendido | 4833.3333 |  | 4833.3333 | 0 | 0 |  | 0
MDEO | MO006 | ayudante | 4833.3333 |  | 4833.3333 | 0.04 | 193.3333 |  | 88.2
MDEO | MO007 | contra maestro | 5208.3333 |  | 5208.3333 | 0.04 | 208.3333 |  | 88.2
MDEO | MO002 | CADENERO 1 | 10985.5719 |  | 10985.5719 | 0.04 | 439.4229 |  | 88.2
[5 empty] | Sub-Total | 3.3 | MDEO-3.3 | 841.0895
Herramienta menor 5% de la mano de obra | [7 empty] | 42.0545
[5 empty] | Total Costo Directo |  |  | 116586
DESCRIPCION COSTOS INDIRECTOS |  |  |  | PORCENTAJE |  | V. COSTO INDERECTO
PGIO |  |  |  | 2% |  | 2331.72
ADMINISTRACION |  |  |  | 23% |  | 26814.78
UTILIDAD |  |  |  | 5% |  | 5829.3
IMPREVISTO |  |  |  | 2% |  | 2331.72
Total Costo Indirecto | [7 empty] | 37307.52
Total Costo total Aproximado al peso$ | [7 empty] | 153893.52
ELABORA |  |  |  |  | REVISA
FIRMA: |  |  |  |  | FIRMA:
PROF_RESP | LINA MARCELA |  |  |  | NOMBRE
MAT: | 05202-316814 ANT |  |  |  | MAT:
OBSEVACIONES
DATOS ESPECIFICOS
ITEM : | 3.4 | DESCRIPCION: | MEJORAMIENTO CON CEMENTO SUB BASE GRANUALAR MATERIAL GRANULAR EXISTENTE
COD NORMA | 330-1 |  | UNIDAD | M3 | CANTIDAD | 6888 | V. UNITARIO: | 92551
I. EQUIPO
Descripción |  |  |  |  | Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit.
EQUI | E019 | MOTONIVELADORA |  |  | 155000 | 0.046012 | 7131.9018 |  | 316.9325
EQUI | E034 | VIBROCOMPACTADOR (15 TON) |  |  | 127302 | 0.046012 | 5857.454 |  | 316.9325
EQUI | E036 | CARROTANQUE DE AGUA 10000 LITROS |  |  | 90000 | 0.046012 | 4141.1043 |  | 316.9325
[5 empty] | Sub-Total | 3.4 | EQUI-3.4 | 17130.4601
II. MATERIALES EN OBRA
DESCRIPCION |  |  |  | UNIDAD | V.UNIT | CANT | V.TOTAL
MAT1 | M002 | agua |  | M3 | 2750 | 0.2 | 550 |  | 1377.6
MAT2 | M014 | Subbase granular |  | M3 | 39000 | 0.75 | 29250 |  | 5166
MAT2 | M005 | Cemento gris |  | SACO | 32700 | 1 | 32700 |  | 6888
[5 empty] | Sub-Total | 3.4 | MAT-3.4 | 62500
III. TRANSPORTES
Descripción |  |  | CAN | DISTANCIA | M3-Km / UN-KM | TARIFA | Valor-Unit.
TRAN | T008 | TRANS MATERIAL > 10 KM | 0.2 | 55 | 11 | 980 | 10780
TRAN | T003 | TRANS AGUA 0-5KM | 0.2 | 5 | 1 | 1095 | 1095
[5 empty] | Sub-Total | 3.4 | TRAN-3.4 | 11875
TRABAJADOR |  |  | JORNAL-HORA | PRES | JORNAL TOTAL | RENDIEMIENTO | VALOR-UNIT
MDEO | MO004 | oficial | 4833.3333 |  | 4833.3333 | 0.046012 | 222.3926 |  | 316.9325
MDEO | MO007 | contra maestro | 5208.3333 |  | 5208.3333 | 0.0046012 | 23.9647 |  | 31.6933
MDEO | MO006 | ayudante | 4833.3333 |  | 4833.3333 | 0.046012 | 222.3926 |  | 316.9325
MDEO | MO001 | topógrafo | 6250 |  | 6250 | 0.046012 | 287.5767 |  | 316.9325
MDEO | MO002 | cadenero 1 | 5208.3333 |  | 5208.3333 | 0.046012 | 239.6472 |  | 316.9325
[5 empty] | Sub-Total | 3.4 | MDEO-3.4 | 995.9739
Herramienta menor 5% de la mano de obra | [7 empty] | 49.7987
[5 empty] | Total Costo Directo |  |  | 92551
DESCRIPCION COSTOS INDIRECTOS |  |  |  | PORCENTAJE |  | V. COSTO INDERECTO
PGIO |  |  |  | 2% |  | 1851.02
ADMINISTRACION |  |  |  | 23% |  | 21286.73
UTILIDAD |  |  |  | 5% |  | 4627.55
IMPREVISTO |  |  |  | 2% |  | 1851.02
Total Costo Indirecto | [7 empty] | 29616.32
Total Costo total Aproximado al peso$ | [7 empty] | 122167.32
ELABORA |  |  |  |  | REVISA
FIRMA: |  |  |  |  | FIRMA:
PROF_RESP | LINA MARCELA |  |  |  | NOMBRE
MAT: | 05202-316814 ANT |  |  |  | MAT:
OBSEVACIONES
DATOS ESPECIFICOS
ITEM : | 3.5 | DESCRIPCION: | PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO MR 39 Mpa
COD NORMA | 500-13 |  | UNIDAD | M3 | CANTIDAD | 9134 | V. UNITARIO: | 808486
I. EQUIPO
Descripción |  |  |  |  | Tarifa/Hora/DIA | Rendimiento | Valor-Unit.
EQUI | E026 | tanque de almacenamiento de agua |  |  | 1000 | 0.3 | 300 |  | 2740.2
EQUI | E005 | Nivel de precisión |  |  | 25000 | 0.05 | 1250
EQUI | E006 | Equipo de pavimento (flota y rastrillo) |  |  | 1500 | 0.4 | 600
EQUI | E027 | vibrador de aguja |  |  | 4375 | 0.4 | 1750
EQUI | E014 | formaleta metálica para pavimento |  |  | 1100 | 0.4 | 440
EQUI | E021 | regla vibratoria |  |  | 2500 | 0.4 | 1000
EQUI | E004 | Cortadora de pavimento |  |  | 7500 | 0.2 | 1500 |  | 200
EQUI | E008 | Compresor para demolición y limpieza a presión de junta |  |  | 65000 | 0.025 | 1625 |  | #REF!
[5 empty] | Sub-Total | 3.5 | EQUI-3.5 | 8465 |  | 77319310 | 0
II. MATERIALES EN OBRA
DESCRIPCION |  |  |  | UNIDAD | V.UNIT | CANT | V.TOTAL
MAT2 | M008 | Concreto premezclado Mr. 3,9 Mpa |  | M3 | 584766 | 1.05 | 614004.3 |  | 9590.7
MAT1 | M009 | curador tipo anti sol |  | KG | 7500 | 1.1111 | 8333.3333 |  | 10148.8889
MAT1 | M030 | Sika Flex |  | CC | 31400 | 0.027778 | 872.2222 |  | 253.7222
MAT1 | M031 | sikarod |  | ML | 600 | 2.7778 | 1666.6667 |  | 25372.2222
MAT2 | M002 | Acero 60000 psi |  | KG | 6913 | 6.1111 | 42246.1111 |  | 55818.8889
MAT1 | M022 | fabricacion de pasa juntas 1ø3/4 @0,3l=,35 fabricación |  | UN | 17000 | 1 | 17000 |  | 9134
MAT1 | M010 | disco diamantado de 14" |  | UN | 100000 | 0.06 | 6000 |  | 548.04
[5 empty] | Sub-Total | 3.5 | MAT-3.5 | 690122.6333 |  | 6303580132.8667
III. TRANSPORTES | [8 empty] | 0.03
Descripción |  |  | CAN | DISTANCIA | M3-Km / UN-KM | TARIFA | Valor-Unit.
TRAN | T008 | TRANS MATERIAL > 10 KM | 0 | 55 | 0 | 980 | 0
[5 empty] | Sub-Total | 3.5 | TRAN-3.5 | 0
TRABAJADOR |  |  | JORNAL-HORA | PRES | JORNAL TOTAL | RENDIEMIENTO | VALOR-UNIT
MDEO | MO004 | OFICIAL | 9301.6465 | 0% | 9301.6465 | 1.6 | 14882.6344
MDEO | MO005 | AYUDANTE ENTENDIDO | 8051.6465 | 0% | 8051.6465 | 2.4 | 19323.9516
MDEO | MO006 | AYUDANTE | 6801.6465 | 0% | 6801.6465 | 9.6 | 65295.8064
MDEO | MO001 | TOPOGRAFO | 14826.9369 | 0% | 14826.9369 | 0.2 | 2965.3874
MDEO | MO002 | CADENERO 1 | 10985.5719 | 0% | 10985.5719 | 0.2 | 2197.1144
[5 empty] | Sub-Total | 3.5 | MDEO-3.5 | 104664.8942 |  | 956009143.3414
Herramienta menor 10% de la mano de obra | [7 empty] | 5233.2447 |  | 47800457.1671
[5 empty] | Total Costo Directo |  |  | 808486
DESCRIPCION COSTOS INDIRECTOS |  |  |  | PORCENTAJE |  | V. COSTO INDERECTO
PGIO |  |  |  | 2% |  | 16169.72
ADMINISTRACION |  |  |  | 23% |  | 185951.78
UTILIDAD |  |  |  | 5% |  | 40424.3
IMPREVISTO |  |  |  | 2% |  | 16169.72
Total Costo Indirecto | [7 empty] | 258715.52
Total Costo total Aproximado al peso$ | [7 empty] | 1067201.52
ELABORA |  |  |  |  | REVISA
FIRMA: |  |  |  |  | FIRMA:
PROF_RESP | LINA MARCELA |  |  |  | NOMBRE
MAT: | 05202-316814 ANT |  |  |  | MAT:
OBSEVACIONES
DATOS ESPECIFICOS
ITEM : | 3.6 | DESCRIPCION: | SUMINISTRO CORTE, FIGURACIÓN Y COLOCACIÓN DE ACERO 60000 PSI
COD NORMA | 641.1-13 |  | UNIDAD | KG | CANTIDAD | 2160 | V. UNITARIO: | 11763
I. EQUIPO
Descripción |  |  |  |  | Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit.
EQUI | [6 empty] | 0
[5 empty] | Sub-Total | 3.6 | EQUI-3.6 | 0
II. MATERIALES EN OBRA
DESCRIPCION |  |  |  | UNIDAD | V.UNIT | CANT | V.TOTAL
MAT2 | M002 | Acero 60000 psi |  | KG | 6913 | 1 | 6913
MAT2 | M001 | Alambre quemado |  | KG | 8321 | 0.4 | 3328.4
[5 empty] | Sub-Total | 3.6 | MAT-3.6 | 10241.4
III. TRANSPORTES
Descripción |  |  | CAN | DISTANCIA | M3-Km / UN-KM | TARIFA | Valor-Unit.
TRAN | T003
TRAN | T008
TRAN | T001
[5 empty] | Sub-Total | 3.6 | TRAN-3.6 | 0
TRABAJADOR |  |  | JORNAL-HORA | PRES | JORNAL TOTAL | RENDIEMIENTO | VALOR-UNIT
MDEO | MO004 | OFICIAL | 9301.6465 | 0% | 9301.6465 | 0.06 | 558.0988
MDEO | MO005 | AYUDANTE ENTENDIDO | 8051.6465 | 0% | 8051.6465 | 0.06 | 483.0988
MDEO | MO006 | AYUDANTE | 6801.6465 | 0% | 6801.6465 | 0.06 | 408.0988
[5 empty] | Sub-Total | 3.6 | MDEO-3.6 | 1449.2964
Herramienta menor 5% de la mano de obra | [7 empty] | 72.4648
[5 empty] | Total Costo Directo |  |  | 11763
DESCRIPCION COSTOS INDIRECTOS |  |  |  | PORCENTAJE |  | V. COSTO INDERECTO
PGIO |  |  |  | 2% |  | 235.26
ADMINISTRACION |  |  |  | 23% |  | 2705.49
UTILIDAD |  |  |  | 5% |  | 588.15
IMPREVISTO |  |  |  | 2% |  | 235.26
Total Costo Indirecto | [7 empty] | 3764.16
Total Costo total Aproximado al peso$ | [7 empty] | 15527.16
ELABORA |  |  |  |  | REVISA
FIRMA: |  |  |  |  | FIRMA:
PROF_RESP | LINA MARCELA |  |  |  | NOMBRE
MAT: | 05202-316814 ANT |  |  |  | MAT:
OBSEVACIONES
DATOS ESPECIFICOS
ITEM : | 4.1 | DESCRIPCION: | BORDILLOS EN CONCRETO
COD NORMA | 672-13 |  | UNIDAD | ML | CANTIDAD | 15131 | V. UNITARIO: | 58763
I. EQUIPO
Descripción |  |  |  |  | Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit.
EQUI | E009 | EQUIPO PARA COMISION DE TOPOGRAFIA |  |  | 60000 | 0.02 | 1200
EQUI | E012 | FORMALETA PARA BORDILLO/CUNETA |  |  | 2150 | 1 | 2150
EQUI | E027 | VIBRADOR DE AGUJA |  |  | 4375 | 0.3 | 1312.5
EQUI | E018 | LISTON Y VARILLA AJUS. FORMALETA METALICA |  |  | 1000 | 1 | 1000
[5 empty] | Sub-Total | 4.1 | EQUI-4.1 | 5662.5
II. MATERIALES EN OBRA
DESCRIPCION |  |  |  | UNIDAD | V.UNIT | CANT | V.TOTAL
MAT2 | M006 | Concreto 2500 psi en obra |  | M3 | 439313 | 0.0525 | 23063.9325
MAT2 | M013 | Mortero 1:6 para pega y rebitada |  | M3 | 403352 | 0.02 | 8067.04
[5 empty] | Sub-Total | 4.1 | MAT-4.1 | 31130.9725
III. TRANSPORTES
Descripción |  |  | CAN | DISTANCIA | M3-Km / UN-KM | TARIFA | Valor-Unit.
TRAN | T005 | TRANS INT BORDILLO UN | 1 | 1 | 1 | 300 | 300
[5 empty] | Sub-Total | 4.1 | TRAN-4.1 | 300
TRABAJADOR |  |  | JORNAL-HORA | PRES | JORNAL TOTAL | RENDIEMIENTO | VALOR-UNIT
MDEO | MO004 | OFICIAL | 9301.6465 | 0% | 9301.6465 | 0.65 | 6046.0702
MDEO | MO005 | AYUDANTE ENTENDIDO | 8051.6465 | 0% | 8051.6465 | 0.65 | 5233.5702
MDEO | MO006 | AYUDANTE | 6801.6465 | 0% | 6801.6465 | 1.3 | 8842.1405
MDEO | MO001 | TOPOGRAFO | 14826.9369 | 0% | 14826.9369 | 0.02 | 296.5387
MDEO | MO002 | CADENERO 1 | 10985.5719 | 0% | 10985.5719 | 0.02 | 219.7114
[5 empty] | Sub-Total | 4.1 | MDEO-4.1 | 20638.0311
Herramienta menor 5% de la mano de obra | [7 empty] | 1031.9016
[5 empty] | Total Costo Directo |  |  | 58763
DESCRIPCION COSTOS INDIRECTOS |  |  |  | PORCENTAJE |  | V. COSTO INDERECTO
PGIO |  |  |  | 2% |  | 1175.26
ADMINISTRACION |  |  |  | 23% |  | 13515.49
UTILIDAD |  |  |  | 5% |  | 2938.15
IMPREVISTO |  |  |  | 2% |  | 1175.26
Total Costo Indirecto | [7 empty] | 18804.16
Total Costo total Aproximado al peso$ | [7 empty] | 77567.16
ELABORA |  |  |  |  | REVISA
FIRMA: |  |  |  |  | FIRMA:
PROF_RESP | LINA MARCELA |  |  |  | NOMBRE
MAT: | 05202-316814 ANT |  |  |  | MAT:
OBSEVACIONES
DATOS ESPECIFICOS
ITEM : | 4.2 | DESCRIPCION: | LLENO DE CONFINAMIENTO PARA BORDILLO CON MATERIAL GRANULAR DE EXCAVACIÓN NO CONTAMINADO AL 60% Y 40% SUBBASE GRANULAR
COD NORMA | 230.1-13 |  | UNIDAD | M3 | CANTIDAD | 4237 | V. UNITARIO: | 60221
I. EQUIPO
Descripción |  |  |  |  | Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit.
EQUI | E026 | TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA |  |  | 1000 | 0.2 | 200
EQUI | E009 | EQUIPO PARA COMISION DE TOPOGRAFIA |  |  | 60000 | 0.02 | 1200
EQUI | E002 | COMPACTADOR TIPO RANA |  |  | 5000 | 1 | 5000
[5 empty] | Sub-Total | 4.2 | EQUI-4.2 | 6400
II. MATERIALES EN OBRA
DESCRIPCION |  |  |  | UNIDAD | V.UNIT | CANT | V.TOTAL
MAT1 | M002 | agua |  | M3 | 2750 | 0.2 | 550
MAT2 | M014 | Subbase granular |  | M3 | 39000 | 0.52 | 20280
[5 empty] | Sub-Total | 4.2 | MAT-4.2 | 20830
III. TRANSPORTES
Descripción |  |  | CAN | DISTANCIA | M3-Km / UN-KM | TARIFA | Valor-Unit.
TRAN | T003 | trans agua 0-5km | 0.2 | 5 | 1 | 1095 | 1095
TRAN | T012 | trans material necocli > 10 km | 0.52 | 28 | 14.56 | 650 | 9464
TRAN | T002 | trans int. Mat. granular | 0.4 | 1 | 0.4 | 4000 | 1600
[5 empty] | Sub-Total | 4.2 | TRAN-4.2 | 12159
TRABAJADOR |  |  | JORNAL-HORA | PRES | JORNAL TOTAL | RENDIEMIENTO | VALOR-UNIT
MDEO | MO004 | OFICIAL | 9301.6465 |  | 9301.6465 | 0.8 | 7441.3172
MDEO | MO005 | AYUDANTE ENTENDIDO | 8051.6465 |  | 8051.6465 | 0.8 | 6441.3172
MDEO | MO006 | AYUDANTE | 6801.6465 |  | 6801.6465 | 0.8 | 5441.3172
MDEO | MO001 | TOPOGRAFO | 14826.9369 |  | 14826.9369 | 0.02 | 296.5387
MDEO | MO002 | CADENERO 1 | 10985.5719 |  | 10985.5719 | 0.02 | 219.7114
[5 empty] | Sub-Total | 4.2 | MDEO-4.2 | 19840.2018
Herramienta menor 5% de la mano de obra | [7 empty] | 992.0101
[5 empty] | Total Costo Directo |  |  | 60221
DESCRIPCION COSTOS INDIRECTOS |  |  |  | PORCENTAJE |  | V. COSTO INDERECTO
PGIO |  |  |  | 2% |  | 1204.42
ADMINISTRACION |  |  |  | 23% |  | 13850.83
UTILIDAD |  |  |  | 5% |  | 3011.05
IMPREVISTO |  |  |  | 2% |  | 1204.42
Total Costo Indirecto | [7 empty] | 19270.72
Total Costo total Aproximado al peso$ | [7 empty] | 79491.72
ELABORA |  |  |  |  | REVISA
FIRMA: |  |  |  |  | FIRMA:
PROF_RESP | LINA MARCELA |  |  |  | NOMBRE
MAT: | 05202-316814 ANT |  |  |  | MAT:
OBSEVACIONES
DATOS ESPECIFICOS
ITEM : | 4.3 | DESCRIPCION: | ANDEN EN CONCRE TEXTURIADO CON TABLETA 20*20 TACTIL Y 10*20 SEÑALIZADO
COD NORMA | PAR-07 |  | UNIDAD | M2 | CANTIDAD | 18157 | V. UNITARIO: | 97253
I. EQUIPO
Descripción |  |  |  |  | Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit.
EQUI | E018 | LISTON Y VARILLA AJUS. FORMALETA METALICA |  |  | 1000 | 0.5 | 500
EQUI | E012 | FORMALETA PARA BORDILLO/CUNETA |  |  | 2150 | 1 | 2150
EQUI
EQUI
EQUI
[5 empty] | Sub-Total | 4.3 | EQUI-4.3 | 2650
II. MATERIALES EN OBRA
DESCRIPCION |  |  |  | UNIDAD | V.UNIT | CANT | V.TOTAL
MAT2 | M007 | Concreto 3000psi en obra |  | M3 | 498450 | 0.08 | 39876
MAT1 | M034 | tableta señalización 0,1*20 m gris |  | UN | 1300 | 5 | 6500
MAT1 | M035 | tableta táctil guía 0,2*,2 m color gris |  | UN | 2100 | 5 | 10500
MAT2 | M009 | Malla electrosoldada |  | KG | 6200 | 0.05 | 310
MAT2 | M013 | Mortero 1:6 para pega y rebitada |  | M3 | 403352 | 0.006 | 2420.112
[5 empty] | Sub-Total | 4.3 | MAT-4.3 | 59606.112
III. TRANSPORTES
Descripción |  |  | CAN | DISTANCIA | M3-Km / UN-KM | TARIFA | Valor-Unit.
TRAN | T007 | TRANS INT TABLETA-ADOQUIN UN | 10 | 1 | 20 | 200 | 4000
[5 empty] | Sub-Total | 4.3 | TRAN-4.3 | 4000
TRABAJADOR |  |  | JORNAL-HORA | PRES | JORNAL TOTAL | RENDIEMIENTO | VALOR-UNIT
MDEO | MO004 | oficial | 4833.3333 |  | 4833.3333 | 1 | 4833.3333
MDEO | MO005 | ayudante entendido | 4833.3333 |  | 4833.3333 | 1 | 4833.3333
MDEO | MO006 | ayudante | 4833.3333 |  | 4833.3333 | 4 | 19333.3333
MDEO | MO007 | contra maestro | 5208.3333 |  | 5208.3333 | 0.1 | 520.8333
MDEO
[5 empty] | Sub-Total | 4.3 | MDEO-4.3 | 29520.8333
Herramienta menor 5% de la mano de obra | [7 empty] | 1476.0417
[5 empty] | Total Costo Directo |  |  | 97253
DESCRIPCION COSTOS INDIRECTOS |  |  |  | PORCENTAJE |  | V. COSTO INDERECTO
PGIO |  |  |  | 2% |  | 1945.06
ADMINISTRACION |  |  |  | 23% |  | 22368.19
UTILIDAD |  |  |  | 5% |  | 4862.65
IMPREVISTO |  |  |  | 2% |  | 1945.06
Total Costo Indirecto | [7 empty] | 31120.96
Total Costo total Aproximado al peso$ | [7 empty] | 128373.96
ELABORA |  |  |  |  | REVISA
FIRMA: |  |  |  |  | FIRMA:
PROF_RESP | LINA MARCELA |  |  |  | NOMBRE
MAT: | 05202-316814 ANT |  |  |  | MAT:
OBSEVACIONES
DATOS ESPECIFICOS
ITEM : | 4.4 | DESCRIPCION: | PINTURA TIPO TRAFICO, RESALTOS Y CRUCES CICLORUTA
COD NORMA | 710-13 |  | UNIDAD | ML | CANTIDAD | 540 | V. UNITARIO: | 13392
I. EQUIPO
Descripción |  |  |  |  | Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit.
EQUI | E007 | EQUIPO DE COMPRESOR PARA PINTURA |  |  | 6500 | 0.2 | 1300
EQUI | E022 | REGLETA, CODAL GUIA |  |  | 1000 | 0.2 | 200
EQUI
[5 empty] | Sub-Total | 4.4 | EQUI-4.4 | 1500
II. MATERIALES EN OBRA
DESCRIPCION |  |  |  | UNIDAD | V.UNIT | CANT | V.TOTAL
MAT1 | M023 | pintura trafico |  | GL | 145000 | 0.06 | 8700
MAT1 | M011 | disolvente |  | GL | 21650 | 0.06 | 1299
[5 empty] | Sub-Total | 4.4 | MAT-4.4 | 9999
III. TRANSPORTES
Descripción |  |  | CAN | DISTANCIA | M3-Km / UN-KM | TARIFA | Valor-Unit.
[5 empty] | Sub-Total | 4.4 | TRAN-4.4 | 0
TRABAJADOR |  |  | JORNAL-HORA | PRES | JORNAL TOTAL | RENDIEMIENTO | VALOR-UNIT
MDEO | MO004 | oficial | 4833.3333 |  | 4833.3333 | 0.12 | 580
MDEO | MO005 | ayudante entendido | 4833.3333 |  | 4833.3333 | 0.12 | 580
MDEO | MO006 | ayudante | 4833.3333 |  | 4833.3333 | 0.12 | 580
MDEO | MO007 | contra maestro | 5208.3333 |  | 5208.3333 | 0.012 | 62.5
[5 empty] | Sub-Total | 4.4 | MDEO-4.4 | 1802.5
Herramienta menor 5% de la mano de obra | [7 empty] | 90.125
[5 empty] | Total Costo Directo |  |  | 13392
DESCRIPCION COSTOS INDIRECTOS |  |  |  | PORCENTAJE |  | V. COSTO INDERECTO
PGIO |  |  |  | 2% |  | 267.84
ADMINISTRACION |  |  |  | 23% |  | 3080.16
UTILIDAD |  |  |  | 5% |  | 669.6
IMPREVISTO |  |  |  | 2% |  | 267.84
Total Costo Indirecto | [7 empty] | 4285.44
Total Costo total Aproximado al peso$ | [7 empty] | 17677.44
ELABORA |  |  |  |  | REVISA
FIRMA: |  |  |  |  | FIRMA:
PROF_RESP | LINA MARCELA |  |  |  | NOMBRE
MAT: | 05202-316814 ANT |  |  |  | MAT:
OBSEVACIONES
DATOS ESPECIFICOS
ITEM : | 4.5 | DESCRIPCION: | PISO EN LOSETA CUADRATICA PREFABRICADA TACTIL ALERTA, 20*20 E=60 MM-SE INSTALARÁ SOBRE UNA CAPA DE MORTERO 1:4 DE 4CM.
COD NORMA | PAR-10 |  | UNIDAD | m2 | CANTIDAD | 124 | V. UNITARIO: | 89406
I. EQUIPO
Descripción |  |  |  |  | Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit.
EQUI | E007 | [5 empty] | 0
EQUI | E022 | [5 empty] | 0
EQUI
[5 empty] | Sub-Total | 4.5 | EQUI-4.5 | 0
II. MATERIALES EN OBRA
DESCRIPCION |  |  |  | UNIDAD | V.UNIT | CANT | V.TOTAL
MAT1 | M036 | tableta táctil alerta 20*20 |  | UN | 2100 | 25 | 52500
MAT2 | M013 | Mortero 1:6 para pega y rebitada |  | M3 | 403352 | 0.04 | 16134.08
MAT
[5 empty] | Sub-Total | 4.5 | MAT-4.5 | 68634.08
III. TRANSPORTES
Descripción |  |  | CAN | DISTANCIA | M3-Km / UN-KM | TARIFA | Valor-Unit.
TRAN | T007 | TRANS INT TABLETA-ADOQUIN UN | 25 | 1 | 25 | 200 | 5000
[5 empty] | Sub-Total | 4.5 | TRAN-4.5 | 5000
TRABAJADOR |  |  | JORNAL-HORA | PRES | JORNAL TOTAL | RENDIEMIENTO | VALOR-UNIT
MDEO | MO004 | oficial | 4833.3333 |  | 4833.3333 | 1 | 4833.3333
MDEO | MO005 | ayudante entendido | 4833.3333 |  | 4833.3333 | 0 | 0
MDEO | MO006 | ayudante | 4833.3333 |  | 4833.3333 | 2 | 9666.6667
MDEO | MO007 | contra maestro | 5208.3333 |  | 5208.3333 | 0.1 | 520.8333
[5 empty] | Sub-Total | 4.5 | MDEO-4.5 | 15020.8333
Herramienta menor 5% de la mano de obra | [7 empty] | 751.0417
[5 empty] | Total Costo Directo |  |  | 89406
DESCRIPCION COSTOS INDIRECTOS |  |  |  | PORCENTAJE |  | V. COSTO INDERECTO
PGIO |  |  |  | 2% |  | 1788.12
ADMINISTRACION |  |  |  | 23% |  | 20563.38
UTILIDAD |  |  |  | 5% |  | 4470.3
IMPREVISTO |  |  |  | 2% |  | 1788.12
Total Costo Indirecto | [7 empty] | 28609.92
Total Costo total Aproximado al peso$ | [7 empty] | 118015.92
ELABORA |  |  |  |  | REVISA
FIRMA: |  |  |  |  | FIRMA:
PROF_RESP | LINA MARCELA |  |  |  | NOMBRE
MAT: | 05202-316814 ANT |  |  |  | MAT:
OBSEVACIONES
DATOS ESPECIFICOS
ITEM : | 4.6 | DESCRIPCION: | CONCRETO REFORZADO 21MPA PARA VIGA DE CIERRE ANDENES, ZONAS VERDES
COD NORMA | 630-13A |  | UNIDAD | M3 | CANTIDAD | 454 | V. UNITARIO: | 730651
I. EQUIPO
Descripción |  |  |  |  | Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit.
EQUI | E027 | VIBRADOR DE AGUJA |  |  | 4375 | 1 | 4375
EQUI | E018 | LISTON Y VARILLA AJUS. FORMALETA METALICA |  |  | 1000 | 0.5 | 500
EQUI | E012 | FORMALETA PARA BORDILLO/CUNETA |  |  | 2150 | 1 | 2150
[5 empty] | Sub-Total | 4.6 | EQUI-4.6 | 7025
II. MATERIALES EN OBRA
DESCRIPCION |  |  |  | UNIDAD | V.UNIT | CANT | V.TOTAL
MAT2 | M007 | Concreto 3000psi en obra |  | M3 | 498450 | 1 | 498450
MAT2 | M002 | Acero 60000 psi |  | KG | 6913 | 25 | 172825
MAT2 | M001 | Alambre quemado |  | KG | 8321 | 0.8 | 6656.8
[5 empty] | Sub-Total | 4.6 | MAT-4.6 | 677931.8
III. TRANSPORTES
Descripción |  |  | CAN | DISTANCIA | M3-Km / UN-KM | TARIFA | Valor-Unit.
TRAN | T001 | TRANS INT CONCRETO M3 | 1 | 1 | 1 | 4000 | 4000
[5 empty] | Sub-Total | 4.6 | TRAN-4.6 | 4000
TRABAJADOR |  |  | JORNAL-HORA | PRES | JORNAL TOTAL | RENDIEMIENTO | VALOR-UNIT
MDEO | MO004 | oficial | 4833.3333 |  | 4833.3333 | 2 | 9666.6667
MDEO | MO005 | ayudante entendido | 4833.3333 |  | 4833.3333 | 1 | 4833.3333
MDEO | MO006 | ayudante | 4833.3333 |  | 4833.3333 | 5 | 24166.6667
MDEO | MO007 | contra maestro | 5208.3333 |  | 5208.3333 | 0.2 | 1041.6667
[5 empty] | Sub-Total | 4.6 | MDEO-4.6 | 39708.3333
Herramienta menor 5% de la mano de obra | [7 empty] | 1985.4167
[5 empty] | Total Costo Directo |  |  | 730651
DESCRIPCION COSTOS INDIRECTOS |  |  |  | PORCENTAJE |  | V. COSTO INDERECTO
PGIO |  |  |  | 2% |  | 14613.02
ADMINISTRACION |  |  |  | 23% |  | 168049.73
UTILIDAD |  |  |  | 5% |  | 36532.55
IMPREVISTO |  |  |  | 2% |  | 14613.02
Total Costo Indirecto | [7 empty] | 233808.32
Total Costo total Aproximado al peso$ | [7 empty] | 964459.32
ELABORA |  |  |  |  | REVISA
FIRMA: |  |  |  |  | FIRMA:
PROF_RESP | LINA MARCELA |  |  |  | NOMBRE
MAT: | 05202-316814 ANT |  |  |  | MAT:
OBSEVACIONES
DATOS ESPECIFICOS
ITEM : | 4.7 | DESCRIPCION: | SEÑAL VERTICAL
COD NORMA | PAR-22 |  | UNIDAD | UNIDAD | CANTIDAD | 422 | V. UNITARIO: | 560828
I. EQUIPO
Descripción |  |  |  |  | Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit.
EQUI | E018
[5 empty] | Sub-Total | 4.7 | EQUI-4.7 | 0
II. MATERIALES EN OBRA
DESCRIPCION |  |  |  | UNIDAD | V.UNIT | CANT | V.TOTAL
MAT2 | M007 | Concreto 3000psi en obra |  | M3 | 498450 | 0.054 | 26916.3
MAT1 | M029 | señal vertical |  | un | 410000 | 1 | 410000
[5 empty] | Sub-Total | 4.7 | MAT-4.7 | 436916.3
III. TRANSPORTES
Descripción |  |  | CAN | DISTANCIA | M3-Km / UN-KM | TARIFA | Valor-Unit.
TRAN | T001 | TRANS INT CONCRETO M3 | 0.054 | 1 | 0.054 | 4000 | 216
[5 empty] | Sub-Total | 4.7 | TRAN-4.7 | 216
TRABAJADOR |  |  | JORNAL-HORA | PRES | JORNAL TOTAL | RENDIEMIENTO | VALOR-UNIT
MDEO | MO004 | OFICIAL | 9301.6465 | 56% | 14510.5685 | 2 | 29021.1371
MDEO | MO005 | AYUDANTE ENTENDIDO | 8051.6465 | 56% | 12560.5685 | 2 | 25121.1371
MDEO | MO006 | AYUDANTE | 6801.6465 | 56% | 10610.5685 | 6 | 63663.4112
[5 empty] | Sub-Total | 4.7 | MDEO-4.7 | 117805.6854
Herramienta menor 5% de la mano de obra | [7 empty] | 5890.2843
[5 empty] | Total Costo Directo |  |  | 560828
DESCRIPCION COSTOS INDIRECTOS |  |  |  | PORCENTAJE |  | V. COSTO INDERECTO
PGIO |  |  |  | 2% |  | 11216.56
ADMINISTRACION |  |  |  | 23% |  | 128990.44
UTILIDAD |  |  |  | 5% |  | 28041.4
IMPREVISTO |  |  |  | 2% |  | 11216.56
Total Costo Indirecto | [7 empty] | 179464.96
Total Costo total Aproximado al peso$ | [7 empty] | 740292.96
ELABORA |  |  |  |  | REVISA
FIRMA: |  |  |  |  | FIRMA:
PROF_RESP | LINA MARCELA |  |  |  | NOMBRE
MAT: | 05202-316814 ANT |  |  |  | MAT:
OBSEVACIONES
DATOS ESPECIFICOS
ITEM : | 5.4 | DESCRIPCION: | ESPECIES Y JARDINERIA TIPO I
COD NORMA | 820-13B |  | UNIDAD | UNIDAD | CANTIDAD | #N/A | V. UNITARIO: | 138107
I. EQUIPO
Descripción |  |  |  |  | Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit.
EQUI | E018
EQUI | E013
EQUI | E027
EQUI | E018
EQUI | E011
EQUI | E003
[5 empty] | Sub-Total | 5.4 | EQUI-5.4 | 0
II. MATERIALES EN OBRA
DESCRIPCION |  |  |  | UNIDAD | V.UNIT | CANT | V.TOTAL
MAT | M126 | ESPECIE DURANTA VERDE |  | UN | 4800 | 4 | 19200
MAT | M127 | ESPECIE DURANTA ROJA |  | UN | 4800 | 2 | 9600
MAT | M128 | ESPECIE OITI |  | UN | 33600 | 1 | 33600
MAT | M025 | FERTILIZANTE FÓSFORO |  | BULTO | 110000 | 0.1 | 11000
MAT | M026 | FERTILIZANTE Urea |  | BULTO | 95000 | 0.1 | 9500
MAT | M121 | BULTO TIERRA |  | BULTO | 15000 | 0.3 | 4500
[5 empty] | Sub-Total | 5.4 | MAT-5.4 | 87400
III. TRANSPORTES
Descripción |  |  | CAN | DISTANCIA | M3-Km / UN-KM | TARIFA | Valor-Unit.
TRAN | [6 empty] | 0
[5 empty] | Sub-Total | 5.4 | TRAN-5.4 | 0
TRABAJADOR |  |  | JORNAL-HORA | PRES | JORNAL TOTAL | RENDIEMIENTO | VALOR-UNIT
MDEO | MO004 | OFICIAL | 9301.6465 | 56% | 14510.5685 | 1 | 14510.5685
MDEO | MO005 | AYUDANTE ENTENDIDO | 8051.6465 | 56% | 12560.5685 | 1 | 12560.5685
MDEO | MO006 | AYUDANTE | 6801.6465 | 56% | 10610.5685 | 2 | 21221.1371
[5 empty] | Sub-Total | 5.4 | MDEO-5.4 | 48292.2742
Herramienta menor 5% de la mano de obra | [7 empty] | 2414.6137
[5 empty] | Total Costo Directo |  |  | 138107
DESCRIPCION COSTOS INDIRECTOS |  |  |  | PORCENTAJE |  | V. COSTO INDERECTO
PGIO |  |  |  | 2% |  | 2762.14
ADMINISTRACION |  |  |  | 23% |  | 31764.61
UTILIDAD |  |  |  | 5% |  | 6905.35
IMPREVISTO |  |  |  | 2% |  | 2762.14
Total Costo Indirecto | [7 empty] | 44194.24
Total Costo total Aproximado al peso$ | [7 empty] | 182301.24
ELABORA |  |  |  |  | REVISA
FIRMA: |  |  |  |  | FIRMA:
PROF_RESP | LINA MARCELA |  |  |  | NOMBRE
MAT: | 05202-316814 ANT |  |  |  | MAT:
OBSEVACIONES
DATOS ESPECIFICOS
ITEM : | 5.5 | DESCRIPCION: | ESPECIES Y JARDINERIA TIPO II
COD NORMA | 820-13C |  | UNIDAD | UNIDAD | CANTIDAD | #N/A | V. UNITARIO: | 196248
I. EQUIPO
Descripción |  |  |  |  | Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit.
EQUI | E018
EQUI | E013
EQUI | E027
[5 empty] | Sub-Total | 5.5 | EQUI-5.5 | 0
II. MATERIALES EN OBRA
DESCRIPCION |  |  |  | UNIDAD | V.UNIT | CANT | V.TOTAL
MAT | M126 | ESPECIE DURANTA VERDE |  | UN | 4800 | 8 | 38400
MAT | M127 | ESPECIE DURANTA ROJA |  | UN | 4800 | 8 | 38400
MAT | M128 | ESPECIE OITI |  | UN | 33600 | 1 | 33600
MAT | M025 | FERTILIZANTE FÓSFORO |  | BULTO | 110000 | 0.1 | 11000
MAT | M026 | FERTILIZANTE Urea |  | BULTO | 95000 | 0.1 | 9500
MAT | M121 | BULTO TIERRA |  | BULTO | 15000 | 0.3 | 4500
[5 empty] | Sub-Total | 5.5 | MAT-5.5 | 135400
III. TRANSPORTES
Descripción |  |  | CAN | DISTANCIA | M3-Km / UN-KM | TARIFA | Valor-Unit.
[5 empty] | Sub-Total | 5.5 | TRAN-5.5 | 0
TRABAJADOR |  |  | JORNAL-HORA | PRES | JORNAL TOTAL | RENDIEMIENTO | VALOR-UNIT
MDEO | MO004 | OFICIAL | 9301.6465 | 56% | 14510.5685 | 1.2 | 17412.6822
MDEO | MO005 | AYUDANTE ENTENDIDO | 8051.6465 | 56% | 12560.5685 | 1.2 | 15072.6822
MDEO | MO006 | AYUDANTE | 6801.6465 | 56% | 10610.5685 | 2.4 | 25465.3645
[5 empty] | Sub-Total | 5.5 | MDEO-5.5 | 57950.729
Herramienta menor 5% de la mano de obra | [7 empty] | 2897.5364
[5 empty] | Total Costo Directo |  |  | 196248
DESCRIPCION COSTOS INDIRECTOS |  |  |  | PORCENTAJE |  | V. COSTO INDERECTO
PGIO |  |  |  | 2% |  | 3924.96
ADMINISTRACION |  |  |  | 23% |  | 45137.04
UTILIDAD |  |  |  | 5% |  | 9812.4
IMPREVISTO |  |  |  | 2% |  | 3924.96
Total Costo Indirecto | [7 empty] | 62799.36
Total Costo total Aproximado al peso$ | [7 empty] | 259047.36
ELABORA |  |  |  |  | REVISA
FIRMA: |  |  |  |  | FIRMA:
PROF_RESP | LINA MARCELA |  |  |  | NOMBRE
MAT: | 05202-316814 ANT |  |  |  | MAT:
OBSEVACIONES
DATOS ESPECIFICOS
ITEM : | 5.6 | DESCRIPCION: | ESPECIES Y JARDINERIA TIPO III
COD NORMA | 820-13C |  | UNIDAD | UNIDAD | CANTIDAD | #N/A | V. UNITARIO: | 203436
I. EQUIPO
Descripción |  |  |  |  | Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit.
EQUI | E018
EQUI | E013
EQUI | E027
[5 empty] | Sub-Total | 5.6 | EQUI-5.5 | 0
II. MATERIALES EN OBRA
DESCRIPCION |  |  |  | UNIDAD | V.UNIT | CANT | V.TOTAL
MAT | M130 | ESPECIE LENGUA DE SUEGRA |  | UN | 18000 | 6 | 108000
MAT | M128 | ESPECIE OITI |  | UN | 33600 | 1 | 33600
MAT | M025 | FERTILIZANTE FÓSFORO |  | BULTO | 110000 | 0.02 | 2200
MAT | M026 | FERTILIZANTE Urea |  | BULTO | 95000 | 0.1 | 9500
MAT | M121 | BULTO TIERRA |  | BULTO | 15000 | 0.3 | 4500
[5 empty] | Sub-Total | 5.6 | MAT-5.5 | 157800
III. TRANSPORTES
Descripción |  |  | CAN | DISTANCIA | M3-Km / UN-KM | TARIFA | Valor-Unit.
[5 empty] | Sub-Total | 5.6 | TRAN-5.5 | 0
TRABAJADOR |  |  | JORNAL-HORA | PRES | JORNAL TOTAL | RENDIEMIENTO | VALOR-UNIT
MDEO | MO004 | OFICIAL | 9301.6465 | 56% | 14510.5685 | 0.9 | 13059.5117
MDEO | MO005 | AYUDANTE ENTENDIDO | 8051.6465 | 56% | 12560.5685 | 0.9 | 11304.5117
MDEO | MO006 | AYUDANTE | 6801.6465 | 56% | 10610.5685 | 1.8 | 19099.0234
[5 empty] | Sub-Total | 5.6 | MDEO-5.5 | 43463.0467
Herramienta menor 5% de la mano de obra | [7 empty] | 2173.1523
[5 empty] | Total Costo Directo |  |  | 203436
DESCRIPCION COSTOS INDIRECTOS |  |  |  | PORCENTAJE |  | V. COSTO INDERECTO
PGIO |  |  |  | 2% |  | 4068.72
ADMINISTRACION |  |  |  | 23% |  | 46790.28
UTILIDAD |  |  |  | 5% |  | 10171.8
IMPREVISTO |  |  |  | 2% |  | 4068.72
Total Costo Indirecto | [7 empty] | 65099.52
Total Costo total Aproximado al peso$ | [7 empty] | 268535.52
ELABORA |  |  |  |  | REVISA
FIRMA: |  |  |  |  | FIRMA:
PROF_RESP | LINA MARCELA |  |  |  | NOMBRE
MAT: | 05202-316814 ANT |  |  |  | MAT:
OBSEVACIONES
DATOS ESPECIFICOS
ITEM : | 5.7 | DESCRIPCION: | ESPECIES Y JARDINERIA ZONA VERDE TIPO I
COD NORMA | 820-13D |  | UNIDAD | UNIDAD | CANTIDAD | #N/A | V. UNITARIO: | 641636
I. EQUIPO
Descripción |  |  |  |  | Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit.
EQUI | E018
EQUI | E013
EQUI | E027
[5 empty] | Sub-Total | 5.7 | EQUI-5.5 | 0
II. MATERIALES EN OBRA
DESCRIPCION |  |  |  | UNIDAD | V.UNIT | CANT | V.TOTAL
MAT | M131 | ESPECIE HELICONIA |  | UN | 11200 | 6 | 67200
MAT | M128 | ESPECIE OITI |  | UN | 33600 | 2 | 67200
MAT | M116 | ESPECIE CROTO VICTORIA |  | UN | 21600 | 14 | 302400
MAT | M117 | ESPECIE NIÑA BARCO |  | UN | 6500 | 22 | 143000
MAT | M025 | FERTILIZANTE FÓSFORO |  | BULTO | 110000 | 0.02 | 2200
MAT | M026 | FERTILIZANTE Urea |  | BULTO | 95000 | 0.1 | 9500
MAT | M121 | BULTO TIERRA |  | BULTO | 15000 | 0.3 | 4500
[5 empty] | Sub-Total | 5.7 | MAT-5.5 | 596000
III. TRANSPORTES
Descripción |  |  | CAN | DISTANCIA | M3-Km / UN-KM | TARIFA | Valor-Unit.
[5 empty] | Sub-Total | 5.7 | TRAN-5.5 | 0
TRABAJADOR |  |  | JORNAL-HORA | PRES | JORNAL TOTAL | RENDIEMIENTO | VALOR-UNIT
MDEO | MO004 | OFICIAL | 9301.6465 | 56% | 14510.5685 | 0.9 | 13059.5117
MDEO | MO005 | AYUDANTE ENTENDIDO | 8051.6465 | 56% | 12560.5685 | 0.9 | 11304.5117
MDEO | MO006 | AYUDANTE | 6801.6465 | 56% | 10610.5685 | 1.8 | 19099.0234
[5 empty] | Sub-Total | 5.7 | MDEO-5.5 | 43463.0467
Herramienta menor 5% de la mano de obra | [7 empty] | 2173.1523
[5 empty] | Total Costo Directo |  |  | 641636
DESCRIPCION COSTOS INDIRECTOS |  |  |  | PORCENTAJE |  | V. COSTO INDERECTO
PGIO |  |  |  | 2% |  | 12832.72
ADMINISTRACION |  |  |  | 23% |  | 147576.28
UTILIDAD |  |  |  | 5% |  | 32081.8
IMPREVISTO |  |  |  | 2% |  | 12832.72
Total Costo Indirecto | [7 empty] | 205323.52
Total Costo total Aproximado al peso$ | [7 empty] | 846959.52
ELABORA |  |  |  |  | REVISA
FIRMA: |  |  |  |  | FIRMA:
PROF_RESP | LINA MARCELA |  |  |  | NOMBRE
MAT: | 05202-316814 ANT |  |  |  | MAT:
OBSEVACIONES
DATOS ESPECIFICOS
ITEM : | 5.8 | DESCRIPCION: | ESPECIES Y JARDINERIA ZONA VERDE TIPO II
COD NORMA | 820-13E |  | UNIDAD | UNIDAD | CANTIDAD | #N/A | V. UNITARIO: | 743436
I. EQUIPO
Descripción |  |  |  |  | Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit.
EQUI | E018
EQUI | E013
EQUI | E027
[5 empty] | Sub-Total | 5.8 | EQUI-5.5 | 0
II. MATERIALES EN OBRA
DESCRIPCION |  |  |  | UNIDAD | V.UNIT | CANT | V.TOTAL
MAT | M127 | ESPECIE DURANTA ROJA |  | UN | 4800 | 33 | 158400
MAT | M128 | ESPECIE OITI |  | UN | 33600 | 3 | 100800
MAT | M130 | ESPECIE LENGUA DE SUEGRA |  | UN | 18000 | 16 | 288000
MAT | M131 | ESPECIE HELICONIA |  | UN | 11200 | 12 | 134400
MAT | M025 | FERTILIZANTE FÓSFORO |  | BULTO | 110000 | 0.02 | 2200
MAT | M026 | FERTILIZANTE Urea |  | BULTO | 95000 | 0.1 | 9500
MAT | M121 | BULTO TIERRA |  | BULTO | 15000 | 0.3 | 4500
[5 empty] | Sub-Total | 5.8 | MAT-5.5 | 697800
III. TRANSPORTES
Descripción |  |  | CAN | DISTANCIA | M3-Km / UN-KM | TARIFA | Valor-Unit.
[5 empty] | Sub-Total | 5.8 | TRAN-5.5 | 0
TRABAJADOR |  |  | JORNAL-HORA | PRES | JORNAL TOTAL | RENDIEMIENTO | VALOR-UNIT
MDEO | MO004 | OFICIAL | 9301.6465 | 56% | 14510.5685 | 0.9 | 13059.5117
MDEO | MO005 | AYUDANTE ENTENDIDO | 8051.6465 | 56% | 12560.5685 | 0.9 | 11304.5117
MDEO | MO006 | AYUDANTE | 6801.6465 | 56% | 10610.5685 | 1.8 | 19099.0234
[5 empty] | Sub-Total | 5.8 | MDEO-5.5 | 43463.0467
Herramienta menor 5% de la mano de obra | [7 empty] | 2173.1523
[5 empty] | Total Costo Directo |  |  | 743436
DESCRIPCION COSTOS INDIRECTOS |  |  |  | PORCENTAJE |  | V. COSTO INDERECTO
PGIO |  |  |  | 2% |  | 14868.72
ADMINISTRACION |  |  |  | 23% |  | 170990.28
UTILIDAD |  |  |  | 5% |  | 37171.8
IMPREVISTO |  |  |  | 2% |  | 14868.72
Total Costo Indirecto | [7 empty] | 237899.52
Total Costo total Aproximado al peso$ | [7 empty] | 981335.52
ELABORA |  |  |  |  | REVISA
FIRMA: |  |  |  |  | FIRMA:
PROF_RESP | LINA MARCELA |  |  |  | NOMBRE
MAT: | 05202-316814 ANT |  |  |  | MAT:
OBSEVACIONES
DATOS ESPECIFICOS
ITEM : | 5.9 | DESCRIPCION: | ESPECIES Y JARDINERIA ZONA VERDE TIPO IIA
COD NORMA | 820-13F |  | UNIDAD | UNIDAD | CANTIDAD | #N/A | V. UNITARIO: | 328636
I. EQUIPO
Descripción |  |  |  |  | Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit.
EQUI | E018
EQUI | E013
EQUI | E027
[5 empty] | Sub-Total | 5.9 | EQUI-5.5 | 0
II. MATERIALES EN OBRA
DESCRIPCION |  |  |  | UNIDAD | V.UNIT | CANT | V.TOTAL
MAT | M127 | ESPECIE DURANTA ROJA |  | UN | 4800 | 23 | 110400
MAT | M128 | ESPECIE OITI |  | UN | 33600 | 1 | 33600
MAT | M117 | ESPECIE NIÑA BARCO |  | UN | 6500 | 12 | 78000
MAT | M131 | ESPECIE HELICONIA |  | UN | 11200 | 4 | 44800
MAT | M025 | FERTILIZANTE FÓSFORO |  | BULTO | 110000 | 0.02 | 2200
MAT | M026 | FERTILIZANTE Urea |  | BULTO | 95000 | 0.1 | 9500
MAT | M121 | BULTO TIERRA |  | BULTO | 15000 | 0.3 | 4500
[5 empty] | Sub-Total | 5.9 | MAT-5.5 | 283000
III. TRANSPORTES
Descripción |  |  | CAN | DISTANCIA | M3-Km / UN-KM | TARIFA | Valor-Unit.
[5 empty] | Sub-Total | 5.9 | TRAN-5.5 | 0
TRABAJADOR |  |  | JORNAL-HORA | PRES | JORNAL TOTAL | RENDIEMIENTO | VALOR-UNIT
MDEO | MO004 | OFICIAL | 9301.6465 | 56% | 14510.5685 | 0.9 | 13059.5117
MDEO | MO005 | AYUDANTE ENTENDIDO | 8051.6465 | 56% | 12560.5685 | 0.9 | 11304.5117
MDEO | MO006 | AYUDANTE | 6801.6465 | 56% | 10610.5685 | 1.8 | 19099.0234
[5 empty] | Sub-Total | 5.9 | MDEO-5.5 | 43463.0467
Herramienta menor 5% de la mano de obra | [7 empty] | 2173.1523
[5 empty] | Total Costo Directo |  |  | 328636
DESCRIPCION COSTOS INDIRECTOS |  |  |  | PORCENTAJE |  | V. COSTO INDERECTO
PGIO |  |  |  | 2% |  | 6572.72
ADMINISTRACION |  |  |  | 23% |  | 75586.28
UTILIDAD |  |  |  | 5% |  | 16431.8
IMPREVISTO |  |  |  | 2% |  | 6572.72
Total Costo Indirecto | [7 empty] | 105163.52
Total Costo total Aproximado al peso$ | [7 empty] | 433799.52
ELABORA |  |  |  |  | REVISA
FIRMA: |  |  |  |  | FIRMA:
PROF_RESP | LINA MARCELA |  |  |  | NOMBRE
MAT: | 05202-316814 ANT |  |  |  | MAT:
OBSEVACIONES
DATOS ESPECIFICOS
ITEM : | 5.10 | DESCRIPCION: | ESPECIES Y JARDINERIA ZONA VERDE TIPO IIB
COD NORMA | 820-13G |  | UNIDAD | UNIDAD | CANTIDAD | #N/A | V. UNITARIO: | 328636
I. EQUIPO
Descripción |  |  |  |  | Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit.
EQUI | E018
EQUI | E013
EQUI | E027
[5 empty] | Sub-Total | 5.10 | EQUI-5.5 | 0
II. MATERIALES EN OBRA
DESCRIPCION |  |  |  | UNIDAD | V.UNIT | CANT | V.TOTAL
MAT | M127 | ESPECIE DURANTA ROJA |  | UN | 4800 | 23 | 110400
MAT | M128 | ESPECIE OITI |  | UN | 33600 | 1 | 33600
MAT | M117 | ESPECIE NIÑA BARCO |  | UN | 6500 | 12 | 78000
MAT | M131 | ESPECIE HELICONIA |  | UN | 11200 | 4 | 44800
MAT | M025 | FERTILIZANTE FÓSFORO |  | BULTO | 110000 | 0.02 | 2200
MAT | M026 | FERTILIZANTE Urea |  | BULTO | 95000 | 0.1 | 9500
MAT | M121 | BULTO TIERRA |  | BULTO | 15000 | 0.3 | 4500
[5 empty] | Sub-Total | 5.10 | MAT-5.5 | 283000
III. TRANSPORTES
Descripción |  |  | CAN | DISTANCIA | M3-Km / UN-KM | TARIFA | Valor-Unit.
[5 empty] | Sub-Total | 5.10 | TRAN-5.5 | 0
TRABAJADOR |  |  | JORNAL-HORA | PRES | JORNAL TOTAL | RENDIEMIENTO | VALOR-UNIT
MDEO | MO004 | OFICIAL | 9301.6465 | 56% | 14510.5685 | 0.9 | 13059.5117
MDEO | MO005 | AYUDANTE ENTENDIDO | 8051.6465 | 56% | 12560.5685 | 0.9 | 11304.5117
MDEO | MO006 | AYUDANTE | 6801.6465 | 56% | 10610.5685 | 1.8 | 19099.0234
[5 empty] | Sub-Total | 5.10 | MDEO-5.5 | 43463.0467
Herramienta menor 5% de la mano de obra | [7 empty] | 2173.1523
[5 empty] | Total Costo Directo |  |  | 328636
DESCRIPCION COSTOS INDIRECTOS |  |  |  | PORCENTAJE |  | V. COSTO INDERECTO
PGIO |  |  |  | 2% |  | 6572.72
ADMINISTRACION |  |  |  | 23% |  | 75586.28
UTILIDAD |  |  |  | 5% |  | 16431.8
IMPREVISTO |  |  |  | 2% |  | 6572.72
Total Costo Indirecto | [7 empty] | 105163.52
Total Costo total Aproximado al peso$ | [7 empty] | 433799.52
ELABORA |  |  |  |  | REVISA
FIRMA: |  |  |  |  | FIRMA:
PROF_RESP | LINA MARCELA |  |  |  | NOMBRE
MAT: | 05202-316814 ANT |  |  |  | MAT:
OBSEVACIONES
DATOS ESPECIFICOS
ITEM : | 5.11 | DESCRIPCION: | ESPECIES Y JARDINERIA ZONA VERDE TIPO III
COD NORMA | 820-13G |  | UNIDAD | UNIDAD | CANTIDAD | #N/A | V. UNITARIO: | 709836
I. EQUIPO
Descripción |  |  |  |  | Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit.
EQUI | E018
EQUI | E013
EQUI | E027
[5 empty] | Sub-Total | 5.11 | EQUI-5.5 | 0
II. MATERIALES EN OBRA
DESCRIPCION |  |  |  | UNIDAD | V.UNIT | CANT | V.TOTAL
MAT | M116 | ESPECIE CROTO VICTORIA |  | UN | 21600 | 20 | 432000
MAT | M130 | ESPECIE LENGUA DE SUEGRA |  | UN | 18000 | 12 | 216000
MAT | M025 | FERTILIZANTE FÓSFORO |  | BULTO | 110000 | 0.02 | 2200
MAT | M026 | FERTILIZANTE Urea |  | BULTO | 95000 | 0.1 | 9500
MAT | M121 | BULTO TIERRA |  | BULTO | 15000 | 0.3 | 4500
[5 empty] | Sub-Total | 5.11 | MAT-5.5 | 664200
III. TRANSPORTES
Descripción |  |  | CAN | DISTANCIA | M3-Km / UN-KM | TARIFA | Valor-Unit.
[5 empty] | Sub-Total | 5.11 | TRAN-5.5 | 0
TRABAJADOR |  |  | JORNAL-HORA | PRES | JORNAL TOTAL | RENDIEMIENTO | VALOR-UNIT
MDEO | MO004 | OFICIAL | 9301.6465 | 56% | 14510.5685 | 0.9 | 13059.5117
MDEO | MO005 | AYUDANTE ENTENDIDO | 8051.6465 | 56% | 12560.5685 | 0.9 | 11304.5117
MDEO | MO006 | AYUDANTE | 6801.6465 | 56% | 10610.5685 | 1.8 | 19099.0234
[5 empty] | Sub-Total | 5.11 | MDEO-5.5 | 43463.0467
Herramienta menor 5% de la mano de obra | [7 empty] | 2173.1523
[5 empty] | Total Costo Directo |  |  | 709836
DESCRIPCION COSTOS INDIRECTOS |  |  |  | PORCENTAJE |  | V. COSTO INDERECTO
PGIO |  |  |  | 2% |  | 14196.72
ADMINISTRACION |  |  |  | 23% |  | 163262.28
UTILIDAD |  |  |  | 5% |  | 35491.8
IMPREVISTO |  |  |  | 2% |  | 14196.72
Total Costo Indirecto | [7 empty] | 227147.52
Total Costo total Aproximado al peso$ | [7 empty] | 936983.52
ELABORA |  |  |  |  | REVISA
FIRMA: |  |  |  |  | FIRMA:
PROF_RESP | LINA MARCELA |  |  |  | NOMBRE
MAT: | 05202-316814 ANT |  |  |  | MAT:
OBSEVACIONES
INICIO
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
INICIO
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

## MAT1
REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
|  | M_TUR | DISTRITO DE TURBO
|  | M_TUR_SEC | SECRETARIA DISTRITAL DE INFRAESTRUCTURA
UNIDAD EJECUTORA | DISTRITO DE TURBO | DIRECCION TERRITORIA | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
CONTIENE: | INSUMO | MATERIAL | FECHA | 2023-08-14
MUNICIPIO | NOM_MUN | DISTRITO DE TURBO
LOCALIZACION | LOC_PRO | BARRIOS, CIUDADELA INDUSTRIAL, LAS DELICIAS, JUAN XXIII, EL BOSQUE
PROYECTO | NOM_PRO | PAVIMENTA TU BARRIO
NORMA | NORM | INVIAS, RAS 2000, NORMAS EPM
INSUMO | CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD | VALOR COMERCIAL | CANTIDAD | V.TOTAL
MAT1 | M001 | 1/4 de pintura | GL | 12500 |  | 0 | 17900 | 5400
MAT1 | M002 | agua | M3 | 2750 |  | 0
MAT1 | M003 | anticorrosivo | gal | 40000 |  | 0
MAT1 | M004 | brea solida | KG | 3500 |  | 0 | 1300 | -2200
MAT1 | M005 | cinta reflectiva señalización | ROLLO | 10500 |  | 0 | 40000 | 29500
MAT1 | M006 | clavo acero | LB | 4100 |  | 0 | 2950 | -1150
MAT1 | M007 | clavo común 2 1/2 | LB | 3500 |  | 0 | 5600 | 2100
MAT1 | M008 | clavo común 2 | LB | 2300 |  | 0 | 3600 | 1300
MAT1 | M009 | curador tipo anti sol | KG | 7500 |  | 0 | 4950 | -2550
MAT1 | M010 | disco diamantado de 14" | UN | 100000 |  | 0 | 5440 | -94560
MAT1 | M011 | disolvente | GL | 21650 |  | 0 | 86000 | 64350
MAT1 | M012 | elementos de protección | MES | 700000 |  | 0
MAT1 | M013 | elementos de señalización | MES | 700000 |  | 0 | 15000 | -685000
MAT1 | M015 | geotextil tejido 2400 t | M2 | 8500 |  | 0 | 7500 | -1000
MAT1 | M016 | herraje para caj reg. 1x1 con tapa | UND | 290000 |  | 0 | 150000 | -140000
MAT1 | M017 | herraje para caja domiciliaria inc. ref. | UN | 210000 |  | 0 | 220000 | 10000
MAT1 | M018 | herraje para cámara de inspección tipo MH | Unidad | 350000 |  | 0 | 14500 | -335500
MAT1 | M019 | listón 2*2 madera tipo choiba | UNIDAD | 10000 |  | 0 | 25000 | 15000
MAT1 | M020 | niple 6" | Unidad | 85000 |  | 0 | 1540 | -83460
MAT1 | M021 | papelería e insumos para capacitación | MES | 500000 |  | 0 | 7500 | -492500
MAT1 | M022 | fabricacion de pasa juntas 1ø3/4 @0,3l=,35 fabricación | UN | 17000 |  | 0 | 65000 | 48000
MAT1 | M023 | pintura trafico | GL | 145000 |  | 0 | 180000 | 35000
MAT1 | M024 | poli sombra | ML | 6500 |  | 0 | 215000 | 208500
MAT1 | M028 | rejilla tipo sumidero | Unidad | 455700 |  | 0 | 2000 | -453700
MAT1 | M029 | señal vertical | un | 410000 |  | 0 | 2100 | -407900
MAT1 | M030 | Sika Flex | CC | 31400 |  | 0 | 2480 | -28920
MAT1 | M031 | sikarod | ML | 600 |  | 0 | 2520 | 1920
MAT1 | M032 | soldadura | kg | 9500 |  | 0 | 12600 | 3100
MAT1 | M033 | tableta gris tipo adoquín 20*20 | UN | 2100 |  | 0
MAT1 | M034 | tableta señalización 0,1*20 m gris | UN | 1300 |  | 0
MAT1 | M035 | tableta táctil guía 0,2*,2 m color gris | UN | 2100 |  | 0 | 700000 | 697900
MAT1 | M036 | tableta táctil alerta 20*20 | UN | 2100 |  | 0 | 700000 | 697900
MAT1 | M037 | thiner | GL | 20000 |  | 0 | 500000 | 480000
MAT1 | M038 | tabla común 3m | UN | 7500 |  | 0 | 500000 | 492500
MAT1 | M039 | Disco de corte diamantado Duro | UN | 380000 |  | 0
MAT1 | M040 | Disco de corte diamantado Blando | UN | 380000
INSUMO: MATERIAL "MAT"

## MAT2
REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
DISTRITO DE TURBO
|  | M_TUR | SECRETARIA DISTRITAL DE INFRAESTRUCTURA
M_TUR_SEC
UNIDAD EJECUTORA | DISTRITO DE TURBO | DIRECCION TERRITORIA | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
CONTIENE: | INSUMO | MATERIAL | FECHA | 2023-08-14
MUNICIPIO | NOM_MUN | DISTRITO DE TURBO
LOCALIZACION | LOC_PRO | BARRIOS, CIUDADELA INDUSTRIAL, LAS DELICIAS, JUAN XXIII, EL BOSQUE
PROYECTO | NOM_PRO | PAVIMENTA TU BARRIO
NORMA | NORM | INVIAS, RAS 2000, NORMAS EPM
INSUMO | CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD | VALOR COMERCIAL | CANTIDAD | V.TOTAL
MAT2 | M001 | Alambre quemado | KG | 8321 |  | 0 | 3480 | -4841
MAT2 | M002 | Acero 60000 psi | KG | 6913 |  | 0 | 2510 | -4403
MAT2 | M003 | Arena base y sello adoquín | M3 | 25000 |  | 0 | 18560 | -6440
MAT2 | M004 | Arena para concreto | M3 | 40460 |  | 0 | 22850 | -17610
MAT2 | M005 | Cemento gris | SACO | 32700 |  | 0 | 26500 | -6200
MAT2 | M006 | Concreto 2500 psi en obra | M3 | 439313 |  | 0 | 2508.5 | -436804.5
MAT2 | M007 | Concreto 3000psi en obra | M3 | 498450 |  | 0 | 23000 | -475450
MAT2 | M008 | Concreto premezclado Mr. 3,9 Mpa | M3 | 584766 |  | 0 | 21000 | -563766
MAT2 | M009 | Malla electrosoldada | KG | 6200 |  | 0 | 370000 | 363800
MAT2 | M010 | Material granular de préstamo | M3 | 29500 |  | 0 | 25000 | -4500
MAT2 | M011 | Material granular piedra >3" | M3 | 44000 |  | 0 | 29000 | -15000
MAT2 | M012 | Material tipo limo de préstamo | M3 | 22000 |  | 0 | 320000 | 298000
MAT2 | M013 | Mortero 1:6 para pega y rebitada | M3 | 403352 |  | 0 | 350000 | -53352
MAT2 | M014 | Subbase granular | M3 | 39000 |  | 0 | 184605.6867 | 145605.6867
MAT2 | M015 | Triturado 3/4" | M3 | 42800 |  | 0 | 244950.0467 | 202150.0467
MAT2 | M016 | Tubería Concreto 24" | ML | 380000 |  | 0 | 306737.4467 | -73262.5533
MAT2 | M017 | Tubería Concreto 36" | ML | 420000 |  | 0 | 461389.42 | 41389.42
MAT2 | M018 | Tubería Novafort 12" | ML | 102263.1667 |  | 0 | 38267.0467 | -63996.12
MAT2 | M020 | Tubería Novafort 16" | ML | 187447.5 |  | 0 | 76329.5467 | -111117.9533
MAT2 | M021 | Tubería Novafort 18" | ML | 242088.5 |  | 0 | 410000 | 167911.5
MAT2 | M022 | Tubería Novafort 24" | ML | 448153.8462 |  | 0 | 310000 | -138153.8462
MAT2 | M024 | TUBERIA NOVAFORT 30" | ML | 641538 |  | 0
MAT2 | M025 | TUBERIA NOVAFORT 8" | ML | 52260.7067 |  | 0
0
INSUMO: MATERIAL "MAT"

## EQUI
REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
|  | M_TUR | DISTRITO DE TURBO
|  | M_TUR_SEC | SECRETARIA DISTRITAL DE INFRAESTRUCTURA
UNIDAD EJECUTORA | DISTRITO DE TURBO |  | DIRECCION TERRITORIAL | ANTIOQUIA | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
CONTIENE: | INSUMO | EQUIPO | FECHA | 2023-08-14 | #REF!
MUNICIPIO | NOM_MUN | DISTRITO DE TURBO
LOCALIZACION | LOC_PRO | BARRIOS, CIUDADELA INDUSTRIAL, LAS DELICIAS, JUAN XXIII, EL BOSQUE
PROYECTO | NOM_PRO | PAVIMENTA TU BARRIO
NORMA | NORM | INVIAS, RAS 2000, NORMAS EPM
INSUMO | CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD | VALOR COMERCIAL | CANTIDAD | V.TOTAL | CANTIDAD | V.TOTAL
EQUI | E001 | Estación total localización | DIA | 80000 |  | 0 | 0 | 0
EQUI | E002 | Compactador tipo rana | HORA | 5000 |  | 0
EQUI | E003 | Retrocargador | HORA | 120000 |  | 0 | 0 | 0
EQUI | E015 | Concretadora 2 sacos ACPM | HORA | 6875 |  | 0 | 0 | 0
EQUI | E004 | Cortadora de pavimento | HORA | 7500 |  | 0
EQUI | E005 | Nivel de precisión | DIA | 25000 |  | 0 | 0 | 0
EQUI | E006 | Equipo de pavimento (flota y rastrillo) | DIA | 1500 |  | 0 | 0 | 0
EQUI | E007 | Equipo de compresor para pintura | HORA | 6500 |  | 0
EQUI | E008 | Compresor para demolición y limpieza a presión de junta | HORA | 65000 |  | 0 | 0 | 0
EQUI | E009 | Martillo demoledor mini cargador | HORA | 20000 |  | 0 | 1158.3 | 23166000
EQUI | E010 | equipo tanque para irrigar subbase | HORA | 5000 |  | 0
EQUI | E011 | formaleta obras | GL | 1000 |  | 0 | 0 | 0
EQUI | E012 | formaleta para bordillo/cuneta | UN | 2150 |  | 0 | 0 | 0
EQUI | E013 | formaleta madera (tabla 3m 0,20m) | UN | 7500 |  | 0 | 0 | 0
EQUI | E014 | formaleta metálica para pavimento | PAR | 1100 |  | 0 | 0 | 0
EQUI | E016 | formaleta cajasumidero tipo b | HORA | 7500 |  | 0 | 0 | 0
EQUI | E019 | motoniveladora | HORA | 155000 |  | 0 | 0 | 0
EQUI | E020 | plantilla acrílica | UN | 10000 |  | 0 | 0 | 0
EQUI | E021 | regla vibratoria | HORA | 2500 |  | 0 | 0 | 0
EQUI | E024 | mini cargador | HORA | 80000 |  | 0 | 0 | 0
EQUI | E024 | retroexcavadora | HORA | 122000 |  | 0 | 0 | 0
EQUI | E025 | taladro para anclaje | DIA | 6875 |  | 0 | 0 | 0
EQUI | E026 | tanque de almacenamiento de agua | DIA | 1000 |  | 0 | 0 | 0
EQUI | E027 | vibrador de aguja | HORA | 4375 |  | 0 | 0 | 0
EQUI | E028 | vibro compactador | HORA | 120000 |  | 0 | 0 | 0
EQUI | E029 | planta eléctrica | HORA | 23000 |  | 0 | 0 | 0
EQUI | E030 | motosierra | HORA | 5800 |  | 0 | 0 | 0
EQUI | E031 | motobomba | HORA | 7400 |  | 0 | 0 | 0
EQUI | E032 | terminadora de asfalto | HORA | 350000 |  | 0 | 0 | 0
EQUI | E033 | compactador tipo canguro | HORA | 7500 |  | 0 | 0 | 0
EQUI | E034 | carrotanque de agua 10000 litros | HORA | 127302 |  | 0 | 0 | 0
EQUI | E035 | Formaleta para caja interna de insopecion 1*1 | HORA | 7500 |  | 0 | 0 | 0
EQUI | E036 | Carro con sistema de irrigacion y tanque de almacenamiento de Agua 1000 l | HORA | 90000 |  | 0 | 0 | 0
EQUI | E037 | formaleta para tapa de caja | HORA | 7500 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 23166000
INSUMO: EQUIPO "EQUI"

## TRAN
REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
|  | M_TUR | DISTRITO DE TURBO
|  | M_TUR_SEC | SECRETARIA DISTRITAL DE INFRAESTRUCTURA
UNIDAD EJECUTORA | DISTRITO DE TURBO | DIRECCION TERRITORIA | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
CONTIENE: | INSUMO | TRANSPORTE | FECHA | 2023-08-14
MUNICIPIO | NOM_MUN | DISTRITO DE TURBO
LOCALIZACION | LOC_PRO | BARRIOS, CIUDADELA INDUSTRIAL, LAS DELICIAS, JUAN XXIII, EL BOSQUE
PROYECTO | NOM_PRO | PAVIMENTA TU BARRIO
NORMA | NORM | INVIAS, RAS 2000, NORMAS EPM
INSUMO | CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD | VALOR COMERCIAL | CANTIDAD | V.TOTAL
TRAN | T001 | trans. Int. concreto m3 | M3 | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 0
TRAN | T002 | trans int. Mat. granular | M3 | 4000 |  | 0 | 4000 | 0
TRAN | T003 | trans agua 0-5km | M3 | 1095 | 0 | 0 | 1095 | 0
TRAN | T004 | trans mat sobrante 0-5km | M3 | 2000 | 2216 | 4432000 | 1095 | 905 | 70000
TRAN | T005 | trans int bordillo un | UN | 300 | 575 | 172500 | 300 | 0
TRAN | T006 | trans int liston señalizacion un | UN | 100 | 43 | 4300 | 100 | 0
TRAN | T007 | trans int tableta-adoquin un | UN | 200 | 3100 | 620000 | 200 | 0
TRAN | T008 | trans material > 10 km | M3-KM | 980 | 0 | 0 | 980 | 0
TRAN | T009 | trans material < 10 km | M3-KM | 1095 |  | 0 | 1095 | 0
TRAN | T010 | transporte cemento | SACO | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0
TRAN | T011 | transporte cconcreto premezclado | M3-KM | 2000 |  | 0 | 2000 | 0
TRAN | T012 | trans material necocli > 10 km | M3-KM | 650 | 0 | 0
TRAN | T013 | camabaja transporte equipo | M2 | 1000 |  | 0
TRAN | T013 | Cama Baja Transporte Equipo | VIAJE | 1000000 | 10 | 10000000
15228800
INSUMO: TRANSPORTE "TRAN"

## MDEO
REPUBLICA DE COLOMBIA
[7 empty] | M_TUR |  |  | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
[7 empty] | M_TUR_SEC |  |  | DISTRITO DE TURBO
SECRETARIA DISTRITAL DE INFRAESTRUCTURA
UNIDAD EJECUTORA |  | DISTRITO DE TURBO | [9 empty] | DIRECCION TERRITORIA | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
CONTIENE: |  | INSUMO | TRANSPORTE | [8 empty] | FECHA |  | 2023-08-14
MUNICIPIO |  | NOM_MUN | DISTRITO DE TURBO
LOCALIZACION |  | LOC_PRO | BARRIOS, CIUDADELA INDUSTRIAL, LAS DELICIAS, JUAN XXIII, EL BOSQUE
PROYECTO |  | NOM_PRO | PAVIMENTA TU BARRIO
NORMA |  | NORM | INVIAS, RAS 2000, NORMAS EPM
INSUMO | CODIGO | DESCRIPCION | SALARIO HORA | AUX TRAN | PROPOR DOMINICAL | PREST/N | BONIFICACION | DOTA, EXAM E HIDRA | PROPO HE/REC | VALOR HORA/ACT. | HORAS MES | # MESES | SALRIO | CANT HOMBRES | TOTAL MES
MDEO | MO001 | topógrafo | 6250 | 585.8583 | 1041.6667 | 3528.3434 | 3000 | 265.8333 |  | 14671.7018 | 48 | 1 | 704241.6855 | 1 | 704241.6855
MDEO | MO002 | cadenero 1 | 5208.3333 | 585.8583 | 868.0556 | 2984.0205 | 3000 | 265.8333 | 62.5 | 12974.6011 | 206 | 1 | 2672767.8238 | 1 | 2672767.8238
MDEO | MO003 | cadenero 2 | 4833.3333 | 585.8583 | 805.5556 | 2788.0643 | 1800 | 265.8333 | 58 | 11136.6448 | 206 | 1 | 2294148.8363 | 3 | 6882446.5089
MDEO | MO004 | oficial | 4833.3333 | 585.8583 | 805.5556 | 2788.0643 | 3000 | 265.8333 | 58 | 12336.6448 | 206 | 1 | 2541348.8363 | 1 | 2541348.8363
MDEO | MO004 | oficial pavimento | 4833.3333 | 585.8583 | 805.5556 | 2788.0643 | 3000 | 265.8333 | 58 | 12336.6448 | 206 | 1 | 2541348.8363 | 6 | 15248093.0178
MDEO | MO004 | oficial andenes | 4833.3333 | 585.8583 | 805.5556 | 2788.0643 | 3000 | 265.8333 | 58 | 12336.6448 | 206 | 1 | 2541348.8363 | 4 | 10165395.3452
MDEO | MO004 | oficial cordones | 4833.3333 | 585.8583 | 805.5556 | 2788.0643 | 3000 | 265.8333 | 58 | 12336.6448 | 206 | 1 | 2541348.8363 | 4 | 10165395.3452
MDEO | MO004 | oficial señalización | 4833.3333 | 585.8583 | 805.5556 | 2788.0643 | 3000 | 265.8333 | 58 | 12336.6448 | 206 | 1 | 2541348.8363 | 2 | 5082697.6726
MDEO | MO004 | oficial cajas de inspección y realces | 4833.3333 | 585.8583 | 805.5556 | 2788.0643 | 3000 | 265.8333 | 58 | 12336.6448 | 206 | 1 | 2541348.8363 | 2 | 5082697.6726
MDEO | MO005 | ayudante entendido | 4833.3333 | 585.8583 | 805.5556 | 2788.0643 | 1800 | 265.8333 | 58 | 11136.6448 | 206 | 1 | 2294148.8363 | 6 | 13764893.0178
MDEO | MO005 | ayudante entendido v | 4833.3333 | 585.8583 | 805.5556 | 2788.0643 | 1800 | 265.8333 | 58 | 11136.6448 | 206 | 1 | 2294148.8363 | 2 | 4588297.6726
MDEO | MO006 | ayudante | 4833.3333 | 585.8583 | 805.5556 | 2788.0643 | 1000 | 265.8333 | 58 | 10336.6448 | 206 | 1 | 2129348.8363 | 2 | 4258697.6726 | 184840899.9893
MDEO | MO006 | ayudante pavimento | 4833.3333 | 585.8583 | 805.5556 | 2788.0643 | 1000 | 265.8333 | 58 | 10336.6448 | 206 | 1 | 2129348.8363 | 18 | 38328279.0533 | 184840899.9893
MDEO | MO006 | ayudante señalización | 4833.3333 | 585.8583 | 805.5556 | 2788.0643 | 1000 | 265.8333 | 58 | 10336.6448 | 206 | 1 | 2129348.8363 | 4 | 8517395.3452 | 184840899.9893
MDEO | MO006 | ayudante andenes | 4833.3333 | 585.8583 | 805.5556 | 2788.0643 | 1000 | 265.8333 | 58 | 10336.6448 | 206 | 1 | 2129348.8363 | 8 | 17034790.6904 | 184840899.9893
MDEO | MO006 | ayudante bordillos | 4833.3333 | 585.8583 | 805.5556 | 2788.0643 | 1000 | 265.8333 | 58 | 10336.6448 | 206 | 1 | 2129348.8363 | 8 | 17034790.6904 | 184840899.9893
MDEO | MO006 | ayudante cajas y realces | 4833.3333 | 585.8583 | 805.5556 | 2788.0643 | 1000 | 265.8333 | 58 | 10336.6448 | 206 | 1 | 2129348.8363 | 4 | 8517395.3452 | 184840899.9893
MDEO | MO007 | contra maestro | 5208.3333 | 585.8583 | 868.0556 | 2984.0205 | 3000 | 265.8333 | 62.5 | 12974.6011 | 206 | 1 | 2672767.8238 | 2 | 5345535.6476
[15 empty] | 175935159.0428 | 43983789.7607
SALARIO MINIMO |  | 1160000
AUXILIO |  | 140606
% AUXILIO |  | 12.12%
% DOMINICAL |  | 16.67%
%PRESTACION |  | 44.79%
%DOTACION Y MAS |  | 5.5%
HORA EXTRA |  | 1.2%
REC NOCTURNO |  | 30%
INSUMO: MANO DE OBRA "MDEO"
INSUMO: MANO DE OBRA "MDEO"