## Balance adicion 1 UT parques
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA |  | BALANCE DE MAYORES Y MENORES NO 01 - ADICIONAL
OBJETO ES: "INTERVENCIÓN, RENOVACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE MUNICIPAL DE VALPARAISO, ANTIOQUIA"
|  | CONTRATO DE OBRA N° 2022.101 |  |  | PLAZO INICIAL | CUATRO (04) MESES |  | PLAZO PRORROGA1 |  | DOS (02) MESES
|  | CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PARQUES 2022 IDENTIFICADO CON NIT. 901.646.309-1 |  |  | FECHA DE INICIO DEL CONTRATO | OCHO (08) DE NOVIEMBRE DE 2022 |  | PLAZO PRORROGA 2 |  | UN (01) MES
[5 empty] | VALOR INICIAL | 8175206915.3438 |  | PLAZO PRORROGA 3 |  | UN (01) MES
[5 empty] | FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL | 2023-07-07 |  | PLAZO ACUMULADO |  | OCHO (08) MESES
|  | CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 2022.109; INTERVENTOR: UNION TEMPORAL INTERVENTORIA PARQUES 2022 |  |  | VALOR ADICIONES | 0 |  | FECHA DE SUSPENSIÓN |  | 2023-07-07
[5 empty] | VALOR ACUMULADO | 8175206915.3438 |  | FECHA DE REANUDACION
CONDIONES CONTRACTUALES | [5 empty] | ADICION No01
MUNICIPIO DE ANGELOPOLIS | [5 empty] | CANTIDADES DE ACUERDO A Balance de Mayores y Menores No 01 |  |  | CONDICIONES ACTUALIZADAS No 01
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VR.UNITARIO | VALOR TOTAL | .+ / - | CANTIDAD | VALOR | (h) CANT. | (i) VALOR
1 | Piso en adoquín para vías |  |  |  | 157789113 |  |  | -146579886.1458 |  | 11209226.8542
1.1 | Demolición de estructuras (Concreto reforzado). Incluye cargue y disposición de los materiales provenientes de la demolición. No incluye transporte. | m3 | 156 | 72830 | 11361480 | - | -140.2464 | -10214145.312 | 15.7536 | 1147334.688
1.2 | Excavaciones para estructuras varias en material común en seco sin entibado. Incluye cargue y disposición final del material sobrante. No incluye transporte. | m3 | 156 | 15091 | 2354196 | - | -149.665 | -2258594.5044 | 6.335 | 95601.4956
1.3 | Mejoramiento de la subrasante involucrando suelo existente. Incluye la disgregación del material de la subrasante existente, el retiro o adición de materiales, la compactación y perfilado final, de acuerdo a las dimensiones, alineamientos y pendientes de la vía. | m2 | 778 | 1320 | 1026960 | - | -778 | -1026960 | 0 | 0
1.4 | Suministro, colocación, conformación y compactación de Base, no incluye transporte. Compactación hasta obtener una densidad mínima del 98%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado. | m3 | 156 | 93522 | 14589432 | - | -156 | -14589432 | 0 | 0
1.5 | Pavimento articulado de adoquines de concreto e=8cm. Incluye arena de nivelación. | m2 | 778 | 124253 | 96668834 | - | -778 | -96668834 | 0 | 0
1.6 | Suministro, transporte e instalación de Bordillo barrera recto 15x35x80 prefabricado para pompeyano, rebajes, entre otros | m | 205 | 67217 | 13779485 | - | -80 | -5377360 | 125 | 8402125
1.7 | Transporte de sobrantes provenientes de la excavación de la explanación, canales, préstamos para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión). | m3 | 312 | 28371 | 8851752 | - | -289.9114 | -8225076.3294 | 22.0886 | 626675.6706
1.8 | Transporte de materiales de afirmado, sub-base, base y mezcla asfáltica para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión). | m3 | 156 | 52689 | 8219484 | - | -156 | -8219484 | 0 | 0
1.9 | Localización, trazado y replanteo por m2 | m2 | 778 | 1205 | 937490 |  | 0 | 0 | 778 | 937490
2 | Piso en concreto de color |  |  |  | 292204493 |  |  | -213424201.5472 |  | 78780291.4528
2.1 | Localización, trazado y replanteo por m2 | m2 | 1206 | 1205 | 1453230 |  | 0 | 0 | 1206 | 1453230
2.2 | Demolición de estructuras (Concreto reforzado). Incluye cargue y disposición de los materiales provenientes de la demolición. No incluye transporte. | m3 | 241 | 72830 | 17552030 | - | -16.866 | -1228350.78 | 224.134 | 16323679.22
2.3 | Excavaciones para estructuras varias en material común en seco sin entibado. Incluye cargue y disposición final del material sobrante. No incluye transporte. | m3 | 241 | 15091 | 3636931 | - | -69.6 | -1050333.6 | 171.4 | 2586597.4
2.4 | Suministro, colocación, conformación y compactación de Base, no incluye transporte. Compactación hasta obtener una densidad mínima del 98%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado. | m3 | 121 | 111049 | 13436929 | - | -50.9 | -5652394.1 | 70.1 | 7784534.9
2.5 | Suelo cemento para mejora de material de apoyo de los sistemas de losas de contrapiso | m3 | 121 | 166972 | 20203612 | - | -98 | -16363256 | 23 | 3840356
2.6 | Suministro, transporte y colocación de Concreto de color para losas de contrapiso | m3 | 183 | 1107518 | 202675794 | - | -158.9664 | -176058149.3952 | 24.0336 | 26617644.6048
2.7 | Transporte de sobrantes provenientes de la excavación de la explanación, canales, préstamos para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión). | m3 | 482 | 36882 | 17777124 | - | -86.466 | -3189039.012 | 395.534 | 14588084.988
2.8 | Transporte de materiales de afirmado, sub-base, base y mezcla asfáltica para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión). | m3 | 241 | 52689 | 12698049 | - | -170.9 | -9004550.1 | 70.1 | 3693498.9
2.9 | Loseta táctil 30x30 cm | m2 | 26 | 106569 | 2770794 | - | -8.24 | -878128.56 | 17.76 | 1892665.44
3 | Piso adoquín color ladrillo |  |  |  | 29077115 |  |  | 31062470.4885 |  | 60139585.4885
3.1 | Localización, trazado y replanteo por m2 | m2 | 110 | 1205 | 132550 |  | 0 | 0 | 110 | 132550
3.2 | Demolición de estructuras (Concreto reforzado). Incluye cargue y disposición de los materiales provenientes de la demolición. No incluye transporte. | m3 | 14 | 72830 | 1019620 | - | -12.5375 | -913106.125 | 1.4625 | 106513.875
3.3 | Excavaciones para estructuras varias en material común en seco sin entibado. Incluye cargue y disposición final del material sobrante. No incluye transporte. | m3 | 13 | 15091 | 196183 | + | 180.635 | 2725962.785 | 193.635 | 2922145.785
3.4 | Mejoramiento de la subrasante involucrando suelo existente. Incluye la disgregación del material de la subrasante existente, el retiro o adición de materiales, la compactación y perfilado final, de acuerdo a las dimensiones, alineamientos y pendientes de la vía. | m2 | 120 | 958 | 114960 | - | -120 | -114960 | 0 | 0
3.5 | Suministro, colocación, conformación y compactación de Base, no incluye transporte. Compactación hasta obtener una densidad mínima del 98%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado. | m3 | 19 | 111049 | 2109931 | + | 158.842 | 17639245.258 | 177.842 | 19749176.258
3.6 | Pavimento articulado de adoquines de concreto e=6cm. Incluye arena de nivelación. | m2 | 110 | 150706 | 16577660 | - | -41.99 | -6328144.94 | 68.01 | 10249515.06
3.7 | Transporte de sobrantes provenientes de la excavación de la explanación, canales, préstamos para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión). | m3 | 27 | 28371 | 766017 | + | 168.0975 | 4769094.1725 | 195.0975 | 5535111.1725
3.8 | Transporte de materiales de afirmado, sub-base, base y mezcla asfáltica para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión). | m3 | 13 | 52689 | 684957 | + | 164.842 | 8685360.138 | 177.842 | 9370317.138
3.9 | Desmonte de modulos de ventas existentes | und | 5 | 137753 | 688765 | + | 7 | 964271 | 12 | 1653036
3.10 | Desmonte de deck en zona comercial existente | m2 | 45 | 40651 | 1829295 | + | 37.2 | 1512217.2 | 82.2 | 3341512.2
3.11 | Traslado de poste en concreto reforzado de red eléctrica, desnudo, hasta 10 km. | und | 2 | 271684 | 543368 | + | 4 | 1086736 | 6 | 1630104
3.12 | Traslado de bustos | und | 3 | 469491 | 1408473 |  | 0 | 0 | 3 | 1408473
3.13 | Trasplante de arboles bajo cualquier condición, altura del cuerpo <= a 5 mt . Incluye pilonéo, alzada, traslado y reu | und | 8 | 237561 | 1900488 |  | 0 | 0 | 8 | 1900488
3.14 | Desmonte de elementos en parque (sillas, lamparas, etc) | und | 16 | 69053 | 1104848 | + | 15 | 1035795 | 31 | 2140643
4 | Piso en concreto en modulos comerciales costado occidental |  |  |  | 18031767 |  |  | 45696088.9163 |  | 63727855.9163
4.1 | Localización, trazado y replanteo por m2 | m2 | 79 | 1205 | 95195 |  | 0 | 0 | 79 | 95195
4.2 | Demolición de estructuras (Concreto reforzado). Incluye cargue y disposición de los materiales provenientes de la demolición. No incluye transporte. | m3 | 16 | 72830 | 1165280 | + | 37.838 | 2755742.2683 | 53.838 | 3921022.2683
4.3 | Excavaciones para estructuras varias en material común en seco sin entibado. Incluye cargue y disposición final del material sobrante. No incluye transporte. | m3 | 16 | 15091 | 241456 | - | -8.25 | -124500.75 | 7.75 | 116955.25
4.4 | Suministro, colocación, conformación y compactación de Base, no incluye transporte. Compactación hasta obtener una densidad mínima del 98%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado. | m3 | 8 | 111049 | 888392 | + | 10.4 | 1154909.6 | 18.4 | 2043301.6
4.5 | Suelo cemento para mejora de material de apoyo de los sistemas de losas de contrapiso | m3 | 8 | 166972 | 1335776 | + | 10.4 | 1736508.8 | 18.4 | 3072284.8
4.6 | Suministro, transporte y colocación de Concreto de color para losas de contrapiso | m3 | 12 | 1119185 | 13430220 | + | 34.25 | 38332086.25 | 46.25 | 51762306.25
4.7 | Transporte de sobrantes provenientes de la excavación de la explanación, canales, préstamos para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión). | m3 | 16 | 28371 | 453936 | + | 45.588 | 1293377.148 | 61.588 | 1747313.148
4.8 | Transporte de materiales de afirmado, sub-base, base y mezcla asfáltica para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión). | m3 | 8 | 52689 | 421512 | + | 10.4 | 547965.6 | 18.4 | 969477.6
5 | Rampas en concreto |  |  |  | 113722808 |  |  | 93674480.5539 |  | 207397288.5539
5.1 | Localización, trazado y replanteo por m2 | m2 | 79 | 1205 | 95195 |  | 0 | 0 | 79 | 95195 |  |  |  | CC
5.2 | Demolición de estructuras (Concreto reforzado). Incluye cargue y disposición de los materiales provenientes de la demolición. No incluye transporte. | m3 | 2 | 72830 | 145660 | + | 8.161 | 594365.63 | 10.161 | 740025.63
5.3 | Excavaciones para estructuras varias en material común en seco sin entibado. Incluye cargue y disposición final del material sobrante. No incluye transporte. | m3 | 79 | 15091 | 1192189 | - | -34.2075 | -516225.3825 | 44.7925 | 675963.6175
5.4 | Suministro, colocación, conformación y compactación de Base, no incluye transporte. Compactación hasta obtener una densidad mínima del 98%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado. | m3 | 40 | 111049 | 4441960 | - | -18.0016 | -1999059.6784 | 21.9984 | 2442900.3216
5.5 | Suministro, transporte y colocación de Concreto rampa, incluye malla | m2 | 79 | 185906 | 14686574 | + | 110.992 | 20634078.752 | 189.992 | 35320652.752
5.6 | Suministro, transporte y colocación de Acero de refuerzo fy=420 Mpa (Grado 60) | kg | 4338 | 7779 | 33745302 | + | 664.22 | 5166967.38 | 5002.22 | 38912269.38
5.7 | Loseta táctil 30x30 cm | m2 | 21 | 106569 | 2237949 | + | 8.388 | 893901.8377 | 29.388 | 3131850.8377
5.8 | Construcción de mampostería en bloque de concreto 13 Mpa. 20 x 20 x 40 cm. | m2 | 26 | 82136 | 2135536 | + | 220.5 | 18110988 | 246.5 | 20246524
5.9 | Concreto clase D (21mpa) para estructuras en concreto, zapatas, vigas, muros, etc. | m3 | 67 | 691836 | 46353012 |  | -43.9535 | -30408613.626 | 23.0465 | 15944398.374
5.10 | Lleno manual para estructuras con material de préstamo hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado. Incluye suministro de material, conformación, compactación | m3 | 30 | 90105 | 2703150 | + | 914.499 | 82400931.3948 | 944.499 | 85104081.3948
5.11 | Transporte de sobrantes provenientes de la excavación de la explanación, canales, préstamos para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión). | m3 | 81 | 28371 | 2298051 | + | 46.7485 | 1326302.2325 | 127.7485 | 3624353.2325
5.12 | Transporte de materiales de afirmado, sub-base, base y mezcla asfáltica para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión). | m3 | 70 | 52689 | 3688230 | - | -48.0016 | -2529155.9863 | 21.9984 | 1159074.0137
6 | Pompeyano |  |  |  | 5644940 |  |  | -5644940 |  | 0
6.1 | Concreto Clase D (21 MPa). Pompeyanos para cruces peatonales | m2 | 28 | 201605 | 5644940 | - | -28 | -5644940 | 0 | 0
7 | Jardineras |  |  |  | 82485765 |  |  | 124896540.7923 |  | 207382305.7923
7.1 | Excavaciones para estructuras varias en material común en seco sin entibado. Incluye cargue y disposición final del material sobrante. No incluye transporte. | m3 | 18 | 15091 | 271638 | + | 54.795 | 826911.345 | 72.795 | 1098549.345
7.2 | Suministro, transporte y colocación de Acero de refuerzo fy=420 Mpa (Grado 60) | kg | 3258 | 7779 | 25343982 | + | 1797.1669 | 13980161.3151 | 5055.1669 | 39324143.3151
7.3 | Concreto clase D (21mpa) para estructuras en concreto, zapatas, vigas, muros, etc. | m3 | 20 | 713169 | 14263380 | + | 124.769 | 88981383.1322 | 144.769 | 103244763.1322
7.4 | Suministro, transporte y siembra de árbol h<=1.0 m. Incluye insumos, mano de obra, excavación, abono, herramientas, transporte y todo lo necesario para la correcta siembra. para la correcta siembra. | und | 80 | 54612 | 4368960 | + | 580 | 31674960 | 660 | 36043920
7.5 | Materia organica para acondicionar espacio de jardines | m3 | 40 | 83317 | 3332680 | + | 110 | 9164870 | 150 | 12497550
7.6 | Suministro, transporte y siembra de árbol h > 1.0 m. Incluye insumos, mano de obra, excavación, abono, herramientas, transporte y todo lo necesario para la correcta siembra. | und | 40 | 115478 | 4619120 | - | -23 | -2655994 | 17 | 1963126
7.7 | Construcción de contenedor de raíces + alcorque de 1,00 x 1,00 m. con una altura de 1,40 m. Incluye viga de fundación de 0,20 x 0,20 m. en concreto de 17,5 Mpa según (MEP), mampostería en bloque de concreto de 0,15 x 0,20 x 0,40 m. grouting en concreto de 14 Mpa (en los bloques hueco de por medio), acero de refuerzo, alcorque prefabricados en concreto de 21 Mpa. y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción. Según diseño MEP. | und | 40 | 722112 | 28884480 | - | -23 | -16608576 | 17 | 12275904
7.8 | Suministro, transporte e instalación de bloques de césped tipo macana. Incluye tierra abonada y todos los elementos necesarios para su correcta instalación. | m2 | 75 | 18687 | 1401525 | - | -25 | -467175 | 50 | 934350
8 | Deck en madera plastica |  |  |  | 200336400 |  |  | 218767348.8 |  | 419103748.8
8.1 | DECK EN MADERA plastica para exteriores sobre estructura metalica (según diseño) | m2 | 55 | 3642480 | 200336400 | + | 60.06 | 218767348.8 | 115.06 | 419103748.8
9 | Letrero nombre de municipio |  |  |  | 45980539.998 |  |  | -2485252.65 |  | 43495287.348
9.1 | letrero yo amo agelopolis | un | 1 | 30196118.998 | 30196118.998 |  | 0 | 0 | 1 | 30196118.998
9.2 | Muro en concreto de 21mpa, espesor 20cm en parte posterior del letrero yo amo Angelopolis, incluye refuerzo y todos los elementos necesarios para su correcta instalación | m2 | 20 | 486277 | 9725540 | + | 0.15 | 72941.55 | 20.15 | 9798481.55
9.3 | Base en concreto de 21mpa, para apoyo letrero, incluye refuerzo y todos los elementos necesarios para su correcta instalación | m2 | 27 | 224403 | 6058881 | - | -11.4 | -2558194.2 | 15.6 | 3500686.8
10 | Modulos comerciales |  |  |  | 121863822 |  |  | -24464088 |  | 97399734
10.1 | Construcción de modulo comercial según diseño | und | 6 | 16233289 | 97399734 |  | 0 | 0 | 6 | 97399734
10.2 | muro de contención en concreto de 21mpa, e=30cm para modulos en plazoleta central | m2 | 33 | 741336 | 24464088 | - | -33 | -24464088 | 0 | 0
| Pergolas |  |  |  | 871182535 |  |  | 102491194.392 |  | 973673729.392
11.1 | Pergola con paneles solares |  |  |  | 262412194 |  |  | -262412194 |  | 0
11.1.1 | Excavaciones para estructuras varias en material común en seco sin entibado. Incluye cargue y disposición final del material sobrante. | m3 | 14 | 53605 | 750470 | - | -14 | -750470 | 0 | 0
11.1.2 | Suministro, colocación, conformación y compactación de Base, incluye transporte. Compactación hasta obtener una densidad mínima del 98%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado. | m3 | 1 | 164094 | 164094 | - | -1 | -164094 | 0 | 0
11.1.3 | Suelo cemento para mejora de material de apoyo de los sistemas de cimentación | m3 | 1 | 166972 | 166972 | - | -1 | -166972 | 0 | 0
11.1.4 | Suministro, transporte y colocación de Acero de refuerzo fy=420 Mpa (Grado 60) | kg | 1120 | 7779 | 8712480 | - | -1120 | -8712480 | 0 | 0
11.1.5 | Concreto clase D (21mpa) para estructuras en concreto, zapatas, vigas, muros, etc. | m3 | 9 | 691836 | 6226524 | - | -9 | -6226524 | 0 | 0
11.1.6 | Suministro, transporte y colocación de Acero para elementos estructurales | kg | 11454 | 18039 | 206618706 | - | -11454 | -206618706 | 0 | 0
11.1.7 | Suministro, transporte y colocación de teja en policarbonato | m2 | 48 | 97520 | 4680960 | - | -48 | -4680960 | 0 | 0
11.1.8 | Suministro, transporte y colocación de sistema de paneles solares | und | 1 | 34540000 | 34540000 | - | -1 | -34540000 | 0 | 0
11.1.9 | Suministro, transporte y colocación de sistema de recolección de aguas lluvias, incluye tuveria de 2", accesorios, boquillas, amarres, pintura y todo lo necesario para su correcta instalación | und | 1 | 551988 | 551988 | - | -1 | -551988 | 0 | 0
11.2 | Pergola con sistema de recolección de aguas lluvias para irrigación |  |  |  | 243095300 |  |  | -243095300 |  | 0
11.2.1 | Excavaciones para estructuras varias en material común en seco sin entibado. Incluye cargue y disposición final del material sobrante. | m3 | 14 | 51974 | 727636 | - | -14 | -727636 | 0 | 0
11.2.2 | Suministro, colocación, conformación y compactación de Base, incluye transporte. Compactación hasta obtener una densidad mínima del 98%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado. | m3 | 1 | 158486 | 158486 | - | -1 | -158486 | 0 | 0
11.2.3 | Suelo cemento para mejora de material de apoyo de los sistemas de cimentación | m3 | 1 | 166972 | 166972 | - | -1 | -166972 | 0 | 0
11.2.4 | Suministro, transporte y colocación de Acero de refuerzo fy=420 Mpa (Grado 60) | kg | 1420 | 7779 | 11046180 | - | -1420 | -11046180 | 0 | 0
11.2.5 | Concreto clase D (21mpa) para estructuras en concreto, zapatas, vigas, muros, etc. | m3 | 9 | 691836 | 6226524 | - | -9 | -6226524 | 0 | 0
11.2.6 | Suministro, transporte y colocación de Acero para elementos estructurales | kg | 11775 | 18039 | 212409225 | - | -11775 | -212409225 | 0 | 0
11.2.7 | Suministro, transporte y colocación de teja en policarbonato | m2 | 48 | 88564 | 4251072 | - | -48 | -4251072 | 0 | 0
11.2.8 | Suministro, transporte y colocación de sistema de cubierta vegetal, mediante plantas de enredaderas desde el piso en materas de concreto tipo jardinera cilindrica (cimbrados)en cada poste de la pérgola | und | 1 | 1385046 | 1385046 | - | -1 | -1385046 | 0 | 0
11.2.9 | Suministro, transporte y colocación de sistema de recolección de aguas y sistema de irrigación | und | 1 | 4776089 | 4776089 | - | -1 | -4776089 | 0 | 0
11.2.10 | Suministro, transporte y colocación de sistema de iluminación en pergola | und | 1 | 1948070 | 1948070 | - | -1 | -1948070 | 0 | 0
11.3 | Pergola con cubierta vegetal |  |  |  | 243307236 |  |  | 480190242.4798 |  | 723497478.4798
11.3.1 | Excavaciones para estructuras varias en material común en seco sin entibado. Incluye cargue y disposición final del material sobrante. | m3 | 14 | 51974 | 727636 | + | 482.6375 | 25084601.3626 | 496.6375 | 25812237.3626
11.3.2 | Suministro, colocación, conformación y compactación de Base, incluye transporte. Compactación hasta obtener una densidad mínima del 98%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado. | m3 | 1 | 151461 | 151461 | + | 13.814 | 2092282.41 | 14.814 | 2243743.41
11.3.3 | Suelo cemento para mejora de material de apoyo de los sistemas de cimentación | m3 | 1 | 166972 | 166972 | + | 28.628 | 4780074.36 | 29.628 | 4947046.36
11.3.4 | Suministro, transporte y colocación de Acero de refuerzo fy=420 Mpa (Grado 60) | kg | 1120 | 7779 | 8712480 | - | -332.32 | -2585117.28 | 787.68 | 6127362.72
11.3.5 | Concreto clase D(21mpa) para estructuras en concreto, zapatas, vigas, muros, etc. | m3 | 9 | 691836 | 6226524 | - | -1.548 | -1070962.128 | 7.452 | 5155561.872
11.3.6 | Suministro, transporte y colocación de Acero para elementos estructurales | kg | 12133 | 18039 | 218867187 | + | 23874.76 | 430676795.64 | 36007.76 | 649543982.64
11.3.7 | Suministro, transporte y colocación de teja en policarbonato | m2 | 48 | 88564 | 4251072 | + | 144.582 | 12804760.1152 | 192.582 | 17055832.1152
11.3.8 | Suministro, transporte y colocación de sistema de cubierta vegetal, mediante plantas de enredaderas desde el piso en materas de concreto tipo jardinera cilindrica (cimbrados)en cada poste de la pérgola | und | 1 | 1385046 | 1385046 | + | 2 | 2770092 | 3 | 4155138
11.3.9 | Suministro, transporte y colocación de sistema de recolección de aguas lluvias | und | 1 | 551988 | 551988 | + | 2 | 1103976 | 3 | 1655964
11.3.10 | Suministro, transporte y colocación de sistema de iluminación en pergola | und | 1 | 2266870 | 2266870 | + | 2 | 4533740 | 3 | 6800610
11.4 | Pergola en plazoleta inferior con cubierta vegetal |  |  |  | 122367805 |  |  | 127808445.9122 |  | 250176250.9122
11.4.1 | Excavaciones para estructuras varias en material común en seco sin entibado. Incluye cargue y disposición final del material sobrante. | m3 | 15 | 51974 | 779610 | - | -9.59 | -498430.66 | 5.41 | 281179.34
11.4.2 | Suministro, colocación, conformación y compactación de Base, incluye transporte. Compactación hasta obtener una densidad mínima del 98%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado. | m3 | 1 | 158486 | 158486 | + | 1.788 | 283372.968 | 2.788 | 441858.968
11.4.3 | Suelo cemento para mejora de material de apoyo de los sistemas de cimentación | m3 | 1 | 166972 | 166972 | + | 4.6 | 768071.2 | 5.6 | 935043.2
11.4.4 | Suministro, transporte y colocación de Acero de refuerzo fy=420 Mpa (Grado 60) | kg | 976 | 7779 | 7592304 | - | -695.68 | -5411694.72 | 280.32 | 2180609.28
11.4.5 | Concreto clase D (21mpa) para estructuras en concreto, zapatas, vigas, muros, etc. | m3 | 10 | 691836 | 6918360 | - | -7.1968 | -4979005.2003 | 2.8032 | 1939354.7997
11.4.6 | Suministro, transporte y colocación de Acero para elementos estructurales | kg | 5673 | 18039 | 102335247 | + | 7590 | 136916010 | 13263 | 239251257
11.4.7 | Suministro, transporte y colocación de teja en policarbonato | m2 | 28 | 88564 | 2479792 | + | 8.244 | 730122.3245 | 36.244 | 3209914.3245
11.4.8 | Suministro, transporte y colocación de sistema de cubierta vegetal, mediante plantas de enredaderas desde el piso en materas de concreto tipo jardinera cilindrica (cimbrados)en cada poste de la pérgola | und | 1 | 1385046 | 1385046 |  | 0 | 0 | 1 | 1385046
11.4.9 | Suministro, transporte y colocación de sistema de recolección de aguas lluvias | und | 1 | 551988 | 551988 |  | 0 | 0 | 1 | 551988
12 | Pasamanos |  |  |  | 29252988 |  |  | 54939601.08 |  | 84192589.08
12.1 | Pasamanos para rampas y deck | ml | 94 | 311202 | 29252988 | + | 176.54 | 54939601.08 | 270.54 | 84192589.08
13 | Bancas prefabricadas |  |  |  | 39280806 |  |  | -6546801 |  | 32734005
13.1 | Bancas prefabricadas para exteriores según diseño | und | 18 | 2182267 | 39280806 | - | -3 | -6546801 | 15 | 32734005
14 | Iluminación |  |  |  | 80480944 |  |  | -80480944 |  | 0
14.1 | Suministro transporte e instalación de luminaria decorativa tipo LED, para exterior CENIT-2x13.8W-PH-4K-1.2A (1567 lm; 30.3 W; 1xDefinido por el usuario)W, 4,000°K 100/277V, IP66,IK08. Incluye poste metalico de 4"x4.5m, y la base de anclaje de la luminaria (ver detalle en plano)o similar que cumpla especificaciones de acuerdo a ficha tecnica suministrda. Incluye reflector, elementos de sujeción y anclaje | und | 16 | 1039811 | 16636976 | - | -16 | -16636976 | 0 | 0
14.2 | Suministro transporte e instalación de luminaria tipo reflector, para iluminación aviso 70W. 5000 °K. 90-265V 5950 lumenes. IP65 color negro. Definido por el usuario o similar que cumpla especificaciones de acuerdo a ficha tecnica suministrda. Incluye reflector, poste metalico de 7x7 de 4m, base anclaje de 260x260mm | und | 3 | 1172155 | 3516465 | - | -3 | -3516465 | 0 | 0
14.3 | Suministro transporte e instalación de luminaria tipo bala LED para exterior de 7W IP 65 (N E0009-BLED7W-GU10-3K (564 lm; 6.9 W; 1xDefinido por el usuario). Incluye bala, elementos de sujeción y anclaje (ver detalle en plano) | und | 76 | 193548 | 14709648 | - | -76 | -14709648 | 0 | 0
14.4 | Suministro transporte e instalación de luminaria E0291-FLORENCIA-1x13.8W-PH-4K-0.6A (963 lm; 15.2 W, tipo sendero;. Incluye encauchetado, prensaestopa y elementos de fijación y anclaje | und | 71 | 642505 | 45617855 | - | -71 | -45617855 | 0 | 0
14.5 | Acometidas, medidor, gabinete, cajas de inspección etc |  |  |  | 68856752 |  |  | -60206510 |  | 8650242
14.5.1 | Suministro transporte e instalación de medidor y tablero medidor electrico. Incluye medidor monofasico 120V, caja medidor, puesta a tierra varilla de 2,4m cable de tierra y grapa | un | 6 | 350242 | 2101452 | - | -5 | -1751210 | 1 | 350242
14.5.2 | Suministro transporte e instalación de gabinete de medida y control iluminación. Incluye gabinete de medida, protección y control, medidor trifasico de medida indirecta, 3 TC, bornera cortocircuito, Breaker industria de 3x150A, 1 contactor trifasico de 63A, 3 contactores trifasico de 50A, 4 modulos programables para iluminación , 4 selectores manual-0-automatico, borneras de potencia, barraje de fases, neutro y tierra. | un | 1 | 6539095 | 6539095 | - | -1 | -6539095 | 0 | 0
14.5.3 | Suministro transporte e instalación de cable de cobre ENCAUCHETADO THWN 3xN°12 | m | 1270 | 12098 | 15364460 | - | -1270 | -15364460 | 0 | 0
14.5.4 | Suministro, transporte e instalación de PEDESTAL EN CONCRETO PARA ALOJAR equipo de medida y control del alumbrado . Incluye el pedestal, anclaje, ductos de entrada y salida de acometidas electricas. Ver detalle | un | 1 | 736678 | 736678 | - | -1 | -736678 | 0 | 0
14.5.5 | Suministro, transporte e instalación de BAJANTE galvanizado IMC pesado de 2"x6m. Incluye capacete, unión galvanizada de 2", Curva PVC de 2"PVC-DB zuncho metalico, aterrizaje de bajante y pintura de franjas naranjas | un | 1 | 499109 | 499109 | - | -1 | -499109 | 0 | 0
14.5.6 | Suministro, transporte y colocación de tubería PVC 1 Ø 3/4" entre luminaria y cajas en anden o zona verde, Incluye accesorios, pega PVC-DB, excavación, botada de escombros, arenilla y compactación. No incluye: base y sub base, rotura de pavimento y/o andén, reposición de pavimento y/o andén. Norma epm RS1-036 | m | 45 | 69457 | 3125565 | - | -45 | -3125565 | 0 | 0
14.5.7 | Suministro, transporte y colocación de tubería PVC 1 Ø 2" en anden o zona verde, Incluye accesorios, pega PVC, excavación, botada de escombros, arenilla y compactación. No incluye: base y sub base, rotura de pavimento y/o andén, reposición de pavimento y/o andén. Norma epm RS1-036 | m | 150 | 51444 | 7716600 | - | -150 | -7716600 | 0 | 0
14.5.8 | Suministro, transporte e instalación de conectores en "C" para #4. Incluye conector en C, cinta autofundente, cinta plastica y de colores | un | 126 | 33055 | 4164930 | - | -126 | -4164930 | 0 | 0
14.5.9 | Suministro, transporte e instalación de varilla de puesta a tierra. Incluye varilla de 2,4m, conector en "C° 4/0 y cable cobre desnudo #4 | un | 7 | 233757 | 1636299 | - | -7 | -1636299 | 0 | 0
14.5.10 | Suministro, transporte de materiales para construcción de cajas de energía, según la norma:RS3-001 Antifraude, norma EPM. Incluye herraje antifraude de 50x50 y toda la obra civil de escavación y manposteria | un | 26 | 410754 | 10679604 | - | -26 | -10679604 | 0 | 0
14.5.11 | Suministro, transporte de materiales para construcción de cajas de energía, según la norma:RS3-002 Antifraude, norma EPM. Incluye herraje antifraude de 60x60 y toda la obra civil de escavación y manposteria | un | 5 | 557863 | 2789315 | - | -5 | -2789315 | 0 | 0
14.5.12 | Suministro, transporte e insatalación de acometida en cable de cobre THWN 2xN°8+1xN°10 | m | 200 | 18929 | 3785800 | - | -200 | -3785800 | 0 | 0
14.5.13 | Suministro, transporte e insatalación de acometida en cable de cobre THWN THWN 2xN°6+1xN°8 | m | 55 | 25779 | 1417845 | - | -55 | -1417845 | 0 | 0
14.5.14 | CERTIFICACIÓN RETIE PARA EL ALUMBRADO PÚBLICO. Deberá ser otorgada por un ente autorizado por el gobierno y la interventoría debe pedir oportunamente las cotizaciones. Incluye la actualizacion de planos y de procesos constructivos ejecutados por el constructor. Valor pagado contra factura | un | 1 | 4100000 | 4100000 |  | 0 | 0 | 1 | 4100000
14.5.15 | CERTIFICACIÓN RETILAP PARA EL ALUMBRADO PÚBLICO. Deberá ser otorgada por un ente autorizado por el gobierno y la interventoría debe pedir oportunamente las cotizaciones. Valor pagado contra factura. | un | 1 | 3800000 | 3800000 |  | 0 | 0 | 1 | 3800000
14.5.16 | Tramites ante el Operador de RED solicitudes y legalizacion se servicios publicos aprobado por el OR. | un | 1 | 400000 | 400000 |  | 0 | 0 | 1 | 400000
15 | OBRA EXTRA |  |  |  | 0 |  |  | 368905989.3134 |  | 368905989.3134
15.1 | INSTALACIONES HIDRAULICAS |  |  |  | 0 |  |  | 12633160 |  | 12633160
15.1.5 | Suministro, transporte y colocación de Caja para Medidor de Acueducto de 1/2". Incluye Medidor,llave anti fraude, llave de corte , niples en tuberia galvanizada, etc. | und |  | 855045 | 0 | + | 7 | 5985315 | 7 | 5985315
15.1.6 | Suministro, transporte y colocación de Valvula de compuerta elástica junta rapida de 3". | und |  | 616326 | 0 | + | 2 | 1232652 | 2 | 1232652
15.1.8 | Suministro, transporte y colocación de Hidrante de 3", Incluye conexión en tubería de acero | und |  | 4275863 | 0 | + | 1 | 4275863 | 1 | 4275863
15.1.9 | Construcción de caja para válvula según diseño, incluye tapa en acero. | und |  | 569665 | 0 | + | 2 | 1139330 | 2 | 1139330
15.2 | INSTALACIONES SANITARIAS |  |  |  | 0 |  |  | 6747368.7 |  | 6747368.7
15.2.1 | Suministro, transporte y colocación de Tubería PVC-S de 4". Incluye accesorios, limpiador y soldadura. | ml |  | 71556 | 0 | + | 18.2 | 1302319.2 | 18.2 | 1302319.2
15.2.2 | Suministro, transporte y colocación de Tubería PVC-S de 6". Incluye accesorios, limpiador y soldadura. | ml |  | 123275 | 0 | + | 36 | 4437900 | 36 | 4437900
15.2.3 | Suministro, transporte y colocación de Tubería Novafort de 12". Incluye accesorios, limpiador y soldadura. | ml |  | 223811 | 0 | + | 4.5 | 1007149.5 | 4.5 | 1007149.5
15.3 | INSTALACION PARA AGUAS LLUVIAS |  |  |  | 0 |  |  | 9819144.95 |  | 9819144.95
15.3.1 | Suministro, transporte y colocación de Tubería PVC-S de 4". Incluye accesorios, limpiador y soldadura. | ml |  | 71556 | 0 | + | 35.7 | 2554549.2 | 35.7 | 2554549.2
15.3.2 | Suministro, transporte y colocación de Tubería PVC-S de 6". Incluye accesorios, limpiador y soldadura. | ml |  | 123275 | 0 | + | 58.93 | 7264595.75 | 58.93 | 7264595.75
15.4 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS |  |  |  | 0 |  |  | 248503029.6 |  | 248503029.6
15.4.1 | TRASLADO Y/O CONSTRUCCION DE REDES OPERADOR DE RED |  |  |  | 0 |  |  | 43040000 |  | 43040000
15.4.1.1 | APROBACION DE TRASLADO Y/O CONSTRUCCION DE REDES SECUNDARIAS ANTE EL OPERADOR DE RED INCLUYEN: SOLICITUDES DE SUSPENSIONES DE REDES DE ENERGIA PARA PUESTA EN SERVICIO, RETIROS DE CONTADORES EXISTENTES, ATENCION DE VISITAS, ENTREGA DE DOCUMENTACION LEGAL PARA LA LEGALIZACION DE CONTADORES DE USO FINAL EN CASETAS Y ALUMBRADO Y TODO LO RELACIONADO CON OPERADOR DE RED | GN |  | 1400000 | 0 | + | 1 | 1400000 | 1 | 1400000
15.4.1.2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO DE 12X750 KG EN FIBRA DE VIDRIO Y/O METALICOS, PARA VESTIDA DE RA8-020 Y RA4: COLOCACION DE CAJAS DE DISTRIBUCION DE ENERGIA | UND |  | 6200000 | 0 | + | 5 | 31000000 | 5 | 31000000
15.4.1.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE TRIPLEX NRO 2 | M |  | 32000 | 0 | + | 20 | 640000 | 20 | 640000
15.4.1.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VESTIDA DE ACOMETIDA RA8-020: CON CAJAS DE DISTRIBUCION | UND |  | 6700000 | 0 | + | 1 | 6700000 | 1 | 6700000
15.4.1.5 | PUESTA A TIERRA DE TRANSFORMADOR O RA8-020 CONVENCIONAL, SEGÚN NORMA EPM RA6-010 | UND |  | 2200000 | 0 | + | 1 | 2200000 | 1 | 2200000
15.4.1.6 | VESTIDA DE VIENTO CONVENCIONAL PRIMARIA SEGÚN NORMA EPM RA6-001 | UND |  | 1100000 | 0 | + | 1 | 1100000 | 1 | 1100000
15.4.2 | OBRA ELÉCTRICA TODOS LOS MATERIALES DEBERÁN TENER CERTIFICADOS RETIE DE PRODUCTO E INSTALADOS SEGÚN REGLAMENTACIÓN NTC2050 |  |  |  | 0 |  |  | 205463029.6 |  | 205463029.6
15.4.2.1 | ACOMETIDAS ELECTRICAS |  |  |  | 0 |  |  | 6075000 |  | 6075000
SE PODRÁN USAR CABLES EQUIVALENTES PREVIAMENTE APROBADOS POR INTERVENTORIA QUE CUMPLAN CON LA NORMATIVIDAD RETIE
15.4.2.1.1 | ACOMETIDA DESDE CAJA DE DISTRIBUCION EPM EN POSTE HASTA GABINETES DE MEDIDA EN 2XNRO8 AWG + 1XNRO8 AWG - CU, ANTIFRAUDE, SEGÚN PLANOS APROBADOS, INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS DE MARCACION RETIE | ML |  | 45000 | 0 | + | 135 | 6075000 | 135 | 6075000
15.4.2.2 | ACOMETIDAS INTERNAS |  |  |  | 0 |  |  | 18720000 |  | 18720000
| SE PODRÁN USAR CABLES EQUIVALENTES PREVIAMENTE APROBADOS POR LA INTERVENTORÍA Y QUE CUMPLAN CON LA NORMATIVIDAD RETIE |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15.4.2.2.1 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN CABLE TRENZADO 3X12 SINTOX , PARA ALIMENTADORES DE CIRCUITOS NORMALES, REGULADOS E ILUMINACION. INCLUYE TERMINALES Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. NO INCLUYE TUBERÍA. | ML |  | 28000 | 0 | + | 585 | 16380000 | 585 | 16380000
15.4.2.2.2 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN CABLE TRENZADO 3X10 SINTOX , PARA ALIMENTADORES DE CIRCUITOS NORMALES, REGULADOS E ILUMINACION. INCLUYE TERMINALES Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. NO INCLUYE TUBERÍA. | ML |  | 39000 | 0 | + | 60 | 2340000 | 60 | 2340000
15.4.2.3 | TUBERIA, CANALETAS Y DUCTOS |  |  |  | 0 |  |  | 54467200 |  | 54467200
15.4.2.3.1 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN TUBERÍA CONDUIT PVC 2", INCLUYE ACCESORIOS, FIJACIONES Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. ALUMBRADO PUBLICO | ML |  | 15000 | 0 | + | 1200 | 18000000 | 1200 | 18000000
15.4.2.3.2 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN TUBERÍA CONDUIT PVC 1", INCLUYE ACCESORIOS, FIJACIONES Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. ALIMENTADORES ENERGIA | ML |  | 9000 | 0 | + | 250 | 2250000 | 250 | 2250000
15.4.2.3.3 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN ELABORACIÓN DE CANALIZACIÓN EN ZONA DURA O BLANDA PARA TUBERÍAS PVC 2" Y/O 1" | ML |  | 56700 | 0 | + | 356 | 20185200 | 356 | 20185200
15.4.2.3.4 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CAJAS DE INSPECCIÓN SECUNDARIA NORMAS EPM RS3 INCLUYEN TAPAS Y DEMAS ACCESORIOS DE CONSTRUCCION | UN |  | 350000 | 0 | + | 26 | 9100000 | 26 | 9100000
15.4.2.3.5 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN TUBERÍA CONDUIT EMT 3/4", INCLUYE ACCESORIOS, FIJACIONES Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | ML |  | 48000 | 0 | + | 50 | 2400000 | 50 | 2400000
15.4.2.3.6 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN TUBERÍA CONDUIT CORAZA AMERICANA FLEXIBLE CHAQUETA PVC 3/4", INCLUYE ACCESORIOS, FIJACIONES Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | ML |  | 42000 | 0 | + | 50 | 2100000 | 50 | 2100000
15.4.2.3.7 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN TUBERÍA CONDUIT METALICA GALVANIZADA 2", INCLUYE ACCESORIOS, FIJACIONES Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | ML |  | 72000 | 0 | + | 6 | 432000 | 6 | 432000
15.4.2.4 | TOMAS |  |  |  | 0 |  |  | 2304000 |  | 2304000
15.4.2.4.1 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN SALIDA PARA TOMACORRIENTE CON POLO A TIERRA NO AISLADO 15 A, 120 V, COLOR BLANCO. INCLUYE TUBERÍA EMT 3/4", APARATO CERTIFICADO Y EN GENERAL TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. CUMPLIMIENTO RETIE | UND |  | 85000 | 0 | + | 12 | 1020000 | 12 | 1020000
15.4.2.4.2 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN SALIDA PARA TOMACORRIENTE CON POLO A TIERRA NO AISLADO 15 A, 120 V, TIPO GFCI. INCLUYE TUBERÍA EMT 3/4", APARATO CERTIFICADO Y EN GENERAL TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | UND |  | 107000 | 0 | + | 12 | 1284000 | 12 | 1284000
15.4.2.5 | ILUMINACION |  |  |  | 0 |  |  | 58643000 |  | 58643000
15.4.2.5.1 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN LUMINARIA HERMÉTICA TIPO T1 FLORENCIA SENDERITO: SEGÚN ARQUITECTURA | UND |  | 480000 | 0 | + | 56 | 26880000 | 56 | 26880000
15.4.2.5.2 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN LUMINARIA APLIQUE TORTUGA LED TIPO T4. SEGÚN ARQUITECTURA | UND |  | 82000 | 0 | + | 20 | 1640000 | 20 | 1640000
15.4.2.5.3 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN LUMINARIA AP 50W LED, SEGÚN PLANOS APROBADOS, DE PISO TIPO T2. SEGÚN ARQUITECTURA | UND |  | 179000 | 0 | + | 87 | 15573000 | 87 | 15573000
15.4.2.5.4 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN LUMINARIA LED REFLECTOR Y TIPO T3 SEGÚN PLANOS POSTE CUADRADO APROBADOS Y ARQUITECTURA | UND |  | 670000 | 0 | + | 20 | 13400000 | 20 | 13400000
15.4.2.5.5 | SUMINISTRO, TRANSPORTE DE TEMPORIZADOR Y/O FOTOCELDA PARA PROGRAMACION DE ENCENDIDO DE LUMINARIAS | UND |  | 230000 | 0 | + | 5 | 1150000 | 5 | 1150000
15.4.2.6 | MARCACION SEGÚN RETIE |  |  |  | 0 |  |  | 2800000 |  | 2800000
15.4.2.6.1 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE KIT DE MARCACIÓN GENERAL NORMA RETIE: GABINETES, SALIDAS ELECTRCICAS, CABLES, ETC…. | GL |  | 2800000 | 0 | + | 1 | 2800000 | 1 | 2800000
15.4.2.7 | SISTEMA DE PUESTA A TIERRA Y PROTECCION |  |  |  | 0 |  |  | 38700000 |  | 38700000
15.4.2.7.1 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE SPT DISPOSICIÓN GEOMÉTRICA CUADRADA O RECTANGULAR CON DIMENSIONES SEGÚN DISEÑO ELÉCTRICO Y APROBADO POR EL OR DE LA LOCALIDAD Y CUMPLIENDO CON RETIE, INCLUYE 2 VARILLAS COBRE DE 2,4M, SOLDADAS EXOTÉRMICAMENTE E INTERCONECTADAS CON CABLE 1/0 DESNUDO, RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA MENOR A 25 OHMIOS, EXCAVACIÓN MANUAL, OBRA CIVIL, BOTADA DE ESCOMBROS, TRATAMIENTO QUÍMICO FAVIGEL O HIDROSOLTA EN CASO DE REQUERIRSE, CAJAS (1 COMO MÍNIMO) DE INSPECCIÓN 30X30CM CON MARCO ELECTROSOLDADO Y PINTURA ANTICORROSIVA Y TODOS AQUELLOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU ADECUADA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO. | GL |  | 8500000 | 0 | + | 1 | 8500000 | 1 | 8500000
15.4.2.7.2 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN PARARRAYOS TIPO FRANKLIN DE 1 ASTA 1,0 MTS (PARA APANTALLAMIENTO), INCLUYE MÁSTIL EN TUBERÍA IMC DE 1" X 3 METROS. | UND |  | 620000 | 0 | + | 5 | 3100000 | 5 | 3100000
15.4.2.7.3 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN VARILLA COOPER WELL CON GRAPA, CON ALMA DE ACERO, DE 5/8" X 2,4 METROS; INCLUYE SOLDADURA EXOTÉRMICA. | UND |  | 320000 | 0 | + | 8 | 2560000 | 8 | 2560000
15.4.2.7.4 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN CABLE ALUMINIO CUBIERTO NO. 1/0 CON SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS DE FIJACIÓN EN POSTES | ML |  | 30000 | 0 | + | 48 | 1440000 | 48 | 1440000
15.4.2.7.5 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN CABLE CU AWG NO. 1/0 CON SUS RESPECTIVOS TERMINALES DE OJO, ENTERRADO PARA ANILLO INFERIOR DE APANTALLAMIENTO Y DE SISTEMA DE TIERRAS. INCLUYE CAJA BIMETALICA Y CONECTORES | ML |  | 70000 | 0 | + | 250 | 17500000 | 250 | 17500000
15.4.2.7.6 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN DE 30X30CMS PARA INSPECCION Y MANTENIMIENTO DE TIERRAS | UND |  | 560000 | 0 | + | 10 | 5600000 | 10 | 5600000
15.4.2.8 | TABLERO ELECTRICOS |  |  |  | 0 |  |  | 23753829.6 |  | 23753829.6
15.4.2.8.1 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN TABLERO BIFÁSICO CON PUERTA DE 18 CIRCUITOS Y PROTECCIÓN PPAL. SEGÚN PLANOS APROBADOS POR EPM | UND |  | 810000 | 0 | + | 1 | 810000 | 1 | 810000
15.4.2.8.2 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN TABLERO BIFÁSICO CON PUERTA DE 6 CIRCUITOS Y PROTECCIÓN PRINCIPAL SEGÚN PLANOS APROBADOS POR EPM | UND |  | 350000 | 0 | + | 6 | 2100000 | 6 | 2100000
15.4.2.8.3 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TABLERO DE MEDIDA, INCLUYE MEDIDOR, TOTALIZADOR PRINCIPAL Y PUESTA TIERRA SEGÚN NORMA EPM Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, SEGÚN PLANOS APROBADOS POR EPM. INCLUYE MESON EN LADRILLO SEGÚN PLANOS O ADOSAMIENTO EN MURO | UND |  | 2700000 | 0 | + | 7 | 18900000 | 7 | 18900000
15.4.2.8.4 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN BREAKER MONOPOLAR ENCHUFABLE 1X15A - 1X20A - 1X30 A | UND |  | 47794.32 | 0 | + | 30 | 1433829.6 | 30 | 1433829.6
15.4.2.8.5 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN BREAKER BIPOLAR ENCHUFABLE 2X20A - 2X30 A- 2-X40A - 2X70A | UND |  | 85000 | 0 | + | 6 | 510000 | 6 | 510000
15.5 | OBRAS CIVILES |  |  |  | 0 |  |  | 91203286.0634 |  | 91203286.0634
15.5.1 | Cerramiento provisional en laminas de zinc y madera y todos elementos necesarios para su instalación. | ml |  | 129541 | 0 | + | 160 | 20726560 | 160 | 20726560
15.5.2 | Suministro, transporte y colocación de material para filtro, canto rodado o triturado entre 3/4" y 3". | m3 |  | 230339 | 0 | + | 44.0016 | 10135284.5424 | 44.0016 | 10135284.5424
15.5.3 | Suministro, transporte y colocación de Geotextil NT 1600 para filtro | m2 |  | 9490 | 0 | + | 407.0029 | 3862457.521 | 407.0029 | 3862457.521
15.5.4 | Suministro, transporte y colocación de Tubería para filtro de 4". | ml |  | 45097 | 0 | + | 90 | 4058730 | 90 | 4058730
15.5.5 | Corte y Tala de árboles. Se utilizará personal experto con el equipo adecuado. Se hará a las unidades arboreas que lo indique la interventoría. Incluye el transporte del material sobrante al sitio adecuado. | un |  | 327627 | 0 | + | 2 | 655254 | 2 | 655254
15.5.6 | Ajuste, revisión y calibración de los diseños arquitectónicos, estructurales, sanitarios, hidráulicos, lluvias y eléctricos. Incluye la entrega de planos finales | GL |  | 51765000 | 0 | + | 1 | 51765000 | 1 | 51765000
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS |  |  |  |  | 2156190787.998 |  |  | 500601090 |  | 2656791878
CONDIONES CONTRACTUALES | [5 empty] | ADICION No01
MUNICIPIO DE TARSO | [5 empty] | CANTIDADES DE ACUERDO A Balance de Mayores y Menores No 01 |  |  | CONDICIONES ACTUALIZADAS No 01
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VR.UNITARIO | VALOR TOTAL | .+ / - | CANTIDAD | VALOR | (h) CANT. | (i) VALOR
1 | PRELIMINARES |  |  |  | 5286642 |  |  | 11889 |  | 5298531
1.1 | LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO. Se utilizará personal experto con equipo de precisión. Se hará con la frecuencia que lo indique la interventoría. Incluye demarcación con pintura, línea de trazado, corte de piso, libretas y planos. | m2 | 4002 | 1321 | 5286642 | + | 9 | 11889 | 4011 | 5298531
2 | PISO EN ADOQUIN TIPO TABLEQUIN |  |  |  | 1156416728 |  |  | 63202275 |  | 1219619003
2.1 | DEMOLICIÓN ESTRUCTURAS DE CONCRETO REFORZADO de cualquier resistencia y espesor cargue, transporte y botada de escombros con su respectivo derecho de botadero, manual o mecánicamente, de cualquier resistencia, reforzado o ciclópeo, y en cualquier clase de estructura. Incluye retiro de refuerzo y cualquier tipo de acabado (revoques y enchapes) o piso (en losas) e instalaciones embebidas. | m2 | 3416 | 125167 | 427570472 |  |  | 0 | 3416 | 427570472
2.2 | EXCAVACIÓN MECÁNICA de material heterogéneo de 0-2 m, bajo cualquier grado de humedad, sin entibado. Incluye: roca descompuesta, bolas de roca de volúmen inferior a 0.35 m³, elementos necesarios para mantener libre de agua la zona de trabajo, su medida sera en el sito. No incluye el cargue, transporte interno y externo y botada de material. | m3 | 683 | 14184 | 9687672 | + | 20.2277 | 286910 | 703.2277 | 9974582
2.3 | EXCAVACIÓN MANUAL de material heterogéneo de 0-2 m, bajo cualquier grado de humedad . Incluye: roca descompuesta, bolas de roca de volúmen inferior a 0.35 m³, elementos necesarios para mantener libre de agua la zona de trabajo; su medida sera en sitio, No incluye el cargue, transporte interno y externo y botada de material . | m3 | 127 | 32945 | 4184015 | + | 501.96 | 16537072 | 628.96 | 20721087
2.4 | CARGUE MECÁNICO Y/O MANUAL, TRANSPORTE Y BOTADA DE MATERIAL procedente de las excavaciones o demoliciones. Incluye el pago de derechos de botadero y adecuaciones en él. | m3 | 1322 | 35256 | 46608432 | - | 0 | 0 | 1322 | 46608432
2.5 | Suministro, transporte y colocación de material para LLENOS CON MATERIAL SELECCIONADO DE PRESTAMO según norma INVIAS 220-07 , hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado. Incluye el suministro, transporte, colocación, la compactación de la misma y transporte interno. | m3 | 391 | 50770 | 19851070 | - | -74.18 | -3766119 | 316.82 | 16084951
2.6 | Construcción de LLENOS CON MATERIAL PROVENIENTE DE LAS EXCAVACIONES del proyecto, de acuerdo con las especificaciones requeridas y las indicaciones de la interventoría según norma INVIAS 610-07. Incluye almacenamiento, protección y transporte dentro de la obra y todo lo necesario para la correcta ejecución. | m3 | 235 | 30577 | 7185595 |  |  | 0 | 235 | 7185595
2.7 | Nivelacion y compactacion para conformacion del terreno | m2 | 1951 | 1100 | 2146100 | + | 54.82 | 60302 | 2005.82 | 2206402
2.8 | Suministro, transporte y colocación de AFIRMADO para reemplazos y/o mejoramiento de suelo cuando sea necesario. Incluye el suministro y transporte interno y externo del material y todo lo necesario para su correcta instalación según diseño y especificaciones de la interventoría. | m3 | 195 | 111453 | 21733335 | + | 354.17 | 39473309 | 549.17 | 61206644
2.9 | Suministro, transporte y colocación de SUBBASE GRANULAR de máximo Ø 2½", reacomodado con medios mecánicos y compactado al 100% mínimo del ensayo del proctor modificado según normas para la construcción de pavimentos del INVIAS. Incluye todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Su medida será tomada en sitio ya compactado. | m3 | 293 | 176414 | 51689302 | + | 7.87 | 1388378 | 300.87 | 53077680
2,10 | Construcción de PLACA en concreto de 24 Mpa, espesor de 0,12 m. Incluye Impermeabilización integral con Plastocrete DM o equivalente, suministro y transporte de los materiales, polietileno calibre 6, formaleta en Súper T de 19mm, Vaciado alternado (en cuadros no superiores de 2.0 x 2.0 m),mano de obra y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción. | m2 | 1951 | 109491 | 213616941 |  |  | 0 | 1951 | 213616941
2.11 | Suministro, transporte e instalación de malla electrosoldadad D-84 para placa de contrapiso. | m2 | 1951 | 12263 | 23925113 |  |  | 0 | 1951 | 23925113
2.12 | Suministro, transporte y colocación de PISO EN ADOQUÍN ESTAMPILLADO Tipo Tablequin de Concreto en (3) colores de 20cmx65cmx5cm. Colores según modulación del diseño arquitectonico. Incluye suministro y transporte de los materiales, cortes a máquina. Incluye: cortes con equipo manual y/o mecánico y todas las demás actividades necesarias para su correcta colocación y funcionamiento. | m2 | 1951 | 168231 | 328218681 | + | 54.82 | 9222423 | 2005.82 | 337441104
3 | PISO EN CONCRETO - RAMPAS, ESCALAS Y ANDEN CRA 19 |  |  |  | 120834090 |  |  | -37407206 |  | 83426884
3.1 | DEMOLICIÓN ESTRUCTURAS DE CONCRETO REFORZADO de cualquier resistencia y espesor cargue, transporte y botada de escombros con su respectivo derecho de botadero, manual o mecánicamente, de cualquier resistencia, reforzado o ciclópeo, y en cualquier clase de estructura. Incluye retiro de refuerzo y cualquier tipo de acabado (revoques y enchapes) o piso (en losas) e instalaciones embebidas. | m2 | 73 | 125167 | 9137191 | - | -73 | -9137191 | 0 | 0
3.2 | DEMOLICIÓN DE ANDENES Y PISOS EN CONCRETO de cualquier resistencia y espesor. Incluye retiro de entresuelo adherido, cordones, escalas, enchapes (baldosa, baldosín forros en arenón, madera, vinilo, granito esmerilado, concreto, pisos en gres, o cualquier otro acabado que se encuentre sobre el concreto. Incluye cargue, transporte y botada de escombros con su respectivo derecho de botadero, cortes con máquina de disco según trazado. | m2 | 79 | 47439 | 3747681 | + | 104.69 | 4966389 | 183.69 | 8714070
3.3 | EXCAVACIÓN MECÁNICA de material heterogéneo de 0-2 m, bajo cualquier grado de humedad. Incluye: roca descompuesta, bolas de roca de volúmen inferior a 0.35 m³. motobomba, manguera y elementos necesarios para mantener libre de agua la zona de trabajo, su medida sera en el sito. No incluye el cargue, transporte interno y externo y botada de material. | m3 | 133 | 13949 | 1855217 | - | -133 | -1855217 | 0 | 0
3.4 | EXCAVACIÓN MANUAL de material heterogéneo de 0-2 m, bajo cualquier grado de humedad . Incluye: roca descompuesta, bolas de roca de volúmen inferior a 0.35 m³.motobomba, manguera y elementos necesarios para mantener libre de agua la zona de trabajo; su medida sera en sitio, No incluye el cargue, transporte interno y externo y botada de material . | m3 | 3 | 32945 | 98835 | + | 45.08 | 1485161 | 48.08 | 1583996
3.5 | CARGUE MECÁNICO Y/O MANUAL, TRANSPORTE Y BOTADA DE MATERIAL procedente de las excavaciones o demoliciones. Incluye el pago de derechos de botadero y adecuaciones en él. | m3 | 159 | 35256 | 5605704 | - | -159 | -5605704 | 0 | 0
3.6 | Nivelacion y compactacion para conformacion del terreno | m2 | 444 | 1100 | 488400 | - | -117.25 | -128975 | 326.75 | 359425
3.7 | Suministro, transporte y colocación de AFIRMADO para reemplazos y/o mejoramiento de suelo cuando sea necesario. Incluye el suministro y transporte interno y externo del material y todo lo necesario para su correcta instalación según diseño y especificaciones de la interventoría. | m3 | 44 | 111453 | 4903932 | - | -4.14 | -461415 | 39.86 | 4442517
3.8 | Suministro, transporte y colocación de SUBBASE GRANULAR de máximo Ø 2½", reacomodado con medios mecánicos y compactado al 100% mínimo del ensayo del proctor modificado según normas para la construcción de pavimentos del INVIAS. Incluye todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Su medida será tomada en sitio ya compactado. | m3 | 67 | 145593 | 9754731 | - | -28.51 | -4150856 | 38.49 | 5603875
3.9 | Construcción de PLACA en concreto de 24 Mpa, espesor de 0,12 m. Incluye Impermeabilización integral con Plastocrete DM o equivalente, suministro y transporte de los materiales, polietileno calibre 6, formaleta en Súper T de 19mm, Vaciado alternado (en cuadros no superiores de 2.0 x 2.0 m),mano de obra y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción. | m2 | 444 | 104654 | 46466376 | - | -187.37 | -19609020 | 256.63 | 26857356
3,10 | Suministro, transporte e instalación de malla electrosoldada D-84 para placa de contrapiso. | m2 | 444 | 11805 | 5241420 | - | -187.37 | -2211903 | 256.63 | 3029517
3,11 | Construcción de ESCALAS SOBRE TIERRA en concreto de 21 Mpa. a la vista, con un desarrollo de ,48 m (contra huella de 0.18m y huella de 0.30m). Incluye suministro, transporte y colocación del concreto, mano de obra, formaleta, chaflán en contrahuellas, vibrado, protección, curado, nivelación, conformación y compactación del terreno y todo lo requerido para su correcta construcción. Según diseño. La malla electrosoldada se paga en su respectivo ítem, el entresuelo de ser necesario se pagara en su ítem respectivo. | m2 | 188 | 124464 | 23399232 |  |  | 0 | 188 | 23399232
3.12 | Suministro, transporte e instalación de malla electrosoldada D-84 para escalas sobre terreno | m2 | 197 | 12263 | 2415811 |  |  | 0 | 197 | 2415811
3.13 | Suministro, transporte y colocación de ADOQUÍN TÁCTIL GUÍA y ALERTA 20cmx20cmx6cm. Color segun diseño. Incluye suministro y transporte de los adoquines, nivelación del terreno y adecuación de la superficie, mortero 1:3 para la instalación, corte de piezas, arena de sello y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento | m | 84 | 33452 | 2809968 | - | -5.6 | -187331 | 78.4 | 2622637
3.14 | Suministro, transporte y colocación de ADOQUIN DEMARCADORA VISUAL 20cmx10cmx6cm. Color segun diseño. Incluye suministro y transporte de los adoquines, nivelación del terreno y adecuación de la superficie, mortero 1:3 para la instalación, corte de piezas, arena de sello y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento | m | 51 | 25180 | 1284180 | + | -4 | -100720 | 47 | 1183460
3.15 | Suministro, transporte y colocación de CORDON PREFABRICADO DE CONCRETO BARRERA RECTO TIPO U-10 de 0.15 x 0.45 x 0.80 m. en concreto de 21 Mpa, tres caras, juntas ranuradas, . Incluye excavación, conformación del terreno, ajustes de concreto o pavimento donde sea necesario, mortero 1:3 de asiento y pega en las longitudes más adecuadas para el desarrollo de la obra, y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Según diseño. | m | 53 | 68404 | 3625412 | + | -6 | -410424 | 47 | 3214988
4 | PISO EN ADOQUIN CONCRETO - PASO VEHICULAR Y ANDEN CRA 20 |  |  |  | 131401497 |  |  | 16110306 |  | 147511803
4.1 | DEMOLICIÓN ESTRUCTURAS DE CONCRETO REFORZADO de cualquier resistencia y espesor cargue, transporte y botada de escombros con su respectivo derecho de botadero, manual o mecánicamente, de cualquier resistencia, reforzado o ciclópeo, y en cualquier clase de estructura. Incluye retiro de refuerzo y cualquier tipo de acabado (revoques y enchapes) o piso (en losas) e instalaciones embebidas. | m2 | 26 | 125167 | 3254342 | + | 23.97 | 3000253 | 49.97 | 6254595
4.2 | EXCAVACIÓN MECÁNICA de material heterogéneo de 0-2 m, bajo cualquier grado de humedad. Incluye: roca descompuesta, bolas de roca de volúmen inferior a 0.35 m³. motobomba, manguera y elementos necesarios para mantener libre de agua la zona de trabajo, su medida sera en el sito. No incluye el cargue, transporte interno y externo y botada de material. | m3 | 138 | 13949 | 1924962 | - | -138 | -1924962 | 0 | 0
4.3 | EXCAVACIÓN MANUAL de material heterogéneo de 0-2 m, bajo cualquier grado de humedad . Incluye: roca descompuesta, bolas de roca de volúmen inferior a 0.35 m³.motobomba, manguera y elementos necesarios para mantener libre de agua la zona de trabajo; su medida sera en sitio, No incluye el cargue, transporte interno y externo y botada de material . | m3 | 3 | 32945 | 98835 | + | 19.2 | 632544 | 22.2 | 731379
4.4 | CARGUE MECÁNICO Y/O MANUAL, TRANSPORTE Y BOTADA DE MATERIAL procedente de las excavaciones o demoliciones. Incluye el pago de derechos de botadero y adecuaciones en él. | m3 | 145 | 35256 | 5112120 | - | -145 | -5112120 | 0 | 0
4.5 | Suministro, transporte y colocación de AFIRMADO para reemplazos y/o mejoramiento de suelo cuando sea necesario. Incluye el suministro y transporte interno y externo del material y todo lo necesario para su correcta instalación según diseño y especificaciones de la interventoría. | m3 | 40 | 111453 | 4458120 | + | 30.01 | 3344705 | 70.01 | 7802825
4.6 | Suministro, transporte y colocación de SUBBASE GRANULAR de máximo Ø 2½", reacomodado con medios mecánicos y compactado al 100% mínimo del ensayo del proctor modificado según normas para la construcción de pavimentos del INVIAS. Incluye todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Su medida será tomada en sitio ya compactado. | m3 | 59 | 145593 | 8589987 | + | 19.63 | 2857991 | 78.63 | 11447978
4.7 | Construcción de PLACA en concreto de 24 Mpa, espesor de 0,12 m. sobre el terreno y/o entresuelo. Incluye Impermeabilización integral con Plastocrete DM o equivalente, suministro y transporte de los materiales, polietileno calibre 6, formaleta en Súper T de 19mm, Vaciado alternado (en cuadros no superiores de 2.0 x 2.0 m),mano de obra y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción. | m2 | 395 | 104654 | 41338330 | + | 134.2 | 14044567 | 529.2 | 55382897
4.8 | Suministro, transporte e instalación de malla electrosoldada D-84 para placa de contrapiso. | m2 | 395 | 12263 | 4843885 | + | 134.2 | 1645695 | 529.2 | 6489580
4.9 | Suministro, transporte y colocación de PISO EN ADOQUÍN ESTAMPILLADO de Concreto, Color gris de 20cmx20cmx8cm, para PASO VEHICULAR Y ANDENES. Según modulación del diseño arquitectonico. Incluye suministro y transporte de los materiales, cortes a máquina. Incluye: cortes con equipo manual y/o mecánico y todas las demás actividades necesarias para su correcta colocación y funcionamiento. | m2 | 395 | 116360 | 45962200 | - | -12.28 | -1428901 | 382.72 | 44533299
4,10 | Suministro, transporte y colocación de ADOQUÍN TÁCTIL GUÍA y ALERTA 20cmx20cmx6cm. Color segun diseño. Incluye suministro y transporte de los adoquines, nivelación del terreno y adecuación de la superficie, mortero 1:3 para la instalación, corte de piezas, arena de sello y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento | m | 333 | 33452 | 11139516 | - | -8.8 | -294378 | 324.2 | 10845138
4.11 | Suministro, transporte y colocación de ADOQUIN DEMARCADORA VISUAL 20cmx10cmx6cm. Color segun diseño. Incluye suministro y transporte de los adoquines, nivelación del terreno y adecuación de la superficie, mortero 1:3 para la instalación, corte de piezas, arena de sello y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento | m | 50 | 25180 | 1259000 | - | -7 | -176260 | 43 | 1082740
4.12 | Suministro, transporte y colocación de CORDON PREFABRICADO DE CONCRETO BARRERA RECTO TIPO U-10 de 0.15 x 0.45 x 0.80 m. en concreto de 21 Mpa, tres caras, juntas ranuradas, . Incluye excavación, conformación del terreno, ajustes de concreto o pavimento donde sea necesario, mortero 1:3 de asiento y pega en las longitudes más adecuadas para el desarrollo de la obra, y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Según diseño. | m | 50 | 68404 | 3420200 | - | -7 | -478828 | 43 | 2941372
5 | PAISAJISMO |  |  |  | 233258637 |  |  | 76636399 |  | 309895036
5.1 | RETIRO DE ZONAS VERDES existentes. Incluye corte y desenraice de setos existentes, cargue, retiro y transporte de material vegetal resultante | m2 | 809 | 6165 | 4987485 | - | -336 | -2071440 | 473 | 2916045
5.2 | RETIRO DE BANCAS INDIVIDUALES. Incluye su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría, cargue, transporte y botada de los escombros generados en botaderos oficiales o donde lo indique la interventoría | un | 6 | 14199 | 85194 |  |  | 0 | 6 | 85194
5.3 | RETIRO de ESCULTURAS e IMAGENES (estatua), h= 3.00 m. Incluye transporte interno hasta el sitio que indique la interventoría, reinstalación y todos los elementos necesarios para su correcto transporte e instalación. En caso de requerirse anclajes epóxicos, estos serán pagados en su respectivo Ítem. | un | 3 | 300458 | 901374 |  |  | 0 | 3 | 901374
5.4 | Suministro, transporte y colocación de CONCRETO DE 28 MPa para CONTENEDORES DE RAICES. Ancho 10cm. Altura 55cm, segun diseño. Incluye suministro, transporte y colocación del concreto, formaleta para acabado a la vista, bordes biselados, cortagoteras, fluidificante, vibrado, protección y curado para estructuras y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción. No incluye refuerzo. | m | 424 | 87045 | 36907080 | + | 196.34 | 17090415 | 620.34 | 53997495
5.5 | Suministro, transporte y colocación de concreto de 21 Mpa para confinamiento de jardineras, de 0.10 de ancho y 0,15 m de altura. Incluye formaleta en el caso de ser necesario y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Según diseño. | m | 141 | 33673 | 4747893 | + | 281.96 | 9494439 | 422.96 | 14242332
5.6 | Suministro y colocación de COBERTURAS DE ZONAS VERDES (maní forajero, carey, cucúligo, iris, anturio, coralito, tango, según diseño paisajístico de coberturas) de h=0,40 m como mínimo, para conformación de jardines, inlcuye tierra abonada, chipiado y los demás elementos necesarios para su instalación, según diseño paisajistico . Incluye mantenimento durante un mes. | m2 | 725 | 37019 | 26838775 | + | 66.67 | 2468057 | 791.67 | 29306832
5.7 | Suministro, transporte y colocación de CONCRETO DE 28 MPa para BANCA JARDINERAS y FUENTE DE AGUA, CON ESPALDAR. Dimensiones=0.40mx0.55m. Segun diseño. Incluye suministro, transporte y colocación del concreto, formaleta para acabado a la vista, bordes biselados, cortagoteras, fluidificante, vibrado, protección y curado para estructuras y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción. Acabado de la banca prepulido con llana metálica. No incluye refuerzo. | m | 212 | 271952 | 57653824 | + | 10.82 | 2942521 | 222.82 | 60596345
5.8 | Suministro, transporte e instalación de ACERO DE REFUERZO de 4200 Kg/Cm2 corrugado. Incluye transporte con descarga, transporte interno, alambre de amarre, certificados y todos los elementos necesarios para su correcta instalación, según diseño y recomendaciones estructurales. | Kg | 13634 | 7418 | 101137012 | + | 6297.17 | 46712407 | 19931.17 | 147849419
6 | MOBILIARIO URBANO |  |  |  | 138446862 |  |  | -8844459 |  | 129602403
6.1 | DEMOLICIÓN ESTRUCTURAS DE CONCRETO REFORZADO de cualquier resistencia y espesor cargue, transporte y botada de escombros con su respectivo derecho de botadero, manual o mecánicamente, de cualquier resistencia, reforzado o ciclópeo, y en cualquier clase de estructura. Incluye retiro de refuerzo y cualquier tipo de acabado (revoques y enchapes) o piso (en losas) e instalaciones embebidas. | m2 | 30 | 125167 | 3755010 | - | -30 | -3755010 | 0 | 0
6.2 | EXCAVACIÓN MANUAL de material heterogéneo de 0-2 m, bajo cualquier grado de humedad . Incluye: roca descompuesta, bolas de roca de volúmen inferior a 0.35 m³.y elementos necesarios para mantener libre de agua la zona de trabajo; su medida sera en sitio, No incluye el cargue, transporte interno y externo y botada de material . | m3 | 10 | 32945 | 329450 | + | 0.28 | 9225 | 10.28 | 338675
6.3 | CARGUE MECÁNICO Y/O MANUAL, TRANSPORTE Y BOTADA DE MATERIAL procedente de las excavaciones o demoliciones. Incluye el pago de derechos de botadero y adecuaciones en él. | m3 | 15 | 35256 | 528840 | - | -15 | -528840 | 0 | 0
6.4 | Suministro, transporte y colocación de AFIRMADO para reemplazos y/o mejoramiento de suelo cuando sea necesario. Incluye el suministro y transporte interno y externo del material y todo lo necesario para su correcta instalación según diseño y especificaciones de la interventoría. | m3 | 3 | 111453 | 334359 | - | -3 | -334359 | 0 | 0
6.5 | Suministro, transporte y colocación de SUBBASE GRANULAR de máximo Ø 2½", reacomodado con medios mecánicos y compactado al 100% mínimo del ensayo del proctor modificado según normas para la construcción de pavimentos del INVIAS. Incluye todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Su medida será tomada en sitio ya compactado. | m3 | 5 | 145593 | 727965 | - | -5 | -727965 | 0 | 0
6.6 | Construcción de PLACA de contrapiso en concreto de 24 Mpa, espesor de 0,12 m. sobre el terreno y/o entresuelo. Incluye Impermeabilización integral con Plastocrete DM o equivalente, suministro y transporte de los materiales, polietileno calibre 6, formaleta en Súper T de 19mm, Vaciado alternado (en cuadros no superiores de 2.0 x 2.0 m),mano de obra y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción. | m2 | 30 | 104654 | 3139620 | - | -30 | -3139620 | 0 | 0
6.7 | Suministro, transporte e instalación de malla electrosoldada D-84 para placa de contrapiso. | m2 | 30 | 12263 | 367890 | - | -30 | -367890 | 0 | 0
6.8 | Suministro, transporte y colocacion de MÓDULO DE VENTAS DOBLE de 10m2 , segun diseño arquitectonico. Incluye unidades sanitarias, lavaplatos, redes internas y todos sus acabados interiores y exteriores | un | 3 | 27686677 | 83060031 |  |  | 0 | 3 | 83060031
6.9 | Suministro, transporte y colocación BASURERA METÁLICAS PARA EXTERIORES, pivotante cuadrada, caneca en acero galvanizado, capacidad de 36 litros altura total de 1.1m con contenedor de 0.50 x 0.33 x 0.35 m en inoxidable 304, calibre 18" o equivalente y base en platina de hierro de 5/16". Incluye dado en concreto de 21 Mpa. de 0,40 x 0,40 x 0,40 m. | un | 20 | 957627 | 19152540 |  |  | 0 | 20 | 19152540
6,10 | Suministro, transporte e instalacion de FUENTE DE AGUA, según diseño. No incluye redes de energia ni hidrosanitarias | un | 1 | 27051157 | 27051157 |  |  | 0 | 1 | 27051157
7 | ILUMINACIÓN Y REDES ELECTRICAS |  |  |  | 258319912 |  |  | 13173919 |  | 271493831
7.1 | REDES EXTERIORES |  |  |  | 16955766 |  |  | 8277121 |  | 25232887
7.1.1 | S.E.I Transformador trifasico de 5KVA conexion DYn5, en aceite para uso exterior, 7620V/240-120 V, Norma NTC 1656. Incluye gestion de pago de derechos de conexion, revision ante la empresa de energia local y demas elementos para su correcta instalacion. | un | 1 | 3622332 | 3622332 | - | -1 | -3622332 | 0 | 0
7.1.2 | S.E.I Vestida de poste primariopara montaje de transformador monofasico . Incluye aisladores, crucetas, conectores apropiados, perno de rosca-hembra, conector de tornillo tipo ojo, Bajantes de puesta a tierra (segun norma vigente establecida por el OR y el RETIE), herrajes, mangueras tipo GAS, Pararrayos (segun norma vigente establecida por el OR y el RETIE), cortacircuitos, tornillos y demas accesorios. | un | 1 | 2838093 | 2838093 | - | -1 | -2838093 | 0 | 0
7.1.3 | S.E.I Puesta a tierra, Incluye cable de cobre desnudo, Varilla Electrolitica Certificada, 250 Micras De Recubrimiento de 2,40m. (segun norma vigente establecida por el OR y el RETIE), soldadura, cajas y demas accesorios para su adecuado funcionamiento. | m | 10 | 553631 | 5536310 | - | -2.8 | -1550167 | 7.2 | 3986143
7.1.4 | S.E.I Gabinete de Protección y Medida fijado a poste (según norma vigente establecida por el OR y el RETIE) Para los 6 modulos comerciales y el alumbrado publico del parque | un | 7 | 708433 | 4959031 | + | 1 | 708433 | 8 | 5667464
7.1.5 NP | Conexion en Transformador MONOFASICO de 75KVA Existente 7620V/240-120 V, Norma NTC 1656. Incluye gestion de pago de derechos de conexion, revision ante la empresa de energia local y demas elementos para su correcta instalacion. | gl |  | 2487089 | 0 | + | 1 | 2487089 | 1 | 2487089
7.1.7 NP | S.E.I. de Tuberia conduit galvanizada IMC 3", incluye accesorios, fijaciones y demas elementos para su correcta instalacion y funcionamiento | ml |  | 201176 | 0 | + | 6 | 1207056 | 6 | 1207056
7.1.8 NP | S.E.I. de Capacete IMC 3", incluye accesorios, fijaciones y demas elementos para su correcta instalacion y funcionamiento | un |  | 118048 | 0 | + | 1 | 118048 | 1 | 118048
7.1.9 NP | S.E.I de Tuberia conduit DB 2xPVC 3", incluye accesorios, fijaciones y demas elementos para su correcta instalacion | ml |  | 70777 | 0 | + | 25 | 1769425 | 25 | 1769425
7.1.10 NP | S.E.I de acometida secundaria en 2N°2/0+1N°1/0 AWG THWN Aluminio serie AA8000. Incluye terminal bimetalica, marcación y demas accesorios de instalación | ml |  | 59083 | 0 | + | 35 | 2067905 | 35 | 2067905
7.1.11 NP | S.E.I herraje según Norma EPM RS3-003 . Solo Herraje . Tipo Pesado , Antifraude | un |  | 601044 | 0 | + | 3 | 1803132 | 3 | 1803132
7.1.13 NP | construccion de lleno de zanja de acuerdo a lanorma EPM para Tuberia conduit DB 2xPVC 3" ITEM 7.1.9. NP | ml |  | 245065 | 0 | + | 25 | 6126625 | 25 | 6126625
7.2 | ACOMETIDA ELECTRICAS |  |  |  | 33657599 |  |  | 11271371 |  | 44928970
7.2.1 | S.E.I Acometida eléctrica en cable ALUMINIO (2N°4+1N°6T) SERIE 8000 RHH/RHW/USE-2 90°C 600V. Incluye terminales de cobre electroplateados, termoencogible, marcación y demás accesorios de instalación. | m | 698 | 22994 | 16049812 | - | -423 | -9726462 | 275 | 6323350
7.2.2 | S.E. I de cable encauchetado 3x12 AWG para reflectores en mastiles. | m | 446 | 11962 | 5335052 | - | 638 | 7631756 | 1084 | 12966808
7.2.3 | S.E.I Acometida electrica en cable (2N°8+1N°8+1N°10T) AWG THHN . Para la alimentacion del contador de energia desde el transformador, incluye terminales de cobre electroplateados, termoencogible, marcacion y demas accesorios de instalacion. | m | 340 | 32449 | 11032660 | - | -340 | -11032660 | 0 | 0
7.2.4 | S.E.I Acometida electrica en cable SINTOX (2N°6+1N°6+1N°8T) AWG THHN. Para la alimentacion Bajante de alumbrado publico parque, incluye terminales de cobre electroplateados, termoencogible, marcacion y demas accesorios de instalacion. | m | 25 | 49603 | 1240075 | - | 341 | 16914623 | 366 | 18154698
7.2.10 NP | S.E.I de Aterramiento CABLE RIGIDO #14 7 HILOS COLOR VERDE incluye acessorios de instalación (no incluye brechas) | m |  | 20011 | 0 | + | 374 | 7484114 | 374 | 7484114
7.3 | TUBERÍA Y DUCTOS |  |  |  | 18715906 |  |  | 22884200 |  | 41600106
7.3.1 | S.E.I de Tuberia conduit DB PVC 2", incluye accesorios, fijaciones y demas elementos para su correcta instalacion | m | 450 | 39633 | 17834850 | + | 472 | 18706776 | 922 | 36541626
7.3.2 | S.E.I. de Tuberia conduit galvanizada IMC 1 1/4", incluye accesorios, fijaciones y demas elementos para su correcta instalacion y funcionamiento | m | 16 | 55066 | 881056 | - | -16 | -881056 | 0 | 0
7.3.3 NP | S.E.I de Tuberia conduit DB PVC 1", incluye accesorios, fijaciones y demas elementos para su correcta instalacion | m |  | 24088 | 0 | + | 210 | 5058480 | 210 | 5058480
7.4 | CAJAS DE PASO |  |  |  | 14394480 |  |  | -479816 |  | 13914664
7.4.1 | S.E.I Caja electrica de inspeccion para acometidas subterraneas 50x50 cm (según norma vigente establecida por el OR). Incluye herrajes, aceros, marco, tapa antifraude, Bloques de concreto, boquillas en PVC para entrada y salida, excavaciones, llenos y demás accesorios. | un | 30 | 479816 | 14394480 | + | -1 | -479816 | 29 | 13914664
7.5 | ILUMINACIÓN |  |  |  | 152882408 |  |  | -28778957 |  | 124103451
7.5.1 | Suministro e Instalacion de Luminaria Zag fabricada en lámina HR 1/4”, acabado con pintura electrostática con proceso de recubrimiento anticorrosivo en color gris (color del brazo) y negro (color del poste), conjunto óptico en lámina de acero Cold Rolled cal. 22, difusor en acrílico opal mate, distribución de la luz volumétrica, apta para uso exterior, grado de hermeticidad IP65, flujo lumínico de 5280 lúmenes, potencia de 47.4 W (potencia con pérdidas del driver incluidas), Eficacia de 111.4 Lm/W, temperatura de color 4000°K e IRC 80% (otros bajo pedido), vida útil de la fuente de 50.000 horas en L70B50 a 35 grados de temperatura en el TC, 3 en el Step Macadam; la luminaria cuenta con Driver multivoltaje, programable, con un factor de driver entre 0.84 y 0.86 a 120V, con protección de sobrevoltajes, con opción de conexión para protección sobre temperatura del módulo led y protección contra transistores ANSI C62.41 Cat. A 2.5 kV, dimerización de 0-10V (DALI opcional), temperatura de trabajo entre -20 a 30 grados centígrados, incluye conectores para conexion, fotocelda y obra civil para pedestal de poste fijacion | un | 19 | 2227525 | 42322975 | - | -19 | -42322975 | 0 | 0
7.5.2 | Suministro e Instalacion de Luminaria Antorcha Mini Columna en tubo de acero redondo de diámetro 4.5”, acabado con pintura electrostática en color negro (otros bajo pedido), conjunto óptico en lámina de acero Cold Rolled, difusor en acrílico opal mate, distribución de la luz volumétrica, apta para uso exterior, grado de hermeticidad IP65, flujo lumínico 4528 lúmenes, potencia 47.4 W (potencia con pérdidas del driver incluidas), Eficacia 95.5 Lm/W, temperatura de color 4000°K e IRC 80% (otros bajo pedido), vida útil de la fuente de 50.000 horas en el L70B50 a 45 grados de temperatura en el TC, 3 en el Step Macadam; la luminaria cuenta con Driver multivoltaje, programable, con un factor de driver entre 0.84 y 0.86 a 120V, con protección contra transistores de sobrevoltajes, con opción de conexión para la protección sobre temperatura del módulo led y protección contra transistores ANSI C62.41 Cat. A 2.5KV, dimerización de 0-10V (DALI opcional), temperatura de trabajo entre -20 a 30 grados centígrados. incluye conectores para conexion y obra civil para pedestal de poste fijacion | un | 38 | 1912525 | 72675950 | - | -38 | -72675950 | 0 | 0
7.5.3 | Suministro e Instalacion de Luminaria LUMINARIA BALA RGBW SUMERGIBLE IP68 4W PARA FUENTE | un | 8 | 953520 | 7628160 | - | -8 | -7628160 | 0 | 0
7.5.4 | Suministro e Instalacion de Luminaria LUMINARIA DONA RGBW PARA CHORROS 32W IP 68 | un | 8 | 953520 | 7628160 | - | 9 | 8581680 | 17 | 16209840
7.5.5 | Suministro e Instalacion de lLUMINARIA BULLET LED DE 24W Cuerpo de la lámpara fabricado en aluminio inyectado, con base para ser empotrada en piso fabricado en nylon Acabado exterior en color gris, Difusor de vidrio resistente a los impactos, Temperatura de color: 4100K / 3000K, Voltaje de operación: 100-240VAC, 50/60Hz, Consumo de potencia de los LED: 1W, 3W, 9W, 12W, 18W, 24W, IP67, Vida útil: >30000 hrs | un | 18 | 707746 | 12739428 | + | 1 | 707746 | 19 | 13447174
7.5.6 | Suministro e Instalacion de Luminaria Hermetica 40W LED | un | 6 | 278380 | 1670280 |  |  | 0 | 6 | 1670280
7.5.7 | Suministro e Instalacion de Salida para tomacorriente con polo a tierra no aislado 15 A, 120 V, tipo GFCI. Incluye tuberia EMT 3/4", cables SINTOX 3Nº12 AWG HF, LS, FR, TC, cajas de paso o conexion, aparato certificado y en general todos los accesorios para su correcta instalacion y funcionamiento. NOTA: el cable debe estar rotulado para instalarse en canaletas o bandejas portacables. | un | 6 | 216824 | 1300944 |  |  | 0 | 6 | 1300944
7.5.8 | Suministro e Instalacion de Salida para tomacorriente con polo a tierra no aislado 15 A, 120 V, color blanco. Incluye tuberia EMT 3/4", cables SINTOX 3Nº12 AWG HF, LS, FR, TC, cajas de paso o conexion, aparato certificado y en general todos los accesorios para su correcta instalacion y funcionamiento. NOTA: el cable debe estar rotulado para instalarse en canaletas o bandejas portacables. | un | 3 | 159824 | 479472 |  |  | 0 | 3 | 479472
7.5.9 | Suministro e Instalacion de Salida para interruptor doble (suiche doble para control de iluminación). Incluye tubería EMT 3/4", cable SINTOX N°12 HF, LS, FR, caja, aparato y accesorios. De acuerdo con lo indicado en el plano de Iluminación. | un | 3 | 166824 | 500472 |  |  | 0 | 3 | 500472
7.5.10 | Suministro e Instalacion de Tablero bifasico con puerta de 8 circuitos. | un | 4 | 198358 | 793432 |  |  | 0 | 4 | 793432
7.5.11 | Suministro e Instalacion de Breaker monopolar enchufable 1x15A - 1x20A - 1x30 A | un | 12 | 38015 | 456180 |  |  | 0 | 12 | 456180
7.5.12 | Suministro e Instalacion de TABLERO BIFASICO adosado en poste con control de iluminacion para circuito 2 por medio de contactor y temporizador, incluye protecciones según cuadro de cargas del diseño. | un | 1 | 4686955 | 4686955 |  |  | 0 | 1 | 4686955
7.5.13 NP | Suministro e Instalacion de Luminaria VEGA LED CELSA o SIMILAR en tubo de acero redondo de diámetro 4.5”, acabado con pintura electrostática en color negro (otros bajo pedido), conjunto óptico en lámina de acero Cold Rolled, difusor en acrílico opal mate, distribución de la luz volumétrica, apta para uso exterior, grado de hermeticidad IP65, flujo lumínico 4528 lúmenes, potencia 47.4 W (potencia con pérdidas del driver incluidas), Eficacia 95.5 Lm/W, temperatura de color 4000°K e IRC 80% (otros bajo pedido), vida útil de la fuente de 50.000 horas en el L70B50 a 45 grados de temperatura en el TC, 3 en el Step Macadam; la luminaria cuenta con Driver multivoltaje, programable, con un factor de driver entre 0.84 y 0.86 a 120V, con protección contra transistores de sobrevoltajes, con opción de conexión para la protección sobre temperatura del módulo led y protección contra transistores ANSI C62.41 Cat. A 2.5KV, dimerización de 0-10V (DALI opcional), temperatura de trabajo entre -20 a 30 grados centígrados. incluye conectores para conexion. | un |  | 883042.8715 | 0 | + | 38 | 33555629 | 38 | 33555629
7.5.14 NP | Suministro e Instalacion de Brazo Doble para Luminaria , Ref Largo o Largo- Corto | un |  | 625013 | 0 | + | 19 | 11875247 | 19 | 11875247
7.5.15 NP | Suministro e Instalacion de Poste Tipo Carabobo de 5-6 Metros . Incluye trasnporte y Uso de Grua | un |  | 1242049 | 0 | + | 19 | 23598931 | 19 | 23598931
7.5.16 NP | Suministro e Instalacion de Puesta a Tierra para Luminarias. Incluye Varilla Coperweld de 2,4 metros, Cable de Obre, Conector en C 4/0 , Tuberia IMC de 3/4 . Fijaciones | un |  | 590155 | 0 | + | 19 | 11212945 | 19 | 11212945
7.5.17 NP | Suministro e Instalacion de Juego de Conectores Bimetalicos para Derivacion Luminarias . Incluye 3 Conectores Bimetaluicos # 4 , Cinta Autofundente, Cinta de Vinilo | un |  | 123850 | 0 | + | 27 | 3343950 | 27 | 3343950
7.5.18 NP | Marcaciones en Cajas de Paso . Incluye acrilico de marcacion , Leyenda de identificacion Luminaria y Circuito | un |  | 36000 | 0 | + | 27 | 972000 | 27 | 972000
7.6 | TRAMITES Y CERTIFICACIONES |  |  |  | 21713753 |  |  | 0 |  | 21713753
7.6.1 | Instalaciones provisionales, incluye reflectores, bombillos, encauchetado 3x12 ST-C y tableros. Incluye su posterior retiro. | un | 1 | 5351055 | 5351055 |  |  | 0 | 1 | 5351055
7.6.2 | Tramites ante el Operador de RED solicitudes y legalizacion se servicios publicos incluye elaboracion de proyectos de REDES aprobado por el OR. | un | 1 | 3200000 | 3200000 |  |  | 0 | 1 | 3200000
7.6.3 | CERTIFICACIÓN RETIE PARA EL ALUMBRADO PÚBLICO. Deberá ser otorgada por un ente autorizado por el gobierno y la interventoría debe pedir oportunamente las cotizaciones. Incluye la actualizacion de planos y de procesos constructivos ejecutados por el constructor. Valor pagado contra factura | un | 1 | 3679999 | 3679999 |  |  | 0 | 1 | 3679999
7.6.4 | CERTIFICACIÓN RETILAP PARA EL ALUMBRADO PÚBLICO. Deberá ser otorgada por un ente autorizado por el gobierno y la interventoría debe pedir oportunamente las cotizaciones. Valor pagado contra factura. | un | 1 | 5519999 | 5519999 |  |  | 0 | 1 | 5519999
7.6.5 | Certificaacion plena Retie de los locales comerciales | un | 6 | 660450 | 3962700 |  |  | 0 | 6 | 3962700
8 | REDES HIDROSANITARIAS |  |  |  | 37288152 |  |  | 11943519 |  | 49231671
8.1 | RED |  |  |  | 10907485 |  |  | 33231892 |  | 44139377
8.1.1 | Suministro, transporte e instalación de tubería PVC-P, RDE 21, 200 PSI, diámetro 2 ", incluye todos los accesorios en PVC de diámetro 2 " incluyendo todos los accesorios que se requieran para garantizar su correcta instalación y funcionamiento. Estos deberán estar correctamente pegados usando limpiador, soldadura y teflón apropiados, sin presentar fugas, fisuras o cualquier otra clase de anomalía. Se debe garantizar la correcta instalación y funcionamiento. Incluye además las perforaciones (canchas) de paredes, andenes y/o pisos que lo requieran incluyendo cargue, transporte y botada de escombros en botaderos oficiales o donde indique la interventoría. Segun diseño. | m | 57 | 29381 | 1674717 | - | -57 | -1674717 | 0 | 0
8.1.2 | Suministro, transporte e instalación de acometida diametro 2", Incluye obra civil y demás accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento según diseño. (el ítem incluye 6 metros de tubería de acometida) | un | 2 | 4616384 | 9232768 | - | -2 | -9232768 | 0 | 0
8.1.3 NP | S.E.I de tubería PVC-P, RDE 9, diámetro 1/2 ", incluye todos los accesorios en PVC de diámetro 1/2 " incluyendo todos los accesorios que se requieran para garantizar su correcta instalación y funcionamiento. | m |  | 13161.84 | 0 | + | 24 | 315884 | 24 | 315884
8.1.4 NP | S.E.I de tubería PVC-P, RDE 21, diámetro 3/4 ", incluye todos los accesorios en PVC de diámetro 3/4" incluyendo todos los accesorios que se requieran para garantizar su correcta instalación y funcionamiento. | m |  | 17535.59 | 0 | + | 243.2416 | 4265385 | 243.2416 | 4265385
8.1.5 NP | S.E.I de tubería PVC-S, diámetro 2 ", incluye todos los accesorios en PVC de diámetro 2 " incluyendo todos los accesorios que se requieran para garantizar su correcta instalación y funcionamiento. | un |  | 33355.2 | 0 | + | 49.5 | 1651082 | 49.5 | 1651082
8.1.6 NP | S.E.I de tubería PVC-S, diámetro 4", incluye todos los accesorios en PVC de diámetro 4" incluyendo todos los accesorios que se requieran para garantizar su correcta instalación y funcionamiento. | un |  | 55604.19 | 0 | + | 37 | 2057355 | 37 | 2057355
8.1.7 NP | S.E.I de tubería PVC-S, diámetro 6", incluye todos los accesorios en PVC de diámetro 6 " incluyendo todos los accesorios que se requieran para garantizar su correcta instalación y funcionamiento. | un |  | 105534.54 | 0 | + | 206 | 21740115 | 206 | 21740115
8.1.18 NP | S.E.I de Red INTRERNAS (HIDRAULICA - DESAGUE - ELECTRICA) . FUENTE CONTEMPLATIVA CENTRAL | GB |  | 4968613.8722 | 0 | + | 1 | 4968614 | 1 | 4968614
8.1.19 NP | S.E.I de Red INTRERNAS (HIDRAULICA - DESAGUE - ELECTRICA) . FUENTE DIDACTICA INTERACTIVA. | GB |  | 9140942.2236 | 0 | + | 1 | 9140942 | 1 | 9140942
8.2 | VALVULAS Y REJILLAS |  |  |  | 7801300 |  |  | -2709006 |  | 5092294
8.2.1 | Suministro, transporte e instalacion de Válvulas o llave contención tipo Red White o similar Ø 2", incluye accesorios de instalacion Segun diseño. | un | 2 | 327010 | 654020 | - | -2 | -654020 | 0 | 0
8.2.2 | Suministro, transporte e instalacion de Válvula Cheque horizontal tipo Red White o similar Ø 2", incluye accesorios de instalacion. Segun diseño. | un | 2 | 288900 | 577800 | - | -2 | -577800 | 0 | 0
8.2.3 | Suministro, transporte e instalacion de Válvula universal en material PVC-P de Ø 2", incluye todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. Segun diseño. | un | 2 | 144185 | 288370 | - | -2 | -288370 | 0 | 0
8.2.4 | Suministro, transporte e instalacion de Boquilla de succión soldable de Ø 2", incluye todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. Segun diseño. | un | 4 | 86505 | 346020 | - | -4 | -346020 | 0 | 0
8.2.5 | Suministro, transporte e instalacion de Boquilla de Inyección soldable de Ø 2", incluye todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. Segun diseño. | un | 4 | 54575 | 218300 | - | -4 | -218300 | 0 | 0
8.2.6 | Suministro, transporte e instalacion de Rejilla de fondo con un diametro de Ø 8", incluye todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. Segun diseño. | un | 8 | 53030 | 424240 | - | -8 | -424240 | 0 | 0
8.2.7 | Construccion de Cárcamo en concreto 210Kg/cm2 de 0.4m de ancho y 0.50m de profundidad (medidas internas), espesor 10cm. Incluye suministro, transporte y colocación del concreto, las pendientes requeridas, preparada y nivelación del terreno, tapa en rejilla plastica, segun diseño, conexiones a red existente, tubería y accesorios de ser requeridos | m | 25 | 211702 | 5292550 | - | -25 | -5292550 | 0 | 0
8.2.8 NP | Suministro, transporte e instalacion de Válvula de COMPUERTA Ø 3/4", incluye accesorios de instalacion Segun diseño. | un |  | 140863 | 0 | + | 6 | 845178 | 6 | 845178
8.2.11 NP | BOQUILLA EFECTO TIPO ESPUMOSO - Boquilla GBQ - 22. 1/2" conexión hembra en acero inoxidable. | un |  | 323646 | 0 | + | 8 | 2589168 | 8 | 2589168
8.2.12 NP | BOQUILLA EFECTO TIPO FLOR DE LIS - Boquilla GBQ - 11. 1" tipo flor de lis en acero inoxidable. | un |  | 392191 | 0 | + | 1 | 392191 | 1 | 392191
8.2.13 NP | BOQUILLA EFECTO MULTIJET deck, fabricada en acero inoxidable 304, permite lograr un efecto multyiple de salida de jet delgados logrando apariencias de uno de mayor espesor. | un |  | 421919 | 0 | + | 3 | 1265757 | 3 | 1265757
8.2.14 NP | BOQUILLA EFECTO TIPO LANZA ECUALIZABLE -Boquilla para fuente de agua GBQ-01 tipo cristalino, cambio orientacion 15° con efecto de chorro cristalino que resalta excepcionalmente al ser iluminado. | un |  | 261109 | 0 | + |  |  |  | 0
8.2.15 NP | Vulkano goinn o similar 20x20 cm alto x diametro, housing plastico de contencion interior d eiluminacion, la boquilla y conexión al sistema de desague, hidraulico de impulsion y electrico, tiene disco de acero inoxidable qie permite proteger elementos en su inyterior ademas de permitir una atraccion segura para personas. | un |  | 910678 | 0 | + |  |  |  | 0
8.2.16 NP | rejilla tráfico pesado de acero inoxidable cortada en láser (60 cm x 60 cm x 4 mm ) + marco de soporte con trampa de sólidos + filtro en malla inox + manijas de inspección + tornilleria rejilla totalmente transitable y segura para el público. esta será fabricada en acero inoxidable, tendrán un marco de apoyo para ser incrustado en concreto. igualmente estará forrada en malla mesh inoxidable para filtrar y proteger los equipos de bombeo. | un |  | 1647892 | 0 | + |  |  |  | 0
8.2.17 NP | Rejilla trafico pesado acero inoxidable cortada en laser (100cm x 100cm x 4mm) + marcos de soporte con trampa de solidos + filtros en malla inoxidable + manijas de inspeccion + tornilleria + columna central de soporte. | un |  | 4043751 | 0 | + |  |  |  | 0
8.2.18 NP | Conexión sumergible para conexión de luminarias. | un |  | 104731 | 0 | + |  |  |  | 0
8.2.19 NP | Rejilla para proteccion de llave, flotadores, y desague de la fuente, para permitir el llenado manual y el desague / rebose de la fuente | un |  | 655756 | 0 | + |  |  |  | 0
8.2.20 NP | Construccion de Cárcamo en concreto 210Kg/cm2 de 0.2m de ancho y 0.25m de profundidad (medidas internas), espesor 10cm. Incluye suministro, transporte y colocación del concreto, las pendientes requeridas, preparada y nivelación del terreno, tapa en rejilla plastica TIPO PEATONAL PARA FUENTE DIDACTICA, segun diseño, conexiones a red existente, tubería y accesorios de ser requeridos | m |  | 211701.2443 | 0 | + |  |  |  | 0
8.3 | EQUIPOS BASICOS |  |  |  | 18579367 |  |  | -18579367 |  | 0
8.3.1 | Suministro transporte e instalacion Filtro Polyglass o PRFV reforzado para trabajo minimo 50 PSI de Diametro 4" y altura de 6" con capacidad para 45 psi, con sistema de filtración: colectores y difusores en PVC, con flautas en 1 ½” con ranuras alrededor del tubo (de 0.4 decimas de milímetro), pintura azul en su exterior, con bocas de entrada y salida de 4 pul, 2 tapa manhol de 40 cms de largo por 35 cms de ancho en cada extremo del filtro, con tapa de inspección lateral, con válvula de alivio, puentes metálicos, manómetro de presión y drenaje y soporte de 1”, capacidad de filtracion de 82,7m3/h y area de filtracion de 2,01 m2 segun diseño. | un | 1 | 3150000 | 3150000 | - | -1 | -3150000 | 0 | 0
8.3.2 | Suministro transporte e instalacion de arena silice para lecho filtrante de los filtros (1900 kg para el filtro de capacidad de 82m3/h). Segun diseño. | Kg | 1900 | 3411 | 6480900 | - | -1900 | -6480900 | 0 | 0
8.3.3 | Motobomba de Q=8m3/h para Bombeo Fuente y Chorritos, Presion de trabajo (20-40 psi), incluye base antivibratoria (neopreno y concreto), niples en acero galvanizado, bridas, reducciones en acero galvanizado para su instalacion y antivibratorios en la succión (4") e impulsión (3") con sus respectivas bridas, empaques y sistemas de fijacion. Segun diseño. | un | 1 | 4920553 | 4920553 | - | -1 | -4920553 | 0 | 0
8.3.4 | Suministro transporte e instalacion Manometro de glicerina de 0-60 psi. Segun diseño. | un | 2 | 249149 | 498298 | - | -2 | -498298 | 0 | 0
8.3.5 | Suministro transporte e instalacion de Valvula cierre PVC diametro 4 pul, incluye 2 bridas y cuatro tornillos en acero inoxidable (con tuerca y arandelas).Segun diseño. | un | 4 | 364167 | 1456668 | - | -4 | -1456668 | 0 | 0
8.3.6 | Suministro transporte e instalacion Valvula cierre PVC diamtero 3 pul, incluye 2 bridas y cuatro tornillos en acero inoxidable (con tuerca y arandelas). Segun diseño. | un | 2 | 311667 | 623334 | - | -2 | -623334 | 0 | 0
8.3.7 | Suministro transporte e instalacion Valvula cierre PVC diamtero 1 1/2 pul, incluye 2 bridas y cuatro tornillos en acero inoxidable (con tuerca y arandelas). Segun diseño. | un | 2 | 236167 | 472334 | - | -2 | -472334 | 0 | 0
8.3.8 | Suministro transporte e instalacion Valvula Cheque en diametro 1 1/2 pul, incluye accesorios para su instalacion. Segun diseño. | un | 2 | 114807 | 229614 | - | -2 | -229614 | 0 | 0
8.3.9 | Suministro transporte e instalacion Valvula Cheque en diametro 2 pul, incluye accesorios para su instalacion. Segun diseño. | un | 3 | 249222 | 747666 | - | -3 | -747666 | 0 | 0
8.3.10 NP | MOTOBOMBA SUMERGIBLE SIGMA 54A - Motobomba sumergible fabricada en plastico de altas prestaciones y bajo consumo electrico, lubricada con agua, voltaje de operación 110@ 1,4A 1/6 hp + cable 5mt. | un |  | 1057055 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
8.3.11 NP | MOTOBOMBA SUMERGIBLE SIGMA 350A - Motobomba sumergible 750W 1HP 110 vac @ 6.7 a salida 2" + cable 3mt. | un |  | 3221813 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
8.3.12 NP | MOTOBOMBA SUMERGIBLE LITTLE F70-7300 - Motobomba sumergible plastica potencia 660W 3/4HP voltaje110vac @gA + 10 metros cable. | un |  | 2500227 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
8.3.13 NP | Tablero electrico y de control para 17 luves led controlables por dmx y 4 motobombas, este tablero permite proteger y comandar los equipos de forma ideal, permitiendo programar rutinas, impactantes de sincron entre iluminacion y efectos de agua. Es de tipo interperie. incluye PLC y control d ellenado automatico de ambas fuentes de agua.; incluye gabinete electrico que integre el conrol de todas las bombas y la iluminacion segun norma retie (todos los elemntos estan certificados, asi como el armazon del gabinete, para el montaje interno y su instalacion debe ser certificado por el cliente. | un |  | 29792717 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
8.3.14 NP | sistema de filtrado portatil GOINN (motobomba + trampa de cabellos + valvula multiport + filtro de arena + valvula monoradiales 2" + accesorios pvc para conexxiones + clñorinador de linea de 9LB + estructura movil en acero inoxidable + mangueras de succion y descarga antifuga con acoples rapidos) para filtrado de agua en tanques de equilibrio. | un |  | 9364258 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
8.3.15 NP | Ingenieria para fuente, incluye conexión del sistema, control e iluminacion y puesta a punto del sistema, capacitacion del personal en mantenimiento y oiperacion por parte del personal calificado. | un |  | 11886793 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS |  |  |  |  | 2081252520 |  |  | 134826642 |  | 2216079162
CONDIONES CONTRACTUALES | [5 empty] | ADICION No01
MUNICIPIO DE VALPARAISO | [5 empty] | CANTIDADES DE ACUERDO A Balance de Mayores y Menores No 01 |  |  | CONDICIONES ACTUALIZADAS No 01
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VR.UNITARIO | VALOR TOTAL | .+ / - | CANTIDAD | VALOR | (h) CANT. | (i) VALOR
1 | PRELIMINARES |  |  |  | 28725602 |  |  | 1266018 |  | 29991620
1.1 | INSTALACIONES PROVISIONALES |  |  |  | 28725602 |  |  | 1266018 |  | 29991620
1,1,1 | Localización, trazado y replanteo del proyecto. Se utilizará equipo de precisión, personal experto. Se hará con la frecuencia que lo indique la interventoría. Incluye estacas demarcación con pintura, línea de trazado, corte de piso, libretas, planos. | dia | 10 | 633009 | 6330090 | + | 2 | 1266018 | 12 | 7596108
1,1,2 | Instalación de CERRAMIENTO EN TEJA ONDULADA DE ZINC calibre 34 e: 0.20mm, con una altura de 2.20 m. Incluye suministro, transporte e instalación de la teja, estructura en madera cada 1.00m, larguero horizontal en la parte superior, concreto de 17.5 Mpa para fijación de estructura en madera común, vientos en madera cada 1.8m, excavación manual en cualquier material, cargue, transporte y botada de material, incluye todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación. | m | 328 | 68279 | 22395512 |  | 0 | 0 | 328 | 22395512
2 | RETIROS Y DEMOLICIONES |  |  |  | 116552582 |  |  | 18337998.9863 |  | 134890580.9863
2.1 | RETIROS |  |  |  | 643922 |  |  | 235517 |  | 879439
2,1,1 | Retiro de elementos vertical. (lámparas, señalización, entre otros) | un | 11 | 26056 | 286616 | + | 8 | 208448 | 19 | 495064
2,1,2 | RETIRO DE BANCAS Y BASURERAS EN ACERO INOXIDABLE. Incluye cargue, transporte, recuperación de los materiales aprovechables y su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría, cargue transporte y botada de los escombros generados en botaderos oficiales o donde lo indique la interventoría. | un | 14 | 15871 | 222194 | - | -10 | -158710 | 4 | 63484
2,1,3 | RETIRO DE BANCAS INDIVIDUALES PREFABRICADAS. Incluye recuperación de los materiales aprovechables y su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría, cargue, transporte y botada de los escombros generados en botaderos oficiales o donde lo indique la interventoría. | un | 8 | 16889 | 135112 | + | 11 | 185779 | 19 | 320891
2.2 | DEMOLICIONES |  |  |  | 115908660 |  |  | 18102481.9863 |  | 134011141.9863
2,2,1 | DEMOLICIÓN ANDENES, PISOS O ADOQUINES, cargue, transporte y botada de escombros de ESPESOR MÁXIMO DE 0.25m en CONCRETO. Incluye retiro de cordones, retiro de enchape (baldosa, baldosín forros en arencón, madera, vinilo, granito esmerilado, concreto, pisos en gres, entre otros), placa de concreto si existe, entresuelo de recebo; retiro y reinstalación de tapas de medidores de acueducto cualquier diámetro, tapas de energía y tapas cajas de teléfono. Incluye corte con máquina de disco según trazado y compresor neumático con martillo, además recuperación de los materiales aprovechables o su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría. | m2 | 3930 | 27906 | 109670580 | + | 719.6173 | 20081640.3738 | 4649.6173 | 129752220.3738
2,2,2 | DEMOLICIÓN DE MUROS DE LOS ALCORQUES, incluye cargue, transporte y botada de escombros en botaderos oficiales, demolición de revoques y enchapes aplicados en el muro a demoler e instalaciones embebidas, además recuperación de los materiales aprovechables o su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría; se debe de utilizar cortadora para garantizar que los filetes de la demolición queden ortogonales. | m2 | 192 | 26145 | 5019840 | - | -101.7475 | -2660188.3875 | 90.2525 | 2359651.6125
2,2,3 | DEMOLICIÓN CÁRCAMOS y CUNETAS en concreto, cargue, transporte y botada de escombros, manual o mecánicamente, desarrollo máximo de 0.70m. Incluye compresor neumático con martillo, retiro de refuerzo e instalaciones embebidas. Además recuperación de los materiales aprovechables o su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría. | m | 72 | 16920 | 1218240 | + | 40.25 | 681030 | 112.25 | 1899270
3 | MOVIMIENTO DE TIERRA |  |  |  | 199447540 |  |  | 221716547.8247 |  | 421164087.8247
3.1 | EXCAVACIÓN |  |  |  | 60434048 |  |  | 51290765.0755 |  | 111724813.0755
3,1,1 | Excavación manual en material común bajo cualquier grado de humedad. Incluye cargue, transporte y disposición final del material sobrante. | m3 | 552 | 78168 | 43148736 | + | 244.5952 | 19119518.1806 | 796.5952 | 62268254.1806
3,1,2 | Excavación mecánica en material común bajo cualquier grado de humedad. Incluye cargue, transporte y disposición final del material sobrante. | m3 | 352 | 49106 | 17285312 | + | 655.1388 | 32171246.8949 | 1007.1388 | 49456558.8949
3.2 | LLENOS |  |  |  | 139013492 |  |  | 170425782.7492 |  | 309439274.7492
3,2,1 | LLENOS EN MATERIAL PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN, compactados mecánicamente hasta obtener una densidad del 95% de la máxima obtenida en el ensayo del próctor modificado. Incluye transporte interno. Su medida será en sitio ya compactado. | m3 | 271 | 36683 | 9941093 | + | 672.5742 | 24672040.5192 | 943.5742 | 34613133.5192
3,2,2 | Suministro, transporte y colocación de base granular de máximo Ø 1½", reacomodado con medios MANUALES y compactado al 100% mínimo del ensayo del proctor modificado, según normas para la construcción de pavimentos del INVIAS, y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Su medida será tomada en sitio ya compactado. | m3 | 352 | 261677 | 92110304 | + | 585.3348 | 153168659.6931 | 937.3348 | 245278963.6931
3,2,3 | Suministro, transporte y colocación de subbase granular de máximo Ø 2½", reacomodado con medios MANUALES y compactado al 100% mínimo del ensayo del proctor modificado según normas para la construcción de pavimentos del INVIAS. Incluye todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Su medida será tomada en sitio ya compactado. | m3 | 35 | 240792 | 8427720 |  | 0 | 0 | 35 | 8427720
3,2,4 | LLENOS EN ARENILLA, compactados mecánicamente hasta obtener una densidad del 98% de la máxima obtenida en el ensayo del Próctor modificado. Incluye el suministro, transporte, colocación de la arenilla, la compactación de la misma y transporte interno. Y su medida será en sitio ya compactado. | m3 | 115 | 248125 | 28534375 | - | -29.8838 | -7414917.4631 | 85.1162 | 21119457.5369
4 | CONCRETOS |  |  |  | 223810403.945 |  |  | 56981573.4168 |  | 280791977.3618
4.1 | Colocación de CONCRETO CICLÓPEO de 21 Mpa y 40% de piedra con un diámetro entre 4" y 10". para REEMPLAZO. Incluye suministro y el transporte del concreto, mano de obra, protección y curado, para estructuras de acuerdo con las diferentes dimensiones establecidas en los planos y diseños y todo lo demás para el correcto proceso constructivo. | m3 | 10 | 538653 | 5386530 | - | -5.5 | -2962591.5 | 4.5 | 2423938.5
4.2 | Colocación de concreto de 14 Mpa para SOLADO, con un espesor DE 0.05 m. Incluye el suministro y el transporte del concreto y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción, incluye acarreo interno. | m2 | 197 | 30993 | 6105621 | + | 60.9755 | 1889814.2914 | 257.9755 | 7995435.2914
4.3 | Construcción de VIGA DE FUNDACIÓN y DADOS DE FUNDACIÓN en concreto de 21 Mpa. Con impermeabilizante integral tipo Plastocrete Dm o equivalente. Incluye el suministro y transporte del concreto, mano de obra, vibrado, protección y curado, para estructuras de acuerdo con las diferentes dimensiones establecidas en los planos y diseños. incluye acarreo interno. No incluye refuerzo. | m3 | 33 | 785845 | 25932885 | + | 8.29 | 6514655.05 | 41.29 | 32447540.05
4.4 | Construcción de VIGA PARA ESCALERAS en concreto de 21 Mpa. Con impermeabilizante integral tipo Plastocrete Dm o equivalente. Incluye el suministro y transporte del concreto, mano de obra, vibrado, protección y curado, para estructuras de acuerdo con las diferentes dimensiones establecidas en los planos y diseños. incluye acarreo interno. No incluye refuerzo. | m3 | 2.205 | 820544 | 1809299.52 | + | 12.196 | 10007354.624 | 14.401 | 11816654.144
4.5 | Construcción de LOSA MACIZA de contrapiso en concreto de 21 MPa , con un ESPESOR DE 0.15 m. Incluye suministro, transporte, vibrado, protección y curado del concreto, todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción. El acero de refuerzo se paga en su respectivo ítem. | m2 | 284 | 143749 | 40824716 | - | -19.3587 | -2782796.6413 | 264.6413 | 38041919.3587
4.6 | Construcción de JARDINERA en concreto de 21 Mpa. con una ALTURA variable según diseños, y un ESPESOR DE 0,20 m. Incluye suministro, transporte y colocación del concreto, formaleta para acabado a la vista tipo súper formaleta de 19 mm, vibrado, protección, curado y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción. No incluye acero de refuerzo. | m3 | 36 | 1099758 | 39591288 | + | 78.979 | 86857782.683 | 114.979 | 126449070.683
4.7 | Construcción de escalas en concreto de 24 Mpa a la vista. Contrahuella de 16 cm, huella de 30 cm y losa de piso de 10 cm. Incluye: formaleta de primera calidad en súper "T" de 19 mm., desencofrado, malla electrosolda y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción, según diseño.da D181, moldura chaflán en contrahuellas elementos de curado y protección. El entresuelo o base granular y acero de refuerzo se pagará en su item respectivo Según detalle | m2 | 33.075 | 164019 | 5424928.425 | + | 31.4142 | 5152525.6698 | 64.4892 | 10577454.0948
4.8 | Construcción de PEDESTAL PARA BUSTO en concreto de 21 MPa., de 120x50cm con un ESPESOR DE 50 cm. Incluye suministro, transporte y la colocación del concreto,formaleta de primera calidad en súper "T" de 19mm o su equivalente, acero de refuerzo, vibrado, protección y curado para estructuras, de acuerdo a las diferentes dimensiones establecidas en los planos y todos los demás elementos necesarios para su correcto vaciado. En el vaciado se deben dejar los hierros (pelos) para el amarre de los elementos no estructurales, ya que por ningún motivo de pagaran anclajes. | un | 2 | 932126 | 1864252 | - | -2 | -1864252 | 0 | 0
4.9 | Construccion de carcamos incluye rejilla y todo lo necesario para su correcta ejecucion | m | 379 | 255596 | 96870884 | - | -179.31 | -45830918.76 | 199.69 | 51039965.24
5 | ACERO |  |  |  | 226121288.65 |  |  | -87622529.9651 |  | 138498758.6849
5.1 | Suministro, transporte e instalación de ACERO DE REFUERZO FIGURADO FY= 420 Mpa-60000 PSI, corrugado. Incluye transporte con descarga, transporte interno, alambre de amarre, certificados y todos los elementos necesarios para su correcta instalación, según diseño y recomendaciones estructurales. | kg | 6738 | 7904 | 53257152 | + | 4047.1205 | 31988440.6849 | 10785.1205 | 85245592.6849
5.2 | Colocación de MALLA ELECTROSOLDADA TIPO D 188. Incluye el suministro y el transporte del material y todos los elementos necesarios para su correcta colocación. | m2 | 568 | 18320 | 10405760 | - | -39.2 | -718144 | 528.8 | 9687616
5.3 | Suministro, transporte e instalacion de Ciclo parqueadero en tubo acero inoxidable altura 0.72m y un ancho de 0.70m, incluye mano de obra, tubería en acero inoxidable de 2" doblado con arcos de 20cm, en la parte inferior lamina en acero inoxidable cal 14, anclajes a pedestales, pedestal de 0,30X0,30 en concreto de 21Mpa, transporte de materiales y todo lo necesario para su correcta ejecucion. | m | 10 | 300224 | 3002240 | - | -10 | -3002240 | 0 | 0
5.4 | Suministro, transporte e instalacion de Estructura metalica con cubierta upvc, incluye anclajes y todo lo necesario para su correcta ejecucion | m2 | 256.21 | 622365 | 159456136.65 | - | -186.21 | -115890586.65 | 70 | 43565550
6 | PISOS |  |  |  | 452050240.42 |  |  | 81816239.9964 |  | 533866480.7304
6.1 | Colocación de LOSETA TACTIL GUÍA COLOR SEGUN DISEÑO PIZARRA de 40x40x6 cm. Incluye suministro y transporte de los materiales, perfilación, nivelación del terreno y adecuación de la superficie, mortero 1:3 para la instalación, corte de piezas, y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento según diseño y recomendaciones del M.E.P. | m | 356 | 69570 | 24766920 | + | 43.5079 | 3026844.603 | 399.5079 | 27793764.603
6.2 | Suministro, transporte y colocación de Adoquin , con un espesor de 6 cm, color según diseño. Incluye cama de arenilla de 0,03 m , mano de obra, transporte del material, remates, cortes con máquina, y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. Se debe entregar muestra previa a la instalación para la aprobación de la interventoría | m2 | 2951.23 | 130754 | 385885127.42 | + | 473.361 | 61893839 | 3424.591 | 447778966.734 |  |  | 284.8441
6.3 | Suministro, transporte y colocación de cordón prefabricado de 0.15 x 0.45 x 0.80 m. de concreto de 21 Mpa, tres caras, juntas ranuradas, referencia Bordillo Barrera Recto Tipo U10 (según M.E.P). Incluye ajustes de concreto o pavimento donde sea necesario, mortero 1:4 de asiento y pega en las longitudes más adecuadas para el desarrollo de la obra, y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Según diseño. | m | 421 | 98333 | 41398193 | + | 171.8198 | 16895556.3934 | 592.8198 | 58293749.3934 |  |  | 644746.5689 | 3.7887
7 | INST. HIDRÁULICAS/SANITARIAS/ GAS |  |  |  | 110048129 |  |  | -3364472.93 |  | 106683656.07 |  |  |  | 3.7887
7.1 | INSTALACIONES HIDRÁULICAS |  |  |  | 14908862 |  |  | 1747100.1 |  | 16655962.1
7,1,1 | Suministro, transporte e instalación de tubería PVC-P, RDE 9, 500 PSI, diámetro 1/2", incluye todos los accesorios en PVC de diámetro 1/2" incluyendo todos los accesorios reducidos que se requieran para su correcta instalación. Estos deberán estar correctamente pegados usando limpiador, soldadura y teflón apropiados, sin presentar fugas, fisuras o cualquier otra clase de anomalía. Se debe garantizar la correcta instalación y funcionamiento. Incluye además las perforaciones (canchas) de paredes o pisos que lo requieran incluyendo cargue, transporte y botada de escombros en botaderos oficiales o donde indique la interventoría. | m | 40 | 7311 | 292440 |  | 0 | 0 | 40 | 292440
7,1,2 | Suministro, transporte e instalación de tubería PVC-P, RDE 13.5, 315 PSI, diámetro 1", incluye todos los accesorios en PVC de diámetro 1" incluyendo todos los accesorios reducidos que se requieran para su correcta instalación. Estos deberán estar correctamente pegados usando limpiador, soldadura y teflón apropiados, sin presentar fugas, fisuras o cualquier otra clase de anomalía. Se debe garantizar la correcta instalación y funcionamiento. Incluye además las perforaciones (canchas) de paredes o pisos que lo requieran incluyendo cargue, transporte y botada de escombros en botaderos oficiales o donde indique la interventoría. | m | 53 | 11181 | 592593 | + | 102.1 | 1141580.1 | 155.1 | 1734173.1
7,1,3 | Suministro, transporte e instalación de TERMINAL CON CÁMARA DE AIRE, en TUBERÍA DE COBRE TIPO "M", con un DIÁMETRO DE 1/2". Incluye suministro y transporte de los materiales, canche, accesorios de cobre y PVC, sellante, soldadura, teflón, y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. | un | 14 | 33735 | 472290 |  | 0 | 0 | 14 | 472290
7,1,4 | Suministro, transporte e instalación de válvula compuerta marca RW 1/2" o equivalente. Se entregará debidamente instalada sin presencia de fugas ni fisuras, sometida al sistema ya presurizado. Incluye todos los elementos requeridos para su correcta instalación y funcionamiento. | un | 2 | 39247 | 78494 |  | 0 | 0 | 2 | 78494
7,1,5 | Suministro, transporte e instalación de medidor en 1/2" con acometida de 1/2" (el ítem no incluye la tubería de acometida pues está en otro ítem) incluye caja de andén, tee partida o collar de derivación según como se requiera, válvula de incorporación, codos o medios codos de cobre, llave de corte universal, universal, machos cobre, filtro de 1",válvula de paso, cheque y accesorios necesarios para su adecuada instalación de acuerdo a las normas de EE.PP.M. Todos los accesorios serán en 1/2". La rotura de pavimento, cargue, transporte, botada de escombros y pavimentación o parcheo no están incluidas pues se tendrán en cuenta en su ítem respectivo. | un | 13 | 817453 | 10626889 |  | 0 | 0 | 13 | 10626889
7,1,6 | Suministro, transporte e instalación de medidor en 1" con acometida de 1" (el ítem no incluye la tubería de acometida pues está en otro ítem) incluye caja de andén, tee partida o collar de derivación según como se requiera, válvula de incorporación, codos o medios codos de cobre, llave de corte universal, universal, machos cobre, filtro de 1",válvula de paso, cheque y accesorios necesarios para su adecuada instalación de acuerdo a las normas de EE.PP.M. Todos los accesorios serán en 1". La rotura de pavimento, cargue, transporte, botada de escombros y pavimentación o parcheo no están incluidas pues se tendrán en cuenta en su ítem respectivo. | un | 1 | 2338990 | 2338990 |  | 0 | 0 | 1 | 2338990
7,1,7 | Suministro, transporte e instalación de llave boca manguera 1/2". Se entregará debidamente instalada en el sentido de flujo requerido en los diseños sin presencia de fugas ni fisuras, sometida al sistema ya presurizado. Incluye todos los elementos requeridos para su correcta instalación y funcionamiento. | un | 2 | 38618 | 77236 | + | 9 | 347562 | 11 | 424798
7,1,8 | Suministro, transporte e instalación de salidas de abasto en DIÁMETRO DE 1/2"con tubería RDE 9, 500 PSI, incluye todos los accesorios en PVC de diámetro 1/2" que se requieran para su correcta instalación. Estos deberán estar correctamente pegados usando limpiador, soldadura y teflón apropiados, sin presentar fugas, fisuras o cualquier otra clase de anomalía. Se debe garantizar la correcta instalación y funcionamiento. Incluye además las perforaciones (canchas) de paredes o pisos que lo requieran incluyendo cargue, transporte y botada de escombros en botaderos oficiales o donde indique la interventoría. | un | 15 | 28662 | 429930 | + | 9 | 257958 | 24 | 687888
7.2 | INSTALACIONES SANITARIAS/LLUVIAS |  |  |  | 95139267 |  |  | -5111573.03 |  | 90027693.97
7,2,1 | Suministro, transporte e instalación de TUBERÍA PVC-SANITARIA, con un DIÁMETRO DE 2", para aguas residuales ENTERRADA y/o EMPOTRADA por losas. Incluye suministro y transporte de los materiales, accesorios, pegante, limpiador y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. La excavación y los llenos se pagaran en su ítem respectivo. | m | 80 | 22919 | 1833520 | - | -32 | -733408 | 48 | 1100112
7,2,2 | Suministro, transporte e instalación de TUBERÍA PVC-SANITARIA, con un DIÁMETRO DE 4", para aguas residuales ENTERRADA y/o EMPOTRADA por losas. Incluye suministro y transporte de los materiales, accesorios, pegante, limpiador y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. La excavación y los llenos se pagaran en su ítem respectivo. | m | 262 | 45215 | 11846330 | - | -262 | -11846330 | 0 | 0
7,2,3 | Suministro, transporte e instalación de TUBERÍA PVC-SANITARIA, con un DIÁMETRO DE 6", para aguas residuales ENTERRADA y/o EMPOTRADA por losas. Incluye suministro y transporte de los materiales, accesorios, pegante, limpiador y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. La excavación y los llenos se pagaran en su ítem respectivo. | m | 147 | 116742 | 17161074 | - | -55.37 | -6464004.54 | 91.63 | 10697069.46
7,2,4 | Suministro, transporte e instalación de TUBERÍA PVC-SANITARIA, con un DIÁMETRO DE 8", para aguas residuales ENTERRADA y/o EMPOTRADA por losas. Incluye suministro y transporte de los materiales, accesorios, pegante, limpiador y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. La excavación y los llenos se pagaran en su ítem respectivo. | m | 28 | 237557 | 6651596 | + | 169.43 | 40249282.51 | 197.43 | 46900878.51
7,2,5 | Suministro, transporte e instalación de SALIDA SANITARIA DE 2". Incluye todos los accesorios hasta el tapón de prueba. Se pagará dicha salida hasta un recorrido máximo de tubería no mayor a 2 m. Estos deberán estar correctamente pegados usando limpiador, soldadura y teflón apropiados, sin presentar fugas, fisuras o cualquier otra clase de anomalía. Incluye además las perforaciones (canchas) de paredes o pisos que lo requieran incluyendo cargue, transporte y botada de escombros en botaderos oficiales o donde indique la interventoría. | un | 25 | 82767 | 2069175 | + | 5 | 413835 | 30 | 2483010
7,2,6 | Suministro, transporte e instalación de SALIDA SANITARIA DE 4". Incluye todos los accesorios hasta el tapón de prueba. Se pagará dicha salida hasta un recorrido máximo de tubería no mayor a 2 m. Estos deberán estar correctamente pegados usando limpiador, soldadura y teflón apropiados, sin presentar fugas, fisuras o cualquier otra clase de anomalía. Incluye además las perforaciones (canchas) de paredes o pisos que lo requieran incluyendo cargue, transporte y botada de escombros en botaderos oficiales o donde indique la interventoría. | un | 56 | 137774 | 7715344 | - | -56 | -7715344 | 0 | 0
7,2,7 | Suministro, transporte e instalación de TUBERÍA PVC-SANITARIA, COLGADA O EN BAJANTES con un DIÁMETRO DE 4", agua RESIDUAL. Incluye suministro y transporte de los materiales, bocas, accesorios, pegante, limpiador, wash primer, acabado en esmalte mate, color a definir por parte de interventoría, andamios, abrazaderas y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | m | 72 | 48965 | 3525480 | - | -72 | -3525480 | 0 | 0
7,2,8 | Suministro, transporte e instalación de REJILLA METÁLICA DE PISO combinada Aluminio/bronce DE 3x2" para desagüe de 2". Incluye suministro y transporte de los materiales y todos los elementos necesarios para su correcta instalación. | un | 12 | 29634 | 355608 | + | 6 | 177804 | 18 | 533412
7,2,9 | Suministro, transporte e instalación de TUBERÍA PVC-NOVAFORT, con un DIÁMETRO DE 250 mm. Incluye suministro y transporte de los materiales, bocas, accesorios, acondicionador de superficie y adhesivo Novafort y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. La excavación, encamado, atraques y los llenos se pagaran en su ítem respectivo. | m | 32 | 115676 | 3701632 | - | -32 | -3701632 | 0 | 0
7,2,10 | Construcción de cajas de registro de 60 x 60 x altura hasta 120 cm. en concreto de 21Mpa. con impermeabilizante integral tipo Sika o equivalente, con concrefibra el piso y tapa en concreto, la tapa con su respectivo herraje. Incluye suministro, transporte e instalación de los materiales, formaleta, vibrado y todos los elementos necesarios apara su correcta construcción y funcionamiento. Según diseño y especificaciones de E.P.M. La excavación, llenos, entresuelo y acero de refuerzo se pagarán en su ítem respectivo. | un | 11 | 734893 | 8083823 | - | -8 | -5879144 | 3 | 2204679
7,2,11 | Construcción de caja de inspección y/o empalme de 40x40x80 cm. medidas internas, en concreto de 21 Mpa, mortero 1:4 con impermeabilizante integral de morteros Sika 1 o equivalente. Incluye suministro, transporte e instalación de los materiales, tapa, herraje, formaleta, vibrado y todos los elementos necesarios para su correcta construcción y funcionamiento. Según diseño y especificaciones de E.P.M. La excavación, llenos, entresuelo y acero de refuerzo se pagarán en su ítem respectivo. | un | 4 | 345636 | 1382544 | - | -4 | -1382544 | 0 | 0
7,2,12 | Construcción de KIT TRAMPA DE GRASA PVC 20GPM 50MM(2"), incluyen todos los elementos necesarios apara su correcta construcción y funcionamiento. Según diseño y especificaciones de E.P.M. La excavación, llenos, entresuelo y acero de refuerzo se pagarán en su ítem respectivo. | un | 12 | 1538390 | 18460680 | - | -4 | -6153560 | 8 | 12307120
7,2,13 | Canal de drenaje ACO SLIMLINE de hormigón polímero, de clase de carga hasta B125 según EN1433. Monolítico con reja ranurada integrada de hormigón polímero. Con preforma rompible para salida vertical DN/OD 110. Con una sección interior de 95 cm². Longitud total 1000 mm, altura exterior 146 mm y ancho exterior 146 mm. Ancho interior nominal ø110 mm. Peso: 18,7 kg. | m | 0 | 262289 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
7,2,14 | Construcción de SUMIDERO de aguas lluvias TIPO B (1.10m x 0.80m medidas externas y prof=0.90m e=0.20m), en concreto de 28 Mpa. Incluye suministro, transporte y colocación del concreto, reja metálica, formaleta, vibrado y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento, según diseño y especificaciones de E.P.M. La excavación, llenos y entresuelo se pagarán en su ítem respectivo. | un | 14 | 780941 | 10933174 | - | -5 | -3904705 | 9 | 7028469
7,2,15 | Suministro, transporte e instalación de TAPA PREFABRICADA EN CONCRETO PARA CÁMARA DE INSPECCIÓN. Incluye suministro, transporte e instalación de los materiales y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento según especificaciones técnicas de EEPP de Medellín y de diseño. | un | 1 | 172812 | 172812 | + | 2 | 345624 | 3 | 518436
7,2,16 | Suministro, transporte e instalación de CUELLO PREFABRICADO EN CONCRETO PARA CÁMARA DE INSPECCIÓN Ø=1.20M. Incluye mortero para ajuste y pega del cuello al cono Según especificaciones técnicas de EEPP de Medellín y de diseño. Incluye suministro, transporte e instalación de los materiales, retroexcavadora y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. | un | 1 | 408114 | 408114 | + | 2 | 816228 | 3 | 1224342
7,2,17 | Suministro, transporte e instalación de CILINDRO PREFABRICADO EN CONCRETO PARA CÁMARA DE INSPECCIÓN de 1,20m de diámetro. Incluye mortero para ajuste, pega y resane de las juntas y perforaciones del cilindro, Según especificaciones técnicas de EEPP de Medellín y de diseño. Incluye suministro, transporte e instalación de los materiales, retroexcavadora, descargue y transportes internos con retroexcavadora hasta sitio de acopio y de este al sitio de instalación y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. | un | 1 | 838361 | 838361 | + | 5 | 4191805 | 6 | 5030166
8 | INSTALACIONES ELECTRICAS Y ILUMINACIÒN |  |  |  | 348068385 |  |  | -72601228 |  | 275467157
8.1 | INFRAESTRUCTURA ALUMBRADO |  |  |  | 348068385 |  |  | -72601228 |  | 275467157
8,1,1 | suministro, transporte e instalación de transformador monofasico de 50kva, 7620, 240-120v, incluye caja, herraje y vestida para transformador y todos los accesorios para su correcta instalación | und | 1 | 10663334 | 10663334 | - | -1 | -10663334 | 0 | 0
8,1,2 | suministro, transporte e instalación de caja de piso con herraje 80x60 cm medidas externas. incluye concreto de 3000 psi, cama de triturado en el fondo, herraje tipo pesado, resanes y demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | und | 8 | 590917 | 4727336 | - | -8 | -4727336 | 0 | 0
8,1,3 | suministro, transporte e instalación de bajante en tuberia metalica imc 3" x 3 mts | und | 2 | 694649 | 1389298 | + | 2 | 1389298 | 4 | 2778596
8,1,4 | suministro, transporte e instalación de acometida 4#2/0 + 2#1/0 awh, thwn, cu. | ml | 60 | 248870 | 14932200 | - | -60 | -14932200 | 0 | 0
8,1,5 | suministro, transporte e instalación de gabinete de medida directa con espacio para 19 equipos de medida y un tablero de 24 ctos interno. contiene: 1 totalizador 2x75, 19 contadores de energia activa- reactiva 5(100)a, 2f,3h,2x120/208v, 18 protecciones 2x40 a, 1 protección 2x80, 1 tablero de 24 ctos interno para zonas comunes monofasico | und | 1 | 0 | 0 | - | -1 | 0 | 0 | 0
8,1,6 | suministro transporte e instalación de 2xpvc db 3", incluye accesorios, pega pvc, no incluye excavación | ml | 85 | 67850 | 5767250 | - | -73 | -4953050 | 12 | 814200
8,1,7 | suministro transporte e instalación de tablero de 6 ctos monofasico 120/240 incluye obra civil, botada de escombros y demás accesorios necesarios para su correcta instalación y certificación retie | und | 18 | 148707 | 2676726 |  | 0 | 0 | 18 | 2676726
8,1,8 | suministro, transporte e instalación de breacker enchufable 1x20 | und | 54 | 20789 | 1122606 |  | 0 | 0 | 54 | 1122606
8,1,9 | suministro, transporte e instalación de breacker enchufable 2x20 | und | 18 | 28880 | 519840 |  | 0 | 0 | 18 | 519840
8,1,10 | suministro, transporte e instalación de salida para plafon, incluye aparato, caja, tuberia pvc 1/2, accesorios, cable # 12 y todos los elementos para su correcta instalación. salida hasta 3 metros | und | 30 | 73532 | 2205960 | - | -14 | -1029448 | 16 | 1176512
8,1,11 | suministro, transporte e instalación de salida para interruptor sencillo, incluye aparato, caja, tuberia pvc 1/2, accesorios, cable # 12 y todos los elementos para su correcta instalación. salida hasta 3 metros | und | 18 | 82232 | 1480176 | - | -8 | -657856 | 10 | 822320
8,1,12 | suministro, transporte e instalación de salida para toma doble con polo a tierra 120 v 15a, incluye aparato, caja, tuberia pvc 1/2, accesorios, cable # 12 y todos los elementos para su correcta instalación. salida hasta 3 metros | und | 36 | 74046 | 2665656 | - | -6 | -444276 | 30 | 2221380
8,1,13 | suministro transporte e instalación de acometida en 2n°8 + 1n°8 + 1n°10 awgc, thwn, cu para alimentadores de tableros | ml | 370 | 27028 | 10000360 | + | 1130 | 30541640 | 1500 | 40542000
8,1,14 | suministro, transporte e instalación de tubería pvc sch40 1" para burbujas y locales comerciales, con todos los elementos necesarios para su correcta instalación | ml | 210 | 19644 | 4125240 | - | -110 | -2160840 | 100 | 1964400
8,1,15 | suministro, transporte e instalación de caja de distribución 30x30 según norma EPM RS3-001 incluye tapa | und | 30 | 400602 | 12018060 | + | 2 | 801204 | 32 | 12819264
8,1,16 | suministro, transporte e instalación de luminaria led spring 80w nw, 100-277v, 4.800 lm, 4.000k, ip65, 60 lm/w, | und | 48 | 2140334 | 102736032 |  | 0 | 0 | 48 | 102736032
8,1,17 | suministro, transporte e instalación de luminaria . reflector led jeta 150w, dl, 6500k, 150w, 120-277v, 12.600lm, 84 lm/w, 100-240v. | und | 4 | 669168 | 2676672 | + | 4 | 2676672 | 8 | 5353344
8,1,18 | suministro, transporte e instalación de tubería pvc sch -40 3/4" para luminarias, con todos los elementos necesarios para su correcta instalación | ml | 327 | 12357 | 4040739 | - | -177 | -2187189 | 150 | 1853550
8,1,19 | suministro, transporte e instalación de tubería pvc sch -40 1-1/2" para distribución de parque, con todos los elementos necesarios para su correcta instalación | ml | 252 | 28833 | 7265916 | - | -192 | -5535936 | 60 | 1729980
8,1,20 | suministro, transporte e instalación de alimentador 3n°12 thwn | ml | 2500 | 17136 | 42840000 | - | -1500 | -25704000 | 1000 | 17136000
8,1,21 | suministro, transporte e instalación de alimentador 3n°10 thwn | ml | 1100 | 18401 | 20241100 | - | -900 | -16560900 | 200 | 3680200
8,1,22 | suministro, transporte e instalación de alimentador 3n°8 thwn | ml | 1100 | 22901 | 25191100 | - | -200 | -4580200 | 900 | 20610900
8,1,23 | suministro, transporte e instalación de poste de fibra de vidrio de 9 mts 510 kgf | und | 2 | 2807636 | 5615272 | + | 1 | 2807636 | 3 | 8422908
8,1,24 | suministro, transporte e instalación de pedestal de servicios energéticos en caja metálica. incluye 2 tomas dobles 120v, 20a, 1 toma de seguridad bifasico 240v y 1 toma bifásico 240v, GABINETE DE MEDIDA DIRECTA CON ESPACIO PARA 19 EQUIPOS DE MEDIDA Y UN TABLERO DE 24 CTOS INTERNO. CONTIENE: 1 TOTALIZADOR 2X75, 19 CONTADORES DE ENERGIA ACTIVA- REACTIVA 5(100)A, 2F,3H,2X120/208V, 18 PROTECCIONES 2X40 A, 1 PROTECCIÓN 2X80, 1 TABLERO DE 24 CTOS INTERNO PARA ZONAS COMUNES MONOFASICO | und | 1 | 18545294 | 18545294 |  | 0 | 0 | 1 | 18545294
8,1,25 | suministro transporte e instalación de caja de distribución 50x50 “RS3-002 norma epm | und | 14 | 518349 | 7256886 | + | 1 | 518349 | 15 | 7775235
8,1,26 | suministro transporte e instalación de caja de distribución 60x60 “RS3-002 norma epm | und | 12 | 376307 | 4515684 | - | -6 | -2257842 | 6 | 2257842
8,1,27 | suministro, transporte e instalación de bajante en tuberia metalica imc 2" x 3 mts | und | 8 | 440416 | 3523328 | - | -8 | -3523328 | 0 | 0
8,1,28 | suministro transporte e instalación de 3xpvc db 2" | ml | 250 | 47933 | 11983250 | + | 66 | 3163578 | 316 | 15146828
8,1,29 | suministro transporte e instalación de cable encauchetado 3x14 incluye accesorios de marcación | ml | 240 | 11505 | 2761200 |  | 0 | 0 | 240 | 2761200
8,1,30 | suministro, transporte e instalación de salida de telefonía o telefono en caja 4x4, incluye tapa lisa, tubería 3/4" y alambre guía para locales y burbujas. | und | 18 | 39326 | 707868 | - | -18 | -707868 | 0 | 0
8,1,31 | suministro, transporte e instalación de gabinete en aceros galvanizado para telecomunicaciones para exteriores de 41u | und | 1 | 10386235 | 10386235 | - | -1 | -10386235 | 0 | 0
8,1,32 | suministro, transporte e instalación de poste de concreto de 12 mts 1050 kgf incluye izada, puesta a tierra, señalización y demás accesorios para su correcta instalación | und | 1 | 3487767 | 3487767 | - | -1 | -3487767 | 0 | 0
9 | KIOSCO Y LOCALES COMERCIALES |  |  |  | 170858393 |  |  | -12898174.47 |  | 157960218.53
9.1 | Colocación de REVOQUE con mortero 1:4 EN MUROS. Incluye suministro y transporte de los materiales, ranuras, filetes y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción. | m2 | 641 | 22723 | 14565443 | - | -0.93 | -21132.39 | 640.07 | 14544310.61
9.2 | Suministro, transporte e instalación de tragante doble 4", incluye wash primer y acabado en el mismo material de la canoa, los accesorios verticales después de la tee o codo de la tubería horizontal de aguas lluvias hasta la canoa. Estos deberán estar correctamente pegados usando limpiador y soldadura apropiados y soldados correctamente a la canoa, sin presentar fugas, fisuras o cualquier otra clase de anomalía. Incluye además las perforaciones (canchas) de paredes o pisos que lo requieran incluyendo cargue, transporte y botada de escombros en botaderos oficiales o donde indique la interventoría. | un | 4 | 88709 | 354836 | - | -4 | -354836 | 0 | 0
9.5 | Suministro, transporte y colocación de mesón en acero inoxidable AISI 304 calibre 18 tipo Socoda o equivalente, de 1,45 x 0,60 m. Incluye pozuelo de 500 x 500 x 250 mm., salpicadero, bordes redondeados, sifón, canastilla, grifería cuello de ganso, abasto con llave metálica, parales de soporte metálicos (pieamigos en platina de 2" x 3/16" asegurados a la pared mediante 2 pernos de expansión de 3/8" x 4" c/u) donde sea necesario y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | un | 12 | 446119 | 5353428 | + | 2.8 | 1249133.2 | 14.8 | 6602561.2
9.7 | Aplicación de PINTURA A BASE DE AGUA EN MUROS, CON VINILO TIPO 1 de primera calidad sobre muros revocados y/o estucados, tres manos o las necesarias hasta obtener una superficie pareja y homogénea. Incluye suministro y transporte de los materiales, resanes, tapa poros en estuco plástico tipo plastestuco o equivalente diluido en agua proporción 1:2, adecuación de la superficie a intervenir hasta obtener una superficie pareja y homogénea, color a definir según aprobación de la interventoría. | m2 | 285 | 11312 | 3223920 | - | -90.19 | -1020229.28 | 194.81 | 2203690.72
9.8 | Suministro e instalación de cortinas enrollables de 2,75 X 2,48m, Fleje liso MCP en lamina Cole Roller calibre20, Banderas con riel en G calibre 14, Batiente en ángulo y platina, Sistema de balanceo con poleas y resortes en acero 1070, Pintura acabado en base gris aplicado a mano (pistola-aerógrafo). Incluye todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento | un | 8 | 784592 | 6276736 | - | -8 | -6276736 | 0 | 0
9.1 | Construcción de burbujas locales comerciales de (4-6 m2)incluye todo lo necesario para su correcta construcción. | un | 8 | 16826207 | 134609656 |  | 0 | 0 | 8 | 134609656
9.11 | Divisiones para baño en acero inoxidable incluye todo lo necesario para su correcta instalacion | un | 2 | 1200483 | 2400966 | - | -2 | -2400966 | 0 | 0
9.12 | Suministro transporte e instalacion de sanitario para baños publicos, incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento | un | 4 | 500141 | 2000564 | - | -4 | -2000564 | 0 | 0
9.13 | Suministaro transporte e instalacion de lavamanos para baños publicos incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento | un | 2 | 235141 | 470282 | - | -2 | -470282 | 0 | 0
9.14 | Suministro transporte e instalacion de sanitario para discapacitados en baños publicos, incluye barra de seguridad y todo lo necesario para su correcto funcionamiento | un | 1 | 1006281 | 1006281 | - | -1 | -1006281 | 0 | 0
9.15 | Suministaro transporte e instalacion de lavamanos para discapacitados en baños publicos incluye barra de seguridad y todo lo necesario para su correcto funcionamiento | un | 1 | 596281 | 596281 | - | -1 | -596281 | 0 | 0
11 | EQUIPAMIENTO |  |  |  | 34107704 |  |  | -7720050 |  | 26387654
11.1 | CANCHA MULTIFUNCIONAL |  |  |  | 34107704 |  |  | -7720050 |  | 26387654
11,1,2 | Sillas según diseño | un | 15 | 750000 | 11250000 |  | 0 | 0 | 15 | 11250000
11,1,3 | Pintura de la cancha según especificaciones técnicas , Incluye demarcación. Se usará para su ejecución las normas que rigen el futbol de salón, baloncesto y voleibol. Por la diversidad de disciplinas deportivas se hace necesario utilizar pintura de esmalte de diferentes colores. El contratista podrá utilizar pintura reflectiva, si así lo desea pero por la limitación de colores en los que se presenta este material, se podrá utilizar pintura de esmalte de buena calidad. | m2 | 312 | 51467 | 16057704 | - | -150 | -7720050 | 162 | 8337654
11,1,4 | Suministro e instalacion de equipamiento para cancha, porterias y marcos de basquetball y voleyball | un | 1 | 6800000 | 6800000 |  | 0 | 0 | 1 | 6800000
O.E. | OBRAS EXTRAS |  |  |  | 0 |  |  | 121750205.45 |  | 121750205.45
O.E.1 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MATERIALES PARA ESTRUCTURA DE SOPORTE PARA LA ESCULTURA DEL BUEY, incluye demolición de estructura existente, botada de material sobrante y adecuación de superficie |  |  | 4640918 |  |  |  | 0 | 0 | 0
O.E.2 | Aplicación de PINTURA EPOXICA EN MUROS, PISOS Y CIELOS (dos componentes proporción 1:3, no tóxica) de primera calidad, sobre estuco plástico, 2 a 3 manos o las necesarias para lograr una superficie pareja a satisfacción de la interventoría, color blanco. |  |  | 57268 |  | + | 243.15 | 13924714.2 | 243.15 | 13924714.2
O.E.3 | suministro, transporte y colocación de ventana proyectante con pivote central en lámina llena calibre 20, con guía que fija la ventana plegable (levadiza), con dos pasadores contra muro lateral. |  |  | 1032653 |  | + | 8 | 8261224 | 8 | 8261224
O.E.4 | Construcción de MAMPOSTERÍA EN BLOQUE DE CONCRETO DE 15x20x40 cm. Incluye el suministro y transporte del bloque, mortero de pega 1:5 espesor max=0.01 m, trabas, remates de enrases. Todos los cortes serán realizados a máquina. (Según norma Icontec 451, 296 y la Astm C-652 y C-34). |  |  | 156335 |  | + | 141 | 22043235 | 141 | 22043235
O.E.5 | Enchape tableta gress Colocación de ENCHAPE EN MUROS, EN TABLETA GRES, color a definir por la interventoría, dimensiones por definir. Incluye suministro y transporte de los materiales, remates, Incluye diseño aprobado por la interventoría. |  |  | 125783 |  | + | 39.2 | 4930693.6 | 39.2 | 4930693.6
O.E.6 | Bancas colectiva en concreto según diseño localizada en el parque de los abuelos |  |  | 1003616 |  | + | 8.89 | 8922146.24 | 8.89 | 8922146.24
O.E.7 | Construcción de cajas de registro de 100 x 100 x altura hasta 120 cm. en concreto de 21Mpa. con impermeabilizante integral tipo Sika o equivalente, con concrefibra el piso y tapa en concreto, la tapa con su respectivo herraje. Incluye suministro, transporte e instalación de los materiales y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. |  |  | 1417493 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 2
O.E.8 | Suministro, transporte, almacenamiento, manejo, colocación e instalación de TUBERÍA PVC-UNIÓN PLATINO, con un DIÁMETRO DE 3", RDE 21. Incluye accesorios y todos los elementos requeridos para su correcta instalación y funcionamiento. |  |  | 75580 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 261
O.E.9 | Suministro, transporte, almacenamiento, manejo, colocación e instalación de TUBERÍA PVC-UNIÓN PLATINO, con un DIÁMETRO DE 2", RDE 21. Incluye accesorios y todos los elementos requeridos para su correcta instalación y funcionamiento. |  |  | 64480 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 50
O.E.10 | Suministro, transporte, almacenamiento, manejo, colocación e instalación de CODO GRAN RADIO 45 PVC-UNIÓN PLATINO, con un DIÁMETRO DE 3", RDE 21. Incluye accesorios y todos los elementos requeridos para su correcta instalación y funcionamiento. |  |  | 207070 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 8
O.E.11 | Suministro, transporte, almacenamiento, manejo, colocación e instalación de UNION DE REPARACIÓN PVC-UNIÓN PLATINO, con un DIÁMETRO DE 3", RDE 21. Incluye accesorios y todos los elementos requeridos para su correcta instalación y funcionamiento. |  |  | 107170 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 2
O.E.12 | Suministro, transporte, almacenamiento, manejo, colocación e instalación de TEE HD, con un DIÁMETRO DE 3" |  |  | 243479 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 3
O.E.13 | Suministro, transporte, almacenamiento, manejo, colocación e instalación de TEE PVC UNION PLATINO, con un DIÁMETRO DE 2" |  |  | 215179 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1
O.E.14 | Suministro, transporte, almacenamiento, manejo, colocación e instalación de REDUCCION DE 3X2 HD |  |  | 174879 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1
O.E.15 | Suministro, transporte e instalación de HIDRANTE TIPO TRÁFICO 3" (75mm) en HIERRO FUNDIDO. Incluye todos los elementos requeridos para su correcta instalación y funcionamiento. |  |  | 8724289 |  | + | 2 | 17448578 | 2 | 17448578
O.E.16 | Construcción de cono para Mh de diametro 1,20 m y de 0,60m en la boca de ingreso. en concreto de 210 kg/cm2 vaciado in situ |  |  | 1295365 |  | + | 3 | 3886095 | 3 | 3886095
O.E.17 | Instalación de pasamanos en tubería negra liviana según diseño. Incluye suministro y transporte de los materiales, platina soldada al paral (tubería negra liviana) anclada con pernos expansivos a la viga de concreto, o muro, pintura anticorrosivo, pintura esmalte; incluye todos los elementos necesarios para su correcta construcción y funcionamiento. |  |  | 585443 |  | + | 10.87 | 6363765.41 | 10.87 | 6363765.41
O.E.18 | suministro, transporte e instalacion de kit silla yee de 12"*6", incluye todo lo necesario para su correcta instalacion |  |  | 418265 |  |  |  | 0 | 0 | 0
O.E.19 | suministro, transporte e instalacion de kit silla yee de 8"*6", incluye todo lo necesario para su correcta instalacion |  |  | 292431 |  |  |  | 0 | 0 | 0
O.E.20 | suministro transporte e instalación de canalización eléctrica en tubería conduit PVC de 2x 1". No incluye excavación y brechas |  |  | 33625 |  | + | 60 | 2017500 | 60 | 2017500
O.E.21 | suministro transporte e instalación de canalización eléctrica en tubería conduit PVC de 1x 1" para salida de iluminación en alcorques. No incluye excavación y brechas |  |  | 17767 |  | + | 80 | 1421360 | 80 | 1421360
O.E.22 | suministro transporte e instalación de canalización eléctrica en tubería conduit PVC de 1x 3/4" para salidas de iluminación a pedestales. No incluye excavación y brechas |  |  | 10890 |  | + | 250 | 2722500 | 250 | 2722500
O.E.23 | suministro e instalacion de bala de piso led deco piso 18W o similar para uso exterior |  |  | 303165 |  | + | 17 | 5153805 | 17 | 5153805
O.E.24 | Suministro e instalación de cruceta metálica de L=1500mm para poste, incluye tornillos de instalación |  |  | 439383 |  | + | 3 | 1318149 | 3 | 1318149
O.E.25 | Suministro e instalación de varilla copperweld de L=2.40m x 5/8" para puesta a tierra. Incluye conector cable-varilla |  |  | 478142 |  | + | 6 | 2868852 | 6 | 2868852
O.E.26 | Suministro e instalación de soldadura exotermica 90 grms para puesta a tierra |  |  | 64983 |  | + | 4 | 259932 | 4 | 259932
O.E.27 | Suministro e instalacion de cable Cu desnudo No. 6 AWG |  |  | 31393 |  | + | 80 | 2511440 | 80 | 2511440
O.E.28 | Suministro e instalacion de conectores en C de Cu para No. 6 |  |  | 55498 |  | + | 25 | 1387450 | 25 | 1387450
O.E.29 | Suministro e instalacion de conectores tipo GC Burndy o similar Cu # No.8 AWG para emplames. Incluye recubrimiento en cinta autofundente y pvc |  |  | 43663 |  | + | 350 | 15282050 | 350 | 15282050
O.E.30 | Suministro e instalacion de conectores en C de Cu para No. 8 |  |  | 43163 |  | + | 10 | 431630 | 10 | 431630
O.E.31 | Sumiistro e instalación de tablero monofasico de 12 circuitos |  |  | 297543 |  | + | 2 | 595086 | 2 | 595086
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS |  |  |  |  | 1909790268 |  |  | 317662128 |  | 2227452397
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS |  |  |  |  | 6147233575.998 |  |  | 953089860 |  | 7100323437
% ADMINISTRACIÓN |  |  |  | 23.74% | 1459353250.9419
% ADMINISTRACIÓN ANGELÓPOLIS |  |  |  | 23.54% |  |  |  | 117841497 |  | 625408808
% ADMINISTRACIÓN TARSO |  |  |  | 23.54% |  |  |  | 31738191.5268 |  | 521665035
% ADMINISTRACIÓN VALPARAÍSO |  |  |  | 24.15% |  |  |  | 76715403.9316 |  | 537929754.0131
% IMPREVISTOS |  |  |  | 1% | 61472335.76 |  |  | 9530898.6 |  | 71003234.37
% UTILIDADES |  |  |  | 5% | 307361678.7999 |  |  | 47654493 |  | 355016171.85
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA)
ANGELÓPOLIS |  |  |  |  | 6351356 |  |  |  |  | 6351356
TARSO |  |  |  |  | 39474264 |  |  |  |  | 39474264
VALPARAÍSO |  |  |  |  | 44547160 |  |  |  |  | 44547160
PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO (PMT)
ANGELÓPOLIS |  |  |  |  | 33592096 |  |  |  |  | 33592096
TARSO |  |  |  |  | 36830496 |  |  |  |  | 36830496
VALPARAÍSO | [7 empty] | 16500000 |  | 16500000
PLAN DE APLICACIÓN DEL PROTOCOLO DE SEGURIDAD EN LA OBRA (PAPSO)
ANGELÓPOLIS |  |  |  |  | 1304750 |  |  |  |  | 1304750
TARSO |  |  |  |  | 3399700 |  |  | -3399700 |  | 0
VALPARAÍSO |  |  |  |  | 34286251.844 |  |  |  |  | 34286251.844
AJUSTE A ESTUDIOS Y DISEÑOS (SI APLICA)
GEORREFERENCIACIÓN VIAL - UN (SI APLICA)
CARACTERIZACIÓN VIAL - KM (SI APLICA)
VALOR TOTAL DE OBRA |  |  |  |  | 8175206915.3438 |  |  | 1249670644.06 |  | 9424232814.0771
INTERVENTORÍA |  |  |  |  | 644719000
INTERVENTORÍA ANGELÓPOLIS |  |  |  |  | 205215886 |  |  | 82086354 |  | 287302240 |  | CONS | CAL R | APORTE
INTERVENTORÍA TARSO |  |  |  |  | 201099089 |  |  | 140000000 |  | 341099089
INTERVENTORÍA VALPARAÍSO |  |  |  |  | 238404025 |  |  | 71000000 |  | 309404025 | A | 730565006 | 730565006 | 730565006
VALOR TOTAL DEL PROYECTO |  |  |  |  | 8819925915.3438 |  |  | 1542756998.06 |  | 10362038168.0771 | T | 311254732 | 311254732 | 311254732
[11 empty] | V | 500937260 | 500937260 | 500937260
[12 empty] | 1542756998 | 1542756998 | 1542756998
644746.5106
_____________________________________________________
Firma:
Nombre: CLAUDIA MARIA LOPERA JARAMILLO
Cargo: Representante Legal de UT PARQUES 2022.
___________________________________________________
Firma:
Nombre: LILIANA ESCOBAR ORREGO
Cargo: GERENTE GENERAL
EMPRESA DE DESARROLLO DE LA CEJA
___________________________________________________
Firma:
Nombre: WILSON OSBALDO BARRERA LOPEZ
Cargo: Representante Legal de UT INTERVENTORIA PARQUES 2022.

## RESUMEN
ANGELOPOLIS |  |  |  | TARSO |  |  |  | VALPARAISO |  |  |  | UT
CONTRACTUAL | SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS |  | 2156190787.998 | CONTRACTUAL | SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS |  | 2081252520 | CONTRACTUAL | SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS |  | 1909790268 | CONTRACTUAL | SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS |  | 6147233575.998
| % ADMINISTRACIÓN | 23.54% | 507567311.4947 |  | % ADMINISTRACIÓN | 23.54% | 489926843.208 |  | % ADMINISTRACIÓN | 24.15% | 461214349.84 |  | % ADMINISTRACIÓN |  | 1458708504.5427
| % IMPREVISTOS | 1% | 21561907.88 |  | % IMPREVISTOS | 1% | 20812525.2 |  | % IMPREVISTOS | 1% | 19097902.68 |  | % IMPREVISTOS | 1% | 61472335.76
| % UTILIDADES | 5% | 107809539.3999 |  | % UTILIDADES | 5% | 104062626 |  | % UTILIDADES | 5% | 95489513.4 |  | % UTILIDADES | 5% | 307361678.7999
| PMA |  | 6351356 |  | PMA |  | 39474264 |  | PMA |  | 44547160 |  | PMA |  | 90372780
| PMT |  | 33592096 |  | PMT |  | 36830496 |  | PMT |  | 0 |  | PMT |  | 70422592
| PAPSO |  | 1304750 |  | PAPSO |  | 3399700 |  | PAPSO |  | 34286251.844 |  | PAPSO |  | 38990701.844
| VALOR TOTAL DE OBRA |  | 2834377748.7726 |  | VALOR TOTAL DE OBRA |  | 2775758974.408 |  | VALOR TOTAL DE OBRA |  | 2564425445.764 |  | VALOR TOTAL DE OBRA |  | 8174562168.9446
| INTERVENTORIA |  | 205215886 |  | INTERVENTORIA |  | 201099089 |  | INTERVENTORIA |  | 238404025 |  | INTERVENTORIA |  | 644719000
| VALOR PROYECTO |  | 3039593634.7726 |  | VALOR PROYECTO |  | 2976858063.408 |  | VALOR PROYECTO |  | 2802829470.764 |  | VALOR PROYECTO |  | 8819281168.9446
ADICON | SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS |  | 500601090 | ADICON | SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS |  | 134826642 | ADICON | SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS |  | 317662128 | ADICON | SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS |  | 953089860
| % ADMINISTRACIÓN | 23.54% | 117841496.586 |  | % ADMINISTRACIÓN | 23.54% | 31738191.5268 |  | % ADMINISTRACIÓN | 24.15% | 76715403.9316 |  | % ADMINISTRACIÓN |  | 226295092.0444
| % IMPREVISTOS | 1% | 5006010.9 |  | % IMPREVISTOS | 1% | 1348266.42 |  | % IMPREVISTOS | 1% | 3176621.28 |  | % IMPREVISTOS | 1% | 9530898.6
| % UTILIDADES | 5% | 25030054.5 |  | % UTILIDADES | 5% | 6741332.1 |  | % UTILIDADES | 5% | 15883106.4 |  | % UTILIDADES | 5% | 47654493
| PMA |  | 0 |  | PMA |  | 0 |  | PMA |  | 0 |  | PMA |  | 0
| PMT |  | 0 |  | PMT |  | 0 |  | PMT |  | 16500000 |  | PMT |  | 16500000
| PAPSO |  | 0 |  | PAPSO |  | -3399700 |  | PAPSO |  | 0 |  | PAPSO |  | -3399700
| VALOR TOTAL DE OBRA |  | 648478652 |  | VALOR TOTAL DE OBRA |  | 171254732 |  | VALOR TOTAL DE OBRA |  | 429937260 |  | VALOR TOTAL DE OBRA |  | 1249670643.6444
| INTERVENTORIA |  | 82086354 |  | INTERVENTORIA |  | 140000000 |  | INTERVENTORIA |  | 71000000 |  | INTERVENTORIA |  | 293086354
| VALOR PROYECTO |  | 730565006 |  | VALOR PROYECTO |  | 311254732 |  | VALOR PROYECTO |  | 500937260 |  | VALOR PROYECTO |  | 1542756998
FINAL | SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS |  | 2656791877.998 | FINAL | SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS |  | 2216079162 | FINAL | SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS |  | 2227452396 | FINAL | SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS |  | 7100323435.998
| % ADMINISTRACIÓN | 23.54% | 625408808.0807 |  | % ADMINISTRACIÓN | 23.54% | 521665034.7348 |  | % ADMINISTRACIÓN | 24.15% | 537929753.7716 |  | % ADMINISTRACIÓN |  | 1685003596.5872
| % IMPREVISTOS | 1% | 26567918.78 |  | % IMPREVISTOS | 1% | 22160791.62 |  | % IMPREVISTOS | 1% | 22274523.96 |  | % IMPREVISTOS | 1% | 71003234.36
| % UTILIDADES | 5% | 132839593.8999 |  | % UTILIDADES | 5% | 110803958.1 |  | % UTILIDADES | 5% | 111372619.8 |  | % UTILIDADES | 5% | 355016171.7999
| PMA |  | 6351356 |  | PMA |  | 39474264 |  | PMA |  | 44547160 |  | PMA |  | 90372780
| PMT |  | 33592096 |  | PMT |  | 36830496 |  | PMT |  | 16500000 |  | PMT |  | 86922592
| PAPSO |  | 1304750 |  | PAPSO |  | 0 |  | PAPSO |  | 34286251.844 |  | PAPSO |  | 35591001.844
| VALOR TOTAL DE OBRA |  | 3482856401 |  | VALOR TOTAL DE OBRA |  | 2947013706.4548 |  | VALOR TOTAL DE OBRA |  | 2994362705.3756 |  | VALOR TOTAL DE OBRA |  | 9424232812.589
| INTERVENTORIA |  | 287302240 |  | INTERVENTORIA |  | 341099089 |  | INTERVENTORIA |  | 309404025 |  | INTERVENTORIA |  | 937805354
| VALOR PROYECTO |  | 3770158641 |  | VALOR PROYECTO |  | 3288112795.4548 |  | VALOR PROYECTO |  | 3303766730.3756 |  | VALOR PROYECTO |  | 10362038166.8304
[7 empty] | 2947013706.4548 |  |  |  | 2994362705.3756
APORTES | VALOR ADICION |  | 730565006 | APORTES | VALOR ADICION |  | 311254732 | APORTES | VALOR ADICION |  | 500937260
| CDP MUNICIPIO |  | 140325015 |  | CDP MUNICIPIO 00543 |  | 78690042 |  | SGR INVERSION LOCAL |  | 500937260
| SGR INVERSION LOCAL |  | 535071762 |  | SGR INVERSION LOCAL |  | 232564690 |  | APORTE ESTAMPILLAS |  | 0
|  |  | 7539870 |  | APORTE ESTAMPILLAS OB |  | 0 | [7 empty] | 1542756998
|  |  | 44268359 |  | APORTE ESTAMPILLAS INT
3360000
| VALOR APORTES |  | 730565006 |  | VALOR APORTES |  | 311254732 |  | VALOR APORTES |  | 500937260 |  |  |  | 1542746

## sop insumo TARSO
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
Unidad de Trabajo: Parque de Tarso
PROYECTO: REESTRUCTURACION DEL PARQUE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE TARSO, ANTIOQUIA
SOPORTE DE INSUMOS
No | DESCRIPCIÓN INSUMO | UNIDAD | CANTIDAD
MA152 | TUBO CONDUIT GALVANIZADO IMC 3'' | ML
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
Unidad de Trabajo: Parque de Tarso
PROYECTO: REESTRUCTURACION DEL PARQUE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE TARSO, ANTIOQUIA
SOPORTE DE INSUMOS
No | DESCRIPCIÓN INSUMO | UNIDAD | CANTIDAD
MA153 | Capacete IMC 3" | UND
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
Unidad de Trabajo: Parque de Tarso
PROYECTO: REESTRUCTURACION DEL PARQUE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE TARSO, ANTIOQUIA
SOPORTE DE INSUMOS
No | DESCRIPCIÓN INSUMO | UNIDAD | CANTIDAD
MA154 | TUBO CONDUIT PVC 3" | ML
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
Unidad de Trabajo: Parque de Tarso
PROYECTO: REESTRUCTURACION DEL PARQUE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE TARSO, ANTIOQUIA
SOPORTE DE INSUMOS
No | DESCRIPCIÓN INSUMO | UNIDAD | CANTIDAD
MA156 | herraje según Norma EPM RS3-00 tipo pesado | UND
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
Unidad de Trabajo: Parque de Tarso
PROYECTO: REESTRUCTURACION DEL PARQUE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE TARSO, ANTIOQUIA
SOPORTE DE INSUMOS
No | DESCRIPCIÓN INSUMO | UNIDAD | CANTIDAD
MA157 | TUBO CONDUIT PVC 1" | ML
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
Unidad de Trabajo: Parque de Tarso
PROYECTO: REESTRUCTURACION DEL PARQUE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE TARSO, ANTIOQUIA
SOPORTE DE INSUMOS
No | DESCRIPCIÓN INSUMO | UNIDAD | CANTIDAD
MA158 | Luminaria VEGA LED CELSA o SIMILAR en tubo de acero redondo de diámetro 4.5”, acabado con pintura electrostática en color negro (otros bajo pedido), conjunto óptico en lámina de acero Cold Rolled, difusor en acrílico opal mate, distribución de la luz volumétrica, apta para uso exterior, grado de hermeticidad IP65, flujo lumínico 4528 lúmenes, potencia 47.4 W (potencia con pérdidas del driver incluidas), Eficacia 95.5 Lm/W, temperatura de color 4000°K e IRC 80% (otros bajo pedido), vida útil de la fuente de 50.000 horas | UND
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
Unidad de Trabajo: Parque de Tarso
PROYECTO: REESTRUCTURACION DEL PARQUE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE TARSO, ANTIOQUIA
SOPORTE DE INSUMOS
No | DESCRIPCIÓN INSUMO | UNIDAD | CANTIDAD
MA159 | Brazo Doble para Luminaria , Ref Largo o Largo- Corto | UND
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
Unidad de Trabajo: Parque de Tarso
PROYECTO: REESTRUCTURACION DEL PARQUE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE TARSO, ANTIOQUIA
SOPORTE DE INSUMOS
No | DESCRIPCIÓN INSUMO | UNIDAD | CANTIDAD
MA160 | Poste Tipo Carabobo de 5-6 Metros | UND
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
Unidad de Trabajo: Parque de Tarso
PROYECTO: REESTRUCTURACION DEL PARQUE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE TARSO, ANTIOQUIA
SOPORTE DE INSUMOS
No | DESCRIPCIÓN INSUMO | UNIDAD | CANTIDAD
MA161 | Acrilico para margacion riesgo electrico | UND
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
Unidad de Trabajo: Parque de Tarso
PROYECTO: REESTRUCTURACION DEL PARQUE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE TARSO, ANTIOQUIA
SOPORTE DE INSUMOS
No | DESCRIPCIÓN INSUMO | UNIDAD | CANTIDAD
MA168 | Tubo conduit PVC 1/2". | ML
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
Unidad de Trabajo: Parque de Tarso
PROYECTO: REESTRUCTURACION DEL PARQUE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE TARSO, ANTIOQUIA
SOPORTE DE INSUMOS
No | DESCRIPCIÓN INSUMO | UNIDAD | CANTIDAD
MA176 | SEPARADOR DUCTOS 3" | UND
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
Unidad de Trabajo: Parque de Tarso
PROYECTO: REESTRUCTURACION DEL PARQUE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE TARSO, ANTIOQUIA
SOPORTE DE INSUMOS
No | DESCRIPCIÓN INSUMO | UNIDAD | CANTIDAD
MA177 | CINTA PELIGRO ELECTRICA | ML
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
Unidad de Trabajo: Parque de Tarso
PROYECTO: REESTRUCTURACION DEL PARQUE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE TARSO, ANTIOQUIA
SOPORTE DE INSUMOS
No | DESCRIPCIÓN INSUMO | UNIDAD | CANTIDAD
MA179 | Cable 2N°2/0+1N°1/0 AWG THWN Aluminio serie AA8000 | ML
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
Unidad de Trabajo: Parque de Tarso
PROYECTO: REESTRUCTURACION DEL PARQUE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE TARSO, ANTIOQUIA
SOPORTE DE INSUMOS
No | DESCRIPCIÓN INSUMO | UNIDAD | CANTIDAD
MA184 | CABLE RIGIDO #14 7 HILOS COLOR VERDE | ML
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
Unidad de Trabajo: Parque de Tarso
PROYECTO: REESTRUCTURACION DEL PARQUE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE TARSO, ANTIOQUIA
SOPORTE DE INSUMOS
No | DESCRIPCIÓN INSUMO | UNIDAD | CANTIDAD
MA185 | Tubería PVC-PRESION RDE 9, Ø= 1/2" | ML
3766.5
4150
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
Unidad de Trabajo: Parque de Tarso
PROYECTO: REESTRUCTURACION DEL PARQUE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE TARSO, ANTIOQUIA
SOPORTE DE INSUMOS
No | DESCRIPCIÓN INSUMO | UNIDAD | CANTIDAD
MA186 | Tubería PVC-PRESION RDE 21, Ø= 3/4" | ML
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
Unidad de Trabajo: Parque de Tarso
PROYECTO: REESTRUCTURACION DEL PARQUE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE TARSO, ANTIOQUIA
SOPORTE DE INSUMOS
No | DESCRIPCIÓN INSUMO | UNIDAD | CANTIDAD
MA189 | Tubería PVC-SANITARIA, Ø= 2" | ML
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
Unidad de Trabajo: Parque de Tarso
PROYECTO: REESTRUCTURACION DEL PARQUE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE TARSO, ANTIOQUIA
SOPORTE DE INSUMOS
No | DESCRIPCIÓN INSUMO | UNIDAD | CANTIDAD
MA190 | Tubería PVC-SANITARIA, Ø= 4" | ML
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
Unidad de Trabajo: Parque de Tarso
PROYECTO: REESTRUCTURACION DEL PARQUE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE TARSO, ANTIOQUIA
SOPORTE DE INSUMOS
No | DESCRIPCIÓN INSUMO | UNIDAD | CANTIDAD
MA191 | Tubería PVC-SANITARIA, Ø= 6" | ML
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
Unidad de Trabajo: Parque de Tarso
PROYECTO: REESTRUCTURACION DEL PARQUE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE TARSO, ANTIOQUIA
SOPORTE DE INSUMOS
No | DESCRIPCIÓN INSUMO | UNIDAD | CANTIDAD
MA192 | VÁLVULA DE COMPUERTA 1/2" | UND
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
Unidad de Trabajo: Parque de Tarso
PROYECTO: REESTRUCTURACION DEL PARQUE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE TARSO, ANTIOQUIA
SOPORTE DE INSUMOS
No | DESCRIPCIÓN INSUMO | UNIDAD | CANTIDAD
MA193 | VÁLVULA DE COMPUERTA 3/4" | UND
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
Unidad de Trabajo: Parque de Tarso
PROYECTO: REESTRUCTURACION DEL PARQUE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE TARSO, ANTIOQUIA
SOPORTE DE INSUMOS
No | DESCRIPCIÓN INSUMO | UNIDAD | CANTIDAD
MA194 | VÁLVULA 2" | UND
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
Unidad de Trabajo: Parque de Tarso
PROYECTO: REESTRUCTURACION DEL PARQUE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE TARSO, ANTIOQUIA
SOPORTE DE INSUMOS
No | DESCRIPCIÓN INSUMO | UNIDAD | CANTIDAD
MA195 | Boquilla GBQ - 22. 1/2" | UND
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
Unidad de Trabajo: Parque de Tarso
PROYECTO: REESTRUCTURACION DEL PARQUE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE TARSO, ANTIOQUIA
SOPORTE DE INSUMOS
No | DESCRIPCIÓN INSUMO | UNIDAD | CANTIDAD
MA196 | Boquilla GBQ - 11. 1" | UND
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
Unidad de Trabajo: Parque de Tarso
PROYECTO: REESTRUCTURACION DEL PARQUE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE TARSO, ANTIOQUIA
SOPORTE DE INSUMOS
No | DESCRIPCIÓN INSUMO | UNIDAD | CANTIDAD
MA197 | BOQUILLA EFECTO MULTIJET deck | UND
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
Unidad de Trabajo: Parque de Tarso
PROYECTO: REESTRUCTURACION DEL PARQUE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE TARSO, ANTIOQUIA
SOPORTE DE INSUMOS
No | DESCRIPCIÓN INSUMO | UNIDAD | CANTIDAD
MA198 | BOQUILLA EFECTO TIPO LANZA CRISTALINOECUALIZABLE | UND
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
Unidad de Trabajo: Parque de Tarso
PROYECTO: REESTRUCTURACION DEL PARQUE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE TARSO, ANTIOQUIA
SOPORTE DE INSUMOS
No | DESCRIPCIÓN INSUMO | UNIDAD | CANTIDAD
MA199 | Vulkano goinn o similar 20x20 | UND
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
Unidad de Trabajo: Parque de Tarso
PROYECTO: REESTRUCTURACION DEL PARQUE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE TARSO, ANTIOQUIA
SOPORTE DE INSUMOS
No | DESCRIPCIÓN INSUMO | UNIDAD | CANTIDAD
MA200 | rejilla tráfico pesado de acero inoxidable cortada en láser (60 cm x 60 cm x 4 mm ) | UND
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
Unidad de Trabajo: Parque de Tarso
PROYECTO: REESTRUCTURACION DEL PARQUE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE TARSO, ANTIOQUIA
SOPORTE DE INSUMOS
No | DESCRIPCIÓN INSUMO | UNIDAD | CANTIDAD
MA201 | Rejilla trafico pesado acero inoxidable cortada en laser (100cm x 100cm x 4mm) | UND
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
Unidad de Trabajo: Parque de Tarso
PROYECTO: REESTRUCTURACION DEL PARQUE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE TARSO, ANTIOQUIA
SOPORTE DE INSUMOS
No | DESCRIPCIÓN INSUMO | UNIDAD | CANTIDAD
MA202 | Conexión sumergible para conexión de luminarias. | UND
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
Unidad de Trabajo: Parque de Tarso
PROYECTO: REESTRUCTURACION DEL PARQUE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE TARSO, ANTIOQUIA
SOPORTE DE INSUMOS
No | DESCRIPCIÓN INSUMO | UNIDAD | CANTIDAD
MA203 | Rejilla para proteccion de llave | UND
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
Unidad de Trabajo: Parque de Tarso
PROYECTO: REESTRUCTURACION DEL PARQUE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE TARSO, ANTIOQUIA
SOPORTE DE INSUMOS
No | DESCRIPCIÓN INSUMO | UNIDAD | CANTIDAD
MA204 | MOTOBOMBA SUMERGIBLE SIGMA 54A - | UND
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
Unidad de Trabajo: Parque de Tarso
PROYECTO: REESTRUCTURACION DEL PARQUE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE TARSO, ANTIOQUIA
SOPORTE DE INSUMOS
No | DESCRIPCIÓN INSUMO | UNIDAD | CANTIDAD
MA205 | MOTOBOMBA SUMERGIBLE SIGMA 350A | UND
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
Unidad de Trabajo: Parque de Tarso
PROYECTO: REESTRUCTURACION DEL PARQUE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE TARSO, ANTIOQUIA
SOPORTE DE INSUMOS
No | DESCRIPCIÓN INSUMO | UNIDAD | CANTIDAD
MA206 | MOTOBOMBA SUMERGIBLE LITTLE F70-7300 | UND
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
Unidad de Trabajo: Parque de Tarso
PROYECTO: REESTRUCTURACION DEL PARQUE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE TARSO, ANTIOQUIA
SOPORTE DE INSUMOS
No | DESCRIPCIÓN INSUMO | UNIDAD | CANTIDAD
MA207 | Tablero electrico y de control para 17 luves led controlables por dmx | UND
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
Unidad de Trabajo: Parque de Tarso
PROYECTO: REESTRUCTURACION DEL PARQUE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE TARSO, ANTIOQUIA
SOPORTE DE INSUMOS
No | DESCRIPCIÓN INSUMO | UNIDAD | CANTIDAD
MA208 | sistema de filtrado portatil GOINN o similar | UND
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
Unidad de Trabajo: Parque de Tarso
PROYECTO: REESTRUCTURACION DEL PARQUE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE TARSO, ANTIOQUIA
SOPORTE DE INSUMOS
No | DESCRIPCIÓN INSUMO | UNIDAD | CANTIDAD
MA209 | MACHO PVC PRESI􀃏N 1/2" | UND
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
Unidad de Trabajo: Parque de Tarso
PROYECTO: REESTRUCTURACION DEL PARQUE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE TARSO, ANTIOQUIA
SOPORTE DE INSUMOS
No | DESCRIPCIÓN INSUMO | UNIDAD | CANTIDAD
MA210 | TE PVC PRESI􀃏N 2" SOLDAR | UND
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
Unidad de Trabajo: Parque de Tarso
PROYECTO: REESTRUCTURACION DEL PARQUE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE TARSO, ANTIOQUIA
SOPORTE DE INSUMOS
No | DESCRIPCIÓN INSUMO | UNIDAD | CANTIDAD
MA211 | HEMBRA PVC PRESI􀃏N 1" | UND
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
Unidad de Trabajo: Parque de Tarso
PROYECTO: REESTRUCTURACION DEL PARQUE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE TARSO, ANTIOQUIA
SOPORTE DE INSUMOS
No | DESCRIPCIÓN INSUMO | UNIDAD | CANTIDAD
MA212 | UNIVERSAL PVC 1" SOLDAR | UND
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
Unidad de Trabajo: Parque de Tarso
PROYECTO: REESTRUCTURACION DEL PARQUE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE TARSO, ANTIOQUIA
SOPORTE DE INSUMOS
No | DESCRIPCIÓN INSUMO | UNIDAD | CANTIDAD
MA213 | BUJE REBOSE DESAG􀁨E GOINN 2" | UND
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
Unidad de Trabajo: Parque de Tarso
PROYECTO: REESTRUCTURACION DEL PARQUE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE TARSO, ANTIOQUIA
SOPORTE DE INSUMOS
No | DESCRIPCIÓN INSUMO | UNIDAD | CANTIDAD
MA214 | CODO PVC SANITARIO 2" SOLDAR | UND
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
Unidad de Trabajo: Parque de Tarso
PROYECTO: REESTRUCTURACION DEL PARQUE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE TARSO, ANTIOQUIA
SOPORTE DE INSUMOS
No | DESCRIPCIÓN INSUMO | UNIDAD | CANTIDAD
MA215 | SIF􀃏N EN U PVC 2" | UND
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
Unidad de Trabajo: Parque de Tarso
PROYECTO: REESTRUCTURACION DEL PARQUE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE TARSO, ANTIOQUIA
SOPORTE DE INSUMOS
No | DESCRIPCIÓN INSUMO | UNIDAD | CANTIDAD
MA216 | SIF􀃏N EN U PVC 4" | UND
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
Unidad de Trabajo: Parque de Tarso
PROYECTO: REESTRUCTURACION DEL PARQUE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE TARSO, ANTIOQUIA
SOPORTE DE INSUMOS
No | DESCRIPCIÓN INSUMO | UNIDAD | CANTIDAD
MA217 | BUJE 3/4 X 1/2 | UND
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
Unidad de Trabajo: Parque de Tarso
PROYECTO: REESTRUCTURACION DEL PARQUE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE TARSO, ANTIOQUIA
SOPORTE DE INSUMOS
No | DESCRIPCIÓN INSUMO | UNIDAD | CANTIDAD
MA218 | CODO 90 X 1/2" | UND
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
Unidad de Trabajo: Parque de Tarso
PROYECTO: REESTRUCTURACION DEL PARQUE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE TARSO, ANTIOQUIA
SOPORTE DE INSUMOS
No | DESCRIPCIÓN INSUMO | UNIDAD | CANTIDAD
MA219 | electrovalvula 3/4" | UND
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
Unidad de Trabajo: Parque de Tarso
PROYECTO: REESTRUCTURACION DEL PARQUE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE TARSO, ANTIOQUIA
SOPORTE DE INSUMOS
No | DESCRIPCIÓN INSUMO | UNIDAD | CANTIDAD
MA220 | CURVA PVC EL􀁥CTRICO DE 1/2" | UND
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
Unidad de Trabajo: Parque de Tarso
PROYECTO: REESTRUCTURACION DEL PARQUE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE TARSO, ANTIOQUIA
SOPORTE DE INSUMOS
No | DESCRIPCIÓN INSUMO | UNIDAD | CANTIDAD
MA221 | HEMBRA PVC PRESI􀃏N 2" ROSCAR/SOLDAR | UND
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
Unidad de Trabajo: Parque de Tarso
PROYECTO: REESTRUCTURACION DEL PARQUE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE TARSO, ANTIOQUIA
SOPORTE DE INSUMOS
No | DESCRIPCIÓN INSUMO | UNIDAD | CANTIDAD
MA222 | CODO PVC SANITARIO 11/2" SOLDAR | UND
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
Unidad de Trabajo: Parque de Tarso
PROYECTO: REESTRUCTURACION DEL PARQUE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE TARSO, ANTIOQUIA
SOPORTE DE INSUMOS
No | DESCRIPCIÓN INSUMO | UNIDAD | CANTIDAD
MA223 | CODO PVC SANITARIO 4" SOLDAR | UND
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
Unidad de Trabajo: Parque de Tarso
PROYECTO: REESTRUCTURACION DEL PARQUE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE TARSO, ANTIOQUIA
SOPORTE DE INSUMOS
No | DESCRIPCIÓN INSUMO | UNIDAD | CANTIDAD
MA224 | TEE SANITARIO 4" | UND
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
Unidad de Trabajo: Parque de Tarso
PROYECTO: REESTRUCTURACION DEL PARQUE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE TARSO, ANTIOQUIA
SOPORTE DE INSUMOS
No | DESCRIPCIÓN INSUMO | UNIDAD | CANTIDAD
MA225 | YEE PVC SANITARIO 4 | UND

## sop insumo VALPARAISO
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
Unidad de Trabajo: Parque de Valparaiso
PROYECTO: REESTRUCTURACION DEL PARQUE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE VALPARAISO, ANTIOQUIA
SOPORTE DE INSUMOS
No | DESCRIPCIÓN INSUMO | UNIDAD | CANTIDAD
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
Unidad de Trabajo: Parque de Valparaiso
PROYECTO: REESTRUCTURACION DEL PARQUE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE VALPARAISO, ANTIOQUIA
SOPORTE DE INSUMOS
No | DESCRIPCIÓN INSUMO | UNIDAD | CANTIDAD
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
Unidad de Trabajo: Parque de Valparaiso
PROYECTO: REESTRUCTURACION DEL PARQUE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE VALPARAISO, ANTIOQUIA
SOPORTE DE INSUMOS
No | DESCRIPCIÓN INSUMO | UNIDAD | CANTIDAD
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
Unidad de Trabajo: Parque de Valparaiso
PROYECTO: REESTRUCTURACION DEL PARQUE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE VALPARAISO, ANTIOQUIA
SOPORTE DE INSUMOS
No | DESCRIPCIÓN INSUMO | UNIDAD | CANTIDAD

## sop insumo ANGELOPOLIS
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
Unidad de Trabajo: Parque de Angelopolis
PROYECTO: REESTRUCTURACION DEL PARQUE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE ANGELOPOLIS, ANTIOQUIA
SOPORTE DE INSUMOS
No | DESCRIPCIÓN INSUMO | UNIDAD | CANTIDAD
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
Unidad de Trabajo: Parque de Angelopolis
PROYECTO: REESTRUCTURACION DEL PARQUE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE ANGELOPOLIS, ANTIOQUIA
SOPORTE DE INSUMOS
No | DESCRIPCIÓN INSUMO | UNIDAD | CANTIDAD
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
Unidad de Trabajo: Parque de Angelopolis
PROYECTO: REESTRUCTURACION DEL PARQUE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE ANGELOPOLIS, ANTIOQUIA
SOPORTE DE INSUMOS
No | DESCRIPCIÓN INSUMO | UNIDAD | CANTIDAD
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
Unidad de Trabajo: Parque de Angelopolis
PROYECTO: REESTRUCTURACION DEL PARQUE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE ANGELOPOLIS, ANTIOQUIA
SOPORTE DE INSUMOS
No | DESCRIPCIÓN INSUMO | UNIDAD | CANTIDAD
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
Unidad de Trabajo: Parque de Angelopolis
PROYECTO: REESTRUCTURACION DEL PARQUE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE ANGELOPOLIS, ANTIOQUIA
SOPORTE DE INSUMOS
No | DESCRIPCIÓN INSUMO | UNIDAD | CANTIDAD

## PMA CONSOLIDADO (hidden)
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL - PMA CONSOLIDADOS
PMA - ANGELÓPLIS
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VR.UNITARIO | VALOR TOTAL
1 | PROGRAMA / PROYECTO GESTIÓN AMBIENTAL
1.1 | CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES
| TRAMITE DE PERMISO DE OCUPACIÓN DE CAUCE | UN
1.2 | MANEJO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS CONVENCIONALES Y ESPECIALES
| JUEGO DE TRES RECIPIENTES O CANECAS DE 55 GALONES INCLUYE IVA | UN | 1 | 390000 | 390000
| JUEGO DE TRES CANECAS O RECIPIENTES DE 5 GALONES (PARA CAMPAMENTO Y FRENTE DE OBRA) INCLUYE IVA | UN | 1 | 126000 | 126000
| BOLSAS POLIETILENO ALTA DENSIDAD (PAQUETE 100 UNIDADES DE 100 X 100). INCLUYE IVA | UN | 1 | 80000 | 80000
| BOLSAS POLIETILENO ALTA DENSIDAD (PAQUETE 100 UNIDADES DE 24X24) INCLUYE IVA | UN | 2 | 5000 | 10000
| DISPOSICIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS Y ESPECIALES CON EMPRESAS CERTIFICADAS | MES | 1 | 90000 | 90000
1.3 | SEÑALIZACIÓN FRENTES DE OBRASY SITIOS TEMPORALES (DEMARCACIÓN DE ÁREAS DE TRABAJO Y CENTROS DE ACOPIO)
| TELA VERDE ZARÁN DE H=2,50 Y ESTACONES REDONDOS A CADA 1,50 M | M | 50 | 19800 | 990000
| BALIZAS CON BANDAS REFLECTIVAS. (INCLUYE IVA) | UN | 20 | 40000 | 800000
| CINTA SEÑALIZACIÓN CALIBRE 4, 12 CM DE ALTO, COLOR NARANJA - BLANCO O AMARILLO- NEGRO, DE 500 M. (INCLUYE IVA) | ROLLO | 4 | 35000 | 140000
1.4 | PROYECTO DE MANEJO INTEGRAL DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y MANEJO DE FUENTES DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS
| HUMECTACIÓN DE VÍA/ÁREAS DE TRABAJO PARA CONTROL DE MATERIAL PARTICULADO (INCLUYE IVA) | DÍA | 1 | 480000 | 480000
| TELERAS 1,35M X 0,90 M | UN | 20 | 23900 | 478000
| LAVADERO DE LLANTAS | UN
| PLÁSTICO NEGRO POLIETILENO DE GRUESO CALIBRE, (150 M, CALIBRE 3.5 ANCHO DE 3 M). | ROLLO | 1 | 543217 | 543217
1.5 | MANEJO DE RESIDUOS LÍQUIDOS DOMÉSTICOS E INDUSTRIALES
| KIT DE EMERGENCIA PARA DERRAMES | UN | 1 | 134139 | 134139
| SUBTOTAL GESTIÓN AMBIENTAL |  |  |  | 4261356
2 | PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
2.1 | DOTACIÓN DE CAMPAMENTOS /INSTALACIONES PROVISIONALES
| SEÑALES DE CAMPAMENTO - AVISOS EN POLIETILENO DE 30 X 50 CM (INCLUYE IVA) | UN | 15 | 19000 | 285000
| CAMILLA EMERGENCIA POLIETILENO 185X45CM (INCLUYE IVA) | UN | 1 | 220000 | 220000
| EXTINTOR ABC 20 LB (INCLUYE IVA) | UN | 1 | 85000 | 85000
| BOTIQUÍN CRUZ ROJA DE PRIMEROS AUXILIOS REF. 115 EN LONA | UN | 1 | 130000 | 130000
2.2 | IMAGEN INSTITUCIONAL
| LONA PARA VEHÍCULO (VOLQUETA O CAMIÓN) DE 1,50 X 0,80 M, IMPRESIÓN INJEKT RESISTENTE A LA INTEMPERIE | UN | 1 | 110000 | 110000
| CARNÉ PERSONAL. | UN | 20 | 13000 | 260000
| SUBTOTAL GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO |  |  |  | 1090000
3 | GESTIÓN SOCIAL
3.1 | INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN
| PRODUCTOS DE LITOGRAFIA: AFICHES, VOLANTES, PLEGABLES, FORMATOS. | UN | 1 | 120000 | 120000
| BUZÓN PQRS EN ACRÍLICO SEGÚN DISEÑO SUMINISTRADO POR LA ENTIDAD (0,35M*0,45M) | UN | 1 | 80000 | 80000
| REUNIONES, TALLERES INFORMATIVOS Y DE SOCIALIZACIÓN CON LA COMUNIDAD AFECTADA POR EL PROYECTO. INICIO, AVANCE Y FIN DE OBRA. INCLUYE LOGÍSTICA Y REFRIGERIOS. | UN | 2 | 400000 | 800000
| SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL |  |  |  | 1000000
4 | OTROS COMPONENTES AMBIENTALES
SUBTOTAL OTROS COMPONENTES AMBIENTALES
TOTAL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL - PMA |  |  |  |  | 6351356
PMA - TARSO
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VR.UNITARIO | VALOR TOTAL
1 | PROGRAMA / PROYECTO GESTIÓN AMBIENTAL
1.1 | ACTIVIDADES DE CAPACITACION
| CURSOS DE PERSONAL DE OBRA. INCLUYE MATERIAL DIDACTIVO Y LOGISTICO | UN | 4 | 150000 | 600000
1.2 | MANEJO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS CONVENCIONALES Y ESPECIALES
| JUEGO DE TRES RECIPIENTES O CANECAS DE 55 GALONES INCLUYE IVA | UN | 1 | 390000 | 390000
| JUEGO DE TRES CANECAS O RECIPIENTES DE 5 GALONES (PARA CAMPAMENTO Y FRENTE DE OBRA) INCLUYE IVA | UN | 1 | 126000 | 126000
| BOLSAS POLIETILENO ALTA DENSIDAD (PAQUETE 100 UNIDADES DE 100 X 100). INCLUYE IVA | UN | 2 | 80000 | 160000
| BOLSAS POLIETILENO ALTA DENSIDAD (PAQUETE 100 UNIDADES DE 24X24) INCLUYE IVA | UN | 1 | 5000 | 5000
| DISPOSICIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS Y ESPECIALES CON EMPRESAS CERTIFICADAS | MES | 1 | 90000 | 90000
1.3 | SEÑALIZACIÓN FRENTES DE OBRASY SITIOS TEMPORALES (DEMARCACIÓN DE ÁREAS DE TRABAJO Y CENTROS DE ACOPIO)
| TELA VERDE ZARÁN DE H=2,50 Y ESTACONES REDONDOS A CADA 1,50 M | M | 1500 | 6500 | 9750000
| BALIZAS CON BANDAS REFLECTIVAS. (INCLUYE IVA) | UN | 100 | 40000 | 4000000
| CINTA SEÑALIZACIÓN CALIBRE 4, 12 CM DE ALTO, COLOR NARANJA - BLANCO O AMARILLO- NEGRO, DE 500 M. (INCLUYE IVA) | ROLLO | 5 | 35000 | 175000
| SEÑALIZACION INFORMATIVA, PREVENTIVA Y/O REGLAMENTARIA | UN | 20 | 170000 | 3400000
1.4 | PROYECTO DE MANEJO INTEGRAL DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y MANEJO DE FUENTES DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS
| HUMECTACIÓN DE VÍA/ÁREAS DE TRABAJO PARA CONTROL DE MATERIAL PARTICULADO (INCLUYE IVA) | DÍA | 90 | 85000 | 7650000
| TELERAS 1,35M X 0,90 M | UN | 20 | 23900 | 478000
| PLÁSTICO NEGRO POLIETILENO DE GRUESO CALIBRE, (150 M, CALIBRE 3.5 ANCHO DE 3 M). | ROLLO | 6 | 543217 | 3259302
1.5 | MANEJO DE RESIDUOS LÍQUIDOS DOMÉSTICOS E INDUSTRIALES
| KIT DE EMERGENCIA PARA DERRAMES | UN | 1 | 134139 | 134139
| PROTECCION DE SUMIDEROS Y CARCAMOS DEL PROYECTO Y ZONAS ALEDAÑAS MEDIANTE INSTALACION DE MALLA DE PROTECCION TIPO POLISOMBRA COLOR NARANJA | M2 | 80 | 1850 | 148000
| SUMINISTRO Y DISPOSICION DE TELERAS | UN | 80 | 25000 | 2000000
1.6 | PERSONAL AMBIENTAL
| BRIGADISTA AMBIENTAL | mes | 4 | 1762536.56 | 7050146.24
| SUBTOTAL GESTIÓN AMBIENTAL |  |  |  | 30217441
2 | PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
2.1 | DOTACIÓN DE CAMPAMENTOS /INSTALACIONES PROVISIONALES
| SEÑALES DE CAMPAMENTO - AVISOS EN POLIETILENO DE 30 X 50 CM (INCLUYE IVA) | UN | 20 | 19000 | 380000
| CAMILLA EMERGENCIA POLIETILENO 185X45CM (INCLUYE IVA) | UN | 1 | 220000 | 220000
| EXTINTOR ABC 20 LB (INCLUYE IVA) | UN | 2 | 85000 | 170000
| BOTIQUÍN CRUZ ROJA DE PRIMEROS AUXILIOS REF. 115 EN LONA | UN | 1 | 130000 | 130000
2.2 | DOTACION Y ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL
| CHALECOS REFLECTIVOS SENCILLOS | UN | 20 | 13500 | 270000
| CHALECOS REFLECTIVOS PARA BANDEREROS | UN | 1 | 20250 | 20250
| CAPAS PLASTICAS | UN | 20 | 16000 | 320000
| CASCO DE SEGURIDAD DIELECTRICO | UN | 25 | 17000 | 425000
| GAFAS DE SEGURIDAD | UN | 40 | 7000 | 280000
| GUANTES BAQUETA | PAR | 55 | 8000 | 440000
| GUANTES CARNAZA | PAR | 45 | 5500 | 247500
2.2 | IMAGEN INSTITUCIONAL
| CARNÉ PERSONAL. | UN | 25 | 13000 | 325000
| SUBTOTAL GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO |  |  |  | 3227750
3 | GESTIÓN SOCIAL
3.1 | INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN
| PRODUCTOS DE LITOGRAFIA: AFICHES, VOLANTES, PLEGABLES, FORMATOS. | UN | 500 | 300 | 150000
| BUZÓN PQRS EN ACRÍLICO SEGÚN DISEÑO SUMINISTRADO POR LA ENTIDAD (0,35M*0,45M) | UN | 1 | 80000 | 80000
| REUNIONES, TALLERES INFORMATIVOS Y DE SOCIALIZACIÓN CON LA COMUNIDAD AFECTADA POR EL PROYECTO. INICIO, AVANCE Y FIN DE OBRA. INCLUYE LOGÍSTICA Y REFRIGERIOS. | UN | 3 | 400000 | 1200000
| SUBTOTAL GESTIÓN SOCIAL |  |  |  | 1430000
4 | OTROS COMPONENTES AMBIENTALES
SUBTOTAL OTROS COMPONENTES AMBIENTALES
TOTAL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL - PMA |  |  |  |  | 39474264
PMA - VALPARAÍSO
No | COMPONENTE | ELEMENTOS | UNID | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
1 | KIT DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL GENERAL | Casco | unidad | 40 | 22000 | 880000
|  | Gafas | unidad | 40 | 7000 | 280000
|  | Tapon para oidos de silicona | Par | 40 | 1000 | 40000
|  | Protector auditivo de Diadema para operador de la rana, operador del vibrador de concreto, operador de la regla vibratoria. | Par | 6 | 16000 | 96000
|  | Guantes de seguridad | Par | 200 | 12000 | 2400000
|  | Guantes impermeable | Par | 150 | 10000 | 1500000
|  | Chaleco reflectivo | unidad | 40 | 13000 | 520000
|  | Uniforme (Pantalon + Camisa manga larga) | conjunto | 120 | 120000 | 14400000
|  | Botas punta y suela metalica | Par | 120 | 48000 | 5760000
|  | Botas pantaneras | Par | 120 | 20000 | 2400000
4 | KIT DE EMERGENCIAS | Extintor (10 Lbs) | unidad | 4 | 50000 | 200000
|  | Señal de Extintor en acrilico de 22 cm X 15 cm | unidad | 4 | 10000 | 40000
|  | Camilla rigida | unidad | 2 | 250000 | 500000
|  | Inmovilizador cabeza para camilla | unidad | 2 | 70000 | 140000
|  | botiquín dotado | unidad | 2 | 160000 | 320000
5 | KIT DE SEÑALIZACION EN SST (Señales en acrilico del 15 X 15 cm) | Señal de Uso de elementos de proteccion personal - EPP | unidad | 20 | 10000 | 200000
|  | Señal de sustancia peligrosa | unidad | 6 | 10000 | 60000
|  | Señal de ruta de evacuacion | unidad | 6 | 10000 | 60000
|  | Señal de punto de encuentros | unidad | 6 | 10000 | 60000
|  | Señal de baños | unidad | 4 | 10000 | 40000
6 | BAÑOS | Alquiler de baño de la zona | mes | 9 | 200000 | 1800000
7 | EXAMENES MEDICO LABORAL | Examen de ingreso general | unidad | 40 | 38000 | 1520000
|  | Examen de egreso | unidad | 40 | 38000 | 1520000
8 | HIDRATACION DEL PERSONAL | Bolsas con agua | unidad | 200 | 226 | 45200
TOTAL COSTOS RECURSOS PARA LA IMPLEMENTACION DEL PMA - HIGIENE, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABBAJO - HSST | [5 empty] | 34781200
II | RECURSOS PARA LA IMPLEMENTACION DE PMA - FICHAS: (DAGA - 1.2 - 02, PAC - 2.1 - 04, PAC - 2.4 - 07, PAC - 2.5 - 08, PGH - 3.2 - 10, PGS - 6.1 - 18)
No | COMPONENTE | ELEMENTOS | UNID | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
1 | KIT PARA DESPERDICIOS SOLIDOS | Canecas de 65 litros con tapa | unidad | 6 | 49500 | 297000
|  | bolsa color negro calibre 2" de 65 cm X 85 cm | unidad | 50 | 980 | 49000
|  | bolsa color rojo calibre 2" de 65 cm X 85 cm | unidad | 50 | 980 | 49000
|  | bolsa color verde calibre 2" de 65 cm X 85 cm | unidad | 50 | 980 | 49000
2 | KIT DE SEÑALIZACION AMBIENTAL (Señales en acrìlico de 15 X 15 cm) | Residuos reciclables | unidad | 10 | 11000 | 110000
|  | Residuos ordinarios | unidad | 10 | 11000 | 110000
|  | Residuos Peligrosos | unidad | 10 | 11000 | 110000
3 | LAVADO DE HERRAMIENTAS | Caneca para lavado de herramientas con capacidad para 55 galones, de acero o similar | unidad | 10 | 86966 | 869660
4 | CUBRIMIENTO DE MATERIALES GRANULARES | Cubrimiento de materiales granulares como bases, sub bases, arena, con plástico calibre 6" de 3 m de ancho x 10m de longitud para 30 m2 por frente de obra. | m2 | 350 | 7450 | 2607500
5 | CUBRIMIENTO DE ESCOMBROS | Cubrimiento de escombros con tela verde para cerramiento de 2,10 m de ancho x 15 de longitud para 30 m2 por frente de obra. | m2 | 350 | 7900 | 2765000
6 | KIT DE ASEO DE INFRAESTRUCTURA | Pala con mango | unidad | 20 | 16000 | 320000
|  | Carretilla (tipo boggy con llanta neumática) | unidad | 10 | 160500 | 1605000
|  | Balde plástico de 25lt | unidad | 20 | 10000 | 200000
|  | Cepillo de casquillo de 37 x 7 | unidad | 15 | 12000 | 180000
8 | KIT DE DERRAMES | El kit consta de pala con mango, balde plástico de 25 lt, bolsa roja de calibre, guantes, estopa y aserrín | unidad | 8 | 55600 | 444800
TOTAL COSTOS RECURSOS PARA LA IMPLEMENTACION DEL PMA | [5 empty] | 9765960
|  |  | TOTAL IMPLEMENTACIÓN |  |  | 44547160
VALOR TOTAL PMA | [5 empty] | 90372780

## PMT CONSOLIDADO (hidden)
PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO - PMT CONSOLIDADOS
PMT - ANGELÓPOLIS
ITEM | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PLAZO | VR.UNITARIO | VALOR TOTAL
1. DISPOSITIVOS DE CONTROL
1.1 |  | BARRICADAS | UNIDAD | 12 |  | 440000 | 5280000
1.2 |  | PALETAS DE PARE Y SIGA | UNIDAD | 2 |  | 32000 | 64000
1.3 |  | DELINEADORES TUBULARES (COLOMBINAS) | UNIDAD | 40 |  | 52000 | 2080000
1.4 |  | CINTA PLASTICA PELIGRO NO PASE | ML | 500 |  | 84 | 42000
2. SEÑALIZACION
2.1 |  | SEÑALIZACION PRIMER NIVEL (PASAVIAS EN TELA) | UNIDAD | 2 |  | 150000 | 300000
2.2 |  | SEÑAL VERTICAL DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL | UNIDAD | 12 |  | 360000 | 4320000
2.3 |  | SEÑALES MOVILES DE APROXIMACION | UNIDAD | 20 |  | 350000 | 7000000
3. EQUIPOS VARIOS
3.1 |  | CHALECOS REFLECTIVOS | UNIDAD | 20 |  | 17000 | 340000
3.2 |  | VOLANTES INFORMATIVOS | UNIDAD | 200 |  | 3000 | 600000
3.3 |  | PITOS PARA AUXILIARES DE TRANSITO | UNIDAD | 4 |  | 8000 | 32000
3.4 |  | PAPELERIA E INFORMES | MES | 4 |  | 50000 | 200000
3.5 | GE009 | IMPRESORA EN OBRA (ALQUILER) | MES | 1 | 4 | 81000 | 324000
4. PERSONAL
4.1 | MO038 | AUXILIAR PARE-SIGA | MES | 2 | 4 | 1626262 | 13010096
5. OTROS
TOTAL PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO - PMT | [6 empty] | 33592096
PMT - TARSO
ITEM | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PLAZO | VR.UNITARIO | VALOR TOTAL
1. DISPOSITIVOS DE CONTROL
1.1 |  | BARRICADAS | UNIDAD | 6 |  | 440000 | 2640000
1.2 |  | PALETAS DE PARE Y SIGA | UNIDAD | 2 |  | 32000 | 64000
1.3 |  | DELINEADORES TUBULARES (COLOMBINAS) | UNIDAD | 84 |  | 52000 | 4368000
1.4 |  | CINTA PLASTICA PELIGRO NO PASE | ML | 500 |  | 84 | 42000
2. SEÑALIZACION
2.1 |  | SEÑALIZACION PRIMER NIVEL (PASAVIAS EN TELA) | UNIDAD | 2 |  | 150000 | 300000
2.2 |  | SEÑAL VERTICAL DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL | UNIDAD | 12 |  | 360000 | 4320000
2.3 |  | SEÑALES MOVILES DE APROXIMACION | UNIDAD | 30 |  | 350000 | 10500000
3. EQUIPOS VARIOS
3.1 |  | CHALECOS REFLECTIVOS | UNIDAD | 20 |  | 17000 | 340000
3.2 |  | VOLANTES INFORMATIVOS | UNIDAD | 200 |  | 3000 | 600000
3.3 |  | PITOS PARA AUXILIARES DE TRANSITO | UNIDAD | 4 |  | 8000 | 32000
3.4 |  | PAPELERIA E INFORMES | MES | 4 |  | 50000 | 200000
3.5 | GE011 | RADIOTELÉFONOS PARE-SIGA | MES | 2 | 4 | 51800 | 414400
4. PERSONAL
4.1 | MO038 | AUXILIAR PARE-SIGA | MES | 2 | 4 | 1626262 | 13010096
5. OTROS
TOTAL PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO - PMT | [6 empty] | 36830496
VALOR TOTAL PMT | [6 empty] | 70422592

## PAPSO CONSOLIDADO (hidden)
PLAN DE APLICACIÓN DEL PROTOCOLO DE SEGURIDAD EN LA OBRA - PAPSO
PAPSO - ANGELÓPOLIS
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VR.UNITARIO | VALOR TOTAL
1 | Termómetro digital infrarrojo | Un | 1 | 160000 | 160000
2 | Bomba de espalda | Un | 1 | 140000 | 140000
3 | Alcohol antiséptico al 70% | Lt | 12 | 13000 | 156000
4 | Gel antibacterial | Lt | 6 | 11000 | 66000
5 | Jabón líquido antibacterial | Lt | 10 | 7000 | 70000
6 | Hipoclorito de uso doméstico | Lt | 20 | 1100 | 22000
7 | Tapabocas reutilizable en tela | Un | 256 | 2000 | 512000
8 | Guantes de nitrilo | Par | 275 | 650 | 178750
TOTAL PLAN DE APLICACIÓN DEL PROTOCOLO DE SEGURIDAD EN LA OBRA - PAPSO (OBRA) |  |  |  |  | 1304750
PAPSO - TARSO
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VR.UNITARIO | VALOR TOTAL
1 | Termómetro digital infrarrojo | Un | 1 | 160000 | 160000
2 | Bomba de espalda | Un | 1 | 140000 | 140000
3 | Alcohol antiséptico al 70% | Lt | 36 | 13000 | 468000
4 | Gel antibacterial | Lt | 18 | 11000 | 198000
5 | Jabón líquido antibacterial | Lt | 30 | 7000 | 210000
6 | Hipoclorito de uso doméstico | Lt | 60 | 1100 | 66000
7 | Tapabocas reutilizable en tela | Un | 800 | 2000 | 1600000
8 | Guantes de nitrilo | Par | 858 | 650 | 557700
TOTAL PLAN DE APLICACIÓN DEL PROTOCOLO DE SEGURIDAD EN LA OBRA - PAPSO (OBRA) |  |  |  |  | 3399700
PAPSO - VALPARAÍSO
Item | Capitulo/Insumo | Unidad | Cant | Vr/Unit | Vr Total
Desinfección
1 | Jaboneras | Un | 8 | 8000 | 64000
2 | Jabón Líquido | 500 ml | 100 | 9500 | 950000
3 | Gel antibacterial | 500 ml | 100 | 10800 | 1080000
4 | Desinfectante | 1000 ml | 18 | 18500 | 333000
5 | Toallas desechables | Paquete | 24 | 4500 | 108000
6 | Mezcla desinfectante | Litro | 80 | 10000 | 800000
7 | Bolsas | Un | 150 | 500 | 75000
EPPs
8 | Tapabocas | Un | 6000 | 1500 | 9000000
9 | Guantes de Látex | Un | 200 | 2000 | 400000
Herramienta, Equipos, Varios
10 | Equipo aspersor | Un | 2 | 140000 | 280000
11 | Termometro digital | Un | 1 | 160000 | 160000
12 | Canecas de Pedal | Un | 3 | 58824 | 176472
13 | Botiquín de emergencia | Un | 2 | 180000 | 360000
14 | Recogedor | Un | 2 | 4000 | 8000
15 | trapera | Un | 2 | 5000 | 10000
16 | escoba | Un | 2 | 5000 | 10000
17 | Bolsas para kit de tapabocas y overoles | Un | 608 | 500 | 304000
Adecuaciones
18 | Adecuación e instalaciones de lavado adicional | Glb | 3 | 35000 | 105000
19 | Adecuacion infraestructura de portería de entrada y salida de personal | Glb | 1 | 120000 | 120000
20 | Puntos de hidratación | Gbl | 8 | 20000 | 160000
21 | Elementos para lavado de calzado impreganados con hipoclorito | Un | 3 | 45000 | 135000
Personal
22 | Personal para realizar desinfeccion y limpieza | mes | 11 | 1786161.804 | 19647779.844
TOTAL |  |  |  |  | 34286251.844
VALOR TOTAL PAPSO |  |  |  |  | 38990701.844

## INTERVENTORIA CONSOLIDADO (hidden)
CONSOLIDADO PRESUPUESTO
PRESUPUESTO INTERVENTORÍA ANGELÓPOLIS
ITEM | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CANT | VALOR MENSUAL | PREST. SOC. (solo informativo) | DEDIC. % | PLAZO | VALOR PARCIAL
A | COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL | [6 empty] | 145062819
1 | EQUIPO PROFESIONAL | [6 empty] | 69275110
1.1 | MO002 | DIRECTOR DE INTERVENTORÍA | 1 | 6087124 | 3043562 | 50% | 5 | 15217810
1.2 | MO004 | RESIDENTE DE INTERVENTORÍA | 1 | 4179220 | 2089610 | 100% | 5 | 20896100
1.3 | MO008 | TECNÓLOGO SST | 1 | 2089610 | 1086597 | 100% | 5 | 10448050
1.4 | MO005 | RESIDENTE AMBIENTAL | 1 | 3634104 | 1853393 | 50% | 5 | 9085260
1.5 | MO007 | AUXILIAR DE RESIDENCIA | 1 | 2725578 | 1390045 | 100% | 5 | 13627890
2 | PERSONAL TÉCNICO NO PROFESIONAL DE OBRA -VIÁTICOS | [6 empty] | 4542630
2.1 | MO013 | SECRETARIA | 1 | 908526 | 690480 | 100% | 5 | 4542630
3 | APLICACIÓN FACTOR MULTIPLICADOR
3.1 |  | SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL | [5 empty] | 73817740
3.2 |  | FACTOR MULTIPLICADOR | [5 empty] | 1.85
3.3 |  | VALOR TOTAL COSTOS DE PERSONAL | [5 empty] | 136562819
4 | OTROS COSTOS DE PERSONAL | [6 empty] | 8500000
4.1 |  | VALOR ESTIMADO PARA PROVISIÓN DE HORAS EXTRAS DEL EQUIPO DE TECNÓLOGOS. (PROVISIÓN QUE SE UTILIZARÁ SIEMPRE Y CUANDO LAS HORAS EXTRAS HAYAN SIDO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS POR PARTE DEL SUPERVISOR DESIGNADO POR EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y SÓLO PARA LOS CASOS EN QUE ESTRICTAMENTE SE REQUIERAN. EL VALOR DE LA HORA SE CALCULARÁ DE ACUERDO CON EL SALARIO DE LOS TECNÓLOGOS OFRECIDO EN ESTE FORMULARIO POR EL CONTRATISTA, EL CUAL Y EL MISMO SERÁ AFECTADO POR EL FACTOR MULTIPLICADOR PRESENTADO POR ÉSTE. POR NINGÚN MOTIVO PODRÁN SUPERAR EL MONTO ESTABLECIDO.) | 1 | 300000 |  |  | 5 | 1500000
4.2 |  | GASTOS DE ALOJAMIENTO, TRANSPORTE Y ALIMENTACIÓN. | 2 | 700000 |  |  | 5 | 7000000
| TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL | [6 empty] | 145062819
B | OTROS COSTOS DIRECTOS | [6 empty] | 27718797.6
5 | GASTOS DE TRANSPORTE, ALQUILER DE EQUIPO Y OTROS (SE PAGAN CONTRA FACTURA Y RESULTADOS SI APLICA): | [6 empty] | 25669047.6
5.1 | GE010 | COMUNICACIONES (TELÉFONO, FAX, CELULAR, INTERNET, ETC.) MENSUAL EN CAMPO | 1 | 200000 |  |  | 5 | 1000000
5.2 | GE013 | ARRIENDO OFICINA DE CAMPO + DOTACIÓN | 1 | 2000000 |  |  | 5 | 10000000
5.3 |  | PAPELERÍA | 1 | 400000 |  |  | 5 | 2000000
5.4 | GE007 | MOTO ALQUILER MODELO 2014 O SUPERIOR - TARIFA DE ALQUILER | 1 | 422000 |  |  | 5 | 2110000
5.5 | GE008 | TARIFA PUESTO DE TRABAJO DEL PERSONAL DE OFICINA DE CAMPO, INCLUYE: ALQUILER DE UN (1) EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO, ESCRITORIO, SILLA Y OTROS ENSERES DE OFICINA POR PUESTO DE TRABAJO | 5 | 203000 |  |  | 5 | 5075000
5.6 | GE009 | IMPRESORA EN OBRA (ALQUILER) | 1 | 81000 |  |  | 5 | 405000
5.7 | GE019 | ADQUISICIÓN DE CARTOGRAFIA (IMÁGENES DE SATELITE Y FOTOS AÉREAS EXISTENTES) S/COMPROBANTE PAGO | 1 | 100000 |  |  | 5 | 500000
5.8 | SA020 | COMISIÓN TOPOGRÁFICA (1 TOP. + 1 CAD. 1 + 1 CAD. 2). Comisión de topografía para localización, trazado y replanteo con equipo de precisión con estación total, un (1) topógrafo, dos (2) cadeneros | 0.7 | 552517 |  |  | 4 | 1547047.6
|  | ENSAYOS DE LABORATORIO: LÍMITES DE ATTERBERG, GRANULOMETRÍA, CBR, COMPRESIÓN SIMPLE, ENTRE OTROS QUE SE SOLICITEN POR PARTE DE LA ENTIDAD. | [5 empty] | 3032000
6 | OTROS COSTOS (SE PAGAN CONTRA FACTURA Y RESULTADOS SI APLICA): | [6 empty] | 2049750
6.1 |  | ASESORÍAS ESPECIALIZADAS | 1 | 300000 |  |  | 5 | 1500000
6.2 |  | PLAN APLICACIÓN PROTOCOLO SANITARIO PARA LA OBRA PAPSO | [5 empty] | 549750
0
0
VALOR BÁSICO TOTAL | [7 empty] | 172781617
IVA | [6 empty] | 19% | 32828507
TOTAL INTERVENTORÍA | [7 empty] | 205610124
PRESUPUESTO INTERVENTORÍA TARSO
ITEM | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CANT | VALOR MENSUAL | PREST. SOC. (solo informativo) | DEDIC. % | PLAZO | VALOR PARCIAL
A | COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL | [6 empty] | 140300310.125
1 | EQUIPO PROFESIONAL | [6 empty] | 66322402.5
1.1 | MO002 | DIRECTOR DE INTERVENTORÍA | 1 | 6087124 | 3043562 | 50% | 5 | 15217810
1.2 | MO004 | RESIDENTE DE INTERVENTORÍA | 1 | 4179220 | 2089610 | 100% | 5 | 20896100
1.3 | MO008 | TECNÓLOGO SST | 1 | 2089610 | 1086597 | 100% | 5 | 10448050
1.4 | MO005 | RESIDENTE AMBIENTAL | 1 | 2816431 | 1436380 | 50% | 5 | 7041077.5
1.5 | MO007 | AUXILIAR DE RESIDENCIA | 1 | 2543873 | 1297375 | 100% | 5 | 12719365
2 | PERSONAL TÉCNICO NO PROFESIONAL DE OBRA -VIÁTICOS | [6 empty] | 4542630
2.1 | MO013 | SECRETARIA | 1 | 908526 | 690480 | 100% | 5 | 4542630
3 | APLICACIÓN FACTOR MULTIPLICADOR
3.1 |  | SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL | [5 empty] | 70865032.5
3.2 |  | FACTOR MULTIPLICADOR | [5 empty] | 1.85
3.3 |  | VALOR TOTAL COSTOS DE PERSONAL | [5 empty] | 131100310.125
4 | OTROS COSTOS DE PERSONAL | [6 empty] | 9200000
4.1 |  | VALOR ESTIMADO PARA PROVISIÓN DE HORAS EXTRAS DEL EQUIPO DE TECNÓLOGOS. (PROVISIÓN QUE SE UTILIZARÁ SIEMPRE Y CUANDO LAS HORAS EXTRAS HAYAN SIDO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS POR PARTE DEL SUPERVISOR DESIGNADO POR EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y SÓLO PARA LOS CASOS EN QUE ESTRICTAMENTE SE REQUIERAN. EL VALOR DE LA HORA SE CALCULARÁ DE ACUERDO CON EL SALARIO DE LOS TECNÓLOGOS OFRECIDO EN ESTE FORMULARIO POR EL CONTRATISTA, EL CUAL Y EL MISMO SERÁ AFECTADO POR EL FACTOR MULTIPLICADOR PRESENTADO POR ÉSTE. POR NINGÚN MOTIVO PODRÁN SUPERAR EL MONTO ESTABLECIDO.) | 1 | 400000 |  |  | 5 | 2000000
4.2 |  | GASTOS DE ALOJAMIENTO, TRANSPORTE Y ALIMENTACIÓN. | 2 | 720000 |  |  | 5 | 7200000
| TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL | [6 empty] | 140300310.125
B | OTROS COSTOS DIRECTOS | [6 empty] | 28810520.8
5 | GASTOS DE TRANSPORTE, ALQUILER DE EQUIPO Y OTROS (SE PAGAN CONTRA FACTURA Y RESULTADOS SI APLICA): | [6 empty] | 26810520.8
5.1 | GE010 | COMUNICACIONES (TELÉFONO, FAX, CELULAR, INTERNET, ETC.) MENSUAL EN CAMPO | 1 | 200000 |  |  | 5 | 1000000
5.2 | GE013 | ARRIENDO OFICINA DE CAMPO + DOTACIÓN | 1 | 2000000 |  |  | 5 | 10000000
5.3 |  | PAPELERÍA | 1 | 500000 |  |  | 5 | 2500000
1
#VALUE! | GE008 | TARIFA PUESTO DE TRABAJO DEL PERSONAL DE OFICINA DE CAMPO, INCLUYE: ALQUILER DE UN (1) EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO, ESCRITORIO, SILLA Y OTROS ENSERES DE OFICINA POR PUESTO DE TRABAJO | 5 | 203000 |  |  | 5 | 5075000
#VALUE! | GE009 | IMPRESORA EN OBRA (ALQUILER) | 1 | 81000 |  |  | 5 | 405000
#VALUE! | GE019 | ADQUISICIÓN DE CARTOGRAFIA (IMÁGENES DE SATELITE Y FOTOS AÉREAS EXISTENTES) S/COMPROBANTE PAGO | 0 | 100000 |  |  | 5 | 0
#VALUE! | SA020 | COMISIÓN TOPOGRÁFICA (1 TOP. + 1 CAD. 1 + 1 CAD. 2). Comisión de topografía para localización, trazado y replanteo con equipo de precisión con estación total, un (1) topógrafo, dos (2) cadeneros | 0.7 | 603936 |  |  | 4 | 1691020.8
|  | ENSAYOS DE LABORATORIO: LÍMITES DE ATTERBERG, GRANULOMETRÍA, CBR, COMPRESIÓN SIMPLE, ENTRE OTROS QUE SE SOLICITEN POR PARTE DE LA ENTIDAD. | [5 empty] | 6139500
6 | OTROS COSTOS (SE PAGAN CONTRA FACTURA Y RESULTADOS SI APLICA): | [6 empty] | 2000000
6.1 |  | ASESORÍAS ESPECIALIZADAS | 1 | 400000 |  |  | 5 | 2000000
6.2 |  | PLAN APLICACIÓN PROTOCOLO SANITARIO PARA LA OBRA PAPSO | [5 empty] | 0
0
0
VALOR BÁSICO TOTAL | [7 empty] | 169110831
IVA | [6 empty] | 19% | 32131058
TOTAL INTERVENTORÍA | [7 empty] | 201241889
PRESUPUESTO INTERVENTORÍA TARSO
PERSONAL | SUELDO CON PRESTACIONES | CANTIDAD | FACTOR MULTIPLICADOR | DEDICACIÓN | VALOR MES | DURACIÓN / MES | TOTAL PARCIAL
1. PERSONAL PROFESIONAL/TÉCNICO
Director de Interventoria | 6087124 | 1 | 1.94 | 0.3 | 3542706.168 | 12 | 42512474.016
Residente de Interventoria | 4179220 | 1 | 1.94 | 1 | 8107686.8 | 12 | 97292241.6
Tegnologo en Seguridad y salud en el trabajo | 2089610 | 1 | 1.94 | 1 | 4053843.4 | 12 | 48646120.8
Subtotal | [6 empty] | 188450836.416
2. PERSONAL DE APOYO
Contadora | 4200000 | 1 | 1.94 | 0.1 | 814800 | 12 | 9777600
Secretaria | 908526 | 1 | 1.94 | 0.1 | 176254.044 | 12 | 2115048.528
Subtotal | [6 empty] | 11892648.528
|  |  | TOTAL |  |  |  | 200343484.944
|  |  | IVA 19% |  |  |  | 38065262
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO |  |  |  | 238408746.944
VALOR TOTAL PAPSO | [6 empty] | 645260759.944