## PROYECCION DE OBRA ENERO 2023
CONTRATANTE |  | ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL NORTE ANTIOQUEÑO - AMUNORTE- | [9 empty] | VALOR INICIAL | [9 empty] | CONTRATO |  | CONTRATO DE OBRA PUBLICA OP 008 2022.
NIT CONTRATANTE |  | 811.030.395-4 |  | VALOR ADICIÓN |  |  | NIT CONTRATANTE |  |  |  |  | VALOR ADICIÓN
CONTRATISTA |  | INFRAESTRUCTURA INGENIEROS SAS |  | VALOR TOTAL |  |  | CONTRATISTA |  |  |  |  | VALOR TOTAL | [9 empty] | INTERVENTORIA |  | MAGIS CONSULTORIAS SAS
NIT CONSTRATISTA |  | 811.044.503-4 |  | PLAZO |  |  | NIT CONSTRATISTA |  |  |  |  | PLAZO | [9 empty] | FECHA DE CONTRATO |  | 01 DE AGOSTO 2022
FECHA DE INICIO |  | 08 DE AGOSTO DE 2022 | [9 empty] | FECHA DE TERMINACIÓN | [9 empty] | FECHA DE TERMINACIÓN |  | 08 DE ENERO DE 2023
PLAZO ADICIONADO |  | CINCO (5) MESES | [19 empty] | VALOR DEL CONTRATO |  | 2268304538
OBJETO: |  | OBJETO: MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL ÁREA URBANA DEL CORREGIMIENTO DE LLANOS DE CUIVÁ EN EL MUNICIPIO DE YARUMAL, ANTIOQUIA
|  | CONTRACTUAL |  |  |  | PROYECCION |  |  |  | ACTA 02 |  |  |  | ACTA 03 |  |  |  | ACTA 04 |  |  |  | ACUMULADO | [5 empty] | TOTAL
[6 empty] | ORDINARIO |  | ADICIONAL |  | ORDINARIO |  | ADICIONAL |  | ORDINARIO |  | ADICIONAL |  | ORDINARIO |  | ADICIONAL |  | ORDINARIO |  | SALDO |  | ADICIONAL |  | TOTAL
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | CANT | VALOR TOTAL | CANT | VALOR TOTAL | CANT | VALOR TOTAL | CANT | VALOR TOTAL | CANT | VALOR TOTAL | CANT | VALOR TOTAL | CANT | VALOR TOTAL | CANT | VALOR TOTAL | CANT | VALOR TOTAL | CANT | Valor | CANT | VALOR TOTAL | CANT | VALOR TOTAL
1 | PRELIMINARES |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10158538
1.1 | Localización horizontal y vertical del proyecto, incluye replanteo de ejes y niveles durante la ejecución de la obra. Realizado por personal especializado y utilizando equipo de precisión con la frecuencia que lo exija la Interventoría. | m2 | 5274 | 1191 | 6281334 | 5273.99 | 6281322 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 5273.99 | 6281322 | 0.01 | 12 | 0 | 0 | 5273.99 | 6281322
1.2 | Suministro, transporte y colocación de cerramiento en tela verde Saran H: 2.5 m con estacones redondos en madera común o pino cipres separados cada 1.5m, fijados con grapas incluye excavación y todo lo necesario para su correcto funcionamiento | ml | 304 | 12754 | 3877216 | 304 | 3877216 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 304 | 3877216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304 | 3877216
2 | RETIROS |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158340
2.1 | Retiro de arcos existentes y depósito en sitio que indique la interventoría | und | 2 | 79170 | 158340 | 2 | 158340 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 2 | 158340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 158340
3 | EXCAVACIONES Y LLENOS ESTRUCTURALES |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326354557
3.1 | EXCAVACIÓN MANUAL o a máquina de material heterogéneo DE 0-2 m., bajo cualquier grado de humedad. Incluye: roca descompuesta, bolas de roca de volúmen inferior a 0.35 m³., cargue, transporte interno, el transporte externo proveniente de las excavaciones se pagara en su ítem correspondiente y se transportara en al botadero o a los sitios donde lo indique la interventoría | m3 | 1662 | 50293 | 83586966 | 1662 | 83586966 | 1353.2024 | 68056611 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 1662 | 83586966 | 0 | 0 | 1353.2024 | 68056611 | 3015.2025 | 151643577
3.2 | Cargue, transporte y botada de material sobrante de las excavaciones, incluye derecho a botadero en sitio autorizado o donde lo indique la interventoría | m3 | 1662 | 4323 | 7184826 | 1662 | 7184826 | 1119.6525 | 4840258 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 1662 | 7184826 | 0 | 0 | 1119.6525 | 4840258 | 2781.6525 | 12025084
3.3 | Suministro, transporte y colocación de triturado de 3/4, reacomodado con medios mecánicos y compactado, la actividad incluye todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento Su medida sera tomada en sitio ya compactado. | m3 | 1382 | 167878 | 232007396 | 929.3 | 156009025 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 929.3 | 156009025 | 452.7 | 75998371 | 0 | 0 | 929.3 | 156009025
3.4 | EXPLANACIÓN Y NIVELACIÓN MECÁNICA del terreno, incluye todo lo necesario para la correcta ejecución de la actividad | m2 | 5274 | 1266 | 6676884 | 5273.99 | 6676871 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 5273.99 | 6676871 | 0.01 | 13 | 0 | 0 | 5273.99 | 6676871
4 | CONCRETOS | [27 empty] | 78541158
4.1 | Suministro e instalación en obra de Solado de limpieza para concretos clase F (14 Mpa) E=0.05m | m3 | 12 | 479903 | 5758836 | 10.03 | 4813427 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 10.03 | 4813427 | 1.97 | 945409 | 0 | 0 | 10.03 | 4813427
4.2 | Suministro e instalación de Concreto clase D (21MPa) a la vista para cunetas en obra, incluye formaleta, vibrado, protección y curado. El acero se paga en el item correspondiente | m3 | 17 | 570919 | 9705623 | 4.33 | 2472079 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 4.33 | 2472079 | 12.67 | 7233544 | 0 | 0 | 4.33 | 2472079
4.3 | Suministro e instalación en obra de concreto clase D (21Mpa). Andenes e: 0.10m. Incluye estructura de soporte (entre suelo e:15 cm). La actividad consiste en el suministro, transporte y colocaciónde concreto pendientado y llaneado, vaciado alternado (en cuadros no superiores a 1.5 m x 1.5 m), llaves de confinamiento lateral de 0,15*0,30, curado y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. La malla electrosoldada se pagara en su respectivo ítem. | m2 | 612 | 94915 | 58087980 | 461.9 | 43841239 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 461.9 | 43841239 | 150.1 | 14246742 | 0 | 0 | 461.9 | 43841239
4.4 | Suministro e instalación en obra de concreto clase D (21MPa) para viga de fundación, incluye vibrado, protección y curado. El acero se pagará en el item correspondiente | m3 | 46 | 555060 | 25532760 | 46 | 25532760 | 3.39 | 1881653 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 46 | 25532760 | 0 | 0 | 3.39 | 1881653 | 49.39 | 27414413
5 | ACERO DE REFUERZO | [27 empty] | 94212279
5.1 | Suministro, transporte e instalación de ACERO DE REFUERZO FIGURADO FY= 420 Mpa-60000 PSI, corrugado. Incluye transporte con descarga, transporte interno, alambre de amarre y todos los elementos necesarios para su correcta instalación, según diseño y recomendaciones estructurales. | Kg | 5840 | 7324 | 42772160 | 5840 | 42772160 | 4886.64 | 35789751 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 5840 | 42772160 | 0 | 0 | 4886.64 | 35789751 | 10726.64 | 78561911
5.2 | Suministro, transporte y colocación de Malla Electrosoldada 15 x 15 cm Diametro 5.0mm (D-131) | m2 | 612 | 12025 | 7359300 | 461.9 | 5554348 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 461.9 | 5554348 | 150.1 | 1804952 | 0 | 0 | 461.9 | 5554348
5.3 | Suministro, transporte e instalación de pasamanos para gradería en tubería negra CED.40 de 2". Incluye placas de anclaje de 10cmx10cm de 4mm de espesor y tornillos de 3/8" de losngitud 2 1/2" | ml | 47 | 304097 | 14292559 | 33.2 | 10096020 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 33.2 | 10096020 | 13.8 | 4196539 | 0 | 0 | 33.2 | 10096020
6 | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93184616
6.1 | Suministro, transporte y colocación de tuberia perforada pvc de 4" para drenaje (Filtros). Incluye unión de 4" y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento | ml | 594 | 29631 | 17600814 | 594 | 17600814 | 30.2 | 894856 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 594 | 17600814 | 0 | 0 | 30.2 | 894856 | 624.2 | 18495670
6.2 | Suministro, transporte y colocación de tuberia perforada pvc de 8" para drenaje (Filtros). Incluye unión de 8" y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento | ml | 215 | 54657 | 11751255 | 215 | 11751255 | 29 | 1585053 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 215 | 11751255 | 0 | 0 | 29 | 1585053 | 244 | 13336308
6.3 | Caja tipo sumidero en concreto de 210 psi, reforzado con acero según detalle de planos, secciones 80x80cm, incluye tapa reforzada | und | 6 | 458317 | 2749902 | 2 | 916634 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 2 | 916634 | 4 | 1833268 | 0 | 0 | 2 | 916634
6.4 | Caja de inspección en concreto de 210 psi, de sección cuadrada de 80x80cm, incluye tapa reforzada | und | 2 | 429685 | 859370 | 2 | 859370 | 2 | 859370 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 2 | 859370 | 0 | 0 | 2 | 859370 | 4 | 1718740
6.5 | Suministro, transporte e instalación de Geotextil NT 1600 o similar, ancho de 1,9 para garantizar el cubrimiento del material firltrante y la tubería con d una linea de costura para asegurar la correcta transferencia de tensión, no incluye excavación y llenos, los cuales se pagaran en su respectivo ítem | ml | 810 | 4975 | 4029750 | 810 | 4029750 | 1572.1 | 7821198 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 810 | 4029750 | 0 | 0 | 1572.1 | 7821198 | 2382.1 | 11850948
6.6 | Lleno manual con material filtrante 1 1/2". Incluye transporte, suministro y colocación. | m3 | 130 | 149964 | 19495320 | 130 | 19495320 | 129.39 | 19403842 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 130 | 19495320 | 0 | 0 | 129.39 | 19403842 | 259.39 | 38899162
6.7 | Suministro, transporte e instalación de tubería novafort de 8" alcantarillado para conexión a red existente, incluye silla yee y lo necesario para su correcta instalación | ml | 10 | 73254 | 732540 | 10 | 732540 | 50 | 3662700 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 10 | 732540 | 0 | 0 | 50 | 3662700 | 60 | 4395240
6.8 | Lleno mecanico con el mismo material de la excavación, para zanja de la conexión a la red existente | m3 | 7 | 15294 | 107058 | 7 | 107058 | 226.55 | 3464856 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 7 | 107058 | 0 | 0 | 226.55 | 3464856 | 233.55 | 3571914
7 | CERRAMIENTO |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226904028
7.1 | Suministro, transporte e instalación de puerta peatonal de dos alas, según dieseño. Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación | und | 1 | 942340 | 942340 | 1 | 942340 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 1 | 942340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 942340
7.2 | Construccion de cerramiento en malla eslabonada h=5.0 m, efectivos medidos a partir de la viga superior, incluye: suministro e instalacion malla galvanizada cal. 12-N°6, tuberia galvanizada Ø 1,9" calibre 16, pisamalla en mortero 1:4 en punta diamante, postes y pieamigos en cada esquina y según diseño, muro en bloque, concreto en columnetas y viga superior, elementos de fijación y todo lo necesario para su correcta construcción, instalacion y funcionamiento, segun diseño. La excavación y el acero de refuerzo de viga de fundación, columnetas y viga superior se pagará en el item correspondiente | ml | 290 | 783501 | 227215290 | 288.4 | 225961688 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 288.4 | 225961688 | 1.6 | 1253602 | 0 | 0 | 288.4 | 225961688
8 | CANCHA |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 578636366
8.1 | Suministro, transporte y aplicación de emulsión asfáltica catiónica o para imprimación de superficie para instalar grama sintetica, incluye lo necesario para su correcta instalación | m2 | 4606 | 2713 | 12496078 | 4606 | 12496078 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 4606 | 12496078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4606 | 12496078
8.2 | Suministro, transporte e instalacion grama sintetica en polietileno (100%) monofilamento. Altura: 60mm espesor mínimo de la fibra 300 micrones (constante en toda la superficie sin vena de refuerzo), que cumpla con 100.000 ciclos, incluye demarcación cocida con grama blanca, de las mismas especificaciones y según diseño y la grama es monocolor NOTA: El fabricante del césped deberá pertenecer al grupo de Productores Preferidos de FIFA. La Garantía de cubrir por estabilizador UV y defectos de fabricación, el tiepo debe ser mínimo de 8 años y la garantía por instalación mínimo de 3 años. Los rellenos deberán ser en las cantidades y especificaciones recomendadas por el fabricante y soportadas por un “Labtest Report”. El contratista deberá presentar una muestra de la grama con su respectiva ficha técnica y ensayos de laboratorio para ser aprobada por la interventoría. Incluye Dtext entre 8.000 y 13.000 hilos por m2, Backing peso aproximado de 250 gr/cm2, resistencia al halado de los hilos de mayor a 40 Newton, arena silice y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento | m2 | 4606 | 121304 | 558726224 | 4606 | 558726224 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 4606 | 558726224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4606 | 558726224
8.3 | Suministro, transporte e instalación de portería de futbol de 7.32 m * 2.44 m de tubería galvanizada cal.14 de Ø 3" con malla de Nylon. Empotrada según diseño | und | 2 | 3707032 | 7414064 | 2 | 7414064 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 2 | 7414064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7414064
9 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255148564
9.1 | Suministro, transporte e instalación de línea primaria, incluye cable tipo ACSR N° 2 AWG | m | 2 | 23207 | 46414 | 2 | 46414 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 2 | 46414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 46414
9.2 | Suministro e Instalación de Vestida para Línea Primaria, incluye Aisladores poliméricos 15 KV, grapas rectas para cable No.2, Tornillos Espaciadores 5/8"x10" y Eslabón en U de 5/8" | un | 1 | 175695 | 175695 | 1 | 175695 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 1 | 175695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 175695
9.3 | Suministro e Instalación de Protección Primaria para transformador monofásico, Incluye caja Primaria 15 KV, 100 A, intercambiable, DPS 12 KV, MCOV 10.5 KV, alambre de Cobre desnudo No.4 AWG, Fusible Primario 5H y conectores cobre a compresión. | un | 1 | 754822 | 754822 | 1 | 754822 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 1 | 754822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 754822
9.4 | Suministro e Instalación de Puesta a Tierra, Incluye Alambre de Cobre desnudo No. 4 AWG, Varillla tipo Coper weeld de 2.4 m y conectores cobre a compresión. | un | 1 | 1685241 | 1685241 | 1 | 1685241 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 1 | 1685241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1685241
9.5 | Suministro e Instalación de Transformador Monofásico de 25 KVA, 7.620 V /240-120 V, incluye protectores de vida silvestre y accesorios. | un | 1 | 8071635 | 8071635 | 1 | 8071635 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 1 | 8071635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8071635
9.6 | Suministro e Instalación de bajante secundario para Transformador Monofásico de 25 KVA, construido en cable cobre No.1/0 THHN AWG (Fases), cable cobre No.2 THHN AWG (Neutro) Tubería Metálica Galvanizada tipo IMC de 2", Cinta metálica galvanizada tipo Band It de 3/4", Hebillas Metálica galvanizada de 3/4", Capacete metálico de 2" ó Boquilla metálica de 2". | m | 1 | 348741 | 348741 | 1 | 348741 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 1 | 348741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 348741
9.7 | Suministro e Instalación de acometida secundaria para Transformador Monofásicode 25 KVA, construido en cable cobre No.1/0 THHN AWG (fases), cable cobre No.2 THHN AWG (Neutro) y Tubería tipo PVC DB de 2" atracada en piso a profundidad mínima de 60 cm | m | 12 | 182214 | 2186568 | 12 | 2186568 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 12 | 2186568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2186568
9.8 | Suministro e Instalación de Gabinete de Medida y protección general para Transformador Monofásicode 25 KVA, Incluye Tablero metálico en Baja Tensión uso externo, Contador Electrónico Multifuncional, Activa más Reactiva, Bornera de prueba, Transformadores de Corriente-CT´s relación 100/5 A, Barraje en cobre para fases de 150 A cada uno, Barraje en cobre para Neutro de 150 A, Barraje en cobre para Tierra de 150 A y Breaker Totalizador de 3x125 A con Icc de 25 KA min, todo debidamente probado, calibrado y con cumplimiento de RETIE y cumpliendo las resoluciones vigentes de Código Medida para Energía Eléctrica. | un | 1 | 6631174 | 6631174 | 1 | 6631174 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 1 | 6631174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6631174
9.9 | Suministro y Construcción de caja de distribución en piso 50 cm x 50 cm, incluye concreto preparación relación 1:2:4 para formaletear y herraje metálico tipo pesado de 50 cm x 50 cm pintado con anticorrosiva. | un | 6 | 217446 | 1304676 | 6 | 1304676 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 6 | 1304676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1304676
9.10 | Suministro e instalación de Gabinete para distribución interna de circuitos, Incluye Tablero metálico en Baja Tensión uso Interno, Breaker Totalizador de 3x125 A con Icc de 25 KA min, Dos (2) Breaker de 3x80 A, Icc de 25 KA, un (1) Breaker de 3x63 A con Icc de 25 KA, Barraje en cobre para fases de 150 A cada uno, Barraje en cobre para Neutro de 150 A y Barraje en cobre para Tierra de 150 A, todo debidamente probado, marcado y con cumplimiento de RETIE. | un | 1 | 4547300 | 4547300 | 1 | 4547300 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 1 | 4547300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4547300
9.11 | Suministro e Instalación de acometida para alimentación luminarias, construido en cable cobre 2 No.8 THHN + 1 No. 10 THHN y Tubería PVC de 1 1/2" canalizada. | m | 304 | 28293 | 8601072 | 304 | 8601072 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 304 | 8601072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304 | 8601072
9.12 | Suministro e Instalación de acometida para alimentación luminarias, construido en cable cobre 2 No. 6 THHN + 1 No. 10 THHN y Tubería PVC de 1 1/2" canalizada. | m | 304 | 35589 | 10819056 | 304 | 10819056 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 304 | 10819056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304 | 10819056
9.13 | Suministro e Instalación de acometida para alimentación luminarias, construido en cable cobre 2 No. 4 THHN + 1 No. 10 THHN y Tubería PVC de 1 1/2" canalizada. | m | 304 | 43465 | 13213360 | 304 | 13213360 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 304 | 13213360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304 | 13213360
9.14 | Suministro e Instalación de Poste de fibra vidrio de 16 m, 510 kg-f, tipo embonado. La profundidad de anclado en la tierra es de 2 m. | un | 5 | 3581129 | 17905645 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 5 | 17905645 | 0 | 0 | 0 | 0
9.15 | Suministro e Instalación de Poste de fibra vidrio de 20 m, 510 kg-f, tipo embonado. La profundidad de anclado en el terreno es de 2 m. | un | 1 | 3929394 | 3929394 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 3929394 | 0 | 0 | 0 | 0
9.16 | Suministro e Instalación de luminaria tipo Reflector tipo LED de 400 W, 100 a 240 V, para iluminación de área deportiva, incluye accesorios para correcta instalación eléctrica y mecánica, todo de acuerdo a Estudio Fotométrico y Memorias de Cálculo anexos. | un | 42 | 3513181 | 147553602 | 42 | 147553602 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 42 | 147553602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 147553602
9.17 | Suministro e Instalación de cable tipo encauchetado intemperie calibre 3 x 14 AWG - ST. | m | 304 | 12932 | 3931328 | 304 | 3931328 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 304 | 3931328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304 | 3931328
9.18 | Suministro e Instalación de Tablero Monofásico de doce (12) circuitos para distribución de circuitos de iluminación y tomas, incluye protecciones tipo breaker termomagnético. | un | 2 | 831319 | 1662638 | 2 | 1662638 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 2 | 1662638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1662638
9.19 | Suministro e Instalación de Sistema Automático para encendido y apagado del Sistema de iluminación, incluye: Gabinete metálico, protección termomagnética, borneras de entrada y salida, sistema Electrónico tipo Timer, rieles, pilotos, llave, cableado, canaleta y accesorios. | un | 2 | 3518320 | 7036640 | 2 | 7036640 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 2 | 7036640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7036640
9.20 | Suministro e Instalación de alimentación luminarias, construido en cable 2 No.14 + 1 No.14, Incluye: Tubería EMT de 3/4", grapas metálicas tipo pesado para tubería de 3/4", anclajes y accesorios. | m | 140 | 25455 | 3563700 | 140 | 3563700 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 140 | 3563700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 3563700
9.21 | Suministro e Instalación de Alambre de Aluminio desnudo de 8 mm para bajantes desde punta captadora hasta Sistema de Puesta a Tierra, incluye Tubería Metálica Galvanizada tipo IMC de 3/4" | m | 100 | 37260 | 3726000 | 100 | 3726000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 100 | 3726000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 3726000
9.22 | Suministro e Instalación de Soporte para conductor de 8 a 10 mm de diámetro, sistema Niro-Clip, en Acero Inoxidable, con dos resortes de acero inoxidable, altura de 39 mm. | un | 100 | 12063 | 1206300 | 100 | 1206300 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 100 | 1206300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1206300
9.1 | SISTEMA DE APANTALLAMIENTO |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.1.1 | Suministro e Instalación de Soldadura tipo exotérmica cable-varilla, para conexión de cable de Cu 2/0 AWG con Varilla de puesta a tierra. Incluye carga fundente de 150 gr (según especificaciones del fabricante). | un | 6 | 86231 | 517386 | 6 | 517386 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 6 | 517386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 517386
9.1.2 | Suministro e Instalación de cableCobre 2/0 AWG para cubierta en anillo y respectivas colas para equipotencializar las estructuras metálicas, Incluye terminales compresión 2/0 AWG bimetálicas y/o conectores bimetálicos OB 1010, grapas y accesorios. | m | 492 | 48286 | 23756712 | 460 | 22211560 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 460 | 22211560 | 32 | 1545152 | 0 | 0 | 460 | 22211560
9.1.3 | Suministro e Instalación de varilla de cobre para puesta a tierra de 5/8" de diámetro y 2.40 m de longitud, incluye cumplimiento de RETIE. | un | 6 | 310718 | 1864308 | 6 | 1864308 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 6 | 1864308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1864308
9.1.4 | Suministro e Instalación de aviso "Peligro" para bajante de descargas Atmosféricas, construido en acrílico 200 mm x 200 mm, 4 mm de espesor, incluye chazos y tornillos en acero inoxidable para fijación. | un | 6 | 61308 | 367848 | 6 | 367848 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 6 | 367848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 367848
9.1.5 | Suministro e Instalación de Punta Captadora tipo Franklin de 3/4" diámetro y 50 cm de Longitud, incluye Tubería Metálica Galvanizada tipo IMC de 3/4", Soporte para fijación, Pernos en acero inoxidable, conector OB 1010 para conexión con anillo y demás elementos para su correcta instalación y funcionamiento. | un | 6 | 520250 | 3121500 | 6 | 3121500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 6 | 3121500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3121500
10 | CUBIERTA |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66646636
10.1 | Suministro, transporte e instalación de columna y viga en celosía según detalle de planos, incluye instalación de anclajes, platinas, soldadura, pintura anticorrosiva y esmalte a dos manos y lo necesario para su correcta instalación | kg | 3811 | 11752 | 44786872 | 3811 | 44786872 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 3811 | 44786872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3811 | 44786872
10.2 | Suministro, transporte e instalación de correas C 100x50x2mm, incluye soldadura, pintura anticorrosiva, esmalte a dos manos y lo necesario para su correcta instalación | ml | 220 | 44344 | 9755680 | 220 | 9755680 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 220 | 9755680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 9755680
10.3 | Suministro, transporte e instalación de cubierta en teja verde - blanco 2mm UPVC Forte, incluye accesorios de unión y lo necesario para su correcta instalación | m2 | 120 | 91344 | 10961280 | 120 | 10961280 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 120 | 10961280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 10961280
10.4 | Instalación de canoas en lamina galvanizada calibre 20 para nueva graderia, incluye soporte, tragante y elementos de fijación | ml | 20 | 29880 | 597600 | 20 | 597600 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 20 | 597600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 597600
10.5 | Instalación de bajantes en tuberia pvc de 3", incluye accesorios, elementos de fijación y todo lo necesario para su correcta instalación | ml | 22 | 24782 | 545204 | 22 | 545204 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 22 | 545204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 545204
11 | LIMPIEZA |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232714
11.1 | Limpieza de gradas existentes, la actividad incluye el retiro de malesas y lavado de las gradas | und | 1 | 232714 | 232714 | 1 | 232714 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 1 | 232714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 232714
|  | SUBTOTAL = |  | 1712810290 |  | 1581917648 |  | 148260148 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1581917648 |  | 130892644 |  | 148260148 |  | 1730177796
| ADMINISTRACION | 26.76% |  | 458348034 |  | 423321163 |  | 39674416 |  | 0 |  | 0 | [9 empty] | 423321163 |  | 35026872 |  | 39674415.6048 |  | 462995578.2096
| UTILIDAD | 5% |  | 85640515 |  | 79095882 |  | 7413007 |  | 0 |  | 0 | [9 empty] | 79095882 |  | 6544632 |  | 7413007.4 |  | 86508889.8
| TOTAL |  |  | 2256798839 |  | 2084334693 |  | 195347571 |  | 0 |  | 0 | [9 empty] | 2084334693 |  | 172464148 |  | 195347571.0048 |  | 2279682264.0096
| PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA) |  |  | 9262199
| PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO (PMT) |  |  | 985200
| PLAN DE APLICACIÓN DEL PROTOCOLO DE SEGURIDAD EN LA OBRA (PAPSO) |  |  | 1258300
2268304538
OBRA EXTRA | [5 empty] | CANT | VALOR TOTAL |  |  | CANT | VALOR TOTAL |  |  | CANT | VALOR TOTAL |  |  | CANT | VALOR TOTAL |  |  | CANT | VALOR TOTAL
OE 1 | Contruccion de fundaciones tipo pilotes en concreto de 210 kg/cm2, diametro de 0,40 m. | m |  | 107590 |  | 150 | 16138500 |  |  | #REF! | #REF! | [16 empty] | 150 | 16138500
OE 2 | Suministro, transporte e instalacion de material tipo crudo para reemplazo en zonas requeridas por malas condiciones del terreno existente. Incluye compactacion y todo lo requerido | m3 |  | 160039 |  | 387.1792 | 61963772 | [20 empty] | 387.1792 | 61963772
OE 3 | Concreto de 21 Mpa para acceso de graderias existentes. Incluye todo lo requerido para su correcta construccion | m3 |  | 754730 |  | 14.1 | 10641693 | [20 empty] | 14.1 | 10641693
OE 4 | Suministro, transporte e instalacion de Poste Metalico de 16 m x 750 kgf cumpliendo Retie. Incluye todo lo requerido para su correcta instalacion | un |  | 5944677 |  | 6 | 35668062 | [20 empty] | 6 | 35668062
OE 5 | Geotextil No Tejido 1800. Incluye el suministro, transporte e instalacion. Según diseño | m2 |  | 10809 |  | 4806 | 51948054 | [20 empty] | 4806 | 51948054
OE 6 | Construccion de caracamo longitudinal en concreto de 21 Mpa profundidad variable entre 0,15 y 0,85 m, ancho libre de 0,20 m. Incluye tapa perforada en concreto | m |  | 274985 |  | 188 | 51697180 | [20 empty] | 188 | 51697180
OE 7 | Construcción de cajas en concreto de 21 Mpa para aireación de filtros espian de pescado de 0,40x0,40x0,6 m. Incluye tapa perforada y todos los elementos requeridos para su correcta construcción | un |  | 241755 |  | 20 | 4835100 | [20 empty] | 20 | 4835100
|  | SUBTOTAL = |  |  |  |  | 232892361 |  |  |  | #REF! | [17 empty] | 232892361
|  | ADMINISTRACION |  | 26.76% |  |  | 62321996 |  |  |  | #REF! | [17 empty] | 62321996
|  | UTILIDAD |  | 5% |  |  | 11644618 |  |  |  | #REF! | [17 empty] | 11644618
|  | TOTAL |  |  |  |  | 306858975 |  |  |  | #REF! | [17 empty] | 306858975
TOTAL OBRA EXTRA ( E) | [6 empty] | 306858975 |  |  |  | #REF! |  |  |  | 0
TOTAL OBRA ORDINARIA (O) | [6 empty] | 2095840392 |  |  |  | 0 |  |  |  | #REF!
TOTAL OBRA ADICIONAL (A) | [6 empty] | 195347571 |  |  |  | 0 |  |  |  | #REF!
TOTAL OBRA | [6 empty] | 2598046938 |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF!
RESUMEN |  |  |  | VALOR
VALOR CONTRACTUAL |  |  |  | 2268304538
VALOR PROYECCION DE OBRA |  |  |  | 2598046938
VALOR REQUERIDO DE ADICION |  |  |  | 329742400
| CAROLINA OSPINA DAVILA |  |  | YADIRA ISABEL OBANDO RINCON
| C.C 1.035.433.078 |  | C.C 43.990.316
| Representante legal Infraestructura Ingenieros S.A.S |  | Representante legal Magis Consultorias S.A.S
| CONTRATISTA DE OBRA |  | INTERVENTORIA

## OE1 PILOTES
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)
PROYECTO: | MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL ÁREA URBANA DEL CORREGIMIENTO DE LLANOS DE CUIVÁ EN EL MUNICIPIO DE YARUMAL, ANTIOQUIA |  |  | ÍTEM: | OE 1
ACTIVIDAD: | Contruccion de fundaciones tipo pilotes en concreto de 210 kg/cm2, diametro de 0,40 m. |  |  | UNIDAD: | m
FECHA: | AÑO 2022
1. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. TOTAL
Concreto 21 Mpa |  | m3 | 0.13195 | 457263 | 60334.5725
|  |  | SUBTOTAL |  | 60334.5725
2.MANO DE OBRA CALIFICADA
TRABAJADOR | CANTIDAD | VR.JORNAL DIA |  | RENDIMIENTO Actividad/Hom bre/Dia | VR. PARCIAL
Oficial | 1 | 116825 |  | 4.5 | 25961.1111
Ayudante (1) | 1 | 63433 |  | 4.5 | 14096.2222
|  |  |  | TOTAL | 40057.3333
3. HERRAMIENTA Y EQUIPOS
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | TIPO | TARIFA/dia | RENDIMIENTO/ dia/actividad | VR. PARCIAL
Herramienta Menor | 5% de mano de Obra |  |  |  | 2003
Vibrador concreto |  |  | 53580 | 15 | 3572
|  |  |  | TOTAL | 5575
4. TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | Can | TARIFA/dia | DISTANCIA | VR. PARCIAL
Transporte interno | m3 | 0.13195 | 12300 |  | 1623
|  |  |  | TOTAL | 1623
TOTAL COSTO DIRECTO |  |  |  |  | 107590

## OE2 MAT REEMPLAZO
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)
PROYECTO: | MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL ÁREA URBANA DEL CORREGIMIENTO DE LLANOS DE CUIVÁ EN EL MUNICIPIO DE YARUMAL, ANTIOQUIA |  |  | ÍTEM: | OE 2
ACTIVIDAD: | Suministro, transporte e instalacion de material tipo crudo para reemplazo en zonas requeridas por malas condiciones del terreno existente. Incluye compactacion y todo lo requerido |  |  | UNIDAD: | m3
FECHA: | AÑO 2022
1. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. TOTAL
Material tipo crudo. Incluye transporte |  | m3 | 1.3 | 95000 | 123500
|  |  | SUBTOTAL |  | 123500
2.MANO DE OBRA CALIFICADA
TRABAJADOR | CANTIDAD | VR.JORNAL DIA |  | RENDIMIENTO Actividad/Hom bre/Dia | VR. PARCIAL
Oficial | 1 | 116825 |  | 10 | 11682.5
Ayudante (1) | 1 | 63433 |  | 10 | 6343.3
|  |  |  | TOTAL | 18025.8
3. HERRAMIENTA Y EQUIPOS
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | TIPO | TARIFA/dia | RENDIMIENTO/ dia/actividad | VR. PARCIAL
Herramienta Menor | 5% de mano de Obra |  |  |  | 901
COMPACTADOR VIBRATORIO INGERSOLL RAND DD-110HF O EQUIVALENTE |  |  | 176120 | 10 | 17612
|  |  |  | TOTAL | 18513
4. TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | Can | TARIFA/dia | DISTANCIA | VR. PARCIAL
|  |  |  | TOTAL | 0
TOTAL COSTO DIRECTO |  |  |  |  | 160039

## OE3 ACCESO ESCALAS
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)
PROYECTO: | MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL ÁREA URBANA DEL CORREGIMIENTO DE LLANOS DE CUIVÁ EN EL MUNICIPIO DE YARUMAL, ANTIOQUIA |  |  | ÍTEM: | OE 3
ACTIVIDAD: | Concreto de 21 Mpa para acceso de graderias existentes. Incluye todo lo requerido para su correcta construccion |  |  | UNIDAD: | m3
FECHA: | AÑO 2022
1. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. TOTAL
Concreto 21 Mpa |  | m3 | 1.05 | 457263 | 480126.15
Formaleta |  | m3 | 1 | 58600 | 58600
|  |  | SUBTOTAL |  | 538726.15
2.MANO DE OBRA CALIFICADA
TRABAJADOR | CANTIDAD | VR.JORNAL DIA |  | RENDIMIENTO Actividad/Hom bre/Dia | VR. PARCIAL
Oficial | 1 | 116825 |  | 1.7 | 68720.5882
Ayudante (3) | 1 | 190299 |  | 1.7 | 111940.5882
|  |  |  | TOTAL | 180661.1765
3. HERRAMIENTA Y EQUIPOS
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | TIPO | TARIFA/dia | RENDIMIENTO/ dia/actividad | VR. PARCIAL
Herramienta Menor | 5% de mano de Obra |  |  |  | 9033
Vibrador concreto |  |  | 53580 | 4 | 13395
|  |  |  | TOTAL | 22428
4. TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | Can | TARIFA/dia | DISTANCIA | VR. PARCIAL
Transporte interno | m3 | 1.05 | 12300 |  | 12915
|  |  |  | TOTAL | 12915
TOTAL COSTO DIRECTO |  |  |  |  | 754730

## OE4 POSTE METALICO
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)
PROYECTO: | MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL ÁREA URBANA DEL CORREGIMIENTO DE LLANOS DE CUIVÁ EN EL MUNICIPIO DE YARUMAL, ANTIOQUIA |  |  | ÍTEM: | OE 4
ACTIVIDAD: | Suministro, transporte e instalacion de Poste Metalico de 16 m x 750 kgf cumpliendo Retie. Incluye todo lo requerido para su correcta instalacion |  |  | UNIDAD: | un
FECHA: | AÑO 2022
1. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. TOTAL
Poste Metalico de 16 m x 750 kgf cumpliendo Retie |  | un | 1 | 3994402 | 3994402
Concreto 2000 psi |  | m3 | 0.525 | 408829 | 214635
Concreto 3000 psi |  | m3 | 0.09 | 457263 | 41154
|  |  | SUBTOTAL |  | 4250191
2.MANO DE OBRA CALIFICADA
TRABAJADOR | CANTIDAD | VR.JORNAL DIA |  | RENDIMIENTO Actividad/Hom bre/Dia | VR. PARCIAL
Oficial | 1 | 116825 |  | 0.22 | 531022.7273
Ayudante (3) | 1 | 190299 |  | 0.22 | 864995.4545
|  |  |  | TOTAL | 1396018.1818
3. HERRAMIENTA Y EQUIPOS
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | TIPO | TARIFA/dia | RENDIMIENTO/ dia/actividad | VR. PARCIAL
Herramienta Menor | 5% de mano de Obra |  |  |  | 69801
Equipo de instalacion | un |  | 70000 | 1 | 70000
|  |  |  | TOTAL | 139801
4. TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | Can | TARIFA/dia | DISTANCIA | VR. PARCIAL
Transporte insumos generales | un | 1 | 158667 |  | 158667
|  |  |  | TOTAL | 158667
TOTAL COSTO DIRECTO |  |  |  |  | 5944677

## OE5 GEOTEXTIL NT 1800
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)
PROYECTO: | MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL ÁREA URBANA DEL CORREGIMIENTO DE LLANOS DE CUIVÁ EN EL MUNICIPIO DE YARUMAL, ANTIOQUIA |  |  | ÍTEM: | OE 5
ACTIVIDAD: | Geotextil No Tejido 1800. Incluye el suministro, transporte e instalacion. Según diseño |  |  | UNIDAD: | m2
FECHA: | AÑO 2022
1. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. TOTAL
Geotextil No Tejido 1800 |  | m2 | 1.05 | 7980 | 8379
|  |  | SUBTOTAL |  | 8379
2.MANO DE OBRA CALIFICADA
TRABAJADOR | CANTIDAD | VR.JORNAL DIA |  | RENDIMIENTO Actividad/Hom bre/Dia | VR. PARCIAL
Oficial | 1 | 116825 |  | 140 | 834.4643
Ayudante (3) | 1 | 190299 |  | 140 | 1359.2786
|  |  |  | TOTAL | 2194
3. HERRAMIENTA Y EQUIPOS
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | TIPO | TARIFA/dia | RENDIMIENTO/ dia/actividad | VR. PARCIAL
Herramienta Menor | 5% de mano de Obra |  |  |  | 110
|  |  |  | TOTAL | 110
4. TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | Can | TARIFA/dia | DISTANCIA | VR. PARCIAL
Transporte | m2 | 1.05 | 120 |  | 126
|  |  |  | TOTAL | 126
TOTAL COSTO DIRECTO |  |  |  |  | 10809

## OE O6 CARCAMO
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)
PROYECTO: | MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL ÁREA URBANA DEL CORREGIMIENTO DE LLANOS DE CUIVÁ EN EL MUNICIPIO DE YARUMAL, ANTIOQUIA |  |  | ÍTEM: | OE 6
ACTIVIDAD: | Concreto de 21 Mpa para acceso de graderias existentes. Incluye todo lo requerido para su correcta construccion |  |  | UNIDAD: | m
FECHA: | AÑO 2022
1. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. TOTAL
Concreto 21 Mpa |  | m3 | 0.1995 | 457263 | 91224
Tapa en concreto perforada |  | m | 1 | 49200 | 49200
Formaleta |  | m3 | 1 | 42350 | 42350
|  |  | SUBTOTAL |  | 182774
2.MANO DE OBRA CALIFICADA
TRABAJADOR | CANTIDAD | VR.JORNAL DIA |  | RENDIMIENTO Actividad/Hom bre/Dia | VR. PARCIAL
Oficial | 1 | 116825 |  | 3 | 38941.6667
Ayudante (2) | 1 | 126866 |  | 3 | 42288.6667
|  |  |  | TOTAL | 81230.3333
3. HERRAMIENTA Y EQUIPOS
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | TIPO | TARIFA/dia | RENDIMIENTO/ dia/actividad | VR. PARCIAL
Herramienta Menor | 5% de mano de Obra |  |  |  | 4062
Vibrador concreto |  |  | 53580 | 12 | 4465
|  |  |  | TOTAL | 8527
4. TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | Can | TARIFA/dia | DISTANCIA | VR. PARCIAL
Transporte interno | m3 | 0.1995 | 12300 |  | 2454
|  |  |  | TOTAL | 2454
TOTAL COSTO DIRECTO |  |  |  |  | 274985

## OE 7 CAJAS
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)
PROYECTO: | MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL ÁREA URBANA DEL CORREGIMIENTO DE LLANOS DE CUIVÁ EN EL MUNICIPIO DE YARUMAL, ANTIOQUIA |  |  | ÍTEM: | OE 6
ACTIVIDAD: | Concreto de 21 Mpa para acceso de graderias existentes. Incluye todo lo requerido para su correcta construccion |  |  | UNIDAD: | m
FECHA: | AÑO 2022
1. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. TOTAL
Concreto 21 Mpa |  | m3 | 0.1785 | 457263 | 81621
Formaleta |  | m3 | 1 | 30000 | 30000
|  |  | SUBTOTAL |  | 111621
2.MANO DE OBRA CALIFICADA
TRABAJADOR | CANTIDAD | VR.JORNAL DIA |  | RENDIMIENTO Actividad/Hom bre/Dia | VR. PARCIAL
Oficial | 1 | 116825 |  | 2 | 58412.5
Ayudante (2) | 1 | 126866 |  | 2 | 63433
|  |  |  | TOTAL | 121845.5
3. HERRAMIENTA Y EQUIPOS
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | TIPO | TARIFA/dia | RENDIMIENTO/ dia/actividad | VR. PARCIAL
Herramienta Menor | 5% de mano de Obra |  |  |  | 6092
|  |  |  | TOTAL | 6092
4. TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | Can | TARIFA/dia | DISTANCIA | VR. PARCIAL
Transporte interno | m3 | 0.1785 | 12300 |  | 2196
|  |  |  | TOTAL | 2196
TOTAL COSTO DIRECTO |  |  |  |  | 241755

## LOCALIZACIÓN
Hoja
[10 empty] | 1 | de | 1
MEMORIA DE CALCULO
[10 empty] | PROYECCIÓN | 1
|  | MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL ÁREA URBANA DE LOS LLANOS DE CUIVÁ EN EL MUNICIPIO DE YARUMAL,ANTIOQUIA. | [7 empty] | Elaboró
ING .Mónica Silva
Fecha
2022-10-28
Capítulo | PRELIMINARES |  | Localización horizontal y vertical del proyecto, incluye replanteo de ejes y niveles durante la ejecución de la obra. Realizado por personal especializado y utilizando equipo de precisión con la frecuencia que lo exija la Interventoría. |  |  |  | Unidad |  |  | CANTIDAD
Item | 1.1 | [5 empty] | m2 |  |  | 5273.99
[6 empty] | LOCALIZACION | DIMENSIONES |  |  | Cantidad | MEDIDA TOTAL |  | CONTRACTUAL
[7 empty] | LARGO | ANCHO | N° VIVIENDAS
[7 empty] | 98.875 | 53.34 |  |  | 5273.9925 |  | 5274
[6 empty] | SUBTOTAL HOJA |  |  |  |  | 5273.9925
[6 empty] | VIENEN |  |  |  |  | 0
[6 empty] | SUBTOTAL |  |  |  |  | 5273.9925
MENOS ACTA ANTERIOR
[6 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 5273.99
CONTRATISTA:INFRAESTRUCTURA INGENIEROS S.A.S | [7 empty] | INTERVENTORIA: MAGIS CONSULTORIAS S.A.S
RESIDENTE DE OBRA : Mónica Marcela Silva Olmos |  |  |  |  | APOYO A LA SUPERVISIÓN: |  |  | RESIDENTE DE INTERVENTORIA :Alex palacios

## CERRAMIENTO
Hoja
[9 empty] | 1 | de | 1
MEMORIA DE CALCULO
[9 empty] | PROYECCIÓN | 1
|  | MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL ÁREA URBANA DE LOS LLANOS DE CUIVÁ EN EL MUNICIPIO DE YARUMAL,ANTIOQUIA. | [6 empty] | Elaboró
ING .Mónica Silva
Fecha
2022-10-28
Capítulo | PRELIMINARES |  | Suministro, transporte y colocación de cerramiento en tela verde Saran H: 2.5 m con estacones redondos en madera común o pino cipres separados cada 1.5m, fijados con grapas incluye excavación y todo lo necesario para su correcto funcionamiento |  |  | Unidad |  |  | CANTIDAD
Item | 1.2 |  |  |  |  | ml |  |  | 304
[5 empty] | LOCALIZACION | DIMENSIONES |  |  | Cantidad | MEDIDA TOTAL |  | CONTRACTUAL
[6 empty] | LARGO | ANCHO | N° VIVIENDAS
[6 empty] | 190 | 114 |  |  | 304 |  | 304
[5 empty] | SUBTOTAL HOJA |  |  |  |  | 304
[5 empty] | VIENEN |  |  |  |  | 0
[5 empty] | SUBTOTAL |  |  |  |  | 304
MENOS ACTA ANTERIOR
[5 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 304
CONTRATISTA:INFRAESTRUCTURA INGENIEROS S.A.S | [6 empty] | INTERVENTORIA: MAGIS CONSULTORIAS S.A.S
RESIDENTE DE OBRA : Mónica Marcela Silva Olmos | [6 empty] | RESIDENTE DE INTERVENTORIA :Alex palacios

## RETIRO DE ARCOS
Hoja
[10 empty] | 1 | de | 1
MEMORIA DE CALCULO
[10 empty] | PROYECCIÓN | 1
|  | MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL ÁREA URBANA DE LOS LLANOS DE CUIVÁ EN EL MUNICIPIO DE YARUMAL,ANTIOQUIA. | [7 empty] | Elaboró
ING .Mónica Silva
Fecha
2022-10-28
Capítulo | RETIROS |  | Retiro de arcos existentes y depósito en sitio que indique la interventoría |  |  |  | Unidad |  |  | CANTIDAD
Item | 2.1 | [5 empty] | Unidad |  |  | 2
[6 empty] | LOCALIZACION | DIMENSIONES |  |  | Cantidad | MEDIDA TOTAL |  | CONTRACTUAL
[7 empty] | LARGO | ANCHO | N° VIVIENDAS
[6 empty] | Retiros de arcos exixtente |  |  | 2 |  | 2 |  | 2
[6 empty] | SUBTOTAL HOJA |  |  |  |  | 2
[6 empty] | VIENEN |  |  |  |  | 0
[6 empty] | SUBTOTAL |  |  |  |  | 2
MENOS ACTA ANTERIOR
[6 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 2
CONTRATISTA:INFRAESTRUCTURA INGENIEROS S.A.S | [7 empty] | INTERVENTORIA: MAGIS CONSULTORIAS S.A.S
RESIDENTE DE OBRA : Mónica Marcela Silva Olmos |  |  |  |  | APOYO A LA SUPERVISIÓN: |  |  | RESIDENTE DE INTERVENTORIA :Alex palacios

## EXCAVACIONES
Hoja
[10 empty] | 1 | de | 1
MEMORIA DE CALCULO
[10 empty] | PROYECCIÓN | 1
|  | MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL ÁREA URBANA DE LOS LLANOS DE CUIVÁ EN EL MUNICIPIO DE YARUMAL,ANTIOQUIA. | [7 empty] | Elaboró
ING .Mónica Silva
Fecha
2022-10-28
Capítulo | EXCAVACIONES Y LLENOS ESTRUCTURALES |  | EXCAVACIÓN MANUAL o a máquina de material heterogéneo DE 0-2 m., bajo cualquier grado de humedad. Incluye: roca descompuesta, bolas de roca de volúmen inferior a 0.35 m³., cargue, transporte interno, el transporte externo proveniente de las excavaciones se pagara en su ítem correspondiente y se transportara en al botadero o a los sitios donde lo indique la interventoría |  |  |  | Unidad |  |  | CANTIDAD
Item | 3.1 | [5 empty] | m3 |  |  | 3015.2025
[6 empty] | LOCALIZACION | DIMENSIONES |  |  | Cantidad | MEDIDA TOTAL |  | CONTRACTUAL
[7 empty] | LARGO | ANCHO | PROFUNDIDAD
[6 empty] | Area de excavacion cancha según topografia |  |  |  |  | 1632.92 |  | 1662
[6 empty] | Filtro principal 8 pulgadas central | 100 | 0.65 | 1.1 | 1 | 71.5
[6 empty] | Filtro principal 8 pulgadas (esquinas) | 144 | 0.4 | 0.7 | 1 | 40.32
Filtro secundario 4 pulgadas
[6 empty] | filtro n°1 | 32.4 | 0.4 | 0.6 | 1 | 7.776
[6 empty] | filtro n°2 | 32.41 | 0.4 | 0.6 | 1 | 7.7784
[6 empty] | filtro n°3 | 32.5 | 0.4 | 0.6 | 1 | 7.8
[6 empty] | filtro n°4 | 32.55 | 0.4 | 0.6 | 1 | 7.812
[6 empty] | filtro n°5 | 32.5 | 0.4 | 0.6 | 1 | 7.8
[6 empty] | filtro n°6 | 32.5 | 0.4 | 0.6 | 1 | 7.8
[6 empty] | filtro n°7 | 35.55 | 0.4 | 0.6 | 1 | 8.532
[6 empty] | filtro n°8 | 35 | 0.4 | 0.6 | 1 | 8.4
[6 empty] | filtro n°9 | 27.8 | 0.4 | 0.6 | 1 | 6.672
[6 empty] | filtro n°10 | 21.44 | 0.4 | 0.6 | 1 | 5.1456
[6 empty] | filtro n°11 | 35.8 | 0.4 | 0.6 | 1 | 8.592
[6 empty] | filtro n°12 | 35.85 | 0.4 | 0.6 | 1 | 8.604
[6 empty] | filtro n°13 | 35.65 | 0.4 | 0.6 | 1 | 8.556
[6 empty] | filtro n°14 | 35.8 | 0.4 | 0.6 | 1 | 8.592
[6 empty] | filtro n°15 | 35.6 | 0.4 | 0.6 | 1 | 8.544
[6 empty] | filtro n°16 | 35.75 | 0.4 | 0.6 | 1 | 8.58
[6 empty] | filtro n°17 | 35.7 | 0.4 | 0.6 | 1 | 8.568
[6 empty] | filtro n°18 | 35.7 | 0.4 | 0.6 | 1 | 8.568
CORTE TALUD
[6 empty] | Zona n°1 corte en talud ampliar área | 38 | 3.5 | 2.3 | 1 | 305.9
[6 empty] | Zona n°2 excavación derecha esquina | 18.6 | 3 | 0.8 | 1 | 44.64
[6 empty] | Zona n°3 excavación izquierda esquina | 18.7 | 2.8 | 0.6 | 1 | 31.416
[6 empty] | Excavación para la conexión de desague de los filtros y carcamos | 60 | 0.9 | 1.125 | 1 | 60.75
[6 empty] | Zona n°5 excavación para reemplazar suelo en malas condiciones ( AREA) | 43.06 | 49 |  | 2109.94
Descuneto area de filtros
[6 empty] | Filtro n°1 | 32.4 | 0.4 |  | -12.96
[6 empty] | filtro n°2 | 32.41 | 0.4 |  | -12.964
[6 empty] | filtro n°3 | 32.5 | 0.4 |  | -13
[6 empty] | filtro n°4 | 32.55 | 0.4 |  | -13.02
[6 empty] | filtro n°15 | 35.6 | 0.4 |  | -14.24
[6 empty] | filtro n°16 | 35.75 | 0.4 |  | -14.3
[6 empty] | filtro n°17 | 35.7 | 0.4 |  | -14.28
[6 empty] | filtro n°18 | 35.7 | 0.4 |  | -14.28
[6 empty] | Filtro principal 8 pulgadas central | 100 | 0.65 |  | -65
[6 empty] | Area de reemplazo menos descuentos | 1935.896 |  | 0.2 |  | 387.1792
[6 empty] | CARCAMOS | 188 | 0.4 | 0.55 | 1 | 41.36
[6 empty] | CUNETAS | 49 | 0.4 | 0.5 | 1 | 9.8
[6 empty] | viga de fundacion | 286.8 | 0.25 | 0.8 | 1 | 57.36
[6 empty] | Excavaciones electricas | 298 | 0.4 | 0.6 |  | 71.52
[6 empty] | Excavacion para apantallamiento electrico al interior de la cancha | 152 | 0.4 | 0.6 |  | 36.48
[6 empty] | Excavacion de anden | 245 | 1.7 | 0.15 |  | 62.475
[6 empty] | Excavacion tuberia desgue de cubierta | 12 | 0.4 | 0.5 |  | 2.4
[6 empty] | Excavacion de cajas de ventilacion | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 20 | 3
[6 empty] | Excavacion de cajas electricas | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 8 | 2.304
[6 empty] | Cajas de emplames de filtro principal | 1.05 | 1.05 | 1.225 | 4 | 5.4023
[6 empty] | Llave anden | 121 | 0.2 | 0.15 |  | 3.63
[6 empty] | Excavacion sumideros | 1.1 | 0.6 | 1.1 | 2 | 0.726
[6 empty] | SUBTOTAL HOJA |  |  |  |  | 3015.2025
[6 empty] | VIENEN |  |  |  |  | 0
[6 empty] | SUBTOTAL |  |  |  |  | 3015.2025
MENOS ACTA ANTERIOR
[6 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 3015.2025
CONTRATISTA:INFRAESTRUCTURA INGENIEROS S.A.S | [7 empty] | INTERVENTORIA: MAGIS CONSULTORIAS S.A.S
RESIDENTE DE OBRA : Mónica Marcela Silva Olmos |  |  |  |  | APOYO A LA SUPERVISIÓN: |  |  | RESIDENTE DE INTERVENTORIA :Alex palacios

## CARGUE Y BOTADA
Hoja
[10 empty] | 1 | de | 1
MEMORIA DE CALCULO
[10 empty] | PROYECCIÓN | 1
|  | MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL ÁREA URBANA DE LOS LLANOS DE CUIVÁ EN EL MUNICIPIO DE YARUMAL,ANTIOQUIA. | [7 empty] | Elaboró
ING .Mónica Silva
Fecha
2022-10-28
Capítulo | EXCAVACIONES Y LLENOS ESTRUCTURALES |  | Cargue, transporte y botada de material sobrante de las excavaciones, incluye derecho a botadero en sitio autorizado o donde lo indique la interventoría |  |  |  | Unidad |  |  | CANTIDAD
Item | 3.2 | [8 empty] | 2781.6525
[6 empty] | LOCALIZACION | DIMENSIONES |  |  | Cantidad | MEDIDA TOTAL |  | CONTRACTUAL
[7 empty] | LARGO | ANCHO | N° VIVIENDAS
[6 empty] | Area de excavacion cancha según topografia |  |  |  |  | 1632.92
[6 empty] | Filtro principal 8 pulgadas central | 100 | 0.65 | 1.1 | 1 | 71.5
[6 empty] | Filtro principal 8 pulgadas (esquinas) | 144 | 0.4 | 0.7 | 1 | 40.32
Filtro secundario 4 pulgadas
[6 empty] | filtro n°1 | 32.4 | 0.4 | 0.6 | 1 | 7.776
[6 empty] | filtro n°2 | 32.41 | 0.4 | 0.6 | 1 | 7.7784
[6 empty] | filtro n°3 | 32.5 | 0.4 | 0.6 | 1 | 7.8
[6 empty] | filtro n°4 | 32.55 | 0.4 | 0.6 | 1 | 7.812
[6 empty] | filtro n°5 | 32.5 | 0.4 | 0.6 | 1 | 7.8
[6 empty] | filtro n°6 | 32.5 | 0.4 | 0.6 | 1 | 7.8
[6 empty] | filtro n°7 | 35.55 | 0.4 | 0.6 | 1 | 8.532
[6 empty] | filtro n°8 | 35 | 0.4 | 0.6 | 1 | 8.4
[6 empty] | filtro n°9 | 27.8 | 0.4 | 0.6 | 1 | 6.672
[6 empty] | filtro n°10 | 21.44 | 0.4 | 0.6 | 1 | 5.1456
[6 empty] | filtro n°11 | 35.8 | 0.4 | 0.6 | 1 | 8.592
[6 empty] | filtro n°12 | 35.85 | 0.4 | 0.6 | 1 | 8.604
[6 empty] | filtro n°13 | 35.65 | 0.4 | 0.6 | 1 | 8.556
[6 empty] | filtro n°14 | 35.8 | 0.4 | 0.6 | 1 | 8.592
[6 empty] | filtro n°15 | 35.6 | 0.4 | 0.6 | 1 | 8.544
[6 empty] | filtro n°16 | 35.75 | 0.4 | 0.6 | 1 | 8.58
[6 empty] | filtro n°17 | 35.7 | 0.4 | 0.6 | 1 | 8.568
[6 empty] | filtro n°18 | 35.7 | 0.4 | 0.6 | 1 | 8.568
CORTE TALUD
[6 empty] | Zona n°1 corte en talud ampliar área | 38 | 3.5 | 2.3 | 1 | 305.9
[6 empty] | Zona n°2 excavación derecha esquina | 18.6 | 3 | 0.8 | 1 | 44.64
[6 empty] | Zona n°3 excavación izquierda esquina | 18.7 | 2.8 | 0.6 | 1 | 31.416
[6 empty] | Excavación para la conexión de desague de los filtros y carcamos | 60 | 0.9 | 1.125 | 1 | 60.75
[6 empty] | Zona n°5 excavación para reemplazar suelo en malas condiciones | 43.06 | 49 |  | 2109.94
Descuneto area de filtros
[6 empty] | Filtro n°1 | 32.4 | 0.4 |  | -12.96
[6 empty] | filtro n°2 | 32.41 | 0.4 |  | -12.964
[6 empty] | filtro n°3 | 32.5 | 0.4 |  | -13
[6 empty] | filtro n°4 | 32.55 | 0.4 |  | -13.02
[6 empty] | filtro n°15 | 35.6 | 0.4 |  | -14.24
[6 empty] | filtro n°16 | 35.75 | 0.4 |  | -14.3
[6 empty] | filtro n°17 | 35.7 | 0.4 |  | -14.28
[6 empty] | filtro n°18 | 35.7 | 0.4 |  | -14.28
[6 empty] | Filtro principal 8 pulgadas central | 100 | 0.65 |  | -65
[6 empty] | Area de reemplazo | 1935.896 |  | 0.2 |  | 387.1792
[6 empty] | CARCAMOS | 188 | 0.4 | 0.55 | 1 | 41.36
[6 empty] | CUNETAS | 49 | 0.4 | 0.5 | 1 | 9.8
[6 empty] | viga de fundacion | 286.8 | 0.25 | 0.8 | 1 | 57.36
[6 empty] | Excavaciones electricas | 298 | 0.4 | 0.6 |  | 71.52
[6 empty] | Excavacion para apantallamiento electrico al interior de la cancha | 152 | 0.4 | 0.6 |  | 36.48
[6 empty] | Excavacion de anden | 245 | 1.7 | 0.15 |  | 62.475
[6 empty] | Excavacion tuberia desgue de cubierta | 12 | 0.4 | 0.5 |  | 2.4
[6 empty] | Excavacion de cajas de ventilacion | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 20 | 3
[6 empty] | Excavacion de cajas electricas | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 8 | 2.304
[6 empty] | Cajas de emplames de filtro principal | 1.05 | 1.05 | 1.225 | 4 | 5.4023
[6 empty] | Llave anden | 121 | 0.2 | 0.15 |  | 3.63
[6 empty] | Excavacion sumideros | 1.1 | 0.6 | 1.1 | 2 | 0.726
Descuento material para llenos con material de la excavcion
[6 empty] | Excavación para la conexión de desague de los filtros y carcamos | 60 | 0.9 | 1.125 |  | -60.75
[6 empty] | Excavaciones electricas | 298 | 0.4 | 0.6 |  | -71.52
[6 empty] | Excavacion para apantallamiento electrico al interior de la cancha | 152 | 0.4 | 0.6 |  | -36.48
[6 empty] | Lleno posterior detrás de porteria | 54 | 3 | 0.4 |  | -64.8
[6 empty] | SUBTOTAL HOJA |  |  |  |  | 2781.6525
[6 empty] | VIENEN |  |  |  |  | 0
[6 empty] | SUBTOTAL |  |  |  |  | 2781.6525
MENOS ACTA ANTERIOR
[6 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 2781.6525
CONTRATISTA:INFRAESTRUCTURA INGENIEROS S.A.S | [7 empty] | INTERVENTORIA: MAGIS CONSULTORIAS S.A.S
RESIDENTE DE OBRA : Mónica Marcela Silva Olmos |  |  |  |  | APOYO A LA SUPERVISIÓN: |  |  | RESIDENTE DE INTERVENTORIA :Alex palacios

## SUMINISTRO DE TRITURADO
Hoja
[10 empty] | 1 | de | 1
MEMORIA DE CALCULO
[10 empty] | PROYECCIÓN | 1
|  | MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL ÁREA URBANA DE LOS LLANOS DE CUIVÁ EN EL MUNICIPIO DE YARUMAL,ANTIOQUIA. | [7 empty] | Elaboró
ING .Mónica Silva
Fecha
2022-10-28
Capítulo | EXCAVACIONES Y LLENOS ESTRUCTURALES |  | Suministro, transporte y colocación de triturado de 3/4, reacomodado con medios mecánicos y compactado, la actividad incluye todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento Su medida sera tomada en sitio ya compactado. |  |  |  | Unidad |  |  | CANTIDAD
Item | 3.3 | [5 empty] | M3 |  |  | 929.3
[6 empty] | LOCALIZACION | DIMENSIONES |  |  | % DE COMPACTACIÓN | MEDIDA TOTAL |  | CONTRACTUAL
[7 empty] | LARGO | ANCHO | ALTO
[6 empty] | Incluye área de juego y área de transito interna. | 94 | 49 | 0.2 |  | 921.2 |  | 1382 | 4606
[6 empty] | Triturado para cimentacion de tuberia | 60 | 0.9 | 0.15 |  | 8.1
[6 empty] | SUBTOTAL HOJA |  |  |  |  | 929.3
[6 empty] | VIENEN |  |  |  |  | 0
[6 empty] | SUBTOTAL |  |  |  |  | 929.3
MENOS ACTA ANTERIOR
[6 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 929.3
CONTRATISTA:INFRAESTRUCTURA INGENIEROS S.A.S | [7 empty] | INTERVENTORIA: MAGIS CONSULTORIAS S.A.S
RESIDENTE DE OBRA : Mónica Marcela Silva Olmos |  |  |  |  | APOYO A LA SUPERVISIÓN: |  |  | RESIDENTE DE INTERVENTORIA :Alex palacios

## EXPLANACIÓN
Hoja
[10 empty] | 1 | de | 1
MEMORIA DE CALCULO
[10 empty] | PROYECCIÓN | 1
|  | MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL ÁREA URBANA DE LOS LLANOS DE CUIVÁ EN EL MUNICIPIO DE YARUMAL,ANTIOQUIA. | [7 empty] | Elaboró
ING .Mónica Silva
Fecha
2022-10-28
Capítulo | EXCAVACIONES Y LLENOS ESTRUCTURALES |  | EXPLANACIÓN Y NIVELACIÓN MECÁNICA del terreno, incluye todo lo necesario para la correcta ejecución de la actividad |  |  |  | Unidad |  |  | CANTIDAD
Item | 3.4 | [5 empty] | M2 |  |  | 5273.99
[6 empty] | LOCALIZACION | DIMENSIONES |  |  | Cantidad | MEDIDA TOTAL |  | CONTRACTUAL
[7 empty] | LARGO | ANCHO | N° VIVIENDAS
[7 empty] | 98.875 | 53.34 |  |  | 5273.9925 |  | 5274
[6 empty] | SUBTOTAL HOJA |  |  |  |  | 5273.9925
[6 empty] | VIENEN |  |  |  |  | 0
[6 empty] | SUBTOTAL |  |  |  |  | 5273.9925
MENOS ACTA ANTERIOR
[6 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 5273.99
CONTRATISTA:INFRAESTRUCTURA INGENIEROS S.A.S | [7 empty] | INTERVENTORIA: MAGIS CONSULTORIAS S.A.S
RESIDENTE DE OBRA : Mónica Marcela Silva Olmos |  |  |  |  | APOYO A LA SUPERVISIÓN: |  |  | RESIDENTE DE INTERVENTORIA :Alex palacios

## SOLADOS
Hoja
[10 empty] | 1 | de | 1
MEMORIA DE CALCULO
[10 empty] | PROYECCIÓN | 1
|  | MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL ÁREA URBANA DE LOS LLANOS DE CUIVÁ EN EL MUNICIPIO DE YARUMAL,ANTIOQUIA. | [7 empty] | Elaboró
ING .Mónica Silva
Fecha
2022-10-28
Capítulo | CONCRETOS |  | Suministro e instalación en obra de Solado de limpieza para concretos clase F (14 Mpa) E=0.05m |  |  |  | Unidad |  |  | CANTIDAD
Item | 4.1 | [5 empty] | M3 |  |  | 10.03
[6 empty] | LOCALIZACION | DIMENSIONES |  |  | Cantidad | MEDIDA TOTAL |  | CONTRACTUAL
[7 empty] | LARGO | ANCHO | ALTO
[6 empty] | Solados para limpieza en viga de fundación | 287.6 | 0.4 | 0.05 |  | 5.76 |  | 12
FILTRO PRINCIPAL
[6 empty] | primer tramo | 45 | 0.9 | 0.05 |  | 2.025
[6 empty] | segundo tramo | 50 | 0.4 | 0.05 |  | 1
[6 empty] | Solado de cuneta | 49 | 0.51 | 0.05 |  | 1.2495
[6 empty] | SUBTOTAL HOJA |  |  |  |  | 10.0345
[6 empty] | VIENEN |  |  |  |  | 0
[6 empty] | SUBTOTAL |  |  |  |  | 10.0345
MENOS ACTA ANTERIOR
[6 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 10.03
CONTRATISTA:INFRAESTRUCTURA INGENIEROS S.A.S | [7 empty] | INTERVENTORIA: MAGIS CONSULTORIAS S.A.S
RESIDENTE DE OBRA : Mónica Marcela Silva Olmos |  |  |  |  | APOYO A LA SUPERVISIÓN: |  |  | RESIDENTE DE INTERVENTORIA :Alex palacios

## CONCRETO CUNETAS
Hoja
[10 empty] | 1 | de | 1
MEMORIA DE CALCULO
[10 empty] | PROYECCIÓN | 1
|  | MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL ÁREA URBANA DE LOS LLANOS DE CUIVÁ EN EL MUNICIPIO DE YARUMAL,ANTIOQUIA. | [7 empty] | Elaboró
ING .Mónica Silva
Fecha
2022-10-28
Capítulo | CONCRETOS |  | Suministro e instalación de Concreto clase D (21MPa) a la vista para cunetas en obra, incluye formaleta, vibrado, protección y curado. El acero se paga en el item correspondiente |  |  |  | Unidad |  |  | CANTIDAD
Item | 4.2 | [5 empty] | M3 |  |  | 4.33
[6 empty] | LOCALIZACION | DIMENSIONES |  |  | LONGITUD | MEDIDA TOTAL |  | CONTRACTUAL
[7 empty] | LARGO | Tenor | ESPESOR
17
[6 empty] | Cuneta | 49 | 0.7 | 0.1 |  | 3.43
[6 empty] | Cuneta entre via y entrada | 10 | 0.9 | 0.1 |  | 0.9
[6 empty] | SUBTOTAL HOJA |  |  |  |  | 4.33
[6 empty] | VIENEN |  |  |  |  | 0
[6 empty] | SUBTOTAL |  |  |  |  | 4.33
MENOS ACTA ANTERIOR
[6 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 4.33
CONTRATISTA:INFRAESTRUCTURA INGENIEROS S.A.S | [7 empty] | INTERVENTORIA: MAGIS CONSULTORIAS S.A.S
RESIDENTE DE OBRA : Mónica Marcela Silva Olmos |  |  |  |  | APOYO A LA SUPERVISIÓN: |  |  | RESIDENTE DE INTERVENTORIA :Alex palacios

## CONCRETO ANDENES
Hoja
[10 empty] | 1 | de | 1
MEMORIA DE CALCULO
[10 empty] | PROYECCIÓN | 1
|  | MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL ÁREA URBANA DE LOS LLANOS DE CUIVÁ EN EL MUNICIPIO DE YARUMAL,ANTIOQUIA. | [7 empty] | Elaboró
ING .Mónica Silva
Fecha
2022-10-28
Capítulo | CONCRETOS |  | Suministro e instalación en obra de concreto clase D (21Mpa). Andenes e: 0.10m. Incluye estructura de soporte (entre suelo e:15 cm). La actividad consiste en el suministro, transporte y colocaciónde concreto pendientado y llaneado, vaciado alternado (en cuadros no superiores a 1.5 m x 1.5 m), llaves de confinamiento lateral de 0,15*0,30, curado y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. La malla electrosoldada se pagara en su respectivo ítem. |  |  |  | Unidad |  |  | CANTIDAD
Item | 4.3 | [5 empty] | M2 |  |  | 461.9
[6 empty] | LOCALIZACION | DIMENSIONES |  |  | LONGITUD | MEDIDA TOTAL |  | CONTRACTUAL
[7 empty] | LARGO | ANCHO | DIMENCIÓN
[6 empty] | andenes longitudinal | 196 | 1.6 |  |  | 313.6 |  | 612
[6 empty] | Anden frontal | 49 | 1.7 |  |  | 83.3
[6 empty] | Entrada | 13 | 5 |  |  | 65
[6 empty] | SUBTOTAL HOJA |  |  |  |  | 461.9
[6 empty] | VIENEN |  |  |  |  | 0
[6 empty] | SUBTOTAL |  |  |  |  | 461.9
MENOS ACTA ANTERIOR
[6 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 461.9
CONTRATISTA:INFRAESTRUCTURA INGENIEROS S.A.S | [7 empty] | INTERVENTORIA: MAGIS CONSULTORIAS S.A.S
RESIDENTE DE OBRA : Mónica Marcela Silva Olmos |  |  |  |  | APOYO A LA SUPERVISIÓN: |  |  | RESIDENTE DE INTERVENTORIA :Alex palacios

## CONCRETO V-F
Hoja
[10 empty] | 1 | de | 1
MEMORIA DE CALCULO
[10 empty] | PROYECCIÓN | 1
|  | MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL ÁREA URBANA DE LOS LLANOS DE CUIVÁ EN EL MUNICIPIO DE YARUMAL,ANTIOQUIA. | [7 empty] | Elaboró
ING .Mónica Silva
Fecha
2022-10-28
Capítulo | CONCRETOS |  | Suministro e instalación en obra de concreto clase D (21MPa) para viga de fundación, incluye vibrado, protección y curado. El acero se pagará en el item correspondiente |  |  |  | Unidad |  |  | CANTIDAD
Item | 4.4 | [5 empty] | M3 |  |  | 49.39
[6 empty] | LOCALIZACION | DIMENSIONES |  |  | LONGITUD | MEDIDA TOTAL |  | CONTRACTUAL
[7 empty] | LARGO | ANCHO | DIMENCIÓN
[6 empty] | Viga de fundacion | 189.6 |  | 0.16 |  | 30.336 |  | 46
[6 empty] | Viga lateral | 96.4 |  | 0.16 |  | 15.424
[6 empty] | Confinamineto de anden | 121 | 0.15 | 0.2 |  | 3.63
[6 empty] | SUBTOTAL HOJA |  |  |  |  | 49.39
[6 empty] | VIENEN |  |  |  |  | 0
[6 empty] | SUBTOTAL |  |  |  |  | 49.39
MENOS ACTA ANTERIOR
[6 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 49.39
CONTRATISTA:INFRAESTRUCTURA INGENIEROS S.A.S | [7 empty] | INTERVENTORIA: MAGIS CONSULTORIAS S.A.S
RESIDENTE DE OBRA : Mónica Marcela Silva Olmos |  |  |  |  | APOYO A LA SUPERVISIÓN: |  |  | RESIDENTE DE INTERVENTORIA :Alex palacios

## ACERO DE REFUERZO
Hoja
[10 empty] | 1 | de | 1
MEMORIA DE CALCULO
[10 empty] | PROYECCIÓN | 1
|  | MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL ÁREA URBANA DE LOS LLANOS DE CUIVÁ EN EL MUNICIPIO DE YARUMAL,ANTIOQUIA. | [7 empty] | Elaboró
ING .Mónica Silva
Fecha
2022-10-28
Capítulo | ACERO DE REFUERZO |  | Suministro, transporte e instalación de ACERO DE REFUERZO FIGURADO FY= 420 Mpa-60000 PSI, corrugado. Incluye transporte con descarga, transporte interno, alambre de amarre y todos los elementos necesarios para su correcta instalación, según diseño y recomendaciones estructurales. |  |  |  | Unidad |  |  | CANTIDAD
Item | 5.1 | [5 empty] | KG |  |  | 10726.64
[6 empty] | LOCALIZACION | DIMENSIONES |  |  | CANTIDAD DE VARILLAS | MEDIDA TOTAL |  | CONTRACTUAL
[7 empty] | LONGITUD DE VIGA | PESO DE BARRA X ML/KG | N° BARRAS- LONGITUD DE VIGA /LOGITUD DE LA BARRRA
[6 empty] | VIGA DE FUNDACIÓN (40X40)m BARRAS LONGITUDINALES | 298.4 | 1 | 49.7333 | 6 | 1790.4 |  | 5840
[7 empty] | CANTIDAD DE TRAMOS | PESO DE BARRA X ML/KG | DESARROLLO | CANTIDAD DE VARILLAS
[6 empty] | traslapes superior N | 49.7333 | 1 | 0.8 | 3 | 119.36
[6 empty] | traslapes inferior | 49.7333 | 1 | 0.8 | 3 | 119.36
[6 empty] | estribos n°3 |  | 0.56 | 1.4 | 1989.3333 | 1559.6373
[6 empty] | COLUMNETAS (15 X20) m | N° de columnetas |  | DESARROLLO
[6 empty] | barras verticales | 149.2 | 0.56 | 1.11 | 4 | 370.9709 |  |  |  | 6
[6 empty] | estribos |  | 0.26 | 0.65 | 1104.08 | 186.5895
[7 empty] | LONGITUD | [7 empty] | 0
[6 empty] | VIGA DE AMARRE SUPERIOR | 298.94 | [7 empty] | 0
[6 empty] | Barras longitudinales | 298.94 | 0.56 | 49.8233 | 5 | 837.032
[6 empty] | traslapes | 49.8233 | 0.56 | 0.45 | 4 | 50.2219
[6 empty] | estribos |  | 0.26 | 0.65 | 1992.9333 | 336.8057
[6 empty] | PILOTES 0,30 CIRCULAR - L= 2,0M CANTIDAD 75 UN | CANT DE PILOTES | PESO DE BARRA X ML/KG | DESARRROLLO | CANTIDAD DE VARILLAS
[6 empty] | Barras vertical | 74.6 | 1.552 | 2.48 | 5 | 1435.6621
[6 empty] | estribos 3/8 | 75 | 0.56 | 1.23 | 2657.1429 | 1755.24
CUNETAS
[6 empty] | Barras longitudinales | 49 | 0.26 |  | 4 | 50.96
[6 empty] | traslape | 8.1667 | 0.26 | 0.3 | 4 | 2.548
[6 empty] | estribos |  | 0.26 | 0.9 | 328.8591 | 76.953
CARCAMOS
[6 empty] | Barras longitudinales | 188 | 1 | 31.3333 | 4 | 752
[6 empty] | traslape | 31.3333 | 1 | 0.8 | 4 | 100.2667
[6 empty] | estribos |  | 0.56 | 1.255 | 899.5215 | 632.1837
LLAVE DE ANDEN
[6 empty] | Barras longitudinales 3/8 | 298.3077 | 0.56 |  | 2 | 334.1046
[6 empty] | traslape | 49.7179 | 0.56 | 0.45 | 2 | 25.0578
[6 empty] | estribos |  | 0.26 | 0.35 | 994.3589 | 90.4867
[6 empty] | ACERO DE CAJAS | 6 | 0.56 | 5 | 6 | 100.8
[6 empty] | SUBTOTAL HOJA |  |  |  |  | 10726.64
[6 empty] | VIENEN |  |  |  |  | 0
[6 empty] | SUBTOTAL |  |  |  |  | 10726.64
MENOS ACTA ANTERIOR
[6 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 10726.64 |  |  | 10625.84
CONTRATISTA:INFRAESTRUCTURA INGENIEROS S.A.S | [7 empty] | INTERVENTORIA: MAGIS CONSULTORIAS S.A.S
RESIDENTE DE OBRA : Mónica Marcela Silva Olmos |  |  |  |  | APOYO A LA SUPERVISIÓN: |  |  | RESIDENTE DE INTERVENTORIA :Alex palacios

## MALLA
Hoja
[10 empty] | 1 | de | 1
MEMORIA DE CALCULO
[10 empty] | PROYECCIÓN | 1
|  | MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL ÁREA URBANA DE LOS LLANOS DE CUIVÁ EN EL MUNICIPIO DE YARUMAL,ANTIOQUIA. | [7 empty] | Elaboró
ING .Mónica Silva
Fecha
2022-10-28
Capítulo | ACERO DE REFUERZO |  | Suministro, transporte y colocación de Malla Electrosoldada 15 x 15 cm Diametro 5.0mm (D-131) |  |  |  | Unidad |  |  | CANTIDAD
Item | 5.2 | [5 empty] | M2 |  |  | 461.9
[6 empty] | LOCALIZACION | DIMENSIONES |  |  | LONGITUD | MEDIDA TOTAL |  | CONTRACTUAL
[7 empty] | LARGO | ANCHO | DIMENCIÓN
[6 empty] | andenes longitudinal | 196 | 1.6 |  |  | 313.6 |  | 612
[6 empty] | Anden frontal | 49 | 1.7 |  |  | 83.3
[6 empty] | Entrada | 13 | 5 |  |  | 65
[6 empty] | SUBTOTAL HOJA |  |  |  |  | 461.9
[6 empty] | VIENEN |  |  |  |  | 0
[6 empty] | SUBTOTAL |  |  |  |  | 461.9
MENOS ACTA ANTERIOR
[6 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 461.9
CONTRATISTA:INFRAESTRUCTURA INGENIEROS S.A.S | [7 empty] | INTERVENTORIA: MAGIS CONSULTORIAS S.A.S
RESIDENTE DE OBRA : Mónica Marcela Silva Olmos |  |  |  |  | APOYO A LA SUPERVISIÓN: |  |  | RESIDENTE DE INTERVENTORIA :Alex palacios

## PASAMANOS
Hoja
[10 empty] | 1 | de | 1
MEMORIA DE CALCULO
[10 empty] | PROYECCIÓN | 1
|  | MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL ÁREA URBANA DE LOS LLANOS DE CUIVÁ EN EL MUNICIPIO DE YARUMAL,ANTIOQUIA. | [7 empty] | Elaboró
ING .Mónica Silva
Fecha
2022-10-28
Capítulo | ACERO DE REFUERZO |  | Suministro, transporte e instalación de pasamanos para gradería en tubería negra CED.40 de 2". Incluye placas de anclaje de 10cmx10cm de 4mm de espesor y tornillos de 3/8" de losngitud 2 1/2" |  |  |  | Unidad |  |  | CANTIDAD
Item | 5.3 | [5 empty] | M2 |  |  | 33.2
[6 empty] | LOCALIZACION | DIMENSIONES |  |  | LONGITUD | MEDIDA TOTAL |  | CONTRACTUAL
[7 empty] | LARGO | ANCHO | DIMENCIÓN
[6 empty] | PASAMANOS AMBAS GRADERIAS | 33.2 |  |  |  | 33.2 |  | 47
[6 empty] | SUBTOTAL HOJA |  |  |  |  | 33.2
[6 empty] | VIENEN |  |  |  |  | 0
[6 empty] | SUBTOTAL |  |  |  |  | 33.2
MENOS ACTA ANTERIOR
[6 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 33.2
CONTRATISTA:INFRAESTRUCTURA INGENIEROS S.A.S | [7 empty] | INTERVENTORIA: MAGIS CONSULTORIAS S.A.S
RESIDENTE DE OBRA : Mónica Marcela Silva Olmos |  |  |  |  | APOYO A LA SUPERVISIÓN: |  |  | RESIDENTE DE INTERVENTORIA :Alex palacios

## TUBERIA PERFORADA 4
Hoja
[10 empty] | 1 | de | 1
MEMORIA DE CALCULO
[10 empty] | PROYECCIÓN | 1
|  | MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL ÁREA URBANA DE LOS LLANOS DE CUIVÁ EN EL MUNICIPIO DE YARUMAL,ANTIOQUIA. | [7 empty] | Elaboró
ING .Mónica Silva
Fecha
2022-10-28
Capítulo | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS |  | Suministro, transporte y colocación de tuberia perforada pvc de 4" para drenaje (Filtros). Incluye unión de 4" y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento |  |  |  | Unidad |  |  | CANTIDAD
Item | 6.1 | [5 empty] | ML |  |  | 624.2
[6 empty] | LOCALIZACION | DIMENSIONES |  |  | LONGITUD | MEDIDA TOTAL |  | CONTRACTUAL
[7 empty] | LARGO | ANCHO | DIMENCIÓN
[6 empty] | Filtro secundario 4 pulgadas | [6 empty] | 594
[6 empty] | filtro n°1 | 32.5 |  |  | 1 | 32.5
[6 empty] | filtro n°2 | 32.5 |  |  | 1 | 32.5
[6 empty] | filtro n°3 | 32.5 |  |  | 1 | 32.5
[6 empty] | filtro n°4 | 32.5 |  |  | 1 | 32.5
[6 empty] | filtro n°5 | 32.5 |  |  | 1 | 32.5
[6 empty] | filtro n°6 | 35.5 |  |  | 1 | 35.5
[6 empty] | filtro n°7 | 35.55 |  |  | 1 | 35.55
[6 empty] | filtro n°8 | 35.55 |  |  | 1 | 35.55
[6 empty] | filtro n°9 | 27.8 |  |  | 1 | 27.8
[6 empty] | filtro n°10 | 23.4 |  |  | 1 | 23.4
[6 empty] | filtro n°11 | 35.8 |  |  | 1 | 35.8
[6 empty] | filtro n°12 | 35.8 |  |  | 1 | 35.8
[6 empty] | filtro n°13 | 35.8 |  |  | 1 | 35.8
[6 empty] | filtro n°14 | 35.8 |  |  | 1 | 35.8
[6 empty] | filtro n°15 | 35.8 |  |  | 1 | 35.8
[6 empty] | filtro n°16 | 35.9 |  |  | 1 | 35.9
[6 empty] | filtro n°17 | 35.9 |  |  | 1 | 35.9
[6 empty] | filtro n°18 | 35.9 |  |  | 1 | 35.9
[6 empty] | Tuberia filtro poterior ( detrás de porteria) |  |  |  |  | 17.2
[6 empty] | SUBTOTAL HOJA |  |  |  |  | 624.2
[6 empty] | VIENEN |  |  |  |  | 0
[6 empty] | SUBTOTAL |  |  |  |  | 624.2
MENOS ACTA ANTERIOR
[6 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 624.2
CONTRATISTA:INFRAESTRUCTURA INGENIEROS S.A.S | [7 empty] | INTERVENTORIA: MAGIS CONSULTORIAS S.A.S
RESIDENTE DE OBRA : Mónica Marcela Silva Olmos |  |  |  |  | APOYO A LA SUPERVISIÓN: |  |  | RESIDENTE DE INTERVENTORIA :Alex palacios

## TUBERIA PERFORADA DE 8
Hoja
[10 empty] | 1 | de | 1
MEMORIA DE CALCULO
[10 empty] | PROYECCIÓN | 1
|  | MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL ÁREA URBANA DE LOS LLANOS DE CUIVÁ EN EL MUNICIPIO DE YARUMAL,ANTIOQUIA. | [7 empty] | Elaboró
ING .Mónica Silva
Fecha
2022-10-28
Capítulo | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS |  | Suministro, transporte y colocación de tuberia perforada pvc de 8" para drenaje (Filtros). Incluye unión de 8" y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento |  |  |  | Unidad |  |  | CANTIDAD
Item | 6.2 | [5 empty] | ML |  |  | 244
[6 empty] | LOCALIZACION | DIMENSIONES |  |  | LONGITUD | MEDIDA TOTAL |  | CONTRACTUAL
[7 empty] | LARGO | ANCHO | DIMENCIÓN
[6 empty] | Filtro principal 8 pulgadas | [6 empty] | 215
[6 empty] | Principal | 100 |  |  |  | 100
[6 empty] | Filtro talud graderias | 39 |  |  |  | 39 |  | 35 | 1.1143
[6 empty] | Filtro continuacion de talud graderias hasta caja | 25 |  |  |  | 25
[6 empty] | Filtros laterales internos izquierdo | 22 |  |  |  | 22
[6 empty] | Filtros laterales internos derecho | 24 |  |  |  | 24
[6 empty] | Tuberia filtro poterior ( detrás de porteria) | 18 |  |  |  | 18
[7 empty] | 16 |  |  |  | 16
24.5
[6 empty] | SUBTOTAL HOJA |  |  |  |  | 244
[6 empty] | VIENEN |  |  |  |  | 0
[6 empty] | SUBTOTAL |  |  |  |  | 244
MENOS ACTA ANTERIOR
[6 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 244
CONTRATISTA:INFRAESTRUCTURA INGENIEROS S.A.S | [7 empty] | INTERVENTORIA: MAGIS CONSULTORIAS S.A.S
RESIDENTE DE OBRA : Mónica Marcela Silva Olmos |  |  |  |  | APOYO A LA SUPERVISIÓN: |  |  | RESIDENTE DE INTERVENTORIA :Alex palacios

## CAJA SUMIDERO
Hoja
[10 empty] | 1 | de | 1
MEMORIA DE CALCULO
[10 empty] | PROYECCIÓN | 1
|  | MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL ÁREA URBANA DE LOS LLANOS DE CUIVÁ EN EL MUNICIPIO DE YARUMAL,ANTIOQUIA. | [7 empty] | Elaboró
ING .Mónica Silva
Fecha
2022-10-28
Capítulo | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS |  | Caja tipo sumidero en concreto de 210 psi, reforzado con acero según detalle de planos, secciones 80x80cm, incluye tapa reforzada |  |  |  | Unidad |  |  | CANTIDAD
Item | 6.3 | [5 empty] | UN |  |  | 2
[6 empty] | LOCALIZACION | DIMENSIONES |  |  | CANTIDAD | MEDIDA TOTAL |  | CONTRACTUAL
[7 empty] | LARGO | ANCHO | DIMENCIÓN
[6 empty] | SUMIDEROS |  |  |  | 2 | 2 |  | 6
[6 empty] | SUBTOTAL HOJA |  |  |  |  | 2
[6 empty] | VIENEN |  |  |  |  | 0
[6 empty] | SUBTOTAL |  |  |  |  | 2
MENOS ACTA ANTERIOR
[6 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 2
CONTRATISTA:INFRAESTRUCTURA INGENIEROS S.A.S | [7 empty] | INTERVENTORIA: MAGIS CONSULTORIAS S.A.S
RESIDENTE DE OBRA : Mónica Marcela Silva Olmos |  |  |  |  | APOYO A LA SUPERVISIÓN: |  |  | RESIDENTE DE INTERVENTORIA :Alex palacios

## CAJA INSPECCIÓN
Hoja
[10 empty] | 1 | de | 1
MEMORIA DE CALCULO
[10 empty] | PROYECCIÓN | 1
|  | MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL ÁREA URBANA DE LOS LLANOS DE CUIVÁ EN EL MUNICIPIO DE YARUMAL,ANTIOQUIA. | [7 empty] | Elaboró
ING .Mónica Silva
Fecha
2022-10-28
Capítulo | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS |  | Caja de inspección en concreto de 210 psi, de sección cuadrada de 80x80cm, incluye tapa reforzada |  |  |  | Unidad |  |  | CANTIDAD
Item | 6.4 | [5 empty] | UNIDAD |  |  | 4
[6 empty] | LOCALIZACION | DIMENSIONES |  |  | CANTIDAD | MEDIDA TOTAL |  | CONTRACTUAL
[7 empty] | LARGO | ANCHO | DIMENCIÓN
[6 empty] | CAJAS |  |  |  | 4 | 4 |  | 2
[6 empty] | SUBTOTAL HOJA |  |  |  |  | 4
[6 empty] | VIENEN |  |  |  |  | 0
[6 empty] | SUBTOTAL |  |  |  |  | 4
MENOS ACTA ANTERIOR
[6 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 4
CONTRATISTA:INFRAESTRUCTURA INGENIEROS S.A.S | [7 empty] | INTERVENTORIA: MAGIS CONSULTORIAS S.A.S
RESIDENTE DE OBRA : Mónica Marcela Silva Olmos |  |  |  |  | APOYO A LA SUPERVISIÓN: |  |  | RESIDENTE DE INTERVENTORIA :Alex palacios

## GEOTEXTIL
Hoja
[10 empty] | 1 | de | 1
MEMORIA DE CALCULO
[10 empty] | PROYECCIÓN | 1
|  | MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL ÁREA URBANA DE LOS LLANOS DE CUIVÁ EN EL MUNICIPIO DE YARUMAL,ANTIOQUIA. | [7 empty] | Elaboró
ING .Mónica Silva
Fecha
2022-10-28
Capítulo | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS |  | Suministro, transporte e instalación de Geotextil NT 1600 o similar, ancho de 1,9 para garantizar el cubrimiento del material firltrante y la tubería con d una linea de costura para asegurar la correcta transferencia de tensión, no incluye excavación y llenos, los cuales se pagaran en su respectivo ítem |  |  |  | Unidad |  |  | CANTIDAD
Item | 6.5 | [5 empty] | ML |  |  | 2382.1
[6 empty] | LOCALIZACION | DIMENSIONES |  |  | LONGITUD | MEDIDA TOTAL |  | CONTRACTUAL
[7 empty] | LARGO | ANCHO | DIMENCIÓN
[6 empty] | Filtro principal 8 pulgadas | 244 |  |  | 3.9 | 951.6 |  | 810
Filtro secundario 4 pulgadas
[6 empty] | filtro n°1 | 32.5 |  |  | 2.3 | 74.75
[6 empty] | filtro n°2 | 32.5 |  |  | 2.3 | 74.75
[6 empty] | filtro n°3 | 32.5 |  |  | 2.3 | 74.75
[6 empty] | filtro n°4 | 32.5 |  |  | 2.3 | 74.75
[6 empty] | filtro n°5 | 32.5 |  |  | 2.3 | 74.75
[6 empty] | filtro n°6 | 35.5 |  |  | 2.3 | 81.65
[6 empty] | filtro n°7 | 35.55 |  |  | 2.3 | 81.765
[6 empty] | filtro n°8 | 35.55 |  |  | 2.3 | 81.765
[6 empty] | filtro n°9 | 27.8 |  |  | 2.3 | 63.94
[6 empty] | filtro n°10 | 23.4 |  |  | 2.3 | 53.82
[6 empty] | filtro n°11 | 35.8 |  |  | 2.3 | 82.34
[6 empty] | filtro n°12 | 35.8 |  |  | 2.3 | 82.34
[6 empty] | filtro n°13 | 35.8 |  |  | 2.3 | 82.34
[6 empty] | filtro n°14 | 35.8 |  |  | 2.3 | 82.34
[6 empty] | filtro n°15 | 35.8 |  |  | 2.3 | 82.34
[6 empty] | filtro n°16 | 35.9 |  |  | 2.3 | 82.57
[6 empty] | filtro n°17 | 35.9 |  |  | 2.3 | 82.57
[6 empty] | filtro n°18 | 35.9 |  |  | 2.3 | 82.57
[6 empty] | Tuberia filtro poterior ( detrás de porteria) | 17.2 |  |  | 2 | 34.4
[6 empty] | SUBTOTAL HOJA |  |  |  |  | 2382.1
[6 empty] | VIENEN |  |  |  |  | 0
[6 empty] | SUBTOTAL |  |  |  |  | 2382.1
MENOS ACTA ANTERIOR
[6 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 2382.1
CONTRATISTA:INFRAESTRUCTURA INGENIEROS S.A.S | [7 empty] | INTERVENTORIA: MAGIS CONSULTORIAS S.A.S
RESIDENTE DE OBRA : Mónica Marcela Silva Olmos |  |  |  |  | APOYO A LA SUPERVISIÓN: |  |  | RESIDENTE DE INTERVENTORIA :Alex palacios

## LLENO 1Y 0,5 PUL
Hoja
[10 empty] | 1 | de | 1
MEMORIA DE CALCULO
[10 empty] | PROYECCIÓN | 1
|  | MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL ÁREA URBANA DE LOS LLANOS DE CUIVÁ EN EL MUNICIPIO DE YARUMAL,ANTIOQUIA. | [7 empty] | Elaboró
ING .Mónica Silva
Fecha
2022-10-28
Capítulo | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS |  | Lleno manual con material filtrante 1 1/2". Incluye transporte, suministro y colocación. |  |  |  | Unidad |  |  | CANTIDAD
Item | 6.6 | [5 empty] | M3 |  |  | 259.39
[6 empty] | LOCALIZACION | DIMENSIONES |  |  | volumen de tuberia | MEDIDA TOTAL |  | CONTRACTUAL
[7 empty] | LARGO | ANCHO | DIMENCIÓN
[6 empty] | Filtro principal 8 pulgadas central | 100 | 0.65 | 1.1 |  | 71.5 |  | 130
[6 empty] | Filtro principal 8 pulgadas( esquinas) | 140 | 0.4 | 0.7 |  | 39.2
Filtro secundario 4 pulgadas
[6 empty] | filtro n°1 | 32.5 | 0.4 | 0.6 |  | 7.8
[6 empty] | filtro n°2 | 32.5 | 0.4 | 0.6 |  | 7.8
[6 empty] | filtro n°3 | 32.5 | 0.4 | 0.6 |  | 7.8
[6 empty] | filtro n°4 | 32.5 | 0.4 | 0.6 |  | 7.8
[6 empty] | filtro n°5 | 32.5 | 0.4 | 0.6 |  | 7.8
[6 empty] | filtro n°6 | 35.5 | 0.4 | 0.6 |  | 8.52
[6 empty] | filtro n°7 | 35.55 | 0.4 | 0.6 |  | 8.532
[6 empty] | filtro n°8 | 35.55 | 0.4 | 0.6 |  | 8.532
[6 empty] | filtro n°9 | 27.8 | 0.4 | 0.6 |  | 6.672
[6 empty] | filtro n°10 | 23.4 | 0.4 | 0.6 |  | 5.616
[6 empty] | filtro n°11 | 35.8 | 0.4 | 0.6 |  | 8.592
[6 empty] | filtro n°12 | 35.8 | 0.4 | 0.6 |  | 8.592
[6 empty] | filtro n°13 | 35.8 | 0.4 | 0.6 |  | 8.592
[6 empty] | filtro n°14 | 35.8 | 0.4 | 0.6 |  | 8.592
[6 empty] | filtro n°15 | 35.8 | 0.4 | 0.6 |  | 8.592
[6 empty] | filtro n°16 | 35.9 | 0.4 | 0.6 |  | 8.616
[6 empty] | filtro n°17 | 35.9 | 0.4 | 0.6 |  | 8.616
[6 empty] | filtro n°18 | 35.9 | 0.4 | 0.6 |  | 8.616
[6 empty] | Tuberia filtro poterior ( detrás de porteria) | 17.2 | 0.35 | 0.5 |  | 3.01
[6 empty] | SUBTOTAL HOJA |  |  |  |  | 259.39
[6 empty] | VIENEN |  |  |  |  | 0
[6 empty] | SUBTOTAL |  |  |  |  | 259.39
MENOS ACTA ANTERIOR
[6 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 259.39
CONTRATISTA:INFRAESTRUCTURA INGENIEROS S.A.S | [7 empty] | INTERVENTORIA: MAGIS CONSULTORIAS S.A.S
RESIDENTE DE OBRA : Mónica Marcela Silva Olmos |  |  |  |  | APOYO A LA SUPERVISIÓN: |  |  | RESIDENTE DE INTERVENTORIA :Alex palacios

## NOVAFORT 8
Hoja
[10 empty] | 1 | de | 1
MEMORIA DE CALCULO
[10 empty] | PROYECCIÓN | 1
|  | MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL ÁREA URBANA DE LOS LLANOS DE CUIVÁ EN EL MUNICIPIO DE YARUMAL,ANTIOQUIA. | [7 empty] | Elaboró
ING .Mónica Silva
Fecha
2022-10-28
Capítulo | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS |  | Suministro, transporte e instalación de tubería novafort de 8" alcantarillado para conexión a red existente, incluye silla yee y lo necesario para su correcta instalación |  |  |  | Unidad |  |  | CANTIDAD
Item | 6.7 | [5 empty] | ML |  |  | 60
[6 empty] | LOCALIZACION | DIMENSIONES |  |  | LONGITUD | MEDIDA TOTAL |  | CONTRACTUAL
[7 empty] | LARGO | ANCHO | DIMENCIÓN
[6 empty] | Tuberia recoleccion de sumidero costado derecho ingresando |  |  |  |  | 25.7 |  | 10
[6 empty] | Tuberia recoleccion de sumidero costado izquierdo ingresando |  |  |  |  | 8
[6 empty] | Conexión entre cajas |  |  |  |  | 18
[6 empty] | Conexión de caja hacia cuneta existente de descole |  |  |  |  | 8.3
[6 empty] | SUBTOTAL HOJA |  |  |  |  | 60
[6 empty] | VIENEN |  |  |  |  | 0
[6 empty] | SUBTOTAL |  |  |  |  | 60
MENOS ACTA ANTERIOR
[6 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 60
CONTRATISTA:INFRAESTRUCTURA INGENIEROS S.A.S | [7 empty] | INTERVENTORIA: MAGIS CONSULTORIAS S.A.S
RESIDENTE DE OBRA : Mónica Marcela Silva Olmos |  |  |  |  | APOYO A LA SUPERVISIÓN: |  |  | RESIDENTE DE INTERVENTORIA :Alex palacios

## LLENO DE EXC
Hoja
[10 empty] | 1 | de | 1
MEMORIA DE CALCULO
[10 empty] | PROYECCIÓN | 1
|  | MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL ÁREA URBANA DE LOS LLANOS DE CUIVÁ EN EL MUNICIPIO DE YARUMAL,ANTIOQUIA. | [7 empty] | Elaboró
ING .Mónica Silva
Fecha
2022-10-28
Capítulo | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS |  | Lleno mecanico con el mismo material de la excavación, para zanja de la conexión a la red existente |  |  |  | Unidad |  |  | CANTIDAD
Item | 6.8 | [5 empty] | M3 |  |  | 233.55
[6 empty] | LOCALIZACION | DIMENSIONES |  |  | LONGITUD | MEDIDA TOTAL |  | CONTRACTUAL
[7 empty] | LARGO | ANCHO | DIMENCIÓN
[6 empty] | Excavación para la conexión de desague de los filtros y carcamos | 60 | 0.9 | 1.125 |  | 60.75 |  | 7
[6 empty] | Excavaciones electricas | 298 | 0.4 | 0.6 |  | 71.52
[6 empty] | Excavacion para apantallamiento electrico al interior de la cancha | 152 | 0.4 | 0.6 |  | 36.48
[6 empty] | Lleno posterior detrás de porteria | 54 | 3 | 0.4 |  | 64.8
[6 empty] | SUBTOTAL HOJA |  |  |  |  | 233.55
[6 empty] | VIENEN |  |  |  |  | 0
[6 empty] | SUBTOTAL |  |  |  |  | 233.55
MENOS ACTA ANTERIOR
[6 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 233.55
CONTRATISTA:INFRAESTRUCTURA INGENIEROS S.A.S | [7 empty] | INTERVENTORIA: MAGIS CONSULTORIAS S.A.S
RESIDENTE DE OBRA : Mónica Marcela Silva Olmos |  |  |  |  | APOYO A LA SUPERVISIÓN: |  |  | RESIDENTE DE INTERVENTORIA :Alex palacios

## PUERTA PEATONAL
Hoja
[10 empty] | 1 | de | 1
MEMORIA DE CALCULO
[10 empty] | PROYECCIÓN | 1
|  | MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL ÁREA URBANA DE LOS LLANOS DE CUIVÁ EN EL MUNICIPIO DE YARUMAL,ANTIOQUIA. | [7 empty] | Elaboró
ING .Mónica Silva
Fecha
2022-10-28
Capítulo | CERRAMIENTO |  | Suministro, transporte e instalación de puerta peatonal de dos alas, según dieseño. Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación |  |  |  | Unidad |  |  | CANTIDAD
Item | 7.1 | [5 empty] | UN |  |  | 1
[6 empty] | LOCALIZACION | DIMENSIONES |  |  | CANTIDAD | MEDIDA TOTAL |  | CONTRACTUAL
[7 empty] | LARGO | ANCHO | DIMENCIÓN
[6 empty] | Instalación de puerta peatonal |  |  |  | 1 | 1 |  | 1
[6 empty] | SUBTOTAL HOJA |  |  |  |  | 1
[6 empty] | VIENEN |  |  |  |  | 0
[6 empty] | SUBTOTAL |  |  |  |  | 1
MENOS ACTA ANTERIOR
[6 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 1
CONTRATISTA:INFRAESTRUCTURA INGENIEROS S.A.S | [7 empty] | INTERVENTORIA: MAGIS CONSULTORIAS S.A.S
RESIDENTE DE OBRA : Mónica Marcela Silva Olmos |  |  |  |  | APOYO A LA SUPERVISIÓN: |  |  | RESIDENTE DE INTERVENTORIA :Alex palacios

## MALLA ESLABONADA
Hoja
[10 empty] | 1 | de | 1
MEMORIA DE CALCULO
[10 empty] | PROYECCIÓN | 1
|  | MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL ÁREA URBANA DE LOS LLANOS DE CUIVÁ EN EL MUNICIPIO DE YARUMAL,ANTIOQUIA. | [7 empty] | Elaboró
ING .Mónica Silva
Fecha
2022-10-28
Capítulo | CERRAMIENTO |  | Construccion de cerramiento en malla eslabonada h=5.0 m, efectivos medidos a partir de la viga superior, incluye: suministro e instalacion malla galvanizada cal. 12-N°6, tuberia galvanizada Ø 1,9" calibre 16, pisamalla en mortero 1:4 en punta diamante, postes y pieamigos en cada esquina y según diseño, muro en bloque, concreto en columnetas y viga superior, elementos de fijación y todo lo necesario para su correcta construcción, instalacion y funcionamiento, segun diseño. La excavación y el acero de refuerzo de viga de fundación, columnetas y viga superior se pagará en el item correspondiente |  |  |  | Unidad |  |  | CANTIDAD
Item | 7.2 | [5 empty] | ML |  |  | 288.4
[6 empty] | LOCALIZACION | DIMENSIONES |  |  | LONGITUD | MEDIDA TOTAL |  | CONTRACTUAL
[7 empty] | LARGO | ANCHO | DIMENCIÓN
[6 empty] | CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO | 189.2 | 99.2 |  | 288.4 | 288.4 |  | 290
[6 empty] | SUBTOTAL HOJA |  |  |  |  | 288.4
[6 empty] | VIENEN |  |  |  |  | 0
[6 empty] | SUBTOTAL |  |  |  |  | 288.4
MENOS ACTA ANTERIOR
[6 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 288.4
CONTRATISTA:INFRAESTRUCTURA INGENIEROS S.A.S | [7 empty] | INTERVENTORIA: MAGIS CONSULTORIAS S.A.S
RESIDENTE DE OBRA : Mónica Marcela Silva Olmos |  |  |  |  | APOYO A LA SUPERVISIÓN: |  |  | RESIDENTE DE INTERVENTORIA :Alex palacios

## EMULSIÓN ASFALTICA
Hoja
[10 empty] | 1 | de | 1
MEMORIA DE CALCULO
[10 empty] | PROYECCIÓN | 1
|  | MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL ÁREA URBANA DE LOS LLANOS DE CUIVÁ EN EL MUNICIPIO DE YARUMAL,ANTIOQUIA. | [7 empty] | Elaboró
ING .Mónica Silva
Fecha
2022-10-28
Capítulo | CANCHA |  | Suministro, transporte y aplicación de emulsión asfáltica catiónica o para imprimación de superficie para instalar grama sintetica, incluye lo necesario para su correcta instalación |  |  |  | Unidad |  |  | CANTIDAD
Item | 8.1 | [5 empty] | M2 |  |  | 4606
[6 empty] | LOCALIZACION | DIMENSIONES |  |  | LONGITUD | MEDIDA TOTAL |  | CONTRACTUAL
[7 empty] | LARGO | ANCHO | DIMENCIÓN
[6 empty] | DIMENSIONES | 94 | 49 |  |  | 4606 |  | 4606
[6 empty] | SUBTOTAL HOJA |  |  |  |  | 4606
[6 empty] | VIENEN |  |  |  |  | 0
[6 empty] | SUBTOTAL |  |  |  |  | 4606
MENOS ACTA ANTERIOR
[6 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 4606
CONTRATISTA:INFRAESTRUCTURA INGENIEROS S.A.S | [7 empty] | INTERVENTORIA: MAGIS CONSULTORIAS S.A.S
RESIDENTE DE OBRA : Mónica Marcela Silva Olmos |  |  |  |  | APOYO A LA SUPERVISIÓN: |  |  | RESIDENTE DE INTERVENTORIA :Alex palacios

## GRAMA SINTETICA
Hoja
[10 empty] | 1 | de | 1
MEMORIA DE CALCULO
[10 empty] | PROYECCIÓN | 1
|  | MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL ÁREA URBANA DE LOS LLANOS DE CUIVÁ EN EL MUNICIPIO DE YARUMAL,ANTIOQUIA. | [7 empty] | Elaboró
ING .Mónica Silva
Fecha
88/10/2022
Capítulo | CANCHA |  | Suministro, transporte e instalacion grama sintetica en polietileno (100%) monofilamento. Altura: 60mm espesor mínimo de la fibra 300 micrones (constante en toda la superficie sin vena de refuerzo), que cumpla con 100.000 ciclos, incluye demarcación cocida con grama blanca, de las mismas especificaciones y según diseño y la grama es monocolor NOTA: El fabricante del césped deberá pertenecer al grupo de Productores Preferidos de FIFA. La Garantía de cubrir por estabilizador UV y defectos de fabricación, el tiepo debe ser mínimo de 8 años y la garantía por instalación mínimo de 3 años. Los rellenos deberán ser en las cantidades y especificaciones recomendadas por el fabricante y soportadas por un “Labtest Report”. El contratista deberá presentar una muestra de la grama con su respectiva ficha técnica y ensayos de laboratorio para ser aprobada por la interventoría. Incluye Dtext entre 8.000 y 13.000 hilos por m2, Backing peso aproximado de 250 gr/cm2, resistencia al halado de los hilos de mayor a 40 Newton, arena silice y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento |  |  |  | Unidad |  |  | CANTIDAD
Item | 8.2 | [5 empty] | M2 |  |  | 4606
[6 empty] | LOCALIZACION | DIMENSIONES |  |  | LONGITUD | MEDIDA TOTAL |  | CONTRACTUAL
[7 empty] | LARGO | ANCHO | DIMENCIÓN
[6 empty] | DIMENSIONES | 94 | 49 |  |  | 4606 |  | 4606
[6 empty] | SUBTOTAL HOJA |  |  |  |  | 4606
[6 empty] | VIENEN |  |  |  |  | 0
[6 empty] | SUBTOTAL |  |  |  |  | 4606
MENOS ACTA ANTERIOR
[6 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 4606
CONTRATISTA:INFRAESTRUCTURA INGENIEROS S.A.S | [7 empty] | INTERVENTORIA: MAGIS CONSULTORIAS S.A.S
RESIDENTE DE OBRA : Mónica Marcela Silva Olmos |  |  |  |  | APOYO A LA SUPERVISIÓN: |  |  | RESIDENTE DE INTERVENTORIA :Alex palacios

## PORTERIA DE FUTBOL
Hoja
[9 empty] | 1 | de | 1
MEMORIA DE CALCULO
[9 empty] | PROYECCIÓN | 1
|  | MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL ÁREA URBANA DE LOS LLANOS DE CUIVÁ EN EL MUNICIPIO DE YARUMAL,ANTIOQUIA. | [6 empty] | Elaboró
ING .Mónica Silva
Fecha
2022-10-28
Capítulo | CANCHA |  |  |  |  | Unidad |  |  | CANTIDAD
Item | 8.3 |  |  |  |  | Unidad |  |  | 2
[5 empty] | LOCALIZACION | DIMENSIONES |  |  | LONGITUD | MEDIDA TOTAL |  | CONTRACTUAL
[6 empty] | LARGO | ANCHO | DIMENCIÓN
[5 empty] | porterias |  |  |  |  | 2 |  | 594
[5 empty] | SUBTOTAL HOJA |  |  |  |  | 2
[5 empty] | VIENEN |  |  |  |  | 0
[5 empty] | SUBTOTAL |  |  |  |  | 2
MENOS ACTA ANTERIOR
[5 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 2
CONTRATISTA:INFRAESTRUCTURA INGENIEROS S.A.S | [6 empty] | INTERVENTORIA: MAGIS CONSULTORIAS S.A.S
RESIDENTE DE OBRA : Mónica Marcela Silva Olmos |  |  |  | APOYO A LA SUPERVISIÓN: |  |  | RESIDENTE DE INTERVENTORIA :Alex palacios

## OE 2 Reemplazo
Hoja
[10 empty] | 1 | de | 1
MEMORIA DE CALCULO
[10 empty] | PROYECCIÓN | 1
|  | MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL ÁREA URBANA DE LOS LLANOS DE CUIVÁ EN EL MUNICIPIO DE YARUMAL,ANTIOQUIA. | [7 empty] | Elaboró
ING .Mónica Silva
Fecha
2022-10-28
Capítulo | EXCAVACIONES Y LLENOS ESTRUCTURALES |  | Suministro, transporte e instalacion de material tipo crudo para reemplazo en zonas requeridas por malas condiciones del terreno existente. Incluye compactacion y todo lo requerido |  |  |  | Unidad |  |  | CANTIDAD
Item | OE 2 | [5 empty] | m3
[6 empty] | LOCALIZACION | DIMENSIONES |  |  | Cantidad | MEDIDA TOTAL
[7 empty] | LARGO | ANCHO | PROFUNDIDAD
[6 empty] | Zona n°5 excavación para reemplazar suelo en malas condiciones ( AREA) | 43.06 | 49 |  | 2109.94
Descuneto area de filtros
[6 empty] | Filtro n°1 | 32.4 | 0.4 |  | -12.96
[6 empty] | filtro n°2 | 32.41 | 0.4 |  | -12.964
[6 empty] | filtro n°3 | 32.5 | 0.4 |  | -13
[6 empty] | filtro n°4 | 32.55 | 0.4 |  | -13.02
[6 empty] | filtro n°15 | 35.6 | 0.4 |  | -14.24
[6 empty] | filtro n°16 | 35.75 | 0.4 |  | -14.3
[6 empty] | filtro n°17 | 35.7 | 0.4 |  | -14.28
[6 empty] | filtro n°18 | 35.7 | 0.4 |  | -14.28
[6 empty] | Filtro principal 8 pulgadas central | 100 | 0.65 |  | -65
[6 empty] | Area de reemplazo menos descuentos |  |  |  | 1935.896
[6 empty] | Volumen de reemplazo menos descuentos | 1935.896 |  | 0.2 |  | 387.1792
[6 empty] | SUBTOTAL HOJA |  |  |  |  | 387.1792
VIENEN
[6 empty] | SUBTOTAL |  |  |  |  | 387.1792
MENOS ACTA ANTERIOR
[6 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 387.1792
CONTRATISTA:INFRAESTRUCTURA INGENIEROS S.A.S | [7 empty] | INTERVENTORIA: MAGIS CONSULTORIAS S.A.S
RESIDENTE DE OBRA : Mónica Marcela Silva Olmos |  |  |  |  | APOYO A LA SUPERVISIÓN: |  |  | RESIDENTE DE INTERVENTORIA :Alex palacios

## VIGA CAVEZAL (hidden)
VIGA CAVEZAL
VIGA CBEZAL MARGEN IZQUIERDA
|  | Concreto | f'c 28Mpa
|  | Cantidad de Vigas | Area | Longitud | Volumen
|  | 2 | 2.16 | 6.7 | 28.944
Acero
|  | Acero | peso (Kg/m) | cantidad | N° de vigas | longitud (m) | total | total peso (Kg)
| Refuerzo R1 | N° 8 | 3.973 | 12 | 2 | 9 | 24 | 858.168
9 | Refuerzo R2 | N° 5 | 1.55 | 10 | 2 | 8 | 20 | 248
33 | fleje E | N° 5 | 1.552 | 34 | 2 | 5.7 | 68 | 601.5552
66 | gancho G | N° 4 | 0.996 | 68 | 2 | 1.95 | 136 | 264.1392
165 | ganchos G' | N° 4 | 0.996 | 170 | 2 | 1.35 | 340 | 457.164
2429.0264
VIGA CBEZAL

## Pilas (hidden)
PILAS
EXCAVACION
Pilas 1 y 2 estribo occidenta
| altura | diametro | volumen (m³)
| 8.9 | 1.4 | 13.7005
pilas 3 y 4 estribo oriental
terreno encima de la pila
| Altura |  |  | Volumen (m³) | suelto
| 3 | 8 | 3.4 | 81.6 | 212.16
pilas 3 y 4
| altura | diametro | volumen (m³)
| 9.2 | 1.4 | 14.1623
| Total movimiento de tierra compacta |  |  | 109.4629 | m³
| Total movimiento de tierra suelta |  |  | 284.6034 | m³
| Concreto |  |  |  | volumen (m³) | total
Diametroᴓ 1.4m | Anillo 17,5Mpa | pilas 1y2 | altura | area
|  | 2 | 10 | 0.4084 | 8.168
| Anillo 17,5Mpa | Pilas 3y4 | altura | area
|  | 2 | 9.5 | 0.4084 | 7.7596
15.9276
25.4842
Diametroᴓ 1.2m | Pilas 21Mpa | pilas 1, 2 | altura | area
|  | 2 | 7.2 | 1.1309 | 19.365
|  | pilas 3 y 4 | altura | area
|  | 2 | 7.7 | 1.1309 | 20.4959
39.8608
| Acero | peso (Kg/m) | cantidad | N° de pilas | longitud (m) | total | total peso (Kg) | 1.13 | 1.54
PILAS ① Y ② | N° 8 | 3.973 | 24 | 2 | 8.5 | 48 | 1620.984
PILAS ③ Y ④ | N° 8 | 3.973 | 24 | 2 | 9 | 48 | 1716.336
Fleje espiral PILAS ① Y ② | N° 4 | 1 | 77 | 2 | 3.8 | 154 | 585.2
Fleje espiral PILAS ③ Y ④ | N° 4 | 1 | 79 | 2 | 3.8 | 158 | 600.4
Fleje Anillo | N° 3 | 0.557 | 45 | 4 | 4.3 | 180 | 431.118
Baston anillo | N° 3 | 0.557 | 108 | 4 | 1.4 | 432 | 336.8736
flejes en espiral en la viga | N° 4 | 1 | 12 | 4 | 4.1 | 48 | 196.8
5487.7116

## ESTRIBOS (hidden)
ESTRIBOS
f'c 28Mpa
| Cantidad | Area | Longitud
| 2 | 0.567 | 6.7 | 7.5978
Acero
| Acero | peso (Kg/m) | cantidad | N° de estribo | longitud (m) | total | total peso (Kg)
baston estribo 3.43m | N° 4 | 1 | 68 | 2 | 3.75 | 136 | 510
barra longitudinal | N° 4 | 1 | 10 | 2 | 6.85 | 20 | 137
647

## ALETAS (hidden)
ALETAS
| Concreto | f'c 28Mpa
| Cantidad de Vigas | Area | Longitud | Volumen
| 4 | 1 | 3.87 | 15.48
| Acero |  |  | SOLO LA PARTE INFERIOR
| Acero | peso (Kg/m) | cantidad | N° de ALETAS | longitud (m) | total | total peso (Kg)
Refuerzo R1 | N° 6 | 2.235 | 15 | 4 | 3.95 | 60 | 529.695
Refuerzo R2 | N° 4 | 1 | 9 | 4 | 4.05 | 36 | 145.8
Refuerzo R3 | N° 4 | 1 | 14 | 4 | 4.17 | 56 | 233.52
909.015
2.948
#REF!

## TOPE SISMICO (hidden)
TOPE SISMICO
| Concreto | f'c 28Mpa
| Cantidad de Vigas | Area | Longitud | Volumen
| 4 | 0.648 | 1.5 | 3.888
Acero
| Acero | peso (Kg/m) | cantidad | N° de TOPES | longitud (m) | total | total peso (Kg)
Refuerzo R1 | N° 7 | 3.042 | 1 | 4 | 5.1 | 4 | 62.0568
Refuerzo R2 | N° 6 | 2.235 | 6 | 4 | 4.7 | 24 | 252.108
Refuerzo R3 | N° 5 | 1.55 | 5 | 4 | 3.1 | 20 | 96.1
2.5
410.2648

## PERFORACION DE PIEDRA (hidden)
AVANCE DE OBRA
| PILA 1 |  | PILA 2 |  | PILA3 |  | PILA 4
FECHA | PIEDRA | MINERO 19" | PIEDRA | MINERO 19" | PIEDRA | MINERO 19" | PIEDRA | MINERO 19"
2021-07-06
2021-07-07
2021-07-08
2021-07-09
2021-07-10
2021-07-11
2021-07-12
2021-07-13
2021-07-14
2021-07-15
2021-07-16
2021-07-20 |  | 247 |  | 152 |  | 133 |  | 152 | [5 empty] | 1786
2021-07-21 | [5 empty] | 475
2021-07-22 | 3.79 |  | 3.21 |  | 6.48 | 209 | 7.48
2021-07-23 | [5 empty] | 456
2021-07-24 | [5 empty] | 228
2021-07-25
2021-07-26 |  |  |  | 513
2021-07-27 |  |  |  | 437 |  | 95
2021-07-28 |  |  |  | 684 |  | 114
2021-07-29 |  |  | 5.25 |  |  | 532
2021-07-30
2021-07-31
2021-08-01
2021-08-02 | [5 empty] | 589
2021-08-03 | [5 empty] | 570
2021-08-04 | [5 empty] | 1197
2021-08-05 | [5 empty] | 190
2021-08-06
2021-08-07
2021-08-08
2021-08-09 | [5 empty] | 855 |  | 285
2021-08-10 | [5 empty] | 1216
2021-08-11
2021-08-12 |  | 1235
2021-08-13 |  |  |  | 1425 |  | 456
2021-08-14 | [7 empty] | 665
2021-08-15
2021-08-16
2021-08-17
2021-08-18 | [7 empty] | 608
2021-08-19 | [7 empty] | 722
2021-08-20
2021-08-21
2021-08-22 | [6 empty] | 5.85
2021-08-23 | [7 empty] | 855
2021-08-24 | [7 empty] | 798
2021-08-25 | [6 empty] | 0.72 | 608 |  | PULGADAS | PIEDRA
2021-08-26 | 3.79 | 1482 | 8.46 | 3211 | 6.48 | 7315 | 14.05 | 4693 |  | 16701 | 32.78
2021-08-27
2021-08-28
2021-08-29
2021-08-30
2021-08-31
2021-09-01
2021-09-02
2021-09-03
2021-09-04
2021-09-05
2021-09-06 | [11 empty] | 391
2021-09-07 | [11 empty] | 1258 | 1649
2021-09-08 | [11 empty] | 1088
2021-09-09 | [11 empty] | 1156 | 2244
2021-09-10 | [11 empty] | 3893 | 3893
2021-09-11
2021-09-12 | [11 empty] | 20594
2021-09-13 | [11 empty] | 14026
2021-09-14
2021-09-15
2021-09-16
2021-09-17
2021-09-18
2021-09-19
2021-09-20 | VIGA IZQUIERDA |  |  |  | VIGA DERECHA |  |  |  |  | DEMOLICION
2021-09-21
2021-09-22 | 6.89 |  |  |  | 5.34 |  |  |  | 17.75 |  | 4.01
2021-09-23 |  |  |  |  | piedra
2021-09-24 |  |  |  |  | 5.52
2021-09-25
2021-09-26
2021-09-27
2021-09-28
2021-09-29
2021-09-30
2021-10-01

## EXCAVACION (hidden)
EXCAVACION
| VIGA IZQUIERDA |  | VIGA DERECHA
| 108 |  | 134.09
242.09
EXCAVACIN MORTERO PARA ANDAMIO (MUERTO) 1.3*7.4
VIGA DERECHA |  | VIGA IZQUIERDA |  | TOTAL
| 28.43 |  | 21.48 | 49.91
CONCRETO CICLOPEO 21Mpa
VIGAS | ANCHO | LARGO | PROFUNDIDAD | VOLUMEN
2 | 1.5 | 7.6 | 0.3 | 6.84
MORTERO VIGA CAVEZAL
VIGAS | ANCHO | LARGO | PROFUNDIDAD | VOLUMEN
2 | 1.8 | 7.3 | 0.1 | 2.628
9.468