## BALANCE SC (hidden)
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE SAN VICENTE FERRER
PROYECTO: PAVIMENTACION DE LA VIA SAN VICENTE DE FERRER - EL PEÑOL |  |  |  | INSERTE ESCUDO ENTIDAD AQUÍ
PRESUPUESTO GENERAL | [7 empty] | BALANCE DE CANTIDADES
No. | ÍTEM DE PAGO | ESPEFICICACIONES | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VR.UNITARIO | VALOR TOTAL | +/- | CANTIDAD | DIFERENCIA | DIFERENCIA EN SALDO | VALOR TOTAL | JUSTIFICACIÓN
1 | 1 |  | Actividades preliminares
1.1.1 | 101 | INVIAS - 13 200 | Descapote a máquina del terreno natural hasta 30 cm. No Incluye transporte y disposición final de los materiales. | m² | 9965 | 2938 | 29277170 | + | 10425.96 | 460.96 | 1354300.48 | 30631470.48 | Solo es descapote de talud de corte o lleno
1.1.2 | 102 | INVIAS - 13 201 | Remoción de cerco de alambre de púas con postes de madera, incluye transporte interno y llevada al sitio de almacenamiento temporal | m | 2021 | 3398 | 6867358 | = | 2021 | 0 | 0 | 6867358
2 | 2 |  | Implementar el mejoramiento de vías para la estructura de pavimento y andenes
2.1.1 | 210.2.2 | INVIAS - 13 210 | Excavación en material común de la explanación, canales y préstamos. Incluye cargue; no incluye disposición final del material sobrante ni transporte. | m³ | 16665.58 | 6915 | 115242485.7 | + | 16095.56 | -570.02 | -3941688.3 | 111300797.4 | Excavaciones en accesos a predios, Muros de contención, Obras transversales
2.1.2 | 210.2.2 | INVIAS - 13 220 | Lleno mecánico compactado con material proveniente de la excavación obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del proctor modificado. Incluye transporte interno | m³ | 2039.77 | 11286 | 23020844.22 | + | 2647.98 | 608.21 | 6864258.06 | 29885102.28 | Lleno de Muros de contención, lleno de obras transversales, lleno de filtro alveodrén
2.1.3 | 900.2 |  | Transporte de sobrantes provenientes de la excavación de la explanación, canales, préstamos para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión). | m³/km | #NAME? |  |  |  |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
2.1.4 | 310.1 |  | Conformación de la calzada existente con motoniveladora. Incluye nivelación, compactación, limpieza y reconstrucción de cunetas y todo lo necesario para la correcta ejecución de la actividad. | m² | 10000 | 1273 | 12730000 | + | 12783.47 | 2783.47 | 3543357.31 | 16273357.31 | Se tiene en cuenta el sobre ancho de las dos curvas, tambien como indica el ítem se tiene en cuenta el ancho total del tramo incluyendo cunetas
2.1.5 | 320.3 | INVIAS - 13 330 | Suministro, transporte e instalación de base granular compactado al 95% del proctor modificado. | m³ | 896.45 | 178513 | 160027978.85 | - | 0 | -896.45 | -160027978.85 | 0 | No se tiene contemplado en diseño de pavimento la inclusión de base en una capa de 9cm.
2.1.6 | 320.3 | INVIAS - 13 350 | Proceso de estabilización con material granular al 5% en peso del cemento. Incluye suministro de subbase, colocación y compactación y todo lo necesario para su correcta instalación. El suministro del cemento se pagara en item aparte. | m³ | 792.51 | 150713 | 119441559.63 | - | 0 | -792.51 | -119441559.63 | 0 | No se tiene contemplado en diseño estabilización de subbase en una capa de 8cm.
2.1.7 | 500.1 | INVIAS - 13 610 | Suministro e instalación de MATERIAL GRANULAR de 12 a 25 mm para filtro, cimentaciones o cama de triturado. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación. No incluye transporte | m³ | 719.88 | 130304 | 93803243.52 | - | 149.01 | -570.87 | -74386644.48 | 19416599.04 | Se reduce el material granular ya que se tiene proyectado instalar en cunetas alveodren
2.1.8 |  | INVIAS - 13 420 | Suministro, transporte y aplicación de emulsión asfáltica catiónica de rompimiento lento C.R.L.- 1 o C.R.L. - 0 para imprimación de superficie a pavimentar según normas para la construcción de pavimentos del INVIAS. Incluye todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Incluye Limpieza de superficie y Riego inicial con carrotanque | m² | 10025.71 | 3861 | 38709266.31 | + | 11606.65 | 1580.94 | 6104009.34 | 44813275.65 | Se tiene en cuenta el sobre ancho de las dos curvas, tambien como indica el ítem se tiene en cuenta el ancho total del tramo
2.1.9 |  | INVIAS - 13 450 | Suministro y aplicación de mezcla asfáltica en caliente tipo densa MDC 19 que cumpla con el Artículo 450-13 de la norma INVIAS 2013. Incluye: colocación con terminadora (Finisher) y compactación. No incluye imprimación, Incluye transporte Su medida de pago será metro cúbico compacto medido en sitio. | m3 | 1002.57 | 1162742 | 1165730246.94 | - | 914.06 | -88.51 | -102914294.42 | 1062815952.52 | El espesor del asfalto en diseño es de 7.5cm y no de 10cm
2.1.10 | 640.1 | INVIAS - 13 640 | Suministro, transporte e instalación de ACERO DE REFUERZO FIGURADO 60,000 PSI, corrugado. Incluye alambre de amarre, y todos los elementos necesarios para su correcta instalación. | kg | 57906.56 | 7160 | 414610969.6 | - | 51100.01 | -6806.55 | -48734898 | 365876071.6 | Falta revisar acero de box
2.1.11 |  |  | Construcción de CANAL TERRAZA Y ZANJA DE CORONACIÓN en geomembrana de 2 mm de espesor con doble refuerzo de fibras sintéticas, tipo Membra-Tek o equivalente con un ancho de 1.90 m, introduciendo los extremos en el terreno a cada lado de la zanja, grapando estos con alambre número 10 o mayor según el tipo de suelo previa autorización de la interventoria. Incluye excavación y todo lo necesario para su correcta construcción. | m | 200 | 88791 | 17758200 | = | 200 | 0 | 0 | 17758200 | Falta sacar cantidades
2.1.12 |  | INVIAS - 13 674 | Construcción de drenes horizontales según diseño. Incluye perforación en suelo común por medio de sistemas electromecánicos en un diámetro de 3", el suministro, transporte y colocación de tubería PVC sanitaria de 2" perforada o ranurada, uniones, tapones, | m | 220 | 207011 | 45542420 | = | 220 | 0 | 0 | 45542420 | Falta sacar cantidades
2.1.13 |  | INVIAS - 13 810 | Protección de Taludes con Bloques de Césped. | m² | 1040 | 21554 | 22416160 | + | 7429.17 | 6389.17 | 137712170.18 | 160128330.18
2.1.14 |  | N/A | Construcción de micropilotes con barra autoperforante a broca perdida ref. 30/16 (Diámetro exterior/Diámetro interior). Incluye el suministro del metro lineal de barra, los manguitos de acople cada 3.00 m de barra, los centradores, la platina y las tuerca | m | 1350 | 414720 | 559872000 | - | 0 | -1350 | -559872000 | 0 | Se cambia diseño de muros de contención por muros de cartilla INVIAS obras menores
2.1.15 |  | INVIAS - 13 630 | Colocación de concreto de 14 MPa para SOLADO, con un espesor de 0.05 m. Incluye el suministro y el transporte del concreto y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción, incluye acarreo interno. | m² | 192.24 | 31557 | 6066517.68 | + | 343 | 150.76 | 4757533.32 | 10824051 | Faltaba solado de encole y descole de obras transversales
2.1.16 | 320.3 | INVIAS - 13 630 | Construcción de MURO DE CONTENCIÓN en concreto de 28 MPa. a la vista. Incluye suministro, transporte y colocación del concreto, impermeabilizante integral tipo plastocrete DM o equivalente, formaleta de primera calidad en súper T de 19 mm. para acabado a | m³ | 226.79 | 883519 | 200373274.01 | + | 286.9 | 60.11 | 53108327.09 | 253481601.1 | Cambio de muros de contención por muros de cartilla INVIAS obras menores
2.1.17 | 610.1 | INVIAS - 13 671 | Concreto Clase D (21 MPa). CUNETAS. Dimension 0,5 m y ,15 de bordillo Incluye suministro, transporte y colocación del concreto y todos los elementos necesarios para su correcta construcción. No incluye refuerzo. | m | 3000 | 165270 | 495810000 | - | 2313.35 | -686.65 | -113482645.5 | 382327354.5 | Cuneta tipo A (0.65) y tipo B (0.95), algunos tramos tienen cuneta a ambos lados
2.1.18 | 610.1 | INVIAS - 13 673 | Instalación de GEOTEXTIL NT 2500 tipo Pavco para filtro o equivalente. Incluye suministro y transporte de los materiales, traslapos y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. Según diseño del filtro. | m² | 5092.75 | 9382 | 47780180.5 | - | 592.13 | -4500.62 | -42224816.84 | 5555363.66 | No se incluye geotextil para cunetas por la inclusión del alveodren
2.1.19 | 610.1 | INVIAS - 13 673 | Instalación de TUBERÍA DE FILTRO PERFORADA DE Ø=4" para drenajes (filtro). Incluye suministro, transporte y colocación de tubería, las respectivas conexiones y accesorios y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. | m | 2082.5 | 32498 | 67677085 | - | 103.92 | -1978.58 | -64299892.84 | 3377192.16 | No se incluye tubería de filtro perforada para cunetas por la inclusión del alveodren
2.1.20 | 610.1 | INVIAS - 13 673 | Suministro, transporte e instalación de tubería de drenaje perforada de 3" para pases y/o lloraderos. | m | 75 | 29589 | 2219175 | + | 48.15 | -26.85 | -794464.65 | 1424710.35 | Cambio de muros de contención por muros de cartilla INVIAS obras menores
2.1.21 | 610.1 | INVIAS - 13 663 | Suministro, transporte e instalación de "TUBERÍA EN CONCRETO REFORZADA CLASE 3 DE Ø=36" PREFABRICADA, unión mecánica. Incluye suministro y transporte de los materiales, retroexcavadora y cable de acero de Ø=1/2" con una capacidad de carga vertical de 2 Ton para bajar la tubería hasta 8 m, descargue y transportes internos con retroexcavadora hasta sitio de acopio y de este al sitio de instalación y todo lo necesario para su correcta instalación. Según diseño. | m | 173.5 | 875643 | 151924060.5 | - | 0 | -173.5 | -151924060.5 | 0 | Se tiene cambio de obra por tubería novafort PVC de 36"
3 |  |  | SEÑALIZACIÓN
3.1.1 | 710.1 | INVIAS - 13 710 | Suministro, transporte e instalación de señal vertical con lámina retrofeflectiva tipo III, de 75 cm x 75 cm en lámina galvanizada calibre 16, reflectivo tipo IX, estructura metálica tipo pedestal compuesta por un paral en ángulo de 2"x2"x1/4" y brazo en ángulo de 2"x2"x1/8". incluye pintura anticorrosiva, soldadura, acabado final, solado, tapones, concreto para fundación de 28 MP, acero de refuerzo y demás elementos según diseño. | und | 50 | 537484 | 26874200 | = | 50 | 0 | 0 | 26874200
3.1.2 | 710.1 | INVIAS - 13 710 | Suministro, transporte e instalación de señal vertical SP 75 Delineador de curva. Incluye fijación en ángulo de 2x1/4" y concreto de 2000 PSI para empotrar. | und | 120 | 203284 | 24394080 | + | 250 | 130 | 26426920 | 50821000 | Se requiere uno para cada dirección
3.1.3 |  | INVIAS - 13 710 | Marca vial con pintura en Frio, incluye transporte. Pintura acrílica con esferas. | m | 2000 | 2768 | 5536000 | + | 4000 | 2000 | 5536000 | 11072000 | No se incluye la línea central debido a que la calzada mide 5 m
4 |  |  | TRANSPORTE
4.1.1 | 711.1 | INVIAS - 13 710 | Transporte de sobrantes provenientes de la excavación de la explanación, canales, préstamos para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión), | m3/km | 139258.1 | 1430 | 199139083 | + | 272115 | 132856.9 | 189985367 | 389124450
4.1.2 | 711.2 | INVIAS - 13 710 | Transporte de materiales de afirmado, sub-base, base y mezcla asfáltica para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión). | m3/km | 93023.7 | 1430 | 133023891 | - | 213498.12 | 120474.42 | 172278420.6 | 305302311.6 | Solo transporte de triturado, arena y MDC
4,1,3 |  |  | Transporte de materiales pétreos para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material medido en planta. | m3/km |  | 1100 | 0 |  |  | 0 | 0
5 |  |  | DISPOSICION DE MATERIAL | [6 empty] | 0 | 0
5.1 |  |  | disposición final y Derechos de botadero ( Incluye expanción) | m3 |  | 7800 | 0 |  |  | 0 | 0
0
5 |  |  | OBRAS EXTRAS
OE -01 | 350 | INVIAS -22 350 | EXCAVACIÓN MANUAL de material heterogéneo DE 0-2 m., bajo cualquier grado de humedad. Incluye: roca descompuesta, bolas de roca de volumen inferior a 0.35 m³., incluye cargue y transporte interno y su medida será en el sitio. NO INCLUYE BOTADERO. No incluye entibado. | m3 |  | 26678 |  | + | 574.14 |  | 15316906.92 | 15316906.92
OE -02 |  |  | Suministro e instalación de ALVEODREN COLECTOR DE 50M para filtro de cunetas. Incluye transporte de materiales | m |  | 68442 |  | + | 2000 |  | 136884000 | 136884000
OE -03 | 200 | INVIAS -22 200 | Desmonte y limpieza en zona no boscosa, incluye rocería y botada | m2 |  | 13626 |  | + | 9200 |  | 125359200 | 125359200
OE -04 | 663.1 | INVIAS -22 663.1 | Suministro, transporte e instalación de tubería PVC de 36" . Incluye el transporte, el descargue y el transporte interno | m |  | 1709842 |  | + | 97.5 |  | 166709595 | 166709595
OE -05 |  |  | Construcción de LOSA MACIZA DE CONTRAPISO en concreto de 28 MPa. Incluye suministro, transporte y colocación del concreto, autobomba, formaleta de primera calidad en súper T de 19 mm. para acabado a la vista, Incluye bombeo de agua y remosión de pantano. No incluye refuerzo. | m3 |  | 893476 |  | + | 11.78 |  | 10525147.28 | 10525147.28
OE -06 |  |  | Concreto premezclado de 28 Mpa a la vista para losa superior de box culvert. Incluye suministro, transporte e instalación del concreto con autobomba, mano de obra, vibrado, formaleta, curado y protección. Incluye acarreo interno de concreto. No incluye refuerzo. | m3 |  | 1180965 |  | + | 5.54 |  | 6542546.1 | 6542546.1
OE -07 | 350 | INVIAS -22 350 | Proceso de estabilización de material IN SITU con cemento para una resistencia R-2.3 MPa. Incluye colocación y compactación y todo lo necesario para su correcta instalación. Incluye suministro de cemento. | m3 |  | 170106 |  | + | 4029.69 |  | 685474447.14 | 685474447.14
OE -08 | 660.4 |  | Suministro, transporte e instalación de "TUBERÍA EN CONCRETO REFORZADA CLASE 3 DE Ø=24" PREFABRICADA, unión mecánica. Incluye suministro y transporte de los materiales, retroexcavadora y cable de acero de Ø=1/2" con una capacidad de carga vertical de 2 Ton para bajar la tubería hasta 8 m, descargue y transportes internos con retroexcavadora hasta sitio de acopio y de este al sitio de instalación y todo lo necesario para su correcta instalación. Según diseño. | m |  | 458239 |  | + | 7 |  | 3207673 | 3207673
OE -09 | 201.7 |  | Demolición de estructuras | m3 |  | 337144 |  | + | 115.84 |  | 39054760.96 | 39054760.96
OE -10 | 311.1 |  | Afirmado | m3 |  | 67359 |  | + | 930 |  | 62643870 | 62643870
OE -11 | 610.1 | INVIAS - 13 673 | Instalación de TUBERIA PVC-Sanitaria 4". Incluye suministro, transporte y colocación de tubería, las respectivas conexiones y accesorios y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. | m |  | 45832 |  | + | 10.5 |  | 481236 | 481236
OE -12 |  |  | Suministro e instalación deBox Coulvert 2.0 X 2.0 X 1 MT E pared 30 cm prefabricado. Incluye Grúa, transporte | un |  | 9980773 |  | + | 14 |  | 139730822 | 139730822
OE -13 |  |  | Concreto ciclópeo. Resistencia 14Mpa (g) | m3 |  | 519671 |  | + | 106.81 |  | 55506059.51 | 55506059.51
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS | [6 empty] | 4185867449 |  |  |  | 557555924.23 | 4743423373.23
% ADMINISTRACIÓN | [5 empty] | 19.93% | 834243383 |  |  |  |  | 945364278
% IMPREVISTOS | [5 empty] | 0% | 0 |  |  |  |  | 0
% UTILIDADES | [5 empty] | 5% | 209293372 |  |  |  |  | 237171169
PLAN DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL (PAGA) | [6 empty] | 76300000 |  |  |  |  | 76300000
PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO (PMT) | [6 empty] | 101896004 |  |  |  |  | 101896004
PROVISION PARA EL PAGO DE PRIMAS DE GARANTIAS ( Estimado) | [6 empty] | 18414810.5108 |  |  |  |  | 18414810.5108
ASESORIAS ESPECIALIZADAS EN OBRA ( Estimado) | [6 empty] | 21260800 |  |  |  |  | 21260800
GEORREFERENCIACIÓN VIAL - UN (SI APLICA) |  |  |  |  | 0 | 52393
CARACTERIZACIÓN VIAL - KM (SI APLICA) |  |  |  |  | 0 | 682854
VALOR TOTAL DE OBRA | [6 empty] | 5447275818.5108 |  |  |  |  | 6143830434.7408
INTERVENTORÍA | [5 empty] | 10.08% | 549183595 |  |  |  |  | 619408856.3967
VALOR TOTAL DEL PROYECTO | [6 empty] | 5996459413.5108 |  |  |  |  | 6763239291.1375
[11 empty] | ADICIÓN | 696554616.23
ajuste de apu oe

## BALANCE BG
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE SAN VICENTE FERRER
PROYECTO: PAVIMENTACION DE LA VIA SAN VICENTE DE FERRER - EL PEÑOL |  |  |  | INSERTE ESCUDO ENTIDAD AQUÍ
PRESUPUESTO GENERAL | [7 empty] | BALANCE DE CANTIDADES
No. | ÍTEM DE PAGO | ESPEFICICACIONES | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VR.UNITARIO | VALOR TOTAL | +/- | CANTIDAD | DIFERENCIA | DIFERENCIA EN SALDO | VALOR TOTAL | JUSTIFICACIÓN
1 | 1 |  | Actividades preliminares
1.1.1 | 101 | INVIAS - 13 200 | Descapote a máquina del terreno natural hasta 30 cm. No Incluye transporte y disposición final de los materiales. | m² | 9965 | 2938 | 29277170 | + | 10425.96 | 460.96 | 1354300.48 | 30631470.48 |  | Solo es descapote de talud de corte o lleno. Aumentaron las secciones que requieren intervención para ampliar la sección de vía al diseño (6.20m)
1.1.2 | 102 | INVIAS - 13 201 | Remoción de cerco de alambre de púas con postes de madera, incluye transporte interno y llevada al sitio de almacenamiento temporal | m | 2021 | 3398 | 6867358 | - | 500 | -1521 | -5168358 | 1699000
2 | 2 |  | Implementar el mejoramiento de vías para la estructura de pavimento y andenes
2.1.1 | 210.2.2 | INVIAS - 13 210 | Excavación en material común de la explanación, canales y préstamos. Incluye cargue; no incluye disposición final del material sobrante ni transporte. | m³ | 16665.58 | 6915 | 115242485.7 | - | 16095.56 | -570.02 | -3941688.3 | 111300797.4 |  | Excavaciones en accesos a predios, Muros de contención, Obras transversales, Enrocados de protección en descole
2.1.2 | 210.2.2 | INVIAS - 13 220 | Lleno mecánico compactado con material proveniente de la excavación obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del proctor modificado. Incluye transporte interno | m³ | 2039.77 | 11286 | 23020844.22 | + | 2647.98 | 608.21 | 6864258.06 | 29885102.28 |  | Lleno de Muros de contención, lleno de obras transversales, lleno de filtro alveodrén
2.1.3 | 900.2 |  | Transporte de sobrantes provenientes de la excavación de la explanación, canales, préstamos para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión). | m³/km | #NAME? |  |  |  |  | #NAME? | #NAME? | #VALUE!
2.1.4 | 310.1 |  | Conformación de la calzada existente con motoniveladora. Incluye nivelación, compactación, limpieza y reconstrucción de cunetas y todo lo necesario para la correcta ejecución de la actividad. | m² | 10000 | 1273 | 12730000 | + | 12783.47 | 2783.47 | 3543357.31 | 16273357.31 |  | Se tiene en cuenta el sobre ancho de las dos curvas, tambien como indica el ítem se tiene en cuenta el ancho total del tramo incluyendo cunetas
2.1.5 | 320.3 | INVIAS - 13 330 | Suministro, transporte e instalación de base granular compactado al 95% del proctor modificado. | m³ | 896.45 | 178513 | 160027978.85 | + | 4322.7 | 3426.25 | 611630166.25 | 771658145.1 |  | No se tiene contemplado en diseño de pavimento la inclusión de base en una capa de 9cm.
2.1.6 | 320.3 | INVIAS - 13 350 | Proceso de estabilización con material granular al 5% en peso del cemento. Incluye suministro de subbase, colocación y compactación y todo lo necesario para su correcta instalación. El suministro del cemento se pagara en item aparte. | m³ | 792.51 | 150713 | 119441559.63 | - | 0 | -792.51 | -119441559.63 | 0 |  | No se tiene contemplado en diseño estabilización de subbase en una capa de 8cm.
2.1.7 | 500.1 | INVIAS - 13 610 | Suministro e instalación de MATERIAL GRANULAR de 12 a 25 mm para filtro, cimentaciones o cama de triturado. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación. No incluye transporte | m³ | 719.88 | 130304 | 93803243.52 | - | 149.01 | -570.87 | -74386644.48 | 19416599.04 |  | Se reduce el material granular ya que se tiene proyectado instalar en cunetas alveodren
2.1.8 |  | INVIAS - 13 420 | Suministro, transporte y aplicación de emulsión asfáltica catiónica de rompimiento lento C.R.L.- 1 o C.R.L. - 0 para imprimación de superficie a pavimentar según normas para la construcción de pavimentos del INVIAS. Incluye todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Incluye Limpieza de superficie y Riego inicial con carrotanque | m² | 10025.71 | 3861 | 38709266.31 | + | 11606.65 | 1580.94 | 6104009.34 | 44813275.65 |  | Se tiene en cuenta el sobre ancho de las dos curvas, tambien como indica el ítem se tiene en cuenta el ancho total del tramo
2.1.9 |  | INVIAS - 13 450 | Suministro y aplicación de mezcla asfáltica en caliente tipo densa MDC 19 que cumpla con el Artículo 450-13 de la norma INVIAS 2013. Incluye: colocación con terminadora (Finisher) y compactación. No incluye imprimación, Incluye transporte Su medida de pago será metro cúbico compacto medido en sitio. | m3 | 1002.57 | 1162742 | 1165730246.94 | + | 1067.93 | 65.36 | 75996817.12 | 1241727064.06 |  | El espesor del asfalto en diseño es de 10cm, además los sobre anchos de las dos curvas
2.1.10 | 640.1 | INVIAS - 13 640 | Suministro, transporte e instalación de ACERO DE REFUERZO FIGURADO 60,000 PSI, corrugado. Incluye alambre de amarre, y todos los elementos necesarios para su correcta instalación. | kg | 57906.56 | 7160 | 414610969.6 | - | 51100.01 | -6806.55 | -48734898 | 365876071.6 |  | Cambió acero de muros por diseño. No se tiene en cuenta acero de box culvert porque se pedirá prefabricado
2.1.11 |  |  | Construcción de CANAL TERRAZA Y ZANJA DE CORONACIÓN en geomembrana de 2 mm de espesor con doble refuerzo de fibras sintéticas, tipo Membra-Tek o equivalente con un ancho de 1.90 m, introduciendo los extremos en el terreno a cada lado de la zanja, grapando estos con alambre número 10 o mayor según el tipo de suelo previa autorización de la interventoria. Incluye excavación y todo lo necesario para su correcta construcción. | m | 200 | 88791 | 17758200 | + | 602.71 | 402.71 | 35757023.61 | 53515223.61 |  | Se indican las cantidades expuestas en los planos de diseño para construcción de zanja de coronación
2.1.12 |  | INVIAS - 13 674 | Construcción de drenes horizontales según diseño. Incluye perforación en suelo común por medio de sistemas electromecánicos en un diámetro de 3", el suministro, transporte y colocación de tubería PVC sanitaria de 2" perforada o ranurada, uniones, tapones, | m | 220 | 207011 | 45542420 | = | 220 | 0 | 0 | 45542420 |  | Falta sacar cantidades
2.1.13 |  | INVIAS - 13 810 | Protección de Taludes con Bloques de Césped. | m² | 1040 | 21554 | 22416160 | + | 7429.17 | 6389.17 | 137712170.18 | 160128330.18
2.1.14 |  | N/A | Construcción de micropilotes con barra autoperforante a broca perdida ref. 30/16 (Diámetro exterior/Diámetro interior). Incluye el suministro del metro lineal de barra, los manguitos de acople cada 3.00 m de barra, los centradores, la platina y las tuerca | m | 1350 | 414720 | 559872000 | - | 0 | -1350 | -559872000 | 0 |  | Se cambia diseño de muros de contención por muros de cartilla INVIAS obras menores
2.1.15 |  | INVIAS - 13 630 | Colocación de concreto de 14 MPa para SOLADO, con un espesor de 0.05 m. Incluye el suministro y el transporte del concreto y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción, incluye acarreo interno. | m² | 192.24 | 31557 | 6066517.68 | + | 343 | 150.76 | 4757533.32 | 10824051 |  | Faltaba solado de encole y descole de obras transversales, disipador
2.1.16 | 320.3 | INVIAS - 13 630 | Construcción de MURO DE CONTENCIÓN en concreto de 28 MPa. a la vista. Incluye suministro, transporte y colocación del concreto, impermeabilizante integral tipo plastocrete DM o equivalente, formaleta de primera calidad en súper T de 19 mm. para acabado a | m³ | 226.79 | 883519 | 200373274.01 | + | 286.9 | 60.11 | 53108327.09 | 253481601.1 |  | Cambio de muros de contención por muros de cartilla INVIAS obras menores
2.1.17 | 610.1 | INVIAS - 13 671 | Concreto Clase D (21 MPa). CUNETAS. Dimension 0,5 m y ,15 de bordillo Incluye suministro, transporte y colocación del concreto y todos los elementos necesarios para su correcta construcción. No incluye refuerzo. | m | 3000 | 165270 | 495810000 | - | 2313.35 | -686.65 | -113482645.5 | 382327354.5 |  | Cuneta tipo A (0.65) y tipo B (0.95), algunos tramos tienen cuneta a ambos lados
2.1.18 | 610.1 | INVIAS - 13 673 | Instalación de GEOTEXTIL NT 2500 tipo Pavco para filtro o equivalente. Incluye suministro y transporte de los materiales, traslapos y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. Según diseño del filtro. | m² | 5092.75 | 9382 | 47780180.5 | - | 592.13 | -4500.62 | -42224816.84 | 5555363.66 |  | No se incluye geotextil para cunetas por la inclusión del alveodren
2.1.19 | 610.1 | INVIAS - 13 673 | Instalación de TUBERÍA DE FILTRO PERFORADA DE Ø=4" para drenajes (filtro). Incluye suministro, transporte y colocación de tubería, las respectivas conexiones y accesorios y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. | m | 2082.5 | 32498 | 67677085 | - | 103.92 | -1978.58 | -64299892.84 | 3377192.16 |  | No se incluye tubería de filtro perforada para cunetas por la inclusión del alveodren
2.1.20 | 610.1 | INVIAS - 13 673 | Suministro, transporte e instalación de tubería de drenaje perforada de 3" para pases y/o lloraderos. | m | 75 | 29589 | 2219175 | - | 48.15 | -26.85 | -794464.65 | 1424710.35 |  | Cambio de muros de contención por muros de cartilla INVIAS obras menores
2.1.21 | 610.1 | INVIAS - 13 663 | Suministro, transporte e instalación de "TUBERÍA EN CONCRETO REFORZADA CLASE 3 DE Ø=36" PREFABRICADA, unión mecánica. Incluye suministro y transporte de los materiales, retroexcavadora y cable de acero de Ø=1/2" con una capacidad de carga vertical de 2 Ton para bajar la tubería hasta 8 m, descargue y transportes internos con retroexcavadora hasta sitio de acopio y de este al sitio de instalación y todo lo necesario para su correcta instalación. Según diseño. | m | 173.5 | 875643 | 151924060.5 | - | 0 | -173.5 | -151924060.5 | 0 |  | Se tiene cambio de obra por tubería novafort PVC de 36"
3 |  |  | SEÑALIZACIÓN
3.1.1 | 710.1 | INVIAS - 13 710 | Suministro, transporte e instalación de señal vertical con lámina retrofeflectiva tipo III, de 75 cm x 75 cm en lámina galvanizada calibre 16, reflectivo tipo IX, estructura metálica tipo pedestal compuesta por un paral en ángulo de 2"x2"x1/4" y brazo en ángulo de 2"x2"x1/8". incluye pintura anticorrosiva, soldadura, acabado final, solado, tapones, concreto para fundación de 28 MP, acero de refuerzo y demás elementos según diseño. | und | 50 | 537484 | 26874200 | = | 50 | 0 | 0 | 26874200
3.1.2 | 710.1 | INVIAS - 13 710 | Suministro, transporte e instalación de señal vertical SP 75 Delineador de curva. Incluye fijación en ángulo de 2x1/4" y concreto de 2000 PSI para empotrar. | und | 120 | 203284 | 24394080 | + | 250 | 130 | 26426920 | 50821000 |  | Se requiere uno para cada dirección
3.1.3 |  | INVIAS - 13 710 | Marca vial con pintura en Frio, incluye transporte. Pintura acrílica con esferas. | m | 2000 | 2768 | 5536000 | + | 4000 | 2000 | 5536000 | 11072000 |  | No se incluye la línea central debido a que la calzada mide 5 m
4 |  |  | TRANSPORTE
4.1.1 | 711.1 | INVIAS - 13 710 | Transporte de sobrantes provenientes de la excavación de la explanación, canales, préstamos para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión), | m3/km | 139258.1 | 1430 | 199139083 | + | 272115 | 132856.9 | 189985367 | 389124450 |  | Se tiene en cuenta transporte interno por corte de talud, descapote, demoliciones
4.1.2 | 711.2 | INVIAS - 13 710 | Transporte de materiales de afirmado, sub-base, base y mezcla asfáltica para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión). | m3/km | 93023.7 | 1430 | 133023891 | + | 213498.12 | 120474.42 | 172278420.6 | 305302311.6 |  | Transporte de base, MDC19, triturados y afirmado
4,1,3 |  |  | Transporte de materiales pétreos para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material medido en planta. | m3/km |  | 1100 | 0 |  |  | 0 | 0
5 |  |  | DISPOSICION DE MATERIAL | [6 empty] | 0 | 0
5.1 |  |  | disposición final y Derechos de botadero ( Incluye expanción) | m3 |  | 7800 | 0 |  |  | 0 | 0
0
5 |  |  | OBRAS EXTRAS
OE -01 | 350 | INVIAS -22 350 | EXCAVACIÓN MANUAL de material heterogéneo DE 0-2 m., bajo cualquier grado de humedad. Incluye: roca descompuesta, bolas de roca de volumen inferior a 0.35 m³., incluye cargue y transporte interno y su medida será en el sitio. NO INCLUYE BOTADERO. No incluye entibado. | m3 |  | 26678 |  | + | 574.14 |  | 15316906.99 | 15316907.92
OE -02 |  |  | Suministro e instalación de ALVEODREN COLECTOR DE 50M para filtro de cunetas. Incluye transporte de materiales | m |  | 68442 |  | + | 2000 |  | 136884000 | 136884000
OE -03 | 200 | INVIAS -22 200 | Desmonte y limpieza en zona no boscosa, incluye rocería y botada | m2 |  | 13626 |  | + | 9200 |  | 125359200 | 125359200
OE -04 | 663.1 | INVIAS -22 663.1 | Suministro, transporte e instalación de tubería PVC de 36" . Incluye el transporte, el descargue y el transporte interno | m |  | 1709842 |  | + | 97.5 |  | 166709595 | 166709595
OE -05 | 660.4 |  | Suministro, transporte e instalación de "TUBERÍA EN CONCRETO REFORZADA CLASE 3 DE Ø=24" PREFABRICADA, unión mecánica. Incluye suministro y transporte de los materiales, retroexcavadora y cable de acero de Ø=1/2" con una capacidad de carga vertical de 2 Ton para bajar la tubería hasta 8 m, descargue y transportes internos con retroexcavadora hasta sitio de acopio y de este al sitio de instalación y todo lo necesario para su correcta instalación. Según diseño. | m |  | 458239 |  | + | 7 |  | 3207673 | 3207673
OE -06 | 201.7 |  | Demolición de estructuras en concreto con martillo demoledor. Incluye planta eléctrica | m3 |  | 337144 |  | + | 115.84 |  | 39054760.96 | 39054760.96
OE -07 | 311.1 |  | Suministro, transporte e instalación de afirmado para reemplazo de zonas con materia orgánica o fallo. Incluye compactación hasta densidad específicada | m3 |  | 67359 |  | + | 930 |  | 62643870 | 62643870
OE -08 | 610.1 | INVIAS - 13 673 | Instalación de TUBERIA PVC-Sanitaria 4". Incluye suministro, transporte y colocación de tubería, las respectivas conexiones y accesorios y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. | m |  | 45832 |  | + | 10.5 |  | 481236 | 481236
OE -09 |  |  | Suministro e instalación deBox Coulvert 2.0 X 1.0 X 1m pared 30 cm prefabricado. Incluye Grúa, transporte | un |  | 9980773 |  | + | 14 |  | 139730822 | 139730822
OE -10 |  |  | Concreto ciclópeo. Resistencia 14Mpa (g) | m3 |  | 519671 |  | + | 106.81 |  | 55506059.51 | 55506059.51
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS | [6 empty] | 4185867449 |  |  |  | 891677766.47 | 5077545215.47
% ADMINISTRACIÓN | [5 empty] | 19.93% | 834243383 |  |  |  |  | 1011954761
% IMPREVISTOS | [5 empty] | 0% | 0 |  |  |  |  | 0
% UTILIDADES | [5 empty] | 5% | 209293372 |  |  |  |  | 253877261
PLAN DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL (PAGA) | [6 empty] | 76300000 |  |  |  |  | 76300000
PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO (PMT) | [6 empty] | 101896004 |  |  |  |  | 101896004
PROVISION PARA EL PAGO DE PRIMAS DE GARANTIAS ( Estimado) | [6 empty] | 18414810.5108 |  |  |  |  | 18414810.5108
ASESORIAS ESPECIALIZADAS EN OBRA ( Estimado) | [6 empty] | 21260800 |  |  |  |  | 21260800
GEORREFERENCIACIÓN VIAL - UN (SI APLICA) |  |  |  |  | 0 | 52393
CARACTERIZACIÓN VIAL - KM (SI APLICA) |  |  |  |  | 0 | 682854
VALOR TOTAL DE OBRA | [6 empty] | 5447275818.5108 |  |  |  |  | 6561248851.9808
INTERVENTORÍA | [5 empty] | 10.08% | 549183595 |  |  |  | 10.08% | 661492157.2313
VALOR TOTAL DEL PROYECTO | [6 empty] | 5996459413.5108 |  |  |  |  | 7222741009.2121
ADICIÓN | [5 empty] | COSTO DIRECTO | [5 empty] | 1113973033.47
[6 empty] | VALOR TOTAL | [5 empty] | 1226281595.7013
[9 empty] | CONTRACTUAL | BALANCE
|  |  |  | SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS |  |  |  |  | 4185867449 | 5077545215.47
|  |  |  | % ADMINISTRACIÓN |  |  |  |  | 834243383 | 1011954761
|  |  |  | % IMPREVISTOS |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | % UTILIDADES |  |  |  |  | 209293372 | 253877261
|  |  |  | PLAN DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL (PAGA) |  |  |  |  | 76300000 | 76300000
|  |  |  | PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO (PMT) |  |  |  |  | 101896004 | 101896004
|  |  |  | PROVISION PARA EL PAGO DE PRIMAS DE GARANTIAS ( Estimado) |  |  |  |  | 18414810.5108 | 18414810.5108
|  |  |  | ASESORIAS ESPECIALIZADAS EN OBRA ( Estimado) |  |  |  |  | 21260800 | 21260800
|  |  |  | VALOR TOTAL DE OBRA |  |  |  |  | 5447275818.5108 | 6561248851.9808
|  |  |  | INTERVENTORÍA |  |  |  |  | 549183595 | 661492157.2313
|  |  |  | ADICIÓN | [5 empty] | 1226281595.7013
|  |  |  | VALOR TOTAL DEL PROYECTO |  |  |  |  | 5996459413.5108 | 7222741009.2121

## 1.1.1
CANTIDADES DE OBRA
MEMORIAS ACTA No
INFORMACIÓN GENERAL
OBJETO DEL CONTRATO: |  |  | MEJORAMIENTO DE LA VÍA SAN VICENTE – EL PEÑOL (CÓDIGO: 60AN14-1) A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS EN 2KM EN EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE FERRER
ENTIDAD CONTRATANTE: |  |  | Empresa de Desarrollo Urbano del Occidente – EDUOCCIDENTE
CONTRATISTA: |  |  | CONSICOR S.A.S.
INTERVENTOR: |  |  | GSC S.A.S.
Descripción
m2 |  | Descapote a máquina del terreno natural hasta 30 cm. No Incluye transporte y disposición final de los materiales.
ITEM |  | 1.1.1 | Localización | Dimensiones |  | Cantidades |  | Observaciones
Descripción |  |  |  | Longitud | Área | Repetición | Área total
Protección de talud con grama
Sección 1 | Sección 2 | Distancia
● COSTADO IZQUIERDO
500 | 505 | 5 | Km 0+500 al Km 0+505 | 1.006 | 5.03 | 1 | 5.03
505 | 510 | 5 | Km 0+505 al Km 0+510 | 0.77 | 3.85 | 1 | 3.85
510 | 520 | 10 | Km 0+510 al Km 0+520 | 0.861 | 8.61 | 1 | 8.61
520 | 530 | 10 | Km 0+520 al Km 0+530 | 10.597 | 105.97 | 1 | 105.97
530 | 535 | 5 | Km 0+530 al Km 0+535 | 11.198 | 55.99 | 1 | 55.99
535 | 540 | 5 | Km 0+535 al Km 0+540 | 10.709 | 53.545 | 1 | 53.55
540 | 545 | 5 | Km 0+540 al Km 0+545 | 9.798 | 48.99 | 1 | 48.99
545 | 550 | 5 | Km 0+545 al Km 0+550 | 6.434 | 32.17 | 1 | 32.17
550 | 555 | 5 | Km 0+550 al Km 0+555 | 5.794 | 28.97 | 1 | 28.97
555 | 560 | 5 | Km 0+555 al Km 0+560 | 3.561 | 17.805 | 1 | 17.81
560 | 565 | 5 | Km 0+560 al Km 0+565 | 4.035 | 20.175 | 1 | 20.18
565 | 570 | 5 | Km 0+565 al Km 0+570 | 5.485 | 27.425 | 1 | 27.43
570 | 575 | 5 | Km 0+570 al Km 0+575 | 7.646 | 38.23 | 1 | 38.23
575 | 580 | 5 | Km 0+575 al Km 0+580 | 9.963 | 49.815 | 1 | 49.82
580 | 585 | 5 | Km 0+580 al Km 0+585 | 9.909 | 49.545 | 1 | 49.55
585 | 590 | 5 | Km 0+585 al Km 0+590 | 9.657 | 48.285 | 1 | 48.29
590 | 595 | 5 | Km 0+590 al Km 0+595 | 5.591 | 27.955 | 1 | 27.96
595 | 600 | 5 | Km 0+595 al Km 0+600 | 5.897 | 29.485 | 1 | 29.49
600 | 610 | 10 | Km 0+600 al Km 0+610 | 6.199 | 61.99 | 1 | 61.99
610 | 620 | 10 | Km 0+610 al Km 0+620 | 5.548 | 55.48 | 1 | 55.48
620 | 625 | 5 | Km 0+620 al Km 0+625 | 4.677 | 23.385 | 1 | 23.39
625 | 630 | 5 | Km 0+625 al Km 0+630 | 3.672 | 18.36 | 1 | 18.36
630 | 635 | 5 | Km 0+630 al Km 0+635 | 3.751 | 18.755 | 1 | 18.76
635 | 640 | 5 | Km 0+635 al Km 0+640 | 4.331 | 21.655 | 1 | 21.66
640 | 645 | 5 | Km 0+640 al Km 0+645 | 5.009 | 25.045 | 1 | 25.05
645 | 650 | 5 | Km 0+645 al Km 0+650 | 5.95 | 29.75 | 1 | 29.75
650 | 655 | 5 | Km 0+650 al Km 0+655 | 9.595 | 47.975 | 1 | 47.98
655 | 660 | 5 | Km 0+655 al Km 0+660 | 9.218 | 46.09 | 1 | 46.09
660 | 670 | 10 | Km 0+660 al Km 0+670 | 10.493 | 104.93 | 1 | 104.93
670 | 680 | 10 | Km 0+670 al Km 0+680 | 7.435 | 74.35 | 1 | 74.35
680 | 685 | 5 | Km 0+680 al Km 0+685 | 2.1 | 10.5 | 1 | 10.5
685 | 690 | 5 | Km 0+685 al Km 0+690 | 1.725 | 8.625 | 1 | 8.63
690 | 695 | 5 | Km 0+690 al Km 0+695 | 0 | 0 | 1 | 0
695 | 700 | 5 | Km 0+695 al Km 0+700 | 0 | 0 | 1 | 0
700 | 705 | 5 | Km 0+700 al Km 0+705 | 0 | 0 | 1 | 0
705 | 710 | 5 | Km 0+705 al Km 0+710 | 5.546 | 27.73 | 1 | 27.73 | MURO DE CONTECIÓN EN LATERAL DERECHO
710 | 715 | 5 | Km 0+710 al Km 0+715 | 7.32 | 36.6 | 1 | 36.6 | MURO DE CONTECIÓN EN LATERAL DERECHO
715 | 720 | 5 | Km 0+715 al Km 0+720 | 8.811 | 44.055 | 1 | 44.06 | MURO DE CONTECIÓN EN LATERAL DERECHO
720 | 725 | 5 | Km 0+720 al Km 0+725 | 1.491 | 7.455 | 1 | 7.46
725 | 730 | 5 | Km 0+725 al Km 0+730 | 8.162 | 40.81 | 1 | 40.81
730 | 740 | 10 | Km 0+730 al Km 0+740 | 6.917 | 69.17 | 1 | 69.17
740 | 750 | 10 | Km 0+740 al Km 0+750 | 4.792 | 47.92 | 1 | 47.92
750 | 760 | 10 | Km 0+750 al Km 0+760 | 4.969 | 49.69 | 1 | 49.69
760 | 770 | 10 | Km 0+760 al Km 0+770 | 5.377 | 53.77 | 1 | 53.77
770 | 775 | 5 | Km 0+770 al Km 0+775 | 6.074 | 30.37 | 1 | 30.37
775 | 780 | 5 | Km 0+775 al Km 0+780 | 7.2 | 36 | 1 | 36
780 | 785 | 5 | Km 0+780 al Km 0+785 | 8.318 | 41.59 | 1 | 41.59
785 | 790 | 5 | Km 0+785 al Km 0+790 | 8.894 | 44.47 | 1 | 44.47
790 | 795 | 5 | Km 0+790 al Km 0+795 | 8.208 | 41.04 | 1 | 41.04
795 | 800 | 5 | Km 0+795 al Km 0+00800 | 6.918 | 34.59 | 1 | 34.59
800 | 805 | 5 | Km 0+00800 al Km 0+0805 | 6.179 | 30.895 | 1 | 30.9
805 | 810 | 5 | Km 0+0805 al Km 0+0810 | 6.324 | 31.62 | 1 | 31.62
810 | 820 | 10 | Km 0+0810 al Km 0+0820 | 6.982 | 69.82 | 1 | 69.82
820 | 825 | 5 | Km 0+0820 al Km 0+0825 | 10.724 | 53.62 | 1 | 53.62
825 | 830 | 5 | Km 0+0825 al Km 0+0830 | 10.397 | 51.985 | 1 | 51.99
830 | 840 | 10 | Km 0+0830 al Km 0+0840 | 10.512 | 105.12 | 1 | 105.12
840 | 850 | 10 | Km 0+0840 al Km 0+0850 | 1.555 | 15.55 | 1 | 15.55
850 | 855 | 5 | Km 0+0850 al Km 0+0855 | 0 | 0 | 1 | 0
855 | 860 | 5 | Km 0+0855 al Km 0+0860 | 0 | 0 | 1 | 0
860 | 865 | 5 | Km 0+0860 al Km 0+865 | 0 | 0 | 1 | 0
865 | 870 | 5 | Km 0+865 al Km 0+870 | 0 | 0 | 1 | 0
870 | 875 | 5 | Km 0+870 al Km 0+875 | 0 | 0 | 1 | 0
875 | 880 | 5 | Km 0+875 al Km 0+880 | 0 | 0 | 1 | 0
880 | 890 | 10 | Km 0+880 al Km 0+890 | 0 | 0 | 1 | 0
890 | 900 | 10 | Km 0+890 al Km 0+900 | 6.731 | 67.31 | 1 | 67.31
900 | 910 | 10 | Km 0+900 al Km 0+910 | 8.866 | 88.66 | 1 | 88.66
910 | 920 | 10 | Km 0+910 al Km 0+920 | 4.435 | 44.35 | 1 | 44.35
920 | 930 | 10 | Km 0+920 al Km 0+930 | 5.014 | 50.14 | 1 | 50.14
930 | 935 | 5 | Km 0+930 al Km 0+935 | 6.86 | 34.3 | 1 | 34.3
935 | 940 | 5 | Km 0+935 al Km 0+940 | 6.705 | 33.525 | 1 | 33.53
940 | 945 | 5 | Km 0+940 al Km 0+945 | 5.875 | 29.375 | 1 | 29.38
945 | 950 | 5 | Km 0+945 al Km 0+950 | 5.374 | 26.87 | 1 | 26.87
950 | 955 | 5 | Km 0+950 al Km 0+955 | 0 | 0 | 1 | 0
955 | 960 | 5 | Km 0+955 al Km 0+960 | 1.569 | 7.845 | 1 | 7.85
960 | 965 | 5 | Km 0+960 al Km 0+965 | 1.403 | 7.015 | 1 | 7.02
965 | 970 | 5 | Km 0+965 al Km 0+970 | 3.599 | 17.995 | 1 | 18
970 | 975 | 5 | Km 0+970 al Km 0+975 | 5.658 | 28.29 | 1 | 28.29
975 | 980 | 5 | Km 0+975 al Km 0+980 | 7.532 | 37.66 | 1 | 37.66
980 | 985 | 5 | Km 0+980 al Km 0+985 | 7.89 | 39.45 | 1 | 39.45
985 | 990 | 5 | Km 0+985 al Km 0+990 | 8.114 | 40.57 | 1 | 40.57
990 | 1000 | 10 | Km 0+990 al Km 1+0 | 5.282 | 52.82 | 1 | 52.82
1000 | 1005 | 5 | Km 1+0 al Km 1+5 | 0 | 0 | 1 | 0
1005 | 1010 | 5 | Km 1+5 al Km 1+10 | 0 | 0 | 1 | 0
1010 | 1015 | 5 | Km 1+10 al Km 1+15 | 0 | 0 | 1 | 0
1015 | 1020 | 5 | Km 1+15 al Km 1+20 | 0 | 0 | 1 | 0
1020 | 1030 | 10 | Km 1+20 al Km 1+30 | 0 | 0 | 1 | 0
1030 | 1040 | 10 | Km 1+30 al Km 1+40 | 0 | 0 | 1 | 0
1040 | 1050 | 10 | Km 1+40 al Km 1+50 | 5.649 | 56.49 | 1 | 56.49
1050 | 1060 | 10 | Km 1+50 al Km 1+60 | 12.648 | 126.48 | 1 | 126.48
1060 | 1070 | 10 | Km 1+60 al Km 1+70 | 9.205 | 92.05 | 1 | 92.05
1070 | 1080 | 10 | Km 1+70 al Km 1+80 | 3.778 | 37.78 | 1 | 37.78 | MURO DE CONTECIÓN EN LATERAL DERECHO
1080 | 1085 | 5 | Km 1+80 al Km 1+85 | 5.364 | 26.82 | 1 | 26.82 | MURO DE CONTECIÓN EN LATERAL DERECHO
1085 | 1090 | 5 | Km 1+85 al Km 1+90 | 7.837 | 39.185 | 1 | 39.19 | MURO DE CONTECIÓN EN LATERAL DERECHO
1090 | 1095 | 5 | Km 1+90 al Km 1+95 | 5.33 | 26.65 | 1 | 26.65 | MURO DE CONTECIÓN EN LATERAL DERECHO
1095 | 1100 | 5 | Km 1+95 al Km 1+100 | 3.697 | 18.485 | 1 | 18.49 | MURO DE CONTECIÓN EN LATERAL DERECHO
1100 | 1105 | 5 | Km 1+100 al Km 1+105 | 7.37 | 36.85 | 1 | 36.85
1105 | 1110 | 5 | Km 1+105 al Km 1+110 | 4.124 | 20.62 | 1 | 20.62
1110 | 1115 | 5 | Km 1+110 al Km 1+115 | 4.514 | 22.57 | 1 | 22.57
1115 | 1120 | 5 | Km 1+115 al Km 1+120 | 5.319 | 26.595 | 1 | 26.6
1120 | 1125 | 5 | Km 1+120 al Km 1+125 | 5.838 | 29.19 | 1 | 29.19
1125 | 1130 | 5 | Km 1+125 al Km 1+130 | 5.295 | 26.475 | 1 | 26.48
1130 | 1135 | 5 | Km 1+130 al Km 1+135 | 6.533 | 32.665 | 1 | 32.67
1135 | 1140 | 5 | Km 1+135 al Km 1+140 | 7.516 | 37.58 | 1 | 37.58
1140 | 1145 | 5 | Km 1+140 al Km 1+145 | 7.375 | 36.875 | 1 | 36.88
1145 | 1150 | 5 | Km 1+145 al Km 1+150 | 7.492 | 37.46 | 1 | 37.46
1150 | 1155 | 5 | Km 1+150 al Km 1+155 | 5.608 | 28.04 | 1 | 28.04
1155 | 1160 | 5 | Km 1+155 al Km 1+160 | 4.38 | 21.9 | 1 | 21.9
1160 | 1170 | 10 | Km 1+160 al Km 1+170 | 6.976 | 69.76 | 1 | 69.76
1170 | 1180 | 10 | Km 1+170 al Km 1+180 | 7.607 | 76.07 | 1 | 76.07
1180 | 1190 | 10 | Km 1+180 al Km 1+190 | 5.931 | 59.31 | 1 | 59.31
1190 | 1200 | 10 | Km 1+190 al Km 1+200 | 6.476 | 64.76 | 1 | 64.76
1200 | 1205 | 5 | Km 1+200 al Km 1+205 | 14.249 | 71.245 | 1 | 71.25
1205 | 1210 | 5 | Km 1+205 al Km 1+210 | 14.58 | 72.9 | 1 | 72.9
1210 | 1215 | 5 | Km 1+210 al Km 1+215 | 14.317 | 71.585 | 1 | 71.59
1215 | 1220 | 5 | Km 1+215 al Km 1+220 | 14.989 | 74.945 | 1 | 74.95
1220 | 1225 | 5 | Km 1+220 al Km 1+225 | 16.208 | 81.04 | 1 | 81.04
1225 | 1230 | 5 | Km 1+225 al Km 1+230 | 17.541 | 87.705 | 1 | 87.71 | MURO DE CONTECIÓN EN LATERAL DERECHO
1230 | 1235 | 5 | Km 1+230 al Km 1+235 | 18.502 | 92.51 | 1 | 92.51 | MURO DE CONTECIÓN EN LATERAL DERECHO
1235 | 1240 | 5 | Km 1+235 al Km 1+240 | 19.664 | 98.32 | 1 | 98.32 | MURO DE CONTECIÓN EN LATERAL DERECHO
1240 | 1250 | 10 | Km 1+240 al Km 1+250 | 20.709 | 207.09 | 1 | 207.09 | MURO DE CONTECIÓN EN LATERAL DERECHO
1250 | 1260 | 10 | Km 1+250 al Km 1+260 | 20.123 | 201.23 | 1 | 201.23
1260 | 1265 | 5 | Km 1+260 al Km 1+265 | 17.134 | 85.67 | 1 | 85.67
1265 | 1270 | 5 | Km 1+265 al Km 1+270 | 16.282 | 81.41 | 1 | 81.41
1270 | 1275 | 5 | Km 1+270 al Km 1+275 | 0 | 0 | 1 | 0
1275 | 1280 | 5 | Km 1+275 al Km 1+280 | 0 | 0 | 1 | 0
1280 | 1285 | 5 | Km 1+280 al Km 1+285 | 0 | 0 | 1 | 0
1285 | 1290 | 5 | Km 1+285 al Km 1+290 | 4.374 | 21.87 | 1 | 21.87
1290 | 1300 | 10 | Km 1+290 al Km 1+300 | 3.39 | 33.9 | 1 | 33.9
1300 | 1310 | 10 | Km 1+300 al Km 1+310 | 4.665 | 46.65 | 1 | 46.65
1310 | 1315 | 5 | Km 1+310 al Km 1+315 | 4.246 | 21.23 | 1 | 21.23
1315 | 1320 | 5 | Km 1+315 al Km 1+320 | 3.078 | 15.39 | 1 | 15.39
1320 | 1325 | 5 | Km 1+320 al Km 1+325 | 3.437 | 17.185 | 1 | 17.19
1325 | 1330 | 5 | Km 1+325 al Km 1+330 | 2.242 | 11.21 | 1 | 11.21
1330 | 1335 | 5 | Km 1+330 al Km 1+335 | 1.96 | 9.8 | 1 | 9.8
1335 | 1340 | 5 | Km 1+335 al Km 1+340 | 4.29 | 21.45 | 1 | 21.45
1340 | 1345 | 5 | Km 1+340 al Km 1+345 | 6.51 | 32.55 | 1 | 32.55
1345 | 1350 | 5 | Km 1+345 al Km 1+350 | 7.758 | 38.79 | 1 | 38.79
1350 | 1355 | 5 | Km 1+350 al Km 1+355 | 13.43 | 67.15 | 1 | 67.15
1355 | 1360 | 5 | Km 1+355 al Km 1+360 | 14.234 | 71.17 | 1 | 71.17
1360 | 1365 | 5 | Km 1+360 al Km 1+365 | 14.032 | 70.16 | 1 | 70.16
1365 | 1370 | 5 | Km 1+365 al Km 1+370 | 15.229 | 76.145 | 1 | 76.15
1370 | 1375 | 5 | Km 1+370 al Km 1+375 | 10.254 | 51.27 | 1 | 51.27
1375 | 1380 | 5 | Km 1+375 al Km 1+380 | 8.043 | 40.215 | 1 | 40.22
1380 | 1385 | 5 | Km 1+380 al Km 1+385 | 8.847 | 44.235 | 1 | 44.24
1385 | 1390 | 5 | Km 1+385 al Km 1+390 | 7.846 | 39.23 | 1 | 39.23
1390 | 1395 | 5 | Km 1+390 al Km 1+395 | 7.121 | 35.605 | 1 | 35.61
1395 | 1400 | 5 | Km 1+395 al Km 1+400 | 4.773 | 23.865 | 1 | 23.87
1400 | 1405 | 5 | Km 1+400 al Km 1+405 | 4.689 | 23.445 | 1 | 23.45
1405 | 1410 | 5 | Km 1+405 al Km 1+410 | 4.677 | 23.385 | 1 | 23.39
1410 | 1420 | 10 | Km 1+410 al Km 1+00420 | 4.631 | 46.31 | 1 | 46.31
1420 | 1425 | 5 | Km 1+00420 al Km 1+0425 | 4.275 | 21.375 | 1 | 21.38
1425 | 1430 | 5 | Km 1+0425 al Km 1+0430 | 8.345 | 41.725 | 1 | 41.73
1430 | 1435 | 5 | Km 1+0430 al Km 1+0435 | 15.558 | 77.79 | 1 | 77.79
1435 | 1440 | 5 | Km 1+0435 al Km 1+0440 | 17.31 | 86.55 | 1 | 86.55
1440 | 1445 | 5 | Km 1+0440 al Km 1+0445 | 17.451 | 87.255 | 1 | 87.26
1445 | 1450 | 5 | Km 1+0445 al Km 1+0450 | 14.037 | 70.185 | 1 | 70.19
1450 | 1460 | 10 | Km 1+0450 al Km 1+0460 | 13.22 | 132.2 | 1 | 132.2
1460 | 1470 | 10 | Km 1+0460 al Km 1+0470 | 7.615 | 76.15 | 1 | 76.15
1470 | 1475 | 5 | Km 1+0470 al Km 1+0475 | 8.788 | 43.94 | 1 | 43.94
1475 | 1480 | 5 | Km 1+0475 al Km 1+480 | 0.683 | 3.415 | 1 | 3.42
1480 | 1485 | 5 | Km 1+480 al Km 1+485 | 4.347 | 21.735 | 1 | 21.74
1485 | 1490 | 5 | Km 1+485 al Km 1+490 | 0 | 0 | 1 | 0
1490 | 1495 | 5 | Km 1+490 al Km 1+495 | 0 | 0 | 1 | 0
1495 | 1500 | 5 | Km 1+495 al Km 1+500 | 0 | 0 | 1 | 0
1500 | 1505 | 5 | Km 1+500 al Km 1+505 | 0 | 0 | 1 | 0
1505 | 1510 | 5 | Km 1+505 al Km 1+510 | 9.426 | 47.13 | 1 | 47.13
1510 | 1515 | 5 | Km 1+510 al Km 1+515 | 9.105 | 45.525 | 1 | 45.53
1515 | 1520 | 5 | Km 1+515 al Km 1+520 | 8.456 | 42.28 | 1 | 42.28
1520 | 1530 | 10 | Km 1+520 al Km 1+530 | 5.578 | 55.78 | 1 | 55.78
1530 | 1540 | 10 | Km 1+530 al Km 1+540 | 2.167 | 21.67 | 1 | 21.67
1540 | 1545 | 5 | Km 1+540 al Km 1+545 | 4.808 | 24.04 | 1 | 24.04
1545 | 1550 | 5 | Km 1+545 al Km 1+550 | 9.857 | 49.285 | 1 | 49.29
1550 | 1555 | 5 | Km 1+550 al Km 1+555 | 5.919 | 29.595 | 1 | 29.6
1555 | 1560 | 5 | Km 1+555 al Km 1+560 | 6.005 | 30.025 | 1 | 30.03
1560 | 1565 | 5 | Km 1+560 al Km 1+565 | 0 | 0 | 1 | 0
1565 | 1570 | 5 | Km 1+565 al Km 1+570 | 0 | 0 | 1 | 0
1570 | 1575 | 5 | Km 1+570 al Km 1+575 | 0 | 0 | 1 | 0
1575 | 1580 | 5 | Km 1+575 al Km 1+580 | 0 | 0 | 1 | 0
1580 | 1585 | 5 | Km 1+580 al Km 1+585 | 0 | 0 | 1 | 0
1585 | 1590 | 5 | Km 1+585 al Km 1+590 | 0 | 0 | 1 | 0
1590 | 1595 | 5 | Km 1+590 al Km 1+595 | 0 | 0 | 1 | 0
1595 | 1600 | 5 | Km 1+595 al Km 1+600 | 0 | 0 | 1 | 0
1600 | 1610 | 10 | Km 1+600 al Km 1+610 | 0 | 0 | 1 | 0
1610 | 1615 | 5 | Km 1+610 al Km 1+615 | 0 | 0 | 1 | 0
1615 | 1620 | 5 | Km 1+615 al Km 1+620 | 0 | 0 | 1 | 0
1620 | 1625 | 5 | Km 1+620 al Km 1+625 | 0 | 0 | 1 | 0
1625 | 1630 | 5 | Km 1+625 al Km 1+630 | 0 | 0 | 1 | 0
1630 | 1635 | 5 | Km 1+630 al Km 1+635 | 0 | 0 | 1 | 0
1635 | 1640 | 5 | Km 1+635 al Km 1+640 | 0 | 0 | 1 | 0
1640 | 1645 | 5 | Km 1+640 al Km 1+645 | 0 | 0 | 1 | 0
1645 | 1650 | 5 | Km 1+645 al Km 1+650 | 0 | 0 | 1 | 0
1650 | 1660 | 10 | Km 1+650 al Km 1+660 | 0 | 0 | 1 | 0
1660 | 1665 | 5 | Km 1+660 al Km 1+665 | 0 | 0 | 1 | 0
1665 | 1670 | 5 | Km 1+665 al Km 1+670 | 8.233 | 41.165 | 1 | 41.17
1670 | 1675 | 5 | Km 1+670 al Km 1+675 | 8.275 | 41.375 | 1 | 41.38
1675 | 1680 | 5 | Km 1+675 al Km 1+680 | 7.945 | 39.725 | 1 | 39.73
1680 | 1685 | 5 | Km 1+680 al Km 1+685 | 7.295 | 36.475 | 1 | 36.48
1685 | 1690 | 5 | Km 1+685 al Km 1+690 | 7.57 | 37.85 | 1 | 37.85
1690 | 1700 | 10 | Km 1+690 al Km 1+700 | 8.725 | 87.25 | 1 | 87.25
1700 | 1705 | 5 | Km 1+700 al Km 1+705 | 6.014 | 30.07 | 1 | 30.07
1705 | 1710 | 5 | Km 1+705 al Km 1+710 | 5.751 | 28.755 | 1 | 28.76
1710 | 1715 | 5 | Km 1+710 al Km 1+715 | 6.55 | 32.75 | 1 | 32.75
1715 | 1720 | 5 | Km 1+715 al Km 1+720 | 6.215 | 31.075 | 1 | 31.08
1720 | 1725 | 5 | Km 1+720 al Km 1+725 | 2.651 | 13.255 | 1 | 13.26
1725 | 1730 | 5 | Km 1+725 al Km 1+730 | 1.807 | 9.035 | 1 | 9.04
1730 | 1740 | 10 | Km 1+730 al Km 1+740 | 0 | 0 | 1 | 0
1740 | 1750 | 10 | Km 1+740 al Km 1+750 | 0 | 0 | 1 | 0
1750 | 1760 | 10 | Km 1+750 al Km 1+760 | 0 | 0 | 1 | 0
1760 | 1770 | 10 | Km 1+760 al Km 1+770 | 0 | 0 | 1 | 0
1770 | 1780 | 10 | Km 1+770 al Km 1+780 | 4.676 | 46.76 | 1 | 46.76
1780 | 1785 | 5 | Km 1+780 al Km 1+785 | 4.851 | 24.255 | 1 | 24.26
1785 | 1790 | 5 | Km 1+785 al Km 1+790 | 4.301 | 21.505 | 1 | 21.51
1790 | 1795 | 5 | Km 1+790 al Km 1+795 | 9 | 45 | 1 | 45
1795 | 1800 | 5 | Km 1+795 al Km 1+800 | 2.089 | 10.445 | 1 | 10.45 | LATERAL DERECHO
1800 | 1805 | 5 | Km 1+800 al Km 1+805 | 1.168 | 5.84 | 1 | 5.84
1805 | 1810 | 5 | Km 1+805 al Km 1+810 | 6.964 | 34.82 | 1 | 34.82
1810 | 1815 | 5 | Km 1+810 al Km 1+815 | 8.287 | 41.435 | 1 | 41.44
1815 | 1820 | 5 | Km 1+815 al Km 1+820 | 8.207 | 41.035 | 1 | 41.04
1820 | 1825 | 5 | Km 1+820 al Km 1+825 | 7.757 | 38.785 | 1 | 38.79
1825 | 1830 | 5 | Km 1+825 al Km 1+830 | 6.343 | 31.715 | 1 | 31.72
1830 | 1835 | 5 | Km 1+830 al Km 1+835 | 6.658 | 33.29 | 1 | 33.29
1835 | 1840 | 5 | Km 1+835 al Km 1+840 | 6.324 | 31.62 | 1 | 31.62
1840 | 1850 | 10 | Km 1+840 al Km 1+850 | 6.432 | 64.32 | 1 | 64.32
1850 | 1860 | 10 | Km 1+850 al Km 1+860 | 4.659 | 46.59 | 1 | 46.59 | MURO DE CONTECIÓN EN LATERAL IZQUIERDO
1860 | 1870 | 10 | Km 1+860 al Km 1+870 | 3.609 | 36.09 | 1 | 36.09 | MURO DE CONTECIÓN EN LATERAL IZQUIERDO
1870 | 1875 | 5 | Km 1+870 al Km 1+875 | 3.736 | 18.68 | 1 | 18.68 | MURO DE CONTECIÓN EN LATERAL IZQUIERDO
1875 | 1880 | 5 | Km 1+875 al Km 1+880 | 0 | 0 | 1 | 0
1880 | 1885 | 5 | Km 1+880 al Km 1+885 | 0 | 0 | 1 | 0
1885 | 1890 | 5 | Km 1+885 al Km 1+890 | 0 | 0 | 1 | 0
1890 | 1895 | 5 | Km 1+890 al Km 1+895 | 0 | 0 | 1 | 0
1895 | 1900 | 5 | Km 1+895 al Km 1+900 | 0 | 0 | 1 | 0
1900 | 1905 | 5 | Km 1+900 al Km 1+905 | 2.471 | 12.355 | 1 | 12.36
1905 | 1910 | 5 | Km 1+905 al Km 1+910 | 4.734 | 23.67 | 1 | 23.67
1910 | 1915 | 5 | Km 1+910 al Km 1+915 | 5.697 | 28.485 | 1 | 28.49
1915 | 1920 | 5 | Km 1+915 al Km 1+920 | 6.437 | 32.185 | 1 | 32.19
1920 | 1925 | 5 | Km 1+920 al Km 1+925 | 6.679 | 33.395 | 1 | 33.4
1925 | 1930 | 5 | Km 1+925 al Km 1+930 | 5.944 | 29.72 | 1 | 29.72
1930 | 1940 | 10 | Km 1+930 al Km 1+940 | 4.478 | 44.78 | 1 | 44.78
1940 | 1950 | 10 | Km 1+940 al Km 1+950 | 4.717 | 47.17 | 1 | 47.17
1950 | 1955 | 5 | Km 1+950 al Km 1+955 | 7.713 | 38.565 | 1 | 38.57
1955 | 1960 | 5 | Km 1+955 al Km 1+960 | 4.948 | 24.74 | 1 | 24.74
1960 | 1965 | 5 | Km 1+960 al Km 1+965 | 3.012 | 15.06 | 1 | 15.06
1965 | 1970 | 5 | Km 1+965 al Km 1+970 | 2.29 | 11.45 | 1 | 11.45
1970 | 1975 | 5 | Km 1+970 al Km 1+975 | 0 | 0 | 1 | 0
1975 | 1980 | 5 | Km 1+975 al Km 1+980 | 0 | 0 | 1 | 0
1980 | 1990 | 10 | Km 1+980 al Km 1+990 | 0 | 0 | 1 | 0
1990 | 1995 | 5 | Km 1+990 al Km 1+995 | 0 | 0 | 1 | 0
1995 | 2000 | 5 | Km 1+995 al Km 2+0 | 0 | 0 | 1 | 0
2000 | 2005 | 5 | Km 2+0 al Km 2+5 | 13.605 | 68.025 | 1 | 68.03
2005 | 2010 | 5 | Km 2+5 al Km 2+10 | 4.575 | 22.875 | 1 | 22.88
2010 | 2015 | 5 | Km 2+10 al Km 2+15 | 5.978 | 29.89 | 1 | 29.89
2015 | 2020 | 5 | Km 2+15 al Km 2+20 | 8.457 | 42.285 | 1 | 42.29
2020 | 2025 | 5 | Km 2+20 al Km 2+25 | 7.579 | 37.895 | 1 | 37.9
2025 | 2030 | 5 | Km 2+25 al Km 2+30 | 8.795 | 43.975 | 1 | 43.98
2030 | 2035 | 5 | Km 2+30 al Km 2+35 | 5.195 | 25.975 | 1 | 25.98
2035 | 2040 | 5 | Km 2+35 al Km 2+40 | 9.538 | 47.69 | 1 | 47.69
2040 | 2045 | 5 | Km 2+40 al Km 2+45 | 4.396 | 21.98 | 1 | 21.98
2045 | 2050 | 5 | Km 2+45 al Km 2+50 | 2.619 | 13.095 | 1 | 13.1
2050 | 2055 | 5 | Km 2+50 al Km 2+55 | 0 | 0 | 1 | 0
2055 | 2060 | 5 | Km 2+55 al Km 2+60 | 0 | 0 | 1 | 0
2060 | 2065 | 5 | Km 2+60 al Km 2+65 | 0 | 0 | 1 | 0
2065 | 2070 | 5 | Km 2+65 al Km 2+70 | 0 | 0 | 1 | 0
2070 | 2075 | 5 | Km 2+70 al Km 2+75 | 0 | 0 | 1 | 0
2075 | 2080 | 5 | Km 2+75 al Km 2+80 | 0 | 0 | 1 | 0
2080 | 2085 | 5 | Km 2+80 al Km 2+85 | 5.635 | 28.175 | 1 | 28.18
2085 | 2090 | 5 | Km 2+85 al Km 2+90 | 4.475 | 22.375 | 1 | 22.38
2090 | 2100 | 10 | Km 2+90 al Km 2+100 | 11.537 | 115.37 | 1 | 115.37
2100 | 2110 | 10 | Km 2+100 al Km 2+110 | 2.106 | 21.06 | 1 | 21.06
2110 | 2115 | 5 | Km 2+110 al Km 2+115 | 0.765 | 3.825 | 1 | 3.83
2115 | 2120 | 5 | Km 2+115 al Km 2+120 | 8.607 | 43.035 | 1 | 43.04
2120 | 2125 | 5 | Km 2+120 al Km 2+125 | 2.328 | 11.64 | 1 | 11.64
2125 | 2130 | 5 | Km 2+125 al Km 2+130 | 3.115 | 15.575 | 1 | 15.58
2130 | 2140 | 10 | Km 2+130 al Km 2+140 | 10.035 | 100.35 | 1 | 100.35
2140 | 2145 | 5 | Km 2+140 al Km 2+145 | 4.978 | 24.89 | 1 | 24.89
2145 | 2150 | 5 | Km 2+145 al Km 2+150 | 0 | 0 | 1 | 0
2150 | 2155 | 5 | Km 2+150 al Km 2+155 | 0 | 0 | 1 | 0
2155 | 2160 | 5 | Km 2+155 al Km 2+160 | 0 | 0 | 1 | 0
2160 | 2165 | 5 | Km 2+160 al Km 2+165 | 0 | 0 | 1 | 0
2165 | 2170 | 5 | Km 2+165 al Km 2+170 | 10.203 | 51.015 | 1 | 51.02
2170 | 2180 | 10 | Km 2+170 al Km 2+180 | 8.539 | 85.39 | 1 | 85.39
2180 | 2190 | 10 | Km 2+180 al Km 2+190 | 2.622 | 26.22 | 1 | 26.22
2190 | 2200 | 10 | Km 2+190 al Km 2+200 | 2.653 | 26.53 | 1 | 26.53
2200 | 2205 | 5 | Km 2+200 al Km 2+205 | 2.741 | 13.705 | 1 | 13.71
2205 | 2210 | 5 | Km 2+205 al Km 2+210 | 3.795 | 18.975 | 1 | 18.98
2210 | 2215 | 5 | Km 2+210 al Km 2+215 | 4.175 | 20.875 | 1 | 20.88
2215 | 2220 | 5 | Km 2+215 al Km 2+220 | 3.502 | 17.51 | 1 | 17.51
2220 | 2225 | 5 | Km 2+220 al Km 2+225 | 2.156 | 10.78 | 1 | 10.78
2225 | 2230 | 5 | Km 2+225 al Km 2+230 | 0.55 | 2.75 | 1 | 2.75
2230 | 2235 | 5 | Km 2+230 al Km 2+235 | 0.091 | 0.455 | 1 | 0.46
2235 | 2240 | 5 | Km 2+235 al Km 2+240 | 0 | 0 | 1 | 0
2240 | 2250 | 10 | Km 2+240 al Km 2+250 | 0 | 0 | 1 | 0
2250 | 2260 | 10 | Km 2+250 al Km 2+260 | 0 | 0 | 1 | 0
2260 | 2270 | 10 | Km 2+260 al Km 2+270 | 5.864 | 58.64 | 1 | 58.64
2270 | 2275 | 5 | Km 2+270 al Km 2+275 | 11.355 | 56.775 | 1 | 56.78
2275 | 2280 | 5 | Km 2+275 al Km 2+280 | 10.761 | 53.805 | 1 | 53.81
2280 | 2285 | 5 | Km 2+280 al Km 2+285 | 12.855 | 64.275 | 1 | 64.28
2285 | 2290 | 5 | Km 2+285 al Km 2+290 | 12.722 | 63.61 | 1 | 63.61
2290 | 2295 | 5 | Km 2+290 al Km 2+295 | 15.483 | 77.415 | 1 | 77.42
2295 | 2300 | 5 | Km 2+295 al Km 2+300 | 9.469 | 47.345 | 1 | 47.35
2300 | 2310 | 10 | Km 2+300 al Km 2+310 | 5.433 | 54.33 | 1 | 54.33
2310 | 2315 | 5 | Km 2+310 al Km 2+315 | 5.785 | 28.925 | 1 | 28.93
2315 | 2320 | 5 | Km 2+315 al Km 2+320 | 6.309 | 31.545 | 1 | 31.55
2320 | 2325 | 5 | Km 2+320 al Km 2+325 | 7.058 | 35.29 | 1 | 35.29
2325 | 2330 | 5 | Km 2+325 al Km 2+330 | 7.12 | 35.6 | 1 | 35.6
2330 | 2335 | 5 | Km 2+330 al Km 2+335 | 12.415 | 62.075 | 1 | 62.08
2335 | 2340 | 5 | Km 2+335 al Km 2+340 | 14.08 | 70.4 | 1 | 70.4
2340 | 2345 | 5 | Km 2+340 al Km 2+345 | 9.966 | 49.83 | 1 | 49.83
2345 | 2350 | 5 | Km 2+345 al Km 2+350 | 5.954 | 29.77 | 1 | 29.77
2350 | 2360 | 10 | Km 2+350 al Km 2+360 | 3.175 | 31.75 | 1 | 31.75
2360 | 2365 | 5 | Km 2+360 al Km 2+365 | 0 | 0 | 1 | 0
2365 | 2370 | 5 | Km 2+365 al Km 2+370 | 0 | 0 | 1 | 0
2370 | 2375 | 5 | Km 2+370 al Km 2+375 | 0 | 0 | 1 | 0
2375 | 2380 | 5 | Km 2+375 al Km 2+380 | 0 | 0 | 1 | 0
2380 | 2385 | 5 | Km 2+380 al Km 2+385 | 0 | 0 | 1 | 0
2385 | 2390 | 5 | Km 2+385 al Km 2+390 | 0 | 0 | 1 | 0
2390 | 2395 | 5 | Km 2+390 al Km 2+395 | 0 | 0 | 1 | 0
2395 | 2400 | 5 | Km 2+395 al Km 2+400 | 0 | 0 | 1 | 0
2400 | 2405 | 5 | Km 2+400 al Km 2+405 | 0 | 0 | 1 | 0
2405 | 2410 | 5 | Km 2+405 al Km 2+410 | 0 | 0 | 1 | 0
2410 | 2415 | 5 | Km 2+410 al Km 2+415 | 0 | 0 | 1 | 0
2415 | 2420 | 5 | Km 2+415 al Km 2+420 | 0 | 0 | 1 | 0
2420 | 2425 | 5 | Km 2+420 al Km 2+425 | 1.98 | 9.9 | 1 | 9.9
2425 | 2430 | 5 | Km 2+425 al Km 2+430 | 1.88 | 9.4 | 1 | 9.4
2430 | 2440 | 10 | Km 2+430 al Km 2+440 | 2.381 | 23.81 | 1 | 23.81
2440 | 2445 | 5 | Km 2+440 al Km 2+445 | 0 | 0 | 1 | 0
2445 | 2450 | 5 | Km 2+445 al Km 2+450 | 0 | 0 | 1 | 0
2450 | 2455 | 5 | Km 2+450 al Km 2+455 | 4.85 | 24.25 | 1 | 24.25
2455 | 2460 | 5 | Km 2+455 al Km 2+460 | 4.762 | 23.81 | 1 | 23.81
2460 | 2465 | 5 | Km 2+460 al Km 2+465 | 4.306 | 21.53 | 1 | 21.53
2465 | 2470 | 5 | Km 2+465 al Km 2+470 | 3.88 | 19.4 | 1 | 19.4
2470 | 2480 | 10 | Km 2+470 al Km 2+480 | 3.571 | 35.71 | 1 | 35.71
2480 | 2490 | 10 | Km 2+480 al Km 2+490 | 3.003 | 30.03 | 1 | 30.03
2490 | 2495 | 5 | Km 2+490 al Km 2+495 | 0.93 | 4.65 | 1 | 4.65
2495 | 2500 | 5 | Km 2+495 al Km 2+500 | 7.664 | 38.32 | 1 | 38.32
2500 | 2505 | 5 | Km 2+500 al Km 2+505 | 8.322 | 41.61 | 1 | 41.61
[6 empty] | Subtotal | 10425.96
MEMORIA GRÁFICA
EVIDENCIA FOTOGRÁFICA
Observaciones
NOTA: MEDIDAS TOMADAS EN CAMPO ENTRE EL CONTRATISTA Y LA INTERVENTORÍA
Contratista:
Elaboró:
Firma

## 2.1.1
CANTIDADES DE OBRA
MEMORIAS ACTA No
INFORMACIÓN GENERAL
OBJETO DEL CONTRATO: |  |  |  | MEJORAMIENTO DE LA VÍA SAN VICENTE – EL PEÑOL (CÓDIGO: 60AN14-1) A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS EN 2KM EN EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE FERRER
ENTIDAD CONTRATANTE: |  |  |  | Empresa de Desarrollo Urbano del Occidente – EDUOCCIDENTE
CONTRATISTA: |  |  |  | CONSICOR S.A.S.
INTERVENTOR: |  |  |  | GSC S.A.S.
Descripción
m3 |  | Excavación en material común de la explanación, canales y préstamos. Incluye cargue; no incluye disposición final del material sobrante ni transporte.
ITEM |  | 2.1.1 |  | Localización | Dimensiones |  |  |  | Cantidades |  | Observaciones
Descripción |  |  |  |  | Longitud | Ancho | Alto | Área | Repetición | Volumnen
Excavación o perfilación de vías
Sección 1 | Sección 2 | área 1 | área 2
265 | 270 | 14.18 | 9.36 | Km 0+265 al Km 0+270 | 5 |  |  | 11.77 | 1 | 58.85
270 | 280 | 9.36 | 6.13 | Km 0+270 al Km 0+280 | 10 |  |  | 7.745 | 1 | 77.45
280 | 290 | 6.13 | 2.09 | Km 0+280 al Km 0+290 | 10 |  |  | 4.11 | 1 | 41.1
290 | 300 | 2.09 | 3.71 | Km 0+290 al Km 0+300 | 10 |  |  | 2.9 | 1 | 29
300 | 310 | 3.71 | 3.65 | Km 0+300 al Km 0+310 | 10 |  |  | 3.68 | 1 | 36.8
310 | 320 | 3.65 | 4.16 | Km 0+310 al Km 0+320 | 10 |  |  | 3.905 | 1 | 39.05
320 | 330 | 4.16 | 4.27 | Km 0+320 al Km 0+330 | 10 |  |  | 4.215 | 1 | 42.15
330 | 340 | 4.27 | 13.05 | Km 0+330 al Km 0+340 | 10 |  |  | 8.66 | 1 | 86.6
340 | 350 | 13.05 | 13 | Km 0+340 al Km 0+350 | 10 |  |  | 13.025 | 1 | 130.25
350 | 360 | 13 | 9.49 | Km 0+350 al Km 0+360 | 10 |  |  | 11.245 | 1 | 112.45
360 | 370 | 9.49 | 3.8 | Km 0+360 al Km 0+370 | 10 |  |  | 6.645 | 1 | 66.45
370 | 380 | 3.8 | 3.56 | Km 0+370 al Km 0+380 | 10 |  |  | 3.68 | 1 | 36.8
380 | 390 | 3.56 | 3.04 | Km 0+380 al Km 0+390 | 10 |  |  | 3.3 | 1 | 33
390 | 400 | 3.04 | 3.54 | Km 0+390 al Km 0+400 | 10 |  |  | 3.29 | 1 | 32.9
400 | 410 | 3.54 | 15.72 | Km 0+400 al Km 0+410 | 10 |  |  | 9.63 | 1 | 96.3
410 | 420 | 15.72 | 12.35 | Km 0+410 al Km 0+420 | 10 |  |  | 14.035 | 1 | 140.35
420 | 430 | 12.35 | 3.16 | Km 0+420 al Km 0+430 | 10 |  |  | 7.755 | 1 | 77.55
430 | 440 | 3.16 | 2.05 | Km 0+430 al Km 0+440 | 10 |  |  | 2.605 | 1 | 26.05
440 | 450 | 2.05 | 0.71 | Km 0+440 al Km 0+450 | 10 |  |  | 1.38 | 1 | 13.8
450 | 460 | 0.71 | 1.44 | Km 0+450 al Km 0+460 | 10 |  |  | 1.075 | 1 | 10.75
460 | 470 | 1.44 | 2.76 | Km 0+460 al Km 0+470 | 10 |  |  | 2.1 | 1 | 21
470 | 480 | 2.76 | 2.43 | Km 0+470 al Km 0+480 | 10 |  |  | 2.595 | 1 | 25.95
480 | 490 | 2.43 | 2.75 | Km 0+480 al Km 0+490 | 10 |  |  | 2.59 | 1 | 25.9
490 | 500 | 2.75 | 2.6 | Km 0+490 al Km 0+500 | 10 |  |  | 2.675 | 1 | 26.75
500 | 510 | 2.6 | 3.32 | Km 0+500 al Km 0+510 | 10 |  |  | 2.96 | 1 | 29.6
510 | 520 | 3.32 | 4.52 | Km 0+510 al Km 0+520 | 10 |  |  | 3.92 | 1 | 39.2
520 | 530 | 4.52 | 6.86 | Km 0+520 al Km 0+530 | 10 |  |  | 5.69 | 1 | 56.9
530 | 540 | 6.86 | 3.24 | Km 0+530 al Km 0+540 | 10 |  |  | 5.05 | 1 | 50.5
540 | 550 | 3.24 | 2.67 | Km 0+540 al Km 0+550 | 10 |  |  | 2.955 | 1 | 29.55
550 | 560 | 2.67 | 3.58 | Km 0+550 al Km 0+560 | 10 |  |  | 3.125 | 1 | 31.25
560 | 570 | 3.58 | 7.79 | Km 0+560 al Km 0+570 | 10 |  |  | 5.685 | 1 | 56.85
570 | 580 | 7.79 | 9.77 | Km 0+570 al Km 0+580 | 10 |  |  | 8.78 | 1 | 87.8
580 | 590 | 9.77 | 4.31 | Km 0+580 al Km 0+590 | 10 |  |  | 7.04 | 1 | 70.4
590 | 600 | 4.31 | 5.48 | Km 0+590 al Km 0+600 | 10 |  |  | 4.895 | 1 | 48.95
600 | 610 | 5.48 | 3.56 | Km 0+600 al Km 0+610 | 10 |  |  | 4.52 | 1 | 45.2
610 | 620 | 3.56 | 2.91 | Km 0+610 al Km 0+620 | 10 |  |  | 3.235 | 1 | 32.35
620 | 630 | 2.91 | 1.93 | Km 0+620 al Km 0+630 | 10 |  |  | 2.42 | 1 | 24.2
630 | 640 | 1.93 | 3.01 | Km 0+630 al Km 0+640 | 10 |  |  | 2.47 | 1 | 24.7
640 | 650 | 3.01 | 6.6 | Km 0+640 al Km 0+650 | 10 |  |  | 4.805 | 1 | 48.05
650 | 660 | 6.6 | 5.88 | Km 0+650 al Km 0+660 | 10 |  |  | 6.24 | 1 | 62.4
660 | 670 | 5.88 | 2.19 | Km 0+660 al Km 0+670 | 10 |  |  | 4.035 | 1 | 40.35
670 | 680 | 2.19 | 2.71 | Km 0+670 al Km 0+680 | 10 |  |  | 2.45 | 1 | 24.5
680 | 690 | 2.71 | 4.64 | Km 0+680 al Km 0+690 | 10 |  |  | 3.675 | 1 | 36.75
690 | 700 | 4.64 | 3.23 | Km 0+690 al Km 0+700 | 10 |  |  | 3.935 | 1 | 39.35
700 | 710 | 3.23 | 2.59 | Km 0+700 al Km 0+710 | 10 |  |  | 2.91 | 1 | 29.1
710 | 720 | 2.59 | 3.6 | Km 0+710 al Km 0+720 | 10 |  |  | 3.095 | 1 | 30.95
720 | 730 | 3.6 | 7 | Km 0+720 al Km 0+730 | 10 |  |  | 5.3 | 1 | 53
730 | 740 | 7 | 3.96 | Km 0+730 al Km 0+740 | 10 |  |  | 5.48 | 1 | 54.8
740 | 750 | 3.96 | 4.6 | Km 0+740 al Km 0+750 | 10 |  |  | 4.28 | 1 | 42.8
750 | 760 | 4.6 | 6.04 | Km 0+750 al Km 0+760 | 10 |  |  | 5.32 | 1 | 53.2
760 | 770 | 6.04 | 8.01 | Km 0+760 al Km 0+770 | 10 |  |  | 7.025 | 1 | 70.25
770 | 780 | 8.01 | 10.34 | Km 0+770 al Km 0+780 | 10 |  |  | 9.175 | 1 | 91.75
780 | 790 | 10.34 | 9.36 | Km 0+780 al Km 0+790 | 10 |  |  | 9.85 | 1 | 98.5
790 | 800 | 9.36 | 5.39 | Km 0+790 al Km 0+800 | 10 |  |  | 7.375 | 1 | 73.75
800 | 810 | 5.39 | 5.76 | Km 0+800 al Km 0+810 | 10 |  |  | 5.575 | 1 | 55.75
810 | 820 | 5.76 | 10 | Km 0+810 al Km 0+820 | 10 |  |  | 7.88 | 1 | 78.8
820 | 830 | 10 | 9.5 | Km 0+820 al Km 0+830 | 10 |  |  | 9.75 | 1 | 97.5
830 | 840 | 9.5 | 3.18 | Km 0+830 al Km 0+840 | 10 |  |  | 6.34 | 1 | 63.4
840 | 850 | 3.18 | 3.08 | Km 0+840 al Km 0+850 | 10 |  |  | 3.13 | 1 | 31.3
850 | 860 | 3.08 | 2.5 | Km 0+850 al Km 0+860 | 10 |  |  | 2.79 | 1 | 27.9
860 | 870 | 2.5 | 1.8 | Km 0+860 al Km 0+870 | 10 |  |  | 2.15 | 1 | 21.5
870 | 880 | 1.8 | 2.36 | Km 0+870 al Km 0+880 | 10 |  |  | 2.08 | 1 | 20.8
880 | 890 | 2.36 | 4.52 | Km 0+880 al Km 0+890 | 10 |  |  | 3.44 | 1 | 34.4
890 | 900 | 4.52 | 2.92 | Km 0+890 al Km 0+900 | 10 |  |  | 3.72 | 1 | 37.2
900 | 910 | 2.92 | 2.71 | Km 0+900 al Km 0+910 | 10 |  |  | 2.815 | 1 | 28.15
910 | 920 | 2.71 | 3.84 | Km 0+910 al Km 0+920 | 10 |  |  | 3.275 | 1 | 32.75
920 | 930 | 3.84 | 3.68 | Km 0+920 al Km 0+930 | 10 |  |  | 3.76 | 1 | 37.6
930 | 940 | 3.68 | 3.4 | Km 0+930 al Km 0+940 | 10 |  |  | 3.54 | 1 | 35.4
940 | 950 | 3.4 | 1.66 | Km 0+940 al Km 0+950 | 10 |  |  | 2.53 | 1 | 25.3
950 | 960 | 1.66 | 1.54 | Km 0+950 al Km 0+960 | 10 |  |  | 1.6 | 1 | 16
960 | 970 | 1.54 | 6.77 | Km 0+960 al Km 0+970 | 10 |  |  | 4.155 | 1 | 41.55
970 | 980 | 6.77 | 9.08 | Km 0+970 al Km 0+980 | 10 |  |  | 7.925 | 1 | 79.25
980 | 990 | 9.08 | 3.88 | Km 0+980 al Km 0+990 | 10 |  |  | 6.48 | 1 | 64.8
990 | 1000 | 3.88 | 3.32 | Km 0+990 al Km 1+000 | 10 |  |  | 3.6 | 1 | 36
1000 | 1010 | 3.32 | 1.69 | Km 1+000 al Km 1+010 | 10 |  |  | 2.505 | 1 | 25.05
1010 | 1020 | 1.69 | 0.91 | Km 1+010 al Km 1+020 | 10 |  |  | 1.3 | 1 | 13
1020 | 1030 | 0.91 | 2.42 | Km 1+020 al Km 1+030 | 10 |  |  | 1.665 | 1 | 16.65
1030 | 1040 | 2.42 | 3.57 | Km 1+030 al Km 1+040 | 10 |  |  | 2.995 | 1 | 29.95
1040 | 1050 | 3.57 | 15.05 | Km 1+040 al Km 1+050 | 10 |  |  | 9.31 | 1 | 93.1
1050 | 1060 | 15.05 | 10.84 | Km 1+050 al Km 1+060 | 10 |  |  | 12.945 | 1 | 129.45
1060 | 1070 | 10.84 | 1.67 | Km 1+060 al Km 1+070 | 10 |  |  | 6.255 | 1 | 62.55
1070 | 1080 | 1.67 | 1.1 | Km 1+070 al Km 1+080 | 10 |  |  | 1.385 | 1 | 13.85
1080 | 1090 | 1.1 | 1.81 | Km 1+080 al Km 1+090 | 10 |  |  | 1.455 | 1 | 14.55
1090 | 1100 | 1.81 | 2.01 | Km 1+090 al Km 1+100 | 10 |  |  | 1.91 | 1 | 19.1
1100 | 1110 | 2.01 | 3.34 | Km 1+100 al Km 1+110 | 10 |  |  | 2.675 | 1 | 26.75
1110 | 1120 | 3.34 | 6.29 | Km 1+110 al Km 1+120 | 10 |  |  | 4.815 | 1 | 48.15
1120 | 1130 | 6.29 | 6.64 | Km 1+120 al Km 1+130 | 10 |  |  | 6.465 | 1 | 64.65
1130 | 1140 | 6.64 | 9.46 | Km 1+130 al Km 1+140 | 10 |  |  | 8.05 | 1 | 80.5
1140 | 1150 | 9.46 | 3.92 | Km 1+140 al Km 1+150 | 10 |  |  | 6.69 | 1 | 66.9
1150 | 1160 | 3.92 | 5.62 | Km 1+150 al Km 1+160 | 10 |  |  | 4.77 | 1 | 47.7
1160 | 1170 | 5.62 | 6.73 | Km 1+160 al Km 1+170 | 10 |  |  | 6.175 | 1 | 61.75
1170 | 1180 | 6.73 | 3.42 | Km 1+170 al Km 1+180 | 10 |  |  | 5.075 | 1 | 50.75
1180 | 1190 | 3.42 | 4.83 | Km 1+180 al Km 1+190 | 10 |  |  | 4.125 | 1 | 41.25
1190 | 1200 | 4.83 | 16.63 | Km 1+190 al Km 1+200 | 10 |  |  | 10.73 | 1 | 107.3
1200 | 1210 | 16.63 | 17.97 | Km 1+200 al Km 1+210 | 10 |  |  | 17.3 | 1 | 173
1210 | 1220 | 17.97 | 11.17 | Km 1+210 al Km 1+220 | 10 |  |  | 14.57 | 1 | 145.7
1220 | 1230 | 11.17 | 2.01 | Km 1+220 al Km 1+230 | 10 |  |  | 6.59 | 1 | 65.9
1230 | 1240 | 2.01 | 1.98 | Km 1+230 al Km 1+240 | 10 |  |  | 1.995 | 1 | 19.95
1240 | 1250 | 1.98 | 19.57 | Km 1+240 al Km 1+250 | 10 |  |  | 10.775 | 1 | 107.75
1250 | 1260 | 19.57 | 2.24 | Km 1+250 al Km 1+260 | 10 |  |  | 10.905 | 1 | 109.05
1260 | 1270 | 2.24 | 2.18 | Km 1+260 al Km 1+270 | 10 |  |  | 2.21 | 1 | 22.1
1270 | 1280 | 2.18 | 1.99 | Km 1+270 al Km 1+280 | 10 |  |  | 2.085 | 1 | 20.85
1280 | 1290 | 1.99 | 2.34 | Km 1+280 al Km 1+290 | 10 |  |  | 2.165 | 1 | 21.65
1290 | 1300 | 2.34 | 3.32 | Km 1+290 al Km 1+300 | 10 |  |  | 2.83 | 1 | 28.3
1300 | 1310 | 3.32 | 5.56 | Km 1+300 al Km 1+310 | 10 |  |  | 4.44 | 1 | 44.4
1310 | 1320 | 5.56 | 3.25 | Km 1+310 al Km 1+320 | 10 |  |  | 4.405 | 1 | 44.05
1320 | 1330 | 3.25 | 2.27 | Km 1+320 al Km 1+330 | 10 |  |  | 2.76 | 1 | 27.6
1330 | 1340 | 2.27 | 3.42 | Km 1+330 al Km 1+340 | 10 |  |  | 2.845 | 1 | 28.45
1340 | 1350 | 3.42 | 16.54 | Km 1+340 al Km 1+350 | 10 |  |  | 9.98 | 1 | 99.8
1350 | 1360 | 16.54 | 20.33 | Km 1+350 al Km 1+360 | 10 |  |  | 18.435 | 1 | 184.35
1360 | 1370 | 20.33 | 3.45 | Km 1+360 al Km 1+370 | 10 |  |  | 11.89 | 1 | 118.9
1370 | 1380 | 3.45 | 3.32 | Km 1+370 al Km 1+380 | 10 |  |  | 3.385 | 1 | 33.85
1380 | 1390 | 3.32 | 2.86 | Km 1+380 al Km 1+390 | 10 |  |  | 3.09 | 1 | 30.9
1390 | 1400 | 2.86 | 2.35 | Km 1+390 al Km 1+400 | 10 |  |  | 2.605 | 1 | 26.05
1400 | 1410 | 2.35 | 0.87 | Km 1+400 al Km 1+410 | 10 |  |  | 1.61 | 1 | 16.1
1410 | 1420 | 0.87 | 0.52 | Km 1+410 al Km 1+420 | 10 |  |  | 0.695 | 1 | 6.95
1420 | 1430 | 0.52 | 12.94 | Km 1+420 al Km 1+430 | 10 |  |  | 6.73 | 1 | 67.3
1430 | 1440 | 12.94 | 23.81 | Km 1+430 al Km 1+440 | 10 |  |  | 18.375 | 1 | 183.75
1440 | 1450 | 23.81 | 25.66 | Km 1+440 al Km 1+450 | 10 |  |  | 24.735 | 1 | 247.35
1450 | 1460 | 25.66 | 3.34 | Km 1+450 al Km 1+460 | 10 |  |  | 14.5 | 1 | 145
1460 | 1470 | 3.34 | 5.79 | Km 1+460 al Km 1+470 | 10 |  |  | 4.565 | 1 | 45.65
1470 | 1480 | 5.79 | 1.47 | Km 1+470 al Km 1+480 | 10 |  |  | 3.63 | 1 | 36.3
1480 | 1490 | 1.47 | 2.41 | Km 1+480 al Km 1+490 | 10 |  |  | 1.94 | 1 | 19.4
1490 | 1500 | 2.41 | 3.2 | Km 1+490 al Km 1+500 | 10 |  |  | 2.805 | 1 | 28.05
1500 | 1510 | 3.2 | 5.13 | Km 1+500 al Km 1+510 | 10 |  |  | 4.165 | 1 | 41.65
1510 | 1520 | 5.13 | 4.32 | Km 1+510 al Km 1+520 | 10 |  |  | 4.725 | 1 | 47.25
1520 | 1530 | 4.32 | 3.48 | Km 1+520 al Km 1+530 | 10 |  |  | 3.9 | 1 | 39
1530 | 1540 | 3.48 | 3.8 | Km 1+530 al Km 1+540 | 10 |  |  | 3.64 | 1 | 36.4
1540 | 1550 | 3.8 | 5.27 | Km 1+540 al Km 1+550 | 10 |  |  | 4.535 | 1 | 45.35
1550 | 1560 | 5.27 | 3.43 | Km 1+550 al Km 1+560 | 10 |  |  | 4.35 | 1 | 43.5
1560 | 1570 | 3.43 | 2.65 | Km 1+560 al Km 1+570 | 10 |  |  | 3.04 | 1 | 30.4
1570 | 1580 | 2.65 | 2.82 | Km 1+570 al Km 1+580 | 10 |  |  | 2.735 | 1 | 27.35
1580 | 1590 | 2.82 | 2.05 | Km 1+580 al Km 1+590 | 10 |  |  | 2.435 | 1 | 24.35
1590 | 1600 | 2.05 | 1.84 | Km 1+590 al Km 1+600 | 10 |  |  | 1.945 | 1 | 19.45
1600 | 1610 | 1.84 | 2.81 | Km 1+600 al Km 1+610 | 10 |  |  | 2.325 | 1 | 23.25
1610 | 1620 | 2.81 | 3.84 | Km 1+610 al Km 1+620 | 10 |  |  | 3.325 | 1 | 33.25
1620 | 1630 | 3.84 | 1.91 | Km 1+620 al Km 1+630 | 10 |  |  | 2.875 | 1 | 28.75
1630 | 1640 | 1.91 | 1.5 | Km 1+630 al Km 1+640 | 10 |  |  | 1.705 | 1 | 17.05
1640 | 1650 | 1.5 | 3.1 | Km 1+640 al Km 1+650 | 10 |  |  | 2.3 | 1 | 23
1650 | 1660 | 3.1 | 3.42 | Km 1+650 al Km 1+660 | 10 |  |  | 3.26 | 1 | 32.6
1660 | 1670 | 3.42 | 9.76 | Km 1+660 al Km 1+670 | 10 |  |  | 6.59 | 1 | 65.9
1670 | 1680 | 9.76 | 2.08 | Km 1+670 al Km 1+680 | 10 |  |  | 5.92 | 1 | 59.2
1680 | 1690 | 2.08 | 2.38 | Km 1+680 al Km 1+690 | 10 |  |  | 2.23 | 1 | 22.3
1690 | 1700 | 2.38 | 2.1 | Km 1+690 al Km 1+700 | 10 |  |  | 2.24 | 1 | 22.4
1700 | 1710 | 2.1 | 7.16 | Km 1+700 al Km 1+710 | 10 |  |  | 4.63 | 1 | 46.3
1710 | 1720 | 7.16 | 3.54 | Km 1+710 al Km 1+720 | 10 |  |  | 5.35 | 1 | 53.5
1720 | 1730 | 3.54 | 3.95 | Km 1+720 al Km 1+730 | 10 |  |  | 3.745 | 1 | 37.45
1730 | 1740 | 3.95 | 3.47 | Km 1+730 al Km 1+740 | 10 |  |  | 3.71 | 1 | 37.1
1740 | 1750 | 3.47 | 2.3 | Km 1+740 al Km 1+750 | 10 |  |  | 2.885 | 1 | 28.85
1750 | 1760 | 2.3 | 1.63 | Km 1+750 al Km 1+760 | 10 |  |  | 1.965 | 1 | 19.65
1760 | 1770 | 1.63 | 0.66 | Km 1+760 al Km 1+770 | 10 |  |  | 1.145 | 1 | 11.45
1770 | 1780 | 2.286 | 2.2 | Km 1+770 al Km 1+780 | 10 |  |  | 2.243 | 1 | 22.43
1780 | 1790 | 2.797 | 2.7 | Km 1+780 al Km 1+790 | 10 |  |  | 2.7485 | 1 | 27.49
1790 | 1800 | 2.848 | 2.9 | Km 1+790 al Km 1+800 | 10 |  |  | 2.874 | 1 | 28.74
1800 | 1810 | 2.9 | 7.21 | Km 1+800 al Km 1+810 | 10 |  |  | 5.055 | 1 | 50.55
1810 | 1820 | 7.21 | 6.19 | Km 1+810 al Km 1+820 | 10 |  |  | 6.7 | 1 | 67
1820 | 1830 | 6.19 | 2.99 | Km 1+820 al Km 1+830 | 10 |  |  | 4.59 | 1 | 45.9
1830 | 1840 | 2.99 | 1.29 | Km 1+830 al Km 1+840 | 10 |  |  | 2.14 | 1 | 21.4
1840 | 1850 | 1.29 | 1.08 | Km 1+840 al Km 1+850 | 10 |  |  | 1.185 | 1 | 11.85
1850 | 1860 | 1.08 | 0.91 | Km 1+850 al Km 1+860 | 10 |  |  | 0.995 | 1 | 9.95
1860 | 1870 | 0.91 | 1.65 | Km 1+860 al Km 1+870 | 10 |  |  | 1.28 | 1 | 12.8
1870 | 1880 | 1.65 | 1.86 | Km 1+870 al Km 1+880 | 10 |  |  | 1.755 | 1 | 17.55
1880 | 1890 | 1.86 | 2.91 | Km 1+880 al Km 1+890 | 10 |  |  | 2.385 | 1 | 23.85
1890 | 1900 | 2.91 | 2.75 | Km 1+890 al Km 1+900 | 10 |  |  | 2.83 | 1 | 28.3
1900 | 1910 | 2.75 | 6.28 | Km 1+900 al Km 1+910 | 10 |  |  | 4.515 | 1 | 45.15
1910 | 1920 | 6.28 | 10.39 | Km 1+910 al Km 1+920 | 10 |  |  | 8.335 | 1 | 83.35
1920 | 1930 | 10.39 | 4.98 | Km 1+920 al Km 1+930 | 10 |  |  | 7.685 | 1 | 76.85
1930 | 1940 | 4.98 | 4.51 | Km 1+930 al Km 1+940 | 10 |  |  | 4.745 | 1 | 47.45
1940 | 1950 | 4.51 | 5.07 | Km 1+940 al Km 1+950 | 10 |  |  | 4.79 | 1 | 47.9
1950 | 1960 | 5.07 | 1.07 | Km 1+950 al Km 1+960 | 10 |  |  | 3.07 | 1 | 30.7
1960 | 1970 | 1.07 | 3.23 | Km 1+960 al Km 1+970 | 10 |  |  | 2.15 | 1 | 21.5
1970 | 1980 | 3.23 | 2.95 | Km 1+970 al Km 1+980 | 10 |  |  | 3.09 | 1 | 30.9
1980 | 1990 | 2.95 | 2.35 | Km 1+980 al Km 1+990 | 10 |  |  | 2.65 | 1 | 26.5
1990 | 2000 | 2.35 | 17.93 | Km 1+990 al Km 2+000 | 10 |  |  | 10.14 | 1 | 101.4
2000 | 2010 | 17.93 | 2.35 | Km 2+000 al Km 2+010 | 10 |  |  | 10.14 | 1 | 101.4
2010 | 2020 | 2.35 | 3.06 | Km 2+010 al Km 2+020 | 10 |  |  | 2.705 | 1 | 27.05
2020 | 2030 | 3.06 | 3.5 | Km 2+020 al Km 2+030 | 10 |  |  | 3.28 | 1 | 32.8
2030 | 2040 | 3.5 | 2.67 | Km 2+030 al Km 2+040 | 10 |  |  | 3.085 | 1 | 30.85
2040 | 2050 | 2.67 | 2.39 | Km 2+040 al Km 2+050 | 10 |  |  | 2.53 | 1 | 25.3
2050 | 2060 | 2.39 | 2.56 | Km 2+050 al Km 2+060 | 10 |  |  | 2.475 | 1 | 24.75
2060 | 2070 | 2.56 | 1.89 | Km 2+060 al Km 2+070 | 10 |  |  | 2.225 | 1 | 22.25
2070 | 2080 | 1.89 | 6.92 | Km 2+070 al Km 2+080 | 10 |  |  | 4.405 | 1 | 44.05
2080 | 2090 | 6.92 | 10.68 | Km 2+080 al Km 2+090 | 10 |  |  | 8.8 | 1 | 88
2090 | 2100 | 10.68 | 2.69 | Km 2+090 al Km 2+100 | 10 |  |  | 6.685 | 1 | 66.85
2100 | 2110 | 2.69 | 2.87 | Km 2+100 al Km 2+110 | 10 |  |  | 2.78 | 1 | 27.8
2110 | 2120 | 2.87 | 5.11 | Km 2+110 al Km 2+120 | 10 |  |  | 3.99 | 1 | 39.9
2120 | 2130 | 5.11 | 19.04 | Km 2+120 al Km 2+130 | 10 |  |  | 12.075 | 1 | 120.75
2130 | 2140 | 19.04 | 3.3 | Km 2+130 al Km 2+140 | 10 |  |  | 11.17 | 1 | 111.7
2140 | 2150 | 3.3 | 1.23 | Km 2+140 al Km 2+150 | 10 |  |  | 2.265 | 1 | 22.65
2150 | 2160 | 1.23 | 1.99 | Km 2+150 al Km 2+160 | 10 |  |  | 1.61 | 1 | 16.1
2160 | 2170 | 1.99 | 16.32 | Km 2+160 al Km 2+170 | 10 |  |  | 9.155 | 1 | 91.55
2170 | 2180 | 16.32 | 2.49 | Km 2+170 al Km 2+180 | 10 |  |  | 9.405 | 1 | 94.05
2180 | 2190 | 2.49 | 2.72 | Km 2+180 al Km 2+190 | 10 |  |  | 2.605 | 1 | 26.05
2190 | 2200 | 2.72 | 3.83 | Km 2+190 al Km 2+200 | 10 |  |  | 3.275 | 1 | 32.75
2200 | 2210 | 3.83 | 4.56 | Km 2+200 al Km 2+210 | 10 |  |  | 4.195 | 1 | 41.95
2210 | 2220 | 4.56 | 3.99 | Km 2+210 al Km 2+220 | 10 |  |  | 4.275 | 1 | 42.75
2220 | 2230 | 3.99 | 2.56 | Km 2+220 al Km 2+230 | 10 |  |  | 3.275 | 1 | 32.75
2230 | 2240 | 2.56 | 3.13 | Km 2+230 al Km 2+240 | 10 |  |  | 2.845 | 1 | 28.45
2240 | 2250 | 3.13 | 2.78 | Km 2+240 al Km 2+250 | 10 |  |  | 2.955 | 1 | 29.55
2250 | 2260 | 2.78 | 2.42 | Km 2+250 al Km 2+260 | 10 |  |  | 2.6 | 1 | 26
2260 | 2270 | 4.676 | 4.7 | Km 2+260 al Km 2+270 | 10 |  |  | 4.688 | 1 | 46.88
2270 | 2275 | 12.596 | 12.596 | Km 2+270 al Km 2+275 | 5 |  |  | 12.596 | 1 | 62.98
2275 | 2280 | 11.136 | 11.136 | Km 2+275 al Km 2+280 | 5 |  |  | 11.136 | 1 | 55.68
2280 | 2285 | 16.018 | 16.018 | Km 2+280 al Km 2+285 | 5 |  |  | 16.018 | 1 | 80.09
2285 | 2290 | 18.363 | 18.363 | Km 2+285 al Km 2+290 | 5 |  |  | 18.363 | 1 | 91.82
2290 | 2295 | 21.784 | 21.784 | Km 2+290 al Km 2+295 | 5 |  |  | 21.784 | 1 | 108.92
2295 | 2300 | 9.477 | 9.477 | Km 2+295 al Km 2+300 | 5 |  |  | 9.477 | 1 | 47.39
2300 | 2310 | 4.353 | 4.353 | Km 2+300 al Km 2+310 | 10 |  |  | 4.353 | 1 | 43.53
2310 | 2315 | 3.656 | 3.656 | Km 2+310 al Km 2+315 | 5 |  |  | 3.656 | 1 | 18.28
2315 | 2320 | 5.388 | 5.388 | Km 2+315 al Km 2+320 | 5 |  |  | 5.388 | 1 | 26.94
2320 | 2325 | 7.266 | 7.266 | Km 2+320 al Km 2+325 | 5 |  |  | 7.266 | 1 | 36.33
2325 | 2330 | 6.126 | 6.126 | Km 2+325 al Km 2+330 | 5 |  |  | 6.126 | 1 | 30.63
2330 | 2335 | 14.764 | 14.764 | Km 2+330 al Km 2+335 | 5 |  |  | 14.764 | 1 | 73.82
2335 | 2340 | 25.54 | 25.54 | Km 2+335 al Km 2+340 | 5 |  |  | 25.54 | 1 | 127.7
2340 | 2345 | 15.056 | 15.056 | Km 2+340 al Km 2+345 | 5 |  |  | 15.056 | 1 | 75.28
2345 | 2350 | 3.381 | 3.381 | Km 2+345 al Km 2+350 | 5 |  |  | 3.381 | 1 | 16.91
2350 | 2360 | 1.003 | 1.003 | Km 2+350 al Km 2+360 | 10 |  |  | 1.003 | 1 | 10.03
2360 | 2420 | 0 | 0 | Km 2+360 al Km 2+420 | 60 |  |  | 0 | 1 | 0
2420 | 2425 | 0.512 | 0.512 | Km 2+420 al Km 2+425 | 5 |  |  | 0.512 | 1 | 2.56
2425 | 2430 | 0.494 | 0.494 | Km 2+425 al Km 2+430 | 5 |  |  | 0.494 | 1 | 2.47
2430 | 2440 | 0.571 | 0.571 | Km 2+430 al Km 2+440 | 10 |  |  | 0.571 | 1 | 5.71
2440 | 2450 | 0 | 0 | Km 2+440 al Km 2+450 | 10 |  |  | 0 | 1 | 0
2450 | 2455 | 0.376 | 0.376 | Km 2+450 al Km 2+455 | 5 |  |  | 0.376 | 1 | 1.88
2455 | 2460 | 1.304 | 1.304 | Km 2+455 al Km 2+460 | 5 |  |  | 1.304 | 1 | 6.52
2460 | 2465 | 1.868 | 1.868 | Km 2+460 al Km 2+465 | 5 |  |  | 1.868 | 1 | 9.34
2465 | 2470 | 1.636 | 1.636 | Km 2+465 al Km 2+470 | 5 |  |  | 1.636 | 1 | 8.18
2470 | 2480 | 4.402 | 4.402 | Km 2+470 al Km 2+480 | 10 |  |  | 4.402 | 1 | 44.02
2480 | 2490 | 2.711 | 2.711 | Km 2+480 al Km 2+490 | 10 |  |  | 2.711 | 1 | 27.11
2490 | 2495 | 1.437 | 1.437 | Km 2+490 al Km 2+495 | 5 |  |  | 1.437 | 1 | 7.19
2495 | 2500 | 3.642 | 3.642 | Km 2+495 al Km 2+500 | 5 |  |  | 3.642 | 1 | 18.21
2500 | 2505 | 12.784 | 12.784 | Km 2+500 al Km 2+505 | 5 |  |  | 12.784 | 1 | 63.92
► EXCAVACIÓN PARA FILTRO PARA NIVELACIÓN
Excavación para filtro |  |  |  | Km 0+500 al Km 2+500 | 2000 | 0.7 | 1.1 |  | 1 | 1540
► EXCAVACIÓN OBRAS TRANSVERSALES
● Alcantarilla Km 0+521 |  |  |  | NUEVA
Zanja de la tubería |  |  |  | Km 0+521 | 7 | 1.7 | 2.7 |  | 1 | 32.13
Excavación encole |  |  |  |  | 2 | 2 | 2.45 |  | 1 | 9.8
Excavación descole |  |  |  |  | 2.4 | 4.5 | 3.25 | 2.35 | 11.2125 | 26.3494
● Alcantarilla Km 0+605 |  |  |  | NUEVA
Zanja de la tubería |  |  |  | Km 0+605 | 7 | 1.7 | 2.385 |  | 1 | 28.38
Excavación encole |  |  |  |  | 2 | 2 | 2.45 |  | 1 | 9.8
Excavación descole |  |  |  |  | 2.4 | 4.5 | 3.25 | 2.35 | 11.2125 | 26.3494
● Alcantarilla Km 0+655 |  |  |  | MANTENIMIENTO
Excavación encole |  |  |  | Km 0+655 | 2 | 2 | 2.45 |  | 1 | 9.8 | No incluye zanja de tubería por ser obra proyectada para matenimiento
Obra existente |  |  |  |  | 1.25 | 1.25 | 2.2 |  | 1 | -3.44
Excavación descole |  |  |  |  | 2.4 | 4.5 | 3.25 | 2.35 | 11.2125 | 26.3494
● Alcantarilla Km 0+804 |  |  |  | NUEVA
Zanja de la tubería |  |  |  | Km 0+804 | 7 | 1.7 | 2.455 |  | 1 | 29.21
Excavación encole |  |  |  |  | 2 | 2 | 2.45 |  | 1 | 9.8
Excavación descole |  |  |  |  | 2.4 | 4.5 | 3.25 | 2.35 | 11.2125 | 26.3494
● Alcantarilla Km 0+933 |  |  |  | NUEVA
Zanja de la tubería |  |  |  | Km 0+933 | 7 | 1.7 | 2.455 |  | 1 | 29.21 | No incluye zanja de tubería por ser obra proyectada para matenimiento
Excavación encole |  |  |  |  | 2 | 2 | 2.45 |  | 1 | 9.8
Obra existente |  |  |  |  | 1.25 | 1.25 | 2.2 |  | 1 | -3.44
Excavación descole |  |  |  |  | 2.4 | 4.5 | 3.25 | 2.35 | 11.2125 | 26.3494
● Alcantarilla Km 1+005 |  |  |  | MANTENIMIENTO
Excavación descole |  |  |  | Km 1+005 | 2.4 | 4.5 | 3.25 | 2.35 | 11.2125 | 26.3494 | No incluye zanja de tubería por ser obra proyectada para matenimiento. Ni encole, solo se realiza realce en guardarruedas
● Alcantarilla Km 1+123 |  |  |  | NUEVA
Zanja de la tubería |  |  |  | Km 1+123 | 7 | 1.7 | 3.26 |  | 1 | 38.79
Excavación encole |  |  |  |  | 2 | 2 | 2.45 |  | 1 | 9.8
Excavación descole |  |  |  |  | 2.4 | 4.5 | 3.25 | 2.35 | 11.2125 | 26.3494
● Alcantarilla Km 1+192 |  |  |  | NUEVA
Zanja de la tubería |  |  |  | Km 1+192 | 7 | 1.7 | 2.34 |  | 1 | 27.85
Excavación encole |  |  |  |  | 2 | 2 | 2.45 |  | 1 | 9.8
Excavación descole |  |  |  |  | 2.4 | 4.5 | 3.25 | 2.35 | 11.2125 | 26.3494
● Alcantarilla Km 1+246 |  |  |  | NUEVA
Zanja de la tubería |  |  |  | Km 1+246 | 7 | 1.7 | 2.52 |  | 1 | 29.99
Excavación encole |  |  |  |  | 2 | 2 | 2.45 |  | 1 | 9.8
Excavación descole |  |  |  |  | 2.4 | 4.5 | 3.25 | 2.35 | 11.2125 | 26.3494
● Alcantarilla Km 1+397 |  |  |  | NUEVA
Zanja de la tubería |  |  |  | Km 1+397 | 7 | 1.7 | 2.39 |  | 1 | 28.44
Excavación encole |  |  |  |  | 2 | 2 | 2.45 |  | 1 | 9.8
Excavación descole |  |  |  |  | 2.4 | 4.5 | 3.25 | 2.35 | 11.2125 | 26.3494
● Alcantarilla Km 1+448 |  |  |  | NUEVA
Zanja de la tubería |  |  |  | Km 1+448 | 7 | 1.7 | 3.865 |  | 1 | 45.99
Excavación encole |  |  |  |  | 2 | 2 | 2.45 |  | 1 | 9.8
Excavación descole |  |  |  |  | 2.4 | 4.5 | 3.25 | 2.35 | 11.2125 | 26.3494
● Alcantarilla Km 1+495 |  |  |  | NUEVA
Zanja de la tubería |  |  |  | Km 1+495 | 7 | 1.7 | 2.35 |  | 1 | 27.97
Excavación encole |  |  |  |  | 2 | 2 | 2.45 |  | 1 | 9.8
Excavación descole |  |  |  |  | 2.4 | 4.5 | 3.25 | 2.35 | 11.2125 | 26.3494
● Alcantarilla Km 1+582 |  |  |  | MANTENIMIENTO
Excavación descole |  |  |  | Km 1+582 | 2.4 | 4.5 | 3.25 | 2.35 | 11.2125 | 26.3494 | No incluye zanja de tubería por ser obra proyectada para matenimiento. Ni encole, solo se realiza realce en guardarruedas
● Alcantarilla Km 1+620 |  |  |  | NUEVA
Zanja de la tubería |  |  |  | Km 1+620 | 7 | 1.7 | 1.755 |  | 1 | 20.88
Excavación encole |  |  |  |  | 2 | 2 | 2.45 |  | 1 | 9.8
Excavación descole |  |  |  |  | 2.4 | 4.5 | 3.25 | 2.35 | 11.2125 | 26.3494
● Alcantarilla Km 1+750 |  |  |  | NUEVA
Zanja de la tubería |  |  |  | Km 1+750 | 7 | 1.7 | 2.56 |  | 1 | 30.46
Excavación encole |  |  |  |  | 2 | 2 | 2.45 |  | 1 | 9.8
Excavación descole |  |  |  |  | 2.4 | 4.5 | 3.25 | 2.35 | 11.2125 | 26.3494
● Alcantarilla Km 1+891 |  |  |  | MANTENIMIENTO
Excavación descole |  |  |  | Km 1+891 | 2.4 | 4.5 | 3.25 | 2.35 | 11.2125 | 26.3494 | No incluye zanja de tubería por ser obra proyectada para matenimiento. Ni encole, solo se realiza realce en guardarruedas
● Alcantarilla Km 1+972 |  |  |  | NUEVA
Zanja de la tubería |  |  |  | Km 1+972 | 7 | 1.7 | 2.56 |  | 1 | 30.46
Excavación encole |  |  |  |  | 2 | 2 | 2.45 |  | 1 | 9.8
Excavación descole |  |  |  |  | 2.4 | 4.5 | 3.25 | 2.35 | 11.2125 | 26.3494
● Alcantarilla Km 2+033 |  |  |  | MANTENIMIENTO
Excavación encole |  |  |  | Km 2+033 | 2 | 2 | 2.45 |  | 1 | 9.8 | No incluye zanja de tubería por ser obra proyectada para matenimiento
Obra existente |  |  |  |  | 1.25 | 1.25 | 2.2 |  | 1 | -3.44
Excavación descole |  |  |  |  | 2.4 | 4.5 | 3.25 | 2.35 | 11.2125 | 26.3494
● Alcantarilla Km 2+113 |  |  |  | NUEVA
Zanja de la tubería |  |  |  | Km 2+107 | 7 | 1.7 | 2.405 |  | 1 | 28.62
Excavación encole |  |  |  |  | 2 | 2 | 2.45 |  | 1 | 9.8
Excavación descole |  |  |  |  | 2.4 | 4.5 | 3.25 | 2.35 | 11.2125 | 26.3494
● Alcantarilla Km 2+161 |  |  |  | NUEVA
Zanja de la tubería |  |  |  | Km 2+161 | 7 | 1.7 | 2.56 |  | 1 | 30.46
Excavación encole |  |  |  |  | 2 | 2 | 2.45 |  | 1 | 9.8
Excavación descole |  |  |  |  | 2.4 | 4.5 | 3.25 | 2.35 | 11.2125 | 26.3494
● Alcantarilla Km 2+330 |  |  |  | MANTENIMIENTO
Excavación encole |  |  |  | Km 2+330 | 2 | 2 | 2.25 |  | 1 | 9 | No incluye zanja de tubería por ser obra proyectada para matenimiento
Obra existente |  |  |  |  | 1.25 | 1.25 | 2.2 |  | 1 | -3.44
Excavación descole |  |  |  |  | 2.4 | 4.5 | 3.25 | 2.35 | 11.2125 | 26.3494
● Alcantarilla Km 2+410 |  |  |  | MANTENIMIENTO
Excavación encole |  |  |  | Km 2+410 | 2 | 2 | 2.25 |  | 1 | 9 | No incluye zanja de tubería por ser obra proyectada para matenimiento
Obra existente |  |  |  |  | 1.25 | 1.25 | 2.2 |  | 1 | -3.44
Excavación descole |  |  |  |  | 2 | 3 | 1.7 | 7.5 | 1 | 12.75
► EXCAVACIÓN BOX CULVERT Km 0+870
Brecha para box culvert |  |  |  | Km 0+870 | 7 | 1.14 | 1.68 |  | 1 | 13.41 | No incluye poceta y cabezote
Desviar el cauce |  |  |  | Km 0+870 | 7 | 0.7 | 1.68 |  | 1 | 8.23 | No incluye poceta y cabezote
► EXCAVACIÓN MUROS DE CONTENCIÓN
● Muro 2 K0+705-K0+720
Muro H=4, K0+705-K0+720 |  |  |  |  | 15 | 4 | 2.55 | 1 | 1 | 153
Llave |  |  |  |  | 15 | 0.8 | 0.45 | 1 | 1 | 5.4
Reemplazo de material |  |  |  |  | 15 | 0.4 | 2.55 | 1 | 1 | 15.3 | Excavación para reemplazo de material por presencia de materia orgánica
● Muro 3 K1+070-K1+100
Muro H=4, K1+070-K1+100 |  |  |  |  | 30 | 4 | 2.55 | 1 | 1 | 306
Llave |  |  |  |  | 30 | 0.8 | 0.45 | 1 | 1 | 10.8
Reemplazo de material |  |  |  |  | 30 | 0.4 | 2.55 | 1 | 1 | 30.6 | Excavación para reemplazo de material por presencia de materia orgánica
● Muro 4 K1+225-K1+245
Muro H=3, K1+225-K1+245 |  |  |  |  | 20 | 3 | 2.05 | 1 | 1 | 123
Llave |  |  |  |  | 20 | 0.8 | 0.45 | 1 | 1 | 7.2
Reemplazo de material |  |  |  |  | 20 | 0.4 | 2.05 | 1 | 1 | 16.4 | Excavación para reemplazo de material por presencia de materia orgánica
► EXCAVACIÓN EN ACCESOS A PREDIO PARA RIELES
MARIA ISABEL |  |  |  |  | 25 | 3.3 | 0.35 |  | 1 | 28.875
CONRRADO |  |  |  |  | 20 | 3.3 | 0.35 |  | 1 | 23.1
ROSA |  |  |  |  | 18 | 3.3 | 0.35 |  | 1 | 20.79
► EXCAVACIÓN PARA REEMPLAZO DE MATERIAL DE SITIO CON MATERIA ORGANICA O FALLO
● Tramo 1 K0+500-K1+660 |  |  |  |  | 1160 |  | 6.2 | 0.4 | 30% | 863.04 | Excavación para reemplazo de material por presencia de materia orgáncia
● Tramo 2 K1+660-K2+500 |  |  |  |  | 840 |  | 6.2 | 0.4 | 30% | 624.96
► EXCAVACIÓN DE ENROCADO DE PROTECCIÓN EN DESCOLES
● K0+528 |  |  |  |  | 2 | 4.4 | 0.3 | 1 | 0.5 | 4.9 |  | pasar a lleno
● K0+601 |  |  |  |  | 2 | 4.4 | 0.3 | 1 | 0.5 | 4.9
● K0+655 |  |  |  |  | 2 | 4.4 | 0.3 | 1 | 0.5 | 4.9
● K0+706 |  |  |  |  | 2 | 4.4 | 0.3 | 1 | 0.5 | 4.9
● K0+814 |  |  |  |  | 2 | 4.4 | 0.3 | 1 | 0.5 | 4.9
● K0+870 |  |  |  |  | 4 | 4.4 | 0.3 | 1 | 0.5 | 8.82
● K0+933 |  |  |  |  | 2 | 4.4 | 0.3 | 1 | 0.5 | 4.9
● K1+005 |  |  |  |  | 2 | 4.4 | 0.3 | 1 | 0.5 | 4.9
● K1+121 |  |  |  |  | 2 | 4.4 | 0.3 | 1 | 0.5 | 4.9
● K1+188 |  |  |  |  | 2 | 4.4 | 0.3 | 1 | 0.5 | 4.9
● K1+250 |  |  |  |  | 3.5 | 4.4 | 0.3 | 1 | 0.5 | 7.84
● K1+395 |  |  |  |  | 3.2 | 4.4 | 0.3 | 1 | 0.5 | 7.252
● K1+454 |  |  |  |  | 2 | 4.4 | 0.3 | 1 | 0.5 | 4.9
● K1+499 |  |  |  |  | 1.5 | 4.4 | 0.3 | 1 | 0.5 | 3.92
● K1+582 |  |  |  |  | 2 | 4.4 | 0.3 | 1 | 0.5 | 4.9
● K1+624 |  |  |  |  | 2 | 4.4 | 0.3 | 1 | 0.5 | 4.9
● K1+750 |  |  |  |  | 2 | 4.4 | 0.3 | 1 | 0.5 | 4.9
● K1+891 |  |  |  |  | 2.9 | 4.4 | 0.3 | 1 | 0.5 | 6.664
● K1+968 |  |  |  |  | 2 | 4.4 | 0.3 | 1 | 0.5 | 4.9
● K2+033 |  |  |  |  | 2 | 4.4 | 0.3 | 1 | 0.5 | 4.9
● K2+107 |  |  |  |  | 3.5 | 4.4 | 0.3 | 1 | 0.5 | 7.84
● K2+161 |  |  |  |  | 1 | 4.4 | 0.3 | 1 | 0.5 | 2.94
● K2+330 |  |  |  |  | 2 | 4.4 | 0.3 | 1 | 0.5 | 4.9
● K2+410 |  |  |  |  | 1.5 | 4.4 | 0.3 | 1 | 0.5 | 3.92
[9 empty] | Subtotal | 16095.56
MEMORIA GRÁFICA
EVIDENCIA FOTOGRÁFICA
Observaciones
NOTA: MEDIDAS TOMADAS EN CAMPO ENTRE EL CONTRATISTA Y LA INTERVENTORÍA
Contratista: | [5 empty] | Interventoría:
Elaboró: | [5 empty] | Revisó:
Firma | [5 empty] | Firma

## 2.1.2
CANTIDADES DE OBRA
MEMORIAS ACTA No
INFORMACIÓN GENERAL
OBJETO DEL CONTRATO: |  |  |  | MEJORAMIENTO DE LA VÍA SAN VICENTE – EL PEÑOL (CÓDIGO: 60AN14-1) A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS EN 2KM EN EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE FERRER
ENTIDAD CONTRATANTE: |  |  |  | Empresa de Desarrollo Urbano del Occidente – EDUOCCIDENTE
CONTRATISTA: |  |  |  | CONSICOR S.A.S.
INTERVENTOR: |  |  |  | GSC S.A.S.
Descripción
m3 |  | Lleno mecánico compactado con material proveniente de la excavación obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del proctor modificado. Incluye transporte interno
ITEM |  | 2.1.2 |  | Localización | Dimensiones |  |  |  | Cantidades |  | Observaciones
Descripción |  |  |  |  | Longitud | Ancho | Alto | Área | Repetición | Volumnen
Excavación o perfilación de vías
Sección 1 | Sección 2 | área 1 | área 2
► LLENO PARA FILTRO PARA NIVELACIÓN
Lleno para filtro |  |  |  | Km 0+265 al Km 2+265 | 2000 | 0.7 | 1.1 |  | 1 | 1540
► LLENO OBRAS TRANSVERSALES
● Alcantarilla Km 0+521 |  |  |  | NUEVA
Zanja de la tubería |  |  |  | Km 0+521 | 22.6 |  |  |  | 1 | 22.6
Lleno encole |  |  |  |  | 9.8 | 1.25 | 1.6 | 2.4 | 1 | 5
Lleno descole |  |  |  |  | 26.3494 | 4.7275 | 2.4 | 11.346 | 1 | 15.0034
● Alcantarilla Km 0+605 |  |  |  | NUEVA
Zanja de la tubería |  |  |  | Km 0+605 | 22.6 |  |  |  | 1 | 22.6
Lleno encole |  |  |  |  | 9.8 | 1.25 | 1.6 | 2.4 | 1 | 5
Lleno descole |  |  |  |  | 26.3494 | 4.7275 | 2.4 | 11.346 | 1 | 15.0034
● Alcantarilla Km 0+655 |  |  |  | MANTENIMIENTO
Zanja de la tubería |  |  |  | Km 0+655 | 5.3881 |  |  |  | 1 | 5.3881 | Se incluye lleno de 2 tuberías de 24" que se adicionan
Lleno encole |  |  |  |  | 9.8 | 1.25 | 1.6 | 2.4 | 1 | 5
Lleno descole |  |  |  |  | 26.3494 | 4.7275 | 2.4 | 11.346 | 1 | 15.0034
● Alcantarilla Km 0+804 |  |  |  | NUEVA
Zanja de la tubería |  |  |  | Km 0+804 | 22.6 |  |  |  | 1 | 22.6
Lleno encole |  |  |  |  | 9.8 | 1.25 | 1.6 | 2.4 | 1 | 5
Lleno descole |  |  |  |  | 26.3494 | 4.7275 | 2.4 | 11.346 | 1 | 15.0034
● Alcantarilla Km 0+933 |  |  |  | MANTENIMIENTO
Zanja de la tubería |  |  |  | Km 0+933 | 2.6941 |  |  |  | 1 | 2.6941 | Se incluye lleno de 1 tubería de 24" que se adiciona
Lleno encole |  |  |  |  | 9.8 | 1.25 | 1.6 | 2.4 | 1 | 5
Lleno descole |  |  |  |  | 26.3494 | 4.7275 | 2.4 | 11.346 | 1 | 15.0034
● Alcantarilla Km 1+005 |  |  |  | MANTENIMIENTO
Lleno descole |  |  |  | Km 1+005 | 26.3494 | 4.7275 | 2.4 | 11.346 | 1 | 15.0034 | No incluye zanja de tubería por ser obra proyectada para matenimiento. No se realiza encole solo realce de guardarruedas
● Alcantarilla Km 1+123 |  |  |  | NUEVA
Lleno encole |  |  |  | Km 1+123 | 22.6 |  |  |  | 1 | 22.6
Lleno descole |  |  |  |  | 9.8 | 1.25 | 1.6 | 2.4 | 1 | 5
Excavación descole |  |  |  |  | 26.3494 | 4.7275 | 2.4 | 11.346 | 1 | 15.0034
● Alcantarilla Km 1+192 |  |  |  | NUEVA
Zanja de la tubería |  |  |  | Km 1+192 | 22.6 |  |  |  | 1 | 22.6
Lleno encole |  |  |  |  | 9.8 | 1.25 | 1.6 | 2.4 | 1 | 5
Lleno descole |  |  |  |  | 26.3494 | 4.7275 | 2.4 | 11.346 | 1 | 15.0034
● Alcantarilla Km 1+246 |  |  |  | NUEVA
Zanja de la tubería |  |  |  | Km 1+246 | 22.6 |  |  |  | 1 | 22.6
Lleno encole |  |  |  |  | 9.8 | 1.25 | 1.6 | 2.4 | 1 | 5
Lleno descole |  |  |  |  | 26.3494 | 4.7275 | 2.4 | 11.346 | 1 | 15.0034
● Alcantarilla Km 1+397 |  |  |  | NUEVA
Zanja de la tubería |  |  |  | Km 1+397 | 22.6 |  |  |  | 1 | 22.6
Lleno encole |  |  |  |  | 9.8 | 1.25 | 1.6 | 2.4 | 1 | 5
Lleno descole |  |  |  |  | 26.3494 | 4.7275 | 2.4 | 11.346 | 1 | 15.0034
● Alcantarilla Km 1+448 |  |  |  | NUEVA
Zanja de la tubería |  |  |  | Km 1+448 | 22.6 |  |  |  | 1 | 22.6
Lleno encole |  |  |  |  | 9.8 | 1.25 | 1.6 | 2.4 | 1 | 5
Lleno descole |  |  |  |  | 26.3494 | 4.7275 | 2.4 | 11.346 | 1 | 15.0034
● Alcantarilla Km 1+495 |  |  |  | NUEVA
Zanja de la tubería |  |  |  | Km 1+495 | 22.6 |  |  |  | 1 | 22.6
Lleno encole |  |  |  |  | 9.8 | 1.25 | 1.6 | 2.4 | 1 | 5
Lleno descole |  |  |  |  | 26.3494 | 4.7275 | 2.4 | 11.346 | 1 | 15.0034
● Alcantarilla Km 1+582 |  |  |  | MANTENIMIENTO
Lleno descole |  |  |  | Km 1+582 | 26.3494 | 4.7275 | 2.4 | 11.346 | 1 | 15.0034 | No incluye zanja de tubería por ser obra proyectada para matenimiento. No se realiza encole solo realce de guardarruedas
● Alcantarilla Km 1+620 |  |  |  | NUEVA
Zanja de la tubería |  |  |  | Km 1+620 | 22.6 |  |  |  | 1 | 22.6
Lleno encole |  |  |  |  | 9.8 | 1.25 | 1.6 | 2.4 | 1 | 5
Lleno descole |  |  |  |  | 26.3494 | 4.7275 | 2.4 | 11.346 | 1 | 15.0034
● Alcantarilla Km 1+750 |  |  |  | NUEVA
Zanja de la tubería |  |  |  | Km 1+750 | 22.6 |  |  |  | 1 | 22.6
Lleno encole |  |  |  |  | 9.8 | 1.25 | 1.6 | 2.4 | 1 | 5
Lleno descole |  |  |  |  | 26.3494 | 4.7275 | 2.4 | 11.346 | 1 | 15.0034
● Alcantarilla Km 1+891 |  |  |  | MANTENIMIENTO
Lleno descole |  |  |  | Km 1+891 | 26.3494 | 4.7275 | 2.4 | 11.346 | 1 | 15.0034 | No incluye zanja de tubería por ser obra proyectada para matenimiento. No se realiza encole solo realce de guardarruedas
● Alcantarilla Km 1+972 |  |  |  | NUEVA
Zanja de la tubería |  |  |  | Km 1+972 | 22.6 |  |  |  | 1 | 22.6
Lleno encole |  |  |  |  | 9.8 | 1.25 | 1.6 | 2.4 | 1 | 5
Lleno descole |  |  |  |  | 26.3494 | 4.7275 | 2.4 | 11.346 | 1 | 15.0034
● Alcantarilla Km 2+033 |  |  |  | MANTENIMIENTO
Zanja de la tubería |  |  |  | Km 2+033 | 2.6941 |  |  |  | 1 | 2.6941 | Se incluye lleno de 1 tubería de 24" que se adiciona
Lleno encole |  |  |  |  | 9.8 | 1.25 | 1.6 | 2.4 | 1 | 5
Lleno descole |  |  |  |  | 26.3494 | 4.7275 | 2.4 | 11.346 | 1 | 15.0034
● Alcantarilla Km 2+113 |  |  |  | NUEVA
Zanja de la tubería |  |  |  | Km 2+113 | 22.6 |  |  |  | 1 | 22.6
Lleno encole |  |  |  |  | 9.8 | 1.25 | 1.6 | 2.4 | 1 | 5
Lleno descole |  |  |  |  | 26.3494 | 4.7275 | 2.4 | 11.346 | 1 | 15.0034
● Alcantarilla Km 2+166 |  |  |  | NUEVA
Zanja de la tubería |  |  |  | Km 2+166 | 22.6 |  |  |  | 1 | 22.6
Lleno encole |  |  |  |  | 9.8 | 1.25 | 1.6 | 2.4 | 1 | 5
Lleno descole |  |  |  |  | 26.3494 | 4.7275 | 2.4 | 11.346 | 1 | 15.0034
● Alcantarilla Km 2+330 |  |  |  | MANTENIMIENTO | [6 empty] | Se incluye lleno de 2 tuberías de 24" que se adicionan. No se tiene lleno de descole ya que solo se realiza realce
Zanja de la tubería |  |  |  | Km 2+330 | 5.3881 |  |  |  | 1 | 5.3881
Lleno encole |  |  |  |  | 9.8 | 1.25 | 1.6 | 2.4 | 1 | 5
● Alcantarilla Km 2+410 |  |  |  | MANTENIMIENTO | [6 empty] | Se incluye lleno de 2 tuberías de 24" que se adicionan. No se tiene lleno de descole ya que solo se realiza realce
Zanja de la tubería |  |  |  | Km 2+410 | 5.3881 |  |  |  | 1 | 5.3881
Lleno encole |  |  |  |  | 9.8 | 1.25 | 1.6 | 2.4 | 1 | 5
► LLENO BOX CULVERT Km 0+870
Brecha para box culvert |  |  |  | Km 0+870 | 109.64 | 2 | 2.6 | 7.5 | 1 | 71 | No incluye poceta y cabezote
Desviar el cauce |  |  |  | Km 0+870 | 7 | 0.7 | 1.68 |  | 1 | 8.23 | Lleno posterior a la instalación del box para reordenar el cauce
►LLENO MUROS DE CONTENCIÓN
● Muro 2 K0+705-K0+720
Muro H=4, K0+705-K0+720 |  |  |  |  | 15 | 3.55 | 1.5 | 1 | 1 | 79.875
● Muro 3 K1+070-K1+100
Muro H=4, K1+070-K1+100 |  |  |  |  | 30 | 3.55 | 1.5 | 1 | 1 | 159.75
● Muro 4 K1+225-K1+245
Muro H=3, K1+225-K1+245 |  |  |  |  | 20 | 2.55 | 1.1 | 1 | 1 | 56.1
[9 empty] | Subtotal | 2647.98
MEMORIA GRÁFICA
EVIDENCIA FOTOGRÁFICA
Observaciones
NOTA: MEDIDAS TOMADAS EN CAMPO ENTRE EL CONTRATISTA Y LA INTERVENTORÍA
Contratista: | [5 empty] | Interventoría:
Elaboró: | [5 empty] | Revisó:
Firma | [5 empty] | Firma

## 2.1.4
CANTIDADES DE OBRA
MEMORIAS ACTA No
INFORMACIÓN GENERAL
OBJETO DEL CONTRATO: |  |  |  | MEJORAMIENTO DE LA VÍA SAN VICENTE – EL PEÑOL (CÓDIGO: 60AN14-1) A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS EN 2KM EN EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE FERRER
ENTIDAD CONTRATANTE: |  |  |  | Empresa de Desarrollo Urbano del Occidente – EDUOCCIDENTE
CONTRATISTA: |  |  |  | CONSICOR S.A.S.
INTERVENTOR: |  |  |  | GSC S.A.S.
Descripción
m2 |  | Conformación de la calzada existente con motoniveladora. Incluye nivelación, compactación, limpieza y reconstrucción de cunetas y todo lo necesario para la correcta ejecución de la actividad.
ITEM |  | 2.1.4 |  | Localización | Dimensiones |  |  |  | Cantidades |  | Observaciones
Descripción |  |  |  |  | Longitud | Ancho | Alto | Área | Repetición | Área
Excavación o perfilación de vías
Sección 1 | Sección 2 | Ancho 1 | Ancho 2
265 | 270 | 10.26 | 11 | Km 0+265 al Km 0+270 | 5 | 10.63 |  | 53.15 | 1 | 53.15 | Tramo homogeneo 1
270 | 280 | 11 | 8.94 | Km 0+270 al Km 0+280 | 10 | 9.97 |  | 99.7 | 1 | 99.7 | Tramo homogeneo 1
280 | 290 | 8.94 | 5.03 | Km 0+280 al Km 0+290 | 10 | 6.985 |  | 69.85 | 1 | 69.85 | Tramo homogeneo 1
290 | 300 | 5.03 | 5 | Km 0+290 al Km 0+300 | 10 | 5.015 |  | 50.15 | 1 | 50.15 | Tramo homogeneo 1
300 | 680 | 5 | 5 | Km 0+300 al Km 0+680 | 380 | 5 |  | 1900 | 1 | 1900 | Tramo homogeneo 1
680 | 685 | 5 | 5.68 | Km 0+680 al Km 0+685 | 5 | 5.34 |  | 26.7 | 1 | 26.7 | Tramo homogeneo 1
685 | 690 | 5.68 | 6.85 | Km 0+685 al Km 0+690 | 5 | 6.265 |  | 31.325 | 1 | 31.33 | Tramo homogeneo 1
690 | 695 | 6.85 | 7.82 | Km 0+690 al Km 0+695 | 5 | 7.335 |  | 36.675 | 1 | 36.68 | Tramo homogeneo 1
695 | 700 | 7.82 | 8.53 | Km 0+695 al Km 0+700 | 5 | 8.175 |  | 40.875 | 1 | 40.88 | Tramo homogeneo 1
700 | 705 | 8.53 | 8.95 | Km 0+700 al Km 0+705 | 5 | 8.74 |  | 43.7 | 1 | 43.7 | Tramo homogeneo 1
705 | 710 | 8.95 | 9.06 | Km 0+705 al Km 0+710 | 5 | 9.005 |  | 45.025 | 1 | 45.03 | Tramo homogeneo 1
710 | 715 | 9.06 | 8.85 | Km 0+710 al Km 0+715 | 5 | 8.955 |  | 44.775 | 1 | 44.78 | Tramo homogeneo 1
715 | 720 | 8.85 | 8.33 | Km 0+715 al Km 0+720 | 5 | 8.59 |  | 42.95 | 1 | 42.95 | Tramo homogeneo 1
720 | 725 | 8.33 | 7.53 | Km 0+720 al Km 0+725 | 5 | 7.93 |  | 39.65 | 1 | 39.65 | Tramo homogeneo 1
725 | 730 | 7.53 | 6.49 | Km 0+725 al Km 0+730 | 5 | 7.01 |  | 35.05 | 1 | 35.05 | Tramo homogeneo 1
730 | 740 | 6.49 | 5 | Km 0+730 al Km 0+740 | 10 | 5.745 |  | 57.45 | 1 | 57.45 | Tramo homogeneo 1
740 | 1660 | 5 | 5 | Km 0+740 al Km 1+660 | 920 | 5 |  | 4600 | 1 | 4600 | Tramo homogeneo 1
1660 | 1795 | 5 | 5 | Km 1+660 al Km 1+795 | 135 | 5 |  | 675 | 1 | 675 | Tramo homogeneo 2
1795 | 1800 | 5 | 6.07 | Km 1+795 al Km 1+800 | 5 | 5.535 |  | 27.675 | 1 | 27.68 | Tramo homogeneo 2
1800 | 1805 | 6.07 | 7.3 | Km 1+800 al Km 1+805 | 5 | 6.685 |  | 33.425 | 1 | 33.43 | Tramo homogeneo 2
1805 | 1810 | 7.3 | 8.12 | Km 1+805 al Km 1+810 | 5 | 7.71 |  | 38.55 | 1 | 38.55 | Tramo homogeneo 2
1810 | 1815 | 8.12 | 8.63 | Km 1+810 al Km 1+815 | 5 | 8.375 |  | 41.875 | 1 | 41.88 | Tramo homogeneo 2
1815 | 1820 | 8.63 | 8.79 | Km 1+815 al Km 1+820 | 5 | 8.71 |  | 43.55 | 1 | 43.55 | Tramo homogeneo 2
1820 | 1825 | 8.79 | 8.82 | Km 1+820 al Km 1+825 | 5 | 8.805 |  | 44.025 | 1 | 44.03 | Tramo homogeneo 2
1825 | 1830 | 8.82 | 8.72 | Km 1+825 al Km 1+830 | 5 | 8.77 |  | 43.85 | 1 | 43.85 | Tramo homogeneo 2
1830 | 1835 | 8.72 | 8.16 | Km 1+830 al Km 1+835 | 5 | 8.44 |  | 42.2 | 1 | 42.2 | Tramo homogeneo 2
1835 | 1840 | 8.16 | 7.06 | Km 1+835 al Km 1+840 | 5 | 7.61 |  | 38.05 | 1 | 38.05 | Tramo homogeneo 2
1840 | 1850 | 7.06 | 5.29 | Km 1+840 al Km 1+850 | 10 | 6.175 |  | 61.75 | 1 | 61.75 | Tramo homogeneo 2
1850 | 1860 | 5.29 | 5 | Km 1+850 al Km 1+860 | 10 | 5.145 |  | 51.45 | 1 | 51.45 | Tramo homogeneo 2
1860 | 2265 | 5 | 5 | Km 1+860 al Km 2+265 | 405 | 5 |  | 2025 | 1 | 2025 | Tramo homogeneo 2
Suelo debajo cunetas
265 | 1660 | 0.6 | 0.6 | Km 0+265 al Km 1+660 | 1395 | 0.6 |  | 837 | 2 | 1674
1660 | 2265 | 0.6 | 0.6 | Km 1+660 al Km 2+265 | 605 | 0.6 |  | 363 | 2 | 726
[9 empty] | Subtotal | 12783.47
MEMORIA GRÁFICA
EVIDENCIA FOTOGRÁFICA
Observaciones
NOTA: MEDIDAS TOMADAS EN CAMPO ENTRE EL CONTRATISTA Y LA INTERVENTORÍA
Contratista: | [5 empty] | Interventoría:
Elaboró: | [5 empty] | Revisó:
Firma | [5 empty] | Firma

## 2.1.5
CANTIDADES DE OBRA
MEMORIAS ACTA No
INFORMACIÓN GENERAL
OBJETO DEL CONTRATO: |  |  |  | MEJORAMIENTO DE LA VÍA SAN VICENTE – EL PEÑOL (CÓDIGO: 60AN14-1) A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS EN 2KM EN EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE FERRER
ENTIDAD CONTRATANTE: |  |  |  | Empresa de Desarrollo Urbano del Occidente – EDUOCCIDENTE
CONTRATISTA: |  |  |  | CONSICOR S.A.S.
INTERVENTOR: |  |  |  | GSC S.A.S.
Descripción
m3 |  | Suministro, transporte e instalación de base granular compactado al 95% del proctor modificado.
ITEM |  | 2.1.5 |  | Localización | Dimensiones |  |  |  | Cantidades |  | Observaciones
Descripción |  |  |  |  | Longitud | Ancho | Alto | Área | Repetición | Volumen
Excavación o perfilación de vías
Sección 1 | Sección 2 | Ancho 1 | Ancho 2
265 | 270 | 11.46 | 12.2 | Km 0+265 al Km 0+270 | 5 | 11.83 | 0.3 | 17.745 | 1 | 17.75 | Tramo homogeneo 1
270 | 280 | 12.2 | 10.14 | Km 0+270 al Km 0+280 | 10 | 11.17 | 0.3 | 33.51 | 1 | 33.51 | Tramo homogeneo 1
280 | 290 | 10.14 | 6.23 | Km 0+280 al Km 0+290 | 10 | 8.185 | 0.3 | 81.85 | 1 | 24.56 | Tramo homogeneo 1
290 | 300 | 6.23 | 6.2 | Km 0+290 al Km 0+300 | 10 | 6.215 | 0.3 | 62.15 | 1 | 18.65 | Tramo homogeneo 1
300 | 680 | 6.2 | 6.2 | Km 0+300 al Km 0+680 | 380 | 6.2 | 0.3 | 2356 | 1 | 706.8 | Tramo homogeneo 1
680 | 685 | 6.2 | 6.88 | Km 0+680 al Km 0+685 | 5 | 6.54 | 0.3 | 32.7 | 1 | 9.81 | Tramo homogeneo 1
685 | 690 | 6.88 | 8.05 | Km 0+685 al Km 0+690 | 5 | 7.465 | 0.3 | 37.325 | 1 | 11.2 | Tramo homogeneo 1
690 | 695 | 8.05 | 9.02 | Km 0+690 al Km 0+695 | 5 | 8.535 | 0.3 | 42.675 | 1 | 12.8 | Tramo homogeneo 1
695 | 700 | 9.02 | 9.73 | Km 0+695 al Km 0+700 | 5 | 9.375 | 0.3 | 46.875 | 1 | 14.06 | Tramo homogeneo 1
700 | 705 | 9.73 | 10.15 | Km 0+700 al Km 0+705 | 5 | 9.94 | 0.3 | 49.7 | 1 | 14.91 | Tramo homogeneo 1
705 | 710 | 10.15 | 10.26 | Km 0+705 al Km 0+710 | 5 | 10.205 | 0.3 | 51.025 | 1 | 15.31 | Tramo homogeneo 1
710 | 715 | 10.26 | 10.05 | Km 0+710 al Km 0+715 | 5 | 10.155 | 0.3 | 50.775 | 1 | 15.23 | Tramo homogeneo 1
715 | 720 | 10.05 | 9.53 | Km 0+715 al Km 0+720 | 5 | 9.79 | 0.3 | 48.95 | 1 | 14.69 | Tramo homogeneo 1
720 | 725 | 9.53 | 8.73 | Km 0+720 al Km 0+725 | 5 | 9.13 | 0.3 | 45.65 | 1 | 13.7 | Tramo homogeneo 1
725 | 730 | 8.73 | 7.69 | Km 0+725 al Km 0+730 | 5 | 8.21 | 0.3 | 41.05 | 1 | 12.32 | Tramo homogeneo 1
730 | 740 | 7.69 | 6.2 | Km 0+730 al Km 0+740 | 10 | 6.945 | 0.3 | 69.45 | 1 | 20.84 | Tramo homogeneo 1
740 | 1660 | 6.2 | 6.2 | Km 0+740 al Km 1+660 | 920 | 6.2 | 0.3 | 5704 | 1 | 1711.2 | Tramo homogeneo 1
1660 | 1795 | 6.2 | 6.2 | Km 1+660 al Km 1+795 | 135 | 6.2 | 0.4 | 837 | 1 | 334.8 | Tramo homogeneo 2
1795 | 1800 | 6.2 | 7.27 | Km 1+795 al Km 1+800 | 5 | 6.735 | 0.4 | 33.675 | 1 | 13.47 | Tramo homogeneo 2
1800 | 1805 | 7.27 | 8.5 | Km 1+800 al Km 1+805 | 5 | 7.885 | 0.4 | 39.425 | 1 | 15.77 | Tramo homogeneo 2
1805 | 1810 | 8.5 | 9.32 | Km 1+805 al Km 1+810 | 5 | 8.91 | 0.4 | 44.55 | 1 | 17.82 | Tramo homogeneo 2
1810 | 1815 | 9.32 | 9.83 | Km 1+810 al Km 1+815 | 5 | 9.575 | 0.4 | 47.875 | 1 | 19.15 | Tramo homogeneo 2
1815 | 1820 | 9.83 | 9.99 | Km 1+815 al Km 1+820 | 5 | 9.91 | 0.4 | 49.55 | 1 | 19.82 | Tramo homogeneo 2
1820 | 1825 | 9.99 | 10.02 | Km 1+820 al Km 1+825 | 5 | 10.005 | 0.4 | 50.025 | 1 | 20.01 | Tramo homogeneo 2
1825 | 1830 | 10.02 | 9.92 | Km 1+825 al Km 1+830 | 5 | 9.97 | 0.4 | 49.85 | 1 | 19.94 | Tramo homogeneo 2
1830 | 1835 | 9.92 | 9.36 | Km 1+830 al Km 1+835 | 5 | 9.64 | 0.4 | 48.2 | 1 | 19.28 | Tramo homogeneo 2
1835 | 1840 | 9.36 | 8.26 | Km 1+835 al Km 1+840 | 5 | 8.81 | 0.4 | 44.05 | 1 | 17.62 | Tramo homogeneo 2
1840 | 1850 | 8.26 | 6.49 | Km 1+840 al Km 1+850 | 10 | 7.375 | 0.4 | 73.75 | 1 | 29.5 | Tramo homogeneo 2
1850 | 1860 | 6.49 | 6.2 | Km 1+850 al Km 1+860 | 10 | 6.345 | 0.4 | 63.45 | 1 | 25.38 | Tramo homogeneo 2
1860 | 2265 | 6.2 | 6.2 | Km 1+860 al Km 2+265 | 405 | 6.2 | 0.4 | 2511 | 1 | 1004.4 | Tramo homogeneo 2
► OBRAS TRANSVERSALES
● K0+528 |  |  |  |  | 2 | 6.15 | 12.3 | 0.3 | 1 | 3.69
● K0+601 |  |  |  |  | 2 | 6.15 | 12.3 | 0.3 | 1 | 3.69
● K0+655 |  |  |  |  | 2 | 6.15 | 12.3 | 0.3 | 1 | 3.69
● K0+706 |  |  |  |  | 2 | 6.15 | 12.3 | 0.3 | 1 | 3.69
● K0+814 |  |  |  |  | 2 | 6.15 | 12.3 | 0.3 | 1 | 3.69
● K0+870 |  |  |  |  | 2 | 6.15 | 12.3 | 0.3 | 1 | 3.69
● K0+933 |  |  |  |  | 2 | 6.15 | 12.3 | 0.3 | 1 | 3.69
● K1+005 |  |  |  |  | 2 | 6.15 | 12.3 | 0.3 | 1 | 3.69
● K1+121 |  |  |  |  | 2 | 6.15 | 12.3 | 0.3 | 1 | 3.69
● K1+188 |  |  |  |  | 2 | 6.15 | 12.3 | 0.3 | 1 | 3.69
● K1+250 |  |  |  |  | 2 | 6.15 | 12.3 | 0.3 | 1 | 3.69
● K1+395 |  |  |  |  | 2 | 6.15 | 12.3 | 0.3 | 1 | 3.69
● K1+454 |  |  |  |  | 2 | 6.15 | 12.3 | 0.3 | 1 | 3.69
● K1+499 |  |  |  |  | 2 | 6.15 | 12.3 | 0.3 | 1 | 3.69
● K1+582 |  |  |  |  | 2 | 6.15 | 12.3 | 0.3 | 1 | 3.69
● K1+624 |  |  |  |  | 2 | 6.15 | 12.3 | 0.3 | 1 | 3.69
● K1+750 |  |  |  |  | 2 | 6.15 | 12.3 | 0.4 | 1 | 4.92
● K1+891 |  |  |  |  | 2 | 6.15 | 12.3 | 0.4 | 1 | 4.92
● K1+968 |  |  |  |  | 2 | 6.15 | 12.3 | 0.4 | 1 | 4.92
● K2+033 |  |  |  |  | 2 | 6.15 | 12.3 | 0.4 | 1 | 4.92
● K2+107 |  |  |  |  | 2 | 6.15 | 12.3 | 0.4 | 1 | 4.92
● K2+161 |  |  |  |  | 2 | 6.15 | 12.3 | 0.4 | 1 | 4.92
● K2+330 |  |  |  |  | 2 | 6.15 | 12.3 | 0.4 | 1 | 4.92
● K2+410 |  |  |  |  | 2 | 6.15 | 12.3 | 0.4 | 1 | 4.92
[9 empty] | Subtotal | 4322.7
MEMORIA GRÁFICA
EVIDENCIA FOTOGRÁFICA
Observaciones
NOTA: MEDIDAS TOMADAS EN CAMPO ENTRE EL CONTRATISTA Y LA INTERVENTORÍA
Contratista: | [5 empty] | Interventoría:
Elaboró: | [5 empty] | Revisó:
Firma | [5 empty] | Firma

## 2.1.7
CANTIDADES DE OBRA
MEMORIAS ACTA No 0
Empresa de Desarrollo Urbano del Occidente EDUOCCIDENTE
INFORMACIÓN GENERAL
OBJETO DEL CONTRATO: |  | MEJORAMIENTO DE LA VÍA SAN VICENTE – EL PEÑOL (CÓDIGO: 60AN14-1) A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS EN 2KM EN EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE FERRER
ENTIDAD CONTRATANTE: |  | Empresa de Desarrollo Urbano del Occidente EDUOCCIDENTE
CONTRATISTA: |  | Consicor SAS
INTERVENTOR: |  | Grimaudis Sierra Correa
Descripción
m3 | Suministro e instalación de MATERIAL GRANULAR de 12 a 25 mm para filtro, cimentaciones o cama de triturado. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación. No incluye transporte
ITEM | 2.1.7 | Localización | Dimensiones |  |  |  | Cantidades |  | Observaciones
Descripción |  |  | Largo | Ancho | Alto | Unid | Repetición | Volumen
► OBRAS TRANSVERSALES
● Alcantarilla Km 0+521
Zanja de la tubería |  | Km 0+521 | 6.6 | 1.7 | 0.64 |  | 1 | 7.18
Descuento de media tubería |  |  | 6.6 | 0.66667 | 0.33 |  | -1 | -1.45
● Alcantarilla Km 0+605
Zanja de la tubería |  | Km 0+605 | 6.6 | 1.7 | 0.64 |  | 1 | 7.18
Descuento de media tubería |  |  | 6.6 | 0.66667 | 0.33 |  | -1 | -1.45
● Alcantarilla Km 0+655 |  | MANTENIMIENTO
Zanja de la tubería |  | Km 0+655 | 2 | 1.7 | 0.40667 | 0.61 | 1 | 1.38 | Atraque para 2 tuberías de 24". Ampliación de la sección de vía al ancho de diseño 6.20m
Descuento de media tubería |  |  | 2 | 0.66667 | 0.20333 |  | -1 | -0.27
● Alcantarilla Km 0+804
Zanja de la tubería |  | Km 0+804 | 6.6 | 1.7 | 0.64 |  | 1 | 7.18
Descuento de media tubería |  |  | 6.6 | 0.66667 | 0.33 |  | -1 | -1.45
● Alcantarilla Km 0+933 |  | MANTENIMIENTO
Zanja de la tubería |  | Km 0+933 | 1 | 1.7 | 0.40667 | 0.61 | 1 | 0.69 | Atraque para 1 tuberías de 24". Ampliación de la sección de vía al ancho de diseño 6.20m
Descuento de media tubería |  |  | 1 | 0.66667 | 0.20333 |  | -1 | -0.14
● Alcantarilla Km 1+123
Zanja de la tubería |  | Km 1+123 | 6.6 | 1.7 | 0.64 |  | 1 | 7.18
Descuento de media tubería |  |  | 6.6 | 0.66667 | 0.33 |  | -1 | -1.45
● Alcantarilla Km 1+192
Zanja de la tubería |  | Km 1+192 | 6.6 | 1.7 | 0.64 |  | 1 | 7.18
Descuento de media tubería |  |  | 6.6 | 0.66667 | 0.33 |  | -1 | -1.45
● Alcantarilla Km 1+246
Zanja de la tubería |  | Km 1+246 | 6.6 | 1.7 | 0.64 |  | 1 | 7.18
Descuento de media tubería |  |  | 6.6 | 0.66667 | 0.33 |  | -1 | -1.45
● Alcantarilla Km 1+397
Zanja de la tubería |  | Km 1+397 | 6.6 | 1.7 | 0.64 |  | 1 | 7.18
Descuento de media tubería |  |  | 6.6 | 0.66667 | 0.33 |  | -1 | -1.45
● Alcantarilla Km 1+448
Zanja de la tubería |  | Km 1+448 | 6.6 | 1.7 | 0.64 |  | 1 | 7.18
Descuento de media tubería |  |  | 6.6 | 0.66667 | 0.33 |  | -1 | -1.45
● Alcantarilla Km 1+495
Zanja de la tubería |  | Km 1+495 | 6.6 | 1.7 | 0.64 |  | 1 | 7.18
Descuento de media tubería |  |  | 6.6 | 0.66667 | 0.33 |  | -1 | -1.45
● Alcantarilla Km 1+620
Zanja de la tubería |  | Km 1+620 | 6.6 | 1.7 | 0.64 |  | 1 | 7.18
Descuento de media tubería |  |  | 6.6 | 0.66667 | 0.33 |  | -1 | -1.45
● Alcantarilla Km 1+972
Zanja de la tubería |  | Km 1+972 | 6.6 | 1.7 | 0.64 |  | 1 | 7.18
Descuento de media tubería |  |  | 6.6 | 0.66667 | 0.33 |  | -1 | -1.45
● Alcantarilla Km 2+033 |  | MANTENIMIENTO
Zanja de la tubería |  | Km 0+933 | 1 | 1.7 | 0.40667 | 0.61 | 1 | 0.69 | Atraque para 1 tuberías de 24". Ampliación de la sección de vía al ancho de diseño 6.20m
Descuento de media tubería |  |  | 1 | 0.66667 | 0.20333 |  | -1 | -0.14
● Alcantarilla Km 2+113
Zanja de la tubería |  | Km 2+113 | 6.6 | 1.7 | 0.64 |  | 1 | 7.18
Descuento de media tubería |  |  | 6.6 | 0.66667 | 0.33 |  | -1 | -1.45
● Alcantarilla Km 2+166
Zanja de la tubería |  | Km 2+166 | 7.6 | 1.7 | 0.64 |  | 1 | 8.27
Descuento de media tubería |  |  | 7.6 | 0.66667 | 0.33 |  | -1 | -1.67
● Alcantarilla Km 2+330 |  | MANTENIMIENTO
Zanja de la tubería |  | Km 2+330 | 2 | 1.7 | 0.40667 | 0.61 | 1 | 1.38 | Atraque para 1 tuberías de 24". Ampliación de la sección de vía al ancho de diseño 6.20m
Descuento de media tubería |  |  | 2 | 0.66667 | 0.20333 |  | -1 | -0.27
● Alcantarilla Km 2+410 |  | MANTENIMIENTO
Zanja de la tubería |  | Km 2+410 | 2 | 1.7 | 0.40667 | 0.61 | 1 | 1.38 | Atraque para 1 tuberías de 24". Ampliación de la sección de vía al ancho de diseño 6.20m
Descuento de media tubería |  |  | 2 | 0.66667 | 0.20333 |  | -1 | -0.27
► BOX CULVERT Km 0+870
Filtro costado oriental |  | Km 0+870 | 7.1 | 0.5 | 2.6 |  | 1 | 9.23
Descuento de tubería |  |  | 7.1 | 0.07854 | 0.1 |  | -1 | -0.06
Filtro costado occidental |  |  | 7.1 | 0.5 | 2.6 |  | 1 | 9.23
Descuento de tubería |  |  | 7.1 | 0.07854 | 0.1 |  | -1 | -0.06
Filtro detrás de las aletas |  |  | 2.48 | 0.5 | 3.07 |  | 4 | 15.23
Descuento de tubería |  |  | 2.48 | 0.07854 | 0.1 |  | -4 | -0.08
►MUROS DE CONTENCIÓN
● Muro 2 K0+705-K0+720
Muro H=4, K0+705-K0+720 |  |  | 15 | 0.25 | 2.3667 | 1.05 | 1 | 9.3187
Menos tubo |  |  | 15 | 0.07854 | 0.1 |  | -1 | -0.12
● Muro 3 K1+070-K1+100
Muro H=4, K1+080-K1+095 |  |  | 30 | 0.25 | 2.37 | 1.025 | 1 | 18.2194
Menos tubo |  |  | 30 | 0.07854 | 0.1 |  | -1 | -0.24
● Muro 4 K1+225-K1+245
Muro H=3, K1+225-K1+245 |  |  | 20 | 0.25 | 1.7 | 1.025 | 1 | 8.7125
Menos tubo |  |  | 20 | 0.07854 | 0.1 |  | -1 | -0.16
[7 empty] | Subtotal | 149.01
MEMORIA GRÁFICA
EVIDENCIA FOTOGRÁFICA
Observaciones
Se le resta 40 cm al tubo, debido a que se encuentra embebido en los muros de la poceta o cabezote
NOTA: MEDIDAS TOMADAS EN CAMPO ENTRE EL CONTRATISTA Y LA INTERVENTORÍA
Contratista: | [5 empty] | Interventoría:
Elaboró: | [5 empty] | Revisó:
Firma | [5 empty] | Firma

## 2.1.8
CANTIDADES DE OBRA
MEMORIAS ACTA No 0
Empresa de Desarrollo Urbano del Occidente EDUOCCIDENTE
INFORMACIÓN GENERAL
OBJETO DEL CONTRATO: |  | MEJORAMIENTO DE LA VÍA SAN VICENTE – EL PEÑOL (CÓDIGO: 60AN14-1) A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS EN 2KM EN EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE FERRER
ENTIDAD CONTRATANTE: |  | Empresa de Desarrollo Urbano del Occidente – EDUOCCIDENTE
CONTRATISTA: |  | CONSICOR S.A.S.
INTERVENTOR: |  | GSC S.A.S.
Descripción
m2 |  | Suministro, transporte y aplicación de emulsión asfáltica catiónica de rompimiento lento C.R.L.- 1 o C.R.L. - 0 para imprimación de superficie a pavimentar según normas para la construcción de pavimentos del INVIAS. Incluye todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Incluye Limpieza de superficie y Riego inicial con carrotanque
ITEM |  | Localización | Dimensiones |  |  |  | Cantidades |  | Observaciones
Descripción |  |  | Longitud | Ancho | Alto | Área | Repetición | Volumnen
Excavación o perfilación de vías
Sección 1 | Sección 2
500 | 680 | Km 0+500 al Km 0+680 | 180 | 5.55 |  | 999 | 1 | 999 | Tramo 1
680 | 740 | Km 0+680 al Km 0+740 | 60 | 9.75 |  | 585 | 1 | 585 | Tramo 2 CURVA CON SOBREANCHO
740 | 1397 | Km 0+740 al Km 1+397 | 657 | 5.25 |  | 3449.25 | 1 | 3449.25 | Tramo 3
1397 | 1620 | Km 1+397 al Km 1+620 | 223 | 5.55 |  | 1237.65 | 1 | 1237.65 | Tramo 4
1620 | 1815 | Km 1+620 al Km 1+815 | 195 | 4.9 |  | 955.5 | 1 | 955.5 | Tramo 5
1794 | 1840 | Km 1+794 al Km 1+840 | 46 | 8.5 |  | 391 | 1 | 391 | Tramo 6 CURVA CON SOBREANCHO
1815 | 2166 | Km 1+815 al Km 2+166 | 351 | 5.55 |  | 1948.05 | 1 | 1948.05 | Tramo 7
2166 | 2330 | Km 2+166 al Km 2+330 | 164 | 5.25 |  | 861 | 1 | 861 | Tramo 8
2330 | 2410 | Km 2+330 al Km 2+410 | 80 | 5.55 |  | 444 | 1 | 444 | Tramo 9
2410 | 2500 | Km 2+410 al Km 2+500 | 90 | 4.9 |  | 441 | 1 | 441 | Tramo 10
► OBRAS TRANSVERSALES | [8 empty] | pavimento en sección de obras transversales
● K0+528 |  |  | 2 | 6.15 |  | 12.3 | 1 | 12.3
● K0+601 |  |  | 2 | 6.15 |  | 12.3 | 1 | 12.3
● K0+655 |  |  | 2 | 6.15 |  | 12.3 | 1 | 12.3
● K0+706 |  |  | 2 | 6.15 |  | 12.3 | 1 | 12.3
● K0+814 |  |  | 2 | 6.15 |  | 12.3 | 1 | 12.3
● K0+870 |  |  | 2 | 6.15 |  | 12.3 | 1 | 12.3
● K0+933 |  |  | 2 | 6.15 |  | 12.3 | 1 | 12.3
● K1+005 |  |  | 2 | 6.15 |  | 12.3 | 1 | 12.3
● K1+121 |  |  | 2 | 6.15 |  | 12.3 | 1 | 12.3
● K1+188 |  |  | 2 | 6.15 |  | 12.3 | 1 | 12.3
● K1+250 |  |  | 2 | 6.15 |  | 12.3 | 1 | 12.3
● K1+395 |  |  | 2 | 6.15 |  | 12.3 | 1 | 12.3
● K1+454 |  |  | 2 | 6.15 |  | 12.3 | 1 | 12.3
● K1+499 |  |  | 2 | 6.15 |  | 12.3 | 1 | 12.3
● K1+582 |  |  | 2 | 6.15 |  | 12.3 | 1 | 12.3
● K1+624 |  |  | 2 | 6.15 |  | 12.3 | 1 | 12.3
● K1+750 |  |  | 2 | 6.15 |  | 12.3 | 1 | 12.3
● K1+891 |  |  | 2 | 6.15 |  | 12.3 | 1 | 12.3
● K1+968 |  |  | 2 | 6.15 |  | 12.3 | 1 | 12.3
● K2+033 |  |  | 2 | 6.15 |  | 12.3 | 1 | 12.3
● K2+107 |  |  | 2 | 6.15 |  | 12.3 | 1 | 12.3
● K2+161 |  |  | 2 | 6.15 |  | 12.3 | 1 | 12.3
● K2+330 |  |  | 2 | 6.15 |  | 12.3 | 1 | 12.3
● K2+410 |  |  | 2 | 6.15 |  | 12.3 | 1 | 12.3
[7 empty] | Subtotal | 11606.65
MEMORIA GRÁFICA
EVIDENCIA FOTOGRÁFICA
Observaciones
NOTA: MEDIDAS TOMADAS EN CAMPO ENTRE EL CONTRATISTA Y LA INTERVENTORÍA
Contratista: |  |  |  | Interventoría:
Elaboró: |  |  |  | Revisó:
Firma |  |  |  | Firma

## 2.1.9 (hidden)
INFORMACIÓN GENERAL
OBJETO DEL CONTRATO: |  | MEJORAMIENTO DE LA VÍA SAN VICENTE – EL PEÑOL (CÓDIGO: 60AN14-1) A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS EN 2KM EN EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE FERRER
ENTIDAD CONTRATANTE: |  | Empresa de Desarrollo Urbano del Occidente – EDUOCCIDENTE
CONTRATISTA: |  | CONSICOR S.A.S.
INTERVENTOR: |  | GSC S.A.S.
Descripción
m3 |  | Suministro y aplicación de mezcla asfáltica en caliente tipo densa MDC 19 que cumpla con el Artículo 450-13 de la norma INVIAS 2013. Incluye: colocación con terminadora (Finisher) y compactación. No incluye imprimación, Incluye transporte Su medida de pago será metro cúbico compacto medido en sitio.
ITEM |  | Localización | Dimensiones |  |  |  | Cantidades |  | Observaciones
Descripción |  |  | Longitud | Ancho | Área | Espesor | Repetición | Volumnen
Excavación o perfilación de vías
Sección 1 | Sección 2
500 | 680 | Km 0+500 al Km 0+680 | 180 | 5.55 | 999 | 0.075 | 1.05 | 78.67 | Tramo 1
680 | 740 | Km 0+680 al Km 0+740 | 60 | 9.75 | 585 | 0.075 | 1.05 | 46.07 | Tramo 2 CURVA CON SOBREANCHO
740 | 1397 | Km 0+740 al Km 1+397 | 657 | 5.25 | 3449.25 | 0.075 | 1.05 | 271.63 | Tramo 3
1397 | 1620 | Km 1+397 al Km 1+620 | 223 | 5.55 | 1237.65 | 0.075 | 1.05 | 97.46 | Tramo 4
1620 | 1815 | Km 1+620 al Km 1+815 | 195 | 4.9 | 955.5 | 0.075 | 1.05 | 75.25 | Tramo 5
1794 | 1840 | Km 1+794 al Km 1+840 | 46 | 8.5 | 391 | 0.075 | 1.05 | 30.79 | Tramo 6 CURVA CON SOBREANCHO
1815 | 2166 | Km 1+815 al Km 2+166 | 351 | 5.55 | 1948.05 | 0.075 | 1.05 | 153.41 | Tramo 7
2166 | 2330 | Km 2+166 al Km 2+330 | 164 | 5.25 | 861 | 0.075 | 1.05 | 67.8 | Tramo 8
2330 | 2410 | Km 2+330 al Km 2+410 | 80 | 5.55 | 444 | 0.075 | 1.05 | 34.97 | Tramo 9
2410 | 2500 | Km 2+410 al Km 2+500 | 90 | 4.9 | 441 | 0.075 | 1.05 | 34.73 | Tramo 10
► OBRAS TRANSVERSALES | [8 empty] | pavimento en sección de obras transversales
● K0+528 |  |  | 2 | 6.15 | 12.3 | 0.075 | 1.05 | 0.97
● K0+601 |  |  | 2 | 6.15 | 12.3 | 0.075 | 1.05 | 0.97
● K0+655 |  |  | 2 | 6.15 | 12.3 | 0.075 | 1.05 | 0.97
● K0+706 |  |  | 2 | 6.15 | 12.3 | 0.075 | 1.05 | 0.97
● K0+814 |  |  | 2 | 6.15 | 12.3 | 0.075 | 1.05 | 0.97
● K0+870 |  |  | 2 | 6.15 | 12.3 | 0.075 | 1.05 | 0.97
● K0+933 |  |  | 2 | 6.15 | 12.3 | 0.075 | 1.05 | 0.97
● K1+005 |  |  | 2 | 6.15 | 12.3 | 0.075 | 1.05 | 0.97
● K1+121 |  |  | 2 | 6.15 | 12.3 | 0.075 | 1.05 | 0.97
● K1+188 |  |  | 2 | 6.15 | 12.3 | 0.075 | 1.05 | 0.97
● K1+250 |  |  | 2 | 6.15 | 12.3 | 0.075 | 1.05 | 0.97
● K1+395 |  |  | 2 | 6.15 | 12.3 | 0.075 | 1.05 | 0.97
● K1+454 |  |  | 2 | 6.15 | 12.3 | 0.075 | 1.05 | 0.97
● K1+499 |  |  | 2 | 6.15 | 12.3 | 0.075 | 1.05 | 0.97
● K1+582 |  |  | 2 | 6.15 | 12.3 | 0.075 | 1.05 | 0.97
● K1+624 |  |  | 2 | 6.15 | 12.3 | 0.075 | 1.05 | 0.97
● K1+750 |  |  | 2 | 6.15 | 12.3 | 0.075 | 1.05 | 0.97
● K1+891 |  |  | 2 | 6.15 | 12.3 | 0.075 | 1.05 | 0.97
● K1+968 |  |  | 2 | 6.15 | 12.3 | 0.075 | 1.05 | 0.97
● K2+033 |  |  | 2 | 6.15 | 12.3 | 0.075 | 1.05 | 0.97
● K2+107 |  |  | 2 | 6.15 | 12.3 | 0.075 | 1.05 | 0.97
● K2+161 |  |  | 2 | 6.15 | 12.3 | 0.075 | 1.05 | 0.97
● K2+330 |  |  | 2 | 6.15 | 12.3 | 0.075 | 1.05 | 0.97
● K2+410 |  |  | 2 | 6.15 | 12.3 | 0.075 | 1.05 | 0.97
[7 empty] | Subtotal | 914.06
MEMORIA GRÁFICA
EVIDENCIA FOTOGRÁFICA
Observaciones
NOTA: MEDIDAS TOMADAS EN CAMPO ENTRE EL CONTRATISTA Y LA INTERVENTORÍA
Contratista: |  |  |  | Interventoría:
Elaboró: |  |  |  | Revisó:
Firma |  |  |  | Firma

## 2.1.9 MDC 19
CANTIDADES DE OBRA
MEMORIAS ACTA No
INFORMACIÓN GENERAL
OBJETO DEL CONTRATO: |  |  |  | MEJORAMIENTO DE LA VÍA SAN VICENTE – EL PEÑOL (CÓDIGO: 60AN14-1) A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS EN 2KM EN EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE FERRER
ENTIDAD CONTRATANTE: |  |  |  | Empresa de Desarrollo Urbano del Occidente – EDUOCCIDENTE
CONTRATISTA: |  |  |  | CONSICOR S.A.S.
INTERVENTOR: |  |  |  | GSC S.A.S.
Descripción
m3 |  | Suministro y aplicación de mezcla asfáltica en caliente tipo densa MDC 19 que cumpla con el Artículo 450-13 de la norma INVIAS 2013. Incluye: colocación con terminadora (Finisher) y compactación. No incluye imprimación, Incluye transporte Su medida de pago será metro cúbico compacto medido en sitio.
ITEM |  | 2.1.9 |  | Localización | Dimensiones |  |  |  | Cantidades |  | Observaciones
Descripción |  |  |  |  | Longitud | Ancho | Alto | Área | Repetición | Volumen
Excavación o perfilación de vías
Sección 1 | Sección 2 | Ancho 1 | Ancho 2
265 | 270 | 10.26 | 11 | Km 0+265 al Km 0+270 | 5 | 10.63 | 0.1 | 5.315 | 1 | 5.32 | Tramo homogeneo 1
270 | 280 | 11 | 8.94 | Km 0+270 al Km 0+280 | 10 | 9.97 | 0.1 | 9.97 | 1 | 9.97 | Tramo homogeneo 1
280 | 290 | 8.94 | 5.03 | Km 0+280 al Km 0+290 | 10 | 6.985 | 0.1 | 69.85 | 1 | 6.99 | Tramo homogeneo 1
290 | 300 | 5.03 | 5 | Km 0+290 al Km 0+300 | 10 | 5.015 | 0.1 | 50.15 | 1 | 5.02 | Tramo homogeneo 1
300 | 680 | 5 | 5 | Km 0+300 al Km 0+680 | 380 | 5 | 0.1 | 1900 | 1 | 190 | Tramo homogeneo 1
680 | 685 | 5 | 5.68 | Km 0+680 al Km 0+685 | 5 | 5.34 | 0.1 | 26.7 | 1 | 2.67 | Tramo homogeneo 1
685 | 690 | 5.68 | 6.85 | Km 0+685 al Km 0+690 | 5 | 6.265 | 0.1 | 31.325 | 1 | 3.13 | Tramo homogeneo 1
690 | 695 | 6.85 | 7.82 | Km 0+690 al Km 0+695 | 5 | 7.335 | 0.1 | 36.675 | 1 | 3.67 | Tramo homogeneo 1
695 | 700 | 7.82 | 8.53 | Km 0+695 al Km 0+700 | 5 | 8.175 | 0.1 | 40.875 | 1 | 4.09 | Tramo homogeneo 1
700 | 705 | 8.53 | 8.95 | Km 0+700 al Km 0+705 | 5 | 8.74 | 0.1 | 43.7 | 1 | 4.37 | Tramo homogeneo 1
705 | 710 | 8.95 | 9.06 | Km 0+705 al Km 0+710 | 5 | 9.005 | 0.1 | 45.025 | 1 | 4.5 | Tramo homogeneo 1
710 | 715 | 9.06 | 8.85 | Km 0+710 al Km 0+715 | 5 | 8.955 | 0.1 | 44.775 | 1 | 4.48 | Tramo homogeneo 1
715 | 720 | 8.85 | 8.33 | Km 0+715 al Km 0+720 | 5 | 8.59 | 0.1 | 42.95 | 1 | 4.3 | Tramo homogeneo 1
720 | 725 | 8.33 | 7.53 | Km 0+720 al Km 0+725 | 5 | 7.93 | 0.1 | 39.65 | 1 | 3.97 | Tramo homogeneo 1
725 | 730 | 7.53 | 6.49 | Km 0+725 al Km 0+730 | 5 | 7.01 | 0.1 | 35.05 | 1 | 3.51 | Tramo homogeneo 1
730 | 740 | 6.49 | 5 | Km 0+730 al Km 0+740 | 10 | 5.745 | 0.1 | 57.45 | 1 | 5.75 | Tramo homogeneo 1
740 | 1660 | 5 | 5 | Km 0+740 al Km 1+660 | 920 | 5 | 0.1 | 4600 | 1 | 460 | Tramo homogeneo 1
1660 | 1795 | 5 | 5 | Km 1+660 al Km 1+795 | 135 | 5 | 0.1 | 675 | 1 | 67.5 | Tramo homogeneo 2
1795 | 1800 | 5 | 6.07 | Km 1+795 al Km 1+800 | 5 | 5.535 | 0.1 | 27.675 | 1 | 2.77 | Tramo homogeneo 2
1800 | 1805 | 6.07 | 7.3 | Km 1+800 al Km 1+805 | 5 | 6.685 | 0.1 | 33.425 | 1 | 3.34 | Tramo homogeneo 2
1805 | 1810 | 7.3 | 8.12 | Km 1+805 al Km 1+810 | 5 | 7.71 | 0.1 | 38.55 | 1 | 3.86 | Tramo homogeneo 2
1810 | 1815 | 8.12 | 8.63 | Km 1+810 al Km 1+815 | 5 | 8.375 | 0.1 | 41.875 | 1 | 4.19 | Tramo homogeneo 2
1815 | 1820 | 8.63 | 8.79 | Km 1+815 al Km 1+820 | 5 | 8.71 | 0.1 | 43.55 | 1 | 4.36 | Tramo homogeneo 2
1820 | 1825 | 8.79 | 8.82 | Km 1+820 al Km 1+825 | 5 | 8.805 | 0.1 | 44.025 | 1 | 4.4 | Tramo homogeneo 2
1825 | 1830 | 8.82 | 8.72 | Km 1+825 al Km 1+830 | 5 | 8.77 | 0.1 | 43.85 | 1 | 4.39 | Tramo homogeneo 2
1830 | 1835 | 8.72 | 8.16 | Km 1+830 al Km 1+835 | 5 | 8.44 | 0.1 | 42.2 | 1 | 4.22 | Tramo homogeneo 2
1835 | 1840 | 8.16 | 7.06 | Km 1+835 al Km 1+840 | 5 | 7.61 | 0.1 | 38.05 | 1 | 3.81 | Tramo homogeneo 2
1840 | 1850 | 7.06 | 5.29 | Km 1+840 al Km 1+850 | 10 | 6.175 | 0.1 | 61.75 | 1 | 6.18 | Tramo homogeneo 2
1850 | 1860 | 5.29 | 5 | Km 1+850 al Km 1+860 | 10 | 5.145 | 0.1 | 51.45 | 1 | 5.15 | Tramo homogeneo 2
1860 | 2265 | 5 | 5 | Km 1+860 al Km 2+265 | 405 | 5 | 0.1 | 2025 | 1 | 202.5 | Tramo homogeneo 2
► OBRAS TRANSVERSALES | [10 empty] | pavimento en sección de obras transversales
● K0+528 |  |  |  |  | 2 | 6.15 | 12.3 | 0.1 | 1 | 1.23
● K0+601 |  |  |  |  | 2 | 6.15 | 12.3 | 0.1 | 1 | 1.23
● K0+655 |  |  |  |  | 2 | 6.15 | 12.3 | 0.1 | 1 | 1.23
● K0+706 |  |  |  |  | 2 | 6.15 | 12.3 | 0.1 | 1 | 1.23
● K0+814 |  |  |  |  | 2 | 6.15 | 12.3 | 0.1 | 1 | 1.23
● K0+870 |  |  |  |  | 2 | 6.15 | 12.3 | 0.1 | 1 | 1.23
● K0+933 |  |  |  |  | 2 | 6.15 | 12.3 | 0.1 | 1 | 1.23
● K1+005 |  |  |  |  | 2 | 6.15 | 12.3 | 0.1 | 1 | 1.23
● K1+121 |  |  |  |  | 2 | 6.15 | 12.3 | 0.1 | 1 | 1.23
● K1+188 |  |  |  |  | 2 | 6.15 | 12.3 | 0.1 | 1 | 1.23
● K1+250 |  |  |  |  | 2 | 6.15 | 12.3 | 0.1 | 1 | 1.23
● K1+395 |  |  |  |  | 2 | 6.15 | 12.3 | 0.1 | 1 | 1.23
● K1+454 |  |  |  |  | 2 | 6.15 | 12.3 | 0.1 | 1 | 1.23
● K1+499 |  |  |  |  | 2 | 6.15 | 12.3 | 0.1 | 1 | 1.23
● K1+582 |  |  |  |  | 2 | 6.15 | 12.3 | 0.1 | 1 | 1.23
● K1+624 |  |  |  |  | 2 | 6.15 | 12.3 | 0.1 | 1 | 1.23
● K1+750 |  |  |  |  | 2 | 6.15 | 12.3 | 0.1 | 1 | 1.23
● K1+891 |  |  |  |  | 2 | 6.15 | 12.3 | 0.1 | 1 | 1.23
● K1+968 |  |  |  |  | 2 | 6.15 | 12.3 | 0.1 | 1 | 1.23
● K2+033 |  |  |  |  | 2 | 6.15 | 12.3 | 0.1 | 1 | 1.23
● K2+107 |  |  |  |  | 2 | 6.15 | 12.3 | 0.1 | 1 | 1.23
● K2+161 |  |  |  |  | 2 | 6.15 | 12.3 | 0.1 | 1 | 1.23
● K2+330 |  |  |  |  | 2 | 6.15 | 12.3 | 0.1 | 1 | 1.23
● K2+410 |  |  |  |  | 2 | 6.15 | 12.3 | 0.1 | 1 | 1.23
[9 empty] | Subtotal | 1067.93
MEMORIA GRÁFICA
EVIDENCIA FOTOGRÁFICA
Observaciones
NOTA: MEDIDAS TOMADAS EN CAMPO ENTRE EL CONTRATISTA Y LA INTERVENTORÍA
Contratista: | [5 empty] | Interventoría:
Elaboró: | [5 empty] | Revisó:
Firma | [5 empty] | Firma

## 2.1.10
CANTIDADES DE OBRA
MEMORIAS ACTA No 0
Empresa de Desarrollo Urbano del Occidente EDUOCCIDENTE
INFORMACIÓN GENERAL
OBJETO DEL CONTRATO: |  |  |  | MEJORAMIENTO DE LA VÍA SAN VICENTE – EL PEÑOL (CÓDIGO: 60AN14-1) A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS EN 2KM EN EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE FERRER
ENTIDAD CONTRATANTE: |  |  |  | Empresa de Desarrollo Urbano del Occidente – EDUOCCIDENTE
CONTRATISTA: |  |  |  | CONSICOR S.A.S.
INTERVENTOR: |  |  |  | GSC S.A.S.
Descripción
kg |  | Suministro, transporte e instalación de ACERO DE REFUERZO FIGURADO 60,000 PSI, corrugado. Incluye alambre de amarre, y todos los elementos necesarios para su correcta instalación.
ITEM |  | 2.1.10 | Localización | Cantidades |  |  | Total | Observaciones
Descripción |  |  |  | Repetición | L total | k/m
► OBRAS TRANSVERSALES
● Alcantarilla Km 0+521
Encole |  |  | Km 0+521 |  | 341.71 | 340.3432 | 341
Descole |  |  |  |  | 248.4363 | 247.4425 | 248
● Alcantarilla Km 0+605
Encole |  |  | Km 0+605 |  | 341.71 | 340.3432 | 341
Descole |  |  |  |  | 248.4363 | 247.4425 | 248
● Alcantarilla Km 0+655 |  |  | MANTENIMIENTO
Encole |  |  | Km 0+655 |  | 341.71 | 340.3432 | 341
Descole |  |  |  |  | 248.4363 | 247.4425 | 248
● Alcantarilla Km 0+804
Encole |  |  | Km 0+804 |  | 341.71 | 340.3432 | 341
Descole |  |  |  |  | 248.4363 | 247.4425 | 248
● Alcantarilla Km 0+870
Descole |  |  |  |  | 248.4363 | 247.4425 | 248 | En box culvert van aletas a ambos lados de la obra
Descole |  |  |  |  | 248.4363 | 247.4425 | 248
● Alcantarilla Km 0+933 |  |  | MANTENIMIENTO
Encole |  |  | Km 0+933 |  | 341.71 | 340.3432 | 341
Descole |  |  |  |  | 248.4363 | 247.4425 | 248
● Alcantarilla Km 1+005 |  |  | MANTENIMIENTO
Encole |  |  | Km 1+005 |  | 10.7767 | 1 | 11 | Solo guardarruedas para realce
Descole |  |  |  |  | 248.4363 | 247.4425 | 248
● Alcantarilla Km 1+123
Encole |  |  | Km 1+123 |  | 341.71 | 340.3432 | 341
Descole |  |  |  |  | 248.4363 | 247.4425 | 248
● Alcantarilla Km 1+192
Encole |  |  | Km 1+192 |  | 341.71 | 340.3432 | 341
Descole |  |  |  |  | 248.4363 | 247.4425 | 248
● Alcantarilla Km 1+246
Encole |  |  | Km 1+246 |  | 341.71 | 340.3432 | 341
Descole |  |  |  |  | 248.4363 | 247.4425 | 248
● Alcantarilla Km 1+397
Encole |  |  | Km 1+397 |  | 341.71 | 340.3432 | 341
Descole |  |  |  |  | 248.4363 | 247.4425 | 248
● Alcantarilla Km 1+448
Encole |  |  | Km 1+448 |  | 341.71 | 340.3432 | 341
Descole |  |  |  |  | 248.4363 | 247.4425 | 248
● Alcantarilla Km 1+495
Encole |  |  | Km 1+495 |  | 341.71 | 340.3432 | 341
Descole |  |  |  |  | 248.4363 | 247.4425 | 248
● Alcantarilla Km 1+582 |  |  | MANTENIMIENTO
Encole |  |  | Km 1+582 |  | 10.7767 | 1 | 11 | Solo guardarruedas para realce
Descole |  |  |  |  | 248.4363 | 247.4425 | 248
● Alcantarilla Km 1+620
Encole |  |  | Km 1+620 |  | 341.71 | 340.3432 | 341
Descole |  |  |  |  | 248.4363 | 247.4425 | 248
● Alcantarilla Km 1+891 |  |  | MANTENIMIENTO
Encole |  |  | Km 1+891 |  | 10.7767 | 1 | 11 | Solo guardarruedas para realce
Descole |  |  |  |  | 248.4363 | 247.4425 | 248
● Alcantarilla Km 1+972
Encole |  |  | Km 1+972 |  | 341.71 | 340.3432 | 341
Descole |  |  |  |  | 248.4363 | 247.4425 | 248
● Alcantarilla Km 2+033 |  |  | MANTENIMIENTO
Encole |  |  | Km 2+033 |  | 341.71 | 340.3432 | 341
Descole |  |  |  |  | 248.4363 | 247.4425 | 248
● Alcantarilla Km 2+113
Encole |  |  | Km 2+113 |  | 341.71 | 340.3432 | 341
Descole |  |  |  |  | 248.4363 | 247.4425 | 248
● Alcantarilla Km 2+166
Encole |  |  | Km 2+166 |  | 341.71 | 340.3432 | 341
Descole |  |  |  |  | 248.4363 | 247.4425 | 248
● Alcantarilla Km 2+330 |  |  | MANTENIMIENTO
Encole |  |  | Km 2+330 |  | 341.71 | 340.3432 | 341
Descole |  |  |  |  | 10.7767 | 1 | 11 | Solo guardarruedas para realce
● Alcantarilla Km 2+410 |  |  | MANTENIMIENTO
Encole |  |  | Km 2+410 |  | 341.71 | 340.3432 | 341
Descole |  |  |  |  | 10.7767 | 1 | 11 | Solo guardarruedas para realce
►MUROS DE CONTENCIÓN
● Muro 2 K0+705-K0+720 |  |  |  |  | kg/m
Muro H=4, K0+705-K0+720 |  |  | 15 | m | 393.93 | 5908.95 | 5909
● Muro 3 K1+070-K1+100
Muro H=4, K1+070-K1+100 |  |  | 30 | m | 393.93 | 11817.9 | 11818
● Muro 4 K1+225-K1+245
Muro H=3, K1+225-K1+245 |  |  | 20 | m | 249.05 | 4981 | 4981
►CUNETAS
● K0+500 - K1+246 |  |  | A | 746 | 5100.5325 |  | 5101
● K1+246 - K1+397 |  |  | B | 151 | 1244.7836 |  | 1245
● K1+397 - K1+620 |  |  | A | 223 | 1524.69 |  | 1525
● K1+620 - K1+815 |  |  | 2A | 195 | 2666.4983 |  | 2667
● K1+815 - K2+166 |  |  | A | 351 | 2399.8484 |  | 2400
● K2+166 - K2+330 |  |  | B | 164 | 1351.9504 |  | 1352
● K2+330 - K2+410 |  |  | A | 80 | 546.974 |  | 547
● K2+410 - K2+500 |  |  | 2A | 90 | 1230.6915 |  | 1231
►DISIPADOR
| 4 | 1.75 | 0.2 | 42 | 73.5 | 0.996 | 73.206
| 4 | 0.98 | 0.2 | 42 | 41.16 | 0.996 | 40.9954
| 4 |  | 0.2 |  | 0 | 0.996 | 0
| 4 | 1.6 | 0.2 | 2 | 3.2 | 0.996 | 3.1872
| 4 | 1.8 | 0.2 | 5 | 9 | 0.996 | 8.964
| 3 | 5.64 | 0.2 | 28 | 157.92 | 0.557 | 87.9614
| 3 | 1.65 | 0.2 | 21 | 34.65 | 0.557 | 19.3
| 3 | 1.6 | 0.2 | 7 | 11.2 | 0.557 | 6.2384
| 3 | 1.4 | 0.2 | 11 | 15.4 | 0.557 | 8.5778
| 3 | 2.1 | 0.2 | 11 | 23.1 | 0.557 | 12.8667
►RIELES
|  | 0.8 | 0.2 | 250 | 200 | 0.557 | 111.4
|  | 27.16 | 0.2 | 10 | 271.6 | 0.557 | 151.2812
|  | 0.8 | 0.2 | 200 | 160 | 0.557 | 89.12
|  | 21.62 | 0.2 | 10 | 216.2 | 0.557 | 120.4234
|  | 0.8 | 0.2 | 180 | 144 | 0.557 | 80.208
|  | 19.62 | 0.2 | 10 | 196.2 | 0.557 | 109.2834
[5 empty] | Subtotal | 51100.01
MEMORIA GRÁFICA
EVIDENCIA FOTOGRÁFICA
Observaciones
Se le resta 40 cm al tubo, debido a que se encuentra embebido en los muros de la poceta o cabezote
NOTA: MEDIDAS TOMADAS EN CAMPO ENTRE EL CONTRATISTA Y LA INTERVENTORÍA
Contratista:
Elaboró:
Firma

## 2.1.11
CANTIDADES DE OBRA
MEMORIAS ACTA No 0
Empresa de Desarrollo Urbano del Occidente EDUOCCIDENTE
INFORMACIÓN GENERAL
OBJETO DEL CONTRATO: |  |  | MEJORAMIENTO DE LA VÍA SAN VICENTE – EL PEÑOL (CÓDIGO: 60AN14-1) A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS EN 2KM EN EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE FERRER
ENTIDAD CONTRATANTE: |  |  | Empresa de Desarrollo Urbano del Occidente – EDUOCCIDENTE
CONTRATISTA: |  |  | CONSICOR S.A.S.
INTERVENTOR: |  |  | GSC S.A.S.
Descripción
m | Construcción de CANAL TERRAZA Y ZANJA DE CORONACIÓN en geomembrana de 2 mm de espesor con doble refuerzo de fibras sintéticas, tipo Membra-Tek o equivalente con un ancho de 1.90 m, introduciendo los extremos en el terreno a cada lado de la zanja, grapando estos con alambre número 10 o mayor según el tipo de suelo previa autorización de la interventoria. Incluye excavación y todo lo necesario para su correcta construcción.
ITEM | 2.1.11 | Localización | Cantidades |  |  | Total | Observaciones
Descripción |  |  | un | L total | Repetición
► ZANJA DE CORONACIÓN
● K0+500-K0+550
IZQ |  | K0+500-K0+550 |  | 22.9887 | 1 | 22.9887
DER |  |  |  | 29.3686 | 1 | 29.3686
● K0+570-K0+600
DER |  | K0+570-K0+600 |  | 27.3505 | 1 | 27.3505
● K0+630-K0+670
IZQ |  | K0+630-K0+670 |  | 26.7144 | 1 | 26.7144
DER |  |  |  | 10.2861 | 1 | 10.2861
● K0+720-K0+740
DER |  | K0+720-K0+740 |  | 22.3438 | 1 | 22.3438
● K0+810-K0+840
DER |  | K0+810-K0+840 |  | 33.7885 | 1 | 33.7885
● K0+880-K0+900
IZQ |  | K0+880-K0+900 |  | 22.179 | 1 | 22.179
● K1+030-K1+050
IZQ |  | K1+030-K1+050 |  | 22.101 | 1 | 22.101
● K1+050-K1+070
IZQ |  | K1+050-K1+070 |  | 15.5724 | 1 | 15.5724
● K1+150-K1+180
IZQ |  | K1+150-K1+180 |  | 33.565 | 1 | 33.565
● K1+300-K1+320
IZQ |  | K1+300-K1+320 |  | 25.7058 | 1 | 25.7058
● K1+330-K1+400
IZQ |  | K1+330-K1+400 |  | 36.4248 | 1 | 36.4248
DER |  |  |  | 37.0915 | 1 | 37.0915
● K1+420-K1+450
IZQ |  | K1+420-K1+450 |  | 22.9272 | 1 | 22.9272
● K1+450-K1+470
IZQ |  | K1+450-K1+470 |  | 25.0883 | 1 | 25.0883
● K1+500-K1+520
IZQ |  | K1+500-K1+520 |  | 32.3502 | 1 | 32.3502
● K1+660-K1+690
IZQ |  | K1+660-K1+690 |  | 22.5385 | 1 | 22.5385
● K1+890-K1+930
IZQ |  | K1+890-K1+930 |  | 41.822 | 1 | 41.822
● K2+190-K2+200
IZQ |  | K2+190-K2+200 |  | 18.5905 | 1 | 18.5905
● K2+280-K2+300
IZQ |  | K2+280-K2+300 |  | 24.2561 | 1 | 24.2561
● K2+330-K2+350
IZQ |  | K2+330-K2+350 |  | 35.8084 | 1 | 35.8084
● K2+450-K2+460
IZQ |  | K2+450-K2+460 |  | 13.8449 | 1 | 13.8449
|  |  |  | Subtotal | 602.71
MEMORIA GRÁFICA
EVIDENCIA FOTOGRÁFICA
Observaciones
Se le resta 40 cm al tubo, debido a que se encuentra embebido en los muros de la poceta o cabezote
NOTA: MEDIDAS TOMADAS EN CAMPO ENTRE EL CONTRATISTA Y LA INTERVENTORÍA
Contratista:
Elaboró:
Firma

## 2.1.13
CANTIDADES DE OBRA
MEMORIAS ACTA No
Empresa de Desarrollo Urbano del Occidente EDUOCCIDENTE
INFORMACIÓN GENERAL
OBJETO DEL CONTRATO: |  |  |  | MEJORAMIENTO DE LA VÍA SAN VICENTE – EL PEÑOL (CÓDIGO: 60AN14-1) A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS EN 2KM EN EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE FERRER
ENTIDAD CONTRATANTE: |  |  |  | Empresa de Desarrollo Urbano del Occidente – EDUOCCIDENTE
CONTRATISTA: |  |  |  | CONSICOR S.A.S.
INTERVENTOR: |  |  |  | GSC S.A.S.
Descripción
m2 |  | Protección de Taludes con Bloques de Césped.
ITEM |  | 2.1.13 |  | Localización | Dimensiones |  |  |  | Cantidades |  | Observaciones
Descripción |  |  |  |  | Longitud | Ancho | Alto | Área | Repetición | Volumnen
Protección de talud con grama
Sección 1 | Sección 2 | Altura 1 | Altura 2
● COSTADO IZQUIERDO
265 | 270 | 7.75 | 7.64 | Km 0+265 al Km 0+270 | 5 |  | 7.695 | 38.475 | 1 | 38.48
270 | 280 | 7.64 | 2.48 | Km 0+270 al Km 0+280 | 10 |  | 5.06 | 50.6 | 1 | 50.6
280 | 290 | 2.48 | 0.33 | Km 0+280 al Km 0+290 | 10 |  | 1.405 | 14.05 | 1 | 14.05
290 | 300 | 0.33 | 0.24 | Km 0+290 al Km 0+300 | 10 |  | 0.285 | 2.85 | 1 | 2.85
300 | 310 | 0.24 | 0.01 | Km 0+300 al Km 0+310 | 10 |  | 0.125 | 1.25 | 1 | 1.25
310 | 320 | 0.01 | 2.15 | Km 0+310 al Km 0+320 | 10 |  | 1.08 | 10.8 | 1 | 10.8
320 | 330 | 2.15 | 0.74 | Km 0+320 al Km 0+330 | 10 |  | 1.445 | 14.45 | 1 | 14.45
330 | 340 | 0.74 | 8.18 | Km 0+330 al Km 0+340 | 10 |  | 4.46 | 44.6 | 1 | 44.6
340 | 350 | 8.18 | 9.26 | Km 0+340 al Km 0+350 | 10 |  | 8.72 | 87.2 | 1 | 87.2
350 | 360 | 9.26 | 11.12 | Km 0+350 al Km 0+360 | 10 |  | 10.19 | 101.9 | 1 | 101.9
360 | 370 | 11.12 | 0.48 | Km 0+360 al Km 0+370 | 10 |  | 5.8 | 58 | 1 | 58
370 | 380 | 0.48 | 0.89 | Km 0+370 al Km 0+380 | 10 |  | 0.685 | 6.85 | 1 | 6.85
380 | 390 | 0.89 | 0.63 | Km 0+380 al Km 0+390 | 10 |  | 0.76 | 7.6 | 1 | 7.6
390 | 400 | 0.63 | 5.49 | Km 0+390 al Km 0+400 | 10 |  | 3.06 | 30.6 | 1 | 30.6
400 | 410 | 5.49 | 10.99 | Km 0+400 al Km 0+410 | 10 |  | 8.24 | 82.4 | 1 | 82.4
410 | 420 | 10.99 | 11.68 | Km 0+410 al Km 0+420 | 10 |  | 11.335 | 113.35 | 1 | 113.35
420 | 430 | 11.68 | 0.03 | Km 0+420 al Km 0+430 | 10 |  | 5.855 | 58.55 | 1 | 58.55
430 | 440 | 0.03 | 1.29 | Km 0+430 al Km 0+440 | 10 |  | 0.66 | 6.6 | 1 | 6.6
440 | 450 | 1.29 | 0.24 | Km 0+440 al Km 0+450 | 10 |  | 0.765 | 7.65 | 1 | 7.65
450 | 460 | 0.24 | 0.45 | Km 0+450 al Km 0+460 | 10 |  | 0.345 | 3.45 | 1 | 3.45
460 | 470 | 0.45 | 0.39 | Km 0+460 al Km 0+470 | 10 |  | 0.42 | 4.2 | 1 | 4.2
470 | 480 | 0.39 | 0.37 | Km 0+470 al Km 0+480 | 10 |  | 0.38 | 3.8 | 1 | 3.8
480 | 490 | 0.37 | 0 | Km 0+480 al Km 0+490 | 10 |  | 0.185 | 1.85 | 1 | 1.85
490 | 500 | 0 | 0.32 | Km 0+490 al Km 0+500 | 10 |  | 0.16 | 1.6 | 1 | 1.6
500 | 510 | 0.32 | 0.33 | Km 0+500 al Km 0+510 | 10 |  | 0.325 | 3.25 | 1 | 3.25
510 | 520 | 0.33 | 2.1 | Km 0+510 al Km 0+520 | 10 |  | 1.215 | 12.15 | 1 | 12.15
520 | 530 | 2.1 | 7.04 | Km 0+520 al Km 0+530 | 10 |  | 4.57 | 45.7 | 1 | 45.7
530 | 540 | 7.04 | 2.54 | Km 0+530 al Km 0+540 | 10 |  | 4.79 | 47.9 | 1 | 47.9
540 | 550 | 2.54 | 0.02 | Km 0+540 al Km 0+550 | 10 |  | 1.28 | 12.8 | 1 | 12.8
550 | 560 | 0.02 | 1.55 | Km 0+550 al Km 0+560 | 10 |  | 0.785 | 7.85 | 1 | 7.85
560 | 570 | 1.55 | 4.45 | Km 0+560 al Km 0+570 | 10 |  | 3 | 30 | 1 | 30
570 | 580 | 4.45 | 6.54 | Km 0+570 al Km 0+580 | 10 |  | 5.495 | 54.95 | 1 | 54.95
580 | 590 | 6.54 | 3.27 | Km 0+580 al Km 0+590 | 10 |  | 4.905 | 49.05 | 1 | 49.05
590 | 600 | 3.27 | 3.69 | Km 0+590 al Km 0+600 | 10 |  | 3.48 | 34.8 | 1 | 34.8
600 | 610 | 3.69 | 2.65 | Km 0+600 al Km 0+610 | 10 |  | 3.17 | 31.7 | 1 | 31.7
610 | 620 | 2.65 | 2.57 | Km 0+610 al Km 0+620 | 10 |  | 2.61 | 26.1 | 1 | 26.1
620 | 630 | 2.57 | 0.08 | Km 0+620 al Km 0+630 | 10 |  | 1.325 | 13.25 | 1 | 13.25
630 | 640 | 0.08 | 3.12 | Km 0+630 al Km 0+640 | 10 |  | 1.6 | 16 | 1 | 16
640 | 650 | 3.12 | 6 | Km 0+640 al Km 0+650 | 10 |  | 4.56 | 45.6 | 1 | 45.6
650 | 660 | 6 | 8.27 | Km 0+650 al Km 0+660 | 10 |  | 7.135 | 71.35 | 1 | 71.35
660 | 670 | 8.27 | 0.34 | Km 0+660 al Km 0+670 | 10 |  | 4.305 | 43.05 | 1 | 43.05
670 | 680 | 0.34 | 0.12 | Km 0+670 al Km 0+680 | 10 |  | 0.23 | 2.3 | 1 | 2.3
680 | 690 | 0.12 | 0.01 | Km 0+680 al Km 0+690 | 10 |  | 0.065 | 0.65 | 1 | 0.65
690 | 700 | 0.01 | 1.68 | Km 0+690 al Km 0+700 | 10 |  | 0.845 | 8.45 | 1 | 8.45
700 | 710 | 1.68 | 0.46 | Km 0+700 al Km 0+710 | 10 |  | 1.07 | 10.7 | 1 | 10.7
710 | 720 | 0.46 | 0.04 | Km 0+710 al Km 0+720 | 10 |  | 0.25 | 2.5 | 1 | 2.5
720 | 730 | 0.04 | 4.24 | Km 0+720 al Km 0+730 | 10 |  | 2.14 | 21.4 | 1 | 21.4
730 | 740 | 4.24 | 1.22 | Km 0+730 al Km 0+740 | 10 |  | 2.73 | 27.3 | 1 | 27.3
740 | 750 | 1.22 | 3.25 | Km 0+740 al Km 0+750 | 10 |  | 2.235 | 22.35 | 1 | 22.35
750 | 760 | 3.25 | 1.85 | Km 0+750 al Km 0+760 | 10 |  | 2.55 | 25.5 | 1 | 25.5
760 | 770 | 1.85 | 2.37 | Km 0+760 al Km 0+770 | 10 |  | 2.11 | 21.1 | 1 | 21.1
770 | 780 | 2.37 | 3.61 | Km 0+770 al Km 0+780 | 10 |  | 2.99 | 29.9 | 1 | 29.9
780 | 790 | 3.61 | 3.69 | Km 0+780 al Km 0+790 | 10 |  | 3.65 | 36.5 | 1 | 36.5
790 | 800 | 3.69 | 3.55 | Km 0+790 al Km 0+800 | 10 |  | 3.62 | 36.2 | 1 | 36.2
800 | 810 | 3.55 | 3.99 | Km 0+800 al Km 0+810 | 10 |  | 3.77 | 37.7 | 1 | 37.7
810 | 820 | 3.99 | 8.21 | Km 0+810 al Km 0+820 | 10 |  | 6.1 | 61 | 1 | 61
820 | 830 | 8.21 | 8.33 | Km 0+820 al Km 0+830 | 10 |  | 8.27 | 82.7 | 1 | 82.7
830 | 840 | 8.33 | 0.75 | Km 0+830 al Km 0+840 | 10 |  | 4.54 | 45.4 | 1 | 45.4
840 | 850 | 0.75 | 0.16 | Km 0+840 al Km 0+850 | 10 |  | 0.455 | 4.55 | 1 | 4.55
850 | 860 | 0.16 | 0.45 | Km 0+850 al Km 0+860 | 10 |  | 0.305 | 3.05 | 1 | 3.05
860 | 870 | 0.45 | 1.29 | Km 0+860 al Km 0+870 | 10 |  | 0.87 | 8.7 | 1 | 8.7
870 | 880 | 1.29 | 0.43 | Km 0+870 al Km 0+880 | 10 |  | 0.86 | 8.6 | 1 | 8.6
880 | 890 | 0.43 | 2.72 | Km 0+880 al Km 0+890 | 10 |  | 1.575 | 15.75 | 1 | 15.75
890 | 900 | 2.72 | 2.95 | Km 0+890 al Km 0+900 | 10 |  | 2.835 | 28.35 | 1 | 28.35
900 | 910 | 2.95 | 0.38 | Km 0+900 al Km 0+910 | 10 |  | 1.665 | 16.65 | 1 | 16.65
910 | 920 | 0.38 | 2.15 | Km 0+910 al Km 0+920 | 10 |  | 1.265 | 12.65 | 1 | 12.65
920 | 930 | 2.15 | 1.83 | Km 0+920 al Km 0+930 | 10 |  | 1.99 | 19.9 | 1 | 19.9
930 | 940 | 1.83 | 2.01 | Km 0+930 al Km 0+940 | 10 |  | 1.92 | 19.2 | 1 | 19.2
940 | 950 | 2.01 | 0.02 | Km 0+940 al Km 0+950 | 10 |  | 1.015 | 10.15 | 1 | 10.15
950 | 960 | 0.02 | 0.56 | Km 0+950 al Km 0+960 | 10 |  | 0.29 | 2.9 | 1 | 2.9
960 | 970 | 0.56 | 7.63 | Km 0+960 al Km 0+970 | 10 |  | 4.095 | 40.95 | 1 | 40.95
970 | 980 | 7.63 | 8.4 | Km 0+970 al Km 0+980 | 10 |  | 8.015 | 80.15 | 1 | 80.15
980 | 990 | 8.4 | 0.19 | Km 0+980 al Km 0+990 | 10 |  | 4.295 | 42.95 | 1 | 42.95
990 | 1000 | 0.19 | 0.02 | Km 0+990 al Km 1+000 | 10 |  | 0.105 | 1.05 | 1 | 1.05
1000 | 1010 | 0.02 | 0.67 | Km 1+000 al Km 1+010 | 10 |  | 0.345 | 3.45 | 1 | 3.45
1010 | 1020 | 0.67 | 0.65 | Km 1+010 al Km 1+020 | 10 |  | 0.66 | 6.6 | 1 | 6.6
1020 | 1030 | 0.65 | 0.16 | Km 1+020 al Km 1+030 | 10 |  | 0.405 | 4.05 | 1 | 4.05
1030 | 1040 | 0.16 | 1.98 | Km 1+030 al Km 1+040 | 10 |  | 1.07 | 10.7 | 1 | 10.7
1040 | 1050 | 1.98 | 10.35 | Km 1+040 al Km 1+050 | 10 |  | 6.165 | 61.65 | 1 | 61.65
1050 | 1060 | 10.35 | 8.3 | Km 1+050 al Km 1+060 | 10 |  | 9.325 | 93.25 | 1 | 93.25
1060 | 1070 | 8.3 | 0.17 | Km 1+060 al Km 1+070 | 10 |  | 4.235 | 42.35 | 1 | 42.35
1070 | 1080 | 0.17 | 0.3 | Km 1+070 al Km 1+080 | 10 |  | 0.235 | 2.35 | 1 | 2.35
1080 | 1090 | 0.3 | 0.43 | Km 1+080 al Km 1+090 | 10 |  | 0.365 | 3.65 | 1 | 3.65
1090 | 1100 | 0.43 | 2.76 | Km 1+090 al Km 1+100 | 10 |  | 1.595 | 15.95 | 1 | 15.95
1100 | 1110 | 2.76 | 2.02 | Km 1+100 al Km 1+110 | 10 |  | 2.39 | 23.9 | 1 | 23.9
1110 | 1120 | 2.02 | 2.55 | Km 1+110 al Km 1+120 | 10 |  | 2.285 | 22.85 | 1 | 22.85
1120 | 1130 | 2.55 | 3.08 | Km 1+120 al Km 1+130 | 10 |  | 2.815 | 28.15 | 1 | 28.15
1130 | 1140 | 3.08 | 3.75 | Km 1+130 al Km 1+140 | 10 |  | 3.415 | 34.15 | 1 | 34.15
1140 | 1150 | 3.75 | 2.22 | Km 1+140 al Km 1+150 | 10 |  | 2.985 | 29.85 | 1 | 29.85
1150 | 1160 | 2.22 | 4.22 | Km 1+150 al Km 1+160 | 10 |  | 3.22 | 32.2 | 1 | 32.2
1160 | 1170 | 4.22 | 7.96 | Km 1+160 al Km 1+170 | 10 |  | 6.09 | 60.9 | 1 | 60.9
1170 | 1180 | 7.96 | 2.84 | Km 1+170 al Km 1+180 | 10 |  | 5.4 | 54 | 1 | 54
1180 | 1190 | 2.84 | 3.99 | Km 1+180 al Km 1+190 | 10 |  | 3.415 | 34.15 | 1 | 34.15
1190 | 1200 | 3.99 | 8.94 | Km 1+190 al Km 1+200 | 10 |  | 6.465 | 64.65 | 1 | 64.65
1200 | 1210 | 8.94 | 8.99 | Km 1+200 al Km 1+210 | 10 |  | 8.965 | 89.65 | 1 | 89.65
1210 | 1220 | 8.99 | 13.41 | Km 1+210 al Km 1+220 | 10 |  | 11.2 | 112 | 1 | 112
1220 | 1230 | 13.41 | 0.39 | Km 1+220 al Km 1+230 | 10 |  | 6.9 | 69 | 1 | 69
1230 | 1240 | 0.39 | 0.05 | Km 1+230 al Km 1+240 | 10 |  | 0.22 | 2.2 | 1 | 2.2
1240 | 1250 | 0.05 | 16.11 | Km 1+240 al Km 1+250 | 10 |  | 8.08 | 80.8 | 1 | 80.8
1250 | 1260 | 16.11 | 0.13 | Km 1+250 al Km 1+260 | 10 |  | 8.12 | 81.2 | 1 | 81.2
1260 | 1270 | 0.13 | 0.29 | Km 1+260 al Km 1+270 | 10 |  | 0.21 | 2.1 | 1 | 2.1
1270 | 1280 | 0.29 | 0.61 | Km 1+270 al Km 1+280 | 10 |  | 0.45 | 4.5 | 1 | 4.5
1280 | 1290 | 0.61 | 2.24 | Km 1+280 al Km 1+290 | 10 |  | 1.425 | 14.25 | 1 | 14.25
1290 | 1300 | 2.24 | 1.77 | Km 1+290 al Km 1+300 | 10 |  | 2.005 | 20.05 | 1 | 20.05
1300 | 1310 | 1.77 | 3.1 | Km 1+300 al Km 1+310 | 10 |  | 2.435 | 24.35 | 1 | 24.35
1310 | 1320 | 3.1 | 0.48 | Km 1+310 al Km 1+320 | 10 |  | 1.79 | 17.9 | 1 | 17.9
1320 | 1330 | 0.48 | 0.01 | Km 1+320 al Km 1+330 | 10 |  | 0.245 | 2.45 | 1 | 2.45
1330 | 1340 | 0.01 | 2.96 | Km 1+330 al Km 1+340 | 10 |  | 1.485 | 14.85 | 1 | 14.85
1340 | 1350 | 2.96 | 13.8 | Km 1+340 al Km 1+350 | 10 |  | 8.38 | 83.8 | 1 | 83.8
1350 | 1360 | 13.8 | 17.06 | Km 1+350 al Km 1+360 | 10 |  | 15.43 | 154.3 | 1 | 154.3
1360 | 1370 | 17.06 | 2.42 | Km 1+360 al Km 1+370 | 10 |  | 9.74 | 97.4 | 1 | 97.4
1370 | 1380 | 2.42 | 2.38 | Km 1+370 al Km 1+380 | 10 |  | 2.4 | 24 | 1 | 24
1380 | 1390 | 2.38 | 1.8 | Km 1+380 al Km 1+390 | 10 |  | 2.09 | 20.9 | 1 | 20.9
1390 | 1400 | 1.8 | 1.68 | Km 1+390 al Km 1+400 | 10 |  | 1.74 | 17.4 | 1 | 17.4
1400 | 1410 | 1.68 | 0.48 | Km 1+400 al Km 1+410 | 10 |  | 1.08 | 10.8 | 1 | 10.8
1410 | 1420 | 0.48 | 0.36 | Km 1+410 al Km 1+420 | 10 |  | 0.42 | 4.2 | 1 | 4.2
1420 | 1430 | 0.36 | 14.41 | Km 1+420 al Km 1+430 | 10 |  | 7.385 | 73.85 | 1 | 73.85
1430 | 1440 | 14.41 | 15.84 | Km 1+430 al Km 1+440 | 10 |  | 15.125 | 151.25 | 1 | 151.25
1440 | 1450 | 15.84 | 15.18 | Km 1+440 al Km 1+450 | 10 |  | 15.51 | 155.1 | 1 | 155.1
1450 | 1460 | 15.18 | 7.34 | Km 1+450 al Km 1+460 | 10 |  | 11.26 | 112.6 | 1 | 112.6
1460 | 1470 | 7.34 | 8.32 | Km 1+460 al Km 1+470 | 10 |  | 7.83 | 78.3 | 1 | 78.3
1470 | 1480 | 8.32 | 0.5 | Km 1+470 al Km 1+480 | 10 |  | 4.41 | 44.1 | 1 | 44.1
1480 | 1490 | 0.5 | 0.45 | Km 1+480 al Km 1+490 | 10 |  | 0.475 | 4.75 | 1 | 4.75
1490 | 1500 | 0.45 | 0.35 | Km 1+490 al Km 1+500 | 10 |  | 0.4 | 4 | 1 | 4
1500 | 1510 | 0.35 | 2.78 | Km 1+500 al Km 1+510 | 10 |  | 1.565 | 15.65 | 1 | 15.65
1510 | 1520 | 2.78 | 0.04 | Km 1+510 al Km 1+520 | 10 |  | 1.41 | 14.1 | 1 | 14.1
1520 | 1530 | 0.04 | 0.14 | Km 1+520 al Km 1+530 | 10 |  | 0.09 | 0.9 | 1 | 0.9
1530 | 1540 | 0.14 | 1.5 | Km 1+530 al Km 1+540 | 10 |  | 0.82 | 8.2 | 1 | 8.2
1540 | 1550 | 1.5 | 2.94 | Km 1+540 al Km 1+550 | 10 |  | 2.22 | 22.2 | 1 | 22.2
1550 | 1560 | 2.94 | 0.12 | Km 1+550 al Km 1+560 | 10 |  | 1.53 | 15.3 | 1 | 15.3
1560 | 1570 | 0.12 | 0.22 | Km 1+560 al Km 1+570 | 10 |  | 0.17 | 1.7 | 1 | 1.7
1570 | 1580 | 0.22 | 0.38 | Km 1+570 al Km 1+580 | 10 |  | 0.3 | 3 | 1 | 3
1580 | 1590 | 0.38 | 0.45 | Km 1+580 al Km 1+590 | 10 |  | 0.415 | 4.15 | 1 | 4.15
1590 | 1600 | 0.45 | 0.44 | Km 1+590 al Km 1+600 | 10 |  | 0.445 | 4.45 | 1 | 4.45
1600 | 1610 | 0.44 | 0.11 | Km 1+600 al Km 1+610 | 10 |  | 0.275 | 2.75 | 1 | 2.75
1610 | 1620 | 0.11 | 0.61 | Km 1+610 al Km 1+620 | 10 |  | 0.36 | 3.6 | 1 | 3.6
1620 | 1630 | 0.61 | 0.32 | Km 1+620 al Km 1+630 | 10 |  | 0.465 | 4.65 | 1 | 4.65
1630 | 1640 | 0.32 | 0.23 | Km 1+630 al Km 1+640 | 10 |  | 0.275 | 2.75 | 1 | 2.75
1640 | 1650 | 0.23 | 0.1 | Km 1+640 al Km 1+650 | 10 |  | 0.165 | 1.65 | 1 | 1.65
1650 | 1660 | 0.1 | 0.16 | Km 1+650 al Km 1+660 | 10 |  | 0.13 | 1.3 | 1 | 1.3
1660 | 1670 | 0.16 | 8.8 | Km 1+660 al Km 1+670 | 10 |  | 4.48 | 44.8 | 1 | 44.8
1670 | 1680 | 8.8 | 0.18 | Km 1+670 al Km 1+680 | 10 |  | 4.49 | 44.9 | 1 | 44.9
1680 | 1690 | 0.18 | 0.03 | Km 1+680 al Km 1+690 | 10 |  | 0.105 | 1.05 | 1 | 1.05
1690 | 1700 | 0.03 | 0.03 | Km 1+690 al Km 1+700 | 10 |  | 0.03 | 0.3 | 1 | 0.3
1700 | 1710 | 0.03 | 3.61 | Km 1+700 al Km 1+710 | 10 |  | 1.82 | 18.2 | 1 | 18.2
1710 | 1720 | 3.61 | 0.74 | Km 1+710 al Km 1+720 | 10 |  | 2.175 | 21.75 | 1 | 21.75
1720 | 1730 | 0.74 | 0.17 | Km 1+720 al Km 1+730 | 10 |  | 0.455 | 4.55 | 1 | 4.55
1730 | 1740 | 0.17 | 0.05 | Km 1+730 al Km 1+740 | 10 |  | 0.11 | 1.1 | 1 | 1.1
1740 | 1750 | 0.05 | 1.15 | Km 1+740 al Km 1+750 | 10 |  | 0.6 | 6 | 1 | 6
1750 | 1760 | 1.15 | 1.3 | Km 1+750 al Km 1+760 | 10 |  | 1.225 | 12.25 | 1 | 12.25
1760 | 1770 | 1.3 | 0 | Km 1+760 al Km 1+770 | 10 |  | 0.65 | 6.5 | 1 | 6.5
1770 | 1780 | 0 | 0 | Km 1+770 al Km 1+780 | 10 |  | 0 | 0 | 1 | 0
1780 | 1790 | 0 | 8.18 | Km 1+780 al Km 1+790 | 10 |  | 4.09 | 40.9 | 1 | 40.9
1790 | 1800 | 8.18 | 0.14 | Km 1+790 al Km 1+800 | 10 |  | 4.16 | 41.6 | 1 | 41.6
1800 | 1810 | 0.14 | 0.81 | Km 1+800 al Km 1+810 | 10 |  | 0.475 | 4.75 | 1 | 4.75
1810 | 1820 | 0.81 | 0.02 | Km 1+810 al Km 1+820 | 10 |  | 0.415 | 4.15 | 1 | 4.15
1820 | 1830 | 0.02 | 0 | Km 1+820 al Km 1+830 | 10 |  | 0.01 | 0.1 | 1 | 0.1
1830 | 1840 | 0 | 0 | Km 1+830 al Km 1+840 | 10 |  | 0 | 0 | 1 | 0
1840 | 1850 | 0 | 0 | Km 1+840 al Km 1+850 | 10 |  | 0 | 0 | 1 | 0
1850 | 1860 | 0 | 0 | Km 1+850 al Km 1+860 | 10 |  | 0 | 0 | 1 | 0
1860 | 1870 | 0 | 3.06 | Km 1+860 al Km 1+870 | 10 |  | 1.53 | 15.3 | 1 | 15.3
1870 | 1880 | 3.06 | 2.32 | Km 1+870 al Km 1+880 | 10 |  | 2.69 | 26.9 | 1 | 26.9
1880 | 1890 | 2.32 | 3.73 | Km 1+880 al Km 1+890 | 10 |  | 3.025 | 30.25 | 1 | 30.25
1890 | 1900 | 3.73 | 2.51 | Km 1+890 al Km 1+900 | 10 |  | 3.12 | 31.2 | 1 | 31.2
1900 | 1910 | 2.51 | 0.16 | Km 1+900 al Km 1+910 | 10 |  | 1.335 | 13.35 | 1 | 13.35
1910 | 1920 | 0.16 | 0.37 | Km 1+910 al Km 1+920 | 10 |  | 0.265 | 2.65 | 1 | 2.65
1920 | 1930 | 0.37 | 0 | Km 1+920 al Km 1+930 | 10 |  | 0.185 | 1.85 | 1 | 1.85
1930 | 1940 | 0 | 0.07 | Km 1+930 al Km 1+940 | 10 |  | 0.035 | 0.35 | 1 | 0.35
1940 | 1950 | 0.07 | 0.36 | Km 1+940 al Km 1+950 | 10 |  | 0.215 | 2.15 | 1 | 2.15
1950 | 1960 | 0.36 | 0.67 | Km 1+950 al Km 1+960 | 10 |  | 0.515 | 5.15 | 1 | 5.15
1960 | 1970 | 0.67 | 0.02 | Km 1+960 al Km 1+970 | 10 |  | 0.345 | 3.45 | 1 | 3.45
1970 | 1980 | 0.02 | 0.61 | Km 1+970 al Km 1+980 | 10 |  | 0.315 | 3.15 | 1 | 3.15
1980 | 1990 | 0.61 | 0.28 | Km 1+980 al Km 1+990 | 10 |  | 0.445 | 4.45 | 1 | 4.45
1990 | 2000 | 0.28 | 0.68 | Km 1+990 al Km 2+000 | 10 |  | 0.48 | 4.8 | 1 | 4.8
2000 | 2010 | 0.68 | 0.25 | Km 2+000 al Km 2+010 | 10 |  | 0.465 | 4.65 | 1 | 4.65
2010 | 2020 | 0.25 | 0.22 | Km 2+010 al Km 2+020 | 10 |  | 0.235 | 2.35 | 1 | 2.35
2020 | 2030 | 0.22 | 0.35 | Km 2+020 al Km 2+030 | 10 |  | 0.285 | 2.85 | 1 | 2.85
2030 | 2040 | 0.35 | 0.23 | Km 2+030 al Km 2+040 | 10 |  | 0.29 | 2.9 | 1 | 2.9
2040 | 2050 | 0.23 | 0.33 | Km 2+040 al Km 2+050 | 10 |  | 0.28 | 2.8 | 1 | 2.8
2050 | 2060 | 0.33 | 0.15 | Km 2+050 al Km 2+060 | 10 |  | 0.24 | 2.4 | 1 | 2.4
2060 | 2070 | 0.15 | 0.02 | Km 2+060 al Km 2+070 | 10 |  | 0.085 | 0.85 | 1 | 0.85
2070 | 2080 | 0.02 | 0.36 | Km 2+070 al Km 2+080 | 10 |  | 0.19 | 1.9 | 1 | 1.9
2080 | 2090 | 0.36 | 1.59 | Km 2+080 al Km 2+090 | 10 |  | 0.975 | 9.75 | 1 | 9.75
2090 | 2100 | 1.59 | 0.57 | Km 2+090 al Km 2+100 | 10 |  | 1.08 | 10.8 | 1 | 10.8
2100 | 2110 | 0.57 | 0.33 | Km 2+100 al Km 2+110 | 10 |  | 0.45 | 4.5 | 1 | 4.5
2110 | 2120 | 0.33 | 0.3 | Km 2+110 al Km 2+120 | 10 |  | 0.315 | 3.15 | 1 | 3.15
2120 | 2130 | 0.3 | 0.56 | Km 2+120 al Km 2+130 | 10 |  | 0.43 | 4.3 | 1 | 4.3
2130 | 2140 | 0.56 | 0.29 | Km 2+130 al Km 2+140 | 10 |  | 0.425 | 4.25 | 1 | 4.25
2140 | 2150 | 0.29 | 1.48 | Km 2+140 al Km 2+150 | 10 |  | 0.885 | 8.85 | 1 | 8.85
2150 | 2160 | 1.48 | 2.52 | Km 2+150 al Km 2+160 | 10 |  | 2 | 20 | 1 | 20
2160 | 2170 | 2.52 | 5.69 | Km 2+160 al Km 2+170 | 10 |  | 4.105 | 41.05 | 1 | 41.05
2170 | 2180 | 5.69 | 0 | Km 2+170 al Km 2+180 | 10 |  | 2.845 | 28.45 | 1 | 28.45
2180 | 2190 | 0 | 0 | Km 2+180 al Km 2+190 | 10 |  | 0 | 0 | 1 | 0
2190 | 2200 | 0 | 0.83 | Km 2+190 al Km 2+200 | 10 |  | 0.415 | 4.15 | 1 | 4.15
2200 | 2210 | 0.83 | 0.38 | Km 2+200 al Km 2+210 | 10 |  | 0.605 | 6.05 | 1 | 6.05
2210 | 2220 | 0.38 | 0.02 | Km 2+210 al Km 2+220 | 10 |  | 0.2 | 2 | 1 | 2
2220 | 2230 | 0.02 | 1.54 | Km 2+220 al Km 2+230 | 10 |  | 0.78 | 7.8 | 1 | 7.8
2230 | 2240 | 1.54 | 0.46 | Km 2+230 al Km 2+240 | 10 |  | 1 | 10 | 1 | 10
2240 | 2250 | 0.46 | 0.21 | Km 2+240 al Km 2+250 | 10 |  | 0.335 | 3.35 | 1 | 3.35
2250 | 2260 | 0.21 | 1.15 | Km 2+250 al Km 2+260 | 10 |  | 0.68 | 6.8 | 1 | 6.8
2260 | 2265 | 1.15 | 3.58 | Km 2+260 al Km 2+265 | 5 |  | 2.365 | 11.825 | 1 | 11.83
● COSTADO DERECHO | [9 empty] | 0
265 | 270 | 0.83 | 0.7 | Km 0+265 al Km 0+270 | 5 |  | 0.765 | 3.825 | 1 | 3.83
270 | 280 | 0.7 | 0.02 | Km 0+270 al Km 0+280 | 10 |  | 0.36 | 3.6 | 1 | 3.6
280 | 290 | 0.02 | 3.8 | Km 0+280 al Km 0+290 | 10 |  | 1.91 | 19.1 | 1 | 19.1
290 | 300 | 3.8 | 0.34 | Km 0+290 al Km 0+300 | 10 |  | 2.07 | 20.7 | 1 | 20.7
300 | 310 | 0.34 | 0.45 | Km 0+300 al Km 0+310 | 10 |  | 0.395 | 3.95 | 1 | 3.95
310 | 320 | 0.45 | 0.09 | Km 0+310 al Km 0+320 | 10 |  | 0.27 | 2.7 | 1 | 2.7
320 | 330 | 0.09 | 0.2 | Km 0+320 al Km 0+330 | 10 |  | 0.145 | 1.45 | 1 | 1.45
330 | 340 | 0.2 | 0.31 | Km 0+330 al Km 0+340 | 10 |  | 0.255 | 2.55 | 1 | 2.55
340 | 350 | 0.31 | 0.14 | Km 0+340 al Km 0+350 | 10 |  | 0.225 | 2.25 | 1 | 2.25
350 | 360 | 0.14 | 0.1 | Km 0+350 al Km 0+360 | 10 |  | 0.12 | 1.2 | 1 | 1.2
360 | 370 | 0.1 | 1.13 | Km 0+360 al Km 0+370 | 10 |  | 0.615 | 6.15 | 1 | 6.15
370 | 380 | 1.13 | 0.32 | Km 0+370 al Km 0+380 | 10 |  | 0.725 | 7.25 | 1 | 7.25
380 | 390 | 0.32 | 0.31 | Km 0+380 al Km 0+390 | 10 |  | 0.315 | 3.15 | 1 | 3.15
390 | 400 | 0.31 | 0.36 | Km 0+390 al Km 0+400 | 10 |  | 0.335 | 3.35 | 1 | 3.35
400 | 410 | 0.36 | 0.32 | Km 0+400 al Km 0+410 | 10 |  | 0.34 | 3.4 | 1 | 3.4
410 | 420 | 0.32 | 0.36 | Km 0+410 al Km 0+420 | 10 |  | 0.34 | 3.4 | 1 | 3.4
420 | 430 | 0.36 | 0.01 | Km 0+420 al Km 0+430 | 10 |  | 0.185 | 1.85 | 1 | 1.85
430 | 440 | 0.01 | 0.43 | Km 0+430 al Km 0+440 | 10 |  | 0.22 | 2.2 | 1 | 2.2
440 | 450 | 0.43 | 0.7 | Km 0+440 al Km 0+450 | 10 |  | 0.565 | 5.65 | 1 | 5.65
450 | 460 | 0.7 | 0.4 | Km 0+450 al Km 0+460 | 10 |  | 0.55 | 5.5 | 1 | 5.5
460 | 470 | 0.4 | 0.26 | Km 0+460 al Km 0+470 | 10 |  | 0.33 | 3.3 | 1 | 3.3
470 | 480 | 0.26 | 0.33 | Km 0+470 al Km 0+480 | 10 |  | 0.295 | 2.95 | 1 | 2.95
480 | 490 | 0.33 | 0.15 | Km 0+480 al Km 0+490 | 10 |  | 0.24 | 2.4 | 1 | 2.4
490 | 500 | 0.15 | 0.43 | Km 0+490 al Km 0+500 | 10 |  | 0.29 | 2.9 | 1 | 2.9
500 | 510 | 0.43 | 0.06 | Km 0+500 al Km 0+510 | 10 |  | 0.245 | 2.45 | 1 | 2.45
510 | 520 | 0.06 | 0.09 | Km 0+510 al Km 0+520 | 10 |  | 0.075 | 0.75 | 1 | 0.75
520 | 530 | 0.09 | 0.01 | Km 0+520 al Km 0+530 | 10 |  | 0.05 | 0.5 | 1 | 0.5
530 | 540 | 0.01 | 0.41 | Km 0+530 al Km 0+540 | 10 |  | 0.21 | 2.1 | 1 | 2.1
540 | 550 | 0.41 | 0.04 | Km 0+540 al Km 0+550 | 10 |  | 0.225 | 2.25 | 1 | 2.25
550 | 560 | 0.04 | 2.05 | Km 0+550 al Km 0+560 | 10 |  | 1.045 | 10.45 | 1 | 10.45
560 | 570 | 2.05 | 0.56 | Km 0+560 al Km 0+570 | 10 |  | 1.305 | 13.05 | 1 | 13.05
570 | 580 | 0.56 | 0.08 | Km 0+570 al Km 0+580 | 10 |  | 0.32 | 3.2 | 1 | 3.2
580 | 590 | 0.08 | 0.08 | Km 0+580 al Km 0+590 | 10 |  | 0.08 | 0.8 | 1 | 0.8
590 | 600 | 0.08 | 0.67 | Km 0+590 al Km 0+600 | 10 |  | 0.375 | 3.75 | 1 | 3.75
600 | 610 | 0.67 | 0.28 | Km 0+600 al Km 0+610 | 10 |  | 0.475 | 4.75 | 1 | 4.75
610 | 620 | 0.28 | 0.35 | Km 0+610 al Km 0+620 | 10 |  | 0.315 | 3.15 | 1 | 3.15
620 | 630 | 0.35 | 0.02 | Km 0+620 al Km 0+630 | 10 |  | 0.185 | 1.85 | 1 | 1.85
630 | 640 | 0.02 | 0.06 | Km 0+630 al Km 0+640 | 10 |  | 0.04 | 0.4 | 1 | 0.4
640 | 650 | 0.06 | 0.17 | Km 0+640 al Km 0+650 | 10 |  | 0.115 | 1.15 | 1 | 1.15
650 | 660 | 0.17 | 0.43 | Km 0+650 al Km 0+660 | 10 |  | 0.3 | 3 | 1 | 3
660 | 670 | 0.43 | 0.81 | Km 0+660 al Km 0+670 | 10 |  | 0.62 | 6.2 | 1 | 6.2
670 | 680 | 0.81 | 0.01 | Km 0+670 al Km 0+680 | 10 |  | 0.41 | 4.1 | 1 | 4.1
680 | 690 | 0.01 | 1.31 | Km 0+680 al Km 0+690 | 10 |  | 0.66 | 6.6 | 1 | 6.6
690 | 700 | 1.31 | 0 | Km 0+690 al Km 0+700 | 10 |  | 0.655 | 6.55 | 1 | 6.55
700 | 710 | 0 | 0 | Km 0+700 al Km 0+710 | 10 |  | 0 | 0 | 1 | 0
710 | 720 | 0 | 0.3 | Km 0+710 al Km 0+720 | 10 |  | 0.15 | 1.5 | 1 | 1.5
720 | 730 | 0.3 | 0.21 | Km 0+720 al Km 0+730 | 10 |  | 0.255 | 2.55 | 1 | 2.55
730 | 740 | 0.21 | 0.08 | Km 0+730 al Km 0+740 | 10 |  | 0.145 | 1.45 | 1 | 1.45
740 | 750 | 0.08 | 0.36 | Km 0+740 al Km 0+750 | 10 |  | 0.22 | 2.2 | 1 | 2.2
750 | 760 | 0.36 | 0.45 | Km 0+750 al Km 0+760 | 10 |  | 0.405 | 4.05 | 1 | 4.05
760 | 770 | 0.45 | 0.45 | Km 0+760 al Km 0+770 | 10 |  | 0.45 | 4.5 | 1 | 4.5
770 | 780 | 0.45 | 0.47 | Km 0+770 al Km 0+780 | 10 |  | 0.46 | 4.6 | 1 | 4.6
780 | 790 | 0.47 | 0.24 | Km 0+780 al Km 0+790 | 10 |  | 0.355 | 3.55 | 1 | 3.55
790 | 800 | 0.24 | 0 | Km 0+790 al Km 0+800 | 10 |  | 0.12 | 1.2 | 1 | 1.2
800 | 810 | 0 | 6.24 | Km 0+800 al Km 0+810 | 10 |  | 3.12 | 31.2 | 1 | 31.2
810 | 820 | 6.24 | 1.38 | Km 0+810 al Km 0+820 | 10 |  | 3.81 | 38.1 | 1 | 38.1
820 | 830 | 1.38 | 0.4 | Km 0+820 al Km 0+830 | 10 |  | 0.89 | 8.9 | 1 | 8.9
830 | 840 | 0.4 | 0.04 | Km 0+830 al Km 0+840 | 10 |  | 0.22 | 2.2 | 1 | 2.2
840 | 850 | 0.04 | 0.03 | Km 0+840 al Km 0+850 | 10 |  | 0.035 | 0.35 | 1 | 0.35
850 | 860 | 0.03 | 0.03 | Km 0+850 al Km 0+860 | 10 |  | 0.03 | 0.3 | 1 | 0.3
860 | 870 | 0.03 | 3.17 | Km 0+860 al Km 0+870 | 10 |  | 1.6 | 16 | 1 | 16
870 | 880 | 3.17 | 0.07 | Km 0+870 al Km 0+880 | 10 |  | 1.62 | 16.2 | 1 | 16.2
880 | 890 | 0.07 | 0.08 | Km 0+880 al Km 0+890 | 10 |  | 0.075 | 0.75 | 1 | 0.75
890 | 900 | 0.08 | 0.2 | Km 0+890 al Km 0+900 | 10 |  | 0.14 | 1.4 | 1 | 1.4
900 | 910 | 0.2 | 0.69 | Km 0+900 al Km 0+910 | 10 |  | 0.445 | 4.45 | 1 | 4.45
910 | 920 | 0.69 | 0.21 | Km 0+910 al Km 0+920 | 10 |  | 0.45 | 4.5 | 1 | 4.5
920 | 930 | 0.21 | 0.26 | Km 0+920 al Km 0+930 | 10 |  | 0.235 | 2.35 | 1 | 2.35
930 | 940 | 0.26 | 0.09 | Km 0+930 al Km 0+940 | 10 |  | 0.175 | 1.75 | 1 | 1.75
940 | 950 | 0.09 | 0.09 | Km 0+940 al Km 0+950 | 10 |  | 0.09 | 0.9 | 1 | 0.9
950 | 960 | 0.09 | 0.61 | Km 0+950 al Km 0+960 | 10 |  | 0.35 | 3.5 | 1 | 3.5
960 | 970 | 0.61 | 0.02 | Km 0+960 al Km 0+970 | 10 |  | 0.315 | 3.15 | 1 | 3.15
970 | 980 | 0.02 | 0.2 | Km 0+970 al Km 0+980 | 10 |  | 0.11 | 1.1 | 1 | 1.1
980 | 990 | 0.2 | 0.16 | Km 0+980 al Km 0+990 | 10 |  | 0.18 | 1.8 | 1 | 1.8
990 | 1000 | 0.16 | 2.23 | Km 0+990 al Km 1+000 | 10 |  | 1.195 | 11.95 | 1 | 11.95
1000 | 1010 | 2.23 | 1.48 | Km 1+000 al Km 1+010 | 10 |  | 1.855 | 18.55 | 1 | 18.55
1010 | 1020 | 1.48 | 3.35 | Km 1+010 al Km 1+020 | 10 |  | 2.415 | 24.15 | 1 | 24.15
1020 | 1030 | 3.35 | 0.27 | Km 1+020 al Km 1+030 | 10 |  | 1.81 | 18.1 | 1 | 18.1
1030 | 1040 | 0.27 | 0.19 | Km 1+030 al Km 1+040 | 10 |  | 0.23 | 2.3 | 1 | 2.3
1040 | 1050 | 0.19 | 0.04 | Km 1+040 al Km 1+050 | 10 |  | 0.115 | 1.15 | 1 | 1.15
1050 | 1060 | 0.04 | 0.01 | Km 1+050 al Km 1+060 | 10 |  | 0.025 | 0.25 | 1 | 0.25
1060 | 1070 | 0.01 | 6.84 | Km 1+060 al Km 1+070 | 10 |  | 3.425 | 34.25 | 1 | 34.25
1070 | 1080 | 6.84 | 0 | Km 1+070 al Km 1+080 | 10 |  | 3.42 | 34.2 | 1 | 34.2
1080 | 1090 | 0 | 0 | Km 1+080 al Km 1+090 | 10 |  | 0 | 0 | 1 | 0
1090 | 1100 | 0 | 0.6 | Km 1+090 al Km 1+100 | 10 |  | 0.3 | 3 | 1 | 3
1100 | 1110 | 0.6 | 4.84 | Km 1+100 al Km 1+110 | 10 |  | 2.72 | 27.2 | 1 | 27.2
1110 | 1120 | 4.84 | 4.04 | Km 1+110 al Km 1+120 | 10 |  | 4.44 | 44.4 | 1 | 44.4
1120 | 1130 | 4.04 | 0.33 | Km 1+120 al Km 1+130 | 10 |  | 2.185 | 21.85 | 1 | 21.85
1130 | 1140 | 0.33 | 0.18 | Km 1+130 al Km 1+140 | 10 |  | 0.255 | 2.55 | 1 | 2.55
1140 | 1150 | 0.18 | 0.28 | Km 1+140 al Km 1+150 | 10 |  | 0.23 | 2.3 | 1 | 2.3
1150 | 1160 | 0.28 | 4.89 | Km 1+150 al Km 1+160 | 10 |  | 2.585 | 25.85 | 1 | 25.85
1160 | 1170 | 4.89 | 4.22 | Km 1+160 al Km 1+170 | 10 |  | 4.555 | 45.55 | 1 | 45.55
1170 | 1180 | 4.22 | 0 | Km 1+170 al Km 1+180 | 10 |  | 2.11 | 21.1 | 1 | 21.1
1180 | 1190 | 0 | 4.16 | Km 1+180 al Km 1+190 | 10 |  | 2.08 | 20.8 | 1 | 20.8
1190 | 1200 | 4.16 | 0.62 | Km 1+190 al Km 1+200 | 10 |  | 2.39 | 23.9 | 1 | 23.9
1200 | 1210 | 0.62 | 0.37 | Km 1+200 al Km 1+210 | 10 |  | 0.495 | 4.95 | 1 | 4.95
1210 | 1220 | 0.37 | 0 | Km 1+210 al Km 1+220 | 10 |  | 0.185 | 1.85 | 1 | 1.85
1220 | 1230 | 0 | 0 | Km 1+220 al Km 1+230 | 10 |  | 0 | 0 | 1 | 0
1230 | 1240 | 0 | 3.99 | Km 1+230 al Km 1+240 | 10 |  | 1.995 | 19.95 | 1 | 19.95
1240 | 1250 | 3.99 | 0.12 | Km 1+240 al Km 1+250 | 10 |  | 2.055 | 20.55 | 1 | 20.55
1250 | 1260 | 0.12 | 0.49 | Km 1+250 al Km 1+260 | 10 |  | 0.305 | 3.05 | 1 | 3.05
1260 | 1270 | 0.49 | 0.72 | Km 1+260 al Km 1+270 | 10 |  | 0.605 | 6.05 | 1 | 6.05
1270 | 1280 | 0.72 | 0.66 | Km 1+270 al Km 1+280 | 10 |  | 0.69 | 6.9 | 1 | 6.9
1280 | 1290 | 0.66 | 1.26 | Km 1+280 al Km 1+290 | 10 |  | 0.96 | 9.6 | 1 | 9.6
1290 | 1300 | 1.26 | 0.25 | Km 1+290 al Km 1+300 | 10 |  | 0.755 | 7.55 | 1 | 7.55
1300 | 1310 | 0.25 | 0.02 | Km 1+300 al Km 1+310 | 10 |  | 0.135 | 1.35 | 1 | 1.35
1310 | 1320 | 0.02 | 0.04 | Km 1+310 al Km 1+320 | 10 |  | 0.03 | 0.3 | 1 | 0.3
1320 | 1330 | 0.04 | 0.4 | Km 1+320 al Km 1+330 | 10 |  | 0.22 | 2.2 | 1 | 2.2
1330 | 1340 | 0.4 | 0.69 | Km 1+330 al Km 1+340 | 10 |  | 0.545 | 5.45 | 1 | 5.45
1340 | 1350 | 0.69 | 0.44 | Km 1+340 al Km 1+350 | 10 |  | 0.565 | 5.65 | 1 | 5.65
1350 | 1360 | 0.44 | 0.08 | Km 1+350 al Km 1+360 | 10 |  | 0.26 | 2.6 | 1 | 2.6
1360 | 1370 | 0.08 | 0.43 | Km 1+360 al Km 1+370 | 10 |  | 0.255 | 2.55 | 1 | 2.55
1370 | 1380 | 0.43 | 0.1 | Km 1+370 al Km 1+380 | 10 |  | 0.265 | 2.65 | 1 | 2.65
1380 | 1390 | 0.1 | 0.04 | Km 1+380 al Km 1+390 | 10 |  | 0.07 | 0.7 | 1 | 0.7
1390 | 1400 | 0.04 | 0.39 | Km 1+390 al Km 1+400 | 10 |  | 0.215 | 2.15 | 1 | 2.15
1400 | 1410 | 0.39 | 6.43 | Km 1+400 al Km 1+410 | 10 |  | 3.41 | 34.1 | 1 | 34.1
1410 | 1420 | 6.43 | 0.5 | Km 1+410 al Km 1+420 | 10 |  | 3.465 | 34.65 | 1 | 34.65
1420 | 1430 | 0.5 | 0.71 | Km 1+420 al Km 1+430 | 10 |  | 0.605 | 6.05 | 1 | 6.05
1430 | 1440 | 0.71 | 0.61 | Km 1+430 al Km 1+440 | 10 |  | 0.66 | 6.6 | 1 | 6.6
1440 | 1450 | 0.61 | 0.52 | Km 1+440 al Km 1+450 | 10 |  | 0.565 | 5.65 | 1 | 5.65
1450 | 1460 | 0.52 | 0.34 | Km 1+450 al Km 1+460 | 10 |  | 0.43 | 4.3 | 1 | 4.3
1460 | 1470 | 0.34 | 6.82 | Km 1+460 al Km 1+470 | 10 |  | 3.58 | 35.8 | 1 | 35.8
1470 | 1480 | 6.82 | 2.68 | Km 1+470 al Km 1+480 | 10 |  | 4.75 | 47.5 | 1 | 47.5
1480 | 1490 | 2.68 | 6.03 | Km 1+480 al Km 1+490 | 10 |  | 4.355 | 43.55 | 1 | 43.55
1490 | 1500 | 6.03 | 0.16 | Km 1+490 al Km 1+500 | 10 |  | 3.095 | 30.95 | 1 | 30.95
1500 | 1510 | 0.16 | 0.49 | Km 1+500 al Km 1+510 | 10 |  | 0.325 | 3.25 | 1 | 3.25
1510 | 1520 | 0.49 | 0.53 | Km 1+510 al Km 1+520 | 10 |  | 0.51 | 5.1 | 1 | 5.1
1520 | 1530 | 0.53 | 0.55 | Km 1+520 al Km 1+530 | 10 |  | 0.54 | 5.4 | 1 | 5.4
1530 | 1540 | 0.55 | 0.14 | Km 1+530 al Km 1+540 | 10 |  | 0.345 | 3.45 | 1 | 3.45
1540 | 1550 | 0.14 | 0.13 | Km 1+540 al Km 1+550 | 10 |  | 0.135 | 1.35 | 1 | 1.35
1550 | 1560 | 0.13 | 0.12 | Km 1+550 al Km 1+560 | 10 |  | 0.125 | 1.25 | 1 | 1.25
1560 | 1570 | 0.12 | 0 | Km 1+560 al Km 1+570 | 10 |  | 0.06 | 0.6 | 1 | 0.6
1570 | 1580 | 0 | 0 | Km 1+570 al Km 1+580 | 10 |  | 0 | 0 | 1 | 0
1580 | 1590 | 0 | 0.1 | Km 1+580 al Km 1+590 | 10 |  | 0.05 | 0.5 | 1 | 0.5
1590 | 1600 | 0.1 | 0.24 | Km 1+590 al Km 1+600 | 10 |  | 0.17 | 1.7 | 1 | 1.7
1600 | 1610 | 0.24 | 0.38 | Km 1+600 al Km 1+610 | 10 |  | 0.31 | 3.1 | 1 | 3.1
1610 | 1620 | 0.38 | 0.28 | Km 1+610 al Km 1+620 | 10 |  | 0.33 | 3.3 | 1 | 3.3
1620 | 1630 | 0.28 | 0.16 | Km 1+620 al Km 1+630 | 10 |  | 0.22 | 2.2 | 1 | 2.2
1630 | 1640 | 0.16 | 0.12 | Km 1+630 al Km 1+640 | 10 |  | 0.14 | 1.4 | 1 | 1.4
1640 | 1650 | 0.12 | 0.06 | Km 1+640 al Km 1+650 | 10 |  | 0.09 | 0.9 | 1 | 0.9
1650 | 1660 | 0.06 | 0.51 | Km 1+650 al Km 1+660 | 10 |  | 0.285 | 2.85 | 1 | 2.85
1660 | 1670 | 0.51 | 0.07 | Km 1+660 al Km 1+670 | 10 |  | 0.29 | 2.9 | 1 | 2.9
1670 | 1680 | 0.07 | 3.67 | Km 1+670 al Km 1+680 | 10 |  | 1.87 | 18.7 | 1 | 18.7
1680 | 1690 | 3.67 | 2.64 | Km 1+680 al Km 1+690 | 10 |  | 3.155 | 31.55 | 1 | 31.55
1690 | 1700 | 2.64 | 0.79 | Km 1+690 al Km 1+700 | 10 |  | 1.715 | 17.15 | 1 | 17.15
1700 | 1710 | 0.79 | 0.28 | Km 1+700 al Km 1+710 | 10 |  | 0.535 | 5.35 | 1 | 5.35
1710 | 1720 | 0.28 | 0.4 | Km 1+710 al Km 1+720 | 10 |  | 0.34 | 3.4 | 1 | 3.4
1720 | 1730 | 0.4 | 0.02 | Km 1+720 al Km 1+730 | 10 |  | 0.21 | 2.1 | 1 | 2.1
1730 | 1740 | 0.02 | 0.22 | Km 1+730 al Km 1+740 | 10 |  | 0.12 | 1.2 | 1 | 1.2
1740 | 1750 | 0.22 | 0.15 | Km 1+740 al Km 1+750 | 10 |  | 0.185 | 1.85 | 1 | 1.85
1750 | 1760 | 0.15 | 0.23 | Km 1+750 al Km 1+760 | 10 |  | 0.19 | 1.9 | 1 | 1.9
1760 | 1770 | 0.23 | 0.4 | Km 1+760 al Km 1+770 | 10 |  | 0.315 | 3.15 | 1 | 3.15
1770 | 1780 | 0.4 | 0.25 | Km 1+770 al Km 1+780 | 10 |  | 0.325 | 3.25 | 1 | 3.25
1780 | 1790 | 0.25 | 0.17 | Km 1+780 al Km 1+790 | 10 |  | 0.21 | 2.1 | 1 | 2.1
1790 | 1800 | 0.17 | 0.06 | Km 1+790 al Km 1+800 | 10 |  | 0.115 | 1.15 | 1 | 1.15
1800 | 1810 | 0.06 | 6.42 | Km 1+800 al Km 1+810 | 10 |  | 3.24 | 32.4 | 1 | 32.4
1810 | 1820 | 6.42 | 4.45 | Km 1+810 al Km 1+820 | 10 |  | 5.435 | 54.35 | 1 | 54.35
1820 | 1830 | 4.45 | 0.33 | Km 1+820 al Km 1+830 | 10 |  | 2.39 | 23.9 | 1 | 23.9
1830 | 1840 | 0.33 | 0.23 | Km 1+830 al Km 1+840 | 10 |  | 0.28 | 2.8 | 1 | 2.8
1840 | 1850 | 0.23 | 0.98 | Km 1+840 al Km 1+850 | 10 |  | 0.605 | 6.05 | 1 | 6.05
1850 | 1860 | 0.98 | 0.68 | Km 1+850 al Km 1+860 | 10 |  | 0.83 | 8.3 | 1 | 8.3
1860 | 1870 | 0.68 | 0.46 | Km 1+860 al Km 1+870 | 10 |  | 0.57 | 5.7 | 1 | 5.7
1870 | 1880 | 0.46 | 0.21 | Km 1+870 al Km 1+880 | 10 |  | 0.335 | 3.35 | 1 | 3.35
1880 | 1890 | 0.21 | 0.09 | Km 1+880 al Km 1+890 | 10 |  | 0.15 | 1.5 | 1 | 1.5
1890 | 1900 | 0.09 | 1.85 | Km 1+890 al Km 1+900 | 10 |  | 0.97 | 9.7 | 1 | 9.7
1900 | 1910 | 1.85 | 6.75 | Km 1+900 al Km 1+910 | 10 |  | 4.3 | 43 | 1 | 43
1910 | 1920 | 6.75 | 7.38 | Km 1+910 al Km 1+920 | 10 |  | 7.065 | 70.65 | 1 | 70.65
1920 | 1930 | 7.38 | 3.55 | Km 1+920 al Km 1+930 | 10 |  | 5.465 | 54.65 | 1 | 54.65
1930 | 1940 | 3.55 | 2.29 | Km 1+930 al Km 1+940 | 10 |  | 2.92 | 29.2 | 1 | 29.2
1940 | 1950 | 2.29 | 2.37 | Km 1+940 al Km 1+950 | 10 |  | 2.33 | 23.3 | 1 | 23.3
1950 | 1960 | 2.37 | 0.22 | Km 1+950 al Km 1+960 | 10 |  | 1.295 | 12.95 | 1 | 12.95
1960 | 1970 | 0.22 | 0.41 | Km 1+960 al Km 1+970 | 10 |  | 0.315 | 3.15 | 1 | 3.15
1970 | 1980 | 0.41 | 0.41 | Km 1+970 al Km 1+980 | 10 |  | 0.41 | 4.1 | 1 | 4.1
1980 | 1990 | 0.41 | 0.54 | Km 1+980 al Km 1+990 | 10 |  | 0.475 | 4.75 | 1 | 4.75
1990 | 2000 | 0.54 | 11.09 | Km 1+990 al Km 2+000 | 10 |  | 5.815 | 58.15 | 1 | 58.15
2000 | 2010 | 11.09 | 0.29 | Km 2+000 al Km 2+010 | 10 |  | 5.69 | 56.9 | 1 | 56.9
2010 | 2020 | 0.29 | 0.29 | Km 2+010 al Km 2+020 | 10 |  | 0.29 | 2.9 | 1 | 2.9
2020 | 2030 | 0.29 | 0.17 | Km 2+020 al Km 2+030 | 10 |  | 0.23 | 2.3 | 1 | 2.3
2030 | 2040 | 0.17 | 0.38 | Km 2+030 al Km 2+040 | 10 |  | 0.275 | 2.75 | 1 | 2.75
2040 | 2050 | 0.38 | 0.52 | Km 2+040 al Km 2+050 | 10 |  | 0.45 | 4.5 | 1 | 4.5
2050 | 2060 | 0.52 | 0.71 | Km 2+050 al Km 2+060 | 10 |  | 0.615 | 6.15 | 1 | 6.15
2060 | 2070 | 0.71 | 0.94 | Km 2+060 al Km 2+070 | 10 |  | 0.825 | 8.25 | 1 | 8.25
2070 | 2080 | 0.94 | 7.94 | Km 2+070 al Km 2+080 | 10 |  | 4.44 | 44.4 | 1 | 44.4
2080 | 2090 | 7.94 | 13.25 | Km 2+080 al Km 2+090 | 10 |  | 10.595 | 105.95 | 1 | 105.95
2090 | 2100 | 13.25 | 0.64 | Km 2+090 al Km 2+100 | 10 |  | 6.945 | 69.45 | 1 | 69.45
2100 | 2110 | 0.64 | 0.06 | Km 2+100 al Km 2+110 | 10 |  | 0.35 | 3.5 | 1 | 3.5
2110 | 2120 | 0.06 | 1.39 | Km 2+110 al Km 2+120 | 10 |  | 0.725 | 7.25 | 1 | 7.25
2120 | 2130 | 1.39 | 13.61 | Km 2+120 al Km 2+130 | 10 |  | 7.5 | 75 | 1 | 75
2130 | 2140 | 13.61 | 4.12 | Km 2+130 al Km 2+140 | 10 |  | 8.865 | 88.65 | 1 | 88.65
2140 | 2150 | 4.12 | 1.17 | Km 2+140 al Km 2+150 | 10 |  | 2.645 | 26.45 | 1 | 26.45
2150 | 2160 | 1.17 | 0.77 | Km 2+150 al Km 2+160 | 10 |  | 0.97 | 9.7 | 1 | 9.7
2160 | 2170 | 0.77 | 13.2 | Km 2+160 al Km 2+170 | 10 |  | 6.985 | 69.85 | 1 | 69.85
2170 | 2180 | 13.2 | 1.82 | Km 2+170 al Km 2+180 | 10 |  | 7.51 | 75.1 | 1 | 75.1
2180 | 2190 | 1.82 | 1.52 | Km 2+180 al Km 2+190 | 10 |  | 1.67 | 16.7 | 1 | 16.7
2190 | 2200 | 1.52 | 1.52 | Km 2+190 al Km 2+200 | 10 |  | 1.52 | 15.2 | 1 | 15.2
2200 | 2210 | 1.52 | 3.47 | Km 2+200 al Km 2+210 | 10 |  | 2.495 | 24.95 | 1 | 24.95
2210 | 2220 | 3.47 | 1.35 | Km 2+210 al Km 2+220 | 10 |  | 2.41 | 24.1 | 1 | 24.1
2220 | 2230 | 1.35 | 0.07 | Km 2+220 al Km 2+230 | 10 |  | 0.71 | 7.1 | 1 | 7.1
2230 | 2240 | 0.07 | 0.18 | Km 2+230 al Km 2+240 | 10 |  | 0.125 | 1.25 | 1 | 1.25
2240 | 2250 | 0.18 | 0.12 | Km 2+240 al Km 2+250 | 10 |  | 0.15 | 1.5 | 1 | 1.5
2250 | 2260 | 0.12 | 0.1 | Km 2+250 al Km 2+260 | 10 |  | 0.11 | 1.1 | 1 | 1.1
2260 | 2265 | 0.1 | 0.29 | Km 2+260 al Km 2+265 | 5 |  | 0.195 | 0.975 | 1 | 0.98
[9 empty] | Subtotal | 7429.17
MEMORIA GRÁFICA
EVIDENCIA FOTOGRÁFICA
Observaciones
NOTA: MEDIDAS TOMADAS EN CAMPO ENTRE EL CONTRATISTA Y LA INTERVENTORÍA
Contratista: | [5 empty] | Interventoría:
Elaboró: | [5 empty] | Revisó:
Firma | [5 empty] | Firma

## 2.1.15
CANTIDADES DE OBRA
MEMORIAS ACTA No 0
Empresa de Desarrollo Urbano del Occidente EDUOCCIDENTE
INFORMACIÓN GENERAL
OBJETO DEL CONTRATO: |  | MEJORAMIENTO DE LA VÍA SAN VICENTE – EL PEÑOL (CÓDIGO: 60AN14-1) A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS EN 2KM EN EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE FERRER
ENTIDAD CONTRATANTE: |  | Empresa de Desarrollo Urbano del Occidente EDUOCCIDENTE
CONTRATISTA: |  | Consicor SAS
INTERVENTOR: |  | Grimaudis Sierra Correa
Descripción
m2 | Colocación de concreto de 14 MPa para SOLADO, con un espesor de 0.05 m. Incluye el suministro y el transporte del concreto y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción, incluye acarreo interno.
ITEM | 2.1.15 | Localización | Dimensiones |  |  |  | Cantidades |  | Observaciones
Descripción |  |  | Largo | Ancho | Alto | Unid | Repetición | Área
► OBRAS TRANSVERSALES
● Alcantarilla Km 0+521 | [8 empty] | NUEVA
Poceta |  | Km 0+521 | 1.6 | 1.25 |  |  | 1 | 2
Llave Descole |  |  | 4.7 | 0.25 |  |  | 1 | 1.18
Solera descole |  |  | 4.5 | 1.6 | 1.4 | 4.27 | 1 | 4.27
● Alcantarilla Km 0+605 | [8 empty] | NUEVA
Poceta |  | Km 0+521 | 1.6 | 1.25 |  |  | 1 | 2
Llave Descole |  |  | 4.7 | 0.25 |  |  | 1 | 1.18
Solera descole |  |  | 4.5 | 1.6 | 1.4 | 4.27 | 1 | 4.27
● Alcantarilla Km 0+655 | [8 empty] | MANTENIMIENTO
Poceta |  | Km 0+655 | 1.6 | 1.25 |  |  | 1 | 2
Llave Descole |  |  | 4.7 | 0.25 |  |  | 1 | 1.18
Solera descole |  |  | 4.5 | 1.6 | 1.4 | 4.27 | 1 | 4.27
● Alcantarilla Km 0+804 | [8 empty] | NUEVA
Poceta |  | Km 0+521 | 1.6 | 1.25 |  |  | 1 | 2
Llave Descole |  |  | 4.7 | 0.25 |  |  | 1 | 1.18
Solera descole |  |  | 4.5 | 1.6 | 1.4 | 4.27 | 1 | 4.27
● Alcantarilla Km 0+933 | [8 empty] | NUEVA
Poceta |  | Km 0+521 | 1.6 | 1.25 |  |  | 1 | 2
Llave Descole |  |  | 4.7 | 0.25 |  |  | 1 | 1.18
Solera descole |  |  | 4.5 | 1.6 | 1.4 | 4.27 | 1 | 4.27
● Alcantarilla Km 1+005 | [8 empty] | MANTENIMIENTO
Llave Descole |  | Km 1+005 | 4.7 | 0.25 |  |  | 1 | 1.18
Solera descole |  |  | 4.5 | 1.6 | 1.4 | 4.27 | 1 | 4.27
● Alcantarilla Km 1+123 | [8 empty] | NUEVA
Poceta |  | Km 0+521 | 1.6 | 1.25 |  |  | 1 | 2
Llave Descole |  |  | 4.7 | 0.25 |  |  | 1 | 1.18
Solera descole |  |  | 4.5 | 1.6 | 1.4 | 4.27 | 1 | 4.27
● Alcantarilla Km 1+192 | [8 empty] | NUEVA
Poceta |  | Km 0+521 | 1.6 | 1.25 |  |  | 1 | 2
Llave Descole |  |  | 4.7 | 0.25 |  |  | 1 | 1.18
Solera descole |  |  | 4.5 | 1.6 | 1.4 | 4.27 | 1 | 4.27
● Alcantarilla Km 1+246 | [8 empty] | NUEVA
Poceta |  | Km 0+521 | 1.6 | 1.25 |  |  | 1 | 2
Llave Descole |  |  | 4.7 | 0.25 |  |  | 1 | 1.18
Solera descole |  |  | 4.5 | 1.6 | 1.4 | 4.27 | 1 | 4.27
● Alcantarilla Km 1+397 | [8 empty] | MANTENIMIENTO
Poceta |  | Km 1+397 | 1.6 | 1.25 |  |  | 1 | 2
● Alcantarilla Km 1+448 | [8 empty] | NUEVA
Poceta |  | Km 0+521 | 1.6 | 1.25 |  |  | 1 | 2
Llave Descole |  |  | 4.7 | 0.25 |  |  | 1 | 1.18
Solera descole |  |  | 4.5 | 1.6 | 1.4 | 4.27 | 1 | 4.27
● Alcantarilla Km 1+495 | [8 empty] | NUEVA
Poceta |  | Km 0+521 | 1.6 | 1.25 |  |  | 1 | 2
Llave Descole |  |  | 4.7 | 0.25 |  |  | 1 | 1.18
Solera descole |  |  | 4.5 | 1.6 | 1.4 | 4.27 | 1 | 4.27
● Alcantarilla Km 1+582 | [8 empty] | MANTENIMIENTO
Llave Descole |  | Km 1+582 | 4.7 | 0.25 |  |  | 1 | 1.18
Solera descole |  |  | 4.5 | 1.6 | 1.4 | 4.27 | 1 | 4.27
● Alcantarilla Km 1+620 | [8 empty] | NUEVA
Poceta |  | Km 0+521 | 1.6 | 1.25 |  |  | 1 | 2
Llave Descole |  |  | 4.7 | 0.25 |  |  | 1 | 1.18
Solera descole |  |  | 4.5 | 1.6 | 1.4 | 4.27 | 1 | 4.27
● Alcantarilla Km 1+750 | [8 empty] | NUEVA
Poceta |  | Km 0+521 | 1.6 | 1.25 |  |  | 1 | 2
Llave Descole |  |  | 4.7 | 0.25 |  |  | 1 | 1.18
Solera descole |  |  | 4.5 | 1.6 | 1.4 | 4.27 | 1 | 4.27
● Alcantarilla Km 1+891 | [8 empty] | MANTENIMIENTO
Llave Descole |  | Km 1+891 | 4.7 | 0.25 |  |  | 1 | 1.18
Solera descole |  |  | 4.5 | 1.6 | 1.4 | 4.27 | 1 | 4.27
● Alcantarilla Km 1+972 | [8 empty] | NUEVA
Poceta |  | Km 0+521 | 1.6 | 1.25 |  |  | 1 | 2
Llave Descole |  |  | 4.7 | 0.25 |  |  | 1 | 1.18
Solera descole |  |  | 4.5 | 1.6 | 1.4 | 4.27 | 1 | 4.27
● Alcantarilla Km 2+033 | [8 empty] | MANTENIMIENTO
Poceta |  | Km 2+033 | 1.6 | 1.25 |  |  | 1 | 2
Llave Descole |  |  | 4.7 | 0.25 |  |  | 1 | 1.18
Solera descole |  |  | 4.5 | 1.6 | 1.4 | 4.27 | 1 | 4.27
● Alcantarilla Km 2+113 | [8 empty] | NUEVA
Poceta |  | Km 0+521 | 1.6 | 1.25 |  |  | 1 | 2
Llave Descole |  |  | 4.7 | 0.25 |  |  | 1 | 1.18
Solera descole |  |  | 4.5 | 1.6 | 1.4 | 4.27 | 1 | 4.27
● Alcantarilla Km 2+166 | [8 empty] | NUEVA
Poceta |  | Km 0+521 | 1.6 | 1.25 |  |  | 1 | 2
Llave Descole |  |  | 4.7 | 0.25 |  |  | 1 | 1.18
Solera descole |  |  | 4.5 | 1.6 | 1.4 | 4.27 | 1 | 4.27
● Alcantarilla Km 2+330 | [8 empty] | MANTENIMIENTO
Poceta |  | Km 2+330 | 1.6 | 1.25 |  |  | 1 | 2
● Alcantarilla Km 2+410 | [8 empty] | MANTENIMIENTO
Poceta |  | Km 2+410 | 1.6 | 1.25 |  |  | 1 | 2
► BOX CULVERT Km 0+870
Piso del box |  |  | 7.5 | 3.6 |  |  | 1 | 27
Llave descole |  |  | 5.67 | 0.3 |  |  | 1 | 1.7
Solera descole |  |  | 3.7161 | 1.55 |  |  | 1 | 5.76
Llave encole |  |  | 5.67 | 0.3 |  |  | 1 | 1.7
Solera encole |  |  | 3.7161 | 1.55 |  |  | 1 | 5.76
► MUROS DE CONTENCIÓN
● Muro 2 |  | Km 0+705.00 al Km 0+720.00 | 15 | 2.55 |  |  | 1 | 38.25
● Muro 3 |  | Km 1+070.00 al Km 1+100.00 | 30 | 2.55 |  |  | 1 | 76.5
● Muro 4 |  | Km 1+220.00 al Km 1+245.00 | 20 | 2.05 |  |  | 1 | 41
► DISIPADOR
LOSAS DE DISIPADOR |  | K1+395 | 0.8 | 1.4 |  |  | 3 | 3.36
|  |  | 0.3 | 1.4 |  |  | 1 | 0.42
[7 empty] | Subtotal | 343
MEMORIA GRÁFICA
EVIDENCIA FOTOGRÁFICA
Observaciones
NOTA: MEDIDAS TOMADAS EN CAMPO ENTRE EL CONTRATISTA Y LA INTERVENTORÍA
Contratista: | [5 empty] | Interventoría:
Elaboró: | [5 empty] | Revisó:
Firma | [5 empty] | Firma

## 2.1.16
CANTIDADES DE OBRA
MEMORIAS ACTA No 0
Empresa de Desarrollo Urbano del Occidente EDUOCCIDENTE
INFORMACIÓN GENERAL
OBJETO DEL CONTRATO: |  |  |  | MEJORAMIENTO DE LA VÍA SAN VICENTE – EL PEÑOL (CÓDIGO: 60AN14-1) A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS EN 2KM EN EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE FERRER
ENTIDAD CONTRATANTE: |  |  |  | Empresa de Desarrollo Urbano del Occidente EDUOCCIDENTE
CONTRATISTA: |  |  |  | Consicor SAS
INTERVENTOR: |  |  |  | Grimaudis Sierra Correa
Descripción
m3 |  | Construcción de MURO DE CONTENCIÓN en concreto de 28 MPa. a la vista. Incluye suministro, transporte y colocación del concreto, impermeabilizante integral tipo plastocrete DM o equivalente, formaleta de primera calidad en súper T de 19 mm. para acabado a
ITEM |  | 2.1.16 |  | Localización | Dimensiones |  |  |  | Cantidades |  | Observaciones
Descripción |  |  |  |  | Largo | Ancho | Alto | Unid | Repetición | Área
► OBRAS TRANSVERSALES
● Alcantarilla Km 0+521
ENCOLE |  |  |  | Km 0+521
LOSA | LOSA | LOSA | LOSA |  | 1.25 | 1.6 |  | 2 | 0.25 | 0.5
MURO POSTERIOR | MURO POSTERIOR | MURO POSTERIOR | MURO POSTERIOR |  | 1.6 | 2.65 |  | 4.24 | 0.25 | 1.06
MURO ANTERIOR | MURO ANTERIOR | MURO ANTERIOR | MURO ANTERIOR |  | 1.6 | 1.4 |  | 2.24 | 0.25 | 0.56
LATERAL 1 | LATERAL 1 | LATERAL 1 | LATERAL 1 |  | 2.65 | 0.75 |  | 0.99375 | 0.25 | 0.24844
[8 empty] | 0.067 | 0.25 | -0.01675
LATERAL 2 | LATERAL 2 | LATERAL 2 | LATERAL 2 |  | 2.65 | 0.75 |  | 0.99375 | 0.25 | 0.24844
[8 empty] | 0.067 | 0.25 | -0.01675
GUARDARRUEDA | GUARDARRUEDA | GUARDARRUEDA | GUARDARRUEDA |  | 1.6 | 0.2 |  | 0.32 | 0.25 | 0.08
DESCOLE |  |  |  | Km 0+521
LOSA | LOSA | LOSA | LOSA |  | 4.41 | 1.6 | 1.35 | 4.0568 | 0.2 | 0.81135
LLAVE | LLAVE | LLAVE | LLAVE |  | 4.41 | 0.2 |  | 0.882 | 0.2 | 0.1764
ALETA 1 | ALETA 1 | ALETA 1 | ALETA 1 |  | 1.99 | 1.2 |  | 2.388 | 0.2 | 0.4776
[5 empty] | 1.99 | 1 |  | 0.995 | 0.2 | 0.199
ALETA 2 | ALETA 2 | ALETA 2 | ALETA 2 |  | 1.99 | 1.2 |  | 2.388 | 0.2 | 0.4776
[5 empty] | 1.99 | 1 |  | 0.995 | 0.2 | 0.199
MURO | MURO | MURO | MURO |  | 2.2 | 1.6 |  | 3.52 | 0.2 | 0.704
[7 empty] | 0.9 | 0.63617 | 0.2 | -0.12723
GUARDARRUEDA | GUARDARRUEDA | GUARDARRUEDA | GUARDARRUEDA |  | 1.6 | 0.2 |  | 0.32 | 0.2 | 0.064
● Alcantarilla Km 0+605
ENCOLE |  |  |  | Km 0+605
LOSA | LOSA | LOSA | LOSA |  | 1.25 | 1.6 |  | 2 | 0.25 | 0.5
MURO POSTERIOR | MURO POSTERIOR | MURO POSTERIOR | MURO POSTERIOR |  | 1.6 | 2.65 |  | 4.24 | 0.25 | 1.06
MURO ANTERIOR | MURO ANTERIOR | MURO ANTERIOR | MURO ANTERIOR |  | 1.6 | 1.4 |  | 2.24 | 0.25 | 0.56
LATERAL 1 | LATERAL 1 | LATERAL 1 | LATERAL 1 |  | 2.65 | 0.75 |  | 0.99375 | 0.25 | 0.24844
[8 empty] | 0.067 | 0.25 | -0.01675
LATERAL 2 | LATERAL 2 | LATERAL 2 | LATERAL 2 |  | 2.65 | 0.75 |  | 0.99375 | 0.25 | 0.24844
[8 empty] | 0.067 | 0.25 | -0.01675
GUARDARRUEDA | GUARDARRUEDA | GUARDARRUEDA | GUARDARRUEDA |  | 1.6 | 0.2 |  | 0.32 | 0.25 | 0.08
DESCOLE |  |  |  | Km 0+605
LOSA | LOSA | LOSA | LOSA |  | 4.41 | 1.6 | 1.35 | 4.0568 | 0.2 | 0.81135
LLAVE | LLAVE | LLAVE | LLAVE |  | 4.41 | 0.2 |  | 0.882 | 0.2 | 0.1764
ALETA 1 | ALETA 1 | ALETA 1 | ALETA 1 |  | 1.99 | 1.2 |  | 2.388 | 0.2 | 0.4776
[5 empty] | 1.99 | 1 |  | 0.995 | 0.2 | 0.199
ALETA 2 | ALETA 2 | ALETA 2 | ALETA 2 |  | 1.99 | 1.2 |  | 2.388 | 0.2 | 0.4776
[5 empty] | 1.99 | 1 |  | 0.995 | 0.2 | 0.199
MURO | MURO | MURO | MURO |  | 2.2 | 1.6 |  | 3.52 | 0.2 | 0.704
[7 empty] | 0.9 | 0.63617 | 0.2 | -0.12723
GUARDARRUEDA | GUARDARRUEDA | GUARDARRUEDA | GUARDARRUEDA |  | 1.6 | 0.2 |  | 0.32 | 0.2 | 0.064
● Alcantarilla Km 0+655
ENCOLE |  |  |  | Km 0+655
LOSA | LOSA | LOSA | LOSA |  | 1.25 | 1.6 |  | 2 | 0.25 | 0.5
MURO POSTERIOR | MURO POSTERIOR | MURO POSTERIOR | MURO POSTERIOR |  | 1.6 | 2.65 |  | 4.24 | 0.25 | 1.06
MURO ANTERIOR | MURO ANTERIOR | MURO ANTERIOR | MURO ANTERIOR |  | 1.6 | 1.4 |  | 2.24 | 0.25 | 0.56
LATERAL 1 | LATERAL 1 | LATERAL 1 | LATERAL 1 |  | 2.65 | 0.75 |  | 0.99375 | 0.25 | 0.24844
[8 empty] | 0.067 | 0.25 | -0.01675
LATERAL 2 | LATERAL 2 | LATERAL 2 | LATERAL 2 |  | 2.65 | 0.75 |  | 0.99375 | 0.25 | 0.24844
[8 empty] | 0.067 | 0.25 | -0.01675
GUARDARRUEDA | GUARDARRUEDA | GUARDARRUEDA | GUARDARRUEDA |  | 1.6 | 0.2 |  | 0.32 | 0.25 | 0.08
DESCOLE |  |  |  | Km 0+655
LOSA | LOSA | LOSA | LOSA |  | 4.41 | 1.6 | 1.35 | 4.0568 | 0.2 | 0.81135
LLAVE | LLAVE | LLAVE | LLAVE |  | 4.41 | 0.2 |  | 0.882 | 0.2 | 0.1764
ALETA 1 | ALETA 1 | ALETA 1 | ALETA 1 |  | 1.99 | 1.2 |  | 2.388 | 0.2 | 0.4776
[5 empty] | 1.99 | 1 |  | 0.995 | 0.2 | 0.199
ALETA 2 | ALETA 2 | ALETA 2 | ALETA 2 |  | 1.99 | 1.2 |  | 2.388 | 0.2 | 0.4776
[5 empty] | 1.99 | 1 |  | 0.995 | 0.2 | 0.199
MURO | MURO | MURO | MURO |  | 2.2 | 1.6 |  | 3.52 | 0.2 | 0.704
[7 empty] | 0.9 | 0.63617 | 0.2 | -0.12723
GUARDARRUEDA | GUARDARRUEDA | GUARDARRUEDA | GUARDARRUEDA |  | 1.6 | 0.2 |  | 0.32 | 0.2 | 0.064
● Alcantarilla Km 0+804
ENCOLE |  |  |  | Km 0+804
LOSA | LOSA | LOSA | LOSA |  | 1.25 | 1.6 |  | 2 | 0.25 | 0.5
MURO POSTERIOR | MURO POSTERIOR | MURO POSTERIOR | MURO POSTERIOR |  | 1.6 | 2.65 |  | 4.24 | 0.25 | 1.06
MURO ANTERIOR | MURO ANTERIOR | MURO ANTERIOR | MURO ANTERIOR |  | 1.6 | 1.4 |  | 2.24 | 0.25 | 0.56
LATERAL 1 | LATERAL 1 | LATERAL 1 | LATERAL 1 |  | 2.65 | 0.75 |  | 0.99375 | 0.25 | 0.24844
[8 empty] | 0.067 | 0.25 | -0.01675
LATERAL 2 | LATERAL 2 | LATERAL 2 | LATERAL 2 |  | 2.65 | 0.75 |  | 0.99375 | 0.25 | 0.24844
[8 empty] | 0.067 | 0.25 | -0.01675
GUARDARRUEDA | GUARDARRUEDA | GUARDARRUEDA | GUARDARRUEDA |  | 1.6 | 0.2 |  | 0.32 | 0.25 | 0.08
DESCOLE |  |  |  | Km 0+804
LOSA | LOSA | LOSA | LOSA |  | 4.41 | 1.6 | 1.35 | 4.0568 | 0.2 | 0.81135
LLAVE | LLAVE | LLAVE | LLAVE |  | 4.41 | 0.2 |  | 0.882 | 0.2 | 0.1764
ALETA 1 | ALETA 1 | ALETA 1 | ALETA 1 |  | 1.99 | 1.2 |  | 2.388 | 0.2 | 0.4776
[5 empty] | 1.99 | 1 |  | 0.995 | 0.2 | 0.199
ALETA 2 | ALETA 2 | ALETA 2 | ALETA 2 |  | 1.99 | 1.2 |  | 2.388 | 0.2 | 0.4776
[5 empty] | 1.99 | 1 |  | 0.995 | 0.2 | 0.199
MURO | MURO | MURO | MURO |  | 2.2 | 1.6 |  | 3.52 | 0.2 | 0.704
[7 empty] | 0.9 | 0.63617 | 0.2 | -0.12723
GUARDARRUEDA | GUARDARRUEDA | GUARDARRUEDA | GUARDARRUEDA |  | 1.6 | 0.2 |  | 0.32 | 0.2 | 0.064
● Alcantarilla Km 0+870
DESCOLE |  |  |  | Km 0+870
LOSA | LOSA | LOSA | LOSA |  | 4.41 | 1.6 | 1.35 | 4.0568 | 0.2 | 0.81135
LLAVE | LLAVE | LLAVE | LLAVE |  | 4.41 | 0.2 |  | 0.882 | 0.2 | 0.1764
ALETA 1 | ALETA 1 | ALETA 1 | ALETA 1 |  | 1.99 | 1.2 |  | 2.388 | 0.2 | 0.4776
[5 empty] | 1.99 | 1 |  | 0.995 | 0.2 | 0.199
ALETA 2 | ALETA 2 | ALETA 2 | ALETA 2 |  | 1.99 | 1.2 |  | 2.388 | 0.2 | 0.4776
[5 empty] | 1.99 | 1 |  | 0.995 | 0.2 | 0.199
MURO | MURO | MURO | MURO |  | 2.2 | 1.6 |  | 3.52 | 0.2 | 0.704
[7 empty] | 0.9 | 0.63617 | 0.2 | -0.12723
GUARDARRUEDA | GUARDARRUEDA | GUARDARRUEDA | GUARDARRUEDA |  | 1.6 | 0.2 |  | 0.32 | 0.2 | 0.064
DESCOLE |  |  |  | Km 0+870
LOSA | LOSA | LOSA | LOSA |  | 4.41 | 1.6 | 1.35 | 4.0568 | 0.2 | 0.81135
LLAVE | LLAVE | LLAVE | LLAVE |  | 4.41 | 0.2 |  | 0.882 | 0.2 | 0.1764
ALETA 1 | ALETA 1 | ALETA 1 | ALETA 1 |  | 1.99 | 1.2 |  | 2.388 | 0.2 | 0.4776
[5 empty] | 1.99 | 1 |  | 0.995 | 0.2 | 0.199
ALETA 2 | ALETA 2 | ALETA 2 | ALETA 2 |  | 1.99 | 1.2 |  | 2.388 | 0.2 | 0.4776
[5 empty] | 1.99 | 1 |  | 0.995 | 0.2 | 0.199
MURO | MURO | MURO | MURO |  | 2.2 | 1.6 |  | 3.52 | 0.2 | 0.704
[7 empty] | 0.9 | 0.63617 | 0.2 | -0.12723
GUARDARRUEDA | GUARDARRUEDA | GUARDARRUEDA | GUARDARRUEDA |  | 1.6 | 0.2 |  | 0.32 | 0.2 | 0.064
● Alcantarilla Km 0+933
ENCOLE |  |  |  | Km 0+933
LOSA | LOSA | LOSA | LOSA |  | 1.25 | 1.6 |  | 2 | 0.25 | 0.5
MURO POSTERIOR | MURO POSTERIOR | MURO POSTERIOR | MURO POSTERIOR |  | 1.6 | 2.65 |  | 4.24 | 0.25 | 1.06
MURO ANTERIOR | MURO ANTERIOR | MURO ANTERIOR | MURO ANTERIOR |  | 1.6 | 1.4 |  | 2.24 | 0.25 | 0.56
LATERAL 1 | LATERAL 1 | LATERAL 1 | LATERAL 1 |  | 2.65 | 0.75 |  | 0.99375 | 0.25 | 0.24844
[8 empty] | 0.067 | 0.25 | -0.01675
LATERAL 2 | LATERAL 2 | LATERAL 2 | LATERAL 2 |  | 2.65 | 0.75 |  | 0.99375 | 0.25 | 0.24844
[8 empty] | 0.067 | 0.25 | -0.01675
GUARDARRUEDA | GUARDARRUEDA | GUARDARRUEDA | GUARDARRUEDA |  | 1.6 | 0.2 |  | 0.32 | 0.25 | 0.08
DESCOLE |  |  |  | Km 0+933
LOSA | LOSA | LOSA | LOSA |  | 4.41 | 1.6 | 1.35 | 4.0568 | 0.2 | 0.81135
LLAVE | LLAVE | LLAVE | LLAVE |  | 4.41 | 0.2 |  | 0.882 | 0.2 | 0.1764
ALETA 1 | ALETA 1 | ALETA 1 | ALETA 1 |  | 1.99 | 1.2 |  | 2.388 | 0.2 | 0.4776
[5 empty] | 1.99 | 1 |  | 0.995 | 0.2 | 0.199
ALETA 2 | ALETA 2 | ALETA 2 | ALETA 2 |  | 1.99 | 1.2 |  | 2.388 | 0.2 | 0.4776
[5 empty] | 1.99 | 1 |  | 0.995 | 0.2 | 0.199
MURO | MURO | MURO | MURO |  | 2.2 | 1.6 |  | 3.52 | 0.2 | 0.704
[7 empty] | 0.9 | 0.63617 | 0.2 | -0.12723
GUARDARRUEDA | GUARDARRUEDA | GUARDARRUEDA | GUARDARRUEDA |  | 1.6 | 0.2 |  | 0.32 | 0.2 | 0.064
● Alcantarilla Km 1+005
DESCOLE |  |  |  | Km 1+005
LOSA | LOSA | LOSA | LOSA |  | 4.41 | 1.6 | 1.35 | 4.0568 | 0.2 | 0.81135
LLAVE | LLAVE | LLAVE | LLAVE |  | 4.41 | 0.2 |  | 0.882 | 0.2 | 0.1764
ALETA 1 | ALETA 1 | ALETA 1 | ALETA 1 |  | 1.99 | 1.2 |  | 2.388 | 0.2 | 0.4776
[5 empty] | 1.99 | 1 |  | 0.995 | 0.2 | 0.199
ALETA 2 | ALETA 2 | ALETA 2 | ALETA 2 |  | 1.99 | 1.2 |  | 2.388 | 0.2 | 0.4776
[5 empty] | 1.99 | 1 |  | 0.995 | 0.2 | 0.199
MURO | MURO | MURO | MURO |  | 2.2 | 1.6 |  | 3.52 | 0.2 | 0.704
[7 empty] | 0.9 | 0.63617 | 0.2 | -0.12723
GUARDARRUEDA | GUARDARRUEDA | GUARDARRUEDA | GUARDARRUEDA |  | 1.6 | 0.2 |  | 0.32 | 0.2 | 0.064
ENCOLE |  |  |  | Km 1+005
GUARDARRUEDA | GUARDARRUEDA | GUARDARRUEDA | GUARDARRUEDA |  | 1.6 | 0.3 | 0.25 |  | 1 | 0.12
● Alcantarilla Km 1+123
ENCOLE |  |  |  | Km 1+123
LOSA | LOSA | LOSA | LOSA |  | 1.25 | 1.6 |  | 2 | 0.25 | 0.5
MURO POSTERIOR | MURO POSTERIOR | MURO POSTERIOR | MURO POSTERIOR |  | 1.6 | 2.65 |  | 4.24 | 0.25 | 1.06
MURO ANTERIOR | MURO ANTERIOR | MURO ANTERIOR | MURO ANTERIOR |  | 1.6 | 1.4 |  | 2.24 | 0.25 | 0.56
LATERAL 1 | LATERAL 1 | LATERAL 1 | LATERAL 1 |  | 2.65 | 0.75 |  | 0.99375 | 0.25 | 0.24844
[8 empty] | 0.067 | 0.25 | -0.01675
LATERAL 2 | LATERAL 2 | LATERAL 2 | LATERAL 2 |  | 2.65 | 0.75 |  | 0.99375 | 0.25 | 0.24844
[8 empty] | 0.067 | 0.25 | -0.01675
GUARDARRUEDA | GUARDARRUEDA | GUARDARRUEDA | GUARDARRUEDA |  | 1.6 | 0.2 |  | 0.32 | 0.25 | 0.08
DESCOLE |  |  |  | Km 1+123
LOSA | LOSA | LOSA | LOSA |  | 4.41 | 1.6 | 1.35 | 4.0568 | 0.2 | 0.81135
LLAVE | LLAVE | LLAVE | LLAVE |  | 4.41 | 0.2 |  | 0.882 | 0.2 | 0.1764
ALETA 1 | ALETA 1 | ALETA 1 | ALETA 1 |  | 1.99 | 1.2 |  | 2.388 | 0.2 | 0.4776
[5 empty] | 1.99 | 1 |  | 0.995 | 0.2 | 0.199
ALETA 2 | ALETA 2 | ALETA 2 | ALETA 2 |  | 1.99 | 1.2 |  | 2.388 | 0.2 | 0.4776
[5 empty] | 1.99 | 1 |  | 0.995 | 0.2 | 0.199
MURO | MURO | MURO | MURO |  | 2.2 | 1.6 |  | 3.52 | 0.2 | 0.704
[7 empty] | 0.9 | 0.63617 | 0.2 | -0.12723
GUARDARRUEDA | GUARDARRUEDA | GUARDARRUEDA | GUARDARRUEDA |  | 1.6 | 0.2 |  | 0.32 | 0.2 | 0.064
● Alcantarilla Km 1+192
ENCOLE |  |  |  | Km 1+192
LOSA | LOSA | LOSA | LOSA |  | 1.25 | 1.6 |  | 2 | 0.25 | 0.5
MURO POSTERIOR | MURO POSTERIOR | MURO POSTERIOR | MURO POSTERIOR |  | 1.6 | 2.65 |  | 4.24 | 0.25 | 1.06
MURO ANTERIOR | MURO ANTERIOR | MURO ANTERIOR | MURO ANTERIOR |  | 1.6 | 1.4 |  | 2.24 | 0.25 | 0.56
LATERAL 1 | LATERAL 1 | LATERAL 1 | LATERAL 1 |  | 2.65 | 0.75 |  | 0.99375 | 0.25 | 0.24844
[8 empty] | 0.067 | 0.25 | -0.01675
LATERAL 2 | LATERAL 2 | LATERAL 2 | LATERAL 2 |  | 2.65 | 0.75 |  | 0.99375 | 0.25 | 0.24844
[8 empty] | 0.067 | 0.25 | -0.01675
GUARDARRUEDA | GUARDARRUEDA | GUARDARRUEDA | GUARDARRUEDA |  | 1.6 | 0.2 |  | 0.32 | 0.25 | 0.08
DESCOLE |  |  |  | Km 1+192
LOSA | LOSA | LOSA | LOSA |  | 4.41 | 1.6 | 1.35 | 4.0568 | 0.2 | 0.81135
LLAVE | LLAVE | LLAVE | LLAVE |  | 4.41 | 0.2 |  | 0.882 | 0.2 | 0.1764
ALETA 1 | ALETA 1 | ALETA 1 | ALETA 1 |  | 1.99 | 1.2 |  | 2.388 | 0.2 | 0.4776
[5 empty] | 1.99 | 1 |  | 0.995 | 0.2 | 0.199
ALETA 2 | ALETA 2 | ALETA 2 | ALETA 2 |  | 1.99 | 1.2 |  | 2.388 | 0.2 | 0.4776
[5 empty] | 1.99 | 1 |  | 0.995 | 0.2 | 0.199
MURO | MURO | MURO | MURO |  | 2.2 | 1.6 |  | 3.52 | 0.2 | 0.704
[7 empty] | 0.9 | 0.63617 | 0.2 | -0.12723
GUARDARRUEDA | GUARDARRUEDA | GUARDARRUEDA | GUARDARRUEDA |  | 1.6 | 0.2 |  | 0.32 | 0.2 | 0.064
● Alcantarilla Km 1+246
ENCOLE |  |  |  | Km 1+246
LOSA | LOSA | LOSA | LOSA |  | 1.25 | 1.6 |  | 2 | 0.25 | 0.5
MURO POSTERIOR | MURO POSTERIOR | MURO POSTERIOR | MURO POSTERIOR |  | 1.6 | 2.65 |  | 4.24 | 0.25 | 1.06
MURO ANTERIOR | MURO ANTERIOR | MURO ANTERIOR | MURO ANTERIOR |  | 1.6 | 1.4 |  | 2.24 | 0.25 | 0.56
LATERAL 1 | LATERAL 1 | LATERAL 1 | LATERAL 1 |  | 2.65 | 0.75 |  | 0.99375 | 0.25 | 0.24844
[8 empty] | 0.067 | 0.25 | -0.01675
LATERAL 2 | LATERAL 2 | LATERAL 2 | LATERAL 2 |  | 2.65 | 0.75 |  | 0.99375 | 0.25 | 0.24844
[8 empty] | 0.067 | 0.25 | -0.01675
GUARDARRUEDA | GUARDARRUEDA | GUARDARRUEDA | GUARDARRUEDA |  | 1.6 | 0.2 |  | 0.32 | 0.25 | 0.08
DESCOLE |  |  |  | Km 1+246
LOSA | LOSA | LOSA | LOSA |  | 4.41 | 1.6 | 1.35 | 4.0568 | 0.2 | 0.81135
LLAVE | LLAVE | LLAVE | LLAVE |  | 4.41 | 0.2 |  | 0.882 | 0.2 | 0.1764
ALETA 1 | ALETA 1 | ALETA 1 | ALETA 1 |  | 1.99 | 1.2 |  | 2.388 | 0.2 | 0.4776
[5 empty] | 1.99 | 1 |  | 0.995 | 0.2 | 0.199
ALETA 2 | ALETA 2 | ALETA 2 | ALETA 2 |  | 1.99 | 1.2 |  | 2.388 | 0.2 | 0.4776
[5 empty] | 1.99 | 1 |  | 0.995 | 0.2 | 0.199
MURO | MURO | MURO | MURO |  | 2.2 | 1.6 |  | 3.52 | 0.2 | 0.704
[7 empty] | 0.9 | 0.63617 | 0.2 | -0.12723
GUARDARRUEDA | GUARDARRUEDA | GUARDARRUEDA | GUARDARRUEDA |  | 1.6 | 0.2 |  | 0.32 | 0.2 | 0.064
● Alcantarilla Km 1+397
ENCOLE |  |  |  | Km 1+397 | [6 empty] | En descole no va cabezote y aletas sino disipador
LOSA | LOSA | LOSA | LOSA |  | 1.25 | 1.6 |  | 2 | 0.25 | 0.5
MURO POSTERIOR | MURO POSTERIOR | MURO POSTERIOR | MURO POSTERIOR |  | 1.6 | 2.65 |  | 4.24 | 0.25 | 1.06
MURO ANTERIOR | MURO ANTERIOR | MURO ANTERIOR | MURO ANTERIOR |  | 1.6 | 1.4 |  | 2.24 | 0.25 | 0.56
LATERAL 1 | LATERAL 1 | LATERAL 1 | LATERAL 1 |  | 2.65 | 0.75 |  | 0.99375 | 0.25 | 0.24844
[8 empty] | 0.067 | 0.25 | -0.01675
LATERAL 2 | LATERAL 2 | LATERAL 2 | LATERAL 2 |  | 2.65 | 0.75 |  | 0.99375 | 0.25 | 0.24844
[8 empty] | 0.067 | 0.25 | -0.01675
GUARDARRUEDA | GUARDARRUEDA | GUARDARRUEDA | GUARDARRUEDA |  | 1.6 | 0.2 |  | 0.32 | 0.25 | 0.08
● Alcantarilla Km 1+448
ENCOLE |  |  |  | Km 1+448
LOSA | LOSA | LOSA | LOSA |  | 1.25 | 1.6 |  | 2 | 0.25 | 0.5
MURO POSTERIOR | MURO POSTERIOR | MURO POSTERIOR | MURO POSTERIOR |  | 1.6 | 2.65 |  | 4.24 | 0.25 | 1.06
MURO ANTERIOR | MURO ANTERIOR | MURO ANTERIOR | MURO ANTERIOR |  | 1.6 | 1.4 |  | 2.24 | 0.25 | 0.56
LATERAL 1 | LATERAL 1 | LATERAL 1 | LATERAL 1 |  | 2.65 | 0.75 |  | 0.99375 | 0.25 | 0.24844
[8 empty] | 0.067 | 0.25 | -0.01675
LATERAL 2 | LATERAL 2 | LATERAL 2 | LATERAL 2 |  | 2.65 | 0.75 |  | 0.99375 | 0.25 | 0.24844
[8 empty] | 0.067 | 0.25 | -0.01675
GUARDARRUEDA | GUARDARRUEDA | GUARDARRUEDA | GUARDARRUEDA |  | 1.6 | 0.2 |  | 0.32 | 0.25 | 0.08
DESCOLE |  |  |  | Km 1+448
LOSA | LOSA | LOSA | LOSA |  | 4.41 | 1.6 | 1.35 | 4.0568 | 0.2 | 0.81135
LLAVE | LLAVE | LLAVE | LLAVE |  | 4.41 | 0.2 |  | 0.882 | 0.2 | 0.1764
ALETA 1 | ALETA 1 | ALETA 1 | ALETA 1 |  | 1.99 | 1.2 |  | 2.388 | 0.2 | 0.4776
[5 empty] | 1.99 | 1 |  | 0.995 | 0.2 | 0.199
ALETA 2 | ALETA 2 | ALETA 2 | ALETA 2 |  | 1.99 | 1.2 |  | 2.388 | 0.2 | 0.4776
[5 empty] | 1.99 | 1 |  | 0.995 | 0.2 | 0.199
MURO | MURO | MURO | MURO |  | 2.2 | 1.6 |  | 3.52 | 0.2 | 0.704
[7 empty] | 0.9 | 0.63617 | 0.2 | -0.12723
GUARDARRUEDA | GUARDARRUEDA | GUARDARRUEDA | GUARDARRUEDA |  | 1.6 | 0.2 |  | 0.32 | 0.2 | 0.064
● Alcantarilla Km 1+495
ENCOLE |  |  |  | Km 1+495
LOSA | LOSA | LOSA | LOSA |  | 1.25 | 1.6 |  | 2 | 0.25 | 0.5
MURO POSTERIOR | MURO POSTERIOR | MURO POSTERIOR | MURO POSTERIOR |  | 1.6 | 2.65 |  | 4.24 | 0.25 | 1.06
MURO ANTERIOR | MURO ANTERIOR | MURO ANTERIOR | MURO ANTERIOR |  | 1.6 | 1.4 |  | 2.24 | 0.25 | 0.56
LATERAL 1 | LATERAL 1 | LATERAL 1 | LATERAL 1 |  | 2.65 | 0.75 |  | 0.99375 | 0.25 | 0.24844
[8 empty] | 0.067 | 0.25 | -0.01675
LATERAL 2 | LATERAL 2 | LATERAL 2 | LATERAL 2 |  | 2.65 | 0.75 |  | 0.99375 | 0.25 | 0.24844
[8 empty] | 0.067 | 0.25 | -0.01675
GUARDARRUEDA | GUARDARRUEDA | GUARDARRUEDA | GUARDARRUEDA |  | 1.6 | 0.2 |  | 0.32 | 0.25 | 0.08
DESCOLE |  |  |  | Km 1+495
LOSA | LOSA | LOSA | LOSA |  | 4.41 | 1.6 | 1.35 | 4.0568 | 0.2 | 0.81135
LLAVE | LLAVE | LLAVE | LLAVE |  | 4.41 | 0.2 |  | 0.882 | 0.2 | 0.1764
ALETA 1 | ALETA 1 | ALETA 1 | ALETA 1 |  | 1.99 | 1.2 |  | 2.388 | 0.2 | 0.4776
[5 empty] | 1.99 | 1 |  | 0.995 | 0.2 | 0.199
ALETA 2 | ALETA 2 | ALETA 2 | ALETA 2 |  | 1.99 | 1.2 |  | 2.388 | 0.2 | 0.4776
[5 empty] | 1.99 | 1 |  | 0.995 | 0.2 | 0.199
MURO | MURO | MURO | MURO |  | 2.2 | 1.6 |  | 3.52 | 0.2 | 0.704
[7 empty] | 0.9 | 0.63617 | 0.2 | -0.12723
GUARDARRUEDA | GUARDARRUEDA | GUARDARRUEDA | GUARDARRUEDA |  | 1.6 | 0.2 |  | 0.32 | 0.2 | 0.064
● Alcantarilla Km 1+582
DESCOLE |  |  |  | Km 1+582
LOSA | LOSA | LOSA | LOSA |  | 4.41 | 1.6 | 1.35 | 4.0568 | 0.2 | 0.81135
LLAVE | LLAVE | LLAVE | LLAVE |  | 4.41 | 0.2 |  | 0.882 | 0.2 | 0.1764
ALETA 1 | ALETA 1 | ALETA 1 | ALETA 1 |  | 1.99 | 1.2 |  | 2.388 | 0.2 | 0.4776
[5 empty] | 1.99 | 1 |  | 0.995 | 0.2 | 0.199
ALETA 2 | ALETA 2 | ALETA 2 | ALETA 2 |  | 1.99 | 1.2 |  | 2.388 | 0.2 | 0.4776
[5 empty] | 1.99 | 1 |  | 0.995 | 0.2 | 0.199
MURO | MURO | MURO | MURO |  | 2.2 | 1.6 |  | 3.52 | 0.2 | 0.704
[7 empty] | 0.9 | 0.63617 | 0.2 | -0.12723
GUARDARRUEDA | GUARDARRUEDA | GUARDARRUEDA | GUARDARRUEDA |  | 1.6 | 0.2 |  | 0.32 | 0.2 | 0.064
ENCOLE |  |  |  | Km 1+582
GUARDARRUEDA | GUARDARRUEDA | GUARDARRUEDA | GUARDARRUEDA |  | 1.6 | 0.3 | 0.25 |  | 1 | 0.12
● Alcantarilla Km 1+620
ENCOLE |  |  |  | Km 1+620
LOSA | LOSA | LOSA | LOSA |  | 1.25 | 1.6 |  | 2 | 0.25 | 0.5
MURO POSTERIOR | MURO POSTERIOR | MURO POSTERIOR | MURO POSTERIOR |  | 1.6 | 2.65 |  | 4.24 | 0.25 | 1.06
MURO ANTERIOR | MURO ANTERIOR | MURO ANTERIOR | MURO ANTERIOR |  | 1.6 | 1.4 |  | 2.24 | 0.25 | 0.56
LATERAL 1 | LATERAL 1 | LATERAL 1 | LATERAL 1 |  | 2.65 | 0.75 |  | 0.99375 | 0.25 | 0.24844
[8 empty] | 0.067 | 0.25 | -0.01675
LATERAL 2 | LATERAL 2 | LATERAL 2 | LATERAL 2 |  | 2.65 | 0.75 |  | 0.99375 | 0.25 | 0.24844
[8 empty] | 0.067 | 0.25 | -0.01675
GUARDARRUEDA | GUARDARRUEDA | GUARDARRUEDA | GUARDARRUEDA |  | 1.6 | 0.2 |  | 0.32 | 0.25 | 0.08
DESCOLE |  |  |  | Km 1+620
LOSA | LOSA | LOSA | LOSA |  | 4.41 | 1.6 | 1.35 | 4.0568 | 0.2 | 0.81135
LLAVE | LLAVE | LLAVE | LLAVE |  | 4.41 | 0.2 |  | 0.882 | 0.2 | 0.1764
ALETA 1 | ALETA 1 | ALETA 1 | ALETA 1 |  | 1.99 | 1.2 |  | 2.388 | 0.2 | 0.4776
[5 empty] | 1.99 | 1 |  | 0.995 | 0.2 | 0.199
ALETA 2 | ALETA 2 | ALETA 2 | ALETA 2 |  | 1.99 | 1.2 |  | 2.388 | 0.2 | 0.4776
[5 empty] | 1.99 | 1 |  | 0.995 | 0.2 | 0.199
MURO | MURO | MURO | MURO |  | 2.2 | 1.6 |  | 3.52 | 0.2 | 0.704
[7 empty] | 0.9 | 0.63617 | 0.2 | -0.12723
GUARDARRUEDA | GUARDARRUEDA | GUARDARRUEDA | GUARDARRUEDA |  | 1.6 | 0.2 |  | 0.32 | 0.2 | 0.064
● Alcantarilla Km 1+750
ENCOLE |  |  |  | Km 1+750
LOSA | LOSA | LOSA | LOSA |  | 1.25 | 1.6 |  | 2 | 0.25 | 0.5
MURO POSTERIOR | MURO POSTERIOR | MURO POSTERIOR | MURO POSTERIOR |  | 1.6 | 2.65 |  | 4.24 | 0.25 | 1.06
MURO ANTERIOR | MURO ANTERIOR | MURO ANTERIOR | MURO ANTERIOR |  | 1.6 | 1.4 |  | 2.24 | 0.25 | 0.56
LATERAL 1 | LATERAL 1 | LATERAL 1 | LATERAL 1 |  | 2.65 | 0.75 |  | 0.99375 | 0.25 | 0.24844
[8 empty] | 0.067 | 0.25 | -0.01675
LATERAL 2 | LATERAL 2 | LATERAL 2 | LATERAL 2 |  | 2.65 | 0.75 |  | 0.99375 | 0.25 | 0.24844
[8 empty] | 0.067 | 0.25 | -0.01675
GUARDARRUEDA | GUARDARRUEDA | GUARDARRUEDA | GUARDARRUEDA |  | 1.6 | 0.2 |  | 0.32 | 0.25 | 0.08
DESCOLE |  |  |  | Km 1+750
LOSA | LOSA | LOSA | LOSA |  | 4.41 | 1.6 | 1.35 | 4.0568 | 0.2 | 0.81135
LLAVE | LLAVE | LLAVE | LLAVE |  | 4.41 | 0.2 |  | 0.882 | 0.2 | 0.1764
ALETA 1 | ALETA 1 | ALETA 1 | ALETA 1 |  | 1.99 | 1.2 |  | 2.388 | 0.2 | 0.4776
[5 empty] | 1.99 | 1 |  | 0.995 | 0.2 | 0.199
ALETA 2 | ALETA 2 | ALETA 2 | ALETA 2 |  | 1.99 | 1.2 |  | 2.388 | 0.2 | 0.4776
[5 empty] | 1.99 | 1 |  | 0.995 | 0.2 | 0.199
MURO | MURO | MURO | MURO |  | 2.2 | 1.6 |  | 3.52 | 0.2 | 0.704
[7 empty] | 0.9 | 0.63617 | 0.2 | -0.12723
GUARDARRUEDA | GUARDARRUEDA | GUARDARRUEDA | GUARDARRUEDA |  | 1.6 | 0.2 |  | 0.32 | 0.2 | 0.064
● Alcantarilla Km 1+891
DESCOLE |  |  |  | Km 1+891
LOSA | LOSA | LOSA | LOSA |  | 4.41 | 1.6 | 1.35 | 4.0568 | 0.2 | 0.81135
LLAVE | LLAVE | LLAVE | LLAVE |  | 4.41 | 0.2 |  | 0.882 | 0.2 | 0.1764
ALETA 1 | ALETA 1 | ALETA 1 | ALETA 1 |  | 1.99 | 1.2 |  | 2.388 | 0.2 | 0.4776
[5 empty] | 1.99 | 1 |  | 0.995 | 0.2 | 0.199
ALETA 2 | ALETA 2 | ALETA 2 | ALETA 2 |  | 1.99 | 1.2 |  | 2.388 | 0.2 | 0.4776
[5 empty] | 1.99 | 1 |  | 0.995 | 0.2 | 0.199
MURO | MURO | MURO | MURO |  | 2.2 | 1.6 |  | 3.52 | 0.2 | 0.704
[7 empty] | 0.9 | 0.63617 | 0.2 | -0.12723
GUARDARRUEDA | GUARDARRUEDA | GUARDARRUEDA | GUARDARRUEDA |  | 1.6 | 0.2 |  | 0.32 | 0.2 | 0.064
ENCOLE |  |  |  | Km 1+891
GUARDARRUEDA | GUARDARRUEDA | GUARDARRUEDA | GUARDARRUEDA |  | 1.6 | 0.3 | 0.25 |  | 1 | 0.12
● Alcantarilla Km 1+972
ENCOLE |  |  |  | Km 1+972
LOSA | LOSA | LOSA | LOSA |  | 1.25 | 1.6 |  | 2 | 0.25 | 0.5
MURO POSTERIOR | MURO POSTERIOR | MURO POSTERIOR | MURO POSTERIOR |  | 1.6 | 2.65 |  | 4.24 | 0.25 | 1.06
MURO ANTERIOR | MURO ANTERIOR | MURO ANTERIOR | MURO ANTERIOR |  | 1.6 | 1.4 |  | 2.24 | 0.25 | 0.56
LATERAL 1 | LATERAL 1 | LATERAL 1 | LATERAL 1 |  | 2.65 | 0.75 |  | 0.99375 | 0.25 | 0.24844
[8 empty] | 0.067 | 0.25 | -0.01675
LATERAL 2 | LATERAL 2 | LATERAL 2 | LATERAL 2 |  | 2.65 | 0.75 |  | 0.99375 | 0.25 | 0.24844
[8 empty] | 0.067 | 0.25 | -0.01675
GUARDARRUEDA | GUARDARRUEDA | GUARDARRUEDA | GUARDARRUEDA |  | 1.6 | 0.2 |  | 0.32 | 0.25 | 0.08
DESCOLE |  |  |  | Km 1+972
LOSA | LOSA | LOSA | LOSA |  | 4.41 | 1.6 | 1.35 | 4.0568 | 0.2 | 0.81135
LLAVE | LLAVE | LLAVE | LLAVE |  | 4.41 | 0.2 |  | 0.882 | 0.2 | 0.1764
ALETA 1 | ALETA 1 | ALETA 1 | ALETA 1 |  | 1.99 | 1.2 |  | 2.388 | 0.2 | 0.4776
[5 empty] | 1.99 | 1 |  | 0.995 | 0.2 | 0.199
ALETA 2 | ALETA 2 | ALETA 2 | ALETA 2 |  | 1.99 | 1.2 |  | 2.388 | 0.2 | 0.4776
[5 empty] | 1.99 | 1 |  | 0.995 | 0.2 | 0.199
MURO | MURO | MURO | MURO |  | 2.2 | 1.6 |  | 3.52 | 0.2 | 0.704
[7 empty] | 0.9 | 0.63617 | 0.2 | -0.12723
GUARDARRUEDA | GUARDARRUEDA | GUARDARRUEDA | GUARDARRUEDA |  | 1.6 | 0.2 |  | 0.32 | 0.2 | 0.064
● Alcantarilla Km 2+033
ENCOLE |  |  |  | Km 2+033
LOSA | LOSA | LOSA | LOSA |  | 1.25 | 1.6 |  | 2 | 0.25 | 0.5
MURO POSTERIOR | MURO POSTERIOR | MURO POSTERIOR | MURO POSTERIOR |  | 1.6 | 2.65 |  | 4.24 | 0.25 | 1.06
MURO ANTERIOR | MURO ANTERIOR | MURO ANTERIOR | MURO ANTERIOR |  | 1.6 | 1.4 |  | 2.24 | 0.25 | 0.56
LATERAL 1 | LATERAL 1 | LATERAL 1 | LATERAL 1 |  | 2.65 | 0.75 |  | 0.99375 | 0.25 | 0.24844
[8 empty] | 0.067 | 0.25 | -0.01675
LATERAL 2 | LATERAL 2 | LATERAL 2 | LATERAL 2 |  | 2.65 | 0.75 |  | 0.99375 | 0.25 | 0.24844
[8 empty] | 0.067 | 0.25 | -0.01675
GUARDARRUEDA | GUARDARRUEDA | GUARDARRUEDA | GUARDARRUEDA |  | 1.6 | 0.2 |  | 0.32 | 0.25 | 0.08
DESCOLE |  |  |  | Km 2+033
LOSA | LOSA | LOSA | LOSA |  | 4.41 | 1.6 | 1.35 | 4.0568 | 0.2 | 0.81135
LLAVE | LLAVE | LLAVE | LLAVE |  | 4.41 | 0.2 |  | 0.882 | 0.2 | 0.1764
ALETA 1 | ALETA 1 | ALETA 1 | ALETA 1 |  | 1.99 | 1.2 |  | 2.388 | 0.2 | 0.4776
[5 empty] | 1.99 | 1 |  | 0.995 | 0.2 | 0.199
ALETA 2 | ALETA 2 | ALETA 2 | ALETA 2 |  | 1.99 | 1.2 |  | 2.388 | 0.2 | 0.4776
[5 empty] | 1.99 | 1 |  | 0.995 | 0.2 | 0.199
MURO | MURO | MURO | MURO |  | 2.2 | 1.6 |  | 3.52 | 0.2 | 0.704
[7 empty] | 0.9 | 0.63617 | 0.2 | -0.12723
GUARDARRUEDA | GUARDARRUEDA | GUARDARRUEDA | GUARDARRUEDA |  | 1.6 | 0.2 |  | 0.32 | 0.2 | 0.064
● Alcantarilla Km 2+113
ENCOLE |  |  |  | Km 2+113
LOSA | LOSA | LOSA | LOSA |  | 1.25 | 1.6 |  | 2 | 0.25 | 0.5
MURO POSTERIOR | MURO POSTERIOR | MURO POSTERIOR | MURO POSTERIOR |  | 1.6 | 2.65 |  | 4.24 | 0.25 | 1.06
MURO ANTERIOR | MURO ANTERIOR | MURO ANTERIOR | MURO ANTERIOR |  | 1.6 | 1.4 |  | 2.24 | 0.25 | 0.56
LATERAL 1 | LATERAL 1 | LATERAL 1 | LATERAL 1 |  | 2.65 | 0.75 |  | 0.99375 | 0.25 | 0.24844
[8 empty] | 0.067 | 0.25 | -0.01675
LATERAL 2 | LATERAL 2 | LATERAL 2 | LATERAL 2 |  | 2.65 | 0.75 |  | 0.99375 | 0.25 | 0.24844
[8 empty] | 0.067 | 0.25 | -0.01675
GUARDARRUEDA | GUARDARRUEDA | GUARDARRUEDA | GUARDARRUEDA |  | 1.6 | 0.2 |  | 0.32 | 0.25 | 0.08
DESCOLE |  |  |  | Km 2+113
LOSA | LOSA | LOSA | LOSA |  | 4.41 | 1.6 | 1.35 | 4.0568 | 0.2 | 0.81135
LLAVE | LLAVE | LLAVE | LLAVE |  | 4.41 | 0.2 |  | 0.882 | 0.2 | 0.1764
ALETA 1 | ALETA 1 | ALETA 1 | ALETA 1 |  | 1.99 | 1.2 |  | 2.388 | 0.2 | 0.4776
[5 empty] | 1.99 | 1 |  | 0.995 | 0.2 | 0.199
ALETA 2 | ALETA 2 | ALETA 2 | ALETA 2 |  | 1.99 | 1.2 |  | 2.388 | 0.2 | 0.4776
[5 empty] | 1.99 | 1 |  | 0.995 | 0.2 | 0.199
MURO | MURO | MURO | MURO |  | 2.2 | 1.6 |  | 3.52 | 0.2 | 0.704
[7 empty] | 0.9 | 0.63617 | 0.2 | -0.12723
GUARDARRUEDA | GUARDARRUEDA | GUARDARRUEDA | GUARDARRUEDA |  | 1.6 | 0.2 |  | 0.32 | 0.2 | 0.064
● Alcantarilla Km 2+166
ENCOLE |  |  |  | Km 2+166
LOSA | LOSA | LOSA | LOSA |  | 1.25 | 1.6 |  | 2 | 0.25 | 0.5
MURO POSTERIOR | MURO POSTERIOR | MURO POSTERIOR | MURO POSTERIOR |  | 1.6 | 2.65 |  | 4.24 | 0.25 | 1.06
MURO ANTERIOR | MURO ANTERIOR | MURO ANTERIOR | MURO ANTERIOR |  | 1.6 | 1.4 |  | 2.24 | 0.25 | 0.56
LATERAL 1 | LATERAL 1 | LATERAL 1 | LATERAL 1 |  | 2.65 | 0.75 |  | 0.99375 | 0.25 | 0.24844
[8 empty] | 0.067 | 0.25 | -0.01675
LATERAL 2 | LATERAL 2 | LATERAL 2 | LATERAL 2 |  | 2.65 | 0.75 |  | 0.99375 | 0.25 | 0.24844
[8 empty] | 0.067 | 0.25 | -0.01675
GUARDARRUEDA | GUARDARRUEDA | GUARDARRUEDA | GUARDARRUEDA |  | 1.6 | 0.2 |  | 0.32 | 0.25 | 0.08
DESCOLE |  |  |  | Km 2+166
LOSA | LOSA | LOSA | LOSA |  | 4.41 | 1.6 | 1.35 | 4.0568 | 0.2 | 0.81135
LLAVE | LLAVE | LLAVE | LLAVE |  | 4.41 | 0.2 |  | 0.882 | 0.2 | 0.1764
ALETA 1 | ALETA 1 | ALETA 1 | ALETA 1 |  | 1.99 | 1.2 |  | 2.388 | 0.2 | 0.4776
[5 empty] | 1.99 | 1 |  | 0.995 | 0.2 | 0.199
ALETA 2 | ALETA 2 | ALETA 2 | ALETA 2 |  | 1.99 | 1.2 |  | 2.388 | 0.2 | 0.4776
[5 empty] | 1.99 | 1 |  | 0.995 | 0.2 | 0.199
MURO | MURO | MURO | MURO |  | 2.2 | 1.6 |  | 3.52 | 0.2 | 0.704
[7 empty] | 0.9 | 0.63617 | 0.2 | -0.12723
GUARDARRUEDA | GUARDARRUEDA | GUARDARRUEDA | GUARDARRUEDA |  | 1.6 | 0.2 |  | 0.32 | 0.2 | 0.064
● Alcantarilla Km 2+330
ENCOLE |  |  |  | Km 2+330
LOSA | LOSA | LOSA | LOSA |  | 1.25 | 1.6 |  | 2 | 0.25 | 0.5
MURO POSTERIOR | MURO POSTERIOR | MURO POSTERIOR | MURO POSTERIOR |  | 1.6 | 2.65 |  | 4.24 | 0.25 | 1.06
MURO ANTERIOR | MURO ANTERIOR | MURO ANTERIOR | MURO ANTERIOR |  | 1.6 | 1.4 |  | 2.24 | 0.25 | 0.56
LATERAL 1 | LATERAL 1 | LATERAL 1 | LATERAL 1 |  | 2.65 | 0.75 |  | 0.99375 | 0.25 | 0.24844
[8 empty] | 0.067 | 0.25 | -0.01675
LATERAL 2 | LATERAL 2 | LATERAL 2 | LATERAL 2 |  | 2.65 | 0.75 |  | 0.99375 | 0.25 | 0.24844
[8 empty] | 0.067 | 0.25 | -0.01675
GUARDARRUEDA | GUARDARRUEDA | GUARDARRUEDA | GUARDARRUEDA |  | 1.6 | 0.2 |  | 0.32 | 0.25 | 0.08
DESCOLE |  |  |  | Km 2+330
GUARDARRUEDA | GUARDARRUEDA | GUARDARRUEDA | GUARDARRUEDA |  | 1.6 | 2.4 | 0.25 |  | 1 | 0.96 | Muro pantalla que quede embebido en la tubería de 24"
● Alcantarilla Km 2+330
ENCOLE |  |  |  | Km 2+330
LOSA | LOSA | LOSA | LOSA |  | 1.25 | 1.6 |  | 2 | 0.25 | 0.5
MURO POSTERIOR | MURO POSTERIOR | MURO POSTERIOR | MURO POSTERIOR |  | 1.6 | 2.65 |  | 4.24 | 0.25 | 1.06
MURO ANTERIOR | MURO ANTERIOR | MURO ANTERIOR | MURO ANTERIOR |  | 1.6 | 1.4 |  | 2.24 | 0.25 | 0.56
LATERAL 1 | LATERAL 1 | LATERAL 1 | LATERAL 1 |  | 2.65 | 0.75 |  | 0.99375 | 0.25 | 0.24844
[8 empty] | 0.067 | 0.25 | -0.01675
LATERAL 2 | LATERAL 2 | LATERAL 2 | LATERAL 2 |  | 2.65 | 0.75 |  | 0.99375 | 0.25 | 0.24844
[8 empty] | 0.067 | 0.25 | -0.01675
GUARDARRUEDA | GUARDARRUEDA | GUARDARRUEDA | GUARDARRUEDA |  | 1.6 | 0.2 |  | 0.32 | 0.25 | 0.08
DESCOLE |  |  |  | Km 2+330
GUARDARRUEDA | GUARDARRUEDA | GUARDARRUEDA | GUARDARRUEDA |  | 1.6 | 2.4 | 0.25 |  | 1 | 0.96 | Muro pantalla que quede embebido en la tubería de 24"
► MUROS DE CONTENCIÓN
● Muro 2
K0+705 - K0+720 |  |  |  | 15 | 1.2425 | 0.2025 | 0.675 | 0.27 | 0.36 | 41.25
● Muro 3
K1+070 - K1+100 |  |  |  | 30 | 1.2425 | 0.2025 | 0.675 | 0.27 | 0.36 | 82.5
● Muro 4
K1+225 - K1+245 |  |  |  | 20 | 0.8925 | 0.2025 | 0.495 | 0.225 | 0.36 | 43.5
► DISIPADOR
MUROS Y LOSA DISIPADOR | [6 empty] | 0.85 | 0.2 | 1.4 | 0.238
[7 empty] | 1.6 | 0.25 | 1.4 | 0.56
[7 empty] | 4.225 | 0.2 | 2 | 1.69
[7 empty] | 4.7 | 0.2 | 1.4 | 1.316
[7 empty] | 1 | 0.25 | 1.4 | 0.35
[9 empty] | Subtotal | 286.9
MEMORIA GRÁFICA
288.4
EVIDENCIA FOTOGRÁFICA
Observaciones
NOTA: MEDIDAS TOMADAS EN CAMPO ENTRE EL CONTRATISTA Y LA INTERVENTORÍA
Contratista: | [7 empty] | Interventoría:
Elaboró: | [7 empty] | Revisó:
Firma | [7 empty] | Firma

## 2.1.17
CANTIDADES DE OBRA
MEMORIAS ACTA No 0
Empresa de Desarrollo Urbano del Occidente EDUOCCIDENTE
INFORMACIÓN GENERAL
OBJETO DEL CONTRATO: |  | MEJORAMIENTO DE LA VÍA SAN VICENTE – EL PEÑOL (CÓDIGO: 60AN14-1) A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS EN 2KM EN EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE FERRER
ENTIDAD CONTRATANTE: |  | Empresa de Desarrollo Urbano del Occidente EDUOCCIDENTE
CONTRATISTA: |  | Consicor SAS
INTERVENTOR: |  | Grimaudis Sierra Correa
Descripción
m | Concreto Clase D (21 MPa). CUNETAS. Dimension 0,5 m y ,15 de bordillo Incluye suministro, transporte y colocación del concreto y todos los elementos necesarios para su correcta construcción. No incluye refuerzo.
ITEM | 2.1.17 | Localización | Dimensiones |  |  |  | Cantidades |  | Observaciones
Descripción |  |  | Largo | Ancho | Alto | Area | Repetición | Longitud
► CUNETA TIPO A 0.65m
● K0+500 - K1+246 |  | ● K0+500 - K1+246 | 746 |  |  | 0.148 | 1 | 746
● K1+397 - K1+620 |  | ● K1+397 - K1+620 | 223 |  |  | 0.148 | 1 | 223
● K1+620 - K1+815 |  | ● K1+620 - K1+815 | 195 |  |  | 0.148 | 2 | 390 | Cuneta a ambos lados
● K1+815 - K2+166 |  | ● K1+815 - K2+166 | 351 |  |  | 0.148 | 1 | 351
● K2+330 - K2+410 |  | ● K2+330 - K2+410 | 80 |  |  | 0.148 | 1 | 80
● K2+410 - K2+500 |  | ● K2+410 - K2+500 | 90 |  |  | 0.148 | 2 | 180 | Cuneta a ambos lados
► CUNETA TIPO B 0.95m
● K1+246 - K1+397 |  | ● K1+246 - K1+397 | 151 |  |  | 0.191 | 1 | 151
● K2+166 - K2+330 |  | ● K2+166 - K2+330 | 164 |  |  | 0.191 | 1 | 164
► RIELES DE ACCESO A PREDIOS | [9 empty] | MARIA ISABEL
MARIA ISABEL |  |  | 25 | 0.9 | 0.25 |  | 2 | 11.25 |  | CONRRADO
CONRRADO |  |  | 20 | 0.9 | 0.25 |  | 2 | 9 |  | ROSA
ROSA |  |  | 18 | 0.9 | 0.25 |  | 2 | 8.1
[7 empty] | Subtotal | 2313.35
MEMORIA GRÁFICA
EVIDENCIA FOTOGRÁFICA
Observaciones
Se le resta 40 cm al tubo, debido a que se encuentra embebido en los muros de la poceta o cabezote
NOTA: MEDIDAS TOMADAS EN CAMPO ENTRE EL CONTRATISTA Y LA INTERVENTORÍA
Contratista: | [5 empty] | Interventoría:
Elaboró: | [5 empty] | Revisó:
Firma | [5 empty] | Firma

## 2.1.18
CANTIDADES DE OBRA
MEMORIAS ACTA No 0
Empresa de Desarrollo Urbano del Occidente EDUOCCIDENTE
INFORMACIÓN GENERAL
OBJETO DEL CONTRATO: |  | MEJORAMIENTO DE LA VÍA SAN VICENTE – EL PEÑOL (CÓDIGO: 60AN14-1) A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS EN 2KM EN EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE FERRER
ENTIDAD CONTRATANTE: |  | Empresa de Desarrollo Urbano del Occidente EDUOCCIDENTE
CONTRATISTA: |  | Consicor SAS
INTERVENTOR: |  | Grimaudis Sierra Correa
Descripción
m2 | Instalación de GEOTEXTIL NT 2500 tipo Pavco para filtro o equivalente. Incluye suministro y transporte de los materiales, traslapos y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. Según diseño del filtro.
ITEM | 2.1.18 | Localización | Dimensiones |  |  |  | Cantidades |  | Observaciones
Descripción |  |  | Largo | Ancho | Alto | Unid | Repetición | Área
► BOX CULVERT Km 0+870
Filtro costado oriental |  | Km 0+870 | 7 |  | 3.1 |  | 2 | 43.4
Tapa superior e inferior |  |  | 7.1 | 0.5 |  |  | 3 | 10.65
Filtro costado occidental |  |  | 7.1 |  | 2.6 |  | 2 | 36.92
Tapa superior e inferior |  |  | 7.1 | 0.5 |  |  | 3 | 10.65
Filtro detrás de las aletas |  |  | 2.48 |  | 3.07 |  | 4 | 30.45
Tapa superior e inferior |  |  | 2.48 | 0.5 |  |  | 3 | 3.72
Tapa verticales |  |  |  | 0.5 | 2.88 |  | 8 | 11.52
►MUROS DE CONTENCIÓN
● Muro 2 |  | Km 0+705.00 al Km 0+715.00 | 15 |  | 3.2 |  | 2 | 96
Tapa superior e inferior |  |  | 15 | 0.3 |  |  | 3 | 13.5
Tapa verticales |  |  |  | 0.3 | 3.2 |  | 4 | 3.84
● Muro 3 |  | Km 1+070.00 al Km 1+100.00 | 30 |  | 3.2 |  | 2 | 192
Tapa superior e inferior |  |  | 30 | 0.3 |  |  | 3 | 27
Tapa verticales |  |  |  | 0.3 | 3.2 |  | 4 | 3.84
● Muro 4 |  | Km 1+220.00 al Km 1+245.00 | 20 |  | 2.2 |  | 2 | 88
Tapa superior e inferior |  |  | 20 | 0.3 |  |  | 3 | 18
Tapa verticales |  |  |  | 0.3 | 2.2 |  | 4 | 2.64
[7 empty] | Subtotal | 592.13
MEMORIA GRÁFICA
EVIDENCIA FOTOGRÁFICA
Observaciones
Se le resta 40 cm al tubo, debido a que se encuentra embebido en los muros de la poceta o cabezote
NOTA: MEDIDAS TOMADAS EN CAMPO ENTRE EL CONTRATISTA Y LA INTERVENTORÍA
Contratista: | [5 empty] | Interventoría:
Elaboró: | [5 empty] | Revisó:
Firma | [5 empty] | Firma

## 2.1.19
CANTIDADES DE OBRA
MEMORIAS ACTA No 0
Empresa de Desarrollo Urbano del Occidente EDUOCCIDENTE
INFORMACIÓN GENERAL
OBJETO DEL CONTRATO: |  | MEJORAMIENTO DE LA VÍA SAN VICENTE – EL PEÑOL (CÓDIGO: 60AN14-1) A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS EN 2KM EN EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE FERRER
ENTIDAD CONTRATANTE: |  | Empresa de Desarrollo Urbano del Occidente EDUOCCIDENTE
CONTRATISTA: |  | Consicor SAS
INTERVENTOR: |  | Grimaudis Sierra Correa
Descripción
m | Instalación de TUBERÍA DE FILTRO PERFORADA DE Ø=4" para drenajes (filtro). Incluye suministro, transporte y colocación de tubería, las respectivas conexiones y accesorios y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.
ITEM | 2.1.19 | Localización | Dimensiones |  |  |  | Cantidades |  | Observaciones
Descripción |  |  | Largo | Ancho | Alto | Unid | Repetición | Área
► BOX CULVERT Km 0+870
Filtro costado oriental |  | Km 0+870 | 7.1 |  |  |  | 2 | 14.2
Filtro costado occidental |  |  | 7.1 |  |  |  | 2 | 14.2
Filtro detrás de las aletas |  |  | 2.48 |  |  |  | 4 | 9.92
►MUROS DE CONTENCIÓN
● Muro 2 |  | Km 0+705.00 al Km 0+720.00 | 15 | 0.1 |  |  | 1 | 15.2
● Muro 3 |  | Km 1+070.00 al Km 1+100.00 | 30 | 0.1 |  |  | 1 | 30.2
● Muro 4 |  | Km 1+225.00 al Km 1+245.00 | 20 | 0.1 |  |  | 1 | 20.2
[7 empty] | Subtotal | 103.92
MEMORIA GRÁFICA
EVIDENCIA FOTOGRÁFICA
Observaciones
Se le resta 40 cm al tubo, debido a que se encuentra embebido en los muros de la poceta o cabezote
NOTA: MEDIDAS TOMADAS EN CAMPO ENTRE EL CONTRATISTA Y LA INTERVENTORÍA
Contratista: | [5 empty] | Interventoría:
Elaboró: | [5 empty] | Revisó:
Firma | [5 empty] | Firma

## 2.1.20
CANTIDADES DE OBRA
MEMORIAS ACTA No 0
Empresa de Desarrollo Urbano del Occidente EDUOCCIDENTE
INFORMACIÓN GENERAL
OBJETO DEL CONTRATO: |  | MEJORAMIENTO DE LA VÍA SAN VICENTE – EL PEÑOL (CÓDIGO: 60AN14-1) A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS EN 2KM EN EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE FERRER
ENTIDAD CONTRATANTE: |  | Empresa de Desarrollo Urbano del Occidente EDUOCCIDENTE
CONTRATISTA: |  | Consicor SAS
INTERVENTOR: |  | Grimaudis Sierra Correa
Descripción
m2 | Suministro, transporte e instalación de tubería de drenaje perforada de 3" para pases y/o lloraderos.
ITEM | 2.1.20 | Localización | Dimensiones |  |  |  | Cantidades |  | Observaciones
Descripción |  |  | Largo | Ancho | Alto | Unid | Repetición | Longitud
► MUROS DE CONTENCIÓN
● Muro 2 |  | Km 0+705.00 al Km 0+720.00 | 0.45 |  |  | 27 | 1 | 12.15 | En 6m2 hay 3 lloraderos
● Muro 3 |  | Km 1+070.00 al Km 1+100.00 | 0.45 |  |  | 54 | 1 | 24.3 | En 6m2 hay 3 lloraderos
● Muro 4 |  | Km 1+220.00 al Km 1+245.00 | 0.45 |  |  | 26 | 1 | 11.7 | En 6m2 hay 3 lloraderos
[7 empty] | Subtotal | 48.15
MEMORIA GRÁFICA
EVIDENCIA FOTOGRÁFICA
Observaciones
NOTA: MEDIDAS TOMADAS EN CAMPO ENTRE EL CONTRATISTA Y LA INTERVENTORÍA
Contratista: | [5 empty] | Interventoría:
Elaboró: | [5 empty] | Revisó:
Firma | [5 empty] | Firma

## 3.1.3
CANTIDADES DE OBRA
MEMORIAS ACTA No 0
Empresa de Desarrollo Urbano del Occidente EDUOCCIDENTE
INFORMACIÓN GENERAL
OBJETO DEL CONTRATO: |  | MEJORAMIENTO DE LA VÍA SAN VICENTE – EL PEÑOL (CÓDIGO: 60AN14-1) A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS EN 2KM EN EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE FERRER
ENTIDAD CONTRATANTE: |  | Empresa de Desarrollo Urbano del Occidente EDUOCCIDENTE
CONTRATISTA: |  | Consicor SAS
INTERVENTOR: |  | Grimaudis Sierra Correa
Descripción
m | Marca vial con pintura en Frio, incluye transporte. Pintura acrílica con esferas.
ITEM | 3.1.3 | Localización | Dimensiones |  |  |  | Cantidades |  | Observaciones
Descripción |  |  | Largo | Ancho | Alto | Unid | Repetición | Área
► SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL
● Borde izquierdo |  |  | 2000 |  |  |  | 1 | 2000
● Borde derecho |  |  | 2000 |  |  |  | 1 | 2000
[7 empty] | Subtotal | 4000
MEMORIA GRÁFICA
EVIDENCIA FOTOGRÁFICA
Observaciones
Se le resta 40 cm al tubo, debido a que se encuentra embebido en los muros de la poceta o cabezote
NOTA: MEDIDAS TOMADAS EN CAMPO ENTRE EL CONTRATISTA Y LA INTERVENTORÍA
Contratista: | [5 empty] | Interventoría:
Elaboró: | [5 empty] | Revisó:
Firma | [5 empty] | Firma

## COMPARATIVO ALVEODREN (hidden)
LONGITUD DE FILTRO | 2000 | M
ÍTEMS DE FILTRO FRANCÉS | TOTAL LONG |  | TOTAL POR M |  | VALOR UN | VALOR POR M
EXCAVACIÓN | 300 | M3 | 0.15 | M3 | 6915 | 1037.25
LLENO | 360 | M3 | 0.18 | M3 | 11286 | 2031.48
MATERIAL GRANULAR | 480 | M3 | 0.24 | M3 | 130304 | 31272.96
GEOTEXTIL | 4800 | M2 | 2.4 | M2 | 9382 | 22516.8
TUBERÍA 4" | 2000 | M | 1 | M | 32498 | 32498
89356.49

## 4.1.1
CANTIDADES DE OBRA
MEMORIAS ACTA No 0
Empresa de Desarrollo Urbano del Occidente EDUOCCIDENTE
INFORMACIÓN GENERAL
OBJETO DEL CONTRATO: |  | MEJORAMIENTO DE LA VÍA SAN VICENTE – EL PEÑOL (CÓDIGO: 60AN14-1) A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS EN 2KM EN EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE FERRER
ENTIDAD CONTRATANTE: |  | Empresa de Desarrollo Urbano del Occidente EDUOCCIDENTE
CONTRATISTA: |  | Consicor SAS
INTERVENTOR: |  | Grimaudis Sierra Correa
Descripción
m3-km | Transporte de sobrantes provenientes de la excavación de la explanación, canales, préstamos para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto medido en sitio (Incluye 30% de expansión).
ITEM | 4.1.1 | Localización | Dimensiones |  |  |  | Cantidades |  | Observaciones
Descripción |  |  | Volumen | Km | Alto | Unid | Repetición | Volumen
► DESCAPOTE |  | Item 1.1.1 | 10425.96 | 10 |  |  |  | 104259.6
► EXCAVACIÓN DE EXPLANACIÓN |  | Item 2.1.1 | 16095.56 | 10 |  |  |  | 160955.6
► EXCAVACIÓN MANUAL |  | Item OE 1 | 574.14 | 10 |  |  |  | 5741.4
► DEMOLICIONES |  | Item OE 7 | 115.84 | 10 |  |  |  | 1158.4
[7 empty] | Subtotal | 272115
MEMORIA GRÁFICA
EVIDENCIA FOTOGRÁFICA
Observaciones
Se le resta 40 cm al tubo, debido a que se encuentra embebido en los muros de la poceta o cabezote
NOTA: MEDIDAS TOMADAS EN CAMPO ENTRE EL CONTRATISTA Y LA INTERVENTORÍA
Contratista: | [5 empty] | Interventoría:
Elaboró: | [5 empty] | Revisó:
Firma | [5 empty] | Firma

## 4.1.2
CANTIDADES DE OBRA
MEMORIAS ACTA No 0
Empresa de Desarrollo Urbano del Occidente EDUOCCIDENTE
INFORMACIÓN GENERAL
OBJETO DEL CONTRATO: |  | MEJORAMIENTO DE LA VÍA SAN VICENTE – EL PEÑOL (CÓDIGO: 60AN14-1) A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS EN 2KM EN EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE FERRER
ENTIDAD CONTRATANTE: |  | Empresa de Desarrollo Urbano del Occidente EDUOCCIDENTE
CONTRATISTA: |  | Consicor SAS
INTERVENTOR: |  | Grimaudis Sierra Correa
Descripción
m3-km | Transporte de materiales de afirmado, sub-base, base y mezcla asfáltica para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto medido en citio (Incluye 30% de expansión).
ITEM | 4.1.2 | Localización | Dimensiones |  |  |  | Cantidades |  | Observaciones
Descripción |  |  | Volumen | Km | Alto | Unid | Repetición | Volumen
► TRITURADO FILTROS |  | Item 2.1.7 | 149.01 | 33 |  |  |  | 4917.33
► BASE GRANULAR |  | Item 2.1.5 | 4322.7 | 33 |  |  |  | 142649.1
► MEZCLA MDC 19 |  | Item 2.1.9 | 1067.93 | 33 |  |  |  | 35241.69
► AFIRMADO |  |  | 930 | 33 |  |  |  | 30690
[7 empty] | Subtotal | 213498.12
MEMORIA GRÁFICA
EVIDENCIA FOTOGRÁFICA
Observaciones
Se le resta 40 cm al tubo, debido a que se encuentra embebido en los muros de la poceta o cabezote
NOTA: MEDIDAS TOMADAS EN CAMPO ENTRE EL CONTRATISTA Y LA INTERVENTORÍA
Contratista: | [5 empty] | Interventoría:
Elaboró: | [5 empty] | Revisó:
Firma | [5 empty] | Firma

## OE 1
CANTIDADES DE OBRA
MEMORIAS ACTA No 0
Empresa de Desarrollo Urbano del Occidente EDUOCCIDENTE
INFORMACIÓN GENERAL
OBJETO DEL CONTRATO: |  | MEJORAMIENTO DE LA VÍA SAN VICENTE – EL PEÑOL (CÓDIGO: 60AN14-1) A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS EN 2KM EN EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE FERRER
ENTIDAD CONTRATANTE: |  | Empresa de Desarrollo Urbano del Occidente EDUOCCIDENTE
CONTRATISTA: |  | Consicor SAS
INTERVENTOR: |  | Grimaudis Sierra Correa
Descripción
m3 | EXCAVACIÓN MANUAL de material heterogéneo DE 0-2 m., bajo cualquier grado de humedad. Incluye: roca descompuesta, bolas de roca de volumen inferior a 0.35 m³., incluye cargue y transporte interno y su medida será en el sitio. NO INCLUYE BOTADERO. No incluye entibado.
ITEM | OE 1 | Localización | Dimensiones |  |  |  | Cantidades |  | Observaciones
Descripción |  |  | Largo | Ancho | Alto | Unid | Repetición | Volumen
► EXCAVACIÓN PARA NIVELAR PENDIENTES DEL FILTRO
Excavación para filtro |  | Km 0+500 al Km 2+500 | 2000 | 0.6 | 0.2 |  | 1 | 240 | En el lateral de corte de la vía
► EXCAVACIÓN OBRAS TRANSVERSALES
● Alcantarilla Km 0+521 |  | NUEVA
Piso poceta |  |  | 1.6 | 1.25 | 0.25 |  | 1 | 0.5 |  | 0.5
Muro de poceta |  |  | 2.4 | 1.25 | 0.2 |  | 4 | 2.4 |  | 2.52
Zanja de la tubería |  | Km 0+521 | 7 | 1.7 | 0.2 |  | 1 | 2.38 |  | 2.38
Llave Descole |  |  | 4.5 | 0.25 | 0.3 |  | 1 | 0.34 |  | 0.43
Muro descole |  |  | 5.42 | 2.5 | 0.2 |  | 1 | 2.71 |  | 5.18
● Alcantarilla Km 0+605 |  | NUEVA
Piso poceta |  |  | 1.6 | 1.25 | 0.25 |  | 1 | 0.5
Muro de poceta |  |  | 2.4 | 1.25 | 0.2 |  | 4 | 2.4
Zanja de la tubería |  | Km 0+605 | 7 | 1.7 | 0.2 |  | 1 | 2.38
Llave Descole |  |  | 4.5 | 0.25 | 0.3 |  | 1 | 0.34
Muro descole |  |  | 5.42 | 2.5 | 0.2 |  | 1 | 2.71
● Alcantarilla Km 0+655 |  | MANTENIMIENTO
Piso poceta |  |  | 1.6 | 1.25 | 0.25 |  | 1 | 0.5
Muro de poceta |  |  | 2.4 | 1.25 | 0.2 |  | 4 | 2.4
Zanja de la tubería |  | Km 0+655 | 7 | 1.7 | 0.2 |  | 1 | 2.38
Llave Descole |  |  | 4.5 | 0.25 | 0.3 |  | 1 | 0.34
Muro descole |  |  | 5.42 | 2.5 | 0.2 |  | 1 | 2.71
● Alcantarilla Km 0+804 |  | NUEVA
Piso poceta |  |  | 1.6 | 1.25 | 0.25 |  | 1 | 0.5
Muro de poceta |  |  | 2.4 | 1.25 | 0.2 |  | 4 | 2.4
Zanja de la tubería |  | Km 0+804 | 7 | 1.7 | 0.2 |  | 1 | 2.38
Llave Descole |  |  | 4.5 | 0.25 | 0.3 |  | 1 | 0.34
Muro descole |  |  | 5.42 | 2.5 | 0.2 |  | 1 | 2.71
● Alcantarilla Km 0+933 |  | NUEVA
Piso poceta |  |  | 1.6 | 1.25 | 0.25 |  | 1 | 0.5
Muro de poceta |  |  | 2.4 | 1.25 | 0.2 |  | 4 | 2.4
Zanja de la tubería |  | Km 0+933 | 7 | 1.7 | 0.2 |  | 1 | 2.38
Llave Descole |  |  | 4.5 | 0.25 | 0.3 |  | 1 | 0.34
Muro descole |  |  | 5.42 | 2.5 | 0.2 |  | 1 | 2.71
● Alcantarilla Km 1+005 |  | MANTENIMIENTO
Piso poceta |  |  | 1.6 | 1.25 | 0.25 |  | 1 | 0.5
Muro de poceta |  |  | 2.4 | 1.25 | 0.2 |  | 4 | 2.4
Zanja de la tubería |  | Km 1+005 | 7 | 1.7 | 0.2 |  | 1 | 2.38
Llave Descole |  |  | 4.5 | 0.25 | 0.3 |  | 1 | 0.34
Muro descole |  |  | 5.42 | 2.5 | 0.2 |  | 1 | 2.71
● Alcantarilla Km 1+123 |  | NUEVA
Piso poceta |  |  | 1.6 | 1.25 | 0.25 |  | 1 | 0.5
Muro de poceta |  |  | 2.4 | 1.25 | 0.2 |  | 4 | 2.4
Zanja de la tubería |  | Km 1+123 | 7 | 1.7 | 0.2 |  | 1 | 2.38
Llave Descole |  |  | 4.5 | 0.25 | 0.3 |  | 1 | 0.34
Muro descole |  |  | 5.42 | 2.5 | 0.2 |  | 1 | 2.71
● Alcantarilla Km 1+192 |  | NUEVA
Piso poceta |  |  | 1.6 | 1.25 | 0.25 |  | 1 | 0.5
Muro de poceta |  |  | 2.4 | 1.25 | 0.2 |  | 4 | 2.4
Zanja de la tubería |  | Km 1+192 | 7 | 1.7 | 0.2 |  | 1 | 2.38
Llave Descole |  |  | 4.5 | 0.25 | 0.3 |  | 1 | 0.34
Muro descole |  |  | 5.42 | 2.5 | 0.2 |  | 1 | 2.71
● Alcantarilla Km 1+246 |  | NUEVA
Piso poceta |  |  | 1.6 | 1.25 | 0.25 |  | 1 | 0.5
Muro de poceta |  |  | 2.4 | 1.25 | 0.2 |  | 4 | 2.4
Zanja de la tubería |  | Km 1+246 | 7 | 1.7 | 0.2 |  | 1 | 2.38
Llave Descole |  |  | 4.5 | 0.25 | 0.3 |  | 1 | 0.34
Muro descole |  |  | 5.42 | 2.5 | 0.2 |  | 1 | 2.71
● Alcantarilla Km 1+397 |  | NUEVA
Piso poceta |  |  | 1.6 | 1.25 | 0.25 |  | 1 | 0.5
Muro de poceta |  |  | 2.4 | 1.25 | 0.2 |  | 4 | 2.4
Zanja de la tubería |  | Km 1+397 | 7 | 1.7 | 0.2 |  | 1 | 2.38
Llave Descole |  |  | 4.5 | 0.25 | 0.3 |  | 1 | 0.34
Muro descole |  |  | 5.42 | 2.5 | 0.2 |  | 1 | 2.71
● Alcantarilla Km 1+448 |  | NUEVA
Piso poceta |  |  | 1.6 | 1.25 | 0.25 |  | 1 | 0.5
Muro de poceta |  |  | 2.4 | 1.25 | 0.2 |  | 4 | 2.4
Zanja de la tubería |  | Km 1+448 | 7 | 1.7 | 0.2 |  | 1 | 2.38
Llave Descole |  |  | 4.5 | 0.25 | 0.3 |  | 1 | 0.34
Muro descole |  |  | 5.42 | 2.5 | 0.2 |  | 1 | 2.71
● Alcantarilla Km 1+495 |  | NUEVA
Piso poceta |  |  | 1.6 | 1.25 | 0.25 |  | 1 | 0.5
Muro de poceta |  |  | 2.4 | 1.25 | 0.2 |  | 4 | 2.4
Zanja de la tubería |  | Km 1+495 | 7 | 1.7 | 0.2 |  | 1 | 2.38
Llave Descole |  |  | 4.5 | 0.25 | 0.3 |  | 1 | 0.34
Muro descole |  |  | 5.42 | 2.5 | 0.2 |  | 1 | 2.71
● Alcantarilla Km 1+582 |  | MANTENIMIENTO
Piso poceta |  |  | 1.6 | 1.25 | 0.25 |  | 1 | 0.5
Muro de poceta |  |  | 2.4 | 1.25 | 0.2 |  | 4 | 2.4
Zanja de la tubería |  | Km 1+582 | 7 | 1.7 | 0.2 |  | 1 | 2.38
Llave Descole |  |  | 4.5 | 0.25 | 0.3 |  | 1 | 0.34
Muro descole |  |  | 5.42 | 2.5 | 0.2 |  | 1 | 2.71
● Alcantarilla Km 1+620 |  | NUEVA
Piso poceta |  |  | 1.6 | 1.25 | 0.25 |  | 1 | 0.5
Muro de poceta |  |  | 2.4 | 1.25 | 0.2 |  | 4 | 2.4
Zanja de la tubería |  | Km 1+620 | 7 | 1.7 | 0.2 |  | 1 | 2.38
Llave Descole |  |  | 4.5 | 0.25 | 0.3 |  | 1 | 0.34
Muro descole |  |  | 5.42 | 2.5 | 0.2 |  | 1 | 2.71
● Alcantarilla Km 1+750 |  | NUEVA
Piso poceta |  |  | 1.6 | 1.25 | 0.25 |  | 1 | 0.5
Muro de poceta |  |  | 2.4 | 1.25 | 0.2 |  | 4 | 2.4
Zanja de la tubería |  | Km 1+891 | 7 | 1.7 | 0.2 |  | 1 | 2.38
Llave Descole |  |  | 4.5 | 0.25 | 0.3 |  | 1 | 0.34
Muro descole |  |  | 5.42 | 2.5 | 0.2 |  | 1 | 2.71
● Alcantarilla Km 1+891 |  | MANTENIMIENTO
Piso poceta |  |  | 1.6 | 1.25 | 0.25 |  | 1 | 0.5
Muro de poceta |  |  | 2.4 | 1.25 | 0.2 |  | 4 | 2.4
Zanja de la tubería |  | Km 1+891 | 7 | 1.7 | 0.2 |  | 1 | 2.38
Llave Descole |  |  | 4.5 | 0.25 | 0.3 |  | 1 | 0.34
Muro descole |  |  | 5.42 | 2.5 | 0.2 |  | 1 | 2.71
● Alcantarilla Km 1+972 |  | NUEVA
Piso poceta |  |  | 1.6 | 1.25 | 0.25 |  | 1 | 0.5
Muro de poceta |  |  | 2.4 | 1.25 | 0.2 |  | 4 | 2.4
Zanja de la tubería |  | Km 1+972 | 7 | 1.7 | 0.2 |  | 1 | 2.38
Llave Descole |  |  | 4.5 | 0.25 | 0.3 |  | 1 | 0.34
Muro descole |  |  | 5.42 | 2.5 | 0.2 |  | 1 | 2.71
● Alcantarilla Km 2+033 |  | MANTENIMIENTO
Piso poceta |  |  | 1.6 | 1.25 | 0.25 |  | 1 | 0.5
Muro de poceta |  |  | 2.4 | 1.25 | 0.2 |  | 4 | 2.4
Zanja de la tubería |  | Km 2+033 | 7 | 1.7 | 0.2 |  | 1 | 2.38
Llave Descole |  |  | 4.5 | 0.25 | 0.3 |  | 1 | 0.34
Muro descole |  |  | 5.42 | 2.5 | 0.2 |  | 1 | 2.71
● Alcantarilla Km 2+113 |  | NUEVA
Piso poceta |  |  | 1.6 | 1.25 | 0.25 |  | 1 | 0.5
Muro de poceta |  |  | 2.4 | 1.25 | 0.2 |  | 4 | 2.4
Zanja de la tubería |  | Km 2+113 | 7 | 1.7 | 0.2 |  | 1 | 2.38 |  | 2 | 4.4 | 0.1 | 1 | 0.88
Llave Descole |  |  | 4.5 | 0.25 | 0.3 |  | 1 | 0.34 |  | 2 | 4.4 | 0.1 | 1 | 0.88
Muro descole |  |  | 5.42 | 2.5 | 0.2 |  | 1 | 2.71 |  | 2 | 4.4 | 0.1 | 1 | 0.88
● Alcantarilla Km 2+166 |  | NUEVA | [7 empty] | 2 | 4.4 | 0.1 | 1 | 0.88
Piso poceta |  |  | 1.6 | 1.25 | 0.25 |  | 1 | 0.5 |  | 2 | 4.4 | 0.1 | 1 | 0.88
Muro de poceta |  |  | 2.4 | 1.25 | 0.2 |  | 4 | 2.4 |  | 4 | 4.4 | 0.1 | 1 | 1.76
Zanja de la tubería |  | Km 2+166 | 7 | 1.7 | 0.2 |  | 1 | 2.38 |  | 2 | 4.4 | 0.1 | 1 | 0.88
Llave Descole |  |  | 4.5 | 0.25 | 0.3 |  | 1 | 0.34 |  | 2 | 4.4 | 0.1 | 1 | 0.88
Muro descole |  |  | 5.42 | 2.5 | 0.2 |  | 1 | 2.71 |  | 2 | 4.4 | 0.1 | 1 | 0.88
● Alcantarilla Km 2+330 |  | MANTENIMIENTO | [7 empty] | 2 | 4.4 | 0.1 | 1 | 0.88
Piso poceta |  |  | 1.6 | 1.25 | 0.25 |  | 1 | 0.5 |  | 3.5 | 4.4 | 0.1 | 1 | 1.54
Muro de poceta |  |  | 2.4 | 1.25 | 0.2 |  | 4 | 2.4 |  | 3.2 | 4.4 | 0.1 | 1 | 1.41
Zanja de la tubería |  | Km 2+330 | 7 | 1.7 | 0.2 |  | 1 | 2.38 |  | 2 | 4.4 | 0.1 | 1 | 0.88
Llave Descole |  |  | 4.5 | 0.25 | 0.3 |  | 1 | 0.34 |  | 1.5 | 4.4 | 0.1 | 1 | 0.66
Muro descole |  |  | 5.42 | 2.5 | 0.2 |  | 1 | 2.71 |  | 2 | 4.4 | 0.1 | 1 | 0.88
● Alcantarilla Km 2+410 |  | MANTENIMIENTO | [7 empty] | 2 | 4.4 | 0.1 | 1 | 0.88
Piso poceta |  |  | 1.6 | 1.25 | 0.25 |  | 1 | 0.5 |  | 2 | 4.4 | 0.1 | 1 | 0.88
Muro de poceta |  |  | 2.4 | 1.25 | 0.2 |  | 4 | 2.4 |  | 2.9 | 4.4 | 0.1 | 1 | 1.28
Zanja de la tubería |  | Km 2+410 | 7 | 1.7 | 0.2 |  | 1 | 2.38 |  | 2 | 4.4 | 0.1 | 1 | 0.88
Llave Descole |  |  | 4.5 | 0.25 | 0.3 |  | 1 | 0.34 |  | 2 | 4.4 | 0.1 | 1 | 0.88
Muro descole |  |  | 5.42 | 2.5 | 0.2 |  | 1 | 2.71 |  | 3.5 | 4.4 | 0.1 | 1 | 1.54
[10 empty] | 1 | 4.4 | 0.1 | 1 | 0.44
► EXCAVACIÓN BOX CULVERT Km 0+870 | [9 empty] | 2 | 4.4 | 0.1 | 1 | 0.88
Llave Encole |  |  | 5.67 | 0.3 | 0.55 |  | 1 | 0.94 |  | 1.5 | 4.4 | 0.1 | 1 | 0.66
Cabezote |  |  | 3.91 | 1.75 | 3.75 |  | 1 | 25.66
Brecha para box culvert |  | Km 0+870 | 7.5 | 4.43 | 0.2 |  | 1 | 6.65 | No incluye poceta y cabezote
Llave Descole |  |  | 5.67 | 0.3 | 0.5 |  | 1 | 0.85
Cabezote |  |  | 3.91 | 1.75 | 1.58 |  | 1 | 10.81
►UNIÓN ENTRE ENCOLE Y FILTRO
Unión entre encole y filtro |  |  | 1.25 | 2 | 1.1 | 1.25 | 25 | 34.375 | Intersección entre encole y filtro
► ZANJA DE CORONACIÓN
● K0+500-K0+550
IZQ |  | K0+500-K0+550 | 0.4 | 0.2 | 22.9887 |  | 1 | 1.84
DER |  |  | 0.4 | 0.2 | 29.3686 |  | 1 | 2.35
● K0+570-K0+600
DER |  | K0+570-K0+600 | 0.4 | 0.2 | 27.3505 |  | 1 | 2.19
● K0+630-K0+670
IZQ |  | K0+630-K0+670 | 0.4 | 0.2 | 26.7144 |  | 1 | 2.14
DER |  |  | 0.4 | 0.2 | 10.2861 |  | 1 | 0.82
● K0+720-K0+740
DER |  | K0+720-K0+740 | 0.4 | 0.2 | 22.3438 |  | 1 | 1.79
● K0+810-K0+840
DER |  | K0+810-K0+840 | 0.4 | 0.2 | 33.7885 |  | 1 | 2.7
● K0+880-K0+900
IZQ |  | K0+880-K0+900 | 0.4 | 0.2 | 22.179 |  | 1 | 1.77
● K1+030-K1+050
IZQ |  | K1+030-K1+050 | 0.4 | 0.2 | 22.101 |  | 1 | 1.77
● K1+050-K1+070
IZQ |  | K1+050-K1+070 | 0.4 | 0.2 | 15.5724 |  | 1 | 1.25
● K1+150-K1+180
IZQ |  | K1+150-K1+180 | 0.4 | 0.2 | 33.565 |  | 1 | 2.69
● K1+300-K1+320
IZQ |  | K1+300-K1+320 | 0.4 | 0.2 | 25.7058 |  | 1 | 2.06
● K1+330-K1+400
IZQ |  | K1+330-K1+400 | 0.4 | 0.2 | 36.4248 |  | 1 | 2.91
DER |  |  | 0.4 | 0.2 | 37.0915 |  | 1 | 2.97
● K1+420-K1+450
IZQ |  | K1+420-K1+450 | 0.4 | 0.2 | 22.9272 |  | 1 | 1.83
● K1+450-K1+470
IZQ |  | K1+450-K1+470 | 0.4 | 0.2 | 25.0883 |  | 1 | 2.01
● K1+500-K1+520
IZQ |  | K1+500-K1+520 | 0.4 | 0.2 | 32.3502 |  | 1 | 2.59
● K1+660-K1+690
IZQ |  | K1+660-K1+690 | 0.4 | 0.2 | 22.5385 |  | 1 | 1.8
● K1+890-K1+930
IZQ |  | K1+890-K1+930 | 0.4 | 0.2 | 41.822 |  | 1 | 3.35
● K2+190-K2+200
IZQ |  | K2+190-K2+200 | 0.4 | 0.2 | 18.5905 |  | 1 | 1.49
● K2+280-K2+300
IZQ |  | K2+280-K2+300 | 0.4 | 0.2 | 24.2561 |  | 1 | 1.94
● K2+330-K2+350
IZQ |  | K2+330-K2+350 | 0.4 | 0.2 | 35.8084 |  | 1 | 2.86
● K2+450-K2+460
IZQ |  | K2+450-K2+460 | 0.4 | 0.2 | 13.8449 |  | 1 | 1.11
► EXCAVACIÓN ENROCADO DE PROTECCIÓN DESCOLES
● K0+528 |  |  | 2 | 4.4 | 0.1 | 1 |  | 0.88
● K0+601 |  |  | 2 | 4.4 | 0.1 | 1 |  | 0.88
● K0+655 |  |  | 2 | 4.4 | 0.1 | 1 |  | 0.88
● K0+706 |  |  | 2 | 4.4 | 0.1 | 1 |  | 0.88
● K0+814 |  |  | 2 | 4.4 | 0.1 | 1 |  | 0.88
● K0+870 |  | BOX CULVERT | 4 | 4.4 | 0.1 | 1 |  | 1.76
● K0+933 |  |  | 2 | 4.4 | 0.1 | 1 |  | 0.88
● K1+005 |  |  | 2 | 4.4 | 0.1 | 1 |  | 0.88
● K1+121 |  |  | 2 | 4.4 | 0.1 | 1 |  | 0.88
● K1+188 |  |  | 2 | 4.4 | 0.1 | 1 |  | 0.88
● K1+250 |  |  | 3.5 | 4.4 | 0.1 | 1 |  | 1.54
● K1+395 |  |  | 3.2 | 4.4 | 0.1 | 1 |  | 1.41
● K1+454 |  |  | 2 | 4.4 | 0.1 | 1 |  | 0.88
● K1+499 |  |  | 1.5 | 4.4 | 0.1 | 1 |  | 0.66
● K1+582 |  |  | 2 | 4.4 | 0.1 | 1 |  | 0.88
● K1+624 |  |  | 2 | 4.4 | 0.1 | 1 |  | 0.88
● K1+750 |  |  | 2 | 4.4 | 0.1 | 1 |  | 0.88
● K1+891 |  |  | 2.9 | 4.4 | 0.1 | 1 |  | 1.28
● K1+968 |  |  | 2 | 4.4 | 0.1 | 1 |  | 0.88
● K2+033 |  |  | 2 | 4.4 | 0.1 | 1 |  | 0.88
● K2+107 |  |  | 3.5 | 4.4 | 0.1 | 1 |  | 1.54
● K2+161 |  |  | 1 | 4.4 | 0.1 | 1 |  | 0.44
● K2+330 |  |  | 2 | 4.4 | 0.1 | 1 |  | 0.88
● K2+410 |  |  | 1.5 | 4.4 | 0.1 | 1 |  | 0.66
[7 empty] | Subtotal | 574.14
MEMORIA GRÁFICA
EVIDENCIA FOTOGRÁFICA
Observaciones
NOTA: MEDIDAS TOMADAS EN CAMPO ENTRE EL CONTRATISTA Y LA INTERVENTORÍA
Contratista: | [5 empty] | Interventoría:
Elaboró: | [5 empty] | Revisó:
Firma | [5 empty] | Firma

## OE 3
CANTIDADES DE OBRA
MEMORIAS ACTA No 0
Empresa de Desarrollo Urbano del Occidente EDUOCCIDENTE
INFORMACIÓN GENERAL
OBJETO DEL CONTRATO: |  | MEJORAMIENTO DE LA VÍA SAN VICENTE – EL PEÑOL (CÓDIGO: 60AN14-1) A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS EN 2KM EN EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE FERRER
ENTIDAD CONTRATANTE: |  | Empresa de Desarrollo Urbano del Occidente EDUOCCIDENTE
CONTRATISTA: |  | Consicor SAS
INTERVENTOR: |  | Grimaudis Sierra Correa
Descripción
m2 | Desmonte y limpieza en zona no boscosa, incluye rocería y botada
ITEM | O.E. 1 | Localización Abscisa | Dimensiones |  |  |  | Cantidades |  | Observaciones
Descripción |  |  | Largo | Ancho | Alto | Unid | Repeticion | Total
Roceria |  | K0+500-K2+500 | 2000 | 2.3 |  |  |  | 4600 | Costado derecho
Roceria |  | K0+500-K2+500 | 2000 | 2.3 |  |  |  | 4600 | Costado izquierdo
0
[7 empty] | Subtotal | 9200
MEMORIA GRÁFICA
EVIDENCIA FOTOGRÁFICA
Observaciones
NOTA: MEDIDAS TOMADAS EN CAMPO ENTRE EL CONTRATISTA Y LA INTERVENTORÍA
Contratista: |  |  |  | Interventoría:
Elaboró: |  |  |  | Revisó:
Firma |  |  |  | Firma

## OE 4
CANTIDADES DE OBRA
MEMORIAS ACTA No 0
Empresa de Desarrollo Urbano del Occidente EDUOCCIDENTE
INFORMACIÓN GENERAL
OBJETO DEL CONTRATO: |  | MEJORAMIENTO DE LA VÍA SAN VICENTE – EL PEÑOL (CÓDIGO: 60AN14-1) A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS EN 2KM EN EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE FERRER
ENTIDAD CONTRATANTE: |  | Empresa de Desarrollo Urbano del Occidente EDUOCCIDENTE
CONTRATISTA: |  | Consicor SAS
INTERVENTOR: |  | Grimaudis Sierra Correa
Descripción
m | Suministro, transporte e instalación de tubería PVC de 36" . Incluye el transporte, el descargue y el transporte interno
ITEM | OE 4 | Localización | Dimensiones |  |  |  | Cantidades |  | Observaciones
Descripción |  |  | Largo | Ancho | Alto | Unid | Repetición | Área
► OBRAS TRANSVERSALES
● Alcantarilla Km 0+521
Zanja de la tubería |  | Km 0+521 | 6.5 |  |  |  | 1 | 6.5
● Alcantarilla Km 0+605
Zanja de la tubería |  | Km 0+605 | 6.5 |  |  |  | 1 | 6.5
● Alcantarilla Km 0+804
Zanja de la tubería |  | Km 0+804 | 6.5 |  |  |  | 1 | 6.5
● Alcantarilla Km 0+933
Zanja de la tubería |  | Km 0+933 | 6.5 |  |  |  | 1 | 6.5
● Alcantarilla Km 1+123
Zanja de la tubería |  | Km 1+123 | 6.5 |  |  |  | 1 | 6.5
● Alcantarilla Km 1+192
Zanja de la tubería |  | Km 1+192 | 6.5 |  |  |  | 1 | 6.5
● Alcantarilla Km 1+246
Zanja de la tubería |  | Km 1+246 | 6.5 |  |  |  | 1 | 6.5
● Alcantarilla Km 1+397
Zanja de la tubería |  | Km 1+397 | 6.5 |  |  |  | 1 | 6.5
● Alcantarilla Km 1+448
Zanja de la tubería |  | Km 1+448 | 6.5 |  |  |  | 1 | 6.5
● Alcantarilla Km 1+495
Zanja de la tubería |  | Km 1+495 | 6.5 |  |  |  | 1 | 6.5
● Alcantarilla Km 1+620
Zanja de la tubería |  | Km 1+620 | 6.5 |  |  |  | 1 | 6.5
● Alcantarilla Km 1+750
Zanja de la tubería |  | Km 1+750 | 6.5 |  |  |  | 1 | 6.5
● Alcantarilla Km 1+972
Zanja de la tubería |  | Km 1+972 | 6.5 |  |  |  | 1 | 6.5
● Alcantarilla Km 2+113
Zanja de la tubería |  | Km 2+113 | 6.5 |  |  |  | 1 | 6.5
● Alcantarilla Km 2+166
Zanja de la tubería |  | Km 2+166 | 6.5 |  |  |  | 1 | 6.5
[7 empty] | Subtotal | 97.5
MEMORIA GRÁFICA
EVIDENCIA FOTOGRÁFICA
Observaciones
NOTA: MEDIDAS TOMADAS EN CAMPO ENTRE EL CONTRATISTA Y LA INTERVENTORÍA
Contratista: | [5 empty] | Interventoría:
Elaboró: | [5 empty] | Revisó:
Firma | [5 empty] | Firma

## OE 5 no (hidden)
CANTIDADES DE OBRA
MEMORIAS ACTA No 0
Empresa de Desarrollo Urbano del Occidente EDUOCCIDENTE
INFORMACIÓN GENERAL
OBJETO DEL CONTRATO: |  | MEJORAMIENTO DE LA VÍA SAN VICENTE – EL PEÑOL (CÓDIGO: 60AN14-1) A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS EN 2KM EN EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE FERRER
ENTIDAD CONTRATANTE: |  | Empresa de Desarrollo Urbano del Occidente EDUOCCIDENTE
CONTRATISTA: |  | Consicor SAS
INTERVENTOR: |  | Grimaudis Sierra Correa
Descripción
m3 | Construcción de LOSA MACIZA DE CONTRAPISO en concreto de 28 MPa. Incluye suministro, transporte y colocación del concreto, autobomba, formaleta de primera calidad en súper T de 19 mm. para acabado a la vista, Incluye bombeo de agua y remosión de pantano. No incluye refuerzo.
ITEM | OE | Localización | Dimensiones |  |  |  | Cantidades |  | Observaciones
Descripción |  |  | Largo | Ancho | Alto | Unid | Repetición | Área
► BOX CULVERT Km 0+870
Llave encole |  |  | 5.67 | 0.3 | 0.5 |  | 1 | 0.85
Solera encole |  |  | 4.0919 | 1.85 | 0.3 |  | 1 | 2.27
Piso inferior del box |  |  | 7.1 | 2.6 | 0.3 |  | 1 | 5.54
Llave descole |  |  | 5.67 | 0.3 | 0.5 |  | 1 | 0.85
Solera descole |  |  | 4.0919 | 1.85 | 0.3 |  | 1 | 2.27
[7 empty] | Subtotal | 11.78
MEMORIA GRÁFICA
EVIDENCIA FOTOGRÁFICA
Observaciones
NOTA: MEDIDAS TOMADAS EN CAMPO ENTRE EL CONTRATISTA Y LA INTERVENTORÍA
Contratista: | [5 empty] | Interventoría:
Elaboró: | [5 empty] | Revisó:
Firma | [5 empty] | Firma

## OE 6 no (hidden)
CANTIDADES DE OBRA
MEMORIAS ACTA No 0
Empresa de Desarrollo Urbano del Occidente EDUOCCIDENTE
INFORMACIÓN GENERAL
OBJETO DEL CONTRATO: |  | MEJORAMIENTO DE LA VÍA SAN VICENTE – EL PEÑOL (CÓDIGO: 60AN14-1) A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS EN 2KM EN EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE FERRER
ENTIDAD CONTRATANTE: |  | Empresa de Desarrollo Urbano del Occidente EDUOCCIDENTE
CONTRATISTA: |  | Consicor SAS
INTERVENTOR: |  | Grimaudis Sierra Correa
Descripción
m3 | Construcción de MURO DE CONTENCIÓN en concreto de 28 MPa. a la vista. Incluye suministro, transporte y colocación del concreto, impermeabilizante integral tipo plastocrete DM o equivalente, formaleta de primera calidad en súper T de 19 mm. para acabado a
ITEM | OE | Localización | Dimensiones |  |  |  | Cantidades |  | Observaciones
Descripción |  |  | Largo | Ancho | Alto | Unid | Repetición | Área
► BOX CULVERT Km 0+870
Losa superior del box |  |  | 7.1 | 2.6 | 0.3 |  | 1 | 5.54
[7 empty] | Subtotal | 5.54
MEMORIA GRÁFICA
EVIDENCIA FOTOGRÁFICA
Observaciones
NOTA: MEDIDAS TOMADAS EN CAMPO ENTRE EL CONTRATISTA Y LA INTERVENTORÍA
Contratista: | [5 empty] | Interventoría:
Elaboró: | [5 empty] | Revisó:
Firma | [5 empty] | Firma

## OE 5
CANTIDADES DE OBRA
MEMORIAS ACTA No 0
Empresa de Desarrollo Urbano del Occidente EDUOCCIDENTE
INFORMACIÓN GENERAL
OBJETO DEL CONTRATO: |  | MEJORAMIENTO DE LA VÍA SAN VICENTE – EL PEÑOL (CÓDIGO: 60AN14-1) A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS EN 2KM EN EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE FERRER
ENTIDAD CONTRATANTE: |  | Empresa de Desarrollo Urbano del Occidente EDUOCCIDENTE
CONTRATISTA: |  | Consicor SAS
INTERVENTOR: |  | Grimaudis Sierra Correa
Descripción
m | Suministro, transporte e instalación de "TUBERÍA EN CONCRETO REFORZADA CLASE 3 DE Ø=24" PREFABRICADA, unión mecánica. Incluye suministro y transporte de los materiales, retroexcavadora y cable de acero de Ø=1/2" con una capacidad de carga vertical de 2 Ton para bajar la tubería hasta 8 m, descargue y transportes internos con retroexcavadora hasta sitio de acopio y de este al sitio de instalación y todo lo necesario para su correcta instalación. Según diseño.
ITEM | OE | Localización | Dimensiones |  |  |  | Cantidades |  | Observaciones
Descripción |  |  | Largo | Ancho | Alto | Unid | Repetición | Long
● Alcantarilla Km 0+655
Tubería adicional |  |  | 1 |  |  | 2 | 1 | 2
● Alcantarilla Km 2+033
Tubería adicional |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
● Alcantarilla Km 2+330
Tubería adicional |  |  | 1 |  |  | 2 | 1 | 2
● Alcantarilla Km 2+410
Tubería adicional |  |  | 1 |  |  | 2 | 1 | 2
[7 empty] | Subtotal | 7
MEMORIA GRÁFICA
EVIDENCIA FOTOGRÁFICA
Observaciones
NOTA: MEDIDAS TOMADAS EN CAMPO ENTRE EL CONTRATISTA Y LA INTERVENTORÍA
Contratista: | [5 empty] | Interventoría:
Elaboró: | [5 empty] | Revisó:
Firma | [5 empty] | Firma

## OE 7 no (hidden)
CANTIDADES DE OBRA
MEMORIAS ACTA No
INFORMACIÓN GENERAL
OBJETO DEL CONTRATO: |  |  |  | MEJORAMIENTO DE LA VÍA SAN VICENTE – EL PEÑOL (CÓDIGO: 60AN14-1) A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS EN 2KM EN EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE FERRER
ENTIDAD CONTRATANTE: |  |  |  | Empresa de Desarrollo Urbano del Occidente – EDUOCCIDENTE
CONTRATISTA: |  |  |  | CONSICOR S.A.S.
INTERVENTOR: |  |  |  | GSC S.A.S.
Descripción
m3 |  | Proceso de estabilización de material IN SITU con cemento para una resistencia R-2.3 MPa. Incluye colocación y compactación y todo lo necesario para su correcta instalación. Incluye suministro de cemento.
ITEM |  | OE 7 |  | Localización | Dimensiones |  |  |  | Cantidades |  | Observaciones
Descripción |  |  |  |  | Longitud | Ancho | Alto | Área | Repetición | Volumnen
Excavación o perfilación de vías
Sección 1 | Sección 2 | Ancho 1 | Ancho 2
265 | 270 | 11.46 | 12.2 | Km 0+265 al Km 0+270 | 5 | 11.83 | 0.3 | 17.745 | 1 | 17.75 | Tramo homogeneo 1
270 | 280 | 12.2 | 10.14 | Km 0+270 al Km 0+280 | 10 | 11.17 | 0.3 | 33.51 | 1 | 33.51 | Tramo homogeneo 1
280 | 290 | 10.14 | 6.23 | Km 0+280 al Km 0+290 | 10 | 8.185 | 0.3 | 81.85 | 1 | 24.56 | Tramo homogeneo 1
290 | 300 | 6.23 | 6.2 | Km 0+290 al Km 0+300 | 10 | 6.215 | 0.3 | 62.15 | 1 | 18.65 | Tramo homogeneo 1
300 | 680 | 6.2 | 6.2 | Km 0+300 al Km 0+680 | 380 | 6.2 | 0.3 | 2356 | 1 | 706.8 | Tramo homogeneo 1
680 | 685 | 6.2 | 6.88 | Km 0+680 al Km 0+685 | 5 | 6.54 | 0.3 | 32.7 | 1 | 9.81 | Tramo homogeneo 1
685 | 690 | 6.88 | 8.05 | Km 0+685 al Km 0+690 | 5 | 7.465 | 0.3 | 37.325 | 1 | 11.2 | Tramo homogeneo 1
690 | 695 | 8.05 | 9.02 | Km 0+690 al Km 0+695 | 5 | 8.535 | 0.3 | 42.675 | 1 | 12.8 | Tramo homogeneo 1
695 | 700 | 9.02 | 9.73 | Km 0+695 al Km 0+700 | 5 | 9.375 | 0.3 | 46.875 | 1 | 14.06 | Tramo homogeneo 1
700 | 705 | 9.73 | 10.15 | Km 0+700 al Km 0+705 | 5 | 9.94 | 0.3 | 49.7 | 1 | 14.91 | Tramo homogeneo 1
705 | 710 | 10.15 | 10.26 | Km 0+705 al Km 0+710 | 5 | 10.205 | 0.3 | 51.025 | 1 | 15.31 | Tramo homogeneo 1
710 | 715 | 10.26 | 10.05 | Km 0+710 al Km 0+715 | 5 | 10.155 | 0.3 | 50.775 | 1 | 15.23 | Tramo homogeneo 1
715 | 720 | 10.05 | 9.53 | Km 0+715 al Km 0+720 | 5 | 9.79 | 0.3 | 48.95 | 1 | 14.69 | Tramo homogeneo 1
720 | 725 | 9.53 | 8.73 | Km 0+720 al Km 0+725 | 5 | 9.13 | 0.3 | 45.65 | 1 | 13.7 | Tramo homogeneo 1
725 | 730 | 8.73 | 7.69 | Km 0+725 al Km 0+730 | 5 | 8.21 | 0.3 | 41.05 | 1 | 12.32 | Tramo homogeneo 1
730 | 740 | 7.69 | 6.2 | Km 0+730 al Km 0+740 | 10 | 6.945 | 0.3 | 69.45 | 1 | 20.84 | Tramo homogeneo 1
740 | 1660 | 6.2 | 6.2 | Km 0+740 al Km 1+660 | 920 | 6.2 | 0.3 | 5704 | 1 | 1711.2 | Tramo homogeneo 1
1660 | 1795 | 6.2 | 6.2 | Km 1+660 al Km 1+795 | 135 | 6.2 | 0.35 | 837 | 1 | 292.95 | Tramo homogeneo 2
1795 | 1800 | 6.2 | 7.27 | Km 1+795 al Km 1+800 | 5 | 6.735 | 0.35 | 33.675 | 1 | 11.79 | Tramo homogeneo 2
1800 | 1805 | 7.27 | 8.5 | Km 1+800 al Km 1+805 | 5 | 7.885 | 0.35 | 39.425 | 1 | 13.8 | Tramo homogeneo 2
1805 | 1810 | 8.5 | 9.32 | Km 1+805 al Km 1+810 | 5 | 8.91 | 0.35 | 44.55 | 1 | 15.59 | Tramo homogeneo 2
1810 | 1815 | 9.32 | 9.83 | Km 1+810 al Km 1+815 | 5 | 9.575 | 0.35 | 47.875 | 1 | 16.76 | Tramo homogeneo 2
1815 | 1820 | 9.83 | 9.99 | Km 1+815 al Km 1+820 | 5 | 9.91 | 0.35 | 49.55 | 1 | 17.34 | Tramo homogeneo 2
1820 | 1825 | 9.99 | 10.02 | Km 1+820 al Km 1+825 | 5 | 10.005 | 0.35 | 50.025 | 1 | 17.51 | Tramo homogeneo 2
1825 | 1830 | 10.02 | 9.92 | Km 1+825 al Km 1+830 | 5 | 9.97 | 0.35 | 49.85 | 1 | 17.45 | Tramo homogeneo 2
1830 | 1835 | 9.92 | 9.36 | Km 1+830 al Km 1+835 | 5 | 9.64 | 0.35 | 48.2 | 1 | 16.87 | Tramo homogeneo 2
1835 | 1840 | 9.36 | 8.26 | Km 1+835 al Km 1+840 | 5 | 8.81 | 0.35 | 44.05 | 1 | 15.42 | Tramo homogeneo 2
1840 | 1850 | 8.26 | 6.49 | Km 1+840 al Km 1+850 | 10 | 7.375 | 0.35 | 73.75 | 1 | 25.81 | Tramo homogeneo 2
1850 | 1860 | 6.49 | 6.2 | Km 1+850 al Km 1+860 | 10 | 6.345 | 0.35 | 63.45 | 1 | 22.21 | Tramo homogeneo 2
1860 | 2265 | 6.2 | 6.2 | Km 1+860 al Km 2+265 | 405 | 6.2 | 0.35 | 2511 | 1 | 878.85 | Tramo homogeneo 2
[9 empty] | Subtotal | 4029.69
MEMORIA GRÁFICA
EVIDENCIA FOTOGRÁFICA
Observaciones
NOTA: MEDIDAS TOMADAS EN CAMPO ENTRE EL CONTRATISTA Y LA INTERVENTORÍA
Contratista: | [5 empty] | Interventoría:
Elaboró: | [5 empty] | Revisó:
Firma | [5 empty] | Firma

## OE 6
CANTIDADES DE OBRA
MEMORIAS ACTA No 0
Empresa de Desarrollo Urbano del Occidente EDUOCCIDENTE
INFORMACIÓN GENERAL
OBJETO DEL CONTRATO: |  | MEJORAMIENTO DE LA VÍA SAN VICENTE – EL PEÑOL (CÓDIGO: 60AN14-1) A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS EN 2KM EN EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE FERRER
ENTIDAD CONTRATANTE: |  | Empresa de Desarrollo Urbano del Occidente EDUOCCIDENTE
CONTRATISTA: |  | Consicor SAS
INTERVENTOR: |  | Grimaudis Sierra Correa
Descripción
m3 | Demolición de estructuras
ITEM | OE | Localización | Dimensiones |  |  |  | Cantidades |  | Observaciones
Descripción |  |  | Largo | Ancho | Alto | Unid | Repetición | Volumen
►DEMOLICIONES DE OBRAS TRANSVERSALES PARA MANTENIMIENTO
● Alcantarilla Km 0+655
Encole cara 1 |  |  | 1.1 | 0.25 | 2.4 | 1 | 1 | 0.66
Encole cara 2 |  |  | 1.25 | 0.25 | 2.4 | 1 | 2 | 1.5
Encole cara 3 |  |  | 1.1 | 0.25 | 1.4 | 1 | 1 | 0.385
Losa encole |  |  | 1.6 | 1.25 | 0.25 | 1 | 1 | 0.5
Descole |  |  | 2 | 0.25 | 2.4 | 1 | 1 | 1.2
Losa descole |  |  | 2 | 0.25 | 1 | 1 | 1 | 0.5
● Alcantarilla Km 0+933
Encole cara 1 |  |  | 1.1 | 0.25 | 2.4 | 1 | 1 | 0.66
Encole cara 2 |  |  | 1.25 | 0.25 | 2.4 | 1 | 2 | 1.5
Encole cara 3 |  |  | 1.1 | 0.25 | 1.4 | 1 | 1 | 0.385
Losa encole |  |  | 1.6 | 1.25 | 0.25 | 1 | 1 | 0.5
Descole |  |  | 2 | 0.25 | 2.4 | 1 | 1 | 1.2
Losa descole |  |  | 2 | 0.25 | 1 | 1 | 1 | 0.5
● Alcantarilla Km 1+005
Encole cara 1 |  |  | 1.1 | 0.25 | 2.4 | 1 | 1 | 0.66 | Solo descole porque en encole se hace realce de guardarruedas
Descole |  |  | 2 | 0.25 | 2.4 | 1 | 1 | 1.2
Losa descole |  |  | 2 | 0.25 | 1 | 1 | 1 | 0.5
● Alcantarilla Km 1+582
Encole cara 1 |  |  | 1.1 | 0.25 | 2.4 | 1 | 1 | 0.66 | Solo descole porque en encole se hace realce de guardarruedas
Descole |  |  | 2 | 0.25 | 2.4 | 1 | 1 | 1.2
Losa descole |  |  | 2 | 0.25 | 1 | 1 | 1 | 0.5
● Alcantarilla Km 1+891
Encole cara 1 |  |  | 1.1 | 0.25 | 2.4 | 1 | 1 | 0.66 | Solo descole porque en encole se hace realce de guardarruedas
Descole |  |  | 2 | 0.25 | 2.4 | 1 | 1 | 1.2
Losa descole |  |  | 2 | 0.25 | 1 | 1 | 1 | 0.5
● Alcantarilla Km 2+033
Encole cara 1 |  |  | 1.1 | 0.25 | 2.4 | 1 | 1 | 0.66
Encole cara 2 |  |  | 1.25 | 0.25 | 2.4 | 1 | 2 | 1.5
Encole cara 3 |  |  | 1.1 | 0.25 | 1.4 | 1 | 1 | 0.385
Losa encole |  |  | 1.6 | 1.25 | 0.25 | 1 | 1 | 0.5
Descole |  |  | 2 | 0.25 | 2.4 | 1 | 1 | 1.2
Losa descole |  |  | 2 | 0.25 | 1 | 1 | 1 | 0.5
● Alcantarilla Km 2+330
Encole cara 1 |  |  | 1.1 | 0.25 | 2.4 | 1 | 1 | 0.66
Encole cara 2 |  |  | 1.25 | 0.25 | 2.4 | 1 | 2 | 1.5
Encole cara 3 |  |  | 1.1 | 0.25 | 1.4 | 1 | 1 | 0.385
Losa encole |  |  | 1.6 | 1.25 | 0.25 | 1 | 1 | 0.5
● Alcantarilla Km 2+410
Encole cara 1 |  |  | 1.1 | 0.25 | 2.4 | 1 | 1 | 0.66
Encole cara 2 |  |  | 1.25 | 0.25 | 2.4 | 1 | 2 | 1.5
Encole cara 3 |  |  | 1.1 | 0.25 | 1.4 | 1 | 1 | 0.385
Losa encole |  |  | 1.6 | 1.25 | 0.25 | 1 | 1 | 0.5
►DEMOLICIÓN DE RIELES DE ACCESOS A PREDIO
MARIA ISABEL |  |  | 25 | 2 | 0.35 |  | 1 | 17.5
CONRRADO |  |  | 20 | 2 | 0.35 |  | 1 | 14
ROSA |  |  | 18 | 2 | 0.35 |  | 1 | 12.6
►DEMOLICIONES DE OBRAS TRANSVERSALES PARA NUEVAS | [8 empty] | Solo encoles que quedaron en la sección de la vía y requieren ser demolidos para contuniar con la estructura de pavimento
● Alcantarilla Km 0+521
Encole cara 1 |  |  | 1.1 | 0.25 | 2.4 | 1 | 1 | 0.66
Encole cara 2 |  |  | 1.25 | 0.25 | 2.4 | 1 | 2 | 1.5
Encole cara 3 |  |  | 1.1 | 0.25 | 1.4 | 1 | 1 | 0.385
Losa encole |  |  | 1.6 | 1.25 | 0.25 | 1 | 1 | 0.5
● Alcantarilla Km 0+605
Encole cara 1 |  |  | 1.1 | 0.25 | 2.4 | 1 | 1 | 0.66
Encole cara 2 |  |  | 1.25 | 0.25 | 2.4 | 1 | 2 | 1.5
Encole cara 3 |  |  | 1.1 | 0.25 | 1.4 | 1 | 1 | 0.385
Losa encole |  |  | 1.6 | 1.25 | 0.25 | 1 | 1 | 0.5
● Alcantarilla Km 0+804
Encole cara 1 |  |  | 1.1 | 0.25 | 2.4 | 1 | 1 | 0.66
Encole cara 2 |  |  | 1.25 | 0.25 | 2.4 | 1 | 2 | 1.5
Encole cara 3 |  |  | 1.1 | 0.25 | 1.4 | 1 | 1 | 0.385
Losa encole |  |  | 1.6 | 1.25 | 0.25 | 1 | 1 | 0.5
● Alcantarilla Km 0+870
Encole cara 1 |  |  | 1.1 | 0.25 | 2.4 | 1 | 1 | 0.66 | BOX COULVERT COMPLETO
Encole cara 2 |  |  | 1.25 | 0.25 | 2.4 | 1 | 2 | 1.5
Encole cara 3 |  |  | 1.1 | 0.25 | 1.4 | 1 | 1 | 0.385
Losa encole |  |  | 1.6 | 1.25 | 0.25 | 1 | 1 | 0.5
Descole |  |  | 2 | 0.25 | 2.4 | 1 | 1 | 1.2
Losa descole |  |  | 2 | 0.25 | 1 | 1 | 1 | 0.5
● Alcantarilla Km 1+123
Encole cara 1 |  |  | 1.1 | 0.25 | 2.4 | 1 | 1 | 0.66
Encole cara 2 |  |  | 1.25 | 0.25 | 2.4 | 1 | 2 | 1.5
Encole cara 3 |  |  | 1.1 | 0.25 | 1.4 | 1 | 1 | 0.385
Losa encole |  |  | 1.6 | 1.25 | 0.25 | 1 | 1 | 0.5
● Alcantarilla Km 1+192
Encole cara 1 |  |  | 1.1 | 0.25 | 2.4 | 1 | 1 | 0.66
Encole cara 2 |  |  | 1.25 | 0.25 | 2.4 | 1 | 2 | 1.5
Encole cara 3 |  |  | 1.1 | 0.25 | 1.4 | 1 | 1 | 0.385
Losa encole |  |  | 1.6 | 1.25 | 0.25 | 1 | 1 | 0.5
● Alcantarilla Km 1+246
Encole cara 1 |  |  | 1.1 | 0.25 | 2.4 | 1 | 1 | 0.66
Encole cara 2 |  |  | 1.25 | 0.25 | 2.4 | 1 | 2 | 1.5
Encole cara 3 |  |  | 1.1 | 0.25 | 1.4 | 1 | 1 | 0.385
Losa encole |  |  | 1.6 | 1.25 | 0.25 | 1 | 1 | 0.5
● Alcantarilla Km 1+397
Encole cara 1 |  |  | 1.1 | 0.25 | 2.4 | 1 | 1 | 0.66
Encole cara 2 |  |  | 1.25 | 0.25 | 2.4 | 1 | 2 | 1.5
Encole cara 3 |  |  | 1.1 | 0.25 | 1.4 | 1 | 1 | 0.385
Losa encole |  |  | 1.6 | 1.25 | 0.25 | 1 | 1 | 0.5
● Alcantarilla Km 1+448
Encole cara 1 |  |  | 1.1 | 0.25 | 2.4 | 1 | 1 | 0.66
Encole cara 2 |  |  | 1.25 | 0.25 | 2.4 | 1 | 2 | 1.5
Encole cara 3 |  |  | 1.1 | 0.25 | 1.4 | 1 | 1 | 0.385
Losa encole |  |  | 1.6 | 1.25 | 0.25 | 1 | 1 | 0.5
● Alcantarilla Km 1+495
Encole cara 1 |  |  | 1.1 | 0.25 | 2.4 | 1 | 1 | 0.66
Encole cara 2 |  |  | 1.25 | 0.25 | 2.4 | 1 | 2 | 1.5
Encole cara 3 |  |  | 1.1 | 0.25 | 1.4 | 1 | 1 | 0.385
Losa encole |  |  | 1.6 | 1.25 | 0.25 | 1 | 1 | 0.5
● Alcantarilla Km 1+620
Encole cara 1 |  |  | 1.1 | 0.25 | 2.4 | 1 | 1 | 0.66
Encole cara 2 |  |  | 1.25 | 0.25 | 2.4 | 1 | 2 | 1.5
Encole cara 3 |  |  | 1.1 | 0.25 | 1.4 | 1 | 1 | 0.385
Losa encole |  |  | 1.6 | 1.25 | 0.25 | 1 | 1 | 0.5
● Alcantarilla Km 1+973
Encole cara 1 |  |  | 1.1 | 0.25 | 2.4 | 1 | 1 | 0.66
Encole cara 2 |  |  | 1.25 | 0.25 | 2.4 | 1 | 2 | 1.5
Encole cara 3 |  |  | 1.1 | 0.25 | 1.4 | 1 | 1 | 0.385
Losa encole |  |  | 1.6 | 1.25 | 0.25 | 1 | 1 | 0.5
● Alcantarilla Km 2+113
Encole cara 1 |  |  | 1.1 | 0.25 | 2.4 | 1 | 1 | 0.66
Encole cara 2 |  |  | 1.25 | 0.25 | 2.4 | 1 | 2 | 1.5
Encole cara 3 |  |  | 1.1 | 0.25 | 1.4 | 1 | 1 | 0.385
Losa encole |  |  | 1.6 | 1.25 | 0.25 | 1 | 1 | 0.5
● Alcantarilla Km 2+166
Encole cara 1 |  |  | 1.1 | 0.25 | 2.4 | 1 | 1 | 0.66
Encole cara 2 |  |  | 1.25 | 0.25 | 2.4 | 1 | 2 | 1.5
Encole cara 3 |  |  | 1.1 | 0.25 | 1.4 | 1 | 1 | 0.385
Losa encole |  |  | 1.6 | 1.25 | 0.25 | 1 | 1 | 0.5
[7 empty] | Subtotal | 115.84
MEMORIA GRÁFICA
EVIDENCIA FOTOGRÁFICA
Observaciones
NOTA: MEDIDAS TOMADAS EN CAMPO ENTRE EL CONTRATISTA Y LA INTERVENTORÍA
Contratista: | [5 empty] | Interventoría:
Elaboró: | [5 empty] | Revisó:
Firma | [5 empty] | Firma

## OE 7
CANTIDADES DE OBRA
MEMORIAS ACTA No 0
Empresa de Desarrollo Urbano del Occidente EDUOCCIDENTE
INFORMACIÓN GENERAL
OBJETO DEL CONTRATO: |  | MEJORAMIENTO DE LA VÍA SAN VICENTE – EL PEÑOL (CÓDIGO: 60AN14-1) A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS EN 2KM EN EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE FERRER
ENTIDAD CONTRATANTE: |  | Empresa de Desarrollo Urbano del Occidente EDUOCCIDENTE
CONTRATISTA: |  | Consicor SAS
INTERVENTOR: |  | Grimaudis Sierra Correa
Descripción
m3 | Suministro, transporte e instalación de afirmado para reemplazo de zonas con materia orgánica o fallo. Incluye compactación hasta densidad específicada
ITEM | OE | Localización | Dimensiones |  |  |  | Cantidades |  | Observaciones
Descripción |  |  | Largo | Ancho | Alto | Unid | Repetición | Volumen
► EXCAVACIÓN DE CALZADA PARA REEMPLAZO DE MATERIAL
● Tramo 1 K0+170-K1+660 |  |  | 1160 | 6.2 | 0.3 |  | 25% | 539.4
● Tramo 1 K1+660-K2+500 |  |  | 840 | 6.2 | 0.3 |  | 25% | 390.6
[7 empty] | Subtotal | 930
MEMORIA GRÁFICA
EVIDENCIA FOTOGRÁFICA
Observaciones
NOTA: MEDIDAS TOMADAS EN CAMPO ENTRE EL CONTRATISTA Y LA INTERVENTORÍA
Contratista: | [5 empty] | Interventoría:
Elaboró: | [5 empty] | Revisó:
Firma | [5 empty] | Firma

## OE 8
CANTIDADES DE OBRA
MEMORIAS ACTA No 0
Empresa de Desarrollo Urbano del Occidente EDUOCCIDENTE
INFORMACIÓN GENERAL
OBJETO DEL CONTRATO: |  | MEJORAMIENTO DE LA VÍA SAN VICENTE – EL PEÑOL (CÓDIGO: 60AN14-1) A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS EN 2KM EN EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE FERRER
ENTIDAD CONTRATANTE: |  | Empresa de Desarrollo Urbano del Occidente EDUOCCIDENTE
CONTRATISTA: |  | Consicor SAS
INTERVENTOR: |  | Grimaudis Sierra Correa
Descripción
m | Instalación de TUBERIA PVC-Sanitaria 4". Incluye suministro, transporte y colocación de tubería, las respectivas conexiones y accesorios y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.
ITEM | OE | Localización | Dimensiones |  |  |  | Cantidades |  | Observaciones
Descripción |  |  | Largo | Ancho | Alto | Unid | Repetición | Long
► TUBERÍA PARA CONEXIÓN DE ENCOLE CON FILTRO ALVEODREN
● K0+528 |  |  | 0.25 |  |  | 1 |  | 0.25
● K0+601 |  |  | 0.25 |  |  | 1 |  | 0.25
● K0+655 |  |  | 0.25 |  |  | 1 |  | 0.25
● K0+706 |  |  | 0.25 |  |  | 1 |  | 0.25
● K0+814 |  |  | 0.25 |  |  | 1 |  | 0.25
● K0+870 |  |  | 0.25 |  |  | 2 |  | 0.5
● K0+933 |  |  | 0.25 |  |  | 1 |  | 0.25
● K1+005 |  |  | 0.25 |  |  | 1 |  | 0.25
● K1+121 |  |  | 0.25 |  |  | 2 |  | 0.5
● K1+188 |  |  | 0.25 |  |  | 1 |  | 0.25
● K1+250 |  |  | 0.25 |  |  | 1 |  | 0.25
● K1+395 |  |  | 0.25 |  |  | 1 |  | 0.25
● K1+453 |  |  | 0.25 |  |  | 1 |  | 0.25
● K1+499 |  |  | 0.25 |  |  | 1 |  | 0.25
● K1+582 |  |  | 0.25 |  |  | 1 |  | 0.25
● K1+624 |  |  | 0.25 |  |  | 1 |  | 0.25
● K1+750 |  |  | 0.25 |  |  | 1 |  | 0.25
● K1+891 |  |  | 0.25 |  |  | 1 |  | 0.25
● K1+968 |  |  | 0.25 |  |  | 1 |  | 0.25
● K2+033 |  |  | 0.25 |  |  | 1 |  | 0.25
● K2+107 |  |  | 0.25 |  |  | 1 |  | 0.25
● K2+161 |  |  | 0.25 |  |  | 1 |  | 0.25
● K2+330 |  |  | 0.25 |  |  | 1 |  | 0.25
● K2+410 |  |  | 0.25 |  |  | 1 |  | 0.25
► TUBERÍA PARA CONDUCCIÓN DE FILTRO A TALUD
ABSCISA K1+680 |  |  | 4 |  |  | 1 |  | 4 | Presencia de muro de contención. Se debe desviar el fitro por la parte posterior con una tubería de 4"
[7 empty] | Subtotal | 10.5
MEMORIA GRÁFICA
EVIDENCIA FOTOGRÁFICA
Observaciones
NOTA: MEDIDAS TOMADAS EN CAMPO ENTRE EL CONTRATISTA Y LA INTERVENTORÍA
Contratista: | [5 empty] | Interventoría:
Elaboró: | [5 empty] | Revisó:
Firma | [5 empty] | Firma

## OE 9
CANTIDADES DE OBRA
MEMORIAS ACTA No 0
Empresa de Desarrollo Urbano del Occidente EDUOCCIDENTE
INFORMACIÓN GENERAL
OBJETO DEL CONTRATO: |  | MEJORAMIENTO DE LA VÍA SAN VICENTE – EL PEÑOL (CÓDIGO: 60AN14-1) A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS EN 2KM EN EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE FERRER
ENTIDAD CONTRATANTE: |  | Empresa de Desarrollo Urbano del Occidente EDUOCCIDENTE
CONTRATISTA: |  | Consicor SAS
INTERVENTOR: |  | Grimaudis Sierra Correa
Descripción
un | Suministro e instalación deBox Coulvert 2.0 X 1.0 X 1m pared 30 cm prefabricado. Incluye Grúa, transporte
ITEM | OE | Localización | Dimensiones |  |  |  | Cantidades |  | Observaciones
Descripción |  |  | Largo | Ancho | Alto | Unid | Repetición | Long
CANTIDAD DE PIEZAS PARA BOX CULVERT
● K0+870 |  |  | 1 |  |  |  | 14 | 14 | Longitud de BOX CULVERT 7M
Piezas de 2mx1mx1m
[7 empty] | Subtotal | 14
MEMORIA GRÁFICA
EVIDENCIA FOTOGRÁFICA
Observaciones
NOTA: MEDIDAS TOMADAS EN CAMPO ENTRE EL CONTRATISTA Y LA INTERVENTORÍA
Contratista: | [5 empty] | Interventoría:
Elaboró: | [5 empty] | Revisó:
Firma | [5 empty] | Firma

## OE 10
CANTIDADES DE OBRA
MEMORIAS ACTA No 0
Empresa de Desarrollo Urbano del Occidente EDUOCCIDENTE
INFORMACIÓN GENERAL
OBJETO DEL CONTRATO: |  | MEJORAMIENTO DE LA VÍA SAN VICENTE – EL PEÑOL (CÓDIGO: 60AN14-1) A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS EN 2KM EN EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE FERRER
ENTIDAD CONTRATANTE: |  | Empresa de Desarrollo Urbano del Occidente EDUOCCIDENTE
CONTRATISTA: |  | Consicor SAS
INTERVENTOR: |  | Grimaudis Sierra Correa
Descripción
m3 | Concreto ciclópeo. Resistencia 14Mpa (g)
ITEM | OE | Localización | Dimensiones |  |  |  | Cantidades |  | Observaciones
Descripción |  |  | Largo | Ancho | Alto | Unid | Repetición | Volumen
RIELES DE ACCESO A PREDIOS
MARIA ISABEL |  |  | 25 | 1.5 | 0.25 | 1 |  | 9.375
CONRRADO |  |  | 20 | 1.5 | 0.25 | 1 |  | 7.5
ROSA |  |  | 18 | 1.5 | 0.25 | 1 |  | 6.75
LOSA DE CIMENTACIÓN PARA BOX CULVERT
Box culvert K0+870 |  | K0+870 | 9.7 | 4.5 | 0.3 | 1 |  | 13.095
ENROCADO DE PROTECCIÓN EN CICLÓPEO
● K0+528 |  |  | 2 | 4.4 | 0.3 | 1 |  | 2.64
● K0+601 |  |  | 2 | 4.4 | 0.3 | 1 |  | 2.64
● K0+655 |  |  | 2 | 4.4 | 0.3 | 1 |  | 2.64
● K0+706 |  |  | 2 | 4.4 | 0.3 | 1 |  | 2.64
● K0+814 |  |  | 2 | 4.4 | 0.3 | 1 |  | 2.64
● K0+870 |  | BOX CULVERT | 4 | 4.4 | 0.3 | 1 |  | 5.28
● K0+933 |  |  | 2 | 4.4 | 0.3 | 1 |  | 2.64
● K1+005 |  |  | 2 | 4.4 | 0.3 | 1 |  | 2.64
● K1+121 |  |  | 2 | 4.4 | 0.3 | 1 |  | 2.64
● K1+188 |  |  | 2 | 4.4 | 0.3 | 1 |  | 2.64
● K1+250 |  |  | 3.5 | 4.4 | 0.3 | 1 |  | 4.62
● K1+395 |  |  | 3.2 | 4.4 | 0.3 | 1 |  | 4.224
● K1+454 |  |  | 2 | 4.4 | 0.3 | 1 |  | 2.64
● K1+499 |  |  | 1.5 | 4.4 | 0.3 | 1 |  | 1.98
● K1+582 |  |  | 2 | 4.4 | 0.3 | 1 |  | 2.64
● K1+624 |  |  | 2 | 4.4 | 0.3 | 1 |  | 2.64
● K1+750 |  |  | 2 | 4.4 | 0.3 | 1 |  | 2.64
● K1+891 |  |  | 2.9 | 4.4 | 0.3 | 1 |  | 3.828
● K1+968 |  |  | 2 | 4.4 | 0.3 | 1 |  | 2.64
● K2+033 |  |  | 2 | 4.4 | 0.3 | 1 |  | 2.64
● K2+107 |  |  | 3.5 | 4.4 | 0.3 | 1 |  | 4.62
● K2+161 |  |  | 1 | 4.4 | 0.3 | 1 |  | 1.32
● K2+330 |  |  | 2 | 4.4 | 0.3 | 1 |  | 2.64
● K2+410 |  |  | 1.5 | 4.4 | 0.3 | 1 |  | 1.98
[7 empty] | Subtotal | 106.81
MEMORIA GRÁFICA
EVIDENCIA FOTOGRÁFICA
Observaciones
NOTA: MEDIDAS TOMADAS EN CAMPO ENTRE EL CONTRATISTA Y LA INTERVENTORÍA
Contratista: | [5 empty] | Interventoría:
Elaboró: | [5 empty] | Revisó:
Firma | [5 empty] | Firma

## APU OE 1
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE SAN VICENTE FERRER
PROYECTO: PAVIMENTACION DE LA VIA SAN VICENTE DE FERRER - EL PEÑOL
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ITEM DE PAGO | DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO DIRECTO
OE 1 | EXCAVACIÓN MANUAL de material heterogéneo DE 0-2 m., bajo cualquier grado de humedad. Incluye: roca descompuesta, bolas de roca de volumen inferior a 0.35 m³., incluye cargue y transporte interno y su medida será en el sitio. NO INCLUYE BOTADERO. No incluye entibado. |  |  | m2 | 1 | 26678
1. COSTOS DIRECTOS
I. EQUIPO
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | TARIFA | RENDIMIENTO | VR. UNITARIO
HEQ007 | Motobomba Eléctrica Sumergible 2" - 17m prof. Incluye manguera flexible 2" (26m), extensión eléctrica encauchetada (50m) y transporte. |  | HR | 41650 | 35.0018 | 1189.9405
HEQ001 |  |  |  | 5% | 24274.5 | 1213.725
[5 empty] | SUBTOTAL | 2403.6655
II. MATERIALES
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | DESP. | PRECIO UNIT. | VR. UNITARIO
0
SUBTOTAL
III. TRANSPORTES
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | TIPO | VOLUMEN/PESO | DISTANCIA | TARIFA | VR. UNITARIO
SUBTOTAL
IV. MANO DE OBRA
CÓDIGO | CARGOS PERSONAL |  | CANTIDAD | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO | VR. UNITARIO
MO029 | OFICIAL DE OBRA CIVIL |  | 0 | 92342
MO032 | AYUDANTE RASO |  | 1 | 64732 | 4 | 16183
MOO33 | AYUDANTE RASO ACARREO INTERNO |  | 1 | 64732 | 8 | 8091.5
[5 empty] | SUBTOTAL | 24274.5
V. SERVICIOS
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. | VR. UNITARIO
SUBTOTAL
TOTAL COSTO DIRECTO | [5 empty] | 26678
2. COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | PORCENTAJE | VALOR TOTAL
ADMINISTRACION |  |  |  |  | 19.93% | 5316.9254
IMPREVISTOS
UTILIDADES |  |  |  |  | 5% | 1333.9
TOTAL COSTO INDIRECTO |  |  |  |  | 24.93% | 6651
PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO | [5 empty] | 33329

## APU OE 2
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE SAN VICENTE FERRER
PROYECTO: PAVIMENTACION DE LA VIA SAN VICENTE DE FERRER - EL PEÑOL
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ITEM DE PAGO | DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO DIRECTO
OE 2 | Suministro, transporte e instalación de alveodrén colector de 50 cm de alto |  |  | m | 1 | 68442
1. COSTOS DIRECTOS
I. EQUIPO
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | TARIFA | RENDIMIENTO | VR. UNITARIO
HEQ001 |  |  |  | 5% | 5545.15 | 277.2575
[5 empty] | SUBTOTAL | 277.2575
II. MATERIALES
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | DESP. | PRECIO UNIT. | VR. UNITARIO
| Colector de 50 cm | m | 1 | 10% | 51836.4 | 57020.04
[5 empty] | SUBTOTAL | 57020.04
III. TRANSPORTES
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | TIPO | VOLUMEN/PESO | DISTANCIA | TARIFA | VR. UNITARIO
| Transporte de Medellín a San Vicente |  |  |  | 5600 | 5600
[5 empty] | SUBTOTAL | 5600
IV. MANO DE OBRA
CÓDIGO | CARGOS PERSONAL |  | CANTIDAD | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO | VR. UNITARIO
MO029 | OFICIAL DE OBRA CIVIL |  | 1 | 92342 | 40 | 2308.55
MO032 | AYUDANTE RASO |  | 2 | 64732 | 40 | 3236.6
[5 empty] | SUBTOTAL | 5545.15
V. SERVICIOS
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. | VR. UNITARIO
SUBTOTAL
TOTAL COSTO DIRECTO | [5 empty] | 68442
2. COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | PORCENTAJE | VALOR TOTAL
ADMINISTRACION |  |  |  |  | 19.93% | 13640.4906
IMPREVISTOS
UTILIDADES |  |  |  |  | 5% | 3422.1
TOTAL COSTO INDIRECTO |  |  |  |  | 24.93% | 17063
PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO | [5 empty] | 85505

## APU OE 3
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE SAN VICENTE FERRER
PROYECTO: PAVIMENTACION DE LA VIA SAN VICENTE DE FERRER - EL PEÑOL
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ITEM DE PAGO | DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO DIRECTO
OE 3 | Desmonte y limpieza en zona no boscosa, incluye rocería y botada |  |  | m2 | 1 | 13626
1. COSTOS DIRECTOS
I. EQUIPO
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | TARIFA | RENDIMIENTO | VR. UNITARIO
HEQ007 | Ep.Guadañadora, Cilindraje 41.5 cm3, Longitud del mango 1450 mm, Peso 7.4 kg |  | HR | 4605.6 | 2778 | 1.6579
HEQ008 | Motosierra, 4.5 HP - 7.1 HP, longitud de espada 45-90 cm |  | HR | 5146.66 | 9709 | 0.53009
HEQ001 |  |  |  | 5% | 4495.2778 | 224.7639
[5 empty] | SUBTOTAL | 226.9519
II. MATERIALES
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | DESP. | PRECIO UNIT. | VR. UNITARIO
0
SUBTOTAL
III. TRANSPORTES
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | TIPO | VOLUMEN/PESO | DISTANCIA | TARIFA | VR. UNITARIO
| Transporte de material desmontado |  | 10 | 1 | 890.38 | 8903.8
[5 empty] | SUBTOTAL | 8903.8
IV. MANO DE OBRA
CÓDIGO | CARGOS PERSONAL |  | CANTIDAD | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO | VR. UNITARIO
MO029 | OFICIAL DE OBRA CIVIL |  | 0 | 92342
MO032 | AYUDANTE RASO |  | 2 | 64732 | 28.8 | 4495.2778
[5 empty] | SUBTOTAL | 4495.2778
V. SERVICIOS
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. | VR. UNITARIO
SUBTOTAL
TOTAL COSTO DIRECTO | [5 empty] | 13626
2. COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | PORCENTAJE | VALOR TOTAL
ADMINISTRACION |  |  |  |  | 19.93% | 2715.6618
IMPREVISTOS
UTILIDADES |  |  |  |  | 5% | 681.3
TOTAL COSTO INDIRECTO |  |  |  |  | 24.93% | 3397
PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO | [5 empty] | 17023

## APU OE 4
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE SAN VICENTE FERRER
PROYECTO: PAVIMENTACION DE LA VIA SAN VICENTE DE FERRER - EL PEÑOL
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ITEM DE PAGO | DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO DIRECTO
OE 4 | Suministro, transporte e instalación de tubería PVC de 36" . Incluye el transporte, el descargue y el transporte interno |  |  | m | 32.5 | 1709842
1. COSTOS DIRECTOS
I. EQUIPO
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | TARIFA | RENDIMIENTO | VR. UNITARIO
HEQ001 |  |  |  | 5% | 36979.5385 | 1848.9769
[5 empty] | SUBTOTAL | 1848.9769
II. MATERIALES
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | DESP. | PRECIO UNIT. | VR. UNITARIO
| Tubería Novafort de 900 mm | un | 0.15385 | 5% | 9772939.26 | 1578705.5728
[5 empty] | SUBTOTAL | 1578705.5728
III. TRANSPORTES
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | TIPO | VOLUMEN/PESO | DISTANCIA | TARIFA | VR. UNITARIO
| Transporte de Medellín a la vereda Santa Bárbara |  |  |  | 92307.6923 | 92307.6923
[5 empty] | SUBTOTAL | 92307.6923
IV. MANO DE OBRA
CÓDIGO | CARGOS PERSONAL |  | CANTIDAD | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO | VR. UNITARIO
MO029 | OFICIAL DE OBRA CIVIL |  | 1 | 92342 | 13 | 7103.2308
MO032 | AYUDANTE RASO |  | 6 | 64732 | 13 | 29876.3077
[5 empty] | SUBTOTAL | 36979.5385
V. SERVICIOS
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. | VR. UNITARIO
SUBTOTAL
TOTAL COSTO DIRECTO | [5 empty] | 1709842
2. COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | PORCENTAJE | VALOR TOTAL
ADMINISTRACION |  |  |  |  | 19.93% | 340771.5106
IMPREVISTOS
UTILIDADES |  |  |  |  | 5% | 85492.1
TOTAL COSTO INDIRECTO |  |  |  |  | 24.93% | 426264
PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO | [5 empty] | 2136106

## APU OE 5 no (hidden)
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE SAN VICENTE FERRER
PROYECTO: PAVIMENTACION DE LA VIA SAN VICENTE DE FERRER - EL PEÑOL
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ITEM DE PAGO | DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO DIRECTO
OE 5 | Construcción de LOSA MACIZA DE CONTRAPISO en concreto de 28 MPa. Incluye suministro, transporte y colocación del concreto, autobomba, formaleta de primera calidad en súper T de 19 mm. para acabado a la vista, Incluye bombeo de agua y remosión de pantano. No incluye refuerzo. |  |  | m3 | 53.71 | 893476
1. COSTOS DIRECTOS
I. EQUIPO
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | TARIFA | RENDIMIENTO | VR. UNITARIO
HEQ007 | Motobomba Eléctrica Sumergible 2" - 17m prof. Incluye manguera flexible 2" (26m), extensión eléctrica encauchetada (50m) y transporte. |  | HR | 41650 | 5.54 | 7518.0505
| Tablero metálico de 60cmx120 cm |  | día | 1547 | 0.10259 | 15079.0614
| Chapeta |  | día | 35.7 | 0.032398 | 1101.9314
| Alineador de 3 m |  | dia | 1190 | 0.23083 | 5155.2347
HEQ001 |  |  |  | 5% | 102886.1759 | 5144.3088
[5 empty] | SUBTOTAL | 33998.5868
II. MATERIALES
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | DESP. | PRECIO UNIT. | VR. UNITARIO
| Concreto de 28 Mpa | m3 | 1 | 10% | 635618 | 699179.8
| TabFormaleta super T 18mm 183x244cm | un | 0.090253 |  | 270396 | 24403.9711
| Larguero 8cm. X 4cm. L=2.80 mt. | un | 1.9749 |  | 12000 | 23698.3842
[5 empty] | SUBTOTAL | 747282.1553
III. TRANSPORTES
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | TIPO | VOLUMEN/PESO | DISTANCIA | TARIFA | VR. UNITARIO
#N/A | Transporte de Medellín a San Vicente |  |  |  | 9309.2534 | 9309.2534
[5 empty] | SUBTOTAL | 9309.2534
IV. MANO DE OBRA
CÓDIGO | CARGOS PERSONAL |  | CANTIDAD | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO | VR. UNITARIO
MO029 | OFICIAL DE OBRA CIVIL |  | 1 | 92342 | 2.785 | 33156.912
MO032 | AYUDANTE RASO |  | 3 | 64732 | 2.785 | 69729.2639
[5 empty] | SUBTOTAL | 102886.1759
V. SERVICIOS
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. | VR. UNITARIO
SUBTOTAL
TOTAL COSTO DIRECTO | [5 empty] | 893476
2. COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | PORCENTAJE | VALOR TOTAL
ADMINISTRACION |  |  |  |  | 19.93% | 178069.7668
IMPREVISTOS
UTILIDADES |  |  |  |  | 5% | 44673.8
TOTAL COSTO INDIRECTO |  |  |  |  | 24.93% | 222744
PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO | [5 empty] | 1116220

## APU OE 6 no (hidden)
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE SAN VICENTE FERRER
PROYECTO: PAVIMENTACION DE LA VIA SAN VICENTE DE FERRER - EL PEÑOL
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ITEM DE PAGO | DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO DIRECTO
OE 6 | Concreto premezclado de 28 Mpa a la vista para losa superior de box culvert. Incluye suministro, transporte e instalación del concreto con autobomba, mano de obra, vibrado, formaleta, curado y protección. Incluye acarreo interno de concreto. No incluye refuerzo. |  |  | m3 | 5.54 | 1180965
1. COSTOS DIRECTOS
I. EQUIPO
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | TARIFA | RENDIMIENTO | VR. UNITARIO
HEQ007 | Motobomba Eléctrica Sumergible 2" - 17m prof. Incluye manguera flexible 2" (26m), extensión eléctrica encauchetada (50m) y transporte. |  | HR | 41650 | 5.54 | 7518.0505
| Tablero metálico de 60cmx120 cm |  | día | 1547 | 0.051296 | 30158.1227
| Taco metálico corto hasta 3,0 m, incluye transporte |  | día | 550 | 0.030778 | 17870.0361
HEQ044 | Cercha metálica de 3m (alquiler). Incluye transporte. |  | día | 200 | 0.087937 | 2274.3682
HEQ046 | Can zunchado en madera común de 5,0cmx20cmx3,0m (alquiler). Incluye transporte. |  | día | 248 | 0.041037 | 6043.3213
#N/A | Chapeta |  | día | 35.7 | 0.012824 | 2783.8267
#N/A | Alineador de 3 m |  | dia | 1190 | 0.23083 | 5155.2347
#N/A | Bomba de concreto |  | m3 | 33000 | 1.05 | 31428.5714
HEQ001 |  |  |  | 5% | 143269 | 7163.45
[5 empty] | SUBTOTAL | 110394.9817
II. MATERIALES
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | DESP. | PRECIO UNIT. | VR. UNITARIO
| Concreto de 28 Mpa | m3 | 1 | 10% | 635618 | 699179.8
| TabFormaleta super T 18mm 183x244cm | un | 0.090253 |  | 270396 | 24403.9711
| Larguero 8cm. X 4cm. L=2.80 mt. | un | 1.9749 |  | 12000 | 23698.3842
[5 empty] | SUBTOTAL | 747282.1553
III. TRANSPORTES
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | TIPO | VOLUMEN/PESO | DISTANCIA | TARIFA | VR. UNITARIO
| Transporte de bomba estacionaria |  |  |  | 90252.7076 | 90252.7076
#N/A | Transporte de Medellín a San Vicente de equipos |  |  |  | 89766.6068 | 89766.6068
[5 empty] | SUBTOTAL | 180019.3144
IV. MANO DE OBRA
CÓDIGO | CARGOS PERSONAL |  | CANTIDAD | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO | VR. UNITARIO
MO029 | OFICIAL DE OBRA CIVIL |  | 1 | 92342 | 2 | 46171
MO032 | AYUDANTE RASO |  | 3 | 64732 | 2 | 97098
[5 empty] | SUBTOTAL | 143269
V. SERVICIOS
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. | VR. UNITARIO
SUBTOTAL
TOTAL COSTO DIRECTO | [5 empty] | 1180965
2. COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | PORCENTAJE | VALOR TOTAL
ADMINISTRACION |  |  |  |  | 19.93% | 235366.3245
IMPREVISTOS | [5 empty] | 0
UTILIDADES |  |  |  |  | 5% | 59048.25
TOTAL COSTO INDIRECTO |  |  |  |  | 24.93% | 294415
PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO | [5 empty] | 1475380

## APU OE 7 no (hidden)
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE SAN VICENTE FERRER
PROYECTO: PAVIMENTACION DE LA VIA SAN VICENTE DE FERRER - EL PEÑOL
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ITEM DE PAGO | DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO DIRECTO
OE 7 | Proceso de estabilización de material IN SITU con cemento para una resistencia R-2.3 MPa. Incluye colocación y compactación y todo lo necesario para su correcta instalación. Incluye suministro de cemento. |  |  | m3 | 1 | 170106
1. COSTOS DIRECTOS
I. EQUIPO
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | TARIFA | RENDIMIENTO | VR. UNITARIO
HEQ005 | COMPACTADOR VIBRATORIO INGERSOLL RAND DD-110HF O EQUIVALENTE |  | HORA | 206120 | 32 | 6441.25
HEQ006 | MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120 - 140 |  | HORA | 222300 | 32 | 6946.875
HEQ007 | CARROTANQUE AGUA |  | HORA | 60000 | 32 | 1875
HEQ001 | HERRAMIENTA MENOR (5% DE LA MANO DE OBRA) |  | % | 5% | 369.6767 | 18.4838
[5 empty] | SUBTOTAL | 15281.6088
II. MATERIALES
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | DESP. | PRECIO UNIT. | VR. UNITARIO
MA001 | CEMENTO GRIS (50 KG) PORTLAND TIPO I. Incluye transporte. | SC | 3.75 |  | 34200 | 128250
MA011 | AGUA | LT | 25 | 10% | 70 | 1925
MA045 | MATERIAL SELECCIONADO DE CANTERA | M3 | 0.3 | 5% | 68000 | 21420
[5 empty] | SUBTOTAL | 151595
III. TRANSPORTES
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | TIPO | VOLUMEN/PESO | DISTANCIA | TARIFA | VR. UNITARIO
TR003 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN | TIERRA | 1.3 | 1 | 1100 | 1430
TR005 | TRANSPORTE DE MATERIALES GRANULARES | GRANULAR | 1.3 | 1 | 1100 | 1430
[5 empty] | SUBTOTAL | 2860
IV. MANO DE OBRA
CÓDIGO | CARGOS PERSONAL |  | CANTIDAD | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO | VR. UNITARIO
MO032 | AYUDANTE RASO |  | 2 | 64732 | 600 | 215.7733
MO029 | OFICIAL DE OBRA CIVIL |  | 1 | 92342 | 600 | 153.9033
[5 empty] | SUBTOTAL | 369.6767
V. SERVICIOS
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. | VR. UNITARIO
SUBTOTAL
TOTAL COSTO DIRECTO | [5 empty] | 170106
2. COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | PORCENTAJE | VALOR TOTAL
ADMINISTRACION |  |  |  |  | 19.93% | 33902.1258
IMPREVISTOS
UTILIDADES |  |  |  |  | 5% | 8505.3
TOTAL COSTO INDIRECTO |  |  |  |  | 24.93% | 42407
PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO | [5 empty] | 212513

## APU OE 5
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE SAN VICENTE FERRER
PROYECTO: PAVIMENTACION DE LA VIA SAN VICENTE DE FERRER - EL PEÑOL
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ITEM DE PAGO | DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO DIRECTO
OE 5 | Suministro, transporte e instalación de "TUBERÍA EN CONCRETO REFORZADA CLASE 3 DE Ø=24" PREFABRICADA, unión mecánica. Incluye suministro y transporte de los materiales, retroexcavadora y cable de acero de Ø=1/2" con una capacidad de carga vertical de 2 Ton para bajar la tubería hasta 8 m, descargue y transportes internos con retroexcavadora hasta sitio de acopio y de este al sitio de instalación y todo lo necesario para su correcta instalación. Según diseño. |  |  | m | 1 | 458239 |  |  | 14.4
17.76
1. COSTOS DIRECTOS | [8 empty] | 22.16
I. EQUIPO
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | TARIFA | RENDIMIENTO | VR. UNITARIO
C0010300 | Diferencial de 2 toneladas |  |  | 3348.4117 | 0.25 | 837.1029
C0010115 | Camión grúa capacidad 5 toneladas |  |  | 96540.044 | 4 | 24135.011 | 34451.8626
| Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW. |  | h | 142300 | 72.7273 | 1956.625 | 1 |  | 0.11
HEQ001 | HERRAMIENTA MENOR (5% DE LA MANO DE OBRA) |  | % | 10% | 22439.1429 | 2243.9143
[5 empty] | SUBTOTAL | 29172.6532
II. MATERIALES
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | DESP. | PRECIO UNIT. | VR. UNITARIO
B0014610 | Mortero 1:3 para juntas | m3 | 0.02 | 5% | 487849.9144 | 10244.8482 |  | 0.6096 | 0.000915
B0015280 | Tubo concreto reforzada clase III de 600 mm | m | 1 | 5% | 306078.71 | 321382.6455 |  | 198900
[5 empty] | SUBTOTAL | 331627.4937
III. TRANSPORTES
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | TIPO | VOLUMEN/PESO | DISTANCIA | TARIFA | VR. UNITARIO
T0010032 | Transporte de tubería de concreto | INSUMOS | 26697.5492 | 1 | 2.8092 | 75000 | 3690 | 75000 | 6096
[5 empty] | SUBTOTAL | 75000
IV. MANO DE OBRA
CÓDIGO | CARGOS PERSONAL |  | CANTIDAD | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO | VR. UNITARIO
A0030020 | Obrero (1) |  | 1 | 64732 | 7 | 9247.4286 | 16183 | 0.521 | 15.3551
A0040010 | Oficial (1) |  | 1 | 92342 | 7 | 13191.7143
28800
[5 empty] | SUBTOTAL | 22439.1429
V. SERVICIOS
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. | VR. UNITARIO
SUBTOTAL
TOTAL COSTO DIRECTO | [5 empty] | 458239
2. COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | PORCENTAJE | VALOR TOTAL
ADMINISTRACION |  |  |  |  | 19.93% | 91327.0327
IMPREVISTOS
UTILIDADES |  |  |  |  | 5% | 22911.95
TOTAL COSTO INDIRECTO |  |  |  |  | 24.93% | 114239
PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO | [5 empty] | 572478

## APU OE 6
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE SAN VICENTE FERRER
PROYECTO: PAVIMENTACION DE LA VIA SAN VICENTE DE FERRER - EL PEÑOL
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ITEM DE PAGO | DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO DIRECTO
OE 6 | Demolición de estructuras |  |  | m3 | 1 | 337144
1. COSTOS DIRECTOS
I. EQUIPO
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | TARIFA | RENDIMIENTO | VR. UNITARIO | 61883.34 | 30093.58 | 2.0564 | 0.4863
C0010790 | Retroexcavadora sobre oruga, potencia 158 kw, balde de 1.5 m3 |  | h | 209780.143 | 0.4 | 83912.0572
C0010270 | Compresor portátil de 70 a 120 HP, con martillo |  | h | 71400 | 1.1 | 64909.0909 | 3 | 1
C0010330 | Equipo de oxicorte y soldadura, capacidad de corte 6"-14" |  | h | 21000 | 0.83333 | 25200 | 2.6667
HEQ001 | HERRAMIENTA MENOR (5% DE LA MANO DE OBRA) |  | % | 5% | 123120.8126 | 6156.0406
[5 empty] | SUBTOTAL | 180177.1887
II. MATERIALES
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | DESP. | PRECIO UNIT. | VR. UNITARIO
B0013791 | Derechos de conformación y/o disposición de materiales sobrantes (Incluye todos los costos inherentes a las posibles obras requeridas en los sitios de disposición de sobrantes) | m3 | 1.4 |  | 18000 | 25200
[5 empty] | SUBTOTAL | 25200
III. TRANSPORTES
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | TIPO | VOLUMEN/PESO | DISTANCIA | TARIFA | VR. UNITARIO
T0010032 | Transporte de compresor | INSUMOS | 8.4809 | 1 | 1019.4302 | 8645.6488
[5 empty] | SUBTOTAL | 8645.6488
IV. MANO DE OBRA
CÓDIGO | CARGOS PERSONAL |  | CANTIDAD | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO | VR. UNITARIO | 32366 | 5.9041 | 2.3627 | 54795.638
A0030020 | Obrero (2) |  | 2 | 64732 | 1.41 | 91818.4397 |  | 15640.4263 | 3.543 | 36541.214
A0040010 | Oficial |  | 1 | 92342 | 2.95 | 31302.3729 |  |  |  | 91336.852
[5 empty] | SUBTOTAL | 123120.8126
V. SERVICIOS
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. | VR. UNITARIO
SUBTOTAL
TOTAL COSTO DIRECTO | [5 empty] | 337144
2. COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | PORCENTAJE | VALOR TOTAL
ADMINISTRACION |  |  |  |  | 19.93% | 67192.7992
IMPREVISTOS
UTILIDADES |  |  |  |  | 5% | 16857.2
TOTAL COSTO INDIRECTO |  |  |  |  | 24.93% | 84050
PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO | [5 empty] | 421194

## APU OE 7
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE SAN VICENTE FERRER
PROYECTO: PAVIMENTACION DE LA VIA SAN VICENTE DE FERRER - EL PEÑOL
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ITEM DE PAGO | DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO DIRECTO
OE 7 | Afirmado |  |  | m3 | 1 | 67359
1. COSTOS DIRECTOS
I. EQUIPO
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | TARIFA | RENDIMIENTO | VR. UNITARIO
C0010150 | Carrotanque de agua(1000 Galones) |  |  | 78743.5439 | 0.022 | 1732.358
C0010610 | Motoniveladora potencia 215 HP, ancho de cuchilla 4,27 m, peso 18 ton |  |  | 248277.2013 | 0.022 | 5462.0984
C0010923 | Vibrocompactador, potencia 153 HP, peso 10 ton |  |  | 148774.2419 | 0.022 | 3273.0333
HEQ001 | HERRAMIENTA MENOR (5% DE LA MANO DE OBRA) |  | % | 5% | 616.1278 | 30.8064
[5 empty] | SUBTOTAL | 10498.2961
II. MATERIALES
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | DESP. | PRECIO UNIT. | VR. UNITARIO
B0063200 | Agua | L | 22 |  | 84.5005 | 1859.0117
B0014270 | Material de afirmado CBR ≥ 15% | m3 | 1.25 |  | 42488.8383 | 53111.0478
[5 empty] | SUBTOTAL | 54970.0595
III. TRANSPORTES
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | TIPO | VOLUMEN/PESO | DISTANCIA | TARIFA | VR. UNITARIO
T0010010 | Transporte de material de afirmado | INSUMOS | 1.25 | 1 | 1019.4302 | 1274.2878
[5 empty] | SUBTOTAL | 1274.2878
IV. MANO DE OBRA
CÓDIGO | CARGOS PERSONAL |  | CANTIDAD | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO | VR. UNITARIO
A0030020 | Obrero (2) |  | 2 | 64732 | 360 | 359.6222
A0040010 | Oficial |  | 1 | 92342 | 360 | 256.5056
[5 empty] | SUBTOTAL | 616.1278
V. SERVICIOS
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. | VR. UNITARIO
SUBTOTAL
TOTAL COSTO DIRECTO | [5 empty] | 67359
2. COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | PORCENTAJE | VALOR TOTAL
ADMINISTRACION |  |  |  |  | 19.93% | 13424.6487
IMPREVISTOS
UTILIDADES |  |  |  |  | 5% | 3367.95
TOTAL COSTO INDIRECTO |  |  |  |  | 24.93% | 16793
PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO | [5 empty] | 84152

## APU OE 8
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE SAN VICENTE FERRER
PROYECTO: PAVIMENTACION DE LA VIA SAN VICENTE DE FERRER - EL PEÑOL
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ITEM DE PAGO | DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO DIRECTO
OE 8 | Instalación de TUBERIA PVC-Sanitaria 4". Incluye suministro, transporte y colocación de tubería, las respectivas conexiones y accesorios y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. |  |  | m | 1 | 45832
1. COSTOS DIRECTOS
I. EQUIPO
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | TARIFA | RENDIMIENTO | VR. UNITARIO
HEQ001 | HERRAMIENTA MENOR (5% DE LA MANO DE OBRA) |  | % | 5% | 5235.8 | 261.79
[5 empty] | SUBTOTAL | 261.79
II. MATERIALES
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | DESP. | PRECIO UNIT. | VR. UNITARIO
MA080 | Tubería PVC 4" PVC-S | m | 1 | 5% | 27500 | 28875 | 16300
| Soldadura PVC 1/4 Galón | un | 0.0072375 | 2% | 61900 | 456.96 | 185.7 | 2691.3043 | 672.8261
| Limpiador PVC 1/4 Galón | un | 0.006 | 2% | 31900 | 195.228
| Codo CxC 4" x90º PVC -S | un | 0.25 |  | 8450 | 2112.5 |  | 1345.6522 | 269.1304
| Unión PVC-S de 4" | un | 0.2 |  | 4850 | 970 |  | 3868.75 | 967.1875
| Tee PVC-S de 4"x4" | un | 0.25 |  | 14900 | 3725
[5 empty] | SUBTOTAL | 36334.688
48
III. TRANSPORTES | [7 empty] | 46
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | TIPO | VOLUMEN/PESO | DISTANCIA | TARIFA | VR. UNITARIO |  |  |  | 1345.6522
T0010010 | TRANSPORTE DE INSUMOS GENERALES | INSUMOS | 0.05 | 50 | 1600 | 4000 |  | 1345.6522 |  | 224.2754
448.5507
[5 empty] | SUBTOTAL | 4000
IV. MANO DE OBRA
CÓDIGO | CARGOS PERSONAL |  | CANTIDAD | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO | VR. UNITARIO
A0030020 | Obrero (1) |  | 1 | 64732 | 30 | 2157.7333
A0040010 | Oficial |  | 1 | 92342 | 30 | 3078.0667
[5 empty] | SUBTOTAL | 5235.8
V. SERVICIOS
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. | VR. UNITARIO
SUBTOTAL
TOTAL COSTO DIRECTO | [5 empty] | 45832
2. COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | PORCENTAJE | VALOR TOTAL
ADMINISTRACION |  |  |  |  | 19.93% | 9134.3176
IMPREVISTOS
UTILIDADES |  |  |  |  | 5% | 2291.6
TOTAL COSTO INDIRECTO |  |  |  |  | 24.93% | 11426
PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO | [5 empty] | 57258

## APU OE 9
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE SAN VICENTE FERRER
PROYECTO: PAVIMENTACION DE LA VIA SAN VICENTE DE FERRER - EL PEÑOL
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ITEM DE PAGO | DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO DIRECTO
OE 9 | Suministro e instalación deBox Coulvert 1.0 X 2.0 X 1 MT E pared 30 cm prefabricado. Incluye Grúa, transporte |  |  | m | 1 | 9980773
1. COSTOS DIRECTOS
I. EQUIPO
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | TARIFA | RENDIMIENTO | VR. UNITARIO
HEQ007 | Motobomba Eléctrica Sumergible 2" - 17m prof. Incluye manguera flexible 2" (26m), extensión eléctrica encauchetada (50m) y transporte. |  | HR | 41650 | 7 | 5950
| Ph de 30 ton brazo hasta 20 m |  | HR | 440300 | 1.1667 | 377400
HEQ001 | HERRAMIENTA MENOR (5% DE LA MANO DE OBRA) |  | % | 5% | 15843.2857 | 792.1643
[5 empty] | SUBTOTAL | 384142.1643
II. MATERIALES
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | DESP. | PRECIO UNIT. | VR. UNITARIO
| Box Coulvert 2.0 X 1.0 X 1 MT E pared 30 cm prefabricadode 5.3 ton | un | 1 |  | 7947104.41 | 7947104.41
[5 empty] | SUBTOTAL | 7947104.41
III. TRANSPORTES
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | TIPO | VOLUMEN/PESO | DISTANCIA | TARIFA | VR. UNITARIO
| Transporte tipo doble troque a San Vicente de Ferrer (2 box prefbricados por viaje) |  | 7.1 | 50 | 3764.9014 | 1336540
| Transporte de PH de Medellín a San vicente Ferrer |  | 4.1558 | 50 | 1430 | 297143
[5 empty] | SUBTOTAL | 1633683
IV. MANO DE OBRA
CÓDIGO | CARGOS PERSONAL |  | CANTIDAD | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO | VR. UNITARIO
MO029 | OFICIAL DE OBRA CIVIL |  | 1 | 92342 | 14 | 6595.8571
MO032 | AYUDANTE RASO |  | 2 | 64732 | 14 | 9247.4286
[5 empty] | SUBTOTAL | 15843.2857
V. SERVICIOS
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. | VR. UNITARIO
SUBTOTAL
TOTAL COSTO DIRECTO | [5 empty] | 9980773
2. COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | PORCENTAJE | VALOR TOTAL
ADMINISTRACION |  |  |  |  | 19.93% | 1989168.0589
IMPREVISTOS
UTILIDADES |  |  |  |  | 5% | 499038.65
TOTAL COSTO INDIRECTO |  |  |  |  | 24.93% | 2488207
PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO | [5 empty] | 12468980

## APU OE 10
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE SAN VICENTE FERRER
PROYECTO: PAVIMENTACION DE LA VIA SAN VICENTE DE FERRER - EL PEÑOL
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ITEM DE PAGO | DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO DIRECTO
OE 10 | Concreto ciclópeo. Resistencia 14Mpa (g) |  |  | m3 | 1 | 519671
1. COSTOS DIRECTOS
I. EQUIPO
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | TARIFA | RENDIMIENTO | VR. UNITARIO
HEQ001 | HERRAMIENTA MENOR (5% DE LA MANO DE OBRA) |  | % | 5% | 104716 | 5235.8
[5 empty] | SUBTOTAL | 5235.8
II. MATERIALES
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | DESP. | PRECIO UNIT. | VR. UNITARIO
MA010 | CONCRETO 2000 PSI (140 MPa) EN OBRA (MUNICIPIO DE SAN VICENTE FERRER) | M3 | 0.6 | 5% | 554115 | 349092.45
MA011 | PIEDRA PARA CONCRETO CICLÓPEO (RAJÓN O CANTO RODADO) | M3 | 0.4 | 20% | 60461 | 29021.28 | 52300 | 60461
[5 empty] | SUBTOTAL | 378113.73
56333.3333
III. TRANSPORTES | [7 empty] | 108333.3333 | 43333.3333
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | TIPO | VOLUMEN/PESO | DISTANCIA | TARIFA | VR. UNITARIO
| Transporte de piedra a la obra | GRANULAR | 0.52 | 51 | 1100 | 29172 | 56100
| Transporte interno de piedra hasta 10 m (cargue y transporte) | GRANULAR | 0.30068 |  | 8091.5 | 2432.9846
[5 empty] | SUBTOTAL | 31604.9846
IV. MANO DE OBRA
CÓDIGO | CARGOS PERSONAL |  | CANTIDAD | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO | VR. UNITARIO
MO029 | OFICIAL DE OBRA CIVIL |  | 1 | 92342 | 1.5 | 61561.3333
MO032 | AYUDANTE RASO |  | 1 | 64732 | 1.5 | 43154.6667
[5 empty] | SUBTOTAL | 104716
V. SERVICIOS
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. | VR. UNITARIO
SUBTOTAL
TOTAL COSTO DIRECTO | [5 empty] | 519671
2. COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | PORCENTAJE | VALOR TOTAL
ADMINISTRACION |  |  |  |  | 19.93% | 103570.4303
IMPREVISTOS
UTILIDADES |  |  |  |  | 5% | 25983.55
TOTAL COSTO INDIRECTO |  |  |  |  | 24.93% | 129554
PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO | [5 empty] | 649225

## APU OE 11
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE SAN VICENTE FERRER
PROYECTO: PAVIMENTACION DE LA VIA SAN VICENTE DE FERRER - EL PEÑOL
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ITEM DE PAGO | DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO DIRECTO
OE 11 | Construcción de CANAL TERRAZA Y ZANJA DE CORONACIÓN en geomembrana de 2 mm de espesor con doble refuerzo de fibras sintéticas, tipo Membra-Tek o equivalente con un ancho de 1.90 m, introduciendo los extremos en el terreno a cada lado de la zanja, grapando estos con alambre número 10 o mayor según el tipo de suelo previa autorización de la interventoria. incluye todo lo necesario para su correcta construcción.) |  |  | m | 1 | 101872
1. COSTOS DIRECTOS
I. EQUIPO
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | TARIFA | RENDIMIENTO | VR. UNITARIO
HEQ001 | HERRAMIENTA MENOR (5% DE LA MANO DE OBRA) |  | % | 5% | 1495.9429 | 74.7971
[5 empty] | SUBTOTAL | 74.7971
II. MATERIALES
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | DESP. | PRECIO UNIT. | VR. UNITARIO
MA059 | Geomembrana de 2mm de espesor con doble refuerzo de fibras sintéticas, tipo membratek o equivalente con un ancho de 1.90m | m2 | 1.9 | 5% | 50069 | 99887.655
MA060 | Estacas y/o ganchos de alambre Gal. Cal. 10 de 25cm de la longitud | un | 6 |  | 69 | 414
[5 empty] | SUBTOTAL | 100301.655
III. TRANSPORTES
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | TIPO | VOLUMEN/PESO | DISTANCIA | TARIFA | VR. UNITARIO
SUBTOTAL
IV. MANO DE OBRA
CÓDIGO | CARGOS PERSONAL |  | CANTIDAD | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO | VR. UNITARIO
MO029 | OFICIAL DE OBRA CIVIL |  | 1 | 92342 | 105 | 879.4476
MO032 | AYUDANTE RASO |  | 1 | 64732 | 105 | 616.4952
[5 empty] | SUBTOTAL | 1495.9429
V. SERVICIOS
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. | VR. UNITARIO
SUBTOTAL
TOTAL COSTO DIRECTO | [5 empty] | 101872
2. COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | PORCENTAJE | VALOR TOTAL
ADMINISTRACION |  |  |  |  | 19.93% | 20303.0896
IMPREVISTOS
UTILIDADES |  |  |  |  | 5% | 5093.6
TOTAL COSTO INDIRECTO |  |  |  |  | 24.93% | 25397
PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO | [5 empty] | 127269

## CONCRETO DE 28 MPa (hidden)
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE SAN VICENTE FERRER
PROYECTO: PAVIMENTACION DE LA VIA SAN VICENTE DE FERRER - EL PEÑOL
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ITEM DE PAGO | DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO DIRECTO
AUX 1 | CONCRETO 4000 PSI (28 MPA) EN OBRA (MUNICIPIO DE SAN VICENTE FERRER) |  |  | m3 | 1 | 635618
1. COSTOS DIRECTOS
I. EQUIPO
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | TARIFA | RENDIMIENTO | VR. UNITARIO
HEQ002 | CONCRETADORA 1.5 SACOS A GASOLINA |  | DÍA | 68900 | 7 | 9842.8571
HEQ001 | HERRAMIENTA MENOR (5% DE LA MANO DE OBRA) |  | % | 5% | 55703.4286 | 2785.1714
[5 empty] | SUBTOTAL | 12628.0286
II. MATERIALES
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | DESP. | PRECIO UNIT. | VR. UNITARIO
MA001 | CEMENTO GRIS (50 KG) PORTLAND TIPO I. Incluye transporte. | SC | 8.4 |  | 34600 | 290640
MA011 | AGUA | LT | 190 | 10% | 70 | 14630
MA045 | ARENA FINA PARA CONCRETOS | M3 | 0.59 | 5% | 122570 | 75932.115 | 120000
MA010 | TRITURADO 3/4" | M3 | 0.61 | 5% | 111860 | 71646.33 | 138571.4286
| Eucon MR 4000 | kg | 3.304 | 10% | 18045 | 65582.748
[5 empty] | SUBTOTAL | 518431.193
III. TRANSPORTES
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | TIPO | VOLUMEN/PESO | DISTANCIA | TARIFA | VR. UNITARIO
| Transporte interno de cemento a 10 m (cargue y traslado) | INSUMOS | 0.2058 |  | 8091.5 | 1665.2307
| TRANSPORTE DE MATERIALES GRANULARES | GRANULAR | 1.3 | 33 | 1100 | 47190
[5 empty] | SUBTOTAL | 48855.2307
IV. MANO DE OBRA
CÓDIGO | CARGOS PERSONAL |  | CANTIDAD | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO | VR. UNITARIO
MO033 | OPERADOR EQUIPO LIVIANO |  | 1 | 103386 | 7 | 14769.4286
MO032 | AYUDANTE RASO |  | 3 | 64732 | 7 | 27742.2857
MO029 | OFICIAL DE OBRA CIVIL |  | 1 | 92342 | 7 | 13191.7143
[5 empty] | SUBTOTAL | 55703.4286
V. SERVICIOS
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. | VR. UNITARIO
SUBTOTAL
TOTAL COSTO DIRECTO | [5 empty] | 635618 | 584346
2. COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | PORCENTAJE | VALOR TOTAL
ADMINISTRACION |  |  |  |  | 19.93% | 126678.6674
IMPREVISTOS
UTILIDADES |  |  |  |  | 5% | 31780.9
TOTAL COSTO INDIRECTO |  |  |  |  | 24.93% | 158460
PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO | [5 empty] | 794078

## CONCRETO DE 14 MPa (hidden)
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE SAN VICENTE FERRER
PROYECTO: PAVIMENTACION DE LA VIA SAN VICENTE DE FERRER - EL PEÑOL
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ITEM DE PAGO | DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO DIRECTO
AUX 1 | CONCRETO 2000 PSI (14 MPA) EN OBRA (MUNICIPIO DE SAN VICENTE FERRER) |  |  | m3 | 1 | 554115
1. COSTOS DIRECTOS
I. EQUIPO
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | TARIFA | RENDIMIENTO | VR. UNITARIO
HEQ002 | CONCRETADORA 1.5 SACOS A GASOLINA |  | DÍA | 68900 | 7 | 9842.8571
HEQ001 | HERRAMIENTA MENOR (5% DE LA MANO DE OBRA) |  | % | 5% | 55703.4286 | 2785.1714
[5 empty] | SUBTOTAL | 12628.0286
II. MATERIALES
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | DESP. | PRECIO UNIT. | VR. UNITARIO
MA001 | CEMENTO GRIS (50 KG) PORTLAND TIPO I. Incluye transporte. | SC | 5.2 | 5% | 34600 | 188916
MA011 | AGUA | LT | 160 | 10% | 70 | 12320
MA045 | ARENA FINA PARA CONCRETOS | M3 | 0.63 | 5% | 122570 | 81080.055 | 120000
MA010 | TRITURADO 3/4" | M3 | 0.92 | 5% | 111860 | 108056.76 | 138571.4286
| Eucon MR 4000 | kg |  |  | 18045 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL | 390372.815
III. TRANSPORTES
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | TIPO | VOLUMEN/PESO | DISTANCIA | TARIFA | VR. UNITARIO
| TRANSPORTE DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN | TIERRA | 1.3 | 33 | 1100 | 47190
| TRANSPORTE DE MATERIALES GRANULARES | GRANULAR | 1.3 | 33 | 1100 | 47190
| Transporte interno de cemento a 10 m (cargue y traslado) | INSUMOS | 0.1274 |  | 8091.5 | 1030.8571
[5 empty] | SUBTOTAL | 95410.8571
IV. MANO DE OBRA
CÓDIGO | CARGOS PERSONAL |  | CANTIDAD | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO | VR. UNITARIO
MO033 | OPERADOR EQUIPO LIVIANO |  | 1 | 103386 | 7 | 14769.4286
MO032 | AYUDANTE RASO |  | 3 | 64732 | 7 | 27742.2857
MO029 | OFICIAL DE OBRA CIVIL |  | 1 | 92342 | 7 | 13191.7143
[5 empty] | SUBTOTAL | 55703.4286
V. SERVICIOS
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. | VR. UNITARIO
SUBTOTAL
TOTAL COSTO DIRECTO | [5 empty] | 554115 | 584346
2. COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | PORCENTAJE | VALOR TOTAL
ADMINISTRACION |  |  |  |  | 19.93% | 110435.1195
IMPREVISTOS
UTILIDADES |  |  |  |  | 5% | 27705.75
TOTAL COSTO INDIRECTO |  |  |  |  | 24.93% | 138141
PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO | [5 empty] | 692256

## FACTOR PRESTACIONAL (hidden)
CARGO | OFICIAL DE OBRA CIVIL | AYUDANTE RASO
CÓDIGO | MO029 | MO032
CLASE | OBRA | OBRA
SALARIO MENSUAL SMMLV | 1.5 | 1
(A) SALARIO MES | 1740000 | 1160000
(B) AUXILIO TRANSPORTE MES | 140606 | 140606
(C) SUELDO ANUAL (A x 12) | 20880000 | 13920000
(D) AUXILIO TRANSPORTE ANUAL (B x 12) | 1687272 | 1687272
(F) CESANTIAS (A + B) x 8,33% | 1880606 | 1300606
INTERES DE CESANTIA (F x 12%) | 225672.72 | 156072.72
VACACIONES (A + B) / 2 | 870000 | 580000
PRIMA DE SERVICIOS (A + B) | 1740000 | 1160000
FONDO INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN SENA - FIC (SMMLV x 12 / 40)
EPS (SALUD) - VERIFICAR CREE (C ) x 8.5% | 1774800 | 1183200
AFP (PENSION) (C + D) x 12% | 2505600 | 1670400
RIESGOS PROFESIONALES (C + D) x FACTOR DE RIESGO | 1453248 | 968832
CAJA DE COMPENSACION (C + D) x 4% | 835200 | 556800
SENA - VERIFICAR CREE (C + D) X 2% | 417600 | 278400
ICBF - VERIFICAR CREE (C + D) X 3% | 0 | 0
EXAMEN DE INGRESO - EGRESO | 80000 | 80000
DOTACIÓN | 1398480 | 1398480
KIT ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
Incapacidades 6 días | 348000 | 154666.6667
TOTAL ANUAL | 36096478.72 | 25094729.3867
JORNAL | 57205.4795 | 38136.9863
PRESTACIONES | 46818.9549 | 34182.1186
FACTOR PRESTACIONAL | 1.7288 | 1.8028
| 104024.4344 | 72319.1049
Yimi Giraldo
ALCALDE MUNICIPAL
CÁLCULO DOTACIÓN
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | VALOR / UN | OBSERVACIONES
CALZADO | PAR | 52000 | BOTA TRABAJO PUNTA ACERO MIAMI
PANTALÓN | UNIDAD | 35000 | JEAN CLASICO LABORAL INDIGO AZUL
CAMISA | UNIDAD | 32000 | BLUSA 3/4 MANGA LARGA CAQUI
TOTAL DOTACIÓN |  | 119000
FRECUENCIA |  | 3
TOTAL ANUAL |  | 357000
CÁLCULO EPP PARA PERSONAL DE OBRA (NO INCLUYE DOTACIÓN PAPSO)
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | VR. UNIT. | VR. TOTAL | OBSERVACIONES
CASCO |  | UN | 1 | 18195 | 18195 | CASCO ECO TIPO I CREMALLERA 1 ANUAL POR PERSONA
TAFILETES |  | UN | 2 | 11900 | 23800 | TAFILETE CINTA CASCO 2 ANUALES ADICIONAL POR PERSONA
GUANTES CARNAZA |  | PAR | 5.2 | 14000 | 72800 | GUANTE CARNAZA REFORZADO LARGO 1 SEMANAL CADA 10 PERSONAS (FIERREROS)
GUANTES GENERALES |  | PAR | 26 | 5000 | 130000 | GUANTE ALGODÓN LATEX 1 QUINCENAL A CADA TRABAJADOR
GUANTES LARGOS |  | PAR | 1.3 | 62900 | 81770 | GUANTE PVC SEMICORRUGADO AZUL MANGA 60CM 1 QUINCENAL CADA 20 PERSONAS (CORTADORES)
CHALECOS REFLECTIVOS |  | UN | 4 | 29900 | 119600 | CHALECO CONSTRUCCIÓN 1 TRIMESTRAL A CADA TRABAJADOR
DELANTAL IMPERMEABLE |  | UN | 0.6 | 25000 | 15000 | DELANTAL NEGRO VESTIFLEX 81X118CM 1 MENSUAL CADA 20 PERSONAS (CONCRETADORA -CORTADORES)
MONOGAFAS |  | UN | 10.4 | 17900 | 186160 | GAFAS DE SEGURIDAD LENTE CLARO 1 SEMANAL CADA 5 TRABAJADORES (DEMOLICIÓN)
TAPONES AUDITIVOS SENCILLOS |  | UN | 52 | 10900 | 566800 | TAPON OIDO 32 DECÍBELES DESECHABLE CORDON 1 SEMANAL POR CADA TRABAJADOR
PROTECTORES AUDITIVOS DE COPA |  | UN | 1.2 | 59900 | 71880 | PROTECTOR OIDO COPA 23 DECÍBELES 1 MENSUAL CADA 10 TRABAJADORES
ARNÉS DE SEGURIDAD + ESLINGA |  | UN | 0.25 | 449900 | 112475 | KIT DE ARNÉS CON ESLINGA INTEGRADA - 3M 1 ANUAL CADA 4 PERSONAS
TOTAL EPP ANUAL |  |  |  |  | 1398480
CÁLCULO EPP PARA PERSONAL DE OFICINA (NO INCLUYE DOTACIÓN PAPSO)
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | VR. UNIT. | VR. TOTAL | OBSERVACIONES
CASCO |  | UN | 1 | 20000 | 20000 | CASCO ECO DIELECTRICO RATCHET BLANCO 1 ANUAL POR PERSONA
TAFILETES |  | UN | 2 | 8000 | 16000 | TAFILETE CINTA CASCO 2 ANUALES ADICIONAL POR PERSONA
MONOGAFAS |  | UN | 2 | 15900 | 31800 | GAFAS SEGURIDAD CREONTE LENTE OSCURO AF 2 ANUALES POR PERSONA
TAPABOCAS |  | UN | 2 | 12000 | 24000 | RESPIRADOR N95 VÁLVULA CARBÓN ACTIVADO 2 ANUALES POR PERSONA
TAPONES AUDITIVOS SENCILLOS |  | UN | 12 | 2600 | 31200 | TAPON OIDO SILICONADO 1 MENSUAL POR CADA TRABAJADOR
CHALECOS REFLECTIVOS |  | UN | 2 | 80000 | 160000 | CHALECO MULTIFUNCIONAL 1 SEMESTRAL A CADA TRABAJADOR
ARNÉS DE SEGURIDAD + ESLINGA |  | UN | 0.25 | 240000 | 60000 | KIT DE ARNÉS CON ESLINGA INTEGRADA - 3M 1 ANUAL CADA 4 PERSONAS
TOTAL EPP ANUAL |  |  |  |  | 343000