## BALANCE CANTIDADES
PROYECTO |  | MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DE LOS MUNICIPIOS DEL URABÁ, ANTIOQUIA BPIN 2018000040043 | [18 empty] | Actividad | Actual | actualizada | diferencia |  | contractual aiu |  | ACTUALIZADO con aiu
PRESUPUESTO | [20 empty] | [2263969] Implementar el mejoramiento de vías terciarias para la estructura de pavimento | 17901531923 | 17901531923 | 0 | 16370244216 | 16370244216 | 13882408169 | 17901531923
[5 empty] | CONDICIONES INICIALES |  | CONDICIONES CONTRACTUALES |  | BALANCE DE ACTIVIDADES 1 |  |  | BALANCE DE ACTIVIDADES 2 |  |  | BALANCE DE ACTIVIDADES 3 |  |  | CONDICIONES ACTUALIZADAS |  | EJECUCION FISICA | [2263970] CONSTRUIR OBRAS DE DRENAJE | 2148424186 | 2107975186 | -40449000 | 2080220709 | 2080220709 | 1634707693 | 2107975187
Ítem | Ítem de Pago Invias | Descripción | Unidad | Cantidad | Precio Unitario | Valor parcial | Precio Unitario | Valor parcial | MAYORES (+) | MENORES (-) | VALOR TOTAL | MAYORES (+) | MENORES (-) | VALOR TOTAL | MAYORES (+) | MENORES (-) | VALOR TOTAL | Cantidad Final | Vr / TOTAL | Vr / ACUMULADO | [2263971] Instalar Señalización | 166664742 | 166664742 | 0 | 132066568 | 132066568 | 129246368 | 166664742
1.0 |  | Implementar el mejoramiento de vías terciarias para la estructura de pavimento |  |  |  | 16371766404.1 |  | 16370244216 |  |  | -338829791 |  |  | -2149006258 |  |  | 0 |  | 13882408169 | 12567957791.3948 | [2263972] DEMOLER ESTRUCTURAS EXISTENTES | 1833315 | 1833315 | 0 | 1303236 | 1303236 | 1421712 | 1833315
1.1 | 210.2.2 | Excavación en material común de la explanación y canales | m³ |  |  | 288545909 |  | 288504184 |  |  | -13477134 |  |  | 6451304 |  |  | 0 |  | 281478354 | 266278913.2964 | Implementar Interventoría Tecnica, Ambiental y Financiera | 2958981017 | 3322943854 | 363962837 | 0 | 0 | 3322943854 | 3322943854
1.1.1 | 210.2.2 | Excavación en material común de la explanación y canales. Municipio de Apartadó | m³ | 4455.86 | 6923 | 30847940 | 6922 | 30843463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4455.86 | 30843463 | 41106850.76 | [2263973] Implementar Plan de Adaptación a la guía Ambiental | 251804085 | 251804085 | 0 | 0 | 0 | 251804085 | 251804085
1.1.2 |  | Excavación en material común de la explanación y canales. Municipio de Arboletes | m³ | 4278.91 | 6923 | 29622897 | 6922 | 29618615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4278.91 | 29618615 | 22229449 | [2263974] IMPLEMENTAR PLAN DE MANEJO DE TRANSITO | 256362388 | 256362388 | 0 | 0 | 0 | 256362388 | 256362388
1.1.3 |  | Excavación en material común de la explanación y canales. Municipio de Carepa | m³ | 3669.47 | 6923 | 25403773 | 6922 | 25400071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3669.47 | 25400071 | 24068832 | [2263975] Apoyar la Supervisión del contrato | 208992456 | 249441456 | 40449000 | #REF! | #REF! | 249441456 | 249441456
1.1.4 |  | Excavación en material común de la explanación y canales. Municipio de Chigorodó | m³ | 5151.25 | 6923 | 35662130 | 6922 | 35656953 | 0 | -533 | -3689426 | 512 | 0 | 3544064 | 0 | 0 | 0 | 5130.25 | 35511591 | 20280629 | [2263976] Realizar la Caracterización vial ( Resolución 1860 de 2013 y 1067 de 2015 del Ministerio de Transporte) | 77439880 | 77439880 | 0 | 0 | 0 | 77439880 | 77439880
1.1.5 |  | Excavación en material común de la explanación y canales. Municipio de Mutatá | m³ | 2516.5 | 6923 | 17421724 | 6922 | 17419213 | 0 | -1013 | -7011986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1503.5 | 10407227 | 10433599.82 | O- E Obras extra | 3313353487 | 3313353487 | 0 | 0 | 0 | 2569463088 | 3313353487
1.1.6 |  | Excavación en material común de la explanación y canales. Municipio de Necoclí | m³ | 4546.28 | 6923 | 31473905 | 6922 | 31469350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4546.28 | 31469350 | 42507059.7164 | Obras de Mitigacion | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.1.7 |  | Excavación en material común de la explanación y canales. Municipio de San Juan de Urabá | m³ | 7547.23 | 6923 | 52249445 | 6922 | 52241926 | 0 | -401 | -2775722 | 420 | 0 | 2907240 | 0 | 0 | 0 | 7566.23 | 52373444 | 39797900 |  | 27285387479 | 27649350316 | 363962837 |  | #REF! |  | 27649350317
1.1.8 |  | Excavación en material común de la explanación y canales. Municipio de San Pedro de Urabá | m³ | 4907.07 | 6923 | 33971655 | 6922 | 33966739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4907.07 | 33966739 | 33966739
1.1.9 |  | Excavación en material común de la explanación y canales. Municipio de Turbo | m³ | 4606.74 | 6923 | 31892440 | 6922 | 31887854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4606.74 | 31887854 | 31887854
1.2 | 900.2 | Trasnporte de material proveniente de la excavación de la explanación, canales y prestamos para distancias mayores de mil metros (1000 M) medido a partir de 100 metros (100 M) | m³/km |  |  | 169827719 |  | 169371291 |  |  | -8077173 |  |  | 3633655 |  |  | 0 |  | 164927773 | 133599377.6368
1.2.1 | 900.2 | Trasnporte de material proveniente de la excavación de la explanación, canales y prestamos para distancias mayores de mil metros (1000 M) medido a partir de 100 metros (100 M).Municipio de Apartadó | m³/km | 13694.57 | 1304 | 17857719 | 1300 | 17802941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13694.57 | 17802941 | 18466793.93
1.2.2 |  | Trasnporte de material proveniente de la excavación de la explanación, canales y prestamos para distancias mayores de mil metros (1000 M) medido a partir de 100 metros (100 M).Municipio de Arboletes | m³/km | 20969.19 | 1304 | 27343824 | 1300 | 27259947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20969.19 | 27259947 | 10353616
1.2.3 |  | Trasnporte de material proveniente de la excavación de la explanación, canales y prestamos para distancias mayores de mil metros (1000 M) medido a partir de 100 metros (100 M).Municipio de Carepa | m³/km | 9479.04 | 1304 | 12360668 | 1301 | 12332231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9479.04 | 12332231 | 11685895
Y |  | Trasnporte de material proveniente de la excavación de la explanación, canales y prestamos para distancias mayores de mil metros (1000 M) medido a partir de 100 metros (100 M).Municipio de Chigorodó | m³/km | 17995.2 | 1304 | 23465741 | 1300 | 23393760 | 0 | -639.84 | -831792 | 1807.36 | 0 | 2349568 | 0 | 0 | 0 | 19162.72 | 24911536 | 13307099
1.2.5 |  | Trasnporte de material proveniente de la excavación de la explanación, canales y prestamos para distancias mayores de mil metros (1000 M) medido a partir de 100 metros (100 M).Municipio de Mutatá | m³/km | 13059.84 | 1304 | 17030031 | 1300 | 16977792 | 0 | -5091.77 | -6619301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7968.07 | 10358491 | 10097412
1.2.6 |  | Trasnporte de material proveniente de la excavación de la explanación, canales y prestamos para distancias mayores de mil metros (1000 M) medido a partir de 100 metros (100 M).Municipio de Necoclí | m³/km | 7804.46 | 1304 | 10177016 | 1301 | 10153602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7804.46 | 10153602 | 13726267.7068
1.2.7 |  | Trasnporte de material proveniente de la excavación de la explanación, canales y prestamos para distancias mayores de mil metros (1000 M) medido a partir de 100 metros (100 M).Municipio de San Juan de Urabá | m³/km | 17615.13 | 1304 | 22970130 | 1301 | 22917284 | 0 | -481.23 | -626080 | 987 | 0 | 1284087 | 0 | 0 | 0 | 18120.9 | 23575291 | 17428560
1.2.8 |  | Trasnporte de material proveniente de la excavación de la explanación, canales y prestamos para distancias mayores de mil metros (1000 M) medido a partir de 100 metros (100 M).Municipio de San Pedro de Urabá | m³/km | 13545.9 | 1304 | 17663854 | 1301 | 17623216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13545.9 | 17623216 | 17623216
1.2.9 |  | Trasnporte de material proveniente de la excavación de la explanación, canales y prestamos para distancias mayores de mil metros (1000 M) medido a partir de 100 metros (100 M).Municipio de Turbo | m³/km | 16072.65 | 1304 | 20958736 | 1301 | 20910518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16072.65 | 20910518 | 20910518
1.3 | 310.1 | Conformación de la calzada existente | m² |  |  | 139639580 |  | 139310656 |  |  | -6320402 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 132990254 | 143679908.096
1.3.1 | 310.1 | Conformación de la calzada existente. Municipio de Apartadó | m² | 9927.35 | 1564 | 15526375 | 1560 | 15486666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9927.35 | 15486666 | 23712452.6
1.3.2 |  | Conformación de la calzada existente. Municipio de Arboletes | m² | 9860.8 | 1564 | 15422291 | 1561 | 15392709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9860.8 | 15392709 | 5776434
1.3.3 |  | Conformación de la calzada existente. Municipio de Carepa | m² | 8166.46 | 1564 | 12772343 | 1561 | 12747844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8166.46 | 12747844 | 12644100
1.3.4 |  | Conformación de la calzada existente. municipio de Chigorodo | m² | 10369.32 | 1564 | 16217616 | 1560 | 16176139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10369.32 | 16176139 | 14512637
1.3.5 |  | Conformación de la calzada existente. Municipio de Mutatá | m² | 10064 | 1564 | 15740096 | 1560 | 15699840 | 0 | -4051.54 | -6320402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6012.46 | 9379438 | 11594807.84
1.3.6 |  | Conformación de la calzada existente. Municipio de Necoclí | m² | 10232.02 | 1564 | 16002879 | 1560 | 15961951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10232.02 | 15961951 | 26883620.176
1.3.7 |  | Conformación de la calzada existente. Municipio de San Juan de Urabá | m² | 10181.79 | 1564 | 15924320 | 1561 | 15893774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10181.79 | 15893774 | 12103494
1.3.8 |  | Conformación de la calzada existente. Municipio de San Pedro de Urabá | m² | 10194.67 | 1564 | 15944464 | 1560 | 15903685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10194.67 | 15903685 | 15903685
1.3.9 |  | Conformación de la calzada existente. Municipio de Turbo | m² | 10287.21 | 1564 | 16089196 | 1560 | 16048048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10287.21 | 16048048 | 20548677.48
1.4 | 320.3 | Suministro, extendida y compactación de material seleccionado para Sub-Base Granular Clase C. | m3 |  |  | 1723615030.1 |  | 1723564739 |  |  | -69333054 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 1654231685 | 1603310634.1521
1.4.1 | 320.3 | Suministro, extendida y compactación de material seleccionado para sub-Base Granular Clase C Municipio de Apartadó | m³ | 1489.1 | 103048 | 153448777 | 103044 | 153442820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1489.1 | 153442820 | 152469055
1.4.2 |  | Suministro, extendida y compactación de material seleccionado para Sub-Base Granular Clase C Municipio de Arboletes | m³ | 1453.05 | 174834 | 254042544 | 174830 | 254036732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1453.05 | 254036732 | 95331302.4
1.4.3 |  | Suministro, extendida y compactación de material seleccionado para Sub-Base Granular Clase C Municipio de Carepa | m³ | 1455.48 | 97185 | 141450824 | 97181 | 141445002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1455.48 | 141445002 | 141473184.5
1.4.4 |  | Suministro, extendida y compactación de material seleccionado para Sub-Base Granular Clase C Municipio de Chigorodó | m³ | 1516.92 | 91823 | 139288145 | 91819 | 139282077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1516.92 | 139282077 | 127625062
1.4.5 |  | Suministro, extendida y compactación de material seleccionado para Sub-Base Granular Clase C Municipio de Mutatá | m³ | 1482.13 | 116204 | 172229435 | 116200 | 172223506 | 0 | -596.67 | -69333054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 885.46 | 102890452 | 107695965.936
1.4.6 |  | Suministro, extendida y compactación de material seleccionado para Sub-Base Granular Clase C Municipio de Necoclí | m³ | 1478.42 | 122539 | 181164108 | 122536 | 181159673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1478.42 | 181159673 | 314687316.8521
1.4.7 |  | Suministro, extendida y compactación de material seleccionado para Sub-Base Granular Clase C Municipio de San Juan de Urabá | m³ | 1462.65 | 109483 | 160135310 | 109479 | 160129459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1462.65 | 160129459 | 121960701
1.4.8 |  | Suministro, extendida y compactación de material seleccionado para Sub-Base Granular Clase C Municipio de San Pedro de Urabá | m³ | 1463.45 | 207438 | 303575141.1 | 207434 | 303569287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1463.45 | 303569287 | 310290148.6
1.4.9 |  | Suministro, extendida y compactación de material seleccionado para Sub-Base Granular Clase C Municipio de Turbo | m³ | 1520.94 | 143517 | 218280746 | 143514 | 218276183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1520.94 | 218276183 | 231777897.864
1.5 | 610.1 | Material de Prestamo | m³ |  |  | 986650003 |  | 986622208 |  |  | -691284 |  |  | 89557914 |  |  | 0 |  | 1075488838 | 818112027.3024
1.5.1 | 610.1 | Material de Prestamo Municipio de Apartadó | m³ | 732.31 | 99051 | 72536038 | 99047 | 72533109 | 210 |  | 20799870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 942.31 | 93332979 | 70013352.68
1.5.2 |  | Material de Prestamo Municipio de Arboletes | m³ | 1021.68 | 170837 | 174540746 | 170833 | 174536659 | 0 | -42.85 | -7320194 | 42.85 | 0 | 7320194 | 0 | 0 | 0 | 1021.68 | 174536659 | 65497372.2
1.5.3 |  | Material de Prestamo Municipio de Carepa | m³ | 825.32 | 93188 | 76909920 | 93184 | 76906619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 825.32 | 76906619 | 73428992
1.5.4 |  | Material de Prestamo Municipio de Chigorodó | m³ | 735.63 | 87826 | 64607440 | 87822 | 64604498 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | 42154560 | 0 | 0 | 0 | 1215.63 | 106759058 | 40898508
1.5.5 |  | Material de Prestamo Municipio de Mutatá | m³ | 140.74 | 112207 | 15792013 | 112204 | 15791591 | 0 | -57.036 | -6399667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.704 | 9391924 | 9521861.12
1.5.6 |  | Material de Prestamo Municipio de Necoclí | m³ | 442.76 | 118542 | 52485656 | 118539 | 52484328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 442.76 | 52484328 | 54736122.2024
1.5.7 |  | Material de Prestamo Municipio de San Juan de Urabá | m³ | 1018.89 | 105486 | 107478631 | 105482 | 107474555 | 0 | 0 | 0 | 380 | 0 | 40083160 | 0 | 0 | 0 | 1398.89 | 147557715 | 81897280
1.5.8 |  | Material de Prestamo Municipio de San Pedro de Urabá | m³ | 1854.38 | 203441 | 377256922 | 203437 | 377249504 | 0 | -38.2 | -7771293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1816.18 | 369478211 | 377077193.1
1.5.9 |  | Material de Prestamo Municipio de Turbo | m³ | 322.84 | 139520 | 45042637 | 139516 | 45041345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322.84 | 45041345 | 45041346
1.6 | 500.1 | Pavimento Hidraulico MR= 3.8 Mpa (Suministro, Formaleteado, Colocación, Curado, juntas y Acabado. No Incluye Acero) | m³ |  |  | 10332863799 |  | 10332806578 |  |  | -109524273 |  |  | -136023246 |  |  | 0 |  | 10087259060 | 7810349839.7343
1.6.1 | 500.1 | Losa de concreto MR=3.8 MPa (Suministro, Formaleteado, Colocación, Curado, juntas y Acabado. No Incluye Acero) Municipio de Apartadó | m³ | 1639.44 | 668596 | 1096123026 | 668592 | 1096116468 | 56.9 | 0 | 38042885 | 0 | -30 | -20057760 | 0 | 0 | 0 | 1666.34 | 1114101593 | 726833049.1293
1.6.2 |  | Losa de concreto MR=3.8 MPa (Suministro, Formaleteado, Colocación, Curado, juntas y Acabado. No Incluye Acero) Municipio de Arboletes | m³ | 1607.4 | 760417 | 1222294286 | 760413 | 1222287856 | 57 | 0 | 43343541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1664.4 | 1265631397 | 242031853.77
1.6.3 |  | Losa de concreto MR=3.8 MPa (Suministro, Formaleteado, Colocación, Curado, juntas y Acabado. No Incluye Acero) Municipio de Carepa | m³ | 1613.02 | 661097 | 1066362683 | 661093 | 1066356231 | 57.24 | 0 | 37840963 | 0 | -83.22 | -55016159 | 0 | 0 | 0 | 1587.04 | 1049181035 | 680020092.77
1.6.4 |  | Losa de concreto MR=3.8 MPa (Suministro, Formaleteado, Colocación, Curado, juntas y Acabado. No Incluye Acero) Municipio de Chigorodó | m³ | 1659.31 | 654237 | 1085581996 | 654233 | 1085575359 | 58.81 | 0 | 38475443 | 0 | -15.768 | -10315946 | 0 | 0 | 0 | 1702.352 | 1113734856 | 525892112.74
1.6.5 |  | Losa de concreto MR=3.8 MPa (Suministro, Formaleteado, Colocación, Curado, juntas y Acabado. No Incluye Acero) Municipio de Mutatá | m³ | 1640.21 | 685423 | 1124237659 | 685419 | 1124231098 | 0 | -634.031 | -434576894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1006.179 | 689654204 | 720767338.891
1.6.6 |  | Losa de concreto MR=3.8 MPa (Suministro, Formaleteado, Colocación, Curado, juntas y Acabado. No Incluye Acero) Municipio de Necoclí | m³ | 1636.02 | 693526 | 1134622407 | 693522 | 1134615862 | 64.71 | 0 | 44877809 | 0 | -5.66 | -3925335 | 0 | 0 | 0 | 1695.07 | 1175568337 | 964758662.734
1.6.7 |  | Losa de concreto MR=3.8 MPa (Suministro, Formaleteado, Colocación, Curado, juntas y Acabado. No Incluye Acero) Municipio de San Juan de Uraba | m³ | 1612.47 | 676827 | 1091363233 | 676823 | 1091356783 | 57.18 | 0 | 38700739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1669.65 | 1130057522 | 982881007.22
1.6.8 |  | Losa de concreto MR=3.8 MPa (Suministro, Formaleteado, Colocación, Curado, juntas y Acabado. No Incluye Acero) Municipio de San Pedro de Urabá | m³ | 1624.88 | 802120 | 1303348746 | 802117 | 1303343871 | 56.4 | 0 | 45239399 | 5.02 | 0 | 4026627 | 0 | 0 | 0 | 1686.3 | 1352609897 | 1774238322.43
1.6.9 |  | Losa de concreto MR=3.8 MPa (Suministro, Formaleteado, Colocación, Curado, juntas y Acabado. No Incluye Acero) Municipio de Turbo | m³ | 1678.23 | 720360 | 1208929763 | 720356 | 1208923050 | 53.49 | 0 | 38531842 | 0 | -70.43 | -50734673 | 0 | 0 | 0 | 1661.29 | 1196720219 | 1192927400.05
1.7 | 672.3 | Bordillo Prefabricado | m |  |  | 2201940295 |  | 2201800320 |  |  | -105464013 |  |  | -2096336307 |  |  | 0 |  | 0 | 1425519029.74
1.7.1 | 672.3 | Bordillo Prefabricado Municipio de Apartadó | m | 3886.15 | 57443 | 223232287 | 57439 | 223216570 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3886.15 | -223216570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119817754
1.7.2 |  | Bordillo Prefabricado Municipio de Arboletes | m | 3796.33 | 67284 | 255432537 | 67280 | 255417082 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3796.33 | -255417082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33438160
1.7.3 |  | Bordillo Prefabricado Municipio de Carepa | m | 3812.94 | 59491 | 226835673 | 59487 | 226820362 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3812.94 | -226820362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128729868
1.7.4 |  | Bordillo Prefabricado Municipio de Chigorodó | m | 3960.28 | 59476 | 235541851 | 59472 | 235525772 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3960.28 | -235525772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74221056
1.7.5 |  | Bordillo Prefabricado Municipio de Mutatá | m | 3879.94 | 67076 | 260251124 | 67072 | 260235336 | 0 | -1572.4 | -105464013 | 0 | -2307.54 | -154771323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154775347
1.7.6 |  | Bordillo Prefabricado Municipio de Necoclí | m | 3877.87 | 65372 | 253504052 | 65368 | 253488606 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3877.87 | -253488606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215454180.4
1.7.7 |  | Bordillo Prefabricado Municipio de San Juan de Urabá | m | 3809.33 | 65033 | 247732028 | 65029 | 247716921 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3809.33 | -247716921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208445942.34
1.7.8 |  | Bordillo Prefabricado Municipio de San Pedro de Urabá | m | 3845.29 | 66669 | 256361639 | 66665 | 256346258 | 0 | 0 | 0 |  | -3845.29 | -256346258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256346258
1.7.9 |  | Bordillo Prefabricado huella Municipio de Turbo | m | 3968.67 | 61242 | 243049104 | 61238 | 243033413 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3968.67 | -243033413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234290464
1.8 | 640.1 | Acero de refuerzo fy 240MPA (Pasadores Longitudinales) | kg |  |  | 471643704 |  | 471267347 |  |  | -22404489 |  |  | -11519144 |  |  | 0 |  | 437343715 | 323116512.3984
1.8.1 | 640.1 | Acero de refuerzo fy 240MPA (Pasadores Longitudinales) Municipio de Apartadó | kg | 11426.52 | 4600 | 52561992 | 4596 | 52516286 | 0 | 0 | 0 | 0 | -187 | -859452 | 0 | 0 | 0 | 11239.52 | 51656834 | 33159956.68
1.8.2 |  | Acero de refuerzo fy 240MPA (Pasadores Longitudinales) Municipio de Arboletes | kg | 11204.48 | 4600 | 51540608 | 4597 | 51506995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11204.48 | 51506995 | 8427772.04
1.8.3 |  | Acero de refuerzo fy 240MPA (Pasadores Longitudinales) Municipio de Carepa | kg | 11255.72 | 4600 | 51776312 | 4596 | 51731289 | 0 | 0 | 0 | 0 | -539.448 | -2479303 | 0 | 0 | 0 | 10716.272 | 49251986 | 30926759.44
1.8.4 |  | Acero de refuerzo fy 240MPA (Pasadores Longitudinales) Municipio de Chigorodó | kg | 11563.16 | 4600 | 53190536 | 4596 | 53144283 | 0 | 0 | 0 | 0 | -102.2112 | -469763 | 0 | 0 | 0 | 11460.9488 | 52674521 | 23369694.56
1.8.5 |  | Acero de refuerzo fy 240MPA (Pasadores Longitudinales) Municipio de Mutatá | kg | 11426.52 | 4600 | 52561992 | 4596 | 52516286 | 0 | -4874.78 | -22404489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6551.74 | 30111797 | 40190231.0975
1.8.6 |  | Acero de refuerzo fy 240MPA (Pasadores Longitudinales) Municipio de Necoclí | kg | 11392.36 | 4600 | 52404856 | 4596 | 52359287 | 0 | 0 | 0 | 0 | -387.56 | -1781226 | 0 | 0 | 0 | 11004.8 | 50578061 | 42377792.5107
1.8.7 |  | Acero de refuerzo fy 240MPA (Pasadores Longitudinales) Municipio de San Juan de Urabá | kg | 11238.64 | 4600 | 51697744 | 4597 | 51664028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11238.64 | 51664028 | 40792652.28
1.8.8 |  | Acero de refuerzo fy 240MPA (Pasadores Longitudinales) Municipio de San Pedro de Urabá | kg | 11324.04 | 4600 | 52090584 | 4597 | 52056612 | 0 | 0 | 0 | 0 | -376.07 | -1728794 | 0 | 0 | 0 | 10947.97 | 50327818 | 54312984.9245
1.8.9 |  | Acero de refuerzo fy 240MPA (Pasadores Longitudinales) Municipio de Turbo | kg | 11699.8 | 4600 | 53819080 | 4596 | 53772281 | 0 | 0 | 0 | 0 | -913.97 | -4200606 | 0 | 0 | 0 | 10785.83 | 49571675 | 49558668.8658
1.9 | 640.1 | Acero de refuerzo fy 240MPA (Pasadores Transversales) | kg |  |  | 57040365 |  | 56996893 |  |  | -3537969 |  |  | -4770434 |  |  | 0 |  | 48688490 | 43991549.0383
1.9.1 | 640.1 | Acero de refuerzo fy 240MPA (Pasadores Transversales) Municipio de Apartadó | kg | 1211.06 | 4600 | 5570863 | 4596 | 5566032 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.56 | -66918 | 0 | 0 | 0 | 1196.5 | 5499114 | 5436452.256
1.9.2 |  | Acero de refuerzo fy 240MPA (Pasadores Transversales) Municipio de Arboletes | kg | 1187.52 | 5438 | 6457756 | 5434 | 6452984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1187.52 | 6452984 | 857213.5
1.9.3 |  | Acero de refuerzo fy 240MPA (Pasadores Transversales) Municipio de Carepa | kg | 1192.95 | 5438 | 6487288 | 5434 | 6482490 | 0 | 0 | 0 | 0 | -46.1067 | -250544 | 0 | 0 | 0 | 1146.8433 | 6231947 | 3395825.9
1.9.4 |  | Acero de refuerzo fy 240MPA (Pasadores Transversales) Municipio de Chigorodó | kg | 1225.54 | 5438 | 6664482 | 5434 | 6659584 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.736 | -47471 | 0 | 0 | 0 | 1216.804 | 6612113 | 2447147.68
1.9.5 |  | Acero de refuerzo fy 240MPA (Pasadores Transversales) Municipio de Mutatá | kg | 1211.06 | 5438 | 6585729 | 5434 | 6580900 | 0 | -651.08 | -3537969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 559.98 | 3042931 | 6599625
1.9.6 |  | Acero de refuerzo fy 240MPA (Pasadores Transversales) Municipio de Necoclí | kg | 1207.44 | 5438 | 6566041 | 5434 | 6561229 | 0 | 0 | 0 | 0 | -268.32 | -1458051 | 0 | 0 | 0 | 939.12 | 5103178 | 5460377.8748
1.9.7 |  | Acero de refuerzo fy 240MPA (Pasadores Transversales) Municipio de San Juan de Urabá | kg | 1191.14 | 5438 | 6477444 | 5434 | 6472655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1191.14 | 6472655 | 5119364.024
1.9.8 |  | Acero de refuerzo fy 240MPA (Pasadores Transversales) Municipio de San Pedro de Urabá | kg | 1200.2 | 5438 | 6526664 | 5434 | 6521887 | 0 | 0 | 0 | 0 | -265.93 | -1445064 | 0 | 0 | 0 | 934.27 | 5076823 | 9243119.904
1.9.9 |  | Acero de refuerzo fy 240MPA (Pasadores Transversales) Municipio de Turbo | kg | 1240.02 | 4600 | 5704098 | 4596 | 5699132 | 0 | 0 | 0 | 0 | -326.89 | -1502386 | 0 | 0 | 0 | 913.13 | 4196745 | 5432422.8995
2.0 |  | Construcción obras de drenaje |  |  |  | 2080691105 |  | 2080220709 |  |  | -235134708 |  |  | -179010630 |  |  | -31367682 |  | 1634707693 | 885777706.067
2.1 | 600.1.1 | Excavaciónes varias sin clasificar | m³ |  |  | 102749961 |  | 102734692 |  |  | -5928161 |  |  | 0 |  |  | -4977644 |  | 91828886 | 51259862.63
2.1.1 | 600.1.1 | Excavaciónes varias sin clasificar. Municipio de Apartadó | m³ | 514.01 | 25148 | 12926323 | 25145 | 12924781 | 102.8 | 0 | 2584906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 616.81 | 15509687 | 8284429
2.1.2 |  | Excavaciónes varias sin clasificar. Municipio de Arboletes | m³ | 405.47 | 28342 | 11491831 | 28338 | 11490209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405.47 | 11490209 | 0
2.1.3 |  | Excavaciónes varias sin clasificar. Municipio de Carepa | m³ | 391.76 | 22934 | 8984624 | 22930 | 8983057 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -217.08 | -4977644 | 174.68 | 4005412 | 0
2.1.4 |  | Excavaciónes varias sin clasificar. Municipio de Chigorodó | m³ | 653.11 | 25807 | 16854810 | 25803 | 16852197 | 0 | -145.13 | -3744789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 507.98 | 13107408 | 3604678.79
2.1.5 |  | Excavaciónes varias sin clasificar. Municipio de Mutatá | m³ | 405.47 | 28849 | 11697404 | 28846 | 11696188 | 0 | -105.25 | -3036042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.22 | 8660146 | 11691572
2.1.6 |  | Excavaciónes varias sin clasificar. Municipio de Necoclí | m³ | 397.98 | 22765 | 9060015 | 22761 | 9058423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397.98 | 9058423 | 6149111.96
2.1.7 |  | Excavaciónes varias sin clasificar. Municipio de San Juan de Urabá | m³ | 472.21 | 23864 | 11268819 | 23860 | 11266931 | 0 | -72.6 | -1732236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399.61 | 9534695 | 4669402
2.1.8 |  | Excavaciónes varias sin clasificar. Municipio de San Pedro de Urabá | m³ | 329.37 | 24624 | 8110407 | 24620 | 8109089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329.37 | 8109089 | 8109089
2.1.9 |  | Excavaciónes varias sin clasificar. Municipio de Turbo | m³ | 477.83 | 25858 | 12355728 | 25854 | 12353817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477.83 | 12353817 | 8751579.88
2.2 | 610.7 | Relleno con arena (Protección tubería) | m³ |  |  | 166692046 |  | 166687144 |  |  | -16571558 |  |  | 8626080 |  |  | -2322137 |  | 156419529 | 100071085.8
2.2.1 | 610.7 | Relleno con arena (Protección tubería). Municipio de Apartadó | m³ | 160.72 | 107830 | 17330438 | 107826 | 17329795 | 0 | -32.14 | -3465528 | 80 | 0 | 8626080 | 0 | 0 | 0 | 208.58 | 22490347 | 13587507
2.2.2 |  | Relleno con arena (Protección tubería). Municipio de Arboletes | m³ | 126.28 | 186142 | 23506012 | 186138 | 23505507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 126.28 | 23505507 | 0
2.2.3 |  | Relleno con arena (Protección tubería). Municipio de Carepa | m³ | 114.8 | 101434 | 11644623 | 101430 | 11644164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -53.7 | -5446791 | 61.1 | 6197373 | 0
2.2.4 |  | Relleno con arena (Protección tubería). Municipio de Chigorodó | m³ | 206.64 | 95584 | 19751478 | 95580 | 19750651 | 0 | -45.9 | -4387122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.74 | 15363529 | 4636585.8
2.2.5 |  | Relleno con arena (Protección tubería). Municipio de Mutatá | m³ | 126.28 | 122182 | 15429143 | 122178 | 15428638 | 0 | -49.78 | -6082021 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 1148473 | 85.9 | 10495090 | 10498756
2.2.6 |  | Relleno con arena (Protección tubería). Municipio de Necoclí | m³ | 126.28 | 129093 | 16301864 | 129089 | 16301359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.28 | 16301359 | 16301360
2.2.7 |  | Relleno con arena (Protección tubería). Municipio de San Juan de Urabá | m³ | 149.24 | 114850 | 17140214 | 114847 | 17139766 | 0 | -22.96 | -2636887 | 0 | 0 | 0 | 20.33 | 0 | 2334840 | 146.61 | 16837719 | 9818270
2.2.8 |  | Relleno con arena (Protección tubería). Municipio de San Pedro de Urabá | m³ | 103.32 | 221710 | 22907077 | 221706 | 22906664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.32 | 22906664 | 22906665
2.2.9 |  | Relleno con arena (Protección tubería). Municipio de Turbo | m³ | 149.24 | 151978 | 22681197 | 151974 | 22680600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.36 | -358659 | 146.88 | 22321941 | 22321942
2.3 | 640.1 | Acero de refuerzo fy 4.200MPA | kg |  |  | 550298184 |  | 549856956 |  |  | -72930362 |  |  | -60773361 |  |  | 4006856 |  | 420160091 | 213553015.537
2.3.1 | 640.1 | Acero de refuerzo fy 4.200MPA. Municipio de Apartadó | kg | 15072.02 | 4600 | 69331292 | 4596 | 69271004 | 0 | -2998.06 | -13779084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12073.96 | 55491920 | 29411091.52
2.3.2 |  | Acero de refuerzo fy 4.200MPA . Municipio de Arboletes | kg | 12084.34 | 4600 | 55587964 | 4596 | 55539627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12084.34 | 55539627 | 0
2.3.3 |  | Acero de refuerzo fy 4.200MPA . Municipio de Carepa | kg | 13249.88 | 4600 | 60949448 | 4596 | 60896448 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4996.78 | -22965201 | 0 | -2230.6 | -10251838 | 6022.5 | 27679410 | 308759.28
2.3.4 |  | Acero de refuerzo fy 4.200MPA . Municipio de Chigorodó | kg | 18733.68 | 4600 | 86174928 | 4596 | 86099993 | 0 | -3997.42 | -18372142 | 0 | -2679.852 | -12316600 | 0 | 0 | 0 | 12056.408 | 55411251 | 1882622.36
2.3.5 |  | Acero de refuerzo fy 4.200MPA. Municipio de Mutatá | kg | 11870.38 | 4600 | 54603748 | 4596 | 54556266 | 0 | -6873.6 | -31591066 | 0 | 0 | 0 | 877.5 | 0 | 4032990 | 5874.28 | 26998191 | 26998053
2.3.6 |  | Acero de refuerzo fy 4.200MPA. Municipio de Necoclí | kg | 11326.66 | 4600 | 52102636 | 4596 | 52057329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11326.66 | 52057329 | 45796099.497
2.3.7 |  | Acero de refuerzo fy 4.200MPA. Municipio de San Juan de Urabá | kg | 13503.24 | 4600 | 62114904 | 4597 | 62074394 | 0 | -1998.71 | -9188070 | 0 | -2509 | -11533873 | 1470.23 | 0 | 6758647 | 10465.76 | 48111099 | 23892310.31
2.3.8 |  | Acero de refuerzo fy 4.200MPA. Municipio de San Pedro de Urabá | kg | 9811.44 | 4600 | 45132624 | 4597 | 45103190 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.25 | -19537 | 0 | 0 | 0 | 9807.19 | 45083652 | 46637971.57
2.3.9 |  | Acero de refuerzo fy 4.200MPA (Huellas y riostras). Municipio de Turbo | kg | 13978.4 | 4600 | 64300640 | 4597 | 64258705 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3032.01 | -13938150 | 754.2 | 0 | 3467057 | 11700.59 | 53787612 | 38626108
2.4 | 630.4 | Concreto resistencia 21MPA (D) (Estructuras) | m³ |  |  | 639788216 |  | 639784161 |  |  | -81822753 |  |  | -64873030 |  |  | -777953 |  | 492310428 | 236312658.39
2.4.1 | 630.4 | Concreto resistencia 21MPA (D)(Estructuras). Municipio de Apartadó | m³ | 135.8 | 570003 | 77406407 | 569999 | 77405864 | 0 | -27.16 | -15481173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.64 | 61924691 | 32814842.01
2.4.2 |  | Concreto resistencia 21MPA (D)(Estructuras). Municipio de Arboletes | m³ | 106.7 | 665936 | 71055371 | 665932 | 71054944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.7 | 71054944 | 0
2.4.3 |  | Concreto resistencia 21MPA (D)(Estructuras). Municipio de Carepa | m³ | 97 | 562168 | 54530296 | 562164 | 54529908 | 0 | 0 | 0 | 0 | -48.8325 | -27451874 | 0 | -9.76 | -5486721 | 38.4075 | 21591314 | 0
2.4.4 |  | Concreto resistencia 21MPA (D)(Estructuras). Municipio de Chigorodó | m³ | 174.6 | 555002 | 96903349 | 554998 | 96902651 | 0 | -38 | -21089924 | 0 | -25.66 | -14241249 | 0 | -5.0685 | -2813032 | 105.8715 | 58758447 | 2802740
2.4.5 |  | Concreto resistencia 21MPA (D)(Estructuras). Municipio de Mutatá | m³ | 106.7 | 587585 | 62695320 | 587581 | 62694893 | 0 | -57.91 | -34026816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.79 | 28668077 | 28668063
2.4.6 |  | Concreto resistencia 21MPA (D)(Estructuras). Municipio de Necoclí | m³ | 106.7 | 596051 | 63598642 | 596047 | 63598215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.7 | 63598215 | 22155067.38
2.4.7 |  | Concreto resistencia 21MPA (D)(Estructuras). Municipio de San Juan de Urabá | m³ | 126.1 | 578603 | 72961838 | 578600 | 72961460 | 0 | -19.4 | -11224840 | 0 | -20 | -11572000 | 13 | 0 | 7521800 | 99.7 | 57686420 | 29543316
2.4.8 |  | Concreto resistencia 21MPA (D)(Estructuras). Municipio de San Pedro de Urabá | m³ | 87.3 | 709506 | 61939874 | 709503 | 61939612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.3 | 61939612 | 61939612
2.4.9 |  | Concreto resistencia 21MPA (D)(Estructuras). Municipio de Turbo | m³ | 126.1 | 624085 | 78697119 | 624081 | 78696614 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18.6 | -11607907 | 0 | 0 | 0 | 107.5 | 67088708 | 58389018
2.5 | 661.1 | Tubería de concreto reforzado 21MPA de 900MM de diametro interior | m |  |  | 392981078 |  | 392978124 |  |  | -51790688 |  |  | -58465487 |  |  | -2642821 |  | 280079128 | 171096152
2.5.1 | 661.1 | Tubería de concreto reforzado 21MPA de 900MM de diametro interior. Municipio de Apartadó | m | 98 | 507056 | 49691488 | 507052 | 49691096 | 0 | -18 | -9126936 | 0 | -8 | -4056416 | 0 | 0 | 0 | 72 | 36507744 | 24338496
2.5.2 |  | Tubería de concreto reforzado 21MPA de 900MM de diametro interior. Municipio de Arboletes | m | 77 | 517401 | 39839877 | 517397 | 39839569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11 | -5691367 | 66 | 34148202 | 0
2.5.3 |  | Tubería de concreto reforzado 21MPA de 900MM de diametro interior. Municipio de Carepa | m | 70 | 506286 | 35440020 | 506282 | 35439740 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | -15188460 | 0 | 0 | 0 | 40 | 20251280 | 0
2.5.4 |  | Tubería de concreto reforzado 21MPA de 900MM de diametro interior. Municipio de Chigorodó | m | 126 | 505497 | 63692622 | 505494 | 63692244 | 0 | -24 | -12131856 | 0 | -18 | -9098892 | 0 | 0 | 0 | 84 | 42461496 | 9098892
2.5.5 |  | Tubería de concreto reforzado 21MPA de 900MM de diametro interior. Municipio de Mutatá | m | 77 | 509083 | 39199391 | 509079 | 39199083 | 0 | -47 | -23926713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 15272370 | 15272490
2.5.6 |  | Tubería de concreto reforzado 21MPA de 900MM de diametro interior. Municipio de Necoclí | m | 77 | 510015 | 39271155 | 510011 | 39270847 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | -5100110 | 0 | 0 | 0 | 67 | 34170737 | 32640704
2.5.7 |  | Tubería de concreto reforzado 21MPA de 900MM de diametro interior. Municipio de San Juan de Urabá | m | 91 | 508095 | 46236645 | 508091 | 46236281 | 0 | -13 | -6605183 | 0 | -24 | -12194184 | 6 | 0 | 3048546 | 60 | 30485460 | 21339822
2.5.8 |  | Tubería de concreto reforzado 21MPA de 900MM de diametro interior. Municipio de San Pedro de Urabá | m | 63 | 522503 | 32917689 | 522499 | 32917437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 32917437 | 37619928
2.5.9 |  | Tubería de concreto reforzado 21MPA de 900MM de diametro interior. Municipio de Turbo | m | 91 | 513101 | 46692191 | 513097 | 46691827 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25 | -12827425 | 0 | 0 | 0 | 66 | 33864402 | 30785820
2.6 | 670.5 | Disipadores de energía y sedimentadores en concreto ciclopeo | m³ |  |  | 36214790 |  | 36214520 |  |  | -14548 |  |  | 12967290 |  |  | -11345443 |  | 37821819 | 16923768.69
2.6.1 | 670.5 | Disipadores de energía y sedimentadores en concreto ciclopeo. Municipio de Apartadó | m³ | 7.48 | 514545 | 3848797 | 514541 | 3848767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.48 | 3848767 | 0
2.6.2 |  | Disipadores de energía y sedimentadores en concreto ciclopeo. Municipio de Arboletes | m³ | 7.48 | 613087 | 4585891 | 613083 | 4585861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.48 | 4585861 | 0
2.6.3 |  | Disipadores de energía en concreto resistencia de 210 kg/cm² (3000 psi) Municipio de Carepa | m³ | 29.93 | 506497 | 15159455 | 506493 | 15159335 | 0 | -7.4 | -3748048 | 8 | 0 | 4051944 | 0 | -22.4 | -11345443 | 8.13 | 4117788 | 3297269.43
2.6.4 |  | Disipadores de energía y sedimentadores en concreto ciclopeo. Municipio de Chigorodó | m³ | 1.87 | 499135 | 933382 | 499131 | 933375 | 7.48 | 0 | 3733500 | 6 | 0 | 2994786 | 0 | 0 | 0 | 15.35 | 7661661 | 0
2.6.5 |  | Disipadores de energía y sedimentadores en concreto ciclopeo. Municipio de Mutatá | m³ | 7.48 | 532604 | 3983878 | 532600 | 3983848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.48 | 3983848 | 3983848
2.6.6 |  | Disipadores de energía y sedimentadores en concreto ciclopeo. Municipio de Necoclí | m³ | 0 | 541301 | 0 | 541297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.7 |  | Disipadores de energía y sedimentadores en concreto ciclopeo. Municipio de San Juan de Urabá | m³ | 1.87 | 523378 | 978717 | 523374 | 978709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.87 | 978709 | 0
2.6.8 |  | Disipadores de energía y sedimentadores en concreto ciclopeo. Municipio de San Pedro de Urabá | m³ | 3.74 | 657844 | 2460337 | 657840 | 2460322 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 5920560 | 0 | 0 | 0 | 12.74 | 8380882 | 2460322
2.6.9 |  | Disipadores de energía y sedimentadores en concreto ciclopeo. Municipio de Turbo | m³ | 7.48 | 570098 | 4264333 | 570094 | 4264303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.48 | 4264303 | 7182329.26
2.7 | 630.6 | Concreto resistencia 14MPA (F) | m³ |  |  | 191966830 |  | 191965112 |  |  | -6076638 |  |  | -16492122 |  |  | -13308540 |  | 156087812 | 96561163.02
2.7.1 | 630.6 | Concreto resistencia 14MPA (F). Municipio de Apartadó | m³ | 53.27 | 426740 | 22733635 | 426736 | 22732227 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12 | -5120832 | 0 | 0 | 0 | 41.27 | 17611395 | 7259633
2.7.2 |  | Concreto resistencia 14MPA (F).. Municipio de Arboletes | m³ | 41.86 | 527469 | 22078375 | 527352 | 22074955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.86 | 22074955 | 0
2.7.3 |  | Concreto resistencia 14MPA (F). Municipio de Carepa | m³ | 38.05 | 419538 | 15964260 | 419538 | 15963421 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.7 | -3649981 | 0 | -12.67 | -5315546 | 16.68 | 6997894 | 167815.2
2.7.4 |  | Concreto resistencia 14MPA (F). Municipio de Chigorodó | m³ | 68.49 | 412014 | 28220322 | 412010 | 28218565 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.5 | -5974145 | 0 | -19.4 | -7992994 | 34.59 | 14251426 | 7506822.2
2.7.5 |  | Concreto resistencia 14MPA (F). Municipio de Mutatá | m³ | 41.86 | 446225 | 18677729 | 446221 | 18678811 | 0 | -13.618 | -6076638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.242 | 12602173 | 12523182.5
2.7.6 |  | Concreto resistencia 14MPA (F). Municipio de Necoclí | m³ | 41.86 | 455114 | 19049798 | 455110 | 19050905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.86 | 19050905 | 23984297.4
2.7.7 |  | Concreto resistencia 14MPA (F). Municipio de San Juan de Urabá | m³ | 49.47 | 436795 | 21607200 | 436791 | 21608051 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | -1747164 | 0 | 0 | 0 | 45.47 | 19860887 | 9364799.72
2.7.8 |  | Concreto resistencia 14MPA (F). Municipio de San Pedro de Urabá | m³ | 34.25 | 574243 | 19665985 | 574239 | 19667686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.25 | 19667686 | 19667685
2.7.9 |  | Concreto resistencia 14MPA (F). Municipio de Turbo | m³ | 49.47 | 484550 | 23969526 | 484546 | 23970491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.47 | 23970491 | 16086928
3.0 |  | Señalización |  |  |  | 132066989 |  | 132066568 |  |  | -2820200 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 129246368 | 0
3.1 | 710.1 | Señal Vertical de Transito tipo 1 con lamina retrorreflectiva tipo III (75 x 75 ) cm | und |  |  | 132066989 |  | 132066568 |  |  | -2820200 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 129246368 | 0
3.1.1 | 710.1 | Señal Vertical de Transito tipo 1 con lamina retrorreflectiva tipo III (75 x 75 ) cm Municipio de Apartadó | und | 28 | 351875 | 9852500 | 351875 | 9852500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 9852500 | 0
3.1.2 |  | Señal Vertical de Transito tipo 1 con lamina retrorreflectiva tipo III (75 x 75 ) cm Municipio de Arboletes | und | 35 | 355233 | 12433155 | 355230 | 12433050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 12433050 | 0
3.1.3 |  | Señal Vertical de Transito tipo 1 con lamina retrorreflectiva tipo III (75 x 75 ) cm Municipio de Carepa | und | 32 | 351635 | 11252320 | 351631 | 11252192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 11252192 | 0
3.1.4 |  | Señal Vertical de Transito tipo 1 con lamina retrorreflectiva tipo III (75 x 75 ) cm Municipio de Chigorodó | und | 87 | 351384 | 30570408 | 351384 | 30570408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 30570408 | 0
3.1.5 |  | Señal Vertical de Transito tipo 1 con lamina retrorreflectiva tipo III (75 x 75 ) cm Municipio de Mutatá | und | 21 | 352525 | 7403025 | 352525 | 7403025 | 0 | -8 | -2820200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4582825 | 0
3.1.6 |  | Señal Vertical de Transito tipo 1 con lamina retrorreflectiva tipo III (75 x 75 ) cm Municipio de Necoclí | und | 47 | 352821 | 16582587 | 352817 | 16582399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 16582399 | 0
3.1.7 |  | Señal Vertical de Transito tipo 1 con lamina retrorreflectiva tipo III (75 x 75 ) cm Municipio de San Juan de Urabá | und | 32 | 352210 | 11270720 | 352210 | 11270720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 11270720 | 0
3.1.8 |  | Señal Vertical de Transito tipo 1 con lamina retrorreflectiva tipo III (75 x 75 ) cm Municipio de San Pedro de Urabá | und | 51 | 356792 | 18196392 | 356792 | 18196392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 18196392 | 0
3.1.9 |  | Señal Vertical de Transito tipo 1 con lamina retrorreflectiva tipo III (75 x 75 ) cm Municipio de Turbo | und | 41 | 353802 | 14505882 | 353802 | 14505882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 14505882 | 0
4.0 |  | Demolición de estructuras existentes |  |  |  | 1437672 |  | 1303236 |  |  | 0 |  |  | 118476 |  |  | 0 |  | 1421712 | 1304235.2764
4.1 | 201.6 | Demolición de estructura | und |  |  | 1437672.3167 |  | 1303236 |  |  | 0 |  |  | 118476 |  |  | 0 |  | 1421712 | 1304235.2764
4.1.1 | 201.6 | Demolición de estructura . Municipio de Apartadó | und | 6 | 130697.4833 | 784184.9 | 118476 | 710856 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 118476 | 0 | 0 | 0 | 7 | 829332 | 711401
4.1.2 |  | Demolición de estructura. Municipio de Arboletes | und | 0 | 130697.4833 | 0 | 118476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.3 |  | Demolición de estructura . Municipio de Carepa | und | 0 | 130697.4833 | 0 | 118476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.4 |  | Demolición de estructura . Municipio de Chigorodó | und | 0 | 130697.4833 | 0 | 118476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.5 |  | Demolición de estructura . Municipio de Mutatá | und | 0 | 130697.4833 | 0 | 118476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.6 |  | Demolición de estructura . Municipio de Necoclí | und | 0 | 130697.4833 | 0 | 118476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.7 |  | Demolición de estructura. Municipio de San Juan de Urabá | und | 0 | 130697.4833 | 0 | 118476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.8 |  | Demolición de estructura. Municipio de San Pedro de Urabá | und | 0 | 130697.4833 | 0 | 118476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.9 |  | Demolición de estructura. Municipio de Turbo | und | 5 | 130697.4833 | 653487.4167 | 118476 | 592380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 592380 | 592834.2764
OE |  | OBRAS EXTRAS | [5 empty] | 0 |  |  | 309527987 |  |  | 2259935101 |  |  | 0 |  | 2569463088 | 0
OE-1 |  | Muro en gaviones | m3 |  |  |  |  | 0 |  |  | 42470040 |  |  | -1656756 |  |  | 0 |  | 40813284 | 0
OE-1.1 |  | Construccion de muro en gaviones. Municipio de Apartado | m3 |  |  |  | 278366 |  | 54 |  | 15031764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 15031764 | 0
OE-1.1 |  | Construccion de muro en gaviones. Municipio de Carepa | m3 |  |  |  | 279486 |  | 12 |  | 3353832 | 12 | 0 | 3353832 | 0 | 0 | 0 | 24 | 6707664
OE-1.2 |  | Construccion de muro en gaviones. Municipio de Mutatá | m3 |  |  |  | 278366 |  | 54 |  | 15031764 | 0 | -18 | -5010588 | 0 | 0 | 0 | 36 | 10021176
OE-1.3 |  | Construccion de muro en gaviones. Municipio de Turbo | m3 |  |  |  | 301756 |  | 30 |  | 9052680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 9052680 | 0
OE-2 |  | Geodren Vial | m |  |  |  |  | 0 |  |  | 27033050 |  |  | 16421850 |  |  | 0 |  | 43454900 | 0
OE-2.1 |  | Construccion de geodren vial. Municipio de Apartadó | m |  |  |  | 64113 |  | 350 |  | 22439550 | 50 | 0 | 3205650 | 0 | 0 | 0 | 400 | 25645200 | 0
OE-2.2 |  | Construccion de geodren vial. Municipio de Chigorodó | m |  |  |  | 66081 |  | 0 |  | 0 | 200 |  | 13216200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 13216200
OE-2.3 |  | Construccion de geodren vial. Municipio de Turbo | m |  |  |  | 45935 |  | 100 |  | 4593500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 4593500
OE-3 |  | Demoliciones | und |  |  |  |  | 0 |  |  | 1184760 |  |  | -473904 |  |  | 0 |  | 710856 | 0
OE-3.1 |  | Demolición de estructura . Municipio de Carepa | und |  |  |  | 118476 |  | 1 |  | 118476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 118476
OE-3.2 |  | Demolición de estructura . Municipio de Chigorodó | und |  |  |  | 118476 |  | 9 |  | 1066284 | 0 | -4 | -473904 | 0 | 0 | 0 | 5 | 592380
OE-4 |  | Muro de confinamiento | Gl |  |  |  |  | 0 |  |  | 9649510 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 9649510 | 0
OE-4.1 |  | Construccion de muro de confinamiento. Municipio de Apartadó | Gl |  |  |  | 9649510 |  | 1 |  | 9649510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9649510
OE-5 |  | Disipadores de energía | und |  |  |  |  | 0 |  |  | 780633 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 780633 | 0
OE-5.1 |  | Disipadores de energía y sedimentadores en concreto ciclopeo. Municipio de Turbo | und |  |  |  | 780633 |  | 1 |  | 780633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 780633
OE-6 |  | Obras transversales | Und |  |  |  |  | 0 |  |  | 10045863 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 10045863 | 0
OE-6.1 |  | Obras transversales. San Juan de Urabá | und |  |  |  | 3719400 |  | 2 |  | 7438800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7438800
OE-6.2 |  | Obras transversales. Turbo | und |  |  |  | 2607063 |  | 1 |  | 2607063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2607063
OE-7 |  | Demoliocion en Roca | m3 | [7 empty] | 94385612 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 94385612 | 0
OE-7.1 |  | Demolicion en Roca. Municipio de San Juan de Urabá | m3 |  |  |  | 220000 |  | 429.0255 |  | 94385612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429.0255 | 94385612
OE-8 |  | Muro Pantalla | m3 | [7 empty] | 21856059 |  |  | -17533863 |  |  | 0 |  | 4322196 | 0
OE-8.1 |  | Construccion de muro pantalla en concreto reforzado. Municipio de Chigorodó | m3 |  |  |  | 1423758 |  | 7.63 |  | 10863274 | 0 | -7.63 | -10863274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OE-8.2 |  | Construccion de muro pantalla en concreto reforzado. Municipio de turbo | m3 |  |  |  | 1440732 |  | 7.63 |  | 10992785 | 0 | -4.63 | -6670589 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4322196
OE-9 |  | Proteccion lateral de placa en concreto ciclopeo | ML | [7 empty] | 102122460 |  |  | 194694279 |  |  | 0 |  | 296816739 | 0
0E-9-1 |  | Proteccion lateral de placa en concreto ciclopeo de 210 kg/cm2. MUNICIPIO DE APARTADO | ML |  |  |  | 49322 |  | 100 |  | 4932200 | 700 | 0 | 34525400 | 0 | 0 | 0 | 800 | 39457600
0E-9-2 |  | Proteccion lateral de placa en concreto ciclopeo de 210 kg/cm2. MUNICIPIO DE ARBOLETES | ML |  |  |  | 54118 |  | 0 |  | 0 | 946.9396 | 0 | 51246479 | 0 | 0 | 0 | 946.9396 | 51246479
0E-9-3 |  | Proteccion lateral de placa en concreto ciclopeo de 210 kg/cm2. MUNICIPIO DE CAREPA | ML |  |  |  | 46421 |  | 150 |  | 6963150 | 900 | 0 | 41778900 | 0 | 0 | 0 | 1050 | 48742050
0E-9-4 |  | Proteccion lateral de placa en concreto ciclopeo de 210 kg/cm2. MUNICIPIO DE CHIGORODO | ML |  |  |  | 45868 |  | 340 |  | 15595120 | 400 | 0 | 18347200 | 0 | 0 | 0 | 740 | 33942320
0E-9-5 |  | Proteccion lateral de placa en concreto ciclopeo de 210 kg/cm2. MUNICIPIO DE NECOCLI | ML |  |  |  | 49038 |  | 400 |  | 19615200 | 300 | 0 | 14711400 | 0 | 0 | 0 | 700 | 34326600
0E-9-6 |  | Proteccion lateral de placa en concreto ciclopeo de 210 kg/cm2. MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABA | ML |  |  |  | 47689 |  | 290 |  | 13829810 | 500 | 0 | 23844500 | 0 | 0 | 0 | 790 | 37674310
0E-9-7 |  | Proteccion lateral de placa en concreto ciclopeo de 210 kg/cm2. MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE URABA | ML |  |  |  | 57797 |  | 500 |  | 28898500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 28898500
0E-9-8 |  | Proteccion lateral de placa en concreto ciclopeo de 210 kg/cm2. MUNICIPIO DE TURBO | ML |  |  |  | 51202 |  | 240 |  | 12288480 | 200 | 0 | 10240400 | 0 | 0 | 0 | 440 | 22528880
0E-10 | 672.3 | Bordillo in situ | m | [10 empty] | 2068483495 |  |  | 0 |  | 2068483495
1.7.1 | 672.3 | Bordillo in situ Municipio de Apartadó | m | 57439 | [7 empty] | 3826.15 |  | 219770230 | 0 | 0 | 0 | 3826.15 | 219770230
1.7.2 |  | Bordillo in situ Municipio de Arboletes | m | 67280 | [7 empty] | 3796.33 |  | 255417082 | 0 | 0 | 0 | 3796.33 | 255417082
1.7.3 |  | Bordillo in situ Municipio de Carepa | m | 59487 | [7 empty] | 3622.94 |  | 215517832 | 0 | 0 | 0 | 3622.94 | 215517832
1.7.4 |  | Bordillo in situ Municipio de Chigorodó | m | 59472 | [7 empty] | 3924.28 |  | 233384780 | 0 | 0 | 0 | 3924.28 | 233384780
1.7.5 |  | Bordillo in situ Municipio de Mutatá | m | 67072 | [7 empty] | 2307.54 |  | 154771323 | 0 | 0 | 0 | 2307.54 | 154771323
1.7.6 |  | Bordillo in situ Municipio de Necoclí | m | 65368 | [7 empty] | 3870.02 |  | 252975467 | 0 | 0 | 0 | 3870.02 | 252975467
1.7.7 |  | Bordillo in situ Municipio de San Juan de Urabá | m | 65029 | [7 empty] | 3809.33 |  | 247716921 | 0 | 0 | 0 | 3809.33 | 247716921
1.7.8 |  | Bordillo in situ Municipio de San Pedro de Urabá | m | 66665 | [7 empty] | 3850 |  | 256660250 | 0 | 0 | 0 | 3850 | 256660250
1.7.9 |  | Bordillo in situ Municipio de Turbo | m | 61238 | [7 empty] | 3792.9 |  | 232269610 | 0 | 0 | 0 | 3792.9 | 232269610
Total costos directos redondeados al peso | [5 empty] | 18585962170 |  | 18583834729 |  |  | -267256712 |  |  | -67963311 |  |  | -31367682 |  | 18217247030 | 13455039733
Administración |  |  |  |  | 22.95% | 4265701349.561 |  | 4265213076 |  |  | -61338622 |  |  | -15598395 |  |  | -7199259 |  | 4181076800 | 3088093079
Imprevistos |  |  |  |  | 1% | 185859621.7 |  | 185838347 |  |  | -2672567 |  |  | -679633 |  |  | -313677 |  | 182172470 | 134550397
Utilidad |  |  |  |  | 5% | 929298108.5 |  | 929191736 |  |  | -13362836 |  |  | -3398166 |  |  | -1568384 |  | 910862352 | 672751987
SUBTOTAL AIU |  |  |  |  | 28.95% | 5380859080 |  | 5380243159 |  |  | -77374025 |  |  | -19676194 |  |  | -9081320 |  | 5274111622 | 3895395463
Total costos Directos + A.I.U. | [5 empty] | 23966821250 |  | 23964077888 |  |  | -344630737 |  |  | -87639501 |  |  | -40449002 |  | 23491358652 | 19109355411
COSTO TOTAL DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL (PAGA) | [5 empty] | 263719985 |  | 263719985 |  |  | -11915900 |  |  | 0 |  |  |  |  | 251804085 | 101506881
IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO DE TRANSITO | [5 empty] | 268494001 |  | 268494001 |  |  | -12131613 |  |  | 0 |  |  |  |  | 256362388 | 96888986
CARACTERIZACIÓN VIAL DE 104.400 Km ( Resolución 1860 de 2013 y 1067 de 2015 del Ministerio de Transporte) | [5 empty] | 77439880 |  | 77439880 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 77439880 | 0
Realizar interventoría | [5 empty] | 1831296154 |  | 1831296154 |  |  | 546421610 |  |  | 581263253 |  |  | 363962837 |  | 3322943854 | 2398178784
Apoyar la Supervisión del contrato | [5 empty] | 121352955 |  | 121352955 | [5 empty] | 87639501 |  |  | 40449000 |  | 249441456 | 94381000
VALOR TOTAL DEL PROYECTO REDONDEADO AL PESO | [5 empty] | 26529124225 |  | 26526380863 | [10 empty] | 27649350315 | 21800311062
0
VALOR FINAL DEL PROYECTO | [18 empty] | 27649350315 | 21800311062
RESUMEN PROYECTO
|  | VALOR APROBADO OCAD PROYECTO | 26529124225
|  | VALOR DEL PROYECTO CONTRATADO | 26526380863
|  | VALOR ADICION DEL PROYECTO 1 | 175000000
|  | VALOR ADICION DEL PROYECTO 2 | 581263253
|  | VALOR ADICION DEL PROYECTO 3 (presente modificacion ) | 363962837
|  | VALOR FINAL DEL PROYECTO | 27649350315
RESUMEN EJECUCION FISICA
|  | VALOR OBRA + SUPERVISION | 24697828071
|  | VALOR EJECUTADO OBRA + SUPERVISION | 19088951316.0759 | 19088951316.0759
|  | VALOR EJECUTADO PROYECTO | 21800311062
|  | % DE AVANCE FISICO | 77.29%
RESUMEN EJECUCION FINANCIERA
|  | VALOR GIRADO OBRA | 21903262418
|  | VALOR GIRADO INTERVENTORIA | 2202717764 | 1997832283
|  | VALOR GIRADO SUPERVISOR | 194161155 | 194161155
|  | TOTAL EJECUTADO | 24300141337
|  | EJECUCION FINANCIERA % | 89.06%
|  |  | DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA |  |  |  | DIRECTOR DE INTERVENTORIA |  |  |  | APOYO A SUPERVISOR CONTRATANTE
|  |  | ANGEL DAVID CASTAÑO BARRIOS |  |  |  | GUSTAVO BECERRA GIL |  |  |  | JUAN CAMILO RODRIGUEZ S.
PROYECTO BPIN 2018000040043
|  | VALOR APROBADO OCAD PROYECTO | 26529124225
|  | VALOR DEL PROYECTO CONTRATADO | 26526380863 |  |  | -27649350315
|  | VALOR FINAL OBRA CON REDISTRIBUCIÓN DE COSTOS OBRA | 24076965005
|  | VALOR FINAL APOYO A LA SUPERVISIÓN | 121352955
|  | VALOR FINAL CON REDISTRIBUCIÓN DE COSTOS APOYO A LA SUPERVISIÓN | 208992456
|  | VALOR FINAL CON ADICION # 2 DE INTERVENTORÍA | 3322943854
|  | VALOR ADICIÓN DEL PROYECTO | 904777090
|  | VALOR FINAL DEL PROYECTO | 27649350315
Note on K61: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: sE RESTA LA CANTIDAD CORRESPONDIENTE AL TRAMO QUE NO SE EJECUTA Y SE SUMA LA CANT DE LAS LLAVES
Note on N120: 5 OBRAS TRANSVERSALES
Note on N126: USUARIO: no se van hacer 2 obras trasversales del tramo 2
Note on N130: 5 OBRAS TRANSVERSALES

## Hoja3 (hidden)
APARTADO | 2015787097
ARBOLETES | 2371623321
CAREPA | 1789499403
CHIGORODO | 2025189222
MUTATA | 1136110220
NECOCLI | 2020599914
SAN JUAN | 2150041406
SAN PEDRO | 2651315840
TURBO | 2088448287
18248614710
18248614170
540

## Hoja4 (hidden)
roducto MGA: Servicio de Información Geográfica - SIG
Actividad MGA: Realizar la Caracterización vial ( Resolución 1860 de 2013 y 1067 de 2015 del Ministerio de Transporte)
No. | Detalle Actividad | Unidad | % Ponderación | % Avance Físico | Aporte Especie |  | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023
[10 empty] | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | [2374240] Realizar la Caracterización vial ( Resolución 1860 de 2013 y 1067 de 2015 del Ministerio de Transporte) | $ | .31 | 0 | No | Inicial |  |  |  | 2: 77439880
[6 empty] | Prog | 77439880 | 1 | 77439880 | 2: 77439880
[6 empty] | Eje |  | 0 | 0
Producto MGA: Vía terciaria mejorada
Actividad MGA: Apoyar la Supervisión del contrato
No. | Detalle Actividad | Unidad | % Ponderación | % Avance Físico | Aporte Especie |  | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023
[10 empty] | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | [2374239] Apoyar la Supervisión del contrato | $ | .5 | 76.05 | No | Inicial |  |  |  | 12: 13483000; 4: 110613317
[6 empty] | Prog | 124096317 | 1 | 124096317 | 12: 13483000; 4: 110613317
[6 empty] | Eje | 94381008 | 1 | 94381008 | 12: 26966000; 1: 13483000; 2: 13483000; 5: 13483000; 1: 13483000; 6: 13483008
Actividad MGA: CONSTRUIR OBRAS DE DRENAJE
No. | Detalle Actividad | Unidad | % Ponderación | % Avance Físico | Aporte Especie |  | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023
[10 empty] | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | [2374234] CONSTRUIR OBRAS DE DRENAJE | $ | 10.86 | 40.36 | No | Inicial |  |  |  | 3: 83221547; 4: 28571820; 5: 4122313; 6: 73348448; 7: 60572016; 8: 146478943; 9: 285484227; 10: 297140289; 11: 441720197; 12: 126180977; 1: 138799074; 2: 151417172; 3: 845412544
[6 empty] | Prog | 2682469567 | 1 | 2682469567 | 3: 83221547; 4: 28571820; 5: 4122313; 6: 73348448; 7: 60572016; 8: 146478943; 9: 285484227; 10: 297140289; 11: 441720197; 12: 126180977; 1: 138799074; 2: 151417172; 3: 845412544
[6 empty] | Eje | 1082740626 | 1 | 1082740626 | 3: 83221547; 4: 28571820; 5: 4122313; 6: 73348448; 7: 60572016; 8: 146478943; 9: 168292043; 10: 26755951; 11: 48760055; 12: 46324565; 1: 74080429; 2: 69702937; 4: 252509559
Actividad MGA: DEMOLER ESTRUCTURAS EXISTENTES
No. | Detalle Actividad | Unidad | % Ponderación | % Avance Físico | Aporte Especie |  | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023
[10 empty] | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | [2374236] DEMOLER ESTRUCTURAS EXISTENTES | $ | .01 | 18650.65 | No | Inicial |  |  |  | 5: 152893; 7: 305787; 9: 428101; 12: 79505; 1: 87455; 2: 628086
[6 empty] | Prog | 1681827 | 1 | 1681827 | 5: 152893; 7: 305787; 9: 428101; 12: 79505; 1: 87455; 2: 628086
[6 empty] | Eje | 313671740 | 1 | 313671740 | 5: 152893; 7: 305787; 9: 917360; 11: 152894; 12: 152893; 3: 66204679; 4: 245785234
Actividad MGA: Implementar el mejoramiento de vías terciarias para la estructura de pavimento
No. | Detalle Actividad | Unidad | % Ponderación | % Avance Físico | Aporte Especie |  | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023
[10 empty] | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | [2374233] Implementar el mejoramiento de vías terciarias para la estructura de pavimento | $ | 85.47 | 83.61 | No | Inicial |  |  |  | 3: 966088951; 4: 1705485459; 5: 1001152961; 6: 1116538819; 7: 652694615; 8: 1505132065; 9: 892018227; 10: 1257080909; 11: 2640879435; 12: 937255492; 1: 1030981041; 2: 1124706590; 3: 6279611795
[6 empty] | Prog | 21109626359 | 1 | 21109626359 | 3: 966088951; 4: 1705485459; 5: 1001152961; 6: 1116538819; 7: 652694615; 8: 1505132065; 9: 892018227; 10: 1257080909; 11: 2640879435; 12: 937255492; 1: 1030981041; 2: 1124706590; 3: 6279611795
[6 empty] | Eje | 17650228604 | 1 | 17650228604 |  | 966088951 | 1705485459 | 1001152961 | 1116538819 | 652694615 | 1505132065 | 1030777210 | 991830816 | 1015373124 | 1726646452 | 891606621 | 607722395 | 836276919 | 1854651534 | 304554446 | [5 empty] | 15782802 | 142045212 | 98174176 | 222672869 | 137959773 | 150289777 | 400047239 | 276724369
Actividad MGA: Implementar Interventoría Tecnica, Ambiental y Financiera
No. | Detalle Actividad | Unidad | % Ponderación | % Avance Físico | Aporte Especie |  | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023
[10 empty] | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | 1 - Realizar interventoría | $ | 0 | 0 | No | Inicial |  |  |  | 2: 166978093; 3: 140792008; 4: 158287416; 5: 160632232; 6: 157932577; 7: 164000000; 8: 172000000; 9: 172000000; 10: 538673828
[6 empty] | Prog | 1831296154 | 1 | 1831296154 | 2: 166978093; 3: 140792008; 4: 158287416; 5: 160632232; 6: 157932577; 7: 164000000; 8: 172000000; 9: 172000000; 10: 538673828
[6 empty] | Eje | 2398178784 | 1 | 2398178784 | 166978093 | 140792008 | 158287416 | 154331496 | 144138216 | 120789165 | 122045083 | 145612623 | 146142116 | 151422600 | 170380630 | 156695630 | 112080150 | 187350030 | 95787027 | 69588530 | [6 empty] | 83411146 | 16249392 | 56097433
Actividad MGA: Implementar Plan de Adaptación a la guía Ambiental
No. | Detalle Actividad | Unidad | % Ponderación | % Avance Físico | Aporte Especie |  | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023
[10 empty] | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | [2374237] Implementar Plan de Adaptación a la guía Ambiental | $ | 1.07 | 38.49 | No | Inicial |  |  |  | 2: 263719985
[6 empty] | Prog | 263719985 | 1 | 263719985 | 2: 263719985
[6 empty] | Eje | 101506881 | 1 | 101506881 | 12: 101506881
Actividad MGA: IMPLEMENTAR PLAN DE MANEJO DE TRANSITO
No. | Detalle Actividad | Unidad | % Ponderación | % Avance Físico | Aporte Especie |  | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023
[10 empty] | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | [2374238] IMPLEMENTAR PLAN DE MANEJO DE TRANSITO | $ | 1.09 | 46.13 | No | Inicial |  |  |  | 2: 268494001
[6 empty] | Prog | 268494001 | 1 | 268494001 | 2: 268494001
[6 empty] | Eje | 123854986 | 1 | 123854986 | 12: 96888986; 3: 13483000; 4: 13483000
Actividad MGA: Instalar Señalización
No. | Detalle Actividad | Unidad | % Ponderación | % Avance Físico | Aporte Especie |  | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023
[10 empty] | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | [2374235] Instalar Señalización | $ | .69 | 20.99 | No | Inicial |  |  |  | 12: 17030014; 1: 18733015; 2: 20436016; 3: 105586084; 4: 8515006
[6 empty] | Prog | 170300135 | 1 | 170300135 | 12: 17030014; 1: 18733015; 2: 20436016; 3: 105586084; 4: 8515006
[6 empty] | Eje | 35748433 | 1 | 35748433 | 11: 536226; 12: 4826038; 2: 30386168; 4: 1
26529124225
21800311062
82.18%

## Hoja2 (hidden)
JCR | 94381000 | 169442322 | 847211610
obra | 20166359302 | 21903262418
interventoria | 1714695227 | 2202717764
| 21975435529 | 24275422504
121352955
60676477.5
0.23873
40450985
13483661.6667

## Hoja1 (hidden)
Producto MGA Servicio de Información Geográfica - SIG
Actividad MGA Realizar la Caracterización vial ( Resolución 1860 de 2013 y 1067 de 2015 del Ministerio de Transporte)
No. | Detalle Actividad | Unidad | % Ponderación | % Avance Físico | Aporte Especie |  | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022
[10 empty] | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | [2374240] Realizar la Caracterización vial ( Resolución 1860 de 2013 y 1067 de 2015 del Ministerio de Transporte) | $ | .31 | 0 | No | Inicial |  |  |  | 2: 77439880
[6 empty] | Prog | 77439880 | 1 | 77439880 | 2: 77439880 | 77439880
[6 empty] | Eje |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0
Producto MGA Vía terciaria mejorada
Actividad MGA Apoyar la Supervisión del contrato
No. | Detalle Actividad | Unidad | % Ponderación | % Avance Físico | Aporte Especie |  | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022
[10 empty] | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | [2374239] Apoyar la Supervisión del contrato | $ | .5 | 0 | No | Inicial |  |  |  | 12: 13483000; 4: 110613317
[6 empty] | Prog | 124096317 | 1 | 124096317 | 12: 13483000; 4: 110613317 | 124096317
[6 empty] | Eje |  | 0 | 0 | 12: 26966000; 1: 13483000 | 40449000
Actividad MGA CONSTRUIR OBRAS DE DRENAJE
No. | Detalle Actividad | Unidad | % Ponderación | % Avance Físico | Aporte Especie |  | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022
[10 empty] | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | [2374234] CONSTRUIR OBRAS DE DRENAJE | $ | 10.86 | 23.86 | No | Inicial |  |  |  |  | 83221547 | 28571820 | 4122313 | 73348448 | 60572016 | 146478943 | 285484227 | 297140289 | 441720197 | 126180977 | 138799074 | 151417172 | 845412544
[6 empty] | Prog | 2682469567 | 1 | 2682469567 |  | 83221547 | 28571820 | 4122313 | 73348448 | 60572016 | 146478943 | 285484227 | 297140289 | 441720197 | 126180977 | 138799074 | 151417172 | 845412544 |  | 2682469567
[6 empty] | Eje | 640123136 | 1 | 640123136 |  | 83221547 | 28571820 | 4122313 | 73348448 | 60572016 | 146478943 | 168292043 | 26755951 | 48760055 | 46324565.2734 | 74080429.7757 |  |  |  | 760528131.049
Actividad MGA DEMOLER ESTRUCTURAS EXISTENTES
No. | Detalle Actividad | Unidad | % Ponderación | % Avance Físico | Aporte Especie |  | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022
[10 empty] | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | [2374236] DEMOLER ESTRUCTURAS EXISTENTES | $ | .01 | 90.91 | No | Inicial |  |  |  | 5: 152893; 7: 305787; 9: 428101; 12: 79505; 1: 87455; 2: 628086
[6 empty] | Prog | 1681827 | 1 | 1681827 | 5: 152893; 7: 305787; 9: 428101; 12: 79505; 1: 87455; 2: 628086 | 1681827
[6 empty] | Eje | 1528934 | 1 | 1528934 | 5: 152893; 7: 305787; 9: 917360; 11: 152894; 12: 152893.3348 | 1681827.3348
Actividad MGA Implementar el mejoramiento de vías terciarias para la estructura de pavimento
No. | Detalle Actividad | Unidad | % Ponderación | % Avance Físico | Aporte Especie |  | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022
[10 empty] | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | [2374233] Implementar el mejoramiento de vías terciarias para la estructura de pavimento | $ | 85.47 | 47.3 | No | Inicial |  |  |  |  | 966088951 | 1705485459 | 1001152961 | 1116538819 | 652694615 | 1505132065 | 892018227 | 1257080909 | 2640879435 | 937255492 | 1030981041 | 1124706590 | 6279611795
[6 empty] | Prog | 21109626359 | 1 | 21109626359 |  | 966088951 | 1705485459 | 1001152961 | 1116538819 | 652694615 | 1505132065 | 892018227 | 1257080909 | 2640879435 | 937255492 | 1030981041 | 1124706590 | 6279611795 |  | 21109626359
[6 empty] | Eje | 9985074020 | 1 | 9985074020 |  | 966088951 | 1705485459 | 1001152961 | 1116538819 | 652694615 | 1505132065 | 1030777210 | 991830816 | 1015373124 | 1726646452.1256 | 891606621.9394 |  |  |  | 12603327094.065
Actividad MGA Implementar Interventoría Tecnica, Ambiental y Financiera
No. | Detalle Actividad | Unidad | % Ponderación | % Avance Físico | Aporte Especie |  | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022
[10 empty] | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | 1 - Realizar interventoría | $ | 0 | 0 | No | Inicial
[6 empty] | Prog | 1831296154 | 1 | 1831296154 | 166978093 | 140792008 | 158287416 | 160632232 | 157932577 | 164000000 | 172000000 | 172000000 | 538673828 | [6 empty] | 1831296154
[6 empty] | Eje | 1450538816 | 1 | 1450538816 | 2: 1450538816 | 1450538816
Actividad MGA Implementar Plan de Adaptación a la guía Ambiental
No. | Detalle Actividad | Unidad | % Ponderación | % Avance Físico | Aporte Especie |  | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022
[10 empty] | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | [2374237] Implementar Plan de Adaptación a la guía Ambiental | $ | 1.07 | 0 | No | Inicial |  |  |  | 2: 263719985
[6 empty] | Prog | 263719985 | 1 | 263719985 | 2: 263719985 | 263719985
[6 empty] | Eje |  | 0 | 0 | 12: 101506881 | 101506881
Actividad MGA IMPLEMENTAR PLAN DE MANEJO DE TRANSITO
No. | Detalle Actividad | Unidad | % Ponderación | % Avance Físico | Aporte Especie |  | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022
[10 empty] | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | [2374238] IMPLEMENTAR PLAN DE MANEJO DE TRANSITO | $ | 1.09 | 0 | No | Inicial |  |  |  | 2: 268494001
[6 empty] | Prog | 268494001 | 1 | 268494001 | 2: 268494001 | 268494001
[6 empty] | Eje |  | 0 | 0 | 12: 96888986 | 96888986
Actividad MGA Instalar Señalización
No. | Detalle Actividad | Unidad | % Ponderación | % Avance Físico | Aporte Especie |  | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022
[10 empty] | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | [2374235] Instalar Señalización | $ | .69 | 0 | No | Inicial |  |  |  | 12: 17030014; 1: 18733015; 2: 20436016; 3: 105586084; 4: 8515006
[6 empty] | Prog | 170300135 | 1 | 170300135 | 12: 17030014; 1: 18733015; 2: 20436016; 3: 105586084; 4: 8515006 | 170300135
0
[10 empty] | 4: PROGRAMADO | 26529124225
[10 empty] | 4: EJECUTADO | 15054920735.4489
[9 empty] | 12077264906 | 4: OBRA | 24697828071 | 24573731754
13604381919.4489
[10 empty] | 4: % DE AVANCE FISICO | 55.08%