## BALANCE CANTIDADES
PROYECTO | “CONSTRUCCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO TIPO PLACA HUELLA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VÍA DE CONEXIÓN RURAL MERCEDES ÁBREGO LA PALMA Y EN EL SECTOR EL CEDRO DE LA VEREDA SAN ANDRÉS, EN EL MUNICIPIO DE GIRARDOTA”
BPIN | BPIN 2021003050081
PRESUPUESTO
|  | CONDICIONES INICIALES |  | EJECUCION ACTIVIDAD
Ítem | Descripción | Precio Unitario | Valor parcial | Valor parcial
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA
1.1 | Localización, Trazado y Replanteo. Se utilizará personal experto con equipo de precisión. Se hará con la frecuencia que lo indique la interventoría. Incluye transporte de personal y equipos al sitio de trabajo, demarcación, línea de trazado, libretas y planos. | 867937 | 17358740 | 19094614
1.2 | Demolición y rotura de piedra natural de diámetro mayores a 40 cm. Incluye: cargue, transporte y botada de material proveniente de la demolición en los sitios que indique la interventoría | 294674 | 2946740 | 37285690.568
1.3 | Remoción de derrumbes. Incluye: equipo y maquinaria; cargue y botada de material proveniente de la excavación en los sitios que indique la interventoría | 35363 | 6506792 | 73053946.29
1.4 | Excavaciones VARIAS SIN CLASIFICAR de 0-2 m. Incluye: equipo y maquinaria; cargue y botada de material proveniente de la excavación en los sitios que indique la interventoría | 37922 | 139590882 | 59343315.424
1.5 | Excavación manual para RIOSTRAS. Incluye: Cargue y botada de material proveniente de la excavación en los sitios que indique la interventoría | 50107 | 3357169 | 5064891.7226
1.6 | S.T.C de Subbase granular Tipo INVIAS, compactada al 95% por medio mecánico para estructura de Placa Huella. Incluye: mano de obra, equipo y maquinaria; suministro e instalación; la medida será en sitio. | 121533 | 294839058 | 176769517.5873
1.7 | Conformación de la calzada para rieles y sobreanchos. Incluye nivelación, compactación y todo lo necesario para la correcta ejecución de la actividad | 1045 | 6823850 | 7496181.055
1.8 | Suministro, transporte y colocación de Acero de refuerzo fy=420 Mpa (Grado 60) para rieles y vigas riostras | 7038 | 377982828 | 259362827.64
1.9 | Suministro, transporte y colocación de concreto clase D para rieles y vigas riostras | 681075 | 578913750 | 447999965.37
1.1 | Suministro, transporte y colocación de Concreto ciclópeo para centro de rieles. Piedra pegada con concreto de 21mpa (40% piedra 60% concreto 21 mpa) | 486802 | 151395422 | 174388686.9066
2 | CONSTRUCCION DE CUNETAS
2.1 | Conformación de la calzada para cunetas. Incluye nivelación, compactación y todo lo necesario para la correcta ejecución de la actividad | 1045 | 3447455 | 2729783.1715
2.2 | Suministro, transporte y colocación de Acero de refuerzo fy=420 Mpa (Grado 60) para cunetas | 7038 | 279331182 | 209369964.5363
2.3 | Suministro, transporte y colocación de concreto clase D para cunetas. (Incluye Bordillo) | 129490 | 634889470 | 483225731.89
3 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS TRANSVERSALES
3.1 | Excavaciones VARIAS SIN CLASIFICAR de 0-2 m para Obras Transversales. Incluye: equipo y maquinaria; cargue y botada de material proveniente de la excavación en los sitios que indique la interventoría | 37922 | 23359952 | 20690394.888
3.2 | Suministro, transporte y colocación de concreto clase D para Obras Transversales (Poceta y Cabezote) | 763850 | 85551200 | 78540584.7
3.3 | Suministro, transporte y colocación de concreto de 21 Mpa para box coulvert. incluye mano de obra, vibrado, formaletas y manejo de aguas para su construcción. No incluye refuerzo. Según diseño. | 820863 | 73877670 | 47749600.71
3.4 | Suministro, transporte y colocación de Acero de refuerzo fy=420 Mpa (Grado 60) para obras transversales y box culvert | 7038 | 102811104 | 90030096
3.5 | Suministro, Transporte e Instalación Tuberia de Novafort o similar 36" (900 mm) para Obras Transversales. Incluye atraque de tuberia. | 1797707 | 176175286 | 0
4 | CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN
4.1 | Excavaciones VARIAS EN MATERIAL COMUN SECO A MANO. Incluye: Cargue y botada de material proveniente de la excavación en los sitios que indique la interventoría | 50107 | 7916906 | 0
4.2 | Suministro, transporte y colocación de Acero de refuerzo fy=420 Mpa (Grado 60) para zapatas y muros de contención | 7038 | 382649022 | 0
4.3 | Suministro, transporte y colocación de concreto de 21 Mpa: para zapatas corrida de muro de contención. Incluye mano de obra, formaleta, vibrado, protección y curado, para estructuras de acuerdo con las diferentes dimensiones establecidas en los planos y diseños. No incluye refuerzo: Según Normas y Especificaciones Generales de construcción. | 691721 | 109291918 | 0
4.4 | Suministro, transporte y colocación de concreto de 21 Mpa: para vástagos de muro de contención. Incluye mano de obra, formaleta, vibrado, protección y curado, para estructuras de acuerdo con las diferentes dimensiones establecidas en los planos y diseños. No incluye refuerzo: Según Normas y Especificaciones Generales de construcción. | 887968 | 232647616 | 0
4.5 | Excavación para pilas, de diámetro exterior 1,40 m, Incluye anillos de revestimiento en concreto reforzado de 17.5MPa con espesor de 10.0 cm, pozo piloto de bombeo, formaleta en madera común, molinete, motobomba, extracción de material de la pila. La medida será tomada en sitio. Incluye cargue y la botada del material. De 0.00 a 4.00 m. | 358815 | 59922105 | 0
4.6 | Colocación de concreto para pilas de 21 Mpa, Diametro 1.20 m. Incluye suministro, transporte y colocación del concreto, mano de obra, vibrado, protección, para estructuras de acuerdo con las diferentes dimensiones establecidas en los planos y diseños y todos los demás elementos necesarios para su correcto vaciado, incluye transporte interno. El acero de refuerzo se paga en su ítem correspondiente. (según diseño) | 781052 | 135903048 | 0
4.7 | Suministro, transporte e instalación filtro de 0,40 x 1.00 m, en material granular limpio de 1" a 1 1/2” y geotextil NT 1600, incluye tubería perforada para filtro PVC Ø=4" corrugada sin filtro y las respectivas conexiones, geotextil y todo lo necesario para su correcta colocación | 108955 | 15471610 | 0
4.8 | Construcción de muro en gaviones en malla de gavión triple torsión, ojo 8x10 en alambre galvanizado Cal. 13 y piedra fracturada. Incluye transporte externo e interno. | 265470 | 59465280 | 0
5 | SEÑALIZACIÓN VERTICAL
5.1 | Suministro e Instalación de señalización vertical preventiva, delineadores de 45 x 30 CMS, elaborada en lámina calibre 16. Incluye Base en Concreto | 236062 | 38005982 | 0
5.2 | Suministro e Instalación de señalización vertical preventiva, de 60 x 60 CMS, elaborada en lámina calibre 16. Incluye Base en Concreto | 362455 | 28996400 | 0
5.3 | Suministro e Instalación de señalización vertical reglamentaria Circular diametro 60 CMS, elaborada en lámina calibre 16. Incluye Base en Concreto | 361839 | 18453789 | 0
OBRA EXTRA
N/P 1 | Suministro e instalacion de materiales para la construccion de carcamo en concreto 3000 incluye excavacion aceros,concreto, herrajes (.40*.50) y todo lo necesario para su correcta ejecución. | 1022563.7018 |  | 0
N/P 2 | Suministro, transporte y colocación de concreto de 21 Mpa: para caja de empalme de (.50*.50). Incluye mano de obra, formaleta, vibrado, protección y curado, para estructuras de acuerdo con las diferentes dimensiones establecidas en los planos y diseños. incluye refuerzo: Según Normas y Especificaciones Generales de construcción. | 850527.3965 |  | 850527.3965
N/P 3 | Suministro e instalacion de manguera agricola de 4" Incluye accesorios, excavacion y todo lo necesario para su correcta instalación. | 36073.57 |  | 1082207.1
N/P 4 | Suministro, transporte y colocación de base granular para estructura de placa huella en sitios especificos de los Box coulvert. incluye riego, conformacion y compactacion mecanica: Según Normas y Especificaciones Generales de construcción. | 190287.71 |  | 27972293.37
N/P 5 | Suministro, transporte y colocación de arenilla para lleno en sitios especificos de los Box coulvert, en capas maximas de 40 cms. incluye riego, conformacion y compactacion mecanica: Según Normas y Especificaciones Generales de construcción. | 174837.71 |  | 103392028.1856
N/P 6 | Suministro e instalacion de geodren planar en llenos cada 1.20 mts de altura en Box Culvert incluye todo lo necesario para su correcta instalacion | 110421.4312 |  | 8392028.7694
N/P 7 | Suministro e instalacion de drenes con tuberia de 2" revestidos con geotextil (2 mts de longitud)iincluye todo lo necesario para su correcta instalacion | 64002.84 |  | 8064357.84
N/P 8 | Suministro e instalacion de geotextil TR 300, para recubrimiento de llenos a capas de.40 cms, Incluye todo lo necesario para su correcta instalación | 44094.0658 |  | 59526988.8019
N/P 9 | Suministro e instalacion de agromanto TMR500, para revegetalizacion de laterales de llenos, incluye todo lo necesario para su correcta instalación | 122881.5633 |  | 0
N/P 10 | Suministro, transporte e instalacion de tuberia Novafor o similar de 24" ( 600mm), para obras transversales incluye atraque de tuberia | 920247.2898 |  | 65797681.2193
N/P 11 | Estudios y diseños geotecnicos de llenos en tierra armada | 19676032.1 |  | 0
VALOR TOTAL DEL PROYECTO REDONDEADO AL PESO |  |  | 4047882226 | 2467273905.1421
% ADMINISTRACIÓN |  | 25.64% | 1037877003 | 632609029.2784
% IMPREVISTOS |  | 1% | 40478822 | 24672739.0514
% UTILIDADES |  | 5% | 202394111 | 123363695.2571
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA) |  |  | 12906968 | 12906968
PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO (PMT) |  |  | 74239320 | 74239320
PROVISIÓN PARA EL PAGO DE PRIMAS DE PÓLIZAS (GARANTÍAS) |  |  | 38192719.3109 | 38192719.3109
AJUSTE A ESTUDIOS Y DISEÑOS (SI APLICA)
INTERVENTORIA DEL PROYECTO |  |  | 504330975 | 312354850
GEORREFERENCIACIÓN VIAL - UN (SI APLICA) | 0 | 24212
CARACTERIZACIÓN VIAL - KM (SI APLICA) | 4.6 | 181768 | 836133
VALOR FINAL DEL PROYECTO |  |  | 5959138277.3109 | 3685613226.0399
RESUMEN PROYECTO
| VALOR APROBADO OCAD PROYECTO | 5959138277
| VALOR DEL PROYECTO CONTRATADO | 5959138277
| VALOR FINAL DEL PROYECTO | 5959138277
RESUMEN EJECUCION FISICA
| VALOR EJECUTADOOBRA+SUPERVISION | 3685613226.0399
| VALOR EJECUTADO PROYECTO | 3764387650
| % DE AVANCE FISICO | 63,17%
RESUMEN EJECUCION FINANCIERA
| TOTAL EJECUTADO | 3685613226.0399
| EJECUCION FINANCIERA % | 61.85%
Harol Ayala Seguro Gerente Terrinorte EICE |  | ELKIN DARIO VASQUEZ Representante legal GRUPO CONSTRUCTOR SURAMERICA S.A.S

## Hoja1 (hidden)
Producto MGA Servicio de Información Geográfica - SIG
Actividad MGA Realizar la Caracterización vial ( Resolución 1860 de 2013 y 1067 de 2015 del Ministerio de Transporte)
No. | Detalle Actividad | Unidad | % Ponderación | % Avance Físico | Aporte Especie |  | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022
[10 empty] | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | [2374240] Realizar la Caracterización vial ( Resolución 1860 de 2013 y 1067 de 2015 del Ministerio de Transporte) | $ | .31 | 0 | No | Inicial |  |  |  | 2: 77439880
[6 empty] | Prog | 77439880 | 1 | 77439880 | 2: 77439880 | 77439880
[6 empty] | Eje |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0
Producto MGA Vía terciaria mejorada
Actividad MGA Apoyar la Supervisión del contrato
No. | Detalle Actividad | Unidad | % Ponderación | % Avance Físico | Aporte Especie |  | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022
[10 empty] | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | [2374239] Apoyar la Supervisión del contrato | $ | .5 | 0 | No | Inicial |  |  |  | 12: 13483000; 4: 110613317
[6 empty] | Prog | 124096317 | 1 | 124096317 | 12: 13483000; 4: 110613317 | 124096317
[6 empty] | Eje |  | 0 | 0 | 12: 26966000; 1: 13483000 | 40449000
Actividad MGA CONSTRUIR OBRAS DE DRENAJE
No. | Detalle Actividad | Unidad | % Ponderación | % Avance Físico | Aporte Especie |  | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022
[10 empty] | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | [2374234] CONSTRUIR OBRAS DE DRENAJE | $ | 10.86 | 23.86 | No | Inicial |  |  |  |  | 83221547 | 28571820 | 4122313 | 73348448 | 60572016 | 146478943 | 285484227 | 297140289 | 441720197 | 126180977 | 138799074 | 151417172 | 845412544
[6 empty] | Prog | 2682469567 | 1 | 2682469567 |  | 83221547 | 28571820 | 4122313 | 73348448 | 60572016 | 146478943 | 285484227 | 297140289 | 441720197 | 126180977 | 138799074 | 151417172 | 845412544 |  | 2682469567
[6 empty] | Eje | 640123136 | 1 | 640123136 |  | 83221547 | 28571820 | 4122313 | 73348448 | 60572016 | 146478943 | 168292043 | 26755951 | 48760055 | 46324565.2734 | 74080429.7757 |  |  |  | 760528131.049
Actividad MGA DEMOLER ESTRUCTURAS EXISTENTES
No. | Detalle Actividad | Unidad | % Ponderación | % Avance Físico | Aporte Especie |  | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022
[10 empty] | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | [2374236] DEMOLER ESTRUCTURAS EXISTENTES | $ | .01 | 90.91 | No | Inicial |  |  |  | 5: 152893; 7: 305787; 9: 428101; 12: 79505; 1: 87455; 2: 628086
[6 empty] | Prog | 1681827 | 1 | 1681827 | 5: 152893; 7: 305787; 9: 428101; 12: 79505; 1: 87455; 2: 628086 | 1681827
[6 empty] | Eje | 1528934 | 1 | 1528934 | 5: 152893; 7: 305787; 9: 917360; 11: 152894; 12: 152893.3348 | 1681827.3348
Actividad MGA Implementar el mejoramiento de vías terciarias para la estructura de pavimento
No. | Detalle Actividad | Unidad | % Ponderación | % Avance Físico | Aporte Especie |  | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022
[10 empty] | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | [2374233] Implementar el mejoramiento de vías terciarias para la estructura de pavimento | $ | 85.47 | 47.3 | No | Inicial |  |  |  |  | 966088951 | 1705485459 | 1001152961 | 1116538819 | 652694615 | 1505132065 | 892018227 | 1257080909 | 2640879435 | 937255492 | 1030981041 | 1124706590 | 6279611795
[6 empty] | Prog | 21109626359 | 1 | 21109626359 |  | 966088951 | 1705485459 | 1001152961 | 1116538819 | 652694615 | 1505132065 | 892018227 | 1257080909 | 2640879435 | 937255492 | 1030981041 | 1124706590 | 6279611795 |  | 21109626359
[6 empty] | Eje | 9985074020 | 1 | 9985074020 |  | 966088951 | 1705485459 | 1001152961 | 1116538819 | 652694615 | 1505132065 | 1030777210 | 991830816 | 1015373124 | 1726646452.1256 | 891606621.9394 |  |  |  | 12603327094.065
Actividad MGA Implementar Interventoría Tecnica, Ambiental y Financiera
No. | Detalle Actividad | Unidad | % Ponderación | % Avance Físico | Aporte Especie |  | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022
[10 empty] | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | 1 - Realizar interventoría | $ | 0 | 0 | No | Inicial
[6 empty] | Prog | 1831296154 | 1 | 1831296154 | 166978093 | 140792008 | 158287416 | 160632232 | 157932577 | 164000000 | 172000000 | 172000000 | 538673828 | [6 empty] | 1831296154
[6 empty] | Eje | 1450538816 | 1 | 1450538816 | 2: 1450538816 | 1450538816
Actividad MGA Implementar Plan de Adaptación a la guía Ambiental
No. | Detalle Actividad | Unidad | % Ponderación | % Avance Físico | Aporte Especie |  | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022
[10 empty] | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | [2374237] Implementar Plan de Adaptación a la guía Ambiental | $ | 1.07 | 0 | No | Inicial |  |  |  | 2: 263719985
[6 empty] | Prog | 263719985 | 1 | 263719985 | 2: 263719985 | 263719985
[6 empty] | Eje |  | 0 | 0 | 12: 101506881 | 101506881
Actividad MGA IMPLEMENTAR PLAN DE MANEJO DE TRANSITO
No. | Detalle Actividad | Unidad | % Ponderación | % Avance Físico | Aporte Especie |  | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022
[10 empty] | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | [2374238] IMPLEMENTAR PLAN DE MANEJO DE TRANSITO | $ | 1.09 | 0 | No | Inicial |  |  |  | 2: 268494001
[6 empty] | Prog | 268494001 | 1 | 268494001 | 2: 268494001 | 268494001
[6 empty] | Eje |  | 0 | 0 | 12: 96888986 | 96888986
Actividad MGA Instalar Señalización
No. | Detalle Actividad | Unidad | % Ponderación | % Avance Físico | Aporte Especie |  | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022
[10 empty] | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | [2374235] Instalar Señalización | $ | .69 | 0 | No | Inicial |  |  |  | 12: 17030014; 1: 18733015; 2: 20436016; 3: 105586084; 4: 8515006
[6 empty] | Prog | 170300135 | 1 | 170300135 | 12: 17030014; 1: 18733015; 2: 20436016; 3: 105586084; 4: 8515006 | 170300135
0
[10 empty] | 4: PROGRAMADO | 26529124225
[10 empty] | 4: EJECUTADO | 15054920735.4489
[9 empty] | 12077264906 | 4: OBRA | 24697828071 | 24573731754
13604381919.4489
[10 empty] | 4: % DE AVANCE FISICO | 55.08%