## BALANCE CANTIDADES
PROYECTO | PAVIMENTACION DE LA VIA GUATAPE LA PIEDRA DEL MUNICIPIO DE GUATAPE
BPIN | 2023003050099
PRESUPUESTO
|  | CONDICIONES INICIALES |  | EJECUCION ACTIVIDAD | ACTIVIDAD | CONTRACTUAL | ACTUALIZADA | DIFERENCIA
Ítem | Descripción | Precio Unitario | Valor parcial | Valor parcial
1.1.1 | Demolición de pavimento rígido, de espesor menor a 20 cm y cualquier resistencia. Incluye corte con cortadora según trazado, retiro de entresuelo adherido, de acero de refuerzo, de cordones. Se debe realizar recuperación de los materiales aprovechables o su transporte hasta el sitio que indique la interventoría. No incluye transporte | 31900 | 82461500 | 132590742 | 43040405 - Demolición de pavimento rígido, de espesor menor a 20 cm y cualquier resistencia. Incluye corte con cortadora según trazado, retiro de entresuelo adherido, de acero de refuerzo, de cordones. Se debe realizar recuperación de los materiales aprovechables o su transporte hasta el sitio que indique la interventoría. No incluye transporte | 82461500 | 133166550 | 50705050
2.1.1 | Excavación en material común de la explanación, canales y préstamos. Incluye cargue; no incluye disposición final del material sobrante ni transporte. | 7133 | 12078736.88 | 10815889.589 | 43040405 - Excavación en material común de la explanación, canales y préstamos. Incluye cargue; no incluye disposición final del material sobrante ni transporte | 12078737 | 10815889.589 | -1262847.411
2.1.2 | Lleno mecánico compactado con material proveniente de la excavación obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del proctor modificado. Incluye transporte interno | 5498 | 2067742.82 | 2067742.82 | 43040405 - Lleno mecánico compactado con material proveniente de la excavación obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del proctor modificado. Incluye transporte interno | 2067743 | 2663726.02 | 595983.02
2.1.3 | Conformación de la calzada existente con motoniveladora. Incluye nivelación, compactación, limpieza y reconstrucción de cunetas y todo lo necesario para la correcta ejecución de la actividad. | 1278 | 3303630 | 3303630 | 43040405 - Conformación de la calzada existente con motoniveladora. Incluye nivelación, compactación, limpieza y reconstrucción de cunetas y todo lo necesario para la correcta ejecución de la actividad. | 3303630 | 3303630 | 0
2.1.4 | Suministro, transporte e instalación de base granular compactado al 95% del proctor modificado. No incluye transporte | 190208 | 98337536 | 98337536 | 43040405 - Suministro, transporte e instalación de base granular compactado al 95% del proctor modificado. No incluye transporte | 98337536 | 119261091.2384 | 20923555.2384
2.1.5 | Suministro, transporte e instalación de sub base granular compactado al 95% del proctor modificado. No Incluye transporte | 174266 | 90095522 | 90095522 | 43040405 - Suministro, transporte e instalación de sub base granular compactado al 95% del proctor modificado. No Incluye transporte | 90095522 | 103014731.91 | 12919209.91
2.1.6 | Suministro e instalación de MATERIAL GRANULAR de 12 a 25 mm para filtro, cimentaciones o cama de triturado. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación. No incluye transporte | 130467 | 20144104.8 | 15721795.368 | 43040405 - Suministro e instalación de MATERIAL GRANULAR de 12 a 25 mm para filtro, cimentaciones o cama de triturado. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación. No incluye transporte | 20144104.8 | 15721795.368 | -4422309.432
2.1.7 | Suministro, transporte y aplicación de emulsión asfáltica catiónica de rompimiento lento C.R.L.- 1 o C.R.L. - 0 para imprimación de superficie a pavimentar según normas para la construcción de pavimentos del INVIAS. Incluye todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Incluye Limpieza de superficie y Riego inicial con carrotanque | 4498 | 11627330 | 11627330 | 43040405 - Suministro, transporte y aplicación de emulsión asfáltica catiónica de rompimiento lento C.R.L.- 1 o C.R.L. - 0 para imprimación de superficie a pavimentar según normas para la construcción de pavimentos del INVIAS. Incluye todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Incluye Limpieza de superficie y Riego inicial con carrotanque | 11627330 | 12819292.1756 | 1191962.1756
2.1.8 | Suministro y aplicación de mezcla asfáltica en caliente tipo densa MDC 19 que cumpla con el Artículo 450-13 de la norma INVIAS 2013. Incluye: colocación con terminadora (Finisher) y compactación. No incluye imprimación, No Incluye transporte Su medida de pago será metro cúbico compacto medido en sitio. | 1100215 | 284405577.5 | 284405577.5 | 43040405 - Suministro y aplicación de mezcla asfáltica en caliente tipo densa MDC 19 que cumpla con el Artículo 450-13 de la norma INVIAS 2013. Incluye: colocación con terminadora (Finisher) y compactación. No incluye imprimación, No Incluye transporte Su medida de pago será metro cúbico compacto medido en sitio. | 284405577.5 | 304209502.5107 | 19803925.0107
2.1.9 | Suministro, transporte e instalación de ACERO DE REFUERZO FIGURADO 60,000 PSI, corrugado. Incluye alambre de amarre, y todos los elementos necesarios para su correcta instalación. | 6694 | 86896956.08 | 63238218 | 43040405 - Suministro, transporte e instalación de ACERO DE REFUERZO FIGURADO 60,000 PSI, corrugado. Incluye alambre de amarre, y todos los elementos necesarios para su correcta instalación. | 86896956.08 | 63238218 | -23658738.08
2.1.10 | Suministro, transporte y colocación de Malla Electrosoldada 15x15cm Diámetro 4.0mm (XX-084) | 10395 | 16091460 | 16091460 | 43040405 - Suministro, transporte y colocación de Malla Electrosoldada 15x15cm Diámetro 4.0mm (XX-084) | 16091460 | 18773370 | 2681910
2.1.11 | Colocación de concreto de 14 MPa para SOLADO, con un espesor de 0.05 m. Incluye el suministro y el transporte del concreto y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción, incluye acarreo interno. | 35906 | 933556 | 933556 | 43040405 - Colocación de concreto de 14 MPa para SOLADO, con un espesor de 0.05 m. Incluye el suministro y el transporte del concreto y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción, incluye acarreo interno. | 933556 | 2333890 | 1400334
2.1.12 | Construcción de MURO DE CONTENCIÓN en concreto de 28 MPa. a la vista. Incluye suministro, transporte y colocación del concreto, impermeabilizante integral tipo plastocrete DM o equivalente, formaleta de primera calidad en súper T de 19 mm. para acabado a | 957444 | 7994657.4 | 7994657.4 | 43040405 - Construcción de MURO DE CONTENCIÓN en concreto de 28 MPa. a la vista. Incluye suministro, transporte y colocación del concreto, impermeabilizante integral tipo plastocrete DM o equivalente, formaleta de primera calidad en súper T de 19 mm | 7994656 | 19300060.4076 | 11305404.4076
2.1.13 | Concreto Clase D (21 MPa). CUNETAS. Dimension 0,4 m y ,15 de bordillo Incluye suministro, transporte y colocación del concreto y todos los elementos necesarios para su correcta construcción. No incluye refuerzo. | 181821 | 109092600 | 50910500 | 43040405 - Concreto Clase D (21 MPa). CUNETAS. Dimension 0,4 m y ,15 de bordillo Incluye suministro, transporte y colocación del concreto y todos los elementos necesarios para su correcta construcción. No incluye refuerzo. | 109092600 | 90910500 | -18182100
2.1.14 | Cordón de confinamiento prefabricado de 45cms de altura con resistencia de 210 kg/cm2. | 61646 | 36987600 | 30823000 | 43040405 - Cordón de confinamiento prefabricado de 45cms de altura con resistencia de 210 kg/cm2. | 36987600 | 30823000 | -6164600
2.1.15 | Concreto Clase D (21 MPa). Andenes E=0.10 m. No incluye estructura de soporte. La actividad consiste en el suministro, transporte y colocación de concreto pendientado y llaneado, vaciado alternado (en cuadros no superiores de 1.5 x 1.5 m), llaves de confinamiento lateral de 0,15*0,30, curado y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Las excavaciones o descapotes y la malla electrosoldada se pagarán en su ítem respectivo. | 99812 | 35932320 | 35932320 | 43040405 - Concreto Clase D (21 MPa). Andenes E=0.10 m. No incluye estructura de soporte. La actividad consiste en el suministro, transporte y colocación de concreto pendientado y llaneado, vaciado alternado (en cuadros no superiores de 1.5 x 1.5 m), llaves de confinamiento lateral de 0,15*0,30, curado y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Las excavaciones o descapotes y la malla electrosoldada se pagarán en su ítem respectivo. | 35932320 | 41921040 | 5988720
2.1.16 | Instalación de GEOTEXTIL NT 2500 tipo Pavco para filtro o equivalente. Incluye suministro y transporte de los materiales, traslapos y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. Según diseño del filtro. | 10548 | 3164400 | 3164400 | 43040405 - Instalación de GEOTEXTIL NT 2500 tipo Pavco para filtro o equivalente. Incluye suministro y transporte de los materiales, traslapos y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. Según diseño del filtro. | 3164400 | 3164400 | 0
2.1.17 | Instalación de TUBERÍA DE FILTRO PERFORADA DE Ø=4" para drenajes (filtro). Incluye suministro, transporte y colocación de tubería, las respectivas conexiones y accesorios y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. | 32850 | 9855000 | 9855000 | 43040405 - Instalación de TUBERÍA DE FILTRO PERFORADA DE Ø=4" para drenajes (filtro). Incluye suministro, transporte y colocación de tubería, las respectivas conexiones y accesorios y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. | 9855000 | 9855000 | 0
3.1.1 | Suministro, transporte e instalación de señal vertical con lámina retrofeflectiva tipo III, de 75 cm x 75 cm en lámina galvanizada calibre 16, reflectivo tipo IX, estructura metálica tipo pedestal compuesta por un paral en ángulo de 2"x2"x1/4" y brazo en ángulo de 2"x2"x1/8". incluye pintura anticorrosiva soldadura, acabado final, solado, tapones, concreto para fundación de 28 MP, acero de refuerzo y demás elementos según diseño. | 541226 | 2164904 | 2164904 | 43040405 - Suministro, transporte e instalación de señal vertical con lámina retrofeflectiva tipo III, de 75 cm x 75 cm en lámina galvanizada calibre 16, reflectivo tipo IX, estructura metálica tipo pedestal compuesta por un paral en ángulo de 2"x2"x1/4" y brazo en ángulo de 2"x2"x1/8". incluye pintura anticorrosiva soldadura, acabado final, solado, tapones, concreto para fundación de 28 MP, acero de refuerzo y demás elementos según diseño. | 2164904 | 2164904 | 0
3.1.2 | Suministro, transporte e instalación de señal vertical SP 75 Delineador de curva. Incluye fijación en ángulo de 2x1/4" y concreto de 2000 PSI para empotrar. | 206551 | 826204 | 826204 | 43040405 - Suministro, transporte e instalación de señal vertical SP 75 Delineador de curva. Incluye fijación en ángulo de 2x1/4" y concreto de 2000 PSI para empotrar. | 826204 | 826204 | 0
3.1.3 | Marca vial con pintura en Frio, incluye transporte. Pintura acrílica con esferas. | 3176 | 952800 | 952800 | 43040405 - Marca vial con pintura en Frio, incluye transporte. Pintura acrílica con esferas. | 952800 | 952800 | 0
4.1.1 | Transporte de sobrantes provenientes de la excavación de la explanación, canales, préstamos para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión), | 1690 | 144621750 | 144621750 | 43040405 - Transporte de sobrantes provenientes de la excavación de la explanación, canales, préstamos para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión), | 144621750 | 230819540.8865 | 86197790.8865
4.1.2 | Transporte de materiales de afirmado, sub-base, base y mezcla asfáltica para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión). | 1690 | 154016460 | 144547073.97 | 43040405 - Transporte de materiales de afirmado, sub-base, base y mezcla asfáltica para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión). | 154016460 | 144547073.97 | -9469386.03
5.1.1 | Suministro, transporte e instalación de reductor de velocidad en concreto hidrahulico 4000 PSI | 1440248 | 0 | 0 | Suministro, transporte e instalación de reductor de velocidad en concreto hidrahulico 4000 PSI | 0 | 5760992 | 5760992
5.1.2 | Suministro, transporte e instalación de Luminaria Solar. La instalación de luminarias y postes se realizará con anclajes con pernos expansivos, más sistema de soldadura eléctrica en superficie metálica incluyendo acabado en pintura resistente a intemperie. | 1066307 | 0 | 0 | Suministro, transporte e instalación de Luminaria Solar. La instalación de luminarias y postes se realizará con anclajes con pernos expansivos, más sistema de soldadura eléctrica en superficie metálica incluyendo acabado en pintura resistente a intemperie. | 0 | 42652280 | 42652280
5.1.3 | Suministro, transporte y colocación de tubería PVC 36" para alcantarillado. Incluye suministro y transporte de los materiales y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. La excavación, encamado, atraques y los llenos se pagaran en su ítem respectivo. |  |  |  | Suministro, transporte y colocación de tubería PVC 36" para alcantarillado. Incluye suministro y transporte de los materiales y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. La excavación, encamado, atraques y los llenos se pagaran en su ítem respectivo. | 0 | 12612673.2464 | 12612673.2464
5.1.4 | Construcción de CÁRCAMO en concreto de 28 Mpa. de 0.08 cm de ancho con profundidad maxima de 15cm y espesor de muros de 10 cm. Incluye suministro, transporte y colocación del concreto, tapa en rejilla de hierro ductil, formaleta de primera calidad donde se requiera, bordes, biseles, vanos para empotrar rejilla metálica, malla electrosoldada y todo lo necesario para su correcta construcción. Según diseño. La excavación y el acero se pagaran en su ítem respectivo. | 359603 | 0 | 0 | Construcción de CÁRCAMO en concreto de 28 Mpa. de 0.08 cm de ancho con profundidad maxima de 15cm y espesor de muros de 10 cm. Incluye suministro, transporte y colocación del concreto, tapa en rejilla de hierro ductil, formaleta de primera calidad donde se requiera, bordes, biseles, vanos para empotrar rejilla metálica, malla electrosoldada y todo lo necesario para su correcta construcción. Según diseño. La excavación y el acero se pagaran en su ítem respectivo. | 0 | 1798015 | 1798015
| PLAN DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL (PAGA) | 5579500 | 5579500 | 4838542.4 | 43040405 -PLAN DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL (PAGA) | 5579500 | 6560134.4554 | 980634.4554
| PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO (PMT) | 25719307 | 25719307 | 22303783.0304 | 43040405 - PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO (PMT) | 25719307 | 30239647.2836 | 4520340.2836
| PROVISION DE GARANTIAS | 8614013 | 8614013 | 8614013 | 43040405 -PROVISION DE GARANTIAS | 8614013 | 10127983.4179 | 1513970.4179
| Administrar el proyecto | 474694467 | 474694467 | 411655041.7824 | 43040405 -Administrar el proyecto | 474694467 | 558125196.52 | 83430729.52
| Interventoria | 140376362 | 140376362 | 121734381.1264 | 43040405 - Interventoria | 140376362 | 165037630.32 | 24661268.32
VALOR TOTAL DEL PROYECTO REDONDEADO AL PESO |  | 1869035996.48 |  | 1608432988.8598
VALOR FINAL DEL PROYECTO
RESUMEN PROYECTO
| VALOR APROBADO OCAD PROYECTO | 1869035996.48
| VALOR CONTRATADO PROYECTO | 1869035996.48
VALOR FINAL DEL PROYECTO
RESUMEN EJECUCION FISICA
| VALOR EJECUTADO OBRA + SUPERVISION | 1196777947.0774
| VALOR EJECUTADO PROYECTO | 1608432988.8598
| % DE AVANCE FISICO | 92.63
RESUMEN EJECUCION FINANCIERA
| TOTAL EJECUTADO | 1620898229
| EJECUCION FINANCIERA % | 86,72%
DANIELA GUARIN CARDONA
Representante legal
Entidad Ejecutora
Avala:
GRIMAUDIS SIERRA CORREA
Representante legal
Interventoría

## Hoja1 (hidden)
Producto MGA Servicio de Información Geográfica - SIG
Actividad MGA Realizar la Caracterización vial ( Resolución 1860 de 2013 y 1067 de 2015 del Ministerio de Transporte)
No. | Detalle Actividad | Unidad | % Ponderación | % Avance Físico | Aporte Especie |  | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022
[10 empty] | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | [2374240] Realizar la Caracterización vial ( Resolución 1860 de 2013 y 1067 de 2015 del Ministerio de Transporte) | $ | .31 | 0 | No | Inicial |  |  |  | 2: 77439880
[6 empty] | Prog | 77439880 | 1 | 77439880 | 2: 77439880 | 77439880
[6 empty] | Eje |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0
Producto MGA Vía terciaria mejorada
Actividad MGA Apoyar la Supervisión del contrato
No. | Detalle Actividad | Unidad | % Ponderación | % Avance Físico | Aporte Especie |  | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022
[10 empty] | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | [2374239] Apoyar la Supervisión del contrato | $ | .5 | 0 | No | Inicial |  |  |  | 12: 13483000; 4: 110613317
[6 empty] | Prog | 124096317 | 1 | 124096317 | 12: 13483000; 4: 110613317 | 124096317
[6 empty] | Eje |  | 0 | 0 | 12: 26966000; 1: 13483000 | 40449000
Actividad MGA CONSTRUIR OBRAS DE DRENAJE
No. | Detalle Actividad | Unidad | % Ponderación | % Avance Físico | Aporte Especie |  | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022
[10 empty] | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | [2374234] CONSTRUIR OBRAS DE DRENAJE | $ | 10.86 | 23.86 | No | Inicial |  |  |  |  | 83221547 | 28571820 | 4122313 | 73348448 | 60572016 | 146478943 | 285484227 | 297140289 | 441720197 | 126180977 | 138799074 | 151417172 | 845412544
[6 empty] | Prog | 2682469567 | 1 | 2682469567 |  | 83221547 | 28571820 | 4122313 | 73348448 | 60572016 | 146478943 | 285484227 | 297140289 | 441720197 | 126180977 | 138799074 | 151417172 | 845412544 |  | 2682469567
[6 empty] | Eje | 640123136 | 1 | 640123136 |  | 83221547 | 28571820 | 4122313 | 73348448 | 60572016 | 146478943 | 168292043 | 26755951 | 48760055 | 46324565.2734 | 74080429.7757 |  |  |  | 760528131.049
Actividad MGA DEMOLER ESTRUCTURAS EXISTENTES
No. | Detalle Actividad | Unidad | % Ponderación | % Avance Físico | Aporte Especie |  | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022
[10 empty] | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | [2374236] DEMOLER ESTRUCTURAS EXISTENTES | $ | .01 | 90.91 | No | Inicial |  |  |  | 5: 152893; 7: 305787; 9: 428101; 12: 79505; 1: 87455; 2: 628086
[6 empty] | Prog | 1681827 | 1 | 1681827 | 5: 152893; 7: 305787; 9: 428101; 12: 79505; 1: 87455; 2: 628086 | 1681827
[6 empty] | Eje | 1528934 | 1 | 1528934 | 5: 152893; 7: 305787; 9: 917360; 11: 152894; 12: 152893.3348 | 1681827.3348
Actividad MGA Implementar el mejoramiento de vías terciarias para la estructura de pavimento
No. | Detalle Actividad | Unidad | % Ponderación | % Avance Físico | Aporte Especie |  | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022
[10 empty] | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | [2374233] Implementar el mejoramiento de vías terciarias para la estructura de pavimento | $ | 85.47 | 47.3 | No | Inicial |  |  |  |  | 966088951 | 1705485459 | 1001152961 | 1116538819 | 652694615 | 1505132065 | 892018227 | 1257080909 | 2640879435 | 937255492 | 1030981041 | 1124706590 | 6279611795
[6 empty] | Prog | 21109626359 | 1 | 21109626359 |  | 966088951 | 1705485459 | 1001152961 | 1116538819 | 652694615 | 1505132065 | 892018227 | 1257080909 | 2640879435 | 937255492 | 1030981041 | 1124706590 | 6279611795 |  | 21109626359
[6 empty] | Eje | 9985074020 | 1 | 9985074020 |  | 966088951 | 1705485459 | 1001152961 | 1116538819 | 652694615 | 1505132065 | 1030777210 | 991830816 | 1015373124 | 1726646452.1256 | 891606621.9394 |  |  |  | 12603327094.065
Actividad MGA Implementar Interventoría Tecnica, Ambiental y Financiera
No. | Detalle Actividad | Unidad | % Ponderación | % Avance Físico | Aporte Especie |  | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022
[10 empty] | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | 1 - Realizar interventoría | $ | 0 | 0 | No | Inicial
[6 empty] | Prog | 1831296154 | 1 | 1831296154 | 166978093 | 140792008 | 158287416 | 160632232 | 157932577 | 164000000 | 172000000 | 172000000 | 538673828 | [6 empty] | 1831296154
[6 empty] | Eje | 1450538816 | 1 | 1450538816 | 2: 1450538816 | 1450538816
Actividad MGA Implementar Plan de Adaptación a la guía Ambiental
No. | Detalle Actividad | Unidad | % Ponderación | % Avance Físico | Aporte Especie |  | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022
[10 empty] | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | [2374237] Implementar Plan de Adaptación a la guía Ambiental | $ | 1.07 | 0 | No | Inicial |  |  |  | 2: 263719985
[6 empty] | Prog | 263719985 | 1 | 263719985 | 2: 263719985 | 263719985
[6 empty] | Eje |  | 0 | 0 | 12: 101506881 | 101506881
Actividad MGA IMPLEMENTAR PLAN DE MANEJO DE TRANSITO
No. | Detalle Actividad | Unidad | % Ponderación | % Avance Físico | Aporte Especie |  | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022
[10 empty] | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | [2374238] IMPLEMENTAR PLAN DE MANEJO DE TRANSITO | $ | 1.09 | 0 | No | Inicial |  |  |  | 2: 268494001
[6 empty] | Prog | 268494001 | 1 | 268494001 | 2: 268494001 | 268494001
[6 empty] | Eje |  | 0 | 0 | 12: 96888986 | 96888986
Actividad MGA Instalar Señalización
No. | Detalle Actividad | Unidad | % Ponderación | % Avance Físico | Aporte Especie |  | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022
[10 empty] | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | [2374235] Instalar Señalización | $ | .69 | 0 | No | Inicial |  |  |  | 12: 17030014; 1: 18733015; 2: 20436016; 3: 105586084; 4: 8515006
[6 empty] | Prog | 170300135 | 1 | 170300135 | 12: 17030014; 1: 18733015; 2: 20436016; 3: 105586084; 4: 8515006 | 170300135
0
[10 empty] | 4: PROGRAMADO | 26529124225
[10 empty] | 4: EJECUTADO | 15054920735.4489
[9 empty] | 12077264906 | 4: OBRA | 24697828071 | 24573731754
13604381919.4489
[10 empty] | 4: % DE AVANCE FISICO | 55.08%