## APU-TUBERIATRANSVERSAL
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE GUATAPE ANTIOQUIA
PROYECTO: CONSTRUCCION ESPACIO PUBLICO EFECTICO BULEVAR LAS ARAUCARIAS
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ITEM DE PAGO | DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO DIRECTO
| Suministro, transporte e instalación de de tuberia de 36" para obra transversal |  |  | UND | 1 | #VALUE!
1. COSTOS DIRECTOS
1200000
I. EQUIPO
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | TARIFA/DIA | RENDIMIENTO | VR. UNITARIO
| RETROESCABADORA |  | UND | 1200000 | 1 | 1200000
| CANGURO |  | UND | 72000 | 1 | 72000
| PLANTA ELETRICA |  | UND | 46000 | 1 | 46000
| Herramienta Menor |  | % | 5% | #VALUE! | #VALUE!
[5 empty] | SUBTOTAL | #VALUE!
II. MATERIALES
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | DESP. | PRECIO UNIT. | VR. UNITARIO
1 | TUBERIA DE ALCANTARILLADO CORRUGADOO PS 28 36" 6,5m | UND | 1 |  | 5789900 | 5789900
[5 empty] | SUBTOTAL | 5789900
III. TRANSPORTES
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | TIPO | VOLUMEN/PESO | DISTANCIA | TARIFA | VR. UNITARIO
| Transporte de materiales | INSUMOS | 0.075 | 80 | 187721 | 1126326
[5 empty] | SUBTOTAL | 1126326
IV. MANO DE OBRA
CÓDIGO | CARGOS PERSONAL |  | CANTIDAD | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO | VR. UNITARIO
MO029 | OFICIAL DE OBRA CIVIL |  | 1 | #NAME? | 0.5
MO032 | AYUDANTE RASO |  | 2 | #NAME? | 0.5
SUBTOTAL
TOTAL COSTO DIRECTO | [5 empty] | #VALUE!

## APU-CARCAMO
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE GUATAPE ANTIOQUIA
PROYECTO: CONSTRUCCION ESPACIO PUBLICO EFECTICO BULEVAR LAS ARAUCARIAS
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ITEM DE PAGO | DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO DIRECTO
| Construcción de CÁRCAMO en concreto de 28 Mpa. de 0.08 cm de ancho con profundidad maxima de 15cm y espesor de muros de 10 cm. Incluye suministro, transporte y colocación del concreto, tapa en rejilla de hierro ductil, formaleta de primera calidad donde se requiera, bordes, biseles, vanos para empotrar rejilla metálica, malla electrosoldada y todo lo necesario para su correcta construcción. Según diseño. La excavación y el acero se pagaran en su ítem respectivo. |  |  | ml | 1 | 245680
1. COSTOS DIRECTOS
I. EQUIPO
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | TARIFA/DIA | RENDIMIENTO | VR. UNITARIO
| CONCRETADORA 2 SACOS |  | DIA | 56580 | 0.062497 | 3536.1085
| VIBRADOR DE CONCRETO A GASOLINA (ALQUILER) |  | DIA | 26925 | 0.062497 | 1682.7452
HEQ023 | FORMALETA PAVIMENTO RÍGIDO (METÁLICA Y MADERA SEGÚN SE REQUIERA) POR M3 |  | #NAME? | 8500 | 1.2 | 10200
| Herramienta Menor |  | % | 5% | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL | 15418.8537
II. MATERIALES
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | DESP. | PRECIO UNIT. | VR. UNITARIO
1 | CONCRETO 4000 PSI (27 Mpa) EN OBRA (MUNICIPIO DE GUATAPE) | M3 | 0.058 | 0% | 882000 | 51156
| ADITIVO CURADOR | KG | 0.2 |  | 9121 | 1824.2
| Super T de 19 mm. de 1,53 x 2,44 m. | UND | 0.045 |  | 83824.7328 | 3772.113
| Alambre recocido C 18 | KG | 0.225 |  | 8600 | 1935
| Tabla madera común de 1,7cm x 20cm x 3,0m. Incluye transporte. | UND | 0.4 |  | 17000 | 6800
| Larguero madera común 4cmx8cmx2.80m. Incluye transporte. | UND | 0.5 |  | 11000 | 5500
| Clavo común de 1". Caja x 500gr. | lb | 0.375 |  | 9900 | 3712.5
| REJILLA CARCAMO CD-10x60cm, TRADICIONAL (ENMARCADA, CON BARRAS TRANSVERSALES Y SOPORTE LONGITUDINAL) | un | 1.6667 |  | 74970 | 124950
| Malla electrosoldada d 188 | m2 | 0.84 |  | 18440 | 15489.6
[5 empty] | SUBTOTAL | 215139.413
III. TRANSPORTES
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | TIPO | VOLUMEN/PESO | DISTANCIA | TARIFA | VR. UNITARIO
| Transporte de materiales | INSUMOS | 0.32222 | 0.25 | 187721 | 15121.9694
[5 empty] | SUBTOTAL | 15121.9694
IV. MANO DE OBRA
CÓDIGO | CARGOS PERSONAL |  | CANTIDAD | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO | VR. UNITARIO
MO029 | OFICIAL DE OBRA CIVIL |  | 1 | 0 | 2 | 0
MO032 | AYUDANTE RASO |  | 2 | 0 | 2 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL | 0
TOTAL COSTO DIRECTO | [5 empty] | 245680

## APU-REDUCTOR
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE GUATAPE ANTIOQUIA
PROYECTO: CONSTRUCCION ESPACIO PUBLICO EFECTICO BULEVAR LAS ARAUCARIAS
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ITEM DE PAGO | DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO DIRECTO
10 | Suministro, transporte e instalación de reductor de velocidad en concreto hidraulico 4000 PSI |  |  | UND | 1 | 1326325
1. COSTOS DIRECTOS
I. EQUIPO
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | TARIFA/DIA | RENDIMIENTO | VR. UNITARIO
| CONCRETADORA 2 SACOS |  | DIA | 56580 | 2 | 113160
| VIBRADOR DE CONCRETO A GASOLINA (ALQUILER) |  | DIA | 56500 | 2 | 113000
HEQ023 | FORMALETA PAVIMENTO RÍGIDO (METÁLICA Y MADERA SEGÚN SE REQUIERA) POR M3 |  | #NAME? | 8500 | 1.2 | 10200
| Herramienta Menor |  | % | 5% | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL | 236360
II. MATERIALES
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | DESP. | PRECIO UNIT. | VR. UNITARIO
1 | CONCRETO 4000 PSI (27 Mpa) EN OBRA (MUNICIPIO DE GUATAPE) | M3 | 0.9 | 0% | 882000 | 793800
| ADITIVO CURADOR | KG | 1 |  | 9121 | 9121
| Alambre recocido C 18 | KG | 0.015
| Pintura tipo trafico | m2 | 5 |  | 23619.05 | 118095.25
[5 empty] | SUBTOTAL | 921016.25
III. TRANSPORTES
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | TIPO | VOLUMEN/PESO | DISTANCIA | TARIFA | VR. UNITARIO
| Transporte de materiales | INSUMOS | 0.9 | 1 | 187721 | 168948.9
[5 empty] | SUBTOTAL | 168948.9
IV. MANO DE OBRA
CÓDIGO | CARGOS PERSONAL |  | CANTIDAD | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO | VR. UNITARIO
MO029 | OFICIAL DE OBRA CIVIL |  | 1 | 0 | 2 | 0
MO032 | AYUDANTE RASO |  | 2 | 0 | 2 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL | 0
TOTAL COSTO DIRECTO | [5 empty] | 1326325

## APU-ILUMINARIA.
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE GUATAPE ANTIOQUIA
PROYECTO: CONSTRUCCION ESPACIO PUBLICO EFECTICO BULEVAR LAS ARAUCARIAS
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ITEM DE PAGO | DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO DIRECTO
| Suministro, transporte e instalación de Luminaria Solar. La instalación de luminarias y postes se realizará con anclajes con pernos expansivos, más sistema de soldadura eléctrica en superficie metálica incluyendo acabado en pintura resistente a intemperie. |  |  | UND | 1 | 1033005
1. COSTOS DIRECTOS
I. EQUIPO
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | TARIFA/DIA | RENDIMIENTO | VR. UNITARIO
| EQUIPO DE SOLDADURA |  | UND | 1500000 | 40 | 37500
| EQUIPO DE OXOCORTE |  | UND | 1000000 | 40 | 25000
| TALADRO |  | UND | 300000 | 40 | 7500
| Herramienta Menor |  | % | 5% | 6000 | 6000
[5 empty] | SUBTOTAL | 76000
II. MATERIALES
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | DESP. | PRECIO UNIT. | VR. UNITARIO
1 | Suministro, transporte e instalación de Luminaria Solar | UND | 1 |  | 379800 | 379800
| Poste metálico 2,5 m | UND | 1 |  | 327591.5 | 327591.5
| placa base de 25 cm x 25 cm, cartelas | UND | 1 |  | 65518 | 65518
| canastillas de anclaje Ø½” | UND | 1 |  | 58727.9 | 58727.9
| Fundente | KG | 0.005 |  | 51235 | 256.175
| Gas propano | KG | 0.005 |  | 4513 | 22.565
| Oxigeno industrial | KG | 0.005 |  | 16383 | 81.915
| Soldadura 7018 | KG | 0.005 |  | 13330 | 66.65
| Soldadura L-70 | KG | 0.005 |  | 23568 | 117.84
| Anticorrosivo | M2 | 0.59847 |  | 1000 | 598.4734
[5 empty] | SUBTOTAL | 832781.0184
III. TRANSPORTES
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | TIPO | VOLUMEN/PESO | DISTANCIA | TARIFA | VR. UNITARIO
| Transporte de materiales | INSUMOS | 0.0075 | 3 | 187721 | 4223.7225
[5 empty] | SUBTOTAL | 4223.7225
IV. MANO DE OBRA
CÓDIGO | CARGOS PERSONAL |  | CANTIDAD | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO | VR. UNITARIO
#N/A | OFICIAL-Soldador |  | 2 | 120000 | 2 | 120000
MO032 | AYUDANTE RASO |  | 1 | 0 | 2 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL | 120000
TOTAL COSTO DIRECTO | [5 empty] | 1033005

## Balance # 1
|  | CONTRATANTE: |  | EMPRESA AUTONOMA DE GUATAPE |  |  | Fecha Inicio | Fecha Fin |  | ACTA PARCIAL DE PAGO : 1
|  | CONTRATISTA: |  | CONSICOR SAS
|  | INTERVENTORÍA: |  | GSC |  |  | PLAZO (meses) | 4
|  | OBJETO: |  | PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA GUATAPÉ-LA PIEDRA |  |  | CONTRATO | IP-053-2023
[7 empty] | FECHA ACTA | 2024-11-14 |  | 2193902376.8781
O B R A E J E C U T A D A
[6 empty] | PRESENTE ACTA |  |  | ACUMULADA
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO ($) | VALOR TOTAL ($) | CANTIDAD | VALOR TOTAL ($) |  | CANTIDAD | VALOR TOTAL ($) | % | (+) | (-) |  | Justificación
1 | Actividades preliminares
1.1.1 | Demolición de pavimento rígido, de espesor menor a 20 cm y cualquier resistencia. Incluye corte con cortadora según trazado, retiro de entresuelo adherido, de acero de refuerzo, de cordones. Se debe realizar recuperación de los materiales aprovechables o su transporte hasta el sitio que indique la interventoría. No incluye transporte | m² | 2585 | 31900 | 82461500 | 4174.5 | 133166550 |  | 4174.5 | 133166550 | 161.5% | 1589.5 |  | 50705050 | Se aumentan las cantidades de demolición ya que en obra se encuentran pavimentos demasiado desgastados que impiden una adecuada conformación de via
2 | Implementar el mejoramiento de vías para la estructura de pavimento y andenes
2.1.1 | Excavación en material común de la explanación, canales y préstamos. Incluye cargue; no incluye disposición final del material sobrante ni transporte. | m³ | 1693.36 | 7133 | 12078736.88 | 1516.3175 | 10815892.7275 |  | 1516.3175 | 10815892.7275 | 89.54% |  | -177.0425 | -1262844.1525
2.1.2 | Lleno mecánico compactado con material proveniente de la excavación obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del proctor modificado. Incluye transporte interno | m³ | 376.09 | 5498 | 2067742.82 | 484.49 | 2663726.02 |  | 484.49 | 2663726.02 | 128.8% | 108.4 |  | 595983.2 | Se aumentan las cantidades de lleno para la actividad de perfilación de via
2.1.3 | Conformación de la calzada existente con motoniveladora. Incluye nivelación, compactación, limpieza y reconstrucción de cunetas y todo lo necesario para la correcta ejecución de la actividad. | m² | 2585 | 1278 | 3303630 | 2585 | 3303630 |  | 2585 | 3303630 | 100% | 0 |  | 0
2.1.4 | Suministro, transporte e instalación de base granular compactado al 95% del proctor modificado. No incluye transporte | m³ | 517 | 190208 | 98337536 | 627 | 119260416 |  | 627 | 119260416 | 121.3% | 110 |  | 20922880 | Se aumentan las cantidades de base ya que en obra se encuentran pavimentos y concretos demasiado desgastados que impiden una adecuada conformación de via.
2.1.5 | Suministro, transporte e instalación de sub base granular compactado al 95% del proctor modificado. No Incluye transporte | m³ | 517 | 174266 | 90095522 | 591.135 | 103014731.91 |  | 591.135 | 103014731.91 | 114.3% | 74.135 |  | 12919209.91 | Se aumentan las cantidades de sub base ya que en obra se encuentran pavimentos y concretos demasiado desgastados que impiden una adecuada conformación de via.
2.1.6 | Suministro e instalación de MATERIAL GRANULAR de 12 a 25 mm para filtro, cimentaciones o cama de triturado. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación. No incluye transporte | m³ | 154.4 | 130467 | 20144104.8 | 120.5 | 15721273.5 |  | 120.5 | 15721273.5 | 78.04% |  | -33.9 | -4422831.3
2.1.7 | Suministro, transporte y aplicación de emulsión asfáltica catiónica de rompimiento lento C.R.L.- 1 o C.R.L. - 0 para imprimación de superficie a pavimentar según normas para la construcción de pavimentos del INVIAS. Incluye todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Incluye Limpieza de superficie y Riego inicial con carrotanque | m² | 2585 | 4498 | 11627330 | 2850 | 12819300 |  | 2850 | 12819300 | 110.3% | 265 |  | 1191970 | Es necesario aumentar la cantidad de emusión CRL para cubrir espacios de sobre ancho en el inicio del absicado del proyecto
2.1.8 | Suministro y aplicación de mezcla asfáltica en caliente tipo densa MDC 19 que cumpla con el Artículo 450-13 de la norma INVIAS 2013. Incluye: colocación con terminadora (Finisher) y compactación. No incluye imprimación, No Incluye transporte Su medida de pago será metro cúbico compacto medido en sitio. | m3 | 258.5 | 1100215 | 284405577.5 | 276.5 | 304209447.5 |  | 276.5 | 304209447.5 | 107% | 18 |  | 19803870 | Es necesario aumentar la cantidad de emusión CRL para cubrir espacios de sobre ancho en el inicio del absicado del proyecto
2.1.9 | Suministro, transporte e instalación de ACERO DE REFUERZO FIGURADO 60,000 PSI, corrugado. Incluye alambre de amarre, y todos los elementos necesarios para su correcta instalación. | kg | 12981.32 | 6694 | 86896956.08 | 9447 | 63238218 |  | 9447 | 63238218 | 72.77% |  | -3534.32 | -23658738.08
2.1.10 | Suministro, transporte y colocación de Malla Electrosoldada 15x15cm Diámetro 4.0mm (XX-084) | m² | 1548 | 10395 | 16091460 | 1806 | 18773370 |  | 1806 | 18773370 | 116.7% | 258 |  | 2681910 | Se hace necesario aumentar esta activdad para la colocación de andenes
2.1.11 | Colocación de concreto de 14 MPa para SOLADO, con un espesor de 0.05 m. Incluye el suministro y el transporte del concreto y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción, incluye acarreo interno. | m² | 26 | 35906 | 933556 | 65 | 2333890 |  | 65 | 2333890 | 250% | 39 |  | 1400334 | Necesario aumentar esta actividad para la colocación de la tuberia de la obra transversal y actividades faltantes
2.1.12 | Construcción de MURO DE CONTENCIÓN en concreto de 28 MPa. a la vista. Incluye suministro, transporte y colocación del concreto, impermeabilizante integral tipo plastocrete DM o equivalente, formaleta de primera calidad en súper T de 19 mm. para acabado a | m³ | 8.35 | 957444 | 7994657.4 | 20.1579 | 19300060.4076 |  | 20.1579 | 19300060.4076 | 241.4% | 11.8079 |  | 11305403.0076 | Se aumentar esta actividad en relación a la construcción de las obras transversales
2.1.13 | Concreto Clase D (21 MPa). CUNETAS. Dimension 0,4 m y ,15 de bordillo Incluye suministro, transporte y colocación del concreto y todos los elementos necesarios para su correcta construcción. No incluye refuerzo. | m | 600 | 181821 | 109092600 | 500 | 90910500 |  | 500 | 90910500 | 83.33% |  | -100 | -18182100
2.1.14 | Cordón de confinamiento prefabricado de 45cms de altura con resistencia de 210 kg/cm2. | m | 600 | 61646 | 36987600 | 500 | 30823000 |  | 500 | 30823000 | 83.33% |  | -100 | -6164600
2.1.15 | Concreto Clase D (21 MPa). Andenes E=0.10 m. No incluye estructura de soporte. La actividad consiste en el suministro, transporte y colocación de concreto pendientado y llaneado, vaciado alternado (en cuadros no superiores de 1.5 x 1.5 m), llaves de confinamiento lateral de 0,15*0,30, curado y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Las excavaciones o descapotes y la malla electrosoldada se pagarán en su ítem respectivo. | m² | 360 | 99812 | 35932320 | 420 | 41921040 |  | 420 | 41921040 | 116.7% | 60 |  | 5988720 | Se hace necesario aumentar esta activdad para la colocación de andenes
2.1.16 | Instalación de GEOTEXTIL NT 2500 tipo Pavco para filtro o equivalente. Incluye suministro y transporte de los materiales, traslapos y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. Según diseño del filtro. | m | 300 | 10548 | 3164400 | 300 | 3164400 |  | 300 | 3164400 | 100% | 0 |  | 0
2.1.17 | Instalación de TUBERÍA DE FILTRO PERFORADA DE Ø=4" para drenajes (filtro). Incluye suministro, transporte y colocación de tubería, las respectivas conexiones y accesorios y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. | m | 300 | 32850 | 9855000 | 300 | 9855000 |  | 300 | 9855000 | 100% | 0 |  | 0
3 | SEÑALIZACIÓN
3.1.1 | Suministro, transporte e instalación de señal vertical con lámina retrofeflectiva tipo III, de 75 cm x 75 cm en lámina galvanizada calibre 16, reflectivo tipo IX, estructura metálica tipo pedestal compuesta por un paral en ángulo de 2"x2"x1/4" y brazo en ángulo de 2"x2"x1/8". incluye pintura anticorrosiva, soldadura, acabado final, solado, tapones, concreto para fundación de 28 MP, acero de refuerzo y demás elementos según diseño. | und | 4 | 541226 | 2164904 | 4 | 2164904 |  | 4 | 2164904 | 100% | 0 |  | 0
3.1.2 | Suministro, transporte e instalación de señal vertical SP 75 Delineador de curva. Incluye fijación en ángulo de 2x1/4" y concreto de 2000 PSI para empotrar. | und | 4 | 206551 | 826204 | 4 | 826204 |  | 4 | 826204 | 100% | 0 |  | 0
3.1.3 | Marca vial con pintura en Frio, incluye transporte. Pintura acrílica con esferas. | m | 300 | 3176 | 952800 | 300 | 952800 |  | 300 | 952800 | 100% | 0 |  | 0
4 | TRANSPORTE
4.1.1 | Transporte de sobrantes provenientes de la excavación de la explanación, canales, préstamos para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión), | m3/km | 85575 | 1690 | 144621750 | 136579.62 | 230819557.8 |  | 136579.62 | 230819557.8 | 159.6% | 51004.62 |  | 86197807.8 | Se hace necesario aumentar esta activdad para la colocación de andenes, sobreanchos de via y demolición de pavimento
4.1.2 | Transporte de materiales de afirmado, sub-base, base y mezcla asfáltica para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión). | m3/km | 91134 | 1690 | 154016460 | 85530.6 | 144546714 |  | 85530.6 | 144546714 | 93.85% | -5603.4 | -5603.4 | -9469746
5 | OBRAS ADICIONALES
5.1.1 | Suministro, transporte e instalación de reductor de velocidad en concreto hidraulico 4000 PSI | und | 4 | 1326325 | 5305300 | 4 | 5305300 |  | 4 | 5305300 | 100% | 4 |  | 5305300 | Actividad necesaria para la seguridad de la via
5.1.2 | Suministro, transporte e instalación de Luminaria Solar. La instalación de luminarias y postes se realizará con anclajes con pernos expansivos, más sistema de soldadura eléctrica en superficie metálica incluyendo acabado en pintura resistente a intemperie. | und | 40 | 1033005 | 41320200 | 40 | 41320200 |  | 40 | 41320200 | 100% | 40 |  | 41320200 | Luminarias para los andenes del proyecto
| Suministro, transporte y colocación de tubería PVC 36" para alcantarillado. Incluye suministro y transporte de los materiales y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. La excavación, encamado, atraques y los llenos se pagaran en su ítem respectivo. | ml | 1 | 1940655 | 1940655 | 6.5 | 12614257.5 |  | 6.5 | 12614257.5 | 100% | 6.5 |  | 12614257.5 | Tuberia para obra transversal
5.1.3 | Construcción de CÁRCAMO en concreto de 28 Mpa. de 0.08 cm de ancho con profundidad maxima de 15cm y espesor de muros de 10 cm. Incluye suministro, transporte y colocación del concreto, tapa en rejilla de hierro ductil, formaleta de primera calidad donde se requiera, bordes, biseles, vanos para empotrar rejilla metálica, malla electrosoldada y todo lo necesario para su correcta construcción. Según diseño. La excavación y el acero se pagaran en su ítem respectivo. | und | 5 | 245680 | 1228400 | 5 | 1228400 |  | 5 | 1228400 | 100% | 5 |  | 1228400 | Activdad necesaria para la conducción de la escorrentía
|  | TOTAL COSTO DIRECTO ($) |  |  | 1214052347.48 | 117.4% | 1425072783.3651 |  | 117.4% | 1425072783.3651 | 117.4% |  |  | 211020435.8851
|  | ADMINISTRACIÓN |  | 34.1% | 413991850 | 34.1% | 485949819 |  | 34.1% | 485949819 |  |  |  | 71957968.6368
|  | UTILIDAD |  | 5% | 60702617.374 | 5% | 71253639.1683 |  | 5% | 71253639.1683 |  |  |  | 10551021.7943
|  | PLAN DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL (PAGA) |  | 0% | 5579500 |  | 6549300.4575 |  |  | 5579500 |  |  |  | 969800.4575
|  | PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO (PMT) |  | 0% | 25719307 |  | 30189706.802 |  |  | 25719307 |  |  |  | 4470399.802
|  | PROVISION PARA EL PAGO DE PRIMAS DE GARANTIAS ( Estimado) |  | 0% | 8614013 |  | 10111257.1524 |  |  | 8614013 |  |  |  | 1497244.1524
|  | COSTO TOTAL OBRA |  |  | 1728659634.854 |  | 2029126505.9453 | [6 empty] | 300466870.7281
|  | INTERVENTORÍA |  | 8.12% | 140376362 |  | 164775870.9328 | [6 empty] | 24399509.1828
|  | TOTAL PROYECTO ($) |  |  | 1869035997 |  | 2193902376.8781 |  |  | 2022189062 |  |  |  | 324866379.9109
|  | RECURSO FALTANTE |  |  |  |  | 324866379.8781

## Menor ejecucion
|  | CONTRATANTE: |  | EMPRESA AUTONOMA DE GUATAPE |  |  | Fecha Inicio | Fecha Fin |  | ACTA PARCIAL DE PAGO : 1
|  | CONTRATISTA: |  | CONSICOR SAS
|  | INTERVENTORÍA: |  | GSC |  |  | PLAZO (meses) | 4
|  | OBJETO: |  | PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA GUATAPÉ-LA PIEDRA |  |  | CONTRATO | IP-053-2023
[7 empty] | FECHA ACTA | 2024-11-14 |  | 2193902376.8781
O B R A E J E C U T A D A
[6 empty] | BALANCE DE OBRA |  |  | ACUMULADA
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO ($) | VALOR TOTAL ($) | CANTIDAD | VALOR TOTAL ($) |  | CANTIDAD | VALOR TOTAL ($) | % | (+) | (-) | VALOR TOTAL ($) | Justificación
1 | Actividades preliminares
1.1.1 | Demolición de pavimento rígido, de espesor menor a 20 cm y cualquier resistencia. Incluye corte con cortadora según trazado, retiro de entresuelo adherido, de acero de refuerzo, de cordones. Se debe realizar recuperación de los materiales aprovechables o su transporte hasta el sitio que indique la interventoría. No incluye transporte | m² | 2585 | 31900 | 82461500 | 4174.5 | 133166550 |  | 4174.5 | 133166550 | 161.5% | 1589.5 |  | 50705050 | Se aumentan las cantidades de demolición ya que en obra se encuentran pavimentos demasiado desgastados que impiden una adecuada conformación de via | 50705050 | 0
2 | Implementar el mejoramiento de vías para la estructura de pavimento y andenes | [14 empty] | 0 | 0
2.1.1 | Excavación en material común de la explanación, canales y préstamos. Incluye cargue; no incluye disposición final del material sobrante ni transporte. | m³ | 1693.36 | 7133 | 12078736.88 | 1516.3175 | 10815892.7275 |  | 1516.3175 | 10815892.7275 | 89.54% |  | -177.0425 | -1262844.1525 |  | -1262844.1525 | 0
2.1.2 | Lleno mecánico compactado con material proveniente de la excavación obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del proctor modificado. Incluye transporte interno | m³ | 376.09 | 5498 | 2067742.82 | 484.49 | 2663726.02 |  | 484.49 | 2663726.02 | 128.8% | 108.4 |  | 595983.2 | Se aumentan las cantidades de lleno para la actividad de perfilación de via | 595983.2 | 0
2.1.3 | Conformación de la calzada existente con motoniveladora. Incluye nivelación, compactación, limpieza y reconstrucción de cunetas y todo lo necesario para la correcta ejecución de la actividad. | m² | 2585 | 1278 | 3303630 | 2585 | 3303630 |  | 2585 | 3303630 | 100% | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.4 | Suministro, transporte e instalación de base granular compactado al 95% del proctor modificado. No incluye transporte | m³ | 517 | 190208 | 98337536 | 627 | 119260416 |  | 627 | 119260416 | 121.3% | 110 |  | 20922880 | Se aumentan las cantidades de base ya que en obra se encuentran pavimentos y concretos demasiado desgastados que impiden una adecuada conformación de via. | 20922880 | 0
2.1.5 | Suministro, transporte e instalación de sub base granular compactado al 95% del proctor modificado. No Incluye transporte | m³ | 517 | 174266 | 90095522 | 591.135 | 103014731.91 |  | 591.135 | 103014731.91 | 114.3% | 74.135 |  | 12919209.91 | Se aumentan las cantidades de sub base ya que en obra se encuentran pavimentos y concretos demasiado desgastados que impiden una adecuada conformación de via. | 12919209.91 | 0
2.1.6 | Suministro e instalación de MATERIAL GRANULAR de 12 a 25 mm para filtro, cimentaciones o cama de triturado. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación. No incluye transporte | m³ | 154.4 | 130467 | 20144104.8 | 120.5 | 15721273.5 |  | 120.5 | 15721273.5 | 78.04% |  | -33.9 | -4422831.3 |  | -4422831.3 | 0
2.1.7 | Suministro, transporte y aplicación de emulsión asfáltica catiónica de rompimiento lento C.R.L.- 1 o C.R.L. - 0 para imprimación de superficie a pavimentar según normas para la construcción de pavimentos del INVIAS. Incluye todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Incluye Limpieza de superficie y Riego inicial con carrotanque | m² | 2585 | 4498 | 11627330 | 2850 | 12819300 |  | 2850 | 12819300 | 110.3% | 265 |  | 1191970 | Es necesario aumentar la cantidad de emusión CRL para cubrir espacios de sobre ancho en el inicio del absicado del proyecto | 1191970 | 0
2.1.8 | Suministro y aplicación de mezcla asfáltica en caliente tipo densa MDC 19 que cumpla con el Artículo 450-13 de la norma INVIAS 2013. Incluye: colocación con terminadora (Finisher) y compactación. No incluye imprimación, No Incluye transporte Su medida de pago será metro cúbico compacto medido en sitio. | m3 | 258.5 | 1100215 | 284405577.5 | 276.5 | 304209447.5 |  | 276.5 | 304209447.5 | 107% | 18 |  | 19803870 | Es necesario aumentar la cantidad de emusión CRL para cubrir espacios de sobre ancho en el inicio del absicado del proyecto | 19803870 | 0
2.1.9 | Suministro, transporte e instalación de ACERO DE REFUERZO FIGURADO 60,000 PSI, corrugado. Incluye alambre de amarre, y todos los elementos necesarios para su correcta instalación. | kg | 12981.32 | 6694 | 86896956.08 | 9447 | 63238218 |  | 9447 | 63238218 | 72.77% |  | -3534.32 | -23658738.08 |  | -23658738.08 | 0
2.1.10 | Suministro, transporte y colocación de Malla Electrosoldada 15x15cm Diámetro 4.0mm (XX-084) | m² | 1548 | 10395 | 16091460 | 1806 | 18773370 |  | 1806 | 18773370 | 116.7% | 258 |  | 2681910 | Se hace necesario aumentar esta activdad para la colocación de andenes | 2681910 | 0
2.1.11 | Colocación de concreto de 14 MPa para SOLADO, con un espesor de 0.05 m. Incluye el suministro y el transporte del concreto y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción, incluye acarreo interno. | m² | 26 | 35906 | 933556 | 65 | 2333890 |  | 65 | 2333890 | 250% | 39 |  | 1400334 | Necesario aumentar esta actividad para la colocación de la tuberia de la obra transversal y actividades faltantes | 1400334 | 0
2.1.12 | Construcción de MURO DE CONTENCIÓN en concreto de 28 MPa. a la vista. Incluye suministro, transporte y colocación del concreto, impermeabilizante integral tipo plastocrete DM o equivalente, formaleta de primera calidad en súper T de 19 mm. para acabado a | m³ | 8.35 | 957444 | 7994657.4 | 20.1579 | 19300060.4076 |  | 20.1579 | 19300060.4076 | 241.4% | 11.8079 |  | 11305403.0076 | Se aumentar esta actividad en relación a la construcción de las obras transversales | 11305403.0076 | 0
2.1.13 | Concreto Clase D (21 MPa). CUNETAS. Dimension 0,4 m y ,15 de bordillo Incluye suministro, transporte y colocación del concreto y todos los elementos necesarios para su correcta construcción. No incluye refuerzo. | m | 600 | 181821 | 109092600 | 500 | 90910500 |  | 500 | 90910500 | 83.33% |  | -100 | -18182100 |  | -18182100 | 0
2.1.14 | Cordón de confinamiento prefabricado de 45cms de altura con resistencia de 210 kg/cm2. | m | 600 | 61646 | 36987600 | 500 | 30823000 |  | 500 | 30823000 | 83.33% |  | -100 | -6164600 |  | -6164600 | 0
2.1.15 | Concreto Clase D (21 MPa). Andenes E=0.10 m. No incluye estructura de soporte. La actividad consiste en el suministro, transporte y colocación de concreto pendientado y llaneado, vaciado alternado (en cuadros no superiores de 1.5 x 1.5 m), llaves de confinamiento lateral de 0,15*0,30, curado y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Las excavaciones o descapotes y la malla electrosoldada se pagarán en su ítem respectivo. | m² | 360 | 99812 | 35932320 | 420 | 41921040 |  | 420 | 41921040 | 116.7% | 60 |  | 5988720 | Se hace necesario aumentar esta activdad para la colocación de andenes | 5988720 | 0
2.1.16 | Instalación de GEOTEXTIL NT 2500 tipo Pavco para filtro o equivalente. Incluye suministro y transporte de los materiales, traslapos y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. Según diseño del filtro. | m | 300 | 10548 | 3164400 | 300 | 3164400 |  | 300 | 3164400 | 100% | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.17 | Instalación de TUBERÍA DE FILTRO PERFORADA DE Ø=4" para drenajes (filtro). Incluye suministro, transporte y colocación de tubería, las respectivas conexiones y accesorios y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. | m | 300 | 32850 | 9855000 | 300 | 9855000 |  | 300 | 9855000 | 100% | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | SEÑALIZACIÓN | [14 empty] | 0 | 0
3.1.1 | Suministro, transporte e instalación de señal vertical con lámina retrofeflectiva tipo III, de 75 cm x 75 cm en lámina galvanizada calibre 16, reflectivo tipo IX, estructura metálica tipo pedestal compuesta por un paral en ángulo de 2"x2"x1/4" y brazo en ángulo de 2"x2"x1/8". incluye pintura anticorrosiva, soldadura, acabado final, solado, tapones, concreto para fundación de 28 MP, acero de refuerzo y demás elementos según diseño. | und | 4 | 541226 | 2164904 | 4 | 2164904 |  | 4 | 2164904 | 100% | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
3.1.2 | Suministro, transporte e instalación de señal vertical SP 75 Delineador de curva. Incluye fijación en ángulo de 2x1/4" y concreto de 2000 PSI para empotrar. | und | 4 | 206551 | 826204 | 4 | 826204 |  | 4 | 826204 | 100% | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
3.1.3 | Marca vial con pintura en Frio, incluye transporte. Pintura acrílica con esferas. | m | 300 | 3176 | 952800 | 300 | 952800 |  | 300 | 952800 | 100% | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | TRANSPORTE | [14 empty] | 0 | 0
4.1.1 | Transporte de sobrantes provenientes de la excavación de la explanación, canales, préstamos para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión), | m3/km | 85575 | 1690 | 144621750 | 136579.62 | 230819557.8 |  | 136579.62 | 230819557.8 | 159.6% | 51004.62 |  | 86197807.8 | Se hace necesario aumentar esta activdad para la colocación de andenes, sobreanchos de via y demolición de pavimento | 86197807.8 | 0
4.1.2 | Transporte de materiales de afirmado, sub-base, base y mezcla asfáltica para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión). | m3/km | 91134 | 1690 | 154016460 | 85530.6 | 144546714 |  | 85530.6 | 144546714 | 93.85% | -5603.4 | -5603.4 | -9469746 |  | -9469746 | 0
5 | OBRAS ADICIONALES | [14 empty] | 0 | 0
5.1.1 | Suministro, transporte e instalación de reductor de velocidad en concreto hidraulico 4000 PSI | und | 4 | 1326325 | 5305300 | 4 | 5305300 |  | 4 | 5305300 | 100% | 4 |  | 5305300 |  | 5305300 | 0
5.1.2 | Suministro, transporte e instalación de Luminaria Solar. La instalación de luminarias y postes se realizará con anclajes con pernos expansivos, más sistema de soldadura eléctrica en superficie metálica incluyendo acabado en pintura resistente a intemperie. | und | 40 | 1033005 | 41320200 | 40 | 41320200 |  | 40 | 41320200 | 100% | 40 |  | 41320200 |  | 41320200 | 0
| Suministro, transporte y colocación de tubería PVC 36" para alcantarillado. Incluye suministro y transporte de los materiales y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. La excavación, encamado, atraques y los llenos se pagaran en su ítem respectivo. | ml | 1 | 1940655 | 1940655 | 6.5 | 12614257.5 |  | 6.5 | 12614257.5 | 100% | 6.5 |  | 12614257.5 |  | 12614257.5 | 0
5.1.3 | Construcción de CÁRCAMO en concreto de 28 Mpa. de 0.08 cm de ancho con profundidad maxima de 15cm y espesor de muros de 10 cm. Incluye suministro, transporte y colocación del concreto, tapa en rejilla de hierro ductil, formaleta de primera calidad donde se requiera, bordes, biseles, vanos para empotrar rejilla metálica, malla electrosoldada y todo lo necesario para su correcta construcción. Según diseño. La excavación y el acero se pagaran en su ítem respectivo. | und | 5 | 245680 | 1228400 | 5 | 1228400 |  | 5 | 1228400 | 100% | 5 |  | 1228400 |  | 1228400 | 0
0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO ($) |  |  | 1214052347.48 | 117.4% | 1425072783.3651 |  | 117.4% | 1425072783.3651 | 117.4% |  |  | 211020435.8851
|  | ADMINISTRACIÓN |  | 34.1% | 413991850 | 34.1% | 485949819 |  | 34.1% | 485949819 |  |  |  | 71957968.6368
|  | UTILIDAD |  | 5% | 60702617.374 | 5% | 71253639.1683 |  | 5% | 71253639.1683 |  |  |  | 10551021.7943
|  | PLAN DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL (PAGA) |  | 0% | 5579500 |  | 6549300.4575 |  |  | 5579500 |  |  |  | 969800.4575
|  | PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO (PMT) |  | 0% | 25719307 |  | 30189706.802 |  |  | 25719307 |  |  |  | 4470399.802
|  | PROVISION PARA EL PAGO DE PRIMAS DE GARANTIAS ( Estimado) |  | 0% | 8614013 |  | 10111257.1524 |  |  | 8614013 |  |  |  | 1497244.1524
|  | COSTO TOTAL OBRA |  |  | 1728659634.854 |  | 2029126505.9453 | [6 empty] | 300466870.7281 |  | -300466870.7281
|  | INTERVENTORÍA |  | 8.12% | 140376362 |  | 164775870.9328 | [6 empty] | 24399509.1828
|  | TOTAL PROYECTO ($) |  |  | 1869035997 |  | 2193902376.8781 |  |  | 2022189062 |  |  |  | 324866379.9109
|  | RECURSO FALTANTE |  |  |  |  | 324866379.8781 |  |  | 300466871.0913
| JEFRY EMIR ZEA BURITICA |  | JULIO CESAR ORTIZ |  |  | GRIMAUDI SIERRA CORREA
| REPRESENTANTE LEGAL CONSICOR S.A.S. |  | RESIDENTE DE OBRA CONSICOR S.A.S. |  |  | REPRESENTANTE LEGAL GSC
| CONTRATISTA |  |  |  |  | INTERVENTORÍA

## ITEM 1.1.1
|  |  | PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA GUATAPÉ-LA PIEDRA |  |  |  |  | 2024-11-14
MEMORIAS DE CÁLCULO
ACTIVIDAD: |  | Demolición de pavimento rígido, de espesor menor a 20 cm y cualquier resistencia. Incluye corte con cortadora según trazado, retiro de entresuelo adherido, de acero de refuerzo, de cordones. Se debe realizar recuperación de los materiales aprovechables o su transporte hasta el sitio que indique la interventoría. No incluye transporte |  |  |  |  | 1.1.1
m²
2585
REGISTROS FOTOGRAFICOS |  |  | LOCALIZACIÓN | Fecha | DIMENSIONES |  |  | Total
[5 empty] | Longitud | Ancho
|  |  | K0+030 | 2024-02-12 | 26.5 | 11 |  | 291.5
|  |  | K0+070 | 2024-02-13 | 34 | 6 |  | 204
|  |  | K0+100 | 2024-02-14 | 38 | 6 |  | 228
|  |  | K0+130 | 2024-02-15 | 28.2 | 6 |  | 169.2
|  |  | K0+150 | 2024-02-16 | 23 | 6.2 |  | 142.6
|  |  | K0+180 | 2024-02-17 | 23 | 6.2 |  | 142.6
|  |  | K0+200 | 2024-02-19 | 23 | 6.2 |  | 142.6
|  |  | K0+220 | 2024-02-20 | 22.15 | 7 |  | 155.05
|  |  | K0+230 | 2024-02-21 | 10.5 | 7 |  | 73.5
|  |  | K0+260 | 2024-02-22 | 25 | 7 |  | 175
|  |  | K0+300 | 2024-02-26 | 40 | 7.4 |  | 296
1.1.1.1 |  |  | K0+350 | 2024-02-27 | 50 | 7.4 |  | 370
|  |  | K0+420 | 2024-02-28 | 70 | 7 |  | 490
|  |  | K0+470 | 2024-02-29 | 72 | 7 |  | 504
|  |  | K0+450 "La yee" | 2024-02-29 | 18.5 | 6.5 |  | 120.25
|  |  | K0+220 Cunetas | 2024-03-01 | 220 | 1.1 |  | 242
|  |  | K0+60 Placa en concreto | 2024-03-02 | 60 | 3.25 |  | 195
|  |  | K0+470 Cunetas | 2024-03-04 | 212 | 1.1 |  | 233.2
1.1.1.2
1.1.1.3
[6 empty] | TOTAL | 0 | 4174.5
JULIO CESAR ORTÍZ
RESIDENTE DE OBRA

## ITEM 2.1.1
|  |  | PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA GUATAPÉ-LA PIEDRA |  |  |  |  | 2024-11-14
MEMORIAS DE CÁLCULO
ACTIVIDAD: |  | Excavación en material común de la explanación, canales y préstamos. Incluye cargue; no incluye disposición final del material sobrante ni transporte. |  |  |  |  | 2.1.1
m3
1693.36
REGISTROS FOTOGRAFICOS |  |  | LOCALIZACIÓN | Fecha | DIMENSIONES |  |  | Total
[5 empty] | Longitud | Ancho | Espesor
|  |  | K0+030 | 2024-02-12 | 26.5 | 11 | 0.3 | 87.45
|  |  | K0+070 | 2024-02-13 | 34 | 6 | 0.26422 | 53.9
|  |  | K0+100 | 2024-02-14 | 38 | 6 | 0.2364 | 53.9
|  |  | K0+130 | 2024-02-15 | 28.2 | 6 | 0.26064 | 44.1
|  |  | K0+150 | 2024-02-16 | 23 | 6.2 | 0.27489 | 39.2
|  |  | K0+180 | 2024-02-17 | 23 | 6.2 | 0.27489 | 39.2
|  |  | K0+200 | 2024-02-19 | 23 | 6.2 | 0.43885 | 62.58
|  |  | K0+220 | 2024-02-20 | 22.15 | 7 | 0.3257 | 50.5
|  |  | K0+230 | 2024-02-21 | 10.5 | 7 | 0.2449 | 18
|  |  | K0+260 | 2024-02-22 | 25 | 7 | 0.3 | 52.5
|  |  | K0+300 | 2024-02-26 | 40 | 7.4 | 0.35 | 103.6
1.1.1.1 |  |  | K0+350 | 2024-02-27 | 50 | 7.4 | 0.35 | 129.5
|  |  | K0+420 | 2024-02-28 | 70 | 7 | 0.3 | 147
|  |  | K0+470 | 2024-02-29 | 72 | 7 | 0.23 | 115.92
|  |  | K0+450 "La yee" | 2024-02-29 | 18.5 | 6.5 | 0.23 | 27.6575
|  |  | K0+220 Cunetas | 2024-03-01 | 220 | 1.1 | 0.3 | 72.6
|  |  | K0+60 Placa en concreto | 2024-03-02 | 60 | 3.25 | 0.25 | 48.75
|  |  | K0+470 Cunetas | 2024-03-04 | 212 | 1.1 | 0.3 | 69.96
1.1.1.2
1.1.1.3
[6 empty] | TOTAL |  | 1216.3175
JULIO CESAR ORTÍZ
RESIDENTE DE OBRA

## ITEM 2.1.2
|  |  | PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA GUATAPÉ-LA PIEDRA |  |  |  |  | 2024-11-14
MEMORIAS DE CÁLCULO
ACTIVIDAD: |  | Lleno mecánico compactado con material proveniente de la excavación obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del proctor modificado. Incluye transporte interno |  |  |  |  | 2.1.2
m³
376.09
REGISTROS FOTOGRAFICOS |  |  | LOCALIZACIÓN | Fecha | DIMENSIONES |  |  | Total
[5 empty] | Longitud | Ancho | Espesor
|  |  | K0+120 | 2024-04-02 | 120 | 6 | 0.15 | 108
|  |  | K0+240 | 2024-04-04 | 120 | 6 | 0.15 | 108
|  |  | K0+360 | 2024-04-05 | 120 | 6 | 0.13 | 93.6
|  |  | K0+470 | 2024-04-06 | 110 | 6 | 0.14317 | 94.49
|  |  | k0+030 | 2024-06-12 | 50 | 1.2 | 0.3 | 18
|  |  | k0+190 | 2024-06-13 | 108 | 1 | 0.3 | 32.4
|  |  | k0+390 | 2024-06-14 | 100 | 1 | 0.3 | 30
1.1.1.1
1.1.1.2
1.1.1.3
[6 empty] | TOTAL | 1.4732 | 484.49
JULIO CESAR ORTÍZ
RESIDENTE DE OBRA

## ITEM 2.1.3
|  |  | PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA GUATAPÉ-LA PIEDRA |  |  |  |  | 2024-11-14
MEMORIAS DE CÁLCULO
ACTIVIDAD: |  | Conformación de la calzada existente con motoniveladora. Incluye nivelación, compactación, limpieza y reconstrucción de cunetas y todo lo necesario para la correcta ejecución de la actividad. |  |  |  |  | 2.1.3
m²
2585
REGISTROS FOTOGRAFICOS |  |  | LOCALIZACIÓN | Fecha | DIMENSIONES |  |  | Total
[5 empty] | Longitud | Ancho | Espesor
|  |  | K0+020 | 2024-04-04 | 20 | 5.5 |  | 110
|  |  | K0+110 | 2024-04-05 | 90 | 5.5 |  | 495
|  |  | K0+200 | 2024-04-06 | 90 | 5.5 |  | 495
|  |  | K0+380 | 2024-04-08 | 181.8182 | 5.5 |  | 1000
|  |  | K0+470 | 2024-04-09 | 88.1818 | 5.5 |  | 485
1.1.1.1
1.1.1.2
1.1.1.3
[6 empty] | TOTAL | 0 | 2585
JULIO CESAR ORTÍZ
RESIDENTE DE OBRA

## ITEM 2.1.4
|  |  | PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA GUATAPÉ-LA PIEDRA |  |  |  |  | 2024-11-14
MEMORIAS DE CÁLCULO
ACTIVIDAD: |  | Suministro, transporte e instalación de base granular compactado al 95% del proctor modificado. No incluye transporte |  |  |  |  | 2.1.4
m³
517
REGISTROS FOTOGRAFICOS |  |  | LOCALIZACIÓN | Fecha | DIMENSIONES |  |  | Total
[5 empty] | Longitud | Ancho | Espesor
|  |  | K0+035 | 2024-04-12 | 35 | 5.5 | 0.2 | 38.5
|  |  | K0+110 | 2024-04-13 | 70.1 | 5.5 | 0.2 | 77.11
|  |  | K0+150 | 2024-04-15 | 44.27 | 5.5 | 0.2 | 48.697
|  |  | K0+170 | 2024-04-16 | 17.09 | 5.5 | 0.2 | 18.799
|  |  | K0+250 | 2024-04-17 | 79 | 5.5 | 0.2 | 86.9
|  |  | K0+360 | 2024-04-19 | 114.18 | 5.5 | 0.2 | 125.598
|  |  | K0+420 | 2024-04-20 | 61.36 | 5.5 | 0.2 | 67.496
|  |  | K0+470 | 2024-05-06 | 49 | 5.5 | 0.2 | 53.9
1.1.1.1
1.1.1.2
1.1.1.3
[6 empty] | TOTAL | 1.6 | 517
JULIO CESAR ORTÍZ
RESIDENTE DE OBRA

## ITEM 2.1.5
|  |  | PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA GUATAPÉ-LA PIEDRA |  |  |  |  | 2024-11-14
MEMORIAS DE CÁLCULO
ACTIVIDAD: |  | Suministro, transporte e instalación de sub base granular compactado al 95% del proctor modificado. No Incluye transporte |  |  |  |  | 2.1.5
m³
517
REGISTROS FOTOGRAFICOS |  |  | LOCALIZACIÓN | Fecha | DIMENSIONES |  |  | Total
[5 empty] | Longitud | Ancho | Espesor
|  |  | K0+062 | 2024-04-05 | 61.09 | 5.5 | 0.2 | 67.199
|  |  | K0+130 | 2024-04-06 | 61.9 | 5.5 | 0.2 | 68.09
|  |  | K0+160 | 2024-04-08 | 35.09 | 5.5 | 0.2 | 38.599
|  |  | K0+250 | 2024-04-09 | 88.18 | 5.5 | 0.2 | 96.998
|  |  | K0+320 | 2024-04-10 | 70.9 | 5.5 | 0.2 | 77.99
|  |  | K0+420 | 2024-04-11 | 97.27 | 5.5 | 0.2 | 106.997
|  |  | K0+470 | 2024-04-12 | 55.57 | 5.5 | 0.2 | 61.127
|  |  | K0+420 | 2024-04-23 | 12.85 | 5.5 | 0.2 | 14.135
1.1.1.1
1.1.1.2
1.1.1.3
[6 empty] | TOTAL | 1.6 | 531.135
JULIO CESAR ORTÍZ
RESIDENTE DE OBRA

## ITEM 2.1.6
|  |  | PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA GUATAPÉ-LA PIEDRA |  |  |  |  | 2024-11-14
MEMORIAS DE CÁLCULO
ACTIVIDAD: |  | Suministro e instalación de MATERIAL GRANULAR de 12 a 25 mm para filtro, cimentaciones o cama de triturado. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación. No incluye transporte |  |  |  |  | 2.1.6
m³
154.4
REGISTROS FOTOGRAFICOS |  |  | LOCALIZACIÓN | Fecha | DIMENSIONES |  |  | Total
[5 empty] | Longitud | Ancho | Espesor
|  |  | K0+170 A K0+470 | 2024-04-23 | 300 | 0.4 | 0.41667 | 50
|  |  | obra transversal | 2024-04-02 | 6.5 | 2.4 | 0.1 | 1.56
|  |  | k0+470 | 2024-06-25 | 50 | 0.4 | 0.41667 | 8.3333
1.1.1.1
1.1.1.2
1.1.1.3
[6 empty] | TOTAL | 0.93333 | 59.8933
JULIO CESAR ORTÍZ
RESIDENTE DE OBRA

## ITEM 2.1.7
|  |  | PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA GUATAPÉ-LA PIEDRA |  |  |  |  | 2024-11-14
MEMORIAS DE CÁLCULO
ACTIVIDAD: |  | Suministro, transporte y aplicación de emulsión asfáltica catiónica de rompimiento lento C.R.L.- 1 o C.R.L. - 0 para imprimación de superficie a pavimentar según normas para la construcción de pavimentos del INVIAS. Incluye todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Incluye Limpieza de superficie y Riego inicial con carrotanque |  |  |  |  | 2.1.7
m²
2585
REGISTROS FOTOGRAFICOS |  |  | LOCALIZACIÓN | Fecha | DIMENSIONES |  |  | Total
[5 empty] | Longitud | Ancho | Espesor
|  |  |  | 2024-05-20 | 11.9 | 5.3 |  | 63.07
|  |  |  | 2024-05-20 | 11.9 | 5 |  | 59.5
|  |  |  | 2024-05-20 | 11.9 | 5.1 |  | 60.69
|  |  |  | 2024-05-20 | 11.9 | 5 |  | 59.5
|  |  |  | 2024-05-20 | 11.9 | 4.8 |  | 57.12
|  |  |  | 2024-05-20 | 11.9 | 5.3 |  | 63.07
|  |  |  | 2024-05-20 | 11.9 | 5.1 |  | 60.69
|  |  |  | 2024-05-20 | 11.9 | 5.4 |  | 64.26
|  |  |  | 2024-05-20 | 11.9 | 5.2 |  | 61.88
|  |  |  | 2024-05-20 | 11.9 | 5 |  | 59.5
|  |  |  | 2024-05-20 | 11.9 | 5 |  | 59.5
1.1.1.1 |  |  |  | 2024-05-20 | 11.9 | 5.16 |  | 61.404
|  |  |  | 2024-05-20 | 11.9 | 5.14 |  | 61.166
|  |  |  | 2024-05-20 | 11.9 | 5.3 |  | 63.07
|  |  |  | 2024-05-20 | 11.9 | 5.76 |  | 68.544
|  |  |  | 2024-05-21 | 11.9 | 5 |  | 59.5
|  |  |  | 2024-05-21 | 11.9 | 5.15 |  | 61.285
|  |  |  | 2024-05-21 | 11.9 | 5.3 |  | 63.07
|  |  |  | 2024-05-21 | 11.9 | 5.45 |  | 64.855
|  |  |  | 2024-05-21 | 11.9 | 6.1 |  | 72.59
|  |  |  | 2024-05-21 | 11.9 | 5.36 |  | 63.784
|  |  |  | 2024-05-21 | 11.9 | 5.08 |  | 60.452
|  |  |  | 2024-05-21 | 11.9 | 5.2 |  | 61.88
1.1.1.2 |  |  |  | 2024-05-21 | 11.9 | 5.48 |  | 65.212
|  |  |  | 2024-05-21 | 11.9 | 5.5 |  | 65.45
|  |  |  | 2024-05-21 | 11.9 | 5.25 |  | 62.475
|  |  |  | 2024-05-21 | 11.9 | 5.36 |  | 63.784
|  |  |  | 2024-05-21 | 11.9 | 5.35 |  | 63.665
|  |  |  | 2024-05-22 | 11.9 | 5.3 |  | 63.07
|  |  |  | 2024-05-22 | 11.9 | 5.15 |  | 61.285
|  |  |  | 2024-05-22 | 11.9 | 5.1 |  | 60.69
|  |  |  | 2024-05-22 | 11.9 | 5.04 |  | 59.976
|  |  |  | 2024-05-22 | 11.9 | 5.42 |  | 64.498
|  |  |  | 2024-05-22 | 11.9 | 5.2 |  | 61.88
|  |  |  | 2024-05-22 | 11.9 | 5.2 |  | 61.88
|  |  |  | 2024-05-22 | 11.9 | 5.5 |  | 65.45
|  |  |  | 2024-05-22 | 11.9 | 5.63 |  | 66.997
|  |  |  | 2024-05-22 | 11.9 | 5.3 |  | 63.07
|  |  |  | 2024-05-22 | 11.9 | 5.1 |  | 60.69
|  |  | La yee | 2024-05-22 | 12.8344 | 4.3 |  | 55.188
|  |  | Entrada aguas abiertas | 2024-05-22 | 21 | 11.16 |  | 234.36
1.1.1.3
[6 empty] | TOTAL | 0 | 2730
JULIO CESAR ORTÍZ
RESIDENTE DE OBRA

## ITEM 2.1.8
|  |  | PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA GUATAPÉ-LA PIEDRA |  |  |  |  | 2024-11-14
MEMORIAS DE CÁLCULO
ACTIVIDAD: |  | Suministro y aplicación de mezcla asfáltica en caliente tipo densa MDC 19 que cumpla con el Artículo 450-13 de la norma INVIAS 2013. Incluye: colocación con terminadora (Finisher) y compactación. No incluye imprimación, No Incluye transporte Su medida de pago será metro cúbico compacto medido en sitio. |  |  |  |  | 2.1.8
m3
258.5
REGISTROS FOTOGRAFICOS |  |  | LOCALIZACIÓN | Fecha | DIMENSIONES |  |  | Total
[5 empty] | Longitud | Ancho | Espesor
|  |  |  | 2024-05-20 | 11.9 | 5.3 | 0.0968 | 6.1052
|  |  |  | 2024-05-20 | 11.9 | 5 | 0.0968 | 5.7596
|  |  |  | 2024-05-20 | 11.9 | 5.1 | 0.0968 | 5.8748
|  |  |  | 2024-05-20 | 11.9 | 5 | 0.0968 | 5.7596
|  |  |  | 2024-05-20 | 11.9 | 4.8 | 0.0968 | 5.5292
|  |  |  | 2024-05-20 | 11.9 | 5.3 | 0.0968 | 6.1052
|  |  |  | 2024-05-20 | 11.9 | 5.1 | 0.0968 | 5.8748
|  |  |  | 2024-05-20 | 11.9 | 5.4 | 0.0968 | 6.2204
|  |  |  | 2024-05-20 | 11.9 | 5.2 | 0.0968 | 5.99
|  |  |  | 2024-05-20 | 11.9 | 5 | 0.0968 | 5.7596
|  |  |  | 2024-05-20 | 11.9 | 5 | 0.0968 | 5.7596
1.1.1.1 |  |  |  | 2024-05-20 | 11.9 | 5.16 | 0.0968 | 5.9439
|  |  |  | 2024-05-20 | 11.9 | 5.14 | 0.0968 | 5.9209
|  |  |  | 2024-05-20 | 11.9 | 5.3 | 0.0968 | 6.1052
|  |  |  | 2024-05-20 | 11.9 | 5.76 | 0.0968 | 6.6351
|  |  |  | 2024-05-21 | 11.9 | 5 | 0.0968 | 5.7596
|  |  |  | 2024-05-21 | 11.9 | 5.15 | 0.0968 | 5.9324
|  |  |  | 2024-05-21 | 11.9 | 5.3 | 0.0968 | 6.1052
|  |  |  | 2024-05-21 | 11.9 | 5.45 | 0.0968 | 6.278
|  |  |  | 2024-05-21 | 11.9 | 6.1 | 0.0968 | 7.0267
|  |  |  | 2024-05-21 | 11.9 | 5.36 | 0.0968 | 6.1743
|  |  |  | 2024-05-21 | 11.9 | 5.08 | 0.0968 | 5.8518
|  |  |  | 2024-05-21 | 11.9 | 5.2 | 0.0968 | 5.99
1.1.1.2 |  |  |  | 2024-05-21 | 11.9 | 5.48 | 0.0968 | 6.3125
|  |  |  | 2024-05-21 | 11.9 | 5.5 | 0.0968 | 6.3356
|  |  |  | 2024-05-21 | 11.9 | 5.25 | 0.0968 | 6.0476
|  |  |  | 2024-05-21 | 11.9 | 5.36 | 0.0968 | 6.1743
|  |  |  | 2024-05-21 | 11.9 | 5.35 | 0.0968 | 6.1628
|  |  |  | 2024-05-22 | 11.9 | 5.3 | 0.0968 | 6.1052
|  |  |  | 2024-05-22 | 11.9 | 5.15 | 0.0968 | 5.9324
|  |  |  | 2024-05-22 | 11.9 | 5.1 | 0.0968 | 5.8748
|  |  |  | 2024-05-22 | 11.9 | 5.04 | 0.0968 | 5.8057
|  |  |  | 2024-05-22 | 11.9 | 5.42 | 0.0968 | 6.2434
|  |  |  | 2024-05-22 | 11.9 | 5.2 | 0.0968 | 5.99
|  |  |  | 2024-05-22 | 11.9 | 5.2 | 0.0968 | 5.99
|  |  |  | 2024-05-22 | 11.9 | 5.5 | 0.0968 | 6.3356
|  |  |  | 2024-05-22 | 11.9 | 5.63 | 0.0968 | 6.4853
|  |  |  | 2024-05-22 | 11.9 | 5.3 | 0.0968 | 6.1052
|  |  |  | 2024-05-22 | 11.9 | 5.1 | 0.0968 | 5.8748
|  |  | La yee | 2024-05-22 | 12.83 | 4.3 | 0.0968 | 5.3404
|  |  | Entrada aguas abiertas | 2024-05-22 | 21 | 11.16 | 0.0968 | 22.686
1.1.1.3
[6 empty] | TOTAL |  | 264.2622
JULIO CESAR ORTÍZ
RESIDENTE DE OBRA

## ITEM 2.1.9
|  |  | PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA GUATAPÉ-LA PIEDRA |  |  |  |  | 2024-11-14
MEMORIAS DE CÁLCULO
ACTIVIDAD: |  | Suministro, transporte e instalación de ACERO DE REFUERZO FIGURADO 60,000 PSI, corrugado. Incluye alambre de amarre, y todos los elementos necesarios para su correcta instalación. |  |  |  |  | 2.1.9
kg
12981.32
REGISTROS FOTOGRAFICOS |  |  | LOCALIZACIÓN | fecha | DIMENSIONES |  |  | Total
[5 empty] | cantidad | peso/m
|  |  | k0+460 | 0 | 20 | 12.5 |  | 250
|  |  |  | 0 | 380 | 12.5 |  | 4750
|  |  | Aletas obras de drenaje |  | 2 | 137.85 |  | 275.7
|  |  | Pocetas obras de drenaje |  | 5 | 477.81 |  | 2389.05
0
0
0
0
0
0
0
1.1.1.1 | [7 empty] | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.1.1.2 | [7 empty] | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.1.1.3
[6 empty] | TOTAL |  | 7664.75
JULIO CESAR ORTÍZ
RESIDENTE DE OBRA

## ITEM2.1.10
|  |  | PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA GUATAPÉ-LA PIEDRA |  |  |  |  | 2024-11-14
MEMORIAS DE CÁLCULO
ACTIVIDAD: |  | Suministro, transporte y colocación de Malla Electrosoldada 15x15cm Diámetro 4.0mm (XX-084) |  |  |  |  | 2.1.10
m²
1548
REGISTROS FOTOGRAFICOS |  |  | LOCALIZACIÓN | Fecha | DIMENSIONES |  |  | Total
[5 empty] | Longitud | Ancho | Espesor
|  |  | ko+30-k0+470 |  | 420 | 1 | 4.3 | 1806
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.1.1.1 | [7 empty] | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.1.1.2 | [7 empty] | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
|  |  | La yee |  |  |  |  | 0
|  |  | Entrada aguas abiertas |  |  |  |  | 0
1.1.1.3
[6 empty] | TOTAL |  | 1806
JULIO CESAR ORTÍZ
RESIDENTE DE OBRA

## ITEM 2.1.11
|  |  | PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA GUATAPÉ-LA PIEDRA |  |  |  |  | 2024-11-14
MEMORIAS DE CÁLCULO
ACTIVIDAD: |  | Colocación de concreto de 14 MPa para SOLADO, con un espesor de 0.05 m. Incluye el suministro y el transporte del concreto y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción, incluye acarreo interno. |  |  |  |  | 2.1.11
m²
26
REGISTROS FOTOGRAFICOS |  |  | LOCALIZACIÓN | Fecha | DIMENSIONES |  |  | Total
[5 empty] | cantidad | largo | ancho
|  |  | solado para pocetas |  | 5 | 6.5 | 2 | 65
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.1.1.1 | [7 empty] | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.1.1.2 | [7 empty] | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
|  |  | La yee |  |  |  |  | 0
|  |  | Entrada aguas abiertas |  |  |  |  | 0
1.1.1.3
[6 empty] | TOTAL |  | 65
JULIO CESAR ORTÍZ
RESIDENTE DE OBRA

## ITEM 2.1.12
|  |  | PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA GUATAPÉ-LA PIEDRA |  |  |  |  | 2024-11-14
MEMORIAS DE CÁLCULO
ACTIVIDAD: |  | Construcción de MURO DE CONTENCIÓN en concreto de 28 MPa. a la vista. Incluye suministro, transporte y colocación del concreto, impermeabilizante integral tipo plastocrete DM o equivalente, formaleta de primera calidad en súper T de 19 mm. para acabado a |  |  |  |  | 2.1.12
m³
8.35
REGISTROS FOTOGRAFICOS |  |  | LOCALIZACIÓN | cantidad | DIMENSIONES |  |  | Total
[5 empty] | largo | espesor | ancho
|  |  | Muro poceta posterior | 5 | 1.8 | 0.2 | 3.03 | 5.454
|  |  | Muro poceta frontal | 5 | 1.8 | 0.2 | 2.73 | 4.914
|  |  | Descuento de la abertura de la tubería | 5 | 0.9 | 0.2 |  | 0.18
|  |  | Muro poceta lateral izquierdo | 5 | 1.4 | 0.2 | 2.43 | 3.402
|  |  | Muro poceta lateral derecha | 5 | 1.4 | 0.2 | 2.43 | 3.402
|  |  | Descuento de abertura de cuneta | 5 | 1.23 | 0.2 | 0.13 | 0.1599
|  |  | Losa inferior poceta | 5 | 1.4 | 0.2 | 1.4 | 1.96
|  |  | Pendientado de piso | 5 | 1.4 | 0.07 | 1.4 | 0.686
0
0
0
1.1.1.1 | [7 empty] | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.1.1.2 | [7 empty] | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
|  |  | La yee |  |  |  |  | 0
|  |  | Entrada aguas abiertas |  |  |  |  | 0
1.1.1.3
[6 empty] | TOTAL |  | 20.1579
JULIO CESAR ORTÍZ
RESIDENTE DE OBRA

## ITEM 2.1.13
|  |  | PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA GUATAPÉ-LA PIEDRA |  |  |  |  | 2024-11-14
MEMORIAS DE CÁLCULO
ACTIVIDAD: |  | Concreto Clase D (21 MPa). CUNETAS. Dimension 0,4 m y ,15 de bordillo Incluye suministro, transporte y colocación del concreto y todos los elementos necesarios para su correcta construcción. No incluye refuerzo. |  |  |  |  | 2.1.13
m
600
REGISTROS FOTOGRAFICOS |  |  | LOCALIZACIÓN | Fecha | DIMENSIONES |  |  | Total
ml
[5 empty] | 420 |  |  | 420
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.1.1.1 | [7 empty] | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.1.1.2 | [7 empty] | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
|  |  | La yee |  |  |  |  | 0
|  |  | Entrada aguas abiertas |  |  |  |  | 0
1.1.1.3
[6 empty] | TOTAL |  | 420
JULIO CESAR ORTÍZ
RESIDENTE DE OBRA

## ITEM 2.1.14
|  |  | PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA GUATAPÉ-LA PIEDRA |  |  |  |  | 2024-11-14
MEMORIAS DE CÁLCULO
ACTIVIDAD: |  | Cordón de confinamiento prefabricado de 45cms de altura con resistencia de 210 kg/cm2. |  |  |  |  | 2.1.14
m
600
REGISTROS FOTOGRAFICOS |  |  | LOCALIZACIÓN | Fecha | DIMENSIONES |  |  | Total
metros
[5 empty] | 500 |  |  | 500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.1.1.1 | [7 empty] | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.1.1.2 | [7 empty] | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
|  |  | La yee |  |  |  |  | 0
|  |  | Entrada aguas abiertas |  |  |  |  | 0
1.1.1.3
[6 empty] | TOTAL |  | 500
JULIO CESAR ORTÍZ
RESIDENTE DE OBRA

## ITEM 2.1.15
|  |  | PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA GUATAPÉ-LA PIEDRA |  |  |  |  | 2024-11-14
MEMORIAS DE CÁLCULO
ACTIVIDAD: |  | Concreto Clase D (21 MPa). Andenes E=0.10 m. No incluye estructura de soporte. La actividad consiste en el suministro, transporte y colocación de concreto pendientado y llaneado, vaciado alternado (en cuadros no superiores de 1.5 x 1.5 m), llaves de confinamiento lateral de 0,15*0,30, curado y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Las excavaciones o descapotes y la malla electrosoldada se pagarán en su ítem respectivo. |  |  |  |  | 2.1.15
m²
360
REGISTROS FOTOGRAFICOS |  |  | LOCALIZACIÓN | Fecha | DIMENSIONES |  |  | Total
[5 empty] | METROS | Ancho
[5 empty] | 420 | 1 |  | 420
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.1.1.1 | [7 empty] | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.1.1.2 | [7 empty] | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
|  |  | La yee |  |  |  |  | 0
|  |  | Entrada aguas abiertas |  |  |  |  | 0
1.1.1.3
[6 empty] | TOTAL |  | 420
JULIO CESAR ORTÍZ
RESIDENTE DE OBRA

## ITEM 2.1.16
|  |  | PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA GUATAPÉ-LA PIEDRA |  |  |  |  | 2024-11-14
MEMORIAS DE CÁLCULO
ACTIVIDAD: |  | Instalación de GEOTEXTIL NT 2500 tipo Pavco para filtro o equivalente. Incluye suministro y transporte de los materiales, traslapos y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. Según diseño del filtro. |  |  |  |  | 2.1.16
m
300
REGISTROS FOTOGRAFICOS |  |  | LOCALIZACIÓN | Fecha | DIMENSIONES |  |  | Total
[5 empty] | Longitud | Ancho | Espesor
|  |  |  | 2024-04-23 | 150 |  |  | 150
|  |  |  | 2024-04-24 | 150 |  |  | 150
1.1.1.1
1.1.1.2
1.1.1.3
[6 empty] | TOTAL | 0 | 300
JULIO CESAR ORTÍZ
RESIDENTE DE OBRA

## ITEM 2.1.17
|  |  | PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA GUATAPÉ-LA PIEDRA |  |  |  |  | 2024-11-14
MEMORIAS DE CÁLCULO
ACTIVIDAD: |  | Instalación de TUBERÍA DE FILTRO PERFORADA DE Ø=4" para drenajes (filtro). Incluye suministro, transporte y colocación de tubería, las respectivas conexiones y accesorios y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. |  |  |  |  | 2.1.17
m
300
REGISTROS FOTOGRAFICOS |  |  | LOCALIZACIÓN | Fecha | DIMENSIONES |  |  | Total
[5 empty] | Longitud | Ancho | Espesor
|  |  |  | 2024-04-23 | 150 |  |  | 150
|  |  |  | 2024-04-24 | 150 |  |  | 150
1.1.1.1
1.1.1.2
1.1.1.3
[6 empty] | TOTAL | 0 | 300
JULIO CESAR ORTÍZ
RESIDENTE DE OBRA

## ITEM 3.1.1
|  |  | PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA GUATAPÉ-LA PIEDRA |  |  |  |  | 2024-11-14
MEMORIAS DE CÁLCULO
ACTIVIDAD: |  | Suministro, transporte e instalación de señal vertical con lámina retrofeflectiva tipo III, de 75 cm x 75 cm en lámina galvanizada calibre 16, reflectivo tipo IX, estructura metálica tipo pedestal compuesta por un paral en ángulo de 2"x2"x1/4" y brazo en ángulo de 2"x2"x1/8". incluye pintura anticorrosiva, soldadura, acabado final, solado, tapones, concreto para fundación de 28 MP, acero de refuerzo y demás elementos según diseño. |  |  |  |  | 3.1.1
und
4
REGISTROS FOTOGRAFICOS |  |  | LOCALIZACIÓN | Fecha | DIMENSIONES |  |  | Total
CANTIDAD
[5 empty] | 4 |  |  | 4
0
1.1.1.1
1.1.1.2
1.1.1.3
[6 empty] | TOTAL | 0 | 4
JULIO CESAR ORTÍZ
RESIDENTE DE OBRA

## ITEM 3.1.2
|  |  | PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA GUATAPÉ-LA PIEDRA |  |  |  |  | 2024-11-14
MEMORIAS DE CÁLCULO
ACTIVIDAD: |  | Suministro, transporte e instalación de señal vertical SP 75 Delineador de curva. Incluye fijación en ángulo de 2x1/4" y concreto de 2000 PSI para empotrar. |  |  |  |  | 3.1.2
und
4
REGISTROS FOTOGRAFICOS |  |  | LOCALIZACIÓN | Fecha | DIMENSIONES |  |  | Total
CANTIDAD
[5 empty] | 4 |  |  | 4
0
1.1.1.1
1.1.1.2
1.1.1.3
[6 empty] | TOTAL | 0 | 4
JULIO CESAR ORTÍZ
RESIDENTE DE OBRA

## ITEM 3.1.3
|  |  | PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA GUATAPÉ-LA PIEDRA |  |  |  |  | 2024-11-14
MEMORIAS DE CÁLCULO
ACTIVIDAD: |  | Marca vial con pintura en Frio, incluye transporte. Pintura acrílica con esferas. |  |  |  |  | 3.1.3
m
300
REGISTROS FOTOGRAFICOS |  |  | LOCALIZACIÓN | Fecha | DIMENSIONES |  |  | Total
METROS
[5 empty] | 300 |  |  | 300
0
1.1.1.1
1.1.1.2
1.1.1.3
[6 empty] | TOTAL | 0 | 300
JULIO CESAR ORTÍZ
RESIDENTE DE OBRA

## ITEM 4.1.1
|  |  | PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA GUATAPÉ-LA PIEDRA |  |  |  |  | 2024-11-14
MEMORIAS DE CÁLCULO
ACTIVIDAD: |  | Transporte de sobrantes provenientes de la excavación de la explanación, canales, préstamos para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión), |  |  |  |  | 4.1.1
m3/km
85575
REGISTROS FOTOGRAFICOS |  |  | LOCALIZACIÓN | Fecha | DIMENSIONES |  |  | Total
[5 empty] | # viajes | capacidad volqueta | km
|  |  | K0+030 | 2024-02-12 | 12 | 7 | 35 | 2940
|  |  | K0+070 | 2024-02-13 | 11 | 7 | 35 | 2695
|  |  | K0+100 | 2024-02-14 | 11 | 7 | 35 | 2695
|  |  | K0+130 | 2024-02-15 | 9 | 7 | 35 | 2205
|  |  | K0+150 | 2024-02-16 | 8 | 7 | 35 | 1960
|  |  | K0+180 | 2024-02-17 | 8 | 7 | 35 | 1960
|  |  | K0+200 | 2024-02-19 | 9 | 7 | 35 | 2205
|  |  | K0+220 | 2024-02-20 | 10 | 7 | 35 | 2450
|  |  | K0+230 | 2024-02-21 | 9 | 7 | 35 | 2205
|  |  | K0+260 | 2024-02-22 | 8 | 7 | 35 | 1960
|  |  | K0+300 | 2024-02-26 | 21 | 7 | 35 | 5145
1.1.1.1 |  |  | K0+350 | 2024-02-27 | 24 | 7 | 35 | 5880
|  |  | K0+420 | 2024-02-28 | 27 | 7 | 35 | 6615
|  |  | K0+470 | 2024-02-29 | 20 | 7 | 35 | 4900
|  |  | K0+450 "La yee" | 2024-02-29 | 6 | 7 | 35 | 1470
|  |  | K0+220 Cunetas | 2024-03-01 | 15 | 7 | 35 | 3675
|  |  | K0+60 Placa en concreto | 2024-03-02 | 10 | 7 | 35 | 2450
|  |  | K0+470 Cunetas | 2024-03-04 | 15 | 7 | 35 | 3675
|  |  | botada de sobrantes | 6/042024 | 11 | 7 | 35 | 2695
|  |  | botada de sobrantes | 2024-04-09 | 12 | 7 | 35 | 2940
|  |  | botada de sobrantes | 2024-04-11 | 11 | 7 | 35 | 2695
|  |  | Botada derrumbe | 17/062024 | 4 | 7 | 35 | 980
|  |  | botada de escombros | 2024-04-22 | 4 | 7 | 35 | 980
1.1.1.2 |  |  | botada de sobrantes | 2024-04-24 | 3 | 7 | 35 | 735
1.1.1.3
[6 empty] | TOTAL |  | 68110
JULIO CESAR ORTÍZ
RESIDENTE DE OBRA

## ITEM 4.1.2
|  |  | PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA GUATAPÉ-LA PIEDRA |  |  |  |  | 2024-11-14
MEMORIAS DE CÁLCULO
ACTIVIDAD: |  | Transporte de materiales de afirmado, sub-base, base y mezcla asfáltica para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión). |  |  |  |  | 4.1.2
m3/km
91134
REGISTROS FOTOGRAFICOS |  |  | LOCALIZACIÓN | OBSERVACIÓN | DIMENSIONES |  |  | Total
[5 empty] | #VIAJES | m3 | km
|  |  | K0+035 | SUBBASE |  | 38.5 | 60 | 2310
|  |  | K0+062 | SUBBASE |  | 67.199 | 60 | 4031.94
|  |  | K0+110 | SUBBASE |  | 77.11 | 60 | 4626.6
|  |  | K0+130 | SUBBASE |  | 68.09 | 60 | 4085.4
|  |  | K0+150 | SUBBASE |  | 48.697 | 60 | 2921.82
|  |  | K0+160 | SUBBASE |  | 38.599 | 60 | 2315.94
|  |  | K0+170 | SUBBASE |  | 18.799 | 60 | 1127.94
|  |  | K0+250 | SUBBASE-BASE |  | 183.898 | 60 | 11033.88
|  |  | K0+320 | BASE |  | 77.99 | 60 | 4679.4
|  |  | K0+360 | BASE |  | 125.598 | 60 | 7535.88
|  |  | K0+420 | BASE |  | 174.493 | 60 | 10469.58
1.1.1.1 |  |  | K0+470 | BASE |  | 115.027 | 60 | 6901.62
|  |  | K0+306 Primera capa | ASFALTO |  | 89.34 | 76 | 6789.84
|  |  | K0+497 Primera capa | ASFALTO |  | 80.15 | 76 | 6091.4
|  |  | K0+497 Segunda capa | ASFALTO |  | 94.77 | 76 | 7202.52
|  |  |  | AFIRMADO | 2 | 7 | 45 | 315
|  |  |  | AFIRMADO | 4 | 7 | 45 | 315
|  |  |  | AFIRMADO | 4 | 7 | 45 | 315
1.1.1.2
1.1.1.3
[6 empty] | TOTAL |  | 83068.76
JULIO CESAR ORTÍZ
RESIDENTE DE OBRA

## ITEM 5.1.1
|  |  | PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA GUATAPÉ-LA PIEDRA |  |  |  |  | 2024-11-14
MEMORIAS DE CÁLCULO
ACTIVIDAD: |  | Suministro, transporte e instalación de reductor de velocidad en concreto hidraulico 4000 PSI |  |  |  |  | 5.1.1
und
4
REGISTROS FOTOGRAFICOS |  |  | LOCALIZACIÓN | OBSERVACIÓN | DIMENSIONES |  |  | Total
UND
[5 empty] | 4 |  |  | 4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.1.1.1 | [7 empty] | 0
0
0
0
1.1.1.2
1.1.1.3
[6 empty] | TOTAL |  | 4
JULIO CESAR ORTÍZ
RESIDENTE DE OBRA

## ITEM 5.1.2
|  |  | PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA GUATAPÉ-LA PIEDRA |  |  |  |  | 2024-11-14
MEMORIAS DE CÁLCULO
ACTIVIDAD: |  | Suministro, transporte e instalación de Luminaria Solar. La instalación de luminarias y postes se realizará con anclajes con pernos expansivos, más sistema de soldadura eléctrica en superficie metálica incluyendo acabado en pintura resistente a intemperie. |  |  |  |  | 5.1.2
und
40
REGISTROS FOTOGRAFICOS |  |  | LOCALIZACIÓN | OBSERVACIÓN | DIMENSIONES |  |  | Total
UND
[5 empty] | 40 |  |  | 40
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.1.1.1 | [7 empty] | 0
0
0
0
1.1.1.2
1.1.1.3
[6 empty] | TOTAL |  | 40
JULIO CESAR ORTÍZ
RESIDENTE DE OBRA

## ITEM 5.1.3
|  |  | PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA GUATAPÉ-LA PIEDRA |  |  |  |  | 2024-11-14
MEMORIAS DE CÁLCULO
ACTIVIDAD: |  | Suministro, transporte y colocación de tubería PVC 36" para alcantarillado. Incluye suministro y transporte de los materiales y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. La excavación, encamado, atraques y los llenos se pagaran en su ítem respectivo. |  |  |  |  | 0
ml
1
REGISTROS FOTOGRAFICOS |  |  | LOCALIZACIÓN | OBSERVACIÓN | DIMENSIONES |  |  | Total
UND
[5 empty] | 1 |  |  | 1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.1.1.1 | [7 empty] | 0
0
0
0
1.1.1.2
1.1.1.3
[6 empty] | TOTAL |  | 1
JULIO CESAR ORTÍZ
RESIDENTE DE OBRA

## ITEM 5.1.4
|  |  | PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA GUATAPÉ-LA PIEDRA |  |  |  |  | 2024-11-14
MEMORIAS DE CÁLCULO
ACTIVIDAD: |  | Construcción de CÁRCAMO en concreto de 28 Mpa. de 0.08 cm de ancho con profundidad maxima de 15cm y espesor de muros de 10 cm. Incluye suministro, transporte y colocación del concreto, tapa en rejilla de hierro ductil, formaleta de primera calidad donde se requiera, bordes, biseles, vanos para empotrar rejilla metálica, malla electrosoldada y todo lo necesario para su correcta construcción. Según diseño. La excavación y el acero se pagaran en su ítem respectivo. |  |  |  |  | 5.1.3
und
5
REGISTROS FOTOGRAFICOS |  |  | LOCALIZACIÓN | OBSERVACIÓN | DIMENSIONES |  |  | Total
ML
[5 empty] | 5 |  |  | 5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.1.1.1 | [7 empty] | 0
0
0
0
1.1.1.2
1.1.1.3
[6 empty] | TOTAL |  | 5
JULIO CESAR ORTÍZ
RESIDENTE DE OBRA