## Hoja2
BALANCE FÍSICO - FINANCIERO PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, OBRAS DE ADECUACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS Y DESARROLLO URBANÍSTICO EN EL BARRIO JOSÉ DOMINGO OLIVEROS DEL MUNICIPIO DE YONDÓ"
BALANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA
No | Actividad | Costo programado GESPROY | Costo ejecutado GESPROY
ALCANTARILLADOS CONSTRUIDOS
| Realizar obras preliminares, control de mitigación de terraplenes | 5791413043.05 | 5750471144 | 5750471144
| Realizar obras preliminares para el tramo colector de aguas residuales | 29546999.94 |  | 0
| Ejecutar demoliciones para el tramo colector de aguas residuales | 2012432.27 |  | 0
| Realizar excavaciones y llenos para el tramo colector de aguas residuales | 88150023.23 |  | 0
| Ejecutar obras en concreto y acero para el tramo colector de aguas residuales | 339304252.57 |  | 0
| Suministrar e instalar tuberias valvulas y accesorios para el tramo colector de aguas residuales | 297393211.71 |  | 0
| Construir estación de bombeo para el tramo colector de aguas residuales | 82408626.95 |  | 0
| Construir tanque de succión para el sistema de bombeo del tramo colector de aguas residuales | 124976685.25 |  | 0
| Realizar obras preliminares para el tramo colector de aguas lluvias | 3426724.92 |  | 0
| Ejecutar demoliciones para el tramo colector de aguas lluvias | 1890503.57 |  | 0
| Realizar excavaciones y llenos para el tramo colector de aguas lluvias | 38014076.62 |  | 0
| Ejecutar obras en concreto y acero para el tramo colector de aguas lluvias | 430263103.76 |  | 0
| Suministrar e instalar tuberias valvulas y accesorios para el tramo colector de aguas lluvias | 1483475731.27 |  | 0
| Ejecutar PMA | 92417013 | 58444731 | 58444731
| Ejecutar PMT | 23503334 | 11751667 | 11751667
| Realizar interventoría | 530775105 | 411000000 | 411000000
| Realizar apoyo a la supervisión | 84000000 | 59333334 | 59333334
| ACUEDUCTOS CONSTRUIDOS |  |  | 0
| Realizar actividades preliminares para red matriz de acueducto | 1713362.46 |  | 0
| Ejecutar demoliciones para red matriz de acueducto | 409925.28 |  | 0
| Realizar excavaciones y llenos para red matriz de acueducto | 117545297.9 |  | 0
| Ejecutar obras en concreto y acero para red matriz de acueducto | 8641987.37 |  | 0
| Suministrar e instalar tuberias valvulas y accesorios para red matriz de acueducto | 397372844.88 |  | 0
TOTAL |  | 9968654285 | 6291000876 | 6291000876
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA |  | 63.11%
BALANCE DE EJECUCIÓN FINANCIERA
Valor total programado en GESPROY |  | Valor cobrado a la fecha
9968654285 |  | 6347362069.99
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA |  | 63.67%
JOSE DIEGO MUÑOZ RESTREPO |  | EVARISTO ANTONIO FLOREZ OLIVERA
Representante de ESTUDIO URBANO ARQUITECTURA + URBANISMO S.A.S |  | Gerente Aguas & Aseo de Yondó S.A E.S.P
Interventoría |  | Ejecutor