## APROBACIÓN PRECIOS O. E. (2)
[13 empty] | CÓDIGO |  | APROBACIÓN DE ÍTEMS DE OBRAS EXTRAS
AGUAS & ASEO DE YONDO S.A.S E.S.P
| EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA | [11 empty] | VERSIÓN | VERSIÓN | 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA
| ACTA DE FIJACIÓN DE ÍTEMS OBRAS EXTRAS | [11 empty] | PÁGINA | PÁGINA
[13 empty] | FECHA |  | 2024-08-16
(Día / Mes / Año)
CONTRATANTE: | AGUAS & ASEO DE YONDO S.A.S E.S.P | [6 empty] | SEDE: | YONDÓ |  |  |  | ACTA No: |  | 2
CONTRATO No. | CONTRATO DE OBRA No. 116 – 2023
OBJETO DEL CONTRATO:
CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, OBRAS DE ADECUACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS Y DESARROLLO URBANÍSTICO EN EL BARRIO JOSÉ DOMINGO OLIVEROS DEL MUNICIPIO DE YONDÓ.
PROYECTO: | CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, OBRAS DE ADECUACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS Y DESARROLLO URBANÍSTICO EN EL BARRIO JOSÉ
CONTRATISTA: | GESTIONES Y PROYECTOS 99 S.A.S ZOMAC - NIT. 901.164.628-7
INTERVENTOR: | ESTUDIO URBANO AQUITECTURA + URBANISMO S.A.S - NIT. 900.748.652-8
FECHA DE INICIO: | 2023-09-08
FECHA DE SUSPENSIÓN 1: | 2023-09-23 | [8 empty] | VALOR INICIAL: |  | 9353879178.12
FECHA DE REANUDACIÓN: | 2023-11-02 | [8 empty] | VALOR ACUMULADO: |  | 9353879178.12
FECHA DE SUSPENSIÓN 2: | 2024-03-15
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: |  |  | 2024-03-07 | [6 empty] | ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO |  |  | SUSPENDIDO POR TRAMITE ADICION
A.I.U : | 28.5% | % | A | 24.5% | % | I | 0% | % | U |  | 4% | % | IVA SOBRE LA U |  | 0% | %
Se establecen los precios que se resumen a continuación:
ÍTEM DE OBRA EXTRA | DESCRIPCIÓN |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD |  | VALOR UNITARIO PRESENTADO CD |  |  | OBSERVACION APU |  |  | VALOR UNITARIO APROBADO CD | VALOR PARCIAL DE LA ACTIVIDAD APROBADA
OE4 | EXCAVACION SIN ZANJA mediante sistema de perforación horizontal dirigida para diámetro de 6" |  |  |  | ml | 25 |  | 2814269.8463 |  |  | SE APRUEBA, con ajuste valor |  |  | 2102245 | 52556125
OE5 | S.T.I. de CODO PVC-S de Ø6"X90 |  |  |  | un | 716 |  | 153566.7726 |  |  | SE APRUEBA, con ajuste valor |  |  | 147139 | 105351524
OE6 | S.T.I. de SEMICODO PVC-S de Ø6"X45 |  |  |  | un | 716 |  | 80066.7726 |  |  | SE APRUEBA, con ajuste valor |  |  | 75889 | 54336524
OE7 | S.T.I. de SILLA-YEE PVC-S de Ø315X160mm |  |  |  | un | 52 |  | 334277.1839 |  |  | SE APRUEBA, con ajuste valor |  |  | 321123 | 16698396
OE8 | S.T.I. de SILLA-YEE PVC-S de Ø400X160mm |  |  |  | un | 52 |  | 442565.0339 |  |  | SE APRUEBA, con ajuste valor |  |  | 422887 | 21990124
OE9 | S.T.I. de SILLA-YEE PVC-S de Ø500X160mm |  |  |  | un | 60 |  | 606383.5452 |  |  | SE APRUEBA, con ajuste valor |  |  | 577875 | 34672500
OE10 | S.T.I. de Tubería PEAD-PN16-RDE11 de Ø3" (75 mm) |  |  |  | ml | 2774.78 |  | 98638.8673 |  |  | SE APRUEBA, con ajuste valor |  |  | 70416 | 195388908.48
OE11 | S.T.I. de CODO45 PEAD-PN16(Ø4"-110mm)X45 |  |  |  | un | 10 |  | 231285.2863 |  |  | SE APRUEBA, con ajuste valor |  |  | 205857 | 2058570
OE12 | S.T.I. de VÁLVULA TIPO VENTOSA EN HIERRO DÚCTIL (ASTM A-536) BRIDA (Ø1/2"), incluye accesorios |  |  |  | un | 1 |  | 1209529.6787 |  |  | SE APRUEBA, con ajuste valor |  |  | 972809.84 | 972809.84
OE13 | CONSTRUCCION DE PILOTES DE APOYO, hasta 5 m de longitud, 114,3 mm de diámetro nominal, compuesto de armadura tubular con rosca, de acero EN ISO 11960 N-80, con límite elástico 562 N/mm², de 60,3 mm de diámetro exterior y 5,5 mm de espesor, y CONCRETO DE 3000 PSI, con una relación agua/cemento de 0,4 dosificada en peso, vertida por el interior de la armadura mediante sistema de inyección única global (IU). SEGÚN DISEÑOS |  |  |  | ml | 489.29 |  | 1777465.601 |  |  | SE APRUEBA, con ajuste valor y modificacion de la unidad de medida y cantidad (remitirse a ACTA APU´S y MEMORIAS DE CALCULO) |  |  | 142302 | 69626945.58
OE14 | Construcción de dados en concreto de 3000 PSI, dimensiones 40x40x40 m., para anclaje línea de impulsión |  |  |  | un | 27 |  | 358939.9391 |  |  | SE APRUEBA, con ajuste valor |  |  | 247559 | 6684093
OE15 | S.T.I DE BARANDAS DE PROTECCION SUPERIOR CON BARRA VERTICAL DE 1.0m DE ANCHO, DE ALTURA 2.5m, EN TUBERÍA REDONDA DE 2.5" PARA SOPORTE BOMBAS, TUBERIA REDONDA PARA PASAMANOS Y SOPORTES DE 2" Y BARRAS VERTICALES DE 1" CADA 0.15m, CON PINTURA ANTICORROSIVA TRES MANOS Y PINTURA EPOXICA PARA EXTERIORES, INCLUYE PLATINAS Y PERNOS DE ANCLAJE, segun diseño |  |  |  | ml | 7.54 |  | 492020 |  |  | SE APRUEBA, con ajuste valor , estaba mal cuantificado el material (remitirse a ACTA APU´S y MEMORIAS DE CALCULO) |  |  | 764065 | 5761050.1
OE16 | SUMINISTRO E INSTALACION ACOMETIDA ELECTRICA 220V MONOFASICA, INCLUYE TRASFORMADOR, LINEA PRIMARIA, LINEA SECUNDARIA Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO, para funcionamiento EBAR |  |  |  | ml | 116 |  | 1905028.3193 |  |  | SE APRUEBA, con ajuste valor |  |  | 1179240 | 136791840
OE17 | S.T.I DE POSTES EN CONCRETO PARA ACOMETIDA ELECTRICA, INCLUYE ATRAQUE EN CONCRETO DE 2500 PSI E ILUMINACION DEL SITIO, NO INCLUYE LLENO, para funcionamiento EBAR |  |  |  | Gl | 1 |  | 3863846.6966 |  |  | SE APRUEBA, con ajuste valor y modificacion de la unidad de medida y cantidad (remitirse a ACTA APU´S y MEMORIAS DE CALCULO) |  |  | 29071687 | 29071687
OE18 | S.T.I. de SILLA-YEE PVC-S de Ø200X160mm |  |  |  | un | 175 |  | 206376.0771 |  |  | SE APRUEBA, con ajuste valor |  |  | 196161 | 34328175
OE19 | Suministro, transporte e instalación de CAJA REGISTRO AGUA EN CONCRETO PARA MEDIDOR de 0.40X0.30m, incluye MEDIDOR DE 1/2" VOLUMÉTRICO, TAPA ANTI FRAUDE EN HD 34 X 21 y herrajes en anden |  |  |  | un | 352 |  | 434302.4592 |  |  | SE APRUEBA, con ajuste valor |  |  | 490964 | 172819328
OE20 | Escarificación de lleno existente para el mejoramiento de adherencia |  |  |  | m2 | 44000 |  | 1704.1034 |  |  | SE APRUEBA, con ajuste valor |  |  | 1641 | 72204000
OE21 | SUMINISTRO, TRANSPORTE Y CONSTRUCCIÓN DE Filtro tipo francés, con una sección de 0,30 X 0,40, Piedra seleccionada entre 2" y 3" y Geotextil NT1600, NO INCLUYE EXCAVACIÓN, NI LLENO |  |  |  | ml | 715 |  | 104774.1225 |  |  | SE APRUEBA, con ajuste valor |  |  | 86806 | 62066290
OE22 | SUMINISTRO, TRANSPORTE Y CONSTRUCCIÓN DE TERRAPLENES - OBRAS DE CONFORMACIÓN TERRENO SEGÚN ESTUDIO DE SUELOS, INCLUYE GEOTEXTIL |  |  |  | m3 | 15325.3892 |  | 73454.0503 |  |  | SE APRUEBA, con ajuste valor |  |  | 72464 | 1110539003.3893
| SUBTOTAL VALOR OBRAS EXTRAS APROBADAS (INCLUYE COSTOS INDIRECTOS) | [13 empty] | 2183917893.3893
NOTAS:
1. Para los contratos pactados con ajustes, los precios unitarios correspondientes a los Ítems no previstos están referidos al origen del contrato (Io) y se han fijado tomando como base los costos vigentes en el mercado.
2. Para los contratos pactados sin ajustes, se tomarán los costos vigentes en el mercado al momento del estudio de la solicitud.
3. Es responsabilidad del Contratista la presentación de los ítems no previstos, con los documentos anexos que permitan verificar su utilización y justificación, manteniendo los precios aprobados en desarrollo del contrato.
4. Es responsabilidad de la Interventoría la aprobación del análisis del precio unitario, la cantidad y presentar la revisión de los APU al CONTRATANTE y a la USTAMED
5. La presente Acta se suscribe por parte del CONTRATANTE - AGUAS & ASEO DE YONDO S.A.S E.S.P y GESTIONES Y PROYECTOS 99 S.A.S ZOMAC, con base en el concepto de aprobación emitido por la Interventoría.
OBSERVACIONES:
Revisión:
Firma | [8 empty] | Firma
Nombre |  | EVARISTO ANTONIO FLOREZ OLIVERA | [6 empty] | Nombre: |  |  | JOSÉ DIEGO MUÑOZ RESTREPO
Representante Legal o su Apoderado |  | AGUAS & ASEO DE YONDO S.A.S E.S.P | [6 empty] | Representante Legal o su Apoderado |  |  | ESTUDIO URBANO AQUITECTURA + URBANISMO S.A.S
Contratante |  | Representante Legal - Supervisor | [6 empty] | Interventoría
Firma
Nombre |  | JOSÉ FERNANDO ALZATE MOLINA
Representante Legal o su Apoderado |  | GESTIONES Y PROYECTOS 99 S.A.S ZOMAC
Contratista
Original: Archivo de Gestión de AGUAS & ASEO DE YONDO S.A.S E.S.P
Copia: CONTRATISTA, SUPERVISOR, INTERVENTOR.