## PMT ACTAS 02_03_04_05
| CONTRATO DE OBRA PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, OBRAS DE ADECUACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS Y DESARROLLO URBANÍSTICO EN EL BARRIO JOSÉ DOMINGO OLIVEROS DEL MUNICIPIO DE YONDÓ" - SEGÚN EL CONTRATO DE OBRA No. 116 – 2023 |  |  |  |  | BALANCE
PROYECCION ADICION PMT
| PLAN DE MANEJO DE TRANSITO |  |  |  | GESTIONES Y PROYECTOS - ZOMAC | EJECUCION ACTA 01 |  | EJECUCION ACTA 02 |  | EJECUCION ACTA 03-04 |  | EJECUCION ACTA 05 |  | EJECUCION ACTA 06 |  | SALDO | MES 1 ADICION |  | MES 2 ADICION |  | MES 3 ADICION |  | TOTAL
PRESUPUESTO: | DESARROLLO URBANÍSTICO EN EL BARRIO JOSÉ DOMINGO OLIVEROS DEL MUNICIPIO DE YONDÓ - ETAPA 1 (PMT)
FECHA PRESENTACIÓN PRESUPUESTO |  | 2023-11-03
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL | CANT | VR. PARCIAL | CANT | VR. PARCIAL | CANT | VR. PARCIAL | CANT | VR. PARCIAL | CANT | VR. PARCIAL |  | CANT | VR. PARCIAL | CANT | VR. PARCIAL | CANT | VR. PARCIAL
1 | PERSONAL |  |  | Incluye factor Prestacional
1.1 | Tecnologo HSE(Health, Safety, Environment) | Mes | 3 | 4221445.34 | 12664336 | 1 | 4221445.33 | 1 | 4221445.34 | 1 | 4221445.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Banderero seguridad vial No. 1 (PARE Y SIGA) | Mes | 5 | 1890800 | 9454000 | 0 | 0 | 1 | 1890800 | 1 | 1890800 | 1 | 1890800 | 1 | 1890800 | 1890800 | 1 | 1890800 | 1 | 1890800 | 1 | 1890800
|  | SUBTOTAL PERSONAL |  |  | 22118336 |  | 4221445.33 |  | 6112245.34 |  | 6112245.33 |  | 1890800 |  | 1890800 |  |  | 1890800 |  | 1890800 |  | 1890800 | 5672400
2 | SENALIZACIÓN
2.1 | Cinta plástica señalización | rollo | 6 | 35000 | 210000 | 6 | 210000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Señales de transito móvil | Und | 6 | 160000 | 960000 | 6 | 960000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Paleta PARE y SIGA | Und | 1 | 45000 | 45000 | 1 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | Divulgación (perifoneo) | Und | 1 | 170000 | 170000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | SUBTOTAL SEÑALIZACIÓN |  |  | 1385000 |  | 1215000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| COSTO TOTAL PLAN DE MANEJO DE TRANSITO |  |  |  | 23503336 |  | 5436445.33 |  | 6112245.34 |  | 6112245.33 |  | 1890800 |  | 1890800 | 2060800 |  | 1890800 |  | 1890800 |  | 1890800 | 5672400
3056122.665
ARQ JOSE FERNANDO ALZATE MOLINA |  |  |  | ARQ JOSE DIEGO MUÑOZ RESTREPO
Representante Legal Contratista |  |  |  | Representante Legal Interventoria
GESTIONES Y PROYECTOS ZOMAC |  |  |  | ESTUDIO URBANO A+U SAS
AGUAS Y ASEO S.A. E.S.P.
NIT: 801.021.151-6

## PMT OBRA
CONTRATO DE OBRA PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, OBRAS DE ADECUACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS Y DESARROLLO URBANÍSTICO EN EL BARRIO JOSÉ DOMINGO OLIVEROS DEL MUNICIPIO DE YONDÓ" - SEGÚN EL CONTRATO DE OBRA No. 116 – 2023
| PLAN DE MANEJO DE TRANSITO |  |  |  | GESTIONES Y PROYECTOS - ZOMAC
PRESUPUESTO: | DESARROLLO URBANÍSTICO EN EL BARRIO JOSÉ DOMINGO OLIVEROS DEL MUNICIPIO DE YONDÓ - ETAPA 1 (PMT)
FECHA PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA: |  | 5/15/2023
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL
1 | FORMULACIÓN, GESTIÓN E IMPRESIÓN DE PMT | UNIDAD | 1 | 5040000 | 5040000
2 | PERSONAL |  |  | Incluye factor Prestacional
2.1 | Profesional HSEQ | Mes | 2 | 2520000 | 5040000
2.2 | Banderero seguridad vial No. 1 (PARE Y SIGA) | Mes | 6 | 2001389 | 12008334
|  | SUBTOTAL PERSONAL |  |  | 17048334
3 | SENALIZACIÓN
3.1 | Cinta plástica señalización | rollo | 6 | 35000 | 210000
3.2 | Señales de transito móvil | Und | 6 | 170000 | 1020000
3.3 | Paleta PARE y SIGA | Und | 1 | 35000 | 35000
3.4 | Divulgación (perifoneo) | Und | 1 | 150000 | 150000
|  | SUBTOTAL SEÑALIZACIÓN |  |  | 1415000
| COSTO TOTAL PLAN DE MANEJO DE TRANSITO |  |  |  | 23503334
ARQ JOSE FERNANDO ALZATE MOLINA
Representante Legal
AGUAS Y ASEO S.A. E.S.P.
NIT: 801.021.151-6