## Solicitud de adición
EDUR antes SUMAR |  | ACTA DE INTERVENTORIA No 04
ACTA DE INTERVENTORIA No 04 |  |  |  | DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No C - 14 - 2023
OBJETO: | CONTRATO DE INTERVENTORIA: TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y SOCIO AMBIENTAL DURANTE LAS ETAPAS CONTRACTUAL Y POSTCONTRACTUAL DEL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN DE PLAZA DE MERCADO ETAPA 1 MUNICIPIO DE MARINILLA" |  |  | CONTRATISTA: | ERNEY CASTAÑO GONZALEZ
|  |  |  | PERIODO ACTA No 03 | DEL 28 DE 28 DE OCTUBRE AL 28 DE ENERO
VALORES: | CONTRATO: | 555900050 |  | ACTAS | ACTA No 01 | #REF! |  |  | PLAZO | CONTRATO
| ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO | 0 |  |  | ACTA No 02 | #REF! |  |  |  | PRORROGA N° 01
| ADICIÓN No 01: | 84104219 |  |  | ACTA No 03 | #REF! |  |  |  | PRORROGA N° 02
| TOTAL: | 640004269 |  |  | TOTAL | #REF! |  |  |  | PRORROGA N°3
ITEM | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CANT | VALOR MENSUAL | PREST. SOC. (solo informativo) | DEDIC. % | CONDICIONES CONTRACTUALES |  | CONDICIONES ADICIÓN No 01 |  | PROPUESTA INTERVENTORÍA DEL 28 AGOSTO AL 28 NOVIEMBRE 2024
[7 empty] | PLAZO | SUBTOTAL | PLAZO | SUBTOTAL | PLAZO | DEDICACIÓN | SUBTOTAL
A | COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL | [6 empty] | 421637700 |  | 70675814.2857 |  |  | 43566750
1 | EQUIPO PROFESIONAL | [6 empty] | 197750000 |  | 35162096.6596 |  |  | 21675000
1.1 | MO002 | DIRECTOR DE INTERVENTORÍA | 1 | 6500000 | 1 | 50% | 11 | 35750000 | 2 | 6500000 | 3 | 25% | 4875000
1.2 | MO004 | RESIDENTE DE INTERVENTORÍA | 1 | 4400000 | 1 | 100% | 10 | 44000000 | 2 | 8800000 | 3 | 100% | 13200000
1.3 | MO005 | RESIDENTE AMBIENTAL | 1 | 4400000 | 1 | 70% | 10 | 30800000 | 1.9293 | 5942096.6596 | 0 |  | 0
1.4 | MO006 | RESIDENTE SOCIAL | 1 | 4400000 | 1 | 80% | 10 | 35200000 | 1 | 3520000 | 0 |  | 0
1.5 | MO008 | TECNÓLOGO SST | 1 | 2400000 | 1 | 100% | 10 | 24000000 | 2 | 4800000 | 3 | 50% | 3600000
1.6 | MO007 | AUXILIAR DE RESIDENCIA | 1 | 2800000 | 1 | 100% | 10 | 28000000 | 2 | 5600000 | 0 |  | 0
2 | PERSONAL TÉCNICO NO PROFESIONAL DE INTERVENTORÍA | [6 empty] | 12020000 |  | 0 |  |  | 0
2.1 | MO016 | TOPÓGRAFO | 1 | 2800000 | 1 | 20% | 10 | 5600000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.2 | MO017 | CADENERO 1 | 1 | 2050000 | 1 | 20% | 10 | 4100000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.3 | MO013 | SECRETARIA | 1 | 1160000 | 1 | 20% | 10 | 2320000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
3 | APLICACIÓN FACTOR MULTIPLICADOR
3.1 |  | SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL | [5 empty] | 209770000 |  | 35162096.6596 |  |  | 21675000
3.2 |  | FACTOR MULTIPLICADOR | [5 empty] | 2.01 |  | 2.01 |  |  | 2.01
3.3 |  | VALOR TOTAL COSTOS DE PERSONAL | [5 empty] | 421637700 |  | 70675814.2857 |  |  | 43566750
4 | OTROS COSTOS DE PERSONAL | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0
4.1 | VALOR ESTIMADO PARA PROVISIÓN DE HORAS EXTRAS DEL EQUIPO DE TECNÓLOGOS. (PROVISIÓN QUE SE UTILIZARÁ SIEMPRE Y CUANDO LAS HORAS EXTRAS HAYAN SIDO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS POR PARTE DEL SUPERVISOR DESIGNADO POR EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y SÓLO PARA LOS CASOS EN QUE ESTRICTAMENTE SE REQUIERAN. EL VALOR DE LA HORA SE CALCULARÁ DE ACUERDO CON EL SALARIO DE LOS TECNÓLOGOS OFRECIDO EN ESTE FORMULARIO POR EL CONTRATISTA, EL CUAL Y EL MISMO SERÁ AFECTADO POR EL FACTOR MULTIPLICADOR PRESENTADO POR ÉSTE. POR NINGÚN MOTIVO PODRÁN SUPERAR EL MONTO ESTABLECIDO.) |  | 1 | 225000 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
4.2 | GASTOS DE ALOJAMIENTO, TRANSPORTE Y ALIMENTACIÓN. |  | 1 | 168743.8299 | [6 empty] | 0 |  | 0
| TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL | [6 empty] | 421637700 |  | 70675814.2857 |  |  | 43566750
B | OTROS COSTOS DIRECTOS | [6 empty] | 45505199.1597 |  | 0 |  |  | 8675628.4782
5 | GASTOS DE TRANSPORTE, ALQUILER DE EQUIPO Y OTROS (SE PAGAN CONTRA FACTURA Y RESULTADOS SI APLICA): | [6 empty] | 32561529.4589 |  | 0 |  |  | 6045000
5.1 | GE013 | OFICINA DE CAMPO + DOTACIÓN | 1 | 1200000 |  |  | 10 | 12000000 | 0 | 0 | 3 |  | 3600000
5.2 | GE007 | MOTO ALQUILER MODELO 2014 O SUPERIOR - TARIFA DE ALQUILER | 1 | 220000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
5.3 |  | PAPELERÍA | 1 | 180000 |  |  | 10 | 1800000 | 0 | 0 | 3 |  | 540000
5.4 | GE010 | COMUNICACIONES (TELÉFONO, FAX, CELULAR, INTERNET, ETC.) MENSUAL EN CAMPO | 1 | 120000 |  |  | 10 | 1200000 | 0 | 0 | 3 |  | 360000
5.5 | GE008 | TARIFA PUESTO DE TRABAJO DEL PERSONAL DE OFICINA DE CAMPO, INCLUYE: ALQUILER DE UN (1) EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO, ESCRITORIO, SILLA Y OTROS ENSERES DE OFICINA POR PUESTO DE TRABAJO | 4.8566 | 210000 |  |  | 10 | 10198929.4589 | 0 | 0 | 3 |  | 1260000
5.6 | GE009 | IMPRESORA EN OBRA (ALQUILER) | 1 | 95000 |  |  | 10 | 950000 | 0 | 0 | 3 |  | 285000
5.7 | GE019 | ADQUISICIÓN DE CARTOGRAFIA (IMÁGENES DE SATELITE Y FOTOS AÉREAS EXISTENTES) S/COMPROBANTE PAGO | 1 | 120000 |  |  | 10 | 1200000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | SERVICIOS DE ENSAYOS DE LABORATORIO: LÍMITES DE ATTERBERG, GRANULOMETRÍA, CBR, COMPRESIÓN SIMPLE, ENTRE OTROS QUE SE SOLICITEN POR PARTE DE LA ENTIDAD Y SEAN REALIZADOS POR LA INTERVENTORIA. | [5 empty] | 5212600 | 0 | 0 |  |  | 0
6 | OTROS COSTOS (SE PAGAN CONTRA FACTURA Y RESULTADOS SI APLICA): | [6 empty] | 12943669.7007 |  | 0 |  |  | 2630628.4782
6.1 |  | ASESORÍAS ESPECIALIZADAS | 1 | 1000000 |  |  | 10 | 10000000 | 0 | 0 | 2 |  | 2000000
6.2 |  | PLAN APLICACIÓN PROTOCOLO SANITARIO PARA LA OBRA PAPSO |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
6.3 | PROVISIÓN PARA EL PAGO DE PRIMAS DE PÓLIZAS (GARANTÍAS) |  | PORCENTAJE ASEGURADO | VALOR BASE | VALOR | COBERTURA AÑOS | TASA ANUAL | 2943669.7007 |  | 0 | TASA ANUAL |  | 630628.4782
9.1.1 |  | CUMPLIMIENTO | 20% | 555900050 | 111180010 | 1.4167 | 0.2% | 315010.0283 | 0 | 0 | 0.2% | 62168429.5814 | 294678.3562
9.1.2 |  | SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES | 15% | 555900050 | 83385007.5 | 3.9167 | 0.15% | 489886.9191 | 0 | 0 | 0.15% | 9325264.4072 | 68121.0565 | 62168429.3814
|  | CALIDAD DEL SERVICIO | 20% | 555900050 | 111180010 | 5 | 0.22% | 1222980.11 | 0 | 0 | 0.22% | 12433685.8763 | 162756.9481
|  | DECRETO 1082 SMMLV RESPONSABILIDAD CIVIL | SMMLV | MONTO ASEGURABLE
9.1.4 |  | 200 | 1160000 | 232000000 |  | 0.91667 | 0.2% | 425333.3333 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
9.1.5 |  | SUBTOTAL PRIMA | [5 empty] | 2453210.3907 |  | 0 | 0% | 0 | 525556.3608
9.1.5 |  | GASTOS DE EXPEDICIÓN |  |  | 0.8341% |  |  | 20461.6267 |  | 0 | 0% | 0 | 4383.5368
9.1.6 |  | I.V.A. | [5 empty] | 469997.6833 |  | 0 |  |  | 100688.5806
VALOR BÁSICO TOTAL | [7 empty] | 467142899.1597 |  | 70675814.2857 |  |  | 52242378.4782
IVA | [6 empty] | 19% | 88757150.8403 |  | 13428404.7143 |  |  | 9926051.9109
TOTAL ACTA No 04 | [7 empty] | 555900050 |  | 84104219 |  |  | 62168430.3891
LAURA MELISA CASTAÑO CASTAÑO | ERNEY CASTAÑO GONZALEZ | [7 empty] | CATALINA JARAMILLO SALAZAR
Profesional Apoyo a Supervisión | Representante Legal de Interventoria | [7 empty] | Directora de Planeación e Infraestructura