## BALANCE CANTIDADES
PROYECTO | Construcción de la primera etapa del proyecto Pavimenta tu Barrio en el Distrito de Turbo |  |  |  | Actividad | contractual | actualizada | diferencia |  | contractual aiu |  | ACTUALIZADO con aiu
BPIN | 2021058370010
PRESUPUESTO |  |  |  |  | [2263969] Implementar el mejoramiento de vías terciarias para la estructura de pavimento | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | CONDICIONES INICIALES | CONDICIONES AJUSTADOS 1 | EJECUCION ACTIVIDAD | [2263970] CONSTRUIR OBRAS DE DRENAJE | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Ítem | Descripción | Precio Unitario | Precio Unitario | Valor parcial | [2263971] Instalar Señalización | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1 | Preliminares | 153442563 | 125874784 | 303621771
2 | Red de aguas lluvias y obras complementarias | 1716376097 | 1521842383 | 1160738162
3 | Estructura de pavimento | 4425035103 | 4349663384 | 3701763759
4 | Andenes y Urbanismo | 4117103598 | 5912137601 | 2481241399
5 | Suministro de grandes insumos | 7308468795 | 8171947760 | 5807945133
8 | PGIO - PMA | 175325533 | 211312090 | 188055548
9 | PMT | 200070177 | 188055548 | 201471874
10 | Interventoría | 904791093 | 989938079 | 961469130
VALOR TOTAL DEL PROYECTO REDONDEADO AL PESO |  | 19000612959 | 21470771629 | 14806306776
VALOR FINAL DEL PROYECTO
RESUMEN PROYECTO
| VALOR APROBADO PROYECTO | 19000612959
| VALOR APROBADO PROYECTO AJUSTE 1 | 21470771630
VALOR DEL PROYECTO CONTRATADO
| VALOR ADICION DEL PROYECTO ( Presente Modificación) | 186921452
| VALOR FINAL DEL PROYECTO | 21657693082
RESUMEN EJECUCION FISICA
| VALOR OBRA + SUPERVISIÓN INICIAL | 19000612959
| VALOR OBRA + SUPERVISIÓN AJUSTE 1 | 21470771630
VALOR EJECUTADO OBRA + SUPERVISION
VALOR EJECUTADO PROYECTO
| % DE AVANCE FISICO | 97.06%
RESUMEN EJECUCION FINANCIERA
| VALOR GIRADO OBRA | 13844837646.34
| VALOR GIRADO INTERVENTORIA | 961469130
VALOR GIRADO SUPERVISOR
| TOTAL EJECUTADO | 14806306776.34
| EJECUCION FINANCIERA % | 74.82%
CRISTHIAN ARTURO MEDRANO RAMOS
Gerente General EDUH TURBO
Supervisor
Entidad desiganada ejecutora
JOHANA ANDREA CARDENAS VASCO
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTERVENTORIA 2019

## Hoja1 (hidden)
Producto MGA Servicio de Información Geográfica - SIG
Actividad MGA Realizar la Caracterización vial ( Resolución 1860 de 2013 y 1067 de 2015 del Ministerio de Transporte)
No. | Detalle Actividad | Unidad | % Ponderación | % Avance Físico | Aporte Especie |  | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022
[10 empty] | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | [2374240] Realizar la Caracterización vial ( Resolución 1860 de 2013 y 1067 de 2015 del Ministerio de Transporte) | $ | .31 | 0 | No | Inicial |  |  |  | 2: 77439880
[6 empty] | Prog | 77439880 | 1 | 77439880 | 2: 77439880 | 77439880
[6 empty] | Eje |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0
Producto MGA Vía terciaria mejorada
Actividad MGA Apoyar la Supervisión del contrato
No. | Detalle Actividad | Unidad | % Ponderación | % Avance Físico | Aporte Especie |  | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022
[10 empty] | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | [2374239] Apoyar la Supervisión del contrato | $ | .5 | 0 | No | Inicial |  |  |  | 12: 13483000; 4: 110613317
[6 empty] | Prog | 124096317 | 1 | 124096317 | 12: 13483000; 4: 110613317 | 124096317
[6 empty] | Eje |  | 0 | 0 | 12: 26966000; 1: 13483000 | 40449000
Actividad MGA CONSTRUIR OBRAS DE DRENAJE
No. | Detalle Actividad | Unidad | % Ponderación | % Avance Físico | Aporte Especie |  | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022
[10 empty] | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | [2374234] CONSTRUIR OBRAS DE DRENAJE | $ | 10.86 | 23.86 | No | Inicial |  |  |  |  | 83221547 | 28571820 | 4122313 | 73348448 | 60572016 | 146478943 | 285484227 | 297140289 | 441720197 | 126180977 | 138799074 | 151417172 | 845412544
[6 empty] | Prog | 2682469567 | 1 | 2682469567 |  | 83221547 | 28571820 | 4122313 | 73348448 | 60572016 | 146478943 | 285484227 | 297140289 | 441720197 | 126180977 | 138799074 | 151417172 | 845412544 |  | 2682469567
[6 empty] | Eje | 640123136 | 1 | 640123136 |  | 83221547 | 28571820 | 4122313 | 73348448 | 60572016 | 146478943 | 168292043 | 26755951 | 48760055 | 46324565.2734 | 74080429.7757 |  |  |  | 760528131.049
Actividad MGA DEMOLER ESTRUCTURAS EXISTENTES
No. | Detalle Actividad | Unidad | % Ponderación | % Avance Físico | Aporte Especie |  | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022
[10 empty] | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | [2374236] DEMOLER ESTRUCTURAS EXISTENTES | $ | .01 | 90.91 | No | Inicial |  |  |  | 5: 152893; 7: 305787; 9: 428101; 12: 79505; 1: 87455; 2: 628086
[6 empty] | Prog | 1681827 | 1 | 1681827 | 5: 152893; 7: 305787; 9: 428101; 12: 79505; 1: 87455; 2: 628086 | 1681827
[6 empty] | Eje | 1528934 | 1 | 1528934 | 5: 152893; 7: 305787; 9: 917360; 11: 152894; 12: 152893.3348 | 1681827.3348
Actividad MGA Implementar el mejoramiento de vías terciarias para la estructura de pavimento
No. | Detalle Actividad | Unidad | % Ponderación | % Avance Físico | Aporte Especie |  | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022
[10 empty] | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | [2374233] Implementar el mejoramiento de vías terciarias para la estructura de pavimento | $ | 85.47 | 47.3 | No | Inicial |  |  |  |  | 966088951 | 1705485459 | 1001152961 | 1116538819 | 652694615 | 1505132065 | 892018227 | 1257080909 | 2640879435 | 937255492 | 1030981041 | 1124706590 | 6279611795
[6 empty] | Prog | 21109626359 | 1 | 21109626359 |  | 966088951 | 1705485459 | 1001152961 | 1116538819 | 652694615 | 1505132065 | 892018227 | 1257080909 | 2640879435 | 937255492 | 1030981041 | 1124706590 | 6279611795 |  | 21109626359
[6 empty] | Eje | 9985074020 | 1 | 9985074020 |  | 966088951 | 1705485459 | 1001152961 | 1116538819 | 652694615 | 1505132065 | 1030777210 | 991830816 | 1015373124 | 1726646452.1256 | 891606621.9394 |  |  |  | 12603327094.065
Actividad MGA Implementar Interventoría Tecnica, Ambiental y Financiera
No. | Detalle Actividad | Unidad | % Ponderación | % Avance Físico | Aporte Especie |  | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022
[10 empty] | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | 1 - Realizar interventoría | $ | 0 | 0 | No | Inicial
[6 empty] | Prog | 1831296154 | 1 | 1831296154 | 166978093 | 140792008 | 158287416 | 160632232 | 157932577 | 164000000 | 172000000 | 172000000 | 538673828 | [6 empty] | 1831296154
[6 empty] | Eje | 1450538816 | 1 | 1450538816 | 2: 1450538816 | 1450538816
Actividad MGA Implementar Plan de Adaptación a la guía Ambiental
No. | Detalle Actividad | Unidad | % Ponderación | % Avance Físico | Aporte Especie |  | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022
[10 empty] | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | [2374237] Implementar Plan de Adaptación a la guía Ambiental | $ | 1.07 | 0 | No | Inicial |  |  |  | 2: 263719985
[6 empty] | Prog | 263719985 | 1 | 263719985 | 2: 263719985 | 263719985
[6 empty] | Eje |  | 0 | 0 | 12: 101506881 | 101506881
Actividad MGA IMPLEMENTAR PLAN DE MANEJO DE TRANSITO
No. | Detalle Actividad | Unidad | % Ponderación | % Avance Físico | Aporte Especie |  | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022
[10 empty] | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | [2374238] IMPLEMENTAR PLAN DE MANEJO DE TRANSITO | $ | 1.09 | 0 | No | Inicial |  |  |  | 2: 268494001
[6 empty] | Prog | 268494001 | 1 | 268494001 | 2: 268494001 | 268494001
[6 empty] | Eje |  | 0 | 0 | 12: 96888986 | 96888986
Actividad MGA Instalar Señalización
No. | Detalle Actividad | Unidad | % Ponderación | % Avance Físico | Aporte Especie |  | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022
[10 empty] | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | [2374235] Instalar Señalización | $ | .69 | 0 | No | Inicial |  |  |  | 12: 17030014; 1: 18733015; 2: 20436016; 3: 105586084; 4: 8515006
[6 empty] | Prog | 170300135 | 1 | 170300135 | 12: 17030014; 1: 18733015; 2: 20436016; 3: 105586084; 4: 8515006 | 170300135
0
[10 empty] | 4: PROGRAMADO | 26529124225
[10 empty] | 4: EJECUTADO | 15054920735.4489
[9 empty] | 12077264906 | 4: OBRA | 24697828071 | 24573731754
13604381919.4489
[10 empty] | 4: % DE AVANCE FISICO | 55.08%