## Hoja1
Actividad | Año de Ajuste | Presupuesto inicial | Presupuesto ajustado 1 | Cambio en el costo 2023 | Presupuesto Ajustado 2 | Cambio en el costo 2024
Preliminares | 2024 | 153442563 | 125874784 | -27567779 | 125874784 | 0
Red de aguas lluvias y obras complementarias | 2024 | 1716376097 | 1521842383 | -194533714 | 1521842383 | 0
Estructura de pavimento | 2024 | 4425035103 | 4349663384 | -75371719 | 4349663384 | 0
Andenes y urbanismo | 2024 | 4117103598 | 5912137601 | 1795034003 | 5912137601 | 0
Suministro de grandes insumos | 2024 | 7308468795 | 8171947760 | 863478965 | 8171947760 | 0
PGIO-PMA | 2024 | 175325533 | 211312090 | 35986557 | 211312090 | 0
PMT | 2024 | 200070177 | 188055548 | -12014629 | 188055548 | 0
Interventoría | 2024 | 904791093 | 989938079 | 85146986 | 1176859531 | 186921452
Total |  | 19000612959 | 21470771630 | 2470158671 | 21657693082 | 186921452
CRISTIAN ARTURO MEDRANO RAMOS |  |  |  | JHOANA ANDREA CARDENAS VASCO
GERENTE DE EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y HABITAT SOSTENIBLE DEL DISTRITO DE TURBO |  |  |  | REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTERVENTORIA 2019
SUPERVISOR |  |  |  | INTERVENTORA
ENTIDAD EJECUTORA