## mayores y menores 3 ADICION
ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES E ITEMS NO PREVISTOS DEL CONTRATO DE OBRA No. 116-2023
ACTA DE MODIFICACIÓN No. 3
OBJETO: | CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, OBRAS DE ADECUACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS Y DESARROLLO URBANÍSTICO EN EL BARRIO JOSÉ DOMINGO OLIVEROS DEL MUNICIPIO DE YONDÓ
VALOR: | 9353879178.1 |  |  |  | SON: | NUEVE MIL MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO SETENTA Y OCHO PESOS CON DIEZ CENTAVOS M/CTE
CONTRATISTA : | GESTIONES Y PROYECTOS 99 S.A.S ZOMAC | NIT | 901164628-7
INTERVENTOR: | ESTUDIO URBANO AQUITECTURA + URBANISMO S.A.S | NIT | 900748652-8
SUPERVISOR: | AGUAS & ASEO DE YONDO S.A.S E.S.P | NIT | 811021151-6
A los dieciséis (16) días del mes de Agoato del año 2024 se reunieron el Sr. Gerente de la Empresa de Aguas de Yondo Dr. EVARISTO ANTONIO FLOREZ OLIVERA, el Arq. JOSE FERNANDO ALZATE MOLINA en calidad de contratista y JOSE DIEGO MUÑOZ RESTREPO en representación del Interventor, para realizar la presente acta de modificacion de las siguiente actividades según los siguientes considerandos y las condiciones que se detallan a continuación:
ÍTEM | DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados) | UND | CONTRATO |  |  | CONDICIONES SEGÚN MODIFICATORIA No. 01 DEL 3 DE NOVIEMBRE 2023 |  |  | CANTIDADES |  | VALORES |  | CONDICIONES SEGÚN MODIFICATORIA No. 02 DEL16 DE FEEBRERO 2024 |  |  | CANTIDADES |  | VALORES |  | CONDICIONES SEGÚN MODIFICATORIA No. 03 DEL 6 DE MARZO 2024 (ADICION) |  |  | CANTIDAD FINAL | VALOR TOTAL
|  |  | CANT | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | CANT. mod 1 | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | MAYORES (+) | MENORES (-) | MAYORES (+) | MENORES (-) | CANTIDAD mod 2 | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | MAYORES (+) | MENORES (-) | MAYORES (+) | MENORES (-) | CANTIDAD mod 2 | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
1 | OBRAS PRELIMINARES, CONTROL DE MITIGACIÓN TERRAPLENES |  |  |  | 0 | [17 empty] | 0 | 0
1.1 | LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO, INCLUYE COMISIÓN Y EQUIPO DE TOPOGRAFÍA, ENTREGA DE MEMORIAS, CÁLCULOS Y PLANOS RECORD DEL PROYECTO EN MEDIO MAGNÉTICO | DIA | 30 | 666678 | 20000340 | 30 | 666678 | 20000340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 666678 | 20000340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 666678 |  | 30 | 20000340
1.2 | EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES - DESCAPOTE A MÁQUINA e=0,20M. | M2 | 18542 | 10297 | 190926974 | 44000 | 10297 | 453068000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44000 | 10297 | 453068000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44000 | 10297 |  | 44000 | 453068000
1.3 | Excavación mecánica de material heterogéneo de 0-2 m, bajo cualquier grado de humedad. Incluye: roca descompuesta, bolas de roca de volúmen inferior a 0.35 m³., el cargue, transporte interno y externo y botada de material proveniente de las excavaciones en los sitios donde lo indique la interventoría y su medida será en el sitio. | M3 | 4001.75 | 12952 | 51830666 | 14507.38 | 12952 | 187899585.76 | 265.95 | 0 | 3444584.4 | 0 | 14773.33 | 12952 | 191344170.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14773.33 | 12952 |  | 14773.33 | 191344170.16
1.4 | Excavación mecánica de material heterogéneo mayor a 2 m, bajo cualquier grado de humedad. Incluye: roca descompuesta, bolas de roca de volúmen inferior a 0.35 m³., el cargue, transporte interno y externo y botada de material proveniente de las excavaciones en los sitios donde lo indique la interventoría y su medida será en el sitio. No incluye entibado. | M3 | 9337.4 | 14097 | 131629327.8 | 0 | 14097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14097 |  | 0 | 0
1.5 | DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO REFORZADO EXISTENTES | M3 | 10 | 164713 | 1647130 | 10 | 164713 | 1647130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 164713 | 1647130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 164713 |  | 10 | 1647130
1.6 | SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE PROTECCIÓN DE TALUDES CON HIDROSIEMBRA CONTROLADA - JARILLÓN | M2 | 7397 | 14832 | 109712304 | 1000 | 14832 | 14832000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 14832 | 14832000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 14832 |  | 1000 | 14832000
1.7 | SUMINISTRO, TRANSPORTE Y CONSTRUCCIÓN DE PEDRAPLÉN COMPACTO - OBRAS DE MITIGACIÓN RIESGO INUNDACIONES - JARILLÓN, INCLUYE GEOTEXTIL Y GEOMALLA BIAXIAL | M3 | 11096 | 85147 | 944791112 | 200 | 85147 | 17029400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 85147 | 17029400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 85147 |  | 200 | 17029400
1.8 | SUMINISTRO, TRANSPORTE Y CONSTRUCCIÓN DE TERRAPLENES - OBRAS DE CONFORMACIÓN TERRENO SEGÚN ESTUDIO DE SUELOS, INCLUYE GEOTEXTIL Y GEOMALLA BIAXIAL | M3 | 22202.91 | 85147 | 1890511177.77 | 35275.8088 | 85147 | 3003629290.9226 | 9458.77 | 0 | 805385889.19 | 0 | 44734.5788 | 85147 | 3809015180.1126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44734.5788 | 85147 |  | 44734.5788 | 3809015180.11
1.9 | SUMINISTRO, TRANSPORTE Y CONSTRUCCIÓN DE FILTRO CON MATERIAL GRANULAR DE 1" A 2" PARA UN ESPESOR HASTA 0,30M, INCLUYE GEOTEXTIL NO TEJIDO NT-2500, TUBERÍA PERFORADA PVC Ø=4" CORRUGADA Y LAS RESPECTIVAS CONEXIONES, TRITURADO SEGÚN DISEÑO. NO INCLUYE EXCAVACIÓN. | ML | 910 | 205806 | 187283460 | 0 | 205806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205806 |  | 0 | 0
| SUBTOTAL OBRAS PRELIMINARES, CONTROL DE MITIGACIÓN TERRAPLENES |  |  |  | 3528332491.57 |  |  | 3698105746.6826 |  |  | 808830473.59 | 0 |  |  | 4506936220.2726 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 4506936220.27
2 | REDES HIDROSANITARIAS | [10 empty] | 808830473.59 |  |  | -978603728.7026
2.1 | TRAMO COLECTOR AGUAS RESIDUALES
2.1.1 | ACTIVIDADES PRELIMINARES
2.1.1.1 | LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO DE REDES ACUEDUCTO, INCLUYE COMISIÓN Y EQUIPO DE TOPOGRAFÍA, ENTREGA DE MEMORIAS, CÁLCULOS Y PLANOS RECORD DEL PROYECTO EN MEDIO MAGNÉTICO | DIA | 6 | 666678 | 4000068 | 6 | 666678 | 4000068 | 0 | -2 | 0 | -1333356 | 4 | 666678 | 2666712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 666678 |  | 4 | 2666712
2.1.1.2 | EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES - DESCAPOTE A MÁQUINA e=0,40M. | M2 | 2044 | 11990 | 24507560 | 0 | 11990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11990 |  | 0 | 0
| SUBTOTAL ACTIVIDADES PRELIMINARES |  |  |  | 28507628 |  |  | 4000068 |  |  | 0 | -1333356 |  |  | 2666712 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 2666712
2.1.2 | DEMOLICIONES
2.1.2.1 | DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO REFORZADO | M3 | 3 | 164713 | 494139 | 3 | 164713 | 494139 | 6.508 | 0 | 1071956.15 | 0 | 9.508 | 164713 | 1566095.1489 | 3 | 0 | 494139 | 0 | 12.508 | 164713 |  | 12.508 | 2060234.15
2.1.2.2 | CORTE Y ROTURA DE ANDENES Y PAVIMENTO HASTA e=15cm | M2 | 29 | 30859 | 894911 | 29 | 30859 | 894911 | 0 | -29 | 0 | -894911 | 0 | 30859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30859 |  | 0 | 0
| SUBTOTAL DEMOLICIONES |  |  |  | 1389050 |  |  | 1389050 |  |  | 1071956.15 | -894911 |  |  | 1566095.1489 |  |  | 494139 | 0 |  |  |  |  | 2060234.15
2.1.3 | EXCAVACIONES Y LLENOS
2.1.3.1 | Excavación MANUAL de 0‐2m de material heterogéneo bajo cualquier grado de humedad, incluye roca descompuesta y bolas de roca hasta de 0,35m3. Medida en sitio | m3 | 3640 | 28169 | 102535160 | 3640 | 28169 | 102535160 | 0 | -3374 | 0 | -95042206 | 266 | 28169 | 7492954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266 | 28169 |  | 266 | 7492954
2.1.3.2 | Excavación MECANICA de 0‐2m de material heterogéneo bajo cualquier grado de humedad, incluye roca descompuesta y bolas de roca hasta de 0,35m3. Medida en sitio | m3 | 364 | 14905 | 5425420 | 364 | 14905 | 5425420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364 | 14905 | 5425420 | 4343.3 | 0 | 64736886.5 | 0 | 4707.3 | 14905 |  | 4707.3 | 70162306.5
2.1.3.3 | Excavación MANUAL CON BOMBEO de 0‐2m de material HUMEDO, incluye movimiento de roca hasta de 0,35m3. Medida en sitio | m3 | 182 | 48555 | 8837010 | 182 | 48555 | 8837010 | 0 | -48 | 0 | -2330640 | 134 | 48555 | 6506370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | 48555 |  | 134 | 6506370
2.1.3.4 | Cargue, retiro y botada de material proveniente de la excavación a cualquier distancia, medida en sitio. Incluye mano de obra con 2 ayudantes | m3 | 546 | 25613 | 13984698 | 0 | 25613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25613 |  | 0 | 0
2.1.3.5 | Entibado temporal (formaleta METALICA) | m2 | 389 | 57084 | 22205676 | 389 | 57084 | 22205676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 389 | 57084 | 22205676 | 75 | 0 | 4281300 | 0 | 464 | 57084 |  | 464 | 26486976
2.1.3.6 | Llenos en material proveniente DE LA EXCAVACION, compactados mecánicamente hasta obtener una densidad del 95% de la máxima obtenida en el ensayo del Proctor Modificado. | m3 | 239 | 25689 | 6139671 | 239 | 25689 | 6139671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239 | 25689 | 6139671 | 3694.04 | 0 | 94896193.56 | 0 | 3933.04 | 25689 |  | 3933.04 | 101035864.56
2.1.3.7 | Llenos con material de préstamo en LIMO / ARENILLA, compactados mecánicamente hasta obtener una densidad del 100% de la máxima obtenida en el ensayo del Próctor modificado. | m3 | 1344 | 77676 | 104396544 | 72.1606 | 77676 | 5605148.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.1606 | 77676 | 5605148.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.1606 | 77676 |  | 72.1606 | 5605148.87
2.1.3.8 | Suministro, transporte, colocación de Entresuelo en triturado de 3/4" para cimentación de tubería | m3 | 125 | 121792 | 15224000 | 125 | 121792 | 15224000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 121792 | 15224000 | 42.04 | 0 | 5120135.68 | 0 | 167.04 | 121792 |  | 167.04 | 20344135.68
| SUBTOTAL EXCAVACIONES Y LLENOS |  |  |  | 278748179 |  |  | 165972085.87 |  |  | 0 | -97372846 |  |  | 68599239.87 |  |  | 169034515.74 | 0 |  |  |  |  | 237633755.61
2.1.4 | OBRAS EN CONCRETO Y ACERO
2.1.4.1 | S.T.C en concreto SOLADO de f`c = 140 kg/cm2 para apoyo, e = 5 cm | m3 | 4 | 511825 | 2047300 | 4 | 511825 | 2047300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 511825 | 2047300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 511825 |  | 4 | 2047300
2.1.4.2 | S.T.C. ATRAQUES de Concreto f'c=140kg/cm2, para tubería y accesorios | m3 | 50 | 623372 | 31168600 | 50 | 623372 | 31168600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 623372 | 31168600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 623372 |  | 50 | 31168600
2.1.4.3 | Suministro, transporte, instalación. Juego de ANILLO + CUELLO + TAPA PREFABRICADO, para cámara de inspección DN=1200mm | Juego | 30 | 1064393 | 31931790 | 30 | 1064393 | 31931790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1064393 | 31931790 | 7 | 0 | 7450751 | 0 | 37 | 1064393 |  | 37 | 39382541
2.1.4.4 | Suministro, transporte, instalación. CONO PREFABRICADO, para cámara de inspección DN=1200mm | un | 30 | 673700 | 20211000 | 30 | 673700 | 20211000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 673700 | 20211000 | 7 | 0 | 4715900 | 0 | 37 | 673700 |  | 37 | 24926900
2.1.4.5 | Suministro, transporte, instalación. CILINDRO PREFABRICADO, para cámara de inspección DN=1200mm ‐ H=1.0m | Un | 30 | 989230 | 29676900 | 30 | 989230 | 29676900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 989230 | 29676900 | 7 | 0 | 6924610 | 0 | 37 | 989230 |  | 37 | 36601510
2.1.4.6 | Suministro, transporte, instalación. CILINDRO PREFABRICADO, para cámara de inspección DN=1200mm‐H=0.5m | Un | 30 | 570104 | 17103120 | 30 | 570104 | 17103120 | 0 | -12 | 0 | -6841248 | 18 | 570104 | 10261872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 570104 |  | 18 | 10261872
2.1.4.7 | Suministro, transporte, instalación. BASE PREFABRICADA, para cámara de inspección | Un | 30 | 999430 | 29982900 | 30 | 999430 | 29982900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 999430 | 29982900 | 7 | 0 | 6996010 | 0 | 37 | 999430 |  | 37 | 36978910
2.1.4.8 | Suministro, transporte, instalación. CAJA DE INSPECCION 60X60cm incluye tapa y herrajes | Un | 140 | 776926 | 108769640 | 140 | 776926 | 108769640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 776926 | 108769640 | 54 | 0 | 41954004 | 0 | 194 | 776926 |  | 194 | 150723644
| SUBTOTAL OBRAS EN CONCRETO Y ACERO |  |  |  | 270891250 |  |  | 270891250 |  |  | 0 | -6841248 |  |  | 264050002 |  |  | 68041275 | 0 |  |  |  |  | 332091277
2.1.5 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS VALVULAS Y ACCESORIOS
2.1.5.1 | S.T.I. de Tubería PVC‐S de Ø4" (110 mm) | ml | 280 | 49336 | 13814080 | 280 | 49336 | 13814080 | 0 | -280 | 0 | -13814080 | 0 | 49336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49336 |  | 0 | 0
2.1.5.2 | S.T.I. de Tubería PVC‐S (NOVAFORT) de Ø6" (160 mm) | ml | 720 | 72192 | 51978240 | 720 | 72192 | 51978240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 72192 | 51978240 | 34 | 0 | 2454528 | 0 | 754 | 72192 |  | 754 | 54432768
2.1.5.3 | S.T.I. de Tubería PVC‐S (NOVAFORT) de Ø8" (200 mm) | ml | 1282 | 104847 | 134413854 | 1282 | 104847 | 134413854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1282 | 104847 | 134413854 | 238 | 0 | 24953586 | 0 | 1520 | 104847 |  | 1520 | 159367440
2.1.5.4 | S.T.I. de Tubería PVC‐S (NOVAFORT) de Ø10" (250 mm) | ml | 274 | 164388 | 45042312 | 274 | 164388 | 45042312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274 | 164388 | 45042312 | 62 | 0 | 10192056 | 0 | 336 | 164388 |  | 336 | 55234368
2.1.5.5 | S.T.I. de SEMICODO PVC‐S de Ø4"X45 | Unidad | 560 | 30872 | 17288320 | 560 | 30872 | 17288320 | 0 | -560 | 0 | -17288320 | 0 | 30872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30872 |  | 0 | 0
2.1.5.6 | S.T.I. de CODO PVC‐S de Ø4"X90 | Unidad | 280 | 33072 | 9260160 | 280 | 33072 | 9260160 | 0 | -280 | 0 | -9260160 | 0 | 33072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33072 |  | 0 | 0
| SUBTOTAL SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS VALVULAS Y ACCESORIOS |  |  |  | 271796966 |  |  | 271796966 |  |  | 0 | -40362560 |  |  | 231434406 |  |  | 37600170 | 0 |  |  |  |  | 269034576
2.1.6 | ESTACION BOMBEO
2.1.6.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA GRUNDFOS Características: Diámetro Recorte del impulsor 50""/ Diámetro de conexiones succión 3"" 125lb ANSI y Descarga 3" 250lb ANSI / Rotación CW. Materiales: Cuerpo hidráulico en Hierro Fundido / Impulsor en Silicon Bronce / Sello Mecánico 21 caras en carbón vs. Cerámica - elastómeros en Buna. Ensamble: Bomba y motor ensamblados mediante acople flexible, guarda acople y base común en hierro. Datos eléctricos: Acoplada a motor de 3600 RPM / 2.0 HP / 3 x 220 V ‐ 60Hz / TEFC (IP55) / Eficiencia Premium IE3 | UN | 2 | 9525600 | 19051200 | 2 | 9525600 | 19051200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9525600 | 19051200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9525600 |  | 2 | 19051200
2.1.6.2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLEROS DE CONTROL DE BOMBAS | UN | 1 | 4500000 | 4500000 | 1 | 4500000 | 4500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4500000 | 4500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4500000 |  | 1 | 4500000
2.1.6.3 | S.T.C en concreto SOLADO de f`c = 140 kg/cm2 para apoyo, e = 5 cm | m3 | 0.8 | 511825 | 409460 | 0.8 | 511825 | 409460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 511825 | 409460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 511825 |  | 0.8 | 409460
2.1.6.4 | S.T.C. de Concreto PILOTES DE APOYO f'c=28 Mpa Ø25mm, hasta 5 m de profundidad | m3 | 2 | 1508258 | 3016516 | 2 | 1508258 | 3016516 | 0 | -2 | 0 | -3016516 | 0 | 1508258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1508258 |  | 0 | 0
2.1.6.5 | Suministro, transporte, armado y vaciado de LOSA DE PISO en concreto reforzado PARA POZO ESTACION DE BOMBEO | m3 | 5 | 919806 | 4599030 | 5 | 919806 | 4599030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 919806 | 4599030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 919806 |  | 5 | 4599030
2.1.6.6 | Suministro, transporte, armado y vaciado de MUROS Y LOSA SUPERIOR en concreto reforzado PARA POZO ESTACION DE BOMBEO | m3 | 25 | 1221076 | 30526900 | 24.2 | 1221076 | 29550039.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.2 | 1221076 | 29550039.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.2 | 1221076 |  | 24.2 | 29550039.2
2.1.6.7 | Suministro, transporte, corte, figuración y colocación de ACERO de refuerzo fy = 420 MPa‐60000 PSI, corrugado. (Incluye figuración) | Kg | 5900 | 9807 | 57861300 | 614 | 9807 | 6021498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 614 | 9807 | 6021498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 614 | 9807 |  | 614 | 6021498
| SUBTOTAL ESTACION BOMBEO |  |  |  | 119964406 |  |  | 67147743.2 |  |  | 0 | -3016516 |  |  | 64131227.2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 64131227.2
2.1.7 | TANQUE DE SUCCIÓN PARA EL SISTEMA DE BOMBEO
2.1.7.1 | ACTIVIDADES PRELIMINARES | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.1.7.1.1 | LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO, INCLUYE COMISIÓN Y EQUIPO DE TOPOGRAFÍA, ENTREGA DE MEMORIAS, CÁLCULOS Y PLANOS RECORD DEL PROYECTO EN MEDIO MAGNÉTICO | DIA | 1 | 666678 | 666678 | 1 | 666678 | 666678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 666678 | 666678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 666678 |  | 1 | 666678
2.1.7.1.2 | Instalación de CAMPAMENTO CONTENEDOR EN ALQUILER | MES | 1 | 153335.94 | 153335.94 | 1 | 153335.94 | 153335.94 | 0 | -1 | 0 | -153335.94 | 0 | 153335.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153335.94 |  | 0 | 0
2.1.7.2 | EXCAVACIONES ZANJA ABIERTA | [11 empty] | 0 | [9 empty] | 0
2.1.7.2.1 | Excavación MECANICA de 0‐2m de material heterogéneo bajo cualquier grado de humedad, incluye roca descompuesta y bolas de roca hasta de 0,35m3. Medida en sitio | M3 | 132 | 14905 | 1967460 | 132 | 14905 | 1967460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 14905 | 1967460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 14905 |  | 132 | 1967460
2.1.7.2.2 | Entibado temporal (formaleta METALICA) | M2 | 68 | 57084 | 3881712 | 68 | 57084 | 3881712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 57084 | 3881712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 57084 |  | 68 | 3881712
2.1.7.3 | LLENOS | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.1.7.3.1 | Suministro, transporte, colocación de Entresuelo en triturado de 3/4" para cimentación de tubería | M3 | 36 | 121792 | 4384512 | 36 | 121792 | 4384512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 121792 | 4384512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 121792 |  | 36 | 4384512
2.1.7.4 | ESTRUCTURAS EN CONCRETO VACIADO | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.1.7.4.1 | S.T.C en concreto SOLADO de f`c = 140 kg/cm2 para apoyo, e = 5 cm | M3 | 1.63 | 511825 | 834274.75 | 1.63 | 511825 | 834274.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.63 | 511825 | 834274.75 | 1.25 | 0 | 639781.25 | 0 | 2.88 | 511825 |  | 2.88 | 1474056
2.1.7.4.2 | Suministro, transporte, corte, figuración y colocación de ACERO de refuerzo fy = 420 MPa‐60000 PSI, corrugado. (Incluye figuración) | KG | 5866 | 9807 | 57527862 | 5866 | 9807 | 57527862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5866 | 9807 | 57527862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5866 | 9807 |  | 5866 | 57527862
2.1.7.5 | TUBERIAS Y ACCESORIOS | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.1.7.5.1 | VALVULA DE 12"-ACERO INOX-COMPUERTA TIPO GUILLOTINA BIDIRECCIONAL TIPO WAFER CON VOLANTE (SEGUN MEDIDAS). Comprende el suministro, transporte, almacenamiento, manejo y colocación del elemento. con los alineamientos, cotas y pendientes mostrados en los planos del proyecto, las libretas de topografía o los ordenados por la Interventoría. Incluye el suministro del material y la instalación del accesorio a la tubería. Incluye los equipos, herramientas, mano de obra y uniones o elementos de unión necesarios | UN | 1 | 9481192 | 9481192 | 1 | 9481192 | 9481192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9481192 | 9481192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9481192 |  | 1 | 9481192
2.1.7.5.2 | PASAMURO 10"X70cm AC. Comprende el suministro, transporte, almacenamiento, manejo y colocación del elemento. con los alineamientos, cotas y pendientes mostrados en los planos del proyecto, las libretas de topografía o los ordenados por la Interventoría. Incluye el suministro del material y la instalación del accesorio a la tubería. Incluye los equipos, herramientas, mano de obra y uniones o elementos de unión necesarios para su normal funcionamiento. La nivelación de todos los elementos instalados será revisado con comisiones de topografía, dejando registro de los levantamientos realizados. | UN | 2 | 1941966 | 3883932 | 2 | 1941966 | 3883932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1941966 | 3883932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1941966 |  | 2 | 3883932
2.1.7.5.3 | SUMINISTRO ADAPTADOR BRIDA UNIVERSAL PARA PVC 10". Comprende el suministro, transporte, almacenamiento, manejo y colocación del elemento. con los alineamientos, cotas y pendientes mostrados en los planos del proyecto, las libretas de topografía o los ordenados por la Interventoría. Incluye el suministro del material y la instalación del accesorio a la tubería. Incluye los equipos, herramientas, mano de obra y uniones o elementos de unión necesarios para su normal funcionamiento. La nivelación de todos los elementos instalados será revisado con comisiones de topografía, dejando registro de los levantamientos realizados. | UN | 2 | 1971966 | 3943932 | 2 | 1971966 | 3943932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1971966 | 3943932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1971966 |  | 2 | 3943932
2.1.7.6 | OBRAS VARIAS | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.1.7.6.1 | IMPERMEABILIZACIÓN INTERNA CON POLIUREA o SIKAPLAN según ficha técnica | M2 | 74.75 | 69885 | 5223903.75 | 74.75 | 69885 | 5223903.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.75 | 69885 | 5223903.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.75 | 69885 |  | 74.75 | 5223903.75
2.1.7.6.2 | Suministro e instalación de filtros, incluye tubería PVC perforada de 4", geotextil no tejido 1600, triturado de 1/2", 3/4", 1". | ML | 20.4 | 81380 | 1660152 | 20.4 | 81380 | 1660152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4 | 81380 | 1660152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4 | 81380 |  | 20.4 | 1660152
2.1.7.7 | OBRAS COMPLEMENTARIAS | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.1.7.7.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE Cinta PVC-O30, tipo central-ancho 30cm, se incluyen accesorios esquineros pieza en 90 y pieza en Tee | ML | 42.4 | 51509 | 2183981.6 | 42.4 | 51509 | 2183981.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.4 | 51509 | 2183981.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.4 | 51509 |  | 42.4 | 2183981.6
2.1.7.7.2 | Suministro de Marco en acero galvanizado Angulo de 3" incluye instalación | ML | 11.48 | 98914 | 1135532.72 | 11.48 | 98914 | 1135532.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.48 | 98914 | 1135532.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.48 | 98914 |  | 11.48 | 1135532.72
2.1.7.7.3 | Suministro de Tapas tipo reja en Polipropileno 80x70cm | UN | 4 | 120749 | 482996 | 4 | 120749 | 482996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 120749 | 482996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 120749 |  | 4 | 482996
| SUBTOTAL TANQUE DE SUCCIÓN PARA EL SISTEMA DE BOMBEO |  |  |  | 97411456.76 |  |  | 97411456.76 |  |  | 0 | -153335.94 |  |  | 97258120.82 |  |  | 639781.25 | 0 |  |  |  |  | 97897902.07
| SUBTOTAL TRAMO COLECTOR AGUAS RESIDUALES |  |  |  | 1068708935.76 |  |  | 878608619.83 |  |  | 1071956.15 | -149974772.94 |  |  | 729705803.0389 |  |  | 275809880.99 | 0 |  |  |  |  | 1005515684.03
2.2 | TRAMO COLECTOR AGUAS LLUVIAS
2.2.1 | ACTIVIDADES PRELIMINARES
2.2.1.1 | LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO DE REDES ACUEDUCTO, INCLUYE COMISIÓN Y EQUIPO DE TOPOGRAFÍA, ENTREGA DE MEMORIAS, CÁLCULOS Y PLANOS RECORD DEL PROYECTO EN MEDIO MAGNÉTICO | DIA | 6 | 666678 | 4000068 | 6 | 666678 | 4000068 | 0 | -2 | 0 | -1333356 | 4 | 666678 | 2666712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 666678 |  | 4 | 2666712
2.2.1.2 | EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES - DESCAPOTE A MÁQUINA e=0,40M. | m2 | 1726 | 11990 | 20694740 | 1726 | 11990 | 20694740 | 0 | -1726 | 0 | -20694740 | 0 | 11990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11990 |  | 0 | 0
| SUBTOTAL ACTIVIDADES PRELIMINARES |  |  |  | 24694808 |  |  | 24694808 |  |  | 0 | -22028096 |  |  | 2666712 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 2666712
2.2.2 | DEMOLICIONES
2.2.2.1 | DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO REFORZADO | m3 | 2 | 164713 | 329426 | 2 | 164713 | 329426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 164713 | 329426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 164713 |  | 2 | 329426
2.2.2.2 | CORTE Y ROTURA DE ANDENES Y PAVIMENTO HASTA e=15cm | m2 | 37 | 30859 | 1141783 | 37 | 30859 | 1141783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 30859 | 1141783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 30859 |  | 37 | 1141783
| SUBTOTAL DEMOLICIONES |  |  |  | 1471209 |  |  | 1471209 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1471209 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 1471209
2.2.3 | EXCAVACIONES Y LLENOS
2.2.3.1 | Excavación MANUAL de 0‐2m de material heterogéneo bajo cualquier grado de humedad, incluye roca descompuesta y bolas de roca hasta de 0,35m3. Medida en sitio | m3 | 1984 | 28169 | 55887296 | 1984 | 28169 | 55887296 | 0 | -1725 | 0 | -48591525 | 259 | 28169 | 7295771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259 | 28169 |  | 259 | 7295771
2.2.3.2 | Cargue, retiro y botada de material proveniente de la excavación a cualquier distancia, medida en sitio. Incluye mano de obra con 2 ayudantes | m3 | 2504 | 25613 | 64134952 | 2504 | 25613 | 64134952 | 0 | -2504 | 0 | -64134952 | 0 | 25613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25613 |  | 0 | 0
2.2.3.3 | Entibado temporal (formaleta METALICA) | m2 | 128 | 57084 | 7306752 | 128 | 57084 | 7306752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 57084 | 7306752 | 204 | 0 | 11645136 | 0 | 332 | 57084 |  | 332 | 18951888
2.2.3.4 | Llenos con material de préstamo en LIMO/ARENILLA, compactados mecánicamente hasta obtener una densidad del 100% de la máxima obtenida en el ensayo del Próctor modificado. | m3 | 1320 | 77676 | 102532320 | 1320 | 77676 | 102532320 | 0 | -1320 | 0 | -102532320 | 0 | 77676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77676 |  | 0 | 0
2.2.3.5 | Suministro, transporte, colocación de Entresuelo en triturado de 3/4" para cimentación de tubería | m3 | 123 | 121792 | 14980416 | 123 | 121792 | 14980416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 121792 | 14980416 | 161.1 | 0 | 19620691.2 | 0 | 284.1 | 121792 |  | 284.1 | 34601107.2
| SUBTOTAL EXCAVACIONES Y LLENOS |  |  |  | 244841736 |  |  | 244841736 |  |  | 0 | -215258797 |  |  | 29582939 |  |  | 31265827.2 | 0 |  |  |  |  | 60848766.2
2.2.4 | OBRAS EN CONCRETO Y ACERO
2.2.4.1 | S.T.C en concreto SOLADO de f`c = 140 kg/cm2 para apoyo, e = 5 cm | m3 | 1.4 | 511825 | 716555 | 1.4 | 511825 | 716555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 511825 | 716555 | 2.6 | 0 | 1330745 | 0 | 4 | 511825 |  | 4 | 2047300
2.2.4.2 | S.T.C. ATRAQUES de Concreto f'c=140kg/cm2, para tubería y accesorios | m3 | 2 | 623372 | 1246744 | 2 | 623372 | 1246744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 623372 | 1246744 | 48 | 0 | 29921856 | 0 | 50 | 623372 |  | 50 | 31168600
2.2.4.3 | S.T.C. de Concreto PILOTES DE APOYO f'c=28 Mpa Ø25mm, hasta 5 m de profundidad | m3 | 20 | 1508258 | 30165160 | 20 | 1508258 | 30165160 | 0 | -16.1 | 0 | -24282953.8 | 3.9 | 1508258 | 5882206.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 1508258 |  | 3.9 | 5882206.2
2.2.4.4 | Suministro, transporte, corte, figuración y colocación de ACERO de refuerzo fy = 420 MPa‐60000 PSI, corrugado. (Incluye figuración) | Kg | 1500 | 9807 | 14710500 | 1500 | 9807 | 14710500 | 0 | -1200 | 0 | -11768400 | 300 | 9807 | 2942100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 9807 |  | 300 | 2942100
2.2.4.5 | Suministro, transporte, instalación. Juego de ANILLO + CUELLO + TAPA PREFABRICADO, para cámara de inspección DN=1200mm | Juego | 28 | 1064393 | 29803004 | 28 | 1064393 | 29803004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1064393 | 29803004 | 6 | 0 | 6386358 | 0 | 34 | 1064393 |  | 34 | 36189362
2.2.4.6 | Suministro, transporte, instalación. CONO PREFABRICADO, para cámara de inspección DN=1200mm | un | 28 | 673700 | 18863600 | 28 | 673700 | 18863600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 673700 | 18863600 | 6 | 0 | 4042200 | 0 | 34 | 673700 |  | 34 | 22905800
2.2.4.7 | Suministro, transporte, instalación. CILINDRO PREFABRICADO, para cámara de inspección DN=1200mm ‐ H=1.0m | Un | 28 | 989230 | 27698440 | 28 | 989230 | 27698440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 989230 | 27698440 | 6 | 0 | 5935380 | 0 | 34 | 989230 |  | 34 | 33633820
2.2.4.8 | Suministro, transporte, instalación. CILINDRO PREFABRICADO, para cámara de inspección DN=1200mm‐H=0.5m | Un | 14 | 570104 | 7981456 | 14 | 570104 | 7981456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 570104 | 7981456 | 3 | 0 | 1710312 | 0 | 17 | 570104 |  | 17 | 9691768
2.2.4.9 | Suministro, transporte, instalación. BASE PREFABRICADA, para cámara de inspección | Un | 28 | 999430 | 27984040 | 28 | 999430 | 27984040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 999430 | 27984040 | 6 | 0 | 5996580 | 0 | 34 | 999430 |  | 34 | 33980620
2.2.4.10 | Suministro, transporte, instalación. CAJA DE INSPECCION 60X60cm incluye tapa y herrajes | Un | 150 | 776926 | 116538900 | 150 | 776926 | 116538900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 776926 | 116538900 | 44 | 0 | 34184744 | 0 | 194 | 776926 |  | 194 | 150723644
2.2.4.11 | Suministro, transporte, instalación. CAJA DE INSPECCION 1.5X1.5m incluye tapa y herrajes | Un | 8 | 1588947 | 12711576 | 8 | 1588947 | 12711576 | 0 | -3 | 0 | -4766841 | 5 | 1588947 | 7944735 | 2 | 0 | 3177894 | 0 | 7 | 1588947 |  | 7 | 11122629
2.2.4.12 | Suministro, transporte, armado y vaciado de CABEZOTE DE DESCARGA en concreto reforzado para Tubería DN‐315mm | Un | 2 | 4657057 | 9314114 | 2 | 4657057 | 9314114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4657057 | 9314114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4657057 |  | 2 | 9314114
2.2.4.13 | Suministro, transporte, armado y vaciado de CABEZOTE DE DESCARGA en concreto reforzado para Tubería DN‐900mm | Un | 1 | 31309621 | 31309621 | 1 | 31309621 | 31309621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31309621 | 31309621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31309621 |  | 1 | 31309621
2.2.4.14 | Suministro, transporte, armado y vaciado de SUMIDERO | Un | 75 | 847447 | 63558525 | 75 | 847447 | 63558525 | 0 | -20 | 0 | -16948940 | 55 | 847447 | 46609585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 847447 |  | 55 | 46609585
| SUBTOTAL OBRAS EN CONCRETO Y ACERO |  |  |  | 392602235 |  |  | 392602235 |  |  | 0 | -57767134.8 |  |  | 334835100.2 |  |  | 92686069 | 0 |  |  |  |  | 427521169.2
2.2.5 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS VALVULAS Y ACCESORIOS
2.2.5.1 | S.T.I. de Tubería PVC‐S (NOVAFORT) de Ø6" (160 mm) | ml | 225 | 72192 | 16243200 | 225 | 72192 | 16243200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 72192 | 16243200 | 648 | 0 | 46780416 | 0 | 873 | 72192 |  | 873 | 63023616
2.2.5.2 | S.T.I. de Tubería PVC‐S (NOVAFORT) de Ø10" (250 mm) | ml | 450 | 164388 | 73974600 | 450 | 164388 | 73974600 | 0 | -198 | 0 | -32548824 | 252 | 164388 | 41425776 | 1 | 0 | 164388 | 0 | 253 | 164388 |  | 253 | 41590164
2.2.5.3 | S.T.I. de Tubería PVC‐S (NOVAFORT) de Ø12" (315 mm) | ml | 516 | 245552 | 126704832 | 516 | 245552 | 126704832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516 | 245552 | 126704832 | 66 | 0 | 16206432 | 0 | 582 | 245552 |  | 582 | 142911264
2.2.5.4 | S.T.I. de Tubería PVC‐S (NOVAFORT) de Ø16" (400 mm) | ml | 576 | 415739 | 239465664 | 576 | 415739 | 239465664 | 0 | -60 | 0 | -24944340 | 516 | 415739 | 214521324 | 1 | 0 | 415739 | 0 | 517 | 415739 |  | 517 | 214937063
2.2.5.5 | S.T.I. de Tubería PVC‐S (NOVAFORT) de Ø20" (500 mm) | ml | 540 | 636944 | 343949760 | 540 | 636944 | 343949760 | 0 | -58 | 0 | -36942752 | 482 | 636944 | 307007008 | 73 | 0 | 46496912 | 0 | 555 | 636944 |  | 555 | 353503920
2.2.5.6 | S.T.I. de Tubería PVC‐S (NOVAFORT) de Ø24" (600 mm) | ml | 90 | 830093 | 74708370 | 90 | 830093 | 74708370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 830093 | 74708370 | 79 | 0 | 65577347 | 0 | 169 | 830093 |  | 169 | 140285717
2.2.5.7 | S.T.I. de Tubería PVC‐S (NOVAFORT) de Ø30" (760 mm) | ml | 72 | 1217626 | 87669072 | 72 | 1217626 | 87669072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 1217626 | 87669072 | 1 | 0 | 1217626 | 0 | 73 | 1217626 |  | 73 | 88886698
2.2.5.8 | S.T.I. de Tubería PVC‐S (NOVAFORT) de Ø36" (900 mm) | ml | 108 | 2649780 | 286176240 | 108 | 2649780 | 286176240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 2649780 | 286176240 | 1 | 0 | 2649780 | 0 | 109 | 2649780 |  | 109 | 288826020
2.2.5.9 | S.T.I. de SEMICODO PVC‐S de Ø4"X45 | Unidad | 175 | 30872 | 5402600 | 175 | 30872 | 5402600 | 0 | -175 | 0 | -5402600 | 0 | 30872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30872 |  | 0 | 0
2.2.5.10 | S.T.I. de CODO PVC‐S de Ø4"X90 | Unidad | 350 | 33072 | 11575200 | 350 | 33072 | 11575200 | 0 | -350 | 0 | -11575200 | 0 | 33072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33072 |  | 0 | 0
| SUBTOTAL SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS VALVULAS Y ACCESORIOS |  |  |  | 1265869538 |  |  | 1265869538 |  |  | 0 | -111413716 |  |  | 1154455822 |  |  | 179508640 | 0 |  |  |  |  | 1333964462
| SUBTOTAL TRAMO COLECTOR AGUAS LLUVIAS |  |  |  | 1929479526 |  |  | 1929479526 |  |  | 0 | -406467743.8 |  |  | 1523011782.2 |  |  | 303460536.2 | 0 |  |  |  |  | 1826472318.4
2.3 | RED MATRIZ DE ACUEDUCTO TRAMO CIRCUITO CENTRO
2.3.1 | ACTIVIDADES PRELIMINARES
2.3.1.1 | LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO DE REDES ACUEDUCTO, INCLUYE COMISIÓN Y EQUIPO DE TOPOGRAFÍA, ENTREGA DE MEMORIAS, CÁLCULOS Y PLANOS RECORD DEL PROYECTO EN MEDIO MAGNÉTICO | DIA | 6 | 666678 | 4000068 | 6 | 666678 | 4000068 | 0 | -4 | 0 | -2666712 | 2 | 666678 | 1333356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 666678 |  | 2 | 1333356
2.3.1.2 | EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES - DESCAPOTE A MÁQUINA e=0,40M. | m2 | 923 | 11990 | 11066770 | 923 | 11990 | 11066770 | 0 | -923 | 0 | -11066770 | 0 | 11990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11990 |  | 0 | 0
| SUBTOTAL ACTIVIDADES PRELIMINARES |  |  |  | 15066838 |  |  | 15066838 |  |  | 0 | -13733482 |  |  | 1333356 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 1333356
2.3.2 | DEMOLICIONES
2.3.2.1 | DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO REFORZADO | m3 | 1 | 164713 | 164713 | 1 | 164713 | 164713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 164713 | 164713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 164713 |  | 1 | 164713
2.3.2.2 | CORTE Y ROTURA DE ANDENES Y PAVIMENTO HASTA e=15cm | m2 | 5 | 30859 | 154295 | 5 | 30859 | 154295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 30859 | 154295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 30859 |  | 5 | 154295
| SUBTOTAL DEMOLICIONES |  |  |  | 319008 |  |  | 319008 |  |  | 0 | 0 |  |  | 319008 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 319008
2.3.3 | EXCAVACIONES Y LLENOS
2.3.3.1 | Excavación MANUAL de 0‐2m de material heterogéneo bajo cualquier grado de humedad, incluye roca descompuesta y bolas de roca hasta de 0,35m3. Medida en sitio | m3 | 694 | 28169 | 19549286 | 694 | 28169 | 19549286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 694 | 28169 | 19549286 | 179.81 | 0 | 5065067.89 | 0 | 873.81 | 28169 |  | 873.81 | 24614353.89
2.3.3.2 | Cargue, retiro y botada de material proveniente de la excavación a cualquier distancia, medida en sitio. Incluye mano de obra con 2 ayudantes | m3 | 694 | 25613 | 17775422 | 694 | 25613 | 17775422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 694 | 25613 | 17775422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 694 | 25613 |  | 694 | 17775422
2.3.3.3 | Llenos con material de préstamo en LIMO/ARENILLA, compactados mecánicamente hasta obtener una densidad del 100% de la máxima obtenida en el ensayo del Próctor modificado. | m3 | 498 | 77676 | 38682648 | 498 | 77676 | 38682648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 498 | 77676 | 38682648 | 71.47 | 0 | 5551503.72 | 0 | 569.47 | 77676 |  | 569.47 | 44234151.72
2.3.3.4 | Suministro, transporte, colocación de Entresuelo en triturado de 3/4" para cimentación de tubería | m3 | 127 | 121792 | 15467584 | 127 | 121792 | 15467584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 121792 | 15467584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 121792 |  | 127 | 15467584
| SUBTOTAL EXCAVACIONES Y LLENOS |  |  |  | 91474940 |  |  | 91474940 |  |  | 0 | 0 |  |  | 91474940 |  |  | 10616571.61 | 0 |  |  |  |  | 102091511.61
2.3.4 | OBRAS EN CONCRETO Y ACERO
2.3.4.1 | S.T.C en concreto SOLADO de f`c = 140 kg/cm2 para apoyo, e = 5 cm | m3 | 2 | 511825 | 1023650 | 2 | 511825 | 1023650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 511825 | 1023650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 511825 |  | 2 | 1023650
2.3.4.2 | S.T.C. ATRAQUES de Concreto f'c=140kg/cm2, para tubería y accesorios | m3 | 6 | 623372 | 3740232 | 6 | 623372 | 3740232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 623372 | 3740232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 623372 |  | 6 | 3740232
2.3.4.3 | Suministro, transporte, corte, figuración y colocación de ACERO de refuerzo fy = 420 MPa‐60000 PSI, corrugado. (Incluye figuración) | Kg | 200 | 9807 | 1961400 | 200 | 9807 | 1961400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 9807 | 1961400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 9807 |  | 200 | 1961400
| SUBTOTAL OBRAS EN CONCRETO Y ACERO |  |  |  | 6725282 |  |  | 6725282 |  |  | 0 | 0 |  |  | 6725282 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 6725282
2.3.5 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS VALVULAS Y ACCESORIOS
2.3.5.1 | S.T.I. ACOMETIDA DOMICILIAR 1/2" | ml | 893 | 224712 | 200667816 | 893 | 224712 | 200667816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 893 | 224712 | 200667816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 893 | 224712 |  | 893 | 200667816
2.3.5.2 | S.T.I. de Tubería PEAD‐PN16‐RDE11 de Ø3" (90 mm) | ml | 2259 | 103253 | 233248527 | 2259 | 103253 | 233248527 | 0 | -2259 | 0 | -233248527 | 0 | 103253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103253 |  | 0 | 0
2.3.5.3 | S.T.I. de Tubería PEAD‐PN10‐RDE17 de Ø4" (110 mm) | ml | 194 | 195329 | 37893826 | 194 | 195329 | 37893826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 | 195329 | 37893826 | 127.27 | 0 | 24859521.83 | 0 | 321.27 | 195329 |  | 321.27 | 62753347.83
2.3.5.4 | S.T.I. de CODO 45 PEAD‐PN16(Ø3"‐90mm)X45 | Unidad | 4 | 153324 | 613296 | 4 | 153324 | 613296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 153324 | 613296 | 24 | 0 | 3679776 | 0 | 28 | 153324 |  | 28 | 4293072
2.3.5.5 | S.T.I. de CODO 90 PEAD‐PN16(Ø3"‐90mm)X90 | Unidad | 28 | 183274 | 5131672 | 28 | 183274 | 5131672 | 0 | -28 | 0 | -5131672 | 0 | 183274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183274 |  | 0 | 0
2.3.5.6 | S.T.I. de TEE PEAD‐PN16(Ø3"‐90mm) | Unidad | 24 | 204073 | 4897752 | 24 | 204073 | 4897752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 204073 | 4897752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 204073 |  | 24 | 4897752
2.3.5.7 | S.T.I. de TEE PEAD‐PN16(Ø4"‐110mm) | Unidad | 10 | 290119 | 2901190 | 10 | 290119 | 2901190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 290119 | 2901190 | 1 | 0 | 290119 | 0 | 11 | 290119 |  | 11 | 3191309
2.3.5.8 | S.T.I. de REDUCCION PEAD‐PN16(Ø4"X3"‐110mmX90mm) | Unidad | 8 | 168279 | 1346232 | 8 | 168279 | 1346232 | 0 | -8 | 0 | -1346232 | 0 | 168279 | 0 | 10 | 0 | 1682790 | 0 | 10 | 168279 |  | 10 | 1682790
2.3.5.9 | S.T.I. de FLANCHE UNIVERSAL PEAD‐PN16(Ø4"‐110mm) | Unidad | 10 | 176575 | 1765750 | 10 | 176575 | 1765750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 176575 | 1765750 | 8 | 0 | 1412600 | 0 | 18 | 176575 |  | 18 | 3178350
2.3.5.10 | S.T.I. de VALVULA COMPUERTA HD EXTREMO BRIDA ‐Ø3" | Unidad | 14 | 1822330 | 25512620 | 14 | 1822330 | 25512620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1822330 | 25512620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1822330 |  | 14 | 25512620
2.3.5.11 | S.T.I. de VALVULA COMPUERTA HD EXTREMO BRIDA ‐Ø4" | Unidad | 5 | 3684130 | 18420650 | 5 | 3684130 | 18420650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3684130 | 18420650 | 1 | 0 | 3684130 | 0 | 6 | 3684130 |  | 6 | 22104780
2.3.5.12 | S.T.I. de HIDRANTE TIPO MILAN + KIT DE NIVELACION ‐Ø3" | Unidad | 4 | 4141667 | 16566668 | 4 | 4141667 | 16566668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4141667 | 16566668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4141667 |  | 4 | 16566668
| SUBTOTAL SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS VALVULAS Y ACCESORIOS |  |  |  | 548965999 |  |  | 548965999 |  |  | 0 | -239726431 |  |  | 309239568 |  |  | 35608936.83 | 0 |  |  |  |  | 344848504.83
| SUBTOTAL RED MATRIZ DE ACUEDUCTO TRAMO CIRCUITO CENTRO |  |  |  | 662552067 |  |  | 662552067 |  |  | 0 | -253459913 |  |  | 409092154 |  |  | 46225508.44 | 0 |  |  |  |  | 455317662.44
| COSTOS DIRECTOS |  |  |  | 7189073020.33 |  |  | 7168745959.5126 |  |  | 809902429.74 | -809902429.74 |  |  | 7168745959.5114 |  |  | 625495925.63 | 0 |  |  |  |  | 7794241885.14
| COSTOS INDIRECTOS |  |  |  | 2048885810.79 |  |  | 2043092598.46 |  |  | 230822192.48 | -230822192.48 |  |  | 2043092598.46 |  |  | 178266338.81 | 0 |  |  |  |  | 2221358937.27
| ADMINISTRACIÓN |  | 24.5% |  | 1761322889.98 | 24.5% |  | 1756342760.08 |  |  | 198426095.29 | -198426095.29 | 24.5% |  | 1756342760.08 |  |  | 153246501.78 | 0 |  |  |  | 24.5% | 1909589261.86
| IMPREVISTOS |  | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0
| UTILIDAD |  | 4% |  | 287562920.81 | 4% |  | 286749838.38 |  |  | 32396097.19 | -32396097.19 | 4% |  | 286749838.38 |  |  | 25019837.03 | 0 |  |  |  | 4% | 311769675.41
| PMT (SEGÚN PRESUPUESTO) |  |  |  | 23503334 |  |  | 23503334 | [6 empty] | 23503334 | [8 empty] | 23503334
| PMA (PGIO) (SEGÚN PRESUPUESTO) |  |  |  | 92417013 |  |  | 92417013 | [6 empty] | 92417013 | [8 empty] | 92417013
| COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS |  |  |  | 9353879178.12 |  |  | 9327758904.9726 |  |  | 1040724622.22 | -1040724622.22 |  |  | 9327758904.9715 |  |  | 803762264.44 | 0 |  |  |  |  | 10131521169.41
3 | ITEMS NO PREVISTOS (OBRA Extra Acta de Mayores y Menores 01)
3.1 | OBRAS PRELIMINARES, CONTROL DE MITIGACIÓN TERRAPLENES
OE1 | Cerramiento provisional en lona de polipropileno | ml |  | 24305 |  | 630 | 24305 | 15312150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 | 24305 | 15312150 |  |  | 0 | 0 |  | 24305 |  | 630 | 15312150
OE2 | Tala de arboles diametro DAP entre 0,61-1,2 mts | Und |  | 200725.753 |  | 17 | 200725.753 | 3412337.801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 200725.753 | 3412337.801 |  |  | 0 | 0 |  | 200725.753 |  | 17 | 3412337.8
OE3 | Tala de arboles diametro DAP mayor 1,21 mts | Und |  | 534191 |  | 3 | 534191 | 1602573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 534191 | 1602573 |  |  | 0 | 0 |  | 534191 |  | 3 | 1602573
[8 empty] | 20327060.801 | [6 empty] | 20327060.801
4 | ITEMS NO PREVISTOS (OBRA Extra Acta de Mayores y Menores 03 - ADICION)
4.1
OE4 | EXCAVACION SIN ZANJA mediante sistema de perforación horizontal dirigida para diámetro de 6" | ml | 25 | 2102245 | 52556125 | [10 empty] | 25 | 0 | 52556125 | 0 | 25 | 2267722 | 56693050 | 25 | 52556125
OE5 | S.T.I. de CODO PVC-S de Ø6"X90 | un | 716 | 147139 | 105351524 | [10 empty] | 716 | 0 | 105351524 | 0 | 716 | 151500 | 108474000 | 716 | 105351524
OE6 | S.T.I. de SEMICODO PVC-S de Ø6"X45 | un | 716 | 75889 | 54336524 | [10 empty] | 716 | 0 | 54336524 | 0 | 716 | 76500 | 54774000 | 716 | 54336524
OE7 | S.T.I. de SILLA-YEE PVC-S de Ø315X160mm | un | 52 | 321123 | 16698396 | [10 empty] | 52 | 0 | 16698396 | 0 | 52 | 332000 | 17264000 | 52 | 16698396
OE8 | S.T.I. de SILLA-YEE PVC-S de Ø400X160mm | un | 52 | 422887 | 21990124 | [10 empty] | 52 | 0 | 21990124 | 0 | 52 | 440000 | 22880000 | 52 | 21990124
OE9 | S.T.I. de SILLA-YEE PVC-S de Ø500X160mm | un | 60 | 577875 | 34672500 | [10 empty] | 60 | 0 | 34672500 | 0 | 60 | 603000 | 36180000 | 60 | 34672500
OE10 | S.T.I. de Tubería PEAD-PN16-RDE11 de Ø3" (75 mm) | ml | 2774.78 | 70416 | 195388908.48 | [10 empty] | 2774.78 | 0 | 195388908.48 | 0 | 2774.78 | 95000 | 263604100 | 2774.78 | 195388908.48
OE11 | S.T.I. de CODO45 PEAD-PN16(Ø4"-110mm)X45 | un | 10 | 205857 | 2058570 | [10 empty] | 10 | 0 | 2058570 | 0 | 10 | 217589 | 2175890 | 10 | 2058570
OE12 | S.T.I. de VÁLVULA TIPO VENTOSA EN HIERRO DÚCTIL (ASTM A-536) BRIDA (Ø1/2"), incluye accesorios | un | 1 | 972809.84 | 972809.84 | [10 empty] | 1 | 0 | 972809.84 | 0 | 1 | 1141141 | 1141141 | 1 | 972809.84
OE13 | CONSTRUCCION DE PILOTES DE APOYO, hasta 5 m de longitud, 114,3 mm de diámetro nominal, compuesto de armadura tubular con rosca, de acero EN ISO 11960 N-80, con límite elástico 562 N/mm², de 60,3 mm de diámetro exterior y 5,5 mm de espesor, y CONCRETO DE 3000 PSI, con una relación agua/cemento de 0,4 dosificada en peso, vertida por el interior de la armadura mediante sistema de inyección única global (IU). SEGÚN DISEÑOS | ml | 489.29 | 142302 | 69626945.58 | [10 empty] | 489.29 | 0 | 69626945.58 | 0 | 8.48 | 1500725 | 12726148 | 489.29 | 69626945.58
OE14 | Construcción de dados en concreto de 3000 PSI, dimensiones 40x40x40 m., para anclaje línea de impulsión | un | 27 | 247559 | 6684093 | [10 empty] | 27 | 0 | 6684093 | 0 | 27 | 330000 | 8910000 | 27 | 6684093
OE15 | S.T.I DE BARANDAS DE PROTECCION SUPERIOR CON BARRA VERTICAL DE 1.0m DE ANCHO, DE ALTURA 2.5m, EN TUBERÍA REDONDA DE 2.5" PARA SOPORTE BOMBAS, TUBERIA REDONDA PARA PASAMANOS Y SOPORTES DE 2" Y BARRAS VERTICALES DE 1" CADA 0.15m, CON PINTURA ANTICORROSIVA TRES MANOS Y PINTURA EPOXICA PARA EXTERIORES, INCLUYE PLATINAS Y PERNOS DE ANCLAJE, segun diseño | ml | 7.54 | 764065 | 5761050.1 | [10 empty] | 7.54 | 0 | 5761050.1 | 0 | 4 | 492020 | 1968080 | 7.54 | 5761050.1
OE16 | SUMINISTRO E INSTALACION ACOMETIDA ELECTRICA 220V MONOFASICA, INCLUYE TRASFORMADOR, LINEA PRIMARIA, LINEA SECUNDARIA Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO, para funcionamiento EBAR | ml | 116 | 1179240 | 136791840 | [10 empty] | 116 | 0 | 136791840 | 0 | 75 | 1832897 | 137467275 | 116 | 136791840
OE17 | S.T.I DE POSTES EN CONCRETO PARA ACOMETIDA ELECTRICA, INCLUYE ATRAQUE EN CONCRETO DE 2500 PSI E ILUMINACION DEL SITIO, NO INCLUYE LLENO, para funcionamiento EBAR | Gl | 1 | 29071687 | 29071687 | [10 empty] | 1 | 0 | 29071687 | 0 | 8 | 3607557 | 28860456 | 1 | 29071687
OE18 | S.T.I. de SILLA-YEE PVC-S de Ø200X160mm | un | 175 | 196161 | 34328175 | [10 empty] | 175 | 0 | 34328175 | 0 | 175 | 202910 | 35509250 | 175 | 34328175
OE19 | Suministro, transporte e instalación de CAJA REGISTRO AGUA EN CONCRETO PARA MEDIDOR de 0.40X0.30m, incluye MEDIDOR DE 1/2" VOLUMÉTRICO, TAPA ANTI FRAUDE EN HD 34 X 21 y herrajes en anden | un | 352 | 490964 | 172819328 | [10 empty] | 352 | 0 | 172819328 | 0 | 352 | 420000 | 147840000 | 352 | 172819328
OE20 | Escarificación de lleno existente para el mejoramiento de adherencia | m2 | 44000 | 1641 | 72204000 | [10 empty] | 44000 | 0 | 72204000 | 0 | 44000 | 1641 | 72204000 | 44000 | 72204000
OE21 | SUMINISTRO, TRANSPORTE Y CONSTRUCCIÓN DE Filtro tipo francés, con una sección de 0,30 X 0,40, Piedra seleccionada entre 2" y 3" y Geotextil NT1600, NO INCLUYE EXCAVACIÓN, NI LLENO | ml | 715 | 86806 | 62066290 | [10 empty] | 715 | 0 | 62066290 | 0 | 715 | 90500 | 64707500 | 715 | 62066290
OE22 | SUMINISTRO, TRANSPORTE Y CONSTRUCCIÓN DE TERRAPLENES - OBRAS DE CONFORMACIÓN TERRENO SEGÚN ESTUDIO DE SUELOS, INCLUYE GEOTEXTIL | m3 | 15325.3892 | 72464 | 1110539003.3893 | [10 empty] | 15325.3892 | 0 | 1110539003.3893 | 0 | 15325.3892 | 72464 | 1110539003.3893 | 15325.3892 | 1110539003.39
2183917893.3893
| COSTOS DIRECTOS | [6 empty] | 20327060.801 |  |  | 0 | 0 |  |  | 20327060.801 |  |  | 2183917893.3893 | 0 |  |  |  |  | 2204244954.19
| COSTOS INDIRECTOS | [6 empty] | 5793212.33 |  |  | 0 | 0 |  |  | 5793212.33 |  |  | 622416599.6159 | 0 |  |  |  |  | 628209811.9441
| ADMINISTRACIÓN |  | 24.5% |  |  | 24.5% |  | 4980129.9 |  |  | 0 | 0 | 24.5% |  | 4980129.9 |  |  | 535059883.8804 | 0 |  |  |  | 24.5% | 540040013.7766
| IMPREVISTOS |  | 0% |  |  | 0% |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0
| UTILIDAD |  | 4% |  |  | 4% |  | 813082.43 |  |  | 0 | 0 | 4% |  | 813082.43 |  |  | 87356715.7356 | 0 |  |  |  | 4% | 88169798.1676
| COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS ITEMS NO PREVISTOS | [6 empty] | 26120273.131 |  |  | 0 | 0 |  |  | 26120273.131 |  |  | 2806334493.0052 | 0 |  |  |  |  | 2832454766.1342
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS |  |  |  |  | 7189073020.33 |  |  | 7189073020.3136 |  |  | 809902429.74 | -809902429.74 |  |  | 7189073020.3125 |  |  | 2809413819.0193 | 0 |  |  | 2183917893.3893 |  | 9998486839.33
VALOR TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  |  |  | 2048885810.79 |  |  | 2048885810.79 |  |  | 230822192.48 | -230822192.48 |  |  | 2048885810.79 |  |  | 800682938.4205 | 0 |  |  | 622416599.6159 |  | 2849568749.21
| ADMINISTRACIÓN |  | 24.5% |  | 1761322889.98 | 24.5% |  | 1761322889.98 |  |  | 198426095.29 | -198426095.29 | 24.5% |  | 1761322889.98 |  |  | 688306385.6597 | 0 | 24.5% |  | 535059883.8804 | 24.5% | 2449629275.64
| IMPREVISTOS |  | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0
| UTILIDAD |  | 4% |  | 287562920.81 | 4% |  | 287562920.81 |  |  | 32396097.19 | -32396097.19 | 4% |  | 287562920.81 |  |  | 112376552.7608 | 0 | 4% |  | 87356715.7356 | 4% | 399939473.57
| PMT (SEGÚN PRESUPUESTO) |  |  |  | 23503334 |  |  | 23503334 | [6 empty] | 23503334 |  |  | 5672400 |  |  |  | 5672400 |  | 29175734
| PMA (PGIO) (SEGÚN PRESUPUESTO) |  |  |  | 92417013 |  |  | 92417013 | [6 empty] | 92417013 |  |  | 19971472.5714 |  |  |  | 19971472.5714 |  | 112388485.5714
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS |  |  |  |  | 9353879178.12 |  |  | 9353879178.1036 |  |  | 1040724622.22 | -1040724622.22 |  |  | 9353879178.1024 |  |  | 3635740630.0112 | 0 |  |  | 2831978365.5767 |  | 12989619808.1114 | 12989619808.1137
[8 empty] | 0.016426 |  |  |  | 0 |  |  | 0.0011253
DIFERENCIA CONTRATO INICIAL VS. CONDICIONES ACTUALIZADAS | [23 empty] | 3635740630.009
Nota:
En los contratos a precio global, la segunda casilla se diligencia con los capítulos correspondientes.
Todas las cantidades de obra estarán aproximadas al entero por exceso o por defecto.
Todos los valores estarán expresados en pesos aproximando los centavos por exceso o por defecto.
Para constancia de lo anterior, firman la presente acta de recibo parcial de obra los que en ella intervinieron.
Firma: |  |  |  |  | Firma: | [6 empty] | Firma:
Nombre: | JOSE FERNANDO ALZATE MOLINA |  |  |  | Nombre: | EVARISTO ANTONIO FLOREZ | [5 empty] | Nombre: | JOSE DIEGO MUÑOZ RESTREPO
| CONTRATISTA |  |  |  |  | Vo.Bo. GERENTE | [6 empty] | INTERVENTOR