## CRON. Y FLUJO GYP 99 SAS ZOMAC
|  | NOMBRE DEL PROYECTO: | [7 empty] | CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, OBRAS DE ADECUACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS Y DESARROLLO URBANÍSTICO EN EL BARRIO JOSÉ DOMINGO OLIVEROS DEL MUNICIPIO DE YONDÓ
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y FLUJO DE FONDOS
|  | PROYECTO: | [7 empty] | CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, OBRAS DE ADECUACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS Y DESARROLLO URBANÍSTICO EN EL BARRIO JOSÉ DOMINGO OLIVEROS DEL MUNICIPIO DE YONDÓ
|  | NRO. DE MESES EN OBRA: | [7 empty] | SEIS (06) MESES
|  | NRO. DE MESES AMPLIACIÓN OBRA: | [7 empty] | TRES (03) MESES
|  | NRO. DE MESES LIQUIDACIÓN CONTRACTUAL: | [7 empty] | DOS (02) MESES
|  | FECHA PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA ADICIÓN (AJUSTE): | [7 empty] | 2024-08-20
CRONOGRAMA Y FLUJO DE FONDOS
ÍTEM | DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES / CAPÍTULOS | EJECUCIÓN OBRA Y FLUJO DE FONDOS SEMANAS-MESES/CAPÍTULOS | [69 empty] | ETAPA LIQUIDACIÓN CONTRACTUAL
|  | PERÍODO DE ACTA DE OBRA No. 1 | [10 empty] | PERÍODO DE ACTA DE OBRA No. 2 |  |  |  | PERÍODO DE ACTA DE OBRA No. 3 |  |  |  | PERÍODO DE ACTA DE OBRA No. 4 |  |  |  |  | PERÍODO DE ACTA DE OBRA No. 5 |  |  |  | SUSPENSION No. 2 | [23 empty] | MES 7 CONTRACTUAL |  |  |  | MES 8 CONTRACTUAL |  |  |  |  | MES 9 CONTRACTUAL |  |  |  | MES 10 CONTRACTUAL |  |  |  |  | MESES 11 Y 12 LIQUIDACIÓN FINANCIERA Y CONTRACTUAL
|  | MES 1 CONTRACTUAL |  |  | SUSPENSION No. 1 | [5 empty] | MES 2 CONTRACTUAL |  |  |  | MES 3 CONTRACTUAL |  |  |  | MES 4 CONTRACTUAL |  |  |  | MES 5 CONTRACTUAL |  |  |  | MES 6 CONTRACTUAL | [44 empty] | MESES 11 Y 12 LIQUIDACIÓN FINANCIERA Y CONTRACTUAL
|  | SEMANA 1 | SEMANA 2 | SEMANA 3 | SEMANA 4 | SEMANA 5 | SEMANA 6 | SEMANA 7 | SEMANA 8 | SEMANA 9 | SEMANA 10 | SEMANA 11 | SEMANA 12 | SEMANA 13 | SEMANA 14 | SEMANA 15 | SEMANA 16 | SEMANA 17 | SEMANA 18 | SEMANA 19 | SEMANA 20 | SEMANA 21 | SEMANA 22 | SEMANA 23 | SEMANA 24 | SEMANA 25 | SEMANA 26 | SEMANA 27 | SEMANA 28 | SEMANA 29 | SEMANA 30 | SEMANA 31 | SEMANA 32 | SEMANA 33 | SEMANA 34 | SEMANA 35 | SEMANA 36 | SEMANA 37 | SEMANA 38 | SEMANA 39 | SEMANA 40 | SEMANA 41 | SEMANA 42 | SEMANA 43 | SEMANA 44 | SEMANA 45 | SEMANA 46 | SEMANA 47 | SEMANA 48 | SEMANA 49 | SEMANA 50 | SEMANA 51 | SEMANA 52 | SEMANA 53 | SEMANA 54 | SEMANA 55 | SEMANA 56 | SEMANA 57 | SEMANA 58 | SEMANA 59 | SEMANA 60 | SEMANA 61 | SEMANA 62 | SEMANA 63 | SEMANA 64 | SEMANA 65 | SEMANA 66 | SEMANA 67 | SEMANA 68 | SEMANA 69 | SEMANA 70 | MES 1 FINALIZACIÓN FINANCIERA | MES 2 LIQUIDACIÓN CONTRACTUAL
FECHA INICIA | time axis 2023-09-08 to 2024-12-30
FECHA TERMINA | time axis 2023-09-10 to 2025-01-05
CUMPLIMIENTO DE CRONOGRAMAS OBRA CIVIL Y FLUJO DE FONDOS
1 | OBRAS PRELIMINARES, CONTROL DE MITIGACIÓN TERRAPLENES
1.1 | LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO, INCLUYE COMISIÓN Y EQUIPO DE TOPOGRAFÍA, ENTREGA DE MEMORIAS, CÁLCULOS Y PLANOS RECORD DEL PROYECTO EN MEDIO MAGNÉTICO | bar: 2023-09-10 to 2023-09-24; 2023-11-12 to 2023-11-19
|  | 2023-09-10: 4000068; 2023-09-17: 4000068; 2023-09-24: 4000068; 2023-11-12: 4000068; 2023-11-19: 4000068 |  |  | 20000340 | 20000340 | 0 | 20000340 | 0
1.2 | EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES - DESCAPOTE A MÁQUINA e=0,20M. | bar: 2023-11-26 to 2023-12-17
|  | 2023-11-26: 113267000; 2023-12-03: 113267000; 2023-12-10: 113267000; 2023-12-17: 113267000 |  |  | 453068000 | 453068000 | 0 | 453068000 | 0
1.3 | Excavación mecánica de material heterogéneo de 0-2 m, bajo cualquier grado de humedad. Incluye: roca descompuesta, bolas de roca de volúmen inferior a 0.35 m³., el cargue, transporte interno y externo y botada de material proveniente de las excavaciones en los sitios donde lo indique la interventoría y su medida será en el sitio. | bar: 2023-11-26 to 2023-12-17; 2024-01-21
|  | 2023-11-26: 46974896.44; 2023-12-03: 46974896.44; 2023-12-10: 46974896.44; 2023-12-17: 46974896.44; 2024-01-21: 3444584.4 |  |  | 191344170.16 | 191344170.16 | 0 | 191344170.16 | 0
1.4 | Excavación mecánica de material heterogéneo mayor a 2 m, bajo cualquier grado de humedad. Incluye: roca descompuesta, bolas de roca de volúmen inferior a 0.35 m³., el cargue, transporte interno y externo y botada de material proveniente de las excavaciones en los sitios donde lo indique la interventoría y su medida será en el sitio. No incluye entibado.
[74 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO REFORZADO EXISTENTES | bar: 2023-11-12
|  | 2023-11-12: 1647130 |  |  | 1647130 | 1647130 | 0 | 1647130 | 0
1.6 | SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE PROTECCIÓN DE TALUDES CON HIDROSIEMBRA CONTROLADA - JARILLÓN | bar: 2024-12-08 to 2025-01-05
|  | 2024-12-08: 2966400; 2024-12-15: 2966400; 2024-12-22: 2966400; 2024-12-29: 2966400; 2025-01-05: 2966400 |  |  | 14832000 | 14832000 | 0 | 14832000 | 0
1.7 | SUMINISTRO, TRANSPORTE Y CONSTRUCCIÓN DE PEDRAPLÉN COMPACTO - OBRAS DE MITIGACIÓN RIESGO INUNDACIONES - JARILLÓN, INCLUYE GEOTEXTIL Y GEOMALLA BIAXIAL | bar: 2024-09-08 to 2024-09-29
|  | 2024-09-08: 4257350; 2024-09-15: 4257350; 2024-09-22: 4257350; 2024-09-29: 4257350 |  |  | 17029400 | 17029400 | 0 | 17029400 | 0
1.8 | SUMINISTRO, TRANSPORTE Y CONSTRUCCIÓN DE TERRAPLENES - OBRAS DE CONFORMACIÓN TERRENO SEGÚN ESTUDIO DE SUELOS, INCLUYE GEOTEXTIL Y GEOMALLA BIAXIAL | bar: 2023-11-26 to 2024-03-17
|  | 2023-11-26: 617753405.58; 2023-12-03: 617753405.58; 2023-12-10: 617753405.58; 2023-12-17: 617753405.58; 2023-12-24: 133153917.15; 2023-12-31: 133153917.15; 2024-01-07: 133153917.15; 2024-01-14: 133153917.15; 2024-01-21: 78247027.708; 2024-01-28: 78247027.708; 2024-02-04: 78247027.708; 2024-02-11: 78247027.708; 2024-02-18: 78247027.708; 2024-02-25: 103537687.6625; 2024-03-03: 103537687.6625; 2024-03-10: 103537687.6625; 2024-03-17: 103537687.6625 |  |  | 3809015180.11 | 3809015180.1126 | 0.0025716 | 3809015180.1126 | 0.0025716
1.9 | SUMINISTRO, TRANSPORTE Y CONSTRUCCIÓN DE FILTRO CON MATERIAL GRANULAR DE 1" A 2" PARA UN ESPESOR HASTA 0,30M, INCLUYE GEOTEXTIL NO TEJIDO NT-2500, TUBERÍA PERFORADA PVC Ø=4" CORRUGADA Y LAS RESPECTIVAS CONEXIONES, TRITURADO SEGÚN DISEÑO. NO INCLUYE EXCAVACIÓN.
[74 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | REDES HIDROSANITARIAS | [75 empty] | 4506936220.2726 | bar: 2023-09-10 to 2023-09-24; 2023-11-12 to 2024-03-17; 2024-09-08 to 2025-01-05
2.1 | TRAMO COLECTOR AGUAS RESIDUALES | bar: 2023-09-10 to 2023-09-24; 2023-11-12 to 2024-03-17; 2024-09-08 to 2025-01-05
2.1.1.1 | LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO DE REDES ACUEDUCTO, INCLUYE COMISIÓN Y EQUIPO DE TOPOGRAFÍA, ENTREGA DE MEMORIAS, CÁLCULOS Y PLANOS RECORD DEL PROYECTO EN MEDIO MAGNÉTICO | bar: 2024-09-29
|  | 2024-09-29: 2666712 |  |  | 2666712 | 2666712 | 0
2.1.1.2 | EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES - DESCAPOTE A MÁQUINA e=0,40M.
[74 empty] | 0 | 0 | 0
2.1.2.1 | DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO REFORZADO | bar: 2024-09-29 to 2024-10-06
|  | 2024-09-29: 1030117.0744; 2024-10-06: 1030117.0744 |  |  | 2060234.1489 | 2060234.1489 | 0
2.1.2.2 | CORTE Y ROTURA DE ANDENES Y PAVIMENTO HASTA e=15cm
[74 empty] | 0 | 0 | 0
2.1.3.1 | Excavación MANUAL de 0‐2m de material heterogéneo bajo cualquier grado de humedad, incluye roca descompuesta y bolas de roca hasta de 0,35m3. Medida en sitio | bar: 2024-10-06 to 2024-12-08
|  | 2024-10-06: 749295.4; 2024-10-13: 749295.4; 2024-10-20: 749295.4; 2024-10-27: 749295.4; 2024-11-03: 749295.4; 2024-11-10: 749295.4; 2024-11-17: 749295.4; 2024-11-24: 749295.4; 2024-12-01: 749295.4; 2024-12-08: 749295.4 |  |  | 7492954 | 7492954 | 0
2.1.3.2 | Excavación MECANICA de 0‐2m de material heterogéneo bajo cualquier grado de humedad, incluye roca descompuesta y bolas de roca hasta de 0,35m3. Medida en sitio | bar: 2024-10-06 to 2024-12-08
|  | 2024-10-06: 7016230.65; 2024-10-13: 7016230.65; 2024-10-20: 7016230.65; 2024-10-27: 7016230.65; 2024-11-03: 7016230.65; 2024-11-10: 7016230.65; 2024-11-17: 7016230.65; 2024-11-24: 7016230.65; 2024-12-01: 7016230.65; 2024-12-08: 7016230.65 |  |  | 70162306.5 | 70162306.5 | 0
2.1.3.3 | Excavación MANUAL CON BOMBEO de 0‐2m de material HUMEDO, incluye movimiento de roca hasta de 0,35m3. Medida en sitio | bar: 2024-10-06 to 2024-12-08
|  | 2024-10-06: 650637; 2024-10-13: 650637; 2024-10-20: 650637; 2024-10-27: 650637; 2024-11-03: 650637; 2024-11-10: 650637; 2024-11-17: 650637; 2024-11-24: 650637; 2024-12-01: 650637; 2024-12-08: 650637 |  |  | 6506370 | 6506370 | 0
2.1.3.4 | Cargue, retiro y botada de material proveniente de la excavación a cualquier distancia, medida en sitio. Incluye mano de obra con 2 ayudantes
[74 empty] | 0 | 0 | 0
2.1.3.5 | Entibado temporal (formaleta METALICA) | bar: 2024-10-06 to 2024-12-01
|  | 2024-10-06: 2942997.3333; 2024-10-13: 2942997.3333; 2024-10-20: 2942997.3333; 2024-10-27: 2942997.3333; 2024-11-03: 2942997.3333; 2024-11-10: 2942997.3333; 2024-11-17: 2942997.3333; 2024-11-24: 2942997.3333; 2024-12-01: 2942997.3333 |  |  | 26486976 | 26486976 | 0
2.1.3.6 | Llenos en material proveniente DE LA EXCAVACION, compactados mecánicamente hasta obtener una densidad del 95% de la máxima obtenida en el ensayo del Proctor Modificado. | bar: 2024-10-13 to 2024-12-15
|  | 2024-10-13: 10103586.456; 2024-10-20: 10103586.456; 2024-10-27: 10103586.456; 2024-11-03: 10103586.456; 2024-11-10: 10103586.456; 2024-11-17: 10103586.456; 2024-11-24: 10103586.456; 2024-12-01: 10103586.456; 2024-12-08: 10103586.456; 2024-12-15: 10103586.456 |  |  | 101035864.56 | 101035864.56 | 0
2.1.3.7 | Llenos con material de préstamo en LIMO / ARENILLA, compactados mecánicamente hasta obtener una densidad del 100% de la máxima obtenida en el ensayo del Próctor modificado. | bar: 2024-10-13 to 2024-12-15
|  | 2024-10-13: 560514.887; 2024-10-20: 560514.887; 2024-10-27: 560514.887; 2024-11-03: 560514.887; 2024-11-10: 560514.887; 2024-11-17: 560514.887; 2024-11-24: 560514.887; 2024-12-01: 560514.887; 2024-12-08: 560514.887; 2024-12-15: 560514.887 |  |  | 5605148.87 | 5605148.87 | 0
2.1.3.8 | Suministro, transporte, colocación de Entresuelo en triturado de 3/4" para cimentación de tubería | bar: 2024-10-13 to 2024-12-08
|  | 2024-10-13: 2260459.52; 2024-10-20: 2260459.52; 2024-10-27: 2260459.52; 2024-11-03: 2260459.52; 2024-11-10: 2260459.52; 2024-11-17: 2260459.52; 2024-11-24: 2260459.52; 2024-12-01: 2260459.52; 2024-12-08: 2260459.52 |  |  | 20344135.68 | 20344135.68 | 0
2.1.4.1 | S.T.C en concreto SOLADO de f`c = 140 kg/cm2 para apoyo, e = 5 cm | bar: 2024-10-13 to 2024-12-08
|  | 2024-10-13: 227477.7778; 2024-10-20: 227477.7778; 2024-10-27: 227477.7778; 2024-11-03: 227477.7778; 2024-11-10: 227477.7778; 2024-11-17: 227477.7778; 2024-11-24: 227477.7778; 2024-12-01: 227477.7778; 2024-12-08: 227477.7778 |  |  | 2047300 | 2047300 | 0
2.1.4.2 | S.T.C. ATRAQUES de Concreto f'c=140kg/cm2, para tubería y accesorios | bar: 2024-10-13 to 2024-12-22
|  | 2024-10-13: 2833509.0909; 2024-10-20: 2833509.0909; 2024-10-27: 2833509.0909; 2024-11-03: 2833509.0909; 2024-11-10: 2833509.0909; 2024-11-17: 2833509.0909; 2024-11-24: 2833509.0909; 2024-12-01: 2833509.0909; 2024-12-08: 2833509.0909; 2024-12-15: 2833509.0909; 2024-12-22: 2833509.0909 |  |  | 31168600 | 31168600 | 0
2.1.4.3 | Suministro, transporte, instalación. Juego de ANILLO + CUELLO + TAPA PREFABRICADO, para cámara de inspección DN=1200mm | bar: 2024-11-03 to 2024-12-01
|  | 2024-11-03: 7876508.2; 2024-11-10: 7876508.2; 2024-11-17: 7876508.2; 2024-11-24: 7876508.2; 2024-12-01: 7876508.2 |  |  | 39382541 | 39382541 | 0
2.1.4.4 | Suministro, transporte, instalación. CONO PREFABRICADO, para cámara de inspección DN=1200mm | bar: 2024-11-03 to 2024-12-01
|  | 2024-11-03: 4985380; 2024-11-10: 4985380; 2024-11-17: 4985380; 2024-11-24: 4985380; 2024-12-01: 4985380 |  |  | 24926900 | 24926900 | 0
2.1.4.5 | Suministro, transporte, instalación. CILINDRO PREFABRICADO, para cámara de inspección DN=1200mm ‐ H=1.0m | bar: 2024-11-03 to 2024-12-01
|  | 2024-11-03: 7320302; 2024-11-10: 7320302; 2024-11-17: 7320302; 2024-11-24: 7320302; 2024-12-01: 7320302 |  |  | 36601510 | 36601510 | 0
2.1.4.6 | Suministro, transporte, instalación. CILINDRO PREFABRICADO, para cámara de inspección DN=1200mm‐H=0.5m | bar: 2024-11-03 to 2024-12-01
|  | 2024-11-03: 2052374.4; 2024-11-10: 2052374.4; 2024-11-17: 2052374.4; 2024-11-24: 2052374.4; 2024-12-01: 2052374.4 |  |  | 10261872 | 10261872 | 0
2.1.4.7 | Suministro, transporte, instalación. BASE PREFABRICADA, para cámara de inspección | bar: 2024-11-03 to 2024-12-01
|  | 2024-11-03: 7395782; 2024-11-10: 7395782; 2024-11-17: 7395782; 2024-11-24: 7395782; 2024-12-01: 7395782 |  |  | 36978910 | 36978910 | 0
2.1.4.8 | Suministro, transporte, instalación. CAJA DE INSPECCION 60X60cm incluye tapa y herrajes | bar: 2024-11-10 to 2024-12-22
|  | 2024-11-10: 21531949.1429; 2024-11-17: 21531949.1429; 2024-11-24: 21531949.1429; 2024-12-01: 21531949.1429; 2024-12-08: 21531949.1429; 2024-12-15: 21531949.1429; 2024-12-22: 21531949.1429 |  |  | 150723644 | 150723644 | 0
2.1.5.1 | S.T.I. de Tubería PVC‐S de Ø4" (110 mm)
[74 empty] | 0 | 0 | 0
2.1.5.2 | S.T.I. de Tubería PVC‐S (NOVAFORT) de Ø6" (160 mm) | bar: 2024-10-13 to 2024-12-15
|  | 2024-10-13: 5443276.8; 2024-10-20: 5443276.8; 2024-10-27: 5443276.8; 2024-11-03: 5443276.8; 2024-11-10: 5443276.8; 2024-11-17: 5443276.8; 2024-11-24: 5443276.8; 2024-12-01: 5443276.8; 2024-12-08: 5443276.8; 2024-12-15: 5443276.8 |  |  | 54432768 | 54432768 | 0
2.1.5.3 | S.T.I. de Tubería PVC‐S (NOVAFORT) de Ø8" (200 mm) | bar: 2024-10-13 to 2024-12-15
|  | 2024-10-13: 15936744; 2024-10-20: 15936744; 2024-10-27: 15936744; 2024-11-03: 15936744; 2024-11-10: 15936744; 2024-11-17: 15936744; 2024-11-24: 15936744; 2024-12-01: 15936744; 2024-12-08: 15936744; 2024-12-15: 15936744 |  |  | 159367440 | 159367440 | 0
2.1.5.4 | S.T.I. de Tubería PVC‐S (NOVAFORT) de Ø10" (250 mm) | bar: 2024-10-13 to 2024-12-15
|  | 2024-10-13: 5523436.8; 2024-10-20: 5523436.8; 2024-10-27: 5523436.8; 2024-11-03: 5523436.8; 2024-11-10: 5523436.8; 2024-11-17: 5523436.8; 2024-11-24: 5523436.8; 2024-12-01: 5523436.8; 2024-12-08: 5523436.8; 2024-12-15: 5523436.8 |  |  | 55234368 | 55234368 | 0
2.1.5.5 | S.T.I. de SEMICODO PVC‐S de Ø4"X45
[74 empty] | 0 | 0 | 0
2.1.5.6 | S.T.I. de CODO PVC‐S de Ø4"X90
[74 empty] | 0 | 0 | 0
2.1.6.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA GRUNDFOS Características: Diámetro Recorte del impulsor 50""/ Diámetro de conexiones succión 3"" 125lb ANSI y Descarga 3" 250lb ANSI / Rotación CW. Materiales: Cuerpo hidráulico en Hierro Fundido / Impulsor en Silicon Bronce / Sello Mecánico 21 caras en carbón vs. Cerámica - elastómeros en Buna. Ensamble: Bomba y motor ensamblados mediante acople flexible, guarda acople y base común en hierro. Datos eléctricos: Acoplada a motor de 3600 RPM / 2.0 HP / 3 x 220 V ‐ 60Hz / TEFC (IP55) / Eficiencia Premium IE3 | bar: 2024-09-29 to 2024-12-22
|  | 2024-09-29: 1465476.9231; 2024-10-06: 1465476.9231; 2024-10-13: 1465476.9231; 2024-10-20: 1465476.9231; 2024-10-27: 1465476.9231; 2024-11-03: 1465476.9231; 2024-11-10: 1465476.9231; 2024-11-17: 1465476.9231; 2024-11-24: 1465476.9231; 2024-12-01: 1465476.9231; 2024-12-08: 1465476.9231; 2024-12-15: 1465476.9231; 2024-12-22: 1465476.9231 |  |  | 19051200 | 19051200 | 0
2.1.6.2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLEROS DE CONTROL DE BOMBAS | bar: 2024-09-29 to 2024-12-22
|  | 2024-09-29: 346153.8462; 2024-10-06: 346153.8462; 2024-10-13: 346153.8462; 2024-10-20: 346153.8462; 2024-10-27: 346153.8462; 2024-11-03: 346153.8462; 2024-11-10: 346153.8462; 2024-11-17: 346153.8462; 2024-11-24: 346153.8462; 2024-12-01: 346153.8462; 2024-12-08: 346153.8462; 2024-12-15: 346153.8462; 2024-12-22: 346153.8462 |  |  | 4500000 | 4500000 | 0
2.1.6.3 | S.T.C en concreto SOLADO de f`c = 140 kg/cm2 para apoyo, e = 5 cm | bar: 2024-10-27 to 2024-11-24
|  | 2024-10-27: 81892; 2024-11-03: 81892; 2024-11-10: 81892; 2024-11-17: 81892; 2024-11-24: 81892 |  |  | 409460 | 409460 | 0
2.1.6.4 | S.T.C. de Concreto PILOTES DE APOYO f'c=28 Mpa Ø25mm, hasta 5 m de profundidad
[74 empty] | 0 | 0 | 0
2.1.6.5 | Suministro, transporte, armado y vaciado de LOSA DE PISO en concreto reforzado PARA POZO ESTACION DE BOMBEO | bar: 2024-10-27 to 2024-11-24
|  | 2024-10-27: 919806; 2024-11-03: 919806; 2024-11-10: 919806; 2024-11-17: 919806; 2024-11-24: 919806 |  |  | 4599030 | 4599030 | 0
2.1.6.6 | Suministro, transporte, armado y vaciado de MUROS Y LOSA SUPERIOR en concreto reforzado PARA POZO ESTACION DE BOMBEO | bar: 2024-10-27 to 2024-11-24
|  | 2024-10-27: 5910007.84; 2024-11-03: 5910007.84; 2024-11-10: 5910007.84; 2024-11-17: 5910007.84; 2024-11-24: 5910007.84 |  |  | 29550039.2 | 29550039.2 | 0
2.1.6.7 | Suministro, transporte, corte, figuración y colocación de ACERO de refuerzo fy = 420 MPa‐60000 PSI, corrugado. (Incluye figuración) | bar: 2024-10-27 to 2024-11-24
|  | 2024-10-27: 1204299.6; 2024-11-03: 1204299.6; 2024-11-10: 1204299.6; 2024-11-17: 1204299.6; 2024-11-24: 1204299.6 |  |  | 6021498 | 6021498 | 0
2.1.7.1.1 | LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO, INCLUYE COMISIÓN Y EQUIPO DE TOPOGRAFÍA, ENTREGA DE MEMORIAS, CÁLCULOS Y PLANOS RECORD DEL PROYECTO EN MEDIO MAGNÉTICO | bar: 2024-10-27
|  | 2024-10-27: 666678 |  |  | 666678 | 666678 | 0
2.1.7.1.2 | Instalación de CAMPAMENTO CONTENEDOR EN ALQUILER
[74 empty] | 0 | 0 | 0
2.1.7.2.1 | Excavación MECANICA de 0‐2m de material heterogéneo bajo cualquier grado de humedad, incluye roca descompuesta y bolas de roca hasta de 0,35m3. Medida en sitio | bar: 2024-10-27 to 2024-11-10
|  | 2024-10-27: 655820; 2024-11-03: 655820; 2024-11-10: 655820 |  |  | 1967460 | 1967460 | 0
2.1.7.2.2 | Entibado temporal (formaleta METALICA) | bar: 2024-10-27 to 2024-11-10
|  | 2024-10-27: 1293904; 2024-11-03: 1293904; 2024-11-10: 1293904 |  |  | 3881712 | 3881712 | 0
2.1.7.3.1 | Suministro, transporte, colocación de Entresuelo en triturado de 3/4" para cimentación de tubería | bar: 2024-11-03 to 2024-11-17
|  | 2024-11-03: 1461504; 2024-11-10: 1461504; 2024-11-17: 1461504 |  |  | 4384512 | 4384512 | 0
2.1.7.4.1 | S.T.C en concreto SOLADO de f`c = 140 kg/cm2 para apoyo, e = 5 cm | bar: 2024-11-03 to 2024-11-17
|  | 2024-11-03: 491352; 2024-11-10: 491352; 2024-11-17: 491352 |  |  | 1474056 | 1474056 | 0
2.1.7.4.2 | Suministro, transporte, corte, figuración y colocación de ACERO de refuerzo fy = 420 MPa‐60000 PSI, corrugado. (Incluye figuración) | bar: 2024-11-03 to 2024-11-24
|  | 2024-11-03: 14381965.5; 2024-11-10: 14381965.5; 2024-11-17: 14381965.5; 2024-11-24: 14381965.5 |  |  | 57527862 | 57527862 | 0
2.1.7.5.1 | VALVULA DE 12"-ACERO INOX-COMPUERTA TIPO GUILLOTINA BIDIRECCIONAL TIPO WAFER CON VOLANTE (SEGUN MEDIDAS). Comprende el suministro, transporte, almacenamiento, manejo y colocación del elemento. con los alineamientos, cotas y pendientes mostrados en los planos del proyecto, las libretas de topografía o los ordenados por la Interventoría. Incluye el suministro del material y la instalación del accesorio a la tubería. Incluye los equipos, herramientas, mano de obra y uniones o elementos de unión necesarios | bar: 2024-09-29 to 2024-12-01
|  | 2024-09-29: 948119.2; 2024-10-06: 948119.2; 2024-10-13: 948119.2; 2024-10-20: 948119.2; 2024-10-27: 948119.2; 2024-11-03: 948119.2; 2024-11-10: 948119.2; 2024-11-17: 948119.2; 2024-11-24: 948119.2; 2024-12-01: 948119.2 |  |  | 9481192 | 9481192 | 0
2.1.7.5.2 | PASAMURO 10"X70cm AC. Comprende el suministro, transporte, almacenamiento, manejo y colocación del elemento. con los alineamientos, cotas y pendientes mostrados en los planos del proyecto, las libretas de topografía o los ordenados por la Interventoría. Incluye el suministro del material y la instalación del accesorio a la tubería. Incluye los equipos, herramientas, mano de obra y uniones o elementos de unión necesarios para su normal funcionamiento. La nivelación de todos los elementos instalados será revisado con comisiones de topografía, dejando registro de los levantamientos realizados. | bar: 2024-10-27 to 2024-11-10
|  | 2024-10-27: 1294644; 2024-11-03: 1294644; 2024-11-10: 1294644 |  |  | 3883932 | 3883932 | 0
2.1.7.5.3 | SUMINISTRO ADAPTADOR BRIDA UNIVERSAL PARA PVC 10". Comprende el suministro, transporte, almacenamiento, manejo y colocación del elemento. con los alineamientos, cotas y pendientes mostrados en los planos del proyecto, las libretas de topografía o los ordenados por la Interventoría. Incluye el suministro del material y la instalación del accesorio a la tubería. Incluye los equipos, herramientas, mano de obra y uniones o elementos de unión necesarios para su normal funcionamiento. La nivelación de todos los elementos instalados será revisado con comisiones de topografía, dejando registro de los levantamientos realizados. | bar: 2024-10-27 to 2024-11-10
|  | 2024-10-27: 1314644; 2024-11-03: 1314644; 2024-11-10: 1314644 |  |  | 3943932 | 3943932 | 0
2.1.7.6.1 | IMPERMEABILIZACIÓN INTERNA CON POLIUREA o SIKAPLAN según ficha técnica | bar: 2024-11-17 to 2024-12-08
|  | 2024-11-17: 1305975.9375; 2024-11-24: 1305975.9375; 2024-12-01: 1305975.9375; 2024-12-08: 1305975.9375 |  |  | 5223903.75 | 5223903.75 | 0
2.1.7.6.2 | Suministro e instalación de filtros, incluye tubería PVC perforada de 4", geotextil no tejido 1600, triturado de 1/2", 3/4", 1". | bar: 2024-11-17 to 2024-12-08
|  | 2024-11-17: 415038; 2024-11-24: 415038; 2024-12-01: 415038; 2024-12-08: 415038 |  |  | 1660152 | 1660152 | 0
2.1.7.7.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE Cinta PVC-O30, tipo central-ancho 30cm, se incluyen accesorios esquineros pieza en 90 y pieza en Tee | bar: 2024-10-20 to 2024-11-10
|  | 2024-10-20: 545995.4; 2024-10-27: 545995.4; 2024-11-03: 545995.4; 2024-11-10: 545995.4 |  |  | 2183981.6 | 2183981.6 | 0
2.1.7.7.2 | Suministro de Marco en acero galvanizado Angulo de 3" incluye instalación | bar: 2024-10-20 to 2024-11-10
|  | 2024-10-20: 283883.18; 2024-10-27: 283883.18; 2024-11-03: 283883.18; 2024-11-10: 283883.18 |  |  | 1135532.72 | 1135532.72 | 0
2.1.7.7.3 | Suministro de Tapas tipo reja en Polipropileno 80x70cm | bar: 2024-10-20 to 2024-11-10
|  | 2024-10-20: 120749; 2024-10-27: 120749; 2024-11-03: 120749; 2024-11-10: 120749 |  |  | 482996 | 482996 | 0
2.2 | TRAMO COLECTOR AGUAS LLUVIAS | bar: 2023-09-10 to 2023-09-24; 2023-11-12 to 2024-03-17; 2024-09-08 to 2025-01-05
2.2.1.1 | LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO DE REDES ACUEDUCTO, INCLUYE COMISIÓN Y EQUIPO DE TOPOGRAFÍA, ENTREGA DE MEMORIAS, CÁLCULOS Y PLANOS RECORD DEL PROYECTO EN MEDIO MAGNÉTICO | bar: 2024-09-29
|  | 2024-09-29: 2666712 |  |  | 2666712 | 2666712 | 0
2.2.1.2 | EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES - DESCAPOTE A MÁQUINA e=0,40M.
[74 empty] | 0 | 0 | 0
2.2.2.1 | DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO REFORZADO | bar: 2024-09-29
|  | 2024-09-29: 329426 |  |  | 329426 | 329426 | 0
2.2.2.2 | CORTE Y ROTURA DE ANDENES Y PAVIMENTO HASTA e=15cm | bar: 2024-09-29 to 2024-10-13
|  | 2024-09-29: 380594.3333; 2024-10-06: 380594.3333; 2024-10-13: 380594.3333 |  |  | 1141783 | 1141783 | 0
2.2.3.1 | Excavación MANUAL de 0‐2m de material heterogéneo bajo cualquier grado de humedad, incluye roca descompuesta y bolas de roca hasta de 0,35m3. Medida en sitio | bar: 2024-10-06 to 2024-12-08
|  | 2024-10-06: 729577.1; 2024-10-13: 729577.1; 2024-10-20: 729577.1; 2024-10-27: 729577.1; 2024-11-03: 729577.1; 2024-11-10: 729577.1; 2024-11-17: 729577.1; 2024-11-24: 729577.1; 2024-12-01: 729577.1; 2024-12-08: 729577.1 |  |  | 7295771 | 7295771 | 0
2.2.3.2 | Cargue, retiro y botada de material proveniente de la excavación a cualquier distancia, medida en sitio. Incluye mano de obra con 2 ayudantes
[74 empty] | 0 | 0 | 0
2.2.3.3 | Entibado temporal (formaleta METALICA) | bar: 2024-10-06 to 2024-12-01
|  | 2024-10-06: 2105765.3333; 2024-10-13: 2105765.3333; 2024-10-20: 2105765.3333; 2024-10-27: 2105765.3333; 2024-11-03: 2105765.3333; 2024-11-10: 2105765.3333; 2024-11-17: 2105765.3333; 2024-11-24: 2105765.3333; 2024-12-01: 2105765.3333 |  |  | 18951888 | 18951888 | 0
2.2.3.4 | Llenos con material de préstamo en LIMO/ARENILLA, compactados mecánicamente hasta obtener una densidad del 100% de la máxima obtenida en el ensayo del Próctor modificado.
[74 empty] | 0 | 0 | 0
2.2.3.5 | Suministro, transporte, colocación de Entresuelo en triturado de 3/4" para cimentación de tubería | bar: 2024-10-13 to 2024-12-08
|  | 2024-10-13: 3844567.4667; 2024-10-20: 3844567.4667; 2024-10-27: 3844567.4667; 2024-11-03: 3844567.4667; 2024-11-10: 3844567.4667; 2024-11-17: 3844567.4667; 2024-11-24: 3844567.4667; 2024-12-01: 3844567.4667; 2024-12-08: 3844567.4667 |  |  | 34601107.2 | 34601107.2 | 0
2.2.4.1 | S.T.C en concreto SOLADO de f`c = 140 kg/cm2 para apoyo, e = 5 cm
|  | 2024-10-13: 227477.7778; 2024-10-20: 227477.7778; 2024-10-27: 227477.7778; 2024-11-03: 227477.7778; 2024-11-10: 227477.7778; 2024-11-17: 227477.7778; 2024-11-24: 227477.7778; 2024-12-01: 227477.7778; 2024-12-08: 227477.7778 |  |  | 2047300 | 2047300 | 0
2.2.4.2 | S.T.C. ATRAQUES de Concreto f'c=140kg/cm2, para tubería y accesorios | bar: 2024-10-13 to 2024-12-08
|  | 2024-10-13: 3463177.7778; 2024-10-20: 3463177.7778; 2024-10-27: 3463177.7778; 2024-11-03: 3463177.7778; 2024-11-10: 3463177.7778; 2024-11-17: 3463177.7778; 2024-11-24: 3463177.7778; 2024-12-01: 3463177.7778; 2024-12-08: 3463177.7778 |  |  | 31168600 | 31168600 | 0
2.2.4.3 | S.T.C. de Concreto PILOTES DE APOYO f'c=28 Mpa Ø25mm, hasta 5 m de profundidad | bar: 2024-10-13 to 2024-12-08
|  | 2024-10-13: 653578.4667; 2024-10-20: 653578.4667; 2024-10-27: 653578.4667; 2024-11-03: 653578.4667; 2024-11-10: 653578.4667; 2024-11-17: 653578.4667; 2024-11-24: 653578.4667; 2024-12-01: 653578.4667; 2024-12-08: 653578.4667 |  |  | 5882206.2 | 5882206.2 | 0
2.2.4.4 | Suministro, transporte, corte, figuración y colocación de ACERO de refuerzo fy = 420 MPa‐60000 PSI, corrugado. (Incluye figuración) | bar: 2024-10-13 to 2024-12-08
|  | 2024-10-13: 326900; 2024-10-20: 326900; 2024-10-27: 326900; 2024-11-03: 326900; 2024-11-10: 326900; 2024-11-17: 326900; 2024-11-24: 326900; 2024-12-01: 326900; 2024-12-08: 326900 |  |  | 2942100 | 2942100 | 0
2.2.4.5 | Suministro, transporte, instalación. Juego de ANILLO + CUELLO + TAPA PREFABRICADO, para cámara de inspección DN=1200mm | bar: 2024-11-03 to 2024-12-01
|  | 2024-11-03: 7237872.4; 2024-11-10: 7237872.4; 2024-11-17: 7237872.4; 2024-11-24: 7237872.4; 2024-12-01: 7237872.4 |  |  | 36189362 | 36189362 | 0
2.2.4.6 | Suministro, transporte, instalación. CONO PREFABRICADO, para cámara de inspección DN=1200mm | bar: 2024-11-03 to 2024-12-01
|  | 2024-11-03: 4581160; 2024-11-10: 4581160; 2024-11-17: 4581160; 2024-11-24: 4581160; 2024-12-01: 4581160 |  |  | 22905800 | 22905800 | 0
2.2.4.7 | Suministro, transporte, instalación. CILINDRO PREFABRICADO, para cámara de inspección DN=1200mm ‐ H=1.0m | bar: 2024-11-03 to 2024-12-01
|  | 2024-11-03: 6726764; 2024-11-10: 6726764; 2024-11-17: 6726764; 2024-11-24: 6726764; 2024-12-01: 6726764 |  |  | 33633820 | 33633820 | 0
2.2.4.8 | Suministro, transporte, instalación. CILINDRO PREFABRICADO, para cámara de inspección DN=1200mm‐H=0.5m | bar: 2024-11-03 to 2024-12-01
|  | 2024-11-03: 1938353.6; 2024-11-10: 1938353.6; 2024-11-17: 1938353.6; 2024-11-24: 1938353.6; 2024-12-01: 1938353.6 |  |  | 9691768 | 9691768 | 0
2.2.4.9 | Suministro, transporte, instalación. BASE PREFABRICADA, para cámara de inspección | bar: 2024-11-03 to 2024-12-01
|  | 2024-11-03: 6796124; 2024-11-10: 6796124; 2024-11-17: 6796124; 2024-11-24: 6796124; 2024-12-01: 6796124 |  |  | 33980620 | 33980620 | 0
2.2.4.10 | Suministro, transporte, instalación. CAJA DE INSPECCION 60X60cm incluye tapa y herrajes | bar: 2024-11-10 to 2024-12-22
|  | 2024-11-10: 21531949.1429; 2024-11-17: 21531949.1429; 2024-11-24: 21531949.1429; 2024-12-01: 21531949.1429; 2024-12-08: 21531949.1429; 2024-12-15: 21531949.1429; 2024-12-22: 21531949.1429 |  |  | 150723644 | 150723644 | 0
2.2.4.11 | Suministro, transporte, instalación. CAJA DE INSPECCION 1.5X1.5m incluye tapa y herrajes | bar: 2024-11-10 to 2024-12-22
|  | 2024-11-10: 1588947; 2024-11-17: 1588947; 2024-11-24: 1588947; 2024-12-01: 1588947; 2024-12-08: 1588947; 2024-12-15: 1588947; 2024-12-22: 1588947 |  |  | 11122629 | 11122629 | 0
2.2.4.12 | Suministro, transporte, armado y vaciado de CABEZOTE DE DESCARGA en concreto reforzado para Tubería DN‐315mm | bar: 2024-11-24 to 2024-12-29
|  | 2024-11-24: 1552352.3333; 2024-12-01: 1552352.3333; 2024-12-08: 1552352.3333; 2024-12-15: 1552352.3333; 2024-12-22: 1552352.3333; 2024-12-29: 1552352.3333 |  |  | 9314114 | 9314114 | 0
2.2.4.13 | Suministro, transporte, armado y vaciado de CABEZOTE DE DESCARGA en concreto reforzado para Tubería DN‐900mm | bar: 2024-11-24 to 2024-12-29
|  | 2024-11-24: 5218270.1667; 2024-12-01: 5218270.1667; 2024-12-08: 5218270.1667; 2024-12-15: 5218270.1667; 2024-12-22: 5218270.1667; 2024-12-29: 5218270.1667 |  |  | 31309621 | 31309621 | 0
2.2.4.14 | Suministro, transporte, armado y vaciado de SUMIDERO | bar: 2024-11-10 to 2024-12-22
|  | 2024-11-10: 6658512.1429; 2024-11-17: 6658512.1429; 2024-11-24: 6658512.1429; 2024-12-01: 6658512.1429; 2024-12-08: 6658512.1429; 2024-12-15: 6658512.1429; 2024-12-22: 6658512.1429 |  |  | 46609585 | 46609585 | 0
2.2.5.1 | S.T.I. de Tubería PVC‐S (NOVAFORT) de Ø6" (160 mm) | bar: 2024-10-13 to 2024-12-15
|  | 2024-10-13: 6302361.6; 2024-10-20: 6302361.6; 2024-10-27: 6302361.6; 2024-11-03: 6302361.6; 2024-11-10: 6302361.6; 2024-11-17: 6302361.6; 2024-11-24: 6302361.6; 2024-12-01: 6302361.6; 2024-12-08: 6302361.6; 2024-12-15: 6302361.6 |  |  | 63023616 | 63023616 | 0
2.2.5.2 | S.T.I. de Tubería PVC‐S (NOVAFORT) de Ø10" (250 mm) | bar: 2024-10-13 to 2024-12-15
|  | 2024-10-13: 4159016.4; 2024-10-20: 4159016.4; 2024-10-27: 4159016.4; 2024-11-03: 4159016.4; 2024-11-10: 4159016.4; 2024-11-17: 4159016.4; 2024-11-24: 4159016.4; 2024-12-01: 4159016.4; 2024-12-08: 4159016.4; 2024-12-15: 4159016.4 |  |  | 41590164 | 41590164 | 0
2.2.5.3 | S.T.I. de Tubería PVC‐S (NOVAFORT) de Ø12" (315 mm) | bar: 2024-10-13 to 2024-12-15
|  | 2024-10-13: 14291126.4; 2024-10-20: 14291126.4; 2024-10-27: 14291126.4; 2024-11-03: 14291126.4; 2024-11-10: 14291126.4; 2024-11-17: 14291126.4; 2024-11-24: 14291126.4; 2024-12-01: 14291126.4; 2024-12-08: 14291126.4; 2024-12-15: 14291126.4 |  |  | 142911264 | 142911264 | 0
2.2.5.4 | S.T.I. de Tubería PVC‐S (NOVAFORT) de Ø16" (400 mm) | bar: 2024-10-13 to 2024-12-15
|  | 2024-10-13: 21493706.3; 2024-10-20: 21493706.3; 2024-10-27: 21493706.3; 2024-11-03: 21493706.3; 2024-11-10: 21493706.3; 2024-11-17: 21493706.3; 2024-11-24: 21493706.3; 2024-12-01: 21493706.3; 2024-12-08: 21493706.3; 2024-12-15: 21493706.3 |  |  | 214937063 | 214937063 | 0
2.2.5.5 | S.T.I. de Tubería PVC‐S (NOVAFORT) de Ø20" (500 mm) | bar: 2024-10-13 to 2024-12-15
|  | 2024-10-13: 35350392; 2024-10-20: 35350392; 2024-10-27: 35350392; 2024-11-03: 35350392; 2024-11-10: 35350392; 2024-11-17: 35350392; 2024-11-24: 35350392; 2024-12-01: 35350392; 2024-12-08: 35350392; 2024-12-15: 35350392 |  |  | 353503920 | 353503920 | 0
2.2.5.6 | S.T.I. de Tubería PVC‐S (NOVAFORT) de Ø24" (600 mm) | bar: 2024-10-13 to 2024-12-15
|  | 2024-10-13: 14028571.7; 2024-10-20: 14028571.7; 2024-10-27: 14028571.7; 2024-11-03: 14028571.7; 2024-11-10: 14028571.7; 2024-11-17: 14028571.7; 2024-11-24: 14028571.7; 2024-12-01: 14028571.7; 2024-12-08: 14028571.7; 2024-12-15: 14028571.7 |  |  | 140285717 | 140285717 | 0
2.2.5.7 | S.T.I. de Tubería PVC‐S (NOVAFORT) de Ø30" (760 mm) | bar: 2024-10-13 to 2024-12-15
|  | 2024-10-13: 8888669.8; 2024-10-20: 8888669.8; 2024-10-27: 8888669.8; 2024-11-03: 8888669.8; 2024-11-10: 8888669.8; 2024-11-17: 8888669.8; 2024-11-24: 8888669.8; 2024-12-01: 8888669.8; 2024-12-08: 8888669.8; 2024-12-15: 8888669.8 |  |  | 88886698 | 88886698 | 0
2.2.5.8 | S.T.I. de Tubería PVC‐S (NOVAFORT) de Ø36" (900 mm) | bar: 2024-10-13 to 2024-12-15
|  | 2024-10-13: 28882602; 2024-10-20: 28882602; 2024-10-27: 28882602; 2024-11-03: 28882602; 2024-11-10: 28882602; 2024-11-17: 28882602; 2024-11-24: 28882602; 2024-12-01: 28882602; 2024-12-08: 28882602; 2024-12-15: 28882602 |  |  | 288826020 | 288826020 | 0
2.2.5.9 | S.T.I. de SEMICODO PVC‐S de Ø4"X45
[74 empty] | 0 | 0 | 0
2.2.5.10 | S.T.I. de CODO PVC‐S de Ø4"X90
[74 empty] | 0 | 0 | 0
2.3 | RED MATRIZ DE ACUEDUCTO TRAMO CIRCUITO CENTRO | bar: 2023-09-10 to 2023-09-24; 2023-11-12 to 2024-03-17; 2024-09-08 to 2025-01-05
2.3.1.1 | LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO DE REDES ACUEDUCTO, INCLUYE COMISIÓN Y EQUIPO DE TOPOGRAFÍA, ENTREGA DE MEMORIAS, CÁLCULOS Y PLANOS RECORD DEL PROYECTO EN MEDIO MAGNÉTICO | bar: 2024-09-29
|  | 2024-09-29: 1333356 |  |  | 1333356 | 1333356 | 0
2.3.1.2 | EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES - DESCAPOTE A MÁQUINA e=0,40M.
[74 empty] | 0 | 0 | 0
2.3.2.1 | DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO REFORZADO | bar: 2024-09-29
|  | 2024-09-29: 164713 |  |  | 164713 | 164713 | 0
2.3.2.2 | CORTE Y ROTURA DE ANDENES Y PAVIMENTO HASTA e=15cm | bar: 2024-09-29
|  | 2024-09-29: 154295 |  |  | 154295 | 154295 | 0
2.3.3.1 | Excavación MANUAL de 0‐2m de material heterogéneo bajo cualquier grado de humedad, incluye roca descompuesta y bolas de roca hasta de 0,35m3. Medida en sitio | bar: 2024-10-06 to 2024-12-08
|  | 2024-10-06: 2461435.389; 2024-10-13: 2461435.389; 2024-10-20: 2461435.389; 2024-10-27: 2461435.389; 2024-11-03: 2461435.389; 2024-11-10: 2461435.389; 2024-11-17: 2461435.389; 2024-11-24: 2461435.389; 2024-12-01: 2461435.389; 2024-12-08: 2461435.389 |  |  | 24614353.89 | 24614353.89 | 0
2.3.3.2 | Cargue, retiro y botada de material proveniente de la excavación a cualquier distancia, medida en sitio. Incluye mano de obra con 2 ayudantes | bar: 2024-10-06 to 2024-12-08
|  | 2024-10-06: 1777542.2; 2024-10-13: 1777542.2; 2024-10-20: 1777542.2; 2024-10-27: 1777542.2; 2024-11-03: 1777542.2; 2024-11-10: 1777542.2; 2024-11-17: 1777542.2; 2024-11-24: 1777542.2; 2024-12-01: 1777542.2; 2024-12-08: 1777542.2 |  |  | 17775422 | 17775422 | 0
2.3.3.3 | Llenos con material de préstamo en LIMO/ARENILLA, compactados mecánicamente hasta obtener una densidad del 100% de la máxima obtenida en el ensayo del Próctor modificado. | bar: 2024-10-06 to 2024-12-08
|  | 2024-10-06: 4423415.172; 2024-10-13: 4423415.172; 2024-10-20: 4423415.172; 2024-10-27: 4423415.172; 2024-11-03: 4423415.172; 2024-11-10: 4423415.172; 2024-11-17: 4423415.172; 2024-11-24: 4423415.172; 2024-12-01: 4423415.172; 2024-12-08: 4423415.172 |  |  | 44234151.72 | 44234151.72 | 0
2.3.3.4 | Suministro, transporte, colocación de Entresuelo en triturado de 3/4" para cimentación de tubería | bar: 2024-10-13 to 2024-12-08
|  | 2024-10-13: 1718620.4444; 2024-10-20: 1718620.4444; 2024-10-27: 1718620.4444; 2024-11-03: 1718620.4444; 2024-11-10: 1718620.4444; 2024-11-17: 1718620.4444; 2024-11-24: 1718620.4444; 2024-12-01: 1718620.4444; 2024-12-08: 1718620.4444 |  |  | 15467584 | 15467584 | 0
2.3.4.1 | S.T.C en concreto SOLADO de f`c = 140 kg/cm2 para apoyo, e = 5 cm | bar: 2024-10-13 to 2024-12-08
|  | 2024-10-13: 113738.8889; 2024-10-20: 113738.8889; 2024-10-27: 113738.8889; 2024-11-03: 113738.8889; 2024-11-10: 113738.8889; 2024-11-17: 113738.8889; 2024-11-24: 113738.8889; 2024-12-01: 113738.8889; 2024-12-08: 113738.8889 |  |  | 1023650 | 1023650 | 0
2.3.4.2 | S.T.C. ATRAQUES de Concreto f'c=140kg/cm2, para tubería y accesorios | bar: 2024-10-13 to 2024-12-08
|  | 2024-10-13: 415581.3333; 2024-10-20: 415581.3333; 2024-10-27: 415581.3333; 2024-11-03: 415581.3333; 2024-11-10: 415581.3333; 2024-11-17: 415581.3333; 2024-11-24: 415581.3333; 2024-12-01: 415581.3333; 2024-12-08: 415581.3333 |  |  | 3740232 | 3740232 | 0
2.3.4.3 | Suministro, transporte, corte, figuración y colocación de ACERO de refuerzo fy = 420 MPa‐60000 PSI, corrugado. (Incluye figuración) | bar: 2024-10-13 to 2024-12-08
|  | 2024-10-13: 217933.3333; 2024-10-20: 217933.3333; 2024-10-27: 217933.3333; 2024-11-03: 217933.3333; 2024-11-10: 217933.3333; 2024-11-17: 217933.3333; 2024-11-24: 217933.3333; 2024-12-01: 217933.3333; 2024-12-08: 217933.3333 |  |  | 1961400 | 1961400 | 0
2.3.5.1 | S.T.I. ACOMETIDA DOMICILIAR 1/2" | bar: 2024-11-03 to 2024-12-29
|  | 2024-11-03: 22296424; 2024-11-10: 22296424; 2024-11-17: 22296424; 2024-11-24: 22296424; 2024-12-01: 22296424; 2024-12-08: 22296424; 2024-12-15: 22296424; 2024-12-22: 22296424; 2024-12-29: 22296424 |  |  | 200667816 | 200667816 | 0
2.3.5.2 | S.T.I. de Tubería PEAD‐PN16‐RDE11 de Ø3" (90 mm)
[74 empty] | 0 | 0 | 0
2.3.5.3 | S.T.I. de Tubería PEAD‐PN10‐RDE17 de Ø4" (110 mm) | bar: 2024-11-03 to 2024-12-29
|  | 2024-11-03: 6972594.2033; 2024-11-10: 6972594.2033; 2024-11-17: 6972594.2033; 2024-11-24: 6972594.2033; 2024-12-01: 6972594.2033; 2024-12-08: 6972594.2033; 2024-12-15: 6972594.2033; 2024-12-22: 6972594.2033; 2024-12-29: 6972594.2033 |  |  | 62753347.83 | 62753347.83 | 0
2.3.5.4 | S.T.I. de CODO 45 PEAD‐PN16(Ø3"‐90mm)X45 | bar: 2024-11-03 to 2024-12-29
|  | 2024-11-03: 477008; 2024-11-10: 477008; 2024-11-17: 477008; 2024-11-24: 477008; 2024-12-01: 477008; 2024-12-08: 477008; 2024-12-15: 477008; 2024-12-22: 477008; 2024-12-29: 477008 |  |  | 4293072 | 4293072 | 0
2.3.5.5 | S.T.I. de CODO 90 PEAD‐PN16(Ø3"‐90mm)X90
[74 empty] | 0 | 0 | 0
2.3.5.6 | S.T.I. de TEE PEAD‐PN16(Ø3"‐90mm) | bar: 2024-11-03 to 2024-12-29
|  | 2024-11-03: 544194.6667; 2024-11-10: 544194.6667; 2024-11-17: 544194.6667; 2024-11-24: 544194.6667; 2024-12-01: 544194.6667; 2024-12-08: 544194.6667; 2024-12-15: 544194.6667; 2024-12-22: 544194.6667; 2024-12-29: 544194.6667 |  |  | 4897752 | 4897752 | 0
2.3.5.7 | S.T.I. de TEE PEAD‐PN16(Ø4"‐110mm) | bar: 2024-11-03 to 2024-12-29
|  | 2024-11-03: 354589.8889; 2024-11-10: 354589.8889; 2024-11-17: 354589.8889; 2024-11-24: 354589.8889; 2024-12-01: 354589.8889; 2024-12-08: 354589.8889; 2024-12-15: 354589.8889; 2024-12-22: 354589.8889; 2024-12-29: 354589.8889 |  |  | 3191309 | 3191309 | 0
2.3.5.8 | S.T.I. de REDUCCION PEAD‐PN16(Ø4"X3"‐110mmX90mm) | bar: 2024-11-03 to 2024-12-29
|  | 2024-11-03: 186976.6667; 2024-11-10: 186976.6667; 2024-11-17: 186976.6667; 2024-11-24: 186976.6667; 2024-12-01: 186976.6667; 2024-12-08: 186976.6667; 2024-12-15: 186976.6667; 2024-12-22: 186976.6667; 2024-12-29: 186976.6667 |  |  | 1682790 | 1682790 | 0
2.3.5.9 | S.T.I. de FLANCHE UNIVERSAL PEAD‐PN16(Ø4"‐110mm) | bar: 2024-11-03 to 2024-12-29
|  | 2024-11-03: 353150; 2024-11-10: 353150; 2024-11-17: 353150; 2024-11-24: 353150; 2024-12-01: 353150; 2024-12-08: 353150; 2024-12-15: 353150; 2024-12-22: 353150; 2024-12-29: 353150 |  |  | 3178350 | 3178350 | 0
2.3.5.10 | S.T.I. de VALVULA COMPUERTA HD EXTREMO BRIDA ‐Ø3" | bar: 2024-11-03 to 2024-12-29
|  | 2024-11-03: 2834735.5556; 2024-11-10: 2834735.5556; 2024-11-17: 2834735.5556; 2024-11-24: 2834735.5556; 2024-12-01: 2834735.5556; 2024-12-08: 2834735.5556; 2024-12-15: 2834735.5556; 2024-12-22: 2834735.5556; 2024-12-29: 2834735.5556 |  |  | 25512620 | 25512620 | 0
2.3.5.11 | S.T.I. de VALVULA COMPUERTA HD EXTREMO BRIDA ‐Ø4" | bar: 2024-11-03 to 2024-12-29
|  | 2024-11-03: 2456086.6667; 2024-11-10: 2456086.6667; 2024-11-17: 2456086.6667; 2024-11-24: 2456086.6667; 2024-12-01: 2456086.6667; 2024-12-08: 2456086.6667; 2024-12-15: 2456086.6667; 2024-12-22: 2456086.6667; 2024-12-29: 2456086.6667 |  |  | 22104780 | 22104780 | 0
2.3.5.12 | S.T.I. de HIDRANTE TIPO MILAN + KIT DE NIVELACION ‐Ø3" | bar: 2024-12-08 to 2025-01-05
|  | 2024-12-08: 3313333.6; 2024-12-15: 3313333.6; 2024-12-22: 3313333.6; 2024-12-29: 3313333.6; 2025-01-05: 3313333.6 |  |  | 16566668 | 16566668 | 0
3 | OBRA NO PREVISTA (EXTRA) No. 1 - ADICION | bar: 2023-09-10 to 2023-09-24; 2023-11-12 to 2024-03-17; 2024-09-08 to 2025-01-05
OE1 | Cerramiento provisional en lona de polipropileno | bar: 2023-09-24; 2023-11-12 to 2023-11-19
|  | 2023-09-24: 5104050; 2023-11-12: 5104050; 2023-11-19: 5104050 |  |  | 15312150 | 15312150 | 0 | 15312150 | 0
OE2 | Tala de arboles diametro DAP entre 0,61-1,2 mts (incluye aserrado y acopio) | bar: 2023-11-12 to 2023-11-26
|  | 2023-11-12: 1505443.1475; 2023-11-19: 1505443.1475; 2023-11-26: 401451.51 |  |  | 3412337.805 | 3412337.801 | -0.004 | 3412337.8 | -0.005
OE3 | Tala de arboles diametro DAP mayor a 1,21 mts (incluye aserrado y acopio) | bar: 2023-11-12 to 2023-11-26
|  | 2023-11-12: 267095.5; 2023-11-19: 267095.5; 2023-11-26: 1068382 |  |  | 1602573 | 1602573 | 0 | 1602573 | 0
4 | OBRA NO PREVISTA (EXTRA) No. 2 - ADICION | bar: 2023-09-10 to 2023-09-24; 2023-11-12 to 2024-03-17; 2024-09-08 to 2025-01-05
OE4 | EXCAVACION SIN ZANJA perforación teledirigida para diámetro de 6" | bar: 2024-09-22 to 2024-10-13
|  | 2024-09-22: 13139031.25; 2024-09-29: 13139031.25; 2024-10-06: 13139031.25; 2024-10-13: 13139031.25 |  |  | 52556125 | 52556125 | 0
OE5 | S.T.I. de CODO PVC-S de Ø6"X90 | bar: 2024-10-13 to 2024-12-15
|  | 2024-10-13: 10535152.4; 2024-10-20: 10535152.4; 2024-10-27: 10535152.4; 2024-11-03: 10535152.4; 2024-11-10: 10535152.4; 2024-11-17: 10535152.4; 2024-11-24: 10535152.4; 2024-12-01: 10535152.4; 2024-12-08: 10535152.4; 2024-12-15: 10535152.4 |  |  | 105351524 | 105351524 | 0
OE6 | S.T.I. de SEMICODO PVC-S de Ø6"X45 | bar: 2024-10-13 to 2024-12-15
|  | 2024-10-13: 5433652.4; 2024-10-20: 5433652.4; 2024-10-27: 5433652.4; 2024-11-03: 5433652.4; 2024-11-10: 5433652.4; 2024-11-17: 5433652.4; 2024-11-24: 5433652.4; 2024-12-01: 5433652.4; 2024-12-08: 5433652.4; 2024-12-15: 5433652.4 |  |  | 54336524 | 54336524 | 0
OE7 | S.T.I. de SILLA-YEE PVC-S de Ø315X160mm | bar: 2024-10-13 to 2024-12-15
|  | 2024-10-13: 1669839.6; 2024-10-20: 1669839.6; 2024-10-27: 1669839.6; 2024-11-03: 1669839.6; 2024-11-10: 1669839.6; 2024-11-17: 1669839.6; 2024-11-24: 1669839.6; 2024-12-01: 1669839.6; 2024-12-08: 1669839.6; 2024-12-15: 1669839.6 |  |  | 16698396 | 16698396 | 0
OE8 | S.T.I. de SILLA-YEE PVC-S de Ø400X160mm | bar: 2024-10-13 to 2024-12-15
|  | 2024-10-13: 2199012.4; 2024-10-20: 2199012.4; 2024-10-27: 2199012.4; 2024-11-03: 2199012.4; 2024-11-10: 2199012.4; 2024-11-17: 2199012.4; 2024-11-24: 2199012.4; 2024-12-01: 2199012.4; 2024-12-08: 2199012.4; 2024-12-15: 2199012.4 |  |  | 21990124 | 21990124 | 0
OE9 | S.T.I. de SILLA-YEE PVC-S de Ø500X160mm | bar: 2024-10-13 to 2024-12-15
|  | 2024-10-13: 3467250; 2024-10-20: 3467250; 2024-10-27: 3467250; 2024-11-03: 3467250; 2024-11-10: 3467250; 2024-11-17: 3467250; 2024-11-24: 3467250; 2024-12-01: 3467250; 2024-12-08: 3467250; 2024-12-15: 3467250 |  |  | 34672500 | 34672500 | 0
OE10 | S.T.I. de Tubería PEAD-PN16-RDE11 de Ø3" (75 mm) | bar: 2024-10-13 to 2024-12-15
|  | 2024-10-13: 19538890.848; 2024-10-20: 19538890.848; 2024-10-27: 19538890.848; 2024-11-03: 19538890.848; 2024-11-10: 19538890.848; 2024-11-17: 19538890.848; 2024-11-24: 19538890.848; 2024-12-01: 19538890.848; 2024-12-08: 19538890.848; 2024-12-15: 19538890.848 |  |  | 195388908.48 | 195388908.48 | 0
OE11 | S.T.I. de CODO45 PEAD-PN16(Ø4"-110mm)X45 | bar: 2024-10-13 to 2024-12-15
|  | 2024-10-13: 205857; 2024-10-20: 205857; 2024-10-27: 205857; 2024-11-03: 205857; 2024-11-10: 205857; 2024-11-17: 205857; 2024-11-24: 205857; 2024-12-01: 205857; 2024-12-08: 205857; 2024-12-15: 205857 |  |  | 2058570 | 2058570 | 0
OE12 | S.T.I. de VÁLVULA TIPO VENTOSA EN HIERRO DÚCTIL (ASTM A-536) BRIDA (Ø1/2"), incluye accesorios | bar: 2024-10-13 to 2024-12-15
|  | 2024-10-13: 97280.984; 2024-10-20: 97280.984; 2024-10-27: 97280.984; 2024-11-03: 97280.984; 2024-11-10: 97280.984; 2024-11-17: 97280.984; 2024-11-24: 97280.984; 2024-12-01: 97280.984; 2024-12-08: 97280.984; 2024-12-15: 97280.984 |  |  | 972809.84 | 972809.84 | 0
OE13 | CONSTRUCCION DE PILOTES DE APOYO, hasta 5 m de longitud, 114,3 mm de diámetro nominal, compuesto de armadura tubular con rosca, de acero EN ISO 11960 N-80, con límite elástico 562 N/mm², de 60,3 mm de diámetro exterior y 5,5 mm de espesor, y lechada de cemento CEM I 42,5N, con una relación agua/cemento de 0,4 dosificada en peso, vertida por el interior de la armadura mediante sistema de inyección única global (IU). SEGÚN DISEÑOS | bar: 2024-10-27 to 2024-11-24
|  | 2024-10-27: 13925389.116; 2024-11-03: 13925389.116; 2024-11-10: 13925389.116; 2024-11-17: 13925389.116; 2024-11-24: 13925389.116 |  |  | 69626945.58 | 69626945.58 | 0
OE14 | Construcción de dados en concreto de 3000 PSI, dimensiones 40x40x40 m., para anclaje línea de impulsión | bar: 2024-10-27 to 2024-11-24
|  | 2024-10-27: 1336818.6; 2024-11-03: 1336818.6; 2024-11-10: 1336818.6; 2024-11-17: 1336818.6; 2024-11-24: 1336818.6 |  |  | 6684093 | 6684093 | 0
OE15 | S.T.I DE BARANDAS DE PROTECCION SUPERIOR CON BARRA VERTICAL DE 1.0m DE ANCHO, DE ALTURA 2.5m, EN TUBERÍA REDONDA DE 2.5" PARA SOPORTE BOMBAS, TUBERIA REDONDA PARA PASAMANOS Y SOPORTES DE 2" Y BARRAS VERTICALES DE 1" CADA 0.15m, CON PINTURA ANTICORROSIVA TRES MANOS Y PINTURA EPOXICA PARA EXTERIORES, INCLUYE PLATINAS Y PERNOS DE ANCLAJE, segun diseño | bar: 2024-12-22 to 2025-01-05
|  | 2024-12-22: 1920350.0333; 2024-12-29: 1920350.0333; 2025-01-05: 1920350.0333 |  |  | 5761050.1 | 5761050.1 | 0
OE16 | SUMINISTRO E INSTALACION ACOMETIDA ELECTRICA 220V MONOFASICA, INCLUYE TRASFORMADOR, LINEA PRIMARIA, LINEA SECUNDARIA Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO | bar: 2024-11-24 to 2025-01-05
|  | 2024-11-24: 19541691.4286; 2024-12-01: 19541691.4286; 2024-12-08: 19541691.4286; 2024-12-15: 19541691.4286; 2024-12-22: 19541691.4286; 2024-12-29: 19541691.4286; 2025-01-05: 19541691.4286 |  |  | 136791840 | 136791840 | 0
OE17 | S.T.I DE POSTES EN CONCRETO PARA ACOMETIDA ELECTRICA, INCLUYE ATRAQUE EN CONCRETO DE 2500 PSI, NO INCLUYE LLENO | bar: 2024-11-24 to 2025-01-05
|  | 2024-11-24: 4153098.1429; 2024-12-01: 4153098.1429; 2024-12-08: 4153098.1429; 2024-12-15: 4153098.1429; 2024-12-22: 4153098.1429; 2024-12-29: 4153098.1429; 2025-01-05: 4153098.1429 |  |  | 29071687 | 29071687 | 0
OE18 | S.T.I. de SILLA-YEE PVC-S de Ø200X160mm | bar: 2024-10-13 to 2024-12-15
|  | 2024-10-13: 3432817.5; 2024-10-20: 3432817.5; 2024-10-27: 3432817.5; 2024-11-03: 3432817.5; 2024-11-10: 3432817.5; 2024-11-17: 3432817.5; 2024-11-24: 3432817.5; 2024-12-01: 3432817.5; 2024-12-08: 3432817.5; 2024-12-15: 3432817.5 |  |  | 34328175 | 34328175 | 0
OE19 | Suministro, transporte e instalación de CAJA REGISTRO AGUA EN CONCRETO PARA MEDIDOR de 0.40X0.30m, incluye MEDIDOR DE 1/2" VOLUMÉTRICO, TAPA ANTI FRAUDE EN HD 34 X 21 y herrajes en anden | bar: 2024-11-24 to 2024-12-29
|  | 2024-11-24: 28803221.3333; 2024-12-01: 28803221.3333; 2024-12-08: 28803221.3333; 2024-12-15: 28803221.3333; 2024-12-22: 28803221.3333; 2024-12-29: 28803221.3333 |  |  | 172819328 | 172819328 | 0
OE20 | Escarificación de lleno existente para el mejoramiento de adherencia | bar: 2024-09-08 to 2024-09-29
|  | 2024-09-08: 18051000; 2024-09-15: 18051000; 2024-09-22: 18051000; 2024-09-29: 18051000 |  |  | 72204000 | 72204000 | 0
OE21 | SUMINISTRO, TRANSPORTE Y CONSTRUCCIÓN DE Filtro tipo francés, con una sección de 0,30 X 0,40, Piedra seleccionada entre 2" y 3" y Geotextil NT1600, NO INCLUYE EXCAVACIÓN, NI LLENO | bar: 2024-09-22 to 2024-11-10
|  | 2024-09-22: 7758286.25; 2024-09-29: 7758286.25; 2024-10-06: 7758286.25; 2024-10-13: 7758286.25; 2024-10-20: 7758286.25; 2024-10-27: 7758286.25; 2024-11-03: 7758286.25; 2024-11-10: 7758286.25 |  |  | 62066290 | 62066290 | 0
OE22 | SUMINISTRO, TRANSPORTE Y CONSTRUCCIÓN DE TERRAPLENES - OBRAS DE CONFORMACIÓN TERRENO SEGÚN ESTUDIO DE SUELOS, INCLUYE GEOTEXTIL | bar: 2024-09-08 to 2024-09-29
|  | 2024-09-08: 277634750.8473; 2024-09-15: 277634750.8473; 2024-09-22: 277634750.8473; 2024-09-29: 277634750.8473 |  |  | 1110539003.3893 | 1110539003.3893 | 0
| SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS | 4000068 | 4000068 | 9104118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12523786.6475 | 10876656.6475 | 779465135.53 | 777995302.02 | 777995302.02 | 777995302.02 | 133153917.15 | 133153917.15 | 133153917.15 | 133153917.15 | 81691612.108 | 78247027.708 | 78247027.708 | 78247027.708 | 78247027.708 | 103537687.6625 | 103537687.6625 | 103537687.6625 | 103537687.6625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299943100.8473 | 299943100.8473 | 320840418.3473 | 332326093.7243 | 47924674.4547 | 280741337.5328 | 268172339.5295 | 296776242.6855 | 405830766.4333 | 457142123.8618 | 445595211.9693 | 502910989.3741 | 465150810.7181 | 408523041.8514 | 375524382.2163 | 159900973.9746 | 103944476.6859 | 31894873.2048 | 9998486839 |  | 9998486839.3317 |  | 4795344981.9223 | -5203141857.4094
24.5% | ADMINISTRACIÓN | 980016.66 | 980016.66 | 2230508.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3068327.7286 | 2664780.8786 | 190968958.2048 | 190608848.9949 | 190608848.9949 | 190608848.9949 | 32622709.7017 | 32622709.7017 | 32622709.7017 | 32622709.7017 | 20014444.9665 | 19170521.7885 | 19170521.7885 | 19170521.7885 | 19170521.7885 | 25366733.4773 | 25366733.4773 | 25366733.4773 | 25366733.4773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73486059.7076 | 73486059.7076 | 78605902.4951 | 81419892.9625 | 11741545.2414 | 68781627.6955 | 65702223.1847 | 72710179.4579 | 99428537.7761 | 111999820.3461 | 109170826.9325 | 123213192.3967 | 113961948.6259 | 100088145.2536 | 92003473.643 | 39175738.6238 | 25466396.788 | 7814243.9352 | 2449629276 |  | 2449629275.64 |  | 1174859520.571 | -1274769755.069
0% | IMPREVISTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4% | UTILIDADES | 160002.72 | 160002.72 | 364164.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500951.4659 | 435066.2659 | 31178605.4212 | 31119812.0808 | 31119812.0808 | 31119812.0808 | 5326156.686 | 5326156.686 | 5326156.686 | 5326156.686 | 3267664.4843 | 3129881.1083 | 3129881.1083 | 3129881.1083 | 3129881.1083 | 4141507.5065 | 4141507.5065 | 4141507.5065 | 4141507.5065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11997724.0339 | 11997724.0339 | 12833616.7339 | 13293043.749 | 1916986.9782 | 11229653.5013 | 10726893.5812 | 11871049.7074 | 16233230.6573 | 18285684.9545 | 17823808.4788 | 20116439.575 | 18606032.4287 | 16340921.6741 | 15020975.2887 | 6396038.959 | 4157779.0674 | 1275794.9282 | 399939474 |  | 399939473.57 |  | 191813799.2769 | -208125674.2931
28.5% | SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS | 1140019.38 | 1140019.38 | 2594673.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3569279.1945 | 3099847.1445 | 222147563.626 | 221728661.0757 | 221728661.0757 | 221728661.0757 | 37948866.3877 | 37948866.3877 | 37948866.3877 | 37948866.3877 | 23282109.4508 | 22300402.8968 | 22300402.8968 | 22300402.8968 | 22300402.8968 | 29508240.9838 | 29508240.9838 | 29508240.9838 | 29508240.9838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85483783.7415 | 85483783.7415 | 91439519.229 | 94712936.7114 | 13658532.2196 | 80011281.1968 | 76429116.7659 | 84581229.1654 | 115661768.4335 | 130285505.3006 | 126994635.4113 | 143329631.9716 | 132567981.0547 | 116429066.9277 | 107024448.9316 | 45571777.5828 | 29624175.8555 | 9090038.8634 | 2849568750 |  | 2849568749.21 |  | 1366673319.8479 | -1482895429.3621
| VALOR TOTAL OBRA | 5140087.38 | 5140087.38 | 11698791.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16093065.842 | 13976503.792 | 1001612699.156 | 999723963.0957 | 999723963.0957 | 999723963.0957 | 171102783.5378 | 171102783.5378 | 171102783.5378 | 171102783.5378 | 104973721.5588 | 100547430.6048 | 100547430.6048 | 100547430.6048 | 100547430.6048 | 133045928.6463 | 133045928.6463 | 133045928.6463 | 133045928.6463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385426884.5888 | 385426884.5888 | 412279937.5763 | 427039030.4358 | 61583206.6742 | 360752618.7297 | 344601456.2954 | 381357471.8508 | 521492534.8667 | 587427629.1624 | 572589847.3806 | 646240621.3457 | 597718791.7727 | 524952108.7791 | 482548831.1479 | 205472751.5573 | 133568652.5413 | 40984912.0681 | 12848055589 |  | 12989619808.1132 |  | 6162018301.7702 | -6827601506.343
| PMT (SEGÚN PRESUPUESTO) | 1087289.066 | 1087289.066 | 1087289.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1087289.066 | 1087289.066 | 1528061.335 | 1528061.335 | 1528061.335 | 1528061.335 | 1528061.3325 | 1528061.3325 | 1528061.3325 | 1528061.3325 | 378160 | 378160 | 378160 | 378160 | 378160 | 472700 | 472700 | 472700 | 472700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21442536 |  | 0 |  | 21442536 | 21442536
| PMA (PGIO) (SEGÚN PRESUPUESTO) | 6765720 | 6765720 | 6765720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6765720 | 6765720 | 5423145 | 5423145 | 5423145 | 5423145 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 578710.2 | 578710.2 | 578710.2 | 578710.2 | 578710.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58444731 |  | 0 |  | 58444731 | 58444731
| VALOR TOTAL PROYECTO | 12993096.446 | 12993096.446 | 19551800.696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23946074.908 | 21829512.858 | 1008563905.4911 | 1006675169.4307 | 1006675169.4307 | 1006675169.4307 | 172630844.8703 | 172630844.8703 | 172630844.8703 | 172660844.8703 | 105930591.7588 | 101504300.8048 | 101504300.8048 | 101504300.8048 | 101504300.8048 | 133518628.6463 | 133518628.6463 | 133518628.6463 | 133518628.6463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385426884.5888 | 385426884.5888 | 412279937.5763 | 427039030.4358 | 61583206.6742 | 360752618.7297 | 344601456.2954 | 381357471.8508 | 521492534.8667 | 587427629.1624 | 572589847.3806 | 646240621.3457 | 597718791.7727 | 524952108.7791 | 482548831.1479 | 205472751.5573 | 133568652.5413 | 40984912.0681 | 12927942856 |  | 12927942855.5431 | 61676952.1132 | 6241905568.7702 | -6686037286.7729
| % DE INCIDENCIA EN EL DESARROLLO DEL PROYECTO (SEMANAL - SOBRE VALOR INICIAL) | 0.1389% | 0.1389% | 0.209% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.256% | 0.2334% | 10.78% | 10.76% | 10.76% | 10.76% | 1.846% | 1.846% | 1.846% | 1.846% | 1.132% | 1.085% | 1.085% | 1.085% | 1.085% | 1.427% | 1.427% | 1.427% | 1.427% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4.121% | 4.121% | 4.408% | 4.565% | 0.6584% | 3.857% | 3.684% | 4.077% | 5.575% | 6.28% | 6.121% | 6.909% | 6.39% | 5.612% | 5.159% | 2.197% | 1.428% | 0.4382% | 138.2% |  | 138.2%
| % DE INCIDENCIA EN EL DESARROLLO DEL PROYECTO (MENSUAL - SOBRE VALOR INICIAL) | 2023-10-01: 0%; 2023-11-12: 0.9762%; 2023-11-26: 43.07%; 2023-12-24: 7.383%; 2024-01-21: 5.473%; 2024-02-25: 5.71%; 2024-03-24: 0%; 2024-09-08: 17.21%; 2024-10-06: 17.85%; 2024-11-10: 25.7%; 2024-12-08: 14.83% | 138.2% |  | 138.2%
| % DE INCIDENCIA EN EL DESARROLLO DEL PROYECTO (SEMANAL - SOBRE VALOR ADICION) | 0.1005% | 0.1005% | 0.1512% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.1852% | 0.1689% | 7.801% | 7.787% | 7.787% | 7.787% | 1.335% | 1.335% | 1.335% | 1.336% | 0.8194% | 0.7852% | 0.7852% | 0.7852% | 0.7852% | 1.033% | 1.033% | 1.033% | 1.033% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.981% | 2.981% | 3.189% | 3.303% | 0.4764% | 2.79% | 2.666% | 2.95% | 4.034% | 4.544% | 4.429% | 4.999% | 4.623% | 4.061% | 3.733% | 1.589% | 1.033% | 0.317% | 100% |  | 100%
| % DE INCIDENCIA EN EL DESARROLLO DEL PROYECTO (MENSUAL - SOBRE VALOR ADICION) | 2023-10-01: 0%; 2023-11-12: 0.7063%; 2023-11-26: 31.16%; 2023-12-24: 5.342%; 2024-01-21: 3.96%; 2024-02-25: 4.131%; 2024-03-24: 0%; 2024-09-08: 12.45%; 2024-10-06: 12.92%; 2024-11-10: 18.6%; 2024-12-08: 10.73% | 100% |  | 100%
NOTA: EL FACTOR MULTIPLICADOR Y PRESTACIONAL DEL PRESUPUESTO DE OBRA E INTERVENTORÍA CONSIDERA LOS APORTES A SENA. ICBF Y SALUD, A LA LUZ DE LA LEY 1819 DE 2016 ARTICULO 64, LOS QUE SERÁN OBJETO DE VERIFICACIÓN EN LA ETAPA DE SELECCIÓN PUBLICA
GESTIONES Y PROYECTOS 99 S.A.S ZOMAC
NIT. 901.164.628-7
JOSÉ FERNANDO ALZATE MOLINA
C.C 71.682.952 de Medellín
Representante Legal
CARRERA 41 No. 38-38, Zaragoza - Antioquia
EMAIL: gestionesyproyectos99sas@gmail.com
 | time axis 2023-09-08 to 2025-01-20
 | time axis 2023-09-10 to 2025-01-26
5856478684.1814
[29 empty] | 62.61% | PORCENTAJE SOBRE VALOR INICIAL
[29 empty] | 45.3% | PORCENTAJE SOBRE VALOR ADICION
REVISION CRONOLOGIA
| ACTA DE INICIO | 2023-09-10: 2023-09-08
| FINAL INICIAL | 2023-09-10: 2024-03-07; 2023-09-17: 181
| SUSPENSION 1 | 2023-09-10: 2023-09-23; 2023-09-17: 15
| REINICIO 1 | 2023-09-10: 2023-11-02; 2023-09-24: 166
| NUEVO FINAL 1 | 2023-09-10: 2024-04-16
| SUSPENSION 2 | 2023-09-10: 2024-03-15; 2023-09-17: 32
| REINICIO 2 | 2023-09-10: 2024-08-31; 2023-09-17: 169
| AMPLIACION PLAZO 1 | 2023-09-17: 90
| NUEVO FINAL 2 | 2023-09-10: 2024-12-31