## InformeRENDICIONCUENTAS
INFORME ESTADO DE LOS PROYECTOS 2012 -2018 con corte al 30 septiembre de 2018
# | CODIGO BPIN | NOMBRE DEL PROYECTO | SECTOR | ASIGNACIONES DIRECTAS | ASIGNACIONES DIRECTAS MUNICIPIOS | FONDO DE COMPENSACIÓN REGIONAL | OTROS FONDOS | REGALÍAS | VALOR PROYECTO | NOMBRE EJECUTOR | ESTADO | % AVANCE FÍSICO | % AVANCE FINANCIERO | OBSERVACIONES | ESTADO | % AVANCE FÍSICO | % AVANCE FINANCIERO | OBSERVACIONES | ESTADO | % AVANCE FÍSICO | % AVANCE FINANCIERO | OBSERVACIONES | RESPONSABLE | ENCARGADO | NOMBRE | CORREO | TELEFONO
[11 empty] | corte a 30 junio 2018 | corte a 30 junio 2018 | corte a 30 junio 2018 |  | corte a 15 julio 2018 | corte a 15 julio 2018 | corte a 15 julio 2018 |  | corte a 30 sept 2018 | corte a 30 sept 2018 | corte a 30 sept 2018
1 | 2012003050002 | Apoyo de la atención integral de la población pobre no cubierta con subsidio en salud en todo el departamento, Antioquia, occidente | SALUD | 8000000000 | 0 | 0 | 107626000 | 8000000000 | 8107626000 | Departamento de Antioquia | CERRADO | 100% | 100% | Resolución de cierre 2016060072540 10 Agosto 2016 | CERRADO | 100% | 100% | Resolución de cierre 2016060072540 10 Agosto 2016 | CERRADO | 100% | 100% |  | Secretario de Salud | Ángela Patricia Palacio
2 | 2012003050005 | Implementación de estrategias de atención integral a familias en riesgo de inseguridad alimentaria y nutricional de todo el departamento, Antioquia, Occidente | SALUD | 10895500000 | 0 | 0 | 0 | 10895500000 | 10895500000 | Departamento de Antioquia | CERRADO | 100% | 99.88% | Resolución de cierre 2017060106854 27 octubre de 2017 | CERRADO | 100% | 99.88% | Resolución de cierre 2017060106854 27 octubre de 2017 | CERRADO | 100% | 99.88% |  | Gerente MANÁ | Dubal Papamija Muñoz
3 | 2012003050006 | Capacitación a estudiantes en formación para el trabajo todo el departamento, Antioquia, Occidente | EDUCATIVO | 4000000000 | 0 | 0 | 325862273 | 4000000000 | 4325862273 | Departamento de Antioquia | CERRADO | 100% | 100% | Resolución de cierre 2016060079557 03 octubre 2016 | CERRADO | 100% | 100% | Resolución de cierre 2016060079557 03 octubre 2016 | CERRADO | 100% | 100% |  | Secretario de Educación | Juliana Córdoba
4 | 2013003050001 | Implementación de estrategias de atención y prevención integral a familias en riesgo de inseguridad alimentaria y nutricional de todo el departamento, Antioquia, occidente | SALUD | 25599902000 | 0 | 3846998000 | 1883002069 | 29446900000 | 31329902069 | Departamento de Antioquia | CERRADO | 100% | 99.61% | Resolución de cierre 20180600024172 21 febrero 2018 | CERRADO | 100% | 99.61% | Resolución de cierre 20180600024172 21 febrero 2018 | CERRADO | 100% | 99.61% |  | Gerente MANÁ | Dubal Papamija Muñoz
5 | 2015003050004 | Construcción de obras complementarias de la primera etapa del plan maestro de Alcantarillado en la zona urbana del municipio de Amalfi, Antioquia, Occidente | AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO | 657674997.36 | 0 | 0 | 125635393.54 | 657674997.36 | 783310390.9 | Municipio de Amalfi | CERRADO | 100% | 80.53% | Resolución de cierre 221 30abril 2016 | CERRADO | 100% | 80.53% | Resolución de cierre 221 30abril 2016 | CERRADO | 100% | 80.53% |  | Alcalde Municipal | Secretario de planeación
6 | 2015003050007 | Construcción de escenarios deportivos multipropósito en los municipios del departamento de Antioquia | DEPORTE Y RECREACION | 4500000000 | 0 | 0 | 0 | 4500000000 | 4500000000 | INDEPORTES | CERRADO | 100% | 96.36% | Resolución de cierre 0002073 15 Diciembre 2017 | CERRADO | 100% | 96.36% | Resolución de cierre 0002073 15 Diciembre 2017 | CERRADO | 100% | 96.36% |  | Gerente de Indeportes | Federico
7 | 2015003050011 | Implementación de estrategias de atención integral en salud nutrición a niños, niñas, madres gestantes y lactantes del Departamento de Antioquia. | SALUD | 23500000000 | 0 | 0 | 0 | 23500000000 | 23500000000 | Departamento de Antioquia | CERRADO | 100% | 99,09 % | Resolución de cierre 2018060223055 25 abril 2018 | CERRADO | 100% | 99,09 % | Resolución de cierre 2018060223055 25 abril 2018 | CERRADO | 100% | 99,09 % |  | Gerente MANÁ | Dubal Papamija Muñoz
8 | 2014055430001 | Construcción del Bloque 1 de la IED los llanos en el municipio de Peque, Antioquia | EDUCATIVO | 320003242 | 0 | 322564737 | 76000000 | 642567979 | 718567979 | Municipio de Peque | TERMINADO | 100% | 100% |  | TERMINADO | 100% | 100% |  | TERMINADO | 100% | 100% |  | Alcalde Municipal | Secretario de planeación
9 | 2015003050001 | Construcción y mejoramiento de ambientes de aprendizaje del establecimiento educativo I.E Valdivia en el municipio de Valdivia, Antioquia, Occidente | EDUCATIVO | 4738492787 | 0 | 0 | 521933941 | 4738492787 | 5260426728 | Departamento de Antioquia | TERMINADO | 99% | 67.01% |  | TERMINADO | 99% | 67.01% |  | TERMINADO | 99% | 71.52% |  | Secretario de Educación | Sebastián Bermúdez
10 | 2015003050002 | construcción parque educativo El Bagre, Antioquia | EDUCATIVO | 2691447763 | 0 | 0 | 136742833 | 2691447763 | 2828190596 | Departamento de Antioquia | TERMINADO | 100% | 93,07 % |  | TERMINADO | 100% | 93,07 % |  | TERMINADO | 100% | 93.07% |  | Secretario de Infraestructura Física | María Rosa Londoño
11 | 2015003050005 | Construcción parque educativo Liborina, Antioquia | EDUCATIVO | 2860908660 | 0 | 0 | 157110754 | 2860908660 | 3018019414 | Departamento de Antioquia | TERMINADO | 100% | 84.6% |  | TERMINADO | 100% | 84.29% |  | TERMINADO | 100% | 84.6% |  | Secretario de Infraestructura Física | María Rosa Londoño
12 | 2015003050006 | Construcción parque educativo Arboletes, Antioquia | EDUCATIVO | 2644620445 | 0 | 0 | 136334121 | 2644620445 | 2780954566 | Departamento de Antioquia | TERMINADO | 100% | 85.45% |  | TERMINADO | 100% | 85.45% |  | TERMINADO | 100% | 85.45% |  | Secretario de Infraestructura Física | María Rosa Londoño
13 | 2012003050003 | Apoyo financiación a los jóvenes para el acceso y la permanencia en la educación superior todo el departamento, Antioquia, Occidente | EDUCATIVO | 11193725958 | 0 | 0 | 10000000000 | 11193725958 | 21193725958 | Corporación para el fomento de la educación superior | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 79.08% | 82.38% |  | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 79.08% | 82.38% |  | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 82% | 83% |  | Claudia Elena Mejía Acosta Directora ejecutiva corporación | Julián Ortega Mejía |  | jortega@corpoeducacionsuperior.org | 3207001402
14 | 2014003050002 | Dotación tecnológica y audiovisual para el desarrollo de las actividades de la programación educativa de los parques educativos del Departamento de Antioquia | EDUCATIVO | 7439120308 | 0 | 0 | 0 | 7439120308 | 7439120308 | Departamento de Antioquia | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 92,50 % | 99.59% |  | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 93.13% | 99.64% |  | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 93.75% | 99.64% |  | Secretario de Educación | Gabriel Jaime Monsalve
15 | 2015003050009 | Dotación tecnológica y audiovisual para el desarrollo de las actividades de la programación educativa del parque educativo de la Estrella | EDUCATIVO | 95383655 | 0 | 0 | 0 | 95383655 | 95383655 | Departamento de Antioquia | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 96.5% | 95.71% |  | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 92.5% | 95.71% |  | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 96.5% | 95,71 % |  | Secretario de Educación | Gabriel Jaime Monsalve
16 | 2015003050012 | Fortalecimiento del acceso a la educación superior a través de Instituciones educativas y la red de parques y ciudadelas educativas de Antioquia | EDUCATIVO | 12070552519.04 | 0 | 6035259586.83 | 0 | 18105812105.87 | 18105812105.87 | Departamento de Antioquia | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 51.57% | 72.23% |  | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 54.76% | 75.23% |  | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 74,08 % | 75.23% |  | Secretario de Educación | Paola Portacio
17 | 2017003050006 | Aplicación de tratamiento superficial para el mantenimiento de vías de la red vial secundaria en Antioquia | TRANSPORTE | 31997555989 | 0 | 0 | 0 | 31997555989 | 31997555989 | Departamento de Antioquia | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 0 | 0 |  | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 0 | 1.87% |  | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 4.47% | 5.16% |  | Secretario de Infraestructura Física | Catalina Pérez Ochoa
18 | 2017003050003 | Fortalecimiento cultural de la población afroantioqueña, municipio de Sopetran departamento de Antioquia | INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACION | 187379000 | 0 | 0 | 82000000 | 187379000 | 269379000 | Municipio de Sopetran | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 0 | 0 | pendiente reporte infromación por parte del Municipio ejecutor | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 55% | 69.53% |  | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 55% | 69.53% | Pendiente de actualizar | Alcalde Municipal | Secretario de planeacion | JACKELINE TORO | jtorol@escolme.edu.co | 3225528901
19 | 2017003050002 | Construcción Acueducto veredal resguardo Narakizabi, Dabeiba, Occidente. | VIVIENDA CIUDAD Y TERRITYORIO | 749569514 | 0 | 0 | 128731571 | 749569514 | 878301085 | EJECUTOR PROPUESTO MUNICIPIO DE DABEIBA | PENDIENTE DE APROBAR | 0% | 0 |  | APROBADO | 0% | 0 |  | REGISTRADO ACTUALIZADO | 0 | 0 | PENDIENTE POR APROBAR COFINANCIADOR (OCAD Municipal) | Alcalde Municipal | Secretario de planeación | MARLON PEREZ | secretariaplaneacion@dabeiba-antioquia.gov.co | 3104672734/ 3128348176 | 3137597921 Rodrigo estrada Pineda
20 | 2017050310005 | Adecuación y mejoramiento del parque principal del municipio de Amalfi | INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACION | 3126735135 | 304519050 | 1779971040 | 0 | 5211225225 | 5211225225 | EJECUTOR PROPUESTO MUNICIPIO DE AMALFI | PENDIENTE DE APROBAR | 0 | 0 |  | APROBADO | 0 | 0 |  | SIN CONTRATAR | 0 | 0 |  | Alcalde Municipal | Secretario de planeación
21 | 2018003050021 | Mejoramiento nutricional con enfoque comunitario para niños y familias gestantes indígenas de las comunidades priorizadas de los municipios de Urrao, Frontino, Dabeiba | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | 3000000000 | 0 | 0 | 0 | 3000000000 | 3000000000 | EJECUTOR PROPUESTO GERENCIA DE MANA | PENDIENTE DE APROBAR | 0 | 0 |  | APROBADO | 0 | 0 |  | SIN CONTRATAR | 0% | 0% |  | Gerencia de MANA | WILLIAM ALBERTO GUARIN GUINGUE
22 | 2018003050022 | Fortalecimiento TECNOLÓGICO DE -TELEANTIOQUIA- PRIMERA ETAPA EN EL DEPARTAMENTO DE Antioquia | TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES | 5070868084 | 0 | 0 | 10000000 | 5070868084 | 5080868084 | EJECUTOR PROPUESTO TELEANTIOQUIA | PENDIENTE DE APROBAR | 0 | 0 |  | APROBADO | 0 | 0 |  | SIN CONTRATAR | 0% | 0% |  | Teleantioquia | JAVIER ENRIQUE ROSAS WALTEROS
23 | 2017003050005 | Fortalecimiento cultural de la población afroantioqueña, municipio de Carepa, Departamento de Antioquia | INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACION | 187379000 | 0 | 0 | 100000000 | 187379000 | 287379000 | MUNICIPIO DE CAREPA | SIN CONTRATAR | 0 | 0 | El proyecto tuvo un retraso en a contratación debido a la ley de garantías, el municipio esta trabajando diligentemente para ponerse al día con las actividades del proyecto; se tiene planeado iniciar antes del 15 de julio. | SIN CONTRATAR | 0 | 0 |  | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 0% | 0% |  | Alcalde Municipal | Secretario de planeación | FABIAN DARLEY ROLDAN VILLA | roldanfabian759@gmail.com | 3228748244
24 | 2017003050004 | Fortalecimiento cultural de la población afro antioqueña, municipio de Arboletes Departamento de Antioquia | INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACION | 257000000 | 133991804 | 0 | 32000000 | 390991804 | 422991804 | EJECUTOR PROPUESTO MUNICIPIO DE ARBOLETES | PENDIENTE DE APROBAR | 0 | 0 |  | PENDIENTE DE APROBAR | 0 | 0 |  | PENDIENTE DE APROBAR | 0 | 0 | Esta en Proceso de Reformulación | Alcalde Municipal | Secretario de planeación | DAVID |  | 3016000143
25 | 2017051540015 | Formulación FORO SUBREGIONAL en cultura de emprendimiento y productividad direccionada a la mujer negra y afro descendiente para la ampliación de acuerdos de paz en Colombia Caucasia | INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACION | 12000000 | 0 | 0 | 0 | 12000000 | 12000000 | SIN EJECUTOR | FORMIULADO PARA REGISTRAR | 0 | 0 |  | FORMIULADO PARA REGISTRAR | 0 | 0 |  | FORMIULADO PARA REGISTRAR | 0 | 0 | Proyecto registrado erradamente en el SUIFP Departamental (recursos de regalías diferentes a AD) en proceso de retiro del aplicativo | Proyecto registrado erradamente en el SUIFP Departamental (recursos de regalías diferentes a AD) en proceso de retiro del aplicativo
26 | 2018003050007 | Ampliación de cobertura del servicio de energía convencional y alternativo en zonas rurales Antioquia | MINAS Y ENERGIA | 21922937546 | 0 | 0 | 0 | 21922937546 | 21922937546 | SIN EJECUTOR | FORMIULADO PARA REGISTRAR | 0 | 0 |  | FORMIULADO PARA REGISTRAR | 0 | 0 |  | FORMIULADO PARA REGISTRAR | 0 | 0 | Proyecto registrado erradamente en el SUIFP ( es un Proyecto del Departamento) | Proyecto registrado erradamente en el SUIFP Departamental (recursos de regalías diferentes a AD) en proceso de retiro del aplicativo Se reenvío nuevamente solicitud de retiro el 19 de junio a los correos infosgr- y ahortua@dnp.gov.co PENDIENTE DE RESPUESTA
27 | 2018003050083 | Construcción y mejoramiento de espacios y escenarios para el desarrollo integral deportivo profesional y recreativo Fase II en el Municipio de Caldas, Antioquia | DEPORTE Y RECREACION | 4998653606 |  |  |  | 4998653606 | 4998653606 | Municipio de Caldas | FORMIULADO PARA REGISTRAR |  |  |  | FORMIULADO PARA REGISTRAR |  |  |  | FORMIULADO PARA REGISTRAR | 0 | 0 | Pendieente por Pronunciamiento Tecnico |  | FORMIULADO PARA REGISTRAR
28 | 2018003050087 | Construcción de la Pista de patinódromo en el Municipio de San Pedro De Uraba | DEPORTE Y RECREACION | 1000000000 | 500000000 |  |  |  | 1500000000 | Municipio de San Pedro de Uraba | FORMIULADO PARA REGISTRAR |  |  |  | FORMIULADO PARA REGISTRAR |  |  |  | FORMIULADO PARA REGISTRAR | 0 | 0 | Pendieente por Pronunciamiento Tecnico |  | FORMIULADO PARA REGISTRAR
29 | 2018003050091 | Construcción de una Cancha En Grama Sintética Para La Práctica de Fútbol en el municipio de Segovia | DEPORTE Y RECREACION | 3044900971 | [5 empty] | Indeportes Antioquia | FORMIULADO PARA REGISTRAR |  |  |  | FORMIULADO PARA REGISTRAR |  |  |  | FORMIULADO PARA REGISTRAR | 0 | 0 | Pendieente por Pronunciamiento Tecnico |  | FORMIULADO PARA REGISTRAR
30 | 2018003050071 | Construcción de puente en la zona urbana del municipio de San Pedro de Urabá en el departamento de Antioquia | TRANSPORTE | 1876000000 | 0 | 0 | 885772410 |  | 2761772410 | Municipio de San Pedro de Uraba | FORMIULADO PARA REGISTRAR |  |  |  | FORMIULADO PARA REGISTRAR |  |  |  | FORMIULADO PARA REGISTRAR | 0 | 0 | Ficha Favorable, listo para ir a Ocad |  | FORMIULADO PARA REGISTRAR
Note on E31: $ 1.000.000 millones son de asignacines directas y 500.000.000 son del municipio.

## BALANCE (hidden)
BALANCE OCAD DEPARTAMENTAL
ASIGNADO 2012-2016 | 150463429224
APROBADO 2012-2016 | 121207332334
DISPONIBLE A 2016 | 29256096890
RECURSOS DESTINADOS PARA COMUNIDADES CON ENFOQUE DIFERENCIAL
COMUNIDADES ETNICAS A 2015 | 936897020