## Slide 1
SESIÓN OCAD DEPARTAMENTAL
ANTIOQUIA 2020
17 NOVIEMBRE 2020

## Slide 2
5. Informe de ajustes por entidad ejecutora
BPIN | NOMBRE | ENTIDAD EJECUTORA
2019003050034 | Construcción y Dotación de Cancha en Grama Sintética en el Municipio de Tarazá Antioquia | MUNICIPIO DE TARAZA
2019057900029 | Mejoramiento en la infraestructura física de la Institución Educativa La Caucana en el municipio de Tarazá, Antioquia | MUNICIPIO DE TARAZA

## Slide 3
INFORMACIÓN AJUSTES PROYECTOS OCAD DEPARTAMENTAL | 
N°004/2020 | 
CODIGO BPIN | 2019003050034
IDENTIFICACIÓN | Construcción y Dotación de Cancha en Grama Sintética en el Municipio de Tarazá Antioquia
APROBACIÓN | Acuerdo OCAD Departamental n°18-30/10/2019
EJECUTOR | Municipio de Taraza
VALOR DEL PROYECTO | $ 2.211.164.798,68
TIEMPO DE EJECUCIÓN | 12 meses
TIPO DE AJUSTE | AJUSTE ACUERDO EJECUTOR
SOLICITUD SUIFP-SGR N° | 1268293/2020
Descripción del Ajuste |  |  | 
Este proyecto fue gestionado y aprobado en la sesión n° 16 del 30/10/2019 mediante acta n° 19 y acuerdo n° 18, con aceptación de ejecución por parte del ejecutor designado del mes de diciembre de 2019. La entidad ejecutora inicio el proceso que establece la Ley 1942 de 2018 en su articulo 30 y el acuerdo 57 de 2020 para el cumplimiento de los requisitos exigidos por la respectiva normatividad del Sistema General de Regalías para proceder con los procesos contractuales del proyecto. De acuerdo con lo relacionado el Municipio de Taraza cumplió con los requisitos necesarios para la expedición de la ficha de cumplimiento de requisitos para ejecución del 03/02/2020. Una vez realizado el proceso contractual y en ejecución de obras el comité de obra encabezado por la entidad ejecutora , la interventoría y el contratista de la obra realizaron evaluación sobre las obras y el presupuesto aprobado; por lo que de acuerdo a la necesidad realizaron una actualización de cantidades en los ítems iniciales y adición de nuevos ítems, los cuales de acuerdo a la documentación remitida son necesarios para cumplir el objeto del proyecto. En concordancia con lo establecido en el artículo 4.4.2.2.1 del Acuerdo 45 de 2017de la Comisión Rectora del Sistema General de Regalías y en el respectivo manual operativo este es un ajuste de acuerdo del ejecutor y el mismo no afecta los términos iniciales de viabilidad y aprobación del proyecto de inversión en mención, tampoco modifica su objeto ni altera sustancialmente las actividades y alcance del mismo, la variación del proyecto equivale a una disminución del 0,5% sobre el valor total del proyecto inicialmente aprobado y disminuido de la fuente de cofinanciación de las Asignaciones Directas del Municipio de Taraza. En razón de lo anterior el Municipio de Taraza remitió la respectiva documentación soporte del ajuste a la Secretaria Técnica del OCAD Departamental siendo revisada y en concordancia el 23/09/2020 y respectivamente diligenciada en la plataforma SUIFP_SGR |  |  | 
FUENTES FINANCIACIÓN PROYECTO |  |  | 
ENTIDAD | VALOR INICIAL APROBADO | VALOR FINAL APORTE | VALOR AJUSTADO
SGR Asignaciones Directas Departamental | $ 1.258.183.703,00 | $ 1.258.183.703,00 | $ -
SGR Asignaciones Directas Municipio de Taraza | $ 952.981.095,68 | $ 942.398.362,02 | $ 10.582.733,66
VALOR TOTAL | $ 2.211.164.798,68 | $ 2.200.582.065,02 | (-) 0,5%
VALOR FINAL DEL PROYECTO |  | $ 2.200.582.065,02 | 
Estado Plataforma SUIFP_SGR Departamental | REALIZADO |  | 

## Slide 4
INFORMACIÓN AJUSTES PROYECTOS OCAD DEPARTAMENTAL | 
N°005/2020 | 
CODIGO BPIN | 2019057900029
IDENTIFICACIÓN | Mejoramiento en la infraestructura física de la Institución Educativa La Caucana en el municipio de Tarazá, Antioquia
APROBACIÓN | Acuerdo OCAD Departamental n°18-30/10/2019
EJECUTOR | Municipio de Taraza
VALOR DEL PROYECTO | $ 1.687.152.450,00
TIEMPO DE EJECUCIÓN | 12 meses
TIPO DE AJUSTE | AJUSTE ACUERDO EJECUTOR
SOLICITUD SUIFP-SGR N° | 1293126/2020
Descripción del Ajuste |  |  | 
Este proyecto fue gestionado y aprobado en la sesión n° 16 del 30/10/2019 mediante acta n° 19 y acuerdo n° 18, con aceptación de ejecución por parte del ejecutor designado del mes de diciembre de 2019. La entidad ejecutora inició el proceso que establece la Ley 1942 de 2018 en su articulo 30 y el acuerdo 57 de 2020 para el cumplimiento de los requisitos exigidos por la respectiva normatividad del Sistema General de Regalías para proceder con los procesos contractuales del proyecto. De acuerdo con lo relacionado el Municipio de Tarazá cumplió con los requisitos necesarios para la expedición de la ficha de cumplimiento de requisitos para ejecución del 04/02/2020. Una vez realizado el proceso contractual y en ejecución de obras el comité de obra encabezado por la entidad ejecutora , la interventoría y el contratista de la obra realizaron evaluación sobre las obras y el presupuesto aprobado; por lo que de acuerdo a la necesidad realizaron una actualización de cantidades en los ítems iniciales y adición de nuevos ítems, los cuales de acuerdo a la documentación remitida son necesarios para cumplir el objeto del proyecto. En concordancia con lo establecido en el artículo 4.4.2.2.1del Acuerdo 45 de 2017de la Comisión Rectora del Sistema General de Regalías y en el respectivo manual operativo este es un ajuste de acuerdo del ejecutor y el mismo no afecta los términos iniciales de viabilidad y aprobación del proyecto de inversión en mención, tampoco modifica su objeto ni altera sustancialmente las actividades, este ajuste aumenta el alcance del mismo, la variación del proyecto equivale a un aumento del 9,8% sobre el valor total del proyecto inicialmente aprobado , dicho valor de aumento es asumido con recursos de Fuentes Propias del Municipio de Tarazá. En razón de lo anterior el Municipio de Tarazá remitió la respectiva documentación soporte del ajuste a la Secretaria Técnica del OCAD Departamental siendo revisada y en concordancia el 06/11/2020 y respectivamente diligenciada en la plataforma SUIFP_SGR. |  |  | 
FUENTES FINANCIACIÓN PROYECTO |  |  | 
ENTIDAD | VALOR INICIAL APROBADO | VALOR FINAL APORTE | VALOR AJUSTADO
SGR Asiganciones Directas Departamental | $ 967.157.419,00 | $ 967.157.419,00 | $ -
SGR Asiganciones Directas Municipio de Taraza | $ 719.995.031,00 | $ 719.995.031,00 | $ -
Recursos Propios Municipio de Taraza | $ - | $ 165.679.123,00 | $ 165.679.123,00
VALOR TOTAL | $ 1.687.152.450,00 | $ 1.852.831.573,00 | (+) 9,8%
VALOR FINAL DEL PROYECTO |  | $ 1.852.831.573,00 | 
Estado Plataforma SUIFP_SGR Departamental | REALIZADO |  | 

## Slide 5
6. Proposiciones y varios
Espacio para resolver dudas y establecer compromisos