## Proyectos Aprobados
RENDICIÓN DE CUENTAS 2020 OCAD DEPARTAMENTAL DE ANTIOQUIA
Periodo 1 de diciembre de 2019 a 31/12/2020
RELACIÓN DE PROYECTOS APROBADOS
# | BPIN | NOMBRE | ENTIDAD QUE PRESENTA EL PROYECTO | TIPO DE OCAD | DECIDE POR MUNICIPIO ADHERIDO | MUNICIPIO ADHERIDO | # ACTA DE SESIÓN | # ACUERDO DE APROBACIÓN | FECHA ACUERDO DE APROBACIÓN | SECTOR DE INVERSIÓN | VALOR TOTAL DEL PROYECTO | VALOR APROBADO POR EL OCAD | VALOR TOTAL SGR | VALOR OTRAS FUENTES | ENTIDAD DESIGNADA COMO EJECUTORA | ENTIDAD RESPONSABLE DE CONTRATAR LA INTERVENTORÍA | PUNTAJE OBTENIDO | ESTADO EN GESPROY | % EJECUCIÓN FÍSICA | % EJECUCIÓN FINANCIERA | FECHA DE CORTE EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA | FECHA DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS PREVIOS. | TIEMPO DE EJECUCIÓN FÍSICO Y FINANCIERO APROBADO (Meses) | RESOLUCIÓN DE CIERRE (Si Aplica) | REINTEGROS (Saldo no Ejecutado de Proyectos) | ENFOQUE DIFERENCIAL | IMPACTO DEL PROYECTO | PERTINENCIA DEL PROYECTO
1 | 2019003050045 | Construcción del centro de producción porcícola Paysandú de la Universidad Nacional de Colombia,en el Municipio de Medellín | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | Departamental | N.A | N.A | 21 | 20 | 2019-12-10 | Educación | 4307818411 | 3000000000 | 3000000000 | 1307818411 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA - SEDE MEDELLIN | UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA - SEDE MEDELLIN | 100 | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 1.8% | 26.92% | 2020-12-23 | 2020-06-03 | 16 meses. | N.A | N.A | No | El presente proyecto genera un impacto positivo en la Comercialización de Productos porcícolas, Ingresos por visitas técnicas, ademas de disminuir los Costo traslado de los estudiantes hacia otras porciolas de la region y de este modo tambien se genera una ahorrro en los Costo de la asignatura viendose reflejado en las matriculas de los estudiantes. | La unidad porcina debe atender estudiantes rotantes y practicantes del programa de Zootecnia y de ingeniería agrícola de varias asignaturas del plan de estudios, con alrededor de 1535 estudiantes activos. Además, el centro porcícola reportó un total de visitas de 2.303 personas en el año 2018. A nivel departamental existen 19504 predios porcicolas y 1.921.356 animales, siendo el mayor productor y el 3° en numero de predios, por lo tanto unas 150.000 personas dependen de esta cadena productiva
2 | 2019003050062 | Fortalecimiento de la capacidad de respuesta en el manejo de desastres de las entidades operativas para la gestión del riesgo de desastres en el departamento de Antioquia | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | Departamental | N.A | N.A | 21 | 20 | 2019-12-10 | Interior | 7093456115.46 | 7093456115 | 7093456115.46 | 0 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | N.A | 45.8 | Desaprobado | 0% | 0% | 2020-12-23 | 2020-06-03 | 10 meses | N.A | N.A | No | El presente proyecto es pertinente ya que al contar con equipos que permitan mitigar el tiempo y calidad de la atencion en las emergencias del departamento, este se vera reflejado en la disminucion de perdidas de vidas humanas, animales y enseres privados o de patrimonio publico. | En el departamento de Antioquia cuenta con 8 entidades de primera respuesta: Defensa Civil Colombiana Seccional Antioquia, Cruz Roja Colombiana seccional Antioquia, Bomberos Voluntarios, Grupo de apoyo, Rescate Antioquia, Vigías, Salvamento Minero. De las cuales, entidades como lo son Defensa Civil y los Cuerpos de Bomberos Voluntarios, no cuentan con las herramientas y equipos necesarios para la atención de las emergencias.
3 | 2019003050048 | Mejoramiento y dotación del parque principal barrio Luis Gonzaga en el municipio de Cocorná, Antioquia | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | Departamental | N.A | N.A | 23 | 22 | 2019-12-20 | Vivienda, Ciudad y Territorio | 421004631 | 421003631 | 421003631 | 1000 | MUNICIPIO DE COCORNÁ | MUNICIPIO DE COCORNÁ | 42.5 | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 0% | 0% | 2020-12-23 | 2020-06-03 | 5 meses | N.A | N.A | No | Espacio físico mejorado para el beneficio de 3.617 personas del municipio de Cocorná | Actualmente existen 4 instalaciones de espacio público en el municipio de Cocorná con necesidades de mejoramiento o intervención.
4 | 2019003050041 | Restauración de la casa de la cultura con el fin de proteger y salvaguardar el patrimonio cultural del Municipio de La Estrella Antioquia | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | Departamental | N.A | N.A | 23 | 22 | 2019-12-20 | Cultura | 2732823886 | 2493422461 | 2493422461 | 239401425 | MUNICIPIO DE LA ESTRELLA | MUNICIPIO DE LA ESTRELLA | 41.3 | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 0% | 0% | 2020-12-23 | 2020-06-13 | 11 meses | N.A | N.A | No | Ahorro en pago de alquiler de espacios físicos para actividades artísticas y culturales a los 3018 personas que se beneficiaran de los cursos ofertados en la casa de la cultura; y al mismo tiempo generando un aprovechamiento del disfrute de los derechos culturales por parte de la comunidad. | El 97% de la población del Municipio de La Estrella no tiene acceso a los programas culturales que se desarrollan en el territorio - solo el 3% (2012 personas) tiene acceso a programas artísticos y culturales de acuerdo con los registros que a agosto de 2019 tiene la Secretaría de educación y cultura del Municipio de La Estrella.
5 | 2019003050046 | Construcción de cicloinfraestructura y servicios complementarios en el municipio de San Jerónimo | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | Departamental | N.A | N.A | 23 | 22 | 2019-12-20 | Vivienda, Ciudad y Territorio | 1807922962 | 1607922962 | 1607922962 | 200000000 | MUNICIPIO DE SAN JERONIMO | MUNICIPIO DE SAN JERONIMO | 50.9 | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 0% | 24.9% | 2020-12-23 | 2020-05-29 | 7 meses | N.A | N.A | No | Crecimiento de la infraestructura deportiva del municipio, disminución de los indices de enfermedades generadas por el sedentarismo y aprovechamiento del tiempo libre promoviendo hábitos de vida saludable | Los espacios para las prácticas recreativas son insuficientes e inadecuados , sin embargo también son escasos los programas para la población que está en capacidad de realizar cualquier práctica recreativa o física, además la zona urbana posee el mayor porcentaje de población joven en el municipio de San Jerónimo,la cual no cuenta con espacios que ayuden al fortalecimiento de la convivencia y el buen aprovechamiento del tiempo libre. Ante esta carencia de espacios y programas en el fomento de actividades recreativas y el buen uso del tiempo libre la población se desvía hacía actividades poco sanas como el alcoholismo, consumo de drogas, se incrementa el sedentarismo y las peleas callejeras.
6 | 2019003050047 | Construcción centro vida para personas adultas mayores en el municipio de San Rafael, Antioquia | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | Departamental | N.A | N.A | 23 | 22 | 2019-12-20 | Salud y Protección Social | 1200000000 | 1000000000 | 1200000000 | 0 | MUNICIPIO DE SAN RAFAEL | MUNICIPIO DE SAN RAFAEL | 44.1 | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 0% | 2.13% | 2020-12-23 | 2020-06-04 | 8 meses | N.A | N.A | No | Espacio construido para la atención del adulto mayor en el municipio de San Rafael, beneficiando 1.259 personas | De los 12.769 pobladores del municipio, cerca de 1.938 son adultos mayores de 60 años, aproximadamente un 17%. De los cuales el 80% de estos adultos mayores, viven en condiciones de abandono, pobreza y vulnerabilidad.
7 | 2019003050117 | Mejoramiento del corredor vial Rancho triste - San José del Municipio de La Ceja en el Departamento de Antioquia | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | Departamental | N.A | N.A | 23 | 22 | 2019-12-20 | Transporte | 1648960720 | 1648960720 | 1648960720 | 0 | MUNICIPIO DE LA CEJA | MUNICIPIO DE LA CEJA | 31.6 | DESAPROBADO | 0% | 0% | 2020-12-23 | 2020-05-27 | 13 meses | N.A | N.A | No | 0,97 kilometros de Red Vial Terciaria Pavimentados, beneficiando 60.953 personas | El municipio cuenta actualmente con 8.686 kilómetros de vías de la Red Vial Terciaria departamental en mal estado
8 | 2019003050036 | Pavimentación Rural Etapa 2 de Tramos de la Vía Que Conduce desde el Casco Urbano Hacia el Corregimiento La Caucana y Obras Complementarias en el Municipio de Taraza Antioquia | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | Departamental | N.A | N.A | 23 | 22 | 2019-12-20 | Transporte | 5495554283 | 3907100000 | 5495554283 | 0 | MUNICIPIO DE TARAZA | MUNICIPIO DE TARAZA | 65.5 | CONTRATADO SIN ACTA DE INICIO | 0% | 0% | 2020-12-23 | 2020-05-19 | 8 meses | N.A | N.A | No | El impacto de este proyecto se ve reflejado en el Ahorro en tiempo de viaje, al mismo tiempo en el Ahorro en gasto por transporte por persona al año, | La vía tiene en total 18 KM sin embargo, 3 kilómetros ya se encuentran pavimentados (15 KM con malas condiciones de transitabilidad). 60 minutos en promedio toma un vehículo en atravesar los 18 KM de la vía que conduce desde el casco urbano del municipio de Tarazá hacia el corregimiento La Caucana.
9 | 2020003050193 | Fortalecimiento de las entidades del Sistema Departamental y Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres con el fin de mejorar la capacidad de respuesta por medio de herramientas,equipos e insumos para la atención de emergencias en el dpto de Antioquia | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | Departamental | N.A | N.A | 27 | 26 | 2020-11-17 | Interior | 7389088439 | 7389088439 | 7389088439 | 0 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | N.A | 41.6 | SIN CONTRATAR | 0% | 0% | 2020-12-23 | "Pendiente de cumplir requisitos" | 10 meses | N.A | N.A | No | El presente proyecto es pertinente ya que al contar con equipos que permitan mitigar el tiempo y calidad de la atencion en las emergencias del departamento, este se vera reflejado en la disminucion de perdidas de vidas humanas, animales y enseres privados o de patrimonio publico. | En el departamento de Antioquia cuenta con 8 entidades de primera respuesta: Defensa Civil Colombiana Seccional Antioquia, Cruz Roja Colombiana seccional Antioquia, Bomberos Voluntarios, Grupo de apoyo, Rescate Antioquia, Vigías, Salvamento Minero. De las cuales, entidades como lo son Defensa Civil y los Cuerpos de Bomberos Voluntarios, no cuentan con las herramientas y equipos necesarios para la atención de las emergencias.
LUIS FERNANDO SUAREZ VELEZ Cédula: 71.622.851 GOBERNADOR ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
Revisó y aprobó Jose Leandro Pestana

## Ajustes Aprobados
RENDICIÓN DE CUENTAS 2020 OCAD DEPARTAMENTAL DE ANTIOQUIA
Periodo 1 de diciembre de 2019 a 31/12/2020
RELACIÓN DE AJUSTES APROBADOS
# | BPIN | NOMBRE | ENTIDAD QUE PRESENTA EL AJUSTE | # DE ACTA DE SESIÓN | # DE ACUERDO DE APROBACIÓN | FECHA ACUERDO DE APROBACIÓN | CAUSAL DEL AJUSTE | DESCRIPCIÓN DEL AJUSTE | VALOR INICIAL APROBADO POR EL OCAD | VALOR AJUSTADO SOLICITADO | VALOR FINAL DEL PROYECTO | FUENTES DE FINANCIACIÓN AFECTADAS
1 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica
LUIS FERNANDO SUAREZ VELEZ Cédula: 71.622.851 GOBERNADOR ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
Revisó y aprobó Jose Leandro Pestana

## Liberaciones
RENDICIÓN DE CUENTAS 2020 OCAD DEPARTAMENTAL DE ANTIOQUIA
Periodo 1 de diciembre de 2019 a 31/12/2020
RELACIÓN DE LIBERACIONES APROBADAS
# | BPIN | NOMBRE | # ACTA DE SESIÓN | # ACUERDO DE APROBACIÓN | FECHA ACUERDO DE APROBACIÓN | VALOR TOTAL DEL PROYECTO | VALOR LIBERADO DEL PROYECTO | TIPO DE LIBERACIÓN | CAUSAL DE LIBERACIÓN | DETALLE LIBERACIÓN | ESTADO DEL PROYECTO EN SUIFP-SGR | ESTADO DEL PROYECTO EN GESPROY
1 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica
LUIS FERNANDO SUAREZ VELEZ Cédula: 71.622.851 GOBERNADOR ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
Revisó y aprobó Jose Leandro Pestana

## NO Viables o NO Aprobados
RENDICIÓN DE CUENTAS 2020 OCAD DEPARTAMENTAL DE ANTIOQUIA
Periodo 1 de diciembre de 2019 a 31/12/2020
RELACIÓN DE PROYECTOS NO VIABLES O NO APROBADOS
# | BPIN | NOMBRE | # ACTA DE SESIÓN | # ACUERDO | FECHA ACUERDO | SECTOR DE INVERSIÓN | VALOR TOTAL DEL PROYECTO | VALOR TOTAL SGR | VALOR OTRAS FUENTES | MOTIVO DE NO VIABILIDAD | MOTIVO DE NO APROBACIÓN | ESTADO EN SUIFP-SGR DEL PROYECTO
1 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica
LUIS FERNANDO SUAREZ VELEZ Cédula: 71.622.851 GOBERNADOR ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
Revisó y aprobó Jose Leandro Pestana

## Inflexibilidades
RENDICIÓN DE CUENTAS 2020 OCAD DEPARTAMENTAL DE ANTIOQUIA
Periodo 1 de diciembre de 2019 a 31/12/2020
RELACIÓN DE INFLEXIBILIDADES
# | TIPO DE INFLEXIBILIDAD | VALOR SOLICITADO | VALOR APROBADO | VALOR PAGADO | FUENTE DE FINANCIACIÓN | # ACTA DE SESIÓN | # ACUERDO DE APROBACIÓN | FECHA ACUERDO | ¿REGISTRADA EN SUIFP-SGR?
1 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica
LUIS FERNANDO SUAREZ VELEZ Cédula: 71.622.851 GOBERNADOR ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
Revisó y aprobó Jose Leandro Pestana

## Vigencias Futuras
RENDICIÓN DE CUENTAS 2020 OCAD DEPARTAMENTAL DE ANTIOQUIA
Periodo 1 de diciembre de 2019 a 31/12/2020
RELACIÓN DE VIGENCIAS FUTURAS
# | BPIN | NOMBRE DEL PROYECTO | FUENTE VIGENCIA FUTURA | VALOR VIGENCIA FUTURA | BIENIO (S) VIGENCIA FUTURA | VALOR OTRAS FUENTES SGR | VALOR OTRAS FUENTES | VALOR TOTAL DEL PROYECTO | # ACTA DE SESIÓN | # ACUERDO DE APROBACIÓN | FECHA ACUERDO
1 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica
LUIS FERNANDO SUAREZ VELEZ Cédula: 71.622.851 GOBERNADOR ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
Revisó y aprobó Jose Leandro Pestana

## OCP
RENDICIÓN DE CUENTAS 2020 OCAD DEPARTAMENTAL DE ANTIOQUIA
Periodo 1 de diciembre de 2019 a 31/12/2020
RELACIÓN DE OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO
# | BPIN | NOMBRE DEL PROYECTO | FUENTE OPERACIÓN DE CRÉDITO | VALOR OPERACIÓN DE CRÉDITO | VALOR TOTAL DEL PROYECTO | BIENIOS AFECTADOS EN LA OPERACIÓN DE CRÉDITO | # ACTA DE SESIÓN | # ACUERDO DE APROBACIÓN | FECHA ACUERDO
1 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica
LUIS FERNANDO SUAREZ VELEZ Cédula: 71.622.851 GOBERNADOR ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
Revisó y aprobó Jose Leandro Pestana

## Fortalecimiento
RENDICIÓN DE CUENTAS 2020 OCAD DEPARTAMENTAL DE ANTIOQUIA
Periodo 1 de diciembre de 2019 a 31/12/2020
RELACIÓN DE CONTRATOS DE FORTALECIMIENTO
# | # DE CONTRATO | OBJETO DEL CONTRATO | VALOR CONTRATO | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN | RECURSOS COMPROMETIDOS | RECURSOS PAGADOS | SALDO POR PAGAR A 31 DE DICIEMBRE DE 2020 | SALDO DISPONIBLE
1 | 4600010376 | Realizar las actividades administrativas y de apoyo operativo relacionadas con el sistema general de regalías –SGR, en la dependencia | 26876868 | 2019-12-31 | 2020-03-10 | 4175374 | 4175374 | 0 | 0
2 | 4600010793 | Contrato de prestación de servicios profesionales para realizar el seguimiento, monitoreo, control y evaluación a los proyectos cofinanciados con recursos del sistema general de regalías. | 47025161 | 2020-07-30 | 2021-03-15 | 47025161 | 27661860 | 13830930 | 5532371
3 | 4600010840 | Contrato de prestación de servicios profesionales para realizar el seguimiento, monitoreo, control y evaluación a los proyectos cofinanciados con recursos del sistema general de regalías. | 8298558 | 2020-08-26 | 2020-12-30 | 7622379 | 7622379 | 0 | 676179
4 | 4600011478 | Contrato de prestación de servicios profesionales para realizar la administración de la información de los proyectos financiados con recursos de regalías y las demás actividades requeridas para el óptimo funcionamiento del sistema de información del SGR, de la Gobernación de Antioquia | 60856090 | 2020-12-22 | 2021-11-22 | 60856090 | 0 | 60856090 | 0
Nota 1: El contrato N°4600010376, tuvo terminación anticipada, de mutuo acuerdo entre las partes. Los recursos sin ejecutar fueron liberados.
Nota 2: El contrato N°4600010793, tenia un valor inicial de $33.194.231 y fue adicionado en $13.830.930 y prorrogado en 2,5 meses más.
Nota 3: El contrato 4600011478 tiene acta de inicio del 22 de diciembre, por lo que apenas está iniciando su ejecución, por lo cual no se ha realizado ningún pago.
LUIS FERNANDO SUAREZ VELEZ Cédula: 71.622.851 GOBERNADOR ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
Revisó y aprobó Jose Leandro Pestana

## Enfoque
RENDICIÓN DE CUENTAS 2020 OCAD DEPARTAMENTAL DE ANTIOQUIA
Periodo 1 de diciembre de 2019 a 31/12/2020
RELACIÓN DE PROYECTOS CON ENFOQUE DIFERENCIAL
# | BPIN | NOMBRE | COMUNIDAD QUE BENEFICIA | VALOR SGR | VALOR TOTAL DEL PROYECTO | FUENTE DE FINANCIACIÓN SGR
1 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica
LUIS FERNANDO SUAREZ VELEZ Cédula: 71.622.851 GOBERNADOR ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
Revisó y aprobó Jose Leandro Pestana

## Criterios (hidden)
ESTADO GESPROY | SECTORES | ENFOQUE | TIPO DE OCAD
Cerrado | Ambiente y Desarrollo Sostenible | Si | Municipal
Contratado sin Acta de Inicio | Ciencia, Tecnología e Innovación | No | Departamental
Desaprobado | Comercio, Industria y Turismo |  | Regional
En Proceso de Contratación | Comunicaciones |  | Corporaciones
Para Cierre | Cultura
Sin Contratar | Defensa
Terminado | Deporte y Recreación
Educación
Empleo Público
Equipamiento Urbano
Fiscalía
Gobierno Territorial
Inclusión Social y Reconciliación
Infancia y Adolescencia
Información Estadística
Interior
Justicia y del Derecho
Minas y Energía
Planeación
Presidencia de la República
Salud y Protección Social
Tecnologias de la Información y las Comunicaciones
Trabajo
Transporte
Vivienda, Ciudad y Territorio