**Acompañamiento a organismos**

**comunales de primer, segundo y tercer grado**

**2020**

1. **Presentación**

Acciones solidarias por la vida es una convocatoria pública que busca fortalecer el papel de las comisiones de trabajo de los organismos comunales de primer grado del departamento; fomenta la participación de mujeres y jóvenes y permite realizar acciones de forma corresponsable con las organizaciones a través de acciones formativas y entrega de elementos que contribuyan a mitigar las causas de la COVID-19 en el departamento, al igual que ayuda a construir una ciudadanía que tenga como esencia el reconocimiento de la diferencia y de los ciudadanos como interlocutores validos en una democracia, teniendo como base la confianza en las instituciones.

**Componente 5,** Fortalecimiento de las comisiones de trabajo y secretarías ejecutivas de las organizaciones de primer grado, con planes de trabajo, para atender las consecuencias y mitigación de la pandemia COVID-19.

**Actividad 1. Apoyo a las propuestas de las comisiones de trabajo y las secretarías ejecutivas de los organismos comunales, acorde a las priorizadas:** apoyar las comisiones de trabajo y secretarías ejecutivas de las organizaciones comunales de primer grado existentes en el Departamento de Antioquia, para atender las consecuencias y mitigación de la contingencia generada por el COVID-19.

## **Objetivo general**

* Fortalecer la participación ciudadana del departamento de Antioquia mediante la promoción de acciones de corresponsabilidad de las comisiones de trabajo de los organismos comunales de primer grado, a través de acciones formativas que permitan mitigar las consecuencias del COVID -19 en el departamento de Antioquia.

## **2.1 Objetivos específicos**

* Convocar por medio del concursoAcciones solidarias por la vida, a las comisiones de trabajo de los organismos de primer grado que tengan consignadas en sus planes de trabajo, acciones que permitan el fortalecimiento y la participación ciudadana en algunos municipios priorizados del departamento de Antioquia.
* Entregar 60 kits, a las Comisiones de trabajo de los organismos comunales de primer grado, que hayan sido beneficiadas por el concurso Acciones solidarias por la vida y que cumplan con los requisitos de participación establecidos para el concurso.
* Fortalecer las 60 comisiones de trabajo de las Juntas de Acción Comunal ganadoras a través de un seminario taller impartido por la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad de Antioquia, el cual tendrá una duración de 20 horas.

1. **Metodología**

Esta convocatoria tendrá varios momentos:

* Campaña de expectativa y difusión: En la cual se hará una serie de piezas comunicacionales para transmitir la información a las distintas subregiones.
* Periodo de inscripción y recepción de información.
* Verificación de requisitos
* Requerimientos y subsanación
* Evaluación y asignación de beneficiarios
* Acto simbólico de entrega
* Actividades formativas, entregas de kit y documentación de la actividad.

1. **Cronograma**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Acciones o actividades** | **Fechas previstas** | **Lugar** |
| Campaña de expectativa | Del 7 de octubre al 12 de octubre | Sitio web y redes sociales de la Secretaría Participación Ciudadana y Desarrollo Social de la Gobernación. (radio y tv) |
| Apertura de la convocatoria y cierre de postulaciones.  Plazo máximo para entrega de postulaciones, documentos legales, soportes requeridos, formulario de postulación, entre otros. | Del 13 de octubre al 8 de noviembre | Entrega de las postulaciones en el siguiente correo electrónico accionessolidarias@gmail.com |
| Verificación de requisitos de postulados municipales. | Del 9 de noviembre al 12 de noviembre. |  |
| Solicitud y presentación de aclaraciones y aporte de documentos requeridos. | Del 13 de noviembre al 18 de noviembre |  |
| Evaluación de los postulados(as) y elección de las comisiones y secretarias ejecutivas por cada subregión, por parte del jurado. | Del 19 de noviembre al 21 de noviembre | 3 jurados (2 externos y 1 de la Dirección) |
| Publicación del listado de seleccionados por subregiones | 22 de noviembre de 2020. | Sitio web  [www.antioquia.gov.co](http://www.antioquia.gov.co) |
| Ceremonia de premiación, acto de reconocimiento | 23 al 25 de noviembre de 2020. |  |
| Ejecución del incentivo | 26 de noviembre al 12 de diciembre |  |

1. **Descripción de participantes**

* **Pueden participar quienes tengan:**
* Juntas de Acción Comunal que tengan comisiones de trabajo activas de organismos comunales de primer grado.
* Juntas de Acción Comunal que tengan un plan de trabajo aprobado por la Asamblea General.
* Juntas de Acción Comunal de primer grado que tenga por radio de acción territorios de municipios en categoría 4, 5 y 6 del departamento de Antioquia.
* Juntas de Acción Comunal que presenten por medio de las comisiones de trabajo a la Dirección de Organismos Comunales una propuesta para incluir “el kit unidos por la prevención comunitaria” al plan de trabajo del organismo comunal de primer grado.

**Requisitos:**

* Copia de acta de reunión de la Mesa Directiva de la Junta de Acción Comunal avalando la propuesta y comprometiéndose con la implementación del “kit unidos por la prevención comunitaria” al plan de trabajo.
* Copia del plan de trabajo de la Junta de Acción Comunal aprobado por Asamblea General.
* Copia del acta por medio del cual se aprobó el plan de trabajo por la asamblea general del Organismo Comunal de primer grado.
* Certificado de no-sanción por parte de la comisión de conciliación del organismo comunal de primer grado.
* Entrega de un video de máximo dos minutos por parte de los integrantes de las comisiones de trabajo de la Junta de Acción Comunal, en donde deberán sustentar por qué se le debe otorgar el apoyo a su plan de trabajo y cuál sería el uso que le darían al kit.
* Carta de remisión de la postulación de la Junta de Acción Comunal ante la Dirección de Organismos Comunales.
* Carta de compromiso por parte de la mesa directiva de la Junta de Acción Comunal, en donde se comprometan a replicar la formación entregada con el kit unidos por la prevención comunitaria.

1. **Entregables a las organizaciones seleccionadas**

* **Kit unidos por la prevención comunitaria**

Elementos de primeros auxilios para la junta de acción comunal como camillas, botiquines, extintores, señalética, caretas protectoras, máscaras quirúrgicas, termómetros infrarrojos, antibacteriales, alcohol glicerinado, pulsioxímetro, tensiómetro, linternas, mangueras y kit de seguridad para trabajos en la vida, lavamanos (accesorios e instalación)

1. **Presupuesto**

Total presupuesto designado $ 200.000.000

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Material de entrega** | | | | | |
| **Rubro** | | **Detalle** | **Cantidad** | **Valor unitario** | **Valor total** |
| **Elementos que integran el Kit** | | Camilla de primeros auxilios | 1 | $179.000 | $179.000 |
| Forro para camilla de emergencia | 8 | $25.000 | $200.000 |
| Botiquin tipo A morral | 2 | $120.000 | $240.000 |
| Botiquin de primeros auxilios coll rolled con chapa y llave con equipamento tipo A | 1 | $110.000 | $110.000 |
| Extintores multiproposito ABC 20LB con gancho, señalizacion y manguera | 1 | $49.000 | $49.000 |
| Señalética áreas comunes | 10 | $5.500 | 55.000 |
| Caretas protectoras facial con soporte ajustable | 10 | $35.000 | $350.000 |
| Tapabocas caja x50 | 4 | $55.000 | $220.000 |
| Kit de 5 piezas para inmovilización de miembros superiores e inferiores | 8 | $18.000 | $144.000 |
| Termómetro infrarrojo LOYE | 1 | $280.000 | $280.000 |
| Oximetro de pulso (pulsoximetro) tipo dedo | 1 | $95.000 | $95.000 |
| Kit de tensiómetro y fonendoscopia doble campana GMD | 1 | $46.000 | $46.000 |
| Linterna led recargable doble función | 4 | $7.500 | $22.500 |
| Alcohol Glicerinado litro | 20 | $14.000 | $280.000 |
| Antibacteriales x litro | 20 | $12.900 | $258.000 |
| Kit de seguridad para trabajos en la vía | 1 | $90.000 | $90.000 |
| **VALOR TOTAL DEL KIT** | **$2.618.500** | | |
| **Número de Kits a entregar** | | Se hará entrega de 60 kits a las Juntas de Acción Comunal que tengan como radio de acción los municipios de categoría 4, 5 y 6 del departamento de Antioquia. | **$157.110.000** | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Transporte equipo profesional, de apoyo y materiales de entrega.** | | | | | |
| **Rubro** | | **Detalle** | **Cantidad** | **Valor unitario** | **Valor total** |
| **Logística** | Transporte | Transporte de los talleristas y entrega de los kits | 50 | $200.000 | $10.000.000 |
| **Publicidad** |  | (este detalle falta, me lo da Daniel) |  |  | $2.000.000 |
| **Alimentación** | Refrigerios | Por cada organización beneficiadas se realizará un taller formativo para 20 personas cada uno. (20 PERSONAS X 33 TALLERES) | 1.200 | $6.000 | $7.200.000 |
| **Pago de personal** | | | |  |  |
| **Rubro** | | **Detalle** | **Cantidad** | **Valor unitario** | **Valor total** |
| **Formación** | Talleres | Actividad formativa relacionada con el tipo de entrega que se realice (salud y prevención covid, liderazgo y trabajo comunitario, planeación de trabajo) taller de 4 horas cada uno por 33 actividades | 60 | $200.000 | $12.000.000 |
| **Seminario Taller** | Certificado | Se impartira virtualmente y certificara un seminario taller con una intensidad horaria de 20 horas para 50 integrantes de las comisiones de trabajo de las primeras 25 propuestas radicadas en el correo electronico dispuesto para el concurso de acciones solidarias para la vida. | 60 | $100.000 | $6.000.000 |
| **TOTAL** | | | | | $ 194.310.000 |