## COMPONENTE 1 RIESGOS
Seguimiento N°3 - Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - Corte de la información: Diciembre 31 de 2020 (Ley 1474 de 2011, Decreto 1081 de 2015 y Decreto 124 de 2016)
GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción
Subcomponente | N° | Actividades | Meta o producto | Actividades realizadas | % Avance actividades | Responsable | Fecha programada | Anotaciones -Evidencias
Subcomponente /proceso 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción | 1.1 | Actividad 1.1: Ajustar el procedimiento Administración de los Riesgos del proceso según la guía del DAFP recientemente publicada. | 1 Procedimiento de Administración de riesgos ajustado. | Se ajustó el procedimiento que se denomina administración de los riesgos y oportunidades del proceso, el 20 de febrero y este quedó en su versión 2, a la luz de la guía del DAFP. | 100% | Dirección de Desarrollo Organizacional | 2020-03-31 | Se publicó en ISOLUCION: http://isolucion.antioquia.gov.co/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=Li4vRnJhbWVTZXRBcnRpY3Vsby5hc3A/UGFnaW5hPUJhbmNvQ29ub2NpbWllbnRvNEFudGlvcXVpYS9FL0VCMkE0MDA4LTBBNzUtNEMzOC1BOENBLTdERTc0RjY2NzQ2NC9FQjJBNDAwOC0wQTc1LTRDMzgtQThDQS03REU3NEY2Njc0NjQuYXNwJklEQVJUSUNVTE89MjA2ODM=
| 1.2 | Actividad 1.2: Socializar la nueva versión del procedimiento Administración de los Riesgos del proceso según metodología DAFP para riesgos de corrupción. | 1 Procedimiento de administración de riesgos socializado. | La publicación inicial se realizó en el software Isolución. | 100% | Dirección de Desarrollo Organizacional | 2020-07-31 | Se publicó en la semana del 24 al 28 de agosto artículo en Intranet con el procedimiento de riesgos actualizado y la política de administración de riesgos.
Subcomponente/ proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Actividad 2.1: Revisar y actualizar el mapa de los riesgos de corrupción en los distintos procesos del sistema integrado de gestión, vigencia 2020 -2021 | 1 Mapa de riesgos de corrupción actualizado. | Ya se realizó la actualización del 90% de los riesgos de corrupción de la entidad, solo falta realizar algunos ajustes según recomendaciones de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República. | 90% | Dirección de Desarrollo Organizacional | Octubre 01 a Noviembre 30 de 2020 | Se culminará esta actividad alrededor del mes de febrero de 2021, dado que hubo una actualización del modelo de procesos que se implementará en febrero de 2021 y además se realizarán algunos ajustes metodológicos sugeridos por secretaría de Transparencia de Presidencia de la República . se puede consultar en https://isolucion.antioquia.gov.co/RiesgosDafp/frmReporteMapa.aspx
Subcomponente /proceso 3 Consulta y divulgación | 3.1 | Actividad 3.1. Socialización y divulgación de los riesgos de corrupción de los distintos procesos, vigencia 2020 -2021 | 1 Mapa de riesgos de corrupción publicado y socializado. | No se realizó en la presente vigencia, ya que se llevará a cabo en el mes de febrero de 2021, cuando culmine la actualización del modelo de procesos de la entidad y se incorporen algunos ajustes metodologicos propuestos por secretaría de transparencia de la Presidencia de la República. | 0% | Dirección de Desarrollo Organizacional | 2020-12-15 | No se efectuará esta socialización hasta tanto se culmine la implementación del modelo de procesos y se ajusten algunos riesgos de corrupción a las propuestas metodológicas de secretaría de transparencia de la Presidencia de la República.
Subcomponente /proceso 4 Monitoreo y revisión | 4.1 | Actividad 4.1: Monitorear cuatrimestralmente el estado de los riesgos de corrupción, en los distintos procesos. | 3 Monitoreos de riesgos realizados. | Hasta el mes de diciembre de 2020, se tienen 12 riesgos de corrupción relacionados a continuación: - Proceso de fabricación de licores: Tráfico de influencias, parcialidad y no confidencialidad. - Proceso Desarrollo del Capital Humano: Falsedad. - Proceso Promoción del Desarrollo Físico: Concusión. - Proceso Contratación Administrativa: Violación al régimen de incompatibilidades. - Proceso: Evaluación Independiente: Conflicto de intereses. - Proceso Planeación del Desarrollo: Fraude en la información catastral. - Proceso Comercialización de Licores: Falsificación. - Proceso Gestión de la Seguridad, Convivencia Ciudadana y Derechos Humanos: Uso indebido de recursos públicos por parte de los aliados estratégicos. - Proceso de Atención a la Ciudadanía: Influencias. - Proceso de Administración de los tributos: Cohecho | 100% | Dirección de Desarrollo Organizacional | Abril 30, Agosto 31, diciembre 31 | Los tres seguimientos se realizaron conforme a la programación prevista.
Subcomponente/ Proceso 5 Seguimiento | 5.1 | Actividad 5.1: Seguimiento a los riesgos de corrupción de los procesos del Sistema Integrado de Gestión, vigencia 2019 - 2020. | 3 Monitoreo y seguimiento entre fases anuales. | Se hizo la recopilación de la información, extraída del aplicativo isolucion - Antioquia.gov.co, adicional se genera entrevista con los líderes de los procesos, donde se concluye que se realizaron algunas modificaciones a los riesgos de corrupción dadas las directrices y la articulación de revisión de todos los riesgos de corrupción con Transparencia de Presidencia de la República. | 100% | Gerencia de Auditoría Interna | 10 enero de 2020, 10 de Mayo 2020, 10 de septiembre de 2020 | https://antioquia.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion http://isolucion.antioquia.gov.co/RiesgosDafp/frmReporteMapa.aspx

## COMPONENTE 2 RACIONALIZACIÓN
Seguimiento N°3 - Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - Corte de la información: Diciembre 31 de 2020 (Ley 1474 de 2011, Decreto 1081 de 2015 y Decreto 124 de 2016)
GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
Componente 2: Racionalización de Trámites
Subcomponente/Procesos | N° | Actividades | Meta producto | Actividades realizadas | % Avance actividades | Responsable | Fecha programada | Anotaciones -Evidencias
Identificación: Diagnóstico de Identificación de trámites y OPAS de la Administración Departamental. | 1.1 | Actividad 1.1: Actualización del inventario de trámites y OPAS de la Administración Departamental | Inventario actualizado en plataforma SUIT y visibilizado en sede electrónica. | La gobernanción de Antioquia tiene identificados e inscritos en el SUIT y la Sede Electrónica el 100% de los trámites que se brindan de cara a la ciudadanía. | 100% | Dirección de Atención a la Ciudadanía | 2020-05-30 | https://sedeelectronica.antioquia.gov.co/tramites/?subtema=39
| 1.2 | Actividad 1.2: Proponer al SUIT nuevos trámites derivados del inventario de actividades que puedan calificar como trámites y otros procedimientos administrativos en la administración departamental. | Nuevos trámites identificados documentados en plataforma SUIT y visibilizados en sede electrónica. | Con cada uno de los encargados de las dependencias, se está haciendo la tarea de identificar si hay nuevos trámites que requieran su inscripción en el SUIT, para hacer su respectiva visibilización en la Sede Electrónica. Para este segundo seguimiento se cuenta con la identificación de unos trámites por parte de la Subsecretaría de Educación y que requieren de la respectiva evaluación por parte de la Función Pública para determinar la pertinencia de ser incorporados al aplicativo SUIT como trámites. La administración departamental, tiene el 100% de sus trámites inscritos en la plataforma SUIT, cuenta con 116 trámites registrados. | 100% | Dirección de Atención a la Ciudadanía | 2020-12-30 | Evidencia de correo enviado a la Dirección de Atención a la ciudadanía por parte de la Subsecretaría de Educación. Se adjunta inventario de trámites registrados en el SUIT.
Priorización: Trámites y otros procesos administrativos a priorizar | 2.1 | Actividad 2.1: Gestionar un censo de trámites susceptibles de ser objeto de racionalización, de manera articulada con las dependencias de la Gobernación de Antioquia. | Censo de trámites para posible racionalización entregado. | Los diferentes organismos de la administración departamental están identificando los trámites que sean susceptibles de racionalización, de estos, 2 ya fueron racionalizados y se tienen plenamente identificados 9 trámites más, 4 de la Gerencia de Catastro y 5 de la Dirección de Asesoría Legal y de Control. Es válido aclarar que aún se espera que las diferentes dependencias envíen la respectiva propuesta de racionalización, analizarla y viabilizar todos los trámites. Se dió inicio a la celebración del contrato con ServiSoft S.A, para desarrollar un portal para los trámites dentro del Sistema de Gestión Documental - Mercurio, una vez se tenga celebrado el contrato y se conozca el cronograma de ejecución se agregarán estos trámites para la estrategia de racionalización. Se tenían previsto hacer la reacionalización de 20 trámites. | 70% | Dirección de Atención a la Ciudadanía | 2020-03-30 | Estrategia de racionalización vigencia 2020
| 2.2 | Actividad 2.2: Establecer un censo de trámites susceptibles de ser llevados a las regiones en el marco de las ferias de servicio "Antioquia Cercana" | Censo de trámites establecido para desconcentrar, como resultado de la firma de los ANS. (Acuerdos de Niveles de Servicio). | Para este corte se cuenta con la información e inventario de trámites susceptibles de ser llevados a las subregiones en el marco de las Jornadas de Vida y Equidad que tiene proyectada la administración con su lema: "Unidos". Estas jornadas reemplazarán lo que anteriormente se denominaba ferias de servicio: "Antioquia Cercana". Sin embargo, para este seguimiento se advierte que por la situación de pandemia en nuestro país, esta actividad se encuentra suspendida para el desplazamiento a municipios, es válido anotar que la administración departamental tiene identificados 30 trámites susceptibles de ser llevados a las regiones y continuar su sensibilización a través de plataformas. | 100% | Dirección de Atención a la Ciudadanía | 2020-02-29 | Listado de trámites Publicados SUIT. Con censo a Ferias
Racionalización: Proceso de racionalización de trámites y otros procedimientos administratvos. | 3.1 | Actividad 3.1: Realizar proceso de racionalización de acuerdo a la meta establecida dentro del Sistema Integrado de Gestión, con base en el censo de trámites priorizados. | 18 trámites racionalizados para la vigencia 2020 con mediciones periódicas semestralmente. | Proceso de racionalización de trámites ejecutado en su primera medición del semestre 1 de 2020 con 12 Racionalizaciones. Es decir, se superó la meta parcial de 9 trámites a racionalizar para llegar a la meta anual de 18 trámites racionalizados. Evidencias que se pueden extraer del módulo de racionalización de la plataforma SUIT de la entidad. En el segundo semestre de esta vigencia se racionalizaron 28 trámites, para un total acumulado en toda la vigencia de 38 acciones de racionalización, que recayeron sobre 37 trámites. De estas racionalizaciones, 34 fueron de carácter tecnológico y 4 administrativas. Mediante acciones de racionalización administrativa se eliminaron 2 trámites | 211% | Dirección de Atención a la Ciudadanía | 2020-12-30 | Racionalización acumulada Gobernación Se adjunta informe de racioalización extraído del SUIT
Racionalización: Proceso de racionalización de trámites y otros procedimientos administratvos. | 3.2 | Actividad 3.2: Gestionar la viabilidad de implementación de una jornada continua de Atención en el Centro Administrativo Departamental para fortalecer la atención en el canal presencial. | 1 Propuesta de horarios de Atención a la ciudadanía en jornada continua. | Durante este seguimiento se cuenta con la recolección del marco normativo que sustenta la viabilidad propuesta, sin embargo, por condiciones propias de aislamiento con ocasión de la pandemía, la administración departamental emitió acto administrativo que modifica transtoriamente la prestación de los servicios en la gobernación, sobretodo en el canal presencial. Una vez reestablecidas las condiciones de prestación de servicio se retomará esta actividad. Se adjunta acto administrativo D 20200700001134 por medio del cual se establecen medidas generales de protección sanitaria de conformidad con el decreto 531 del 8 de abril de 2020 en virtud de la emergencia generada por la pandemia del Covid 19. Al corte de este seguimiento se deja como prioridad esta actividad para la próxima vigencia | 50% | Dirección de Atención a la Ciudadanía | 2020-05-30 | D 20200700001134 por medio del cual se establecen medidas generales de protección sanitaria de conformidad con el decreto 531 del 8 de abril de 2020 en virtud de la emergencia generada por la pandemia del Covid 19. https://antioquia.gov.co/images/PDF2/Decretos/2020/04-abril/2020070001134.pdf
| 3.3 | Actividad 3.3: Desarrollar proceso de desconcentración de la oferta de trámites identificados para ser suceptibles de ser llevados a las Regiones en el marco de las Ferias de Servicio "Antioquia Cercana" | Desconcentración de al menos 12 trámites priorizados para 20 ferias de Servicio "Antioquia Cercana", en la vigencia 2020. | Desde Comienzo del presente año se tiene contemplado en el proceso de planeación de la Dirección de Atención a la Ciudadanía, la realización de al menos 18 salidas a las regiones en el marco de la nueva estrategia de desconcentración llamadas Jornadas de Vida. Una estrategia que a traves de toda una jornada adelantada en un periodo de fin de semana impactará en varios frentes el actuar de la administración departamental en los territorios. Para este seguimiento por la situación ya conocida de emergencia sanitaria, aún no ha sido posible la ejecución de estas actividades propuestas en los territorios. Se espera que las condiciones de salud pública se normalicen para llevar a cabo esta tarea. Se puede hablar de un porcentaje del 10% en el desarrollo de esta actividad, dado que se cuenta con la planeación de los municipios a impactar y un censo de trámites suceptibles de ser llevados a los territorios. | 10% | Dirección de Atención a la Ciudadanía | 2020-12-30 | Listado trámites publicados SUIT. Con censo a Ferias adelantadas.
Acciones Comunicacionales | 4.1 | Actividad 4.1: Divulgación, visibilización y socialización de la nueva SEDE ELECTRÓNICA para la gestión de trámites hacia las partes interesadas. | SEDE ELECTRÓNICA posicionada y con la garantía de actualización permanente de sus contenidos. | Se logró el objetivo de divulgación de información de cómo puede acceder el ciudadano a los trámites durante la contingencia con publicación de contenidos en página web, sede electrónica y redes sociales (piezas gráficas y boletines de prensa. Se dispuso un banner que contiene un documento en PDF con todos los trámites y la forma como se puede acceder a éstos. Adicional a lo anterior, se hizo publicación de dos notas radiales: Una que comprende trámites y la otra para los procedimientos y diligencias para: Pasaportes; en el progama "Unidos Antioquia" emitidos el 22 de julio y el 6 de agosto del año en curso respectivamente. | 100% | Dirección de Atención a la Ciudadanía | 2020-12-30 | https://antioquia.gov.co/historico-noticias-atencion-a-la-ciudadania/9669-reapertura-gradual-de-los-tramites-presenciales-de-la-gobernacion-de-antioquia https://antioquia.gov.co/historico-noticias-atencion-a-la-ciudadania/9744-reapertura-gradual-de-los-tramites-presenciales-de-la-gobernacion-de-antioquia Telemedellín https://telemedellin.tv/regresan-los-tramites-presenciales-a-la-gobernacion-de-antioquia/395617/ Minuto 30 https://www.minuto30.com/antioquia/tramites-antioquia-gobernacion/1067900/ https://www.antioquia.gov.co/images/PDF2/AtencionCiudadania/2020/07-julio/tramites-15-julio.pdf s://antioquia.gov.co/historico-noticias-atencion-a-la-ciudadania/10037-la-direccion-de-pasaportes-se-acoge-a-la-medida-impuesta-por-el-gobierno-nacional-frente-al-confinamiento-por-causa-del-covid19 ttps://antioquia.gov.co/historico-noticias-atencion-a-la-ciudadania/9987-centro-de-atenci%c3%b3n-a-la-ciudadan%c3%ada-se-une-a-la-cuarentena-por-la-vida https://antioquia.gov.co/historico-noticias-atencion-a-la-ciudadania/10042-liquidacion-de-impuesto-vehicular-no-prestara-servicio-presencial
| 4.2 | Actividad 4.2: Publicación e impresión de versión actualizada de la cartilla de portafolio de Trámites y Servicios de la Administración Departamental | 1 Portafolio de trámites dispuesto para la consulta de la ciudadanía, tanto en el sitio web de la entidad, como físico en las sedes donde se atiende de manera presencial al ciudadano. | Desde la Dirección de Comunicaciones de Atención a la Ciudadanía, se presentó una propuesta de diseño para el portafolio con la nueva línea gráfica de la Administración y fué enviada a la Gerencia de Comunicaciones, sin embargo, el material no se publica debido a que los servicios de las Gerencias y otros organismos varían con el Plan de Desarrollo Departamental, por lo tanto, se ha dado a la espera para que cada organismo haga sus respectivos ajustes internos, en concordancia con las nuevas políticas y servicios para la comunidad y así poder difundir la información acertada. Al corte de esta vigencia se establece que se debe esperar el acomodo de la nueva estructura para la publicación del nuevo portafolio | 50% | Dirección de Atención a la Ciudadanía | 2020-12-30 | Se conserva la anterior versión, dado que se está a la espera del nuevo Plan de Desarrollo y de la reestructuración de la administración departamental, dado que se cuenta con plazo poder avanzar para el desarrollo de esta actividad. La Versión 2019, se incluye: https://www.antioquia.gov.co/images/PDF2/AtencionCiudadania/2020/12-diciembre/documento-maestro-de-tramites-2-de-diciembre-de-2020.pdf

## COMPONENTE 3 REND CUENTAS
Seguimiento N°3 - Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - Corte de la información: Diciembre 31 de 2020 (Ley 1474 de 2011, Decreto 1081 de 2015 y Decreto 124 de 2016)
GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
Componente 3: Rendición de cuentas
Subcomponente | N° | Actividades | Meta o producto | Actividades realizadas | % Avance actividades | Responsable | Fecha programada | Anotaciones -Evidencias
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible | 1.1 | Actividad 1.1: Socializar e implementar el plan conforme al procedimiento de Comunicaciones establecido para la rendición de cuentas con las estrategias y tácticas definidas en crecimiento de la participación ciudadana. | Plan de Comunicaciones para la rendición de cuentas socializado a todas las dependencias. | Revisión del plan de comunicaciones 2020 para su actualización. | 100% | Oficina de Comunicaciones | 2020-12-31 | https://www.antioquia.gov.co/images/PDF2/Comunicaciones/rdc/plan-de-comunicaciones-rdc.pdf
| 1.2 | Actividad 1.2: Socializar e implementar el documento con los lineamientos de contenido y parámetros establecidos en la estrategia comunicacional, garantizando oportunidad y calidad de la información. | Documento con lineamientos para la publicación de contenidos de la rendición de cuentas. | Procedimiento Isolucion. | 100% | Oficina de Comunicaciones | 2020-12-31 | El archivo para descarga en PDF se encuentra en esta ruta:"El documento con los lineamientos de comunicaciones está en revisión, y la versión publicada es un preliminar. El archivo para descarga en PDF se encuentra en esta ruta: https://antioquia.gov.co/rendicion-de-cuentas-2020
| 1.3 | Actividad 1.3: Generar informe estadístico de publicaciones que evidencie las interacciones con la ciudadanía en las estrategias de comunicación y difusión durante la rendición de cuentas. | Informe de interacciones estadísticas de las publicaciones generadas. | Enfoque en Tabla de seguimiento para las futuras rendición de cuentas. | 100% | Oficina de Comunicaciones | 2021-12-31 | https://antioquia.gov.co/index.php/rendicion-de-cuentas-2020 El informe se encuentra en el numeral 5. Evidencias
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.1 | Actividad 2.1: Presentar un documento donde se consoliden los requerimientos relacionados con la rendición de cuentas, que se detecten en el relacionamiento con el ciudadano a través de los canales digitales a cargo de la Oficina de Comunicaciones de la Gobernación de Antioquia. | Documento técnico con los requerimiento relacionados con la Rendición de Cuentas. | Se adelantaron los ajustes al procedimiento que se requerían, dado que el procedimiento que estaba constituído presentaba algunmodificaciones que fueron ejecutadas en los tiempos requeridos de esta actividad. | 100% | Oficina de Comunicaciones | 2020-12-31 | El documento técnico corresponde al procedimiento de Rendición de Cuentas de la Oficina de Comunicaciones de la entidad registrado en el SIG. http://isolucion.antioquia.gov.co Nota: Cuando ingrese al link, envía al mapa de procesos ingresar a Comunicación pública, desplazarse a numeral 7 y verificar Proceso rendición de cuentas.
Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | 3.1 | Actividad 3.1: Brindar apoyo comunicacional a las audiencias públicas con los actores involucrados y las dependencias de la Gobernación de Antioquia. | Audiencias públicas de las Secretarías y Gerencias de la Gobernación de Antioquia. | 0 | 100% | Secretarías y dependencias de la Gobernación de Antioquia | 2020-12-31 | https://antioquia.gov.co/index.php/rendicion-de-cuentas-2020 Los informes se encuentran publicados en el numeral 5 evidencias.
| 3.2 | Actividad 3.2: Difusión de los contenidos con enfoques pedagógicos informativos y comunicacionales para motivar participación ciudadana en la rendición de cuentas conforme a los avances de la administración departamental. | Publicar 500 contenidos informativos, pedagógicos o comunicacionales en los medios a cargo de la Oficina de Comunicaciones. | Se está trabajando en el cronograma de las campañas relacionadas con el Plan Anticorrupción | 100% | Oficina de Comunicaciones y Dirección de Atención a la Ciudadanía | 2020-12-31 | https://www.antioquia.gov.co/images/PDF2/Comunicaciones/rdc/informe-contenidos-rdc.pdf
| 3.3 | Actividad 3.3: Generar el protocolo de atención y servicio al ciudadano en los diferentes canales y medios digitales de la institución para la rendición de cuentas. | 1 Protocolo de atención y servicio al ciudadano para la rendición de cuentas. | Se trabaja en protocolo el cual se tiene consolidado en miras a posibles observaciones externas de ajustes, se cuenta con la disposición para atendersen de manera inmediata. | 100% | Dirección de Atención a la Ciudadanía y Oficina de Comunicaciones. | 2020-12-31 | En la rendición de cuentas se utiliza el protocolo de atención al ciudadano acorde a la estrategia comunicacional http://antioquia.gov.co/images/PDF2/AtencionCiudadania/2020/01-ene/protocolo.pdf
| 3.4 | Actividad 3.4: Realizar encuestas que permitan identificar tendencias e intereses de la ciudadanía asociadas al avance de la gestión de la administración departamental. | 2 encuestas | Se logró el ajuste a las preguntas de la encuesta ante los servidores; con el fin de determinar los intereses de la comunidad con varias opciones múltiples de respuesta para el mejoramiento en los informes a la hora de arrojar resultados en la rendición de cuentas. | 100% | Oficina de Comunicaciones | 2020-12-31 | https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfPyVHxqA85txvAYyYp_U43yGk0NOkzLbDytyhTIByzU8Stnw/viewform https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSczwDWQgikrTOBk4-qluX5TZS5umPGFYHDuGe1RFHGIePTJdQ/viewform
Subcomponente 4: Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 4.1 | Actividad 4.1: Generar el espacio en el sitio web de la Gobernación de Antioquia para actualizar la rendición de cuentas en el sitio web de la Gobernación. | Informe de seguimiento y conclusiones del proceso de rendición de cuentas desde el enfoque comunicacional. | Se hizo el ajuste y se ha implementado en la página de la Gobernación de Antioquia un sitio para la presentación de rendición de cuentas como Institución | 100% | Oficina de Comunicaciones | 2020-12-31 | Se creó el espacio de Rendición de Cuentas 2020 en el sitio web de la gobernación: https://antioquia.gov.co/rendicion-de-cuentas-2020
| 4.2 | Actividad 4.2: Realizar seguimiento al proceso y resultados de la gestión comunicacional en la rendición de cuentas. | Informe de seguimiento y conclusiones del proceso de rendición de cuentas desde el enfoque comunicacional. | El informe de seguimiento continúa en elaboración por parte dado que la última audiencia de rendición de cuentas de 2020 se realizó en el mes de diciembre, esta incluye su fase final, en la que se recopila todos los comentarios y consultas delpúblico y ciudadanía en general. Esta actividad se da por culminada a finales del mes de enero de 2021 y concluye el informe final en febrero de 2021 y se publica en el siguiente enlace: | 90% | Oficina de Comunicaciones | 2020-12-31
Subcomponente 5: Rendición de Cuentas de los avances del Acuerdo de Paz, según Circular Conjunta N°100-006 del 20/12/2019 | 5.1 | Actividad 5.1: Elaborar un Informe individual de Rendición de Cuentas sobre los avances en la implementación de los acuerdos de Paz, con corte a noviembre 30 de 2020 y publicarlo en la página Web en la sección de transparencia y acceso a la información pública”, bajo los lineamientos del sistema de rendición de cuentas a cargo del DAFP. | 1 Informe elaborado y publicado con los avances de la implementación de los acuerdos de paz en Antioquia. | Se adelantó un informe de rendición de cuentas con las estrategias adelantadas hasta el mes de noviembre a través de los medios digitales de la Gobernación de Antioquia. | 66% | Gerencia de Paz, articulada con las dependencias responsables del desarrollo de proyectos que le apunten a la implementación del Acuerdo Final: Secretaría de Agricultura, VIVA, Servicios Públicos, MANÁ, Secretaría de Gobierno, Minas, Secretaría de Mujeres, Secretaría de Educación, Departamento Administrativo de Planeación, Gerencia de Comunicaciones, entre otras. | Informe elaborado: 30/11/2020, Informe publicado: 31/12/2020 | https://antioquia.gov.co/component/k2/9209-avance-de-gestion-en-la-implementacion-de-los-acuerdos-de-paz
| 5.2 | Producir y documentar de manera permanente en el año 2020, la información sobre los avances de la gestión de la entidad en la implementación de los Acuerdos de Paz, bajo los lineamientos del Sistema de Rendición de Cuentas a cargo del DAFP. | 3 boletines informativos sobre el avance de la gestión en la implementación de los Acuerdos de Paz. | Se hizo el avance de los boletínes estratégicos, con los lineamientos y las estrategias implementadas en cara a los acuerdos de paz. | 66% | Gerencia de Paz, articulado con las dependencias responsables del desarrollo de proyectos que le apunten a la implementación del Acuerdo Final: Secretaría de Agricultura, VIVA, Servicios Públicos, MANÁ, Secretaría de Gobierno, Minas, Secretaría de Mujeres, Secretaría de Educación, Departamento Administrativo de Planeación, Gerencia de Comunicaciones, entre otras. | 2020-12-31 | https://antioquia.gov.co/component/k2/9209-avance-de-gestion-en-la-implementacion-de-los-acuerdos-de-paz
| 5.3 | Diseñar e implementar una estrategia de divulgación de los avances de la entidad respecto a la implementación del Acuerdo de Paz, bajo los lineamientos del Sistema de Rendición de Cuentas a cargo del DAFP. | 1 estrategia de divulgación diseñada e implementada, sobre los avances en la implementación de los acuerdos de paz. | Se adelantó la estrategia de divulgación del boletín interno y de manera externa, a través de los medios digitales de la Gobernación de Antioquia. | 66% | Gerencia de Paz, con el apoyo de la Gerencia de Comunicaciones. | 2020-12-31 | Por la actual contigencia generada por el COVID-19. La estrategia de divulgación se realiza a través de los medios digitales. https://antioquia.gov.co/component/k2/9209-avance-de-gestion-en-la-implementacion-de-los-acuerdos-de-paz https://twitter.com/GerenciadePaz/status/1347335467411402755?s=20 https://twitter.com/GerenciadePaz/status/1341174158101803009?s=20 https://twitter.com/GobAntioquia/status/1341067122869477378?s=20 https://twitter.com/GerenciadePaz/status/1340051696450490371?s=20 https://twitter.com/GerenciadePaz/status/1340041965967200263?s=20
| 5.4 | Desarrollar escenarios de diálogo con base en los lineamientos del Manual Único de Rendición de Cuentas. | 4 Reuniones de Socialización de los boletines e informe final con los actores involucrados en el marco de los Consejos Territoriales de Paz, Reconciliación y Convivencia y Consejo de Reincorporación Departamental | Socialización Boletín 1 Reunión Consejo Departamental de Reincorporación | 25% | Gerencia de Paz | 2020-12-31 | Evidencias Reunión: Fotos, informe y listado de asistencia.
Formulas:
Fecha programada = '[1]COMPONENTE 3 REND CUENTAS'!H8

## COMPONENTE 4 SERV CIUDADANO
Seguimiento N°3 - Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - Corte de la información: Diciembre 31 de 2020 (Ley 1474 de 2011, Decreto 1081 de 2015 y Decreto 124 de 2016) Fecha de Publicacion: Enero 31 de 2017
GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
Componente 4: Servicio al Ciudadano
Subcomponente | N° | Actividades | Meta o producto | Actividades realizadas | % Avance actividades | Responsable | Fecha programada | Anotaciones -Evidencias
Subcomponente 1 Estructura administrativa y direccionamiento estratégico | 1.1 | Actividad 1.1: Actualizar la Matriz DOFA del proceso de Atención a la Ciudadanía, en procura de contribuir con el fortalecimiento institucional para la prestación de los servicios de cara a la ciudadanía. | Una matriz DOFA actualizada y con evaluación de riesgos y oportunidades. | La matriz DOFA ha sido actualizada contemplando nuevos factores externos e internos que en el último tiempo han afectado el proceso de atención ciudadana. Derivado de ese contexto estratégico se establecieron los siguientes riesgos inherentes al proceso: demora, influencias, pérdida de la documentación y error. | 100% | Dirección de Atención a la Ciudadanía. | 2020-02-29 | http://isolucion.antioquia.gov.co/RiesgosDafp/frmCatalogoDofa.aspx?IdDofa=MzUx
| 1.2 | Actividad 1.2: Viabilizar la posibilidad de fortalecer el equipo de trabajo de la Dirección. | Una propuesta de ajuste a la planta de cargos de la Dirección de atención a la ciudadanía. | Complementario al proceso anterior de contratación de 2 profesionales para apoyar la gestión de la Dirección de atención a la ciudadania que ya vienen evidenciando resultados. La dirección, también está inmersa dentro del proyecto de modernización que viene adelantando la administración departamental. Para este seguimiento final se puede advertir que la dirección de atención a la ciudadanía en el marco del proyecto de modernización pasará a ser una dirección de la nueva secretaria de servicios y suministros de la administración departamental, pero a su vez conservando su actual planta de cargos. En tal sentido, una vez surtido el proceso de acomodo y poblamiento de la nueva estructura de la administración departamental, para la vigencia 2021, se podrá pensar en evaluar un ajuste para la planta de cargos de la dirección y si las necesidades y requerimientos se atenderán desde la dirección. | 100% | Dirección de Atención a la Ciudadanía. | 2020-06-30 | Se Establece un 100 % de avances en armonía con el cronograma de avance en el desarrollo del proyecto de modernización el cual de acuerdo al cronograma se espera culmine en el mes de enero del año 2021 en el proceso de poblamiento en la estructura organizacional.
| 1.3 | Actividad 1.3: Socialización de la Política Pública de Atención a la Ciudadanía en las regiones del Departamento de Antioquia. | Politica pública de atención a la ciudadanía socializada en las 9 subregiones del departamento de Antioquia. | Por las condiciones de aislamiento y en general la contingencia por la emergencia sanitaria, hasta nueva orden están suspendidas todas las actividades donde de manera masiva se convoque a las comunidades. Sin embargo, a comienzo de año tuvimos la visita por parte de la alcaldía de Itagüí y Copacabana, donde pudimos socializar lo desarrollado por la dirección, en el marco del modelo integral de atención a la ciudadanía. El 3 de marzo se realizó una visita en el municipio de la Ceja del Tambo, donde se adelantaron actividades de socialización de la política pública de atención a la ciudadanía a 46 servidores de diferentes entidades de la administraicón pública de este municipio, la contingencia generada por la pandemia de la COVID -19, nos ha impedido continuar con el despliegue de capacitaciones tanto al interior de la entidad como en las regiones. Se logró finiquitar la firma de 13 acuerdos municipales para la implementación de la política pública de atención al ciudadano y la implementación del modelo integral de atención a la ciudadanía, los municipios que adelantaron acuerdos son los descritos a continuación: Alejandría, Amagá, Amalfi, Jardín, Jericó, San José de la Montaña, Santa Rosa de Osos, Sonsón, Támesis, Urrao, Vegachí y Zaragoza y finalmente se incorporó el municipio de Briceño. Al corte de esta vigencia se puede dar cuenta de un acercamiento presencial con cada uno de estos municipios, en la primer visita adelantada se realizó un diagnóstico del estado del sistema de atención al ciudadano verificando en situ lo descrito por el enlace de la entidad. Se espera para la proxima vigencia una vez se normalice el tema de distanciamiento social, realizar una segunda visita, en la cual se hará la presentación general del modelo integral de atención a la ciudadanía para explicar el contenido de las 6 líneas de acción (Direccionamiento estratégico, cualificación del talento humano, administración y fortalecimiento de canales de atención; gestión eficiente de trámites y servicios, gestión eficiente de PQRSD y mejoramiento del ciclo del servicio) que les permitirán fortalecer el servicio desde diferentes campos de acción y dando cumplimiento a la normativa nacional, socializando documentos para la adecuada implementación de la política y realizando capacitaciones detalladas para cada tema específico con los servidores y/o contratistas de cada entidad. Actividad que está mapeada para las jornadas de vida y equidad del proximo año y visitas concertadas con cada administración municipal. | 80% | Dirección de Atención a la Ciudadanía. | 2020-12-30 | El avance corresponde a las visitas realizadas por los municipios de Itagüí y Copacabana a la Dirección de Atención a la Ciudadanía en el marco del Modelo Integral de Atención a la Ciudadanía. Se adelantó visita al Municipio de la Ceja, donde se hizo la socialización de la Política Pública de Atención a la Ciudadanía. El avance corresponde a los acuerdos establecidos con los municipios de las Subregiones Nordeste, Oriente, Suroeste y Bajo Cauca. y el Avance final del 80% corresponde a la intervencion en dichas regiones del departamento y el establecimiento en el mapeado de intervenciones en la proxima vigencia
| 1.4 | Actividad 1.4: Continuar con el cierre de brechas en la adopción del Modelo Integral de Planeación y Gestión en lo referente al proceso de Atención Ciudadana. Tener en cuenta autodiagnósticos MIPG y autodiagnóstico Asistec del DNP. | Lineamientos del modelo integrado de planeación y gestión (MIPG) y cierre de brechas de diagnóstico de Asistec adoptados por el proceso de atención ciudadana. | Se viene avanzando en el desarrollo de las acciones propias para intervenir en el cierre de brechas de la pasada medición del FURAG. Actividades con seguimiento en la acción preventiva # 1360 del sistema integrado de gestión de la entidad. Aspectos como determinar la suficiencia de talento humano establecido como brecha, en la cual se viene avanzando en el ejercicio de estudio de cargas de trabajo dentro del proyecto de modernización. Avances en la adopción de herramientas alternativas y tecnológicas para el acceso a los servicios se vienen adelantando en varios frentes; Chatbot de la línea, centro de relevo en articulación con MinTIC, Videollamada con proceso de contratación pendiente con el sistema de turnos "SENTRY". Se ha logrado incentivar y lograr que no menos de 80 servidores públicos hayan realizado el curso virtual de "Lenguaje Claro". Finalmente para los ejercicios de medición de la satisfacción ciudadana se logró incorporar una pregunta a los ciudadanos sobre cuáles trámites y/o qué tipo de mejora les gustaría tener en el trámite que se encuentren realizando a fin que con esta pregunta, se hicieran partícipe a la ciudadanía para la toma de decisiones en la entidad y tener en cuenta la percepción de la ciudadanía de cara a los trámites. | 50% | Dirección de atención a la ciudadanía. | 2020-12-30 | http://isolucion.antioquia.gov.co/Mejoramiento/frmAccion.aspx?IdAccion=NDg3Mw==&Consecutivo=MTM2MA==
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 | Actividad 2.1: Gestionar adecuación de la estructura física del canal presencial en la administración Departamental acomodado a la norma técnica de acesibilidad al espacio físico. | 1 Propuesta de ajuste a las condiciones fisicas de accesibilidad al espacio físico. | Para el corte de este primer seguimiento se cuenta con un insumo consistente en un diagnóstico del Estado de Accesibilidad al Espacio Físico y virtual realizado en el año 2018 por parte de la dirección de atención a la ciudadanía en articulación con la dirección de servicios generales. Con este diagnóstico se espera una vez superada la emergencia sanitaria volver a tomar de manera unificada estas dependencias para así determinar acciones puntuales para intervenir en el cierre de brechas de aquellos aspectos por mejorar en torno a condiciones de accesibilidad al espacio físico en el centro administrativo departamental. Se adjunta diagnóstico. Al finalizar esta vigencia se cuenta con una accion de verificación de cumplimiento de la norma por parte de la Gerenica de auditorias interna, la cual despues de una reunión de encuadre con las direcciones de servicios generales, atención ciudadana y comunicaciones, ya tiene programado para la proxima vigencia un nuevo ejercicio de autodiagnóstico de condiciones de accesibilidad y cumplimiento de la norma 6047, una vez se restablescan las condiciones de presencialidad en la administración departamental. Por lo tanto, se puede dar cuenta de una propuesta formal de ajuste a las condiciones de accesibilidad al espacio físico en la administración departamental. | 100% | Dirección de Atención a la Ciudadanía en articulación con la Dirección de Servicios Generales. | 2020-12-30 | Diagnóstico de accesibilidad al espacio físico y virtual
| 2.2 | Actividad 2.2: Implementar herramientas de usabilidad para facilitar el acceso de los servicios para la población con discapacidad. Viabilizar centro de relevo ya sea a través de EMTELCO y/o con el Gobierno Nacional. | Herramientas de usabilidad para facilitar el acceso de los servicios para la población con discapacidad implementadas en la Administración Departamental. | Se ha enviado la solicitud a MinTIC manifestando nuestra intención de contar con las herramientas tecnológicas que nos permitan atender a las personas en situación de discapacidad. Nos respondieron vía correo electrónico informándonos que ya cuentan con un operador contratado llamado FENASCOL con el cual la entidad debe establecer un modelo para incluir herramientas a través de la modalidad de convenio. Se envió la solicitud a FENASCOL, estamos pendientes de respuesta. Se realiza actualización de los puntos de atención al ciudadano existentes en el CAD. La Dirección de Atención a la Ciudadanía en virtud de que el operador FENASCOL, contratado por MinTIC para la vigencia 2020 no realizó el despliegue de la herramienta con de las respectivas capacitaciones y asesoría en la aplicación, incorporó en la nueva contratación de servicos de contac center y BPO para el 2021 la posibilidad de acceder a este servicio. Por lo tanto, para esta vigencia no se logró contar con la herramienta para garantizar la accesibilidad de los ciudadanos en condiciones de discapacidad. Sin embargo es importante advertir que gran parte del año la atención se concentró en la virtualidad. | 50% | Dirección de atención a la ciudadanía, en articulación con la dirección de informática. | 2020-12-30 | Se han tenido contactos a nivel naciona conl MinTIC y con el operador responsable de manejar el centro de relevo. Con este avance del 50% se tiene una linea base para la proxima vigencia con las dos alternativas; Mintic Y/o contratación con proveedor.
Subcomponente 2: Fortalecimiento de los canales de atención | 2.3 | Actividad 2.3: Fortalecimiento de nuevas herramientas tecnológicas para el relacionamiento con las partes interesadas en el canal virtual (Chatbot, #abreviado, Whatsapp) | Canal virtual fortalecido con nuevos desarrollos de vanguardia. | Se le solicitó a la empresa EMTELCO la propuesta para el estudio, desarrollo y presupuesto para el centro de relevos, canal dirigido para la atención de personas con discapacidad auditiva. Actividad que se desarrollará en la proxima vigencia Se encuentran en operación: La línea whatsapp 3003050295 con 2 licencias administradas por dos agentes, el chat virtual con 2 agentes y el # abreviado 774 por 6 agentes. El chatboot se encuentra ya implementado y opoerando satisfactoriamente. Cabe señalar que para el tiempo de contingencia por el Coronavirus COVID-19 se ha ampliado la cobertura a través de otro contrato con recursos del DAPARD operado por las mismas líneas y ampliando la planta de personal y licencias. Se realizó la implementación del chatboot en la página de la gobernación finalizando el mes de noviembre. El asesor virtual de la Gobernación de Antioquia brinda información de los siguientes temas: - Pasaportes - Impuesto vehicular - Registro de títulos del área de la salud - Jornada de vida y equidad - Banco de hojas de vida - PQRSD - Otras consultas | 100% | Dirección de Atención a la Ciudadanía. | 2020-12-30 | https://sedeelectronica.antioquia.gov.co/tramites/?subtema=39
| 2.4 | Actividad 2.4: Gestionar la viabilidad de implementación de unidades satélite de atención ciudadana en 2 subregiones del departamento de Antioquia (Urabá y Bajo Cauca) | Pilotos implementados de unidades satélite de atención ciudadana en Urabá y Bajo Cauca. | Por su ubicación en cada una de las regiones, se priorizan Caucasia en la Región Bajo Cauca y Apartadó en la Región Urabá, para realizar los estudios tendientes a la implementación de los CIS. Aún así, la realización de estos estudios se tienen suspendidos por la crisis generada por la pandemia desatada, ya que todos los esfuerzos económicos y administrativos están encaminados a mitigar la emergencia sanitaria, económica y social que generó la pandemia. En plan departamental de atención a la ciudadanía, Línea 3. Administración y fortalecimiento de canales de atención está la tarea de implementar unidades de satélite de atención ciudadana o centros integrados de servicios en las subregiones del departamento. Al corte de cierre de seguimiento se advierte que por temas de distanciamiento social está actividad quedará priorizada para su ejecución en la proxima vigencia cuando se inicie el proceso de normalización de la presencialidad y por ente el comienzo de las jornadas de vida y equidad. | 80% | Dirección de Atención a la Ciudadanía. | 2020-12-30 | En el 80% de cumplimiento de esta actividad se tienen identificados los diagnósticos de necesidades, en planeación anual de ferias, se priorizaron dos regiones, Bajo Cauca -Caucasia y Uraba -Apartadó. Plan departamental de atención a la ciudadania
| 2.5 | Actividad 2.5: Mejorar la ubicación y señalización del puesto de información para garantizar condiciones de accesibilidad. Se sugiere que la oficina esté situada en el primer piso y facilite el acceso a todas las personas. | 1 Puesto de Información reubicado y visible para las partes interesadas y acorde a sus expectativas. | Actividad que ya fue contemplada dentro de los retos en el corto plazo por parte de las Dirección de Atención a la Ciudadanía y que fueron expuestos a la nueva Secretaria de Gestión Humana. Se coordinará con el comité de espacios esta actividad, una vez superada la contingencia por la emergencia sanitaria. Lo importante de resaltar es que ya se cuenta con el respaldo de la alta dirección para la realización del requerimiento propuesto . Se solicitó de nuevo a través del correo electrónico el día 05/06/2020 , la viabilidad de adecuación del punto de información de atención a la ciudadanía a la Subsecretaria Logística: Dra Paula Andrea Duque, para su apoyo y gestión, la cual tenía a cargo la dirección de servicios generales y se envió nuevamente este requerimiento el día 06/08/2020 para recordar el tema. El día 13/08 se recibió respuesta por parte de la Dra Paula, donde informó que para la adecuación del punto de información, esta solicitud debe pasar por el comité de espacios con el arquitecto Cristian Camilo Orjuela y luego de la aprobación se establecería la cotización con el costo de la cancelería y las sillas, estos costos deberán ser asumidos desde la Dirección de atención a la ciudadanía y dirección de servicios generales encargaría de la adecuación. Adicionalmente, el día 12/08 se envió correo a la nueva directora de servicios generales: Dra. María Clara Sánchez, para contextualizarla de la situación y solicitando su apoyo, ante lo cual, el día 13/08 nos reitera su apoyo para llevar al comité de espacios este requerimiento a través de Cristian Camilo Orjuela y Jorge Enrique Londoño a quienes se designaron desde ambas direcciones para todo este proceso. Estamos atentos a las orientaciones que desde el comité de espacios nos generen las directrices para gestionar los recursos necesarios y proceder con la adecuación. Después de reunión sostenida con el arquitecto Cristhian Camilo Orjuela, de la Dirección de servicios generales, el dìa 26/10/2020, se acordó que trabajaría en la construcción de una propuesta para el punto de información que luego nos compartiría, dado que nos indicó que el espacio solicitado, forma parte de la circulación en el edificio y por esta razón se decidió desmontar todos los puestos allí ubicados, pero teniendo en cuenta la necesidad y el cumplimiento de la normatividad en materia de atención a la ciudadanía, se deben establecer los requisitos mínimos para estos puestos y evaluar en qué otro lugar se puede ubicar este punto de información sin comprometer su objetivo. Al finalizar esta vigencia se evidencia que la Dirección de Atención a la Ciudadanía ya apropió recursos para las adecuaciones físicas de dicho espacio y adicional se tiene establecido la participación en el primer comité de espacios de la administración departamental en el 2021. | 60% | Dirección de Atención a la Ciudadanía | 2020-06-30 | Se adjunta documento con la presentación de retos de la Dirección de Atención a la Ciudadanía Correos enviados a la Doctora Paula Andrea Duque. El 60% de cumplimiento de esta tarea se sustenta de que la misma ya fue intervenida en el comité institucional de gestión y desempeño y por lo tanto es una actividad que estará en el radar para la proxima vigencia. Correo enviado a Cristhian Camilo Orjuela de la Direcciòn de Servicios Generales con solicitud para participar en el primer Comitè de Espacios de la vigencia 2021.
Subcomponente 3 Talento humano | 3.1 | Actividad 3.1: Capacitar al talento humano responsable de la gestión de trámites en los territorios a través de jornadas de difusión de la plataforma SUIT en el marco de las ferias "Antioquia Cercana" y en el CAD. | 200 Servidores como mínimo capacitados en el manejo de la plataforma SUIT. | Durante esta vigencia, se han realizado ejercicios de capacitación individual con 3 servidores de la gobernación de Antioquia, 2 del Hospital Santa María de Santa Bárbara, 1 de la Alcaldía de Puerto Triunfo, en el municipio de La Ceja se adelantó la capacitación a 17 servidores, para un total de 22 personas capacitadas. La contingencia generada por la pandemia de la Covid 19, nos ha impedido continuar con el despliegue de capaciones tanto al interior de la entidad como en las subregiones. En el cuatrimestre mayo - agosto de 2020, se han capacitado 6 servidores de los siguientes municipios: 2 del municipio de Amalfi, 2 de Urrao y 2 de El Retiro. Con la firma de 12 acuerdos munipales, se logrará llevar a los servidores responsables del SUIT en cada uno de los siguientes municipios: Alejandría, Amagá, Amalfi, Jardín, Jericó, San José de la Montaña, Santa Rosa de Osos, Sonsón, Támesis, Urrao, Vegachí y Zaragoza. De septiembre a diciembre, se logró dar capacitación a los responsables del SUIT en el municipio de Tarso, Puerto Berrío, Urrao, Támesis y Briceño, al igual que otras entidades como la ESE Hospital San Rafael de Girardota, Sapiencia, ISVIMED y la ESE San Vicente de Paúl en Caldas. | 40% | Dirección de Atención a la Ciudadanía. | 2020-12-30 | Se han realizado ejercicios de capacitación individual con 3 servidores de la Gobernación de Antioquia, 2 del Hospital Santa María de Santa Bárbara, 1 de la Alcaldía de Puerto Triunfo, en el municipio de La Ceja se logró adelantar la capacitación a 17 servidores, para un total de 22 personas capacitadas La contingencia generada por la pandemia de la Covid 19, nos ha impedido continuar con el despliegue de capacitaciones tanto al interior de la entidad como en las regiones. sin embargo desde la virtualidad se ha logrado impactar e intervenir por demanda a las entidades que han requerido acompañamiento. El indicador de eficiencia en la apropiación de la plataforma SUIT se logró mantener estable en esta vigencia.
| 3.2 | Actividad 3.2: Gestionar la cualificación al talento humano de cara a la ciudadanía en la competencia de servicio a la ciudadanía. | Talento Humano de cara a la ciudadanía certificado en la competencia de servicio al ciudadano (Mínimo 200 Servidores) | Esta actividad depende de la celebración de un convenio con la ESAP para que nos logren emplear un diplomado en servicio al ciudadano dirigido a todas los servidores que dentro de sus labores como empleados públicos atienden los diferentes grupos de valor por los canales dispuestos para la atención al ciudadano. Al finalizar la presente vigencia se puede dar cuenta de una intervención a 121 servidores públicos que fueron Intervenidos en el fortalecimientos de su competencias de servicio al ciudadano lo que da cuenta de un cumplimiento en esta actividad a pesar de que muchos de ellos tuvieron novedades con el tema de aislamiento preventivo, en un 60 % | 60% | Dirección de atención a la ciudadanía en articulación con la Dirección de desarrollo humano. | 2020-12-30 | Al finalizar la presente vigencia en el indicador de producto del plan de desarrollo: "UNIDOS" se puede evidenciar el cumplimiento de esta actividad con la intervención en total de 121 servidores públicos.
Subcomponente 3 Talento humano | 3.3 | Actividad 3.3: Contar con un servidor o instancia para garantizar la prestación del servicio a la ciudadanía y la implementación de la política de servicio al ciudadano establecida por la entidad, quien deberá ejercer como defensor de la ciudadanía con autonomía e independencia. | Nombramiento del defensor del ciudadano para el departamento de Antioquia. | Esta actividad depende de la formalización del comité departamental de Atención a la Ciudadanía, el cual ya tiene formalizado el acto administrativo. Una de las funciones de dicho comité será el nombramiento del Defensor del Ciudadano para el departamento de Antioquia. A la fecha de corte del seguimiento, aún no se ha realizado la primera reunión de avance del comité, en consecuencia que la administración Departamental viene presentando las situaciones que han llevado a la emergencia sanitaria con ocasión de la pandemia por el COVID-19. Se adjunta decreto de conformación del Comité Departamental de Atención a la Ciudadanía. El defensor del ciudadano, aún se encuentra pendiente por nombramiento, hasta tanto no se realice la segunda reunión ordinaria del comité departamental de atención a la ciudadanía. Actualmente se ha adelantado el proceso de ajuste de los integrantes al comité, para adicionar actores de los municipios y de los grupos de interés y así fortalecer su actuación y que exista participación integral de todo el departamento de Antioquia. Una vez tengamos todos los participantes, se realizará la reunión para las decisiones requeridas y la postulación del defensor del ciudadano. En la reunión extraordinaria de comité departamental de atención a la ciudadanía celebrada el 26 de noviembre de 2020, se socializó a los integrantes la necesidad de contar con un defensor del ciudadano tanto a nivel de la gobernación de Antioquia como para las diferentes entidades del departamento. Para ello, se remitió a la secretaría general el proyecto de decreto y de resolución para definir el defensor del ciudadano. Actualmente ambos actos administrativos se encuentran en revisión por parte de esta dependencia para posteriormente ser aprobados en el comité. | 70% | Dirección de atención a la ciudadanía. | 2020-06-30 | Se adjunta decreto departamental del comité de atencion a la ciudadania, 2019. Se adjunta acta de la reunión extraordinaria del 26 de noviembre de 2020.
Subcomponente 3 Talento humano | 3.4 | Actividad 3.4: Incentivar al interior de la Administración Departamental la adopción del curso virtual de "Lenguaje Claro", propuesto por el programa nacional de servicio a la ciudadanía (PNSC) a través del DNP. | 200 servidores como mínimo de cara a la ciudadanía con el diploma virtual del curso de lenguaje claro. | Se solicitó al DNP el código de acceso para ingresar a realizar el curso, y se está creando la estarategia comunicacional para invitar a los servidores de la entidad para que sea adelantado de forma virtual a través de la plataforma. Se ha logrado incentivar a por lo menos de 80 servidores públicos hayan realizado el curso virtual de lenguaje claro, de estos, 61 servidores han realizado y certificado la realización del curso. | 40% | Dirección de atención a la ciudadanía. | 2020-12-30 | Se continuará en la creación de la estrategia comunicacional para que mas servidores accedan a este curso virtual y fortalezcan sus competencias en la proxima vigencia
Subcomponente 4 Normativo y procedimental | 4.1 | Actividad 4.1: Viabilizar la migración a una herramienta de PQRSD práctica, competitiva y que esté a la vanguardia de los reportes, dinámicos y con información de calidad, creando asi un control estricto a los informes trimestrales para el tratamiento a las PQRSD vencidas y sin respuesta que quedan pendientes entre una vigencia y la otra, buscando estabilizar el nivel de respuesta. | Gestión de nueva herramienta para la administración de las PQRSD en el departamento de Antioquia | Para este segundo seguimiento desde la dirección de atención a la ciudadanía continuamos con la implementación de acciones tendientes a garantizar una gestión efectiva y eficiente del procedimiento de PQRSD, tales como: Envíos a los enlaces de los organismos constantemente con la relación de los radicados a los cuales se les ha realizado cierres incorrectos, acompañado de un instructivo donde se les indica la forma de realizar el cierre correctamente. Se mantiene continuamente comunicación con los enlaces y se les brinda acompañamiento en diferentes temas sobre análisis y socialización de la normatividad y dificultades respecto a solicitudes de temas específicos, además de los envíos periódicos solicitando el cierre oportuno de las PQRSD pendientes por responder para dar cumplimiento a la normatividad que regula el trámite del Derecho de Petición. Adicional, se continúa con las capacitaciones, esta vez, de manera virtual, a través de la plataforma Teams, todos los jueves de 8 a 11 a.m. en particular sobre el procedimiento de PQRSD ylas generalidades del manejo de la herramienta en articulación con la dirección de gestión documental y la dirección de desarrollo humano. Logrando hasta el momento capacitar a 295 servidores. También se está consolidando las hojas de rutas de direccionamiento de PQRSD de las dependencias con el fin de actualizar la matriz de tipificación de los tipos documentales de acuerdo a los temas que manejan, para evitar multiplicidad de información, mejorar la identificación de esta y agilizar el proceso de radicación. Además, esta hoja de ruta permite que se gestione el conocimiento en los organismos al quedar este procedimiento documentado para facilitar y optimizar los indicadores de oportunidad y satisfacción de las PQRSD. Igualmente, se envió oficio el 12 Junio con radicado 2020020021540 a todos los servidores públicos, para socializar los canales de atención habilitados en la administración departamental para que los ciudadanos interpongan sus PQRSD. En esta etapa, se crea la campaña de PQRSD que busca que los servidores públicos conozcan el procedimiento y el cierre efectivo de la misma, para lo cual, se diseña el manual de PQRSD, piezas gráficas con los TIPS de las PQRSD en los cuales se socializan los términos para dar respuesta, los tipos de PQRSD, un instructivo para la radicación de las respuestas y un video tutorial del cierre correcto y efectivo en el sistema mercurio. Además, se enviaron los oficios con radicados 2020020037232 y 2020020043786 a la dirección de informática, con algunos requerimientos para la mejora de la herramienta, para lo cual, el proveedor Servisoft, ya está trabajando en la construcción de la propuesta. | 100% | Dirección de atención a la ciudadanía. | 2020-12-30 | Listados de asistencia a reuniones, pre informes de PQRSD en excel, correos electrónicos, video tutorial; los cuales reposan en la Dirección de Atención a la Ciudadanía, informes mensuales que se encuentran en ISOLUCION http://intranet.antioquia.gov.co/index.php?option=com_k2&view=item&id=5287:capacitacion-en-generalidades-de-mercurio-y-su-aplicacion-en-pqrsd&Itemid=980 video tutorial publicado en la intranet de la Gobernaciòn https://intranet.antioquia.gov.co/index.php?option=com_users&view=login&Itemid=1021 oficios con radicados 2020020037232 y 2020020043786 enviados a la Dirección de Informática con requerimientos en la mejora de la herramienta Mercurio
| 4.2 | Actividad 4.2: Puesta en marcha del comité Departamental de Atención a la Ciudadanía, acorde a lo establecido en el ordenanza 17 de 2018. | Comité departamental de atención a la ciudadanía creado y operando. | Por dificultades en la determinación de todo el gabinete departamental, especificamente el tiempo para la posesión de la directora de atención a la ciudadanía, la secretaria de gestión humana, entre otros Actores que harán parte de este comité, aún no se ha definido la primera reunion para ratificar los integrantes y aprobar las fu nciones de este comite como la aprobación del plan departamental de atención a la ciudadanía, acorde a lo establecido en la ordenanza 17 de 2018. Se espera el restablecimiento de las actividades normales superada la emergencia sanitaria por el COVID19. No obstante, se cuenta con un decreto que establece la conformación de dicho comité el cual se adjunta. El 16 de julio se instauró el comité departamental de atención a la ciudadanía, con la participación de dependencias de la gobernación de Antioquia (General, pasaportes, derechos humanos), grupos de interés (EMTELCO y ESAP) y la sociedad civil representada a través de FEDEMEDELLIN. Este comité busca fortalecer la relación estado ciudadano a través de la implementación de estrategias para la prestación del servicio. En esta primera reunión se socializó el objeto y funciones del comité, el modelo integral de atención a la ciudadanía, el reglamento interno y una propuesta de ajuste al cecreto de los integrantes con el propósito que los municipios tuviésen participación en este. | 70% | Dirección de atención a la ciudadanía. | 2020-12-30 | El plan de atención a la ciudadanía en borrador, se encuentra en los equipos de la dirección. Y dicha actividad será prioritaria para las primeras reuniones del comité departamental de atención a la ciudadanía de la vigencia 2021
| 4.3 | Actividad 4.3: Formulación del plan departamental de atención a la ciudadanía para la implementación de la política pública de atención ciudadana | Plan de atención ciudadana formulado con un alcance de 6 años para su ejecución. | Por dificultades en la determinación de todo el gabinete departamental, especificamente el tiempo para la posesión de la directora de atención a la ciudadanía, la secretaria de gestión humana, entre otros Actores que harán parte de este comité, aún no se ha definido la primera reunion para ratificar los integrantes y aprobar las fu nciones de este comite como la aprobación del plan departamental de atención a la ciudadanía, acorde a lo establecido en la ordenanza 17 de 2018. Se espera el restablecimiento de las actividades normales superada la emergencia sanitaria por el COVID19. No obstante, se cuenta con un decreto que establece la conformación de dicho comité el cual se adjunta. No obstante, se vienen desarrollando acciones que para el primer año de la propuesta del plan departamental, con un tiempo de ejecución a 6 años propuestos, en la fase que se encuentran programadas. Se tiene definido un proyecto de plan departamental que deberá ser aprobado en el comité departamental de atención a la ciudadanía. Actualmente, se adelanta el proceso de ajuste de los integrantes al comité para adicionar actores de los municipios y de los grupos de interés para fortalecer su actuación y que exista participación por parte de todo el cepartamento. Una vez tengamos todos los participantes, se realizará la reunión para la aprobación del plan. | 100% | Dirección de Atención a la Ciudadanía | 2020-12-30 | Se adjunta Decreto Departamental del Comite de Atencion a la Ciudadania, 2019.
Subcomponente 4 Normativo y procedimental | 5.1 | Actividad 5.1: Contribuir en el procedimiento de Rendición de Cuentas del Departamento de Antioquia con el desarrollo de mecanismos de interacción y participación de la ciudadanía en las jornadas de dicha Rendición de Cuentas. | Ejecución y evaluación de la participación ciudadana en las jornadas de rendición de cuentas desarrolladas en la presente vigencia. | Actividad desarrollada en virtud de la participación de la dirección de atención a la ciudadanía en el pasado ejercicio de jornadas virtuales de rendición de cuentas realizado en el mes de noviembre, donde se dispuso de las lineas de atención y los canales virtuales para la interacción en tiempo real de los ciudadanos en la rendición de cuentas. Los días 17 y 18 de diciembre se realizó la rendición de cuentas de la gobernación de Antioquia y sus descentralizadas, donde contribuimos al proceso con la atención de llamadas de los ciudadanos que querían participar en la rendición de cuentas haciendo sus preguntas sobre la gestión. | 100% | Dirección de atención a la ciudadanía | 2020-12-30 | https://fb.watch/2IAUNP8bcW/ Proceso participativo de jornadas de rendición de cuentas que se pueden evidenciar en el historico de noticias del sitio web de la entidad
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | 5.2 | Actividad 5.2: Fortalecer los mecanismos de medición de percepción de satisfacción ciudadana, acorde con los nuevos lineamientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión . | Herramienta de medición de la percepción de satisfacción ciudadana actualizada y acorde con los nuevos lineamientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. | Indicador de percepción de la satisfacción ciudadana ajustado en su instrumento de cuestionario para trabajo de campo en el canal presencial. Incorporando preguntas que apunten a medir los nuevos lineamientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG. Incluyendo preguntas como cumplimiento de expectativas e incorporando preguntas que midan avances de la entidad para ajustes institucionales y la inclusión a grupos de valor como ciudadanos en condición de discapacidad. Se cuenta con los resultados del primer semestre de la encuesta de satisfacción y el material se encuentra en etapa de producción para difusión a la ciudadanía (piezas gráficas, documentoPDF de resultados y boletín). Se realizó la campaña de encuesta de satisfacción ciudadana con la publicación del informe del primer semestre y la difusión de la información por medio de boletín de prensa a medios externos y piezas gráficas publicadas en redes sociales y págian de la Gobernación | 100% | Dirección de atención a la ciudadanía | 2020-03-30 | https://docs.google.com/forms/d/1R1Jai16A3VhdxbGnCmNrgKw0MegcrWlwGsoQxpu3pMM/edit https://www.antioquia.gov.co/images/PDF2/AtencionCiudadania/2020/09-septiembre/encuesta-satisfaccion-i-2020.pdf https://antioquia.gov.co/historico-noticias-atencion-a-la-ciudadania/11385-percepcion-de-la-satisfaccion-ciudadana-frente-a-la-prestacion-de-los-tramites-y-servicios-de-la-gobernacion-de-antioquia
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | 5.3 | Actividad 5.3: Reformulación de la encuesta de satisfacción de la respuesta a PQRSD | Instrumento de medición de percepción en respuesta a PQRSD, fortalecido. | Indicador de percepción de la satisfacción de las PQRSD ya reformulado y con cambios en la frecuencia de medición (se modificó de Trimestral a Mensual) y con modificación al instrumento de medición. Al corte de este seguimiento se establece una revisión al indicador con la intención de identificar las causas de su no cumplimiento. Se realizará un análisis a los informes de satisfacción de PQRSD revisando los motivos que dieron origen a la insatisfacción del ciudadano y su no cumplimiento de expectativas. Publicación de los informes de satisfacción de las PQRSD de enero a mayo en el micrositio de atención a la ciudadanía | 100% | Dirección de atención a la ciudadanía | 2020-03-30 | http://isolucion.antioquia.gov.co/Medicion/frmIndicadoresBase.aspx?CodIndicador=MTAyMQ==&FechaIni=MjAvMDQvMjAxOQ==&FechaFin=MjAvMDQvMjAyMA== https://www.antioquia.gov.co/index.php/satisfaccion-de-las-pqrsd
Note on I22: HP Pavilion 20: Número de decreto?

## COMPONENTE 5 TRANSPARENCIA
Seguimiento N°3 - Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - Corte de la información: Diciembre 31 de 2020 (Ley 1474 de 2011, Decreto 1081 de 2015 y Decreto 124 de 2016)
GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información
Subcomponente | N° | Actividades | Meta o producto | Actividades realizadas | % Avance actividades | Responsable | Fecha programada | Anotaciones -Evidencias
Subcomponente 1: Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1 | Actividad 1.1: Actualizar cada conjunto de datos abiertos de la Gobernación de Antioquia en el portal datos.gov.co, con la periodicidad indicada en los metadatos correspondientes. | 100% de los conjuntos de datos abiertos actualizados dentro de los límites indicados. | Se crearon nuevos conjuntos de datos y se actualizaron los conjuntos de datos que han presentado modificaciones y se ha adelantado los referentes a la actualización periódica. Por solicitud del grupo de datos abiertos del Estado, se modificó la frecuencia de actualización de cuatro conjuntos de datos y se hicieron ajustes para atender nuevos requisitos de calidad de datos. | 100% | Dirección Informática | 2020-12-31 | https://www.datos.gov.co/browse?sortBy=relevance&q=Gobernaci%C3%B3n%20de%20Antioquia&utf8=%E2%9C%93
| 1.2 | Actividad 1.2: Hacer divulgación de los nuevos conjuntos de datos que sean abiertos durante el año, buscando que sean conocidos y utilizados. | 100% de los conjuntos de datos abiertos divulgados a través de los canales virtuales pertinentes. | Se hizo divulgación de los conjuntos abiertos en 2020 a través del portal web institucional. Se rediseñó la página de datos abiertos en la sección: Transparencia del portal web institucional. | 100% | Dirección Informática | 2020-12-31 | 1. http://www.antioquia.gov.co/component/k2/10417-publicacion-de-nuevos-conjuntos-de-datos-abiertos 2. https://antioquia.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion/datos-abiertos-gobernacion-de-antioquia
| 1.3 | Actividad 1.3: Rediseñar la sección de transparencia para mejorar el acceso a la información institucional. | Rediseño de la sección de transparencia para optimizar el acceso y facilidad de navegación por parte del ciudadano. | Cronograma de reorganización transparencia. | 20% | Oficina de Comunicaciones | 2020-12-31 | Se hizo el rediseño la sección de transparencia para optimizar el acceso y facilidad de navegación por parte del ciudadano, se actualizó el listado enumerado conforme a la norma, asi mismo, se agregó la opción de transparencia en el menú superior en todas las páginas del sitio web
| 1.4 | Actividad 1.4: Socializar el esquema de publicación de la información con las secretarías y dependencias para dar cumplimiento a los criterios establecidos en dicho esquema. | Esquema de publicación periódica enviado y actualizado. | Se adelantó las actualizaciones de logos y lema con la administración del nuevo periodo de gobierno, donde se hizo extensiva a través del correo institucional y se encuentra actualizada. | 100% | Oficina de Comunicaciones | 2020-12-31 | https://antioquia.gov.co/instrumentos-de-gestion-de-informacion-publica
Subcomponente 2: Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.2 | Actividad 2.2: Revisar y actualizar la política de protección de datos personales y su correspondiente publicación en el portal web de la Gobernación de Antioquia. | (1) Política de protección de datos personales revisada, actualizada y publicada. | Se aclara en este seguimiento final que la política de protección de datos personales obedece a un ejercicio articulado entre las direcciones de gestión documental, atención ciudadana e informática. Estas tres direcciones ya intervinieron y derivado de ello hay un documento borrador, el cual está pendiente de una revisión jurídica por parte de la Secretaría General para elevarlo a acto administrativo y establecerlo como política de operación de la entidad. Actividad que será priorizada en la próxima vigencia del plan. | 80% | Dirección de atención a la ciudadanía | 2020-03-30 | Se adjunta borrador de la política de protección de datos de la gobernación, en documento en word.
Subcomponente 3: Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información | 3.1 | Actividad 3.1: Actualización del Registro o inventario de activos de la información. | Registro o inventario de activos de la información actualizado con la colaboración de las otras dependencias. | Se ha logrado articular varias dependencias con el fin de activar de forma masiva la necesidad de acualización del registro del inventario de activos de la información. | 90% | Dirección de Gestión Documental en corresponsabilidad con las otras dependencias o unidades administrativas. | Cada vez que se presente novedades en la información. | Adjunto oficios enviados a dependencias
| 3.2 | Actividad 3.2: Actualización del esquema de publicación de la información. | Esquema de publicación de la información actualizado con la colaboración de las otras dependencias. | Se cuenta con la actualización correspondiente al mes agosto de 2019 | 100% | Dirección de Gestión Documental en corresponsabilidad con la Oficina de Comunicaciones . | Cada vez que se presenten novedades en la información. | Desdela oficina de Gerencia se hace actualización de dependencias y entidades decentralizadas actualizada con el gobierno entrante https://antioquia.gov.co/instrumentos-de-gestion-de-informacion-publica
| 3.3 | Actividad 3.3: Actualización del Índice de información clasificada y reservada. | Un (1) Instrumento de gestión de la información actualizado con la colaboración de las otras dependencias. | Se reportaron las novedades pertinentes las cuales se clasifican dada su naturaleza. | 90% | Dirección de gestión documental en corresponsabilidad con las otras dependencias o unidades administrativas. | Cada vez que se presente novedades en la información. | http://www.antioquia.gov.co/images/pdf/Indice_Informacio%CC%81n_Clasificada_Reservada_V2_Septiembre2016.xlsx El Índice de Información Clasificada y Reservada. Hasta el momento las dependencias no han reportado novedades en la información.
| 3.4 | Actividad 3.4: Aplicar la política o procedimiento que se defina por la entidad, para actualizar el esquema de publicación de información y el registro de activos de información. | Instrumento actualizado con ayuda de las otras dependencias. | Se emitió el acto administrativo que actualiza los instrumentos. | 100% | Dirección de Gestión documental, Dirección Informática y Gerencia Comunicaciones en corresponsabilidad con los demás organismos. | Cada vez que se presenten novedades en la publicación de información que afecten los instrumentos. | Resolución No. 2017060081937 de 2017. Por medio de la cual se actualiza el registro de activos de la información, el índice de información clasificada y reservada, el esquema de publicación de información y el programa de gestión documental.
Subcomponente 4: Criterio diferencial de accesibilidad | 4.1 | Actividad 4.1: |  | Quitar esta actividad, ninguna entidad la incluyo en el Plan.
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.1 | Actividad 5.1: Elaborar reporte de seguimiento al acceso de la información pública en el que se especifique: *Número de solicitudes recibidas. *Número de solicitudes que fueron trasladadas a otra entidad. *Tiempo de respuesta a cada solicitud. *Número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información pública. | Informes de PQRSD periódicos con relación de temas de acceso a la información pública, publicados. | La gobernación de Antioquia tiene establecido una periodicidad para el registro estadístico e información a sus partes interesadas en torno a la gestión de las PQRSD y en específico en los informes se cumple con lo establecido en el anexo 3564 de la ley 1712 de 2014 en torno a las solicitudes de información; esto es: *Número de solicitudes recibidas. *Número de solicitudes que fueron trasladadas a otra entidad. *Tiempo de respuesta a cada solicitud. *Número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información pública. Al corte de este seguimiento la dirección de atención a la ciudadanía ya tiene publicado los informes de los tres trimestres del año faltando el cuarto, del cual por razones de que aún las PQRSD de diciembre estan dentro de los términos, no es procedente tenerlo aún. Con lo anterior, se da por hecho que se cumple con la actividad de informarle a la ciudadanía las estadísticas de PQRSD de la entidad tal y como lo pide la ley 1712 de 2014. | 100% | Dirección de atención a la ciudadanía. | 2020-06-30 | https://antioquia.gov.co/index.php/informes-de-pqrsd

## COMPONENTE 6 OTRAS INICIATIVAS
Seguimiento N°3 - Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - Corte de la información: Diciembre 31 de 2020 (Ley 1474 de 2011, Decreto 1081 de 2015 y Decreto 124 de 2016)
GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
Componente 6: Otras iniciativas adicionales
Subcomponente | N° | Actividades | Meta o producto | Actividades realizadas | % Avance actividades | Responsable | Fecha programada | Anotaciones -Evidencias
Otras actividades: Auditorias Ciudadanas | 1.1 | Actividad 1.1: Realización de auditorías ciudadanas. herramienta que facilita la comunicación directa entre la comunidad beneficiaria de un programa o proyecto y la Gobernación de Antioquia. ejercicio de control social, frente al manejo de los recursos públicos. | 4 auditorías ciudadanas, las cuales se realizan a través de 3 foros cada una, para un total de 12 foros). | Se realizaron 4 auditorias ciudadanas en los municipios de Maceo, Heliconia , Jericó, Santa Fé de Antioquia; se realizó el acompañamiento a la comunidad; dando fundamentos específicos en cuanto a los seguimientos y fases que se hacen necesarias para que los ususarios y comunidades conozcan a fondo cómo articular el cumplimiento y propósitos de los proyectos, con el fin de cumplir con el bienestar general y los logros que se pretenden en los diferentes escenarios de los proyectos que se adelanten y así alcanzar el empoderamiento de la comunidad en los proyectos que se realicen en cualquier escenario y ámbito de caracter público en los municipios. Las visitas realizadas se adelantaron cumpliendo con los protocolos de bioseguridad y riesgo epidemiológico que deben ser tenidos en cuenta tras los eventos de la pandemia desatada en todo el territorio departamental. Aunque se dió el cumplimiento de las 4 auditorías ciudadanas, no se ha realizado el cierre al 31 de diciembre de 2020 de las auditorías ciudadanas de Jericó y de Santa Fé de Antioquia, dado que falta la última reunión de recibo y cierre. | 99% | Gerencia de Auditoría Interna | 2020-12-20
Otras actividades: Actividades de socialización y difusión del Código de Integridad. | 1.2 | Actividad 1.2: Realizar actividades de socialización y divulgación de los valores del servicio público del código de integridad (Honestidad, respeto, compromiso, diligencia y justicia), a los servidores públicos departamentales y grupos de interés. | Una Campaña de socialización y difusión de los valores del código de Integridad. | Se elaboró el documento "Código de integridad" acompañado del Decreto Departamental que adopta los 7 valores del servicio público a la administración, actualmente se entregó el borrador de ambos documentos para la revisión por parte de la Subseccretaría y posterior firma del señor Gobernador encargo Luis Fernando Suárez Vélez. Se difundió correo masivo a los servidores públicos departamentales invitando a realizar el curso virtual "Integridad, transparencia y lucha contra la corrupción" el cual arroja certificación y debe ser enviado por medio electrónico a la Dirección de Gestión Humana. | 100% | Secretaría de Gestión Humana y Desarrollo Organizacional | 2020-12-31 | Se diseñó y publicó el documento que contiene el código de integridad, y los 7 valores del servicio público. Se publicó en la Intranet en un botón fijo el documento que promueve los 7 valores del servicio público. Se diseñaron 7 pendones, cada uno con los valores del servicio público y su definición para ser expuestos en los eventos que se realicen, para el evento de la tarde de los mejores se expusieron.
Otras actividades: Pedagogía a servidores públicos sobre el régimen de responsabilidades y la acción disciplinaria. | 1.3 | Actividad 1.3: Continuar con los espacios para la capacitación de servidores públicos por regiones sobre el régimen de responsabilidad y la acción disciplinaria, enfatizando las conductas más recurrentes por cada región. | 1200 Servidores, públicos (Gobernación, SEDUCA, Alcaldias y entidades descentralizadas) | No se han realizado actividades extramurales, debido a la contingencia de la pandemia, así que no se programaron reuniones de capacitación externas. No obstante, se logró la implementación de las capacitaciones por la plataforma TEAMS, dando a conocer la normatividad vigente sobre la Ley 734 de 2002, las capacitaciones se realizaron invitando a todos los funcionarios de la gobernación de Antioquia , de los cuales se han capacitado al rededor de 897 funcionarios. | 9.4% | Dirección de Control Interno Disciplinario | 2020-12-31
| 1.4 | Actividad 1.4: Actividad de formación (curso, taller, jornadas, seminario, congreso o alguna otra parecida), dirigida a servidores públicos. | 200 Servidores públicos (Gobernación, SEDUCA, Alcaldías y entidades descentralizadas) | En el segundo periodo se ha logrado capacitar a través de plataformas virtuales alrededor de 75 personas de diferentes dependencias, se tienen establecidas las capacitaciones hasta el mes de octubre de 2020 y lograr difundir la pedagogía y responsabilidad en la acción disciplinaria. | 56.5% | Dirección de Control Interno Disciplinario | 2020-12-31
Otras actividades: Actividades de ejecución de la Estrategia Integral del Control a las Rentas ilícitas | 1.5 | Actividad 1.5: Ejecución de la Estrategia Integral del Control a las Rentas Ilícitas para el Fortalecimiento de las Rentas Oficiales como Fuente de Inversión Social en el Departamento de Antioquia. | *3.000 visitas de control a establecimientos comerciales abiertos al público en las 9 Subregiones del Departamento de Antioquia, con el fin de contrarrestar el contrabando, falsificación, adulteración o explotación ilegal de las rentas propias del Departamento, en lo relacionado con el impuesto al consumo de bebidas alcohólicas, tabacos y cigarrillos. *1.000 personas sensibilizadas y capacitadas frente a la cultura de la legalidad. | * 5692 visitas de control * 56 capacitaciones, con un alcance de 484 personas sensibilizadas y capacitadas frente a la cultura de la legalidad. | 190% 48% | Dirección de Rentas - Secretaría de Hacienda | 01/02/2020 31/12/2020
Otras actividades: Rendición de cuentas del sistema general de regalías. | 1.6 | Actividad 1.6: Rendición de cuentas de regalías, correspondiente a OCAD departamental y Municipales. (Capítulo 3 del título 3 del Acuerdo 045 de 2017,modificado por el artículo 4 del Acuerdo 56 de 2019) | 1 Rendición de Cuentas realizadas (OCAD departamental y OCADS municipales) | Conforme lo establecido en el artículo 4 del acuerdo 56 de 2019, el informe de rendición de cuentas se divulga anualmente en la página web de la gobernación del Antioquia, www.antioquia.gov.co y en MAPAREGALIAS. Es importante aclarar que el 2019 por ser último año de gobierno, se realizó en diciembre de 2019, y la rendicion de cuentas del año 2020 se realizará en enero del 2021. Sin embargo, en cada sesión de OCAD departamental, se inicia con una rendición de cuentas a los miembros del OCAD | 100% | Departamento Administrativo de Planeación | 2021-01-15 | Es importante aclarar que en cada sesión de OCAD departamental, se inicia con una rendición de cuentas a los miembros del OCAD. Estas sesiones se realizan una vez cada trimestre. Según el Acuerdo 56 de 2019, Art 4, para el año 2019 por ser el último año de gobierno, la rendición de cuentas se realizó en diciembre de 2019, pero para los demás años del periodo de gobeirno, se debe hacer en los primeros 15 días hábiles del año próximo. Es importante tener en cuenta que la rendición de cuentas del año 2020, se hará dentro de los 15 días hábiles siguientes después del vencimiento de la anualidad, es decir en el mes de enero de 2021. https://antioquia.gov.co/index.php/ocad-archivos-rendiciones http://rendicionocads.cloudapp.net/Historicos/Index?idOcad=60089 file:///C:/Users/Pavilion%2020/AppData/Local/Temp/Temp1_Reporte_60089_3-2020.zip/Rendici%C3%B3n%20Cuentas%20y%20Anexos%202019-2020/1%20Formato%20Informe%20Rendici%C3%B3n%20de%20Cuentas%202020%20Ocad%20Departamental%20de%20Antioquia.pdf
Consolidación del Documento
Seguimiento de la Estrategia
LINK de la pagina oficial de la Gobernación de Antioquia, donde también se publica
|  |  | Nombre | Firma |  | Fecha
|  | Consolidó | Lina María Urrea Builes |  |  | 2020-12-30
|  | Revisó y aprobó | Carlos Arturo Betancur Castaño -Gerente |  |  | 2020-12-31
Formulas:
Fecha programada = '[2]COMPONENTE 6 OTRAS INICIATIVAS'!H9