## Sheet1
Sistema de seguimiento departamental
📄
Nivel Plan | Código Meta | Nombre Indicador | Nombre Meta | Tipo acumulado | Secretaría | Programado Cuatrienio | Meta 2024 | Meta 2025 | Meta 2026 | Meta 2027 | Logro 2024 | Logro 2025 | Logro 2026 | Logro 2027 | Cumplimiento 2024 | Cumplimiento 2025 | Cumplimiento 2026 | Cumplimiento 2027 | Ejecutado acumulado | Avance físico
510101: Fortalecimiento de los organismos de acción comunal y la participación ciudadana en la gestión pública | 51010101 | Entidades, organismos y dependencias fortalecidos en los procesos de participación ciudadana | Entidades, organismos y dependencias asistidos técnicamente | Anualizado | Secretaría de Gobierno | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 114 | 117 | 71 | 0 | 97.44 % | 100.00 % | 60.68 % | NP | 0 | 64.53 %
510101: Fortalecimiento de los organismos de acción comunal y la participación ciudadana en la gestión pública | 51010102 | Instancias formales y no formales de participación fortalecidas | Instancias formales y no formales de participación fortalecidas | Acumulado | Secretaría de Gobierno | 30 | 5 | 15 | 20 | 30 | 23 | 26 | 2 | 0 | 460.00 % | 173.33 % | 10.00 % | NP | 2 | 6.67 %
510101: Fortalecimiento de los organismos de acción comunal y la participación ciudadana en la gestión pública | 51010103 | Estrategia para la promoción de la participación, la formación ciudadana, la rendición de cuentas y el control social | Estrategias de promoción a la participación ciudadana implementadas | Acumulado | Secretaría de Gobierno | 1 | 0.25 | 0.5 | 0.75 | 1 | 0.25 | 0.5 | 0.56 | 0 | 100.00 % | 100.00 % | 74.67 % | NP | 0.56 | 56.00 %
510101: Fortalecimiento de los organismos de acción comunal y la participación ciudadana en la gestión pública | 51010104 | Estrategia para el fortalecimiento de las capacidades institucionales y de gestión de los Organismos de Acción Comunal | Estrategia de acompañamiento sobre capacidades democráticas y organizativas implementada | Acumulado | Secretaría de Gobierno | 1 | 0.25 | 0.5 | 0.75 | 1 | 0.25 | 0.5 | 0.56 | 0 | 100.00 % | 100.00 % | 74.67 % | NP | 0.56 | 56.00 %
510101: Fortalecimiento de los organismos de acción comunal y la participación ciudadana en la gestión pública | 51010105 | Alianzas para la promoción de nuevos liderazgos e integración generacional en los Organismos de Acción Comunal | Instancias territoriales de coordinación institucional asistidas y apoyadas | Anualizado | Secretaría de Gobierno | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 300.00 % | 150.00 % | 50.00 % | NP | 0 | 50.00 %
510101: Fortalecimiento de los organismos de acción comunal y la participación ciudadana en la gestión pública | 51010106 | Comités interinstitucionales y alianzas público-privadas implementadas, que promueven el empoderamiento de las organizaciones comunales en el departamento | Documentos de lineamientos técnicos realizados | Anualizado | Secretaría de Gobierno | 6 | 1 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 400.00 % | 133.33 % | 100.00 % | NP | 0 | 57.14 %
510102: Participación ciudadana para la garantía de derechos humanos y la consolidación de paz. | 51010201 | Consejos de paz acompañados para su fortalecimiento | Instancias formales y no formales de participación fortalecidas | No Acumulado | Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz | 125 | 20 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 5 | 0 | 175.00 % | 100.00 % | 14.29 % | NP | 75 | 60.00 %
510102: Participación ciudadana para la garantía de derechos humanos y la consolidación de paz. | 51010202 | Planes de acción de las mesas de víctimas departamental y municipales asesoradas y acompañadas para participación efectiva | Mesas de participación en funcionamiento | No Acumulado | Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz | 64 | 8 | 22 | 22 | 12 | 8 | 22 | 1 | 0 | 100.00 % | 100.00 % | 4.55 % | NP | 31 | 48.44 %
510102: Participación ciudadana para la garantía de derechos humanos y la consolidación de paz. | 51010203 | Mesas de Derechos Humanos asesoradas o asistidas técnicamene para la elaboración y ejecución de los planes de acción de derechos humanos municipales. | Instancias territoriales de coordinación institucional asistidas y apoyadas | No Acumulado | Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz | 50 | 10 | 18 | 15 | 7 | 6 | 18 | 4 | 0 | 60.00 % | 100.00 % | 26.67 % | NP | 28 | 56.00 %
510102: Participación ciudadana para la garantía de derechos humanos y la consolidación de paz. | 51010204 | Comités de libertad religiosa y de cultos fortalecidos | Instancias formales y no formales de participación fortalecidas | No Acumulado | Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz | 21 | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | 1 | 0 | 66.67 % | 100.00 % | 16.67 % | NP | 11 | 52.38 %
510201: Consolidación de la paz | 51020101 | Municipios PDET y ZOMAC asistidos técnicamente o asesorados para acceso a oferta pública o privada | Entidades, organismos y dependencias asistidos técnicamente | No Acumulado | Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz | 55 | 14 | 14 | 14 | 13 | 14 | 14 | 1 | 0 | 100.00 % | 100.00 % | 7.14 % | NP | 29 | 52.73 %
510201: Consolidación de la paz | 51020102 | Personas acompañadas en la búsqueda de personas desaparecidas. | Personas atendidas con oferta institucional articulada | No Acumulado | Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz | 1000 | 200 | 300 | 300 | 200 | 250 | 392 | 0 | 0 | 125.00 % | 130.67 % | NP | NP | 642 | 64.20 %
510201: Consolidación de la paz | 51020103 | Acciones para las iniciativas de memoria y reconciliación para la construcción de paz. | Procesos colectivos de memoria histórica y archivos de derechos humanos apoyados | No Acumulado | Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz | 9 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 100.00 % | 133.33 % | NP | NP | 5 | 55.56 %
510201: Consolidación de la paz | 51020104 | Espacios colectivos de reincorporación acompañados para el fortalecimiento del proyecto de vida de firmantes de paz | Espacios de integración de oferta pública generados | No Acumulado | Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 100.00 % | 100.00 % | NP | NP | 3 | 50.00 %
510201: Consolidación de la paz | 51020105 | Alianzas para contribuir e impulsar la sustitución de usos de cultivos de uso ilícito | Documentos de lineamientos sobre cultivos ilícitos realizados | Acumulado | Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 100.00 % | 150.00 % | 100.00 % | NP | 3 | 75.00 %
510202: Por los derechos de las víctimas del conflicto armado | 51020201 | Entidades asistidas técnicamente para su fortalecimiento en la implementación de la Ley 1448 de 2011 (Ley de Víctimas) | Entidades asistidas técnicamente en los Decretos Ley | No Acumulado | Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz | 64 | 8 | 22 | 22 | 12 | 12 | 22 | 0 | 0 | 150.00 % | 100.00 % | NP | NP | 34 | 53.13 %
510202: Por los derechos de las víctimas del conflicto armado | 51020202 | Asistencia humanitaria prestada a víctimas del conflicto armado. | Personas con asistencia humanitaria | Anualizado | Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 % | 100.00 % | NP | NP | 0 | 50.00 %
510203: Antioquia firme contribuye al respeto, protección y garantía de DDHH | 51020301 | Municipios asistidos técnicamente en herramientas y rutas para la protección y garantía de derechos de la población migrante | Instancias territoriales asistidas técnicamente | No Acumulado | Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 10 | 0 | 0 | 120.00 % | 100.00 % | NP | NP | 22 | 55.00 %
510203: Antioquia firme contribuye al respeto, protección y garantía de DDHH | 51020302 | Asistencias humanitarias a líderes y defensores de DDHH y otras personas en el marco de vulneraciones de DDHH | Personas con asistencia humanitaria | Anualizado | Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 % | 100.00 % | NP | NP | 0 | 50.00 %
510203: Antioquia firme contribuye al respeto, protección y garantía de DDHH | 51020303 | Municipios asistidos técnicamente para la implementación de la política pública de DDHH, sus rutas de atención y cofinanciación de proyectos | Estrategias de promoción de la garantía de derechos implementadas | No Acumulado | Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz | 80 | 10 | 30 | 30 | 10 | 36 | 49 | 4 | 0 | 360.00 % | 163.33 % | 13.33 % | NP | 89 | 100.00 %
510203: Antioquia firme contribuye al respeto, protección y garantía de DDHH | 51020304 | Proyectos cofinanciados para el desarrollo de programas sociales en el marco de la garantía del derecho a la libertad religiosa | Proyectos cofinanciados | No Acumulado | Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz | 16 | 2 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 100.00 % | 100.00 % | NP | NP | 7 | 43.75 %
510204: Gobierno propio, Hábitat y Territorios Indígenas | 51020401 | Líderes indígenas asistidos técnicamente | Líderes indígenas asistidos técnicamente | No Acumulado | Secretaría de Gobierno | 64 | 10 | 18 | 18 | 18 | 10 | 18 | 3 | 0 | 100.00 % | 100.00 % | 16.67 % | NP | 31 | 48.44 %
510204: Gobierno propio, Hábitat y Territorios Indígenas | 51020402 | Territorios indígenas formalizados o regularizados | Predios formalizados o regularizados para el desarrollo rural | No Acumulado | Secretaría de Gobierno | 3 | NP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | NP | 100.00 % | NP | NP | 2 | 66.67 %
510205: Reconocimiento de la diversidad étnica y multicultural NARP | 51020501 | Comunidades afrocolombianas asesoradas y asistidas técnicamente | Comunidad afrocolombiana asistida técnicamente | Anualizado | Secretaría de Gobierno | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 0 | 100.00 % | 100.00 % | 40.00 % | NP | 0 | 60.00 %
510205: Reconocimiento de la diversidad étnica y multicultural NARP | 51020502 | Acciones para el beneficio de las comunidades afrodescendientes ejecutadas | Acciones ejecutadas con las comunidades | No Acumulado | Secretaría de Gobierno | 40 | 8 | 10 | 12 | 10 | 8 | 10 | 0 | 0 | 100.00 % | 100.00 % | NP | NP | 18 | 45.00 %
510205: Reconocimiento de la diversidad étnica y multicultural NARP | 51020503 | Municipios y distritos capacitados en la implementación de estudios afrocolombianos | Instancias territoriales capacitadas | No Acumulado | Secretaría de Gobierno | 51 | 12 | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 | 0 | 0 | 100.00 % | 100.00 % | NP | NP | 25 | 49.02 %
510301: Presencia y control territorial | 51030101 | Gerencia contra delitos implementada | Documento de planeación sobre fortalecimiento para la persecución del crimen organizado y otros fenómenos criminales | No Acumulado | Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 100.00 % | 100.00 % | 25.00 % | NP | 9 | 56.25 %
510301: Presencia y control territorial | 51030102 | Grupos de apoyo de participación ciudadana para la seguridad creados y fortalecidos | Espacios de participación promovidos | No Acumulado | Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz | 10000 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2346 | 4397 | 1290 | 0 | 93.84 % | 175.88 % | 51.60 % | NP | 8033 | 80.33 %
510301: Presencia y control territorial | 51030103 | Estrategia en sitio para la recuperación de espacios-Casas de vicio | Estrategia en sitio implementada | No Acumulado | Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz | 100 | 25 | 25 | 25 | 25 | 22 | 16 | 9 | 0 | 88.00 % | 64.00 % | 36.00 % | NP | 47 | 47.00 %
510301: Presencia y control territorial | 51030104 | Proyectos presentados por organismos de seguridad y justicia, financiados con recursos del Fondo de Seguridad Territorial (Fonset) | Proyectos de convivencia y seguridad ciudadana apoyados financieramente | No Acumulado | Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz | 25 | 5 | 7 | 8 | 5 | 5 | 7 | 0 | 0 | 100.00 % | 100.00 % | NP | NP | 12 | 48.00 %
510302: Tecnología para la seguridad, la justicia y la convivencia ciudadana | 51030201 | Cámaras implementadas, fortalecidas e integradas al SIES | Cámaras de seguridad instaladas | No Acumulado | Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz | 5000 | 1200 | 2500 | 800 | 500 | 1648 | 3086 | 2511 | 0 | 137.33 % | 123.44 % | 313.88 % | NP | 7245 | 100.00 %
510302: Tecnología para la seguridad, la justicia y la convivencia ciudadana | 51030202 | Implementacion del SIES Departamental para el fortalecimiento de la seguridad | Módulos de Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC) implementados | No Acumulado | Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz | 1 | 0.3 | 0.25 | 0.25 | 0.2 | 0.3 | 0.25 | 0.06 | 0 | 100.00 % | 100.00 % | 24.00 % | NP | 0.61 | 61.00 %
510303: Fortalecimiento de la institucionalidad para la seguridad, la justicia y la convivencia ciudadana | 51030301 | Comisarías de Familia, Inspecciones de Policía y Puntos de Atención de Fiscalía (PAF) para la atención ciudadana dotadas | Oficinas para la atención y orientación ciudadana dotadas | No Acumulado | Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz | 104 | NP | 54 | 50 | NP | 0 | 54 | 37 | 0 | NP | 100.00 % | 74.00 % | NP | 91 | 87.50 %
510303: Fortalecimiento de la institucionalidad para la seguridad, la justicia y la convivencia ciudadana | 51030302 | Instalaciones del Sistema Penitenciario y Carcelario dotadas | Instalaciones dotadas | No Acumulado | Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz | 10 | NP | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | NP | 100.00 % | 25.00 % | NP | 3 | 30.00 %
510303: Fortalecimiento de la institucionalidad para la seguridad, la justicia y la convivencia ciudadana | 51030303 | Intervenciones de promoción de acceso a la justicia, la prevención del delito y violencias basadas en género realizadas | Estrategias de acceso a la justicia desarrolladas | No Acumulado | Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz | 40 | 5 | 13 | 13 | 9 | 5 | 13 | 3 | 0 | 100.00 % | 100.00 % | 23.08 % | NP | 21 | 52.50 %
510303: Fortalecimiento de la institucionalidad para la seguridad, la justicia y la convivencia ciudadana | 51030304 | Estrategias de intervención integral para la prevención del delito implementada | Estrategia en sitio implementada | No Acumulado | Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz | 126 | 26 | 33 | 33 | 34 | 26 | 33 | 7 | 0 | 100.00 % | 100.00 % | 21.21 % | NP | 66 | 52.38 %
510303: Fortalecimiento de la institucionalidad para la seguridad, la justicia y la convivencia ciudadana | 51030305 | Escuadrones Militares y Policiales Antioquia Segura (EMPAS) dotados | Unidades dotadas | No Acumulado | Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz | 25 | 14 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 35.71 % | 40.00 % | 33.33 % | NP | 8 | 32.00 %
510303: Fortalecimiento de la institucionalidad para la seguridad, la justicia y la convivencia ciudadana | 51030306 | Observatorio de política criminal en funcionamiento | Observatorio de política criminal en funcionamiento | Acumulado | Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz | 40 | 10 | 20 | 30 | 40 | 10 | 21 | 24 | 0 | 100.00 % | 105.00 % | 80.00 % | NP | 24 | 60.00 %
510303: Fortalecimiento de la institucionalidad para la seguridad, la justicia y la convivencia ciudadana | 51030307 | Estrategias para el abordaje integral de los delitos ambientales | Asistencias técnicas en prevención del delito realizadas | No Acumulado | Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.06 | 0 | 100.00 % | 100.00 % | 24.00 % | NP | 0.56 | 56.00 %
510303: Fortalecimiento de la institucionalidad para la seguridad, la justicia y la convivencia ciudadana | 51030308 | Instancias territoriales asistidas técnicamente en aspectos relacionados con la convivencia ciudadana | Instancias territoriales asistidas técnicamente | No Acumulado | Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz | 36 | 4 | 10 | 12 | 10 | 4 | 10 | 1 | 0 | 100.00 % | 100.00 % | 8.33 % | NP | 15 | 41.67 %
510304: Infraestructura para la seguridad, la justicia y la convivencia ciudadana | 51030401 | Proyectos de cárceles estructurados | Estudios de preinversión elaborados | No Acumulado | Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz | 3 | NP | NP | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | NP | NP | NP | NP | 0 | 0.00 %
510304: Infraestructura para la seguridad, la justicia y la convivencia ciudadana | 51030402 | Infraestructura para la promoción a la cultura de la legalidad y a la convivencia construida y dotada | Infraestructura para la promoción a la cultura de la legalidad y a la convivencia construida y dotada | No Acumulado | Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz | 12 | NP | 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | NP | 100.00 % | NP | NP | 1 | 8.33 %
510304: Infraestructura para la seguridad, la justicia y la convivencia ciudadana | 51030403 | Instalaciones del Sistema Penitenciario y Carcelario adecuadas | Instalaciones adecuadas | No Acumulado | Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz | 5 | NP | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | NP | 100.00 % | NP | NP | 1 | 20.00 %
510305: Movilidad segura y sostenible | 51030501 | Estrategias de seguridad vial implementadas | Estrategias de seguridad vial implementadas | Anualizado | Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz | 7 | 2 | 5 | 7 | 7 | 4 | 5 | 5 | 0 | 200.00 % | 100.00 % | 71.43 % | NP | 0 | 57.14 %
510305: Movilidad segura y sostenible | 51030502 | Municipios apoyados con agentes de tránsito | Entidades territoriales asistidas técnicamente | Anualizado | Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz | 60 | 35 | 45 | 50 | 60 | 28 | 37 | 33 | 0 | 80.00 % | 82.22 % | 66.00 % | NP | 0 | 51.58 %
520101: Cuidado integral: Gestión de la salud pública y la protección social en el territorio | 52010101 | Entidades del sector salud al servicio del cuidado integral por curso de vida y enfoque diferencial en Antioquia | Entidades territoriales asistidas técnicamente | Acumulado | Secretaría de Salud e Inclusión Social | 266 | 27 | 106 | 186 | 266 | 27 | 106 | 110 | 0 | 100.00 % | 100.00 % | 59.14 % | NP | 110 | 41.35 %
520101: Cuidado integral: Gestión de la salud pública y la protección social en el territorio | 52010102 | Visitas de vigilancia a entidades del sector salud con capacidad técnica para la gestión del riesgo a nivel individual y colectivo realizadas | visitas realizadas | Acumulado | Secretaría de Salud e Inclusión Social | 576 | 147 | 289 | 432 | 576 | 152 | 294 | 335 | 0 | 103.40 % | 101.73 % | 77.55 % | NP | 335 | 58.16 %
520101: Cuidado integral: Gestión de la salud pública y la protección social en el territorio | 52010103 | Campañas de gestión del riesgo en temas de salud sexual y reproductiva implementadas | Campañas de gestión del riesgo en temas de salud sexual y reproductiva implementadas | Acumulado | Secretaría de Salud e Inclusión Social | 36 | 9 | 18 | 27 | 36 | 9 | 18 | 19 | 0 | 100.00 % | 100.00 % | 70.37 % | NP | 19 | 52.78 %
520101: Cuidado integral: Gestión de la salud pública y la protección social en el territorio | 52010104 | Estrategia para la prevención y conciencia del consumo de licor formulada | Estrategias de promoción de la salud y prevención de riesgos asociados a condiciones no transmisibles implementadas | Acumulado | Secretaría de Salud e Inclusión Social | 1 | NP | NP | NP | 1 | 0.25 | 0.5 | 0.5 | 0 | NP | NP | NP | NP | 0.5 | 50.00 %
520102: Salud mental: Ambientes saludables y protectores | 52010201 | Entidades asesoradas en la implementación del ecosistema de salud mental | Asistencias técnicas realizadas | Acumulado | Secretaría de Salud e Inclusión Social | 641 | 155 | 310 | 465 | 641 | 155 | 310 | 461 | 0 | 100.00 % | 100.00 % | 99.14 % | NP | 461 | 71.92 %
520102: Salud mental: Ambientes saludables y protectores | 52010202 | Estrategias de la Promoción de la Salud mental implementadas | Estrategias de promoción de la salud implementadas | Acumulado | Secretaría de Salud e Inclusión Social | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 100.00 % | 100.00 % | 75.00 % | NP | 3 | 60.00 %
520103: Salud mental: Acceso con calidad a la red prestadora de servicios de salud | 52010301 | Instituciones fortalecidas técnica, administrativa y financieramente para garantizar la sostenibilidad y resolutividad en la atención integral en salud | Instituciones financiadas para la atención en salud a la población | Acumulado | Secretaría de Salud e Inclusión Social | 123 | 12 | 49 | 86 | 123 | 85 | 105 | 106 | 0 | 708.33 % | 214.29 % | 123.26 % | NP | 106 | 86.18 %
520104: Aseguramiento y prestación de servicios de salud | 52010401 | Visitas de IVC para el aseguramiento,protección de la población PPNA y Sistema de Emergencias y Desastres realizadas | visitas realizadas | Acumulado | Secretaría de Salud e Inclusión Social | 281 | 61 | 140 | 219 | 281 | 61 | 140 | 152 | 0 | 100.00 % | 100.00 % | 69.41 % | NP | 152 | 54.09 %
520105: Gobernabilidad y rectoría del sistema de salud | 52010501 | Evaluaciones municipales para la certificación en salud y fortalecimiento de la gestión realizadas | Documentos de evaluación realizados | Acumulado | Secretaría de Salud e Inclusión Social | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 100.00 % | 100.00 % | 66.67 % | NP | 2 | 50.00 %
520105: Gobernabilidad y rectoría del sistema de salud | 52010502 | Entidades con asistencia técnica para la implementación de la arquitectura en tecnologías de Información e interoperabilidad en el marco de la transformación digital en salud | Entidades asistidas técnicamente | Acumulado | Secretaría de Salud e Inclusión Social | 111 | 17 | 55 | 100 | 111 | 17 | 43 | 43 | 0 | 100.00 % | 78.18 % | 43.00 % | NP | 43 | 38.74 %
520106: Gestión y Vigilancia de los Riesgos Sanitarios y Ambientales | 52010601 | Campañas de gestión del riesgo para abordar situaciones de salud relacionadas con condiciones ambientales realizadas | Campañas de gestión del riesgo para abordar situaciones situaciones endemo-epidémicas implementadas | Acumulado | Secretaría de Salud e Inclusión Social | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 100.00 % | 100.00 % | 66.67 % | NP | 2 | 50.00 %
520106: Gestión y Vigilancia de los Riesgos Sanitarios y Ambientales | 52010602 | Campañas de gestión del riesgo para abordar situaciones relacionadas con enfermedades transmitidas por vectores y zoonosis | Campañas de gestión del riesgo para abordar situaciones situaciones endemo-epidémicas implementadas | Acumulado | Secretaría de Salud e Inclusión Social | 48 | 12 | 24 | 36 | 48 | 12 | 24 | 27 | 0 | 100.00 % | 100.00 % | 75.00 % | NP | 27 | 56.25 %
520106: Gestión y Vigilancia de los Riesgos Sanitarios y Ambientales | 52010603 | Campañas de gestión del riesgo para la implementación del Plan de Adaptación del Cambio Climático en Salud | Campañas de gestión del riesgo para abordar situaciones de salud relacionadas con condiciones ambientales implementadas | Acumulado | Secretaría de Salud e Inclusión Social | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 100.00 % | 100.00 % | 66.67 % | NP | 2 | 50.00 %
520107: Deporte, recreación y actividad física para la transformación social | 52010701 | Dotaciones en recreación, actividad física, deporte social comunitario entregadas | Artículos deportivos entregados | No Acumulado | INDEPORTES Antioquia | 492 | 154 | 121 | 111 | 106 | 154 | 121 | 0 | 0 | 100.00 % | 100.00 % | NP | NP | 275 | 55.89 %
520107: Deporte, recreación y actividad física para la transformación social | 52010702 | Personas atendidas en programas de recreación, deporte formativo y actividad física para el Bien-estar | Personas atendidas por los programas de recreación, deporte social comunitario, actividad física y aprovechamiento del tiempo libre | Anualizado | INDEPORTES Antioquia | 365600 | 365600 | 365600 | 365600 | 365600 | 383842 | 478627 | 0 | 0 | 104.99 % | 130.92 % | NP | NP | 0 | 50.00 %
520107: Deporte, recreación y actividad física para la transformación social | 52010703 | Personas beneficiadas en juegos deportivos institucionales | Personas beneficiadas | No Acumulado | INDEPORTES Antioquia | 65816 | 36893 | 8002 | 10655 | 10266 | 53635 | 61010 | 0 | 0 | 145.38 % | 762.43 % | NP | NP | 114645 | 100.00 %
520107: Deporte, recreación y actividad física para la transformación social | 52010704 | Talento humano de Antioquia capacitado para fortalecer habilidades en recreación, actividad física y formación en deporte para el Bien-estar | Personas capacitadas | No Acumulado | INDEPORTES Antioquia | 3600 | 450 | 1050 | 1050 | 1050 | 1822 | 4792 | 0 | 0 | 404.89 % | 456.38 % | NP | NP | 6614 | 100.00 %
520107: Deporte, recreación y actividad física para la transformación social | 52010705 | Municipios apoyados, asesorados y acompañados en programas de recreación, actividad física y deporte social comunitario | Municipios implementando programas de recreación, actividad física y deporte social comunitario | Anualizado | INDEPORTES Antioquia | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 0 | 0 | 100.00 % | 100.00 % | NP | NP | 0 | 50.00 %
520108: Desarrollo del rendimiento deportivo para la competencia | 52010801 | Organizaciones deportivas de alto rendimiento apoyadas | Organismos deportivos apoyados | Anualizado | INDEPORTES Antioquia | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 42 | 41 | 18 | 0 | 323.08 % | 315.38 % | 138.46 % | NP | 0 | 75.00 %
520108: Desarrollo del rendimiento deportivo para la competencia | 52010802 | Atletas con apoyo técnico | Atletas preparados | Anualizado | INDEPORTES Antioquia | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1927 | 1852 | 1872 | 0 | 120.44 % | 115.75 % | 117.00 % | NP | 0 | 75.00 %
520108: Desarrollo del rendimiento deportivo para la competencia | 52010803 | Estímulos entregados para el desarrollo deportivo de atletas | Estímulos entregados | Anualizado | INDEPORTES Antioquia | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 40368 | 32621 | 7435 | 0 | 2,523.00 % | 2,038.81 % | 464.69 % | NP | 0 | 75.00 %
520108: Desarrollo del rendimiento deportivo para la competencia | 52010805 | Personas en semilleros de talentos deportivos | Personas con talento deportivo identificadas | Anualizado | INDEPORTES Antioquia | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 242 | 30 | 0 | 100.00 % | 94.16 % | 11.67 % | NP | 0 | 51.46 %
520108: Desarrollo del rendimiento deportivo para la competencia | 52010804 | Servicios de atención médica especializada para el desarrollo deportivo de atletas realizados | Consultas médicas especializadas atendidas | Anualizado | INDEPORTES Antioquia | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 20185 | 22083 | 3584 | 0 | 134.57 % | 147.22 % | 23.89 % | NP | 0 | 55.97 %
520109: Espacios deportivos protectores e incluyentes | 52010901 | Infraestructura deportiva construida | Polideportivos construidos y dotados | No Acumulado | INDEPORTES Antioquia | 18 | NP | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | NP | NP | 16.67 % | NP | 1 | 5.56 %
520109: Espacios deportivos protectores e incluyentes | 52010902 | Escenarios deportivos o equipamientos adecuados, mantenidos o mejorados. | Polideportivos adecuados | No Acumulado | INDEPORTES Antioquia | 80 | 8 | 24 | 24 | 24 | 0 | 28 | 25 | 0 | NP | 116.67 % | 104.17 % | NP | 53 | 66.25 %
520110: Fortalecimiento y gestión para el desarrollo deportivo | 52011001 | Sistemas de información para el deporte, la recreación y la actividad física implementados | Sistemas de información actualizados | Anualizado | INDEPORTES Antioquia | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 66.67 % | 66.67 % | 66.67 % | NP | 0 | 50.00 %
520110: Fortalecimiento y gestión para el desarrollo deportivo | 52011002 | Sedes operativas, para la prestación de servicios deportivos, recreativos y de actividad física en las regiones funcionales y con mantenimiento | Infraestructura de soporte adecuada | Anualizado | INDEPORTES Antioquia | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | NP | 133.33 % | NP | NP | 0 | 25.00 %
5202010: Entornos seguros protectores y ambientes de calidad | 52021001 | Niños, niñas y adolescentes atendidos en entornos protectores | Niños, niñas y adolescentes atendidos | Acumulado | Despacho del Gobernador-Oficina Privada | 13000 | 2000 | 6000 | 10000 | 13000 | 2011 | 6937 | 7638 | 0 | 100.55 % | 115.62 % | 76.38 % | NP | 7638 | 58.75 %
5202010: Entornos seguros protectores y ambientes de calidad | 52021002 | Municipios asistidos técnicamente para la prevención de las violencias sexuales en niñas, niños y adolescentes | Entes territoriales asistidos técnicamente | No Acumulado | Despacho del Gobernador-Oficina Privada | 125 | 10 | 39 | 40 | 36 | 10 | 40 | 7 | 0 | 100.00 % | 102.56 % | 17.50 % | NP | 57 | 45.60 %
520201: Antioquia firme y para todas | 52020101 | Estrategias de promoción de la garantía de derechos humanos de las mujeres implementadas | Estrategias de promoción de la garantía de derechos implementadas | No Acumulado | Secretaría de las Mujeres | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 0 | 100.00 % | 100.00 % | 80.00 % | NP | 28 | 70.00 %
520201: Antioquia firme y para todas | 52020102 | Estrategias de asistencia técnica para la transversalización de los enfoques de género e interseccionalidad implementadas | Estrategias de asistencia técnica para la transversalización de los enfoques de género e interseccionalidad implementadas | No Acumulado | Secretaría de las Mujeres | 28 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | NP | 21 | 75.00 %
520202: Sistema departamental del cuidado | 52020201 | Mujeres y empresas beneficiadas con capital semilla | Personas y empresas beneficiadas | No Acumulado | Secretaría de las Mujeres | 500 | 100 | 100 | 100 | 200 | 210 | 403 | 17 | 0 | 210.00 % | 403.00 % | 17.00 % | NP | 630 | 100.00 %
520202: Sistema departamental del cuidado | 52020202 | Personas capacitadas para el uso del tiempo y la generación de ingresos para la autonomía economica de las mujeres | Personas capacitadas | Anualizado | Secretaría de las Mujeres | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 6264 | 6436 | 977 | 0 | 208.80 % | 214.53 % | 32.57 % | NP | 0 | 58.14 %
520202: Sistema departamental del cuidado | 52020203 | Entidades asistidas técnicamente en sistema del cuidado | Entidades asistidas técnicamente | No Acumulado | Secretaría de las Mujeres | 27 | 5 | 8 | 7 | 7 | 6 | 10 | 1 | 0 | 120.00 % | 125.00 % | 14.29 % | NP | 17 | 62.96 %
520202: Sistema departamental del cuidado | 52020204 | Espacios generados en el marco del sistema departamental del cuidado | Espacios generados para el fortalecimiento de capacidades institucionales del Estado | Anualizado | Secretaría de las Mujeres | 70 | 30 | 40 | 55 | 70 | 34 | 40 | 35 | 0 | 113.33 % | 100.00 % | 63.64 % | NP | 0 | 53.85 %
520203: Antioquia se pinta de Diversidad | 52020301 | Personas de la comunidad en general sensibilizadas y capacitadas en promoción de derechos de la población LGBTI | Personas capacitadas | No Acumulado | Secretaría de Salud e Inclusión Social | 5000 | 500 | 1500 | 1500 | 1500 | 500 | 1708 | 134 | 0 | 100.00 % | 113.87 % | 8.93 % | NP | 2342 | 46.84 %
520203: Antioquia se pinta de Diversidad | 52020302 | Personas de la población LGBTI atendidas en garantía y restablecimiento de derechos | Personas de la comunidad LGBTIQ atendidos. | No Acumulado | Secretaría de Salud e Inclusión Social | 2000 | 200 | 600 | 600 | 600 | 81 | 665 | 14 | 0 | 40.50 % | 110.83 % | 2.33 % | NP | 760 | 38.00 %
520204: Protección integral de las personas mayores | 52020401 | Centros Dia/Vida Construidos | Centros de día para el adulto mayor construidos | Acumulado | Secretaría de Salud e Inclusión Social | 10 | 3 | 5 | 8 | 10 | 6 | 10 | 10 | 0 | 200.00 % | 200.00 % | 125.00 % | NP | 10 | 100.00 %
520204: Protección integral de las personas mayores | 52020402 | Centros Vida para el adulto mayor dotados | Centros de día para el adulto mayor dotados | Acumulado | Secretaría de Salud e Inclusión Social | 33 | 9 | 15 | 24 | 33 | 26 | 29 | 29 | 0 | 288.89 % | 193.33 % | 120.83 % | NP | 29 | 87.88 %
520204: Protección integral de las personas mayores | 52020403 | Centros de Protección Social para el Adulto Mayor Construidos | Centros de protección social para el adulto mayor construidos | Acumulado | Secretaría de Salud e Inclusión Social | 4 | NP | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | NP | 100.00 % | 50.00 % | NP | 1 | 25.00 %
520204: Protección integral de las personas mayores | 52020404 | Centros de Protección Social Dotados | Centros de protección social para el adulto mayor dotados | Acumulado | Secretaría de Salud e Inclusión Social | 6 | 1 | 2 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 | 300.00 % | 150.00 % | 75.00 % | NP | 3 | 50.00 %
520204: Protección integral de las personas mayores | 52020405 | Adultos mayores atendidos con servicios integrales | Adultos mayores atendidos con servicios integrales | Anualizado | Secretaría de Salud e Inclusión Social | 19000 | 12000 | 16000 | 17000 | 19000 | 16632 | 18909 | 0 | 0 | 138.60 % | 118.18 % | NP | NP | 0 | 43.75 %
520205: Desarrollo de la capacidad humana para la población con discapacidad | 52020501 | Personas con discapacidad atendidas con servicios integrales | Personas con discapacidad atendidas con servicios integrales | No Acumulado | Secretaría de Salud e Inclusión Social | 1500 | 200 | 500 | 600 | 200 | 200 | 1064 | 0 | 0 | 100.00 % | 212.80 % | NP | NP | 1264 | 84.27 %
520205: Desarrollo de la capacidad humana para la población con discapacidad | 52020502 | Cuidadores, familiares y responsables de personas con discapacidad cualificados | Cuidadores cualificados | No Acumulado | Secretaría de Salud e Inclusión Social | 2000 | 300 | 700 | 600 | 400 | 321 | 2778 | 0 | 0 | 107.00 % | 396.86 % | NP | NP | 3099 | 100.00 %
520206: Oportunidades para los jóvenes | 52020601 | Municipios y Distritos asistidos técnicamente en garantía de derechos para la población joven | Entes territoriales asistidos técnicamente | Anualizado | Secretaría de Juventud | 32 | 32 | 30 | 31 | 32 | 40 | 124 | 0 | 0 | 125.00 % | 413.33 % | NP | NP | 0 | 49.60 %
520206: Oportunidades para los jóvenes | 52020602 | Encuentros de formación en participación, liderazgo y resolución de conflictos realizados | Eventos de participación realizados | No Acumulado | Secretaría de Juventud | 36 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 22 | 4 | 0 | 88.89 % | 244.44 % | 44.44 % | NP | 34 | 94.44 %
520206: Oportunidades para los jóvenes | 52020603 | Estrategia de empleo y emprendimiento implementada | Estrategias implementadas | Acumulado | Secretaría de Juventud | 1 | 0.25 | 0.5 | 0.75 | 1 | 0 | 0.5 | 0.02 | 0 | NP | 100.00 % | 2.67 % | NP | 0.02 | 2.00 %
520206: Oportunidades para los jóvenes | 52020604 | Banco de iniciativas juveniles implementado | Sistemas de información implementados | Acumulado | Secretaría de Juventud | 1 | 0.25 | 0.5 | 0.75 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0 | 120.00 % | 100.00 % | NP | NP | 0.5 | 50.00 %
520207: Atención integral a la primera infancia | 52020701 | Gestantes, niños y niñas de 0 a 5 años atendidios en servicios integrales | Niños y niñas atendidos en Servicio integrales | Acumulado | Despacho del Gobernador-Oficina Privada | 40000 | 11000 | 26000 | 35000 | 40000 | 8326 | 32135 | 36362 | 0 | 75.69 % | 123.60 % | 103.89 % | NP | 36362 | 90.91 %
520207: Atención integral a la primera infancia | 52020702 | Agentes educativos de educación inicial y de atención integral a la primera infancia cualificados | Agentes educativos cualificados | No Acumulado | Despacho del Gobernador-Oficina Privada | 3000 | 500 | 1000 | 1000 | 500 | 394 | 6629 | 0 | 0 | 78.80 % | 662.90 % | NP | NP | 7023 | 100.00 %
520207: Atención integral a la primera infancia | 52020703 | Edificaciones de atención integral a la primera infancia construidas | Edificaciones de atención integral a la primera infancia construidas | No Acumulado | Despacho del Gobernador-Oficina Privada | 3 | NP | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | NP | 100.00 % | NP | NP | 1 | 33.33 %
520207: Atención integral a la primera infancia | 52020704 | Edificaciones de atención a la primera infancia adecuadas | Edificaciones de atención a la primera infancia adecuadas | No Acumulado | Despacho del Gobernador-Oficina Privada | 8 | NP | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | NP | 100.00 % | NP | NP | 3 | 37.50 %
520207: Atención integral a la primera infancia | 52020705 | Edificaciones de atención a la primera infancia dotadas | Edificaciones de atención a la primera infancia dotadas | No Acumulado | Despacho del Gobernador-Oficina Privada | 50 | NP | 20 | 20 | 10 | 0 | 25 | 0 | 0 | NP | 125.00 % | NP | NP | 25 | 50.00 %
520208: Atención integral en curso de vida y familia | 52020801 | Hogares con acompañamiento familiar | Hogares con acompañamiento familiar | Acumulado | Despacho del Gobernador-Oficina Privada | 20000 | 3000 | 8928 | 14143 | 20000 | 1886 | 8928 | 9068 | 0 | 62.87 % | 100.00 % | 64.12 % | NP | 9068 | 45.34 %
520209: Seguridad alimentaria, nutricional y alimentación escolar | 52020901 | Escolares beneficiados con raciones de alimentos | Personas beneficiadas con raciones de alimentos | Anualizado | Secretaría de Educación | 305261 | 305261 | 305261 | 305261 | 305261 | 309706 | 315079 | 0 | 0 | 101.46 % | 103.22 % | NP | NP | 0 | 50.00 %
520209: Seguridad alimentaria, nutricional y alimentación escolar | 52020902 | Beneficiarios con transferencias para la seguridad alimentaria y nutricional. | Familias beneficiadas con transferencias monetarias no condicionadas | Acumulado | Despacho del Gobernador-Oficina Privada | 450000 | 105000 | 250000 | 350000 | 450000 | 105759 | 176171 | 189548 | 0 | 100.72 % | 70.47 % | 54.16 % | NP | 189548 | 42.12 %
520209: Seguridad alimentaria, nutricional y alimentación escolar | 52020903 | Unidades productivas para el autoconsumo instaladas | Unidades productivas para el autoconsumo instaladas | Acumulado | Despacho del Gobernador-Oficina Privada | 3000 | 600 | 1400 | 2400 | 3000 | 761 | 1394 | 1579 | 0 | 126.83 % | 99.57 % | 65.79 % | NP | 1579 | 52.63 %
520209: Seguridad alimentaria, nutricional y alimentación escolar | 52020904 | Gestantes, niños y niñas menores de 7 años atendidos con complementación alimentaria | Niños y niñas atendidos con servicio integrales | No Acumulado | Despacho del Gobernador-Oficina Privada | 40000 | 7000 | 15000 | 11000 | 7000 | 6344 | 5933 | 573 | 0 | 90.63 % | 39.55 % | 5.21 % | NP | 12850 | 32.13 %
520209: Seguridad alimentaria, nutricional y alimentación escolar | 52020905 | Personas vinculadas a empleo para la población del programa de Alimentación escolar | Personas vinculadas a empleo formal para población vulnerable | Anualizado | Secretaría de Educación | 6000 | 4000 | 6000 | 6000 | 6000 | 5370 | 5486 | 0 | 0 | 134.25 % | 91.43 % | NP | NP | 0 | 43.12 %
520301: Tránsitos armónicos y trayectorias educativas continuas y completas con calidad | 52030101 | Sedes Educativas oficiales que implementan la jornada escolar extendida | Establecimientos educativos oficiales asistidos técnicamente para la ampliación de la jornada escolar | Acumulado | Secretaría de Educación | 2500 | 500 | 1250 | 2250 | 2500 | 111 | 276 | 0 | 0 | 22.20 % | 22.08 % | NP | NP | 276 | 11.04 %
520301: Tránsitos armónicos y trayectorias educativas continuas y completas con calidad | 52030102 | Sedes Educativas oficiales que implementan la jornada Complementaria | Establecimientos educativos oficiales asistidos técnicamente para la ampliación de la jornada escolar | Acumulado | Secretaría de Educación | 400 | 150 | 200 | 300 | 400 | 150 | 402 | 0 | 0 | 100.00 % | 201.00 % | NP | NP | 402 | 100.00 %
520301: Tránsitos armónicos y trayectorias educativas continuas y completas con calidad | 52030103 | Sedes educativas oficiales que implementan la jornada única | Establecimientos educativos oficiales asistidos técnicamente para la ampliación de la jornada escolar | Acumulado | Secretaría de Educación | 88 | 70 | 76 | 82 | 88 | 73 | 73 | 0 | 0 | 104.29 % | 96.05 % | NP | NP | 73 | 82.95 %
520301: Tránsitos armónicos y trayectorias educativas continuas y completas con calidad | 52030104 | Sedes educativas dotadas con mobiliario escolar | Sedes dotadas con mobiliario | No Acumulado | Secretaría de Educación | 1000 | 100 | 200 | 300 | 400 | 849 | 689 | 0 | 0 | 849.00 % | 344.50 % | NP | NP | 1538 | 100.00 %
520301: Tránsitos armónicos y trayectorias educativas continuas y completas con calidad | 52030105 | Niños, niñas y adoslescentes de establecimientos educativos oficiales apoyados en sus aptitudes y vocaciones científicas | Personas apoyadas en su vocación científica | No Acumulado | Secretaría de Educación | 20000 | 2000 | 7000 | 7000 | 4000 | 0 | 18360 | 0 | 0 | NP | 262.29 % | NP | NP | 18360 | 91.80 %
520301: Tránsitos armónicos y trayectorias educativas continuas y completas con calidad | 52030106 | Modelos educativos para grupos étnicos acompañados | Modelos educativos para grupos étnicos acompañados | Acumulado | Secretaría de Educación | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100.00 % | 75.00 % | NP | NP | 3 | 60.00 %
520301: Tránsitos armónicos y trayectorias educativas continuas y completas con calidad | 52030107 | Número de niños y niñas con servicios de educación inicial en el marco de la atención integral que cuentan con 6 o más atenciones | Niñas y niños con educación inicial en el marco de la atención integral | Acumulado | Secretaría de Educación | 8000 | 500 | 3000 | 5500 | 8000 | 265 | 762 | 0 | 0 | 53.00 % | 25.40 % | NP | NP | 762 | 9.53 %
520301: Tránsitos armónicos y trayectorias educativas continuas y completas con calidad | 52030108 | Estudiantes matrículados en establecimientos educativos oficiales urbanos y rurales | Matrícula en niveles de preescolar, básica y media realizada | Anualizado | Secretaría de Educación | 430000 | 430000 | 430000 | 430000 | 430000 | 419207 | 405376 | 0 | 0 | 97.49 % | 94.27 % | NP | NP | 0 | 47.94 %
520301: Tránsitos armónicos y trayectorias educativas continuas y completas con calidad | 52030109 | Instituciones educativas oficiales que implementan el nivel preescolar en el marco de la atención integral. | Instituciones educativas oficiales que implementan el nivel preescolar en el marco de la atención integral | Acumulado | Secretaría de Educación | 100 | 25 | 50 | 75 | 100 | 9 | 37 | 0 | 0 | 36.00 % | 74.00 % | NP | NP | 37 | 37.00 %
520301: Tránsitos armónicos y trayectorias educativas continuas y completas con calidad | 52030110 | Estudiantes oficiales con discapacidad y talentos excepcionales atendidos con apoyos pedagógicos. | Beneficiarios de apoyo pedagógico para la oferta de educación inclusiva para preescolar, básica y media | Anualizado | Secretaría de Educación | 7652 | 7652 | 7652 | 7652 | 7652 | 7643 | 5644 | 0 | 0 | 99.88 % | 73.76 % | NP | NP | 0 | 43.41 %
520301: Tránsitos armónicos y trayectorias educativas continuas y completas con calidad | 52030111 | Estudiantes beneficiados con estrategias de fomento para el acceso a programas de articulación y media técnica | Personas beneficiadas con estrategias de fomento para el acceso a la educación inicial, preescolar, básica y media. | No Acumulado | Secretaría de Educación | 30000 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 8471 | 8824 | 0 | 0 | 112.95 % | 117.65 % | NP | NP | 17295 | 57.65 %
520301: Tránsitos armónicos y trayectorias educativas continuas y completas con calidad | 52030112 | Estudiantes beneficiados con Becas o créditos condonables para cursar programas de educación post-secundaria y terciaria | Beneficiarios de estrategias o programas de apoyo financiero para el fomento de la permanencia en la educación para el trabajo y desarrollo humano | No Acumulado | Secretaría de Educación | 34000 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 0 | 3054 | 0 | 0 | NP | 35.93 % | NP | NP | 3054 | 8.98 %
520301: Tránsitos armónicos y trayectorias educativas continuas y completas con calidad | 52030113 | Estudiantes beneficiados con apoyo financiero para la matrícula en el Programa de Formación Complementaria de las Escuelas Normales Superiores Oficiales del Departamento. | Beneficiarios de estrategias o programas de apoyo financiero para el acceso a la educación de alto nivel | No Acumulado | Secretaría de Educación | 2800 | 700 | 700 | 700 | 700 | 735 | 613 | 0 | 0 | 105.00 % | 87.57 % | NP | NP | 1348 | 48.14 %
520301: Tránsitos armónicos y trayectorias educativas continuas y completas con calidad | 52030114 | Establecimientos educativos asesorados en la implementación de la ruta de atención integral, protocolos para la convivencia y el Gobierno Escolar | Sedes educativas apoyadas en la implementación de la ruta de atención integral para la convivencia escolar | No Acumulado | Secretaría de Educación | 550 | 100 | 200 | 150 | 100 | 96 | 195 | 0 | 0 | 96.00 % | 97.50 % | NP | NP | 291 | 52.91 %
520301: Tránsitos armónicos y trayectorias educativas continuas y completas con calidad | 52030115 | Estudiantes beneficiados con transporte escolar | Beneficiarios de transporte escolar | Anualizado | Secretaría de Educación | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 41169 | 37823 | 0 | 0 | 102.92 % | 94.56 % | NP | NP | 0 | 48.64 %
520301: Tránsitos armónicos y trayectorias educativas continuas y completas con calidad | 52030116 | Establecimientos educativos que reciben acompañamiento para la implementación de Modelos Educativos Flexibles | Modelos educativos acompañados | No Acumulado | Secretaría de Educación | 120 | NP | 60 | 60 | NP | 0 | 397 | 0 | 0 | NP | 661.67 % | NP | NP | 397 | 100.00 %
520301: Tránsitos armónicos y trayectorias educativas continuas y completas con calidad | 52030117 | Personas beneficiarias de estrategias de permanencia | Personas beneficiarias de estrategias de permanencia | No Acumulado | Secretaría de Educación | 10400 | NP | 3466 | 3466 | 3468 | 364 | 4611 | 0 | 0 | NP | 133.04 % | NP | NP | 4975 | 47.84 %
520301: Tránsitos armónicos y trayectorias educativas continuas y completas con calidad | 52030118 | Nodos para el aprendizaje dotados. | Ambientes de aprendizaje dotados | No Acumulado | Secretaría de Educación | 5 | NP | 2 | 3 | NP | 0 | 0 | 0 | 0 | NP | NP | NP | NP | 0 | 0.00 %
520302: Competencia digital y lengua extranjera para una Antioquia global | 52030201 | Docentes de establecimientos educativos oficiales formados en lengua extranjera inglés | Docentes beneficiados con estrategias de promoción del bilingüismo | No Acumulado | Secretaría de Educación | 300 | NP | 100 | 100 | 100 | 301 | 985 | 0 | 0 | NP | 985.00 % | NP | NP | 1286 | 100.00 %
520302: Competencia digital y lengua extranjera para una Antioquia global | 52030202 | Docentes de establecimientos educativos oficiales beneficiados con procesos de formación en competencias TIC y digital. | Docentes capacitados | No Acumulado | Secretaría de Educación | 1500 | 300 | 500 | 500 | 200 | 299 | 594 | 0 | 0 | 99.67 % | 118.80 % | NP | NP | 893 | 59.53 %
520302: Competencia digital y lengua extranjera para una Antioquia global | 52030203 | Estudiantes oficiales beneficiados con procesos de formación en lengua extranjera inglés | Estudiantes beneficiados con estrategias de promoción del bilingüismo | No Acumulado | Secretaría de Educación | 25000 | 3000 | 10000 | 8000 | 4000 | 548 | 3504 | 0 | 0 | 18.27 % | 35.04 % | NP | NP | 4052 | 16.21 %
520303: Infraestructura física y tecnológica, conectividad y transformación digital para la calidad educativa. | 52030301 | Sedes educativas mejoradas | Sedes educativas mejoradas | No Acumulado | Secretaría de Educación | 3414 | 500 | 700 | 800 | 1414 | 624 | 702 | 0 | 0 | 124.80 % | 100.29 % | NP | NP | 1326 | 38.84 %
520303: Infraestructura física y tecnológica, conectividad y transformación digital para la calidad educativa. | 52030302 | Sedes educativas conectadas a internet | Establecimientos educativos conectados a internet | Anualizado | Secretaría de Educación | 3414 | 3000 | 3150 | 3264 | 3414 | 2355 | 2942 | 0 | 0 | 78.50 % | 93.40 % | NP | NP | 0 | 41.29 %
520303: Infraestructura física y tecnológica, conectividad y transformación digital para la calidad educativa. | 52030303 | Parques y ciudadelas educativos conectados a internet | Espacios públicos para la promoción de las TIC habilitados | Anualizado | Secretaría de Educación | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 85 | 88 | 0 | 0 | 96.59 % | 100.00 % | NP | NP | 0 | 49.15 %
520303: Infraestructura física y tecnológica, conectividad y transformación digital para la calidad educativa. | 52030304 | Dispositivos tecnológicos para la tranformación digital educativa en las sedes entregados | Dispositivos tecnológicos entregados a las sedes educativas | No Acumulado | Secretaría de Educación | 7200 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 6024 | 1491 | 0 | 0 | 334.67 % | 82.83 % | NP | NP | 7515 | 100.00 %
520304: Bienestar integral para docentes, directivos docentes y personal administrativo de la Secretaría de Educación | 52030401 | Docentes y administrativos beneficiados con las políticas de bienestar integral | Docentes beneficiados | No Acumulado | Secretaría de Educación | 16178 | 4045 | 4045 | 4044 | 4044 | 7802 | 4218 | 0 | 0 | 192.88 % | 104.28 % | NP | NP | 12020 | 74.30 %
520305: Innovación y desarrollo para el mejoramiento de la gestión y la calidad | 52030501 | Procesos de formación para docentes oficiales o agentes educativos para el mejoramiento de sus capacidades y competencias | Capacitaciones realizadas | No Acumulado | Secretaría de Educación | 200 | 20 | 80 | 80 | 20 | 20 | 19 | 0 | 0 | 100.00 % | 23.75 % | NP | NP | 39 | 19.50 %
520305: Innovación y desarrollo para el mejoramiento de la gestión y la calidad | 52030502 | Experiencias pedagógicas o prácticas educativas de maestros, maestras y directivos docentes reconocidas | Programas, proyectos y estrategias evaluadas | No Acumulado | Secretaría de Educación | 750 | 100 | 200 | 200 | 250 | 10 | 160 | 0 | 0 | 10.00 % | 80.00 % | NP | NP | 170 | 22.67 %
520305: Innovación y desarrollo para el mejoramiento de la gestión y la calidad | 52030503 | Establecimientos Educativos oficiales acompañados en la revisión, actualización o resignificación del PEI o PEC y en el diseño e implementación de los PMI | Establecimientos educativos oficiales con planes de mejoramiento apoyados | No Acumulado | Secretaría de Educación | 240 | 40 | 80 | 80 | 40 | 74 | 78 | 0 | 0 | 185.00 % | 97.50 % | NP | NP | 152 | 63.33 %
520305: Innovación y desarrollo para el mejoramiento de la gestión y la calidad | 52030504 | Establecimientos Educativos oficiales acompañados en la formulación o implementación de los proyectos pedagógicos. | Entidades y organizaciones asistidas técnicamente | No Acumulado | Secretaría de Educación | 200 | NP | 70 | 70 | 60 | 17 | 76 | 0 | 0 | NP | 108.57 % | NP | NP | 93 | 46.50 %
520305: Innovación y desarrollo para el mejoramiento de la gestión y la calidad | 52030505 | Establecimientos Educativos con inspección, vigilancia y control del servicio educativo | Instituciones educativas con inspección, vigilancia y control del sector educativo | No Acumulado | Secretaría de Educación | 550 | 100 | 200 | 150 | 100 | 174 | 179 | 0 | 0 | 174.00 % | 89.50 % | NP | NP | 353 | 64.18 %
520305: Innovación y desarrollo para el mejoramiento de la gestión y la calidad | 52030506 | Escuelas Normales Superiores que reciben acompañamiento en el marco de las estrategias de calidad educativa | Establecimientos Educativos oficiales con acompañamiento en el marco de las estrategias de calidad educativa | Anualizado | Secretaría de Educación | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | 100.00 % | 100.00 % | NP | NP | 0 | 50.00 %
520305: Innovación y desarrollo para el mejoramiento de la gestión y la calidad | 52030507 | Estrategias implementadas para la innovación y el desempeño de los procesos de la secretaria de educación | Herramientas implementadas | Acumulado | Secretaría de Educación | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 200.00 % | 150.00 % | NP | NP | 3 | 75.00 %
520305: Innovación y desarrollo para el mejoramiento de la gestión y la calidad | 52030508 | Centros de investigación e innovación educativa para maestros y maestras operando | Entidades o instituciones asistidas técnicamente en innovación educativa | Acumulado | Secretaría de Educación | 9 | NP | 3 | 6 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | NP | 133.33 % | NP | NP | 4 | 44.44 %
520305: Innovación y desarrollo para el mejoramiento de la gestión y la calidad | 52030509 | Estrategia desarrollada para la articulación y la gobernanza del sistema de educación terciaria y superior departamental | Documentos de estudios técnicos realizados | Anualizado | Secretaría de Educación | 1 | NP | 1 | NP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | NP | NP | NP | NP | 0 | 0.00 %
520305: Innovación y desarrollo para el mejoramiento de la gestión y la calidad | 52030510 | Ambientes digitales de aprendizaje en funcionamiento: Escuela digital de artes y oficios | Ambientes de aprendizaje dotados | Acumulado | Secretaría de Educación | 1 | NP | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | NP | NP | NP | NP | 0 | 0.00 %
520306: Educación Rural Transformadora | 52030601 | Proyectos pedágogicos productivos financiados | Proyectos apoyados | No Acumulado | Secretaría de Educación | 435 | NP | 150 | 150 | 135 | 7 | 150 | 0 | 0 | NP | 100.00 % | NP | NP | 157 | 36.09 %
520306: Educación Rural Transformadora | 52030602 | Estudiantes beneficiados del programa de Educación Rural | Personas beneficiadas con estrategias de fomento para el acceso a la educación inicial, preescolar, básica y media. | Acumulado | Secretaría de Educación | 35160 | 28430 | 32030 | 34180 | 35160 | 29163 | 41342 | 0 | 0 | 102.58 % | 129.07 % | NP | NP | 41342 | 100.00 %
520306: Educación Rural Transformadora | 52030603 | Estudiantes beneficiados con la estrategia de Universidad en el Campo | Beneficiarios de estrategias o programas de apoyo financiero para el acceso y permanencia en la educación de alto nivel | No Acumulado | Secretaría de Educación | 6044 | 664 | 1060 | 1620 | 2700 | 150 | 176 | 0 | 0 | 22.59 % | 16.60 % | NP | NP | 326 | 5.39 %
520307: Cultura para vivir en un territorio diverso y en paz | 52030701 | Sistema de información del sector artístico y cultural en operación | Sistema de información del sector artístico y cultural en operación | Anualizado | Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.06 | 0 | 100.00 % | 100.00 % | 6.00 % | NP | 0 | 51.50 %
520307: Cultura para vivir en un territorio diverso y en paz | 52030702 | Infraestructuras culturales intervenidas | Infraestructura cultural intervenida | No Acumulado | Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia | 55 | 11 | 14 | 15 | 15 | 11 | 14 | 0 | 0 | 100.00 % | 100.00 % | NP | NP | 25 | 45.45 %
520307: Cultura para vivir en un territorio diverso y en paz | 52030703 | Estímulos al sector artístico y cultural otorgados | Estímulos otorgados | Anualizado | Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 307 | 372 | 6 | 0 | 102.33 % | 124.00 % | 2.00 % | NP | 0 | 50.50 %
520307: Cultura para vivir en un territorio diverso y en paz | 52030704 | Sedes artísticas y culturales dotadas | Infraestructuras culturales dotadas | No Acumulado | Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia | 300 | 50 | 80 | 80 | 90 | 102 | 95 | 0 | 0 | 204.00 % | 118.75 % | NP | NP | 197 | 65.67 %
520307: Cultura para vivir en un territorio diverso y en paz | 52030705 | Contenidos culturales en circulación | Contenidos culturales en circulación | No Acumulado | Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia | 20 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 0 | 100.00 % | 100.00 % | 60.00 % | NP | 12 | 60.00 %
520307: Cultura para vivir en un territorio diverso y en paz | 52030706 | Cupos de educación formal ofertados | Cupos de educación formal ofertados | Anualizado | Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia | 100 | NP | 100 | 100 | 100 | 0 | 171 | 171 | 0 | NP | 171.00 % | 171.00 % | NP | 0 | 66.67 %
520307: Cultura para vivir en un territorio diverso y en paz | 52030707 | Personas capacitadas en Formación artística y cultural | Personas capacitadas | Anualizado | Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1238 | 2239 | 89 | 0 | 103.17 % | 186.58 % | 7.42 % | NP | 0 | 51.85 %
520307: Cultura para vivir en un territorio diverso y en paz | 52030708 | Entidades con programas de formación artística y cultural asistidas técnicamente | Entidades oferentes de programas de formación artística y cultural asistidas técnicamente | Anualizado | Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 13 | 49 | 0 | 0 | 32.50 % | 122.50 % | NP | NP | 0 | 33.13 %
520307: Cultura para vivir en un territorio diverso y en paz | 52030709 | Emprendimientos culturales beneficiados | Personas y empresas beneficiadas | Anualizado | Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 105 | 120 | 0 | 0 | 105.00 % | 120.00 % | NP | NP | 0 | 50.00 %
520308: Institucionalidad cultural sólida y articulada con los territorios | 52030801 | Instancias formales y no formales de participación fortalecidas | Instancias formales y no formales de participación fortalecidas | Anualizado | Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 100.00 % | 100.00 % | NP | NP | 0 | 50.00 %
520308: Institucionalidad cultural sólida y articulada con los territorios | 52030802 | Sistema de Gestión del ICPA Actualizado | Sistema de gestión actualizado | Anualizado | Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.06 | 0 | 100.00 % | 100.00 % | 6.00 % | NP | 0 | 51.50 %
520309: Reconocimiento y protección del patrimonio | 52030901 | Planeación e investigación sobre patrimonio cultural realizada. | Documentos de investigación sobre patrimonio realizados | No Acumulado | Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia | 18 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 9 | 0 | 0 | 100.00 % | 180.00 % | NP | NP | 13 | 72.22 %
520309: Reconocimiento y protección del patrimonio | 52030902 | Intervenciones en bienes muebles de interés cultural realizadas | Obras restauradas | No Acumulado | Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia | 2 | NP | NP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | NP | NP | NP | NP | 0 | 0.00 %
530101: Urbanismo para el Desarrollo | 53010101 | Espacio público adecuado | Espacio publico adecuado | No Acumulado | Secretaría de Infraestructura Física | 100000 | 10000 | 25000 | 30000 | 35000 | 60450.3 | 6577.83 | 484.47 | 0 | 604.50 % | 26.31 % | 1.61 % | NP | 67512.6 | 67.51 %
530101: Urbanismo para el Desarrollo | 53010102 | Equipamientos construidos | Equipamientos construidos | No Acumulado | Secretaría de Infraestructura Física | 5 | 4 | NP | 1 | NP | 2 | 0 | 0 | 0 | 50.00 % | NP | NP | NP | 2 | 40.00 %
530102: Infraestructura estratégica para la conexión e integración territorial | 53010201 | Túnel y vías de acceso construidas | Túnel construido | No Acumulado | Secretaría de Infraestructura Física | 6 | NP | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | NP | 100.00 % | NP | NP | 1 | 16.67 %
530102: Infraestructura estratégica para la conexión e integración territorial | 53010202 | Aeropuertos o Aeródromos mejorados y en operación | Aeropuertos mejorados | No Acumulado | Secretaría de Infraestructura Física | 15 | NP | 2 | 8 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | NP | NP | 12.50 % | NP | 1 | 6.67 %
530102: Infraestructura estratégica para la conexión e integración territorial | 53010203 | Sistema de transporte público de pasajeros fortalecido | Sistema de transporte público de pasajeros cofinanciado | No Acumulado | Secretaría de Infraestructura Física | 1 | NP | NP | NP | 1 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | NP | NP | NP | NP | 0.14 | 14.00 %
530102: Infraestructura estratégica para la conexión e integración territorial | 53010204 | Vía primaria mantenidas | Vía primaria con mantenimiento | Anualizado | Secretaría de Infraestructura Física | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 0 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | NP | 0 | 75.00 %
530102: Infraestructura estratégica para la conexión e integración territorial | 53010205 | Cables Aéreos sostenibles construidos y operando | Sistema lineal teleférico rural mantenido | Anualizado | Secretaría de Infraestructura Física | 3 | NP | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | NP | NP | NP | NP | 0 | 0.00 %
530102: Infraestructura estratégica para la conexión e integración territorial | 53010206 | Muelles o Embarcaderos Mejorados | Muelle Fluvial Mejorado | No Acumulado | Secretaría de Infraestructura Física | 4 | NP | 2 | NP | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | NP | 50.00 % | NP | NP | 1 | 25.00 %
530102: Infraestructura estratégica para la conexión e integración territorial | 53010207 | Vias secundarias mejoradas | Vía secundaria mejorada | No Acumulado | Secretaría de Infraestructura Física | 1040 | 140 | 250 | 300 | 350 | 39.44 | 43.36 | 4.85 | 0 | 28.17 % | 17.34 % | 1.62 % | NP | 87.65 | 8.43 %
530102: Infraestructura estratégica para la conexión e integración territorial | 53010208 | Vías secundarias mantenidas | Vía secundaria con mantenimiento | Anualizado | Secretaría de Infraestructura Física | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 2007.47 | 1269.41 | 1280.18 | 0 | 40.15 % | 25.39 % | 25.60 % | NP | 0 | 22.79 %
530102: Infraestructura estratégica para la conexión e integración territorial | 53010209 | Vias terciarias mejoradas | Vía terciaria mejorada | No Acumulado | Secretaría de Infraestructura Física | 500 | 50 | 150 | 100 | 200 | 135.12 | 110.77 | 22.79 | 0 | 270.24 % | 73.85 % | 22.79 % | NP | 268.68 | 53.74 %
530102: Infraestructura estratégica para la conexión e integración territorial | 53010210 | Vias terciarias mantenidas | Vía terciaria con mantenimiento | No Acumulado | Secretaría de Infraestructura Física | 10000 | 1000 | 3000 | 3000 | 3000 | 1066.57 | 829.17 | 72.9 | 0 | 106.66 % | 27.64 % | 2.43 % | NP | 1968.64 | 19.69 %
530102: Infraestructura estratégica para la conexión e integración territorial | 53010211 | Vía urbana mejorada | Vía urbana mejorada | No Acumulado | Secretaría de Infraestructura Física | 30 | 5 | 10 | 5 | 10 | 11.96 | 3.08 | 0.48 | 0 | 239.20 % | 30.80 % | 9.60 % | NP | 15.52 | 51.73 %
530102: Infraestructura estratégica para la conexión e integración territorial | 53010212 | Estudios y diseños para proyectos de Infraestructura realizados | Estudios de preinversión realizados | No Acumulado | Secretaría de Infraestructura Física | 41 | NP | 10 | 15 | 16 | 14 | 0 | 10 | 0 | NP | NP | 66.67 % | NP | 24 | 58.54 %
530102: Infraestructura estratégica para la conexión e integración territorial | 53010213 | Vía férrea estructurada | Vía férrea estructurada | No Acumulado | Promotora Ferrocarril de Antioquia | 2 | NP | NP | NP | 2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | NP | NP | NP | NP | 0.4 | 20.00 %
530102: Infraestructura estratégica para la conexión e integración territorial | 53010214 | Estudios de preinversión para el sistema ferreo realizados | Estudios de preinversión realizados | No Acumulado | Promotora Ferrocarril de Antioquia | 5 | NP | NP | NP | 5 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | NP | NP | NP | NP | 0.1 | 2.00 %
530102: Infraestructura estratégica para la conexión e integración territorial | 53010215 | Sistema de transporte público de pasajeros cofinanciado | Sistema de transporte público de pasajeros cofinanciado | Anualizado | Secretaría de Hacienda | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.21 | 0 | 100.00 % | 100.00 % | 21.00 % | NP | 0 | 55.25 %
530103: Transformación digital de Antioquia | 53010301 | Personas sensibilizadas en el uso y apropiación de las TIC | Personas sensibilizadas en el uso y apropiación de las TIC | Acumulado | Departamento Administrativo de Planeación | 4000 | NP | 1000 | 2500 | 4000 | 0 | 1254 | 0 | 0 | NP | 125.40 % | NP | NP | 1254 | 31.35 %
530103: Transformación digital de Antioquia | 53010302 | Puntos de acceso a Internet con diferentes tecnologías | Conexiones a internet fijo y / o móvil | Acumulado | Departamento Administrativo de Planeación | 4000 | NP | 1200 | 2500 | 4000 | 0 | 781 | 917 | 0 | NP | 65.08 % | 36.68 % | NP | 917 | 22.93 %
530103: Transformación digital de Antioquia | 53010303 | Estrategia para ampliar y mejorar la cobertura del servicio a internet implementada | Estudios de preinversión elaborados | No Acumulado | Departamento Administrativo de Planeación | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 100.00 % | 100.00 % | NP | NP | 0.5 | 50.00 %
530104: Energía Accesible y No Contaminante | 53010401 | Viviendas en zonas rurales conectadas a la red del sistema de distribución local de energía eléctrica | Viviendas en zonas rurales conectadas a la red del sistema de distribución local de energía eléctrica | Acumulado | Secretaría de Ambiente | 14000 | 3500 | 7000 | 10500 | 14000 | 3637 | 6981 | 6981 | 0 | 103.91 % | 99.73 % | 66.49 % | NP | 6981 | 49.86 %
530104: Energía Accesible y No Contaminante | 53010402 | Unidades de generación fotovoltaica de energía eléctrica instaladas | Unidades de generación fotovoltaica de energía eléctrica instaladas | Acumulado | Secretaría de Ambiente | 1041 | 900 | 943 | 990 | 1041 | 0 | 225 | 358 | 0 | NP | 23.86 % | 36.16 % | NP | 358 | 34.39 %
530104: Energía Accesible y No Contaminante | 53010403 | Lámparas de alumbrado público en funcionamiento | Lámparas de alumbrado público en funcionamiento | Acumulado | Secretaría de Ambiente | 1000 | 354 | 789 | 945 | 1000 | 0 | 0 | 759 | 0 | NP | NP | 80.32 % | NP | 759 | 75.90 %
530201: Sistemas de producción de agricultura campesina, familiar, étnica y comunitaria | 53020101 | Procesos de formalización o regularización de predios para el desarrollo rural | Predios formalizados o regularizados para el desarrollo rural | No Acumulado | Secretaría de Desarrollo Económico | 5700 | 1700 | 1500 | 1500 | 1000 | 255 | 803 | 0 | 0 | 15.00 % | 53.53 % | NP | NP | 1058 | 18.56 %
530201: Sistemas de producción de agricultura campesina, familiar, étnica y comunitaria | 53020102 | Campesinos y productores agropecuarios apoyados con sistemas de agricultura campesina, familiar, étnica y comunitaria | Productores agropecuarios apoyados | No Acumulado | Secretaría de Desarrollo Económico | 1650 | 660 | 275 | 348 | 367 | 650 | 344 | 66 | 0 | 98.48 % | 125.09 % | 18.97 % | NP | 1060 | 64.24 %
530201: Sistemas de producción de agricultura campesina, familiar, étnica y comunitaria | 53020103 | Unidades productivas fortalecidas a través de programas de cofinanciación y procesos asociativos para la generación de valor agregado y acceso a la exportación | Grupos fortalecidos | No Acumulado | Secretaría de Desarrollo Económico | 1925 | 850 | 300 | 375 | 400 | 816 | 591 | 0 | 0 | 96.00 % | 197.00 % | NP | NP | 1407 | 73.09 %
530201: Sistemas de producción de agricultura campesina, familiar, étnica y comunitaria | 53020104 | Proyectos productivos con enfoque agroecológico implementados | Paquetes tecnológicos implementados | No Acumulado | Secretaría de Desarrollo Económico | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 % | 100.00 % | NP | NP | 2 | 50.00 %
530201: Sistemas de producción de agricultura campesina, familiar, étnica y comunitaria | 53020105 | Programas y estrategias asociativas creadas para el fortalecimiento de encadenamientos comerciales regionales, nacionales e internacionales | Estrategias implementadas | No Acumulado | Secretaría de Desarrollo Económico | 10 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 100.00 % | 100.00 % | 33.33 % | NP | 5 | 50.00 %
530202: Gestión y fortalecimiento para la producción y comercialización agropecuaria | 53020201 | Unidades productivas agropecuarias beneficiadas | Unidades productivas beneficiadas | No Acumulado | Secretaría de Desarrollo Económico | 354 | 144 | 65 | 70 | 75 | 394 | 304 | 55 | 0 | 273.61 % | 467.69 % | 78.57 % | NP | 753 | 100.00 %
530202: Gestión y fortalecimiento para la producción y comercialización agropecuaria | 53020202 | Formulación del nuevo Plan Departamental de Extensión Agropecuaria- PDEA | Documentos de planeación elaborados | No Acumulado | Secretaría de Desarrollo Económico | 1 | 1 | NP | NP | NP | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.00 % | NP | NP | NP | 1 | 100.00 %
530202: Gestión y fortalecimiento para la producción y comercialización agropecuaria | 53020203 | Productores atendidos con servicio de extensión agropecuaria | Productores atendidos con servicio de extensión agropecuaria | No Acumulado | Secretaría de Desarrollo Económico | 10000 | 500 | 3500 | 3500 | 2500 | 5959 | 1597 | 0 | 0 | 1,191.80 % | 45.63 % | NP | NP | 7556 | 75.56 %
530202: Gestión y fortalecimiento para la producción y comercialización agropecuaria | 53020204 | Productores con acceso a crédito agropecuario y rural | Productores con acceso a crédito agropecuario y rural | No Acumulado | Secretaría de Desarrollo Económico | 300 | NP | 100 | 100 | 100 | 0 | 6864 | 1343 | 0 | NP | 6,864.00 % | 1,343.00 % | NP | 8207 | 100.00 %
530202: Gestión y fortalecimiento para la producción y comercialización agropecuaria | 53020205 | Pequeños productores cubiertos con seguro agropecuario | Productores beneficiarios de nuevos esquemas e instrumentos financieros para la gestión de riesgos agropecuarios. | No Acumulado | Secretaría de Desarrollo Económico | 2400 | 1200 | 400 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | NP | NP | NP | NP | 0 | 0.00 %
530202: Gestión y fortalecimiento para la producción y comercialización agropecuaria | 53020206 | Productores atendidos con estrategias de información comercial o comercio exterior | Productores con transferencia de conocimiento en el uso de información comercial atendidos | No Acumulado | Secretaría de Desarrollo Económico | 805 | 328 | 148 | 158 | 171 | 777 | 444 | 12 | 0 | 236.89 % | 300.00 % | 7.59 % | NP | 1233 | 100.00 %
530202: Gestión y fortalecimiento para la producción y comercialización agropecuaria | 53020207 | Sistemas de información para la comercialización actualizado. | Sistemas de información actualizados | Anualizado | Secretaría de Desarrollo Económico | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.25 | 0 | 100.00 % | 100.00 % | 25.00 % | NP | 0 | 56.25 %
530202: Gestión y fortalecimiento para la producción y comercialización agropecuaria | 53020208 | Eventos de transferencia de tecnología realizados | Eventos de transferencia de tecnología | No Acumulado | Secretaría de Desarrollo Económico | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 100.00 % | 150.00 % | NP | NP | 5 | 62.50 %
530203: Reconversión productiva y modernización de la ganadería en Antioquia | 53020301 | Unidades productivas ganaderas fortalecidas | Unidades productivas beneficiadas | No Acumulado | Secretaría de Desarrollo Económico | 1267 | 131 | 297 | 406 | 433 | 110 | 282 | 0 | 0 | 83.97 % | 94.95 % | NP | NP | 392 | 30.94 %
530203: Reconversión productiva y modernización de la ganadería en Antioquia | 53020302 | Infraestructura de apoyo a la producción,transformación y comercialización pecuaria intervenida | Infraestructura de producción pecuaria adecuada | No Acumulado | Secretaría de Desarrollo Económico | 32 | 8 | 8 | 8 | 8 | 14 | 8 | 3 | 0 | 175.00 % | 100.00 % | 37.50 % | NP | 25 | 78.13 %
530203: Reconversión productiva y modernización de la ganadería en Antioquia | 53020303 | Áreas reforestadas con sistema silvopastoriles | Hectáreas reforestadas apoyadas | No Acumulado | Secretaría de Desarrollo Económico | 2000 | 464 | 487 | 512 | 537 | 275 | 419.5 | 60 | 0 | 59.27 % | 86.14 % | 11.72 % | NP | 754.5 | 37.73 %
530301: Sector minero energetico social,justo y sostenible: Impulsando la Eficiencia Energética | 53030101 | Estrategias para el fomento y el desarrollo del sector minero-energético realizadas | Eventos de promoción del sector minero realizados | No Acumulado | Secretaría de Desarrollo Económico | 26 | 2 | 10 | 10 | 4 | 7 | 10 | 2 | 0 | 350.00 % | 100.00 % | 20.00 % | NP | 19 | 73.08 %
530301: Sector minero energetico social,justo y sostenible: Impulsando la Eficiencia Energética | 53030102 | Estrategias de planeación del sector minero-energético ejecutadas | Campañas de divulgación realizadas | No Acumulado | Secretaría de Desarrollo Económico | 9 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 100.00 % | 100.00 % | NP | NP | 4 | 44.44 %
530301: Sector minero energetico social,justo y sostenible: Impulsando la Eficiencia Energética | 53030103 | Unidades productivas del sector minero-energético formadas | Entidades, organismos y dependencias asistidos técnicamente | No Acumulado | Secretaría de Desarrollo Económico | 4000 | 280 | 1480 | 1240 | 1000 | 899 | 1647 | 0 | 0 | 321.07 % | 111.28 % | NP | NP | 2546 | 63.65 %
530301: Sector minero energetico social,justo y sostenible: Impulsando la Eficiencia Energética | 53030104 | Entidades territoriales, autoridades, comunidades y grupos de valor acompañados en la diversificación de la matriz energética | Asistencias técnicas realizadas | No Acumulado | Secretaría de Desarrollo Económico | 80 | 10 | 20 | 30 | 20 | 5 | 15 | 0 | 0 | 50.00 % | 75.00 % | NP | NP | 20 | 25.00 %
530302: Gestión integral para el desarrollo turístico de Antioquia | 53030201 | Proyectos de infraestructura turística apoyados | Proyectos de infraestructura turística apoyados | No Acumulado | Secretaría de Desarrollo Económico | 9 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0.5 | 0 | 50.00 % | 66.67 % | 25.00 % | NP | 3.5 | 38.89 %
530302: Gestión integral para el desarrollo turístico de Antioquia | 53030202 | Entidades Territoriales acompañadas en la gestión y promoción para el desarrollo turístico. | Entidades territoriales asistidas técnicamente | No Acumulado | Secretaría de Desarrollo Económico | 80 | 10 | 20 | 30 | 20 | 8 | 20 | 16 | 0 | 80.00 % | 100.00 % | 53.33 % | NP | 44 | 55.00 %
530302: Gestión integral para el desarrollo turístico de Antioquia | 53030203 | Estrategias regionales de promoción turística lideradas y apoyadas | Campañas Regionales de promoción turística apoyadas | No Acumulado | Secretaría de Desarrollo Económico | 13 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100.00 % | 100.00 % | NP | NP | 6 | 46.15 %
530302: Gestión integral para el desarrollo turístico de Antioquia | 53030204 | Redes de turismo, Innovación, productividad y sostenibilidad fortalecidas | Redes Temáticas de Turismo apoyadas | Acumulado | Secretaría de Desarrollo Económico | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 200.00 % | 200.00 % | NP | NP | 4 | 100.00 %
530302: Gestión integral para el desarrollo turístico de Antioquia | 53030205 | Observatorio turístico sostenible de Antioquia SITA implementado | Observatorio implementado | Anualizado | Secretaría de Desarrollo Económico | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 % | 100.00 % | NP | NP | 0 | 50.00 %
530302: Gestión integral para el desarrollo turístico de Antioquia | 53030206 | Personas formadas en procesos enfocados al sector turístico | Personas capacitadas | No Acumulado | Secretaría de Desarrollo Económico | 2000 | 500 | 500 | 500 | 500 | 1029 | 959 | 0 | 0 | 205.80 % | 191.80 % | NP | NP | 1988 | 99.40 %
530303: Generación y formalización del empleo: Trabajo Digno y Decente | 53030301 | Estrategias para el cierre de brechas de competitividad sectorial y subregional implementadas | Estrategias realizadas | No Acumulado | Secretaría de Desarrollo Económico | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.01 | 0.2 | 0 | 100.00 % | 101.00 % | 20.00 % | NP | 2.21 | 55.25 %
530303: Generación y formalización del empleo: Trabajo Digno y Decente | 53030302 | Unidades productivas con modelos de negocios apoyados con microcrédito/apalancamiento | Planes de negocios financiados | No Acumulado | Secretaría de Desarrollo Económico | 3000 | 45 | 955 | 1000 | 1000 | 778 | 14615 | 0 | 0 | 1,728.89 % | 1,530.37 % | NP | NP | 15393 | 100.00 %
530303: Generación y formalización del empleo: Trabajo Digno y Decente | 53030303 | Planes de negocios financiados | Planes de negocios financiados | Acumulado | Secretaría de Desarrollo Económico | 320 | 80 | 160 | 240 | 320 | 90 | 202 | 202 | 0 | 112.50 % | 126.25 % | 84.17 % | NP | 202 | 63.13 %
530304: Productividad y competitividad para el desarrollo económico de Antioquia | 53030401 | Personas formadas-mujeres,jóvenes,migrantes-en habilidades y competencias empresariales funcionales | Personas formadas en habilidades y competencias | No Acumulado | Secretaría de Desarrollo Económico | 2200 | 400 | 500 | 600 | 700 | 620 | 1187 | 475 | 0 | 155.00 % | 237.40 % | 79.17 % | NP | 2282 | 100.00 %
530304: Productividad y competitividad para el desarrollo económico de Antioquia | 53030402 | Plazas de mercado intervenidas como dinamizadores económicos locales | Plaza de mercado mantenida | No Acumulado | Secretaría de Desarrollo Económico | 6 | NP | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | NP | 150.00 % | NP | NP | 5 | 83.33 %
530304: Productividad y competitividad para el desarrollo económico de Antioquia | 53030403 | Estrategias implementadas para el desarrollo de la agenda departamental de competitividad e innovación | Estrategias realizadas | Acumulado | Secretaría de Desarrollo Económico | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2.25 | 0 | 100.00 % | 100.00 % | 75.00 % | NP | 2.25 | 56.25 %
530305: Internacionalización de Antioquia | 53030501 | Eventos de promoción y marketing para la atracción de Inversión Extranjera Directa realizados | Eventos realizados que fomenten una mentalidad y cultura innovadora | No Acumulado | Despacho del Gobernador-Oficina Privada | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 500.00 % | 350.00 % | NP | NP | 12 | 100.00 %
530305: Internacionalización de Antioquia | 53030502 | Estrategias de acompañamiento en fomento exportador implementadas | Cursos ofrecidos | No Acumulado | Despacho del Gobernador-Oficina Privada | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | NP | 3 | 75.00 %
530305: Internacionalización de Antioquia | 53030503 | Proyectos estratégicos apoyados | Instrumentos para el mejoramiento productivo implementados | No Acumulado | Despacho del Gobernador-Oficina Privada | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 200.00 % | 400.00 % | 100.00 % | NP | 7 | 100.00 %
530306: Desarrollo tecnológico e innovación para crecimiento empresarial | 53030601 | Fondo de Ciencia, Tecnología e innovación creado e implementado | Estudios de preinversión elaborados | No Acumulado | Secretaría de Desarrollo Económico | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.05 | 0.15 | 0 | 100.00 % | 20.00 % | 60.00 % | NP | 0.45 | 45.00 %
530306: Desarrollo tecnológico e innovación para crecimiento empresarial | 53030602 | Proyectos de investigación e innovación con integración de actores sociales apoyados | Programas y proyectos financiados | No Acumulado | Secretaría de Desarrollo Económico | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.33 | 1 | 0 | 0 | 133.00 % | 100.00 % | NP | NP | 2.33 | 58.25 %
540101: Gestión integral del recuso hídrico | 54010101 | Áreas con esquema de pago por servicios ambientales implementado | Áreas con esquemas de Pago por Servicios Ambientales implementados | Anualizado | Secretaría de Ambiente | 50000 | 45000 | 50000 | 50000 | 50000 | 36144 | 40859.85 | 0 | 0 | 80.32 % | 81.72 % | NP | NP | 0 | 39.49 %
540101: Gestión integral del recuso hídrico | 54010102 | Áreas en proceso de recuperación de cobertura vegetal | Áreas en proceso de recuperación de cobertura vegetal | No Acumulado | Secretaría de Ambiente | 1000 | 200 | 250 | 275 | 275 | 288.1 | 262.45 | 0 | 0 | 144.05 % | 104.98 % | NP | NP | 550.55 | 55.06 %
540101: Gestión integral del recuso hídrico | 54010103 | Áreas protegidas | Áreas protegidas | Anualizado | Secretaría de Ambiente | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 49322.6 | 49177.6 | 0 | 0 | 164.41 % | 163.93 % | NP | NP | 0 | 50.00 %
540101: Gestión integral del recuso hídrico | 54010104 | Emprendimientos verdes sostenibles apoyados | Negocios verdes consolidados | Acumulado | Secretaría de Ambiente | 42 | 35 | 37 | 40 | 42 | 0 | 29 | 0 | 0 | NP | 78.38 % | NP | NP | 29 | 69.05 %
540102: Gestión integral costera | 54010201 | Monitoreo de la Erosión Costera en el Litoral Antioqueño realizado | Documentos de investigación de erosión costera realizados | No Acumulado | Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Antioquia - DAGRAN | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.25 | 0 | 100.00 % | 100.00 % | 25.00 % | NP | 2.25 | 56.25 %
540102: Gestión integral costera | 54010202 | Manglar en proceso de restauración | Manglar en proceso de restauración | No Acumulado | Secretaría de Ambiente | 250 | 50 | 50 | 75 | 75 | 33.5 | 58.88 | 0 | 0 | 67.00 % | 117.76 % | NP | NP | 92.38 | 36.95 %
540103: Educación ambiental | 54010301 | Estrategias educativo-ambientales y de participación implementadas | Estrategias educativo ambientales y de participación implementadas | Anualizado | Secretaría de Ambiente | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 83.33 % | 16.67 % | NP | NP | 0 | 25.00 %
540103: Educación ambiental | 54010302 | Estrategias articuladas para impulsar la competitividad como un modelo sostenible y circular | Estrategias educativo ambientales y de participación implementadas | Anualizado | Secretaría de Ambiente | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 100.00 % | 100.00 % | NP | NP | 0 | 50.00 %
540104: Conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos | 54010401 | Áreas en proceso de restauración en mantenimiento | Áreas en proceso restauración en mantenimiento | No Acumulado | Secretaría de Ambiente | 1000 | 250 | 250 | 250 | 250 | 347.7 | 269.1 | 0 | 0 | 139.08 % | 107.64 % | NP | NP | 616.8 | 61.68 %
540104: Conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos | 54010402 | Árboles nativos sembrados | Árboles nativos sembrados | No Acumulado | Secretaría de Ambiente | 1625000 | 275000 | 375000 | 537500 | 437500 | 301253 | 359261 | 0 | 0 | 109.55 % | 95.80 % | NP | NP | 660514 | 40.65 %
540104: Conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos | 54010403 | Estrategias para el fortalecimiento de los sistemas de áreas protegidas y su fauna silvestre asociada ejecutadas | Estrategias educativo ambientales y de participación implementadas | No Acumulado | Secretaría de Ambiente | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 100.00 % | 200.00 % | NP | NP | 3 | 75.00 %
540104: Conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos | 54010404 | Áreas en proceso de restauración | Áreas en proceso de restauración | No Acumulado | Secretaría de Ambiente | 150 | NP | 50 | 50 | 50 | 0 | 58.88 | 0 | 0 | NP | 117.76 % | NP | NP | 58.88 | 39.25 %
540104: Conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos | 54010405 | Entidades territoriales acompañadas en su gestión de la calidad del aire | Entidades territoriales asistidas técnicamente | No Acumulado | Secretaría de Ambiente | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 0 | 0 | 100.00 % | 80.00 % | NP | NP | 18 | 45.00 %
540201: Estrategias para la gestión territorial | 54020101 | Planes y estudios con orientaciones para el ordenamiento territorial departamental realizados | Documentos de estrategias de posicionamiento y articulación interinstitucional implementados | Acumulado | Departamento Administrativo de Planeación | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 300.00 % | 133.33 % | 80.00 % | NP | 4 | 80.00 %
540201: Estrategias para la gestión territorial | 54020102 | Entidades, organismos y dependencias asistidos técnicamente con la escuela de ecología territorial | Entidades, organismos y dependencias asistidos técnicamente | No Acumulado | Departamento Administrativo de Planeación | 3 | NP | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | NP | NP | NP | NP | 0 | 0.00 %
540202: Gestión del Riesgo de Desastres | 54020201 | Sistema de Alerta Temprana implementado | Sistemas de Alerta Temprana implementados | Anualizado | Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Antioquia - DAGRAN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.25 | 0 | 100.00 % | 100.00 % | 25.00 % | NP | 0 | 56.25 %
540202: Gestión del Riesgo de Desastres | 54020202 | Obras de infraestructura para la reducción del riesgo de desastres realizadas | Obras de infraestructura para la reducción del riesgo de desastres realizadas | No Acumulado | Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Antioquia - DAGRAN | 12 | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 250.00 % | 100.00 % | NP | NP | 9 | 75.00 %
540202: Gestión del Riesgo de Desastres | 54020203 | Organismos de atención de emergencias equipados | Emergencias y desastres atendidas | No Acumulado | Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Antioquia - DAGRAN | 30 | 5 | 10 | 10 | 5 | 15 | 17 | 0 | 0 | 300.00 % | 170.00 % | NP | NP | 32 | 100.00 %
540202: Gestión del Riesgo de Desastres | 54020204 | Cuerpos de bomberos voluntarios fortalecidos | Cuerpos de bomberos disponibles para la prevención y control de incendios en la entidad territorial | No Acumulado | Secretaría de Gobierno | 94 | 22 | 24 | 24 | 24 | 22 | 19 | 5 | 0 | 100.00 % | 79.17 % | 20.83 % | NP | 46 | 48.94 %
540203: Gestión integral del cambio climático | 54020301 | Pilotos con acciones de mitigación y adaptación al cambio climático desarrollados | Pilotos con acciones de mitigación y adaptación al cambio climático desarrollados | Acumulado | Secretaría de Ambiente | 1 | 0.25 | 0.5 | 0.75 | 1 | 0.25 | 0.46 | 0 | 0 | 100.00 % | 92.00 % | NP | NP | 0.46 | 46.00 %
540204: Protección y bienestar animal | 54020401 | Prestadores del servicio de atención integral de animales apoyados | Prestadores del servicio de atención integral de animales apoyados | No Acumulado | Secretaría de Ambiente | 62 | 10 | 15 | 17 | 20 | 0 | 28 | 0 | 0 | NP | 186.67 % | NP | NP | 28 | 45.16 %
540204: Protección y bienestar animal | 54020402 | Infraestructura para el bienestar animal cofinanciados | Infraestructura para el bienestar animal adecuada | No Acumulado | Secretaría de Ambiente | 40 | 5 | 10 | 15 | 10 | 0 | 11 | 0 | 0 | NP | 110.00 % | NP | NP | 11 | 27.50 %
540204: Protección y bienestar animal | 54020403 | Animales en estado de indefensión o vulnerabilidad atendidos | Animales atendidos | No Acumulado | Secretaría de Ambiente | 2000 | 400 | 500 | 500 | 600 | 4375 | 3405 | 0 | 0 | 1,093.75 % | 681.00 % | NP | NP | 7780 | 100.00 %
540204: Protección y bienestar animal | 54020404 | Caninos y felinos esterilizados | Animales atendidos en servicios médicos veterinarios | No Acumulado | Secretaría de Ambiente | 130000 | 10000 | 40000 | 40000 | 40000 | 19728 | 23278 | 0 | 0 | 197.28 % | 58.20 % | NP | NP | 43006 | 33.08 %
540205: Agua potable y manejo de aguas residuales sostenible y eficiente para Antioquia | 54020501 | Proyectos de acueducto y alcantarillado en área urbana financiados | Proyectos de acueducto y alcantarillado en área urbana financiados | Acumulado | Secretaría de Ambiente | 116 | 54 | 79 | 102 | 116 | 47 | 61 | 65 | 0 | 87.04 % | 77.22 % | 63.73 % | NP | 65 | 56.03 %
540205: Agua potable y manejo de aguas residuales sostenible y eficiente para Antioquia | 54020502 | Proyectos de acueducto y de manejo de aguas residuales en área rural financiados | Proyectos de acueducto y de manejo de aguas residuales en área rural financiados | Acumulado | Secretaría de Ambiente | 63 | 28 | 41 | 54 | 63 | 22 | 32 | 43 | 0 | 78.57 % | 78.05 % | 79.63 % | NP | 43 | 68.25 %
540205: Agua potable y manejo de aguas residuales sostenible y eficiente para Antioquia | 54020503 | Soluciones alternativas para acceso al agua para consumo humano implementadas | Soluciones alternativas para acceso al agua para consumo humano implementadas | Acumulado | Secretaría de Ambiente | 4000 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 341 | 371 | 529 | 0 | 34.10 % | 18.55 % | 17.63 % | NP | 529 | 13.23 %
540206: Gestión Integral de Residuos Sólidos | 54020601 | Municipios apoyados con vehículos de recolección de residuos sólidos | Municipios con vehículos de recolección de residuos solidos | Acumulado | Secretaría de Ambiente | 30 | 15 | 20 | 25 | 30 | 13 | 13 | 30 | 0 | 86.67 % | 65.00 % | 120.00 % | NP | 30 | 100.00 %
540206: Gestión Integral de Residuos Sólidos | 54020602 | Soluciones de disposición final de residuos sólidos construidas | Soluciones de disposición final de residuos solidos construidas | Acumulado | Secretaría de Ambiente | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 0 | 200.00 % | 200.00 % | 133.33 % | NP | 4 | 100.00 %
540206: Gestión Integral de Residuos Sólidos | 54020603 | Estaciones de clasificación y aprovechamiento de residuos sólidos construidas | Estaciones de clasificación y aprovechamiento de residuos sólidos construidas | Acumulado | Secretaría de Ambiente | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 100.00 % | 100.00 % | 66.67 % | NP | 2 | 66.67 %
540206: Gestión Integral de Residuos Sólidos | 54020604 | Estudios o diseños para la construcción u optimización de alternativas de aprovechamiento de los residuos sólidos realizados | Estudios o diseños realizados | No Acumulado | Secretaría de Ambiente | 1 | 0.5 | 0.5 | NP | NP | 0 | 0 | 0 | 0 | NP | NP | NP | NP | 0 | 0.00 %
540207: Mejores prestadores, mejores servicios | 54020701 | Prestadores de servicios públicos asistidos técnicamente | Personas prestadoras asistidas técnicamente | Anualizado | Secretaría de Ambiente | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 121 | 125 | 113 | 0 | 96.80 % | 100.00 % | 90.40 % | NP | 0 | 71.80 %
540301: Soluciones habitacionales y legalización y titulación de predios en Antioquia | 54030101 | Viviendas nuevas en las zonas urbanas y rurales gestionadas | Hogares beneficiados con construcción de vivienda en sitio propio | No Acumulado | Empresa de Vivienda de Antioquia - VIVA | 50000 | 7500 | 20000 | 15000 | 7500 | 3651 | 5557 | 2948 | 0 | 48.68 % | 27.79 % | 19.65 % | NP | 12156 | 24.31 %
540301: Soluciones habitacionales y legalización y titulación de predios en Antioquia | 54030102 | Predios titulados y edificaciones legalizadas | Entidades territoriales asistidas técnica y jurídicamente | No Acumulado | Empresa de Vivienda de Antioquia - VIVA | 20000 | 3000 | 8000 | 6000 | 3000 | 2260 | 2778 | 421 | 0 | 75.33 % | 34.73 % | 7.02 % | NP | 5459 | 27.30 %
540301: Soluciones habitacionales y legalización y titulación de predios en Antioquia | 54030103 | Viviendas urbanas y rurales mejoradas | Hogares beneficiados con mejoramiento de una vivienda | No Acumulado | Empresa de Vivienda de Antioquia - VIVA | 100000 | 15000 | 40000 | 30000 | 15000 | 12563 | 28952 | 0 | 0 | 83.75 % | 72.38 % | NP | NP | 41515 | 41.52 %
540302: Diseño e Intervenciones Físico-espaciales | 54030201 | Municipios y Distritos intervenidos con la estrategia Antioquia Pinta Firme | Asistencias técnicas realizadas | No Acumulado | Empresa de Vivienda de Antioquia - VIVA | 125 | 18 | 50 | 38 | 19 | 11 | 43 | 7 | 0 | 61.11 % | 86.00 % | 18.42 % | NP | 61 | 48.80 %
550101: Cooperación para Antioquia | 55010101 | Ruedas de cooperación y filantropía realizadas | Eventos realizados para intercambio de experiencias y generación de alianzas entre iniciativas clústeres | No Acumulado | Despacho del Gobernador-Oficina Privada | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 100.00 % | 200.00 % | NP | NP | 3 | 75.00 %
550102: Alianzas y asociatividad territorial | 55010201 | Esquemas asociativos territoriales asistidos técnicamente | Entidades, organismos y dependencias asistidos técnicamente | Anualizado | Departamento Administrativo de Planeación | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 21 | 21 | 1 | 0 | 190.91 % | 190.91 % | 9.09 % | NP | 0 | 52.27 %
550201: Consolidación de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 55020101 | Sistemas de información e Infraestructura TI actualizados | Sistemas de información actualizados | Anualizado | Secretaría de Talento Humano y Servicios Administrativos | 20 | 10 | 15 | 20 | 20 | 10 | 22 | 0 | 0 | 100.00 % | 146.67 % | NP | NP | 0 | 38.46 %
550202: Desarrollo y fortalecimiento organizacional y del talento humano | 55020201 | Organismos asistidos técnicamente en gestión del talento humano | Organismos asistidos técnicamente | Acumulado | Secretaría de Talento Humano y Servicios Administrativos | 15 | 5 | 10 | 13 | 15 | 5 | 10 | 10 | 0 | 100.00 % | 100.00 % | 76.92 % | NP | 10 | 66.67 %
550202: Desarrollo y fortalecimiento organizacional y del talento humano | 55020202 | Metodologías aplicadas al talento humano en cultura, conocimiento, cambio y competencias | Metodologías aplicadas | Acumulado | Secretaría de Talento Humano y Servicios Administrativos | 8 | 2 | 3 | 5 | 8 | 2 | 9 | 0 | 0 | 100.00 % | 300.00 % | NP | NP | 9 | 100.00 %
550202: Desarrollo y fortalecimiento organizacional y del talento humano | 55020203 | Estructura organizacional y empleo público optimizada | Informe final de implementación | Acumulado | Secretaría de Talento Humano y Servicios Administrativos | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 100.00 % | NP | 66.67 % | NP | 2 | 50.00 %
550202: Desarrollo y fortalecimiento organizacional y del talento humano | 55020204 | Personas capacitadas en talento humano | Personas capacitadas | Acumulado | Secretaría de Talento Humano y Servicios Administrativos | 2600 | 520 | 1300 | 2080 | 2600 | 2105 | 3396 | 117 | 0 | 404.81 % | 261.23 % | 5.63 % | NP | 117 | 4.50 %
550203: Relacionamiento Estado – Ciudadanía | 55020301 | Rendición de cuentas realizadas | Rendicion de cuentas realizadas | Anualizado | Despacho del Gobernador-Oficina Privada | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.00 % | 100.00 % | NP | NP | 0 | 50.00 %
550203: Relacionamiento Estado – Ciudadanía | 55020302 | Entidades, organismos y dependencias asistidas técnicamente en comunicaciones | Instancias territoriales de coordinación institucional asistidas y apoyadas | No Acumulado | Despacho del Gobernador-Oficina Privada | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.00 % | 100.00 % | NP | NP | 4 | 50.00 %
550203: Relacionamiento Estado – Ciudadanía | 55020303 | Sistemas de información CRM y digitalización de trámites implementados | Sistemas de información implementados | No Acumulado | Secretaría de Talento Humano y Servicios Administrativos | 3 | 1 | 1 | 1 | NP | 0 | 4 | 0 | 0 | NP | 400.00 % | NP | NP | 4 | 100.00 %
550203: Relacionamiento Estado – Ciudadanía | 55020304 | Personas atendidas con oferta institucional articulada | Personas atendidas con oferta institucional articulada | Anualizado | Secretaría de Talento Humano y Servicios Administrativos | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 405994 | 4569862 | 430684 | 0 | 811.99 % | 9,139.72 % | 861.37 % | NP | 0 | 75.00 %
550203: Relacionamiento Estado – Ciudadanía | 55020305 | Entidades, organismos y dependencias asistidos técnicamente en atención a la ciudadanía | Entidades, organismos y dependencias asistidos técnicamente | No Acumulado | Secretaría de Talento Humano y Servicios Administrativos | 90 | 15 | 30 | 30 | 15 | 19 | 76 | 0 | 0 | 126.67 % | 253.33 % | NP | NP | 95 | 100.00 %
550204: Administración de la infraestructura física y equipamiento de la Gobernación de Antioquia | 55020401 | Sedes institucionales adecuadas | Sedes adecuadas | No Acumulado | Secretaría de Talento Humano y Servicios Administrativos | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 % | 100.00 % | NP | NP | 2 | 50.00 %
550204: Administración de la infraestructura física y equipamiento de la Gobernación de Antioquia | 55020402 | Programa de saneamiento de bienes ejecutado | Programa de sanemiento fiscal y financiero ejecutado | Acumulado | Secretaría de Talento Humano y Servicios Administrativos | 80 | 15 | 40 | 65 | 80 | 15 | 40 | 7.7 | 0 | 100.00 % | 100.00 % | 11.85 % | NP | 7.7 | 9.63 %
550205: Fortalecimiento institucional y gobernanza | 55020501 | Iniciativas técnicas relacionadas con formación jurídica construidas | Iniciativas técnicas relacionadas con formación jurídica construidas | No Acumulado | Secretaría General | 1 | 0.1 | 0.25 | 0.25 | 0.4 | 0.1 | 0.25 | 0 | 0 | 100.00 % | 100.00 % | NP | NP | 0.35 | 35.00 %
550205: Fortalecimiento institucional y gobernanza | 55020502 | Organismos del nivel central asistidos técnicamente en materia de defensa jurídica | Entidades, organismos y dependencias asistidos técnicamente | Anualizado | Secretaría General | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.25 | 0 | 100.00 % | 100.00 % | 25.00 % | NP | 0 | 56.25 %
550205: Fortalecimiento institucional y gobernanza | 55020503 | Diligencias de inspección realizadas a entidades sin ánimo de lucro | Diligencias de inspección realizadas | No Acumulado | Secretaría General | 11200 | 1200 | 3500 | 3500 | 3000 | 1553 | 3694 | 472 | 0 | 129.42 % | 105.54 % | 13.49 % | NP | 5719 | 51.06 %
550205: Fortalecimiento institucional y gobernanza | 55020504 | Modelo de abastecimiento estratégico y fortalecimiento a la gestión contractual aplicado | Metodologías aplicadas | No Acumulado | Secretaría General | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.23 | 0.1 | 0 | 100.00 % | 92.00 % | 40.00 % | NP | 0.58 | 58.00 %
550205: Fortalecimiento institucional y gobernanza | 55020505 | Sistema de gestión documental implementado | Sistema de gestión documental implementado | Acumulado | Secretaría de Talento Humano y Servicios Administrativos | 1 | 0.67 | 0.7 | 0.73 | 1 | 0.69 | 1 | 0.25 | 0 | 102.99 % | 142.86 % | 34.25 % | NP | 0.25 | 25.00 %
550205: Fortalecimiento institucional y gobernanza | 55020506 | Documentos de lineamientos técnicos de control interno realizados | Documentos de lineamientos técnicos realizados | No Acumulado | Gerencia de Auditoría Interna | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.1 | 0 | 100.00 % | 200.00 % | 10.00 % | NP | 3.1 | 77.50 %
550205: Fortalecimiento institucional y gobernanza | 55020507 | Modelo de Gestión para el conglomerado público implementado | Documentos de estrategias de posicionamiento y articulación interinstitucional implementados | Acumulado | Despacho del Gobernador-Oficina Privada | 1 | 0.25 | 0.5 | 0.75 | 1 | 0.25 | 0.5 | 0.56 | 0 | 100.00 % | 100.00 % | 74.67 % | NP | 0.56 | 56.00 %
550205: Fortalecimiento institucional y gobernanza | 55020508 | Asamblea Departamental Fortalecida | Entidades, organismos y dependencias asistidos técnicamente | Anualizado | Secretaría de Talento Humano y Servicios Administrativos | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 % | 100.00 % | NP | NP | 0 | 50.00 %
550206: Fortalecimiento de los Ingresos y Eficiencia del Gasto | 55020601 | Pago de pasivos laborales de la administración pública realizados. | Pago de pasivos laborales de la administración pública territorial realizados | Anualizado | Secretaría de Talento Humano y Servicios Administrativos | 5750 | 5720 | 5730 | 5740 | 5750 | 5720 | 5730 | 5736 | 0 | 100.00 % | 100.00 % | 99.93 % | NP | 0 | 74.92 %
550206: Fortalecimiento de los Ingresos y Eficiencia del Gasto | 55020602 | Programas para el fortalecimiento de la hacienda pública implementados | Estrategia para el mejoramiento del Índice de Desempeño Fiscal ejecutada | Anualizado | Secretaría de Hacienda | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | NP | 0 | 75.00 %
550301: Desarrollo territorial para la autonomía | 55030101 | Entidades territoriales asistidas técnicamente en catastro y estatutos tributarios | Entidades territoriales asistidas técnicamente | Acumulado | Departamento Administrativo de Planeación | 50 | 10 | 30 | 40 | 50 | 89 | 88 | 34 | 0 | 890.00 % | 293.33 % | 85.00 % | NP | 34 | 68.00 %
550301: Desarrollo territorial para la autonomía | 55030102 | Área geográfica actualizada catastralmente con enfoque multipropósito | Área geográfica actualizada catastralmente con enfoque multipropósito | No Acumulado | Departamento Administrativo de Planeación | 5575515 | 1115103 | 2230206 | 1115103 | 1115103 | 2909869 | 1659981 | 0 | 0 | 260.95 % | 74.43 % | NP | NP | 4569850 | 81.96 %
550301: Desarrollo territorial para la autonomía | 55030103 | Trámites de conservación catastral realizados | Trámites de conservación catastral realizados | No Acumulado | Departamento Administrativo de Planeación | 310386 | 91241 | 81465 | 72737 | 64943 | 81292 | 84199 | 15878 | 0 | 89.10 % | 103.36 % | 21.83 % | NP | 181369 | 58.43 %
550302: Brazo técnico para la generación de confianza | 55030201 | Entidades territoriales asistidas fiscal y financieramente | Entidades territoriales asistidas técnicamente | No Acumulado | Secretaría de Hacienda | 50 | 5 | 15 | 15 | 15 | 77 | 11 | 0 | 0 | 1,540.00 % | 73.33 % | NP | NP | 88 | 100.00 %
550302: Brazo técnico para la generación de confianza | 55030202 | Entidades territoriales con capadidades técnicas fortalecidas en gestión y proyectos | Entidades, organismos y dependencias asistidos técnicamente | Anualizado | Departamento Administrativo de Planeación | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 125 | 125 | 0 | 0 | 416.67 % | 416.67 % | NP | NP | 0 | 50.00 %
550303: Fortalecimiento de los Sistemas de Información de Estadística Departamental y de la Cultura del Dato | 55030301 | Modernización del sistema de información estadística | Sistemas de información implementados | No Acumulado | Departamento Administrativo de Planeación | 1 | NP | NP | 1 | NP | 0 | 0 | 0 | 0 | NP | NP | NP | NP | 0 | 0.00 %
550303: Fortalecimiento de los Sistemas de Información de Estadística Departamental y de la Cultura del Dato | 55030302 | Instrumentos de producción y análisis de datos para la toma de decisiones implementados | Estrategias implementadas | Acumulado | Departamento Administrativo de Planeación | 16 | 2 | 8 | 12 | 16 | 2 | 8 | 0 | 0 | 100.00 % | 100.00 % | NP | NP | 8 | 50.00 %