## Hoja1
INDICADORES PETI 2016-2019 - GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
INDICADOR | Meta 2016 | Cumplimiento 2016 con respecto a la meta | Meta 2017 | Cumplimiento 2017 con respecto a la meta | Meta 2018 | Cumplimiento 2018 con respecto a la meta | Meta 2019 | Cumplimiento 2019 con respecto a la meta | Meta del Cuatrenio | Acumulado al cuatrenio | Observaciones
PETI actualizado | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | PETI V 4.0 actualizado y publicado
"Ejercicio de Arquitectura Empresarial realizado y documentado" | 30% | 100% | 50% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Ejercicio AE en Administración de los Tributos documentado
Políticas y estándares actualizados | 40% | 100% | 60% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Politicas publicadas
Piloto Conectividad Departamental, con las recomendaciones respecto a tecnologías apropiadas | - | - | 30% | 17% | 80% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | - Análisis de tendencias en tecnología con Huawei y Nokia - Analisis de infraestructura existente en la Policía y en Teleantioquia - Estructuración del Proyecto con MinTIC y la UTP. Conformación del equipo interdisciplinario para el piloto Visitas de Campo para el piloto. - Puesta en operación del píloto con equipos en: Institución Educativa Mina Vieja y en torres de; Yarumal, Boquerón, Padre Amaya y Gobernación de Antioquia. Se estructuró y ejecutó el proyecto denominado: “TIC y Conocimiento en Zonas Rurales”, logrando la construcción de una red propia, para suministrar los servicios de internet y el acceso a contenidos educativos impactando positivamente 9 Subregiones, 34 municipios, 110 sedes educativas rurales y 8.944 estudiantes, así como al personal administrativo y de profesores.
Soluciones informáticas intervenidas y cumpliendo las políticas informáticas | 5 | 200% | 15 | 186.7% | 20 | 100% | 20 | 108% | 60 | 134% | Se intervinieron las soluciones informáticas para cumplir con las actualizaciones de normatividad y políticas informáticas
Servicios automatizados | 4 | 100% | 9 | 100% | 7 | 100% | 10 | 170% | 100% | 117.5% | 17 tramites y/o servicios en línea para el ciudadano
Personas con habilidades para acceder a los servicios en línea | 300 | 24.67% | 600 | 281.7% | 600 | 140% | 500 | 26.4% | 2000 | 136.8% | 2736 ciudadanos capacitados para acceder a los servicios ofertados
Soluciones de Tecnología de información y comunicaciones por demanda incorporadas | 5% | 100% | 15% | 100% | 10% | 100% | 10% | 106% | 40% | 100% | Se incorporaron las soluciones de tecnología de Información y comunicaciones demandadas
Note on C10: 74 personas
Note on E10: 1690 personas
Note on G10: 840 personas
Note on I10: Van 132 al 2019