BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN MUNICIPAL

- MANUAL DE OPERACIONES

- MUNICIPIO DE ARBOLETES - ANTIOQUIA

SECRETARIA DE PLANEACIÓN

DIANA STELLA GARRIDO HENAO

Alcaldesa Municipal

2012 - 2015

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN										  2

1. BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN MUNICIPAL (BPIM)	  3

1.1 Marco Legal										  4

1.2 Conceptos Básicos										  6

1.3 Objetivos del Banco de Proyectos								  8

1.3.1 Objetivo General										  9

1.3.2 Objetivos Específicos									  9

1.4 Funciones del BPIM									10

1.5 Manejo de la información del BPIM							10

1.6 Origen de los proyectos									10

1.7 Fuentes de financiación									10

1.8 Metodologías a emplear                                                                                                                        11

2. PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS								11

2.1 Documentos y formatos a diligenciar							11

2.2 Revisión de los Proyectos Presentados al Banco para su radicación				12

2.3 Parámetros y Criterios para Revisión de los Documentos					12

2.3.1 Parámetros										13

2.3.2 Criterios											13

2.4 Calificación de Viabilidad									14

2.6 Registro de proyectos en el Banco								15

2.7 Asignación del Código de registro a un proyecto en el Banco                                                      16

2.8 Actualización de Proyectos en el BPIM							17

2.9 Flujograma del proceso de los proyectos							18

3. SEGUIMIENTO, CONTROL Y EVALUACIÓN						19

3.1 Responsables										19

3.2 Seguimiento, Control y Evaluación para Proyectos de Competencia Municipal		19

3.3 Seguimiento, Control y Evaluación para Proyectos de Competencia Departamental	20

3.4 Seguimiento, Control y Evaluación para proyectos de Competencia Municipal  y  Dptal,

Cofinanciados por Otras Entidades								20

4. REPORTES DEL BPIM									20

4.1 Reporte del BPIM para Elaborar el POAI							20

4.2 Informe anual del Plan Operativo de Inversión						21

4.3 Reporte del BPIM para elaborar el seguimiento al Esquema de  Ordenamiento Territorial y

al  Plan de Desarrollo

MANUAL DE OPERACIÓN DEL BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN MUNICIPAL

MUNICIPIO DE ARBOLETES - ANTIOQUIA

- INTRODUCCIÓN

La administración municipal  de Arboletes - Antioquia a través del banco de programas y proyectos de inversión municipal  presenta el presente manual de operaciones como un nuevo instrumento que orienta a la comunidad, las entidades municipales y demás usuarios, en los procesos de formulación, evaluación, viabilidad, registro y seguimiento de los proyectos que buscan ser financiados o cofinanciados con recursos públicos.

Se presentan diferentes relaciones de gestión e información que deben existir entre las dependencias administrativas y técnicas del ente territorial y sobre procedimientos diseñados para operación del banco.

El banco de proyectos municipal a través de la adopción de las metodologías de formulación de proyectos y la definición de los procesos y procedimientos  de registro, viabilidad, seguimiento entre otros,  permitirá  implantar en la gestión pública municipal la cultura de proyectos  fundamental dentro de las competencias de planeación, programación, presupuestación y evaluación de la administración municipal de Arboletes, Antioquia.

- BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN MUNICIPAL (BPIM)

El banco de programas y proyectos de inversión municipal es un instrumento dinámico de la planeación que registra los programas y los proyectos viables técnica, ambiental, socio-económica y legalmente susceptibles de ser financiados con recursos públicos en el territorio municipal.

Permite concretar y darle coherencia a los planes de desarrollo, así como realizar labores de análisis y ejecución de las inversiones públicas, y del seguimiento y evaluación de los resultados.

Los programas y proyectos constituyen la fuente esencial del sistema de información del banco de programas y proyectos de inversión del municipio.  Los proyectos se formulan utilizando una metodología establecida y son sometidos a un análisis de viabilidad antes de proceder a su registro en el sistema de información adoptado por la oficina de proyectos municipal.

El buen funcionamiento y operación del banco de proyectos es responsabilidad de todas las entidades de la administración incluidas las Secretarías Sectoriales, las entidades y organismos descentralizados del orden Municipal.

  - Marco Legal

La normatividad que soporta el Banco de Programas y Proyectos de inversión Municipal está referida en  aspectos de tipo presupuestal y relacionados con la planeación, como son:

- Acuerdo 008 de Junio 9 de 1997.  “Por medio del cual se crea el Banco de Programas y Proyectos del Municipio de Arboletes,  Antioquia y se dictan normas para su funcionamiento”.

- Ley 38 de 1989.  Crea el Banco de Proyectos de Inversión Nacional, confía al Departamento Nacional de Planeación su diseño, montaje y operación.

- Decreto Nacional 841 de 1990. Por medio de esta norma se reglamentó el funcionamiento del Banco Nacional de Proyectos BPIN.

- Ley orgánica de competencia y recursos Ley 60 de 1993.  Insiste en la cultura de los proyectos para garantizar la eficiencia de las transferencias a las entidades territoriales, en término de Situado Fiscal e Ingresos Corrientes de la Nación.

- Ley 152 de 1994, Artículo 27.  El Banco de Programas y Proyectos de inversión es un instrumento para la planeación que registra los programas y proyectos viables técnica, ambiental y socioeconómicamente susceptibles de financiación con recursos del presupuesto general de la Nación.

- Ley 152 de 1994 Artículo 49.  Le compete a los Municipios del Departamento con una población inferior a los 100.000 habitantes, organizar y poner en operación los Bancos Locales de Programas y Proyectos, a más tardar del 22 de junio de 1997.

- Ley Orgánica de la Planeación, Ley 152 de 1994. Disposición que inicia el desarrollo de la constitución de 1991 en este campo específico.  Se refiere a tres áreas de vital importancia, los planes de desarrollo territorial,  los planes de acción sectorial y los Bancos Territoriales de programas y proyectos, como elementos que deben manejarse armónicamente a fin de impactar adecuadamente los resultados institucionales de las entidades del estado.

- Ordenanza 50 de Diciembre 20 de 1995: Por la cual se crea e institucionaliza  el Banco de programas y Proyectos de Inversión Pública del Departamento de Antioquia.

- Resolución Número 0806 de Agosto 10 de 2005 del Departamento Nacional de Planeación  Por la cual se organizan metodologías, criterios y procedimientos que permitan integrar los sistemas  de planeación y la red nacional de Bancos de Programas y Proyectos.

  - Conceptos Básicos

    - Programas

Un programa es una manera de agrupar proyectos o acciones, que contribuyan de manera individual al cumplimiento de un objetivo, y que requiere la aplicación de todas las acciones de manera integral para el cumplimiento de dicho objetivo, generalmente sectorial.  DNP, “notas sobre las diferentes aplicaciones de los conceptos de programa y proyecto de inversión”.

    - Proyecto

Es un conjunto de actividades interrelacionadas y coordinadas, con el fin de alcanzar un objetivo específico concreto dentro de unos límites de presupuesto y tiempo determinado.

El Proyecto, es una herramienta que facilita la satisfacción de las necesidades de la población y que los requerimientos del desarrollo sean tenidos en cuenta en la programación de inversiones públicas. Por lo tanto sirven para articular la planeación con las inversiones.

    - Etapas de un Proyecto

Todo proyecto de inversión para lograr los objetivos propuestos debe pasar por cuatro etapas: Preinversión, Inversión, Operación y terminación.

      - Preinversión

Las tres actividades principales que deben desarrollarse en la etapa de preinversión son: identificación, la preparación de la o las alternativas de solución y evaluación ex - ante.

En este estado deben desarrollarse todos los elementos de juicio (técnica, institucional, económica, social, ambiental, legal y política) necesarios para tomar una decisión de adelantar o acometer un proyecto.

- Identificación

Consiste en la determinación del problema que afecta a la comunidad, y que desea ser mitigado o resuelto con el proyecto, así como la determinación de las causas que producen el problema y los efectos producidos por este.

Esta etapa del proyecto termina con la identificación de las posibles alternativas que le dan solución al problema.

- Preparación

La preparación consiste en  realizar los estudios pertinentes para comparar las alternativas, con el fin de seleccionar entre ellas la más adecuada para alcanzar el objetivo propuesto.    Para la preparación de las alternativas pueden realizarse   estudios específicos, como son: estudio legal, de mercado, técnico, institucional, administrativo, ambiental, y financiero.

- Evaluación Ex ante

Se entiende por evaluación ex ante, el resultado del análisis efectuado a partir de la información de las alternativas de solución propuestas. Con base en este análisis se selecciona  la mejor alternativa de solución o proyecto.

      - Inversión

En la etapa de inversión se ejecutan o aplican los recursos del proyecto; y se realiza el seguimiento físico - financiero que garantiza la correcta aplicación de los recursos programados en la preinversión y que han sido asignados para la ejecución del proyecto. Las etapas de la inversión son: Diseño, ejecución y Terminación.

      - Operación

En esta etapa el proyecto se pone en marcha y empieza a generar los beneficios, a través de la producción de los bienes y servicios para los que fue diseñado. Se recomienda realizar seguimiento y evaluación de resultados al proyecto para garantizar su correcta operación.

      - Terminación

En esta etapa es necesario realizar la evaluación de los resultados posteriores (Ex – Post); sobre los efectos, impactos y resultados generados por el proyecto.

  - Objetivos del Banco de Proyectos

    - Objetivo General

Mejorar la gestión desempeñada por la administración municipal, mediante la implementación de metodologías de formulación de proyectos y aplicación de  sistemas de información que  faciliten el estudio, análisis y ejecución de los programas y proyectos de inversión pública del municipio de Arboletes, Antioquia  en la búsqueda de elevar la calidad de vida de la población.

    - Objetivos Específicos

- Conocer las necesidades de las comunidades, calcular la demanda de recursos para sus soluciones y apoyar la toma de decisiones en las etapas de los proyectos.

- Servir de instrumento para efectuar seguimiento, control y evaluación de la inversión del Municipio.

- Mantener información actualizada que facilite la toma de decisiones y la coordinación del trabajo interinstitucional.

- Servir de instrumento de gestión para la planeación, la programación y la presupuestación de los recursos humanos, ambientales, financieros del municipio de Arboletes, Antioquia.

  - Funciones del BPIM

- Orientar y dirigir la capacitación y asistencia técnica en: Formulación, evaluación y gestión de proyectos con el fin de promover y consolidar la cultura del proyecto.

- Establecer un procedimiento claro y práctico que garantice la utilización del Banco de Programas y Proyectos de Inversión, como herramienta dinámica de apoyo a la población, la programación de las inversiones y la evaluación de la Gestión de Gobierno.

- Inscribir los programas y proyectos que le sean remitidos por la Comunidad en general, las Secretarías y las Entidades competentes, previo concepto de viabilidad favorable.

- Remitir a las secretarías y Entidades de origen los programas y proyectos no viables con las observaciones realizadas por el Comité Técnico Evaluador.

- Mantener actualizado el sistema de información sobre los programas y proyectos.

- Generar los listados de programas y proyectos de cada sector que estén radicados y/o registrados en el Banco para que sean la base del proceso de elaboración del presupuesto y programación de inversión.

- Operar el Sistema de Seguimiento y Evaluación de Proyectos de inversión (SSEPI) para seguimiento y evaluación de las inversiones, Plan de Ordenamiento Territorial, y el Plan de Desarrollo, con el aporte y compromiso de cada Secretaria o Ente descentralizado responsable de la ejecución de los programas y proyectos.

- Adoptar oportunamente las disposiciones legales vigentes relacionadas con el Banco de Programas y Proyectos de Inversión Municipal, la programación de las inversiones y la planeación, y velar por el cumplimiento de las mismas.

- 1.5.     Manejo de la información del BPIM

En la Oficina de Planeación Municipal se centralizan todos los estudios y documentos de respaldo de los proyectos de inversión registrados en el Banco de Proyectos, debidamente clasificados.  Dicha información podrá ser consultada por cualquiera de las diferentes dependencias municipales y organizaciones comunitarias.

El Banco aplicará el Sistema de seguimiento y evaluación de programas y proyectos de inversión (SSEPI) diseñados por el departamento administrativo de planeación nacional y asesorado por el Departamento Administrativo de Planeación Departamental.

  - Origen de los proyectos

- En la comunidad

- En la Administración Municipal y sus Secretarías

- En las entidades adscritas o vinculadas al Municipio

- Los miembros de corporaciones públicas de elección popular

- Las ONG’s, y

- Las organizaciones gremiales de la producción del trabajo.

  - Fuentes de financiación

- Transferencias de la nación (Ley 60/93,ICN - SGP)

- Transferencias del Departamento (situado fiscal)

- Transferencias del sector eléctrico

- Crédito Interno y Externo

- Recursos propios

- Recursos del balance

- Recursos de cofinanciación Nacional y Departamental

- Donaciones

- Recursos de Cooperación Técnica Internacional

- Convenios con el sector privado

- Convenios con entidades regionales

- Fondo Nacional de Regalías (Ley 141/94)

- Entidades de apoyo a programas de Gobierno

- Organismos no Gubernamentales

  - Metodologías a emplear

La metodología de formulación de proyectos a emplear será la Metodología General Ajustada desarrollada por el Departamento Nacional de Planeación en la versión actualizada vigente y la Metodología Municipal según el caso.

Estas metodologías se utilizarán de acuerdo al monto de los proyectos que se deseen radicar en el Banco de proyectos Municipal.

| Metodología Municipal | Metodología Ajustada |
| --- | --- |
| Proyectos menores de 215 SMMLV | Proyectos mayores a 215 SMMLV y/o cofinanciados por el Departamento o Nación |

Estas metodologías serán suministradas por la Secretaría de Planeación municipal.

- PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS

La presentación de los proyectos será responsabilidad de la Comunidad, las Secretarias y las entidades descentralizadas del Municipio, independiente de la fuente de financiación.

Los proyectos originados en el Despacho del Alcalde, las diferentes Secretarías de la administración Municipal, las entidades adscritas o vinculadas al Municipio, se deben formular en la metodología  correspondiente y dirigirse al comité evaluador de proyectos (Ver numeral 2.5)  para su estudio y viabilidad. Una vez cumplidos los requisitos del comité evaluador podrá ser enviado a la oficina de proyectos para su registro.

Los proyectos originados  en la comunidad, se deben inscribir en la ficha “Proyecto Comunitario”, la cual deberá ser entregada en la Secretaría competente  según el sector de inversión y/o el tipo específico de gasto.  Esta será la encargada de formular el proyecto adecuadamente de acuerdo a la metodología, emitir el concepto de viabilidad  y enviarlo a la oficina de proyectos para el correspondiente registro.

  - Documentos y formatos a diligenciar

Para presentar un proyecto al Banco de Proyectos de Inversión Municipal, se debe anexar la siguiente información:

- Copia en medio magnético del Proyecto formulado en la metodología general ajustada o copia  impresa del proyecto formulado en Metodología Municipal  según el caso.

- Copia impresa de la Ficha EBI  completamente diligenciada (para el caso de la Metodología General Ajustada)

- Licencia ambiental, si se requiere, con el plan de manejo y mitigación respectivo.

- Diseños, Planos, Presupuesto oficial de Obra, análisis de precios unitarios y Cotizaciones.  (Cuando se requieran).

- Los documentos de  soporte  que sean requeridos por la entidad sectorial competente  y que sean necesarios para definir la viabilidad del proyecto.

  - Revisión de los Proyectos Presentados al Banco para su radicación

- La oficina de proyectos revisará  que la información presentada contenga todos los documentos necesarios para  el estudio, evaluación  y el registro del proyecto dentro de los sistemas de información  utilizados por el banco de programas y proyectos municipal.

La información se somete a revisión en lo relacionado con contenidos, cumplimiento de requisitos, calidad de la información, así como su  relación con el plan de desarrollo, el plan de acción  y  el presupuesto municipal  vigente.

Cumplidos todos los requisitos se procede a la radicación del mismo, en los sistemas de información  aceptados y en funcionamiento.

Aquellos proyectos que solicitan cofinanciación de otros entes territoriales diferentes al municipio, serán presentados al banco de proyectos de la entidad territorial respectiva acompañado de todos los documentos y soportes que sean  necesarios para  dar cumplimiento a los requisitos exigidos por el ente territorial; previo cumplimiento de los requisitos necesarios para optar al registro del proyecto en el banco de programas y proyectos del municipio de Arboletes, Antioquia.

  - Parámetros y Criterios para Revisión de los Documentos

Se conformará un Comité Técnico Evaluador de proyectos que como su nombre lo indica será el responsable de evaluar el proyecto  y emitir el concepto de viabilidad necesario para el registro  en el banco de proyectos municipal  o en su defecto  emitir  concepto de devolución motivada  por el cual se reserva el derecho  de registro del proyecto en el banco.

Velará por que los contenidos de información de los proyectos que ingresen al banco de proyectos municipal sean de calidad, veraces, correctos, pertinentes y suficientes y además  verificará la validez de los documentos anexos, de soporte   o que sean requeridos con carácter de obligatorios.

    - Parámetros

- Nombre correcto del Proyecto el cual incluye el proceso, el objeto y la localización.

- Aplicación adecuada de la metodología de formulación correspondiente.

- Documentos de respaldo necesarios: Licencia ambiental, si la requiere, con el plan de manejo y mitigación respectivo; diseño, planos, presupuesto oficial de obras, análisis de precios unitarios y cotizaciones si las requiere.

- Pertinencia con los programas y proyectos del Esquema de Ordenamiento Territorial, Plan de Desarrollo Municipal, o Plan de acción municipal.

- En el caso de actualización de un proyecto registrado con anterioridad y que no se ha ejecutado parcial o totalmente, se podrá conservar el código asignado previamente por el banco de proyectos  evidenciando en el sistema de información  las modificaciones presentadas  con relación a las características anteriores que presentaba el proyecto.

    - Criterios

El  proyecto formulado  deberá contener información coherente, suficiente y pertinente y su viabilidad podrá ser clasificado como: aceptable, insuficiente o deficiente.

Calificación de viabilidad.

- Coherencia: Las partes del proyecto deben estar articuladas en una cadena lógica entre las diferentes etapas del proyecto.

- Suficiencia: La información consignada debe ser clara y completa para realizar la evaluación. En ella se encuentran todos los requisitos técnicos y legales de presentación de proyectos.

- Pertinencia: El problema planteado debe ser real e importante.  El objetivo propuesto es realizable en tiempo y modo, y seguirá siendo válido durante la operación del proyecto para lograr la situación deseada.

  - Calificación de Viabilidad:

| A | Aceptable | Cuando la información reúne los criterios de pertinencia, Coherencia y Suficiencia. |
| --- | --- | --- |
| I | Insuficiente | Cuando la información reúne los criterios de pertinencia, Coherencia pero se requiere ampliar la información porque está incompleta. |

El Comité Técnico de Evaluación dispone de cinco (5) días hábiles para revisar el proyecto desde el momento de su recepción, y dispondrá de un tiempo de dos (2) días hábiles a partir de realizada la revisión para informar si el proyecto es o no viable.

Si el proyecto es clasificado como “aceptable” se emite el  Certificado de viabilidad.

  - Conformación del Comité Técnico de Evaluación (CTE) y Emisión del Concepto

El Comité Técnico de Evaluación de Proyectos del municipio de Arboletes, Antioquia está integrado por: El Alcalde Municipal o su delegado, (La) Jefe de Planeación y/o el Director del Banco de Proyectos, el Tesorero Municipal, un (1) Representante de la Comunidad o veedor público y una (1) persona del sector al cual pertenezca el proyecto.

Este Comité constatará si el proyecto cumple con los aspectos técnicos, legales, sociales, comunitarios, económicos, ambientales, de costos y financieros e institucionales; una vez constate lo anterior, dispondrá de un tiempo de treinta (30) días hábiles a partir de realizada la revisión para informar si el proyecto es o no viable. El comité podrá citar, si lo estima necesario o conveniente, al responsable del proyecto para que realice la exposición del mismo y aclare los aspectos que sean de interés para él comité.

Se tendrá en cuenta las siguientes consideraciones sobre los aspectos a evaluar:

- Evaluación Técnica: se verifica que las acciones definidas sean correctas y estén bien dimensionadas; que los recursos económicos, financieros, humanos y de tiempo que se requiere para hacerlo están acordes con las características del tipo de proyecto presentado  y la programación de ejecución del mismo sea coherente y pertinente al mismo.

Si es necesario se solicitará el concepto técnico de un especialista sobre el proyecto para el concepto de viabilidad técnica.

- Evaluación Ambiental: Se verifica que cumpla con los requerimientos de las autoridades ambientales, que tenga licencia ambiental y/o plan de manejo o de mitigación si se requiere.

- Evaluación Social:  Se valoran los beneficios que representa la ejecución del proyecto para la población beneficiada, del área de influencia y la comunidad en general, teniendo en cuenta la prioridad de la necesidad, su impacto en las condiciones de vida y la participación de la comunidad en el proyecto.

- Evaluación Económica: Se valoran costos y beneficios del proyecto con el fin de determinar las conveniencias de su ejecución, los impactos en la calidad y nivel de vida de la población beneficiada directa o indirectamente.

- Evaluación Financiera: Se valoran los requerimientos de financiación y el presupuesto del proyecto, la disponibilidad de los recursos por parte del Municipio y/o de la entidad cofinanciadora.

- Evaluación institucional: Se establecen los requisitos institucionales que debe cumplir el proyecto para ser inscrito en el Banco, en especial, se evalúa que el proyecto esté enmarcado dentro de los planes y programas municipales.

Se dejara constancia escrita acerca de la exposición de motivos que llevaron a la calificación aceptable, insuficiente o deficiente asignada a los proyectos que fueron evaluados por el comité técnico evaluador.

  - Registro de proyectos en el Banco

Los proyectos que han sido declarados viables serán registrados el banco de proyectos del municipio de Arboletes, Antioquia asignándole un código único de clasificación BPIM.  Para esto se utilizará como sistema de información el software SSEPI (Sistema de Seguimiento y evaluación de proyectos de inversión).

( Nota- si el municipio no adopta el software SSEPI, deberá al menos utilizar un formato que contenga: código, nombre del proyecto, dependencia, responsable, fecha de registro, objetivos específicos, metas, costos y otros establecidos en el anexo; con el fin de clasificar el proyecto).

Los proyectos que presentan solicitud de cofinanciación de recursos a la nación o el departamento serán tramitados a través de la oficina de planeación del municipio de Arboletes, Antioquia.

Se pueden registrar programas y proyectos en el BPIM en cualquier época del año.

La Oficina de tesorería solicitará como un prerrequisito para exigir reserva presupuestal, una certificación del Banco de Proyectos, donde se consigne el nombre del proyecto, la dependencia a la que pertenece y el número de registro del proyecto en el Banco.

EXCEPCIÓN

Los proyectos dirigidos a atender en forma inmediata situaciones de emergencia, desastres y orden público no necesitan cumplir el trámite regular, pero no quedan exentos del registro ante el banco de proyectos del municipio de Arboletes, Antioquia una vez atendida la situación.

  - Asignación del Código de registro a un proyecto en el Banco

Al ingresar el proyecto en el sistema de seguimiento y evaluación de proyectos de inversión SSEPI  se asigna automáticamente un código único y consecutivo que presenta la siguiente estructura:

| ESTRUCTURA DEL CÓDIGO BPIM Y TAMAÑO DE SUS CAMPOS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| AÑO | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | Número de radicación |
| 4 dígitos | 2 dígitos | 3 dígitos | 4 dígitos |

| AÑO | Corresponde al año calendario en que se REGISTRA el Proyecto en el BPIM. |
| --- | --- |
| DEPARTAMENTO | Identifica el Departamento donde se localiza el Banco del Proyecto. El código asignado por el DANE para el Departamento de Antioquia es el 05. |
| MUNICIPIO | Identifica el Municipio donde se localiza el Banco del Proyecto. El código asignado por el DANE para el Municipio de es el número 051. |
| NÚMERO DE RADICACIÓN | Es el número consecutivo con el que representa el orden de ingreso al sistema de información que utiliza el Banco Municipal. |

Por la propiedad de ser único cada proyecto, el código asignado también tiene el carácter de exclusividad, por lo tanto el número de 13 dígitos que dio origen al registro del proyecto deberá ser conservado en cualquiera de los bancos de proyectos de los otros entes territoriales que puedan participar en la cofinanciación del mismo.

  - Actualización de Proyectos en el BPIM

El contenido de información de un proyecto puede presentar variaciones  que sean significativas  para cumplir con su objetivo o afectar  la ejecución óptima del mismo; es decir cambios en la población objetivo, población afectada, ubicación geográfica, producto esperado, programación y demanda de recursos entre otros, que ameritan la actualización o reformulación del proyecto.

El banco de proyectos del  municipio de Arboletes, Antioquia podrá exigir en los siguientes casos  la actualización de un proyecto que se encuentre  registrado:

- Cuando han transcurrido dos años desde su registro en el Banco, sin que hayan sido actualizados, ni se hayan asignado recursos, y se quiera mantener el proyecto para acceder a recursos en la vigencia siguiente.  Todo proyecto registrado en el BPIM al que no se haya asignado recursos ni haya sido actualizado durante dos (2) años consecutivos será excluido del Banco.

- Cuando la programación de recursos para cada vigencia presupuestal y/o las fuentes de financiación originalmente identificadas han cambiado, sin importar si el costo total del proyecto ha variado.

- Cuando los costos del proyecto han variado con respecto a lo calculado inicialmente.

- Cuando cambien las cantidades, calidades o especificaciones de los productos  programados en el proyecto.

- Cuando se presenten variaciones en la programación de ejecución de las actividades del proyecto.

- Cualquier otro caso no considerado que a juicio de la oficina de proyectos municipal amerite la actualización del proyecto  acompañado de  comunicación motivada ante la secretaria o entidad responsable del mismo.

La actualización deberá efectuarse en la Metodología General Ajustada,  la ficha EBI o el formato Municipal, según el caso de acuerdo al tipo de actualización que  sea necesaria realizar al proyecto, y definido por la oficina de proyectos del municipio de Arboletes, Antioquia.

## Flujograma del proceso de los proyectos

Fin

Mpallal

Dptal y/ o Nal

Inicio

Identificación y formulación del proyecto

Revisión del proyecto y elaboración  en la metodología respectiva

Requiere recurso Mpal, Dptal o Nal

Emitir concepto de viabilidad y recomendaciones

Se envía a la entidad respectiva para cofinanciación

El proyecto es viable

SI

Responder a la dependencia explicando los motivos

Se avala el proyecto

SI

Elabora ficha para la radicación del proyecto

Inscribirlo en el Banco de Proyectos Municipal

Responder a la dependencia explicando los motivos

Listado de proyectos registrados para acceder al POAI

NO

Realizar ajustes necesarios

Seguimiento a la ejecución de los proyectos aprobados

Radicación de proyectos hasta dic. 31

MGA

Ficha EBI

Otros Dctos

NO

# 3. SEGUIMIENTO, CONTROL Y EVALUACIÓN

  - Responsables

La Entidad o dependencia responsable de la ejecución del Proyecto realizará el seguimiento físico, financiero y cronológico a las actividades, productos e indicadores identificados en la formulación del proyecto, verificando los siguientes aspectos:

- Determinar el cumplimiento eficaz de las metas físicas programadas, permitiendo detectar y corregir fallas durante la ejecución.

- Determinar la eficiencia y eficacia en la administración de los recursos financieros  así como el seguimiento y control a los costos  de las actividades identificadas en el presupuesto de inversión del proyecto formulado.

- Controlar el cumplimiento al tiempo de ejecución de las actividades programadas con el fin de evitar desfases en los costos y productos.

  - Seguimiento, Control y Evaluación para Proyectos de Competencia Municipal

El banco de proyectos del municipio de Arboletes, Antioquia podrá exigir a la dependencia responsable de la ejecución de un  proyecto informes de seguimiento a la ejecución  en los aspectos físico, financiero, cronológico, legal y contractual.

La información  de seguimiento a los proyectos presentada por las entidades podrá utilizarse para realizar el seguimiento al plan de acción municipal y la   evaluación del Plan de desarrollo municipal.

Una vez aprobado el presupuesto de inversión municipal por parte del Concejo Municipal para la vigencia respectiva, las Secretarías Sectoriales y Entidades Descentralizadas del orden municipal, deberán remitir al BPIM la programación anual de los proyectos, a más tardar el 30 de enero del año en que se realiza la inversión.

La Evaluación Posterior o del Impacto será realizada por la Dependencia que formuló el proyecto.

  - Seguimiento, Control y Evaluación para Proyectos de Competencia Departamental

Cuando el proyecto es cofinanciado totalmente con recursos del departamento, será esta entidad territorial la encargada de realizar el seguimiento y evaluación  al proyecto.

Para los proyectos cofinanciados entre el departamento y el municipio, el seguimiento técnico-financiero será realizado por el ente territorial  responsable de la interventoría del proyecto según lo establecido en el convenio ínter administrativo que  lo respalda.  Sin embargo esto no excluye la responsabilidad municipal de realizar seguimiento y control a los recursos de inversión pública  de su competencia.

Será competencia del Departamento efectuar la evaluación posterior o de Impacto de aquellos proyectos que financie total o parcialmente en el territorio municipal.

  - Seguimiento, Control y Evaluación para proyectos de Competencia Municipal y Departamental, Cofinanciados por Otras Entidades

El banco de proyectos municipal será el responsable de suministrar la información  pertinente que sirva para realizar el seguimiento y control  de los proyectos que se adelanten dentro del territorio del municipio de Arboletes, Antioquia, a los entes territoriales que participan en la cofinanciación de los mismos.

- REPORTES DEL BPIM

El  banco de proyectos del municipio de Arboletes, Antioquia será el responsable de emitir los informes correspondientes al estado de los  proyectos de inversión pública que se encuentren en trámite, registrados, en ejecución o terminados y adicionalmente  informar sobre aquellos proyectos que por diversas razones fueron retirados del sistema de información vigente.

Estos reportes además suministran información que sirve para el control y seguimiento de la ejecución fiscal y presupuestal de los proyectos de inversión pública de competencia municipal, así como a los planes de acción, el plan de desarrollo  y el esquema  de ordenamiento territorial.

  - Reporte del BPIM para Elaborar el POAI

El banco de proyectos municipal será responsable de emitir anualmente  un listado de los programas y proyectos que se encuentren registrados y actualizados  en el sistema de información vigente, a fin de que sea un insumo para el estudio que permitirá elaborar el POAI.  Este listado contendrá: El nombre del proyecto, la entidad que lo registró, la estructura financiera y la ejecución, si es el caso.

  - Informe anual del Plan Operativo de Inversión

El Banco de proyectos municipal participara conjuntamente con la Tesorería municipal en la elaboración del POAI.

Se elabora un informe consolidado por programa o proyecto del POAI, desde el punto de vista de lo programado frente a la ejecución tanto en unidades físicas como monetarias, con base en la información producida en la fichas de evaluación y seguimiento.

Este informe se realiza con fines evaluativos.

  - Reporte del BPIM para elaborar el seguimiento al Esquema de  Ordenamiento Territorial y al  Plan de Desarrollo

Le corresponde al banco de proyectos municipal remitir a la oficina de Planeación del municipio de Arboletes, Antioquia la información sobre los proyectos de inversión pública municipal. El reporte debe contener:  cumplimiento en la ejecución de metas físicas y financieras, estado del proyecto, posibles inconvenientes durante la ejecución y correctivos a decidir, productos entregados o alcanzados, y de ser posible el estado de los indicadores de gestión, eficiencia , e impacto de los proyectos.

OBSERVACIONES

Todos los años, en el mes de diciembre, la Oficina de Planeación Municipal y/o Director del Banco de Proyectos de Inversión Municipal, hará la relación de aquellos proyectos que tengan más de dos años de antigüedad desde la fecha de su registro y no han sido incorporados al presupuesto de inversiones del municipio.  Esta relación será remitida el mismo mes a la entidad que presentó el programa o proyecto con el fin de que ésta determine y actualice los programas o proyectos que desea mantener dentro del BPIM, de no hacerlo la Oficina de Planeación procederá a retirarlos del Banco.

ANEXO 1

DEFINICIÓN DE NOMBRES DE PROYECTOS

CLASIFICACIONES DE LOS POSIBLES PROCESOS SSEPI – MGA

| PROCESOS | DESCRIPCION |
| --- | --- |
| ACTUALIZACIÓN | Acción de revisar un estudio anterior. |
| ADECUACIÓN | Acción de realizar mejoras a un recurso existente con el fin de permitir su operación según parámetros preestablecidos. |
| ADMINISTRACIÓN | Acción de lograr el correcto y eficiente manejo de un determinado bien o servicio. |
| ADQUISICIÓN | Acción de apropiar un bien. |
| ALFABETIZACIÓN | Acción de enseñar a leer y escribir a personas adultas. |
| AMPLIACIÓN | Acción de aumentar la capacidad de la infraestructura existente. |
| ANÁLISIS | Acción de examinar una situación con el fin de conocer sus principios o elementos. |
| APLICACIÓN | Acción mediante la cual un determinado conocimiento o tecnología se adapta o lleva a la práctica. |
| APORTES | Acción de definir recursos para inversión. |
| APOYO | Acción de destinar recursos para cumplir el objetivo. |
| APROVECHAMIENTO | Acción de utilizar un recurso en forma eficiente. |
| ASESORÍA | Acción de prestar un servicio de consultoría, para apoyar el logro de un propósito determinado. |
| ASISTENCIA | Acción de prestar colaboración a un grupo de personas con el objeto de apoyarlos en una actividad definida. En el caso de proyectos en el que se preste algún servicio con el propósito de aumentar la eficiencia productiva el proceso se denominará: ASISTENCIA TÉCNICA. |
| CAPACITACIÓN | Acción de preparar personas con el fin de habilitarlas para realizar una actividad determinada. |
| CAPITALIZACIÓN | Destinación directa de recursos del Estado hacia una entidad especifica. |
| CATASTRO | Acción de registrar ordenadamente servicios. |
| CENSO | Acción de efectuar un recuento ordenado de organismos. |
| COMPROMISO | Acción de destinar directamente recursos del Estado, hacia una entidad específica. |
| CONSERVACIÓN | Acción de reparar periódica y metódicamente un bien o infraestructura física para evitar su deterioro. |
| CONSTRUCCIÓN | Acción de materializar una infraestructura que no existe a la fecha. |
| CONTROL | Acción destinada a vigilar, dirigir o limitar cierta función o fenómeno. |
| CRÉDITO | Acción de otorgar recursos reembolsables para hacer efectiva la ejecución de un proyecto o servicio. |
| DEMARCACIÓN | Acción de delinear, delimitar o deslindar cualquier tipo de terreno incluyendo áreas marinas y submarinas de interés. |
| DESCONTAMINACIÓN | Acción de disminuir el grado de concentración de las sustancias, elementos o residuos, que se consideran contaminantes en el aire, agua y suelos. |
| DIAGNÓSTICO | Acción de determinar mediante examen un bien. |
| DIFUSIÓN | Acción de divulgar o propagar cierta idea, norma, información, costumbre, etc. |
| DISEÑO | Acción de modelar una estructura |
| DISTRIBUCIÓN | Acción de repartir organizada y sistemáticamente un recurso entre personas o entidades según sea el caso. |
| DIVULGACIÓN | Acción de revelar, dar a conocer o anunciar algún bien o servicio. |
| DOTACIÓN | Acción de adquirir y/o instalar nuevos elementos en un servicio o infraestructura existente. |
| EDICIÓN | Acción de elaborar y desarrollar textos y materiales audiovisuales de diversa Índole para ser impresos posteriormente por la entidad encargada. |
| ERRADICACIÓN | Acción de extirpar o eliminar totalmente un determinado mal o situación. |
| ESTUDIO | Acción de definir un problema. |
| ESTUDIOS | Acciones encaminadas a definir un problema. |
| EXPLORACIÓN | Acción tendiente a reconocer con diligencia la existencia de algo en algún lugar |
| EXPLOTACIÓN | Acción de aprovechar un recurso para generar beneficios en su utilización. |
| FORESTACIÓN | Acción de poblar de árboles un terreno determinado. |
| FORMULACIÓN | Acción de definir procesos, políticas y metas. |
| HABILITACIÓN | Acción que tiende a hacer un bien apto para aquello que antes no lo era. |
| IMPLANTACIÓN | Acción de hacer que comiencen a regir o ser cumplidas ciertas costumbres, leyes o normas. |
| IMPLEMENTACIÓN | Acción de implementar procesos encaminados a lograr un objetivo. |
| INSTALACIÓN | Acción de colocar en su debido lugar aparatos o enseres con el fin de que ellos presten un determinado servicio. |
| INVENTARIO | Lista en que se inscriben y describen, artículo por artículo, todos los bienes, derechos y obligaciones de una persona o empresa, y que expresa la estructura de su patrimonio en un momento dado. |
| INVERSIONES-FIN | Son aquellas inversiones financieras que por ley deben hacer algunas entidades del orden nacional. |
| INVESTIGACIÓN | Acción mediante la cual se pretende conocer comportamientos para averiguar o aclarar un hecho. |
| LEVANTAMIENTO | Acción de reunir información y procesarla. |
| MANTENIMIENTO | Acción de conservar la capacidad de operación de una infraestructura determinada de acuerdo a parámetros establecidos. |
| MEJORAMIENTO | Acción de aumentar la calidad de un servicio existente. |
| NACIONALIZACIÓN | Acción en la cual se destinan recursos para el pago de impuestos de nacionalización de equipos. |
| NORMALIZACIÓN | Acción de modificar un servicio existente con la finalidad de adecuarlo a ciertas normas predeterminadas. |
| PREVENCIÓN | Acción de tomar medidas para evitar un daño o peligro. |
| PRIVATIZACIÓN | Acción de vender un bien del Estado al sector privado. |
| PROTECCIÓN | Acción de amparar o defender un determinado bien o servicio. |
| RECOPILACIÓN | Acción de agrupar, juntar cosas distintas dándoles unidad. |
| RECREACIÓN | Acción de, mediante unas metodologías preestablecidas, buscan el mejoramiento del estado anímico y emocional del grupo humano al que se oriente el programa. |
| RECUPERACIÓN | Acción cuya finalidad es volver a tener un bien o servicio en índices predeterminados. |
| REESTRUCTURACIÓN | Acción de modificar la estructura de una organización, obra o empresa. |
| REFORESTACIÓN | Renovación y recuperación de la cobertura vegetal de las áreas. |
| REHABILITACIÓN | Define el proceso de recuperación de infraestructuras existentes y/o reintegro a la sociedad de aquellas personas que por cualquier motivo se encuentren marginadas de ésta. |
| REMODELACIÓN | Acción de reformar una infraestructura para adecuarla a fines determinados. |
| RENOVACIÓN | Acción de reacondicionar parcial o totalmente un servicio o equipamiento existente, con cambio de la capacidad y/o calidad del mismo. |
| REPOSICIÓN | Acción de recuperar un daño ocasional sufrido por una infraestructura existente. Acción de renovar parcial o totalmente una infraestructura existente, con o sin cambio de la capacidad y/o calidad del servicio. |
| RESTAURACIÓN | Acción de recuperar objetos o bienes para volverlos a su estado original. |
| SERVICIO | Acción de dar condiciones consideradas aptas, previamente definidas. Este proceso se utilizará únicamente para nombrar los proyectos presupuestales de servicio de la deuda. |
| SISTEMATIZACIÓN | Acción de entregar una ayuda extraordinaria en forma gratuita y con una finalidad específica a personas. |
| SUBSIDIO | Acción de entregar una ayuda extraordinaria en forma gratuita y con una finalidad específica a personas. |
| SUMINISTRO | Acción de proveer elementos, materiales o bienes requeridos para brindar un determinado servicio. |
| SUSTITUCIÓN | Acción de reemplazar algún bien, persona o cosa en lugar de otra para que cumpla con una finalidad determinada. |
| TITULACIÓN | Acción de normalizar y legalizar derechos de propiedad sobre algún bien físico. |
| TRASLADO | Acción de mover algún bien o infraestructura existente a otro lugar para que cumpla funciones similares a las que inicialmente cumplía. |

FORMATOS ANEXOS

ANEXO 2

| SEGUIMIENTO A LA PREPARACIÓN DE LOS PROYECTOS Hoja ____ Gobernación del departamento de Antioquia Alcaldía Municipal de Arboletes Instancia sectorial ( Secretaria sectorial, o instancia de planeación sectorial u otra dependencia a quien le corresponda) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fecha | Nombre del proyecto | Responsable | Nivel de estudio | REVISION Técnica Ambiental Institucional Evaluación |  |  |  | RECOMENDACIONES |

Fecha: corresponde a la fecha de revisión del proyecto.

Nombre del proyecto: Debe identificar la acción y la localización del proyecto.

Responsable: Corresponde al funcionario responsable de la preparación del proyecto.

Nivel de estudio: Corresponde al nivel en que se encuentra la preparación del proyecto (idea, perfil, prefactibilidad, etc.).

Revisión: Se puede usar las iniciales C o I, para determinar si la información está completa o incompleta según los requerimientos para ejecución de los proyectos. Esto incluye los aspectos, técnicos, ambientales, institucionales y la evaluación, que deberán estar contenidos en el proyecto. En caso de que la información sea incompleta en algunos de los aspectos, se  deberá indicar, explícitamente la recomendación correspondiente.

ANEXO 3

| SEGUIMIENTO FÍSICO A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gobernación del departamento de Antioquia (Alcaldía municipal de Arboletes Hoja No. _____ Instancia sectorial (secretaría o instancia de planeación sectorial, u otra dependencia a quien corresponda el seguimiento)________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre del proyecto _________________________________________________________________________________________ Costo total del proyecto _____________________________ Fecha de iniciación del proyecto ______________________ Fecha de finalización del proyecto ____________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mecanismo de ejecución: (marcar el o los que correspondan al proyecto) Ejecución directa_______________ Nombre del responsable______________________________________________________ Convenio institucional___________ Nombre de la institución_______________________________________________________ Licitación pública_______________ Nombre del contratista________________________________________________________ Participación de la comunidad_____ Nombre de la comunidad______________________________________________________ Otro mecanismo________________ Nombre del ejecutor_________________________________________________________ (describa que otro mecanismos de ejecución se aplica) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Componentes y actividades | Unidad | Cantidad Total | AVANCE DE EJECUCIÓN POR PERIODOS mes 1 mes 2 mes 3 mes 4 mes 5 |  |  |  |  | % de ejecución | Observaciones y recomendaciones |
| COMPONENTE 1. Actividad 1 Actividad 2 ............. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| COMPONENTE 2 Actividad 1 Actividad 2 ........... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| COMPONENTE 3 Actividad 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |