¿

| ### ACTIVIDADES ### (FLUJOGRAMA) | ### COMO SE HACE | DOCUMENTACIÓN |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ### Registros | ### Referencia |

|  | 1. Secretarios de Despacho: Consultan el Plan de Desarrollo Municipal y determinan los problemas y/o necesidades del sector respectivo. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2. Secretarios de Despacho: Priorizan las necesidades y/o problemas, según el numero de población afectada y de población objetivo de la posible alternativa de solución al problema presentado. |  | Plan de Desarrollo |
|  | 3. Secretarios de Despacho:. Procede a formular el proyecto de acuerdo a la situación encontrada y determina causas, efectos, situación actual y esperada, objetivos, metas, indicadores, población afectada y objetiva, ubicación del proyecto, alternativas de solución y presupuesto aproximado de la solución considerada. | Proyectos formulados | Guías Metodológicas o MGA |
|  | 4. Gerente del Banco de Programas y Proyectos:. Revisa la información enviada por parte de los respectivos Secretarios de Despacho y la confronta con el Plan de Desarrollo y los Planes de Acción. 4.A) Si los proyectos no hacen parte del Plan de Desarrollo, o no están incluidos en el Plan de Acción se procede a devolver el proyecto al funcionario que lo formuló, y regresa al paso 3. 4.b) Si el Proyecto es coherente con el Plan de Desarrollo y con los Planes de Acción, continua con el procedimiento. |  | - Plan de Desarrollo - Planes de acción |

| ### ACTIVIDADES ### (FLUJOGRAMA) | ### COMO SE HACE | DOCUMENTACIÓN |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ### Registros | ### Referencia |

|  | 5. Gerente del Banco de Programas y Proyectos: Procede al registro de los proyectos presentados en la metodología adecuada. 6. Gerente del Banco de Programas y Proyectos: Solicita a los secretarios de Despacho o Directores de Área que anexen toda la Documentación técnica y Administrativa requerida que soporte la viabilización y ejecución del proyecto. 7. Secretario de despacho o Directores de área: Envían a Planeación los anexos requeridos que soporta el proceso de viabilización, registro y ejecución del proyecto. 8. Gerente del Banco de Programas y Proyectos: Confronta la documentación recibida y la anexa al proyecto. 9. Gerente del Banco de Programas y Proyectos: Envía el proyecto a la entidad cofinanciadora respectiva o a la oficina de hacienda para los recursos de ejecución. 10. Director de Planeación: Realiza medición y seguimiento y toma las acciones preventivas, correctivas y de mejora que se requieran. 11. Director de Planeación: Conserva los documentos de acuerdo a los procedimientos de Control de Registros y Documentos. | Radicado del Banco de Prog y Proyecto SSEPI F-DP-005 Acciones Correctivas, preventivas y de mejora F-AM-027 | Análisis y mejora R-AM-013. Proced. de control de registros. R-AM-002 |
| --- | --- | --- | --- |

| Elaboró: John Jairo Rivera Giraldo Fecha: | Revisó y aprobó: Fecha: |
| --- | --- |
| Firma: | Firma: |

CONTROL DE DOCUMENTOS

CONTROL DE REGISTROS

| Código | Nombre | Responsable de Diligenciarlo | Lugar de Almacenamiento | Disposición Final | Tiempo de Retención |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F-DP-004 | Ficha –Formato de formulación de proyectos -Banco de Prog y Proy | Todas las Secretarias e institutos descentralizados. | Archivo Banco de Prog y Proy | Carpetas SGC | 4 años |
| F-DP-005 | Registro de inscripción en el Banco de Prog y Proy. | Gerente del Banco de Prog y Proy | Archivo Banco de Prog y Proy | Carpetas SGC | 4 años |
|  | Proyecto formulado y registros archivados | Gerente del Banco de Prog y Proy | Archivo Banco de Prog y Proy | Carpetas SGC | 4 años |
|  | Informe del Soft Ware SSEPI (Seguimiento de Proyectos de Inversión) | Gerente del Banco de Prog y Proy | Archivo Banco de Prog y Proy | Carpetas del SGC | 4 años |

DOCUMENTOS DE REFERENCIA

| No. | Referencia |  | Breve Descripción | Lugar de Almacenamiento | Recuperación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Plan de Desarrollo |  | Establece los programas y proyectos para cada cuatrienio | Dirección de Planeación-Banco de Prog y Proy- | Archivo Banco de Prog y Proy |
| 2 | Planes de Acción |  | Prioriza los proyectos a ejecutar cada año. | Dirección de Planeación-Banco de Prog y Proy- | Carpetas del SGC |
| 3 | Informe semestral de evaluación de proyectos ejecutados. |  | Compila los resultados de la ejecución de los proyectos radicados y viabilizados a través del Banco de Prog y Proy. | Dirección de Planeación-Banco de Prog y Proy- | Carpetas del SGC |
| 4 |  | R-AM-008 | Procedimiento Medición y Seguimiento | Dirección de Planeación-Banco de Prog y Proy- | Carpetas del SGC |
| 5 |  | R-AM-007 | Procedimiento Acciones Correctivas y Preventivas | Dirección de Planeación-Banco de Prog y Proy- | Carpetas del SGC |
| 6 |  | R-AM-003 | Procedimiento Control de Registros | Dirección de Planeación-Banco de Prog y Proy- | Carpetas del SGC |
| 7 |  | R-AM-004 | Procedimiento Control de Documentos | Dirección de Planeación-Banco de Prog y Proy- | Carpetas del SGC |

NOTAS DE CAMBIO Y ANEXOS

- Notas de Cambio

| NOTAS DE CAMBIO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Versión Inicial | Naturaleza del Cambio | Identificación del Cambio | Versión Final |
| NA | NA | NA | NA | NA |

- Anexos

| No. | Código | Nombre |
| --- | --- | --- |
|  | F-DP-003 | Formato de análisis de Marco Lógico |
|  | F-DP-004 | Ficha –Formato de formulación de proyectos -Banco de Prog y Proy |
|  | F-DP-005 | Registro de inscripción en el Banco de Prog y Proy |

| Elaboró: John Jairo Rivera Giraldo Fecha: | Revisó y aprobó: Fecha: |
| --- | --- |
| Firma: | Firma: |