BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN MUNICIPAL

###### MANUAL DE OPERACIONES

MUNICIPIO DE SEGOVIA ANTIOQUIA

SECRETARIA DE PLANEACIÓN INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL

2012

INTRODUCCIÓN	4

1.	BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN MUNICIPAL (BPIM)	4

1.1	Marco Legal	4

1.2	Conceptos Básicos	6

1.3	Objetivos del Banco de Proyectos	7

1.3.1	Objetivo General	7

1.3.2	Objetivos Específicos	7

1.4	Funciones del BPIM	8

1.5	Manejo de la información del BPIM	8

1.6	Origen de los proyectos	9

1.7	Fuentes de financiación	9

1.8	Metodologías a emplear	9

2.	PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS	9

2.1	Documentos y formatos a diligenciar	10

2.2	Revisión de los Proyectos Presentados al Banco para su radicación	10

2.3	Parámetros y Criterios para Revisión de los Documentos	10

2.3.1	Parámetros	11

2.3.2	Criterios	11

2.4	Calificación de Viabilidad:	11

2.5 Conformación de personal capacitado  para el estudio de los proyectos formulados los cuales deberán contener información coherente, suficiente y pertinente para su viabilidad……………………………………………………………………………………………………………....14

2.6	Registro de proyectos en el Banco	12

2.7	Asignación del Código de registro a un proyecto en el Banco	13

2.8	Actualización de Proyectos en el BPIM	13

2.9	Flujograma del proceso de los proyectos	14

3.	SEGUIMIENTO, CONTROL Y EVALUACIÓN	14

3.1	Responsables	14

3.2	Seguimiento, Control y Evaluación para Proyectos de Competencia Municipal	14

3.3	Seguimiento, Control y Evaluación para proyectos de Competencia Municipal, Cofinanciandos por Otras Entidades	19

4.	REPORTES DEL BPIM	15

4.1	Reporte del BPIM para Elaborar el POAI	15

4.2	Informe anual del Plan Operativo de Inversión	15

4.3	Reporte del BPIM para elaborar el seguimiento al Esquema del Plan de          Ordenamiento Territorial y al  Plan de Desarrollo………………………………………………..20

MANUAL DE OPERACIÓN DEL BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN MUNICIPAL

# INTRODUCCIÓN

La administración municipal de Segovia “MOVIMIENTO COMUNITARIO ORGULLOSAMENTE SEGOVIANO”… ¡TODA UNA VIDA DE LABOR COMUNITARIA!, a través del banco de programas y proyectos de inversión municipal presenta el manual de operaciones como un nuevo instrumento que orienta a la comunidad, las entidades municipales y demás usuarios, en los procesos de formulación, evaluación, viabilidad, registro y seguimiento de los proyectos que buscan ser financiados o cofinanciados con recursos públicos.

Se presentan diferentes relaciones de gestión e información que deben existir entre las dependencias administrativas y técnicas del ente territorial y sobre procedimientos diseñados para operación del banco.

El banco de proyectos municipal a través de la adopción de las metodologías de formulación de proyectos y la definición de los procesos y procedimientos de registro, viabilidad, seguimiento entre otros, permitirá implantar en la gestión pública municipal la cultura de proyectos fundamental dentro de las competencias de planeación, programación, presupuestación y evaluación de la administración municipal de Segovia, Antioquia.

# BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN MUNICIPAL (BPIM)

El banco de Programas y Proyectos de Inversión Municipal es un instrumento dinámico de la planeación que registra los programas y los proyectos viables técnica, ambiental, socio-económica y legalmente susceptibles de ser financiados con recursos públicos en el territorio Municipal.

Permite concretar y darle coherencia a los planes de desarrollo, así como realizar labores de análisis y ejecución de las inversiones públicas, y del seguimiento y evaluación de los resultados.

Los programas y proyectos constituyen la fuente esencial del sistema de información del Banco de Programas y Proyectos de Inversión del Municipio.  Los proyectos se formulan utilizando una metodología establecida y son sometidos a un análisis de viabilidad antes de proceder a su registro en el sistema de información adoptado por la oficina del banco de Programas y Proyectos.

El buen funcionamiento y operación del Banco de Proyectos es responsabilidad de todas las entidades de la administración incluidas las Secretarías, Coordinaciones, Oficinas y Directores de la entidad.

## Marco Legal

La normatividad que soporta el Banco de Programas y Proyectos de inversión del Municipio está referida en  aspectos de tipo presupuestal y relacionados con la planeación, como son:

- Constitución Política Artículo 344. Los organismos departamentales de planeación harán la evaluación de gestión y resultados sobre los planes y programas de desarrollo e inversión de los departamentos y municipios, y participarán en la preparación de los presupuestos de estos últimos en los términos que señale la ley. En todo caso el organismo nacional de planeación, de manera selectiva, podrá ejercer dicha evaluación sobre cualquier entidad territorial.

- Ley 38 de 1989.   Crea el Banco de Proyectos de Inversión Nacional, confía al Departamento Nacional de Planeación su diseño, montaje y operación. Artículo 6°. La Ley Anual sobre el Presupuesto General de la Nación es el instrumento para el cumplimiento de los planes y programas de desarrollo económico y social.

- Decreto Nacional 841 de 1990.  Por medio de esta norma se reglamentó el funcionamiento del Banco Nacional de Proyectos BPIN.

- Ley orgánica de competencia y recursos Ley 60 de 1993.  Insiste en la cultura de los proyectos para garantizar la eficiencia de las transferencias a las entidades territoriales, en término de Situado Fiscal e Ingresos Corrientes de la Nación.

- Ley Orgánica de la Planeación, Ley 152 de 1994. Disposición que inicia el desarrollo de la constitución de 1991 en este campo especifico.  Se refiere a tres áreas de vital importancia, los Planes de Desarrollo Territorial,  los Planes de Acción Sectorial y los Bancos Territoriales de Programas y Proyectos, como elementos que deben manejarse armónicamente a fin de impactar adecuadamente los resultados institucionales de las entidades del estado.

- Ley 179 de 1994, Artículo 23. El artículo 31 de la Ley 38 de 1989 quedará así: "No se podrá ejecutar ningún programa o proyecto que haga parte del Presupuesto General de la Nación hasta tanto se encuentren evaluados por el órgano competente y registrados en el Banco Nacional de Programas y Proyectos.

Los órganos autorizados para cofinanciar, mencionados en la cobertura de esta Ley Orgánica, cofinanciarán proyectos, a iniciativa directa de cualquier ciudadano, avalados por las entidades territoriales, ante los órganos cofinanciadores o a través de aquellas.

Las entidades territoriales beneficiarias de estos recursos deberán tener garantizado el cumplimiento de sus obligaciones correspondientes al servicio de la deuda y aportar lo que le corresponda.

Para Entidades Territoriales cuya población sea inferior a 20.000 habitantes conforme al censo de población de 1985, se podrán utilizar mecanismos financieros alternativos para facilitar la cofinanciadores".

Derogado por el art. 33, Ley 225 de 1995. Los proyectos de cofinanciación que se encuentren identificados en el Decreto de Liquidación o sus distribuciones serán evaluadas y aprobadas directamente por los órganos cofinanciados.

Decreto 111 de 1996, Artículo 68. No se podrá ejecutar ningún programa o proyecto que haga parte del presupuesto general de la Nación hasta tanto se encuentren evaluados por el órgano competente y registrado en el banco nacional de programas y proyectos.

Los órganos autorizados para cofinanciar, mencionados en la cobertura de esta ley orgánica, cofinanciarán proyectos, a iniciativa directa de cualquier ciudadano, avalados por las entidades territoriales, ante los órganos cofinanciadores o a través de aquellas.

Las entidades territoriales beneficiarias de estos recursos deberán tener garantizado el cumplimiento de sus obligaciones correspondientes al servicio de la deuda y aportar lo que le corresponda.

Para entidades territoriales cuya población sea inferior a 20.000 habitantes conforme al censo de población de 1985, se podrán utilizar mecanismos financieros alternativos para facilitar la cofinanciación (L. 38/89, art. 31; L. 179/94, art. 23; L. 225/95, art. 33).

- Acuerdo 007 de Marzo 04 de 1999. “Por medio del cual se crea el Banco de Programas, Datos y Proyectos Municipal y se dictan otras normas para su funcionamiento”, en él se orienta el funcionamiento del Banco de Programas, Datos y Proyectos Municipal, de acuerdo con la metodología, criterios y procedimiento que se establezcan a nivel Departamental y Nacional. Los programas y proyectos que se presenten con base en el Banco de Proyectos tendrán prioridad para ser tenidos en cuenta en la elaboración de los presupuestos de inversión. Especialmente en el Literal E del artículo 5°.

- Resolución Número 0806 de Agosto 10 de 2005 del Departamento Nacional de Planeación  Por la cual se organizan metodologías, criterios y procedimientos que permitan integrar los sistemas  de planeación y la red nacional de Bancos de Programas y Proyectos.

## Conceptos Básicos

    - Programas

Un programa es una manera de agrupar proyectos o acciones, que contribuyan de manera individual al cumplimiento de un objetivo, y que requiere la aplicación de todas las acciones de manera integral para el cumplimiento de dicho objetivo, generalmente sectorial.  DNP, “notas sobre las diferentes aplicaciones de los conceptos de programa y proyecto de inversión”.

    - Proyecto

Es un conjunto de actividades interrelacionadas y coordinadas, con el fin de alcanzar un objetivo específico concreto dentro de unos límites de presupuesto y tiempo determinado.

El Proyecto, es una herramienta que facilita la satisfacción de las necesidades de la población y que los requerimientos del desarrollo sean tenidos en cuenta en la programación de inversiones públicas. Por lo tanto sirven para articular la planeación con las inversiones.

    - Etapas de un Proyecto

Todo proyecto de inversión para lograr los objetivos propuestos debe pasar por cuatro etapas: Preinversión, Inversión, Operación y terminación.

      - Preinversión

Las tres actividades principales que deben desarrollarse en la etapa de preinversión son: identificación, la preparación de la o las alternativas de solución y evaluación ex - ante.

En este estado deben desarrollarse todos los elementos de juicio (técnica, institucional, económica, social, ambiental, legal y política) necesarios para tomar una decisión de adelantar o acometer un proyecto.

- Identificación

Consiste en la determinación del problema que afecta a la comunidad, y que desea ser mitigado o resuelto con el proyecto, así como la determinación de las causas que producen el problema y los efectos producidos por este.

Esta etapa del proyecto termina con la identificación de las posibles alternativas que le dan solución al problema.

- Preparación

La preparación consiste en  realizar los estudios pertinentes para comparar las alternativas, con el fin de seleccionar entre ellas la más adecuada para alcanzar el objetivo propuesto.    Para la preparación de las alternativas pueden realizarse   estudios específicos, como son: estudio legal, de mercado, técnico, institucional, administrativo, ambiental, y financiero.

- Evaluación Ex ante

Se entiende por evaluación ex ante, el resultado del análisis efectuado a partir de la información de las alternativas de solución propuestas. Con base en este análisis se selecciona  la mejor alternativa de solución o proyecto.

      - Inversión

En la etapa de inversión se ejecutan o aplican los recursos del proyecto; y se realiza el seguimiento físico - financiero que garantiza la correcta aplicación de los recursos programados en la preinversión y que han sido asignados para la ejecución del proyecto. Las etapas de la inversión son: Diseño, ejecución y Terminación.

      - Operación

En esta etapa el proyecto se pone en marcha y empieza a generar los beneficios, a través de la producción de los bienes y servicios para los que fue diseñado. Se recomienda realizar seguimiento y evaluación de resultados al proyecto para garantizar su correcta operación.

      - Terminación

En esta etapa es necesario realizar la evaluación de los resultados posteriores (Ex – Post); sobre los efectos, impactos y resultados generados por el proyecto.

## Objetivos del Banco de Programas y Proyectos

### Objetivo General

Mejorar la gestión desempeñada por la administración Municipal, mediante la implementación de metodologías de formulación de proyectos y aplicación de  sistemas de información que  faciliten el estudio, análisis y ejecución de los programas y proyectos de inversión pública del Municipio de Segovia  en la búsqueda de elevar la calidad de vida de la población.

### Objetivos Específicos

- Conocer las necesidades de las comunidades, calcular la demanda de recursos para sus soluciones y apoyar la toma de decisiones en las etapas de los proyectos.

- Servir de instrumento para efectuar seguimiento, control y evaluación de la inversión del Municipio.

- Mantener información actualizada que facilite la toma de decisiones y la coordinación del trabajo interinstitucional.

- Servir de instrumento de gestión para la planeación, la programación y la presupuestación de los recursos humanos, ambientales, financieros  del Municipio de Segovia

## Funciones del BPIM

- Orientar y dirigir la capacitación y asistencia técnica en: Formulación, evaluación y gestión de proyectos con el fin de promover y consolidar la cultura del proyecto.

- Establecer un procedimiento claro y práctico que garantice la utilización del Banco de Programas y Proyectos de Inversión, como herramienta dinámica de apoyo a la población, la programación de las inversiones y la evaluación de la Gestión de Gobierno.

- Inscribir los programas y proyectos que le sean remitidos por la Comunidad en general, las Secretarías y las Entidades competentes, previo concepto de viabilidad favorable.

- Remitir a las secretarías y Entidades de origen los programas y proyectos no viables con las observaciones realizadas por el personal designado.

- Mantener actualizado el sistema de información sobre los programas y proyectos.

- Generar los listados de programas y proyectos de cada sector que estén radicados y/o registrados en el Banco para que sean la base del proceso de elaboración del presupuesto y programación de inversión.

- Operar el Sistema de Seguimiento y Evaluación de Proyectos de inversión (SSEPI), instrumento vital para seguimiento y evaluación de las inversiones, Plan de Ordenamiento Territorial y el Plan de Desarrollo Municipal, con el aporte y compromiso de cada Secretaria o Dependencia responsable de la ejecución de los programas y proyectos.

- Adoptar oportunamente las disposiciones legales vigentes relacionadas con el Banco de Programas y Proyectos de Inversión del Municipio,  la programación de las inversiones y la planeación, y velar por el cumplimiento de las mismas.

## 1.5	Manejo de la información del BPIM

En la Secretaría de Planeación Municipal se centralizan todos los estudios y documentos de respaldo de los proyectos de inversión registrados en el Banco de Programas y Proyectos de Inversión, debidamente clasificados.  Dicha información podrá ser consultada por cualquiera de las diferentes dependencias Municipales y organizaciones comunitarias.

El Banco aplicará el Sistema de seguimiento y evaluación de programas y proyectos de inversión (SSEPI) diseñados por el Departamento Administrativo de Planeación Nacional y asesorará donde se este llevando.

## 1.6	Origen de los proyectos

- En la Administración Municipal,  sus Secretarías y Dependencias.

- En las entidades adscritas o vinculadas al Municipio

- Los miembros de corporaciones públicas de elección popular

- Las ONG’s, y

- Las organizaciones gremiales de la producción del trabajo.

- Empresas comerciales e industriales del estado.

- Empresas de Economía mixta

- Personas jurídicas que manejen recursos públicos.

## 1.7	Fuentes de financiación

- Transferencias de la nación (Ley 60/93,ICN - SGP)

- Transferencias del Departamento (situado fiscal)

- Transferencias del sector eléctrico

- Crédito Interno y Externo

- Recursos propios

- Recursos del balance

- Recursos de cofinanciación Nacional y Departamental

- Donaciones

- Recursos de Cooperación Técnica Internacional

- Convenios con el sector privado

- Convenios con entidades regionales

- Fondo Nacional de Regalías (Ley 141/94)

- Entidades de apoyo a programas de Gobierno

- Organismos no Gubernamentales

## Metodologías a emplear

La metodología de formulación de proyectos a emplear será la Metodología General Ajustada desarrollada por el Departamento Nacional de Planeación en la versión actualizada vigente y la Metodología del Municipio según el caso.

Estas metodologías se utilizarán de acuerdo al monto de los proyectos que se deseen radicar en el Banco de Proyectos del Municipio.

| Metodología Municipal | Metodología Ajustada |
| --- | --- |
| Proyectos menores de 20 millones | Proyectos mayores a 20.1 millones y/o cofinanciados por el Departamento o Nación |

Estas metodologías serán suministradas por la Secretaría de Planeación del Municipio.

# PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS

La presentación de los proyectos será responsabilidad de las Secretarias y las Dependencias  del Municipio, independiente de la fuente de financiación.

Los proyectos originados en el Despacho del Alcalde, las diferentes Secretarías de la administración Municipal, las entidades adscritas o vinculadas al Municipio, se deben formular en la metodología  correspondiente y dirigirse al personal designado (Ver numeral 2.5)  para su estudio y viabilidad. Una vez cumplidos los requisitos determinados por el personal designado, podrá ser enviado a la oficina de proyectos para su registro.

Los proyectos originados  en la comunidad,  se deben inscribir en la ficha “Proyecto Comunitario”, la cual deberá ser entregada en la Secretaría competente  según el sector de inversión y/o el tipo específico de gasto.  Esta será la encargada de formular el proyecto adecuadamente  de acuerdo a la metodología, emitir el concepto de viabilidad  y enviarlo al Banco de Programas y Proyectos del Municipio.

## Documentos y formatos a diligenciar

Para presentar un proyecto al Banco de Programas y Proyectos del Municipio, se debe anexar la siguiente información:

- Copia en medio magnético del Proyecto formulado en la metodología general ajustada o copia  impresa del proyecto formulado en Metodología del Municipio,  según el caso.

- Copia impresa de la Ficha EBI  completamente diligenciada (para el caso de la Metodología General Ajustada)

- Licencia ambiental, si se requiere, con el plan de manejo y mitigación respectivo.

- Diseños, Planos, Presupuesto oficial de Obra, análisis de precios unitarios y Cotizaciones.  (Cuando se requieran).

- Los documentos de  soporte  que sean requeridos por la entidad sectorial competente y necesaria para definir la viabilidad del proyecto.

## Revisión de los Proyectos Presentados al Banco para su radicación

## La oficina de Banco de Programas y proyectos del Municipio revisara  metodológicamente que la información presentada contenga todos los documentos necesarios para  el estudio, evaluación  y la radicación del proyecto, en un plazo máximo de tres (3) días,  dentro de los sistemas de información  utilizados por el Banco de Programas y Proyectos del Municipio.

La información se somete a revisión metodológica en lo relacionado con contenidos, cumplimiento de requisitos, calidad de la información, así como su  relación con el Plan de Desarrollo, Plan de Ordenamiento Territorial, el Plan de Acción  y  el Presupuesto del Municipio  vigente.

Cumplidos todos los requisitos se procede a la radicación del mismo, en los sistemas de información  aceptados y en funcionamiento.

## Parámetros y Criterios para Revisión de los Documentos

La Secretaria de Planeación Municipal soportado previamente por la coordinación del Banco de Proyectos del Municipio,  será la responsable de evaluar el proyecto metodológicamente, revisando la documentación este completa y remitir el proyecto a la Secretaría o Dependencia sectorial para que dé concepto de viabilidad necesario para el registro  en al Banco de Programas y Proyectos del Municipio o en su defecto,  emitir  concepto de devolución motivada  por el cual se reserva el derecho  de registro del proyecto en el Banco.

Velará por que los contenidos de información de los proyectos que ingresen al Banco de Programas y Proyectos del Municipio sean de calidad, veraces, correctos, pertinentes y suficientes y además  verificará la validez de los documentos anexos, de soporte   o que sean requeridos con carácter de obligatorios.

### Parámetros

- Nombre correcto del Proyecto el cual incluye el proceso, el objeto y la localización.

- Aplicación adecuada de la metodología de formulación correspondiente.

- Documentos de respaldo necesarios: Licencia ambiental, si la requiere, con el plan de manejo y mitigación respectivo; diseño, planos, presupuesto oficial de obras, análisis de precios unitarios y cotizaciones si las requiere.

- Pertinencia con los programas y proyectos del Plan de Ordenamiento Territorial, Plan de Desarrollo del Municipio, o Plan de acción Municipal.

- En el caso de actualización de un proyecto registrado con anterioridad y que no se ha ejecutado parcial o totalmente, se podrá conservar el código asignado previamente por el Banco de Programas y Proyectos del Municipio evidenciando en el sistema de información  las modificaciones presentadas  con relación a las características anteriores que presentaba el proyecto.

### Criterios

El  proyecto formulado  deberá contener información coherente, suficiente y pertinente y su viabilidad podrá ser clasificado como: aceptable, insuficiente o deficiente.

Calificación de viabilidad.

- Coherencia: Las partes del proyecto deben estar articuladas en una cadena lógica entre las diferentes etapas del proyecto.

- Suficiencia: La información consignada debe ser clara y completa para realizar la evaluación. En ella se encuentran todos los requisitos técnicos y legales de presentación de proyectos.

- Pertinencia: El problema planteado debe ser real e importante.  El objetivo propuesto es realizable en tiempo y modo, y seguirá siendo válido durante la operación del proyecto para lograr la situación deseada.

## Calificación de Viabilidad:

| A | Aceptable | Cuando la información reúne los criterios de pertinencia, Coherencia y Suficiencia. |
| --- | --- | --- |
| I | Insuficiente | Cuando la información reúne los criterios de pertinencia, Coherencia pero se requiere ampliar la información porque está incompleta. |
| D | Deficiente | Cuando la información no reúne los criterios de Pertinencia, coherencia y Suficiencia. |

Las Secretarías y Dependencias Sectoriales disponen de diez (10) días hábiles  para la  revisión del proyecto desde el momento de su recepción y dar respuesta sobre la viabilidad o rechazo  motivado.

Si el proyecto es clasificado como “aceptable”, se emite el  Certificado de viabilidad y se inician los trámites para la elaboración del contrato.

  - Conformación de personal designado en Secretarías y Dependencias de la Alcaldía de Segovia,  para el estudio de los proyectos formulados los cuales  deberán contener información coherente, suficiente y pertinente para su viabilidad

La Alcaldía Municipal de Segovia podrá contar con una planta global, tendrá un personal designado y capacitado para la Evaluación de Proyectos del Municipio de Segovia integrado por: El Secretario(a) de Planeación Municipal y/o el Coordinador(a) del Banco de Programas y Proyectos;  Los Secretarios(as) Sectoriales y/o su delegado y personal de apoyo para el manejo de datos del Banco de Proyectos.

Este personal designado constatará si el proyecto cumple con los aspectos técnicos, legales, sociales, comunitarios, económicos, ambientales, de costos y financieros e institucionales; una vez constate lo anterior, dispondrán de los 10 días hábiles para informar si el proyecto es o no viable. El personal designado podrá citar, si lo estima necesario o conveniente, al responsable del proyecto para que realice la exposición del mismo y aclare los aspectos que sean de interés.

Se tendrá en cuenta las siguientes consideraciones sobre los aspectos a evaluar:

- Evaluación Técnica: Se verifica que las acciones definidas sean correctas y estén bien dimensionadas; que los recursos económicos, financieros, humanos y de tiempo que se requiere para hacerlo están acordes con las características del tipo de proyecto presentado  y la programación de ejecución del mismo sea coherente y pertinente al mismo.

Si es necesario se solicitará el concepto técnico de un especialista sobre el proyecto para el concepto de viabilidad técnica.

- Evaluación Ambiental: Se verifica que cumpla con los requerimientos de las autoridades ambientales, que tenga licencia ambiental y/o plan de manejo o de mitigación si se requiere.

- Evaluación Social: Se valoran los beneficios que representa la ejecución del proyecto para la población beneficiada, del área de influencia y la comunidad en general, teniendo en cuenta la prioridad de la necesidad, su impacto en las condiciones de vida y la participación de la comunidad en el proyecto.

- Evaluación Económica: se valoran costos y beneficios del proyecto con el fin de determinar las conveniencias de su ejecución, los impactos en la calidad y nivel de vida de la población beneficiada directa o indirectamente.

- Evaluación Financiera: se valoran los requerimientos de financiación y el presupuesto del proyecto, la disponibilidad de los recursos por parte del Municipio y/o de la entidad cofinanciadora.

- Evaluación institucional:  Se establecen los requisitos institucionales que debe cumplir el proyecto para ser inscrito en el Banco, en especial, se evalúa que el proyecto esté enmarcado dentro de los planes y programas Municipales.

Se dejara constancia escrita acerca de la exposición de motivos que llevaron a la calificación aceptable, insuficiente o deficiente asignada a los proyectos que fueron evaluados por el personal designado.

Con la calificación aceptable, se procede a solicitar el precontractual, el CDP y legalización del contrato

## Registro de proyectos en el Banco

Los proyectos que han sido declarados viables y con el lleno de los requisitos, serán registrados en el Banco de Programas y Proyectos del Municipio de Segovia  asignándole un código único de clasificación BPIM.  Para esto se utilizara como sistema de información el software SSEPI (Sistema de Seguimiento y evaluación de proyectos de inversión).

Se pueden registrar programas y proyectos en el BPIM en cualquier época del año.

La Secretaría de Hacienda Municipal solicitará como un prerrequisito para exigir reserva presupuestal, una certificación del Banco de Proyectos, donde se consigne el nombre del proyecto, la dependencia a la que pertenece y el número de radicado del proyecto en el Banco.

EXCEPCIÓN

Los proyectos dirigidos a atender en forma inmediata situaciones de emergencia, desastres y orden público no necesitan cumplir el trámite regular, pero no quedan exentos del registro ante el Banco de Proyectos del Municipio una vez atendida la situación.

## Asignación del Código de registro a un proyecto en el Banco

Al ingresar el proyecto en el sistema de seguimiento y evaluación de proyectos de inversión SSEPI  se asigna automáticamente un código único y consecutivo que presenta la siguiente estructura:

| ESTRUCTURA DEL CÓDIGO BPIM Y TAMAÑO DE SUS CAMPOS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AÑO | DEPARTAMENTO |  | MUNICIPIO | Número de radicación |
| 4 dígitos | 2 dígitos |  | 3 dígitos | 4 dígitos |
| AÑO |  | Corresponde al año calendario en que se REGISTRA el Proyecto en el BPIM. |  |  |
| DEPARTAMENTO |  | Identifica el Departamento donde se localiza el Banco del Proyecto. El código asignado por el DANE para el Departamento Antioquia es el 05 |  |  |
| MUNICIPIO |  | Identifica al Municipio de Segovia. El código asignado por el DANE para el Municipio es el número 736. |  |  |
| NÚMERO DE RADICACIÓN |  | Es el número consecutivo con el que representa el orden de ingreso al sistema de información que utiliza el Banco de Programas y Proyectos del Municipio |  |  |

## Actualización de Proyectos en el BPIM

El contenido de información de un proyecto puede presentar variaciones  que sean significativas  para cumplir con su objetivo o afectar  la ejecución óptima del mismo; es decir cambios en la población objetivo, población afectada, ubicación geográfica, producto esperado, programación y demanda de recursos entre otros, que ameritan la actualización o reformulación del proyecto.

El Banco de Programas y Proyectos del  Municipio de Segovia podrá exigir en los siguientes casos  la actualización de un proyecto que se encuentre  registrado:

- Cuando han transcurrido dos años desde su registro en el Banco, sin que hayan sido actualizados, ni se hayan asignado recursos, y se quiera mantener el proyecto para acceder a recursos en la vigencia siguiente.  Todo proyecto registrado en el BPIM al que no se haya asignado recursos ni haya sido actualizado durante dos (2) años consecutivos será excluido del Banco.

- Cuando la programación de recursos para cada vigencia presupuestal y/o las fuentes de financiación originalmente identificadas han cambiado, sin importar si el costo total del proyecto ha variado.

- Cuando los costos del proyecto han variado con respecto a lo calculado inicialmente.

- Cuando cambien las cantidades, calidades o especificaciones de los productos  programados en el proyecto.

- Cuando se presenten variaciones en la programación de ejecución de las actividades del proyecto.

- Cualquier otro caso no considerado que a juicio de la oficina del Banco de Programas y Proyectos del Municipio, amerite la actualización del proyecto  acompañado de  comunicación motivada ante la Secretaría o entidad responsable del mismo.

La actualización deberá efectuarse en la Metodología General Ajustada - MGA,  la ficha EBI o el formato del Municipio, según el caso de acuerdo al tipo de actualización que  sea necesaria realizar al proyecto, y definido por la oficina del Banco de Programas y Proyectos del Municipio.

## Flujograma del proceso de los proyectos

(SE PRESENTA AL FINAL DEL MANUAL)

# SEGUIMIENTO, CONTROL Y EVALUACIÓN

## 3.1	Responsables

La Entidad o dependencia responsable de la ejecución del Proyecto realizará el seguimiento físico, financiero y cronológico a las actividades, productos e indicadores identificados en la formulación del proyecto, verificando los siguientes aspectos:

- Determinar el cumplimiento eficaz de las metas físicas programadas, permitiendo detectar y corregir fallas durante la ejecución.

- Determinar la eficiencia y eficacia en la administración de los recursos financieros  así como el seguimiento y control a los costos  de las actividades identificadas en el presupuesto de inversión del proyecto formulado.

- Controlar el cumplimiento al tiempo de ejecución de las actividades programadas con el fin de evitar desfases en los costos y productos.

## 3.2     Seguimiento, Control y Evaluación para Proyectos de Competencia Municipal

La Secretaría de Planeación Municipal deberá exigir a la dependencia responsable de la ejecución de un  proyecto, informes de seguimiento a la ejecución  en los aspectos físico, financiero, cronológico, legal y contractual.

La información  de seguimiento a los proyectos presentada por las entidades podrá utilizarse para realizar el seguimiento al Plan de Acción del Municipio y la   evaluación del Plan de Desarrollo Municipal.

Una vez aprobado el Presupuesto de Inversión Municipal por parte del Concejo Municipal para la vigencia respectiva, las Secretarías y Dependencias del orden Municipal, deberán remitir al BPIM la programación anual de los proyectos, a más tardar el 30 de enero del año en que se realiza la inversión.

La Evaluación Posterior o del Impacto será realizada por la Dependencia que formuló el proyecto.

## Seguimiento, Control y Evaluación para proyectos de Competencia Municipal, Cofinanciados por Otras Entidades

El Banco de Programas y Proyectos del Municipio será el responsable de suministrar la información  pertinente que sirva para realizar el seguimiento y control  de los proyectos que se adelanten dentro del territorio del Municipio de Segovia, a los entes territoriales que participan en la cofinanciación de los mismos.

# REPORTES DEL BPIM

El Banco de Programas y Proyectos del Municipio  será el responsable de emitir los informes correspondientes al estado de los  proyectos de inversión pública que se encuentren en trámite, registrados, en ejecución o terminados y adicionalmente  informar sobre aquellos proyectos que por diversas razones fueron retirados del sistema de información vigente.

Estos reportes además suministran información que sirve para el control y seguimiento de la Ejecución Presupuestal de los proyectos de Inversión, así como a los Planes de Acción, el Plan de Desarrollo  y el Plan de Ordenamiento Territorial.

## Reporte del BPIM para Elaborar el POAI

El Banco de Programas y Proyectos del Municipio  será responsable de emitir anualmente  un listado de los programas y proyectos que se encuentren registrados y actualizados  en el sistema de información vigente, a fin de que sea un insumo para el estudio que permitirá elaborar el POAI.  Este listado contendrá: El nombre del proyecto, la entidad que lo registró, la estructura financiera y la ejecución, si es el caso.

## Informe anual del Plan Operativo de Inversión

El Banco de Programas y Proyectos del Municipio participara conjuntamente con la Secretaría de Hacienda Municipal en la elaboración del POAI.

Se elabora un informe consolidado por programa o proyecto del POAI, desde el punto de vista de lo programado frente a la ejecución tanto en unidades físicas como monetarias, con base en la información producida en la fichas de evaluación y seguimiento. Este informe se realiza con fines evaluativos.

## Reporte del BPIM para elaborar el seguimiento al Esquema de  Ordenamiento Territorial y al  Plan de Desarrollo

Le corresponde al Banco de Programas y Proyectos del Municipio  remitir a la Secretaría de Planeación Municipal  la información sobre los proyectos de Inversión del Municipio. El reporte debe contener:  cumplimiento en la ejecución de metas físicas y financieras, estado del proyecto, posibles inconvenientes durante la ejecución y correctivos a decidir, productos entregados o alcanzados, y de ser posible el estado de los indicadores de gestión, eficiencia , e impacto de los proyectos.

OBSERVACIONES

Todos los años, en el mes de diciembre, la Secretaría de Planeación Municipal a través del Banco de Programas y Proyectos del Municipio,  hará la relación de aquellos proyectos que tengan más de dos años de antigüedad desde la fecha de su registro y no han sido incorporados al Presupuesto de Inversiones del Municipio.  Esta relación será remitida el mismo mes a la entidad que presentó el programa o proyecto con el fin de que ésta determine y actualice los programas o proyectos que desea mantener dentro del BPIM, de no hacerlo la Secretaría de Planeación Municipal procederá a retirarlos del Banco.

DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA LA PRESENTACION DE PROYECTOS

| NOMBRE DE PROYECTO | SI TIENE | NO TIENE | NO REQUIERE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Carta de presentación del proyecto por parte de la autoridad competente. |  |  |  |
| 2. Ficha EBI (Estadísticas Básicas Inversión) diligencia |  |  |  |
| 3. Proyecto en Metodología DNP-BPIN MGA |  |  |  |
| 4. El Proyecto obedece a los lineamientos y políticas del Plan de Desarrollo Municipal. |  |  |  |
| 5. El Proyecto obedece a los lineamientos y políticas del Plan de Ordenamiento Territorial. |  |  |  |
| 6. Certificado presupuestal (cuando la inversión es cofinanciada) |  |  |  |
| 7. Certificado de sostenibilidad del proyecto. |  |  |  |
| 8. Certificado ambiental (si el proyecto lo amerita) |  |  |  |
| 9. Acta de concertación con la comunidad. |  |  |  |
| 10. Planos – Diseños. |  |  |  |
| 11. Presupuesto detallado oficial de la obra y análisis precios unitarios. |  |  |  |
| 12. Registro fotográfico del estado actual. |  |  |  |
| 13. Certificado de libertad y propiedad del lote, escrituras |  |  |  |
| 14. Especificaciones técnicas de la obra. |  |  |  |
| 15. Cronograma de actividades. |  |  |  |
| 16. Flujo de fondos. |  |  |  |
| 17. Aval técnico y financiero por la Electrificadora de la Región. |  |  |  |
| 18. Mapa de localización del proyecto |  |  |  |
| 19. Aval de DADMA. |  |  |  |
| 20. Certificado de libertad expedido por Registraduría de Instrumentos Públicos |  |  |  |
| 21. Copia en medio magnético de: 1. Del proyecto en general.; 2. Memorias técnicas (los planos en AUTOCAD).; 3. Presupuesto detallado.; 4. Planos de proyectos. |  |  |  |
| LAS ONGs DEBEN ANEXAR |  |  |  |
| - Copia de la Personería Jurídica. |  |  |  |
| - Certificado inscripción en Cámara de Comercio. |  |  |  |
| - Fotocopia cédula ciudadanía representante legal. |  |  |  |
| - El N.I.T. |  |  |  |
| - Acta de compromiso de la ONG con el proyecto. |  |  |  |

FICHA DE RADICACION

Proyecto: ________________________________________________________________________________

Radicación No __________________ Fecha Segovia	: _________________

| 1. CARTA DE PRESENTACION DEL PROYECTO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| FORMATO | DESCRIPCION | SI | NO |
| ID-01 | EL PROBLEMA O NECESIDAD |  |  |
| ID-02 | POBLACION OBJETIVO |  |  |
| ID-03 | OBJETIVO DE PROYECTO |  |  |
| ID-04 | ESTUDIO DE ALTERNATIVAS |  |  |
| PE-01 | DESCRIPCION DEL PROYECTO |  |  |
| PE-02 | COMPONENTES A DESARROLLAR |  |  |
| PE-03 | COSTOS DEL PROYECTOS |  |  |
| PE-04 | RESUMEN DE COSTOS |  |  |
| FS-01 | FUENTES DE FINANCIACION |  |  |
| FS-02 | SOSTENIBILIDAD |  |  |
| FF-01 | PROGRAMACION FISICA FINANCIACION |  |  |
| *Anexos |  |  |  |

(*) Sólo para proyectos de electrificación, vías, acueducto y alcantarillado

|  |  |  |  | SI | NO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Presupuesto detallado (cantidad, unidad, precio unitario y costo total) firmado por el profesional lo que elabora |  |  |  |  |
| 2 | Cotizaciones (en caso de dotación de muebles, materiales y equipos entre otros, mínimo tres, con las respectivas especificaciones.) |  |  |  |  |
| 3 | Plano de localización geográfica y especifica del proyecto |  |  |  |  |
| 4 | Constancia de respaldo al proyecto firmado por la comunidad o representantes legales |  |  |  |  |
| 5 | Cartas de compromiso de financiación de entidades diferentes al Alcaldía en caso de cofinanciación |  |  |  |  |
| 6 | Certificado de mantenimiento o sostenibilidad del proyecto de la entidad que vaya a recibir y operar el bien u otra |  |  |  |  |
| 7 | PARA PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA |  |  |  |  |
|  | 7.1 | Estudios y diseños |  |  |  |
|  | 7.2 | Certificado de disponibilidad y estado estructural de los servicios de acueducto y alcantarillado emitido por la entidad competente (proyectos viales) |  |  |  |
|  | 7.3 | Certificado de Planeación Municipal indicando que la zona donde se adelantará el proyecto no es de Alto Riesgo. |  |  |  |
|  | 7.4 | Copia de Recibo de la solicitud de documento ambiental (DADMA o entidad competente) |  |  |  |
| 8 | Certificado de Tradición para compra de lotes, arreglo de viviendas, parques infantiles, entre otros. |  |  |  |  |
| Notas: - Cuando sean proyectos de obra civil para dotación de dependencias presentar certificado de la entidad competente que indique su carácter oficial. - Aquellas entidades beneficiadas del proyecto que sean sin ánimo de lucro deberán indicar el número de la Personería Jurídica |  |  |  |  |  |

_________________________________

FIRMA AUTORIZADA

FLUJOGRAMA DE ACTIVIDADES