## Presentación
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA 2026-2027
1. OBJETIVO GENERAL | Fortalecer la integridad institucional de la Gobernación de Antioquia mediante la implementación de estrategias de gestión integral de riesgos, transparencia, acceso a la información, participación ciudadana y colaboración interinstitucional, orientadas a prevenir la corrupción, promover una gestión pública ética, eficiente y abierta, y consolidar la confianza de la ciudadanía en el ejercicio de la función pública.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS E INDICADORES | OBJETIVO ESPECÍFICO
Implementar, consolidar y hacer seguimiento a herramientas para la gestión integral de los riesgos de corrupción, de lavado de activos y financiación del terrorismo, así como otros riesgos asociados a la gestión pública, con el fin de orientar la toma de decisiones, prevenir prácticas indebidas y promover una cultura organizacional basada en la legalidad y la integridad.
Identificar las redes internas y externas de la entidad, orientadas a facilitar el desarrollo e implementación de las acciones estratégicas del PTEP, promoviendo una gestión colaborativa, coherente y corresponsable, orientada a la transparencia, la ética pública y la prevención de la corrupción.
Garantizar la disponibilidad, accesibilidad y calidad de la información pública, así como de los trámites y servicios a cargo de la Gobernación de Antioquia, en condiciones de oportunidad, claridad y transparencia, mediante el uso efectivo de las tecnologías de la información y las comunicaciones, como mecanismo para fortalecer la confianza ciudadana y el control social.
Fomentar la participación ciudadana en espacios abiertos y de rendición de cuentas que contribuyan a la toma de decisiones en los diferentes ciclos de la gestión pública, reconociendo a la ciudadanía como eje central de la acción institucional y como aliada en la generación de valor público y la prevención de la corrupción.
Identificar e incorporar otras iniciativas que contribuyan a la promoción e implementación del PTEP, orientadas a garantizar la integridad institucional, mejorar las prácticas de gestión pública y fortalecer de manera sostenible la confianza ciudadana
3. PLAN DE EJECUCIÓN Y MONITOREO DEL PTEP | El Plan de Ejecución y Monitoreo constituye la hoja de ruta para garantizar el cumplimiento de la Estrategia Institucional de Lucha contra la Corrupción. Se presenta como un documento anexo al Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) que se formula de manera anual. Este plan contempla dos componentes: el transversal, en el cual se reúne las acciones que garantizan la incorporación del PTEP en las dinámicas institucionales y en la cultura organizacional y componente programático denominado “Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción” que integra diez (10) acciones estratégicas agrupadas en cuatro (4) subcomponentes, orientados a la prevención de riesgos en la Administración Pública. Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción 1. Subcomponente Gestión de Riesgos: 1.1. Acción Estratégica: Gestión de Riesgos para la Integridad Pública 1.2. Acción Estratégica: Gestión de Riesgos de LA/FT/FP 1.3. Acción Estratégica: Canales de Denuncia 1.4. Acción Estratégica: Debida Diligencia 2. Subcomponente Redes y Articulación: 2.1. Acción Estratégica: Redes Internas 2.2. Acción Estratégica: Redes Externas 3. Subcomponente Modelo de Estado Abierto: 3.1. Acción Estratégica: Acceso a la Información Pública y Transparencia 3.2. Acción Estratégica: Integridad Pública y Cultura de la Legalidad 3.3. Acción Estratégica: Dialogo y Corresponsabilidad 4. Subcomponente Iniciativas Adicionales Incluye acciones orientadas en: • Acciones focalizadas: Narcotráfico, Delitos ambientales, Implementación del acuerdo de paz • Racionalización de trámites • Relación estado – ciudadanía

## Instructivo (hidden)
Instrucciones de Diligenciamiento
A continuación se describen aspectos claves a tener en cuenta para el diligenciamiento del Plan de Ejecución y Monitoreo del PTEP, para su formulación, monitoreo y seguimiento.
Fomulación Componente Programático
Columna | Observación
(0) Componente | Conformado por dos componentes: El transversal y la Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción
(1) Subcomponente | Seleccionar uno de los cuatro (4) Subcomponentes de la Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción. 1. Subcomponente Gestión de Riesgos 2. Subcomponente Redes y Articulación 3. Subcomponente Modelo de Estado Abierto 4. Subcomponente Iniciativas Adicionales
(2) Acción Estratégica | Seleccionar una de las nueve (9) acciones, que corresponde a las lineas de trabajo establecidas para cada subcomponente.
(3) N° | Indique de manera consecutiva el número correspondiente a cada actividad.
(4) Actividad | Corresponde a la actividad que se desarrollará en asociación con cada (2) acción estratégica, con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el anexo técnico del Decreto 1122 de 2024 y Guía para Gestión Integral del Riesgo en Entidades Públicas, Versión 7. Puede incluirse más de una actividad por cada (2) acción estratégica. Registre las actividades de manera ordenada y verificable para facilitar el seguimiento en el Plan de Ejecución y Monitoreo. Incluya la cantidad de filas necesarias para registrar nuevas actividades.
(5) Meta o Producto 2026 | Indique la meta que se pretende alcanzar durante la vigencia, para ello tener presente: °Defina la meta de manera concreta y medible. °Asegúrese de que esté alineada con los objetivos especificos. °Registre la meta en términos verificables (por ejemplo: porcentaje o cantidad).
(6) Actividad(es) desagregada(s) | Describa las actividades desagregadas que se deriven de la (4) actividad principal Incluya la cantidad de filas necesarias para registrar nuevas actividades.
(7) Unidad de Medida Actividad (es) desagregada (s) | Indique la unidad de medida correspondiente ejemplo: Número o Porcentaje
(8) Fecha de inicio actividad (es) desagregada (s) | Detalle la fecha de inicio de cada (6) actividad desagregada.
(9) Fecha de terminación actividad (es) desagregada (s) | Detalle la fecha de terminación de cada (6) actividad desagregada.
(10) Entregable (s) | Es el resultado de la ejecución de la actividad. Constituye la evidencia para la verificación del cumplimiento.
(11) Responsable (s) | Corresponde a la dependecia encargada de reportar y/o gestionar lo necesario para el cumplimiento de las acciones definidas.
Monitoreo Componente Programático
El monitoreo se realiza de conformidad con las dinámicas internas de la cada entidad, sin perjucio del seguimiento que realiza el Departamento Administrativo de Planeación en los cortes ya definidos en el aparte Seguimiento.
(12) % de Avance Monitoreo 1 | La dependencia (11) responsable deberá indicar el porcentaje de avance correspondiente a cada (6) actividad desagregada, en cada corte de monitoreo. Asegúrese de que el reporte refleje el progreso acumulado hasta el corte de monitoreo. Incluya la cantidad de columnas necesarias para documentar los avances durante toda la vigencia.
(13) Evidencia Monitoreo 1 | La dependencia (11) responsable deberá describir la evidencia presentada (acta de reunión, archivo word, pantallazos, presentaciones, informes, etc) e indicar la ubicación (física o digital) que contenga el soporte que evidencia el avance de la actividad realizada. Las evidencias del cumplimiento de cada actividad deberán ser cargadas en la herramienta en linea dispuesta por el Departamento Administrativo de Planeación (SharePoint) Incluya la cantidad de columnas necesarias para documentar las evidencias durante toda la vigencia.
Seguimiento Componente Programático
(18) Seguimiento 1 Junio 30 /2026 | Corresponde a los momentos definidos por el Departamento Administrativo de Planeación para realizar el seguimiento. Estos cortes permiten evidenciar el nivel de cumplimiento de las actividades respecto a las metas trazadas y detectar oportunamente alertas de mejora. La coordinación, elaboración, consolidación y presentación de los reportes derivados de estos cortes estará a cargo del Departamento Administrativo de Planeación.
(19) Seguimiento 2 (P) Noviembre 30/2026
(20) Seguimiento 3 (Final) Enero 30/ 2027

## Plan Ejecución y Monitoreo 2026
|  |  | Plan de Ejecución y Monitoreo del Programa de Transparencia y Ética Pública de la Gobernación de Antioquia 2026 | [14 empty] | Versión |  | 0
Fecha
Código
FORMULACIÓN | [11 empty] | MONITOREO
(0) Componente | (1) Subcomponente | (2) Acción Estratégica | (3) N° | (4) Actividad | (5) Meta o Producto 2026 | (6) Actividad (es) desagregada (s) | (7) Unidad de Medida Actividad (es) desagregada (s) | (8( Fecha de inicio actividad (es) desagregada (s) | (9) Fecha de terminación actividad (es) desagregada (s) | (10)Entregable (s) | (11) Responsable (s) | Monitoreo por parte del Lider del Proceso | [5 empty] | Seguimiento por parte del Departamento Administrativo de Planeación
[10 empty] | Unidad de Medida |  | (12) % de Avance Monitoreo 1 | (13) Evidencia Monitoreo 1 | (14) % Avance Monitoreo 2 | (15) Evidencia Monitoreo 2 | (16) % avance Monitoreo 3 | (17) Evidencia Monitoreo 3 | (18) Seguimiento 1 Junio 30 /2026 | (19) Seguimiento 2 (P) Noviembre 30/2026 | (20) Seguimiento 3 (Final) Enero 30/ 2027
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción | GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS | Gestión de Riesgos para la Integridad Pública - Gestión de Riesgos de LA/FT/FP | 1 | Revisar y actualizar la polìtica para la Gestión Integral de Riesgos (Corrupción, LA/FT/FP) en concordancia con la Guía para la Gestión Integral de Riesgos V7 (2025) del Departamento Administrativo de la Función Pública | Política para la Gestión Integral de Riesgos Actualizada | 1.1. Ajustar la política de riesgos 1.2 Presentarla al Comité Coordinador de Control Interno | número | 2026-05-01 | 2026-08-29 | Documento Política para la Gestión Integral de Riesgos Actualizada | Secretaría de Talento Humano Servicios Administrativos- Dirección de Desarrollo Organizacional
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción | GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS | Gestión de Riesgos para la Integridad Pública | 2 | Socialización y Publicación de la política institucional para la Gestión Integral de Riesgos (en la página web institucional y correos electrónicos institucionales) | Política para la Gestión Integral de Riesgos socializada. | 2.1 Publicar la política de gestión integral de riesgos en la web y en la intranet 2.2 Remitir al correo de los servidores la política de gestión integral de riesgos. | número | 2026-09-01 | 2026-10-31 | Evidencias del proceso de divulgación y publicación en página web y correos institucionales | Secretaría de Talento Humano Servicios Administrativos- Dirección de Desarrollo Organizacional
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción | GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS | Gestión de Riesgos para la Integridad Pública | 3 | Actualizar el formato de matriz de riesgos y oportunidades por procesos - FO-M1-P5-023 de conformidad con Guía para la Gestión Integral de Riesgos V7 (incorporando riesgos de corrupción, Lavado de Activos LA, Financiación del Terrorismo FT y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva FP | Formato matriz de Riesgos por Procesos FO-M1-P5-023 Actualizada | Actualizar el formato de matriz de riesgos y oportunidades por procesos - FO-M1-P5-023 | número | 2026-03-01 | 2026-07-31 | Documento en Excel Formato Matriz de Riesgos y Oportunidades por Procesos - FO-M1-P5-023 versión 7 | Secretaría de Talento Humano Servicios Administrativos- Dirección de Desarrollo Organizacional
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción | GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS | Gestión de riesgos de LA/FT/FP | 4 | Puesta en marcha del modelo Prevención, gestión integral de riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo y proliferación de armas y riesgos de corrupción, en concordancia con el SIGRIP | SIGRIP implementado | Integrar la política de riesgos LAFT a la política de gestión integral de riesgos y aprobarla en el Comité Institucional Coordinador de Control Interno. Definición e implementación del procedimiento o instructivo para identificar y gestionar riesgos LAFT. Incorporación del procedimiento o instructivo para gestionar riesgos LAFT al proceso Gestión de la Mejora Continua. Incorporación del procedimiento o instructivo para gestionar riesgos LAFT al proceso Gestión de la Mejora Continua. Incorporación de Riesgos LAFT en el aplicativo Isolución (incluye capacitación en el aplicativo y designación del administrador del modulo de SARLAFT) |  | 2026-03-01 | 2026-08-29 | Documento de Política de gestión integral de riesgos, incluida la tipología de riesgos LAFT Procedimiento o instructivo para gestionar riesgos LAFT | Secretaría de Talento Humano Servicios Administrativos- Dirección de Desarrollo Organizacional Secretaría General - Procesos Gestión Jurídica/Adquisición de Bienes y Servicios
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción | GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS | Gestión de Riesgos para la Integridad Pública - Gestión de Riesgos de LA/FT/FP | 5 | Realizar seguimiento al estado de los riesgos en los distintos procesos | 4 Seguimientos a los riesgos realizados. | Realizar seguimiento al estado de los riesgos en los distintos procesos | número | 2026-03-30 | 2026-12-31 | Documento en excel de seguimiento del estado de los riesgos de los procesos al final de cada trimestre | Secretaría de Talento Humano Servicios Administrativos- Dirección de Desarrollo Organizacional
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción | GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS | Gestión de Riesgos para la Integridad Pública | 6 | Revisar y actualizar el alcande del decreto Departamental 2020070003638 del 30/12/2020 por medio del cual se adoptan las políticas para la gestión de los conflictos de interés y antifraude, antisoborno y antipiratería en la Gobernación de Antioquia | Decreto revisado y actualizado | - | número | 2026-04-01 | 2026-11-15 | Acto Administrativo actualizado | Departamento Administrativo de Planeación - Dirección de Seguimiento y Evaluación de la Gestión y Políticas Públicas. Apoyan: Secretaría de Talento Humano y Servicios Administrativos-Subsecretarìa de Talento Humano - Desarrollo Organizacional
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción | GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS | Gestión de Riesgos para la Integridad Pública - Gestión de Riesgos de LA/FT/FP | 7 | Ofertar a servidores públicos jornadas de capacitación en riesgos para la integridad pública (Integridad, conflicto de interés y responsabilidad pública) | Jornadas de capacitación realizadas | - | número |  | 2026-12-11 | Listados Asistencia a la capacitaciones. Registro Fotográfico. Formatos de evaluación de las actividades | Secretarìa de Talento Humano y Servicios Administrativos-Subsecretarìa de Talento Humano
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción | GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS | Gestión de riesgos de LA/FT/FP | 8 | Implementar un procedimiento de identificación, análisis y reporte de alertas relacionadas con posibles operaciones sospechosas asociadas a riesgos de corrupción, Lavado de Activos y/o Financiación del Terrorismo | Formulación e implementación de un procedimiento para el reporte de Operaciones Sospechosas en el SIG | Documentar e implementar el instructivo de gestión de operaciones sospechosas, el cual deberá indicar el mecanismo para realizar el reporte de operaciones sospechosas Cumplimiento en el diligenciamiento del formato requerido cada vez que sea requerido | Numero | 20/03/2026 Cada vez que se requiera | 29/08/2026 Actualización anual y según requerimiento | Instructivo de gestión de operaciones sospechosas Documento de nuevo Procedimiento en el SIG y formatos establecidos | Secretaría General -Procesos Gestión Jurídica /Adquisición de Bienes y Servicios Secretaría de Hacienda Dirección Administrativa y Financiera- Secretaría de Salud e Inclusión Social
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción | GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS | Gestión de Riesgos para la Integridad Pública - Gestión de Riesgos de LA/FT/FP | 9 | Adelantar las actividades requeridas para la configuración y parametrización el Software SAGRILAFT para el reporte de las operaciones sospechosas asociadas a riesgos de conformidad con el procedimiento. | Software SAGRILAFT configurado y parametrizado |  |  | 2026-03-16 | 2026-11-30 | Documento de parametrización | Secretaría General - Dirección Contractual
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción | GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS | Canales de Denuncia | 10 | Promover acciones de divulgación y sensibilización dirigidas a servidores públicos y ciudadanía sobre los canales de denuncia, su finalidad preventiva y las garantías de confidencialidad y protección al denunciante | Campañas de divulgación sobre los canales de denuncia de los cuales dispone la Gobernación de Antioquia |  | Unidad | 2026-04-01 | 2026-11-30 | Evidencias de la divulgación | Secretaría de Talento Humano y Servicios Administrativos - Dirección de Relación Estado Ciudadano Apoya: Oficina Privada - Dirección de Comunicaciones
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción | GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS | Canales de Denuncia | 11 | Campañas de comunicación interna y externa dirigidas a educar a la ciudadanía sobre las conductas contrarias a la ética pública y a difundir el uso del buzón de la Gobernación de Antioquia como herramienta para la recepción de reportes éticos. | Campañas de comunicación interna y externa relacionadas con conductas contrarias a la ética Pública y/o el uso del buzón para la recepción de reportes |  | Unidad | 2026-04-01 | 2026-11-30 | Evidencias de la campaña de divulgación del botón | Secretaría de Talento Humano y Servicios Administrativos - Dirección de Relación Estado Ciudadano - Dirección del Desarrollo del Talento Humano Publica: Oficina Privada - Dirección de Comunicaciones
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción | GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS | Canales de Denuncia | 12 | Revisión y actualización (si procede) del Instructivo para la recepción de denuncias relacionadas con los presuntos hechos de corrupción - IN-M5-P2-011 | Instructivo para la recepción de denuncias relacionadas con presuntos hechos de corrupción - IN-M5-P2-011 |  | Unidad | 2026-04-01 | 2026-11-30 | Actas de reunión de Equipo de mejoramiento que evidencie la incorporación de cambios o la no necesidad de actualización. | Secretaría de Talento Humano y Servicios Administrativos - Dirección de Relación Estado Ciudadano Oficina de Control Interno Disciplinario
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción | GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS | Canales de Denuncia | 13 | Realizar seguimiento permanente a la operación de los canales de denuncia por actos de corrupción | Reporte de Operación de los canales de denuncia por actos de corrupción (mensual) |  |  | Reporte mensual | 2026-12-31 | Documento de reporte | Secretaría de Talento Humano y Servicios Administrativos - Dirección de Relación Estado Ciudadano Oficina de Control Interno Disciplinario
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción | GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS | Canales de Denuncia | 14 | Revisión y actualización (si procede) del Procedimiento de Atención de Petición, Quejas, Reclamos, Sugerencias, Denuncias y Felicitaciones - PQRSDF - PR-M5-P2-014 para incluir en este el buzón ético | Procedimiento PR-M5-P2-014 actualizado |  |  | 2026-04-01 | 2026-11-30 | actas de reunión de Equipo de mejoramiento que evidencie la revisión y/o actualización del procedimiento | Secretaría de Talento Humano y Servicios Administrativos - Dirección de Relación Estado Ciudadano - Dirección del Talento Humano
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción | GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS | Canales de Denuncia | 15 | Informes de seguimiento al Procedimiento de Atención de Petición, Quejas, Reclamos, Sugerencias, Denuncias y Felicitaciones - PQRSDF - PR-M5-P2-014 | Reportes generados por la herramienta de gestión de PQRSDF (Mercurio) |  |  | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Infomes trimestrales (marzo, junio septiembre y diciembre) | Secretaría de Talento Humano y Servicios Administrativos - Dirección de Relación Estado Ciudadano
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción | GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS | Debida Diligencia | 16 | Revisión y actualización (si procede) de las listas de chequeo Formato FO-M7-P6-021 del Procedimiento Contractual PR-M7-P6-002, a fin de incluir la validación en las listas vinculantes y restrictivas de las personas con las que se pretendan realizar contrataciones. | Formato FO-M7-P6-021 actualizado | Revisión y actualización de las listas de chequeo Formato FO-M7-P6-021 del proceso Adquisición de Bienes y Servicios del SIG. | Número | 2026-03-03 | 2026-08-29 | Acta del equipo de mejoramiento y Formato FO-M7-P6-021 del proceso Adquisición de Bienes y Servicios del SIG actualizado. | Secretaría General - Dirección Contractual
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción | GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS | Debida Diligencia | 17 | Elaborar el manual de debida diligencia | Manual de debida diligencia para la Gobernación de Antioquia adoptado y socializado. | Proyectar Manual de Debida diligencia, con el acompañamiento de la Dirección de Desarrollo Organizacional y enviarlo a revisión previa y validación al Departamento Administrativo de Planeación | Número | 2026-04-06 | 2026-11-30 | Documento Manual | Secretaría General - Dirección Contractual
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción | GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS | Debida Diligencia | 18 | Adelantar acciones tendientes a la formulación del procedimiento para ejercer la función de cumplimiento (SIGRIP) y la asignación de roles y responsabilidades | Acciones para ejercer la función de cumplimiento. Definición de roles y responsabilidades en el marco de la función de cumplimiento |  |  | 2026-04-01 | 2026-11-30 | Actas de reuniones. Informes. | Articula: Departamento Administrativo de Planeación. Apoyan: Secretaría General Gerencia de Auditoría Interna Secretaría de Talento Humano y Servicios Administrativos - Dirección de Desarrollo Organizacional
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción | REDES Y ARTICULACIÓN | Redes Internas Redes Externas | 19 | Realizar un rastreo de las diferentes instancias de coordinación interinstitucional, mesas, comités y, en general, redes internas y externas en las que, por mandato de la ley o decisiones autónomas tiene participación. | Inventario y caracterización de las redes internas y externas de la Gobernación de Antioquia |  |  | 2026-04-01 | 2026-11-30 | Documento Excel con Inventario de redes | Todas las dependencias Consolida: Departamento Administrativo de Planeación - Dirección de Seguimiento y Evaluación de la Gestión y Políticas Públicas
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción | REDES Y ARTICULACIÓN | Redes Internas Redes Externas | 20 | Consolidar un mapa de redes y articulación, donde se enliste el rol, responsabilidades, representante o delegado, tareas y planes de trabajo de las redes internas y externas en que participa la entidad. | Mapa consolidado de redes (internas y externas) de la Gobernación de Antioquia |  |  | 2026-04-01 | 2026-12-31 | Documento Mapa | Departamento Administrativo de Planeación - Dirección de Seguimiento y Evaluación de la Gestión y Políticas Públicas
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción | MODELO ESTADO ABIERTO | Acceso a la Información Pública y Transparencia | 21 | Revisar y actualizar el procedimiento Gestión de Trámites PR-M5-P2-004, el instructivo de Creación y publicación de flujogramas de Trámites IN-M5-P2-012 y el manual para la Gestión de Trámites y Servicios MA-M5-P2-004 | Documentos que regulan la Gestión de Trámites actualizados. |  |  | 2026-04-01 | 2026-11-30 | Documento | Secretaría de Talento Humano y Servicios Administrativos - Dirección de Relación Estado Ciudadano
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción | MODELO ESTADO ABIERTO | Acceso a la Información Pública y Transparencia | 22 | Revisión y diagnóstico de los trámites y procedimientos administrativos de la entidad, para proponer las acciones orientadas a simplificar, optimizar y hacerlos más eficientes. | Trámites y procedimientos administrativos de la Gobernación actualizados | Revisión e identificación de posibles trámites no documentados (Notarías y Cuerpos de Bomberos de Antioquia) Documentación de posibles trámites identificados | Número (1) | 2026-03-03 | 2026-12-15 | Actas de equipo de mejoramiento | Secretaría de Gobierno Apoya: Dirección de Relación Estado Ciudadano
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción | MODELO ESTADO ABIERTO | Acceso a la Información Pública y Transparencia | 23 | Revisión y diagnóstico de los trámites y procedimientos administrativos de la entidad, para proponer las acciones orientadas a simplificar, optimizar y hacerlos más eficientes. | Trámites y procedimientos administrativos de la Gobernación actualizados y racionalizados |  | Número | Permanente | Permanente | Registro de salidas no conformes,publicación en ISOLUCIÓN y actualización de los tramites en el SUIT del DAFP | Todas las dependencias responsables de trámites y procedimientos administrativos. Coordina: Dirección de Relación Estado Ciudadano
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción | MODELO ESTADO ABIERTO | Acceso a la Información Pública y Transparencia | 24 | Revisar y actualizar la Guía de Lenguaje claro - MA-M5-P2-002 | Guía de Lenguaje claro actualizada |  |  | 2026-04-01 | 2026-11-30 | Documento Guía Actas de equipo de mejoramiento | Secretaría de Talento Humano y Servicios Administrativos - Dirección de Relación Estado Ciudadano
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción | MODELO ESTADO ABIERTO | Díalogo y Corresponsabilidad | 25 | Diseñar y publicar piezas comunicativas digitales y físicas que permitan a la ciudadanía conocer de forma constante la gestión realizada por la Secretaría de la Juventud | Piezas graficas, contenidos y boletines, micrositio de rendición de cuentas en página web y redes sociales oficiales |  |  | 2026-04-01 | 2026-11-30 |  | Secretaría de la Juventud Apoya: Oficina Privada - Dirección de comunicaciones
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción | MODELO ESTADO ABIERTO | Díalogo y Corresponsabilidad | 26 | Diseñar piezas comunicativas digitales y físicas que permitan a la ciudadanía conocer de forma constante la gestión realizada traves de distintos canales. | Piezas graficas, contenidos y boletines publicados en el micrositio de rendición de cuentas en página web y redes sociales oficiales | Diseños de piezas comunicacionales con enfoque diferencial indígena y publicación en Redes Contenidos Elecciones Comunales 2026 | Número (30) | 2026-03-01 | 2026-12-31 | Evidencias de publicación | Secretaría de Gobierno Apoya con la publicación: Dirección de comunicaciones
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción | MODELO ESTADO ABIERTO | Díalogo y Corresponsabilidad | 27 | Diseñar piezas comunicativas digitales y físicas que permitan a las niñas, niños, adolescentes y a la ciudadanía en general conocer de forma constante la gestión realizada por la entidad a traves de distintos canales. | Piezas graficas, contenidos y boletines, micrositio de rendición de cuentas en página web y redes sociales oficiales | Diseñar piezas comunicativas | Unidad | 2026-08-01 | 2026-12-01 | Evidencias de publicación | Unidad de Programas Sociales Dirección de Infancia, Adolescencia y Familia Tatiana Ramírez Hernández
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción | MODELO ESTADO ABIERTO | Díalogo y Corresponsabilidad | 28 | Diseñar piezas comunicativas digitales y físicas que permitan a la ciudadanía en general conocer de forma constante la gestión realizada por la Secretaría de Educación a traves de distintos canales. | Piezas graficas, contenidos y boletines, micrositio de rendición de cuentas en página web y redes sociales oficiales | Diseñar piezas comunicativas | Unidad | 2026-08-01 | 2026-12-01 | Evidencias de publicación | Secretaría de Educación
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción | MODELO ESTADO ABIERTO | Díalogo y Corresponsabilidad | 29 | Diseñar piezas comunicativas digitales y físicas que permitan a la ciudadanía en general conocer de forma constante la gestión realizada por la Secretaría de Salud a través de distintos canales. | Piezas graficas, contenidos y boletines, micrositio de rendición de cuentas en página web y redes sociales oficiales | Diseñar piezas comunicativas | Unidad | 2026-08-01 | 2026-12-01 | Evidencias de publicación | Secretaría de Salud
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción | MODELO ESTADO ABIERTO | Díalogo y Corresponsabilidad | 30 | Diseñar piezas comunicativas digitales y físicas que permitan a la ciudadanía en general conocer de forma constante la gestión realizada por la Secretaría de las Mujeres a través de distintos canales. | Piezas graficas, contenidos y boletines, micrositio de rendición de cuentas en página web y redes sociales oficiales | Diseñar piezas comunicativas | Unidad | 2026-08-01 | 2026-12-01 | Evidencias de publicación | Secretaría de las Mujeres
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción | MODELO ESTADO ABIERTO | Acceso a la Información Pública y Transparencia | 31 | Publicación de contenidos comunicacionales e informes referentes al PTEP en micrositio de rendición de cuentas y menú de transparencia de la página web y redes sociales administradas por la Dirección de Comunicaciones | Publicación de Piezas graficas, contenidos comunicacionales y boletines | permanente a solicitud de las dependencias | número de publicaciones | 2026-03-01 | 2027-12-15 | Evidencias de publicación | Oficina Privada - Dirección de Comunicaciones
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción | MODELO ESTADO ABIERTO | Acceso a la Información Pública y Transparencia | 32 | Asesoría o asistencia técnica a las dependencias en creación de contenidos y campañas comunicacionales referentes a temas concretos del PTEP | Asesorías o asistencias técnicas prestadas a las dependencias en comunicaciones | permanente a solicitud de las dependencias | número de asesorías o asistencias | 2026-03-01 | 2027-12-15 | Evidencias de Asesoría o assitencia (correos, actas de reunión) | Oficina Privada - Dirección de Comunicaciones
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción | MODELO ESTADO ABIERTO | Díalogo y Corresponsabilidad | 33 | Establecer e implementar una estrategia de comunicación a través de medios y mecanismos que faciliten el acceso diferencial de diversas poblaciones utilizando simultáneamente medios presenciales, escritos y virtuales de acuerdo con las características de los interlocutores y recursos institucionales | Estrategia de Rendición de Cuentas de infancia y adolescencia | Establecer e implementar estrategia | Unidad | 2026-06-01 | 2026-12-01 | Documento | Unidad de Programas Sociales Dirección de Infancia, Adolescencia y Familia Tatiana Ramírez Hernández
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción | MODELO ESTADO ABIERTO | Integridad Pública y Cultura de la Legalidad | 34 | Capacitación al personal en competencias técnicas, habilidades comunicativas, ética pública, conocimiento normativo y uso de tecnologías para una atención efectiva y responsable (Habilidades de liderazgo, gestión del cambio y toma de decisiones; competencias comunicativas, trabajo colaborativo y atención al ciudadano y planeación estratégica, innovación y pensamiento analítico) | Jornadas de capacitación realizadas |  | Unidad | 2026-01-01 | 2026-12-11 | Evidencias de las capacitaciones: listado de asistencia, memorias, fotografías, otros | Secretaría de Talento Humano y Servicios Administrativos - Dirección del Talento Humano
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción | MODELO ESTADO ABIERTO | Díalogo y Corresponsabilidad | 35 | Diligenciar y publicar en el menú de transparencia los informes de rendición de cuentas específica de la Secretaría de la Juventud | Rendición de cuentas de la secretaría de la Juventud publicada en el menú transparencia de la Página web de la Gobernación de Antioquia |  | Numero 1 | 2026-06-01 | 2026-12-31 | Informe publicado, convocatorias, listado de asistencia, fotografias y demas insumos que den cuenta de la gestión desarrollada. | Secretaría de la Juventud
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción | MODELO ESTADO ABIERTO | Díalogo y Corresponsabilidad | 36 | Diligenciar y tramitar la publicación en el menú de transparencia los informes de rendición de cuentas específica de Paz, avances que demuestren el cumplimiento territorial hacia el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera (restitución de tierras, recuperación de desaparecidos, apoyo a las familias en reintegración de población civil, recuperación de tierras que estén en otro uso) | Rendición de cuentas de la Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz - Dirección de Derechos Humanos y Paz, publicada en el menú transparencia de la Página web de la Gobernación de Antioquia |  | Número | 2026-04-01 | 2026-12-31 | Informe publicado, convocatorias, listado de asistencia, fotografias y demas insumos que den cuenta de la gestión desarrollada. | Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz - Dirección de Derechos Humanos y Paz
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción | MODELO ESTADO ABIERTO | Díalogo y Corresponsabilidad | 37 | Diligenciar y tramitar la publicación en el menú de transparencia de informe de resultados de la ejecución del capítulo independiente del PD "Inversiones con cargo al SGR" (Artículo 70, Ley 2056 de 2020) | Informe de resultados de la Ejecución de Inversiones con Cargo al SGR |  | Número | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Evidencias de publicación. Informe de resultados | Oficina Privada - Dirección de Gestión de Proyectos
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción | MODELO ESTADO ABIERTO | Díalogo y Corresponsabilidad | 38 | Realizar los informes de rendición de cuentas de temas específicos y tramitar su publicación en la página web. Los informes son en temas de: paz, los avances que demuestren el cumplimiento territorial hacia el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, los resultados de la ejecución del capítulo independiente del PD "Inversiones con cargo al SGR" (Artículo 70, Ley 2056 de 2020) y otros informes de rendición de cuentas de obligatoria publicación o adoptados por la Gobernación de Antioquia.
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción | MODELO ESTADO ABIERTO | Díalogo y Corresponsabilidad | 39 | Prestar asesorías tecnicas a los municipios respecto a temáticas relacionadas con el proceso de rendición de cuentas. | Asesorías o asistencias técnicas prestadas a los municipios |  | número de asesorías o asistencias | 2026-04-01 | 2026-11-30 | Informes de Asesorías | Departamento Administrativo de Planeación - Dirección de Seguimiento y Evaluación de la Gestión y Políticas Públicas Apoya: Dirección de Relación Estado Ciudadano
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción | MODELO ESTADO ABIERTO | Díalogo y Corresponsabilidad | 40 | Informe General de Ejecución de la Estrategia de Rendición de Cuentas de infancia y adolescencia | Informe de Rendición de Cuentas de infancia y adolescencia | Informe de gestión | Unidad | 2026-12-01 | 2026-12-01 | Documento Informe | Unidad de Programas Sociales Dirección de Infancia, Adolescencia y Familia Tatiana Ramírez Hernández
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción | MODELO ESTADO ABIERTO | Díalogo y Corresponsabilidad | 41 | Informe General de Ejecución de la Estrategia de Rendición de Cuentas | Informe |  |  | 2026-04-01 | 2026-12-31 | Documento Informe | GIT Rendición de Cuentas
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción | MODELO ESTADO ABIERTO | Díalogo y Corresponsabilidad | 42 | Identificar para la dinamización del proceso de rendición de cuentas de infancia y adolescencia, a los actores de todos los sectores que puedan ser aliados temáticos, poblacionales, geográficos y sectoriales que contribuyan al adecuado cumplimiento de los compromisos | Matriz Grupos de Valor | Identificación de actoes | Unidad | 2026-06-01 | 2026-12-01 | Documento | Unidad de Programas Sociales Dirección de Infancia, Adolescencia y Familia Tatiana Ramírez Hernández
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción | MODELO ESTADO ABIERTO | Díalogo y Corresponsabilidad | 43 | Identificar para la dinamización del proceso de rendición de cuentas, a los actores de todos los sectores que puedan ser aliados temáticos, poblacionales, geográficos y sectoriales que contribuyan al adecuado cumplimiento de los compromisos | Matriz de la estrategia de Participación Ciudadana. |  |  | 2026-04-01 | 2026-11-30 | Documento | GIT Rendición de Cuentas
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción | MODELO ESTADO ABIERTO | Díalogo y Corresponsabilidad | 44 | Participar y consolidar los insumos pedagógicos, metodológicos, informativos y logísticos necesarios para garantizar la participación adecuada, segura e incidente de las niñas, niños, jóvenes y adolescentes postulados para los espacios de diálogo en el marco del Programa de Transparencia y Ética Pública. | Documento con espacio de diálogo (Insumos consolidados y entregados para facilitar la participación informada y segura de las NNJA en los espacios de diálogo del Programa de Transparencia y Ética Pública: guías, materiales pedagógicos, orientaciones metodológicas, autorizaciones, fichas técnicas) |  | 1 documento | 2026-02-01 | 2026-12-31 | Documento participación (Diagnostico), fotografia, eventos, mesas de juventud | Secretaría de la Juventud
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción | MODELO ESTADO ABIERTO | Díalogo y Corresponsabilidad | 45 | Participar y consolidar los insumos que se requieran para la participación de Niñas, Niños, Jóvenes y Adolescentes que están postulados para el diálogo | Informe que compile la participación de niñas, niños y adolescentes | Informe | Unidad | 2026-02-01 | 2026-12-01 | Documento Informe | Unidad de Programas Sociales Dirección de Infancia, Adolescencia y Familia Tatiana Ramírez Hernández
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción | MODELO ESTADO ABIERTO | Díalogo y Corresponsabilidad | 46 | Incorporar acciones de obligatorio cumplimiento de lo establecido en la Ley 1757 de 2015 por medio de la cual se "dictan disposiciones en materia de promoción y protección del derecho a la participación democrática" y demás normas que la desarrollan en el marco del PTEP | Apoyar la operación y fortalecimiento del CDPCA. Apoyar la operación y fortalecimiento del Consejo departamental de participación ciudadana de Antioquia, en cumplimiento de la Ley 1757 de 2015 y la Ordenanza 25 de 2023. | Garantizar la logística y convocatoria de las sesiones de trabajo del Consejo Departamental de Participación Ciudadana de Antioquia (CDPCA). Apoyar la operación y fortalecimiento del CDPCA. | Número (4) | 2026-03-03 | 2026-12-15 | Listados Asistencia | Secretaría de Gobierno - Dirección de Participación Comunitaria y Ciudadana
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción | MODELO ESTADO ABIERTO | Integridad Pública y Cultura de la Legalidad | 47 | Realizar reportes legales a las entidades de control de Gobierno Nacional en las plataformas SIRECI y GESPROY. | Reporte de información, cumplimientode las fechas establecidad en la rendición de los informes competencia de la secretaria de hacienda/ # de reportes mensual | Realización, verificación y envio de reportes | Numero | Actividades mensuales (12) trimestrales (4) y anuales (1) | acorde a los vencimientos de la rendición de los informes | Evidencias del reporte: pantallazos, radicado, etc | Secretaría de Hacienda Dirección de Gestión de Proyectos (regalías)
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción | MODELO ESTADO ABIERTO | Integridad Pública y Cultura de la Legalidad | 48 | Realizar reportes legales a las entidades de control de Gobierno Nacional en las plataformas SIRECI y GESPROY. | 12 reportes en SIRECI de manera mensual 12 reportes de aprobación de avance en proyectos GESPROY | Consolidar mensualmente el archivo de excel dispuesto por la Contraloría General de la República, con la información reportada por las diferentes dependencias que tienen proyectos que se ejecutan con recursos del Sistema General de Regalías. Realizar mensualmente el reporte del avance de los proyectos ejecutados con recursos del SGR cargados por las dependencias, en los cuales la Gobernación de Antioquia es la ejecutora de los proyectos ejecutados con recursos de Regalías. | 1 Informe mensual SIRECI 1 Informe mensual GESPROY | 5/01/2026 15/01/2026 | 05/12/2026 15/12/2026 | SIRECI: pantallazos, archivo consolidado, certificado enviado por la Secretaría de Hacienda una vez se cargue en SIRECI. GESPROY: Pantallazos de reporte de información de avance de los proyectos. | Secretaría de Hacienda para cargar información SIRECI Dirección de Gestión de Proyectos (regalías) para consolidar la información de SIRECI reportada por las dependencias Dirección de Gestión de Proyectos (regalías) para reportar la información de en GESPROY cargadas por las dependencias Todas aquellas dependencias que tienen proyectos ejecutados con recursos del Sistema General de Regalías son las responsables de reportar la información de los proyectos y contratos derivados para el carge de la información en SIRECI. Todas aquellas dependencias que tienen proyectos ejecutados con recursos del Sistema General de Regalías son las responsables de cargar la etapa previa a la ejecución, los avances físicos y financieros y realizar los trámites necesarios para el cierre del proyecto en la platagorma GESPROY.
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción | MODELO ESTADO ABIERTO | Acceso a la Información Pública y Transparencia | 49 | Actualizar los set de datos abiertos de la entidad, asegurando su publicación en el sitio web www.datos.gov.co | Datos abiertos publicados |  |  | 2026-04-01 | 2026-11-30 | Evidencias del reporte: pantallazos, radicado, etc | Secretaría de Talento Humano y Servicios Administrativos - Dirección Tecnología e Información .
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción | MODELO ESTADO ABIERTO | Díalogo y Corresponsabilidad | 50 | Difundir y fortalecer la política de protección de datos personales y su correspondiente publicación en el portal web de la Gobernación de Antioquia. | Campaña de comunicación de protección de datos personales |  | número | Permanente | Permanente | Actas de reuniones con el comité departamental de protección de datos Evidencias de la campaña: piezas, correos enviados, etc | Dirección de Relación Estado Ciudadano
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción | MODELO ESTADO ABIERTO | Acceso a la Información Pública y Transparencia | 51 | Actualizar y publicar el registro de activos de información que incluya como mínimo los siguientes campos: Nombre o título de la categoría de información, Descripción del contenido de la categoría, Idioma, Medio de conservación y/o soporte, Formato, Información publicada o disponible, Enlace al conjunto de datos correspondiente en el portal www.datos.gov.co. | Inventario de activos de Información actualizado y publicado. |  |  | Permanente | Permanente | Documento | Secretaría de Talento Humano y Servicios Administrativos - Dirección de Tecnología e Información en corresponsabilidad con las otras dependencias o unidades administrativas.
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción | MODELO ESTADO ABIERTO | Acceso a la Información Pública y Transparencia | 52 | Gestionar la publicación y actualización periódica de la información mínima obligatoria según lo dispuesto por la Ley 1712 de 2014, Decreto 103 de 2015, Resolución 3564 de 2015, Decreto 1081 de 2015, y matriz ITA de Procuraduría | Información mínima obligatoria publicada en la Página Web de la Gobernación de Antioquia. |  |  | permanente | Corte: Según requerimiento de Procuraduría. | Evidencia de cargue en micrositios y página web, autodiagnóstico del reporte consolidado (ITA) y eventual informe de auditoría (este último según criterio de Procuraduría) | Gestiona la publicación en micrositios y menú Transparencia: Todas las depencias. Consolida y reporta en el aplicativo de Procuraduría: Departamento Administrativo de Planeación - Dirección de Seguimiento y Evaluación de la Gestión y Políticas Públicas
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción | MODELO ESTADO ABIERTO | Díalogo y Corresponsabilidad | 53 | Construir y/o actualizar Índice de información clasificada y reservada que incluya como mínimo: Nombre o título de la categoría de información, Nombre o título de la información, Idioma, Medio de conservación y/o soporte, Fecha de generación de la información, Nombre del responsable de la producción de la información, Nombre del responsable de la información, Objetivo legítimo de la excepción, Fundamento constitucional o legal, Fundamento jurídico de la excepción, Excepción total o parcial, Plazo de la clasificación o reserva, Enlace a www.datos.gov.co. | Índice de Información Clasificada y Reservada actualizado y publicado en el menú Transparencia de la Página de la Gobernación. |  |  | actualización permanente | 30/06/2026 30/11/2026 | Evidencias de publicación | Secretaría de Talento Humano y Servicios Administrativos
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción | MODELO ESTADO ABIERTO | Díalogo y Corresponsabilidad | 54 | Monitorear y reporta los indicadores asociados al proceso de Atención Ciudadana - CA-M5-P2-001: 1 entidades, organismos y dependencias asistidos técnicamente en atención a la ciudadanía 2 oportunidad en la gestión de trámites. 3 percepción de la satisfacción del cliente- ciudadano 4 trámites y servicios racionalizados. 5 nivel de servicio en el canal presencial 6 porcentaje de oportunidad en la respuesta a pqrsd 7 nivel de servicio de la linea telefónica de atención a la ciudadanía 8 calidad en la respuesta de las pqrsdf | Reporte de Indicadores del Proceso de Atención al Ciudadano conforme la periodicidad definida en el SIG para cada indicador |  | Unidad (2) | Mensual (2,5,6,7 y 8) Semestral (1,3 y 4) | Mensual (2,5,6,7 y 8) Semestral (1,3 y 4) | Actas equipo, publicación reportes y/o medición en ISOLUCIÓN, Informe trimestral de PQRSD en el boton de transparencia | Dirección de Relación Estado Ciudadano
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción | MODELO ESTADO ABIERTO | Acceso a la Información Pública y Transparencia | 55 | Desarrollar campañas a la ciudadanía a través de diferentes formatos y medios para que conozcan los diferentes trámites y servicios que ofrece la Gobernación de Antioquia | Campañas de comunicación a la ciudadanía implementadas |  | Número | Permanente | Permanente | Evidencias de campañas: correos, piezas, publicaciones | Dirección de Relación Estado Ciudadano
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción | MODELO ESTADO ABIERTO | Acceso a la Información Pública y Transparencia | 56 | Actualizar información mínima obligatoria a publicar en la página web de la Gobernación de conformidad con la Ley 1712 de 2014 y las demás normas que regulen lo atinente al derecho de acceso a la información pública | Información mínima obligatoria actualizada publicada en la Página Web de la Gobernación de Antioquia (Menú Transparencia y Menú Participa) y los micrositios de cada dependencia obligada a publicar información. | *Revisión información publicada por cada dependencia, de la Secretaría de Gobierno, en página WEB *Depuración de información *Envío de información a Comunicaciones para cargue y actualización *Validar la información del Observatorio de Participación Ciudadana |  | 2026-03-16 | 2026-12-31 | *Documento con resultados de revisión de información *Enlaces de Contenidos actualizados *Documento diagnóstico del observatorio de Participación Ciudadana. | Secretaría de Gobierno
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción | MODELO ESTADO ABIERTO | Integridad Pública y Cultura de la Legalidad | 57 | Campaña comunicacional para promover y apropiar el Código de Integridad: Valores del Servicio Público como herramienta pedagógica para promover y fortalecer la ética de lo público. | Campaña comunicacional Código de Integridad | Inducción a los servidores públicos departamentales que ingresan. Reinducción a los servidores públicos departamentales que en el año 2025 no la realizaron. Campaña de incorporación de los valores del servicio público a través de la actividad Servidor Orgullo Antioqueño. Celebración día del servidor público. Curso virtual "Integridad, Transparencia y Lucha contra la Corrupción: Acta de compromiso de los valores del servicio público. Socialización del micrositio de Integridad en la Intranet. | N° de personas que participan- en las actividades programadas. | Permanente. Permanente. Abril. Junio Permanente. Permanente. | Abril. Junio | Evidencias de campañas: correos, piezas, publicaciones | Secretaría de Talento Humano y Servicios Administrativos Apoya: Dirección de Comunicaciones
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción | MODELO ESTADO ABIERTO | Acceso a la Información Pública y Transparencia | 58 | Construir y/o actualizar un espacio y/o matriz de preguntas frecuentes, y publicarlo en el Menú de atención y servicio al ciudadano, en la página web de la entidad, dando alcance a los instrumentos de GOV.CO Territorial. | Menú de atención y servicio al ciudadano en operación a través del sitio web, con los contenidos de las preguntas frecuentes. |  | Número | Permanente | Permanente | Publicaciones en la web de la entidad. | Dirección de Relación Estado Ciudadano. Publica: Dirección de Comunicaciones
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción | MODELO ESTADO ABIERTO | Integridad Pública y Cultura de la Legalidad | 59 | Registro y seguimiento a la información de manera actualizada en SIGEP sobre la información de la entidad, nomenclatura de cargos, planta de personal, vinculaciones, desvinculaciones y marcación de Personas Expuestas Políticamente (PEP). | Reporte de registro y seguimiento SIGEP |  |  | Personas Expuestas Políticamente 1 vez (Directivos) Los otros items a necesidad | Personas Expuestas Políticamente 1 vez (Directivos) Los otros items a necesidad | Seguimiento realizado en el sistema | Subsecretaría de Talento Humano- Dirección de Personal
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción | MODELO ESTADO ABIERTO | Integridad Pública y Cultura de la Legalidad | 60 | Hacer seguimiento para que el 100% de servidores públicos de la entidad obligados por la Ley 2013 de 2019 publiquen la declaración de bienes, rentas y conflicto de intereses en el aplicativo establecido por Función Pública. | Reporte declaración de bienes, rentas y conflicto de intereses |  |  | Segundo semestre (1 vez al año, 1 mes despues de presentar la declaración) | Segundo semestre (1 vez al año, 1 mes despues de presentar la declaración) | Seguimiento realizado en el sistema | Subsecretaría de Talento Humano. Dirección de Personal (Solo servidores públicos)
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción | MODELO ESTADO ABIERTO | Integridad Pública y Cultura de la Legalidad | 61 | Hacer seguimiento para que el 100% de los sujetos obligados por el Decreto 830 de 2021 publiquen la declaración de Personas Políticamente Expuestas (pep) | Reporte de declaración de personas políticamente expuestas |  |  | A necesidad (Ingreso, periodica, desvinculación, movimiento planta de personal) | A necesidad (Ingreso, periodica, desvinculación, movimiento planta de personal) | Seguimiento realizado en el sistema | Subsecretaría de Talento Humano. Dirección de Personal
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción | INICIATIVAS ADICIONALES | Formación | 62 | Incorporar en el Plan Institucional de Capacitación (PIC), y desarrollar espacios de formación dirigidos a servidores públicos sobre servicio y relacionamiento con la ciudadanía (participación ciudadana, convivencia, DDHH; inclusión, políticas atención integral a la población; gestión ambiental, ordenamiento territorial, cambio climático; fortalecimiento institucional, transparencia y TIC). | PIC formulado e implementado con temáticas de servicio y relacionamiento con la ciudadanía que aporten a la materialización de la política de servicio al ciudadano. |  | número de capacitaciones | 2026-01-01 | 2026-12-11 |  | Secretaría de Talento Humano y Servicios Administrativos - Dirección de Talento Humano
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción | INICIATIVAS ADICIONALES | Aplicación enfoque diferencial étnico | 63 | Fortalecimiento de la gestión institucional para la atención, participación y reconocimiento de comunidades étnicas en el marco de la política pública de víctimas, postconflicto y liderazgo social. | Realizar el diseño e implementación de las convocatorias públicas "Estímulos e iniciativas comunitarias" y “Gran Comunal” Lanzamiento y puesta en marcha de las Convocatorias públicas, en cumplimietno de la Ordenanza 50 de 2023. | Caracterización de usuarios de población indígena actualizada y publicada. Informes anuales de inversiones relacionadas con política de víctimas y postconflicto (Trazador Presupuestal de paz) Indígenas y Afrodescendientes. Implementar las convocatorias "Estímulos e Iniciativas" y "Gran Lider Comunal" durante el 2026. | Número (3) Número (2) | 2026-03-03 | 2026-12-30 | Enlace de Publicación caracterización con enfoque diferencial indígena Informes remitidos a Dirección de Relacionamiento Estado Ciudadano y Contraloría General de la República. Documentos obligatorios de las convocatorias públicas. | Secretaría de Gobierno, Dirección de Participación Ciudadana.
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción | INICIATIVAS ADICIONALES | Integridad Pública y Cultura de la Legalidad | 64 | Documento Código de Ética y Buen Gobierno del Conglomerado Público de la Gobernación de Antioquia. | Documento con lineamientos de gestión de buen Gobierno |  | Numero | 2026-02-11 | 2026-04-30 | Documento | Oficina Privada Dirección de Conglomerado
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción | INICIATIVAS ADICIONALES | Integridad Pública y Cultura de la Legalidad | 65 | Adopción del Código de Ética y Buen Gobierno del Conglomerado Público de la Gobernación de Antioquia. | Comíte técnico del Código de Ética y Buen Gobierno del Conglomerado Público de la Gobernación de Antioquia. | Reuniones semestrales del Comíte técnico del Código de Ética y Buen Gobierno del Conglomerado Público de la Gobernación de Antioquia. | Numero | 2026-06-30 | 2027-12-15 | Actas de reunión del Comité | Oficina Privada Dirección de Conglomerado
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción | MODELO ESTADO ABIERTO | Acceso a la Información Pública y Transparencia | 66 | Publicar directorio de servidores públicos, empleados o contratistas que incluya: Nombres y apellidos completos, País, Departamento y Ciudad de nacimiento, Formación académica, Experiencia laboral y profesional, Empleo, cargo o actividad que desempeña, Dependencia en la que presta sus servicios en la entidad o institución, Dirección de correo electrónico institucional, Teléfono Institucional, Escala salarial según las categorías para servidores públicos y/o empleados del sector privado de conformidad con los lineamientos del ITA | Directorio de servidores y contratistas de la Gobernación de Antioquia actualizado y publicado |  |  | permanente | Permanente | Directorio Publicado en la pagina web | Consolida Directorio Empleados: Secretaría de Talento Humano y Servicios Administrativos - Dirección de Personal Reporta información contractual: Todos los organismos responsables de contratación. Consolida Directorio Contractual: Secretaría General - Dirección contractual Publica: Dirección de Comunicaciones
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción | MODELO ESTADO ABIERTO | Acceso a la Información Pública y Transparencia | 67 | Actualizar y publicar en la sección de transparencia del sitio oficial de la Gobernación de Antioquia la base de datos de los miembros de las Juntas Directivas de las Entidades del Conglomerado (Información de contacto, Ubicación física (nombre de la sede si aplica), Dirección (incluyendo el departamento si aplica) y municipio o distrito (en caso que aplique, se deberá indicar el nombre del corregimiento), Horarios y días de atención al público, Datos de contacto específicos de las áreas de contacto o dependencias (en caso de que aplique) | Directorio de los Miembros de las Juntas Directivas del Conglomerado actualizado |  |  | permanente | Permanente |  | Secretaría Privada-Gerencia de Proyectos Especiales- Dirección del Conglomerado Publica: Dirección de Comunicaciones
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción | INICIATIVAS ADICIONALES |  | 68 | Definir planes de mejoramiento para el cierre de brechas para las Políticas de Gestión y Desempeño que lo requieran, de conformidad con las capacidades institucionales de la entidad. | Planes de mejoramiento implementados |  |  | A necesidad | 2026-11-30 | Planes de mejoramiento | Líderes de Políticas de Gestión y Desempeño
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción | INICIATIVAS ADICIONALES |  | 69 | Hacer seguimiento a los planes de mejoramiento para el cierre de brechas para las Políticas de Gestión y Desempeño que lo requieran, de conformidad con las capacidades institucionales de la entidad. | Seguimientos realizados en el módulo de Isolución. |  |  | A necesidad | 2026-11-30 | Comunicaciones remitidas a los líderes responsables de las Políticas que presentan brechas para las cuales se definieron Planes de Mejoramiento | Departamento Administrativo de Planeación- Dirección de Seguimiento y Evaluación de la Gestión y Políticas Públicas -
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción | MODELO ESTADO ABIERTO | Acceso a la Información Pública y Transparencia | 70 | Publicación de información específica para los grupos de interés (convocatorias, programas, proyectos, iniciativas, otra información de interés), conforme con su caracterización (niños, niñas y adolescentes; mujeres, población Afro, Indígenas, LGTBIQ+, Adulto Mayor, Campesinos, Víctimas del Conflicto Armado, entre otros) | Información publicada en los micrositios de cada dependencia que referencien los grupos de interés referidos |  |  | A necesidad | 2026-12-31 | Evidencias de publicaciones | Secretaría Privada- Dirección de Comunicaciones
Transversal | No Aplica | Reporte | 71 | Realizar reporte de monitoreo del Plan de ejecución y monitoreo del PTEP, en los meses de junio, noviembre y enero de la siguiente vigencia, conforme a lineamientos difinidos por DAP | Reportes de Monitoreo del Plan de Ejecución y Monitoreo del PTEP | N/A | Unidad | 27/03/2026 16/06/2026 | 15/06/2026 15/11/2026 | Documento Plan de Ejecución y Monitoreo del PTEP diligenciado y evidencias cargadas en la OneDrive | Respectivos líderes de los procesos
Transversal | No Aplica | Reporte | 72 | Realizar el reporte de seguimiento a la implementación del Plan de ejecución y monitoreo para el Comité Institucional de Gestión y Desempeño | 2 Reportes de seguimiento al Plan de ejecución y monitoreo | N/A | Unidad | 2026-06-30 |  | Documento Plan de Ejecución y Monitoreo del PTEP diligenciado | Departamento Administrativo de Planeación
Transversal | No Aplica | Reporte | 73 | Realizar el reporte de evaluación del Plan de ejecución y monitoreo del PTEP de forma anual y publicar en la página web de la entidad |  |  | unidad (2) | 01/03/2026 01/09/2026 | 30/06/2026 31/12/2026 | Informe | Gerencia de auditoria interna
Transversal | No Aplica | Formación | 74 | Socializar el Programa de Transparencia y Ética Pública 2026-2027 y el Plan de Ejecución y Monitoreo 2026 en cada uno de los equipos de mejoramiento | Jornadas de socialización del PTEP y Plan de Ejecución 2026 con los equipos de mejoramiento |  |  | 2026-04-01 | 2026-12-31 | Actas de reunión con los equipos de mejoramiento. Listados de asistencia. | Dirección de Seguimiento y Evaluación de la Gestión y Políticas Públicas - Departamento Administrativo de Planeación
Transversal | No Aplica | Formación | 75 | Implementar campañas de difusión sobre el PTEP, durante los meses de agosto y diciembre, en conmemoración del Día Nacional e Internacional de la Lucha contra la Corrupción. | Campañas de difusión durante agosto y diciembre de 2026 en conmemoración del Día Nacional e Internacional de la Lucha contra la Corrupción |  | Unidad (2) | 2026-08-03 | 2026-12-31 | Publicaciones | Departamento Administrativo de Planeación Apoya: Dirección de Comunicaciones
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción | MODELO ESTADO ABIERTO | Acceso a la Información Pública y Transparencia | 76 | Publicar y mantener actualizada la Política de Derechos de Autor y/o Autorización de Uso sobre los contenidos institucionales en el Menú de Transparencia, estableciendo de manera clara las condiciones de uso, reproducción y difusión de la información. | [6 empty] | Secretaría de Talento Humano y Servicios Administrativos - Dirección de Tecnología e Información
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción | MODELO ESTADO ABIERTO | Acceso a la Información Pública y Transparencia | 77 | Elaborar e implementar las Tablas de Retención Documental según la normativa vigente o lo establecido en el Acuerdo 01 de 2024 del Archivo General de la Nación. |  |  |  | Permanente | Permanente | Evidencias de actualización de las tablas | Secretaría de Talento Humano y Servicios Administrativos - Dirección de Gestión Documental
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción | MODELO ESTADO ABIERTO | Acceso a la Información Pública y Transparencia | 78 | Actualizar e implementar el Programa de Gestión Documental y sus programas específicos cumpliendo lo establecido en el Acuerdo 01 de 2024 |  |  |  | Permanente | Permanente | Evidencias de actualización e implementación | Secretaría de Talento Humano y Servicios Administrativos - Dirección de Gestión Documental
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción | MODELO ESTADO ABIERTO | Acceso a la Información Pública y Transparencia | 79 | Publicar en la sección transparencia el estado de la ejecución de los contratos | Publicaciones mensuales de contratación |  |  | mensual | mensual | Informes mensuales de contratación | Reporta: Todos los organismos responsables de contratación. Consolida el informe: Secretaría General - Dirección Contractual Publica: Dirección de Comunicaciones