## Slide 1: PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL VIGENCIA 2016

## Slide 2: SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL
SITUACIÓN PLANTEADA :
Falta la implementación de las Tablas de Valoración Documental en la Organización.
Proceso : Gestión Documental
SEGUIMIENTO:
Se realizo envío con ajustes solicitados por el Archivo General de la Nación (AGN) para revisión y en visita realizada a Bogotá el 28 de febrero de 2017 se constató que aún no se ha cumplido con la totalidad de las observaciones realizadas a las Tablas de Valoración por parte del contratista.
Pendiente: A espera de la devolución formal para a ajustes.

## Slide 3
661 mil millones de apertura de libros contables año 1997, que tenían registros manuales , se ingresaron a bases de datos SAP como saldos iniciales.
Con los anteriores tres temas, se tiene un avance del 55.8 % y se tiene como meta, tener saneada toda la cuenta a diciembre 31 de 2017, por apertura de las Normas Internacionales NICSP.

## Slide 4: SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL
SITUACIÓN PLANTEADA :
La cuenta contable propiedad planta y equipo en cuanto a los bienes de uso público (vías, fajas), presenta incertidumbre porque no refleja la realidad del Departamento.
Proceso : Gestión Financiera
SEGUIMIENTO :
De acuerdo al diagnostico inicial, para esta cuenta se tiene un estimado de 2 billones de pesos por sanear, de los cuales, se han adelantado las siguientes gestiones :

## Slide 5
144 Mil millones que estaban clasificados como inversión, se reclasificaron como gasto (Mantenimiento vial)
311 Mil Millones que estaban registrado en Sistema de Información Financiera (SIF), se trasladaron como carga inicial a SAP en el año 2006 en forma global, sin permitir identificar los valores individuales, sean vías o fajas, se realizo el ajuste a las cuentas correspondientes.

## Slide 6: SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL
SITUACIÓN PLANTEADA :
Existen debilidades en la supervisión e interventoría de la contratación estatal.
Proceso : Contratación.
SEGUIMIENTO:
Se han realizado las siguientes actividades :
En materia de supervisión y contratación se realizaron capacitaciones en 2016: Mayo 2, Junio 27, Julio 11, Julio 18 y Agosto 18

## Slide 7
La Secretaría de Hacienda con apoyo de la Secretaría General, expidió el Instructivo Tributario, mediante el cual se explican los impuestos que aplican para cada tipo de contratos. Este instructivo fue socializado a supervisores e interventores el 11 de noviembre.
Con el apoyo de Secretaria de Hacienda se dicto taller de vigencias futuras el jueves 18 de agosto.
Panel "Delitos contra la Administración Pública", contratos sin cumplimiento de requisitos y celebración indebida de contratos. El 8 de septiembre de 2016

## Slide 8: SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL
SITUECIÓN PLANTEADA:
Existen debilidades en la evaluación de la satisfacción del cliente en los procesos.
Proceso : Mejora Continua
SEGUIMIENTO:
A la fecha cuentan con herramientas de medición de satisfacción del cliente los siguientes procesos misionales: Promoción del Desarrollo Físico, Promoción del desarrollo económico, Atención Ciudadana, Fortalecimiento Institucional y de la Participación Ciudadana y Gestión en Salud. Falta definir instrumentos de medición en Gestión de la Prestación del Servicio Educativo y Gestión de la Seguridad, Convivencia Ciudadana y Derechos Humanos.
Se realizó mesa técnica y la gestora del proceso Promoción del Desarrollo Físico, expuso la herramienta diseñada y utilizada por este proceso para realizar la medición de la satisfacción del cliente.

## Slide 9
Conclusión de la Mesa Técnica: La herramienta está muy bien diseñada, sin embargo cada proceso debe diseñar su propia herramienta de medición de satisfacción.
El proceso Atención Ciudadana, mide a nivel general la percepción del cliente, mas desde la óptica de los trámites y de la forma de atención presencial en el CAD.

## Slide 10: SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL
SITUACIÓN PLANTEADA :
En las diferentes regiones del Departamento se encuentran obras inconclusas.
Proceso : Promoción del Desarrollo Físico
SEGUIMIENTO:
SEGUIMIENTO ANEXO.

## Slide 11: SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL
SITUACIÓN PLANTEADA:
La totalidad de los contratos no están siendo publicados.
Proceso : Contratación
SEGUIMIENTO:
Con la Gerencia de Auditoría Interna se acordó el envío mensual de la información que permite verificar la oportunidad en la publicación en los sistemas electrónicos. Se anexan los dos últimos reportes.
En el equipo de mejoramiento del 10 de noviembre un servidor de la Contraloría General de Antioquia, presentó los últimos cambios realizados en la plataforma para efectos de realizar la rendición de cuentas en Gestión Transparente, lo cual permite actualización del procedimiento para los encargados de subir la información.

## Slide 12: SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL
SITUACIÓN PLANTEDA :
Algunos contratos de vigencias anteriores aún no han sido liquidados.
Proceso : Contratación
SEGUIMIENTO:
Se expidió la circular N. K 2016090000359 del 12 de abril de 2016, mediante el cual se solicitó a las dependencias diseñar un plan de trabajo para liquidar los contratos.
En el equipo de mejoramiento del 29 de septiembre de 2016, se recordó el deber de gestionar la liquidación de los contratos y de verificar que se cumplan con los cronogramas establecidos
Se expidió la circular 2016090001323 mediante la cual se invita a las dependencias a Liquidar de manera Oportuna los Contratos y Convenios.
Contratos sin liquidar al inicio de esta acción: 2108
Contratos sin liquidar a la fecha: 1.876 Avance : 11 %

## Slide 13: SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL
DESCRIPCIÓN
No existe claramente definidos los roles para la Rendición de Cuentas.
SEGUIMIENTO:
Sin tratamiento

## Slide 14: SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL
SITUACIÓN PLANTEADA :
No se realiza un buen control a las cuentas por Cobrar en el Departamento.
Proceso: Gestión Financiera
SEGUIMIENTO:
Se cambió el procedimiento aplicado en cada una de las divisiones con relación a la causación y seguimiento de las cuentas por cobrar.
Se estableció una ficha individual para depuración de cuentas contables, que sirve para conocer el histórico, la gestión y la recomendación final de cada cuenta contable.
Actualmente esta en proceso de implementación un nuevo software, el cual una vez este operando generara control al estado de cuentas por cobrar.

## Slide 15: SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL
SITUACIÓN PLANTEADA:
Años tras año, existe una baja ejecución de recursos de destinación específica, lo que denota debilidades en la planeación de lo presupuestado.
Proceso : Gestión Financiera
SEGUIMIENTO:
No se ha iniciado ejecución. Se tiene programara reunión con director de Presupuesto para evaluar el tema.

## Slide 16: SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL
SITUACIÓN PLANTEDA:
Se presenta año tras año un alto porcentaje de constitución de reservas presupuestales; situación que se puede estar originando en la falta de controles en la Planeación contractual, para garantizar el cumplimiento de la entrega de bienes y servicios antes del 31 de diciembre.
Proceso: Gestión Financiera
SEGUIMIENTO:
A diciembre 31 de 2016, se constituyeron reservas por $ 232.762.866.000, con lo cual se dio una reducción considerable con respecto al año anterior 2015 año en el cual se generaron reservas por $412,180,767, 000, lo cual representa una reducción del 56.47%.
.

## Slide 17: SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL
SITUACIÓN PLANTEADA :
No se ha establecido una ruta definitiva para la implementación de Normas Internacionales de Contabilidad Pública, NICPS.
Proceso : Gestión Financiera
SEGUIMIENTO:
Se elaboraron los estudios previos para la contratación y actualmente se viene adelantando el proyecto de actualización del sistema de información financiero SAP.
Se ha definido y aprobado el documento que contiene la descripción de los escenarios de negocio de implementación y migración a Nueva Contabilidad Mayor (New General Ledger) bajo el escenario de migración.
La Entidad debe generar estados financieros iniciales con NICPS a partir del 1 de enero de 2018

## Slide 18
MUCHAS GRACIAS…