## PGD
control de proyectos con diagramas Gantt
PROYECTO
TAREA | DURACION DIAS | INICIO | FIN | EQUIPO Y ENTREGABLES
ANTEPROYECTO PGD | 19 | 2016-11-11 | 2016-11-30 | Acceda aquí
APROBACIÓN PROYECTO | 15 | 2016-12-01 | 2016-12-16 | Acceda aquí
DIAGNÓSTICAR | 60 | 2017-01-16 | 2017-03-17 | Acceda aquí
IDENTIFICAR | 64 | 2017-02-13 | 2017-04-18 | Acceda aquí
PLANIFICAR | 61 | 2017-03-15 | 2017-05-15 | Acceda aquí
PRODUCCIÓN DOC | 64 | 2017-05-16 | 2017-07-19 | Acceda aquí
GESTIÓN Y TRÁMITE | 48 | 2017-06-01 | 2017-07-19 | Acceda aquí
ORGANIZACIÓN | 37 | 2017-07-25 | 2017-08-31 | Acceda aquí
TRANSFERENCIA | 64 | 2017-08-17 | 2017-10-20 | Acceda aquí
DISPOSICIÓN DOC | 29 | 2017-09-01 | 2017-09-30 | Acceda aquí
PRESERVACIÓN | 71 | 2017-09-20 | 2017-11-30 | Acceda aquí
VALORACIÓN | 29 | 2017-11-01 | 2017-11-30 | Acceda aquí
APROBACIÓN PGD | 28 | 2017-12-01 | 2017-12-29 | Acceda aquí
PUBLICACIÓN PGD | 28 | 2018-01-02 | 2018-01-30 | Acceda aquí
IMPLEMENTACIÓN | 698 | 2018-02-01 | 2019-12-31 | Acceda aquí
MEJORA | 546 | 2018-07-03 | 2019-12-31 | Acceda aquí
Note on B7: NOMBRE DE LA TAREA ----------------------------- ORDENAR LAS TAREAS POR FECHA DE INICIO
Note on D7: DURACION DE LA TAREA EN DIAS
Note on F7: FECHA DE INICIO DE LA TAREA ------------ PROCURAR INTRODUCIR POR ORDEN DE FECHA DE INICIO
Note on D8: DURACION DE LA TAREA EN DIAS
Note on D9: DURACION DE LA TAREA EN DIAS
Note on D10: DURACION DE LA TAREA EN DIAS
Note on D11: DURACION DE LA TAREA EN DIAS
Note on D12: DURACION DE LA TAREA EN DIAS
Note on D13: DURACION DE LA TAREA EN DIAS
Note on D14: DURACION DE LA TAREA EN DIAS
Note on D15: DURACION DE LA TAREA EN DIAS
Note on D16: DURACION DE LA TAREA EN DIAS
Note on D17: DURACION DE LA TAREA EN DIAS
Note on D18: DURACION DE LA TAREA EN DIAS
Note on D19: DURACION DE LA TAREA EN DIAS
Note on D20: DURACION DE LA TAREA EN DIAS
€
€

## CRONOGRAMA
|  |  | 2016 DICIEMBRE | [30 empty] | ENERO | [30 empty] | FEBRERO | [27 empty] | MARZO | [30 empty] | ABRIL | [29 empty] | MAYO | [30 empty] | JUNIO | [29 empty] | JULIO | [30 empty] | AGOSTO | [30 empty] | SEPTIEMBRE | [29 empty] | OCTUBRE | [30 empty] | NOVIEMBRE | [29 empty] | DICIEMBRE | [30 empty] | ENERO | [30 empty] | FEBRERO
| INICIO | FIN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
ANTEPROYECTO PGD | 2016-11-11 | 2016-11-30
APROBACIÓN PROYECTO | 2016-12-01 | 2016-12-16
DIAGNÓSTICAR | 2017-01-16 | 2017-03-17 | [46 empty] | Diagnosticar: Marino Gutiérrez & José Luis Vargas Días Laborales 41
IDENTIFICAR | 2017-02-13 | 2017-04-18 | [74 empty] | Identificar: Marino Gutiérrez & José Luis Vargas Días Laborales: 41
PLANIFICAR | 2017-03-15 | 2017-05-15 | [104 empty] | Planificar: Matilde Luz Urrego & José Luis Vargas Días Laborales 59
PRODUCCIÓN DOC | 2017-05-16 | 2017-07-19 | [166 empty] | Producción: Matilde Luz Urrego & Profesional de MERCURIO Días hábiles: 44
GESTIÓN Y TRÁMITE | 2017-06-01 | 2017-07-19 | [182 empty] | Gestión y Trámite: Matilde Luz Urrego & Profesional de MERCURIO Días Hábiles 33
ORGANIZACIÓN | 2017-07-25 | 2017-08-31 | [236 empty] | Organización: Gloria Beatriz Aristizabal Gúzman y Jessica Castañeda Días Hábiles 26
TRANSFERENCIA | 2017-08-17 | 2017-10-20 | [259 empty] | Transferencia: Gloria Beatriz Aristizabal Gúzman y Jessica Castañeda
DISPOSICIÓN DOC | 2017-09-01 | 2017-09-30 | [274 empty] | Disposición: Gloria Beatriz Aristizabal Gúzman y Jessica Castañeda Día Hábiles 31
PRESERVACIÓN | 2017-09-20 | 2017-11-30 | [293 empty] | Preservación: José Luis Vargas Forero y Ingeniero de Informática (Gloria Granda) Días Hábiles: 49
VALORACIÓN | 2017-11-01 | 2017-11-30 | [335 empty] | Valoración: José Luis Vargas Forero y Marino Gutiérrez Marquez Días Hábiles 20
APROBACIÓN PGD | 2017-12-01 | 2017-12-29 | [365 empty] | Aprobación JAVIER MAURICIO GARCÍA QUIROZ & IVÁN DARÍO RUÍZ RUÍZ
PUBLICACIÓN PGD | 2018-01-02 | 2018-01-30
IMPLEMENTACIÓN | 2018-02-01 | 2019-12-31
MEJORA | 2018-07-03 | 2019-12-31
Note on A3: NOMBRE DE LA TAREA ----------------------------- ORDENAR LAS TAREAS POR FECHA DE INICIO
Note on B3: FECHA DE INICIO DE LA TAREA ------------ PROCURAR INTRODUCIR POR ORDEN DE FECHA DE INICIO

## DIAGNÓSTICAR
DIAGNOSTICAR:
Se requiere elaborar el diagnóstico de la gestión documental incluyendo, Archivos de Gestión, Archivo Central y Archivo Histórico, y bodegas externas por contratación, para todos los procesos, incluyendo los documentos electrónicos.
Avances:
En realización de diagnóstico de Archivo Gestión
Avance Diagnóstico del Archivo Histórico de Antioquia.
Equipo requerido:
Líder: Director de gestión documental, Iván Darío Ruíz Ruíz
Gestor: Marino Gutiérrez Marquez y José Luis Vargas Forero.
Restaurador de Documentos
Ingeniero sistemas
Archivistas
Entregable
Diagnóstico Integral realizado aprobado por el comité de archivo y publicado en la página web.

## IDENTIFICAR
IDENTIFICAR
Los requerimientos de la gestión documental teniendo en cuenta los siguientes aspectos
1. Administrativos
2. Económicos
3. Tecnólogicos
4. Gestión del Cambio
5. Normativos
Avances:
Normativo: Normograma del Sistema Integrado de Gestión
Económicos: como base presupuesto del Plan del Desarrollo, se debe ajustar.
Equipo requerido:
Líder: Director de gestión documental, Iván Darío Ruíz Ruíz
Gestor: Marino Gutiérrez Marquez y José Luis Vargas Forero.
Ingeniero sistemas
Archivistas
Apoyo de ADO.
Entregable
Diagnóstico Integral. Incluyendo los numerales arriba señalados.

## PLANIFICAR
Planeación. Conjunto de actividades encaminadas a la planeación, generación y valoración de los documentos la entidad, en cumplimiento con el contexto administrativo, legal, funcional y técnico. Comprende la creación y diseño de formas, formularios y documentos, análisis de procesos, análisis diplomático y su registro en sistema de gestión documental.
Equipo requerido:
Líder: Director de gestión documental, Iván Darío Ruíz Ruíz
Gestor: Matilde Luz Urrego Vargas y José Luis Vargas Forero.
Ingeniero sistemas |  |  |  | 640
Archivistas
Apoyo de ADO.
Gerencia de comunicaciones
Plan Institucional de Capacitación.
Entregable
Política | ok
Caracterización del Proceso | ok | AM | se debe acutualizar | asesorias municipios, convalidación, historias laborales.
Articulación con el Plan de Desarrollo | ok
Gestión de Documentos Electrónicos. |  | AM
Registro de Activos de Información | ok
Diseño y normalización de formas, formatos y formularios, en el sistema integrado de gestión – SIG, teniendo en cuenta las características diplomáticas de cada tipo documental encaminados a la producción y valoración de los documentos de la Gobernación de Antioquia.
Establecimiento de las directrices para el diseño, creación, mantenimiento, difusión, administración de documentos, incluyendo: estructura, forma de producción e ingreso de los documentos, descripción a través de metadatos, mecanismos de autenticación y control de acceso,
Procedimiento de etiquetado y manejo de la información y declaración de clasificación de información. | ok | AM | Actualizar procedimiento radicación actos, externos e internos de de seguridad
Política General de la Seguridad de la Información | ok
Manual de Políticas de Seguridad de la Información | ok
Acto administrativo de adopción de políticas | ok
Relacionado con
Programa específico de Normalización de Formas y Formularios Electrónicos
Programa específico de documentos vitales o esenciales | am
Programa específico de gestión documentos electrónicos | am
Programa específico de Documentos especiales. | am
Armonizados con
· Norma NTC ISO 9001
· Norma NTCGP 1000.
· MECI 1000
· SISTEDA
· MIPYG Modelo Integrado de Planeación y Control
· Plan de Desarrollo
· Plan de Inversión
· Plan de Acción Anual
· PINAR

## PRODUCCIÓN DOC
Producción. Actividades destinadas al estudio los documentos en la forma de producción o ingreso, formato y estructura, finalidad, área competente para trámite, proceso en que actúa y los resultados esperados.
Equipo requerido:
Líder: Director de gestión documental, Iván Darío Ruíz Ruíz
Gestor: Matilde Luz Urrego Vargas y Henry Pérez Castro.
Ingeniero sistemas
Archivistas
Apoyo de ADO.
Gerencia de comunicaciones
Entregable
Manual de producción documental | ok
Manual de autorización de firmas | ok
Procedimiento de producción documental
Archivar contenido web (webarchiving) | averiguar
Programa específico de Normalización de Formas y Formularios Electrónicos
Programa específico de documentos vitales o esenciales
Programa específico de gestión documentos electrónicos | Política de uso de firma digital y electrónica.
Programa específico de Documentos especiales.
Programa específico de Reprografia

## GESTIÓN Y TRÁMITE
Gestión y trámite. Conjunto actuaciones necesarias para el registro, la vinculación a un trámite, la distribución incluidas las actuaciones o delegaciones, la descripción (metadatos), la disponibilidad, recuperación y acceso para consulta de los documentos, el control y seguimiento a los trámites que el documento hasta la resolución de los asuntos.
Equipo requerido:
Líder: Director de gestión documental, Iván Darío Ruíz Ruíz
Gestor: Matilde Luz Urrego Vargas y Henry Pérez Castro.
Ingeniero sistemas
Archivistas
Apoyo de ADO.
Abogado de Jurídica.
Gerencia de comunicaciones
Entregable
PR-M7-P4-45 | Radicación de Actos Administrativos por mercurio web..
PR-M7-P4-37 | Radicación de comunicaciones oficiales externas y recibidas en la Gobernación de Antioquia
PR-M7-P4-31 | Préstamo y devolución de documentos de los archivos de gestión de la Gobernación de Antioquia
PR-M7-P4-36 | Préstamo, consulta y devolución de documentos de la FLA
PR-M7-P4-27 | Servicio de envíos en la Gobernación de Antioquia.
Horarios de atención: Decreto 3217-2012
Listado de palabras claves:
Sistema de seguimiento de trámites y solicitudes: Atención a la ciudadanía
Manual de trámites con sus requisitos: Isolución y página web |  | citar de la web
Procedimientos: Isolución |  | ok
Tiempos de respuesta definidos: Isolución, normas, circular de la gobernación ¿?? |  | ok
Normograma para cada proceso |  | ok
Políticas de publicación y divulgación |  | ok
Seguimiento, control y disponibilidad de expedientes en archivos de gestión |  | ok
Actualización periódicamente el contenido de la página web institucional en la sección del Gestión Documental – Archivo Histórico de Antioqua. |  | PEMP
Caracterización de usuarios, Archivos de Gestión, Archivos Técnicos, Archivo Central y Archivo Histórico de Antioquia
Formación de público Archivos de Gestión, Archivos Técnicos, Archivo Central y Archivo Histórico de Antioquia |  | PEMP

## ORGANIZACIÓN
Organización. Conjunto de operaciones para declarar documento en sistema gestión documental, clasificarlo, ubicarlo en el nivel adecuado, ordenarlo y describirlo adecuadamente.
Equipo requerido:
Líder: Director de gestión documental, Iván Darío Ruíz Ruíz
Gestor: Gloria Beatriz Aristizabal Gúzman y Marta Miranda.
Ingeniero sistemas
Archivistas
Entregable
Tabla de Retención Documental
Tabla de Valoración Documental
Instructivos o procedimientos para la organización
PR-M7-P4-18 | Organización de los Documentos en los Archivos de Gestión. | AM
PR-M7-P4-41 | Aplicación de la Disposición Final de los Documentos de Archivo
PR-M7-P4-44 | Recepción, almacenamiento y custodia de las transferencias primarias
Procedimientos de Descripción |  | JOLUVAF
Normatividad de inventarios: y organización:
Programa de Gestión de Documentos Electrónicos
Programa de Gestión de Documentos Especiales (gráficos sonoros, audiovisuales, orales, de comunidades indígenas, afrodescendientes y Rom)
Programa de Archivos Descentralizados, (tercerización custodia y manejo)
Esquema de metadatos: con niveles de descripción y fases durante el ciclo vital. |  | MANUAL DIGITALIZACIÓN
Seguimiento y actualización permanente de CCD, TRD y TVD. |  | AM
Reglamento de uso correo electrónico
Diseño modulo de inventarios documentales en archivo gestión y central. |  | OK

## TRANSFERENCIA
Transferencia. Conjunto de operaciones adoptadas por la entidad para transferir los documentos durante las archivo, verificando la estructura, la validación del formato de generación, la migración, refreshing, emulación o conversión, los metadatos técnicos de formato, los metadatos de preservación y los metadatos descriptivos.
Equipo requerido:
Líder: Director de gestión documental, Iván Darío Ruíz Ruíz
Gestor: Gloria Beatriz Aristizabal Gúzman y Marta Miranda.
Ingeniero sistemas
Archivistas
Entregable
Cronograma de Transferencias
Métodos de eliminación |  | MANUAL
Criterios de empaque, embalaje y transporte. |  | OK
PR-M7-P4-44 | Recepción, almacenamiento y custodia de las transferencias primarias
PR-M7-P4-41 | Aplicación de la Disposición Final de los Documentos de Archivo
Procedimientos de
la migración, refreshing, emulación o conversión
Políticas de almacenamiento y transferencia electrónicas |  | MANUAL
Repositorio de documentos electrónicos. |  | YASMIN | KOHA

## DISPOSICIÓN
Disposición de documentos. Selección de los documentos en cualquier etapa del archivo, con miras a su conservación temporal, permanente o a su eliminación, de acuerdo con lo establecido en las tablas retención documental o en las tablas valoración documental.
Equipo requerido:
Líder: Director de gestión documental, Iván Darío Ruíz Ruíz
Gestor: Gloria Beatriz Aristizabal Gúzman y Marta Miranda.
Ingeniero sistemas
Archivistas
Entregable
Tablas de Retención Documental |  | OK
Tablas de Valoración Documental |  | OK
Cronograma de Transferencias |  | OK
Métodos de eliminación |  | OK
Criterios de empaque, embalaje y transporte |  | OK
Conjunto de operaciones, condiciones y requisitos por tipo de formato: datos, audito, vídeo para las transferencias. |  | MANUAL
Eliminación de documentos físicos, digital, electrónico, seguimiento del proceso de eliminación, actas, publicación, actualización de inventarios documentales e inventario de activos de información. |  | MANUAL
.
PR-M7-P4-41 | Aplicación de la Disposición Final de los Documentos de Archivo

## PRESERVACIÓN
Preservación a largo plazo. Conjunto de acciones y estándares aplicados a los documentos durante su gestión para garantizar su preservación en independientemente de su medio y forma de registro o almacenamiento.
Equipo requerido:
Líder: Director de gestión documental, Iván Darío Ruíz Ruíz
Gestor: José Luis Vargas Forero y Ingeniero de Informática (Gloria Granda)
Restaurador
Ingeniero sistemas
Archivistas
Entregable
Campaña de Sensibilización
Programa de Documentos Vitales o Esenciales –Asociado al plan de riesgo operativo y atención de emergencias-
Estándares mediombientales de los depósitos de almacenamiento.
Plan de realmacenamiento
Programa de Reprografía (sistemas de fotocopiado, impresión digitalización y microfilmación)
Sistema Integrado de Conservación y Preservación
Migración rollos de microfilmación. | PENDIENTE GESTION AGN
Plan de Conservación Documental
Plan de preservación digital a largo plazo | POLITICA MIGRACIÓN O NO MIGRACIÓN DE ROLLOS

## VALORACIÓN
Valoración. Proceso permanente y continuo, que inicia desde planificación documentos y por medio del cual se determinan sus valores primarios y secundarios, con fin su permanencia en las diferentes fases del archivo y determinar su destino final (eliminación o conservación temporal o definitiva).
Equipo requerido:
Líder: Director de gestión documental, Iván Darío Ruíz Ruíz
Gestor: José Luis Vargas Forero y Marino Gutiérrez Marquez
Ingeniero sistemas
Archivistas
Jurídico
Profesional de Historia, Antropólogo,
Entregable
Tablas de Retención Documental | OK
Tablas de Valoración Documental | OK
Instructivo de seguimiento y actualización de Tablas | AM
Lineamientos para evaluar autenticidad e integridad de documentos electrónico de archivo | MANUAL
Lineamientos

## APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN
Aprobación de la nueva versión del Programa de Gestión Documental por el Comité de Archivo
Publicación en la Página Web de la Gobernación del programa, y el acto administrativo de aprobación.
Fecha límite: Enero 30 de 2017
Equipo requerido:
Líder: Secretario General, JAVIER MAURICIO GARCÍA QUIROZ
Gestor : Director de gestión documental, Iván Darío Ruíz Ruíz
Comité de Archivo
Gerente de Comunicaciones

## IMPLEMENTACIÓN
IMPLEMENTACIÓN: EJECUCIÓN Y PUESTA EN MARCHA
Toda la administración

## MEJORA
MEJORA:
Se hará por medio de los planes de mejoramiento y las acciones de mejora, correctiva y preventivas formuladas por el equipo de mejoramiento del Sistema Integrado de Gestión; o solicitados por los entes de control.